## 09-01-01 ЭС1 ПНР_согл. - Акт по
Код
[10 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
Инвестор | [9 empty] | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Заказчик (Генподрядчик) |  |  | АО «МЕТРОВАГОНМАШ»; 141009, Московская обл., г. о. Мытищи, г. Мытищи, ул. Колонцова, 4, 8 (498) 687-45-55 | [6 empty] | по ОКПО | 05804803 |  |  | АО "МЕТРОВАГОНМАШ"
(организация, адрес, телефон, факс)
Подрядчик (Субподрядчик) |  |  | ООО «КиКГЕОСТРОЙ»; 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59; +7 (495) 915-24-71 | [6 empty] | по ОКПО | 16673706
(организация, адрес, телефон, факс)
Стройка |  | ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей, с удлинением трансбордера ц.417, расположенного по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул.Колонцова 4 | [12 empty] | Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, д.4
(наименование, адрес)
Объект |  | Смета № 09-01-01, Пусконаладочные работы. Электроснабжение. ЭС 1. | [13 empty] | Цех № 417.
|  |  |  | (наименование) | [5 empty] | Вид деятельности по ОКДП
[9 empty] | Договор подряда (контракт) | номер | МВМ/03-07, ДС№11 от 01.08.2024г.
[10 empty] | дата | 03.07.2023
Вид операции
[10 empty] | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[12 empty] | с | по
[6 empty] | АКТ |  |  |  | 35 | 2024-08-02 | 2024-03-02 | 2024-08-02
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
За август 2024 г.
Смета № 09-01-01, Электроснабжение. ЭС 1.
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): | [5 empty] | 66.08 | (1,48) | тыс.руб.
Средства на оплату труда | [5 empty] | 29.93 | (0,67) | тыс.руб.
Сметная трудоемкость | [6 empty] | 58.32 | чел.час.
Номер |  | Обоснование | Наименование работ и затрат |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
по порядку | позиции по смете |  |  |  |  | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Цех №121/18 | [17 empty] | Раздел 1. Цех №121/18
Пусконаладочные работы | [18 empty] | Пусконаладочные работы
1 | 1 | ФЕРп01-12-027-01 | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ / кабель АВБШв 4х120-1000, кабель ВВГнг 4х50-660 |  | 5: испытание; 6: 12; 7: 1; 8: 12 | [6 empty] | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ / кабель АВБШв 4х120-1000, кабель ВВГнг 4х50-660
|  | 1 | ОТ |  | 9: 55.71; 11: 668.52; 12: 44.77; 13: 29929.64 | [7 empty] | ОТ
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 4.86; 8: 58.32 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 55.71; 11: 668.52; 13: 29929.64 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 668.52; 13: 29929.64 | [8 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  | 5: %; 6: 74; 8: 74; 11: 494.7; 13: 22147.93 | [8 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  | 5: %; 6: 36; 8: 36; 11: 240.67; 13: 10774.67 | [8 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1403.89; 13: 62852.24 | [10 empty] | Всего по позиции
|  |  | Итого по разделу 1 Цех №121/18 |  | 11: 1403.89 | [11 empty] | Итого по разделу 1 Цех №121/18
|  |  | Итоги по акту: | [22 empty] | Итоги по акту:
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  | 11: 668.52; 13: 29929.64 | [13 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  |  | в том числе: | [23 empty] | в том числе:
|  |  | Оплата труда рабочих |  | 11: 668.52; 13: 29929.64 | [13 empty] | Оплата труда рабочих
|  |  | Прочие затраты |  | 11: 1403.89; 13: 62852.24 | [13 empty] | Прочие затраты
|  |  | Пусконаладочные работы |  | 11: 1403.89; 13: 62852.24 | [13 empty] | Пусконаладочные работы
|  |  | в том числе: | [23 empty] | в том числе:
|  |  | оплата труда |  | 11: 668.52; 13: 29929.64 | [13 empty] | оплата труда
|  |  | накладные расходы |  | 11: 494.7; 13: 22147.93 | [13 empty] | накладные расходы
|  |  | сметная прибыль |  | 11: 240.67; 13: 10774.67 | [13 empty] | сметная прибыль
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  | 11: 668.52; 13: 29929.64 | [13 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  | 11: 494.7; 13: 22147.93 | [13 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  | 11: 240.67; 13: 10774.67 | [13 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  |  | 1,0514 |  | 11: 72.16; 13: 3230.61 | [13 empty] | 1,0514
|  |  | Итого с учетом доп. работ и затрат |  | 11: 1476.05; 13: 66082.85 | [14 empty] | Итого с учетом доп. работ и затрат
|  |  | ВСЕГО по акту |  | 11: 1476.05; 13: 66082.85 | [15 empty] | ВСЕГО по акту
| Сдал: | Генеральный директор ООО «КиКГЕОСТРОЙ» |  |  | 7: (Ю.Ф. Кесслер) | [16 empty] | ()
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Принял: | Генеральный директор АО «МЕТРОВАГОНМАШ» |  |  | 7: (А.Б. Степнов) | [17 empty] | ()
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]