1) Для осуществления разработки грунта и обратной засыпки, подрядной организацией применялся экскаватор Zoomlion ZE21SE с ковшом емкостью 0,5м3. (согласно Договору №1808 от 18.08.2023 года).
В соответствии с этим, ВОР откорректированы:
 6.1                Разработка грунта в траншее механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,5м3)	м³	27,97
Замечание - замена экскаватора на ковш, с емкостью 0,65м3.
 6.2            Обратная засыпка котлованов грунтом механизировано (экскаватором, с ковшом 0,5м3)
Замечание – экскаватор с ковшом емк. 0,5м3 – исключить.
Ранее было согласовано применение экскаватора при обратной засыпке (не бульдозера). (Согласно ТЧ ФЕР 01. Земляные работы, п. 1.1.28 - Разработку машинами ранее разработанных или разрыхленных грунтов следует определять: при работе экскаваторов по расценкам для грунтов на одну группу ниже (грунты 2 по 1; 3 по 2; 4 по 3)).
2) При осуществлении обратной засыпки вручную, согласно технологии работ, необходимо послойное уплотнение грунта. Расценка на «Обратную засыпку вручную» содержит трудозатраты на засыпку выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием, без механизмов. 
В соответствии с этим, ВОР откорректированы:
 7.1   Присыпка песком (с К отн.упл=1,1) труб в траншее с последующим уплотнением пневматическими трамбовками.
 И дополнительно, применяется расценка – Уплотнение грунта пневматическими трамбовками. 
Замечание – трудозатраты по уплотнению уже учтены в расценке, дополнительное применение механизмов невозможно.
По факту, работа выполнялась с применением виброплиты, что еще более влечет за собой удорожание работ.
3) К сметам на дополнительные работы было согласовано применение лимитированных затрат в размере утвержденного сводного сметного расчета (ВЗиС=8,2%, ЗУ=2,4%).
Замечание - применить понижающий коэффициентт 0,8 к лимитированным затратам (ВЗиС=8,2%*0,8, ЗУ=2,4%*0,8).


