Замечания к смете на ПЖ, присланной 18.06.24:

- п. 1-2 сметы – исправить группу грунта на 1. – откорректировано.

- п.6 сметы – обосновать  принятый в смете Дорнит 500г/м2- в ВОРе просто геотекстиль. Также не обоснован расход.

Номера актов прописаны в ВОР, они с буквой Г: 131-23-ПЖ-ХХ-Г-ХХ, необходимость проведения работ подтверждена в рамках авторского надзора, документы качества на материал в приложении-1.

Согласно ТР 128-01 (по технологии строительства дорог с применением Дорнита), п. 3.6, полотна стыкуются внахлест с перекрытием не менее 20 см.

Согласно ФЕР31-01-088-01 расход Геотекстиля нетканого, поверхностной плотностью 550 г/м2 составляет 1100м2 на 1000м2.

- п.13 сметы –Разборка упорной призмы и конструкции упора -  уточнить – в моем варианте учета выполнения данная работа запроцентована в акте 2.

Согласно 131-23-ПЖ-31-Д-01 необходимо выполнить демонтаж 2 шт. упоров.

1й демонтируется и передается заказчику, 2й демонтируется и устанавливается на другое место

- П.16-21, 26 – требуется пояснение -  как Вы высчитали количество материала.

Согласно 131-23-ПЖ-30-У-01; 131-23-ПЖ-31-У-01;131-23-ПЖ-31-У-02;131-23-ПЖ-31-У-03;131-23-ПЖ-ОП-У-01;131-23-ПЖ-Ш-У-02 количество требуемого материала

Есть калькуляторы верхнего строения пути, например: https://www.vsp74.ru/calc/ и на каждый конкретный участок расчет указан в исп/схемах, Дураев все проверял.

Исходя из запроцентованного ранее:

- Рельсы Р-65 НТ260, L-12,5 м (196*0,811=158,97т; 24шт*0,811=19,46т(давальческий материал);152шт*0,811=123,36т (кс-2№3,4,12)).

- Шпала деревян. пропит. II тип, пр-во РБ (с доставкой ж/д транспортом до ст.Мытищи код 234808) (2247-1749 (кс-2№3,4,12)).

- Накладка 1Р-65 (220шт*0,0295=6,49т, 16шт*0,295(давальческий материал)=0,472т;194шт*0,0295=5,723т (кс-2№3,4,12)).

- Скрепление КД-65 (подкладка КД-65 (1 шт.), болт клеммный М22х75 в сборе (2 шт.), шуруп путевой М24х170 (4 шт.), прокладка ЦП-361 (1 шт.), прокладка ЦП-363 (1 шт.) (4494компл-3498 компл (кс-2 №3,4,12)).

- П.41-43 – заменить на ФЕР09-03-031-01, а уголок и сталь согласно техчасти сборник ФЕР09 заменить на конструкции металлические по массе.

Расценка ФЕР09-03-031-01 подразумевает настил площадок, а по факту работы выполняются в таком виде (как ограждение). При чем, именно изготавливают на месте, из уголка, листа и полосы

- П.53-54 исключить. Во-первых, у нас не трамвайные линии, во-вторых,  в послеосадочный ремонт входит перешивка пути и исправление перекосов и подбивка шпал. Все необходимые работы учтены в расценке ФЕР28-01-031-01/02.  - Исх. №242-К от 15.07.2024г. с отметкой о согласовании (приложено).

- П.62-63 сметы (п.47 ВОР) – уточнить назначение закладных МС1 и МС2. В примененной расценке учтен монтаж и срезка м/конструкций (она для временных конструкций).

Необходимы, т.к. асфальтировка происходит заподлицо с головкой рельса, а гребень колеса находится ниже асфальта

П.55 сметы (п.44 Вор) (Сталь угловая неравнополочная, марка стали: Ст3пс, размером 75х50 мм (0,273 т)-это МС2, п.63 сметы(п.47 ВОР) (Сталь угловая равнополочная, марка стали: Ст3пс, шириной полок 75Х75 мм/применит.)-это МС1.

- П.64  (п.48 ВОР) сметы исключить как излишне учтенный объем при демонтаже а/б покрытия. - Сметные нормы на разборку асфальтобетонных покрытий не предусматривают рез покрытия для сохранения целостности краев сохраняемых участков. Эти затраты учитываются дополнительно. В нормах учтена разборка отбойными молотками. При таком методе работ края получаются с обломами.

- П.71 сметы (п. 51 ВОР) – не корректно применена  расценка, согласно ВОР никакая не конструция, а бетонное основание, заменить на ФЕРр68-12-4 (технологический работы выполняются также). – согласно акту №17.10.1/23 образцы №1 и 3 соответствуют классу бетона В12,5, что соответствует  марке М150.Согласно приложению №1 к Акту №131-23-ПЖ-31-Д-01 от 19.01.2023г. работа производилась отбойными молотками.  В связи с этим применена расценка ФЕР46-04-003-02 (Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 150).

- П.74 сметы – обосновать разбивку гидромолотом. – п. 54 ВОР.

- П.77  - разделить объем – разборку основания 15,1м3 принять по ФЕРр68-12-4.- п.60 ВОР - согласно акту №17.10.1/23 образцы №6,7 соответствуют классу бетона В27,5 и В30,что соответствует  марке М350 и М400. Согласно приложению №1 к Акту №131-23-ПЖ-31-Д-01 от 19.01.2023г. работа производилась отбойными молотками.  В связи с этим применена расценка ФЕР46-04-003-05 (Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 300).

Также, исходя из СП 34.13330.2012 Автомобильные дороги. Актуализированная редакция:

п. 3.89 основание дорожной одежды: Несущая часть дорожной одежды, обеспечивающая совместно с покрытием перераспределение и снижение давления на расположенные ниже дополнительные слои основания или грунт земляного полотна.

и ГОСТ 27751-2014:

п.2.1.14, Строительная конструкция — это часть сооружения, выполняющая определённые функции несущих или ограждающих конструкций или являющаяся декоративным элементом.

Таким образом:

Конструкция - часть сооружения, выполняющая несущие функции, а Основание- несущая часть дорожной одежды.

Исходя из вышеизложенного, бетонное основание является конструктивным элементом.

Направляю вам откорректированный вариант сметы