Замечания к смете на ПЖ, присланной 18.06.24: 
1. п. 1-2 сметы – исправить группу грунта на 1. – откорректировано.
2. п.6 сметы – обосновать  принятый в смете Дорнит 500г/м2- в ВОРе просто геотекстиль. Также не обоснован расход.
Номера актов прописаны в ВОР, они с буквой Г: 131-23-ПЖ-ХХ-Г-ХХ, необходимость проведения работ подтверждена в рамках авторского надзора, документы качества на материал в приложении-1.
Согласно ТР 128-01 (по технологии строительства дорог с применением Дорнита), п. 3.6, полотна стыкуются внахлест с перекрытием не менее 20 см. 
Согласно ФЕР31-01-088-01 расход Геотекстиля нетканого, поверхностной плотностью 550 г/м2 составляет 1100м2 на 1000м2.
3. п.13 сметы –Разборка упорной призмы и конструкции упора -  уточнить – в моем варианте учета выполнения данная работа запроцентована в акте 2.
Согласно 131-23-ПЖ-31-Д-01 необходимо выполнить демонтаж 2 шт. упоров. 
1й демонтируется и передается заказчику, 2й демонтируется и устанавливается на другое место
4. П.16-21, 26 – требуется пояснение -  как Вы высчитали количество материала. 
Согласно 131-23-ПЖ-30-У-01; 131-23-ПЖ-31-У-01;131-23-ПЖ-31-У-02;131-23-ПЖ-31-У-03;131-23-ПЖ-ОП-У-01;131-23-ПЖ-Ш-У-02 количество требуемого материала 
Есть калькуляторы верхнего строения пути, например: https://www.vsp74.ru/calc/ и на каждый конкретный участок расчет указан в исп/схемах, Дураев все проверял.

Исходя из запроцентованного ранее:
- Рельсы Р-65 НТ260, L-12,5 м (196*0,811=158,97т; 24шт*0,811=19,46т(давальческий материал);152шт*0,811=123,36т (кс-2№3,4,12)).
- Шпала деревян. пропит. II тип, пр-во РБ (с доставкой ж/д транспортом до ст.Мытищи код 234808) (2247-1749 (кс-2№3,4,12)).
- Накладка 1Р-65 (220шт*0,0295=6,49т, 16шт*0,295(давальческий материал)=0,472т;194шт*0,0295=5,723т (кс-2№3,4,12)).
- Скрепление КД-65 (подкладка КД-65 (1 шт.), болт клеммный М22х75 в сборе (2 шт.), шуруп путевой М24х170 (4 шт.), прокладка ЦП-361 (1 шт.), прокладка ЦП-363 (1 шт.) (4494компл-3498 компл (кс-2 №3,4,12)).
5. П.41-43 – заменить на ФЕР09-03-031-01, а уголок и сталь согласно техчасти сборник ФЕР09 заменить на конструкции металлические по массе.
Расценка ФЕР09-03-031-01 подразумевает настил площадок, а по факту работы выполняются в таком виде (как ограждение). При чем, именно изготавливают на месте, из уголка, листа и полосы
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6. П.53-54 исключить. Во-первых, у нас не трамвайные линии, во-вторых,  в послеосадочный ремонт входит перешивка пути и исправление перекосов и подбивка шпал. Все необходимые работы учтены в расценке ФЕР28-01-031-01/02. 
Ждем комментарий от ЭЭ – со ссылкой на нормативные документы

7. П.62-63 сметы (п.47 ВОР) – уточнить назначение закладных МС1 и МС2. В примененной расценке учтен монтаж и срезка м/конструкций (она для временных конструкций).
Необходимы, т.к. асфальтировка происходит заподлицо с головкой рельса, а гребень колеса находится ниже асфальта
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П.55 сметы (п.44 Вор) (Сталь угловая неравнополочная, марка стали: Ст3пс, размером 75х50 мм (0,273 т)-это МС2, п.63 сметы(п.47 ВОР) (Сталь угловая равнополочная, марка стали: Ст3пс, шириной полок 75Х75 мм/применит.)-это МС1.
8. П.64  (п.48 ВОР) сметы исключить как излишне учтенный объем при демонтаже а/б покрытия. - Сметные нормы на разборку асфальтобетонных покрытий не предусматривают рез покрытия для сохранения целостности краев сохраняемых участков. Эти затраты учитываются дополнительно. В нормах учтена разборка отбойными молотками. При таком методе работ края получаются с обломами.
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9. П.71 сметы (п. 51 ВОР) – не корректно применена  расценка, согласно ВОР никакая не конструция, а бетонное основание, заменить на ФЕРр68-12-4 (технологический работы выполняются также). – необходимо обосновать, что разбирался контсруктив. Или,что имеется в виду под основанием?
Что-то типа бетонной подготовки, на которую укладывались плиты -НЕ ПРИНИМАЕТСЯ, НЕОБХОДИМО ДОКАЗАТЬ, СО ССЫЛКОЙ НА НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, ЧТО ЭТО СТРОИТЕЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

10. П.74 сметы – обосновать разбивку гидромолотом. – п. 54 ВОР.

11. П.77  - разделить объем – разборку основания 15,1м3 принять по ФЕРр68-12-4.- п.60 ВОР - необходимо обосновать, что разбирался контсруктив. или оставляем, как основание?
Это уже запроцентованный объем, распишите как надо, переподпишем -согласно ВОР, п.15,1 – этот объем незапроцентован, НЕОБХОДИМО ДОКАЗАТЬ, СО ССЫЛКОЙ НА НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, ЧТО ЭТО СТРОИТЕЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ


Направляю вам откорректированный вариант сметы



image1.png




image2.png




image3.png




