1. П.53-54 исключить. Во-первых, у нас не трамвайные линии, во-вторых,  в послеосадочный ремонт входит перешивка пути и исправление перекосов и подбивка шпал. Все необходимые работы учтены в расценке ФЕР28-01-031-01/02. 
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Ну по сути она наверное права, что это за работы ЭЭ так и не объяснила толком, у техзака в голове, что это работы на следующий год после укладки с выправкой, т.е. 2015г. И эти работы, действительно, задваиваются с расценкой по выправке.
По п.1 Вываливается с накрутками порядка 4,3млн.:
	53
	ФЕР32-11-001-01
	Послеосадочный ремонт трамвайных путей на железобетонных шпалах при балласте: щебеночном/применит.
	км пути
	0,77815
	1 151 559,64 руб

	54
	ФЕР32-11-001-03
	Послеосадочный ремонт трамвайных путей на деревянных шпалах при балласте: щебеночном/применит.
	км пути
	1,33687
	1 934 816,31 руб



2. П.71 сметы (п. 51 ВОР) – не корректно применена  расценка, согласно ВОР никакая не конструция, а бетонное основание, заменить на ФЕРр68-12-4 (технологический работы выполняются также). – необходимо обосновать, что разбиралась строительная конструкция, но в ИД указано что основание из бетона, да и по факту действительно, какая-то подбетонка, а сверху ж/б плиты.
	71
	ФЕР46-04-003-02
	Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 150
	м3
	127,36
	2 966 633,40 руб
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3. П.77  - разделить объем – разборку основания 15,1м3 принять по ФЕРр68-12-4.- п.60 ВОР  –аналогично п.2, необходимо обосновать, что разбиралась строительная конструкция, но в ИД указано что основание из бетона, да и по факту действительно какая-то подбетонка, а сверху ж/б плиты.
	77
	ФЕР46-04-003-05
	Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 300/бет. блоки и основание
	м3
	58,3
	4 148 001,00 руб
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Суммарно (п.1,2,3),  вываливается с накрутками порядка 11,3млн.


Как пример, что влечет за собой замена предложенной ею расценки:
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Pa36opka 6eTOHHOrO OCHOBAHHA OTOOMHBIMA MOJIOTKAMHI,MapKa
Gerona 150 (h=0,1 m)
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Vu. 1: 6eton. ocHoBarue: S =1093,2 M2; h=0,1 mM; V=109,32 M3,

myTs 31
Vyacrox 3: 6eTon. ocHoBanue: V=180,4*0,1 = 18,04 m3, myts 31
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Pa3Gopka GeTonHoro ocHoBanus: h = 0,1 M 0T6OHHBIMI MOJIOTKAMH,
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TONKMHA Ci10st 6eToHHOro ocHoBaHus: h=0,1 M,
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