## ПЖ_(доп жд путь30)_26.11 - корр
Приложение № 2.1 к Дополнительному соглашению № 16 от «01» ноября 2023г к Договору генерального строительного подряда № МВМ/03-07 от «03» июля 2023г
СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
ООО "КиКГЕОСТРОЙ" | [8 empty] | АО «МЕТРОВАГОНМАШ»
Генеральный директор | [8 empty] | Генеральный директор
|  | /Кесслер Ю.Ф./ | [10 empty] | /Степнов А.Б./
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.
Наименование программного продукта | [5 empty] | ГРАНД-Смета, версия 2023.3 | [9 empty] | ГРАНД-Смета, версия 2023.3
Наименование редакции сметных нормативов | [5 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) | [10 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | [5 empty] | Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр | [7 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр |  |  | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | [13 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | [5 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | [13 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | [6 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Наименование субъекта Российской Федерации | [5 empty] | 50. Московская область | [15 empty] | Наименование субъекта Российской Федерации | 50. Московская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации | [23 empty] | Наименование зоны субъекта Российской Федерации
Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, д.4 | [24 empty] | Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, д.4
(наименование стройки)
Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, д.4 | [25 empty] | Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, д.4
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01 доп.3
Верхнее строение пути.Дополнительные работы. | [26 empty] | Верхнее строение пути.Дополнительные работы.
(наименование работ и затрат)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | ВОР ПЖ
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | III квартал 2024 года, Письмо Минстроя России от 10.09.2024 года № 52528-ИФ/09 | [24 empty] | III квартал 2024 года (01.01.2000)
Сметная стоимость |  | 241.3 | (16,99) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 201.08 | (14,16) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 20.22 | (0,41) | тыс.руб.
| монтажных работ | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 49.46 |  | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 20.2 |  | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Железнодорожный путь №30 | [28 empty] | Раздел 1. Железнодорожный путь №30
Земляные работы | [29 empty] | Земляные работы
АОСР 131-23-ПЖ-30-С-01; 131-23-ПЖ-30-С-02 | [29 empty] | АОСР 131-23-ПЖ-30-С-01; 131-23-ПЖ-30-С-02
1 | ФЕР27-03-008-02 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.0302; 6: 1; 7: 0.0302 | [17 empty] | Разборка покрытий и оснований: щебеночных
|  | Объем=3,02 / 100 | [29 empty] | Объем=3,02 / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [30 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 103.12; 9: 1.15; 10: 3.58; 11: 49.45; 12: 177.03 | [20 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 407.65; 9: 1.15; 10: 14.16; 11: 14.53; 12: 205.74 | [20 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 50.3; 9: 1.15; 10: 1.75; 11: 49.45; 12: 86.54 | [20 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 13.22; 6: 1.15; 7: 0.45913 | [21 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.79; 6: 1.15; 7: 0.13163 | [21 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 510.77; 10: 17.74; 12: 382.77 | [22 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 5.33; 12: 263.57 | [21 empty] | ФОТ
| Пр/812-021.0-1 | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 7.84; 12: 387.45 | [21 empty] | НР Автомобильные дороги
| Пр/774-021.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 6.07 |  | 300.21 | [21 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 31.65; 12: 1070.43 | [23 empty] | Всего по позиции
2 | ФЕР01-02-057-01 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1/основание из песка |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.0202; 6: 1; 7: 0.0202 | [17 empty] | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1/основание из песка
|  | Объем=2,02 / 100 | [29 empty] | Объем=2,02 / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [30 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 421/пр_2020_п.58_пп.б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [30 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 920.4; 9: 1.3225; 10: 24.59; 11: 49.45; 12: 1215.98 | [20 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 118; 6: 1.3225; 7: 3.1523 | [21 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 920.4; 10: 24.59; 12: 1215.98 | [22 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 24.59; 12: 1215.98 | [21 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.2-1 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 21.89; 12: 1082.22 | [21 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Пр/774-001.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 8.36 |  | 413.43 | [21 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 54.84; 12: 2711.63 | [23 empty] | Всего по позиции
3 | ФЕР01-01-013-09 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 3/применит. технич.соль и мусор |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.04914; 6: 1; 7: 0.04914 | [17 empty] | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 3/применит. технич.соль и мусор
|  | Объем=(152,77-103,63) / 1000 | [29 empty] | Объем=(152,77-103,63) / 1000
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [30 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 421/пр_2020_п.58_пп.б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [30 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 100.62; 9: 1.3225; 10: 6.54; 11: 49.45; 12: 323.4 | [20 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3965.28; 9: 1.4375; 10: 280.1; 11: 14.53; 12: 4069.85 | [20 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 503.96; 9: 1.4375; 10: 35.6; 11: 49.45; 12: 1760.42 | [20 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 5.42; 10: 0.27; 11: 9.12; 12: 2.46 | [20 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12.9; 6: 1.3225; 7: 0.83834 | [21 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 37.33; 6: 1.4375; 7: 2.6369 | [21 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 4071.32; 10: 286.91; 12: 4395.71 | [22 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 42.14; 12: 2083.82 | [21 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.1-1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 38.77; 12: 1917.11 | [21 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Пр/774-001.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 16.48 |  | 814.77 | [21 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 342.16; 12: 7127.59 | [23 empty] | Всего по позиции
4 | ФЕР01-01-009-09 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 3/применит. в отвал |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.10363; 6: 1; 7: 0.10363 | [17 empty] | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 3/применит. в отвал
|  | Объем=(152,77-49,14) / 1000 | [29 empty] | Объем=(152,77-49,14) / 1000
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [30 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 421/пр_2020_п.58_пп.б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [30 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3227.56; 9: 1.4375; 10: 480.8; 11: 14.53; 12: 6986.02 | [20 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 378; 9: 1.4375; 10: 56.31; 11: 49.45; 12: 2784.53 | [20 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 28; 6: 1.4375; 7: 4.1711 | [21 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3227.56; 10: 480.8; 12: 6986.02 | [22 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 56.31; 12: 2784.53 | [21 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.1-1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 51.81; 12: 2561.77 | [21 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Пр/774-001.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 22.02 |  | 1088.75 | [21 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 554.63; 12: 10636.54 | [23 empty] | Всего по позиции
5 | ФЕР01-01-009-08 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2 /прим. обратная засыпка грунтом |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.10867; 6: 1; 7: 0.10867 | [17 empty] | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2 /прим. обратная засыпка грунтом
|  | Объем=108,67 / 1000 | [29 empty] | Объем=108,67 / 1000
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [30 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 421/пр_2020_п.58_пп.б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [30 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2730.75; 9: 1.4375; 10: 426.58; 11: 14.53; 12: 6198.21 | [20 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 319.82; 9: 1.4375; 10: 49.96; 11: 49.45; 12: 2470.52 | [20 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 23.69; 6: 1.4375; 7: 3.7007 | [21 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2730.75; 10: 426.58; 12: 6198.21 | [22 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 49.96; 12: 2470.52 | [21 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.1-1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 45.96; 12: 2272.88 | [21 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Пр/774-001.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 19.53 |  | 965.97 | [21 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 492.07; 12: 9437.06 | [23 empty] | Всего по позиции
6 | ФЕР01-01-009-07 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 1 /обратная засыпка песком |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.04612; 6: 1; 7: 0.04612 | [17 empty] | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 1 /обратная засыпка песком
|  | Объем=46,12 / 1000 | [29 empty] | Объем=46,12 / 1000
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [30 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 421/пр_2020_п.58_пп.б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [30 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1959.59; 9: 1.4375; 10: 129.92; 11: 14.53; 12: 1887.74 | [20 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 229.5; 9: 1.4375; 10: 15.22; 11: 49.45; 12: 752.63 | [20 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 17; 6: 1.4375; 7: 1.1271 | [21 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1959.59; 10: 129.92; 12: 1887.74 | [22 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 15.22; 12: 752.63 | [21 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.1-1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 14; 12: 692.42 | [21 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Пр/774-001.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 5.95 |  | 294.28 | [21 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 149.87; 12: 2874.44 | [23 empty] | Всего по позиции
7 | УПД №26 от 01.11.2024г., п.2 | Песок |  |  | м3 | 50.73 | 1 | 50.73 | 90.53 | 1.012 | 4647.7 | 9.12 | 42387.02 | [17 empty] | Песок
|  | Объем=46,12*1,1 | [29 empty] | Объем=46,12*1,1
|  | Цена=825,67/9,12 | [35 empty] | Цена=825,67/9,12
|  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [30 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4647.7; 12: 42387.02 | [23 empty] | Всего по позиции
8 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 |  |  | 4: 100 м3; 5: 1.5479; 6: 1; 7: 1.5479 | [17 empty] | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
|  | Объем=154,79 / 100 | [29 empty] | Объем=154,79 / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [30 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 106.88; 9: 1.15; 10: 190.26; 11: 49.45; 12: 9408.36 | [20 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 241.58; 9: 1.15; 10: 430.03; 11: 14.53; 12: 6248.34 | [20 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 26.36; 9: 1.15; 10: 46.92; 11: 49.45; 12: 2320.19 | [20 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12.53; 6: 1.15; 7: 22.3045 | [21 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.62; 6: 1.15; 7: 4.6638 | [21 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 348.46; 10: 620.29; 12: 15656.7 | [22 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 237.18; 12: 11728.55 | [21 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.1-1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 218.21; 12: 10790.27 | [21 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Пр/774-001.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 92.74 |  | 4585.86 | [21 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 931.24; 12: 31032.83 | [23 empty] | Всего по позиции
9 | ФССЦпг-03-21-01-001 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км / прим. перевозка мусора |  |  | 1 т груза | 56.51 | 1 | 56.51 | 2.91 |  | 164.44 | 15.31 | 2517.58 | [17 empty] | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км / прим. перевозка мусора
|  | Объем=49,14*1,15 | [29 empty] | Объем=49,14*1,15
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 164.44; 12: 2517.58 | [23 empty] | Всего по позиции
Демонтажные работы | [29 empty] | Демонтажные работы
АОСР 131-23-ПЖ-30-С-03 | [29 empty] | АОСР 131-23-ПЖ-30-С-03
10 | ФЕР28-01-007-01 | Разборка пути поэлементно на деревянных шпалах тип рельсов: Р65, на 1 км число шпал 2000 и 1840 |  |  | 4: км пути; 5: 0.005; 6: 1; 7: 0.005 | [17 empty] | Разборка пути поэлементно на деревянных шпалах тип рельсов: Р65, на 1 км число шпал 2000 и 1840
|  | Объем=5/1000 | [29 empty] | Объем=5/1000
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [30 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 12277.2; 9: 1.15; 10: 70.59; 11: 49.45; 12: 3490.68 | [20 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 4629.76; 9: 1.15; 10: 26.62; 11: 14.53; 12: 386.79 | [20 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 552.2; 9: 1.15; 10: 3.18; 11: 49.45; 12: 157.25 | [20 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1560; 6: 1.15; 7: 8.97 | [21 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 44; 6: 1.15; 7: 0.253 | [21 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 16906.96; 10: 97.21; 12: 3877.47 | [22 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 73.77; 12: 3647.93 | [21 empty] | ФОТ
| Пр/812-022.0-1 | НР Железные дороги |  |  | 4: %; 5: 109; 7: 109; 10: 80.41; 12: 3976.24 | [21 empty] | НР Железные дороги
| Пр/774-022.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 40.76 |  | 2015.48 | [21 empty] | СП Железные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 218.38; 12: 9869.19 | [23 empty] | Всего по позиции
Устройство оснований под ж/д пути | [29 empty] | Устройство оснований под ж/д пути
АОСР 131-23-ПЖ-30-С-04;131-23-ПЖ-30-С-05 | [29 empty] | АОСР 131-23-ПЖ-30-С-04;131-23-ПЖ-30-С-05
11 | ФЕР27-04-016-04 | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной |  |  | 4: 1000 м2; 5: 0.02; 6: 1; 7: 0.02 | [17 empty] | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной
|  | Объем=20 / 1000 | [29 empty] | Объем=20 / 1000
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [30 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 421/пр_2020_п.58_пп.б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [30 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 219.94; 9: 1.3225; 10: 5.82; 11: 49.45; 12: 287.8 | [20 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 557.59; 9: 1.4375; 10: 16.03; 11: 14.53; 12: 232.92 | [20 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 51.27; 9: 1.4375; 10: 1.47; 11: 49.45; 12: 72.69 | [20 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.78; 10: 0.02; 11: 9.12; 12: 0.18 | [20 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 27.7; 6: 1.3225; 7: 0.73267 | [21 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.84; 6: 1.4375; 7: 0.1104 | [21 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 778.31; 10: 21.87; 12: 520.9 | [22 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 7.29; 12: 360.49 | [21 empty] | ФОТ
| Пр/812-021.0-1 | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 10.72; 12: 529.92 | [21 empty] | НР Автомобильные дороги
| Пр/774-021.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 8.3 |  | 410.6 | [21 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 40.89; 12: 1461.42 | [23 empty] | Всего по позиции
12 | ФССЦ-01.7.12.05-0059 | Нетканый геотекстиль: Дорнит 500 г/м2 |  |  | м2 | 22 | 1 | 22 | 11.16 |  | 245.52 | 9.12 | 2239.14 | [17 empty] | Нетканый геотекстиль: Дорнит 500 г/м2
|  | Объем=20*1,1 | [29 empty] | Объем=20*1,1
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 245.52; 12: 2239.14 | [23 empty] | Всего по позиции
13 | ФЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.06; 6: 1; 7: 0.06 | [17 empty] | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
|  | Объем=6 / 100 | [29 empty] | Объем=6 / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [30 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 421/пр_2020_п.58_пп.б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [30 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 173.23; 9: 1.3225; 10: 13.75; 11: 49.45; 12: 679.94 | [20 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 5268.76; 9: 1.4375; 10: 454.43; 11: 14.53; 12: 6602.87 | [20 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 267.67; 9: 1.4375; 10: 23.09; 11: 49.45; 12: 1141.8 | [20 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 17.08; 10: 1.02; 11: 9.12; 12: 9.3 | [20 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 21.6; 6: 1.3225; 7: 1.714 | [21 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 20.6; 6: 1.4375; 7: 1.7768 | [21 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5459.07; 10: 469.2; 12: 7292.11 | [22 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 36.84; 12: 1821.74 | [21 empty] | ФОТ
| Пр/812-021.0-1 | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 54.15; 12: 2677.96 | [21 empty] | НР Автомобильные дороги
| Пр/774-021.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 41.96 |  | 2074.96 | [21 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 565.31; 12: 12045.03 | [23 empty] | Всего по позиции
14 | УПД №26 от 01.11.2024г., п.1 | Щебень гранитный (балластный) фр. 25-60 |  |  | м3 | 7.56 | 1 | 7.56 | 479 | 1.012 | 3664.69 | 9.12 | 33421.97 | [17 empty] | Щебень гранитный (балластный) фр. 25-60
|  | Объем=6*1,26 | [29 empty] | Объем=6*1,26
|  | Цена=4368,48/9,12 | [35 empty] | Цена=4368,48/9,12
|  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [30 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3664.69; 12: 33421.97 | [23 empty] | Всего по позиции
Устройство верхнего строения пути | [29 empty] | Устройство верхнего строения пути
131-23-ПЖ-30-С-06 | [29 empty] | 131-23-ПЖ-30-С-06
15 | ФЕР28-01-003-08 | Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах при раздельном шурупном скреплении тип рельсов: Р65, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1840 / ранее демонтированных |  |  | 4: км пути; 5: 0.005; 6: 1; 7: 0.005 | [17 empty] | Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах при раздельном шурупном скреплении тип рельсов: Р65, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1840 / ранее демонтированных
|  | Объем=5/1000 | [29 empty] | Объем=5/1000
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [30 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 421/пр_2020_п.58_пп.б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [30 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 9639.6; 9: 1.3225; 10: 63.74; 11: 49.45; 12: 3151.94 | [20 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 23560.16; 9: 1.4375; 10: 169.34; 11: 14.53; 12: 2460.51 | [20 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1283.78; 9: 1.4375; 10: 9.23; 11: 49.45; 12: 456.42 | [20 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1731974.32; 10: 8659.87; 11: 9.12; 12: 78978.01 | [20 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1160; 6: 1.3225; 7: 7.6705 | [21 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 105.2; 6: 1.4375; 7: 0.75613 | [21 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1765174.08; 10: 8892.95; 12: 84590.46 | [22 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 72.97; 12: 3608.36 | [21 empty] | ФОТ
| Пр/812-022.0-1 | НР Железные дороги |  |  | 4: %; 5: 109; 7: 109; 10: 79.54; 12: 3933.11 | [21 empty] | НР Железные дороги
| Пр/774-022.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 40.32 |  | 1993.62 | [21 empty] | СП Железные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 9012.81; 12: 90517.19 | [23 empty] | Всего по позиции
16 | ФССЦ-25.1.03.04-0011 | Скоба S-образная для укрепления концов шпал от растрескивания |  |  | 1000 шт | -0.0184 | 1 | -0.0184 | 1620.85 |  | -29.82 | 9.12 | -271.96 | [17 empty] | Скоба S-образная для укрепления концов шпал от растрескивания
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -29.82; 12: -271.96 | [23 empty] | Всего по позиции
17 | ФССЦ-25.1.03.06-0023 | Шайбы пружинные путевые, диаметр 27 мм |  |  | т | -0.00035 | 1 | -0.00035 | 11496 |  | -4.02 | 9.12 | -36.66 | [17 empty] | Шайбы пружинные путевые, диаметр 27 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -4.02; 12: -36.66 | [23 empty] | Всего по позиции
18 | ФССЦ-25.1.04.04-0003 | Болты для рельсовых стыков железнодорожного пути с гайками, М27х160-180 мм |  |  | т | -0.0033 | 1 | -0.0033 | 10424 |  | -34.4 | 9.12 | -313.73 | [17 empty] | Болты для рельсовых стыков железнодорожного пути с гайками, М27х160-180 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -34.4; 12: -313.73 | [23 empty] | Всего по позиции
19 | ФССЦ-25.1.01.05-0011 | Шпалы деревянные пропитанные, тип I |  |  | шт | -9.2 | 1 | -9.2 | 287.6 |  | -2645.92 | 9.12 | -24130.79 | [17 empty] | Шпалы деревянные пропитанные, тип I
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -2645.92; 12: -24130.79 | [23 empty] | Всего по позиции
20 | ФССЦ-25.1.03.01-0002 | Клемма ПК |  |  | шт | -36.8 | 1 | -36.8 | 3.2 |  | -117.76 | 9.12 | -1073.97 | [17 empty] | Клемма ПК
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -117.76; 12: -1073.97 | [23 empty] | Всего по позиции
21 | ФССЦ-25.1.03.06-0011 | Шайбы двухвитковые |  |  | т | -0.00445 | 1 | -0.00445 | 14408.1 |  | -64.12 | 9.12 | -584.77 | [17 empty] | Шайбы двухвитковые
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -64.12; 12: -584.77 | [23 empty] | Всего по позиции
22 | ФССЦ-25.1.04.02-0001 | Болты клеммные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, М22х75 мм |  |  | т | -0.0172 | 1 | -0.0172 | 11859 |  | -203.97 | 9.12 | -1860.21 | [17 empty] | Болты клеммные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, М22х75 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -203.97; 12: -1860.21 | [23 empty] | Всего по позиции
23 | ФССЦ-25.1.04.07-0003 | Шурупы путевые, размер 24х170 мм |  |  | т | -0.04145 | 1 | -0.04145 | 11856 |  | -491.43 | 9.12 | -4481.84 | [17 empty] | Шурупы путевые, размер 24х170 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -491.43; 12: -4481.84 | [23 empty] | Всего по позиции
24 | ФССЦ-25.1.05.01-0002 | Накладка рельсовая двухголовая 2Р65 |  |  | шт | -1.6 | 1 | -1.6 | 145.3 |  | -232.48 | 9.12 | -2120.22 | [17 empty] | Накладка рельсовая двухголовая 2Р65
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -232.48; 12: -2120.22 | [23 empty] | Всего по позиции
25 | ФССЦ-25.1.05.02-0008 | Подкладка раздельного скрепления железнодорожного пути КД-65 |  |  | шт | -18.4 | 1 | -18.4 | 66.4 |  | -1221.76 | 9.12 | -11142.45 | [17 empty] | Подкладка раздельного скрепления железнодорожного пути КД-65
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -1221.76; 12: -11142.45 | [23 empty] | Всего по позиции
26 | ФССЦ-25.1.05.05-0043 | Рельсы железнодорожные Р-65 категория Т1 |  |  | м | -10 | 1 | -10 | 351.2 |  | -3512 | 9.12 | -32029.44 | [17 empty] | Рельсы железнодорожные Р-65 категория Т1
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -3512; 12: -32029.44 | [23 empty] | Всего по позиции
27 | ФССЦ-25.1.06.19-0070 | Прокладки под подкладку КД65, ЦП361 из смеси РП 101-710 |  |  | шт | -18.4 | 1 | -18.4 | 5.5 |  | -101.2 | 9.12 | -922.94 | [17 empty] | Прокладки под подкладку КД65, ЦП361 из смеси РП 101-710
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -101.2; 12: -922.94 | [23 empty] | Всего по позиции
Рихтовка, выправка и балластировка путей | [29 empty] | Рихтовка, выправка и балластировка путей
28 | ФЕР28-01-027-01 | Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.00201; 6: 1; 7: 0.00201 | [17 empty] | Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный
|  | Объем=2,01 / 1000 | [29 empty] | Объем=2,01 / 1000
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [30 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 421/пр_2020_п.58_пп.б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [30 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1107.95; 9: 1.3225; 10: 2.95; 11: 49.45; 12: 145.88 | [20 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 12533.99; 9: 1.4375; 10: 36.22; 11: 14.53; 12: 526.28 | [20 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 820.22; 9: 1.4375; 10: 2.37; 11: 49.45; 12: 117.2 | [20 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 230267.7; 10: 462.84; 11: 9.12; 12: 4221.1 | [20 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 134.46; 6: 1.3225; 7: 0.35742 | [21 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 54.89; 6: 1.4375; 7: 0.1586 | [21 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 243909.64; 10: 502.01; 12: 4893.26 | [22 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 5.32; 12: 263.08 | [21 empty] | ФОТ
| Пр/812-022.0-1 | НР Железные дороги |  |  | 4: %; 5: 109; 7: 109; 10: 5.8; 12: 286.76 | [21 empty] | НР Железные дороги
| Пр/774-022.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 2.94 |  | 145.35 | [21 empty] | СП Железные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 510.75; 12: 5325.37 | [23 empty] | Всего по позиции
29 | ФССЦ-02.2.05.04-0061 | Щебень из плотных горных пород для балластного слоя железнодорожного пути, фракция от 25 до 60 мм |  |  | м3 | -2.35 | 1 | -2.35 | 196.81 |  | -462.5 | 9.12 | -4218 | [17 empty] | Щебень из плотных горных пород для балластного слоя железнодорожного пути, фракция от 25 до 60 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -462.5; 12: -4218 | [23 empty] | Всего по позиции
30 | УПД №26 от 01.11.2024г., п.1 | Щебень гранитный (балластный) фр. 25-60 |  |  | м3 | 2.35 | 1 | 2.35 | 479 | 1.012 | 1139.16 | 9.12 | 10389.14 | [17 empty] | Щебень гранитный (балластный) фр. 25-60
|  | Цена=4368,48/9,12 | [35 empty] | Цена=4368,48/9,12
|  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [30 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1139.16; 12: 10389.14 | [23 empty] | Всего по позиции
31 | ФЕР28-01-031-01 | Выправочно-отделочные работы и окончательная выправка пути на деревянных шпалах, балласт щебеночный |  |  | 4: км пути; 5: 0.013; 6: 1; 7: 0.013 | [17 empty] | Выправочно-отделочные работы и окончательная выправка пути на деревянных шпалах, балласт щебеночный
|  | Объем=12,5/1000 | [29 empty] | Объем=12,5/1000
| 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [30 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 421/пр_2020_п.58_пп.б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [30 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1575.16; 9: 1.3225; 10: 27.08; 11: 49.45; 12: 1339.11 | [20 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 9688.57; 9: 1.4375; 10: 181.06; 11: 14.53; 12: 2630.8 | [20 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 545.44; 9: 1.4375; 10: 10.19; 11: 49.45; 12: 503.9 | [20 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 189.55; 6: 1.3225; 7: 3.2588 | [21 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 38.45; 6: 1.4375; 7: 0.71853 | [21 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 11263.73; 10: 208.14; 12: 3969.91 | [22 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 37.27; 12: 1843.01 | [21 empty] | ФОТ
| Пр/812-022.0-1 | НР Железные дороги |  |  | 4: %; 5: 109; 7: 109; 10: 40.62; 12: 2008.88 | [21 empty] | НР Железные дороги
| Пр/774-022.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 20.59 |  | 1018.26 | [21 empty] | СП Железные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 269.35; 12: 6997.05 | [23 empty] | Всего по позиции
32 | УПД №26 от 01.11.2024г., п.1 | Щебень гранитный (балластный) фр. 25-60 |  |  | м3 | 0.5 | 1 | 0.5 | 479 | 1.012 | 242.37 | 9.12 | 2210.41 | [17 empty] | Щебень гранитный (балластный) фр. 25-60
|  | Цена=4368,48/9,12 | [35 empty] | Цена=4368,48/9,12
|  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [30 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 242.37; 12: 2210.41 | [23 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по смете: | [36 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 13160.71; 12: 151845.52 | [26 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [37 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 408.9; 12: 20220.12 | [26 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 2645.29; 12: 38436.07 | [26 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 255.29; 12: 12624.09 | [26 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 9942.08; 12: 90671.75 | [26 empty] | Материалы
|  | Перевозка |  |  | 10: 164.44; 12: 2517.58 | [26 empty] | Перевозка
|  | Строительные работы |  |  | 10: 14156.45; 12: 201084.05 | [26 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 13992.01; 12: 198566.47 | [26 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [37 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 408.9; 12: 20220.12 | [26 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 2645.29; 12: 38436.07 | [26 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 255.29; 12: 12624.09 | [26 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 9942.08; 12: 90671.75 | [26 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 669.72; 12: 33116.99 | [26 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 326.02; 12: 16121.54 | [26 empty] | сметная прибыль
|  | Перевозка |  |  | 10: 164.44; 12: 2517.58 | [26 empty] | Перевозка
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 664.19; 12: 32844.21 | [26 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 669.72; 12: 33116.99 | [26 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 326.02; 12: 16121.54 | [26 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | НДС 20% |  |  | 10: 2831.29; 12: 40216.81 | [27 empty] | НДС 20%
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 16987.74; 12: 241300.86 | [28 empty] | ВСЕГО по смете
| Составил: |  |  |  | 6: (Головина А.М. +7(921)748-55-05) | [29 empty] | (Головина А.М. +7(921)748-55-05)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577) | [43 empty] | ¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики. | [44 empty] | ² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики. | [45 empty] | ³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.