## КС-3 №1
Унифицированнная форма N КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 г. N 100
Код
[5 empty] | Форма по ОКУД | 0322001
Инвестор: |  |  |  |  | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Подрядчик: | ООО "ШЕЛЛРОКК" 117535, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Чертаново Южное, проезд 3-ий Дорожный, д. 6, к. 2, кв. 54, тел.8 800-101-24-13 |  |  |  | по ОКПО | 58306175
(организация, адрес, телефон, факс)
Субподрядчик: | ООО "ЭлектроЭнергетика" 142281, Московская обл., г. Протвино, Кременковское ш., д. 5 тел. 8 (499)-110-35-76 |  |  |  | по ОКПО | 12604128
(организация, адрес, телефон, факс)
Объект | Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, д.4 |  |  |  | по ОКПО
(наименование, адрес)
Вид деятельности по ОКДП
|  |  | Договор подряда (контракт) |  | номер | МВМ/16-09-СП1
[5 empty] | дата | 2024-09-16
Вид операции
|  | Номер | Дата |  | Отчетный период
|  | документа | составления |  | с | по
|  | 1 | 2024-12-09 |  | 2024-11-01 | 2024-12-09
СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
Номер | Наименование пусковых | Код | Стоимость выполненных работ и затрат, руб.
по | комплексов, этапов,
порядку | объектов, видов выполненных |  | с начала |  | с начала | в том
| работ, оборудования,затрат |  | проведения |  | года | числе за
|  |  | работ |  |  | отчетный
период
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6
Всего работ и затрат,
включаемых в стоимость
| работ, в том числе: |  | 429228.7 | #REF! | 429228.7 | 429228.7 |  | 347242.27 | 81986.43
1 | СМР |  | 429228.7 |  | 429228.7 | 429228.7 | #REF!
| Итого |  |  |  |  | 429228.7
| НДС-20% |  |  |  |  | 85845.74 | #REF!
| Всего с НДС |  |  |  |  | 515074.44 | #REF!
| Зачет аванса |  |  |  |  | 0
| Итого к оплате |  |  |  |  | 515074.44 |  | 515074.44 | 0
515074.44
Подрядчик | Генеральный директор ООО «ШЕЛЛРОКК» |  |  |  | Бусел Е.А.
М.П. |  | (должность) | (подпись) |  | (расшифровка подписи)
Субподрядчик | Генеральный директор ООО «ЭлектроЭнергетика» |  |  |  | Воденников А.В.
М.П. |  | (должность) | (подпись) |  | (расшифровка подписи)
Formulas:
Договор подряда (контракт) = [МВМ/16-09-СП1]

## ЛСР_ГП2 доп.работы__согласовано
Код
[10 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
Инвестор | [9 empty] | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Подрядчик: |  | ООО «ШЕЛЛРОКК»; 117535, г.Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Чертаново Южное, проезд 3-ий Дорожный, д.6, к.2, кв.54 | [7 empty] | по ОКПО | 58306175
(организация, адрес, телефон, факс)
Субподрядчик |  | ООО "ЭлектроЭнергетика" 142281, Московская обл., г. Протвино, Кременковское ш., д. 5 тел. 8 (499)-110-35-76 | [7 empty] | по ОКПО | 12604128
(организация, адрес, телефон, факс)
Стройка |  | ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей, с удлинением трансбордера ц.417, расположенного по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул.Колонцова 4 | [11 empty] | Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, д.4
(наименование, адрес)
Объект |  | Смета 07-01-02 доп.1, Генеральный план 131-23 ГП2.Дополнительные работы. | [12 empty] | Цех № 417.
|  |  |  | (наименование) | [5 empty] | Вид деятельности по ОКДП
[9 empty] | Договор подряда (контракт) | номер | МВМ/16-09-СП1
[10 empty] | дата | 16.09.2024
Вид операции
[10 empty] | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[12 empty] | с | по
[6 empty] | АКТ |  |  |  | 1 | 09.12.2024 | 01.11.2024 | 09.12.2024
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
За декабрь 2024 г.
Номер |  | Обоснование | Наименование работ и затрат |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
по порядку | позиции по смете |  |  |  |  | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Демонтажные работы | [20 empty] | Раздел 1. Демонтажные работы
АОСР №131-23-ГП2-М-12 от 21.09.2024г., АОСР №131-23-ГП2-М-12 от 21.09.2024г. | [21 empty] | АОСР №131-23-ГП2-М-12 от 21.09.2024г., АОСР №131-23-ГП2-М-12 от 21.09.2024г.
1 | 1 | ФЕРр68-20-1 | Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель |  | 5: 100 м2; 6: 0.1827; 7: 1; 8: 0,1827 | [9 empty] | Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [20 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 142.34; 10: 1.15; 11: 29.91; 12: 49.45; 13: 1479.05 | [11 empty] | ОТ
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 18.68; 7: 1.15; 8: 3.9248 | [12 empty] | ЗТ
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 142.34; 11: 29.91; 13: 1479.05 | [13 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 29.91; 13: 1479.05 | [12 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-102.0-1 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) |  | 5: %; 6: 102; 8: 102; 11: 30.51; 13: 1508.63 | [12 empty] | НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
|  | Пр/774-102.0 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) |  | 5: %; 6: 54; 8: 54; 11: 16.15; 13: 798.69 | [12 empty] | СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 76.57; 13: 3786.37 | [14 empty] | Всего по позиции
2 | 2 | ФЕР27-03-008-04 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных |  | 5: 100 м3; 6: 0.011; 7: 1; 8: 0,011 | [9 empty] | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [20 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 1494.14; 10: 1.15; 11: 18.9; 12: 49.45; 13: 934.61 | [11 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 4292.73; 10: 1.15; 11: 54.3; 12: 14.53; 13: 788.98 | [11 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 464.37; 10: 1.15; 11: 5.87; 12: 49.45; 13: 290.27 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 179.8; 7: 1.15; 8: 2.2745 | [12 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 45.63; 7: 1.15; 8: 0.57722 | [12 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 5786.87; 11: 73.2; 13: 1723.59 | [13 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 24.77; 13: 1224.88 | [12 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-021.0-1 | НР Автомобильные дороги |  | 5: %; 6: 147; 8: 147; 11: 36.41; 13: 1800.57 | [12 empty] | НР Автомобильные дороги
|  | Пр/774-021.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 28.21 |  | 1395.14 | [12 empty] | СП Автомобильные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 137.82; 13: 4919.3 | [14 empty] | Всего по позиции
|  |  | Итого по разделу 1 Демонтажные работы |  | 11: 214.39 | [15 empty] | Итого по разделу 1 Демонтажные работы
Раздел 2. Строительные работы | [20 empty] | Раздел 2. Строительные работы
АОСР №131-23-ГП2-М-13 от 21.09.2024г. | [21 empty] | АОСР №131-23-ГП2-М-13 от 21.09.2024г.
3 | 5 | ФЕРр68-10-2 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: без применения укладчиков асфальтобетона |  | 5: 100 т; 6: 0.0272; 7: 1; 8: 0,0272 | [9 empty] | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: без применения укладчиков асфальтобетона
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [20 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 525.25; 10: 1.15; 11: 16.43; 12: 49.45; 13: 812.46 | [11 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 5192.58; 10: 1.15; 11: 162.42; 12: 14.53; 13: 2359.96 | [11 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 256.7; 10: 1.15; 11: 8.03; 12: 49.45; 13: 397.08 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 13.03; 11: 0.35; 12: 9.12; 13: 3.19 | [11 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 54.6; 7: 1.15; 8: 1.7079 | [12 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 20.18; 7: 1.15; 8: 0.63123 | [12 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 5730.86; 11: 179.2; 13: 3175.61 | [13 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 24.46; 13: 1209.54 | [12 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-102.0-1 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) |  | 5: %; 6: 102; 8: 102; 11: 24.95; 13: 1233.73 | [12 empty] | НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
|  | Пр/774-102.0 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) |  | 5: %; 6: 54; 8: 54; 11: 13.21; 13: 653.15 | [12 empty] | СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 217.36; 13: 5062.49 | [14 empty] | Всего по позиции
4 | 6 | Цена поставщика | Асфальт холодный |  | т | 2.72 | 1 | 2,72 | 1 621,16 | 1,012 | 4 462,47 | 9,12 | 40 697,73 | [9 empty] | Асфальт холодный
|  |  | Цена=14784,98/9,12 | [26 empty] | Цена=14784,98/9,12
|  |  | Заготовительно-склдаские расходы МАТ=1,012 к расх. | [20 empty] | Заготовительно-склдаские расходы МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 4462.47; 13: 40697.73 | [14 empty] | Всего по позиции
АОСР №131-23-ГП2-М-15 от 21.09.2024г. | [21 empty] | АОСР №131-23-ГП2-М-15 от 21.09.2024г.
5 | 7 | ФЕРр68-10-2 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: без применения укладчиков асфальтобетона |  | 5: 100 т; 6: 0.0272; 7: 1; 8: 0,0272 | [9 empty] | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: без применения укладчиков асфальтобетона
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [20 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 525.25; 10: 1.15; 11: 16.43; 12: 49.45; 13: 812.46 | [11 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 5192.58; 10: 1.15; 11: 162.42; 12: 14.53; 13: 2359.96 | [11 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 256.7; 10: 1.15; 11: 8.03; 12: 49.45; 13: 397.08 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 13.03; 11: 0.35; 12: 9.12; 13: 3.19 | [11 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 54.6; 7: 1.15; 8: 1.7079 | [12 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 20.18; 7: 1.15; 8: 0.63123 | [12 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 5730.86; 11: 179.2; 13: 3175.61 | [13 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 24.46; 13: 1209.54 | [12 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-102.0-1 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) |  | 5: %; 6: 102; 8: 102; 11: 24.95; 13: 1233.73 | [12 empty] | НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
|  | Пр/774-102.0 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) |  | 5: %; 6: 54; 8: 54; 11: 13.21; 13: 653.15 | [12 empty] | СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 217.36; 13: 5062.49 | [14 empty] | Всего по позиции
6 | 8 | ФССЦ-04.2.01.01-0049 | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка II |  | т | 2.72 | 1 | 2,72 | 491,01 |  | 1 335,55 | 9,12 | 12 180,22 | [9 empty] | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка II
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1335.55; 13: 12180.22 | [14 empty] | Всего по позиции
АОСР №131-23-ГП2-М-16 от 21.09.2024г. | [21 empty] | АОСР №131-23-ГП2-М-16 от 21.09.2024г.
7 | 9 | ФЕР27-09-004-02 | Установка столбиков сигнальных: пластиковых |  | 5: 100 шт; 6: 0.1; 7: 1; 8: 0,1 | [9 empty] | Установка столбиков сигнальных: пластиковых
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [20 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [20 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 91.82; 10: 1.3; 11: 11.94; 12: 49.45; 13: 590.43 | [11 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 111.29; 10: 1.4; 11: 15.58; 12: 14.53; 13: 226.38 | [11 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 10.9; 10: 1.4; 11: 1.53; 12: 49.45; 13: 75.66 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 4306; 11: 430.6; 12: 9.12; 13: 3927.07 | [11 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 11.35; 7: 1.3; 8: 1.4755 | [12 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.94; 7: 1.4; 8: 0.1316 | [12 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 4509.11; 11: 458.12; 13: 4743.88 | [13 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 13.47; 13: 666.09 | [12 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-021.0-1 | НР Автомобильные дороги |  | 5: %; 6: 147; 8: 147; 11: 19.8; 13: 979.15 | [12 empty] | НР Автомобильные дороги
|  | Пр/774-021.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 15.34 |  | 758.68 | [12 empty] | СП Автомобильные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 493.26; 13: 6481.71 | [14 empty] | Всего по позиции
8 | 10 | ФССЦ-01.5.03.06-0012 | Столбики сигнальные дорожные пластиковые |  | шт | -10 | 1 | -10 | 43,06 |  | -430,60 | 9,12 | -3 927,07 | [9 empty] | Столбики сигнальные дорожные пластиковые
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -430.6; 13: -3927.07 | [14 empty] | Всего по позиции
9 | 11 | Давальческий материал | Столбик гибкий 750мм с комплектом крепежа ГОСТ 32843-2014 Ustun |  | шт | 10 | 1 | 10 |  | 1,012 |  | 9,12 | [10 empty] | Столбик гибкий 750мм с комплектом крепежа ГОСТ 32843-2014 Ustun
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 0; 13: 0 | [14 empty] | Всего по позиции
АОСР №131-23-ГП2-М-17 от 21.09.2024г. | [21 empty] | АОСР №131-23-ГП2-М-17 от 21.09.2024г.
10 | 12 | ФЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня |  | 5: 100 м3; 6: 0.6323; 7: 1; 8: 0,6323 | [9 empty] | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [20 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [20 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 173.23; 10: 1.3; 11: 142.39; 12: 49.45; 13: 7041.19 | [11 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 5268.76; 10: 1.4; 11: 4664.01; 12: 14.53; 13: 67768.07 | [11 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 267.67; 10: 1.4; 11: 236.95; 12: 49.45; 13: 11717.18 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 17.08; 11: 10.8; 12: 9.12; 13: 98.5 | [11 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 21.6; 7: 1.3; 8: 17.755 | [12 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 20.6; 7: 1.4; 8: 18.2355 | [12 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 5459.07; 11: 4817.2; 13: 74907.76 | [13 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 379.34; 13: 18758.37 | [12 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-021.0-1 | НР Автомобильные дороги |  | 5: %; 6: 147; 8: 147; 11: 557.63; 13: 27574.8 | [12 empty] | НР Автомобильные дороги
|  | Пр/774-021.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 432.07 |  | 21365.78 | [12 empty] | СП Автомобильные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 5806.9; 13: 123848.34 | [14 empty] | Всего по позиции
11 | 13 | Цена поставщика | Щебень известняковый М600, фр.20-40 мм. |  | м3 | 54.77 | 1 | 54,77 | 325,75 | 1,012 | 18 055,42 | 9,12 | 164 665,43 | [9 empty] | Щебень известняковый М600, фр.20-40 мм.
|  |  | Цена=2970,83/9,12 | [26 empty] | Цена=2970,83/9,12
|  |  | Заготовительно-склдаские расходы МАТ=1,012 к расх. | [20 empty] | Заготовительно-склдаские расходы МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 18055.42; 13: 164665.43 | [14 empty] | Всего по позиции
12 | 14 | Цена поставщика | Щебень гранитный М1400, фр.5-20 мм. |  | м3 | 24.9 | 1 | 24,9 | 497,99 | 1,012 | 12 548,75 | 9,12 | 114 444,60 | [9 empty] | Щебень гранитный М1400, фр.5-20 мм.
|  |  | Цена=4541,67/9,12 | [26 empty] | Цена=4541,67/9,12
|  |  | Заготовительно-склдаские расходы МАТ=1,012 к расх. | [20 empty] | Заготовительно-склдаские расходы МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 12548.75; 13: 114444.6 | [14 empty] | Всего по позиции
|  |  | Итого по разделу 2 Строительные работы |  | 11: 42706.47 | [15 empty] | Итого по разделу 2 Строительные работы
|  |  | Итоги по акту: | [27 empty] | Итоги по акту:
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  | 11: 41708.42; 13: 417266.41 | [18 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  |  | в том числе: | [28 empty] | в том числе:
|  |  | Оплата труда рабочих |  | 11: 236; 13: 11670.2 | [18 empty] | Оплата труда рабочих
|  |  | Эксплуатация машин |  | 11: 5058.73; 13: 73503.35 | [18 empty] | Эксплуатация машин
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  | 11: 260.41; 13: 12877.27 | [18 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  |  | Материалы |  | 11: 36413.69; 13: 332092.86 | [18 empty] | Материалы
|  |  | Строительные работы |  | 11: 42920.86; 13: 477221.61 | [18 empty] | Строительные работы
|  |  | в том числе: | [28 empty] | в том числе:
|  |  | оплата труда |  | 11: 236; 13: 11670.2 | [18 empty] | оплата труда
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  | 11: 5058.73; 13: 73503.35 | [18 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  | 11: 260.41; 13: 12877.27 | [18 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  |  | материалы |  | 11: 36413.69; 13: 332092.86 | [18 empty] | материалы
|  |  | накладные расходы |  | 11: 694.25; 13: 34330.61 | [18 empty] | накладные расходы
|  |  | сметная прибыль |  | 11: 518.19; 13: 25624.59 | [18 empty] | сметная прибыль
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  | 11: 496.41; 13: 24547.47 | [18 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  | 11: 694.25; 13: 34330.61 | [18 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  | 11: 518.19; 13: 25624.59 | [18 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  |  | Итого |  | 11: 42920.86; 12: 0.72763; 13: 477221.61 |  |  |  |  | ВСЕГО по акту
|  |  | Договорной коэффициент |  | 11: 31230.6406; 13: 347242.27 |  |  | 0,83*0,59
|  |  | ВСЕГО по акту |  | 11: 31230.6406; 13: 347242.27 |  |  |  |  | ВСЕГО по акту
|  |  | НДС 20% |  | 11: 6246.1281; 13: 69448.454 |  |  |  | НДС 20%
|  |  | ВСЕГО по акту |  | 11: 37476.7687; 13: 416690.724 |  |  |  |  | ВСЕГО по акту
| Сдал: | Генеральный директор ООО «ЭлектроЭнергетика» |  |  | 7: (Воденников А.В.) | [5 empty] | ()
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Принял: | Генеральный директор ООО «ШЕЛЛРОКК» |  |  | 7: (Е.А. Бусел) | [6 empty] | ()
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

## ЛСР_ПЖ (доп жд путь30)_согласов
Код
[10 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
Инвестор | [9 empty] | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Подрядчик: |  | ООО «ШЕЛЛРОКК»; 117535, г.Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Чертаново Южное, проезд 3-ий Дорожный, д.6, к.2, кв.54 | [7 empty] | по ОКПО | 58306175
(организация, адрес, телефон, факс)
Субподрядчик |  | ООО "ЭлектроЭнергетика" 142281, Московская обл., г. Протвино, Кременковское ш., д. 5 тел. 8 (499)-110-35-76 | [7 empty] | по ОКПО | 12604128
(организация, адрес, телефон, факс)
Стройка |  | ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей, с удлинением трансбордера ц.417, расположенного по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул.Колонцова 4 | [11 empty] | Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, д.4
(наименование, адрес)
Объект |  | Смета № 02-01-01 доп.3, Верхнее строение пути.Дополнительные работы. | [12 empty] | Цех № 417.
|  |  |  | (наименование) | [5 empty] | Вид деятельности по ОКДП
[9 empty] | Договор подряда (контракт) | номер | МВМ/16-09-СП1
[10 empty] | дата | 16.09.2024
Вид операции
[10 empty] | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[12 empty] | с | по
[6 empty] | АКТ |  |  |  | 2 | 09.12.2024 | 01.11.2024 | 09.12.2024
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
За декабрь 2024 г.
Номер |  | Обоснование | Наименование работ и затрат |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
по порядку | позиции по смете |  |  |  |  | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Железнодорожный путь №30 | [20 empty] | Раздел 1. Железнодорожный путь №30
АОСР 131-23-ПЖ-30-С-01; 131-23-ПЖ-30-С-02 | [21 empty] | АОСР 131-23-ПЖ-30-С-01; 131-23-ПЖ-30-С-02
1 | 1 | ФЕР27-03-008-02 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных |  | 5: 100 м3; 6: 0.0302; 7: 1; 8: 0,0302 | [9 empty] | Разборка покрытий и оснований: щебеночных
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [20 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 103.12; 10: 1.15; 11: 3.58; 12: 49.45; 13: 177.03 | [11 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 407.65; 10: 1.15; 11: 14.16; 12: 14.53; 13: 205.74 | [11 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 50.3; 10: 1.15; 11: 1.75; 12: 49.45; 13: 86.54 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 13.22; 7: 1.15; 8: 0.45913 | [12 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 3.79; 7: 1.15; 8: 0.13163 | [12 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 510.77; 11: 17.74; 13: 382.77 | [13 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 5.33; 13: 263.57 | [12 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-021.0-1 | НР Автомобильные дороги |  | 5: %; 6: 147; 8: 147; 11: 7.84; 13: 387.45 | [12 empty] | НР Автомобильные дороги
|  | Пр/774-021.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 6.07 |  | 300.21 | [12 empty] | СП Автомобильные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 31.65; 13: 1070.43 | [14 empty] | Всего по позиции
2 | 2 | ФЕР01-02-057-01 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1/основание из песка |  | 5: 100 м3; 6: 0.0202; 7: 1; 8: 0,0202 | [9 empty] | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1/основание из песка
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [20 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 421/пр_2020_п.58_пп.б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [20 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | 1 | ОТ |  | 9: 920.4; 10: 1.3225; 11: 24.59; 12: 49.45; 13: 1215.98 | [11 empty] | ОТ
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 118; 7: 1.3225; 8: 3.1523 | [12 empty] | ЗТ
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 920.4; 11: 24.59; 13: 1215.98 | [13 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 24.59; 13: 1215.98 | [12 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-001.2-1 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  | 5: %; 6: 89; 8: 89; 11: 21.89; 13: 1082.22 | [12 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Пр/774-001.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 8.36 |  | 413.43 | [12 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 54.84; 13: 2711.63 | [14 empty] | Всего по позиции
3 | 3 | ФЕР01-01-013-09 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 3/применит. технич.соль и мусор |  | 5: 1000 м3; 6: 0.04914; 7: 1; 8: 0,04914 | [9 empty] | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 3/применит. технич.соль и мусор
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [20 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 421/пр_2020_п.58_пп.б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [20 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | 1 | ОТ |  | 9: 100.62; 10: 1.3225; 11: 6.54; 12: 49.45; 13: 323.4 | [11 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 3965.28; 10: 1.4375; 11: 280.1; 12: 14.53; 13: 4069.85 | [11 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 503.96; 10: 1.4375; 11: 35.6; 12: 49.45; 13: 1760.42 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 5.42; 11: 0.27; 12: 9.12; 13: 2.46 | [11 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 12.9; 7: 1.3225; 8: 0.83834 | [12 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 37.33; 7: 1.4375; 8: 2.6369 | [12 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 4071.32; 11: 286.91; 13: 4395.71 | [13 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 42.14; 13: 2083.82 | [12 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-001.1-1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | 5: %; 6: 92; 8: 92; 11: 38.77; 13: 1917.11 | [12 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Пр/774-001.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 16.48 |  | 814.77 | [12 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 342.16; 13: 7127.59 | [14 empty] | Всего по позиции
4 | 4 | ФЕР01-01-009-09 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 3/применит. в отвал |  | 5: 1000 м3; 6: 0.10363; 7: 1; 8: 0,10363 | [9 empty] | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 3/применит. в отвал
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [20 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 421/пр_2020_п.58_пп.б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [20 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 3227.56; 10: 1.4375; 11: 480.8; 12: 14.53; 13: 6986.02 | [11 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 378; 10: 1.4375; 11: 56.31; 12: 49.45; 13: 2784.53 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 28; 7: 1.4375; 8: 4.1711 | [12 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 3227.56; 11: 480.8; 13: 6986.02 | [13 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 56.31; 13: 2784.53 | [12 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-001.1-1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | 5: %; 6: 92; 8: 92; 11: 51.81; 13: 2561.77 | [12 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Пр/774-001.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 22.02 |  | 1088.75 | [12 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 554.63; 13: 10636.54 | [14 empty] | Всего по позиции
5 | 5 | ФЕР01-01-009-08 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2 /прим. обратная засыпка грунтом |  | 5: 1000 м3; 6: 0.10867; 7: 1; 8: 0,10867 | [9 empty] | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2 /прим. обратная засыпка грунтом
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [20 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 421/пр_2020_п.58_пп.б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [20 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 2730.75; 10: 1.4375; 11: 426.58; 12: 14.53; 13: 6198.21 | [11 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 319.82; 10: 1.4375; 11: 49.96; 12: 49.45; 13: 2470.52 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 23.69; 7: 1.4375; 8: 3.7007 | [12 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 2730.75; 11: 426.58; 13: 6198.21 | [13 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 49.96; 13: 2470.52 | [12 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-001.1-1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | 5: %; 6: 92; 8: 92; 11: 45.96; 13: 2272.88 | [12 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Пр/774-001.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 19.53 |  | 965.97 | [12 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 492.07; 13: 9437.06 | [14 empty] | Всего по позиции
6 | 6 | ФЕР01-01-009-07 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 1 /обратная засыпка песком |  | 5: 1000 м3; 6: 0.04612; 7: 1; 8: 0,04612 | [9 empty] | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 1 /обратная засыпка песком
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [20 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 421/пр_2020_п.58_пп.б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [20 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 1959.59; 10: 1.4375; 11: 129.92; 12: 14.53; 13: 1887.74 | [11 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 229.5; 10: 1.4375; 11: 15.22; 12: 49.45; 13: 752.63 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 17; 7: 1.4375; 8: 1.1271 | [12 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 1959.59; 11: 129.92; 13: 1887.74 | [13 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 15.22; 13: 752.63 | [12 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-001.1-1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | 5: %; 6: 92; 8: 92; 11: 14; 13: 692.42 | [12 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Пр/774-001.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 5.95 |  | 294.28 | [12 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 149.87; 13: 2874.44 | [14 empty] | Всего по позиции
7 | 7 | Давальческий материал | Песок |  | м3 | 50.73 | 1 | 50,73 |  | 1,012 |  | 9,12 | [10 empty] | Песок
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 0; 13: 0 | [14 empty] | Всего по позиции
8 | 8 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 |  | 5: 100 м3; 6: 1.5479; 7: 1; 8: 1,5479 | [9 empty] | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [20 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 106.88; 10: 1.15; 11: 190.26; 12: 49.45; 13: 9408.36 | [11 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 241.58; 10: 1.15; 11: 430.03; 12: 14.53; 13: 6248.34 | [11 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 26.36; 10: 1.15; 11: 46.92; 12: 49.45; 13: 2320.19 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 12.53; 7: 1.15; 8: 22.3045 | [12 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 2.62; 7: 1.15; 8: 4.6638 | [12 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 348.46; 11: 620.29; 13: 15656.7 | [13 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 237.18; 13: 11728.55 | [12 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-001.1-1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | 5: %; 6: 92; 8: 92; 11: 218.21; 13: 10790.27 | [12 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Пр/774-001.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 92.74 |  | 4585.86 | [12 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 931.24; 13: 31032.83 | [14 empty] | Всего по позиции
9 | 9 | ФССЦпг-03-21-01-001 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км / прим. перевозка мусора |  | 1 т груза | 56.51 | 1 | 56,51 | 2,91 |  | 164,44 | 15,31 | 2 517,58 | [9 empty] | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км / прим. перевозка мусора
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 164.44; 13: 2517.58 | [14 empty] | Всего по позиции
АОСР 131-23-ПЖ-30-С-03 | [21 empty] | АОСР 131-23-ПЖ-30-С-03
10 | 10 | ФЕР28-01-007-01 | Разборка пути поэлементно на деревянных шпалах тип рельсов: Р65, на 1 км число шпал 2000 и 1840 |  | 5: км пути; 6: 0.005; 7: 1; 8: 0,005 | [9 empty] | Разборка пути поэлементно на деревянных шпалах тип рельсов: Р65, на 1 км число шпал 2000 и 1840
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [20 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 12277.2; 10: 1.15; 11: 70.59; 12: 49.45; 13: 3490.68 | [11 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 4629.76; 10: 1.15; 11: 26.62; 12: 14.53; 13: 386.79 | [11 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 552.2; 10: 1.15; 11: 3.18; 12: 49.45; 13: 157.25 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 1560; 7: 1.15; 8: 8.97 | [12 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 44; 7: 1.15; 8: 0.253 | [12 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 16906.96; 11: 97.21; 13: 3877.47 | [13 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 73.77; 13: 3647.93 | [12 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-022.0-1 | НР Железные дороги |  | 5: %; 6: 109; 8: 109; 11: 80.41; 13: 3976.24 | [12 empty] | НР Железные дороги
|  | Пр/774-022.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 40.76 |  | 2015.48 | [12 empty] | СП Железные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 218.38; 13: 9869.19 | [14 empty] | Всего по позиции
АОСР 131-23-ПЖ-30-С-04;131-23-ПЖ-30-С-05 | [21 empty] | АОСР 131-23-ПЖ-30-С-04;131-23-ПЖ-30-С-05
11 | 11 | ФЕР27-04-016-04 | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной |  | 5: 1000 м2; 6: 0.02; 7: 1; 8: 0,02 | [9 empty] | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [20 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 421/пр_2020_п.58_пп.б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [20 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | 1 | ОТ |  | 9: 219.94; 10: 1.3225; 11: 5.82; 12: 49.45; 13: 287.8 | [11 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 557.59; 10: 1.4375; 11: 16.03; 12: 14.53; 13: 232.92 | [11 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 51.27; 10: 1.4375; 11: 1.47; 12: 49.45; 13: 72.69 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 0.78; 11: 0.02; 12: 9.12; 13: 0.18 | [11 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 27.7; 7: 1.3225; 8: 0.73267 | [12 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 3.84; 7: 1.4375; 8: 0.1104 | [12 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 778.31; 11: 21.87; 13: 520.9 | [13 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 7.29; 13: 360.49 | [12 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-021.0-1 | НР Автомобильные дороги |  | 5: %; 6: 147; 8: 147; 11: 10.72; 13: 529.92 | [12 empty] | НР Автомобильные дороги
|  | Пр/774-021.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 8.3 |  | 410.6 | [12 empty] | СП Автомобильные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 40.89; 13: 1461.42 | [14 empty] | Всего по позиции
12 | 12 | ФССЦ-01.7.12.05-0059 | Нетканый геотекстиль: Дорнит 500 г/м2 |  | м2 | 22 | 1 | 22 | 11,16 |  | 245,52 | 9,12 | 2 239,14 | [9 empty] | Нетканый геотекстиль: Дорнит 500 г/м2
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 245.52; 13: 2239.14 | [14 empty] | Всего по позиции
13 | 13 | ФЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня |  | 5: 100 м3; 6: 0.06; 7: 1; 8: 0,06 | [9 empty] | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [20 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 421/пр_2020_п.58_пп.б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [20 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | 1 | ОТ |  | 9: 173.23; 10: 1.3225; 11: 13.75; 12: 49.45; 13: 679.94 | [11 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 5268.76; 10: 1.4375; 11: 454.43; 12: 14.53; 13: 6602.87 | [11 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 267.67; 10: 1.4375; 11: 23.09; 12: 49.45; 13: 1141.8 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 17.08; 11: 1.02; 12: 9.12; 13: 9.3 | [11 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 21.6; 7: 1.3225; 8: 1.714 | [12 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 20.6; 7: 1.4375; 8: 1.7768 | [12 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 5459.07; 11: 469.2; 13: 7292.11 | [13 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 36.84; 13: 1821.74 | [12 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-021.0-1 | НР Автомобильные дороги |  | 5: %; 6: 147; 8: 147; 11: 54.15; 13: 2677.96 | [12 empty] | НР Автомобильные дороги
|  | Пр/774-021.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 41.96 |  | 2074.96 | [12 empty] | СП Автомобильные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 565.31; 13: 12045.03 | [14 empty] | Всего по позиции
14 | 14 | Давальческий материал | Щебень гранитный (балластный) фр. 25-60 |  | м3 | 7.56 | 1 | 7,56 |  | 1,012 |  | 9,12 | [10 empty] | Щебень гранитный (балластный) фр. 25-60
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 0; 13: 0 | [14 empty] | Всего по позиции
131-23-ПЖ-30-С-06 | [21 empty] | 131-23-ПЖ-30-С-06
15 | 15 | ФЕР28-01-003-08 | Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах при раздельном шурупном скреплении тип рельсов: Р65, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1840 / ранее демонтированных |  | 5: км пути; 6: 0.005; 7: 1; 8: 0,005 | [9 empty] | Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах при раздельном шурупном скреплении тип рельсов: Р65, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1840 / ранее демонтированных
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [20 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 421/пр_2020_п.58_пп.б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [20 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | 1 | ОТ |  | 9: 9639.6; 10: 1.3225; 11: 63.74; 12: 49.45; 13: 3151.94 | [11 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 23560.16; 10: 1.4375; 11: 169.34; 12: 14.53; 13: 2460.51 | [11 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 1283.78; 10: 1.4375; 11: 9.23; 12: 49.45; 13: 456.42 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 1731974.32; 11: 8659.87; 12: 9.12; 13: 78978.01 | [11 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 1160; 7: 1.3225; 8: 7.6705 | [12 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 105.2; 7: 1.4375; 8: 0.75613 | [12 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 1765174.08; 11: 8892.95; 13: 84590.46 | [13 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 72.97; 13: 3608.36 | [12 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-022.0-1 | НР Железные дороги |  | 5: %; 6: 109; 8: 109; 11: 79.54; 13: 3933.11 | [12 empty] | НР Железные дороги
|  | Пр/774-022.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 40.32 |  | 1993.62 | [12 empty] | СП Железные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 9012.81; 13: 90517.19 | [14 empty] | Всего по позиции
16 | 16 | ФССЦ-25.1.03.04-0011 | Скоба S-образная для укрепления концов шпал от растрескивания |  | 1000 шт | -0.0184 | 1 | -0,0184 | 1 620,85 |  | -29,82 | 9,12 | -271,96 | [9 empty] | Скоба S-образная для укрепления концов шпал от растрескивания
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -29.82; 13: -271.96 | [14 empty] | Всего по позиции
17 | 17 | ФССЦ-25.1.03.06-0023 | Шайбы пружинные путевые, диаметр 27 мм |  | т | -0.00035 | 1 | -0,00035 | 11 496,00 |  | -4,02 | 9,12 | -36,66 | [9 empty] | Шайбы пружинные путевые, диаметр 27 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -4.02; 13: -36.66 | [14 empty] | Всего по позиции
18 | 18 | ФССЦ-25.1.04.04-0003 | Болты для рельсовых стыков железнодорожного пути с гайками, М27х160-180 мм |  | т | -0.0033 | 1 | -0,0033 | 10 424,00 |  | -34,40 | 9,12 | -313,73 | [9 empty] | Болты для рельсовых стыков железнодорожного пути с гайками, М27х160-180 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -34.4; 13: -313.73 | [14 empty] | Всего по позиции
19 | 19 | ФССЦ-25.1.01.05-0011 | Шпалы деревянные пропитанные, тип I |  | шт | -9.2 | 1 | -9,2 | 287,60 |  | -2 645,92 | 9,12 | -24 130,79 | [9 empty] | Шпалы деревянные пропитанные, тип I
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -2645.92; 13: -24130.79 | [14 empty] | Всего по позиции
20 | 20 | ФССЦ-25.1.03.01-0002 | Клемма ПК |  | шт | -36.8 | 1 | -36,8 | 3,20 |  | -117,76 | 9,12 | -1 073,97 | [9 empty] | Клемма ПК
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -117.76; 13: -1073.97 | [14 empty] | Всего по позиции
21 | 21 | ФССЦ-25.1.03.06-0011 | Шайбы двухвитковые |  | т | -0.00445 | 1 | -0,00445 | 14 408,10 |  | -64,12 | 9,12 | -584,77 | [9 empty] | Шайбы двухвитковые
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -64.12; 13: -584.77 | [14 empty] | Всего по позиции
22 | 22 | ФССЦ-25.1.04.02-0001 | Болты клеммные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, М22х75 мм |  | т | -0.0172 | 1 | -0,0172 | 11 859,00 |  | -203,97 | 9,12 | -1 860,21 | [9 empty] | Болты клеммные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, М22х75 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -203.97; 13: -1860.21 | [14 empty] | Всего по позиции
23 | 23 | ФССЦ-25.1.04.07-0003 | Шурупы путевые, размер 24х170 мм |  | т | -0.04145 | 1 | -0,04145 | 11 856,00 |  | -491,43 | 9,12 | -4 481,84 | [9 empty] | Шурупы путевые, размер 24х170 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -491.43; 13: -4481.84 | [14 empty] | Всего по позиции
24 | 24 | ФССЦ-25.1.05.01-0002 | Накладка рельсовая двухголовая 2Р65 |  | шт | -1.6 | 1 | -1,6 | 145,30 |  | -232,48 | 9,12 | -2 120,22 | [9 empty] | Накладка рельсовая двухголовая 2Р65
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -232.48; 13: -2120.22 | [14 empty] | Всего по позиции
25 | 25 | ФССЦ-25.1.05.02-0008 | Подкладка раздельного скрепления железнодорожного пути КД-65 |  | шт | -18.4 | 1 | -18,4 | 66,40 |  | -1 221,76 | 9,12 | -11 142,45 | [9 empty] | Подкладка раздельного скрепления железнодорожного пути КД-65
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -1221.76; 13: -11142.45 | [14 empty] | Всего по позиции
26 | 26 | ФССЦ-25.1.05.05-0043 | Рельсы железнодорожные Р-65 категория Т1 |  | м | -10 | 1 | -10 | 351,20 |  | -3 512,00 | 9,12 | -32 029,44 | [9 empty] | Рельсы железнодорожные Р-65 категория Т1
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -3512; 13: -32029.44 | [14 empty] | Всего по позиции
27 | 27 | ФССЦ-25.1.06.19-0070 | Прокладки под подкладку КД65, ЦП361 из смеси РП 101-710 |  | шт | -18.4 | 1 | -18,4 | 5,50 |  | -101,20 | 9,12 | -922,94 | [9 empty] | Прокладки под подкладку КД65, ЦП361 из смеси РП 101-710
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -101.2; 13: -922.94 | [14 empty] | Всего по позиции
Рихтовка, выправка и балластировка путей | [21 empty] | Рихтовка, выправка и балластировка путей
28 | 28 | ФЕР28-01-027-01 | Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный |  | 5: 1000 м3; 6: 0.00201; 7: 1; 8: 0,00201 | [9 empty] | Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [20 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 421/пр_2020_п.58_пп.б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [20 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | 1 | ОТ |  | 9: 1107.95; 10: 1.3225; 11: 2.95; 12: 49.45; 13: 145.88 | [11 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 12533.99; 10: 1.4375; 11: 36.22; 12: 14.53; 13: 526.28 | [11 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 820.22; 10: 1.4375; 11: 2.37; 12: 49.45; 13: 117.2 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 230267.7; 11: 462.84; 12: 9.12; 13: 4221.1 | [11 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 134.46; 7: 1.3225; 8: 0.35742 | [12 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 54.89; 7: 1.4375; 8: 0.1586 | [12 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 243909.64; 11: 502.01; 13: 4893.26 | [13 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 5.32; 13: 263.08 | [12 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-022.0-1 | НР Железные дороги |  | 5: %; 6: 109; 8: 109; 11: 5.8; 13: 286.76 | [12 empty] | НР Железные дороги
|  | Пр/774-022.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 2.94 |  | 145.35 | [12 empty] | СП Железные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 510.75; 13: 5325.37 | [14 empty] | Всего по позиции
29 | 29 | ФССЦ-02.2.05.04-0061 | Щебень из плотных горных пород для балластного слоя железнодорожного пути, фракция от 25 до 60 мм |  | м3 | -2.35 | 1 | -2,35 | 196,81 |  | -462,50 | 9,12 | -4 218,00 | [9 empty] | Щебень из плотных горных пород для балластного слоя железнодорожного пути, фракция от 25 до 60 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -462.5; 13: -4218 | [14 empty] | Всего по позиции
30 | 30 | Давальческий материал | Щебень гранитный (балластный) фр. 25-60 |  | м3 | 2.35 | 1 | 2,35 |  | 1,012 |  | 9,12 | [10 empty] | Щебень гранитный (балластный) фр. 25-60
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 0; 13: 0 | [14 empty] | Всего по позиции
31 | 31 | ФЕР28-01-031-01 | Выправочно-отделочные работы и окончательная выправка пути на деревянных шпалах, балласт щебеночный |  | 5: км пути; 6: 0.013; 7: 1; 8: 0,013 | [9 empty] | Выправочно-отделочные работы и окончательная выправка пути на деревянных шпалах, балласт щебеночный
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [20 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 421/пр_2020_п.58_пп.б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [20 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | 1 | ОТ |  | 9: 1575.16; 10: 1.3225; 11: 27.08; 12: 49.45; 13: 1339.11 | [11 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 9688.57; 10: 1.4375; 11: 181.06; 12: 14.53; 13: 2630.8 | [11 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 545.44; 10: 1.4375; 11: 10.19; 12: 49.45; 13: 503.9 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 189.55; 7: 1.3225; 8: 3.2588 | [12 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 38.45; 7: 1.4375; 8: 0.71853 | [12 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 11263.73; 11: 208.14; 13: 3969.91 | [13 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 37.27; 13: 1843.01 | [12 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-022.0-1 | НР Железные дороги |  | 5: %; 6: 109; 8: 109; 11: 40.62; 13: 2008.88 | [12 empty] | НР Железные дороги
|  | Пр/774-022.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 20.59 |  | 1018.26 | [12 empty] | СП Железные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 269.35; 13: 6997.05 | [14 empty] | Всего по позиции
32 | 32 | Давальческий материал | Щебень гранитный (балластный) фр. 25-60 |  | м3 | 0.5 | 1 | 0,5 |  | 1,012 |  | 9,12 | [10 empty] | Щебень гранитный (балластный) фр. 25-60
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 0; 13: 0 | [14 empty] | Всего по позиции
|  |  | Итого по разделу 1 Железнодорожный путь №30 |  | 11: 4462.53 | [15 empty] | Итого по разделу 1 Железнодорожный путь №30
|  |  | Итоги по акту: | [26 empty] | Итоги по акту:
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  | 11: 3466.79; 13: 63436.98 | [17 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  |  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  |  | Оплата труда рабочих |  | 11: 408.9; 13: 20220.12 | [17 empty] | Оплата труда рабочих
|  |  | Эксплуатация машин |  | 11: 2645.29; 13: 38436.07 | [17 empty] | Эксплуатация машин
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  | 11: 255.29; 13: 12624.09 | [17 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  |  | Материалы |  | 11: 248.16; 13: 2263.21 | [17 empty] | Материалы
|  |  | Перевозка |  | 11: 164.44; 13: 2517.58 | [17 empty] | Перевозка
|  |  | Строительные работы |  | 11: 4462.53; 13: 112675.51 | [17 empty] | Строительные работы
|  |  | Строительные работы |  | 11: 4298.09; 13: 110157.93 | [17 empty] | Строительные работы
|  |  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  |  | оплата труда |  | 11: 408.9; 13: 20220.12 | [17 empty] | оплата труда
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  | 11: 2645.29; 13: 38436.07 | [17 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  | 11: 255.29; 13: 12624.09 | [17 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  |  | материалы |  | 11: 248.16; 13: 2263.21 | [17 empty] | материалы
|  |  | накладные расходы |  | 11: 669.72; 13: 33116.99 | [17 empty] | накладные расходы
|  |  | сметная прибыль |  | 11: 326.02; 13: 16121.54 | [17 empty] | сметная прибыль
|  |  | Перевозка |  | 11: 164.44; 13: 2517.58 | [17 empty] | Перевозка
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  | 11: 664.19; 13: 32844.21 | [17 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  | 11: 669.72; 13: 33116.99 | [17 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  | 11: 326.02; 13: 16121.54 | [17 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  |  | Итого |  | 11: 4462.53; 12: 0.72763; 13: 112675.51 |  |  |  |  | ВСЕГО по акту
|  |  | Договорной коэффициент |  | 11: 3247.0848; 13: 81986.43 |  |  | 0,83*0,59
|  |  | ВСЕГО по акту |  | 11: 3247.0848; 13: 81986.43 |  |  |  |  | ВСЕГО по акту
|  |  | НДС 20% |  | 11: 649.417; 13: 16397.286 |  |  |  | НДС 20%
|  |  | ВСЕГО по акту |  | 11: 3896.5017; 13: 98383.716 |  |  |  |  | ВСЕГО по акту
| Сдал: | Генеральный директор ООО «ЭлектроЭнергетика» |  |  | 7: (Воденников А.В.) | [5 empty] | ()
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Принял: | Генеральный директор ООО «ШЕЛЛРОКК» |  |  | 7: (Е.А. Бусел) | [6 empty] | ()
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

## ЛСР (hidden)
Приложение № 3 к Дополнительному соглашению № 11 от 01.08.2024г. к Договору генерального строительного подряда № МВМ/03-07 от «03» июля 2023г.
Приложение № 1.1.2. к Договору генерального строительного подряда № МВМ/03-07 от «03» июля 2023г.
СОГЛАСОВАНО: | [5 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор АО «Метровагонмаш» | [5 empty] | Генеральный директор ООО "КиКГЕОСТРОЙ"
|  | /А.Б. Степнов/ | [5 empty] | /Ю.Ф. Кесслер /
м.п. | [5 empty] | м.п.
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.
Наименование программного продукта |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2023.3
Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) | [10 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  | Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр | [8 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр |  | Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | [13 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | [13 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | 50. Московская область | [12 empty] | 50. Московская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации
ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей с удлинением трансбордера, расположенные по адресу МО, г.о.Мытищи, ул. Колонцова 4
(наименование стройки)
ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей с удлинением трансбордера, расположенные по адресу МО, г.о.Мытищи, ул. Колонцова 4 | [20 empty] | ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей с удлинением трансбордера, расположенные по адресу МО, г.о.Мытищи, ул. Колонцова 4
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 07-01-02 изм.1
Генеральный план 131-23 ГП2 | [21 empty] | Генеральный план 131-23 ГП2
(наименование работ и затрат)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | ВОР ГП2
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | II квартал 2023 года (01.01.2000) | [19 empty] | II квартал 2023 года (01.01.2000)
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[5 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Демонтажные работы
Разборка дорожных покрытий (АОСР №131-23-ГП2-Д-01)
1 | ФЕР27-06-008-01 | Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии/применит. резка |  | 4: 100 м; 5: 1.3792; 6: 1; 7: 1,3792 | [8 empty] | Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии/применит. резка
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  | 8: 178.84; 9: 1.15; 10: 283.65; 11: 44.77; 12: 12699.01 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  | 8: 1228.57; 9: 1.15; 10: 1948.61; 11: 13.24; 12: 25799.6 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  | 8: 51.94; 9: 1.15; 10: 82.38; 11: 44.77; 12: 3688.15 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  | 8: 418.42; 10: 577.08; 11: 8.16; 12: 4708.97 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  | 4: чел.-ч; 5: 21.89; 6: 1.15; 7: 34.7193 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  | 4: чел.-ч; 5: 4.52; 6: 1.15; 7: 7.1691 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  | 8: 1825.83; 10: 2809.34; 12: 43207.58 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  | 10: 366.03; 12: 16387.16 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 538.06; 12: 24089.13 | [11 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 416.91 |  | 18664.98 | [11 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  | 10: 3764.31; 12: 85961.69 | [13 empty] | Всего по позиции
2 | ФССЦ-01.2.01.01-0019 | Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130 |  | т | -0.014 | 1 | -0,014 | 1 690,00 |  | -23,66 | 8,16 | -193,07 | [8 empty] | Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130
|  | Всего по позиции |  | 10: -23.66; 12: -193.07 | [13 empty] | Всего по позиции
3 | ФССЦ-01.2.03.03-0045 | Мастика битумно-полимерная |  | т | -0.097 | 1 | -0,097 | 1 500,00 |  | -145,50 | 8,16 | -1 187,28 | [8 empty] | Мастика битумно-полимерная
|  | Всего по позиции |  | 10: -145.5; 12: -1187.28 | [13 empty] | Всего по позиции
4 | ФССЦ-01.7.07.26-0033 | Шнур полиуретановый |  | 10 м | -13.792 | 1 | -13,792 | 16,80 |  | -231,71 | 8,16 | -1 890,75 | [8 empty] | Шнур полиуретановый
|  | Всего по позиции |  | 10: -231.71; 12: -1890.75 | [13 empty] | Всего по позиции
5 | ФССЦ-02.3.01.02-1012 | Песок природный II класс, средний, круглые сита |  | м3 | -2.758 | 1 | -2,758 | 59,99 |  | -165,45 | 8,16 | -1 350,07 | [8 empty] | Песок природный II класс, средний, круглые сита
|  | Всего по позиции |  | 10: -165.45; 12: -1350.07 | [13 empty] | Всего по позиции
6 | ФСЭМ-91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные 400 л |  | маш.-ч | -0.952 | 1 | -0,952 | 30,00 | 1,15 | -32,84 | 13,24 | -434,80 | [8 empty] | Котлы битумные передвижные 400 л
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | Всего по позиции |  | 10: -32.84; 12: -434.8 | [13 empty] | Всего по позиции
7 | ФСЭМ-91.08.11-011 | Заливщики швов на базе автомобиля |  | маш.-ч | -5.155 | 1 | -5,155 | 175,25 |  | -1 522,93 |  | -27 234,81 | [8 empty] | Заливщики швов на базе автомобиля
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 2 | ЭМ |  | 8: 175.25; 9: 1.4375; 10: -1298.66; 11: 13.24; 12: -17194.26 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  | 8: 11.6; 9: 1.4375; 10: -85.96; 11: 44.77; 12: -3848.43 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ФОТ |  | 10: -85.96; 12: -3848.43 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: -126.36; 12: -5657.19 | [11 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | -97.91 |  | -4383.36 | [11 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  | 10: -1522.93; 12: -27234.81 | [13 empty] | Всего по позиции
8 | 1-2-5 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5) |  | чел.-ч | -7.63 | 1 | -7,63 | 8,17 |  | -297,53 |  | -13 320,24 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  | 8: 8.17; 9: 1.3225; 10: -82.44; 11: 44.77; 12: -3690.84 | [10 empty] | ОТ
|  | ФОТ |  | 10: -82.44; 12: -3690.84 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: -121.19; 12: -5425.53 | [11 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | -93.9 |  | -4203.87 | [11 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  | 10: -297.53; 12: -13320.24 | [13 empty] | Всего по позиции
9 | ФЕРр68-14-2 | Разборка бортовых камней: на щебеночном основании |  | 4: 100 м; 5: 2.967; 6: 1; 7: 2,967 | [8 empty] | Разборка бортовых камней: на щебеночном основании
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  | 8: 437.36; 9: 1.15; 10: 1492.29; 11: 44.77; 12: 66809.82 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  | 8: 605.38; 9: 1.15; 10: 2065.59; 11: 13.24; 12: 27348.41 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  | 8: 64.38; 9: 1.15; 10: 219.67; 11: 44.77; 12: 9834.63 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  | 4: чел.-ч; 5: 52.63; 6: 1.15; 7: 179.5762 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  | 4: чел.-ч; 5: 6.4; 6: 1.15; 7: 21.8371 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  | 8: 1042.74; 10: 3557.88; 12: 94158.23 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  | 10: 1711.96; 12: 76644.45 | [11 empty] | ФОТ
| Пр/812-102.0-1 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 1746.2; 12: 78177.34 | [11 empty] | НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
| Пр/774-102.0 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) |  | 4: %; 5: 54; 7: 54; 10: 924.46; 12: 41388 | [11 empty] | СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  | 10: 6228.54; 12: 213723.57 | [13 empty] | Всего по позиции
10 | ФЕР27-03-008-04 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных |  | 4: 100 м3; 5: 3.47; 6: 1; 7: 3,47 | [8 empty] | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  | 8: 1494.14; 9: 1.15; 10: 5962.37; 11: 44.77; 12: 266935.3 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  | 8: 4292.73; 9: 1.15; 10: 17130.14; 11: 13.24; 12: 226803.05 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  | 8: 464.37; 9: 1.15; 10: 1853.07; 11: 44.77; 12: 82961.94 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  | 4: чел.-ч; 5: 179.8; 6: 1.15; 7: 717.4919 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  | 4: чел.-ч; 5: 45.63; 6: 1.15; 7: 182.0865 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  | 8: 5786.87; 10: 23092.51; 12: 493738.35 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  | 10: 7815.44; 12: 349897.24 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 11488.7; 12: 514348.94 | [11 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 8901.79 |  | 398532.96 | [11 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  | 10: 43483; 12: 1406620.25 | [13 empty] | Всего по позиции
11 | ФЕР27-03-008-02 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных |  | 4: 100 м3; 5: 5.479; 6: 1; 7: 5,479 | [8 empty] | Разборка покрытий и оснований: щебеночных
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  | 8: 103.12; 9: 1.15; 10: 649.74; 11: 44.77; 12: 29088.86 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  | 8: 407.65; 9: 1.15; 10: 2568.54; 11: 13.24; 12: 34007.47 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  | 8: 50.3; 9: 1.15; 10: 316.93; 11: 44.77; 12: 14188.96 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  | 4: чел.-ч; 5: 13.22; 6: 1.15; 7: 83.2972 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  | 4: чел.-ч; 5: 3.79; 6: 1.15; 7: 23.8802 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  | 8: 510.77; 10: 3218.28; 12: 63096.33 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  | 10: 966.67; 12: 43277.82 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 1421; 12: 63618.4 | [11 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 1101.04 |  | 49293.44 | [11 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  | 10: 5740.32; 12: 176008.17 | [13 empty] | Всего по позиции
12 | ФЕР27-12-010-04 | Разборка дорог из сборных железобетонных плит площадью: более 3 м2 |  | 4: 100 м3; 5: 0.2038; 6: 1; 7: 0,2038 | [8 empty] | Разборка дорог из сборных железобетонных плит площадью: более 3 м2
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  | 8: 315.26; 9: 1.15; 10: 73.89; 11: 44.77; 12: 3308.06 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  | 8: 2731.49; 9: 1.15; 10: 640.18; 11: 13.24; 12: 8475.98 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  | 8: 372.49; 9: 1.15; 10: 87.3; 11: 44.77; 12: 3908.42 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  | 4: чел.-ч; 5: 38.26; 6: 1.15; 7: 8.967 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  | 4: чел.-ч; 5: 29.58; 6: 1.15; 7: 6.9327 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  | 8: 3046.75; 10: 714.07; 12: 11784.04 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  | 10: 161.19; 12: 7216.48 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 236.95; 12: 10608.23 | [11 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 183.6 |  | 8219.57 | [11 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  | 10: 1134.62; 12: 30611.84 | [13 empty] | Всего по позиции
13 | ФЕР29-02-027-01 | Разбивка железобетонных конструкций экскаватором с гидромолотом с погрузкой в автомобили-самосвалы при толщине разбиваемого слоя: до 0,5 м |  | 4: м3; 5: 84.51; 6: 1; 7: 84,51 | [8 empty] | Разбивка железобетонных конструкций экскаватором с гидромолотом с погрузкой в автомобили-самосвалы при толщине разбиваемого слоя: до 0,5 м
| 1 | ОТ |  | 8: 8.84; 10: 747.07; 11: 44.77; 12: 33446.32 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  | 8: 496.84; 10: 41987.95; 11: 13.24; 12: 555920.46 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  | 8: 51.03; 10: 4312.55; 11: 44.77; 12: 193072.86 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  | 8: 4.3; 10: 363.39; 11: 8.16; 12: 2965.26 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  | 4: чел.-ч; 5: 0.94; 7: 79.4394 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  | 4: чел.-ч; 5: 3.78; 7: 319.4478 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  | 8: 509.98; 10: 43098.41; 12: 592332.04 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  | 10: 5059.62; 12: 226519.18 | [11 empty] | ФОТ
| Пр/812-023.2-1 | НР Тоннели и метрополитены, открытый способ работ |  | 4: %; 5: 126; 7: 126; 10: 6375.12; 12: 285414.17 | [11 empty] | НР Тоннели и метрополитены, открытый способ работ
| Пр/774-023.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Тоннели и метрополитены, открытый способ работ |  | % | 60 | 0.85 | 51 |  |  | 2580.41 |  | 115524.78 | [11 empty] | СП Тоннели и метрополитены, открытый способ работ
|  | Всего по позиции |  | 10: 52053.94; 12: 993270.99 | [13 empty] | Всего по позиции
14 | ФЕР27-03-008-04 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных/применит. Разборка отмостки |  | 4: 100 м3; 5: 0.1791; 6: 1; 7: 0,1791 | [8 empty] | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных/применит. Разборка отмостки
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  | 8: 1494.14; 9: 1.15; 10: 307.74; 11: 44.77; 12: 13777.52 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  | 8: 4292.73; 9: 1.15; 10: 884.15; 11: 13.24; 12: 11706.15 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  | 8: 464.37; 9: 1.15; 10: 95.64; 11: 44.77; 12: 4281.8 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  | 4: чел.-ч; 5: 179.8; 6: 1.15; 7: 37.0325 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  | 4: чел.-ч; 5: 45.63; 6: 1.15; 7: 9.3982 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  | 8: 5786.87; 10: 1191.89; 12: 25483.67 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  | 10: 403.38; 12: 18059.32 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 592.97; 12: 26547.2 | [11 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 459.45 |  | 20569.57 | [11 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  | 10: 2244.31; 12: 72600.44 | [13 empty] | Всего по позиции
Прочие работы
15 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 |  | 1 т груза | 1517.15 | 1 | 1517,15 | 3,28 |  | 4 976,25 | 13,24 | 65 885,55 | [8 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
|  | Всего по позиции |  | 10: 4976.25; 12: 65885.55 | [13 empty] | Всего по позиции
Землянные работы (АОСР №131-23-ГП2-Д-01)
17 | ФЕР01-01-013-32 | Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами импортного производства с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2 |  | 4: 1000 м3; 5: 0.319; 6: 1; 7: 0,319 | [8 empty] | Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами импортного производства с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  | 8: 80.65; 9: 1.3225; 10: 34.02; 11: 44.77; 12: 1523.08 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  | 8: 4139.95; 9: 1.4375; 10: 1898.43; 11: 13.24; 12: 25135.21 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  | 8: 394.34; 9: 1.4375; 10: 180.83; 11: 44.77; 12: 8095.76 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  | 8: 13.01; 10: 4.15; 11: 8.16; 12: 33.86 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  | 4: чел.-ч; 5: 10.34; 6: 1.3225; 7: 4.3622 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  | 4: чел.-ч; 5: 29.21; 6: 1.4375; 7: 13.3946 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  | 8: 4233.61; 10: 1936.6; 12: 26692.15 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  | 10: 214.85; 12: 9618.84 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 197.66; 12: 8849.33 | [11 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 84.01 |  | 3760.97 | [11 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  | 10: 2218.27; 12: 39302.45 | [13 empty] | Всего по позиции
18 | ФЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 |  | 4: 100 м3; 5: 0.562; 6: 1; 7: 0,562 | [8 empty] | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
| Прил.1.12 п.3.187 | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 | [19 empty] | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  | 8: 1201.2; 9: 1.587; 10: 1071.34; 11: 44.77; 12: 47963.89 | [10 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  | 4: чел.-ч; 5: 154; 6: 1.587; 7: 137.3517 | [11 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  | 8: 1201.2; 10: 1071.34; 12: 47963.89 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  | 10: 1071.34; 12: 47963.89 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 953.49; 12: 42687.86 | [11 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 364.26 |  | 16307.72 | [11 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  | 10: 2389.09; 12: 106959.47 | [13 empty] | Всего по позиции
19 | ФЕР01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 |  | 4: 100 м3; 5: 0.0738; 6: 1; 7: 0,0738 | [8 empty] | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  | 8: 729; 9: 1.3225; 10: 71.15; 11: 44.77; 12: 3185.39 | [10 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  | 4: чел.-ч; 5: 97.2; 6: 1.3225; 7: 9.4868 | [11 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  | 8: 729; 10: 71.15; 12: 3185.39 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  | 10: 71.15; 12: 3185.39 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 63.32; 12: 2835 | [11 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 24.19 |  | 1083.03 | [11 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  | 10: 158.66; 12: 7103.42 | [13 empty] | Всего по позиции
20 | ФСЭМ-91.08.09-001 | Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания |  | маш.-ч | 0.66 | 1 | 0,66 | 60,00 | 1,4375 | 56,93 | 13,24 | 753,75 | [8 empty] | Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | Всего по позиции |  | 10: 56.93; 12: 753.75 | [13 empty] | Всего по позиции
Прочие работы
21 | ФССЦпг-01-01-01-039 | Погрузка при автомобильных перевозках грунта растительного слоя (земля, перегной) |  | 1 т груза | 92.76 | 1 | 92,76 | 3,96 |  | 367,33 | 13,24 | 4 863,45 | [8 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках грунта растительного слоя (земля, перегной)
|  | Всего по позиции |  | 10: 367.33; 12: 4863.45 | [13 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 1 Демонтажные работы |  | 10: 122395.95 | [14 empty] | Итого по разделу 1 Демонтажные работы
Раздел 2. Устройство асфальтобетонного покрытия (АОСР №131-23-ГП2-М-01;131-23-ГП2-М-02;131-23-ГП2-М-03;131-23-ГП2-М-04;131-23-ГП2-М-05;131-23-ГП2-М-0)
23 | ФЕР27-04-016-04 | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной |  | 4: 1000 м2; 5: 4.3766; 6: 1; 7: 4,37662 | [8 empty] | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  | 8: 219.94; 9: 1.3225; 10: 1273.03; 11: 44.77; 12: 56993.55 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  | 8: 557.59; 9: 1.4375; 10: 3508.02; 11: 13.24; 12: 46446.18 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  | 8: 51.27; 9: 1.4375; 10: 322.56; 11: 44.77; 12: 14441.01 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  | 8: 0.78; 10: 3.41; 11: 8.16; 12: 27.83 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  | 4: чел.-ч; 5: 27.7; 6: 1.3225; 7: 160.3298 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  | 4: чел.-ч; 5: 3.84; 6: 1.4375; 7: 24.1589 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  | 8: 778.31; 10: 4784.46; 12: 103467.56 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  | 10: 1595.59; 12: 71434.56 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 2345.52; 12: 105008.8 | [11 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 1817.38 |  | 81363.96 | [11 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  | 10: 8947.36; 12: 289840.32 | [13 empty] | Всего по позиции
24 | ФССЦ-01.7.12.05-0059 | Нетканый геотекстиль: Дорнит 500 г/м2 |  | м2 | 4814.282 | 1 | 4814,282 | 11,16 |  | 53 727,39 | 8,16 | 438 415,50 | [8 empty] | Нетканый геотекстиль: Дорнит 500 г/м2
|  | Всего по позиции |  | 10: 53727.39; 12: 438415.5 | [13 empty] | Всего по позиции
25 | ФЕР27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка |  | 4: 100 м3; 5: 7.6467; 6: 1; 7: 7,6467 | [8 empty] | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  | 8: 115.49; 9: 1.3225; 10: 1167.92; 11: 44.77; 12: 52287.78 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  | 8: 3262.79; 9: 1.4375; 10: 35865.02; 11: 13.24; 12: 474852.86 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  | 8: 171.22; 9: 1.4375; 10: 1882.07; 11: 44.77; 12: 84260.27 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  | 8: 12.2; 10: 93.29; 11: 8.16; 12: 761.25 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  | 4: чел.-ч; 5: 14.4; 6: 1.3225; 7: 145.6238 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  | 4: чел.-ч; 5: 13.88; 6: 1.4375; 7: 152.5708 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  | 8: 3390.48; 10: 37126.23; 12: 527901.89 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  | 10: 3049.99; 12: 136548.05 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 4483.49; 12: 200725.63 | [11 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 3473.94 |  | 155528.23 | [11 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  | 10: 45083.66; 12: 884155.75 | [13 empty] | Всего по позиции
26 | Цена Поставщика ООО "Генпоставка" | Песок карьерный |  | м3 | 841.137 | 1 | 841,137 | 99,98 | 1,012 | 85 106,04 | 8,16 | 694 465,29 | [8 empty] | Песок карьерный
|  | Цена=979/1,2/8,16 | [25 empty] | Цена=979/1,2/8,16
|  | Заготовительно-склдаские расходы МАТ=1,012 к расх. | [19 empty] | Заготовительно-склдаские расходы МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  | 10: 85106.04; 12: 694465.29 | [13 empty] | Всего по позиции
27 | ФЕР27-04-007-03 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): нижнего слоя двухслойных |  | 4: 1000 м2; 5: 4.3617; 6: 1; 7: 4,3617 | [8 empty] | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): нижнего слоя двухслойных
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  | 8: 233.66; 9: 1.3225; 10: 1347.83; 11: 44.77; 12: 60342.35 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  | 8: 4162.99; 9: 1.4375; 10: 26101.71; 11: 13.24; 12: 345586.64 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  | 8: 263.42; 9: 1.4375; 10: 1651.63; 11: 44.77; 12: 73943.48 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  | 8: 18684.2; 10: 81494.88; 11: 8.16; 12: 664998.22 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  | 4: чел.-ч; 5: 28.6; 6: 1.3225; 7: 164.9748 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  | 4: чел.-ч; 5: 23.14; 6: 1.4375; 7: 145.0865 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  | 8: 23080.85; 10: 108944.42; 12: 1070927.21 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  | 10: 2999.46; 12: 134285.83 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 4409.21; 12: 197400.17 | [11 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 3416.38 |  | 152951.56 | [11 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  | 10: 116770.01; 12: 1421278.94 | [13 empty] | Всего по позиции
28 | ФССЦ-02.2.05.04-1812 | Щебень М 600, фракция 40-80(70) мм, группа 2 |  | м3 | -824.361 | 1 | -824,361 | 98,60 |  | -81 281,99 | 8,16 | -663 261,04 | [8 empty] | Щебень М 600, фракция 40-80(70) мм, группа 2
|  | Всего по позиции |  | 10: -81281.99; 12: -663261.04 | [13 empty] | Всего по позиции
29 | ООО "ОНИКС" Информац.письмо от 27.04.24 г. п.5 | Щебень известняковый М600 25-65 |  | м3 | 753.39 | 1 | 753,39 | 418,71 | 1,012 | 319 237,35 | 8,16 | 2 604 976,78 | [8 empty] | Щебень известняковый М600 25-65
|  | Цена=4100/1,2/8,16 | [25 empty] | Цена=4100/1,2/8,16
|  | Заготовительно-склдаские расходы МАТ=1,012 к расх. | [19 empty] | Заготовительно-склдаские расходы МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  | 10: 319237.35; 12: 2604976.78 | [13 empty] | Всего по позиции
30 | ФЕР27-04-007-02 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): верхнего слоя двухслойных |  | 4: 1000 м2; 5: 5.8395; 6: 1; 7: 5,83953 | [8 empty] | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): верхнего слоя двухслойных
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  | 8: 269.61; 9: 1.3225; 10: 2082.14; 11: 44.77; 12: 93217.41 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  | 8: 6597.56; 9: 1.4375; 10: 55382.06; 11: 13.24; 12: 733258.47 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  | 8: 399.38; 9: 1.4375; 10: 3352.53; 11: 44.77; 12: 150092.77 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  | 8: 20487.6; 10: 119637.95; 11: 8.16; 12: 976245.67 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  | 4: чел.-ч; 5: 33; 6: 1.3225; 7: 254.8517 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  | 4: чел.-ч; 5: 35.13; 6: 1.4375; 7: 294.8926 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  | 8: 27354.77; 10: 177102.15; 12: 1802721.55 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  | 10: 5434.67; 12: 243310.18 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 7988.96; 12: 357665.96 | [11 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 6190.09 |  | 277130.3 | [11 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  | 10: 191281.2; 12: 2437517.81 | [13 empty] | Всего по позиции
31 | ФССЦ-02.2.05.04-1692 | Щебень М 600, фракция 10-20 мм, группа 2 |  | м3 | -87.593 | 1 | -87,593 | 118,60 |  | -10 388,53 | 8,16 | -84 770,40 | [8 empty] | Щебень М 600, фракция 10-20 мм, группа 2
|  | Всего по позиции |  | 10: -10388.53; 12: -84770.4 | [13 empty] | Всего по позиции
32 | ФССЦ-02.2.05.04-1812 | Щебень М 600, фракция 40-80(70) мм, группа 2 |  | м3 | -1103.671 | 1 | -1103,671 | 98,60 |  | -108 821,96 | 8,16 | -887 987,19 | [8 empty] | Щебень М 600, фракция 40-80(70) мм, группа 2
|  | Всего по позиции |  | 10: -108821.96; 12: -887987.19 | [13 empty] | Всего по позиции
33 | ФЕР27-04-007-04 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-007-01, 27-04-007-02, 27-04-007-03/ до 8 см |  | 4: 1000 м2; 5: -5.8395; 6: 1; 7: -5,83953 | [8 empty] | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-007-01, 27-04-007-02, 27-04-007-03/ до 8 см
|  | 15-8=7 ПЗ=7 (ОЗП=7; ЭМ=7 к расх.; ЗПМ=7; МАТ=7 к расх.; ТЗ=7; ТЗМ=7) | [19 empty] | 15-8=7 ПЗ=7 (ОЗП=7; ЭМ=7 к расх.; ЗПМ=7; МАТ=7 к расх.; ТЗ=7; ТЗМ=7)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 2 | ЭМ |  | 8: 468.89; 9: 10.0625; 10: -27552.1; 11: 13.24; 12: -364789.8 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  | 8: 27.84; 9: 10.0625; 10: -1635.89; 11: 44.77; 12: -73238.8 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  | 8: 1242.36; 9: 7; 10: -50783.59; 11: 8.16; 12: -414394.09 | [10 empty] | М
|  | ЗТм |  | 4: чел.-ч; 5: 2.51; 6: 10.0625; 7: -147.4883 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  | 8: 1711.25; 10: -78335.69; 12: -779183.89 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  | 10: -1635.89; 12: -73238.8 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: -2404.76; 12: -107661.04 | [11 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | -1863.28 |  | -83418.99 | [11 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  | 10: -82603.73; 12: -970263.92 | [13 empty] | Всего по позиции
34 | ФССЦ-02.2.05.04-1812 | Щебень М 600, фракция 40-80(70) мм, группа 2 |  | м3 | -515.05 | 1 | -515,05 | 98,60 |  | -50 783,93 | 8,16 | -414 396,87 | [8 empty] | Щебень М 600, фракция 40-80(70) мм, группа 2
|  | Всего по позиции |  | 10: -50783.93; 12: -414396.87 | [13 empty] | Всего по позиции
35 | ООО "ОНИКС" Информац.письмо от 27.04.24 г. п.7 | Щебень гравийный М600 5-20 |  | м3 | 882.932 | 1 | 882,932 | 466,71 | 1,012 | 417 018,07 | 8,16 | 3 402 867,45 | [8 empty] | Щебень гравийный М600 5-20
|  | Цена=4570/1,2/8,16 | [25 empty] | Цена=4570/1,2/8,16
|  | Заготовительно-склдаские расходы МАТ=1,012 к расх. | [19 empty] | Заготовительно-склдаские расходы МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  | 10: 417018.07; 12: 3402867.45 | [13 empty] | Всего по позиции
36 | ФЕР27-06-029-01 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см (Толщина слоя 7см) |  | 4: 1000 м2; 5: 5.84; 6: 1; 7: 5,84 | [8 empty] | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см (Толщина слоя 7см)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  | 8: 182.32; 9: 1.3225; 10: 1408.13; 11: 44.77; 12: 63041.98 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  | 8: 7479.03; 9: 1.4375; 10: 62786.46; 11: 13.24; 12: 831292.73 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  | 8: 234.46; 9: 1.4375; 10: 1968.29; 11: 44.77; 12: 88120.34 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  | 8: 874.78; 10: 5108.72; 11: 8.16; 12: 41687.16 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  | 4: чел.-ч; 5: 20.86; 6: 1.3225; 7: 161.1101 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  | 4: чел.-ч; 5: 18.85; 6: 1.4375; 7: 158.2457 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  | 8: 8536.13; 10: 69303.31; 12: 936021.87 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  | 10: 3376.42; 12: 151162.32 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 4963.34; 12: 222208.61 | [11 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 3845.74 |  | 172173.88 | [11 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  | 10: 78112.39; 12: 1330404.36 | [13 empty] | Всего по позиции
37 | ФЕР27-06-030-01 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01/ до 7 см |  | 4: 1000 м2; 5: 5.84; 6: 1; 7: 5,84 | [8 empty] | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01/ до 7 см
|  | 7-4=3/0,5=6 ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6) | [19 empty] | 7-4=3/0,5=6 ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  | 8: 3.29; 9: 7.935; 10: 152.46; 11: 44.77; 12: 6825.63 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  | 8: 254.89; 9: 8.625; 10: 12838.81; 11: 13.24; 12: 169985.84 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  | 8: 5.95; 9: 8.625; 10: 299.7; 11: 44.77; 12: 13417.57 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  | 8: 2.94; 9: 6; 10: 103.02; 11: 8.16; 12: 840.64 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  | 4: чел.-ч; 5: 0.35; 6: 7.935; 7: 16.2191 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  | 4: чел.-ч; 5: 0.47; 6: 8.625; 7: 23.6739 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  | 8: 261.12; 10: 13094.29; 12: 177652.11 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  | 10: 452.16; 12: 20243.2 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 664.68; 12: 29757.5 | [11 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 515.01 |  | 23057 | [11 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  | 10: 14273.98; 12: 230466.61 | [13 empty] | Всего по позиции
129 | Цена поставщика | Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые тип Б марка II |  | т | 1013.74 | 1 | 1013,74 | 679,13 | 1,012 | 696 722,78 | 8,16 | 5 685 257,88 | [8 empty] | Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые тип Б марка II
|  | Цена=6650/1,2/8,16 | [25 empty] | Цена=6650/1,2/8,16
|  | Заготовительно-склдаские расходы МАТ=1,012 к расх. | [19 empty] | Заготовительно-склдаские расходы МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  | 10: 696722.78; 12: 5685257.88 | [13 empty] | Всего по позиции
39 | ФЕР27-06-029-01 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см (Толщина слоя 5см) |  | 4: 1000 м2; 5: 5.773; 6: 1; 7: 5,773 | [8 empty] | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см (Толщина слоя 5см)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  | 8: 182.32; 9: 1.3225; 10: 1391.98; 11: 44.77; 12: 62318.94 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  | 8: 7479.03; 9: 1.4375; 10: 62066.13; 11: 13.24; 12: 821755.56 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  | 8: 234.46; 9: 1.4375; 10: 1945.71; 11: 44.77; 12: 87109.44 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  | 8: 874.78; 10: 5050.1; 11: 8.16; 12: 41208.82 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  | 4: чел.-ч; 5: 20.86; 6: 1.3225; 7: 159.2618 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  | 4: чел.-ч; 5: 18.85; 6: 1.4375; 7: 156.4303 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  | 8: 8536.13; 10: 68508.21; 12: 925283.32 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  | 10: 3337.69; 12: 149428.38 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 4906.4; 12: 219659.72 | [11 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 3801.63 |  | 170198.92 | [11 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  | 10: 77216.24; 12: 1315141.96 | [13 empty] | Всего по позиции
40 | ФЕР27-06-030-01 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01/ до 5 см |  | 4: 1000 м2; 5: 5.773; 6: 1; 7: 5,773 | [8 empty] | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01/ до 5 см
|  | ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | [19 empty] | ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  | 8: 3.29; 9: 2.645; 10: 50.24; 11: 44.77; 12: 2249.24 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  | 8: 254.89; 9: 2.875; 10: 4230.5; 11: 13.24; 12: 56011.82 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  | 8: 5.95; 9: 2.875; 10: 98.75; 11: 44.77; 12: 4421.04 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  | 8: 2.94; 9: 2; 10: 33.95; 11: 8.16; 12: 277.03 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  | 4: чел.-ч; 5: 0.35; 6: 2.645; 7: 5.3444 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  | 4: чел.-ч; 5: 0.47; 6: 2.875; 7: 7.8008 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  | 8: 261.12; 10: 4314.69; 12: 58538.09 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  | 10: 148.99; 12: 6670.28 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 219.02; 12: 9805.31 | [11 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 169.7 |  | 7597.45 | [11 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  | 10: 4703.41; 12: 75940.85 | [13 empty] | Всего по позиции
130 | Цена поставщика | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка II |  | т | 715.8 | 1 | 715,8 | 704,71 | 1,012 | 510 484,60 | 8,16 | 4 165 554,34 | [8 empty] | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка II
|  | Цена=6900,51/1,2/8,16 | [25 empty] | Цена=6900,51/1,2/8,16
|  | Заготовительно-склдаские расходы МАТ=1,012 к расх. | [19 empty] | Заготовительно-склдаские расходы МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  | 10: 510484.6; 12: 4165554.34 | [13 empty] | Всего по позиции
42 | ФЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий |  | 4: 100 м; 5: 3.149; 6: 1; 7: 3,149 | [8 empty] | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  | 8: 590.51; 9: 1.3225; 10: 2459.21; 11: 44.77; 12: 110098.83 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  | 8: 73.02; 9: 1.4375; 10: 330.54; 11: 13.24; 12: 4376.35 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  | 8: 8.7; 9: 1.4375; 10: 39.38; 11: 44.77; 12: 1763.04 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  | 8: 3690.05; 10: 11619.97; 11: 8.16; 12: 94818.96 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  | 4: чел.-ч; 5: 69.8; 6: 1.3225; 7: 290.6858 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  | 4: чел.-ч; 5: 0.65; 6: 1.4375; 7: 2.9423 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  | 8: 4353.58; 10: 14409.72; 12: 209294.14 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  | 10: 2498.59; 12: 111861.87 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 3672.93; 12: 164436.95 | [11 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 2845.89 |  | 127410.67 | [11 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  | 10: 20928.54; 12: 501141.76 | [13 empty] | Всего по позиции
43 | ФССЦ-05.2.03.03-0032 | Камни бортовые БР 100.30.15, бетон B30 (М400), объем 0,043 м3 |  | шт | 315 | 1 | 315 | 63,12 |  | 19 882,80 | 8,16 | 162 243,65 | [8 empty] | Камни бортовые БР 100.30.15, бетон B30 (М400), объем 0,043 м3
|  | Всего по позиции |  | 10: 19882.8; 12: 162243.65 | [13 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 2 Устройство асфальтобетонного покрытия (АОСР №131-23-ГП2-М-01;131-23-ГП2-М-02;131-23-ГП2-М-03;131-23-ГП2-М-04;131-23-ГП2-М-05;131-23-ГП2-М-0) |  | 10: 2325615.68 | [14 empty] | Итого по разделу 2 Устройство асфальтобетонного покрытия (АОСР №131-23-ГП2-М-01;131-23-ГП2-М-02;131-23-ГП2-М-03;131-23-ГП2-М-04;131-23-ГП2-М-05;131-23-ГП2-М-0)
Раздел 3. Резинокордовое покрытие из плит (АОСР №131-23-ГП2-переезд-01)
44 | ФЕР28-01-083-03 | Устройство переездов с настилом из резиновых плит через один железнодорожный путь, шпалы деревянные, угол пересечения дорог 90 градусов, ширина переезда, м: 10 |  | 4: переезд; 5: 4; 6: 1; 7: 4 | [8 empty] | Устройство переездов с настилом из резиновых плит через один железнодорожный путь, шпалы деревянные, угол пересечения дорог 90 градусов, ширина переезда, м: 10
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  | 8: 2622.94; 9: 1.3225; 10: 13875.35; 11: 44.77; 12: 621199.42 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  | 8: 3868.04; 9: 1.4375; 10: 22241.23; 11: 13.24; 12: 294473.89 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  | 8: 405.86; 9: 1.4375; 10: 2333.7; 11: 44.77; 12: 104479.75 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  | 8: 12962.79; 10: 51851.16; 11: 8.16; 12: 423105.47 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  | 4: чел.-ч; 5: 313; 6: 1.3225; 7: 1655.77 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  | 4: чел.-ч; 5: 31.7; 6: 1.4375; 7: 182.275 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  | 8: 19453.77; 10: 87967.74; 12: 1338778.78 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  | 10: 16209.05; 12: 725679.17 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  | 4: %; 5: 109; 7: 109; 10: 17667.86; 12: 790990.3 | [11 empty] | НР Железные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 8955.5 |  | 400937.74 | [11 empty] | СП Железные дороги
|  | Всего по позиции |  | 10: 114591.1; 12: 2530706.82 | [13 empty] | Всего по позиции
45 | Давальческий материал | Комплект резинокордовых настилов для переезда автомобилей через ж/д пути, шириной по 10,37м. каждый, рельс Р-65, на деревянные шпалы, с комплектами узлов крепления, с БПР-4 (8 шт), БПР-3(16шт) |  | комплект | 4 | 1 | 4 |  | 1,012 |  | 8,16 | [9 empty] | Комплект резинокордовых настилов для переезда автомобилей через ж/д пути, шириной по 10,37м. каждый, рельс Р-65, на деревянные шпалы, с комплектами узлов крепления, с БПР-4 (8 шт), БПР-3(16шт)
|  | Всего по позиции |  | 10: 0; 12: 0 | [13 empty] | Всего по позиции
46 | ФССЦ-01.5.03.03-0049 | Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой предупреждающий, размер 350х700 мм, 1.4.1-1.4.6 (1,4.1-2 шт.; 1.4.2 2- 2шт.; 1.4.3 2- 2 шт.; 1.4.4 2- 2шт.; 1.4.5 2- 2 шт.; 1.4.6 2- 2 шт.) |  | шт | 12 | 1 | 12 | 111,45 |  | 1 337,40 | 8,16 | 10 913,18 | [8 empty] | Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой предупреждающий, размер 350х700 мм, 1.4.1-1.4.6 (1,4.1-2 шт.; 1.4.2 2- 2шт.; 1.4.3 2- 2 шт.; 1.4.4 2- 2шт.; 1.4.5 2- 2 шт.; 1.4.6 2- 2 шт.)
|  | Всего по позиции |  | 10: 1337.4; 12: 10913.18 | [13 empty] | Всего по позиции
47 | ФССЦ-01.5.03.03-0055 | Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой предупреждающий, 1.3.1 |  | шт | 2 | 1 | 2 | 224,43 |  | 448,86 | 8,16 | 3 662,70 | [8 empty] | Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой предупреждающий, 1.3.1
|  | Всего по позиции |  | 10: 448.86; 12: 3662.7 | [13 empty] | Всего по позиции
48 | ФССЦ-01.5.03.03-0053 | Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой предупреждающий, размер 900х900х900 мм, 1.1, 1.2, 1.5-1.33 |  | шт | 8 | 1 | 8 | 164,86 |  | 1 318,88 | 8,16 | 10 762,06 | [8 empty] | Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой предупреждающий, размер 900х900х900 мм, 1.1, 1.2, 1.5-1.33
|  | Всего по позиции |  | 10: 1318.88; 12: 10762.06 | [13 empty] | Всего по позиции
49 | ФССЦ-01.5.03.03-0058 | Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой приоритета, 8-угольник размером 900 мм, тип 2.5 |  | шт | 4 | 1 | 4 | 317,82 |  | 1 271,28 | 8,16 | 10 373,64 | [8 empty] | Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой приоритета, 8-угольник размером 900 мм, тип 2.5
|  | Всего по позиции |  | 10: 1271.28; 12: 10373.64 | [13 empty] | Всего по позиции
50 | ФССЦ-01.5.03.05-0012 | Стойка (опора) металлическая для дорожного знака, диаметр 76 мм |  | шт | 16 | 1 | 16 | 211,83 |  | 3 389,28 | 8,16 | 27 656,52 | [8 empty] | Стойка (опора) металлическая для дорожного знака, диаметр 76 мм
|  | Всего по позиции |  | 10: 3389.28; 12: 27656.52 | [13 empty] | Всего по позиции
51 | ФССЦ-27.2.01.08-0002 | Хомут из оцинкованной стали, диаметр 76 мм |  | шт | 48 | 1 | 48 | 33,71 |  | 1 618,08 | 8,16 | 13 203,53 | [8 empty] | Хомут из оцинкованной стали, диаметр 76 мм
|  | Всего по позиции |  | 10: 1618.08; 12: 13203.53 | [13 empty] | Всего по позиции
52 | ФССЦ-05.1.05.16-0152 | Фундаменты под тюбинг Ф-2, бетон B20, объем 1,0 м3, расход арматуры 28 кг/применит. |  | шт | 16 | 1 | 16 | 851,41 |  | 13 622,56 | 8,16 | 111 160,09 | [8 empty] | Фундаменты под тюбинг Ф-2, бетон B20, объем 1,0 м3, расход арматуры 28 кг/применит.
|  | Всего по позиции |  | 10: 13622.56; 12: 111160.09 | [13 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 3 Резинокордовое покрытие из плит (АОСР №131-23-ГП2-переезд-01) |  | 10: 137597.44 | [14 empty] | Итого по разделу 3 Резинокордовое покрытие из плит (АОСР №131-23-ГП2-переезд-01)
Раздел 4. Благоустройство
Посев газона (АОСР №131-23-ГП2-М-08;131-23-ГП2-М-09)
53 | ФЕР47-01-046-04 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную |  | 4: 100 м2; 5: 8.354; 6: 1; 7: 8,354 | [8 empty] | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  | 8: 317.6; 9: 1.3225; 10: 3508.9; 11: 44.77; 12: 157093.45 | [10 empty] | ОТ
| 4 | М |  | 8: 2034; 10: 16992.04; 11: 8.16; 12: 138655.05 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  | 4: чел.-ч; 5: 40; 6: 1.3225; 7: 441.9266 | [11 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  | 8: 2351.6; 10: 20500.94; 12: 295748.5 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  | 10: 3508.9; 12: 157093.45 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.41 | НР Озеленение. Защитные лесонасаждения |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 3614.17; 12: 161806.25 | [11 empty] | НР Озеленение. Защитные лесонасаждения
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.41, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Озеленение. Защитные лесонасаждения |  | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  | 2147.45 |  | 96141.19 | [11 empty] | СП Озеленение. Защитные лесонасаждения
|  | Всего по позиции |  | 10: 26262.56; 12: 553695.94 | [13 empty] | Всего по позиции
54 | ФЕР47-01-046-05 | На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04/ до толщины 10 см |  | 4: 100 м2; 5: -8.354; 6: 1; 7: -8,354 | [8 empty] | На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04/ до толщины 10 см
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  | 8: 43.43; 9: 1.3225; 10: -479.82; 11: 44.77; 12: -21481.54 | [10 empty] | ОТ
| 4 | М |  | 8: 678; 10: -5664.01; 11: 8.16; 12: -46218.32 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  | 4: чел.-ч; 5: 5.47; 6: 1.3225; 7: -60.4335 | [11 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  | 8: 721.43; 10: -6143.83; 12: -67699.86 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  | 10: -479.82; 12: -21481.54 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.41 | НР Озеленение. Защитные лесонасаждения |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: -494.21; 12: -22125.99 | [11 empty] | НР Озеленение. Защитные лесонасаждения
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.41, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Озеленение. Защитные лесонасаждения |  | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  | -293.65 |  | -13146.7 | [11 empty] | СП Озеленение. Защитные лесонасаждения
|  | Всего по позиции |  | 10: -6931.69; 12: -102972.55 | [13 empty] | Всего по позиции
55 | ФЕР47-01-046-06 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную |  | 4: 100 м2; 5: 8.354; 6: 1; 7: 8,354 | [8 empty] | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  | 8: 44.42; 9: 1.3225; 10: 490.76; 11: 44.77; 12: 21971.33 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  | 8: 301.4; 9: 1.4375; 10: 3619.47; 11: 13.24; 12: 47921.78 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  | 8: 31.78; 9: 1.4375; 10: 381.64; 11: 44.77; 12: 17086.02 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  | 8: 24.4; 10: 203.84; 11: 8.16; 12: 1663.33 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  | 4: чел.-ч; 5: 5.25; 6: 1.3225; 7: 58.0029 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  | 4: чел.-ч; 5: 2.74; 6: 1.4375; 7: 32.9043 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  | 8: 370.22; 10: 4314.07; 12: 71556.44 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  | 10: 872.4; 12: 39057.35 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.41 | НР Озеленение. Защитные лесонасаждения |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 898.57; 12: 40229.07 | [11 empty] | НР Озеленение. Защитные лесонасаждения
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.41, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Озеленение. Защитные лесонасаждения |  | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  | 533.91 |  | 23903.1 | [11 empty] | СП Озеленение. Защитные лесонасаждения
|  | Всего по позиции |  | 10: 5746.55; 12: 135688.61 | [13 empty] | Всего по позиции
56 | ФССЦ-16.2.02.07-0061 | Семена трав: костер |  | кг | 8.11 | 1 | 8,11 | 58,20 |  | 472,00 | 8,16 | 3 851,52 | [8 empty] | Семена трав: костер
|  | Всего по позиции |  | 10: 472; 12: 3851.52 | [13 empty] | Всего по позиции
57 | ФССЦ-16.2.02.07-0131 | Семена трав: овсяница |  | кг | 8.11 | 1 | 8,11 | 77,59 |  | 629,25 | 8,16 | 5 134,68 | [8 empty] | Семена трав: овсяница
|  | Всего по позиции |  | 10: 629.25; 12: 5134.68 | [13 empty] | Всего по позиции
58 | ФССЦ-16.2.02.07-0031 | Семена трав: ежа сборная |  | кг | 8.11 | 1 | 8,11 | 58,76 |  | 476,54 | 8,16 | 3 888,57 | [8 empty] | Семена трав: ежа сборная
|  | Всего по позиции |  | 10: 476.54; 12: 3888.57 | [13 empty] | Всего по позиции
Укладка плитки тротуарной на переезде цеха 417 (АОСР №131-23-ГП2-М-07)
59 | ФЕР27-07-014-01 | Устройство покрытий тротуаров из бетонной плитки типа "Брусчатка": рядовым или паркетным мощением |  | 4: 100 м2; 5: 0.1827; 6: 1; 7: 0,1827 | [8 empty] | Устройство покрытий тротуаров из бетонной плитки типа "Брусчатка": рядовым или паркетным мощением
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  | 8: 1081; 9: 1.3225; 10: 261.19; 11: 44.77; 12: 11693.48 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  | 8: 916.93; 9: 1.4375; 10: 240.81; 11: 13.24; 12: 3188.32 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  | 8: 122.99; 9: 1.4375; 10: 32.3; 11: 44.77; 12: 1446.07 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  | 8: 0.24; 10: 0.04; 11: 8.16; 12: 0.33 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  | 4: чел.-ч; 5: 115; 6: 1.3225; 7: 27.7864 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  | 4: чел.-ч; 5: 9.9; 6: 1.4375; 7: 2.6 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  | 8: 1998.17; 10: 502.04; 12: 14882.13 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  | 10: 293.49; 12: 13139.55 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21.1 | НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее |  | 4: %; 5: 113; 7: 113; 10: 331.64; 12: 14847.69 | [11 empty] | НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее |  | % | 77 | 0.85 | 65.45 |  |  | 192.09 |  | 8599.84 | [11 empty] | СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
|  | Всего по позиции |  | 10: 1025.77; 12: 38329.66 | [13 empty] | Всего по позиции
60 | Цена Поставщика ООО "Генпоставка" | Песок карьерный |  | м3 | 0.099 | 1 | 0,099 | 99,98 | 1,012 | 10,02 | 8,16 | 81,76 | [8 empty] | Песок карьерный
|  | Цена=979/1,2/8,16 | [25 empty] | Цена=979/1,2/8,16
|  | Заготовительно-склдаские расходы МАТ=1,012 к расх. | [19 empty] | Заготовительно-склдаские расходы МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  | 10: 10.02; 12: 81.76 | [13 empty] | Всего по позиции
61 | ФССЦ-04.3.02.13-0214 | Смеси сухие цементно-песчаные кладочные, класс B7,5 (М100) |  | т | 0.99 | 1 | 0,99 | 568,28 |  | 562,60 | 8,16 | 4 590,82 | [8 empty] | Смеси сухие цементно-песчаные кладочные, класс B7,5 (М100)
|  | Всего по позиции |  | 10: 562.6; 12: 4590.82 | [13 empty] | Всего по позиции
62 | ФССЦ-13.2.03.01-0001 | Брусчатка |  | м2 | 18.64 | 1 | 18,64 | 284,80 |  | 5 308,67 | 8,16 | 43 318,75 | [8 empty] | Брусчатка
|  | Всего по позиции |  | 10: 5308.67; 12: 43318.75 | [13 empty] | Всего по позиции
Устройство водоотводных лотков (АОСР №131-23-ГП2-М-03;№131-23-ГП2-М-09)
63 | ФЕР27-02-007-01 | Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из открытых лотков на обочинах |  | 4: м3; 5: 47.36; 6: 1; 7: 47,36 | [8 empty] | Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из открытых лотков на обочинах
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  | 8: 182.51; 9: 1.3225; 10: 11431.26; 11: 44.77; 12: 511777.51 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  | 8: 329.09; 9: 1.4375; 10: 22404.45; 11: 13.24; 12: 296634.92 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  | 8: 38.84; 9: 1.4375; 10: 2644.23; 11: 44.77; 12: 118382.18 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  | 8: 830.15; 10: 39315.9; 11: 8.16; 12: 320817.74 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  | 4: чел.-ч; 5: 22.56; 6: 1.3225; 7: 1413.014 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  | 4: чел.-ч; 5: 2.98; 6: 1.4375; 7: 202.8784 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  | 8: 1341.75; 10: 73151.61; 12: 1129230.17 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  | 10: 14075.49; 12: 630159.69 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 20690.97; 12: 926334.74 | [11 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 16031.98 |  | 717751.89 | [11 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  | 10: 109874.56; 12: 2773316.8 | [13 empty] | Всего по позиции
64 | Цена Поставщика ООО "ТС Стандартпарк" | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-30.36.26-Б бетонный 47471 |  | шт | 506 | 1 | 506 | 771,24 | 1,04236 | 406 778,32 | 8,16 | 3 319 311,09 | [8 empty] | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-30.36.26-Б бетонный 47471
|  | Цена=7552,00/1,2/8,16 | [25 empty] | Цена=7552,00/1,2/8,16
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [19 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [19 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  | Всего по позиции |  | 10: 406778.32; 12: 3319311.09 | [13 empty] | Всего по позиции
65 | ФЕР08-02-007-03 | Установка металлических решеток приямков |  | 4: т; 5: 17.06; 6: 1; 7: 17,06 | [8 empty] | Установка металлических решеток приямков
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  | 8: 374.78; 9: 1.3225; 10: 8455.73; 11: 44.77; 12: 378563.03 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  | 8: 168.04; 9: 1.4375; 10: 4120.97; 11: 13.24; 12: 54561.64 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  | 8: 28.46; 9: 1.4375; 10: 697.95; 11: 44.77; 12: 31247.22 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  | 8: 771.22; 10: 13157.01; 11: 8.16; 12: 107361.2 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  | 4: чел.-ч; 5: 42.3; 6: 1.3225; 7: 954.3663 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  | 4: чел.-ч; 5: 2.34; 6: 1.4375; 7: 57.3856 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  | 8: 1314.04; 10: 25733.71; 12: 540485.87 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  | 10: 9153.68; 12: 409810.25 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: 10069.05; 12: 450791.28 | [11 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  | % | 69 | 0.85 | 58.65 |  |  | 5368.63 |  | 240353.71 | [11 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  | Всего по позиции |  | 10: 41171.39; 12: 1231630.86 | [13 empty] | Всего по позиции
66 | Цена Поставщика ООО "ТС Стандартпарк" | Решетка водоприемная Drive РВ-30.35.50 щелевая чугунная ВЧ, кл.D 273043 |  | шт | 1012 | 1 | 1012 | 873,16 | 1,04236 | 921 068,82 | 8,16 | 7 515 921,57 | [8 empty] | Решетка водоприемная Drive РВ-30.35.50 щелевая чугунная ВЧ, кл.D 273043
|  | Цена=8550,00/1,2/8,16 | [25 empty] | Цена=8550,00/1,2/8,16
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [19 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [19 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  | Всего по позиции |  | 10: 921068.82; 12: 7515921.57 | [13 empty] | Всего по позиции
67 | Цена Поставщика ООО "ТС Стандартпарк" | Болт М10х25 ГОСТ 7805-70 |  | шт | 2024 | 1 | 2024 | 4,49 | 1,04236 | 9 472,72 | 8,16 | 77 297,40 | [8 empty] | Болт М10х25 ГОСТ 7805-70
|  | Цена=44/1,2/8,16 | [25 empty] | Цена=44/1,2/8,16
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [19 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [19 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  | Всего по позиции |  | 10: 9472.72; 12: 77297.4 | [13 empty] | Всего по позиции
68 | Цена Поставщика ООО "ТС Стандартпарк" | Гайка М 10 DIN 557 квадрат |  | шт | 2024 | 1 | 2024 | 4,90 | 1,04236 | 10 337,71 | 8,16 | 84 355,71 | [8 empty] | Гайка М 10 DIN 557 квадрат
|  | Цена=48/1,2/8,16 | [25 empty] | Цена=48/1,2/8,16
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [19 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [19 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  | Всего по позиции |  | 10: 10337.71; 12: 84355.71 | [13 empty] | Всего по позиции
69 | ФЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 |  | 4: 100 м3; 5: 0.1648; 6: 1; 7: 0,1648 | [8 empty] | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  | 8: 663.75; 9: 1.3225; 10: 144.66; 11: 44.77; 12: 6476.43 | [10 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  | 4: чел.-ч; 5: 88.5; 6: 1.3225; 7: 19.2884 | [11 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  | 8: 663.75; 10: 144.66; 12: 6476.43 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  | 10: 144.66; 12: 6476.43 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 128.75; 12: 5764.02 | [11 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 49.18 |  | 2201.99 | [11 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  | 10: 322.59; 12: 14442.44 | [13 empty] | Всего по позиции
70 | Цена Поставщика ООО “Генпоставка” | Песок карьерный |  | м3 | 18.128 | 1 | 18,128 | 99,98 | 1,012 | 1 834,19 | 8,16 | 14 966,99 | [8 empty] | Песок карьерный
|  | Цена=979/1,2/8,16 | [25 empty] | Цена=979/1,2/8,16
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [19 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  | 10: 1834.19; 12: 14966.99 | [13 empty] | Всего по позиции
71 | ФСЭМ-91.08.09-001 | Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания |  | маш.-ч | 1.48 | 1 | 1,48 | 60,00 | 1,4375 | 127,65 | 13,24 | 1 690,09 | [8 empty] | Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | Всего по позиции |  | 10: 127.65; 12: 1690.09 | [13 empty] | Всего по позиции
72 | ФЕР01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2/применит. |  | 4: 100 м3; 5: 1.6394; 6: 1; 7: 1,6394 | [8 empty] | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2/применит.
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  | 8: 729; 9: 1.3225; 10: 1580.55; 11: 44.77; 12: 70761.22 | [10 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  | 4: чел.-ч; 5: 97.2; 6: 1.3225; 7: 210.74 | [11 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  | 8: 729; 10: 1580.55; 12: 70761.22 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  | 10: 1580.55; 12: 70761.22 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 1406.69; 12: 62977.49 | [11 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 537.39 |  | 24058.81 | [11 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  | 10: 3524.63; 12: 157797.52 | [13 empty] | Всего по позиции
73 | ООО "ОНИКС" Информац.письмо от 27.04.24 г. п.7 | Щебень гравийный М600 5-20 |  | м3 | 163.94 | 1 | 163,94 | 466,71 | 1,012 | 77 430,59 | 8,16 | 631 833,61 | [8 empty] | Щебень гравийный М600 5-20
|  | Цена=4570/1,2/8,16 | [25 empty] | Цена=4570/1,2/8,16
|  | Заготовительно-склдаские расходы МАТ=1,012 к расх. | [19 empty] | Заготовительно-склдаские расходы МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  | 10: 77430.59; 12: 631833.61 | [13 empty] | Всего по позиции
74 | ФЕР01-01-003-13 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1/ применит., обсыпка песком |  | 4: 1000 м3; 5: 0.07605; 6: 1; 7: 0,07605 | [8 empty] | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1/ применит., обсыпка песком
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  | 8: 71.06; 9: 1.3225; 10: 7.15; 11: 44.77; 12: 320.11 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  | 8: 1980; 9: 1.4375; 10: 216.46; 11: 13.24; 12: 2865.93 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  | 8: 267.3; 9: 1.4375; 10: 29.22; 11: 44.77; 12: 1308.18 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  | 4: чел.-ч; 5: 9.11; 6: 1.3225; 7: 0.91625 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  | 4: чел.-ч; 5: 19.8; 6: 1.4375; 7: 2.1646 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  | 8: 2051.06; 10: 223.61; 12: 3186.04 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  | 10: 36.37; 12: 1628.29 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 33.46; 12: 1498.03 | [11 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 14.22 |  | 636.66 | [11 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  | 10: 271.29; 12: 5320.73 | [13 empty] | Всего по позиции
75 | Цена Поставщика ООО "Генпоставка" | Песок карьерный |  | м3 | 83.655 | 1 | 83,655 | 99,98 | 1,012 | 8 464,19 | 8,16 | 69 067,79 | [8 empty] | Песок карьерный
|  | Цена=979/1,2/8,16 | [25 empty] | Цена=979/1,2/8,16
|  | Заготовительно-склдаские расходы МАТ=1,012 к расх. | [19 empty] | Заготовительно-склдаские расходы МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  | 10: 8464.19; 12: 69067.79 | [13 empty] | Всего по позиции
76 | ФЕР01-01-003-14 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2/применит., обсыпка щебнем |  | 4: 1000 м3; 5: 0.07605; 6: 1; 7: 0,07605 | [8 empty] | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2/применит., обсыпка щебнем
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  | 8: 89.7; 9: 1.3225; 10: 9.02; 11: 44.77; 12: 403.83 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  | 8: 2500; 9: 1.4375; 10: 273.3; 11: 13.24; 12: 3618.49 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  | 8: 337.5; 9: 1.4375; 10: 36.9; 11: 44.77; 12: 1652.01 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  | 4: чел.-ч; 5: 11.5; 6: 1.3225; 7: 1.1566 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  | 4: чел.-ч; 5: 25; 6: 1.4375; 7: 2.733 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  | 8: 2589.7; 10: 282.32; 12: 4022.32 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  | 10: 45.92; 12: 2055.84 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 42.25; 12: 1891.37 | [11 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 17.95 |  | 803.83 | [11 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  | 10: 342.52; 12: 6717.52 | [13 empty] | Всего по позиции
77 | ООО "ОНИКС" Информац.письмо от 27.04.24 г. п.7 | Щебень гравийный М600 5-20 |  | м3 | 76.05 | 1 | 76,05 | 466,71 | 1,012 | 35 919,22 | 8,16 | 293 100,84 | [8 empty] | Щебень гравийный М600 5-20
|  | Цена=4570/1,2/8,16 | [25 empty] | Цена=4570/1,2/8,16
|  | Заготовительно-склдаские расходы МАТ=1,012 к расх. | [19 empty] | Заготовительно-склдаские расходы МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  | 10: 35919.22; 12: 293100.84 | [13 empty] | Всего по позиции
Укрепление откосов георешеткой (АОСР №131-23-ГП2-М-09)
78 | ФЕР27-08-003-01 | Укрепление земляных откосов после механизированной планировки с применением геосинтетических материалов: с последующей засыпкой грунтом/применит. |  | 4: 100 м2; 5: 2.3442; 6: 1; 7: 2,3442 | [8 empty] | Укрепление земляных откосов после механизированной планировки с применением геосинтетических материалов: с последующей засыпкой грунтом/применит.
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  | 8: 151.23; 9: 1.3225; 10: 468.84; 11: 44.77; 12: 20989.97 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  | 8: 296.04; 9: 1.4375; 10: 997.59; 11: 13.24; 12: 13208.09 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  | 8: 32.58; 9: 1.4375; 10: 109.79; 11: 44.77; 12: 4915.3 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  | 4: чел.-ч; 5: 15.72; 6: 1.3225; 7: 48.7352 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  | 4: чел.-ч; 5: 2.73; 6: 1.4375; 7: 9.1995 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  | 8: 447.27; 10: 1466.43; 12: 34198.06 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  | 10: 578.63; 12: 25905.27 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 850.59; 12: 38080.75 | [11 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 659.06 |  | 29506.1 | [11 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  | 10: 2976.08; 12: 101784.91 | [13 empty] | Всего по позиции
79 | ФССЦ-01.7.15.01-0040 | Анкер из арматурной стали А-I, для крепления геотехнических решеток, диаметр 12 мм, длина 900 мм |  | т | 0.599 | 1 | 0,599 | 15 714,29 |  | 9 412,86 | 8,16 | 76 808,94 | [8 empty] | Анкер из арматурной стали А-I, для крепления геотехнических решеток, диаметр 12 мм, длина 900 мм
|  | Всего по позиции |  | 10: 9412.86; 12: 76808.94 | [13 empty] | Всего по позиции
80 | ФССЦ-01.7.12.07-0134 | Георешетка нетканая объемная пластиковая А Ф, сторона ячейки 210 мм, высота ячейки 150 мм, ТП, площадь в развернутом (монтажном) состоянии 18,0 м2 (3,0х6,0 м) |  | м2 | 257.86 | 1 | 257,86 | 53,42 |  | 13 774,88 | 8,16 | 112 403,02 | [8 empty] | Георешетка нетканая объемная пластиковая А Ф, сторона ячейки 210 мм, высота ячейки 150 мм, ТП, площадь в развернутом (монтажном) состоянии 18,0 м2 (3,0х6,0 м)
|  | Всего по позиции |  | 10: 13774.88; 12: 112403.02 | [13 empty] | Всего по позиции
81 | ФЕР01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2/применит. |  | 4: 100 м3; 5: 0.3516; 6: 1; 7: 0,3516 | [8 empty] | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2/применит.
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  | 8: 729; 9: 1.3225; 10: 338.98; 11: 44.77; 12: 15176.13 | [10 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  | 4: чел.-ч; 5: 97.2; 6: 1.3225; 7: 45.1971 | [11 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  | 8: 729; 10: 338.98; 12: 15176.13 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  | 10: 338.98; 12: 15176.13 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 301.69; 12: 13506.76 | [11 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 115.25 |  | 5159.88 | [11 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  | 10: 755.92; 12: 33842.77 | [13 empty] | Всего по позиции
82 | Цена Поставщика ООО "Генпоставка" | Щебень гранитный фр. 20/40 |  | м3 | 35.16 | 1 | 35,16 | 465,07 | 1,012 | 16 548,08 | 8,16 | 135 032,33 | [8 empty] | Щебень гранитный фр. 20/40
|  | Цена=4554/1,2/8,16 | [25 empty] | Цена=4554/1,2/8,16
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [19 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  | 10: 16548.08; 12: 135032.33 | [13 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 4 Благоустройство |  | 10: 1703970.48 | [14 empty] | Итого по разделу 4 Благоустройство
Раздел 5. Устройство ограждения вдоль ММЗ ПЖ31 ПК5+50
Демонтажные работы (АОСР №131-23-ГП2-ОГ-01)
83 | ФЕР07-01-054-02 | Установка железобетонных оград из панелей длиной: 3 м/Демонтаж |  | 4: 100 м; 5: 0.1; 6: 1; 7: 0,1 | [8 empty] | Установка железобетонных оград из панелей длиной: 3 м/Демонтаж
| Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 | Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | [19 empty] | Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  | 8: 806.26; 9: 0.92; 10: 74.18; 11: 44.77; 12: 3321.04 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  | 8: 4008.11; 9: 0.92; 10: 368.75; 11: 13.24; 12: 4882.25 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  | 8: 474.7; 9: 0.92; 10: 43.67; 11: 44.77; 12: 1955.11 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  | 8: 62.5; 9: 0; 10: 0; 11: 8.16 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  | 4: чел.-ч; 5: 91; 6: 0.92; 7: 8.372 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  | 4: чел.-ч; 5: 35.62; 6: 0.92; 7: 3.277 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  | 8: 4876.87; 10: 442.93; 12: 8203.29 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  | 10: 117.85; 12: 5276.15 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.7 | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: 129.64; 12: 5803.77 | [11 empty] | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.7, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  | % | 73 | 0.85 | 62.05 |  |  | 73.13 |  | 3273.85 | [11 empty] | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  | 10: 645.7; 12: 17280.91 | [13 empty] | Всего по позиции
84 | ФЕР09-05-001-01 | Облицовка ворот стальным профилированным листом/Демонтаж профлиста |  | 4: 100 м2; 5: 0.0792; 6: 1; 7: 0,0792 | [8 empty] | Облицовка ворот стальным профилированным листом/Демонтаж профлиста
| Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 | Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 | [19 empty] | Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  | 8: 264.91; 9: 0.92575; 10: 19.42; 11: 44.77; 12: 869.43 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  | 8: 26.33; 9: 1.0063; 10: 2.1; 11: 13.24; 12: 27.8 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  | 8: 3.82; 9: 1.0063; 10: 0.3; 11: 44.77; 12: 13.43 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  | 8: 13.36; 9: 0; 10: 0; 11: 8.16 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  | 4: чел.-ч; 5: 29.9; 6: 0.92575; 7: 2.1923 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  | 4: чел.-ч; 5: 0.31; 6: 1.0063; 7: 0.024705 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  | 8: 304.6; 10: 21.52; 12: 897.23 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  | 10: 19.72; 12: 882.86 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9 | НР Строительные металлические конструкции |  | 4: %; 5: 93; 7: 93; 10: 18.34; 12: 821.06 | [11 empty] | НР Строительные металлические конструкции
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Строительные металлические конструкции |  | % | 62 | 0.85 | 52.7 |  |  | 10.39 |  | 465.27 | [11 empty] | СП Строительные металлические конструкции
|  | Всего по позиции |  | 10: 50.25; 12: 2183.56 | [13 empty] | Всего по позиции
85 | ФЕР09-08-001-03 | Установка металлических столбов высотой до 4 м: на подготовленный бетонный фундамент/Демонтаж труб |  | 4: 100 шт; 5: 0.03; 6: 1; 7: 0,03 | [8 empty] | Установка металлических столбов высотой до 4 м: на подготовленный бетонный фундамент/Демонтаж труб
| Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 | Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 | [19 empty] | Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  | 8: 375.75; 9: 0.92575; 10: 10.44; 11: 44.77; 12: 467.4 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  | 8: 732.4; 9: 1.0063; 10: 22.11; 11: 13.24; 12: 292.74 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  | 8: 345.45; 9: 1.0063; 10: 10.43; 11: 44.77; 12: 466.95 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  | 4: чел.-ч; 5: 44.05; 6: 0.92575; 7: 1.2234 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  | 4: чел.-ч; 5: 29.78; 6: 1.0063; 7: 0.89898 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  | 8: 1108.15; 10: 32.55; 12: 760.14 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  | 10: 20.87; 12: 934.35 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9 | НР Строительные металлические конструкции |  | 4: %; 5: 93; 7: 93; 10: 19.41; 12: 868.95 | [11 empty] | НР Строительные металлические конструкции
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Строительные металлические конструкции |  | % | 62 | 0.85 | 52.7 |  |  | 11 |  | 492.4 | [11 empty] | СП Строительные металлические конструкции
|  | Всего по позиции |  | 10: 62.96; 12: 2121.49 | [13 empty] | Всего по позиции
86 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 |  | 1 т груза | 8.95 | 1 | 8,95 | 3,28 |  | 29,36 | 13,24 | 388,73 | [8 empty] | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
|  | Всего по позиции |  | 10: 29.36; 12: 388.73 | [13 empty] | Всего по позиции
Монтаж ограждения (АОСР №131-23-ГП2-ОГ-02)
88 | ФЕР07-01-054-02 | Установка железобетонных оград из панелей длиной: 3 м |  | 4: 100 м; 5: 0.125; 6: 1; 7: 0,125 | [8 empty] | Установка железобетонных оград из панелей длиной: 3 м
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  | 8: 806.26; 9: 1.3225; 10: 133.28; 11: 44.77; 12: 5966.95 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  | 8: 4008.11; 9: 1.4375; 10: 720.21; 11: 13.24; 12: 9535.58 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  | 8: 474.7; 9: 1.4375; 10: 85.3; 11: 44.77; 12: 3818.88 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  | 8: 62.5; 10: 7.81; 11: 8.16; 12: 63.73 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  | 4: чел.-ч; 5: 91; 6: 1.3225; 7: 15.0434 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  | 4: чел.-ч; 5: 35.62; 6: 1.4375; 7: 6.4005 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  | 8: 4876.87; 10: 861.3; 12: 15566.26 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  | 10: 218.58; 12: 9785.83 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.7 | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: 240.44; 12: 10764.41 | [11 empty] | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.7, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  | % | 73 | 0.85 | 62.05 |  |  | 135.63 |  | 6072.11 | [11 empty] | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  | 10: 1237.37; 12: 32402.78 | [13 empty] | Всего по позиции
89 | ФССЦ-05.1.05.15-0019 | Фундаменты стаканного типа, бетон B15 (М200), объем от 0,2 до 1 м3, расход арматуры 25 кгм3 |  | м3 | 1.012 | 1 | 1,012 | 998,48 |  | 1 010,46 | 8,16 | 8 245,35 | [8 empty] | Фундаменты стаканного типа, бетон B15 (М200), объем от 0,2 до 1 м3, расход арматуры 25 кгм3
|  | Всего по позиции |  | 10: 1010.46; 12: 8245.35 | [13 empty] | Всего по позиции
90 | ФССЦ-05.1.07.13-0012 | Панели оград ПО-2, бетон B15, объем 0,72 м3, расход арматуры 41,42 кг |  | шт | 5 | 1 | 5 | 1 420,61 |  | 7 103,05 | 8,16 | 57 960,89 | [8 empty] | Панели оград ПО-2, бетон B15, объем 0,72 м3, расход арматуры 41,42 кг
|  | Всего по позиции |  | 10: 7103.05; 12: 57960.89 | [13 empty] | Всего по позиции
91 | ФССЦ-04.1.02.05-0007 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс B20 (М250) |  | м3 | 0.2 | 1 | 0,2 | 665,00 |  | 133,00 | 8,16 | 1 085,28 | [8 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс B20 (М250)
|  | Всего по позиции |  | 10: 133; 12: 1085.28 | [13 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 5 Устройство ограждения вдоль ММЗ ПЖ31 ПК5+50 |  | 10: 10272.15 | [14 empty] | Итого по разделу 5 Устройство ограждения вдоль ММЗ ПЖ31 ПК5+50
Раздел 6. Дорожные знаки (АОСР №131-23-ГП2-М-10; №131-23-ГП2-М-07)
92 | ФЕР27-09-008-01 | Установка дорожных знаков бесфундаментных: на металлических стойках |  | 4: 100 шт; 5: 0.04; 6: 1; 7: 0,04 | [8 empty] | Установка дорожных знаков бесфундаментных: на металлических стойках
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  | 8: 2729.6; 9: 1.3225; 10: 144.4; 11: 44.77; 12: 6464.79 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  | 8: 2371.97; 9: 1.4375; 10: 136.39; 11: 13.24; 12: 1805.8 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  | 8: 224.9; 9: 1.4375; 10: 12.93; 11: 44.77; 12: 578.88 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  | 8: 1707.47; 10: 68.3; 11: 8.16; 12: 557.33 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  | 4: чел.-ч; 5: 320; 6: 1.3225; 7: 16.928 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  | 4: чел.-ч; 5: 14.53; 6: 1.4375; 7: 0.83547 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  | 8: 6809.04; 10: 349.09; 12: 8827.92 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  | 10: 157.33; 12: 7043.67 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 231.28; 12: 10354.19 | [11 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 179.2 |  | 8022.74 | [11 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  | 10: 759.57; 12: 27204.85 | [13 empty] | Всего по позиции
93 | ФССЦ-01.5.03.05-0012 | Стойка (опора) металлическая для дорожного знака, диаметр 76 мм |  | шт | 4 | 1 | 4 | 211,83 |  | 847,32 | 8,16 | 6 914,13 | [8 empty] | Стойка (опора) металлическая для дорожного знака, диаметр 76 мм
|  | Всего по позиции |  | 10: 847.32; 12: 6914.13 | [13 empty] | Всего по позиции
94 | ФССЦ-27.2.01.08-0002 | Хомут из оцинкованной стали, диаметр 76 мм |  | шт | 8 | 1 | 8 | 33,71 |  | 269,68 | 8,16 | 2 200,59 | [8 empty] | Хомут из оцинкованной стали, диаметр 76 мм
|  | Всего по позиции |  | 10: 269.68; 12: 2200.59 | [13 empty] | Всего по позиции
95 | ФССЦ-01.5.03.03-0058 | Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой приоритета, 8-угольник размером 900 мм, тип 2.5 |  | шт | 4 | 1 | 4 | 317,82 |  | 1 271,28 | 8,16 | 10 373,64 | [8 empty] | Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой приоритета, 8-угольник размером 900 мм, тип 2.5
|  | Всего по позиции |  | 10: 1271.28; 12: 10373.64 | [13 empty] | Всего по позиции
96 | ФССЦ-03.2.01.01-0003 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М500 Д0 (ЦЕМ I 42,5Н) |  | т | 0.055 | 1 | 0,055 | 480,00 |  | 26,40 | 8,16 | 215,42 | [8 empty] | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М500 Д0 (ЦЕМ I 42,5Н)
|  | Всего по позиции |  | 10: 26.4; 12: 215.42 | [13 empty] | Всего по позиции
97 | ФЕР27-09-016-03 | Разметка проезжей части краской сплошной линией шириной: 0,4 м |  | 4: км; 5: 0.006; 6: 1; 7: 0,006 | [8 empty] | Разметка проезжей части краской сплошной линией шириной: 0,4 м
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  | 8: 28.11; 9: 1.3225; 10: 0.22; 11: 44.77; 12: 9.85 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  | 8: 177.58; 9: 1.4375; 10: 1.53; 11: 13.24; 12: 20.26 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  | 8: 25.59; 9: 1.4375; 10: 0.22; 11: 44.77; 12: 9.85 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  | 8: 32.52; 10: 0.2; 11: 8.16; 12: 1.63 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  | 4: чел.-ч; 5: 3.66; 6: 1.3225; 7: 0.029042 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  | 4: чел.-ч; 5: 2.04; 6: 1.4375; 7: 0.017595 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  | 8: 238.21; 10: 1.95; 12: 31.74 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  | 10: 0.44; 12: 19.7 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 0.65; 12: 28.96 | [11 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 0.5 |  | 22.44 | [11 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  | 10: 3.1; 12: 83.14 | [13 empty] | Всего по позиции
98 | ФССЦ-14.3.02.01-0007 | Краска акриловая для дорожной разметки/применит. |  | т | 0.0005 | 1 | 0,0005 | 31 830,42 |  | 15,92 | 8,16 | 129,91 | [8 empty] | Краска акриловая для дорожной разметки/применит.
|  | Всего по позиции |  | 10: 15.92; 12: 129.91 | [13 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 6 Дорожные знаки (АОСР №131-23-ГП2-М-10; №131-23-ГП2-М-07) |  | 10: 3193.27 | [14 empty] | Итого по разделу 6 Дорожные знаки (АОСР №131-23-ГП2-М-10; №131-23-ГП2-М-07)
Раздел 7. Восстановление колодцев действующих инженерных сетей
Демонтажные работы (АОСР №131-23-ГП2-Кл-2)
99 | ФЕРр66-8-1 | Демонтаж чугунных люков/колодцы №6 | [18 empty] | Демонтаж чугунных люков/колодцы №6 | bar: 4 to 7
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  | 8: 17.86; 9: 1.15; 10: 20.54; 11: 44.77; 12: 919.58 | [10 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  | 4: чел.-ч; 5: 2.27; 6: 1.15; 7: 2.6105 | [11 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  | 8: 17.86; 10: 20.54; 12: 919.58 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  | 10: 20.54; 12: 919.58 | [11 empty] | ФОТ
| Пр/812-100.1-1 | НР Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные) |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 18.28; 12: 818.43 | [11 empty] | НР Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)
| Пр/774-100.1 | СП Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные) |  | 4: %; 5: 44; 7: 44; 10: 9.04; 12: 404.62 | [11 empty] | СП Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  | 10: 47.86; 12: 2142.63 | [13 empty] | Всего по позиции
100 | ФЕР23-03-001-03 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в сухих грунтах/Демонтаж |  | 4: 10 м3; 5: 0.166; 6: 1; 7: 0,166 | [8 empty] | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в сухих грунтах/Демонтаж
| Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 | Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | [19 empty] | Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  | 8: 1257.92; 9: 0.92; 10: 192.11; 11: 44.77; 12: 8600.76 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  | 8: 2297.79; 9: 0.92; 10: 350.92; 11: 13.24; 12: 4646.18 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  | 8: 286.34; 9: 0.92; 10: 43.73; 11: 44.77; 12: 1957.79 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  | 8: 3018.09; 9: 0; 10: 0; 11: 8.16 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  | 4: чел.-ч; 5: 138.69; 6: 0.92; 7: 21.1807 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  | 4: чел.-ч; 5: 21.87; 6: 0.92; 7: 3.34 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  | 8: 6573.8; 10: 543.03; 12: 13246.94 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  | 10: 235.84; 12: 10558.55 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 275.93; 12: 12353.5 | [11 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 148.34 |  | 6641.33 | [11 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  | 10: 967.3; 12: 32241.77 | [13 empty] | Всего по позиции
101 | ФЕР23-03-001-05 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1,5 м в сухих грунтах /Демонтаж |  | 4: 10 м3; 5: 0.054; 6: 1; 7: 0,054 | [8 empty] | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1,5 м в сухих грунтах /Демонтаж
| Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 | Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | [19 empty] | Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  | 8: 875.71; 9: 0.92; 10: 43.51; 11: 44.77; 12: 1947.94 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  | 8: 1531.19; 9: 0.92; 10: 76.07; 11: 13.24; 12: 1007.17 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  | 8: 202.72; 9: 0.92; 10: 10.07; 11: 44.77; 12: 450.83 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  | 8: 3692.89; 9: 0; 10: 0; 11: 8.16 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  | 4: чел.-ч; 5: 96.55; 6: 0.92; 7: 4.7966 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  | 4: чел.-ч; 5: 15.89; 6: 0.92; 7: 0.78942 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  | 8: 6099.79; 10: 119.58; 12: 2955.11 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  | 10: 53.58; 12: 2398.77 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 62.69; 12: 2806.56 | [11 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 33.7 |  | 1508.83 | [11 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  | 10: 215.97; 12: 7270.5 | [13 empty] | Всего по позиции
102 | ФЕР23-03-001-07 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 2 м в сухих грунтах /Демонтаж |  | 4: 10 м3; 5: 0.107; 6: 1; 7: 0,107 | [8 empty] | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 2 м в сухих грунтах /Демонтаж
| Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 | Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | [19 empty] | Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  | 8: 731.22; 9: 0.92; 10: 71.98; 11: 44.77; 12: 3222.54 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  | 8: 1520.51; 9: 0.92; 10: 149.68; 11: 13.24; 12: 1981.76 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  | 8: 201.05; 9: 0.92; 10: 19.79; 11: 44.77; 12: 886 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  | 8: 3939.59; 9: 0; 10: 0; 11: 8.16 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  | 4: чел.-ч; 5: 80.62; 6: 0.92; 7: 7.9362 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  | 4: чел.-ч; 5: 15.75; 6: 0.92; 7: 1.5504 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  | 8: 6191.32; 10: 221.66; 12: 5204.3 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  | 10: 91.77; 12: 4108.54 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 107.37; 12: 4806.99 | [11 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 57.72 |  | 2584.27 | [11 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  | 10: 386.75; 12: 12595.56 | [13 empty] | Всего по позиции
103 | ФЕР23-01-007-01 | Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных раструбных труб диаметром: 400 мм/Демонтаж |  | 4: 100 м; 5: 0.08; 6: 1; 7: 0,08 | [8 empty] | Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных раструбных труб диаметром: 400 мм/Демонтаж
| Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 | Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6 | [19 empty] | Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  | 8: 756.21; 9: 0.69; 10: 41.74; 11: 44.77; 12: 1868.7 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  | 8: 1011.36; 9: 0.69; 10: 55.83; 11: 13.24; 12: 739.19 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  | 8: 91.97; 9: 0.69; 10: 5.08; 11: 44.77; 12: 227.43 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  | 8: 1135.14; 9: 0; 10: 0; 11: 8.16 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  | 4: чел.-ч; 5: 81.4; 6: 0.69; 7: 4.4933 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  | 4: чел.-ч; 5: 6.42; 6: 0.69; 7: 0.35438 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  | 8: 2902.71; 10: 97.57; 12: 2607.89 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  | 10: 46.82; 12: 2096.13 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 54.78; 12: 2452.47 | [11 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 29.45 |  | 1318.47 | [11 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  | 10: 181.8; 12: 6378.83 | [13 empty] | Всего по позиции
104 | ФЕР23-01-020-01 | Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 160 мм/ демонтаж |  | 4: 100 м; 5: 0.1; 6: 1; 7: 0,1 | [8 empty] | Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 160 мм/ демонтаж
| Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 | Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6 | [19 empty] | Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  | 8: 208.75; 9: 0.69; 10: 14.4; 11: 44.77; 12: 644.69 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  | 8: 7.91; 9: 0.69; 10: 0.55; 11: 13.24; 12: 7.28 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  | 8: 1.12; 9: 0.69; 10: 0.08; 11: 44.77; 12: 3.58 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  | 8: 5; 9: 0; 10: 0; 11: 8.16 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  | 4: чел.-ч; 5: 22.74; 6: 0.69; 7: 1.5691 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  | 4: чел.-ч; 5: 0.09; 6: 0.69; 7: 0.00621 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  | 8: 221.66; 10: 14.95; 12: 651.97 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  | 10: 14.48; 12: 648.27 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 16.94; 12: 758.48 | [11 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 9.11 |  | 407.76 | [11 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  | 10: 41; 12: 1818.21 | [13 empty] | Всего по позиции
Монтажные работы (АОСР №131-23-ГП2-Кл-2)
105 | ФЕР23-03-001-03 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в сухих грунтах |  | 4: 10 м3; 5: 0.084; 6: 1; 7: 0,084 | [8 empty] | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в сухих грунтах
| Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 | Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | [19 empty] | Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  | 8: 1257.92; 9: 0.92; 10: 97.21; 11: 44.77; 12: 4352.09 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  | 8: 2297.79; 9: 0.92; 10: 177.57; 11: 13.24; 12: 2351.03 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  | 8: 286.34; 9: 0.92; 10: 22.13; 11: 44.77; 12: 990.76 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  | 8: 3018.09; 9: 0; 10: 0; 11: 8.16 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  | 4: чел.-ч; 5: 138.69; 6: 0.92; 7: 10.718 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  | 4: чел.-ч; 5: 21.87; 6: 0.92; 7: 1.6901 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  | 8: 6573.8; 10: 274.78; 12: 6703.12 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  | 10: 119.34; 12: 5342.85 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 139.63; 12: 6251.13 | [11 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 75.06 |  | 3360.65 | [11 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  | 10: 489.47; 12: 16314.9 | [13 empty] | Всего по позиции
106 | ФССЦ-05.1.06.09-0088 | Плиты перекрытия ПП10-2, бетон B15, объем 0,10 м3, расход арматуры 16,65 кг |  | шт | 2 | 1 | 2 | 175,57 |  | 351,14 | 8,16 | 2 865,30 | [8 empty] | Плиты перекрытия ПП10-2, бетон B15, объем 0,10 м3, расход арматуры 16,65 кг
|  | Всего по позиции |  | 10: 351.14; 12: 2865.3 | [13 empty] | Всего по позиции
107 | ФССЦ-05.1.01.11-0044 | Плита днища ПН10, бетон B15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг |  | шт | 1 | 1 | 1 | 215,48 |  | 215,48 | 8,16 | 1 758,32 | [8 empty] | Плита днища ПН10, бетон B15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг
|  | Всего по позиции |  | 10: 215.48; 12: 1758.32 | [13 empty] | Всего по позиции
108 | ФССЦ-05.1.01.09-0052 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7.9, бетон B15 (М200), объем 0,15 м3, расход арматуры 4,80 кг/применит. КС7.6, объем бетона 0,1м3 |  | шт | 2 | 1 | 2 | 234,87 |  | 469,74 | 8,16 | 3 833,08 | [8 empty] | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7.9, бетон B15 (М200), объем 0,15 м3, расход арматуры 4,80 кг/применит. КС7.6, объем бетона 0,1м3
|  | Всего по позиции |  | 10: 469.74; 12: 3833.08 | [13 empty] | Всего по позиции
109 | ФССЦ-05.1.01.09-0051 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7.3, бетон B15 (М200), объем 0,05 м3, расход арматуры 1,64 кг |  | шт | 1 | 1 | 1 | 78,56 |  | 78,56 | 8,16 | 641,05 | [8 empty] | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7.3, бетон B15 (М200), объем 0,05 м3, расход арматуры 1,64 кг
|  | Всего по позиции |  | 10: 78.56; 12: 641.05 | [13 empty] | Всего по позиции
110 | ФССЦ-05.1.01.09-0042 | Кольцо опорное КО-6 /бетон B15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг |  | шт | 1 | 1 | 1 | 31,43 |  | 31,43 | 8,16 | 256,47 | [8 empty] | Кольцо опорное КО-6 /бетон B15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг
|  | Всего по позиции |  | 10: 31.43; 12: 256.47 | [13 empty] | Всего по позиции
111 | ФССЦ-05.1.01.09-0042 | Кольцо опорное КО-6 /бетон B15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг/применит. КО-7 |  | шт | 4 | 1 | 4 | 31,43 |  | 125,72 | 8,16 | 1 025,88 | [8 empty] | Кольцо опорное КО-6 /бетон B15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг/применит. КО-7
|  | Всего по позиции |  | 10: 125.72; 12: 1025.88 | [13 empty] | Всего по позиции
112 | ФЕР23-03-001-05 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1,5 м в сухих грунтах |  | 4: 10 м3; 5: 0.054; 6: 1; 7: 0,054 | [8 empty] | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1,5 м в сухих грунтах
| Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 | Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | [19 empty] | Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  | 8: 875.71; 9: 1.058; 10: 50.03; 11: 44.77; 12: 2239.84 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  | 8: 1531.19; 9: 1.15; 10: 95.09; 11: 13.24; 12: 1258.99 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  | 8: 202.72; 9: 1.15; 10: 12.59; 11: 44.77; 12: 563.65 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  | 8: 3692.89; 9: 0; 10: 0; 11: 8.16 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  | 4: чел.-ч; 5: 96.55; 6: 1.058; 7: 5.5161 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  | 4: чел.-ч; 5: 15.89; 6: 1.15; 7: 0.98677 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  | 8: 6099.79; 10: 145.12; 12: 3498.83 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  | 10: 62.62; 12: 2803.49 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 73.27; 12: 3280.08 | [11 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 39.39 |  | 1763.4 | [11 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  | 10: 257.78; 12: 8542.31 | [13 empty] | Всего по позиции
113 | ФССЦ-05.1.06.09-0002 | Плиты перекрытия 1ПП15-1, бетон B15, объем 0,27 м3, расход арматуры 30 кг |  | шт | 2 | 1 | 2 | 372,65 |  | 745,30 | 8,16 | 6 081,65 | [8 empty] | Плиты перекрытия 1ПП15-1, бетон B15, объем 0,27 м3, расход арматуры 30 кг
|  | Всего по позиции |  | 10: 745.3; 12: 6081.65 | [13 empty] | Всего по позиции
114 | ФЕР23-03-001-07 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 2 м в сухих грунтах |  | 4: 10 м3; 5: 0.111; 6: 1; 7: 0,111 | [8 empty] | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 2 м в сухих грунтах
| Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 | Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | [19 empty] | Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  | 8: 731.22; 9: 1.058; 10: 85.87; 11: 44.77; 12: 3844.4 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  | 8: 1520.51; 9: 1.15; 10: 194.09; 11: 13.24; 12: 2569.75 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  | 8: 201.05; 9: 1.15; 10: 25.66; 11: 44.77; 12: 1148.8 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  | 8: 3939.59; 9: 0; 10: 0; 11: 8.16 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  | 4: чел.-ч; 5: 80.62; 6: 1.058; 7: 9.4679 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  | 4: чел.-ч; 5: 15.75; 6: 1.15; 7: 2.0105 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  | 8: 6191.32; 10: 279.96; 12: 6414.15 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  | 10: 111.53; 12: 4993.2 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 130.49; 12: 5842.04 | [11 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 70.15 |  | 3140.72 | [11 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  | 10: 480.6; 12: 15396.91 | [13 empty] | Всего по позиции
115 | ФССЦ-05.1.06.09-0004 | Плиты перекрытия 1ПП20-1, бетон B15, объем 0,55 м3, расход арматуры 49,65 кг |  | шт | 1 | 1 | 1 | 681,39 |  | 681,39 | 8,16 | 5 560,14 | [8 empty] | Плиты перекрытия 1ПП20-1, бетон B15, объем 0,55 м3, расход арматуры 49,65 кг
|  | Всего по позиции |  | 10: 681.39; 12: 5560.14 | [13 empty] | Всего по позиции
116 | ФССЦ-05.1.01.11-0046 | Плита днища ПН20, бетон B15 (М200), объем 0,59 м3, расход арматуры 79,44 кг |  | шт | 1 | 1 | 1 | 908,44 |  | 908,44 | 8,16 | 7 412,87 | [8 empty] | Плита днища ПН20, бетон B15 (М200), объем 0,59 м3, расход арматуры 79,44 кг
|  | Всего по позиции |  | 10: 908.44; 12: 7412.87 | [13 empty] | Всего по позиции
117 | ФССЦ-08.1.02.06-0031 | Люк чугунный тяжелый (ГОСТ 3634-99) марка Т(C250)-В-1-60 |  | шт | 4 | 1 | 4 | 596,04 |  | 2 384,16 | 8,16 | 19 454,75 | [8 empty] | Люк чугунный тяжелый (ГОСТ 3634-99) марка Т(C250)-В-1-60
|  | Всего по позиции |  | 10: 2384.16; 12: 19454.75 | [13 empty] | Всего по позиции
118 | ФЕР08-02-001-09 | Кладка стен приямков и каналов |  | 4: м3; 5: 0.55; 6: 1; 7: 0,55 | [8 empty] | Кладка стен приямков и каналов
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  | 8: 49.44; 9: 1.3225; 10: 35.96; 11: 44.77; 12: 1609.93 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  | 8: 31.1; 9: 1.4375; 10: 24.59; 11: 13.24; 12: 325.57 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  | 8: 4.86; 9: 1.4375; 10: 3.84; 11: 44.77; 12: 171.92 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  | 8: 14.89; 10: 8.19; 11: 8.16; 12: 66.83 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  | 4: чел.-ч; 5: 5.95; 6: 1.3225; 7: 4.3279 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  | 4: чел.-ч; 5: 0.36; 6: 1.4375; 7: 0.28463 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  | 8: 95.43; 10: 68.74; 12: 2002.33 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  | 10: 39.8; 12: 1781.85 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: 43.78; 12: 1960.04 | [11 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  | % | 69 | 0.85 | 58.65 |  |  | 23.34 |  | 1045.06 | [11 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  | Всего по позиции |  | 10: 135.86; 12: 5007.43 | [13 empty] | Всего по позиции
119 | ФССЦ-04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 |  | м3 | 0.12155 | 1 | 0,12155 | 519,80 |  | 63,18 | 8,16 | 515,55 | [8 empty] | Раствор готовый кладочный, цементный, М100
|  | Всего по позиции |  | 10: 63.18; 12: 515.55 | [13 empty] | Всего по позиции
120 | ФССЦ-06.1.01.05-0033 | Кирпич керамический одинарный, марка 50, размер 250х120х65 мм |  | 1000 шт | 0.22 | 1 | 0,22 | 979,10 |  | 215,40 | 8,16 | 1 757,66 | [8 empty] | Кирпич керамический одинарный, марка 50, размер 250х120х65 мм
|  | Всего по позиции |  | 10: 215.4; 12: 1757.66 | [13 empty] | Всего по позиции
121 | ФЕР23-04-011-01 | Установка люка / колодцы №14,15,16,17,19 ранее демонтированные |  | 4: шт; 5: 5; 6: 1; 7: 5 | [8 empty] | Установка люка / колодцы №14,15,16,17,19 ранее демонтированные
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  | 8: 11.32; 9: 1.3225; 10: 74.85; 11: 44.77; 12: 3351.03 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  | 8: 3.94; 9: 1.4375; 10: 28.32; 11: 13.24; 12: 374.96 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  | 8: 0.7; 9: 1.4375; 10: 5.03; 11: 44.77; 12: 225.19 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  | 8: 0.53; 10: 2.65; 11: 8.16; 12: 21.62 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  | 4: чел.-ч; 5: 1.31; 6: 1.3225; 7: 8.6624 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  | 4: чел.-ч; 5: 0.06; 6: 1.4375; 7: 0.43125 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  | 8: 15.79; 10: 105.82; 12: 3747.61 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  | 10: 79.88; 12: 3576.22 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 93.46; 12: 4184.18 | [11 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 50.24 |  | 2249.44 | [11 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  | 10: 249.52; 12: 10181.23 | [13 empty] | Всего по позиции
122 | ФЕР08-01-003-07 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону |  | 4: 100 м2; 5: 0.21; 6: 1; 7: 0,21 | [8 empty] | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  | 8: 201.61; 9: 1.3225; 10: 55.99; 11: 44.77; 12: 2506.67 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  | 8: 71.64; 9: 1.4375; 10: 21.63; 11: 13.24; 12: 286.38 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  | 8: 2.32; 9: 1.4375; 10: 0.7; 11: 44.77; 12: 31.34 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  | 8: 62.75; 10: 13.18; 11: 8.16; 12: 107.55 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  | 4: чел.-ч; 5: 21.2; 6: 1.3225; 7: 5.8878 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  | 4: чел.-ч; 5: 0.2; 6: 1.4375; 7: 0.060375 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  | 8: 336; 10: 90.8; 12: 2900.6 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  | 10: 56.69; 12: 2538.01 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: 62.36; 12: 2791.81 | [11 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  | % | 69 | 0.85 | 58.65 |  |  | 33.25 |  | 1488.54 | [11 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  | Всего по позиции |  | 10: 186.41; 12: 7180.95 | [13 empty] | Всего по позиции
123 | ФСЭМ-91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные 400 л |  | маш.-ч | -0.59 | 1 | -0,59 | 30,00 | 1,4375 | -25,44 | 13,24 | -336,83 | [8 empty] | Котлы битумные передвижные 400 л
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | Всего по позиции |  | 10: -25.44; 12: -336.83 | [13 empty] | Всего по позиции
124 | 1-3-9 | Затраты труда рабочих (ср 3,9) |  | чел.-ч | -0.59 | 1 | -0,59 | 9,51 |  | -19,93 |  | -892,43 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (ср 3,9)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  | 8: 9.51; 9: 1.3225; 10: -7.42; 11: 44.77; 12: -332.19 | [10 empty] | ОТ
|  | ФОТ |  | 10: -7.42; 12: -332.19 | [11 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: -8.16; 12: -365.41 | [11 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  | % | 69 | 0.85 | 58.65 |  |  | -4.35 |  | -194.83 | [11 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  | Всего по позиции |  | 10: -19.93; 12: -892.43 | [13 empty] | Всего по позиции
125 | ФССЦ-01.2.03.03-0133 | Мастика битумная приклеивающая для склеивания рулонных битумных, битумно-полимерных кровельных и гидроизоляционных материалов к бетонным, металлическим, цементно-песчаным поверхностям, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом не менее/бетоном 0,45/0,6 МПа, расход 2,5-3,5 кг/м2 / Технониколь №24 |  | кг | 106.925 | 1 | 106,925 | 10,33 |  | 1 104,54 | 8,16 | 9 013,05 | [8 empty] | Мастика битумная приклеивающая для склеивания рулонных битумных, битумно-полимерных кровельных и гидроизоляционных материалов к бетонным, металлическим, цементно-песчаным поверхностям, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом не менее/бетоном 0,45/0,6 МПа, расход 2,5-3,5 кг/м2 / Технониколь №24
|  | Всего по позиции |  | 10: 1104.54; 12: 9013.05 | [13 empty] | Всего по позиции
126 | ФССЦ-01.2.03.05-0010 | Праймер битумный производства «Техно-Николь» |  | т | 0.0068 | 1 | 0,0068 | 11 885,47 |  | 80,82 | 8,16 | 659,49 | [8 empty] | Праймер битумный производства «Техно-Николь»
|  | Всего по позиции |  | 10: 80.82; 12: 659.49 | [13 empty] | Всего по позиции
Прочие работы
127 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 |  | 1 т груза | 9.65 | 1 | 9,65 | 3,28 |  | 31,65 | 13,24 | 419,05 | [8 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
|  | Всего по позиции |  | 10: 31.65; 12: 419.05 | [13 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 7 Восстановление колодцев действующих инженерных сетей |  | 10: 11081.9 | [14 empty] | Итого по разделу 7 Восстановление колодцев действующих инженерных сетей
|  | Итоги по акту: | [26 empty] | Итоги по акту:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  | 10: 4127886.06; 12: 37853620.26 | [17 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  | 10: 63195.04; 12: 2829241.93 | [17 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  | 10: 365085.35; 12: 4833730.01 | [17 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  | 10: 23554.42; 12: 1054531.37 | [17 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  | 10: 3699605.67; 12: 30190648.32 | [17 empty] | Материалы
|  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  | Материалы без учета дополнительной перевозки |  | 10: 3699238.34; 12: 30185784.87 | [17 empty] | Материалы без учета дополнительной перевозки
|  | Дополнительная перевозка |  | 10: 367.33; 12: 4863.45 | [17 empty] | Дополнительная перевозка
|  | Строительные работы |  | 10: 4314126.87; 12: 46191620.03 | [17 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  | 10: 4308722.28; 12: 46120063.25 | [17 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  | 10: 63195.04; 12: 2829241.93 | [17 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  | 10: 360048.09; 12: 4767036.68 | [17 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  | 10: 23554.42; 12: 1054531.37 | [17 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  | 10: 3699238.34; 12: 30185784.87 | [17 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  | 10: 111866.77; 12: 5008273.89 | [17 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  | 10: 74374.04; 12: 3329725.88 | [17 empty] | сметная прибыль
|  | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  | 10: 5037.26; 12: 66693.33 | [17 empty] | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
|  | Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ |  | 10: 367.33; 12: 4863.45 | [17 empty] | Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ
|  | Итого ФОТ (справочно) |  | 10: 86749.46; 12: 3883773.3 | [17 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  | 10: 111866.77; 12: 5008273.89 | [17 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  | 10: 74374.04; 12: 3329725.88 | [17 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Временные здания и сооружения 8,2% |  | 10: 353758.4; 12: 3787712.84 | [17 empty] | Временные здания и сооружения 8,2%
|  | Итого |  | 10: 4667885.27; 12: 49979332.87 | [18 empty] | Итого
|  | Производство работ в зимнее время 2,4% |  | 10: 112029.25; 12: 1199503.99 | [17 empty] | Производство работ в зимнее время 2,4%
|  | Итого |  | 10: 4779914.52; 12: 51178836.86 | [18 empty] | Итого
|  | 1,0514 |  | 10: 245687.61; 12: 2630592.21 | [17 empty] | 1,0514
|  | Итого с учетом доп. работ и затрат |  | 10: 5025602.13; 12: 53809429.07 | [18 empty] | Итого с учетом доп. работ и затрат
|  | ВСЕГО |  | 10: 5025602.13; 12: 53809429.07 | [19 empty] | ВСЕГО по акту
|  | Договорной коэффициент |  | 10: 4087824.7725; 12: 43768589.6055 | 0.8134 | [12 empty] | 0,83*0,59
|  | НДС 20% |  | 10: 817564.9545; 12: 8753717.9211 | [14 empty] | НДС 20%
|  | ВСЕГО по смете |  | 10: 4905389.7271; 12: 52522307.5266 | [15 empty] | ВСЕГО по акту
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

## 06-02-03 НВК1 (hidden)
Код
[10 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
Инвестор | [9 empty] | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Подрядчик: |  |  | ООО «ШЕЛЛРОКК»; 117535, г.Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Чертаново Южное, проезд 3-ий Дорожный, д.6, к.2, кв.54 | [6 empty] | по ОКПО | 58306175
(организация, адрес, телефон, факс)
Субподрядчик |  |  | ООО "ЭлектроЭнергетика" 142281, Московская обл., г. Протвино, Кременковское ш., д. 5 тел. 8 (499)-110-35-76 | [6 empty] | по ОКПО | 12604128
(организация, адрес, телефон, факс)
Стройка |  | ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей, с удлинением трансбордера ц.417, расположенного по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул.Колонцова 4
(наименование, адрес)
Объект |  | Смета № 06-02-03, Трубопровод ливневых сточных вод от трансбордера. НВК1 | [12 empty] | Цех № 417.
|  |  |  | (наименование) | [5 empty] | Вид деятельности по ОКДП
[9 empty] | Договор подряда (контракт) | номер | МВМ/03-07-СП3
[10 empty] | дата | 2023-08-04
Вид операции
[10 empty] | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[12 empty] | с | по
[6 empty] | АКТ |  |  |  | 4-1 | 2024-03-20 | 2024-01-23 | 2024-03-20
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Номер |  | Обоснование | Наименование работ и затрат |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
по порядку | позиции по смете |  |  |  |  | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Устройство ливневых сточных вод от трасбордера (К2) | [15 empty] | Раздел 1. Устройство ливневых сточных вод от трасбордера (К2)
Земляные работы | [16 empty] | Земляные работы
1 | 1 | ФЕР01-01-003-08 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 |  | 5: 1000 м3; 6: 0.00417; 7: 1; 8: 0,00417 |  |  |  |  | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [15 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 69.26; 10: 1.15; 11: 0.33; 12: 44.77; 13: 14.77 | [6 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 2224.71; 10: 1.15; 11: 10.67; 12: 13.24; 13: 141.27 | [6 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 260.55; 10: 1.15; 11: 1.25; 12: 44.77; 13: 55.96 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 8.88; 7: 1.15; 8: 0.042584 | [7 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 19.3; 7: 1.15; 8: 0.092553 | [7 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 2293.97; 11: 11; 13: 156.04 | [8 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 1.58; 13: 70.73 | [7 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | 5: %; 6: 92; 8: 92; 11: 1.45; 13: 65.07 | [7 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 0.62 |  | 27.66 | [7 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 13.07; 13: 248.77 | [9 empty] | Всего по позиции
2 | 2 | ФЕР01-01-013-08 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 |  | 5: 1000 м3; 6: 0.033; 7: 1; 8: 0,033 |  |  |  |  | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2
|  | Прил.1.12 п.3.36 | Устройство траншей прямоугольного сечения ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [15 empty] | Устройство траншей прямоугольного сечения ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [15 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 76.75; 10: 1.4375; 11: 3.64; 12: 44.77; 13: 162.96 | [6 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 3030.55; 10: 1.4375; 11: 143.76; 12: 13.24; 13: 1903.38 | [6 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 385.16; 10: 1.4375; 11: 18.27; 12: 44.77; 13: 817.95 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 4.34; 11: 0.14; 12: 8.16; 13: 1.14 | [6 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 9.84; 7: 1.4375; 8: 0.46679 | [7 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 28.53; 7: 1.4375; 8: 1.3534 | [7 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 3111.64; 11: 147.54; 13: 2067.48 | [8 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 21.91; 13: 980.91 | [7 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | 5: %; 6: 92; 8: 92; 11: 20.16; 13: 902.44 | [7 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 8.57 |  | 383.54 | [7 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 176.27; 13: 3353.46 | [9 empty] | Всего по позиции
3 | 3 | ФЕР01-01-007-02 | Разработка грунта в отвал в котлованах объемом до 1000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2 |  | 5: 1000 м3; 6: 0.15908; 7: 1; 8: 0,15908 |  |  |  |  | Разработка грунта в отвал в котлованах объемом до 1000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [15 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 2750; 10: 1.15; 11: 503.09; 12: 13.24; 13: 6660.91 | [6 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 371.25; 10: 1.15; 11: 67.92; 12: 44.77; 13: 3040.78 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 27.5; 7: 1.15; 8: 5.0309 | [7 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 2750; 11: 503.09; 13: 6660.91 | [8 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 67.92; 13: 3040.78 | [7 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | 5: %; 6: 92; 8: 92; 11: 62.49; 13: 2797.52 | [7 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 26.56 |  | 1188.94 | [7 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 592.14; 13: 10647.37 | [9 empty] | Всего по позиции
4 | 4 | ФЕР01-02-057-02 | Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 |  | 5: 100 м3; 6: 0.0076; 7: 1; 8: 0,0076 |  |  |  |  | Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
|  | Прил.1.12 п.3.187 | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 | [15 empty] | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [15 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 1201.2; 10: 1.38; 11: 12.6; 12: 44.77; 13: 564.1 | [6 empty] | ОТ
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 154; 7: 1.38; 8: 1.6152 | [7 empty] | ЗТ
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 1201.2; 11: 12.6; 13: 564.1 | [8 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 12.6; 13: 564.1 | [7 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  | 5: %; 6: 89; 8: 89; 11: 11.21; 13: 502.05 | [7 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 4.28 |  | 191.79 | [7 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 28.09; 13: 1257.94 | [9 empty] | Всего по позиции
5 | 5 | ФЕР01-02-055-08 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 3 м, группа грунтов 2 |  | 5: 100 м3; 6: 0.0292; 7: 1; 8: 0,0292 |  |  |  |  | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 3 м, группа грунтов 2
|  | Прил.1.12 п.3.189 | Разработка грунта в местах, находящихся на расстоянии до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб ОЗП=1,15; ТЗ=1,15 | [15 empty] | Разработка грунта в местах, находящихся на расстоянии до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб ОЗП=1,15; ТЗ=1,15
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [15 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 2212.32; 10: 1.3225; 11: 85.43; 12: 44.77; 13: 3824.7 | [6 empty] | ОТ
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 264; 7: 1.3225; 8: 10.1949 | [7 empty] | ЗТ
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 2212.32; 11: 85.43; 13: 3824.7 | [8 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 85.43; 13: 3824.7 | [7 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  | 5: %; 6: 89; 8: 89; 11: 76.03; 13: 3403.98 | [7 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 29.05 |  | 1300.4 | [7 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 190.51; 13: 8529.08 | [9 empty] | Всего по позиции
6 | 8 | ФЕР01-01-033-02 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 |  | 5: 1000 м3; 6: 0.13671; 7: 1; 8: 0,13671 |  |  |  |  | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [15 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 479.33; 10: 1.15; 11: 75.36; 12: 13.24; 13: 997.77 | [6 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 93.5; 10: 1.15; 11: 14.7; 12: 44.77; 13: 658.12 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 8.06; 7: 1.15; 8: 1.2672 | [7 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 479.33; 11: 75.36; 13: 997.77 | [8 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 14.7; 13: 658.12 | [7 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | 5: %; 6: 92; 8: 92; 11: 13.52; 13: 605.47 | [7 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 5.75 |  | 257.32 | [7 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 94.63; 13: 1860.56 | [9 empty] | Всего по позиции
7 | 9 | ФЕР01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 |  | 5: 100 м3; 6: 0.28; 7: 1; 8: 0,28 |  |  |  |  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [15 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 729; 10: 1.15; 11: 234.74; 12: 44.77; 13: 10509.31 | [6 empty] | ОТ
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 97.2; 7: 1.15; 8: 31.2984 | [7 empty] | ЗТ
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 729; 11: 234.74; 13: 10509.31 | [8 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 234.74; 13: 10509.31 | [7 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  | 5: %; 6: 89; 8: 89; 11: 208.92; 13: 9353.29 | [7 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 79.81 |  | 3573.17 | [7 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 523.47; 13: 23435.77 | [9 empty] | Всего по позиции
8 | 10 | Цена Поставщика ООО “Грунт-маркет” | Песок карьерный |  | м3 | 9 | 1 | 9 | 99,98 | 1,012 | 910,62 | 8,16 | 7 430,66 |  |  |  |  | Песок карьерный
|  |  | Цена=979/1,2/8,16 | [20 empty] | Цена=979/1,2/8,16
|  |  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [15 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 910.62; 13: 7430.66 | [9 empty] | Всего по позиции
Устройство основания | [16 empty] | Устройство основания
9 | 11 | ФЕР08-01-002-02 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного |  | 5: м3; 6: 0.8; 7: 1; 8: 0,8 |  |  |  |  | Устройство основания под фундаменты: щебеночного
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [15 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 6.75; 10: 1.15; 11: 6.21; 12: 44.77; 13: 278.02 | [6 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 8.29; 10: 1.15; 11: 7.63; 12: 13.24; 13: 101.02 | [6 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 0.81; 10: 1.15; 11: 0.75; 12: 44.77; 13: 33.58 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 0.37; 11: 0.3; 12: 8.16; 13: 2.45 | [6 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 0.85; 7: 1.15; 8: 0.782 | [7 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.07; 7: 1.15; 8: 0.0644 | [7 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 15.41; 11: 14.14; 13: 381.49 | [8 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 6.96; 13: 311.6 | [7 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  | 5: %; 6: 110; 8: 110; 11: 7.66; 13: 342.76 | [7 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  | % | 69 | 0.85 | 58.65 |  |  | 4.08 |  | 182.75 | [7 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 25.88; 13: 907 | [9 empty] | Всего по позиции
10 | 12 | Цена Поставщика ООО “Грунт-маркет” | Щебень известняковый М600 фр. 20/40 |  | м3 | 0.92 | 1 | 0,92 | 325,21 | 1,012 | 302,78 | 8,16 | 2 470,68 |  |  |  |  | Щебень известняковый М600 фр. 20/40
|  |  | Цена=3184,5/1,2/8,16 | [20 empty] | Цена=3184,5/1,2/8,16
|  |  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [15 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 302.78; 13: 2470.68 | [9 empty] | Всего по позиции
11 | 13 | ФЕР23-01-001-01 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного |  | 5: 10 м3; 6: 0.27; 7: 1; 8: 0,27 |  |  |  |  | Устройство основания под трубопроводы: песчаного
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [15 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 83.33; 10: 1.15; 11: 25.87; 12: 44.77; 13: 1158.2 | [6 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 28.8; 10: 1.15; 11: 8.94; 12: 13.24; 13: 118.37 | [6 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 3.22; 10: 1.15; 11: 1; 12: 44.77; 13: 44.77 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 10.2; 7: 1.15; 8: 3.1671 | [7 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.32; 7: 1.15; 8: 0.09936 | [7 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 112.13; 11: 34.81; 13: 1276.57 | [8 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 26.87; 13: 1202.97 | [7 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | 5: %; 6: 117; 8: 117; 11: 31.44; 13: 1407.47 | [7 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 16.9 |  | 756.67 | [7 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 83.15; 13: 3440.71 | [9 empty] | Всего по позиции
12 | 14 | Цена Поставщика ООО “Грунт-маркет” | Песок карьерный |  | м3 | 2.97 | 1 | 2,97 | 99,98 | 1,012 | 300,50 | 8,16 | 2 452,08 |  |  |  |  | Песок карьерный
|  |  | Цена=979/1,2/8,16 | [20 empty] | Цена=979/1,2/8,16
|  |  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [15 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 300.5; 13: 2452.08 | [9 empty] | Всего по позиции
Трубопровод | [16 empty] | Трубопровод
13 | 15 | ФЕР23-01-020-03 | Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 250 мм |  | 5: 100 м; 6: 0.29; 7: 1; 8: 0,29 |  |  |  |  | Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 250 мм
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [15 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 248.96; 10: 1.15; 11: 83.03; 12: 44.77; 13: 3717.25 | [6 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 477.23; 10: 1.15; 11: 159.16; 12: 13.24; 13: 2107.28 | [6 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 56.42; 10: 1.15; 11: 18.82; 12: 44.77; 13: 842.57 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 11.96; 11: 3.47; 12: 8.16; 13: 28.32 | [6 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 27.12; 7: 1.15; 8: 9.0445 | [7 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 4.2; 7: 1.15; 8: 1.4007 | [7 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 738.15; 11: 245.66; 13: 5852.85 | [8 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 101.85; 13: 4559.82 | [7 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | 5: %; 6: 117; 8: 117; 11: 119.16; 13: 5334.99 | [7 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 64.06 |  | 2868.13 | [7 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 428.88; 13: 14055.97 | [9 empty] | Всего по позиции
14 | 16 | ФССЦ-24.3.02.04-0002 | Трубы полипропиленовые со структурированной стенкой для систем водоотведения, номинальный внутренний диаметр 250/282 мм |  | м | 29 | 1 | 29 | 238,07 |  | 6 904,03 | 8,16 | 56 336,88 |  |  |  |  | Трубы полипропиленовые со структурированной стенкой для систем водоотведения, номинальный внутренний диаметр 250/282 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 6904.03; 13: 56336.88 | [9 empty] | Всего по позиции
Колодец-перепадной | [16 empty] | Колодец-перепадной
15 | 17 | ФЕР23-03-001-07 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 2 м в сухих грунтах |  | 5: 10 м3; 6: 0.566; 7: 1; 8: 0,566 |  |  |  |  | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 2 м в сухих грунтах
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [15 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 731.22; 10: 1.15; 11: 475.95; 12: 44.77; 13: 21308.28 | [6 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 1520.51; 10: 1.15; 11: 989.7; 12: 13.24; 13: 13103.63 | [6 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 201.05; 10: 1.15; 11: 130.86; 12: 44.77; 13: 5858.6 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 3939.59; 11: 2229.81; 12: 8.16; 13: 18195.25 | [6 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 80.62; 7: 1.15; 8: 52.4756 | [7 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 15.75; 7: 1.15; 8: 10.2517 | [7 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 6191.32; 11: 3695.46; 13: 52607.16 | [8 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 606.81; 13: 27166.88 | [7 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | 5: %; 6: 117; 8: 117; 11: 709.97; 13: 31785.25 | [7 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 381.68 |  | 17087.97 | [7 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 4787.11; 13: 101480.38 | [9 empty] | Всего по позиции
16 | 19 | ФССЦ-05.1.06.09-0010 | Плиты перекрытия 2ПП20-2, бетон B15, объем 0,48 м3, расход арматуры 84,49 кг |  | шт | 1 | 1 | 1 | 873,72 |  | 873,72 | 8,16 | 7 129,56 |  |  |  |  | Плиты перекрытия 2ПП20-2, бетон B15, объем 0,48 м3, расход арматуры 84,49 кг
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 873.72; 13: 7129.56 | [9 empty] | Всего по позиции
17 | 20 | ФССЦ-05.1.01.09-0071 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС20.6, бетон B15 (М200), объем 0,39 м3, расход арматуры 13,04 кг |  | шт | 1 | 1 | 1 | 593,85 |  | 593,85 | 8,16 | 4 845,82 |  |  |  |  | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС20.6, бетон B15 (М200), объем 0,39 м3, расход арматуры 13,04 кг
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 593.85; 13: 4845.82 | [9 empty] | Всего по позиции
18 | 21 | ФССЦ-05.1.01.09-0073 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС20.9, бетон B15 (М200), объем 0,59 м3, расход арматуры 19,88 кг |  | шт | 3 | 1 | 3 | 901,16 |  | 2 703,48 | 8,16 | 22 060,40 |  |  |  |  | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС20.9, бетон B15 (М200), объем 0,59 м3, расход арматуры 19,88 кг
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 2703.48; 13: 22060.4 | [9 empty] | Всего по позиции
19 | 22 | ФССЦ-05.1.01.09-0042 | Кольцо опорное КО-6 /бетон B15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг |  | шт | 1 | 1 | 1 | 31,43 |  | 31,43 | 8,16 | 256,47 |  |  |  |  | Кольцо опорное КО-6 /бетон B15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 31.43; 13: 256.47 | [9 empty] | Всего по позиции
20 | 23 | ФССЦ-08.1.02.06-0032 | Люк чугунный тяжелый (ГОСТ 3634-99) марка Т(C250)-Д-1-60 |  | шт | 1 | 1 | 1 | 596,04 |  | 596,04 | 8,16 | 4 863,69 |  |  |  |  | Люк чугунный тяжелый (ГОСТ 3634-99) марка Т(C250)-Д-1-60
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 596.04; 13: 4863.69 | [9 empty] | Всего по позиции
21 | 24 | ФССЦ-07.2.05.01-0032 | Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы |  | т | 0.026 | 1 | 0,026 | 7 571,00 |  | 196,85 | 8,16 | 1 606,30 |  |  |  |  | Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 196.85; 13: 1606.3 | [9 empty] | Всего по позиции
22 | 25 | ФССЦ-24.3.05.07-0018 | Муфта защитная полиэтиленовая для прохода труб сквозь стену, номинальный наружный диаметр 280 мм |  | шт | 1 | 1 | 1 | 282,84 |  | 282,84 | 8,16 | 2 307,97 |  |  |  |  | Муфта защитная полиэтиленовая для прохода труб сквозь стену, номинальный наружный диаметр 280 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 282.84; 13: 2307.97 | [9 empty] | Всего по позиции
23 | 26 | ФЕР08-01-003-07 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону |  | 5: 100 м2; 6: 0.348; 7: 1; 8: 0,348 |  |  |  |  | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [15 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 201.61; 10: 1.15; 11: 80.68; 12: 44.77; 13: 3612.04 | [6 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 71.64; 10: 1.15; 11: 28.67; 12: 13.24; 13: 379.59 | [6 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 2.32; 10: 1.15; 11: 0.93; 12: 44.77; 13: 41.64 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 62.75; 11: 21.84; 12: 8.16; 13: 178.21 | [6 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 21.2; 7: 1.15; 8: 8.4842 | [7 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.2; 7: 1.15; 8: 0.08004 | [7 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 336; 11: 131.19; 13: 4169.84 | [8 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 81.61; 13: 3653.68 | [7 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  | 5: %; 6: 110; 8: 110; 11: 89.77; 13: 4019.05 | [7 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  | % | 69 | 0.85 | 58.65 |  |  | 47.86 |  | 2142.88 | [7 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 268.82; 13: 10331.77 | [9 empty] | Всего по позиции
24 | 27 | ФССЦ-01.2.03.03-0009 | Мастика битумная «Еша» применит. |  | т | 0.07 | 1 | 0,07 | 21 597,69 |  | 1 511,84 | 8,16 | 12 336,61 |  |  |  |  | Мастика битумная «Еша» применит.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1511.84; 13: 12336.61 | [9 empty] | Всего по позиции
25 | 28 | ФССЦ-01.2.03.05-0010 | Праймер битумный производства «Техно-Николь» |  | т | 0.011 | 1 | 0,011 | 11 885,47 |  | 130,74 | 8,16 | 1 066,84 |  |  |  |  | Праймер битумный производства «Техно-Николь»
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 130.74; 13: 1066.84 | [9 empty] | Всего по позиции
26 | 29 | ФЕР06-13-001-03 | Устройство стен и плоских днищ при толщине: до 150 мм прямоугольных сооружений/ стенка рассекатель |  | 5: 100 м3; 6: 0.005; 7: 1; 8: 0,005 |  |  |  |  | Устройство стен и плоских днищ при толщине: до 150 мм прямоугольных сооружений/ стенка рассекатель
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [15 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 11740.6; 10: 1.15; 11: 67.51; 12: 44.77; 13: 3022.42 | [6 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 13693.92; 10: 1.15; 11: 78.74; 12: 13.24; 13: 1042.52 | [6 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 1884.46; 10: 1.15; 11: 10.84; 12: 44.77; 13: 485.31 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 6821.32; 11: 34.11; 12: 8.16; 13: 278.34 | [6 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 1249; 7: 1.15; 8: 7.1818 | [7 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 140.18; 7: 1.15; 8: 0.80603 | [7 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 32255.84; 11: 180.36; 13: 4343.28 | [8 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 78.35; 13: 3507.73 | [7 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  | 5: %; 6: 102; 8: 102; 11: 79.92; 13: 3577.88 | [7 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  | % | 58 | 0.85 | 49.3 |  |  | 38.63 |  | 1729.31 | [7 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 298.91; 13: 9650.47 | [9 empty] | Всего по позиции
27 | 30 | ФССЦ-04.1.02.02-0009 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на сульфатостойких цементах, класс В25 (М350) |  | м3 | 0.5075 | 1 | 0,5075 | 850,61 |  | 431,68 | 8,16 | 3 522,51 |  |  |  |  | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на сульфатостойких цементах, класс В25 (М350)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 431.68; 13: 3522.51 | [9 empty] | Всего по позиции
|  |  | Итого по разделу 1 Устройство ливневых сточных вод от трасбордера (К2) |  | 11: 23281.33 | [11 empty] | Итого по разделу 1 Устройство ливневых сточных вод от трасбордера (К2)
|  |  | Итоги по акту: | [22 empty] | Итоги по акту:
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  | 11: 21141.78; 13: 222097.97 | [13 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  |  | в том числе: | [23 empty] | в том числе:
|  |  | Оплата труда рабочих |  | 11: 1075.99; 13: 48172.05 | [13 empty] | Оплата труда рабочих
|  |  | Эксплуатация машин |  | 11: 2005.72; 13: 26555.74 | [13 empty] | Эксплуатация машин
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  | 11: 265.34; 13: 11879.28 | [13 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  |  | Материалы |  | 11: 18060.07; 13: 147370.18 | [13 empty] | Материалы
|  |  | Строительные работы |  | 11: 23281.33; 13: 317885.72 | [13 empty] | Строительные работы
|  |  | в том числе: | [23 empty] | в том числе:
|  |  | оплата труда |  | 11: 1075.99; 13: 48172.05 | [13 empty] | оплата труда
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  | 11: 2005.72; 13: 26555.74 | [13 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  | 11: 265.34; 13: 11879.28 | [13 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  |  | материалы |  | 11: 18060.07; 13: 147370.18 | [13 empty] | материалы
|  |  | накладные расходы |  | 11: 1431.7; 13: 64097.22 | [13 empty] | накладные расходы
|  |  | сметная прибыль |  | 11: 707.85; 13: 31690.53 | [13 empty] | сметная прибыль
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  | 11: 1341.33; 13: 60051.33 | [13 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  | 11: 1431.7; 13: 64097.22 | [13 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  | 11: 707.85; 13: 31690.53 | [13 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  |  | Итого |  | 11: 23281.33; 13: 317885.72 | [14 empty] | Итого
|  |  | Производство работ в зимнее время 2,4% |  | 11: 558.75; 13: 7629.26 | [13 empty] | Производство работ в зимнее время 2,4%
|  |  | Итого |  | 11: 23840.08; 13: 325514.98 | [14 empty] | Итого
|  |  | ВСЕГО по акту |  | 11: 23840.08; 13: 325514.98 | [15 empty] | ВСЕГО по акту
|  |  | Договорной коэффициент 0,83*0,8434 |  | 11: 16688.5805; 13: 227867.6473 | 0.70002 | [7 empty] | 0,83*0,59
|  |  | НДС 20% |  | 11: 3337.7161; 13: 45573.5295 | [9 empty] | НДС 20%
|  |  | ВСЕГО по акту |  | 11: 20026.2966; 13: 273441.1768 | [10 empty] | ВСЕГО по акту
| Сдал: | Генеральный директор ООО «ЭлектроЭнергетика» |  |  | 7: (Воденников А.В.) | [16 empty] | ()
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Принял: | Генеральный директор ООО «ШЕЛЛРОКК» |  |  | 7: (Е.А. Бусел) | [17 empty] | ()
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

## 06-02-01 НВК4 (hidden)
Код
[10 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
Инвестор | [9 empty] | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Подрядчик: |  |  | ООО «ШЕЛЛРОКК»; 117535, г.Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Чертаново Южное, проезд 3-ий Дорожный, д.6, к.2, кв.54 | [6 empty] | по ОКПО | 58306175
(организация, адрес, телефон, факс)
Субподрядчик |  |  | ООО "ЭлектроЭнергетика" 142281, Московская обл., г. Протвино, Кременковское ш., д. 5 тел. 8 (499)-110-35-76 | [6 empty] | по ОКПО | 12604128
(организация, адрес, телефон, факс)
Стройка |  | ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей, с удлинением трансбордера ц.417, расположенного по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул.Колонцова 4
(наименование, адрес)
Объект |  | Смета № 06-02-01, Переустройство хозяйственно-бытовой канализации.НВК4 | [12 empty] | Цех № 417.
|  |  |  | (наименование) | [5 empty] | Вид деятельности по ОКДП
[9 empty] | Договор подряда (контракт) | номер | МВМ/03-07-СП3
[10 empty] | дата | 2023-08-04
Вид операции
[10 empty] | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[12 empty] | с | по
[6 empty] | АКТ |  |  |  | 4-2 | 2024-03-20 | 2024-01-23 | 2024-03-20
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Номер |  | Обоснование | Наименование работ и затрат |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
по порядку | позиции по смете |  |  |  |  | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 2. Хозбытовая канализация (уч. 10-10А) | [15 empty] | Раздел 2. Хозбытовая канализация (уч. 10-10А)
Демонтажные работы | [16 empty] | Демонтажные работы
1 | 47 | ФЕРр66-2-4 | Разборка трубопроводов канализации: из керамических труб диаметром 150 мм |  | 5: 100 м; 6: 0.31; 7: 1; 8: 0,31 |  |  |  |  | Разборка трубопроводов канализации: из керамических труб диаметром 150 мм
|  | 1 | ОТ |  | 9: 1097.69; 11: 340.28; 12: 44.77; 13: 15234.34 | [5 empty] | ОТ
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 140.73; 8: 43.6263 | [6 empty] | ЗТ
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 1097.69; 11: 340.28; 13: 15234.34 | [7 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 340.28; 13: 15234.34 | [6 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-100.1-1 | НР Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные) |  | 5: %; 6: 89; 8: 89; 11: 302.85; 13: 13558.56 | [6 empty] | НР Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)
|  | Пр/774-100.1 | СП Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные) |  | 5: %; 6: 44; 8: 44; 11: 149.72; 13: 6703.11 | [6 empty] | СП Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 792.85; 13: 35496.01 | [8 empty] | Всего по позиции
2 | 48 | ФССЦпг-01-01-01-041 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную |  | 1 т груза | 0.496 | 1 | 0,496 | 42,98 |  | 21,32 | 13,24 | 282,28 |  |  |  |  | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 21.32; 13: 282.28 | [8 empty] | Всего по позиции
Земляные работы | [16 empty] | Земляные работы
3 | 49 | ФЕР01-01-009-14 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 2 |  | 5: 1000 м3; 6: 0.074; 7: 1; 8: 0,074 |  |  |  |  | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 2
|  | Прил.1.12 п.3.66 | Разработка одноковшовыми экскаваторами объема грунта, находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов, а также объема грунта, находящегося от мешающего наземного предмета (деревьев, столбов и т.д.) в пределах вылета стрелы экскаватора ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [19 empty] | Разработка одноковшовыми экскаваторами объема грунта, находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов, а также объема грунта, находящегося от мешающего наземного предмета (деревьев, столбов и т.д.) в пределах вылета стрелы экскаватора ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 2550; 10: 1.725; 11: 325.51; 12: 13.24; 13: 4309.75 | [5 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 344.25; 10: 1.725; 11: 43.94; 12: 44.77; 13: 1967.19 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 25.5; 7: 1.725; 8: 3.2551 | [6 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 2550; 11: 325.51; 13: 4309.75 | [7 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 43.94; 13: 1967.19 | [6 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | 5: %; 6: 92; 8: 92; 11: 40.42; 13: 1809.81 | [6 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 17.18 |  | 769.17 | [6 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 383.11; 13: 6888.73 | [8 empty] | Всего по позиции
4 | 50 | ФЕР01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 |  | 5: 1000 м3; 6: 0.026; 7: 1; 8: 0,026 |  |  |  |  | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
|  | Прил.1.12 п.3.66 | Разработка одноковшовыми экскаваторами объема грунта, находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов, а также объема грунта, находящегося от мешающего наземного предмета (деревьев, столбов и т.д.) в пределах вылета стрелы экскаватора ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [19 empty] | Разработка одноковшовыми экскаваторами объема грунта, находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов, а также объема грунта, находящегося от мешающего наземного предмета (деревьев, столбов и т.д.) в пределах вылета стрелы экскаватора ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 101.4; 10: 1.587; 11: 4.18; 12: 44.77; 13: 187.14 | [5 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 3563.26; 10: 1.725; 11: 159.81; 12: 13.24; 13: 2115.88 | [5 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 507.6; 10: 1.725; 11: 22.77; 12: 44.77; 13: 1019.41 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 4.34; 11: 0.11; 12: 8.16; 13: 0.9 | [5 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 13; 7: 1.587; 8: 0.53641 | [6 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 37.6; 7: 1.725; 8: 1.6864 | [6 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 3669; 11: 164.1; 13: 2303.92 | [7 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 26.95; 13: 1206.55 | [6 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | 5: %; 6: 92; 8: 92; 11: 24.79; 13: 1110.03 | [6 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 10.54 |  | 471.76 | [6 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 199.43; 13: 3885.71 | [8 empty] | Всего по позиции
5 | 51 | ФЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2/ применит. доработка |  | 5: 100 м3; 6: 0.031; 7: 1; 8: 0,031 |  |  |  |  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2/ применит. доработка
|  | Прил.1.12 п.3.187 | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 | [19 empty] | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 1201.2; 10: 1.587; 11: 59.1; 12: 44.77; 13: 2645.91 | [5 empty] | ОТ
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 154; 7: 1.587; 8: 7.5763 | [6 empty] | ЗТ
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 1201.2; 11: 59.1; 13: 2645.91 | [7 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 59.1; 13: 2645.91 | [6 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  | 5: %; 6: 89; 8: 89; 11: 52.6; 13: 2354.86 | [6 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 20.09 |  | 899.61 | [6 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 131.79; 13: 5900.38 | [8 empty] | Всего по позиции
6 | 52 | ФЕР01-01-033-02 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 |  | 5: 1000 м3; 6: 0.074; 7: 1; 8: 0,074 |  |  |  |  | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 479.33; 10: 1.4375; 11: 50.99; 12: 13.24; 13: 675.11 | [5 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 93.5; 10: 1.4375; 11: 9.95; 12: 44.77; 13: 445.46 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 8.06; 7: 1.4375; 8: 0.85738 | [6 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 479.33; 11: 50.99; 13: 675.11 | [7 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 9.95; 13: 445.46 | [6 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | 5: %; 6: 92; 8: 92; 11: 9.15; 13: 409.82 | [6 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 3.89 |  | 174.17 | [6 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 64.03; 13: 1259.1 | [8 empty] | Всего по позиции
7 | 54 | ФЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 |  | 5: 100 м3; 6: 0.203; 7: 1; 8: 0,203 |  |  |  |  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 663.75; 10: 1.3225; 11: 178.2; 12: 44.77; 13: 7978.01 | [5 empty] | ОТ
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 88.5; 7: 1.3225; 8: 23.7594 | [6 empty] | ЗТ
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 663.75; 11: 178.2; 13: 7978.01 | [7 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 178.2; 13: 7978.01 | [6 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  | 5: %; 6: 89; 8: 89; 11: 158.6; 13: 7100.43 | [6 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 60.59 |  | 2712.52 | [6 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 397.39; 13: 17790.96 | [8 empty] | Всего по позиции
8 | 55 | Цена Поставщика ООО “Грунт-маркет” | Песок карьерный |  | м3 | 22.33 | 1 | 22,33 | 99,98 | 1,012 | 2 259,34 | 8,16 | 18 436,21 |  |  |  |  | Песок карьерный
|  |  | Цена=979/1,2/8,16 | [20 empty] | Цена=979/1,2/8,16
|  |  | МАТ=1,012 к расх. | [19 empty] | МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 2259.34; 13: 18436.21 | [8 empty] | Всего по позиции
Устройство футляров | [16 empty] | Устройство футляров
9 | 56 | ФЕР22-01-015-02 | Укладка стальных неразрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром: 400 мм |  | 5: 100 м; 6: 0.083; 7: 1; 8: 0,083 |  |  |  |  | Укладка стальных неразрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром: 400 мм
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 457.05; 10: 1.3225; 11: 50.17; 12: 44.77; 13: 2246.11 | [5 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 1664.41; 10: 1.4375; 11: 198.58; 12: 13.24; 13: 2629.2 | [5 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 140.95; 10: 1.4375; 11: 16.82; 12: 44.77; 13: 753.03 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 113.36; 11: 9.41; 12: 8.16; 13: 76.79 | [5 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 47.51; 7: 1.3225; 8: 5.2151 | [6 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 9.79; 7: 1.4375; 8: 1.1681 | [6 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 2234.82; 11: 258.16; 13: 4952.1 | [7 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 66.99; 13: 2999.14 | [6 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | 5: %; 6: 117; 8: 117; 11: 78.38; 13: 3508.99 | [6 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 42.14 |  | 1886.46 | [6 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 378.68; 13: 10347.55 | [8 empty] | Всего по позиции
10 | 57 | ФССЦ-23.5.02.02-0109 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 8 мм |  | м | 8.383 | 1 | 8,383 | 501,48 |  | 4 203,91 | 8,16 | 34 303,91 |  |  |  |  | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 8 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 4203.91; 13: 34303.91 | [8 empty] | Всего по позиции
11 | 58 | ФЕР22-02-006-09 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 350 мм |  | 5: км; 6: 0.008; 7: 1; 8: 0,008 |  |  |  |  | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 350 мм
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 1047.55; 10: 1.3225; 11: 11.08; 12: 44.77; 13: 496.05 | [5 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 1723.03; 10: 1.4375; 11: 19.81; 12: 13.24; 13: 262.28 | [5 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 211.68; 10: 1.4375; 11: 2.43; 12: 44.77; 13: 108.79 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 1239.72; 11: 9.92; 12: 8.16; 13: 80.95 | [5 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 105.6; 7: 1.3225; 8: 1.1172 | [6 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 16.51; 7: 1.4375; 8: 0.18987 | [6 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 4010.3; 11: 40.81; 13: 839.28 | [7 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 13.51; 13: 604.84 | [6 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | 5: %; 6: 117; 8: 117; 11: 15.81; 13: 707.66 | [6 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 8.5 |  | 380.44 | [6 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 65.12; 13: 1927.38 | [8 empty] | Всего по позиции
12 | 59 | ФЕР22-02-005-09 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 350 мм |  | 5: км; 6: 0.008; 7: 1; 8: 0,008 |  |  |  |  | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 350 мм
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 894.78; 10: 1.3225; 11: 9.47; 12: 44.77; 13: 423.97 | [5 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 1476.94; 10: 1.4375; 11: 16.98; 12: 13.24; 13: 224.82 | [5 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 185.91; 10: 1.4375; 11: 2.14; 12: 44.77; 13: 95.81 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 934.26; 11: 7.47; 12: 8.16; 13: 60.96 | [5 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 90.2; 7: 1.3225; 8: 0.95432 | [6 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 14.54; 7: 1.4375; 8: 0.16721 | [6 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 3305.98; 11: 33.92; 13: 709.75 | [7 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 11.61; 13: 519.78 | [6 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | 5: %; 6: 117; 8: 117; 11: 13.58; 13: 608.14 | [6 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 7.3 |  | 326.94 | [6 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 54.8; 13: 1644.83 | [8 empty] | Всего по позиции
13 | 60 | ФССЦ-01.2.03.03-0002 | Мастика "Ярославна БПХ-2" |  | т | 0.0098 | 1 | 0,0098 | 43 982,40 |  | 431,03 | 8,16 | 3 517,20 |  |  |  |  | Мастика "Ярославна БПХ-2"
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 431.03; 13: 3517.2 | [8 empty] | Всего по позиции
14 | 61 | ФССЦ-12.1.02.15-0041 | Материал рулонный гидроизоляционный изол, резино-битумный, без полимерных добавок |  | м2 | 0.784 | 1 | 0,784 | 12,37 |  | 9,70 | 8,16 | 79,15 |  |  |  |  | Материал рулонный гидроизоляционный изол, резино-битумный, без полимерных добавок
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 9.7; 13: 79.15 | [8 empty] | Всего по позиции
15 | 62 | ФЕР22-05-005-02 | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 160 мм |  | 5: 100 м трубы, уложенной в футляр; 6: 0.083; 7: 1; 8: 0,083 |  |  |  |  | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 160 мм
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 731.31; 10: 1.3225; 11: 80.27; 12: 44.77; 13: 3593.69 | [5 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 78.42; 10: 1.4375; 11: 9.36; 12: 13.24; 13: 123.93 | [5 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 0.54; 10: 1.4375; 11: 0.06; 12: 44.77; 13: 2.69 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 606.88; 11: 50.37; 12: 8.16; 13: 411.02 | [5 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 76.02; 7: 1.3225; 8: 8.3445 | [6 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.04; 7: 1.4375; 8: 0.0047725 | [6 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 1416.61; 11: 140; 13: 4128.64 | [7 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 80.33; 13: 3596.38 | [6 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | 5: %; 6: 117; 8: 117; 11: 93.99; 13: 4207.76 | [6 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 50.53 |  | 2262.12 | [6 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 284.52; 13: 10598.52 | [8 empty] | Всего по позиции
16 | 63 | ФССЦ-23.1.02.03-0003 | Кольца центрирующие для труб, диаметр 200 мм / прим. 160 |  | шт | 3 | 1 | 3 | 4,62 |  | 13,86 | 8,16 | 113,10 |  |  |  |  | Кольца центрирующие для труб, диаметр 200 мм / прим. 160
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 13.86; 13: 113.1 | [8 empty] | Всего по позиции
17 | 64 | ФЕРр66-38-3 | Заполнение трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре: цементным раствором |  | 5: м3; 6: 0.72; 7: 1; 8: 0,72 |  |  |  |  | Заполнение трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре: цементным раствором
|  | 1 | ОТ |  | 9: 20.64; 11: 14.86; 12: 44.77; 13: 665.28 | [5 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 75.01; 11: 54.01; 12: 13.24; 13: 715.09 | [5 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 10.86; 11: 7.82; 12: 44.77; 13: 350.1 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 507.7; 11: 365.54; 12: 8.16; 13: 2982.81 | [5 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 2.33; 8: 1.6776 | [6 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.69; 8: 0.4968 | [6 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 603.35; 11: 434.41; 13: 4363.18 | [7 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 22.68; 13: 1015.38 | [6 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-100.2-1 | НР Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные) |  | 5: %; 6: 104; 8: 104; 11: 23.59; 13: 1056 | [6 empty] | НР Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные)
|  | Пр/774-100.2 | СП Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные) |  | 5: %; 6: 60; 8: 60; 11: 13.61; 13: 609.23 | [6 empty] | СП Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 471.61; 13: 6028.41 | [8 empty] | Всего по позиции
18 | 65 | ФССЦ-04.3.01.09-0011 | Раствор готовый кладочный, цементный, М25 |  | м3 | -0.731 | 1 | -0,731 | 463,30 |  | -338,67 | 8,16 | -2 763,55 |  |  |  |  | Раствор готовый кладочный, цементный, М25
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -338.67; 13: -2763.55 | [8 empty] | Всего по позиции
19 | 66 | ФССЦ-04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 |  | м3 | 0.731 | 1 | 0,731 | 519,80 |  | 379,97 | 8,16 | 3 100,56 |  |  |  |  | Раствор готовый кладочный, цементный, М100
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 379.97; 13: 3100.56 | [8 empty] | Всего по позиции
Прокладка трубопровода | [16 empty] | Прокладка трубопровода
20 | 67 | ФЕР23-01-001-01 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного |  | 5: 10 м3; 6: 0.28; 7: 1; 8: 0,28 |  |  |  |  | Устройство основания под трубопроводы: песчаного
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 83.33; 10: 1.3225; 11: 30.86; 12: 44.77; 13: 1381.6 | [5 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 28.8; 10: 1.4375; 11: 11.59; 12: 13.24; 13: 153.45 | [5 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 3.22; 10: 1.4375; 11: 1.3; 12: 44.77; 13: 58.2 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 10.2; 7: 1.3225; 8: 3.7771 | [6 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.32; 7: 1.4375; 8: 0.1288 | [6 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 112.13; 11: 42.45; 13: 1535.05 | [7 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 32.16; 13: 1439.8 | [6 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | 5: %; 6: 117; 8: 117; 11: 37.63; 13: 1684.57 | [6 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 20.23 |  | 905.63 | [6 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 100.31; 13: 4125.25 | [8 empty] | Всего по позиции
21 | 68 | Цена Поставщика ООО “Грунт-маркет” | Песок карьерный |  | м3 | 3.08 | 1 | 3,08 | 99,98 | 1,012 | 311,63 | 8,16 | 2 542,90 |  |  |  |  | Песок карьерный
|  |  | Цена=979/1,2/8,16 | [20 empty] | Цена=979/1,2/8,16
|  |  | МАТ=1,012 к расх. | [19 empty] | МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 311.63; 13: 2542.9 | [8 empty] | Всего по позиции
22 | 71 | ФЕР23-01-020-01 | Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 160 мм/ прим.110 |  | 5: 100 м; 6: 0.31; 7: 1; 8: 0,31 |  |  |  |  | Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 160 мм/ прим.110
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 208.75; 10: 1.3225; 11: 85.58; 12: 44.77; 13: 3831.42 | [5 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 7.91; 10: 1.4375; 11: 3.52; 12: 13.24; 13: 46.6 | [5 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 1.12; 10: 1.4375; 11: 0.5; 12: 44.77; 13: 22.39 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 5; 11: 1.55; 12: 8.16; 13: 12.65 | [5 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 22.74; 7: 1.3225; 8: 9.3228 | [6 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.09; 7: 1.4375; 8: 0.040106 | [6 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 221.66; 11: 90.65; 13: 3890.67 | [7 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 86.08; 13: 3853.81 | [6 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | 5: %; 6: 117; 8: 117; 11: 100.71; 13: 4508.96 | [6 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 54.14 |  | 2424.05 | [6 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 245.5; 13: 10823.68 | [8 empty] | Всего по позиции
23 | 72 | ФССЦ-24.3.04.05-0027 | Трубы полимерные со структурированной стенкой для систем наружного водоотведения, класс кольцевой жесткости SN16, наружный диаметр 110 мм |  | м | 31 | 1 | 31 | 71,06 |  | 2 202,86 | 8,16 | 17 975,34 |  |  |  |  | Трубы полимерные со структурированной стенкой для систем наружного водоотведения, класс кольцевой жесткости SN16, наружный диаметр 110 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 2202.86; 13: 17975.34 | [8 empty] | Всего по позиции
24 | 73 | ФЕР16-07-006-02 | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 200 мм |  | 5: шт; 6: 2; 7: 1; 8: 2 |  |  |  |  | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 200 мм
|  | 1 | ОТ |  | 9: 21.41; 11: 42.82; 12: 44.77; 13: 1917.05 | [5 empty] | ОТ
|  | 4 | М |  | 9: 66.77; 11: 10.6; 12: 8.16; 13: 86.5 | [5 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 2.36; 8: 4.72 | [6 empty] | ЗТ
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 26.71; 11: 53.42; 13: 2003.55 | [7 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 42.82; 13: 1917.05 | [6 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-016.0-1 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  | 5: %; 6: 121; 8: 121; 11: 51.81; 13: 2319.63 | [6 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  | 26.21 |  | 1173.23 | [6 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 131.44; 13: 5496.41 | [8 empty] | Всего по позиции
25 | 74 | ФССЦ-24.3.05.07-0015 | Муфта защитная полиэтиленовая для прохода труб сквозь стену, номинальный наружный диаметр 200 мм |  | шт | 2 | 1 | 2 | 171,49 |  | 342,98 | 8,16 | 2 798,72 |  |  |  |  | Муфта защитная полиэтиленовая для прохода труб сквозь стену, номинальный наружный диаметр 200 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 342.98; 13: 2798.72 | [8 empty] | Всего по позиции
|  |  | Итого по разделу 2 Хозбытовая канализация (уч. 10-10А) |  | 11: 13538.51 | [11 empty] | Итого по разделу 2 Хозбытовая канализация (уч. 10-10А)
|  |  | Итоги по акту: | [22 empty] | Итоги по акту:
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  | 11: 12049.93; 13: 135955.08 | [13 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  |  | в том числе: | [23 empty] | в том числе:
|  |  | Оплата труда рабочих |  | 11: 906.87; 13: 40600.57 | [13 empty] | Оплата труда рабочих
|  |  | Эксплуатация машин |  | 11: 871.48; 13: 11538.39 | [13 empty] | Эксплуатация машин
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  | 11: 107.73; 13: 4823.07 | [13 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  |  | Материалы |  | 11: 10271.58; 13: 83816.12 | [13 empty] | Материалы
|  |  | Строительные работы |  | 11: 13538.51; 13: 202598.74 | [13 empty] | Строительные работы
|  |  | в том числе: | [23 empty] | в том числе:
|  |  | оплата труда |  | 11: 906.87; 13: 40600.57 | [13 empty] | оплата труда
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  | 11: 871.48; 13: 11538.39 | [13 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  | 11: 107.73; 13: 4823.07 | [13 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  |  | материалы |  | 11: 10271.58; 13: 83816.12 | [13 empty] | материалы
|  |  | накладные расходы |  | 11: 1003.91; 13: 44945.22 | [13 empty] | накладные расходы
|  |  | сметная прибыль |  | 11: 484.67; 13: 21698.44 | [13 empty] | сметная прибыль
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  | 11: 1014.6; 13: 45423.64 | [13 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  | 11: 1003.91; 13: 44945.22 | [13 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  | 11: 484.67; 13: 21698.44 | [13 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  |  | Итого |  | 11: 13538.51; 13: 202598.74 | [14 empty] | Итого
|  |  | Производство работ в зимнее время 2,4% |  | 11: 324.92; 13: 4862.37 | [13 empty] | Производство работ в зимнее время 2,4%
|  |  | Итого |  | 11: 13863.43; 13: 207461.11 | [14 empty] | Итого
|  |  | ВСЕГО по акту |  | 11: 13863.43; 13: 207461.11 | [15 empty] | ВСЕГО по акту
|  |  | Договорной коэффициент 0,83*0,8434 |  | 11: 9704.706; 13: 145227.3411 | 0.70002 | [7 empty] | 0,83*0,59
|  |  | НДС 20% |  | 11: 1940.9412; 13: 29045.4682 | [9 empty] | НДС 20%
|  |  | ВСЕГО по акту |  | 11: 11645.6472; 13: 174272.8094 | [10 empty] | ВСЕГО по акту
| Сдал: | Генеральный директор ООО «ЭлектроЭнергетика» |  |  | 7: (Воденников А.В.) | [16 empty] | ()
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Принял: | Генеральный директор ООО «ШЕЛЛРОКК» |  |  | 7: (Е.А. Бусел) | [17 empty] | ()
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

## 07-01-02 ГП2 (hidden)
Код
[10 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
Инвестор | [9 empty] | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Подрядчик: |  |  | ООО «ШЕЛЛРОКК»; 117535, г.Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Чертаново Южное, проезд 3-ий Дорожный, д.6, к.2, кв.54 | [6 empty] | по ОКПО | 58306175
(организация, адрес, телефон, факс)
Субподрядчик |  |  | ООО "ЭлектроЭнергетика" 142281, Московская обл., г. Протвино, Кременковское ш., д. 5 тел. 8 (499)-110-35-76 | [6 empty] | по ОКПО | 12604128
(организация, адрес, телефон, факс)
Стройка |  | ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей, с удлинением трансбордера ц.417, расположенного по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул.Колонцова 4
(наименование, адрес)
Объект |  | Смета № 07-01-02,Генеральный план. ГП2 | [12 empty] | Цех № 417.
|  |  |  | (наименование) | [5 empty] | Вид деятельности по ОКДП
[9 empty] | Договор подряда (контракт) | номер | МВМ/03-07-СП3
[10 empty] | дата | 2023-08-04
Вид операции
[10 empty] | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[12 empty] | с | по
[6 empty] | АКТ |  |  |  | 4-3 | 2024-03-20 | 2024-01-23 | 2024-03-20
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Номер |  | Обоснование | Наименование работ и затрат |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
по порядку | позиции по смете |  |  |  |  | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 3. Устройство асфальтобетонного покрытия проездов S=7057 м2 | [15 empty] | Раздел 3. Устройство асфальтобетонного покрытия проездов S=7057 м2
1 | 23 | ФЕР27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка |  | 5: 100 м3; 6: 5.4384; 7: 1; 8: 5,4384 |  |  |  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [14 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [14 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 115.49; 10: 1.3225; 11: 830.64; 12: 44.77; 13: 37187.75 | [5 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 3262.79; 10: 1.4375; 11: 25507.51; 12: 13.24; 13: 337719.43 | [5 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 171.22; 10: 1.4375; 11: 1338.55; 12: 44.77; 13: 59926.88 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 12.2; 11: 66.35; 12: 8.16; 13: 541.42 | [5 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 14.4; 7: 1.3225; 8: 103.5689 | [6 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 13.88; 7: 1.4375; 8: 108.5097 | [6 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 3390.48; 11: 26404.5; 13: 375448.6 | [7 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 2169.19; 13: 97114.63 | [6 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  | 5: %; 6: 147; 8: 147; 11: 3188.71; 13: 142758.51 | [6 empty] | НР Автомобильные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 2470.71 |  | 110613.56 | [6 empty] | СП Автомобильные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 32063.92; 13: 628820.67 | [8 empty] | Всего по позиции
2 | 24 | Цена Поставщика ООО "Генпоставка" | Песок карьерный |  | м3 | 598.224 | 1 | 598,224 | 99,98 | 1,012 | 60 528,16 | 8,16 | 493 909,79 |  |  |  | Песок карьерный
|  |  | Цена=979/1,2/8,16 | [19 empty] | Цена=979/1,2/8,16
|  |  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [14 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 60528.16; 13: 493909.79 | [8 empty] | Всего по позиции
3 | 25 | ФЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня |  | 5: 100 м3; 6: 2.7192; 7: 1; 8: 2,7192 |  |  |  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [14 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [14 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 173.23; 10: 1.3225; 11: 622.96; 12: 44.77; 13: 27889.92 | [5 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 5268.76; 10: 1.4375; 11: 20594.79; 12: 13.24; 13: 272675.02 | [5 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 267.67; 10: 1.4375; 11: 1046.28; 12: 44.77; 13: 46841.96 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 17.08; 11: 46.44; 12: 8.16; 13: 378.95 | [5 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 21.6; 7: 1.3225; 8: 77.6767 | [6 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 20.6; 7: 1.4375; 8: 80.5223 | [6 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 5459.07; 11: 21264.19; 13: 300943.89 | [7 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 1669.24; 13: 74731.88 | [6 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  | 5: %; 6: 147; 8: 147; 11: 2453.78; 13: 109855.86 | [6 empty] | НР Автомобильные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 1901.26 |  | 85119.61 | [6 empty] | СП Автомобильные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 25619.23; 13: 495919.36 | [8 empty] | Всего по позиции
4 | 26 | Цена Поставщика ООО "Генпоставка" | Щебень известняковый М600 фр. 20/70 |  | м3 | 342.62 | 1 | 342,62 | 342,12 | 1,012 | 118 623,76 | 8,16 | 967 969,88 |  |  |  | Щебень известняковый М600 фр. 20/70
|  |  | Цена=3350/1,2/8,16 | [19 empty] | Цена=3350/1,2/8,16
|  |  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [14 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 118623.76; 13: 967969.88 | [8 empty] | Всего по позиции
|  |  | Итого по разделу 3 Устройство асфальтобетонного покрытия проездов S=7057 м2 |  | 11: 236835.07 | [10 empty] | Итого по разделу 3 Устройство асфальтобетонного покрытия проездов S=7057 м2
|  |  | Итоги по акту: | [21 empty] | Итоги по акту:
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  | 11: 226820.61; 13: 2138272.16 | [12 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  |  | в том числе: | [22 empty] | в том числе:
|  |  | Оплата труда рабочих |  | 11: 1453.6; 13: 65077.67 | [12 empty] | Оплата труда рабочих
|  |  | Эксплуатация машин |  | 11: 46102.3; 13: 610394.45 | [12 empty] | Эксплуатация машин
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  | 11: 2384.83; 13: 106768.84 | [12 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  |  | Материалы |  | 11: 179264.71; 13: 1462800.04 | [12 empty] | Материалы
|  |  | Строительные работы |  | 11: 236835.07; 13: 2586619.7 | [12 empty] | Строительные работы
|  |  | в том числе: | [22 empty] | в том числе:
|  |  | оплата труда |  | 11: 1453.6; 13: 65077.67 | [12 empty] | оплата труда
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  | 11: 46102.3; 13: 610394.45 | [12 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  | 11: 2384.83; 13: 106768.84 | [12 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  |  | материалы |  | 11: 179264.71; 13: 1462800.04 | [12 empty] | материалы
|  |  | накладные расходы |  | 11: 5642.49; 13: 252614.37 | [12 empty] | накладные расходы
|  |  | сметная прибыль |  | 11: 4371.97; 13: 195733.17 | [12 empty] | сметная прибыль
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  | 11: 3838.43; 13: 171846.51 | [12 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  | 11: 5642.49; 13: 252614.37 | [12 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  | 11: 4371.97; 13: 195733.17 | [12 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  |  | Итого |  | 11: 236835.07; 13: 2586619.7 | [13 empty] | Итого
|  |  | Производство работ в зимнее время 2,4% |  | 11: 5684.04; 13: 62078.87 | [12 empty] | Производство работ в зимнее время 2,4%
|  |  | Итого |  | 11: 242519.11; 13: 2648698.57 | [13 empty] | Итого
|  |  | ВСЕГО по акту |  | 11: 242519.11; 13: 2648698.57 | [14 empty] | ВСЕГО по акту
|  |  | Договорной коэффициент 0,83*0,59 |  | 11: 118761.6082; 13: 1297067.6897 | 0.4897 | [7 empty] | 0,83*0,59
|  |  | НДС 20% |  | 11: 23752.3216; 13: 259413.5379 | [9 empty] | НДС 20%
|  |  | ВСЕГО по акту |  | 11: 142513.9298; 13: 1556481.2277 | [10 empty] | ВСЕГО по акту
| Сдал: | Генеральный директор ООО «ЭлектроЭнергетика» |  |  | 7: (Воденников А.В.) | [15 empty] | ()
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Принял: | Генеральный директор ООО «ШЕЛЛРОКК» |  |  | 7: (Е.А. Бусел) | [16 empty] | ()
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

## 06-03-01 ТС1 (hidden)
Код
[10 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
Инвестор | [9 empty] | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Подрядчик: |  |  | ООО «ШЕЛЛРОКК»; 117535, г.Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Чертаново Южное, проезд 3-ий Дорожный, д.6, к.2, кв.54 | [6 empty] | по ОКПО | 58306175
(организация, адрес, телефон, факс)
Субподрядчик |  |  | ООО "ЭлектроЭнергетика" 142281, Московская обл., г. Протвино, Кременковское ш., д. 5 тел. 8 (499)-110-35-76 | [6 empty] | по ОКПО | 12604128
(организация, адрес, телефон, факс)
Стройка |  | ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей, с удлинением трансбордера ц.417, расположенного по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул.Колонцова 4
(наименование, адрес)
Объект |  | Смета № 06-03-01,Теплоснабжение. Переустройство трубопровода.ТС1 | [12 empty] | Цех № 417.
|  |  |  | (наименование) | [5 empty] | Вид деятельности по ОКДП
[9 empty] | Договор подряда (контракт) | номер | МВМ/03-07-СП3
[10 empty] | дата | 2023-08-04
Вид операции
[10 empty] | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[12 empty] | с | по
[6 empty] | АКТ |  |  |  | 4-4 | 2024-03-20 | 2024-01-23 | 2024-03-20
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Номер |  | Обоснование | Наименование работ и затрат |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
по порядку | позиции по смете |  |  |  |  | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Земляные работы | [15 empty] | Раздел 1. Земляные работы
Под теплотрассу и камеру | [16 empty] | Под теплотрассу и камеру
1 | 1 | ФЕР01-01-003-08 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 |  | 5: 1000 м3; 6: 0.25679; 7: 1; 8: 0,25679 |  |  |  |  | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [15 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [15 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 69.26; 10: 1.3225; 11: 23.52; 12: 44.77; 13: 1052.99 | [6 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 2224.71; 10: 1.4375; 11: 821.22; 12: 13.24; 13: 10872.95 | [6 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 260.55; 10: 1.4375; 11: 96.18; 12: 44.77; 13: 4305.98 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 8.88; 7: 1.3225; 8: 3.0157 | [7 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 19.3; 7: 1.4375; 8: 7.1243 | [7 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 2293.97; 11: 844.74; 13: 11925.94 | [8 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 119.7; 13: 5358.97 | [7 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | 5: %; 6: 92; 8: 92; 11: 110.12; 13: 4930.25 | [7 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 46.8 |  | 2095.36 | [7 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1001.66; 13: 18951.55 | [9 empty] | Всего по позиции
2 | 2 | ФЕР01-01-013-08 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 |  | 5: 1000 м3; 6: 0.083; 7: 1; 8: 0,083 |  |  |  |  | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [15 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [15 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 76.75; 10: 1.3225; 11: 8.42; 12: 44.77; 13: 376.96 | [6 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 3030.55; 10: 1.4375; 11: 361.58; 12: 13.24; 13: 4787.32 | [6 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 385.16; 10: 1.4375; 11: 45.95; 12: 44.77; 13: 2057.18 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 4.34; 11: 0.36; 12: 8.16; 13: 2.94 | [6 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 9.84; 7: 1.3225; 8: 1.0801 | [7 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 28.53; 7: 1.4375; 8: 3.404 | [7 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 3111.64; 11: 370.36; 13: 5167.22 | [8 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 54.37; 13: 2434.14 | [7 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | 5: %; 6: 92; 8: 92; 11: 50.02; 13: 2239.41 | [7 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 21.26 |  | 951.75 | [7 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 441.64; 13: 8358.38 | [9 empty] | Всего по позиции
3 | 3 | ФЕР01-02-056-08 | Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 3 м, группа грунтов 2 |  | 5: 100 м3; 6: 0.0979; 7: 1; 8: 0,0979 |  |  |  |  | Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 3 м, группа грунтов 2
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [15 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [15 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 2480.48; 10: 1.3225; 11: 321.15; 12: 44.77; 13: 14377.89 | [6 empty] | ОТ
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 296; 7: 1.3225; 8: 38.3239 | [7 empty] | ЗТ
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 2480.48; 11: 321.15; 13: 14377.89 | [8 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 321.15; 13: 14377.89 | [7 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  | 5: %; 6: 89; 8: 89; 11: 285.82; 13: 12796.32 | [7 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 109.19 |  | 4888.48 | [7 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 716.16; 13: 32062.69 | [9 empty] | Всего по позиции
4 | 5 | ФЕР01-01-033-01 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 |  | 5: 1000 м3; 6: 0.17212; 7: 1; 8: 0,17212 |  |  |  |  | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [15 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [15 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 410.94; 10: 1.4375; 11: 101.68; 12: 13.24; 13: 1346.24 | [6 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 80.16; 10: 1.4375; 11: 19.83; 12: 44.77; 13: 887.79 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 6.91; 7: 1.4375; 8: 1.7097 | [7 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 410.94; 11: 101.68; 13: 1346.24 | [8 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 19.83; 13: 887.79 | [7 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | 5: %; 6: 92; 8: 92; 11: 18.24; 13: 816.77 | [7 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 7.75 |  | 347.13 | [7 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 127.67; 13: 2510.14 | [9 empty] | Всего по позиции
5 | 6 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 |  | 5: 100 м3; 6: 0.17212; 7: 1; 8: 0,17212 |  |  |  |  | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [15 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [15 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 106.88; 10: 1.3225; 11: 24.33; 12: 44.77; 13: 1089.25 | [6 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 241.58; 10: 1.4375; 11: 59.77; 12: 13.24; 13: 791.35 | [6 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 26.36; 10: 1.4375; 11: 6.52; 12: 44.77; 13: 291.9 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 12.53; 7: 1.3225; 8: 2.8522 | [7 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 2.62; 7: 1.4375; 8: 0.64825 | [7 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 348.46; 11: 84.1; 13: 1880.6 | [8 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 30.85; 13: 1381.15 | [7 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | 5: %; 6: 92; 8: 92; 11: 28.38; 13: 1270.66 | [7 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 12.06 |  | 540.03 | [7 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 124.54; 13: 3691.29 | [9 empty] | Всего по позиции
Под водоприемный колодец и вент.шахту | [16 empty] | Под водоприемный колодец и вент.шахту
6 | 8 | ФЕР01-01-003-08 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 |  | 5: 1000 м3; 6: 0.065; 7: 1; 8: 0,065 |  |  |  |  | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [15 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [15 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 69.26; 10: 1.3225; 11: 5.95; 12: 44.77; 13: 266.38 | [6 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 2224.71; 10: 1.4375; 11: 207.87; 12: 13.24; 13: 2752.2 | [6 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 260.55; 10: 1.4375; 11: 24.35; 12: 44.77; 13: 1090.15 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 8.88; 7: 1.3225; 8: 0.76335 | [7 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 19.3; 7: 1.4375; 8: 1.8033 | [7 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 2293.97; 11: 213.82; 13: 3018.58 | [8 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 30.3; 13: 1356.53 | [7 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | 5: %; 6: 92; 8: 92; 11: 27.88; 13: 1248.01 | [7 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 11.85 |  | 530.4 | [7 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 253.55; 13: 4796.99 | [9 empty] | Всего по позиции
7 | 9 | ФЕР01-01-013-08 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 |  | 5: 1000 м3; 6: 0.00879; 7: 1; 8: 0,00879 |  |  |  |  | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [15 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [15 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 76.75; 10: 1.3225; 11: 0.89; 12: 44.77; 13: 39.85 | [6 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 3030.55; 10: 1.4375; 11: 38.29; 12: 13.24; 13: 506.96 | [6 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 385.16; 10: 1.4375; 11: 4.87; 12: 44.77; 13: 218.03 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 4.34; 11: 0.04; 12: 8.16; 13: 0.33 | [6 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 9.84; 7: 1.3225; 8: 0.11439 | [7 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 28.53; 7: 1.4375; 8: 0.36049 | [7 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 3111.64; 11: 39.22; 13: 547.14 | [8 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 5.76; 13: 257.88 | [7 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | 5: %; 6: 92; 8: 92; 11: 5.3; 13: 237.25 | [7 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 2.25 |  | 100.83 | [7 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 46.77; 13: 885.22 | [9 empty] | Всего по позиции
8 | 10 | ФЕР01-02-056-08 | Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 3 м, группа грунтов 2 |  | 5: 100 м3; 6: 0.03; 7: 1; 8: 0,03 |  |  |  |  | Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 3 м, группа грунтов 2
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [15 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [15 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 2480.48; 10: 1.3225; 11: 98.41; 12: 44.77; 13: 4405.82 | [6 empty] | ОТ
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 296; 7: 1.3225; 8: 11.7438 | [7 empty] | ЗТ
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 2480.48; 11: 98.41; 13: 4405.82 | [8 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 98.41; 13: 4405.82 | [7 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  | 5: %; 6: 89; 8: 89; 11: 87.58; 13: 3921.18 | [7 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 33.46 |  | 1497.98 | [7 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 219.45; 13: 9824.98 | [9 empty] | Всего по позиции
9 | 12 | ФЕР01-01-033-01 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 |  | 5: 1000 м3; 6: 0.086; 7: 1; 8: 0,086 |  |  |  |  | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [15 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [15 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 410.94; 10: 1.4375; 11: 50.8; 12: 13.24; 13: 672.59 | [6 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 80.16; 10: 1.4375; 11: 9.91; 12: 44.77; 13: 443.67 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 6.91; 7: 1.4375; 8: 0.85425 | [7 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 410.94; 11: 50.8; 13: 672.59 | [8 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 9.91; 13: 443.67 | [7 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | 5: %; 6: 92; 8: 92; 11: 9.12; 13: 408.18 | [7 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 3.87 |  | 173.47 | [7 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 63.79; 13: 1254.24 | [9 empty] | Всего по позиции
10 | 13 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 |  | 5: 100 м3; 6: 0.086; 7: 1; 8: 0,086 |  |  |  |  | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [15 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [15 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 106.88; 10: 1.3225; 11: 12.16; 12: 44.77; 13: 544.4 | [6 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 241.58; 10: 1.4375; 11: 29.87; 12: 13.24; 13: 395.48 | [6 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 26.36; 10: 1.4375; 11: 3.26; 12: 44.77; 13: 145.95 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 12.53; 7: 1.3225; 8: 1.4251 | [7 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 2.62; 7: 1.4375; 8: 0.3239 | [7 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 348.46; 11: 42.03; 13: 939.88 | [8 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 15.42; 13: 690.35 | [7 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | 5: %; 6: 92; 8: 92; 11: 14.19; 13: 635.12 | [7 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 6.03 |  | 269.93 | [7 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 62.25; 13: 1844.93 | [9 empty] | Всего по позиции
11 | 14 | ФЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 |  | 5: 100 м3; 6: 0.08; 7: 1; 8: 0,08 |  |  |  |  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [15 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [15 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 663.75; 10: 1.3225; 11: 70.22; 12: 44.77; 13: 3143.75 | [6 empty] | ОТ
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 88.5; 7: 1.3225; 8: 9.3633 | [7 empty] | ЗТ
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 663.75; 11: 70.22; 13: 3143.75 | [8 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 70.22; 13: 3143.75 | [7 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  | 5: %; 6: 89; 8: 89; 11: 62.5; 13: 2797.94 | [7 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 23.87 |  | 1068.88 | [7 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 156.59; 13: 7010.57 | [9 empty] | Всего по позиции
|  |  | Итого по разделу 1 Земляные работы |  | 11: 3214.07 | [10 empty] | Итого по разделу 1 Земляные работы
Раздел 3. Устройство непроходных каналов | [15 empty] | Раздел 3. Устройство непроходных каналов
12 | 33 | ФЕР08-01-002-02 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного |  | 5: м3; 6: 5.63; 7: 1; 8: 5,63 |  |  |  |  | Устройство основания под фундаменты: щебеночного
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [15 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [15 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 6.75; 10: 1.3225; 11: 50.26; 12: 44.77; 13: 2250.14 | [6 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 8.29; 10: 1.4375; 11: 67.09; 12: 13.24; 13: 888.27 | [6 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 0.81; 10: 1.4375; 11: 6.56; 12: 44.77; 13: 293.69 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 0.37; 11: 2.08; 12: 8.16; 13: 16.97 | [6 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 0.85; 7: 1.3225; 8: 6.3288 | [7 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.07; 7: 1.4375; 8: 0.56652 | [7 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 15.41; 11: 119.43; 13: 3155.38 | [8 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 56.82; 13: 2543.83 | [7 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  | 5: %; 6: 110; 8: 110; 11: 62.5; 13: 2798.21 | [7 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  | % | 69 | 0.85 | 58.65 |  |  | 33.32 |  | 1491.96 | [7 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 215.25; 13: 7445.55 | [9 empty] | Всего по позиции
13 | 34 | Цена Поставщика ООО "Генпоставка" | Щебень известняковый М600 фр. 20/40 |  | м3 | 6.475 | 1 | 6,475 | 325,21 | 1,012 | 2 131,00 | 8,16 | 17 388,96 |  |  |  |  | Щебень известняковый М600 фр. 20/40
|  |  | Цена=3184,5/1,2/8,16 | [21 empty] | Цена=3184,5/1,2/8,16
|  |  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [15 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 2131; 13: 17388.96 | [9 empty] | Всего по позиции
14 | 35 | ФЕР13-06-004-01 | Обеспыливание поверхности |  | 5: м2; 6: 153.62; 7: 1; 8: 153,62 |  |  |  |  | Обеспыливание поверхности
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [15 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [15 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 0.6; 10: 1.3225; 11: 121.9; 12: 44.77; 13: 5457.46 | [6 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 0.33; 10: 1.4375; 11: 72.87; 12: 13.24; 13: 964.8 | [6 empty] | ЭМ
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 0.07; 7: 1.3225; 8: 14.2214 | [7 empty] | ЗТ
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 0.93; 11: 194.77; 13: 6422.26 | [8 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 121.9; 13: 5457.46 | [7 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  | 5: %; 6: 94; 8: 94; 11: 114.59; 13: 5130.01 | [7 empty] | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  | % | 51 | 0.85 | 43.35 |  |  | 52.84 |  | 2365.81 | [7 empty] | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 362.2; 13: 13918.08 | [9 empty] | Всего по позиции
15 | 40 | ФЕР07-06-001-01 | Устройство непроходных каналов: одноячейковых, перекрываемых или опирающихся на плиту |  | 5: 100 м3; 6: 0.1566; 7: 1; 8: 0,1566 |  |  |  |  | Устройство непроходных каналов: одноячейковых, перекрываемых или опирающихся на плиту
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [15 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [15 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 3056.94; 10: 1.3225; 11: 633.1; 12: 44.77; 13: 28343.89 | [6 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 7355.62; 10: 1.4375; 11: 1655.84; 12: 13.24; 13: 21923.32 | [6 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 808.28; 10: 1.4375; 11: 181.95; 12: 44.77; 13: 8145.9 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 6764.2; 11: 1059.27; 12: 8.16; 13: 8643.64 | [6 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 333; 7: 1.3225; 8: 68.9655 | [7 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 60.54; 7: 1.4375; 8: 13.6283 | [7 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 17176.76; 11: 3348.21; 13: 58910.85 | [8 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 815.05; 13: 36489.79 | [7 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.7 | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  | 5: %; 6: 110; 8: 110; 11: 896.56; 13: 40138.77 | [7 empty] | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.7, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  | % | 73 | 0.85 | 62.05 |  |  | 505.74 |  | 22641.91 | [7 empty] | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 4750.51; 13: 121691.53 | [9 empty] | Всего по позиции
16 | 41 | ФССЦ-01.2.01.02-0042 | Битумы нефтяные строительные кровельные БНК-90/30 |  | т | -0.53244 | 1 | -0,53244 | 1 412,50 |  | -752,07 | 8,16 | -6 136,89 |  |  |  |  | Битумы нефтяные строительные кровельные БНК-90/30
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -752.07; 13: -6136.89 | [9 empty] | Всего по позиции
17 | 42 | ФССЦ-01.2.03.03-0124 | Мастика КТ гидроизоляционная |  | кг | 120.15 | 1 | 120,15 | 15,53 |  | 1 865,93 | 8,16 | 15 225,99 |  |  |  |  | Мастика КТ гидроизоляционная
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1865.93; 13: 15225.99 | [9 empty] | Всего по позиции
18 | 38 | ФССЦ-01.2.03.03-0009 | Мастика битумная «Еша» |  | т | 0.043 | 1 | 0,043 | 21 597,69 |  | 928,70 | 8,16 | 7 578,19 |  |  |  |  | Мастика битумная «Еша»
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 928.7; 13: 7578.19 | [9 empty] | Всего по позиции
19 | 39 | ФССЦ-01.2.03.05-0010 | Праймер битумный производства «Техно-Николь» |  | т | 0.12015 | 1 | 0,12015 | 11 885,47 |  | 1 428,04 | 8,16 | 11 652,81 |  |  |  |  | Праймер битумный производства «Техно-Николь»
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1428.04; 13: 11652.81 | [9 empty] | Всего по позиции
20 | 43 | ФССЦ-05.1.01.10-0077 | Лоток Л11-15, бетон B35 (М450), объем 1,44 м3, расход арматуры 242,1 кг / прим. Лоток Л11-15/2 |  | шт | 11 | 1 | 11 | 2 710,56 | 0,5 | 14 908,08 | 8,16 | 121 649,93 |  |  |  |  | Лоток Л11-15, бетон B35 (М450), объем 1,44 м3, расход арматуры 242,1 кг / прим. Лоток Л11-15/2
|  |  | 0,72/1,44=0,5 ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5) | [15 empty] | 0,72/1,44=0,5 ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 14908.08; 13: 121649.93 | [9 empty] | Всего по позиции
21 | 45 | ФССЦ-05.1.06.09-0057 | Плиты перекрытия П12д-15, бетон B25, объем 0,18 м3, расход арматуры 10,40 кг |  | шт | 43 | 1 | 43 | 213,70 |  | 9 189,10 | 8,16 | 74 983,06 |  |  |  |  | Плиты перекрытия П12д-15, бетон B25, объем 0,18 м3, расход арматуры 10,40 кг
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 9189.1; 13: 74983.06 | [9 empty] | Всего по позиции
22 | 46 | ФССЦ-04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 |  | м3 | 0.045 | 1 | 0,045 | 519,80 |  | 23,39 | 8,16 | 190,86 |  |  |  |  | Раствор готовый кладочный, цементный, М100
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 23.39; 13: 190.86 | [9 empty] | Всего по позиции
23 | 47 | ФЕР07-02-002-01 | Установка опор из плит и колец диаметром: до 1000 мм |  | 5: 100 м3; 6: 0.007; 7: 1; 8: 0,007 |  |  |  |  | Установка опор из плит и колец диаметром: до 1000 мм
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [15 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [15 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 4424.9; 10: 1.3225; 11: 40.96; 12: 44.77; 13: 1833.78 | [6 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 16336.22; 10: 1.4375; 11: 164.38; 12: 13.24; 13: 2176.39 | [6 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 2301.51; 10: 1.4375; 11: 23.16; 12: 44.77; 13: 1036.87 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 1354.87; 11: 9.48; 12: 8.16; 13: 77.36 | [6 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 493.3; 7: 1.3225; 8: 4.5667 | [7 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 175.95; 7: 1.4375; 8: 1.7705 | [7 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 22115.99; 11: 214.82; 13: 4087.53 | [8 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 64.12; 13: 2870.65 | [7 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.7 | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  | 5: %; 6: 110; 8: 110; 11: 70.53; 13: 3157.72 | [7 empty] | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.7, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  | % | 73 | 0.85 | 62.05 |  |  | 39.79 |  | 1781.24 | [7 empty] | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 325.14; 13: 9026.49 | [9 empty] | Всего по позиции
24 | 48 | ФССЦ-05.1.08.09-0005 | Опорные подушки ОП 5 (бетон B15, объем 0,05 м3, расход арматуры 5,4 кг) |  | шт | 14 | 1 | 14 | 128,71 |  | 1 801,94 | 8,16 | 14 703,83 |  |  |  |  | Опорные подушки ОП 5 (бетон B15, объем 0,05 м3, расход арматуры 5,4 кг)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1801.94; 13: 14703.83 | [9 empty] | Всего по позиции
25 | 49 | ФЕР46-03-017-01 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 |  | 5: м3; 6: 0.02; 7: 1; 8: 0,02 |  |  |  |  | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [15 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 446.24; 10: 1.15; 11: 10.26; 12: 44.77; 13: 459.34 | [6 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 16.52; 10: 1.15; 11: 0.38; 12: 13.24; 13: 5.03 | [6 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 2.78; 10: 1.15; 11: 0.06; 12: 44.77; 13: 2.69 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 547.69; 11: 10.95; 12: 8.16; 13: 89.35 | [6 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 55.16; 7: 1.15; 8: 1.2687 | [7 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.24; 7: 1.15; 8: 0.00552 | [7 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 1010.45; 11: 21.59; 13: 553.72 | [8 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 10.32; 13: 462.03 | [7 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  | 5: %; 6: 103; 8: 103; 11: 10.63; 13: 475.89 | [7 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  | 5: %; 6: 59; 8: 59; 11: 6.09; 13: 272.6 | [7 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 38.31; 13: 1302.21 | [9 empty] | Всего по позиции
26 | 50 | ФССЦ-04.1.02.05-0009 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс B25 (М350) |  | м3 | 0.0208 | 1 | 0,0208 | 725,69 |  | 15,09 | 8,16 | 123,13 |  |  |  |  | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс B25 (М350)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 15.09; 13: 123.13 | [9 empty] | Всего по позиции
|  |  | Итого по разделу 3 Устройство непроходных каналов |  | 11: 37230.61 | [10 empty] | Итого по разделу 3 Устройство непроходных каналов
Раздел 4. Прокладка трубопроводов. | [15 empty] | Раздел 4. Прокладка трубопроводов.
27 | 51 | ФЕР24-01-002-06 | Прокладка стальных трубопроводов в непроходном канале при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 150 мм |  | 5: км; 6: 0.066; 7: 1; 8: 0,066 |  |  |  |  | Прокладка стальных трубопроводов в непроходном канале при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 150 мм
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [15 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [15 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 6830.49; 10: 1.3225; 11: 596.2; 12: 44.77; 13: 26691.87 | [6 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 14106.76; 10: 1.4375; 11: 1338.38; 12: 13.24; 13: 17720.15 | [6 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 1080.55; 10: 1.4375; 11: 102.52; 12: 44.77; 13: 4589.82 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 6661.92; 11: 439.69; 12: 8.16; 13: 3587.87 | [6 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 669; 7: 1.3225; 8: 58.3937 | [7 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 88.65; 7: 1.4375; 8: 8.4107 | [7 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 27599.17; 11: 2374.27; 13: 47999.89 | [8 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 698.72; 13: 31281.69 | [7 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | 5: %; 6: 117; 8: 117; 11: 817.5; 13: 36599.58 | [7 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 439.49 |  | 19676.18 | [7 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 3631.26; 13: 104275.65 | [9 empty] | Всего по позиции
28 | 52 | ФССЦ-23.5.02.02-0009 | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 6,0 мм |  | м | 66 | 1 | 66 | 169,91 |  | 11 214,06 | 8,16 | 91 506,73 |  |  |  |  | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 6,0 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 11214.06; 13: 91506.73 | [9 empty] | Всего по позиции
29 | 53 | ФССЦ-23.8.04.06-0090 | Отвод крутоизогнутый, радиус кривизны 1,5 мм, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 150 мм, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 10 мм |  | шт | 12 | 1 | 12 | 205,00 |  | 2 460,00 | 8,16 | 20 073,60 |  |  |  |  | Отвод крутоизогнутый, радиус кривизны 1,5 мм, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 150 мм, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 10 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 2460; 13: 20073.6 | [9 empty] | Всего по позиции
30 | 54 | ФЕР24-01-004-06 | Надземная прокладка стальных трубопроводов при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 150 мм |  | 5: км; 6: 0.049; 7: 1; 8: 0,049 |  |  |  |  | Надземная прокладка стальных трубопроводов при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 150 мм
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [15 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [15 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 5744.26; 10: 1.3225; 11: 372.24; 12: 44.77; 13: 16665.18 | [6 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 11207.04; 10: 1.4375; 11: 789.4; 12: 13.24; 13: 10451.66 | [6 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 1007.71; 10: 1.4375; 11: 70.98; 12: 44.77; 13: 3177.77 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 4172.84; 11: 204.47; 12: 8.16; 13: 1668.48 | [6 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 571; 7: 1.3225; 8: 37.0022 | [7 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 86.13; 7: 1.4375; 8: 6.0668 | [7 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 21124.14; 11: 1366.11; 13: 28785.32 | [8 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 443.22; 13: 19842.95 | [7 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | 5: %; 6: 117; 8: 117; 11: 518.57; 13: 23216.25 | [7 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 278.79 |  | 12481.22 | [7 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 2163.47; 13: 64482.79 | [9 empty] | Всего по позиции
31 | 55 | ФССЦ-23.5.02.02-0009 | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 6,0 мм |  | м | 49 | 1 | 49 | 169,91 |  | 8 325,59 | 8,16 | 67 936,81 |  |  |  |  | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 6,0 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 8325.59; 13: 67936.81 | [9 empty] | Всего по позиции
32 | 56 | ФЕР24-01-004-03 | Надземная прокладка стальных трубопроводов при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 80 мм |  | 5: км; 6: 0.00781; 7: 1; 8: 0,00781 |  |  |  |  | Надземная прокладка стальных трубопроводов при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 80 мм
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [15 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [15 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 4157.76; 10: 1.3225; 11: 42.94; 12: 44.77; 13: 1922.42 | [6 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 7595.31; 10: 1.4375; 11: 85.27; 12: 13.24; 13: 1128.97 | [6 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 675.76; 10: 1.4375; 11: 7.59; 12: 44.77; 13: 339.8 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 4251.38; 11: 33.2; 12: 8.16; 13: 270.91 | [6 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 426; 7: 1.3225; 8: 4.4 | [7 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 59.63; 7: 1.4375; 8: 0.66946 | [7 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 16004.45; 11: 161.41; 13: 3322.3 | [8 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 50.53; 13: 2262.22 | [7 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | 5: %; 6: 117; 8: 117; 11: 59.12; 13: 2646.8 | [7 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 31.78 |  | 1422.94 | [7 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 252.31; 13: 7392.04 | [9 empty] | Всего по позиции
33 | 57 | ФССЦ-23.5.02.02-0052 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 5 мм |  | м | 7.81 | 1 | 7,81 | 73,38 |  | 573,10 | 8,16 | 4 676,50 |  |  |  |  | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 5 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 573.1; 13: 4676.5 | [9 empty] | Всего по позиции
34 | 58 | ФССЦ-23.8.04.06-0071 | Отвод крутоизогнутый, радиус кривизны 1,5 мм, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 80 мм, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 6 мм |  | шт | 6 | 1 | 6 | 50,42 |  | 302,52 | 8,16 | 2 468,56 |  |  |  |  | Отвод крутоизогнутый, радиус кривизны 1,5 мм, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 80 мм, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 6 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 302.52; 13: 2468.56 | [9 empty] | Всего по позиции
35 | 59 | ФЕР24-01-001-01 | Прокладка стальных трубопроводов в каналах и надземная при номинальном давлении 0,6 МПа, температуре 115°С, диаметр труб: 50 мм |  | 5: км; 6: 0.0085; 7: 1; 8: 0,0085 |  |  |  |  | Прокладка стальных трубопроводов в каналах и надземная при номинальном давлении 0,6 МПа, температуре 115°С, диаметр труб: 50 мм
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [15 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [15 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 3901; 10: 1.3225; 11: 43.85; 12: 44.77; 13: 1963.16 | [6 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 8861.43; 10: 1.4375; 11: 108.28; 12: 13.24; 13: 1433.63 | [6 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 734.3; 10: 1.4375; 11: 8.97; 12: 44.77; 13: 401.59 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 3858.31; 11: 32.8; 12: 8.16; 13: 267.65 | [6 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 415; 7: 1.3225; 8: 4.6651 | [7 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 62.32; 7: 1.4375; 8: 0.76147 | [7 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 16620.74; 11: 184.93; 13: 3664.44 | [8 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 52.82; 13: 2364.75 | [7 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | 5: %; 6: 117; 8: 117; 11: 61.8; 13: 2766.76 | [7 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 33.22 |  | 1487.43 | [7 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 279.95; 13: 7918.63 | [9 empty] | Всего по позиции
36 | 60 | ФССЦ-23.3.03.02-0028 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром: 45 мм, толщина стенки 5 мм |  | м | 8.5 | 1 | 8,5 | 47,78 |  | 406,13 | 8,16 | 3 314,02 |  |  |  |  | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром: 45 мм, толщина стенки 5 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 406.13; 13: 3314.02 | [9 empty] | Всего по позиции
37 | 61 | ФССЦ-23.8.04.06-0250 | Отводы крутоизогнутые бесшовные приварные 90° из стали марок 20 и 09Г2С, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 6,0 мм |  | шт | 8 | 1 | 8 | 15,68 |  | 125,44 | 8,16 | 1 023,59 |  |  |  |  | Отводы крутоизогнутые бесшовные приварные 90° из стали марок 20 и 09Г2С, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 6,0 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 125.44; 13: 1023.59 | [9 empty] | Всего по позиции
38 | 62 | ФЕР16-01-005-02 | Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм |  | 5: 100 м; 6: 0.014; 7: 1; 8: 0,014 |  |  |  |  | Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [15 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [15 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 740.74; 10: 1.3225; 11: 13.71; 12: 44.77; 13: 613.8 | [6 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 96.81; 10: 1.4375; 11: 1.95; 12: 13.24; 13: 25.82 | [6 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 16.46; 10: 1.4375; 11: 0.33; 12: 44.77; 13: 14.77 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 316.33; 11: 4.43; 12: 8.16; 13: 36.15 | [6 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 77; 7: 1.3225; 8: 1.4257 | [7 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 1.36; 7: 1.4375; 8: 0.02737 | [7 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 1153.88; 11: 20.09; 13: 675.77 | [8 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 14.04; 13: 628.57 | [7 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  | 5: %; 6: 121; 8: 121; 11: 16.99; 13: 760.57 | [7 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  | 8.59 |  | 384.68 | [7 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 45.67; 13: 1821.02 | [9 empty] | Всего по позиции
39 | 63 | ФССЦ-23.6.01.01-0002 | Трубы чугунные канализационные, длина 2 м, диаметр условного прохода 100 мм |  | м | 1.4 | 1 | 1,4 | 69,47 |  | 97,26 | 8,16 | 793,64 |  |  |  |  | Трубы чугунные канализационные, длина 2 м, диаметр условного прохода 100 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 97.26; 13: 793.64 | [9 empty] | Всего по позиции
40 | 64 | ФЕР24-01-032-04 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 150 мм |  | 5: компл; 6: 4; 7: 1; 8: 4 |  |  |  |  | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 150 мм
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [15 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [15 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 51.81; 10: 1.3225; 11: 274.07; 12: 44.77; 13: 12270.11 | [6 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 135.13; 10: 1.4375; 11: 777; 12: 13.24; 13: 10287.48 | [6 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 11.13; 10: 1.4375; 11: 64; 12: 44.77; 13: 2865.28 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 6.2; 11: 24.8; 12: 8.16; 13: 202.37 | [6 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 5.15; 7: 1.3225; 8: 27.2435 | [7 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.78; 7: 1.4375; 8: 4.485 | [7 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 193.14; 11: 1075.87; 13: 22759.96 | [8 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 338.07; 13: 15135.39 | [7 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | 5: %; 6: 117; 8: 117; 11: 395.54; 13: 17708.41 | [7 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 212.65 |  | 9520.16 | [7 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1684.06; 13: 49988.53 | [9 empty] | Всего по позиции
41 | 65 | ФССЦ-18.1.09.07-0042 | Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, со сварным присоединением, с ISO-фланцем, под редуктор или электропривод, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), серии КШТ 61.102, диаметром: 150 мм |  | шт | 4 | 1 | 4 | 5 021,43 |  | 20 085,72 | 8,16 | 163 899,48 |  |  |  |  | Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, со сварным присоединением, с ISO-фланцем, под редуктор или электропривод, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), серии КШТ 61.102, диаметром: 150 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 20085.72; 13: 163899.48 | [9 empty] | Всего по позиции
42 | 66 | ФЕР24-01-032-01 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 50 мм |  | 5: компл; 6: 4; 7: 1; 8: 4 |  |  |  |  | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 50 мм
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [15 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [15 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 17.16; 10: 1.3225; 11: 90.78; 12: 44.77; 13: 4064.22 | [6 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 58.45; 10: 1.4375; 11: 336.09; 12: 13.24; 13: 4449.83 | [6 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 5.12; 10: 1.4375; 11: 29.44; 12: 44.77; 13: 1318.03 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 2.74; 11: 10.96; 12: 8.16; 13: 89.43 | [6 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 1.73; 7: 1.3225; 8: 9.1517 | [7 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.36; 7: 1.4375; 8: 2.07 | [7 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 78.35; 11: 437.83; 13: 8603.48 | [8 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 120.22; 13: 5382.25 | [7 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | 5: %; 6: 117; 8: 117; 11: 140.66; 13: 6297.23 | [7 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 75.62 |  | 3385.44 | [7 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 654.11; 13: 18286.15 | [9 empty] | Всего по позиции
43 | 67 | ФССЦ-18.1.09.07-0071 | Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, со сварным присоединением, с ручкой, серии КШТ 60.102, давлением: 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 40 мм |  | шт | 4 | 1 | 4 | 507,69 |  | 2 030,76 | 8,16 | 16 571,00 |  |  |  |  | Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, со сварным присоединением, с ручкой, серии КШТ 60.102, давлением: 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 40 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 2030.76; 13: 16571 | [9 empty] | Всего по позиции
44 | 68 | ФЕР24-01-032-02 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 80 мм |  | 5: компл; 6: 2; 7: 1; 8: 2 |  |  |  |  | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 80 мм
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [15 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [15 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 27.38; 10: 1.3225; 11: 72.42; 12: 44.77; 13: 3242.24 | [6 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 95.53; 10: 1.4375; 11: 274.65; 12: 13.24; 13: 3636.37 | [6 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 8.29; 10: 1.4375; 11: 23.83; 12: 44.77; 13: 1066.87 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 3.55; 11: 7.1; 12: 8.16; 13: 57.94 | [6 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 2.76; 7: 1.3225; 8: 7.3002 | [7 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.58; 7: 1.4375; 8: 1.6675 | [7 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 126.46; 11: 354.17; 13: 6936.55 | [8 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 96.25; 13: 4309.11 | [7 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | 5: %; 6: 117; 8: 117; 11: 112.61; 13: 5041.66 | [7 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 60.54 |  | 2710.43 | [7 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 527.32; 13: 14688.64 | [9 empty] | Всего по позиции
45 | 69 | ФССЦ-18.1.09.07-0062 | Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, со сварным присоединением, с ручкой, серии КШТ 60.102, давлением: 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 80 мм |  | шт | 2 | 1 | 2 | 1 224,17 |  | 2 448,34 | 8,16 | 19 978,45 |  |  |  |  | Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, со сварным присоединением, с ручкой, серии КШТ 60.102, давлением: 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 80 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 2448.34; 13: 19978.45 | [9 empty] | Всего по позиции
46 | 72 | ФЕР22-03-001-01 | Установка фасонных частей чугунных диаметром: 50-100 мм |  | 5: т; 6: 0.0131; 7: 1; 8: 0,0131 |  |  |  |  | Установка фасонных частей чугунных диаметром: 50-100 мм
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [15 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [15 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 359.11; 10: 1.3225; 11: 6.22; 12: 44.77; 13: 278.47 | [6 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 63.08; 10: 1.4375; 11: 1.19; 12: 13.24; 13: 15.76 | [6 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 11.14; 10: 1.4375; 11: 0.21; 12: 44.77; 13: 9.4 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 9162.53; 11: 120.03; 12: 8.16; 13: 979.44 | [6 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 42.1; 7: 1.3225; 8: 0.72937 | [7 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.96; 7: 1.4375; 8: 0.018078 | [7 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 9584.72; 11: 127.44; 13: 1273.67 | [8 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 6.43; 13: 287.87 | [7 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | 5: %; 6: 117; 8: 117; 11: 7.52; 13: 336.81 | [7 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 4.04 |  | 181.07 | [7 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 139; 13: 1791.55 | [9 empty] | Всего по позиции
47 | 73 | ФССЦ-23.8.05.15-0001 | Части чугунные фасонные соединительные к чугунным напорным трубам, наружный диаметр 50-100 мм |  | т | -0.0131 | 1 | -0,0131 | 8 458,20 |  | -110,80 | 8,16 | -904,13 |  |  |  |  | Части чугунные фасонные соединительные к чугунным напорным трубам, наружный диаметр 50-100 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -110.8; 13: -904.13 | [9 empty] | Всего по позиции
48 | 74 | ФССЦ-23.8.05.07-0001 | Патрубок фланец-гладкий конец ПФГ из высокопрочного чугуна с цементно-песчаным покрытием, диаметр 100 мм, длина 350 мм |  | шт | 1 | 1 | 1 | 430,03 |  | 430,03 | 8,16 | 3 509,04 |  |  |  |  | Патрубок фланец-гладкий конец ПФГ из высокопрочного чугуна с цементно-песчаным покрытием, диаметр 100 мм, длина 350 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 430.03; 13: 3509.04 | [9 empty] | Всего по позиции
49 | 75 | ФЕР22-03-006-03 | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 100 мм | [14 empty] | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 100 мм | bar: 5 to 8
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [15 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [15 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 12.4; 10: 1.3225; 11: 16.4; 12: 44.77; 13: 734.23 | [6 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 1.97; 10: 1.4375; 11: 2.83; 12: 13.24; 13: 37.47 | [6 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 0.35; 10: 1.4375; 11: 0.5; 12: 44.77; 13: 22.39 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 24.56; 11: 24.56; 12: 8.16; 13: 200.41 | [6 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 1.4; 7: 1.3225; 8: 1.8515 | [7 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.03; 7: 1.4375; 8: 0.043125 | [7 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 38.93; 11: 43.79; 13: 972.11 | [8 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 16.9; 13: 756.62 | [7 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | 5: %; 6: 117; 8: 117; 11: 19.77; 13: 885.25 | [7 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 10.63 |  | 475.91 | [7 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 74.19; 13: 2333.27 | [9 empty] | Всего по позиции
50 | 76 | ФССЦ-18.1.02.01-0203 | Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем 30ч6бр, номинальное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2), присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальный диаметр 100 мм |  | шт | 1 | 1 | 1 | 476,70 |  | 476,70 | 8,16 | 3 889,87 |  |  |  |  | Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем 30ч6бр, номинальное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2), присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальный диаметр 100 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 476.7; 13: 3889.87 | [9 empty] | Всего по позиции
Изоляция трубопровода | [16 empty] | Изоляция трубопровода
51 | 77 | ФЕР26-01-009-01 | Изоляция трубопроводов: матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем |  | 5: м3; 6: 6.25; 7: 1; 8: 6,25 |  |  |  |  | Изоляция трубопроводов: матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [15 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [15 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 136.64; 10: 1.3225; 11: 1129.42; 12: 44.77; 13: 50564.13 | [6 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 40.13; 10: 1.4375; 11: 360.54; 12: 13.24; 13: 4773.55 | [6 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 6.84; 10: 1.4375; 11: 61.45; 12: 44.77; 13: 2751.12 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 298.82; 11: 1867.63; 12: 8.16; 13: 15239.86 | [6 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 14; 7: 1.3225; 8: 115.7188 | [7 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.59; 7: 1.4375; 8: 5.3008 | [7 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 475.59; 11: 3357.59; 13: 70577.54 | [8 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 1190.87; 13: 53315.25 | [7 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-020.0-1 | НР Теплоизоляционные работы |  | 5: %; 6: 97; 8: 97; 11: 1155.14; 13: 51715.79 | [7 empty] | НР Теплоизоляционные работы
|  | Пр/774-020.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Теплоизоляционные работы |  | % | 55 | 0.85 | 46.75 |  |  | 556.73 |  | 24924.88 | [7 empty] | СП Теплоизоляционные работы
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 5069.46; 13: 147218.21 | [9 empty] | Всего по позиции
52 | 78 | ФССЦ-12.2.04.04-1017 | Маты минераловатные прошивные без обкладок, 125, толщина 80 мм |  | м3 | 6.75 | 1 | 6,75 | 719,19 |  | 4 854,53 | 8,16 | 39 612,96 |  |  |  |  | Маты минераловатные прошивные без обкладок, 125, толщина 80 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 4854.53; 13: 39612.96 | [9 empty] | Всего по позиции
53 | 79 | ФЕР26-01-049-02 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: сталью оцинкованной |  | 5: 100 м2; 6: 1.106; 7: 1; 8: 1,106 |  |  |  |  | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: сталью оцинкованной
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [15 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [15 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 1449.56; 10: 1.3225; 11: 2120.25; 12: 44.77; 13: 94923.59 | [6 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 929.64; 10: 1.4375; 11: 1478.01; 12: 13.24; 13: 19568.85 | [6 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 12.53; 10: 1.4375; 11: 19.92; 12: 44.77; 13: 891.82 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 619.88; 11: 685.59; 12: 8.16; 13: 5594.41 | [6 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 148.52; 7: 1.3225; 8: 217.238 | [7 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 1.08; 7: 1.4375; 8: 1.7171 | [7 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 2999.08; 11: 4283.85; 13: 120086.85 | [8 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 2140.17; 13: 95815.41 | [7 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-020.0-1 | НР Теплоизоляционные работы |  | 5: %; 6: 97; 8: 97; 11: 2075.96; 13: 92940.95 | [7 empty] | НР Теплоизоляционные работы
|  | Пр/774-020.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Теплоизоляционные работы |  | % | 55 | 0.85 | 46.75 |  |  | 1000.53 |  | 44793.7 | [7 empty] | СП Теплоизоляционные работы
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 7360.34; 13: 257821.5 | [9 empty] | Всего по позиции
54 | 80 | ФССЦ-12.2.01.01-0013 | Детали защитных покрытий конструкций тепловой изоляции трубопроводов, из стали тонколистовой оцинкованной, толщиной 0,55 мм, криволинейные |  | м2 | 134.8954 | 1 | 134,8954 | 99,20 |  | 13 381,62 | 8,16 | 109 194,02 |  |  |  |  | Детали защитных покрытий конструкций тепловой изоляции трубопроводов, из стали тонколистовой оцинкованной, толщиной 0,55 мм, криволинейные
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 13381.62; 13: 109194.02 | [9 empty] | Всего по позиции
Окраска трубопровода в ТК | [16 empty] | Окраска трубопровода в ТК
55 | 81 | ФЕР13-03-004-21 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью КО-811 |  | 5: 100 м2; 6: 0.35; 7: 1; 8: 0,35 |  |  |  |  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью КО-811
|  |  | за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | [15 empty] | за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)
|  | ОП п.1.13.7 | При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 | [15 empty] | При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [15 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [15 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 22.04; 10: 2.9095; 11: 22.44; 12: 44.77; 13: 1004.64 | [6 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 6.01; 10: 2.875; 11: 6.05; 12: 13.24; 13: 80.1 | [6 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 0.22; 10: 2.875; 11: 0.22; 12: 44.77; 13: 9.85 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 1372.06; 10: 2; 11: 960.44; 12: 8.16; 13: 7837.19 | [6 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 2.43; 7: 2.9095; 8: 2.4745 | [7 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.02; 7: 2.875; 8: 0.020125 | [7 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 1400.11; 11: 988.93; 13: 8921.93 | [8 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 22.66; 13: 1014.49 | [7 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  | 5: %; 6: 94; 8: 94; 11: 21.3; 13: 953.62 | [7 empty] | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  | % | 51 | 0.85 | 43.35 |  |  | 9.82 |  | 439.78 | [7 empty] | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1020.05; 13: 10315.33 | [9 empty] | Всего по позиции
Зонт на трубопровод | [16 empty] | Зонт на трубопровод
56 | 82 | ФЕР20-02-009-05 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 450 мм |  | 5: шт; 6: 4; 7: 1; 8: 4 |  |  |  |  | Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 450 мм
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [15 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [15 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 7.07; 10: 1.3225; 11: 37.4; 12: 44.77; 13: 1674.4 | [6 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 1.82; 10: 1.4375; 11: 10.47; 12: 13.24; 13: 138.62 | [6 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 0.12; 10: 1.4375; 11: 0.69; 12: 44.77; 13: 30.89 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 3.06; 11: 12.24; 12: 8.16; 13: 99.88 | [6 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 0.77; 7: 1.3225; 8: 4.0733 | [7 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.01; 7: 1.4375; 8: 0.0575 | [7 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 11.95; 11: 60.11; 13: 1912.9 | [8 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 38.09; 13: 1705.29 | [7 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  | 5: %; 6: 121; 8: 121; 11: 46.09; 13: 2063.4 | [7 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  | 23.31 |  | 1043.64 | [7 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 129.51; 13: 5019.94 | [9 empty] | Всего по позиции
57 | 83 | ФССЦ-23.1.02.07-0002 | Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты) |  | кг | 41.96 | 1 | 41,96 | 11,99 |  | 503,10 | 8,16 | 4 105,30 |  |  |  |  | Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 503.1; 13: 4105.3 | [9 empty] | Всего по позиции
58 | 84 | ФССЦ-19.2.02.01-0005 | Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали, круглые, диаметр шахты 450 мм |  | шт | 4 | 1 | 4 | 240,98 |  | 963,92 | 8,16 | 7 865,59 |  |  |  |  | Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали, круглые, диаметр шахты 450 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 963.92; 13: 7865.59 | [9 empty] | Всего по позиции
|  |  | Итого по разделу 4 Прокладка трубопроводов. |  | 11: 91598.72 | [10 empty] | Итого по разделу 4 Прокладка трубопроводов.
Раздел 5. Воодоприёмный колодец ВК-1 | [15 empty] | Раздел 5. Воодоприёмный колодец ВК-1
59 | 88 | ФЕР22-04-001-01 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: сухих |  | 5: 10 м3; 6: 0.2153; 7: 1; 8: 0,2153 |  |  |  |  | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: сухих
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [15 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [15 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 774.36; 10: 1.3225; 11: 220.49; 12: 44.77; 13: 9871.34 | [6 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 821.12; 10: 1.4375; 11: 254.13; 12: 13.24; 13: 3364.68 | [6 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 124.95; 10: 1.4375; 11: 38.67; 12: 44.77; 13: 1731.26 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 6631.87; 11: 1427.84; 12: 8.16; 13: 11651.17 | [6 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 88.6; 7: 1.3225; 8: 25.2275 | [7 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 10.34; 7: 1.4375; 8: 3.2002 | [7 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 8227.35; 11: 1902.46; 13: 24887.19 | [8 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 259.16; 13: 11602.6 | [7 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | 5: %; 6: 117; 8: 117; 11: 303.22; 13: 13575.04 | [7 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 163.01 |  | 7298.04 | [7 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 2368.69; 13: 45760.27 | [9 empty] | Всего по позиции
60 | 89 | ФССЦ-05.1.01.13-0043 | Плита железобетонная покрытий, перекрытий и днищ |  | м3 | -0.85044 | 1 | -0,850435 | 1 382,90 |  | -1 176,07 | 8,16 | -9 596,73 |  |  |  |  | Плита железобетонная покрытий, перекрытий и днищ
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -1176.07; 13: -9596.73 | [9 empty] | Всего по позиции
61 | 90 | ФССЦ-05.1.01.13-0043 | Плита железобетонная покрытий, перекрытий и днищ/Плита перекрытия колодца ПК-15 V=0,27 м3 |  | м3 | 0.27 | 1 | 0,27 | 1 382,90 |  | 373,38 | 8,16 | 3 046,78 |  |  |  |  | Плита железобетонная покрытий, перекрытий и днищ/Плита перекрытия колодца ПК-15 V=0,27 м3
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 373.38; 13: 3046.78 | [9 empty] | Всего по позиции
62 | 91 | ФССЦ-05.1.01.13-0043 | Плита железобетонная покрытий, перекрытий и днищ /Опорная плита ОП-1к, 0,403 |  | м3 | 0.403 | 1 | 0,403 | 1 382,90 |  | 557,31 | 8,16 | 4 547,65 |  |  |  |  | Плита железобетонная покрытий, перекрытий и днищ /Опорная плита ОП-1к, 0,403
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 557.31; 13: 4547.65 | [9 empty] | Всего по позиции
63 | 92 | ФССЦ-05.1.01.09-0052 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7.9, бетон B15 (М200), объем 0,15 м3, расход арматуры 4,80 кг |  | шт | 1 | 1 | 1 | 234,87 |  | 234,87 | 8,16 | 1 916,54 |  |  |  |  | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7.9, бетон B15 (М200), объем 0,15 м3, расход арматуры 4,80 кг
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 234.87; 13: 1916.54 | [9 empty] | Всего по позиции
64 | 93 | ФССЦ-05.1.01.09-0001 | Кольцо для колодцев сборное железобетонное, диаметр 700 мм, 0,17 м3 / КС7-10 |  | м | 1 | 1 | 1 | 375,59 |  | 375,59 | 8,16 | 3 064,81 |  |  |  |  | Кольцо для колодцев сборное железобетонное, диаметр 700 мм, 0,17 м3 / КС7-10
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 375.59; 13: 3064.81 | [9 empty] | Всего по позиции
65 | 94 | ФССЦ-05.1.01.09-0003 | Кольцо для колодцев сборное железобетонное, диаметр 1500 мм /Колодец ВГ-15 |  | м | 1.98 | 1 | 1,98 | 806,47 |  | 1 596,81 | 8,16 | 13 029,97 |  |  |  |  | Кольцо для колодцев сборное железобетонное, диаметр 1500 мм /Колодец ВГ-15
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1596.81; 13: 13029.97 | [9 empty] | Всего по позиции
66 | 95 | ФССЦ-08.1.02.06-0043 | Люк чугунный тяжелый |  | шт | 1 | 1 | 1 | 569,52 |  | 569,52 | 8,16 | 4 647,28 |  |  |  |  | Люк чугунный тяжелый
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 569.52; 13: 4647.28 | [9 empty] | Всего по позиции
67 | 96 | ФССЦ-07.5.01.02-0042 | Лестницы шахтные |  | т | 0.0292 | 1 | 0,0292 | 12 470,00 |  | 364,12 | 8,16 | 2 971,22 |  |  |  |  | Лестницы шахтные
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 364.12; 13: 2971.22 | [9 empty] | Всего по позиции
68 | 98 | ФЕР13-06-004-01 | Обеспыливание поверхности |  | 5: м2; 6: 0.91; 7: 1; 8: 0,91 |  |  |  |  | Обеспыливание поверхности
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [15 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [15 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 0.6; 10: 1.3225; 11: 0.72; 12: 44.77; 13: 32.23 | [6 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 0.33; 10: 1.4375; 11: 0.43; 12: 13.24; 13: 5.69 | [6 empty] | ЭМ
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 0.07; 7: 1.3225; 8: 0.084243 | [7 empty] | ЗТ
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 0.93; 11: 1.15; 13: 37.92 | [8 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 0.72; 13: 32.23 | [7 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  | 5: %; 6: 94; 8: 94; 11: 0.68; 13: 30.3 | [7 empty] | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  | % | 51 | 0.85 | 43.35 |  |  | 0.31 |  | 13.97 | [7 empty] | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 2.14; 13: 82.19 | [9 empty] | Всего по позиции
69 | 99 | ФЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 |  | 5: 100 м2; 6: 0.0091; 7: 1; 8: 0,0091 |  |  |  |  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [15 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [15 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 56.55; 10: 1.3225; 11: 0.68; 12: 44.77; 13: 30.44 | [6 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 9.22; 10: 1.4375; 11: 0.12; 12: 13.24; 13: 1.59 | [6 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 0.22; 10: 1.4375; 11: 0; 12: 44.77 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 152.04; 11: 1.38; 12: 8.16; 13: 11.26 | [6 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 5.31; 7: 1.3225; 8: 0.063905 | [7 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.02; 7: 1.4375; 8: 0.0002616 | [7 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 217.81; 11: 2.18; 13: 43.29 | [8 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 0.68; 13: 30.44 | [7 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  | 5: %; 6: 94; 8: 94; 11: 0.64; 13: 28.61 | [7 empty] | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  | % | 51 | 0.85 | 43.35 |  |  | 0.29 |  | 13.2 | [7 empty] | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 3.11; 13: 85.1 | [9 empty] | Всего по позиции
70 | 100 | ФЕР13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115, за 2 раза |  | 5: 100 м2; 6: 0.0091; 7: 1; 8: 0,0091 |  |  |  |  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115, за 2 раза
|  |  | За 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | [15 empty] | За 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)
|  | ОП п.1.13.7 | При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 | [15 empty] | При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1
|  | Прил.13.2 п.3.13 | Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1 | [15 empty] | Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [15 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [15 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 19.32; 10: 3.2005; 11: 0.56; 12: 44.77; 13: 25.07 | [6 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 6.01; 10: 3.1625; 11: 0.17; 12: 13.24; 13: 2.25 | [6 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 0.22; 10: 3.1625; 11: 0.01; 12: 44.77; 13: 0.45 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 138.16; 10: 2.2; 11: 2.77; 12: 8.16; 13: 22.6 | [6 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 2.13; 7: 3.2005; 8: 0.062034 | [7 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.02; 7: 3.1625; 8: 0.0005756 | [7 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 163.49; 11: 3.5; 13: 49.92 | [8 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 0.57; 13: 25.52 | [7 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  | 5: %; 6: 94; 8: 94; 11: 0.54; 13: 23.99 | [7 empty] | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  | % | 51 | 0.85 | 43.35 |  |  | 0.25 |  | 11.06 | [7 empty] | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 4.29; 13: 84.97 | [9 empty] | Всего по позиции
71 | 103 | ФЕР08-01-003-07 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону |  | 5: 100 м2; 6: 0.416; 7: 1; 8: 0,416 |  |  |  |  | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [15 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [15 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 201.61; 10: 1.3225; 11: 110.92; 12: 44.77; 13: 4965.89 | [6 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 71.64; 10: 1.4375; 11: 42.84; 12: 13.24; 13: 567.2 | [6 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 2.32; 10: 1.4375; 11: 1.39; 12: 44.77; 13: 62.23 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 62.75; 11: 26.1; 12: 8.16; 13: 212.98 | [6 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 21.2; 7: 1.3225; 8: 11.6634 | [7 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.2; 7: 1.4375; 8: 0.1196 | [7 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 336; 11: 179.86; 13: 5746.07 | [8 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 112.31; 13: 5028.12 | [7 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  | 5: %; 6: 110; 8: 110; 11: 123.54; 13: 5530.93 | [7 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  | % | 69 | 0.85 | 58.65 |  |  | 65.87 |  | 2948.99 | [7 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 369.27; 13: 14225.99 | [9 empty] | Всего по позиции
72 | 104 | ФССЦ-01.2.03.03-0009 | Мастика битумная «Еша» |  | т | 0.09984 | 1 | 0,09984 | 21 597,69 |  | 2 156,31 | 8,16 | 17 595,49 |  |  |  |  | Мастика битумная «Еша»
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 2156.31; 13: 17595.49 | [9 empty] | Всего по позиции
73 | 105 | ФССЦ-01.2.03.05-0010 | Праймер битумный производства «Техно-Николь» |  | т | 0.01248 | 1 | 0,01248 | 11 885,47 |  | 148,33 | 8,16 | 1 210,37 |  |  |  |  | Праймер битумный производства «Техно-Николь»
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 148.33; 13: 1210.37 | [9 empty] | Всего по позиции
74 | 106 | ФЕР34-02-016-01 | Пробивка отверстий в колодцах и коробках железобетонных / 2 отвертия для трубы БНТ 100, 1 отверстие для ТЧК-100 |  | 5: м; 6: 1.423; 7: 1; 8: 1,423 |  |  |  |  | Пробивка отверстий в колодцах и коробках железобетонных / 2 отвертия для трубы БНТ 100, 1 отверстие для ТЧК-100
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [15 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [15 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 42.14; 10: 1.3225; 11: 79.3; 12: 44.77; 13: 3550.26 | [6 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 218.88; 10: 1.4375; 11: 447.73; 12: 13.24; 13: 5927.95 | [6 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 24.14; 10: 1.4375; 11: 49.38; 12: 44.77; 13: 2210.74 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 4.94; 7: 1.3225; 8: 9.2967 | [7 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 2.4; 7: 1.4375; 8: 4.9093 | [7 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 261.02; 11: 527.03; 13: 9478.21 | [8 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 128.68; 13: 5761 | [7 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-028.0-1 | НР Сооружения связи, радиовещания и телевидения |  | 5: %; 6: 98; 8: 98; 11: 126.11; 13: 5645.78 | [7 empty] | НР Сооружения связи, радиовещания и телевидения
|  | Пр/774-028.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сооружения связи, радиовещания и телевидения |  | % | 58 | 0.85 | 49.3 |  |  | 63.44 |  | 2840.17 | [7 empty] | СП Сооружения связи, радиовещания и телевидения
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 716.58; 13: 17964.16 | [9 empty] | Всего по позиции
75 | 107 | ФЕР46-03-017-04 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,2 м2 |  | 5: м3; 6: 0.02; 7: 1; 8: 0,02 |  |  |  |  | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,2 м2
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [15 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 494.38; 10: 1.15; 11: 11.37; 12: 44.77; 13: 509.03 | [6 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 28.74; 10: 1.15; 11: 0.66; 12: 13.24; 13: 8.74 | [6 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 4.99; 10: 1.15; 11: 0.11; 12: 44.77; 13: 4.92 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 938.89; 11: 18.78; 12: 8.16; 13: 153.24 | [6 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 61.11; 7: 1.15; 8: 1.4055 | [7 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.43; 7: 1.15; 8: 0.00989 | [7 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 1462.01; 11: 30.81; 13: 671.01 | [8 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 11.48; 13: 513.95 | [7 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  | 5: %; 6: 103; 8: 103; 11: 11.82; 13: 529.37 | [7 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  | 5: %; 6: 59; 8: 59; 11: 6.77; 13: 303.23 | [7 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 49.4; 13: 1503.61 | [9 empty] | Всего по позиции
76 | 108 | ФССЦ-04.1.02.05-0007 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс B20 (М250) |  | м3 | 0.0208 | 1 | 0,0208 | 665,00 |  | 13,83 | 8,16 | 112,85 |  |  |  |  | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс B20 (М250)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 13.83; 13: 112.85 | [9 empty] | Всего по позиции
|  |  | Итого по разделу 5 Воодоприёмный колодец ВК-1 |  | 11: 8727.48 | [10 empty] | Итого по разделу 5 Воодоприёмный колодец ВК-1
Раздел 6. Устройство тепловой камеры ТК-1 | [15 empty] | Раздел 6. Устройство тепловой камеры ТК-1
77 | 114 | ФЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки |  | 5: 100 м3; 6: 0.017; 7: 1; 8: 0,017 |  |  |  |  | Устройство бетонной подготовки
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [15 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [15 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 1053; 10: 1.3225; 11: 23.67; 12: 44.77; 13: 1059.71 | [6 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 1566.06; 10: 1.4375; 11: 38.27; 12: 13.24; 13: 506.69 | [6 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 244.39; 10: 1.4375; 11: 5.97; 12: 44.77; 13: 267.28 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 909.27; 11: 15.46; 12: 8.16; 13: 126.15 | [6 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 135; 7: 1.3225; 8: 3.0351 | [7 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 18.12; 7: 1.4375; 8: 0.44281 | [7 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 3528.33; 11: 77.4; 13: 1692.55 | [8 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 29.64; 13: 1326.99 | [7 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  | 5: %; 6: 102; 8: 102; 11: 30.23; 13: 1353.53 | [7 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  | % | 58 | 0.85 | 49.3 |  |  | 14.61 |  | 654.21 | [7 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 122.24; 13: 3700.29 | [9 empty] | Всего по позиции
78 | 115 | ФССЦ-04.1.02.05-0004 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В10 (М150) |  | м3 | 1.734 | 1 | 1,734 | 490,00 |  | 849,66 | 8,16 | 6 933,23 |  |  |  |  | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В10 (М150)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 849.66; 13: 6933.23 | [9 empty] | Всего по позиции
79 | 116 | ФЕР06-13-001-04 | Устройство стен и плоских днищ при толщине: более 150 мм прямоугольных сооружений |  | 5: 100 м3; 6: 0.0954; 7: 1; 8: 0,0954 |  |  |  |  | Устройство стен и плоских днищ при толщине: более 150 мм прямоугольных сооружений
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [15 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [15 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 6119.4; 10: 1.3225; 11: 772.06; 12: 44.77; 13: 34565.13 | [6 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 7845.94; 10: 1.4375; 11: 1075.97; 12: 13.24; 13: 14245.84 | [6 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 1056.48; 10: 1.4375; 11: 144.88; 12: 44.77; 13: 6486.28 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 4000.1; 11: 381.61; 12: 8.16; 13: 3113.94 | [6 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 651; 7: 1.3225; 8: 82.1344 | [7 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 78.84; 7: 1.4375; 8: 10.8119 | [7 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 17965.44; 11: 2229.64; 13: 51924.91 | [8 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 916.94; 13: 41051.41 | [7 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  | 5: %; 6: 102; 8: 102; 11: 935.28; 13: 41872.44 | [7 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  | % | 58 | 0.85 | 49.3 |  |  | 452.05 |  | 20238.35 | [7 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 3616.97; 13: 114035.7 | [9 empty] | Всего по позиции
80 | 117 | ФССЦ-04.1.02.01-0009 | Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В25 (М350) |  | м3 | 9.68 | 1 | 9,68 | 653,31 |  | 6 324,04 | 8,16 | 51 604,17 |  |  |  |  | Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В25 (М350)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 6324.04; 13: 51604.17 | [9 empty] | Всего по позиции
81 | 118 | ФССЦ-04.1.02.05-0009 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) |  | м3 | 9.68 | 1 | 9,68 | 725,69 | 0,013347 | 93,76 | 8,16 | 765,08 |  |  |  |  | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350)
|  |  | Перевод в отпотые цены 645,75/725,69=0,8898 МАТ=0,8898 к расх. | [15 empty] | Перевод в отпотые цены 645,75/725,69=0,8898 МАТ=0,8898 к расх.
|  | ТЧ Прил.15 табл.2 | Надбавкана W6 1.5% МАТ=0,015 к расх. | [15 empty] | Надбавкана W6 1.5% МАТ=0,015 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 93.76; 13: 765.08 | [9 empty] | Всего по позиции
82 | 119 | ФССЦ-08.4.02.03-0002 | Каркасы арматурные класса А-I диаметром: 10 мм |  | т | 0.017 | 1 | 0,017 | 7 370,00 |  | 125,29 | 8,16 | 1 022,37 |  |  |  |  | Каркасы арматурные класса А-I диаметром: 10 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 125.29; 13: 1022.37 | [9 empty] | Всего по позиции
83 | 120 | ФССЦ-08.4.02.03-0001 | Каркасы арматурные класса А-I диаметром: 8 мм |  | т | 0.015 | 1 | 0,015 | 7 325,47 |  | 109,88 | 8,16 | 896,62 |  |  |  |  | Каркасы арматурные класса А-I диаметром: 8 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 109.88; 13: 896.62 | [9 empty] | Всего по позиции
84 | 121 | ФССЦ-08.4.03.03-0033 | Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 14 мм |  | т | 1.569 | 1 | 1,569 | 7 997,23 |  | 12 547,65 | 8,16 | 102 388,82 |  |  |  |  | Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 14 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 12547.65; 13: 102388.82 | [9 empty] | Всего по позиции
85 | 122 | ФССЦ-08.4.03.02-0002 | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 8 мм |  | т | 0.01302 | 1 | 0,01302 | 6 780,00 |  | 88,28 | 8,16 | 720,36 |  |  |  |  | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 8 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 88.28; 13: 720.36 | [9 empty] | Всего по позиции
86 | 123 | ФЕР06-03-004-08 | Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона |  | 5: т; 6: 0.0386; 7: 1; 8: 0,0386 |  |  |  |  | Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [15 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [15 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 408.85; 10: 1.3225; 11: 20.87; 12: 44.77; 13: 934.35 | [6 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 425.84; 10: 1.4375; 11: 23.63; 12: 13.24; 13: 312.86 | [6 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 51.59; 10: 1.4375; 11: 2.86; 12: 44.77; 13: 128.04 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 72.21; 11: 2.79; 12: 8.16; 13: 22.77 | [6 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 42.5; 7: 1.3225; 8: 2.1696 | [7 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 4.16; 7: 1.4375; 8: 0.23083 | [7 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 906.9; 11: 47.29; 13: 1269.98 | [8 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 23.73; 13: 1062.39 | [7 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  | 5: %; 6: 102; 8: 102; 11: 24.2; 13: 1083.64 | [7 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  | % | 58 | 0.85 | 49.3 |  |  | 11.7 |  | 523.76 | [7 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 83.19; 13: 2877.38 | [9 empty] | Всего по позиции
87 | 124 | ФССЦ-23.5.01.08-0012 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 4,5 мм |  | м | 0.75 | 1 | 0,75 | 404,29 |  | 303,22 | 8,16 | 2 474,28 |  |  |  |  | Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 4,5 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 303.22; 13: 2474.28 | [9 empty] | Всего по позиции
88 | 125 | ФССЦ-23.5.02.02-0072 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок Ст2кп-Ст4кп и Ст2пс-Ст4пс, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4 мм |  | м | 0.5 | 1 | 0,5 | 97,00 |  | 48,50 | 8,16 | 395,76 |  |  |  |  | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок Ст2кп-Ст4кп и Ст2пс-Ст4пс, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 48.5; 13: 395.76 | [9 empty] | Всего по позиции
89 | 126 | ФССЦ-23.3.03.02-0102 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 35, наружный диаметр 127 мм, толщина стенки 4 мм |  | м | 0.25 | 1 | 0,25 | 106,21 |  | 26,55 | 8,16 | 216,65 |  |  |  |  | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 35, наружный диаметр 127 мм, толщина стенки 4 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 26.55; 13: 216.65 | [9 empty] | Всего по позиции
90 | 127 | ФЕР22-04-001-02 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: мокрых |  | 5: 10 м3; 6: 0.4756; 7: 1; 8: 0,4756 |  |  |  |  | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: мокрых
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [15 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [15 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 1291.31; 10: 1.3225; 11: 812.21; 12: 44.77; 13: 36362.64 | [6 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 870.84; 10: 1.4375; 11: 595.37; 12: 13.24; 13: 7882.7 | [6 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 126.46; 10: 1.4375; 11: 86.46; 12: 44.77; 13: 3870.81 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 11872.85; 11: 5646.73; 12: 8.16; 13: 46077.32 | [6 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 139; 7: 1.3225; 8: 87.4284 | [7 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 10.44; 7: 1.4375; 8: 7.1376 | [7 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 14035; 11: 7054.31; 13: 90322.66 | [8 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 898.67; 13: 40233.45 | [7 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | 5: %; 6: 117; 8: 117; 11: 1051.44; 13: 47073.14 | [7 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 565.26 |  | 25306.84 | [7 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 8671.01; 13: 162702.64 | [9 empty] | Всего по позиции
91 | 128 | ФССЦ-05.1.01.13-0043 | Плита железобетонная покрытий, перекрытий и днищ |  | м3 | -1.8786 | 1 | -1,87862 | 1 382,90 |  | -2 597,94 | 8,16 | -21 199,19 |  |  |  |  | Плита железобетонная покрытий, перекрытий и днищ
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -2597.94; 13: -21199.19 | [9 empty] | Всего по позиции
92 | 129 | ФССЦ-05.1.01.09-0052 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7.9, бетон B15 (М200), объем 0,15 м3, расход арматуры 4,80 кг |  | шт | 2 | 1 | 2 | 234,87 |  | 469,74 | 8,16 | 3 833,08 |  |  |  |  | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7.9, бетон B15 (М200), объем 0,15 м3, расход арматуры 4,80 кг
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 469.74; 13: 3833.08 | [9 empty] | Всего по позиции
93 | 130 | ФССЦ-05.1.01.13-0043 | Плита железобетонная покрытий, перекрытий и днищ/ Плита перекрытия каналов и камер ВП-31-18 с отверстием 700 мм |  | м3 | 2.66 | 1 | 2,66 | 1 382,90 |  | 3 678,51 | 8,16 | 30 016,64 |  |  |  |  | Плита железобетонная покрытий, перекрытий и днищ/ Плита перекрытия каналов и камер ВП-31-18 с отверстием 700 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 3678.51; 13: 30016.64 | [9 empty] | Всего по позиции
94 | 131 | ФССЦ-05.1.01.13-0043 | Плита железобетонная покрытий, перекрытий и днищ/Опорная плита ОП-1к |  | м3 | 0.806 | 1 | 0,806 | 1 382,90 |  | 1 114,62 | 8,16 | 9 095,30 |  |  |  |  | Плита железобетонная покрытий, перекрытий и днищ/Опорная плита ОП-1к
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1114.62; 13: 9095.3 | [9 empty] | Всего по позиции
95 | 132 | ФССЦ-05.1.01.13-0043 | Плита железобетонная покрытий, перекрытий и днищ/Плита перекрытия каналов и камер ВП-31-12 |  | м3 | 0.99 | 1 | 0,99 | 1 382,90 |  | 1 369,07 | 8,16 | 11 171,61 |  |  |  |  | Плита железобетонная покрытий, перекрытий и днищ/Плита перекрытия каналов и камер ВП-31-12
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1369.07; 13: 11171.61 | [9 empty] | Всего по позиции
96 | 133 | ФССЦ-08.1.02.06-0043 | Люк чугунный тяжелый |  | шт | 2 | 1 | 2 | 569,52 |  | 1 139,04 | 8,16 | 9 294,57 |  |  |  |  | Люк чугунный тяжелый
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1139.04; 13: 9294.57 | [9 empty] | Всего по позиции
Шахты опуска, подъема | [16 empty] | Шахты опуска, подъема
97 | 141 | ФЕР06-13-001-01 | Устройство стен и плоских днищ при толщине: до 150 мм круглых сооружений |  | 5: 100 м3; 6: 0.0078; 7: 1; 8: 0,0078 |  |  |  |  | Устройство стен и плоских днищ при толщине: до 150 мм круглых сооружений
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [15 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [15 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 15096.4; 10: 1.3225; 11: 155.73; 12: 44.77; 13: 6972.03 | [6 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 13550.04; 10: 1.4375; 11: 151.93; 12: 13.24; 13: 2011.55 | [6 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 1867.24; 10: 1.4375; 11: 20.94; 12: 44.77; 13: 937.48 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 11906.42; 11: 92.87; 12: 8.16; 13: 757.82 | [6 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 1606; 7: 1.3225; 8: 16.5667 | [7 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 139.31; 7: 1.4375; 8: 1.562 | [7 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 40552.86; 11: 400.53; 13: 9741.4 | [8 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 176.67; 13: 7909.51 | [7 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  | 5: %; 6: 102; 8: 102; 11: 180.2; 13: 8067.7 | [7 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  | % | 58 | 0.85 | 49.3 |  |  | 87.1 |  | 3899.39 | [7 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 667.83; 13: 21708.49 | [9 empty] | Всего по позиции
98 | 142 | ФССЦ-04.1.02.01-0009 | Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В25 (М350) |  | м3 | 0.7917 | 1 | 0,7917 | 653,31 |  | 517,23 | 8,16 | 4 220,60 |  |  |  |  | Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В25 (М350)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 517.23; 13: 4220.6 | [9 empty] | Всего по позиции
99 | 143 | ФССЦ-04.1.02.05-0009 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) |  | м3 | 0.79 | 1 | 0,79 | 725,69 | 0,013347 | 7,65 | 8,16 | 62,42 |  |  |  |  | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350)
|  |  | Перевод в отпотые цены 645,75/725,69=0,8898 МАТ=0,8898 к расх. | [15 empty] | Перевод в отпотые цены 645,75/725,69=0,8898 МАТ=0,8898 к расх.
|  | ТЧ Прил.15 табл.2 | Надбавкана W6 1.5% МАТ=0,015 к расх. | [15 empty] | Надбавкана W6 1.5% МАТ=0,015 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 7.65; 13: 62.42 | [9 empty] | Всего по позиции
100 | 144 | ФССЦ-08.4.03.03-0030 | Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 8 мм |  | т | 0.053 | 1 | 0,053 | 8 102,64 |  | 429,44 | 8,16 | 3 504,23 |  |  |  |  | Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 8 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 429.44; 13: 3504.23 | [9 empty] | Всего по позиции
101 | 146 | ФССЦ-08.4.03.02-0003 | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 10 мм |  | т | 0.0051 | 1 | 0,0051 | 6 726,18 |  | 34,30 | 8,16 | 279,89 |  |  |  |  | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 10 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 34.3; 13: 279.89 | [9 empty] | Всего по позиции
102 | 147 | ФЕР13-06-004-01 | Обеспыливание поверхности |  | 5: м2; 6: 3.8; 7: 1; 8: 3,8 |  |  |  |  | Обеспыливание поверхности
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [15 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [15 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 0.6; 10: 1.3225; 11: 3.02; 12: 44.77; 13: 135.21 | [6 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 0.33; 10: 1.4375; 11: 1.8; 12: 13.24; 13: 23.83 | [6 empty] | ЭМ
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 0.07; 7: 1.3225; 8: 0.35179 | [7 empty] | ЗТ
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 0.93; 11: 4.82; 13: 159.04 | [8 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 3.02; 13: 135.21 | [7 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  | 5: %; 6: 94; 8: 94; 11: 2.84; 13: 127.1 | [7 empty] | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  | % | 51 | 0.85 | 43.35 |  |  | 1.31 |  | 58.61 | [7 empty] | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 8.97; 13: 344.75 | [9 empty] | Всего по позиции
103 | 148 | ФЕР08-01-003-07 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону |  | 5: 100 м2; 6: 0.038; 7: 1; 8: 0,038 |  |  |  |  | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [15 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [15 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 201.61; 10: 1.3225; 11: 10.13; 12: 44.77; 13: 453.52 | [6 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 71.64; 10: 1.4375; 11: 3.91; 12: 13.24; 13: 51.77 | [6 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 2.32; 10: 1.4375; 11: 0.13; 12: 44.77; 13: 5.82 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 62.75; 11: 2.38; 12: 8.16; 13: 19.42 | [6 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 21.2; 7: 1.3225; 8: 1.0654 | [7 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.2; 7: 1.4375; 8: 0.010925 | [7 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 336; 11: 16.42; 13: 524.71 | [8 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 10.26; 13: 459.34 | [7 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  | 5: %; 6: 110; 8: 110; 11: 11.29; 13: 505.27 | [7 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  | % | 69 | 0.85 | 58.65 |  |  | 6.02 |  | 269.4 | [7 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 33.73; 13: 1299.38 | [9 empty] | Всего по позиции
104 | 149 | ФССЦ-01.2.03.03-0009 | Мастика битумная «Еша» |  | т | 0.00208 | 1 | 0,00208 | 21 597,69 |  | 44,92 | 8,16 | 366,55 |  |  |  |  | Мастика битумная «Еша»
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 44.92; 13: 366.55 | [9 empty] | Всего по позиции
105 | 150 | ФССЦ-01.2.03.05-0010 | Праймер битумный производства «Техно-Николь» |  | т | 0.006 | 1 | 0,006 | 11 885,47 |  | 71,31 | 8,16 | 581,89 |  |  |  |  | Праймер битумный производства «Техно-Николь»
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 71.31; 13: 581.89 | [9 empty] | Всего по позиции
Устройство отверстий в плите перекрытия методом сверления | [16 empty] | Устройство отверстий в плите перекрытия методом сверления
106 | 151 | ФЕР46-03-004-56 | Сверление установками алмазного бурения вертикальных отверстий в густоармированных железобетонных конструкциях глубиной 200 мм диаметром: 500 мм |  | 5: 100 отверстий; 6: 0.02; 7: 1; 8: 0,02 |  |  |  |  | Сверление установками алмазного бурения вертикальных отверстий в густоармированных железобетонных конструкциях глубиной 200 мм диаметром: 500 мм
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [15 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 4318.13; 10: 1.15; 11: 99.32; 12: 44.77; 13: 4446.56 | [6 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 9773.03; 10: 1.15; 11: 224.78; 12: 13.24; 13: 2976.09 | [6 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 3224.91; 10: 1.15; 11: 74.17; 12: 44.77; 13: 3320.59 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 19.16; 11: 0.38; 12: 8.16; 13: 3.1 | [6 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 515.29; 7: 1.15; 8: 11.8517 | [7 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 278.01; 7: 1.15; 8: 6.3942 | [7 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 14110.32; 11: 324.48; 13: 7425.75 | [8 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 173.49; 13: 7767.15 | [7 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  | 5: %; 6: 103; 8: 103; 11: 178.69; 13: 8000.16 | [7 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  | 5: %; 6: 59; 8: 59; 11: 102.36; 13: 4582.62 | [7 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 605.53; 13: 20008.53 | [9 empty] | Всего по позиции
107 | 153 | ФЕР46-03-004-75 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-004-56/ до толщины 260 мм |  | 5: 100 отверстий; 6: 0.02; 7: 1; 8: 0,02 |  |  |  |  | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-004-56/ до толщины 260 мм
|  |  | 260-200=60/10=6 ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6) | [15 empty] | 260-200=60/10=6 ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6)
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [15 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 118.99; 10: 6.9; 11: 16.42; 12: 44.77; 13: 735.12 | [6 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 429.58; 10: 6.9; 11: 59.28; 12: 13.24; 13: 784.87 | [6 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 144.19; 10: 6.9; 11: 19.9; 12: 44.77; 13: 890.92 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 0.88; 10: 6; 11: 0.11; 12: 8.16; 13: 0.9 | [6 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 13.95; 7: 6.9; 8: 1.9251 | [7 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 12.43; 7: 6.9; 8: 1.7153 | [7 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 549.45; 11: 75.81; 13: 1520.89 | [8 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 36.32; 13: 1626.04 | [7 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  | 5: %; 6: 103; 8: 103; 11: 37.41; 13: 1674.82 | [7 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  | 5: %; 6: 59; 8: 59; 11: 21.43; 13: 959.36 | [7 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 134.65; 13: 4155.07 | [9 empty] | Всего по позиции
108 | 154 | ФССЦ-01.7.17.09-1186 | Сверло кольцевое алмазное высокоскоростное по железобетону с быстросъемным хвостовиком для бурения на станине в мокром режиме, лазерная пайка сегментов, длина 450 мм, диаметр 500 мм |  | шт | 0.1516 | 1 | 0,1516 | 9 709,18 |  | 1 471,91 | 8,16 | 12 010,79 |  |  |  |  | Сверло кольцевое алмазное высокоскоростное по железобетону с быстросъемным хвостовиком для бурения на станине в мокром режиме, лазерная пайка сегментов, длина 450 мм, диаметр 500 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1471.91; 13: 12010.79 | [9 empty] | Всего по позиции
Монтаж футляров проходов стен (Лист 9) | [16 empty] | Монтаж футляров проходов стен (Лист 9)
109 | 155 | ФЕР29-01-253-03 | Установка гильз из стальных труб диаметром: 200 мм / прим. 426х7,0 |  | 5: 10 шт; 6: 0.4; 7: 1; 8: 0,4 |  |  |  |  | Установка гильз из стальных труб диаметром: 200 мм / прим. 426х7,0
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [15 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [15 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 84.35; 10: 1.3225; 11: 44.62; 12: 44.77; 13: 1997.64 | [6 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 0.37; 10: 1.4375; 11: 0.21; 12: 13.24; 13: 2.78 | [6 empty] | ЭМ
|  | 4 | М |  | 9: 1.37; 11: 0.55; 12: 8.16; 13: 4.49 | [6 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 9.3; 7: 1.3225; 8: 4.9197 | [7 empty] | ЗТ
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 86.09; 11: 45.38; 13: 2004.91 | [8 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 44.62; 13: 1997.64 | [7 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-023.1-1 | НР Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ |  | 5: %; 6: 146; 8: 146; 11: 65.15; 13: 2916.55 | [7 empty] | НР Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ
|  | Пр/774-023.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ |  | % | 75 | 0.85 | 63.75 |  |  | 28.45 |  | 1273.5 | [7 empty] | СП Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 138.98; 13: 6194.96 | [9 empty] | Всего по позиции
110 | 156 | ФССЦ-23.5.01.08-0015 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 7 мм |  | м | 0.8 | 1 | 0,8 | 542,30 |  | 433,84 | 8,16 | 3 540,13 |  |  |  |  | Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 7 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 433.84; 13: 3540.13 | [9 empty] | Всего по позиции
111 | 157 | ФЕРр66-38-2 | Заполнение трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре: бетоном |  | 5: м3; 6: 0.022; 7: 1; 8: 0,022 |  |  |  |  | Заполнение трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре: бетоном
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [15 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 20.64; 10: 1.15; 11: 0.52; 12: 44.77; 13: 23.28 | [6 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 75.01; 10: 1.15; 11: 1.9; 12: 13.24; 13: 25.16 | [6 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 10.86; 10: 1.15; 11: 0.27; 12: 44.77; 13: 12.09 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 565.47; 11: 12.44; 12: 8.16; 13: 101.51 | [6 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 2.33; 7: 1.15; 8: 0.058949 | [7 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.69; 7: 1.15; 8: 0.017457 | [7 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 661.12; 11: 14.86; 13: 149.95 | [8 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 0.79; 13: 35.37 | [7 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-100.2-1 | НР Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные) |  | 5: %; 6: 104; 8: 104; 11: 0.82; 13: 36.78 | [7 empty] | НР Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные)
|  | Пр/774-100.2 | СП Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные) |  | 5: %; 6: 60; 8: 60; 11: 0.47; 13: 21.22 | [7 empty] | СП Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 16.15; 13: 207.95 | [9 empty] | Всего по позиции
112 | 158 | ФССЦ-04.1.02.05-0072 | Смеси бетонные тяжелого конструкционного бетона (БСТ), крупность заполнителя более 40 мм, класс B3,5 (М50) |  | м3 | -0.0223 | 1 | -0,0223 | 520,00 |  | -11,60 | 8,16 | -94,66 |  |  |  |  | Смеси бетонные тяжелого конструкционного бетона (БСТ), крупность заполнителя более 40 мм, класс B3,5 (М50)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -11.6; 13: -94.66 | [9 empty] | Всего по позиции
113 | 159 | ФССЦ-04.1.02.05-0074 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя более 40 мм, класс B7,5 (М100) |  | м3 | 0.0223 | 1 | 0,0223 | 560,00 |  | 12,49 | 8,16 | 101,92 |  |  |  |  | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя более 40 мм, класс B7,5 (М100)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 12.49; 13: 101.92 | [9 empty] | Всего по позиции
114 | 160 | ФЕР46-08-022-03 | Гидроизоляция полиуретановым герметиком с уплотнением пенополиэтиленовым прокладочным шнуром: горизонтальных швов |  | 5: 100 м; 6: 0.1; 7: 1; 8: 0,1 |  |  |  |  | Гидроизоляция полиуретановым герметиком с уплотнением пенополиэтиленовым прокладочным шнуром: горизонтальных швов
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [15 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 89.85; 10: 1.15; 11: 10.33; 12: 44.77; 13: 462.47 | [6 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 2.63; 10: 1.15; 11: 0.3; 12: 13.24; 13: 3.97 | [6 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 0.46; 10: 1.15; 11: 0.05; 12: 44.77; 13: 2.24 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 9.34; 7: 1.15; 8: 1.0741 | [7 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.04; 7: 1.15; 8: 0.0046 | [7 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 92.48; 11: 10.63; 13: 466.44 | [8 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 10.38; 13: 464.71 | [7 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  | 5: %; 6: 103; 8: 103; 11: 10.69; 13: 478.65 | [7 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  | 5: %; 6: 59; 8: 59; 11: 6.12; 13: 274.18 | [7 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 27.44; 13: 1219.27 | [9 empty] | Всего по позиции
115 | 161 | ФССЦ-01.7.07.26-0022 | Шнур пенополиэтиленовый теплоизоляционный прокладочный "Вилатерм",: сечение круглое с отверстием, диаметр 40 мм/ прим. д.50 |  | 100 м | 0.1 | 1 | 0,1 | 325,00 |  | 32,50 | 8,16 | 265,20 |  |  |  |  | Шнур пенополиэтиленовый теплоизоляционный прокладочный "Вилатерм",: сечение круглое с отверстием, диаметр 40 мм/ прим. д.50
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 32.5; 13: 265.2 | [9 empty] | Всего по позиции
116 | 162 | ФССЦ-01.2.01.02-0054 | Битумы нефтяные строительные БН-90/10 |  | т | 0.0006 | 1 | 0,0006 | 1 383,10 |  | 0,83 | 8,16 | 6,77 |  |  |  |  | Битумы нефтяные строительные БН-90/10
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 0.83; 13: 6.77 | [9 empty] | Всего по позиции
|  |  | Итого по разделу 6 Устройство тепловой камеры ТК-1 |  | 11: 42861.38 | [10 empty] | Итого по разделу 6 Устройство тепловой камеры ТК-1
|  |  | Итоги по акту: | [22 empty] | Итоги по акту:
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  | 11: 167976.21; 13: 1749061.11 | [13 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  |  | в том числе: | [23 empty] | в том числе:
|  |  | Оплата труда рабочих |  | 11: 8652.81; 13: 387386.28 | [13 empty] | Оплата труда рабочих
|  |  | Эксплуатация машин |  | 11: 12125.18; 13: 160537.37 | [13 empty] | Эксплуатация машин
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  | 11: 1258.44; 13: 56340.35 | [13 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  |  | Материалы |  | 11: 147198.22; 13: 1201137.46 | [13 empty] | Материалы
|  |  | Строительные работы |  | 11: 182923.61; 13: 2444202.42 | [13 empty] | Строительные работы
|  |  | в том числе: | [23 empty] | в том числе:
|  |  | оплата труда |  | 11: 8652.81; 13: 387386.28 | [13 empty] | оплата труда
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  | 11: 12125.18; 13: 160537.37 | [13 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  | 11: 1258.44; 13: 56340.35 | [13 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  |  | материалы |  | 11: 146489.57; 13: 1195354.88 | [13 empty] | материалы
|  |  | накладные расходы |  | 11: 10397.32; 13: 465488.57 | [13 empty] | накладные расходы
|  |  | сметная прибыль |  | 11: 5258.73; 13: 235435.32 | [13 empty] | сметная прибыль
|  |  | Монтажные работы |  | 11: 708.65; 13: 5782.58 | [13 empty] | Монтажные работы
|  |  | в том числе: | [23 empty] | в том числе:
|  |  | материалы |  | 11: 708.65; 13: 5782.58 | [13 empty] | материалы
|  |  | Итого |  | 11: 183632.26; 13: 2449985 | [14 empty] | Итого
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  | 11: 9911.25; 13: 443726.63 | [13 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  | 11: 10397.32; 13: 465488.57 | [13 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  | 11: 5258.73; 13: 235435.32 | [13 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  |  | Итого |  | 11: 183632.26; 13: 2449985 | [14 empty] | Итого
|  |  | Производство работ в зимнее время 2,4% |  | 11: 4407.17; 13: 58799.64 | [13 empty] | Производство работ в зимнее время 2,4%
|  |  | Итого |  | 11: 188039.43; 13: 2508784.64 | [14 empty] | Итого
|  |  | ВСЕГО по акту |  | 11: 188039.43; 13: 2508784.64 | [15 empty] | ВСЕГО по акту
|  |  | Договорной коэффициент 0,83*0,8434 |  | 11: 131631.7379; 13: 1756204.4413 | 0.70002 | [7 empty] | 0,83*0,59
|  |  | НДС 20% |  | 11: 26326.3476; 13: 351240.8883 | [9 empty] | НДС 20%
|  |  | ВСЕГО по акту |  | 11: 157958.0854; 13: 2107445.3295 | [10 empty] | ВСЕГО по акту
| Сдал: | Генеральный директор ООО «ЭлектроЭнергетика» |  |  | 7: (Воденников А.В.) | [16 empty] | ()
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Принял: | Генеральный директор ООО «ШЕЛЛРОКК» |  |  | 7: (Е.А. Бусел) | [17 empty] | ()
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

## 06-03-02 АС4 (hidden)
Код
[10 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
Инвестор | [9 empty] | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Подрядчик: |  |  | ООО «ШЕЛЛРОКК»; 117535, г.Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Чертаново Южное, проезд 3-ий Дорожный, д.6, к.2, кв.54 | [6 empty] | по ОКПО | 58306175
(организация, адрес, телефон, факс)
Субподрядчик |  |  | ООО "ЭлектроЭнергетика" 142281, Московская обл., г. Протвино, Кременковское ш., д. 5 тел. 8 (499)-110-35-76 | [6 empty] | по ОКПО | 12604128
(организация, адрес, телефон, факс)
Стройка |  | ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей, с удлинением трансбордера ц.417, расположенного по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул.Колонцова 4
(наименование, адрес)
Объект |  | Смета № 06-03-02, Архитектурно-строительные решения. Эстакада для ТС1. АС 4
|  |  |  | (наименование) | [5 empty] | Вид деятельности по ОКДП
[9 empty] | Договор подряда (контракт) | номер | МВМ/03-07-СП3
[10 empty] | дата | 2023-08-04
Вид операции
[10 empty] | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[12 empty] | с | по
[6 empty] | АКТ |  |  |  | 4-5 | 2024-03-20 | 2024-01-23 | 2024-03-20
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Номер |  | Обоснование | Наименование работ и затрат |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
по порядку | позиции по смете |  |  |  |  | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Демонтажные работы | [14 empty] | Раздел 1. Демонтажные работы
1 | 1 | ФЕР27-03-008-04 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных |  | 5: 100 м3; 6: 0.133; 7: 1; 8: 0,133 |  |  | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [13 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 1494.14; 10: 1.15; 11: 228.53; 12: 44.77; 13: 10231.29 |  |  |  |  | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 4292.73; 10: 1.15; 11: 656.57; 12: 13.24; 13: 8692.99 |  |  |  |  | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 464.37; 10: 1.15; 11: 71.03; 12: 44.77; 13: 3180.01 |  |  |  |  | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 179.8; 7: 1.15; 8: 27.5004 | [5 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 45.63; 7: 1.15; 8: 6.9791 | [5 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 5786.87; 11: 885.1; 13: 18924.28 | [6 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 299.56; 13: 13411.3 | [5 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  | 5: %; 6: 147; 8: 147; 11: 440.35; 13: 19714.61 | [5 empty] | НР Автомобильные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 341.2 |  | 15275.47 | [5 empty] | СП Автомобильные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1666.65; 13: 53914.36 | [7 empty] | Всего по позиции
2 | 2 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 |  | 1 т груза | 15.217 | 1 | 15,217 | 3,28 |  | 49,91 | 13,24 | 660,81 |  |  | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 49.91; 13: 660.81 | [7 empty] | Всего по позиции
3 | 3 | ФССЦпг-01-01-01-041 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную |  | 1 т груза | 3.804 | 1 | 3,804 | 42,98 |  | 163,50 | 13,24 | 2 164,74 |  |  | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 163.5; 13: 2164.74 | [7 empty] | Всего по позиции
|  |  | Итого по разделу 1 Демонтажные работы |  | 11: 1880.06 | [8 empty] | Итого по разделу 1 Демонтажные работы
Раздел 2. Земляные работы | [14 empty] | Раздел 2. Земляные работы
4 | 5 | ФЕР01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 |  | 5: 1000 м3; 6: 0.052; 7: 1; 8: 0,052 |  |  | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [13 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [13 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 101.4; 10: 1.3225; 11: 6.97; 12: 44.77; 13: 312.05 |  |  |  |  | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 3563.26; 10: 1.4375; 11: 266.35; 12: 13.24; 13: 3526.47 |  |  |  |  | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 507.6; 10: 1.4375; 11: 37.94; 12: 44.77; 13: 1698.57 |  |  |  |  | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 4.34; 11: 0.23; 12: 8.16; 13: 1.88 |  |  |  |  | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 13; 7: 1.3225; 8: 0.89401 | [5 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 37.6; 7: 1.4375; 8: 2.8106 | [5 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 3669; 11: 273.55; 13: 3840.4 | [6 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 44.91; 13: 2010.62 | [5 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | 5: %; 6: 92; 8: 92; 11: 41.32; 13: 1849.77 | [5 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 17.56 |  | 786.15 | [5 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 332.43; 13: 6476.32 | [7 empty] | Всего по позиции
5 | 6 | ФЕР01-02-057-02 | Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 |  | 5: 100 м3; 6: 0.027; 7: 1; 8: 0,027 |  |  | Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
|  | Прил.1.12 п.3.187 | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 | [13 empty] | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [13 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [13 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 1201.2; 10: 1.587; 11: 51.47; 12: 44.77; 13: 2304.31 |  |  |  |  | ОТ
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 154; 7: 1.587; 8: 6.5987 | [5 empty] | ЗТ
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 1201.2; 11: 51.47; 13: 2304.31 | [6 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 51.47; 13: 2304.31 | [5 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  | 5: %; 6: 89; 8: 89; 11: 45.81; 13: 2050.84 | [5 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 17.5 |  | 783.47 | [5 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 114.78; 13: 5138.62 | [7 empty] | Всего по позиции
6 | 7 | ФЕР01-02-060-01 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 |  | 5: 100 м3; 6: 0.027; 7: 1; 8: 0,027 |  |  | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [13 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [13 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 401.7; 10: 1.3225; 11: 14.34; 12: 44.77; 13: 642 |  |  |  |  | ОТ
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 53.56; 7: 1.3225; 8: 1.9125 | [5 empty] | ЗТ
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 401.7; 11: 14.34; 13: 642 | [6 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 14.34; 13: 642 | [5 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  | 5: %; 6: 89; 8: 89; 11: 12.76; 13: 571.38 | [5 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 4.88 |  | 218.28 | [5 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 31.98; 13: 1431.66 | [7 empty] | Всего по позиции
7 | 8 | ФССЦпг-03-21-01-001 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км |  | 1 т груза | 87.28 | 1 | 87,28 | 2,91 |  | 253,98 | 13,62 | 3 459,21 |  |  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 253.98; 13: 3459.21 | [7 empty] | Всего по позиции
8 | 9 | ФССЦпг-01-01-01-039 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка грунта растительного слоя (земля, перегной) |  | 1 т груза | 60.24 | 1 | 60,24 | 3,96 |  | 238,55 | 13,24 | 3 158,40 |  |  | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка грунта растительного слоя (земля, перегной)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 238.55; 13: 3158.4 | [7 empty] | Всего по позиции
9 | 10 | ФССЦпг-03-21-01-001 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км |  | 1 т груза | 60.24 | 1 | 60,24 | 2,91 |  | 175,30 | 13,62 | 2 387,59 |  |  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 175.3; 13: 2387.59 | [7 empty] | Всего по позиции
10 | 11 | ФЕР01-01-033-02 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 |  | 5: 1000 м3; 6: 0.038; 7: 1; 8: 0,038 |  |  | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [13 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [13 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 479.33; 10: 1.4375; 11: 26.18; 12: 13.24; 13: 346.62 |  |  |  |  | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 93.5; 10: 1.4375; 11: 5.11; 12: 44.77; 13: 228.77 |  |  |  |  | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 8.06; 7: 1.4375; 8: 0.44028 | [5 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 479.33; 11: 26.18; 13: 346.62 | [6 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 5.11; 13: 228.77 | [5 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | 5: %; 6: 92; 8: 92; 11: 4.7; 13: 210.47 | [5 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 2 |  | 89.45 | [5 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 32.88; 13: 646.54 | [7 empty] | Всего по позиции
11 | 12 | ФЕР01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 |  | 5: 100 м3; 6: 0.096; 7: 1; 8: 0,096 |  |  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [13 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [13 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 729; 10: 1.3225; 11: 92.55; 12: 44.77; 13: 4143.46 |  |  |  |  | ОТ
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 97.2; 7: 1.3225; 8: 12.3405 | [5 empty] | ЗТ
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 729; 11: 92.55; 13: 4143.46 | [6 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 92.55; 13: 4143.46 | [5 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  | 5: %; 6: 89; 8: 89; 11: 82.37; 13: 3687.68 | [5 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 31.47 |  | 1408.78 | [5 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 206.39; 13: 9239.92 | [7 empty] | Всего по позиции
|  |  | Итого по разделу 2 Земляные работы |  | 11: 1386.29 | [8 empty] | Итого по разделу 2 Земляные работы
Раздел 3. Устройтво фундаментов Фм1-4шт | [14 empty] | Раздел 3. Устройтво фундаментов Фм1-4шт
12 | 14 | ФЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки |  | 5: 100 м3; 6: 0.028; 7: 1; 8: 0,028 |  |  | Устройство бетонной подготовки
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [13 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [13 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 1053; 10: 1.3225; 11: 38.99; 12: 44.77; 13: 1745.58 |  |  |  |  | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 1566.06; 10: 1.4375; 11: 63.03; 12: 13.24; 13: 834.52 |  |  |  |  | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 244.39; 10: 1.4375; 11: 9.84; 12: 44.77; 13: 440.54 |  |  |  |  | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 909.27; 11: 25.46; 12: 8.16; 13: 207.75 |  |  |  |  | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 135; 7: 1.3225; 8: 4.9991 | [5 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 18.12; 7: 1.4375; 8: 0.72933 | [5 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 3528.33; 11: 127.48; 13: 2787.85 | [6 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 48.83; 13: 2186.12 | [5 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  | 5: %; 6: 102; 8: 102; 11: 49.81; 13: 2229.84 | [5 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  | % | 58 | 0.85 | 49.3 |  |  | 24.07 |  | 1077.76 | [5 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 201.36; 13: 6095.45 | [7 empty] | Всего по позиции
13 | 15 | ФССЦ-04.1.02.05-0003 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100) |  | м3 | 2.825 | 1 | 2,825 | 560,00 |  | 1 582,00 | 8,16 | 12 909,12 |  |  | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1582; 13: 12909.12 | [7 empty] | Всего по позиции
14 | 16 | ФЕР06-01-001-03 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 5 м3 |  | 5: 100 м3; 6: 0.139; 7: 1; 8: 0,139 |  |  | Устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 5 м3
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [13 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [13 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 2994.03; 10: 1.3225; 11: 550.39; 12: 44.77; 13: 24640.96 |  |  |  |  | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 2142.69; 10: 1.4375; 11: 428.14; 12: 13.24; 13: 5668.57 |  |  |  |  | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 328.42; 10: 1.4375; 11: 65.62; 12: 44.77; 13: 2937.81 |  |  |  |  | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 3380.66; 11: 469.91; 12: 8.16; 13: 3834.47 |  |  |  |  | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 351; 7: 1.3225; 8: 64.5235 | [5 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 24.45; 7: 1.4375; 8: 4.8854 | [5 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 8517.38; 11: 1448.44; 13: 34144 | [6 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 616.01; 13: 27578.77 | [5 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  | 5: %; 6: 102; 8: 102; 11: 628.33; 13: 28130.35 | [5 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  | % | 58 | 0.85 | 49.3 |  |  | 303.69 |  | 13596.33 | [5 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 2380.46; 13: 75870.68 | [7 empty] | Всего по позиции
15 | 17 | ФССЦ-04.1.02.05-0009 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) |  | м3 | 0.169 | 1 | 0,169 | 725,69 |  | 122,64 | 8,16 | 1 000,74 |  |  | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 122.64; 13: 1000.74 | [7 empty] | Всего по позиции
16 | 18 | ФССЦ-04.1.02.05-0009 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) |  | м3 | 17.278 | 1 | 17,278 | 725,69 | 0,026694 | 334,70 | 8,16 | 2 731,15 |  |  | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350)
|  |  | Перевод в отпотые цены 645,75/725,69=0,8898 МАТ=0,8898 к расх. | [13 empty] | Перевод в отпотые цены 645,75/725,69=0,8898 МАТ=0,8898 к расх.
|  | ТЧ Прил.15 табл.2 | Надбавкана W8 1.5%*2=3% МАТ=0,03 к расх. | [13 empty] | Надбавкана W8 1.5%*2=3% МАТ=0,03 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 334.7; 13: 2731.15 | [7 empty] | Всего по позиции
17 | 19 | ФССЦ-08.4.03.03-0002 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 8 мм |  | т | 0.171 | 1 | 0,171 | 6 213,48 |  | 1 062,51 | 8,16 | 8 670,08 |  |  | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 8 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1062.51; 13: 8670.08 | [7 empty] | Всего по позиции
18 | 20 | ФССЦ-08.4.03.03-0004 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 12 мм |  | т | 0.442 | 1 | 0,442 | 5 584,58 |  | 2 468,38 | 8,16 | 20 141,98 |  |  | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 12 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 2468.38; 13: 20141.98 | [7 empty] | Всего по позиции
19 | 21 | ФССЦ-08.4.03.03-0006 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 16 мм |  | т | 0.167 | 1 | 0,167 | 5 488,69 |  | 916,61 | 8,16 | 7 479,54 |  |  | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 16 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 916.61; 13: 7479.54 | [7 empty] | Всего по позиции
20 | 22 | ФЕР06-03-004-05 | Установка анкерных болтов: при бетонировании в виде сваренных каркасов |  | 5: т; 6: 0.189; 7: 1; 8: 0,189 |  |  | Установка анкерных болтов: при бетонировании в виде сваренных каркасов
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [13 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [13 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 280.26; 10: 1.3225; 11: 70.05; 12: 44.77; 13: 3136.14 |  |  |  |  | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 207.6; 10: 1.4375; 11: 56.4; 12: 13.24; 13: 746.74 |  |  |  |  | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 27.06; 10: 1.4375; 11: 7.35; 12: 44.77; 13: 329.06 |  |  |  |  | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 6599.41; 11: 1247.29; 12: 8.16; 13: 10177.89 |  |  |  |  | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 30.9; 7: 1.3225; 8: 7.7235 | [5 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 2.18; 7: 1.4375; 8: 0.59228 | [5 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 7087.27; 11: 1373.74; 13: 14060.77 | [6 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 77.4; 13: 3465.2 | [5 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  | 5: %; 6: 102; 8: 102; 11: 78.95; 13: 3534.5 | [5 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  | % | 58 | 0.85 | 49.3 |  |  | 38.16 |  | 1708.34 | [5 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1490.85; 13: 19303.61 | [7 empty] | Всего по позиции
21 | 23 | ФССЦ-01.7.15.02-0068 | Болты оцинкованные диаметр 30 мм/ применительно |  | т | 0.162 | 1 | 0,162 | 12 579,16 |  | 2 037,82 | 8,16 | 16 628,61 |  |  | Болты оцинкованные диаметр 30 мм/ применительно
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 2037.82; 13: 16628.61 | [7 empty] | Всего по позиции
22 | 24 | ФССЦ-08.3.08.01-0035 | Сталь угловая неравнополочная, марка Ст1сп-Ст6сп, ширина большой полки 40-80 мм/применит. угол 50х5 |  | т | 0.026 | 1 | 0,026 | 6 552,83 |  | 170,37 | 8,16 | 1 390,22 |  |  | Сталь угловая неравнополочная, марка Ст1сп-Ст6сп, ширина большой полки 40-80 мм/применит. угол 50х5
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 170.37; 13: 1390.22 | [7 empty] | Всего по позиции
Гидроизоляция конструкций | [22 empty] | Гидроизоляция конструкций
23 | 25 | ФЕР13-06-005-01 | Гидроструйная очистка бетонных поверхностей |  | 5: м2; 6: 81.91; 7: 1; 8: 81,91 |  |  | Гидроструйная очистка бетонных поверхностей
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [13 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [13 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 1.54; 10: 1.3225; 11: 166.82; 12: 44.77; 13: 7468.53 |  |  |  |  | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 15.84; 10: 1.4375; 11: 1865.09; 12: 13.24; 13: 24693.79 |  |  |  |  | ЭМ
|  | 4 | М |  | 9: 0.5; 11: 40.96; 12: 8.16; 13: 334.23 |  |  |  |  | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 0.18; 7: 1.3225; 8: 19.4987 | [5 empty] | ЗТ
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 17.88; 11: 2072.87; 13: 32496.55 | [6 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 166.82; 13: 7468.53 | [5 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  | 5: %; 6: 94; 8: 94; 11: 156.81; 13: 7020.42 | [5 empty] | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  | % | 51 | 0.85 | 43.35 |  |  | 72.32 |  | 3237.61 | [5 empty] | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 2302; 13: 42754.58 | [7 empty] | Всего по позиции
24 | 26 | ФЕР08-01-003-07 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону |  | 5: 100 м2; 6: 0.819; 7: 1; 8: 0,819 |  |  | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [13 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [13 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 201.61; 10: 1.3225; 11: 218.37; 12: 44.77; 13: 9776.42 |  |  |  |  | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 71.64; 10: 1.4375; 11: 84.34; 12: 13.24; 13: 1116.66 |  |  |  |  | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 2.32; 10: 1.4375; 11: 2.73; 12: 44.77; 13: 122.22 |  |  |  |  | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 62.75; 11: 51.39; 12: 8.16; 13: 419.34 |  |  |  |  | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 21.2; 7: 1.3225; 8: 22.9623 | [5 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.2; 7: 1.4375; 8: 0.23546 | [5 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 336; 11: 354.1; 13: 11312.42 | [6 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 221.1; 13: 9898.64 | [5 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  | 5: %; 6: 110; 8: 110; 11: 243.21; 13: 10888.5 | [5 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  | % | 69 | 0.85 | 58.65 |  |  | 129.68 |  | 5805.55 | [5 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 726.99; 13: 28006.47 | [7 empty] | Всего по позиции
25 | 27 | ФССЦ-01.2.03.03-0009 | Мастика битумная «Еша» |  | т | 0.115 | 1 | 0,115 | 21 597,69 |  | 2 483,73 | 8,16 | 20 267,24 |  |  | Мастика битумная «Еша»
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 2483.73; 13: 20267.24 | [7 empty] | Всего по позиции
26 | 28 | ФССЦ-01.2.03.05-0010 | Праймер битумный производства «Техно-Николь» |  | т | 0.025 | 1 | 0,025 | 11 885,47 |  | 297,14 | 8,16 | 2 424,66 |  |  | Праймер битумный производства «Техно-Николь»
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 297.14; 13: 2424.66 | [7 empty] | Всего по позиции
|  |  | Итого по разделу 3 Устройтво фундаментов Фм1-4шт |  | 11: 18577.56 | [8 empty] | Итого по разделу 3 Устройтво фундаментов Фм1-4шт
|  |  | Итоги по акту: | [20 empty] | Итоги по акту:
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  | 11: 19076.96; 13: 230476.75 | [11 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  |  | в том числе: | [21 empty] | в том числе:
|  |  | Оплата труда рабочих |  | 11: 1438.48; 13: 64400.74 | [11 empty] | Оплата труда рабочих
|  |  | Эксплуатация машин |  | 11: 4088.79; 13: 54298.71 | [11 empty] | Эксплуатация машин
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  | 11: 199.62; 13: 8936.98 | [11 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  |  | Материалы |  | 11: 13549.69; 13: 111777.3 | [11 empty] | Материалы
|  |  | Строительные работы |  | 11: 21843.91; 13: 354352.3 | [11 empty] | Строительные работы
|  |  | Строительные работы |  | 11: 21201.22; 13: 345679.95 | [11 empty] | Строительные работы
|  |  | в том числе: | [21 empty] | в том числе:
|  |  | оплата труда |  | 11: 1438.48; 13: 64400.74 | [11 empty] | оплата труда
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  | 11: 3446.1; 13: 45626.36 | [11 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  | 11: 199.62; 13: 8936.98 | [11 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  |  | материалы |  | 11: 13549.69; 13: 111777.3 | [11 empty] | материалы
|  |  | накладные расходы |  | 11: 1784.42; 13: 79888.36 | [11 empty] | накладные расходы
|  |  | сметная прибыль |  | 11: 982.53; 13: 43987.19 | [11 empty] | сметная прибыль
|  |  | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  | 11: 642.69; 13: 8672.35 | [11 empty] | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  | 11: 1638.1; 13: 73337.72 | [11 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  | 11: 1784.42; 13: 79888.36 | [11 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  | 11: 982.53; 13: 43987.19 | [11 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  |  | Итого |  | 11: 21843.91; 13: 354352.3 | [12 empty] | Итого
|  |  | Производство работ в зимнее время 2,4% |  | 11: 524.25; 13: 8504.46 | [11 empty] | Производство работ в зимнее время 2,4%
|  |  | Итого |  | 11: 22368.16; 13: 362856.76 | [12 empty] | Итого
|  |  | ВСЕГО по акту |  | 11: 22368.16; 13: 362856.76 | [13 empty] | ВСЕГО по акту
|  |  | Договорной коэффициент 0,83*0,8434 |  | 11: 15658.2041; 13: 254007.7148 | 0.70002 | [6 empty] | 0,83*0,59
|  |  | НДС 20% |  | 11: 3131.6408; 13: 50801.543 | [8 empty] | НДС 20%
|  |  | ВСЕГО по акту |  | 11: 18789.8449; 13: 304809.2578 | [9 empty] | ВСЕГО по акту
| Сдал: | Генеральный директор ООО «ЭлектроЭнергетика» |  |  | 7: (Воденников А.В.) | [14 empty] | ()
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Принял: | Генеральный директор ООО «ШЕЛЛРОКК» |  |  | 7: (Е.А. Бусел) | [15 empty] | ()
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]