## ЛСР №1_ ГП2 доп.работы - ЛСР по
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.
Наименование программного продукта | [5 empty] | ГРАНД-Смета, версия 2023.3
Наименование редакции сметных нормативов | [5 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) | [9 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | [5 empty] | Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр | [7 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр |  | Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | [13 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | [13 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Наименование субъекта Российской Федерации | [5 empty] | 50. Московская область | [11 empty] | 50. Московская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации
Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, д.4 | [18 empty] | Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, д.4
(наименование стройки)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 07-01-02 доп.1
Генеральный план 131-23 ГП2.Дополнительные работы. | [19 empty] | Генеральный план 131-23 ГП2.Дополнительные работы.
(наименование работ и затрат)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | ВОР ГП2
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | III квартал 2024 года (01.01.2000) | [17 empty] | II квартал 2023 года (01.01.2000)
Сметная стоимость |  | 720.95 | (66,19) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 542.25 | (49,78) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 11.01 | (0,22) | тыс.руб.
| монтажных работ | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 27.73 |  | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 20.15 |  | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Демонтажные работы | [21 empty] | Раздел 1. Демонтажные работы
АОСР №131-23-ГП2-М-12 от 21.09.2024г., АОСР №131-23-ГП2-М-12 от 21.09.2024г. | [22 empty] | АОСР №131-23-ГП2-М-12 от 21.09.2024г., АОСР №131-23-ГП2-М-12 от 21.09.2024г.
1 | ФЕРр68-20-1 | Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.1827; 6: 1; 7: 0.1827 | [10 empty] | Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель
|  | Объем=18,27 / 100 | [22 empty] | Объем=18,27 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 142.34; 9: 1.15; 10: 29.91; 11: 49.45; 12: 1479.05 | [13 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 18.68; 6: 1.15; 7: 3.9248 | [14 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 142.34; 10: 29.91; 12: 1479.05 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 29.91; 12: 1479.05 | [14 empty] | ФОТ
| Пр/812-102.0-1 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 30.51; 12: 1508.63 | [14 empty] | НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
| Пр/774-102.0 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 54; 7: 54; 10: 16.15; 12: 798.69 | [14 empty] | СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 76.57; 12: 3786.37 | [16 empty] | Всего по позиции
2 | ФЕР27-03-008-04 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.011; 6: 1; 7: 0.011 | [10 empty] | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных
|  | Объем=(18,27*0,06) / 100 | [22 empty] | Объем=(18,27*0,06) / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1494.14; 9: 1.15; 10: 18.9; 11: 49.45; 12: 934.61 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 4292.73; 9: 1.15; 10: 54.3; 11: 14.53; 12: 788.98 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 464.37; 9: 1.15; 10: 5.87; 11: 49.45; 12: 290.27 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 179.8; 6: 1.15; 7: 2.2745 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 45.63; 6: 1.15; 7: 0.57722 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5786.87; 10: 73.2; 12: 1723.59 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 24.77; 12: 1224.88 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 36.41; 12: 1800.57 | [14 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 28.21 |  | 1395.14 | [14 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 137.82; 12: 4919.3 | [16 empty] | Всего по позиции
Прочие работы | [22 empty] | Прочие работы
3 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 |  |  | 1 т груза | 5.04 | 1 | 5.04 | 3.28 |  | 16.53 | 14.53 | 240.18 | [10 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
|  | Объем=2,31+2,73 | [22 empty] | Объем=2,31+2,73
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 16.53; 12: 240.18 | [16 empty] | Всего по позиции
4 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  |  | м3 | 2.2 | 1 | 2.2 | 145.29 |  | 319.64 | 15.31 | 4893.69 | [10 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  | Объем=1,1+1,1 | [22 empty] | Объем=1,1+1,1
|  | Цена=1590/1,2/9,12 | [28 empty] | Цена=1590/1,2/9,12
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 319.64; 12: 4893.69 | [16 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 1 Демонтажные работы |  |  | 10: 550.56; 12: 13839.54 | [18 empty] | Итого по разделу 1 Демонтажные работы
Раздел 2. Строительные работы | [21 empty] | Раздел 2. Строительные работы
АОСР №131-23-ГП2-М-13 от 21.09.2024г. | [22 empty] | АОСР №131-23-ГП2-М-13 от 21.09.2024г.
5 | ФЕР27-06-019-01 | Устройство покрытия толщиной 3 см из холодных асфальтобетонных смесей |  |  | 4: 1000 м2; 5: 0.01827; 6: 1; 7: 0.01827 | [10 empty] | Устройство покрытия толщиной 3 см из холодных асфальтобетонных смесей
|  | Объем=18,27 / 1000 | [22 empty] | Объем=18,27 / 1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 431.12; 9: 1.3225; 10: 10.42; 11: 49.45; 12: 515.27 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1260.45; 9: 1.4375; 10: 33.1; 11: 14.53; 12: 480.94 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 85.57; 9: 1.4375; 10: 2.25; 11: 49.45; 12: 111.26 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 320.56; 10: 5.86; 11: 9.12; 12: 53.44 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 50.96; 6: 1.3225; 7: 1.2313 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6.6; 6: 1.4375; 7: 0.17334 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2012.13; 10: 49.38; 12: 1049.65 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 12.67; 12: 626.53 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 18.62; 12: 921 | [14 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 14.43 |  | 713.62 | [14 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 82.43; 12: 2684.27 | [16 empty] | Всего по позиции
6 | ФССЦ-04.2.04.01-0011 | Смеси асфальтобетонные тип Бх марка I |  |  | т | 2.72 | 1 | 2.72 | 481 |  | 1308.32 | 9.12 | 11931.88 | [10 empty] | Смеси асфальтобетонные тип Бх марка I
|  | Объем=18,27*0,06*2,48 | [22 empty] | Объем=18,27*0,06*2,48
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1308.32; 12: 11931.88 | [16 empty] | Всего по позиции
7 | ФЕР27-06-019-02 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия из холодных асфальтобетонных смесей добавлять или исключать к расценке 27-06-019-01/до 6 см |  |  | 4: 1000 м2; 5: 0.01827; 6: 1; 7: 0.01827 | [10 empty] | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия из холодных асфальтобетонных смесей добавлять или исключать к расценке 27-06-019-01/до 6 см
|  | Объем=18,27 / 1000 | [22 empty] | Объем=18,27 / 1000
| до 6 см. | (6-3)/0,5=6 ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6) | [23 empty] | (6-3)/0,5=6 ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 11.51; 9: 7.935; 10: 1.67; 11: 49.45; 12: 82.58 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 0.69; 9: 8.625; 10: 0.11; 11: 14.53; 12: 1.6 | [13 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 14.88; 9: 6; 10: 1.63; 11: 9.12; 12: 14.87 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.36; 6: 7.935; 7: 0.19716 | [14 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 27.08; 10: 3.41; 12: 99.05 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1.67; 12: 82.58 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 2.45; 12: 121.39 | [14 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 1.9 |  | 94.06 | [14 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 7.76; 12: 314.5 | [16 empty] | Всего по позиции
АОСР №131-23-ГП2-М-15 от 21.09.2024г. | [22 empty] | АОСР №131-23-ГП2-М-15 от 21.09.2024г.
8 | ФЕР27-06-029-01 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см (Толщина слоя 5см) |  |  | 4: 1000 м2; 5: 0.01827; 6: 1; 7: 0.01827 | [10 empty] | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см (Толщина слоя 5см)
|  | Объем=18,27 / 1000 | [22 empty] | Объем=18,27 / 1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 182.32; 9: 1.3225; 10: 4.41; 11: 49.45; 12: 218.07 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 7479.03; 9: 1.4375; 10: 196.42; 11: 14.53; 12: 2853.98 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 234.46; 9: 1.4375; 10: 6.16; 11: 49.45; 12: 304.61 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 874.78; 10: 15.98; 11: 9.12; 12: 145.74 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 20.86; 6: 1.3225; 7: 0.50402 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 18.85; 6: 1.4375; 7: 0.49506 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 8536.13; 10: 216.81; 12: 3217.79 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 10.57; 12: 522.68 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 15.54; 12: 768.34 | [14 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 12.04 |  | 595.33 | [14 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 244.39; 12: 4581.46 | [16 empty] | Всего по позиции
9 | ФЕР27-06-030-01 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01/ до 6 см |  |  | 4: 1000 м2; 5: 0.01827; 6: 1; 7: 0.01827 | [10 empty] | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01/ до 6 см
|  | Объем=18,27 / 1000 | [22 empty] | Объем=18,27 / 1000
| до 6 см. | (6-4)/0,5=4 ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4) | [23 empty] | (6-4)/0,5=4 ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3.29; 9: 5.29; 10: 0.32; 11: 49.45; 12: 15.82 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 254.89; 9: 5.75; 10: 26.78; 11: 14.53; 12: 389.11 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 5.95; 9: 5.75; 10: 0.63; 11: 49.45; 12: 31.15 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 2.94; 9: 4; 10: 0.21; 11: 9.12; 12: 1.92 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.35; 6: 5.29; 7: 0.033827 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.47; 6: 5.75; 7: 0.049375 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 261.12; 10: 27.31; 12: 406.85 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 0.95; 12: 46.97 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 1.4; 12: 69.05 | [14 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 1.08 |  | 53.5 | [14 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 29.79; 12: 529.4 | [16 empty] | Всего по позиции
10 | ФССЦ-04.2.01.01-0049 | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка II |  |  | т | 2.72 | 1 | 2.72 | 491.01 |  | 1335.55 | 9.12 | 12180.22 | [10 empty] | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка II
|  | Объем=18,27*0,06*2,48 | [22 empty] | Объем=18,27*0,06*2,48
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1335.55; 12: 12180.22 | [16 empty] | Всего по позиции
АОСР №131-23-ГП2-М-16 от 21.09.2024г. | [22 empty] | АОСР №131-23-ГП2-М-16 от 21.09.2024г.
11 | ФЕР27-09-004-02 | Установка столбиков сигнальных: пластиковых |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.1; 6: 1; 7: 0.1 | [10 empty] | Установка столбиков сигнальных: пластиковых
|  | Объем=10 / 100 | [22 empty] | Объем=10 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 91.82; 9: 1.3225; 10: 12.14; 11: 49.45; 12: 600.32 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 111.29; 9: 1.4375; 10: 16; 11: 14.53; 12: 232.48 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 10.9; 9: 1.4375; 10: 1.57; 11: 49.45; 12: 77.64 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 4306; 10: 430.6; 11: 9.12; 12: 3927.07 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 11.35; 6: 1.3225; 7: 1.501 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.94; 6: 1.4375; 7: 0.13512 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 4509.11; 10: 458.74; 12: 4759.87 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 13.71; 12: 677.96 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 20.15; 12: 996.6 | [14 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 15.62 |  | 772.2 | [14 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 494.51; 12: 6528.67 | [16 empty] | Всего по позиции
12 | ФССЦ-01.5.03.06-0012 | Столбики сигнальные дорожные пластиковые |  |  | шт | -10 | 1 | -10 | 43.06 |  | -430.6 | 9.12 | -3927.07 | [10 empty] | Столбики сигнальные дорожные пластиковые
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -430.6; 12: -3927.07 | [16 empty] | Всего по позиции
13 | ООО РЫВОК, счет-договор №4466 от 11.09.2024г. | Столбик гибкий 750мм с комплектом крепежа ГОСТ 32843-2014 Ustun |  |  | шт | 10 | 1 | 10 | 260.05 | 1.012 | 2631.71 | 9.12 | 24001.2 | [10 empty] | Столбик гибкий 750мм с комплектом крепежа ГОСТ 32843-2014 Ustun
|  | Цена=28460/10/1,2/9,12 | [28 empty] | Цена=28460/10/1,2/9,12
|  | Заготовительно-склдаские расходы МАТ=1,012 к расх. | [23 empty] | Заготовительно-склдаские расходы МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2631.71; 12: 24001.2 | [16 empty] | Всего по позиции
АОСР №131-23-ГП2-М-17 от 21.09.2024г. | [22 empty] | АОСР №131-23-ГП2-М-17 от 21.09.2024г.
14 | ФЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.6323; 6: 1; 7: 0.6323 | [10 empty] | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
|  | Объем=63,23 / 100 | [22 empty] | Объем=63,23 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 173.23; 9: 1.3225; 10: 144.86; 11: 49.45; 12: 7163.33 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 5268.76; 9: 1.4375; 10: 4788.94; 11: 14.53; 12: 69583.3 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 267.67; 9: 1.4375; 10: 243.29; 11: 49.45; 12: 12030.69 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 17.08; 10: 10.8; 11: 9.12; 12: 98.5 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 21.6; 6: 1.3225; 7: 18.0623 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 20.6; 6: 1.4375; 7: 18.724 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5459.07; 10: 4944.6; 12: 76845.13 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 388.15; 12: 19194.02 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 570.58; 12: 28215.21 | [14 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 442.1 |  | 21861.99 | [14 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5957.28; 12: 126922.33 | [16 empty] | Всего по позиции
15 | ООО "ОНИКС" Информац.письмо от 27.04.24 г. п.3 | Щебень гранитный М1200 5-20 |  |  | м3 | 79.67 | 1 | 79.67 | 466.01 | 1.012 | 37572.54 | 9.12 | 342661.56 | [10 empty] | Щебень гранитный М1200 5-20
|  | Объем=63,23*1,26 | [22 empty] | Объем=63,23*1,26
|  | Цена=5100/1,2/9,12 | [28 empty] | Цена=5100/1,2/9,12
|  | Заготовительно-склдаские расходы МАТ=1,012 к расх. | [23 empty] | Заготовительно-склдаские расходы МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 37572.54; 12: 342661.56 | [16 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 2 Строительные работы |  |  | 10: 49233.68; 12: 528408.42 | [18 empty] | Итого по разделу 2 Строительные работы
|  | Итоги по смете: | [30 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 48557.05; 12: 481562.64 | [20 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | Строительные работы |  |  | 10: 49784.24; 12: 542247.96 | [20 empty] | Строительные работы
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 482.4; 12: 23854.67 | [20 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 695.66; 12: 34400.79 | [20 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 531.53; 12: 26284.53 | [20 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Временные здания и сооружения 8,2% |  |  | 10: 4082.31; 12: 44464.33 | [20 empty] | Временные здания и сооружения 8,2%
|  | Итого |  |  | 10: 53866.55; 12: 586712.29 | [21 empty] | Итого
|  | Производство работ в зимнее время 2,4% |  |  | 10: 1292.8; 12: 14081.09 | [20 empty] | Производство работ в зимнее время 2,4%
|  | Итого |  |  | 10: 55159.35; 12: 600793.38 | [21 empty] | Итого
|  | Итого с учетом доп. работ и затрат |  |  | 10: 55159.35; 12: 600793.38 | [21 empty] | Итого с учетом доп. работ и затрат
|  | НДС 20% |  |  | 10: 11031.87; 12: 120158.68 | [22 empty] | НДС 20%
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 66191.22; 12: 720952.06 | [23 empty] | ВСЕГО по смете
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.