## Лист1 (2)
Замечания Технического заказчика ООО «Проминжиниринг» к сметной документации
Объект: Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, д.4
Верхнее строение пути. Дополнительные работы.
Смета 02-01-01 доп.3 на сумму 267 716,96 руб. с НДС
Дата | 2024-11-18
№ п/п | № в смете | Замечание | Обоснование | примечание/ ответы (1) | замечание от 26.11.24 | ответы (2)
1 | общее замечание | В настройках Гранд-сметы в параметрах начислений коэффициентов указать "считать по методике 2020, п.52" |  | При использовании обновленной версии программы (2024.3.3) вручную "галочку" проставлять не требуется, в связи с тем, что программа автоматически "подгружает" эти данные, описанные в п.52 421/пр.
2 | общее замечание | При экспорте в Эксель указать период применения индексов пересчета с реквизитами письма Минстроя | п. 3.3.3.4 Инструкции АО «ТМХ» | откорректировано
3 | 1, 10 | Исключить К 1,15/1,25 с разборки |  | откорректировано
4 | 2 | Не обосновано ВОР разборка песка вручную. | п.2 ВОР | откорректировано
5 | 3, 4 | Не обосновано ВОР разделение разработки : с погрузкой и в отвал | п.3 ВОР | Разработка была в отвал, т.к. этим грунтом была впоследствии замещена разработанная техническая соль
6 | 3 | Обосновать отнесение ёмкости с техн.солью к 3 группе грунта. |  | Помимо соли были примеси строительного мусора, обломки бетона, металлические остатки емкости-техногенный грунт. Согласно ГОСТ 25100-2011 это естественные грунты, грунты перемещенные в результате инженерно-хозяйственной деятельности человека и антропогенные образования (твердые отходы), что указано в ВОРе. | п.4 почему заменена расценка на работы экскаватором «драглайн».? Вернуть расценку ФЕР01-01-009-09 | откорректировано | Драглайн используется при больших объемах земельных работ, например в карьерах, а также при гидротехнических работах и мелиоративных мероприятиях. При разработке твердых грунтов, гибкая подвеска ковша не обеспечивает достаточное заглубление ковша. ППрименение этого типа экскаваторов на строительной площадке крайне ограничен
7 |  | п.3 ВОР откорректировать объемы разработки согласно ИД - техногенного грунта 53,93м3 + 46,68м3=100,61м3 |  | Объем в ВОР соответствует ИД.
8 | 5, 6 | Заменить расценки на экскаватор «обратная лопата». При засыпке откорректировать группу грунта согласно п.1.1.28 тех.части " по нормам для грунтов на одну группу ниже". | п.4-5 ВОР | Разработка была в отвал, т.к. этим грунтом была впоследствии замещена разработанная техническая соль | п.5, 6 - повторное замечание, заменить расценки на ФЕР01-01-009-08, ФЕР01-01-009-07 | откорректировано
9 |  | Согласно ИД обратная засыпка техногенным грунтом=3,02+2,02+74,34=79,38м3 и песком 75,41м3. Привести объемы работ в ВОР в соответствие с ИД, откорректировать смету |  | Объем в ВОР соответствует ИД.
10 | 7, 14, 25, 27 | По информации технадзора все указанные в смете работы выполнены в ноябре 2024г. Предоставить УПД на для обоснования стоимости примененных материалов | п.3.1.16.3 Инструкции АО ТМХ | УПД приложены. | Привести в соответствие цены с УПД. Цена песка по УПД 825,67р без НДС; цена щебня по УПД 4368,48р без НДС | откорректировано
11 | 8 | Исключить К 1,15/1,25 в соответствии с письмом ГГЭ | Письмо ФАУ Главгос экспертизы России от 03.02.2022 №01-01-17/1486-СЛ | При выполнении данных работ присутствует необходимость по ремонту части железной дороги отдельными малыми участками с ограниченным объемом работ (а не полноценными захватками), это приводит к многократности перемещения строительной техники, и исключение данных коэффициентов не обоснованно, т.к. они компенсируют данные затраты. | Малые участки с ограниченным объемом работ - это участки менее измерителя вида работ в ГЭСН/ФЕР. Повторное замечание | В данном случае имеет место невыполнение условия, указанного в пункте 59 Методики N 421/пр, предусматривающего объемы, обеспечивающие работы полноценными захватками. Сборники ГЭСН (ФЕР) разработаны с учетом выполнения работ в условиях, обеспечивающих бесперебойное ведение работ с максимальной производительностью людей и техники. Основным принципом полноценной захватки является упорядочивание и шаговое выполнение задач. Каждый этап ремонта имеет четко определенные сроки выполнения и является логическим продолжением предыдущего. Такой подход позволяет обеспечить более эффективное использование ресурсов и уменьшить время на выполнение работ, что особенно актуально при выполнении больших проектов. В конкретном случае - расчитать объемы до производства работ и спланировать выполнение самих работ не предоставлялось возможным (акт от 02.11.2024г., акт от 03.11.2024г.), и сами работы производились с увеличенной продолжительностью и не нормативными полноценными захватками. Это является основанием для применения коэф. 1,15/1,25 | https://digest.wizardsoft.ru/consultation/consult-smeta/vopros-chem-obosnovano-primenenie-koefficzienta-k115-v-novom-stroitelstve-rekonstrukczii-i-kapitalnom-remonte?sfw=pass1732525911 | До начала раскопок мы не знали причину провала, там могло оказаться все, что угодно, думали или ливневка размывает которая рядом или очередной мазутопровод. И работы производились постепенно. | https://digest.wizardsoft.ru/consultation/consult-smeta/vopros-chem-obosnovano-primenenie-koefficzienta-k115-v-novom-stroitelstve-rekonstrukczii-i-kapitalnom-remonte?sfw=pass1732525911
12 | 10 | Не обосновано ВОР разборка пути поэлементно и что существующие рельсы Р-65. Подтвердить в ВОР либо заменить на ФЕР28-01-006-01 | п.9 ВОР | ВОР откорректирован, демонтаж пути производился поэлементно. | п.8 ВОР Откорректировать ВОР в части марки рельс | откорректировано, в ВОРе указана марка рельс Р65
13 | 15 | Не обосновано ВОР укладка пути поэлементно. Указать в ВОР характеристики рельс. При необходимости откорректировать расценку. | п.12 ВОР | Скрин из ИД 2023 с указанием места провала, был рельс Р65 и фото работ приложено-шпала деревянная. Монтаж пути производился поэлементно, ВОР откорректирован. | п.11 ВОР Откорректировать ВОР в части марки рельс | откорректировано, в ВОРе указана марка рельс Р65
14 | 16-21 | Обосновать исключение не всех ресурсов (а только части) из расценки. Почему не исключены все болты, шурупы, шайбы, клеммы, скобы ? |  | откорректировано, исключены все ресурсы
15 | 22, 23, 26 | Откорректировать расценки по технологии работ. Рихтовка учтена при прокладке пути п.15 и при балластировке, а состав работ в п.22 и п.26 дублируют друг друга. |  | При выполненных работах, без разборки полного звена РШР невозможно выправить путь в плане и профиле, балластировка и выправка с рихтовкой отдельные работы | п.28 исключить, тк.рихтовка (приведение в проектное положение) учтена в составе работ расценок ФЕР28-01-003-08 и ФЕР28-01-027-01. Остаются расценки ФЕР28-01-027-01, ФЕР28-01-031-01 | откорректировано
16 | 23 | Указать в ВОР на каких шпалах работы производят. Если на деревянных, то заменить расценку на ФЕР28-01-027-01 | п.14 ВОР | откорректированно.
17 | 27 | Откорректировать объем щебня согласно ВОР | п.15 ВОР | объем щебня (без к-та расхода) согласно ВОР, п.15 составляет 0,5м3.Расход щебня балластного составляет 1170м3 на 1000м3. | п. 33 - тех.часть ФЕР28 не предусматривает указанной в смете нормы расхода щебня в конкретной расценке. Повторное замечание | откорректировано
Исполнитель:Ведущий инженер-сметчик Кузнецова В.Н.
тел.:89031625704
e-mail: v.kuznetsova@tmh.pro
Замечания могут быть дополнены по результатам рассмотрения откорректированной сметы.