## ЛСР Смещение ЗД согл - Акт по М
Код
[10 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
Инвестор | [9 empty] | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Генеральный подрядчик: |  |  | ООО «КиКГЕОСТРОЙ»; 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59; +7 (495) 915-24-71 | [6 empty] | по ОКПО | 16673706 |  |  |  | АО "МЕТРОВАГОНМАШ"
(организация, адрес, телефон, факс)
Подрядчик |  |  | ООО «ШЕЛЛРОКК»; 117535, г.Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Чертаново Южное, проезд 3-ий Дорожный, д.6, к.2, кв.54 | [6 empty] | по ОКПО | 58306175
(организация, адрес, телефон, факс)
Стройка |  | ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей, с удлинением трансбордера ц.417, расположенного по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул.Колонцова 4
(наименование, адрес)
Объект |  | Смета № 02-03-01 доп.1, Смещение закладных М1 на фундаментах ФМ-2. АС1 | [13 empty] | ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей с удлинением трансбордера, расположенные по адресу МО, г.о.Мытищи, ул. Колонцова 4
|  |  |  | (наименование) | [5 empty] | Вид деятельности по ОКДП
[9 empty] | Договор подряда (контракт) | номер | МВМ/03-07-П, ДС№9 от 01.08.2024г.
[10 empty] | дата | 28.07.2023
Вид операции
[10 empty] | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[12 empty] | с | по
[6 empty] | АКТ |  |  |  | 42 | 2024-08-20 | 2024-03-21 | 2024-08-20
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
За август 2024 г.
Смета № 02-03-01 доп.1, Смещение закладных М1 на фундаментах ФМ-2. АС1
Номер |  | Обоснование | Наименование работ и затрат |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
по порядку | позиции по смете |  |  |  |  | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Смещение закладных М1 на фундаментах ФМ-2 | [17 empty] | Раздел 1. Смещение закладных М1 на фундаментах ФМ-2
1 | 1 | ФЕРр66-64-2 | Резка на трассе демонтируемого газопровода диаметром до 150 мм: механическая/ прим.д.159*10мм |  | 5: рез; 6: 8; 7: 1; 8: 8 | [5 empty] | Резка на трассе демонтируемого газопровода диаметром до 150 мм: механическая/ прим.д.159*10мм
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 1.64; 10: 1.15; 11: 15.09; 12: 44.77; 13: 675.58 | [7 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 2.72; 10: 1.15; 11: 25.02; 12: 13.24; 13: 331.26 | [7 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 1.01; 10: 1.15; 11: 9.29; 12: 44.77; 13: 415.91 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 0.5; 11: 4; 12: 8.16; 13: 32.64 | [7 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 0.17; 7: 1.15; 8: 1.564 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.1; 7: 1.15; 8: 0.92 | [8 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 4.86; 11: 44.11; 13: 1039.48 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 24.38; 13: 1091.49 | [8 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-100.1-1 | НР Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные) |  | 5: %; 6: 89; 8: 89; 11: 21.7; 13: 971.43 | [8 empty] | НР Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)
|  | Пр/774-100.1 | СП Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные) |  | 5: %; 6: 44; 8: 44; 11: 10.73; 13: 480.26 | [8 empty] | СП Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 76.54; 13: 2491.17 | [10 empty] | Всего по позиции
2 | 2 | ФЕР46-08-012-04 | Установка анкеров в отверстия глубиной 100 мм с применением составов на цементно-эпоксидной основе, диаметр анкера: 16 мм |  | 5: 100 шт; 6: 0.32; 7: 1; 8: 0,32 | [5 empty] | Установка анкеров в отверстия глубиной 100 мм с применением составов на цементно-эпоксидной основе, диаметр анкера: 16 мм
|  |  | Объем=32 / 100 | [21 empty] | Объем=32 / 100
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 96.05; 10: 1.15; 11: 35.35; 12: 44.77; 13: 1582.62 | [7 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 13.33; 10: 1.15; 11: 4.91; 12: 13.24; 13: 65.01 | [7 empty] | ЭМ
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 11.26; 7: 1.15; 8: 4.1437 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 109.38; 11: 40.26; 13: 1647.63 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 35.35; 13: 1582.62 | [8 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-040.1-1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  | 5: %; 6: 103; 8: 103; 11: 36.41; 13: 1630.1 | [8 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
|  | Пр/774-040.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  | 5: %; 6: 59; 8: 59; 11: 20.86; 13: 933.75 | [8 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 97.53; 13: 4211.48 | [10 empty] | Всего по позиции
3 | 3 | ФЕР46-08-012-09 | На каждые 10 мм изменения глубины отверстия добавлять (уменьшать) к расценке: 46-08-012-04 |  | 5: 100 шт; 6: 0.32; 7: 1; 8: 0,32 | [5 empty] | На каждые 10 мм изменения глубины отверстия добавлять (уменьшать) к расценке: 46-08-012-04
|  |  | Объем=32 / 100 | [21 empty] | Объем=32 / 100
|  |  | 200 (200-100)/10 ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10) | [16 empty] | 200 (200-100)/10 ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10)
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 9.13; 10: 11.5; 11: 33.6; 12: 44.77; 13: 1504.27 | [7 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 1.3; 10: 11.5; 11: 4.78; 12: 13.24; 13: 63.29 | [7 empty] | ЭМ
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 1.07; 7: 11.5; 8: 3.9376 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 10.43; 11: 38.38; 13: 1567.56 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 33.6; 13: 1504.27 | [8 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-040.1-1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  | 5: %; 6: 103; 8: 103; 11: 34.61; 13: 1549.4 | [8 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
|  | Пр/774-040.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  | 5: %; 6: 59; 8: 59; 11: 19.82; 13: 887.52 | [8 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 92.81; 13: 4004.48 | [10 empty] | Всего по позиции
4 | 4 | ФССЦ-08.4.03.03-0006 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 16 мм |  | т | 0.011 | 1 | 0,011 | 5 488,69 |  | 60,38 | 8,16 | 492,70 | [5 empty] | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 16 мм
|  |  | (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве) | [22 empty] | (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)
|  |  | Объем=10,62/1000 | [21 empty] | Объем=10,62/1000
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 60.38; 13: 492.7 | [10 empty] | Всего по позиции
5 | 5 | ФССЦ-14.2.05.04-0112 | Состав химический тиксотропный двухкомпонентный на основе эпоксидной смолы для крепления анкеров и металлических элементов MASTERFLOW 935 (400 мл) |  | шт | 4 | 1 | 4 | 235,98 |  | 943,92 | 8,16 | 7 702,39 | [5 empty] | Состав химический тиксотропный двухкомпонентный на основе эпоксидной смолы для крепления анкеров и металлических элементов MASTERFLOW 935 (400 мл)
|  |  | (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве) | [22 empty] | (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 943.92; 13: 7702.39 | [10 empty] | Всего по позиции
6 | 6 | ФЕР06-03-004-09 | Установка закладных деталей весом: до 4 кг |  | 5: т; 6: 0.02769; 7: 1; 8: 0,02769 | [5 empty] | Установка закладных деталей весом: до 4 кг
|  |  | Объем=27,69/1000 | [21 empty] | Объем=27,69/1000
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 1795.86; 10: 1.3225; 11: 65.76; 12: 44.77; 13: 2944.08 | [7 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 28.64; 10: 1.4375; 11: 1.14; 12: 13.24; 13: 15.09 | [7 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 4.09; 10: 1.4375; 11: 0.16; 12: 44.77; 13: 7.16 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 198; 7: 1.3225; 8: 7.2508 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.33; 7: 1.4375; 8: 0.013135 | [8 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 1824.5; 11: 66.9; 13: 2959.17 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 65.92; 13: 2951.24 | [8 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  | 5: %; 6: 102; 8: 102; 11: 67.24; 13: 3010.26 | [8 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  | % | 58 | 0.85 | 49.3 |  |  | 32.5 |  | 1454.96 | [8 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 166.64; 13: 7424.39 | [10 empty] | Всего по позиции
7 | 7 | ФССЦ-08.4.01.02-0012 | Детали закладные и накладные изготовленные: без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток |  | т | 0.028 | 1 | 0,028 | 9 749,45 |  | 272,98 | 8,16 | 2 227,52 | [5 empty] | Детали закладные и накладные изготовленные: без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток
|  |  | (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве) | [22 empty] | (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 272.98; 13: 2227.52 | [10 empty] | Всего по позиции
8 | 8 | ФЕР09-05-007-03 | Вырезка отверстий в металлоконструкциях при толщине стали: от 10 до 20 мм |  | 5: 100 м; 6: 0.269; 7: 1; 8: 0,269 | [5 empty] | Вырезка отверстий в металлоконструкциях при толщине стали: от 10 до 20 мм
|  |  | Объем=((0,21+0,21)*2*32) / 100 | [21 empty] | Объем=((0,21+0,21)*2*32) / 100
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 301.3; 10: 1.3225; 11: 107.19; 12: 44.77; 13: 4798.9 | [7 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 7.12; 10: 1.4375; 11: 2.75; 12: 13.24; 13: 36.41 | [7 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 0.08; 10: 1.4375; 11: 0.03; 12: 44.77; 13: 1.34 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 280.54; 11: 75.47; 12: 8.16; 13: 615.84 | [7 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 31.32; 7: 1.3225; 8: 11.1422 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.01; 7: 1.4375; 8: 0.0038669 | [8 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 588.96; 11: 185.41; 13: 5451.15 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 107.22; 13: 4800.24 | [8 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9 | НР Строительные металлические конструкции |  | 5: %; 6: 93; 8: 93; 11: 99.71; 13: 4464.22 | [8 empty] | НР Строительные металлические конструкции
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Строительные металлические конструкции |  | % | 62 | 0.85 | 52.7 |  |  | 56.5 |  | 2529.73 | [8 empty] | СП Строительные металлические конструкции
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 341.62; 13: 12445.1 | [10 empty] | Всего по позиции
9 | 9 | ФЕР09-05-002-02 | Электродуговая сварка при монтаже одноэтажных производственных зданий: опорных частей каркасов (колонны, подкрановые балки) |  | 5: 10 т; 6: 0.009; 7: 1; 8: 0,009 | [5 empty] | Электродуговая сварка при монтаже одноэтажных производственных зданий: опорных частей каркасов (колонны, подкрановые балки)
|  |  | Объем=(85,84/1000) / 10 | [21 empty] | Объем=(85,84/1000) / 10
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 158.39; 10: 1.3225; 11: 1.89; 12: 44.77; 13: 84.62 | [7 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 165.61; 10: 1.4375; 11: 2.14; 12: 13.24; 13: 28.33 | [7 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 0.12; 10: 1.4375; 11: 0; 12: 44.77 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 139.75; 11: 1.26; 12: 8.16; 13: 10.28 | [7 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 13.4; 7: 1.3225; 8: 0.15949 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.01; 7: 1.4375; 8: 0.0001294 | [8 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 463.75; 11: 5.29; 13: 123.23 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 1.89; 13: 84.62 | [8 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9 | НР Строительные металлические конструкции |  | 5: %; 6: 93; 8: 93; 11: 1.76; 13: 78.7 | [8 empty] | НР Строительные металлические конструкции
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Строительные металлические конструкции |  | % | 62 | 0.85 | 52.7 |  |  | 1 |  | 44.59 | [8 empty] | СП Строительные металлические конструкции
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 8.05; 13: 246.52 | [10 empty] | Всего по позиции
10 | 10 | ФЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 |  | 5: 100 м2; 6: 0.003; 7: 1; 8: 0,003 | [5 empty] | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
|  |  | Объем=0,28 / 100 | [21 empty] | Объем=0,28 / 100
|  | ОП п.1.13.7 | При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 | [16 empty] | При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 56.55; 10: 1.4547; 11: 0.25; 12: 44.77; 13: 11.19 | [7 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 9.22; 10: 1.4375; 11: 0.04; 12: 13.24; 13: 0.53 | [7 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 0.22; 10: 1.4375; 11: 0; 12: 44.77 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 152.04; 11: 0.46; 12: 8.16; 13: 3.75 | [7 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 5.31; 7: 1.4547; 8: 0.023174 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.02; 7: 1.4375; 8: 8.63e-05 | [8 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 217.81; 11: 0.75; 13: 15.47 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 0.25; 13: 11.19 | [8 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  | 5: %; 6: 94; 8: 94; 11: 0.24; 13: 10.52 | [8 empty] | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  | % | 51 | 0.85 | 43.35 |  |  | 0.11 |  | 4.85 | [8 empty] | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1.1; 13: 30.84 | [10 empty] | Всего по позиции
11 | 11 | ФЕР13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 2 слоя |  | 5: 100 м2; 6: 0.003; 7: 1; 8: 0,003 | [5 empty] | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 2 слоя
|  |  | Объем=0,28 / 100 | [21 empty] | Объем=0,28 / 100
|  |  | За 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | [16 empty] | За 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)
|  | ОП п.1.13.7 | При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 | [16 empty] | При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 19.32; 10: 2.9095; 11: 0.17; 12: 44.77; 13: 7.61 | [7 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 6.01; 10: 2.875; 11: 0.05; 12: 13.24; 13: 0.66 | [7 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 0.22; 10: 2.875; 11: 0; 12: 44.77 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 138.16; 10: 2; 11: 0.83; 12: 8.16; 13: 6.77 | [7 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 2.13; 7: 2.9095; 8: 0.018592 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.02; 7: 2.875; 8: 0.0001725 | [8 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 163.49; 11: 1.05; 13: 15.04 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 0.17; 13: 7.61 | [8 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  | 5: %; 6: 94; 8: 94; 11: 0.16; 13: 7.15 | [8 empty] | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  | % | 51 | 0.85 | 43.35 |  |  | 0.07 |  | 3.3 | [8 empty] | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1.28; 13: 25.49 | [10 empty] | Всего по позиции
|  |  | Итоги по разделу 1 Смещение закладных М1 на фундаментах ФМ-2 : | [23 empty] | Итоги по разделу 1 Смещение закладных М1 на фундаментах ФМ-2 :
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  | 11: 1659.43 | [14 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  |  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  |  | Оплата труда рабочих |  | 11: 259.3 | [14 empty] | Оплата труда рабочих
|  |  | Эксплуатация машин |  | 11: 40.83 | [14 empty] | Эксплуатация машин
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  | 11: 9.48 | [14 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  |  | Материалы |  | 11: 1359.3 | [14 empty] | Материалы
|  |  | Строительные работы |  | 11: 2062.85 | [14 empty] | Строительные работы
|  |  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  |  | оплата труда |  | 11: 259.3 | [14 empty] | оплата труда
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  | 11: 40.83 | [14 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  | 11: 9.48 | [14 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  |  | материалы |  | 11: 1359.3 | [14 empty] | материалы
|  |  | накладные расходы |  | 11: 261.83 | [14 empty] | накладные расходы
|  |  | сметная прибыль |  | 11: 141.59 | [14 empty] | сметная прибыль
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  | 11: 268.78 | [14 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  | 11: 261.83 | [14 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  | 11: 141.59 | [14 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  |  | Итого по разделу 1 Смещение закладных М1 на фундаментах ФМ-2 |  | 11: 2062.85 | [15 empty] | Итого по разделу 1 Смещение закладных М1 на фундаментах ФМ-2
|  |  | Итоги по акту: | [26 empty] | Итоги по акту:
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  | 11: 1659.43; 13: 23241.34 | [17 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  |  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  |  | Оплата труда рабочих |  | 11: 259.3; 13: 11608.87 | [17 empty] | Оплата труда рабочих
|  |  | Эксплуатация машин |  | 11: 40.83; 13: 540.58 | [17 empty] | Эксплуатация машин
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  | 11: 9.48; 13: 424.41 | [17 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  |  | Материалы |  | 11: 1359.3; 13: 11091.89 | [17 empty] | Материалы
|  |  | Строительные работы |  | 11: 2062.85; 13: 41302.08 | [17 empty] | Строительные работы
|  |  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  |  | оплата труда |  | 11: 259.3; 13: 11608.87 | [17 empty] | оплата труда
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  | 11: 40.83; 13: 540.58 | [17 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  | 11: 9.48; 13: 424.41 | [17 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  |  | материалы |  | 11: 1359.3; 13: 11091.89 | [17 empty] | материалы
|  |  | накладные расходы |  | 11: 261.83; 13: 11721.78 | [17 empty] | накладные расходы
|  |  | сметная прибыль |  | 11: 141.59; 13: 6338.96 | [17 empty] | сметная прибыль
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  | 11: 268.78; 13: 12033.28 | [17 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  | 11: 261.83; 13: 11721.78 | [17 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  | 11: 141.59; 13: 6338.96 | [17 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  |  | Временные здания и сооружения 8,2% |  | 11: 169.15; 13: 3386.77 | [17 empty] | Временные здания и сооружения 8,2%
|  |  | Итого |  | 11: 2232; 13: 44688.85 | [18 empty] | Итого
|  |  | Производство работ в зимнее время 2,4% |  | 11: 53.57; 13: 1072.53 | [17 empty] | Производство работ в зимнее время 2,4%
|  |  | Итого |  | 11: 2285.57; 13: 45761.38 | [18 empty] | Итого
|  |  | 1,0514 |  | 11: 117.48; 13: 2352.13 | [17 empty] | 1,0514
|  |  | Итого с учетом доп. работ и затрат |  | 11: 2403.05; 13: 48113.51 | [18 empty] | Итого с учетом доп. работ и затрат
|  |  | ВСЕГО по акту |  | 11: 2403.05; 13: 48113.51 | [19 empty] | ВСЕГО по акту
|  |  | Понижающий коэффициент-0,83 |  | 11: 1994.5315; 13: 39934.21 | 0.83 | [18 empty] | 1,0514
|  |  | ВСЕГО по акту |  | 11: 1994.5315; 13: 39934.21 | [20 empty] | ВСЕГО по акту
| Сдал: | Генеральный директор ООО «ШЕЛЛРОКК» |  |  | 7: (Е.А. Бусел) | [21 empty] | ()
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Принял: | Генеральный директор ООО «КиКГЕОСТРОЙ» |  |  | 7: (Ю.Ф. Кесслер) | [22 empty] | ()
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]