## 06-03-01 ТС1 изм.1_согл. - Акт
Код
[10 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
Инвестор | [9 empty] | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Генеральный подрядчик: |  |  | ООО «КиКГЕОСТРОЙ»; 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59; +7 (495) 915-24-71 | [6 empty] | по ОКПО | 16673706 |  |  |  | АО "МЕТРОВАГОНМАШ"
(организация, адрес, телефон, факс)
Подрядчик |  |  | ООО «ШЕЛЛРОКК»; 117535, г.Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Чертаново Южное, проезд 3-ий Дорожный, д.6, к.2, кв.54 | [6 empty] | по ОКПО | 58306175
(организация, адрес, телефон, факс)
Стройка |  | ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей, с удлинением трансбордера ц.417, расположенного по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул.Колонцова 4 | [13 empty] | Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, д.4
(наименование, адрес)
Объект |  | Смета № 06-03-01 изм.1, Теплоснабжение.ТС1. Переустройство трубопровода | [14 empty] | Цех № 417.
|  |  |  | (наименование) | [5 empty] | Вид деятельности по ОКДП
[9 empty] | Договор подряда (контракт) | номер | МВМ/03-07-П, ДС№9 от 01.08.2024г.
[10 empty] | дата | 28.07.2023
Вид операции
[10 empty] | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[12 empty] | с | по
[6 empty] | АКТ |  |  |  | 28 | 2024-08-20 | 2024-03-21 | 2024-08-20
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
За август 2024 г.
Смета № 06-03-01 изм.1, Теплоснабжение. Переустройство трубопровода
Номер |  | Обоснование | Наименование работ и затрат |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
по порядку | позиции по смете |  |  |  |  | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Переустройство трубопровода теплоснабжения | [18 empty] | Раздел 1. Переустройство трубопровода теплоснабжения
Земляные работы для у стройства траншеи и котлована (АОСР №131-23-ТС1-03; №131-23-ТС1-034; №131-23-ТС1-05; №131-23-ТС1-12; №131-23-ТС1-06; №131-23-ТС1-13; №131-23-ТС1-23) | [19 empty] | Земляные работы для у стройства траншеи и котлована (АОСР №131-23-ТС1-03; №131-23-ТС1-034; №131-23-ТС1-05; №131-23-ТС1-12; №131-23-ТС1-06; №131-23-ТС1-13; №131-23-ТС1-23)
1 | 1 | ФЕР23-01-001-01 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного |  | 5: 10 м3; 6: 0.824; 7: 1; 8: 0,824 | [7 empty] | Устройство основания под трубопроводы: песчаного
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [18 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 83.33; 10: 1.3225; 11: 90.81; 12: 44.77; 13: 4065.56 | [9 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 28.8; 10: 1.4375; 11: 34.11; 12: 13.24; 13: 451.62 | [9 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 3.22; 10: 1.4375; 11: 3.81; 12: 44.77; 13: 170.57 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 10.2; 7: 1.3225; 8: 11.1153 | [10 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.32; 7: 1.4375; 8: 0.37904 | [10 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 112.13; 11: 124.92; 13: 4517.18 | [11 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 94.62; 13: 4236.13 | [10 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | 5: %; 6: 117; 8: 117; 11: 110.71; 13: 4956.27 | [10 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 59.52 |  | 2664.53 | [10 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 295.15; 13: 12137.98 | [12 empty] | Всего по позиции
2 | 2 | ТН №23 от 30.07.2024 ООО "ШЕЛЛРОКК" | Песок карьерный |  | м3 | 9.064 | 1 | 9,064 | 99,98 | 1,012 | 917,09 | 8,16 | 7 483,45 | [7 empty] | Песок карьерный
|  |  | Цена=979/1,2/8,16 | [23 empty] | Цена=979/1,2/8,16
|  |  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [18 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 917.09; 13: 7483.45 | [12 empty] | Всего по позиции
3 | 3 | ФЕР23-01-001-02 | Устройство основания под трубопроводы: щебеночного |  | 5: 10 м3; 6: 0.142; 7: 1; 8: 0,142 | [7 empty] | Устройство основания под трубопроводы: щебеночного
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [18 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 83.33; 10: 1.3225; 11: 15.65; 12: 44.77; 13: 700.65 | [9 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 42.3; 10: 1.4375; 11: 8.63; 12: 13.24; 13: 114.26 | [9 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 4.73; 10: 1.4375; 11: 0.97; 12: 44.77; 13: 43.43 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 10.2; 7: 1.3225; 8: 1.9155 | [10 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.47; 7: 1.4375; 8: 0.095939 | [10 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 125.63; 11: 24.28; 13: 814.91 | [11 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 16.62; 13: 744.08 | [10 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | 5: %; 6: 117; 8: 117; 11: 19.45; 13: 870.57 | [10 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 10.45 |  | 468.03 | [10 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 54.18; 13: 2153.51 | [12 empty] | Всего по позиции
4 | 4 | ТН №24 от 30.07.2024 ООО "ШЕЛЛРОКК" | Щебень известняковый М600 фр. 20/40 |  | м3 | 1.775 | 1 | 1,775 | 325,21 | 1,012 | 584,17 | 8,16 | 4 766,83 | [7 empty] | Щебень известняковый М600 фр. 20/40
|  |  | Цена=3184,5/1,2/8,16 | [23 empty] | Цена=3184,5/1,2/8,16
|  |  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [18 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 584.17; 13: 4766.83 | [12 empty] | Всего по позиции
5 | 5 | ФЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 |  | 5: 100 м3; 6: 0.599; 7: 1; 8: 0,599 | [7 empty] | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [18 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 663.75; 10: 1.3225; 11: 525.81; 12: 44.77; 13: 23540.51 | [9 empty] | ОТ
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 88.5; 7: 1.3225; 8: 70.1077 | [10 empty] | ЗТ
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 663.75; 11: 525.81; 13: 23540.51 | [11 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 525.81; 13: 23540.51 | [10 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  | 5: %; 6: 89; 8: 89; 11: 467.97; 13: 20951.05 | [10 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 178.78 |  | 8003.77 | [10 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1172.56; 13: 52495.33 | [12 empty] | Всего по позиции
6 | 6 | ТН №23 от 30.07.2024 ООО "ШЕЛЛРОКК" | Песок карьерный |  | м3 | 65.879 | 1 | 65,879 | 99,98 | 1,012 | 6 665,62 | 8,16 | 54 391,46 | [7 empty] | Песок карьерный
|  |  | Цена=979/1,2/8,16 | [23 empty] | Цена=979/1,2/8,16
|  |  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [18 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 6665.62; 13: 54391.46 | [12 empty] | Всего по позиции
7 | 7 | ФСЭМ-91.08.09-001 | Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания |  | маш.-ч | 5.39 | 1 | 5,39 | 60,00 | 1,4375 | 464,89 | 13,24 | 6 155,14 | [7 empty] | Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [18 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 464.89; 13: 6155.14 | [12 empty] | Всего по позиции
8 | 8 | ФЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки |  | 5: 100 м3; 6: 0.017; 7: 1; 8: 0,017 | [7 empty] | Устройство бетонной подготовки
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [18 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 1053; 10: 1.3225; 11: 23.67; 12: 44.77; 13: 1059.71 | [9 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 1566.06; 10: 1.4375; 11: 38.27; 12: 13.24; 13: 506.69 | [9 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 244.39; 10: 1.4375; 11: 5.97; 12: 44.77; 13: 267.28 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 909.27; 11: 15.46; 12: 8.16; 13: 126.15 | [9 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 135; 7: 1.3225; 8: 3.0351 | [10 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 18.12; 7: 1.4375; 8: 0.44281 | [10 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 3528.33; 11: 77.4; 13: 1692.55 | [11 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 29.64; 13: 1326.99 | [10 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  | 5: %; 6: 102; 8: 102; 11: 30.23; 13: 1353.53 | [10 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  | % | 58 | 0.85 | 49.3 |  |  | 14.61 |  | 654.21 | [10 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 122.24; 13: 3700.29 | [12 empty] | Всего по позиции
9 | 9 | ФССЦ-04.1.02.05-0004 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В10 (М150) |  | м3 | 1.734 | 1 | 1,734 | 490,00 |  | 849,66 | 8,16 | 6 933,23 | [7 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В10 (М150)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 849.66; 13: 6933.23 | [12 empty] | Всего по позиции
10 | 10 | ФЕР01-01-033-01 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 |  | 5: 1000 м3; 6: 0.007; 7: 1; 8: 0,007 | [7 empty] | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [18 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 410.94; 10: 1.4375; 11: 4.14; 12: 13.24; 13: 54.81 | [9 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 80.16; 10: 1.4375; 11: 0.81; 12: 44.77; 13: 36.26 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 6.91; 7: 1.4375; 8: 0.069532 | [10 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 410.94; 11: 4.14; 13: 54.81 | [11 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 0.81; 13: 36.26 | [10 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | 5: %; 6: 92; 8: 92; 11: 0.75; 13: 33.36 | [10 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 0.32 |  | 14.18 | [10 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 5.21; 13: 102.35 | [12 empty] | Всего по позиции
11 | 11 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 |  | 5: 100 м3; 6: 0.0661; 7: 1; 8: 0,0661 | [7 empty] | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [18 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 106.88; 10: 1.3225; 11: 9.34; 12: 44.77; 13: 418.15 | [9 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 241.58; 10: 1.4375; 11: 22.95; 12: 13.24; 13: 303.86 | [9 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 26.36; 10: 1.4375; 11: 2.5; 12: 44.77; 13: 111.93 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 12.53; 7: 1.3225; 8: 1.0953 | [10 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 2.62; 7: 1.4375; 8: 0.24895 | [10 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 348.46; 11: 32.29; 13: 722.01 | [11 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 11.84; 13: 530.08 | [10 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | 5: %; 6: 92; 8: 92; 11: 10.89; 13: 487.67 | [10 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 4.63 |  | 207.26 | [10 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 47.81; 13: 1416.94 | [12 empty] | Всего по позиции
Прочие работы | [19 empty] | Прочие работы
12 | 12 | ФССЦпг-01-01-01-039 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка грунта растительного слоя (земля, перегной) |  | 1 т груза | 101.28 | 1 | 101,28 | 3,96 |  | 401,07 | 13,24 | 5 310,17 | [7 empty] | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка грунта растительного слоя (земля, перегной)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 401.07; 13: 5310.17 | [12 empty] | Всего по позиции
13 | 13 | ТН №22 от 30.07.2024 ООО "ШЕЛЛРОКК" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  | м3 | 69.85 | 1 | 69,85 | 162,38 |  | 11 342,24 | 8,16 | 92 552,68 | [7 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  |  | Цена=1590/1,2/8,16 | [23 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 11342.24; 13: 92552.68 | [12 empty] | Всего по позиции
Устройство сборного канала (АОСР №131-23-ТС1-07; №131-23-ТС1-09) | [19 empty] | Устройство сборного канала (АОСР №131-23-ТС1-07; №131-23-ТС1-09)
14 | 14 | ФЕР07-06-002-07 | Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 5 м2 |  | 5: 100 шт; 6: 0.01; 7: 1; 8: 0,01 | [7 empty] | Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 5 м2
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [18 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 934.08; 10: 1.3225; 11: 12.35; 12: 44.77; 13: 552.91 | [9 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 5644.81; 10: 1.4375; 11: 81.14; 12: 13.24; 13: 1074.29 | [9 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 786.51; 10: 1.4375; 11: 11.31; 12: 44.77; 13: 506.35 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 247.81; 11: 2.48; 12: 8.16; 13: 20.24 | [9 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 99.37; 7: 1.3225; 8: 1.3142 | [10 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 58.26; 7: 1.4375; 8: 0.83749 | [10 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 6826.7; 11: 95.97; 13: 1647.44 | [11 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 23.66; 13: 1059.26 | [10 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.7 | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  | 5: %; 6: 110; 8: 110; 11: 26.03; 13: 1165.19 | [10 empty] | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.7, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  | % | 73 | 0.85 | 62.05 |  |  | 14.68 |  | 657.27 | [10 empty] | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 136.68; 13: 3469.9 | [12 empty] | Всего по позиции
15 | 15 | ФССЦ-05.1.06.09-0057 | Плиты перекрытия П12д-15, бетон B25, объем 0,18 м3, расход арматуры 10,40 кг |  | шт | 1 | 1 | 1 | 213,70 |  | 213,70 | 8,16 | 1 743,79 | [7 empty] | Плиты перекрытия П12д-15, бетон B25, объем 0,18 м3, расход арматуры 10,40 кг
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 213.7; 13: 1743.79 | [12 empty] | Всего по позиции
Прокладка трубопровода (АОСР №131-23-ТС1-18; №131-23-ТС1-19; №131-23-ТС1-21) | [19 empty] | Прокладка трубопровода (АОСР №131-23-ТС1-18; №131-23-ТС1-19; №131-23-ТС1-21)
16 | 16 | ФЕРм39-02-006-10 | Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, номинальный диаметр трубопровода: свыше 100 до 200, толщина стенки до 8 мм |  | 5: стык; 6: 24; 7: 1; 8: 24 | [7 empty] | Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, номинальный диаметр трубопровода: свыше 100 до 200, толщина стенки до 8 мм
|  | ОП п.1.39.2, Прил.39.1 п.1.3 | При подготовке поверхности под контроль и контроле монтажных сварных соединений: в траншеях, на эстакадах, с лесов, подмостей, при затруднительном доступе к сварному соединению ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | При подготовке поверхности под контроль и контроле монтажных сварных соединений: в траншеях, на эстакадах, с лесов, подмостей, при затруднительном доступе к сварному соединению ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [18 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 9.06; 10: 1.4375; 11: 312.57; 12: 44.77; 13: 13993.76 | [9 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 3; 10: 1.4375; 11: 103.5; 12: 13.24; 13: 1370.34 | [9 empty] | ЭМ
|  | 4 | М |  | 9: 2.59; 11: 62.16; 12: 8.16; 13: 507.23 | [9 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 0.84; 7: 1.4375; 8: 28.98 | [10 empty] | ЗТ
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 14.65; 11: 478.23; 13: 15871.33 | [11 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 312.57; 13: 13993.76 | [10 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-081.0-1 | НР Контроль монтажных сварных соединений |  | 5: %; 6: 89; 8: 89; 11: 278.19; 13: 12454.45 | [10 empty] | НР Контроль монтажных сварных соединений
|  | Пр/774-081.0 | СП Контроль монтажных сварных соединений |  | 5: %; 6: 45; 8: 45; 11: 140.66; 13: 6297.19 | [10 empty] | СП Контроль монтажных сварных соединений
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 897.08; 13: 34622.97 | [12 empty] | Всего по позиции
Изоляция трубопровода (АОСР №131-23-ТС1-08; №131-23-ТС1-18; №131-23-ТС1-20; №131-23-ТС1-24) | [19 empty] | Изоляция трубопровода (АОСР №131-23-ТС1-08; №131-23-ТС1-18; №131-23-ТС1-20; №131-23-ТС1-24)
17 | 17 | ФЕР26-01-009-01 | Изоляция трубопроводов: матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем |  | 5: м3; 6: 5.25; 7: 1; 8: 5,25 | [7 empty] | Изоляция трубопроводов: матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [18 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 136.64; 10: 1.3225; 11: 948.71; 12: 44.77; 13: 42473.75 | [9 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 40.13; 10: 1.4375; 11: 302.86; 12: 13.24; 13: 4009.87 | [9 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 6.84; 10: 1.4375; 11: 51.62; 12: 44.77; 13: 2311.03 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 298.82; 11: 1568.81; 12: 8.16; 13: 12801.49 | [9 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 14; 7: 1.3225; 8: 97.2037 | [10 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.59; 7: 1.4375; 8: 4.4527 | [10 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 475.59; 11: 2820.38; 13: 59285.11 | [11 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 1000.33; 13: 44784.78 | [10 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-020.0-1 | НР Теплоизоляционные работы |  | 5: %; 6: 97; 8: 97; 11: 970.32; 13: 43441.24 | [10 empty] | НР Теплоизоляционные работы
|  | Пр/774-020.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Теплоизоляционные работы |  | % | 55 | 0.85 | 46.75 |  |  | 467.65 |  | 20936.88 | [10 empty] | СП Теплоизоляционные работы
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 4258.35; 13: 123663.23 | [12 empty] | Всего по позиции
18 | 18 | ФССЦ-12.2.04.04-1017 | Маты минераловатные прошивные без обкладок, 125, толщина 80 мм |  | м3 | 5.67 | 1 | 5,67 | 719,19 |  | 4 077,81 | 8,16 | 33 274,93 | [7 empty] | Маты минераловатные прошивные без обкладок, 125, толщина 80 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 4077.81; 13: 33274.93 | [12 empty] | Всего по позиции
19 | 19 | ФЕР26-01-049-02 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: сталью оцинкованной |  | 5: 100 м2; 6: 0.5337; 7: 1; 8: 0,5337 | [7 empty] | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: сталью оцинкованной
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [18 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 1449.56; 10: 1.3225; 11: 1023.13; 12: 44.77; 13: 45805.53 | [9 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 929.64; 10: 1.4375; 11: 713.21; 12: 13.24; 13: 9442.9 | [9 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 12.53; 10: 1.4375; 11: 9.61; 12: 44.77; 13: 430.24 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 619.88; 11: 330.83; 12: 8.16; 13: 2699.57 | [9 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 148.52; 7: 1.3225; 8: 104.8281 | [10 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 1.08; 7: 1.4375; 8: 0.82857 | [10 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 2999.08; 11: 2067.17; 13: 57948 | [11 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 1032.74; 13: 46235.77 | [10 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-020.0-1 | НР Теплоизоляционные работы |  | 5: %; 6: 97; 8: 97; 11: 1001.76; 13: 44848.7 | [10 empty] | НР Теплоизоляционные работы
|  | Пр/774-020.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Теплоизоляционные работы |  | % | 55 | 0.85 | 46.75 |  |  | 482.81 |  | 21615.22 | [10 empty] | СП Теплоизоляционные работы
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 3551.74; 13: 124411.92 | [12 empty] | Всего по позиции
20 | 20 | ФССЦ-12.2.01.01-0012 | Детали защитных покрытий конструкций тепловой изоляции трубопроводов, из металлопласта, толщиной 0,5 мм, криволинейные |  | м2 | 65.1114 | 1 | 65,1114 | 115,70 |  | 7 533,39 | 8,16 | 61 472,46 | [7 empty] | Детали защитных покрытий конструкций тепловой изоляции трубопроводов, из металлопласта, толщиной 0,5 мм, криволинейные
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 7533.39; 13: 61472.46 | [12 empty] | Всего по позиции
Окраска трубопровода (АОСР №131-23-ТС1-08; №131-23-ТС1-18; №131-23-ТС1-19; №131-23-ТС1-20) | [19 empty] | Окраска трубопровода (АОСР №131-23-ТС1-08; №131-23-ТС1-18; №131-23-ТС1-19; №131-23-ТС1-20)
21 | 21 | ФЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 |  | 5: 100 м2; 6: 0.2655; 7: 1; 8: 0,2655 | [7 empty] | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [18 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 56.55; 10: 1.3225; 11: 19.86; 12: 44.77; 13: 889.13 | [9 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 9.22; 10: 1.4375; 11: 3.52; 12: 13.24; 13: 46.6 | [9 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 0.22; 10: 1.4375; 11: 0.08; 12: 44.77; 13: 3.58 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 152.04; 11: 40.37; 12: 8.16; 13: 329.42 | [9 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 5.31; 7: 1.3225; 8: 1.8645 | [10 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.02; 7: 1.4375; 8: 0.0076331 | [10 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 217.81; 11: 63.75; 13: 1265.15 | [11 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 19.94; 13: 892.71 | [10 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  | 5: %; 6: 94; 8: 94; 11: 18.74; 13: 839.15 | [10 empty] | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  | % | 51 | 0.85 | 43.35 |  |  | 8.64 |  | 386.99 | [10 empty] | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 91.13; 13: 2491.29 | [12 empty] | Всего по позиции
22 | 22 | ФЕР13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 |  | 5: 100 м2; 6: 0.2655; 7: 1; 8: 0,2655 | [7 empty] | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [18 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 19.32; 10: 1.3225; 11: 6.78; 12: 44.77; 13: 303.54 | [9 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 6.01; 10: 1.4375; 11: 2.29; 12: 13.24; 13: 30.32 | [9 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 0.22; 10: 1.4375; 11: 0.08; 12: 44.77; 13: 3.58 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 138.16; 11: 36.68; 12: 8.16; 13: 299.31 | [9 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 2.13; 7: 1.3225; 8: 0.74789 | [10 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.02; 7: 1.4375; 8: 0.0076331 | [10 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 163.49; 11: 45.75; 13: 633.17 | [11 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 6.86; 13: 307.12 | [10 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  | 5: %; 6: 94; 8: 94; 11: 6.45; 13: 288.69 | [10 empty] | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  | % | 51 | 0.85 | 43.35 |  |  | 2.97 |  | 133.14 | [10 empty] | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 55.17; 13: 1055 | [12 empty] | Всего по позиции
Устройство камеры ТК-1 (АОСР №131-23-ТС1-22; №131-23-ТС1-18; №131-23-ТС1-20) | [19 empty] | Устройство камеры ТК-1 (АОСР №131-23-ТС1-22; №131-23-ТС1-18; №131-23-ТС1-20)
23 | 23 | ФЕР06-13-001-01 | Устройство стен и плоских днищ при толщине: до 150 мм круглых сооружений |  | 5: 100 м3; 6: 0.0056; 7: 1; 8: 0,0056 | [7 empty] | Устройство стен и плоских днищ при толщине: до 150 мм круглых сооружений
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [18 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 15096.4; 10: 1.3225; 11: 111.8; 12: 44.77; 13: 5005.29 | [9 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 13550.04; 10: 1.4375; 11: 109.08; 12: 13.24; 13: 1444.22 | [9 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 1867.24; 10: 1.4375; 11: 15.03; 12: 44.77; 13: 672.89 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 11906.42; 11: 66.68; 12: 8.16; 13: 544.11 | [9 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 1606; 7: 1.3225; 8: 11.894 | [10 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 139.31; 7: 1.4375; 8: 1.1214 | [10 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 40552.86; 11: 287.56; 13: 6993.62 | [11 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 126.83; 13: 5678.18 | [10 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  | 5: %; 6: 102; 8: 102; 11: 129.37; 13: 5791.74 | [10 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  | % | 58 | 0.85 | 49.3 |  |  | 62.53 |  | 2799.34 | [10 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 479.46; 13: 15584.7 | [12 empty] | Всего по позиции
24 | 24 | ФССЦ-04.1.02.05-0009 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) |  | м3 | 0.57 | 1 | 0,57 | 725,69 |  | 413,64 | 8,16 | 3 375,30 | [7 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 413.64; 13: 3375.3 | [12 empty] | Всего по позиции
25 | 25 | ФССЦ-04.1.02.05-0009 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) |  | м3 | 0.57 | 1 | 0,57 | 725,69 | 0,013347 | 5,52 | 8,16 | 45,04 | [7 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350)
|  |  | Перевод в отпотые цены 645,75/725,69=0,8898 МАТ=0,8898 к расх. | [18 empty] | Перевод в отпотые цены 645,75/725,69=0,8898 МАТ=0,8898 к расх.
|  | ТЧ Прил.15 табл.2 | Надбавкана W6 1.5% МАТ=0,015 к расх. | [18 empty] | Надбавкана W6 1.5% МАТ=0,015 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 5.52; 13: 45.04 | [12 empty] | Всего по позиции
26 | 26 | ФССЦ-08.4.03.03-0030 | Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 8 мм |  | т | 0.0417 | 1 | 0,0417 | 8 102,64 |  | 337,88 | 8,16 | 2 757,10 | [7 empty] | Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 8 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 337.88; 13: 2757.1 | [12 empty] | Всего по позиции
27 | 27 | ФЕР08-01-003-07 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону |  | 5: 100 м2; 6: 0.5621; 7: 1; 8: 0,5621 | [7 empty] | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [18 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 201.61; 10: 1.3225; 11: 149.87; 12: 44.77; 13: 6709.68 | [9 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 71.64; 10: 1.4375; 11: 57.89; 12: 13.24; 13: 766.46 | [9 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 2.32; 10: 1.4375; 11: 1.87; 12: 44.77; 13: 83.72 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 62.75; 11: 35.27; 12: 8.16; 13: 287.8 | [9 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 21.2; 7: 1.3225; 8: 15.7596 | [10 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.2; 7: 1.4375; 8: 0.1616 | [10 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 336; 11: 243.03; 13: 7763.94 | [11 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 151.74; 13: 6793.4 | [10 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  | 5: %; 6: 110; 8: 110; 11: 166.91; 13: 7472.74 | [10 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  | % | 69 | 0.85 | 58.65 |  |  | 89 |  | 3984.33 | [10 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 498.94; 13: 19221.01 | [12 empty] | Всего по позиции
28 | 28 | ФСЭМ-91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные 400 л |  | маш.-ч | -1.576 | 1 | -1,576 | 30,00 | 1,4375 | -67,97 | 13,24 | -899,92 | [7 empty] | Котлы битумные передвижные 400 л
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [18 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -67.97; 13: -899.92 | [12 empty] | Всего по позиции
29 | 29 | ТС-1-3-9 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9) |  | чел.-ч | -1.576 | 1 | -1,576 | 9,51 |  | -53,24 |  | -2 383,83 | [7 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9)
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [18 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 9.51; 10: 1.3225; 11: -19.82; 12: 44.77; 13: -887.34 | [9 empty] | ОТ
|  |  | ФОТ |  | 11: -19.82; 13: -887.34 | [10 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  | 5: %; 6: 110; 8: 110; 11: -21.8; 13: -976.07 | [10 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  | % | 69 | 0.85 | 58.65 |  |  | -11.62 |  | -520.42 | [10 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -53.24; 13: -2383.83 | [12 empty] | Всего по позиции
30 | 30 | ФССЦ-01.2.03.03-0133 | Мастика битумная приклеивающая для склеивания рулонных битумных, битумно-полимерных кровельных и гидроизоляционных материалов к бетонным, металлическим, цементно-песчаным поверхностям, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом не менее/бетоном 0,45/0,6 МПа, расход 2,5-3,5 кг/м2 / Технониколь №24 |  | кг | 281.05 | 1 | 281,05 | 10,33 |  | 2 903,25 | 8,16 | 23 690,52 | [7 empty] | Мастика битумная приклеивающая для склеивания рулонных битумных, битумно-полимерных кровельных и гидроизоляционных материалов к бетонным, металлическим, цементно-песчаным поверхностям, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом не менее/бетоном 0,45/0,6 МПа, расход 2,5-3,5 кг/м2 / Технониколь №24
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 2903.25; 13: 23690.52 | [12 empty] | Всего по позиции
31 | 31 | ФССЦ-01.2.03.05-0010 | Праймер битумный производства «Техно-Николь» |  | т | 0.018 | 1 | 0,018 | 11 885,47 |  | 213,94 | 8,16 | 1 745,75 | [7 empty] | Праймер битумный производства «Техно-Николь»
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 213.94; 13: 1745.75 | [12 empty] | Всего по позиции
Установка блоков ФБС (АОСР №131-23-ТС1-20) | [19 empty] | Установка блоков ФБС (АОСР №131-23-ТС1-20)
32 | 32 | ФЕР07-01-001-01 | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций: до 0,5 т |  | 5: 100 шт; 6: 0.02; 7: 1; 8: 0,02 | [7 empty] | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций: до 0,5 т
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [18 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 569.85; 10: 1.3225; 11: 15.07; 12: 44.77; 13: 674.68 | [9 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 2385.32; 10: 1.4375; 11: 68.58; 12: 13.24; 13: 908 | [9 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 325.85; 10: 1.4375; 11: 9.37; 12: 44.77; 13: 419.49 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 65.2; 7: 1.3225; 8: 1.7245 | [10 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 24.61; 7: 1.4375; 8: 0.70754 | [10 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 2955.17; 11: 83.65; 13: 1582.68 | [11 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 24.44; 13: 1094.17 | [10 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.7 | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  | 5: %; 6: 110; 8: 110; 11: 26.88; 13: 1203.59 | [10 empty] | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.7, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  | % | 73 | 0.85 | 62.05 |  |  | 15.17 |  | 678.93 | [10 empty] | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 125.7; 13: 3465.2 | [12 empty] | Всего по позиции
33 | 33 | ФССЦ-05.2.02.01-0035 | Блоки бетонные для стен подвалов полнотелые ФБС9-3-6-Т, бетон B7,5 (М100, объем 0,146 м3, расход арматуры 0,76 кг |  | шт | 2 | 1 | 2 | 90,53 |  | 181,06 | 8,16 | 1 477,45 | [7 empty] | Блоки бетонные для стен подвалов полнотелые ФБС9-3-6-Т, бетон B7,5 (М100, объем 0,146 м3, расход арматуры 0,76 кг
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 181.06; 13: 1477.45 | [12 empty] | Всего по позиции
Устройство лестниц с площадками для обслуживания арматуры (АОСР №131-23-ТС1-224) | [19 empty] | Устройство лестниц с площадками для обслуживания арматуры (АОСР №131-23-ТС1-224)
34 | 34 | ФЕР09-03-029-01 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением |  | 5: т; 6: 0.4464; 7: 1; 8: 0,4464 | [7 empty] | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [18 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 271.66; 10: 1.3225; 11: 160.38; 12: 44.77; 13: 7180.21 | [9 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 671.33; 10: 1.4375; 11: 430.79; 12: 13.24; 13: 5703.66 | [9 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 78.48; 10: 1.4375; 11: 50.36; 12: 44.77; 13: 2254.62 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 88.49; 11: 39.5; 12: 8.16; 13: 322.32 | [9 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 28.9; 7: 1.3225; 8: 17.0615 | [10 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 5.83; 7: 1.4375; 8: 3.7411 | [10 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 1031.48; 11: 630.67; 13: 13206.19 | [11 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 210.74; 13: 9434.83 | [10 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9 | НР Строительные металлические конструкции |  | 5: %; 6: 93; 8: 93; 11: 195.99; 13: 8774.39 | [10 empty] | НР Строительные металлические конструкции
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Строительные металлические конструкции |  | % | 62 | 0.85 | 52.7 |  |  | 111.06 |  | 4972.16 | [10 empty] | СП Строительные металлические конструкции
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 937.72; 13: 26952.74 | [12 empty] | Всего по позиции
35 | 35 | ФССЦ-07.2.05.01-0032 | Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы |  | т | 0.4464 | 1 | 0,4464 | 7 571,00 |  | 3 379,69 | 8,16 | 27 578,27 | [7 empty] | Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 3379.69; 13: 27578.27 | [12 empty] | Всего по позиции
36 | 36 | ФЕР13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 |  | 5: 100 м2; 6: 0.2655; 7: 1; 8: 0,2655 | [7 empty] | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
|  |  | в два слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | [18 empty] | в два слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [18 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 19.32; 10: 2.645; 11: 13.57; 12: 44.77; 13: 607.53 | [9 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 6.01; 10: 2.875; 11: 4.59; 12: 13.24; 13: 60.77 | [9 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 0.22; 10: 2.875; 11: 0.17; 12: 44.77; 13: 7.61 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 138.16; 10: 2; 11: 73.36; 12: 8.16; 13: 598.62 | [9 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 2.13; 7: 2.645; 8: 1.4958 | [10 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.02; 7: 2.875; 8: 0.015266 | [10 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 163.49; 11: 91.52; 13: 1266.92 | [11 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 13.74; 13: 615.14 | [10 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  | 5: %; 6: 94; 8: 94; 11: 12.92; 13: 578.23 | [10 empty] | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  | % | 51 | 0.85 | 43.35 |  |  | 5.96 |  | 266.66 | [10 empty] | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 110.4; 13: 2111.81 | [12 empty] | Всего по позиции
|  |  | Итого по разделу 1 Переустройство трубопровода теплоснабжения |  | 11: 53202.93 | [14 empty] | Итого по разделу 1 Переустройство трубопровода теплоснабжения
|  |  | Итоги по акту: | [25 empty] | Итоги по акту:
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  | 11: 48093.35; 13: 531771.83 | [16 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  |  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  |  | Оплата труда рабочих |  | 11: 3419.55; 13: 153093.25 | [16 empty] | Оплата труда рабочих
|  |  | Эксплуатация машин |  | 11: 2382.47; 13: 31543.89 | [16 empty] | Эксплуатация машин
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  | 11: 163.56; 13: 7322.58 | [16 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  |  | Материалы |  | 11: 42291.33; 13: 347134.69 | [16 empty] | Материалы
|  |  | Строительные работы |  | 11: 52305.85; 13: 725903.02 | [16 empty] | Строительные работы
|  |  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  |  | оплата труда |  | 11: 3106.98; 13: 139099.49 | [16 empty] | оплата труда
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  | 11: 2278.97; 13: 30173.55 | [16 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  | 11: 163.56; 13: 7322.58 | [16 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  |  | материалы |  | 11: 42229.17; 13: 346627.46 | [16 empty] | материалы
|  |  | накладные расходы |  | 11: 3173.57; 13: 142080.04 | [16 empty] | накладные расходы
|  |  | сметная прибыль |  | 11: 1517.16; 13: 67922.48 | [16 empty] | сметная прибыль
|  |  | Монтажные работы |  | 11: 897.08; 13: 34622.97 | [16 empty] | Монтажные работы
|  |  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  |  | оплата труда |  | 11: 312.57; 13: 13993.76 | [16 empty] | оплата труда
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  | 11: 103.5; 13: 1370.34 | [16 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  |  | материалы |  | 11: 62.16; 13: 507.23 | [16 empty] | материалы
|  |  | накладные расходы |  | 11: 278.19; 13: 12454.45 | [16 empty] | накладные расходы
|  |  | сметная прибыль |  | 11: 140.66; 13: 6297.19 | [16 empty] | сметная прибыль
|  |  | Итого |  | 11: 53202.93; 13: 760525.99 | [17 empty] | Итого
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  | 11: 3583.11; 13: 160415.83 | [16 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  | 11: 3451.76; 13: 154534.49 | [16 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  | 11: 1657.82; 13: 74219.67 | [16 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  |  | Временные здания и сооружения 8,2% |  | 11: 4362.64; 13: 62363.13 | [16 empty] | Временные здания и сооружения 8,2%
|  |  | Итого |  | 11: 57565.57; 13: 822889.12 | [17 empty] | Итого
|  |  | Производство работ в зимнее время 2,4% |  | 11: 1381.57; 13: 19749.34 | [16 empty] | Производство работ в зимнее время 2,4%
|  |  | Итого |  | 11: 58947.14; 13: 842638.46 | [17 empty] | Итого
|  |  | 1,0514 |  | 11: 3029.88; 13: 43311.62 | [16 empty] | 1,0514
|  |  | Итого с учетом доп. работ и затрат |  | 11: 61977.02; 13: 885950.08 | [17 empty] | Итого с учетом доп. работ и затрат
|  |  | ВСЕГО по акту |  | 11: 61977.02; 13: 885950.08 | [18 empty] | ВСЕГО по акту
|  |  | Понижающий коэффициент-0,83 |  | 11: 51440.9266; 13: 735338.57 | 0.83 | [18 empty] | 1,0514
|  |  | ВСЕГО по акту |  | 11: 51440.9266; 13: 735338.57 | [20 empty] | ВСЕГО по акту
| Сдал: | Генеральный директор ООО «ШЕЛЛРОКК» |  |  | 7: (Е.А. Бусел) | [21 empty] | ()
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Принял: | Генеральный директор ООО «КиКГЕОСТРОЙ» |  |  | 7: (Ю.Ф. Кесслер) | [22 empty] | ()
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]