## КС3 №6 (hidden)
Уницированная форма № КС - 3
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99г. № 100
Код
[6 empty] | Форма по ОКУД | 0322001
Инвестор
Генеральный подрядчик: |  | ООО «КиКГЕОСТРОЙ»; 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59; +7 (495) 915-24-71 |  |  |  | по ОКПО | 16673706
Подрядчик |  | ООО «ШЕЛЛРОКК»; 117535, г.Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Чертаново Южное, проезд 3-ий Дорожный, д.6, к.2, кв.54 |  |  |  | по ОКПО | 58306175
Объект: |  | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 11223 до стены фасада здания в направлении нового ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. 5-я Парковая, д.51
Стройка : |  | ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей, с удлинением трансбордера ц.417, расположенного по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул.Колонцова 4
Доп. соглашение.
[5 empty] | Вид деятельности | по ОКДП
[5 empty] | Договор подряда | номер | МВМ/03-07-П
[6 empty] | дата | 2023-07-28
Вид операции
|  |  |  | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[6 empty] | с | по
|  |  |  | 6 | 2024-08-20 | 2024-03-21 | 2024-08-20
СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
Номер | Наименование пусковых комплексов, объектов, |  |  | Код | Стоимость выполненных работ и затрат,руб. |  |  | Договор №МВМ/03-07-П
по | видов работ, оборудования, затрат |  |  |  | с начала |  | в том числе | сумма с ндс
порядку |  |  |  |  | проведения | с начала года | за отчетный |  | без НДС | с НДС | КС-3 № | КС-2 № | проверка
[5 empty] | работ |  | период | ноябрь 23 | 145538819.49 | 174646583.39 | 1 | 1,2,3
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | декабрь-1 | 55318345.75 | 66382014.9 | 2 | 4,5,6,7
| Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе: |  |  | х | 383517787.43 | 141943474.89 | 132355801.88 | декабрь-2 | 40717147.3 | 48860576.76 | 3 | 8,9,10,11,12
1 | СМР |  |  |  | 383517787.43 | 141943474.89 | 132355801.88 | январь 24 | 3627965.22 | 4353558.26 | 4 | 13
2 | СМР |  |  |  | 0 | 0 | 0 | март
3 | Оборудование |  |  |  | 0 | 0 | 0 | апрель
4 | Оборудование ТБ | [6 empty] | май
4 | ПНР | [6 empty] | июнь
5 | Прочие затраты |  |  |  | 0 | 0 | 0 | июль
|  |  |  | Итого: |  |  | 132355801.88 | март 24 | 5959707.79 | 7151649.34 | 5 | 14,15,16,17,18
|  |  |  | Налог на добавленную стоимость 20%: |  |  | 26471160.38 | август 24 | 132355801.88 | 158826962.26 | 6 | 19-47
|  |  |  | Всего,с учетом налогов: |  |  | 158826962.26
08 |  |  | НДС 18% |  | #REF! | #REF! | 68388.36
|  |  | Оборудование с НДС 18% |  |  | #REF! | 437891.54
|  |  | Авторский надзор 2,65% |  |  | 0 | 0
|  |  | НДС 18% |  |  | 0 | 0
|  |  | Авторский надзор 2,65% с НДС 18% |  |  | 0 | 0
02 |  |  | НДС 18% |  | 0 | 0 | 0
03 |  |  | Поставка продукции |  | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. оборудование |  | 0 | 0 | 0
04 |  |  | НДС 18% |  | 0 | 0 | 0
03 |  |  | Прочие |  | 401728.83 | 401728.83 | 401728.83
04 |  |  | НДС 18% |  | 72311.19 | 72311.19 | 72311.19
|  |  | Охрана |  |  | 0 | 0
|  |  | НДС 18% |  |  | 0 | 0
|  |  | Охрана с НДС 18% |  |  | 0 | 0
|  |  | Прочие от СМР |  |  | 0 | 0
|  |  | НДС 18% |  |  | 0 | 0
|  |  | Прочие с НДС 18% |  |  | 0 | 0
|  |  | Страхование 0,8% |  |  | 0 | 0
|  |  | НДС 18% |  |  | 0 | 0
|  |  | Страхование 0,8% с НДС 18% |  |  | 0 | 0
|  |  | Согласование и услуги 0,15% |  |  | 0 | 0
|  |  | НДС 18% |  |  | 0 | 0
|  |  | Согласование и услуги 0,15% с НДС |  |  | 0 | 0
25 |  |  | Всего с НДС 18%: |  |  | #REF!
[6 empty] | Итого | 379935.31
[6 empty] | Сумма НДС | 68388.36
[5 empty] | Всего с учетом НДС |  | 448323.67
|  |  |  | Зачет аванса |  |  | 82569682.69
|  |  |  | К оплате, с учетом авансового платежа |  |  | 76257279.57
|  |  |  | В т.ч. НДС 20% |  |  | 12709546.6 |  | 383517787.43 | 460221344.91 |  |  | 0
остаток по Договору
Генеральный подрядчик: |  | Генеральный директор ООО «КиКГЕОСТРОЙ» |  |  |  |  | Ю.Ф. Кесслер
|  | должность |  |  | подпись |  | расшифровка подписи
М.П.
Подрядчик |  | Генеральный директор ООО «ШЕЛЛРОКК» |  |  |  |  | Е.А. Бусел
|  |  | должность |  | подпись |  | расшифровка подписи
М.П.
Formulas:
Договор подряда = [МВМ/03-07-П]

## реестр (hidden)
Генеральный подрядчик: | ООО «КиКГЕОСТРОЙ»; 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59; +7 (495) 915-24-71
организация, адрес, телефон, факс
Подрядчик: | ООО «ШЕЛЛРОКК»; 117535, г.Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Чертаново Южное, проезд 3-ий Дорожный, д.6, к.2, кв.54
организация, адрес, телефон, факс
Стройка: | ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей, с удлинением трансбордера ц.417, расположенного по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул.Колонцова 4
наименование, адрес
Реестр актов выполненных работ к КС-3 №6 от 20.08.2024 г. (Договор №МВМ/03-07-П от 28 июля 2023г)
№ | № СМЕТЫ | Наименование сметы | итого без НДС | ВЗиС-8,2% | ЗУ-2,4% | всего без НДС | всего без НДС с понижающим коэффициентом 0,83 | ндс 20% | СМР с материалами всего с ндс
1 | 06-02-03 | Трубопровод ливневых сточных вод от трансбордера. НВК1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1.2 | #REF! | кс-2№14
2 | 06-02-01 | Переустройство хозяйственно-бытовой канализации.НВК4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1.2 | #REF! | кс-2№15
3 | 07-01-02 | Генеральный план. ГП2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1.2 | #REF! | кс-2№16
4 | 06-03-01 | Теплоснабжение. Переустройство трубопровода.ТС1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1.2 | #REF! | кс-2№17
5 | 06-03-02 | Архитектурно-строительные решения. Эстакада для ТС1. АС 4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1.2 | #REF! | кс-2№18
| ИТОГО |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!

## ЭЭ
Генеральный подрядчик: | ООО «ШЕЛЛРОКК»; 117535, г.Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Чертаново Южное, проезд 3-ий Дорожный, д.6, к.2, кв.54
организация, адрес, телефон, факс
Подрядчик:
организация, адрес, телефон, факс
Стройка: | ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей, с удлинением трансбордера ц.417, расположенного по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул.Колонцова 4
наименование, адрес
Реестр актов выполненных работ к КС-3 №6 от 20.08.2024 г. (Договор №МВМ/03-07-П от 28 июля 2023г., ДС №9 от 01.08.2024г.)
№ | № СМЕТЫ | Наименование сметы | итого без НДС | ВЗиС-8,2% | ЗУ-2,4% | всего без НДС | всего без НДС с понижающим коэффициентом 0,83 | ндс 20% | СМР с материалами всего с ндс
1 | 02-01-01 изм.1 | Верхнее строение пути | 27216587.62 | 2231760.18 | 706760.35 | 30155108.15 | 17221536.2 | 1.2 | 20665843.44 | 0.98 | 20252526.57 | 20252526.57
2 | 02-03-01 изм.1 | Архитектурно-строительные решения. Часть 1.АС1 | 2580741.99 | 211620.84 | 67016.71 | 2859379.54 | 2456991.48 | 1.2 | 2948389.78 | 0.98 | 2889421.98 | 2889421.98
3 | 02-03-02 изм.1 | Трансбордер. Архитектурно-строительные решения. Часть 2. АС2 . | 286922.48 | 23527.64 | 7450.8 | 317900.92 | 269387.34 | 1.2 | 323264.81 | 0.98 | 316799.51 | 316799.51
4 | 04-01-01 изм.1 | Электроснабжение. ЭС 1. | 247380.85 | 20285.23 | 6423.99 | 274090.07 | 239187.99 | 1.2 | 287025.59 | 0.98 | 281285.08 | 281285.08
5 | 04-01-02 изм.1 | Переустройство кабельных линий.ЭС2 | 3236877.75 | 265423.98 | 84055.24 | 3586356.97 | 2861432.78 | 1.2 | 3433719.34 | 0.98 | 3365044.95 | 3365044.95
6 | 06-01-01 изм.1 | Переустройство хозпитьевого водопровода.НВК2 | 1091766.23 | 89524.83 | 28350.99 | 1209642.05 | 894966.71 | 1.2 | 1073960.05 | 0.98 | 1052480.85 | 1052480.85
7 | 06-01-02 изм.1 | Переустройство хозпитьевого водопровода.НВК3 | 14058995.09 | 1152837.6 | 365083.98 | 15576916.67 | 11943861.83 | 1.2 | 14332634.2 | 0.98 | 14045981.52 | 14045981.52
8 | 06-02-01 изм.1 | Переустройство хозяйственно-бытовой канализации.НВК4 | 1570798.31 | 128805.46 | 40790.49 | 1740394.26 | 1369651.45 | 1.2 | 1643581.74 | 0.98 | 1610710.11 | 1610710.11
9 | 06-02-02 изм.1 | Переустройство ливневой канализации.НВК5. | 2149017.28 | 176219.42 | 55805.68 | 2381042.38 | 1870615.94 | 1.2 | 2244739.13 | 0.98 | 2199844.35 | 2199844.35
10 | 06-03-01 изм.1 | Теплоснабжение.ТС1. Переустройство трубопровода | 760525.99 | 62363.13 | 19749.34 | 842638.46 | 645851.08 | 1.2 | 775021.3 | 0.98 | 759520.87 | 759520.87
11 | 06-03-02 изм.1 | Архитектурно-строительные решения. Эстакада для ТС1. АС 4 | 2453763.13 | 201208.58 | 63719.32 | 2718691.03 | 2372498.35 | 1.2 | 2846998.02 | 0.98 | 2790058.06 | 2790058.06
12 | 06-03-03 изм.1 | Теплоснабжение. Переустройство трубопровода.ТС2 | 1767115.46 | 144903.47 | 45888.45 | 1957907.38 | 1532447.65 | 1.2 | 1838937.18 | 0.98 | 1802158.44 | 1802158.44
13 | 06-03-04 изм.1 | Теплоснабжение. Переустройство трубопровода.ТС3 | 3363402.63 | 275799.02 | 87340.84 | 3726542.49 | 2969380.13 | 1.2 | 3563256.16 | 0.98 | 3491991.04 | 3491991.04
14 | 06-04-01 изм.1 | Наружные газопроводы. Вынос газопровода среднего давления. | 4484122.8 | 367698.07 | 116443.7 | 4968264.57 | 4335615.7 | 1.2 | 5202738.84 | 0.98 | 5098684.06 | 5098684.06
15 | 07-01-01 изм.1 | Генеральный план. Трансбордер. ГП1 | 13629091.9 | 1117585.54 | 353920.26 | 15100597.7 | 10337139.81 | 1.2 | 12404567.77 | 0.98 | 12156476.41 | 13497657.58 | 1341181.17
16 | 07-01-02 изм.1 | Генеральный план 131-23 ГП2 | 49450959.76 | 4054978.7 | 1284142.52 | 54790080.98 | 41735188.78 | 1.2 | 50082226.54 | 0.98 | 49080582.01 | 52522307.53 | 3441725.52
17 | 09-01-01 | Пусконаладочные работы. Электроснабжение. ЭС 1. | 62852.24 | 0 | 0 | 62852.24 | 54848.77 | 1.2 | 65818.52 | 0.98 | 64502.15 | 64502.15
18 | 09-01-02 | Пусконаладочные работы при переустройстве кабельных линий.ЭС2 | 193794.44 | 0 | 0 | 193794.44 | 169117.04 | 1.2 | 202940.45 | 0.98 | 198881.64 | 198881.64
19 | 01-01-01 доп.1 | Выполнение работ по ликвидации объектов по трассе ж.д. путей, подготовке трассы ж.д. путей. | 149447.34 | 12254.68 | 3880.85 | 165582.87 | 115287.96 | 1.2 | 138345.55 | 0.98 | 135578.64 | 135578.64
20 | 01-01-02 доп.1 | Снятие люминисцентных ламп в демонтируемых зданиях. | 19791.85 | 1622.93 | 513.95 | 21928.73 | 19136.37 | 1.2 | 22963.64 | 0.98 | 22504.37 | 22504.37
21 | 01-01-02 доп.2 | Переустройство хозпитьевого водопровода по временной схеме от корпуса 121 до склада | 61414.47 | 5035.99 | 1594.81 | 68045.27 | 59380.52 | 1.2 | 71256.62 | 0.98 | 69831.49 | 69831.49
22 | 02-01-01 доп.1 | Устройство временного переезда через железнодорожные пути №33,35,37,39. Цех 417 | 506473.89 | 41530.86 | 13152.11 | 561156.86 | 463052.63 | 1.2 | 555663.16 | 0.98 | 544549.9 | 544549.9
23 | 02-01-01 доп.2 | Контактная сеть обкаточных путей. | 4080049.34 | 334564.05 | 105950.72 | 4520564.11 | 3940876.12 | 1.2 | 4729051.34 | 0.98 | 4634470.31 | 6828979.34 | 2194509.03 | 0.04 | отнять 0,04 коп
24 | 02-03-01 доп.1 | Смещение закладных М1 на фундаментах ФМ-2. АС1 | 41302.08 | 3386.77 | 1072.53 | 45761.38 | 39934.21 | 1.2 | 47921.05 | 0.98 | 46962.63 | 46962.63
25 | 02-03-01 доп.2 | Трансбордер. Контактная сеть. | 214268.6 | 17570.03 | 5564.13 | 237402.76 | 207172.37 | 1.2 | 248606.84 | 0.98 | 243634.7 | 243634.7
26 | 02-03-01 доп.3 | Устройство ограждения.АС1 | 1459742.56 | 119698.89 | 37906.59 | 1617348.04 | 1411398.18 | 1.2 | 1693677.82 | 0.98 | 1659804.26 | 1659804.26
27 | 05-01-01 доп.1 | Переустройство кабельной канализации связи. СС | 398178.78 | 32650.66 | 10339.91 | 441169.35 | 336346.89 | 1.2 | 403616.27 | 0.98 | 395543.94 | 395543.94
28 | 06-02-02 доп.1 | Переустройство ливневой канализации. НВК5. | 563754.73 | 46227.89 | 14639.58 | 624622.2 | 506829.25 | 1.2 | 608195.1 | 0.98 | 596031.2 | 596031.2
29 | 07-01-01 доп.1 | Восстановление а/б покрытия после подъема путей. ГП1 | 815232.37 | 66849.05 | 21169.95 | 903251.37 | 717142.77 | 1.2 | 860571.32 | 0.98 | 843359.89 | 935661.93 | 92302.04
30 |  | Повторная выправка железнодорожных путей №30,31,32,34,36,1,2 | 815232.37 | 66849.05 | 21169.95 | 903251.37 | 1648998.37 | 1.2 | 1978798.04 | 0.98 | 1939222.08 | 1939222.08 |  | 31434655.2
| ИТОГО |  | 136914371.96 | 11205933.49 | 3548727.79 | 151669033.24 | 112745274.64 |  | 135294329.61 |  | 132588443.01 | 139658160.77 | 7069717.76 | -0.04
[12 empty] | 139658160.73 | 7069717.72
0.04

## реестр ССР2-2
Генеральный подрядчик: | ООО «КиКГЕОСТРОЙ»; 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59; +7 (495) 915-24-71
организация, адрес, телефон, факс
Подрядчик: | ООО «ШЕЛЛРОКК»; 117535, г.Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Чертаново Южное, проезд 3-ий Дорожный, д.6, к.2, кв.54
организация, адрес, телефон, факс
Стройка: | ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей, с удлинением трансбордера ц.417, расположенного по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул.Колонцова 4
наименование, адрес
Реестр актов выполненных работ к КС-3 №6 от 20.08.2024 г. (Договор №МВМ/03-07-П от 28 июля 2023г., ДС №9 от 01.08.2024г.)
№ | № СМЕТЫ | Наименование сметы | итого без НДС | ВЗиС-8,2% | ЗУ-2,4% | всего без НДС | всего без НДС с понижающим коэффициентом 0,83 | ндс 20% | СМР с материалами всего с ндс | кс-2№ | [8 empty] | ЛСР
1 | 02-01-01 изм.1 | Верхнее строение пути | 27216587.62 | 2231760.18 | 706760.35 | 30155108.15 | 26315216.99 | 1.2 | 31578260.39 | 19корр | 31705080.7089 | -5389863.72 |  |  |  |  | 26315216.99 | 0 | 32263516.94 | -685256.55
2 | 02-03-01 изм.1 | Архитектурно-строительные решения. Часть 1.АС1 | 2580741.99 | 211620.84 | 67016.71 | 2859379.54 | 2495271.87 | 1.2 | 2994326.24 | 20 | 3006351.6484 | -511079.78 |  |  |  |  | 2495271.87 | 0 | 2994326.24 | 0
3 | 02-03-02 изм.1 | Трансбордер. Архитектурно-строительные решения. Часть 2. АС2 . | 286922.48 | 23527.64 | 7450.8 | 317900.92 | 277420.05 | 1.2 | 332904.06 | 21 | 334241.0273 | -56820.98 |  |  |  |  | 277420.05 | 0 | 332904.06 | 0
4 | 04-01-01 изм.1 | Электроснабжение. ЭС 1. | 247380.85 | 20285.23 | 6423.99 | 274090.07 | 239187.99 | 1.2 | 287025.59 | 22 | 288178.2996 | -48990.31 |  |  |  |  | 239187.99 | 0 | 287025.59 | 0
5 | 04-01-02 изм.1 | Переустройство кабельных линий.ЭС2 | 3236877.75 | 265423.98 | 84055.24 | 3586356.97 | 3129677.45 | 1.2 | 3755612.94 | 23 | 3770695.7183 | -641018.27 |  |  |  |  | 3129677.45 | 0 | 3755612.94 | 0
6 | 06-01-01 изм.1 | Переустройство хозпитьевого водопровода.НВК2 | 1091766.23 | 89524.83 | 28350.99 | 1209642.05 | 1055608.65 | 1.2 | 1266730.38 | 24 | 1271817.6514 | -216209 |  |  |  |  | 1055608.65 | 0 | 1266730.38 | 0
7 | 06-01-02 изм.1 | Переустройство хозпитьевого водопровода.НВК3 | 14058995.09 | 1152837.6 | 365083.98 | 15576916.67 | 13593383.26 | 1.2 | 16312059.91 | 25 | 16377570.1868 | -2784186.93 |  |  |  |  | 13593383.26 | 0 | 16312059.91 | 0
8 | 06-02-01 изм.1 | Переустройство хозяйственно-бытовой канализации.НВК4 | 1570798.31 | 128805.46 | 40790.49 | 1740394.26 | 1518775.93 | 1.2 | 1822531.12 | 26 | 1829850.525 | -311074.59 |  |  |  |  | 1518775.93 | 0 | 1822531.12 | 0
9 | 06-02-02 изм.1 | Переустройство ливневой канализации.НВК5. | 2149017.28 | 176219.42 | 55805.68 | 2381042.38 | 2077845.21 | 1.2 | 2493414.25 | 27 | 2503427.9583 | -425582.75 |  |  |  |  | 2077845.21 | 0 | 2493414.25 | 0
10 | 06-03-01 изм.1 | Теплоснабжение.ТС1. Переустройство трубопровода | 760525.99 | 62363.13 | 19749.34 | 842638.46 | 735338.57 | 1.2 | 882406.28 | 28 | 885950.0768 | -150611.51 |  |  |  |  | 735338.57 | 0 | 882406.28 | 0
11 | 06-03-02 изм.1 | Архитектурно-строительные решения. Эстакада для ТС1. АС 4 | 2453763.13 | 201208.58 | 63719.32 | 2718691.03 | 2372498.35 | 1.2 | 2846998.02 | 29 | 2858431.7489 | -485933.4 |  |  |  |  | 2372498.35 | 0 | 2846998.02 | 0
12 | 06-03-03 изм.1 | Теплоснабжение. Переустройство трубопровода.ТС2 | 1767115.46 | 144903.47 | 45888.45 | 1957907.38 | 1708591.37 | 1.2 | 2050309.64 | 30 | 2058543.8193 | -349952.45 |  |  |  |  | 1708591.37 | 0 | 2050309.64 | 0
13 | 06-03-04 изм.1 | Теплоснабжение. Переустройство трубопровода.ТС3 | 3363402.63 | 275799.02 | 87340.84 | 3726542.49 | 3252012.02 | 1.2 | 3902414.42 | 31 | 3918086.774 | -666074.75 |  |  |  |  | 3252012.02 | 0 | 3902414.42 | 0
14 | 06-04-01 изм.1 | Наружные газопроводы. Вынос газопровода среднего давления. | 4484122.8 | 367698.07 | 116443.7 | 4968264.57 | 4335615.7 | 1.2 | 5202738.84 | 32корр | 5223633.3689 | -888017.67 |  |  |  |  | 4335615.7 | 0 | 5327854.08 | -125115.24
15 | 07-01-01 изм.1 | Генеральный план. Трансбордер. ГП1 | 13629091.9 | 1117585.54 | 353920.26 | 15100597.7 | 13177717.79 | 1.2 | 15813261.35 | 33 | 15876768.4218 | -2699050.63 |  |  |  |  | 13177717.79 | 0 | 15813261.35 | 0
16 | 07-01-02 изм.1 | Генеральный план 131-23 ГП2 | 49450959.76 | 4054978.7 | 1284142.52 | 54790080.98 | 47813221.65 | 1.2 | 57375865.98 | 34 | 57606291.1424 | -9793069.49 |  |  |  |  | 47813221.65 | 0 | 57375865.98 | 0
17 | 09-01-01 | Пусконаладочные работы. Электроснабжение. ЭС 1. | 62852.24 | 0 | 0 | 62852.24 | 54848.77 | 1.2 | 65818.52 | 35 | 66082.8451 | -11234.08 |  |  |  |  | 54848.77 | 0 | 65818.52 | 0
18 | 09-01-02 | Пусконаладочные работы при переустройстве кабельных линий.ЭС2 | 193794.44 | 0 | 0 | 193794.44 | 169117.04 | 1.2 | 202940.45 | 36 | 203755.4742 | -34638.43 |  |  |  |  | 169117.04 | 0 | 202940.45 | 0
19 | 01-01-01 доп.1 | Выполнение работ по ликвидации объектов по трассе ж.д. путей, подготовке трассы ж.д. путей. | 149447.34 | 12254.68 | 3880.85 | 165582.87 | 144497.88 | 1.2 | 173397.46 | 37 |  |  | 165582.87 | 0 | 208912.6 | -35515.14 | 144497.88 | 0 | 173397.46 | 0
20 | 01-01-02 доп.1 | Снятие люминисцентных ламп в демонтируемых зданиях. | 19791.85 | 1622.93 | 513.95 | 21928.73 | 19136.37 | 1.2 | 22963.64 | 38 | 23055.8667 | -3919.5 | 21928.73 | 0 | 27667.04 | -4703.4 | 19136.37 | 0 | 22963.64 | 0
21 | 01-01-02 доп.2 | Переустройство хозпитьевого водопровода по временной схеме от корпуса 121 до склада | 61414.47 | 5035.99 | 1594.81 | 68045.27 | 59380.52 | 1.2 | 71256.62 | 39 | 71542.7969 | -12162.28 | 68045.27 | 0 | 85851.36 | -14594.74 | 59380.52 | 0 | 71256.62 | 0
22 | 02-01-01 доп.1 | Устройство временного переезда через железнодорожные пути №33,35,37,39. Цех 417 | 506473.89 | 41530.86 | 13152.11 | 561156.86 | 489700.27 | 1.2 | 587640.32 | 40 | 590000.3226 | -100300.05 | 561156.86 | 0 | 708000.38 | -120360.06 | 489700.27 | 0 | 587640.32 | 0
23 | 02-01-01 доп.2 | Контактная сеть обкаточных путей. | 4080049.34 | 334564.05 | 105950.72 | 4520564.11 | 3944924.52 | 1.2 | 4733909.42 | 41 | 4752921.1053 | -807996.59 | 4520564.11 | 0 | 5703505.33 | -969595.91 | 3944924.52 | 0 | 4733909.42 | 0
24 | 02-03-01 доп.1 | Смещение закладных М1 на фундаментах ФМ-2. АС1 | 41302.08 | 3386.77 | 1072.53 | 45761.38 | 39934.21 | 1.2 | 47921.05 | 42 | 48113.5149 | -8179.3 | 45761.38 | 0 | 57736.21 | -9815.16 | 39934.21 | 0 | 47921.05 | 0
25 | 02-03-01 доп.2 | Трансбордер. Контактная сеть. | 214268.6 | 17570.03 | 5564.13 | 237402.76 | 207172.37 | 1.2 | 248606.84 | 43 | 249605.2619 | -42432.89 | 237402.76 | 0 | 299526.31 | -50919.47 | 207172.37 | 0 | 248606.84 | 0
26 | 02-03-01 доп.3 | Устройство ограждения.АС1 | 1459742.56 | 119698.89 | 37906.59 | 1617348.04 | 1411398.18 | 1.2 | 1693677.82 | 44 | 1700479.7293 | -289081.55 | 1617348.04 | 0 | 2040575.68 | -346897.86 | 1411398.18 | 0 | 1693677.82 | 0
27 | 05-01-01 доп.1 | Переустройство кабельной канализации связи. СС | 398178.78 | 32650.66 | 10339.91 | 441169.35 | 384991.72 | 1.2 | 461990.06 | 45 |  |  | 441169.35 | 0 | 556614.54 | -94624.48 | 384991.72 | 0 | 461990.06 | 0
28 | 06-02-02 доп.1 | Переустройство ливневой канализации. НВК5. | 563754.73 | 46227.89 | 14639.58 | 624622.2 | 545084.06 | 1.2 | 654100.87 | 46 | 656727.7811 | -111643.72 | 624622.2 | 0 | 788073.34 | -133972.47 | 545084.06 | 0 | 654100.87 | 0
29 | 07-01-01 доп.1 | Восстановление а/б покрытия после подъема путей. ГП1 | 815232.37 | 66849.05 | 21169.95 | 903251.37 | 788233.15 | 1.2 | 945879.78 | 47 |  |  | 903251.37 | 0 | 1139614.19 | -193734.41 | 788233.15 | 0 | 945879.78 | 0
0
| ИТОГО |  | 136914371.96 | 11205933.49 | 3548727.79 | 151669033.24 | 132355801.88 |  | 158826962.26 |  | 9641343.88 | [5 empty] | 132355801.91
[6 empty] | Послеосадочный | 1648998.37 | 1.2 | 1978798.04
[8 empty] | всего | 160805760.3

## первичка (hidden)
Цена Поставщика ООО “Грунт-маркет” | ТН №6 от 16.02.2024 ООО "ШЕЛЛРОКК"
Цена Поставщика ООО “Грунт-маркет” | ТН №7 от 16.02.2024 ООО "ШЕЛЛРОКК"
Цена поставщика ООО "Террус" | Цена поставщика ООО "Террус"