## ЛСР №5_Вырубка кустарников_согл
Код
[10 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
Инвестор | [9 empty] | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Заказчик (Генподрядчик) | [9 empty] | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Подрядчик (Субподрядчик) | [9 empty] | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Стройка
(наименование, адрес)
Объект
|  |  |  | (наименование) | [5 empty] | Вид деятельности по ОКДП
[9 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
дата
Вид операции
[10 empty] | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[12 empty] | с | по
[6 empty] | АКТ |  |  |  | 1 | 01.08.2024 | 01.08.2024 | 31.08.2024
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Смета № 5, Выполнение работ по ликвидации объектов по трассе ж.д. путей, подготовке трассы ж.д. путей. | [15 empty] | Смета № 5, Выполнение работ по ликвидации объектов по трассе ж.д. путей, подготовке трассы ж.д. путей.
Основание: | [16 empty] | Основание:
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): | [5 empty] | 138.9 | (3,22) | тыс.руб.
Средства на оплату труда | [5 empty] | 51.05 | (1,14) | тыс.руб.
Сметная трудоемкость | [6 empty] | 133.66 | чел.час.
Номер |  | Обоснование | Наименование работ и затрат |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
по порядку | позиции по смете |  |  |  |  | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. | [17 empty] | Раздел 1.
Валка деревьев | [18 empty] | Валка деревьев
1 | 1 | ФЕР01-02-119-02 | Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли |  | 5: 100 м2; 6: 7.45; 7: 1; 8: 7,45 | [6 empty] | Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.124 | Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [17 empty] | Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | 1 | ОТ |  | 9: 37.79; 10: 1.3225; 11: 372.33; 12: 44.77; 13: 16669.21 | [8 empty] | ОТ
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 4.43; 7: 1.3225; 8: 43.6471 | [9 empty] | ЗТ
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 37.79; 11: 372.33; 13: 16669.21 | [10 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 372.33; 13: 16669.21 | [9 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.4 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  | 5: %; 6: 89; 8: 89; 11: 331.37; 13: 14835.6 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.4 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  | 5: %; 6: 41; 8: 41; 11: 152.66; 13: 6834.38 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 856.36; 13: 38339.19 | [11 empty] | Всего по позиции
2 | 2 | ФЕР01-02-119-02 | Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли |  | 5: 100 м2; 6: 15.3644; 7: 1; 8: 15,3644 | [6 empty] | Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.124 | Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [17 empty] | Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | 1 | ОТ |  | 9: 37.79; 10: 1.3225; 11: 767.87; 12: 44.77; 13: 34377.54 | [8 empty] | ОТ
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 4.43; 7: 1.3225; 8: 90.015 | [9 empty] | ЗТ
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 37.79; 11: 767.87; 13: 34377.54 | [10 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 767.87; 13: 34377.54 | [9 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.4 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  | 5: %; 6: 89; 8: 89; 11: 683.4; 13: 30596.01 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.4 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  | 5: %; 6: 41; 8: 41; 11: 314.83; 13: 14094.79 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1766.1; 13: 79068.34 | [11 empty] | Всего по позиции
3 | 3 | ФССЦпг-01-01-01-007 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка леса круглого |  | 1 т груза | 11.4 | 1 | 11,4 | 12,12 |  | 138,17 | 13,24 | 1 829,37 | [6 empty] | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка леса круглого
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 138.17; 13: 1829.37 | [11 empty] | Всего по позиции
|  |  | Итого по разделу 1 |  | 11: 2760.63 | [12 empty] | Итого по разделу 1
|  |  | Итоги по акту: | [23 empty] | Итоги по акту:
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  | 11: 1278.37; 13: 52876.12 | [14 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  |  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  |  | Оплата труда рабочих |  | 11: 1140.2; 13: 51046.75 | [14 empty] | Оплата труда рабочих
|  |  | Материалы |  | 11: 138.17; 13: 1829.37 | [14 empty] | Материалы
|  |  | Строительные работы |  | 11: 2760.63; 13: 119236.9 | [14 empty] | Строительные работы
|  |  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  |  | оплата труда |  | 11: 1140.2; 13: 51046.75 | [14 empty] | оплата труда
|  |  | материалы |  | 11: 138.17; 13: 1829.37 | [14 empty] | материалы
|  |  | накладные расходы |  | 11: 1014.77; 13: 45431.61 | [14 empty] | накладные расходы
|  |  | сметная прибыль |  | 11: 467.49; 13: 20929.17 | [14 empty] | сметная прибыль
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  | 11: 1140.2; 13: 51046.75 | [14 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  | 11: 1014.77; 13: 45431.61 | [14 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  | 11: 467.49; 13: 20929.17 | [14 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  |  | Временные здания и сооружения 8,2% |  | 11: 226.37; 13: 9777.43 | [14 empty] | Временные здания и сооружения 8,2%
|  |  | Итого |  | 11: 2987; 13: 129014.33 | [15 empty] | Итого
|  |  | Производство работ в зимнее время 2,4% |  | 11: 71.69; 13: 3096.34 | [14 empty] | Производство работ в зимнее время 2,4%
|  |  | Итого |  | 11: 3058.69; 13: 132110.67 | [15 empty] | Итого
|  |  | 1,0514 |  | 11: 157.22; 13: 6790.49 | [14 empty] | 1,0514
|  |  | Итого с учетом доп. работ и затрат |  | 11: 3215.91; 13: 138901.16 | [15 empty] | Итого с учетом доп. работ и затрат
|  |  | ВСЕГО по акту |  | 11: 3215.91; 13: 138901.16 |  | ЭЭ | [14 empty] | ВСЕГО по акту
|  |  | Понижающий коэффициент-0,83 |  | 11: 2669.2053; 13: 115287.96 | 0.83 | [16 empty] | 1,0514
|  |  | ВСЕГО по акту |  | 11: 2669.2053; 13: 115287.96
| Сдал: | Генеральный директор ООО «ШЕЛЛРОКК» |  |  | 7: (Е.А. Бусел) | [18 empty] | ()
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Принял: | Генеральный директор ООО «КиКГЕОСТРОЙ» |  |  | 7: (Ю.Ф. Кесслер) | [19 empty] | ()
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]