## +02-01-01 ПЖ
Код
[10 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
Инвестор | [9 empty] | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Заказчик (Генподрядчик) |  |  | АО "МЕТРОВАГОНМАШ" | [6 empty] | по ОКПО | [5 empty] | АО "МЕТРОВАГОНМАШ"
(организация, адрес, телефон, факс)
Подрядчик (Субподрядчик) | [9 empty] | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Стройка |  | Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, д.4 | [14 empty] | Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, д.4
(наименование, адрес)
Объект |  | Цех № 417. | [15 empty] | Цех № 417.
|  |  |  | (наименование) | [5 empty] | Вид деятельности по ОКДП
[9 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
дата
Вид операции
[10 empty] | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[12 empty] | с | по
[6 empty] | АКТ |  |  |  | 1 | 01.08.2024 | 01.08.2024 | 02.08.2024
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Смета № 02-01-01 изм.1, Верхнее строение пути | [18 empty] | Смета № 02-01-01 изм.1, Верхнее строение пути
Основание: ВОР ПЖ | [19 empty] | Основание: ВОР ПЖ
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): | [5 empty] | 20748.84 | (1305,91) | тыс.руб.
Средства на оплату труда | [5 empty] | 2566.39 | (57,32) | тыс.руб.
Сметная трудоемкость | [6 empty] | 6621.07 | чел.час.
Номер |  | Обоснование | Наименование работ и затрат |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
по порядку | позиции по смете |  |  |  |  | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Сооружение земляного полотна | [20 empty] | Раздел 1. Сооружение земляного полотна
1 | 1 | ФЕР01-01-013-13 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1 |  | 5: 1000 м3; 6: 1.327; 7: 1; 8: 1,327 | [8 empty] | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1
|  | Прил.1.12 п.3.37 | Разработка грунта экскаваторами в котлованах: при глубине котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [19 empty] | Разработка грунта экскаваторами в котлованах: при глубине котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 82.68; 10: 1.587; 11: 174.12; 12: 44.77; 13: 7795.35 | [10 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 2918.84; 10: 1.725; 11: 6681.44; 12: 13.24; 13: 88462.27 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 415.8; 10: 1.725; 11: 951.8; 12: 44.77; 13: 42612.09 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 3.25; 11: 4.31; 12: 8.16; 13: 35.17 | [10 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 10.6; 7: 1.587; 8: 22.3231 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 30.8; 7: 1.725; 8: 70.5035 | [11 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 3004.77; 11: 6859.87; 13: 96292.79 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 1125.92; 13: 50407.44 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | 5: %; 6: 92; 8: 92; 11: 1035.85; 13: 46374.84 | [11 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 440.23 |  | 19709.31 | [11 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 8335.95; 13: 162376.94 | [13 empty] | Всего по позиции
2 | 2 | ФЕР01-02-057-01 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1 |  | 5: 100 м3; 6: 0.085; 7: 1; 8: 0,085 | [8 empty] | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1
|  | Прил.1.12 п.3.187 | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 | [19 empty] | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 920.4; 10: 1.587; 11: 124.16; 12: 44.77; 13: 5558.64 | [10 empty] | ОТ
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 118; 7: 1.587; 8: 15.9176 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 920.4; 11: 124.16; 13: 5558.64 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 124.16; 13: 5558.64 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  | 5: %; 6: 89; 8: 89; 11: 110.5; 13: 4947.19 | [11 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 42.21 |  | 1889.94 | [11 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 276.87; 13: 12395.77 | [13 empty] | Всего по позиции
3 | 3 | ФЕР01-02-060-01 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 |  | 5: 100 м3; 6: 0.0845; 7: 1; 8: 0,0845 | [8 empty] | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 401.7; 10: 1.3225; 11: 44.89; 12: 44.77; 13: 2009.73 | [10 empty] | ОТ
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 53.56; 7: 1.3225; 8: 5.9854 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 401.7; 11: 44.89; 13: 2009.73 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 44.89; 13: 2009.73 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  | 5: %; 6: 89; 8: 89; 11: 39.95; 13: 1788.66 | [11 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 15.26 |  | 683.31 | [11 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 100.1; 13: 4481.7 | [13 empty] | Всего по позиции
Устройство оснований под ж/д пути | [27 empty] | Устройство оснований под ж/д пути
4 | 5 | ФЕР27-04-016-04 | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной |  | 5: 1000 м2; 6: 5.9249; 7: 1; 8: 5,92494 | [8 empty] | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 219.94; 10: 1.3225; 11: 1723.39; 12: 44.77; 13: 77156.17 | [10 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 557.59; 10: 1.4375; 11: 4749.05; 12: 13.24; 13: 62877.42 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 51.27; 10: 1.4375; 11: 436.67; 12: 44.77; 13: 19549.72 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 0.78; 11: 4.62; 12: 8.16; 13: 37.7 | [10 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 27.7; 7: 1.3225; 8: 217.0498 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 3.84; 7: 1.4375; 8: 32.7057 | [11 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 778.31; 11: 6477.06; 13: 140071.29 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 2160.06; 13: 96705.89 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  | 5: %; 6: 147; 8: 147; 11: 3175.29; 13: 142157.66 | [11 empty] | НР Автомобильные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 2460.31 |  | 110148.01 | [11 empty] | СП Автомобильные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 12112.66; 13: 392376.96 | [13 empty] | Всего по позиции
5 | 6 | ФССЦ-01.7.12.05-0059 | Нетканый геотекстиль: Дорнит 500 г/м2 |  | м2 | 6517.43 | 1 | 6517,43 | 11,16 |  | 72 734,52 | 8,16 | 593 513,68 | [8 empty] | Нетканый геотекстиль: Дорнит 500 г/м2
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 72734.52; 13: 593513.68 | [13 empty] | Всего по позиции
6 | 7 | ФЕР27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка |  | 5: 100 м3; 6: 12.0781; 7: 1; 8: 12,0781 | [8 empty] | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 115.49; 10: 1.3225; 11: 1844.75; 12: 44.77; 13: 82589.46 | [10 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 3262.79; 10: 1.4375; 11: 56649.44; 12: 13.24; 13: 750038.59 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 171.22; 10: 1.4375; 11: 2972.77; 12: 44.77; 13: 133090.91 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 12.2; 11: 147.35; 12: 8.16; 13: 1202.38 | [10 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 14.4; 7: 1.3225; 8: 230.0153 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 13.88; 7: 1.4375; 8: 240.9883 | [11 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 3390.48; 11: 58641.54; 13: 833830.43 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 4817.52; 13: 215680.37 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  | 5: %; 6: 147; 8: 147; 11: 7081.75; 13: 317050.14 | [11 empty] | НР Автомобильные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 5487.16 |  | 245659.94 | [11 empty] | СП Автомобильные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 71210.45; 13: 1396540.51 | [13 empty] | Всего по позиции
7 | 8 | Цена поставщика ООО "Генпоставка" | Песок карьерный |  | м3 | 1328.59 | 1 | 1328,59 | 99,98 | 1,012 | 134 426,42 | 8,16 | 1 096 919,59 | [8 empty] | Песок карьерный
|  |  | Цена=979/1,2/8,16 | [25 empty] | Цена=979/1,2/8,16
|  |  | МАТ=1,012 к расх. | [19 empty] | МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 134426.42; 13: 1096919.59 | [13 empty] | Всего по позиции
8 | 9 | ФЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня |  | 5: 100 м3; 6: 0.536; 7: 1; 8: 0,536 | [8 empty] | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 173.23; 10: 1.3225; 11: 122.8; 12: 44.77; 13: 5497.76 | [10 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 5268.76; 10: 1.4375; 11: 4059.58; 12: 13.24; 13: 53748.84 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 267.67; 10: 1.4375; 11: 206.24; 12: 44.77; 13: 9233.36 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 17.08; 11: 9.15; 12: 8.16; 13: 74.66 | [10 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 21.6; 7: 1.3225; 8: 15.3114 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 20.6; 7: 1.4375; 8: 15.8723 | [11 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 5459.07; 11: 4191.53; 13: 59321.26 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 329.04; 13: 14731.12 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  | 5: %; 6: 147; 8: 147; 11: 483.69; 13: 21654.75 | [11 empty] | НР Автомобильные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 374.78 |  | 16778.75 | [11 empty] | СП Автомобильные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 5050; 13: 97754.76 | [13 empty] | Всего по позиции
9 | 10 | Цена поставщика ООО "Генпоставка" | Щебень фр.25-60 (балластного 2 кат.) ГОСТ 7392 для ЖД пути |  | м3 | 67.51 | 1 | 67,51 | 493,16 | 1,012 | 33 692,75 | 8,16 | 274 932,84 | [8 empty] | Щебень фр.25-60 (балластного 2 кат.) ГОСТ 7392 для ЖД пути
|  |  | Цена=4829/1,2/8,16 | [25 empty] | Цена=4829/1,2/8,16
|  |  | МАТ=1,012 к расх. | [19 empty] | МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 33692.75; 13: 274932.84 | [13 empty] | Всего по позиции
10 | 11 | ФЕР28-01-072-02 | Замена балласта в пути с применением машин щебнеочистительных производительностью 400-600 м3/час несамоходных, шпалы деревянные, число шпал на 1 км: 1840, без укладки разделительного слоя |  | 5: км пути; 6: 0.003; 7: 1; 8: 0,003 | [8 empty] | Замена балласта в пути с применением машин щебнеочистительных производительностью 400-600 м3/час несамоходных, шпалы деревянные, число шпал на 1 км: 1840, без укладки разделительного слоя
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 1685.16; 10: 1.3225; 11: 6.69; 12: 44.77; 13: 299.51 | [10 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 84181.34; 10: 1.4375; 11: 363.03; 12: 13.24; 13: 4806.52 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 4715.74; 10: 1.4375; 11: 20.34; 12: 44.77; 13: 910.62 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 192.81; 7: 1.3225; 8: 0.76497 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 354.06; 7: 1.4375; 8: 1.5269 | [11 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 85866.5; 11: 369.72; 13: 5106.03 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 27.03; 13: 1210.13 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  | 5: %; 6: 109; 8: 109; 11: 29.46; 13: 1319.04 | [11 empty] | НР Железные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 14.93 |  | 668.6 | [11 empty] | СП Железные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 414.11; 13: 7093.67 | [13 empty] | Всего по позиции
11 | 12 | Цена поставщика ООО "Генпоставка" | Щебень фр.25-60 (балластного 2 кат.) ГОСТ 7392 для ЖД пути |  | м3 | 3.51 | 1 | 3,51 | 493,16 | 1,012 | 1 751,76 | 8,16 | 14 294,36 | [8 empty] | Щебень фр.25-60 (балластного 2 кат.) ГОСТ 7392 для ЖД пути
|  |  | Цена=4829/1,2/8,16 | [25 empty] | Цена=4829/1,2/8,16
|  |  | МАТ=1,012 к расх. | [19 empty] | МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1751.76; 13: 14294.36 | [13 empty] | Всего по позиции
|  |  | Итого по разделу 1 Сооружение земляного полотна |  | 11: 340105.59 | [16 empty] | Итого по разделу 1 Сооружение земляного полотна
Раздел 2. Демонтажные работы | [20 empty] | Раздел 2. Демонтажные работы
12 | 13 | ФЕР28-01-100-01 | Разборка упорной призмы и конструкции упора | [18 empty] | Разборка упорной призмы и конструкции упора | bar: 5 to 8
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 524.51; 10: 1.15; 11: 603.19; 12: 44.77; 13: 27004.82 | [10 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 2487.8; 10: 1.15; 11: 2860.97; 12: 13.24; 13: 37879.24 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 272.81; 10: 1.15; 11: 313.73; 12: 44.77; 13: 14045.69 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 65.4; 7: 1.15; 8: 75.21 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 21.88; 7: 1.15; 8: 25.162 | [11 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 3012.31; 11: 3464.16; 13: 64884.06 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 916.92; 13: 41050.51 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  | 5: %; 6: 109; 8: 109; 11: 999.44; 13: 44745.06 | [11 empty] | НР Железные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 506.6 |  | 22680.41 | [11 empty] | СП Железные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 4970.2; 13: 132309.53 | [13 empty] | Всего по позиции
13 | 14 | ФЕР28-01-006-02 | Разборка пути звеньями рельсошпальной решетки, шпалы: железобетонные |  | 5: км пути; 6: 0.2115; 7: 1; 8: 0,2115 | [8 empty] | Разборка пути звеньями рельсошпальной решетки, шпалы: железобетонные
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 657.76; 10: 1.15; 11: 159.98; 12: 44.77; 13: 7162.3 | [10 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 13775.43; 10: 1.15; 11: 3350.53; 12: 13.24; 13: 44361.02 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 462.96; 10: 1.15; 11: 112.6; 12: 44.77; 13: 5041.1 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 72.52; 7: 1.15; 8: 17.6387 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 31.4; 7: 1.15; 8: 7.6373 | [11 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 14433.19; 11: 3510.51; 13: 51523.32 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 272.58; 13: 12203.4 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  | 5: %; 6: 109; 8: 109; 11: 297.11; 13: 13301.71 | [11 empty] | НР Железные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 150.6 |  | 6742.38 | [11 empty] | СП Железные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 3958.22; 13: 71567.41 | [13 empty] | Всего по позиции
|  |  | Итого по разделу 2 Демонтажные работы |  | 11: 8928.42 | [16 empty] | Итого по разделу 2 Демонтажные работы
Раздел 3. Устройство верхнего строения пути | [20 empty] | Раздел 3. Устройство верхнего строения пути
14 | 15 | ФЕР28-01-003-08 | Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах при раздельном шурупном скреплении тип рельсов: Р65, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1840 / новые |  | 5: км пути; 6: 0.2713; 7: 1; 8: 0,2713 | [8 empty] | Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах при раздельном шурупном скреплении тип рельсов: Р65, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1840 / новые
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 9639.6; 10: 1.3225; 11: 3458.63; 12: 44.77; 13: 154842.87 | [10 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 23560.16; 10: 1.4375; 11: 9188.32; 12: 13.24; 13: 121653.36 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 1283.78; 10: 1.4375; 11: 500.67; 12: 44.77; 13: 22415 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 1731974.32; 11: 469884.63; 12: 8.16; 13: 3834258.58 | [10 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 1160; 7: 1.3225; 8: 416.2013 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 105.2; 7: 1.4375; 8: 41.0273 | [11 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 1765174.08; 11: 482531.58; 13: 4110754.81 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 3959.3; 13: 177257.87 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  | 5: %; 6: 109; 8: 109; 11: 4315.64; 13: 193211.08 | [11 empty] | НР Железные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 2187.51 |  | 97934.97 | [11 empty] | СП Железные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 489034.73; 13: 4401900.86 | [13 empty] | Всего по позиции
15 | 16 | ФССЦ-25.1.05.05-0043 | Рельсы железнодорожные Р-65 категория Т1 |  | м | -542.6 | 1 | -542,6 | 351,20 |  | -190 561,12 | 8,16 | -1 554 978,74 | [8 empty] | Рельсы железнодорожные Р-65 категория Т1
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -190561.12; 13: -1554978.74 | [13 empty] | Всего по позиции
16 | 17 | Давальческий материал | Рельсы Р-65 НТ260, L-12,5 м (196*0,811=158,97т; 24шт*0,811=19,46т(давальческий материал);152шт*0,811=123,36т (кс-2№3,4,12)) |  | т | 16.15 | 1 | 16,15 |  | 1,012 |  | 8,16 | [9 empty] | Рельсы Р-65 НТ260, L-12,5 м (196*0,811=158,97т; 24шт*0,811=19,46т(давальческий материал);152шт*0,811=123,36т (кс-2№3,4,12))
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 0; 13: 0 | [13 empty] | Всего по позиции
17 | 18 | ФССЦ-25.1.01.05-0011 | Шпалы деревянные пропитанные, тип I |  | шт | -499 | 1 | -499 | 287,60 |  | -143 512,40 | 8,16 | -1 171 061,18 | [8 empty] | Шпалы деревянные пропитанные, тип I
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -143512.4; 13: -1171061.18 | [13 empty] | Всего по позиции
18 | 19 | Давальческий материал | Шпала деревян. пропит. II тип, пр-во РБ (с доставкой ж/д транспортом до ст.Мытищи код 234808) (2247-1749 (кс-2№3,4,12)) |  | шт | 498 | 1 | 498 |  | 1,012 |  | 8,16 | [9 empty] | Шпала деревян. пропит. II тип, пр-во РБ (с доставкой ж/д транспортом до ст.Мытищи код 234808) (2247-1749 (кс-2№3,4,12))
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 0; 13: 0 | [13 empty] | Всего по позиции
19 | 20 | ФССЦ-25.1.05.01-0002 | Накладка рельсовая двухголовая 2Р65 |  | шт | -87 | 1 | -87 | 145,30 |  | -12 641,10 | 8,16 | -103 151,38 | [8 empty] | Накладка рельсовая двухголовая 2Р65
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -12641.1; 13: -103151.38 | [13 empty] | Всего по позиции
20 | 21 | Давальческий материал | Накладка 1Р-65 (220шт*0,0295=6,49т, 16шт*0,295(давальческий материал)=0,472т;194шт*0,0295=5,723т (кс-2№3,4,12)) |  | т | 0.295 | 1 | 0,295 |  | 1,012 |  | 8,16 | [9 empty] | Накладка 1Р-65 (220шт*0,0295=6,49т, 16шт*0,295(давальческий материал)=0,472т;194шт*0,0295=5,723т (кс-2№3,4,12))
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 0; 13: 0 | [13 empty] | Всего по позиции
21 | 22 | ФССЦ-25.1.05.02-0008 | Подкладка раздельного скрепления железнодорожного пути КД-65 |  | шт | -998 | 1 | -998 | 66,40 |  | -66 267,20 | 8,16 | -540 740,35 | [8 empty] | Подкладка раздельного скрепления железнодорожного пути КД-65
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -66267.2; 13: -540740.35 | [13 empty] | Всего по позиции
22 | 23 | ФССЦ-25.1.04.02-0001 | Болты клеммные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, М22х75 мм |  | т | -0.933 | 1 | -0,933 | 11 859,00 |  | -11 064,45 | 8,16 | -90 285,91 | [8 empty] | Болты клеммные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, М22х75 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -11064.45; 13: -90285.91 | [13 empty] | Всего по позиции
23 | 24 | ФССЦ-25.1.04.07-0003 | Шурупы путевые, размер 24х170 мм |  | т | -2.249 | 1 | -2,249 | 11 856,00 |  | -26 664,14 | 8,16 | -217 579,38 | [8 empty] | Шурупы путевые, размер 24х170 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -26664.14; 13: -217579.38 | [13 empty] | Всего по позиции
24 | 25 | ФССЦ-25.1.06.19-0070 | Прокладки под подкладку КД65, ЦП361 из смеси РП 101-710 |  | шт | -998 | 1 | -998 | 5,50 |  | -5 489,00 | 8,16 | -44 790,24 | [8 empty] | Прокладки под подкладку КД65, ЦП361 из смеси РП 101-710
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -5489; 13: -44790.24 | [13 empty] | Всего по позиции
25 | 26 | Давальческий материал | Скрепление КД-65 (подкладка КД-65 (1 шт.), болт клеммный М22х75 в сборе (2 шт.), шуруп путевой М24х170 (4 шт.), прокладка ЦП-361 (1 шт.), прокладка ЦП-363 (1 шт.) (4494компл-3498 компл (кс-2 №3,4,12)) |  | компл | 996 | 1 | 996 |  | 1,012 |  | 8,16 | [9 empty] | Скрепление КД-65 (подкладка КД-65 (1 шт.), болт клеммный М22х75 в сборе (2 шт.), шуруп путевой М24х170 (4 шт.), прокладка ЦП-361 (1 шт.), прокладка ЦП-363 (1 шт.) (4494компл-3498 компл (кс-2 №3,4,12))
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 0; 13: 0 | [13 empty] | Всего по позиции
26 | 27 | ФЕР29-03-001-11 | Укладка контррельсов |  | 5: км пути; 6: 0.037; 7: 1; 8: 0,037 | [8 empty] | Укладка контррельсов
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 15007.2; 10: 1.3225; 11: 734.34; 12: 44.77; 13: 32876.4 | [10 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 573.92; 10: 1.4375; 11: 30.53; 12: 13.24; 13: 404.22 | [10 empty] | ЭМ
|  | 4 | М |  | 9: 568091.33; 11: 21019.38; 12: 8.16; 13: 171518.14 | [10 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 1560; 7: 1.3225; 8: 76.3347 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 583672.45; 11: 21784.25; 13: 204798.76 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 734.34; 13: 32876.4 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.23.1 | НР Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ |  | 5: %; 6: 146; 8: 146; 11: 1072.14; 13: 47999.54 | [11 empty] | НР Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.23.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ |  | % | 75 | 0.85 | 63.75 |  |  | 468.14 |  | 20958.71 | [11 empty] | СП Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 23324.53; 13: 273757.01 | [13 empty] | Всего по позиции
27 | 28 | ФССЦ-25.1.03.06-0033 | Шайбы пружинные путевые, исполнение 1, диаметр 27 мм |  | т | -0.011 | 1 | -0,011 | 10 795,41 |  | -118,75 | 8,16 | -969,00 | [8 empty] | Шайбы пружинные путевые, исполнение 1, диаметр 27 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -118.75; 13: -969 | [13 empty] | Всего по позиции
28 | 29 | ФССЦ-25.1.03.07-0011 | Шплинт для путевых работ |  | кг | -1.169 | 1 | -1,169 | 5,48 |  | -6,41 | 8,16 | -52,31 | [8 empty] | Шплинт для путевых работ
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -6.41; 13: -52.31 | [13 empty] | Всего по позиции
29 | 30 | ФССЦ-25.1.04.04-0002 | Болты для рельсовых стыков железнодорожного пути с гайками, М24х150-160 мм |  | т | -0.035 | 1 | -0,035 | 10 883,00 |  | -380,91 | 8,16 | -3 108,23 | [8 empty] | Болты для рельсовых стыков железнодорожного пути с гайками, М24х150-160 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -380.91; 13: -3108.23 | [13 empty] | Всего по позиции
30 | 31 | ФССЦ-25.1.04.07-0003 | Шурупы путевые, размер 24х170 мм |  | т | -0.075 | 1 | -0,075 | 11 856,00 |  | -889,20 | 8,16 | -7 255,87 | [8 empty] | Шурупы путевые, размер 24х170 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -889.2; 13: -7255.87 | [13 empty] | Всего по позиции
31 | 32 | ФССЦ-25.1.05.06-0001 | Рельсы контррельсовые РК-50 |  | м | -1.55 | 1 | -1,55 | 251,50 |  | -389,83 | 8,16 | -3 181,01 | [8 empty] | Рельсы контррельсовые РК-50
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -389.83; 13: -3181.01 | [13 empty] | Всего по позиции
32 | 33 | ФССЦ-26.1.02.04-0004 | Прокладки под контррельс |  | шт | -70 | 1 | -70 | 2,53 |  | -177,10 | 8,16 | -1 445,14 | [8 empty] | Прокладки под контррельс
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -177.1; 13: -1445.14 | [13 empty] | Всего по позиции
33 | 34 | ФССЦ-26.1.02.04-0006 | Прокладки под подкладки удлиненные |  | шт | -35 | 1 | -35 | 30,82 |  | -1 078,70 | 8,16 | -8 802,19 | [8 empty] | Прокладки под подкладки удлиненные
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -1078.7; 13: -8802.19 | [13 empty] | Всего по позиции
34 | 35 | Давальческий материал | Контррельсовый уголок (с комплектом крепления) СП850 длина 9,3м ПКЖД-65 |  | комплект | 4 | 1 | 4 |  | 1,012 |  | 8,16 | [9 empty] | Контррельсовый уголок (с комплектом крепления) СП850 длина 9,3м ПКЖД-65
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 0; 13: 0 | [13 empty] | Всего по позиции
35 | 36 | ФЕР28-01-017-06 | Сборка стрелочного перевода блоками при типе рельсов Р65 на деревянных брусьях, марка перевода: 1/9 (СП №б/н (старогодний), СП№14 (старогодний)) |  | 5: компл; 6: 2; 7: 1; 8: 2 | [8 empty] | Сборка стрелочного перевода блоками при типе рельсов Р65 на деревянных брусьях, марка перевода: 1/9 (СП №б/н (старогодний), СП№14 (старогодний))
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 534.29; 10: 1.3225; 11: 1413.2; 12: 44.77; 13: 63268.96 | [10 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 3756.21; 10: 1.4375; 11: 10799.1; 12: 13.24; 13: 142980.08 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 238.16; 10: 1.4375; 11: 684.71; 12: 44.77; 13: 30654.47 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 24033.55; 11: 48067.1; 12: 8.16; 13: 392227.54 | [10 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 55.54; 7: 1.3225; 8: 146.9033 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 17.94; 7: 1.4375; 8: 51.5775 | [11 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 28324.05; 11: 60279.4; 13: 598476.58 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 2097.91; 13: 93923.43 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  | 5: %; 6: 109; 8: 109; 11: 2286.72; 13: 102376.54 | [11 empty] | НР Железные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 1159.1 |  | 51892.7 | [11 empty] | СП Железные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 63725.22; 13: 752745.82 | [13 empty] | Всего по позиции
36 | 37 | ФЕР28-01-018-13 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя (СП №б/н (старогодний), СП№14 (старогодний)) |  | 5: компл; 6: 2; 7: 1; 8: 2 | [8 empty] | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя (СП №б/н (старогодний), СП№14 (старогодний))
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 316.8; 10: 1.3225; 11: 837.94; 12: 44.77; 13: 37514.57 | [10 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 8602.08; 10: 1.4375; 11: 24730.98; 12: 13.24; 13: 327438.18 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 328.35; 10: 1.4375; 11: 944.01; 12: 44.77; 13: 42263.33 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 34.51; 7: 1.3225; 8: 91.2789 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 25.66; 7: 1.4375; 8: 73.7725 | [11 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 8918.88; 11: 25568.92; 13: 364952.75 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 1781.95; 13: 79777.9 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  | 5: %; 6: 109; 8: 109; 11: 1942.33; 13: 86957.91 | [11 empty] | НР Железные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 984.53 |  | 44077.29 | [11 empty] | СП Железные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 28495.78; 13: 495987.95 | [13 empty] | Всего по позиции
Устройство упоров тупиковых | [27 empty] | Устройство упоров тупиковых
37 | 38 | ФЕР28-01-099-01 | Устройство упоров тупиковых рельсовых / старогодний | [18 empty] | Устройство упоров тупиковых рельсовых / старогодний | bar: 5 to 8
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 660.34; 10: 1.3225; 11: 873.3; 12: 44.77; 13: 39097.64 | [10 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 2600.93; 10: 1.4375; 11: 3738.84; 12: 13.24; 13: 49502.24 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 282.81; 10: 1.4375; 11: 406.54; 12: 44.77; 13: 18200.8 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 12218.73; 11: 12218.73; 12: 8.16; 13: 99704.84 | [10 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 78.8; 7: 1.3225; 8: 104.213 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 22.71; 7: 1.4375; 8: 32.6456 | [11 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 15480; 11: 16830.87; 13: 188304.72 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 1279.84; 13: 57298.44 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  | 5: %; 6: 109; 8: 109; 11: 1395.03; 13: 62455.3 | [11 empty] | НР Железные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 707.11 |  | 31657.39 | [11 empty] | СП Железные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 18933.01; 13: 282417.41 | [13 empty] | Всего по позиции
38 | 39 | ФССЦ-25.1.05.07-0001 | Рельсы железнодорожные старогодные |  | т | -1.94 | 1 | -1,94 | 1 448,80 |  | -2 810,67 | 8,16 | -22 935,07 | [8 empty] | Рельсы железнодорожные старогодные
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -2810.67; 13: -22935.07 | [13 empty] | Всего по позиции
39 | 40 | Цена Поставщика ООО “Генпоставка” | Щебень фр.25-60 (балластного 2 кат.) ГОСТ 7392 для ЖД пути |  | м3 | 20 | 1 | 20 | 493,16 | 1,012 | 9 981,56 | 8,16 | 81 449,53 | [8 empty] | Щебень фр.25-60 (балластного 2 кат.) ГОСТ 7392 для ЖД пути
|  |  | Цена=4829/1,2/8,16 | [25 empty] | Цена=4829/1,2/8,16
|  |  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [19 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 9981.56; 13: 81449.53 | [13 empty] | Всего по позиции
40 | 41 | ФЕР09-03-031-01 | Монтаж щитов и блоков встроенных площадок с настилом из листовой стали, ребрами жесткости, составного сечения / применит. |  | 5: т; 6: 4.599; 7: 1; 8: 4,599 | [8 empty] | Монтаж щитов и блоков встроенных площадок с настилом из листовой стали, ребрами жесткости, составного сечения / применит.
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 202.16; 10: 1.3225; 11: 1229.57; 12: 44.77; 13: 55047.85 | [10 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 324.79; 10: 1.4375; 11: 2147.21; 12: 13.24; 13: 28429.06 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 27.87; 10: 1.4375; 11: 184.25; 12: 44.77; 13: 8248.87 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 96.45; 11: 443.57; 12: 8.16; 13: 3619.53 | [10 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 19.8; 7: 1.3225; 8: 120.4271 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 2.08; 7: 1.4375; 8: 13.751 | [11 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 623.4; 11: 3820.35; 13: 87096.44 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 1413.82; 13: 63296.72 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9 | НР Строительные металлические конструкции |  | 5: %; 6: 93; 8: 93; 11: 1314.85; 13: 58865.95 | [11 empty] | НР Строительные металлические конструкции
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Строительные металлические конструкции |  | % | 62 | 0.85 | 52.7 |  |  | 745.08 |  | 33357.37 | [11 empty] | СП Строительные металлические конструкции
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 5880.28; 13: 179319.76 | [13 empty] | Всего по позиции
41 | 42 | ФЕР09-09-001-01 | Изготовление стоек опорных из прокатной стали / обрамления призм тупиковых упоров |  | 5: т; 6: 4.599; 7: 1; 8: 4,599 | [8 empty] | Изготовление стоек опорных из прокатной стали / обрамления призм тупиковых упоров
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 1424.14; 10: 1.3225; 11: 8661.87; 12: 44.77; 13: 387791.92 | [10 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 2274.14; 10: 1.4375; 11: 15034.48; 12: 13.24; 13: 199056.52 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 18.77; 10: 1.4375; 11: 124.09; 12: 44.77; 13: 5555.51 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 755.16; 11: 3472.98; 12: 8.16; 13: 28339.52 | [10 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 148.04; 7: 1.3225; 8: 900.4056 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 1.39; 7: 1.4375; 8: 9.1894 | [11 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 4453.44; 11: 27169.33; 13: 615187.96 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 8785.96; 13: 393347.43 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9 | НР Строительные металлические конструкции |  | 5: %; 6: 93; 8: 93; 11: 8170.94; 13: 365813.11 | [11 empty] | НР Строительные металлические конструкции
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Строительные металлические конструкции |  | % | 62 | 0.85 | 52.7 |  |  | 4630.2 |  | 207294.1 | [11 empty] | СП Строительные металлические конструкции
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 39970.47; 13: 1188295.17 | [13 empty] | Всего по позиции
42 | 43 | ФССЦ-08.3.05.03-0025 | Сталь листовая холоднокатаная марки: 08пс толщиной 3,0-4,0 мм |  | т | 2.998 | 1 | 2,998 | 7 381,59 |  | 22 130,01 | 8,16 | 180 580,88 | [8 empty] | Сталь листовая холоднокатаная марки: 08пс толщиной 3,0-4,0 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 22130.01; 13: 180580.88 | [13 empty] | Всего по позиции
43 | 44 | ФССЦ-08.3.08.02-0022 | Уголок горячекатаный, размер 50х50 мм |  | т | 1.601 | 1 | 1,601 | 5 763,00 |  | 9 226,56 | 8,16 | 75 288,73 | [8 empty] | Уголок горячекатаный, размер 50х50 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 9226.56; 13: 75288.73 | [13 empty] | Всего по позиции
Рихтовка, выправка и балластировка путей | [27 empty] | Рихтовка, выправка и балластировка путей
44 | 45 | ФЕР28-01-031-01 | Выправочно-отделочные работы и окончательная выправка пути на деревянных шпалах, балласт щебеночный/ рихтовка |  | 5: км пути; 6: 1.337; 7: 1; 8: 1,337 | [8 empty] | Выправочно-отделочные работы и окончательная выправка пути на деревянных шпалах, балласт щебеночный/ рихтовка
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 1575.16; 10: 1.3225; 11: 2785.17; 12: 44.77; 13: 124692.06 | [10 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 9688.57; 10: 1.4375; 11: 18620.83; 12: 13.24; 13: 246539.79 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 545.44; 10: 1.4375; 11: 1048.3; 12: 44.77; 13: 46932.39 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 189.55; 7: 1.3225; 8: 335.159 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 38.45; 7: 1.4375; 8: 73.8985 | [11 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 11263.73; 11: 21406; 13: 371231.85 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 3833.47; 13: 171624.45 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  | 5: %; 6: 109; 8: 109; 11: 4178.48; 13: 187070.65 | [11 empty] | НР Железные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 2117.99 |  | 94822.51 | [11 empty] | СП Железные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 27702.47; 13: 653125.01 | [13 empty] | Всего по позиции
45 | 46 | ФЕР28-01-031-02 | Выправочно-отделочные работы и окончательная выправка пути на железобетонных шпалах, балласт щебеночный/рихтовка |  | 5: км пути; 6: 0.778; 7: 1; 8: 0,778 | [8 empty] | Выправочно-отделочные работы и окончательная выправка пути на железобетонных шпалах, балласт щебеночный/рихтовка
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 991.03; 10: 1.3225; 11: 1019.68; 12: 44.77; 13: 45651.07 | [10 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 9818.43; 10: 1.4375; 11: 10980.69; 12: 13.24; 13: 145384.34 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 554.48; 10: 1.4375; 11: 620.12; 12: 44.77; 13: 27762.77 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 122.5; 7: 1.3225; 8: 126.0409 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 39.05; 7: 1.4375; 8: 43.6725 | [11 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 10809.46; 11: 12000.37; 13: 191035.41 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 1639.8; 13: 73413.84 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  | 5: %; 6: 109; 8: 109; 11: 1787.38; 13: 80021.09 | [11 empty] | НР Железные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 905.99 |  | 40561.15 | [11 empty] | СП Железные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 14693.74; 13: 311617.65 | [13 empty] | Всего по позиции
46 | 47 | ФЕР28-01-027-04 | Балластировка пути и стрелочных переводов на железобетонных шпалах, балласт: щебеночный |  | 5: 1000 м3; 6: 0.091; 7: 1; 8: 0,091 | [8 empty] | Балластировка пути и стрелочных переводов на железобетонных шпалах, балласт: щебеночный
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 1139.8; 10: 1.3225; 11: 137.17; 12: 44.77; 13: 6141.1 | [10 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 12219.98; 10: 1.4375; 11: 1598.53; 12: 13.24; 13: 21164.54 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 801.81; 10: 1.4375; 11: 104.89; 12: 44.77; 13: 4695.93 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 230267.7; 11: 20954.36; 12: 8.16; 13: 170987.58 | [10 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 137.16; 7: 1.3225; 8: 16.5069 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 53.69; 7: 1.4375; 8: 7.0233 | [11 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 243627.48; 11: 22690.06; 13: 198293.22 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 242.06; 13: 10837.03 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  | 5: %; 6: 109; 8: 109; 11: 263.85; 13: 11812.36 | [11 empty] | НР Железные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 133.74 |  | 5987.46 | [11 empty] | СП Железные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 23087.65; 13: 216093.04 | [13 empty] | Всего по позиции
47 | 48 | ФССЦ-02.2.05.04-0061 | Щебень из плотных горных пород для балластного слоя железнодорожного пути, фракция от 25 до 60 мм |  | м3 | -106.47 | 1 | -106,47 | 196,81 |  | -20 954,36 | 8,16 | -170 987,58 | [8 empty] | Щебень из плотных горных пород для балластного слоя железнодорожного пути, фракция от 25 до 60 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -20954.36; 13: -170987.58 | [13 empty] | Всего по позиции
48 | 49 | Цена поставщика ООО "Генпоставка" | Щебень фр.25-60 (балластного 2 кат.) ГОСТ 7392 для ЖД пути |  | м3 | 106.47 | 1 | 106,47 | 493,16 | 1,012 | 53 136,83 | 8,16 | 433 596,53 | [8 empty] | Щебень фр.25-60 (балластного 2 кат.) ГОСТ 7392 для ЖД пути
|  |  | Цена=4829/1,2/8,16 | [25 empty] | Цена=4829/1,2/8,16
|  |  | МАТ=1,012 к расх. | [19 empty] | МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 53136.83; 13: 433596.53 | [13 empty] | Всего по позиции
49 | 50 | ФЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня/междупутье |  | 5: 100 м3; 6: 1.25; 7: 1; 8: 1,25 | [8 empty] | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня/междупутье
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 173.23; 10: 1.3225; 11: 286.37; 12: 44.77; 13: 12820.78 | [10 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 5268.76; 10: 1.4375; 11: 9467.3; 12: 13.24; 13: 125347.05 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 267.67; 10: 1.4375; 11: 480.97; 12: 44.77; 13: 21533.03 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 17.08; 11: 21.35; 12: 8.16; 13: 174.22 | [10 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 21.6; 7: 1.3225; 8: 35.7075 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 20.6; 7: 1.4375; 8: 37.0156 | [11 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 5459.07; 11: 9775.02; 13: 138342.05 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 767.34; 13: 34353.81 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  | 5: %; 6: 147; 8: 147; 11: 1127.99; 13: 50500.1 | [11 empty] | НР Автомобильные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 874 |  | 39128.99 | [11 empty] | СП Автомобильные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 11777.01; 13: 227971.14 | [13 empty] | Всего по позиции
50 | 51 | Цена поставщика ООО "Генпоставка" | Щебень фр.25-60 (балластного 2 кат.) ГОСТ 7392 для ЖД пути |  | м3 | 157.5 | 1 | 157,5 | 493,16 | 1,012 | 78 604,77 | 8,16 | 641 414,92 | [8 empty] | Щебень фр.25-60 (балластного 2 кат.) ГОСТ 7392 для ЖД пути
|  |  | Цена=4829/1,2/8,16 | [25 empty] | Цена=4829/1,2/8,16
|  |  | МАТ=1,012 к расх. | [19 empty] | МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 78604.77; 13: 641414.92 | [13 empty] | Всего по позиции
51 | 52 | ФЕР27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка/междупутье |  | 5: 100 м3; 6: 1; 7: 1; 8: 1 | [8 empty] | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка/междупутье
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 115.49; 10: 1.3225; 11: 152.74; 12: 44.77; 13: 6838.17 | [10 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 3262.79; 10: 1.4375; 11: 4690.26; 12: 13.24; 13: 62099.04 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 171.22; 10: 1.4375; 11: 246.13; 12: 44.77; 13: 11019.24 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 12.2; 11: 12.2; 12: 8.16; 13: 99.55 | [10 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 14.4; 7: 1.3225; 8: 19.044 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 13.88; 7: 1.4375; 8: 19.9525 | [11 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 3390.48; 11: 4855.2; 13: 69036.76 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 398.87; 13: 17857.41 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  | 5: %; 6: 147; 8: 147; 11: 586.34; 13: 26250.39 | [11 empty] | НР Автомобильные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 454.31 |  | 20339.59 | [11 empty] | СП Автомобильные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 5895.85; 13: 115626.74 | [13 empty] | Всего по позиции
52 | 53 | Цена поставщика ООО "Генпоставка" | Песок карьерный |  | м3 | 110 | 1 | 110 | 99,98 | 1,012 | 11 129,77 | 8,16 | 90 818,92 | [8 empty] | Песок карьерный
|  |  | Цена=979/1,2/8,16 | [25 empty] | Цена=979/1,2/8,16
|  |  | МАТ=1,012 к расх. | [19 empty] | МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 11129.77; 13: 90818.92 | [13 empty] | Всего по позиции
Изготовление и устройство закладных конструкций | [27 empty] | Изготовление и устройство закладных конструкций
53 | 54 | ФЕР46-05-008-03 | Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг/применит. Изготовление в построечных условиях конструкций закладных МС2 |  | 5: т металлоконструкций; 6: 0.171; 7: 1; 8: 0,171 | [8 empty] | Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг/применит. Изготовление в построечных условиях конструкций закладных МС2
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 777.45; 10: 1.15; 11: 152.89; 12: 44.77; 13: 6844.89 | [10 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 119.74; 10: 1.15; 11: 23.55; 12: 13.24; 13: 311.8 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 7.54; 10: 1.15; 11: 1.48; 12: 44.77; 13: 66.26 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 84; 11: 14.36; 12: 8.16; 13: 117.18 | [10 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 84.69; 7: 1.15; 8: 16.6543 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.65; 7: 1.15; 8: 0.12782 | [11 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 981.19; 11: 190.8; 13: 7273.87 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 154.37; 13: 6911.15 | [11 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-040.1-1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  | 5: %; 6: 103; 8: 103; 11: 159; 13: 7118.48 | [11 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
|  | Пр/774-040.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  | 5: %; 6: 59; 8: 59; 11: 91.08; 13: 4077.58 | [11 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 440.88; 13: 18469.93 | [13 empty] | Всего по позиции
54 | 55 | ФССЦ-08.3.08.01-0037 | Сталь угловая неравнополочная, марка стали: Ст3пс, размером 75х50 мм (МС2) |  | т | 0.171 | 1 | 0,171 | 6 353,56 |  | 1 086,46 | 8,16 | 8 865,51 | [8 empty] | Сталь угловая неравнополочная, марка стали: Ст3пс, размером 75х50 мм (МС2)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1086.46; 13: 8865.51 | [13 empty] | Всего по позиции
55 | 56 | ФССЦ-08.4.01.02-0013 | Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно |  | т | 0.171 | 1 | 0,171 | 6 800,00 |  | 1 162,80 | 8,16 | 9 488,45 | [8 empty] | Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1162.8; 13: 9488.45 | [13 empty] | Всего по позиции
56 | 57 | ФЕР46-03-006-01 | Перфорация трубы/применит. Сверление рельс для установки МС2 |  | 5: 100 отверстий; 6: 2.38; 7: 1; 8: 2,38 | [8 empty] | Перфорация трубы/применит. Сверление рельс для установки МС2
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 20.07; 10: 1.15; 11: 54.93; 12: 44.77; 13: 2459.22 | [10 empty] | ОТ
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 1.81; 7: 1.15; 8: 4.954 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 20.07; 11: 54.93; 13: 2459.22 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 54.93; 13: 2459.22 | [11 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-040.1-1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  | 5: %; 6: 103; 8: 103; 11: 56.58; 13: 2533 | [11 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
|  | Пр/774-040.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  | 5: %; 6: 59; 8: 59; 11: 32.41; 13: 1450.94 | [11 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 143.92; 13: 6443.16 | [13 empty] | Всего по позиции
57 | 58 | ФЕР09-01-002-04 | Монтаж элементов каркасов быстровозводимых одноэтажных зданий из стальных сварных профилей на болтовых соединениях (без применения сварки): элементов обрамления проемов/применит. Установка МС2 на болтовых соединениях к рельсам |  | 5: т; 6: 0.043; 7: 1; 8: 0,043 | [8 empty] | Монтаж элементов каркасов быстровозводимых одноэтажных зданий из стальных сварных профилей на болтовых соединениях (без применения сварки): элементов обрамления проемов/применит. Установка МС2 на болтовых соединениях к рельсам
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 1799.85; 10: 1.3225; 11: 102.35; 12: 44.77; 13: 4582.21 | [10 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 231.77; 10: 1.4375; 11: 14.33; 12: 13.24; 13: 189.73 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 27.58; 10: 1.4375; 11: 1.7; 12: 44.77; 13: 76.11 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 198.44; 7: 1.3225; 8: 11.2848 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 2.06; 7: 1.4375; 8: 0.12733 | [11 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 2031.62; 11: 116.68; 13: 4771.94 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 104.05; 13: 4658.32 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9 | НР Строительные металлические конструкции |  | 5: %; 6: 93; 8: 93; 11: 96.77; 13: 4332.24 | [11 empty] | НР Строительные металлические конструкции
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Строительные металлические конструкции |  | % | 62 | 0.85 | 52.7 |  |  | 54.83 |  | 2454.93 | [11 empty] | СП Строительные металлические конструкции
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 268.28; 13: 11559.11 | [13 empty] | Всего по позиции
58 | 59 | ФССЦ-01.7.15.02-0084 | Болты с шестигранной головкой, диаметр 12 (14) мм |  | т | 0.019 | 1 | 0,019 | 12 606,00 |  | 239,51 | 8,16 | 1 954,40 | [8 empty] | Болты с шестигранной головкой, диаметр 12 (14) мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 239.51; 13: 1954.4 | [13 empty] | Всего по позиции
59 | 60 | ФССЦ-01.7.15.05-0014 | Гайки шестигранные, диаметр резьбы 12-14 мм |  | т | 0.016 | 1 | 0,016 | 10 127,00 |  | 162,03 | 8,16 | 1 322,16 | [8 empty] | Гайки шестигранные, диаметр резьбы 12-14 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 162.03; 13: 1322.16 | [13 empty] | Всего по позиции
60 | 61 | ФССЦ-01.7.15.11-0047 | Шайбы оцинкованные, диаметр 14 мм |  | кг | 7.5 | 1 | 7,5 | 28,18 |  | 211,35 | 8,16 | 1 724,62 | [8 empty] | Шайбы оцинкованные, диаметр 14 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 211.35; 13: 1724.62 | [13 empty] | Всего по позиции
61 | 62 | ФЕР46-05-008-03 | Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг/применит. Монтаж в проектное положение МС1 с приваркой к МС2 |  | 5: т металлоконструкций; 6: 3.2584; 7: 1; 8: 3,2584 | [8 empty] | Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг/применит. Монтаж в проектное положение МС1 с приваркой к МС2
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 777.45; 10: 1.15; 11: 2913.23; 12: 44.77; 13: 130425.31 | [10 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 119.74; 10: 1.15; 11: 448.68; 12: 13.24; 13: 5940.52 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 7.54; 10: 1.15; 11: 28.25; 12: 44.77; 13: 1264.75 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 84; 11: 273.71; 12: 8.16; 13: 2233.47 | [10 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 84.69; 7: 1.15; 8: 317.347 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.65; 7: 1.15; 8: 2.4357 | [11 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 981.19; 11: 3635.62; 13: 138599.3 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 2941.48; 13: 131690.06 | [11 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-040.1-1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  | 5: %; 6: 103; 8: 103; 11: 3029.72; 13: 135640.76 | [11 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
|  | Пр/774-040.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  | 5: %; 6: 59; 8: 59; 11: 1735.47; 13: 77697.14 | [11 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 8400.81; 13: 351937.2 | [13 empty] | Всего по позиции
62 | 63 | ФССЦ-08.3.08.02-0072 | Сталь угловая равнополочная, марка стали: Ст3пс, шириной полок 75-75 мм |  | т | 3.2584 | 1 | 3,2584 | 4 840,65 |  | 15 772,77 | 8,16 | 128 705,80 | [8 empty] | Сталь угловая равнополочная, марка стали: Ст3пс, шириной полок 75-75 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 15772.77; 13: 128705.8 | [13 empty] | Всего по позиции
|  |  | Итого по разделу 3 Устройство верхнего строения пути |  | 11: 481613.71 | [16 empty] | Итого по разделу 3 Устройство верхнего строения пути
Раздел 4. Демонтажные работы | [20 empty] | Раздел 4. Демонтажные работы
Разборка асфальтобетонного покрытия Путь №31 | [27 empty] | Разборка асфальтобетонного покрытия Путь №31
63 | 64 | ФЕР27-06-008-01 | Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии/применит. резка |  | 5: 100 м; 6: 2.261; 7: 1; 8: 2,261 | [8 empty] | Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии/применит. резка
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 178.84; 10: 1.3225; 11: 534.76; 12: 44.77; 13: 23941.21 | [10 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 1228.57; 10: 1.4375; 11: 3993.08; 12: 13.24; 13: 52868.38 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 51.94; 10: 1.4375; 11: 168.81; 12: 44.77; 13: 7557.62 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 418.42; 11: 946.05; 12: 8.16; 13: 7719.77 | [10 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 21.89; 7: 1.3225; 8: 65.4549 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 4.52; 7: 1.4375; 8: 14.6908 | [11 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 1825.83; 11: 5473.89; 13: 84529.36 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 703.57; 13: 31498.83 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  | 5: %; 6: 147; 8: 147; 11: 1034.25; 13: 46303.28 | [11 empty] | НР Автомобильные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 801.37 |  | 35877.17 | [11 empty] | СП Автомобильные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 7309.51; 13: 166709.81 | [13 empty] | Всего по позиции
64 | 65 | ФСЭМ-91.18.01-007 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин |  | маш.-ч | -0.618 | 1 | -0,618 | 90,00 |  | -103,27 |  | -2 102,76 | [8 empty] | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 90; 10: 1.4375; 11: -79.95; 12: 13.24; 13: -1058.54 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 10.06; 10: 1.4375; 11: -8.94; 12: 44.77; 13: -400.24 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ФОТ |  | 11: -8.94; 13: -400.24 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  | 5: %; 6: 147; 8: 147; 11: -13.14; 13: -588.35 | [11 empty] | НР Автомобильные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | -10.18 |  | -455.87 | [11 empty] | СП Автомобильные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -103.27; 13: -2102.76 | [13 empty] | Всего по позиции
65 | 66 | ФСЭМ-91.08.11-011 | Заливщики швов на базе автомобиля |  | маш.-ч | -10.563 | 1 | -10,563 | 175,25 |  | -3 120,60 |  | -55 806,32 | [8 empty] | Заливщики швов на базе автомобиля
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 175.25; 10: 1.4375; 11: -2661.05; 12: 13.24; 13: -35232.3 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 11.6; 10: 1.4375; 11: -176.14; 12: 44.77; 13: -7885.79 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ФОТ |  | 11: -176.14; 13: -7885.79 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  | 5: %; 6: 147; 8: 147; 11: -258.93; 13: -11592.11 | [11 empty] | НР Автомобильные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | -200.62 |  | -8981.91 | [11 empty] | СП Автомобильные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -3120.6; 13: -55806.32 | [13 empty] | Всего по позиции
66 | 67 | ФСЭМ-91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные 400 л |  | маш.-ч | -1.95 | 1 | -1,95 | 30,00 | 1,4375 | -84,09 | 13,24 | -1 113,35 | [8 empty] | Котлы битумные передвижные 400 л
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -84.09; 13: -1113.35 | [13 empty] | Всего по позиции
67 | 68 | ФССЦ-01.2.01.01-0019 | Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130 |  | т | -0.0226 | 1 | -0,0226 | 1 690,00 |  | -38,19 | 8,16 | -311,63 | [8 empty] | Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -38.19; 13: -311.63 | [13 empty] | Всего по позиции
68 | 69 | ФССЦ-01.2.03.03-0045 | Мастика битумно-полимерная |  | т | -0.1583 | 1 | -0,1583 | 1 500,00 |  | -237,45 | 8,16 | -1 937,59 | [8 empty] | Мастика битумно-полимерная
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -237.45; 13: -1937.59 | [13 empty] | Всего по позиции
69 | 70 | ФССЦ-01.7.07.26-0033 | Шнур полиуретановый |  | 10 м | -22.61 | 1 | -22,61 | 16,80 |  | -379,85 | 8,16 | -3 099,58 | [8 empty] | Шнур полиуретановый
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -379.85; 13: -3099.58 | [13 empty] | Всего по позиции
70 | 71 | ФССЦ-02.3.01.02-1012 | Песок природный II класс, средний, круглые сита |  | м3 | -4.522 | 1 | -4,522 | 59,99 |  | -271,27 | 8,16 | -2 213,56 | [8 empty] | Песок природный II класс, средний, круглые сита
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -271.27; 13: -2213.56 | [13 empty] | Всего по позиции
71 | 72 | 1-2-5 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5) |  | чел.-ч | -11.181 | 1 | -11,181 | 8,17 |  | -436,00 |  | -19 519,85 | [8 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5)
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 8.17; 10: 1.3225; 11: -120.81; 12: 44.77; 13: -5408.66 | [10 empty] | ОТ
|  |  | ФОТ |  | 11: -120.81; 13: -5408.66 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  | 5: %; 6: 147; 8: 147; 11: -177.59; 13: -7950.73 | [11 empty] | НР Автомобильные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | -137.6 |  | -6160.46 | [11 empty] | СП Автомобильные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -436; 13: -19519.85 | [13 empty] | Всего по позиции
72 | 73 | ФЕР27-03-008-04 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных |  | 5: 100 м3; 6: 1.581; 7: 1; 8: 1,581 | [8 empty] | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 1494.14; 10: 1.15; 11: 2716.57; 12: 44.77; 13: 121620.84 | [10 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 4292.73; 10: 1.15; 11: 7804.83; 12: 13.24; 13: 103335.95 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 464.37; 10: 1.15; 11: 844.29; 12: 44.77; 13: 37798.86 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 179.8; 7: 1.15; 8: 326.9034 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 45.63; 7: 1.15; 8: 82.9622 | [11 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 5786.87; 11: 10521.4; 13: 224956.79 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 3560.86; 13: 159419.7 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  | 5: %; 6: 147; 8: 147; 11: 5234.46; 13: 234346.96 | [11 empty] | НР Автомобильные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 4055.82 |  | 181579.04 | [11 empty] | СП Автомобильные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 19811.68; 13: 640882.79 | [13 empty] | Всего по позиции
73 | 74 | ФЕР27-12-010-04 | Разборка дорог из сборных железобетонных плит площадью: более 3 м2 |  | 5: 100 м3; 6: 0.307; 7: 1; 8: 0,307 | [8 empty] | Разборка дорог из сборных железобетонных плит площадью: более 3 м2
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 315.26; 10: 1.15; 11: 111.3; 12: 44.77; 13: 4982.9 | [10 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 2731.49; 10: 1.15; 11: 964.35; 12: 13.24; 13: 12767.99 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 372.49; 10: 1.15; 11: 131.51; 12: 44.77; 13: 5887.7 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 38.26; 7: 1.15; 8: 13.5077 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 29.58; 7: 1.15; 8: 10.4432 | [11 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 3046.75; 11: 1075.65; 13: 17750.89 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 242.81; 13: 10870.6 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  | 5: %; 6: 147; 8: 147; 11: 356.93; 13: 15979.78 | [11 empty] | НР Автомобильные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 276.56 |  | 12381.61 | [11 empty] | СП Автомобильные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1709.14; 13: 46112.28 | [13 empty] | Всего по позиции
74 | 75 | ФЕРр68-12-4 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных |  | 5: 100 м3; 6: 1.2736; 7: 1; 8: 1,2736 | [8 empty] | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 1288.05; 10: 1.15; 11: 1886.53; 12: 44.77; 13: 84459.95 | [10 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 3690.72; 10: 1.15; 11: 5405.58; 12: 13.24; 13: 71569.88 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 398.18; 10: 1.15; 11: 583.19; 12: 44.77; 13: 26109.42 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 155; 7: 1.15; 8: 227.0192 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 39.05; 7: 1.15; 8: 57.1942 | [11 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 4978.77; 11: 7292.11; 13: 156029.83 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 2469.72; 13: 110569.37 | [11 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-102.0-1 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) |  | 5: %; 6: 102; 8: 102; 11: 2519.11; 13: 112780.76 | [11 empty] | НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
|  | Пр/774-102.0 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) |  | 5: %; 6: 54; 8: 54; 11: 1333.65; 13: 59707.46 | [11 empty] | СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 11144.87; 13: 328518.05 | [13 empty] | Всего по позиции
Прочие работы | [27 empty] | Прочие работы
75 | 76 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 |  | 1 т груза | 663.81 | 1 | 663,81 | 3,28 |  | 2 177,30 | 13,24 | 28 827,45 | [8 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 2177.3; 13: 28827.45 | [13 empty] | Всего по позиции
Разборка бетонных конструкций Путь №30 | [27 empty] | Разборка бетонных конструкций Путь №30
76 | 78 | ФЕР46-09-005-01 | Разборка монолитных железобетонных конструкций гидромолотом на базе экскаватора |  | 5: м3; 6: 84.4; 7: 1; 8: 84,4 | [8 empty] | Разборка монолитных железобетонных конструкций гидромолотом на базе экскаватора
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 7.76; 10: 1.15; 11: 753.19; 12: 44.77; 13: 33720.32 | [10 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 1293.92; 10: 1.15; 11: 125587.88; 12: 13.24; 13: 1662783.53 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 32.91; 10: 1.15; 11: 3194.24; 12: 44.77; 13: 143006.12 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 21.02; 11: 1774.09; 12: 8.16; 13: 14476.57 | [10 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 0.91; 7: 1.15; 8: 88.3246 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 2.1; 7: 1.15; 8: 203.826 | [11 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 1322.7; 11: 128115.16; 13: 1710980.42 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 3947.43; 13: 176726.44 | [11 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-040.2-1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  | 5: %; 6: 91; 8: 91; 11: 3592.16; 13: 160821.06 | [11 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
|  | Пр/774-040.2 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  | 5: %; 6: 52; 8: 52; 11: 2052.66; 13: 91897.75 | [11 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 133759.98; 13: 1963699.23 | [13 empty] | Всего по позиции
Прочие работы | [27 empty] | Прочие работы
77 | 79 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 |  | 1 т груза | 211 | 1 | 211 | 3,28 |  | 692,08 | 13,24 | 9 163,14 | [8 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 692.08; 13: 9163.14 | [13 empty] | Всего по позиции
Разборка тупиков ж/б конструкций Путь №31 | [27 empty] | Разборка тупиков ж/б конструкций Путь №31
78 | 81 | ФЕР46-04-003-05 | Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 300/бет. блоки и основание |  | 5: м3; 6: 43.2; 7: 1; 8: 43,2 | [8 empty] | Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 300/бет. блоки и основание
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 423; 10: 1.15; 11: 21014.64; 12: 44.77; 13: 940825.43 | [10 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 1197.15; 10: 1.15; 11: 59474.41; 12: 13.24; 13: 787441.19 | [10 empty] | ЭМ
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 49.59; 7: 1.15; 8: 2463.6312 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 1620.15; 11: 80489.05; 13: 1728266.62 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 21014.64; 13: 940825.43 | [11 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-040.2-1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  | 5: %; 6: 91; 8: 91; 11: 19123.32; 13: 856151.14 | [11 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
|  | Пр/774-040.2 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  | 5: %; 6: 52; 8: 52; 11: 10927.61; 13: 489229.22 | [11 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 110539.98; 13: 3073646.98 | [13 empty] | Всего по позиции
79 | 82 | ФЕРр68-12-4 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных |  | 5: 100 м3; 6: 0.151; 7: 1; 8: 0,151 | [8 empty] | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 1288.05; 10: 1.15; 11: 223.67; 12: 44.77; 13: 10013.71 | [10 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 3690.72; 10: 1.15; 11: 640.89; 12: 13.24; 13: 8485.38 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 398.18; 10: 1.15; 11: 69.14; 12: 44.77; 13: 3095.4 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 155; 7: 1.15; 8: 26.9157 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 39.05; 7: 1.15; 8: 6.781 | [11 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 4978.77; 11: 864.56; 13: 18499.09 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 292.81; 13: 13109.11 | [11 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-102.0-1 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) |  | 5: %; 6: 102; 8: 102; 11: 298.67; 13: 13371.29 | [11 empty] | НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
|  | Пр/774-102.0 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) |  | 5: %; 6: 54; 8: 54; 11: 158.12; 13: 7078.92 | [11 empty] | СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1321.35; 13: 38949.3 | [13 empty] | Всего по позиции
80 | 83 | ФЕР27-03-008-04 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных |  | 5: 100 м3; 6: 0.06; 7: 1; 8: 0,06 | [8 empty] | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 1494.14; 10: 1.15; 11: 103.1; 12: 44.77; 13: 4615.79 | [10 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 4292.73; 10: 1.15; 11: 296.2; 12: 13.24; 13: 3921.69 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 464.37; 10: 1.15; 11: 32.04; 12: 44.77; 13: 1434.43 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 179.8; 7: 1.15; 8: 12.4062 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 45.63; 7: 1.15; 8: 3.1485 | [11 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 5786.87; 11: 399.3; 13: 8537.48 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 135.14; 13: 6050.22 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  | 5: %; 6: 147; 8: 147; 11: 198.66; 13: 8893.82 | [11 empty] | НР Автомобильные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 153.92 |  | 6891.2 | [11 empty] | СП Автомобильные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 751.88; 13: 24322.5 | [13 empty] | Всего по позиции
81 | 84 | ФЕР27-12-010-04 | Разборка дорог из сборных железобетонных плит площадью: более 3 м2 |  | 5: 100 м3; 6: 0.257; 7: 1; 8: 0,257 | [8 empty] | Разборка дорог из сборных железобетонных плит площадью: более 3 м2
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 315.26; 10: 1.15; 11: 93.18; 12: 44.77; 13: 4171.67 | [10 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 2731.49; 10: 1.15; 11: 807.29; 12: 13.24; 13: 10688.52 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 372.49; 10: 1.15; 11: 110.09; 12: 44.77; 13: 4928.73 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 38.26; 7: 1.15; 8: 11.3077 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 29.58; 7: 1.15; 8: 8.7424 | [11 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 3046.75; 11: 900.47; 13: 14860.19 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 203.27; 13: 9100.4 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  | 5: %; 6: 147; 8: 147; 11: 298.81; 13: 13377.59 | [11 empty] | НР Автомобильные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 231.52 |  | 10365.36 | [11 empty] | СП Автомобильные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1430.8; 13: 38603.14 | [13 empty] | Всего по позиции
Прочие работы | [27 empty] | Прочие работы
82 | 85 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 |  | 1 т груза | 212.4 | 1 | 212,4 | 3,28 |  | 696,67 | 13,24 | 9 223,91 | [8 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 696.67; 13: 9223.91 | [13 empty] | Всего по позиции
|  |  | Итого по разделу 4 Демонтажные работы |  | 11: 286674.52 | [16 empty] | Итого по разделу 4 Демонтажные работы
Раздел 5. Стыковка с путями 417 цеха | [20 empty] | Раздел 5. Стыковка с путями 417 цеха
83 | 87 | ФЕР28-01-007-01 | Разборка пути поэлементно на деревянных шпалах тип рельсов: Р65, на 1 км число шпал 2000 и 1840 |  | 5: км пути; 6: 0.00846; 7: 1; 8: 0,00846 | [8 empty] | Разборка пути поэлементно на деревянных шпалах тип рельсов: Р65, на 1 км число шпал 2000 и 1840
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 12277.2; 10: 1.15; 11: 119.44; 12: 44.77; 13: 5347.33 | [10 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 4629.76; 10: 1.15; 11: 45.04; 12: 13.24; 13: 596.33 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 552.2; 10: 1.15; 11: 5.37; 12: 44.77; 13: 240.41 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 1560; 7: 1.15; 8: 15.1772 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 44; 7: 1.15; 8: 0.42808 | [11 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 16906.96; 11: 164.48; 13: 5943.66 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 124.81; 13: 5587.74 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  | 5: %; 6: 109; 8: 109; 11: 136.04; 13: 6090.64 | [11 empty] | НР Железные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 68.96 |  | 3087.23 | [11 empty] | СП Железные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 369.48; 13: 15121.53 | [13 empty] | Всего по позиции
84 | 88 | ФЕР28-01-003-08 | Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах при раздельном шурупном скреплении тип рельсов: Р65, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1840/старогодние |  | 5: км пути; 6: 0.006; 7: 1; 8: 0,006 | [8 empty] | Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах при раздельном шурупном скреплении тип рельсов: Р65, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1840/старогодние
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 9639.6; 10: 1.3225; 11: 76.49; 12: 44.77; 13: 3424.46 | [10 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 23560.16; 10: 1.4375; 11: 203.21; 12: 13.24; 13: 2690.5 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 1283.78; 10: 1.4375; 11: 11.07; 12: 44.77; 13: 495.6 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 1731974.32; 11: 10391.85; 12: 8.16; 13: 84797.5 | [10 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 1160; 7: 1.3225; 8: 9.2046 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 105.2; 7: 1.4375; 8: 0.90735 | [11 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 1765174.08; 11: 10671.55; 13: 90912.46 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 87.56; 13: 3920.06 | [11 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  | 5: %; 6: 109; 8: 109; 11: 95.44; 13: 4272.87 | [11 empty] | НР Железные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 48.38 |  | 2165.83 | [11 empty] | СП Железные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 10815.37; 13: 97351.16 | [13 empty] | Всего по позиции
85 | 89 | ФССЦ-25.1.04.07-0003 | Шурупы путевые, размер 24х170 мм |  | т | -0.05 | 1 | -0,05 | 11 856,00 |  | -592,80 | 8,16 | -4 837,25 | [8 empty] | Шурупы путевые, размер 24х170 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -592.8; 13: -4837.25 | [13 empty] | Всего по позиции
86 | 90 | ФССЦ-25.1.06.19-0070 | Прокладки под подкладку КД65, ЦП361 из смеси РП 101-710 |  | шт | -22 | 1 | -22 | 5,50 |  | -121,00 | 8,16 | -987,36 | [8 empty] | Прокладки под подкладку КД65, ЦП361 из смеси РП 101-710
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -121; 13: -987.36 | [13 empty] | Всего по позиции
87 | 91 | ФССЦ-25.1.04.02-0001 | Болты клеммные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, М22х75 мм |  | т | -0.021 | 1 | -0,021 | 11 859,00 |  | -249,04 | 8,16 | -2 032,17 | [8 empty] | Болты клеммные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, М22х75 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -249.04; 13: -2032.17 | [13 empty] | Всего по позиции
88 | 92 | ФССЦ-25.1.05.02-0008 | Подкладка раздельного скрепления железнодорожного пути КД-65 |  | шт | -22 | 1 | -22 | 66,40 |  | -1 460,80 | 8,16 | -11 920,13 | [8 empty] | Подкладка раздельного скрепления железнодорожного пути КД-65
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -1460.8; 13: -11920.13 | [13 empty] | Всего по позиции
89 | 93 | ФССЦ-25.1.01.05-0011 | Шпалы деревянные пропитанные, тип I |  | шт | -11 | 1 | -11 | 287,60 |  | -3 163,60 | 8,16 | -25 814,98 | [8 empty] | Шпалы деревянные пропитанные, тип I
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -3163.6; 13: -25814.98 | [13 empty] | Всего по позиции
90 | 94 | ФССЦ-25.1.05.05-0043 | Рельсы железнодорожные Р-65 категория Т1 |  | м | -12 | 1 | -12 | 351,20 |  | -4 214,40 | 8,16 | -34 389,50 | [8 empty] | Рельсы железнодорожные Р-65 категория Т1
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -4214.4; 13: -34389.5 | [13 empty] | Всего по позиции
91 | 95 | ФССЦ-25.1.05.01-0002 | Накладка рельсовая двухголовая 2Р65 |  | шт | -2 | 1 | -2 | 145,30 |  | -290,60 | 8,16 | -2 371,30 | [8 empty] | Накладка рельсовая двухголовая 2Р65
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -290.6; 13: -2371.3 | [13 empty] | Всего по позиции
92 | 96 | ФЕР32-09-001-01 | Сборка стыков на болтах/применит. Соединение рельсошпальной решетки на деревянных шпалах с рельсовыми путями цеха 417 |  | 5: 100 шт; 6: 0.02; 7: 1; 8: 0,02 | [8 empty] | Сборка стыков на болтах/применит. Соединение рельсошпальной решетки на деревянных шпалах с рельсовыми путями цеха 417
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 1183.68; 10: 1.3225; 11: 31.31; 12: 44.77; 13: 1401.75 | [10 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 946.33; 10: 1.4375; 11: 27.21; 12: 13.24; 13: 360.26 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 90.65; 10: 1.4375; 11: 2.61; 12: 44.77; 13: 116.85 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 8643.11; 11: 172.86; 12: 8.16; 13: 1410.54 | [10 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 137; 7: 1.3225; 8: 3.6237 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 8.01; 7: 1.4375; 8: 0.23029 | [11 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 10773.12; 11: 231.38; 13: 3172.55 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 33.92; 13: 1518.6 | [11 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-026.0-1 | НР Трамвайные пути |  | 5: %; 6: 106; 8: 106; 11: 35.96; 13: 1609.72 | [11 empty] | НР Трамвайные пути
|  | Пр/774-026.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Трамвайные пути |  | % | 56 | 0.85 | 47.6 |  |  | 16.15 |  | 722.85 | [11 empty] | СП Трамвайные пути
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 283.49; 13: 5505.12 | [13 empty] | Всего по позиции
93 | 97 | ФСЭМ-91.09.12-071 | Прессы однокривошипные горизонтально-правильные для правки рельсов |  | маш.-ч | -0.188 | 1 | -0,188 | 110,00 |  | -34,54 |  | -608,87 | [8 empty] | Прессы однокривошипные горизонтально-правильные для правки рельсов
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 110; 10: 1.4375; 11: -29.73; 12: 13.24; 13: -393.63 | [10 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 11.6; 10: 1.4375; 11: -3.13; 12: 44.77; 13: -140.13 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ФОТ |  | 11: -3.13; 13: -140.13 | [11 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-026.0-1 | НР Трамвайные пути |  | 5: %; 6: 106; 8: 106; 11: -3.32; 13: -148.54 | [11 empty] | НР Трамвайные пути
|  | Пр/774-026.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Трамвайные пути |  | % | 56 | 0.85 | 47.6 |  |  | -1.49 |  | -66.7 | [11 empty] | СП Трамвайные пути
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -34.54; 13: -608.87 | [13 empty] | Всего по позиции
94 | 98 | ФССЦ-25.1.03.06-0036 | Шайбы пружинные путевые, исполнение 2, диаметр 24 мм |  | т | -0.001 | 1 | -0,001 | 13 077,64 |  | -13,08 | 8,16 | -106,73 | [8 empty] | Шайбы пружинные путевые, исполнение 2, диаметр 24 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -13.08; 13: -106.73 | [13 empty] | Всего по позиции
95 | 99 | ФССЦ-25.1.04.04-0012 | Болты для рельсовых стыков, диаметр 24 мм, класс 8,8 |  | т | -0.01 | 1 | -0,01 | 9 727,37 |  | -97,27 | 8,16 | -793,72 | [8 empty] | Болты для рельсовых стыков, диаметр 24 мм, класс 8,8
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -97.27; 13: -793.72 | [13 empty] | Всего по позиции
96 | 100 | ФССЦ-25.2.01.07-1004 | Электросоединители стыковые для трамвайных путей, длина 300 мм, диаметр 20 мм |  | шт | -2 | 1 | -2 | 32,03 |  | -64,06 | 8,16 | -522,73 | [8 empty] | Электросоединители стыковые для трамвайных путей, длина 300 мм, диаметр 20 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -64.06; 13: -522.73 | [13 empty] | Всего по позиции
97 | 101 | ФССЦ-25.1.04.04-0003 | Болты для рельсовых стыков железнодорожного пути с гайками, М27х160-180 мм |  | т | 0.025 | 1 | 0,025 | 10 424,00 |  | 260,60 | 8,16 | 2 126,50 | [8 empty] | Болты для рельсовых стыков железнодорожного пути с гайками, М27х160-180 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 260.6; 13: 2126.5 | [13 empty] | Всего по позиции
98 | 102 | ФССЦ-25.1.05.01-0001 | Накладка рельсовая двухголовая 1Р65 |  | шт | 8 | 1 | 8 | 180,30 |  | 1 442,40 | 8,16 | 11 769,98 | [8 empty] | Накладка рельсовая двухголовая 1Р65
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1442.4; 13: 11769.98 | [13 empty] | Всего по позиции
99 | 103 | ФЕР46-03-006-01 | Перфорация трубы/применит. Сверление отверстий в рельсах после подрезки под монтаж накладки |  | 5: 100 отверстий; 6: 0.32; 7: 1; 8: 0,32 | [8 empty] | Перфорация трубы/применит. Сверление отверстий в рельсах после подрезки под монтаж накладки
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 20.07; 10: 1.15; 11: 7.39; 12: 44.77; 13: 330.85 | [10 empty] | ОТ
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 1.81; 7: 1.15; 8: 0.66608 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 20.07; 11: 7.39; 13: 330.85 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 7.39; 13: 330.85 | [11 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-040.1-1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  | 5: %; 6: 103; 8: 103; 11: 7.61; 13: 340.78 | [11 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
|  | Пр/774-040.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  | 5: %; 6: 59; 8: 59; 11: 4.36; 13: 195.2 | [11 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 19.36; 13: 866.83 | [13 empty] | Всего по позиции
100 | 104 | ФЕР46-04-003-05 | Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 300/бет. блоки и основание |  | 5: м3; 6: 0.32; 7: 1; 8: 0,32 | [8 empty] | Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 300/бет. блоки и основание
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [19 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 423; 10: 1.15; 11: 155.66; 12: 44.77; 13: 6968.9 | [10 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 1197.15; 10: 1.15; 11: 440.55; 12: 13.24; 13: 5832.88 | [10 empty] | ЭМ
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 49.59; 7: 1.15; 8: 18.2491 | [11 empty] | ЗТ
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 1620.15; 11: 596.21; 13: 12801.78 | [12 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 155.66; 13: 6968.9 | [11 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-040.2-1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  | 5: %; 6: 91; 8: 91; 11: 141.65; 13: 6341.7 | [11 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
|  | Пр/774-040.2 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  | 5: %; 6: 52; 8: 52; 11: 80.94; 13: 3623.83 | [11 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 818.8; 13: 22767.31 | [13 empty] | Всего по позиции
Прочие работы | [27 empty] | Прочие работы
101 | 105 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 |  | 1 т груза | 0.768 | 1 | 0,768 | 3,28 |  | 2,52 | 13,24 | 33,36 | [8 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 2.52; 13: 33.36 | [13 empty] | Всего по позиции
|  |  | Итого по разделу 5 Стыковка с путями 417 цеха |  | 11: 3710.83 | [16 empty] | Итого по разделу 5 Стыковка с путями 417 цеха
|  |  | Итоги по акту: | [27 empty] | Итоги по акту:
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  | 11: 996742.48; 13: 12246932.13 | [18 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  |  | в том числе: | [28 empty] | в том числе:
|  |  | Оплата труда рабочих |  | 11: 57323.77; 13: 2566385.21 | [18 empty] | Оплата труда рабочих
|  |  | Эксплуатация машин |  | 11: 396631.94; 13: 5251406.89 | [18 empty] | Эксплуатация машин
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  | 11: 15354.41; 13: 687416.93 | [18 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  |  | Материалы |  | 11: 542786.77; 13: 4429140.03 | [18 empty] | Материалы
|  |  | Строительные работы |  | 11: 1121033.07; 13: 17811422.54 | [18 empty] | Строительные работы
|  |  | Строительные работы |  | 11: 1117464.5; 13: 17764174.68 | [18 empty] | Строительные работы
|  |  | в том числе: | [28 empty] | в том числе:
|  |  | оплата труда |  | 11: 57323.77; 13: 2566385.21 | [18 empty] | оплата труда
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  | 11: 393063.37; 13: 5204159.03 | [18 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  | 11: 15354.41; 13: 687416.93 | [18 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  |  | материалы |  | 11: 542786.77; 13: 4429140.03 | [18 empty] | материалы
|  |  | накладные расходы |  | 11: 77656.89; 13: 3476699.21 | [18 empty] | накладные расходы
|  |  | сметная прибыль |  | 11: 46633.7; 13: 2087791.2 | [18 empty] | сметная прибыль
|  |  | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  | 11: 3568.57; 13: 47247.86 | [18 empty] | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  | 11: 72678.18; 13: 3253802.14 | [18 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  | 11: 77656.89; 13: 3476699.21 | [18 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  | 11: 46633.7; 13: 2087791.2 | [18 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  |  | Временные здания и сооружения 8,2% |  | 11: 91924.71; 13: 1460536.65 | [18 empty] | Временные здания и сооружения 8,2%
|  |  | Итого |  | 11: 1212957.78; 13: 19271959.19 | [19 empty] | Итого
|  |  | Производство работ в зимнее время 2,4% |  | 11: 29110.99; 13: 462527.02 | [18 empty] | Производство работ в зимнее время 2,4%
|  |  | Итого |  | 11: 1242068.77; 13: 19734486.21 | [19 empty] | Итого
|  |  | 1,0514 |  | 11: 63842.33; 13: 1014352.59 | [18 empty] | 1,0514
|  |  | Итого с учетом доп. работ и затрат |  | 11: 1305911.1; 13: 20748838.8 | [19 empty] | Итого с учетом доп. работ и затрат
|  |  | ВСЕГО по акту |  | 11: 1305911.1; 13: 20748838.8 |  | ЭЭ | [18 empty] | ВСЕГО по акту
|  |  | Понижающий коэффициент-0,83 |  | 11: 1083906.213; 13: 17221536.2 | 0.83 | 1 | [19 empty] | 1,0514
|  |  | ВСЕГО по акту |  | 11: 1083906.213; 13: 17221536.2 | [22 empty] | ВСЕГО по акту
| Сдал: | Генеральный директор ООО «ШЕЛЛРОКК» |  |  | 7: (Е.А. Бусел) | [23 empty] | ()
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Принял: | Генеральный директор ООО «КиКГЕОСТРОЙ» |  |  | 7: (Ю.Ф. Кесслер) | [24 empty] | ()
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]