## +02-03-01 АС1 изм.1 согл. - Акт
Код
[10 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
Инвестор | [9 empty] | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Заказчик (Генподрядчик) |  |  | АО "МЕТРОВАГОНМАШ" | [6 empty] | по ОКПО | [5 empty] | АО "МЕТРОВАГОНМАШ"
(организация, адрес, телефон, факс)
Подрядчик (Субподрядчик) | [9 empty] | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Стройка |  | Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, д.4 | [14 empty] | Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, д.4
(наименование, адрес)
Объект |  | Трансбордер | [15 empty] | Трансбордер
|  |  |  | (наименование) | [5 empty] | Вид деятельности по ОКДП
[9 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
дата
Вид операции
[10 empty] | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[12 empty] | с | по
[6 empty] | АКТ |  |  |  | 1 | 01.08.2024 | 01.08.2024 | 31.08.2024
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Смета № 02-03-01 изм.1, Архитектурно-строительные решения. Часть 1.АС1 | [18 empty] | Смета № 02-03-01 изм.1, Архитектурно-строительные решения. Часть 1.АС1
Основание: Проект ООО НПП "ОВИСТ" 131-23-АС1 | [19 empty] | Основание: Проект ООО НПП "ОВИСТ" 131-23-АС1
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): | [5 empty] | 2960.23 | (261,26) | тыс.руб.
Средства на оплату труда | [5 empty] | 279.58 | (6,24) | тыс.руб.
Сметная трудоемкость | [6 empty] | 702.53 | чел.час.
Номер |  | Обоснование | Наименование работ и затрат |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
по порядку | позиции по смете |  |  |  |  | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Фундаменты ФМ-1 | [20 empty] | Раздел 1. Фундаменты ФМ-1
Разборка дорожных покрытий для устройства котлованов | [21 empty] | Разборка дорожных покрытий для устройства котлованов
1 | 1 | ФЕР27-03-008-04 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных |  | 5: 100 м3; 6: 0.003; 7: 1; 8: 0,003 | [9 empty] | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [20 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [20 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 1494.14; 10: 1.3225; 11: 5.93; 12: 44.77; 13: 265.49 | [11 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 4292.73; 10: 1.4375; 11: 18.51; 12: 13.24; 13: 245.07 | [11 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 464.37; 10: 1.4375; 11: 2; 12: 44.77; 13: 89.54 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 179.8; 7: 1.3225; 8: 0.71336 | [12 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 45.63; 7: 1.4375; 8: 0.19678 | [12 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 5786.87; 11: 24.44; 13: 510.56 | [13 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 7.93; 13: 355.03 | [12 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  | 5: %; 6: 147; 8: 147; 11: 11.66; 13: 521.89 | [12 empty] | НР Автомобильные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 9.03 |  | 404.38 | [12 empty] | СП Автомобильные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 45.13; 13: 1436.83 | [14 empty] | Всего по позиции
2 | 2 | ФЕР27-03-008-02 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных |  | 5: 100 м3; 6: 0.019; 7: 1; 8: 0,019 | [9 empty] | Разборка покрытий и оснований: щебеночных
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [20 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [20 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 103.12; 10: 1.3225; 11: 2.59; 12: 44.77; 13: 115.95 | [11 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 407.65; 10: 1.4375; 11: 11.13; 12: 13.24; 13: 147.36 | [11 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 50.3; 10: 1.4375; 11: 1.37; 12: 44.77; 13: 61.33 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 13.22; 7: 1.3225; 8: 0.33219 | [12 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 3.79; 7: 1.4375; 8: 0.10351 | [12 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 510.77; 11: 13.72; 13: 263.31 | [13 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 3.96; 13: 177.28 | [12 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  | 5: %; 6: 147; 8: 147; 11: 5.82; 13: 260.6 | [12 empty] | НР Автомобильные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 4.51 |  | 201.92 | [12 empty] | СП Автомобильные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 24.05; 13: 725.83 | [14 empty] | Всего по позиции
Прочие работы | [21 empty] | Прочие работы
3 | 3 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 |  | 1 т груза | 3.19 | 1 | 3,19 | 3,28 |  | 10,46 | 13,24 | 138,49 | [9 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 10.46; 13: 138.49 | [14 empty] | Всего по позиции
Земляное полотно для устройства котлована (АОСР №131-23-АС1-ФМ1-01; №131-23-АС1-ФМ1-08; №131-23-АС1-ФМ1-07; №131-23-АС1-ФМ1-14) | [21 empty] | Земляное полотно для устройства котлована (АОСР №131-23-АС1-ФМ1-01; №131-23-АС1-ФМ1-08; №131-23-АС1-ФМ1-07; №131-23-АС1-ФМ1-14)
4 | 4 | ФЕР01-01-013-32 | Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами импортного производства с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2 |  | 5: 1000 м3; 6: 0.02687; 7: 1; 8: 0,02687 | [9 empty] | Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами импортного производства с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2
|  | Прил.1.12 п.3.37 | Разработка грунта экскаваторами в котлованах: при глубине котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [20 empty] | Разработка грунта экскаваторами в котлованах: при глубине котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [20 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [20 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 80.65; 10: 1.587; 11: 3.44; 12: 44.77; 13: 154.01 | [11 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 4139.95; 10: 1.725; 11: 191.89; 12: 13.24; 13: 2540.62 | [11 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 394.34; 10: 1.725; 11: 18.28; 12: 44.77; 13: 818.4 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 13.01; 11: 0.35; 12: 8.16; 13: 2.86 | [11 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 10.34; 7: 1.587; 8: 0.44093 | [12 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 29.21; 7: 1.725; 8: 1.3539 | [12 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 4233.61; 11: 195.68; 13: 2697.49 | [13 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 21.72; 13: 972.41 | [12 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | 5: %; 6: 92; 8: 92; 11: 19.98; 13: 894.62 | [12 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 8.49 |  | 380.21 | [12 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 224.15; 13: 3972.32 | [14 empty] | Всего по позиции
5 | 5 | ФЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 |  | 5: 100 м3; 6: 0.0082; 7: 1; 8: 0,0082 | [9 empty] | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [20 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [20 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 1201.2; 10: 1.3225; 11: 13.03; 12: 44.77; 13: 583.35 | [11 empty] | ОТ
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 154; 7: 1.3225; 8: 1.6701 | [12 empty] | ЗТ
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 1201.2; 11: 13.03; 13: 583.35 | [13 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 13.03; 13: 583.35 | [12 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  | 5: %; 6: 89; 8: 89; 11: 11.6; 13: 519.18 | [12 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 4.43 |  | 198.34 | [12 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 29.06; 13: 1300.87 | [14 empty] | Всего по позиции
6 | 6 | ФЕР01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 |  | 5: 100 м3; 6: 0.1978; 7: 1; 8: 0,1978 | [9 empty] | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [20 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [20 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 729; 10: 1.3225; 11: 190.7; 12: 44.77; 13: 8537.64 | [11 empty] | ОТ
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 97.2; 7: 1.3225; 8: 25.4266 | [12 empty] | ЗТ
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 729; 11: 190.7; 13: 8537.64 | [13 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 190.7; 13: 8537.64 | [12 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  | 5: %; 6: 89; 8: 89; 11: 169.72; 13: 7598.5 | [12 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 64.84 |  | 2902.8 | [12 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 425.26; 13: 19038.94 | [14 empty] | Всего по позиции
7 | 7 | Цена Поставщика ООО “Генпоставка” | Песок карьерный |  | м3 | 21.758 | 1 | 21,758 | 99,98 | 1,012 | 2 201,47 | 8,16 | 17 964,00 | [9 empty] | Песок карьерный
|  |  | Цена=979/1,2/8,16 | [25 empty] | Цена=979/1,2/8,16
|  |  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [20 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 2201.47; 13: 17964 | [14 empty] | Всего по позиции
8 | 8 | ФСЭМ-91.08.09-001 | Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания |  | маш.-ч | 1.78 | 1 | 1,78 | 60,00 | 1,4375 | 153,53 | 13,24 | 2 032,74 | [9 empty] | Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [20 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [20 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 153.53; 13: 2032.74 | [14 empty] | Всего по позиции
Прочие работы | [21 empty] | Прочие работы
9 | 9 | ФЕР01-02-060-02 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 2 |  | 5: 100 м3; 6: 0.0082; 7: 1; 8: 0,0082 | [9 empty] | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 2
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [20 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [20 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 463.5; 10: 1.3225; 11: 5.03; 12: 44.77; 13: 225.19 | [11 empty] | ОТ
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 61.8; 7: 1.3225; 8: 0.67019 | [12 empty] | ЗТ
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 463.5; 11: 5.03; 13: 225.19 | [13 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 5.03; 13: 225.19 | [12 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  | 5: %; 6: 89; 8: 89; 11: 4.48; 13: 200.42 | [12 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 1.71 |  | 76.56 | [12 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 11.22; 13: 502.17 | [14 empty] | Всего по позиции
Фундамент ФМ-1 №1, №2, №3 (АОСР №131-23-АС1-ФМ1-02; №131-23-АС1-ФМ1-03; №131-23-АС1-ФМ1-04; №131-23-АС1-ФМ1-05; №131-23-АС1-ФМ1-06) | [21 empty] | Фундамент ФМ-1 №1, №2, №3 (АОСР №131-23-АС1-ФМ1-02; №131-23-АС1-ФМ1-03; №131-23-АС1-ФМ1-04; №131-23-АС1-ФМ1-05; №131-23-АС1-ФМ1-06)
10 | 10 | ФЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки |  | 5: 100 м3; 6: 0.0145; 7: 1; 8: 0,0145 | [9 empty] | Устройство бетонной подготовки
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [20 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [20 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 1053; 10: 1.3225; 11: 20.19; 12: 44.77; 13: 903.91 | [11 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 1566.06; 10: 1.4375; 11: 32.64; 12: 13.24; 13: 432.15 | [11 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 244.39; 10: 1.4375; 11: 5.09; 12: 44.77; 13: 227.88 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 909.27; 11: 13.18; 12: 8.16; 13: 107.55 | [11 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 135; 7: 1.3225; 8: 2.5888 | [12 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 18.12; 7: 1.4375; 8: 0.37769 | [12 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 3528.33; 11: 66.01; 13: 1443.61 | [13 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 25.28; 13: 1131.79 | [12 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  | 5: %; 6: 102; 8: 102; 11: 25.79; 13: 1154.43 | [12 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  | % | 58 | 0.85 | 49.3 |  |  | 12.46 |  | 557.97 | [12 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 104.26; 13: 3156.01 | [14 empty] | Всего по позиции
11 | 11 | ФССЦ-04.1.02.05-0003 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100) |  | м3 | 1.479 | 1 | 1,479 | 560,00 |  | 828,24 | 8,16 | 6 758,44 | [9 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 828.24; 13: 6758.44 | [14 empty] | Всего по позиции
12 | 12 | ФЕР06-01-001-05 | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3 |  | 5: 100 м3; 6: 0.0552; 7: 1; 8: 0,0552 | [9 empty] | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [20 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [20 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 5408.02; 10: 1.3225; 11: 394.8; 12: 44.77; 13: 17675.2 | [11 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 2828.36; 10: 1.4375; 11: 224.43; 12: 13.24; 13: 2971.45 | [11 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 431.06; 10: 1.4375; 11: 34.2; 12: 44.77; 13: 1531.13 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 4148.05; 11: 228.97; 12: 8.16; 13: 1868.4 | [11 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 634; 7: 1.3225; 8: 46.2833 | [12 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 32.12; 7: 1.4375; 8: 2.5487 | [12 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 12384.43; 11: 848.2; 13: 22515.05 | [13 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 429; 13: 19206.33 | [12 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  | 5: %; 6: 102; 8: 102; 11: 437.58; 13: 19590.46 | [12 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  | % | 58 | 0.85 | 49.3 |  |  | 211.5 |  | 9468.72 | [12 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1497.28; 13: 51574.23 | [14 empty] | Всего по позиции
13 | 13 | ФССЦ-08.4.03.03-0002 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 8 мм |  | т | 0.025 | 1 | 0,025 | 6 213,48 |  | 155,34 | 8,16 | 1 267,57 | [9 empty] | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 8 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 155.34; 13: 1267.57 | [14 empty] | Всего по позиции
14 | 14 | ФССЦ-08.4.03.03-0004 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 12 мм |  | т | 0.104 | 1 | 0,104 | 5 584,58 |  | 580,80 | 8,16 | 4 739,33 | [9 empty] | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 12 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 580.8; 13: 4739.33 | [14 empty] | Всего по позиции
15 | 15 | ФССЦ-08.4.03.03-0006 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 16 мм |  | т | 0.061 | 1 | 0,061 | 5 488,69 |  | 334,81 | 8,16 | 2 732,05 | [9 empty] | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 16 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 334.81; 13: 2732.05 | [14 empty] | Всего по позиции
16 | 16 | ФЕР06-02-001-08 | Дополнительные затраты на устройство: сложных фундаментов |  | 5: 100 м3; 6: 0.0552; 7: 1; 8: 0,0552 | [9 empty] | Дополнительные затраты на устройство: сложных фундаментов
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [20 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [20 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 1645; 10: 1.3225; 11: 120.09; 12: 44.77; 13: 5376.43 | [11 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 555.52; 10: 1.4375; 11: 44.08; 12: 13.24; 13: 583.62 | [11 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 66.06; 10: 1.4375; 11: 5.24; 12: 44.77; 13: 234.59 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 1179.88; 11: 65.13; 12: 8.16; 13: 531.46 | [11 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 175; 7: 1.3225; 8: 12.7753 | [12 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 5.03; 7: 1.4375; 8: 0.39913 | [12 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 3380.4; 11: 229.3; 13: 6491.51 | [13 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 125.33; 13: 5611.02 | [12 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  | 5: %; 6: 102; 8: 102; 11: 127.84; 13: 5723.24 | [12 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  | % | 58 | 0.85 | 49.3 |  |  | 61.79 |  | 2766.23 | [12 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 418.93; 13: 14980.98 | [14 empty] | Всего по позиции
17 | 17 | ФЕР06-02-001-07 | Дополнительные затраты на устройство: колодцев для анкерных болтов |  | 5: 100 м3; 6: 0.055; 7: 1; 8: 0,055 | [9 empty] | Дополнительные затраты на устройство: колодцев для анкерных болтов
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [20 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [20 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 527.04; 10: 1.3225; 11: 38.34; 12: 44.77; 13: 1716.48 | [11 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 24.96; 10: 1.4375; 11: 1.97; 12: 13.24; 13: 26.08 | [11 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 2.89; 10: 1.4375; 11: 0.23; 12: 44.77; 13: 10.3 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 300.95; 11: 16.55; 12: 8.16; 13: 135.05 | [11 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 61; 7: 1.3225; 8: 4.437 | [12 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.28; 7: 1.4375; 8: 0.022138 | [12 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 852.95; 11: 56.86; 13: 1877.61 | [13 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 38.57; 13: 1726.78 | [12 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  | 5: %; 6: 102; 8: 102; 11: 39.34; 13: 1761.32 | [12 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  | % | 58 | 0.85 | 49.3 |  |  | 19.02 |  | 851.3 | [12 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 115.22; 13: 4490.23 | [14 empty] | Всего по позиции
18 | 18 | ФССЦ-04.3.02.04-0154 | Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20 мм, класс: B25 (М350), П3, F150, W6 |  | м3 | 5.603 | 1 | 5,603 | 745,24 |  | 4 175,58 | 8,16 | 34 072,73 | [9 empty] | Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20 мм, класс: B25 (М350), П3, F150, W6
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 4175.58; 13: 34072.73 | [14 empty] | Всего по позиции
19 | 19 | ФЕР06-03-004-03 | Установка анкерных болтов: при бетонировании со связями из арматуры |  | 5: т; 6: 0.117; 7: 1; 8: 0,117 | [9 empty] | Установка анкерных болтов: при бетонировании со связями из арматуры
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [20 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [20 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 1070.26; 10: 1.3225; 11: 165.6; 12: 44.77; 13: 7413.91 | [11 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 55.86; 10: 1.4375; 11: 9.39; 12: 13.24; 13: 124.32 | [11 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 6.22; 10: 1.4375; 11: 1.05; 12: 44.77; 13: 47.01 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 10682.99; 11: 1249.91; 12: 8.16; 13: 10199.27 | [11 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 118; 7: 1.3225; 8: 18.2584 | [12 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.5; 7: 1.4375; 8: 0.084094 | [12 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 11809.11; 11: 1424.9; 13: 17737.5 | [13 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 166.65; 13: 7460.92 | [12 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  | 5: %; 6: 102; 8: 102; 11: 169.98; 13: 7610.14 | [12 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  | % | 58 | 0.85 | 49.3 |  |  | 82.16 |  | 3678.23 | [12 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1677.04; 13: 29025.87 | [14 empty] | Всего по позиции
20 | 20 | ФССЦ-08.4.01.01-0022 | Детали анкерные с резьбой из прямых или гнутых круглых стержней |  | т | -0.117 | 1 | -0,117 | 10 100,00 |  | -1 181,70 | 8,16 | -9 642,67 | [9 empty] | Детали анкерные с резьбой из прямых или гнутых круглых стержней
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -1181.7; 13: -9642.67 | [14 empty] | Всего по позиции
21 | 21 | ФССЦ-01.7.15.03-0001 | Болты анкерные из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой в комплекте с гайками и шайбами |  | т | 0.081 | 1 | 0,081 | 19 803,65 |  | 1 604,10 | 8,16 | 13 089,46 | [9 empty] | Болты анкерные из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой в комплекте с гайками и шайбами
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1604.1; 13: 13089.46 | [14 empty] | Всего по позиции
22 | 22 | ФССЦ-08.3.08.03-0011 | Сталь угловая |  | т | 0.036 | 1 | 0,036 | 5 763,00 |  | 207,47 | 8,16 | 1 692,96 | [9 empty] | Сталь угловая
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 207.47; 13: 1692.96 | [14 empty] | Всего по позиции
23 | 23 | ФЕР08-01-003-07 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону |  | 5: 100 м2; 6: 0.27; 7: 1; 8: 0,27 | [9 empty] | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [20 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [20 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 201.61; 10: 1.3225; 11: 71.99; 12: 44.77; 13: 3222.99 | [11 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 71.64; 10: 1.4375; 11: 27.81; 12: 13.24; 13: 368.2 | [11 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 2.32; 10: 1.4375; 11: 0.9; 12: 44.77; 13: 40.29 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 62.75; 11: 16.94; 12: 8.16; 13: 138.23 | [11 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 21.2; 7: 1.3225; 8: 7.57 | [12 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.2; 7: 1.4375; 8: 0.077625 | [12 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 336; 11: 116.74; 13: 3729.42 | [13 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 72.89; 13: 3263.28 | [12 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  | 5: %; 6: 110; 8: 110; 11: 80.18; 13: 3589.61 | [12 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  | % | 69 | 0.85 | 58.65 |  |  | 42.75 |  | 1913.91 | [12 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 239.67; 13: 9232.94 | [14 empty] | Всего по позиции
24 | 24 | ФСЭМ-91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные 400 л |  | маш.-ч | -0.757 | 1 | -0,757 | 30,00 | 1,4375 | -32,65 | 13,24 | -432,29 | [9 empty] | Котлы битумные передвижные 400 л
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [20 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [20 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -32.65; 13: -432.29 | [14 empty] | Всего по позиции
25 | 25 | ТС-1-3-9 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9) |  | чел.-ч | -0.757 | 1 | -0,757 | 9,51 |  | -25,57 |  | -1 145,01 | [9 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9)
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [20 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [20 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 9.51; 10: 1.3225; 11: -9.52; 12: 44.77; 13: -426.21 | [11 empty] | ОТ
|  |  | ФОТ |  | 11: -9.52; 13: -426.21 | [12 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  | 5: %; 6: 110; 8: 110; 11: -10.47; 13: -468.83 | [12 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  | % | 69 | 0.85 | 58.65 |  |  | -5.58 |  | -249.97 | [12 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -25.57; 13: -1145.01 | [14 empty] | Всего по позиции
26 | 26 | ФССЦ-01.2.03.03-0133 | Мастика битумная приклеивающая для склеивания рулонных битумных, битумно-полимерных кровельных и гидроизоляционных материалов к бетонным, металлическим, цементно-песчаным поверхностям, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом не менее/бетоном 0,45/0,6 МПа, расход 2,5-3,5 кг/м2 / Технониколь №24 |  | кг | 134.1 | 1 | 134,1 | 10,33 |  | 1 385,25 | 8,16 | 11 303,64 | [9 empty] | Мастика битумная приклеивающая для склеивания рулонных битумных, битумно-полимерных кровельных и гидроизоляционных материалов к бетонным, металлическим, цементно-песчаным поверхностям, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом не менее/бетоном 0,45/0,6 МПа, расход 2,5-3,5 кг/м2 / Технониколь №24
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1385.25; 13: 11303.64 | [14 empty] | Всего по позиции
27 | 27 | ФССЦ-01.2.03.05-0010 | Праймер битумный производства «Техно-Николь» |  | т | 0.0086 | 1 | 0,0086 | 11 885,47 |  | 102,22 | 8,16 | 834,12 | [9 empty] | Праймер битумный производства «Техно-Николь»
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 102.22; 13: 834.12 | [14 empty] | Всего по позиции
Фундамент ФМ-1 №4 (АОСР №131-23-АС1-ФМ1-09; №131-23-АС1-ФМ1-10; №131-23-АС1-ФМ1-11; №131-23-АС1-ФМ1-13) | [21 empty] | Фундамент ФМ-1 №4 (АОСР №131-23-АС1-ФМ1-09; №131-23-АС1-ФМ1-10; №131-23-АС1-ФМ1-11; №131-23-АС1-ФМ1-13)
28 | 28 | ФЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки |  | 5: 100 м3; 6: 0.0048; 7: 1; 8: 0,0048 | [9 empty] | Устройство бетонной подготовки
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [20 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [20 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 1053; 10: 1.3225; 11: 6.68; 12: 44.77; 13: 299.06 | [11 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 1566.06; 10: 1.4375; 11: 10.81; 12: 13.24; 13: 143.12 | [11 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 244.39; 10: 1.4375; 11: 1.69; 12: 44.77; 13: 75.66 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 909.27; 11: 4.36; 12: 8.16; 13: 35.58 | [11 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 135; 7: 1.3225; 8: 0.85698 | [12 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 18.12; 7: 1.4375; 8: 0.12503 | [12 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 3528.33; 11: 21.85; 13: 477.76 | [13 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 8.37; 13: 374.72 | [12 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  | 5: %; 6: 102; 8: 102; 11: 8.54; 13: 382.21 | [12 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  | % | 58 | 0.85 | 49.3 |  |  | 4.13 |  | 184.74 | [12 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 34.52; 13: 1044.71 | [14 empty] | Всего по позиции
29 | 29 | ФССЦ-04.1.02.05-0003 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100) |  | м3 | 0.49 | 1 | 0,49 | 560,00 |  | 274,40 | 8,16 | 2 239,10 | [9 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 274.4; 13: 2239.1 | [14 empty] | Всего по позиции
30 | 30 | ФЕР06-01-001-05 | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3 |  | 5: 100 м3; 6: 0.018; 7: 1; 8: 0,018 | [9 empty] | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [20 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [20 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 5408.02; 10: 1.3225; 11: 128.74; 12: 44.77; 13: 5763.69 | [11 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 2828.36; 10: 1.4375; 11: 73.18; 12: 13.24; 13: 968.9 | [11 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 431.06; 10: 1.4375; 11: 11.15; 12: 44.77; 13: 499.19 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 4148.05; 11: 74.66; 12: 8.16; 13: 609.23 | [11 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 634; 7: 1.3225; 8: 15.0924 | [12 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 32.12; 7: 1.4375; 8: 0.8311 | [12 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 12384.43; 11: 276.58; 13: 7341.82 | [13 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 139.89; 13: 6262.88 | [12 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  | 5: %; 6: 102; 8: 102; 11: 142.69; 13: 6388.14 | [12 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  | % | 58 | 0.85 | 49.3 |  |  | 68.97 |  | 3087.6 | [12 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 488.24; 13: 16817.56 | [14 empty] | Всего по позиции
31 | 31 | ФССЦ-08.4.03.03-0002 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 8 мм |  | т | 0.008 | 1 | 0,008 | 6 213,48 |  | 49,71 | 8,16 | 405,63 | [9 empty] | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 8 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 49.71; 13: 405.63 | [14 empty] | Всего по позиции
32 | 32 | ФССЦ-08.4.03.03-0004 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 12 мм |  | т | 0.035 | 1 | 0,035 | 5 584,58 |  | 195,46 | 8,16 | 1 594,95 | [9 empty] | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 12 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 195.46; 13: 1594.95 | [14 empty] | Всего по позиции
33 | 33 | ФССЦ-08.4.03.03-0006 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 16 мм |  | т | 0.02 | 1 | 0,02 | 5 488,69 |  | 109,77 | 8,16 | 895,72 | [9 empty] | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 16 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 109.77; 13: 895.72 | [14 empty] | Всего по позиции
34 | 34 | ФЕР06-02-001-08 | Дополнительные затраты на устройство: сложных фундаментов |  | 5: 100 м3; 6: 0.018; 7: 1; 8: 0,018 | [9 empty] | Дополнительные затраты на устройство: сложных фундаментов
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [20 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [20 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 1645; 10: 1.3225; 11: 39.16; 12: 44.77; 13: 1753.19 | [11 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 555.52; 10: 1.4375; 11: 14.37; 12: 13.24; 13: 190.26 | [11 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 66.06; 10: 1.4375; 11: 1.71; 12: 44.77; 13: 76.56 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 1179.88; 11: 21.24; 12: 8.16; 13: 173.32 | [11 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 175; 7: 1.3225; 8: 4.1659 | [12 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 5.03; 7: 1.4375; 8: 0.13015 | [12 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 3380.4; 11: 74.77; 13: 2116.77 | [13 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 40.87; 13: 1829.75 | [12 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  | 5: %; 6: 102; 8: 102; 11: 41.69; 13: 1866.35 | [12 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  | % | 58 | 0.85 | 49.3 |  |  | 20.15 |  | 902.07 | [12 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 136.61; 13: 4885.19 | [14 empty] | Всего по позиции
35 | 35 | ФЕР06-02-001-07 | Дополнительные затраты на устройство: колодцев для анкерных болтов |  | 5: 100 м3; 6: 0.018; 7: 1; 8: 0,018 | [9 empty] | Дополнительные затраты на устройство: колодцев для анкерных болтов
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [20 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [20 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 527.04; 10: 1.3225; 11: 12.55; 12: 44.77; 13: 561.86 | [11 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 24.96; 10: 1.4375; 11: 0.65; 12: 13.24; 13: 8.61 | [11 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 2.89; 10: 1.4375; 11: 0.07; 12: 44.77; 13: 3.13 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 300.95; 11: 5.42; 12: 8.16; 13: 44.23 | [11 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 61; 7: 1.3225; 8: 1.4521 | [12 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.28; 7: 1.4375; 8: 0.007245 | [12 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 852.95; 11: 18.62; 13: 614.7 | [13 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 12.62; 13: 564.99 | [12 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  | 5: %; 6: 102; 8: 102; 11: 12.87; 13: 576.29 | [12 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  | % | 58 | 0.85 | 49.3 |  |  | 6.22 |  | 278.54 | [12 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 37.71; 13: 1469.53 | [14 empty] | Всего по позиции
36 | 36 | ФССЦ-04.3.02.04-0154 | Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20 мм, класс: B25 (М350), П3, F150, W6 |  | м3 | 1.827 | 1 | 1,827 | 745,24 |  | 1 361,55 | 8,16 | 11 110,25 | [9 empty] | Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20 мм, класс: B25 (М350), П3, F150, W6
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1361.55; 13: 11110.25 | [14 empty] | Всего по позиции
37 | 37 | ФЕР06-03-004-03 | Установка анкерных болтов: при бетонировании со связями из арматуры |  | 5: т; 6: 0.039; 7: 1; 8: 0,039 | [9 empty] | Установка анкерных болтов: при бетонировании со связями из арматуры
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [20 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [20 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 1070.26; 10: 1.3225; 11: 55.2; 12: 44.77; 13: 2471.3 | [11 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 55.86; 10: 1.4375; 11: 3.13; 12: 13.24; 13: 41.44 | [11 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 6.22; 10: 1.4375; 11: 0.35; 12: 44.77; 13: 15.67 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 10682.99; 11: 416.64; 12: 8.16; 13: 3399.78 | [11 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 118; 7: 1.3225; 8: 6.0861 | [12 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.5; 7: 1.4375; 8: 0.028031 | [12 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 11809.11; 11: 474.97; 13: 5912.52 | [13 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 55.55; 13: 2486.97 | [12 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  | 5: %; 6: 102; 8: 102; 11: 56.66; 13: 2536.71 | [12 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  | % | 58 | 0.85 | 49.3 |  |  | 27.39 |  | 1226.08 | [12 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 559.02; 13: 9675.31 | [14 empty] | Всего по позиции
38 | 38 | ФССЦ-08.4.01.01-0022 | Детали анкерные с резьбой из прямых или гнутых круглых стержней |  | т | -0.039 | 1 | -0,039 | 10 100,00 |  | -393,90 | 8,16 | -3 214,22 | [9 empty] | Детали анкерные с резьбой из прямых или гнутых круглых стержней
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -393.9; 13: -3214.22 | [14 empty] | Всего по позиции
39 | 39 | ФССЦ-01.7.15.03-0001 | Болты анкерные из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой в комплекте с гайками и шайбами |  | т | 0.027 | 1 | 0,027 | 19 803,65 |  | 534,70 | 8,16 | 4 363,15 | [9 empty] | Болты анкерные из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой в комплекте с гайками и шайбами
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 534.7; 13: 4363.15 | [14 empty] | Всего по позиции
40 | 40 | ФССЦ-08.3.08.03-0011 | Сталь угловая |  | т | 0.012 | 1 | 0,012 | 5 763,00 |  | 69,16 | 8,16 | 564,35 | [9 empty] | Сталь угловая
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 69.16; 13: 564.35 | [14 empty] | Всего по позиции
41 | 41 | ФЕР08-01-003-07 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону |  | 5: 100 м2; 6: 0.09; 7: 1; 8: 0,09 | [9 empty] | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [20 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [20 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 201.61; 10: 1.3225; 11: 24; 12: 44.77; 13: 1074.48 | [11 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 71.64; 10: 1.4375; 11: 9.27; 12: 13.24; 13: 122.73 | [11 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 2.32; 10: 1.4375; 11: 0.3; 12: 44.77; 13: 13.43 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 62.75; 11: 5.65; 12: 8.16; 13: 46.1 | [11 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 21.2; 7: 1.3225; 8: 2.5233 | [12 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.2; 7: 1.4375; 8: 0.025875 | [12 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 336; 11: 38.92; 13: 1243.31 | [13 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 24.3; 13: 1087.91 | [12 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  | 5: %; 6: 110; 8: 110; 11: 26.73; 13: 1196.7 | [12 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  | % | 69 | 0.85 | 58.65 |  |  | 14.25 |  | 638.06 | [12 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 79.9; 13: 3078.07 | [14 empty] | Всего по позиции
42 | 42 | ФСЭМ-91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные 400 л |  | маш.-ч | -0.252 | 1 | -0,252 | 30,00 | 1,4375 | -10,87 | 13,24 | -143,92 | [9 empty] | Котлы битумные передвижные 400 л
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [20 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [20 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -10.87; 13: -143.92 | [14 empty] | Всего по позиции
43 | 43 | ТС-1-3-9 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9) |  | чел.-ч | -0.252 | 1 | -0,252 | 9,51 |  | -8,52 |  | -381,27 | [9 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9)
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [20 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [20 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 9.51; 10: 1.3225; 11: -3.17; 12: 44.77; 13: -141.92 | [11 empty] | ОТ
|  |  | ФОТ |  | 11: -3.17; 13: -141.92 | [12 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  | 5: %; 6: 110; 8: 110; 11: -3.49; 13: -156.11 | [12 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  | % | 69 | 0.85 | 58.65 |  |  | -1.86 |  | -83.24 | [12 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -8.52; 13: -381.27 | [14 empty] | Всего по позиции
44 | 44 | ФССЦ-01.2.03.03-0133 | Мастика битумная приклеивающая для склеивания рулонных битумных, битумно-полимерных кровельных и гидроизоляционных материалов к бетонным, металлическим, цементно-песчаным поверхностям, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом не менее/бетоном 0,45/0,6 МПа, расход 2,5-3,5 кг/м2 / Технониколь №24 |  | кг | 44.8 | 1 | 44,8 | 10,33 |  | 462,78 | 8,16 | 3 776,28 | [9 empty] | Мастика битумная приклеивающая для склеивания рулонных битумных, битумно-полимерных кровельных и гидроизоляционных материалов к бетонным, металлическим, цементно-песчаным поверхностям, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом не менее/бетоном 0,45/0,6 МПа, расход 2,5-3,5 кг/м2 / Технониколь №24
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 462.78; 13: 3776.28 | [14 empty] | Всего по позиции
45 | 45 | ФССЦ-01.2.03.05-0010 | Праймер битумный производства «Техно-Николь» |  | т | 0.0029 | 1 | 0,0029 | 11 885,47 |  | 34,47 | 8,16 | 281,28 | [9 empty] | Праймер битумный производства «Техно-Николь»
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 34.47; 13: 281.28 | [14 empty] | Всего по позиции
|  |  | Итого по разделу 1 Фундаменты ФМ-1 |  | 11: 19325.33 | [16 empty] | Итого по разделу 1 Фундаменты ФМ-1
Раздел 2. Фундаменты ФМ-2 | [20 empty] | Раздел 2. Фундаменты ФМ-2
Землянные работы (АОСР №131-23-АС1-ФМ2-05) | [21 empty] | Землянные работы (АОСР №131-23-АС1-ФМ2-05)
46 | 46 | ФЕР01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 |  | 5: 100 м3; 6: 0.034; 7: 1; 8: 0,034 | [9 empty] | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [20 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [20 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 729; 10: 1.3225; 11: 32.78; 12: 44.77; 13: 1467.56 | [11 empty] | ОТ
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 97.2; 7: 1.3225; 8: 4.3706 | [12 empty] | ЗТ
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 729; 11: 32.78; 13: 1467.56 | [13 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 32.78; 13: 1467.56 | [12 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  | 5: %; 6: 89; 8: 89; 11: 29.17; 13: 1306.13 | [12 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 11.15 |  | 498.97 | [12 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 73.1; 13: 3272.66 | [14 empty] | Всего по позиции
47 | 47 | Цена Поставщика ООО “Грунт-маркет” | Песок карьерный |  | м3 | 3.74 | 1 | 3,74 | 99,98 | 1,012 | 378,41 | 8,16 | 3 087,83 | [9 empty] | Песок карьерный
|  |  | Цена=979/1,2/8,16 | [25 empty] | Цена=979/1,2/8,16
|  |  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [20 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 378.41; 13: 3087.83 | [14 empty] | Всего по позиции
48 | 48 | ФСЭМ-91.08.09-001 | Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания |  | маш.-ч | 0.31 | 1 | 0,31 | 60,00 | 1,4375 | 26,74 | 13,24 | 354,04 | [9 empty] | Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [20 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [20 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 26.74; 13: 354.04 | [14 empty] | Всего по позиции
Фундамент ФМ-1 №1, №2, №3, №4 (АОСР №131-23-АС1-ФМ2-01; №131-23-АС1-ФМ2-03; №131-23-АС1-ФМ2-02; №131-23-АС1-ФМ2-04) | [21 empty] | Фундамент ФМ-1 №1, №2, №3, №4 (АОСР №131-23-АС1-ФМ2-01; №131-23-АС1-ФМ2-03; №131-23-АС1-ФМ2-02; №131-23-АС1-ФМ2-04)
49 | 49 | ФЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки |  | 5: 100 м3; 6: 0.018; 7: 1; 8: 0,018 | [9 empty] | Устройство бетонной подготовки
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [20 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [20 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 1053; 10: 1.3225; 11: 25.07; 12: 44.77; 13: 1122.38 | [11 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 1566.06; 10: 1.4375; 11: 40.52; 12: 13.24; 13: 536.48 | [11 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 244.39; 10: 1.4375; 11: 6.32; 12: 44.77; 13: 282.95 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 909.27; 11: 16.37; 12: 8.16; 13: 133.58 | [11 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 135; 7: 1.3225; 8: 3.2137 | [12 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 18.12; 7: 1.4375; 8: 0.46886 | [12 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 3528.33; 11: 81.96; 13: 1792.44 | [13 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 31.39; 13: 1405.33 | [12 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  | 5: %; 6: 102; 8: 102; 11: 32.02; 13: 1433.44 | [12 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  | % | 58 | 0.85 | 49.3 |  |  | 15.48 |  | 692.83 | [12 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 129.46; 13: 3918.71 | [14 empty] | Всего по позиции
50 | 50 | ФССЦ-04.1.02.05-0003 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100) |  | м3 | 1.836 | 1 | 1,836 | 560,00 |  | 1 028,16 | 8,16 | 8 389,79 | [9 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1028.16; 13: 8389.79 | [14 empty] | Всего по позиции
51 | 51 | ФЕР06-01-001-05 | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3 |  | 5: 100 м3; 6: 0.036; 7: 1; 8: 0,036 | [9 empty] | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [20 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [20 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 5408.02; 10: 1.3225; 11: 257.48; 12: 44.77; 13: 11527.38 | [11 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 2828.36; 10: 1.4375; 11: 146.37; 12: 13.24; 13: 1937.94 | [11 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 431.06; 10: 1.4375; 11: 22.31; 12: 44.77; 13: 998.82 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 4148.05; 11: 149.33; 12: 8.16; 13: 1218.53 | [11 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 634; 7: 1.3225; 8: 30.1847 | [12 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 32.12; 7: 1.4375; 8: 1.6622 | [12 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 12384.43; 11: 553.18; 13: 14683.85 | [13 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 279.79; 13: 12526.2 | [12 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  | 5: %; 6: 102; 8: 102; 11: 285.39; 13: 12776.72 | [12 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  | % | 58 | 0.85 | 49.3 |  |  | 137.94 |  | 6175.42 | [12 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 976.51; 13: 33635.99 | [14 empty] | Всего по позиции
52 | 52 | ФССЦ-08.4.03.03-0002 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 8 мм |  | т | 0.06827 | 1 | 0,06827 | 6 213,48 |  | 424,19 | 8,16 | 3 461,39 | [9 empty] | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 8 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 424.19; 13: 3461.39 | [14 empty] | Всего по позиции
53 | 53 | ФССЦ-08.4.03.03-0004 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 12 мм |  | т | 0.248 | 1 | 0,248 | 5 584,58 |  | 1 384,98 | 8,16 | 11 301,44 | [9 empty] | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 12 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1384.98; 13: 11301.44 | [14 empty] | Всего по позиции
54 | 54 | ФССЦ-04.3.02.04-0154 | Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20 мм, класс: B25 (М350), П3, F150, W6 |  | м3 | 3.654 | 1 | 3,654 | 745,24 |  | 2 723,11 | 8,16 | 22 220,58 | [9 empty] | Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20 мм, класс: B25 (М350), П3, F150, W6
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 2723.11; 13: 22220.58 | [14 empty] | Всего по позиции
55 | 55 | ФЕР06-02-001-07 | Дополнительные затраты на устройство: колодцев для анкерных болтов |  | 5: 100 м3; 6: 0.036; 7: 1; 8: 0,036 | [9 empty] | Дополнительные затраты на устройство: колодцев для анкерных болтов
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [20 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [20 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 527.04; 10: 1.3225; 11: 25.09; 12: 44.77; 13: 1123.28 | [11 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 24.96; 10: 1.4375; 11: 1.29; 12: 13.24; 13: 17.08 | [11 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 2.89; 10: 1.4375; 11: 0.15; 12: 44.77; 13: 6.72 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 300.95; 11: 10.83; 12: 8.16; 13: 88.37 | [11 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 61; 7: 1.3225; 8: 2.9042 | [12 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.28; 7: 1.4375; 8: 0.01449 | [12 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 852.95; 11: 37.21; 13: 1228.73 | [13 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 25.24; 13: 1130 | [12 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  | 5: %; 6: 102; 8: 102; 11: 25.74; 13: 1152.6 | [12 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  | % | 58 | 0.85 | 49.3 |  |  | 12.44 |  | 557.09 | [12 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 75.39; 13: 2938.42 | [14 empty] | Всего по позиции
56 | 56 | ФЕР06-03-004-04 | Установка анкерных болтов: при бетонировании на поддерживающие конструкции |  | 5: т; 6: 0.257; 7: 1; 8: 0,257 | [9 empty] | Установка анкерных болтов: при бетонировании на поддерживающие конструкции
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [20 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [20 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 300.22; 10: 1.3225; 11: 102.04; 12: 44.77; 13: 4568.33 | [11 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 70.54; 10: 1.4375; 11: 26.06; 12: 13.24; 13: 345.03 | [11 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 7.78; 10: 1.4375; 11: 2.87; 12: 44.77; 13: 128.49 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 10124.09; 11: 2601.89; 12: 8.16; 13: 21231.42 | [11 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 33.1; 7: 1.3225; 8: 11.2501 | [12 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.61; 7: 1.4375; 8: 0.22536 | [12 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 10494.85; 11: 2729.99; 13: 26144.78 | [13 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 104.91; 13: 4696.82 | [12 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  | 5: %; 6: 102; 8: 102; 11: 107.01; 13: 4790.76 | [12 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  | % | 58 | 0.85 | 49.3 |  |  | 51.72 |  | 2315.53 | [12 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 2888.72; 13: 33251.07 | [14 empty] | Всего по позиции
57 | 57 | ФССЦ-08.4.01.01-0022 | Детали анкерные с резьбой из прямых или гнутых круглых стержней |  | т | -0.257 | 1 | -0,257 | 10 100,00 | 0,026694 | -69,29 | 8,16 | -565,41 | [9 empty] | Детали анкерные с резьбой из прямых или гнутых круглых стержней
|  |  | Перевод в оптовые цены 645,75/725,69=0,8898 ПЗ=0,8898 (ОЗП=0,8898; ЭМ=0,8898 к расх.; ЗПМ=0,8898; МАТ=0,8898 к расх.; ТЗ=0,8898; ТЗМ=0,8898) | [20 empty] | Перевод в оптовые цены 645,75/725,69=0,8898 ПЗ=0,8898 (ОЗП=0,8898; ЭМ=0,8898 к расх.; ЗПМ=0,8898; МАТ=0,8898 к расх.; ТЗ=0,8898; ТЗМ=0,8898)
|  |  | Надбавка на W8 1,5*2=3% МАТ=0,03 к расх. | [20 empty] | Надбавка на W8 1,5*2=3% МАТ=0,03 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -69.29; 13: -565.41 | [14 empty] | Всего по позиции
58 | 58 | ФЕР09-01-002-04 | Монтаж элементов каркасов быстровозводимых одноэтажных зданий из стальных сварных профилей на болтовых соединениях (без применения сварки): элементов обрамления проемов/ прим. доп.пластина |  | 5: т; 6: 0.257; 7: 1; 8: 0,257 | [9 empty] | Монтаж элементов каркасов быстровозводимых одноэтажных зданий из стальных сварных профилей на болтовых соединениях (без применения сварки): элементов обрамления проемов/ прим. доп.пластина
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [20 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [20 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 1799.85; 10: 1.3225; 11: 611.74; 12: 44.77; 13: 27387.6 | [11 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 231.77; 10: 1.4375; 11: 85.62; 12: 13.24; 13: 1133.61 | [11 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 27.58; 10: 1.4375; 11: 10.19; 12: 44.77; 13: 456.21 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 198.44; 7: 1.3225; 8: 67.4463 | [12 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 2.06; 7: 1.4375; 8: 0.76104 | [12 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 2031.62; 11: 697.36; 13: 28521.21 | [13 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 621.93; 13: 27843.81 | [12 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9 | НР Строительные металлические конструкции |  | 5: %; 6: 93; 8: 93; 11: 578.39; 13: 25894.74 | [12 empty] | НР Строительные металлические конструкции
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Строительные металлические конструкции |  | % | 62 | 0.85 | 52.7 |  |  | 327.76 |  | 14673.69 | [12 empty] | СП Строительные металлические конструкции
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1603.51; 13: 69089.64 | [14 empty] | Всего по позиции
59 | 59 | ФССЦ-07.2.07.12-0011 | Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т |  | т | 0.257 | 1 | 0,257 | 11 255,00 |  | 2 892,54 | 8,16 | 23 603,13 | [9 empty] | Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 2892.54; 13: 23603.13 | [14 empty] | Всего по позиции
60 | 60 | ФЕР08-01-003-07 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону |  | 5: 100 м2; 6: 0.23; 7: 1; 8: 0,23 | [9 empty] | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [20 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [20 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 201.61; 10: 1.3225; 11: 61.32; 12: 44.77; 13: 2745.3 | [11 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 71.64; 10: 1.4375; 11: 23.69; 12: 13.24; 13: 313.66 | [11 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 2.32; 10: 1.4375; 11: 0.77; 12: 44.77; 13: 34.47 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 62.75; 11: 14.43; 12: 8.16; 13: 117.75 | [11 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 21.2; 7: 1.3225; 8: 6.4485 | [12 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.2; 7: 1.4375; 8: 0.066125 | [12 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 336; 11: 99.44; 13: 3176.71 | [13 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 62.09; 13: 2779.77 | [12 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  | 5: %; 6: 110; 8: 110; 11: 68.3; 13: 3057.75 | [12 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  | % | 69 | 0.85 | 58.65 |  |  | 36.42 |  | 1630.34 | [12 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 204.16; 13: 7864.8 | [14 empty] | Всего по позиции
61 | 61 | ФСЭМ-91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные 400 л |  | маш.-ч | -0.645 | 1 | -0,645 | 30,00 | 1,4375 | -27,82 | 13,24 | -368,34 | [9 empty] | Котлы битумные передвижные 400 л
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [20 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [20 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -27.82; 13: -368.34 | [14 empty] | Всего по позиции
62 | 62 | ТС-1-3-9 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9) |  | чел.-ч | -0.645 | 1 | -0,645 | 9,51 |  | -21,79 |  | -975,42 | [9 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9)
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [20 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [20 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 9.51; 10: 1.3225; 11: -8.11; 12: 44.77; 13: -363.08 | [11 empty] | ОТ
|  |  | ФОТ |  | 11: -8.11; 13: -363.08 | [12 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  | 5: %; 6: 110; 8: 110; 11: -8.92; 13: -399.39 | [12 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  | % | 69 | 0.85 | 58.65 |  |  | -4.76 |  | -212.95 | [12 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -21.79; 13: -975.42 | [14 empty] | Всего по позиции
63 | 63 | ФССЦ-01.2.03.03-0133 | Мастика битумная приклеивающая для склеивания рулонных битумных, битумно-полимерных кровельных и гидроизоляционных материалов к бетонным, металлическим, цементно-песчаным поверхностям, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом не менее/бетоном 0,45/0,6 МПа, расход 2,5-3,5 кг/м2 / Технониколь №24 |  | кг | 114 | 1 | 114 | 10,33 |  | 1 177,62 | 8,16 | 9 609,38 | [9 empty] | Мастика битумная приклеивающая для склеивания рулонных битумных, битумно-полимерных кровельных и гидроизоляционных материалов к бетонным, металлическим, цементно-песчаным поверхностям, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом не менее/бетоном 0,45/0,6 МПа, расход 2,5-3,5 кг/м2 / Технониколь №24
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1177.62; 13: 9609.38 | [14 empty] | Всего по позиции
64 | 64 | ФССЦ-01.2.03.05-0010 | Праймер битумный производства «Техно-Николь» |  | т | 0.0073 | 1 | 0,0073 | 11 885,47 |  | 86,76 | 8,16 | 707,96 | [9 empty] | Праймер битумный производства «Техно-Николь»
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 86.76; 13: 707.96 | [14 empty] | Всего по позиции
65 | 65 | ФЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 |  | 5: 100 м2; 6: 0.0425; 7: 1; 8: 0,0425 | [9 empty] | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [20 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [20 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 56.55; 10: 1.3225; 11: 3.18; 12: 44.77; 13: 142.37 | [11 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 9.22; 10: 1.4375; 11: 0.56; 12: 13.24; 13: 7.41 | [11 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 0.22; 10: 1.4375; 11: 0.01; 12: 44.77; 13: 0.45 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 152.04; 11: 6.46; 12: 8.16; 13: 52.71 | [11 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 5.31; 7: 1.3225; 8: 0.29846 | [12 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.02; 7: 1.4375; 8: 0.0012219 | [12 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 217.81; 11: 10.2; 13: 202.49 | [13 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 3.19; 13: 142.82 | [12 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  | 5: %; 6: 94; 8: 94; 11: 3; 13: 134.25 | [12 empty] | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  | % | 51 | 0.85 | 43.35 |  |  | 1.38 |  | 61.91 | [12 empty] | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 14.58; 13: 398.65 | [14 empty] | Всего по позиции
66 | 66 | ФЕР13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 |  | 5: 100 м2; 6: 0.0425; 7: 1; 8: 0,0425 | [9 empty] | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
|  |  | За 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | [20 empty] | За 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [20 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [20 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 19.32; 10: 2.645; 11: 2.17; 12: 44.77; 13: 97.15 | [11 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 6.01; 10: 2.875; 11: 0.73; 12: 13.24; 13: 9.67 | [11 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 0.22; 10: 2.875; 11: 0.03; 12: 44.77; 13: 1.34 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 138.16; 10: 2; 11: 11.74; 12: 8.16; 13: 95.8 | [11 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 2.13; 7: 2.645; 8: 0.23944 | [12 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.02; 7: 2.875; 8: 0.0024438 | [12 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 163.49; 11: 14.64; 13: 202.62 | [13 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 2.2; 13: 98.49 | [12 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  | 5: %; 6: 94; 8: 94; 11: 2.07; 13: 92.58 | [12 empty] | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  | % | 51 | 0.85 | 43.35 |  |  | 0.95 |  | 42.7 | [12 empty] | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 17.66; 13: 337.9 | [14 empty] | Всего по позиции
|  |  | Итого по разделу 2 Фундаменты ФМ-2 |  | 11: 15986.7 | [16 empty] | Итого по разделу 2 Фундаменты ФМ-2
Раздел 3. Металлоконструкции | [20 empty] | Раздел 3. Металлоконструкции
Демонтаж опоры ОП1 №1 (АОСР №131-23-АС1-Ф-01) | [21 empty] | Демонтаж опоры ОП1 №1 (АОСР №131-23-АС1-Ф-01)
67 | 67 | ФЕР09-03-039-03 | Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 2,0 т. Демонтаж |  | 5: т; 6: 0.45; 7: 1; 8: 0,45 | [9 empty] | Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 2,0 т. Демонтаж
|  | Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 | Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 | [20 empty] | Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [20 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [20 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 419.94; 10: 0.92575; 11: 174.94; 12: 44.77; 13: 7832.06 | [11 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 158.01; 10: 1.0063; 11: 71.55; 12: 13.24; 13: 947.32 | [11 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 3.35; 10: 1.0063; 11: 1.52; 12: 44.77; 13: 68.05 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 175.39; 10: 0; 11: 0; 12: 8.16 | [11 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 46.3; 7: 0.92575; 8: 19.288 | [12 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.27; 7: 1.0063; 8: 0.12226 | [12 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 753.34; 11: 246.49; 13: 8779.38 | [13 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 176.46; 13: 7900.11 | [12 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9 | НР Строительные металлические конструкции |  | 5: %; 6: 93; 8: 93; 11: 164.11; 13: 7347.1 | [12 empty] | НР Строительные металлические конструкции
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Строительные металлические конструкции |  | % | 62 | 0.85 | 52.7 |  |  | 92.99 |  | 4163.36 | [12 empty] | СП Строительные металлические конструкции
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 503.59; 13: 20289.84 | [14 empty] | Всего по позиции
Перенос существующей опоры ОП1 №2 на временное место установки (АОСР №131-23-АС1-Ф-01) | [21 empty] | Перенос существующей опоры ОП1 №2 на временное место установки (АОСР №131-23-АС1-Ф-01)
68 | 68 | ФЕР09-03-039-03 | Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 2,0 т. Демонтаж |  | 5: т; 6: 0.45; 7: 1; 8: 0,45 | [9 empty] | Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 2,0 т. Демонтаж
|  | Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 | Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 | [20 empty] | Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [20 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [20 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 419.94; 10: 0.92575; 11: 174.94; 12: 44.77; 13: 7832.06 | [11 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 158.01; 10: 1.0063; 11: 71.55; 12: 13.24; 13: 947.32 | [11 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 3.35; 10: 1.0063; 11: 1.52; 12: 44.77; 13: 68.05 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 175.39; 10: 0; 11: 0; 12: 8.16 | [11 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 46.3; 7: 0.92575; 8: 19.288 | [12 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.27; 7: 1.0063; 8: 0.12226 | [12 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 753.34; 11: 246.49; 13: 8779.38 | [13 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 176.46; 13: 7900.11 | [12 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9 | НР Строительные металлические конструкции |  | 5: %; 6: 93; 8: 93; 11: 164.11; 13: 7347.1 | [12 empty] | НР Строительные металлические конструкции
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Строительные металлические конструкции |  | % | 62 | 0.85 | 52.7 |  |  | 92.99 |  | 4163.36 | [12 empty] | СП Строительные металлические конструкции
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 503.59; 13: 20289.84 | [14 empty] | Всего по позиции
69 | 69 | ФЕР09-03-039-03 | Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 2,0 т. |  | 5: т; 6: 0.45; 7: 1; 8: 0,45 | [9 empty] | Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 2,0 т.
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [20 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [20 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 419.94; 10: 1.3225; 11: 249.92; 12: 44.77; 13: 11188.92 | [11 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 158.01; 10: 1.4375; 11: 102.21; 12: 13.24; 13: 1353.26 | [11 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 3.35; 10: 1.4375; 11: 2.17; 12: 44.77; 13: 97.15 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 175.39; 11: 78.93; 12: 8.16; 13: 644.07 | [11 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 46.3; 7: 1.3225; 8: 27.5543 | [12 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.27; 7: 1.4375; 8: 0.17466 | [12 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 753.34; 11: 431.06; 13: 13186.25 | [13 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 252.09; 13: 11286.07 | [12 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9 | НР Строительные металлические конструкции |  | 5: %; 6: 93; 8: 93; 11: 234.44; 13: 10496.05 | [12 empty] | НР Строительные металлические конструкции
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Строительные металлические конструкции |  | % | 62 | 0.85 | 52.7 |  |  | 132.85 |  | 5947.76 | [12 empty] | СП Строительные металлические конструкции
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 798.35; 13: 29630.06 | [14 empty] | Всего по позиции
Демонтаж опоры ОП1 №2 (АОСР №131-23-АС1-Ф-01) | [21 empty] | Демонтаж опоры ОП1 №2 (АОСР №131-23-АС1-Ф-01)
70 | 70 | ФЕР09-03-039-03 | Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 2,0 т. Демонтаж |  | 5: т; 6: 0.45; 7: 1; 8: 0,45 | [9 empty] | Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 2,0 т. Демонтаж
|  | Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 | Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 | [20 empty] | Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [20 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [20 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 419.94; 10: 0.92575; 11: 174.94; 12: 44.77; 13: 7832.06 | [11 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 158.01; 10: 1.0063; 11: 71.55; 12: 13.24; 13: 947.32 | [11 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 3.35; 10: 1.0063; 11: 1.52; 12: 44.77; 13: 68.05 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 175.39; 10: 0; 11: 0; 12: 8.16 | [11 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 46.3; 7: 0.92575; 8: 19.288 | [12 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.27; 7: 1.0063; 8: 0.12226 | [12 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 753.34; 11: 246.49; 13: 8779.38 | [13 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 176.46; 13: 7900.11 | [12 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9 | НР Строительные металлические конструкции |  | 5: %; 6: 93; 8: 93; 11: 164.11; 13: 7347.1 | [12 empty] | НР Строительные металлические конструкции
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Строительные металлические конструкции |  | % | 62 | 0.85 | 52.7 |  |  | 92.99 |  | 4163.36 | [12 empty] | СП Строительные металлические конструкции
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 503.59; 13: 20289.84 | [14 empty] | Всего по позиции
Прочие работы | [21 empty] | Прочие работы
71 | 71 | ФССЦпг-01-01-01-015 | Погрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой до 1 т |  | 1 т груза | 0.9 | 1 | 0,9 | 22,33 |  | 20,10 | 13,24 | 266,12 | [9 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой до 1 т
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 20.1; 13: 266.12 | [14 empty] | Всего по позиции
72 | 72 | ФССЦпг-03-21-01-001 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км |  | 1 т груза | 0.9 | 1 | 0,9 | 2,91 |  | 2,62 | 13,62 | 35,68 | [9 empty] | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 2.62; 13: 35.68 | [14 empty] | Всего по позиции
Монтажные работы (АОСР №131-23-АС1-Ф-01) | [21 empty] | Монтажные работы (АОСР №131-23-АС1-Ф-01)
73 | 73 | ФЕР09-03-012-01 | Монтаж стропильных и подстропильных ферм на высоте до 25 м пролетом: до 24 м массой до 3,0 т |  | 5: т; 6: 0.223; 7: 1; 8: 0,223 | [9 empty] | Монтаж стропильных и подстропильных ферм на высоте до 25 м пролетом: до 24 м массой до 3,0 т
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [20 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [20 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 206.31; 10: 1.3225; 11: 60.84; 12: 44.77; 13: 2723.81 | [11 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 548.89; 10: 1.4375; 11: 175.95; 12: 13.24; 13: 2329.58 | [11 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 63.88; 10: 1.4375; 11: 20.48; 12: 44.77; 13: 916.89 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 93.03; 11: 20.75; 12: 8.16; 13: 169.32 | [11 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 23; 7: 1.3225; 8: 6.7831 | [12 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 4.82; 7: 1.4375; 8: 1.5451 | [12 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 848.23; 11: 257.54; 13: 5222.71 | [13 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 81.32; 13: 3640.7 | [12 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9 | НР Строительные металлические конструкции |  | 5: %; 6: 93; 8: 93; 11: 75.63; 13: 3385.85 | [12 empty] | НР Строительные металлические конструкции
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Строительные металлические конструкции |  | % | 62 | 0.85 | 52.7 |  |  | 42.86 |  | 1918.65 | [12 empty] | СП Строительные металлические конструкции
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 376.03; 13: 10527.21 | [14 empty] | Всего по позиции
74 | 74 | ФССЦ-07.2.07.04-0003 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные, масса 0,1-0,5 т |  | т | 0.223 | 1 | 0,223 | 10 990,00 |  | 2 450,77 | 8,16 | 19 998,28 | [9 empty] | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные, масса 0,1-0,5 т
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 2450.77; 13: 19998.28 | [14 empty] | Всего по позиции
75 | 75 | ФЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 |  | 5: 100 м2; 6: 0.1257; 7: 1; 8: 0,1257 | [9 empty] | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
|  | ОП п.1.13.7 | При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 | [20 empty] | При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [20 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [20 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 56.55; 10: 1.4547; 11: 10.34; 12: 44.77; 13: 462.92 | [11 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 9.22; 10: 1.4375; 11: 1.67; 12: 13.24; 13: 22.11 | [11 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 0.22; 10: 1.4375; 11: 0.04; 12: 44.77; 13: 1.79 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 152.04; 11: 19.11; 12: 8.16; 13: 155.94 | [11 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 5.31; 7: 1.4547; 8: 0.971 | [12 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.02; 7: 1.4375; 8: 0.0036139 | [12 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 217.81; 11: 31.12; 13: 640.97 | [13 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 10.38; 13: 464.71 | [12 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  | 5: %; 6: 94; 8: 94; 11: 9.76; 13: 436.83 | [12 empty] | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  | % | 51 | 0.85 | 43.35 |  |  | 4.5 |  | 201.45 | [12 empty] | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 45.38; 13: 1279.25 | [14 empty] | Всего по позиции
76 | 76 | ФЕР13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 2 слоя |  | 5: 100 м2; 6: 0.1257; 7: 1; 8: 0,1257 | [9 empty] | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 2 слоя
|  |  | За 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | [20 empty] | За 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)
|  | ОП п.1.13.7 | При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 | [20 empty] | При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [20 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [20 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 19.32; 10: 2.9095; 11: 7.07; 12: 44.77; 13: 316.52 | [11 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 6.01; 10: 2.875; 11: 2.17; 12: 13.24; 13: 28.73 | [11 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 0.22; 10: 2.875; 11: 0.08; 12: 44.77; 13: 3.58 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 138.16; 10: 2; 11: 34.73; 12: 8.16; 13: 283.4 | [11 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 2.13; 7: 2.9095; 8: 0.77899 | [12 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.02; 7: 2.875; 8: 0.0072278 | [12 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 163.49; 11: 43.97; 13: 628.65 | [13 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 7.15; 13: 320.1 | [12 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  | 5: %; 6: 94; 8: 94; 11: 6.72; 13: 300.89 | [12 empty] | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  | % | 51 | 0.85 | 43.35 |  |  | 3.1 |  | 138.76 | [12 empty] | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 53.79; 13: 1068.3 | [14 empty] | Всего по позиции
Ферма Ф1 (L=19 м.) (АОСР №131-23-АС1-Ф-02) | [21 empty] | Ферма Ф1 (L=19 м.) (АОСР №131-23-АС1-Ф-02)
77 | 77 | ФЕР09-03-012-01 | Монтаж стропильных и подстропильных ферм на высоте до 25 м пролетом: до 24 м массой до 3,0 т |  | 5: т; 6: 0.963; 7: 1; 8: 0,963 | [9 empty] | Монтаж стропильных и подстропильных ферм на высоте до 25 м пролетом: до 24 м массой до 3,0 т
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [20 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [20 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 206.31; 10: 1.3225; 11: 262.75; 12: 44.77; 13: 11763.32 | [11 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 548.89; 10: 1.4375; 11: 759.84; 12: 13.24; 13: 10060.28 | [11 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 63.88; 10: 1.4375; 11: 88.43; 12: 44.77; 13: 3959.01 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 93.03; 11: 89.59; 12: 8.16; 13: 731.05 | [11 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 23; 7: 1.3225; 8: 29.2921 | [12 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 4.82; 7: 1.4375; 8: 6.6724 | [12 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 848.23; 11: 1112.18; 13: 22554.65 | [13 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 351.18; 13: 15722.33 | [12 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9 | НР Строительные металлические конструкции |  | 5: %; 6: 93; 8: 93; 11: 326.6; 13: 14621.77 | [12 empty] | НР Строительные металлические конструкции
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Строительные металлические конструкции |  | % | 62 | 0.85 | 52.7 |  |  | 185.07 |  | 8285.67 | [12 empty] | СП Строительные металлические конструкции
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1623.85; 13: 45462.09 | [14 empty] | Всего по позиции
78 | 78 | ФССЦ-07.2.07.04-0004 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные, масса 0,5-1 т |  | т | 0.963 | 1 | 0,963 | 10 480,00 |  | 10 092,24 | 8,16 | 82 352,68 | [9 empty] | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные, масса 0,5-1 т
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 10092.24; 13: 82352.68 | [14 empty] | Всего по позиции
79 | 79 | ФЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 |  | 5: 100 м2; 6: 0.558; 7: 1; 8: 0,558 | [9 empty] | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
|  | ОП п.1.13.7 | При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 | [20 empty] | При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [20 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [20 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 56.55; 10: 1.4547; 11: 45.9; 12: 44.77; 13: 2054.94 | [11 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 9.22; 10: 1.4375; 11: 7.4; 12: 13.24; 13: 97.98 | [11 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 0.22; 10: 1.4375; 11: 0.18; 12: 44.77; 13: 8.06 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 152.04; 11: 84.84; 12: 8.16; 13: 692.29 | [11 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 5.31; 7: 1.4547; 8: 4.3104 | [12 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.02; 7: 1.4375; 8: 0.016043 | [12 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 217.81; 11: 138.14; 13: 2845.21 | [13 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 46.08; 13: 2063 | [12 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  | 5: %; 6: 94; 8: 94; 11: 43.32; 13: 1939.22 | [12 empty] | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  | % | 51 | 0.85 | 43.35 |  |  | 19.98 |  | 894.31 | [12 empty] | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 201.44; 13: 5678.74 | [14 empty] | Всего по позиции
80 | 80 | ФЕР13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 2 слоя |  | 5: 100 м2; 6: 0.558; 7: 1; 8: 0,558 | [9 empty] | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 2 слоя
|  |  | За 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | [20 empty] | За 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)
|  | ОП п.1.13.7 | При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 | [20 empty] | При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [20 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [20 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 19.32; 10: 2.9095; 11: 31.37; 12: 44.77; 13: 1404.43 | [11 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 6.01; 10: 2.875; 11: 9.64; 12: 13.24; 13: 127.63 | [11 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 0.22; 10: 2.875; 11: 0.35; 12: 44.77; 13: 15.67 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 138.16; 10: 2; 11: 154.19; 12: 8.16; 13: 1258.19 | [11 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 2.13; 7: 2.9095; 8: 3.4581 | [12 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.02; 7: 2.875; 8: 0.032085 | [12 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 163.49; 11: 195.2; 13: 2790.25 | [13 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 31.72; 13: 1420.1 | [12 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  | 5: %; 6: 94; 8: 94; 11: 29.82; 13: 1334.89 | [12 empty] | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  | % | 51 | 0.85 | 43.35 |  |  | 13.75 |  | 615.61 | [12 empty] | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 238.77; 13: 4740.75 | [14 empty] | Всего по позиции
Ферма Ф2 (L=14,2 м.) (АОСР №131-23-АС1-Ф-03) | [21 empty] | Ферма Ф2 (L=14,2 м.) (АОСР №131-23-АС1-Ф-03)
81 | 81 | ФЕР09-03-012-01 | Монтаж стропильных и подстропильных ферм на высоте до 25 м пролетом: до 24 м массой до 3,0 т |  | 5: т; 6: 0.711; 7: 1; 8: 0,711 | [9 empty] | Монтаж стропильных и подстропильных ферм на высоте до 25 м пролетом: до 24 м массой до 3,0 т
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [20 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [20 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 206.31; 10: 1.3225; 11: 193.99; 12: 44.77; 13: 8684.93 | [11 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 548.89; 10: 1.4375; 11: 561; 12: 13.24; 13: 7427.64 | [11 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 63.88; 10: 1.4375; 11: 65.29; 12: 44.77; 13: 2923.03 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 93.03; 11: 66.14; 12: 8.16; 13: 539.7 | [11 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 23; 7: 1.3225; 8: 21.6268 | [12 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 4.82; 7: 1.4375; 8: 4.9263 | [12 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 848.23; 11: 821.13; 13: 16652.27 | [13 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 259.28; 13: 11607.96 | [12 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9 | НР Строительные металлические конструкции |  | 5: %; 6: 93; 8: 93; 11: 241.13; 13: 10795.4 | [12 empty] | НР Строительные металлические конструкции
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Строительные металлические конструкции |  | % | 62 | 0.85 | 52.7 |  |  | 136.64 |  | 6117.39 | [12 empty] | СП Строительные металлические конструкции
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1198.9; 13: 33565.06 | [14 empty] | Всего по позиции
82 | 82 | ФССЦ-07.2.07.04-0004 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные, масса 0,5-1 т |  | т | 0.711 | 1 | 0,711 | 10 480,00 |  | 7 451,28 | 8,16 | 60 802,44 | [9 empty] | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные, масса 0,5-1 т
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 7451.28; 13: 60802.44 | [14 empty] | Всего по позиции
83 | 83 | ФЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 |  | 5: 100 м2; 6: 0.411; 7: 1; 8: 0,411 | [9 empty] | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
|  | ОП п.1.13.7 | При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 | [20 empty] | При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [20 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [20 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 56.55; 10: 1.4547; 11: 33.81; 12: 44.77; 13: 1513.67 | [11 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 9.22; 10: 1.4375; 11: 5.45; 12: 13.24; 13: 72.16 | [11 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 0.22; 10: 1.4375; 11: 0.13; 12: 44.77; 13: 5.82 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 152.04; 11: 62.49; 12: 8.16; 13: 509.92 | [11 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 5.31; 7: 1.4547; 8: 3.1749 | [12 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.02; 7: 1.4375; 8: 0.011816 | [12 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 217.81; 11: 101.75; 13: 2095.75 | [13 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 33.94; 13: 1519.49 | [12 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  | 5: %; 6: 94; 8: 94; 11: 31.9; 13: 1428.32 | [12 empty] | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  | % | 51 | 0.85 | 43.35 |  |  | 14.71 |  | 658.7 | [12 empty] | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 148.36; 13: 4182.77 | [14 empty] | Всего по позиции
84 | 84 | ФЕР13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 2 слоя |  | 5: 100 м2; 6: 0.411; 7: 1; 8: 0,411 | [9 empty] | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 2 слоя
|  |  | За 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | [20 empty] | За 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)
|  | ОП п.1.13.7 | При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 | [20 empty] | При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [20 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [20 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 19.32; 10: 2.9095; 11: 23.1; 12: 44.77; 13: 1034.19 | [11 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 6.01; 10: 2.875; 11: 7.1; 12: 13.24; 13: 94 | [11 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 0.22; 10: 2.875; 11: 0.26; 12: 44.77; 13: 11.64 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 138.16; 10: 2; 11: 113.57; 12: 8.16; 13: 926.73 | [11 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 2.13; 7: 2.9095; 8: 2.5471 | [12 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.02; 7: 2.875; 8: 0.023633 | [12 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 163.49; 11: 143.77; 13: 2054.92 | [13 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 23.36; 13: 1045.83 | [12 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  | 5: %; 6: 94; 8: 94; 11: 21.96; 13: 983.08 | [12 empty] | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  | % | 51 | 0.85 | 43.35 |  |  | 10.13 |  | 453.37 | [12 empty] | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 175.86; 13: 3491.37 | [14 empty] | Всего по позиции
Опора ОП-1 (АОСР №131-23-АС1-ОП1-01) | [21 empty] | Опора ОП-1 (АОСР №131-23-АС1-ОП1-01)
85 | 85 | ФЕР09-03-039-03 | Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 2,0 т |  | 5: т; 6: 2.234; 7: 1; 8: 2,234 | [9 empty] | Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 2,0 т
|  | Прил.9.3 п.2 | Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 | [20 empty] | Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам ОЗП=1,1; ТЗ=1,1
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [20 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [20 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 419.94; 10: 1.4547; 11: 1364.77; 12: 44.77; 13: 61100.75 | [11 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 158.01; 10: 1.4375; 11: 507.43; 12: 13.24; 13: 6718.37 | [11 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 3.35; 10: 1.4375; 11: 10.76; 12: 44.77; 13: 481.73 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 175.39; 11: 391.82; 12: 8.16; 13: 3197.25 | [11 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 46.3; 7: 1.4547; 8: 150.4709 | [12 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.27; 7: 1.4375; 8: 0.86707 | [12 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 753.34; 11: 2264.02; 13: 71016.37 | [13 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 1375.53; 13: 61582.48 | [12 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9 | НР Строительные металлические конструкции |  | 5: %; 6: 93; 8: 93; 11: 1279.24; 13: 57271.71 | [12 empty] | НР Строительные металлические конструкции
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Строительные металлические конструкции |  | % | 62 | 0.85 | 52.7 |  |  | 724.9 |  | 32453.97 | [12 empty] | СП Строительные металлические конструкции
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 4268.16; 13: 160742.05 | [14 empty] | Всего по позиции
86 | 86 | ФССЦ-07.2.07.12-0033 | Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий, масса сборочной единицы от 0,501 до 1,0 т |  | т | 2.234 | 1 | 2,234 | 9 929,80 |  | 22 183,17 | 8,16 | 181 014,67 | [9 empty] | Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий, масса сборочной единицы от 0,501 до 1,0 т
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 22183.17; 13: 181014.67 | [14 empty] | Всего по позиции
87 | 87 | ФЕР06-03-002-01 | Устройство подливки толщиной 20 мм (толщина слоя 80мм) |  | 5: 100 м2; 6: 0.025; 7: 1; 8: 0,025 | [9 empty] | Устройство подливки толщиной 20 мм (толщина слоя 80мм)
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [20 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [20 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 376.74; 10: 1.3225; 11: 12.46; 12: 44.77; 13: 557.83 | [11 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 13.74; 10: 1.4375; 11: 0.49; 12: 13.24; 13: 6.49 | [11 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 1.66; 10: 1.4375; 11: 0.06; 12: 44.77; 13: 2.69 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 176.2; 11: 4.41; 12: 8.16; 13: 35.99 | [11 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 42; 7: 1.3225; 8: 1.3886 | [12 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.13; 7: 1.4375; 8: 0.0046719 | [12 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 566.68; 11: 17.36; 13: 600.31 | [13 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 12.52; 13: 560.52 | [12 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  | 5: %; 6: 102; 8: 102; 11: 12.77; 13: 571.73 | [12 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  | % | 58 | 0.85 | 49.3 |  |  | 6.17 |  | 276.34 | [12 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 36.3; 13: 1448.38 | [14 empty] | Всего по позиции
88 | 88 | ФЕР06-03-002-02 | На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 06-03-002-01 |  | 5: 100 м2; 6: 0.025; 7: 1; 8: 0,025 | [9 empty] | На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 06-03-002-01
|  |  | 80-20=60/10 ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6) | [20 empty] | 80-20=60/10 ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6)
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [20 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [20 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 107.64; 10: 7.935; 11: 21.35; 12: 44.77; 13: 955.84 | [11 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 6.28; 10: 8.625; 11: 1.35; 12: 13.24; 13: 17.87 | [11 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 0.77; 10: 8.625; 11: 0.17; 12: 44.77; 13: 7.61 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 44.54; 10: 6; 11: 6.68; 12: 8.16; 13: 54.51 | [11 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 12; 7: 7.935; 8: 2.3805 | [12 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.06; 7: 8.625; 8: 0.012937 | [12 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 158.46; 11: 29.38; 13: 1028.22 | [13 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 21.52; 13: 963.45 | [12 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  | 5: %; 6: 102; 8: 102; 11: 21.95; 13: 982.72 | [12 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  | % | 58 | 0.85 | 49.3 |  |  | 10.61 |  | 474.98 | [12 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 61.94; 13: 2485.92 | [14 empty] | Всего по позиции
89 | 89 | ФССЦ-04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 |  | м3 | 0.204 | 1 | 0,204 | 519,80 |  | 106,04 | 8,16 | 865,29 | [9 empty] | Раствор готовый кладочный, цементный, М100
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 106.04; 13: 865.29 | [14 empty] | Всего по позиции
90 | 90 | ФЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 |  | 5: 100 м2; 6: 0.3704; 7: 1; 8: 0,3704 | [9 empty] | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
|  | ОП п.1.13.7 | При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 | [20 empty] | При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [20 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [20 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 56.55; 10: 1.4547; 11: 30.47; 12: 44.77; 13: 1364.14 | [11 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 9.22; 10: 1.4375; 11: 4.91; 12: 13.24; 13: 65.01 | [11 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 0.22; 10: 1.4375; 11: 0.12; 12: 44.77; 13: 5.37 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 152.04; 11: 56.32; 12: 8.16; 13: 459.57 | [11 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 5.31; 7: 1.4547; 8: 2.8612 | [12 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.02; 7: 1.4375; 8: 0.010649 | [12 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 217.81; 11: 91.7; 13: 1888.72 | [13 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 30.59; 13: 1369.51 | [12 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  | 5: %; 6: 94; 8: 94; 11: 28.75; 13: 1287.34 | [12 empty] | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  | % | 51 | 0.85 | 43.35 |  |  | 13.26 |  | 593.68 | [12 empty] | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 133.71; 13: 3769.74 | [14 empty] | Всего по позиции
91 | 91 | ФЕР13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 2 слоя |  | 5: 100 м2; 6: 0.3704; 7: 1; 8: 0,3704 | [9 empty] | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 2 слоя
|  |  | За 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | [20 empty] | За 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)
|  | ОП п.1.13.7 | При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 | [20 empty] | При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [20 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [20 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 19.32; 10: 2.9095; 11: 20.82; 12: 44.77; 13: 932.11 | [11 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 6.01; 10: 2.875; 11: 6.4; 12: 13.24; 13: 84.74 | [11 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 0.22; 10: 2.875; 11: 0.23; 12: 44.77; 13: 10.3 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 138.16; 10: 2; 11: 102.35; 12: 8.16; 13: 835.18 | [11 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 2.13; 7: 2.9095; 8: 2.2955 | [12 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.02; 7: 2.875; 8: 0.021298 | [12 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 163.49; 11: 129.57; 13: 1852.03 | [13 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 21.05; 13: 942.41 | [12 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  | 5: %; 6: 94; 8: 94; 11: 19.79; 13: 885.87 | [12 empty] | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  | % | 51 | 0.85 | 43.35 |  |  | 9.13 |  | 408.53 | [12 empty] | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 158.49; 13: 3146.43 | [14 empty] | Всего по позиции
|  |  | Итого по разделу 3 Металлоконструкции |  | 11: 53336.32 | [16 empty] | Итого по разделу 3 Металлоконструкции
Раздел 4. Установка водоотводных лотков на площадке трансбордера | [20 empty] | Раздел 4. Установка водоотводных лотков на площадке трансбордера
Водоотводной лоток | [21 empty] | Водоотводной лоток
92 | 92 | ФЕР07-05-001-01 | Установка блоков стен подвалов массой: до 0,5 т/прим. лоток вес 430 кг |  | 5: 100 шт; 6: 0.12; 7: 1; 8: 0,12 | [9 empty] | Установка блоков стен подвалов массой: до 0,5 т/прим. лоток вес 430 кг
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [20 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [20 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 416.02; 10: 1.3225; 11: 66.02; 12: 44.77; 13: 2955.72 | [11 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 1798.71; 10: 1.4375; 11: 310.28; 12: 13.24; 13: 4108.11 | [11 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 253.04; 10: 1.4375; 11: 43.65; 12: 44.77; 13: 1954.21 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 623.76; 11: 74.85; 12: 8.16; 13: 610.78 | [11 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 47.6; 7: 1.3225; 8: 7.5541 | [12 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 19.24; 7: 1.4375; 8: 3.3189 | [12 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 2838.49; 11: 451.15; 13: 7674.61 | [13 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 109.67; 13: 4909.93 | [12 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-007.1-1 | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий |  | 5: %; 6: 116; 8: 116; 11: 127.22; 13: 5695.52 | [12 empty] | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий
|  | Пр/774-007.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий |  | % | 80 | 0.85 | 68 |  |  | 74.58 |  | 3338.75 | [12 empty] | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 652.95; 13: 16708.88 | [14 empty] | Всего по позиции
93 | 93 | ООО "ТС СТАНДАРТПАРК", Счет на оплату № РМ-6440 от 20.09.2023 г. (п.1) | Лоток водоотводный BetoMax Plus ЛВ-30.51.81-Б-М-У24 бетонный с уклоном 4760.8М/24 |  | шт | 1 | 1 | 1 | 3 771,75 | 1,04236 | 3 931,52 | 8,16 | 32 081,20 | [9 empty] | Лоток водоотводный BetoMax Plus ЛВ-30.51.81-Б-М-У24 бетонный с уклоном 4760.8М/24
|  |  | Цена=36933,00/1,2/8,16 | [25 empty] | Цена=36933,00/1,2/8,16
|  |  | Транспортные МАТ=1,03 к расх. | [20 empty] | Транспортные МАТ=1,03 к расх.
|  |  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [20 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 3931.52; 13: 32081.2 | [14 empty] | Всего по позиции
94 | 94 | ООО "ТС СТАНДАРТПАРК", Счет на оплату № РМ-6440 от 20.09.2023 г. (п.2) | Лоток водоотводный BetoMax Plus ЛВ-30.51.81-Б-М-У27 бетонный с уклоном 4760.8М/27 |  | шт | 1 | 1 | 1 | 3 771,75 | 1,04236 | 3 931,52 | 8,16 | 32 081,20 | [9 empty] | Лоток водоотводный BetoMax Plus ЛВ-30.51.81-Б-М-У27 бетонный с уклоном 4760.8М/27
|  |  | Цена=36933,00/1,2/8,16 | [25 empty] | Цена=36933,00/1,2/8,16
|  |  | Транспортные МАТ=1,03 к расх. | [20 empty] | Транспортные МАТ=1,03 к расх.
|  |  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [20 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 3931.52; 13: 32081.2 | [14 empty] | Всего по позиции
95 | 95 | ООО "ТС СТАНДАРТПАРК", Счет на оплату № РМ-6440 от 20.09.2023 г. (п.3) | Лоток водоотводный BetoMax Plus ЛВ-30.51.81-Б-М-У28 бетонный с уклоном 4760.8М/28 |  | шт | 1 | 1 | 1 | 3 771,75 | 1,04236 | 3 931,52 | 8,16 | 32 081,20 | [9 empty] | Лоток водоотводный BetoMax Plus ЛВ-30.51.81-Б-М-У28 бетонный с уклоном 4760.8М/28
|  |  | Цена=36933,00/1,2/8,16 | [25 empty] | Цена=36933,00/1,2/8,16
|  |  | Транспортные МАТ=1,03 к расх. | [20 empty] | Транспортные МАТ=1,03 к расх.
|  |  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [20 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 3931.52; 13: 32081.2 | [14 empty] | Всего по позиции
96 | 96 | ООО "ТС СТАНДАРТПАРК", Счет на оплату № РМ-6440 от 20.09.2023 г. (п.4) | Лоток водоотводный BetoMax Plus ЛВ-30.51.81-Б-М-У29 бетонный с уклоном 4760.8М/29 |  | шт | 1 | 1 | 1 | 3 771,75 | 1,04236 | 3 931,52 | 8,16 | 32 081,20 | [9 empty] | Лоток водоотводный BetoMax Plus ЛВ-30.51.81-Б-М-У29 бетонный с уклоном 4760.8М/29
|  |  | Цена=36933,00/1,2/8,16 | [25 empty] | Цена=36933,00/1,2/8,16
|  |  | Транспортные МАТ=1,03 к расх. | [20 empty] | Транспортные МАТ=1,03 к расх.
|  |  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [20 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 3931.52; 13: 32081.2 | [14 empty] | Всего по позиции
97 | 97 | ООО "ТС СТАНДАРТПАРК", Счет на оплату № РМ-6440 от 20.09.2023 г. (п.5) | Лоток водоотводный BetoMax Plus ЛВ-30.51.81-Б-М-У33 бетонный с уклоном 4760.8М/33 |  | шт | 1 | 1 | 1 | 3 693,93 | 1,04236 | 3 850,40 | 8,16 | 31 419,26 | [9 empty] | Лоток водоотводный BetoMax Plus ЛВ-30.51.81-Б-М-У33 бетонный с уклоном 4760.8М/33
|  |  | Цена=36171,00/1,2/8,16 | [25 empty] | Цена=36171,00/1,2/8,16
|  |  | Транспортные МАТ=1,03 к расх. | [20 empty] | Транспортные МАТ=1,03 к расх.
|  |  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [20 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 3850.4; 13: 31419.26 | [14 empty] | Всего по позиции
98 | 98 | ООО "ТС СТАНДАРТПАРК", Счет на оплату № РМ-6440 от 20.09.2023 г. (п.6) | Лоток водоотводный BetoMax Plus ЛВ-30.51.81-Б-М-У34 бетонный с уклоном 4760.8М/34 |  | шт | 1 | 1 | 1 | 3 693,93 | 1,04236 | 3 850,40 | 8,16 | 31 419,26 | [9 empty] | Лоток водоотводный BetoMax Plus ЛВ-30.51.81-Б-М-У34 бетонный с уклоном 4760.8М/34
|  |  | Цена=36171,00/1,2/8,16 | [25 empty] | Цена=36171,00/1,2/8,16
|  |  | Транспортные МАТ=1,03 к расх. | [20 empty] | Транспортные МАТ=1,03 к расх.
|  |  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [20 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 3850.4; 13: 31419.26 | [14 empty] | Всего по позиции
99 | 99 | ООО "ТС СТАНДАРТПАРК", Счет на оплату № РМ-6440 от 20.09.2023 г. (п.7) | Лоток водоотводный BetoMax Plus ЛВ-30.51.81-Б-М-У35 бетонный с уклоном 4760.8М/35 |  | шт | 1 | 1 | 1 | 3 693,93 | 1,04236 | 3 850,40 | 8,16 | 31 419,26 | [9 empty] | Лоток водоотводный BetoMax Plus ЛВ-30.51.81-Б-М-У35 бетонный с уклоном 4760.8М/35
|  |  | Цена=36171,00/1,2/8,16 | [25 empty] | Цена=36171,00/1,2/8,16
|  |  | Транспортные МАТ=1,03 к расх. | [20 empty] | Транспортные МАТ=1,03 к расх.
|  |  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [20 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 3850.4; 13: 31419.26 | [14 empty] | Всего по позиции
100 | 100 | ООО "ТС СТАНДАРТПАРК", Счет на оплату № РМ-6440 от 20.09.2023 г. (п.8) | Лоток водоотводный BetoMax Plus ЛВ-30.51.81-Б-М-У39 бетонный с уклоном 4760.8М/39 |  | шт | 1 | 1 | 1 | 3 693,93 | 1,04236 | 3 850,40 | 8,16 | 31 419,26 | [9 empty] | Лоток водоотводный BetoMax Plus ЛВ-30.51.81-Б-М-У39 бетонный с уклоном 4760.8М/39
|  |  | Цена=36171,00/1,2/8,16 | [25 empty] | Цена=36171,00/1,2/8,16
|  |  | Транспортные МАТ=1,03 к расх. | [20 empty] | Транспортные МАТ=1,03 к расх.
|  |  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [20 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 3850.4; 13: 31419.26 | [14 empty] | Всего по позиции
101 | 101 | ООО "ТС СТАНДАРТПАРК", Счет на оплату № РМ-6440 от 20.09.2023 г. (п.9) | Лоток водоотводный BetoMax Plus ЛВ-30.51.81-Б-М-У40 бетонный с уклоном 4760.8М/40 |  | шт | 1 | 1 | 1 | 3 693,93 | 1,04236 | 3 850,40 | 8,16 | 31 419,26 | [9 empty] | Лоток водоотводный BetoMax Plus ЛВ-30.51.81-Б-М-У40 бетонный с уклоном 4760.8М/40
|  |  | Цена=36171,00/1,2/8,16 | [25 empty] | Цена=36171,00/1,2/8,16
|  |  | Транспортные МАТ=1,03 к расх. | [20 empty] | Транспортные МАТ=1,03 к расх.
|  |  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [20 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 3850.4; 13: 31419.26 | [14 empty] | Всего по позиции
102 | 102 | ООО "ТС СТАНДАРТПАРК", Счет на оплату № РМ-6440 от 20.09.2023 г. (п.10) | Лоток водоотводный BetoMax Plus ЛВ-30.51.81-Б-М-У41 бетонный с уклоном 4760.8М/41 |  | шт | 1 | 1 | 1 | 3 616,32 | 1,04236 | 3 769,51 | 8,16 | 30 759,20 | [9 empty] | Лоток водоотводный BetoMax Plus ЛВ-30.51.81-Б-М-У41 бетонный с уклоном 4760.8М/41
|  |  | Цена=35411,00/1,2/8,16 | [25 empty] | Цена=35411,00/1,2/8,16
|  |  | Транспортные МАТ=1,03 к расх. | [20 empty] | Транспортные МАТ=1,03 к расх.
|  |  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [20 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 3769.51; 13: 30759.2 | [14 empty] | Всего по позиции
103 | 103 | ООО "ТС СТАНДАРТПАРК", Счет на оплату № РМ-6440 от 20.09.2023 г. (п.11) | Лоток водоотводный BetoMax Plus ЛВ-30.51.81-Б-М-У45 бетонный с уклоном 4760.8М/45 |  | шт | 1 | 1 | 1 | 3 616,32 | 1,04236 | 3 769,51 | 8,16 | 30 759,20 | [9 empty] | Лоток водоотводный BetoMax Plus ЛВ-30.51.81-Б-М-У45 бетонный с уклоном 4760.8М/45
|  |  | Цена=35411,00/1,2/8,16 | [25 empty] | Цена=35411,00/1,2/8,16
|  |  | Транспортные МАТ=1,03 к расх. | [20 empty] | Транспортные МАТ=1,03 к расх.
|  |  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [20 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 3769.51; 13: 30759.2 | [14 empty] | Всего по позиции
104 | 104 | ООО "ТС СТАНДАРТПАРК", Счет на оплату № РМ-6440 от 20.09.2023 г. (п.12) | Лоток водоотводный BetoMax Plus ЛВ-30.51.81-Б-М-У46 бетонный с уклоном 4760.8М/46 |  | шт | 1 | 1 | 1 | 3 616,32 | 1,04236 | 3 769,51 | 8,16 | 30 759,20 | [9 empty] | Лоток водоотводный BetoMax Plus ЛВ-30.51.81-Б-М-У46 бетонный с уклоном 4760.8М/46
|  |  | Цена=35411,00/1,2/8,16 | [25 empty] | Цена=35411,00/1,2/8,16
|  |  | Транспортные МАТ=1,03 к расх. | [20 empty] | Транспортные МАТ=1,03 к расх.
|  |  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [20 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 3769.51; 13: 30759.2 | [14 empty] | Всего по позиции
105 | 105 | ФЕР08-02-007-03 | Установка металлических решеток приямков |  | 5: т; 6: 0.36; 7: 1; 8: 0,36 | [9 empty] | Установка металлических решеток приямков
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [20 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [20 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 374.78; 10: 1.3225; 11: 178.43; 12: 44.77; 13: 7988.31 | [11 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 168.04; 10: 1.4375; 11: 86.96; 12: 13.24; 13: 1151.35 | [11 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 28.46; 10: 1.4375; 11: 14.73; 12: 44.77; 13: 659.46 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 771.22; 11: 277.64; 12: 8.16; 13: 2265.54 | [11 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 42.3; 7: 1.3225; 8: 20.139 | [12 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 2.34; 7: 1.4375; 8: 1.2109 | [12 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 1314.04; 11: 543.03; 13: 11405.2 | [13 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 193.16; 13: 8647.77 | [12 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  | 5: %; 6: 110; 8: 110; 11: 212.48; 13: 9512.55 | [12 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  | % | 69 | 0.85 | 58.65 |  |  | 113.29 |  | 5071.92 | [12 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 868.8; 13: 25989.67 | [14 empty] | Всего по позиции
106 | 106 | ООО "ТС СТАНДАРТПАРК", Счет на оплату № РМ-6440 от 20.09.2023 г. (п.13) | Решетка водоприемная РВ-30.37.50 щелевая дорожная чугунная ВЧ, кл. Е 273051 |  | шт | 24 | 1 | 24 | 967,22 | 1,04236 | 24 196,59 | 8,16 | 197 444,17 | [9 empty] | Решетка водоприемная РВ-30.37.50 щелевая дорожная чугунная ВЧ, кл. Е 273051
|  |  | Цена=9471,00/1,2/8,16 | [25 empty] | Цена=9471,00/1,2/8,16
|  |  | Транспортные МАТ=1,03 к расх. | [20 empty] | Транспортные МАТ=1,03 к расх.
|  |  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [20 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 24196.59; 13: 197444.17 | [14 empty] | Всего по позиции
107 | 107 | ФЕР09-03-040-01 | Монтаж защитных ограждений оборудования |  | 5: т; 6: 0.01805; 7: 1; 8: 0,01805 | [9 empty] | Монтаж защитных ограждений оборудования
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [20 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [20 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 766.39; 10: 1.3225; 11: 18.29; 12: 44.77; 13: 818.84 | [11 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 56.83; 10: 1.4375; 11: 1.47; 12: 13.24; 13: 19.46 | [11 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 3.82; 10: 1.4375; 11: 0.1; 12: 44.77; 13: 4.48 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 171.4; 11: 3.09; 12: 8.16; 13: 25.21 | [11 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 86.5; 7: 1.3225; 8: 2.0649 | [12 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.31; 7: 1.4375; 8: 0.0080435 | [12 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 994.62; 11: 22.85; 13: 863.51 | [13 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 18.39; 13: 823.32 | [12 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9 | НР Строительные металлические конструкции |  | 5: %; 6: 93; 8: 93; 11: 17.1; 13: 765.69 | [12 empty] | НР Строительные металлические конструкции
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Строительные металлические конструкции |  | % | 62 | 0.85 | 52.7 |  |  | 9.69 |  | 433.89 | [12 empty] | СП Строительные металлические конструкции
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 49.64; 13: 2063.09 | [14 empty] | Всего по позиции
108 | 108 | ФССЦ-08.3.05.02-0057 | Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной: 5,0 мм |  | т | 0.01805 | 1 | 0,01805 | 6 712,55 |  | 121,16 | 8,16 | 988,67 | [9 empty] | Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной: 5,0 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 121.16; 13: 988.67 | [14 empty] | Всего по позиции
109 | 109 | ФЕР22-01-011-07 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 250 мм |  | 5: км; 6: 0.00956; 7: 1; 8: 0,00956 | [9 empty] | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 250 мм
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [20 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [20 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 4564.35; 10: 1.3225; 11: 57.71; 12: 44.77; 13: 2583.68 | [11 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 13497.39; 10: 1.4375; 11: 185.49; 12: 13.24; 13: 2455.89 | [11 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 1553.62; 10: 1.4375; 11: 21.35; 12: 44.77; 13: 955.84 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 3145.89; 11: 30.07; 12: 8.16; 13: 245.37 | [11 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 441; 7: 1.3225; 8: 5.5756 | [12 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 118.87; 7: 1.4375; 8: 1.6336 | [12 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 21207.63; 11: 273.27; 13: 5284.94 | [13 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 79.06; 13: 3539.52 | [12 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | 5: %; 6: 117; 8: 117; 11: 92.5; 13: 4141.24 | [12 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 49.73 |  | 2226.36 | [12 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 415.5; 13: 11652.54 | [14 empty] | Всего по позиции
110 | 110 | ФССЦ-23.5.02.02-0096 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 8 мм |  | м | 9.6556 | 1 | 9,6556 | 376,60 |  | 3 636,30 | 8,16 | 29 672,21 | [9 empty] | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 8 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 3636.3; 13: 29672.21 | [14 empty] | Всего по позиции
Песколовка ПЛ1 | [21 empty] | Песколовка ПЛ1
111 | 111 | ФЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки |  | 5: 100 м3; 6: 0.001; 7: 1; 8: 0,001 | [9 empty] | Устройство бетонной подготовки
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [20 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [20 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 1053; 10: 1.3225; 11: 1.39; 12: 44.77; 13: 62.23 | [11 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 1566.06; 10: 1.4375; 11: 2.25; 12: 13.24; 13: 29.79 | [11 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 244.39; 10: 1.4375; 11: 0.35; 12: 44.77; 13: 15.67 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 909.27; 11: 0.91; 12: 8.16; 13: 7.43 | [11 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 135; 7: 1.3225; 8: 0.17854 | [12 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 18.12; 7: 1.4375; 8: 0.026048 | [12 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 3528.33; 11: 4.55; 13: 99.45 | [13 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 1.74; 13: 77.9 | [12 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  | 5: %; 6: 102; 8: 102; 11: 1.77; 13: 79.46 | [12 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  | % | 58 | 0.85 | 49.3 |  |  | 0.86 |  | 38.4 | [12 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 7.18; 13: 217.31 | [14 empty] | Всего по позиции
112 | 112 | ФССЦ-04.1.02.05-0003 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100) |  | м3 | 0.102 | 1 | 0,102 | 560,00 |  | 57,12 | 8,16 | 466,10 | [9 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 57.12; 13: 466.1 | [14 empty] | Всего по позиции
113 | 113 | ФЕР06-13-001-03 | Устройство стен и плоских днищ при толщине: до 150 мм прямоугольных сооружений |  | 5: 100 м3; 6: 0.0035; 7: 1; 8: 0,0035 | [9 empty] | Устройство стен и плоских днищ при толщине: до 150 мм прямоугольных сооружений
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [20 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [20 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 11740.6; 10: 1.3225; 11: 54.34; 12: 44.77; 13: 2432.8 | [11 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 13693.92; 10: 1.4375; 11: 68.9; 12: 13.24; 13: 912.24 | [11 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 1884.46; 10: 1.4375; 11: 9.48; 12: 44.77; 13: 424.42 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 6821.32; 11: 23.87; 12: 8.16; 13: 194.78 | [11 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 1249; 7: 1.3225; 8: 5.7813 | [12 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 140.18; 7: 1.4375; 8: 0.70528 | [12 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 32255.84; 11: 147.11; 13: 3539.82 | [13 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 63.82; 13: 2857.22 | [12 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  | 5: %; 6: 102; 8: 102; 11: 65.1; 13: 2914.36 | [12 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  | % | 58 | 0.85 | 49.3 |  |  | 31.46 |  | 1408.61 | [12 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 243.67; 13: 7862.79 | [14 empty] | Всего по позиции
114 | 114 | ФССЦ-04.1.02.05-0009 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) |  | м3 | 0.355 | 1 | 0,355 | 725,69 |  | 257,62 | 8,16 | 2 102,18 | [9 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 257.62; 13: 2102.18 | [14 empty] | Всего по позиции
115 | 115 | ФССЦ-04.1.02.05-0009 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) |  | м3 | 0.355 | 1 | 0,355 | 725,69 | 0,026694 | 6,88 | 8,16 | 56,14 | [9 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350)
|  |  | Перевод в оптовые цены 645,75/725,69=0,8898 ПЗ=0,8898 (ОЗП=0,8898; ЭМ=0,8898 к расх.; ЗПМ=0,8898; МАТ=0,8898 к расх.; ТЗ=0,8898; ТЗМ=0,8898) | [20 empty] | Перевод в оптовые цены 645,75/725,69=0,8898 ПЗ=0,8898 (ОЗП=0,8898; ЭМ=0,8898 к расх.; ЗПМ=0,8898; МАТ=0,8898 к расх.; ТЗ=0,8898; ТЗМ=0,8898)
|  |  | Надбавка на W8 1,5*2=3% МАТ=0,03 к расх. | [20 empty] | Надбавка на W8 1,5*2=3% МАТ=0,03 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 6.88; 13: 56.14 | [14 empty] | Всего по позиции
116 | 116 | ФЕР06-03-004-08 | Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона |  | 5: т; 6: 0.203; 7: 1; 8: 0,203 | [9 empty] | Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [20 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [20 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 408.85; 10: 1.3225; 11: 109.76; 12: 44.77; 13: 4913.96 | [11 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 425.84; 10: 1.4375; 11: 124.27; 12: 13.24; 13: 1645.33 | [11 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 51.59; 10: 1.4375; 11: 15.05; 12: 44.77; 13: 673.79 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 72.21; 11: 14.66; 12: 8.16; 13: 119.63 | [11 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 42.5; 7: 1.3225; 8: 11.4099 | [12 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 4.16; 7: 1.4375; 8: 1.2139 | [12 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 906.9; 11: 248.69; 13: 6678.92 | [13 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 124.81; 13: 5587.75 | [12 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  | 5: %; 6: 102; 8: 102; 11: 127.31; 13: 5699.51 | [12 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  | % | 58 | 0.85 | 49.3 |  |  | 61.53 |  | 2754.76 | [12 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 437.53; 13: 15133.19 | [14 empty] | Всего по позиции
117 | 117 | ФССЦ-23.1.02.04-0007 | Сальник набивной (серия 5.900-2) длиной 200 мм, диаметром условного прохода 250 мм |  | шт | 1 | 1 | 1 | 1 326,65 |  | 1 326,65 | 8,16 | 10 825,46 | [9 empty] | Сальник набивной (серия 5.900-2) длиной 200 мм, диаметром условного прохода 250 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1326.65; 13: 10825.46 | [14 empty] | Всего по позиции
|  |  | Итого по разделу 4 Установка водоотводных лотков на площадке трансбордера |  | 11: 78564.2 | [16 empty] | Итого по разделу 4 Установка водоотводных лотков на площадке трансбордера
Раздел 5. Устройство площадки трансбордера | [20 empty] | Раздел 5. Устройство площадки трансбордера
118 | 118 | ФЕР27-06-029-01 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см |  | 5: 1000 м2; 6: 0.90021; 7: 1; 8: 0,90021 | [9 empty] | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [20 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [20 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 182.32; 10: 1.3225; 11: 217.06; 12: 44.77; 13: 9717.78 | [11 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 7479.03; 10: 1.4375; 11: 9678.25; 12: 13.24; 13: 128140.03 | [11 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 234.46; 10: 1.4375; 11: 303.4; 12: 44.77; 13: 13583.22 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 874.78; 11: 787.49; 12: 8.16; 13: 6425.92 | [11 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 20.86; 7: 1.3225; 8: 24.8344 | [12 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 18.85; 7: 1.4375; 8: 24.3929 | [12 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 8536.13; 11: 10682.8; 13: 144283.73 | [13 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 520.46; 13: 23301 | [12 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  | 5: %; 6: 147; 8: 147; 11: 765.08; 13: 34252.47 | [12 empty] | НР Автомобильные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 592.8 |  | 26539.84 | [12 empty] | СП Автомобильные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 12040.68; 13: 205076.04 | [14 empty] | Всего по позиции
119 | 119 | ФССЦ-04.2.01.02-0008 | Смеси асфальтобетонные пористые мелкозернистые марка II |  | т | 84.62 | 1 | 84,62 | 483,02 |  | 40 873,15 | 8,16 | 333 524,90 | [9 empty] | Смеси асфальтобетонные пористые мелкозернистые марка II
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 40873.15; 13: 333524.9 | [14 empty] | Всего по позиции
120 | 120 | ФЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий |  | 5: 100 м; 6: 0.32; 7: 1; 8: 0,32 | [9 empty] | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [20 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [20 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 590.51; 10: 1.3225; 11: 249.9; 12: 44.77; 13: 11188.02 | [11 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 73.02; 10: 1.4375; 11: 33.59; 12: 13.24; 13: 444.73 | [11 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 8.7; 10: 1.4375; 11: 4; 12: 44.77; 13: 179.08 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 3690.05; 11: 1180.82; 12: 8.16; 13: 9635.49 | [11 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 69.8; 7: 1.3225; 8: 29.5394 | [12 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.65; 7: 1.4375; 8: 0.299 | [12 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 4353.58; 11: 1464.31; 13: 21268.24 | [13 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 253.9; 13: 11367.1 | [12 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  | 5: %; 6: 147; 8: 147; 11: 373.23; 13: 16709.64 | [12 empty] | НР Автомобильные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 289.19 |  | 12947.13 | [12 empty] | СП Автомобильные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 2126.73; 13: 50925.01 | [14 empty] | Всего по позиции
121 | 121 | ФССЦ-05.2.03.03-0032 | Камни бортовые БР 100.30.15, бетон В30 (М400), объем 0,043 м3 |  | шт | 32 | 1 | 32 | 63,12 |  | 2 019,84 | 8,16 | 16 481,89 | [9 empty] | Камни бортовые БР 100.30.15, бетон В30 (М400), объем 0,043 м3
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 2019.84; 13: 16481.89 | [14 empty] | Всего по позиции
|  |  | Итого по разделу 5 Устройство площадки трансбордера |  | 11: 57060.4 | [16 empty] | Итого по разделу 5 Устройство площадки трансбордера
|  |  | Итоги по акту: | [27 empty] | Итоги по акту:
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  | 11: 213037.09; 13: 2038122.65 | [18 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  |  | в том числе: | [28 empty] | в том числе:
|  |  | Оплата труда рабочих |  | 11: 6244.81; 13: 279580.11 | [18 empty] | Оплата труда рабочих
|  |  | Эксплуатация машин |  | 11: 13976.61; 13: 185050.27 | [18 empty] | Эксплуатация машин
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  | 11: 731.7; 13: 32758.22 | [18 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  |  | Материалы |  | 11: 192813.05; 13: 1573456.59 | [18 empty] | Материалы
|  |  | в том числе: | [28 empty] | в том числе:
|  |  | Материалы без учета дополнительной перевозки |  | 11: 192792.95; 13: 1573190.47 | [18 empty] | Материалы без учета дополнительной перевозки
|  |  | Дополнительная перевозка |  | 11: 20.1; 13: 266.12 | [18 empty] | Дополнительная перевозка
|  |  | Перевозка |  | 11: 2.62; 13: 35.68 | [18 empty] | Перевозка
|  |  | Строительные работы |  | 11: 224272.95; 13: 2541150.4 | [18 empty] | Строительные работы
|  |  | Строительные работы |  | 11: 224239.77; 13: 2540710.11 | [18 empty] | Строительные работы
|  |  | в том числе: | [28 empty] | в том числе:
|  |  | оплата труда |  | 11: 6244.81; 13: 279580.11 | [18 empty] | оплата труда
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  | 11: 13966.15; 13: 184911.78 | [18 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  | 11: 731.7; 13: 32758.22 | [18 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  |  | материалы |  | 11: 192792.95; 13: 1573190.47 | [18 empty] | материалы
|  |  | накладные расходы |  | 11: 7159.26; 13: 320518.86 | [18 empty] | накладные расходы
|  |  | сметная прибыль |  | 11: 4076.6; 13: 182508.89 | [18 empty] | сметная прибыль
|  |  | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  | 11: 10.46; 13: 138.49 | [18 empty] | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
|  |  | Перевозка |  | 11: 2.62; 13: 35.68 | [18 empty] | Перевозка
|  |  | Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ |  | 11: 20.1; 13: 266.12 | [18 empty] | Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  | 11: 6976.51; 13: 312338.33 | [18 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  | 11: 7159.26; 13: 320518.86 | [18 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  | 11: 4076.6; 13: 182508.89 | [18 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  |  | Временные здания и сооружения 8,2% |  | 11: 18390.38; 13: 208374.33 | [18 empty] | Временные здания и сооружения 8,2%
|  |  | Итого |  | 11: 242663.33; 13: 2749524.73 | [19 empty] | Итого
|  |  | Производство работ в зимнее время 2,4% |  | 11: 5823.92; 13: 65988.59 | [18 empty] | Производство работ в зимнее время 2,4%
|  |  | Итого |  | 11: 248487.25; 13: 2815513.32 | [19 empty] | Итого
|  |  | 1,0514 |  | 11: 12772.24; 13: 144717.38 | [18 empty] | 1,0514
|  |  | Итого с учетом доп. работ и затрат |  | 11: 261259.49; 13: 2960230.7 | [19 empty] | Итого с учетом доп. работ и затрат
|  |  | ВСЕГО по акту |  | 11: 261259.49; 13: 2960230.7 |  | ЭЭ | [18 empty] | ВСЕГО по акту
|  |  | Понижающий коэффициент-0,83 |  | 11: 216845.3767; 13: 2456991.48 | 0.83 | [20 empty] | 1,0514
|  |  | ВСЕГО по акту |  | 11: 216845.3767; 13: 2456991.48 | [22 empty] | ВСЕГО по акту
| Сдал: | Генеральный директор ООО «ШЕЛЛРОКК» |  |  | 7: (Е.А. Бусел) | [23 empty] | ()
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Принял: | Генеральный директор ООО «КиКГЕОСТРОЙ» |  |  | 7: (Ю.Ф. Кесслер) | [24 empty] | ()
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]