## ан-ка (на 60% мех и 40% вруч)
1 | № СМЕТЫ | Наименование сметы | итого без НДС | ВЗиС-8,2% | ЗУ-2,4% | всего без НДС | всего без НДС с повышающим договорным коэффициентом 1,05136042 | ндс 20% | Сумма сметы по Договору | Всего (с НДС), кс-3 №1 от 20.11.2023г. | Всего (с НДС), кс-3 №2 от 07.12.2023г. | Всего (с НДС), кс-3 №3 от 29.12.2023г. | Всего (с НДС), кс-3 №4 от 22.01.2024г. | Всего (с НДС), кс-3 №5 от 20.03.2024г. | Всего закрыто на 20.03.2024 | остаток | Сумма сметы по согласованному ВОР, с НДС | Сумма сметы после корректировки Тех.Заказчиком, с НДС | ± по итогам проверки | Сумма сметы после корректировки Тех.Заказчиком + резка+к-т 1,1+засыпка 60% механизированно, 40% вручную, с НДС | + относительно ст.6
1 | 2 | 3 | [6 empty] | 4 | [7 empty] | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | 02-03-02 изм.1 | Трансбордер. Архитектурно-строительные решения. Часть 2. АС2 | 1615223.87 | 132448.36 | 41944.13 | 1789616.36 | 1881531.81 | 1.2 | 2257838.17 |  |  | 1627347.05 |  |  | 1627347.05 | 630491.12 | 2005347.47 | 2024146.22 | 18798.75 | 2024146.2197 | -0.00027656
2 | 06-01-01 изм.1 | Переустройство хозпитьевого водопровода.НВК2 | 760016.55 | 62321.36 | 19736.11 | 842074.02 | 885323.3 | 1.2 | 1062387.96 | [5 empty] | 0 | 1062387.96 | 2202001.75 | 1463803.3367 | -738198.4133 | 1718641.0785 | 254837.7418
3 | 06-01-02 изм.1 | Переустройство хозпитьевого водопровода.НВК3 | 10454161.89 | 857241.27 | 271473.68 | 11582876.84 | 12177778.26 | 1.2 | 14613333.91 | [5 empty] | 0 | 14613333.91 | 22272187.57 | 18763363.32 | -3508824.25 | 20273809.4042 | 1510446.0842 | в ВОРе не отображен был материал Заказчика
4 | 06-02-01 изм.1 | Переустройство хозяйственно-бытовой канализации.НВК4 | 9143309.83 | 749751.41 | 237433.47 | 10130494.71 | 10650801.17 | 1.2 | 12780961.4 |  |  |  |  | 337909.86 | 337909.86 | 12443051.54 | 2529998.64 | 2410984 | -119014.64 | 2695511.8733 | 284527.8733
5 | 06-02-02 изм.1 | Переустройство ливневой канализации.НВК5. | 21996729.18 | 1803731.79 | 571211.06 | 24371672.03 | 25623411.34 | 1.2 | 30748093.61 |  |  | 1211400.79 |  |  | 1211400.79 | 29536692.82 | 4175761.11 | 3953024.28 | -222736.83 | 4375402.6589 | 422378.3789
6 | 04-01-01 изм.1 + ПНР | Электроснабжение. ЭС 1. | 475031.04 | 38952.55 | 12335.61 | 526319.2 | 553351.18 | 1.2 | 664021.42 | [5 empty] | 0 | 664021.42 | 745201.99 | 391033.1477 | -354168.8423 | 391033.1477 | 0 | в ВОРе не отображен был материал Заказчика
7 | 04-01-02 изм.1 + ПНР | Переустройство кабельных линий.ЭС2 | 2276671.21 | 186687.04 | 59120.6 | 2522478.85 | 2652034.42 | 1.2 | 3182441.3 | [5 empty] | 0 | 3182441.3 | 4985020.4293 | 4665867.41 | -319153.0193 | 4985020.4293 | 319153.0193
8 | 06-03-03 изм.1 | Теплоснабжение. Переустройство трубопровода.ТС2 | 1890203.39 | 154996.68 | 49084.8 | 2094284.87 | 2201848.22 | 1.2 | 2642217.86 | [5 empty] | 0 | 2642217.86 | 2701306.82 | 2342678.71 | -358628.11 | 2404503.3435 | 61824.6335
9 | 06-03-04 изм.1 | Теплоснабжение. Переустройство трубопровода.ТС3 | 4003449.34 | 328282.85 | 103961.57 | 4435693.76 | 4663512.85 | 1.2 | 5596215.42 | [5 empty] | 0 | 5596215.42 | 4206088.6 | 3942311.7 | -263776.9 | 4115908.5645 | 173596.8645
| ИТОГО |  | 392033916.06 |  |  | 434361033.93 | 456670000.01 |  | 73547511.05 | 0 | 0 | 2838747.84 | 0 | 337909.86 | 3176657.7 | 70370853.35 | 45822914.3793 | 39957212.1244 | -5865702.2549 | 42983976.7196 | 3026764.5952
№ пп | Корректировка расценок | Обоснование
1 | Расценка "Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1" к материалу: Песок применен к-т уплотнения 1,1. Тех.Заказчиком данный к-т исключается. | Есть в утвержденных сметах,в ВОР к проекту. Мы привозим песок в «рыхлом теле», и далее уплотняем его до проектного объема (до требуемого уплотнения). Поэтому к материалу применяем коэффициент относительного уплотнения 1,1.
2 | Обратная засыпка грунтом применена расценка- вручную (т.к. не было уточнения в ВОРе и было в утвержденной смете), Тех.Заказчик применяет расценку механизированная обратная засыпка. | СПОРНЫЙ МОМЕНТ, т.к. в утв. смете расценка (с объемом 665м3) взята для увеличения стоимости также,как и крепление траншеи щитами. В ВОРе к проекту не предусмотрена засыпка такого объема вручную.
3 | В ВОРе и смете присутствует работа - Резка асфальтобетонного покрытия фрезой. Тех.Заказчик данную работу исключает. | Сметные нормы на разборку асфальтобетонных покрытий не предусматривают рез покрытия для сохранения целостности краев сохраняемых участков. Эти затраты учитываются дополнительно. В нормах учтена разборка отбойными молотками. При таком методе работ края получаются с обломами. Норма на восстановление ( укладку) покрытия также не учитывает работы по выравниванию краев для обеспечения примыкания нового и старого покрытия и исключения обрушения.В ином случае, Подрядчик не может нести гарантийную ответственность за выполненные работы по восстановлению вновь уложенных дорожных покрытий со старым с обеспечением примыканий.
|  |  | 392033.92 |  |  | 434361.04 | 456670
|  |  | 392033.9161 |  |  | 434361.0339 | 456670
7

## аналитика
№ | № СМЕТЫ | Наименование сметы | итого без НДС | ВЗиС-8,2% | ЗУ-2,4% | всего без НДС | всего без НДС с повышающим договорным коэффициентом 1,05136042 | ндс 20% | Сумма сметы по Договору | Всего (с НДС), кс-3 №1 от 20.11.2023г. | Всего (с НДС), кс-3 №2 от 07.12.2023г. | Всего (с НДС), кс-3 №3 от 29.12.2023г. | Всего (с НДС), кс-3 №4 от 22.01.2024г. | Всего (с НДС), кс-3 №5 от 20.03.2024г. | Всего закрыто на 20.03.2024 | остаток | Сумма сметы по согласованному ВОР, с НДС | Сумма сметы после корректировки Тех.Заказчиком, с НДС | ± по итогам проверки | Сумма сметы после корректировки Тех.Заказчиком + резка+к-т 1,1+засыпка вручную, с НДС | + относительно ст.6
1 | 2 | 3 | [6 empty] | 4 | [7 empty] | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | 02-03-02 изм.1 | Трансбордер. Архитектурно-строительные решения. Часть 2. АС2 | 1615223.87 | 132448.36 | 41944.13 | 1789616.36 | 1881531.81 | 1.2 | 2257838.17 |  |  | 1627347.05 |  |  | 1627347.05 | 630491.12 | 2005347.47 | 2024146.22 | 18798.75 | 2024146.2197 | -0.00027656
2 | 06-01-01 изм.1 | Переустройство хозпитьевого водопровода.НВК2 | 760016.55 | 62321.36 | 19736.11 | 842074.02 | 885323.3 | 1.2 | 1062387.96 | [5 empty] | 0 | 1062387.96 | 2202001.75 | 1463803.3367 | -738198.4133 | 2087408.6518 | 623605.3152
3 | 06-01-02 изм.1 | Переустройство хозпитьевого водопровода.НВК3 | 10454161.89 | 857241.27 | 271473.68 | 11582876.84 | 12177778.26 | 1.2 | 14613333.91 | [5 empty] | 0 | 14613333.91 | 22272187.57 | 18763363.32 | -3508824.25 | 21663446.1353 | 2900082.8153 | в ВОРе не отображен был материал Заказчика
4 | 06-02-01 изм.1 | Переустройство хозяйственно-бытовой канализации.НВК4 | 9143309.83 | 749751.41 | 237433.47 | 10130494.71 | 10650801.17 | 1.2 | 12780961.4 |  |  |  |  | 337909.86 | 337909.86 | 12443051.54 | 2529998.64 | 2410984 | -119014.64 | 2949274.5732 | 538290.5732
5 | 06-02-02 изм.1 | Переустройство ливневой канализации.НВК5. | 21996729.18 | 1803731.79 | 571211.06 | 24371672.03 | 25623411.34 | 1.2 | 30748093.61 |  |  | 1211400.79 |  |  | 1211400.79 | 29536692.82 | 4175761.11 | 3953024.28 | -222736.83 | 4761402.6899 | 808378.4099
6 | 04-01-01 изм.1 | Электроснабжение. ЭС 1. | 475031.04 | 38952.55 | 12335.61 | 526319.2 | 553351.18 | 1.2 | 664021.42 | [5 empty] | 0 | 664021.42 | 745201.99 | 391033.1477 | -354168.8423 | 391033.1477 | 0 | в ВОРе не отображен был материал Заказчика
7 | 04-01-02 изм.1 | Переустройство кабельных линий.ЭС2 | 2276671.21 | 186687.04 | 59120.6 | 2522478.85 | 2652034.42 | 1.2 | 3182441.3 | [5 empty] | 0 | 3182441.3 | 9045929.42 | 4665867.41 | -4380062.01 | 4985020.4293 | 319153.0193
8 | 06-03-03 изм.1 | Теплоснабжение. Переустройство трубопровода.ТС2 | 1890203.39 | 154996.68 | 49084.8 | 2094284.87 | 2201848.22 | 1.2 | 2642217.86 | [5 empty] | 0 | 2642217.86 | 2701306.82 | 2342678.71 | -358628.11 | 2432458.9465 | 89780.2365
9 | 06-03-04 изм.1 | Теплоснабжение. Переустройство трубопровода.ТС3 | 4003449.34 | 328282.85 | 103961.57 | 4435693.76 | 4663512.85 | 1.2 | 5596215.42 | [5 empty] | 0 | 5596215.42 | 4206088.6 | 3942311.7 | -263776.9 | 4307080.3841 | 364768.6841
| ИТОГО |  | 392033916.06 |  |  | 434361033.93 | 456670000.01 |  | 73547511.05 | 0 | 0 | 2838747.84 | 0 | 337909.86 | 3176657.7 | 70370853.35 | 49883823.37 | 39957212.1244 | -9926611.2456 | 45601271.1775 | 5644059.0531
№ пп | Корректировка расценок | Обоснование
1 | Расценка "Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1" к материалу: Песок применен к-т уплотнения 1,1. Тех.Заказчиком данный к-т исключается. | Есть в утвержденных сметах,в ВОР к проекту. Мы привозим песок в «рыхлом теле», и далее уплотняем его до проектного объема (до требуемого уплотнения). Поэтому к материалу применяем коэффициент относительного уплотнения 1,1.
2 | Обратная засыпка грунтом применена расценка- вручную (т.к. не было уточнения в ВОРе и было в утвержденной смете), Тех.Заказчик применяет расценку механизированная обратная засыпка. | СПОРНЫЙ МОМЕНТ, т.к. в утв. смете расценка (напр. НВК3, с объемом 665м3) взята для увеличения стоимости также,как и крепление траншеи щитами. В ВОРе к проекту не предусмотрена засыпка такого объема вручную.
3 | В ВОРе и смете присутствует работа - Резка асфальтобетонного покрытия фрезой. Тех.Заказчик данную работу исключает. | Сметные нормы на разборку асфальтобетонных покрытий не предусматривают рез покрытия для сохранения целостности краев сохраняемых участков. Эти затраты учитываются дополнительно. В нормах учтена разборка отбойными молотками. При таком методе работ края получаются с обломами. Норма на восстановление ( укладку) покрытия также не учитывает работы по выравниванию краев для обеспечения примыкания нового и старого покрытия и исключения обрушения.В ином случае, Подрядчик не может нести гарантийную ответственность за выполненные работы по восстановлению вновь уложенных дорожных покрытий со старым с обеспечением примыканий.
|  |  | 392033.92 |  |  | 434361.04 | 456670
|  |  | 392033.9161 |  |  | 434361.0339 | 456670
7

## ан-ка (на 95% мех и 5% вруч )
1 | № СМЕТЫ | Наименование сметы | итого без НДС | ВЗиС-8,2% | ЗУ-2,4% | всего без НДС | всего без НДС с повышающим договорным коэффициентом 1,05136042 | ндс 20% | Сумма сметы по Договору | Всего (с НДС), кс-3 №1 от 20.11.2023г. | Всего (с НДС), кс-3 №2 от 07.12.2023г. | Всего (с НДС), кс-3 №3 от 29.12.2023г. | Всего (с НДС), кс-3 №4 от 22.01.2024г. | Всего (с НДС), кс-3 №5 от 20.03.2024г. | Всего закрыто на 20.03.2024 | остаток | Сумма сметы по согласованному ВОР, с НДС | Сумма сметы после корректировки Тех.Заказчиком, с НДС | ± по итогам проверки | Сумма сметы после корректировки Тех.Заказчиком + резка+к-т 1,1+засыпка 95% механизированно, 5% вручную, с НДС | + относительно ст.6
1 | 2 | 3 | [6 empty] | 4 | [7 empty] | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | 02-03-02 изм.1 | Трансбордер. Архитектурно-строительные решения. Часть 2. АС2 | 1615223.87 | 132448.36 | 41944.13 | 1789616.36 | 1881531.81 | 1.2 | 2257838.17 |  |  | 1627347.05 |  |  | 1627347.05 | 630491.12 | 2005347.47 | 2024146.22 | 18798.75 | 2024146.2197 | -0.00027656
2 | 06-01-01 изм.1 | Переустройство хозпитьевого водопровода.НВК2 | 760016.55 | 62321.36 | 19736.11 | 842074.02 | 885323.3 | 1.2 | 1062387.96 | [5 empty] | 0 | 1062387.96 | 2202001.75 | 1463803.3367 | -738198.4133 | 1503592.8431 | 39789.5065
3 | 06-01-02 изм.1 | Переустройство хозпитьевого водопровода.НВК3 | 10454161.89 | 857241.27 | 271473.68 | 11582876.84 | 12177778.26 | 1.2 | 14613333.91 | [5 empty] | 0 | 14613333.91 | 22272187.57 | 18763363.32 | -3508824.25 | 19464489.9549 | 701126.6349 | в ВОРе не отображен был материал Заказчика
4 | 06-02-01 изм.1 | Переустройство хозяйственно-бытовой канализации.НВК4 | 9143309.83 | 749751.41 | 237433.47 | 10130494.71 | 10650801.17 | 1.2 | 12780961.4 |  |  |  |  | 337909.86 | 337909.86 | 12443051.54 | 2529998.64 | 2410984 | -119014.64 | 2547441.1878 | 136457.1878
5 | 06-02-02 изм.1 | Переустройство ливневой канализации.НВК5. | 21996729.18 | 1803731.79 | 571211.06 | 24371672.03 | 25623411.34 | 1.2 | 30748093.61 |  |  | 1211400.79 |  |  | 1211400.79 | 29536692.82 | 4175761.11 | 3953024.28 | -222736.83 | 4150244.2019 | 197219.9219
6 | 04-01-01 изм.1 + ПНР | Электроснабжение. ЭС 1. | 475031.04 | 38952.55 | 12335.61 | 526319.2 | 553351.18 | 1.2 | 664021.42 | [5 empty] | 0 | 664021.42 | 745201.99 | 391033.1477 | -354168.8423 | 391033.1477 | 0 | в ВОРе не отображен был материал Заказчика
7 | 04-01-02 изм.1 + ПНР | Переустройство кабельных линий.ЭС2 | 2276671.21 | 186687.04 | 59120.6 | 2522478.85 | 2652034.42 | 1.2 | 3182441.3 | [5 empty] | 0 | 3182441.3 | 4985020.4293 | 4665867.41 | -319153.0193 | 4985020.4293 | 319153.0193
8 | 06-03-03 изм.1 | Теплоснабжение. Переустройство трубопровода.ТС2 | 1890203.39 | 154996.68 | 49084.8 | 2094284.87 | 2201848.22 | 1.2 | 2642217.86 | [5 empty] | 0 | 2642217.86 | 2701306.82 | 2342678.71 | -358628.11 | 2388196.7297 | 45518.0197
9 | 06-03-04 изм.1 | Теплоснабжение. Переустройство трубопровода.ТС3 | 4003449.34 | 328282.85 | 103961.57 | 4435693.76 | 4663512.85 | 1.2 | 5596215.42 | [5 empty] | 0 | 5596215.42 | 4206088.6 | 3942311.7 | -263776.9 | 4004390.6156 | 62078.9156
| ИТОГО |  | 392033916.06 |  |  | 434361033.93 | 456670000.01 |  | 73547511.05 | 0 | 0 | 2838747.84 | 0 | 337909.86 | 3176657.7 | 70370853.35 | 45822914.3793 | 39957212.1244 | -5865702.2549 | 41458555.3298 | 1501343.2054
№ пп | Корректировка расценок | Обоснование
1 | Расценка "Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1" к материалу: Песок применен к-т уплотнения 1,1. Тех.Заказчиком данный к-т исключается. | Есть в утвержденных сметах,в ВОР к проекту. Мы привозим песок в «рыхлом теле», и далее уплотняем его до проектного объема (до требуемого уплотнения). Поэтому к материалу применяем коэффициент относительного уплотнения 1,1.
2 | Обратная засыпка грунтом применена расценка- вручную (т.к. не было уточнения в ВОРе и было в утвержденной смете), Тех.Заказчик применяет расценку механизированная обратная засыпка. | СПОРНЫЙ МОМЕНТ, т.к. в утв. смете расценка (с объемом 665м3) взята для увеличения стоимости также,как и крепление траншеи щитами. В ВОРе к проекту не предусмотрена засыпка такого объема вручную.
3 | В ВОРе и смете присутствует работа - Резка асфальтобетонного покрытия фрезой. Тех.Заказчик данную работу исключает. | Сметные нормы на разборку асфальтобетонных покрытий не предусматривают рез покрытия для сохранения целостности краев сохраняемых участков. Эти затраты учитываются дополнительно. В нормах учтена разборка отбойными молотками. При таком методе работ края получаются с обломами. Норма на восстановление ( укладку) покрытия также не учитывает работы по выравниванию краев для обеспечения примыкания нового и старого покрытия и исключения обрушения.В ином случае, Подрядчик не может нести гарантийную ответственность за выполненные работы по восстановлению вновь уложенных дорожных покрытий со старым с обеспечением примыканий.
|  |  | 392033.92 |  |  | 434361.04 | 456670
|  |  | 392033.9161 |  |  | 434361.0339 | 456670
7

## АС2
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.
Наименование программного продукта | [5 empty] | ГРАНД-Смета, версия 2023.3
Наименование редакции сметных нормативов | [5 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) | [9 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | [5 empty] | Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр | [7 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр |  | Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | [13 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | [13 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Наименование субъекта Российской Федерации | [5 empty] | 50. Московская область | [11 empty] | 50. Московская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации
Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, д.4 | [18 empty] | Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, д.4
(наименование стройки)
Трансбордер | [19 empty] | Трансбордер
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-03-02 изм.1
Трансбордер. Архитектурно-строительные решения. Часть 2. АС2 . | [20 empty] | Трансбордер. Архитектурно-строительные решения. Часть 2. АС2 .
(наименование работ и затрат)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | ВОР АС2
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | II квартал 2023 года (01.01.2000) | [18 empty] | II квартал 2023 года (01.01.2000)
Сметная стоимость |  | 1447.99 | (113,77) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 1447.99 | (113,77) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 215.96 | (4,82) | тыс.руб.
| монтажных работ | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 552.08 |  | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 54.5 |  | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Монтаж колодцев ВК1-ВК2 | [22 empty] | Раздел 1. Монтаж колодцев ВК1-ВК2
Земляные работы (АОСР №131-23-АС2-ВК1) | [23 empty] | Земляные работы (АОСР №131-23-АС2-ВК1)
1 | ФЕР01-01-003-14 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.054; 6: 1; 7: 0.054 | [11 empty] | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
|  | Объем=54 / 1000 | [23 empty] | Объем=54 / 1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 89.7; 9: 1.3225; 10: 6.41; 11: 44.77; 12: 286.98 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2500; 9: 1.4375; 10: 194.06; 11: 13.24; 12: 2569.35 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 337.5; 9: 1.4375; 10: 26.2; 11: 44.77; 12: 1172.97 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 11.5; 6: 1.3225; 7: 0.82127 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 25; 6: 1.4375; 7: 1.9406 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2589.7; 10: 200.47; 12: 2856.33 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 32.61; 12: 1459.95 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 30; 12: 1343.15 | [15 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 12.75 |  | 570.84 | [15 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 243.22; 12: 4770.32 | [17 empty] | Всего по позиции
2 | ФЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2/доработка |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.06; 6: 1; 7: 0.06 | [11 empty] | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2/доработка
|  | Объем=6 / 100 | [23 empty] | Объем=6 / 100
| Прил.1.12 п.3.187 | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 | [24 empty] | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1201.2; 9: 1.587; 10: 114.38; 11: 44.77; 12: 5120.79 | [14 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 154; 6: 1.587; 7: 14.6639 | [15 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1201.2; 10: 114.38; 12: 5120.79 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 114.38; 12: 5120.79 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 101.8; 12: 4557.5 | [15 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 38.89 |  | 1741.07 | [15 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 255.07; 12: 11419.36 | [17 empty] | Всего по позиции
3 | ФЕР01-01-033-02 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.056; 6: 1; 7: 0.056 | [11 empty] | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2
|  | Объем=55,9 / 1000 | [23 empty] | Объем=55,9 / 1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 479.33; 9: 1.4375; 10: 38.59; 11: 13.24; 12: 510.93 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 93.5; 9: 1.4375; 10: 7.53; 11: 44.77; 12: 337.12 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 8.06; 6: 1.4375; 7: 0.64883 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 479.33; 10: 38.59; 12: 510.93 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 7.53; 12: 337.12 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 6.93; 12: 310.15 | [15 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 2.94 |  | 131.81 | [15 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 48.46; 12: 952.89 | [17 empty] | Всего по позиции
4 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.559; 6: 1; 7: 0.559 | [11 empty] | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
|  | Объем=55,9 / 100 | [23 empty] | Объем=55,9 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 106.88; 9: 1.3225; 10: 79.01; 11: 44.77; 12: 3537.28 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 241.58; 9: 1.4375; 10: 194.12; 11: 13.24; 12: 2570.15 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 26.36; 9: 1.4375; 10: 21.18; 11: 44.77; 12: 948.23 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12.53; 6: 1.3225; 7: 9.2631 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.62; 6: 1.4375; 7: 2.1053 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 348.46; 10: 273.13; 12: 6107.43 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 100.19; 12: 4485.51 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 92.17; 12: 4126.67 | [15 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 39.17 |  | 1753.83 | [15 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 404.47; 12: 11987.93 | [17 empty] | Всего по позиции
Монтаж колодцев ВК1-ВК2 (АОСР №131-23-АС2-ВК-2; №131-23-АС2-ВК-3) | [23 empty] | Монтаж колодцев ВК1-ВК2 (АОСР №131-23-АС2-ВК-2; №131-23-АС2-ВК-3)
5 | ФЕР08-02-007-03 | Установка металлических решеток приямков |  |  | 4: т; 5: 0.0785; 6: 1; 7: 0.0785 | [11 empty] | Установка металлических решеток приямков
|  | Объем=78,5/1000 | [23 empty] | Объем=78,5/1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 374.78; 9: 1.3225; 10: 38.91; 11: 44.77; 12: 1742 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 168.04; 9: 1.4375; 10: 18.96; 11: 13.24; 12: 251.03 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 28.46; 9: 1.4375; 10: 3.21; 11: 44.77; 12: 143.71 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 771.22; 10: 60.54; 11: 8.16; 12: 494.01 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 42.3; 6: 1.3225; 7: 4.3914 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.34; 6: 1.4375; 7: 0.26405 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1314.04; 10: 118.41; 12: 2487.04 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 42.12; 12: 1885.71 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: 46.33; 12: 2074.28 | [15 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | % | 69 | 0.85 | 58.65 |  |  | 24.7 |  | 1105.97 | [15 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 189.44; 12: 5667.29 | [17 empty] | Всего по позиции
6 | ФССЦ-07.2.07.04-0002 | Конструкции стальные индивидуальные листовые сварные из стали, толщина 3-10 мм, масса до 0,1 т |  |  | т | 0.0785 | 1 | 0.0785 | 10508 |  | 824.88 | 8.16 | 6731.02 | [11 empty] | Конструкции стальные индивидуальные листовые сварные из стали, толщина 3-10 мм, масса до 0,1 т
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 824.88; 12: 6731.02 | [17 empty] | Всего по позиции
7 | ФЕР23-03-001-03 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в сухих грунтах |  |  | 4: 10 м3; 5: 0.116; 6: 1; 7: 0.116 | [11 empty] | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в сухих грунтах
|  | Объем=(0,24*4+0,1*2) / 10 | [23 empty] | Объем=(0,24*4+0,1*2) / 10
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1257.92; 9: 1.3225; 10: 192.98; 11: 44.77; 12: 8639.71 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2297.79; 9: 1.4375; 10: 383.16; 11: 13.24; 12: 5073.04 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 286.34; 9: 1.4375; 10: 47.75; 11: 44.77; 12: 2137.77 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 3018.09; 10: 350.1; 11: 8.16; 12: 2856.82 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 138.69; 6: 1.3225; 7: 21.2764 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 21.87; 6: 1.4375; 7: 3.6468 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 6573.8; 10: 926.24; 12: 16569.57 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 240.73; 12: 10777.48 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 281.65; 12: 12609.65 | [15 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 151.42 |  | 6779.03 | [15 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1359.31; 12: 35958.25 | [17 empty] | Всего по позиции
8 | ФССЦ-05.1.01.09-0056 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9, бетон B15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг |  |  | шт | 4 | 1 | 4 | 362.1 |  | 1448.4 | 8.16 | 11818.94 | [11 empty] | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9, бетон B15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1448.4; 12: 11818.94 | [17 empty] | Всего по позиции
9 | ФССЦ-05.1.06.09-0087 | Плиты перекрытия ПП10-1, бетон B15, объем 0,10 м3, расход арматуры 8,38 кг |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 119.5 |  | 239 | 8.16 | 1950.24 | [11 empty] | Плиты перекрытия ПП10-1, бетон B15, объем 0,10 м3, расход арматуры 8,38 кг
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 239; 12: 1950.24 | [17 empty] | Всего по позиции
10 | ФССЦ-08.1.02.06-0033 | Люк чугунный тяжелый (ГОСТ 3634-99) марка Т(C250)-К-1-60 |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 596.04 |  | 1192.08 | 8.16 | 9727.37 | [11 empty] | Люк чугунный тяжелый (ГОСТ 3634-99) марка Т(C250)-К-1-60
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1192.08; 12: 9727.37 | [17 empty] | Всего по позиции
11 | ФЕР08-01-003-07 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.08; 6: 1; 7: 0.08 | [11 empty] | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
|  | Объем=7,61 / 100 | [23 empty] | Объем=7,61 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 201.61; 9: 1.3225; 10: 21.33; 11: 44.77; 12: 954.94 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 71.64; 9: 1.4375; 10: 8.24; 11: 13.24; 12: 109.1 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.32; 9: 1.4375; 10: 0.27; 11: 44.77; 12: 12.09 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 62.75; 10: 5.02; 11: 8.16; 12: 40.96 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 21.2; 6: 1.3225; 7: 2.243 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.2; 6: 1.4375; 7: 0.023 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 336; 10: 34.59; 12: 1105 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 21.6; 12: 967.03 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: 23.76; 12: 1063.73 | [15 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | % | 69 | 0.85 | 58.65 |  |  | 12.67 |  | 567.16 | [15 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 71.02; 12: 2735.89 | [17 empty] | Всего по позиции
12 | ФСЭМ-91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные 400 л |  |  | маш.-ч | -0.224 | 1 | -0.224 | 30 | 1.4375 | -9.66 | 13.24 | -127.9 | [11 empty] | Котлы битумные передвижные 400 л
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -9.66; 12: -127.9 | [17 empty] | Всего по позиции
13 | 1-3-9 | Затраты труда рабочих (ср 3,9) |  |  | чел.-ч | -0.224 | 1 | -0.224 | 9.51 |  | -7.57 |  | -339.18 | [11 empty] | Затраты труда рабочих (ср 3,9)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 9.51; 9: 1.3225; 10: -2.82; 11: 44.77; 12: -126.25 | [14 empty] | ОТ
|  | ФОТ |  |  | 10: -2.82; 12: -126.25 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: -3.1; 12: -138.88 | [15 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | % | 69 | 0.85 | 58.65 |  |  | -1.65 |  | -74.05 | [15 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -7.57; 12: -339.18 | [17 empty] | Всего по позиции
14 | ФССЦ-01.2.03.03-0133 | Мастика битумная приклеивающая для склеивания рулонных битумных, битумно-полимерных кровельных и гидроизоляционных материалов к бетонным, металлическим, цементно-песчаным поверхностям, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом не менее/бетоном 0,45/0,6 МПа, расход 2,5-3,5 кг/м2 / Технониколь №24 |  |  | кг | 38.05 | 1 | 38.05 | 10.33 |  | 393.06 | 8.16 | 3207.37 | [11 empty] | Мастика битумная приклеивающая для склеивания рулонных битумных, битумно-полимерных кровельных и гидроизоляционных материалов к бетонным, металлическим, цементно-песчаным поверхностям, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом не менее/бетоном 0,45/0,6 МПа, расход 2,5-3,5 кг/м2 / Технониколь №24
|  | Объем=2,5*7,61*2 | [23 empty] | Объем=2,5*7,61*2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 393.06; 12: 3207.37 | [17 empty] | Всего по позиции
15 | ФССЦ-01.2.03.05-0010 | Праймер битумный производства «Техно-Николь» |  |  | т | 0.0024 | 1 | 0.0024 | 11885.47 |  | 28.53 | 8.16 | 232.8 | [11 empty] | Праймер битумный производства «Техно-Николь»
|  | Объем=0,32/1000*7,61 | [23 empty] | Объем=0,32/1000*7,61
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 28.53; 12: 232.8 | [17 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 1 Монтаж колодцев ВК1-ВК2 : | [29 empty] | Итоги по разделу 1 Монтаж колодцев ВК1-ВК2 :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 5819.28; 12: 68170.68 | [19 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [30 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 450.2; 12: 20155.45 | [19 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 827.47; 12: 10955.7 | [19 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 106.14; 12: 4751.89 | [19 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 4541.61; 12: 37059.53 | [19 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 6679.71; 12: 106692.59 | [19 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [30 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 450.2; 12: 20155.45 | [19 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 827.47; 12: 10955.7 | [19 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 106.14; 12: 4751.89 | [19 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 4541.61; 12: 37059.53 | [19 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 579.54; 12: 25946.25 | [19 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 280.89; 12: 12575.66 | [19 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 556.34; 12: 24907.34 | [19 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 579.54; 12: 25946.25 | [19 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 280.89; 12: 12575.66 | [19 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 1 Монтаж колодцев ВК1-ВК2 |  |  | 10: 6679.71; 12: 106692.59 | [20 empty] | Итого по разделу 1 Монтаж колодцев ВК1-ВК2
Раздел 2. Удлинение подпорной стенки трансбордера (ПС-2) | [22 empty] | Раздел 2. Удлинение подпорной стенки трансбордера (ПС-2)
Землянные работы для установки ж/б конструкций подпорной стенки (АОСР №131-23-АС2-ПС-1; №131-23-АС2-ПС2-2) | [23 empty] | Землянные работы для установки ж/б конструкций подпорной стенки (АОСР №131-23-АС2-ПС-1; №131-23-АС2-ПС2-2)
16 | ФЕР01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.00614; 6: 1; 7: 0.00614 | [11 empty] | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
|  | Объем=6,14 / 1000 | [23 empty] | Объем=6,14 / 1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 101.4; 9: 1.3225; 10: 0.82; 11: 44.77; 12: 36.71 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3563.26; 9: 1.4375; 10: 31.45; 11: 13.24; 12: 416.4 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 507.6; 9: 1.4375; 10: 4.48; 11: 44.77; 12: 200.57 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 4.34; 10: 0.03; 11: 8.16; 12: 0.24 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 13; 6: 1.3225; 7: 0.10556 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 37.6; 6: 1.4375; 7: 0.33187 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3669; 10: 32.3; 12: 453.35 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 5.3; 12: 237.28 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 4.88; 12: 218.3 | [15 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 2.07 |  | 92.78 | [15 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 39.25; 12: 764.43 | [17 empty] | Всего по позиции
17 | ФЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2/доработка |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.001; 6: 1; 7: 0.001 | [11 empty] | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2/доработка
|  | Объем=0,12 / 100 | [23 empty] | Объем=0,12 / 100
| Прил.1.12 п.3.187 | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 | [24 empty] | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1201.2; 9: 1.587; 10: 1.91; 11: 44.77; 12: 85.51 | [14 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 154; 6: 1.587; 7: 0.2444 | [15 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1201.2; 10: 1.91; 12: 85.51 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1.91; 12: 85.51 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 1.7; 12: 76.1 | [15 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 0.65 |  | 29.07 | [15 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4.26; 12: 190.68 | [17 empty] | Всего по позиции
18 | ФЕР08-01-002-01 | Устройство основания под фундаменты: песчаного |  |  | 4: м3; 5: 1.57; 6: 1; 7: 1.57 | [11 empty] | Устройство основания под фундаменты: песчаного
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 6.19; 9: 1.3225; 10: 12.85; 11: 44.77; 12: 575.29 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 8.1; 9: 1.4375; 10: 18.28; 11: 13.24; 12: 242.03 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.81; 9: 1.4375; 10: 1.83; 11: 44.77; 12: 81.93 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.37; 10: 0.58; 11: 8.16; 12: 4.73 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.78; 6: 1.3225; 7: 1.6195 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.07; 6: 1.4375; 7: 0.15798 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 14.66; 10: 31.71; 12: 822.05 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 14.68; 12: 657.22 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: 16.15; 12: 722.94 | [15 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | % | 69 | 0.85 | 58.65 |  |  | 8.61 |  | 385.46 | [15 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 56.47; 12: 1930.45 | [17 empty] | Всего по позиции
19 | Цена Поставщика ООО "Генпоставка" | Песок карьерный |  |  | м3 | 1.73 | 1 | 1.73 | 99.98 | 1.012 | 175.04 | 8.16 | 1428.33 | [11 empty] | Песок карьерный
|  | Объем=1,57*1,1 | [23 empty] | Объем=1,57*1,1
|  | Цена=979/1,2/8,16 | [32 empty] | Цена=979/1,2/8,16
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [24 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 175.04; 12: 1428.33 | [17 empty] | Всего по позиции
Прочие работы | [23 empty] | Прочие работы
20 | ФЕР01-02-060-02 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 2 |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.0012; 6: 1; 7: 0.0012 | [11 empty] | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 2
|  | Объем=0,12 / 100 | [23 empty] | Объем=0,12 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 463.5; 9: 1.3225; 10: 0.74; 11: 44.77; 12: 33.13 | [14 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 61.8; 6: 1.3225; 7: 0.098077 | [15 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 463.5; 10: 0.74; 12: 33.13 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 0.74; 12: 33.13 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 0.66; 12: 29.49 | [15 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 0.25 |  | 11.26 | [15 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1.65; 12: 73.88 | [17 empty] | Всего по позиции
21 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  |  | м3 | 6.26 | 1 | 6.26 | 162.38 |  | 1016.5 | 8.16 | 8294.64 | [11 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  | Объем=6,14+0,12 | [23 empty] | Объем=6,14+0,12
|  | Цена=1590/1,2/8,16 | [32 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1016.5; 12: 8294.64 | [17 empty] | Всего по позиции
Устройство подпорной стенки ПС-2 (АОСР №131-23-АС2-ПС2-3; №131-23-АС2-ПС2-4; №131-23-АС2-ПС2-5; №131-23-АС2-ПС2-6) | [23 empty] | Устройство подпорной стенки ПС-2 (АОСР №131-23-АС2-ПС2-3; №131-23-АС2-ПС2-4; №131-23-АС2-ПС2-5; №131-23-АС2-ПС2-6)
22 | ФЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.0157; 6: 1; 7: 0.0157 | [11 empty] | Устройство бетонной подготовки
|  | Объем=1,57 / 100 | [23 empty] | Объем=1,57 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1053; 9: 1.3225; 10: 21.86; 11: 44.77; 12: 978.67 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1566.06; 9: 1.4375; 10: 35.34; 11: 13.24; 12: 467.9 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 244.39; 9: 1.4375; 10: 5.52; 11: 44.77; 12: 247.13 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 909.27; 10: 14.28; 11: 8.16; 12: 116.52 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 135; 6: 1.3225; 7: 2.803 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 18.12; 6: 1.4375; 7: 0.40895 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3528.33; 10: 71.48; 12: 1563.09 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 27.38; 12: 1225.8 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 27.93; 12: 1250.32 | [15 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | % | 58 | 0.85 | 49.3 |  |  | 13.5 |  | 604.32 | [15 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 112.91; 12: 3417.73 | [17 empty] | Всего по позиции
23 | ФССЦ-04.1.02.05-0003 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100) |  |  | м3 | 1.6 | 1 | 1.6 | 560 |  | 896 | 8.16 | 7311.36 | [11 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 896; 12: 7311.36 | [17 empty] | Всего по позиции
24 | ФЕР06-04-001-03 | Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой: до 3 м, толщиной до 300 мм |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.0548; 6: 1; 7: 0.0548 | [11 empty] | Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой: до 3 м, толщиной до 300 мм
|  | Объем=(2,58+2,9) / 100 | [23 empty] | Объем=(2,58+2,9) / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 7857.26; 9: 1.3225; 10: 569.44; 11: 44.77; 12: 25493.83 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 4197.52; 9: 1.4375; 10: 330.66; 11: 13.24; 12: 4377.94 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 546.69; 9: 1.4375; 10: 43.07; 11: 44.77; 12: 1928.24 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 9428.62; 10: 516.69; 11: 8.16; 12: 4216.19 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 899; 6: 1.3225; 7: 65.1532 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 41.04; 6: 1.4375; 7: 3.2329 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 21483.4; 10: 1416.79; 12: 34087.96 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 612.51; 12: 27422.07 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 624.76; 12: 27970.51 | [15 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | % | 58 | 0.85 | 49.3 |  |  | 301.97 |  | 13519.08 | [15 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2343.52; 12: 75577.55 | [17 empty] | Всего по позиции
25 | ФССЦ-04.1.02.05-0009 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) |  |  | м3 | 5.56 | 1 | 5.56 | 725.69 |  | 4034.84 | 8.16 | 32924.29 | [11 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4034.84; 12: 32924.29 | [17 empty] | Всего по позиции
26 | ФССЦ-04.1.02.05-0009 Надбавка на W6 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) |  |  | м3 | 5.56 | 1 | 5.56 | 725.69 | 0.013347 | 53.85 | 8.16 | 439.42 | [11 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350)
|  | Перевод в отпотые цены 645,75/725,69=0,8898 МАТ=0,8898 к расх. | [24 empty] | Перевод в отпотые цены 645,75/725,69=0,8898 МАТ=0,8898 к расх.
| ТЧ Прил.15 табл.2 | Надбавка на W6 1.5% МАТ=0,015 к расх. | [24 empty] | Надбавка на W6 1.5% МАТ=0,015 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 53.85; 12: 439.42 | [17 empty] | Всего по позиции
27 | ФССЦ-08.4.03.03-0003 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 10 мм |  |  | т | 0.314 | 1 | 0.314 | 5802.77 | 1.08 | 1967.84 | 8.16 | 16057.57 | [11 empty] | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 10 мм
|  | Объем=63,719/1000+(52,972+13,522)/1000+14,784/1000+82,963/1000+85,747/1000 | [23 empty] | Объем=63,719/1000+(52,972+13,522)/1000+14,784/1000+82,963/1000+85,747/1000
|  | Коэффициент на арматурные заготовки, диаметр 10 мм МАТ=1,08 к расх. | [24 empty] | Коэффициент на арматурные заготовки, диаметр 10 мм МАТ=1,08 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1967.84; 12: 16057.57 | [17 empty] | Всего по позиции
28 | ФССЦ-08.4.03.02-0002 | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 8 мм |  |  | т | 0.099 | 1 | 0.099 | 6780 |  | 671.22 | 8.16 | 5477.16 | [11 empty] | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 8 мм
|  | Объем=5,941/1000+32,524/1000+29,325/1000+31,616/1000 | [23 empty] | Объем=5,941/1000+32,524/1000+29,325/1000+31,616/1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 671.22; 12: 5477.16 | [17 empty] | Всего по позиции
29 | ФЕР08-01-003-07 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.31; 6: 1; 7: 0.31 | [11 empty] | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
|  | Объем=31,22 / 100 | [23 empty] | Объем=31,22 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 201.61; 9: 1.3225; 10: 82.66; 11: 44.77; 12: 3700.69 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 71.64; 9: 1.4375; 10: 31.92; 11: 13.24; 12: 422.62 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.32; 9: 1.4375; 10: 1.03; 11: 44.77; 12: 46.11 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 62.75; 10: 19.45; 11: 8.16; 12: 158.71 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 21.2; 6: 1.3225; 7: 8.6915 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.2; 6: 1.4375; 7: 0.089125 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 336; 10: 134.03; 12: 4282.02 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 83.69; 12: 3746.8 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: 92.06; 12: 4121.48 | [15 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | % | 69 | 0.85 | 58.65 |  |  | 49.08 |  | 2197.5 | [15 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 275.17; 12: 10601 | [17 empty] | Всего по позиции
30 | ФСЭМ-91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные 400 л |  |  | маш.-ч | -0.869 | 1 | -0.869 | 30 | 1.4375 | -37.48 | 13.24 | -496.24 | [11 empty] | Котлы битумные передвижные 400 л
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -37.48; 12: -496.24 | [17 empty] | Всего по позиции
31 | 1-3-9 | Затраты труда рабочих (ср 3,9) |  |  | чел.-ч | -0.869 | 1 | -0.869 | 9.51 |  | -29.36 |  | -1314.61 | [11 empty] | Затраты труда рабочих (ср 3,9)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 9.51; 9: 1.3225; 10: -10.93; 11: 44.77; 12: -489.34 | [14 empty] | ОТ
|  | ФОТ |  |  | 10: -10.93; 12: -489.34 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: -12.02; 12: -538.27 | [15 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | % | 69 | 0.85 | 58.65 |  |  | -6.41 |  | -287 | [15 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -29.36; 12: -1314.61 | [17 empty] | Всего по позиции
32 | ФССЦ-01.2.03.03-0133 | Мастика битумная приклеивающая для склеивания рулонных битумных, битумно-полимерных кровельных и гидроизоляционных материалов к бетонным, металлическим, цементно-песчаным поверхностям, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом не менее/бетоном 0,45/0,6 МПа, расход 2,5-3,5 кг/м2 / Технониколь №24 |  |  | кг | 156.1 | 1 | 156.1 | 10.33 |  | 1612.51 | 8.16 | 13158.08 | [11 empty] | Мастика битумная приклеивающая для склеивания рулонных битумных, битумно-полимерных кровельных и гидроизоляционных материалов к бетонным, металлическим, цементно-песчаным поверхностям, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом не менее/бетоном 0,45/0,6 МПа, расход 2,5-3,5 кг/м2 / Технониколь №24
|  | Объем=2,5*31,22*2 | [23 empty] | Объем=2,5*31,22*2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1612.51; 12: 13158.08 | [17 empty] | Всего по позиции
33 | ФССЦ-01.2.03.05-0010 | Праймер битумный производства «Техно-Николь» |  |  | т | 0.01 | 1 | 0.01 | 11885.47 |  | 118.85 | 8.16 | 969.82 | [11 empty] | Праймер битумный производства «Техно-Николь»
|  | Объем=0,32/1000*31,22 | [23 empty] | Объем=0,32/1000*31,22
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 118.85; 12: 969.82 | [17 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 2 Удлинение подпорной стенки трансбордера (ПС-2) : | [29 empty] | Итоги по разделу 2 Удлинение подпорной стенки трансбордера (ПС-2) :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 12187.2; 12: 126402.2 | [19 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [30 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 679.35; 12: 30414.49 | [19 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 410.17; 12: 5430.65 | [19 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 55.93; 12: 2503.98 | [19 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 11097.68; 12: 90557.06 | [19 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 13313.04; 12: 176805.54 | [19 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [30 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 679.35; 12: 30414.49 | [19 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 410.17; 12: 5430.65 | [19 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 55.93; 12: 2503.98 | [19 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 11097.68; 12: 90557.06 | [19 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 756.12; 12: 33850.87 | [19 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 369.72; 12: 16552.47 | [19 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 735.28; 12: 32918.47 | [19 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 756.12; 12: 33850.87 | [19 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 369.72; 12: 16552.47 | [19 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 2 Удлинение подпорной стенки трансбордера (ПС-2) |  |  | 10: 13313.04; 12: 176805.54 | [20 empty] | Итого по разделу 2 Удлинение подпорной стенки трансбордера (ПС-2)
Раздел 3. Трансбордер. Архитектурно-строительные решения. Часть 2. АС2 . | [22 empty] | Раздел 3. Трансбордер. Архитектурно-строительные решения. Часть 2. АС2 .
(АОСР №131-23-АС2-01; 131-23-АС2-02; 131-23-АС2-03;131-23-АС2-04;131-23-АС2-05;131-23-АС2-06; 131-23-АС2-07) | [23 empty] | (АОСР №131-23-АС2-01; 131-23-АС2-02; 131-23-АС2-03;131-23-АС2-04;131-23-АС2-05;131-23-АС2-06; 131-23-АС2-07)
Земляные работы | [23 empty] | Земляные работы
34 | ФЕР01-01-013-08 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.02852; 6: 1; 7: 0.02852 | [11 empty] | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 76.75; 9: 1.3225; 10: 2.89; 11: 44.77; 12: 129.39 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3030.55; 9: 1.4375; 10: 124.24; 11: 13.24; 12: 1644.94 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 385.16; 9: 1.4375; 10: 15.79; 11: 44.77; 12: 706.92 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 4.34; 10: 0.12; 11: 8.16; 12: 0.98 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 9.84; 6: 1.3225; 7: 0.37114 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 28.53; 6: 1.4375; 7: 1.1697 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3111.64; 10: 127.25; 12: 1775.31 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 18.68; 12: 836.31 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 17.19; 12: 769.41 | [15 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 7.3 |  | 327 | [15 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 151.74; 12: 2871.72 | [17 empty] | Всего по позиции
35 | ФЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (доработка) |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.0058; 6: 1; 7: 0.0058 | [11 empty] | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (доработка)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1201.2; 9: 1.3225; 10: 9.21; 11: 44.77; 12: 412.33 | [14 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 154; 6: 1.3225; 7: 1.1813 | [15 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1201.2; 10: 9.21; 12: 412.33 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 9.21; 12: 412.33 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 8.2; 12: 366.97 | [15 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 3.13 |  | 140.19 | [15 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 20.54; 12: 919.49 | [17 empty] | Всего по позиции
36 | ФЕР01-02-060-02 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 2 |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.0058; 6: 1; 7: 0.0058 | [11 empty] | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 2
|  | Объем=0,58 / 100 | [23 empty] | Объем=0,58 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 463.5; 9: 1.3225; 10: 3.56; 11: 44.77; 12: 159.38 | [14 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 61.8; 6: 1.3225; 7: 0.47404 | [15 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 463.5; 10: 3.56; 12: 159.38 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 3.56; 12: 159.38 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 3.17; 12: 141.85 | [15 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 1.21 |  | 54.19 | [15 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 7.94; 12: 355.42 | [17 empty] | Всего по позиции
37 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  |  | м3 | 29.1 | 1 | 29.1 | 162.38 |  | 4725.26 | 8.16 | 38558.12 | [11 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  | Цена=1590/1,2/8,16 | [32 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4725.26; 12: 38558.12 | [17 empty] | Всего по позиции
38 | ФЕР01-01-034-01 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1 |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.0801; 6: 1; 7: 0.0801 | [11 empty] | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 505.05; 9: 1.4375; 10: 58.15; 11: 13.24; 12: 769.91 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 72.5; 9: 1.4375; 10: 8.35; 11: 44.77; 12: 373.83 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.37; 6: 1.4375; 7: 0.61832 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 505.05; 10: 58.15; 12: 769.91 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 8.35; 12: 373.83 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 7.68; 12: 343.92 | [15 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 3.26 |  | 146.17 | [15 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 69.09; 12: 1260 | [17 empty] | Всего по позиции
39 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.801; 6: 1; 7: 0.801 | [11 empty] | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 106.88; 9: 1.3225; 10: 113.22; 11: 44.77; 12: 5068.86 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 241.58; 9: 1.4375; 10: 278.16; 11: 13.24; 12: 3682.84 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 26.36; 9: 1.4375; 10: 30.35; 11: 44.77; 12: 1358.77 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12.53; 6: 1.3225; 7: 13.2733 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.62; 6: 1.4375; 7: 3.0168 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 348.46; 10: 391.38; 12: 8751.7 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 143.57; 12: 6427.63 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 132.08; 12: 5913.42 | [15 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 56.14 |  | 2513.2 | [15 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 579.6; 12: 17178.32 | [17 empty] | Всего по позиции
Устройство ограждения ОГ-1 | [23 empty] | Устройство ограждения ОГ-1
40 | ФЕР08-01-002-02 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного |  |  | 4: м3; 5: 3.5; 6: 1; 7: 3.5 | [11 empty] | Устройство основания под фундаменты: щебеночного
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 6.75; 9: 1.3225; 10: 31.24; 11: 44.77; 12: 1398.61 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 8.29; 9: 1.4375; 10: 41.71; 11: 13.24; 12: 552.24 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.81; 9: 1.4375; 10: 4.08; 11: 44.77; 12: 182.66 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.37; 10: 1.3; 11: 8.16; 12: 10.61 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.85; 6: 1.3225; 7: 3.9344 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.07; 6: 1.4375; 7: 0.35219 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 15.41; 10: 74.25; 12: 1961.46 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 35.32; 12: 1581.27 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: 38.85; 12: 1739.4 | [15 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | % | 69 | 0.85 | 58.65 |  |  | 20.72 |  | 927.41 | [15 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 133.82; 12: 4628.27 | [17 empty] | Всего по позиции
41 | Цена Поставщика ООО “Генпоставка” | Щебень известняковый М600 фр. 5/20 |  |  | м3 | 4.025 | 1 | 4.025 | 310.61 | 1.012 | 1265.21 | 8.16 | 10324.11 | [11 empty] | Щебень известняковый М600 фр. 5/20
|  | Цена=3041,5/1,2/8,16 | [32 empty] | Цена=3041,5/1,2/8,16
|  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [24 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1265.21; 12: 10324.11 | [17 empty] | Всего по позиции
42 | ФЕР07-01-054-02 | Установка железобетонных оград из панелей длиной: 3 м |  |  | 4: 100 м; 5: 0.375; 6: 1; 7: 0.375 | [11 empty] | Установка железобетонных оград из панелей длиной: 3 м
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 806.26; 9: 1.3225; 10: 399.85; 11: 44.77; 12: 17901.28 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 4008.11; 9: 1.4375; 10: 2160.62; 11: 13.24; 12: 28606.61 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 474.7; 9: 1.4375; 10: 255.89; 11: 44.77; 12: 11456.2 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 62.5; 10: 23.44; 11: 8.16; 12: 191.27 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 91; 6: 1.3225; 7: 45.1303 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 35.62; 6: 1.4375; 7: 19.2014 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 4876.87; 10: 2583.91; 12: 46699.16 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 655.74; 12: 29357.48 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.7 | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: 721.31; 12: 32293.23 | [15 empty] | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.7, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  |  | % | 73 | 0.85 | 62.05 |  |  | 406.89 |  | 18216.32 | [15 empty] | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3712.11; 12: 97208.71 | [17 empty] | Всего по позиции
43 | ФССЦ-05.1.07.13-0012 | Панели оград ПО-2, бетон B15, объем 0,72 м3, расход арматуры 41,42 кг |  |  | шт | 15 | 1 | 15 | 1420.61 |  | 21309.15 | 8.16 | 173882.66 | [11 empty] | Панели оград ПО-2, бетон B15, объем 0,72 м3, расход арматуры 41,42 кг
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 21309.15; 12: 173882.66 | [17 empty] | Всего по позиции
44 | ФССЦ-05.1.05.15-0001 | Фундаменты под столбы оград Ф-6, бетон B15, объем 0,3 м3, расход арматуры 5 кг |  |  | шт | 16 | 1 | 16 | 468.67 |  | 7498.72 | 8.16 | 61189.56 | [11 empty] | Фундаменты под столбы оград Ф-6, бетон B15, объем 0,3 м3, расход арматуры 5 кг
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 7498.72; 12: 61189.56 | [17 empty] | Всего по позиции
Подпорная стенка ПС-1 | [23 empty] | Подпорная стенка ПС-1
45 | ФЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.0727; 6: 1; 7: 0.0727 | [11 empty] | Устройство бетонной подготовки
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1053; 9: 1.3225; 10: 101.24; 11: 44.77; 12: 4532.51 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1566.06; 9: 1.4375; 10: 163.66; 11: 13.24; 12: 2166.86 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 244.39; 9: 1.4375; 10: 25.54; 11: 44.77; 12: 1143.43 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 909.27; 10: 66.1; 11: 8.16; 12: 539.38 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 135; 6: 1.3225; 7: 12.9797 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 18.12; 6: 1.4375; 7: 1.8937 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3528.33; 10: 331; 12: 7238.75 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 126.78; 12: 5675.94 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 129.32; 12: 5789.46 | [15 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | % | 58 | 0.85 | 49.3 |  |  | 62.5 |  | 2798.24 | [15 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 522.82; 12: 15826.45 | [17 empty] | Всего по позиции
46 | ФССЦ-04.1.02.05-0003 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100) |  |  | м3 | 7.4154 | 1 | 7.4154 | 560 |  | 4152.62 | 8.16 | 33885.38 | [11 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4152.62; 12: 33885.38 | [17 empty] | Всего по позиции
47 | ФЕР06-04-001-03 | Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой: до 3 м, толщиной до 300 мм |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.2538; 6: 1; 7: 0.2538 | [11 empty] | Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой: до 3 м, толщиной до 300 мм
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 7857.26; 9: 1.3225; 10: 2637.29; 11: 44.77; 12: 118071.47 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 4197.52; 9: 1.4375; 10: 1531.41; 11: 13.24; 12: 20275.87 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 546.69; 9: 1.4375; 10: 199.45; 11: 44.77; 12: 8929.38 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 9428.62; 10: 2392.98; 11: 8.16; 12: 19526.72 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 899; 6: 1.3225; 7: 301.7498 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 41.04; 6: 1.4375; 7: 14.9729 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 21483.4; 10: 6561.68; 12: 157874.06 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2836.74; 12: 127000.85 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 2893.47; 12: 129540.87 | [15 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | % | 58 | 0.85 | 49.3 |  |  | 1398.51 |  | 62611.42 | [15 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 10853.66; 12: 350026.35 | [17 empty] | Всего по позиции
48 | ФССЦ-04.1.02.05-0009 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) |  |  | м3 | 25.7607 | 1 | 25.7607 | 725.69 |  | 18694.28 | 8.16 | 152545.32 | [11 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 18694.28; 12: 152545.32 | [17 empty] | Всего по позиции
49 | ФССЦ-04.1.02.05-0009 Надбавка на W8 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) |  |  | м3 | 25.7607 | 1 | 25.7607 | 725.69 | 0.026694 | 499.03 | 8.16 | 4072.08 | [11 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350)
|  | Перевод в оптовые цены 645,75/725,69=0,8898 ПЗ=0,8898 (ОЗП=0,8898; ЭМ=0,8898 к расх.; ЗПМ=0,8898; МАТ=0,8898 к расх.; ТЗ=0,8898; ТЗМ=0,8898) | [24 empty] | Перевод в оптовые цены 645,75/725,69=0,8898 ПЗ=0,8898 (ОЗП=0,8898; ЭМ=0,8898 к расх.; ЗПМ=0,8898; МАТ=0,8898 к расх.; ТЗ=0,8898; ТЗМ=0,8898)
|  | Надбавка на W8 1,5*2=3% МАТ=0,03 к расх. | [24 empty] | Надбавка на W8 1,5*2=3% МАТ=0,03 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 499.03; 12: 4072.08 | [17 empty] | Всего по позиции
50 | ФССЦ-08.4.03.03-0003 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 10 мм |  |  | т | 1.8332 | 1 | 1.8332 | 5802.77 | 1.08 | 11488.65 | 8.16 | 93747.38 | [11 empty] | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 10 мм
|  | Коэффициент на арматурные заготовки, диаметр 10 мм МАТ=1,08 к расх. | [24 empty] | Коэффициент на арматурные заготовки, диаметр 10 мм МАТ=1,08 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 11488.65; 12: 93747.38 | [17 empty] | Всего по позиции
51 | ФССЦ-08.4.03.02-0003 | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 10 мм |  |  | т | 0.54117 | 1 | 0.54117 | 6726.18 |  | 3640.01 | 8.16 | 29702.48 | [11 empty] | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 10 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3640.01; 12: 29702.48 | [17 empty] | Всего по позиции
52 | ФССЦ-08.4.03.02-0002 | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 8 мм |  |  | т | 0.01752 | 1 | 0.01752 | 6780 |  | 118.79 | 8.16 | 969.33 | [11 empty] | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 8 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 118.79; 12: 969.33 | [17 empty] | Всего по позиции
53 | ФЕР08-01-003-07 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону |  |  | 4: 100 м2; 5: 1.484; 6: 1; 7: 1.484 | [11 empty] | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 201.61; 9: 1.3225; 10: 395.68; 11: 44.77; 12: 17714.59 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 71.64; 9: 1.4375; 10: 152.83; 11: 13.24; 12: 2023.47 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.32; 9: 1.4375; 10: 4.95; 11: 44.77; 12: 221.61 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 62.75; 10: 93.12; 11: 8.16; 12: 759.86 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 21.2; 6: 1.3225; 7: 41.6069 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.2; 6: 1.4375; 7: 0.42665 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 336; 10: 641.63; 12: 20497.92 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 400.63; 12: 17936.2 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: 440.69; 12: 19729.82 | [15 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | % | 69 | 0.85 | 58.65 |  |  | 234.97 |  | 10519.58 | [15 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1317.29; 12: 50747.32 | [17 empty] | Всего по позиции
54 | ФССЦ-01.2.03.05-0010 | Праймер битумный производства «Техно-Николь» |  |  | т | 0.023744 | 1 | 0.023744 | 11885.47 |  | 282.21 | 8.16 | 2302.83 | [11 empty] | Праймер битумный производства «Техно-Николь»
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 282.21; 12: 2302.83 | [17 empty] | Всего по позиции
55 | ФССЦ-01.2.03.03-0011 | Мастика битумная гидроизоляционная МГ-1 |  |  | т | 0.35616 | 1 | 0.35616 | 7669.69 |  | 2731.64 | 8.16 | 22290.18 | [11 empty] | Мастика битумная гидроизоляционная МГ-1
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2731.64; 12: 22290.18 | [17 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 3 Трансбордер. Архитектурно-строительные решения. Часть 2. АС2 . : | [29 empty] | Итоги по разделу 3 Трансбордер. Архитектурно-строительные решения. Часть 2. АС2 . :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 87187.59; 12: 869609.41 | [19 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [30 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 3694.18; 12: 165388.42 | [19 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 4510.78; 12: 59722.74 | [19 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 544.4; 12: 24372.8 | [19 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 78982.63; 12: 644498.25 | [19 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 93774.18; 12: 1164491.48 | [19 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [30 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 3694.18; 12: 165388.42 | [19 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 4510.78; 12: 59722.74 | [19 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 544.4; 12: 24372.8 | [19 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 78982.63; 12: 644498.25 | [19 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 4391.96; 12: 196628.35 | [19 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 2194.63; 12: 98253.72 | [19 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 4238.58; 12: 189761.22 | [19 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 4391.96; 12: 196628.35 | [19 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 2194.63; 12: 98253.72 | [19 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 3 Трансбордер. Архитектурно-строительные решения. Часть 2. АС2 . |  |  | 10: 93774.18; 12: 1164491.48 | [20 empty] | Итого по разделу 3 Трансбордер. Архитектурно-строительные решения. Часть 2. АС2 .
|  | Итоги по смете: | [33 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 105194.07; 12: 1064182.29 | [23 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [34 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 4823.73; 12: 215958.36 | [23 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 5748.42; 12: 76109.09 | [23 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 706.47; 12: 31628.67 | [23 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 94621.92; 12: 772114.84 | [23 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 113766.93; 12: 1447989.61 | [23 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [34 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 4823.73; 12: 215958.36 | [23 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 5748.42; 12: 76109.09 | [23 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 706.47; 12: 31628.67 | [23 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 94621.92; 12: 772114.84 | [23 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 5727.62; 12: 256425.47 | [23 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 2845.24; 12: 127381.85 | [23 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 5530.2; 12: 247587.03 | [23 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 5727.62; 12: 256425.47 | [23 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 2845.24; 12: 127381.85 | [23 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого |  |  | 10: 113766.93; 12: 1447989.61 | [24 empty] | Итого
|  | Итого |  |  | 10: 113766.93; 12: 1447989.61 | [24 empty] | Итого
|  | Итого с учетом доп. работ и затрат |  |  | 10: 113766.93; 12: 1447989.61 | [24 empty] | Итого с учетом доп. работ и затрат
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 113766.93; 12: 1447989.61 | [25 empty] | ВСЕГО по смете
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

## НВК2
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.
Наименование программного продукта | [5 empty] | ГРАНД-Смета, версия 2023.3
Наименование редакции сметных нормативов | [5 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) | [9 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | [5 empty] | Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр | [7 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр |  | Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | [13 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | [13 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Наименование субъекта Российской Федерации | [5 empty] | 50. Московская область | [11 empty] | 50. Московская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации
Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, д.4 | [18 empty] | Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, д.4
(наименование стройки)
Наружные сети водоснабжения и канализации | [19 empty] | Наружные сети водоснабжения и канализации
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 06-01-01 изм.1
Переустройство хозпитьевого водопровода.НВК2 | [20 empty] | Переустройство хозпитьевого водопровода.НВК2
(наименование работ и затрат)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | ВОР НВК2
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | II квартал 2023 года (01.01.2000) | [18 empty] | II квартал 2023 года (01.01.2000)
Сметная стоимость |  | 1075.61 | (69,37) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 1074.23 | (69,33) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 235.11 | (5,25) | тыс.руб.
| монтажных работ | 1.38 | (0,03) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 659.77 |  | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 48.7 |  | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Переустройство хозпитьевого водопровода на участке В1-4 до В1-4А | [22 empty] | Раздел 1. Переустройство хозпитьевого водопровода на участке В1-4 до В1-4А
Разборка дорожных покрытий (АОСР №131-23-НВК2-01;131-23-НВК2-02;131-23-НВК2-03;131-23-НВК2-04) | [23 empty] | Разборка дорожных покрытий (АОСР №131-23-НВК2-01;131-23-НВК2-02;131-23-НВК2-03;131-23-НВК2-04)
1 | ФЕРр68-14-1 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании |  |  | 4: 100 м; 5: 0.06; 6: 1; 7: 0.06 | [11 empty] | Разборка бортовых камней: на бетонном основании
|  | Объем=6 / 100 | [23 empty] | Объем=6 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 589.77; 9: 1.15; 10: 40.69; 11: 44.77; 12: 1821.69 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 889.15; 9: 1.15; 10: 61.35; 11: 13.24; 12: 812.27 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 94.56; 9: 1.15; 10: 6.52; 11: 44.77; 12: 291.9 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 68.26; 6: 1.15; 7: 4.7099 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 9.4; 6: 1.15; 7: 0.6486 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1478.92; 10: 102.04; 12: 2633.96 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 47.21; 12: 2113.59 | [15 empty] | ФОТ
| Пр/812-102.0-1 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 48.15; 12: 2155.86 | [15 empty] | НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
| Пр/774-102.0 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 54; 7: 54; 10: 25.49; 12: 1141.34 | [15 empty] | СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 175.68; 12: 5931.16 | [17 empty] | Всего по позиции
2 | ФЕР27-06-008-01 | Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии |  |  | 4: 100 м; 5: 0.2188; 6: 1; 7: 0.2188 | [11 empty] | Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии
|  | Объем=21,88 / 100 | [23 empty] | Объем=21,88 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 178.84; 9: 1.15; 10: 45; 11: 44.77; 12: 2014.65 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1228.57; 9: 1.15; 10: 309.13; 11: 13.24; 12: 4092.88 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 51.94; 9: 1.15; 10: 13.07; 11: 44.77; 12: 585.14 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 418.42; 10: 91.55; 11: 8.16; 12: 747.05 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 21.89; 6: 1.15; 7: 5.508 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.52; 6: 1.15; 7: 1.1373 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1825.83; 10: 445.68; 12: 6854.58 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 58.07; 12: 2599.79 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 85.36; 12: 3821.69 | [15 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 66.14 |  | 2961.16 | [15 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 597.18; 12: 13637.43 | [17 empty] | Всего по позиции
3 | ФССЦ-02.3.01.02-1012 | Песок природный II класс, средний, круглые сита |  |  | м3 | -0.4376 | 1 | -0.4376 | 59.99 |  | -26.25 | 8.16 | -214.2 | [11 empty] | Песок природный II класс, средний, круглые сита
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -26.25; 12: -214.2 | [17 empty] | Всего по позиции
4 | ФССЦ-01.7.07.26-0033 | Шнур полиуретановый |  |  | 10 м | -2.188 | 1 | -2.188 | 16.8 |  | -36.76 | 8.16 | -299.96 | [11 empty] | Шнур полиуретановый
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -36.76; 12: -299.96 | [17 empty] | Всего по позиции
5 | ФССЦ-01.2.03.03-0045 | Мастика битумно-полимерная |  |  | т | -0.015316 | 1 | -0.015316 | 1500 |  | -22.97 | 8.16 | -187.44 | [11 empty] | Мастика битумно-полимерная
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -22.97; 12: -187.44 | [17 empty] | Всего по позиции
6 | ФССЦ-01.2.01.01-0019 | Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130 |  |  | т | -0.002188 | 1 | -0.002188 | 1690 |  | -3.7 | 8.16 | -30.19 | [11 empty] | Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -3.7; 12: -30.19 | [17 empty] | Всего по позиции
7 | ФЕР27-03-008-04 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.08; 6: 1; 7: 0.08 | [11 empty] | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных
|  | Объем=8,04 / 100 | [23 empty] | Объем=8,04 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1494.14; 9: 1.15; 10: 137.46; 11: 44.77; 12: 6154.08 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 4292.73; 9: 1.15; 10: 394.93; 11: 13.24; 12: 5228.87 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 464.37; 9: 1.15; 10: 42.72; 11: 44.77; 12: 1912.57 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 179.8; 6: 1.15; 7: 16.5416 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 45.63; 6: 1.15; 7: 4.198 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5786.87; 10: 532.39; 12: 11382.95 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 180.18; 12: 8066.65 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 264.86; 12: 11857.98 | [15 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 205.23 |  | 9187.91 | [15 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1002.48; 12: 32428.84 | [17 empty] | Всего по позиции
8 | ФЕР27-03-008-02 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.127; 6: 1; 7: 0.127 | [11 empty] | Разборка покрытий и оснований: щебеночных
|  | Объем=12,69 / 100 | [23 empty] | Объем=12,69 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 103.12; 9: 1.15; 10: 15.06; 11: 44.77; 12: 674.24 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 407.65; 9: 1.15; 10: 59.54; 11: 13.24; 12: 788.31 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 50.3; 9: 1.15; 10: 7.35; 11: 44.77; 12: 329.06 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 13.22; 6: 1.15; 7: 1.9308 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.79; 6: 1.15; 7: 0.55353 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 510.77; 10: 74.6; 12: 1462.55 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 22.41; 12: 1003.3 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 32.94; 12: 1474.85 | [15 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 25.52 |  | 1142.76 | [15 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 133.06; 12: 4080.16 | [17 empty] | Всего по позиции
Демонтажные работы | [23 empty] | Демонтажные работы
9 | ФЕРр65-1-6 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: свыше 63 до 100 мм /Демонтаж трубы стальной 114*4мм |  |  | 4: 100 м; 5: 0.3656; 6: 1; 7: 0.3656 | [11 empty] | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: свыше 63 до 100 мм /Демонтаж трубы стальной 114*4мм
|  | Объем=36,56 / 100 | [23 empty] | Объем=36,56 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 634.72; 9: 1.15; 10: 266.86; 11: 44.77; 12: 11947.32 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 15.93; 9: 1.15; 10: 6.7; 11: 13.24; 12: 88.71 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.51; 9: 1.15; 10: 1.48; 11: 44.77; 12: 66.26 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 66.32; 10: 24.25; 11: 8.16; 12: 197.88 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 76.38; 6: 1.15; 7: 32.1132 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.26; 6: 1.15; 7: 0.10931 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 716.97; 10: 297.81; 12: 12233.91 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 268.34; 12: 12013.58 | [15 empty] | ФОТ
| Пр/812-099.1-1 | НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 87; 7: 87; 10: 233.46; 12: 10451.81 | [15 empty] | НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
| Пр/774-099.1 | СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 44; 7: 44; 10: 118.07; 12: 5285.98 | [15 empty] | СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 649.34; 12: 27971.7 | [17 empty] | Всего по позиции
Прочие работы | [23 empty] | Прочие работы
10 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 |  |  | 1 т груза | 32.84 | 1 | 32.84 | 3.28 |  | 107.72 | 13.24 | 1426.21 | [11 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
|  | Объем=6*0,1+8,04*1,8+12,69*1,4 | [23 empty] | Объем=6*0,1+8,04*1,8+12,69*1,4
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 107.72; 12: 1426.21 | [17 empty] | Всего по позиции
11 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  |  | м3 | 20.97 | 1 | 20.97 | 162.38 |  | 3405.11 | 8.16 | 27785.7 | [11 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  | Объем=0,6/2,5+8,04+12,69 | [23 empty] | Объем=0,6/2,5+8,04+12,69
|  | Цена=1590/1,2/8,16 | [29 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3405.11; 12: 27785.7 | [17 empty] | Всего по позиции
Земляные работы (АОСР №131-23-НВК2-03;131-23-НВК2-04;131-23-НВК2-05;131-23-НВК2-07;131-23-НВК2-08) | [23 empty] | Земляные работы (АОСР №131-23-НВК2-03;131-23-НВК2-04;131-23-НВК2-05;131-23-НВК2-07;131-23-НВК2-08)
Разработка грунта | [23 empty] | Разработка грунта
12 | ФЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 |  |  | 4: 100 м3; 5: 1.145; 6: 1; 7: 1.145 | [11 empty] | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
|  | Объем=(26,67+87,85) / 100 | [23 empty] | Объем=(26,67+87,85) / 100
| Прил.1.12 п.3.189 | Разработка грунта в местах, находящихся на расстоянии до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб ОЗП=1,15; ТЗ=1,15 | [24 empty] | Разработка грунта в местах, находящихся на расстоянии до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб ОЗП=1,15; ТЗ=1,15
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1201.2; 9: 1.5209; 10: 2091.77; 11: 44.77; 12: 93648.54 | [14 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 154; 6: 1.5209; 7: 268.1759 | [15 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1201.2; 10: 2091.77; 12: 93648.54 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2091.77; 12: 93648.54 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 1861.68; 12: 83347.2 | [15 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 711.2 |  | 31840.5 | [15 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4664.65; 12: 208836.24 | [17 empty] | Всего по позиции
13 | ФЕР01-01-003-08 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.337; 6: 1; 7: 0.337 | [11 empty] | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2
|  | Объем=(153,74+287,37-104,42) / 1000 | [23 empty] | Объем=(153,74+287,37-104,42) / 1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 69.26; 9: 1.3225; 10: 30.87; 11: 44.77; 12: 1382.05 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2224.71; 9: 1.4375; 10: 1077.73; 11: 13.24; 12: 14269.15 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 260.55; 9: 1.4375; 10: 126.22; 11: 44.77; 12: 5650.87 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 8.88; 6: 1.3225; 7: 3.9577 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 19.3; 6: 1.4375; 7: 9.3496 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2293.97; 10: 1108.6; 12: 15651.2 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 157.09; 12: 7032.92 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 144.52; 12: 6470.29 | [15 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 61.42 |  | 2749.87 | [15 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1314.54; 12: 24871.36 | [17 empty] | Всего по позиции
14 | ФЕР01-01-013-08 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.10442; 6: 1; 7: 0.10442 | [11 empty] | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2
|  | Объем=104,42 / 1000 | [23 empty] | Объем=104,42 / 1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 76.75; 9: 1.3225; 10: 10.6; 11: 44.77; 12: 474.56 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3030.55; 9: 1.4375; 10: 454.9; 11: 13.24; 12: 6022.88 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 385.16; 9: 1.4375; 10: 57.81; 11: 44.77; 12: 2588.15 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 4.34; 10: 0.45; 11: 8.16; 12: 3.67 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 9.84; 6: 1.3225; 7: 1.3589 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 28.53; 6: 1.4375; 7: 4.2825 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3111.64; 10: 465.95; 12: 6501.11 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 68.41; 12: 3062.71 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 62.94; 12: 2817.69 | [15 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 26.75 |  | 1197.52 | [15 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 555.64; 12: 10516.32 | [17 empty] | Всего по позиции
15 | ФЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2/ доработка |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.137; 6: 1; 7: 0.137 | [11 empty] | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2/ доработка
|  | Объем=(4,76+8,89) / 100 | [23 empty] | Объем=(4,76+8,89) / 100
| Прил.1.12 п.3.187 | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 | [24 empty] | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1201.2; 9: 1.587; 10: 261.16; 11: 44.77; 12: 11692.13 | [14 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 154; 6: 1.587; 7: 33.4825 | [15 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1201.2; 10: 261.16; 12: 11692.13 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 261.16; 12: 11692.13 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 232.43; 12: 10406 | [15 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 88.79 |  | 3975.32 | [15 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 582.38; 12: 26073.45 | [17 empty] | Всего по позиции
Устройство основания | [23 empty] | Устройство основания
16 | ФЕР23-01-001-01 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного |  |  | 4: 10 м3; 5: 0.648; 6: 1; 7: 0.648 | [11 empty] | Устройство основания под трубопроводы: песчаного
|  | Объем=6,48 / 10 | [23 empty] | Объем=6,48 / 10
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 83.33; 9: 1.3225; 10: 71.41; 11: 44.77; 12: 3197.03 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 28.8; 9: 1.4375; 10: 26.83; 11: 13.24; 12: 355.23 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.22; 9: 1.4375; 10: 3; 11: 44.77; 12: 134.31 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 10.2; 6: 1.3225; 7: 8.7412 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.32; 6: 1.4375; 7: 0.29808 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 112.13; 10: 98.24; 12: 3552.26 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 74.41; 12: 3331.34 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 87.06; 12: 3897.67 | [15 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 46.8 |  | 2095.41 | [15 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 232.1; 12: 9545.34 | [17 empty] | Всего по позиции
17 | Цена Поставщика ООО "Генпоставка" | Песок карьерный |  |  | м3 | 7.13 | 1 | 7.13 | 99.98 | 1.012 | 721.41 | 8.16 | 5886.71 | [11 empty] | Песок карьерный
|  | Объем=6,48*1,1 | [23 empty] | Объем=6,48*1,1
|  | Цена=979/1,2/8,16 | [29 empty] | Цена=979/1,2/8,16
|  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [24 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 721.41; 12: 5886.71 | [17 empty] | Всего по позиции
Обсыпка песком | [23 empty] | Обсыпка песком
18 | ФЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 |  |  | 4: 100 м3; 5: 1.15; 6: 1; 7: 1.15 | [11 empty] | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
|  | Объем=(118,67-3,7) / 100 | [23 empty] | Объем=(118,67-3,7) / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 663.75; 9: 1.3225; 10: 1009.48; 11: 44.77; 12: 45194.42 | [14 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 88.5; 6: 1.3225; 7: 134.5974 | [15 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 663.75; 10: 1009.48; 12: 45194.42 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1009.48; 12: 45194.42 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 898.44; 12: 40223.03 | [15 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 343.22 |  | 15366.1 | [15 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2251.14; 12: 100783.55 | [17 empty] | Всего по позиции
19 | Цена Поставщика ООО “Генпоставка” | Песок карьерный/ из них 3,7 м3 учтено в п.29 |  |  | м3 | 130.54 | 1 | 130.54 | 99.98 | 1.012 | 13208.01 | 8.16 | 107777.36 | [11 empty] | Песок карьерный/ из них 3,7 м3 учтено в п.29
|  | Объем=118,67*1,1 | [23 empty] | Объем=118,67*1,1
|  | Цена=979/1,2/8,16 | [29 empty] | Цена=979/1,2/8,16
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [24 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 13208.01; 12: 107777.36 | [17 empty] | Всего по позиции
Обратная засыпка грунтом | [23 empty] | Обратная засыпка грунтом
20 | ФЕР01-01-033-02 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.44162; 6: 1; 7: 0.44162 | [11 empty] | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2
|  | Объем=(464,86*0,95) / 1000 | [23 empty] | Объем=(464,86*0,95) / 1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 479.33; 9: 1.4375; 10: 304.29; 11: 13.24; 12: 4028.8 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 93.5; 9: 1.4375; 10: 59.36; 11: 44.77; 12: 2657.55 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 8.06; 6: 1.4375; 7: 5.1167 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 479.33; 10: 304.29; 12: 4028.8 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 59.36; 12: 2657.55 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 54.61; 12: 2444.95 | [15 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 23.21 |  | 1039.1 | [15 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 382.11; 12: 7512.85 | [17 empty] | Всего по позиции
21 | ФЕР01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.232; 6: 1; 7: 0.232 | [11 empty] | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2
|  | Объем=(464,86*0,05) / 100 | [23 empty] | Объем=(464,86*0,05) / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 729; 9: 1.3225; 10: 223.67; 11: 44.77; 12: 10013.71 | [14 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 97.2; 6: 1.3225; 7: 29.8229 | [15 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 729; 10: 223.67; 12: 10013.71 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 223.67; 12: 10013.71 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 199.07; 12: 8912.2 | [15 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 76.05 |  | 3404.66 | [15 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 498.79; 12: 22330.57 | [17 empty] | Всего по позиции
22 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 |  |  | 4: 100 м3; 5: 4.649; 6: 1; 7: 4.649 | [11 empty] | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
|  | Объем=464,86 / 100 | [23 empty] | Объем=464,86 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 106.88; 9: 1.3225; 10: 657.13; 11: 44.77; 12: 29419.71 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 241.58; 9: 1.4375; 10: 1614.46; 11: 13.24; 12: 21375.45 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 26.36; 9: 1.4375; 10: 176.16; 11: 44.77; 12: 7886.68 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12.53; 6: 1.3225; 7: 77.0382 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.62; 6: 1.4375; 7: 17.5093 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 348.46; 10: 2271.59; 12: 50795.16 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 833.29; 12: 37306.39 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 766.63; 12: 34321.88 | [15 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 325.82 |  | 14586.8 | [15 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3364.04; 12: 99703.84 | [17 empty] | Всего по позиции
Прочие работы | [23 empty] | Прочие работы
23 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  |  | м3 | 104.42 | 1 | 104.42 | 162.38 |  | 16955.72 | 8.16 | 138358.68 | [11 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  | Цена=1590/1,2/8,16 | [29 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 16955.72; 12: 138358.68 | [17 empty] | Всего по позиции
Прокладка трубопровода (АОСР №131-23-НВК2-06) | [23 empty] | Прокладка трубопровода (АОСР №131-23-НВК2-06)
24 | ФЕР22-01-015-01 | Укладка стальных неразрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром: 300 мм |  |  | 4: 100 м; 5: 0.1019; 6: 1; 7: 0.1019 | [11 empty] | Укладка стальных неразрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром: 300 мм
|  | Объем=10,19 / 100 | [23 empty] | Объем=10,19 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 348.82; 9: 1.3225; 10: 47.01; 11: 44.77; 12: 2104.64 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1203.83; 9: 1.4375; 10: 176.34; 11: 13.24; 12: 2334.74 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 100.78; 9: 1.4375; 10: 14.76; 11: 44.77; 12: 660.81 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 89.33; 10: 9.1; 11: 8.16; 12: 74.26 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 36.26; 6: 1.3225; 7: 4.8865 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 7; 6: 1.4375; 7: 1.0254 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1641.98; 10: 232.45; 12: 4513.64 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 61.77; 12: 2765.45 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 72.27; 12: 3235.58 | [15 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 38.85 |  | 1739.47 | [15 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 343.57; 12: 9488.69 | [17 empty] | Всего по позиции
25 | ФССЦ-23.5.02.02-0101 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 7 мм |  |  | м | 10.29 | 1 | 10.29 | 372.56 |  | 3833.64 | 8.16 | 31282.5 | [11 empty] | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 7 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3833.64; 12: 31282.5 | [17 empty] | Всего по позиции
26 | ФЕР22-02-003-08 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 300 мм |  |  | 4: км; 5: 0.01019; 6: 1; 7: 0.01019 | [11 empty] | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 300 мм
|  | Объем=10,19/1000 | [23 empty] | Объем=10,19/1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3355.8; 9: 1.3225; 10: 45.22; 11: 44.77; 12: 2024.5 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 8902.9; 9: 1.4375; 10: 130.41; 11: 13.24; 12: 1726.63 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 405.48; 9: 1.4375; 10: 5.94; 11: 44.77; 12: 265.93 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 10723.51; 10: 109.27; 11: 8.16; 12: 891.64 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 357; 6: 1.3225; 7: 4.811 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 28.3; 6: 1.4375; 7: 0.41454 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 22982.21; 10: 284.9; 12: 4642.77 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 51.16; 12: 2290.43 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 59.86; 12: 2679.8 | [15 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 32.18 |  | 1440.68 | [15 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 376.94; 12: 8763.25 | [17 empty] | Всего по позиции
27 | ФССЦ-01.2.03.03-0002 | Мастика "Ярославна БПХ-2" |  |  | т | 0.101 | 1 | 0.101 | 43982.4 |  | 4442.22 | 8.16 | 36248.52 | [11 empty] | Мастика "Ярославна БПХ-2"
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4442.22; 12: 36248.52 | [17 empty] | Всего по позиции
28 | ФЕР22-05-005-01 | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм |  |  | 4: 100 м трубы, уложенной в футляр; 5: 0.1019; 6: 1; 7: 0.1019 | [11 empty] | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм
|  | Объем=10,19 / 100 | [23 empty] | Объем=10,19 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 689.47; 9: 1.3225; 10: 92.91; 11: 44.77; 12: 4159.58 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 72.67; 9: 1.4375; 10: 10.64; 11: 13.24; 12: 140.87 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.41; 9: 1.4375; 10: 0.06; 11: 44.77; 12: 2.69 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 484.59; 10: 49.38; 11: 8.16; 12: 402.94 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 71.67; 6: 1.3225; 7: 9.6584 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.03; 6: 1.4375; 7: 0.0043944 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1246.73; 10: 152.93; 12: 4703.39 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 92.97; 12: 4162.27 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 108.77; 12: 4869.86 | [15 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 58.48 |  | 2618.07 | [15 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 320.18; 12: 12191.32 | [17 empty] | Всего по позиции
29 | ФССЦ-23.1.02.03-0002 | Кольца центрирующие для труб, диаметр 100 мм |  |  | шт | 4 | 1 | 4 | 2.79 |  | 11.16 | 8.16 | 91.07 | [11 empty] | Кольца центрирующие для труб, диаметр 100 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 11.16; 12: 91.07 | [17 empty] | Всего по позиции
30 | ФЕР22-01-021-03 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм |  |  | 4: км; 5: 0.04646; 6: 1; 7: 0.04646 | [11 empty] | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм
|  | Объем=46,46/1000 | [23 empty] | Объем=46,46/1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2090.62; 9: 1.3225; 10: 128.45; 11: 44.77; 12: 5750.71 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3282.3; 9: 1.4375; 10: 219.21; 11: 13.24; 12: 2902.34 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 411.71; 9: 1.4375; 10: 27.5; 11: 44.77; 12: 1231.18 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 26.46; 10: 1.23; 11: 8.16; 12: 10.04 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 225.04; 6: 1.3225; 7: 13.8272 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 30.76; 6: 1.4375; 7: 2.0543 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5399.38; 10: 348.89; 12: 8663.09 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 155.95; 12: 6981.89 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 182.46; 12: 8168.81 | [15 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 98.09 |  | 4391.61 | [15 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 629.44; 12: 21223.51 | [17 empty] | Всего по позиции
31 | ФССЦ-24.3.03.13-0046 | Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 6,6 мм |  |  | м | 46.83 | 1 | 46.83 | 124.92 |  | 5850 | 8.16 | 47736 | [11 empty] | Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 6,6 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5850; 12: 47736 | [17 empty] | Всего по позиции
32 | ФЕРр66-38-3 | Заполнение трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре: цементным раствором |  |  | 4: м3; 5: 0.67; 6: 1; 7: 0.67 | [11 empty] | Заполнение трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре: цементным раствором
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 20.64; 9: 1.15; 10: 15.9; 11: 44.77; 12: 711.84 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 75.01; 9: 1.15; 10: 57.8; 11: 13.24; 12: 765.27 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 10.86; 9: 1.15; 10: 8.37; 11: 44.77; 12: 374.72 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 507.7; 10: 340.16; 11: 8.16; 12: 2775.71 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.33; 6: 1.15; 7: 1.7953 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.69; 6: 1.15; 7: 0.53165 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 603.35; 10: 413.86; 12: 4252.82 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 24.27; 12: 1086.56 | [15 empty] | ФОТ
| Пр/812-100.2-1 | НР Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 104; 7: 104; 10: 25.24; 12: 1130.02 | [15 empty] | НР Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные)
| Пр/774-100.2 | СП Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 14.56; 12: 651.94 | [15 empty] | СП Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 453.66; 12: 6034.78 | [17 empty] | Всего по позиции
33 | ФССЦ-04.3.01.09-0011 | Раствор готовый кладочный, цементный, М25 |  |  | м3 | -0.68 | 1 | -0.68 | 463.3 |  | -315.04 | 8.16 | -2570.73 | [11 empty] | Раствор готовый кладочный, цементный, М25
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -315.04; 12: -2570.73 | [17 empty] | Всего по позиции
34 | ФССЦ-04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 |  |  | м3 | 0.68 | 1 | 0.68 | 519.8 |  | 353.46 | 8.16 | 2884.23 | [11 empty] | Раствор готовый кладочный, цементный, М100
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 353.46; 12: 2884.23 | [17 empty] | Всего по позиции
35 | ФЕР22-05-004-13 | Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром от 200 до 300 мм |  |  | 4: футляр; 5: 1; 6: 1; 7: 1 | [11 empty] | Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром от 200 до 300 мм
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 19.75; 9: 1.3225; 10: 26.12; 11: 44.77; 12: 1169.39 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 22.07; 9: 1.4375; 10: 31.73; 11: 13.24; 12: 420.11 | [14 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 140.45; 10: 140.45; 11: 8.16; 12: 1146.07 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.26; 6: 1.3225; 7: 2.9888 | [15 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 182.27; 10: 198.3; 12: 2735.57 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 26.12; 12: 1169.39 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 30.56; 12: 1368.19 | [15 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 16.43 |  | 735.55 | [15 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 245.29; 12: 4839.31 | [17 empty] | Всего по позиции
36 | ФССЦ-11.1.03.06-0075 | Доска обрезная, хвойных пород, длина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, сорт III |  |  | м3 | -0.00176 | 1 | -0.00176 | 1100 |  | -1.94 | 8.16 | -15.83 | [11 empty] | Доска обрезная, хвойных пород, длина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, сорт III
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -1.94; 12: -15.83 | [17 empty] | Всего по позиции
37 | ФССЦ-08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг |  |  | т | -0.00078 | 1 | -0.00078 | 5989 |  | -4.67 | 8.16 | -38.11 | [11 empty] | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -4.67; 12: -38.11 | [17 empty] | Всего по позиции
38 | ФЕРм08-02-200-01 | Монтаж термоусаживаемой манжеты из трубки для кабеля |  |  | 4: шт; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [11 empty] | Монтаж термоусаживаемой манжеты из трубки для кабеля
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 5.35; 9: 1.15; 10: 12.31; 11: 44.77; 12: 551.12 | [14 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 0.94; 10: 1.88; 11: 8.16; 12: 15.34 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.59; 6: 1.15; 7: 1.357 | [15 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 6.29; 10: 14.19; 12: 566.46 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 12.31; 12: 551.12 | [15 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 11.94; 12: 534.59 | [15 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 6.28; 12: 281.07 | [15 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 32.41; 12: 1382.12 | [17 empty] | Всего по позиции
39 | ФССЦ-24.3.05.06-0004 | Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов, номинальным наружным диаметром 300 мм |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 399.7 |  | 799.4 | 8.16 | 6523.1 | [11 empty] | Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов, номинальным наружным диаметром 300 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 799.4; 12: 6523.1 | [17 empty] | Всего по позиции
40 | ФЕР22-03-002-01 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов |  |  | 4: 10 шт; 5: 0.4; 6: 1; 7: 0.4 | [11 empty] | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов
|  | Объем=(3+1) / 10 | [23 empty] | Объем=(3+1) / 10
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 37.55; 9: 1.3225; 10: 19.86; 11: 44.77; 12: 889.13 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 226.03; 9: 1.4375; 10: 129.97; 11: 13.24; 12: 1720.8 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 30.5; 9: 1.4375; 10: 17.54; 11: 44.77; 12: 785.27 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.14; 6: 1.3225; 7: 2.1901 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.26; 6: 1.4375; 7: 1.2995 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 263.58; 10: 149.83; 12: 2609.93 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 37.4; 12: 1674.4 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 43.76; 12: 1959.05 | [15 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 23.52 |  | 1053.2 | [15 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 217.11; 12: 5622.18 | [17 empty] | Всего по позиции
41 | ФССЦ-24.3.05.08-0622 | Отвод полиэтиленовый сварной 90°, ПЭ100, к напорным трубам 0,63 МПа (6,3 кгс/см2), диаметр 110 мм |  |  | шт | 3 | 1 | 3 | 114.27 |  | 342.81 | 8.16 | 2797.33 | [11 empty] | Отвод полиэтиленовый сварной 90°, ПЭ100, к напорным трубам 0,63 МПа (6,3 кгс/см2), диаметр 110 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 342.81; 12: 2797.33 | [17 empty] | Всего по позиции
42 | ФССЦ-24.3.05.07-0216 | Муфта переходная полиэтиленовая электросварная, диаметр 110х90 мм |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 616.4 |  | 616.4 | 8.16 | 5029.82 | [11 empty] | Муфта переходная полиэтиленовая электросварная, диаметр 110х90 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 616.4; 12: 5029.82 | [17 empty] | Всего по позиции
https://sanray73.ru/mufta-elektrosvarnaya-perehodnaya-110h90-pe100-sdr11-elofit.html | [32 empty] | https://sanray73.ru/mufta-elektrosvarnaya-perehodnaya-110h90-pe100-sdr11-elofit.html
43 | ФЕР22-03-002-01 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов |  |  | 4: 10 шт; 5: 0.1; 6: 1; 7: 0.1 | [11 empty] | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов
|  | Объем=1 / 10 | [23 empty] | Объем=1 / 10
|  | Один конец ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5) | [24 empty] | Один конец ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 37.55; 9: 0.66125; 10: 2.48; 11: 44.77; 12: 111.03 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 226.03; 9: 0.71875; 10: 16.25; 11: 13.24; 12: 215.15 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 30.5; 9: 0.71875; 10: 2.19; 11: 44.77; 12: 98.05 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.14; 6: 0.66125; 7: 0.27376 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.26; 6: 0.71875; 7: 0.16244 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 263.58; 10: 18.73; 12: 326.18 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 4.67; 12: 209.08 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 5.46; 12: 244.62 | [15 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 2.94 |  | 131.51 | [15 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 27.13; 12: 702.31 | [17 empty] | Всего по позиции
44 | ФССЦ-24.3.05.01-0002 | Втулка полиэтиленовая под фланец, ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 90 мм/применит. |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 21.1 |  | 21.1 | 8.16 | 172.18 | [11 empty] | Втулка полиэтиленовая под фланец, ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 90 мм/применит.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 21.1; 12: 172.18 | [17 empty] | Всего по позиции
45 | ФССЦ-23.8.03.11-0636 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 60.57 |  | 60.57 | 8.16 | 494.25 | [11 empty] | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 60.57; 12: 494.25 | [17 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по смете: | [31 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 61418.75; 12: 719796.33 | [21 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [32 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 5251.42; 12: 235106.07 | [21 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 5189.93; 12: 68714.67 | [21 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 570.05; 12: 25521.14 | [21 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 50977.4; 12: 415975.59 | [21 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 69333.85; 12: 1074225.36 | [21 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 69226.13; 12: 1072799.15 | [21 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [32 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 5239.11; 12: 234554.95 | [21 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 5082.21; 12: 67288.46 | [21 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 570.05; 12: 25521.14 | [21 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 50975.52; 12: 415960.25 | [21 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 5500.53; 12: 246259.03 | [21 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 2428.76; 12: 108736.46 | [21 empty] | сметная прибыль
|  | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  |  | 10: 107.72; 12: 1426.21 | [21 empty] | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 32.41; 12: 1382.12 | [21 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [32 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 12.31; 12: 551.12 | [21 empty] | оплата труда
|  | материалы |  |  | 10: 1.88; 12: 15.34 | [21 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 11.94; 12: 534.59 | [21 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 6.28; 12: 281.07 | [21 empty] | сметная прибыль
|  | Итого |  |  | 10: 69366.26; 12: 1075607.48 | [22 empty] | Итого
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 5821.47; 12: 260627.21 | [21 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 5512.47; 12: 246793.62 | [21 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 2435.04; 12: 109017.53 | [21 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого |  |  | 10: 69366.26; 12: 1075607.48 | [22 empty] | Итого
|  | Итого |  |  | 10: 69366.26; 12: 1075607.48 | [22 empty] | Итого
|  | Итого с учетом доп. работ и затрат |  |  | 10: 69366.26; 12: 1075607.48 | [22 empty] | Итого с учетом доп. работ и затрат
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 69366.26; 12: 1075607.48 | [23 empty] | ВСЕГО по смете
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

## НВК3 изм.1
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.
Наименование программного продукта | [5 empty] | ГРАНД-Смета, версия 2023.3
Наименование редакции сметных нормативов | [5 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) | [9 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | [5 empty] | Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр | [7 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр |  | Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | [13 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | [13 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Наименование субъекта Российской Федерации | [5 empty] | 50. Московская область | [11 empty] | 50. Московская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации
Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, д.4 | [18 empty] | Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, д.4
(наименование стройки)
Наружные сети водоснабжения и канализации | [19 empty] | Наружные сети водоснабжения и канализации
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 06-01-02 изм.1
Переустройство хозпитьевого водопровода.НВК3 | [20 empty] | Переустройство хозпитьевого водопровода.НВК3
(наименование работ и затрат)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | ВОР НВК3
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | II квартал 2023 года (01.01.2000) | [18 empty] | II квартал 2023 года (01.01.2000)
Сметная стоимость |  | 13924.08 | (1264,27) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 12834.04 | (1131,51) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 1235.19 | (27,59) | тыс.руб.
| монтажных работ | 1090.04 | (132,76) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 3258.58 |  | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 562.54 |  | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Переустройство хозпитьевого водопровода на участке В1-3А и В1-4 | [22 empty] | Раздел 1. Переустройство хозпитьевого водопровода на участке В1-3А и В1-4
Разборка дорожных покрытий | [23 empty] | Разборка дорожных покрытий
АОСР №131-23-НВК3-1; №131-23-НВК3-2;131-23-НВК3-3) | [23 empty] | АОСР №131-23-НВК3-1; №131-23-НВК3-2;131-23-НВК3-3)
1 | ФЕРр68-14-1 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании |  |  | 4: 100 м; 5: 0.19; 6: 1; 7: 0.19 | [11 empty] | Разборка бортовых камней: на бетонном основании
|  | Объем=19 / 100 | [23 empty] | Объем=19 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 589.77; 9: 1.15; 10: 128.86; 11: 44.77; 12: 5769.06 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 889.15; 9: 1.15; 10: 194.28; 11: 13.24; 12: 2572.27 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 94.56; 9: 1.15; 10: 20.66; 11: 44.77; 12: 924.95 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 68.26; 6: 1.15; 7: 14.9148 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 9.4; 6: 1.15; 7: 2.0539 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1478.92; 10: 323.14; 12: 8341.33 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 149.52; 12: 6694.01 | [15 empty] | ФОТ
| Пр/812-102.0-1 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 152.51; 12: 6827.89 | [15 empty] | НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
| Пр/774-102.0 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 54; 7: 54; 10: 80.74; 12: 3614.77 | [15 empty] | СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 556.39; 12: 18783.99 | [17 empty] | Всего по позиции
2 | ФЕР27-06-008-01 | Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии/применит. резка |  |  | 4: 100 м; 5: 0.2648; 6: 1; 7: 0.2648 | [11 empty] | Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии/применит. резка
|  | Объем=26,48 / 100 | [23 empty] | Объем=26,48 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 178.84; 9: 1.15; 10: 54.46; 11: 44.77; 12: 2438.17 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1228.57; 9: 1.15; 10: 374.12; 11: 13.24; 12: 4953.35 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 51.94; 9: 1.15; 10: 15.82; 11: 44.77; 12: 708.26 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 418.42; 10: 110.8; 11: 8.16; 12: 904.13 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 21.89; 6: 1.15; 7: 6.6659 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.52; 6: 1.15; 7: 1.3764 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1825.83; 10: 539.38; 12: 8295.65 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 70.28; 12: 3146.43 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 103.31; 12: 4625.25 | [15 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 80.05 |  | 3583.78 | [15 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 722.74; 12: 16504.68 | [17 empty] | Всего по позиции
3 | ФССЦ-01.2.01.01-0019 | Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130 |  |  | т | -0.002648 | 1 | -0.002648 | 1690 |  | -4.48 | 8.16 | -36.56 | [11 empty] | Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -4.48; 12: -36.56 | [17 empty] | Всего по позиции
4 | ФССЦ-01.2.03.03-0045 | Мастика битумно-полимерная |  |  | т | -0.018536 | 1 | -0.018536 | 1500 |  | -27.8 | 8.16 | -226.85 | [11 empty] | Мастика битумно-полимерная
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -27.8; 12: -226.85 | [17 empty] | Всего по позиции
5 | ФССЦ-01.7.07.26-0033 | Шнур полиуретановый |  |  | 10 м | -2.648 | 1 | -2.648 | 16.8 |  | -44.49 | 8.16 | -363.04 | [11 empty] | Шнур полиуретановый
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -44.49; 12: -363.04 | [17 empty] | Всего по позиции
6 | ФССЦ-02.3.01.02-1012 | Песок природный II класс, средний, круглые сита |  |  | м3 | -0.5296 | 1 | -0.5296 | 59.99 |  | -31.77 | 8.16 | -259.24 | [11 empty] | Песок природный II класс, средний, круглые сита
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -31.77; 12: -259.24 | [17 empty] | Всего по позиции
7 | ФЕР27-03-008-04 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.15; 6: 1; 7: 0.15 | [11 empty] | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных
|  | Объем=15,01 / 100 | [23 empty] | Объем=15,01 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1494.14; 9: 1.15; 10: 257.74; 11: 44.77; 12: 11539.02 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 4292.73; 9: 1.15; 10: 740.5; 11: 13.24; 12: 9804.22 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 464.37; 9: 1.15; 10: 80.1; 11: 44.77; 12: 3586.08 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 179.8; 6: 1.15; 7: 31.0155 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 45.63; 6: 1.15; 7: 7.8712 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5786.87; 10: 998.24; 12: 21343.24 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 337.84; 12: 15125.1 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 496.62; 12: 22233.9 | [15 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 384.8 |  | 17227.49 | [15 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1879.66; 12: 60804.63 | [17 empty] | Всего по позиции
8 | ФЕР27-03-008-02 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.237; 6: 1; 7: 0.237 | [11 empty] | Разборка покрытий и оснований: щебеночных
|  | Объем=23,7 / 100 | [23 empty] | Объем=23,7 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 103.12; 9: 1.15; 10: 28.11; 11: 44.77; 12: 1258.48 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 407.65; 9: 1.15; 10: 111.11; 11: 13.24; 12: 1471.1 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 50.3; 9: 1.15; 10: 13.71; 11: 44.77; 12: 613.8 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 13.22; 6: 1.15; 7: 3.6031 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.79; 6: 1.15; 7: 1.033 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 510.77; 10: 139.22; 12: 2729.58 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 41.82; 12: 1872.28 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 61.48; 12: 2752.25 | [15 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 47.63 |  | 2132.53 | [15 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 248.33; 12: 7614.36 | [17 empty] | Всего по позиции
Демонтаж трубы | [23 empty] | Демонтаж трубы
9 | ФЕРр66-1-5 | Разборка трубопроводов водоснабжения из чугунных труб диаметром: 250 мм / прим. 326 мм*11,9 и тройника |  |  | 4: 100 м; 5: 0.2202; 6: 1; 7: 0.2202 | [11 empty] | Разборка трубопроводов водоснабжения из чугунных труб диаметром: 250 мм / прим. 326 мм*11,9 и тройника
|  | Объем=22,02 / 100 | [23 empty] | Объем=22,02 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1157.75; 9: 1.15; 10: 293.18; 11: 44.77; 12: 13125.67 | [14 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 148.43; 6: 1.15; 7: 37.5869 | [15 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1157.75; 10: 293.18; 12: 13125.67 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 293.18; 12: 13125.67 | [15 empty] | ФОТ
| Пр/812-100.1-1 | НР Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 260.93; 12: 11681.85 | [15 empty] | НР Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)
| Пр/774-100.1 | СП Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 44; 7: 44; 10: 129; 12: 5775.29 | [15 empty] | СП Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 683.11; 12: 30582.81 | [17 empty] | Всего по позиции
Прочие работы | [23 empty] | Прочие работы
10 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 |  |  | 1 т груза | 62.1 | 1 | 62.1 | 3.28 |  | 203.69 | 13.24 | 2696.86 | [11 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
|  | Объем=19*0,1+15,01*1,8+23,7*1,4 | [23 empty] | Объем=19*0,1+15,01*1,8+23,7*1,4
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 203.69; 12: 2696.86 | [17 empty] | Всего по позиции
11 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  |  | м3 | 39.47 | 1 | 39.47 | 162.38 |  | 6409.14 | 8.16 | 52298.58 | [11 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  | Объем=1,9/2,5+15,01+23,7 | [23 empty] | Объем=1,9/2,5+15,01+23,7
|  | Цена=1590/1,2/8,16 | [29 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6409.14; 12: 52298.58 | [17 empty] | Всего по позиции
Демонтаж колодца и тех. узла колодца В1-3А | [23 empty] | Демонтаж колодца и тех. узла колодца В1-3А
12 | ФЕРр65-3-15 | Снятие задвижек диаметром: свыше 150 до 200 мм |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.01; 6: 1; 7: 0.01 | [11 empty] | Снятие задвижек диаметром: свыше 150 до 200 мм
|  | Объем=1 / 100 | [23 empty] | Объем=1 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1319.59; 9: 1.15; 10: 15.18; 11: 44.77; 12: 679.61 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 23.45; 9: 1.15; 10: 0.27; 11: 13.24; 12: 3.57 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 10.13; 9: 1.15; 10: 0.12; 11: 44.77; 12: 5.37 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 154.7; 6: 1.15; 7: 1.7791 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.75; 6: 1.15; 7: 0.008625 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1343.04; 10: 15.45; 12: 683.18 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 15.3; 12: 684.98 | [15 empty] | ФОТ
| Пр/812-099.1-1 | НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 87; 7: 87; 10: 13.31; 12: 595.93 | [15 empty] | НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
| Пр/774-099.1 | СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 44; 7: 44; 10: 6.73; 12: 301.39 | [15 empty] | СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 35.49; 12: 1580.5 | [17 empty] | Всего по позиции
13 | ФЕРр66-1-5 | Разборка трубопроводов водоснабжения из чугунных труб диаметром: 250 мм / прим. 326 мм*11,9 и тройника |  |  | 4: 100 м; 5: 0.2202; 6: 1; 7: 0.2202 | [11 empty] | Разборка трубопроводов водоснабжения из чугунных труб диаметром: 250 мм / прим. 326 мм*11,9 и тройника
|  | Объем=22,02 / 100 | [23 empty] | Объем=22,02 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1157.75; 9: 1.15; 10: 293.18; 11: 44.77; 12: 13125.67 | [14 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 148.43; 6: 1.15; 7: 37.5869 | [15 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1157.75; 10: 293.18; 12: 13125.67 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 293.18; 12: 13125.67 | [15 empty] | ФОТ
| Пр/812-100.1-1 | НР Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 260.93; 12: 11681.85 | [15 empty] | НР Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)
| Пр/774-100.1 | СП Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 44; 7: 44; 10: 129; 12: 5775.29 | [15 empty] | СП Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 683.11; 12: 30582.81 | [17 empty] | Всего по позиции
14 | ФЕР06-03-004-10 | Установка закладных деталей весом: до 20 кг/ демонтаж гильз |  |  | 4: т; 5: 0.029; 6: 1; 7: 0.029 | [11 empty] | Установка закладных деталей весом: до 20 кг/ демонтаж гильз
|  | Объем=(7,9+20,78)/1000 | [23 empty] | Объем=(7,9+20,78)/1000
| Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.144 табл.2 | Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6 | [24 empty] | Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 526.06; 9: 0.69; 10: 10.53; 11: 44.77; 12: 471.43 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 28.64; 9: 0.69; 10: 0.57; 11: 13.24; 12: 7.55 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 4.09; 9: 0.69; 10: 0.08; 11: 44.77; 12: 3.58 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 58; 6: 0.69; 7: 1.1606 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.33; 6: 0.69; 7: 0.0066033 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 554.7; 10: 11.1; 12: 478.98 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 10.61; 12: 475.01 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 10.82; 12: 484.51 | [15 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | % | 58 | 0.85 | 49.3 |  |  | 5.23 |  | 234.18 | [15 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 27.15; 12: 1197.67 | [17 empty] | Всего по позиции
15 | ФЕРр66-1-5 | Разборка трубопроводов водоснабжения из чугунных труб диаметром: 250 мм / прим. 326 мм*11,9 |  |  | 4: 100 м; 5: 0.015; 6: 1; 7: 0.015 | [11 empty] | Разборка трубопроводов водоснабжения из чугунных труб диаметром: 250 мм / прим. 326 мм*11,9
|  | Объем=1,5 / 100 | [23 empty] | Объем=1,5 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1157.75; 9: 1.15; 10: 19.97; 11: 44.77; 12: 894.06 | [14 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 148.43; 6: 1.15; 7: 2.5604 | [15 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1157.75; 10: 19.97; 12: 894.06 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 19.97; 12: 894.06 | [15 empty] | ФОТ
| Пр/812-100.1-1 | НР Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 17.77; 12: 795.71 | [15 empty] | НР Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)
| Пр/774-100.1 | СП Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 44; 7: 44; 10: 8.79; 12: 393.39 | [15 empty] | СП Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 46.53; 12: 2083.16 | [17 empty] | Всего по позиции
16 | ФЕРр66-1-3 | Разборка трубопроводов водоснабжения из чугунных труб диаметром: 150 мм |  |  | 4: 100 м; 5: 0.01; 6: 1; 7: 0.01 | [11 empty] | Разборка трубопроводов водоснабжения из чугунных труб диаметром: 150 мм
|  | Объем=1 / 100 | [23 empty] | Объем=1 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 975.47; 9: 1.15; 10: 11.22; 11: 44.77; 12: 502.32 | [14 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 125.06; 6: 1.15; 7: 1.4382 | [15 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 975.47; 10: 11.22; 12: 502.32 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 11.22; 12: 502.32 | [15 empty] | ФОТ
| Пр/812-100.1-1 | НР Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 9.99; 12: 447.06 | [15 empty] | НР Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)
| Пр/774-100.1 | СП Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 44; 7: 44; 10: 4.94; 12: 221.02 | [15 empty] | СП Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 26.15; 12: 1170.4 | [17 empty] | Всего по позиции
Демонтаж конструктивной части колодца В1-3А | [23 empty] | Демонтаж конструктивной части колодца В1-3А
17 | ФЕР22-04-002-01 | Устройство водопроводных кирпичных колодцев: круглых с конической верхней частью в грунтах сухих/ демонтаж |  |  | 4: 10 м3; 5: 0.488; 6: 1; 7: 0.488 | [11 empty] | Устройство водопроводных кирпичных колодцев: круглых с конической верхней частью в грунтах сухих/ демонтаж
|  | Объем=(4,39+0,49) / 10 | [23 empty] | Объем=(4,39+0,49) / 10
| Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.144 табл.2 | Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6 | [24 empty] | Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 679.03; 9: 0.69; 10: 228.64; 11: 44.77; 12: 10236.21 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 279.34; 9: 0.69; 10: 94.06; 11: 13.24; 12: 1245.35 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 38.63; 9: 0.69; 10: 13.01; 11: 44.77; 12: 582.46 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 8032.1; 9: 0; 10: 0; 11: 8.16 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 75.7; 6: 0.69; 7: 25.4897 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.04; 6: 0.69; 7: 1.0236 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 8990.47; 10: 322.7; 12: 11481.56 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 241.65; 12: 10818.67 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 282.73; 12: 12657.84 | [15 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 152 |  | 6804.94 | [15 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 757.43; 12: 30944.34 | [17 empty] | Всего по позиции
Демонтаж колодца и тех. узла колодца В1-4 | [23 empty] | Демонтаж колодца и тех. узла колодца В1-4
18 | ФЕРр65-3-13 | Снятие задвижек диаметром: до 100 мм |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.02; 6: 1; 7: 0.02 | [11 empty] | Снятие задвижек диаметром: до 100 мм
|  | Объем=2 / 100 | [23 empty] | Объем=2 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 812.91; 9: 1.15; 10: 18.7; 11: 44.77; 12: 837.2 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 7.82; 9: 1.15; 10: 0.18; 11: 13.24; 12: 2.38 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.38; 9: 1.15; 10: 0.08; 11: 44.77; 12: 3.58 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 95.3; 6: 1.15; 7: 2.1919 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.25; 6: 1.15; 7: 0.00575 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 820.73; 10: 18.88; 12: 839.58 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 18.78; 12: 840.78 | [15 empty] | ФОТ
| Пр/812-099.1-1 | НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 87; 7: 87; 10: 16.34; 12: 731.48 | [15 empty] | НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
| Пр/774-099.1 | СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 44; 7: 44; 10: 8.26; 12: 369.94 | [15 empty] | СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 43.48; 12: 1941 | [17 empty] | Всего по позиции
19 | ФЕРр66-1-5 | Разборка трубопроводов водоснабжения из чугунных труб диаметром: 250 мм / прим. 326 мм*11,9 включая фасонные части |  |  | 4: 100 м; 5: 0.015; 6: 1; 7: 0.015 | [11 empty] | Разборка трубопроводов водоснабжения из чугунных труб диаметром: 250 мм / прим. 326 мм*11,9 включая фасонные части
|  | Объем=1,5 / 100 | [23 empty] | Объем=1,5 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1157.75; 9: 1.15; 10: 19.97; 11: 44.77; 12: 894.06 | [14 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 148.43; 6: 1.15; 7: 2.5604 | [15 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1157.75; 10: 19.97; 12: 894.06 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 19.97; 12: 894.06 | [15 empty] | ФОТ
| Пр/812-100.1-1 | НР Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 17.77; 12: 795.71 | [15 empty] | НР Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)
| Пр/774-100.1 | СП Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 44; 7: 44; 10: 8.79; 12: 393.39 | [15 empty] | СП Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 46.53; 12: 2083.16 | [17 empty] | Всего по позиции
20 | ФЕРр66-1-3 | Разборка трубопроводов водоснабжения из чугунных труб диаметром: 150 мм |  |  | 4: 100 м; 5: 0.01; 6: 1; 7: 0.01 | [11 empty] | Разборка трубопроводов водоснабжения из чугунных труб диаметром: 150 мм
|  | Объем=1 / 100 | [23 empty] | Объем=1 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 975.47; 9: 1.15; 10: 11.22; 11: 44.77; 12: 502.32 | [14 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 125.06; 6: 1.15; 7: 1.4382 | [15 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 975.47; 10: 11.22; 12: 502.32 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 11.22; 12: 502.32 | [15 empty] | ФОТ
| Пр/812-100.1-1 | НР Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 9.99; 12: 447.06 | [15 empty] | НР Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)
| Пр/774-100.1 | СП Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 44; 7: 44; 10: 4.94; 12: 221.02 | [15 empty] | СП Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 26.15; 12: 1170.4 | [17 empty] | Всего по позиции
21 | ФЕР06-03-004-10 | Установка закладных деталей весом: до 20 кг/ демонтаж гильз |  |  | 4: т; 5: 0.031; 6: 1; 7: 0.031 | [11 empty] | Установка закладных деталей весом: до 20 кг/ демонтаж гильз
|  | Объем=(5,14*2+10,39*2)/1000 | [23 empty] | Объем=(5,14*2+10,39*2)/1000
| Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.144 табл.2 | Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6 | [24 empty] | Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 526.06; 9: 0.69; 10: 11.25; 11: 44.77; 12: 503.66 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 28.64; 9: 0.69; 10: 0.61; 11: 13.24; 12: 8.08 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 4.09; 9: 0.69; 10: 0.09; 11: 44.77; 12: 4.03 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 58; 6: 0.69; 7: 1.2406 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.33; 6: 0.69; 7: 0.0070587 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 554.7; 10: 11.86; 12: 511.74 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 11.34; 12: 507.69 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 11.57; 12: 517.84 | [15 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | % | 58 | 0.85 | 49.3 |  |  | 5.59 |  | 250.29 | [15 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 29.02; 12: 1279.87 | [17 empty] | Всего по позиции
22 | ФЕР22-03-001-05 | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм |  |  | 4: т; 5: 0.0038; 6: 1; 7: 0.0038 | [11 empty] | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм
|  | Объем=3,8/1000 | [23 empty] | Объем=3,8/1000
| Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.144 табл.2 | Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6 | [24 empty] | Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3467.84; 9: 0.69; 10: 9.09; 11: 44.77; 12: 406.96 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 12472.06; 9: 0.69; 10: 32.7; 11: 13.24; 12: 432.95 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1266.81; 9: 0.69; 10: 3.32; 11: 44.77; 12: 148.64 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 6348.16; 9: 0; 10: 0; 11: 8.16 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 312.7; 6: 0.69; 7: 0.8199 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 94.12; 6: 0.69; 7: 0.24678 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 22288.06; 10: 41.79; 12: 839.91 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 12.41; 12: 555.6 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 14.52; 12: 650.05 | [15 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 7.81 |  | 349.47 | [15 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 64.12; 12: 1839.43 | [17 empty] | Всего по позиции
Демонтаж горловины колодца В1-4 | [23 empty] | Демонтаж горловины колодца В1-4
23 | ФЕРр66-3-1 | Разборка кирпичной кладки камер, каналов, компенсаторных ниш, углов поворота вручную: без очистки кирпича |  |  | 4: м3; 5: 0.3; 6: 1; 7: 0.3 | [11 empty] | Разборка кирпичной кладки камер, каналов, компенсаторных ниш, углов поворота вручную: без очистки кирпича
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 50.23; 9: 1.15; 10: 17.33; 11: 44.77; 12: 775.86 | [14 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6.44; 6: 1.15; 7: 2.2218 | [15 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 50.23; 10: 17.33; 12: 775.86 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 17.33; 12: 775.86 | [15 empty] | ФОТ
| Пр/812-100.1-1 | НР Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 15.42; 12: 690.52 | [15 empty] | НР Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)
| Пр/774-100.1 | СП Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 44; 7: 44; 10: 7.63; 12: 341.38 | [15 empty] | СП Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 40.38; 12: 1807.76 | [17 empty] | Всего по позиции
24 | ФЕРр66-8-1 | Демонтаж чугунных люков | [22 empty] | Демонтаж чугунных люков | bar: 4 to 7
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 17.86; 9: 1.15; 10: 20.54; 11: 44.77; 12: 919.58 | [14 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.27; 6: 1.15; 7: 2.6105 | [15 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 17.86; 10: 20.54; 12: 919.58 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 20.54; 12: 919.58 | [15 empty] | ФОТ
| Пр/812-100.1-1 | НР Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 18.28; 12: 818.43 | [15 empty] | НР Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)
| Пр/774-100.1 | СП Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 44; 7: 44; 10: 9.04; 12: 404.62 | [15 empty] | СП Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 47.86; 12: 2142.63 | [17 empty] | Всего по позиции
Прочие работы | [23 empty] | Прочие работы
25 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 |  |  | 1 т груза | 9.62 | 1 | 9.62 | 3.28 |  | 31.55 | 13.24 | 417.72 | [11 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 31.55; 12: 417.72 | [17 empty] | Всего по позиции
26 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  |  | м3 | 5.18 | 1 | 5.18 | 162.38 |  | 841.13 | 8.16 | 6863.62 | [11 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  | Объем=4,39+0,3+0,49 | [23 empty] | Объем=4,39+0,3+0,49
|  | Цена=1590/1,2/8,16 | [29 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 841.13; 12: 6863.62 | [17 empty] | Всего по позиции
Земляные работы для устройства колодца | [23 empty] | Земляные работы для устройства колодца
(АОСР №131-23-НВК3-2;131-23-НВК3-8; 131-23-НВК3-9) | [23 empty] | (АОСР №131-23-НВК3-2;131-23-НВК3-8; 131-23-НВК3-9)
Разработка грунта | [23 empty] | Разработка грунта
27 | ФЕР01-01-003-08 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.049; 6: 1; 7: 0.049 | [11 empty] | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2
|  | Объем=48,6 / 1000 | [23 empty] | Объем=48,6 / 1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 69.26; 9: 1.3225; 10: 4.49; 11: 44.77; 12: 201.02 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2224.71; 9: 1.4375; 10: 156.7; 11: 13.24; 12: 2074.71 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 260.55; 9: 1.4375; 10: 18.35; 11: 44.77; 12: 821.53 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 8.88; 6: 1.3225; 7: 0.57545 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 19.3; 6: 1.4375; 7: 1.3594 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2293.97; 10: 161.19; 12: 2275.73 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 22.84; 12: 1022.55 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 21.01; 12: 940.75 | [15 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 8.93 |  | 399.82 | [15 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 191.13; 12: 3616.3 | [17 empty] | Всего по позиции
28 | ФЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2/ доработка |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.015; 6: 1; 7: 0.015 | [11 empty] | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2/ доработка
|  | Объем=1,5 / 100 | [23 empty] | Объем=1,5 / 100
| Прил.1.12 п.3.187 | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 | [24 empty] | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1201.2; 9: 1.587; 10: 28.59; 11: 44.77; 12: 1279.97 | [14 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 154; 6: 1.587; 7: 3.666 | [15 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1201.2; 10: 28.59; 12: 1279.97 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 28.59; 12: 1279.97 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 25.45; 12: 1139.17 | [15 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 9.72 |  | 435.19 | [15 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 63.76; 12: 2854.33 | [17 empty] | Всего по позиции
Обсыпка песком | [23 empty] | Обсыпка песком
29 | ФЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.1; 6: 1; 7: 0.1 | [11 empty] | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
|  | Объем=10,03 / 100 | [23 empty] | Объем=10,03 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 663.75; 9: 1.3225; 10: 87.78; 11: 44.77; 12: 3929.91 | [14 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 88.5; 6: 1.3225; 7: 11.7041 | [15 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 663.75; 10: 87.78; 12: 3929.91 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 87.78; 12: 3929.91 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 78.12; 12: 3497.62 | [15 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 29.85 |  | 1336.17 | [15 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 195.75; 12: 8763.7 | [17 empty] | Всего по позиции
30 | Цена Поставщика ООО “Генпоставка” | Песок карьерный |  |  | м3 | 11.03 | 1 | 11.03 | 99.98 | 1.012 | 1116.01 | 8.16 | 9106.64 | [11 empty] | Песок карьерный
|  | Объем=10,03*1,1 | [23 empty] | Объем=10,03*1,1
|  | Цена=979/1,2/8,16 | [29 empty] | Цена=979/1,2/8,16
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [24 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1116.01; 12: 9106.64 | [17 empty] | Всего по позиции
Обратная засыпка грунтом | [23 empty] | Обратная засыпка грунтом
31 | ФЕР01-01-033-02 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.047652; 6: 1; 7: 0.047652 | [11 empty] | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2
|  | Объем=(50,16*0,95) / 1000 | [23 empty] | Объем=(50,16*0,95) / 1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 479.33; 9: 1.4375; 10: 32.83; 11: 13.24; 12: 434.67 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 93.5; 9: 1.4375; 10: 6.4; 11: 44.77; 12: 286.53 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 8.06; 6: 1.4375; 7: 0.55211 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 479.33; 10: 32.83; 12: 434.67 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 6.4; 12: 286.53 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 5.89; 12: 263.61 | [15 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 2.5 |  | 112.03 | [15 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 41.22; 12: 810.31 | [17 empty] | Всего по позиции
32 | ФЕР01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.025; 6: 1; 7: 0.025 | [11 empty] | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2
|  | Объем=(50,16*0,05) / 100 | [23 empty] | Объем=(50,16*0,05) / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 729; 9: 1.3225; 10: 24.1; 11: 44.77; 12: 1078.96 | [14 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 97.2; 6: 1.3225; 7: 3.2137 | [15 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 729; 10: 24.1; 12: 1078.96 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 24.1; 12: 1078.96 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 21.45; 12: 960.27 | [15 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 8.19 |  | 366.85 | [15 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 53.74; 12: 2406.08 | [17 empty] | Всего по позиции
33 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.502; 6: 1; 7: 0.502 | [11 empty] | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
|  | Объем=50,16 / 100 | [23 empty] | Объем=50,16 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 106.88; 9: 1.3225; 10: 70.96; 11: 44.77; 12: 3176.88 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 241.58; 9: 1.4375; 10: 174.33; 11: 13.24; 12: 2308.13 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 26.36; 9: 1.4375; 10: 19.02; 11: 44.77; 12: 851.53 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12.53; 6: 1.3225; 7: 8.3186 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.62; 6: 1.4375; 7: 1.8907 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 348.46; 10: 245.29; 12: 5485.01 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 89.98; 12: 4028.41 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 82.78; 12: 3706.14 | [15 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 35.18 |  | 1575.11 | [15 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 363.25; 12: 10766.26 | [17 empty] | Всего по позиции
Земляные работы для устройства траншеи | [23 empty] | Земляные работы для устройства траншеи
(АОСР №131-23-НВК3-2;131-23-НВК3-8; 131-23-НВК3-9) | [23 empty] | (АОСР №131-23-НВК3-2;131-23-НВК3-8; 131-23-НВК3-9)
Разработка грунта | [23 empty] | Разработка грунта
34 | ФЕР01-01-003-08 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.098; 6: 1; 7: 0.098 | [11 empty] | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2
|  | Объем=97,78 / 1000 | [23 empty] | Объем=97,78 / 1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 69.26; 9: 1.3225; 10: 8.98; 11: 44.77; 12: 402.03 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2224.71; 9: 1.4375; 10: 313.41; 11: 13.24; 12: 4149.55 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 260.55; 9: 1.4375; 10: 36.7; 11: 44.77; 12: 1643.06 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 8.88; 6: 1.3225; 7: 1.1509 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 19.3; 6: 1.4375; 7: 2.7189 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2293.97; 10: 322.39; 12: 4551.58 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 45.68; 12: 2045.09 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 42.03; 12: 1881.48 | [15 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 17.86 |  | 799.63 | [15 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 382.28; 12: 7232.69 | [17 empty] | Всего по позиции
35 | ФЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2/ доработка |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.03; 6: 1; 7: 0.03 | [11 empty] | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2/ доработка
|  | Объем=3,02 / 100 | [23 empty] | Объем=3,02 / 100
| Прил.1.12 п.3.187 | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 | [24 empty] | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1201.2; 9: 1.587; 10: 57.19; 11: 44.77; 12: 2560.4 | [14 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 154; 6: 1.587; 7: 7.3319 | [15 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1201.2; 10: 57.19; 12: 2560.4 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 57.19; 12: 2560.4 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 50.9; 12: 2278.76 | [15 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 19.44 |  | 870.54 | [15 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 127.53; 12: 5709.7 | [17 empty] | Всего по позиции
Обсыпка песком | [23 empty] | Обсыпка песком
36 | ФЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.206; 6: 1; 7: 0.206 | [11 empty] | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
|  | Объем=20,55 / 100 | [23 empty] | Объем=20,55 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 663.75; 9: 1.3225; 10: 180.83; 11: 44.77; 12: 8095.76 | [14 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 88.5; 6: 1.3225; 7: 24.1105 | [15 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 663.75; 10: 180.83; 12: 8095.76 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 180.83; 12: 8095.76 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 160.94; 12: 7205.23 | [15 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 61.48 |  | 2752.56 | [15 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 403.25; 12: 18053.55 | [17 empty] | Всего по позиции
37 | Цена Поставщика ООО “Генпоставка” | Песок карьерный |  |  | м3 | 22.61 | 1 | 22.61 | 99.98 | 1.012 | 2287.67 | 8.16 | 18667.39 | [11 empty] | Песок карьерный
|  | Объем=20,553*1,1 | [23 empty] | Объем=20,553*1,1
|  | Цена=979/1,2/8,16 | [29 empty] | Цена=979/1,2/8,16
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [24 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2287.67; 12: 18667.39 | [17 empty] | Всего по позиции
Обратная засыпка грунтом | [23 empty] | Обратная засыпка грунтом
38 | ФЕР01-01-033-02 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.10203; 6: 1; 7: 0.10203 | [11 empty] | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2
|  | Объем=(107,4*0,95) / 1000 | [23 empty] | Объем=(107,4*0,95) / 1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 479.33; 9: 1.4375; 10: 70.3; 11: 13.24; 12: 930.77 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 93.5; 9: 1.4375; 10: 13.71; 11: 44.77; 12: 613.8 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 8.06; 6: 1.4375; 7: 1.1821 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 479.33; 10: 70.3; 12: 930.77 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 13.71; 12: 613.8 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 12.61; 12: 564.7 | [15 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 5.36 |  | 240 | [15 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 88.27; 12: 1735.47 | [17 empty] | Всего по позиции
39 | ФЕР01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.054; 6: 1; 7: 0.054 | [11 empty] | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2
|  | Объем=(107,4*0,05) / 100 | [23 empty] | Объем=(107,4*0,05) / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 729; 9: 1.3225; 10: 52.06; 11: 44.77; 12: 2330.73 | [14 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 97.2; 6: 1.3225; 7: 6.9415 | [15 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 729; 10: 52.06; 12: 2330.73 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 52.06; 12: 2330.73 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 46.33; 12: 2074.35 | [15 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 17.7 |  | 792.45 | [15 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 116.09; 12: 5197.53 | [17 empty] | Всего по позиции
40 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 |  |  | 4: 100 м3; 5: 1.074; 6: 1; 7: 1.074 | [11 empty] | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
|  | Объем=107,4 / 100 | [23 empty] | Объем=107,4 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 106.88; 9: 1.3225; 10: 151.81; 11: 44.77; 12: 6796.53 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 241.58; 9: 1.4375; 10: 372.97; 11: 13.24; 12: 4938.12 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 26.36; 9: 1.4375; 10: 40.7; 11: 44.77; 12: 1822.14 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12.53; 6: 1.3225; 7: 17.7972 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.62; 6: 1.4375; 7: 4.045 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 348.46; 10: 524.78; 12: 11734.65 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 192.51; 12: 8618.67 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 177.11; 12: 7929.18 | [15 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 75.27 |  | 3369.9 | [15 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 777.16; 12: 23033.73 | [17 empty] | Всего по позиции
Монтаж колодца В1-3А | [23 empty] | Монтаж колодца В1-3А
(АОСР №131-23-НВК3-4;131-23-НВК3-7; 131-23-НВК3-5; 131-23-НВК3-6) | [23 empty] | (АОСР №131-23-НВК3-4;131-23-НВК3-7; 131-23-НВК3-5; 131-23-НВК3-6)
42 | ФЕР22-04-001-01 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: сухих |  |  | 4: 10 м3; 5: 0.246; 6: 1; 7: 0.246 | [11 empty] | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: сухих
|  | Объем=(0,59*1+0,59*2+0,51*1+0,1*1+0,08*1) / 10 | [23 empty] | Объем=(0,59*1+0,59*2+0,51*1+0,1*1+0,08*1) / 10
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 774.36; 9: 1.3225; 10: 251.93; 11: 44.77; 12: 11278.91 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 821.12; 9: 1.4375; 10: 290.37; 11: 13.24; 12: 3844.5 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 124.95; 9: 1.4375; 10: 44.19; 11: 44.77; 12: 1978.39 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 6631.87; 10: 1631.44; 11: 8.16; 12: 13312.55 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 88.6; 6: 1.3225; 7: 28.8247 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 10.34; 6: 1.4375; 7: 3.6565 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 8227.35; 10: 2173.74; 12: 28435.96 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 296.12; 12: 13257.3 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 346.46; 12: 15511.04 | [15 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 186.26 |  | 8338.84 | [15 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2706.46; 12: 52285.84 | [17 empty] | Всего по позиции
43 | ФССЦ-05.1.01.13-0043 | Плита железобетонная покрытий, перекрытий и днищ |  |  | м3 | -0.9717 | 1 | -0.9717 | 1382.9 |  | -1343.76 | 8.16 | -10965.08 | [11 empty] | Плита железобетонная покрытий, перекрытий и днищ
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -1343.76; 12: -10965.08 | [17 empty] | Всего по позиции
44 | ФССЦ-05.1.01.11-0046 | Плита днища ПН20, бетон B15 (М200), объем 0,59 м3, расход арматуры 79,44 кг |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 908.44 |  | 908.44 | 8.16 | 7412.87 | [11 empty] | Плита днища ПН20, бетон B15 (М200), объем 0,59 м3, расход арматуры 79,44 кг
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 908.44; 12: 7412.87 | [17 empty] | Всего по позиции
45 | ФССЦ-05.1.01.09-0073 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС20.9, бетон B15 (М200), объем 0,59 м3, расход арматуры 19,88 кг |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 901.16 |  | 1802.32 | 8.16 | 14706.93 | [11 empty] | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС20.9, бетон B15 (М200), объем 0,59 м3, расход арматуры 19,88 кг
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1802.32; 12: 14706.93 | [17 empty] | Всего по позиции
46 | ФССЦ-05.1.06.09-0013 | Плиты перекрытия 4ПП20-2, бетон B15, объем 0,51 м3, расход арматуры 72,96 кг |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 1073.19 |  | 1073.19 | 8.16 | 8757.23 | [11 empty] | Плиты перекрытия 4ПП20-2, бетон B15, объем 0,51 м3, расход арматуры 72,96 кг
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1073.19; 12: 8757.23 | [17 empty] | Всего по позиции
47 | ФССЦ-05.1.01.09-0052 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7.9, бетон B15 (М200), объем 0,15 м3, расход арматуры 4,80 кг/применит. КС7-6, объем 0,1м3 |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 234.87 |  | 234.87 | 8.16 | 1916.54 | [11 empty] | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7.9, бетон B15 (М200), объем 0,15 м3, расход арматуры 4,80 кг/применит. КС7-6, объем 0,1м3
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 234.87; 12: 1916.54 | [17 empty] | Всего по позиции
48 | ФССЦ-05.1.01.09-0054 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.3, бетон B15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,96 кг/ прим. КО7 |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 121.2 |  | 121.2 | 8.16 | 988.99 | [11 empty] | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.3, бетон B15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,96 кг/ прим. КО7
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 121.2; 12: 988.99 | [17 empty] | Всего по позиции
https://mzhbi.ru/ko-7.html | [32 empty] | https://mzhbi.ru/ko-7.html
49 | ФССЦ-08.1.02.06-0031 | Люк чугунный тяжелый (ГОСТ 3634-99) марка Т(C250)-В-1-60 |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 596.04 |  | 596.04 | 8.16 | 4863.69 | [11 empty] | Люк чугунный тяжелый (ГОСТ 3634-99) марка Т(C250)-В-1-60
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 596.04; 12: 4863.69 | [17 empty] | Всего по позиции
50 | ФССЦ-07.2.07.04-0011 | Лестница-стремянка. Конструкции сварные индивидуальные прочие, масса сборочной единицы до 0,1 т |  |  | т | 0.0292 | 1 | 0.0292 | 10508 |  | 306.83 | 8.16 | 2503.73 | [11 empty] | Лестница-стремянка. Конструкции сварные индивидуальные прочие, масса сборочной единицы до 0,1 т
|  | Объем=29,2/1000 | [23 empty] | Объем=29,2/1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 306.83; 12: 2503.73 | [17 empty] | Всего по позиции
51 | ФЕР08-01-003-07 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.2327; 6: 1; 7: 0.2327 | [11 empty] | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
|  | Объем=23,27 / 100 | [23 empty] | Объем=23,27 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 201.61; 9: 1.3225; 10: 62.04; 11: 44.77; 12: 2777.53 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 71.64; 9: 1.4375; 10: 23.96; 11: 13.24; 12: 317.23 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.32; 9: 1.4375; 10: 0.78; 11: 44.77; 12: 34.92 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 62.75; 10: 14.6; 11: 8.16; 12: 119.14 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 21.2; 6: 1.3225; 7: 6.5242 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.2; 6: 1.4375; 7: 0.066901 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 336; 10: 100.6; 12: 3213.9 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 62.82; 12: 2812.45 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: 69.1; 12: 3093.7 | [15 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | % | 69 | 0.85 | 58.65 |  |  | 36.84 |  | 1649.5 | [15 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 206.54; 12: 7957.1 | [17 empty] | Всего по позиции
52 | ФСЭМ-91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные 400 л |  |  | маш.-ч | -0.652 | 1 | -0.652 | 30 | 1.4375 | -28.12 | 13.24 | -372.31 | [11 empty] | Котлы битумные передвижные 400 л
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -28.12; 12: -372.31 | [17 empty] | Всего по позиции
53 | 1-3-9 | Затраты труда рабочих (ср 3,9) |  |  | чел.-ч | -0.652 | 1 | -0.652 | 9.51 |  | -22.03 |  | -986.24 | [11 empty] | Затраты труда рабочих (ср 3,9)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 9.51; 9: 1.3225; 10: -8.2; 11: 44.77; 12: -367.11 | [14 empty] | ОТ
|  | ФОТ |  |  | 10: -8.2; 12: -367.11 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: -9.02; 12: -403.82 | [15 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | % | 69 | 0.85 | 58.65 |  |  | -4.81 |  | -215.31 | [15 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -22.03; 12: -986.24 | [17 empty] | Всего по позиции
54 | ФССЦ-01.2.03.03-0133 | Мастика битумная приклеивающая для склеивания рулонных битумных, битумно-полимерных кровельных и гидроизоляционных материалов к бетонным, металлическим, цементно-песчаным поверхностям, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом не менее/бетоном 0,45/0,6 МПа, расход 2,5-3,5 кг/м2 / Технониколь №24 |  |  | кг | 116.35 | 1 | 116.35 | 10.33 |  | 1201.9 | 8.16 | 9807.5 | [11 empty] | Мастика битумная приклеивающая для склеивания рулонных битумных, битумно-полимерных кровельных и гидроизоляционных материалов к бетонным, металлическим, цементно-песчаным поверхностям, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом не менее/бетоном 0,45/0,6 МПа, расход 2,5-3,5 кг/м2 / Технониколь №24
|  | Объем=2,5*23,27*2 | [23 empty] | Объем=2,5*23,27*2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1201.9; 12: 9807.5 | [17 empty] | Всего по позиции
https://moscow.petrovich.ru/product/679088/ | [32 empty] | https://moscow.petrovich.ru/product/679088/
55 | ФССЦ-01.2.03.05-0010 | Праймер битумный производства «Техно-Николь» |  |  | т | 0.004 | 1 | 0.004 | 11885.47 |  | 47.54 | 8.16 | 387.93 | [11 empty] | Праймер битумный производства «Техно-Николь»
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 47.54; 12: 387.93 | [17 empty] | Всего по позиции
Монтаж колодца В1-4 | [23 empty] | Монтаж колодца В1-4
(АОСР №131-23-НВК3-4;131-23-НВК3-7) | [23 empty] | (АОСР №131-23-НВК3-4;131-23-НВК3-7)
56 | ФЕР08-02-001-09 | Кладка стен приямков и каналов |  |  | 4: м3; 5: 0.24; 6: 1; 7: 0.24 | [11 empty] | Кладка стен приямков и каналов
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 49.44; 9: 1.3225; 10: 15.69; 11: 44.77; 12: 702.44 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 31.1; 9: 1.4375; 10: 10.73; 11: 13.24; 12: 142.07 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 4.86; 9: 1.4375; 10: 1.68; 11: 44.77; 12: 75.21 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 14.89; 10: 3.57; 11: 8.16; 12: 29.13 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.95; 6: 1.3225; 7: 1.8885 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.36; 6: 1.4375; 7: 0.1242 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 95.43; 10: 29.99; 12: 873.64 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 17.37; 12: 777.65 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: 19.11; 12: 855.42 | [15 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | % | 69 | 0.85 | 58.65 |  |  | 10.19 |  | 456.09 | [15 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 59.29; 12: 2185.15 | [17 empty] | Всего по позиции
57 | ФССЦ-04.3.01.12-0005 | Раствор кладочный, цементно-известковый, М100 |  |  | м3 | 0.05 | 1 | 0.05 | 529.41 |  | 26.47 | 8.16 | 216 | [11 empty] | Раствор кладочный, цементно-известковый, М100
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 26.47; 12: 216 | [17 empty] | Всего по позиции
58 | ФССЦ-06.1.01.05-0033 | Кирпич керамический одинарный, марка 50, размер 250х120х65 мм |  |  | 1000 шт | 0.096 | 1 | 0.096 | 979.1 |  | 93.99 | 8.16 | 766.96 | [11 empty] | Кирпич керамический одинарный, марка 50, размер 250х120х65 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 93.99; 12: 766.96 | [17 empty] | Всего по позиции
59 | ФЕР07-02-002-01 | Установка опор из плит и колец диаметром: до 1000 мм |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.0001; 6: 1; 7: 0.0001 | [11 empty] | Установка опор из плит и колец диаметром: до 1000 мм
|  | Объем=0,01 / 100 | [23 empty] | Объем=0,01 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 4424.9; 9: 1.3225; 10: 0.59; 11: 44.77; 12: 26.41 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 16336.22; 9: 1.4375; 10: 2.35; 11: 13.24; 12: 31.11 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2301.51; 9: 1.4375; 10: 0.33; 11: 44.77; 12: 14.77 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1354.87; 10: 0.14; 11: 8.16; 12: 1.14 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 493.3; 6: 1.3225; 7: 0.065239 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 175.95; 6: 1.4375; 7: 0.025293 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 22115.99; 10: 3.08; 12: 58.66 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 0.92; 12: 41.18 | [15 empty] | ФОТ
| Пр/812-007.0-1 | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: 1.01; 12: 45.3 | [15 empty] | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
| Пр/774-007.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  |  | % | 73 | 0.85 | 62.05 |  |  | 0.57 |  | 25.55 | [15 empty] | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4.66; 12: 129.51 | [17 empty] | Всего по позиции
60 | ФССЦ-05.1.06.09-0088 | Плиты перекрытия ПП10-2, бетон B15, объем 0,10 м3, расход арматуры 16,65 кг |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 175.57 |  | 175.57 | 8.16 | 1432.65 | [11 empty] | Плиты перекрытия ПП10-2, бетон B15, объем 0,10 м3, расход арматуры 16,65 кг
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 175.57; 12: 1432.65 | [17 empty] | Всего по позиции
61 | ФЕР23-04-011-01 | Установка люка | [22 empty] | Установка люка | bar: 4 to 7
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 11.32; 9: 1.3225; 10: 14.97; 11: 44.77; 12: 670.21 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3.94; 9: 1.4375; 10: 5.66; 11: 13.24; 12: 74.94 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.7; 9: 1.4375; 10: 1.01; 11: 44.77; 12: 45.22 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.53; 10: 0.53; 11: 8.16; 12: 4.32 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.31; 6: 1.3225; 7: 1.7325 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.06; 6: 1.4375; 7: 0.08625 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 15.79; 10: 21.16; 12: 749.47 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 15.98; 12: 715.43 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 18.7; 12: 837.05 | [15 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 10.05 |  | 450.01 | [15 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 49.91; 12: 2036.53 | [17 empty] | Всего по позиции
62 | ФССЦ-08.1.02.06-0031 | Люк чугунный тяжелый (ГОСТ 3634-99) марка Т(C250)-В-1-60 |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 596.04 |  | 596.04 | 8.16 | 4863.69 | [11 empty] | Люк чугунный тяжелый (ГОСТ 3634-99) марка Т(C250)-В-1-60
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 596.04; 12: 4863.69 | [17 empty] | Всего по позиции
63 | ФЕРр66-9-1 | Установка лестниц в существующих тепловых камерах со стенами: кирпичными |  |  | 4: т; 5: 0.0292; 6: 1; 7: 0.0292 | [11 empty] | Установка лестниц в существующих тепловых камерах со стенами: кирпичными
|  | Объем=29,2/1000 | [23 empty] | Объем=29,2/1000
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 310.37; 9: 1.15; 10: 10.42; 11: 44.77; 12: 466.5 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 170.3; 9: 1.15; 10: 5.72; 11: 13.24; 12: 75.73 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 19.48; 9: 1.15; 10: 0.65; 11: 44.77; 12: 29.1 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 7598.61; 10: 221.88; 11: 8.16; 12: 1810.54 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 31.8; 6: 1.15; 7: 1.0678 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.86; 6: 1.15; 7: 0.062459 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 8079.28; 10: 238.02; 12: 2352.77 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 11.07; 12: 495.6 | [15 empty] | ФОТ
| Пр/812-100.2-1 | НР Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 104; 7: 104; 10: 11.51; 12: 515.42 | [15 empty] | НР Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные)
| Пр/774-100.2 | СП Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 6.64; 12: 297.36 | [15 empty] | СП Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 256.17; 12: 3165.55 | [17 empty] | Всего по позиции
64 | ФССЦ-07.2.07.04-0011 | Лестница-стремянка. Конструкции сварные индивидуальные прочие, масса сборочной единицы до 0,1 т |  |  | т | 0.0292 | 1 | 0.0292 | 10508 |  | 306.83 | 8.16 | 2503.73 | [11 empty] | Лестница-стремянка. Конструкции сварные индивидуальные прочие, масса сборочной единицы до 0,1 т
|  | Объем=29,2/1000 | [23 empty] | Объем=29,2/1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 306.83; 12: 2503.73 | [17 empty] | Всего по позиции
65 | ФЕР08-01-003-07 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.0231; 6: 1; 7: 0.0231 | [11 empty] | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
|  | Объем=2,31 / 100 | [23 empty] | Объем=2,31 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 201.61; 9: 1.3225; 10: 6.16; 11: 44.77; 12: 275.78 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 71.64; 9: 1.4375; 10: 2.38; 11: 13.24; 12: 31.51 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.32; 9: 1.4375; 10: 0.08; 11: 44.77; 12: 3.58 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 62.75; 10: 1.45; 11: 8.16; 12: 11.83 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 21.2; 6: 1.3225; 7: 0.64765 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.2; 6: 1.4375; 7: 0.0066413 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 336; 10: 9.99; 12: 319.12 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 6.24; 12: 279.36 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: 6.86; 12: 307.3 | [15 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | % | 69 | 0.85 | 58.65 |  |  | 3.66 |  | 163.84 | [15 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 20.51; 12: 790.26 | [17 empty] | Всего по позиции
66 | ФСЭМ-91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные 400 л |  |  | маш.-ч | -0.065 | 1 | -0.065 | 30 | 1.4375 | -2.8 | 13.24 | -37.07 | [11 empty] | Котлы битумные передвижные 400 л
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -2.8; 12: -37.07 | [17 empty] | Всего по позиции
67 | 1-3-9 | Затраты труда рабочих (ср 3,9) |  |  | чел.-ч | -0.065 | 1 | -0.065 | 9.51 |  | -2.2 |  | -98.62 | [11 empty] | Затраты труда рабочих (ср 3,9)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 9.51; 9: 1.3225; 10: -0.82; 11: 44.77; 12: -36.71 | [14 empty] | ОТ
|  | ФОТ |  |  | 10: -0.82; 12: -36.71 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: -0.9; 12: -40.38 | [15 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | % | 69 | 0.85 | 58.65 |  |  | -0.48 |  | -21.53 | [15 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -2.2; 12: -98.62 | [17 empty] | Всего по позиции
68 | ФССЦ-01.2.03.03-0133 | Мастика битумная приклеивающая для склеивания рулонных битумных, битумно-полимерных кровельных и гидроизоляционных материалов к бетонным, металлическим, цементно-песчаным поверхностям, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом не менее/бетоном 0,45/0,6 МПа, расход 2,5-3,5 кг/м2 / Технониколь №24 |  |  | кг | 11.55 | 1 | 11.55 | 10.33 |  | 119.31 | 8.16 | 973.57 | [11 empty] | Мастика битумная приклеивающая для склеивания рулонных битумных, битумно-полимерных кровельных и гидроизоляционных материалов к бетонным, металлическим, цементно-песчаным поверхностям, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом не менее/бетоном 0,45/0,6 МПа, расход 2,5-3,5 кг/м2 / Технониколь №24
|  | Объем=2,5*2,31*2 | [23 empty] | Объем=2,5*2,31*2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 119.31; 12: 973.57 | [17 empty] | Всего по позиции
https://moscow.petrovich.ru/product/679088/ | [32 empty] | https://moscow.petrovich.ru/product/679088/
69 | ФССЦ-01.2.03.05-0010 | Праймер битумный производства «Техно-Николь» |  |  | т | 0.00037 | 1 | 0.00037 | 11885.47 |  | 4.4 | 8.16 | 35.9 | [11 empty] | Праймер битумный производства «Техно-Николь»
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4.4; 12: 35.9 | [17 empty] | Всего по позиции
Прокладка трубопровода | [23 empty] | Прокладка трубопровода
(АОСР №131-23-НВК3-5) | [23 empty] | (АОСР №131-23-НВК3-5)
Устройство футляра | [23 empty] | Устройство футляра
70 | ФЕР22-01-015-03 | Укладка стальных неразрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром: 500 мм |  |  | 4: 100 м; 5: 0.214; 6: 1; 7: 0.214 | [11 empty] | Укладка стальных неразрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром: 500 мм
|  | Объем=21,42 / 100 | [23 empty] | Объем=21,42 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 600.08; 9: 1.3225; 10: 169.83; 11: 44.77; 12: 7603.29 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2246.28; 9: 1.4375; 10: 691.01; 11: 13.24; 12: 9148.97 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 201.25; 9: 1.4375; 10: 61.91; 11: 44.77; 12: 2771.71 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 148.12; 10: 31.7; 11: 8.16; 12: 258.67 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 63.1; 6: 1.3225; 7: 17.8582 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 13.98; 6: 1.4375; 7: 4.3006 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2994.48; 10: 892.54; 12: 17010.93 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 231.74; 12: 10375 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 271.14; 12: 12138.75 | [15 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 145.76 |  | 6525.88 | [15 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1309.44; 12: 35675.56 | [17 empty] | Всего по позиции
71 | ФССЦ-23.5.01.08-0025 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 8 мм |  |  | м | 21.61 | 1 | 21.61 | 772.4 |  | 16691.56 | 8.16 | 136203.13 | [11 empty] | Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 8 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 16691.56; 12: 136203.13 | [17 empty] | Всего по позиции
72 | ФЕР22-02-012-11 | Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 500 мм |  |  | 4: км; 5: 0.02142; 6: 1; 7: 0.02142 | [11 empty] | Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 500 мм
|  | Объем=21,42/1000 | [23 empty] | Объем=21,42/1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 975.14; 9: 1.3225; 10: 27.62; 11: 44.77; 12: 1236.55 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1541.01; 9: 1.4375; 10: 47.45; 11: 13.24; 12: 628.24 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 217.09; 9: 1.4375; 10: 6.68; 11: 44.77; 12: 299.06 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 16569.37; 10: 354.92; 11: 8.16; 12: 2896.15 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 98.3; 6: 1.3225; 7: 2.7846 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 16.67; 6: 1.4375; 7: 0.51329 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 19085.52; 10: 429.99; 12: 4760.94 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 34.3; 12: 1535.61 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 40.13; 12: 1796.66 | [15 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 21.57 |  | 965.9 | [15 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 491.69; 12: 7523.5 | [17 empty] | Всего по позиции
73 | ФССЦ-12.1.02.15-0041 | Материал рулонный гидроизоляционный изол, резино-битумный, без полимерных добавок |  |  | м2 | 9.42 | 1 | 9.42 | 12.37 |  | 116.53 | 8.16 | 950.88 | [11 empty] | Материал рулонный гидроизоляционный изол, резино-битумный, без полимерных добавок
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 116.53; 12: 950.88 | [17 empty] | Всего по позиции
74 | ФЕР22-02-003-11 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 500 мм |  |  | 4: км; 5: 0.0214; 6: 1; 7: 0.0214 | [11 empty] | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 500 мм
|  | Объем=21,42/1000 | [23 empty] | Объем=21,42/1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3561.84; 9: 1.3225; 10: 100.81; 11: 44.77; 12: 4513.26 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 28983.66; 9: 1.4375; 10: 891.61; 11: 13.24; 12: 11804.92 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2511.7; 9: 1.4375; 10: 77.27; 11: 44.77; 12: 3459.38 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 17289.28; 10: 369.99; 11: 8.16; 12: 3019.12 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 388; 6: 1.3225; 7: 10.981 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 177.45; 6: 1.4375; 7: 5.4588 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 49834.78; 10: 1362.41; 12: 19337.3 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 178.08; 12: 7972.64 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 208.35; 12: 9327.99 | [15 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 112.01 |  | 5014.79 | [15 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1682.77; 12: 33680.08 | [17 empty] | Всего по позиции
75 | ФССЦ-01.2.03.03-0002 | Мастика "Ярославна БПХ-2" |  |  | т | 0.347 | 1 | 0.347 | 43982.4 |  | 15261.89 | 8.16 | 124537.02 | [11 empty] | Мастика "Ярославна БПХ-2"
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 15261.89; 12: 124537.02 | [17 empty] | Всего по позиции
76 | ФЕР22-01-021-08 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 315 мм |  |  | 4: км; 5: 0.0224; 6: 1; 7: 0.0224 | [11 empty] | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 315 мм
|  | Объем=22,42/1000 | [23 empty] | Объем=22,42/1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3230.44; 9: 1.3225; 10: 95.7; 11: 44.77; 12: 4284.49 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 7695.28; 9: 1.4375; 10: 247.79; 11: 13.24; 12: 3280.74 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 939.86; 9: 1.4375; 10: 30.26; 11: 44.77; 12: 1354.74 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 219.33; 10: 4.91; 11: 8.16; 12: 40.07 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 351.9; 6: 1.3225; 7: 10.4247 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 70.19; 6: 1.4375; 7: 2.2601 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 11145.05; 10: 348.4; 12: 7605.3 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 125.96; 12: 5639.23 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 147.37; 12: 6597.9 | [15 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 79.23 |  | 3547.08 | [15 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 575; 12: 17750.28 | [17 empty] | Всего по позиции
77 | ФССЦ-24.3.03.13-0055 | Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 315 мм, толщина стенки 18,7 мм |  |  | м | 22.624 | 1 | 22.624 | 1019.54 |  | 23066.07 | 8.16 | 188219.13 | [11 empty] | Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 315 мм, толщина стенки 18,7 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 23066.07; 12: 188219.13 | [17 empty] | Всего по позиции
78 | ФЕР22-05-005-05 | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 315 мм |  |  | 4: 100 м трубы, уложенной в футляр; 5: 0.2142; 6: 1; 7: 0.2142 | [11 empty] | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 315 мм
|  | Объем=21,42 / 100 | [23 empty] | Объем=21,42 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 854.35; 9: 1.3225; 10: 242.02; 11: 44.77; 12: 10835.24 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 97.64; 9: 1.4375; 10: 30.06; 11: 13.24; 12: 397.99 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1.22; 9: 1.4375; 10: 0.38; 11: 44.77; 12: 17.01 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1314.91; 10: 281.65; 11: 8.16; 12: 2298.26 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 88.81; 6: 1.3225; 7: 25.1581 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.09; 6: 1.4375; 7: 0.027712 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2266.9; 10: 553.73; 12: 13531.49 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 242.4; 12: 10852.25 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 283.61; 12: 12697.13 | [15 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 152.47 |  | 6826.07 | [15 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 989.81; 12: 33054.69 | [17 empty] | Всего по позиции
79 | ФССЦ-23.1.02.03-0004 | Кольца центрирующие для труб, диаметр 300 мм |  |  | шт | 10 | 1 | 10 | 10.68 |  | 106.8 | 8.16 | 871.49 | [11 empty] | Кольца центрирующие для труб, диаметр 300 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 106.8; 12: 871.49 | [17 empty] | Всего по позиции
80 | ФЕРр66-38-3 | Заполнение трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре: цементным раствором |  |  | 4: м3; 5: 2.77; 6: 1; 7: 2.77 | [11 empty] | Заполнение трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре: цементным раствором
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 20.64; 9: 1.15; 10: 65.75; 11: 44.77; 12: 2943.63 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 75.01; 9: 1.15; 10: 238.94; 11: 13.24; 12: 3163.57 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 10.86; 9: 1.15; 10: 34.59; 11: 44.77; 12: 1548.59 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 507.7; 10: 1406.33; 11: 8.16; 12: 11475.65 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.33; 6: 1.15; 7: 7.4222 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.69; 6: 1.15; 7: 2.198 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 603.35; 10: 1711.02; 12: 17582.85 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 100.34; 12: 4492.22 | [15 empty] | ФОТ
| Пр/812-100.2-1 | НР Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 104; 7: 104; 10: 104.35; 12: 4671.91 | [15 empty] | НР Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные)
| Пр/774-100.2 | СП Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 60.2; 12: 2695.33 | [15 empty] | СП Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1875.57; 12: 24950.09 | [17 empty] | Всего по позиции
81 | ФССЦ-04.3.01.09-0011 | Раствор готовый кладочный, цементный, М25 |  |  | м3 | -2.81 | 1 | -2.81 | 463.3 |  | -1301.87 | 8.16 | -10623.26 | [11 empty] | Раствор готовый кладочный, цементный, М25
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -1301.87; 12: -10623.26 | [17 empty] | Всего по позиции
82 | ФССЦ-04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 |  |  | м3 | 2.81 | 1 | 2.81 | 519.8 |  | 1460.64 | 8.16 | 11918.82 | [11 empty] | Раствор готовый кладочный, цементный, М100
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1460.64; 12: 11918.82 | [17 empty] | Всего по позиции
Монтаж тех. узла колодца В1-3А | [23 empty] | Монтаж тех. узла колодца В1-3А
(АОСР №131-23-НВК3-6) | [23 empty] | (АОСР №131-23-НВК3-6)
83 | ФЕР22-03-001-03 | Установка фасонных частей чугунных диаметром: 250-400 мм |  |  | 4: т; 5: 0.13164; 6: 1; 7: 0.13164 | [11 empty] | Установка фасонных частей чугунных диаметром: 250-400 мм
|  | Объем=(113,3+18,34)/1000 | [23 empty] | Объем=(113,3+18,34)/1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 266.14; 9: 1.3225; 10: 46.33; 11: 44.77; 12: 2074.19 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 291.12; 9: 1.4375; 10: 55.09; 11: 13.24; 12: 729.39 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 30.84; 9: 1.4375; 10: 5.84; 11: 44.77; 12: 261.46 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 7096.02; 10: 934.12; 11: 8.16; 12: 7622.42 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 31.2; 6: 1.3225; 7: 5.4317 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.29; 6: 1.4375; 7: 0.43334 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 7653.28; 10: 1035.54; 12: 10426 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 52.17; 12: 2335.65 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 61.04; 12: 2732.71 | [15 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 32.81 |  | 1469.12 | [15 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1129.39; 12: 14627.83 | [17 empty] | Всего по позиции
84 | ФССЦ-23.8.05.15-0003 | Части чугунные фасонные соединительные к чугунным напорным трубам, наружный диаметр 250-400 мм |  |  | т | -0.13164 | 1 | -0.13164 | 6667.9 |  | -877.76 | 8.16 | -7162.52 | [11 empty] | Части чугунные фасонные соединительные к чугунным напорным трубам, наружный диаметр 250-400 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -877.76; 12: -7162.52 | [17 empty] | Всего по позиции
85 | ФССЦ-23.8.05.12-0072 | Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 300х150 мм |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 2738.32 |  | 2738.32 | 8.16 | 22344.69 | [11 empty] | Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 300х150 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2738.32; 12: 22344.69 | [17 empty] | Всего по позиции
86 | ООО "АТК",счет №Т-1625 от 13.05.2024 (п.1) | Адаптер фланцевый для стальных труб и SML (ПФРК) DN300 |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 951.7 | 1.0424 | 992.01 | 8.16 | 8094.8 | [11 empty] | Адаптер фланцевый для стальных труб и SML (ПФРК) DN300
|  | Цена=9319/1,2/8,16 | [29 empty] | Цена=9319/1,2/8,16
|  | Транспортные МАТ=1,03 к расх. | [24 empty] | Транспортные МАТ=1,03 к расх.
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [24 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 992.01; 12: 8094.8 | [17 empty] | Всего по позиции
87 | ФЕР16-05-002-07 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром: до 300 мм | [22 empty] | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром: до 300 мм | bar: 4 to 7
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 73.11; 9: 1.3225; 10: 96.69; 11: 44.77; 12: 4328.81 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 24.3; 9: 1.4375; 10: 34.93; 11: 13.24; 12: 462.47 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.83; 9: 1.4375; 10: 5.51; 11: 44.77; 12: 246.68 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 141.19; 10: 141.19; 11: 8.16; 12: 1152.11 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 7.87; 6: 1.3225; 7: 10.4081 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.31; 6: 1.4375; 7: 0.44562 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 238.6; 10: 272.81; 12: 5943.39 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 102.2; 12: 4575.49 | [15 empty] | ФОТ
| Пр/812-016.0-1 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | 4: %; 5: 121; 7: 121; 10: 123.66; 12: 5536.34 | [15 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  | 62.55 |  | 2800.2 | [15 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 459.02; 12: 14279.93 | [17 empty] | Всего по позиции
88 | ООО «КМЦ», счет №30001585 от 15.02.2024 (п.3) | Задвижка чуг аналог МЗВ Ду300 Ру10/16 |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 4546.98 | 1.0424 | 4739.59 | 8.16 | 38675.05 | [11 empty] | Задвижка чуг аналог МЗВ Ду300 Ру10/16
|  | Цена=44524/1,2/8,16 | [29 empty] | Цена=44524/1,2/8,16
|  | Транспортные МАТ=1,03 к расх. | [24 empty] | Транспортные МАТ=1,03 к расх.
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [24 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4739.59; 12: 38675.05 | [17 empty] | Всего по позиции
89 | ФЕР16-05-002-04 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром: до 150 мм | [22 empty] | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром: до 150 мм | bar: 4 to 7
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 38.37; 9: 1.3225; 10: 50.74; 11: 44.77; 12: 2271.63 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 7.33; 9: 1.4375; 10: 10.54; 11: 13.24; 12: 139.55 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1.12; 9: 1.4375; 10: 1.61; 11: 44.77; 12: 72.08 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 84.3; 10: 84.3; 11: 8.16; 12: 687.89 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.23; 6: 1.3225; 7: 5.5942 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.09; 6: 1.4375; 7: 0.12937 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 130; 10: 145.58; 12: 3099.07 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 52.35; 12: 2343.71 | [15 empty] | ФОТ
| Пр/812-016.0-1 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | 4: %; 5: 121; 7: 121; 10: 63.34; 12: 2835.89 | [15 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  | 32.04 |  | 1434.35 | [15 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 240.96; 12: 7369.31 | [17 empty] | Всего по позиции
90 | ФССЦ-18.1.02.02-0066 | Задвижки фланцевые короткие с обрезиненным клином для жидкостей и сжатого воздуха давлением: 1,0-1,6 МПа (10-16 кгс/см2) марки BV-05-47 (F4), диаметром 150 мм |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 3777.42 |  | 3777.42 | 8.16 | 30823.75 | [11 empty] | Задвижки фланцевые короткие с обрезиненным клином для жидкостей и сжатого воздуха давлением: 1,0-1,6 МПа (10-16 кгс/см2) марки BV-05-47 (F4), диаметром 150 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3777.42; 12: 30823.75 | [17 empty] | Всего по позиции
91 | ФЕР22-03-001-02 | Установка фасонных частей чугунных диаметром: 125-200 мм |  |  | 4: т; 5: 0.00803; 6: 1; 7: 0.00803 | [11 empty] | Установка фасонных частей чугунных диаметром: 125-200 мм
|  | Объем=8,03/1000 | [23 empty] | Объем=8,03/1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 278.93; 9: 1.3225; 10: 2.96; 11: 44.77; 12: 132.52 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 330.9; 9: 1.4375; 10: 3.82; 11: 13.24; 12: 50.58 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 35.02; 9: 1.4375; 10: 0.4; 11: 44.77; 12: 17.91 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 7764.49; 10: 62.35; 11: 8.16; 12: 508.78 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 32.7; 6: 1.3225; 7: 0.34726 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.6; 6: 1.4375; 7: 0.030012 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 8374.32; 10: 69.13; 12: 691.88 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 3.36; 12: 150.43 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 3.93; 12: 176 | [15 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 2.11 |  | 94.62 | [15 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 75.17; 12: 962.5 | [17 empty] | Всего по позиции
92 | ФССЦ-23.8.05.15-0002 | Части чугунные фасонные соединительные к чугунным напорным трубам, наружный диаметр 125-200 мм |  |  | т | -0.00803 | 1 | -0.00803 | 7204.5 |  | -57.85 | 8.16 | -472.06 | [11 empty] | Части чугунные фасонные соединительные к чугунным напорным трубам, наружный диаметр 125-200 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -57.85; 12: -472.06 | [17 empty] | Всего по позиции
93 | ООО "АТК",счет №Т-1625 от 13.05.2024 (п.2) | Адаптер фланцевый для стальных труб и SML (ПФРК) DN150 |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 404.72 | 1.0424 | 421.86 | 8.16 | 3442.38 | [11 empty] | Адаптер фланцевый для стальных труб и SML (ПФРК) DN150
|  | Цена=3963/1,2/8,16 | [29 empty] | Цена=3963/1,2/8,16
|  | Транспортные МАТ=1,03 к расх. | [24 empty] | Транспортные МАТ=1,03 к расх.
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [24 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 421.86; 12: 3442.38 | [17 empty] | Всего по позиции
94 | ФССЦ-23.8.03.11-0658 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 150 мм |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 75 |  | 75 | 8.16 | 612 | [11 empty] | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 150 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 75; 12: 612 | [17 empty] | Всего по позиции
95 | ФЕР22-03-002-01 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов |  |  | 4: 10 шт; 5: 0.1; 6: 1; 7: 0.1 | [11 empty] | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов
|  | Объем=1 / 10 | [23 empty] | Объем=1 / 10
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 37.55; 9: 1.3225; 10: 4.97; 11: 44.77; 12: 222.51 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 226.03; 9: 1.4375; 10: 32.49; 11: 13.24; 12: 430.17 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 30.5; 9: 1.4375; 10: 4.38; 11: 44.77; 12: 196.09 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.14; 6: 1.3225; 7: 0.54751 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.26; 6: 1.4375; 7: 0.32488 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 263.58; 10: 37.46; 12: 652.68 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 9.35; 12: 418.6 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 10.94; 12: 489.76 | [15 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 5.88 |  | 263.3 | [15 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 54.28; 12: 1405.74 | [17 empty] | Всего по позиции
96 | ООО «КМЦ», счет №30001585 от 15.02.2024 (п.22) | Втулка под фланец литая удлиненнаяДу 315 |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 885.11 | 1.0424 | 922.6 | 8.16 | 7528.42 | [11 empty] | Втулка под фланец литая удлиненнаяДу 315
|  | Цена=8667/1,2/8,16 | [29 empty] | Цена=8667/1,2/8,16
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [24 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Транспортные МАТ=1,03 к расх. | [24 empty] | Транспортные МАТ=1,03 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 922.6; 12: 7528.42 | [17 empty] | Всего по позиции
97 | ООО «КМЦ», счет №30001585 от 15.02.2024 (п.4) | Фланец ст расточен Ду300 (338) Ру10 п/втулку ПЭ Дн315 |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 503.47 | 1.0424 | 524.8 | 8.16 | 4282.37 | [11 empty] | Фланец ст расточен Ду300 (338) Ру10 п/втулку ПЭ Дн315
|  | Цена=4930/1,2/8,16 | [29 empty] | Цена=4930/1,2/8,16
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [24 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Транспортные МАТ=1,03 к расх. | [24 empty] | Транспортные МАТ=1,03 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 524.8; 12: 4282.37 | [17 empty] | Всего по позиции
98 | ФЕР22-03-002-01 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов |  |  | 4: 10 шт; 5: 0.2; 6: 1; 7: 0.2 | [11 empty] | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов
|  | Объем=(1+1) / 10 | [23 empty] | Объем=(1+1) / 10
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 37.55; 9: 1.3225; 10: 9.93; 11: 44.77; 12: 444.57 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 226.03; 9: 1.4375; 10: 64.98; 11: 13.24; 12: 860.34 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 30.5; 9: 1.4375; 10: 8.77; 11: 44.77; 12: 392.63 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.14; 6: 1.3225; 7: 1.095 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.26; 6: 1.4375; 7: 0.64975 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 263.58; 10: 74.91; 12: 1304.91 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 18.7; 12: 837.2 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 21.88; 12: 979.52 | [15 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 11.76 |  | 526.6 | [15 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 108.55; 12: 2811.03 | [17 empty] | Всего по позиции
99 | ФССЦ-24.3.05.01-0043 | Втулка полиэтиленовая под фланец удлиненная, класс кольцевой жесткости SN10, номинальный наружный диаметр 160 мм |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 121.86 |  | 121.86 | 8.16 | 994.38 | [11 empty] | Втулка полиэтиленовая под фланец удлиненная, класс кольцевой жесткости SN10, номинальный наружный диаметр 160 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 121.86; 12: 994.38 | [17 empty] | Всего по позиции
100 | ФССЦ-23.8.03.11-0658 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 150 мм |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 75 |  | 75 | 8.16 | 612 | [11 empty] | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 150 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 75; 12: 612 | [17 empty] | Всего по позиции
101 | ФССЦ-24.3.05.07-0515 | Муфта полиэтиленовая электросварная, диаметр 160 мм |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 388.44 |  | 388.44 | 8.16 | 3169.67 | [11 empty] | Муфта полиэтиленовая электросварная, диаметр 160 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 388.44; 12: 3169.67 | [17 empty] | Всего по позиции
102 | ФЕР29-01-253-02 | Установка гильз из стальных труб диаметром: 150 мм /применит. |  |  | 4: 10 шт; 5: 0.1; 6: 1; 7: 0.1 | [11 empty] | Установка гильз из стальных труб диаметром: 150 мм /применит.
|  | Объем=1 / 10 | [23 empty] | Объем=1 / 10
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 79.54; 9: 1.15; 10: 9.15; 11: 44.77; 12: 409.65 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 0.37; 9: 1.15; 10: 0.04; 11: 13.24; 12: 0.53 | [14 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 0.66; 10: 0.07; 11: 8.16; 12: 0.57 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 8.77; 6: 1.15; 7: 1.0086 | [15 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 80.57; 10: 9.26; 12: 410.75 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 9.15; 12: 409.65 | [15 empty] | ФОТ
| Пр/812-023.1-1 | НР Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ |  |  | 4: %; 5: 146; 7: 146; 10: 13.36; 12: 598.09 | [15 empty] | НР Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ
| Пр/774-023.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ |  |  | % | 75 | 0.85 | 63.75 |  |  | 5.83 |  | 261.15 | [15 empty] | СП Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 28.45; 12: 1269.99 | [17 empty] | Всего по позиции
103 | ФССЦ-24.3.05.07-0014 | Муфта защитная полиэтиленовая для прохода труб сквозь стену, номинальный наружный диаметр 160 мм |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 134.23 |  | 134.23 | 8.16 | 1095.32 | [11 empty] | Муфта защитная полиэтиленовая для прохода труб сквозь стену, номинальный наружный диаметр 160 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 134.23; 12: 1095.32 | [17 empty] | Всего по позиции
104 | ФЕР29-01-253-03 | Установка гильз из стальных труб диаметром: 200 мм/применит. |  |  | 4: 10 шт; 5: 0.2; 6: 1; 7: 0.2 | [11 empty] | Установка гильз из стальных труб диаметром: 200 мм/применит.
|  | Объем=2 / 10 | [23 empty] | Объем=2 / 10
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 84.35; 9: 1.15; 10: 19.4; 11: 44.77; 12: 868.54 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 0.37; 9: 1.15; 10: 0.09; 11: 13.24; 12: 1.19 | [14 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 1.37; 10: 0.27; 11: 8.16; 12: 2.2 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 9.3; 6: 1.15; 7: 2.139 | [15 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 86.09; 10: 19.76; 12: 871.93 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 19.4; 12: 868.54 | [15 empty] | ФОТ
| Пр/812-023.1-1 | НР Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ |  |  | 4: %; 5: 146; 7: 146; 10: 28.32; 12: 1268.07 | [15 empty] | НР Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ
| Пр/774-023.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ |  |  | % | 75 | 0.85 | 63.75 |  |  | 12.37 |  | 553.69 | [15 empty] | СП Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 60.45; 12: 2693.69 | [17 empty] | Всего по позиции
105 | ФССЦ-24.3.05.07-0019 | Муфта защитная полиэтиленовая для прохода труб сквозь стену, номинальный наружный диаметр 315 мм |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 352.46 |  | 704.92 | 8.16 | 5752.15 | [11 empty] | Муфта защитная полиэтиленовая для прохода труб сквозь стену, номинальный наружный диаметр 315 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 704.92; 12: 5752.15 | [17 empty] | Всего по позиции
Монтаж тех. узла колодца В1-4 | [23 empty] | Монтаж тех. узла колодца В1-4
(АОСР №131-23-НВК3-6) | [23 empty] | (АОСР №131-23-НВК3-6)
106 | ФЕР22-03-001-03 | Установка фасонных частей чугунных диаметром: 250-400 мм |  |  | 4: т; 5: 0.1068; 6: 1; 7: 0.1068 | [11 empty] | Установка фасонных частей чугунных диаметром: 250-400 мм
|  | Объем=1*106,8/1000 | [23 empty] | Объем=1*106,8/1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 266.14; 9: 1.3225; 10: 37.59; 11: 44.77; 12: 1682.9 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 291.12; 9: 1.4375; 10: 44.69; 11: 13.24; 12: 591.7 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 30.84; 9: 1.4375; 10: 4.73; 11: 44.77; 12: 211.76 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 7096.02; 10: 757.85; 11: 8.16; 12: 6184.06 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 31.2; 6: 1.3225; 7: 4.4068 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.29; 6: 1.4375; 7: 0.35157 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 7653.28; 10: 840.13; 12: 8458.66 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 42.32; 12: 1894.66 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 49.51; 12: 2216.75 | [15 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 26.62 |  | 1191.74 | [15 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 916.26; 12: 11867.15 | [17 empty] | Всего по позиции
107 | ФССЦ-23.8.05.15-0003 | Части чугунные фасонные соединительные к чугунным напорным трубам, наружный диаметр 250-400 мм |  |  | т | -0.1068 | 1 | -0.1068 | 6667.9 |  | -712.13 | 8.16 | -5810.98 | [11 empty] | Части чугунные фасонные соединительные к чугунным напорным трубам, наружный диаметр 250-400 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -712.13; 12: -5810.98 | [17 empty] | Всего по позиции
108 | ФССЦ-23.8.05.12-0071 | Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 300х100 мм |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 2604.94 |  | 2604.94 | 8.16 | 21256.31 | [11 empty] | Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 300х100 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2604.94; 12: 21256.31 | [17 empty] | Всего по позиции
109 | ФССЦ-01.1.02.08-0016 | Прокладки из паронита ПМБ, толщина 3 мм, диаметр 300 мм |  |  | 1000 шт | 0.002 | 1 | 0.002 | 17532 |  | 35.06 | 8.16 | 286.09 | [11 empty] | Прокладки из паронита ПМБ, толщина 3 мм, диаметр 300 мм
|  | Объем=2 / 1000 | [23 empty] | Объем=2 / 1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 35.06; 12: 286.09 | [17 empty] | Всего по позиции
110 | ФЕР22-03-002-01 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов |  |  | 4: 10 шт; 5: 0.2; 6: 1; 7: 0.2 | [11 empty] | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов
|  | Объем=2 / 10 | [23 empty] | Объем=2 / 10
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 37.55; 9: 1.3225; 10: 9.93; 11: 44.77; 12: 444.57 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 226.03; 9: 1.4375; 10: 64.98; 11: 13.24; 12: 860.34 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 30.5; 9: 1.4375; 10: 8.77; 11: 44.77; 12: 392.63 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.14; 6: 1.3225; 7: 1.095 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.26; 6: 1.4375; 7: 0.64975 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 263.58; 10: 74.91; 12: 1304.91 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 18.7; 12: 837.2 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 21.88; 12: 979.52 | [15 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 11.76 |  | 526.6 | [15 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 108.55; 12: 2811.03 | [17 empty] | Всего по позиции
111 | ООО «КМЦ», счет №30001585 от 15.02.2024 (п.22) | Втулка под фланец литая удлиненнаяДу 315 |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 885.11 | 1.0424 | 1845.21 | 8.16 | 15056.91 | [11 empty] | Втулка под фланец литая удлиненнаяДу 315
|  | Цена=8667/1,2/8,16 | [29 empty] | Цена=8667/1,2/8,16
|  | Транспортные МАТ=1,03 к расх. | [24 empty] | Транспортные МАТ=1,03 к расх.
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [24 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1845.21; 12: 15056.91 | [17 empty] | Всего по позиции
112 | ООО «КМЦ», счет №30001585 от 15.02.2024 (п.4) | Фланец ст расточен Ду300 (338) Ру10 п/втулку ПЭ Дн315 |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 503.47 | 1.0424 | 1049.59 | 8.16 | 8564.65 | [11 empty] | Фланец ст расточен Ду300 (338) Ру10 п/втулку ПЭ Дн315
|  | Цена=4930/1,2/8,16 | [29 empty] | Цена=4930/1,2/8,16
|  | Транспортные МАТ=1,03 к расх. | [24 empty] | Транспортные МАТ=1,03 к расх.
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [24 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1049.59; 12: 8564.65 | [17 empty] | Всего по позиции
113 | ФЕР16-05-002-04 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром: до 150 мм | [22 empty] | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром: до 150 мм | bar: 4 to 7
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 38.37; 9: 1.3225; 10: 50.74; 11: 44.77; 12: 2271.63 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 7.33; 9: 1.4375; 10: 10.54; 11: 13.24; 12: 139.55 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1.12; 9: 1.4375; 10: 1.61; 11: 44.77; 12: 72.08 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 84.3; 10: 84.3; 11: 8.16; 12: 687.89 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.23; 6: 1.3225; 7: 5.5942 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.09; 6: 1.4375; 7: 0.12937 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 130; 10: 145.58; 12: 3099.07 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 52.35; 12: 2343.71 | [15 empty] | ФОТ
| Пр/812-016.0-1 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | 4: %; 5: 121; 7: 121; 10: 63.34; 12: 2835.89 | [15 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  | 32.04 |  | 1434.35 | [15 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 240.96; 12: 7369.31 | [17 empty] | Всего по позиции
114 | ФССЦ-18.1.02.02-0064 | Задвижки фланцевые короткие с обрезиненным клином для жидкостей и сжатого воздуха давлением: 1,0-1,6 МПа (10-16 кгс/см2) марки BV-05-47 (F4), диаметром 100 мм |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 2210.16 |  | 2210.16 | 8.16 | 18034.91 | [11 empty] | Задвижки фланцевые короткие с обрезиненным клином для жидкостей и сжатого воздуха давлением: 1,0-1,6 МПа (10-16 кгс/см2) марки BV-05-47 (F4), диаметром 100 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2210.16; 12: 18034.91 | [17 empty] | Всего по позиции
115 | ФЕР16-04-002-09 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 110 мм |  |  | 4: 100 м; 5: 0.015; 6: 1; 7: 0.015 | [11 empty] | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 110 мм
|  | Объем=1,5 / 100 | [23 empty] | Объем=1,5 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1055.61; 9: 1.3225; 10: 20.94; 11: 44.77; 12: 937.48 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1280.35; 9: 1.4375; 10: 27.61; 11: 13.24; 12: 365.56 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 174.06; 9: 1.4375; 10: 3.75; 11: 44.77; 12: 167.89 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 56; 10: 0.84; 11: 8.16; 12: 6.85 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 111; 6: 1.3225; 7: 2.202 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12.96; 6: 1.4375; 7: 0.27945 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2391.96; 10: 49.39; 12: 1309.89 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 24.69; 12: 1105.37 | [15 empty] | ФОТ
| Пр/812-016.0-1 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | 4: %; 5: 121; 7: 121; 10: 29.87; 12: 1337.5 | [15 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  | 15.11 |  | 676.49 | [15 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 94.37; 12: 3323.88 | [17 empty] | Всего по позиции
116 | ФССЦ-24.3.03.13-0046 | Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 6,6 мм |  |  | м | 1.5 | 1 | 1.5 | 124.92 |  | 187.38 | 8.16 | 1529.02 | [11 empty] | Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 6,6 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 187.38; 12: 1529.02 | [17 empty] | Всего по позиции
117 | ФССЦ-24.3.05.08-0226 | Отвод литой полиэтиленовый, электросварной 90°, номинальный внутренний диаметр 100 мм |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 587.4 |  | 587.4 | 8.16 | 4793.18 | [11 empty] | Отвод литой полиэтиленовый, электросварной 90°, номинальный внутренний диаметр 100 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 587.4; 12: 4793.18 | [17 empty] | Всего по позиции
118 | ФССЦ-24.3.05.01-0011 | Втулка полиэтиленовая под фланец литая удлиненная, ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 110 мм |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 107.99 |  | 107.99 | 8.16 | 881.2 | [11 empty] | Втулка полиэтиленовая под фланец литая удлиненная, ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 110 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 107.99; 12: 881.2 | [17 empty] | Всего по позиции
119 | ФССЦ-23.8.03.11-0656 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 100 мм |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 45 |  | 45 | 8.16 | 367.2 | [11 empty] | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 100 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 45; 12: 367.2 | [17 empty] | Всего по позиции
120 | ФЕР29-01-253-03 | Установка гильз из стальных труб диаметром: 200 мм |  |  | 4: 10 шт; 5: 0.1; 6: 1; 7: 0.1 | [11 empty] | Установка гильз из стальных труб диаметром: 200 мм
|  | Объем=1 / 10 | [23 empty] | Объем=1 / 10
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 84.35; 9: 1.15; 10: 9.7; 11: 44.77; 12: 434.27 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 0.37; 9: 1.15; 10: 0.04; 11: 13.24; 12: 0.53 | [14 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 1.37; 10: 0.14; 11: 8.16; 12: 1.14 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 9.3; 6: 1.15; 7: 1.0695 | [15 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 86.09; 10: 9.88; 12: 435.94 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 9.7; 12: 434.27 | [15 empty] | ФОТ
| Пр/812-023.1-1 | НР Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ |  |  | 4: %; 5: 146; 7: 146; 10: 14.16; 12: 634.03 | [15 empty] | НР Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ
| Пр/774-023.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ |  |  | % | 75 | 0.85 | 63.75 |  |  | 6.18 |  | 276.85 | [15 empty] | СП Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 30.22; 12: 1346.82 | [17 empty] | Всего по позиции
121 | ФССЦ-23.5.02.02-0084 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок Ст2кп-Ст4кп и Ст2пс-Ст4пс, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 4 мм |  |  | м | 0.3 | 1 | 0.3 | 216.65 |  | 65 | 8.16 | 530.4 | [11 empty] | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок Ст2кп-Ст4кп и Ст2пс-Ст4пс, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 4 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 65; 12: 530.4 | [17 empty] | Всего по позиции
122 | ФЕР29-01-253-03 | Установка гильз из стальных труб диаметром: 200 мм/применит. |  |  | 4: 10 шт; 5: 0.2; 6: 1; 7: 0.2 | [11 empty] | Установка гильз из стальных труб диаметром: 200 мм/применит.
|  | Объем=2 / 10 | [23 empty] | Объем=2 / 10
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 84.35; 9: 1.15; 10: 19.4; 11: 44.77; 12: 868.54 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 0.37; 9: 1.15; 10: 0.09; 11: 13.24; 12: 1.19 | [14 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 1.37; 10: 0.27; 11: 8.16; 12: 2.2 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 9.3; 6: 1.15; 7: 2.139 | [15 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 86.09; 10: 19.76; 12: 871.93 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 19.4; 12: 868.54 | [15 empty] | ФОТ
| Пр/812-023.1-1 | НР Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ |  |  | 4: %; 5: 146; 7: 146; 10: 28.32; 12: 1268.07 | [15 empty] | НР Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ
| Пр/774-023.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ |  |  | % | 75 | 0.85 | 63.75 |  |  | 12.37 |  | 553.69 | [15 empty] | СП Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 60.45; 12: 2693.69 | [17 empty] | Всего по позиции
123 | ФССЦ-24.3.05.07-0019 | Муфта защитная полиэтиленовая для прохода труб сквозь стену, номинальный наружный диаметр 315 мм |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 352.46 |  | 704.92 | 8.16 | 5752.15 | [11 empty] | Муфта защитная полиэтиленовая для прохода труб сквозь стену, номинальный наружный диаметр 315 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 704.92; 12: 5752.15 | [17 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 1 Переустройство хозпитьевого водопровода на участке В1-3А и В1-4 : | [31 empty] | Итоги по разделу 1 Переустройство хозпитьевого водопровода на участке В1-3А и В1-4 :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 111398.94; 12: 1068321.17 | [21 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [32 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 3558.94; 12: 159333.76 | [21 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 5711.22; 12: 75616.58 | [21 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 587.05; 12: 26282.23 | [21 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 102128.78; 12: 833370.83 | [21 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 102572.3; 12: 1253018.07 | [21 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 102337.06; 12: 1249903.49 | [21 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [32 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 3558.94; 12: 159333.76 | [21 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 5475.98; 12: 72502 | [21 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 587.05; 12: 26282.23 | [21 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 86289.86; 12: 704125.25 | [21 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 4550.24; 12: 203715.9 | [21 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 2462.04; 12: 110226.58 | [21 empty] | сметная прибыль
|  | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  |  | 10: 235.24; 12: 3114.58 | [21 empty] | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 15838.92; 12: 129245.58 | [21 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [32 empty] | в том числе:
|  | материалы |  |  | 10: 15838.92; 12: 129245.58 | [21 empty] | материалы
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 4145.99; 12: 185615.99 | [21 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 4550.24; 12: 203715.9 | [21 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 2462.04; 12: 110226.58 | [21 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 1 Переустройство хозпитьевого водопровода на участке В1-3А и В1-4 |  |  | 10: 118411.22; 12: 1382263.65 | [22 empty] | Итого по разделу 1 Переустройство хозпитьевого водопровода на участке В1-3А и В1-4
Раздел 2. Переустройство хозпитьевого водопровода на участке В1-4 до Уг.1 | [22 empty] | Раздел 2. Переустройство хозпитьевого водопровода на участке В1-4 до Уг.1
(АОСР №131-23-НВК3-10; №131-23-НВК3-11; №131-23-НВК3-12; №131-23-НВК3-13) | [23 empty] | (АОСР №131-23-НВК3-10; №131-23-НВК3-11; №131-23-НВК3-12; №131-23-НВК3-13)
Разборка дорожных покрытий | [23 empty] | Разборка дорожных покрытий
124 | ФЕРр68-14-1 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании |  |  | 4: 100 м; 5: 0.42; 6: 1; 7: 0.42 | [11 empty] | Разборка бортовых камней: на бетонном основании
|  | Объем=42 / 100 | [23 empty] | Объем=42 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 589.77; 9: 1.15; 10: 284.86; 11: 44.77; 12: 12753.18 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 889.15; 9: 1.15; 10: 429.46; 11: 13.24; 12: 5686.05 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 94.56; 9: 1.15; 10: 45.67; 11: 44.77; 12: 2044.65 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 68.26; 6: 1.15; 7: 32.9696 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 9.4; 6: 1.15; 7: 4.5402 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1478.92; 10: 714.32; 12: 18439.23 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 330.53; 12: 14797.83 | [15 empty] | ФОТ
| Пр/812-102.0-1 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 337.14; 12: 15093.79 | [15 empty] | НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
| Пр/774-102.0 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 54; 7: 54; 10: 178.49; 12: 7990.83 | [15 empty] | СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1229.95; 12: 41523.85 | [17 empty] | Всего по позиции
125 | ФЕР27-06-008-01 | Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии/применит. резка |  |  | 4: 100 м; 5: 0.5006; 6: 1; 7: 0.5006 | [11 empty] | Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии/применит. резка
|  | Объем=50,06 / 100 | [23 empty] | Объем=50,06 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 178.84; 9: 1.15; 10: 102.96; 11: 44.77; 12: 4609.52 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1228.57; 9: 1.15; 10: 707.28; 11: 13.24; 12: 9364.39 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 51.94; 9: 1.15; 10: 29.9; 11: 44.77; 12: 1338.62 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 418.42; 10: 209.46; 11: 8.16; 12: 1709.19 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 21.89; 6: 1.15; 7: 12.6019 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.52; 6: 1.15; 7: 2.6021 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1825.83; 10: 1019.7; 12: 15683.1 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 132.86; 12: 5948.14 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 195.3; 12: 8743.77 | [15 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 151.33 |  | 6774.93 | [15 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1366.33; 12: 31201.8 | [17 empty] | Всего по позиции
126 | ФССЦ-01.2.01.01-0019 | Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130 |  |  | т | -0.005006 | 1 | -0.005006 | 1690 |  | -8.46 | 8.16 | -69.03 | [11 empty] | Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -8.46; 12: -69.03 | [17 empty] | Всего по позиции
127 | ФССЦ-01.2.03.03-0045 | Мастика битумно-полимерная |  |  | т | -0.035042 | 1 | -0.035042 | 1500 |  | -52.56 | 8.16 | -428.89 | [11 empty] | Мастика битумно-полимерная
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -52.56; 12: -428.89 | [17 empty] | Всего по позиции
128 | ФССЦ-01.7.07.26-0033 | Шнур полиуретановый |  |  | 10 м | -5.006 | 1 | -5.006 | 16.8 |  | -84.1 | 8.16 | -686.26 | [11 empty] | Шнур полиуретановый
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -84.1; 12: -686.26 | [17 empty] | Всего по позиции
129 | ФССЦ-02.3.01.02-1012 | Песок природный II класс, средний, круглые сита |  |  | м3 | -1.0012 | 1 | -1.0012 | 59.99 |  | -60.06 | 8.16 | -490.09 | [11 empty] | Песок природный II класс, средний, круглые сита
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -60.06; 12: -490.09 | [17 empty] | Всего по позиции
130 | ФЕР27-03-008-04 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.322; 6: 1; 7: 0.322 | [11 empty] | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных
|  | Объем=32,16 / 100 | [23 empty] | Объем=32,16 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1494.14; 9: 1.15; 10: 553.28; 11: 44.77; 12: 24770.35 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 4292.73; 9: 1.15; 10: 1589.6; 11: 13.24; 12: 21046.3 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 464.37; 9: 1.15; 10: 171.96; 11: 44.77; 12: 7698.65 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 179.8; 6: 1.15; 7: 66.5799 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 45.63; 6: 1.15; 7: 16.8968 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5786.87; 10: 2142.88; 12: 45816.65 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 725.24; 12: 32469 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 1066.1; 12: 47729.43 | [15 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 826.05 |  | 36982.19 | [15 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4035.03; 12: 130528.27 | [17 empty] | Всего по позиции
131 | ФЕР27-03-008-02 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.478; 6: 1; 7: 0.478 | [11 empty] | Разборка покрытий и оснований: щебеночных
|  | Объем=47,78 / 100 | [23 empty] | Объем=47,78 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 103.12; 9: 1.15; 10: 56.69; 11: 44.77; 12: 2538.01 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 407.65; 9: 1.15; 10: 224.09; 11: 13.24; 12: 2966.95 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 50.3; 9: 1.15; 10: 27.65; 11: 44.77; 12: 1237.89 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 13.22; 6: 1.15; 7: 7.267 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.79; 6: 1.15; 7: 2.0834 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 510.77; 10: 280.78; 12: 5504.96 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 84.34; 12: 3775.9 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 123.98; 12: 5550.57 | [15 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 96.06 |  | 4300.75 | [15 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 500.82; 12: 15356.28 | [17 empty] | Всего по позиции
Демонтаж трубы | [23 empty] | Демонтаж трубы
132 | ФЕРр65-2-3 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 150 мм/ прим. 300 мм |  |  | 4: 100 м; 5: 0.4126; 6: 1; 7: 0.4126 | [11 empty] | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 150 мм/ прим. 300 мм
|  | Объем=41,26 / 100 | [23 empty] | Объем=41,26 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 943.29; 9: 1.15; 10: 447.58; 11: 44.77; 12: 20038.16 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 15; 9: 1.15; 10: 7.12; 11: 13.24; 12: 94.27 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 6.48; 9: 1.15; 10: 3.07; 11: 44.77; 12: 137.44 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 111.5; 6: 1.15; 7: 52.9056 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.48; 6: 1.15; 7: 0.22776 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 958.29; 10: 454.7; 12: 20132.43 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 450.65; 12: 20175.6 | [15 empty] | ФОТ
| Пр/812-099.1-1 | НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 87; 7: 87; 10: 392.07; 12: 17552.77 | [15 empty] | НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
| Пр/774-099.1 | СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 44; 7: 44; 10: 198.29; 12: 8877.26 | [15 empty] | СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1045.06; 12: 46562.46 | [17 empty] | Всего по позиции
Прочие работы | [23 empty] | Прочие работы
133 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 |  |  | 1 т груза | 128.98 | 1 | 128.98 | 3.28 |  | 423.05 | 13.24 | 5601.18 | [11 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 423.05; 12: 5601.18 | [17 empty] | Всего по позиции
134 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  |  | м3 | 81.62 | 1 | 81.62 | 162.38 |  | 13253.46 | 8.16 | 108148.23 | [11 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  | Цена=1590/1,2/8,16 | [29 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 13253.46; 12: 108148.23 | [17 empty] | Всего по позиции
Земляные работы | [23 empty] | Земляные работы
Разработка грунта | [23 empty] | Разработка грунта
135 | ФЕР01-01-009-14 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 2 |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.246; 6: 1; 7: 0.246 | [11 empty] | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 2
|  | Объем=245,95 / 1000 | [23 empty] | Объем=245,95 / 1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2550; 9: 1.4375; 10: 901.74; 11: 13.24; 12: 11939.04 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 344.25; 9: 1.4375; 10: 121.74; 11: 44.77; 12: 5450.3 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 25.5; 6: 1.4375; 7: 9.0174 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2550; 10: 901.74; 12: 11939.04 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 121.74; 12: 5450.3 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 112; 12: 5014.28 | [15 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 47.6 |  | 2131.07 | [15 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1061.34; 12: 19084.39 | [17 empty] | Всего по позиции
136 | ФЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2/ доработка |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.076; 6: 1; 7: 0.076 | [11 empty] | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2/ доработка
|  | Объем=7,6 / 100 | [23 empty] | Объем=7,6 / 100
| Прил.1.12 п.3.187 | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 | [24 empty] | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1201.2; 9: 1.587; 10: 144.88; 11: 44.77; 12: 6486.28 | [14 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 154; 6: 1.587; 7: 18.5742 | [15 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1201.2; 10: 144.88; 12: 6486.28 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 144.88; 12: 6486.28 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 128.94; 12: 5772.79 | [15 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 49.26 |  | 2205.34 | [15 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 323.08; 12: 14464.41 | [17 empty] | Всего по позиции
Обсыпка песком | [23 empty] | Обсыпка песком
137 | ФЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.406; 6: 1; 7: 0.406 | [11 empty] | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
|  | Объем=40,56 / 100 | [23 empty] | Объем=40,56 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 663.75; 9: 1.3225; 10: 356.39; 11: 44.77; 12: 15955.58 | [14 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 88.5; 6: 1.3225; 7: 47.5187 | [15 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 663.75; 10: 356.39; 12: 15955.58 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 356.39; 12: 15955.58 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 317.19; 12: 14200.47 | [15 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 121.17 |  | 5424.9 | [15 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 794.75; 12: 35580.95 | [17 empty] | Всего по позиции
138 | Цена Поставщика ООО “Генпоставка” | Песок карьерный |  |  | м3 | 44.62 | 1 | 44.62 | 99.98 | 1.012 | 4514.64 | 8.16 | 36839.46 | [11 empty] | Песок карьерный
|  | Объем=40,56*1,1 | [23 empty] | Объем=40,56*1,1
|  | Цена=979/1,2/8,16 | [29 empty] | Цена=979/1,2/8,16
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [24 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4514.64; 12: 36839.46 | [17 empty] | Всего по позиции
Обратная засыпка грунтом | [23 empty] | Обратная засыпка грунтом
139 | ФЕР01-01-033-02 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.2268; 6: 1; 7: 0.2268 | [11 empty] | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2
|  | Объем=(238,74*0,95) / 1000 | [23 empty] | Объем=(238,74*0,95) / 1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 479.33; 9: 1.4375; 10: 156.28; 11: 13.24; 12: 2069.15 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 93.5; 9: 1.4375; 10: 30.48; 11: 44.77; 12: 1364.59 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 8.06; 6: 1.4375; 7: 2.6278 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 479.33; 10: 156.28; 12: 2069.15 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 30.48; 12: 1364.59 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 28.04; 12: 1255.42 | [15 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 11.92 |  | 533.55 | [15 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 196.24; 12: 3858.12 | [17 empty] | Всего по позиции
140 | ФЕР01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.119; 6: 1; 7: 0.119 | [11 empty] | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2
|  | Объем=(238,74*0,05) / 100 | [23 empty] | Объем=(238,74*0,05) / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 729; 9: 1.3225; 10: 114.73; 11: 44.77; 12: 5136.46 | [14 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 97.2; 6: 1.3225; 7: 15.2971 | [15 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 729; 10: 114.73; 12: 5136.46 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 114.73; 12: 5136.46 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 102.11; 12: 4571.45 | [15 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 39.01 |  | 1746.4 | [15 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 255.85; 12: 11454.31 | [17 empty] | Всего по позиции
141 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 |  |  | 4: 100 м3; 5: 2.387; 6: 1; 7: 2.387 | [11 empty] | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
|  | Объем=238,74 / 100 | [23 empty] | Объем=238,74 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 106.88; 9: 1.3225; 10: 337.4; 11: 44.77; 12: 15105.4 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 241.58; 9: 1.4375; 10: 828.94; 11: 13.24; 12: 10975.17 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 26.36; 9: 1.4375; 10: 90.45; 11: 44.77; 12: 4049.45 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12.53; 6: 1.3225; 7: 39.5548 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.62; 6: 1.4375; 7: 8.99 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 348.46; 10: 1166.34; 12: 26080.57 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 427.85; 12: 19154.85 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 393.62; 12: 17622.46 | [15 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 167.29 |  | 7489.55 | [15 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1727.25; 12: 51192.58 | [17 empty] | Всего по позиции
Прокладка трубопровода | [23 empty] | Прокладка трубопровода
Устройство футляра | [23 empty] | Устройство футляра
142 | ФЕР22-01-015-03 | Укладка стальных неразрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром: 500 мм |  |  | 4: 100 м; 5: 0.381; 6: 1; 7: 0.381 | [11 empty] | Укладка стальных неразрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром: 500 мм
|  | Объем=38,14 / 100 | [23 empty] | Объем=38,14 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 600.08; 9: 1.3225; 10: 302.36; 11: 44.77; 12: 13536.66 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2246.28; 9: 1.4375; 10: 1230.26; 11: 13.24; 12: 16288.64 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 201.25; 9: 1.4375; 10: 110.22; 11: 44.77; 12: 4934.55 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 148.12; 10: 56.43; 11: 8.16; 12: 460.47 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 63.1; 6: 1.3225; 7: 31.7944 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 13.98; 6: 1.4375; 7: 7.6567 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2994.48; 10: 1589.05; 12: 30285.77 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 412.58; 12: 18471.21 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 482.72; 12: 21611.32 | [15 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 259.51 |  | 11618.39 | [15 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2331.28; 12: 63515.48 | [17 empty] | Всего по позиции
143 | ФССЦ-23.5.01.08-0025 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 8 мм |  |  | м | 38.48 | 1 | 38.48 | 772.4 |  | 29721.95 | 8.16 | 242531.11 | [11 empty] | Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 8 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 29721.95; 12: 242531.11 | [17 empty] | Всего по позиции
144 | ФЕР22-02-012-11 | Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 500 мм |  |  | 4: км; 5: 0.03814; 6: 1; 7: 0.03814 | [11 empty] | Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 500 мм
|  | Объем=38,14/1000 | [23 empty] | Объем=38,14/1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 975.14; 9: 1.3225; 10: 49.19; 11: 44.77; 12: 2202.24 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1541.01; 9: 1.4375; 10: 84.49; 11: 13.24; 12: 1118.65 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 217.09; 9: 1.4375; 10: 11.9; 11: 44.77; 12: 532.76 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 16569.37; 10: 631.96; 11: 8.16; 12: 5156.79 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 98.3; 6: 1.3225; 7: 4.9583 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 16.67; 6: 1.4375; 7: 0.91395 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 19085.52; 10: 765.64; 12: 8477.68 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 61.09; 12: 2735 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 71.48; 12: 3199.95 | [15 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 38.43 |  | 1720.32 | [15 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 875.55; 12: 13397.95 | [17 empty] | Всего по позиции
145 | ФССЦ-12.1.02.15-0041 | Материал рулонный гидроизоляционный изол, резино-битумный, без полимерных добавок |  |  | м2 | 16.78 | 1 | 16.78 | 12.37 |  | 207.57 | 8.16 | 1693.77 | [11 empty] | Материал рулонный гидроизоляционный изол, резино-битумный, без полимерных добавок
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 207.57; 12: 1693.77 | [17 empty] | Всего по позиции
146 | ФЕР22-02-003-11 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 500 мм |  |  | 4: км; 5: 0.0381; 6: 1; 7: 0.0381 | [11 empty] | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 500 мм
|  | Объем=38,14/1000 | [23 empty] | Объем=38,14/1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3561.84; 9: 1.3225; 10: 179.47; 11: 44.77; 12: 8034.87 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 28983.66; 9: 1.4375; 10: 1587.4; 11: 13.24; 12: 21017.18 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2511.7; 9: 1.4375; 10: 137.56; 11: 44.77; 12: 6158.56 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 17289.28; 10: 658.72; 11: 8.16; 12: 5375.16 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 388; 6: 1.3225; 7: 19.5503 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 177.45; 6: 1.4375; 7: 9.7187 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 49834.78; 10: 2425.59; 12: 34427.21 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 317.03; 12: 14193.43 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 370.93; 12: 16606.31 | [15 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 199.41 |  | 8927.67 | [15 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2995.93; 12: 59961.19 | [17 empty] | Всего по позиции
147 | ФССЦ-01.2.03.03-0002 | Мастика "Ярославна БПХ-2" |  |  | т | 0.617 | 1 | 0.617 | 43982.4 |  | 27137.14 | 8.16 | 221439.06 | [11 empty] | Мастика "Ярославна БПХ-2"
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 27137.14; 12: 221439.06 | [17 empty] | Всего по позиции
148 | ФЕР22-01-021-08 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 315 мм |  |  | 4: км; 5: 0.0382; 6: 1; 7: 0.0382 | [11 empty] | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 315 мм
|  | Объем=38,18/1000 | [23 empty] | Объем=38,18/1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3230.44; 9: 1.3225; 10: 163.2; 11: 44.77; 12: 7306.46 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 7695.28; 9: 1.4375; 10: 422.57; 11: 13.24; 12: 5594.83 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 939.86; 9: 1.4375; 10: 51.61; 11: 44.77; 12: 2310.58 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 219.33; 10: 8.38; 11: 8.16; 12: 68.38 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 351.9; 6: 1.3225; 7: 17.7778 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 70.19; 6: 1.4375; 7: 3.8543 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 11145.05; 10: 594.15; 12: 12969.67 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 214.81; 12: 9617.04 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 251.33; 12: 11251.94 | [15 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 135.12 |  | 6049.12 | [15 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 980.6; 12: 30270.73 | [17 empty] | Всего по позиции
149 | ФССЦ-24.3.03.13-0055 | Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 315 мм, толщина стенки 18,7 мм |  |  | м | 38.58 | 1 | 38.58 | 1019.54 |  | 39333.85 | 8.16 | 320964.22 | [11 empty] | Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 315 мм, толщина стенки 18,7 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 39333.85; 12: 320964.22 | [17 empty] | Всего по позиции
150 | ФЕР22-05-005-05 | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 315 мм |  |  | 4: 100 м трубы, уложенной в футляр; 5: 0.3814; 6: 1; 7: 0.3814 | [11 empty] | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 315 мм
|  | Объем=38,14 / 100 | [23 empty] | Объем=38,14 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 854.35; 9: 1.3225; 10: 430.94; 11: 44.77; 12: 19293.18 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 97.64; 9: 1.4375; 10: 53.53; 11: 13.24; 12: 708.74 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1.22; 9: 1.4375; 10: 0.67; 11: 44.77; 12: 30 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1314.91; 10: 501.51; 11: 8.16; 12: 4092.32 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 88.81; 6: 1.3225; 7: 44.7959 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.09; 6: 1.4375; 7: 0.049344 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2266.9; 10: 985.98; 12: 24094.24 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 431.61; 12: 19323.18 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 504.98; 12: 22608.12 | [15 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 271.48 |  | 12154.28 | [15 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1762.44; 12: 58856.64 | [17 empty] | Всего по позиции
151 | ФССЦ-23.1.02.03-0004 | Кольца центрирующие для труб, диаметр 300 мм |  |  | шт | 19 | 1 | 19 | 10.68 |  | 202.92 | 8.16 | 1655.83 | [11 empty] | Кольца центрирующие для труб, диаметр 300 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 202.92; 12: 1655.83 | [17 empty] | Всего по позиции
152 | ФЕРм08-02-200-01 | Монтаж термоусаживаемой манжеты из трубки для кабеля |  |  | 4: шт; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [11 empty] | Монтаж термоусаживаемой манжеты из трубки для кабеля
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 5.35; 9: 1.15; 10: 12.31; 11: 44.77; 12: 551.12 | [14 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 0.94; 10: 1.88; 11: 8.16; 12: 15.34 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.59; 6: 1.15; 7: 1.357 | [15 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 6.29; 10: 14.19; 12: 566.46 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 12.31; 12: 551.12 | [15 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 11.94; 12: 534.59 | [15 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 6.28; 12: 281.07 | [15 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 32.41; 12: 1382.12 | [17 empty] | Всего по позиции
153 | ФССЦ-24.3.05.06-0004 | Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов, номинальным наружным диаметром 300 мм |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 399.7 |  | 799.4 | 8.16 | 6523.1 | [11 empty] | Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов, номинальным наружным диаметром 300 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 799.4; 12: 6523.1 | [17 empty] | Всего по позиции
154 | ФЕРр66-38-3 | Заполнение трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре: цементным раствором |  |  | 4: м3; 5: 4.94; 6: 1; 7: 4.94 | [11 empty] | Заполнение трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре: цементным раствором
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 20.64; 9: 1.15; 10: 117.26; 11: 44.77; 12: 5249.73 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 75.01; 9: 1.15; 10: 426.13; 11: 13.24; 12: 5641.96 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 10.86; 9: 1.15; 10: 61.7; 11: 44.77; 12: 2762.31 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 507.7; 10: 2508.04; 11: 8.16; 12: 20465.61 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.33; 6: 1.15; 7: 13.2367 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.69; 6: 1.15; 7: 3.9199 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 603.35; 10: 3051.43; 12: 31357.3 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 178.96; 12: 8012.04 | [15 empty] | ФОТ
| Пр/812-100.2-1 | НР Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 104; 7: 104; 10: 186.12; 12: 8332.52 | [15 empty] | НР Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные)
| Пр/774-100.2 | СП Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 107.38; 12: 4807.22 | [15 empty] | СП Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3344.93; 12: 44497.04 | [17 empty] | Всего по позиции
155 | ФССЦ-04.3.01.09-0011 | Раствор готовый кладочный, цементный, М25 |  |  | м3 | -5.01 | 1 | -5.01 | 463.3 |  | -2321.13 | 8.16 | -18940.42 | [11 empty] | Раствор готовый кладочный, цементный, М25
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -2321.13; 12: -18940.42 | [17 empty] | Всего по позиции
156 | ФССЦ-04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 |  |  | м3 | 5.01 | 1 | 5.01 | 519.8 |  | 2604.2 | 8.16 | 21250.27 | [11 empty] | Раствор готовый кладочный, цементный, М100
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2604.2; 12: 21250.27 | [17 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 2 Переустройство хозпитьевого водопровода на участке В1-4 до Уг.1 : | [31 empty] | Итоги по разделу 2 Переустройство хозпитьевого водопровода на участке В1-4 до Уг.1 :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 132550.64; 12: 1261453.32 | [21 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [32 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 3653.5; 12: 163567.2 | [21 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 9071.94; 12: 120112.5 | [21 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 894.58; 12: 40050.35 | [21 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 119825.2; 12: 977773.62 | [21 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 140498.3; 12: 1617337.99 | [21 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 140075.25; 12: 1611736.81 | [21 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [32 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 3641.19; 12: 163016.08 | [21 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 8648.89; 12: 114511.32 | [21 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 894.58; 12: 40050.35 | [21 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 119823.32; 12: 977758.28 | [21 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 5064.05; 12: 226717.36 | [21 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 2897.8; 12: 129733.77 | [21 empty] | сметная прибыль
|  | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  |  | 10: 423.05; 12: 5601.18 | [21 empty] | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 32.41; 12: 1382.12 | [21 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [32 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 12.31; 12: 551.12 | [21 empty] | оплата труда
|  | материалы |  |  | 10: 1.88; 12: 15.34 | [21 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 11.94; 12: 534.59 | [21 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 6.28; 12: 281.07 | [21 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 4548.08; 12: 203617.55 | [21 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 5075.99; 12: 227251.95 | [21 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 2904.08; 12: 130014.84 | [21 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 2 Переустройство хозпитьевого водопровода на участке В1-4 до Уг.1 |  |  | 10: 140530.71; 12: 1618720.11 | [22 empty] | Итого по разделу 2 Переустройство хозпитьевого водопровода на участке В1-4 до Уг.1
Раздел 3. Переустройство хозпитьевого водопровода на участке от Уг.1 до Уг.2 | [22 empty] | Раздел 3. Переустройство хозпитьевого водопровода на участке от Уг.1 до Уг.2
(АОСР №131-23-НВК3-14; №131-23-НВК3-15; №131-23-НВК3-16; №131-23-НВК3-17; №131-23-НВК3-18; №131-23-НВК3-19; №131-23-НВК3-20) | [23 empty] | (АОСР №131-23-НВК3-14; №131-23-НВК3-15; №131-23-НВК3-16; №131-23-НВК3-17; №131-23-НВК3-18; №131-23-НВК3-19; №131-23-НВК3-20)
Разборка дорожных покрытий | [23 empty] | Разборка дорожных покрытий
157 | ФЕРр68-14-1 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании |  |  | 4: 100 м; 5: 0.05; 6: 1; 7: 0.05 | [11 empty] | Разборка бортовых камней: на бетонном основании
|  | Объем=5 / 100 | [23 empty] | Объем=5 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 589.77; 9: 1.15; 10: 33.91; 11: 44.77; 12: 1518.15 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 889.15; 9: 1.15; 10: 51.13; 11: 13.24; 12: 676.96 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 94.56; 9: 1.15; 10: 5.44; 11: 44.77; 12: 243.55 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 68.26; 6: 1.15; 7: 3.9249 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 9.4; 6: 1.15; 7: 0.5405 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1478.92; 10: 85.04; 12: 2195.11 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 39.35; 12: 1761.7 | [15 empty] | ФОТ
| Пр/812-102.0-1 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 40.14; 12: 1796.93 | [15 empty] | НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
| Пр/774-102.0 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 54; 7: 54; 10: 21.25; 12: 951.32 | [15 empty] | СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 146.43; 12: 4943.36 | [17 empty] | Всего по позиции
158 | ФЕР27-06-008-01 | Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии/применит. резка |  |  | 4: 100 м; 5: 0.1515; 6: 1; 7: 0.1515 | [11 empty] | Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии/применит. резка
|  | Объем=15,15 / 100 | [23 empty] | Объем=15,15 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 178.84; 9: 1.15; 10: 31.16; 11: 44.77; 12: 1395.03 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1228.57; 9: 1.15; 10: 214.05; 11: 13.24; 12: 2834.02 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 51.94; 9: 1.15; 10: 9.05; 11: 44.77; 12: 405.17 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 418.42; 10: 63.39; 11: 8.16; 12: 517.26 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 21.89; 6: 1.15; 7: 3.8138 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.52; 6: 1.15; 7: 0.7875 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1825.83; 10: 308.6; 12: 4746.31 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 40.21; 12: 1800.2 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 59.11; 12: 2646.29 | [15 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 45.8 |  | 2050.43 | [15 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 413.51; 12: 9443.03 | [17 empty] | Всего по позиции
159 | ФССЦ-01.2.01.01-0019 | Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130 |  |  | т | -0.001515 | 1 | -0.001515 | 1690 |  | -2.56 | 8.16 | -20.89 | [11 empty] | Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -2.56; 12: -20.89 | [17 empty] | Всего по позиции
160 | ФССЦ-01.2.03.03-0045 | Мастика битумно-полимерная |  |  | т | -0.010605 | 1 | -0.010605 | 1500 |  | -15.91 | 8.16 | -129.83 | [11 empty] | Мастика битумно-полимерная
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -15.91; 12: -129.83 | [17 empty] | Всего по позиции
161 | ФССЦ-01.7.07.26-0033 | Шнур полиуретановый |  |  | 10 м | -1.515 | 1 | -1.515 | 16.8 |  | -25.45 | 8.16 | -207.67 | [11 empty] | Шнур полиуретановый
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -25.45; 12: -207.67 | [17 empty] | Всего по позиции
162 | ФССЦ-02.3.01.02-1012 | Песок природный II класс, средний, круглые сита |  |  | м3 | -0.303 | 1 | -0.303 | 59.99 |  | -18.18 | 8.16 | -148.35 | [11 empty] | Песок природный II класс, средний, круглые сита
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -18.18; 12: -148.35 | [17 empty] | Всего по позиции
163 | ФЕР27-03-008-04 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.045; 6: 1; 7: 0.045 | [11 empty] | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных
|  | Объем=4,53 / 100 | [23 empty] | Объем=4,53 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1494.14; 9: 1.15; 10: 77.32; 11: 44.77; 12: 3461.62 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 4292.73; 9: 1.15; 10: 222.15; 11: 13.24; 12: 2941.27 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 464.37; 9: 1.15; 10: 24.03; 11: 44.77; 12: 1075.82 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 179.8; 6: 1.15; 7: 9.3047 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 45.63; 6: 1.15; 7: 2.3614 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5786.87; 10: 299.47; 12: 6402.89 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 101.35; 12: 4537.44 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 148.98; 12: 6670.04 | [15 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 115.44 |  | 5168.14 | [15 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 563.89; 12: 18241.07 | [17 empty] | Всего по позиции
164 | ФЕР27-03-008-02 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.068; 6: 1; 7: 0.068 | [11 empty] | Разборка покрытий и оснований: щебеночных
|  | Объем=6,84 / 100 | [23 empty] | Объем=6,84 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 103.12; 9: 1.15; 10: 8.06; 11: 44.77; 12: 360.85 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 407.65; 9: 1.15; 10: 31.88; 11: 13.24; 12: 422.09 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 50.3; 9: 1.15; 10: 3.93; 11: 44.77; 12: 175.95 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 13.22; 6: 1.15; 7: 1.0338 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.79; 6: 1.15; 7: 0.29638 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 510.77; 10: 39.94; 12: 782.94 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 11.99; 12: 536.8 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 17.63; 12: 789.1 | [15 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 13.66 |  | 611.42 | [15 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 71.23; 12: 2183.46 | [17 empty] | Всего по позиции
Прочие работы | [23 empty] | Прочие работы
165 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 |  |  | 1 т груза | 18.23 | 1 | 18.23 | 3.28 |  | 59.79 | 13.24 | 791.62 | [11 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 59.79; 12: 791.62 | [17 empty] | Всего по позиции
166 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  |  | м3 | 11.57 | 1 | 11.57 | 162.38 |  | 1878.74 | 8.16 | 15330.52 | [11 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  | Цена=1590/1,2/8,16 | [29 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1878.74; 12: 15330.52 | [17 empty] | Всего по позиции
Земляные работы | [23 empty] | Земляные работы
Разработка грунта | [23 empty] | Разработка грунта
167 | ФЕР01-01-009-14 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 2 |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.04; 6: 1; 7: 0.04 | [11 empty] | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 2
|  | Объем=40,23 / 1000 | [23 empty] | Объем=40,23 / 1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2550; 9: 1.4375; 10: 146.63; 11: 13.24; 12: 1941.38 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 344.25; 9: 1.4375; 10: 19.79; 11: 44.77; 12: 886 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 25.5; 6: 1.4375; 7: 1.4663 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2550; 10: 146.63; 12: 1941.38 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 19.79; 12: 886 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 18.21; 12: 815.12 | [15 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 7.74 |  | 346.43 | [15 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 172.58; 12: 3102.93 | [17 empty] | Всего по позиции
168 | ФЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2/ доработка |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.011; 6: 1; 7: 0.011 | [11 empty] | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2/ доработка
|  | Объем=1,11 / 100 | [23 empty] | Объем=1,11 / 100
| Прил.1.12 п.3.187 | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 | [24 empty] | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1201.2; 9: 1.587; 10: 20.97; 11: 44.77; 12: 938.83 | [14 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 154; 6: 1.587; 7: 2.6884 | [15 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1201.2; 10: 20.97; 12: 938.83 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 20.97; 12: 938.83 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 18.66; 12: 835.56 | [15 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 7.13 |  | 319.2 | [15 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 46.76; 12: 2093.59 | [17 empty] | Всего по позиции
Обсыпка песком | [23 empty] | Обсыпка песком
169 | ФЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.267; 6: 1; 7: 0.267 | [11 empty] | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
|  | Объем=26,68 / 100 | [23 empty] | Объем=26,68 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 663.75; 9: 1.3225; 10: 234.38; 11: 44.77; 12: 10493.19 | [14 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 88.5; 6: 1.3225; 7: 31.25 | [15 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 663.75; 10: 234.38; 12: 10493.19 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 234.38; 12: 10493.19 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 208.6; 12: 9338.94 | [15 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 79.69 |  | 3567.68 | [15 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 522.67; 12: 23399.81 | [17 empty] | Всего по позиции
170 | Цена Поставщика ООО “Генпоставка” | Песок карьерный |  |  | м3 | 29.35 | 1 | 29.35 | 99.98 | 1.012 | 2969.63 | 8.16 | 24232.18 | [11 empty] | Песок карьерный
|  | Объем=26,68*1,1 | [23 empty] | Объем=26,68*1,1
|  | Цена=979/1,2/8,16 | [29 empty] | Цена=979/1,2/8,16
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [24 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2969.63; 12: 24232.18 | [17 empty] | Всего по позиции
Обратная засыпка грунтом | [23 empty] | Обратная засыпка грунтом
171 | ФЕР01-01-033-02 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.047; 6: 1; 7: 0.047 | [11 empty] | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2
|  | Объем=(49,05*0,95) / 1000 | [23 empty] | Объем=(49,05*0,95) / 1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 479.33; 9: 1.4375; 10: 32.38; 11: 13.24; 12: 428.71 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 93.5; 9: 1.4375; 10: 6.32; 11: 44.77; 12: 282.95 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 8.06; 6: 1.4375; 7: 0.54455 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 479.33; 10: 32.38; 12: 428.71 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 6.32; 12: 282.95 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 5.81; 12: 260.31 | [15 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 2.47 |  | 110.63 | [15 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 40.66; 12: 799.65 | [17 empty] | Всего по позиции
172 | ФЕР01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.025; 6: 1; 7: 0.025 | [11 empty] | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2
|  | Объем=(49,05*0,05) / 100 | [23 empty] | Объем=(49,05*0,05) / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 729; 9: 1.3225; 10: 24.1; 11: 44.77; 12: 1078.96 | [14 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 97.2; 6: 1.3225; 7: 3.2137 | [15 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 729; 10: 24.1; 12: 1078.96 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 24.1; 12: 1078.96 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 21.45; 12: 960.27 | [15 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 8.19 |  | 366.85 | [15 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 53.74; 12: 2406.08 | [17 empty] | Всего по позиции
173 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.491; 6: 1; 7: 0.491 | [11 empty] | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
|  | Объем=49,05 / 100 | [23 empty] | Объем=49,05 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 106.88; 9: 1.3225; 10: 69.4; 11: 44.77; 12: 3107.04 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 241.58; 9: 1.4375; 10: 170.51; 11: 13.24; 12: 2257.55 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 26.36; 9: 1.4375; 10: 18.61; 11: 44.77; 12: 833.17 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12.53; 6: 1.3225; 7: 8.1363 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.62; 6: 1.4375; 7: 1.8492 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 348.46; 10: 239.91; 12: 5364.59 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 88.01; 12: 3940.21 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 80.97; 12: 3624.99 | [15 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 34.41 |  | 1540.62 | [15 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 355.29; 12: 10530.2 | [17 empty] | Всего по позиции
Прокладка трубопровода | [23 empty] | Прокладка трубопровода
Пробивка отверстий | [23 empty] | Пробивка отверстий
174 | ФЕР34-02-016-01 | Пробивка отверстий в колодцах и коробках железобетонных |  |  | 4: м; 5: 4.46; 6: 1; 7: 4.46 | [11 empty] | Пробивка отверстий в колодцах и коробках железобетонных
|  | Объем=3,1415*0,550*2+3,1415*0,320*1 | [23 empty] | Объем=3,1415*0,550*2+3,1415*0,320*1
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 42.14; 9: 1.3225; 10: 248.56; 11: 44.77; 12: 11128.03 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 218.88; 9: 1.4375; 10: 1403.29; 11: 13.24; 12: 18579.56 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 24.14; 9: 1.4375; 10: 154.77; 11: 44.77; 12: 6929.05 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.94; 6: 1.3225; 7: 29.1378 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.4; 6: 1.4375; 7: 15.387 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 261.02; 10: 1651.85; 12: 29707.59 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 403.33; 12: 18057.08 | [15 empty] | ФОТ
| Пр/812-028.0-1 | НР Сооружения связи, радиовещания и телевидения |  |  | 4: %; 5: 98; 7: 98; 10: 395.26; 12: 17695.94 | [15 empty] | НР Сооружения связи, радиовещания и телевидения
| Пр/774-028.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сооружения связи, радиовещания и телевидения |  |  | % | 58 | 0.85 | 49.3 |  |  | 198.84 |  | 8902.14 | [15 empty] | СП Сооружения связи, радиовещания и телевидения
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2245.95; 12: 56305.67 | [17 empty] | Всего по позиции
Устройство футляра | [23 empty] | Устройство футляра
175 | ФЕР22-01-015-03 | Укладка стальных неразрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром: 500 мм |  |  | 4: 100 м; 5: 0.079; 6: 1; 7: 0.079 | [11 empty] | Укладка стальных неразрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром: 500 мм
|  | Объем=7,94 / 100 | [23 empty] | Объем=7,94 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 600.08; 9: 1.3225; 10: 62.69; 11: 44.77; 12: 2806.63 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2246.28; 9: 1.4375; 10: 255.09; 11: 13.24; 12: 3377.39 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 201.25; 9: 1.4375; 10: 22.85; 11: 44.77; 12: 1022.99 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 148.12; 10: 11.7; 11: 8.16; 12: 95.47 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 63.1; 6: 1.3225; 7: 6.5925 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 13.98; 6: 1.4375; 7: 1.5876 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2994.48; 10: 329.48; 12: 6279.49 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 85.54; 12: 3829.62 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 100.08; 12: 4480.66 | [15 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 53.8 |  | 2408.83 | [15 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 483.36; 12: 13168.98 | [17 empty] | Всего по позиции
176 | ФССЦ-23.5.01.08-0025 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 8 мм |  |  | м | 7.98 | 1 | 7.98 | 772.4 |  | 6163.75 | 8.16 | 50296.2 | [11 empty] | Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 8 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6163.75; 12: 50296.2 | [17 empty] | Всего по позиции
177 | ФЕР22-02-003-11 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 500 мм |  |  | 4: км; 5: 0.0079; 6: 1; 7: 0.0079 | [11 empty] | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 500 мм
|  | Объем=7,94/1000 | [23 empty] | Объем=7,94/1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3561.84; 9: 1.3225; 10: 37.21; 11: 44.77; 12: 1665.89 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 28983.66; 9: 1.4375; 10: 329.15; 11: 13.24; 12: 4357.95 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2511.7; 9: 1.4375; 10: 28.52; 11: 44.77; 12: 1276.84 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 17289.28; 10: 136.59; 11: 8.16; 12: 1114.57 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 388; 6: 1.3225; 7: 4.0537 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 177.45; 6: 1.4375; 7: 2.0152 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 49834.78; 10: 502.95; 12: 7138.41 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 65.73; 12: 2942.73 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 76.9; 12: 3442.99 | [15 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 41.34 |  | 1850.98 | [15 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 621.19; 12: 12432.38 | [17 empty] | Всего по позиции
178 | ФССЦ-01.2.03.03-0002 | Мастика "Ярославна БПХ-2" |  |  | т | 0.128 | 1 | 0.128 | 43982.4 |  | 5629.75 | 8.16 | 45938.76 | [11 empty] | Мастика "Ярославна БПХ-2"
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5629.75; 12: 45938.76 | [17 empty] | Всего по позиции
179 | ФЕР22-01-021-08 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 315 мм |  |  | 4: км; 5: 0.0082; 6: 1; 7: 0.0082 | [11 empty] | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 315 мм
|  | Объем=8,18/1000 | [23 empty] | Объем=8,18/1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3230.44; 9: 1.3225; 10: 35.03; 11: 44.77; 12: 1568.29 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 7695.28; 9: 1.4375; 10: 90.71; 11: 13.24; 12: 1201 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 939.86; 9: 1.4375; 10: 11.08; 11: 44.77; 12: 496.05 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 219.33; 10: 1.8; 11: 8.16; 12: 14.69 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 351.9; 6: 1.3225; 7: 3.8162 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 70.19; 6: 1.4375; 7: 0.82736 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 11145.05; 10: 127.54; 12: 2783.98 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 46.11; 12: 2064.34 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 53.95; 12: 2415.28 | [15 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 29 |  | 1298.47 | [15 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 210.49; 12: 6497.73 | [17 empty] | Всего по позиции
180 | ФССЦ-24.3.03.13-0055 | Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 315 мм, толщина стенки 18,7 мм |  |  | м | 8.28 | 1 | 8.28 | 1019.54 |  | 8441.79 | 8.16 | 68885.01 | [11 empty] | Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 315 мм, толщина стенки 18,7 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 8441.79; 12: 68885.01 | [17 empty] | Всего по позиции
181 | ФЕР22-05-005-05 | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 315 мм |  |  | 4: 100 м трубы, уложенной в футляр; 5: 0.0794; 6: 1; 7: 0.0794 | [11 empty] | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 315 мм
|  | Объем=7,94 / 100 | [23 empty] | Объем=7,94 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 854.35; 9: 1.3225; 10: 89.71; 11: 44.77; 12: 4016.32 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 97.64; 9: 1.4375; 10: 11.14; 11: 13.24; 12: 147.49 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1.22; 9: 1.4375; 10: 0.14; 11: 44.77; 12: 6.27 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1314.91; 10: 104.4; 11: 8.16; 12: 851.9 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 88.81; 6: 1.3225; 7: 9.3256 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.09; 6: 1.4375; 7: 0.010272 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2266.9; 10: 205.25; 12: 5015.71 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 89.85; 12: 4022.59 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 105.12; 12: 4706.43 | [15 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 56.52 |  | 2530.21 | [15 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 366.89; 12: 12252.35 | [17 empty] | Всего по позиции
182 | ФССЦ-23.1.02.03-0004 | Кольца центрирующие для труб, диаметр 300 мм |  |  | шт | 3 | 1 | 3 | 10.68 |  | 32.04 | 8.16 | 261.45 | [11 empty] | Кольца центрирующие для труб, диаметр 300 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 32.04; 12: 261.45 | [17 empty] | Всего по позиции
183 | ФЕРм08-02-200-01 | Монтаж термоусаживаемой манжеты из трубки для кабеля |  |  | 4: шт; 5: 3; 6: 1; 7: 3 | [11 empty] | Монтаж термоусаживаемой манжеты из трубки для кабеля
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 5.35; 9: 1.15; 10: 18.46; 11: 44.77; 12: 826.45 | [14 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 0.94; 10: 2.82; 11: 8.16; 12: 23.01 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.59; 6: 1.15; 7: 2.0355 | [15 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 6.29; 10: 21.28; 12: 849.46 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 18.46; 12: 826.45 | [15 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 17.91; 12: 801.66 | [15 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 9.41; 12: 421.49 | [15 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 48.6; 12: 2072.61 | [17 empty] | Всего по позиции
184 | ФССЦ-24.3.05.06-0004 | Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов, номинальным наружным диаметром 300 мм |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 399.7 |  | 399.7 | 8.16 | 3261.55 | [11 empty] | Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов, номинальным наружным диаметром 300 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 399.7; 12: 3261.55 | [17 empty] | Всего по позиции
185 | ФССЦ-24.3.05.06-0007 | Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов, номинальным наружным диаметром 500 мм |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 599.66 |  | 1199.32 | 8.16 | 9786.45 | [11 empty] | Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов, номинальным наружным диаметром 500 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1199.32; 12: 9786.45 | [17 empty] | Всего по позиции
186 | ФЕРр66-38-3 | Заполнение трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре: цементным раствором |  |  | 4: м3; 5: 5.48; 6: 1; 7: 5.48 | [11 empty] | Заполнение трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре: цементным раствором
|  | Объем=1,03+2,98+1,47 | [23 empty] | Объем=1,03+2,98+1,47
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 20.64; 9: 1.15; 10: 130.07; 11: 44.77; 12: 5823.23 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 75.01; 9: 1.15; 10: 472.71; 11: 13.24; 12: 6258.68 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 10.86; 9: 1.15; 10: 68.44; 11: 44.77; 12: 3064.06 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 507.7; 10: 2782.2; 11: 8.16; 12: 22702.75 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.33; 6: 1.15; 7: 14.6837 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.69; 6: 1.15; 7: 4.3484 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 603.35; 10: 3384.98; 12: 34784.66 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 198.51; 12: 8887.29 | [15 empty] | ФОТ
| Пр/812-100.2-1 | НР Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 104; 7: 104; 10: 206.45; 12: 9242.78 | [15 empty] | НР Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные)
| Пр/774-100.2 | СП Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 119.11; 12: 5332.37 | [15 empty] | СП Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3710.54; 12: 49359.81 | [17 empty] | Всего по позиции
187 | ФССЦ-04.3.01.09-0011 | Раствор готовый кладочный, цементный, М25 |  |  | м3 | -5.56 | 1 | -5.56 | 463.3 |  | -2575.95 | 8.16 | -21019.75 | [11 empty] | Раствор готовый кладочный, цементный, М25
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -2575.95; 12: -21019.75 | [17 empty] | Всего по позиции
188 | ФССЦ-04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 |  |  | м3 | 5.56 | 1 | 5.56 | 519.8 |  | 2890.09 | 8.16 | 23583.13 | [11 empty] | Раствор готовый кладочный, цементный, М100
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2890.09; 12: 23583.13 | [17 empty] | Всего по позиции
189 | ФЕР22-03-002-01 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов |  |  | 4: 10 шт; 5: 0.8; 6: 1; 7: 0.8 | [11 empty] | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов
|  | Объем=(3+5) / 10 | [23 empty] | Объем=(3+5) / 10
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 37.55; 9: 1.3225; 10: 39.73; 11: 44.77; 12: 1778.71 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 226.03; 9: 1.4375; 10: 259.93; 11: 13.24; 12: 3441.47 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 30.5; 9: 1.4375; 10: 35.08; 11: 44.77; 12: 1570.53 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.14; 6: 1.3225; 7: 4.3801 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.26; 6: 1.4375; 7: 2.599 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 263.58; 10: 299.66; 12: 5220.18 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 74.81; 12: 3349.24 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 87.53; 12: 3918.61 | [15 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 47.06 |  | 2106.67 | [15 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 434.25; 12: 11245.46 | [17 empty] | Всего по позиции
190 | ФССЦ-24.3.05.07-0517 | Муфта полиэтиленовая электросварная, диаметр 315 мм |  |  | шт | 5 | 1 | 5 | 1500.56 |  | 7502.8 | 8.16 | 61222.85 | [11 empty] | Муфта полиэтиленовая электросварная, диаметр 315 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 7502.8; 12: 61222.85 | [17 empty] | Всего по позиции
191 | ФССЦ-24.3.05.08-0648 | Отвод полиэтиленовый сварной 90°, ПЭ100, к напорным трубам 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметр 315 мм |  |  | шт | 3 | 1 | 3 | 995.51 |  | 2986.53 | 8.16 | 24370.08 | [11 empty] | Отвод полиэтиленовый сварной 90°, ПЭ100, к напорным трубам 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметр 315 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2986.53; 12: 24370.08 | [17 empty] | Всего по позиции
Устройство колодца Уг1, Уг2 | [23 empty] | Устройство колодца Уг1, Уг2
192 | ФЕР22-04-001-01 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: сухих |  |  | 4: 10 м3; 5: 0.196; 6: 1; 7: 0.196 | [11 empty] | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: сухих
|  | Объем=((0,38*1+0,4*2)+(0,38+0,4)) / 10 | [23 empty] | Объем=((0,38*1+0,4*2)+(0,38+0,4)) / 10
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 774.36; 9: 1.3225; 10: 200.72; 11: 44.77; 12: 8986.23 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 821.12; 9: 1.4375; 10: 231.35; 11: 13.24; 12: 3063.07 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 124.95; 9: 1.4375; 10: 35.2; 11: 44.77; 12: 1575.9 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 6631.87; 10: 1299.85; 11: 8.16; 12: 10606.78 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 88.6; 6: 1.3225; 7: 22.966 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 10.34; 6: 1.4375; 7: 2.9133 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 8227.35; 10: 1731.92; 12: 22656.08 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 235.92; 12: 10562.13 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 276.03; 12: 12357.69 | [15 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 148.39 |  | 6643.58 | [15 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2156.34; 12: 41657.35 | [17 empty] | Всего по позиции
193 | ФССЦ-05.1.01.13-0043 | Плита железобетонная покрытий, перекрытий и днищ |  |  | м3 | -0.7742 | 1 | -0.7742 | 1382.9 |  | -1070.64 | 8.16 | -8736.42 | [11 empty] | Плита железобетонная покрытий, перекрытий и днищ
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -1070.64; 12: -8736.42 | [17 empty] | Всего по позиции
194 | ФССЦ-05.1.01.11-0045 | Плита днища ПН15, бетон B15 (М200), объем 0,38 м3, расход арматуры 33,13 кг |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 462.83 |  | 925.66 | 8.16 | 7553.39 | [11 empty] | Плита днища ПН15, бетон B15 (М200), объем 0,38 м3, расход арматуры 33,13 кг
|  | Объем=1+1 | [23 empty] | Объем=1+1
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 925.66; 12: 7553.39 | [17 empty] | Всего по позиции
195 | ФССЦ-05.1.01.09-0065 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС15.9, бетон B15 (М200), объем 0,40 м3, расход арматуры 7,02 кг |  |  | шт | 3 | 1 | 3 | 647.77 |  | 1943.31 | 8.16 | 15857.41 | [11 empty] | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС15.9, бетон B15 (М200), объем 0,40 м3, расход арматуры 7,02 кг
|  | Объем=2+1 | [23 empty] | Объем=2+1
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1943.31; 12: 15857.41 | [17 empty] | Всего по позиции
196 | ФЕР08-01-003-07 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.2481; 6: 1; 7: 0.2481 | [11 empty] | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
|  | Объем=(14,78+10,03) / 100 | [23 empty] | Объем=(14,78+10,03) / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 201.61; 9: 1.3225; 10: 66.15; 11: 44.77; 12: 2961.54 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 71.64; 9: 1.4375; 10: 25.55; 11: 13.24; 12: 338.28 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.32; 9: 1.4375; 10: 0.83; 11: 44.77; 12: 37.16 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 62.75; 10: 15.57; 11: 8.16; 12: 127.05 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 21.2; 6: 1.3225; 7: 6.956 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.2; 6: 1.4375; 7: 0.071329 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 336; 10: 107.27; 12: 3426.87 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 66.98; 12: 2998.7 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: 73.68; 12: 3298.57 | [15 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | % | 69 | 0.85 | 58.65 |  |  | 39.28 |  | 1758.74 | [15 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 220.23; 12: 8484.18 | [17 empty] | Всего по позиции
197 | ФСЭМ-91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные 400 л |  |  | маш.-ч | -0.6955 | 1 | -0.6955 | 30 | 1.4375 | -29.99 | 13.24 | -397.07 | [11 empty] | Котлы битумные передвижные 400 л
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -29.99; 12: -397.07 | [17 empty] | Всего по позиции
198 | 1-3-9 | Затраты труда рабочих (ср 3,9) |  |  | чел.-ч | -0.6955 | 1 | -0.6955 | 9.51 |  | -23.51 |  | -1052.41 | [11 empty] | Затраты труда рабочих (ср 3,9)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 9.51; 9: 1.3225; 10: -8.75; 11: 44.77; 12: -391.74 | [14 empty] | ОТ
|  | ФОТ |  |  | 10: -8.75; 12: -391.74 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: -9.63; 12: -430.91 | [15 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | % | 69 | 0.85 | 58.65 |  |  | -5.13 |  | -229.76 | [15 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -23.51; 12: -1052.41 | [17 empty] | Всего по позиции
199 | ФССЦ-01.2.03.03-0133 | Мастика битумная приклеивающая для склеивания рулонных битумных, битумно-полимерных кровельных и гидроизоляционных материалов к бетонным, металлическим, цементно-песчаным поверхностям, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом не менее/бетоном 0,45/0,6 МПа, расход 2,5-3,5 кг/м2 / Технониколь №24 |  |  | кг | 124.05 | 1 | 124.05 | 10.33 |  | 1281.44 | 8.16 | 10456.55 | [11 empty] | Мастика битумная приклеивающая для склеивания рулонных битумных, битумно-полимерных кровельных и гидроизоляционных материалов к бетонным, металлическим, цементно-песчаным поверхностям, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом не менее/бетоном 0,45/0,6 МПа, расход 2,5-3,5 кг/м2 / Технониколь №24
|  | Объем=2,5*(14,78+10,03)*2 | [23 empty] | Объем=2,5*(14,78+10,03)*2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1281.44; 12: 10456.55 | [17 empty] | Всего по позиции
200 | ФССЦ-01.2.03.05-0010 | Праймер битумный производства «Техно-Николь» |  |  | т | 0.004 | 1 | 0.004 | 11885.47 |  | 47.54 | 8.16 | 387.93 | [11 empty] | Праймер битумный производства «Техно-Николь»
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 47.54; 12: 387.93 | [17 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 3 Переустройство хозпитьевого водопровода на участке от Уг.1 до Уг.2 : | [31 empty] | Итоги по разделу 3 Переустройство хозпитьевого водопровода на участке от Уг.1 до Уг.2 :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 50398.05; 12: 483398.7 | [21 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [32 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 1418.88; 12: 63523.25 | [21 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 3977.45; 12: 52661.42 | [21 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 444.08; 12: 19881.46 | [21 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 45001.72; 12: 367214.03 | [21 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 53425.69; 12: 619049.78 | [21 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 53365.9; 12: 618258.16 | [21 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [32 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 1400.42; 12: 62696.8 | [21 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 3917.66; 12: 51869.8 | [21 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 444.08; 12: 19881.46 | [21 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 44998.9; 12: 367191.02 | [21 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 1984.93; 12: 88865.59 | [21 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 1063.99; 12: 47634.95 | [21 empty] | сметная прибыль
|  | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  |  | 10: 59.79; 12: 791.62 | [21 empty] | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 48.6; 12: 2072.61 | [21 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [32 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 18.46; 12: 826.45 | [21 empty] | оплата труда
|  | материалы |  |  | 10: 2.82; 12: 23.01 | [21 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 17.91; 12: 801.66 | [21 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 9.41; 12: 421.49 | [21 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 1862.96; 12: 83404.71 | [21 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 2002.84; 12: 89667.25 | [21 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 1073.4; 12: 48056.44 | [21 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 3 Переустройство хозпитьевого водопровода на участке от Уг.1 до Уг.2 |  |  | 10: 53474.29; 12: 621122.39 | [22 empty] | Итого по разделу 3 Переустройство хозпитьевого водопровода на участке от Уг.1 до Уг.2
Раздел 4. Переустройство хозпитьевого водопровода на участке от Уг.2 до В1-нов.1 | [22 empty] | Раздел 4. Переустройство хозпитьевого водопровода на участке от Уг.2 до В1-нов.1
(АОСР №131-23-НВК3-21; №131-23-НВК3-22; №131-23-НВК3-23; №131-23-НВК3-24; №131-23-НВК3-25; №131-23-НВК3-26) | [23 empty] | (АОСР №131-23-НВК3-21; №131-23-НВК3-22; №131-23-НВК3-23; №131-23-НВК3-24; №131-23-НВК3-25; №131-23-НВК3-26)
Разборка дорожных покрытий | [23 empty] | Разборка дорожных покрытий
201 | ФЕРр68-14-1 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании |  |  | 4: 100 м; 5: 0.36; 6: 1; 7: 0.36 | [11 empty] | Разборка бортовых камней: на бетонном основании
|  | Объем=36 / 100 | [23 empty] | Объем=36 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 589.77; 9: 1.15; 10: 244.16; 11: 44.77; 12: 10931.04 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 889.15; 9: 1.15; 10: 368.11; 11: 13.24; 12: 4873.78 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 94.56; 9: 1.15; 10: 39.15; 11: 44.77; 12: 1752.75 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 68.26; 6: 1.15; 7: 28.2596 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 9.4; 6: 1.15; 7: 3.8916 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1478.92; 10: 612.27; 12: 15804.82 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 283.31; 12: 12683.79 | [15 empty] | ФОТ
| Пр/812-102.0-1 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 288.98; 12: 12937.47 | [15 empty] | НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
| Пр/774-102.0 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 54; 7: 54; 10: 152.99; 12: 6849.25 | [15 empty] | СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1054.24; 12: 35591.54 | [17 empty] | Всего по позиции
202 | ФЕР27-06-008-01 | Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии/применит. резка |  |  | 4: 100 м; 5: 0.41; 6: 1; 7: 0.41 | [11 empty] | Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии/применит. резка
|  | Объем=41 / 100 | [23 empty] | Объем=41 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 178.84; 9: 1.15; 10: 84.32; 11: 44.77; 12: 3775.01 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1228.57; 9: 1.15; 10: 579.27; 11: 13.24; 12: 7669.53 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 51.94; 9: 1.15; 10: 24.49; 11: 44.77; 12: 1096.42 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 418.42; 10: 171.55; 11: 8.16; 12: 1399.85 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 21.89; 6: 1.15; 7: 10.3211 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.52; 6: 1.15; 7: 2.1312 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1825.83; 10: 835.14; 12: 12844.39 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 108.81; 12: 4871.43 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 159.95; 12: 7161 | [15 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 123.93 |  | 5548.56 | [15 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1119.02; 12: 25553.95 | [17 empty] | Всего по позиции
203 | ФССЦ-01.2.01.01-0019 | Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130 |  |  | т | -0.0041 | 1 | -0.0041 | 1690 |  | -6.93 | 8.16 | -56.55 | [11 empty] | Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -6.93; 12: -56.55 | [17 empty] | Всего по позиции
204 | ФССЦ-01.2.03.03-0045 | Мастика битумно-полимерная |  |  | т | -0.0287 | 1 | -0.0287 | 1500 |  | -43.05 | 8.16 | -351.29 | [11 empty] | Мастика битумно-полимерная
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -43.05; 12: -351.29 | [17 empty] | Всего по позиции
205 | ФССЦ-01.7.07.26-0033 | Шнур полиуретановый |  |  | 10 м | -4.1 | 1 | -4.1 | 16.8 |  | -68.88 | 8.16 | -562.06 | [11 empty] | Шнур полиуретановый
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -68.88; 12: -562.06 | [17 empty] | Всего по позиции
206 | ФССЦ-02.3.01.02-1012 | Песок природный II класс, средний, круглые сита |  |  | м3 | -0.82 | 1 | -0.82 | 59.99 |  | -49.19 | 8.16 | -401.39 | [11 empty] | Песок природный II класс, средний, круглые сита
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -49.19; 12: -401.39 | [17 empty] | Всего по позиции
207 | ФЕР27-03-008-04 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.166; 6: 1; 7: 0.166 | [11 empty] | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных
|  | Объем=16,6 / 100 | [23 empty] | Объем=16,6 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1494.14; 9: 1.15; 10: 285.23; 11: 44.77; 12: 12769.75 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 4292.73; 9: 1.15; 10: 819.48; 11: 13.24; 12: 10849.92 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 464.37; 9: 1.15; 10: 88.65; 11: 44.77; 12: 3968.86 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 179.8; 6: 1.15; 7: 34.3238 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 45.63; 6: 1.15; 7: 8.7108 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5786.87; 10: 1104.71; 12: 23619.67 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 373.88; 12: 16738.61 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 549.6; 12: 24605.76 | [15 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 425.85 |  | 19065.28 | [15 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2080.16; 12: 67290.71 | [17 empty] | Всего по позиции
208 | ФЕР27-03-008-02 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.206; 6: 1; 7: 0.206 | [11 empty] | Разборка покрытий и оснований: щебеночных
|  | Объем=20,55 / 100 | [23 empty] | Объем=20,55 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 103.12; 9: 1.15; 10: 24.43; 11: 44.77; 12: 1093.73 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 407.65; 9: 1.15; 10: 96.57; 11: 13.24; 12: 1278.59 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 50.3; 9: 1.15; 10: 11.92; 11: 44.77; 12: 533.66 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 13.22; 6: 1.15; 7: 3.1318 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.79; 6: 1.15; 7: 0.89785 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 510.77; 10: 121; 12: 2372.32 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 36.35; 12: 1627.39 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 53.43; 12: 2392.26 | [15 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 41.4 |  | 1853.6 | [15 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 215.83; 12: 6618.18 | [17 empty] | Всего по позиции
Прочие работы | [23 empty] | Прочие работы
209 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 |  |  | 1 т груза | 62.25 | 1 | 62.25 | 3.28 |  | 204.18 | 13.24 | 2703.34 | [11 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 204.18; 12: 2703.34 | [17 empty] | Всего по позиции
210 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  |  | м3 | 38.59 | 1 | 38.59 | 162.38 |  | 6266.24 | 8.16 | 51132.52 | [11 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  | Цена=1590/1,2/8,16 | [29 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6266.24; 12: 51132.52 | [17 empty] | Всего по позиции
Земляные работы | [23 empty] | Земляные работы
Разработка грунта | [23 empty] | Разработка грунта
211 | ФЕР01-01-009-14 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 2 |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.084; 6: 1; 7: 0.084 | [11 empty] | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 2
|  | Объем=84,17 / 1000 | [23 empty] | Объем=84,17 / 1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2550; 9: 1.4375; 10: 307.91; 11: 13.24; 12: 4076.73 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 344.25; 9: 1.4375; 10: 41.57; 11: 44.77; 12: 1861.09 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 25.5; 6: 1.4375; 7: 3.0791 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2550; 10: 307.91; 12: 4076.73 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 41.57; 12: 1861.09 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 38.24; 12: 1712.2 | [15 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 16.25 |  | 727.69 | [15 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 362.4; 12: 6516.62 | [17 empty] | Всего по позиции
212 | ФЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2/ доработка |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.026; 6: 1; 7: 0.026 | [11 empty] | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2/ доработка
|  | Объем=2,6 / 100 | [23 empty] | Объем=2,6 / 100
| Прил.1.12 п.3.187 | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 | [24 empty] | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1201.2; 9: 1.587; 10: 49.56; 11: 44.77; 12: 2218.8 | [14 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 154; 6: 1.587; 7: 6.3543 | [15 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1201.2; 10: 49.56; 12: 2218.8 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 49.56; 12: 2218.8 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 44.11; 12: 1974.73 | [15 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 16.85 |  | 754.39 | [15 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 110.52; 12: 4947.92 | [17 empty] | Всего по позиции
213 | ФЕР23-01-001-01 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного |  |  | 4: 10 м3; 5: 0.366; 6: 1; 7: 0.366 | [11 empty] | Устройство основания под трубопроводы: песчаного
|  | Объем=3,66 / 10 | [23 empty] | Объем=3,66 / 10
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 83.33; 9: 1.3225; 10: 40.33; 11: 44.77; 12: 1805.57 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 28.8; 9: 1.4375; 10: 15.15; 11: 13.24; 12: 200.59 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.22; 9: 1.4375; 10: 1.69; 11: 44.77; 12: 75.66 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 10.2; 6: 1.3225; 7: 4.9372 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.32; 6: 1.4375; 7: 0.16836 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 112.13; 10: 55.48; 12: 2006.16 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 42.02; 12: 1881.23 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 49.16; 12: 2201.04 | [15 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 26.43 |  | 1183.29 | [15 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 131.07; 12: 5390.49 | [17 empty] | Всего по позиции
214 | Цена Поставщика ООО "Генпоставка" | Песок карьерный |  |  | м3 | 4.03 | 1 | 4.03 | 99.98 | 1.012 | 407.75 | 8.16 | 3327.24 | [11 empty] | Песок карьерный
|  | Цена=979/1,2/8,16 | [29 empty] | Цена=979/1,2/8,16
|  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [24 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 407.75; 12: 3327.24 | [17 empty] | Всего по позиции
Обсыпка песком | [23 empty] | Обсыпка песком
215 | ФЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.27; 6: 1; 7: 0.27 | [11 empty] | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
|  | Объем=26,99 / 100 | [23 empty] | Объем=26,99 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 663.75; 9: 1.3225; 10: 237.01; 11: 44.77; 12: 10610.94 | [14 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 88.5; 6: 1.3225; 7: 31.6011 | [15 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 663.75; 10: 237.01; 12: 10610.94 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 237.01; 12: 10610.94 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 210.94; 12: 9443.74 | [15 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 80.58 |  | 3607.72 | [15 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 528.53; 12: 23662.4 | [17 empty] | Всего по позиции
216 | Цена Поставщика ООО “Генпоставка” | Песок карьерный |  |  | м3 | 29.69 | 1 | 29.69 | 99.98 | 1.012 | 3004.03 | 8.16 | 24512.88 | [11 empty] | Песок карьерный
|  | Объем=26,99*1,1 | [23 empty] | Объем=26,99*1,1
|  | Цена=979/1,2/8,16 | [29 empty] | Цена=979/1,2/8,16
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [24 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3004.03; 12: 24512.88 | [17 empty] | Всего по позиции
Обратная засыпка грунтом | [23 empty] | Обратная засыпка грунтом
217 | ФЕР01-01-033-02 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.091; 6: 1; 7: 0.091 | [11 empty] | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2
|  | Объем=(96,29*0,95) / 1000 | [23 empty] | Объем=(96,29*0,95) / 1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 479.33; 9: 1.4375; 10: 62.7; 11: 13.24; 12: 830.15 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 93.5; 9: 1.4375; 10: 12.23; 11: 44.77; 12: 547.54 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 8.06; 6: 1.4375; 7: 1.0543 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 479.33; 10: 62.7; 12: 830.15 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 12.23; 12: 547.54 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 11.25; 12: 503.74 | [15 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 4.78 |  | 214.09 | [15 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 78.73; 12: 1547.98 | [17 empty] | Всего по позиции
218 | ФЕР01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.048; 6: 1; 7: 0.048 | [11 empty] | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2
|  | Объем=(96,29*0,05) / 100 | [23 empty] | Объем=(96,29*0,05) / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 729; 9: 1.3225; 10: 46.28; 11: 44.77; 12: 2071.96 | [14 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 97.2; 6: 1.3225; 7: 6.1703 | [15 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 729; 10: 46.28; 12: 2071.96 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 46.28; 12: 2071.96 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 41.19; 12: 1844.04 | [15 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 15.74 |  | 704.47 | [15 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 103.21; 12: 4620.47 | [17 empty] | Всего по позиции
219 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.963; 6: 1; 7: 0.963 | [11 empty] | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
|  | Объем=96,29 / 100 | [23 empty] | Объем=96,29 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 106.88; 9: 1.3225; 10: 136.12; 11: 44.77; 12: 6094.09 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 241.58; 9: 1.4375; 10: 334.42; 11: 13.24; 12: 4427.72 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 26.36; 9: 1.4375; 10: 36.49; 11: 44.77; 12: 1633.66 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12.53; 6: 1.3225; 7: 15.9578 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.62; 6: 1.4375; 7: 3.6269 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 348.46; 10: 470.54; 12: 10521.81 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 172.61; 12: 7727.75 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 158.8; 12: 7109.53 | [15 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 67.49 |  | 3021.55 | [15 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 696.83; 12: 20652.89 | [17 empty] | Всего по позиции
220 | ФЕР01-01-013-13 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1 |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.00908; 6: 1; 7: 0.00908 | [11 empty] | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1
|  | Объем=9,08 / 1000 | [23 empty] | Объем=9,08 / 1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 82.68; 9: 1.3225; 10: 0.99; 11: 44.77; 12: 44.32 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2918.84; 9: 1.4375; 10: 38.1; 11: 13.24; 12: 504.44 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 415.8; 9: 1.4375; 10: 5.43; 11: 44.77; 12: 243.1 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 3.25; 10: 0.03; 11: 8.16; 12: 0.24 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 10.6; 6: 1.3225; 7: 0.12729 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 30.8; 6: 1.4375; 7: 0.40202 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3004.77; 10: 39.12; 12: 549 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 6.42; 12: 287.42 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 5.91; 12: 264.43 | [15 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 2.51 |  | 112.38 | [15 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 47.54; 12: 925.81 | [17 empty] | Всего по позиции
221 | ФССЦпг-03-21-01-001 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км/недостающий грунт с камеры В1-30 |  |  | 1 т груза | 17.252 | 1 | 17.252 | 2.91 |  | 50.2 | 13.24 | 664.65 | [11 empty] | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км/недостающий грунт с камеры В1-30
|  | Объем=9,08*1,9 | [23 empty] | Объем=9,08*1,9
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 50.2; 12: 664.65 | [17 empty] | Всего по позиции
Прокладка трубопровода | [23 empty] | Прокладка трубопровода
222 | ФЕР22-01-021-08 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 315 мм |  |  | 4: км; 5: 0.0324; 6: 1; 7: 0.0324 | [11 empty] | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 315 мм
|  | Объем=32,42/1000 | [23 empty] | Объем=32,42/1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3230.44; 9: 1.3225; 10: 138.42; 11: 44.77; 12: 6197.06 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 7695.28; 9: 1.4375; 10: 358.41; 11: 13.24; 12: 4745.35 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 939.86; 9: 1.4375; 10: 43.77; 11: 44.77; 12: 1959.58 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 219.33; 10: 7.11; 11: 8.16; 12: 58.02 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 351.9; 6: 1.3225; 7: 15.0786 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 70.19; 6: 1.4375; 7: 3.2691 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 11145.05; 10: 503.94; 12: 11000.43 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 182.19; 12: 8156.64 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 213.16; 12: 9543.27 | [15 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 114.6 |  | 5130.53 | [15 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 831.7; 12: 25674.23 | [17 empty] | Всего по позиции
223 | ФССЦ-24.3.03.13-0055 | Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 315 мм, толщина стенки 18,7 мм |  |  | м | 32.72 | 1 | 32.72 | 1019.54 |  | 33359.35 | 8.16 | 272212.3 | [11 empty] | Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 315 мм, толщина стенки 18,7 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 33359.35; 12: 272212.3 | [17 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 4 Переустройство хозпитьевого водопровода на участке от Уг.2 до В1-нов.1 : | [31 empty] | Итоги по разделу 4 Переустройство хозпитьевого водопровода на участке от Уг.2 до В1-нов.1 :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 47569.36; 12: 451708.82 | [21 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [32 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 1286.85; 12: 57612.27 | [21 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 3184.3; 12: 42160.14 | [21 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 305.39; 12: 13672.32 | [21 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 43048.01; 12: 351271.76 | [21 empty] | Материалы
|  | Перевозка |  |  | 10: 50.2; 12: 664.65 | [21 empty] | Перевозка
|  | Строительные работы |  |  | 10: 50483.48; 12: 582174.83 | [21 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 50229.1; 12: 578806.84 | [21 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [32 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 1286.85; 12: 57612.27 | [21 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 2980.12; 12: 39456.8 | [21 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 305.39; 12: 13672.32 | [21 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 43048.01; 12: 351271.76 | [21 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 1824.72; 12: 81693.21 | [21 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 1089.4; 12: 48772.8 | [21 empty] | сметная прибыль
|  | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  |  | 10: 204.18; 12: 2703.34 | [21 empty] | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
|  | Перевозка |  |  | 10: 50.2; 12: 664.65 | [21 empty] | Перевозка
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 1592.24; 12: 71284.59 | [21 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 1824.72; 12: 81693.21 | [21 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 1089.4; 12: 48772.8 | [21 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 4 Переустройство хозпитьевого водопровода на участке от Уг.2 до В1-нов.1 |  |  | 10: 50483.48; 12: 582174.83 | [22 empty] | Итого по разделу 4 Переустройство хозпитьевого водопровода на участке от Уг.2 до В1-нов.1
Раздел 5. Переустройство хозпитьевого водопровода (В1) на участке В1-30 - В1-31 | [22 empty] | Раздел 5. Переустройство хозпитьевого водопровода (В1) на участке В1-30 - В1-31
(АОСР №131-23-НВК3-06;№131-23-НВК3-07; №131-23-НВК3-08; №131-23-НВК3-09; №131-23-НВК3-10;№131-23-НВК3-19;№131-23-НВК3-20; №131-23-НВК3-34; №131-23-НВК3-22;№131-23-НВК3-23; №131-23-НВК3-24;№131-23-НВК3-26;№131-23-НВК3-27;№131-23-НВК3-29;№131-23-НВК3-31;№131-23-НВК3-32;№131-23-НВК3-33) | [23 empty] | (АОСР №131-23-НВК3-06;№131-23-НВК3-07; №131-23-НВК3-08; №131-23-НВК3-09; №131-23-НВК3-10;№131-23-НВК3-19;№131-23-НВК3-20; №131-23-НВК3-34; №131-23-НВК3-22;№131-23-НВК3-23; №131-23-НВК3-24;№131-23-НВК3-26;№131-23-НВК3-27;№131-23-НВК3-29;№131-23-НВК3-31;№131-23-НВК3-32;№131-23-НВК3-33)
Разборка дорожных покрытий | [23 empty] | Разборка дорожных покрытий
224 | ФЕР27-06-008-01 | Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии/применит. резка |  |  | 4: 100 м; 5: 1.0548; 6: 1; 7: 1.0548 | [11 empty] | Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии/применит. резка
|  | Объем=105,48 / 100 | [23 empty] | Объем=105,48 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 178.84; 9: 1.15; 10: 216.94; 11: 44.77; 12: 9712.4 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1228.57; 9: 1.15; 10: 1490.28; 11: 13.24; 12: 19731.31 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 51.94; 9: 1.15; 10: 63; 11: 44.77; 12: 2820.51 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 418.42; 10: 441.35; 11: 8.16; 12: 3601.42 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 21.89; 6: 1.15; 7: 26.553 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.52; 6: 1.15; 7: 5.4829 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1825.83; 10: 2148.57; 12: 33045.13 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 279.94; 12: 12532.91 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 411.51; 12: 18423.38 | [15 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 318.85 |  | 14274.98 | [15 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2878.93; 12: 65743.49 | [17 empty] | Всего по позиции
225 | ФССЦ-01.2.01.01-0019 | Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130 |  |  | т | -0.010548 | 1 | -0.010548 | 1690 |  | -17.83 | 8.16 | -145.49 | [11 empty] | Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -17.83; 12: -145.49 | [17 empty] | Всего по позиции
226 | ФССЦ-01.2.03.03-0045 | Мастика битумно-полимерная |  |  | т | -0.073836 | 1 | -0.073836 | 1500 |  | -110.75 | 8.16 | -903.72 | [11 empty] | Мастика битумно-полимерная
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -110.75; 12: -903.72 | [17 empty] | Всего по позиции
227 | ФССЦ-01.7.07.26-0033 | Шнур полиуретановый |  |  | 10 м | -10.548 | 1 | -10.548 | 16.8 |  | -177.21 | 8.16 | -1446.03 | [11 empty] | Шнур полиуретановый
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -177.21; 12: -1446.03 | [17 empty] | Всего по позиции
228 | ФССЦ-02.3.01.02-1012 | Песок природный II класс, средний, круглые сита |  |  | м3 | -2.1096 | 1 | -2.1096 | 59.99 |  | -126.55 | 8.16 | -1032.65 | [11 empty] | Песок природный II класс, средний, круглые сита
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -126.55; 12: -1032.65 | [17 empty] | Всего по позиции
229 | ФЕР27-03-008-04 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.289; 6: 1; 7: 0.289 | [11 empty] | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных
|  | Объем=28,91 / 100 | [23 empty] | Объем=28,91 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1494.14; 9: 1.15; 10: 496.58; 11: 44.77; 12: 22231.89 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 4292.73; 9: 1.15; 10: 1426.69; 11: 13.24; 12: 18889.38 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 464.37; 9: 1.15; 10: 154.33; 11: 44.77; 12: 6909.35 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 179.8; 6: 1.15; 7: 59.7565 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 45.63; 6: 1.15; 7: 15.1651 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5786.87; 10: 1923.27; 12: 41121.27 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 650.91; 12: 29141.24 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 956.84; 12: 42837.62 | [15 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 741.39 |  | 33191.87 | [15 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3621.5; 12: 117150.76 | [17 empty] | Всего по позиции
230 | ФЕР27-03-008-02 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.421; 6: 1; 7: 0.421 | [11 empty] | Разборка покрытий и оснований: щебеночных
|  | Объем=42,1 / 100 | [23 empty] | Объем=42,1 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 103.12; 9: 1.15; 10: 49.93; 11: 44.77; 12: 2235.37 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 407.65; 9: 1.15; 10: 197.36; 11: 13.24; 12: 2613.05 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 50.3; 9: 1.15; 10: 24.35; 11: 44.77; 12: 1090.15 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 13.22; 6: 1.15; 7: 6.4005 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.79; 6: 1.15; 7: 1.8349 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 510.77; 10: 247.29; 12: 4848.42 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 74.28; 12: 3325.52 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 109.19; 12: 4888.51 | [15 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 84.6 |  | 3787.77 | [15 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 441.08; 12: 13524.7 | [17 empty] | Всего по позиции
231 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 |  |  | 1 т груза | 110.98 | 1 | 110.98 | 3.28 |  | 364.01 | 13.24 | 4819.49 | [11 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
|  | Объем=28,91*1,8+42,1*1,4 | [23 empty] | Объем=28,91*1,8+42,1*1,4
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 364.01; 12: 4819.49 | [17 empty] | Всего по позиции
232 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  |  | м3 | 71.01 | 1 | 71.01 | 162.38 |  | 11530.6 | 8.16 | 94089.7 | [11 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  | Объем=28,91+42,1 | [23 empty] | Объем=28,91+42,1
|  | Цена=1590/1,2/8,16 | [29 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 11530.6; 12: 94089.7 | [17 empty] | Всего по позиции
Земляные работы | [23 empty] | Земляные работы
Разработка грунта | [23 empty] | Разработка грунта
233 | ФЕР01-01-009-14 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 2 |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.139; 6: 1; 7: 0.139 | [11 empty] | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 2
|  | Объем=138,57 / 1000 | [23 empty] | Объем=138,57 / 1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2550; 9: 1.4375; 10: 509.52; 11: 13.24; 12: 6746.04 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 344.25; 9: 1.4375; 10: 68.79; 11: 44.77; 12: 3079.73 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 25.5; 6: 1.4375; 7: 5.0952 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2550; 10: 509.52; 12: 6746.04 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 68.79; 12: 3079.73 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 63.29; 12: 2833.35 | [15 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 26.9 |  | 1204.17 | [15 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 599.71; 12: 10783.56 | [17 empty] | Всего по позиции
234 | ФЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2/ доработка |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.043; 6: 1; 7: 0.043 | [11 empty] | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2/ доработка
|  | Объем=4,29 / 100 | [23 empty] | Объем=4,29 / 100
| Прил.1.12 п.3.187 | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 | [24 empty] | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1201.2; 9: 1.587; 10: 81.97; 11: 44.77; 12: 3669.8 | [14 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 154; 6: 1.587; 7: 10.5091 | [15 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1201.2; 10: 81.97; 12: 3669.8 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 81.97; 12: 3669.8 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 72.95; 12: 3266.12 | [15 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 27.87 |  | 1247.73 | [15 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 182.79; 12: 8183.65 | [17 empty] | Всего по позиции
235 | ФЕР23-01-001-01 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного |  |  | 4: 10 м3; 5: 0.217; 6: 1; 7: 0.217 | [11 empty] | Устройство основания под трубопроводы: песчаного
|  | Объем=2,17 / 10 | [23 empty] | Объем=2,17 / 10
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 83.33; 9: 1.3225; 10: 23.91; 11: 44.77; 12: 1070.45 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 28.8; 9: 1.4375; 10: 8.98; 11: 13.24; 12: 118.9 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.22; 9: 1.4375; 10: 1; 11: 44.77; 12: 44.77 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 10.2; 6: 1.3225; 7: 2.9272 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.32; 6: 1.4375; 7: 0.09982 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 112.13; 10: 32.89; 12: 1189.35 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 24.91; 12: 1115.22 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 29.14; 12: 1304.81 | [15 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 15.67 |  | 701.47 | [15 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 77.7; 12: 3195.63 | [17 empty] | Всего по позиции
236 | Цена Поставщика ООО "Генпоставка" | Песок карьерный |  |  | м3 | 2.39 | 1 | 2.39 | 99.98 | 1.012 | 241.82 | 8.16 | 1973.25 | [11 empty] | Песок карьерный
|  | Цена=979/1,2/8,16 | [29 empty] | Цена=979/1,2/8,16
|  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [24 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 241.82; 12: 1973.25 | [17 empty] | Всего по позиции
Обсыпка песком | [23 empty] | Обсыпка песком
237 | ФЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.338; 6: 1; 7: 0.338 | [11 empty] | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
|  | Объем=33,78 / 100 | [23 empty] | Объем=33,78 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 663.75; 9: 1.3225; 10: 296.7; 11: 44.77; 12: 13283.26 | [14 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 88.5; 6: 1.3225; 7: 39.5599 | [15 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 663.75; 10: 296.7; 12: 13283.26 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 296.7; 12: 13283.26 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 264.06; 12: 11822.1 | [15 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 100.88 |  | 4516.31 | [15 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 661.64; 12: 29621.67 | [17 empty] | Всего по позиции
238 | Цена Поставщика ООО “Генпоставка” | Песок карьерный |  |  | м3 | 37.16 | 1 | 37.16 | 99.98 | 1.012 | 3759.84 | 8.16 | 30680.29 | [11 empty] | Песок карьерный
|  | Объем=33,78*1,1 | [23 empty] | Объем=33,78*1,1
|  | Цена=979/1,2/8,16 | [29 empty] | Цена=979/1,2/8,16
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [24 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3759.84; 12: 30680.29 | [17 empty] | Всего по позиции
Обратная засыпка грунтом | [23 empty] | Обратная засыпка грунтом
239 | ФЕР01-01-013-13 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1 |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.03478; 6: 1; 7: 0.03478 | [11 empty] | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1
|  | Объем=34,78 / 1000 | [23 empty] | Объем=34,78 / 1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 82.68; 9: 1.3225; 10: 3.8; 11: 44.77; 12: 170.13 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2918.84; 9: 1.4375; 10: 145.93; 11: 13.24; 12: 1932.11 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 415.8; 9: 1.4375; 10: 20.79; 11: 44.77; 12: 930.77 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 3.25; 10: 0.11; 11: 8.16; 12: 0.9 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 10.6; 6: 1.3225; 7: 0.48756 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 30.8; 6: 1.4375; 7: 1.5399 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3004.77; 10: 149.84; 12: 2103.14 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 24.59; 12: 1100.9 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 22.62; 12: 1012.83 | [15 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 9.61 |  | 430.45 | [15 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 182.07; 12: 3546.42 | [17 empty] | Всего по позиции
240 | ФССЦпг-03-21-01-001 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км/недостающий грунт с камеры В1-30 |  |  | 1 т груза | 66.082 | 1 | 66.082 | 2.91 |  | 192.3 | 13.24 | 2546.05 | [11 empty] | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км/недостающий грунт с камеры В1-30
|  | Объем=34,78*1,9 | [23 empty] | Объем=34,78*1,9
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 192.3; 12: 2546.05 | [17 empty] | Всего по позиции
241 | ФЕР01-01-033-02 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.163; 6: 1; 7: 0.163 | [11 empty] | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2
|  | Объем=(171,97*0,95) / 1000 | [23 empty] | Объем=(171,97*0,95) / 1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 479.33; 9: 1.4375; 10: 112.31; 11: 13.24; 12: 1486.98 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 93.5; 9: 1.4375; 10: 21.91; 11: 44.77; 12: 980.91 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 8.06; 6: 1.4375; 7: 1.8886 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 479.33; 10: 112.31; 12: 1486.98 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 21.91; 12: 980.91 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 20.16; 12: 902.44 | [15 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 8.57 |  | 383.54 | [15 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 141.04; 12: 2772.96 | [17 empty] | Всего по позиции
242 | ФЕР01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.086; 6: 1; 7: 0.086 | [11 empty] | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2
|  | Объем=(171,97*0,05) / 100 | [23 empty] | Объем=(171,97*0,05) / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 729; 9: 1.3225; 10: 82.91; 11: 44.77; 12: 3711.88 | [14 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 97.2; 6: 1.3225; 7: 11.055 | [15 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 729; 10: 82.91; 12: 3711.88 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 82.91; 12: 3711.88 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 73.79; 12: 3303.57 | [15 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 28.19 |  | 1262.04 | [15 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 184.89; 12: 8277.49 | [17 empty] | Всего по позиции
243 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 |  |  | 4: 100 м3; 5: 1.72; 6: 1; 7: 1.72 | [11 empty] | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
|  | Объем=171,97 / 100 | [23 empty] | Объем=171,97 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 106.88; 9: 1.3225; 10: 243.12; 11: 44.77; 12: 10884.48 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 241.58; 9: 1.4375; 10: 597.31; 11: 13.24; 12: 7908.38 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 26.36; 9: 1.4375; 10: 65.18; 11: 44.77; 12: 2918.11 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12.53; 6: 1.3225; 7: 28.502 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.62; 6: 1.4375; 7: 6.4779 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 348.46; 10: 840.43; 12: 18792.86 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 308.3; 12: 13802.59 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 283.64; 12: 12698.38 | [15 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 120.55 |  | 5396.81 | [15 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1244.62; 12: 36888.05 | [17 empty] | Всего по позиции
Трубопровод | [23 empty] | Трубопровод
Устройство футляра | [23 empty] | Устройство футляра
244 | ФЕР22-01-015-01 | Укладка стальных неразрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром: 300 мм |  |  | 4: 100 м; 5: 0.2701; 6: 1; 7: 0.2701 | [11 empty] | Укладка стальных неразрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром: 300 мм
|  | Объем=27,01 / 100 | [23 empty] | Объем=27,01 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 348.82; 9: 1.3225; 10: 124.6; 11: 44.77; 12: 5578.34 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1203.83; 9: 1.4375; 10: 467.41; 11: 13.24; 12: 6188.51 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 100.78; 9: 1.4375; 10: 39.13; 11: 44.77; 12: 1751.85 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 89.33; 10: 24.13; 11: 8.16; 12: 196.9 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 36.26; 6: 1.3225; 7: 12.9523 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 7; 6: 1.4375; 7: 2.7179 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1641.98; 10: 616.14; 12: 11963.75 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 163.73; 12: 7330.19 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 191.56; 12: 8576.32 | [15 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 102.99 |  | 4610.69 | [15 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 910.69; 12: 25150.76 | [17 empty] | Всего по позиции
245 | ФССЦ-23.5.02.02-0101 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 7 мм |  |  | м | 27.28 | 1 | 27.28 | 372.56 |  | 10163.44 | 8.16 | 82933.67 | [11 empty] | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 7 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 10163.44; 12: 82933.67 | [17 empty] | Всего по позиции
246 | ФЕР22-02-012-09 | Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 350 мм |  |  | 4: км; 5: 0.024; 6: 1; 7: 0.024 | [11 empty] | Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 350 мм
|  | Объем=24/1000 | [23 empty] | Объем=24/1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 693.41; 9: 1.3225; 10: 22.01; 11: 44.77; 12: 985.39 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1162.37; 9: 1.4375; 10: 40.1; 11: 13.24; 12: 530.92 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 167.9; 9: 1.4375; 10: 5.79; 11: 44.77; 12: 259.22 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 11810.49; 10: 283.45; 11: 8.16; 12: 2312.95 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 69.9; 6: 1.3225; 7: 2.2186 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 13.04; 6: 1.4375; 7: 0.44988 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 13666.27; 10: 345.56; 12: 3829.26 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 27.8; 12: 1244.61 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 32.53; 12: 1456.19 | [15 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 17.49 |  | 782.86 | [15 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 395.58; 12: 6068.31 | [17 empty] | Всего по позиции
247 | ФССЦ-12.1.02.15-0041 | Материал рулонный гидроизоляционный изол, резино-битумный, без полимерных добавок |  |  | м2 | 7.488 | 1 | 7.488 | 12.37 |  | 92.63 | 8.16 | 755.86 | [11 empty] | Материал рулонный гидроизоляционный изол, резино-битумный, без полимерных добавок
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 92.63; 12: 755.86 | [17 empty] | Всего по позиции
248 | ФЕР22-02-003-08 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 300 мм |  |  | 4: км; 5: 0.02701; 6: 1; 7: 0.02701 | [11 empty] | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 300 мм
|  | Объем=27,01/1000 | [23 empty] | Объем=27,01/1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3355.8; 9: 1.3225; 10: 119.87; 11: 44.77; 12: 5366.58 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 8902.9; 9: 1.4375; 10: 345.67; 11: 13.24; 12: 4576.67 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 405.48; 9: 1.4375; 10: 15.74; 11: 44.77; 12: 704.68 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 10723.51; 10: 289.64; 11: 8.16; 12: 2363.46 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 357; 6: 1.3225; 7: 12.7523 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 28.3; 6: 1.4375; 7: 1.0988 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 22982.21; 10: 755.18; 12: 12306.71 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 135.61; 12: 6071.26 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 158.66; 12: 7103.37 | [15 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 85.3 |  | 3818.82 | [15 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 999.14; 12: 23228.9 | [17 empty] | Всего по позиции
249 | ФССЦ-01.2.03.03-0002 | Мастика "Ярославна БПХ-2" |  |  | т | 0.267 | 1 | 0.267 | 43982.4 |  | 11743.3 | 8.16 | 95825.33 | [11 empty] | Мастика "Ярославна БПХ-2"
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 11743.3; 12: 95825.33 | [17 empty] | Всего по позиции
250 | ФЕР22-01-021-03 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм |  |  | 4: км; 5: 0.051; 6: 1; 7: 0.051 | [11 empty] | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм
|  | Объем=51/1000 | [23 empty] | Объем=51/1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2090.62; 9: 1.3225; 10: 141.01; 11: 44.77; 12: 6313.02 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3282.3; 9: 1.4375; 10: 240.63; 11: 13.24; 12: 3185.94 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 411.71; 9: 1.4375; 10: 30.18; 11: 44.77; 12: 1351.16 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 26.46; 10: 1.35; 11: 8.16; 12: 11.02 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 225.04; 6: 1.3225; 7: 15.1784 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 30.76; 6: 1.4375; 7: 2.2551 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5399.38; 10: 382.99; 12: 9509.98 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 171.19; 12: 7664.18 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 200.29; 12: 8967.09 | [15 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 107.68 |  | 4820.77 | [15 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 690.96; 12: 23297.84 | [17 empty] | Всего по позиции
251 | ФССЦ-24.3.03.13-0046 | Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 6,6 мм |  |  | м | 51.408 | 1 | 51.408 | 124.92 |  | 6421.89 | 8.16 | 52402.62 | [11 empty] | Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 6,6 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6421.89; 12: 52402.62 | [17 empty] | Всего по позиции
252 | ФЕР22-05-005-01 | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм |  |  | 4: 100 м трубы, уложенной в футляр; 5: 0.2701; 6: 1; 7: 0.2701 | [11 empty] | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм
|  | Объем=27,01 / 100 | [23 empty] | Объем=27,01 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 689.47; 9: 1.3225; 10: 246.28; 11: 44.77; 12: 11025.96 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 72.67; 9: 1.4375; 10: 28.22; 11: 13.24; 12: 373.63 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.41; 9: 1.4375; 10: 0.16; 11: 44.77; 12: 7.16 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 484.59; 10: 130.89; 11: 8.16; 12: 1068.06 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 71.67; 6: 1.3225; 7: 25.601 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.03; 6: 1.4375; 7: 0.011648 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1246.73; 10: 405.39; 12: 12467.65 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 246.44; 12: 11033.12 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 288.33; 12: 12908.75 | [15 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 155.01 |  | 6939.83 | [15 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 848.73; 12: 32316.23 | [17 empty] | Всего по позиции
253 | ФССЦ-23.1.02.03-0002 | Кольца центрирующие для труб, диаметр 100 мм |  |  | шт | 13 | 1 | 13 | 2.79 |  | 36.27 | 8.16 | 295.96 | [11 empty] | Кольца центрирующие для труб, диаметр 100 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 36.27; 12: 295.96 | [17 empty] | Всего по позиции
254 | ФЕРр66-38-3 | Заполнение трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре: цементным раствором |  |  | 4: м3; 5: 1.77; 6: 1; 7: 1.77 | [11 empty] | Заполнение трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре: цементным раствором
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 20.64; 9: 1.15; 10: 42.01; 11: 44.77; 12: 1880.79 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 75.01; 9: 1.15; 10: 152.68; 11: 13.24; 12: 2021.48 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 10.86; 9: 1.15; 10: 22.11; 11: 44.77; 12: 989.86 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 507.7; 10: 898.63; 11: 8.16; 12: 7332.82 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.33; 6: 1.15; 7: 4.7427 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.69; 6: 1.15; 7: 1.4045 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 603.35; 10: 1093.32; 12: 11235.09 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 64.12; 12: 2870.65 | [15 empty] | ФОТ
| Пр/812-100.2-1 | НР Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 104; 7: 104; 10: 66.68; 12: 2985.48 | [15 empty] | НР Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные)
| Пр/774-100.2 | СП Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 38.47; 12: 1722.39 | [15 empty] | СП Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1198.47; 12: 15942.96 | [17 empty] | Всего по позиции
255 | ФЕРм08-02-200-01 | Монтаж термоусаживаемой манжеты из трубки для кабеля |  |  | 4: шт; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [11 empty] | Монтаж термоусаживаемой манжеты из трубки для кабеля
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 5.35; 9: 1.15; 10: 12.31; 11: 44.77; 12: 551.12 | [14 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 0.94; 10: 1.88; 11: 8.16; 12: 15.34 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.59; 6: 1.15; 7: 1.357 | [15 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 6.29; 10: 14.19; 12: 566.46 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 12.31; 12: 551.12 | [15 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 11.94; 12: 534.59 | [15 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 6.28; 12: 281.07 | [15 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 32.41; 12: 1382.12 | [17 empty] | Всего по позиции
256 | ФССЦ-24.3.05.06-0002 | Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов, номинальным наружным диаметром 100 мм |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 142.21 |  | 284.42 | 8.16 | 2320.87 | [11 empty] | Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов, номинальным наружным диаметром 100 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 284.42; 12: 2320.87 | [17 empty] | Всего по позиции
Трубопровод | [23 empty] | Трубопровод
257 | ФЕР22-03-002-01 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов |  |  | 4: 10 шт; 5: 0.1; 6: 1; 7: 0.1 | [11 empty] | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов
|  | Объем=1 / 10 | [23 empty] | Объем=1 / 10
|  | один конец ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5) | [24 empty] | один конец ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 37.55; 9: 0.66125; 10: 2.48; 11: 44.77; 12: 111.03 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 226.03; 9: 0.71875; 10: 16.25; 11: 13.24; 12: 215.15 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 30.5; 9: 0.71875; 10: 2.19; 11: 44.77; 12: 98.05 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.14; 6: 0.66125; 7: 0.27376 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.26; 6: 0.71875; 7: 0.16244 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 263.58; 10: 18.73; 12: 326.18 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 4.67; 12: 209.08 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 5.46; 12: 244.62 | [15 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 2.94 |  | 131.51 | [15 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 27.13; 12: 702.31 | [17 empty] | Всего по позиции
258 | ФССЦ-24.3.05.01-0011 | Втулка полиэтиленовая под фланец литая удлиненная, ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 110 мм |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 107.99 |  | 107.99 | 8.16 | 881.2 | [11 empty] | Втулка полиэтиленовая под фланец литая удлиненная, ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 110 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 107.99; 12: 881.2 | [17 empty] | Всего по позиции
259 | ФССЦ-23.8.03.11-0656 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 100 мм |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 45 |  | 45 | 8.16 | 367.2 | [11 empty] | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 100 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 45; 12: 367.2 | [17 empty] | Всего по позиции
Установка камеры на участке В1-30 | [23 empty] | Установка камеры на участке В1-30
Земляные работы | [23 empty] | Земляные работы
Разработка грунта | [23 empty] | Разработка грунта
260 | ФЕР01-01-013-32 | Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами импортного производства с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2 |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.13856; 6: 1; 7: 0.13856 | [11 empty] | Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами импортного производства с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2
|  | Объем=(168,14-29,58) / 1000 | [23 empty] | Объем=(168,14-29,58) / 1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 80.65; 9: 1.3225; 10: 14.78; 11: 44.77; 12: 661.7 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 4139.95; 9: 1.4375; 10: 824.6; 11: 13.24; 12: 10917.7 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 394.34; 9: 1.4375; 10: 78.54; 11: 44.77; 12: 3516.24 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 13.01; 10: 1.8; 11: 8.16; 12: 14.69 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 10.34; 6: 1.3225; 7: 1.8948 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 29.21; 6: 1.4375; 7: 5.818 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 4233.61; 10: 841.18; 12: 11594.09 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 93.32; 12: 4177.94 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 85.85; 12: 3843.7 | [15 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 36.49 |  | 1633.57 | [15 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 963.52; 12: 17071.36 | [17 empty] | Всего по позиции
261 | ФЕР01-01-003-14 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.02958; 6: 1; 7: 0.02958 | [11 empty] | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
|  | Объем=(168,14-138,56) / 1000 | [23 empty] | Объем=(168,14-138,56) / 1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 89.7; 9: 1.3225; 10: 3.51; 11: 44.77; 12: 157.14 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2500; 9: 1.4375; 10: 106.3; 11: 13.24; 12: 1407.41 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 337.5; 9: 1.4375; 10: 14.35; 11: 44.77; 12: 642.45 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 11.5; 6: 1.3225; 7: 0.44987 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 25; 6: 1.4375; 7: 1.063 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2589.7; 10: 109.81; 12: 1564.55 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 17.86; 12: 799.59 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 16.43; 12: 735.62 | [15 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 6.98 |  | 312.64 | [15 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 133.22; 12: 2612.81 | [17 empty] | Всего по позиции
262 | ФЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2/ доработка |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.05; 6: 1; 7: 0.05 | [11 empty] | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2/ доработка
|  | Объем=5,2 / 100 | [23 empty] | Объем=5,2 / 100
| Прил.1.12 п.3.187 | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 | [24 empty] | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1201.2; 9: 1.587; 10: 95.32; 11: 44.77; 12: 4267.48 | [14 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 154; 6: 1.587; 7: 12.2199 | [15 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1201.2; 10: 95.32; 12: 4267.48 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 95.32; 12: 4267.48 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 84.83; 12: 3798.06 | [15 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 32.41 |  | 1450.94 | [15 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 212.56; 12: 9516.48 | [17 empty] | Всего по позиции
263 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  |  | м3 | 138.56 | 1 | 138.56 | 162.38 |  | 22499.37 | 8.16 | 183594.86 | [11 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  | Цена=1590/1,2/8,16 | [29 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 22499.37; 12: 183594.86 | [17 empty] | Всего по позиции
Обсыпка песком | [23 empty] | Обсыпка песком
264 | ФЕР01-01-033-02 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.122; 6: 1; 7: 0.122 | [11 empty] | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2
|  | Объем=(128,63*0,95) / 1000 | [23 empty] | Объем=(128,63*0,95) / 1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 479.33; 9: 1.4375; 10: 84.06; 11: 13.24; 12: 1112.95 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 93.5; 9: 1.4375; 10: 16.4; 11: 44.77; 12: 734.23 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 8.06; 6: 1.4375; 7: 1.4135 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 479.33; 10: 84.06; 12: 1112.95 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 16.4; 12: 734.23 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 15.09; 12: 675.49 | [15 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 6.41 |  | 287.08 | [15 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 105.56; 12: 2075.52 | [17 empty] | Всего по позиции
265 | ФЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.064; 6: 1; 7: 0.064 | [11 empty] | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
|  | Объем=(128,63*0,05) / 100 | [23 empty] | Объем=(128,63*0,05) / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 663.75; 9: 1.3225; 10: 56.18; 11: 44.77; 12: 2515.18 | [14 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 88.5; 6: 1.3225; 7: 7.4906 | [15 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 663.75; 10: 56.18; 12: 2515.18 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 56.18; 12: 2515.18 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 50; 12: 2238.51 | [15 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 19.1 |  | 855.16 | [15 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 125.28; 12: 5608.85 | [17 empty] | Всего по позиции
266 | Цена Поставщика ООО “Генпоставка” | Песок карьерный |  |  | м3 | 141.493 | 1 | 141.493 | 99.98 | 1.012 | 14316.23 | 8.16 | 116820.44 | [11 empty] | Песок карьерный
|  | Объем=128,63*1,1 | [23 empty] | Объем=128,63*1,1
|  | Цена=979/1,2/8,16 | [29 empty] | Цена=979/1,2/8,16
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [24 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 14316.23; 12: 116820.44 | [17 empty] | Всего по позиции
267 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 |  |  | 4: 100 м3; 5: 1.286; 6: 1; 7: 1.286 | [11 empty] | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
|  | Объем=128,63 / 100 | [23 empty] | Объем=128,63 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 106.88; 9: 1.3225; 10: 181.77; 11: 44.77; 12: 8137.84 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 241.58; 9: 1.4375; 10: 446.59; 11: 13.24; 12: 5912.85 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 26.36; 9: 1.4375; 10: 48.73; 11: 44.77; 12: 2181.64 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12.53; 6: 1.3225; 7: 21.3102 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.62; 6: 1.4375; 7: 4.8434 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 348.46; 10: 628.36; 12: 14050.69 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 230.5; 12: 10319.48 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 212.06; 12: 9493.92 | [15 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 90.13 |  | 4034.92 | [15 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 930.55; 12: 27579.53 | [17 empty] | Всего по позиции
Установка камеры | [23 empty] | Установка камеры
268 | ФЕР08-01-002-02 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного |  |  | 4: м3; 5: 2.57; 6: 1; 7: 2.57 | [11 empty] | Устройство основания под фундаменты: щебеночного
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 6.75; 9: 1.3225; 10: 22.94; 11: 44.77; 12: 1027.02 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 8.29; 9: 1.4375; 10: 30.63; 11: 13.24; 12: 405.54 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.81; 9: 1.4375; 10: 2.99; 11: 44.77; 12: 133.86 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.37; 10: 0.95; 11: 8.16; 12: 7.75 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.85; 6: 1.3225; 7: 2.889 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.07; 6: 1.4375; 7: 0.25861 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 15.41; 10: 54.52; 12: 1440.31 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 25.93; 12: 1160.88 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: 28.52; 12: 1276.97 | [15 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | % | 69 | 0.85 | 58.65 |  |  | 15.21 |  | 680.86 | [15 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 98.25; 12: 3398.14 | [17 empty] | Всего по позиции
269 | ФССЦ-02.2.05.02-0015 | Щебень аглопоритовый М 600, фракция 20-40 мм |  |  | м3 | 2.96 | 1 | 2.96 | 75.5 |  | 223.48 | 8.16 | 1823.6 | [11 empty] | Щебень аглопоритовый М 600, фракция 20-40 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 223.48; 12: 1823.6 | [17 empty] | Всего по позиции
270 | ФЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.0131; 6: 1; 7: 0.0131 | [11 empty] | Устройство бетонной подготовки
|  | Объем=1,31 / 100 | [23 empty] | Объем=1,31 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1053; 9: 1.3225; 10: 18.24; 11: 44.77; 12: 816.6 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1566.06; 9: 1.4375; 10: 29.49; 11: 13.24; 12: 390.45 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 244.39; 9: 1.4375; 10: 4.6; 11: 44.77; 12: 205.94 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 909.27; 10: 11.91; 11: 8.16; 12: 97.19 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 135; 6: 1.3225; 7: 2.3388 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 18.12; 6: 1.4375; 7: 0.34122 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3528.33; 10: 59.64; 12: 1304.24 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 22.84; 12: 1022.54 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 23.3; 12: 1042.99 | [15 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | % | 58 | 0.85 | 49.3 |  |  | 11.26 |  | 504.11 | [15 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 94.2; 12: 2851.34 | [17 empty] | Всего по позиции
271 | ФССЦ-04.1.02.05-0009 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) |  |  | м3 | 1.34 | 1 | 1.34 | 725.69 |  | 972.42 | 8.16 | 7934.95 | [11 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 972.42; 12: 7934.95 | [17 empty] | Всего по позиции
272 | ФССЦ-04.1.02.05-0009 Надбавка на W6 1.5% | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) |  |  | м3 | 1.34 | 1 | 1.34 | 725.69 | 0.013347 | 12.98 | 8.16 | 105.92 | [11 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350)
|  | Перевод в отпотые цены 645,75/725,69=0,8898 МАТ=0,8898 к расх. | [24 empty] | Перевод в отпотые цены 645,75/725,69=0,8898 МАТ=0,8898 к расх.
| ТЧ Прил.15 табл.2 | Надбавка на W6 1.5% МАТ=0,015 к расх. | [24 empty] | Надбавка на W6 1.5% МАТ=0,015 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 12.98; 12: 105.92 | [17 empty] | Всего по позиции
Изготовление монолитного фундамента камеры | [23 empty] | Изготовление монолитного фундамента камеры
273 | ФЕР06-13-001-04 | Устройство стен и плоских днищ при толщине: более 150 мм прямоугольных сооружений |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.0392; 6: 1; 7: 0.0392 | [11 empty] | Устройство стен и плоских днищ при толщине: более 150 мм прямоугольных сооружений
|  | Объем=3,92 / 100 | [23 empty] | Объем=3,92 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 6119.4; 9: 1.3225; 10: 317.24; 11: 44.77; 12: 14202.83 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 7845.94; 9: 1.4375; 10: 442.12; 11: 13.24; 12: 5853.67 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1056.48; 9: 1.4375; 10: 59.53; 11: 44.77; 12: 2665.16 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 4000.1; 10: 156.8; 11: 8.16; 12: 1279.49 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 651; 6: 1.3225; 7: 33.7491 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 78.84; 6: 1.4375; 7: 4.4426 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 17965.44; 10: 916.16; 12: 21335.99 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 376.77; 12: 16867.99 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 384.31; 12: 17205.35 | [15 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | % | 58 | 0.85 | 49.3 |  |  | 185.75 |  | 8315.92 | [15 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1486.22; 12: 46857.26 | [17 empty] | Всего по позиции
274 | ФССЦ-04.1.02.01-0009 | Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В25 (М350) |  |  | м3 | 3.98 | 1 | 3.98 | 653.31 |  | 2600.17 | 8.16 | 21217.39 | [11 empty] | Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В25 (М350)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2600.17; 12: 21217.39 | [17 empty] | Всего по позиции
275 | ФССЦ-04.1.02.05-0009 Надбавка на W6 1.5% | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) |  |  | м3 | 3.98 | 1 | 3.98 | 725.69 | 0.013347 | 38.55 | 8.16 | 314.57 | [11 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350)
|  | Перевод в отпотые цены 645,75/725,69=0,8898 МАТ=0,8898 к расх. | [24 empty] | Перевод в отпотые цены 645,75/725,69=0,8898 МАТ=0,8898 к расх.
| ТЧ Прил.15 табл.2 | Надбавка на W6 1.5% МАТ=0,015 к расх. | [24 empty] | Надбавка на W6 1.5% МАТ=0,015 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 38.55; 12: 314.57 | [17 empty] | Всего по позиции
276 | ФССЦ-08.4.03.03-0006 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 16 мм |  |  | т | 0.4345 | 1 | 0.4345 | 5488.69 |  | 2384.84 | 8.16 | 19460.29 | [11 empty] | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 16 мм
|  | Объем=1,58/1000*275 | [23 empty] | Объем=1,58/1000*275
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2384.84; 12: 19460.29 | [17 empty] | Всего по позиции
277 | ФССЦ-08.4.03.03-0002 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 8 мм |  |  | т | 0.019 | 1 | 0.019 | 6213.48 |  | 118.06 | 8.16 | 963.37 | [11 empty] | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 8 мм
|  | Объем=(14,55+4,92)/1000 | [23 empty] | Объем=(14,55+4,92)/1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 118.06; 12: 963.37 | [17 empty] | Всего по позиции
Возведение стен камер из ж/б конструкций | [23 empty] | Возведение стен камер из ж/б конструкций
278 | ФЕР07-05-001-01 | Установка блоков стен подвалов массой: до 0,5 т |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.63; 6: 1; 7: 0.63 | [11 empty] | Установка блоков стен подвалов массой: до 0,5 т
|  | Объем=63 / 100 | [23 empty] | Объем=63 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 416.02; 9: 1.3225; 10: 346.62; 11: 44.77; 12: 15518.18 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1798.71; 9: 1.4375; 10: 1628.96; 11: 13.24; 12: 21567.43 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 253.04; 9: 1.4375; 10: 229.16; 11: 44.77; 12: 10259.49 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 623.76; 10: 392.97; 11: 8.16; 12: 3206.64 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 47.6; 6: 1.3225; 7: 39.6591 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 19.24; 6: 1.4375; 7: 17.4242 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2838.49; 10: 2368.55; 12: 40292.25 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 575.78; 12: 25777.67 | [15 empty] | ФОТ
| Пр/812-007.1-1 | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий |  |  | 4: %; 5: 116; 7: 116; 10: 667.9; 12: 29902.1 | [15 empty] | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий
| Пр/774-007.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий |  |  | % | 80 | 0.85 | 68 |  |  | 391.53 |  | 17528.82 | [15 empty] | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3427.98; 12: 87723.17 | [17 empty] | Всего по позиции
279 | ФССЦ-05.2.02.01-0035 | Блоки бетонные для стен подвалов полнотелые ФБС9-3-6-Т, бетон B7,5 (М100, объем 0,146 м3, расход арматуры 0,76 кг |  |  | шт | 63 | 1 | 63 | 90.53 |  | 5703.39 | 8.16 | 46539.66 | [11 empty] | Блоки бетонные для стен подвалов полнотелые ФБС9-3-6-Т, бетон B7,5 (М100, объем 0,146 м3, расход арматуры 0,76 кг
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5703.39; 12: 46539.66 | [17 empty] | Всего по позиции
280 | ФЕР08-01-003-07 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.355; 6: 1; 7: 0.355 | [11 empty] | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
|  | Объем=35,51 / 100 | [23 empty] | Объем=35,51 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 201.61; 9: 1.3225; 10: 94.65; 11: 44.77; 12: 4237.48 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 71.64; 9: 1.4375; 10: 36.56; 11: 13.24; 12: 484.05 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.32; 9: 1.4375; 10: 1.18; 11: 44.77; 12: 52.83 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 62.75; 10: 22.28; 11: 8.16; 12: 181.8 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 21.2; 6: 1.3225; 7: 9.9531 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.2; 6: 1.4375; 7: 0.10206 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 336; 10: 153.49; 12: 4903.33 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 95.83; 12: 4290.31 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: 105.41; 12: 4719.34 | [15 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | % | 69 | 0.85 | 58.65 |  |  | 56.2 |  | 2516.27 | [15 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 315.1; 12: 12138.94 | [17 empty] | Всего по позиции
281 | ФСЭМ-91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные 400 л |  |  | маш.-ч | -0.995 | 1 | -0.995 | 30 | 1.4375 | -42.91 | 13.24 | -568.13 | [11 empty] | Котлы битумные передвижные 400 л
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -42.91; 12: -568.13 | [17 empty] | Всего по позиции
282 | 1-3-9 | Затраты труда рабочих (ср 3,9) |  |  | чел.-ч | -0.995 | 1 | -0.995 | 9.51 |  | -33.61 |  | -1504.63 | [11 empty] | Затраты труда рабочих (ср 3,9)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 9.51; 9: 1.3225; 10: -12.51; 11: 44.77; 12: -560.07 | [14 empty] | ОТ
|  | ФОТ |  |  | 10: -12.51; 12: -560.07 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: -13.76; 12: -616.08 | [15 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | % | 69 | 0.85 | 58.65 |  |  | -7.34 |  | -328.48 | [15 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -33.61; 12: -1504.63 | [17 empty] | Всего по позиции
283 | ФССЦ-01.2.03.03-0133 | Мастика битумная приклеивающая для склеивания рулонных битумных, битумно-полимерных кровельных и гидроизоляционных материалов к бетонным, металлическим, цементно-песчаным поверхностям, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом не менее/бетоном 0,45/0,6 МПа, расход 2,5-3,5 кг/м2 / Технониколь №24 |  |  | кг | 177.55 | 1 | 177.55 | 10.33 |  | 1834.09 | 8.16 | 14966.17 | [11 empty] | Мастика битумная приклеивающая для склеивания рулонных битумных, битумно-полимерных кровельных и гидроизоляционных материалов к бетонным, металлическим, цементно-песчаным поверхностям, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом не менее/бетоном 0,45/0,6 МПа, расход 2,5-3,5 кг/м2 / Технониколь №24
|  | Объем=2,5*(35,51)*2 | [23 empty] | Объем=2,5*(35,51)*2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1834.09; 12: 14966.17 | [17 empty] | Всего по позиции
284 | ФССЦ-01.2.03.05-0010 | Праймер битумный производства «Техно-Николь» |  |  | т | 0.011 | 1 | 0.011 | 11885.47 |  | 130.74 | 8.16 | 1066.84 | [11 empty] | Праймер битумный производства «Техно-Николь»
|  | Объем=0,3*35,51/1000 | [23 empty] | Объем=0,3*35,51/1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 130.74; 12: 1066.84 | [17 empty] | Всего по позиции
Изготовление монолитной армированной верхней плиты камеры | [23 empty] | Изготовление монолитной армированной верхней плиты камеры
285 | ФЕР06-08-001-01 | Устройство перекрытий безбалочных толщиной: до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.0369; 6: 1; 7: 0.0369 | [11 empty] | Устройство перекрытий безбалочных толщиной: до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м
|  | Объем=3,69 / 100 | [23 empty] | Объем=3,69 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 6963.84; 9: 1.3225; 10: 339.84; 11: 44.77; 12: 15214.64 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2693.58; 9: 1.4375; 10: 142.88; 11: 13.24; 12: 1891.73 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 414.54; 9: 1.4375; 10: 21.99; 11: 44.77; 12: 984.49 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 20857.83; 10: 769.65; 11: 8.16; 12: 6280.34 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 806; 6: 1.3225; 7: 39.333 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 30.95; 6: 1.4375; 7: 1.6417 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 30515.25; 10: 1252.37; 12: 23386.71 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 361.83; 12: 16199.13 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 369.07; 12: 16523.11 | [15 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | % | 58 | 0.85 | 49.3 |  |  | 178.38 |  | 7986.17 | [15 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1799.82; 12: 47895.99 | [17 empty] | Всего по позиции
286 | ФССЦ-04.1.02.01-0009 | Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В25 (М350) |  |  | м3 | 3.75 | 1 | 3.75 | 653.31 |  | 2449.91 | 8.16 | 19991.27 | [11 empty] | Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В25 (М350)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2449.91; 12: 19991.27 | [17 empty] | Всего по позиции
287 | ФССЦ-04.1.02.05-0009 Надбавка на W6 1.5% | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) |  |  | м3 | 3.75 | 1 | 3.75 | 725.69 | 0.013347 | 36.32 | 8.16 | 296.37 | [11 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350)
|  | Перевод в отпотые цены 645,75/725,69=0,8898 МАТ=0,8898 к расх. | [24 empty] | Перевод в отпотые цены 645,75/725,69=0,8898 МАТ=0,8898 к расх.
| ТЧ Прил.15 табл.2 | Надбавка на W6 1.5% МАТ=0,015 к расх. | [24 empty] | Надбавка на W6 1.5% МАТ=0,015 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 36.32; 12: 296.37 | [17 empty] | Всего по позиции
288 | ФССЦ-08.4.03.03-0006 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 16 мм |  |  | т | 0.435 | 1 | 0.435 | 5488.69 |  | 2387.58 | 8.16 | 19482.65 | [11 empty] | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 16 мм
|  | Объем=1,58/1000*275 | [23 empty] | Объем=1,58/1000*275
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2387.58; 12: 19482.65 | [17 empty] | Всего по позиции
289 | ФССЦ-08.4.03.03-0002 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 8 мм |  |  | т | 0.019 | 1 | 0.019 | 6213.48 |  | 118.06 | 8.16 | 963.37 | [11 empty] | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 8 мм
|  | Объем=0,383/1000*38+0,41/1000*12 | [23 empty] | Объем=0,383/1000*38+0,41/1000*12
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 118.06; 12: 963.37 | [17 empty] | Всего по позиции
290 | ФЕР08-01-003-07 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.169; 6: 1; 7: 0.169 | [11 empty] | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
|  | Объем=16,92 / 100 | [23 empty] | Объем=16,92 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 201.61; 9: 1.3225; 10: 45.06; 11: 44.77; 12: 2017.34 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 71.64; 9: 1.4375; 10: 17.4; 11: 13.24; 12: 230.38 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.32; 9: 1.4375; 10: 0.56; 11: 44.77; 12: 25.07 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 62.75; 10: 10.6; 11: 8.16; 12: 86.5 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 21.2; 6: 1.3225; 7: 4.7383 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.2; 6: 1.4375; 7: 0.048587 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 336; 10: 73.06; 12: 2334.22 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 45.62; 12: 2042.41 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: 50.18; 12: 2246.65 | [15 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | % | 69 | 0.85 | 58.65 |  |  | 26.76 |  | 1197.87 | [15 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 150; 12: 5778.74 | [17 empty] | Всего по позиции
291 | ФСЭМ-91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные 400 л |  |  | маш.-ч | -0.474 | 1 | -0.474 | 30 | 1.4375 | -20.44 | 13.24 | -270.63 | [11 empty] | Котлы битумные передвижные 400 л
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -20.44; 12: -270.63 | [17 empty] | Всего по позиции
292 | 1-3-9 | Затраты труда рабочих (ср 3,9) |  |  | чел.-ч | -0.474 | 1 | -0.474 | 9.51 |  | -16.02 |  | -716.84 | [11 empty] | Затраты труда рабочих (ср 3,9)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 9.51; 9: 1.3225; 10: -5.96; 11: 44.77; 12: -266.83 | [14 empty] | ОТ
|  | ФОТ |  |  | 10: -5.96; 12: -266.83 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: -6.56; 12: -293.51 | [15 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | % | 69 | 0.85 | 58.65 |  |  | -3.5 |  | -156.5 | [15 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -16.02; 12: -716.84 | [17 empty] | Всего по позиции
293 | ФССЦ-01.2.03.03-0133 | Мастика битумная приклеивающая для склеивания рулонных битумных, битумно-полимерных кровельных и гидроизоляционных материалов к бетонным, металлическим, цементно-песчаным поверхностям, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом не менее/бетоном 0,45/0,6 МПа, расход 2,5-3,5 кг/м2 / Технониколь №24 |  |  | кг | 84.6 | 1 | 84.6 | 10.33 |  | 873.92 | 8.16 | 7131.19 | [11 empty] | Мастика битумная приклеивающая для склеивания рулонных битумных, битумно-полимерных кровельных и гидроизоляционных материалов к бетонным, металлическим, цементно-песчаным поверхностям, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом не менее/бетоном 0,45/0,6 МПа, расход 2,5-3,5 кг/м2 / Технониколь №24
|  | Объем=2,5*(16,92)*2 | [23 empty] | Объем=2,5*(16,92)*2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 873.92; 12: 7131.19 | [17 empty] | Всего по позиции
294 | ФССЦ-01.2.03.05-0010 | Праймер битумный производства «Техно-Николь» |  |  | т | 0.005 | 1 | 0.005 | 11885.47 |  | 59.43 | 8.16 | 484.95 | [11 empty] | Праймер битумный производства «Техно-Николь»
|  | Объем=0,3*16,92/1000 | [23 empty] | Объем=0,3*16,92/1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 59.43; 12: 484.95 | [17 empty] | Всего по позиции
295 | ФЕР23-03-008-01 | Установка сборных железобетонных колец горловин колодцев |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.02; 6: 1; 7: 0.02 | [11 empty] | Установка сборных железобетонных колец горловин колодцев
|  | Объем=2 / 100 | [23 empty] | Объем=2 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1411.64; 9: 1.3225; 10: 37.34; 11: 44.77; 12: 1671.71 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 4614.37; 9: 1.4375; 10: 132.66; 11: 13.24; 12: 1756.42 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 567.2; 9: 1.4375; 10: 16.31; 11: 44.77; 12: 730.2 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 2079.2; 10: 41.58; 11: 8.16; 12: 339.29 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 166.86; 6: 1.3225; 7: 4.4134 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 43; 6: 1.4375; 7: 1.2363 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 8105.21; 10: 211.58; 12: 3767.42 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 53.65; 12: 2401.91 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 62.77; 12: 2810.23 | [15 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 33.75 |  | 1510.8 | [15 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 308.1; 12: 8088.45 | [17 empty] | Всего по позиции
296 | ФССЦ-05.1.01.09-0051 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7.3, бетон B15 (М200), объем 0,05 м3, расход арматуры 1,64 кг/применит. К-7-1,5, объем 0,08м3 |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 78.56 |  | 157.12 | 8.16 | 1282.1 | [11 empty] | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7.3, бетон B15 (М200), объем 0,05 м3, расход арматуры 1,64 кг/применит. К-7-1,5, объем 0,08м3
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 157.12; 12: 1282.1 | [17 empty] | Всего по позиции
297 | ФЕР07-06-002-07 | Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 5 м2/применит. |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.02; 6: 1; 7: 0.02 | [11 empty] | Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 5 м2/применит.
|  | Объем=2 / 100 | [23 empty] | Объем=2 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 934.08; 9: 1.3225; 10: 24.71; 11: 44.77; 12: 1106.27 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 5644.81; 9: 1.4375; 10: 162.29; 11: 13.24; 12: 2148.72 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 786.51; 9: 1.4375; 10: 22.61; 11: 44.77; 12: 1012.25 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 247.81; 10: 4.96; 11: 8.16; 12: 40.47 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 99.37; 6: 1.3225; 7: 2.6283 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 58.26; 6: 1.4375; 7: 1.675 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 6826.7; 10: 191.96; 12: 3295.46 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 47.32; 12: 2118.52 | [15 empty] | ФОТ
| Пр/812-007.0-1 | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: 52.05; 12: 2330.37 | [15 empty] | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
| Пр/774-007.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  |  | % | 73 | 0.85 | 62.05 |  |  | 29.36 |  | 1314.54 | [15 empty] | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 273.37; 12: 6940.37 | [17 empty] | Всего по позиции
298 | ЗАО "ДСК-СТОЛИЦА" счет №1605_1 от 05.03.2024г. | Плита ВП 28-12 ТУ |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 1817.81 | 1.012 | 3679.25 | 8.16 | 30022.68 | [11 empty] | Плита ВП 28-12 ТУ
|  | Цена=17800/1,2/8,16 | [29 empty] | Цена=17800/1,2/8,16
|  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [24 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3679.25; 12: 30022.68 | [17 empty] | Всего по позиции
299 | ФЕР23-04-011-01 | Установка люка |  |  | 4: шт; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [11 empty] | Установка люка
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 11.32; 9: 1.3225; 10: 29.94; 11: 44.77; 12: 1340.41 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3.94; 9: 1.4375; 10: 11.33; 11: 13.24; 12: 150.01 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.7; 9: 1.4375; 10: 2.01; 11: 44.77; 12: 89.99 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.53; 10: 1.06; 11: 8.16; 12: 8.65 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.31; 6: 1.3225; 7: 3.4649 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.06; 6: 1.4375; 7: 0.1725 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 15.79; 10: 42.33; 12: 1499.07 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 31.95; 12: 1430.4 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 37.38; 12: 1673.57 | [15 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 20.1 |  | 899.72 | [15 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 99.81; 12: 4072.36 | [17 empty] | Всего по позиции
300 | ИП Исаев Д.В. КП №1 от 05.03.2024г. (п.9) | Люк квадратный тип Т (С150)-8.1-60 К(80х80) с бетонным основанием |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 2643.38 | 1.012 | 5350.2 | 8.16 | 43657.63 | [11 empty] | Люк квадратный тип Т (С150)-8.1-60 К(80х80) с бетонным основанием
|  | Цена=25884/1,2/8,16 | [29 empty] | Цена=25884/1,2/8,16
|  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [24 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5350.2; 12: 43657.63 | [17 empty] | Всего по позиции
Монтаж оборудования камеры | [23 empty] | Монтаж оборудования камеры
301 | ФЕР22-03-001-03 | Установка фасонных частей чугунных диаметром: 250-400 мм |  |  | 4: т; 5: 0.16268; 6: 1; 7: 0.16268 | [11 empty] | Установка фасонных частей чугунных диаметром: 250-400 мм
|  | Объем=(126+18,34*2)/1000 | [23 empty] | Объем=(126+18,34*2)/1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 266.14; 9: 1.3225; 10: 57.26; 11: 44.77; 12: 2563.53 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 291.12; 9: 1.4375; 10: 68.08; 11: 13.24; 12: 901.38 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 30.84; 9: 1.4375; 10: 7.21; 11: 44.77; 12: 322.79 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 7096.02; 10: 1154.38; 11: 8.16; 12: 9419.74 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 31.2; 6: 1.3225; 7: 6.7125 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.29; 6: 1.4375; 7: 0.53552 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 7653.28; 10: 1279.72; 12: 12884.65 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 64.47; 12: 2886.32 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 75.43; 12: 3376.99 | [15 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 40.55 |  | 1815.5 | [15 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1395.7; 12: 18077.14 | [17 empty] | Всего по позиции
302 | ФССЦ-23.8.05.15-0003 | Части чугунные фасонные соединительные к чугунным напорным трубам, наружный диаметр 250-400 мм |  |  | т | -0.16268 | 1 | -0.16268 | 6667.9 |  | -1084.73 | 8.16 | -8851.4 | [11 empty] | Части чугунные фасонные соединительные к чугунным напорным трубам, наружный диаметр 250-400 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -1084.73; 12: -8851.4 | [17 empty] | Всего по позиции
303 | ФССЦ-23.8.05.04-0095 | Крест фланцевый с пожарной подставкой ППКФ из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 300х300 мм |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 5342.41 |  | 5342.41 | 8.16 | 43594.07 | [11 empty] | Крест фланцевый с пожарной подставкой ППКФ из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 300х300 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5342.41; 12: 43594.07 | [17 empty] | Всего по позиции
304 | ООО "АТК",счет №Т-1625 от 13.05.2024 (п.1) | Адаптер фланцевый для стальных труб и SML (ПФРК) DN300 |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 951.7 | 1.0424 | 1984.03 | 8.16 | 16189.68 | [11 empty] | Адаптер фланцевый для стальных труб и SML (ПФРК) DN300
|  | Цена=9319/1,2/8,16 | [29 empty] | Цена=9319/1,2/8,16
|  | Транспортные МАТ=1,03 к расх. | [24 empty] | Транспортные МАТ=1,03 к расх.
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [24 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1984.03; 12: 16189.68 | [17 empty] | Всего по позиции
305 | ФЕР16-05-002-07 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром: до 300 мм |  |  | 4: шт; 5: 4; 6: 1; 7: 4 | [11 empty] | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром: до 300 мм
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 73.11; 9: 1.3225; 10: 386.75; 11: 44.77; 12: 17314.8 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 24.3; 9: 1.4375; 10: 139.73; 11: 13.24; 12: 1850.03 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.83; 9: 1.4375; 10: 22.02; 11: 44.77; 12: 985.84 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 141.19; 10: 564.76; 11: 8.16; 12: 4608.44 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 7.87; 6: 1.3225; 7: 41.6323 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.31; 6: 1.4375; 7: 1.7825 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 238.6; 10: 1091.24; 12: 23773.27 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 408.77; 12: 18300.64 | [15 empty] | ФОТ
| Пр/812-016.0-1 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | 4: %; 5: 121; 7: 121; 10: 494.61; 12: 22143.77 | [15 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  | 250.17 |  | 11199.99 | [15 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1836.02; 12: 57117.03 | [17 empty] | Всего по позиции
306 | ООО «КМЦ», счет №30001585 от 15.02.2024 (п.3) | Задвижка чуг аналог МЗВ Ду300 Ру10/16 |  |  | шт | 4 | 1 | 4 | 4546.98 | 1.0424 | 18958.36 | 8.16 | 154700.22 | [11 empty] | Задвижка чуг аналог МЗВ Ду300 Ру10/16
|  | Цена=44524/1,2/8,16 | [29 empty] | Цена=44524/1,2/8,16
|  | Транспортные МАТ=1,03 к расх. | [24 empty] | Транспортные МАТ=1,03 к расх.
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [24 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 18958.36; 12: 154700.22 | [17 empty] | Всего по позиции
307 | ФЕР22-03-001-03 | Установка фасонных частей чугунных диаметром: 250-400 мм |  |  | 4: т; 5: 0.2808; 6: 1; 7: 0.2808 | [11 empty] | Установка фасонных частей чугунных диаметром: 250-400 мм
|  | Объем=(87*2+106,8)/1000 | [23 empty] | Объем=(87*2+106,8)/1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 266.14; 9: 1.3225; 10: 98.83; 11: 44.77; 12: 4424.62 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 291.12; 9: 1.4375; 10: 117.51; 11: 13.24; 12: 1555.83 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 30.84; 9: 1.4375; 10: 12.45; 11: 44.77; 12: 557.39 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 7096.02; 10: 1992.56; 11: 8.16; 12: 16259.29 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 31.2; 6: 1.3225; 7: 11.5864 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.29; 6: 1.4375; 7: 0.92436 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 7653.28; 10: 2208.9; 12: 22239.74 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 111.28; 12: 4982.01 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 130.2; 12: 5828.95 | [15 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 70 |  | 3133.68 | [15 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2409.1; 12: 31202.37 | [17 empty] | Всего по позиции
308 | ФССЦ-23.8.05.08-0048 | Переход фланцевый ХФ из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 300х100 мм |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 3142.24 |  | 6284.48 | 8.16 | 51281.36 | [11 empty] | Переход фланцевый ХФ из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 300х100 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6284.48; 12: 51281.36 | [17 empty] | Всего по позиции
309 | ООО «КМЦ», счет №30001585 от 15.02.2024 (п.20) | Тройник фланцевый с пожарной подставкой ВЧШГ литой ППТФ 300х300 ЦПП цинк+алюминий соответствует ГОСТ ISO 2531-2012 |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 6355.29 | 1.0424 | 6624.5 | 8.16 | 54055.92 | [11 empty] | Тройник фланцевый с пожарной подставкой ВЧШГ литой ППТФ 300х300 ЦПП цинк+алюминий соответствует ГОСТ ISO 2531-2012
|  | Цена=62231/1,2/8,16 | [29 empty] | Цена=62231/1,2/8,16
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [24 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Транспортные МАТ=1,03 к расх. | [24 empty] | Транспортные МАТ=1,03 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6624.5; 12: 54055.92 | [17 empty] | Всего по позиции
310 | ИП Исаев Д.В. КП №1 от 05.03.2024г. (п.8) | Прокладка резина МБС фл. Ду100 Ру25-40 исп.А |  |  | шт | 3 | 1 | 3 | 23.69 | 1.012 | 71.92 | 8.16 | 586.87 | [11 empty] | Прокладка резина МБС фл. Ду100 Ру25-40 исп.А
|  | Цена=232/1,2/8,16 | [29 empty] | Цена=232/1,2/8,16
|  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [24 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 71.92; 12: 586.87 | [17 empty] | Всего по позиции
311 | ФЕР22-03-002-01 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов |  |  | 4: 10 шт; 5: 0.8; 6: 1; 7: 0.8 | [11 empty] | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов
|  | Объем=(3+4+1) / 10 | [23 empty] | Объем=(3+4+1) / 10
|  | Один конец ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5) | [24 empty] | Один конец ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 37.55; 9: 0.66125; 10: 19.86; 11: 44.77; 12: 889.13 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 226.03; 9: 0.71875; 10: 129.97; 11: 13.24; 12: 1720.8 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 30.5; 9: 0.71875; 10: 17.54; 11: 44.77; 12: 785.27 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.14; 6: 0.66125; 7: 2.1901 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.26; 6: 0.71875; 7: 1.2995 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 263.58; 10: 149.83; 12: 2609.93 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 37.4; 12: 1674.4 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 43.76; 12: 1959.05 | [15 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 23.52 |  | 1053.2 | [15 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 217.11; 12: 5622.18 | [17 empty] | Всего по позиции
312 | ООО «КМЦ», счет №30001585 от 15.02.2024 (п.6) | Втулка ПЭ100 спигот п/фл Дн110 (125) Ру10 SDR17 удлин |  |  | шт | 3 | 1 | 3 | 40.75 | 1.0424 | 127.43 | 8.16 | 1039.83 | [11 empty] | Втулка ПЭ100 спигот п/фл Дн110 (125) Ру10 SDR17 удлин
|  | Цена=399/1,2/8,16 | [29 empty] | Цена=399/1,2/8,16
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [24 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Транспортные МАТ=1,03 к расх. | [24 empty] | Транспортные МАТ=1,03 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 127.43; 12: 1039.83 | [17 empty] | Всего по позиции
313 | ООО «КМЦ», счет №30001585 от 15.02.2024 (п.7) | Фланец ст расточен Ду100 (128) Ру10 п/втулку ПЭ Дн110 |  |  | шт | 3 | 1 | 3 | 124.39 | 1.0424 | 388.98 | 8.16 | 3174.08 | [11 empty] | Фланец ст расточен Ду100 (128) Ру10 п/втулку ПЭ Дн110
|  | Цена=1218/1,2/8,16 | [29 empty] | Цена=1218/1,2/8,16
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [24 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Транспортные МАТ=1,03 к расх. | [24 empty] | Транспортные МАТ=1,03 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 388.98; 12: 3174.08 | [17 empty] | Всего по позиции
314 | ООО «КМЦ», счет №30001585 от 15.02.2024 (п.22) | Втулка под фланец литая удлиненнаяДу 315 |  |  | шт | 4 | 1 | 4 | 885.11 | 1.0424 | 3690.41 | 8.16 | 30113.75 | [11 empty] | Втулка под фланец литая удлиненнаяДу 315
|  | Цена=8667/1,2/8,16 | [29 empty] | Цена=8667/1,2/8,16
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [24 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Транспортные МАТ=1,03 к расх. | [24 empty] | Транспортные МАТ=1,03 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3690.41; 12: 30113.75 | [17 empty] | Всего по позиции
315 | ООО «КМЦ», счет №30001585 от 15.02.2024 (п.4) | Фланец ст расточен Ду300 (338) Ру10 п/втулку ПЭ Дн315 |  |  | шт | 4 | 1 | 4 | 503.47 | 1.0424 | 2099.19 | 8.16 | 17129.39 | [11 empty] | Фланец ст расточен Ду300 (338) Ру10 п/втулку ПЭ Дн315
|  | Цена=4930/1,2/8,16 | [29 empty] | Цена=4930/1,2/8,16
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [24 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Транспортные МАТ=1,03 к расх. | [24 empty] | Транспортные МАТ=1,03 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2099.19; 12: 17129.39 | [17 empty] | Всего по позиции
316 | ФССЦ-24.3.05.10-0107 | Переходник ХПВХ "Аделант", рабочим давлением 25 атм.,: ВР с внутренней резьбой металл, диаметром 63 х 2''/применит. переходник-патрубок |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 339.15 |  | 339.15 | 8.16 | 2767.46 | [11 empty] | Переходник ХПВХ "Аделант", рабочим давлением 25 атм.,: ВР с внутренней резьбой металл, диаметром 63 х 2''/применит. переходник-патрубок
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 339.15; 12: 2767.46 | [17 empty] | Всего по позиции
317 | ФЕР22-03-002-01 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов |  |  | 4: 10 шт; 5: 0.6; 6: 1; 7: 0.6 | [11 empty] | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов
|  | Объем=(1+2+3) / 10 | [23 empty] | Объем=(1+2+3) / 10
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 37.55; 9: 1.3225; 10: 29.8; 11: 44.77; 12: 1334.15 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 226.03; 9: 1.4375; 10: 194.95; 11: 13.24; 12: 2581.14 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 30.5; 9: 1.4375; 10: 26.31; 11: 44.77; 12: 1177.9 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.14; 6: 1.3225; 7: 3.2851 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.26; 6: 1.4375; 7: 1.9492 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 263.58; 10: 224.75; 12: 3915.29 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 56.11; 12: 2512.05 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 65.65; 12: 2939.1 | [15 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 35.29 |  | 1580.08 | [15 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 325.69; 12: 8434.47 | [17 empty] | Всего по позиции
318 | ФССЦ-24.3.05.07-0216 | Муфта переходная полиэтиленовая электросварная, диаметр 110х90 мм/применит. редукционный переход |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 616.4 |  | 616.4 | 8.16 | 5029.82 | [11 empty] | Муфта переходная полиэтиленовая электросварная, диаметр 110х90 мм/применит. редукционный переход
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 616.4; 12: 5029.82 | [17 empty] | Всего по позиции
319 | ФССЦ-24.3.05.07-0517 | Муфта полиэтиленовая электросварная, диаметр 315 мм |  |  | шт | 3 | 1 | 3 | 1500.56 |  | 4501.68 | 8.16 | 36733.71 | [11 empty] | Муфта полиэтиленовая электросварная, диаметр 315 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4501.68; 12: 36733.71 | [17 empty] | Всего по позиции
320 | ФССЦ-24.3.05.07-0514 | Муфта полиэтиленовая электросварная, диаметр 110 мм |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 281.4 |  | 562.8 | 8.16 | 4592.45 | [11 empty] | Муфта полиэтиленовая электросварная, диаметр 110 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 562.8; 12: 4592.45 | [17 empty] | Всего по позиции
321 | ФЕР22-01-021-08 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 315 мм |  |  | 4: км; 5: 0.0022; 6: 1; 7: 0.0022 | [11 empty] | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 315 мм
|  | Объем=2,2/1000 | [23 empty] | Объем=2,2/1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3230.44; 9: 1.3225; 10: 9.4; 11: 44.77; 12: 420.84 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 7695.28; 9: 1.4375; 10: 24.34; 11: 13.24; 12: 322.26 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 939.86; 9: 1.4375; 10: 2.97; 11: 44.77; 12: 132.97 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 219.33; 10: 0.48; 11: 8.16; 12: 3.92 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 351.9; 6: 1.3225; 7: 1.0239 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 70.19; 6: 1.4375; 7: 0.22198 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 11145.05; 10: 34.22; 12: 747.02 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 12.37; 12: 553.81 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 14.47; 12: 647.96 | [15 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 7.78 |  | 348.35 | [15 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 56.47; 12: 1743.33 | [17 empty] | Всего по позиции
322 | ФССЦ-24.3.03.13-0055 | Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 315 мм, толщина стенки 18,7 мм |  |  | м | 2.22 | 1 | 2.22 | 1019.54 |  | 2263.38 | 8.16 | 18469.18 | [11 empty] | Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 315 мм, толщина стенки 18,7 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2263.38; 12: 18469.18 | [17 empty] | Всего по позиции
323 | ФЕР24-01-033-03 | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: 50 мм/ 65 мм | [22 empty] | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: 50 мм/ 65 мм | bar: 4 to 7
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 12.52; 9: 1.3225; 10: 16.56; 11: 44.77; 12: 741.39 | [14 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 1.89; 10: 1.89; 11: 8.16; 12: 15.42 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.38; 6: 1.3225; 7: 1.8251 | [15 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 14.41; 10: 18.45; 12: 756.81 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 16.56; 12: 741.39 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 19.38; 12: 867.43 | [15 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 10.42 |  | 466.33 | [15 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 48.25; 12: 2090.57 | [17 empty] | Всего по позиции
324 | ФССЦ-18.1.09.06-1012 | Кран шаровой, номинальное давление 16 МПа с муфтовыми окончаниями для склейки, номинальный диаметр 63 мм |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 777.74 |  | 777.74 | 8.16 | 6346.36 | [11 empty] | Кран шаровой, номинальное давление 16 МПа с муфтовыми окончаниями для склейки, номинальный диаметр 63 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 777.74; 12: 6346.36 | [17 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 5 Переустройство хозпитьевого водопровода (В1) на участке В1-30 - В1-31 : | [31 empty] | Итоги по разделу 5 Переустройство хозпитьевого водопровода (В1) на участке В1-30 - В1-31 :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 186166.47; 12: 1737564.82 | [21 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [32 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 4434.56; 12: 198535.27 | [21 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 10850.45; 12: 143659.93 | [21 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 1142.11; 12: 51132.28 | [21 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 170689.16; 12: 1392823.57 | [21 empty] | Материалы
|  | Перевозка |  |  | 10: 192.3; 12: 2546.05 | [21 empty] | Перевозка
|  | Строительные работы |  |  | 10: 150795.64; 12: 1810148.1 | [21 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 150239.33; 12: 1802782.56 | [21 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [32 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 4422.25; 12: 197984.15 | [21 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 10486.44; 12: 138840.44 | [21 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 1142.11; 12: 51132.28 | [21 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 125451.94; 12: 1023687.85 | [21 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 6319.03; 12: 282904.57 | [21 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 3559.67; 12: 159365.55 | [21 empty] | сметная прибыль
|  | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  |  | 10: 364.01; 12: 4819.49 | [21 empty] | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
|  | Перевозка |  |  | 10: 192.3; 12: 2546.05 | [21 empty] | Перевозка
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 45267.75; 12: 370502.5 | [21 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [32 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 12.31; 12: 551.12 | [21 empty] | оплата труда
|  | материалы |  |  | 10: 45237.22; 12: 369135.72 | [21 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 11.94; 12: 534.59 | [21 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 6.28; 12: 281.07 | [21 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 5576.67; 12: 249667.55 | [21 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 6330.97; 12: 283439.16 | [21 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 3565.95; 12: 159646.62 | [21 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 5 Переустройство хозпитьевого водопровода (В1) на участке В1-30 - В1-31 |  |  | 10: 196063.39; 12: 2180650.6 | [22 empty] | Итого по разделу 5 Переустройство хозпитьевого водопровода (В1) на участке В1-30 - В1-31
Раздел 6. Переустройство хозпитьевого водопровода (В1) на участке В1-1А - В1-1 - т.1(Гараж) | [22 empty] | Раздел 6. Переустройство хозпитьевого водопровода (В1) на участке В1-1А - В1-1 - т.1(Гараж)
АОСР №131-23-НВК3-01;131-23-НВК3-02;131-23-НВК3-03;131-23-НВК3-04;131-23-НВК3-16.1;131-23-НВК3-16.2;131-23-НВК3-16.3;131-23-НВК3-17;131-23-НВК3-18 | [23 empty] | АОСР №131-23-НВК3-01;131-23-НВК3-02;131-23-НВК3-03;131-23-НВК3-04;131-23-НВК3-16.1;131-23-НВК3-16.2;131-23-НВК3-16.3;131-23-НВК3-17;131-23-НВК3-18
Разборка дорожных покрытий | [23 empty] | Разборка дорожных покрытий
325 | ФЕР27-06-008-01 | Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии/применит. резка |  |  | 4: 100 м; 5: 2.1022; 6: 1; 7: 2.1022 | [11 empty] | Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии/применит. резка
|  | Объем=210,22 / 100 | [23 empty] | Объем=210,22 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 178.84; 9: 1.15; 10: 432.35; 11: 44.77; 12: 19356.31 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1228.57; 9: 1.15; 10: 2970.1; 11: 13.24; 12: 39324.12 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 51.94; 9: 1.15; 10: 125.57; 11: 44.77; 12: 5621.77 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 418.42; 10: 879.6; 11: 8.16; 12: 7177.54 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 21.89; 6: 1.15; 7: 52.9197 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.52; 6: 1.15; 7: 10.9272 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1825.83; 10: 4282.05; 12: 65857.97 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 557.92; 12: 24978.08 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 820.14; 12: 36717.78 | [15 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 635.47 |  | 28450.03 | [15 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5737.66; 12: 131025.78 | [17 empty] | Всего по позиции
326 | ФССЦ-01.2.01.01-0019 | Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130 |  |  | т | -0.021022 | 1 | -0.021022 | 1690 |  | -35.53 | 8.16 | -289.92 | [11 empty] | Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -35.53; 12: -289.92 | [17 empty] | Всего по позиции
327 | ФССЦ-01.2.03.03-0045 | Мастика битумно-полимерная |  |  | т | -0.14715 | 1 | -0.14715 | 1500 |  | -220.73 | 8.16 | -1801.16 | [11 empty] | Мастика битумно-полимерная
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -220.73; 12: -1801.16 | [17 empty] | Всего по позиции
328 | ФССЦ-01.7.07.26-0033 | Шнур полиуретановый |  |  | 10 м | -21.022 | 1 | -21.022 | 16.8 |  | -353.17 | 8.16 | -2881.87 | [11 empty] | Шнур полиуретановый
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -353.17; 12: -2881.87 | [17 empty] | Всего по позиции
329 | ФССЦ-02.3.01.02-1012 | Песок природный II класс, средний, круглые сита |  |  | м3 | -4.2044 | 1 | -4.2044 | 59.99 |  | -252.22 | 8.16 | -2058.12 | [11 empty] | Песок природный II класс, средний, круглые сита
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -252.22; 12: -2058.12 | [17 empty] | Всего по позиции
330 | ФЕР27-03-008-04 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.575; 6: 1; 7: 0.575 | [11 empty] | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных
|  | Объем=57,54 / 100 | [23 empty] | Объем=57,54 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1494.14; 9: 1.15; 10: 988; 11: 44.77; 12: 44232.76 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 4292.73; 9: 1.15; 10: 2838.57; 11: 13.24; 12: 37582.67 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 464.37; 9: 1.15; 10: 307.06; 11: 44.77; 12: 13747.08 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 179.8; 6: 1.15; 7: 118.8928 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 45.63; 6: 1.15; 7: 30.1728 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5786.87; 10: 3826.57; 12: 81815.43 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1295.06; 12: 57979.84 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 1903.74; 12: 85230.36 | [15 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 1475.07 |  | 66039.04 | [15 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 7205.38; 12: 233084.83 | [17 empty] | Всего по позиции
331 | ФЕР27-03-008-02 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.84; 6: 1; 7: 0.84 | [11 empty] | Разборка покрытий и оснований: щебеночных
|  | Объем=83,97 / 100 | [23 empty] | Объем=83,97 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 103.12; 9: 1.15; 10: 99.61; 11: 44.77; 12: 4459.54 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 407.65; 9: 1.15; 10: 393.79; 11: 13.24; 12: 5213.78 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 50.3; 9: 1.15; 10: 48.59; 11: 44.77; 12: 2175.37 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 13.22; 6: 1.15; 7: 12.7705 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.79; 6: 1.15; 7: 3.6611 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 510.77; 10: 493.4; 12: 9673.32 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 148.2; 12: 6634.91 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 217.85; 12: 9753.32 | [15 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 168.8 |  | 7557.16 | [15 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 880.05; 12: 26983.8 | [17 empty] | Всего по позиции
332 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 |  |  | 1 т груза | 221.13 | 1 | 221.13 | 3.28 |  | 725.31 | 13.24 | 9603.1 | [11 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
|  | Объем=57,54*1,8+83,97*1,4 | [23 empty] | Объем=57,54*1,8+83,97*1,4
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 725.31; 12: 9603.1 | [17 empty] | Всего по позиции
333 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  |  | м3 | 141.51 | 1 | 141.51 | 162.38 |  | 22978.39 | 8.16 | 187503.66 | [11 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  | Объем=57,54+83,97 | [23 empty] | Объем=57,54+83,97
|  | Цена=1590/1,2/8,16 | [29 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 22978.39; 12: 187503.66 | [17 empty] | Всего по позиции
Восстановление дорожных покрытий | [23 empty] | Восстановление дорожных покрытий
334 | ФЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.414; 6: 1; 7: 0.414 | [11 empty] | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
|  | Объем=(207*0,2) / 100 | [23 empty] | Объем=(207*0,2) / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 173.23; 9: 1.3225; 10: 94.85; 11: 44.77; 12: 4246.43 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 5268.76; 9: 1.4375; 10: 3135.57; 11: 13.24; 12: 41514.95 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 267.67; 9: 1.4375; 10: 159.3; 11: 44.77; 12: 7131.86 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 17.08; 10: 7.07; 11: 8.16; 12: 57.69 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 21.6; 6: 1.3225; 7: 11.8263 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 20.6; 6: 1.4375; 7: 12.2596 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5459.07; 10: 3237.49; 12: 45819.07 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 254.15; 12: 11378.29 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 373.6; 12: 16726.09 | [15 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 289.48 |  | 12959.87 | [15 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3900.57; 12: 75505.03 | [17 empty] | Всего по позиции
335 | Цена Поставщика ООО “Генпоставка” | Щебень известняковый М600 фр. 20/40 |  |  | м3 | 52.164 | 1 | 52.164 | 325.21 |  | 16964.25 | 8.16 | 138428.28 | [11 empty] | Щебень известняковый М600 фр. 20/40
|  | Объем=207*0,2*1,26 | [23 empty] | Объем=207*0,2*1,26
|  | Цена=3184,5/1,2/8,16 | [29 empty] | Цена=3184,5/1,2/8,16
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 16964.25; 12: 138428.28 | [17 empty] | Всего по позиции
336 | ФЕР27-06-029-01 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см |  |  | 4: 1000 м2; 5: 0.207; 6: 1; 7: 0.207 | [11 empty] | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см
|  | Объем=207 / 1000 | [23 empty] | Объем=207 / 1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 182.32; 9: 1.3225; 10: 49.91; 11: 44.77; 12: 2234.47 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 7479.03; 9: 1.4375; 10: 2225.48; 11: 13.24; 12: 29465.36 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 234.46; 9: 1.4375; 10: 69.77; 11: 44.77; 12: 3123.6 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 874.78; 10: 181.08; 11: 8.16; 12: 1477.61 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 20.86; 6: 1.3225; 7: 5.7106 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 18.85; 6: 1.4375; 7: 5.6091 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 8536.13; 10: 2456.47; 12: 33177.44 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 119.68; 12: 5358.07 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 175.93; 12: 7876.36 | [15 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 136.32 |  | 6102.84 | [15 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2768.72; 12: 47156.64 | [17 empty] | Всего по позиции
337 | ФЕР27-06-030-01 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01/ до толщ. 5 см |  |  | 4: 1000 м2; 5: 0.207; 6: 1; 7: 0.207 | [11 empty] | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01/ до толщ. 5 см
|  | Объем=207 / 1000 | [23 empty] | Объем=207 / 1000
|  | (5-4)/0,5=2, до 5 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | [24 empty] | (5-4)/0,5=2, до 5 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3.29; 9: 2.645; 10: 1.8; 11: 44.77; 12: 80.59 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 254.89; 9: 2.875; 10: 151.69; 11: 13.24; 12: 2008.38 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 5.95; 9: 2.875; 10: 3.54; 11: 44.77; 12: 158.49 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 2.94; 9: 2; 10: 1.22; 11: 8.16; 12: 9.96 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.35; 6: 2.645; 7: 0.19163 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.47; 6: 2.875; 7: 0.27971 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 261.12; 10: 154.71; 12: 2098.93 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 5.34; 12: 239.08 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 7.85; 12: 351.45 | [15 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 6.08 |  | 272.31 | [15 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 168.64; 12: 2722.69 | [17 empty] | Всего по позиции
338 | ФССЦ-04.2.01.01-0052 | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип В марка III |  |  | т | 25.77 | 1 | 25.77 | 480.09 |  | 12371.92 | 8.16 | 100954.87 | [11 empty] | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип В марка III
|  | Объем=0,0249*5*207 | [23 empty] | Объем=0,0249*5*207
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 12371.92; 12: 100954.87 | [17 empty] | Всего по позиции
339 | ФЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов |  |  | 4: т; 5: 0.166; 6: 1; 7: 0.166 | [11 empty] | Розлив вяжущих материалов
|  | Объем=207*0,8/1000 | [23 empty] | Объем=207*0,8/1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 39.1; 9: 1.4375; 10: 9.33; 11: 13.24; 12: 123.53 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 7.15; 9: 1.4375; 10: 1.71; 11: 44.77; 12: 76.56 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.66; 6: 1.4375; 7: 0.15749 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 39.1; 10: 9.33; 12: 123.53 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1.71; 12: 76.56 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 2.51; 12: 112.54 | [15 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 1.95 |  | 87.2 | [15 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 13.79; 12: 323.27 | [17 empty] | Всего по позиции
340 | ФССЦ-01.2.01.01-0019 | Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130 |  |  | т | 0.17098 | 1 | 0.17098 | 1690 |  | 288.96 | 8.16 | 2357.91 | [11 empty] | Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 288.96; 12: 2357.91 | [17 empty] | Всего по позиции
341 | ФЕР27-06-029-01 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см |  |  | 4: 1000 м2; 5: 0.207; 6: 1; 7: 0.207 | [11 empty] | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см
|  | Объем=207 / 1000 | [23 empty] | Объем=207 / 1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 182.32; 9: 1.3225; 10: 49.91; 11: 44.77; 12: 2234.47 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 7479.03; 9: 1.4375; 10: 2225.48; 11: 13.24; 12: 29465.36 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 234.46; 9: 1.4375; 10: 69.77; 11: 44.77; 12: 3123.6 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 874.78; 10: 181.08; 11: 8.16; 12: 1477.61 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 20.86; 6: 1.3225; 7: 5.7106 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 18.85; 6: 1.4375; 7: 5.6091 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 8536.13; 10: 2456.47; 12: 33177.44 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 119.68; 12: 5358.07 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 175.93; 12: 7876.36 | [15 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 136.32 |  | 6102.84 | [15 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2768.72; 12: 47156.64 | [17 empty] | Всего по позиции
342 | ФЕР27-06-030-01 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01/ до толщ. 7 см |  |  | 4: 1000 м2; 5: 0.207; 6: 1; 7: 0.207 | [11 empty] | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01/ до толщ. 7 см
|  | Объем=207 / 1000 | [23 empty] | Объем=207 / 1000
|  | (7-4)/0,5=6, до 5 см ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6) | [24 empty] | (7-4)/0,5=6, до 5 см ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3.29; 9: 7.935; 10: 5.4; 11: 44.77; 12: 241.76 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 254.89; 9: 8.625; 10: 455.07; 11: 13.24; 12: 6025.13 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 5.95; 9: 8.625; 10: 10.62; 11: 44.77; 12: 475.46 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 2.94; 9: 6; 10: 3.65; 11: 8.16; 12: 29.78 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.35; 6: 7.935; 7: 0.57489 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.47; 6: 8.625; 7: 0.83913 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 261.12; 10: 464.12; 12: 6296.67 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 16.02; 12: 717.22 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 23.55; 12: 1054.31 | [15 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 18.25 |  | 816.91 | [15 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 505.92; 12: 8167.89 | [17 empty] | Всего по позиции
343 | ФССЦ-04.2.01.01-0052 | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип В марка III |  |  | т | 36.08 | 1 | 36.08 | 480.09 |  | 17321.65 | 8.16 | 141344.66 | [11 empty] | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип В марка III
|  | Объем=0,0249*7*207 | [23 empty] | Объем=0,0249*7*207
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 17321.65; 12: 141344.66 | [17 empty] | Всего по позиции
Разработка грунта | [23 empty] | Разработка грунта
344 | ФЕР01-01-013-32 | Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами импортного производства с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2 |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.32138; 6: 1; 7: 0.32138 | [11 empty] | Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами импортного производства с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2
|  | Объем=321,38 / 1000 | [23 empty] | Объем=321,38 / 1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 80.65; 9: 1.3225; 10: 34.28; 11: 44.77; 12: 1534.72 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 4139.95; 9: 1.4375; 10: 1912.59; 11: 13.24; 12: 25322.69 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 394.34; 9: 1.4375; 10: 182.18; 11: 44.77; 12: 8156.2 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 13.01; 10: 4.18; 11: 8.16; 12: 34.11 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 10.34; 6: 1.3225; 7: 4.3948 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 29.21; 6: 1.4375; 7: 13.4945 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 4233.61; 10: 1951.05; 12: 26891.52 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 216.46; 12: 9690.92 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 199.14; 12: 8915.65 | [15 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 84.64 |  | 3789.15 | [15 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2234.83; 12: 39596.32 | [17 empty] | Всего по позиции
345 | ФЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2/ доработка |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.1; 6: 1; 7: 0.1 | [11 empty] | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2/ доработка
|  | Объем=9,95 / 100 | [23 empty] | Объем=9,95 / 100
| Прил.1.12 п.3.187 | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 | [24 empty] | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1201.2; 9: 1.587; 10: 190.63; 11: 44.77; 12: 8534.51 | [14 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 154; 6: 1.587; 7: 24.4398 | [15 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1201.2; 10: 190.63; 12: 8534.51 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 190.63; 12: 8534.51 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 169.66; 12: 7595.71 | [15 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 64.81 |  | 2901.73 | [15 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 425.1; 12: 19031.95 | [17 empty] | Всего по позиции
346 | ФЕР01-02-060-02 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 2 |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.0995; 6: 1; 7: 0.0995 | [11 empty] | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 2
|  | Объем=9,95 / 100 | [23 empty] | Объем=9,95 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 463.5; 9: 1.3225; 10: 60.99; 11: 44.77; 12: 2730.52 | [14 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 61.8; 6: 1.3225; 7: 8.1322 | [15 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 463.5; 10: 60.99; 12: 2730.52 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 60.99; 12: 2730.52 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 54.28; 12: 2430.16 | [15 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 20.74 |  | 928.38 | [15 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 136.01; 12: 6089.06 | [17 empty] | Всего по позиции
347 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  |  | м3 | 331.33 | 1 | 331.33 | 162.38 |  | 53801.37 | 8.16 | 439019.18 | [11 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  | Объем=321,38+9,95 | [23 empty] | Объем=321,38+9,95
|  | Цена=1590/1,2/8,16 | [29 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 53801.37; 12: 439019.18 | [17 empty] | Всего по позиции
Устройство основания | [23 empty] | Устройство основания
348 | ФЕР23-01-001-01 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного |  |  | 4: 10 м3; 5: 0.686; 6: 1; 7: 0.686 | [11 empty] | Устройство основания под трубопроводы: песчаного
|  | Объем=6,86 / 10 | [23 empty] | Объем=6,86 / 10
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 83.33; 9: 1.3225; 10: 75.6; 11: 44.77; 12: 3384.61 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 28.8; 9: 1.4375; 10: 28.4; 11: 13.24; 12: 376.02 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.22; 9: 1.4375; 10: 3.18; 11: 44.77; 12: 142.37 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 10.2; 6: 1.3225; 7: 9.2538 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.32; 6: 1.4375; 7: 0.31556 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 112.13; 10: 104; 12: 3760.63 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 78.78; 12: 3526.98 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 92.17; 12: 4126.57 | [15 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 49.55 |  | 2218.47 | [15 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 245.72; 12: 10105.67 | [17 empty] | Всего по позиции
349 | Цена Поставщика ООО "Генпоставка" | Песок карьерный |  |  | м3 | 7.55 | 1 | 7.55 | 99.98 | 1.012 | 763.91 | 8.16 | 6233.51 | [11 empty] | Песок карьерный
|  | Цена=979/1,2/8,16 | [29 empty] | Цена=979/1,2/8,16
|  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [24 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 763.91; 12: 6233.51 | [17 empty] | Всего по позиции
Обсыпка песком | [23 empty] | Обсыпка песком
350 | ФЕР01-01-033-02 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.449; 6: 1; 7: 0.449 | [11 empty] | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2
|  | Объем=(472,68*0,95) / 1000 | [23 empty] | Объем=(472,68*0,95) / 1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 479.33; 9: 1.4375; 10: 309.38; 11: 13.24; 12: 4096.19 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 93.5; 9: 1.4375; 10: 60.35; 11: 44.77; 12: 2701.87 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 8.06; 6: 1.4375; 7: 5.2022 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 479.33; 10: 309.38; 12: 4096.19 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 60.35; 12: 2701.87 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 55.52; 12: 2485.72 | [15 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 23.6 |  | 1056.43 | [15 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 388.5; 12: 7638.34 | [17 empty] | Всего по позиции
351 | ФЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.236; 6: 1; 7: 0.236 | [11 empty] | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
|  | Объем=(472,68*0,05) / 100 | [23 empty] | Объем=(472,68*0,05) / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 663.75; 9: 1.3225; 10: 207.16; 11: 44.77; 12: 9274.55 | [14 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 88.5; 6: 1.3225; 7: 27.6217 | [15 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 663.75; 10: 207.16; 12: 9274.55 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 207.16; 12: 9274.55 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 184.37; 12: 8254.35 | [15 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 70.43 |  | 3153.35 | [15 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 461.96; 12: 20682.25 | [17 empty] | Всего по позиции
352 | Цена Поставщика ООО “Генпоставка” | Песок карьерный |  |  | м3 | 519.95 | 1 | 519.95 | 99.98 | 1.012 | 52608.42 | 8.16 | 429284.71 | [11 empty] | Песок карьерный
|  | Объем=472,68*1,1 | [23 empty] | Объем=472,68*1,1
|  | Цена=979/1,2/8,16 | [29 empty] | Цена=979/1,2/8,16
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [24 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 52608.42; 12: 429284.71 | [17 empty] | Всего по позиции
353 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 |  |  | 4: 100 м3; 5: 4.727; 6: 1; 7: 4.727 | [11 empty] | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
|  | Объем=472,68 / 100 | [23 empty] | Объем=472,68 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 106.88; 9: 1.3225; 10: 668.16; 11: 44.77; 12: 29913.52 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 241.58; 9: 1.4375; 10: 1641.55; 11: 13.24; 12: 21734.12 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 26.36; 9: 1.4375; 10: 179.12; 11: 44.77; 12: 8019.2 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12.53; 6: 1.3225; 7: 78.3308 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.62; 6: 1.4375; 7: 17.8031 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 348.46; 10: 2309.71; 12: 51647.64 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 847.28; 12: 37932.72 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 779.5; 12: 34898.1 | [15 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 331.29 |  | 14831.69 | [15 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3420.5; 12: 101377.43 | [17 empty] | Всего по позиции
Трубопровод | [23 empty] | Трубопровод
354 | ФЕР22-01-015-01 | Укладка стальных неразрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром: 300 мм |  |  | 4: 100 м; 5: 0.24; 6: 1; 7: 0.24 | [11 empty] | Укладка стальных неразрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром: 300 мм
|  | Объем=24 / 100 | [23 empty] | Объем=24 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 348.82; 9: 1.3225; 10: 110.72; 11: 44.77; 12: 4956.93 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1203.83; 9: 1.4375; 10: 415.32; 11: 13.24; 12: 5498.84 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 100.78; 9: 1.4375; 10: 34.77; 11: 44.77; 12: 1556.65 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 89.33; 10: 21.44; 11: 8.16; 12: 174.95 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 36.26; 6: 1.3225; 7: 11.5089 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 7; 6: 1.4375; 7: 2.415 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1641.98; 10: 547.48; 12: 10630.72 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 145.49; 12: 6513.58 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 170.22; 12: 7620.89 | [15 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 91.51 |  | 4097.04 | [15 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 809.21; 12: 22348.65 | [17 empty] | Всего по позиции
355 | ФССЦ-23.5.02.02-0102 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 8 мм |  |  | м | 24.24 | 1 | 24.24 | 450 |  | 10908 | 8.16 | 89009.28 | [11 empty] | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 8 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 10908; 12: 89009.28 | [17 empty] | Всего по позиции
356 | ФЕР22-02-003-08 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 300 мм |  |  | 4: км; 5: 0.024; 6: 1; 7: 0.024 | [11 empty] | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 300 мм
|  | Объем=24/1000 | [23 empty] | Объем=24/1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3355.8; 9: 1.3225; 10: 106.51; 11: 44.77; 12: 4768.45 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 8902.9; 9: 1.4375; 10: 307.15; 11: 13.24; 12: 4066.67 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 405.48; 9: 1.4375; 10: 13.99; 11: 44.77; 12: 626.33 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 10723.51; 10: 257.36; 11: 8.16; 12: 2100.06 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 357; 6: 1.3225; 7: 11.3312 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 28.3; 6: 1.4375; 7: 0.97635 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 22982.21; 10: 671.02; 12: 10935.18 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 120.5; 12: 5394.78 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 140.99; 12: 6311.89 | [15 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 75.79 |  | 3393.32 | [15 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 887.8; 12: 20640.39 | [17 empty] | Всего по позиции
357 | ФЕР22-02-004-08 | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 300 мм |  |  | 4: км; 5: 0.024; 6: 1; 7: 0.024 | [11 empty] | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 300 мм
|  | Объем=24/1000 | [23 empty] | Объем=24/1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 568.42; 9: 1.3225; 10: 18.04; 11: 44.77; 12: 807.65 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 962.76; 9: 1.4375; 10: 33.22; 11: 13.24; 12: 439.83 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 133.02; 9: 1.4375; 10: 4.59; 11: 44.77; 12: 205.49 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 796.1; 10: 19.11; 11: 8.16; 12: 155.94 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 57.3; 6: 1.3225; 7: 1.8187 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 10.54; 6: 1.4375; 7: 0.36363 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2327.28; 10: 70.37; 12: 1403.42 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 22.63; 12: 1013.14 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 26.48; 12: 1185.37 | [15 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 14.23 |  | 637.27 | [15 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 111.08; 12: 3226.06 | [17 empty] | Всего по позиции
358 | ФССЦ-01.2.03.03-0002 | Мастика "Ярославна БПХ-2" |  |  | т | 0.24408 | 1 | 0.24408 | 43982.4 |  | 10735.22 | 8.16 | 87599.4 | [11 empty] | Мастика "Ярославна БПХ-2"
|  | Объем=Ф14.р1+Ф15.р1 | [23 empty] | Объем=Ф14.р1+Ф15.р1
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 10735.22; 12: 87599.4 | [17 empty] | Всего по позиции
359 | ФССЦ-12.1.02.15-0041 | Материал рулонный гидроизоляционный изол, резино-битумный, без полимерных добавок |  |  | м2 | 2.04 | 1 | 2.04 | 12.37 |  | 25.23 | 8.16 | 205.88 | [11 empty] | Материал рулонный гидроизоляционный изол, резино-битумный, без полимерных добавок
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 25.23; 12: 205.88 | [17 empty] | Всего по позиции
360 | ФЕР22-01-021-03 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм |  |  | 4: км; 5: 0.098; 6: 1; 7: 0.098 | [11 empty] | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм
|  | Объем=98/1000 | [23 empty] | Объем=98/1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2090.62; 9: 1.3225; 10: 270.95; 11: 44.77; 12: 12130.43 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3282.3; 9: 1.4375; 10: 462.39; 11: 13.24; 12: 6122.04 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 411.71; 9: 1.4375; 10: 58; 11: 44.77; 12: 2596.66 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 26.46; 10: 2.59; 11: 8.16; 12: 21.13 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 225.04; 6: 1.3225; 7: 29.1663 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 30.76; 6: 1.4375; 7: 4.3333 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5399.38; 10: 735.93; 12: 18273.6 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 328.95; 12: 14727.09 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 384.87; 12: 17230.7 | [15 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 206.91 |  | 9263.34 | [15 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1327.71; 12: 44767.64 | [17 empty] | Всего по позиции
361 | ФССЦ-24.3.03.13-0046 | Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 6,6 мм |  |  | м | 98.784 | 1 | 98.784 | 124.92 |  | 12340.1 | 8.16 | 100695.22 | [11 empty] | Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 6,6 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 12340.1; 12: 100695.22 | [17 empty] | Всего по позиции
362 | ФЕР22-05-005-01 | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм |  |  | 4: 100 м трубы, уложенной в футляр; 5: 0.24; 6: 1; 7: 0.24 | [11 empty] | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм
|  | Объем=24 / 100 | [23 empty] | Объем=24 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 689.47; 9: 1.3225; 10: 218.84; 11: 44.77; 12: 9797.47 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 72.67; 9: 1.4375; 10: 25.07; 11: 13.24; 12: 331.93 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.41; 9: 1.4375; 10: 0.14; 11: 44.77; 12: 6.27 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 484.59; 10: 116.3; 11: 8.16; 12: 949.01 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 71.67; 6: 1.3225; 7: 22.7481 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.03; 6: 1.4375; 7: 0.01035 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1246.73; 10: 360.21; 12: 11078.41 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 218.98; 12: 9803.74 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 256.21; 12: 11470.38 | [15 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 137.74 |  | 6166.55 | [15 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 754.16; 12: 28715.34 | [17 empty] | Всего по позиции
363 | ФССЦ-23.1.02.03-0002 | Кольца центрирующие для труб, диаметр 100 мм |  |  | шт | 12 | 1 | 12 | 2.79 |  | 33.48 | 8.16 | 273.2 | [11 empty] | Кольца центрирующие для труб, диаметр 100 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 33.48; 12: 273.2 | [17 empty] | Всего по позиции
364 | ФЕРр66-38-3 | Заполнение трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре: цементным раствором |  |  | 4: м3; 5: 1.57; 6: 1; 7: 1.57 | [11 empty] | Заполнение трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре: цементным раствором
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 20.64; 9: 1.15; 10: 37.27; 11: 44.77; 12: 1668.58 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 75.01; 9: 1.15; 10: 135.43; 11: 13.24; 12: 1793.09 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 10.86; 9: 1.15; 10: 19.61; 11: 44.77; 12: 877.94 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 507.7; 10: 797.09; 11: 8.16; 12: 6504.25 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.33; 6: 1.15; 7: 4.2068 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.69; 6: 1.15; 7: 1.2458 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 603.35; 10: 969.79; 12: 9965.92 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 56.88; 12: 2546.52 | [15 empty] | ФОТ
| Пр/812-100.2-1 | НР Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 104; 7: 104; 10: 59.16; 12: 2648.38 | [15 empty] | НР Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные)
| Пр/774-100.2 | СП Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 34.13; 12: 1527.91 | [15 empty] | СП Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1063.08; 12: 14142.21 | [17 empty] | Всего по позиции
365 | ФЕР16-07-006-01 | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 100 мм |  |  | 4: шт; 5: 6; 6: 1; 7: 6 | [11 empty] | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 100 мм
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 16.33; 9: 1.3225; 10: 129.58; 11: 44.77; 12: 5801.3 | [14 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 19.03; 10: 114.18; 11: 8.16; 12: 931.71 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.8; 6: 1.3225; 7: 14.283 | [15 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 35.36; 10: 243.76; 12: 6733.01 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 129.58; 12: 5801.3 | [15 empty] | ФОТ
| Пр/812-016.0-1 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | 4: %; 5: 121; 7: 121; 10: 156.79; 12: 7019.57 | [15 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  | 79.3 |  | 3550.4 | [15 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 479.85; 12: 17302.98 | [17 empty] | Всего по позиции
Монтаж водопровода В1 в подвальном помещении здания | [23 empty] | Монтаж водопровода В1 в подвальном помещении здания
366 | ФЕР16-04-002-09 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 110 мм |  |  | 4: 100 м; 5: 0.243; 6: 1; 7: 0.243 | [11 empty] | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 110 мм
|  | Объем=24,3 / 100 | [23 empty] | Объем=24,3 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1055.61; 9: 1.3225; 10: 339.24; 11: 44.77; 12: 15187.77 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1280.35; 9: 1.4375; 10: 447.24; 11: 13.24; 12: 5921.46 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 174.06; 9: 1.4375; 10: 60.8; 11: 44.77; 12: 2722.02 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 56; 10: 13.61; 11: 8.16; 12: 111.06 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 111; 6: 1.3225; 7: 35.6718 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12.96; 6: 1.4375; 7: 4.5271 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2391.96; 10: 800.09; 12: 21220.29 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 400.04; 12: 17909.79 | [15 empty] | ФОТ
| Пр/812-016.0-1 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | 4: %; 5: 121; 7: 121; 10: 484.05; 12: 21670.85 | [15 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  | 244.82 |  | 10960.79 | [15 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1528.96; 12: 53851.93 | [17 empty] | Всего по позиции
367 | ФССЦ-24.3.03.13-0046 | Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 6,6 мм |  |  | м | 24.3 | 1 | 24.3 | 124.92 |  | 3035.56 | 8.16 | 24770.17 | [11 empty] | Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 6,6 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3035.56; 12: 24770.17 | [17 empty] | Всего по позиции
368 | ФССЦ-24.3.05.07-0006 | Муфта полипропиленовая соединительная для холодного, горячего водоснабжения и отопления, диаметр 63 мм/применит. 110 мм |  |  | шт | 11 | 1 | 11 | 30.72 |  | 337.92 | 8.16 | 2757.43 | [11 empty] | Муфта полипропиленовая соединительная для холодного, горячего водоснабжения и отопления, диаметр 63 мм/применит. 110 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 337.92; 12: 2757.43 | [17 empty] | Всего по позиции
369 | ООО «КМЦ», счет №30001585 от 15.02.2024 (п.14) | Тройник ПЭ100 эл/св Дн110 Ру16 SDR11 |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 546.67 | 1.0424 | 1139.65 | 8.16 | 9299.54 | [11 empty] | Тройник ПЭ100 эл/св Дн110 Ру16 SDR11
|  | Цена=5353/1,2/8,16 | [29 empty] | Цена=5353/1,2/8,16
|  | Транспортные МАТ=1,03 к расх. | [24 empty] | Транспортные МАТ=1,03 к расх.
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [24 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1139.65; 12: 9299.54 | [17 empty] | Всего по позиции
370 | ФССЦ-24.3.05.07-0514 | Муфта полиэтиленовая электросварная, диаметр 110 мм |  |  | шт | 9 | 1 | 9 | 281.4 |  | 2532.6 | 8.16 | 20666.02 | [11 empty] | Муфта полиэтиленовая электросварная, диаметр 110 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2532.6; 12: 20666.02 | [17 empty] | Всего по позиции
371 | ФССЦ-23.8.01.12-0015 | Пресс-муфта редукционная без гильз, диаметр 75/63 мм/применит.Муфта редукционная ПЭ100 SDR11 диам. 125х110мм (Elofit) |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 2636.7 |  | 2636.7 | 8.16 | 21515.47 | [11 empty] | Пресс-муфта редукционная без гильз, диаметр 75/63 мм/применит.Муфта редукционная ПЭ100 SDR11 диам. 125х110мм (Elofit)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2636.7; 12: 21515.47 | [17 empty] | Всего по позиции
372 | ООО «КМЦ», счет №30001585 от 15.02.2024 (п.6) | Втулка ПЭ100 спигот п/фл Дн110 (125) Ру10 SDR17 удлин |  |  | шт | 11 | 1 | 11 | 40.75 | 1.0424 | 467.24 | 8.16 | 3812.68 | [11 empty] | Втулка ПЭ100 спигот п/фл Дн110 (125) Ру10 SDR17 удлин
|  | Цена=399/1,2/8,16 | [29 empty] | Цена=399/1,2/8,16
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [24 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Транспортные МАТ=1,03 к расх. | [24 empty] | Транспортные МАТ=1,03 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 467.24; 12: 3812.68 | [17 empty] | Всего по позиции
373 | ООО «КМЦ», счет №30001585 от 15.02.2024 (п.7) | Фланец ст расточен Ду100 (128) Ру10 п/втулку ПЭ Дн110 |  |  | шт | 11 | 1 | 11 | 124.39 | 1.0424 | 1426.25 | 8.16 | 11638.2 | [11 empty] | Фланец ст расточен Ду100 (128) Ру10 п/втулку ПЭ Дн110
|  | Цена=1218/1,2/8,16 | [29 empty] | Цена=1218/1,2/8,16
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [24 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Транспортные МАТ=1,03 к расх. | [24 empty] | Транспортные МАТ=1,03 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1426.25; 12: 11638.2 | [17 empty] | Всего по позиции
374 | ООО «КМЦ», счет №30001585 от 15.02.2024 (п.10) | Отвод ПЭ100 эл/св Дн110х90гр Ру16 SDR11 |  |  | шт | 5 | 1 | 5 | 457.01 | 1.0424 | 2381.84 | 8.16 | 19435.81 | [11 empty] | Отвод ПЭ100 эл/св Дн110х90гр Ру16 SDR11
|  | Цена=4475/1,2/8,16 | [29 empty] | Цена=4475/1,2/8,16
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [24 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Транспортные МАТ=1,03 к расх. | [24 empty] | Транспортные МАТ=1,03 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2381.84; 12: 19435.81 | [17 empty] | Всего по позиции
375 | ФЕР16-05-002-02 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром: до 100 мм |  |  | 4: шт; 5: 8; 6: 1; 7: 8 | [11 empty] | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром: до 100 мм
|  | Объем=5+1+1+1 | [23 empty] | Объем=5+1+1+1
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 14.33; 9: 1.3225; 10: 151.61; 11: 44.77; 12: 6787.58 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3.32; 9: 1.4375; 10: 38.18; 11: 13.24; 12: 505.5 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.51; 9: 1.4375; 10: 5.87; 11: 44.77; 12: 262.8 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 42; 10: 336; 11: 8.16; 12: 2741.76 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.58; 6: 1.3225; 7: 16.7164 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.04; 6: 1.4375; 7: 0.46 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 59.65; 10: 525.79; 12: 10034.84 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 157.48; 12: 7050.38 | [15 empty] | ФОТ
| Пр/812-016.0-1 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | 4: %; 5: 121; 7: 121; 10: 190.55; 12: 8530.96 | [15 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  | 96.38 |  | 4314.83 | [15 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 812.72; 12: 22880.63 | [17 empty] | Всего по позиции
376 | ООО «КМЦ», счет №30001585 от 15.02.2024 (п.5) | Задвижка чуг аналог МЗВ Ду100 Ру16 |  |  | шт | 5 | 1 | 5 | 677.7 | 1.0424 | 3532.04 | 8.16 | 28821.45 | [11 empty] | Задвижка чуг аналог МЗВ Ду100 Ру16
|  | Цена=6636/1,2/8,16 | [29 empty] | Цена=6636/1,2/8,16
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [24 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Транспортные МАТ=1,03 к расх. | [24 empty] | Транспортные МАТ=1,03 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3532.04; 12: 28821.45 | [17 empty] | Всего по позиции
377 | ООО «КМЦ», счет №30001585 от 15.02.2024 (п.11) | Фильтр магн Y-обр чуг ФМФч Ду100 Ру16 фл |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 628.06 | 1.0424 | 654.66 | 8.16 | 5342.03 | [11 empty] | Фильтр магн Y-обр чуг ФМФч Ду100 Ру16 фл
|  | Цена=6150/1,2/8,16 | [29 empty] | Цена=6150/1,2/8,16
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [24 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Транспортные МАТ=1,03 к расх. | [24 empty] | Транспортные МАТ=1,03 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 654.66; 12: 5342.03 | [17 empty] | Всего по позиции
378 | ООО «КМЦ», счет №30001585 от 15.02.2024 (п.12) | Счетчик г/в х/в Ду100 120С L=250 фл |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 2342.32 | 1.0424 | 2441.54 | 8.16 | 19922.97 | [11 empty] | Счетчик г/в х/в Ду100 120С L=250 фл
|  | Цена=22936/1,2/8,16 | [29 empty] | Цена=22936/1,2/8,16
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [24 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Транспортные МАТ=1,03 к расх. | [24 empty] | Транспортные МАТ=1,03 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2441.54; 12: 19922.97 | [17 empty] | Всего по позиции
379 | ООО «КМЦ», счет №30001585 от 15.02.2024 (п.13) | Клапан обр ст пов 19с53нж Ду100 Ру40 фл д/ст |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 1931.47 | 1.0424 | 2013.29 | 8.16 | 16428.45 | [11 empty] | Клапан обр ст пов 19с53нж Ду100 Ру40 фл д/ст
|  | Цена=18913/1,2/8,16 | [29 empty] | Цена=18913/1,2/8,16
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [24 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Транспортные МАТ=1,03 к расх. | [24 empty] | Транспортные МАТ=1,03 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2013.29; 12: 16428.45 | [17 empty] | Всего по позиции
380 | ФЕР22-03-002-01 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов |  |  | 4: 10 шт; 5: 0.1; 6: 1; 7: 0.1 | [11 empty] | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов
|  | Объем=1 / 10 | [23 empty] | Объем=1 / 10
|  | Один конец ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5) | [24 empty] | Один конец ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 37.55; 9: 0.66125; 10: 2.48; 11: 44.77; 12: 111.03 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 226.03; 9: 0.71875; 10: 16.25; 11: 13.24; 12: 215.15 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 30.5; 9: 0.71875; 10: 2.19; 11: 44.77; 12: 98.05 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.14; 6: 0.66125; 7: 0.27376 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.26; 6: 0.71875; 7: 0.16244 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 263.58; 10: 18.73; 12: 326.18 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 4.67; 12: 209.08 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 5.46; 12: 244.62 | [15 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 2.94 |  | 131.51 | [15 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 27.13; 12: 702.31 | [17 empty] | Всего по позиции
381 | ФССЦ-24.3.05.01-0012 | Втулка полиэтиленовая под фланец литая удлиненная, ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 125 мм |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 166.75 |  | 166.75 | 8.16 | 1360.68 | [11 empty] | Втулка полиэтиленовая под фланец литая удлиненная, ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 125 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 166.75; 12: 1360.68 | [17 empty] | Всего по позиции
382 | ООО «КМЦ», счет №30001585 от 15.02.2024 (п.16) | Фланец ст расточен Ду100 (135) Ру10 п/втулку ПЭ Дн125 |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 124.59 | 1.0424 | 129.87 | 8.16 | 1059.74 | [11 empty] | Фланец ст расточен Ду100 (135) Ру10 п/втулку ПЭ Дн125
|  | Цена=1220/1,2/8,16 | [29 empty] | Цена=1220/1,2/8,16
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [24 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Транспортные МАТ=1,03 к расх. | [24 empty] | Транспортные МАТ=1,03 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 129.87; 12: 1059.74 | [17 empty] | Всего по позиции
383 | ФЕР22-03-001-02 | Установка фасонных частей чугунных диаметром: 125-200 мм |  |  | 4: т; 5: 0.0156; 6: 1; 7: 0.0156 | [11 empty] | Установка фасонных частей чугунных диаметром: 125-200 мм
|  | Объем=15,6/1000 | [23 empty] | Объем=15,6/1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 278.93; 9: 1.3225; 10: 5.75; 11: 44.77; 12: 257.43 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 330.9; 9: 1.4375; 10: 7.42; 11: 13.24; 12: 98.24 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 35.02; 9: 1.4375; 10: 0.79; 11: 44.77; 12: 35.37 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 7764.49; 10: 121.13; 11: 8.16; 12: 988.42 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 32.7; 6: 1.3225; 7: 0.67463 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.6; 6: 1.4375; 7: 0.058305 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 8374.32; 10: 134.3; 12: 1344.09 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 6.54; 12: 292.8 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 7.65; 12: 342.58 | [15 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 4.11 |  | 184.17 | [15 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 146.06; 12: 1870.84 | [17 empty] | Всего по позиции
384 | ФССЦ-23.8.05.15-0002 | Части чугунные фасонные соединительные к чугунным напорным трубам, наружный диаметр 125-200 мм |  |  | т | -0.0156 | 1 | -0.0156 | 7204.5 |  | -112.39 | 8.16 | -917.1 | [11 empty] | Части чугунные фасонные соединительные к чугунным напорным трубам, наружный диаметр 125-200 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -112.39; 12: -917.1 | [17 empty] | Всего по позиции
385 | ФССЦ-23.8.05.08-0041 | Переход фланцевый ХФ из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 100х50 мм/применит. 100х80 |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 885.27 |  | 885.27 | 8.16 | 7223.8 | [11 empty] | Переход фланцевый ХФ из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 100х50 мм/применит. 100х80
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 885.27; 12: 7223.8 | [17 empty] | Всего по позиции
Изготовление и установка опорных конструкций - подвесов к потолку | [23 empty] | Изготовление и установка опорных конструкций - подвесов к потолку
386 | ФЕР09-03-039-01 | Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т |  |  | 4: т; 5: 0.031; 6: 1; 7: 0.031 | [11 empty] | Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т
|  | Объем=18,2*0,959/1000+13,65*0,959/1000 | [23 empty] | Объем=18,2*0,959/1000+13,65*0,959/1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 667.55; 9: 1.3225; 10: 27.37; 11: 44.77; 12: 1225.35 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 252.16; 9: 1.4375; 10: 11.24; 11: 13.24; 12: 148.82 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.35; 9: 1.4375; 10: 0.15; 11: 44.77; 12: 6.72 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 238.18; 10: 7.38; 11: 8.16; 12: 60.22 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 73.6; 6: 1.3225; 7: 3.0174 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.27; 6: 1.4375; 7: 0.012032 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1157.89; 10: 45.99; 12: 1434.39 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 27.52; 12: 1232.07 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9 | НР Строительные металлические конструкции |  |  | 4: %; 5: 93; 7: 93; 10: 25.59; 12: 1145.83 | [15 empty] | НР Строительные металлические конструкции
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Строительные металлические конструкции |  |  | % | 62 | 0.85 | 52.7 |  |  | 14.5 |  | 649.3 | [15 empty] | СП Строительные металлические конструкции
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 86.08; 12: 3229.52 | [17 empty] | Всего по позиции
387 | ФССЦ-01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  | кг | -0.155 | 1 | -0.155 | 9.04 |  | -1.4 | 8.16 | -11.42 | [11 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -1.4; 12: -11.42 | [17 empty] | Всего по позиции
388 | ФССЦ-01.7.15.12-0003 | Шпилька-саморез М10-100 |  |  | 100 шт | 0.13 | 1 | 0.13 | 113 |  | 14.69 | 8.16 | 119.87 | [11 empty] | Шпилька-саморез М10-100
|  | Объем=13 / 100 | [23 empty] | Объем=13 / 100
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 14.69; 12: 119.87 | [17 empty] | Всего по позиции
389 | ФССЦ-23.3.08.02-0035 | Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером: 30х15 мм, толщина стенки 1,5 мм |  |  | м | 31.85 | 1 | 31.85 | 7.52 |  | 239.51 | 8.16 | 1954.4 | [11 empty] | Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером: 30х15 мм, толщина стенки 1,5 мм
|  | Объем=18,2+13,65 | [23 empty] | Объем=18,2+13,65
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 239.51; 12: 1954.4 | [17 empty] | Всего по позиции
390 | ФЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.0287; 6: 1; 7: 0.0287 | [11 empty] | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
|  | Объем=2,87 / 100 | [23 empty] | Объем=2,87 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 56.55; 9: 1.3225; 10: 2.15; 11: 44.77; 12: 96.26 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 9.22; 9: 1.4375; 10: 0.38; 11: 13.24; 12: 5.03 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.22; 9: 1.4375; 10: 0.01; 11: 44.77; 12: 0.45 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 152.04; 10: 4.36; 11: 8.16; 12: 35.58 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.31; 6: 1.3225; 7: 0.20155 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 6: 1.4375; 7: 0.0008251 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 217.81; 10: 6.89; 12: 136.87 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2.16; 12: 96.71 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  | 4: %; 5: 94; 7: 94; 10: 2.03; 12: 90.91 | [15 empty] | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  | % | 51 | 0.85 | 43.35 |  |  | 0.94 |  | 41.92 | [15 empty] | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 9.86; 12: 269.7 | [17 empty] | Всего по позиции
391 | ФЕР13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.0287; 6: 1; 7: 0.0287 | [11 empty] | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
|  | Объем=2,87 / 100 | [23 empty] | Объем=2,87 / 100
|  | 2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | [24 empty] | 2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 19.32; 9: 2.645; 10: 1.47; 11: 44.77; 12: 65.81 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 6.01; 9: 2.875; 10: 0.5; 11: 13.24; 12: 6.62 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.22; 9: 2.875; 10: 0.02; 11: 44.77; 12: 0.9 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 138.16; 9: 2; 10: 7.93; 11: 8.16; 12: 64.71 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.13; 6: 2.645; 7: 0.16169 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 6: 2.875; 7: 0.0016503 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 163.49; 10: 9.9; 12: 137.14 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1.49; 12: 66.71 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  | 4: %; 5: 94; 7: 94; 10: 1.4; 12: 62.71 | [15 empty] | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  | % | 51 | 0.85 | 43.35 |  |  | 0.65 |  | 28.92 | [15 empty] | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 11.95; 12: 228.77 | [17 empty] | Всего по позиции
Монтаж водопровода В1 в здании гаража | [23 empty] | Монтаж водопровода В1 в здании гаража
392 | ФЕР16-04-002-09 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 110 мм |  |  | 4: 100 м; 5: 0.025; 6: 1; 7: 0.025 | [11 empty] | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 110 мм
|  | Объем=2,5 / 100 | [23 empty] | Объем=2,5 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1055.61; 9: 1.3225; 10: 34.9; 11: 44.77; 12: 1562.47 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1280.35; 9: 1.4375; 10: 46.01; 11: 13.24; 12: 609.17 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 174.06; 9: 1.4375; 10: 6.26; 11: 44.77; 12: 280.26 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 56; 10: 1.4; 11: 8.16; 12: 11.42 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 111; 6: 1.3225; 7: 3.6699 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12.96; 6: 1.4375; 7: 0.46575 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2391.96; 10: 82.31; 12: 2183.06 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 41.16; 12: 1842.73 | [15 empty] | ФОТ
| Пр/812-016.0-1 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | 4: %; 5: 121; 7: 121; 10: 49.8; 12: 2229.7 | [15 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  | 25.19 |  | 1127.75 | [15 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 157.3; 12: 5540.51 | [17 empty] | Всего по позиции
393 | ФССЦ-24.3.03.13-0046 | Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 6,6 мм |  |  | м | 2.5 | 1 | 2.5 | 124.92 |  | 312.3 | 8.16 | 2548.37 | [11 empty] | Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 6,6 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 312.3; 12: 2548.37 | [17 empty] | Всего по позиции
394 | ФССЦ-23.8.01.12-0015 | Пресс-муфта редукционная без гильз, диаметр 75/63 мм/применит.Муфта редукционной ПЭ100 SDR11 диам. 125х110мм (Elofit) |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 2636.7 |  | 2636.7 | 8.16 | 21515.47 | [11 empty] | Пресс-муфта редукционная без гильз, диаметр 75/63 мм/применит.Муфта редукционной ПЭ100 SDR11 диам. 125х110мм (Elofit)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2636.7; 12: 21515.47 | [17 empty] | Всего по позиции
395 | ФССЦ-24.3.05.08-0227 | Отвод литой полиэтиленовый 90 град., электросварной, диаметр 125 мм/применит. |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 1027.7 |  | 1027.7 | 8.16 | 8386.03 | [11 empty] | Отвод литой полиэтиленовый 90 град., электросварной, диаметр 125 мм/применит.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1027.7; 12: 8386.03 | [17 empty] | Всего по позиции
396 | ФССЦ-24.3.05.01-0011 | Втулка полиэтиленовая под фланец литая удлиненная, ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 110 мм |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 107.99 |  | 107.99 | 8.16 | 881.2 | [11 empty] | Втулка полиэтиленовая под фланец литая удлиненная, ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 110 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 107.99; 12: 881.2 | [17 empty] | Всего по позиции
397 | ФССЦ-23.8.03.11-0656 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 100 мм |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 45 |  | 45 | 8.16 | 367.2 | [11 empty] | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 100 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 45; 12: 367.2 | [17 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 6 Переустройство хозпитьевого водопровода (В1) на участке В1-1А - В1-1 - т.1(Гараж) : | [31 empty] | Итоги по разделу 6 Переустройство хозпитьевого водопровода (В1) на участке В1-1А - В1-1 - т.1(Гараж) :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 266791.93; 12: 2445192.73 | [21 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [32 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 4415.53; 12: 197683.27 | [21 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 20968.11; 12: 277617.79 | [21 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 1427.95; 12: 63929.34 | [21 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 241408.29; 12: 1969891.67 | [21 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 265484.13; 12: 2864283.99 | [21 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 264758.82; 12: 2854680.89 | [21 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [32 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 4415.53; 12: 197683.27 | [21 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 20242.8; 12: 268014.69 | [21 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 1427.95; 12: 63929.34 | [21 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 228361.56; 12: 1863430.34 | [21 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 7196.99; 12: 322210.17 | [21 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 4541.94; 12: 203342.42 | [21 empty] | сметная прибыль
|  | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  |  | 10: 725.31; 12: 9603.1 | [21 empty] | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 13046.73; 12: 106461.33 | [21 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [32 empty] | в том числе:
|  | материалы |  |  | 10: 13046.73; 12: 106461.33 | [21 empty] | материалы
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 5843.48; 12: 261612.61 | [21 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 7196.99; 12: 322210.17 | [21 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 4541.94; 12: 203342.42 | [21 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 6 Переустройство хозпитьевого водопровода (В1) на участке В1-1А - В1-1 - т.1(Гараж) |  |  | 10: 278530.86; 12: 2970745.32 | [22 empty] | Итого по разделу 6 Переустройство хозпитьевого водопровода (В1) на участке В1-1А - В1-1 - т.1(Гараж)
Раздел 7. Переустройство хозпитьевого водопровода (В1) на участке В1-2 - В1-2А | [22 empty] | Раздел 7. Переустройство хозпитьевого водопровода (В1) на участке В1-2 - В1-2А
АОСР №131-23-НВК3-11;131-23-НВК3-12;131-23-НВК3-13;131-23-НВК3-14;131-23-НВК3-15;131-23-НВК3-16;131-23-НВК3-17;131-23-НВК3-18;131-23-НВК3-19;131-23-НВК3-20;131-23-НВК3-21;131-23-НВК3-22;131-23-НВК3-23 | [23 empty] | АОСР №131-23-НВК3-11;131-23-НВК3-12;131-23-НВК3-13;131-23-НВК3-14;131-23-НВК3-15;131-23-НВК3-16;131-23-НВК3-17;131-23-НВК3-18;131-23-НВК3-19;131-23-НВК3-20;131-23-НВК3-21;131-23-НВК3-22;131-23-НВК3-23
Разборка дорожных покрытий | [23 empty] | Разборка дорожных покрытий
398 | ФЕР27-12-010-04 | Разборка дорог из сборных железобетонных плит площадью: более 3 м2 |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.107; 6: 1; 7: 0.107 | [11 empty] | Разборка дорог из сборных железобетонных плит площадью: более 3 м2
|  | Объем=(14*0,765) / 100 | [23 empty] | Объем=(14*0,765) / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 315.26; 9: 1.3225; 10: 44.61; 11: 44.77; 12: 1997.19 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2731.49; 9: 1.4375; 10: 420.14; 11: 13.24; 12: 5562.65 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 372.49; 9: 1.4375; 10: 57.29; 11: 44.77; 12: 2564.87 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 38.26; 6: 1.3225; 7: 5.4141 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 29.58; 6: 1.4375; 7: 4.5498 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3046.75; 10: 464.75; 12: 7559.84 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 101.9; 12: 4562.06 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 149.79; 12: 6706.23 | [15 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 116.06 |  | 5196.19 | [15 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 730.6; 12: 19462.26 | [17 empty] | Всего по позиции
399 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  |  | м3 | 10.71 | 1 | 10.71 | 162.38 |  | 1739.09 | 8.16 | 14190.97 | [11 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  | Объем=14*0,765 | [23 empty] | Объем=14*0,765
|  | Цена=1590/1,2/8,16 | [29 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1739.09; 12: 14190.97 | [17 empty] | Всего по позиции
Земляные работы | [23 empty] | Земляные работы
Разработка грунта | [23 empty] | Разработка грунта
400 | ФЕР01-01-009-14 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 2 |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.011; 6: 1; 7: 0.011 | [11 empty] | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 2
|  | Объем=(106,66-95,39) / 1000 | [23 empty] | Объем=(106,66-95,39) / 1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2550; 9: 1.4375; 10: 40.32; 11: 13.24; 12: 533.84 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 344.25; 9: 1.4375; 10: 5.44; 11: 44.77; 12: 243.55 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 25.5; 6: 1.4375; 7: 0.40322 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2550; 10: 40.32; 12: 533.84 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 5.44; 12: 243.55 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 5; 12: 224.07 | [15 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 2.13 |  | 95.23 | [15 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 47.45; 12: 853.14 | [17 empty] | Всего по позиции
401 | ФЕР01-01-014-02 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 2 |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.095; 6: 1; 7: 0.095 | [11 empty] | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 2
|  | Объем=95,39 / 1000 | [23 empty] | Объем=95,39 / 1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 139.62; 9: 1.3225; 10: 17.54; 11: 44.77; 12: 785.27 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2905.22; 9: 1.4375; 10: 396.74; 11: 13.24; 12: 5252.84 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 675.95; 9: 1.4375; 10: 92.31; 11: 44.77; 12: 4132.72 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 4.34; 10: 0.41; 11: 8.16; 12: 3.35 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 17.9; 6: 1.3225; 7: 2.2489 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 51.9; 6: 1.4375; 7: 7.0876 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3049.18; 10: 414.69; 12: 6041.46 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 109.85; 12: 4917.99 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 101.06; 12: 4524.55 | [15 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 42.95 |  | 1922.93 | [15 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 558.7; 12: 12488.94 | [17 empty] | Всего по позиции
402 | ФЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2/ доработка |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.03; 6: 1; 7: 0.03 | [11 empty] | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2/ доработка
|  | Объем=3,3 / 100 | [23 empty] | Объем=3,3 / 100
| Прил.1.12 п.3.187 | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 | [24 empty] | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1201.2; 9: 1.587; 10: 57.19; 11: 44.77; 12: 2560.4 | [14 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 154; 6: 1.587; 7: 7.3319 | [15 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1201.2; 10: 57.19; 12: 2560.4 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 57.19; 12: 2560.4 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 50.9; 12: 2278.76 | [15 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 19.44 |  | 870.54 | [15 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 127.53; 12: 5709.7 | [17 empty] | Всего по позиции
403 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  |  | м3 | 95.39 | 1 | 95.39 | 162.38 |  | 15489.43 | 8.16 | 126393.75 | [11 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  | Цена=1590/1,2/8,16 | [29 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 15489.43; 12: 126393.75 | [17 empty] | Всего по позиции
Устройство основания | [23 empty] | Устройство основания
404 | ФЕР23-01-001-01 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного |  |  | 4: 10 м3; 5: 0.044; 6: 1; 7: 0.044 | [11 empty] | Устройство основания под трубопроводы: песчаного
|  | Объем=0,44 / 10 | [23 empty] | Объем=0,44 / 10
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 83.33; 9: 1.3225; 10: 4.85; 11: 44.77; 12: 217.13 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 28.8; 9: 1.4375; 10: 1.82; 11: 13.24; 12: 24.1 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.22; 9: 1.4375; 10: 0.2; 11: 44.77; 12: 8.95 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 10.2; 6: 1.3225; 7: 0.59354 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.32; 6: 1.4375; 7: 0.02024 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 112.13; 10: 6.67; 12: 241.23 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 5.05; 12: 226.08 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 5.91; 12: 264.51 | [15 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 3.18 |  | 142.2 | [15 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 15.76; 12: 647.94 | [17 empty] | Всего по позиции
405 | Цена Поставщика ООО "Генпоставка" | Песок карьерный |  |  | м3 | 0.48 | 1 | 0.48 | 99.98 | 1.012 | 48.57 | 8.16 | 396.33 | [11 empty] | Песок карьерный
|  | Цена=979/1,2/8,16 | [29 empty] | Цена=979/1,2/8,16
|  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [24 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 48.57; 12: 396.33 | [17 empty] | Всего по позиции
Обратная засыпка грунтом | [23 empty] | Обратная засыпка грунтом
406 | ФЕР01-01-033-02 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.014; 6: 1; 7: 0.014 | [11 empty] | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2
|  | Объем=(14,57*0,95) / 1000 | [23 empty] | Объем=(14,57*0,95) / 1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 479.33; 9: 1.4375; 10: 9.65; 11: 13.24; 12: 127.77 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 93.5; 9: 1.4375; 10: 1.88; 11: 44.77; 12: 84.17 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 8.06; 6: 1.4375; 7: 0.16221 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 479.33; 10: 9.65; 12: 127.77 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1.88; 12: 84.17 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 1.73; 12: 77.44 | [15 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 0.74 |  | 32.91 | [15 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 12.12; 12: 238.12 | [17 empty] | Всего по позиции
407 | ФЕР01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.007; 6: 1; 7: 0.007 | [11 empty] | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2
|  | Объем=(14,57*0,05) / 100 | [23 empty] | Объем=(14,57*0,05) / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 729; 9: 1.3225; 10: 6.75; 11: 44.77; 12: 302.2 | [14 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 97.2; 6: 1.3225; 7: 0.89983 | [15 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 729; 10: 6.75; 12: 302.2 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 6.75; 12: 302.2 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 6.01; 12: 268.96 | [15 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 2.3 |  | 102.75 | [15 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 15.06; 12: 673.91 | [17 empty] | Всего по позиции
408 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.146; 6: 1; 7: 0.146 | [11 empty] | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
|  | Объем=14,57 / 100 | [23 empty] | Объем=14,57 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 106.88; 9: 1.3225; 10: 20.64; 11: 44.77; 12: 924.05 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 241.58; 9: 1.4375; 10: 50.7; 11: 13.24; 12: 671.27 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 26.36; 9: 1.4375; 10: 5.53; 11: 44.77; 12: 247.58 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12.53; 6: 1.3225; 7: 2.4194 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.62; 6: 1.4375; 7: 0.54987 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 348.46; 10: 71.34; 12: 1595.32 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 26.17; 12: 1171.63 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 24.08; 12: 1077.9 | [15 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 10.23 |  | 458.11 | [15 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 105.65; 12: 3131.33 | [17 empty] | Всего по позиции
409 | ФЕР01-01-036-01 | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80л.с.) |  |  | 4: 1000 м2; 5: 0.0814; 6: 1; 7: 0.0814 | [11 empty] | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80л.с.)
|  | Объем=81,4 / 1000 | [23 empty] | Объем=81,4 / 1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 20.81; 9: 1.4375; 10: 2.44; 11: 13.24; 12: 32.31 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 4.06; 9: 1.4375; 10: 0.48; 11: 44.77; 12: 21.49 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.35; 6: 1.4375; 7: 0.040954 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 20.81; 10: 2.44; 12: 32.31 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 0.48; 12: 21.49 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 0.44; 12: 19.77 | [15 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 0.19 |  | 8.4 | [15 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3.07; 12: 60.48 | [17 empty] | Всего по позиции
Обсыпка песком | [23 empty] | Обсыпка песком
410 | ФЕР01-01-033-02 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.086; 6: 1; 7: 0.086 | [11 empty] | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2
|  | Объем=(91,03*0,95) / 1000 | [23 empty] | Объем=(91,03*0,95) / 1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 479.33; 9: 1.4375; 10: 59.26; 11: 13.24; 12: 784.6 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 93.5; 9: 1.4375; 10: 11.56; 11: 44.77; 12: 517.54 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 8.06; 6: 1.4375; 7: 0.99642 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 479.33; 10: 59.26; 12: 784.6 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 11.56; 12: 517.54 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 10.64; 12: 476.14 | [15 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 4.52 |  | 202.36 | [15 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 74.42; 12: 1463.1 | [17 empty] | Всего по позиции
411 | ФЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.046; 6: 1; 7: 0.046 | [11 empty] | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
|  | Объем=(91,03*0,05) / 100 | [23 empty] | Объем=(91,03*0,05) / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 663.75; 9: 1.3225; 10: 40.38; 11: 44.77; 12: 1807.81 | [14 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 88.5; 6: 1.3225; 7: 5.3839 | [15 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 663.75; 10: 40.38; 12: 1807.81 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 40.38; 12: 1807.81 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 35.94; 12: 1608.95 | [15 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 13.73 |  | 614.66 | [15 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 90.05; 12: 4031.42 | [17 empty] | Всего по позиции
412 | Цена Поставщика ООО “Генпоставка” | Песок карьерный |  |  | м3 | 100.133 | 1 | 100.133 | 99.98 | 1.012 | 10131.43 | 8.16 | 82672.47 | [11 empty] | Песок карьерный
|  | Объем=91,03*1,1 | [23 empty] | Объем=91,03*1,1
|  | Цена=979/1,2/8,16 | [29 empty] | Цена=979/1,2/8,16
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [24 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 10131.43; 12: 82672.47 | [17 empty] | Всего по позиции
413 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.91; 6: 1; 7: 0.91 | [11 empty] | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
|  | Объем=91,03 / 100 | [23 empty] | Объем=91,03 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 106.88; 9: 1.3225; 10: 128.63; 11: 44.77; 12: 5758.77 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 241.58; 9: 1.4375; 10: 316.02; 11: 13.24; 12: 4184.1 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 26.36; 9: 1.4375; 10: 34.48; 11: 44.77; 12: 1543.67 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12.53; 6: 1.3225; 7: 15.0795 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.62; 6: 1.4375; 7: 3.4273 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 348.46; 10: 444.65; 12: 9942.87 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 163.11; 12: 7302.44 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 150.06; 12: 6718.24 | [15 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 63.78 |  | 2855.25 | [15 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 658.49; 12: 19516.36 | [17 empty] | Всего по позиции
Под колодцы | [23 empty] | Под колодцы
Разработка грунта | [23 empty] | Разработка грунта
414 | ФЕР01-01-009-14 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 2 |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.048; 6: 1; 7: 0.048 | [11 empty] | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 2
|  | Объем=(121,32-73,28) / 1000 | [23 empty] | Объем=(121,32-73,28) / 1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2550; 9: 1.4375; 10: 175.95; 11: 13.24; 12: 2329.58 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 344.25; 9: 1.4375; 10: 23.75; 11: 44.77; 12: 1063.29 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 25.5; 6: 1.4375; 7: 1.7595 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2550; 10: 175.95; 12: 2329.58 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 23.75; 12: 1063.29 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 21.85; 12: 978.23 | [15 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 9.29 |  | 415.75 | [15 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 207.09; 12: 3723.56 | [17 empty] | Всего по позиции
415 | ФЕР01-01-014-02 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 2 |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.073; 6: 1; 7: 0.073 | [11 empty] | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 2
|  | Объем=73,28 / 1000 | [23 empty] | Объем=73,28 / 1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 139.62; 9: 1.3225; 10: 13.48; 11: 44.77; 12: 603.5 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2905.22; 9: 1.4375; 10: 304.87; 11: 13.24; 12: 4036.48 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 675.95; 9: 1.4375; 10: 70.93; 11: 44.77; 12: 3175.54 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 4.34; 10: 0.32; 11: 8.16; 12: 2.61 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 17.9; 6: 1.3225; 7: 1.7281 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 51.9; 6: 1.4375; 7: 5.4463 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3049.18; 10: 318.67; 12: 4642.59 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 84.41; 12: 3779.04 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 77.66; 12: 3476.72 | [15 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 33 |  | 1477.6 | [15 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 429.33; 12: 9596.91 | [17 empty] | Всего по позиции
416 | ФЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2/ доработка |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.41; 6: 1; 7: 0.41 | [11 empty] | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2/ доработка
|  | Объем=40,64 / 100 | [23 empty] | Объем=40,64 / 100
| Прил.1.12 п.3.187 | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 | [24 empty] | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1201.2; 9: 1.587; 10: 781.58; 11: 44.77; 12: 34991.34 | [14 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 154; 6: 1.587; 7: 100.2032 | [15 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1201.2; 10: 781.58; 12: 34991.34 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 781.58; 12: 34991.34 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 695.61; 12: 31142.29 | [15 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 265.74 |  | 11897.06 | [15 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1742.93; 12: 78030.69 | [17 empty] | Всего по позиции
417 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  |  | м3 | 73.28 | 1 | 73.28 | 162.38 |  | 11899.21 | 8.16 | 97097.55 | [11 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  | Цена=1590/1,2/8,16 | [29 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 11899.21; 12: 97097.55 | [17 empty] | Всего по позиции
Обратная засыпка грунтом | [23 empty] | Обратная засыпка грунтом
418 | ФЕР01-01-033-02 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.084; 6: 1; 7: 0.084 | [11 empty] | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2
|  | Объем=(88,68*0,95) / 1000 | [23 empty] | Объем=(88,68*0,95) / 1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 479.33; 9: 1.4375; 10: 57.88; 11: 13.24; 12: 766.33 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 93.5; 9: 1.4375; 10: 11.29; 11: 44.77; 12: 505.45 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 8.06; 6: 1.4375; 7: 0.97325 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 479.33; 10: 57.88; 12: 766.33 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 11.29; 12: 505.45 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 10.39; 12: 465.01 | [15 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 4.41 |  | 197.63 | [15 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 72.68; 12: 1428.97 | [17 empty] | Всего по позиции
419 | ФЕР01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.044; 6: 1; 7: 0.044 | [11 empty] | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2
|  | Объем=(88,68*0,05) / 100 | [23 empty] | Объем=(88,68*0,05) / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 729; 9: 1.3225; 10: 42.42; 11: 44.77; 12: 1899.14 | [14 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 97.2; 6: 1.3225; 7: 5.6561 | [15 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 729; 10: 42.42; 12: 1899.14 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 42.42; 12: 1899.14 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 37.75; 12: 1690.23 | [15 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 14.42 |  | 645.71 | [15 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 94.59; 12: 4235.08 | [17 empty] | Всего по позиции
420 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.887; 6: 1; 7: 0.887 | [11 empty] | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
|  | Объем=88,68 / 100 | [23 empty] | Объем=88,68 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 106.88; 9: 1.3225; 10: 125.38; 11: 44.77; 12: 5613.26 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 241.58; 9: 1.4375; 10: 308.03; 11: 13.24; 12: 4078.32 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 26.36; 9: 1.4375; 10: 33.61; 11: 44.77; 12: 1504.72 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12.53; 6: 1.3225; 7: 14.6984 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.62; 6: 1.4375; 7: 3.3407 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 348.46; 10: 433.41; 12: 9691.58 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 158.99; 12: 7117.98 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 146.27; 12: 6548.54 | [15 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 62.17 |  | 2783.13 | [15 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 641.85; 12: 19023.25 | [17 empty] | Всего по позиции
Обсыпка песком | [23 empty] | Обсыпка песком
421 | ФЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.199; 6: 1; 7: 0.199 | [11 empty] | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
|  | Объем=19,93 / 100 | [23 empty] | Объем=19,93 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 663.75; 9: 1.3225; 10: 174.68; 11: 44.77; 12: 7820.42 | [14 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 88.5; 6: 1.3225; 7: 23.2912 | [15 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 663.75; 10: 174.68; 12: 7820.42 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 174.68; 12: 7820.42 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 155.47; 12: 6960.17 | [15 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 59.39 |  | 2658.94 | [15 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 389.54; 12: 17439.53 | [17 empty] | Всего по позиции
422 | Цена Поставщика ООО “Генпоставка” | Песок карьерный |  |  | м3 | 21.923 | 1 | 21.923 | 99.98 | 1.012 | 2218.16 | 8.16 | 18100.19 | [11 empty] | Песок карьерный
|  | Объем=19,93*1,1 | [23 empty] | Объем=19,93*1,1
|  | Цена=979/1,2/8,16 | [29 empty] | Цена=979/1,2/8,16
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [24 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2218.16; 12: 18100.19 | [17 empty] | Всего по позиции
Трубопровод | [23 empty] | Трубопровод
Устройство футляра | [23 empty] | Устройство футляра
423 | ФЕР22-01-015-03 | Укладка стальных неразрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром: 500 мм |  |  | 4: 100 м; 5: 0.171; 6: 1; 7: 0.171 | [11 empty] | Укладка стальных неразрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром: 500 мм
|  | Объем=17,12 / 100 | [23 empty] | Объем=17,12 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 600.08; 9: 1.3225; 10: 135.71; 11: 44.77; 12: 6075.74 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2246.28; 9: 1.4375; 10: 552.16; 11: 13.24; 12: 7310.6 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 201.25; 9: 1.4375; 10: 49.47; 11: 44.77; 12: 2214.77 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 148.12; 10: 25.33; 11: 8.16; 12: 206.69 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 63.1; 6: 1.3225; 7: 14.2699 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 13.98; 6: 1.4375; 7: 3.4365 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2994.48; 10: 713.2; 12: 13593.03 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 185.18; 12: 8290.51 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 216.66; 12: 9699.9 | [15 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 116.48 |  | 5214.73 | [15 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1046.34; 12: 28507.66 | [17 empty] | Всего по позиции
424 | ФССЦ-23.5.01.08-0025 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 8 мм |  |  | м | 17.27 | 1 | 17.27 | 772.4 |  | 13339.35 | 8.16 | 108849.1 | [11 empty] | Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 8 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 13339.35; 12: 108849.1 | [17 empty] | Всего по позиции
425 | ФЕР22-02-003-11 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 500 мм |  |  | 4: км; 5: 0.0171; 6: 1; 7: 0.0171 | [11 empty] | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 500 мм
|  | Объем=17,12/1000 | [23 empty] | Объем=17,12/1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3561.84; 9: 1.3225; 10: 80.55; 11: 44.77; 12: 3606.22 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 28983.66; 9: 1.4375; 10: 712.45; 11: 13.24; 12: 9432.84 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2511.7; 9: 1.4375; 10: 61.74; 11: 44.77; 12: 2764.1 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 17289.28; 10: 295.65; 11: 8.16; 12: 2412.5 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 388; 6: 1.3225; 7: 8.7745 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 177.45; 6: 1.4375; 7: 4.3619 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 49834.78; 10: 1088.65; 12: 15451.56 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 142.29; 12: 6370.32 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 166.48; 12: 7453.27 | [15 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 89.5 |  | 4006.93 | [15 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1344.63; 12: 26911.76 | [17 empty] | Всего по позиции
426 | ФЕР22-02-004-11 | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 500 мм |  |  | 4: км; 5: 0.0171; 6: 1; 7: 0.0171 | [11 empty] | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 500 мм
|  | Объем=17,12/1000 | [23 empty] | Объем=17,12/1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 911.65; 9: 1.3225; 10: 20.62; 11: 44.77; 12: 923.16 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1483.58; 9: 1.4375; 10: 36.47; 11: 13.24; 12: 482.86 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 185.55; 9: 1.4375; 10: 4.56; 11: 44.77; 12: 204.15 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1306.98; 10: 22.35; 11: 8.16; 12: 182.38 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 91.9; 6: 1.3225; 7: 2.0783 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 14.54; 6: 1.4375; 7: 0.35741 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3702.21; 10: 79.44; 12: 1588.4 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 25.18; 12: 1127.31 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 29.46; 12: 1318.95 | [15 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 15.84 |  | 709.08 | [15 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 124.74; 12: 3616.43 | [17 empty] | Всего по позиции
427 | ФССЦ-01.2.03.03-0002 | Мастика "Ярославна БПХ-2" |  |  | т | 0.288 | 1 | 0.288 | 43982.4 |  | 12666.93 | 8.16 | 103362.15 | [11 empty] | Мастика "Ярославна БПХ-2"
|  | Объем=Ф69.р1+Ф68.р1 | [23 empty] | Объем=Ф69.р1+Ф68.р1
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 12666.93; 12: 103362.15 | [17 empty] | Всего по позиции
428 | ФССЦ-12.1.02.15-0041 | Материал рулонный гидроизоляционный изол, резино-битумный, без полимерных добавок |  |  | м2 | 3.249 | 1 | 3.249 | 12.37 |  | 40.19 | 8.16 | 327.95 | [11 empty] | Материал рулонный гидроизоляционный изол, резино-битумный, без полимерных добавок
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 40.19; 12: 327.95 | [17 empty] | Всего по позиции
429 | ФЕР22-01-021-08 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 315 мм |  |  | 4: км; 5: 0.0245; 6: 1; 7: 0.0245 | [11 empty] | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 315 мм
|  | Объем=24,47/1000 | [23 empty] | Объем=24,47/1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3230.44; 9: 1.3225; 10: 104.67; 11: 44.77; 12: 4686.08 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 7695.28; 9: 1.4375; 10: 271.02; 11: 13.24; 12: 3588.3 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 939.86; 9: 1.4375; 10: 33.1; 11: 44.77; 12: 1481.89 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 219.33; 10: 5.37; 11: 8.16; 12: 43.82 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 351.9; 6: 1.3225; 7: 11.402 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 70.19; 6: 1.4375; 7: 2.472 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 11145.05; 10: 381.06; 12: 8318.2 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 137.77; 12: 6167.97 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 161.19; 12: 7216.52 | [15 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 86.66 |  | 3879.65 | [15 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 628.91; 12: 19414.37 | [17 empty] | Всего по позиции
430 | ФССЦ-24.3.03.13-0055 | Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 315 мм, толщина стенки 18,7 мм |  |  | м | 24.745 | 1 | 24.745 | 1019.54 |  | 25228.52 | 8.16 | 205864.72 | [11 empty] | Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 315 мм, толщина стенки 18,7 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 25228.52; 12: 205864.72 | [17 empty] | Всего по позиции
431 | ФЕР22-05-005-05 | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 315 мм |  |  | 4: 100 м трубы, уложенной в футляр; 5: 0.1712; 6: 1; 7: 0.1712 | [11 empty] | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 315 мм
|  | Объем=17,12 / 100 | [23 empty] | Объем=17,12 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 854.35; 9: 1.3225; 10: 193.44; 11: 44.77; 12: 8660.31 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 97.64; 9: 1.4375; 10: 24.03; 11: 13.24; 12: 318.16 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1.22; 9: 1.4375; 10: 0.3; 11: 44.77; 12: 13.43 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1314.91; 10: 225.11; 11: 8.16; 12: 1836.9 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 88.81; 6: 1.3225; 7: 20.1076 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.09; 6: 1.4375; 7: 0.022149 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2266.9; 10: 442.58; 12: 10815.37 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 193.74; 12: 8673.74 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 226.68; 12: 10148.28 | [15 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 121.86 |  | 5455.78 | [15 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 791.12; 12: 26419.43 | [17 empty] | Всего по позиции
432 | ФССЦ-23.1.02.03-0004 | Кольца центрирующие для труб, диаметр 300 мм |  |  | шт | 8 | 1 | 8 | 10.68 |  | 85.44 | 8.16 | 697.19 | [11 empty] | Кольца центрирующие для труб, диаметр 300 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 85.44; 12: 697.19 | [17 empty] | Всего по позиции
433 | ФЕРр66-38-3 | Заполнение трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре: цементным раствором |  |  | 4: м3; 5: 2.45; 6: 1; 7: 2.45 | [11 empty] | Заполнение трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре: цементным раствором
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 20.64; 9: 1.15; 10: 58.15; 11: 44.77; 12: 2603.38 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 75.01; 9: 1.15; 10: 211.34; 11: 13.24; 12: 2798.14 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 10.86; 9: 1.15; 10: 30.6; 11: 44.77; 12: 1369.96 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 507.7; 10: 1243.87; 11: 8.16; 12: 10149.98 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.33; 6: 1.15; 7: 6.5648 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.69; 6: 1.15; 7: 1.9441 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 603.35; 10: 1513.36; 12: 15551.5 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 88.75; 12: 3973.34 | [15 empty] | ФОТ
| Пр/812-100.2-1 | НР Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 104; 7: 104; 10: 92.3; 12: 4132.27 | [15 empty] | НР Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные)
| Пр/774-100.2 | СП Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 53.25; 12: 2384 | [15 empty] | СП Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1658.91; 12: 22067.77 | [17 empty] | Всего по позиции
434 | ФЕР22-05-004-02 | Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром: 500 мм |  |  | 4: футляр; 5: 1; 6: 1; 7: 1 | [11 empty] | Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром: 500 мм
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 38.66; 9: 1.3225; 10: 51.13; 11: 44.77; 12: 2289.09 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 57.49; 9: 1.4375; 10: 82.64; 11: 13.24; 12: 1094.15 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.46; 9: 1.4375; 10: 0.66; 11: 44.77; 12: 29.55 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 209.8; 10: 209.8; 11: 8.16; 12: 1711.97 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.31; 6: 1.3225; 7: 5.7 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.04; 6: 1.4375; 7: 0.0575 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 305.95; 10: 343.57; 12: 5095.21 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 51.79; 12: 2318.64 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 60.59; 12: 2712.81 | [15 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 32.58 |  | 1458.42 | [15 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 436.74; 12: 9266.44 | [17 empty] | Всего по позиции
Трубопровод | [23 empty] | Трубопровод
Устройство колодца из сборных ж.б. элементов В1-2 | [23 empty] | Устройство колодца из сборных ж.б. элементов В1-2
Устройство колодца | [23 empty] | Устройство колодца
435 | ФЕР22-04-001-01 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: сухих |  |  | 4: 10 м3; 5: 0.295; 6: 1; 7: 0.295 | [11 empty] | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: сухих
|  | Объем=(0,59*1+0,59*3+0,55*1+0,02*2) / 10 | [23 empty] | Объем=(0,59*1+0,59*3+0,55*1+0,02*2) / 10
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 774.36; 9: 1.3225; 10: 302.11; 11: 44.77; 12: 13525.46 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 821.12; 9: 1.4375; 10: 348.21; 11: 13.24; 12: 4610.3 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 124.95; 9: 1.4375; 10: 52.99; 11: 44.77; 12: 2372.36 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 6631.87; 10: 1956.4; 11: 8.16; 12: 15964.22 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 88.6; 6: 1.3225; 7: 34.5662 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 10.34; 6: 1.4375; 7: 4.3848 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 8227.35; 10: 2606.72; 12: 34099.98 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 355.1; 12: 15897.82 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 415.47; 12: 18600.45 | [15 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 223.36 |  | 9999.73 | [15 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3245.55; 12: 62700.16 | [17 empty] | Всего по позиции
436 | ФССЦ-05.1.01.11-0046 | Плита днища ПН20, бетон B15 (М200), объем 0,59 м3, расход арматуры 79,44 кг |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 908.44 |  | 908.44 | 8.16 | 7412.87 | [11 empty] | Плита днища ПН20, бетон B15 (М200), объем 0,59 м3, расход арматуры 79,44 кг
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 908.44; 12: 7412.87 | [17 empty] | Всего по позиции
437 | ФССЦ-05.1.01.09-0073 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС20.9, бетон B15 (М200), объем 0,59 м3, расход арматуры 19,88 кг |  |  | шт | 3 | 1 | 3 | 901.16 |  | 2703.48 | 8.16 | 22060.4 | [11 empty] | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС20.9, бетон B15 (М200), объем 0,59 м3, расход арматуры 19,88 кг
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2703.48; 12: 22060.4 | [17 empty] | Всего по позиции
438 | ФССЦ-05.1.06.09-0004 | Плиты перекрытия 1ПП20-1, бетон B15, объем 0,55 м3, расход арматуры 49,65 кг |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 681.39 |  | 681.39 | 8.16 | 5560.14 | [11 empty] | Плиты перекрытия 1ПП20-1, бетон B15, объем 0,55 м3, расход арматуры 49,65 кг
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 681.39; 12: 5560.14 | [17 empty] | Всего по позиции
439 | ФССЦ-05.1.01.09-0051 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7.3, бетон B15 (М200), объем 0,05 м3, расход арматуры 1,64 кг/применит. КС7-1,5, объем 0,02м3 |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 78.56 |  | 157.12 | 8.16 | 1282.1 | [11 empty] | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7.3, бетон B15 (М200), объем 0,05 м3, расход арматуры 1,64 кг/применит. КС7-1,5, объем 0,02м3
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 157.12; 12: 1282.1 | [17 empty] | Всего по позиции
440 | ФССЦ-08.1.02.06-0031 | Люк чугунный тяжелый (ГОСТ 3634-99) марка Т(C250)-В-1-60 |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 596.04 |  | 596.04 | 8.16 | 4863.69 | [11 empty] | Люк чугунный тяжелый (ГОСТ 3634-99) марка Т(C250)-В-1-60
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 596.04; 12: 4863.69 | [17 empty] | Всего по позиции
441 | ФЕР08-01-003-07 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.2138; 6: 1; 7: 0.2138 | [11 empty] | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
|  | Объем=21,38 / 100 | [23 empty] | Объем=21,38 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 201.61; 9: 1.3225; 10: 57.01; 11: 44.77; 12: 2552.34 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 71.64; 9: 1.4375; 10: 22.02; 11: 13.24; 12: 291.54 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.32; 9: 1.4375; 10: 0.71; 11: 44.77; 12: 31.79 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 62.75; 10: 13.42; 11: 8.16; 12: 109.51 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 21.2; 6: 1.3225; 7: 5.9943 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.2; 6: 1.4375; 7: 0.061468 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 336; 10: 92.45; 12: 2953.39 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 57.72; 12: 2584.13 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: 63.49; 12: 2842.54 | [15 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | % | 69 | 0.85 | 58.65 |  |  | 33.85 |  | 1515.59 | [15 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 189.79; 12: 7311.52 | [17 empty] | Всего по позиции
442 | ФСЭМ-91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные 400 л |  |  | маш.-ч | -0.599 | 1 | -0.599 | 30 | 1.4375 | -25.83 | 13.24 | -341.99 | [11 empty] | Котлы битумные передвижные 400 л
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -25.83; 12: -341.99 | [17 empty] | Всего по позиции
443 | 1-3-9 | Затраты труда рабочих (ср 3,9) |  |  | чел.-ч | -0.599 | 1 | -0.599 | 9.51 |  | -20.23 |  | -905.67 | [11 empty] | Затраты труда рабочих (ср 3,9)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 9.51; 9: 1.3225; 10: -7.53; 11: 44.77; 12: -337.12 | [14 empty] | ОТ
|  | ФОТ |  |  | 10: -7.53; 12: -337.12 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: -8.28; 12: -370.83 | [15 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | % | 69 | 0.85 | 58.65 |  |  | -4.42 |  | -197.72 | [15 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -20.23; 12: -905.67 | [17 empty] | Всего по позиции
444 | ФССЦ-01.2.03.03-0133 | Мастика битумная приклеивающая для склеивания рулонных битумных, битумно-полимерных кровельных и гидроизоляционных материалов к бетонным, металлическим, цементно-песчаным поверхностям, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом не менее/бетоном 0,45/0,6 МПа, расход 2,5-3,5 кг/м2 / Технониколь №24 |  |  | кг | 106.9 | 1 | 106.9 | 10.33 |  | 1104.28 | 8.16 | 9010.92 | [11 empty] | Мастика битумная приклеивающая для склеивания рулонных битумных, битумно-полимерных кровельных и гидроизоляционных материалов к бетонным, металлическим, цементно-песчаным поверхностям, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом не менее/бетоном 0,45/0,6 МПа, расход 2,5-3,5 кг/м2 / Технониколь №24
|  | Объем=2,5*(21,38)*2 | [23 empty] | Объем=2,5*(21,38)*2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1104.28; 12: 9010.92 | [17 empty] | Всего по позиции
445 | ФССЦ-01.2.03.05-0010 | Праймер битумный производства «Техно-Николь» |  |  | т | 0.043 | 1 | 0.043 | 11885.47 |  | 511.08 | 8.16 | 4170.41 | [11 empty] | Праймер битумный производства «Техно-Николь»
|  | Объем=1/1000*21,38*2 | [23 empty] | Объем=1/1000*21,38*2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 511.08; 12: 4170.41 | [17 empty] | Всего по позиции
Установка трубопроводной арматуры в колодцах В1-2 | [23 empty] | Установка трубопроводной арматуры в колодцах В1-2
446 | ФЕР16-05-002-07 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром: до 300 мм | [22 empty] | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром: до 300 мм | bar: 4 to 7
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 73.11; 9: 1.3225; 10: 96.69; 11: 44.77; 12: 4328.81 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 24.3; 9: 1.4375; 10: 34.93; 11: 13.24; 12: 462.47 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.83; 9: 1.4375; 10: 5.51; 11: 44.77; 12: 246.68 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 141.19; 10: 141.19; 11: 8.16; 12: 1152.11 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 7.87; 6: 1.3225; 7: 10.4081 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.31; 6: 1.4375; 7: 0.44562 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 238.6; 10: 272.81; 12: 5943.39 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 102.2; 12: 4575.49 | [15 empty] | ФОТ
| Пр/812-016.0-1 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | 4: %; 5: 121; 7: 121; 10: 123.66; 12: 5536.34 | [15 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  | 62.55 |  | 2800.2 | [15 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 459.02; 12: 14279.93 | [17 empty] | Всего по позиции
447 | ООО «КМЦ», счет №30001585 от 15.02.2024 (п.3) | Задвижка чуг аналог МЗВ Ду300 Ру10/16 |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 4546.98 | 1.0424 | 4739.59 | 8.16 | 38675.05 | [11 empty] | Задвижка чуг аналог МЗВ Ду300 Ру10/16
|  | Цена=44524/1,2/8,16 | [29 empty] | Цена=44524/1,2/8,16
|  | Транспортные МАТ=1,03 к расх. | [24 empty] | Транспортные МАТ=1,03 к расх.
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [24 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4739.59; 12: 38675.05 | [17 empty] | Всего по позиции
448 | ФЕР22-03-001-03 | Установка фасонных частей чугунных диаметром: 250-400 мм |  |  | 4: т; 5: 0.01834; 6: 1; 7: 0.01834 | [11 empty] | Установка фасонных частей чугунных диаметром: 250-400 мм
|  | Объем=18,34/1000 | [23 empty] | Объем=18,34/1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 266.14; 9: 1.3225; 10: 6.46; 11: 44.77; 12: 289.21 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 291.12; 9: 1.4375; 10: 7.68; 11: 13.24; 12: 101.68 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 30.84; 9: 1.4375; 10: 0.81; 11: 44.77; 12: 36.26 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 7096.02; 10: 130.14; 11: 8.16; 12: 1061.94 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 31.2; 6: 1.3225; 7: 0.75675 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.29; 6: 1.4375; 7: 0.060373 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 7653.28; 10: 144.28; 12: 1452.83 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 7.27; 12: 325.47 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 8.51; 12: 380.8 | [15 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 4.57 |  | 204.72 | [15 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 157.36; 12: 2038.35 | [17 empty] | Всего по позиции
449 | ФССЦ-23.8.05.15-0003 | Части чугунные фасонные соединительные к чугунным напорным трубам, наружный диаметр 250-400 мм |  |  | т | -0.01834 | 1 | -0.01834 | 6667.9 |  | -122.29 | 8.16 | -997.89 | [11 empty] | Части чугунные фасонные соединительные к чугунным напорным трубам, наружный диаметр 250-400 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -122.29; 12: -997.89 | [17 empty] | Всего по позиции
450 | ООО "АТК",счет №Т-1625 от 13.05.2024 (п.1) | Адаптер фланцевый для стальных труб и SML (ПФРК) DN300 |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 951.7 | 1.0424 | 992.01 | 8.16 | 8094.8 | [11 empty] | Адаптер фланцевый для стальных труб и SML (ПФРК) DN300
|  | Цена=9319/1,2/8,16 | [29 empty] | Цена=9319/1,2/8,16
|  | Транспортные МАТ=1,03 к расх. | [24 empty] | Транспортные МАТ=1,03 к расх.
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [24 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 992.01; 12: 8094.8 | [17 empty] | Всего по позиции
451 | ФЕР22-03-002-01 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов |  |  | 4: 10 шт; 5: 0.1; 6: 1; 7: 0.1 | [11 empty] | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов
|  | Объем=1 / 10 | [23 empty] | Объем=1 / 10
|  | Один конец ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5) | [24 empty] | Один конец ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 37.55; 9: 0.66125; 10: 2.48; 11: 44.77; 12: 111.03 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 226.03; 9: 0.71875; 10: 16.25; 11: 13.24; 12: 215.15 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 30.5; 9: 0.71875; 10: 2.19; 11: 44.77; 12: 98.05 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.14; 6: 0.66125; 7: 0.27376 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.26; 6: 0.71875; 7: 0.16244 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 263.58; 10: 18.73; 12: 326.18 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 4.67; 12: 209.08 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 5.46; 12: 244.62 | [15 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 2.94 |  | 131.51 | [15 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 27.13; 12: 702.31 | [17 empty] | Всего по позиции
452 | ООО «КМЦ», счет №30001585 от 15.02.2024 (п.22) | Втулка под фланец литая удлиненнаяДу 315 |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 885.11 | 1.0424 | 922.6 | 8.16 | 7528.42 | [11 empty] | Втулка под фланец литая удлиненнаяДу 315
|  | Цена=8667/1,2/8,16 | [29 empty] | Цена=8667/1,2/8,16
|  | Транспортные МАТ=1,03 к расх. | [24 empty] | Транспортные МАТ=1,03 к расх.
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [24 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 922.6; 12: 7528.42 | [17 empty] | Всего по позиции
453 | ООО «КМЦ», счет №30001585 от 15.02.2024 (п.4) | Фланец ст расточен Ду300 (338) Ру10 п/втулку ПЭ Дн315 |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 503.47 | 1.0424 | 524.8 | 8.16 | 4282.37 | [11 empty] | Фланец ст расточен Ду300 (338) Ру10 п/втулку ПЭ Дн315
|  | Цена=4930/1,2/8,16 | [29 empty] | Цена=4930/1,2/8,16
|  | Транспортные МАТ=1,03 к расх. | [24 empty] | Транспортные МАТ=1,03 к расх.
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [24 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 524.8; 12: 4282.37 | [17 empty] | Всего по позиции
454 | ФЕР16-05-002-02 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром: до 100 мм | [22 empty] | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром: до 100 мм | bar: 4 to 7
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 14.33; 9: 1.3225; 10: 18.95; 11: 44.77; 12: 848.39 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3.32; 9: 1.4375; 10: 4.77; 11: 13.24; 12: 63.15 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.51; 9: 1.4375; 10: 0.73; 11: 44.77; 12: 32.68 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 42; 10: 42; 11: 8.16; 12: 342.72 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.58; 6: 1.3225; 7: 2.0896 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.04; 6: 1.4375; 7: 0.0575 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 59.65; 10: 65.72; 12: 1254.26 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 19.68; 12: 881.07 | [15 empty] | ФОТ
| Пр/812-016.0-1 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | 4: %; 5: 121; 7: 121; 10: 23.81; 12: 1066.09 | [15 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  | 12.04 |  | 539.21 | [15 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 101.57; 12: 2859.56 | [17 empty] | Всего по позиции
455 | ООО «КМЦ», счет №30001585 от 15.02.2024 (п.5) | Задвижка чуг аналог МЗВ Ду100 Ру16 |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 677.7 | 1.0424 | 706.41 | 8.16 | 5764.31 | [11 empty] | Задвижка чуг аналог МЗВ Ду100 Ру16
|  | Цена=6636/1,2/8,16 | [29 empty] | Цена=6636/1,2/8,16
|  | Транспортные МАТ=1,03 к расх. | [24 empty] | Транспортные МАТ=1,03 к расх.
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [24 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 706.41; 12: 5764.31 | [17 empty] | Всего по позиции
456 | ФЕР22-03-002-01 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов |  |  | 4: 10 шт; 5: 0.1; 6: 1; 7: 0.1 | [11 empty] | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов
|  | Объем=1 / 10 | [23 empty] | Объем=1 / 10
|  | Один конец ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5) | [24 empty] | Один конец ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 37.55; 9: 0.66125; 10: 2.48; 11: 44.77; 12: 111.03 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 226.03; 9: 0.71875; 10: 16.25; 11: 13.24; 12: 215.15 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 30.5; 9: 0.71875; 10: 2.19; 11: 44.77; 12: 98.05 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.14; 6: 0.66125; 7: 0.27376 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.26; 6: 0.71875; 7: 0.16244 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 263.58; 10: 18.73; 12: 326.18 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 4.67; 12: 209.08 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 5.46; 12: 244.62 | [15 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 2.94 |  | 131.51 | [15 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 27.13; 12: 702.31 | [17 empty] | Всего по позиции
457 | ООО «КМЦ», счет №30001585 от 15.02.2024 (п.6) | Втулка ПЭ100 спигот п/фл Дн110 (125) Ру10 SDR17 удлин |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 40.75 | 1.0424 | 42.48 | 8.16 | 346.64 | [11 empty] | Втулка ПЭ100 спигот п/фл Дн110 (125) Ру10 SDR17 удлин
|  | Цена=399/1,2/8,16 | [29 empty] | Цена=399/1,2/8,16
|  | Транспортные МАТ=1,03 к расх. | [24 empty] | Транспортные МАТ=1,03 к расх.
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [24 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 42.48; 12: 346.64 | [17 empty] | Всего по позиции
458 | ООО «КМЦ», счет №30001585 от 15.02.2024 (п.7) | Фланец ст расточен Ду100 (128) Ру10 п/втулку ПЭ Дн110 |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 124.39 | 1.0424 | 129.66 | 8.16 | 1058.03 | [11 empty] | Фланец ст расточен Ду100 (128) Ру10 п/втулку ПЭ Дн110
|  | Цена=1218/1,2/8,16 | [29 empty] | Цена=1218/1,2/8,16
|  | Транспортные МАТ=1,03 к расх. | [24 empty] | Транспортные МАТ=1,03 к расх.
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [24 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 129.66; 12: 1058.03 | [17 empty] | Всего по позиции
459 | ФЕР22-03-001-03 | Установка фасонных частей чугунных диаметром: 250-400 мм |  |  | 4: т; 5: 0.1074; 6: 1; 7: 0.1074 | [11 empty] | Установка фасонных частей чугунных диаметром: 250-400 мм
|  | Объем=107,4/1000 | [23 empty] | Объем=107,4/1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 266.14; 9: 1.3225; 10: 37.8; 11: 44.77; 12: 1692.31 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 291.12; 9: 1.4375; 10: 44.95; 11: 13.24; 12: 595.14 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 30.84; 9: 1.4375; 10: 4.76; 11: 44.77; 12: 213.11 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 7096.02; 10: 762.11; 11: 8.16; 12: 6218.82 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 31.2; 6: 1.3225; 7: 4.4315 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.29; 6: 1.4375; 7: 0.35355 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 7653.28; 10: 844.86; 12: 8506.27 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 42.56; 12: 1905.42 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 49.8; 12: 2229.34 | [15 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 26.77 |  | 1198.51 | [15 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 921.43; 12: 11934.12 | [17 empty] | Всего по позиции
460 | ФССЦ-23.8.05.15-0003 | Части чугунные фасонные соединительные к чугунным напорным трубам, наружный диаметр 250-400 мм |  |  | т | -0.1074 | 1 | -0.1074 | 6667.9 |  | -716.13 | 8.16 | -5843.62 | [11 empty] | Части чугунные фасонные соединительные к чугунным напорным трубам, наружный диаметр 250-400 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -716.13; 12: -5843.62 | [17 empty] | Всего по позиции
461 | ООО «КМЦ», счет №30001585 от 15.02.2024 (п.20) | Тройник фланцевый с пожарной подставкой ВЧШГ литой ППТФ 300х300 ЦПП цинк+алюминий соответствует ГОСТ ISO 2531-2012 |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 6355.29 | 1.0424 | 6624.5 | 8.16 | 54055.92 | [11 empty] | Тройник фланцевый с пожарной подставкой ВЧШГ литой ППТФ 300х300 ЦПП цинк+алюминий соответствует ГОСТ ISO 2531-2012
|  | Цена=62231/1,2/8,16 | [29 empty] | Цена=62231/1,2/8,16
|  | Транспортные МАТ=1,03 к расх. | [24 empty] | Транспортные МАТ=1,03 к расх.
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [24 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6624.5; 12: 54055.92 | [17 empty] | Всего по позиции
462 | ФЕР22-03-011-03 | Установка: гидрантов пожарных | [22 empty] | Установка: гидрантов пожарных | bar: 4 to 7
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 15.52; 9: 1.3225; 10: 20.53; 11: 44.77; 12: 919.13 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 4.28; 9: 1.4375; 10: 6.15; 11: 13.24; 12: 81.43 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.62; 9: 1.4375; 10: 0.89; 11: 44.77; 12: 39.85 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1191.31; 10: 1191.31; 11: 8.16; 12: 9721.09 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.82; 6: 1.3225; 7: 2.407 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.05; 6: 1.4375; 7: 0.071875 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1211.11; 10: 1217.99; 12: 10721.65 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 21.42; 12: 958.98 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 25.06; 12: 1122.01 | [15 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 13.47 |  | 603.2 | [15 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1256.52; 12: 12446.86 | [17 empty] | Всего по позиции
463 | ФССЦ-18.1.10.04-0011 | Гидрант пожарный подземный, номинальное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр 125 мм, высота 2500 мм |  |  | шт | -3.9788 | 1 | -3.9788 | 1148.4 |  | -4569.25 | 8.16 | -37285.08 | [11 empty] | Гидрант пожарный подземный, номинальное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр 125 мм, высота 2500 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -4569.25; 12: -37285.08 | [17 empty] | Всего по позиции
464 | ИП Тохов А.Л. счет на оплату № 280 от 01.02.2024г. (п.2) | ГИДРАНТ ПОЖАРНЫЙ ПОДЗЕМНЫЙ СТАЛЬ ДУ 125 2250 ММ РУ10 КРАСНЫЙ |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 2927.7 |  | 2927.7 | 8.16 | 23890.03 | [11 empty] | ГИДРАНТ ПОЖАРНЫЙ ПОДЗЕМНЫЙ СТАЛЬ ДУ 125 2250 ММ РУ10 КРАСНЫЙ
|  | Цена=23890/8,16 | [29 empty] | Цена=23890/8,16
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2927.7; 12: 23890.03 | [17 empty] | Всего по позиции
465 | ФЕР22-01-021-03 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм |  |  | 4: км; 5: 0.002; 6: 1; 7: 0.002 | [11 empty] | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм
|  | Объем=2/1000 | [23 empty] | Объем=2/1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2090.62; 9: 1.3225; 10: 5.53; 11: 44.77; 12: 247.58 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3282.3; 9: 1.4375; 10: 9.44; 11: 13.24; 12: 124.99 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 411.71; 9: 1.4375; 10: 1.18; 11: 44.77; 12: 52.83 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 26.46; 10: 0.05; 11: 8.16; 12: 0.41 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 225.04; 6: 1.3225; 7: 0.59523 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 30.76; 6: 1.4375; 7: 0.088435 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5399.38; 10: 15.02; 12: 372.98 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 6.71; 12: 300.41 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 7.85; 12: 351.48 | [15 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 4.22 |  | 188.96 | [15 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 27.09; 12: 913.42 | [17 empty] | Всего по позиции
466 | ФССЦ-24.3.03.13-0046 | Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 6,6 мм |  |  | м | 2.02 | 1 | 2.02 | 124.92 |  | 252.34 | 8.16 | 2059.09 | [11 empty] | Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 6,6 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 252.34; 12: 2059.09 | [17 empty] | Всего по позиции
467 | ФЕР22-03-002-01 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов |  |  | 4: 10 шт; 5: 0.2; 6: 1; 7: 0.2 | [11 empty] | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов
|  | Объем=2 / 10 | [23 empty] | Объем=2 / 10
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 37.55; 9: 1.3225; 10: 9.93; 11: 44.77; 12: 444.57 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 226.03; 9: 1.4375; 10: 64.98; 11: 13.24; 12: 860.34 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 30.5; 9: 1.4375; 10: 8.77; 11: 44.77; 12: 392.63 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.14; 6: 1.3225; 7: 1.095 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.26; 6: 1.4375; 7: 0.64975 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 263.58; 10: 74.91; 12: 1304.91 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 18.7; 12: 837.2 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 21.88; 12: 979.52 | [15 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 11.76 |  | 526.6 | [15 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 108.55; 12: 2811.03 | [17 empty] | Всего по позиции
468 | ООО «КМЦ», счет №30001585 от 15.02.2024 (п.10) | Отвод ПЭ100 эл/св Дн110х90гр Ру16 SDR11 |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 457.01 | 1.0424 | 952.74 | 8.16 | 7774.36 | [11 empty] | Отвод ПЭ100 эл/св Дн110х90гр Ру16 SDR11
|  | Цена=4475/1,2/8,16 | [29 empty] | Цена=4475/1,2/8,16
|  | Транспортные МАТ=1,03 к расх. | [24 empty] | Транспортные МАТ=1,03 к расх.
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [24 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 952.74; 12: 7774.36 | [17 empty] | Всего по позиции
Устройство колодца из сборных ж.б. элементов В1-2А | [23 empty] | Устройство колодца из сборных ж.б. элементов В1-2А
Устройство колодца | [23 empty] | Устройство колодца
469 | ФЕР22-04-001-01 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: сухих |  |  | 4: 10 м3; 5: 0.104; 6: 1; 7: 0.104 | [11 empty] | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: сухих
|  | Объем=(0,18*1+0,24*3+0,1*1+0,02*2) / 10 | [23 empty] | Объем=(0,18*1+0,24*3+0,1*1+0,02*2) / 10
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 774.36; 9: 1.3225; 10: 106.51; 11: 44.77; 12: 4768.45 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 821.12; 9: 1.4375; 10: 122.76; 11: 13.24; 12: 1625.34 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 124.95; 9: 1.4375; 10: 18.68; 11: 44.77; 12: 836.3 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 6631.87; 10: 689.71; 11: 8.16; 12: 5628.03 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 88.6; 6: 1.3225; 7: 12.186 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 10.34; 6: 1.4375; 7: 1.5458 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 8227.35; 10: 918.98; 12: 12021.82 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 125.19; 12: 5604.75 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 146.47; 12: 6557.56 | [15 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 78.74 |  | 3525.39 | [15 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1144.19; 12: 22104.77 | [17 empty] | Всего по позиции
470 | ФССЦ-05.1.01.11-0044 | Плита днища ПН10, бетон B15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 215.48 |  | 215.48 | 8.16 | 1758.32 | [11 empty] | Плита днища ПН10, бетон B15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 215.48; 12: 1758.32 | [17 empty] | Всего по позиции
471 | ФССЦ-05.1.01.09-0056 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9, бетон B15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг |  |  | шт | 3 | 1 | 3 | 362.1 |  | 1086.3 | 8.16 | 8864.21 | [11 empty] | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9, бетон B15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1086.3; 12: 8864.21 | [17 empty] | Всего по позиции
472 | ФССЦ-05.1.06.09-0088 | Плиты перекрытия ПП10-2, бетон B15, объем 0,10 м3, расход арматуры 16,65 кг |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 175.57 |  | 175.57 | 8.16 | 1432.65 | [11 empty] | Плиты перекрытия ПП10-2, бетон B15, объем 0,10 м3, расход арматуры 16,65 кг
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 175.57; 12: 1432.65 | [17 empty] | Всего по позиции
473 | ФССЦ-05.1.01.09-0051 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7.3, бетон B15 (М200), объем 0,05 м3, расход арматуры 1,64 кг/применит. КС7-1,5, объем 0,02м3 |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 78.56 |  | 157.12 | 8.16 | 1282.1 | [11 empty] | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7.3, бетон B15 (М200), объем 0,05 м3, расход арматуры 1,64 кг/применит. КС7-1,5, объем 0,02м3
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 157.12; 12: 1282.1 | [17 empty] | Всего по позиции
474 | ФССЦ-08.1.02.06-0031 | Люк чугунный тяжелый (ГОСТ 3634-99) марка Т(C250)-В-1-60 |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 596.04 |  | 596.04 | 8.16 | 4863.69 | [11 empty] | Люк чугунный тяжелый (ГОСТ 3634-99) марка Т(C250)-В-1-60
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 596.04; 12: 4863.69 | [17 empty] | Всего по позиции
475 | ФЕР08-01-003-07 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.115; 6: 1; 7: 0.115 | [11 empty] | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
|  | Объем=11,5 / 100 | [23 empty] | Объем=11,5 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 201.61; 9: 1.3225; 10: 30.66; 11: 44.77; 12: 1372.65 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 71.64; 9: 1.4375; 10: 11.84; 11: 13.24; 12: 156.76 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.32; 9: 1.4375; 10: 0.38; 11: 44.77; 12: 17.01 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 62.75; 10: 7.22; 11: 8.16; 12: 58.92 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 21.2; 6: 1.3225; 7: 3.2243 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.2; 6: 1.4375; 7: 0.033063 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 336; 10: 49.72; 12: 1588.33 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 31.04; 12: 1389.66 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: 34.14; 12: 1528.63 | [15 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | % | 69 | 0.85 | 58.65 |  |  | 18.2 |  | 815.04 | [15 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 102.06; 12: 3932 | [17 empty] | Всего по позиции
476 | ФСЭМ-91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные 400 л |  |  | маш.-ч | -0.322 | 1 | -0.322 | 30 | 1.4375 | -13.89 | 13.24 | -183.9 | [11 empty] | Котлы битумные передвижные 400 л
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -13.89; 12: -183.9 | [17 empty] | Всего по позиции
477 | 1-3-9 | Затраты труда рабочих (ср 3,9) |  |  | чел.-ч | -0.322 | 1 | -0.322 | 9.51 |  | -10.89 |  | -487.11 | [11 empty] | Затраты труда рабочих (ср 3,9)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 9.51; 9: 1.3225; 10: -4.05; 11: 44.77; 12: -181.32 | [14 empty] | ОТ
|  | ФОТ |  |  | 10: -4.05; 12: -181.32 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: -4.46; 12: -199.45 | [15 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | % | 69 | 0.85 | 58.65 |  |  | -2.38 |  | -106.34 | [15 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -10.89; 12: -487.11 | [17 empty] | Всего по позиции
478 | ФССЦ-01.2.03.03-0133 | Мастика битумная приклеивающая для склеивания рулонных битумных, битумно-полимерных кровельных и гидроизоляционных материалов к бетонным, металлическим, цементно-песчаным поверхностям, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом не менее/бетоном 0,45/0,6 МПа, расход 2,5-3,5 кг/м2 / Технониколь №24 |  |  | кг | 57.5 | 1 | 57.5 | 10.33 |  | 593.98 | 8.16 | 4846.88 | [11 empty] | Мастика битумная приклеивающая для склеивания рулонных битумных, битумно-полимерных кровельных и гидроизоляционных материалов к бетонным, металлическим, цементно-песчаным поверхностям, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом не менее/бетоном 0,45/0,6 МПа, расход 2,5-3,5 кг/м2 / Технониколь №24
|  | Объем=2,5*(11,5)*2 | [23 empty] | Объем=2,5*(11,5)*2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 593.98; 12: 4846.88 | [17 empty] | Всего по позиции
479 | ФССЦ-01.2.03.05-0010 | Праймер битумный производства «Техно-Николь» |  |  | т | 0.023 | 1 | 0.023 | 11885.47 |  | 273.37 | 8.16 | 2230.7 | [11 empty] | Праймер битумный производства «Техно-Николь»
|  | Объем=1/1000*11,5*2 | [23 empty] | Объем=1/1000*11,5*2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 273.37; 12: 2230.7 | [17 empty] | Всего по позиции
Установка трубопроводной арматуры в колодцах В1-2А | [23 empty] | Установка трубопроводной арматуры в колодцах В1-2А
480 | ФЕР16-05-002-07 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром: до 300 мм | [22 empty] | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром: до 300 мм | bar: 4 to 7
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 73.11; 9: 1.3225; 10: 96.69; 11: 44.77; 12: 4328.81 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 24.3; 9: 1.4375; 10: 34.93; 11: 13.24; 12: 462.47 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.83; 9: 1.4375; 10: 5.51; 11: 44.77; 12: 246.68 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 141.19; 10: 141.19; 11: 8.16; 12: 1152.11 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 7.87; 6: 1.3225; 7: 10.4081 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.31; 6: 1.4375; 7: 0.44562 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 238.6; 10: 272.81; 12: 5943.39 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 102.2; 12: 4575.49 | [15 empty] | ФОТ
| Пр/812-016.0-1 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | 4: %; 5: 121; 7: 121; 10: 123.66; 12: 5536.34 | [15 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  | 62.55 |  | 2800.2 | [15 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 459.02; 12: 14279.93 | [17 empty] | Всего по позиции
481 | ООО «КМЦ», счет №30001585 от 15.02.2024 (п.3) | Задвижка чуг аналог МЗВ Ду300 Ру10/16 |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 4546.98 | 1.0424 | 4739.59 | 8.16 | 38675.05 | [11 empty] | Задвижка чуг аналог МЗВ Ду300 Ру10/16
|  | Цена=44524/1,2/8,16 | [29 empty] | Цена=44524/1,2/8,16
|  | Транспортные МАТ=1,03 к расх. | [24 empty] | Транспортные МАТ=1,03 к расх.
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [24 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4739.59; 12: 38675.05 | [17 empty] | Всего по позиции
482 | ФЕР22-03-001-03 | Установка фасонных частей чугунных диаметром: 250-400 мм |  |  | 4: т; 5: 0.01834; 6: 1; 7: 0.01834 | [11 empty] | Установка фасонных частей чугунных диаметром: 250-400 мм
|  | Объем=18,34/1000 | [23 empty] | Объем=18,34/1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 266.14; 9: 1.3225; 10: 6.46; 11: 44.77; 12: 289.21 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 291.12; 9: 1.4375; 10: 7.68; 11: 13.24; 12: 101.68 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 30.84; 9: 1.4375; 10: 0.81; 11: 44.77; 12: 36.26 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 7096.02; 10: 130.14; 11: 8.16; 12: 1061.94 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 31.2; 6: 1.3225; 7: 0.75675 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.29; 6: 1.4375; 7: 0.060373 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 7653.28; 10: 144.28; 12: 1452.83 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 7.27; 12: 325.47 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 8.51; 12: 380.8 | [15 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 4.57 |  | 204.72 | [15 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 157.36; 12: 2038.35 | [17 empty] | Всего по позиции
483 | ФССЦ-23.8.05.15-0003 | Части чугунные фасонные соединительные к чугунным напорным трубам, наружный диаметр 250-400 мм |  |  | т | -0.01834 | 1 | -0.01834 | 6667.9 |  | -122.29 | 8.16 | -997.89 | [11 empty] | Части чугунные фасонные соединительные к чугунным напорным трубам, наружный диаметр 250-400 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -122.29; 12: -997.89 | [17 empty] | Всего по позиции
484 | ООО "АТК",счет №Т-1625 от 13.05.2024 (п.1) | Адаптер фланцевый для стальных труб и SML (ПФРК) DN300 |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 951.7 | 1.0424 | 992.01 | 8.16 | 8094.8 | [11 empty] | Адаптер фланцевый для стальных труб и SML (ПФРК) DN300
|  | Цена=9319/1,2/8,16 | [29 empty] | Цена=9319/1,2/8,16
|  | Транспортные МАТ=1,03 к расх. | [24 empty] | Транспортные МАТ=1,03 к расх.
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [24 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 992.01; 12: 8094.8 | [17 empty] | Всего по позиции
485 | ФЕР22-03-002-01 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов/применит. |  |  | 4: 10 шт; 5: 0.1; 6: 1; 7: 0.1 | [11 empty] | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов/применит.
|  | Объем=1 / 10 | [23 empty] | Объем=1 / 10
|  | Один конец ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5) | [24 empty] | Один конец ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 37.55; 9: 0.66125; 10: 2.48; 11: 44.77; 12: 111.03 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 226.03; 9: 0.71875; 10: 16.25; 11: 13.24; 12: 215.15 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 30.5; 9: 0.71875; 10: 2.19; 11: 44.77; 12: 98.05 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.14; 6: 0.66125; 7: 0.27376 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.26; 6: 0.71875; 7: 0.16244 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 263.58; 10: 18.73; 12: 326.18 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 4.67; 12: 209.08 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 5.46; 12: 244.62 | [15 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 2.94 |  | 131.51 | [15 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 27.13; 12: 702.31 | [17 empty] | Всего по позиции
486 | ООО «КМЦ», счет №30001585 от 15.02.2024 (п.22) | Втулка под фланец литая удлиненнаяДу 315 |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 885.11 | 1.0424 | 922.6 | 8.16 | 7528.42 | [11 empty] | Втулка под фланец литая удлиненнаяДу 315
|  | Цена=8667/1,2/8,16 | [29 empty] | Цена=8667/1,2/8,16
|  | Транспортные МАТ=1,03 к расх. | [24 empty] | Транспортные МАТ=1,03 к расх.
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [24 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 922.6; 12: 7528.42 | [17 empty] | Всего по позиции
487 | ООО «КМЦ», счет №30001585 от 15.02.2024 (п.4) | Фланец ст расточен Ду300 (338) Ру10 п/втулку ПЭ Дн315 |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 503.47 | 1.0424 | 524.8 | 8.16 | 4282.37 | [11 empty] | Фланец ст расточен Ду300 (338) Ру10 п/втулку ПЭ Дн315
|  | Цена=4930/1,2/8,16 | [29 empty] | Цена=4930/1,2/8,16
|  | Транспортные МАТ=1,03 к расх. | [24 empty] | Транспортные МАТ=1,03 к расх.
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [24 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 524.8; 12: 4282.37 | [17 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 7 Переустройство хозпитьевого водопровода (В1) на участке В1-2 - В1-2А : | [31 empty] | Итоги по разделу 7 Переустройство хозпитьевого водопровода (В1) на участке В1-2 - В1-2А :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 137999.86; 12: 1256210.77 | [21 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [32 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 2893.59; 12: 129546.03 | [21 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 4763.3; 12: 63066.09 | [21 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 637.48; 12: 28539.98 | [21 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 130342.97; 12: 1063598.65 | [21 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 120684.45; 12: 1316212.9 | [21 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [32 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 2893.59; 12: 129546.03 | [21 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 4763.3; 12: 63066.09 | [21 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 637.48; 12: 28539.98 | [21 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 107529.18; 12: 877438.11 | [21 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 3695.87; 12: 165464.19 | [21 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 1802.51; 12: 80698.48 | [21 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 22813.79; 12: 186160.54 | [21 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [32 empty] | в том числе:
|  | материалы |  |  | 10: 22813.79; 12: 186160.54 | [21 empty] | материалы
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 3531.07; 12: 158086.01 | [21 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 3695.87; 12: 165464.19 | [21 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 1802.51; 12: 80698.48 | [21 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 7 Переустройство хозпитьевого водопровода (В1) на участке В1-2 - В1-2А |  |  | 10: 143498.24; 12: 1502373.44 | [22 empty] | Итого по разделу 7 Переустройство хозпитьевого водопровода (В1) на участке В1-2 - В1-2А
Раздел 8. Переустройство хозпитьевого водопровода на участке В1 - нов.1 и В1-5 | [22 empty] | Раздел 8. Переустройство хозпитьевого водопровода на участке В1 - нов.1 и В1-5
АОСР №131-23-НВК3-28;131-23-НВК3-29;131-23-НВК3-30;131-23-НВК3-32;131-23-НВК3-34;131-23-НВК3-35;131-23-НВК3-36;131-23-НВК3-38;131-23-НВК3-39;131-23-НВК3-40 | [23 empty] | АОСР №131-23-НВК3-28;131-23-НВК3-29;131-23-НВК3-30;131-23-НВК3-32;131-23-НВК3-34;131-23-НВК3-35;131-23-НВК3-36;131-23-НВК3-38;131-23-НВК3-39;131-23-НВК3-40
Разборка дорожных покрытий | [23 empty] | Разборка дорожных покрытий
488 | ФЕРр68-14-1 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании |  |  | 4: 100 м; 5: 0.04; 6: 1; 7: 0.04 | [11 empty] | Разборка бортовых камней: на бетонном основании
|  | Объем=4 / 100 | [23 empty] | Объем=4 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 589.77; 9: 1.15; 10: 27.13; 11: 44.77; 12: 1214.61 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 889.15; 9: 1.15; 10: 40.9; 11: 13.24; 12: 541.52 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 94.56; 9: 1.15; 10: 4.35; 11: 44.77; 12: 194.75 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 68.26; 6: 1.15; 7: 3.14 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 9.4; 6: 1.15; 7: 0.4324 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1478.92; 10: 68.03; 12: 1756.13 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 31.48; 12: 1409.36 | [15 empty] | ФОТ
| Пр/812-102.0-1 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 32.11; 12: 1437.55 | [15 empty] | НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
| Пр/774-102.0 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 54; 7: 54; 10: 17; 12: 761.05 | [15 empty] | СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 117.14; 12: 3954.73 | [17 empty] | Всего по позиции
489 | ФЕР27-06-008-01 | Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии/применит. резка |  |  | 4: 100 м; 5: 0.1634; 6: 1; 7: 0.1634 | [11 empty] | Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии/применит. резка
|  | Объем=16,34 / 100 | [23 empty] | Объем=16,34 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 178.84; 9: 1.15; 10: 33.61; 11: 44.77; 12: 1504.72 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1228.57; 9: 1.15; 10: 230.86; 11: 13.24; 12: 3056.59 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 51.94; 9: 1.15; 10: 9.76; 11: 44.77; 12: 436.96 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 418.42; 10: 68.37; 11: 8.16; 12: 557.9 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 21.89; 6: 1.15; 7: 4.1133 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.52; 6: 1.15; 7: 0.84935 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1825.83; 10: 332.84; 12: 5119.21 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 43.37; 12: 1941.68 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 63.75; 12: 2854.27 | [15 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 49.4 |  | 2211.57 | [15 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 445.99; 12: 10185.05 | [17 empty] | Всего по позиции
490 | ФССЦ-01.2.01.01-0019 | Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130 |  |  | т | -0.001634 | 1 | -0.001634 | 1690 |  | -2.76 | 8.16 | -22.52 | [11 empty] | Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -2.76; 12: -22.52 | [17 empty] | Всего по позиции
491 | ФССЦ-01.2.03.03-0045 | Мастика битумно-полимерная |  |  | т | -0.011438 | 1 | -0.011438 | 1500 |  | -17.16 | 8.16 | -140.03 | [11 empty] | Мастика битумно-полимерная
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -17.16; 12: -140.03 | [17 empty] | Всего по позиции
492 | ФССЦ-01.7.07.26-0033 | Шнур полиуретановый |  |  | 10 м | -1.634 | 1 | -1.634 | 16.8 |  | -27.45 | 8.16 | -223.99 | [11 empty] | Шнур полиуретановый
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -27.45; 12: -223.99 | [17 empty] | Всего по позиции
493 | ФССЦ-02.3.01.02-1012 | Песок природный II класс, средний, круглые сита |  |  | м3 | -0.3268 | 1 | -0.3268 | 59.99 |  | -19.6 | 8.16 | -159.94 | [11 empty] | Песок природный II класс, средний, круглые сита
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -19.6; 12: -159.94 | [17 empty] | Всего по позиции
494 | ФЕР27-03-008-04 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.087; 6: 1; 7: 0.087 | [11 empty] | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных
|  | Объем=8,69 / 100 | [23 empty] | Объем=8,69 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1494.14; 9: 1.15; 10: 149.49; 11: 44.77; 12: 6692.67 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 4292.73; 9: 1.15; 10: 429.49; 11: 13.24; 12: 5686.45 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 464.37; 9: 1.15; 10: 46.46; 11: 44.77; 12: 2080.01 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 179.8; 6: 1.15; 7: 17.989 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 45.63; 6: 1.15; 7: 4.5653 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5786.87; 10: 578.98; 12: 12379.12 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 195.95; 12: 8772.68 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 288.05; 12: 12895.84 | [15 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 223.19 |  | 9992.08 | [15 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1090.22; 12: 35267.04 | [17 empty] | Всего по позиции
495 | ФЕР27-03-008-02 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.129; 6: 1; 7: 0.129 | [11 empty] | Разборка покрытий и оснований: щебеночных
|  | Объем=12,86 / 100 | [23 empty] | Объем=12,86 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 103.12; 9: 1.15; 10: 15.3; 11: 44.77; 12: 684.98 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 407.65; 9: 1.15; 10: 60.47; 11: 13.24; 12: 800.62 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 50.3; 9: 1.15; 10: 7.46; 11: 44.77; 12: 333.98 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 13.22; 6: 1.15; 7: 1.9612 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.79; 6: 1.15; 7: 0.56225 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 510.77; 10: 75.77; 12: 1485.6 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 22.76; 12: 1018.96 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 33.46; 12: 1497.87 | [15 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 25.92 |  | 1160.6 | [15 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 135.15; 12: 4144.07 | [17 empty] | Всего по позиции
Прочие работы | [23 empty] | Прочие работы
496 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 |  |  | 1 т груза | 34.04 | 1 | 34.04 | 3.28 |  | 111.65 | 13.24 | 1478.25 | [11 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 111.65; 12: 1478.25 | [17 empty] | Всего по позиции
497 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  |  | м3 | 21.71 | 1 | 21.71 | 162.38 |  | 3525.27 | 8.16 | 28766.2 | [11 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  | Цена=1590/1,2/8,16 | [29 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3525.27; 12: 28766.2 | [17 empty] | Всего по позиции
Земляные работы для устройства колодца | [23 empty] | Земляные работы для устройства колодца
Разработка грунта | [23 empty] | Разработка грунта
498 | ФЕР01-01-009-14 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 2 |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.04389; 6: 1; 7: 0.04389 | [11 empty] | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 2
|  | Объем=(64,31-20,42) / 1000 | [23 empty] | Объем=(64,31-20,42) / 1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2550; 9: 1.4375; 10: 160.88; 11: 13.24; 12: 2130.05 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 344.25; 9: 1.4375; 10: 21.72; 11: 44.77; 12: 972.4 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 25.5; 6: 1.4375; 7: 1.6088 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2550; 10: 160.88; 12: 2130.05 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 21.72; 12: 972.4 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 19.98; 12: 894.61 | [15 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 8.49 |  | 380.21 | [15 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 189.35; 12: 3404.87 | [17 empty] | Всего по позиции
499 | ФЕР01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.02042; 6: 1; 7: 0.02042 | [11 empty] | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
|  | Объем=20,42 / 1000 | [23 empty] | Объем=20,42 / 1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 101.4; 9: 1.3225; 10: 2.74; 11: 44.77; 12: 122.67 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3563.26; 9: 1.4375; 10: 104.6; 11: 13.24; 12: 1384.9 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 507.6; 9: 1.4375; 10: 14.9; 11: 44.77; 12: 667.07 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 4.34; 10: 0.09; 11: 8.16; 12: 0.73 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 13; 6: 1.3225; 7: 0.35107 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 37.6; 6: 1.4375; 7: 1.1037 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3669; 10: 107.43; 12: 1508.3 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 17.64; 12: 789.74 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 16.23; 12: 726.56 | [15 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 6.9 |  | 308.79 | [15 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 130.56; 12: 2543.65 | [17 empty] | Всего по позиции
500 | ФЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2/ доработка |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.019; 6: 1; 7: 0.019 | [11 empty] | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2/ доработка
|  | Объем=1,92 / 100 | [23 empty] | Объем=1,92 / 100
| Прил.1.12 п.3.187 | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 | [24 empty] | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1201.2; 9: 1.587; 10: 36.22; 11: 44.77; 12: 1621.57 | [14 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 154; 6: 1.587; 7: 4.6436 | [15 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1201.2; 10: 36.22; 12: 1621.57 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 36.22; 12: 1621.57 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 32.24; 12: 1443.2 | [15 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 12.31 |  | 551.33 | [15 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 80.77; 12: 3616.1 | [17 empty] | Всего по позиции
Устройство основания под колодцы | [23 empty] | Устройство основания под колодцы
501 | ФЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.224; 6: 1; 7: 0.224 | [11 empty] | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
|  | Объем=22,35 / 100 | [23 empty] | Объем=22,35 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 663.75; 9: 1.3225; 10: 196.63; 11: 44.77; 12: 8803.13 | [14 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 88.5; 6: 1.3225; 7: 26.2172 | [15 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 663.75; 10: 196.63; 12: 8803.13 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 196.63; 12: 8803.13 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 175; 12: 7834.79 | [15 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 66.85 |  | 2993.06 | [15 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 438.48; 12: 19630.98 | [17 empty] | Всего по позиции
502 | Цена Поставщика ООО “Генпоставка” | Песок карьерный |  |  | м3 | 24.59 | 1 | 24.59 | 99.98 | 1.012 | 2488.01 | 8.16 | 20302.16 | [11 empty] | Песок карьерный
|  | Объем=22,35*1,1 | [23 empty] | Объем=22,35*1,1
|  | Цена=979/1,2/8,16 | [29 empty] | Цена=979/1,2/8,16
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [24 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2488.01; 12: 20302.16 | [17 empty] | Всего по позиции
Обратная засыпка грунтом | [23 empty] | Обратная засыпка грунтом
503 | ФЕР01-01-033-02 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.044; 6: 1; 7: 0.044 | [11 empty] | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2
|  | Объем=(45,81*0,95) / 1000 | [23 empty] | Объем=(45,81*0,95) / 1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 479.33; 9: 1.4375; 10: 30.32; 11: 13.24; 12: 401.44 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 93.5; 9: 1.4375; 10: 5.91; 11: 44.77; 12: 264.59 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 8.06; 6: 1.4375; 7: 0.50979 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 479.33; 10: 30.32; 12: 401.44 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 5.91; 12: 264.59 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 5.44; 12: 243.42 | [15 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 2.31 |  | 103.45 | [15 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 38.07; 12: 748.31 | [17 empty] | Всего по позиции
504 | ФЕР01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.023; 6: 1; 7: 0.023 | [11 empty] | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2
|  | Объем=(45,81*0,05) / 100 | [23 empty] | Объем=(45,81*0,05) / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 729; 9: 1.3225; 10: 22.17; 11: 44.77; 12: 992.55 | [14 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 97.2; 6: 1.3225; 7: 2.9566 | [15 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 729; 10: 22.17; 12: 992.55 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 22.17; 12: 992.55 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 19.73; 12: 883.37 | [15 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 7.54 |  | 337.47 | [15 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 49.44; 12: 2213.39 | [17 empty] | Всего по позиции
505 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.458; 6: 1; 7: 0.458 | [11 empty] | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
|  | Объем=45,81 / 100 | [23 empty] | Объем=45,81 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 106.88; 9: 1.3225; 10: 64.74; 11: 44.77; 12: 2898.41 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 241.58; 9: 1.4375; 10: 159.05; 11: 13.24; 12: 2105.82 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 26.36; 9: 1.4375; 10: 17.35; 11: 44.77; 12: 776.76 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12.53; 6: 1.3225; 7: 7.5895 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.62; 6: 1.4375; 7: 1.7249 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 348.46; 10: 223.79; 12: 5004.23 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 82.09; 12: 3675.17 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 75.52; 12: 3381.16 | [15 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 32.1 |  | 1436.99 | [15 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 331.41; 12: 9822.38 | [17 empty] | Всего по позиции
506 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  |  | м3 | 20.42 | 1 | 20.42 | 162.38 |  | 3315.8 | 8.16 | 27056.93 | [11 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  | Цена=1590/1,2/8,16 | [29 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3315.8; 12: 27056.93 | [17 empty] | Всего по позиции
Земляные работы для устройства траншеи | [23 empty] | Земляные работы для устройства траншеи
Разработка грунта | [23 empty] | Разработка грунта
507 | ФЕР01-01-009-14 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 2 |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.023; 6: 1; 7: 0.023 | [11 empty] | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 2
|  | Объем=22,63 / 1000 | [23 empty] | Объем=22,63 / 1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2550; 9: 1.4375; 10: 84.31; 11: 13.24; 12: 1116.26 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 344.25; 9: 1.4375; 10: 11.38; 11: 44.77; 12: 509.48 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 25.5; 6: 1.4375; 7: 0.84309 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2550; 10: 84.31; 12: 1116.26 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 11.38; 12: 509.48 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 10.47; 12: 468.72 | [15 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 4.45 |  | 199.21 | [15 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 99.23; 12: 1784.19 | [17 empty] | Всего по позиции
508 | ФЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2/ доработка |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.007; 6: 1; 7: 0.007 | [11 empty] | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2/ доработка
|  | Объем=0,7 / 100 | [23 empty] | Объем=0,7 / 100
| Прил.1.12 п.3.187 | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 | [24 empty] | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1201.2; 9: 1.587; 10: 13.34; 11: 44.77; 12: 597.23 | [14 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 154; 6: 1.587; 7: 1.7108 | [15 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1201.2; 10: 13.34; 12: 597.23 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 13.34; 12: 597.23 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 11.87; 12: 531.53 | [15 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 4.54 |  | 203.06 | [15 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 29.75; 12: 1331.82 | [17 empty] | Всего по позиции
Обсыпка песком | [23 empty] | Обсыпка песком
509 | ФЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.101; 6: 1; 7: 0.101 | [11 empty] | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
|  | Объем=10,05 / 100 | [23 empty] | Объем=10,05 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 663.75; 9: 1.3225; 10: 88.66; 11: 44.77; 12: 3969.31 | [14 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 88.5; 6: 1.3225; 7: 11.8212 | [15 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 663.75; 10: 88.66; 12: 3969.31 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 88.66; 12: 3969.31 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 78.91; 12: 3532.69 | [15 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 30.14 |  | 1349.57 | [15 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 197.71; 12: 8851.57 | [17 empty] | Всего по позиции
510 | Цена Поставщика ООО “Генпоставка” | Песок карьерный |  |  | м3 | 11.06 | 1 | 11.06 | 99.98 | 1.012 | 1119.05 | 8.16 | 9131.45 | [11 empty] | Песок карьерный
|  | Объем=10,05*1,1 | [23 empty] | Объем=10,05*1,1
|  | Цена=979/1,2/8,16 | [29 empty] | Цена=979/1,2/8,16
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [24 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1119.05; 12: 9131.45 | [17 empty] | Всего по позиции
Обратная засыпка грунтом | [23 empty] | Обратная засыпка грунтом
511 | ФЕР01-01-033-02 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.025; 6: 1; 7: 0.025 | [11 empty] | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2
|  | Объем=(25,79*0,95) / 1000 | [23 empty] | Объем=(25,79*0,95) / 1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 479.33; 9: 1.4375; 10: 17.23; 11: 13.24; 12: 228.13 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 93.5; 9: 1.4375; 10: 3.36; 11: 44.77; 12: 150.43 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 8.06; 6: 1.4375; 7: 0.28966 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 479.33; 10: 17.23; 12: 228.13 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 3.36; 12: 150.43 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 3.09; 12: 138.4 | [15 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 1.31 |  | 58.82 | [15 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 21.63; 12: 425.35 | [17 empty] | Всего по позиции
512 | ФЕР01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.013; 6: 1; 7: 0.013 | [11 empty] | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2
|  | Объем=(25,79*0,05) / 100 | [23 empty] | Объем=(25,79*0,05) / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 729; 9: 1.3225; 10: 12.53; 11: 44.77; 12: 560.97 | [14 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 97.2; 6: 1.3225; 7: 1.6711 | [15 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 729; 10: 12.53; 12: 560.97 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 12.53; 12: 560.97 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 11.15; 12: 499.26 | [15 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 4.26 |  | 190.73 | [15 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 27.94; 12: 1250.96 | [17 empty] | Всего по позиции
513 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.258; 6: 1; 7: 0.258 | [11 empty] | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
|  | Объем=25,79 / 100 | [23 empty] | Объем=25,79 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 106.88; 9: 1.3225; 10: 36.47; 11: 44.77; 12: 1632.76 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 241.58; 9: 1.4375; 10: 89.6; 11: 13.24; 12: 1186.3 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 26.36; 9: 1.4375; 10: 9.78; 11: 44.77; 12: 437.85 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12.53; 6: 1.3225; 7: 4.2753 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.62; 6: 1.4375; 7: 0.97169 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 348.46; 10: 126.07; 12: 2819.06 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 46.25; 12: 2070.61 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 42.55; 12: 1904.96 | [15 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 18.08 |  | 809.61 | [15 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 186.7; 12: 5533.63 | [17 empty] | Всего по позиции
Монтаж колодца В1-5 (АОСР №131-23-НВК3-32;131-23-НВК3-36) | [23 empty] | Монтаж колодца В1-5 (АОСР №131-23-НВК3-32;131-23-НВК3-36)
514 | ФЕР22-04-001-01 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: сухих |  |  | 4: 10 м3; 5: 0.086; 6: 1; 7: 0.086 | [11 empty] | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: сухих
|  | Объем=(0,18*1+0,24*2+0,1*1+0,1*1) / 10 | [23 empty] | Объем=(0,18*1+0,24*2+0,1*1+0,1*1) / 10
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 774.36; 9: 1.3225; 10: 88.07; 11: 44.77; 12: 3942.89 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 821.12; 9: 1.4375; 10: 101.51; 11: 13.24; 12: 1343.99 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 124.95; 9: 1.4375; 10: 15.45; 11: 44.77; 12: 691.7 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 6631.87; 10: 570.34; 11: 8.16; 12: 4653.97 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 88.6; 6: 1.3225; 7: 10.0769 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 10.34; 6: 1.4375; 7: 1.2783 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 8227.35; 10: 759.92; 12: 9940.85 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 103.52; 12: 4634.59 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 121.12; 12: 5422.47 | [15 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 65.11 |  | 2915.16 | [15 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 946.15; 12: 18278.48 | [17 empty] | Всего по позиции
515 | ФССЦ-05.1.01.11-0044 | Плита днища ПН10, бетон B15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 215.48 |  | 215.48 | 8.16 | 1758.32 | [11 empty] | Плита днища ПН10, бетон B15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 215.48; 12: 1758.32 | [17 empty] | Всего по позиции
516 | ФССЦ-05.1.01.09-0056 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9, бетон B15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 362.1 |  | 724.2 | 8.16 | 5909.47 | [11 empty] | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9, бетон B15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 724.2; 12: 5909.47 | [17 empty] | Всего по позиции
517 | ФССЦ-05.1.06.09-0088 | Плиты перекрытия ПП10-2, бетон B15, объем 0,10 м3, расход арматуры 16,65 кг/применит. |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 175.57 |  | 175.57 | 8.16 | 1432.65 | [11 empty] | Плиты перекрытия ПП10-2, бетон B15, объем 0,10 м3, расход арматуры 16,65 кг/применит.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 175.57; 12: 1432.65 | [17 empty] | Всего по позиции
518 | ФССЦ-05.1.01.09-0052 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7.9, бетон B15 (М200), объем 0,15 м3, расход арматуры 4,80 кг/применит. КС7-6, объем 0,1м3 |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 234.87 |  | 234.87 | 8.16 | 1916.54 | [11 empty] | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7.9, бетон B15 (М200), объем 0,15 м3, расход арматуры 4,80 кг/применит. КС7-6, объем 0,1м3
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 234.87; 12: 1916.54 | [17 empty] | Всего по позиции
519 | ФССЦ-08.1.02.06-0031 | Люк чугунный тяжелый (ГОСТ 3634-99) марка Т(C250)-В-1-60 |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 596.04 |  | 596.04 | 8.16 | 4863.69 | [11 empty] | Люк чугунный тяжелый (ГОСТ 3634-99) марка Т(C250)-В-1-60
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 596.04; 12: 4863.69 | [17 empty] | Всего по позиции
520 | ФССЦ-07.2.07.04-0011 | Лестница-стремянка. Конструкции сварные индивидуальные прочие, масса сборочной единицы до 0,1 т |  |  | т | 0.0292 | 1 | 0.0292 | 10508 |  | 306.83 | 8.16 | 2503.73 | [11 empty] | Лестница-стремянка. Конструкции сварные индивидуальные прочие, масса сборочной единицы до 0,1 т
|  | Объем=29,2/1000 | [23 empty] | Объем=29,2/1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 306.83; 12: 2503.73 | [17 empty] | Всего по позиции
521 | ФЕР08-01-003-07 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.1033; 6: 1; 7: 0.1033 | [11 empty] | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
|  | Объем=10,33 / 100 | [23 empty] | Объем=10,33 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 201.61; 9: 1.3225; 10: 27.54; 11: 44.77; 12: 1232.97 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 71.64; 9: 1.4375; 10: 10.64; 11: 13.24; 12: 140.87 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.32; 9: 1.4375; 10: 0.34; 11: 44.77; 12: 15.22 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 62.75; 10: 6.48; 11: 8.16; 12: 52.88 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 21.2; 6: 1.3225; 7: 2.8962 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.2; 6: 1.4375; 7: 0.029699 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 336; 10: 44.66; 12: 1426.72 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 27.88; 12: 1248.19 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: 30.67; 12: 1373.01 | [15 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | % | 69 | 0.85 | 58.65 |  |  | 16.35 |  | 732.06 | [15 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 91.68; 12: 3531.79 | [17 empty] | Всего по позиции
522 | ФСЭМ-91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные 400 л |  |  | маш.-ч | -0.29 | 1 | -0.29 | 30 | 1.4375 | -12.51 | 13.24 | -165.63 | [11 empty] | Котлы битумные передвижные 400 л
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -12.51; 12: -165.63 | [17 empty] | Всего по позиции
523 | 1-3-9 | Затраты труда рабочих (ср 3,9) |  |  | чел.-ч | -0.29 | 1 | -0.29 | 9.51 |  | -9.81 |  | -439 | [11 empty] | Затраты труда рабочих (ср 3,9)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 9.51; 9: 1.3225; 10: -3.65; 11: 44.77; 12: -163.41 | [14 empty] | ОТ
|  | ФОТ |  |  | 10: -3.65; 12: -163.41 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: -4.02; 12: -179.75 | [15 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | % | 69 | 0.85 | 58.65 |  |  | -2.14 |  | -95.84 | [15 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -9.81; 12: -439 | [17 empty] | Всего по позиции
524 | ФССЦ-01.2.03.03-0133 | Мастика битумная приклеивающая для склеивания рулонных битумных, битумно-полимерных кровельных и гидроизоляционных материалов к бетонным, металлическим, цементно-песчаным поверхностям, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом не менее/бетоном 0,45/0,6 МПа, расход 2,5-3,5 кг/м2 / Технониколь №24 |  |  | кг | 51.65 | 1 | 51.65 | 10.33 |  | 533.54 | 8.16 | 4353.69 | [11 empty] | Мастика битумная приклеивающая для склеивания рулонных битумных, битумно-полимерных кровельных и гидроизоляционных материалов к бетонным, металлическим, цементно-песчаным поверхностям, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом не менее/бетоном 0,45/0,6 МПа, расход 2,5-3,5 кг/м2 / Технониколь №24
|  | Объем=2,5*(10,33)*2 | [23 empty] | Объем=2,5*(10,33)*2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 533.54; 12: 4353.69 | [17 empty] | Всего по позиции
525 | ФССЦ-01.2.03.05-0010 | Праймер битумный производства «Техно-Николь» |  |  | т | 0.002 | 1 | 0.002 | 11885.47 |  | 23.77 | 8.16 | 193.96 | [11 empty] | Праймер битумный производства «Техно-Николь»
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 23.77; 12: 193.96 | [17 empty] | Всего по позиции
Монтаж колодца В1-нов.1 (АОСР №131-23-НВК3-32;АОСР №131-23-НВК3-36) | [23 empty] | Монтаж колодца В1-нов.1 (АОСР №131-23-НВК3-32;АОСР №131-23-НВК3-36)
526 | ФЕР22-04-001-01 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: сухих |  |  | 4: 10 м3; 5: 0.145; 6: 1; 7: 0.145 | [11 empty] | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: сухих
|  | Объем=(0,38*1+0,4*2+0,27) / 10 | [23 empty] | Объем=(0,38*1+0,4*2+0,27) / 10
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 774.36; 9: 1.3225; 10: 148.49; 11: 44.77; 12: 6647.9 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 821.12; 9: 1.4375; 10: 171.15; 11: 13.24; 12: 2266.03 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 124.95; 9: 1.4375; 10: 26.04; 11: 44.77; 12: 1165.81 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 6631.87; 10: 961.62; 11: 8.16; 12: 7846.82 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 88.6; 6: 1.3225; 7: 16.9902 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 10.34; 6: 1.4375; 7: 2.1552 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 8227.35; 10: 1281.26; 12: 16760.75 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 174.53; 12: 7813.71 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 204.2; 12: 9142.04 | [15 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 109.78 |  | 4914.82 | [15 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1595.24; 12: 30817.61 | [17 empty] | Всего по позиции
527 | ФССЦ-05.1.01.11-0045 | Плита днища ПН15, бетон B15 (М200), объем 0,38 м3, расход арматуры 33,13 кг |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 462.83 |  | 462.83 | 8.16 | 3776.69 | [11 empty] | Плита днища ПН15, бетон B15 (М200), объем 0,38 м3, расход арматуры 33,13 кг
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 462.83; 12: 3776.69 | [17 empty] | Всего по позиции
528 | ФССЦ-05.1.01.09-0065 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС15.9, бетон B15 (М200), объем 0,40 м3, расход арматуры 7,02 кг |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 647.77 |  | 1295.54 | 8.16 | 10571.61 | [11 empty] | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС15.9, бетон B15 (М200), объем 0,40 м3, расход арматуры 7,02 кг
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1295.54; 12: 10571.61 | [17 empty] | Всего по позиции
529 | ФССЦ-05.1.06.09-0090 | Плиты перекрытия ПП13-2, бетон B15, объем 0,18 м3, расход арматуры 23,05 кг/ прим. ПП15 0,27 м3 |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 269.11 |  | 269.11 | 8.16 | 2195.94 | [11 empty] | Плиты перекрытия ПП13-2, бетон B15, объем 0,18 м3, расход арматуры 23,05 кг/ прим. ПП15 0,27 м3
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 269.11; 12: 2195.94 | [17 empty] | Всего по позиции
530 | ФССЦ-08.1.02.06-0031 | Люк чугунный тяжелый (ГОСТ 3634-99) марка Т(C250)-В-1-60 |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 596.04 |  | 596.04 | 8.16 | 4863.69 | [11 empty] | Люк чугунный тяжелый (ГОСТ 3634-99) марка Т(C250)-В-1-60
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 596.04; 12: 4863.69 | [17 empty] | Всего по позиции
531 | ФССЦ-07.2.07.04-0011 | Лестница-стремянка. Конструкции сварные индивидуальные прочие, масса сборочной единицы до 0,1 т |  |  | т | 0.0292 | 1 | 0.0292 | 10508 |  | 306.83 | 8.16 | 2503.73 | [11 empty] | Лестница-стремянка. Конструкции сварные индивидуальные прочие, масса сборочной единицы до 0,1 т
|  | Объем=29,2/1000 | [23 empty] | Объем=29,2/1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 306.83; 12: 2503.73 | [17 empty] | Всего по позиции
532 | ФЕР08-01-003-07 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.1506; 6: 1; 7: 0.1506 | [11 empty] | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
|  | Объем=15,06 / 100 | [23 empty] | Объем=15,06 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 201.61; 9: 1.3225; 10: 40.15; 11: 44.77; 12: 1797.52 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 71.64; 9: 1.4375; 10: 15.51; 11: 13.24; 12: 205.35 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.32; 9: 1.4375; 10: 0.5; 11: 44.77; 12: 22.39 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 62.75; 10: 9.45; 11: 8.16; 12: 77.11 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 21.2; 6: 1.3225; 7: 4.2224 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.2; 6: 1.4375; 7: 0.043298 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 336; 10: 65.11; 12: 2079.98 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 40.65; 12: 1819.91 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: 44.72; 12: 2001.9 | [15 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | % | 69 | 0.85 | 58.65 |  |  | 23.84 |  | 1067.38 | [15 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 133.67; 12: 5149.26 | [17 empty] | Всего по позиции
533 | ФСЭМ-91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные 400 л |  |  | маш.-ч | -0.422 | 1 | -0.422 | 30 | 1.4375 | -18.2 | 13.24 | -240.97 | [11 empty] | Котлы битумные передвижные 400 л
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -18.2; 12: -240.97 | [17 empty] | Всего по позиции
534 | 1-3-9 | Затраты труда рабочих (ср 3,9) |  |  | чел.-ч | -0.422 | 1 | -0.422 | 9.51 |  | -14.26 |  | -638.66 | [11 empty] | Затраты труда рабочих (ср 3,9)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 9.51; 9: 1.3225; 10: -5.31; 11: 44.77; 12: -237.73 | [14 empty] | ОТ
|  | ФОТ |  |  | 10: -5.31; 12: -237.73 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: -5.84; 12: -261.5 | [15 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | % | 69 | 0.85 | 58.65 |  |  | -3.11 |  | -139.43 | [15 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -14.26; 12: -638.66 | [17 empty] | Всего по позиции
535 | ФССЦ-01.2.03.03-0133 | Мастика битумная приклеивающая для склеивания рулонных битумных, битумно-полимерных кровельных и гидроизоляционных материалов к бетонным, металлическим, цементно-песчаным поверхностям, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом не менее/бетоном 0,45/0,6 МПа, расход 2,5-3,5 кг/м2 / Технониколь №24 |  |  | кг | 75.3 | 1 | 75.3 | 10.33 |  | 777.85 | 8.16 | 6347.26 | [11 empty] | Мастика битумная приклеивающая для склеивания рулонных битумных, битумно-полимерных кровельных и гидроизоляционных материалов к бетонным, металлическим, цементно-песчаным поверхностям, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом не менее/бетоном 0,45/0,6 МПа, расход 2,5-3,5 кг/м2 / Технониколь №24
|  | Объем=2,5*(15,06)*2 | [23 empty] | Объем=2,5*(15,06)*2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 777.85; 12: 6347.26 | [17 empty] | Всего по позиции
536 | ФССЦ-01.2.03.05-0010 | Праймер битумный производства «Техно-Николь» |  |  | т | 0.0024 | 1 | 0.0024 | 11885.47 |  | 28.53 | 8.16 | 232.8 | [11 empty] | Праймер битумный производства «Техно-Николь»
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 28.53; 12: 232.8 | [17 empty] | Всего по позиции
Прокладка трубопровода | [23 empty] | Прокладка трубопровода
Устройство футляра | [23 empty] | Устройство футляра
537 | ФЕР22-01-015-02 | Укладка стальных неразрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром: 400 мм/применит. 377 ммм |  |  | 4: 100 м; 5: 0.122; 6: 1; 7: 0.122 | [11 empty] | Укладка стальных неразрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром: 400 мм/применит. 377 ммм
|  | Объем=12,18 / 100 | [23 empty] | Объем=12,18 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 457.05; 9: 1.3225; 10: 73.74; 11: 44.77; 12: 3301.34 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1664.41; 9: 1.4375; 10: 291.9; 11: 13.24; 12: 3864.76 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 140.95; 9: 1.4375; 10: 24.72; 11: 44.77; 12: 1106.71 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 113.36; 10: 13.83; 11: 8.16; 12: 112.85 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 47.51; 6: 1.3225; 7: 7.6655 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 9.79; 6: 1.4375; 7: 1.7169 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2234.82; 10: 379.47; 12: 7278.95 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 98.46; 12: 4408.05 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 115.2; 12: 5157.42 | [15 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 61.93 |  | 2772.66 | [15 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 556.6; 12: 15209.03 | [17 empty] | Всего по позиции
538 | ФССЦ-23.5.02.02-0108 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 7 мм |  |  | м | 12.32 | 1 | 12.32 | 410.5 |  | 5057.36 | 8.16 | 41268.06 | [11 empty] | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 7 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5057.36; 12: 41268.06 | [17 empty] | Всего по позиции
539 | ФЕР22-02-003-09 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 350 мм |  |  | 4: км; 5: 0.0122; 6: 1; 7: 0.0122 | [11 empty] | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 350 мм
|  | Объем=12,18/1000 | [23 empty] | Объем=12,18/1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2907.77; 9: 1.3225; 10: 46.92; 11: 44.77; 12: 2100.61 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 21397.32; 9: 1.4375; 10: 375.26; 11: 13.24; 12: 4968.44 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1712.6; 9: 1.4375; 10: 30.03; 11: 44.77; 12: 1344.44 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 12345.87; 10: 150.62; 11: 8.16; 12: 1229.06 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 313; 6: 1.3225; 7: 5.0501 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 120.71; 6: 1.4375; 7: 2.117 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 36650.96; 10: 572.8; 12: 8298.11 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 76.95; 12: 3445.05 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 90.03; 12: 4030.71 | [15 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 48.4 |  | 2166.94 | [15 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 711.23; 12: 14495.76 | [17 empty] | Всего по позиции
540 | ФЕР22-02-004-09 | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 350 мм |  |  | 4: км; 5: 0.0122; 6: 1; 7: 0.0122 | [11 empty] | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 350 мм
|  | Объем=12,18/1000 | [23 empty] | Объем=12,18/1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 681.5; 9: 1.3225; 10: 11; 11: 44.77; 12: 492.47 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1135.92; 9: 1.4375; 10: 19.92; 11: 13.24; 12: 263.74 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 149.99; 9: 1.4375; 10: 2.63; 11: 44.77; 12: 117.75 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 903.2; 10: 11.02; 11: 8.16; 12: 89.92 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 68.7; 6: 1.3225; 7: 1.1084 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 11.81; 6: 1.4375; 7: 0.20712 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2720.62; 10: 41.94; 12: 846.13 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 13.63; 12: 610.22 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 15.95; 12: 713.96 | [15 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 8.57 |  | 383.83 | [15 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 66.46; 12: 1943.92 | [17 empty] | Всего по позиции
541 | ФССЦ-01.2.03.03-0002 | Мастика "Ярославна БПХ-2" |  |  | т | 0.144 | 1 | 0.144 | 43982.4 |  | 6333.47 | 8.16 | 51681.12 | [11 empty] | Мастика "Ярославна БПХ-2"
|  | Объем=Ф79.р1+Ф49.р1 | [23 empty] | Объем=Ф79.р1+Ф49.р1
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6333.47; 12: 51681.12 | [17 empty] | Всего по позиции
542 | ФССЦ-12.1.02.15-0041 | Материал рулонный гидроизоляционный изол, резино-битумный, без полимерных добавок |  |  | м2 | 1.196 | 1 | 1.196 | 12.37 |  | 14.79 | 8.16 | 120.69 | [11 empty] | Материал рулонный гидроизоляционный изол, резино-битумный, без полимерных добавок
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 14.79; 12: 120.69 | [17 empty] | Всего по позиции
543 | ФЕР22-01-021-05 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 160 мм |  |  | 4: км; 5: 0.0125; 6: 1; 7: 0.0125 | [11 empty] | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 160 мм
|  | Объем=12,5/1000 | [23 empty] | Объем=12,5/1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2630.25; 9: 1.3225; 10: 43.48; 11: 44.77; 12: 1946.6 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 4659.37; 9: 1.4375; 10: 83.72; 11: 13.24; 12: 1108.45 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 574.28; 9: 1.4375; 10: 10.32; 11: 44.77; 12: 462.03 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 53.3; 10: 0.67; 11: 8.16; 12: 5.47 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 286.52; 6: 1.3225; 7: 4.7365 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 42.87; 6: 1.4375; 7: 0.77032 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 7342.92; 10: 127.87; 12: 3060.52 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 53.8; 12: 2408.63 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 62.95; 12: 2818.1 | [15 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 33.84 |  | 1515.03 | [15 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 224.66; 12: 7393.65 | [17 empty] | Всего по позиции
544 | ФССЦ-24.3.03.13-0049 | Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 9,5 мм |  |  | м | 12.6 | 1 | 12.6 | 263.26 |  | 3317.08 | 8.16 | 27067.37 | [11 empty] | Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 9,5 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3317.08; 12: 27067.37 | [17 empty] | Всего по позиции
545 | ФЕР22-05-005-02 | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 160 мм |  |  | 4: 100 м трубы, уложенной в футляр; 5: 0.1218; 6: 1; 7: 0.1218 | [11 empty] | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 160 мм
|  | Объем=12,18 / 100 | [23 empty] | Объем=12,18 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 731.31; 9: 1.3225; 10: 117.8; 11: 44.77; 12: 5273.91 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 78.42; 9: 1.4375; 10: 13.73; 11: 13.24; 12: 181.79 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.54; 9: 1.4375; 10: 0.09; 11: 44.77; 12: 4.03 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 606.88; 10: 73.92; 11: 8.16; 12: 603.19 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 76.02; 6: 1.3225; 7: 12.2453 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.04; 6: 1.4375; 7: 0.0070035 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1416.61; 10: 205.45; 12: 6058.89 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 117.89; 12: 5277.94 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 137.93; 12: 6175.19 | [15 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 74.15 |  | 3319.82 | [15 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 417.53; 12: 15553.9 | [17 empty] | Всего по позиции
546 | ФССЦ-23.1.02.03-0003 | Кольца центрирующие для труб, диаметр 200 мм/применит. 160 мм |  |  | шт | 6 | 1 | 6 | 4.62 |  | 27.72 | 8.16 | 226.2 | [11 empty] | Кольца центрирующие для труб, диаметр 200 мм/применит. 160 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 27.72; 12: 226.2 | [17 empty] | Всего по позиции
547 | ФЕРр66-38-3 | Заполнение трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре: цементным раствором |  |  | 4: м3; 5: 1.02; 6: 1; 7: 1.02 | [11 empty] | Заполнение трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре: цементным раствором
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 20.64; 9: 1.15; 10: 24.21; 11: 44.77; 12: 1083.88 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 75.01; 9: 1.15; 10: 87.99; 11: 13.24; 12: 1164.99 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 10.86; 9: 1.15; 10: 12.74; 11: 44.77; 12: 570.37 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 507.7; 10: 517.85; 11: 8.16; 12: 4225.66 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.33; 6: 1.15; 7: 2.7331 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.69; 6: 1.15; 7: 0.80937 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 603.35; 10: 630.05; 12: 6474.53 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 36.95; 12: 1654.25 | [15 empty] | ФОТ
| Пр/812-100.2-1 | НР Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 104; 7: 104; 10: 38.43; 12: 1720.42 | [15 empty] | НР Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные)
| Пр/774-100.2 | СП Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 22.17; 12: 992.55 | [15 empty] | СП Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 690.65; 12: 9187.5 | [17 empty] | Всего по позиции
548 | ФССЦ-04.3.01.09-0011 | Раствор готовый кладочный, цементный, М25 |  |  | м3 | -1.04 | 1 | -1.04 | 463.3 |  | -481.83 | 8.16 | -3931.73 | [11 empty] | Раствор готовый кладочный, цементный, М25
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -481.83; 12: -3931.73 | [17 empty] | Всего по позиции
549 | ФССЦ-04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 |  |  | м3 | 1.04 | 1 | 1.04 | 519.8 |  | 540.59 | 8.16 | 4411.21 | [11 empty] | Раствор готовый кладочный, цементный, М100
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 540.59; 12: 4411.21 | [17 empty] | Всего по позиции
550 | ФЕРм08-02-200-01 | Монтаж термоусаживаемой манжеты из трубки для кабеля |  |  | 4: шт; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [11 empty] | Монтаж термоусаживаемой манжеты из трубки для кабеля
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 5.35; 9: 1.15; 10: 12.31; 11: 44.77; 12: 551.12 | [14 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 0.94; 10: 1.88; 11: 8.16; 12: 15.34 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.59; 6: 1.15; 7: 1.357 | [15 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 6.29; 10: 14.19; 12: 566.46 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 12.31; 12: 551.12 | [15 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 11.94; 12: 534.59 | [15 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 6.28; 12: 281.07 | [15 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 32.41; 12: 1382.12 | [17 empty] | Всего по позиции
551 | ФССЦ-24.3.05.06-0003 | Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов, номинальным наружным диаметром 200 мм |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 249.8 |  | 499.6 | 8.16 | 4076.74 | [11 empty] | Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов, номинальным наружным диаметром 200 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 499.6; 12: 4076.74 | [17 empty] | Всего по позиции
Монтаж тех. узла колодца В1-5 | [23 empty] | Монтаж тех. узла колодца В1-5
552 | ФЕР22-03-002-01 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов |  |  | 4: 10 шт; 5: 0.3; 6: 1; 7: 0.3 | [11 empty] | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов
|  | Объем=(1+1+1) / 10 | [23 empty] | Объем=(1+1+1) / 10
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 37.55; 9: 1.3225; 10: 14.9; 11: 44.77; 12: 667.07 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 226.03; 9: 1.4375; 10: 97.48; 11: 13.24; 12: 1290.64 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 30.5; 9: 1.4375; 10: 13.15; 11: 44.77; 12: 588.73 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.14; 6: 1.3225; 7: 1.6425 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.26; 6: 1.4375; 7: 0.97462 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 263.58; 10: 112.38; 12: 1957.71 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 28.05; 12: 1255.8 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 32.82; 12: 1469.29 | [15 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 17.64 |  | 789.9 | [15 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 162.84; 12: 4216.9 | [17 empty] | Всего по позиции
553 | ФССЦ-24.3.05.08-0228 | Отвод литой полиэтиленовый, электросварной 90°, номинальный внутренний диаметр 160 мм |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 1315.4 |  | 1315.4 | 8.16 | 10733.66 | [11 empty] | Отвод литой полиэтиленовый, электросварной 90°, номинальный внутренний диаметр 160 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1315.4; 12: 10733.66 | [17 empty] | Всего по позиции
554 | ФССЦ-24.3.05.07-0515 | Муфта полиэтиленовая электросварная, диаметр 160 мм |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 388.44 |  | 388.44 | 8.16 | 3169.67 | [11 empty] | Муфта полиэтиленовая электросварная, диаметр 160 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 388.44; 12: 3169.67 | [17 empty] | Всего по позиции
555 | ФССЦ-23.8.01.12-0015 | Пресс-муфта редукционная без гильз, диаметр 75/63 мм/применит.Муфта редукционная ПЭ100 SDR11 диам. 125х110мм (Elofit) |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 2636.7 |  | 2636.7 | 8.16 | 21515.47 | [11 empty] | Пресс-муфта редукционная без гильз, диаметр 75/63 мм/применит.Муфта редукционная ПЭ100 SDR11 диам. 125х110мм (Elofit)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2636.7; 12: 21515.47 | [17 empty] | Всего по позиции
556 | ФЕР22-03-001-01 | Установка фасонных частей чугунных диаметром: 50-100 мм |  |  | 4: т; 5: 0.00563; 6: 1; 7: 0.00563 | [11 empty] | Установка фасонных частей чугунных диаметром: 50-100 мм
|  | Объем=5,63/1000 | [23 empty] | Объем=5,63/1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 359.11; 9: 1.3225; 10: 2.67; 11: 44.77; 12: 119.54 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 63.08; 9: 1.4375; 10: 0.51; 11: 13.24; 12: 6.75 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 11.14; 9: 1.4375; 10: 0.09; 11: 44.77; 12: 4.03 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 9162.53; 10: 51.59; 11: 8.16; 12: 420.97 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 42.1; 6: 1.3225; 7: 0.31346 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.96; 6: 1.4375; 7: 0.0077694 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 9584.72; 10: 54.77; 12: 547.26 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2.76; 12: 123.57 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 3.23; 12: 144.58 | [15 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 1.74 |  | 77.73 | [15 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 59.74; 12: 769.57 | [17 empty] | Всего по позиции
557 | ФССЦ-23.8.05.15-0001 | Части чугунные фасонные соединительные к чугунным напорным трубам, наружный диаметр 50-100 мм |  |  | т | -0.00563 | 1 | -0.00563 | 8458.2 |  | -47.62 | 8.16 | -388.58 | [11 empty] | Части чугунные фасонные соединительные к чугунным напорным трубам, наружный диаметр 50-100 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -47.62; 12: -388.58 | [17 empty] | Всего по позиции
558 | ООО "АТК",счет №Т-1625 от 13.05.2024 (п.3) | Адаптер фланцевый для стальных труб и SML (ПФРК) DN100 |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 271.85 | 1.0424 | 283.37 | 8.16 | 2312.3 | [11 empty] | Адаптер фланцевый для стальных труб и SML (ПФРК) DN100
|  | Цена=2662/1,2/8,16 | [29 empty] | Цена=2662/1,2/8,16
|  | Транспортные МАТ=1,03 к расх. | [24 empty] | Транспортные МАТ=1,03 к расх.
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [24 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 283.37; 12: 2312.3 | [17 empty] | Всего по позиции
559 | ФССЦ-01.7.19.03-0011 | Манжеты резиновые/применит. прокладка резиновая 100мм |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 10 |  | 10 | 8.16 | 81.6 | [11 empty] | Манжеты резиновые/применит. прокладка резиновая 100мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 10; 12: 81.6 | [17 empty] | Всего по позиции
560 | ФЕР22-03-002-01 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов |  |  | 4: 10 шт; 5: 0.1; 6: 1; 7: 0.1 | [11 empty] | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов
|  | Объем=1 / 10 | [23 empty] | Объем=1 / 10
|  | Один конец ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5) | [24 empty] | Один конец ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 37.55; 9: 0.66125; 10: 2.48; 11: 44.77; 12: 111.03 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 226.03; 9: 0.71875; 10: 16.25; 11: 13.24; 12: 215.15 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 30.5; 9: 0.71875; 10: 2.19; 11: 44.77; 12: 98.05 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.14; 6: 0.66125; 7: 0.27376 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.26; 6: 0.71875; 7: 0.16244 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 263.58; 10: 18.73; 12: 326.18 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 4.67; 12: 209.08 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 5.46; 12: 244.62 | [15 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 2.94 |  | 131.51 | [15 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 27.13; 12: 702.31 | [17 empty] | Всего по позиции
561 | ФССЦ-24.3.05.01-0011 | Втулка полиэтиленовая под фланец литая удлиненная, ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 110 мм |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 107.99 |  | 107.99 | 8.16 | 881.2 | [11 empty] | Втулка полиэтиленовая под фланец литая удлиненная, ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 110 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 107.99; 12: 881.2 | [17 empty] | Всего по позиции
562 | ФССЦ-23.8.03.11-0656 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 100 мм |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 45 |  | 45 | 8.16 | 367.2 | [11 empty] | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 100 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 45; 12: 367.2 | [17 empty] | Всего по позиции
563 | ФЕР29-01-253-03 | Установка гильз из стальных труб диаметром: 200 мм |  |  | 4: 10 шт; 5: 0.2; 6: 1; 7: 0.2 | [11 empty] | Установка гильз из стальных труб диаметром: 200 мм
|  | Объем=2 / 10 | [23 empty] | Объем=2 / 10
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 84.35; 9: 1.15; 10: 19.4; 11: 44.77; 12: 868.54 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 0.37; 9: 1.15; 10: 0.09; 11: 13.24; 12: 1.19 | [14 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 1.37; 10: 0.27; 11: 8.16; 12: 2.2 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 9.3; 6: 1.15; 7: 2.139 | [15 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 86.09; 10: 19.76; 12: 871.93 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 19.4; 12: 868.54 | [15 empty] | ФОТ
| Пр/812-023.1-1 | НР Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ |  |  | 4: %; 5: 146; 7: 146; 10: 28.32; 12: 1268.07 | [15 empty] | НР Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ
| Пр/774-023.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ |  |  | % | 75 | 0.85 | 63.75 |  |  | 12.37 |  | 553.69 | [15 empty] | СП Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 60.45; 12: 2693.69 | [17 empty] | Всего по позиции
564 | ФССЦ-24.3.05.07-0014 | Муфта защитная полиэтиленовая для прохода труб сквозь стену, номинальный наружный диаметр 160 мм |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 134.23 |  | 268.46 | 8.16 | 2190.63 | [11 empty] | Муфта защитная полиэтиленовая для прохода труб сквозь стену, номинальный наружный диаметр 160 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 268.46; 12: 2190.63 | [17 empty] | Всего по позиции
565 | ФЕР29-01-253-01 | Установка гильз из стальных труб диаметром: 100 мм |  |  | 4: 10 шт; 5: 0.1; 6: 1; 7: 0.1 | [11 empty] | Установка гильз из стальных труб диаметром: 100 мм
|  | Объем=1 / 10 | [23 empty] | Объем=1 / 10
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 74.01; 9: 1.15; 10: 8.51; 11: 44.77; 12: 380.99 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 0.28; 9: 1.15; 10: 0.03; 11: 13.24; 12: 0.4 | [14 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 0.47; 10: 0.05; 11: 8.16; 12: 0.41 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 8.16; 6: 1.15; 7: 0.9384 | [15 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 74.76; 10: 8.59; 12: 381.8 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 8.51; 12: 380.99 | [15 empty] | ФОТ
| Пр/812-023.1-1 | НР Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ |  |  | 4: %; 5: 146; 7: 146; 10: 12.42; 12: 556.25 | [15 empty] | НР Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ
| Пр/774-023.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ |  |  | % | 75 | 0.85 | 63.75 |  |  | 5.43 |  | 242.88 | [15 empty] | СП Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 26.44; 12: 1180.93 | [17 empty] | Всего по позиции
566 | ФССЦ-24.3.05.07-0011 | Муфта защитная полиэтиленовая для прохода труб сквозь стену, номинальный наружный диаметр 110 мм |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 94.45 |  | 94.45 | 8.16 | 770.71 | [11 empty] | Муфта защитная полиэтиленовая для прохода труб сквозь стену, номинальный наружный диаметр 110 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 94.45; 12: 770.71 | [17 empty] | Всего по позиции
Монтаж тех. узла колодца В1-нов.1 | [23 empty] | Монтаж тех. узла колодца В1-нов.1
567 | ФЕР22-03-001-03 | Установка фасонных частей чугунных диаметром: 250-400 мм |  |  | 4: т; 5: 0.115; 6: 1; 7: 0.115 | [11 empty] | Установка фасонных частей чугунных диаметром: 250-400 мм
|  | Объем=1*115/1000 | [23 empty] | Объем=1*115/1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 266.14; 9: 1.3225; 10: 40.48; 11: 44.77; 12: 1812.29 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 291.12; 9: 1.4375; 10: 48.13; 11: 13.24; 12: 637.24 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 30.84; 9: 1.4375; 10: 5.1; 11: 44.77; 12: 228.33 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 7096.02; 10: 816.04; 11: 8.16; 12: 6658.89 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 31.2; 6: 1.3225; 7: 4.7451 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.29; 6: 1.4375; 7: 0.37857 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 7653.28; 10: 904.65; 12: 9108.42 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 45.58; 12: 2040.62 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 53.33; 12: 2387.53 | [15 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 28.67 |  | 1283.55 | [15 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 986.65; 12: 12779.5 | [17 empty] | Всего по позиции
568 | ФССЦ-23.8.05.15-0003 | Части чугунные фасонные соединительные к чугунным напорным трубам, наружный диаметр 250-400 мм |  |  | т | -0.115 | 1 | -0.115 | 6667.9 |  | -766.81 | 8.16 | -6257.17 | [11 empty] | Части чугунные фасонные соединительные к чугунным напорным трубам, наружный диаметр 250-400 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -766.81; 12: -6257.17 | [17 empty] | Всего по позиции
569 | https://nf-truba.ru/catalog/product/krest-flancevyy-chugunnyy-kf-300h150-mm/ | Крест фланцевый чугунный КФ 300х150 мм |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 7694.85 | 1.0424 | 8020.8 | 8.16 | 65449.73 | [11 empty] | Крест фланцевый чугунный КФ 300х150 мм
|  | Цена=75348/1,2/8,16 | [29 empty] | Цена=75348/1,2/8,16
|  | Транспортные МАТ=1,03 к расх. | [24 empty] | Транспортные МАТ=1,03 к расх.
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [24 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 8020.8; 12: 65449.73 | [17 empty] | Всего по позиции
570 | ФЕР16-05-002-07 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром: до 300 мм | [22 empty] | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром: до 300 мм | bar: 4 to 7
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 73.11; 9: 1.3225; 10: 96.69; 11: 44.77; 12: 4328.81 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 24.3; 9: 1.4375; 10: 34.93; 11: 13.24; 12: 462.47 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.83; 9: 1.4375; 10: 5.51; 11: 44.77; 12: 246.68 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 141.19; 10: 141.19; 11: 8.16; 12: 1152.11 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 7.87; 6: 1.3225; 7: 10.4081 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.31; 6: 1.4375; 7: 0.44562 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 238.6; 10: 272.81; 12: 5943.39 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 102.2; 12: 4575.49 | [15 empty] | ФОТ
| Пр/812-016.0-1 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | 4: %; 5: 121; 7: 121; 10: 123.66; 12: 5536.34 | [15 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  | 62.55 |  | 2800.2 | [15 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 459.02; 12: 14279.93 | [17 empty] | Всего по позиции
571 | ФССЦ-18.1.02.02-0069 | Задвижки фланцевые короткие с обрезиненным клином для жидкостей и сжатого воздуха давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2) марки BV-05-47 (F4), диаметром 300 мм |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 15430.96 |  | 15430.96 | 8.16 | 125916.63 | [11 empty] | Задвижки фланцевые короткие с обрезиненным клином для жидкостей и сжатого воздуха давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2) марки BV-05-47 (F4), диаметром 300 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 15430.96; 12: 125916.63 | [17 empty] | Всего по позиции
572 | ФЕР16-05-002-04 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром: до 150 мм |  |  | 4: шт; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [11 empty] | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром: до 150 мм
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 38.37; 9: 1.3225; 10: 101.49; 11: 44.77; 12: 4543.71 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 7.33; 9: 1.4375; 10: 21.07; 11: 13.24; 12: 278.97 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1.12; 9: 1.4375; 10: 3.22; 11: 44.77; 12: 144.16 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 84.3; 10: 168.6; 11: 8.16; 12: 1375.78 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.23; 6: 1.3225; 7: 11.1883 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.09; 6: 1.4375; 7: 0.25875 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 130; 10: 291.16; 12: 6198.46 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 104.71; 12: 4687.87 | [15 empty] | ФОТ
| Пр/812-016.0-1 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | 4: %; 5: 121; 7: 121; 10: 126.7; 12: 5672.32 | [15 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  | 64.08 |  | 2868.98 | [15 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 481.94; 12: 14739.76 | [17 empty] | Всего по позиции
573 | ФССЦ-18.1.02.02-0066 | Задвижки фланцевые короткие с обрезиненным клином для жидкостей и сжатого воздуха давлением: 1,0-1,6 МПа (10-16 кгс/см2) марки BV-05-47 (F4), диаметром 150 мм |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 3777.42 |  | 7554.84 | 8.16 | 61647.49 | [11 empty] | Задвижки фланцевые короткие с обрезиненным клином для жидкостей и сжатого воздуха давлением: 1,0-1,6 МПа (10-16 кгс/см2) марки BV-05-47 (F4), диаметром 150 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 7554.84; 12: 61647.49 | [17 empty] | Всего по позиции
574 | ФЕР22-03-002-01 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов |  |  | 4: 10 шт; 5: 0.2; 6: 1; 7: 0.2 | [11 empty] | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов
|  | Объем=2 / 10 | [23 empty] | Объем=2 / 10
|  | один конец ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5) | [24 empty] | один конец ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 37.55; 9: 0.66125; 10: 4.97; 11: 44.77; 12: 222.51 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 226.03; 9: 0.71875; 10: 32.49; 11: 13.24; 12: 430.17 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 30.5; 9: 0.71875; 10: 4.38; 11: 44.77; 12: 196.09 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.14; 6: 0.66125; 7: 0.54751 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.26; 6: 0.71875; 7: 0.32488 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 263.58; 10: 37.46; 12: 652.68 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 9.35; 12: 418.6 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 10.94; 12: 489.76 | [15 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 5.88 |  | 263.3 | [15 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 54.28; 12: 1405.74 | [17 empty] | Всего по позиции
575 | ООО «КМЦ», счет №30001585 от 15.02.2024 (п.22) | Втулка под фланец литая удлиненнаяДу 315 |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 885.11 | 1.0424 | 1845.21 | 8.16 | 15056.91 | [11 empty] | Втулка под фланец литая удлиненнаяДу 315
|  | Цена=8667/1,2/8,16 | [29 empty] | Цена=8667/1,2/8,16
|  | Транспортные МАТ=1,03 к расх. | [24 empty] | Транспортные МАТ=1,03 к расх.
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [24 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1845.21; 12: 15056.91 | [17 empty] | Всего по позиции
576 | ООО «КМЦ», счет №30001585 от 15.02.2024 (п.4) | Фланец ст расточен Ду300 (338) Ру10 п/втулку ПЭ Дн315 |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 503.47 | 1.0424 | 1049.59 | 8.16 | 8564.65 | [11 empty] | Фланец ст расточен Ду300 (338) Ру10 п/втулку ПЭ Дн315
|  | Цена=4930/1,2/8,16 | [29 empty] | Цена=4930/1,2/8,16
|  | Транспортные МАТ=1,03 к расх. | [24 empty] | Транспортные МАТ=1,03 к расх.
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [24 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1049.59; 12: 8564.65 | [17 empty] | Всего по позиции
577 | ФЕР22-03-002-01 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов |  |  | 4: 10 шт; 5: 0.2; 6: 1; 7: 0.2 | [11 empty] | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов
|  | Объем=2 / 10 | [23 empty] | Объем=2 / 10
|  | один конец ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5) | [24 empty] | один конец ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 37.55; 9: 0.66125; 10: 4.97; 11: 44.77; 12: 222.51 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 226.03; 9: 0.71875; 10: 32.49; 11: 13.24; 12: 430.17 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 30.5; 9: 0.71875; 10: 4.38; 11: 44.77; 12: 196.09 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.14; 6: 0.66125; 7: 0.54751 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.26; 6: 0.71875; 7: 0.32488 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 263.58; 10: 37.46; 12: 652.68 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 9.35; 12: 418.6 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 10.94; 12: 489.76 | [15 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 5.88 |  | 263.3 | [15 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 54.28; 12: 1405.74 | [17 empty] | Всего по позиции
578 | ФССЦ-24.3.05.01-0043 | Втулка полиэтиленовая под фланец удлиненная, класс кольцевой жесткости SN10, номинальный наружный диаметр 160 мм |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 121.86 |  | 243.72 | 8.16 | 1988.76 | [11 empty] | Втулка полиэтиленовая под фланец удлиненная, класс кольцевой жесткости SN10, номинальный наружный диаметр 160 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 243.72; 12: 1988.76 | [17 empty] | Всего по позиции
579 | ФССЦ-23.8.03.11-0658 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 150 мм |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 75 |  | 150 | 8.16 | 1224 | [11 empty] | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 150 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 150; 12: 1224 | [17 empty] | Всего по позиции
580 | ФЕР22-03-002-01 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов |  |  | 4: 10 шт; 5: 0.1; 6: 1; 7: 0.1 | [11 empty] | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов
|  | Объем=1 / 10 | [23 empty] | Объем=1 / 10
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 37.55; 9: 1.3225; 10: 4.97; 11: 44.77; 12: 222.51 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 226.03; 9: 1.4375; 10: 32.49; 11: 13.24; 12: 430.17 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 30.5; 9: 1.4375; 10: 4.38; 11: 44.77; 12: 196.09 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.14; 6: 1.3225; 7: 0.54751 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.26; 6: 1.4375; 7: 0.32488 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 263.58; 10: 37.46; 12: 652.68 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 9.35; 12: 418.6 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 10.94; 12: 489.76 | [15 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 5.88 |  | 263.3 | [15 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 54.28; 12: 1405.74 | [17 empty] | Всего по позиции
581 | ФССЦ-24.3.05.07-0515 | Муфта полиэтиленовая электросварная, диаметр 160 мм |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 388.44 |  | 388.44 | 8.16 | 3169.67 | [11 empty] | Муфта полиэтиленовая электросварная, диаметр 160 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 388.44; 12: 3169.67 | [17 empty] | Всего по позиции
582 | ФЕР29-01-253-03 | Установка гильз из стальных труб диаметром: 200 мм/применит. |  |  | 4: 10 шт; 5: 0.4; 6: 1; 7: 0.4 | [11 empty] | Установка гильз из стальных труб диаметром: 200 мм/применит.
|  | Объем=(2+2) / 10 | [23 empty] | Объем=(2+2) / 10
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 84.35; 9: 1.15; 10: 38.8; 11: 44.77; 12: 1737.08 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 0.37; 9: 1.15; 10: 0.17; 11: 13.24; 12: 2.25 | [14 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 1.37; 10: 0.55; 11: 8.16; 12: 4.49 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 9.3; 6: 1.15; 7: 4.278 | [15 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 86.09; 10: 39.52; 12: 1743.82 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 38.8; 12: 1737.08 | [15 empty] | ФОТ
| Пр/812-023.1-1 | НР Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ |  |  | 4: %; 5: 146; 7: 146; 10: 56.65; 12: 2536.14 | [15 empty] | НР Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ
| Пр/774-023.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ |  |  | % | 75 | 0.85 | 63.75 |  |  | 24.74 |  | 1107.39 | [15 empty] | СП Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 120.91; 12: 5387.35 | [17 empty] | Всего по позиции
583 | ФССЦ-24.3.05.07-0019 | Муфта защитная полиэтиленовая для прохода труб сквозь стену, номинальный наружный диаметр 315 мм |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 352.46 |  | 704.92 | 8.16 | 5752.15 | [11 empty] | Муфта защитная полиэтиленовая для прохода труб сквозь стену, номинальный наружный диаметр 315 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 704.92; 12: 5752.15 | [17 empty] | Всего по позиции
584 | ФССЦ-24.3.05.07-0014 | Муфта защитная полиэтиленовая для прохода труб сквозь стену, номинальный наружный диаметр 160 мм |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 134.23 |  | 268.46 | 8.16 | 2190.63 | [11 empty] | Муфта защитная полиэтиленовая для прохода труб сквозь стену, номинальный наружный диаметр 160 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 268.46; 12: 2190.63 | [17 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 8 Переустройство хозпитьевого водопровода на участке В1 - нов.1 и В1-5 : | [31 empty] | Итоги по разделу 8 Переустройство хозпитьевого водопровода на участке В1 - нов.1 и В1-5 :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 80433.94; 12: 732382.7 | [21 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [32 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 1664.11; 12: 74502.24 | [21 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 2976.11; 12: 39403.71 | [21 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 317.69; 12: 14222.98 | [21 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 75793.72; 12: 618476.75 | [21 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 49692.76; 12: 607673.43 | [21 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 49581.11; 12: 606195.18 | [21 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [32 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 1651.8; 12: 73951.12 | [21 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 2864.46; 12: 37925.46 | [21 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 317.69; 12: 14222.98 | [21 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 41607.07; 12: 339513.7 | [21 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 2246.3; 12: 100566.59 | [21 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 1211.48; 12: 54238.31 | [21 empty] | сметная прибыль
|  | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  |  | 10: 111.65; 12: 1478.25 | [21 empty] | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 34217.18; 12: 280329.83 | [21 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [32 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 12.31; 12: 551.12 | [21 empty] | оплата труда
|  | материалы |  |  | 10: 34186.65; 12: 278963.05 | [21 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 11.94; 12: 534.59 | [21 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 6.28; 12: 281.07 | [21 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 1981.8; 12: 88725.22 | [21 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 2258.24; 12: 101101.18 | [21 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 1217.76; 12: 54519.38 | [21 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 8 Переустройство хозпитьевого водопровода на участке В1 - нов.1 и В1-5 |  |  | 10: 83909.94; 12: 888003.26 | [22 empty] | Итого по разделу 8 Переустройство хозпитьевого водопровода на участке В1 - нов.1 и В1-5
Раздел 9. Переустройство хозпитьевого водопровода на участке В1-нов.1 до цеха №121/18 | [22 empty] | Раздел 9. Переустройство хозпитьевого водопровода на участке В1-нов.1 до цеха №121/18
АОСР №131-23-НВК3-27;131-23-НВК3-31;131-23-НВК3-37;131-23-НВК3-41;131-23-НВК3-33 | [23 empty] | АОСР №131-23-НВК3-27;131-23-НВК3-31;131-23-НВК3-37;131-23-НВК3-41;131-23-НВК3-33
Земляные работы для устройства траншеи | [23 empty] | Земляные работы для устройства траншеи
Разработка грунта | [23 empty] | Разработка грунта
585 | ФЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.038; 6: 1; 7: 0.038 | [11 empty] | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
|  | Объем=3,79 / 100 | [23 empty] | Объем=3,79 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1201.2; 9: 1.3225; 10: 60.37; 11: 44.77; 12: 2702.76 | [14 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 154; 6: 1.3225; 7: 7.7393 | [15 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1201.2; 10: 60.37; 12: 2702.76 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 60.37; 12: 2702.76 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 53.73; 12: 2405.46 | [15 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 20.53 |  | 918.94 | [15 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 134.63; 12: 6027.16 | [17 empty] | Всего по позиции
586 | ФЕР01-01-022-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2 |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.0015; 6: 1; 7: 0.0015 | [11 empty] | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2
|  | Объем=1,5 / 1000 | [23 empty] | Объем=1,5 / 1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3150; 9: 1.4375; 10: 6.79; 11: 13.24; 12: 89.9 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 425.25; 9: 1.4375; 10: 0.92; 11: 44.77; 12: 41.19 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 31.5; 6: 1.4375; 7: 0.067922 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3150; 10: 6.79; 12: 89.9 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 0.92; 12: 41.19 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 0.85; 12: 37.89 | [15 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 0.36 |  | 16.11 | [15 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 8; 12: 143.9 | [17 empty] | Всего по позиции
587 | ФЕР01-01-009-14 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 2 |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.0313; 6: 1; 7: 0.0313 | [11 empty] | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 2
|  | Объем=(32,8-1,5) / 1000 | [23 empty] | Объем=(32,8-1,5) / 1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2550; 9: 1.4375; 10: 114.73; 11: 13.24; 12: 1519.03 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 344.25; 9: 1.4375; 10: 15.49; 11: 44.77; 12: 693.49 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 25.5; 6: 1.4375; 7: 1.1473 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2550; 10: 114.73; 12: 1519.03 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 15.49; 12: 693.49 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 14.25; 12: 638.01 | [15 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 6.06 |  | 271.15 | [15 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 135.04; 12: 2428.19 | [17 empty] | Всего по позиции
588 | ФЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2/ доработка |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.01; 6: 1; 7: 0.01 | [11 empty] | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2/ доработка
|  | Объем=1,01 / 100 | [23 empty] | Объем=1,01 / 100
| Прил.1.12 п.3.187 | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 | [24 empty] | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1201.2; 9: 1.587; 10: 19.06; 11: 44.77; 12: 853.32 | [14 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 154; 6: 1.587; 7: 2.444 | [15 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1201.2; 10: 19.06; 12: 853.32 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 19.06; 12: 853.32 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 16.96; 12: 759.45 | [15 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 6.48 |  | 290.13 | [15 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 42.5; 12: 1902.9 | [17 empty] | Всего по позиции
Устройство основания | [23 empty] | Устройство основания
589 | ФЕР23-01-001-01 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного |  |  | 4: 10 м3; 5: 0.127; 6: 1; 7: 0.127 | [11 empty] | Устройство основания под трубопроводы: песчаного
|  | Объем=1,27 / 10 | [23 empty] | Объем=1,27 / 10
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 83.33; 9: 1.3225; 10: 14; 11: 44.77; 12: 626.78 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 28.8; 9: 1.4375; 10: 5.26; 11: 13.24; 12: 69.64 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.22; 9: 1.4375; 10: 0.59; 11: 44.77; 12: 26.41 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 10.2; 6: 1.3225; 7: 1.7132 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.32; 6: 1.4375; 7: 0.05842 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 112.13; 10: 19.26; 12: 696.42 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 14.59; 12: 653.19 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 17.07; 12: 764.23 | [15 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 9.18 |  | 410.86 | [15 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 45.51; 12: 1871.51 | [17 empty] | Всего по позиции
590 | Цена Поставщика ООО "Генпоставка" | Песок карьерный |  |  | м3 | 1.4 | 1 | 1.4 | 99.98 | 1.012 | 141.65 | 8.16 | 1155.86 | [11 empty] | Песок карьерный
|  | Цена=979/1,2/8,16 | [29 empty] | Цена=979/1,2/8,16
|  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [24 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 141.65; 12: 1155.86 | [17 empty] | Всего по позиции
Обсыпка песком | [23 empty] | Обсыпка песком
591 | ФЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.144; 6: 1; 7: 0.144 | [11 empty] | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
|  | Объем=14,38 / 100 | [23 empty] | Объем=14,38 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 663.75; 9: 1.3225; 10: 126.4; 11: 44.77; 12: 5658.93 | [14 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 88.5; 6: 1.3225; 7: 16.8539 | [15 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 663.75; 10: 126.4; 12: 5658.93 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 126.4; 12: 5658.93 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 112.5; 12: 5036.45 | [15 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 42.98 |  | 1924.04 | [15 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 281.88; 12: 12619.42 | [17 empty] | Всего по позиции
592 | Цена Поставщика ООО “Генпоставка” | Песок карьерный |  |  | м3 | 15.82 | 1 | 15.82 | 99.98 | 1.012 | 1600.66 | 8.16 | 13061.39 | [11 empty] | Песок карьерный
|  | Объем=14,38*1,1 | [23 empty] | Объем=14,38*1,1
|  | Цена=979/1,2/8,16 | [29 empty] | Цена=979/1,2/8,16
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [24 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1600.66; 12: 13061.39 | [17 empty] | Всего по позиции
Обратная засыпка грунтом | [23 empty] | Обратная засыпка грунтом
593 | ФЕР01-01-033-02 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.026; 6: 1; 7: 0.026 | [11 empty] | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2
|  | Объем=(27,02*0,95) / 1000 | [23 empty] | Объем=(27,02*0,95) / 1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 479.33; 9: 1.4375; 10: 17.91; 11: 13.24; 12: 237.13 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 93.5; 9: 1.4375; 10: 3.49; 11: 44.77; 12: 156.25 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 8.06; 6: 1.4375; 7: 0.30124 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 479.33; 10: 17.91; 12: 237.13 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 3.49; 12: 156.25 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 3.21; 12: 143.75 | [15 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 1.36 |  | 61.09 | [15 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 22.48; 12: 441.97 | [17 empty] | Всего по позиции
594 | ФЕР01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.014; 6: 1; 7: 0.014 | [11 empty] | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2
|  | Объем=(27,02*0,05) / 100 | [23 empty] | Объем=(27,02*0,05) / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 729; 9: 1.3225; 10: 13.5; 11: 44.77; 12: 604.4 | [14 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 97.2; 6: 1.3225; 7: 1.7997 | [15 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 729; 10: 13.5; 12: 604.4 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 13.5; 12: 604.4 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 12.02; 12: 537.92 | [15 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 4.59 |  | 205.5 | [15 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 30.11; 12: 1347.82 | [17 empty] | Всего по позиции
595 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.27; 6: 1; 7: 0.27 | [11 empty] | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
|  | Объем=27,02 / 100 | [23 empty] | Объем=27,02 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 106.88; 9: 1.3225; 10: 38.16; 11: 44.77; 12: 1708.42 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 241.58; 9: 1.4375; 10: 93.76; 11: 13.24; 12: 1241.38 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 26.36; 9: 1.4375; 10: 10.23; 11: 44.77; 12: 458 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12.53; 6: 1.3225; 7: 4.4741 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.62; 6: 1.4375; 7: 1.0169 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 348.46; 10: 131.92; 12: 2949.8 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 48.39; 12: 2166.42 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 44.52; 12: 1993.11 | [15 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 18.92 |  | 847.07 | [15 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 195.36; 12: 5789.98 | [17 empty] | Всего по позиции
Прочие работы | [23 empty] | Прочие работы
596 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  |  | м3 | 1.5 | 1 | 1.5 | 162.38 |  | 243.57 | 8.16 | 1987.53 | [11 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  | Цена=1590/1,2/8,16 | [29 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 243.57; 12: 1987.53 | [17 empty] | Всего по позиции
Прокладка трубопровода | [23 empty] | Прокладка трубопровода
597 | ФЕР34-02-016-01 | Пробивка отверстий в колодцах и коробках железобетонных |  |  | 4: м; 5: 0.79; 6: 1; 7: 0.79 | [11 empty] | Пробивка отверстий в колодцах и коробках железобетонных
|  | Объем=3,1415*0,250*1 | [23 empty] | Объем=3,1415*0,250*1
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 42.14; 9: 1.3225; 10: 44.03; 11: 44.77; 12: 1971.22 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 218.88; 9: 1.4375; 10: 248.57; 11: 13.24; 12: 3291.07 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 24.14; 9: 1.4375; 10: 27.41; 11: 44.77; 12: 1227.15 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.94; 6: 1.3225; 7: 5.1612 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.4; 6: 1.4375; 7: 2.7255 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 261.02; 10: 292.6; 12: 5262.29 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 71.44; 12: 3198.37 | [15 empty] | ФОТ
| Пр/812-028.0-1 | НР Сооружения связи, радиовещания и телевидения |  |  | 4: %; 5: 98; 7: 98; 10: 70.01; 12: 3134.4 | [15 empty] | НР Сооружения связи, радиовещания и телевидения
| Пр/774-028.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сооружения связи, радиовещания и телевидения |  |  | % | 58 | 0.85 | 49.3 |  |  | 35.22 |  | 1576.8 | [15 empty] | СП Сооружения связи, радиовещания и телевидения
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 397.83; 12: 9973.49 | [17 empty] | Всего по позиции
598 | ФЕР29-01-253-03 | Установка гильз из стальных труб диаметром: 200 мм/применит. |  |  | 4: 10 шт; 5: 0.1; 6: 1; 7: 0.1 | [11 empty] | Установка гильз из стальных труб диаметром: 200 мм/применит.
|  | Объем=1 / 10 | [23 empty] | Объем=1 / 10
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 84.35; 9: 1.15; 10: 9.7; 11: 44.77; 12: 434.27 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 0.37; 9: 1.15; 10: 0.04; 11: 13.24; 12: 0.53 | [14 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 1.37; 10: 0.14; 11: 8.16; 12: 1.14 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 9.3; 6: 1.15; 7: 1.0695 | [15 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 86.09; 10: 9.88; 12: 435.94 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 9.7; 12: 434.27 | [15 empty] | ФОТ
| Пр/812-023.1-1 | НР Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ |  |  | 4: %; 5: 146; 7: 146; 10: 14.16; 12: 634.03 | [15 empty] | НР Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ
| Пр/774-023.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ |  |  | % | 75 | 0.85 | 63.75 |  |  | 6.18 |  | 276.85 | [15 empty] | СП Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 30.22; 12: 1346.82 | [17 empty] | Всего по позиции
599 | ФССЦ-23.5.02.02-0094 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 6 мм |  |  | м | 0.5 | 1 | 0.5 | 246.9 |  | 123.45 | 8.16 | 1007.35 | [11 empty] | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 6 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 123.45; 12: 1007.35 | [17 empty] | Всего по позиции
600 | ФЕР22-01-021-05 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 160 мм |  |  | 4: км; 5: 0.0114; 6: 1; 7: 0.0114 | [11 empty] | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 160 мм
|  | Объем=11,39/1000 | [23 empty] | Объем=11,39/1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2630.25; 9: 1.3225; 10: 39.65; 11: 44.77; 12: 1775.13 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 4659.37; 9: 1.4375; 10: 76.36; 11: 13.24; 12: 1011.01 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 574.28; 9: 1.4375; 10: 9.41; 11: 44.77; 12: 421.29 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 53.3; 10: 0.61; 11: 8.16; 12: 4.98 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 286.52; 6: 1.3225; 7: 4.3197 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 42.87; 6: 1.4375; 7: 0.70253 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 7342.92; 10: 116.62; 12: 2791.12 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 49.06; 12: 2196.42 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 57.4; 12: 2569.81 | [15 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 30.86 |  | 1381.55 | [15 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 204.88; 12: 6742.48 | [17 empty] | Всего по позиции
601 | ФССЦ-24.3.03.13-0049 | Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 9,5 мм |  |  | м | 11.49 | 1 | 11.49 | 263.26 |  | 3024.86 | 8.16 | 24682.86 | [11 empty] | Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 9,5 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3024.86; 12: 24682.86 | [17 empty] | Всего по позиции
602 | ФЕР22-03-002-01 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов |  |  | 4: 10 шт; 5: 0.3; 6: 1; 7: 0.3 | [11 empty] | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов
|  | Объем=3 / 10 | [23 empty] | Объем=3 / 10
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 37.55; 9: 1.3225; 10: 14.9; 11: 44.77; 12: 667.07 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 226.03; 9: 1.4375; 10: 97.48; 11: 13.24; 12: 1290.64 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 30.5; 9: 1.4375; 10: 13.15; 11: 44.77; 12: 588.73 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.14; 6: 1.3225; 7: 1.6425 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.26; 6: 1.4375; 7: 0.97462 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 263.58; 10: 112.38; 12: 1957.71 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 28.05; 12: 1255.8 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 32.82; 12: 1469.29 | [15 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 17.64 |  | 789.9 | [15 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 162.84; 12: 4216.9 | [17 empty] | Всего по позиции
603 | ФССЦ-24.3.05.08-0228 | Отвод литой полиэтиленовый, электросварной 90°, номинальный внутренний диаметр 160 мм |  |  | шт | 3 | 1 | 3 | 1315.4 |  | 3946.2 | 8.16 | 32200.99 | [11 empty] | Отвод литой полиэтиленовый, электросварной 90°, номинальный внутренний диаметр 160 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3946.2; 12: 32200.99 | [17 empty] | Всего по позиции
604 | ФЕР22-03-002-01 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов |  |  | 4: 10 шт; 5: 0.1; 6: 1; 7: 0.1 | [11 empty] | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов
|  | Объем=1 / 10 | [23 empty] | Объем=1 / 10
|  | Один конец ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5) | [24 empty] | Один конец ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 37.55; 9: 0.66125; 10: 2.48; 11: 44.77; 12: 111.03 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 226.03; 9: 0.71875; 10: 16.25; 11: 13.24; 12: 215.15 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 30.5; 9: 0.71875; 10: 2.19; 11: 44.77; 12: 98.05 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.14; 6: 0.66125; 7: 0.27376 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.26; 6: 0.71875; 7: 0.16244 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 263.58; 10: 18.73; 12: 326.18 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 4.67; 12: 209.08 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 5.46; 12: 244.62 | [15 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 2.94 |  | 131.51 | [15 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 27.13; 12: 702.31 | [17 empty] | Всего по позиции
605 | ФССЦ-24.3.05.01-0043 | Втулка полиэтиленовая под фланец удлиненная, класс кольцевой жесткости SN10, номинальный наружный диаметр 160 мм |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 121.86 |  | 121.86 | 8.16 | 994.38 | [11 empty] | Втулка полиэтиленовая под фланец удлиненная, класс кольцевой жесткости SN10, номинальный наружный диаметр 160 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 121.86; 12: 994.38 | [17 empty] | Всего по позиции
606 | ФССЦ-23.8.03.11-0658 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 150 мм |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 75 |  | 75 | 8.16 | 612 | [11 empty] | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 150 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 75; 12: 612 | [17 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 9 Переустройство хозпитьевого водопровода на участке В1-нов.1 до цеха №121/18 : | [31 empty] | Итоги по разделу 9 Переустройство хозпитьевого водопровода на участке В1-нов.1 до цеха №121/18 :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 10337.4; 12: 101787.29 | [21 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [32 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 382.25; 12: 17113.33 | [21 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 677.15; 12: 8965.48 | [21 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 82.88; 12: 3710.56 | [21 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 9278; 12: 75708.48 | [21 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 10995.66; 12: 131257.21 | [21 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [32 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 382.25; 12: 17113.33 | [21 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 677.15; 12: 8965.48 | [21 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 82.88; 12: 3710.56 | [21 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 9278; 12: 75708.48 | [21 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 454.96; 12: 20368.42 | [21 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 203.3; 12: 9101.5 | [21 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 465.13; 12: 20823.89 | [21 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 454.96; 12: 20368.42 | [21 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 203.3; 12: 9101.5 | [21 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 9 Переустройство хозпитьевого водопровода на участке В1-нов.1 до цеха №121/18 |  |  | 10: 10995.66; 12: 131257.21 | [22 empty] | Итого по разделу 9 Переустройство хозпитьевого водопровода на участке В1-нов.1 до цеха №121/18
Раздел 10. Переустройство хозпитьевого водопровода на участке В1-нов.1 до В1-7 | [22 empty] | Раздел 10. Переустройство хозпитьевого водопровода на участке В1-нов.1 до В1-7
АОСР №131-23-НВК3-43;131-23-НВК3-44;131-23-НВК3-45;131-23-НВК3-46;131-23-НВК3-47;131-23-НВК3-48 | [23 empty] | АОСР №131-23-НВК3-43;131-23-НВК3-44;131-23-НВК3-45;131-23-НВК3-46;131-23-НВК3-47;131-23-НВК3-48
Разборка дорожных покрытий | [23 empty] | Разборка дорожных покрытий
607 | ФЕРр68-14-1 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании |  |  | 4: 100 м; 5: 0.31; 6: 1; 7: 0.31 | [11 empty] | Разборка бортовых камней: на бетонном основании
|  | Объем=31 / 100 | [23 empty] | Объем=31 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 589.77; 9: 1.15; 10: 210.25; 11: 44.77; 12: 9412.89 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 889.15; 9: 1.15; 10: 316.98; 11: 13.24; 12: 4196.82 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 94.56; 9: 1.15; 10: 33.71; 11: 44.77; 12: 1509.2 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 68.26; 6: 1.15; 7: 24.3347 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 9.4; 6: 1.15; 7: 3.3511 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1478.92; 10: 527.23; 12: 13609.71 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 243.96; 12: 10922.09 | [15 empty] | ФОТ
| Пр/812-102.0-1 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 248.84; 12: 11140.53 | [15 empty] | НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
| Пр/774-102.0 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 54; 7: 54; 10: 131.74; 12: 5897.93 | [15 empty] | СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 907.81; 12: 30648.17 | [17 empty] | Всего по позиции
608 | ФЕР27-06-008-01 | Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии/применит. резка |  |  | 4: 100 м; 5: 0.895; 6: 1; 7: 0.895 | [11 empty] | Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии/применит. резка
|  | Объем=89,5 / 100 | [23 empty] | Объем=89,5 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 178.84; 9: 1.15; 10: 184.07; 11: 44.77; 12: 8240.81 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1228.57; 9: 1.15; 10: 1264.51; 11: 13.24; 12: 16742.11 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 51.94; 9: 1.15; 10: 53.46; 11: 44.77; 12: 2393.4 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 418.42; 10: 374.49; 11: 8.16; 12: 3055.84 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 21.89; 6: 1.15; 7: 22.5303 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.52; 6: 1.15; 7: 4.6522 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1825.83; 10: 1823.07; 12: 28038.76 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 237.53; 12: 10634.21 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 349.17; 12: 15632.29 | [15 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 270.55 |  | 12112.37 | [15 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2442.79; 12: 55783.42 | [17 empty] | Всего по позиции
609 | ФССЦ-01.2.01.01-0019 | Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130 |  |  | т | -0.00895 | 1 | -0.00895 | 1690 |  | -15.13 | 8.16 | -123.46 | [11 empty] | Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -15.13; 12: -123.46 | [17 empty] | Всего по позиции
610 | ФССЦ-01.2.03.03-0045 | Мастика битумно-полимерная |  |  | т | -0.06265 | 1 | -0.06265 | 1500 |  | -93.98 | 8.16 | -766.88 | [11 empty] | Мастика битумно-полимерная
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -93.98; 12: -766.88 | [17 empty] | Всего по позиции
611 | ФССЦ-01.7.07.26-0033 | Шнур полиуретановый |  |  | 10 м | -8.95 | 1 | -8.95 | 16.8 |  | -150.36 | 8.16 | -1226.94 | [11 empty] | Шнур полиуретановый
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -150.36; 12: -1226.94 | [17 empty] | Всего по позиции
612 | ФССЦ-02.3.01.02-1012 | Песок природный II класс, средний, круглые сита |  |  | м3 | -1.79 | 1 | -1.79 | 59.99 |  | -107.38 | 8.16 | -876.22 | [11 empty] | Песок природный II класс, средний, круглые сита
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -107.38; 12: -876.22 | [17 empty] | Всего по позиции
613 | ФЕР27-03-008-04 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.298; 6: 1; 7: 0.298 | [11 empty] | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных
|  | Объем=29,75 / 100 | [23 empty] | Объем=29,75 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1494.14; 9: 1.15; 10: 512.04; 11: 44.77; 12: 22924.03 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 4292.73; 9: 1.15; 10: 1471.12; 11: 13.24; 12: 19477.63 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 464.37; 9: 1.15; 10: 159.14; 11: 44.77; 12: 7124.7 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 179.8; 6: 1.15; 7: 61.6175 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 45.63; 6: 1.15; 7: 15.6374 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5786.87; 10: 1983.16; 12: 42401.66 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 671.18; 12: 30048.73 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 986.63; 12: 44171.63 | [15 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 764.47 |  | 34225.5 | [15 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3734.26; 12: 120798.79 | [17 empty] | Всего по позиции
614 | ФЕР27-03-008-02 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.47; 6: 1; 7: 0.47 | [11 empty] | Разборка покрытий и оснований: щебеночных
|  | Объем=46,99 / 100 | [23 empty] | Объем=46,99 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 103.12; 9: 1.15; 10: 55.74; 11: 44.77; 12: 2495.48 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 407.65; 9: 1.15; 10: 220.33; 11: 13.24; 12: 2917.17 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 50.3; 9: 1.15; 10: 27.19; 11: 44.77; 12: 1217.3 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 13.22; 6: 1.15; 7: 7.1454 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.79; 6: 1.15; 7: 2.0485 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 510.77; 10: 276.07; 12: 5412.65 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 82.93; 12: 3712.78 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 121.91; 12: 5457.79 | [15 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 94.46 |  | 4228.86 | [15 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 492.44; 12: 15099.3 | [17 empty] | Всего по позиции
Прочие работы | [23 empty] | Прочие работы
615 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 |  |  | 1 т груза | 122.44 | 1 | 122.44 | 3.28 |  | 401.6 | 13.24 | 5317.18 | [11 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 401.6; 12: 5317.18 | [17 empty] | Всего по позиции
616 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  |  | м3 | 77.98 | 1 | 77.98 | 162.38 |  | 12662.39 | 8.16 | 103325.1 | [11 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  | Цена=1590/1,2/8,16 | [29 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 12662.39; 12: 103325.1 | [17 empty] | Всего по позиции
Земляные работы | [23 empty] | Земляные работы
Разработка грунта | [23 empty] | Разработка грунта
617 | ФЕР01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.00822; 6: 1; 7: 0.00822 | [11 empty] | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
|  | Объем=8,22 / 1000 | [23 empty] | Объем=8,22 / 1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 101.4; 9: 1.3225; 10: 1.1; 11: 44.77; 12: 49.25 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3563.26; 9: 1.4375; 10: 42.1; 11: 13.24; 12: 557.4 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 507.6; 9: 1.4375; 10: 6; 11: 44.77; 12: 268.62 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 4.34; 10: 0.04; 11: 8.16; 12: 0.33 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 13; 6: 1.3225; 7: 0.14132 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 37.6; 6: 1.4375; 7: 0.44429 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3669; 10: 43.24; 12: 606.98 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 7.1; 12: 317.87 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 6.53; 12: 292.44 | [15 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 2.78 |  | 124.29 | [15 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 52.55; 12: 1023.71 | [17 empty] | Всего по позиции
618 | ФЕР01-01-009-14 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 2 |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.12118; 6: 1; 7: 0.12118 | [11 empty] | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 2
|  | Объем=(129,4-8,22) / 1000 | [23 empty] | Объем=(129,4-8,22) / 1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2550; 9: 1.4375; 10: 444.2; 11: 13.24; 12: 5881.21 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 344.25; 9: 1.4375; 10: 59.97; 11: 44.77; 12: 2684.86 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 25.5; 6: 1.4375; 7: 4.442 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2550; 10: 444.2; 12: 5881.21 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 59.97; 12: 2684.86 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 55.17; 12: 2470.07 | [15 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 23.45 |  | 1049.78 | [15 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 522.82; 12: 9401.06 | [17 empty] | Всего по позиции
619 | ФЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.176; 6: 1; 7: 0.176 | [11 empty] | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
|  | Объем=17,6 / 100 | [23 empty] | Объем=17,6 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1201.2; 9: 1.3225; 10: 279.59; 11: 44.77; 12: 12517.24 | [14 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 154; 6: 1.3225; 7: 35.845 | [15 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1201.2; 10: 279.59; 12: 12517.24 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 279.59; 12: 12517.24 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 248.84; 12: 11140.34 | [15 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 95.06 |  | 4255.86 | [15 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 623.49; 12: 27913.44 | [17 empty] | Всего по позиции
620 | ФЕР23-01-001-01 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного |  |  | 4: 10 м3; 5: 0.412; 6: 1; 7: 0.412 | [11 empty] | Устройство основания под трубопроводы: песчаного
|  | Объем=4,12 / 10 | [23 empty] | Объем=4,12 / 10
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 83.33; 9: 1.3225; 10: 45.4; 11: 44.77; 12: 2032.56 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 28.8; 9: 1.4375; 10: 17.06; 11: 13.24; 12: 225.87 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.22; 9: 1.4375; 10: 1.91; 11: 44.77; 12: 85.51 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 10.2; 6: 1.3225; 7: 5.5577 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.32; 6: 1.4375; 7: 0.18952 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 112.13; 10: 62.46; 12: 2258.43 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 47.31; 12: 2118.07 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 55.35; 12: 2478.14 | [15 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 29.76 |  | 1332.27 | [15 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 147.57; 12: 6068.84 | [17 empty] | Всего по позиции
621 | Цена Поставщика ООО "Генпоставка" | Песок карьерный |  |  | м3 | 4.53 | 1 | 4.53 | 99.98 | 1.012 | 458.34 | 8.16 | 3740.05 | [11 empty] | Песок карьерный
|  | Объем=4,12*1,1 | [23 empty] | Объем=4,12*1,1
|  | Цена=979/1,2/8,16 | [29 empty] | Цена=979/1,2/8,16
|  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [24 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 458.34; 12: 3740.05 | [17 empty] | Всего по позиции
Обсыпка песком | [23 empty] | Обсыпка песком
622 | ФЕР01-01-033-01 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.071; 6: 1; 7: 0.071 | [11 empty] | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1
|  | Объем=(74,91*0,95) / 1000 | [23 empty] | Объем=(74,91*0,95) / 1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 410.94; 9: 1.4375; 10: 41.94; 11: 13.24; 12: 555.29 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 80.16; 9: 1.4375; 10: 8.18; 11: 44.77; 12: 366.22 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6.91; 6: 1.4375; 7: 0.70525 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 410.94; 10: 41.94; 12: 555.29 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 8.18; 12: 366.22 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 7.53; 12: 336.92 | [15 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 3.2 |  | 143.19 | [15 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 52.67; 12: 1035.4 | [17 empty] | Всего по позиции
623 | ФЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.037; 6: 1; 7: 0.037 | [11 empty] | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
|  | Объем=(74,91*0,05) / 100 | [23 empty] | Объем=(74,91*0,05) / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 663.75; 9: 1.3225; 10: 32.48; 11: 44.77; 12: 1454.13 | [14 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 88.5; 6: 1.3225; 7: 4.3305 | [15 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 663.75; 10: 32.48; 12: 1454.13 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 32.48; 12: 1454.13 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 28.91; 12: 1294.18 | [15 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 11.04 |  | 494.4 | [15 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 72.43; 12: 3242.71 | [17 empty] | Всего по позиции
624 | Цена Поставщика ООО “Генпоставка” | Песок карьерный |  |  | м3 | 82.4 | 1 | 82.4 | 99.98 | 1.012 | 8337.21 | 8.16 | 68031.63 | [11 empty] | Песок карьерный
|  | Объем=74,91*1,1 | [23 empty] | Объем=74,91*1,1
|  | Цена=979/1,2/8,16 | [29 empty] | Цена=979/1,2/8,16
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [24 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 8337.21; 12: 68031.63 | [17 empty] | Всего по позиции
625 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.749; 6: 1; 7: 0.749 | [11 empty] | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
|  | Объем=74,91 / 100 | [23 empty] | Объем=74,91 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 106.88; 9: 1.3225; 10: 105.87; 11: 44.77; 12: 4739.8 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 241.58; 9: 1.4375; 10: 260.11; 11: 13.24; 12: 3443.86 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 26.36; 9: 1.4375; 10: 28.38; 11: 44.77; 12: 1270.57 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12.53; 6: 1.3225; 7: 12.4116 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.62; 6: 1.4375; 7: 2.8209 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 348.46; 10: 365.98; 12: 8183.66 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 134.25; 12: 6010.37 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 123.51; 12: 5529.54 | [15 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 52.49 |  | 2350.05 | [15 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 541.98; 12: 16063.25 | [17 empty] | Всего по позиции
Обратная засыпка грунтом | [23 empty] | Обратная засыпка грунтом
626 | ФЕР01-01-033-02 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.131; 6: 1; 7: 0.131 | [11 empty] | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2
|  | Объем=(138,07*0,95) / 1000 | [23 empty] | Объем=(138,07*0,95) / 1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 479.33; 9: 1.4375; 10: 90.26; 11: 13.24; 12: 1195.04 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 93.5; 9: 1.4375; 10: 17.61; 11: 44.77; 12: 788.4 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 8.06; 6: 1.4375; 7: 1.5178 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 479.33; 10: 90.26; 12: 1195.04 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 17.61; 12: 788.4 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 16.2; 12: 725.33 | [15 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 6.89 |  | 308.26 | [15 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 113.35; 12: 2228.63 | [17 empty] | Всего по позиции
627 | ФЕР01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.069; 6: 1; 7: 0.069 | [11 empty] | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2
|  | Объем=(138,07*0,05) / 100 | [23 empty] | Объем=(138,07*0,05) / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 729; 9: 1.3225; 10: 66.52; 11: 44.77; 12: 2978.1 | [14 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 97.2; 6: 1.3225; 7: 8.8697 | [15 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 729; 10: 66.52; 12: 2978.1 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 66.52; 12: 2978.1 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 59.2; 12: 2650.51 | [15 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 22.62 |  | 1012.55 | [15 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 148.34; 12: 6641.16 | [17 empty] | Всего по позиции
628 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 |  |  | 4: 100 м3; 5: 1.381; 6: 1; 7: 1.381 | [11 empty] | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
|  | Объем=138,07 / 100 | [23 empty] | Объем=138,07 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 106.88; 9: 1.3225; 10: 195.2; 11: 44.77; 12: 8739.1 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 241.58; 9: 1.4375; 10: 479.58; 11: 13.24; 12: 6349.64 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 26.36; 9: 1.4375; 10: 52.33; 11: 44.77; 12: 2342.81 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12.53; 6: 1.3225; 7: 22.8844 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.62; 6: 1.4375; 7: 5.2012 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 348.46; 10: 674.78; 12: 15088.74 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 247.53; 12: 11081.91 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 227.73; 12: 10195.36 | [15 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 96.78 |  | 4333.03 | [15 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 999.29; 12: 29617.13 | [17 empty] | Всего по позиции
Прочие работы | [23 empty] | Прочие работы
629 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  |  | м3 | 8.22 | 1 | 8.22 | 162.38 |  | 1334.76 | 8.16 | 10891.64 | [11 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  | Цена=1590/1,2/8,16 | [29 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1334.76; 12: 10891.64 | [17 empty] | Всего по позиции
Прокладка трубопровода | [23 empty] | Прокладка трубопровода
Устройство футляра | [23 empty] | Устройство футляра
630 | ФЕР22-01-015-03 | Укладка стальных неразрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром: 500 мм |  |  | 4: 100 м; 5: 0.196; 6: 1; 7: 0.196 | [11 empty] | Укладка стальных неразрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром: 500 мм
|  | Объем=19,64 / 100 | [23 empty] | Объем=19,64 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 600.08; 9: 1.3225; 10: 155.55; 11: 44.77; 12: 6963.97 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2246.28; 9: 1.4375; 10: 632.89; 11: 13.24; 12: 8379.46 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 201.25; 9: 1.4375; 10: 56.7; 11: 44.77; 12: 2538.46 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 148.12; 10: 29.03; 11: 8.16; 12: 236.88 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 63.1; 6: 1.3225; 7: 16.3562 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 13.98; 6: 1.4375; 7: 3.9389 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2994.48; 10: 817.47; 12: 15580.31 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 212.25; 12: 9502.43 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 248.33; 12: 11117.84 | [15 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 133.51 |  | 5977.03 | [15 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1199.31; 12: 32675.18 | [17 empty] | Всего по позиции
631 | ФССЦ-23.5.01.08-0025 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 8 мм |  |  | м | 19.8 | 1 | 19.8 | 772.4 |  | 15293.52 | 8.16 | 124795.12 | [11 empty] | Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 8 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 15293.52; 12: 124795.12 | [17 empty] | Всего по позиции
632 | ФЕР22-02-003-11 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 500 мм |  |  | 4: км; 5: 0.0196; 6: 1; 7: 0.0196 | [11 empty] | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 500 мм
|  | Объем=19,64/1000 | [23 empty] | Объем=19,64/1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3561.84; 9: 1.3225; 10: 92.33; 11: 44.77; 12: 4133.61 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 28983.66; 9: 1.4375; 10: 816.61; 11: 13.24; 12: 10811.92 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2511.7; 9: 1.4375; 10: 70.77; 11: 44.77; 12: 3168.37 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 17289.28; 10: 338.87; 11: 8.16; 12: 2765.18 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 388; 6: 1.3225; 7: 10.0573 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 177.45; 6: 1.4375; 7: 4.9997 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 49834.78; 10: 1247.81; 12: 17710.71 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 163.1; 12: 7301.98 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 190.83; 12: 8543.32 | [15 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 102.59 |  | 4592.95 | [15 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1541.23; 12: 30846.98 | [17 empty] | Всего по позиции
633 | ФССЦ-01.2.03.03-0002 | Мастика "Ярославна БПХ-2" |  |  | т | 0.318 | 1 | 0.318 | 43982.4 |  | 13986.4 | 8.16 | 114129.02 | [11 empty] | Мастика "Ярославна БПХ-2"
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 13986.4; 12: 114129.02 | [17 empty] | Всего по позиции
634 | ФЕР22-01-021-08 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 315 мм |  |  | 4: км; 5: 0.049; 6: 1; 7: 0.049 | [11 empty] | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 315 мм
|  | Объем=49/1000 | [23 empty] | Объем=49/1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3230.44; 9: 1.3225; 10: 209.34; 11: 44.77; 12: 9372.15 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 7695.28; 9: 1.4375; 10: 542.04; 11: 13.24; 12: 7176.61 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 939.86; 9: 1.4375; 10: 66.2; 11: 44.77; 12: 2963.77 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 219.33; 10: 10.75; 11: 8.16; 12: 87.72 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 351.9; 6: 1.3225; 7: 22.804 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 70.19; 6: 1.4375; 7: 4.944 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 11145.05; 10: 762.13; 12: 16636.48 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 275.54; 12: 12335.92 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 322.38; 12: 14433.03 | [15 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 173.31 |  | 7759.29 | [15 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1257.82; 12: 38828.8 | [17 empty] | Всего по позиции
635 | ФССЦ-24.3.03.13-0055 | Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 315 мм, толщина стенки 18,7 мм |  |  | м | 49.49 | 1 | 49.49 | 1019.54 |  | 50457.03 | 8.16 | 411729.36 | [11 empty] | Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 315 мм, толщина стенки 18,7 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 50457.03; 12: 411729.36 | [17 empty] | Всего по позиции
636 | ФЕР22-05-005-05 | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 315 мм |  |  | 4: 100 м трубы, уложенной в футляр; 5: 0.1964; 6: 1; 7: 0.1964 | [11 empty] | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 315 мм
|  | Объем=19,64 / 100 | [23 empty] | Объем=19,64 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 854.35; 9: 1.3225; 10: 221.91; 11: 44.77; 12: 9934.91 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 97.64; 9: 1.4375; 10: 27.57; 11: 13.24; 12: 365.03 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1.22; 9: 1.4375; 10: 0.34; 11: 44.77; 12: 15.22 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1314.91; 10: 258.25; 11: 8.16; 12: 2107.32 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 88.81; 6: 1.3225; 7: 23.0674 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.09; 6: 1.4375; 7: 0.025409 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2266.9; 10: 507.73; 12: 12407.26 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 222.25; 12: 9950.13 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 260.03; 12: 11641.65 | [15 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 139.8 |  | 6258.63 | [15 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 907.56; 12: 30307.54 | [17 empty] | Всего по позиции
637 | ФССЦ-23.1.02.03-0004 | Кольца центрирующие для труб, диаметр 300 мм |  |  | шт | 9 | 1 | 9 | 10.68 |  | 96.12 | 8.16 | 784.34 | [11 empty] | Кольца центрирующие для труб, диаметр 300 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 96.12; 12: 784.34 | [17 empty] | Всего по позиции
638 | ФЕРр66-38-3 | Заполнение трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре: цементным раствором |  |  | 4: м3; 5: 2.55; 6: 1; 7: 2.55 | [11 empty] | Заполнение трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре: цементным раствором
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 20.64; 9: 1.15; 10: 60.53; 11: 44.77; 12: 2709.93 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 75.01; 9: 1.15; 10: 219.97; 11: 13.24; 12: 2912.4 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 10.86; 9: 1.15; 10: 31.85; 11: 44.77; 12: 1425.92 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 507.7; 10: 1294.64; 11: 8.16; 12: 10564.26 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.33; 6: 1.15; 7: 6.8327 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.69; 6: 1.15; 7: 2.0234 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 603.35; 10: 1575.14; 12: 16186.59 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 92.38; 12: 4135.85 | [15 empty] | ФОТ
| Пр/812-100.2-1 | НР Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 104; 7: 104; 10: 96.08; 12: 4301.28 | [15 empty] | НР Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные)
| Пр/774-100.2 | СП Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 55.43; 12: 2481.51 | [15 empty] | СП Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1726.65; 12: 22969.38 | [17 empty] | Всего по позиции
639 | ФССЦ-04.3.01.09-0011 | Раствор готовый кладочный, цементный, М25 |  |  | м3 | -2.59 | 1 | -2.59 | 463.3 |  | -1199.95 | 8.16 | -9791.59 | [11 empty] | Раствор готовый кладочный, цементный, М25
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -1199.95; 12: -9791.59 | [17 empty] | Всего по позиции
640 | ФССЦ-04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 |  |  | м3 | 2.59 | 1 | 2.59 | 519.8 |  | 1346.28 | 8.16 | 10985.64 | [11 empty] | Раствор готовый кладочный, цементный, М100
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1346.28; 12: 10985.64 | [17 empty] | Всего по позиции
641 | ФЕР34-02-016-01 | Пробивка отверстий в колодцах и коробках железобетонных |  |  | 4: м; 5: 1.7; 6: 1; 7: 1.7 | [11 empty] | Пробивка отверстий в колодцах и коробках железобетонных
|  | Объем=3,1415*0,540*1 | [23 empty] | Объем=3,1415*0,540*1
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 42.14; 9: 1.3225; 10: 94.74; 11: 44.77; 12: 4241.51 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 218.88; 9: 1.4375; 10: 534.89; 11: 13.24; 12: 7081.94 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 24.14; 9: 1.4375; 10: 58.99; 11: 44.77; 12: 2640.98 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.94; 6: 1.3225; 7: 11.1064 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.4; 6: 1.4375; 7: 5.865 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 261.02; 10: 629.63; 12: 11323.45 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 153.73; 12: 6882.49 | [15 empty] | ФОТ
| Пр/812-028.0-1 | НР Сооружения связи, радиовещания и телевидения |  |  | 4: %; 5: 98; 7: 98; 10: 150.66; 12: 6744.84 | [15 empty] | НР Сооружения связи, радиовещания и телевидения
| Пр/774-028.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сооружения связи, радиовещания и телевидения |  |  | % | 58 | 0.85 | 49.3 |  |  | 75.79 |  | 3393.07 | [15 empty] | СП Сооружения связи, радиовещания и телевидения
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 856.08; 12: 21461.36 | [17 empty] | Всего по позиции
642 | ФЕРм08-02-200-01 | Монтаж термоусаживаемой манжеты из трубки для кабеля |  |  | 4: шт; 5: 3; 6: 1; 7: 3 | [11 empty] | Монтаж термоусаживаемой манжеты из трубки для кабеля
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 5.35; 9: 1.15; 10: 18.46; 11: 44.77; 12: 826.45 | [14 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 0.94; 10: 2.82; 11: 8.16; 12: 23.01 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.59; 6: 1.15; 7: 2.0355 | [15 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 6.29; 10: 21.28; 12: 849.46 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 18.46; 12: 826.45 | [15 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 17.91; 12: 801.66 | [15 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 9.41; 12: 421.49 | [15 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 48.6; 12: 2072.61 | [17 empty] | Всего по позиции
643 | ФССЦ-24.3.05.06-0004 | Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов, номинальным наружным диаметром 300 мм |  |  | шт | 3 | 1 | 3 | 399.7 |  | 1199.1 | 8.16 | 9784.66 | [11 empty] | Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов, номинальным наружным диаметром 300 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1199.1; 12: 9784.66 | [17 empty] | Всего по позиции
Пробивка отверстий | [23 empty] | Пробивка отверстий
644 | ФЕР29-01-253-03 | Установка гильз из стальных труб диаметром: 200 мм/применит. |  |  | 4: 10 шт; 5: 0.1; 6: 1; 7: 0.1 | [11 empty] | Установка гильз из стальных труб диаметром: 200 мм/применит.
|  | Объем=1 / 10 | [23 empty] | Объем=1 / 10
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 84.35; 9: 1.15; 10: 9.7; 11: 44.77; 12: 434.27 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 0.37; 9: 1.15; 10: 0.04; 11: 13.24; 12: 0.53 | [14 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 1.37; 10: 0.14; 11: 8.16; 12: 1.14 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 9.3; 6: 1.15; 7: 1.0695 | [15 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 86.09; 10: 9.88; 12: 435.94 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 9.7; 12: 434.27 | [15 empty] | ФОТ
| Пр/812-023.1-1 | НР Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ |  |  | 4: %; 5: 146; 7: 146; 10: 14.16; 12: 634.03 | [15 empty] | НР Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ
| Пр/774-023.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ |  |  | % | 75 | 0.85 | 63.75 |  |  | 6.18 |  | 276.85 | [15 empty] | СП Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 30.22; 12: 1346.82 | [17 empty] | Всего по позиции
645 | ФССЦ-23.5.01.08-0025 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 8 мм |  |  | м | 0.3 | 1 | 0.3 | 772.4 |  | 231.72 | 8.16 | 1890.84 | [11 empty] | Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 8 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 231.72; 12: 1890.84 | [17 empty] | Всего по позиции
646 | ФЕР22-03-002-01 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов |  |  | 4: 10 шт; 5: 0.1; 6: 1; 7: 0.1 | [11 empty] | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов
|  | Объем=1 / 10 | [23 empty] | Объем=1 / 10
|  | Один конец ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5) | [24 empty] | Один конец ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 37.55; 9: 0.66125; 10: 2.48; 11: 44.77; 12: 111.03 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 226.03; 9: 0.71875; 10: 16.25; 11: 13.24; 12: 215.15 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 30.5; 9: 0.71875; 10: 2.19; 11: 44.77; 12: 98.05 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.14; 6: 0.66125; 7: 0.27376 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.26; 6: 0.71875; 7: 0.16244 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 263.58; 10: 18.73; 12: 326.18 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 4.67; 12: 209.08 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 5.46; 12: 244.62 | [15 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 2.94 |  | 131.51 | [15 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 27.13; 12: 702.31 | [17 empty] | Всего по позиции
647 | ООО «КМЦ», счет №30001585 от 15.02.2024 (п.22) | Втулка под фланец литая удлиненнаяДу 315 |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 885.11 | 1.0424 | 922.6 | 8.16 | 7528.42 | [11 empty] | Втулка под фланец литая удлиненнаяДу 315
|  | Цена=8667/1,2/8,16 | [29 empty] | Цена=8667/1,2/8,16
|  | Транспортные МАТ=1,03 к расх. | [24 empty] | Транспортные МАТ=1,03 к расх.
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [24 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 922.6; 12: 7528.42 | [17 empty] | Всего по позиции
648 | ООО «КМЦ», счет №30001585 от 15.02.2024 (п.4) | Фланец ст расточен Ду300 (338) Ру10 п/втулку ПЭ Дн315 |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 503.47 | 1.0424 | 524.8 | 8.16 | 4282.37 | [11 empty] | Фланец ст расточен Ду300 (338) Ру10 п/втулку ПЭ Дн315
|  | Цена=4930/1,2/8,16 | [29 empty] | Цена=4930/1,2/8,16
|  | Транспортные МАТ=1,03 к расх. | [24 empty] | Транспортные МАТ=1,03 к расх.
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [24 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 524.8; 12: 4282.37 | [17 empty] | Всего по позиции
649 | ФЕР22-03-002-01 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов |  |  | 4: 10 шт; 5: 0.6; 6: 1; 7: 0.6 | [11 empty] | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов
|  | Объем=(3+1+2) / 10 | [23 empty] | Объем=(3+1+2) / 10
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 37.55; 9: 1.3225; 10: 29.8; 11: 44.77; 12: 1334.15 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 226.03; 9: 1.4375; 10: 194.95; 11: 13.24; 12: 2581.14 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 30.5; 9: 1.4375; 10: 26.31; 11: 44.77; 12: 1177.9 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.14; 6: 1.3225; 7: 3.2851 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.26; 6: 1.4375; 7: 1.9492 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 263.58; 10: 224.75; 12: 3915.29 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 56.11; 12: 2512.05 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 65.65; 12: 2939.1 | [15 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 35.29 |  | 1580.08 | [15 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 325.69; 12: 8434.47 | [17 empty] | Всего по позиции
650 | ФССЦ-24.3.05.08-0631 | Отвод полиэтиленовый сварной 90°, ПЭ100, к напорным трубам 0,63 МПа (6,3 кгс/см2), диаметр 315 мм |  |  | шт | 3 | 1 | 3 | 700.59 |  | 2101.77 | 8.16 | 17150.44 | [11 empty] | Отвод полиэтиленовый сварной 90°, ПЭ100, к напорным трубам 0,63 МПа (6,3 кгс/см2), диаметр 315 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2101.77; 12: 17150.44 | [17 empty] | Всего по позиции
651 | ФССЦ-24.3.05.08-0451 | Отвод полиэтиленовый сварной 30°, ПЭ100, к напорным трубам 0,63 МПа (6,3 кгс/см2), диаметр 315 мм/применит. |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 456.46 |  | 456.46 | 8.16 | 3724.71 | [11 empty] | Отвод полиэтиленовый сварной 30°, ПЭ100, к напорным трубам 0,63 МПа (6,3 кгс/см2), диаметр 315 мм/применит.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 456.46; 12: 3724.71 | [17 empty] | Всего по позиции
652 | ФССЦ-24.3.05.08-0511 | Отвод полиэтиленовый сварной 45°, ПЭ100, к напорным трубам 0,63 МПа (6,3 кгс/см2), диаметр 315 мм |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 660.54 |  | 1321.08 | 8.16 | 10780.01 | [11 empty] | Отвод полиэтиленовый сварной 45°, ПЭ100, к напорным трубам 0,63 МПа (6,3 кгс/см2), диаметр 315 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1321.08; 12: 10780.01 | [17 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 10 Переустройство хозпитьевого водопровода на участке В1-нов.1 до В1-7 : | [31 empty] | Итоги по разделу 10 Переустройство хозпитьевого водопровода на участке В1-нов.1 до В1-7 :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 122089.91; 12: 1131638.71 | [21 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [32 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 2583.1; 12: 115645.37 | [21 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 8035; 12: 106383.4 | [21 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 761.23; 12: 34080.26 | [21 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 111471.81; 12: 909609.94 | [21 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 126840.46; 12: 1397412.5 | [21 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 126438.86; 12: 1392095.32 | [21 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [32 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 2564.64; 12: 114818.92 | [21 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 7633.4; 12: 101066.22 | [21 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 761.23; 12: 34080.26 | [21 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 110021.59; 12: 897776.14 | [21 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 3889.1; 12: 174114.78 | [21 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 2330.13; 12: 104319.26 | [21 empty] | сметная прибыль
|  | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  |  | 10: 401.6; 12: 5317.18 | [21 empty] | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 1496; 12: 13883.4 | [21 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [32 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 18.46; 12: 826.45 | [21 empty] | оплата труда
|  | материалы |  |  | 10: 1450.22; 12: 11833.8 | [21 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 17.91; 12: 801.66 | [21 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 9.41; 12: 421.49 | [21 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 3344.33; 12: 149725.63 | [21 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 3907.01; 12: 174916.44 | [21 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 2339.54; 12: 104740.75 | [21 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 10 Переустройство хозпитьевого водопровода на участке В1-нов.1 до В1-7 |  |  | 10: 128336.46; 12: 1411295.9 | [22 empty] | Итого по разделу 10 Переустройство хозпитьевого водопровода на участке В1-нов.1 до В1-7
Раздел 11. Защита существующей трубы водопровода на участке В1-7 - В1-8 | [22 empty] | Раздел 11. Защита существующей трубы водопровода на участке В1-7 - В1-8
АОСР №131-23-НВК3-53;131-23-НВК3-54;131-23-НВК3-55 | [23 empty] | АОСР №131-23-НВК3-53;131-23-НВК3-54;131-23-НВК3-55
Разборка дорожных покрытий | [23 empty] | Разборка дорожных покрытий
653 | ФЕР27-03-008-04 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.067; 6: 1; 7: 0.067 | [11 empty] | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных
|  | Объем=6,68 / 100 | [23 empty] | Объем=6,68 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1494.14; 9: 1.15; 10: 115.12; 11: 44.77; 12: 5153.92 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 4292.73; 9: 1.15; 10: 330.75; 11: 13.24; 12: 4379.13 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 464.37; 9: 1.15; 10: 35.78; 11: 44.77; 12: 1601.87 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 179.8; 6: 1.15; 7: 13.8536 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 45.63; 6: 1.15; 7: 3.5158 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5786.87; 10: 445.87; 12: 9533.05 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 150.9; 12: 6755.79 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 221.82; 12: 9931.01 | [15 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 171.88 |  | 7694.84 | [15 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 839.57; 12: 27158.9 | [17 empty] | Всего по позиции
654 | ФЕР27-03-008-02 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.106; 6: 1; 7: 0.106 | [11 empty] | Разборка покрытий и оснований: щебеночных
|  | Объем=10,55 / 100 | [23 empty] | Объем=10,55 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 103.12; 9: 1.15; 10: 12.57; 11: 44.77; 12: 562.76 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 407.65; 9: 1.15; 10: 49.69; 11: 13.24; 12: 657.9 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 50.3; 9: 1.15; 10: 6.13; 11: 44.77; 12: 274.44 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 13.22; 6: 1.15; 7: 1.6115 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.79; 6: 1.15; 7: 0.462 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 510.77; 10: 62.26; 12: 1220.66 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 18.7; 12: 837.2 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 27.49; 12: 1230.68 | [15 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 21.3 |  | 953.57 | [15 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 111.05; 12: 3404.91 | [17 empty] | Всего по позиции
Прочие работы | [23 empty] | Прочие работы
655 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 |  |  | 1 т груза | 26.79 | 1 | 26.79 | 3.28 |  | 87.87 | 13.24 | 1163.4 | [11 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 87.87; 12: 1163.4 | [17 empty] | Всего по позиции
656 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  |  | м3 | 17.23 | 1 | 17.23 | 162.38 |  | 2797.81 | 8.16 | 22830.13 | [11 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  | Цена=1590/1,2/8,16 | [29 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2797.81; 12: 22830.13 | [17 empty] | Всего по позиции
Земляные работы | [23 empty] | Земляные работы
Разработка грунта | [23 empty] | Разработка грунта
657 | ФЕР01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.09102; 6: 1; 7: 0.09102 | [11 empty] | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
|  | Объем=91,02 / 1000 | [23 empty] | Объем=91,02 / 1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 101.4; 9: 1.3225; 10: 12.21; 11: 44.77; 12: 546.64 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3563.26; 9: 1.4375; 10: 466.22; 11: 13.24; 12: 6172.75 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 507.6; 9: 1.4375; 10: 66.42; 11: 44.77; 12: 2973.62 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 4.34; 10: 0.4; 11: 8.16; 12: 3.26 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 13; 6: 1.3225; 7: 1.5649 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 37.6; 6: 1.4375; 7: 4.9196 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3669; 10: 478.83; 12: 6722.65 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 78.63; 12: 3520.26 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 72.34; 12: 3238.64 | [15 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 30.74 |  | 1376.42 | [15 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 581.91; 12: 11337.71 | [17 empty] | Всего по позиции
658 | ФЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.019; 6: 1; 7: 0.019 | [11 empty] | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
|  | Объем=1,85 / 100 | [23 empty] | Объем=1,85 / 100
| Прил.1.12 п.3.187 | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 | [24 empty] | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1201.2; 9: 1.587; 10: 36.22; 11: 44.77; 12: 1621.57 | [14 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 154; 6: 1.587; 7: 4.6436 | [15 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1201.2; 10: 36.22; 12: 1621.57 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 36.22; 12: 1621.57 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 32.24; 12: 1443.2 | [15 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 12.31 |  | 551.33 | [15 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 80.77; 12: 3616.1 | [17 empty] | Всего по позиции
659 | ФЕР27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.064; 6: 1; 7: 0.064 | [11 empty] | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
|  | Объем=6,4 / 100 | [23 empty] | Объем=6,4 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 115.49; 9: 1.3225; 10: 9.78; 11: 44.77; 12: 437.85 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3262.79; 9: 1.4375; 10: 300.18; 11: 13.24; 12: 3974.38 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 171.22; 9: 1.4375; 10: 15.75; 11: 44.77; 12: 705.13 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 12.2; 10: 0.78; 11: 8.16; 12: 6.36 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 14.4; 6: 1.3225; 7: 1.2188 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 13.88; 6: 1.4375; 7: 1.277 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3390.48; 10: 310.74; 12: 4418.59 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 25.53; 12: 1142.98 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 37.53; 12: 1680.18 | [15 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 29.08 |  | 1301.85 | [15 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 377.35; 12: 7400.62 | [17 empty] | Всего по позиции
660 | Цена Поставщика ООО "Генпоставка" | Песок карьерный |  |  | м3 | 7.04 | 1 | 7.04 | 99.98 | 1.012 | 712.31 | 8.16 | 5812.45 | [11 empty] | Песок карьерный
|  | Объем=6,4*1,1 | [23 empty] | Объем=6,4*1,1
|  | Цена=979/1,2/8,16 | [29 empty] | Цена=979/1,2/8,16
|  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [24 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 712.31; 12: 5812.45 | [17 empty] | Всего по позиции
Обратная засыпка песком | [23 empty] | Обратная засыпка песком
661 | ФЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.948; 6: 1; 7: 0.948 | [11 empty] | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
|  | Объем=94,77 / 100 | [23 empty] | Объем=94,77 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 663.75; 9: 1.3225; 10: 832.16; 11: 44.77; 12: 37255.8 | [14 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 88.5; 6: 1.3225; 7: 110.9551 | [15 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 663.75; 10: 832.16; 12: 37255.8 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 832.16; 12: 37255.8 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 740.62; 12: 33157.66 | [15 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 282.93 |  | 12666.97 | [15 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1855.71; 12: 83080.43 | [17 empty] | Всего по позиции
662 | Цена Поставщика ООО “Генпоставка” | Песок карьерный |  |  | м3 | 104.25 | 1 | 104.25 | 99.98 | 1.012 | 10547.99 | 8.16 | 86071.6 | [11 empty] | Песок карьерный
|  | Объем=94,77*1,1 | [23 empty] | Объем=94,77*1,1
|  | Цена=979/1,2/8,16 | [29 empty] | Цена=979/1,2/8,16
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [24 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 10547.99; 12: 86071.6 | [17 empty] | Всего по позиции
Прочие работы | [23 empty] | Прочие работы
663 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  |  | м3 | 92.87 | 1 | 92.87 | 162.38 |  | 15080.23 | 8.16 | 123054.68 | [11 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  | Цена=1590/1,2/8,16 | [29 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 15080.23; 12: 123054.68 | [17 empty] | Всего по позиции
Укладка плит | [23 empty] | Укладка плит
664 | ФЕР27-12-010-02 | Устройство дорог из сборных железобетонных плит площадью: более 3 м2 / защитное покрытие плитами |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.0888; 6: 1; 7: 0.0888 | [11 empty] | Устройство дорог из сборных железобетонных плит площадью: более 3 м2 / защитное покрытие плитами
|  | Объем=(0,74*12) / 100 | [23 empty] | Объем=(0,74*12) / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1169.18; 9: 1.3225; 10: 137.31; 11: 44.77; 12: 6147.37 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3971.59; 9: 1.4375; 10: 506.97; 11: 13.24; 12: 6712.28 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 463.99; 9: 1.4375; 10: 59.23; 11: 44.77; 12: 2651.73 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 70.79; 10: 6.29; 11: 8.16; 12: 51.33 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 139.52; 6: 1.3225; 7: 16.3849 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 34.39; 6: 1.4375; 7: 4.3899 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5211.56; 10: 650.57; 12: 12910.98 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 196.54; 12: 8799.1 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 288.91; 12: 12934.68 | [15 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 223.86 |  | 10022.17 | [15 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1163.34; 12: 35867.83 | [17 empty] | Всего по позиции
665 | ЗАО "ДСК-СТОЛИЦА" счет №1605_1 от 05.03.2024г. | Плита ВП 28-12 ТУ |  |  | шт | 12 | 1 | 12 | 1817.81 | 1.012 | 22075.48 | 8.16 | 180135.92 | [11 empty] | Плита ВП 28-12 ТУ
|  | Цена=17800/1,2/8,16 | [29 empty] | Цена=17800/1,2/8,16
|  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [24 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 22075.48; 12: 180135.92 | [17 empty] | Всего по позиции
666 | ФЕР08-01-003-07 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.618; 6: 1; 7: 0.618 | [11 empty] | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
|  | Объем=61,8 / 100 | [23 empty] | Объем=61,8 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 201.61; 9: 1.3225; 10: 164.78; 11: 44.77; 12: 7377.2 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 71.64; 9: 1.4375; 10: 63.64; 11: 13.24; 12: 842.59 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.32; 9: 1.4375; 10: 2.06; 11: 44.77; 12: 92.23 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 62.75; 10: 38.78; 11: 8.16; 12: 316.44 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 21.2; 6: 1.3225; 7: 17.3269 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.2; 6: 1.4375; 7: 0.17767 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 336; 10: 267.2; 12: 8536.23 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 166.84; 12: 7469.43 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: 183.52; 12: 8216.37 | [15 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | % | 69 | 0.85 | 58.65 |  |  | 97.85 |  | 4380.82 | [15 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 548.57; 12: 21133.42 | [17 empty] | Всего по позиции
667 | ФСЭМ-91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные 400 л |  |  | маш.-ч | -1.732 | 1 | -1.732 | 30 | 1.4375 | -74.69 | 13.24 | -988.9 | [11 empty] | Котлы битумные передвижные 400 л
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -74.69; 12: -988.9 | [17 empty] | Всего по позиции
668 | 1-3-9 | Затраты труда рабочих (ср 3,9) |  |  | чел.-ч | -1.732 | 1 | -1.732 | 9.51 |  | -58.51 |  | -2619.58 | [11 empty] | Затраты труда рабочих (ср 3,9)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 9.51; 9: 1.3225; 10: -21.78; 11: 44.77; 12: -975.09 | [14 empty] | ОТ
|  | ФОТ |  |  | 10: -21.78; 12: -975.09 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: -23.96; 12: -1072.6 | [15 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | % | 69 | 0.85 | 58.65 |  |  | -12.77 |  | -571.89 | [15 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -58.51; 12: -2619.58 | [17 empty] | Всего по позиции
669 | ФССЦ-01.2.03.03-0133 | Мастика битумная приклеивающая для склеивания рулонных битумных, битумно-полимерных кровельных и гидроизоляционных материалов к бетонным, металлическим, цементно-песчаным поверхностям, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом не менее/бетоном 0,45/0,6 МПа, расход 2,5-3,5 кг/м2 / Технониколь №24 |  |  | кг | 309 | 1 | 309 | 10.33 |  | 3191.97 | 8.16 | 26046.48 | [11 empty] | Мастика битумная приклеивающая для склеивания рулонных битумных, битумно-полимерных кровельных и гидроизоляционных материалов к бетонным, металлическим, цементно-песчаным поверхностям, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом не менее/бетоном 0,45/0,6 МПа, расход 2,5-3,5 кг/м2 / Технониколь №24
|  | Объем=2,5*(61,8)*2 | [23 empty] | Объем=2,5*(61,8)*2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3191.97; 12: 26046.48 | [17 empty] | Всего по позиции
670 | ФССЦ-01.2.03.05-0010 | Праймер битумный производства «Техно-Николь» |  |  | т | 0.01 | 1 | 0.01 | 11885.47 |  | 118.85 | 8.16 | 969.82 | [11 empty] | Праймер битумный производства «Техно-Николь»
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 118.85; 12: 969.82 | [17 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 11 Защита существующей трубы водопровода на участке В1-7 - В1-8 : | [31 empty] | Итоги по разделу 11 Защита существующей трубы водопровода на участке В1-7 - В1-8 :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 57599.89; 12: 526340.02 | [21 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [32 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 1298.37; 12: 58128.02 | [21 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 1730.63; 12: 22913.53 | [21 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 185.37; 12: 8299.02 | [21 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 54570.89; 12: 445298.47 | [21 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 60037.58; 12: 635475.92 | [21 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 59949.71; 12: 634312.52 | [21 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [32 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 1298.37; 12: 58128.02 | [21 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 1642.76; 12: 21750.13 | [21 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 185.37; 12: 8299.02 | [21 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 54570.89; 12: 445298.47 | [21 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 1580.51; 12: 70759.82 | [21 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 857.18; 12: 38376.08 | [21 empty] | сметная прибыль
|  | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  |  | 10: 87.87; 12: 1163.4 | [21 empty] | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 1483.74; 12: 66427.04 | [21 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 1580.51; 12: 70759.82 | [21 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 857.18; 12: 38376.08 | [21 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 11 Защита существующей трубы водопровода на участке В1-7 - В1-8 |  |  | 10: 60037.58; 12: 635475.92 | [22 empty] | Итого по разделу 11 Защита существующей трубы водопровода на участке В1-7 - В1-8
|  | Итоги по смете: | [34 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 1203336.39; 12: 11195999.05 | [24 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [35 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 27589.68; 12: 1235190.01 | [24 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 71945.66; 12: 952560.57 | [24 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 6785.81; 12: 303800.78 | [24 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 1103558.55; 12: 9005037.77 | [24 empty] | Материалы
|  | Перевозка |  |  | 10: 242.5; 12: 3210.7 | [24 empty] | Перевозка
|  | Строительные работы |  |  | 10: 1131510.45; 12: 12834044.72 | [24 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 1128655.25; 12: 12796241.88 | [24 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [35 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 27515.83; 12: 1231883.75 | [24 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 69332.96; 12: 917968.43 | [24 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 6785.81; 12: 303800.78 | [24 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 970980.32; 12: 7923199.4 | [24 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 38806.7; 12: 1737380.6 | [24 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 22019.44; 12: 985809.7 | [24 empty] | сметная прибыль
|  | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  |  | 10: 2612.7; 12: 34592.14 | [24 empty] | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
|  | Перевозка |  |  | 10: 242.5; 12: 3210.7 | [24 empty] | Перевозка
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 132761.38; 12: 1090037.91 | [24 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [35 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 73.85; 12: 3306.26 | [24 empty] | оплата труда
|  | материалы |  |  | 10: 132578.23; 12: 1081838.37 | [24 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 71.64; 12: 3207.09 | [24 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 37.66; 12: 1686.19 | [24 empty] | сметная прибыль
|  | Итого |  |  | 10: 1264271.83; 12: 13924082.63 | [25 empty] | Итого
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 34375.49; 12: 1538990.79 | [24 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 38878.34; 12: 1740587.69 | [24 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 22057.1; 12: 987495.89 | [24 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого |  |  | 10: 1264271.83; 12: 13924082.63 | [25 empty] | Итого
|  | Итого |  |  | 10: 1264271.83; 12: 13924082.63 | [25 empty] | Итого
|  | Итого с учетом доп. работ и затрат |  |  | 10: 1264271.83; 12: 13924082.63 | [25 empty] | Итого с учетом доп. работ и затрат
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 1264271.83; 12: 13924082.63 | [26 empty] | ВСЕГО по смете
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

## НВК4
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.
Наименование программного продукта | [5 empty] | ГРАНД-Смета, версия 2023.3
Наименование редакции сметных нормативов | [5 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) | [9 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | [5 empty] | Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр | [7 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр |  | Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | [13 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | [13 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Наименование субъекта Российской Федерации | [5 empty] | 50. Московская область | [11 empty] | 50. Московская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации
Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, д.4 | [18 empty] | Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, д.4
(наименование стройки)
Наружные сети водоснабжения и канализации | [19 empty] | Наружные сети водоснабжения и канализации
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 06-02-01 изм.1
Переустройство хозяйственно-бытовой канализации.НВК4 | [20 empty] | Переустройство хозяйственно-бытовой канализации.НВК4
(наименование работ и затрат)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | ВОР НВК4
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | II квартал 2023 года (01.01.2000) | [18 empty] | II квартал 2023 года (01.01.2000)
Сметная стоимость |  | 1822.33 | (127,02) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 1822.33 | (127,02) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 285.76 | (6,38) | тыс.руб.
| монтажных работ | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 761.42 |  | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 110.58 |  | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Переустройство канализации на участке К11А-К11Б | [22 empty] | Раздел 1. Переустройство канализации на участке К11А-К11Б
Разборка дорожных покрытий (АОСР №131-23-НВК4-06) | [23 empty] | Разборка дорожных покрытий (АОСР №131-23-НВК4-06)
1 | ФЕР27-06-008-01 | Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии/применит. резка |  |  | 4: 100 м; 5: 0.947; 6: 1; 7: 0.947 | [11 empty] | Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии/применит. резка
|  | Объем=94,7 / 100 | [23 empty] | Объем=94,7 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 178.84; 9: 1.15; 10: 194.77; 11: 44.77; 12: 8719.85 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1228.57; 9: 1.15; 10: 1337.97; 11: 13.24; 12: 17714.72 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 51.94; 9: 1.15; 10: 56.57; 11: 44.77; 12: 2532.64 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 418.42; 10: 396.24; 11: 8.16; 12: 3233.32 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 21.89; 6: 1.15; 7: 23.8393 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.52; 6: 1.15; 7: 4.9225 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1825.83; 10: 1928.98; 12: 29667.89 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 251.34; 12: 11252.49 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 369.47; 12: 16541.16 | [15 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 286.28 |  | 12816.59 | [15 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2584.73; 12: 59025.64 | [17 empty] | Всего по позиции
2 | ФССЦ-01.2.01.01-0019 | Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130 |  |  | т | -0.00947 | 1 | -0.00947 | 1690 |  | -16 | 8.16 | -130.56 | [11 empty] | Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -16; 12: -130.56 | [17 empty] | Всего по позиции
3 | ФССЦ-01.2.03.03-0045 | Мастика битумно-полимерная |  |  | т | -0.06629 | 1 | -0.06629 | 1500 |  | -99.44 | 8.16 | -811.43 | [11 empty] | Мастика битумно-полимерная
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -99.44; 12: -811.43 | [17 empty] | Всего по позиции
4 | ФССЦ-01.7.07.26-0033 | Шнур полиуретановый |  |  | 10 м | -9.47 | 1 | -9.47 | 16.8 |  | -159.1 | 8.16 | -1298.26 | [11 empty] | Шнур полиуретановый
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -159.1; 12: -1298.26 | [17 empty] | Всего по позиции
5 | ФССЦ-02.3.01.02-1012 | Песок природный II класс, средний, круглые сита |  |  | м3 | -1.894 | 1 | -1.894 | 59.99 |  | -113.62 | 8.16 | -927.14 | [11 empty] | Песок природный II класс, средний, круглые сита
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -113.62; 12: -927.14 | [17 empty] | Всего по позиции
6 | ФЕР27-03-008-04 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.358; 6: 1; 7: 0.358 | [11 empty] | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных
|  | Объем=35,76 / 100 | [23 empty] | Объем=35,76 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1494.14; 9: 1.15; 10: 615.14; 11: 44.77; 12: 27539.82 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 4292.73; 9: 1.15; 10: 1767.32; 11: 13.24; 12: 23399.32 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 464.37; 9: 1.15; 10: 191.18; 11: 44.77; 12: 8559.13 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 179.8; 6: 1.15; 7: 74.0237 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 45.63; 6: 1.15; 7: 18.7859 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5786.87; 10: 2382.46; 12: 50939.14 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 806.32; 12: 36098.95 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 1185.29; 12: 53065.46 | [15 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 918.4 |  | 41116.7 | [15 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4486.15; 12: 145121.3 | [17 empty] | Всего по позиции
7 | ФЕР27-03-008-02 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.524; 6: 1; 7: 0.524 | [11 empty] | Разборка покрытий и оснований: щебеночных
|  | Объем=52,38 / 100 | [23 empty] | Объем=52,38 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 103.12; 9: 1.15; 10: 62.14; 11: 44.77; 12: 2782.01 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 407.65; 9: 1.15; 10: 245.65; 11: 13.24; 12: 3252.41 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 50.3; 9: 1.15; 10: 30.31; 11: 44.77; 12: 1356.98 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 13.22; 6: 1.15; 7: 7.9664 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.79; 6: 1.15; 7: 2.2839 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 510.77; 10: 307.79; 12: 6034.42 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 92.45; 12: 4138.99 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 135.9; 12: 6084.32 | [15 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 105.3 |  | 4714.31 | [15 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 548.99; 12: 16833.05 | [17 empty] | Всего по позиции
Прочие работы | [23 empty] | Прочие работы
8 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 |  |  | 1 т груза | 137.7 | 1 | 137.7 | 3.28 |  | 451.66 | 13.24 | 5979.98 | [11 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
|  | Объем=35,76*1,8+52,38*1,4 | [23 empty] | Объем=35,76*1,8+52,38*1,4
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 451.66; 12: 5979.98 | [17 empty] | Всего по позиции
9 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  |  | м3 | 88.14 | 1 | 88.14 | 162.38 |  | 14312.17 | 8.16 | 116787.31 | [11 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  | Объем=35,76+52,38 | [23 empty] | Объем=35,76+52,38
|  | Цена=1590/1,2/8,16 | [29 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 14312.17; 12: 116787.31 | [17 empty] | Всего по позиции
Демонтажные работы (АОСР №131-23-НВК4-06) | [23 empty] | Демонтажные работы (АОСР №131-23-НВК4-06)
10 | ФЕРр66-2-3 | Разборка трубопроводов канализации: из чугунных труб диаметром 300 мм/применит. |  |  | 4: 100 м; 5: 0.4113; 6: 1; 7: 0.4113 | [11 empty] | Разборка трубопроводов канализации: из чугунных труб диаметром 300 мм/применит.
|  | Объем=41,13 / 100 | [23 empty] | Объем=41,13 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1379.51; 10: 567.39; 11: 44.77; 12: 25402.05 | [14 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 176.86; 7: 72.7425 | [15 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1379.51; 10: 567.39; 12: 25402.05 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 567.39; 12: 25402.05 | [15 empty] | ФОТ
| Пр/812-100.1-1 | НР Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 504.98; 12: 22607.82 | [15 empty] | НР Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)
| Пр/774-100.1 | СП Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 44; 7: 44; 10: 249.65; 12: 11176.9 | [15 empty] | СП Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1322.02; 12: 59186.77 | [17 empty] | Всего по позиции
Земляные работы для устройства котлована (АОСР №131-23-НВК4-06; №131-23-НВК4-07; №131-23-НВК4-11; №131-23-НВК4-12) | [23 empty] | Земляные работы для устройства котлована (АОСР №131-23-НВК4-06; №131-23-НВК4-07; №131-23-НВК4-11; №131-23-НВК4-12)
11 | ФЕР01-01-010-32 | Разработка грунта в отвал экскаваторами импортного производства с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2 |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.06203; 6: 1; 7: 0.06203 | [11 empty] | Разработка грунта в отвал экскаваторами импортного производства с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2
|  | Объем=62,03 / 1000 | [23 empty] | Объем=62,03 / 1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 61.93; 9: 1.3225; 10: 5.08; 11: 44.77; 12: 227.43 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2724.67; 9: 1.4375; 10: 242.95; 11: 13.24; 12: 3216.66 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 226.26; 9: 1.4375; 10: 20.18; 11: 44.77; 12: 903.46 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 7.94; 6: 1.3225; 7: 0.65136 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 16.76; 6: 1.4375; 7: 1.4945 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2786.6; 10: 248.03; 12: 3444.09 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 25.26; 12: 1130.89 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 23.24; 12: 1040.42 | [15 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 9.88 |  | 442.18 | [15 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 281.15; 12: 4926.69 | [17 empty] | Всего по позиции
12 | ФЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2/доработка |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.019; 6: 1; 7: 0.019 | [11 empty] | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2/доработка
|  | Объем=1,92 / 100 | [23 empty] | Объем=1,92 / 100
| Прил.1.12 п.3.187 | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 | [24 empty] | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1201.2; 9: 1.587; 10: 36.22; 11: 44.77; 12: 1621.57 | [14 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 154; 6: 1.587; 7: 4.6436 | [15 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1201.2; 10: 36.22; 12: 1621.57 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 36.22; 12: 1621.57 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 32.24; 12: 1443.2 | [15 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 12.31 |  | 551.33 | [15 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 80.77; 12: 3616.1 | [17 empty] | Всего по позиции
13 | ФЕР23-01-001-02 | Устройство основания под трубопроводы: щебеночного (Прим. устройство щебеночного основания под колодцы) |  |  | 4: 10 м3; 5: 0.144; 6: 1; 7: 0.144 | [11 empty] | Устройство основания под трубопроводы: щебеночного (Прим. устройство щебеночного основания под колодцы)
|  | Объем=1,44 / 10 | [23 empty] | Объем=1,44 / 10
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 83.33; 9: 1.3225; 10: 15.87; 11: 44.77; 12: 710.5 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 42.3; 9: 1.4375; 10: 8.76; 11: 13.24; 12: 115.98 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 4.73; 9: 1.4375; 10: 0.98; 11: 44.77; 12: 43.87 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 10.2; 6: 1.3225; 7: 1.9425 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.47; 6: 1.4375; 7: 0.09729 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 125.63; 10: 24.63; 12: 826.48 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 16.85; 12: 754.37 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 19.71; 12: 882.61 | [15 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 10.6 |  | 474.5 | [15 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 54.94; 12: 2183.59 | [17 empty] | Всего по позиции
14 | Цена Поставщика ООО “Генпоставка” | Щебень известняковый М600 фр. 20/40 |  |  | м3 | 1.8 | 1 | 1.8 | 325.21 |  | 585.38 | 8.16 | 4776.7 | [11 empty] | Щебень известняковый М600 фр. 20/40
|  | Цена=3184,5/1,2/8,16 | [29 empty] | Цена=3184,5/1,2/8,16
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 585.38; 12: 4776.7 | [17 empty] | Всего по позиции
15 | ФЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.1564; 6: 1; 7: 0.1564 | [11 empty] | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
|  | Объем=15,64 / 100 | [23 empty] | Объем=15,64 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 663.75; 9: 1.3225; 10: 137.29; 11: 44.77; 12: 6146.47 | [14 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 88.5; 6: 1.3225; 7: 18.3053 | [15 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 663.75; 10: 137.29; 12: 6146.47 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 137.29; 12: 6146.47 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 122.19; 12: 5470.36 | [15 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 46.68 |  | 2089.8 | [15 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 306.16; 12: 13706.63 | [17 empty] | Всего по позиции
16 | Цена Поставщика ООО “Генпоставка” | Песок карьерный |  |  | м3 | 17.2 | 1 | 17.2 | 99.98 | 1.012 | 1740.29 | 8.16 | 14200.77 | [11 empty] | Песок карьерный
|  | Объем=15,64*1,1 | [23 empty] | Объем=15,64*1,1
|  | Цена=979/1,2/8,16 | [29 empty] | Цена=979/1,2/8,16
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [24 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1740.29; 12: 14200.77 | [17 empty] | Всего по позиции
17 | ФЕР01-01-033-01 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.063; 6: 1; 7: 0.063 | [11 empty] | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1
|  | Объем=(66,15*0,95) / 1000 | [23 empty] | Объем=(66,15*0,95) / 1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 410.94; 9: 1.4375; 10: 37.22; 11: 13.24; 12: 492.79 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 80.16; 9: 1.4375; 10: 7.26; 11: 44.77; 12: 325.03 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6.91; 6: 1.4375; 7: 0.62579 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 410.94; 10: 37.22; 12: 492.79 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 7.26; 12: 325.03 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 6.68; 12: 299.03 | [15 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 2.84 |  | 127.09 | [15 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 46.74; 12: 918.91 | [17 empty] | Всего по позиции
18 | ФЕР01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.033; 6: 1; 7: 0.033 | [11 empty] | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2
|  | Объем=(66,15*0,05) / 100 | [23 empty] | Объем=(66,15*0,05) / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 729; 9: 1.3225; 10: 31.82; 11: 44.77; 12: 1424.58 | [14 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 97.2; 6: 1.3225; 7: 4.2421 | [15 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 729; 10: 31.82; 12: 1424.58 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 31.82; 12: 1424.58 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 28.32; 12: 1267.88 | [15 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 10.82 |  | 484.36 | [15 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 70.96; 12: 3176.82 | [17 empty] | Всего по позиции
19 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.662; 6: 1; 7: 0.662 | [11 empty] | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
|  | Объем=66,15 / 100 | [23 empty] | Объем=66,15 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 106.88; 9: 1.3225; 10: 93.57; 11: 44.77; 12: 4189.13 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 241.58; 9: 1.4375; 10: 229.89; 11: 13.24; 12: 3043.74 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 26.36; 9: 1.4375; 10: 25.08; 11: 44.77; 12: 1122.83 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12.53; 6: 1.3225; 7: 10.97 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.62; 6: 1.4375; 7: 2.4933 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 348.46; 10: 323.46; 12: 7232.87 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 118.65; 12: 5311.96 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 109.16; 12: 4887 | [15 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 46.39 |  | 2076.98 | [15 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 479.01; 12: 14196.85 | [17 empty] | Всего по позиции
Земляные работы для устройства траншеи (АОСР №131-23-НВК4-06; №131-23-НВК4-07; №131-23-НВК4-11; №131-23-НВК4-12) | [23 empty] | Земляные работы для устройства траншеи (АОСР №131-23-НВК4-06; №131-23-НВК4-07; №131-23-НВК4-11; №131-23-НВК4-12)
20 | ФЕР01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.16201; 6: 1; 7: 0.16201 | [11 empty] | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
|  | Объем=162,01 / 1000 | [23 empty] | Объем=162,01 / 1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 101.4; 9: 1.3225; 10: 21.73; 11: 44.77; 12: 972.85 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3563.26; 9: 1.4375; 10: 829.85; 11: 13.24; 12: 10987.21 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 507.6; 9: 1.4375; 10: 118.21; 11: 44.77; 12: 5292.26 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 4.34; 10: 0.7; 11: 8.16; 12: 5.71 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 13; 6: 1.3225; 7: 2.7854 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 37.6; 6: 1.4375; 7: 8.7566 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3669; 10: 852.28; 12: 11965.77 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 139.94; 12: 6265.11 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 128.74; 12: 5763.9 | [15 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 54.72 |  | 2449.66 | [15 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1035.74; 12: 20179.33 | [17 empty] | Всего по позиции
21 | ФЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2/доработка |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.05; 6: 1; 7: 0.05 | [11 empty] | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2/доработка
|  | Объем=5,01 / 100 | [23 empty] | Объем=5,01 / 100
| Прил.1.12 п.3.187 | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 | [24 empty] | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1201.2; 9: 1.587; 10: 95.32; 11: 44.77; 12: 4267.48 | [14 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 154; 6: 1.587; 7: 12.2199 | [15 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1201.2; 10: 95.32; 12: 4267.48 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 95.32; 12: 4267.48 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 84.83; 12: 3798.06 | [15 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 32.41 |  | 1450.94 | [15 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 212.56; 12: 9516.48 | [17 empty] | Всего по позиции
22 | ФЕР23-01-001-01 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного |  |  | 4: 10 м3; 5: 0.246; 6: 1; 7: 0.246 | [11 empty] | Устройство основания под трубопроводы: песчаного
|  | Объем=2,46 / 10 | [23 empty] | Объем=2,46 / 10
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 83.33; 9: 1.3225; 10: 27.11; 11: 44.77; 12: 1213.71 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 28.8; 9: 1.4375; 10: 10.18; 11: 13.24; 12: 134.78 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.22; 9: 1.4375; 10: 1.14; 11: 44.77; 12: 51.04 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 10.2; 6: 1.3225; 7: 3.3184 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.32; 6: 1.4375; 7: 0.11316 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 112.13; 10: 37.29; 12: 1348.49 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 28.25; 12: 1264.75 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 33.05; 12: 1479.76 | [15 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 17.77 |  | 795.53 | [15 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 88.11; 12: 3623.78 | [17 empty] | Всего по позиции
23 | Цена Поставщика ООО "Генпоставка" | Песок карьерный |  |  | м3 | 2.71 | 1 | 2.71 | 99.98 | 1.012 | 274.2 | 8.16 | 2237.47 | [11 empty] | Песок карьерный
|  | Объем=2,46*1,1 | [23 empty] | Объем=2,46*1,1
|  | Цена=979/1,2/8,16 | [29 empty] | Цена=979/1,2/8,16
|  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [24 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 274.2; 12: 2237.47 | [17 empty] | Всего по позиции
24 | ФЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.3824; 6: 1; 7: 0.3824 | [11 empty] | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
|  | Объем=38,24 / 100 | [23 empty] | Объем=38,24 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 663.75; 9: 1.3225; 10: 335.67; 11: 44.77; 12: 15027.95 | [14 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 88.5; 6: 1.3225; 7: 44.7566 | [15 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 663.75; 10: 335.67; 12: 15027.95 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 335.67; 12: 15027.95 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 298.75; 12: 13374.88 | [15 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 114.13 |  | 5109.5 | [15 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 748.55; 12: 33512.33 | [17 empty] | Всего по позиции
25 | Цена Поставщика ООО “Генпоставка” | Песок карьерный |  |  | м3 | 42.06 | 1 | 42.06 | 99.98 | 1.012 | 4255.62 | 8.16 | 34725.86 | [11 empty] | Песок карьерный
|  | Объем=38,24*1,1 | [23 empty] | Объем=38,24*1,1
|  | Цена=979/1,2/8,16 | [29 empty] | Цена=979/1,2/8,16
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [24 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4255.62; 12: 34725.86 | [17 empty] | Всего по позиции
26 | ФЕР01-01-033-01 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.176; 6: 1; 7: 0.176 | [11 empty] | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1
|  | Объем=(185,45*0,95) / 1000 | [23 empty] | Объем=(185,45*0,95) / 1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 410.94; 9: 1.4375; 10: 103.97; 11: 13.24; 12: 1376.56 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 80.16; 9: 1.4375; 10: 20.28; 11: 44.77; 12: 907.94 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6.91; 6: 1.4375; 7: 1.7482 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 410.94; 10: 103.97; 12: 1376.56 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 20.28; 12: 907.94 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 18.66; 12: 835.3 | [15 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 7.93 |  | 355 | [15 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 130.56; 12: 2566.86 | [17 empty] | Всего по позиции
27 | ФЕР01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.093; 6: 1; 7: 0.093 | [11 empty] | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2
|  | Объем=(185,45*0,05) / 100 | [23 empty] | Объем=(185,45*0,05) / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 729; 9: 1.3225; 10: 89.66; 11: 44.77; 12: 4014.08 | [14 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 97.2; 6: 1.3225; 7: 11.9549 | [15 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 729; 10: 89.66; 12: 4014.08 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 89.66; 12: 4014.08 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 79.8; 12: 3572.53 | [15 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 30.48 |  | 1364.79 | [15 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 199.94; 12: 8951.4 | [17 empty] | Всего по позиции
28 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 |  |  | 4: 100 м3; 5: 1.855; 6: 1; 7: 1.855 | [11 empty] | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
|  | Объем=185,45 / 100 | [23 empty] | Объем=185,45 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 106.88; 9: 1.3225; 10: 262.2; 11: 44.77; 12: 11738.69 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 241.58; 9: 1.4375; 10: 644.19; 11: 13.24; 12: 8529.08 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 26.36; 9: 1.4375; 10: 70.29; 11: 44.77; 12: 3146.88 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12.53; 6: 1.3225; 7: 30.7391 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.62; 6: 1.4375; 7: 6.9864 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 348.46; 10: 906.39; 12: 20267.77 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 332.49; 12: 14885.57 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 305.89; 12: 13694.72 | [15 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 130 |  | 5820.26 | [15 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1342.28; 12: 39782.75 | [17 empty] | Всего по позиции
Устройство колодца 11А (АОСР №131-23-НВК4-08; №131-23-НВК4-010) | [23 empty] | Устройство колодца 11А (АОСР №131-23-НВК4-08; №131-23-НВК4-010)
29 | ФЕР23-03-001-05 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1,5 м в сухих грунтах |  |  | 4: 10 м3; 5: 0.1409; 6: 1; 7: 0.1409 | [11 empty] | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1,5 м в сухих грунтах
|  | Объем=(0,27*1+0,4*2+0,27*1+0,049*1+0,02*1) / 10 | [23 empty] | Объем=(0,27*1+0,4*2+0,27*1+0,049*1+0,02*1) / 10
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 875.71; 9: 1.3225; 10: 163.18; 11: 44.77; 12: 7305.57 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1531.19; 9: 1.4375; 10: 310.13; 11: 13.24; 12: 4106.12 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 202.72; 9: 1.4375; 10: 41.06; 11: 44.77; 12: 1838.26 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 3692.89; 10: 520.33; 11: 8.16; 12: 4245.89 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 96.55; 6: 1.3225; 7: 17.9912 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 15.89; 6: 1.4375; 7: 3.2184 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 6099.79; 10: 993.64; 12: 15657.58 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 204.24; 12: 9143.83 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 238.96; 12: 10698.28 | [15 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 128.47 |  | 5751.47 | [15 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1361.07; 12: 32107.33 | [17 empty] | Всего по позиции
30 | ФССЦ-05.1.01.11-0045 | Плита днища ПН15, бетон B15 (М200), объем 0,38 м3, расход арматуры 33,13 кг/применит. ПН15-1 объем бетона 0,27м3 |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 462.83 |  | 462.83 | 8.16 | 3776.69 | [11 empty] | Плита днища ПН15, бетон B15 (М200), объем 0,38 м3, расход арматуры 33,13 кг/применит. ПН15-1 объем бетона 0,27м3
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 462.83; 12: 3776.69 | [17 empty] | Всего по позиции
31 | ФССЦ-05.1.01.09-0065 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС15.9, бетон B15 (М200), объем 0,40 м3, расход арматуры 7,02 кг |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 647.77 |  | 1295.54 | 8.16 | 10571.61 | [11 empty] | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС15.9, бетон B15 (М200), объем 0,40 м3, расход арматуры 7,02 кг
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1295.54; 12: 10571.61 | [17 empty] | Всего по позиции
32 | ФССЦ-05.1.06.09-0003 | Плиты перекрытия 1ПП15-2, бетон B15, объем 0,27 м3, расход арматуры 32,21 кг |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 387.63 |  | 387.63 | 8.16 | 3163.06 | [11 empty] | Плиты перекрытия 1ПП15-2, бетон B15, объем 0,27 м3, расход арматуры 32,21 кг
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 387.63; 12: 3163.06 | [17 empty] | Всего по позиции
33 | ФССЦ-05.1.01.09-0051 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7.3, бетон B15 (М200), объем 0,05 м3, расход арматуры 1,64 кг |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 78.56 |  | 78.56 | 8.16 | 641.05 | [11 empty] | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7.3, бетон B15 (М200), объем 0,05 м3, расход арматуры 1,64 кг
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 78.56; 12: 641.05 | [17 empty] | Всего по позиции
34 | ФССЦ-05.1.01.09-0042 | Кольцо опорное КО-6 /бетон B15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 31.43 |  | 31.43 | 8.16 | 256.47 | [11 empty] | Кольцо опорное КО-6 /бетон B15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 31.43; 12: 256.47 | [17 empty] | Всего по позиции
35 | ФССЦ-07.2.07.04-0011 | Лестница-стремянка. Конструкции сварные индивидуальные прочие, масса сборочной единицы до 0,1 т |  |  | т | 0.0292 | 1 | 0.0292 | 10508 |  | 306.83 | 8.16 | 2503.73 | [11 empty] | Лестница-стремянка. Конструкции сварные индивидуальные прочие, масса сборочной единицы до 0,1 т
|  | Объем=29,2/1000 | [23 empty] | Объем=29,2/1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 306.83; 12: 2503.73 | [17 empty] | Всего по позиции
36 | ФССЦ-08.1.02.06-0033 | Люк чугунный тяжелый (ГОСТ 3634-99) марка Т(C250)-К-1-60 |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 596.04 |  | 596.04 | 8.16 | 4863.69 | [11 empty] | Люк чугунный тяжелый (ГОСТ 3634-99) марка Т(C250)-К-1-60
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 596.04; 12: 4863.69 | [17 empty] | Всего по позиции
37 | ФЕР08-01-003-07 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.1576; 6: 1; 7: 0.1576 | [11 empty] | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
|  | Объем=15,76 / 100 | [23 empty] | Объем=15,76 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 201.61; 9: 1.3225; 10: 42.02; 11: 44.77; 12: 1881.24 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 71.64; 9: 1.4375; 10: 16.23; 11: 13.24; 12: 214.89 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.32; 9: 1.4375; 10: 0.53; 11: 44.77; 12: 23.73 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 62.75; 10: 9.89; 11: 8.16; 12: 80.7 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 21.2; 6: 1.3225; 7: 4.4186 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.2; 6: 1.4375; 7: 0.04531 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 336; 10: 68.14; 12: 2176.83 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 42.55; 12: 1904.97 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: 46.81; 12: 2095.47 | [15 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | % | 69 | 0.85 | 58.65 |  |  | 24.96 |  | 1117.26 | [15 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 139.91; 12: 5389.56 | [17 empty] | Всего по позиции
38 | ФСЭМ-91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные 400 л |  |  | маш.-ч | -0.44177 | 1 | -0.44177 | 30 | 1.4375 | -19.05 | 13.24 | -252.22 | [11 empty] | Котлы битумные передвижные 400 л
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -19.05; 12: -252.22 | [17 empty] | Всего по позиции
39 | 1-3-9 | Затраты труда рабочих (ср 3,9) |  |  | чел.-ч | -0.442 | 1 | -0.442 | 9.51 |  | -14.94 |  | -668.72 | [11 empty] | Затраты труда рабочих (ср 3,9)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 9.51; 9: 1.3225; 10: -5.56; 11: 44.77; 12: -248.92 | [14 empty] | ОТ
|  | ФОТ |  |  | 10: -5.56; 12: -248.92 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: -6.12; 12: -273.81 | [15 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | % | 69 | 0.85 | 58.65 |  |  | -3.26 |  | -145.99 | [15 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -14.94; 12: -668.72 | [17 empty] | Всего по позиции
40 | ФССЦ-01.2.03.03-0133 | Мастика битумная приклеивающая для склеивания рулонных битумных, битумно-полимерных кровельных и гидроизоляционных материалов к бетонным, металлическим, цементно-песчаным поверхностям, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом не менее/бетоном 0,45/0,6 МПа, расход 2,5-3,5 кг/м2 / Технониколь №24 |  |  | кг | 78.8 | 1 | 78.8 | 10.33 |  | 814 | 8.16 | 6642.24 | [11 empty] | Мастика битумная приклеивающая для склеивания рулонных битумных, битумно-полимерных кровельных и гидроизоляционных материалов к бетонным, металлическим, цементно-песчаным поверхностям, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом не менее/бетоном 0,45/0,6 МПа, расход 2,5-3,5 кг/м2 / Технониколь №24
|  | Объем=2,5*15,76*2 | [23 empty] | Объем=2,5*15,76*2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 814; 12: 6642.24 | [17 empty] | Всего по позиции
41 | ФССЦ-01.2.03.05-0010 | Праймер битумный производства «Техно-Николь» |  |  | т | 0.002522 | 1 | 0.002522 | 11885.47 |  | 29.98 | 8.16 | 244.64 | [11 empty] | Праймер битумный производства «Техно-Николь»
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 29.98; 12: 244.64 | [17 empty] | Всего по позиции
Устройство колодца 11Б (АОСР №131-23-НВК4-08; №131-23-НВК4-010) | [23 empty] | Устройство колодца 11Б (АОСР №131-23-НВК4-08; №131-23-НВК4-010)
42 | ФЕР23-03-001-03 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в сухих грунтах |  |  | 4: 10 м3; 5: 0.088; 6: 1; 7: 0.088 | [11 empty] | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в сухих грунтах
|  | Объем=(0,18*1+0,24*2+0,1*1+0,1*1+0,02*1) / 10 | [23 empty] | Объем=(0,18*1+0,24*2+0,1*1+0,1*1+0,02*1) / 10
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1257.92; 9: 1.3225; 10: 146.4; 11: 44.77; 12: 6554.33 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2297.79; 9: 1.4375; 10: 290.67; 11: 13.24; 12: 3848.47 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 286.34; 9: 1.4375; 10: 36.22; 11: 44.77; 12: 1621.57 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 3018.09; 10: 265.59; 11: 8.16; 12: 2167.21 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 138.69; 6: 1.3225; 7: 16.1407 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 21.87; 6: 1.4375; 7: 2.7666 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 6573.8; 10: 702.66; 12: 12570.01 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 182.62; 12: 8175.9 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 213.67; 12: 9565.8 | [15 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 114.87 |  | 5142.64 | [15 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1031.2; 12: 27278.45 | [17 empty] | Всего по позиции
43 | ФССЦ-05.1.01.11-0044 | Плита днища ПН10, бетон B15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 215.48 |  | 215.48 | 8.16 | 1758.32 | [11 empty] | Плита днища ПН10, бетон B15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 215.48; 12: 1758.32 | [17 empty] | Всего по позиции
44 | ФССЦ-05.1.01.09-0056 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9, бетон B15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 362.1 |  | 724.2 | 8.16 | 5909.47 | [11 empty] | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9, бетон B15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 724.2; 12: 5909.47 | [17 empty] | Всего по позиции
45 | ФССЦ-05.1.06.09-0088 | Плиты перекрытия ПП10-2, бетон B15, объем 0,10 м3, расход арматуры 16,65 кг |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 175.57 |  | 175.57 | 8.16 | 1432.65 | [11 empty] | Плиты перекрытия ПП10-2, бетон B15, объем 0,10 м3, расход арматуры 16,65 кг
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 175.57; 12: 1432.65 | [17 empty] | Всего по позиции
46 | ФССЦ-05.1.01.09-0052 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7.9, бетон B15 (М200), объем 0,15 м3, расход арматуры 4,80 кг/применит. КС7.6, объем бетона 0,1м3 |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 234.87 |  | 234.87 | 8.16 | 1916.54 | [11 empty] | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7.9, бетон B15 (М200), объем 0,15 м3, расход арматуры 4,80 кг/применит. КС7.6, объем бетона 0,1м3
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 234.87; 12: 1916.54 | [17 empty] | Всего по позиции
47 | ФССЦ-05.1.01.09-0042 | Кольцо опорное КО-6 /бетон B15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг/применит. КО7 |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 31.43 |  | 31.43 | 8.16 | 256.47 | [11 empty] | Кольцо опорное КО-6 /бетон B15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг/применит. КО7
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 31.43; 12: 256.47 | [17 empty] | Всего по позиции
48 | ФССЦ-07.2.07.04-0011 | Лестница-стремянка. Конструкции сварные индивидуальные прочие, масса сборочной единицы до 0,1 т |  |  | т | 0.0292 | 1 | 0.0292 | 10508 |  | 306.83 | 8.16 | 2503.73 | [11 empty] | Лестница-стремянка. Конструкции сварные индивидуальные прочие, масса сборочной единицы до 0,1 т
|  | Объем=29,2/1000 | [23 empty] | Объем=29,2/1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 306.83; 12: 2503.73 | [17 empty] | Всего по позиции
49 | ФССЦ-08.1.02.06-0033 | Люк чугунный тяжелый (ГОСТ 3634-99) марка Т(C250)-К-1-60 |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 596.04 |  | 596.04 | 8.16 | 4863.69 | [11 empty] | Люк чугунный тяжелый (ГОСТ 3634-99) марка Т(C250)-К-1-60
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 596.04; 12: 4863.69 | [17 empty] | Всего по позиции
50 | ФЕР08-01-003-07 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.1086; 6: 1; 7: 0.1086 | [11 empty] | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
|  | Объем=10,86 / 100 | [23 empty] | Объем=10,86 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 201.61; 9: 1.3225; 10: 28.96; 11: 44.77; 12: 1296.54 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 71.64; 9: 1.4375; 10: 11.18; 11: 13.24; 12: 148.02 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.32; 9: 1.4375; 10: 0.36; 11: 44.77; 12: 16.12 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 62.75; 10: 6.81; 11: 8.16; 12: 55.57 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 21.2; 6: 1.3225; 7: 3.0448 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.2; 6: 1.4375; 7: 0.031223 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 336; 10: 46.95; 12: 1500.13 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 29.32; 12: 1312.66 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: 32.25; 12: 1443.93 | [15 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | % | 69 | 0.85 | 58.65 |  |  | 17.2 |  | 769.88 | [15 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 96.4; 12: 3713.94 | [17 empty] | Всего по позиции
51 | ФСЭМ-91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные 400 л |  |  | маш.-ч | -0.30442 | 1 | -0.30442 | 30 | 1.4375 | -13.13 | 13.24 | -173.84 | [11 empty] | Котлы битумные передвижные 400 л
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -13.13; 12: -173.84 | [17 empty] | Всего по позиции
52 | 1-3-9 | Затраты труда рабочих (ср 3,9) |  |  | чел.-ч | 0.304 | 1 | 0.304 | 9.51 |  | 10.26 |  | 459.44 | [11 empty] | Затраты труда рабочих (ср 3,9)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 9.51; 9: 1.3225; 10: 3.82; 11: 44.77; 12: 171.02 | [14 empty] | ОТ
|  | ФОТ |  |  | 10: 3.82; 12: 171.02 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: 4.2; 12: 188.12 | [15 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | % | 69 | 0.85 | 58.65 |  |  | 2.24 |  | 100.3 | [15 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 10.26; 12: 459.44 | [17 empty] | Всего по позиции
53 | ФССЦ-01.2.03.03-0133 | Мастика битумная приклеивающая для склеивания рулонных битумных, битумно-полимерных кровельных и гидроизоляционных материалов к бетонным, металлическим, цементно-песчаным поверхностям, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом не менее/бетоном 0,45/0,6 МПа, расход 2,5-3,5 кг/м2 / Технониколь №24 |  |  | кг | 54.3 | 1 | 54.3 | 10.33 |  | 560.92 | 8.16 | 4577.11 | [11 empty] | Мастика битумная приклеивающая для склеивания рулонных битумных, битумно-полимерных кровельных и гидроизоляционных материалов к бетонным, металлическим, цементно-песчаным поверхностям, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом не менее/бетоном 0,45/0,6 МПа, расход 2,5-3,5 кг/м2 / Технониколь №24
|  | Объем=2,5*10,86*2 | [23 empty] | Объем=2,5*10,86*2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 560.92; 12: 4577.11 | [17 empty] | Всего по позиции
54 | ФССЦ-01.2.03.05-0010 | Праймер битумный производства «Техно-Николь» |  |  | т | 0.002 | 1 | 0.002 | 11885.47 |  | 23.77 | 8.16 | 193.96 | [11 empty] | Праймер битумный производства «Техно-Николь»
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 23.77; 12: 193.96 | [17 empty] | Всего по позиции
Прокладка трубопровода (АОСР №131-23-НВК4-09) | [23 empty] | Прокладка трубопровода (АОСР №131-23-НВК4-09)
55 | ФЕР22-01-015-14 | Укладка стальных разрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром: 500 мм |  |  | 4: 100 м; 5: 0.1728; 6: 1; 7: 0.1728 | [11 empty] | Укладка стальных разрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром: 500 мм
|  | Объем=17,28 / 100 | [23 empty] | Объем=17,28 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2848.25; 9: 1.3225; 10: 650.9; 11: 44.77; 12: 29140.79 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 4553.32; 9: 1.4375; 10: 1131.04; 11: 13.24; 12: 14974.97 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 324.99; 9: 1.4375; 10: 80.73; 11: 44.77; 12: 3614.28 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 3186.04; 10: 550.55; 11: 8.16; 12: 4492.49 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 299.5; 6: 1.3225; 7: 68.4441 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 24.19; 6: 1.4375; 7: 6.0088 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 10587.61; 10: 2332.49; 12: 48608.25 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 731.63; 12: 32755.07 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 856.01; 12: 38323.43 | [15 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 460.2 |  | 20602.94 | [15 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3648.7; 12: 107534.62 | [17 empty] | Всего по позиции
56 | ФССЦ-23.5.01.08-0027 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 10 мм |  |  | м | 17.4528 | 1 | 17.4528 | 921.9 |  | 16089.74 | 8.16 | 131292.28 | [11 empty] | Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 10 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 16089.74; 12: 131292.28 | [17 empty] | Всего по позиции
57 | ФЕР22-02-006-11 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 500 мм |  |  | 4: км; 5: 0.01728; 6: 1; 7: 0.01728 | [11 empty] | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 500 мм
|  | Объем=17,28/1000 | [23 empty] | Объем=17,28/1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1408.64; 9: 1.3225; 10: 32.19; 11: 44.77; 12: 1441.15 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2315.38; 9: 1.4375; 10: 57.51; 11: 13.24; 12: 761.43 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 271.88; 9: 1.4375; 10: 6.75; 11: 44.77; 12: 302.2 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1935.91; 10: 33.45; 11: 8.16; 12: 272.95 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 142; 6: 1.3225; 7: 3.2451 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 21.12; 6: 1.4375; 7: 0.52462 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5659.93; 10: 123.15; 12: 2475.53 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 38.94; 12: 1743.35 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 45.56; 12: 2039.72 | [15 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 24.49 |  | 1096.57 | [15 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 193.2; 12: 5611.82 | [17 empty] | Всего по позиции
58 | ФЕР22-02-005-11 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 500 мм |  |  | 4: км; 5: 0.01728; 6: 1; 7: 0.01728 | [11 empty] | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 500 мм
|  | Объем=17,28/1000 | [23 empty] | Объем=17,28/1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1180.48; 9: 1.3225; 10: 26.98; 11: 44.77; 12: 1207.89 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1936.73; 9: 1.4375; 10: 48.11; 11: 13.24; 12: 636.98 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 234.27; 9: 1.4375; 10: 5.82; 11: 44.77; 12: 260.56 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1338.04; 10: 23.12; 11: 8.16; 12: 188.66 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 119; 6: 1.3225; 7: 2.7195 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 18.27; 6: 1.4375; 7: 0.45383 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 4455.25; 10: 98.21; 12: 2033.53 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 32.8; 12: 1468.45 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 38.38; 12: 1718.09 | [15 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 20.63 |  | 923.66 | [15 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 157.22; 12: 4675.28 | [17 empty] | Всего по позиции
59 | ФССЦ-01.2.03.03-0002 | Мастика "Ярославна БПХ-2" |  |  | т | 0.042 | 1 | 0.042 | 43982.4 |  | 1847.26 | 8.16 | 15073.64 | [11 empty] | Мастика "Ярославна БПХ-2"
|  | Объем=Ф28.р1+Ф27.р1 | [23 empty] | Объем=Ф28.р1+Ф27.р1
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1847.26; 12: 15073.64 | [17 empty] | Всего по позиции
60 | ФССЦ-12.1.02.15-0041 | Материал рулонный гидроизоляционный изол, резино-битумный, без полимерных добавок |  |  | м2 | 3.2832 | 1 | 3.2832 | 12.37 |  | 40.61 | 8.16 | 331.38 | [11 empty] | Материал рулонный гидроизоляционный изол, резино-битумный, без полимерных добавок
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 40.61; 12: 331.38 | [17 empty] | Всего по позиции
61 | ФЕР22-05-005-05 | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 315 мм |  |  | 4: 100 м трубы, уложенной в футляр; 5: 0.1728; 6: 1; 7: 0.1728 | [11 empty] | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 315 мм
|  | Объем=17,28 / 100 | [23 empty] | Объем=17,28 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 854.35; 9: 1.3225; 10: 195.24; 11: 44.77; 12: 8740.89 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 97.64; 9: 1.4375; 10: 24.25; 11: 13.24; 12: 321.07 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1.22; 9: 1.4375; 10: 0.3; 11: 44.77; 12: 13.43 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1314.91; 10: 227.22; 11: 8.16; 12: 1854.12 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 88.81; 6: 1.3225; 7: 20.2956 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.09; 6: 1.4375; 7: 0.022356 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2266.9; 10: 446.71; 12: 10916.08 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 195.54; 12: 8754.32 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 228.78; 12: 10242.55 | [15 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 122.99 |  | 5506.47 | [15 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 798.48; 12: 26665.1 | [17 empty] | Всего по позиции
62 | ФССЦ-23.1.02.03-0004 | Кольца центрирующие для труб, диаметр 300 мм (Прим. опорно-направляющие кольца ОНК-315/530) |  |  | шт | 7 | 1 | 7 | 10.68 |  | 74.76 | 8.16 | 610.04 | [11 empty] | Кольца центрирующие для труб, диаметр 300 мм (Прим. опорно-направляющие кольца ОНК-315/530)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 74.76; 12: 610.04 | [17 empty] | Всего по позиции
63 | ФЕР16-07-006-03 | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 300 мм |  |  | 4: шт; 5: 4; 6: 1; 7: 4 | [11 empty] | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 300 мм
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 27.3; 9: 1.3225; 10: 144.42; 11: 44.77; 12: 6465.68 | [14 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 95.92; 10: 383.68; 11: 8.16; 12: 3130.83 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.01; 6: 1.3225; 7: 15.9229 | [15 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 123.22; 10: 528.1; 12: 9596.51 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 144.42; 12: 6465.68 | [15 empty] | ФОТ
| Пр/812-016.0-1 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | 4: %; 5: 121; 7: 121; 10: 174.75; 12: 7823.47 | [15 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  | 88.39 |  | 3957 | [15 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 791.24; 12: 21376.98 | [17 empty] | Всего по позиции
64 | ФССЦ-03.2.02.08-0001 | Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся |  |  | т | -0.0112 | 1 | -0.0112 | 1836 |  | -20.56 | 8.16 | -167.77 | [11 empty] | Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -20.56; 12: -167.77 | [17 empty] | Всего по позиции
65 | ФССЦ-01.7.07.29-0111 | Пакля пропитанная |  |  | кг | -38.8 | 1 | -38.8 | 9.04 |  | -350.75 | 8.16 | -2862.12 | [11 empty] | Пакля пропитанная
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -350.75; 12: -2862.12 | [17 empty] | Всего по позиции
66 | ФССЦ-01.2.03.03-0043 | Мастика битумно-кукерсольная холодная |  |  | т | -0.00384 | 1 | -0.00384 | 3219.2 |  | -12.36 | 8.16 | -100.86 | [11 empty] | Мастика битумно-кукерсольная холодная
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -12.36; 12: -100.86 | [17 empty] | Всего по позиции
67 | ФССЦ-24.3.05.07-0019 | Муфта защитная полиэтиленовая для прохода труб сквозь стену, номинальный наружный диаметр 315 мм |  |  | шт | 4 | 1 | 4 | 352.46 |  | 1409.84 | 8.16 | 11504.29 | [11 empty] | Муфта защитная полиэтиленовая для прохода труб сквозь стену, номинальный наружный диаметр 315 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1409.84; 12: 11504.29 | [17 empty] | Всего по позиции
68 | ФЕР23-01-020-04 | Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 315 мм |  |  | 4: 100 м; 5: 0.394; 6: 1; 7: 0.394 | [11 empty] | Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 315 мм
|  | Объем=39,4 / 100 | [23 empty] | Объем=39,4 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 272.46; 9: 1.3225; 10: 141.97; 11: 44.77; 12: 6356 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 522.71; 9: 1.4375; 10: 296.05; 11: 13.24; 12: 3919.7 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 61.98; 9: 1.4375; 10: 35.1; 11: 44.77; 12: 1571.43 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 19.03; 10: 7.5; 11: 8.16; 12: 61.2 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 29.68; 6: 1.3225; 7: 15.4652 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.62; 6: 1.4375; 7: 2.6167 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 814.2; 10: 445.52; 12: 10336.9 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 177.07; 12: 7927.43 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 207.17; 12: 9275.09 | [15 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 111.38 |  | 4986.35 | [15 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 764.07; 12: 24598.34 | [17 empty] | Всего по позиции
69 | ФССЦ-24.3.04.05-0031 | Трубы из полипропилена с двухслойной структурированной стенкой повышенного класса жесткости, кольцевая жесткость SN16, для безнапорных трубопроводов хозяйственно бытовой и ливневой канализации, с приварным раструбом, в комплекте с уплотнительным кольцом, наружный диаметр 315 |  |  | м | 39.4 | 1 | 39.4 | 352.61 |  | 13892.83 | 8.16 | 113365.49 | [11 empty] | Трубы из полипропилена с двухслойной структурированной стенкой повышенного класса жесткости, кольцевая жесткость SN16, для безнапорных трубопроводов хозяйственно бытовой и ливневой канализации, с приварным раструбом, в комплекте с уплотнительным кольцом, наружный диаметр 315
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 13892.83; 12: 113365.49 | [17 empty] | Всего по позиции
70 | ФЕР34-02-016-01 | Пробивка отверстий в колодцах и коробках железобетонных / одно сущ. |  |  | 4: м; 5: 4.02; 6: 1; 7: 4.02 | [11 empty] | Пробивка отверстий в колодцах и коробках железобетонных / одно сущ.
|  | Объем=3,1415*0,32*4 | [23 empty] | Объем=3,1415*0,32*4
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 42.14; 9: 1.3225; 10: 224.04; 11: 44.77; 12: 10030.27 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 218.88; 9: 1.4375; 10: 1264.85; 11: 13.24; 12: 16746.61 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 24.14; 9: 1.4375; 10: 139.5; 11: 44.77; 12: 6245.42 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.94; 6: 1.3225; 7: 26.2633 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.4; 6: 1.4375; 7: 13.869 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 261.02; 10: 1488.89; 12: 26776.88 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 363.54; 12: 16275.69 | [15 empty] | ФОТ
| Пр/812-028.0-1 | НР Сооружения связи, радиовещания и телевидения |  |  | 4: %; 5: 98; 7: 98; 10: 356.27; 12: 15950.18 | [15 empty] | НР Сооружения связи, радиовещания и телевидения
| Пр/774-028.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сооружения связи, радиовещания и телевидения |  |  | % | 58 | 0.85 | 49.3 |  |  | 179.23 |  | 8023.92 | [15 empty] | СП Сооружения связи, радиовещания и телевидения
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2024.39; 12: 50750.98 | [17 empty] | Всего по позиции
71 | ФЕРр66-38-3 | Заполнение трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре: цементным раствором |  |  | 4: м3; 5: 2.18; 6: 1; 7: 2.18 | [11 empty] | Заполнение трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре: цементным раствором
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 20.64; 9: 1.15; 10: 51.74; 11: 44.77; 12: 2316.4 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 75.01; 9: 1.15; 10: 188.05; 11: 13.24; 12: 2489.78 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 10.86; 9: 1.15; 10: 27.23; 11: 44.77; 12: 1219.09 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 507.7; 10: 1106.79; 11: 8.16; 12: 9031.41 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.33; 6: 1.15; 7: 5.8413 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.69; 6: 1.15; 7: 1.7298 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 603.35; 10: 1346.58; 12: 13837.59 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 78.97; 12: 3535.49 | [15 empty] | ФОТ
| Пр/812-100.2-1 | НР Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 104; 7: 104; 10: 82.13; 12: 3676.91 | [15 empty] | НР Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные)
| Пр/774-100.2 | СП Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 47.38; 12: 2121.29 | [15 empty] | СП Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1476.09; 12: 19635.79 | [17 empty] | Всего по позиции
72 | ФССЦ-04.3.01.09-0011 | Раствор готовый кладочный, цементный, М25 |  |  | м3 | -2.21 | 1 | -2.21 | 463.3 |  | -1023.89 | 8.16 | -8354.94 | [11 empty] | Раствор готовый кладочный, цементный, М25
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -1023.89; 12: -8354.94 | [17 empty] | Всего по позиции
73 | ФССЦ-04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 |  |  | м3 | 2.2127 | 1 | 2.2127 | 519.8 |  | 1150.16 | 8.16 | 9385.31 | [11 empty] | Раствор готовый кладочный, цементный, М100
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1150.16; 12: 9385.31 | [17 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 1 Переустройство канализации на участке К11А-К11Б : | [30 empty] | Итоги по разделу 1 Переустройство канализации на участке К11А-К11Б :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 78233.74; 12: 849174.87 | [20 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [31 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 4437.28; 12: 198657.02 | [20 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 9515.5; 12: 125985.21 | [20 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 915.08; 12: 40968.15 | [20 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 64280.96; 12: 524532.64 | [20 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 87665.22; 12: 1271420.69 | [20 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 87213.56; 12: 1265440.71 | [20 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [31 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 4437.28; 12: 198657.02 | [20 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 9063.84; 12: 120005.23 | [20 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 915.08; 12: 40968.15 | [20 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 64280.96; 12: 524532.64 | [20 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 6005.72; 12: 268875.64 | [20 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 3425.76; 12: 153370.18 | [20 empty] | сметная прибыль
|  | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  |  | 10: 451.66; 12: 5979.98 | [20 empty] | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 5352.36; 12: 239625.17 | [20 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 6005.72; 12: 268875.64 | [20 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 3425.76; 12: 153370.18 | [20 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 1 Переустройство канализации на участке К11А-К11Б |  |  | 10: 87665.22; 12: 1271420.69 | [21 empty] | Итого по разделу 1 Переустройство канализации на участке К11А-К11Б
Раздел 2. Переустройство канализации от цеха №121 до К11Б | [22 empty] | Раздел 2. Переустройство канализации от цеха №121 до К11Б
Разборка дорожных покрытий (АОСР №131-23-НВК4-18) | [23 empty] | Разборка дорожных покрытий (АОСР №131-23-НВК4-18)
74 | ФЕР27-03-008-02 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.018; 6: 1; 7: 0.018 | [11 empty] | Разборка покрытий и оснований: щебеночных
|  | Объем=1,81 / 100 | [23 empty] | Объем=1,81 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 103.12; 9: 1.15; 10: 2.13; 11: 44.77; 12: 95.36 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 407.65; 9: 1.15; 10: 8.44; 11: 13.24; 12: 111.75 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 50.3; 9: 1.15; 10: 1.04; 11: 44.77; 12: 46.56 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 13.22; 6: 1.15; 7: 0.27365 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.79; 6: 1.15; 7: 0.078453 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 510.77; 10: 10.57; 12: 207.11 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 3.17; 12: 141.92 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 4.66; 12: 208.62 | [15 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 3.61 |  | 161.65 | [15 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 18.84; 12: 577.38 | [17 empty] | Всего по позиции
Прочие работы | [23 empty] | Прочие работы
75 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 |  |  | 1 т груза | 2.53 | 1 | 2.53 | 3.28 |  | 8.3 | 13.24 | 109.89 | [11 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
|  | Объем=1,81*1,4 | [23 empty] | Объем=1,81*1,4
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 8.3; 12: 109.89 | [17 empty] | Всего по позиции
76 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  |  | м3 | 1.81 | 1 | 1.81 | 162.38 |  | 293.91 | 8.16 | 2398.31 | [11 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  | Цена=1590/1,2/8,16 | [29 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 293.91; 12: 2398.31 | [17 empty] | Всего по позиции
Землянные работы для устройства траншеи (АОСР №131-23-НВК4-18; №131-23-НВК4-19; №131-23-НВК4-21) | [23 empty] | Землянные работы для устройства траншеи (АОСР №131-23-НВК4-18; №131-23-НВК4-19; №131-23-НВК4-21)
77 | ФЕР01-01-003-08 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.009; 6: 1; 7: 0.009 | [11 empty] | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2
|  | Объем=9,22 / 1000 | [23 empty] | Объем=9,22 / 1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 69.26; 9: 1.3225; 10: 0.82; 11: 44.77; 12: 36.71 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2224.71; 9: 1.4375; 10: 28.78; 11: 13.24; 12: 381.05 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 260.55; 9: 1.4375; 10: 3.37; 11: 44.77; 12: 150.87 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 8.88; 6: 1.3225; 7: 0.10569 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 19.3; 6: 1.4375; 7: 0.24969 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2293.97; 10: 29.6; 12: 417.76 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 4.19; 12: 187.58 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 3.85; 12: 172.57 | [15 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 1.64 |  | 73.34 | [15 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 35.09; 12: 663.67 | [17 empty] | Всего по позиции
78 | ФЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2/доработка |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.002; 6: 1; 7: 0.002 | [11 empty] | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2/доработка
|  | Объем=0,18 / 100 | [23 empty] | Объем=0,18 / 100
| Прил.1.12 п.3.187 | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 | [24 empty] | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1201.2; 9: 1.587; 10: 3.81; 11: 44.77; 12: 170.57 | [14 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 154; 6: 1.587; 7: 0.4888 | [15 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1201.2; 10: 3.81; 12: 170.57 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 3.81; 12: 170.57 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 3.39; 12: 151.81 | [15 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 1.3 |  | 57.99 | [15 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 8.5; 12: 380.37 | [17 empty] | Всего по позиции
79 | ФЕР23-01-001-01 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного |  |  | 4: 10 м3; 5: 0.104; 6: 1; 7: 0.104 | [11 empty] | Устройство основания под трубопроводы: песчаного
|  | Объем=1,04 / 10 | [23 empty] | Объем=1,04 / 10
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 83.33; 9: 1.3225; 10: 11.46; 11: 44.77; 12: 513.06 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 28.8; 9: 1.4375; 10: 4.31; 11: 13.24; 12: 57.06 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.22; 9: 1.4375; 10: 0.48; 11: 44.77; 12: 21.49 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 10.2; 6: 1.3225; 7: 1.4029 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.32; 6: 1.4375; 7: 0.04784 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 112.13; 10: 15.77; 12: 570.12 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 11.94; 12: 534.55 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 13.97; 12: 625.42 | [15 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 7.51 |  | 336.23 | [15 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 37.25; 12: 1531.77 | [17 empty] | Всего по позиции
80 | Цена Поставщика ООО “Генпоставка” | Песок карьерный |  |  | м3 | 1.144 | 1 | 1.144 | 99.98 | 1.012 | 115.75 | 8.16 | 944.52 | [11 empty] | Песок карьерный
|  | Цена=979/1,2/8,16 | [29 empty] | Цена=979/1,2/8,16
|  | МАТ=1,012 к расх. | [24 empty] | МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 115.75; 12: 944.52 | [17 empty] | Всего по позиции
81 | ФЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.0782; 6: 1; 7: 0.0782 | [11 empty] | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
|  | Объем=7,82 / 100 | [23 empty] | Объем=7,82 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 663.75; 9: 1.3225; 10: 68.64; 11: 44.77; 12: 3073.01 | [14 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 88.5; 6: 1.3225; 7: 9.1526 | [15 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 663.75; 10: 68.64; 12: 3073.01 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 68.64; 12: 3073.01 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 61.09; 12: 2734.98 | [15 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 23.34 |  | 1044.82 | [15 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 153.07; 12: 6852.81 | [17 empty] | Всего по позиции
82 | Цена Поставщика ООО “Генпоставка” | Песок карьерный |  |  | м3 | 8.6 | 1 | 8.6 | 99.98 | 1.012 | 870.15 | 8.16 | 7100.42 | [11 empty] | Песок карьерный
|  | Объем=7,82*1,1 | [23 empty] | Объем=7,82*1,1
|  | Цена=979/1,2/8,16 | [29 empty] | Цена=979/1,2/8,16
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [24 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 870.15; 12: 7100.42 | [17 empty] | Всего по позиции
83 | ФЕР01-01-033-02 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.002; 6: 1; 7: 0.002 | [11 empty] | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2
|  | Объем=1,81 / 1000 | [23 empty] | Объем=1,81 / 1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 479.33; 9: 1.4375; 10: 1.38; 11: 13.24; 12: 18.27 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 93.5; 9: 1.4375; 10: 0.27; 11: 44.77; 12: 12.09 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 8.06; 6: 1.4375; 7: 0.023172 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 479.33; 10: 1.38; 12: 18.27 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 0.27; 12: 12.09 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 0.25; 12: 11.12 | [15 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 0.11 |  | 4.73 | [15 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1.74; 12: 34.12 | [17 empty] | Всего по позиции
84 | Цена Поставщика ООО “Генпоставка” | Щебень известняковый М600 фр. 20/40 |  |  | м3 | 1.81 | 1 | 1.81 | 325.21 | 1.012 | 595.69 | 8.16 | 4860.83 | [11 empty] | Щебень известняковый М600 фр. 20/40
|  | Цена=3184,5/1,2/8,16 | [29 empty] | Цена=3184,5/1,2/8,16
|  | МАТ=1,012 к расх. | [24 empty] | МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 595.69; 12: 4860.83 | [17 empty] | Всего по позиции
Прокладка трубопровода (АОСР №131-23-НВК4-20) | [23 empty] | Прокладка трубопровода (АОСР №131-23-НВК4-20)
85 | ФЕР23-01-020-01 | Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 160 мм |  |  | 4: 100 м; 5: 0.11; 6: 1; 7: 0.11 | [11 empty] | Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 160 мм
|  | Объем=11 / 100 | [23 empty] | Объем=11 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 208.75; 9: 1.3225; 10: 30.37; 11: 44.77; 12: 1359.66 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 7.91; 9: 1.4375; 10: 1.25; 11: 13.24; 12: 16.55 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1.12; 9: 1.4375; 10: 0.18; 11: 44.77; 12: 8.06 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 5; 10: 0.55; 11: 8.16; 12: 4.49 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 22.74; 6: 1.3225; 7: 3.3081 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.09; 6: 1.4375; 7: 0.014231 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 221.66; 10: 32.17; 12: 1380.7 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 30.55; 12: 1367.72 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 35.74; 12: 1600.23 | [15 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 19.22 |  | 860.3 | [15 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 87.13; 12: 3841.23 | [17 empty] | Всего по позиции
86 | ФССЦ-24.3.04.05-0028 | Трубы из полипропилена с двухслойной структурированной стенкой повышенного класса жесткости, кольцевая жесткость SN16, для безнапорных трубопроводов хозяйственно бытовой и ливневой канализации, в комплекте с муфтой и двумя уплотнительными кольцами, наружный диаметр 160 мм |  |  | м | 11 | 1 | 11 | 96.9 |  | 1065.9 | 8.16 | 8697.74 | [11 empty] | Трубы из полипропилена с двухслойной структурированной стенкой повышенного класса жесткости, кольцевая жесткость SN16, для безнапорных трубопроводов хозяйственно бытовой и ливневой канализации, в комплекте с муфтой и двумя уплотнительными кольцами, наружный диаметр 160 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1065.9; 12: 8697.74 | [17 empty] | Всего по позиции
87 | ФЕР22-03-002-01 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов |  |  | 4: 10 шт; 5: 0.3; 6: 1; 7: 0.3 | [11 empty] | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов
|  | Объем=(2+1) / 10 | [23 empty] | Объем=(2+1) / 10
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 37.55; 9: 1.3225; 10: 14.9; 11: 44.77; 12: 667.07 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 226.03; 9: 1.4375; 10: 97.48; 11: 13.24; 12: 1290.64 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 30.5; 9: 1.4375; 10: 13.15; 11: 44.77; 12: 588.73 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.14; 6: 1.3225; 7: 1.6425 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.26; 6: 1.4375; 7: 0.97462 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 263.58; 10: 112.38; 12: 1957.71 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 28.05; 12: 1255.8 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 32.82; 12: 1469.29 | [15 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 17.64 |  | 789.9 | [15 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 162.84; 12: 4216.9 | [17 empty] | Всего по позиции
88 | ФССЦ-24.3.05.08-0114 | Отвод полиэтиленовый удлиненный 90°, номинальный внутренний диаметр 160 мм |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 457.9 |  | 915.8 | 8.16 | 7472.93 | [11 empty] | Отвод полиэтиленовый удлиненный 90°, номинальный внутренний диаметр 160 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 915.8; 12: 7472.93 | [17 empty] | Всего по позиции
89 | ФССЦ-24.3.05.10-0013 | Переход полиэтиленовый, удлиненный, SDR 11, диаметр 160х110 мм |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 104.56 |  | 104.56 | 8.16 | 853.21 | [11 empty] | Переход полиэтиленовый, удлиненный, SDR 11, диаметр 160х110 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 104.56; 12: 853.21 | [17 empty] | Всего по позиции
Подъем до планировочной отметки колодца К11Б | [23 empty] | Подъем до планировочной отметки колодца К11Б
Демонтажные работы (АОСР №131-23-НВК4-22) | [23 empty] | Демонтажные работы (АОСР №131-23-НВК4-22)
90 | ФЕРр66-8-1 | Демонтаж чугунных люков | [22 empty] | Демонтаж чугунных люков | bar: 4 to 7
| 1 | ОТ |  |  | 8: 17.86; 10: 17.86; 11: 44.77; 12: 799.59 | [14 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.27; 7: 2.27 | [15 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 17.86; 10: 17.86; 12: 799.59 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 17.86; 12: 799.59 | [15 empty] | ФОТ
| Пр/812-100.1-1 | НР Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 15.9; 12: 711.64 | [15 empty] | НР Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)
| Пр/774-100.1 | СП Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 44; 7: 44; 10: 7.86; 12: 351.82 | [15 empty] | СП Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 41.62; 12: 1863.05 | [17 empty] | Всего по позиции
91 | ФЕР23-03-008-01 | Установка сборных железобетонных колец горловин колодцев (Прим. демонтаж кольца опорного К7, кольца строительного КС7.6, плиты перекрытия ПП10) |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.03; 6: 1; 7: 0.03 | [11 empty] | Установка сборных железобетонных колец горловин колодцев (Прим. демонтаж кольца опорного К7, кольца строительного КС7.6, плиты перекрытия ПП10)
|  | Объем=(1+1+1) / 100 | [23 empty] | Объем=(1+1+1) / 100
| Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 | Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6 | [24 empty] | Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1411.64; 9: 0.69; 10: 29.22; 11: 44.77; 12: 1308.18 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 4614.37; 9: 0.69; 10: 95.52; 11: 13.24; 12: 1264.68 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 567.2; 9: 0.69; 10: 11.74; 11: 44.77; 12: 525.6 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 2079.2; 9: 0; 10: 0; 11: 8.16 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 166.86; 6: 0.69; 7: 3.454 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 43; 6: 0.69; 7: 0.8901 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 8105.21; 10: 124.74; 12: 2572.86 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 40.96; 12: 1833.78 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 47.92; 12: 2145.52 | [15 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 25.76 |  | 1153.45 | [15 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 198.42; 12: 5871.83 | [17 empty] | Всего по позиции
Прочие работы | [23 empty] | Прочие работы
92 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 |  |  | 1 т груза | 0.3 | 1 | 0.3 | 3.28 |  | 0.98 | 13.24 | 12.98 | [11 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0.98; 12: 12.98 | [17 empty] | Всего по позиции
93 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  |  | м3 | 0.18 | 1 | 0.18 | 162.38 |  | 29.23 | 8.16 | 238.52 | [11 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  | Объем=0,08*1+0,1*1 | [23 empty] | Объем=0,08*1+0,1*1
|  | Цена=1590/1,2/8,16 | [29 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 29.23; 12: 238.52 | [17 empty] | Всего по позиции
Монтажные работы | [23 empty] | Монтажные работы
94 | ФЕР23-03-008-01 | Установка сборных железобетонных колец горловин колодцев (Прим.установка кольца стен6ового КС10-9, плиты перекрытия колодца ПП10) |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.02; 6: 1; 7: 0.02 | [11 empty] | Установка сборных железобетонных колец горловин колодцев (Прим.установка кольца стен6ового КС10-9, плиты перекрытия колодца ПП10)
|  | Объем=(1+1) / 100 | [23 empty] | Объем=(1+1) / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1411.64; 9: 1.3225; 10: 37.34; 11: 44.77; 12: 1671.71 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 4614.37; 9: 1.4375; 10: 132.66; 11: 13.24; 12: 1756.42 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 567.2; 9: 1.4375; 10: 16.31; 11: 44.77; 12: 730.2 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 2079.2; 10: 41.58; 11: 8.16; 12: 339.29 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 166.86; 6: 1.3225; 7: 4.4134 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 43; 6: 1.4375; 7: 1.2363 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 8105.21; 10: 211.58; 12: 3767.42 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 53.65; 12: 2401.91 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 62.77; 12: 2810.23 | [15 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 33.75 |  | 1510.8 | [15 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 308.1; 12: 8088.45 | [17 empty] | Всего по позиции
95 | ФССЦ-05.1.01.09-0056 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9, бетон B15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 362.1 |  | 362.1 | 8.16 | 2954.74 | [11 empty] | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9, бетон B15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 362.1; 12: 2954.74 | [17 empty] | Всего по позиции
96 | ФССЦ-05.1.06.09-0088 ранее демонтированная | Плиты перекрытия ПП10-2, бетон B15, объем 0,10 м3, расход арматуры 16,65 кг |  |  | 4: шт; 5: 1; 6: 1; 7: 1; 11: 8.16 | [11 empty] | Плиты перекрытия ПП10-2, бетон B15, объем 0,10 м3, расход арматуры 16,65 кг
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0; 12: 0 | [17 empty] | Всего по позиции
97 | ФЕР23-04-011-01 | Установка люка |  |  | 4: шт; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [11 empty] | Установка люка
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 11.32; 9: 1.3225; 10: 29.94; 11: 44.77; 12: 1340.41 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3.94; 9: 1.4375; 10: 11.33; 11: 13.24; 12: 150.01 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.7; 9: 1.4375; 10: 2.01; 11: 44.77; 12: 89.99 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.53; 10: 1.06; 11: 8.16; 12: 8.65 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.31; 6: 1.3225; 7: 3.4649 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.06; 6: 1.4375; 7: 0.1725 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 15.79; 10: 42.33; 12: 1499.07 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 31.95; 12: 1430.4 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 37.38; 12: 1673.57 | [15 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 20.1 |  | 899.72 | [15 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 99.81; 12: 4072.36 | [17 empty] | Всего по позиции
98 | ФССЦ-08.1.02.06-0033 ранее демонтированный | Люк чугунный тяжелый (ГОСТ 3634-99) марка Т(C250)-К-1-60 |  |  | 4: шт; 5: 2; 6: 1; 7: 2; 11: 8.16 | [11 empty] | Люк чугунный тяжелый (ГОСТ 3634-99) марка Т(C250)-К-1-60
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0; 12: 0 | [17 empty] | Всего по позиции
99 | ФЕР08-01-003-07 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.0382; 6: 1; 7: 0.0382 | [11 empty] | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
|  | Объем=3,82 / 100 | [23 empty] | Объем=3,82 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 201.61; 9: 1.3225; 10: 10.19; 11: 44.77; 12: 456.21 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 71.64; 9: 1.4375; 10: 3.93; 11: 13.24; 12: 52.03 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.32; 9: 1.4375; 10: 0.13; 11: 44.77; 12: 5.82 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 62.75; 10: 2.4; 11: 8.16; 12: 19.58 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 21.2; 6: 1.3225; 7: 1.071 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.2; 6: 1.4375; 7: 0.010982 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 336; 10: 16.52; 12: 527.82 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 10.32; 12: 462.03 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: 11.35; 12: 508.23 | [15 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | % | 69 | 0.85 | 58.65 |  |  | 6.05 |  | 270.98 | [15 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 33.92; 12: 1307.03 | [17 empty] | Всего по позиции
100 | ФСЭМ-91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные 400 л |  |  | маш.-ч | -0.10708 | 1 | -0.10708 | 30 | 1.4375 | -4.62 | 13.24 | -61.17 | [11 empty] | Котлы битумные передвижные 400 л
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -4.62; 12: -61.17 | [17 empty] | Всего по позиции
101 | 1-3-9 | Затраты труда рабочих (ср 3,9) |  |  | чел.-ч | -0.10708 | 1 | -0.10708 | 9.51 |  | -3.63 |  | -162.37 | [11 empty] | Затраты труда рабочих (ср 3,9)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 9.51; 9: 1.3225; 10: -1.35; 11: 44.77; 12: -60.44 | [14 empty] | ОТ
|  | ФОТ |  |  | 10: -1.35; 12: -60.44 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: -1.49; 12: -66.48 | [15 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | % | 69 | 0.85 | 58.65 |  |  | -0.79 |  | -35.45 | [15 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -3.63; 12: -162.37 | [17 empty] | Всего по позиции
102 | ФССЦ-01.2.03.03-0133 | Мастика битумная приклеивающая для склеивания рулонных битумных, битумно-полимерных кровельных и гидроизоляционных материалов к бетонным, металлическим, цементно-песчаным поверхностям, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом не менее/бетоном 0,45/0,6 МПа, расход 2,5-3,5 кг/м2 / Технониколь №24 |  |  | кг | 19.1 | 1 | 19.1 | 10.33 |  | 197.3 | 8.16 | 1609.97 | [11 empty] | Мастика битумная приклеивающая для склеивания рулонных битумных, битумно-полимерных кровельных и гидроизоляционных материалов к бетонным, металлическим, цементно-песчаным поверхностям, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом не менее/бетоном 0,45/0,6 МПа, расход 2,5-3,5 кг/м2 / Технониколь №24
|  | Объем=2,5*3,82*2 | [23 empty] | Объем=2,5*3,82*2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 197.3; 12: 1609.97 | [17 empty] | Всего по позиции
103 | ФССЦ-01.2.03.05-0010 | Праймер битумный производства «Техно-Николь» |  |  | т | 0.001 | 1 | 0.001 | 11885.47 |  | 11.89 | 8.16 | 97.02 | [11 empty] | Праймер битумный производства «Техно-Николь»
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 11.89; 12: 97.02 | [17 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 2 Переустройство канализации от цеха №121 до К11Б : | [30 empty] | Итоги по разделу 2 Переустройство канализации от цеха №121 до К11Б :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 5252.94; 12: 54191.48 | [20 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [31 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 255.33; 12: 11431.1 | [20 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 389.74; 12: 5160.16 | [20 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 48.68; 12: 2179.41 | [20 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 4607.87; 12: 37600.22 | [20 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 5749.64; 12: 76428.51 | [20 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 5740.36; 12: 76305.64 | [20 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [31 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 255.33; 12: 11431.1 | [20 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 380.46; 12: 5037.29 | [20 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 48.68; 12: 2179.41 | [20 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 4607.87; 12: 37600.22 | [20 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 329.6; 12: 14756.75 | [20 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 167.1; 12: 7480.28 | [20 empty] | сметная прибыль
|  | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  |  | 10: 9.28; 12: 122.87 | [20 empty] | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 304.01; 12: 13610.51 | [20 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 329.6; 12: 14756.75 | [20 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 167.1; 12: 7480.28 | [20 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 2 Переустройство канализации от цеха №121 до К11Б |  |  | 10: 5749.64; 12: 76428.51 | [21 empty] | Итого по разделу 2 Переустройство канализации от цеха №121 до К11Б
Раздел 3. Переустройство канализации на участке Ксущ.-К11А | [22 empty] | Раздел 3. Переустройство канализации на участке Ксущ.-К11А
Разработка дорожных покрытий (АОСР №131-23-НВК4-13) | [23 empty] | Разработка дорожных покрытий (АОСР №131-23-НВК4-13)
104 | ФЕР27-06-008-01 | Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии/применит. резка |  |  | 4: 100 м; 5: 0.365; 6: 1; 7: 0.365 | [11 empty] | Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии/применит. резка
|  | Объем=36,5 / 100 | [23 empty] | Объем=36,5 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 178.84; 9: 1.15; 10: 75.07; 11: 44.77; 12: 3360.88 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1228.57; 9: 1.15; 10: 515.69; 11: 13.24; 12: 6827.74 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 51.94; 9: 1.15; 10: 21.8; 11: 44.77; 12: 975.99 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 418.42; 10: 152.72; 11: 8.16; 12: 1246.2 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 21.89; 6: 1.15; 7: 9.1883 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.52; 6: 1.15; 7: 1.8973 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1825.83; 10: 743.48; 12: 11434.82 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 96.87; 12: 4336.87 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 142.4; 12: 6375.2 | [15 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 110.33 |  | 4939.69 | [15 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 996.21; 12: 22749.71 | [17 empty] | Всего по позиции
105 | ФССЦ-01.2.01.01-0019 | Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130 |  |  | т | -0.00365 | 1 | -0.00365 | 1690 |  | -6.17 | 8.16 | -50.35 | [11 empty] | Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -6.17; 12: -50.35 | [17 empty] | Всего по позиции
106 | ФССЦ-01.2.03.03-0045 | Мастика битумно-полимерная |  |  | т | -0.02555 | 1 | -0.02555 | 1500 |  | -38.33 | 8.16 | -312.77 | [11 empty] | Мастика битумно-полимерная
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -38.33; 12: -312.77 | [17 empty] | Всего по позиции
107 | ФССЦ-01.7.07.26-0033 | Шнур полиуретановый |  |  | 10 м | -3.65 | 1 | -3.65 | 16.8 |  | -61.32 | 8.16 | -500.37 | [11 empty] | Шнур полиуретановый
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -61.32; 12: -500.37 | [17 empty] | Всего по позиции
108 | ФССЦ-02.3.01.02-1012 | Песок природный II класс, средний, круглые сита |  |  | м3 | -0.73 | 1 | -0.73 | 59.99 |  | -43.79 | 8.16 | -357.33 | [11 empty] | Песок природный II класс, средний, круглые сита
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -43.79; 12: -357.33 | [17 empty] | Всего по позиции
109 | ФЕР27-03-008-04 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.107; 6: 1; 7: 0.107 | [11 empty] | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных
|  | Объем=10,67 / 100 | [23 empty] | Объем=10,67 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1494.14; 9: 1.15; 10: 183.85; 11: 44.77; 12: 8230.96 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 4292.73; 9: 1.15; 10: 528.22; 11: 13.24; 12: 6993.63 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 464.37; 9: 1.15; 10: 57.14; 11: 44.77; 12: 2558.16 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 179.8; 6: 1.15; 7: 22.1244 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 45.63; 6: 1.15; 7: 5.6148 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5786.87; 10: 712.07; 12: 15224.59 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 240.99; 12: 10789.12 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 354.26; 12: 15860.01 | [15 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 274.49 |  | 12288.81 | [15 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1340.82; 12: 43373.41 | [17 empty] | Всего по позиции
110 | ФЕР27-03-008-02 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.156; 6: 1; 7: 0.156 | [11 empty] | Разборка покрытий и оснований: щебеночных
|  | Объем=15,6 / 100 | [23 empty] | Объем=15,6 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 103.12; 9: 1.15; 10: 18.5; 11: 44.77; 12: 828.25 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 407.65; 9: 1.15; 10: 73.13; 11: 13.24; 12: 968.24 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 50.3; 9: 1.15; 10: 9.02; 11: 44.77; 12: 403.83 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 13.22; 6: 1.15; 7: 2.3717 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.79; 6: 1.15; 7: 0.67993 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 510.77; 10: 91.63; 12: 1796.49 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 27.52; 12: 1232.08 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 40.45; 12: 1811.16 | [15 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 31.35 |  | 1403.34 | [15 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 163.43; 12: 5010.99 | [17 empty] | Всего по позиции
Прочие работы | [23 empty] | Прочие работы
111 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 |  |  | 1 т груза | 41.05 | 1 | 41.05 | 3.28 |  | 134.64 | 13.24 | 1782.63 | [11 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
|  | Объем=10,67*1,8+15,6*1,4 | [23 empty] | Объем=10,67*1,8+15,6*1,4
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 134.64; 12: 1782.63 | [17 empty] | Всего по позиции
112 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  |  | м3 | 26.27 | 1 | 26.27 | 162.38 |  | 4265.72 | 8.16 | 34808.28 | [11 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  | Объем=10,67+15,6 | [23 empty] | Объем=10,67+15,6
|  | Цена=1590/1,2/8,16 | [29 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4265.72; 12: 34808.28 | [17 empty] | Всего по позиции
Землянные работы для устройства траншеи (АОСР №131-23-НВК4-13; 131-23-НВК4-14; №131-23-НВК4-16; №131-23-НВК4-17) | [23 empty] | Землянные работы для устройства траншеи (АОСР №131-23-НВК4-13; 131-23-НВК4-14; №131-23-НВК4-16; №131-23-НВК4-17)
113 | ФЕР01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.0558; 6: 1; 7: 0.0558 | [11 empty] | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
|  | Объем=55,8 / 1000 | [23 empty] | Объем=55,8 / 1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 101.4; 9: 1.3225; 10: 7.48; 11: 44.77; 12: 334.88 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3563.26; 9: 1.4375; 10: 285.82; 11: 13.24; 12: 3784.26 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 507.6; 9: 1.4375; 10: 40.72; 11: 44.77; 12: 1823.03 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 4.34; 10: 0.24; 11: 8.16; 12: 1.96 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 13; 6: 1.3225; 7: 0.95934 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 37.6; 6: 1.4375; 7: 3.016 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3669; 10: 293.54; 12: 4121.1 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 48.2; 12: 2157.91 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 44.34; 12: 1985.28 | [15 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 18.85 |  | 843.74 | [15 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 356.73; 12: 6950.12 | [17 empty] | Всего по позиции
114 | ФЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2/доработка |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.017; 6: 1; 7: 0.017 | [11 empty] | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2/доработка
|  | Объем=1,7 / 100 | [23 empty] | Объем=1,7 / 100
| Прил.1.12 п.3.187 | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 | [24 empty] | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1201.2; 9: 1.587; 10: 32.41; 11: 44.77; 12: 1451 | [14 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 154; 6: 1.587; 7: 4.1548 | [15 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1201.2; 10: 32.41; 12: 1451 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 32.41; 12: 1451 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 28.84; 12: 1291.39 | [15 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 11.02 |  | 493.34 | [15 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 72.27; 12: 3235.73 | [17 empty] | Всего по позиции
115 | ФЕР23-01-001-01 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного |  |  | 4: 10 м3; 5: 0.229; 6: 1; 7: 0.229 | [11 empty] | Устройство основания под трубопроводы: песчаного
|  | Объем=2,29 / 10 | [23 empty] | Объем=2,29 / 10
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 83.33; 9: 1.3225; 10: 25.24; 11: 44.77; 12: 1129.99 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 28.8; 9: 1.4375; 10: 9.48; 11: 13.24; 12: 125.52 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.22; 9: 1.4375; 10: 1.06; 11: 44.77; 12: 47.46 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 10.2; 6: 1.3225; 7: 3.0891 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.32; 6: 1.4375; 7: 0.10534 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 112.13; 10: 34.72; 12: 1255.51 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 26.3; 12: 1177.45 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 30.77; 12: 1377.62 | [15 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 16.54 |  | 740.62 | [15 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 82.03; 12: 3373.75 | [17 empty] | Всего по позиции
116 | Цена Поставщика ООО "Генпоставка" | Песок карьерный |  |  | м3 | 2.52 | 1 | 2.52 | 99.98 | 1.012 | 254.97 | 8.16 | 2080.56 | [11 empty] | Песок карьерный
|  | Объем=2,29*1,1 | [23 empty] | Объем=2,29*1,1
|  | Цена=979/1,2/8,16 | [29 empty] | Цена=979/1,2/8,16
|  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [24 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 254.97; 12: 2080.56 | [17 empty] | Всего по позиции
117 | ФЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.1347; 6: 1; 7: 0.1347 | [11 empty] | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
|  | Объем=13,47 / 100 | [23 empty] | Объем=13,47 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 663.75; 9: 1.3225; 10: 118.24; 11: 44.77; 12: 5293.6 | [14 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 88.5; 6: 1.3225; 7: 15.7655 | [15 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 663.75; 10: 118.24; 12: 5293.6 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 118.24; 12: 5293.6 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 105.23; 12: 4711.3 | [15 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 40.2 |  | 1799.82 | [15 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 263.67; 12: 11804.72 | [17 empty] | Всего по позиции
118 | Цена Поставщика ООО “Генпоставка” | Песок карьерный |  |  | м3 | 14.82 | 1 | 14.82 | 99.98 | 1.012 | 1499.48 | 8.16 | 12235.76 | [11 empty] | Песок карьерный
|  | Объем=13,47*1,1 | [23 empty] | Объем=13,47*1,1
|  | Цена=979/1,2/8,16 | [29 empty] | Цена=979/1,2/8,16
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [24 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1499.48; 12: 12235.76 | [17 empty] | Всего по позиции
119 | ФЕР01-01-033-01 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.064; 6: 1; 7: 0.064 | [11 empty] | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1
|  | Объем=(67,51*0,95) / 1000 | [23 empty] | Объем=(67,51*0,95) / 1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 410.94; 9: 1.4375; 10: 37.81; 11: 13.24; 12: 500.6 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 80.16; 9: 1.4375; 10: 7.37; 11: 44.77; 12: 329.95 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6.91; 6: 1.4375; 7: 0.63572 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 410.94; 10: 37.81; 12: 500.6 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 7.37; 12: 329.95 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 6.78; 12: 303.55 | [15 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 2.88 |  | 129.01 | [15 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 47.47; 12: 933.16 | [17 empty] | Всего по позиции
120 | ФЕР01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.033755; 6: 1; 7: 0.033755 | [11 empty] | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2
|  | Объем=(67,51*0,05) / 100 | [23 empty] | Объем=(67,51*0,05) / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 729; 9: 1.3225; 10: 32.54; 11: 44.77; 12: 1456.82 | [14 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 97.2; 6: 1.3225; 7: 4.3391 | [15 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 729; 10: 32.54; 12: 1456.82 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 32.54; 12: 1456.82 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 28.96; 12: 1296.57 | [15 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 11.06 |  | 495.32 | [15 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 72.56; 12: 3248.71 | [17 empty] | Всего по позиции
121 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.675; 6: 1; 7: 0.675 | [11 empty] | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
|  | Объем=67,51 / 100 | [23 empty] | Объем=67,51 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 106.88; 9: 1.3225; 10: 95.41; 11: 44.77; 12: 4271.51 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 241.58; 9: 1.4375; 10: 234.41; 11: 13.24; 12: 3103.59 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 26.36; 9: 1.4375; 10: 25.58; 11: 44.77; 12: 1145.22 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12.53; 6: 1.3225; 7: 11.1854 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.62; 6: 1.4375; 7: 2.5422 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 348.46; 10: 329.82; 12: 7375.1 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 120.99; 12: 5416.73 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 111.31; 12: 4983.39 | [15 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 47.31 |  | 2117.94 | [15 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 488.44; 12: 14476.43 | [17 empty] | Всего по позиции
Прокладка трубопровода | [23 empty] | Прокладка трубопровода
122 | ФЕР34-02-016-01 | Пробивка отверстий в колодцах и коробках железобетонных |  |  | 4: м; 5: 1.38; 6: 1; 7: 1.38 | [11 empty] | Пробивка отверстий в колодцах и коробках железобетонных
|  | Объем=3,1415*0,220*2 | [23 empty] | Объем=3,1415*0,220*2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 42.14; 9: 1.3225; 10: 76.91; 11: 44.77; 12: 3443.26 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 218.88; 9: 1.4375; 10: 434.2; 11: 13.24; 12: 5748.81 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 24.14; 9: 1.4375; 10: 47.89; 11: 44.77; 12: 2144.04 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.94; 6: 1.3225; 7: 9.0157 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.4; 6: 1.4375; 7: 4.761 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 261.02; 10: 511.11; 12: 9192.07 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 124.8; 12: 5587.3 | [15 empty] | ФОТ
| Пр/812-028.0-1 | НР Сооружения связи, радиовещания и телевидения |  |  | 4: %; 5: 98; 7: 98; 10: 122.3; 12: 5475.55 | [15 empty] | НР Сооружения связи, радиовещания и телевидения
| Пр/774-028.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сооружения связи, радиовещания и телевидения |  |  | % | 58 | 0.85 | 49.3 |  |  | 61.53 |  | 2754.54 | [15 empty] | СП Сооружения связи, радиовещания и телевидения
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 694.94; 12: 17422.16 | [17 empty] | Всего по позиции
123 | ФЕР16-04-001-04 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 200 мм |  |  | 4: 100 м; 5: 0.1859; 6: 1; 7: 0.1859 | [11 empty] | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 200 мм
|  | Объем=18,59 / 100 | [23 empty] | Объем=18,59 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 478.44; 9: 1.3225; 10: 117.63; 11: 44.77; 12: 5266.3 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 13.3; 9: 1.4375; 10: 3.55; 11: 13.24; 12: 47 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1.95; 9: 1.4375; 10: 0.52; 11: 44.77; 12: 23.28 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 315.67; 10: 58.68; 11: 8.16; 12: 478.83 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 51.5; 6: 1.3225; 7: 12.6614 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.15; 6: 1.4375; 7: 0.040085 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 807.41; 10: 179.86; 12: 5792.13 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 118.15; 12: 5289.58 | [15 empty] | ФОТ
| Пр/812-016.0-1 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | 4: %; 5: 121; 7: 121; 10: 142.96; 12: 6400.39 | [15 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  | 72.31 |  | 3237.22 | [15 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 395.13; 12: 15429.74 | [17 empty] | Всего по позиции
124 | ФССЦ-24.3.03.13-0423 | Трубы напорные полиэтиленовые, среднего типа, ПНД, номинальный наружный диаметр 200 мм |  |  | м | 18.5528 | 1 | 18.5528 | 231.6 |  | 4296.83 | 8.16 | 35062.13 | [11 empty] | Трубы напорные полиэтиленовые, среднего типа, ПНД, номинальный наружный диаметр 200 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4296.83; 12: 35062.13 | [17 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 3 Переустройство канализации на участке Ксущ.-К11А : | [30 empty] | Итоги по разделу 3 Переустройство канализации на участке Ксущ.-К11А :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 13419.26; 12: 149642.37 | [20 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [31 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 783.28; 12: 35067.45 | [20 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 2256.95; 12: 29882.02 | [20 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 211.1; 12: 9450.96 | [20 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 10379.03; 12: 84692.9 | [20 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 15275.73; 12: 232757.17 | [20 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 15141.09; 12: 230974.54 | [20 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [31 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 783.28; 12: 35067.45 | [20 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 2122.31; 12: 28099.39 | [20 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 211.1; 12: 9450.96 | [20 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 10379.03; 12: 84692.9 | [20 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 1158.6; 12: 51871.41 | [20 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 697.87; 12: 31243.39 | [20 empty] | сметная прибыль
|  | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  |  | 10: 134.64; 12: 1782.63 | [20 empty] | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 994.38; 12: 44518.41 | [20 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 1158.6; 12: 51871.41 | [20 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 697.87; 12: 31243.39 | [20 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 3 Переустройство канализации на участке Ксущ.-К11А |  |  | 10: 15275.73; 12: 232757.17 | [21 empty] | Итого по разделу 3 Переустройство канализации на участке Ксущ.-К11А
Раздел 4. Хозбытовая канализация (уч. 10-10А) | [22 empty] | Раздел 4. Хозбытовая канализация (уч. 10-10А)
АОСР №131-23-НВК4-01; №131-23-НВК4-02; №131-23-НВК4-03; №131-23-НВК4-04; №131-23-НВК4-05) | [23 empty] | АОСР №131-23-НВК4-01; №131-23-НВК4-02; №131-23-НВК4-03; №131-23-НВК4-04; №131-23-НВК4-05)
Демонтажные работы | [23 empty] | Демонтажные работы
125 | ФЕРр66-2-4 | Разборка трубопроводов канализации: из керамических труб диаметром 150 мм |  |  | 4: 100 м; 5: 0.31; 6: 1; 7: 0.31 | [11 empty] | Разборка трубопроводов канализации: из керамических труб диаметром 150 мм
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1097.69; 10: 340.28; 11: 44.77; 12: 15234.34 | [14 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 140.73; 7: 43.6263 | [15 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1097.69; 10: 340.28; 12: 15234.34 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 340.28; 12: 15234.34 | [15 empty] | ФОТ
| Пр/812-100.1-1 | НР Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 302.85; 12: 13558.56 | [15 empty] | НР Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)
| Пр/774-100.1 | СП Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 44; 7: 44; 10: 149.72; 12: 6703.11 | [15 empty] | СП Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 792.85; 12: 35496.01 | [17 empty] | Всего по позиции
126 | ФССЦпг-01-01-01-041 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную |  |  | 1 т груза | 0.496 | 1 | 0.496 | 42.98 |  | 21.32 | 13.24 | 282.28 | [11 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 21.32; 12: 282.28 | [17 empty] | Всего по позиции
127 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  |  | м3 | 0.29 | 1 | 0.29 | 162.38 |  | 47.09 | 8.16 | 384.25 | [11 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  | Цена=1590/1,2/8,16 | [29 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 47.09; 12: 384.25 | [17 empty] | Всего по позиции
Земляные работы | [23 empty] | Земляные работы
128 | ФЕР01-01-009-14 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 2 |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.074; 6: 1; 7: 0.074 | [11 empty] | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 2
| Прил.1.12 п.3.66 | Разработка одноковшовыми экскаваторами объема грунта, находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов, а также объема грунта, находящегося от мешающего наземного предмета (деревьев, столбов и т.д.) в пределах вылета стрелы экскаватора ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [24 empty] | Разработка одноковшовыми экскаваторами объема грунта, находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов, а также объема грунта, находящегося от мешающего наземного предмета (деревьев, столбов и т.д.) в пределах вылета стрелы экскаватора ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2550; 9: 1.725; 10: 325.51; 11: 13.24; 12: 4309.75 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 344.25; 9: 1.725; 10: 43.94; 11: 44.77; 12: 1967.19 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 25.5; 6: 1.725; 7: 3.2551 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2550; 10: 325.51; 12: 4309.75 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 43.94; 12: 1967.19 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 40.42; 12: 1809.81 | [15 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 17.18 |  | 769.17 | [15 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 383.11; 12: 6888.73 | [17 empty] | Всего по позиции
129 | ФЕР01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.026; 6: 1; 7: 0.026 | [11 empty] | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
| Прил.1.12 п.3.66 | Разработка одноковшовыми экскаваторами объема грунта, находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов, а также объема грунта, находящегося от мешающего наземного предмета (деревьев, столбов и т.д.) в пределах вылета стрелы экскаватора ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [24 empty] | Разработка одноковшовыми экскаваторами объема грунта, находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов, а также объема грунта, находящегося от мешающего наземного предмета (деревьев, столбов и т.д.) в пределах вылета стрелы экскаватора ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 101.4; 9: 1.587; 10: 4.18; 11: 44.77; 12: 187.14 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3563.26; 9: 1.725; 10: 159.81; 11: 13.24; 12: 2115.88 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 507.6; 9: 1.725; 10: 22.77; 11: 44.77; 12: 1019.41 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 4.34; 10: 0.11; 11: 8.16; 12: 0.9 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 13; 6: 1.587; 7: 0.53641 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 37.6; 6: 1.725; 7: 1.6864 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3669; 10: 164.1; 12: 2303.92 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 26.95; 12: 1206.55 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 24.79; 12: 1110.03 | [15 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 10.54 |  | 471.76 | [15 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 199.43; 12: 3885.71 | [17 empty] | Всего по позиции
130 | ФЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2/ применит. доработка |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.031; 6: 1; 7: 0.031 | [11 empty] | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2/ применит. доработка
| Прил.1.12 п.3.187 | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 | [24 empty] | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1201.2; 9: 1.587; 10: 59.1; 11: 44.77; 12: 2645.91 | [14 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 154; 6: 1.587; 7: 7.5763 | [15 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1201.2; 10: 59.1; 12: 2645.91 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 59.1; 12: 2645.91 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 52.6; 12: 2354.86 | [15 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 20.09 |  | 899.61 | [15 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 131.79; 12: 5900.38 | [17 empty] | Всего по позиции
131 | ФЕР01-01-033-02 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.074; 6: 1; 7: 0.074 | [11 empty] | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 479.33; 9: 1.4375; 10: 50.99; 11: 13.24; 12: 675.11 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 93.5; 9: 1.4375; 10: 9.95; 11: 44.77; 12: 445.46 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 8.06; 6: 1.4375; 7: 0.85738 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 479.33; 10: 50.99; 12: 675.11 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 9.95; 12: 445.46 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 9.15; 12: 409.82 | [15 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 3.89 |  | 174.17 | [15 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 64.03; 12: 1259.1 | [17 empty] | Всего по позиции
132 | ФЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.203; 6: 1; 7: 0.203 | [11 empty] | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 663.75; 9: 1.3225; 10: 178.2; 11: 44.77; 12: 7978.01 | [14 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 88.5; 6: 1.3225; 7: 23.7594 | [15 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 663.75; 10: 178.2; 12: 7978.01 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 178.2; 12: 7978.01 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 158.6; 12: 7100.43 | [15 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 60.59 |  | 2712.52 | [15 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 397.39; 12: 17790.96 | [17 empty] | Всего по позиции
133 | Цена Поставщика ООО “Генпоставка” | Песок карьерный |  |  | м3 | 22.33 | 1 | 22.33 | 99.98 | 1.012 | 2259.34 | 8.16 | 18436.21 | [11 empty] | Песок карьерный
|  | Объем=20,3*1,1 | [23 empty] | Объем=20,3*1,1
|  | Цена=979/1,2/8,16 | [29 empty] | Цена=979/1,2/8,16
|  | МАТ=1,012 к расх. | [24 empty] | МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2259.34; 12: 18436.21 | [17 empty] | Всего по позиции
134 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  |  | м3 | 29.24 | 1 | 29.24 | 162.38 |  | 4747.99 | 8.16 | 38743.6 | [11 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  | Цена=1590/1,2/8,16 | [29 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4747.99; 12: 38743.6 | [17 empty] | Всего по позиции
Устройство футляров | [23 empty] | Устройство футляров
135 | ФЕР22-01-015-02 | Укладка стальных неразрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром: 400 мм |  |  | 4: 100 м; 5: 0.083; 6: 1; 7: 0.083 | [11 empty] | Укладка стальных неразрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром: 400 мм
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 457.05; 9: 1.3225; 10: 50.17; 11: 44.77; 12: 2246.11 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1664.41; 9: 1.4375; 10: 198.58; 11: 13.24; 12: 2629.2 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 140.95; 9: 1.4375; 10: 16.82; 11: 44.77; 12: 753.03 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 113.36; 10: 9.41; 11: 8.16; 12: 76.79 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 47.51; 6: 1.3225; 7: 5.2151 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 9.79; 6: 1.4375; 7: 1.1681 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2234.82; 10: 258.16; 12: 4952.1 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 66.99; 12: 2999.14 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 78.38; 12: 3508.99 | [15 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 42.14 |  | 1886.46 | [15 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 378.68; 12: 10347.55 | [17 empty] | Всего по позиции
136 | ФССЦ-23.5.02.02-0109 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 8 мм |  |  | м | 8.383 | 1 | 8.383 | 501.48 |  | 4203.91 | 8.16 | 34303.91 | [11 empty] | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 8 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4203.91; 12: 34303.91 | [17 empty] | Всего по позиции
137 | ФЕР22-02-006-09 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 350 мм |  |  | 4: км; 5: 0.008; 6: 1; 7: 0.008 | [11 empty] | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 350 мм
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1047.55; 9: 1.3225; 10: 11.08; 11: 44.77; 12: 496.05 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1723.03; 9: 1.4375; 10: 19.81; 11: 13.24; 12: 262.28 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 211.68; 9: 1.4375; 10: 2.43; 11: 44.77; 12: 108.79 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1239.72; 10: 9.92; 11: 8.16; 12: 80.95 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 105.6; 6: 1.3225; 7: 1.1172 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 16.51; 6: 1.4375; 7: 0.18987 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 4010.3; 10: 40.81; 12: 839.28 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 13.51; 12: 604.84 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 15.81; 12: 707.66 | [15 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 8.5 |  | 380.44 | [15 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 65.12; 12: 1927.38 | [17 empty] | Всего по позиции
138 | ФЕР22-02-005-09 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 350 мм |  |  | 4: км; 5: 0.008; 6: 1; 7: 0.008 | [11 empty] | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 350 мм
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 894.78; 9: 1.3225; 10: 9.47; 11: 44.77; 12: 423.97 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1476.94; 9: 1.4375; 10: 16.98; 11: 13.24; 12: 224.82 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 185.91; 9: 1.4375; 10: 2.14; 11: 44.77; 12: 95.81 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 934.26; 10: 7.47; 11: 8.16; 12: 60.96 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 90.2; 6: 1.3225; 7: 0.95432 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 14.54; 6: 1.4375; 7: 0.16721 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3305.98; 10: 33.92; 12: 709.75 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 11.61; 12: 519.78 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 13.58; 12: 608.14 | [15 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 7.3 |  | 326.94 | [15 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 54.8; 12: 1644.83 | [17 empty] | Всего по позиции
139 | ФССЦ-01.2.03.03-0002 | Мастика "Ярославна БПХ-2" |  |  | т | 0.0098 | 1 | 0.0098 | 43982.4 |  | 431.03 | 8.16 | 3517.2 | [11 empty] | Мастика "Ярославна БПХ-2"
|  | Объем=Ф12.р1+Ф11.р1 | [23 empty] | Объем=Ф12.р1+Ф11.р1
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 431.03; 12: 3517.2 | [17 empty] | Всего по позиции
140 | ФССЦ-12.1.02.15-0041 | Материал рулонный гидроизоляционный изол, резино-битумный, без полимерных добавок |  |  | м2 | 0.784 | 1 | 0.784 | 12.37 |  | 9.7 | 8.16 | 79.15 | [11 empty] | Материал рулонный гидроизоляционный изол, резино-битумный, без полимерных добавок
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 9.7; 12: 79.15 | [17 empty] | Всего по позиции
141 | ФЕР22-05-005-02 | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 160 мм |  |  | 4: 100 м трубы, уложенной в футляр; 5: 0.083; 6: 1; 7: 0.083 | [11 empty] | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 160 мм
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 731.31; 9: 1.3225; 10: 80.27; 11: 44.77; 12: 3593.69 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 78.42; 9: 1.4375; 10: 9.36; 11: 13.24; 12: 123.93 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.54; 9: 1.4375; 10: 0.06; 11: 44.77; 12: 2.69 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 606.88; 10: 50.37; 11: 8.16; 12: 411.02 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 76.02; 6: 1.3225; 7: 8.3445 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.04; 6: 1.4375; 7: 0.0047725 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1416.61; 10: 140; 12: 4128.64 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 80.33; 12: 3596.38 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 93.99; 12: 4207.76 | [15 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 50.53 |  | 2262.12 | [15 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 284.52; 12: 10598.52 | [17 empty] | Всего по позиции
142 | ФССЦ-23.1.02.03-0003 | Кольца центрирующие для труб, диаметр 200 мм / прим. 160 |  |  | шт | 3 | 1 | 3 | 4.62 |  | 13.86 | 8.16 | 113.1 | [11 empty] | Кольца центрирующие для труб, диаметр 200 мм / прим. 160
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 13.86; 12: 113.1 | [17 empty] | Всего по позиции
143 | ФЕРр66-38-3 | Заполнение трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре: цементным раствором |  |  | 4: м3; 5: 0.72; 6: 1; 7: 0.72 | [11 empty] | Заполнение трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре: цементным раствором
| 1 | ОТ |  |  | 8: 20.64; 10: 14.86; 11: 44.77; 12: 665.28 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 75.01; 10: 54.01; 11: 13.24; 12: 715.09 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 10.86; 10: 7.82; 11: 44.77; 12: 350.1 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 507.7; 10: 365.54; 11: 8.16; 12: 2982.81 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.33; 7: 1.6776 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.69; 7: 0.4968 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 603.35; 10: 434.41; 12: 4363.18 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 22.68; 12: 1015.38 | [15 empty] | ФОТ
| Пр/812-100.2-1 | НР Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 104; 7: 104; 10: 23.59; 12: 1056 | [15 empty] | НР Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные)
| Пр/774-100.2 | СП Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 13.61; 12: 609.23 | [15 empty] | СП Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 471.61; 12: 6028.41 | [17 empty] | Всего по позиции
144 | ФССЦ-04.3.01.09-0011 | Раствор готовый кладочный, цементный, М25 |  |  | м3 | -0.731 | 1 | -0.731 | 463.3 |  | -338.67 | 8.16 | -2763.55 | [11 empty] | Раствор готовый кладочный, цементный, М25
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -338.67; 12: -2763.55 | [17 empty] | Всего по позиции
145 | ФССЦ-04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 |  |  | м3 | 0.731 | 1 | 0.731 | 519.8 |  | 379.97 | 8.16 | 3100.56 | [11 empty] | Раствор готовый кладочный, цементный, М100
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 379.97; 12: 3100.56 | [17 empty] | Всего по позиции
Прокладка трубопровода | [23 empty] | Прокладка трубопровода
146 | ФЕР23-01-001-01 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного |  |  | 4: 10 м3; 5: 0.28; 6: 1; 7: 0.28 | [11 empty] | Устройство основания под трубопроводы: песчаного
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 83.33; 9: 1.3225; 10: 30.86; 11: 44.77; 12: 1381.6 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 28.8; 9: 1.4375; 10: 11.59; 11: 13.24; 12: 153.45 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.22; 9: 1.4375; 10: 1.3; 11: 44.77; 12: 58.2 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 10.2; 6: 1.3225; 7: 3.7771 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.32; 6: 1.4375; 7: 0.1288 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 112.13; 10: 42.45; 12: 1535.05 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 32.16; 12: 1439.8 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 37.63; 12: 1684.57 | [15 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 20.23 |  | 905.63 | [15 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 100.31; 12: 4125.25 | [17 empty] | Всего по позиции
147 | Цена Поставщика ООО “Генпоставка” | Песок карьерный |  |  | м3 | 3.08 | 1 | 3.08 | 99.98 | 1.012 | 311.63 | 8.16 | 2542.9 | [11 empty] | Песок карьерный
|  | Цена=979/1,2/8,16 | [29 empty] | Цена=979/1,2/8,16
|  | МАТ=1,012 к расх. | [24 empty] | МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 311.63; 12: 2542.9 | [17 empty] | Всего по позиции
148 | ФЕР23-01-020-01 | Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 160 мм/ прим.110 |  |  | 4: 100 м; 5: 0.31; 6: 1; 7: 0.31 | [11 empty] | Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 160 мм/ прим.110
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 208.75; 9: 1.3225; 10: 85.58; 11: 44.77; 12: 3831.42 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 7.91; 9: 1.4375; 10: 3.52; 11: 13.24; 12: 46.6 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1.12; 9: 1.4375; 10: 0.5; 11: 44.77; 12: 22.39 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 5; 10: 1.55; 11: 8.16; 12: 12.65 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 22.74; 6: 1.3225; 7: 9.3228 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.09; 6: 1.4375; 7: 0.040106 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 221.66; 10: 90.65; 12: 3890.67 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 86.08; 12: 3853.81 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 100.71; 12: 4508.96 | [15 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 54.14 |  | 2424.05 | [15 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 245.5; 12: 10823.68 | [17 empty] | Всего по позиции
149 | ФССЦ-24.3.04.05-0027 | Трубы полимерные со структурированной стенкой для систем наружного водоотведения, класс кольцевой жесткости SN16, наружный диаметр 110 мм |  |  | м | 31 | 1 | 31 | 71.06 |  | 2202.86 | 8.16 | 17975.34 | [11 empty] | Трубы полимерные со структурированной стенкой для систем наружного водоотведения, класс кольцевой жесткости SN16, наружный диаметр 110 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2202.86; 12: 17975.34 | [17 empty] | Всего по позиции
150 | ФЕР16-07-006-02 | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 200 мм |  |  | 4: шт; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [11 empty] | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 200 мм
| 1 | ОТ |  |  | 8: 21.41; 10: 42.82; 11: 44.77; 12: 1917.05 | [14 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 66.77; 10: 10.6; 11: 8.16; 12: 86.5 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.36; 7: 4.72 | [15 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 26.71; 10: 53.42; 12: 2003.55 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 42.82; 12: 1917.05 | [15 empty] | ФОТ
| Пр/812-016.0-1 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | 4: %; 5: 121; 7: 121; 10: 51.81; 12: 2319.63 | [15 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  | 26.21 |  | 1173.23 | [15 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 131.44; 12: 5496.41 | [17 empty] | Всего по позиции
151 | ФССЦ-24.3.05.07-0015 | Муфта защитная полиэтиленовая для прохода труб сквозь стену, номинальный наружный диаметр 200 мм |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 171.49 |  | 342.98 | 8.16 | 2798.72 | [11 empty] | Муфта защитная полиэтиленовая для прохода труб сквозь стену, номинальный наружный диаметр 200 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 342.98; 12: 2798.72 | [17 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 4 Хозбытовая канализация (уч. 10-10А) : | [30 empty] | Итоги по разделу 4 Хозбытовая канализация (уч. 10-10А) :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 16845.01; 12: 175082.93 | [20 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [31 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 906.87; 12: 40600.57 | [20 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 850.16; 12: 11256.11 | [20 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 107.73; 12: 4823.07 | [20 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 15066.66; 12: 122943.97 | [20 empty] | Материалы
|  | Перевозка |  |  | 10: 21.32; 12: 282.28 | [20 empty] | Перевозка
|  | Строительные работы |  |  | 10: 18333.59; 12: 241726.59 | [20 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 18265.18; 12: 241060.06 | [20 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [31 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 906.87; 12: 40600.57 | [20 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 850.16; 12: 11256.11 | [20 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 107.73; 12: 4823.07 | [20 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 15019.57; 12: 122559.72 | [20 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 1003.91; 12: 44945.22 | [20 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 484.67; 12: 21698.44 | [20 empty] | сметная прибыль
|  | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  |  | 10: 47.09; 12: 384.25 | [20 empty] | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
|  | Перевозка |  |  | 10: 21.32; 12: 282.28 | [20 empty] | Перевозка
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 1014.6; 12: 45423.64 | [20 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 1003.91; 12: 44945.22 | [20 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 484.67; 12: 21698.44 | [20 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 4 Хозбытовая канализация (уч. 10-10А) |  |  | 10: 18333.59; 12: 241726.59 | [21 empty] | Итого по разделу 4 Хозбытовая канализация (уч. 10-10А)
|  | Итоги по смете: | [33 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 113750.95; 12: 1228091.65 | [23 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [34 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 6382.76; 12: 285756.14 | [23 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 13012.35; 12: 172283.5 | [23 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 1282.59; 12: 57421.59 | [23 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 94334.52; 12: 769769.73 | [23 empty] | Материалы
|  | Перевозка |  |  | 10: 21.32; 12: 282.28 | [23 empty] | Перевозка
|  | Строительные работы |  |  | 10: 127024.18; 12: 1822332.96 | [23 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 126360.19; 12: 1813780.95 | [23 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [34 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 6382.76; 12: 285756.14 | [23 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 12416.77; 12: 164398.02 | [23 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 1282.59; 12: 57421.59 | [23 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 94287.43; 12: 769385.48 | [23 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 8497.83; 12: 380449.02 | [23 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 4775.4; 12: 213792.29 | [23 empty] | сметная прибыль
|  | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  |  | 10: 642.67; 12: 8269.73 | [23 empty] | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
|  | в том числе: | [34 empty] | в том числе:
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 595.58; 12: 7885.48 | [23 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | материалы |  |  | 10: 47.09; 12: 384.25 | [23 empty] | материалы
|  | Перевозка |  |  | 10: 21.32; 12: 282.28 | [23 empty] | Перевозка
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 7665.35; 12: 343177.73 | [23 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 8497.83; 12: 380449.02 | [23 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 4775.4; 12: 213792.29 | [23 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого |  |  | 10: 127024.18; 12: 1822332.96 | [24 empty] | Итого
|  | Итого |  |  | 10: 127024.18; 12: 1822332.96 | [24 empty] | Итого
|  | Итого с учетом доп. работ и затрат |  |  | 10: 127024.18; 12: 1822332.96 | [24 empty] | Итого с учетом доп. работ и затрат
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 127024.18; 12: 1822332.96 | [25 empty] | ВСЕГО по смете
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

## НВК5
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.
Наименование программного продукта | [5 empty] | ГРАНД-Смета, версия 2023.3
Наименование редакции сметных нормативов | [5 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) | [9 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | [5 empty] | Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр | [7 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр |  | Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | [13 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | [13 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Наименование субъекта Российской Федерации | [5 empty] | 50. Московская область | [11 empty] | 50. Московская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации
Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, д.4 | [18 empty] | Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, д.4
(наименование стройки)
Наружные сети водоснабжения и канализации | [19 empty] | Наружные сети водоснабжения и канализации
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 06-02-02 изм.1
Переустройство ливневой канализации.НВК5. | [20 empty] | Переустройство ливневой канализации.НВК5.
(наименование работ и затрат)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | ВОР НВК5
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | II квартал 2023 года (01.01.2000) | [18 empty] | II квартал 2023 года (01.01.2000)
Сметная стоимость |  | 2968.91 | (239,97) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 2968.91 | (239,97) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 336.4 | (7,51) | тыс.руб.
| монтажных работ | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 886.38 |  | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 166.38 |  | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Переустройство канализации. Колодец К16А (Дождеприемник) | [22 empty] | Раздел 1. Переустройство канализации. Колодец К16А (Дождеприемник)
Раборка дорожных покрытий для устройства котлована колодца (АОСР №131-23-НВК5-05) | [23 empty] | Раборка дорожных покрытий для устройства котлована колодца (АОСР №131-23-НВК5-05)
1 | ФЕР27-06-008-01 | Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии/применит. резка |  |  | 4: 100 м; 5: 0.088; 6: 1; 7: 0.088 | [11 empty] | Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии/применит. резка
|  | Объем=8,8 / 100 | [23 empty] | Объем=8,8 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 178.84; 9: 1.15; 10: 18.1; 11: 44.77; 12: 810.34 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1228.57; 9: 1.15; 10: 124.33; 11: 13.24; 12: 1646.13 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 51.94; 9: 1.15; 10: 5.26; 11: 44.77; 12: 235.49 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 418.42; 10: 36.82; 11: 8.16; 12: 300.45 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 21.89; 6: 1.15; 7: 2.2153 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.52; 6: 1.15; 7: 0.45742 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1825.83; 10: 179.25; 12: 2756.92 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 23.36; 12: 1045.83 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 34.34; 12: 1537.37 | [15 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 26.61 |  | 1191.2 | [15 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 240.2; 12: 5485.49 | [17 empty] | Всего по позиции
2 | ФССЦ-01.2.01.01-0019 | Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130 |  |  | т | -0.001 | 1 | -0.001 | 1690 |  | -1.69 | 8.16 | -13.79 | [11 empty] | Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -1.69; 12: -13.79 | [17 empty] | Всего по позиции
3 | ФССЦ-01.2.03.03-0045 | Мастика битумно-полимерная |  |  | т | -0.006 | 1 | -0.006 | 1500 |  | -9 | 8.16 | -73.44 | [11 empty] | Мастика битумно-полимерная
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -9; 12: -73.44 | [17 empty] | Всего по позиции
4 | ФССЦ-01.7.07.26-0033 | Шнур полиуретановый |  |  | 10 м | -0.88 | 1 | -0.88 | 16.8 |  | -14.78 | 8.16 | -120.6 | [11 empty] | Шнур полиуретановый
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -14.78; 12: -120.6 | [17 empty] | Всего по позиции
5 | ФССЦ-02.3.01.02-1012 | Песок природный II класс, средний, круглые сита |  |  | м3 | -0.176 | 1 | -0.176 | 59.99 |  | -10.56 | 8.16 | -86.17 | [11 empty] | Песок природный II класс, средний, круглые сита
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -10.56; 12: -86.17 | [17 empty] | Всего по позиции
6 | ФЕР27-03-008-04 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.009; 6: 1; 7: 0.009 | [11 empty] | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных
|  | Объем=0,92 / 100 | [23 empty] | Объем=0,92 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1494.14; 9: 1.15; 10: 15.46; 11: 44.77; 12: 692.14 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 4292.73; 9: 1.15; 10: 44.43; 11: 13.24; 12: 588.25 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 464.37; 9: 1.15; 10: 4.81; 11: 44.77; 12: 215.34 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 179.8; 6: 1.15; 7: 1.8609 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 45.63; 6: 1.15; 7: 0.47227 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5786.87; 10: 59.89; 12: 1280.39 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 20.27; 12: 907.48 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 29.8; 12: 1334 | [15 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 23.09 |  | 1033.62 | [15 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 112.78; 12: 3648.01 | [17 empty] | Всего по позиции
7 | ФЕР27-03-008-02 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.015; 6: 1; 7: 0.015 | [11 empty] | Разборка покрытий и оснований: щебеночных
|  | Объем=1,45 / 100 | [23 empty] | Объем=1,45 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 103.12; 9: 1.15; 10: 1.78; 11: 44.77; 12: 79.69 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 407.65; 9: 1.15; 10: 7.03; 11: 13.24; 12: 93.08 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 50.3; 9: 1.15; 10: 0.87; 11: 44.77; 12: 38.95 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 13.22; 6: 1.15; 7: 0.22804 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.79; 6: 1.15; 7: 0.065378 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 510.77; 10: 8.81; 12: 172.77 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2.65; 12: 118.64 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 3.9; 12: 174.4 | [15 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 3.02 |  | 135.13 | [15 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 15.73; 12: 482.3 | [17 empty] | Всего по позиции
Раборка дорожных покрытий для устройства траншеи на участках санации (АОСР №131-23-НВК5-06) | [23 empty] | Раборка дорожных покрытий для устройства траншеи на участках санации (АОСР №131-23-НВК5-06)
8 | ФЕР27-06-008-01 | Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии/применит. резка |  |  | 4: 100 м; 5: 0.6615; 6: 1; 7: 0.6615 | [11 empty] | Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии/применит. резка
|  | Объем=66,15 / 100 | [23 empty] | Объем=66,15 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 178.84; 9: 1.15; 10: 136.05; 11: 44.77; 12: 6090.96 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1228.57; 9: 1.15; 10: 934.6; 11: 13.24; 12: 12374.1 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 51.94; 9: 1.15; 10: 39.51; 11: 44.77; 12: 1768.86 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 418.42; 10: 276.78; 11: 8.16; 12: 2258.52 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 21.89; 6: 1.15; 7: 16.6523 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.52; 6: 1.15; 7: 3.4385 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1825.83; 10: 1347.43; 12: 20723.58 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 175.56; 12: 7859.82 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 258.07; 12: 11553.94 | [15 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 199.96 |  | 8952.33 | [15 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1805.46; 12: 41229.85 | [17 empty] | Всего по позиции
9 | ФССЦ-01.2.01.01-0019 | Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130 |  |  | т | -0.007 | 1 | -0.007 | 1690 |  | -11.83 | 8.16 | -96.53 | [11 empty] | Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -11.83; 12: -96.53 | [17 empty] | Всего по позиции
10 | ФССЦ-01.2.03.03-0045 | Мастика битумно-полимерная |  |  | т | -0.046 | 1 | -0.046 | 1500 |  | -69 | 8.16 | -563.04 | [11 empty] | Мастика битумно-полимерная
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -69; 12: -563.04 | [17 empty] | Всего по позиции
11 | ФССЦ-01.7.07.26-0033 | Шнур полиуретановый |  |  | 10 м | -6.615 | 1 | -6.615 | 16.8 |  | -111.13 | 8.16 | -906.82 | [11 empty] | Шнур полиуретановый
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -111.13; 12: -906.82 | [17 empty] | Всего по позиции
12 | ФССЦ-02.3.01.02-1012 | Песок природный II класс, средний, круглые сита |  |  | м3 | -1.323 | 1 | -1.323 | 59.99 |  | -79.37 | 8.16 | -647.66 | [11 empty] | Песок природный II класс, средний, круглые сита
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -79.37; 12: -647.66 | [17 empty] | Всего по позиции
13 | ФЕР27-03-008-04 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.121; 6: 1; 7: 0.121 | [11 empty] | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных
|  | Объем=12,14 / 100 | [23 empty] | Объем=12,14 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1494.14; 9: 1.15; 10: 207.91; 11: 44.77; 12: 9308.13 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 4292.73; 9: 1.15; 10: 597.33; 11: 13.24; 12: 7908.65 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 464.37; 9: 1.15; 10: 64.62; 11: 44.77; 12: 2893.04 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 179.8; 6: 1.15; 7: 25.0192 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 45.63; 6: 1.15; 7: 6.3494 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5786.87; 10: 805.24; 12: 17216.78 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 272.53; 12: 12201.17 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 400.62; 12: 17935.72 | [15 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 310.41 |  | 13897.13 | [15 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1516.27; 12: 49049.63 | [17 empty] | Всего по позиции
14 | ФЕР27-03-008-02 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.175; 6: 1; 7: 0.175 | [11 empty] | Разборка покрытий и оснований: щебеночных
|  | Объем=17,46 / 100 | [23 empty] | Объем=17,46 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 103.12; 9: 1.15; 10: 20.75; 11: 44.77; 12: 928.98 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 407.65; 9: 1.15; 10: 82.04; 11: 13.24; 12: 1086.21 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 50.3; 9: 1.15; 10: 10.12; 11: 44.77; 12: 453.07 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 13.22; 6: 1.15; 7: 2.6605 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.79; 6: 1.15; 7: 0.76274 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 510.77; 10: 102.79; 12: 2015.19 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 30.87; 12: 1382.05 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 45.38; 12: 2031.61 | [15 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 35.16 |  | 1574.15 | [15 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 183.33; 12: 5620.95 | [17 empty] | Всего по позиции
Прочие работы | [23 empty] | Прочие работы
15 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 |  |  | 1 т груза | 49.98 | 1 | 49.98 | 3.28 |  | 163.93 | 13.24 | 2170.43 | [11 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
|  | Объем=23,51+26,47 | [23 empty] | Объем=23,51+26,47
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 163.93; 12: 2170.43 | [17 empty] | Всего по позиции
16 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  |  | м3 | 31.97 | 1 | 31.97 | 162.38 |  | 5191.29 | 8.16 | 42360.93 | [11 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  | Цена=1590/1,2/8,16 | [29 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5191.29; 12: 42360.93 | [17 empty] | Всего по позиции
Земляные работы для устройства котлована колодца (АОСР №131-23-НВК5-05; №131-23-НВК5-07; 131-23-НВК5-11; 131-23-НВК5-12) | [23 empty] | Земляные работы для устройства котлована колодца (АОСР №131-23-НВК5-05; №131-23-НВК5-07; 131-23-НВК5-11; 131-23-НВК5-12)
17 | ФЕР01-01-010-32 | Разработка грунта в отвал экскаваторами импортного производства с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2 |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.00432; 6: 1; 7: 0.00432 | [11 empty] | Разработка грунта в отвал экскаваторами импортного производства с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2
|  | Объем=4,32 / 1000 | [23 empty] | Объем=4,32 / 1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 61.93; 9: 1.3225; 10: 0.35; 11: 44.77; 12: 15.67 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2724.67; 9: 1.4375; 10: 16.92; 11: 13.24; 12: 224.02 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 226.26; 9: 1.4375; 10: 1.41; 11: 44.77; 12: 63.13 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 7.94; 6: 1.3225; 7: 0.045363 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 16.76; 6: 1.4375; 7: 0.10408 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2786.6; 10: 17.27; 12: 239.69 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1.76; 12: 78.8 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 1.62; 12: 72.5 | [15 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 0.69 |  | 30.81 | [15 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 19.58; 12: 343 | [17 empty] | Всего по позиции
18 | ФЕР01-02-055-02 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 2/доработка |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.001; 6: 1; 7: 0.001 | [11 empty] | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 2/доработка
|  | Объем=0,08 / 100 | [23 empty] | Объем=0,08 / 100
| Прил.1.12 п.3.187 | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 | [24 empty] | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1583.82; 9: 1.587; 10: 2.51; 11: 44.77; 12: 112.37 | [14 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 189; 6: 1.587; 7: 0.29994 | [15 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1583.82; 10: 2.51; 12: 112.37 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2.51; 12: 112.37 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 2.23; 12: 100.01 | [15 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 0.85 |  | 38.21 | [15 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5.59; 12: 250.59 | [17 empty] | Всего по позиции
19 | ФЕР23-01-001-02 | Устройство основания под трубопроводы: щебеночного |  |  | 4: 10 м3; 5: 0.048; 6: 1; 7: 0.048 | [11 empty] | Устройство основания под трубопроводы: щебеночного
|  | Объем=0,48 / 10 | [23 empty] | Объем=0,48 / 10
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 83.33; 9: 1.3225; 10: 5.29; 11: 44.77; 12: 236.83 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 42.3; 9: 1.4375; 10: 2.92; 11: 13.24; 12: 38.66 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 4.73; 9: 1.4375; 10: 0.33; 11: 44.77; 12: 14.77 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 10.2; 6: 1.3225; 7: 0.6475 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.47; 6: 1.4375; 7: 0.03243 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 125.63; 10: 8.21; 12: 275.49 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 5.62; 12: 251.6 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 6.58; 12: 294.37 | [15 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 3.53 |  | 158.26 | [15 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 18.32; 12: 728.12 | [17 empty] | Всего по позиции
20 | Цена ПоставщикаООО "Генпоставка” | Щебень известняковый М600 фр. 20/40 |  |  | м3 | 0.6 | 1 | 0.6 | 325.21 | 1.012 | 197.47 | 8.16 | 1611.36 | [11 empty] | Щебень известняковый М600 фр. 20/40
|  | Цена=3184,5/1,2/8,16 | [29 empty] | Цена=3184,5/1,2/8,16
|  | МАТ=1,012 к расх. | [24 empty] | МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 197.47; 12: 1611.36 | [17 empty] | Всего по позиции
21 | ФЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.035; 6: 1; 7: 0.035 | [11 empty] | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
|  | Объем=3,45 / 100 | [23 empty] | Объем=3,45 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 663.75; 9: 1.3225; 10: 30.72; 11: 44.77; 12: 1375.33 | [14 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 88.5; 6: 1.3225; 7: 4.0964 | [15 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 663.75; 10: 30.72; 12: 1375.33 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 30.72; 12: 1375.33 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 27.34; 12: 1224.04 | [15 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 10.44 |  | 467.61 | [15 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 68.5; 12: 3066.98 | [17 empty] | Всего по позиции
22 | Цена Поставщика ООО “Генпоставка” | Песок карьерный |  |  | м3 | 3.8 | 1 | 3.8 | 99.98 | 1.012 | 384.48 | 8.16 | 3137.36 | [11 empty] | Песок карьерный
|  | Объем=3,45*1,1 | [23 empty] | Объем=3,45*1,1
|  | Цена=979/1,2/8,16 | [29 empty] | Цена=979/1,2/8,16
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [24 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 384.48; 12: 3137.36 | [17 empty] | Всего по позиции
23 | ФЕР01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.014; 6: 1; 7: 0.014 | [11 empty] | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2
|  | Объем=1,42 / 100 | [23 empty] | Объем=1,42 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 729; 9: 1.3225; 10: 13.5; 11: 44.77; 12: 604.4 | [14 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 97.2; 6: 1.3225; 7: 1.7997 | [15 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 729; 10: 13.5; 12: 604.4 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 13.5; 12: 604.4 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 12.02; 12: 537.92 | [15 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 4.59 |  | 205.5 | [15 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 30.11; 12: 1347.82 | [17 empty] | Всего по позиции
24 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.014; 6: 1; 7: 0.014 | [11 empty] | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
|  | Объем=1,42 / 100 | [23 empty] | Объем=1,42 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 106.88; 9: 1.3225; 10: 1.98; 11: 44.77; 12: 88.64 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 241.58; 9: 1.4375; 10: 4.86; 11: 13.24; 12: 64.35 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 26.36; 9: 1.4375; 10: 0.53; 11: 44.77; 12: 23.73 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12.53; 6: 1.3225; 7: 0.23199 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.62; 6: 1.4375; 7: 0.052727 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 348.46; 10: 6.84; 12: 152.99 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2.51; 12: 112.37 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 2.31; 12: 103.38 | [15 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 0.98 |  | 43.94 | [15 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 10.13; 12: 300.31 | [17 empty] | Всего по позиции
Земляные работы для устройства траншеи на участках санации (АОСР №131-23-НВК5-06; №131-23-НВК5-11; 131-23-НВК5-12) | [23 empty] | Земляные работы для устройства траншеи на участках санации (АОСР №131-23-НВК5-06; №131-23-НВК5-11; 131-23-НВК5-12)
25 | ФЕР01-01-010-32 | Разработка грунта в отвал экскаваторами импортного производства с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2 |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.04882; 6: 1; 7: 0.04882 | [11 empty] | Разработка грунта в отвал экскаваторами импортного производства с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2
|  | Объем=48,82 / 1000 | [23 empty] | Объем=48,82 / 1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 61.93; 9: 1.3225; 10: 4; 11: 44.77; 12: 179.08 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2724.67; 9: 1.4375; 10: 191.21; 11: 13.24; 12: 2531.62 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 226.26; 9: 1.4375; 10: 15.88; 11: 44.77; 12: 710.95 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 7.94; 6: 1.3225; 7: 0.51264 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 16.76; 6: 1.4375; 7: 1.1762 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2786.6; 10: 195.21; 12: 2710.7 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 19.88; 12: 890.03 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 18.29; 12: 818.83 | [15 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 7.77 |  | 348 | [15 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 221.27; 12: 3877.53 | [17 empty] | Всего по позиции
26 | ФЕР01-02-055-02 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 2/доработка |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.015; 6: 1; 7: 0.015 | [11 empty] | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 2/доработка
|  | Объем=1,52 / 100 | [23 empty] | Объем=1,52 / 100
| Прил.1.12 п.3.187 | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 | [24 empty] | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1583.82; 9: 1.587; 10: 37.7; 11: 44.77; 12: 1687.83 | [14 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 189; 6: 1.587; 7: 4.4991 | [15 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1583.82; 10: 37.7; 12: 1687.83 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 37.7; 12: 1687.83 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 33.55; 12: 1502.17 | [15 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 12.82 |  | 573.86 | [15 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 84.07; 12: 3763.86 | [17 empty] | Всего по позиции
27 | ФЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.2; 6: 1; 7: 0.2 | [11 empty] | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
|  | Объем=19,96 / 100 | [23 empty] | Объем=19,96 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 663.75; 9: 1.3225; 10: 175.56; 11: 44.77; 12: 7859.82 | [14 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 88.5; 6: 1.3225; 7: 23.4082 | [15 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 663.75; 10: 175.56; 12: 7859.82 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 175.56; 12: 7859.82 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 156.25; 12: 6995.24 | [15 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 59.69 |  | 2672.34 | [15 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 391.5; 12: 17527.4 | [17 empty] | Всего по позиции
28 | Цена Поставщика ООО "Генпоставка" | Песок карьерный |  |  | м3 | 21.96 | 1 | 21.96 | 99.98 | 1.012 | 2221.91 | 8.16 | 18130.79 | [11 empty] | Песок карьерный
|  | Объем=19,96*1,1 | [23 empty] | Объем=19,96*1,1
|  | Цена=979/1,2/8,16 | [29 empty] | Цена=979/1,2/8,16
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [24 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2221.91; 12: 18130.79 | [17 empty] | Всего по позиции
29 | ФЕР01-01-033-01 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.052; 6: 1; 7: 0.052 | [11 empty] | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1
|  | Объем=(54,54*0,95) / 1000 | [23 empty] | Объем=(54,54*0,95) / 1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 410.94; 9: 1.4375; 10: 30.72; 11: 13.24; 12: 406.73 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 80.16; 9: 1.4375; 10: 5.99; 11: 44.77; 12: 268.17 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6.91; 6: 1.4375; 7: 0.51652 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 410.94; 10: 30.72; 12: 406.73 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 5.99; 12: 268.17 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 5.51; 12: 246.72 | [15 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 2.34 |  | 104.85 | [15 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 38.57; 12: 758.3 | [17 empty] | Всего по позиции
30 | ФЕР01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.027; 6: 1; 7: 0.027 | [11 empty] | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2
|  | Объем=(54,54*0,05) / 100 | [23 empty] | Объем=(54,54*0,05) / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 729; 9: 1.3225; 10: 26.03; 11: 44.77; 12: 1165.36 | [14 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 97.2; 6: 1.3225; 7: 3.4708 | [15 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 729; 10: 26.03; 12: 1165.36 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 26.03; 12: 1165.36 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 23.17; 12: 1037.17 | [15 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 8.85 |  | 396.22 | [15 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 58.05; 12: 2598.75 | [17 empty] | Всего по позиции
31 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.545; 6: 1; 7: 0.545 | [11 empty] | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
|  | Объем=54,54 / 100 | [23 empty] | Объем=54,54 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 106.88; 9: 1.3225; 10: 77.04; 11: 44.77; 12: 3449.08 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 241.58; 9: 1.4375; 10: 189.26; 11: 13.24; 12: 2505.8 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 26.36; 9: 1.4375; 10: 20.65; 11: 44.77; 12: 924.5 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12.53; 6: 1.3225; 7: 9.0312 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.62; 6: 1.4375; 7: 2.0526 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 348.46; 10: 266.3; 12: 5954.88 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 97.69; 12: 4373.58 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 89.87; 12: 4023.69 | [15 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 38.2 |  | 1710.07 | [15 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 394.37; 12: 11688.64 | [17 empty] | Всего по позиции
Прокладка трубопровода (АОСР №131-23-НВК5-09) | [23 empty] | Прокладка трубопровода (АОСР №131-23-НВК5-09)
32 | ФЕР46-03-007-02 | Пробивка проемов в конструкциях: из бетона |  |  | 4: м3; 5: 0.648; 6: 1; 7: 0.648 | [11 empty] | Пробивка проемов в конструкциях: из бетона
|  | Объем=6,49*0,6*0,06+9,52*0,6*0,06+1,99*0,6*0,06 | [23 empty] | Объем=6,49*0,6*0,06+9,52*0,6*0,06+1,99*0,6*0,06
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 213.49; 9: 1.15; 10: 159.09; 11: 44.77; 12: 7122.46 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 421.17; 9: 1.15; 10: 313.86; 11: 13.24; 12: 4155.51 | [14 empty] | ЭМ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 23.8; 6: 1.15; 7: 17.7358 | [15 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 634.66; 10: 472.95; 12: 11277.97 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 159.09; 12: 7122.46 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 163.86; 12: 7336.13 | [15 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 59; 7: 59; 10: 93.86; 12: 4202.25 | [15 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 730.67; 12: 22816.35 | [17 empty] | Всего по позиции
33 | ФЕР34-02-016-01 | Пробивка отверстий в колодцах и коробках железобетонных |  |  | 4: м; 5: 2.16; 6: 1; 7: 2.16 | [11 empty] | Пробивка отверстий в колодцах и коробках железобетонных
|  | Объем=0,540*4 | [23 empty] | Объем=0,540*4
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 42.14; 9: 1.3225; 10: 120.38; 11: 44.77; 12: 5389.41 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 218.88; 9: 1.4375; 10: 679.62; 11: 13.24; 12: 8998.17 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 24.14; 9: 1.4375; 10: 74.95; 11: 44.77; 12: 3355.51 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.94; 6: 1.3225; 7: 14.1116 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.4; 6: 1.4375; 7: 7.452 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 261.02; 10: 800; 12: 14387.58 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 195.33; 12: 8744.92 | [15 empty] | ФОТ
| Пр/812-028.0-1 | НР Сооружения связи, радиовещания и телевидения |  |  | 4: %; 5: 98; 7: 98; 10: 191.42; 12: 8570.02 | [15 empty] | НР Сооружения связи, радиовещания и телевидения
| Пр/774-028.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сооружения связи, радиовещания и телевидения |  |  | % | 58 | 0.85 | 49.3 |  |  | 96.3 |  | 4311.25 | [15 empty] | СП Сооружения связи, радиовещания и телевидения
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1087.72; 12: 27268.85 | [17 empty] | Всего по позиции
34 | ФЕР22-01-015-03 | Укладка стальных неразрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром: 500 мм |  |  | 4: 100 м; 5: 0.0499; 6: 1; 7: 0.0499 | [11 empty] | Укладка стальных неразрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром: 500 мм
|  | Объем=4,99 / 100 | [23 empty] | Объем=4,99 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 600.08; 9: 1.3225; 10: 39.6; 11: 44.77; 12: 1772.89 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2246.28; 9: 1.4375; 10: 161.13; 11: 13.24; 12: 2133.36 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 201.25; 9: 1.4375; 10: 14.44; 11: 44.77; 12: 646.48 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 148.12; 10: 7.39; 11: 8.16; 12: 60.3 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 63.1; 6: 1.3225; 7: 4.1641 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 13.98; 6: 1.4375; 7: 1.0028 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2994.48; 10: 208.12; 12: 3966.55 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 54.04; 12: 2419.37 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 63.23; 12: 2830.66 | [15 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 33.99 |  | 1521.78 | [15 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 305.34; 12: 8318.99 | [17 empty] | Всего по позиции
35 | ФССЦ-23.5.01.08-0024 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 7 мм |  |  | м | 5.0399 | 1 | 5.0399 | 650.4 |  | 3277.95 | 8.16 | 26748.07 | [11 empty] | Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 7 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3277.95; 12: 26748.07 | [17 empty] | Всего по позиции
36 | ФЕР22-02-006-11 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 500 мм |  |  | 4: км; 5: 0.00499; 6: 1; 7: 0.00499 | [11 empty] | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 500 мм
|  | Объем=4,99/1000 | [23 empty] | Объем=4,99/1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1408.64; 9: 1.3225; 10: 9.3; 11: 44.77; 12: 416.36 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2315.38; 9: 1.4375; 10: 16.61; 11: 13.24; 12: 219.92 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 271.88; 9: 1.4375; 10: 1.95; 11: 44.77; 12: 87.3 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1935.91; 10: 9.66; 11: 8.16; 12: 78.83 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 142; 6: 1.3225; 7: 0.9371 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 21.12; 6: 1.4375; 7: 0.1515 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5659.93; 10: 35.57; 12: 715.11 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 11.25; 12: 503.66 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 13.16; 12: 589.28 | [15 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 7.08 |  | 316.8 | [15 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 55.81; 12: 1621.19 | [17 empty] | Всего по позиции
37 | ФССЦ-01.2.03.03-0002 | Мастика "Ярославна БПХ-2" |  |  | т | 0.007 | 1 | 0.007 | 43982.4 |  | 307.88 | 8.16 | 2512.3 | [11 empty] | Мастика "Ярославна БПХ-2"
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 307.88; 12: 2512.3 | [17 empty] | Всего по позиции
38 | ФЕРр66-38-3 | Заполнение трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре: цементным раствором |  |  | 4: м3; 5: 5.37; 6: 1; 7: 5.37 | [11 empty] | Заполнение трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре: цементным раствором
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 20.64; 9: 1.15; 10: 127.46; 11: 44.77; 12: 5706.38 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 75.01; 9: 1.15; 10: 463.22; 11: 13.24; 12: 6133.03 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 10.86; 9: 1.15; 10: 67.07; 11: 44.77; 12: 3002.72 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 507.7; 10: 2726.35; 11: 8.16; 12: 22247.02 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.33; 6: 1.15; 7: 14.3889 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.69; 6: 1.15; 7: 4.2611 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 603.35; 10: 3317.03; 12: 34086.43 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 194.53; 12: 8709.1 | [15 empty] | ФОТ
| Пр/812-100.2-1 | НР Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 104; 7: 104; 10: 202.31; 12: 9057.46 | [15 empty] | НР Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные)
| Пр/774-100.2 | СП Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 116.72; 12: 5225.46 | [15 empty] | СП Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3636.06; 12: 48369.35 | [17 empty] | Всего по позиции
39 | ФССЦ-04.3.01.09-0011 | Раствор готовый кладочный, цементный, М25 |  |  | м3 | -5.4505 | 1 | -5.4505 | 463.3 |  | -2525.24 | 8.16 | -20605.96 | [11 empty] | Раствор готовый кладочный, цементный, М25
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -2525.24; 12: -20605.96 | [17 empty] | Всего по позиции
40 | ФССЦ-04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 |  |  | м3 | 5.4505 | 1 | 5.4505 | 519.8 |  | 2833.2 | 8.16 | 23118.91 | [11 empty] | Раствор готовый кладочный, цементный, М100
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2833.2; 12: 23118.91 | [17 empty] | Всего по позиции
41 | ФЕР22-05-005-05 | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 315 мм |  |  | 4: 100 м трубы, уложенной в футляр; 5: 0.0499; 6: 1; 7: 0.0499 | [11 empty] | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 315 мм
|  | Объем=4,99 / 100 | [23 empty] | Объем=4,99 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 854.35; 9: 1.3225; 10: 56.38; 11: 44.77; 12: 2524.13 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 97.64; 9: 1.4375; 10: 7; 11: 13.24; 12: 92.68 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1.22; 9: 1.4375; 10: 0.09; 11: 44.77; 12: 4.03 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1314.91; 10: 65.61; 11: 8.16; 12: 535.38 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 88.81; 6: 1.3225; 7: 5.8608 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.09; 6: 1.4375; 7: 0.0064558 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2266.9; 10: 128.99; 12: 3152.19 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 56.47; 12: 2528.16 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 66.07; 12: 2957.95 | [15 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 35.52 |  | 1590.21 | [15 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 230.58; 12: 7700.35 | [17 empty] | Всего по позиции
42 | ФССЦ-23.1.02.03-0004 | Кольца центрирующие для труб, диаметр 300 мм |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 10.68 |  | 21.36 | 8.16 | 174.3 | [11 empty] | Кольца центрирующие для труб, диаметр 300 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 21.36; 12: 174.3 | [17 empty] | Всего по позиции
43 | ФЕР23-01-031-06 | Укладка трубопроводов водостока из полиэтиленовых труб диаметром: 315 мм |  |  | 4: 100 м; 5: 0.5117; 6: 1; 7: 0.5117 | [11 empty] | Укладка трубопроводов водостока из полиэтиленовых труб диаметром: 315 мм
|  | Объем=51,17 / 100 | [23 empty] | Объем=51,17 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 267.24; 9: 1.3225; 10: 180.85; 11: 44.77; 12: 8096.65 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1959.16; 9: 1.4375; 10: 1441.1; 11: 13.24; 12: 19080.16 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 201.6; 9: 1.4375; 10: 148.29; 11: 44.77; 12: 6638.94 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 28.43; 6: 1.3225; 7: 19.2392 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 14.7; 6: 1.4375; 7: 10.8129 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2226.4; 10: 1621.95; 12: 27176.81 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 329.14; 12: 14735.59 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 385.09; 12: 17240.64 | [15 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 207.03 |  | 9268.69 | [15 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2214.07; 12: 53686.14 | [17 empty] | Всего по позиции
44 | ФССЦ-24.3.04.05-0031 | Трубы из полипропилена с двухслойной структурированной стенкой повышенного класса жесткости, кольцевая жесткость SN16, для безнапорных трубопроводов хозяйственно бытовой и ливневой канализации, с приварным раструбом, в комплекте с уплотнительным кольцом, наружный диаметр 315 |  |  | м | 51.6817 | 1 | 51.6817 | 352.61 |  | 18223.48 | 8.16 | 148703.6 | [11 empty] | Трубы из полипропилена с двухслойной структурированной стенкой повышенного класса жесткости, кольцевая жесткость SN16, для безнапорных трубопроводов хозяйственно бытовой и ливневой канализации, с приварным раструбом, в комплекте с уплотнительным кольцом, наружный диаметр 315
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 18223.48; 12: 148703.6 | [17 empty] | Всего по позиции
45 | ФЕР16-07-006-03 | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 300 мм |  |  | 4: шт; 5: 4; 6: 1; 7: 4 | [11 empty] | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 300 мм
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 27.3; 9: 1.3225; 10: 144.42; 11: 44.77; 12: 6465.68 | [14 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 95.92; 10: 383.68; 11: 8.16; 12: 3130.83 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.01; 6: 1.3225; 7: 15.9229 | [15 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 123.22; 10: 528.1; 12: 9596.51 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 144.42; 12: 6465.68 | [15 empty] | ФОТ
| Пр/812-016.0-1 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | 4: %; 5: 121; 7: 121; 10: 174.75; 12: 7823.47 | [15 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  | 88.39 |  | 3957 | [15 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 791.24; 12: 21376.98 | [17 empty] | Всего по позиции
46 | ФССЦ-03.2.02.08-0001 | Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся |  |  | т | -0.0112 | 1 | -0.0112 | 1836 |  | -20.56 | 8.16 | -167.77 | [11 empty] | Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -20.56; 12: -167.77 | [17 empty] | Всего по позиции
47 | ФССЦ-01.7.07.29-0111 | Пакля пропитанная |  |  | кг | -38.8 | 1 | -38.8 | 9.04 |  | -350.75 | 8.16 | -2862.12 | [11 empty] | Пакля пропитанная
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -350.75; 12: -2862.12 | [17 empty] | Всего по позиции
48 | ФССЦ-01.2.03.03-0043 | Мастика битумно-кукерсольная холодная |  |  | т | -0.00384 | 1 | -0.00384 | 3219.2 |  | -12.36 | 8.16 | -100.86 | [11 empty] | Мастика битумно-кукерсольная холодная
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -12.36; 12: -100.86 | [17 empty] | Всего по позиции
49 | ФССЦ-24.3.05.07-0019 | Муфта защитная полиэтиленовая для прохода труб сквозь стену, номинальный наружный диаметр 315 мм |  |  | шт | 4 | 1 | 4 | 352.46 |  | 1409.84 | 8.16 | 11504.29 | [11 empty] | Муфта защитная полиэтиленовая для прохода труб сквозь стену, номинальный наружный диаметр 315 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1409.84; 12: 11504.29 | [17 empty] | Всего по позиции
Устройство колодца к16 (дождеприемние) (АОСР №131-23-НВК5-08; №131-23-НВК5-10) | [23 empty] | Устройство колодца к16 (дождеприемние) (АОСР №131-23-НВК5-08; №131-23-НВК5-10)
50 | ФЕР23-03-001-03 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в сухих грунтах |  |  | 4: 10 м3; 5: 0.142; 6: 1; 7: 0.142 | [11 empty] | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в сухих грунтах
|  | Объем=(0,18*1+0,24*1+01*1) / 10 | [23 empty] | Объем=(0,18*1+0,24*1+01*1) / 10
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1257.92; 9: 1.3225; 10: 236.23; 11: 44.77; 12: 10576.02 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2297.79; 9: 1.4375; 10: 469.04; 11: 13.24; 12: 6210.09 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 286.34; 9: 1.4375; 10: 58.45; 11: 44.77; 12: 2616.81 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 3018.09; 10: 428.57; 11: 8.16; 12: 3497.13 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 138.69; 6: 1.3225; 7: 26.0453 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 21.87; 6: 1.4375; 7: 4.4642 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 6573.8; 10: 1133.84; 12: 20283.24 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 294.68; 12: 13192.83 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 344.78; 12: 15435.61 | [15 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 185.35 |  | 8298.29 | [15 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1663.97; 12: 44017.14 | [17 empty] | Всего по позиции
51 | ФССЦ-05.1.01.11-0044 | Плита днища ПН10, бетон B15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 215.48 |  | 215.48 | 8.16 | 1758.32 | [11 empty] | Плита днища ПН10, бетон B15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 215.48; 12: 1758.32 | [17 empty] | Всего по позиции
52 | ФССЦ-05.1.01.09-0056 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9, бетон B15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 362.1 |  | 362.1 | 8.16 | 2954.74 | [11 empty] | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9, бетон B15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 362.1; 12: 2954.74 | [17 empty] | Всего по позиции
53 | ФССЦ-05.1.06.09-0088 | Плиты перекрытия ПП10-2, бетон B15, объем 0,10 м3, расход арматуры 16,65 кг |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 175.57 |  | 175.57 | 8.16 | 1432.65 | [11 empty] | Плиты перекрытия ПП10-2, бетон B15, объем 0,10 м3, расход арматуры 16,65 кг
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 175.57; 12: 1432.65 | [17 empty] | Всего по позиции
54 | ФССЦ-08.1.02.06-1016 | Решетка прямоугольного чугунного дождеприемника, номинальная нагрузка 25 кН, размеры лаза 360х780 мм/применит.ДБ2 |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 364.6 |  | 364.6 | 8.16 | 2975.14 | [11 empty] | Решетка прямоугольного чугунного дождеприемника, номинальная нагрузка 25 кН, размеры лаза 360х780 мм/применит.ДБ2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 364.6; 12: 2975.14 | [17 empty] | Всего по позиции
55 | ФЕР08-01-003-07 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.06; 6: 1; 7: 0.06 | [11 empty] | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
|  | Объем=5,97 / 100 | [23 empty] | Объем=5,97 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 201.61; 9: 1.3225; 10: 16; 11: 44.77; 12: 716.32 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 71.64; 9: 1.4375; 10: 6.18; 11: 13.24; 12: 81.82 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.32; 9: 1.4375; 10: 0.2; 11: 44.77; 12: 8.95 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 62.75; 10: 3.77; 11: 8.16; 12: 30.76 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 21.2; 6: 1.3225; 7: 1.6822 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.2; 6: 1.4375; 7: 0.01725 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 336; 10: 25.95; 12: 828.9 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 16.2; 12: 725.27 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: 17.82; 12: 797.8 | [15 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | % | 69 | 0.85 | 58.65 |  |  | 9.5 |  | 425.37 | [15 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 53.27; 12: 2052.07 | [17 empty] | Всего по позиции
56 | ФСЭМ-91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные 400 л |  |  | маш.-ч | -0.16819 | 1 | -0.16819 | 30 | 1.4375 | -7.25 | 13.24 | -95.99 | [11 empty] | Котлы битумные передвижные 400 л
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -7.25; 12: -95.99 | [17 empty] | Всего по позиции
57 | 1-3-9 | Затраты труда рабочих (ср 3,9) |  |  | чел.-ч | -0.168 | 1 | -0.168 | 9.51 |  | -5.67 |  | -253.77 | [11 empty] | Затраты труда рабочих (ср 3,9)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 9.51; 9: 1.3225; 10: -2.11; 11: 44.77; 12: -94.46 | [14 empty] | ОТ
|  | ФОТ |  |  | 10: -2.11; 12: -94.46 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: -2.32; 12: -103.91 | [15 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | % | 69 | 0.85 | 58.65 |  |  | -1.24 |  | -55.4 | [15 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -5.67; 12: -253.77 | [17 empty] | Всего по позиции
58 | ФССЦ-01.2.03.03-0133 | Мастика битумная приклеивающая для склеивания рулонных битумных, битумно-полимерных кровельных и гидроизоляционных материалов к бетонным, металлическим, цементно-песчаным поверхностям, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом не менее/бетоном 0,45/0,6 МПа, расход 2,5-3,5 кг/м2 / Технониколь №24 |  |  | кг | 29.85 | 1 | 29.85 | 10.33 |  | 308.35 | 8.16 | 2516.14 | [11 empty] | Мастика битумная приклеивающая для склеивания рулонных битумных, битумно-полимерных кровельных и гидроизоляционных материалов к бетонным, металлическим, цементно-песчаным поверхностям, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом не менее/бетоном 0,45/0,6 МПа, расход 2,5-3,5 кг/м2 / Технониколь №24
|  | Объем=2,5*5,97*2 | [23 empty] | Объем=2,5*5,97*2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 308.35; 12: 2516.14 | [17 empty] | Всего по позиции
59 | ФССЦ-01.2.03.05-0010 | Праймер битумный производства «Техно-Николь» |  |  | т | 0.0019 | 1 | 0.0019 | 11885.47 |  | 22.58 | 8.16 | 184.25 | [11 empty] | Праймер битумный производства «Техно-Николь»
|  | Объем=0,32/1000*5,97 | [23 empty] | Объем=0,32/1000*5,97
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 22.58; 12: 184.25 | [17 empty] | Всего по позиции
Реконструкция горловин колодцев К15 сущ., К16сущ. | [23 empty] | Реконструкция горловин колодцев К15 сущ., К16сущ.
К15сущ. (демонтаж) (АОСР №131-23-НВК5-13) | [23 empty] | К15сущ. (демонтаж) (АОСР №131-23-НВК5-13)
60 | ФЕРр66-8-1 | Демонтаж чугунных люков | [22 empty] | Демонтаж чугунных люков | bar: 4 to 7
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 17.86; 9: 1.15; 10: 20.54; 11: 44.77; 12: 919.58 | [14 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.27; 6: 1.15; 7: 2.6105 | [15 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 17.86; 10: 20.54; 12: 919.58 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 20.54; 12: 919.58 | [15 empty] | ФОТ
| Пр/812-100.1-1 | НР Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 18.28; 12: 818.43 | [15 empty] | НР Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)
| Пр/774-100.1 | СП Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 44; 7: 44; 10: 9.04; 12: 404.62 | [15 empty] | СП Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 47.86; 12: 2142.63 | [17 empty] | Всего по позиции
61 | ФЕР46-03-007-03 | Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича |  |  | 4: м3; 5: 0.04; 6: 1; 7: 0.04 | [11 empty] | Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 110.33; 9: 1.15; 10: 5.08; 11: 44.77; 12: 227.43 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 131.75; 9: 1.15; 10: 6.06; 11: 13.24; 12: 80.23 | [14 empty] | ЭМ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12.3; 6: 1.15; 7: 0.5658 | [15 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 242.08; 10: 11.14; 12: 307.66 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 5.08; 12: 227.43 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 5.23; 12: 234.25 | [15 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 59; 7: 59; 10: 3; 12: 134.18 | [15 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 19.37; 12: 676.09 | [17 empty] | Всего по позиции
К15сущ. (монтаж) (АОСР №131-23-НВК5-13) | [23 empty] | К15сущ. (монтаж) (АОСР №131-23-НВК5-13)
62 | ФЕР23-03-008-01 | Установка сборных железобетонных колец горловин колодцев (Прим. кольцо опорное КО7) |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.02; 6: 1; 7: 0.02 | [11 empty] | Установка сборных железобетонных колец горловин колодцев (Прим. кольцо опорное КО7)
|  | Объем=2 / 100 | [23 empty] | Объем=2 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1411.64; 9: 1.3225; 10: 37.34; 11: 44.77; 12: 1671.71 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 4614.37; 9: 1.4375; 10: 132.66; 11: 13.24; 12: 1756.42 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 567.2; 9: 1.4375; 10: 16.31; 11: 44.77; 12: 730.2 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 2079.2; 10: 41.58; 11: 8.16; 12: 339.29 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 166.86; 6: 1.3225; 7: 4.4134 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 43; 6: 1.4375; 7: 1.2363 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 8105.21; 10: 211.58; 12: 3767.42 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 53.65; 12: 2401.91 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 62.77; 12: 2810.23 | [15 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 33.75 |  | 1510.8 | [15 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 308.1; 12: 8088.45 | [17 empty] | Всего по позиции
63 | ФССЦ-05.1.01.09-0042 | Кольцо опорное КО-6 /бетон B15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг (Прим. кольцо опорное КО7) |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 31.43 |  | 62.86 | 8.16 | 512.94 | [11 empty] | Кольцо опорное КО-6 /бетон B15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг (Прим. кольцо опорное КО7)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 62.86; 12: 512.94 | [17 empty] | Всего по позиции
64 | ФЕР23-04-011-01 | Установка люка (Ранее демонтированного) | [22 empty] | Установка люка (Ранее демонтированного) | bar: 4 to 7
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 11.32; 9: 1.3225; 10: 14.97; 11: 44.77; 12: 670.21 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3.94; 9: 1.4375; 10: 5.66; 11: 13.24; 12: 74.94 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.7; 9: 1.4375; 10: 1.01; 11: 44.77; 12: 45.22 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.53; 10: 0.53; 11: 8.16; 12: 4.32 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.31; 6: 1.3225; 7: 1.7325 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.06; 6: 1.4375; 7: 0.08625 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 15.79; 10: 21.16; 12: 749.47 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 15.98; 12: 715.43 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 18.7; 12: 837.05 | [15 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 10.05 |  | 450.01 | [15 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 49.91; 12: 2036.53 | [17 empty] | Всего по позиции
К16сущ. (демонтаж) (АОСР №131-23-НВК5-13) | [23 empty] | К16сущ. (демонтаж) (АОСР №131-23-НВК5-13)
65 | ФЕРр66-8-1 | Демонтаж чугунных люков | [22 empty] | Демонтаж чугунных люков | bar: 4 to 7
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 17.86; 9: 1.15; 10: 20.54; 11: 44.77; 12: 919.58 | [14 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.27; 6: 1.15; 7: 2.6105 | [15 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 17.86; 10: 20.54; 12: 919.58 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 20.54; 12: 919.58 | [15 empty] | ФОТ
| Пр/812-100.1-1 | НР Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 18.28; 12: 818.43 | [15 empty] | НР Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)
| Пр/774-100.1 | СП Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 44; 7: 44; 10: 9.04; 12: 404.62 | [15 empty] | СП Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 47.86; 12: 2142.63 | [17 empty] | Всего по позиции
66 | ФЕР46-03-007-03 | Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича |  |  | 4: м3; 5: 0.08; 6: 1; 7: 0.08 | [11 empty] | Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 110.33; 9: 1.15; 10: 10.15; 11: 44.77; 12: 454.42 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 131.75; 9: 1.15; 10: 12.12; 11: 13.24; 12: 160.47 | [14 empty] | ЭМ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12.3; 6: 1.15; 7: 1.1316 | [15 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 242.08; 10: 22.27; 12: 614.89 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 10.15; 12: 454.42 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 10.45; 12: 468.05 | [15 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 59; 7: 59; 10: 5.99; 12: 268.11 | [15 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 38.71; 12: 1351.05 | [17 empty] | Всего по позиции
К16сущ. (монтаж) (АОСР №131-23-НВК5-13) | [23 empty] | К16сущ. (монтаж) (АОСР №131-23-НВК5-13)
67 | ФЕР23-03-008-01 | Установка сборных железобетонных колец горловин колодцев |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.01; 6: 1; 7: 0.01 | [11 empty] | Установка сборных железобетонных колец горловин колодцев
|  | Объем=1 / 100 | [23 empty] | Объем=1 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1411.64; 9: 1.3225; 10: 18.67; 11: 44.77; 12: 835.86 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 4614.37; 9: 1.4375; 10: 66.33; 11: 13.24; 12: 878.21 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 567.2; 9: 1.4375; 10: 8.15; 11: 44.77; 12: 364.88 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 2079.2; 10: 20.79; 11: 8.16; 12: 169.65 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 166.86; 6: 1.3225; 7: 2.2067 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 43; 6: 1.4375; 7: 0.61813 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 8105.21; 10: 105.79; 12: 1883.72 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 26.82; 12: 1200.74 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 31.38; 12: 1404.87 | [15 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 16.87 |  | 755.27 | [15 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 154.04; 12: 4043.86 | [17 empty] | Всего по позиции
68 | ФССЦ-05.1.01.09-0052 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7.9, бетон B15 (М200), объем 0,15 м3, расход арматуры 4,80 кг (Прим. доборное строительное кольцо КС7.6) |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 234.87 |  | 234.87 | 8.16 | 1916.54 | [11 empty] | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7.9, бетон B15 (М200), объем 0,15 м3, расход арматуры 4,80 кг (Прим. доборное строительное кольцо КС7.6)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 234.87; 12: 1916.54 | [17 empty] | Всего по позиции
69 | ФЕР23-04-011-01 | Установка люка (Ранее демонтированного) | [22 empty] | Установка люка (Ранее демонтированного) | bar: 4 to 7
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 11.32; 9: 1.3225; 10: 14.97; 11: 44.77; 12: 670.21 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3.94; 9: 1.4375; 10: 5.66; 11: 13.24; 12: 74.94 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.7; 9: 1.4375; 10: 1.01; 11: 44.77; 12: 45.22 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.53; 10: 0.53; 11: 8.16; 12: 4.32 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.31; 6: 1.3225; 7: 1.7325 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.06; 6: 1.4375; 7: 0.08625 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 15.79; 10: 21.16; 12: 749.47 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 15.98; 12: 715.43 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 18.7; 12: 837.05 | [15 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 10.05 |  | 450.01 | [15 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 49.91; 12: 2036.53 | [17 empty] | Всего по позиции
Прочие работы | [23 empty] | Прочие работы
70 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 |  |  | 1 т груза | 0.216 | 1 | 0.216 | 3.28 |  | 0.71 | 13.24 | 9.4 | [11 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0.71; 12: 9.4 | [17 empty] | Всего по позиции
71 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  |  | м3 | 0.12 | 1 | 0.12 | 162.38 |  | 19.49 | 8.16 | 159.04 | [11 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  | Цена=1590/1,2/8,16 | [29 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 19.49; 12: 159.04 | [17 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 1 Переустройство канализации. Колодец К16А (Дождеприемник) : | [30 empty] | Итоги по разделу 1 Переустройство канализации. Колодец К16А (Дождеприемник) :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 44794.43; 12: 470250.59 | [20 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [31 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 2004.59; 12: 89745.49 | [20 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 6169.29; 12: 81681.39 | [20 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 561.9; 12: 25156.26 | [20 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 36620.55; 12: 298823.71 | [20 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 49468.53; 12: 679509.69 | [20 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 49303.89; 12: 677329.86 | [20 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [31 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 2004.59; 12: 89745.49 | [20 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 6004.65; 12: 79501.56 | [20 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 561.9; 12: 25156.26 | [20 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 36620.55; 12: 298823.71 | [20 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 2954.81; 12: 132286.55 | [20 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 1719.29; 12: 76972.55 | [20 empty] | сметная прибыль
|  | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  |  | 10: 164.64; 12: 2179.83 | [20 empty] | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 2566.49; 12: 114901.75 | [20 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 2954.81; 12: 132286.55 | [20 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 1719.29; 12: 76972.55 | [20 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 1 Переустройство канализации. Колодец К16А (Дождеприемник) |  |  | 10: 49468.53; 12: 679509.69 | [21 empty] | Итого по разделу 1 Переустройство канализации. Колодец К16А (Дождеприемник)
Раздел 2. Устройство ливневой канализации К15Б-К15В(+К15А)-К17 | [22 empty] | Раздел 2. Устройство ливневой канализации К15Б-К15В(+К15А)-К17
Разборка дорожных покрытий (АОСР №131-23-НВК5-14) | [23 empty] | Разборка дорожных покрытий (АОСР №131-23-НВК5-14)
72 | ФЕРр68-14-2 | Разборка бортовых камней: на щебеночном основании |  |  | 4: 100 м; 5: 0.14; 6: 1; 7: 0.14 | [11 empty] | Разборка бортовых камней: на щебеночном основании
|  | Объем=14 / 100 | [23 empty] | Объем=14 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 437.36; 9: 1.15; 10: 70.41; 11: 44.77; 12: 3152.26 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 605.38; 9: 1.15; 10: 97.47; 11: 13.24; 12: 1290.5 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 64.38; 9: 1.15; 10: 10.37; 11: 44.77; 12: 464.26 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 52.63; 6: 1.15; 7: 8.4734 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6.4; 6: 1.15; 7: 1.0304 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1042.74; 10: 167.88; 12: 4442.76 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 80.78; 12: 3616.52 | [15 empty] | ФОТ
| Пр/812-102.0-1 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 82.4; 12: 3688.85 | [15 empty] | НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
| Пр/774-102.0 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 54; 7: 54; 10: 43.62; 12: 1952.92 | [15 empty] | СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 293.9; 12: 10084.53 | [17 empty] | Всего по позиции
73 | ФЕР27-06-008-01 | Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии/применит. резка |  |  | 4: 100 м; 5: 1.2464; 6: 1; 7: 1.2464 | [11 empty] | Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии/применит. резка
|  | Объем=124,64 / 100 | [23 empty] | Объем=124,64 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 178.84; 9: 1.15; 10: 256.34; 11: 44.77; 12: 11476.34 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1228.57; 9: 1.15; 10: 1760.98; 11: 13.24; 12: 23315.38 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 51.94; 9: 1.15; 10: 74.45; 11: 44.77; 12: 3333.13 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 418.42; 10: 521.52; 11: 8.16; 12: 4255.6 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 21.89; 6: 1.15; 7: 31.3763 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.52; 6: 1.15; 7: 6.4788 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1825.83; 10: 2538.84; 12: 39047.32 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 330.79; 12: 14809.47 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 486.26; 12: 21769.92 | [15 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 376.77 |  | 16867.99 | [15 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3401.87; 12: 77685.23 | [17 empty] | Всего по позиции
74 | ФССЦ-01.2.01.01-0019 | Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130 |  |  | т | -0.012 | 1 | -0.012 | 1690 |  | -20.28 | 8.16 | -165.48 | [11 empty] | Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -20.28; 12: -165.48 | [17 empty] | Всего по позиции
75 | ФССЦ-01.2.03.03-0045 | Мастика битумно-полимерная |  |  | т | -0.087 | 1 | -0.087 | 1500 |  | -130.5 | 8.16 | -1064.88 | [11 empty] | Мастика битумно-полимерная
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -130.5; 12: -1064.88 | [17 empty] | Всего по позиции
76 | ФССЦ-01.7.07.26-0033 | Шнур полиуретановый |  |  | 10 м | -12.464 | 1 | -12.464 | 16.8 |  | -209.4 | 8.16 | -1708.7 | [11 empty] | Шнур полиуретановый
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -209.4; 12: -1708.7 | [17 empty] | Всего по позиции
77 | ФССЦ-02.3.01.02-1012 | Песок природный II класс, средний, круглые сита |  |  | м3 | -2.4928 | 1 | -2.4928 | 59.99 |  | -149.54 | 8.16 | -1220.25 | [11 empty] | Песок природный II класс, средний, круглые сита
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -149.54; 12: -1220.25 | [17 empty] | Всего по позиции
78 | ФЕР27-03-008-04 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.494; 6: 1; 7: 0.494 | [11 empty] | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных
|  | Объем=49,35 / 100 | [23 empty] | Объем=49,35 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1494.14; 9: 1.15; 10: 848.82; 11: 44.77; 12: 38001.67 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 4292.73; 9: 1.15; 10: 2438.7; 11: 13.24; 12: 32288.39 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 464.37; 9: 1.15; 10: 263.81; 11: 44.77; 12: 11810.77 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 179.8; 6: 1.15; 7: 102.1444 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 45.63; 6: 1.15; 7: 25.9224 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5786.87; 10: 3287.52; 12: 70290.06 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1112.63; 12: 49812.44 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 1635.57; 12: 73224.29 | [15 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 1267.29 |  | 56736.37 | [15 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6190.38; 12: 200250.72 | [17 empty] | Всего по позиции
79 | ФЕР27-03-008-02 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.779; 6: 1; 7: 0.779 | [11 empty] | Разборка покрытий и оснований: щебеночных
|  | Объем=77,92 / 100 | [23 empty] | Объем=77,92 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 103.12; 9: 1.15; 10: 92.38; 11: 44.77; 12: 4135.85 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 407.65; 9: 1.15; 10: 365.19; 11: 13.24; 12: 4835.12 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 50.3; 9: 1.15; 10: 45.06; 11: 44.77; 12: 2017.34 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 13.22; 6: 1.15; 7: 11.8431 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.79; 6: 1.15; 7: 3.3953 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 510.77; 10: 457.57; 12: 8970.97 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 137.44; 12: 6153.19 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 202.04; 12: 9045.19 | [15 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 156.54 |  | 7008.48 | [15 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 816.15; 12: 25024.64 | [17 empty] | Всего по позиции
Прочие работы | [23 empty] | Прочие работы
80 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 |  |  | 1 т груза | 199.32 | 1 | 199.32 | 3.28 |  | 653.77 | 13.24 | 8655.91 | [11 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 653.77; 12: 8655.91 | [17 empty] | Всего по позиции
81 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  |  | м3 | 127.83 | 1 | 127.83 | 162.38 |  | 20757.04 | 8.16 | 169377.45 | [11 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  | Цена=1590/1,2/8,16 | [29 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 20757.04; 12: 169377.45 | [17 empty] | Всего по позиции
Землянные работы для устройства котлована (АОСР №131-23-НВК5-15; №131-23-НВК5-16) | [23 empty] | Землянные работы для устройства котлована (АОСР №131-23-НВК5-15; №131-23-НВК5-16)
82 | ФЕР01-01-003-08 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.097; 6: 1; 7: 0.097 | [11 empty] | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2
|  | Объем=96,84 / 1000 | [23 empty] | Объем=96,84 / 1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 69.26; 9: 1.3225; 10: 8.88; 11: 44.77; 12: 397.56 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2224.71; 9: 1.4375; 10: 310.21; 11: 13.24; 12: 4107.18 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 260.55; 9: 1.4375; 10: 36.33; 11: 44.77; 12: 1626.49 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 8.88; 6: 1.3225; 7: 1.1391 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 19.3; 6: 1.4375; 7: 2.6911 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2293.97; 10: 319.09; 12: 4504.74 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 45.21; 12: 2024.05 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 41.59; 12: 1862.13 | [15 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 17.68 |  | 791.4 | [15 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 378.36; 12: 7158.27 | [17 empty] | Всего по позиции
83 | ФЕР01-02-055-02 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 2/доработка |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.03; 6: 1; 7: 0.03 | [11 empty] | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 2/доработка
|  | Объем=3 / 100 | [23 empty] | Объем=3 / 100
| Прил.1.12 п.3.187 | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 | [24 empty] | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1583.82; 9: 1.587; 10: 75.41; 11: 44.77; 12: 3376.11 | [14 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 189; 6: 1.587; 7: 8.9983 | [15 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1583.82; 10: 75.41; 12: 3376.11 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 75.41; 12: 3376.11 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 67.11; 12: 3004.74 | [15 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 25.64 |  | 1147.88 | [15 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 168.16; 12: 7528.73 | [17 empty] | Всего по позиции
84 | ФЕР23-01-001-02 | Устройство основания под трубопроводы: щебеночного |  |  | 4: 10 м3; 5: 0.143; 6: 1; 7: 0.143 | [11 empty] | Устройство основания под трубопроводы: щебеночного
|  | Объем=1,43 / 10 | [23 empty] | Объем=1,43 / 10
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 83.33; 9: 1.3225; 10: 15.76; 11: 44.77; 12: 705.58 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 42.3; 9: 1.4375; 10: 8.7; 11: 13.24; 12: 115.19 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 4.73; 9: 1.4375; 10: 0.97; 11: 44.77; 12: 43.43 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 10.2; 6: 1.3225; 7: 1.929 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.47; 6: 1.4375; 7: 0.096614 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 125.63; 10: 24.46; 12: 820.77 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 16.73; 12: 749.01 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 19.57; 12: 876.34 | [15 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 10.52 |  | 471.13 | [15 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 54.55; 12: 2168.24 | [17 empty] | Всего по позиции
85 | Цена ПоставщикаООО "Генпоставка” | Щебень известняковый М600 фр. 20/40 |  |  | м3 | 1.7875 | 1 | 1.7875 | 325.21 | 1.012 | 588.29 | 8.16 | 4800.45 | [11 empty] | Щебень известняковый М600 фр. 20/40
|  | Цена=3184,5/1,2/8,16 | [29 empty] | Цена=3184,5/1,2/8,16
|  | МАТ=1,012 к расх. | [24 empty] | МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 588.29; 12: 4800.45 | [17 empty] | Всего по позиции
Землянные работы для устройства траншеи (АОСР №131-23-НВК5-15; №131-23-НВК5-18; №131-23-НВК5-21; №131-23-НВК5-22) | [23 empty] | Землянные работы для устройства траншеи (АОСР №131-23-НВК5-15; №131-23-НВК5-18; №131-23-НВК5-21; №131-23-НВК5-22)
86 | ФЕР01-01-003-08 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.294; 6: 1; 7: 0.294 | [11 empty] | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2
|  | Объем=293,76 / 1000 | [23 empty] | Объем=293,76 / 1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 69.26; 9: 1.3225; 10: 26.93; 11: 44.77; 12: 1205.66 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2224.71; 9: 1.4375; 10: 940.22; 11: 13.24; 12: 12448.51 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 260.55; 9: 1.4375; 10: 110.11; 11: 44.77; 12: 4929.62 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 8.88; 6: 1.3225; 7: 3.4527 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 19.3; 6: 1.4375; 7: 8.1567 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2293.97; 10: 967.15; 12: 13654.17 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 137.04; 12: 6135.28 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 126.08; 12: 5644.46 | [15 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 53.58 |  | 2398.89 | [15 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1146.81; 12: 21697.52 | [17 empty] | Всего по позиции
87 | ФЕР01-02-055-02 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 2/доработка |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.091; 6: 1; 7: 0.091 | [11 empty] | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 2/доработка
|  | Объем=9,09 / 100 | [23 empty] | Объем=9,09 / 100
| Прил.1.12 п.3.187 | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 | [24 empty] | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1583.82; 9: 1.587; 10: 228.73; 11: 44.77; 12: 10240.24 | [14 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 189; 6: 1.587; 7: 27.2948 | [15 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1583.82; 10: 228.73; 12: 10240.24 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 228.73; 12: 10240.24 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 203.57; 12: 9113.81 | [15 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 77.77 |  | 3481.68 | [15 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 510.07; 12: 22835.73 | [17 empty] | Всего по позиции
88 | ФЕР23-01-001-01 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного |  |  | 4: 10 м3; 5: 0.641; 6: 1; 7: 0.641 | [11 empty] | Устройство основания под трубопроводы: песчаного
|  | Объем=6,41 / 10 | [23 empty] | Объем=6,41 / 10
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 83.33; 9: 1.3225; 10: 70.64; 11: 44.77; 12: 3162.55 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 28.8; 9: 1.4375; 10: 26.54; 11: 13.24; 12: 351.39 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.22; 9: 1.4375; 10: 2.97; 11: 44.77; 12: 132.97 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 10.2; 6: 1.3225; 7: 8.6468 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.32; 6: 1.4375; 7: 0.29486 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 112.13; 10: 97.18; 12: 3513.94 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 73.61; 12: 3295.52 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 86.12; 12: 3855.76 | [15 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 46.3 |  | 2072.88 | [15 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 229.6; 12: 9442.58 | [17 empty] | Всего по позиции
89 | Цена Поставщика ООО "Генпоставка" | Песок карьерный |  |  | м3 | 7.05 | 1 | 7.05 | 99.98 | 1.012 | 713.32 | 8.16 | 5820.69 | [11 empty] | Песок карьерный
|  | Объем=6,41*1,1 | [23 empty] | Объем=6,41*1,1
|  | Цена=979/1,2/8,16 | [29 empty] | Цена=979/1,2/8,16
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [24 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 713.32; 12: 5820.69 | [17 empty] | Всего по позиции
90 | ФЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.862; 6: 1; 7: 0.862 | [11 empty] | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
|  | Объем=86,21 / 100 | [23 empty] | Объем=86,21 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 663.75; 9: 1.3225; 10: 756.67; 11: 44.77; 12: 33876.12 | [14 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 88.5; 6: 1.3225; 7: 100.8896 | [15 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 663.75; 10: 756.67; 12: 33876.12 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 756.67; 12: 33876.12 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 673.44; 12: 30149.75 | [15 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 257.27 |  | 11517.88 | [15 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1687.38; 12: 75543.75 | [17 empty] | Всего по позиции
91 | Цена Поставщика ООО "Генпоставка" | Песок карьерный |  |  | м3 | 94.83 | 1 | 94.83 | 99.98 | 1.012 | 9594.88 | 8.16 | 78294.22 | [11 empty] | Песок карьерный
|  | Объем=86,21*1,1 | [23 empty] | Объем=86,21*1,1
|  | Цена=979/1,2/8,16 | [29 empty] | Цена=979/1,2/8,16
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [24 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 9594.88; 12: 78294.22 | [17 empty] | Всего по позиции
92 | ФЕР01-01-033-01 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.409; 6: 1; 7: 0.409 | [11 empty] | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1
|  | Объем=(430,86*0,95) / 1000 | [23 empty] | Объем=(430,86*0,95) / 1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 410.94; 9: 1.4375; 10: 241.61; 11: 13.24; 12: 3198.92 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 80.16; 9: 1.4375; 10: 47.13; 11: 44.77; 12: 2110.01 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6.91; 6: 1.4375; 7: 4.0626 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 410.94; 10: 241.61; 12: 3198.92 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 47.13; 12: 2110.01 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 43.36; 12: 1941.21 | [15 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 18.43 |  | 825.01 | [15 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 303.4; 12: 5965.14 | [17 empty] | Всего по позиции
93 | ФЕР01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.215; 6: 1; 7: 0.215 | [11 empty] | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2
|  | Объем=(430,86*0,05) / 100 | [23 empty] | Объем=(430,86*0,05) / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 729; 9: 1.3225; 10: 207.28; 11: 44.77; 12: 9279.93 | [14 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 97.2; 6: 1.3225; 7: 27.6376 | [15 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 729; 10: 207.28; 12: 9279.93 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 207.28; 12: 9279.93 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 184.48; 12: 8259.14 | [15 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 70.48 |  | 3155.18 | [15 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 462.24; 12: 20694.25 | [17 empty] | Всего по позиции
94 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 |  |  | 4: 100 м3; 5: 4.309; 6: 1; 7: 4.309 | [11 empty] | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
|  | Объем=430,86 / 100 | [23 empty] | Объем=430,86 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 106.88; 9: 1.3225; 10: 609.07; 11: 44.77; 12: 27268.06 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 241.58; 9: 1.4375; 10: 1496.39; 11: 13.24; 12: 19812.2 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 26.36; 9: 1.4375; 10: 163.28; 11: 44.77; 12: 7310.05 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12.53; 6: 1.3225; 7: 71.4041 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.62; 6: 1.4375; 7: 16.2288 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 348.46; 10: 2105.46; 12: 47080.26 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 772.35; 12: 34578.11 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 710.56; 12: 31811.86 | [15 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 301.99 |  | 13520.04 | [15 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3118.01; 12: 92412.16 | [17 empty] | Всего по позиции
Демонтажные работы (колодец К17сущ.) (АОСР №131-23-НВК5-16) | [23 empty] | Демонтажные работы (колодец К17сущ.) (АОСР №131-23-НВК5-16)
95 | ФЕР23-03-001-07 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 2 м в сухих грунтах (Демонтаж плиты перекрытия колодца ПП20-1) |  |  | 4: 10 м3; 5: 0.059; 6: 1; 7: 0.059 | [11 empty] | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 2 м в сухих грунтах (Демонтаж плиты перекрытия колодца ПП20-1)
|  | Объем=(0,59*1) / 10 | [23 empty] | Объем=(0,59*1) / 10
| Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 | Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6 | [24 empty] | Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 731.22; 9: 0.69; 10: 29.77; 11: 44.77; 12: 1332.8 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1520.51; 9: 0.69; 10: 61.9; 11: 13.24; 12: 819.56 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 201.05; 9: 0.69; 10: 8.18; 11: 44.77; 12: 366.22 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 3939.59; 9: 0; 10: 0; 11: 8.16 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 80.62; 6: 0.69; 7: 3.282 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 15.75; 6: 0.69; 7: 0.64118 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 6191.32; 10: 91.67; 12: 2152.36 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 37.95; 12: 1699.02 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 44.4; 12: 1987.85 | [15 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 23.87 |  | 1068.68 | [15 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 159.94; 12: 5208.89 | [17 empty] | Всего по позиции
96 | ФЕР23-03-001-01 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 0,7 м в сухих грунтах (Демонтаж кольца колодезного стенового КС7.6) |  |  | 4: 10 м3; 5: 0.1174; 6: 1; 7: 0.1174 | [11 empty] | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 0,7 м в сухих грунтах (Демонтаж кольца колодезного стенового КС7.6)
|  | Объем=(0,587*2) / 10 | [23 empty] | Объем=(0,587*2) / 10
| Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 | Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6 | [24 empty] | Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2368.89; 9: 0.69; 10: 191.89; 11: 44.77; 12: 8590.92 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 4994.8; 9: 0.69; 10: 404.61; 11: 13.24; 12: 5357.04 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 603.95; 9: 0.69; 10: 48.92; 11: 44.77; 12: 2190.15 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 3048.99; 9: 0; 10: 0; 11: 8.16 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 271.04; 6: 0.69; 7: 21.9559 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 45.48; 6: 0.69; 7: 3.6842 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 10412.68; 10: 596.5; 12: 13947.96 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 240.81; 12: 10781.07 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 281.75; 12: 12613.85 | [15 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 151.47 |  | 6781.29 | [15 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1029.72; 12: 33343.1 | [17 empty] | Всего по позиции
97 | ФЕРр66-8-1 | Демонтаж чугунных люков | [22 empty] | Демонтаж чугунных люков | bar: 4 to 7
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 17.86; 9: 1.15; 10: 20.54; 11: 44.77; 12: 919.58 | [14 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.27; 6: 1.15; 7: 2.6105 | [15 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 17.86; 10: 20.54; 12: 919.58 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 20.54; 12: 919.58 | [15 empty] | ФОТ
| Пр/812-100.1-1 | НР Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 18.28; 12: 818.43 | [15 empty] | НР Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)
| Пр/774-100.1 | СП Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 44; 7: 44; 10: 9.04; 12: 404.62 | [15 empty] | СП Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 47.86; 12: 2142.63 | [17 empty] | Всего по позиции
Прочие работы | [23 empty] | Прочие работы
98 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 |  |  | 1 т груза | 4.41 | 1 | 4.41 | 3.28 |  | 14.46 | 13.24 | 191.45 | [11 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 14.46; 12: 191.45 | [17 empty] | Всего по позиции
99 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  |  | м3 | 1.764 | 1 | 1.764 | 162.38 |  | 286.44 | 8.16 | 2337.35 | [11 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  | Цена=1590/1,2/8,16 | [29 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 286.44; 12: 2337.35 | [17 empty] | Всего по позиции
Прокладка трубопровода (АОСР №131-23-НВК-19) | [23 empty] | Прокладка трубопровода (АОСР №131-23-НВК-19)
100 | ФЕР22-01-015-03 | Укладка стальных неразрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром: 500 мм |  |  | 4: 100 м; 5: 0.069; 6: 1; 7: 0.069 | [11 empty] | Укладка стальных неразрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром: 500 мм
|  | Объем=6,91 / 100 | [23 empty] | Объем=6,91 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 600.08; 9: 1.3225; 10: 54.76; 11: 44.77; 12: 2451.61 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2246.28; 9: 1.4375; 10: 222.8; 11: 13.24; 12: 2949.87 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 201.25; 9: 1.4375; 10: 19.96; 11: 44.77; 12: 893.61 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 148.12; 10: 10.22; 11: 8.16; 12: 83.4 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 63.1; 6: 1.3225; 7: 5.758 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 13.98; 6: 1.4375; 7: 1.3866 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2994.48; 10: 287.78; 12: 5484.88 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 74.72; 12: 3345.22 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 87.42; 12: 3913.91 | [15 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 47 |  | 2104.14 | [15 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 422.2; 12: 11502.93 | [17 empty] | Всего по позиции
101 | ФССЦ-23.5.01.08-0025 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 8 мм |  |  | м | 6.969 | 1 | 6.969 | 772.4 |  | 5382.86 | 8.16 | 43924.14 | [11 empty] | Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 8 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5382.86; 12: 43924.14 | [17 empty] | Всего по позиции
102 | ФЕР22-02-006-11 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 500 мм |  |  | 4: км; 5: 0.00691; 6: 1; 7: 0.00691 | [11 empty] | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 500 мм
|  | Объем=6,91/1000 | [23 empty] | Объем=6,91/1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1408.64; 9: 1.3225; 10: 12.87; 11: 44.77; 12: 576.19 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2315.38; 9: 1.4375; 10: 23; 11: 13.24; 12: 304.52 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 271.88; 9: 1.4375; 10: 2.7; 11: 44.77; 12: 120.88 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1935.91; 10: 13.38; 11: 8.16; 12: 109.18 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 142; 6: 1.3225; 7: 1.2977 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 21.12; 6: 1.4375; 7: 0.20979 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5659.93; 10: 49.25; 12: 989.89 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 15.57; 12: 697.07 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 18.22; 12: 815.57 | [15 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 9.79 |  | 438.46 | [15 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 77.26; 12: 2243.92 | [17 empty] | Всего по позиции
103 | ФЕР22-02-005-11 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 500 мм |  |  | 4: км; 5: 0.00691; 6: 1; 7: 0.00691 | [11 empty] | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 500 мм
|  | Объем=6,91/1000 | [23 empty] | Объем=6,91/1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1180.48; 9: 1.3225; 10: 10.79; 11: 44.77; 12: 483.07 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1936.73; 9: 1.4375; 10: 19.24; 11: 13.24; 12: 254.74 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 234.27; 9: 1.4375; 10: 2.33; 11: 44.77; 12: 104.31 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1338.04; 10: 9.25; 11: 8.16; 12: 75.48 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 119; 6: 1.3225; 7: 1.0875 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 18.27; 6: 1.4375; 7: 0.18148 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 4455.25; 10: 39.28; 12: 813.29 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 13.12; 12: 587.38 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 15.35; 12: 687.23 | [15 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 8.25 |  | 369.46 | [15 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 62.88; 12: 1869.98 | [17 empty] | Всего по позиции
104 | ФССЦ-01.2.03.03-0002 | Мастика "Ярославна БПХ-2" |  |  | т | 0.017 | 1 | 0.017 | 43982.4 |  | 747.7 | 8.16 | 6101.23 | [11 empty] | Мастика "Ярославна БПХ-2"
|  | Объем=Ф3.р1+Ф4.р1 | [23 empty] | Объем=Ф3.р1+Ф4.р1
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 747.7; 12: 6101.23 | [17 empty] | Всего по позиции
105 | ФССЦ-12.1.02.15-0041 | Материал рулонный гидроизоляционный изол, резино-битумный, без полимерных добавок |  |  | м2 | 1.3129 | 1 | 1.3129 | 12.37 |  | 16.24 | 8.16 | 132.52 | [11 empty] | Материал рулонный гидроизоляционный изол, резино-битумный, без полимерных добавок
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 16.24; 12: 132.52 | [17 empty] | Всего по позиции
106 | ФЕР22-05-005-05 | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 315 мм |  |  | 4: 100 м трубы, уложенной в футляр; 5: 0.0691; 6: 1; 7: 0.0691 | [11 empty] | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 315 мм
|  | Объем=6,91 / 100 | [23 empty] | Объем=6,91 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 854.35; 9: 1.3225; 10: 78.07; 11: 44.77; 12: 3495.19 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 97.64; 9: 1.4375; 10: 9.7; 11: 13.24; 12: 128.43 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1.22; 9: 1.4375; 10: 0.12; 11: 44.77; 12: 5.37 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1314.91; 10: 90.86; 11: 8.16; 12: 741.42 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 88.81; 6: 1.3225; 7: 8.1159 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.09; 6: 1.4375; 7: 0.0089398 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2266.9; 10: 178.63; 12: 4365.04 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 78.19; 12: 3500.56 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 91.48; 12: 4095.66 | [15 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 49.18 |  | 2201.85 | [15 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 319.29; 12: 10662.55 | [17 empty] | Всего по позиции
107 | ФССЦ-23.1.02.03-0004 | Кольца центрирующие для труб, диаметр 300 мм (Прим. опорно-направляющее кольцо ОНК-315/530) |  |  | шт | 3 | 1 | 3 | 10.68 |  | 32.04 | 8.16 | 261.45 | [11 empty] | Кольца центрирующие для труб, диаметр 300 мм (Прим. опорно-направляющее кольцо ОНК-315/530)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 32.04; 12: 261.45 | [17 empty] | Всего по позиции
108 | ФЕР22-01-015-02 | Укладка стальных неразрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром: 400 мм |  |  | 4: 100 м; 5: 0.044; 6: 1; 7: 0.044 | [11 empty] | Укладка стальных неразрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром: 400 мм
|  | Объем=4,4 / 100 | [23 empty] | Объем=4,4 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 457.05; 9: 1.3225; 10: 26.6; 11: 44.77; 12: 1190.88 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1664.41; 9: 1.4375; 10: 105.27; 11: 13.24; 12: 1393.77 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 140.95; 9: 1.4375; 10: 8.92; 11: 44.77; 12: 399.35 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 113.36; 10: 4.99; 11: 8.16; 12: 40.72 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 47.51; 6: 1.3225; 7: 2.7646 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 9.79; 6: 1.4375; 7: 0.61922 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2234.82; 10: 136.86; 12: 2625.37 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 35.52; 12: 1590.23 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 41.56; 12: 1860.57 | [15 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 22.34 |  | 1000.25 | [15 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 200.76; 12: 5486.19 | [17 empty] | Всего по позиции
109 | ФССЦ-23.5.01.08-0016 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 8 мм |  |  | м | 4.444 | 1 | 4.444 | 672.75 |  | 2989.7 | 8.16 | 24395.95 | [11 empty] | Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 8 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2989.7; 12: 24395.95 | [17 empty] | Всего по позиции
110 | ФЕР22-02-006-10 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 400 мм |  |  | 4: км; 5: 0.00444; 6: 1; 7: 0.00444 | [11 empty] | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 400 мм
|  | Объем=4,44/1000 | [23 empty] | Объем=4,44/1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1047.55; 9: 1.3225; 10: 6.15; 11: 44.77; 12: 275.34 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1752.67; 9: 1.4375; 10: 11.19; 11: 13.24; 12: 148.16 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 216.43; 9: 1.4375; 10: 1.38; 11: 44.77; 12: 61.78 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1570.54; 10: 6.97; 11: 8.16; 12: 56.88 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 105.6; 6: 1.3225; 7: 0.62007 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 16.92; 6: 1.4375; 7: 0.10799 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 4370.76; 10: 24.31; 12: 480.38 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 7.53; 12: 337.12 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 8.81; 12: 394.43 | [15 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 4.74 |  | 212.05 | [15 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 37.86; 12: 1086.86 | [17 empty] | Всего по позиции
111 | ФЕР22-02-005-11 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 500 мм |  |  | 4: км; 5: 0.00444; 6: 1; 7: 0.00444 | [11 empty] | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 500 мм
|  | Объем=4,44/1000 | [23 empty] | Объем=4,44/1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1180.48; 9: 1.3225; 10: 6.93; 11: 44.77; 12: 310.26 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1936.73; 9: 1.4375; 10: 12.36; 11: 13.24; 12: 163.65 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 234.27; 9: 1.4375; 10: 1.5; 11: 44.77; 12: 67.16 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1338.04; 10: 5.94; 11: 8.16; 12: 48.47 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 119; 6: 1.3225; 7: 0.69876 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 18.27; 6: 1.4375; 7: 0.11661 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 4455.25; 10: 25.23; 12: 522.38 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 8.43; 12: 377.42 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 9.86; 12: 441.58 | [15 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 5.3 |  | 237.4 | [15 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 40.39; 12: 1201.36 | [17 empty] | Всего по позиции
112 | ФССЦ-01.2.03.03-0002 | Мастика "Ярославна БПХ-2" |  |  | т | 0.01 | 1 | 0.01 | 43982.4 |  | 439.82 | 8.16 | 3588.93 | [11 empty] | Мастика "Ярославна БПХ-2"
|  | Объем=Ф7.р1+Ф8.р1 | [23 empty] | Объем=Ф7.р1+Ф8.р1
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 439.82; 12: 3588.93 | [17 empty] | Всего по позиции
113 | ФССЦ-12.1.02.15-0041 | Материал рулонный гидроизоляционный изол, резино-битумный, без полимерных добавок |  |  | м2 | 0.8436 | 1 | 0.8436 | 12.37 |  | 10.44 | 8.16 | 85.19 | [11 empty] | Материал рулонный гидроизоляционный изол, резино-битумный, без полимерных добавок
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 10.44; 12: 85.19 | [17 empty] | Всего по позиции
114 | ФЕР22-05-005-02 | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 160 мм |  |  | 4: 100 м трубы, уложенной в футляр; 5: 0.044; 6: 1; 7: 0.044 | [11 empty] | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 160 мм
|  | Объем=4,4 / 100 | [23 empty] | Объем=4,4 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 731.31; 9: 1.3225; 10: 42.55; 11: 44.77; 12: 1904.96 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 78.42; 9: 1.4375; 10: 4.96; 11: 13.24; 12: 65.67 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.54; 9: 1.4375; 10: 0.03; 11: 44.77; 12: 1.34 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 606.88; 10: 26.7; 11: 8.16; 12: 217.87 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 76.02; 6: 1.3225; 7: 4.4236 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.04; 6: 1.4375; 7: 0.00253 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1416.61; 10: 74.21; 12: 2188.5 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 42.58; 12: 1906.3 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 49.82; 12: 2230.37 | [15 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 26.78 |  | 1199.06 | [15 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 150.81; 12: 5617.93 | [17 empty] | Всего по позиции
115 | ФССЦ-23.1.02.03-0003 | Кольца центрирующие для труб, диаметр 200 мм (Прим. опорно-направляющеее кольцо ОНК-160/430) |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 4.62 |  | 9.24 | 8.16 | 75.4 | [11 empty] | Кольца центрирующие для труб, диаметр 200 мм (Прим. опорно-направляющеее кольцо ОНК-160/430)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 9.24; 12: 75.4 | [17 empty] | Всего по позиции
116 | ФЕРр66-38-3 | Заполнение трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре: цементным раствором |  |  | 4: м3; 5: 1.4; 6: 1; 7: 1.4 | [11 empty] | Заполнение трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре: цементным раствором
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 20.64; 9: 1.15; 10: 33.23; 11: 44.77; 12: 1487.71 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 75.01; 9: 1.15; 10: 120.77; 11: 13.24; 12: 1598.99 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 10.86; 9: 1.15; 10: 17.48; 11: 44.77; 12: 782.58 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 507.7; 10: 710.78; 11: 8.16; 12: 5799.96 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.33; 6: 1.15; 7: 3.7513 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.69; 6: 1.15; 7: 1.1109 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 603.35; 10: 864.78; 12: 8886.66 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 50.71; 12: 2270.29 | [15 empty] | ФОТ
| Пр/812-100.2-1 | НР Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 104; 7: 104; 10: 52.74; 12: 2361.1 | [15 empty] | НР Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные)
| Пр/774-100.2 | СП Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 30.43; 12: 1362.17 | [15 empty] | СП Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 947.95; 12: 12609.93 | [17 empty] | Всего по позиции
117 | ФССЦ-04.3.01.09-0011 | Раствор готовый кладочный, цементный, М25 |  |  | м3 | -1.42 | 1 | -1.42 | 463.3 |  | -657.89 | 8.16 | -5368.38 | [11 empty] | Раствор готовый кладочный, цементный, М25
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -657.89; 12: -5368.38 | [17 empty] | Всего по позиции
118 | ФССЦ-04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 |  |  | м3 | 1.421 | 1 | 1.421 | 519.8 |  | 738.64 | 8.16 | 6027.3 | [11 empty] | Раствор готовый кладочный, цементный, М100
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 738.64; 12: 6027.3 | [17 empty] | Всего по позиции
119 | ФЕР23-01-020-04 | Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 315 мм |  |  | 4: 100 м; 5: 0.543; 6: 1; 7: 0.543 | [11 empty] | Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 315 мм
|  | Объем=54,3 / 100 | [23 empty] | Объем=54,3 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 272.46; 9: 1.3225; 10: 195.66; 11: 44.77; 12: 8759.7 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 522.71; 9: 1.4375; 10: 408.01; 11: 13.24; 12: 5402.05 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 61.98; 9: 1.4375; 10: 48.38; 11: 44.77; 12: 2165.97 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 19.03; 10: 10.33; 11: 8.16; 12: 84.29 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 29.68; 6: 1.3225; 7: 21.3137 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.62; 6: 1.4375; 7: 3.6062 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 814.2; 10: 614; 12: 14246.04 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 244.04; 12: 10925.67 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 285.53; 12: 12783.03 | [15 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 153.5 |  | 6872.25 | [15 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1053.03; 12: 33901.32 | [17 empty] | Всего по позиции
120 | ФССЦ-24.3.04.05-0011 | Трубы полимерные со структурированной стенкой для систем наружного водоотведения, класс кольцевой жесткости SN10, наружный диаметр 315 мм |  |  | м | 54.3 | 1 | 54.3 | 291.22 |  | 15813.25 | 8.16 | 129036.12 | [11 empty] | Трубы полимерные со структурированной стенкой для систем наружного водоотведения, класс кольцевой жесткости SN10, наружный диаметр 315 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 15813.25; 12: 129036.12 | [17 empty] | Всего по позиции
121 | ФЕР23-01-020-01 | Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 160 мм |  |  | 4: 100 м; 5: 0.0569; 6: 1; 7: 0.0569 | [11 empty] | Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 160 мм
|  | Объем=5,69 / 100 | [23 empty] | Объем=5,69 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 208.75; 9: 1.3225; 10: 15.71; 11: 44.77; 12: 703.34 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 7.91; 9: 1.4375; 10: 0.65; 11: 13.24; 12: 8.61 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1.12; 9: 1.4375; 10: 0.09; 11: 44.77; 12: 4.03 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 5; 10: 0.28; 11: 8.16; 12: 2.28 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 22.74; 6: 1.3225; 7: 1.7112 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.09; 6: 1.4375; 7: 0.0073614 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 221.66; 10: 16.64; 12: 714.23 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 15.8; 12: 707.37 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 18.49; 12: 827.62 | [15 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 9.94 |  | 444.94 | [15 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 45.07; 12: 1986.79 | [17 empty] | Всего по позиции
122 | ФССЦ-24.3.04.05-0008 | Трубы полимерные со структурированной стенкой для систем наружного водоотведения, класс кольцевой жесткости SN10, наружный диаметр 160 мм |  |  | м | 5.69 | 1 | 5.69 | 70.66 |  | 402.06 | 8.16 | 3280.81 | [11 empty] | Трубы полимерные со структурированной стенкой для систем наружного водоотведения, класс кольцевой жесткости SN10, наружный диаметр 160 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 402.06; 12: 3280.81 | [17 empty] | Всего по позиции
123 | ФЕР34-02-016-01 | Пробивка отверстий в колодцах и коробках железобетонных |  |  | 4: м; 5: 0.44; 6: 1; 7: 0.44 | [11 empty] | Пробивка отверстий в колодцах и коробках железобетонных
|  | Объем=0,32*0,32*4+0,18*0,18*1 | [23 empty] | Объем=0,32*0,32*4+0,18*0,18*1
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 42.14; 9: 1.3225; 10: 24.52; 11: 44.77; 12: 1097.76 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 218.88; 9: 1.4375; 10: 138.44; 11: 13.24; 12: 1832.95 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 24.14; 9: 1.4375; 10: 15.27; 11: 44.77; 12: 683.64 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.94; 6: 1.3225; 7: 2.8746 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.4; 6: 1.4375; 7: 1.518 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 261.02; 10: 162.96; 12: 2930.71 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 39.79; 12: 1781.4 | [15 empty] | ФОТ
| Пр/812-028.0-1 | НР Сооружения связи, радиовещания и телевидения |  |  | 4: %; 5: 98; 7: 98; 10: 38.99; 12: 1745.77 | [15 empty] | НР Сооружения связи, радиовещания и телевидения
| Пр/774-028.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сооружения связи, радиовещания и телевидения |  |  | % | 58 | 0.85 | 49.3 |  |  | 19.62 |  | 878.23 | [15 empty] | СП Сооружения связи, радиовещания и телевидения
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 221.57; 12: 5554.71 | [17 empty] | Всего по позиции
124 | ФЕР16-07-006-03 | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 300 мм |  |  | 4: шт; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [11 empty] | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 300 мм
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 27.3; 9: 1.3225; 10: 72.21; 11: 44.77; 12: 3232.84 | [14 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 95.92; 10: 191.84; 11: 8.16; 12: 1565.41 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.01; 6: 1.3225; 7: 7.9615 | [15 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 123.22; 10: 264.05; 12: 4798.25 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 72.21; 12: 3232.84 | [15 empty] | ФОТ
| Пр/812-016.0-1 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | 4: %; 5: 121; 7: 121; 10: 87.37; 12: 3911.74 | [15 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  | 44.19 |  | 1978.5 | [15 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 395.61; 12: 10688.49 | [17 empty] | Всего по позиции
125 | ФССЦ-24.3.05.07-0019 | Муфта защитная полиэтиленовая для прохода труб сквозь стену, номинальный наружный диаметр 315 мм |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 352.46 |  | 704.92 | 8.16 | 5752.15 | [11 empty] | Муфта защитная полиэтиленовая для прохода труб сквозь стену, номинальный наружный диаметр 315 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 704.92; 12: 5752.15 | [17 empty] | Всего по позиции
126 | ФЕР16-07-006-02 | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 200 мм |  |  | 4: шт; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [11 empty] | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 200 мм
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 21.41; 9: 1.3225; 10: 56.63; 11: 44.77; 12: 2535.33 | [14 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 66.77; 10: 133.54; 11: 8.16; 12: 1089.69 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.36; 6: 1.3225; 7: 6.2422 | [15 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 88.18; 10: 190.17; 12: 3625.02 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 56.63; 12: 2535.33 | [15 empty] | ФОТ
| Пр/812-016.0-1 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | 4: %; 5: 121; 7: 121; 10: 68.52; 12: 3067.75 | [15 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  | 34.66 |  | 1551.62 | [15 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 293.35; 12: 8244.39 | [17 empty] | Всего по позиции
127 | ФССЦ-24.3.05.07-0014 | Муфта защитная полиэтиленовая для прохода труб сквозь стену, номинальный наружный диаметр 160 мм |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 134.23 |  | 268.46 | 8.16 | 2190.63 | [11 empty] | Муфта защитная полиэтиленовая для прохода труб сквозь стену, номинальный наружный диаметр 160 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 268.46; 12: 2190.63 | [17 empty] | Всего по позиции
Устройство колодца К15В (АОСР №131-23-НВК5-17; №131-23-НВК5-20) | [23 empty] | Устройство колодца К15В (АОСР №131-23-НВК5-17; №131-23-НВК5-20)
128 | ФЕР23-03-001-03 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в сухих грунтах |  |  | 4: 10 м3; 5: 0.086; 6: 1; 7: 0.086 | [11 empty] | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в сухих грунтах
|  | Объем=(0,18+0,24*2+0,1+0,1) / 10 | [23 empty] | Объем=(0,18+0,24*2+0,1+0,1) / 10
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1257.92; 9: 1.3225; 10: 143.07; 11: 44.77; 12: 6405.24 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2297.79; 9: 1.4375; 10: 284.06; 11: 13.24; 12: 3760.95 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 286.34; 9: 1.4375; 10: 35.4; 11: 44.77; 12: 1584.86 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 3018.09; 10: 259.56; 11: 8.16; 12: 2118.01 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 138.69; 6: 1.3225; 7: 15.7739 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 21.87; 6: 1.4375; 7: 2.7037 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 6573.8; 10: 686.69; 12: 12284.2 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 178.47; 12: 7990.1 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 208.81; 12: 9348.42 | [15 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 112.26 |  | 5025.77 | [15 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1007.76; 12: 26658.39 | [17 empty] | Всего по позиции
129 | ФССЦ-05.1.01.11-0044 | Плита днища ПН10, бетон B15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 215.48 |  | 215.48 | 8.16 | 1758.32 | [11 empty] | Плита днища ПН10, бетон B15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 215.48; 12: 1758.32 | [17 empty] | Всего по позиции
130 | ФССЦ-05.1.01.09-0056 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9, бетон B15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 362.1 |  | 724.2 | 8.16 | 5909.47 | [11 empty] | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9, бетон B15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 724.2; 12: 5909.47 | [17 empty] | Всего по позиции
131 | ФССЦ-05.1.06.09-0087 | Плиты перекрытия ПП10-1, бетон B15, объем 0,10 м3, расход арматуры 8,38 кг |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 119.5 |  | 119.5 | 8.16 | 975.12 | [11 empty] | Плиты перекрытия ПП10-1, бетон B15, объем 0,10 м3, расход арматуры 8,38 кг
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 119.5; 12: 975.12 | [17 empty] | Всего по позиции
132 | ФССЦ-05.1.01.09-0051 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7.3, бетон B15 (М200), объем 0,05 м3, расход арматуры 1,64 кг (Прим.доборное стеновое кольцо КС7.6) |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 78.56 |  | 78.56 | 8.16 | 641.05 | [11 empty] | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7.3, бетон B15 (М200), объем 0,05 м3, расход арматуры 1,64 кг (Прим.доборное стеновое кольцо КС7.6)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 78.56; 12: 641.05 | [17 empty] | Всего по позиции
133 | ФССЦ-08.1.02.06-0033 | Люк чугунный тяжелый (ГОСТ 3634-99) марка Т(C250)-К-1-60 |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 596.04 |  | 596.04 | 8.16 | 4863.69 | [11 empty] | Люк чугунный тяжелый (ГОСТ 3634-99) марка Т(C250)-К-1-60
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 596.04; 12: 4863.69 | [17 empty] | Всего по позиции
134 | ФССЦ-07.2.07.04-0011 | Лестница-стремянка. Конструкции сварные индивидуальные прочие, масса сборочной единицы до 0,1 т |  |  | т | 0.0292 | 1 | 0.0292 | 10508 |  | 306.83 | 8.16 | 2503.73 | [11 empty] | Лестница-стремянка. Конструкции сварные индивидуальные прочие, масса сборочной единицы до 0,1 т
|  | Объем=29,2/1000 | [23 empty] | Объем=29,2/1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 306.83; 12: 2503.73 | [17 empty] | Всего по позиции
135 | ФЕР08-01-003-07 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.1; 6: 1; 7: 0.1 | [11 empty] | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
|  | Объем=10,22 / 100 | [23 empty] | Объем=10,22 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 201.61; 9: 1.3225; 10: 26.66; 11: 44.77; 12: 1193.57 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 71.64; 9: 1.4375; 10: 10.3; 11: 13.24; 12: 136.37 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.32; 9: 1.4375; 10: 0.33; 11: 44.77; 12: 14.77 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 62.75; 10: 6.28; 11: 8.16; 12: 51.24 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 21.2; 6: 1.3225; 7: 2.8037 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.2; 6: 1.4375; 7: 0.02875 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 336; 10: 43.24; 12: 1381.18 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 26.99; 12: 1208.34 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: 29.69; 12: 1329.17 | [15 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | % | 69 | 0.85 | 58.65 |  |  | 15.83 |  | 708.69 | [15 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 88.76; 12: 3419.04 | [17 empty] | Всего по позиции
136 | ФСЭМ-91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные 400 л |  |  | маш.-ч | -0.28031 | 1 | -0.28031 | 30 | 1.4375 | -12.09 | 13.24 | -160.07 | [11 empty] | Котлы битумные передвижные 400 л
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -12.09; 12: -160.07 | [17 empty] | Всего по позиции
137 | 1-3-9 | Затраты труда рабочих (ср 3,9) |  |  | чел.-ч | -0.28 | 1 | -0.28 | 9.51 |  | -9.45 |  | -423.37 | [11 empty] | Затраты труда рабочих (ср 3,9)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 9.51; 9: 1.3225; 10: -3.52; 11: 44.77; 12: -157.59 | [14 empty] | ОТ
|  | ФОТ |  |  | 10: -3.52; 12: -157.59 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: -3.87; 12: -173.35 | [15 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | % | 69 | 0.85 | 58.65 |  |  | -2.06 |  | -92.43 | [15 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -9.45; 12: -423.37 | [17 empty] | Всего по позиции
138 | ФССЦ-01.2.03.03-0133 | Мастика битумная приклеивающая для склеивания рулонных битумных, битумно-полимерных кровельных и гидроизоляционных материалов к бетонным, металлическим, цементно-песчаным поверхностям, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом не менее/бетоном 0,45/0,6 МПа, расход 2,5-3,5 кг/м2 / Технониколь №24 |  |  | кг | 51.1 | 1 | 51.1 | 10.33 |  | 527.86 | 8.16 | 4307.34 | [11 empty] | Мастика битумная приклеивающая для склеивания рулонных битумных, битумно-полимерных кровельных и гидроизоляционных материалов к бетонным, металлическим, цементно-песчаным поверхностям, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом не менее/бетоном 0,45/0,6 МПа, расход 2,5-3,5 кг/м2 / Технониколь №24
|  | Объем=2,5*10,22*2 | [23 empty] | Объем=2,5*10,22*2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 527.86; 12: 4307.34 | [17 empty] | Всего по позиции
139 | ФССЦ-01.2.03.05-0010 | Праймер битумный производства «Техно-Николь» |  |  | т | 0.0033 | 1 | 0.0033 | 11885.47 |  | 39.22 | 8.16 | 320.04 | [11 empty] | Праймер битумный производства «Техно-Николь»
|  | Объем=0,32/1000*10,22 | [23 empty] | Объем=0,32/1000*10,22
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 39.22; 12: 320.04 | [17 empty] | Всего по позиции
Устройство колодца К17нов. (АОСР №131-23-НВК5-17; АОСР №131-23-НВК5-20) | [23 empty] | Устройство колодца К17нов. (АОСР №131-23-НВК5-17; АОСР №131-23-НВК5-20)
140 | ФЕР23-03-001-07 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 2 м в сухих грунтах |  |  | 4: 10 м3; 5: 0.3578; 6: 1; 7: 0.3578 | [11 empty] | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 2 м в сухих грунтах
|  | Объем=(0,59*1+0,587*2+0,36*1+0,24*1+0,41*1+0,402*2) / 10 | [23 empty] | Объем=(0,59*1+0,587*2+0,36*1+0,24*1+0,41*1+0,402*2) / 10
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 731.22; 9: 1.3225; 10: 346.01; 11: 44.77; 12: 15490.87 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1520.51; 9: 1.4375; 10: 782.06; 11: 13.24; 12: 10354.47 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 201.05; 9: 1.4375; 10: 103.41; 11: 44.77; 12: 4629.67 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 3939.59; 10: 1409.59; 11: 8.16; 12: 11502.25 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 80.62; 6: 1.3225; 7: 38.1486 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 15.75; 6: 1.4375; 7: 8.1008 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 6191.32; 10: 2537.66; 12: 37347.59 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 449.42; 12: 20120.54 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 525.82; 12: 23541.03 | [15 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 282.69 |  | 12655.82 | [15 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3346.17; 12: 73544.44 | [17 empty] | Всего по позиции
141 | ФССЦ-05.1.01.11-0046 | Плита днища ПН20, бетон B15 (М200), объем 0,59 м3, расход арматуры 79,44 кг |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 908.44 |  | 908.44 | 8.16 | 7412.87 | [11 empty] | Плита днища ПН20, бетон B15 (М200), объем 0,59 м3, расход арматуры 79,44 кг
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 908.44; 12: 7412.87 | [17 empty] | Всего по позиции
142 | ФССЦ-05.1.01.09-0073 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС20.9, бетон B15 (М200), объем 0,59 м3, расход арматуры 19,88 кг |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 901.16 |  | 1802.32 | 8.16 | 14706.93 | [11 empty] | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС20.9, бетон B15 (М200), объем 0,59 м3, расход арматуры 19,88 кг
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1802.32; 12: 14706.93 | [17 empty] | Всего по позиции
143 | ФССЦ-05.1.06.09-0010 | Плиты перекрытия 2ПП20-2, бетон B15, объем 0,48 м3, расход арматуры 84,49 кг |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 873.72 |  | 873.72 | 8.16 | 7129.56 | [11 empty] | Плиты перекрытия 2ПП20-2, бетон B15, объем 0,48 м3, расход арматуры 84,49 кг
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 873.72; 12: 7129.56 | [17 empty] | Всего по позиции
144 | ФССЦ-05.1.01.09-0056 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9, бетон B15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 362.1 |  | 362.1 | 8.16 | 2954.74 | [11 empty] | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9, бетон B15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 362.1; 12: 2954.74 | [17 empty] | Всего по позиции
145 | ФССЦ-05.1.01.13-0041 | Плиты железобетонные опорные прочие/применит. ОП-1К |  |  | м3 | 0.41 | 1 | 0.41 | 836.2 |  | 342.84 | 8.16 | 2797.57 | [11 empty] | Плиты железобетонные опорные прочие/применит. ОП-1К
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 342.84; 12: 2797.57 | [17 empty] | Всего по позиции
146 | ФССЦ-08.1.02.06-0031 | Люк чугунный тяжелый (ГОСТ 3634-99) марка Т(C250)-В-1-60 |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 596.04 |  | 596.04 | 8.16 | 4863.69 | [11 empty] | Люк чугунный тяжелый (ГОСТ 3634-99) марка Т(C250)-В-1-60
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 596.04; 12: 4863.69 | [17 empty] | Всего по позиции
147 | ФССЦ-07.2.07.04-0011 | Лестница-стремянка. Конструкции сварные индивидуальные прочие, масса сборочной единицы до 0,1 т |  |  | т | 0.0292 | 1 | 0.0292 | 10508 |  | 306.83 | 8.16 | 2503.73 | [11 empty] | Лестница-стремянка. Конструкции сварные индивидуальные прочие, масса сборочной единицы до 0,1 т
|  | Объем=29,2/1000 | [23 empty] | Объем=29,2/1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 306.83; 12: 2503.73 | [17 empty] | Всего по позиции
148 | ФССЦ-05.1.06.05-0026 | Плиты перекрытия плоские укороченные ППУ 28-12, бетон B15, объем 0,40 м3, расход арматуры 26,66 кг/применит. ПКЛ 28-12-8 |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 564.55 |  | 1129.1 | 8.16 | 9213.46 | [11 empty] | Плиты перекрытия плоские укороченные ППУ 28-12, бетон B15, объем 0,40 м3, расход арматуры 26,66 кг/применит. ПКЛ 28-12-8
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1129.1; 12: 9213.46 | [17 empty] | Всего по позиции
149 | ФЕР08-01-003-07 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.41; 6: 1; 7: 0.41 | [11 empty] | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
|  | Объем=41,2 / 100 | [23 empty] | Объем=41,2 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 201.61; 9: 1.3225; 10: 109.32; 11: 44.77; 12: 4894.26 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 71.64; 9: 1.4375; 10: 42.22; 11: 13.24; 12: 558.99 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.32; 9: 1.4375; 10: 1.37; 11: 44.77; 12: 61.33 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 62.75; 10: 25.73; 11: 8.16; 12: 209.96 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 21.2; 6: 1.3225; 7: 11.4952 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.2; 6: 1.4375; 7: 0.11787 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 336; 10: 177.27; 12: 5663.21 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 110.69; 12: 4955.59 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: 121.76; 12: 5451.15 | [15 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | % | 69 | 0.85 | 58.65 |  |  | 64.92 |  | 2906.45 | [15 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 363.95; 12: 14020.81 | [17 empty] | Всего по позиции
150 | ФСЭМ-91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные 400 л |  |  | маш.-ч | -1.1493 | 1 | -1.1493 | 30 | 1.4375 | -49.56 | 13.24 | -656.17 | [11 empty] | Котлы битумные передвижные 400 л
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -49.56; 12: -656.17 | [17 empty] | Всего по позиции
151 | 1-3-9 | Затраты труда рабочих (ср 3,9) |  |  | чел.-ч | -1.149 | 1 | -1.149 | 9.51 |  | -38.82 |  | -1737.97 | [11 empty] | Затраты труда рабочих (ср 3,9)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 9.51; 9: 1.3225; 10: -14.45; 11: 44.77; 12: -646.93 | [14 empty] | ОТ
|  | ФОТ |  |  | 10: -14.45; 12: -646.93 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: -15.9; 12: -711.62 | [15 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | % | 69 | 0.85 | 58.65 |  |  | -8.47 |  | -379.42 | [15 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -38.82; 12: -1737.97 | [17 empty] | Всего по позиции
152 | ФССЦ-01.2.03.03-0133 | Мастика битумная приклеивающая для склеивания рулонных битумных, битумно-полимерных кровельных и гидроизоляционных материалов к бетонным, металлическим, цементно-песчаным поверхностям, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом не менее/бетоном 0,45/0,6 МПа, расход 2,5-3,5 кг/м2 / Технониколь №24 |  |  | кг | 206 | 1 | 206 | 10.33 |  | 2127.98 | 8.16 | 17364.32 | [11 empty] | Мастика битумная приклеивающая для склеивания рулонных битумных, битумно-полимерных кровельных и гидроизоляционных материалов к бетонным, металлическим, цементно-песчаным поверхностям, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом не менее/бетоном 0,45/0,6 МПа, расход 2,5-3,5 кг/м2 / Технониколь №24
|  | Объем=2,5*41,2*2 | [23 empty] | Объем=2,5*41,2*2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2127.98; 12: 17364.32 | [17 empty] | Всего по позиции
153 | ФССЦ-01.2.03.05-0010 | Праймер битумный производства «Техно-Николь» |  |  | т | 0.0132 | 1 | 0.0132 | 11885.47 |  | 156.89 | 8.16 | 1280.22 | [11 empty] | Праймер битумный производства «Техно-Николь»
|  | Объем=0,32/1000*41,2 | [23 empty] | Объем=0,32/1000*41,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 156.89; 12: 1280.22 | [17 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 2 Устройство ливневой канализации К15Б-К15В(+К15А)-К17 : | [30 empty] | Итоги по разделу 2 Устройство ливневой канализации К15Б-К15В(+К15А)-К17 :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 88686.86; 12: 953349.77 | [20 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [31 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 4753.29; 12: 212804.83 | [20 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 10954.13; 12: 145032.69 | [20 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 1070.25; 12: 47915.09 | [20 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 72979.44; 12: 595512.25 | [20 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 99173.06; 12: 1422816.06 | [20 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 98504.83; 12: 1413968.7 | [20 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [31 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 4753.29; 12: 212804.83 | [20 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 10285.9; 12: 136185.33 | [20 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 1070.25; 12: 47915.09 | [20 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 72979.44; 12: 595512.25 | [20 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 6647.05; 12: 297588.71 | [20 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 3839.15; 12: 171877.58 | [20 empty] | сметная прибыль
|  | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  |  | 10: 668.23; 12: 8847.36 | [20 empty] | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 5823.54; 12: 260719.92 | [20 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 6647.05; 12: 297588.71 | [20 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 3839.15; 12: 171877.58 | [20 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 2 Устройство ливневой канализации К15Б-К15В(+К15А)-К17 |  |  | 10: 99173.06; 12: 1422816.06 | [21 empty] | Итого по разделу 2 Устройство ливневой канализации К15Б-К15В(+К15А)-К17
Раздел 3. Ливневая канализация (колодцы 26-27) | [22 empty] | Раздел 3. Ливневая канализация (колодцы 26-27)
(АОСР №131-23-НВК5-01;№131-23-НВК5-02;№131-23-НВК5-03;№131-23-НВК5-04 ) | [23 empty] | (АОСР №131-23-НВК5-01;№131-23-НВК5-02;№131-23-НВК5-03;№131-23-НВК5-04 )
Земляные работы | [23 empty] | Земляные работы
154 | ФЕР01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.102; 6: 1; 7: 0.102 | [11 empty] | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
| Прил.1.12 п.3.66 | Разработка одноковшовыми экскаваторами объема грунта, находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов, а также объема грунта, находящегося от мешающего наземного предмета (деревьев, столбов и т.д.) в пределах вылета стрелы экскаватора ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [24 empty] | Разработка одноковшовыми экскаваторами объема грунта, находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов, а также объема грунта, находящегося от мешающего наземного предмета (деревьев, столбов и т.д.) в пределах вылета стрелы экскаватора ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 101.4; 9: 1.587; 10: 16.41; 11: 44.77; 12: 734.68 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3563.26; 9: 1.725; 10: 626.96; 11: 13.24; 12: 8300.95 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 507.6; 9: 1.725; 10: 89.31; 11: 44.77; 12: 3998.41 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 4.34; 10: 0.44; 11: 8.16; 12: 3.59 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 13; 6: 1.587; 7: 2.1044 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 37.6; 6: 1.725; 7: 6.6157 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3669; 10: 643.81; 12: 9039.22 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 105.72; 12: 4733.09 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 97.26; 12: 4354.44 | [15 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 41.34 |  | 1850.64 | [15 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 782.41; 12: 15244.3 | [17 empty] | Всего по позиции
155 | ФЕР01-02-057-02 | Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.031; 6: 1; 7: 0.031 | [11 empty] | Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
| Прил.1.12 п.3.187 | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 | [24 empty] | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1201.2; 9: 1.587; 10: 59.1; 11: 44.77; 12: 2645.91 | [14 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 154; 6: 1.587; 7: 7.5763 | [15 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1201.2; 10: 59.1; 12: 2645.91 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 59.1; 12: 2645.91 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 52.6; 12: 2354.86 | [15 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 20.09 |  | 899.61 | [15 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 131.79; 12: 5900.38 | [17 empty] | Всего по позиции
156 | ФЕР01-01-033-02 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.092; 6: 1; 7: 0.092 | [11 empty] | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 479.33; 9: 1.4375; 10: 63.39; 11: 13.24; 12: 839.28 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 93.5; 9: 1.4375; 10: 12.37; 11: 44.77; 12: 553.8 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 8.06; 6: 1.4375; 7: 1.0659 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 479.33; 10: 63.39; 12: 839.28 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 12.37; 12: 553.8 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 11.38; 12: 509.5 | [15 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 4.84 |  | 216.54 | [15 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 79.61; 12: 1565.32 | [17 empty] | Всего по позиции
157 | Цена Поставщика ООО "Генпоставка" | Песок карьерный |  |  | м3 | 92 | 1 | 92 | 99.98 | 1.012 | 9308.54 | 8.16 | 75957.69 | [11 empty] | Песок карьерный
|  | Цена=979/1,2/8,16 | [29 empty] | Цена=979/1,2/8,16
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [24 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 9308.54; 12: 75957.69 | [17 empty] | Всего по позиции
158 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  |  | м3 | 104.9 | 1 | 104.9 | 162.38 |  | 17033.66 | 8.16 | 138994.67 | [11 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  | Цена=1590/1,2/8,16 | [29 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 17033.66; 12: 138994.67 | [17 empty] | Всего по позиции
Устройство футляров | [23 empty] | Устройство футляров
159 | ФЕР22-01-015-06 | Укладка стальных неразрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром: 800 мм |  |  | 4: 100 м; 5: 0.06; 6: 1; 7: 0.06 | [11 empty] | Укладка стальных неразрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром: 800 мм
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1401.39; 9: 1.3225; 10: 111.2; 11: 44.77; 12: 4978.42 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3930.92; 9: 1.4375; 10: 339.04; 11: 13.24; 12: 4488.89 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 287.66; 9: 1.4375; 10: 24.81; 11: 44.77; 12: 1110.74 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 746.29; 10: 44.78; 11: 8.16; 12: 365.4 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 147.36; 6: 1.3225; 7: 11.693 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 19.99; 6: 1.4375; 7: 1.7241 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 6078.6; 10: 495.02; 12: 9832.71 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 136.01; 12: 6089.16 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 159.13; 12: 7124.32 | [15 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 85.55 |  | 3830.08 | [15 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 739.7; 12: 20787.11 | [17 empty] | Всего по позиции
160 | ФССЦ-23.5.01.08-0054 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 14 мм |  |  | м | 6.06 | 1 | 6.06 | 1887.1 |  | 11435.83 | 8.16 | 93316.37 | [11 empty] | Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 14 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 11435.83; 12: 93316.37 | [17 empty] | Всего по позиции
161 | ФЕР22-02-003-14 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 800 мм |  |  | 4: км; 5: 0.006; 6: 1; 7: 0.006 | [11 empty] | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 800 мм
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 5737.5; 9: 1.3225; 10: 45.53; 11: 44.77; 12: 2038.38 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 43359.55; 9: 1.4375; 10: 373.98; 11: 13.24; 12: 4951.5 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3390.03; 9: 1.4375; 10: 29.24; 11: 44.77; 12: 1309.07 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 27274.32; 10: 163.65; 11: 8.16; 12: 1335.38 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 625; 6: 1.3225; 7: 4.9594 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 239.35; 6: 1.4375; 7: 2.0644 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 76371.37; 10: 583.16; 12: 8325.26 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 74.77; 12: 3347.45 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 87.48; 12: 3916.52 | [15 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 47.03 |  | 2105.55 | [15 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 717.67; 12: 14347.33 | [17 empty] | Всего по позиции
162 | ФССЦ-01.2.03.03-0002 | Мастика "Ярославна БПХ-2" |  |  | т | 0.1464 | 1 | 0.1464 | 43982.4 |  | 6439.02 | 8.16 | 52542.4 | [11 empty] | Мастика "Ярославна БПХ-2"
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6439.02; 12: 52542.4 | [17 empty] | Всего по позиции
163 | ФЕР22-05-005-11 | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 630 мм |  |  | 4: 100 м трубы, уложенной в футляр; 5: 0.06; 6: 1; 7: 0.06 | [11 empty] | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 630 мм
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1091.1; 9: 1.3225; 10: 86.58; 11: 44.77; 12: 3876.19 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 141.68; 9: 1.4375; 10: 12.22; 11: 13.24; 12: 161.79 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.38; 9: 1.4375; 10: 0.29; 11: 44.77; 12: 12.98 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 3160.16; 10: 189.61; 11: 8.16; 12: 1547.22 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 113.42; 6: 1.3225; 7: 8.9999 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.25; 6: 1.4375; 7: 0.021562 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 4392.94; 10: 288.41; 12: 5585.2 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 86.87; 12: 3889.17 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 101.64; 12: 4550.33 | [15 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 54.64 |  | 2446.29 | [15 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 444.69; 12: 12581.82 | [17 empty] | Всего по позиции
164 | ФССЦ-23.1.02.03-0008 | Кольца центрирующие для труб, диаметр 600 мм |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 28.24 |  | 56.48 | 8.16 | 460.88 | [11 empty] | Кольца центрирующие для труб, диаметр 600 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 56.48; 12: 460.88 | [17 empty] | Всего по позиции
165 | ФЕР22-05-004-05 | Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром: 800 мм |  |  | 4: футляр; 5: 1; 6: 1; 7: 1 | [11 empty] | Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром: 800 мм
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 71.67; 9: 1.3225; 10: 94.78; 11: 44.77; 12: 4243.3 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 118.85; 9: 1.4375; 10: 170.85; 11: 13.24; 12: 2262.05 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.58; 9: 1.4375; 10: 0.83; 11: 44.77; 12: 37.16 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 378.42; 10: 378.42; 11: 8.16; 12: 3087.91 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 7.99; 6: 1.3225; 7: 10.5668 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.05; 6: 1.4375; 7: 0.071875 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 568.94; 10: 644.05; 12: 9593.26 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 95.61; 12: 4280.46 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 111.86; 12: 5008.14 | [15 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 60.14 |  | 2692.41 | [15 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 816.05; 12: 17293.81 | [17 empty] | Всего по позиции
Прокладка трубопровода | [23 empty] | Прокладка трубопровода
166 | ФЕР23-01-001-01 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного |  |  | 4: 10 м3; 5: 0.2; 6: 1; 7: 0.2 | [11 empty] | Устройство основания под трубопроводы: песчаного
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 83.33; 9: 1.3225; 10: 22.04; 11: 44.77; 12: 986.73 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 28.8; 9: 1.4375; 10: 8.28; 11: 13.24; 12: 109.63 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.22; 9: 1.4375; 10: 0.93; 11: 44.77; 12: 41.64 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 10.2; 6: 1.3225; 7: 2.6979 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.32; 6: 1.4375; 7: 0.092 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 112.13; 10: 30.32; 12: 1096.36 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 22.97; 12: 1028.37 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 26.87; 12: 1203.19 | [15 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 14.45 |  | 646.84 | [15 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 71.64; 12: 2946.39 | [17 empty] | Всего по позиции
167 | Цена Поставщика ООО "Генпоставка" | Песок карьерный |  |  | м3 | 2.15 | 1 | 2.15 | 99.98 | 1.012 | 217.54 | 8.16 | 1775.13 | [11 empty] | Песок карьерный
|  | Цена=979/1,2/8,16 | [29 empty] | Цена=979/1,2/8,16
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [24 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 217.54; 12: 1775.13 | [17 empty] | Всего по позиции
168 | ФЕР23-01-030-11 | Укладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром: 630 мм |  |  | 4: 100 м; 5: 0.31; 6: 1; 7: 0.31 | [11 empty] | Укладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром: 630 мм
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [24 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 781.7; 9: 1.3225; 10: 320.48; 11: 44.77; 12: 14347.89 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 5989.74; 9: 1.4375; 10: 2669.18; 11: 13.24; 12: 35339.94 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 515.81; 9: 1.4375; 10: 229.86; 11: 44.77; 12: 10290.83 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 76.13; 10: 23.6; 11: 8.16; 12: 192.58 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 83.16; 6: 1.3225; 7: 34.0935 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 37.12; 6: 1.4375; 7: 16.5416 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 6847.57; 10: 3013.26; 12: 49880.41 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 550.34; 12: 24638.72 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 643.9; 12: 28827.3 | [15 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 346.16 |  | 15497.75 | [15 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4003.32; 12: 94205.46 | [17 empty] | Всего по позиции
169 | ООО "НФ Инжиниринг, Счет на оплату № NF-8684 от 26.10.2023 г.(п.4) | Труба КОРСИС ПРО DN/OD 630mm SN16 в компл. с растр. и упл.(6м) |  |  | м | 31.31 | 1 | 31.31 | 1196.59 | 1.0424 | 39052.26 | 8.16 | 318666.44 | [11 empty] | Труба КОРСИС ПРО DN/OD 630mm SN16 в компл. с растр. и упл.(6м)
|  | Цена=70302,12/6/1,2/8,16 | [29 empty] | Цена=70302,12/6/1,2/8,16
|  | Транспортные расходы МАТ=1,03 к расх. | [24 empty] | Транспортные расходы МАТ=1,03 к расх.
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [24 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 39052.26; 12: 318666.44 | [17 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 3 Ливневая канализация (колодцы 26-27) : | [30 empty] | Итоги по разделу 3 Ливневая канализация (колодцы 26-27) :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 89363.85; 12: 778551.19 | [20 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [31 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 756.12; 12: 33851.5 | [20 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 4263.9; 12: 56454.03 | [20 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 387.64; 12: 17354.63 | [20 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 84343.83; 12: 688245.66 | [20 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 91330.21; 12: 866585.5 | [20 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [31 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 756.12; 12: 33851.5 | [20 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 4263.9; 12: 56454.03 | [20 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 387.64; 12: 17354.63 | [20 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 84343.83; 12: 688245.66 | [20 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 1292.12; 12: 57848.6 | [20 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 674.24; 12: 30185.71 | [20 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 1143.76; 12: 51206.13 | [20 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 1292.12; 12: 57848.6 | [20 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 674.24; 12: 30185.71 | [20 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 3 Ливневая канализация (колодцы 26-27) |  |  | 10: 91330.21; 12: 866585.5 | [21 empty] | Итого по разделу 3 Ливневая канализация (колодцы 26-27)
|  | Итоги по смете: | [33 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 222845.14; 12: 2202151.55 | [23 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [34 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 7514; 12: 336401.82 | [23 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 21387.32; 12: 283168.11 | [23 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 2019.79; 12: 90425.98 | [23 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 193943.82; 12: 1582581.62 | [23 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 239971.8; 12: 2968911.25 | [23 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 239138.93; 12: 2957884.06 | [23 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [34 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 7514; 12: 336401.82 | [23 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 20554.45; 12: 272140.92 | [23 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 2019.79; 12: 90425.98 | [23 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 193943.82; 12: 1582581.62 | [23 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 10893.98; 12: 487723.86 | [23 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 6232.68; 12: 279035.84 | [23 empty] | сметная прибыль
|  | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  |  | 10: 832.87; 12: 11027.19 | [23 empty] | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 9533.79; 12: 426827.8 | [23 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 10893.98; 12: 487723.86 | [23 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 6232.68; 12: 279035.84 | [23 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого |  |  | 10: 239971.8; 12: 2968911.25 | [24 empty] | Итого
|  | Итого |  |  | 10: 239971.8; 12: 2968911.25 | [24 empty] | Итого
|  | Итого с учетом доп. работ и затрат |  |  | 10: 239971.8; 12: 2968911.25 | [24 empty] | Итого с учетом доп. работ и затрат
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 239971.8; 12: 2968911.25 | [25 empty] | ВСЕГО по смете
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

## ЭС1
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.
Наименование программного продукта | [5 empty] | ГРАНД-Смета, версия 2023.3
Наименование редакции сметных нормативов | [5 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) | [9 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | [5 empty] | Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр | [7 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр |  | Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | [13 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | [13 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Наименование субъекта Российской Федерации | [5 empty] | 50. Московская область | [11 empty] | 50. Московская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации
Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, д.4 | [18 empty] | Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, д.4
(наименование стройки)
Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, д.4 | [19 empty] | Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, д.4
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 04-01-01 изм.1
Электроснабжение. ЭС 1. | [20 empty] | Электроснабжение. ЭС 1.
(наименование работ и затрат)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | ВОР ЭС1
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | 2 квартал 2023г. (01.01.2000) | [18 empty] | 2 квартал 2023г. (01.01.2000)
Сметная стоимость |  | 235.38 | (10,13) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 42.54 | (0,96) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 73.64 | (1,64) | тыс.руб.
| монтажных работ | 192.84 | (9,18) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 183.54 |  | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 3.49 |  | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Цех №121/18 | [22 empty] | Раздел 1. Цех №121/18
Демонтаж кабельных линий от т.1 до т.4 (ТП №30) (АОСР №131-23-ЭС1-01) | [23 empty] | Демонтаж кабельных линий от т.1 до т.4 (ТП №30) (АОСР №131-23-ЭС1-01)
1 | ФЕРр67-3-1 | Демонтаж кабеля (Демонтаж кабеля силового с алюминиевыми жилами АВБШв 4х120-1000) |  |  | 4: 100 м; 5: 4.5276; 6: 1; 7: 4.5276 | [11 empty] | Демонтаж кабеля (Демонтаж кабеля силового с алюминиевыми жилами АВБШв 4х120-1000)
|  | Объем=452,76 / 100 | [23 empty] | Объем=452,76 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 75.19; 9: 1.15; 10: 391.49; 11: 44.77; 12: 17527.01 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 0.31; 9: 1.15; 10: 1.61; 11: 13.24; 12: 21.32 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.14; 9: 1.15; 10: 0.73; 11: 44.77; 12: 32.68 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 9.64; 6: 1.15; 7: 50.193 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 6: 1.15; 7: 0.052067 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 75.5; 10: 393.1; 12: 17548.33 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 392.22; 12: 17559.69 | [15 empty] | ФОТ
| Пр/812-101.0-1 | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 91; 7: 91; 10: 356.92; 12: 15979.32 | [15 empty] | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
| Пр/774-101.0 | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 48; 7: 48; 10: 188.27; 12: 8428.65 | [15 empty] | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 938.29; 12: 41956.3 | [17 empty] | Всего по позиции
Монтаж КЛ от т.1 до т.5 (ТП №30) (АОСР №131-23-ЭС1-02; №131-23-ЭС1-03) | [23 empty] | Монтаж КЛ от т.1 до т.5 (ТП №30) (АОСР №131-23-ЭС1-02; №131-23-ЭС1-03)
2 | ФЕРм08-02-395-02 | Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка: до 400 мм |  |  | 4: т; 5: 0.647; 6: 1; 7: 0.647 | [11 empty] | Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка: до 400 мм
|  | Объем=7,44/1000*87 | [23 empty] | Объем=7,44/1000*87
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 436.91; 9: 1.15; 10: 325.08; 11: 44.77; 12: 14553.83 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 295.08; 9: 1.15; 10: 219.55; 11: 13.24; 12: 2906.84 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 31.38; 9: 1.15; 10: 23.35; 11: 44.77; 12: 1045.38 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 52.95; 10: 34.26; 11: 8.16; 12: 279.56 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 46.48; 6: 1.15; 7: 34.5834 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.5; 6: 1.15; 7: 1.8601 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 784.94; 10: 578.89; 12: 17740.23 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 348.43; 12: 15599.21 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 337.98; 12: 15131.23 | [15 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 177.7; 12: 7955.6 | [15 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1094.57; 12: 40827.06 | [17 empty] | Всего по позиции
3 | ФССЦ-01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  | кг | -1.152 | 1 | -1.152 | 9.04 |  | -10.41 | 8.16 | -84.95 | [11 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -10.41; 12: -84.95 | [17 empty] | Всего по позиции
4 | ФССЦ-20.2.07.03-0005 | Лоток кабельный лестничного типа Л-300, ширина 300 мм (7,44 кг/1м) |  |  | м | 87 | 1 | 87 | 42.08 |  | 3660.96 | 8.16 | 29873.43 | [11 empty] | Лоток кабельный лестничного типа Л-300, ширина 300 мм (7,44 кг/1м)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3660.96; 12: 29873.43 | [17 empty] | Всего по позиции
5 | ФССЦ-20.2.03.21-0008 | Соединитель угловой для лотков в горизонтальной плоскости сейсмостойкий горячеоцинкованный СУГ-30 (СЛ, ЛС-С, ЛС-СТ) (Прим.Соединитель лотка СЛПр 150 оц. 0,254 кг.) |  |  | шт | 28 | 1 | 28 | 1.88 |  | 52.64 | 8.16 | 429.54 | [11 empty] | Соединитель угловой для лотков в горизонтальной плоскости сейсмостойкий горячеоцинкованный СУГ-30 (СЛ, ЛС-С, ЛС-СТ) (Прим.Соединитель лотка СЛПр 150 оц. 0,254 кг.)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 52.64; 12: 429.54 | [17 empty] | Всего по позиции
6 | ФССЦ-01.7.15.03-0032 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 8 мм /применит. болт М8*20 с гайками и шайбами |  |  | кг | 3.47 | 1 | 3.47 | 26.94 |  | 93.48 | 8.16 | 762.8 | [11 empty] | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 8 мм /применит. болт М8*20 с гайками и шайбами
|  | Объем=1,46+0,67+1,34 | [23 empty] | Объем=1,46+0,67+1,34
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 93.48; 12: 762.8 | [17 empty] | Всего по позиции
7 | ФЕРм08-02-152-08 | Полка кабельная, устанавливаемая на стойках, масса: до 0,7 кг |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.3; 6: 1; 7: 0.3 | [11 empty] | Полка кабельная, устанавливаемая на стойках, масса: до 0,7 кг
|  | Объем=30 / 100 | [23 empty] | Объем=30 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 16.92; 9: 1.15; 10: 5.84; 11: 44.77; 12: 261.46 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1.81; 9: 1.15; 10: 0.62; 11: 13.24; 12: 8.21 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.26; 9: 1.15; 10: 0.09; 11: 44.77; 12: 4.03 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 2.77; 10: 0.83; 11: 8.16; 12: 6.77 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.8; 6: 1.15; 7: 0.621 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 6: 1.15; 7: 0.0069 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 21.5; 10: 7.29; 12: 276.44 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 5.93; 12: 265.49 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 5.75; 12: 257.53 | [15 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 3.02; 12: 135.4 | [15 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 16.06; 12: 669.37 | [17 empty] | Всего по позиции
8 | ФЕРм08-02-152-10 | Основание одиночных кабельных полок для закрепления на нем одной кабельной полки |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.3; 6: 1; 7: 0.3 | [11 empty] | Основание одиночных кабельных полок для закрепления на нем одной кабельной полки
|  | Объем=30 / 100 | [23 empty] | Объем=30 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 118.06; 9: 1.15; 10: 40.73; 11: 44.77; 12: 1823.48 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1.81; 9: 1.15; 10: 0.62; 11: 13.24; 12: 8.21 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.26; 9: 1.15; 10: 0.09; 11: 44.77; 12: 4.03 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 3.61; 10: 1.08; 11: 8.16; 12: 8.81 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12.56; 6: 1.15; 7: 4.3332 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 6: 1.15; 7: 0.0069 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 123.48; 10: 42.43; 12: 1840.5 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 40.82; 12: 1827.51 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 39.6; 12: 1772.68 | [15 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 20.82; 12: 932.03 | [15 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 102.85; 12: 4545.21 | [17 empty] | Всего по позиции
9 | ФССЦ-20.2.03.02-0006 | Консоль с опорой ML для крепления проволочного лотка основанием 100 мм / прим. Консоль 41х41х1000 ; укосина 41 |  |  | шт | 30 | 1 | 30 | 16.59 |  | 497.7 | 8.16 | 4061.23 | [11 empty] | Консоль с опорой ML для крепления проволочного лотка основанием 100 мм / прим. Консоль 41х41х1000 ; укосина 41
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 497.7; 12: 4061.23 | [17 empty] | Всего по позиции
10 | ФССЦ-01.7.15.03-0032 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 8 мм /применит. болт М8*70 с гайками |  |  | кг | 2.04 | 1 | 2.04 | 26.94 |  | 54.96 | 8.16 | 448.47 | [11 empty] | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 8 мм /применит. болт М8*70 с гайками
|  | Объем=1,62+0,42 | [23 empty] | Объем=1,62+0,42
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 54.96; 12: 448.47 | [17 empty] | Всего по позиции
11 | ФССЦ-01.7.15.03-0032 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 8 мм. / применит. болт М8*30 с шайбами и гайками |  |  | кг | 1.35 | 1 | 1.35 | 26.94 |  | 36.37 | 8.16 | 296.78 | [11 empty] | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 8 мм. / применит. болт М8*30 с шайбами и гайками
|  | Объем=0,51+0,06+0,78 | [23 empty] | Объем=0,51+0,06+0,78
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 36.37; 12: 296.78 | [17 empty] | Всего по позиции
12 | ФССЦ-01.7.15.12-0090 | Шпильки черные стяжные, диаметр 12 мм, длина 300 мм / 60шт |  |  | т | 0.01305 | 1 | 0.01305 | 8808.51 |  | 114.95 | 8.16 | 937.99 | [11 empty] | Шпильки черные стяжные, диаметр 12 мм, длина 300 мм / 60шт
|  | Объем=13,05/1000 | [23 empty] | Объем=13,05/1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 114.95; 12: 937.99 | [17 empty] | Всего по позиции
13 | ФССЦ-01.7.15.11-0022 | Шайбы, диаметр 8-12 мм |  |  | кг | 0.45 | 1 | 0.45 | 28.17 |  | 12.68 | 8.16 | 103.47 | [11 empty] | Шайбы, диаметр 8-12 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 12.68; 12: 103.47 | [17 empty] | Всего по позиции
14 | ФССЦ-01.7.15.05-0014 | Гайки шестигранные, диаметр резьбы 12-14 мм |  |  | т | 0.00192 | 1 | 0.00192 | 10127 |  | 19.44 | 8.16 | 158.63 | [11 empty] | Гайки шестигранные, диаметр резьбы 12-14 мм
|  | Объем=1,92/1000 | [23 empty] | Объем=1,92/1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 19.44; 12: 158.63 | [17 empty] | Всего по позиции
15 | ФССЦ-01.7.15.02-0041 | Болты анкерные с гайкой, размер 12,0х130 мм |  |  | 100 шт | 0.3 | 1 | 0.3 | 360 |  | 108 | 8.16 | 881.28 | [11 empty] | Болты анкерные с гайкой, размер 12,0х130 мм
|  | Объем=30 / 100 | [23 empty] | Объем=30 / 100
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 108; 12: 881.28 | [17 empty] | Всего по позиции
прокладка сущ.кабелей | [23 empty] | прокладка сущ.кабелей
16 | ФЕРм08-02-147-12 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 3 кг/ ранее демонтированный |  |  | 4: 100 м; 5: 2.66; 6: 1; 7: 2.66 | [11 empty] | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 3 кг/ ранее демонтированный
|  | Объем=266 / 100 | [23 empty] | Объем=266 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 195.52; 9: 1.15; 10: 598.1; 11: 44.77; 12: 26776.94 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 56.7; 9: 1.15; 10: 173.45; 11: 13.24; 12: 2296.48 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 5.02; 9: 1.15; 10: 15.36; 11: 44.77; 12: 687.67 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 35.96; 10: 95.65; 11: 8.16; 12: 780.5 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 20.8; 6: 1.15; 7: 63.6272 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.4; 6: 1.15; 7: 1.2236 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 288.18; 10: 867.2; 12: 29853.92 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 613.46; 12: 27464.61 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 595.06; 12: 26640.67 | [15 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 312.86; 12: 14006.95 | [15 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1775.12; 12: 70501.54 | [17 empty] | Всего по позиции
17 | ФЕРм08-02-147-11 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 2 кг/ кабель заказчика ВВГнг 4х50-660 |  |  | 4: 100 м; 5: 0.62; 6: 1; 7: 0.62 | [11 empty] | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 2 кг/ кабель заказчика ВВГнг 4х50-660
|  | Объем=62 / 100 | [23 empty] | Объем=62 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 162.43; 9: 1.15; 10: 115.81; 11: 44.77; 12: 5184.81 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 53.19; 9: 1.15; 10: 37.92; 11: 13.24; 12: 502.06 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 5.02; 9: 1.15; 10: 3.58; 11: 44.77; 12: 160.28 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 35.3; 10: 21.89; 11: 8.16; 12: 178.62 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 17.28; 6: 1.15; 7: 12.3206 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.4; 6: 1.15; 7: 0.2852 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 250.92; 10: 175.62; 12: 5865.49 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 119.39; 12: 5345.09 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 115.81; 12: 5184.74 | [15 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 60.89; 12: 2726 | [15 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 352.32; 12: 13776.23 | [17 empty] | Всего по позиции
18 | ФЕРм08-02-167-03 | Муфта соединительная эпоксидная для 3-5-жильного кабеля напряжением: до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2 |  |  | 4: шт; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [11 empty] | Муфта соединительная эпоксидная для 3-5-жильного кабеля напряжением: до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 70.12; 9: 1.15; 10: 161.28; 11: 44.77; 12: 7220.51 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1.81; 9: 1.15; 10: 4.16; 11: 13.24; 12: 55.08 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.26; 9: 1.15; 10: 0.6; 11: 44.77; 12: 26.86 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 46.64; 10: 93.28; 11: 8.16; 12: 761.16 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 7.46; 6: 1.15; 7: 17.158 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 6: 1.15; 7: 0.046 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 118.57; 10: 258.72; 12: 8036.75 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 161.88; 12: 7247.37 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 157.02; 12: 7029.95 | [15 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 82.56; 12: 3696.16 | [15 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 498.3; 12: 18762.86 | [17 empty] | Всего по позиции
19 | ФССЦ-20.2.09.04-0004 | Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с пластмассовой изоляцией с броней на напряжение до 1 кВ марки ПСттб4-70/120 с болтовыми наконечниками / применит. муфта 4ПСТб-1 (70-120) |  |  | компл | 2 | 1 | 2 | 328 |  | 656 | 8.16 | 5352.96 | [11 empty] | Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с пластмассовой изоляцией с броней на напряжение до 1 кВ марки ПСттб4-70/120 с болтовыми наконечниками / применит. муфта 4ПСТб-1 (70-120)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 656; 12: 5352.96 | [17 empty] | Всего по позиции
Сопуствующие работы (АОСР №131-23-ЭС1-03) | [23 empty] | Сопуствующие работы (АОСР №131-23-ЭС1-03)
Пробивка отверстий | [23 empty] | Пробивка отверстий
20 | ФЕР46-03-010-01 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 20 см2 |  |  | 4: 100 отверстий; 5: 0.02; 6: 1; 7: 0.02 | [11 empty] | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 20 см2
|  | Объем=2 / 100 | [23 empty] | Объем=2 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 124.39; 9: 1.15; 10: 2.86; 11: 44.77; 12: 128.04 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 194.52; 9: 1.15; 10: 4.47; 11: 13.24; 12: 59.18 | [14 empty] | ЭМ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 13.08; 6: 1.15; 7: 0.30084 | [15 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 318.91; 10: 7.33; 12: 187.22 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2.86; 12: 128.04 | [15 empty] | ФОТ
| Пр/812-040.1-1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 2.95; 12: 131.88 | [15 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
| Пр/774-040.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 59; 7: 59; 10: 1.69; 12: 75.54 | [15 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 11.97; 12: 394.64 | [17 empty] | Всего по позиции
21 | ФЕРм08-02-407-13 | Труба стальная по установленным конструкциям, в опалубке фундаментов и перекрытиях, диаметр: до 50 мм / гильза |  |  | 4: 100 м; 5: 0.0048; 6: 1; 7: 0.0048 | [11 empty] | Труба стальная по установленным конструкциям, в опалубке фундаментов и перекрытиях, диаметр: до 50 мм / гильза
|  | Объем=0,48 / 100 | [23 empty] | Объем=0,48 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 391.79; 9: 1.15; 10: 2.16; 11: 44.77; 12: 96.7 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 176.36; 9: 1.15; 10: 0.97; 11: 13.24; 12: 12.84 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 18.33; 9: 1.15; 10: 0.1; 11: 44.77; 12: 4.48 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 373.17; 10: 1.79; 11: 8.16; 12: 14.61 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 41.68; 6: 1.15; 7: 0.23007 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.46; 6: 1.15; 7: 0.0080592 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 941.32; 10: 4.92; 12: 124.15 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2.26; 12: 101.18 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 2.19; 12: 98.14 | [15 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 1.15; 12: 51.6 | [15 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 8.26; 12: 273.89 | [17 empty] | Всего по позиции
22 | ФССЦ-23.3.06.02-0006 | Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 50 мм, толщина стенки 3,5 мм |  |  | м | 0.48 | 1 | 0.48 | 66.22 |  | 31.79 | 8.16 | 259.41 | [11 empty] | Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 50 мм, толщина стенки 3,5 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 31.79; 12: 259.41 | [17 empty] | Всего по позиции
23 | ФЕР46-03-017-03 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2 / 2шт |  |  | 4: м3; 5: 0.002; 6: 1; 7: 0.002 | [11 empty] | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2 / 2шт
|  | Объем=2*0,001 | [23 empty] | Объем=2*0,001
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [24 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 611.44; 9: 1.15; 10: 1.41; 11: 44.77; 12: 63.13 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 28.65; 9: 1.15; 10: 0.07; 11: 13.24; 12: 0.93 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 4.99; 9: 1.15; 10: 0.01; 11: 44.77; 12: 0.45 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 882.39; 10: 1.76; 11: 8.16; 12: 14.36 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 75.58; 6: 1.15; 7: 0.17383 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.43; 6: 1.15; 7: 0.000989 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1522.48; 10: 3.24; 12: 78.42 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1.42; 12: 63.58 | [15 empty] | ФОТ
| Пр/812-040.1-1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 1.46; 12: 65.49 | [15 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
| Пр/774-040.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 59; 7: 59; 10: 0.84; 12: 37.51 | [15 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5.54; 12: 181.42 | [17 empty] | Всего по позиции
24 | ФССЦ-04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 |  |  | м3 | 0.002 | 1 | 0.002 | 519.8 |  | 1.04 | 8.16 | 8.49 | [11 empty] | Раствор готовый кладочный, цементный, М100
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1.04; 12: 8.49 | [17 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по смете: | [29 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 7668.34; 12: 125040.98 | [19 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [30 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 1644.76; 12: 73635.91 | [19 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 443.44; 12: 5871.15 | [19 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 43.91; 12: 1965.86 | [19 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 5580.14; 12: 45533.92 | [19 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 956.84; 12: 42540.85 | [19 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [30 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 395.76; 12: 17718.18 | [19 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 6.15; 12: 81.43 | [19 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 0.74; 12: 33.13 | [19 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 2.8; 12: 22.85 | [19 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 361.33; 12: 16176.69 | [19 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 190.8; 12: 8541.7 | [19 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 9176.04; 12: 192837.2 | [19 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [30 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 1249; 12: 55917.73 | [19 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 437.29; 12: 5789.72 | [19 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 43.17; 12: 1932.73 | [19 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 5577.34; 12: 45511.07 | [19 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 1253.41; 12: 56114.94 | [19 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 659; 12: 29503.74 | [19 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 1688.67; 12: 75601.77 | [19 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 1614.74; 12: 72291.63 | [19 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 849.8; 12: 38045.44 | [19 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 10132.88; 12: 235378.05 | [20 empty] | ВСЕГО по смете
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

## ЭС1 ПНР
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.
Наименование программного продукта | [5 empty] | ГРАНД-Смета, версия 2023.3
Наименование редакции сметных нормативов | [5 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) | [9 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | [5 empty] | Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр | [7 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр |  | Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | [13 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | [13 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Наименование субъекта Российской Федерации | [5 empty] | 50. Московская область | [11 empty] | 50. Московская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации
Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, д.4 | [18 empty] | Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, д.4
(наименование стройки)
Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, д.4 | [19 empty] | Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, д.4
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 04-01-01 изм.1
Электроснабжение. ЭС 1. | [20 empty] | Электроснабжение. ЭС 1.
(наименование работ и затрат)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | ВОР ЭС1
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | 2 квартал 2023г. (01.01.2000) | [18 empty] | 2 квартал 2023г. (01.01.2000)
Сметная стоимость |  | 47.14 | (1,05) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 22.45 | (0,5) | тыс.руб.
| монтажных работ | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 43.74 |  | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов | [6 empty] | чел.час.
| прочих затрат | 47.14 | (1,05) | тыс.руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Цех №121/18 | [22 empty] | Раздел 1. Цех №121/18
Пусконаладочные работы | [23 empty] | Пусконаладочные работы
29 | ФЕРп01-12-027-01 | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ / кабель АВБШв 4х120-1000, кабель ВВГнг 4х50-660 |  |  | 4: испытание; 5: 9; 6: 1; 7: 9 | [11 empty] | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ / кабель АВБШв 4х120-1000, кабель ВВГнг 4х50-660
|  | Объем=3*3 | [23 empty] | Объем=3*3
| 1 | ОТ |  |  | 8: 55.71; 10: 501.39; 11: 44.77; 12: 22447.23 | [13 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.86; 7: 43.74 | [14 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 55.71; 10: 501.39; 12: 22447.23 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 501.39; 12: 22447.23 | [14 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 371.03; 12: 16610.95 | [14 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 180.5; 12: 8081 | [14 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1052.92; 12: 47139.18 | [16 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по смете: | [28 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 501.39; 12: 22447.23 | [18 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [29 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 501.39; 12: 22447.23 | [18 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Прочие затраты |  |  | 10: 1052.92; 12: 47139.18 | [18 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы |  |  | 10: 1052.92; 12: 47139.18 | [18 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [29 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 501.39; 12: 22447.23 | [18 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  | 10: 371.03; 12: 16610.95 | [18 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 180.5; 12: 8081 | [18 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 501.39; 12: 22447.23 | [18 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 371.03; 12: 16610.95 | [18 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 180.5; 12: 8081 | [18 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 1052.92; 12: 47139.18 | [19 empty] | ВСЕГО по смете
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

## ЭС2
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.
Наименование программного продукта | [5 empty] | ГРАНД-Смета, версия 2023.3
Наименование редакции сметных нормативов | [5 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) | [9 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | [5 empty] | Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр | [7 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр |  | Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | [13 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | [13 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Наименование субъекта Российской Федерации | [5 empty] | 50. Московская область | [11 empty] | 50. Московская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации
Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, д.4 | [18 empty] | Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, д.4
(наименование стройки)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 04-01-02 изм.1
Переустройство кабельных линий.ЭС2 | [19 empty] | Переустройство кабельных линий.ЭС2
(наименование работ и затрат)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | ВОР ЭС2
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | II квартал 2023 года (01.01.2000) | [17 empty] | II квартал 2023 года (01.01.2000)
Сметная стоимость |  | 3447.89 | (295,41) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 1628.45 | (133,24) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 462.07 | (10,55) | тыс.руб.
| монтажных работ | 1819.44 | (162,17) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 1261.21 |  | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 57.6 |  | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Переустройство кабельных линий. ТП7-склад цеха 75 (т.2-т.11) | [21 empty] | Раздел 1. Переустройство кабельных линий. ТП7-склад цеха 75 (т.2-т.11)
АОСР №131-23-ЭС2-01; №131-23-ЭС2-02; №131-23-ЭС2-03; №131-23-ЭС2-04; №131-23-ЭС2-05 | [22 empty] | АОСР №131-23-ЭС2-01; №131-23-ЭС2-02; №131-23-ЭС2-03; №131-23-ЭС2-04; №131-23-ЭС2-05
Разборка дорожных покрытий | [22 empty] | Разборка дорожных покрытий
104 | ФЕР27-06-008-01 | Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии |  |  | 4: 100 м; 5: 1.6214; 6: 1; 7: 1.6214 | [10 empty] | Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии
|  | Объем=162,14 / 100 | [22 empty] | Объем=162,14 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 178.84; 9: 1.15; 10: 333.47; 11: 44.77; 12: 14929.45 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1228.57; 9: 1.15; 10: 2290.8; 11: 13.24; 12: 30330.19 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 51.94; 9: 1.15; 10: 96.85; 11: 44.77; 12: 4335.97 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 418.42; 10: 678.43; 11: 8.16; 12: 5535.99 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 21.89; 6: 1.15; 7: 40.8163 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.52; 6: 1.15; 7: 8.428 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1825.83; 10: 3302.7; 12: 50795.63 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 430.32; 12: 19265.42 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 632.57; 12: 28320.17 | [14 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 490.13 |  | 21943.31 | [14 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4425.4; 12: 101059.11 | [16 empty] | Всего по позиции
111 | ФССЦ-01.2.01.01-0019 | Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130 |  |  | т | -0.016214 | 1 | -0.016214 | 1690 |  | -27.4 | 8.16 | -223.58 | [10 empty] | Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -27.4; 12: -223.58 | [16 empty] | Всего по позиции
117 | ФССЦ-01.2.03.03-0045 | Мастика битумно-полимерная |  |  | т | -0.1135 | 1 | -0.1135 | 1500 |  | -170.25 | 8.16 | -1389.24 | [10 empty] | Мастика битумно-полимерная
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -170.25; 12: -1389.24 | [16 empty] | Всего по позиции
119 | ФССЦ-01.7.07.26-0033 | Шнур полиуретановый |  |  | 10 м | -16.214 | 1 | -16.214 | 16.8 |  | -272.4 | 8.16 | -2222.78 | [10 empty] | Шнур полиуретановый
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -272.4; 12: -2222.78 | [16 empty] | Всего по позиции
125 | ФССЦ-02.3.01.02-1012 | Песок природный II класс, средний, круглые сита |  |  | м3 | -3.2428 | 1 | -3.2428 | 59.99 |  | -194.54 | 8.16 | -1587.45 | [10 empty] | Песок природный II класс, средний, круглые сита
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -194.54; 12: -1587.45 | [16 empty] | Всего по позиции
7 | ФЕР27-03-008-04 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.092; 6: 1; 7: 0.092 | [10 empty] | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных
|  | Объем=9,24 / 100 | [22 empty] | Объем=9,24 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1494.14; 9: 1.15; 10: 158.08; 11: 44.77; 12: 7077.24 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 4292.73; 9: 1.15; 10: 454.17; 11: 13.24; 12: 6013.21 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 464.37; 9: 1.15; 10: 49.13; 11: 44.77; 12: 2199.55 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 179.8; 6: 1.15; 7: 19.0228 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 45.63; 6: 1.15; 7: 4.8277 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5786.87; 10: 612.25; 12: 13090.45 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 207.21; 12: 9276.79 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 304.6; 12: 13636.88 | [14 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 236.01 |  | 10566.26 | [14 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1152.86; 12: 37293.59 | [16 empty] | Всего по позиции
8 | ФЕР27-03-008-02 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.097; 6: 1; 7: 0.097 | [10 empty] | Разборка покрытий и оснований: щебеночных
|  | Объем=9,73 / 100 | [22 empty] | Объем=9,73 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 103.12; 9: 1.15; 10: 11.5; 11: 44.77; 12: 514.86 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 407.65; 9: 1.15; 10: 45.47; 11: 13.24; 12: 602.02 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 50.3; 9: 1.15; 10: 5.61; 11: 44.77; 12: 251.16 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 13.22; 6: 1.15; 7: 1.4747 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.79; 6: 1.15; 7: 0.42277 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 510.77; 10: 56.97; 12: 1116.88 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 17.11; 12: 766.02 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 25.15; 12: 1126.05 | [14 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 19.49 |  | 872.5 | [14 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 101.61; 12: 3115.43 | [16 empty] | Всего по позиции
9 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 |  |  | 1 т груза | 30.25 | 1 | 30.25 | 3.28 |  | 99.22 | 13.24 | 1313.67 | [10 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
|  | Объем=9,24*1,8+9,73*1,4 | [22 empty] | Объем=9,24*1,8+9,73*1,4
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 99.22; 12: 1313.67 | [16 empty] | Всего по позиции
10 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  |  | м3 | 18.97 | 1 | 18.97 | 162.38 |  | 3080.35 | 8.16 | 25135.66 | [10 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  | Объем=9,24+9,73 | [22 empty] | Объем=9,24+9,73
|  | Цена=1590/1,2/8,16 | [28 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3080.35; 12: 25135.66 | [16 empty] | Всего по позиции
Земляные работы | [22 empty] | Земляные работы
9 | ФЕР01-02-057-01 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1 |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.394; 6: 1; 7: 0.394 | [10 empty] | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1
|  | Объем=39,4 / 100 | [22 empty] | Объем=39,4 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 920.4; 9: 1.3225; 10: 479.59; 11: 44.77; 12: 21471.24 | [13 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 118; 6: 1.3225; 7: 61.4857 | [14 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 920.4; 10: 479.59; 12: 21471.24 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 479.59; 12: 21471.24 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 426.84; 12: 19109.4 | [14 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 163.06 |  | 7300.22 | [14 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1069.49; 12: 47880.86 | [16 empty] | Всего по позиции
160 | ФЕРм08-02-142-01 | Устройство постели при одном кабеле в траншее |  |  | 4: 100 м; 5: 0.8107; 6: 1; 7: 0.8107 | [10 empty] | Устройство постели при одном кабеле в траншее
|  | Объем=81,07 / 100 | [22 empty] | Объем=81,07 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 49.82; 9: 1.15; 10: 46.45; 11: 44.77; 12: 2079.57 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 256.27; 9: 1.15; 10: 238.92; 11: 13.24; 12: 3163.3 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 45.24; 9: 1.15; 10: 42.18; 11: 44.77; 12: 1888.4 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1; 10: 0.81; 11: 8.16; 12: 6.61 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.3; 6: 1.15; 7: 4.9412 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.9; 6: 1.15; 7: 3.636 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 307.09; 10: 286.18; 12: 5249.48 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 88.63; 12: 3967.97 | [14 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 85.97; 12: 3848.93 | [14 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 45.2; 12: 2023.66 | [14 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 417.35; 12: 11122.07 | [16 empty] | Всего по позиции
161 | ФЕРм08-02-142-02 | На каждый последующий кабель добавлять к расценке 08-02-142-01 |  |  | 4: 100 м; 5: 0.8107; 6: 1; 7: 0.8107 | [10 empty] | На каждый последующий кабель добавлять к расценке 08-02-142-01
|  | Объем=81,07 / 100 | [22 empty] | Объем=81,07 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 18.71; 9: 1.15; 10: 17.44; 11: 44.77; 12: 780.79 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 5.26; 9: 1.15; 10: 4.9; 11: 13.24; 12: 64.88 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.93; 9: 1.15; 10: 0.87; 11: 44.77; 12: 38.95 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.37; 10: 0.3; 11: 8.16; 12: 2.45 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.99; 6: 1.15; 7: 1.8553 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.08; 6: 1.15; 7: 0.074584 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 24.34; 10: 22.64; 12: 848.12 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 18.31; 12: 819.74 | [14 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 17.76; 12: 795.15 | [14 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 9.34; 12: 418.07 | [14 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 49.74; 12: 2061.34 | [16 empty] | Всего по позиции
11 | Цена Поставщика ООО “Генпоставка” | Песок карьерный |  |  | м3 | 4.86 | 1 | 4.86 | 99.98 | 1.012 | 491.73 | 8.16 | 4012.52 | [10 empty] | Песок карьерный
|  | Цена=979/1,2/8,16 | [28 empty] | Цена=979/1,2/8,16
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [23 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 491.73; 12: 4012.52 | [16 empty] | Всего по позиции
Обсыпка песком | [22 empty] | Обсыпка песком
12 | ФЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.163; 6: 1; 7: 0.163 | [10 empty] | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
|  | Объем=16,29 / 100 | [22 empty] | Объем=16,29 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 663.75; 9: 1.3225; 10: 143.08; 11: 44.77; 12: 6405.69 | [13 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 88.5; 6: 1.3225; 7: 19.0777 | [14 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 663.75; 10: 143.08; 12: 6405.69 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 143.08; 12: 6405.69 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 127.34; 12: 5701.06 | [14 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 48.65 |  | 2177.93 | [14 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 319.07; 12: 14284.68 | [16 empty] | Всего по позиции
13 | Цена Поставщика ООО “Генпоставка” | Песок карьерный |  |  | м3 | 17.919 | 1 | 17.919 | 99.98 | 1.012 | 1813.04 | 8.16 | 14794.41 | [10 empty] | Песок карьерный
|  | Объем=16,29*1,1 | [22 empty] | Объем=16,29*1,1
|  | Цена=979/1,2/8,16 | [28 empty] | Цена=979/1,2/8,16
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [23 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1813.04; 12: 14794.41 | [16 empty] | Всего по позиции
Обратная засыпка и утилизация лишнего грунта | [22 empty] | Обратная засыпка и утилизация лишнего грунта
15 | ФЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 / грунтом |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.36; 6: 1; 7: 0.36 | [10 empty] | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 / грунтом
|  | Объем=36 / 100 | [22 empty] | Объем=36 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 663.75; 9: 1.3225; 10: 316.01; 11: 44.77; 12: 14147.77 | [13 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 88.5; 6: 1.3225; 7: 42.1349 | [14 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 663.75; 10: 316.01; 12: 14147.77 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 316.01; 12: 14147.77 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 281.25; 12: 12591.52 | [14 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 107.44 |  | 4810.24 | [14 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 704.7; 12: 31549.53 | [16 empty] | Всего по позиции
17 | ФЕР01-02-060-01 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 / лишний грунт |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.2237; 6: 1; 7: 0.2237 | [10 empty] | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 / лишний грунт
|  | Объем=22,37 / 100 | [22 empty] | Объем=22,37 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 401.7; 9: 1.15; 10: 103.34; 11: 44.77; 12: 4626.53 | [13 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 53.56; 6: 1.15; 7: 13.7786 | [14 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 401.7; 10: 103.34; 12: 4626.53 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 103.34; 12: 4626.53 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 91.97; 12: 4117.61 | [14 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 35.14 |  | 1573.02 | [14 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 230.45; 12: 10317.16 | [16 empty] | Всего по позиции
18 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  |  | м3 | 22.37 | 1 | 22.37 | 162.38 |  | 3632.44 | 8.16 | 29640.71 | [10 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  | Цена=1590/1,2/8,16 | [28 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3632.44; 12: 29640.71 | [16 empty] | Всего по позиции
Переустройство кабельных линий | [22 empty] | Переустройство кабельных линий
Устройство футляра | [22 empty] | Устройство футляра
19 | ФЕРм08-02-410-03 | Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр: до 63 мм/применит. Устройство футляра |  |  | 4: 100 м; 5: 0.08; 6: 1; 7: 0.08 | [10 empty] | Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр: до 63 мм/применит. Устройство футляра
|  | Объем=8 / 100 | [22 empty] | Объем=8 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 143.63; 9: 1.15; 10: 13.21; 11: 44.77; 12: 591.41 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 32.6; 9: 1.15; 10: 3; 11: 13.24; 12: 39.72 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 4.52; 9: 1.15; 10: 0.42; 11: 44.77; 12: 18.8 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 71.71; 10: 5.74; 11: 8.16; 12: 46.84 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 15.28; 6: 1.15; 7: 1.4058 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.36; 6: 1.15; 7: 0.03312 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 247.94; 10: 21.95; 12: 677.97 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 13.63; 12: 610.21 | [14 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 13.22; 12: 591.9 | [14 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 6.95; 12: 311.21 | [14 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 42.12; 12: 1581.08 | [16 empty] | Всего по позиции
16 | ФССЦ-24.3.03.12-0001 | Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями многослойные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 6,6 мм |  |  | м | 8 | 1 | 8 | 110 |  | 880 | 8.16 | 7180.8 | [10 empty] | Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями многослойные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 6,6 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 880; 12: 7180.8 | [16 empty] | Всего по позиции
Прокладка труб в траншее | [22 empty] | Прокладка труб в траншее
23 | ФЕРм08-02-231-05 | Прокладка труб гофрированных ПВХ в земле для защиты одного кабеля диаметром: 110 мм/применит. |  |  | 4: 100 м; 5: 0.3017; 6: 1; 7: 0.3017 | [10 empty] | Прокладка труб гофрированных ПВХ в земле для защиты одного кабеля диаметром: 110 мм/применит.
|  | Объем=(18,1+12,07) / 100 | [22 empty] | Объем=(18,1+12,07) / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 49.46; 9: 1.15; 10: 17.16; 11: 44.77; 12: 768.25 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3.94; 9: 1.15; 10: 1.37; 11: 13.24; 12: 18.14 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.7; 9: 1.15; 10: 0.24; 11: 44.77; 12: 10.74 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.99; 10: 0.3; 11: 8.16; 12: 2.45 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6.44; 6: 1.15; 7: 2.2344 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.06; 6: 1.15; 7: 0.020817 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 54.39; 10: 18.83; 12: 788.84 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 17.4; 12: 778.99 | [14 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 16.88; 12: 755.62 | [14 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 8.87; 12: 397.28 | [14 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 44.58; 12: 1941.74 | [16 empty] | Всего по позиции
24 | ФЕРм08-02-231-10 | За каждую последующую трубу добавлять: к расценке 08-02-231-05 |  |  | 4: 100 м; 5: 0.3017; 6: 1; 7: 0.3017 | [10 empty] | За каждую последующую трубу добавлять: к расценке 08-02-231-05
|  | Объем=(18,1+12,07) / 100 | [22 empty] | Объем=(18,1+12,07) / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 35.06; 9: 1.15; 10: 12.16; 11: 44.77; 12: 544.4 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3.94; 9: 1.15; 10: 1.37; 11: 13.24; 12: 18.14 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.7; 9: 1.15; 10: 0.24; 11: 44.77; 12: 10.74 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.7; 10: 0.21; 11: 8.16; 12: 1.71 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.53; 6: 1.15; 7: 1.5717 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.06; 6: 1.15; 7: 0.020817 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 39.7; 10: 13.74; 12: 564.25 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 12.4; 12: 555.14 | [14 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 12.03; 12: 538.49 | [14 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 6.32; 12: 283.12 | [14 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 32.09; 12: 1385.86 | [16 empty] | Всего по позиции
25 | ФССЦ-24.3.03.13-0094 | Трубы полиэтиленовые ПЭ63, SDR17,6, диаметр 160 мм |  |  | м | 60.34 | 1 | 60.34 | 184.87 |  | 11155.06 | 8.16 | 91025.29 | [10 empty] | Трубы полиэтиленовые ПЭ63, SDR17,6, диаметр 160 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 11155.06; 12: 91025.29 | [16 empty] | Всего по позиции
26 | ФССЦ-24.3.03.05-1010 | Муфта полиэтиленовая для труб дренажных, диаметр 200 мм/применит. 160 мм |  |  | шт | 10 | 1 | 10 | 13.65 |  | 136.5 | 8.16 | 1113.84 | [10 empty] | Муфта полиэтиленовая для труб дренажных, диаметр 200 мм/применит. 160 мм
|  | Объем=60,34/6 | [22 empty] | Объем=60,34/6
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 136.5; 12: 1113.84 | [16 empty] | Всего по позиции
75 | ФЕРм08-02-155-01 | Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой |  |  | 4: шт; 5: 4; 6: 1; 7: 4 | [10 empty] | Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3.57; 9: 1.15; 10: 16.42; 11: 44.77; 12: 735.12 | [13 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 15.07; 10: 60.28; 11: 8.16; 12: 491.88 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.38; 6: 1.15; 7: 1.748 | [14 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 18.64; 10: 76.7; 12: 1227 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 16.42; 12: 735.12 | [14 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 15.93; 12: 713.07 | [14 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 8.37; 12: 374.91 | [14 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 101; 12: 2314.98 | [16 empty] | Всего по позиции
76 | ФССЦ-14.2.02.12-0801 | Пена противопожарная, марка "PROMAFOAM-C" (700 мл) |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 357.6 |  | 357.6 | 8.16 | 2918.02 | [10 empty] | Пена противопожарная, марка "PROMAFOAM-C" (700 мл)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 357.6; 12: 2918.02 | [16 empty] | Всего по позиции
Затягивание кабеля в футляр | [22 empty] | Затягивание кабеля в футляр
27 | ФЕРм08-02-148-03 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 3 кг/ вес 2,4кг/м |  |  | 4: 100 м; 5: 0.08; 6: 1; 7: 0.08 | [10 empty] | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 3 кг/ вес 2,4кг/м
|  | Объем=8 / 100 | [22 empty] | Объем=8 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 174.46; 9: 1.15; 10: 16.05; 11: 44.77; 12: 718.56 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 54.07; 9: 1.15; 10: 4.97; 11: 13.24; 12: 65.8 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 5.02; 9: 1.15; 10: 0.46; 11: 44.77; 12: 20.59 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 38.65; 10: 3.09; 11: 8.16; 12: 25.21 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 18.56; 6: 1.15; 7: 1.7075 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.4; 6: 1.15; 7: 0.0368 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 267.18; 10: 24.11; 12: 809.57 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 16.51; 12: 739.15 | [14 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 16.01; 12: 716.98 | [14 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 8.42; 12: 376.97 | [14 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 48.54; 12: 1903.52 | [16 empty] | Всего по позиции
74 | ООО "ДМД-Энерго", счет № 98 от 16.02.2024 (п.5) | Кабель АВБШв 4х95 мс-1 |  |  | м | 8.16 | 1 | 8.16 | 90.38 | 1.0424 | 768.74 | 8.16 | 6272.92 | [10 empty] | Кабель АВБШв 4х95 мс-1
|  | Объем=8*1,02 | [22 empty] | Объем=8*1,02
|  | Цена=885/1,2/8,16 | [28 empty] | Цена=885/1,2/8,16
|  | Транспортные МАТ=1,03 к расх. | [23 empty] | Транспортные МАТ=1,03 к расх.
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [23 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 768.74; 12: 6272.92 | [16 empty] | Всего по позиции
Кабель в трубах в траншее | [22 empty] | Кабель в трубах в траншее
29 | ФЕРм08-02-148-03 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 3 кг |  |  | 4: 100 м; 5: 0.6034; 6: 1; 7: 0.6034 | [10 empty] | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 3 кг
|  | Объем=60,34 / 100 | [22 empty] | Объем=60,34 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 174.46; 9: 1.15; 10: 121.06; 11: 44.77; 12: 5419.86 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 54.07; 9: 1.15; 10: 37.52; 11: 13.24; 12: 496.76 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 5.02; 9: 1.15; 10: 3.48; 11: 44.77; 12: 155.8 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 38.65; 10: 23.32; 11: 8.16; 12: 190.29 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 18.56; 6: 1.15; 7: 12.879 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.4; 6: 1.15; 7: 0.27756 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 267.18; 10: 181.9; 12: 6106.91 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 124.54; 12: 5575.66 | [14 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 120.8; 12: 5408.39 | [14 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 63.52; 12: 2843.59 | [14 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 366.22; 12: 14358.89 | [16 empty] | Всего по позиции
77 | ООО "ДМД-Энерго", счет № 98 от 16.02.2024 (п.5) | Кабель АВБШв 4х95 мс-1 |  |  | м | 61.547 | 1 | 61.547 | 90.38 | 1.0424 | 5798.25 | 8.16 | 47313.72 | [10 empty] | Кабель АВБШв 4х95 мс-1
|  | Объем=60,34*1,02 | [22 empty] | Объем=60,34*1,02
|  | Цена=885/1,2/8,16 | [28 empty] | Цена=885/1,2/8,16
|  | Транспортные МАТ=1,03 к расх. | [23 empty] | Транспортные МАТ=1,03 к расх.
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [23 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5798.25; 12: 47313.72 | [16 empty] | Всего по позиции
Прокладка кабеля по стене (на высоту 5 м) | [22 empty] | Прокладка кабеля по стене (на высоту 5 м)
31 | ФЕРм08-02-146-04 | Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 3 кг |  |  | 4: 100 м; 5: 0.447; 6: 1; 7: 0.447 | [10 empty] | Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 3 кг
|  | Объем=44,7 / 100 | [22 empty] | Объем=44,7 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 175.22; 9: 1.15; 10: 90.07; 11: 44.77; 12: 4032.43 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 871.86; 9: 1.15; 10: 448.18; 11: 13.24; 12: 5933.9 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 82.38; 9: 1.15; 10: 42.35; 11: 44.77; 12: 1896.01 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 61.76; 10: 27.61; 11: 8.16; 12: 225.3 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 18.64; 6: 1.15; 7: 9.5819 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6.13; 6: 1.15; 7: 3.1511 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1108.84; 10: 565.86; 12: 10191.63 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 132.42; 12: 5928.44 | [14 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 128.45; 12: 5750.59 | [14 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 67.53; 12: 3023.5 | [14 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 761.84; 12: 18965.72 | [16 empty] | Всего по позиции
80 | ООО "ДМД-Энерго", счет № 98 от 16.02.2024 (п.5) | Кабель АВБШв 4х95 мс-1 |  |  | м | 45.594 | 1 | 45.594 | 90.38 | 1.0424 | 4295.34 | 8.16 | 35049.97 | [10 empty] | Кабель АВБШв 4х95 мс-1
|  | Объем=44,7*1,02 | [22 empty] | Объем=44,7*1,02
|  | Цена=885/1,2/8,16 | [28 empty] | Цена=885/1,2/8,16
|  | Транспортные МАТ=1,03 к расх. | [23 empty] | Транспортные МАТ=1,03 к расх.
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [23 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4295.34; 12: 35049.97 | [16 empty] | Всего по позиции
Прокладка кабеля по металлоконструкциям (на высоте 5 м) | [22 empty] | Прокладка кабеля по металлоконструкциям (на высоте 5 м)
33 | ФЕРм08-02-147-03 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 3 кг |  |  | 4: 100 м; 5: 0.16; 6: 1; 7: 0.16 | [10 empty] | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 3 кг
|  | Объем=16 / 100 | [22 empty] | Объем=16 / 100
| ОП п.1.8.3 | При производстве работ на высоте св. 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05 | [23 empty] | При производстве работ на высоте св. 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 140.62; 9: 1.2075; 10: 27.17; 11: 44.77; 12: 1216.4 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 50.85; 9: 1.15; 10: 9.36; 11: 13.24; 12: 123.93 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 5.02; 9: 1.15; 10: 0.92; 11: 44.77; 12: 41.19 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 28.52; 10: 4.56; 11: 8.16; 12: 37.21 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 14.96; 6: 1.2075; 7: 2.8903 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.4; 6: 1.15; 7: 0.0736 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 219.99; 10: 41.09; 12: 1377.54 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 28.09; 12: 1257.59 | [14 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 27.25; 12: 1219.86 | [14 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 14.33; 12: 641.37 | [14 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 82.67; 12: 3238.77 | [16 empty] | Всего по позиции
82 | ООО "ДМД-Энерго", счет № 98 от 16.02.2024 (п.5) | Кабель АВБШв 4х95 мс-1 |  |  | м | 16.32 | 1 | 16.32 | 90.38 | 1.0424 | 1537.48 | 8.16 | 12545.84 | [10 empty] | Кабель АВБШв 4х95 мс-1
|  | Объем=16*1,02 | [22 empty] | Объем=16*1,02
|  | Цена=885/1,2/8,16 | [28 empty] | Цена=885/1,2/8,16
|  | Транспортные МАТ=1,03 к расх. | [23 empty] | Транспортные МАТ=1,03 к расх.
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [23 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1537.48; 12: 12545.84 | [16 empty] | Всего по позиции
Прокладка кабелей в траншее | [22 empty] | Прокладка кабелей в траншее
35 | ФЕРм08-02-141-03 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 3 кг |  |  | 4: 100 м; 5: 1.0028; 6: 1; 7: 1.0028 | [10 empty] | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 3 кг
|  | Объем=100,28 / 100 | [22 empty] | Объем=100,28 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 106.78; 9: 1.15; 10: 123.14; 11: 44.77; 12: 5512.98 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 181.03; 9: 1.15; 10: 208.77; 11: 13.24; 12: 2764.11 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 23.59; 9: 1.15; 10: 27.2; 11: 44.77; 12: 1217.74 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 73.05; 10: 73.25; 11: 8.16; 12: 597.72 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 11.36; 6: 1.15; 7: 13.1006 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.88; 6: 1.15; 7: 2.1681 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 360.86; 10: 405.16; 12: 8874.81 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 150.34; 12: 6730.72 | [14 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 145.83; 12: 6528.8 | [14 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 76.67; 12: 3432.67 | [14 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 627.66; 12: 18836.28 | [16 empty] | Всего по позиции
91 | ООО "ДМД-Энерго", счет № 98 от 16.02.2024 (п.5) | Кабель АВБШв 4х95 мс-1 |  |  | м | 102.286 | 1 | 102.286 | 90.38 | 1.0424 | 9636.21 | 8.16 | 78631.47 | [10 empty] | Кабель АВБШв 4х95 мс-1
|  | Объем=100,28*1,02 | [22 empty] | Объем=100,28*1,02
|  | Цена=885/1,2/8,16 | [28 empty] | Цена=885/1,2/8,16
|  | Транспортные МАТ=1,03 к расх. | [23 empty] | Транспортные МАТ=1,03 к расх.
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [23 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 9636.21; 12: 78631.47 | [16 empty] | Всего по позиции
14 | ФЕРм08-02-143-05 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: лентой сигнальной |  |  | 4: 100 м; 5: 1.0028; 6: 1; 7: 1.0028 | [10 empty] | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: лентой сигнальной
|  | Объем=100,28 / 100 | [22 empty] | Объем=100,28 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3.85; 9: 1.15; 10: 4.44; 11: 44.77; 12: 198.78 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1.31; 9: 1.15; 10: 1.51; 11: 13.24; 12: 19.99 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.23; 9: 1.15; 10: 0.27; 11: 44.77; 12: 12.09 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.08; 10: 0.08; 11: 8.16; 12: 0.65 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.48; 6: 1.15; 7: 0.55355 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 6: 1.15; 7: 0.023064 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5.24; 10: 6.03; 12: 219.42 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 4.71; 12: 210.87 | [14 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 4.57; 12: 204.54 | [14 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 2.4; 12: 107.54 | [14 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 13; 12: 531.5 | [16 empty] | Всего по позиции
37 | ФССЦ-01.7.06.08-0012 | Лента сигнальная полиэтиленовая ЛСЭ-300, длина 100 м, ширина 300 мм |  |  | шт | 1.02 | 1 | 1.02 | 376.94 |  | 384.48 | 8.16 | 3137.36 | [10 empty] | Лента сигнальная полиэтиленовая ЛСЭ-300, длина 100 м, ширина 300 мм
|  | Объем=102/100 | [22 empty] | Объем=102/100
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 384.48; 12: 3137.36 | [16 empty] | Всего по позиции
38 | ФЕРм08-02-163-02 | Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-5-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы: до 120 мм2 |  |  | 4: шт; 5: 4; 6: 1; 7: 4 | [10 empty] | Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-5-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы: до 120 мм2
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 12.97; 9: 1.15; 10: 59.66; 11: 44.77; 12: 2670.98 | [13 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 4.1; 10: 16.4; 11: 8.16; 12: 133.82 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.38; 6: 1.15; 7: 6.348 | [14 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 17.07; 10: 76.06; 12: 2804.8 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 59.66; 12: 2670.98 | [14 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 57.87; 12: 2590.85 | [14 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 30.43; 12: 1362.2 | [14 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 164.36; 12: 6757.85 | [16 empty] | Всего по позиции
39 | ООО "ДМД-Энерго", счет № 98 от 16.02.2024 (п.6) | Кабельная концевая муфта 4ПКТп(б)-1-70/120 (Б) |  |  | шт | 4 | 1 | 4 | 219.26 | 1.0424 | 914.19 | 8.16 | 7459.79 | [10 empty] | Кабельная концевая муфта 4ПКТп(б)-1-70/120 (Б)
|  | Цена=2147/1,2/8,16 | [28 empty] | Цена=2147/1,2/8,16
|  | Транспортные МАТ=1,03 к расх. | [23 empty] | Транспортные МАТ=1,03 к расх.
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [23 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 914.19; 12: 7459.79 | [16 empty] | Всего по позиции
Пробивка отверстий под футляр | [22 empty] | Пробивка отверстий под футляр
40 | ФЕР46-03-010-01 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 20 см2 |  |  | 4: 100 отверстий; 5: 0.04; 6: 1; 7: 0.04 | [10 empty] | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 20 см2
|  | Объем=4 / 100 | [22 empty] | Объем=4 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 124.39; 9: 1.15; 10: 5.72; 11: 44.77; 12: 256.08 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 194.52; 9: 1.15; 10: 8.95; 11: 13.24; 12: 118.5 | [13 empty] | ЭМ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 13.08; 6: 1.15; 7: 0.60168 | [14 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 318.91; 10: 14.67; 12: 374.58 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 5.72; 12: 256.08 | [14 empty] | ФОТ
| Пр/812-040.1-1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 5.89; 12: 263.76 | [14 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
| Пр/774-040.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 59; 7: 59; 10: 3.37; 12: 151.09 | [14 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 23.93; 12: 789.43 | [16 empty] | Всего по позиции
41 | ФЕР46-03-017-03 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2 |  |  | 4: м3; 5: 0.004; 6: 1; 7: 0.004 | [10 empty] | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2
|  | Объем=4*0,001 | [22 empty] | Объем=4*0,001
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 611.44; 9: 1.15; 10: 2.81; 11: 44.77; 12: 125.8 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 28.65; 9: 1.15; 10: 0.13; 11: 13.24; 12: 1.72 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 4.99; 9: 1.15; 10: 0.02; 11: 44.77; 12: 0.9 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 882.39; 10: 3.53; 11: 8.16; 12: 28.8 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 75.58; 6: 1.15; 7: 0.34767 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.43; 6: 1.15; 7: 0.001978 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1522.48; 10: 6.47; 12: 156.32 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2.83; 12: 126.7 | [14 empty] | ФОТ
| Пр/812-040.1-1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 2.91; 12: 130.5 | [14 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
| Пр/774-040.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 59; 7: 59; 10: 1.67; 12: 74.75 | [14 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 11.05; 12: 361.57 | [16 empty] | Всего по позиции
42 | ФССЦ-04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 |  |  | м3 | 0.00416 | 1 | 0.00416 | 519.8 |  | 2.16 | 8.16 | 17.63 | [10 empty] | Раствор готовый кладочный, цементный, М100
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2.16; 12: 17.63 | [16 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 1 Переустройство кабельных линий. ТП7-склад цеха 75 (т.2-т.11) : | [29 empty] | Итоги по разделу 1 Переустройство кабельных линий. ТП7-склад цеха 75 (т.2-т.11) :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 51093.53; 12: 514066 | [19 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [30 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 2118.03; 12: 94824.19 | [19 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 3858.61; 12: 51087.98 | [19 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 270.24; 12: 12098.63 | [19 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 45116.89; 12: 368153.83 | [19 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 17372.91; 12: 323323.71 | [19 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 17273.69; 12: 322010.04 | [19 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [30 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 1553.6; 12: 69554.66 | [19 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 2799.52; 12: 37065.64 | [19 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 151.61; 12: 6787.58 | [19 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 9917.09; 12: 80923.47 | [19 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 1898.52; 12: 84996.95 | [19 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 1104.96; 12: 49469.32 | [19 empty] | сметная прибыль
|  | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  |  | 10: 99.22; 12: 1313.67 | [19 empty] | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 37735.02; 12: 370467.82 | [19 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [30 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 564.43; 12: 25269.53 | [19 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 959.87; 12: 12708.67 | [19 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 118.63; 12: 5311.05 | [19 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 35199.8; 12: 287230.36 | [19 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 662.57; 12: 29663.17 | [19 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 348.35; 12: 15596.09 | [19 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 2388.27; 12: 106922.82 | [19 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 2561.09; 12: 114660.12 | [19 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 1453.31; 12: 65065.41 | [19 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 1 Переустройство кабельных линий. ТП7-склад цеха 75 (т.2-т.11) |  |  | 10: 55107.93; 12: 693791.53 | [20 empty] | Итого по разделу 1 Переустройство кабельных линий. ТП7-склад цеха 75 (т.2-т.11)
Раздел 2. Переустройство кабельных линий. т.28-28А; т.28Б-28В | [21 empty] | Раздел 2. Переустройство кабельных линий. т.28-28А; т.28Б-28В
АОСР №131-23-ЭС2-06; №131-23-ЭС2-07; ; №131-23-ЭС2-08; №131-23-ЭС2-09; №131-23-ЭС2-10 | [22 empty] | АОСР №131-23-ЭС2-06; №131-23-ЭС2-07; ; №131-23-ЭС2-08; №131-23-ЭС2-09; №131-23-ЭС2-10
Земляные работы траншея L=20.14m + L=2,51м | [22 empty] | Земляные работы траншея L=20.14m + L=2,51м
44 | ФЕР01-02-057-01 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1 |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.1631; 6: 1; 7: 0.1631 | [10 empty] | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1
|  | Объем=16,31 / 100 | [22 empty] | Объем=16,31 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 920.4; 9: 1.3225; 10: 198.53; 11: 44.77; 12: 8888.19 | [13 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 118; 6: 1.3225; 7: 25.4526 | [14 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 920.4; 10: 198.53; 12: 8888.19 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 198.53; 12: 8888.19 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 176.69; 12: 7910.49 | [14 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 67.5 |  | 3021.98 | [14 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 442.72; 12: 19820.66 | [16 empty] | Всего по позиции
1 | ФЕРм08-02-142-01 | Устройство постели при одном кабеле в траншее |  |  | 4: 100 м; 5: 0.1359; 6: 1; 7: 0.1359 | [10 empty] | Устройство постели при одном кабеле в траншее
|  | Объем=(11,49+2,1) / 100 | [22 empty] | Объем=(11,49+2,1) / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 49.82; 9: 1.15; 10: 7.79; 11: 44.77; 12: 348.76 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 256.27; 9: 1.15; 10: 40.05; 11: 13.24; 12: 530.26 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 45.24; 9: 1.15; 10: 7.07; 11: 44.77; 12: 316.52 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1; 10: 0.14; 11: 8.16; 12: 1.14 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.3; 6: 1.15; 7: 0.82831 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.9; 6: 1.15; 7: 0.60951 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 307.09; 10: 47.98; 12: 880.16 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 14.86; 12: 665.28 | [14 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 14.41; 12: 645.32 | [14 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 7.58; 12: 339.29 | [14 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 69.97; 12: 1864.77 | [16 empty] | Всего по позиции
2 | ФЕРм08-02-142-02 | На каждый последующий кабель добавлять к расценке 08-02-142-01 |  |  | 4: 100 м; 5: 0.2928; 6: 1; 7: 0.2928 | [10 empty] | На каждый последующий кабель добавлять к расценке 08-02-142-01
|  | Объем=(11,49*2+2,1*3) / 100 | [22 empty] | Объем=(11,49*2+2,1*3) / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 18.71; 9: 1.15; 10: 6.3; 11: 44.77; 12: 282.05 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 5.26; 9: 1.15; 10: 1.77; 11: 13.24; 12: 23.43 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.93; 9: 1.15; 10: 0.31; 11: 44.77; 12: 13.88 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.37; 10: 0.11; 11: 8.16; 12: 0.9 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.99; 6: 1.15; 7: 0.67007 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.08; 6: 1.15; 7: 0.026938 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 24.34; 10: 8.18; 12: 306.38 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 6.61; 12: 295.93 | [14 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 6.41; 12: 287.05 | [14 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 3.37; 12: 150.92 | [14 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 17.96; 12: 744.35 | [16 empty] | Всего по позиции
46 | Цена Поставщика ООО “Генпоставка” | Песок карьерный |  |  | м3 | 1.36 | 1 | 1.36 | 99.98 | 1.012 | 137.6 | 8.16 | 1122.82 | [10 empty] | Песок карьерный
|  | Цена=979/1,2/8,16 | [28 empty] | Цена=979/1,2/8,16
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [23 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 137.6; 12: 1122.82 | [16 empty] | Всего по позиции
Обсыпка песком | [22 empty] | Обсыпка песком
47 | ФЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.038; 6: 1; 7: 0.038 | [10 empty] | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
|  | Объем=3,81 / 100 | [22 empty] | Объем=3,81 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 663.75; 9: 1.3225; 10: 33.36; 11: 44.77; 12: 1493.53 | [13 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 88.5; 6: 1.3225; 7: 4.4476 | [14 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 663.75; 10: 33.36; 12: 1493.53 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 33.36; 12: 1493.53 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 29.69; 12: 1329.24 | [14 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 11.34 |  | 507.8 | [14 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 74.39; 12: 3330.57 | [16 empty] | Всего по позиции
48 | Цена Поставщика ООО “Генпоставка” | Песок карьерный |  |  | м3 | 4.191 | 1 | 4.191 | 99.98 | 1.012 | 424.04 | 8.16 | 3460.17 | [10 empty] | Песок карьерный
|  | Объем=3,81*1,1 | [22 empty] | Объем=3,81*1,1
|  | Цена=979/1,2/8,16 | [28 empty] | Цена=979/1,2/8,16
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [23 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 424.04; 12: 3460.17 | [16 empty] | Всего по позиции
Обратная засыпка и утилизация лишнего грунта | [22 empty] | Обратная засыпка и утилизация лишнего грунта
50 | ФЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.107; 6: 1; 7: 0.107 | [10 empty] | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
|  | Объем=10,74 / 100 | [22 empty] | Объем=10,74 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 663.75; 9: 1.3225; 10: 93.93; 11: 44.77; 12: 4205.25 | [13 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 88.5; 6: 1.3225; 7: 12.5234 | [14 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 663.75; 10: 93.93; 12: 4205.25 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 93.93; 12: 4205.25 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 83.6; 12: 3742.67 | [14 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 31.94 |  | 1429.79 | [14 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 209.47; 12: 9377.71 | [16 empty] | Всего по позиции
51 | ФЕР01-02-060-01 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.0557; 6: 1; 7: 0.0557 | [10 empty] | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1
|  | Объем=5,57 / 100 | [22 empty] | Объем=5,57 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 401.7; 9: 1.15; 10: 25.73; 12: 25.73 | [13 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 53.56; 6: 1.15; 7: 3.4308 | [14 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 401.7; 10: 25.73; 12: 25.73 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 25.73; 12: 25.73 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 22.9; 12: 22.9 | [14 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 8.75 |  | 8.75 | [14 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 57.38; 12: 57.38 | [16 empty] | Всего по позиции
52 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  |  | м3 | 5.57 | 1 | 5.57 | 162.38 |  | 904.46 | 8.16 | 7380.39 | [10 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  | Цена=1590/1,2/8,16 | [28 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 904.46; 12: 7380.39 | [16 empty] | Всего по позиции
Переустройство кабельных линий | [22 empty] | Переустройство кабельных линий
Устройство 3 трубы в траншее 28А-28 (две для существующего кабеля, одна резерв) | [22 empty] | Устройство 3 трубы в траншее 28А-28 (две для существующего кабеля, одна резерв)
53 | ФЕРм08-02-231-05 | Прокладка труб гофрированных ПВХ в земле для защиты одного кабеля диаметром: 110 мм |  |  | 4: 100 м; 5: 0.1149; 6: 1; 7: 0.1149 | [10 empty] | Прокладка труб гофрированных ПВХ в земле для защиты одного кабеля диаметром: 110 мм
|  | Объем=11,49 / 100 | [22 empty] | Объем=11,49 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 49.46; 9: 1.15; 10: 6.54; 11: 44.77; 12: 292.8 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3.94; 9: 1.15; 10: 0.52; 11: 13.24; 12: 6.88 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.7; 9: 1.15; 10: 0.09; 11: 44.77; 12: 4.03 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.99; 10: 0.11; 11: 8.16; 12: 0.9 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6.44; 6: 1.15; 7: 0.85095 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.06; 6: 1.15; 7: 0.0079281 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 54.39; 10: 7.17; 12: 300.58 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 6.63; 12: 296.83 | [14 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 6.43; 12: 287.93 | [14 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 3.38; 12: 151.38 | [14 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 16.98; 12: 739.89 | [16 empty] | Всего по позиции
54 | ФЕРм08-02-231-10 | За каждую последующую трубу добавлять: к расценке 08-02-231-05 / (одна труба резерв) |  |  | 4: 100 м; 5: 0.2298; 6: 1; 7: 0.2298 | [10 empty] | За каждую последующую трубу добавлять: к расценке 08-02-231-05 / (одна труба резерв)
|  | Объем=(11,49*2) / 100 | [22 empty] | Объем=(11,49*2) / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 35.06; 9: 1.15; 10: 9.27; 11: 44.77; 12: 415.02 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3.94; 9: 1.15; 10: 1.04; 11: 13.24; 12: 13.77 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.7; 9: 1.15; 10: 0.18; 11: 44.77; 12: 8.06 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.7; 10: 0.16; 11: 8.16; 12: 1.31 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.53; 6: 1.15; 7: 1.1971 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.06; 6: 1.15; 7: 0.015856 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 39.7; 10: 10.47; 12: 430.1 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 9.45; 12: 423.08 | [14 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 9.17; 12: 410.39 | [14 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 4.82; 12: 215.77 | [14 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 24.46; 12: 1056.26 | [16 empty] | Всего по позиции
5 | ФССЦ-24.3.03.04-0013 | Трубы муфтовые полиэтиленовые, класс кольцевой жесткости SN8, номинальный наружный диаметр 110 мм / прим.SN12 |  |  | м | 34.47 | 1 | 34.47 | 41.58 |  | 1433.26 | 8.16 | 11695.4 | [10 empty] | Трубы муфтовые полиэтиленовые, класс кольцевой жесткости SN8, номинальный наружный диаметр 110 мм / прим.SN12
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1433.26; 12: 11695.4 | [16 empty] | Всего по позиции
6 | ФССЦ-24.3.03.05-1008 | Муфта полиэтиленовая для труб дренажных, диаметр 110 мм |  |  | шт | 6 | 1 | 6 | 5.93 |  | 35.58 | 8.16 | 290.33 | [10 empty] | Муфта полиэтиленовая для труб дренажных, диаметр 110 мм
|  | Объем=34,47/6 | [22 empty] | Объем=34,47/6
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 35.58; 12: 290.33 | [16 empty] | Всего по позиции
Устройство 4 трубы в траншее т.4-28А | [22 empty] | Устройство 4 трубы в траншее т.4-28А
3 | ФЕРм08-02-231-05 | Прокладка труб гофрированных ПВХ в земле для защиты одного кабеля диаметром: 110 мм |  |  | 4: 100 м; 5: 0.021; 6: 1; 7: 0.021 | [10 empty] | Прокладка труб гофрированных ПВХ в земле для защиты одного кабеля диаметром: 110 мм
|  | Объем=2,1 / 100 | [22 empty] | Объем=2,1 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 49.46; 9: 1.15; 10: 1.19; 11: 44.77; 12: 53.28 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3.94; 9: 1.15; 10: 0.1; 11: 13.24; 12: 1.32 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.7; 9: 1.15; 10: 0.02; 11: 44.77; 12: 0.9 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.99; 10: 0.02; 11: 8.16; 12: 0.16 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6.44; 6: 1.15; 7: 0.15553 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.06; 6: 1.15; 7: 0.001449 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 54.39; 10: 1.31; 12: 54.76 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1.21; 12: 54.18 | [14 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 1.17; 12: 52.55 | [14 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 0.62; 12: 27.63 | [14 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3.1; 12: 134.94 | [16 empty] | Всего по позиции
4 | ФЕРм08-02-231-10 | За каждую последующую трубу добавлять: к расценке 08-02-231-05 |  |  | 4: 100 м; 5: 6.3; 6: 1; 7: 6.3 | [10 empty] | За каждую последующую трубу добавлять: к расценке 08-02-231-05
|  | Объем=2,1*3 | [22 empty] | Объем=2,1*3
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 35.06; 9: 1.15; 10: 254.01; 11: 44.77; 12: 11372.03 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3.94; 9: 1.15; 10: 28.55; 11: 13.24; 12: 378 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.7; 9: 1.15; 10: 5.07; 11: 44.77; 12: 226.98 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.7; 10: 4.41; 11: 8.16; 12: 35.99 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.53; 6: 1.15; 7: 32.8199 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.06; 6: 1.15; 7: 0.4347 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 39.7; 10: 286.97; 12: 11786.02 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 259.08; 12: 11599.01 | [14 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 251.31; 12: 11251.04 | [14 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 132.13; 12: 5915.5 | [14 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 670.41; 12: 28952.56 | [16 empty] | Всего по позиции
55 | ФССЦ-24.3.03.04-0013 | Трубы муфтовые полиэтиленовые, класс кольцевой жесткости SN8, номинальный наружный диаметр 110 мм / прим.SN12 |  |  | м | 8.4 | 1 | 8.4 | 41.58 |  | 349.27 | 8.16 | 2850.04 | [10 empty] | Трубы муфтовые полиэтиленовые, класс кольцевой жесткости SN8, номинальный наружный диаметр 110 мм / прим.SN12
|  | Объем=2,1*4 | [22 empty] | Объем=2,1*4
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 349.27; 12: 2850.04 | [16 empty] | Всего по позиции
56 | ФССЦ-24.3.03.05-1008 | Муфта полиэтиленовая для труб дренажных, диаметр 110 мм |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 5.93 |  | 5.93 | 8.16 | 48.39 | [10 empty] | Муфта полиэтиленовая для труб дренажных, диаметр 110 мм
|  | Объем=8,4/6 | [22 empty] | Объем=8,4/6
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5.93; 12: 48.39 | [16 empty] | Всего по позиции
Прокладка лотка на высоте 6м | [22 empty] | Прокладка лотка на высоте 6м
57 | ФЕРм08-04-750-02 | Лотки лестничного типа на болтовых соединениях |  |  | 4: т; 5: 0.027; 6: 1; 7: 0.027 | [10 empty] | Лотки лестничного типа на болтовых соединениях
|  | Объем=27/1000 | [22 empty] | Объем=27/1000
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1885.26; 9: 1.15; 10: 58.54; 11: 44.77; 12: 2620.84 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 54.51; 9: 1.15; 10: 1.69; 11: 13.24; 12: 22.38 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 7.36; 9: 1.15; 10: 0.23; 11: 44.77; 12: 10.3 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 236.81; 10: 6.39; 11: 8.16; 12: 52.14 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 198.24; 6: 1.15; 7: 6.1554 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.58; 6: 1.15; 7: 0.018009 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2176.58; 10: 66.62; 12: 2695.36 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 58.77; 12: 2631.14 | [14 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.1-1 | НР Электротехнические установки на атомных электростанциях |  |  | 4: %; 5: 126; 7: 126; 10: 74.05; 12: 3315.24 | [14 empty] | НР Электротехнические установки на атомных электростанциях
| Пр/774-049.1 | СП Электротехнические установки на атомных электростанциях |  |  | 4: %; 5: 68; 7: 68; 10: 39.96; 12: 1789.18 | [14 empty] | СП Электротехнические установки на атомных электростанциях
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 180.63; 12: 7799.78 | [16 empty] | Всего по позиции
58 | ООО "НПТ", счет № Сч10119 от 06.02.2024 (п.2) | ЛЛ(1,5) 200*50 (2м) лоток лестничный св. |  |  | шт | 6 | 1 | 6 | 119.89 | 1.0424 | 749.81 | 8.16 | 6118.45 | [10 empty] | ЛЛ(1,5) 200*50 (2м) лоток лестничный св.
|  | Цена=1173,92/1,2/8,16 | [28 empty] | Цена=1173,92/1,2/8,16
|  | Транспортные МАТ=1,03 к расх. | [23 empty] | Транспортные МАТ=1,03 к расх.
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [23 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 749.81; 12: 6118.45 | [16 empty] | Всего по позиции
Прокладка кабеля по конструкциям на высоте 6м | [22 empty] | Прокладка кабеля по конструкциям на высоте 6м
59 | ФЕРм08-02-147-12 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 3 кг |  |  | 4: 100 м; 5: 2.2366; 6: 1; 7: 2.2366 | [10 empty] | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 3 кг
|  | Объем=223,66 / 100 | [22 empty] | Объем=223,66 / 100
| ОП п.1.8.3 | При производстве работ на высоте св. 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05 | [23 empty] | При производстве работ на высоте св. 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 195.52; 9: 1.2075; 10: 528.04; 11: 44.77; 12: 23640.35 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 56.7; 9: 1.15; 10: 145.84; 11: 13.24; 12: 1930.92 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 5.02; 9: 1.15; 10: 12.91; 11: 44.77; 12: 577.98 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 35.96; 10: 80.43; 11: 8.16; 12: 656.31 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 20.8; 6: 1.2075; 7: 56.1744 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.4; 6: 1.15; 7: 1.0288 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 288.18; 10: 754.31; 12: 26227.58 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 540.95; 12: 24218.33 | [14 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 524.72; 12: 23491.78 | [14 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 275.88; 12: 12351.35 | [14 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1554.91; 12: 62070.71 | [16 empty] | Всего по позиции
60 | ООО "ДМД-Энерго", счет № 98 от 16.02.2024 (п.1) | АВБШвнг(А)-LS 3х70мс-6 |  |  | м | 228.1332 | 1 | 228.1332 | 55.76 | 1.0424 | 13259.56 | 8.16 | 108198.01 | [10 empty] | АВБШвнг(А)-LS 3х70мс-6
|  | Объем=223,66*1,02 | [22 empty] | Объем=223,66*1,02
|  | Цена=546/1,2/8,16 | [28 empty] | Цена=546/1,2/8,16
|  | Транспортные МАТ=1,03 к расх. | [23 empty] | Транспортные МАТ=1,03 к расх.
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [23 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 13259.56; 12: 108198.01 | [16 empty] | Всего по позиции
Прокладка кабеля в траншее т.4-28А в трубе | [22 empty] | Прокладка кабеля в траншее т.4-28А в трубе
65 | ФЕРм08-02-148-03 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 3 кг |  |  | 4: 100 м; 5: 0.1189; 6: 1; 7: 0.1189 | [10 empty] | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 3 кг
|  | Объем=(8,72*1,363) / 100 | [22 empty] | Объем=(8,72*1,363) / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 174.46; 9: 1.15; 10: 23.85; 11: 44.77; 12: 1067.76 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 54.07; 9: 1.15; 10: 7.39; 11: 13.24; 12: 97.84 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 5.02; 9: 1.15; 10: 0.69; 11: 44.77; 12: 30.89 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 38.65; 10: 4.6; 11: 8.16; 12: 37.54 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 18.56; 6: 1.15; 7: 2.5378 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.4; 6: 1.15; 7: 0.054694 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 267.18; 10: 35.84; 12: 1203.14 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 24.54; 12: 1098.65 | [14 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 23.8; 12: 1065.69 | [14 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 12.52; 12: 560.31 | [14 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 72.16; 12: 2829.14 | [16 empty] | Всего по позиции
66 | ООО "ДМД-Энерго", счет № 98 от 16.02.2024 (п.1) | АВБШвнг(А)-LS 3х70мс-6 |  |  | м | 12.123 | 1 | 12.123 | 55.76 | 1.0424 | 704.61 | 8.16 | 5749.62 | [10 empty] | АВБШвнг(А)-LS 3х70мс-6
|  | Объем=8,72*1,363*1,02 | [22 empty] | Объем=8,72*1,363*1,02
|  | Цена=546/1,2/8,16 | [28 empty] | Цена=546/1,2/8,16
|  | Транспортные МАТ=1,03 к расх. | [23 empty] | Транспортные МАТ=1,03 к расх.
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [23 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 704.61; 12: 5749.62 | [16 empty] | Всего по позиции
Прокладка кабеля в траншее 28Б-28В | [22 empty] | Прокладка кабеля в траншее 28Б-28В
63 | ФЕРм08-02-141-03 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 3 кг |  |  | 4: 100 м; 5: 0.068; 6: 1; 7: 0.068 | [10 empty] | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 3 кг
|  | Объем=(5,02*1,363) / 100 | [22 empty] | Объем=(5,02*1,363) / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 106.78; 9: 1.15; 10: 8.35; 11: 44.77; 12: 373.83 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 181.03; 9: 1.15; 10: 14.16; 11: 13.24; 12: 187.48 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 23.59; 9: 1.15; 10: 1.84; 11: 44.77; 12: 82.38 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 73.05; 10: 4.97; 11: 8.16; 12: 40.56 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 11.36; 6: 1.15; 7: 0.88835 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.88; 6: 1.15; 7: 0.14702 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 360.86; 10: 27.48; 12: 601.87 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 10.19; 12: 456.21 | [14 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 9.88; 12: 442.52 | [14 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 5.2; 12: 232.67 | [14 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 42.56; 12: 1277.06 | [16 empty] | Всего по позиции
64 | ООО "ДМД-Энерго", счет № 98 от 16.02.2024 (п.1) | АВБШвнг(А)-LS 3х70мс-6 |  |  | м | 6.979 | 1 | 6.979 | 55.76 | 1.0424 | 405.63 | 8.16 | 3309.94 | [10 empty] | АВБШвнг(А)-LS 3х70мс-6
|  | Объем=5,02*1,363*1,02 | [22 empty] | Объем=5,02*1,363*1,02
|  | Цена=546/1,2/8,16 | [28 empty] | Цена=546/1,2/8,16
|  | Транспортные МАТ=1,03 к расх. | [23 empty] | Транспортные МАТ=1,03 к расх.
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [23 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 405.63; 12: 3309.94 | [16 empty] | Всего по позиции
Лента сигнальная | [22 empty] | Лента сигнальная
67 | ФЕРм08-02-143-05 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: лентой сигнальной |  |  | 4: 100 м; 5: 0.2265; 6: 1; 7: 0.2265 | [10 empty] | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: лентой сигнальной
|  | Объем=22,65 / 100 | [22 empty] | Объем=22,65 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3.85; 9: 1.15; 10: 1; 11: 44.77; 12: 44.77 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1.31; 9: 1.15; 10: 0.34; 11: 13.24; 12: 4.5 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.23; 9: 1.15; 10: 0.06; 11: 44.77; 12: 2.69 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.08; 10: 0.02; 11: 8.16; 12: 0.16 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.48; 6: 1.15; 7: 0.12503 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 6: 1.15; 7: 0.0052095 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5.24; 10: 1.36; 12: 49.43 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1.06; 12: 47.46 | [14 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 1.03; 12: 46.04 | [14 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 0.54; 12: 24.2 | [14 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2.93; 12: 119.67 | [16 empty] | Всего по позиции
45 | ФССЦ-01.7.06.08-0013 | Лента сигнальная полиэтиленовая ЛСЭ-750, длина 100 м, ширина 750 мм / прим. шириной 600мм |  |  | шт | 0.2265 | 1 | 0.2265 | 1142.82 |  | 258.85 | 8.16 | 2112.22 | [10 empty] | Лента сигнальная полиэтиленовая ЛСЭ-750, длина 100 м, ширина 750 мм / прим. шириной 600мм
|  | Объем=22,65/100 | [22 empty] | Объем=22,65/100
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 258.85; 12: 2112.22 | [16 empty] | Всего по позиции
Муфты | [22 empty] | Муфты
69 | ФЕРм08-02-167-07 | Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение жил до 70 мм2 |  |  | 4: шт; 5: 4; 6: 1; 7: 4 | [10 empty] | Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение жил до 70 мм2
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 61.48; 9: 1.15; 10: 282.81; 11: 44.77; 12: 12661.4 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1.81; 9: 1.15; 10: 8.33; 11: 13.24; 12: 110.29 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.26; 9: 1.15; 10: 1.2; 11: 44.77; 12: 53.72 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 20.37; 10: 81.48; 11: 8.16; 12: 664.88 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6.54; 6: 1.15; 7: 30.084 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 6: 1.15; 7: 0.092 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 83.66; 10: 372.62; 12: 13436.57 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 284.01; 12: 12715.12 | [14 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 275.49; 12: 12333.67 | [14 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 144.85; 12: 6484.71 | [14 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 792.96; 12: 32254.95 | [16 empty] | Всего по позиции
70 | ЗАО "МПО Электромонтаж", счет-договор № 34458895 от 12.09.2023 (п.1) | Муфта 3СТп-10-70/120 соединит. термоусаж. (10кВ, бум.из-я,броня) (КВТ Калуга) |  |  | шт | 4 | 1 | 4 | 980.1 | 1.0424 | 4086.47 | 8.16 | 33345.6 | [10 empty] | Муфта 3СТп-10-70/120 соединит. термоусаж. (10кВ, бум.из-я,броня) (КВТ Калуга)
|  | Цена=7997,65/8,16 | [28 empty] | Цена=7997,65/8,16
|  | Транспортные МАТ=1,03 к расх. | [23 empty] | Транспортные МАТ=1,03 к расх.
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [23 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4086.47; 12: 33345.6 | [16 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 2 Переустройство кабельных линий. т.28-28А; т.28Б-28В : | [29 empty] | Итоги по разделу 2 Переустройство кабельных линий. т.28-28А; т.28Б-28В :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 24726.93; 12: 258266.03 | [19 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [30 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 1539.24; 12: 67785.59 | [19 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 249.78; 12: 3307.07 | [19 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 29.67; 12: 1328.33 | [19 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 22937.91; 12: 187173.37 | [19 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 4074.1; 12: 59433.86 | [19 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [30 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 351.55; 12: 14612.7 | [19 empty] | оплата труда
|  | материалы |  |  | 10: 3290.14; 12: 26847.54 | [19 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 312.88; 12: 13005.3 | [19 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 119.53; 12: 4968.32 | [19 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 22913.96; 12: 298677.92 | [19 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [30 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 1187.69; 12: 53172.89 | [19 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 249.78; 12: 3307.07 | [19 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 29.67; 12: 1328.33 | [19 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 19647.77; 12: 160325.83 | [19 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 1197.87; 12: 53629.22 | [19 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 630.85; 12: 28242.91 | [19 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 1568.91; 12: 69113.92 | [19 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 1510.75; 12: 66634.52 | [19 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 750.38; 12: 33211.23 | [19 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 2 Переустройство кабельных линий. т.28-28А; т.28Б-28В |  |  | 10: 26988.06; 12: 358111.78 | [20 empty] | Итого по разделу 2 Переустройство кабельных линий. т.28-28А; т.28Б-28В
Раздел 3. Переустройство кабельных линий. т.1-т.2, т.7-т.8 | [21 empty] | Раздел 3. Переустройство кабельных линий. т.1-т.2, т.7-т.8
АОСР №131-23-ЭС2-11; №131-23-ЭС2-12; ; №131-23-ЭС2-13; №131-23-ЭС2-14; №131-23-ЭС2-15 | [22 empty] | АОСР №131-23-ЭС2-11; №131-23-ЭС2-12; ; №131-23-ЭС2-13; №131-23-ЭС2-14; №131-23-ЭС2-15
Разборка дорожных покрытий | [22 empty] | Разборка дорожных покрытий
143 | ФЕР27-06-008-01 | Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии |  |  | 4: 100 м; 5: 0.6896; 6: 1; 7: 0.6896 | [10 empty] | Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии
|  | Объем=68,96 / 100 | [22 empty] | Объем=68,96 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 178.84; 9: 1.15; 10: 141.83; 11: 44.77; 12: 6349.73 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1228.57; 9: 1.15; 10: 974.31; 11: 13.24; 12: 12899.86 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 51.94; 9: 1.15; 10: 41.19; 11: 44.77; 12: 1844.08 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 418.42; 10: 288.54; 11: 8.16; 12: 2354.49 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 21.89; 6: 1.15; 7: 17.3596 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.52; 6: 1.15; 7: 3.5845 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1825.83; 10: 1404.68; 12: 21604.08 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 183.02; 12: 8193.81 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 269.04; 12: 12044.9 | [14 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 208.46 |  | 9332.75 | [14 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1882.18; 12: 42981.73 | [16 empty] | Всего по позиции
150 | ФССЦ-01.2.01.01-0019 | Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130 |  |  | т | -0.007 | 1 | -0.007 | 1690 |  | -11.83 | 8.16 | -96.53 | [10 empty] | Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -11.83; 12: -96.53 | [16 empty] | Всего по позиции
154 | ФССЦ-01.2.03.03-0045 | Мастика битумно-полимерная |  |  | т | -0.048 | 1 | -0.048 | 1500 |  | -72 | 8.16 | -587.52 | [10 empty] | Мастика битумно-полимерная
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -72; 12: -587.52 | [16 empty] | Всего по позиции
164 | ФССЦ-01.7.07.26-0033 | Шнур полиуретановый |  |  | 10 м | -6.896 | 1 | -6.896 | 16.8 |  | -115.85 | 8.16 | -945.34 | [10 empty] | Шнур полиуретановый
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -115.85; 12: -945.34 | [16 empty] | Всего по позиции
165 | ФССЦ-02.3.01.02-1012 | Песок природный II класс, средний, круглые сита |  |  | м3 | -1.3792 | 1 | -1.3792 | 59.99 |  | -82.74 | 8.16 | -675.16 | [10 empty] | Песок природный II класс, средний, круглые сита
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -82.74; 12: -675.16 | [16 empty] | Всего по позиции
78 | ФЕР27-03-008-04 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.099; 6: 1; 7: 0.099 | [10 empty] | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных
|  | Объем=9,87 / 100 | [22 empty] | Объем=9,87 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1494.14; 9: 1.15; 10: 170.11; 11: 44.77; 12: 7615.82 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 4292.73; 9: 1.15; 10: 488.73; 11: 13.24; 12: 6470.79 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 464.37; 9: 1.15; 10: 52.87; 11: 44.77; 12: 2366.99 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 179.8; 6: 1.15; 7: 20.4702 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 45.63; 6: 1.15; 7: 5.195 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5786.87; 10: 658.84; 12: 14086.61 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 222.98; 12: 9982.81 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 327.78; 12: 14674.73 | [14 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 253.97 |  | 11370.42 | [14 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1240.59; 12: 40131.76 | [16 empty] | Всего по позиции
79 | ФЕР27-03-008-02 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.165; 6: 1; 7: 0.165 | [10 empty] | Разборка покрытий и оснований: щебеночных
|  | Объем=16,45 / 100 | [22 empty] | Объем=16,45 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 103.12; 9: 1.15; 10: 19.57; 11: 44.77; 12: 876.15 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 407.65; 9: 1.15; 10: 77.35; 11: 13.24; 12: 1024.11 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 50.3; 9: 1.15; 10: 9.54; 11: 44.77; 12: 427.11 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 13.22; 6: 1.15; 7: 2.5085 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.79; 6: 1.15; 7: 0.71915 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 510.77; 10: 96.92; 12: 1900.26 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 29.11; 12: 1303.26 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 42.79; 12: 1915.79 | [14 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 33.16 |  | 1484.41 | [14 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 172.87; 12: 5300.46 | [16 empty] | Всего по позиции
162 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 |  |  | 1 т груза | 40.8 | 1 | 40.8 | 3.28 |  | 133.82 | 13.24 | 1771.78 | [10 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
|  | Объем=9,87*1,8+16,45*1,4 | [22 empty] | Объем=9,87*1,8+16,45*1,4
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 133.82; 12: 1771.78 | [16 empty] | Всего по позиции
163 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  |  | м3 | 26.32 | 1 | 26.32 | 162.38 |  | 4273.84 | 8.16 | 34874.53 | [10 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  | Объем=9,87+16,45 | [22 empty] | Объем=9,87+16,45
|  | Цена=1590/1,2/8,16 | [28 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4273.84; 12: 34874.53 | [16 empty] | Всего по позиции
Земляные работы | [22 empty] | Земляные работы
Разработка грунта | [22 empty] | Разработка грунта
62 | ФЕР01-01-013-07 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1 |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.05296; 6: 1; 7: 0.05296 | [10 empty] | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1
|  | Объем=52,96 / 1000 | [22 empty] | Объем=52,96 / 1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 62.4; 9: 1.3225; 10: 4.37; 11: 44.77; 12: 195.64 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2464.31; 9: 1.4375; 10: 187.61; 11: 13.24; 12: 2483.96 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 313.2; 9: 1.4375; 10: 23.84; 11: 44.77; 12: 1067.32 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 3.25; 10: 0.17; 11: 8.16; 12: 1.39 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 8; 6: 1.3225; 7: 0.56032 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 23.2; 6: 1.4375; 7: 1.7662 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2529.96; 10: 192.15; 12: 2680.99 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 28.21; 12: 1262.96 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 25.95; 12: 1161.92 | [14 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 11.03 |  | 493.82 | [14 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 229.13; 12: 4336.73 | [16 empty] | Всего по позиции
81 | ФЕР01-02-057-01 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1 / доработка |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.0108; 6: 1; 7: 0.0108 | [10 empty] | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1 / доработка
|  | Объем=1,08 / 100 | [22 empty] | Объем=1,08 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Прил.1.12 п.3.187 | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 | [23 empty] | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 920.4; 9: 1.587; 10: 15.78; 11: 44.77; 12: 706.47 | [13 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 118; 6: 1.587; 7: 2.0225 | [14 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 920.4; 10: 15.78; 12: 706.47 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 15.78; 12: 706.47 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 14.04; 12: 628.76 | [14 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 5.37 |  | 240.2 | [14 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 35.19; 12: 1575.43 | [16 empty] | Всего по позиции
72 | ФЕРм08-02-142-01 | Устройство постели при одном кабеле в траншее |  |  | 4: 100 м; 5: 0.426; 6: 1; 7: 0.426 | [10 empty] | Устройство постели при одном кабеле в траншее
|  | Объем=((6,02+3,76+26,68+6,13)) / 100 | [22 empty] | Объем=((6,02+3,76+26,68+6,13)) / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 49.82; 9: 1.15; 10: 24.41; 11: 44.77; 12: 1092.84 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 256.27; 9: 1.15; 10: 125.55; 11: 13.24; 12: 1662.28 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 45.24; 9: 1.15; 10: 22.16; 11: 44.77; 12: 992.1 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1; 10: 0.43; 11: 8.16; 12: 3.51 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.3; 6: 1.15; 7: 2.5965 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.9; 6: 1.15; 7: 1.9106 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 307.09; 10: 150.39; 12: 2758.63 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 46.57; 12: 2084.94 | [14 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 45.17; 12: 2022.39 | [14 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 23.75; 12: 1063.32 | [14 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 219.31; 12: 5844.34 | [16 empty] | Всего по позиции
73 | ФЕРм08-02-142-02 | На каждый последующий кабель добавлять к расценке 08-02-142-01 |  |  | 4: 100 м; 5: 0.43; 6: 1; 7: 0.43 | [10 empty] | На каждый последующий кабель добавлять к расценке 08-02-142-01
|  | Объем=((6,02+3,76+26,68+6,13)) / 100 | [22 empty] | Объем=((6,02+3,76+26,68+6,13)) / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 18.71; 9: 1.15; 10: 9.25; 11: 44.77; 12: 414.12 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 5.26; 9: 1.15; 10: 2.6; 11: 13.24; 12: 34.42 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.93; 9: 1.15; 10: 0.46; 11: 44.77; 12: 20.59 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.37; 10: 0.16; 11: 8.16; 12: 1.31 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.99; 6: 1.15; 7: 0.98406 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.08; 6: 1.15; 7: 0.03956 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 24.34; 10: 12.01; 12: 449.85 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 9.71; 12: 434.71 | [14 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 9.42; 12: 421.67 | [14 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 4.95; 12: 221.7 | [14 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 26.38; 12: 1093.22 | [16 empty] | Всего по позиции
83 | Цена Поставщика ООО “Генпоставка” | Песок карьерный |  |  | м3 | 6.12 | 1 | 6.12 | 99.98 | 1.012 | 619.22 | 8.16 | 5052.84 | [10 empty] | Песок карьерный
|  | Цена=979/1,2/8,16 | [28 empty] | Цена=979/1,2/8,16
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [23 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 619.22; 12: 5052.84 | [16 empty] | Всего по позиции
Обсыпка песком | [22 empty] | Обсыпка песком
84 | ФЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.153; 6: 1; 7: 0.153 | [10 empty] | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
|  | Объем=15,34 / 100 | [22 empty] | Объем=15,34 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 663.75; 9: 1.3225; 10: 134.3; 11: 44.77; 12: 6012.61 | [13 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 88.5; 6: 1.3225; 7: 17.9073 | [14 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 663.75; 10: 134.3; 12: 6012.61 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 134.3; 12: 6012.61 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 119.53; 12: 5351.22 | [14 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 45.66 |  | 2044.29 | [14 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 299.49; 12: 13408.12 | [16 empty] | Всего по позиции
85 | Цена Поставщика ООО “Генпоставка” | Песок карьерный |  |  | м3 | 16.874 | 1 | 16.874 | 99.98 | 1.012 | 1707.31 | 8.16 | 13931.65 | [10 empty] | Песок карьерный
|  | Объем=15,34*1,1 | [22 empty] | Объем=15,34*1,1
|  | Цена=979/1,2/8,16 | [28 empty] | Цена=979/1,2/8,16
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [23 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1707.31; 12: 13931.65 | [16 empty] | Всего по позиции
Обратная засыпка | [22 empty] | Обратная засыпка
86 | ФЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1/песком |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.19; 6: 1; 7: 0.19 | [10 empty] | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1/песком
|  | Объем=19 / 100 | [22 empty] | Объем=19 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 663.75; 9: 1.3225; 10: 166.78; 11: 44.77; 12: 7466.74 | [13 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 88.5; 6: 1.3225; 7: 22.2378 | [14 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 663.75; 10: 166.78; 12: 7466.74 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 166.78; 12: 7466.74 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 148.43; 12: 6645.4 | [14 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 56.71 |  | 2538.69 | [14 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 371.92; 12: 16650.83 | [16 empty] | Всего по позиции
87 | Цена Поставщика ООО “Генпоставка” | Песок карьерный |  |  | м3 | 20.9 | 1 | 20.9 | 99.98 | 1.012 | 2114.66 | 8.16 | 17255.63 | [10 empty] | Песок карьерный
|  | Объем=19*1,1 | [22 empty] | Объем=19*1,1
|  | Цена=979/1,2/8,16 | [28 empty] | Цена=979/1,2/8,16
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [23 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2114.66; 12: 17255.63 | [16 empty] | Всего по позиции
88 | ФЕР01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2/щебнем |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.247; 6: 1; 7: 0.247 | [10 empty] | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2/щебнем
|  | Объем=24,7 / 100 | [22 empty] | Объем=24,7 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 729; 9: 1.3225; 10: 238.13; 11: 44.77; 12: 10661.08 | [13 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 97.2; 6: 1.3225; 7: 31.7511 | [14 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 729; 10: 238.13; 12: 10661.08 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 238.13; 12: 10661.08 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 211.94; 12: 9488.36 | [14 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 80.96 |  | 3624.77 | [14 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 531.03; 12: 23774.21 | [16 empty] | Всего по позиции
89 | Цена Поставщика ООО “Генпоставка” | Щебень известняковый М600 фр. 20/40 |  |  | м3 | 24.7 | 1 | 24.7 | 325.21 |  | 8032.69 | 8.16 | 65546.75 | [10 empty] | Щебень известняковый М600 фр. 20/40
|  | Цена=3184,5/1,2/8,16 | [28 empty] | Цена=3184,5/1,2/8,16
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 8032.69; 12: 65546.75 | [16 empty] | Всего по позиции
90 | ФЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 / грунтом |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.122; 6: 1; 7: 0.122 | [10 empty] | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 / грунтом
|  | Объем=12,18 / 100 | [22 empty] | Объем=12,18 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 663.75; 9: 1.3225; 10: 107.09; 11: 44.77; 12: 4794.42 | [13 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 88.5; 6: 1.3225; 7: 14.279 | [14 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 663.75; 10: 107.09; 12: 4794.42 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 107.09; 12: 4794.42 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 95.31; 12: 4267.03 | [14 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 36.41 |  | 1630.1 | [14 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 238.81; 12: 10691.55 | [16 empty] | Всего по позиции
92 | ФЕР01-02-060-01 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 / лишний грунт от разработки вручную |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.0108; 6: 1; 7: 0.0108 | [10 empty] | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 / лишний грунт от разработки вручную
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 401.7; 9: 1.3225; 10: 5.74; 11: 44.77; 12: 256.98 | [13 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 53.56; 6: 1.3225; 7: 0.765 | [14 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 401.7; 10: 5.74; 12: 256.98 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 5.74; 12: 256.98 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 5.11; 12: 228.71 | [14 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 1.95 |  | 87.37 | [14 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 12.8; 12: 573.06 | [16 empty] | Всего по позиции
93 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  |  | м3 | 68.18 | 1 | 68.18 | 162.38 |  | 11071.07 | 8.16 | 90339.93 | [10 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  | Цена=1590/1,2/8,16 | [28 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 11071.07; 12: 90339.93 | [16 empty] | Всего по позиции
Переустройство кабельных линий | [22 empty] | Переустройство кабельных линий
Прокладка трубы в траншее | [22 empty] | Прокладка трубы в траншее
94 | ФЕРм08-02-231-05 | Прокладка труб гофрированных ПВХ в земле для защиты одного кабеля диаметром: 110 мм |  |  | 4: 100 м; 5: 0.267; 6: 1; 7: 0.267 | [10 empty] | Прокладка труб гофрированных ПВХ в земле для защиты одного кабеля диаметром: 110 мм
|  | Объем=(320,16/12) / 100 | [22 empty] | Объем=(320,16/12) / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 49.46; 9: 1.15; 10: 15.19; 11: 44.77; 12: 680.06 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3.94; 9: 1.15; 10: 1.21; 11: 13.24; 12: 16.02 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.7; 9: 1.15; 10: 0.21; 11: 44.77; 12: 9.4 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.99; 10: 0.26; 11: 8.16; 12: 2.12 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6.44; 6: 1.15; 7: 1.9774 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.06; 6: 1.15; 7: 0.018423 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 54.39; 10: 16.66; 12: 698.2 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 15.4; 12: 689.46 | [14 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 14.94; 12: 668.78 | [14 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 7.85; 12: 351.62 | [14 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 39.45; 12: 1718.6 | [16 empty] | Всего по позиции
95 | ФЕРм08-02-231-10 | За каждую последующую трубу добавлять: к расценке 08-02-231-05 |  |  | 4: 100 м; 5: 2.935; 6: 1; 7: 2.935 | [10 empty] | За каждую последующую трубу добавлять: к расценке 08-02-231-05
|  | Объем=(26,68*11) / 100 | [22 empty] | Объем=(26,68*11) / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 35.06; 9: 1.15; 10: 118.34; 11: 44.77; 12: 5298.08 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3.94; 9: 1.15; 10: 13.3; 11: 13.24; 12: 176.09 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.7; 9: 1.15; 10: 2.36; 11: 44.77; 12: 105.66 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.7; 10: 2.05; 11: 8.16; 12: 16.73 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.53; 6: 1.15; 7: 15.2899 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.06; 6: 1.15; 7: 0.20252 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 39.7; 10: 133.69; 12: 5490.9 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 120.7; 12: 5403.74 | [14 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 117.08; 12: 5241.63 | [14 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 61.56; 12: 2755.91 | [14 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 312.33; 12: 13488.44 | [16 empty] | Всего по позиции
96 | ФССЦ-24.3.03.04-0013 | Трубы муфтовые полиэтиленовые, класс кольцевой жесткости SN8, номинальный наружный диаметр 110 мм / прим.SN12 |  |  | м | 320.16 | 1 | 320.16 | 41.58 |  | 13312.25 | 8.16 | 108627.96 | [10 empty] | Трубы муфтовые полиэтиленовые, класс кольцевой жесткости SN8, номинальный наружный диаметр 110 мм / прим.SN12
|  | Объем=26,68*12 | [22 empty] | Объем=26,68*12
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 13312.25; 12: 108627.96 | [16 empty] | Всего по позиции
97 | ФССЦ-24.3.03.05-1008 | Муфта полиэтиленовая для труб дренажных, диаметр 110 мм |  |  | шт | 53 | 1 | 53 | 5.93 |  | 314.29 | 8.16 | 2564.61 | [10 empty] | Муфта полиэтиленовая для труб дренажных, диаметр 110 мм
|  | Объем=320,16/6 | [22 empty] | Объем=320,16/6
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 314.29; 12: 2564.61 | [16 empty] | Всего по позиции
98 | ФЕРм08-02-155-01 | Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой/применит. Заделка концов труб пеной огнезащитной |  |  | 4: шт; 5: 24; 6: 1; 7: 24 | [10 empty] | Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой/применит. Заделка концов труб пеной огнезащитной
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3.57; 9: 1.15; 10: 98.53; 11: 44.77; 12: 4411.19 | [13 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 15.07; 10: 361.68; 11: 8.16; 12: 2951.31 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.38; 6: 1.15; 7: 10.488 | [14 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 18.64; 10: 460.21; 12: 7362.5 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 98.53; 12: 4411.19 | [14 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 95.57; 12: 4278.85 | [14 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 50.25; 12: 2249.71 | [14 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 606.03; 12: 13891.06 | [16 empty] | Всего по позиции
99 | ФССЦ-14.2.02.12-0801 | Пена противопожарная, марка "PROMAFOAM-C" (700 мл) |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 357.6 |  | 715.2 | 8.16 | 5836.03 | [10 empty] | Пена противопожарная, марка "PROMAFOAM-C" (700 мл)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 715.2; 12: 5836.03 | [16 empty] | Всего по позиции
Кабеленесущие конструкции | [22 empty] | Кабеленесущие конструкции
100 | ФЕРм08-04-750-02 | Лотки лестничного типа на болтовых соединениях |  |  | 4: т; 5: 0.088; 6: 1; 7: 0.088 | [10 empty] | Лотки лестничного типа на болтовых соединениях
|  | Объем=88/1000 | [22 empty] | Объем=88/1000
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1885.26; 9: 1.15; 10: 190.79; 11: 44.77; 12: 8541.67 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 54.51; 9: 1.15; 10: 5.52; 11: 13.24; 12: 73.08 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 7.36; 9: 1.15; 10: 0.74; 11: 44.77; 12: 33.13 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 236.81; 10: 20.84; 11: 8.16; 12: 170.05 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 198.24; 6: 1.15; 7: 20.0619 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.58; 6: 1.15; 7: 0.058696 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2176.58; 10: 217.15; 12: 8784.8 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 191.53; 12: 8574.8 | [14 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.1-1 | НР Электротехнические установки на атомных электростанциях |  |  | 4: %; 5: 126; 7: 126; 10: 241.33; 12: 10804.25 | [14 empty] | НР Электротехнические установки на атомных электростанциях
| Пр/774-049.1 | СП Электротехнические установки на атомных электростанциях |  |  | 4: %; 5: 68; 7: 68; 10: 130.24; 12: 5830.86 | [14 empty] | СП Электротехнические установки на атомных электростанциях
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 588.72; 12: 25419.91 | [16 empty] | Всего по позиции
101 | ООО "НПТ", счет № Сч10119 от 06.02.2024 (п.1) | ЛЛ(1,5) 400*50 (2м) лоток лестничный св. |  |  | шт | 16 | 1 | 16 | 150.38 | 1.0424 | 2508 | 8.16 | 20465.28 | [10 empty] | ЛЛ(1,5) 400*50 (2м) лоток лестничный св.
|  | Цена=1472,52/1,2/8,16 | [28 empty] | Цена=1472,52/1,2/8,16
|  | Транспортные МАТ=1,03 к расх. | [23 empty] | Транспортные МАТ=1,03 к расх.
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [23 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2508; 12: 20465.28 | [16 empty] | Всего по позиции
102 | ООО "НПТ", счет № Сч10119 от 06.02.2024 (п.3) | КЛЛ(1,2) 800 (2м) крышка лестничного лотка |  |  | шт | 4 | 1 | 4 | 221.93 | 1.0424 | 925.32 | 8.16 | 7550.61 | [10 empty] | КЛЛ(1,2) 800 (2м) крышка лестничного лотка
|  | Цена=2173,09/1,2/8,16 | [28 empty] | Цена=2173,09/1,2/8,16
|  | Транспортные МАТ=1,03 к расх. | [23 empty] | Транспортные МАТ=1,03 к расх.
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [23 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 925.32; 12: 7550.61 | [16 empty] | Всего по позиции
Прокладка кабеля в траншее в трубе | [22 empty] | Прокладка кабеля в траншее в трубе
103 | ФЕРм08-02-148-04 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 6 кг / вес 4,3кг/м |  |  | 4: 100 м; 5: 1.806; 6: 1; 7: 1.806 | [10 empty] | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 6 кг / вес 4,3кг/м
|  | Объем=(29,85+30,07+30,11+30,34+30,1+30,1) / 100 | [22 empty] | Объем=(29,85+30,07+30,11+30,34+30,1+30,1) / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 216.58; 9: 1.15; 10: 449.82; 11: 44.77; 12: 20138.44 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 76.32; 9: 1.15; 10: 158.51; 11: 13.24; 12: 2098.67 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 5.02; 9: 1.15; 10: 10.43; 11: 44.77; 12: 466.95 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 39.49; 10: 71.32; 11: 8.16; 12: 581.97 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 23.04; 6: 1.15; 7: 47.8518 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.4; 6: 1.15; 7: 0.83076 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 332.39; 10: 679.65; 12: 22819.08 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 460.25; 12: 20605.39 | [14 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 446.44; 12: 19987.23 | [14 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 234.73; 12: 10508.75 | [14 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1360.82; 12: 53315.06 | [16 empty] | Всего по позиции
20 | ФССЦ-21.1.06.08-0026 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБ 3х70-1000/ применит. АСБл 3х70-10 |  |  | 1000 м | 0.184 | 1 | 0.184 | 117896.48 |  | 21692.95 | 8.16 | 177014.47 | [10 empty] | Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБ 3х70-1000/ применит. АСБл 3х70-10
|  | Объем=(180,57*1,02) / 1000 | [22 empty] | Объем=(180,57*1,02) / 1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 21692.95; 12: 177014.47 | [16 empty] | Всего по позиции
105 | ФЕРм08-02-148-04 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 6 кг / вес 3,177кг/м |  |  | 4: 100 м; 5: 0.613; 6: 1; 7: 0.613 | [10 empty] | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 6 кг / вес 3,177кг/м
|  | Объем=(31,78+29,56) / 100 | [22 empty] | Объем=(31,78+29,56) / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 216.58; 9: 1.15; 10: 152.68; 11: 44.77; 12: 6835.48 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 76.32; 9: 1.15; 10: 53.8; 11: 13.24; 12: 712.31 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 5.02; 9: 1.15; 10: 3.54; 11: 44.77; 12: 158.49 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 39.49; 10: 24.21; 11: 8.16; 12: 197.55 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 23.04; 6: 1.15; 7: 16.242 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.4; 6: 1.15; 7: 0.28198 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 332.39; 10: 230.69; 12: 7745.34 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 156.22; 12: 6993.97 | [14 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 151.53; 12: 6784.15 | [14 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 79.67; 12: 3566.92 | [14 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 461.89; 12: 18096.41 | [16 empty] | Всего по позиции
106 | ООО "ДМД-Энерго", счет № 98 от 16.02.2024 (п.4) | Кабель АВБШв 3х95-6 |  |  | м | 62.57 | 1 | 62.57 | 77.92 | 1.0424 | 5081.98 | 8.16 | 41468.96 | [10 empty] | Кабель АВБШв 3х95-6
|  | Объем=61,34*1,02 | [22 empty] | Объем=61,34*1,02
|  | Цена=763/1,2/8,16 | [28 empty] | Цена=763/1,2/8,16
|  | Транспортные МАТ=1,03 к расх. | [23 empty] | Транспортные МАТ=1,03 к расх.
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [23 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5081.98; 12: 41468.96 | [16 empty] | Всего по позиции
107 | ФЕРм08-02-143-05 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: лентой сигнальной |  |  | 4: 100 м; 5: 0.4444; 6: 1; 7: 0.4444 | [10 empty] | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: лентой сигнальной
|  | Объем=44,44 / 100 | [22 empty] | Объем=44,44 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3.85; 9: 1.15; 10: 1.97; 11: 44.77; 12: 88.2 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1.31; 9: 1.15; 10: 0.67; 11: 13.24; 12: 8.87 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.23; 9: 1.15; 10: 0.12; 11: 44.77; 12: 5.37 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.08; 10: 0.04; 11: 8.16; 12: 0.33 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.48; 6: 1.15; 7: 0.24531 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 6: 1.15; 7: 0.010221 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5.24; 10: 2.68; 12: 97.4 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2.09; 12: 93.57 | [14 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 2.03; 12: 90.76 | [14 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 1.07; 12: 47.72 | [14 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5.78; 12: 235.88 | [16 empty] | Всего по позиции
108 | ФССЦ-01.7.06.08-0012 | Лента сигнальная полиэтиленовая ЛСЭ-300, длина 100 м, ширина 300 мм |  |  | шт | 0.444 | 1 | 0.444 | 376.94 |  | 167.36 | 8.16 | 1365.66 | [10 empty] | Лента сигнальная полиэтиленовая ЛСЭ-300, длина 100 м, ширина 300 мм
|  | Объем=44,44/100 | [22 empty] | Объем=44,44/100
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 167.36; 12: 1365.66 | [16 empty] | Всего по позиции
109 | ФЕРм08-02-167-07 | Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение жил до 70 мм2 / применит. |  |  | 4: шт; 5: 16; 6: 1; 7: 16 | [10 empty] | Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение жил до 70 мм2 / применит.
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 61.48; 9: 1.15; 10: 1131.23; 11: 44.77; 12: 50645.17 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1.81; 9: 1.15; 10: 33.3; 11: 13.24; 12: 440.89 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.26; 9: 1.15; 10: 4.78; 11: 44.77; 12: 214 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 20.37; 10: 325.92; 11: 8.16; 12: 2659.51 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6.54; 6: 1.15; 7: 120.336 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 6: 1.15; 7: 0.368 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 83.66; 10: 1490.45; 12: 53745.57 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1136.01; 12: 50859.17 | [14 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 1101.93; 12: 49333.39 | [14 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 579.37; 12: 25938.18 | [14 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3171.75; 12: 129017.14 | [16 empty] | Всего по позиции
110 | ЗАО "МПО Электромонтаж", счет-договор № 34458895 от 12.09.2023 (п.1) | Муфта 3СТп-10-70/120 соединит. термоусаж. (10кВ, бум.из-я,броня) (КВТ Калуга) |  |  | шт | 16 | 1 | 16 | 980.1 | 1.0424 | 16345.87 | 8.16 | 133382.3 | [10 empty] | Муфта 3СТп-10-70/120 соединит. термоусаж. (10кВ, бум.из-я,броня) (КВТ Калуга)
|  | Цена=7997,65/8,16 | [28 empty] | Цена=7997,65/8,16
|  | Транспортные МАТ=1,03 к расх. | [23 empty] | Транспортные МАТ=1,03 к расх.
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [23 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 16345.87; 12: 133382.3 | [16 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 3 Переустройство кабельных линий. т.1-т.2, т.7-т.8 : | [29 empty] | Итоги по разделу 3 Переустройство кабельных линий. т.1-т.2, т.7-т.8 :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 95147.4; 12: 904866.95 | [19 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [30 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 3195.91; 12: 143080.89 | [19 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 2256.28; 12: 29873.13 | [19 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 172.24; 12: 7711.19 | [19 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 89695.21; 12: 731912.93 | [19 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 46310.74; 12: 497085.01 | [19 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 46176.92; 12: 495313.23 | [19 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [30 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 1003.7; 12: 44935.64 | [19 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 1728; 12: 22878.72 | [19 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 127.44; 12: 5705.5 | [19 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 41451.62; 12: 338245.23 | [19 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 1259.92; 12: 56406.82 | [19 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 733.68; 12: 32846.82 | [19 empty] | сметная прибыль
|  | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  |  | 10: 133.82; 12: 1771.78 | [19 empty] | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 54229.14; 12: 649203.37 | [19 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [30 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 2192.21; 12: 98145.25 | [19 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 394.46; 12: 5222.63 | [19 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 44.8; 12: 2005.69 | [19 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 48243.59; 12: 393667.7 | [19 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 2225.44; 12: 99633.1 | [19 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 1173.44; 12: 52534.69 | [19 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 3368.15; 12: 150792.08 | [19 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 3485.36; 12: 156039.92 | [19 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 1907.12; 12: 85381.51 | [19 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 3 Переустройство кабельных линий. т.1-т.2, т.7-т.8 |  |  | 10: 100539.88; 12: 1146288.38 | [20 empty] | Итого по разделу 3 Переустройство кабельных линий. т.1-т.2, т.7-т.8
Раздел 4. Переустройство кабельных линий на участке т.1 (цех 417)-т.12 (цех ММЗ) | [21 empty] | Раздел 4. Переустройство кабельных линий на участке т.1 (цех 417)-т.12 (цех ММЗ)
АОСР №131-23-ЭС2-1-1; №131-23-ЭС2-1-2; №131-23-ЭС2-1-3; №131-23-ЭС2-1-4; №131-23-ЭС2-1-5 | [22 empty] | АОСР №131-23-ЭС2-1-1; №131-23-ЭС2-1-2; №131-23-ЭС2-1-3; №131-23-ЭС2-1-4; №131-23-ЭС2-1-5
Разборка дорожных покрытий (АОСР №31-23-ЭС2-доп.1-1) | [22 empty] | Разборка дорожных покрытий (АОСР №31-23-ЭС2-доп.1-1)
112 | ФЕР27-03-008-04 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.097; 6: 1; 7: 0.097 | [10 empty] | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных
|  | Объем=9,71 / 100 | [22 empty] | Объем=9,71 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1494.14; 9: 1.15; 10: 166.67; 11: 44.77; 12: 7461.82 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 4292.73; 9: 1.15; 10: 478.85; 11: 13.24; 12: 6339.97 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 464.37; 9: 1.15; 10: 51.8; 11: 44.77; 12: 2319.09 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 179.8; 6: 1.15; 7: 20.0567 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 45.63; 6: 1.15; 7: 5.09 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5786.87; 10: 645.52; 12: 13801.79 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 218.47; 12: 9780.91 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 321.15; 12: 14377.94 | [14 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 248.84 |  | 11140.46 | [14 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1215.51; 12: 39320.19 | [16 empty] | Всего по позиции
113 | ФЕР27-03-008-02 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.153; 6: 1; 7: 0.153 | [10 empty] | Разборка покрытий и оснований: щебеночных
|  | Объем=15,33 / 100 | [22 empty] | Объем=15,33 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 103.12; 9: 1.15; 10: 18.14; 11: 44.77; 12: 812.13 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 407.65; 9: 1.15; 10: 71.73; 11: 13.24; 12: 949.71 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 50.3; 9: 1.15; 10: 8.85; 11: 44.77; 12: 396.21 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 13.22; 6: 1.15; 7: 2.3261 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.79; 6: 1.15; 7: 0.66685 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 510.77; 10: 89.87; 12: 1761.84 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 26.99; 12: 1208.34 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 39.68; 12: 1776.26 | [14 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 30.74 |  | 1376.3 | [14 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 160.29; 12: 4914.4 | [16 empty] | Всего по позиции
114 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 |  |  | 1 т груза | 38.94 | 1 | 38.94 | 3.28 |  | 127.72 | 13.24 | 1691.01 | [10 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
|  | Объем=9,71*1,8+15,33*1,4 | [22 empty] | Объем=9,71*1,8+15,33*1,4
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 127.72; 12: 1691.01 | [16 empty] | Всего по позиции
115 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  |  | м3 | 25.04 | 1 | 25.04 | 162.38 |  | 4066 | 8.16 | 33178.56 | [10 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  | Объем=9,71+15,33 | [22 empty] | Объем=9,71+15,33
|  | Цена=1590/1,2/8,16 | [28 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4066; 12: 33178.56 | [16 empty] | Всего по позиции
Земляные работы | [22 empty] | Земляные работы
116 | ФЕР01-02-057-01 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1 |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.3805; 6: 1; 7: 0.3805 | [10 empty] | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1
|  | Объем=38,05 / 100 | [22 empty] | Объем=38,05 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 920.4; 9: 1.3225; 10: 463.16; 11: 44.77; 12: 20735.67 | [13 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 118; 6: 1.3225; 7: 59.3789 | [14 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 920.4; 10: 463.16; 12: 20735.67 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 463.16; 12: 20735.67 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 412.21; 12: 18454.75 | [14 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 157.47 |  | 7050.13 | [14 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1032.84; 12: 46240.55 | [16 empty] | Всего по позиции
68 | ФЕР01-01-013-07 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1 |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.08113; 6: 1; 7: 0.08113 | [10 empty] | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1
|  | Объем=81,13 / 1000 | [22 empty] | Объем=81,13 / 1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 62.4; 9: 1.3225; 10: 6.7; 11: 44.77; 12: 299.96 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2464.31; 9: 1.4375; 10: 287.4; 11: 13.24; 12: 3805.18 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 313.2; 9: 1.4375; 10: 36.53; 11: 44.77; 12: 1635.45 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 3.25; 10: 0.26; 11: 8.16; 12: 2.12 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 8; 6: 1.3225; 7: 0.85836 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 23.2; 6: 1.4375; 7: 2.7057 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2529.96; 10: 294.36; 12: 4107.26 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 43.23; 12: 1935.41 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 39.77; 12: 1780.58 | [14 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 16.9 |  | 756.75 | [14 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 351.03; 12: 6644.59 | [16 empty] | Всего по позиции
118 | ФЕР01-02-057-01 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1 / доработка |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.0166; 6: 1; 7: 0.0166 | [10 empty] | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1 / доработка
|  | Объем=1,66 / 100 | [22 empty] | Объем=1,66 / 100
| Прил.1.12 п.3.187 | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 | [23 empty] | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 920.4; 9: 1.587; 10: 24.25; 11: 44.77; 12: 1085.67 | [13 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 118; 6: 1.587; 7: 3.1086 | [14 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 920.4; 10: 24.25; 12: 1085.67 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 24.25; 12: 1085.67 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 21.58; 12: 966.25 | [14 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 8.25 |  | 369.13 | [14 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 54.08; 12: 2421.05 | [16 empty] | Всего по позиции
43 | ФЕРм08-02-142-01 | Устройство постели при одном кабеле в траншее |  |  | 4: 100 м; 5: 0.763; 6: 1; 7: 0.763 | [10 empty] | Устройство постели при одном кабеле в траншее
|  | Объем=76,3 / 100 | [22 empty] | Объем=76,3 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 49.82; 9: 1.15; 10: 43.71; 11: 44.77; 12: 1956.9 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 256.27; 9: 1.15; 10: 224.86; 11: 13.24; 12: 2977.15 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 45.24; 9: 1.15; 10: 39.7; 11: 44.77; 12: 1777.37 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1; 10: 0.76; 11: 8.16; 12: 6.2 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.3; 6: 1.15; 7: 4.6505 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.9; 6: 1.15; 7: 3.4221 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 307.09; 10: 269.33; 12: 4940.25 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 83.41; 12: 3734.27 | [14 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 80.91; 12: 3622.24 | [14 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 42.54; 12: 1904.48 | [14 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 392.78; 12: 10466.97 | [16 empty] | Всего по позиции
22 | ФЕРм08-02-142-02 | На каждый последующий кабель добавлять к расценке 08-02-142-01 |  |  | 4: 100 м; 5: 1.526; 6: 1; 7: 1.526 | [10 empty] | На каждый последующий кабель добавлять к расценке 08-02-142-01
|  | Объем=(76,3*2) / 100 | [22 empty] | Объем=(76,3*2) / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 18.71; 9: 1.15; 10: 32.83; 11: 44.77; 12: 1469.8 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 5.26; 9: 1.15; 10: 9.23; 11: 13.24; 12: 122.21 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.93; 9: 1.15; 10: 1.63; 11: 44.77; 12: 72.98 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.37; 10: 0.56; 11: 8.16; 12: 4.57 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.99; 6: 1.15; 7: 3.4923 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.08; 6: 1.15; 7: 0.14039 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 24.34; 10: 42.62; 12: 1596.58 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 34.46; 12: 1542.78 | [14 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 33.43; 12: 1496.5 | [14 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 17.57; 12: 786.82 | [14 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 93.62; 12: 3879.9 | [16 empty] | Всего по позиции
120 | Цена Поставщика ООО “Генпоставка” | Песок карьерный |  |  | м3 | 9.35 | 1 | 9.35 | 99.98 | 1.012 | 946.03 | 8.16 | 7719.6 | [10 empty] | Песок карьерный
|  | Цена=979/1,2/8,16 | [28 empty] | Цена=979/1,2/8,16
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [23 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 946.03; 12: 7719.6 | [16 empty] | Всего по позиции
Обсыпка песком | [22 empty] | Обсыпка песком
121 | ФЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.318; 6: 1; 7: 0.318 | [10 empty] | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
|  | Объем=31,76 / 100 | [22 empty] | Объем=31,76 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 663.75; 9: 1.3225; 10: 279.14; 11: 44.77; 12: 12497.1 | [13 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 88.5; 6: 1.3225; 7: 37.2191 | [14 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 663.75; 10: 279.14; 12: 12497.1 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 279.14; 12: 12497.1 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 248.43; 12: 11122.42 | [14 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 94.91 |  | 4249.01 | [14 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 622.48; 12: 27868.53 | [16 empty] | Всего по позиции
122 | Цена Поставщика ООО “Генпоставка” | Песок карьерный |  |  | м3 | 34.936 | 1 | 34.936 | 99.98 | 1.012 | 3534.82 | 8.16 | 28844.13 | [10 empty] | Песок карьерный
|  | Объем=31,76*1,1 | [22 empty] | Объем=31,76*1,1
|  | Цена=979/1,2/8,16 | [28 empty] | Цена=979/1,2/8,16
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [23 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3534.82; 12: 28844.13 | [16 empty] | Всего по позиции
Обратная засыпка | [22 empty] | Обратная засыпка
123 | ФЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 |  |  | 4: 100 м3; 5: 1.029; 6: 1; 7: 1.029 | [10 empty] | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
|  | Объем=102,86 / 100 | [22 empty] | Объем=102,86 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 663.75; 9: 1.3225; 10: 903.27; 11: 44.77; 12: 40439.4 | [13 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 88.5; 6: 1.3225; 7: 120.4354 | [14 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 663.75; 10: 903.27; 12: 40439.4 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 903.27; 12: 40439.4 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 803.91; 12: 35991.07 | [14 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 307.11 |  | 13749.4 | [14 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2014.29; 12: 90179.87 | [16 empty] | Всего по позиции
124 | Цена Поставщика ООО “Генпоставка” | Песок карьерный |  |  | м3 | 113.15 | 1 | 113.15 | 99.98 | 1.012 | 11448.49 | 8.16 | 93419.68 | [10 empty] | Песок карьерный
|  | Объем=102,86*1,1 | [22 empty] | Объем=102,86*1,1
|  | Цена=979/1,2/8,16 | [28 empty] | Цена=979/1,2/8,16
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [23 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 11448.49; 12: 93419.68 | [16 empty] | Всего по позиции
126 | ФЕР01-02-060-01 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 / погрузка грунта от разработки вручную |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.3971; 6: 1; 7: 0.3971 | [10 empty] | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 / погрузка грунта от разработки вручную
|  | Объем=ф5+ф6 | [22 empty] | Объем=ф5+ф6
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 401.7; 9: 1.15; 10: 183.44; 12: 183.44 | [13 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 53.56; 6: 1.15; 7: 24.459 | [14 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 401.7; 10: 183.44; 12: 183.44 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 183.44; 12: 183.44 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 163.26; 12: 163.26 | [14 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 62.37 |  | 62.37 | [14 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 409.07; 12: 409.07 | [16 empty] | Всего по позиции
127 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  |  | м3 | 120.84 | 1 | 120.84 | 162.38 |  | 19622 | 8.16 | 160115.52 | [10 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  | Объем=38,05+81,13+1,66 | [22 empty] | Объем=38,05+81,13+1,66
|  | Цена=1590/1,2/8,16 | [28 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 19622; 12: 160115.52 | [16 empty] | Всего по позиции
Переустройство кабельных линий | [22 empty] | Переустройство кабельных линий
128 | ФЕРм08-02-231-05 | Прокладка труб гофрированных ПВХ в земле для защиты одного кабеля диаметром: 110 мм |  |  | 4: 100 м; 5: 0.622; 6: 1; 7: 0.622 | [10 empty] | Прокладка труб гофрированных ПВХ в земле для защиты одного кабеля диаметром: 110 мм
|  | Объем=62,2 / 100 | [22 empty] | Объем=62,2 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 49.46; 9: 1.15; 10: 35.38; 11: 44.77; 12: 1583.96 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3.94; 9: 1.15; 10: 2.82; 11: 13.24; 12: 37.34 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.7; 9: 1.15; 10: 0.5; 11: 44.77; 12: 22.39 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.99; 10: 0.62; 11: 8.16; 12: 5.06 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6.44; 6: 1.15; 7: 4.6065 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.06; 6: 1.15; 7: 0.042918 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 54.39; 10: 38.82; 12: 1626.36 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 35.88; 12: 1606.35 | [14 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 34.8; 12: 1558.16 | [14 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 18.3; 12: 819.24 | [14 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 91.92; 12: 4003.76 | [16 empty] | Всего по позиции
129 | ФЕРм08-02-231-10 | За каждую последующую трубу добавлять: к расценке 08-02-231-05 |  |  | 4: 100 м; 5: 1.244; 6: 1; 7: 1.244 | [10 empty] | За каждую последующую трубу добавлять: к расценке 08-02-231-05
|  | Объем=(62,2*2) / 100 | [22 empty] | Объем=(62,2*2) / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 35.06; 9: 1.15; 10: 50.16; 11: 44.77; 12: 2245.66 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3.94; 9: 1.15; 10: 5.64; 11: 13.24; 12: 74.67 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.7; 9: 1.15; 10: 1; 11: 44.77; 12: 44.77 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.7; 10: 0.87; 11: 8.16; 12: 7.1 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.53; 6: 1.15; 7: 6.4806 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.06; 6: 1.15; 7: 0.085836 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 39.7; 10: 56.67; 12: 2327.43 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 51.16; 12: 2290.43 | [14 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 49.63; 12: 2221.72 | [14 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 26.09; 12: 1168.12 | [14 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 132.39; 12: 5717.27 | [16 empty] | Всего по позиции
130 | ФССЦ-24.3.03.04-0013 | Трубы муфтовые полиэтиленовые, класс кольцевой жесткости SN8, номинальный наружный диаметр 110 мм |  |  | м | 186.6 | 1 | 186.6 | 41.58 |  | 7758.83 | 8.16 | 63312.05 | [10 empty] | Трубы муфтовые полиэтиленовые, класс кольцевой жесткости SN8, номинальный наружный диаметр 110 мм
|  | Объем=62,2*3 | [22 empty] | Объем=62,2*3
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 7758.83; 12: 63312.05 | [16 empty] | Всего по позиции
131 | ФЕРм08-02-231-05 | Прокладка труб гофрированных ПВХ в земле для защиты одного кабеля диаметром: 110 мм/применит.160мм |  |  | 4: 100 м; 5: 0.246; 6: 1; 7: 0.246 | [10 empty] | Прокладка труб гофрированных ПВХ в земле для защиты одного кабеля диаметром: 110 мм/применит.160мм
|  | Объем=(8,2*3) / 100 | [22 empty] | Объем=(8,2*3) / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 49.46; 9: 1.15; 10: 13.99; 11: 44.77; 12: 626.33 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3.94; 9: 1.15; 10: 1.11; 11: 13.24; 12: 14.7 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.7; 9: 1.15; 10: 0.2; 11: 44.77; 12: 8.95 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.99; 10: 0.24; 11: 8.16; 12: 1.96 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6.44; 6: 1.15; 7: 1.8219 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.06; 6: 1.15; 7: 0.016974 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 54.39; 10: 15.34; 12: 642.99 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 14.19; 12: 635.28 | [14 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 13.76; 12: 616.22 | [14 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 7.24; 12: 323.99 | [14 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 36.34; 12: 1583.2 | [16 empty] | Всего по позиции
132 | ФЕРм08-02-231-10 | За каждую последующую трубу добавлять: к расценке 08-02-231-05 |  |  | 4: 100 м; 5: 0.164; 6: 1; 7: 0.164 | [10 empty] | За каждую последующую трубу добавлять: к расценке 08-02-231-05
|  | Объем=(8,2*2) / 100 | [22 empty] | Объем=(8,2*2) / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 35.06; 9: 1.15; 10: 6.61; 11: 44.77; 12: 295.93 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3.94; 9: 1.15; 10: 0.74; 11: 13.24; 12: 9.8 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.7; 9: 1.15; 10: 0.13; 11: 44.77; 12: 5.82 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.7; 10: 0.11; 11: 8.16; 12: 0.9 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.53; 6: 1.15; 7: 0.85436 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.06; 6: 1.15; 7: 0.011316 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 39.7; 10: 7.46; 12: 306.63 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 6.74; 12: 301.75 | [14 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 6.54; 12: 292.7 | [14 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 3.44; 12: 153.89 | [14 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 17.44; 12: 753.22 | [16 empty] | Всего по позиции
133 | ФССЦ-24.3.03.13-0094 | Трубы полиэтиленовые ПЭ63, SDR17,6, диаметр 160 мм |  |  | м | 24.6 | 1 | 24.6 | 184.87 |  | 4547.8 | 8.16 | 37110.05 | [10 empty] | Трубы полиэтиленовые ПЭ63, SDR17,6, диаметр 160 мм
|  | Объем=8,2*3 | [22 empty] | Объем=8,2*3
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4547.8; 12: 37110.05 | [16 empty] | Всего по позиции
134 | ФССЦ-24.3.03.05-1010 | Муфта полиэтиленовая для труб дренажных, диаметр 200 мм/применит. 160 мм |  |  | шт | 4 | 1 | 4 | 13.65 |  | 54.6 | 8.16 | 445.54 | [10 empty] | Муфта полиэтиленовая для труб дренажных, диаметр 200 мм/применит. 160 мм
|  | Объем=24,6/6 | [22 empty] | Объем=24,6/6
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 54.6; 12: 445.54 | [16 empty] | Всего по позиции
Прокладка кабеля в траншее в трубе | [22 empty] | Прокладка кабеля в траншее в трубе
135 | ФЕРм08-02-148-04 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 6 кг / вес 3,976кг/м |  |  | 4: 100 м; 5: 2.112; 6: 1; 7: 2.112 | [10 empty] | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 6 кг / вес 3,976кг/м
|  | Объем=211,2 / 100 | [22 empty] | Объем=211,2 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 216.58; 9: 1.15; 10: 526.03; 11: 44.77; 12: 23550.36 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 76.32; 9: 1.15; 10: 185.37; 11: 13.24; 12: 2454.3 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 5.02; 9: 1.15; 10: 12.19; 11: 44.77; 12: 545.75 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 39.49; 10: 83.4; 11: 8.16; 12: 680.54 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 23.04; 6: 1.15; 7: 55.9596 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.4; 6: 1.15; 7: 0.97152 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 332.39; 10: 794.8; 12: 26685.2 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 538.22; 12: 24096.11 | [14 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 522.07; 12: 23373.23 | [14 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 274.49; 12: 12289.02 | [14 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1591.36; 12: 62347.45 | [16 empty] | Всего по позиции
49 | ООО "ДМД-Энерго", счет № 98 от 16.02.2024 (п.2) | Кабель АСБл-6 3х95 |  |  | м | 215.42 | 1 | 215.42 | 132.25 | 1.0424 | 29696.1 | 8.16 | 242320.18 | [10 empty] | Кабель АСБл-6 3х95
|  | Объем=211,2*1,02 | [22 empty] | Объем=211,2*1,02
|  | Цена=1295,/1,2/8,16 | [28 empty] | Цена=1295,/1,2/8,16
|  | Транспортные МАТ=1,03 к расх. | [23 empty] | Транспортные МАТ=1,03 к расх.
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [23 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 29696.1; 12: 242320.18 | [16 empty] | Всего по позиции
Прокладка кабеля в траншее | [22 empty] | Прокладка кабеля в траншее
137 | ФЕРм08-02-141-04 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 6 кг / вес 3,976кг/м |  |  | 4: 100 м; 5: 0.177; 6: 1; 7: 0.177 | [10 empty] | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 6 кг / вес 3,976кг/м
|  | Объем=17,7 / 100 | [22 empty] | Объем=17,7 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 163.94; 9: 1.15; 10: 33.37; 11: 44.77; 12: 1493.97 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 270.03; 9: 1.15; 10: 54.96; 11: 13.24; 12: 727.67 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 33.13; 9: 1.15; 10: 6.74; 11: 44.77; 12: 301.75 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 74.19; 10: 13.13; 11: 8.16; 12: 107.14 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 17.44; 6: 1.15; 7: 3.5499 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.64; 6: 1.15; 7: 0.53737 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 508.16; 10: 101.46; 12: 2328.78 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 40.11; 12: 1795.72 | [14 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 38.91; 12: 1741.85 | [14 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 20.46; 12: 915.82 | [14 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 160.83; 12: 4986.45 | [16 empty] | Всего по позиции
61 | ООО "ДМД-Энерго", счет № 98 от 16.02.2024 (п.2) | Кабель АСБл-6 3х95 |  |  | м | 18.05 | 1 | 18.05 | 132.25 | 1.0424 | 2488.23 | 8.16 | 20303.96 | [10 empty] | Кабель АСБл-6 3х95
|  | Объем=17,7*1,02 | [22 empty] | Объем=17,7*1,02
|  | Цена=1295/1,2/8,16 | [28 empty] | Цена=1295/1,2/8,16
|  | Транспортные МАТ=1,03 к расх. | [23 empty] | Транспортные МАТ=1,03 к расх.
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [23 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2488.23; 12: 20303.96 | [16 empty] | Всего по позиции
141 | ФЕРм08-02-167-07 | Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение жил до 70 мм2 |  |  | 4: шт; 5: 6; 6: 1; 7: 6 | [10 empty] | Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение жил до 70 мм2
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 61.48; 9: 1.15; 10: 424.21; 11: 44.77; 12: 18991.88 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1.81; 9: 1.15; 10: 12.49; 11: 13.24; 12: 165.37 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.26; 9: 1.15; 10: 1.79; 11: 44.77; 12: 80.14 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 20.37; 10: 122.22; 11: 8.16; 12: 997.32 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6.54; 6: 1.15; 7: 45.126 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 6: 1.15; 7: 0.138 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 83.66; 10: 558.92; 12: 20154.57 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 426; 12: 19072.02 | [14 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 413.22; 12: 18499.86 | [14 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 217.26; 12: 9726.73 | [14 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1189.4; 12: 48381.16 | [16 empty] | Всего по позиции
142 | ЗАО "МПО Электромонтаж", счет-договор № 34458895 от 12.09.2023 (п.1) | Муфта 3СТп-10-70/120 соединит. термоусаж. (10кВ, бум.из-я,броня) (КВТ Калуга) |  |  | шт | 6 | 1 | 6 | 980.1 | 1.0424 | 6129.7 | 8.16 | 50018.35 | [10 empty] | Муфта 3СТп-10-70/120 соединит. термоусаж. (10кВ, бум.из-я,броня) (КВТ Калуга)
|  | Цена=7997,65/8,16 | [28 empty] | Цена=7997,65/8,16
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [23 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Транспортные МАТ=1,03 к расх. | [23 empty] | Транспортные МАТ=1,03 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6129.7; 12: 50018.35 | [16 empty] | Всего по позиции
139 | ФЕРм08-02-143-05 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: лентой сигнальной |  |  | 4: 100 м; 5: 1.52; 6: 1; 7: 1.52 | [10 empty] | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: лентой сигнальной
|  | Объем=152 / 100 | [22 empty] | Объем=152 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3.85; 9: 1.15; 10: 6.73; 11: 44.77; 12: 301.3 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1.31; 9: 1.15; 10: 2.29; 11: 13.24; 12: 30.32 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.23; 9: 1.15; 10: 0.4; 11: 44.77; 12: 17.91 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.08; 10: 0.12; 11: 8.16; 12: 0.98 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.48; 6: 1.15; 7: 0.83904 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 6: 1.15; 7: 0.03496 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5.24; 10: 9.14; 12: 332.6 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 7.13; 12: 319.21 | [14 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 6.92; 12: 309.63 | [14 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 3.64; 12: 162.8 | [14 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 19.7; 12: 805.03 | [16 empty] | Всего по позиции
140 | ФССЦ-01.7.06.08-0012 | Лента сигнальная полиэтиленовая ЛСЭ-300, длина 100 м, ширина 300 мм |  |  | шт | 1.52 | 1 | 1.52 | 376.94 |  | 572.95 | 8.16 | 4675.27 | [10 empty] | Лента сигнальная полиэтиленовая ЛСЭ-300, длина 100 м, ширина 300 мм
|  | Объем=152/100 | [22 empty] | Объем=152/100
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 572.95; 12: 4675.27 | [16 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 4 Переустройство кабельных линий на участке т.1 (цех 417)-т.12 (цех ММЗ) : | [29 empty] | Итоги по разделу 4 Переустройство кабельных линий на участке т.1 (цех 417)-т.12 (цех ММЗ) :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 95770.84; 12: 898707.46 | [19 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [30 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 3217.79; 12: 136031.28 | [19 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 1465.21; 12: 19399.4 | [19 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 161.46; 12: 7228.58 | [19 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 91087.84; 12: 743276.78 | [19 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 53363.48; 12: 606278.8 | [19 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 53235.76; 12: 604587.79 | [19 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [30 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 2044.77; 12: 83515.19 | [19 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 837.98; 12: 11094.86 | [19 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 97.18; 12: 4350.75 | [19 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 47376.43; 12: 386591.66 | [19 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 2049.99; 12: 84632.53 | [19 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 926.59; 12: 38753.55 | [19 empty] | сметная прибыль
|  | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  |  | 10: 127.72; 12: 1691.01 | [19 empty] | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 47215.16; 12: 497797.76 | [19 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [30 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 1173.02; 12: 52516.09 | [19 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 499.51; 12: 6613.53 | [19 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 64.28; 12: 2877.83 | [19 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 43711.41; 12: 356685.12 | [19 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 1200.19; 12: 53732.11 | [19 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 631.03; 12: 28250.91 | [19 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 3379.25; 12: 143259.86 | [19 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 3250.18; 12: 138364.64 | [19 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 1557.62; 12: 67004.46 | [19 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 4 Переустройство кабельных линий на участке т.1 (цех 417)-т.12 (цех ММЗ) |  |  | 10: 100578.64; 12: 1104076.56 | [20 empty] | Итого по разделу 4 Переустройство кабельных линий на участке т.1 (цех 417)-т.12 (цех ММЗ)
Раздел 5. Защита кабельных линий на участке ПК07+10 (ж/д пути 33, 35,37, 39) | [21 empty] | Раздел 5. Защита кабельных линий на участке ПК07+10 (ж/д пути 33, 35,37, 39)
АОСР №131-23-ЭС2-2-1; №131-23-ЭС2-2-2; №131-23-ЭС2-2-3; №131-23-ЭС2-2-4; №131-23-ЭС2-2-5 | [22 empty] | АОСР №131-23-ЭС2-2-1; №131-23-ЭС2-2-2; №131-23-ЭС2-2-3; №131-23-ЭС2-2-4; №131-23-ЭС2-2-5
Разборка дорожных покрытий | [22 empty] | Разборка дорожных покрытий
144 | ФЕР27-03-008-04 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.041; 6: 1; 7: 0.041 | [10 empty] | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных
|  | Объем=4,06 / 100 | [22 empty] | Объем=4,06 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1494.14; 9: 1.15; 10: 70.45; 11: 44.77; 12: 3154.05 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 4292.73; 9: 1.15; 10: 202.4; 11: 13.24; 12: 2679.78 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 464.37; 9: 1.15; 10: 21.9; 11: 44.77; 12: 980.46 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 179.8; 6: 1.15; 7: 8.4776 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 45.63; 6: 1.15; 7: 2.1515 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5786.87; 10: 272.85; 12: 5833.83 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 92.35; 12: 4134.51 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 135.75; 12: 6077.73 | [14 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 105.19 |  | 4709.21 | [14 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 513.79; 12: 16620.77 | [16 empty] | Всего по позиции
145 | ФЕР27-03-008-02 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.064; 6: 1; 7: 0.064 | [10 empty] | Разборка покрытий и оснований: щебеночных
|  | Объем=6,42 / 100 | [22 empty] | Объем=6,42 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 103.12; 9: 1.15; 10: 7.59; 11: 44.77; 12: 339.8 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 407.65; 9: 1.15; 10: 30; 11: 13.24; 12: 397.2 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 50.3; 9: 1.15; 10: 3.7; 11: 44.77; 12: 165.65 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 13.22; 6: 1.15; 7: 0.97299 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.79; 6: 1.15; 7: 0.27894 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 510.77; 10: 37.59; 12: 737 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 11.29; 12: 505.45 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 16.6; 12: 743.01 | [14 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 12.86 |  | 575.71 | [14 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 67.05; 12: 2055.72 | [16 empty] | Всего по позиции
146 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 |  |  | 1 т груза | 16.3 | 1 | 16.3 | 3.28 |  | 53.46 | 13.24 | 707.81 | [10 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
|  | Объем=4,06*1,8+6,42*1,4 | [22 empty] | Объем=4,06*1,8+6,42*1,4
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 53.46; 12: 707.81 | [16 empty] | Всего по позиции
147 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  |  | м3 | 10.48 | 1 | 10.48 | 162.38 |  | 1701.74 | 8.16 | 13886.2 | [10 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  | Объем=4,06+6,42 | [22 empty] | Объем=4,06+6,42
|  | Цена=1590/1,2/8,16 | [28 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1701.74; 12: 13886.2 | [16 empty] | Всего по позиции
Земляные работы | [22 empty] | Земляные работы
148 | ФЕР01-01-013-07 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1 |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.0131; 6: 1; 7: 0.0131 | [10 empty] | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1
|  | Объем=13,1 / 1000 | [22 empty] | Объем=13,1 / 1000
| Прил.1.12 п.3.66 | Разработка одноковшовыми экскаваторами объема грунта, находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов, а также объема грунта, находящегося от мешающего наземного предмета (деревьев, столбов и т.д.) в пределах вылета стрелы экскаватора ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [23 empty] | Разработка одноковшовыми экскаваторами объема грунта, находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов, а также объема грунта, находящегося от мешающего наземного предмета (деревьев, столбов и т.д.) в пределах вылета стрелы экскаватора ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 62.4; 9: 1.587; 10: 1.3; 11: 44.77; 12: 58.2 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2464.31; 9: 1.725; 10: 55.69; 11: 13.24; 12: 737.34 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 313.2; 9: 1.725; 10: 7.08; 11: 44.77; 12: 316.97 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 3.25; 10: 0.04; 11: 8.16; 12: 0.33 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 8; 6: 1.587; 7: 0.16632 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 23.2; 6: 1.725; 7: 0.52426 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2529.96; 10: 57.03; 12: 795.87 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 8.38; 12: 375.17 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 7.71; 12: 345.16 | [14 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 3.28 |  | 146.69 | [14 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 68.02; 12: 1287.72 | [16 empty] | Всего по позиции
149 | ФЕР01-02-057-01 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1 |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.0562; 6: 1; 7: 0.0562 | [10 empty] | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1
|  | Объем=5,62 / 100 | [22 empty] | Объем=5,62 / 100
| Прил.1.12 п.3.188 | Разработка грунта в местах, находящихся на расстоянии до 1 м от незащищенных кабелей ОЗП=1,3; ТЗ=1,3 | [23 empty] | Разработка грунта в местах, находящихся на расстоянии до 1 м от незащищенных кабелей ОЗП=1,3; ТЗ=1,3
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 920.4; 9: 1.7192; 10: 88.93; 11: 44.77; 12: 3981.4 | [13 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 118; 6: 1.7192; 7: 11.4014 | [14 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 920.4; 10: 88.93; 12: 3981.4 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 88.93; 12: 3981.4 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 79.15; 12: 3543.45 | [14 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 30.24 |  | 1353.68 | [14 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 198.32; 12: 8878.53 | [16 empty] | Всего по позиции
71 | ФЕР23-01-001-01 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного |  |  | 4: 10 м3; 5: 0.258; 6: 1; 7: 0.258 | [10 empty] | Устройство основания под трубопроводы: песчаного
|  | Объем=2,58 / 10 | [22 empty] | Объем=2,58 / 10
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 83.33; 9: 1.3225; 10: 28.43; 11: 44.77; 12: 1272.81 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 28.8; 9: 1.4375; 10: 10.68; 11: 13.24; 12: 141.4 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.22; 9: 1.4375; 10: 1.19; 11: 44.77; 12: 53.28 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 10.2; 6: 1.3225; 7: 3.4803 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.32; 6: 1.4375; 7: 0.11868 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 112.13; 10: 39.11; 12: 1414.21 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 29.62; 12: 1326.09 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 34.66; 12: 1551.53 | [14 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 18.63 |  | 834.11 | [14 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 92.4; 12: 3799.85 | [16 empty] | Всего по позиции
151 | Цена Поставщика ООО “Генпоставка” | Песок карьерный |  |  | м3 | 2.84 | 1 | 2.84 | 99.98 | 1.012 | 287.35 | 8.16 | 2344.78 | [10 empty] | Песок карьерный
|  | Цена=979/1,2/8,16 | [28 empty] | Цена=979/1,2/8,16
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [23 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 287.35; 12: 2344.78 | [16 empty] | Всего по позиции
Обсыпка песком | [22 empty] | Обсыпка песком
152 | ФЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.26; 6: 1; 7: 0.26 | [10 empty] | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
|  | Объем=(7,41+18,6) / 100 | [22 empty] | Объем=(7,41+18,6) / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 663.75; 9: 1.3225; 10: 228.23; 11: 44.77; 12: 10217.86 | [13 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 88.5; 6: 1.3225; 7: 30.4307 | [14 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 663.75; 10: 228.23; 12: 10217.86 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 228.23; 12: 10217.86 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 203.12; 12: 9093.9 | [14 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 77.6 |  | 3474.07 | [14 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 508.95; 12: 22785.83 | [16 empty] | Всего по позиции
153 | Цена Поставщика ООО “Генпоставка” | Песок карьерный |  |  | м3 | 28.61 | 1 | 28.61 | 99.98 | 1.012 | 2894.75 | 8.16 | 23621.16 | [10 empty] | Песок карьерный
|  | Объем=(7,41+18,6)*1,1 | [22 empty] | Объем=(7,41+18,6)*1,1
|  | Цена=979/1,2/8,16 | [28 empty] | Цена=979/1,2/8,16
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [23 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2894.75; 12: 23621.16 | [16 empty] | Всего по позиции
лишний грунт | [34 empty] | лишний грунт
155 | ФЕР01-02-060-01 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 / погрузка от разработки вручную |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.0562; 6: 1; 7: 0.0562 | [10 empty] | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 / погрузка от разработки вручную
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 401.7; 9: 1.15; 10: 25.96; 12: 25.96 | [13 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 53.56; 6: 1.15; 7: 3.4616 | [14 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 401.7; 10: 25.96; 12: 25.96 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 25.96; 12: 25.96 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 23.1; 12: 23.1 | [14 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 8.83 |  | 8.83 | [14 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 57.89; 12: 57.89 | [16 empty] | Всего по позиции
156 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  |  | м3 | 18.72 | 1 | 18.72 | 162.38 |  | 3039.75 | 8.16 | 24804.36 | [10 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  | Цена=1590/1,2/8,16 | [28 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3039.75; 12: 24804.36 | [16 empty] | Всего по позиции
Прокладка трубопровода | [22 empty] | Прокладка трубопровода
157 | ФЕРм08-02-231-05 | Прокладка труб гофрированных ПВХ в земле для защиты одного кабеля диаметром: 110 мм |  |  | 4: 100 м; 5: 0.211; 6: 1; 7: 0.211 | [10 empty] | Прокладка труб гофрированных ПВХ в земле для защиты одного кабеля диаметром: 110 мм
|  | Объем=21,1 / 100 | [22 empty] | Объем=21,1 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 49.46; 9: 1.15; 10: 12; 11: 44.77; 12: 537.24 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3.94; 9: 1.15; 10: 0.96; 11: 13.24; 12: 12.71 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.7; 9: 1.15; 10: 0.17; 11: 44.77; 12: 7.61 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.99; 10: 0.21; 11: 8.16; 12: 1.71 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6.44; 6: 1.15; 7: 1.5627 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.06; 6: 1.15; 7: 0.014559 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 54.39; 10: 13.17; 12: 551.66 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 12.17; 12: 544.85 | [14 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 11.8; 12: 528.5 | [14 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 6.21; 12: 277.87 | [14 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 31.18; 12: 1358.03 | [16 empty] | Всего по позиции
158 | ФЕРм08-02-231-10 | За каждую последующую трубу добавлять: к расценке 08-02-231-05 |  |  | 4: 100 м; 5: 0.422; 6: 1; 7: 0.422 | [10 empty] | За каждую последующую трубу добавлять: к расценке 08-02-231-05
|  | Объем=(21,1*2) / 100 | [22 empty] | Объем=(21,1*2) / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 35.06; 9: 1.15; 10: 17.01; 11: 44.77; 12: 761.54 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3.94; 9: 1.15; 10: 1.91; 11: 13.24; 12: 25.29 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.7; 9: 1.15; 10: 0.34; 11: 44.77; 12: 15.22 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.7; 10: 0.3; 11: 8.16; 12: 2.45 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.53; 6: 1.15; 7: 2.1984 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.06; 6: 1.15; 7: 0.029118 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 39.7; 10: 19.22; 12: 789.28 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 17.35; 12: 776.76 | [14 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 16.83; 12: 753.46 | [14 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 8.85; 12: 396.15 | [14 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 44.9; 12: 1938.89 | [16 empty] | Всего по позиции
159 | ФССЦ-24.3.03.04-0013 | Трубы муфтовые полиэтиленовые, класс кольцевой жесткости SN8, номинальный наружный диаметр 110 мм |  |  | м | 63.3 | 1 | 63.3 | 41.58 |  | 2632.01 | 8.16 | 21477.2 | [10 empty] | Трубы муфтовые полиэтиленовые, класс кольцевой жесткости SN8, номинальный наружный диаметр 110 мм
|  | Объем=21,1*3 | [22 empty] | Объем=21,1*3
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2632.01; 12: 21477.2 | [16 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 5 Защита кабельных линий на участке ПК07+10 (ж/д пути 33, 35,37, 39) : | [29 empty] | Итоги по разделу 5 Защита кабельных линий на участке ПК07+10 (ж/д пути 33, 35,37, 39) :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 11391.15; 12: 111188.58 | [19 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [30 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 479.9; 12: 20348.86 | [19 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 355.1; 12: 4701.53 | [19 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 34.38; 12: 1539.19 | [19 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 10556.15; 12: 86138.19 | [19 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 12115.48; 12: 142327.82 | [19 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 12062.02; 12: 141620.01 | [19 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [30 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 450.89; 12: 19050.08 | [19 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 298.77; 12: 3955.72 | [19 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 33.87; 12: 1516.36 | [19 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 10555.64; 12: 86134.03 | [19 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 500.09; 12: 21377.88 | [19 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 256.63; 12: 11102.3 | [19 empty] | сметная прибыль
|  | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  |  | 10: 53.46; 12: 707.81 | [19 empty] | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 76.08; 12: 3296.92 | [19 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [30 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 29.01; 12: 1298.78 | [19 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 2.87; 12: 38 | [19 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 0.51; 12: 22.83 | [19 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 0.51; 12: 4.16 | [19 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 28.63; 12: 1281.96 | [19 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 15.06; 12: 674.02 | [19 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 514.28; 12: 21888.05 | [19 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 528.72; 12: 22659.84 | [19 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 271.69; 12: 11776.32 | [19 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 5 Защита кабельных линий на участке ПК07+10 (ж/д пути 33, 35,37, 39) |  |  | 10: 12191.56; 12: 145624.74 | [20 empty] | Итого по разделу 5 Защита кабельных линий на участке ПК07+10 (ж/д пути 33, 35,37, 39)
|  | Итоги по смете: | [33 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 278129.85; 12: 2687095.02 | [23 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [34 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 10550.87; 12: 462070.81 | [23 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 8184.98; 12: 108369.11 | [23 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 667.99; 12: 29905.92 | [23 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 259394; 12: 2116655.1 | [23 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 133236.71; 12: 1628449.2 | [23 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 132822.49; 12: 1622964.93 | [23 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [34 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 5404.51; 12: 231668.27 | [23 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 5664.27; 12: 74994.94 | [23 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 410.1; 12: 18360.19 | [23 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 112590.92; 12: 918741.93 | [23 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 6021.4; 12: 260419.48 | [23 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 3141.39; 12: 137140.31 | [23 empty] | сметная прибыль
|  | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  |  | 10: 414.22; 12: 5484.27 | [23 empty] | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 162169.36; 12: 1819443.79 | [23 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [34 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 5146.36; 12: 230402.54 | [23 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 2106.49; 12: 27889.9 | [23 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 257.89; 12: 11545.73 | [23 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 146803.08; 12: 1197913.17 | [23 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 5314.7; 12: 237939.56 | [23 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 2798.73; 12: 125298.62 | [23 empty] | сметная прибыль
|  | Итого |  |  | 10: 295406.07; 12: 3447892.99 | [24 empty] | Итого
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 11218.86; 12: 491976.73 | [23 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 11336.1; 12: 498359.04 | [23 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 5940.12; 12: 262438.93 | [23 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого |  |  | 10: 295406.07; 12: 3447892.99 | [24 empty] | Итого
|  | Итого |  |  | 10: 295406.07; 12: 3447892.99 | [24 empty] | Итого
|  | Итого с учетом доп. работ и затрат |  |  | 10: 295406.07; 12: 3447892.99 | [24 empty] | Итого с учетом доп. работ и затрат
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 295406.07; 12: 3447892.99 | [25 empty] | ВСЕГО по смете
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

## ЭС2 ПНР
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.
Наименование программного продукта | [5 empty] | ГРАНД-Смета, версия 2023.3
Наименование редакции сметных нормативов | [5 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) | [9 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | [5 empty] | Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр | [7 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр |  | Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | [13 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | [13 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Наименование субъекта Российской Федерации | [5 empty] | 50. Московская область | [11 empty] | 50. Московская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации
Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, д.4 | [18 empty] | Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, д.4
(наименование стройки)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 09-01-02 изм.1
Пусконаладочные работы при переустройстве кабельных линий.ЭС2 | [19 empty] | Пусконаладочные работы при переустройстве кабельных линий.ЭС2
(наименование работ и затрат)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | ВОР ЭС2
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | II квартал 2023 года (01.01.2000) | [17 empty] | II квартал 2023 года (01.01.2000)
Сметная стоимость |  | 130.94 | (2,92) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 62.35 | (1,39) | тыс.руб.
| монтажных работ | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 121.5 |  | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов | [6 empty] | чел.час.
| прочих затрат | 130.94 | (2,92) | тыс.руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Переустройство кабельных линий. ТП7-склад цеха 75 (т.2-т.11) | [21 empty] | Раздел 1. Переустройство кабельных линий. ТП7-склад цеха 75 (т.2-т.11)
Пусконаладочные работы (Протокол №1 от 15.08.2023г.) | [22 empty] | Пусконаладочные работы (Протокол №1 от 15.08.2023г.)
1 | ФЕРп01-12-027-01 | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ / кабель АВБбШв 4х95-1000 |  |  | 4: испытание; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [10 empty] | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ / кабель АВБбШв 4х95-1000
| 1 | ОТ |  |  | 8: 55.71; 10: 111.42; 11: 44.77; 12: 4988.27 | [11 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.86; 7: 9.72 | [12 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 55.71; 10: 111.42; 12: 4988.27 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 111.42; 12: 4988.27 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 82.45; 12: 3691.32 | [12 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 40.11; 12: 1795.78 | [12 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 233.98; 12: 10475.37 | [14 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 1 Переустройство кабельных линий. ТП7-склад цеха 75 (т.2-т.11) : | [26 empty] | Итоги по разделу 1 Переустройство кабельных линий. ТП7-склад цеха 75 (т.2-т.11) :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 111.42; 12: 4988.27 | [16 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 111.42; 12: 4988.27 | [16 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Прочие затраты |  |  | 10: 233.98; 12: 10475.37 | [16 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы |  |  | 10: 233.98; 12: 10475.37 | [16 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 111.42; 12: 4988.27 | [16 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  | 10: 82.45; 12: 3691.32 | [16 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 40.11; 12: 1795.78 | [16 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 111.42; 12: 4988.27 | [16 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 82.45; 12: 3691.32 | [16 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 40.11; 12: 1795.78 | [16 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 1 Переустройство кабельных линий. ТП7-склад цеха 75 (т.2-т.11) |  |  | 10: 233.98; 12: 10475.37 | [17 empty] | Итого по разделу 1 Переустройство кабельных линий. ТП7-склад цеха 75 (т.2-т.11)
Раздел 2. Переустройство кабельных линий. т.28-28А; т.28Б-28В | [21 empty] | Раздел 2. Переустройство кабельных линий. т.28-28А; т.28Б-28В
Пусконаладочные работы (Протокол №б/н от 01.10.2023г.) | [22 empty] | Пусконаладочные работы (Протокол №б/н от 01.10.2023г.)
2 | ФЕРп01-12-027-01 | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ / кабель АВБШвнг(А)-LS 3х70мс-6 |  |  | 4: испытание; 5: 4; 6: 1; 7: 4 | [10 empty] | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ / кабель АВБШвнг(А)-LS 3х70мс-6
|  | Объем=2*2 | [29 empty] | Объем=2*2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 55.71; 10: 222.84; 11: 44.77; 12: 9976.55 | [11 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.86; 7: 19.44 | [12 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 55.71; 10: 222.84; 12: 9976.55 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 222.84; 12: 9976.55 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 164.9; 12: 7382.65 | [12 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 80.22; 12: 3591.56 | [12 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 467.96; 12: 20950.76 | [14 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 2 Переустройство кабельных линий. т.28-28А; т.28Б-28В : | [26 empty] | Итоги по разделу 2 Переустройство кабельных линий. т.28-28А; т.28Б-28В :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 222.84; 12: 9976.55 | [16 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 222.84; 12: 9976.55 | [16 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Прочие затраты |  |  | 10: 467.96; 12: 20950.76 | [16 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы |  |  | 10: 467.96; 12: 20950.76 | [16 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 222.84; 12: 9976.55 | [16 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  | 10: 164.9; 12: 7382.65 | [16 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 80.22; 12: 3591.56 | [16 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 222.84; 12: 9976.55 | [16 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 164.9; 12: 7382.65 | [16 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 80.22; 12: 3591.56 | [16 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 2 Переустройство кабельных линий. т.28-28А; т.28Б-28В |  |  | 10: 467.96; 12: 20950.76 | [17 empty] | Итого по разделу 2 Переустройство кабельных линий. т.28-28А; т.28Б-28В
Раздел 3. Переустройство кабельных линий. т.1-т.2, т.7-т.8 | [21 empty] | Раздел 3. Переустройство кабельных линий. т.1-т.2, т.7-т.8
Пусконаладочные работы (Протокол №б/н от 16.10.2023г.) | [22 empty] | Пусконаладочные работы (Протокол №б/н от 16.10.2023г.)
3 | ФЕРп01-12-027-01 | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ /кабель АСБл-10 3х70; кабель АВБШв 3х95-6 |  |  | 4: испытание; 5: 16; 6: 1; 7: 16 | [10 empty] | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ /кабель АСБл-10 3х70; кабель АВБШв 3х95-6
|  | Объем=8*2 | [29 empty] | Объем=8*2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 55.71; 10: 891.36; 11: 44.77; 12: 39906.19 | [11 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.86; 7: 77.76 | [12 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 55.71; 10: 891.36; 12: 39906.19 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 891.36; 12: 39906.19 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 659.61; 12: 29530.58 | [12 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 320.89; 12: 14366.23 | [12 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1871.86; 12: 83803 | [14 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 3 Переустройство кабельных линий. т.1-т.2, т.7-т.8 : | [26 empty] | Итоги по разделу 3 Переустройство кабельных линий. т.1-т.2, т.7-т.8 :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 891.36; 12: 39906.19 | [16 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 891.36; 12: 39906.19 | [16 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Прочие затраты |  |  | 10: 1871.86; 12: 83803 | [16 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы |  |  | 10: 1871.86; 12: 83803 | [16 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 891.36; 12: 39906.19 | [16 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  | 10: 659.61; 12: 29530.58 | [16 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 320.89; 12: 14366.23 | [16 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 891.36; 12: 39906.19 | [16 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 659.61; 12: 29530.58 | [16 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 320.89; 12: 14366.23 | [16 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 3 Переустройство кабельных линий. т.1-т.2, т.7-т.8 |  |  | 10: 1871.86; 12: 83803 | [17 empty] | Итого по разделу 3 Переустройство кабельных линий. т.1-т.2, т.7-т.8
Раздел 4. Переустройство кабельных линий на участке т.1 (цех 417)-т.12 (цех ММЗ) | [21 empty] | Раздел 4. Переустройство кабельных линий на участке т.1 (цех 417)-т.12 (цех ММЗ)
Пусконаладочные работы (Протокол №б/н от 20.12.2023г.) | [22 empty] | Пусконаладочные работы (Протокол №б/н от 20.12.2023г.)
4 | ФЕРп01-12-027-01 | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ / Кабель АСБл-6 3х95 |  |  | 4: испытание; 5: 3; 6: 1; 7: 3 | [10 empty] | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ / Кабель АСБл-6 3х95
| 1 | ОТ |  |  | 8: 55.71; 10: 167.13; 11: 44.77; 12: 7482.41 | [11 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.86; 7: 14.58 | [12 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 55.71; 10: 167.13; 12: 7482.41 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 167.13; 12: 7482.41 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 123.68; 12: 5536.98 | [12 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 60.17; 12: 2693.67 | [12 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 350.98; 12: 15713.06 | [14 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 4 Переустройство кабельных линий на участке т.1 (цех 417)-т.12 (цех ММЗ) : | [26 empty] | Итоги по разделу 4 Переустройство кабельных линий на участке т.1 (цех 417)-т.12 (цех ММЗ) :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 167.13; 12: 7482.41 | [16 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 167.13; 12: 7482.41 | [16 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Прочие затраты |  |  | 10: 350.98; 12: 15713.06 | [16 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы |  |  | 10: 350.98; 12: 15713.06 | [16 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 167.13; 12: 7482.41 | [16 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  | 10: 123.68; 12: 5536.98 | [16 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 60.17; 12: 2693.67 | [16 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 167.13; 12: 7482.41 | [16 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 123.68; 12: 5536.98 | [16 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 60.17; 12: 2693.67 | [16 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 4 Переустройство кабельных линий на участке т.1 (цех 417)-т.12 (цех ММЗ) |  |  | 10: 350.98; 12: 15713.06 | [17 empty] | Итого по разделу 4 Переустройство кабельных линий на участке т.1 (цех 417)-т.12 (цех ММЗ)
|  | Итоги по смете: | [30 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 1392.75; 12: 62353.42 | [20 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [31 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 1392.75; 12: 62353.42 | [20 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Прочие затраты |  |  | 10: 2924.78; 12: 130942.19 | [20 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы |  |  | 10: 2924.78; 12: 130942.19 | [20 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [31 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 1392.75; 12: 62353.42 | [20 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  | 10: 1030.64; 12: 46141.53 | [20 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 501.39; 12: 22447.24 | [20 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 1392.75; 12: 62353.42 | [20 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 1030.64; 12: 46141.53 | [20 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 501.39; 12: 22447.24 | [20 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого с учетом доп. работ и затрат |  |  | 10: 2924.78; 12: 130942.19 | [21 empty] | Итого с учетом доп. работ и затрат
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 2924.78; 12: 130942.19 | [22 empty] | ВСЕГО по смете
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

## ТС2
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.
Наименование программного продукта | [5 empty] | ГРАНД-Смета, версия 2023.3
Наименование редакции сметных нормативов | [5 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) | [9 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | [5 empty] | Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр | [7 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр |  | Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | [13 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | [13 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Наименование субъекта Российской Федерации | [5 empty] | 50. Московская область | [11 empty] | 50. Московская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации
Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, д.4 | [18 empty] | Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, д.4
(наименование стройки)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 06-03-03 изм.1
Теплоснабжение. Переустройство трубопровода.ТС2 | [19 empty] | Теплоснабжение. Переустройство трубопровода.ТС2
(наименование работ и затрат)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | ВОР ТС2
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | II квартал 2023 года (01.01.2000) | [17 empty] | II квартал 2023 года (01.01.2000)
Сметная стоимость |  | 1708.42 | (139,71) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 1647.93 | (138,13) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 199.71 | (4,46) | тыс.руб.
| монтажных работ | 60.49 | (1,58) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 483.8 |  | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 85.98 |  | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Разборка дорожных покрытий (АОСР №131-23-ТС2-1; №131-23-ТС2-2) | [21 empty] | Раздел 1. Разборка дорожных покрытий (АОСР №131-23-ТС2-1; №131-23-ТС2-2)
1 | ФЕРр68-14-1 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании |  |  | 4: 100 м; 5: 0.0162; 6: 1; 7: 0.0162 | [9 empty] | Разборка бортовых камней: на бетонном основании
|  | Объем=1,62 / 100 | [21 empty] | Объем=1,62 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 589.77; 9: 1.15; 10: 10.99; 11: 44.77; 12: 492.02 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 889.15; 9: 1.15; 10: 16.56; 11: 13.24; 12: 219.25 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 94.56; 9: 1.15; 10: 1.76; 11: 44.77; 12: 78.8 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 68.26; 6: 1.15; 7: 1.2717 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 9.4; 6: 1.15; 7: 0.17512 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1478.92; 10: 27.55; 12: 711.27 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 12.75; 12: 570.82 | [13 empty] | ФОТ
| Пр/812-102.0-1 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 13.01; 12: 582.24 | [13 empty] | НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
| Пр/774-102.0 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 54; 7: 54; 10: 6.89; 12: 308.24 | [13 empty] | СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 47.45; 12: 1601.75 | [15 empty] | Всего по позиции
2 | ФЕР27-06-008-01 | Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии/применит. резка |  |  | 4: 100 м; 5: 0.4524; 6: 1; 7: 0.4524 | [9 empty] | Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии/применит. резка
|  | Объем=45,24 / 100 | [21 empty] | Объем=45,24 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 178.84; 9: 1.15; 10: 93.04; 11: 44.77; 12: 4165.4 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1228.57; 9: 1.15; 10: 639.18; 11: 13.24; 12: 8462.74 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 51.94; 9: 1.15; 10: 27.02; 11: 44.77; 12: 1209.69 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 418.42; 10: 189.29; 11: 8.16; 12: 1544.61 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 21.89; 6: 1.15; 7: 11.3885 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.52; 6: 1.15; 7: 2.3516 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1825.83; 10: 921.51; 12: 14172.75 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 120.06; 12: 5375.09 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 176.49; 12: 7901.38 | [13 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 136.75 |  | 6122.23 | [13 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1234.75; 12: 28196.36 | [15 empty] | Всего по позиции
3 | ФССЦ-01.2.01.01-0019 | Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130 |  |  | т | -0.005 | 1 | -0.005 | 1690 |  | -8.45 | 8.16 | -68.95 | [9 empty] | Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -8.45; 12: -68.95 | [15 empty] | Всего по позиции
4 | ФССЦ-01.2.03.03-0045 | Мастика битумно-полимерная |  |  | т | -0.032 | 1 | -0.032 | 1500 |  | -48 | 8.16 | -391.68 | [9 empty] | Мастика битумно-полимерная
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -48; 12: -391.68 | [15 empty] | Всего по позиции
5 | ФССЦ-01.7.07.26-0033 | Шнур полиуретановый |  |  | 10 м | -4.524 | 1 | -4.524 | 16.8 |  | -76 | 8.16 | -620.16 | [9 empty] | Шнур полиуретановый
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -76; 12: -620.16 | [15 empty] | Всего по позиции
6 | ФССЦ-02.3.01.02-1012 | Песок природный II класс, средний, круглые сита |  |  | м3 | -0.9048 | 1 | -0.9048 | 59.99 |  | -54.28 | 8.16 | -442.92 | [9 empty] | Песок природный II класс, средний, круглые сита
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -54.28; 12: -442.92 | [15 empty] | Всего по позиции
7 | ФЕР27-03-008-04 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.117; 6: 1; 7: 0.117 | [9 empty] | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных
|  | Объем=11,74 / 100 | [21 empty] | Объем=11,74 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1494.14; 9: 1.15; 10: 201.04; 11: 44.77; 12: 9000.56 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 4292.73; 9: 1.15; 10: 577.59; 11: 13.24; 12: 7647.29 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 464.37; 9: 1.15; 10: 62.48; 11: 44.77; 12: 2797.23 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 179.8; 6: 1.15; 7: 24.1921 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 45.63; 6: 1.15; 7: 6.1395 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5786.87; 10: 778.63; 12: 16647.85 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 263.52; 12: 11797.79 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 387.37; 12: 17342.75 | [13 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 300.15 |  | 13437.68 | [13 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1466.15; 12: 47428.28 | [15 empty] | Всего по позиции
8 | ФЕР27-03-008-02 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.186; 6: 1; 7: 0.186 | [9 empty] | Разборка покрытий и оснований: щебеночных
|  | Объем=18,55 / 100 | [21 empty] | Объем=18,55 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 103.12; 9: 1.15; 10: 22.06; 11: 44.77; 12: 987.63 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 407.65; 9: 1.15; 10: 87.2; 11: 13.24; 12: 1154.53 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 50.3; 9: 1.15; 10: 10.76; 11: 44.77; 12: 481.73 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 13.22; 6: 1.15; 7: 2.8278 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.79; 6: 1.15; 7: 0.81068 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 510.77; 10: 109.26; 12: 2142.16 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 32.82; 12: 1469.36 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 48.25; 12: 2159.96 | [13 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 37.38 |  | 1673.6 | [13 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 194.89; 12: 5975.72 | [15 empty] | Всего по позиции
Прочие работы | [29 empty] | Прочие работы
9 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 |  |  | 1 т груза | 47.264 | 1 | 47.264 | 3.28 |  | 155.03 | 13.24 | 2052.6 | [9 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
|  | Объем=1,62*0,1+11,74*1,8+18,55*1,4 | [21 empty] | Объем=1,62*0,1+11,74*1,8+18,55*1,4
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 155.03; 12: 2052.6 | [15 empty] | Всего по позиции
10 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  |  | м3 | 30.94 | 1 | 30.94 | 162.38 |  | 5024.04 | 8.16 | 40996.17 | [9 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  | Объем=1,62/2,5+11,74+18,55 | [21 empty] | Объем=1,62/2,5+11,74+18,55
|  | Цена=1590/1,2/8,16 | [28 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5024.04; 12: 40996.17 | [15 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 1 Разборка дорожных покрытий (АОСР №131-23-ТС2-1; №131-23-ТС2-2) : | [29 empty] | Итоги по разделу 1 Разборка дорожных покрытий (АОСР №131-23-ТС2-1; №131-23-ТС2-2) :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 6829.29; 12: 75199.09 | [19 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [30 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 327.13; 12: 14645.61 | [19 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 1320.53; 12: 17483.81 | [19 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 102.02; 12: 4567.45 | [19 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 5026.6; 12: 41017.07 | [19 empty] | Материалы
|  | Перевозка |  |  | 10: 155.03; 12: 2052.6 | [19 empty] | Перевозка
|  | Строительные работы |  |  | 10: 7935.58; 12: 124727.17 | [19 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 7780.55; 12: 122674.57 | [19 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [30 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 327.13; 12: 14645.61 | [19 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 1320.53; 12: 17483.81 | [19 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 102.02; 12: 4567.45 | [19 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 5026.6; 12: 41017.07 | [19 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 625.12; 12: 27986.33 | [19 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 481.17; 12: 21541.75 | [19 empty] | сметная прибыль
|  | Перевозка |  |  | 10: 155.03; 12: 2052.6 | [19 empty] | Перевозка
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 429.15; 12: 19213.06 | [19 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 625.12; 12: 27986.33 | [19 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 481.17; 12: 21541.75 | [19 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 1 Разборка дорожных покрытий (АОСР №131-23-ТС2-1; №131-23-ТС2-2) |  |  | 10: 7935.58; 12: 124727.17 | [20 empty] | Итого по разделу 1 Разборка дорожных покрытий (АОСР №131-23-ТС2-1; №131-23-ТС2-2)
Раздел 2. Земляные работы. (АОСР №131-23-ТС2-2; №131-23-ТС2-3; №131-23-ТС2-16; №131-23-ТС2-17; №131-23-ТС2-18) | [21 empty] | Раздел 2. Земляные работы. (АОСР №131-23-ТС2-2; №131-23-ТС2-3; №131-23-ТС2-16; №131-23-ТС2-17; №131-23-ТС2-18)
Устройство траншей | [29 empty] | Устройство траншей
11 | ФЕР01-01-003-08 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.031; 6: 1; 7: 0.031 | [9 empty] | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2
|  | Объем=(137,46-106,55) / 1000 | [21 empty] | Объем=(137,46-106,55) / 1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 69.26; 9: 1.3225; 10: 2.84; 11: 44.77; 12: 127.15 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2224.71; 9: 1.4375; 10: 99.14; 11: 13.24; 12: 1312.61 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 260.55; 9: 1.4375; 10: 11.61; 11: 44.77; 12: 519.78 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 8.88; 6: 1.3225; 7: 0.36406 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 19.3; 6: 1.4375; 7: 0.86006 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2293.97; 10: 101.98; 12: 1439.76 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 14.45; 12: 646.93 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 13.29; 12: 595.18 | [13 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 5.65 |  | 252.95 | [13 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 120.92; 12: 2287.89 | [15 empty] | Всего по позиции
12 | ФЕР01-01-014-01 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 1 |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.10655; 6: 1; 7: 0.10655 | [9 empty] | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 1
|  | Объем=106,55 / 1000 | [21 empty] | Объем=106,55 / 1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 110.76; 9: 1.3225; 10: 15.61; 11: 44.77; 12: 698.86 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2300.69; 9: 1.4375; 10: 352.39; 11: 13.24; 12: 4665.64 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 535.28; 9: 1.4375; 10: 81.99; 11: 44.77; 12: 3670.69 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 3.25; 10: 0.35; 11: 8.16; 12: 2.86 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 14.2; 6: 1.3225; 7: 2.001 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 41.1; 6: 1.4375; 7: 6.2951 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2414.7; 10: 368.35; 12: 5367.36 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 97.6; 12: 4369.55 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 89.79; 12: 4019.99 | [13 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 38.16 |  | 1708.49 | [13 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 496.3; 12: 11095.84 | [15 empty] | Всего по позиции
13 | ФЕР01-02-057-01 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1/доработка |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.0425; 6: 1; 7: 0.0425 | [9 empty] | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1/доработка
|  | Объем=4,25 / 100 | [21 empty] | Объем=4,25 / 100
| Прил.1.12 п.3.187 | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 | [22 empty] | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 920.4; 9: 1.587; 10: 62.08; 11: 44.77; 12: 2779.32 | [12 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 118; 6: 1.587; 7: 7.9588 | [13 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 920.4; 10: 62.08; 12: 2779.32 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 62.08; 12: 2779.32 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 55.25; 12: 2473.59 | [13 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 21.11 |  | 944.97 | [13 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 138.44; 12: 6197.88 | [15 empty] | Всего по позиции
14 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка (до 30 км) и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  |  | м3 | 106.55 | 1 | 106.55 | 162.38 |  | 17301.59 | 8.16 | 141180.97 | [9 empty] | Перевозка (до 30 км) и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  | Цена=1590/1,2/8,16 | [28 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 17301.59; 12: 141180.97 | [15 empty] | Всего по позиции
15 | ФЕР23-01-001-01 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного |  |  | 4: 10 м3; 5: 0.625; 6: 1; 7: 0.625 | [9 empty] | Устройство основания под трубопроводы: песчаного
|  | Объем=6,25 / 10 | [21 empty] | Объем=6,25 / 10
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 83.33; 9: 1.3225; 10: 68.88; 11: 44.77; 12: 3083.76 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 28.8; 9: 1.4375; 10: 25.88; 11: 13.24; 12: 342.65 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.22; 9: 1.4375; 10: 2.89; 11: 44.77; 12: 129.39 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 10.2; 6: 1.3225; 7: 8.4309 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.32; 6: 1.4375; 7: 0.2875 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 112.13; 10: 94.76; 12: 3426.41 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 71.77; 12: 3213.15 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 83.97; 12: 3759.39 | [13 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 45.14 |  | 2021.07 | [13 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 223.87; 12: 9206.87 | [15 empty] | Всего по позиции
16 | Цена Поставщика ООО “Генпоставка” | Песок карьерный |  |  | м3 | 6.875 | 1 | 6.875 | 99.98 | 1.012 | 695.61 | 8.16 | 5676.18 | [9 empty] | Песок карьерный
|  | Цена=979/1,2/8,16 | [28 empty] | Цена=979/1,2/8,16
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [22 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 695.61; 12: 5676.18 | [15 empty] | Всего по позиции
17 | ФЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.5114; 6: 1; 7: 0.5114 | [9 empty] | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
|  | Объем=51,14 / 100 | [21 empty] | Объем=51,14 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 663.75; 9: 1.3225; 10: 448.91; 11: 44.77; 12: 20097.7 | [12 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 88.5; 6: 1.3225; 7: 59.8549 | [13 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 663.75; 10: 448.91; 12: 20097.7 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 448.91; 12: 20097.7 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 399.53; 12: 17886.95 | [13 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 152.63 |  | 6833.22 | [13 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1001.07; 12: 44817.87 | [15 empty] | Всего по позиции
18 | Цена Поставщика ООО “Генпоставка” | Песок карьерный |  |  | м3 | 56.254 | 1 | 56.254 | 99.98 | 1.012 | 5691.77 | 8.16 | 46444.84 | [9 empty] | Песок карьерный
|  | Объем=51,14*1,1 | [21 empty] | Объем=51,14*1,1
|  | Цена=979/1,2/8,16 | [28 empty] | Цена=979/1,2/8,16
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [22 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5691.77; 12: 46444.84 | [15 empty] | Всего по позиции
19 | ФЕР01-01-033-01 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.033402; 6: 1; 7: 0.033402 | [9 empty] | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1
|  | Объем=(35,16*0,95) / 1000 | [21 empty] | Объем=(35,16*0,95) / 1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 410.94; 9: 1.4375; 10: 19.73; 11: 13.24; 12: 261.23 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 80.16; 9: 1.4375; 10: 3.85; 11: 44.77; 12: 172.36 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6.91; 6: 1.4375; 7: 0.33179 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 410.94; 10: 19.73; 12: 261.23 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 3.85; 12: 172.36 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 3.54; 12: 158.57 | [13 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 1.51 |  | 67.39 | [13 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 24.78; 12: 487.19 | [15 empty] | Всего по позиции
20 | ФЕР01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.01758; 6: 1; 7: 0.01758 | [9 empty] | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2
|  | Объем=(35,16*0,05) / 100 | [21 empty] | Объем=(35,16*0,05) / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 729; 9: 1.3225; 10: 16.95; 11: 44.77; 12: 758.85 | [12 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 97.2; 6: 1.3225; 7: 2.2599 | [13 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 729; 10: 16.95; 12: 758.85 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 16.95; 12: 758.85 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 15.09; 12: 675.38 | [13 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 5.76 |  | 258.01 | [13 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 37.8; 12: 1692.24 | [15 empty] | Всего по позиции
21 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.3516; 6: 1; 7: 0.3516 | [9 empty] | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
|  | Объем=35,16 / 100 | [21 empty] | Объем=35,16 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 106.88; 9: 1.3225; 10: 49.7; 11: 44.77; 12: 2225.07 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 241.58; 9: 1.4375; 10: 122.1; 11: 13.24; 12: 1616.6 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 26.36; 9: 1.4375; 10: 13.32; 11: 44.77; 12: 596.34 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12.53; 6: 1.3225; 7: 5.8263 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.62; 6: 1.4375; 7: 1.3242 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 348.46; 10: 171.8; 12: 3841.67 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 63.02; 12: 2821.41 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 57.98; 12: 2595.7 | [13 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 24.64 |  | 1103.17 | [13 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 254.42; 12: 7540.54 | [15 empty] | Всего по позиции
22 | ФЕР01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.1797; 6: 1; 7: 0.1797 | [9 empty] | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2
|  | Объем=17,97 / 100 | [21 empty] | Объем=17,97 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 729; 9: 1.3225; 10: 173.25; 11: 44.77; 12: 7756.4 | [12 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 97.2; 6: 1.3225; 7: 23.0999 | [13 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 729; 10: 173.25; 12: 7756.4 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 173.25; 12: 7756.4 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 154.19; 12: 6903.2 | [13 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 58.91 |  | 2637.18 | [13 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 386.35; 12: 17296.78 | [15 empty] | Всего по позиции
23 | Цена Поставщика ООО "Генпоставка" | Щебень известняковый М600 фр. 20/40 |  |  | м3 | 17.97 | 1 | 17.97 | 325.21 | 1.012 | 5914.15 | 8.16 | 48259.46 | [9 empty] | Щебень известняковый М600 фр. 20/40
|  | Цена=3184,5/1,2/8,16 | [28 empty] | Цена=3184,5/1,2/8,16
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [22 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5914.15; 12: 48259.46 | [15 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 2 Земляные работы. (АОСР №131-23-ТС2-2; №131-23-ТС2-3; №131-23-ТС2-16; №131-23-ТС2-17; №131-23-ТС2-18) : | [29 empty] | Итоги по разделу 2 Земляные работы. (АОСР №131-23-ТС2-2; №131-23-ТС2-3; №131-23-ТС2-16; №131-23-ТС2-17; №131-23-ТС2-18) :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 31060.93; 12: 287290.15 | [19 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [30 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 838.22; 12: 37527.11 | [19 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 619.24; 12: 8198.73 | [19 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 113.66; 12: 5088.56 | [19 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 29603.47; 12: 241564.31 | [19 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 32287.07; 12: 342184.55 | [19 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [30 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 838.22; 12: 37527.11 | [19 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 619.24; 12: 8198.73 | [19 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 113.66; 12: 5088.56 | [19 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 29603.47; 12: 241564.31 | [19 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 872.63; 12: 39067.95 | [19 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 353.51; 12: 15826.45 | [19 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 951.88; 12: 42615.67 | [19 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 872.63; 12: 39067.95 | [19 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 353.51; 12: 15826.45 | [19 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 2 Земляные работы. (АОСР №131-23-ТС2-2; №131-23-ТС2-3; №131-23-ТС2-16; №131-23-ТС2-17; №131-23-ТС2-18) |  |  | 10: 32287.07; 12: 342184.55 | [20 empty] | Итого по разделу 2 Земляные работы. (АОСР №131-23-ТС2-2; №131-23-ТС2-3; №131-23-ТС2-16; №131-23-ТС2-17; №131-23-ТС2-18)
Раздел 3. Устройство дорожной плиты (АОСР №131-23-ТС2-4; №131-23-ТС2-5; №131-23-ТС2-6) | [21 empty] | Раздел 3. Устройство дорожной плиты (АОСР №131-23-ТС2-4; №131-23-ТС2-5; №131-23-ТС2-6)
24 | ФЕР27-12-010-01 | Устройство дорог из сборных железобетонных плит площадью: до 3 м2 |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.05355; 6: 1; 7: 0.05355 | [9 empty] | Устройство дорог из сборных железобетонных плит площадью: до 3 м2
|  | Объем=(3*1,75*0,17*6) / 100 | [21 empty] | Объем=(3*1,75*0,17*6) / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1306.19; 9: 1.3225; 10: 92.5; 11: 44.77; 12: 4141.23 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 4589; 9: 1.4375; 10: 353.25; 11: 13.24; 12: 4677.03 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 536.18; 9: 1.4375; 10: 41.27; 11: 44.77; 12: 1847.66 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 151.77; 10: 8.13; 11: 8.16; 12: 66.34 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 155.87; 6: 1.3225; 7: 11.0387 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 39.76; 6: 1.4375; 7: 3.0607 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 6046.96; 10: 453.88; 12: 8884.6 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 133.77; 12: 5988.89 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 196.64; 12: 8803.67 | [13 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 152.36 |  | 6821.35 | [13 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 802.88; 12: 24509.62 | [15 empty] | Всего по позиции
25 | ФССЦ-05.1.08.06-0050 | Плиты дорожные 2П30.18.30, бетон B22,5, объем 0,88 м3, расход арматуры 46,48 кг / плита дорожная 3000х1750х170 |  |  | шт | 6 | 1 | 6 | 1328.5 |  | 7971 | 8.16 | 65043.36 | [9 empty] | Плиты дорожные 2П30.18.30, бетон B22,5, объем 0,88 м3, расход арматуры 46,48 кг / плита дорожная 3000х1750х170
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 7971; 12: 65043.36 | [15 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 3 Устройство дорожной плиты (АОСР №131-23-ТС2-4; №131-23-ТС2-5; №131-23-ТС2-6) : | [29 empty] | Итоги по разделу 3 Устройство дорожной плиты (АОСР №131-23-ТС2-4; №131-23-ТС2-5; №131-23-ТС2-6) :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 8424.88; 12: 73927.96 | [19 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [30 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 92.5; 12: 4141.23 | [19 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 353.25; 12: 4677.03 | [19 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 41.27; 12: 1847.66 | [19 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 7979.13; 12: 65109.7 | [19 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 8773.88; 12: 89552.98 | [19 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [30 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 92.5; 12: 4141.23 | [19 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 353.25; 12: 4677.03 | [19 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 41.27; 12: 1847.66 | [19 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 7979.13; 12: 65109.7 | [19 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 196.64; 12: 8803.67 | [19 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 152.36; 12: 6821.35 | [19 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 133.77; 12: 5988.89 | [19 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 196.64; 12: 8803.67 | [19 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 152.36; 12: 6821.35 | [19 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 3 Устройство дорожной плиты (АОСР №131-23-ТС2-4; №131-23-ТС2-5; №131-23-ТС2-6) |  |  | 10: 8773.88; 12: 89552.98 | [20 empty] | Итого по разделу 3 Устройство дорожной плиты (АОСР №131-23-ТС2-4; №131-23-ТС2-5; №131-23-ТС2-6)
Раздел 4. Устройство сборного лотка (АОСР №131-23-ТС2-7; 131-23-ТС2-9) | [21 empty] | Раздел 4. Устройство сборного лотка (АОСР №131-23-ТС2-7; 131-23-ТС2-9)
26 | ФЕР07-02-002-01 | Установка опор из плит и колец диаметром: до 1000 мм |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.004; 6: 1; 7: 0.004 | [9 empty] | Установка опор из плит и колец диаметром: до 1000 мм
|  | Объем=0,4 / 100 | [21 empty] | Объем=0,4 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 4424.9; 9: 1.3225; 10: 23.41; 11: 44.77; 12: 1048.07 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 16336.22; 9: 1.4375; 10: 93.93; 11: 13.24; 12: 1243.63 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2301.51; 9: 1.4375; 10: 13.23; 11: 44.77; 12: 592.31 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1354.87; 10: 5.42; 11: 8.16; 12: 44.23 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 493.3; 6: 1.3225; 7: 2.6096 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 175.95; 6: 1.4375; 7: 1.0117 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 22115.99; 10: 122.76; 12: 2335.93 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 36.64; 12: 1640.38 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.7 | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: 40.3; 12: 1804.42 | [13 empty] | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.7, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  |  | % | 73 | 0.85 | 62.05 |  |  | 22.74 |  | 1017.86 | [13 empty] | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 185.8; 12: 5158.21 | [15 empty] | Всего по позиции
27 | ФССЦ-05.1.08.09-0005 | Опорные подушки ОП 5 (бетон B15, объем 0,05 м3, расход арматуры 5,4 кг) |  |  | шт | 8 | 1 | 8 | 128.71 |  | 1029.68 | 8.16 | 8402.19 | [9 empty] | Опорные подушки ОП 5 (бетон B15, объем 0,05 м3, расход арматуры 5,4 кг)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1029.68; 12: 8402.19 | [15 empty] | Всего по позиции
28 | ФЕР07-06-001-01 | Устройство непроходных каналов: одноячейковых, перекрываемых или опирающихся на плиту |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.0378; 6: 1; 7: 0.0378 | [9 empty] | Устройство непроходных каналов: одноячейковых, перекрываемых или опирающихся на плиту
|  | Объем=(0,18*1+0,72*5) / 100 | [21 empty] | Объем=(0,18*1+0,72*5) / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3056.94; 9: 1.3225; 10: 152.82; 11: 44.77; 12: 6841.75 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 7355.62; 9: 1.4375; 10: 399.69; 11: 13.24; 12: 5291.9 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 808.28; 9: 1.4375; 10: 43.92; 11: 44.77; 12: 1966.3 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 6764.2; 10: 255.69; 11: 8.16; 12: 2086.43 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 333; 6: 1.3225; 7: 16.6468 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 60.54; 6: 1.4375; 7: 3.2896 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 17176.76; 10: 808.2; 12: 14220.08 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 196.74; 12: 8808.05 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.7 | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: 216.41; 12: 9688.86 | [13 empty] | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.7, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  |  | % | 73 | 0.85 | 62.05 |  |  | 122.08 |  | 5465.4 | [13 empty] | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1146.69; 12: 29374.34 | [15 empty] | Всего по позиции
29 | ФССЦ-04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 |  |  | м3 | 0.12 | 1 | 0.12 | 519.8 |  | 62.38 | 8.16 | 509.02 | [9 empty] | Раствор готовый кладочный, цементный, М100
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 62.38; 12: 509.02 | [15 empty] | Всего по позиции
30 | ФССЦ-05.1.01.10-0077 | Лоток Л11-15, бетон B35 (М450), объем 1,44 м3, расход арматуры 242,1 кг,/ прим Л11-15/2 0,72 м3 - 1 шт |  |  | шт | 5 | 1 | 5 | 2710.56 | 0.5 | 6776.4 | 8.16 | 55295.42 | [9 empty] | Лоток Л11-15, бетон B35 (М450), объем 1,44 м3, расход арматуры 242,1 кг,/ прим Л11-15/2 0,72 м3 - 1 шт
|  | половина ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5) | [22 empty] | половина ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6776.4; 12: 55295.42 | [15 empty] | Всего по позиции
31 | ФССЦ-05.1.01.10-0075 | Лоток Л11-8, бетон B25 (М350), объем 1,44 м3, расход арматуры 164,1 кг |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 2275.13 |  | 2275.13 | 8.16 | 18565.06 | [9 empty] | Лоток Л11-8, бетон B25 (М350), объем 1,44 м3, расход арматуры 164,1 кг
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2275.13; 12: 18565.06 | [15 empty] | Всего по позиции
32 | ФЕР07-06-002-06 | Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 1 м2 |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.23; 6: 1; 7: 0.23 | [9 empty] | Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 1 м2
|  | Объем=23 / 100 | [21 empty] | Объем=23 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 497.07; 9: 1.3225; 10: 151.2; 11: 44.77; 12: 6769.22 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 5151.64; 9: 1.4375; 10: 1703.26; 11: 13.24; 12: 22551.16 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 717.8; 9: 1.4375; 10: 237.32; 11: 44.77; 12: 10624.82 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 126.33; 10: 29.06; 11: 8.16; 12: 237.13 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 52.88; 6: 1.3225; 7: 16.0848 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 53.17; 6: 1.4375; 7: 17.5793 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5775.04; 10: 1883.52; 12: 29557.51 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 388.52; 12: 17394.04 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.7 | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: 427.37; 12: 19133.44 | [13 empty] | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.7, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  |  | % | 73 | 0.85 | 62.05 |  |  | 241.08 |  | 10793 | [13 empty] | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2551.97; 12: 59483.95 | [15 empty] | Всего по позиции
33 | ФССЦ-05.1.01.12-0002 | Плита перекрытия лотков и каналов доборная П12-12, бетон B25 (М350), объем 0,71 м3, расход арматуры 32,0 кг (Прим. Плита П12Д-15 740х1480х160мм) |  |  | шт | 23 | 1 | 23 | 940.95 |  | 21641.85 | 8.16 | 176597.5 | [9 empty] | Плита перекрытия лотков и каналов доборная П12-12, бетон B25 (М350), объем 0,71 м3, расход арматуры 32,0 кг (Прим. Плита П12Д-15 740х1480х160мм)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 21641.85; 12: 176597.5 | [15 empty] | Всего по позиции
34 | ФЕР08-01-003-07 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.218; 6: 1; 7: 0.218 | [9 empty] | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
|  | Объем=21,8 / 100 | [21 empty] | Объем=21,8 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 201.61; 9: 1.3225; 10: 58.13; 11: 44.77; 12: 2602.48 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 71.64; 9: 1.4375; 10: 22.45; 11: 13.24; 12: 297.24 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.32; 9: 1.4375; 10: 0.73; 11: 44.77; 12: 32.68 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 62.75; 10: 13.68; 11: 8.16; 12: 111.63 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 21.2; 6: 1.3225; 7: 6.1121 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.2; 6: 1.4375; 7: 0.062675 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 336; 10: 94.26; 12: 3011.35 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 58.86; 12: 2635.16 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: 64.75; 12: 2898.68 | [13 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | % | 69 | 0.85 | 58.65 |  |  | 34.52 |  | 1545.52 | [13 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 193.53; 12: 7455.55 | [15 empty] | Всего по позиции
35 | ФСЭМ-91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные 400 л |  |  | маш.-ч | -0.61108 | 1 | -0.61108 | 30 | 1.4375 | -26.35 | 13.24 | -348.87 | [9 empty] | Котлы битумные передвижные 400 л
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -26.35; 12: -348.87 | [15 empty] | Всего по позиции
36 | ТС-1-3-9 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9) |  |  | чел.-ч | -0.61108 | 1 | -0.61108 | 9.51 |  | -20.66 |  | -924.91 | [9 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 9.51; 9: 1.3225; 10: -7.69; 11: 44.77; 12: -344.28 | [12 empty] | ОТ
|  | ФОТ |  |  | 10: -7.69; 12: -344.28 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: -8.46; 12: -378.71 | [13 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | % | 69 | 0.85 | 58.65 |  |  | -4.51 |  | -201.92 | [13 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -20.66; 12: -924.91 | [15 empty] | Всего по позиции
37 | ФССЦ-01.2.03.05-0010 | Праймер битумный производства «Техно-Николь» |  |  | т | 0.00436 | 1 | 0.00436 | 11885.47 |  | 51.82 | 8.16 | 422.85 | [9 empty] | Праймер битумный производства «Техно-Николь»
|  | Объем=0,2*21,8/1000 | [21 empty] | Объем=0,2*21,8/1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 51.82; 12: 422.85 | [15 empty] | Всего по позиции
38 | ФССЦ-01.2.03.03-0133 | Мастика битумная приклеивающая для склеивания рулонных битумных, битумно-полимерных кровельных и гидроизоляционных материалов к бетонным, металлическим, цементно-песчаным поверхностям, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом не менее/бетоном 0,45/0,6 МПа, расход 2,5-3,5 кг/м2 / Технониколь №24 |  |  | кг | 109 | 1 | 109 | 10.33 |  | 1125.97 | 8.16 | 9187.92 | [9 empty] | Мастика битумная приклеивающая для склеивания рулонных битумных, битумно-полимерных кровельных и гидроизоляционных материалов к бетонным, металлическим, цементно-песчаным поверхностям, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом не менее/бетоном 0,45/0,6 МПа, расход 2,5-3,5 кг/м2 / Технониколь №24
|  | Объем=21,8*2,5*2 | [21 empty] | Объем=21,8*2,5*2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1125.97; 12: 9187.92 | [15 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 4 Устройство сборного лотка (АОСР №131-23-ТС2-7; 131-23-ТС2-9) : | [29 empty] | Итоги по разделу 4 Устройство сборного лотка (АОСР №131-23-ТС2-7; 131-23-ТС2-9) :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 35837.93; 12: 317411.68 | [19 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [30 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 377.87; 12: 16917.24 | [19 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 2192.98; 12: 29035.06 | [19 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 295.2; 12: 13216.11 | [19 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 33267.08; 12: 271459.38 | [19 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 36994.21; 12: 369178.23 | [19 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [30 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 377.87; 12: 16917.24 | [19 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 2192.98; 12: 29035.06 | [19 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 295.2; 12: 13216.11 | [19 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 33267.08; 12: 271459.38 | [19 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 740.37; 12: 33146.69 | [19 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 415.91; 12: 18619.86 | [19 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 673.07; 12: 30133.35 | [19 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 740.37; 12: 33146.69 | [19 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 415.91; 12: 18619.86 | [19 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 4 Устройство сборного лотка (АОСР №131-23-ТС2-7; 131-23-ТС2-9) |  |  | 10: 36994.21; 12: 369178.23 | [20 empty] | Итого по разделу 4 Устройство сборного лотка (АОСР №131-23-ТС2-7; 131-23-ТС2-9)
Раздел 5. Укладка труб в лотке (АОСР №131-23-ТС2-8) | [21 empty] | Раздел 5. Укладка труб в лотке (АОСР №131-23-ТС2-8)
39 | ФЕР24-01-008-04 | Прокладка стальных трубопроводов в непроходном канале в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 100 мм |  |  | 4: км; 5: 0.04065; 6: 1; 7: 0.04065 | [9 empty] | Прокладка стальных трубопроводов в непроходном канале в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 100 мм
|  | Объем=40,65/1000 | [21 empty] | Объем=40,65/1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 8377.24; 9: 1.3225; 10: 450.36; 11: 44.77; 12: 20162.62 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 18556.86; 9: 1.4375; 10: 1084.36; 11: 13.24; 12: 14356.93 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1525.04; 9: 1.4375; 10: 89.11; 11: 44.77; 12: 3989.45 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 24760.68; 10: 1006.52; 11: 8.16; 12: 8213.2 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 844.48; 6: 1.3225; 7: 45.3989 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 119.17; 6: 1.4375; 7: 6.9636 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 51694.78; 10: 2541.24; 12: 42732.75 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 539.47; 12: 24152.07 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 631.18; 12: 28257.92 | [13 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 339.33 |  | 15191.65 | [13 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3511.75; 12: 86182.32 | [15 empty] | Всего по позиции
40 | ФССЦ-23.4.01.03-0040 | Трубы стальные изолированные пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке, номинальное давление 1,6 МПа, рабочая температура до 140 °C, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм, наружный диаметр оболочки 180 мм |  |  | м | 40.65 | 1 | 40.65 | 193.58 |  | 7869.03 | 8.16 | 64211.28 | [9 empty] | Трубы стальные изолированные пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке, номинальное давление 1,6 МПа, рабочая температура до 140 °C, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм, наружный диаметр оболочки 180 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 7869.03; 12: 64211.28 | [15 empty] | Всего по позиции
41 | ФЕР22-03-001-05 | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм |  |  | 4: т; 5: 0.016; 6: 1; 7: 0.016 | [9 empty] | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм
|  | Объем=4*4/1000 | [21 empty] | Объем=4*4/1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3467.84; 9: 1.3225; 10: 73.38; 11: 44.77; 12: 3285.22 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 12472.06; 9: 1.4375; 10: 286.86; 11: 13.24; 12: 3798.03 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1266.81; 9: 1.4375; 10: 29.14; 11: 44.77; 12: 1304.6 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 6348.16; 10: 101.57; 11: 8.16; 12: 828.81 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 312.7; 6: 1.3225; 7: 6.6167 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 94.12; 6: 1.4375; 7: 2.1648 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 22288.06; 10: 461.81; 12: 7912.06 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 102.52; 12: 4589.82 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 119.95; 12: 5370.09 | [13 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 64.49 |  | 2887 | [13 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 646.25; 12: 16169.15 | [15 empty] | Всего по позиции
42 | ФССЦ-23.8.03.12-0011 | Фасонные части стальные сварные, номинальный диаметр до 800 мм |  |  | т | -0.016 | 1 | -0.016 | 5500 |  | -88 | 8.16 | -718.08 | [9 empty] | Фасонные части стальные сварные, номинальный диаметр до 800 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -88; 12: -718.08 | [15 empty] | Всего по позиции
43 | ФССЦ-23.8.04.06-0074 | Отвод крутоизогнутый, радиус кривизны 1,5 мм, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 100 мм, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 6 мм |  |  | шт | 4 | 1 | 4 | 77.51 |  | 310.04 | 8.16 | 2529.93 | [9 empty] | Отвод крутоизогнутый, радиус кривизны 1,5 мм, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 100 мм, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 6 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 310.04; 12: 2529.93 | [15 empty] | Всего по позиции
44 | ФЕР24-01-008-01 | Прокладка стальных трубопроводов в непроходном канале в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 50 мм |  |  | 4: км; 5: 0.00236; 6: 1; 7: 0.00236 | [9 empty] | Прокладка стальных трубопроводов в непроходном канале в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 50 мм
|  | Объем=2,36/1000 | [21 empty] | Объем=2,36/1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 5723.46; 9: 1.3225; 10: 17.86; 11: 44.77; 12: 799.59 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 9644.56; 9: 1.4375; 10: 32.72; 11: 13.24; 12: 433.21 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 779.27; 9: 1.4375; 10: 2.64; 11: 44.77; 12: 118.19 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 23895.85; 10: 56.39; 11: 8.16; 12: 460.14 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 586.42; 6: 1.3225; 7: 1.8303 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 67.38; 6: 1.4375; 7: 0.22859 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 39263.87; 10: 106.97; 12: 1692.94 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 20.5; 12: 917.78 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 23.99; 12: 1073.8 | [13 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 12.89 |  | 577.28 | [13 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 143.85; 12: 3344.02 | [15 empty] | Всего по позиции
45 | ФССЦ-23.4.01.03-0033 | Трубы стальные изолированные пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке, номинальное давление 1,6 МПа, рабочая температура до 140 °C, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 3 мм, наружный диаметр оболочки 125 мм |  |  | м | 2.3836 | 1 | 2.3836 | 123.69 |  | 294.83 | 8.16 | 2405.81 | [9 empty] | Трубы стальные изолированные пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке, номинальное давление 1,6 МПа, рабочая температура до 140 °C, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 3 мм, наружный диаметр оболочки 125 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 294.83; 12: 2405.81 | [15 empty] | Всего по позиции
46 | ФЕР22-03-001-05 | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм |  |  | 4: т; 5: 0.00144; 6: 1; 7: 0.00144 | [9 empty] | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм
|  | Объем=2*0,72/1000 | [21 empty] | Объем=2*0,72/1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3467.84; 9: 1.3225; 10: 6.6; 11: 44.77; 12: 295.48 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 12472.06; 9: 1.4375; 10: 25.82; 11: 13.24; 12: 341.86 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1266.81; 9: 1.4375; 10: 2.62; 11: 44.77; 12: 117.3 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 6348.16; 10: 9.14; 11: 8.16; 12: 74.58 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 312.7; 6: 1.3225; 7: 0.59551 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 94.12; 6: 1.4375; 7: 0.19483 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 22288.06; 10: 41.56; 12: 711.92 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 9.22; 12: 412.78 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 10.79; 12: 482.95 | [13 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 5.8 |  | 259.64 | [13 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 58.15; 12: 1454.51 | [15 empty] | Всего по позиции
47 | ФССЦ-23.8.03.12-0011 | Фасонные части стальные сварные, номинальный диаметр до 800 мм |  |  | т | -0.00144 | 1 | -0.00144 | 5500 |  | -7.92 | 8.16 | -64.63 | [9 empty] | Фасонные части стальные сварные, номинальный диаметр до 800 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -7.92; 12: -64.63 | [15 empty] | Всего по позиции
48 | ФССЦ-23.8.04.06-0062 | Отвод крутоизогнутый, радиус кривизны 1,5 мм, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 40 мм, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 4 мм |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 22.44 |  | 44.88 | 8.16 | 366.22 | [9 empty] | Отвод крутоизогнутый, радиус кривизны 1,5 мм, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 40 мм, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 4 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 44.88; 12: 366.22 | [15 empty] | Всего по позиции
49 | ФССЦ-12.2.04.04-0005 | Маты минераловатные прошивные без обкладок, 100, толщина 80 мм//изоляция стыков |  |  | м3 | 0.0432 | 1 | 0.0432 | 433.41 |  | 18.72 | 8.16 | 152.76 | [9 empty] | Маты минераловатные прошивные без обкладок, 100, толщина 80 мм//изоляция стыков
|  | Объем=0,04*1,08 | [21 empty] | Объем=0,04*1,08
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 18.72; 12: 152.76 | [15 empty] | Всего по позиции
50 | ФССЦ-08.3.05.05-0052 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 мм//изоляция стыков |  |  | м2 | 1.8178 | 1 | 1.8178 | 45.82 |  | 83.29 | 8.16 | 679.65 | [9 empty] | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 мм//изоляция стыков
|  | Объем=1,49*1,22 | [21 empty] | Объем=1,49*1,22
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 83.29; 12: 679.65 | [15 empty] | Всего по позиции
51 | ФЕРм39-02-006-07 | Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, номинальный диаметр трубопровода: 100, толщина стенки до 8 мм |  |  | 4: стык; 5: 14; 6: 1; 7: 14 | [9 empty] | Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, номинальный диаметр трубопровода: 100, толщина стенки до 8 мм
| ОП п.1.39.2, Прил.39.1 п.1.3 | При подготовке поверхности под контроль и контроле монтажных сварных соединений: в траншеях, на эстакадах, с лесов, подмостей, при затруднительном доступе к сварному соединению ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При подготовке поверхности под контроль и контроле монтажных сварных соединений: в траншеях, на эстакадах, с лесов, подмостей, при затруднительном доступе к сварному соединению ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 7.55; 9: 1.6531; 10: 174.74; 11: 44.77; 12: 7823.11 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2.55; 9: 1.7969; 10: 64.15; 11: 13.24; 12: 849.35 | [12 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 2; 10: 28; 11: 8.16; 12: 228.48 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.7; 6: 1.6531; 7: 16.2006 | [13 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 12.1; 10: 266.89; 12: 8900.94 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 174.74; 12: 7823.11 | [13 empty] | ФОТ
| Пр/812-081.0-1 | НР Контроль монтажных сварных соединений |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 155.52; 12: 6962.57 | [13 empty] | НР Контроль монтажных сварных соединений
| Пр/774-081.0 | СП Контроль монтажных сварных соединений |  |  | 4: %; 5: 45; 7: 45; 10: 78.63; 12: 3520.4 | [13 empty] | СП Контроль монтажных сварных соединений
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 501.04; 12: 19383.91 | [15 empty] | Всего по позиции
52 | ФЕР27-02-022-01 | Резка бортовых камней: бетонных (Прим. Резка бетонного лотка) |  |  | 4: 100 резов; 5: 0.021; 6: 1; 7: 0.021 | [9 empty] | Резка бортовых камней: бетонных (Прим. Резка бетонного лотка)
|  | Объем=2,1 / 100 | [21 empty] | Объем=2,1 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 108.99; 9: 1.3225; 10: 3.03; 11: 44.77; 12: 135.65 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1430.55; 9: 1.4375; 10: 43.18; 11: 13.24; 12: 571.7 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 148.5; 9: 1.4375; 10: 4.48; 11: 44.77; 12: 200.57 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.81; 10: 0.02; 11: 8.16; 12: 0.16 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 11.33; 6: 1.3225; 7: 0.31466 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 11; 6: 1.4375; 7: 0.33206 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1540.35; 10: 46.23; 12: 707.51 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 7.51; 12: 336.22 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | 4: %; 5: 147; 7: 147; 10: 11.04; 12: 494.24 | [13 empty] | НР Автомобильные дороги
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 8.55 |  | 382.95 | [13 empty] | СП Автомобильные дороги
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 65.82; 12: 1584.7 | [15 empty] | Всего по позиции
53 | ФССЦ-01.7.17.06-0061 | Диск алмазный для твердых материалов, диаметр 350 мм |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 737 |  | 737 | 8.16 | 6013.92 | [9 empty] | Диск алмазный для твердых материалов, диаметр 350 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 737; 12: 6013.92 | [15 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 5 Укладка труб в лотке (АОСР №131-23-ТС2-8) : | [29 empty] | Итоги по разделу 5 Укладка труб в лотке (АОСР №131-23-ТС2-8) :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 12726.57; 12: 138234.98 | [19 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [30 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 725.97; 12: 32501.67 | [19 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 1537.09; 12: 20351.08 | [19 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 127.99; 12: 5730.11 | [19 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 10463.51; 12: 85382.23 | [19 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 13687.69; 12: 184311.56 | [19 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [30 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 551.23; 12: 24678.56 | [19 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 1472.94; 12: 19501.73 | [19 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 127.99; 12: 5730.11 | [19 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 10435.51; 12: 85153.75 | [19 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 796.95; 12: 35679 | [19 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 431.06; 12: 19298.52 | [19 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 501.04; 12: 19383.91 | [19 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [30 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 174.74; 12: 7823.11 | [19 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 64.15; 12: 849.35 | [19 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | материалы |  |  | 10: 28; 12: 228.48 | [19 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 155.52; 12: 6962.57 | [19 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 78.63; 12: 3520.4 | [19 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 853.96; 12: 38231.78 | [19 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 952.47; 12: 42641.57 | [19 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 509.69; 12: 22818.92 | [19 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 5 Укладка труб в лотке (АОСР №131-23-ТС2-8) |  |  | 10: 14188.73; 12: 203695.47 | [20 empty] | Итого по разделу 5 Укладка труб в лотке (АОСР №131-23-ТС2-8)
Раздел 6. Устройство колодца ВК1 (АОСР №131-23-ТС2-10; №131-23-ТС2-11; №131-23-ТС2-12) | [21 empty] | Раздел 6. Устройство колодца ВК1 (АОСР №131-23-ТС2-10; №131-23-ТС2-11; №131-23-ТС2-12)
54 | ФЕР07-01-001-02 | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций: до 1,5 т |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.02; 6: 1; 7: 0.02 | [9 empty] | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций: до 1,5 т
|  | Объем=2 / 100 | [21 empty] | Объем=2 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 730.95; 9: 1.3225; 10: 19.33; 11: 44.77; 12: 865.4 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3309.83; 9: 1.4375; 10: 95.16; 11: 13.24; 12: 1259.92 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 446.48; 9: 1.4375; 10: 12.84; 11: 44.77; 12: 574.85 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 82.5; 6: 1.3225; 7: 2.1821 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 34.17; 6: 1.4375; 7: 0.98239 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 4040.78; 10: 114.49; 12: 2125.32 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 32.17; 12: 1440.25 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.7 | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: 35.39; 12: 1584.28 | [13 empty] | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.7, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  |  | % | 73 | 0.85 | 62.05 |  |  | 19.96 |  | 893.68 | [13 empty] | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 169.84; 12: 4603.28 | [15 empty] | Всего по позиции
55 | ФССЦ-05.2.02.01-0042 | Блоки бетонные для стен подвалов полнотелые ФБС12-4-6-Т, бетон B7,5 (М100, объем 0,265 м3, расход арматуры 1,46 кг |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 164.3 |  | 328.6 | 8.16 | 2681.38 | [9 empty] | Блоки бетонные для стен подвалов полнотелые ФБС12-4-6-Т, бетон B7,5 (М100, объем 0,265 м3, расход арматуры 1,46 кг
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 328.6; 12: 2681.38 | [15 empty] | Всего по позиции
56 | ФЕР22-04-001-01 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: сухих |  |  | 4: 10 м3; 5: 0.2049; 6: 1; 7: 0.2049 | [9 empty] | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: сухих
|  | Объем=(0,17*1+0,168*1+0,151*1+0,41*2+0,32*1+0,1*1+0,32) / 10 | [21 empty] | Объем=(0,17*1+0,168*1+0,151*1+0,41*2+0,32*1+0,1*1+0,32) / 10
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 774.36; 9: 1.3225; 10: 209.84; 11: 44.77; 12: 9394.54 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 821.12; 9: 1.4375; 10: 241.86; 11: 13.24; 12: 3202.23 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 124.95; 9: 1.4375; 10: 36.8; 11: 44.77; 12: 1647.54 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 6631.87; 10: 1358.87; 11: 8.16; 12: 11088.38 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 88.6; 6: 1.3225; 7: 24.0089 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 10.34; 6: 1.4375; 7: 3.0456 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 8227.35; 10: 1810.57; 12: 23685.15 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 246.64; 12: 11042.08 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 288.57; 12: 12919.23 | [13 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 155.14 |  | 6945.47 | [13 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2254.28; 12: 43549.85 | [15 empty] | Всего по позиции
57 | ФССЦ-05.1.01.13-0043 | Плита железобетонная покрытий, перекрытий и днищ |  |  | м3 | -0.80936 | 1 | -0.80936 | 1382.9 |  | -1119.26 | 8.16 | -9133.16 | [9 empty] | Плита железобетонная покрытий, перекрытий и днищ
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -1119.26; 12: -9133.16 | [15 empty] | Всего по позиции
58 | ФССЦ-05.1.01.08-0091 | Крышка колодцев КЦП 1-10-1, бетон B15 (М200), объем 0,1 м3, расход арматуры 7,70 кг (Прим. плиты перекрытия КП-12) 0,17 м3 |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 188.68 |  | 188.68 | 8.16 | 1539.63 | [9 empty] | Крышка колодцев КЦП 1-10-1, бетон B15 (М200), объем 0,1 м3, расход арматуры 7,70 кг (Прим. плиты перекрытия КП-12) 0,17 м3
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 188.68; 12: 1539.63 | [15 empty] | Всего по позиции
59 | ФССЦ-05.1.01.09-0052 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7.9, бетон B15 (М200), объем 0,15 м3, расход арматуры 4,80 кг (Прим. кольцо горловин колодцев КС-7-10) 0,168 м3 |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 234.87 |  | 234.87 | 8.16 | 1916.54 | [9 empty] | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7.9, бетон B15 (М200), объем 0,15 м3, расход арматуры 4,80 кг (Прим. кольцо горловин колодцев КС-7-10) 0,168 м3
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 234.87; 12: 1916.54 | [15 empty] | Всего по позиции
60 | ФССЦ-05.1.01.09-0052 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7.9, бетон B15 (М200), объем 0,15 м3, расход арматуры 4,80 кг |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 234.87 |  | 234.87 | 8.16 | 1916.54 | [9 empty] | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7.9, бетон B15 (М200), объем 0,15 м3, расход арматуры 4,80 кг
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 234.87; 12: 1916.54 | [15 empty] | Всего по позиции
61 | ФССЦ-05.1.01.13-0043 | Плита железобетонная покрытий, перекрытий и днищ/Опорная плита ОП-1к, 0,41 м3 |  |  | м3 | 0.82 | 1 | 0.82 | 1382.9 |  | 1133.98 | 8.16 | 9253.28 | [9 empty] | Плита железобетонная покрытий, перекрытий и днищ/Опорная плита ОП-1к, 0,41 м3
|  | Объем=0,41*2 | [21 empty] | Объем=0,41*2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1133.98; 12: 9253.28 | [15 empty] | Всего по позиции
62 | ФССЦ-08.1.02.06-0034 | Люк чугунный тяжелый (ГОСТ 3634-99) марка Т(C250)-ТС-1-60 |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 596.04 | 1.02 | 1215.92 | 8.16 | 9921.91 | [9 empty] | Люк чугунный тяжелый (ГОСТ 3634-99) марка Т(C250)-ТС-1-60
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [22 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1215.92; 12: 9921.91 | [15 empty] | Всего по позиции
63 | ФССЦ-05.1.01.09-0056 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9, бетон B15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг ( Прим. Кольцо с днищем КДЦ-10-9) |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 362.1 |  | 362.1 | 8.16 | 2954.74 | [9 empty] | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9, бетон B15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг ( Прим. Кольцо с днищем КДЦ-10-9)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 362.1; 12: 2954.74 | [15 empty] | Всего по позиции
64 | ФССЦ-05.1.06.09-0087 | Плиты перекрытия ПП10-1, бетон B15, объем 0,10 м3, расход арматуры 8,38 кг |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 119.5 |  | 119.5 | 8.16 | 975.12 | [9 empty] | Плиты перекрытия ПП10-1, бетон B15, объем 0,10 м3, расход арматуры 8,38 кг
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 119.5; 12: 975.12 | [15 empty] | Всего по позиции
65 | ФССЦ-07.2.07.04-0013 | Прочие индивидуальные сварные конструкции решетчатые, масса сборочной единицы до 0,1 т (Прим. Лестница С-1) |  |  | т | 0.0291 | 1 | 0.0291 | 8160.13 |  | 237.46 | 8.16 | 1937.67 | [9 empty] | Прочие индивидуальные сварные конструкции решетчатые, масса сборочной единицы до 0,1 т (Прим. Лестница С-1)
|  | Объем=29,1/1000 | [21 empty] | Объем=29,1/1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 237.46; 12: 1937.67 | [15 empty] | Всего по позиции
66 | ФЕР22-01-011-01 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 50 мм |  |  | 4: км; 5: 0.0087; 6: 1; 7: 0.0087 | [9 empty] | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 50 мм
|  | Объем=8,7/1000 | [21 empty] | Объем=8,7/1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2618.55; 9: 1.3225; 10: 30.13; 11: 44.77; 12: 1348.92 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1736.8; 9: 1.4375; 10: 21.72; 11: 13.24; 12: 287.57 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 216.69; 9: 1.4375; 10: 2.71; 11: 44.77; 12: 121.33 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 447.72; 10: 3.9; 11: 8.16; 12: 31.82 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 253; 6: 1.3225; 7: 2.911 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 16.97; 6: 1.4375; 7: 0.21223 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 4803.07; 10: 55.75; 12: 1668.31 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 32.84; 12: 1470.25 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 38.42; 12: 1720.19 | [13 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 20.66 |  | 924.79 | [13 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 114.83; 12: 4313.29 | [15 empty] | Всего по позиции
67 | ФССЦ-23.5.02.02-0004 | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,0 мм (Примен. диаметр 45х5 мм) |  |  | м | 8.7348 | 1 | 8.7348 | 33.39 |  | 291.65 | 8.16 | 2379.86 | [9 empty] | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,0 мм (Примен. диаметр 45х5 мм)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 291.65; 12: 2379.86 | [15 empty] | Всего по позиции
68 | ФЕР22-03-001-05 | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм |  |  | 4: т; 5: 0.0019; 6: 1; 7: 0.0019 | [9 empty] | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм
|  | Объем=2*0,95/1000 | [21 empty] | Объем=2*0,95/1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3467.84; 9: 1.3225; 10: 8.71; 11: 44.77; 12: 389.95 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 12472.06; 9: 1.4375; 10: 34.06; 11: 13.24; 12: 450.95 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1266.81; 9: 1.4375; 10: 3.46; 11: 44.77; 12: 154.9 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 6348.16; 10: 12.06; 11: 8.16; 12: 98.41 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 312.7; 6: 1.3225; 7: 0.78574 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 94.12; 6: 1.4375; 7: 0.25707 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 22288.06; 10: 54.83; 12: 939.31 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 12.17; 12: 544.85 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 14.24; 12: 637.47 | [13 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 7.65 |  | 342.71 | [13 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 76.72; 12: 1919.49 | [15 empty] | Всего по позиции
69 | ФССЦ-23.8.03.12-0011 | Фасонные части стальные сварные, номинальный диаметр до 800 мм |  |  | т | -0.0019 | 1 | -0.0019 | 5500 |  | -10.45 | 8.16 | -85.27 | [9 empty] | Фасонные части стальные сварные, номинальный диаметр до 800 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -10.45; 12: -85.27 | [15 empty] | Всего по позиции
70 | ФССЦ-23.8.04.06-0062 | Отвод крутоизогнутый, радиус кривизны 1,5 мм, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 40 мм, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 4 мм (Примен. наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 5,0 мм) |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 22.44 |  | 44.88 | 8.16 | 366.22 | [9 empty] | Отвод крутоизогнутый, радиус кривизны 1,5 мм, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 40 мм, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 4 мм (Примен. наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 5,0 мм)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 44.88; 12: 366.22 | [15 empty] | Всего по позиции
71 | ФЕР22-01-011-05 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 150 мм |  |  | 4: км; 5: 0.00144; 6: 1; 7: 0.00144 | [9 empty] | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 150 мм
|  | Объем=0,72*2/1000 | [21 empty] | Объем=0,72*2/1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3726; 9: 1.3225; 10: 7.1; 11: 44.77; 12: 317.87 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 5767.29; 9: 1.4375; 10: 11.94; 11: 13.24; 12: 158.09 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 687.4; 9: 1.4375; 10: 1.42; 11: 44.77; 12: 63.57 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 2012.84; 10: 2.9; 11: 8.16; 12: 23.66 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 360; 6: 1.3225; 7: 0.68558 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 52.86; 6: 1.4375; 7: 0.10942 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 11506.13; 10: 21.94; 12: 499.62 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 8.52; 12: 381.44 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 9.97; 12: 446.28 | [13 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 5.36 |  | 239.93 | [13 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 37.27; 12: 1185.83 | [15 empty] | Всего по позиции
72 | ФССЦ-23.5.02.02-0009 | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 5,0 мм |  |  | м | 1.4458 | 1 | 1.4458 | 169.91 |  | 245.65 | 8.16 | 2004.5 | [9 empty] | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 5,0 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 245.65; 12: 2004.5 | [15 empty] | Всего по позиции
73 | ФЕР22-03-007-01 | Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 50 мм |  |  | 4: шт; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [9 empty] | Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 50 мм
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 9.82; 9: 1.3225; 10: 25.97; 11: 44.77; 12: 1162.68 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1.97; 9: 1.4375; 10: 5.66; 11: 13.24; 12: 74.94 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.35; 9: 1.4375; 10: 1.01; 11: 44.77; 12: 45.22 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 12.78; 10: 25.56; 11: 8.16; 12: 208.57 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.07; 6: 1.3225; 7: 2.8302 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.03; 6: 1.4375; 7: 0.08625 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 24.57; 10: 57.19; 12: 1446.19 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 26.98; 12: 1207.9 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 31.57; 12: 1413.24 | [13 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 16.97 |  | 759.77 | [13 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 105.73; 12: 3619.2 | [15 empty] | Всего по позиции
74 | ФССЦ-18.1.09.07-0071 | Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, со сварным присоединением, с ручкой, серии КШТ 60.102, давлением: 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 40 мм |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 507.69 |  | 1015.38 | 8.16 | 8285.5 | [9 empty] | Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, со сварным присоединением, с ручкой, серии КШТ 60.102, давлением: 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 40 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1015.38; 12: 8285.5 | [15 empty] | Всего по позиции
75 | ФЕРм39-02-006-02 | Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, номинальный диаметр трубопровода: свыше 32 до 65, толщина стенки до 8 мм |  |  | 4: стык; 5: 4; 6: 1; 7: 4 | [9 empty] | Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, номинальный диаметр трубопровода: свыше 32 до 65, толщина стенки до 8 мм
| ОП п.1.39.2, Прил.39.1 п.1.3 | При подготовке поверхности под контроль и контроле монтажных сварных соединений: в траншеях, на эстакадах, с лесов, подмостей, при затруднительном доступе к сварному соединению ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При подготовке поверхности под контроль и контроле монтажных сварных соединений: в траншеях, на эстакадах, с лесов, подмостей, при затруднительном доступе к сварному соединению ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 4.53; 9: 1.6531; 10: 29.95; 11: 44.77; 12: 1340.86 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1.5; 9: 1.7969; 10: 10.78; 11: 13.24; 12: 142.73 | [12 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 1.59; 10: 6.36; 11: 8.16; 12: 51.9 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.42; 6: 1.6531; 7: 2.7772 | [13 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 7.62; 10: 47.09; 12: 1535.49 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 29.95; 12: 1340.86 | [13 empty] | ФОТ
| Пр/812-081.0-1 | НР Контроль монтажных сварных соединений |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 26.66; 12: 1193.37 | [13 empty] | НР Контроль монтажных сварных соединений
| Пр/774-081.0 | СП Контроль монтажных сварных соединений |  |  | 4: %; 5: 45; 7: 45; 10: 13.48; 12: 603.39 | [13 empty] | СП Контроль монтажных сварных соединений
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 87.23; 12: 3332.25 | [15 empty] | Всего по позиции
76 | ФЕР09-02-002-02 | Защита листовой сталью: сменной на болтах бункеров железобетонных |  |  | 4: т; 5: 0.0785; 6: 1; 7: 0.0785 | [9 empty] | Защита листовой сталью: сменной на болтах бункеров железобетонных
|  | Объем=78,5/1000 | [21 empty] | Объем=78,5/1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 72.46; 9: 1.3225; 10: 7.52; 11: 44.77; 12: 336.67 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 184.36; 9: 1.4375; 10: 20.8; 11: 13.24; 12: 275.39 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 22.93; 9: 1.4375; 10: 2.59; 11: 44.77; 12: 115.95 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 122.09; 10: 9.58; 11: 8.16; 12: 78.17 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 7.8; 6: 1.3225; 7: 0.80977 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.72; 6: 1.4375; 7: 0.19409 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 378.91; 10: 37.9; 12: 690.23 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 10.11; 12: 452.62 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9 | НР Строительные металлические конструкции |  |  | 4: %; 5: 93; 7: 93; 10: 9.4; 12: 420.94 | [13 empty] | НР Строительные металлические конструкции
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Строительные металлические конструкции |  |  | % | 62 | 0.85 | 52.7 |  |  | 5.33 |  | 238.53 | [13 empty] | СП Строительные металлические конструкции
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 52.63; 12: 1349.7 | [15 empty] | Всего по позиции
77 | ФССЦ-08.3.05.02-0061 | Прокат толстолистовой горячекатаный в листах, марка стали Ст3, толщина 10-13 мм |  |  | т | 0.0785 | 1 | 0.0785 | 6671.97 |  | 523.75 | 8.16 | 4273.8 | [9 empty] | Прокат толстолистовой горячекатаный в листах, марка стали Ст3, толщина 10-13 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 523.75; 12: 4273.8 | [15 empty] | Всего по позиции
78 | ФЕР26-01-009-01 | Изоляция трубопроводов: матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем |  |  | 4: м3; 5: 0.05; 6: 1; 7: 0.05 | [9 empty] | Изоляция трубопроводов: матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 136.64; 9: 1.3225; 10: 9.04; 11: 44.77; 12: 404.72 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 40.13; 9: 1.4375; 10: 2.88; 11: 13.24; 12: 38.13 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 6.84; 9: 1.4375; 10: 0.49; 11: 44.77; 12: 21.94 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 298.82; 10: 14.94; 11: 8.16; 12: 121.91 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 14; 6: 1.3225; 7: 0.92575 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.59; 6: 1.4375; 7: 0.042406 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 475.59; 10: 26.86; 12: 564.76 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 9.53; 12: 426.66 | [13 empty] | ФОТ
| Пр/812-020.0-1 | НР Теплоизоляционные работы |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 9.24; 12: 413.86 | [13 empty] | НР Теплоизоляционные работы
| Пр/774-020.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Теплоизоляционные работы |  |  | % | 55 | 0.85 | 46.75 |  |  | 4.46 |  | 199.46 | [13 empty] | СП Теплоизоляционные работы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 40.56; 12: 1178.08 | [15 empty] | Всего по позиции
79 | ФССЦ-12.2.04.04-0005 | Маты минераловатные прошивные без обкладок, 100, толщина 80 мм |  |  | м3 | 0.054 | 1 | 0.054 | 433.41 |  | 23.4 | 8.16 | 190.94 | [9 empty] | Маты минераловатные прошивные без обкладок, 100, толщина 80 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 23.4; 12: 190.94 | [15 empty] | Всего по позиции
80 | ФЕР26-01-049-02 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: сталью оцинкованной |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.0017; 6: 1; 7: 0.0017 | [9 empty] | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: сталью оцинкованной
|  | Объем=0,17 / 100 | [21 empty] | Объем=0,17 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1449.56; 9: 1.3225; 10: 3.26; 11: 44.77; 12: 145.95 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 929.64; 9: 1.4375; 10: 2.27; 11: 13.24; 12: 30.05 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 12.53; 9: 1.4375; 10: 0.03; 11: 44.77; 12: 1.34 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 619.88; 10: 1.05; 11: 8.16; 12: 8.57 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 148.52; 6: 1.3225; 7: 0.33391 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.08; 6: 1.4375; 7: 0.0026393 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2999.08; 10: 6.58; 12: 184.57 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 3.29; 12: 147.29 | [13 empty] | ФОТ
| Пр/812-020.0-1 | НР Теплоизоляционные работы |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 3.19; 12: 142.87 | [13 empty] | НР Теплоизоляционные работы
| Пр/774-020.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Теплоизоляционные работы |  |  | % | 55 | 0.85 | 46.75 |  |  | 1.54 |  | 68.86 | [13 empty] | СП Теплоизоляционные работы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 11.31; 12: 396.3 | [15 empty] | Всего по позиции
81 | ФССЦ-08.3.05.05-0052 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 мм |  |  | м2 | 0.2074 | 1 | 0.2074 | 45.82 |  | 9.5 | 8.16 | 77.52 | [9 empty] | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 9.5; 12: 77.52 | [15 empty] | Всего по позиции
82 | ФЕР46-08-022-03 | Гидроизоляция полиуретановым герметиком с уплотнением пенополиэтиленовым прокладочным шнуром: горизонтальных швов |  |  | 4: 100 м; 5: 0.0154; 6: 1; 7: 0.0154 | [9 empty] | Гидроизоляция полиуретановым герметиком с уплотнением пенополиэтиленовым прокладочным шнуром: горизонтальных швов
|  | Объем=1,54 / 100 | [21 empty] | Объем=1,54 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 89.85; 9: 1.15; 10: 1.59; 11: 44.77; 12: 71.18 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2.63; 9: 1.15; 10: 0.05; 11: 13.24; 12: 0.66 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.46; 9: 1.15; 10: 0.01; 11: 44.77; 12: 0.45 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 9.34; 6: 1.15; 7: 0.16541 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.04; 6: 1.15; 7: 0.0007084 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 92.48; 10: 1.64; 12: 71.84 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1.6; 12: 71.63 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 1.65; 12: 73.78 | [13 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 59; 7: 59; 10: 0.94; 12: 42.26 | [13 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4.23; 12: 187.88 | [15 empty] | Всего по позиции
83 | ФССЦ-01.7.07.26-0022 | Шнур пенополиэтиленовый теплоизоляционный прокладочный "Вилатерм",: сечение круглое с отверстием, диаметр 40 мм (Прим.шнур теплоизоляционный Вилатерм d50мм) |  |  | 100 м | 0.015677 | 1 | 0.015677 | 325 |  | 5.1 | 8.16 | 41.62 | [9 empty] | Шнур пенополиэтиленовый теплоизоляционный прокладочный "Вилатерм",: сечение круглое с отверстием, диаметр 40 мм (Прим.шнур теплоизоляционный Вилатерм d50мм)
|  | Объем=Ф17.р1/100 | [21 empty] | Объем=Ф17.р1/100
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5.1; 12: 41.62 | [15 empty] | Всего по позиции
84 | ФЕР46-03-002-16 | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 160 мм/прим. диаметр 200 мм |  |  | 4: 100 отверстий; 5: 0.02; 6: 1; 7: 0.02 | [9 empty] | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 160 мм/прим. диаметр 200 мм
|  | Объем=2 / 100 | [21 empty] | Объем=2 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 615.68; 9: 1.15; 10: 14.16; 11: 44.77; 12: 633.94 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1763.48; 9: 1.15; 10: 40.56; 11: 13.24; 12: 537.01 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 716.88; 9: 1.15; 10: 16.49; 11: 44.77; 12: 738.26 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 36.01; 10: 0.72; 11: 8.16; 12: 5.88 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 64; 6: 1.15; 7: 1.472 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 61.8; 6: 1.15; 7: 1.4214 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2415.17; 10: 55.44; 12: 1176.83 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 30.65; 12: 1372.2 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 31.57; 12: 1413.37 | [13 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 59; 7: 59; 10: 18.08; 12: 809.6 | [13 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 105.09; 12: 3399.8 | [15 empty] | Всего по позиции
85 | ФЕР46-03-002-32 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке 46-03-002-16 |  |  | 4: 100 отверстий; 5: -0.02; 6: 1; 7: -0.02 | [9 empty] | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке 46-03-002-16
|  | Объем=-2 / 100 | [21 empty] | Объем=-2 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 13.08; 9: 1.15; 10: -0.3; 11: 44.77; 12: -13.43 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 82.26; 9: 1.15; 10: -1.89; 11: 13.24; 12: -25.02 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 34.8; 9: 1.15; 10: -0.8; 11: 44.77; 12: -35.82 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1.8; 10: -0.04; 11: 8.16; 12: -0.33 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.36; 6: 1.15; 7: -0.03128 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3; 6: 1.15; 7: -0.069 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 97.14; 10: -2.23; 12: -38.78 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: -1.1; 12: -49.25 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: -1.13; 12: -50.73 | [13 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 59; 7: 59; 10: -0.65; 12: -29.06 | [13 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -4.01; 12: -118.57 | [15 empty] | Всего по позиции
86 | ФССЦ-01.7.17.09-0077 | Сверло кольцевое алмазное, диаметр 160 мм/прим. диаметр 200 мм |  |  | шт | 0.0101 | 1 | 0.0101 | 3828.3 |  | 38.67 | 8.16 | 315.55 | [9 empty] | Сверло кольцевое алмазное, диаметр 160 мм/прим. диаметр 200 мм
|  | Объем=(2,02-0,101*10)/100 | [21 empty] | Объем=(2,02-0,101*10)/100
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 38.67; 12: 315.55 | [15 empty] | Всего по позиции
87 | ФЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.0017; 6: 1; 7: 0.0017 | [9 empty] | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
|  | Объем=0,17 / 100 | [21 empty] | Объем=0,17 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 56.55; 9: 1.3225; 10: 0.13; 11: 44.77; 12: 5.82 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 9.22; 9: 1.4375; 10: 0.02; 11: 13.24; 12: 0.26 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.22; 9: 1.4375; 10: 0; 11: 44.77 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 152.04; 10: 0.26; 11: 8.16; 12: 2.12 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.31; 6: 1.3225; 7: 0.011938 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 6: 1.4375; 7: 4.89e-05 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 217.81; 10: 0.41; 12: 8.2 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 0.13; 12: 5.82 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  | 4: %; 5: 94; 7: 94; 10: 0.12; 12: 5.47 | [13 empty] | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  | % | 51 | 0.85 | 43.35 |  |  | 0.06 |  | 2.52 | [13 empty] | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0.59; 12: 16.19 | [15 empty] | Всего по позиции
88 | ФЕР13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.0017; 6: 1; 7: 0.0017 | [9 empty] | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
|  | Объем=0,17 / 100 | [21 empty] | Объем=0,17 / 100
|  | в два слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | [22 empty] | в два слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 19.32; 9: 2.645; 10: 0.09; 11: 44.77; 12: 4.03 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 6.01; 9: 2.875; 10: 0.03; 11: 13.24; 12: 0.4 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.22; 9: 2.875; 10: 0; 11: 44.77 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 138.16; 9: 2; 10: 0.47; 11: 8.16; 12: 3.84 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.13; 6: 2.645; 7: 0.0095775 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 6: 2.875; 7: 9.78e-05 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 163.49; 10: 0.59; 12: 8.27 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 0.09; 12: 4.03 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  | 4: %; 5: 94; 7: 94; 10: 0.08; 12: 3.79 | [13 empty] | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  | % | 51 | 0.85 | 43.35 |  |  | 0.04 |  | 1.75 | [13 empty] | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0.71; 12: 13.81 | [15 empty] | Всего по позиции
89 | ФЕР08-01-003-07 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.4194; 6: 1; 7: 0.4194 | [9 empty] | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
|  | Объем=41,94 / 100 | [21 empty] | Объем=41,94 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 201.61; 9: 1.3225; 10: 111.82; 11: 44.77; 12: 5006.18 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 71.64; 9: 1.4375; 10: 43.19; 11: 13.24; 12: 571.84 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.32; 9: 1.4375; 10: 1.4; 11: 44.77; 12: 62.68 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 62.75; 10: 26.32; 11: 8.16; 12: 214.77 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 21.2; 6: 1.3225; 7: 11.7587 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.2; 6: 1.4375; 7: 0.12058 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 336; 10: 181.33; 12: 5792.79 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 113.22; 12: 5068.86 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: 124.54; 12: 5575.75 | [13 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | % | 69 | 0.85 | 58.65 |  |  | 66.4 |  | 2972.89 | [13 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 372.27; 12: 14341.43 | [15 empty] | Всего по позиции
90 | ФСЭМ-91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные 400 л |  |  | маш.-ч | -1.1756 | 1 | -1.1756 | 30 | 1.4375 | -50.7 | 13.24 | -671.27 | [9 empty] | Котлы битумные передвижные 400 л
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -50.7; 12: -671.27 | [15 empty] | Всего по позиции
91 | ТС-1-3-9 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9) |  |  | чел.-ч | -1.1756 | 1 | -1.1756 | 9.51 |  | -39.73 |  | -1778.87 | [9 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 9.51; 9: 1.3225; 10: -14.79; 11: 44.77; 12: -662.15 | [12 empty] | ОТ
|  | ФОТ |  |  | 10: -14.79; 12: -662.15 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: -16.27; 12: -728.37 | [13 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | % | 69 | 0.85 | 58.65 |  |  | -8.67 |  | -388.35 | [13 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -39.73; 12: -1778.87 | [15 empty] | Всего по позиции
92 | ФССЦ-01.2.03.05-0010 | Праймер битумный производства «Техно-Николь» |  |  | т | 0.008388 | 1 | 0.008388 | 11885.47 |  | 99.7 | 8.16 | 813.55 | [9 empty] | Праймер битумный производства «Техно-Николь»
|  | Объем=0,2*41,94/1000 | [21 empty] | Объем=0,2*41,94/1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 99.7; 12: 813.55 | [15 empty] | Всего по позиции
93 | ФССЦ-01.2.03.03-0133 | Мастика битумная приклеивающая для склеивания рулонных битумных, битумно-полимерных кровельных и гидроизоляционных материалов к бетонным, металлическим, цементно-песчаным поверхностям, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом не менее/бетоном 0,45/0,6 МПа, расход 2,5-3,5 кг/м2 / Технониколь №24 |  |  | кг | 209.7 | 1 | 209.7 | 10.33 |  | 2166.2 | 8.16 | 17676.19 | [9 empty] | Мастика битумная приклеивающая для склеивания рулонных битумных, битумно-полимерных кровельных и гидроизоляционных материалов к бетонным, металлическим, цементно-песчаным поверхностям, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом не менее/бетоном 0,45/0,6 МПа, расход 2,5-3,5 кг/м2 / Технониколь №24
|  | Объем=41,94*2,5*2 | [21 empty] | Объем=41,94*2,5*2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2166.2; 12: 17676.19 | [15 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 6 Устройство колодца ВК1 (АОСР №131-23-ТС2-10; №131-23-ТС2-11; №131-23-ТС2-12) : | [29 empty] | Итоги по разделу 6 Устройство колодца ВК1 (АОСР №131-23-ТС2-10; №131-23-ТС2-11; №131-23-ТС2-12) :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 9795.04; 12: 99328.31 | [19 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [30 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 463.55; 12: 20753.13 | [19 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 478.39; 12: 6333.88 | [19 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 78.45; 12: 3512.21 | [19 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 8853.1; 12: 72241.3 | [19 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 10641.77; 12: 137809.05 | [19 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [30 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 433.6; 12: 19412.27 | [19 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 467.61; 12: 6191.15 | [19 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 78.45; 12: 3512.21 | [19 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 8846.74; 12: 72189.4 | [19 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 580.55; 12: 25991.42 | [19 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 313.27; 12: 14024.81 | [19 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 87.23; 12: 3332.25 | [19 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [30 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 29.95; 12: 1340.86 | [19 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 10.78; 12: 142.73 | [19 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | материалы |  |  | 10: 6.36; 12: 51.9 | [19 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 26.66; 12: 1193.37 | [19 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 13.48; 12: 603.39 | [19 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 542; 12: 24265.34 | [19 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 607.21; 12: 27184.79 | [19 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 326.75; 12: 14628.2 | [19 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 6 Устройство колодца ВК1 (АОСР №131-23-ТС2-10; №131-23-ТС2-11; №131-23-ТС2-12) |  |  | 10: 10729; 12: 141141.3 | [20 empty] | Итого по разделу 6 Устройство колодца ВК1 (АОСР №131-23-ТС2-10; №131-23-ТС2-11; №131-23-ТС2-12)
Раздел 7. Армирование и бетонирование шахты опуска (АОСР №131-23-ТС2-13) | [21 empty] | Раздел 7. Армирование и бетонирование шахты опуска (АОСР №131-23-ТС2-13)
94 | ФЕР06-13-001-03 | Устройство стен и плоских днищ при толщине: до 150 мм прямоугольных сооружений |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.0043; 6: 1; 7: 0.0043 | [9 empty] | Устройство стен и плоских днищ при толщине: до 150 мм прямоугольных сооружений
|  | Объем=0,43 / 100 | [21 empty] | Объем=0,43 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 11740.6; 9: 1.3225; 10: 66.77; 11: 44.77; 12: 2989.29 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 13693.92; 9: 1.4375; 10: 84.65; 11: 13.24; 12: 1120.77 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1884.46; 9: 1.4375; 10: 11.65; 11: 44.77; 12: 521.57 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 6821.32; 10: 29.33; 11: 8.16; 12: 239.33 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1249; 6: 1.3225; 7: 7.1028 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 140.18; 6: 1.4375; 7: 0.86649 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 32255.84; 10: 180.75; 12: 4349.39 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 78.42; 12: 3510.86 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 79.99; 12: 3581.08 | [13 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | % | 58 | 0.85 | 49.3 |  |  | 38.66 |  | 1730.85 | [13 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 299.4; 12: 9661.32 | [15 empty] | Всего по позиции
95 | ФССЦ-04.1.02.05-0009 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) |  |  | м3 | 0.43645 | 1 | 0.43645 | 725.69 | 0.013347 | 4.23 | 8.16 | 34.52 | [9 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350)
|  | Перевод в отпотые цены 645,75/725,69=0,8898 МАТ=0,8898 к расх. | [22 empty] | Перевод в отпотые цены 645,75/725,69=0,8898 МАТ=0,8898 к расх.
| ТЧ Прил.15 табл.2 | Надбавкана W6 1.5% МАТ=0,015 к расх. | [22 empty] | Надбавкана W6 1.5% МАТ=0,015 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4.23; 12: 34.52 | [15 empty] | Всего по позиции
96 | ФССЦ-08.4.03.03-0002 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 8 мм |  |  | т | 0.0237 | 1 | 0.0237 | 6213.48 |  | 147.26 | 8.16 | 1201.64 | [9 empty] | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 8 мм
|  | Объем=(4,8+7,36+11,54)/1000 | [21 empty] | Объем=(4,8+7,36+11,54)/1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 147.26; 12: 1201.64 | [15 empty] | Всего по позиции
97 | ФЕР08-01-003-07 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.0337; 6: 1; 7: 0.0337 | [9 empty] | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
|  | Объем=3,37 / 100 | [21 empty] | Объем=3,37 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 201.61; 9: 1.3225; 10: 8.99; 11: 44.77; 12: 402.48 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 71.64; 9: 1.4375; 10: 3.47; 11: 13.24; 12: 45.94 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.32; 9: 1.4375; 10: 0.11; 11: 44.77; 12: 4.92 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 62.75; 10: 2.11; 11: 8.16; 12: 17.22 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 21.2; 6: 1.3225; 7: 0.94485 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.2; 6: 1.4375; 7: 0.0096888 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 336; 10: 14.57; 12: 465.64 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 9.1; 12: 407.4 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: 10.01; 12: 448.14 | [13 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | % | 69 | 0.85 | 58.65 |  |  | 5.34 |  | 238.94 | [13 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 29.92; 12: 1152.72 | [15 empty] | Всего по позиции
98 | ФСЭМ-91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные 400 л |  |  | маш.-ч | -0.094465 | 1 | -0.094465 | 30 | 1.4375 | -4.07 | 13.24 | -53.89 | [9 empty] | Котлы битумные передвижные 400 л
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -4.07; 12: -53.89 | [15 empty] | Всего по позиции
99 | ТС-1-3-9 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9) |  |  | чел.-ч | -0.094465 | 1 | -0.094465 | 9.51 |  | -3.2 |  | -143.14 | [9 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 9.51; 9: 1.3225; 10: -1.19; 11: 44.77; 12: -53.28 | [12 empty] | ОТ
|  | ФОТ |  |  | 10: -1.19; 12: -53.28 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: -1.31; 12: -58.61 | [13 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | % | 69 | 0.85 | 58.65 |  |  | -0.7 |  | -31.25 | [13 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -3.2; 12: -143.14 | [15 empty] | Всего по позиции
100 | ФССЦ-01.2.03.05-0010 | Праймер битумный производства «Техно-Николь» |  |  | т | 0.000674 | 1 | 0.000674 | 11885.47 |  | 8.01 | 8.16 | 65.36 | [9 empty] | Праймер битумный производства «Техно-Николь»
|  | Объем=0,2*3,37/1000 | [21 empty] | Объем=0,2*3,37/1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 8.01; 12: 65.36 | [15 empty] | Всего по позиции
101 | ФССЦ-01.2.03.03-0133 | Мастика битумная приклеивающая для склеивания рулонных битумных, битумно-полимерных кровельных и гидроизоляционных материалов к бетонным, металлическим, цементно-песчаным поверхностям, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом не менее/бетоном 0,45/0,6 МПа, расход 2,5-3,5 кг/м2 / Технониколь №24 |  |  | кг | 16.85 | 1 | 16.85 | 10.33 |  | 174.06 | 8.16 | 1420.33 | [9 empty] | Мастика битумная приклеивающая для склеивания рулонных битумных, битумно-полимерных кровельных и гидроизоляционных материалов к бетонным, металлическим, цементно-песчаным поверхностям, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом не менее/бетоном 0,45/0,6 МПа, расход 2,5-3,5 кг/м2 / Технониколь №24
|  | Объем=3,37*2,5*2 | [21 empty] | Объем=3,37*2,5*2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 174.06; 12: 1420.33 | [15 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 7 Армирование и бетонирование шахты опуска (АОСР №131-23-ТС2-13) : | [29 empty] | Итоги по разделу 7 Армирование и бетонирование шахты опуска (АОСР №131-23-ТС2-13) :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 523.62; 12: 7429.71 | [19 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [30 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 74.57; 12: 3338.49 | [19 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 84.05; 12: 1112.82 | [19 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 11.76; 12: 526.49 | [19 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 365; 12: 2978.4 | [19 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 655.61; 12: 13338.86 | [19 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [30 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 74.57; 12: 3338.49 | [19 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 84.05; 12: 1112.82 | [19 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 11.76; 12: 526.49 | [19 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 365; 12: 2978.4 | [19 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 88.69; 12: 3970.61 | [19 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 43.3; 12: 1938.54 | [19 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 86.33; 12: 3864.98 | [19 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 88.69; 12: 3970.61 | [19 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 43.3; 12: 1938.54 | [19 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 7 Армирование и бетонирование шахты опуска (АОСР №131-23-ТС2-13) |  |  | 10: 655.61; 12: 13338.86 | [20 empty] | Итого по разделу 7 Армирование и бетонирование шахты опуска (АОСР №131-23-ТС2-13)
Раздел 8. Подъем труб из траншеи до сущ. теплотрассы. Монтаж узла для спуска воздуха (АОСР №131-23-ТС2-13) | [21 empty] | Раздел 8. Подъем труб из траншеи до сущ. теплотрассы. Монтаж узла для спуска воздуха (АОСР №131-23-ТС2-13)
102 | ФЕР24-01-008-04 | Прокладка стальных трубопроводов в непроходном канале в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 100 мм |  |  | 4: км; 5: 0.0044; 6: 1; 7: 0.0044 | [9 empty] | Прокладка стальных трубопроводов в непроходном канале в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 100 мм
|  | Объем=4,4/1000 | [21 empty] | Объем=4,4/1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 8377.24; 9: 1.3225; 10: 48.75; 11: 44.77; 12: 2182.54 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 18556.86; 9: 1.4375; 10: 117.37; 11: 13.24; 12: 1553.98 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1525.04; 9: 1.4375; 10: 9.65; 11: 44.77; 12: 432.03 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 24760.68; 10: 108.95; 11: 8.16; 12: 889.03 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 844.48; 6: 1.3225; 7: 4.914 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 119.17; 6: 1.4375; 7: 0.75375 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 51694.78; 10: 275.07; 12: 4625.55 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 58.4; 12: 2614.57 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 68.33; 12: 3059.05 | [13 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 36.73 |  | 1644.56 | [13 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 380.13; 12: 9329.16 | [15 empty] | Всего по позиции
103 | ФССЦ-23.4.01.03-0040 | Трубы стальные изолированные пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке, номинальное давление 1,6 МПа, рабочая температура до 140 °C, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм, наружный диаметр оболочки 180 мм |  |  | м | 4.4 | 1 | 4.4 | 193.58 |  | 851.75 | 8.16 | 6950.28 | [9 empty] | Трубы стальные изолированные пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке, номинальное давление 1,6 МПа, рабочая температура до 140 °C, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм, наружный диаметр оболочки 180 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 851.75; 12: 6950.28 | [15 empty] | Всего по позиции
104 | ФЕР24-01-008-01 | Прокладка стальных трубопроводов в непроходном канале в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 50 мм |  |  | 4: км; 5: 0.0008; 6: 1; 7: 0.0008 | [9 empty] | Прокладка стальных трубопроводов в непроходном канале в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 50 мм
|  | Объем=0,8/1000 | [21 empty] | Объем=0,8/1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 5723.46; 9: 1.3225; 10: 6.06; 11: 44.77; 12: 271.31 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 9644.56; 9: 1.4375; 10: 11.09; 11: 13.24; 12: 146.83 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 779.27; 9: 1.4375; 10: 0.9; 11: 44.77; 12: 40.29 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 23895.85; 10: 19.12; 11: 8.16; 12: 156.02 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 586.42; 6: 1.3225; 7: 0.62043 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 67.38; 6: 1.4375; 7: 0.077487 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 39263.87; 10: 36.27; 12: 574.16 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 6.96; 12: 311.6 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 8.14; 12: 364.57 | [13 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 4.38 |  | 196 | [13 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 48.79; 12: 1134.73 | [15 empty] | Всего по позиции
105 | ФССЦ-23.4.01.03-0033 | Трубы стальные изолированные пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке, номинальное давление 1,6 МПа, рабочая температура до 140 °C, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 3 мм, наружный диаметр оболочки 125 мм //диаметр 45х5 мм |  |  | м | 0.808 | 1 | 0.808 | 123.69 |  | 99.94 | 8.16 | 815.51 | [9 empty] | Трубы стальные изолированные пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке, номинальное давление 1,6 МПа, рабочая температура до 140 °C, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 3 мм, наружный диаметр оболочки 125 мм //диаметр 45х5 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 99.94; 12: 815.51 | [15 empty] | Всего по позиции
106 | ФССЦ-12.2.04.04-0005 | Маты минераловатные прошивные без обкладок, 100, толщина 80 мм//изоляция стыков |  |  | м3 | 0.054 | 1 | 0.054 | 433.41 |  | 23.4 | 8.16 | 190.94 | [9 empty] | Маты минераловатные прошивные без обкладок, 100, толщина 80 мм//изоляция стыков
|  | Объем=0,05*1,08 | [21 empty] | Объем=0,05*1,08
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 23.4; 12: 190.94 | [15 empty] | Всего по позиции
107 | ФССЦ-08.3.05.05-0052 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 мм//изоляция стыков |  |  | м2 | 3.5014 | 1 | 3.5014 | 45.82 |  | 160.43 | 8.16 | 1309.11 | [9 empty] | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 мм//изоляция стыков
|  | Объем=2,87*1,22 | [21 empty] | Объем=2,87*1,22
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 160.43; 12: 1309.11 | [15 empty] | Всего по позиции
108 | ФЕР22-03-001-05 | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм |  |  | 4: т; 5: 0.032; 6: 1; 7: 0.032 | [9 empty] | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм
|  | Объем=4*8/1000 | [21 empty] | Объем=4*8/1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3467.84; 9: 1.3225; 10: 146.76; 11: 44.77; 12: 6570.45 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 12472.06; 9: 1.4375; 10: 573.71; 11: 13.24; 12: 7595.92 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1266.81; 9: 1.4375; 10: 58.27; 11: 44.77; 12: 2608.75 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 6348.16; 10: 203.14; 11: 8.16; 12: 1657.62 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 312.7; 6: 1.3225; 7: 13.2335 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 94.12; 6: 1.4375; 7: 4.3295 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 22288.06; 10: 923.61; 12: 15823.99 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 205.03; 12: 9179.2 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 239.89; 12: 10739.66 | [13 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 128.96 |  | 5773.72 | [13 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1292.46; 12: 32337.37 | [15 empty] | Всего по позиции
109 | ФССЦ-23.8.03.12-0011 | Фасонные части стальные сварные, номинальный диаметр до 800 мм |  |  | т | -0.032 | 1 | -0.032 | 5500 |  | -176 | 8.16 | -1436.16 | [9 empty] | Фасонные части стальные сварные, номинальный диаметр до 800 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -176; 12: -1436.16 | [15 empty] | Всего по позиции
110 | ФССЦ-23.8.04.06-0074 | Отвод крутоизогнутый, радиус кривизны 1,5 мм, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 100 мм, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 6 мм |  |  | шт | 4 | 1 | 4 | 77.51 |  | 310.04 | 8.16 | 2529.93 | [9 empty] | Отвод крутоизогнутый, радиус кривизны 1,5 мм, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 100 мм, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 6 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 310.04; 12: 2529.93 | [15 empty] | Всего по позиции
111 | ФЕР24-01-032-03 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 100 мм |  |  | 4: компл; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [9 empty] | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 100 мм
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 30.26; 9: 1.3225; 10: 80.04; 11: 44.77; 12: 3583.39 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 97.23; 9: 1.4375; 10: 279.54; 11: 13.24; 12: 3701.11 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 8.29; 9: 1.4375; 10: 23.83; 11: 44.77; 12: 1066.87 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 5.27; 10: 10.54; 11: 8.16; 12: 86.01 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.05; 6: 1.3225; 7: 8.0672 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.58; 6: 1.4375; 7: 1.6675 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 132.76; 10: 370.12; 12: 7370.51 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 103.87; 12: 4650.26 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 121.53; 12: 5440.8 | [13 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 65.33 |  | 2925.01 | [13 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 556.98; 12: 15736.32 | [15 empty] | Всего по позиции
112 | ФССЦ-18.1.09.07-0063 | Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, со сварным присоединением, с ручкой, серии КШТ 60.102, давлением: 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 100 мм |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 1643.69 |  | 3287.38 | 8.16 | 26825.02 | [9 empty] | Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, со сварным присоединением, с ручкой, серии КШТ 60.102, давлением: 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 100 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3287.38; 12: 26825.02 | [15 empty] | Всего по позиции
113 | ФЕР24-01-032-01 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 50 мм |  |  | 4: компл; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [9 empty] | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 50 мм
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 17.16; 9: 1.3225; 10: 45.39; 11: 44.77; 12: 2032.11 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 58.45; 9: 1.4375; 10: 168.04; 11: 13.24; 12: 2224.85 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 5.12; 9: 1.4375; 10: 14.72; 11: 44.77; 12: 659.01 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 2.74; 10: 5.48; 11: 8.16; 12: 44.72 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.73; 6: 1.3225; 7: 4.5758 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.36; 6: 1.4375; 7: 1.035 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 78.35; 10: 218.91; 12: 4301.68 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 60.11; 12: 2691.12 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 70.33; 12: 3148.61 | [13 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 37.81 |  | 1692.71 | [13 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 327.05; 12: 9143 | [15 empty] | Всего по позиции
114 | ФССЦ-18.1.09.07-0071 | Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, со сварным присоединением, с ручкой, серии КШТ 60.102, давлением: 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 40 мм |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 507.69 |  | 1015.38 | 8.16 | 8285.5 | [9 empty] | Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, со сварным присоединением, с ручкой, серии КШТ 60.102, давлением: 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 40 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1015.38; 12: 8285.5 | [15 empty] | Всего по позиции
115 | ФЕР20-02-009-05 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 450 мм |  |  | 4: шт; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [9 empty] | Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 450 мм
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 7.07; 9: 1.3225; 10: 18.7; 11: 44.77; 12: 837.2 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1.82; 9: 1.4375; 10: 5.23; 11: 13.24; 12: 69.25 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.12; 9: 1.4375; 10: 0.35; 11: 44.77; 12: 15.67 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 3.06; 10: 6.12; 11: 8.16; 12: 49.94 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.77; 6: 1.3225; 7: 2.0366 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 6: 1.4375; 7: 0.02875 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 11.95; 10: 30.05; 12: 956.39 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 19.05; 12: 852.87 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | 4: %; 5: 121; 7: 121; 10: 23.05; 12: 1031.97 | [13 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  | 11.66 |  | 521.96 | [13 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 64.76; 12: 2510.32 | [15 empty] | Всего по позиции
116 | ФССЦ-19.2.02.02-0015 | Зонт вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглый, диаметр шахты 450 мм |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 165.6 |  | 331.2 | 8.16 | 2702.59 | [9 empty] | Зонт вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглый, диаметр шахты 450 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 331.2; 12: 2702.59 | [15 empty] | Всего по позиции
117 | ФЕРм39-02-006-07 | Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, номинальный диаметр трубопровода: 100, толщина стенки до 8 мм |  |  | 4: стык; 5: 12; 6: 1; 7: 12 | [9 empty] | Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, номинальный диаметр трубопровода: 100, толщина стенки до 8 мм
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 7.55; 9: 1.3225; 10: 119.82; 11: 44.77; 12: 5364.34 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2.55; 9: 1.4375; 10: 43.99; 11: 13.24; 12: 582.43 | [12 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 2; 10: 24; 11: 8.16; 12: 195.84 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.7; 6: 1.3225; 7: 11.109 | [13 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 12.1; 10: 187.81; 12: 6142.61 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 119.82; 12: 5364.34 | [13 empty] | ФОТ
| Пр/812-081.0-1 | НР Контроль монтажных сварных соединений |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 106.64; 12: 4774.26 | [13 empty] | НР Контроль монтажных сварных соединений
| Пр/774-081.0 | СП Контроль монтажных сварных соединений |  |  | 4: %; 5: 45; 7: 45; 10: 53.92; 12: 2413.95 | [13 empty] | СП Контроль монтажных сварных соединений
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 348.37; 12: 13330.82 | [15 empty] | Всего по позиции
118 | ФЕР29-01-253-03 | Установка гильз из стальных труб диаметром: 200 мм (Примен. Ф325 мм) |  |  | 4: 10 шт; 5: 0.2; 6: 1; 7: 0.2 | [9 empty] | Установка гильз из стальных труб диаметром: 200 мм (Примен. Ф325 мм)
|  | Объем=2 / 10 | [21 empty] | Объем=2 / 10
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 84.35; 9: 1.3225; 10: 22.31; 11: 44.77; 12: 998.82 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 0.37; 9: 1.4375; 10: 0.11; 11: 13.24; 12: 1.46 | [12 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 1.37; 10: 0.27; 11: 8.16; 12: 2.2 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 9.3; 6: 1.3225; 7: 2.4598 | [13 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 86.09; 10: 22.69; 12: 1002.48 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 22.31; 12: 998.82 | [13 empty] | ФОТ
| Пр/812-023.1-1 | НР Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ |  |  | 4: %; 5: 146; 7: 146; 10: 32.57; 12: 1458.28 | [13 empty] | НР Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ
| Пр/774-023.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ |  |  | % | 75 | 0.85 | 63.75 |  |  | 14.22 |  | 636.75 | [13 empty] | СП Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 69.48; 12: 3097.51 | [15 empty] | Всего по позиции
119 | ФССЦ-23.5.02.02-0097 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 4 мм |  |  | м | 3.22 | 1 | 3.22 | 224.81 |  | 723.89 | 8.16 | 5906.94 | [9 empty] | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 4 мм
|  | Объем=1,61*2 | [21 empty] | Объем=1,61*2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 723.89; 12: 5906.94 | [15 empty] | Всего по позиции
120 | ФЕР22-03-001-05 | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм |  |  | 4: т; 5: 0.00144; 6: 1; 7: 0.00144 | [9 empty] | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм
|  | Объем=2*0,72/1000 | [21 empty] | Объем=2*0,72/1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3467.84; 9: 1.3225; 10: 6.6; 11: 44.77; 12: 295.48 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 12472.06; 9: 1.4375; 10: 25.82; 11: 13.24; 12: 341.86 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1266.81; 9: 1.4375; 10: 2.62; 11: 44.77; 12: 117.3 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 6348.16; 10: 9.14; 11: 8.16; 12: 74.58 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 312.7; 6: 1.3225; 7: 0.59551 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 94.12; 6: 1.4375; 7: 0.19483 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 22288.06; 10: 41.56; 12: 711.92 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 9.22; 12: 412.78 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 10.79; 12: 482.95 | [13 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 5.8 |  | 259.64 | [13 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 58.15; 12: 1454.51 | [15 empty] | Всего по позиции
121 | ФССЦ-23.8.03.12-0011 | Фасонные части стальные сварные, номинальный диаметр до 800 мм |  |  | т | -0.012408 | 1 | -0.012408 | 5500 |  | -68.24 | 8.16 | -556.84 | [9 empty] | Фасонные части стальные сварные, номинальный диаметр до 800 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -68.24; 12: -556.84 | [15 empty] | Всего по позиции
122 | ФССЦ-23.8.04.06-0062 | Отвод крутоизогнутый, радиус кривизны 1,5 мм, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 40 мм, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 4 мм//прим. 45х6 мм |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 22.44 |  | 44.88 | 8.16 | 366.22 | [9 empty] | Отвод крутоизогнутый, радиус кривизны 1,5 мм, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 40 мм, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 4 мм//прим. 45х6 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 44.88; 12: 366.22 | [15 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 8 Подъем труб из траншеи до сущ. теплотрассы. Монтаж узла для спуска воздуха (АОСР №131-23-ТС2-13) : | [29 empty] | Итоги по разделу 8 Подъем труб из траншеи до сущ. теплотрассы. Монтаж узла для спуска воздуха (АОСР №131-23-ТС2-13) :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 8710.14; 12: 95398.33 | [19 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [30 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 494.43; 12: 22135.64 | [19 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 1224.9; 12: 16217.69 | [19 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 110.34; 12: 4939.92 | [19 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 6990.81; 12: 57045 | [19 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 9401.85; 12: 128631.96 | [19 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [30 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 374.61; 12: 16771.3 | [19 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 1180.91; 12: 15635.26 | [19 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 110.34; 12: 4939.92 | [19 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 6966.81; 12: 56849.16 | [19 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 574.63; 12: 25725.89 | [19 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 304.89; 12: 13650.35 | [19 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 348.37; 12: 13330.82 | [19 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [30 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 119.82; 12: 5364.34 | [19 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 43.99; 12: 582.43 | [19 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | материалы |  |  | 10: 24; 12: 195.84 | [19 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 106.64; 12: 4774.26 | [19 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 53.92; 12: 2413.95 | [19 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 604.77; 12: 27075.56 | [19 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 681.27; 12: 30500.15 | [19 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 358.81; 12: 16064.3 | [19 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 8 Подъем труб из траншеи до сущ. теплотрассы. Монтаж узла для спуска воздуха (АОСР №131-23-ТС2-13) |  |  | 10: 9750.22; 12: 141962.78 | [20 empty] | Итого по разделу 8 Подъем труб из траншеи до сущ. теплотрассы. Монтаж узла для спуска воздуха (АОСР №131-23-ТС2-13)
Раздел 9. Армирование и бетонирование шахты подъема (АОСР №131-23-ТС2-14) | [21 empty] | Раздел 9. Армирование и бетонирование шахты подъема (АОСР №131-23-ТС2-14)
123 | ФЕР06-13-001-03 | Устройство стен и плоских днищ при толщине: до 150 мм прямоугольных сооружений |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.0057; 6: 1; 7: 0.0057 | [9 empty] | Устройство стен и плоских днищ при толщине: до 150 мм прямоугольных сооружений
|  | Объем=0,57 / 100 | [21 empty] | Объем=0,57 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 11740.6; 9: 1.3225; 10: 88.5; 11: 44.77; 12: 3962.15 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 13693.92; 9: 1.4375; 10: 112.2; 11: 13.24; 12: 1485.53 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1884.46; 9: 1.4375; 10: 15.44; 11: 44.77; 12: 691.25 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 6821.32; 10: 38.88; 11: 8.16; 12: 317.26 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1249; 6: 1.3225; 7: 9.4153 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 140.18; 6: 1.4375; 7: 1.1486 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 32255.84; 10: 239.58; 12: 5764.94 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 103.94; 12: 4653.4 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 106.02; 12: 4746.47 | [13 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | % | 58 | 0.85 | 49.3 |  |  | 51.24 |  | 2294.13 | [13 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 396.84; 12: 12805.54 | [15 empty] | Всего по позиции
124 | ФССЦ-04.1.02.05-0009 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) |  |  | м3 | 0.58 | 1 | 0.58 | 725.69 | 0.013347 | 5.62 | 8.16 | 45.86 | [9 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350)
|  | Перевод в отпотые цены 645,75/725,69=0,8898 МАТ=0,8898 к расх. | [22 empty] | Перевод в отпотые цены 645,75/725,69=0,8898 МАТ=0,8898 к расх.
| ТЧ Прил.15 табл.2 | Надбавкана W6 1.5% МАТ=0,015 к расх. | [22 empty] | Надбавкана W6 1.5% МАТ=0,015 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5.62; 12: 45.86 | [15 empty] | Всего по позиции
125 | ФССЦ-08.4.03.03-0002 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 8 мм |  |  | т | 0.03551 | 1 | 0.03551 | 6213.48 |  | 220.64 | 8.16 | 1800.42 | [9 empty] | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 8 мм
|  | Объем=(4,24+14,4+16,87)/1000 | [21 empty] | Объем=(4,24+14,4+16,87)/1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 220.64; 12: 1800.42 | [15 empty] | Всего по позиции
126 | ФЕР08-01-003-07 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.0517; 6: 1; 7: 0.0517 | [9 empty] | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
|  | Объем=5,17 / 100 | [21 empty] | Объем=5,17 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 201.61; 9: 1.3225; 10: 13.78; 11: 44.77; 12: 616.93 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 71.64; 9: 1.4375; 10: 5.32; 11: 13.24; 12: 70.44 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.32; 9: 1.4375; 10: 0.17; 11: 44.77; 12: 7.61 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 62.75; 10: 3.24; 11: 8.16; 12: 26.44 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 21.2; 6: 1.3225; 7: 1.4495 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.2; 6: 1.4375; 7: 0.014864 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 336; 10: 22.34; 12: 713.81 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 13.95; 12: 624.54 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: 15.35; 12: 686.99 | [13 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | % | 69 | 0.85 | 58.65 |  |  | 8.18 |  | 366.29 | [13 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 45.87; 12: 1767.09 | [15 empty] | Всего по позиции
127 | ФСЭМ-91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные 400 л |  |  | маш.-ч | -0.14492 | 1 | -0.14492 | 30 | 1.4375 | -6.25 | 13.24 | -82.75 | [9 empty] | Котлы битумные передвижные 400 л
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -6.25; 12: -82.75 | [15 empty] | Всего по позиции
128 | ТС-1-3-9 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9) |  |  | чел.-ч | -0.14492 | 1 | -0.14492 | 9.51 |  | -4.89 |  | -218.9 | [9 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 9.51; 9: 1.3225; 10: -1.82; 11: 44.77; 12: -81.48 | [12 empty] | ОТ
|  | ФОТ |  |  | 10: -1.82; 12: -81.48 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: -2; 12: -89.63 | [13 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | % | 69 | 0.85 | 58.65 |  |  | -1.07 |  | -47.79 | [13 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -4.89; 12: -218.9 | [15 empty] | Всего по позиции
129 | ФССЦ-01.2.03.05-0010 | Праймер битумный производства «Техно-Николь» |  |  | т | 0.001034 | 1 | 0.001034 | 11885.47 |  | 12.29 | 8.16 | 100.29 | [9 empty] | Праймер битумный производства «Техно-Николь»
|  | Объем=0,2*5,17/1000 | [21 empty] | Объем=0,2*5,17/1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 12.29; 12: 100.29 | [15 empty] | Всего по позиции
130 | ФССЦ-01.2.03.03-0133 | Мастика битумная приклеивающая для склеивания рулонных битумных, битумно-полимерных кровельных и гидроизоляционных материалов к бетонным, металлическим, цементно-песчаным поверхностям, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом не менее/бетоном 0,45/0,6 МПа, расход 2,5-3,5 кг/м2 / Технониколь №24 |  |  | кг | 25.85 | 1 | 25.85 | 10.33 |  | 267.03 | 8.16 | 2178.96 | [9 empty] | Мастика битумная приклеивающая для склеивания рулонных битумных, битумно-полимерных кровельных и гидроизоляционных материалов к бетонным, металлическим, цементно-песчаным поверхностям, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом не менее/бетоном 0,45/0,6 МПа, расход 2,5-3,5 кг/м2 / Технониколь №24
|  | Объем=5,17*2,5*2 | [21 empty] | Объем=5,17*2,5*2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 267.03; 12: 2178.96 | [15 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 9 Армирование и бетонирование шахты подъема (АОСР №131-23-ТС2-14) : | [29 empty] | Итоги по разделу 9 Армирование и бетонирование шахты подъема (АОСР №131-23-ТС2-14) :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 759.43; 12: 10440.05 | [19 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [30 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 100.46; 12: 4497.6 | [19 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 111.27; 12: 1473.22 | [19 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 15.61; 12: 698.86 | [19 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 547.7; 12: 4469.23 | [19 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 937.15; 12: 18396.51 | [19 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [30 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 100.46; 12: 4497.6 | [19 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 111.27; 12: 1473.22 | [19 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 15.61; 12: 698.86 | [19 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 547.7; 12: 4469.23 | [19 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 119.37; 12: 5343.83 | [19 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 58.35; 12: 2612.63 | [19 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 116.07; 12: 5196.46 | [19 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 119.37; 12: 5343.83 | [19 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 58.35; 12: 2612.63 | [19 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 9 Армирование и бетонирование шахты подъема (АОСР №131-23-ТС2-14) |  |  | 10: 937.15; 12: 18396.51 | [20 empty] | Итого по разделу 9 Армирование и бетонирование шахты подъема (АОСР №131-23-ТС2-14)
Раздел 10. Монтаж узла для спуска воздуха (АОСР №131-23-ТС2-14) | [21 empty] | Раздел 10. Монтаж узла для спуска воздуха (АОСР №131-23-ТС2-14)
131 | ФЕР24-01-008-04 | Прокладка стальных трубопроводов в непроходном канале в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 100 мм |  |  | 4: км; 5: 0.02411; 6: 1; 7: 0.02411 | [9 empty] | Прокладка стальных трубопроводов в непроходном канале в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 100 мм
|  | Объем=24,11/1000 | [21 empty] | Объем=24,11/1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 8377.24; 9: 1.3225; 10: 267.11; 11: 44.77; 12: 11958.51 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 18556.86; 9: 1.4375; 10: 643.15; 11: 13.24; 12: 8515.31 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1525.04; 9: 1.4375; 10: 52.86; 11: 44.77; 12: 2366.54 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 24760.68; 10: 596.98; 11: 8.16; 12: 4871.36 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 844.48; 6: 1.3225; 7: 26.9266 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 119.17; 6: 1.4375; 7: 4.1302 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 51694.78; 10: 1507.24; 12: 25345.18 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 319.97; 12: 14325.05 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 374.36; 12: 16760.31 | [13 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 201.26 |  | 9010.46 | [13 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2082.86; 12: 51115.95 | [15 empty] | Всего по позиции
132 | ФССЦ-23.4.01.03-0040 | Трубы стальные изолированные пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке, номинальное давление 1,6 МПа, рабочая температура до 140 °C, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм, наружный диаметр оболочки 180 мм |  |  | м | 24.11 | 1 | 24.11 | 193.58 |  | 4667.21 | 8.16 | 38084.43 | [9 empty] | Трубы стальные изолированные пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке, номинальное давление 1,6 МПа, рабочая температура до 140 °C, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм, наружный диаметр оболочки 180 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4667.21; 12: 38084.43 | [15 empty] | Всего по позиции
133 | ФЕР24-01-008-01 | Прокладка стальных трубопроводов в непроходном канале в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 50 мм |  |  | 4: км; 5: 0.0008; 6: 1; 7: 0.0008 | [9 empty] | Прокладка стальных трубопроводов в непроходном канале в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 50 мм
|  | Объем=0,8/1000 | [21 empty] | Объем=0,8/1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 5723.46; 9: 1.3225; 10: 6.06; 11: 44.77; 12: 271.31 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 9644.56; 9: 1.4375; 10: 11.09; 11: 13.24; 12: 146.83 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 779.27; 9: 1.4375; 10: 0.9; 11: 44.77; 12: 40.29 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 23895.85; 10: 19.12; 11: 8.16; 12: 156.02 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 586.42; 6: 1.3225; 7: 0.62043 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 67.38; 6: 1.4375; 7: 0.077487 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 39263.87; 10: 36.27; 12: 574.16 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 6.96; 12: 311.6 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 8.14; 12: 364.57 | [13 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 4.38 |  | 196 | [13 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 48.79; 12: 1134.73 | [15 empty] | Всего по позиции
134 | ФССЦ-23.4.01.03-0033 | Трубы стальные изолированные пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке, номинальное давление 1,6 МПа, рабочая температура до 140 °C, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 3 мм, наружный диаметр оболочки 125 мм |  |  | м | 0.808 | 1 | 0.808 | 123.69 |  | 99.94 | 8.16 | 815.51 | [9 empty] | Трубы стальные изолированные пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке, номинальное давление 1,6 МПа, рабочая температура до 140 °C, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 3 мм, наружный диаметр оболочки 125 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 99.94; 12: 815.51 | [15 empty] | Всего по позиции
135 | ФССЦ-12.2.04.04-0005 | Маты минераловатные прошивные без обкладок, 100, толщина 80 мм//изоляция стыков |  |  | м3 | 0.1188 | 1 | 0.1188 | 433.41 |  | 51.49 | 8.16 | 420.16 | [9 empty] | Маты минераловатные прошивные без обкладок, 100, толщина 80 мм//изоляция стыков
|  | Объем=0,11*1,08 | [21 empty] | Объем=0,11*1,08
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 51.49; 12: 420.16 | [15 empty] | Всего по позиции
136 | ФССЦ-08.3.05.05-0052 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 мм//изоляция стыков |  |  | м2 | 4.697 | 1 | 4.697 | 45.82 |  | 215.22 | 8.16 | 1756.2 | [9 empty] | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 мм//изоляция стыков
|  | Объем=3,85*1,22 | [21 empty] | Объем=3,85*1,22
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 215.22; 12: 1756.2 | [15 empty] | Всего по позиции
137 | ФЕР22-03-001-05 | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм |  |  | 4: т; 5: 0.064; 6: 1; 7: 0.064 | [9 empty] | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм
|  | Объем=8*8/1000 | [21 empty] | Объем=8*8/1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3467.84; 9: 1.3225; 10: 293.52; 11: 44.77; 12: 13140.89 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 12472.06; 9: 1.4375; 10: 1147.43; 11: 13.24; 12: 15191.97 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1266.81; 9: 1.4375; 10: 116.55; 11: 44.77; 12: 5217.94 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 6348.16; 10: 406.28; 11: 8.16; 12: 3315.24 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 312.7; 6: 1.3225; 7: 26.4669 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 94.12; 6: 1.4375; 7: 8.659 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 22288.06; 10: 1847.23; 12: 31648.1 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 410.07; 12: 18358.83 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 479.78; 12: 21479.83 | [13 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 257.93 |  | 11547.7 | [13 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2584.94; 12: 64675.63 | [15 empty] | Всего по позиции
138 | ФССЦ-23.8.03.12-0011 | Фасонные части стальные сварные, номинальный диаметр до 800 мм |  |  | т | -0.012408 | 1 | -0.012408 | 5500 |  | -68.24 | 8.16 | -556.84 | [9 empty] | Фасонные части стальные сварные, номинальный диаметр до 800 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -68.24; 12: -556.84 | [15 empty] | Всего по позиции
139 | ФССЦ-23.8.04.06-0074 | Отвод крутоизогнутый, радиус кривизны 1,5 мм, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 100 мм, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 6 мм |  |  | шт | 8 | 1 | 8 | 77.51 |  | 620.08 | 8.16 | 5059.85 | [9 empty] | Отвод крутоизогнутый, радиус кривизны 1,5 мм, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 100 мм, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 6 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 620.08; 12: 5059.85 | [15 empty] | Всего по позиции
140 | ФЕР24-01-032-03 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 100 мм |  |  | 4: компл; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [9 empty] | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 100 мм
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 30.26; 9: 1.3225; 10: 80.04; 11: 44.77; 12: 3583.39 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 97.23; 9: 1.4375; 10: 279.54; 11: 13.24; 12: 3701.11 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 8.29; 9: 1.4375; 10: 23.83; 11: 44.77; 12: 1066.87 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 5.27; 10: 10.54; 11: 8.16; 12: 86.01 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.05; 6: 1.3225; 7: 8.0672 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.58; 6: 1.4375; 7: 1.6675 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 132.76; 10: 370.12; 12: 7370.51 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 103.87; 12: 4650.26 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 121.53; 12: 5440.8 | [13 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 65.33 |  | 2925.01 | [13 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 556.98; 12: 15736.32 | [15 empty] | Всего по позиции
141 | ФССЦ-18.1.09.07-0063 | Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, со сварным присоединением, с ручкой, серии КШТ 60.102, давлением: 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 100 мм |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 1643.69 |  | 3287.38 | 8.16 | 26825.02 | [9 empty] | Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, со сварным присоединением, с ручкой, серии КШТ 60.102, давлением: 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 100 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3287.38; 12: 26825.02 | [15 empty] | Всего по позиции
142 | ФЕР24-01-032-01 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 50 мм |  |  | 4: компл; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [9 empty] | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 50 мм
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 17.16; 9: 1.3225; 10: 45.39; 11: 44.77; 12: 2032.11 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 58.45; 9: 1.4375; 10: 168.04; 11: 13.24; 12: 2224.85 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 5.12; 9: 1.4375; 10: 14.72; 11: 44.77; 12: 659.01 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 2.74; 10: 5.48; 11: 8.16; 12: 44.72 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.73; 6: 1.3225; 7: 4.5758 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.36; 6: 1.4375; 7: 1.035 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 78.35; 10: 218.91; 12: 4301.68 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 60.11; 12: 2691.12 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 70.33; 12: 3148.61 | [13 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 37.81 |  | 1692.71 | [13 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 327.05; 12: 9143 | [15 empty] | Всего по позиции
143 | ФССЦ-18.1.09.07-0071 | Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, со сварным присоединением, с ручкой, серии КШТ 60.102, давлением: 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 40 мм |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 507.69 |  | 1015.38 | 8.16 | 8285.5 | [9 empty] | Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, со сварным присоединением, с ручкой, серии КШТ 60.102, давлением: 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 40 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1015.38; 12: 8285.5 | [15 empty] | Всего по позиции
144 | ФЕР20-02-009-05 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 450 мм |  |  | 4: шт; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [9 empty] | Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 450 мм
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 7.07; 9: 1.3225; 10: 18.7; 11: 44.77; 12: 837.2 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1.82; 9: 1.4375; 10: 5.23; 11: 13.24; 12: 69.25 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.12; 9: 1.4375; 10: 0.35; 11: 44.77; 12: 15.67 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 3.06; 10: 6.12; 11: 8.16; 12: 49.94 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.77; 6: 1.3225; 7: 2.0366 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 6: 1.4375; 7: 0.02875 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 11.95; 10: 30.05; 12: 956.39 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 19.05; 12: 852.87 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | 4: %; 5: 121; 7: 121; 10: 23.05; 12: 1031.97 | [13 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  | 11.66 |  | 521.96 | [13 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 64.76; 12: 2510.32 | [15 empty] | Всего по позиции
145 | ФССЦ-19.2.02.02-0015 | Зонт вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглый, диаметр шахты 450 мм |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 165.6 |  | 331.2 | 8.16 | 2702.59 | [9 empty] | Зонт вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглый, диаметр шахты 450 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 331.2; 12: 2702.59 | [15 empty] | Всего по позиции
146 | ФЕРм39-02-006-07 | Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, номинальный диаметр трубопровода: 100, толщина стенки до 8 мм |  |  | 4: стык; 5: 22; 6: 1; 7: 22 | [9 empty] | Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, номинальный диаметр трубопровода: 100, толщина стенки до 8 мм
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 7.55; 9: 1.3225; 10: 219.67; 11: 44.77; 12: 9834.63 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2.55; 9: 1.4375; 10: 80.64; 11: 13.24; 12: 1067.67 | [12 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 2; 10: 44; 11: 8.16; 12: 359.04 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.7; 6: 1.3225; 7: 20.3665 | [13 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 12.1; 10: 344.31; 12: 11261.34 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 219.67; 12: 9834.63 | [13 empty] | ФОТ
| Пр/812-081.0-1 | НР Контроль монтажных сварных соединений |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 195.51; 12: 8752.82 | [13 empty] | НР Контроль монтажных сварных соединений
| Пр/774-081.0 | СП Контроль монтажных сварных соединений |  |  | 4: %; 5: 45; 7: 45; 10: 98.85; 12: 4425.58 | [13 empty] | СП Контроль монтажных сварных соединений
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 638.67; 12: 24439.74 | [15 empty] | Всего по позиции
147 | ФЕР29-01-253-03 | Установка гильз из стальных труб диаметром: 200 мм (Примен. Ф325 мм) |  |  | 4: 10 шт; 5: 0.2; 6: 1; 7: 0.2 | [9 empty] | Установка гильз из стальных труб диаметром: 200 мм (Примен. Ф325 мм)
|  | Объем=2 / 10 | [21 empty] | Объем=2 / 10
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 84.35; 9: 1.3225; 10: 22.31; 11: 44.77; 12: 998.82 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 0.37; 9: 1.4375; 10: 0.11; 11: 13.24; 12: 1.46 | [12 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 1.37; 10: 0.27; 11: 8.16; 12: 2.2 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 9.3; 6: 1.3225; 7: 2.4598 | [13 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 86.09; 10: 22.69; 12: 1002.48 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 22.31; 12: 998.82 | [13 empty] | ФОТ
| Пр/812-023.1-1 | НР Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ |  |  | 4: %; 5: 146; 7: 146; 10: 32.57; 12: 1458.28 | [13 empty] | НР Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ
| Пр/774-023.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ |  |  | % | 75 | 0.85 | 63.75 |  |  | 14.22 |  | 636.75 | [13 empty] | СП Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 69.48; 12: 3097.51 | [15 empty] | Всего по позиции
148 | ФССЦ-23.5.02.02-0097 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 4 мм |  |  | м | 3.22 | 1 | 3.22 | 224.81 |  | 723.89 | 8.16 | 5906.94 | [9 empty] | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 4 мм
|  | Объем=1,61*2 | [21 empty] | Объем=1,61*2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 723.89; 12: 5906.94 | [15 empty] | Всего по позиции
149 | ФЕР22-03-001-05 | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм |  |  | 4: т; 5: 0.00288; 6: 1; 7: 0.00288 | [9 empty] | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм
|  | Объем=0,72*4/1000 | [21 empty] | Объем=0,72*4/1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [22 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3467.84; 9: 1.3225; 10: 13.21; 11: 44.77; 12: 591.41 | [12 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 12472.06; 9: 1.4375; 10: 51.63; 11: 13.24; 12: 683.58 | [12 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1266.81; 9: 1.4375; 10: 5.24; 11: 44.77; 12: 234.59 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 6348.16; 10: 18.28; 11: 8.16; 12: 149.16 | [12 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 312.7; 6: 1.3225; 7: 1.191 | [13 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 94.12; 6: 1.4375; 7: 0.38966 | [13 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 22288.06; 10: 83.12; 12: 1424.15 | [14 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 18.45; 12: 826 | [13 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 21.59; 12: 966.42 | [13 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 11.61 |  | 519.55 | [13 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 116.32; 12: 2910.12 | [15 empty] | Всего по позиции
150 | ФССЦ-23.8.03.12-0011 | Фасонные части стальные сварные, номинальный диаметр до 800 мм |  |  | т | -0.012408 | 1 | -0.012408 | 5500 |  | -68.24 | 8.16 | -556.84 | [9 empty] | Фасонные части стальные сварные, номинальный диаметр до 800 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -68.24; 12: -556.84 | [15 empty] | Всего по позиции
151 | ФССЦ-23.8.04.06-0062 | Отвод крутоизогнутый, радиус кривизны 1,5 мм, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 40 мм, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 4 мм//Прим. 45х6 мм |  |  | шт | 4 | 1 | 4 | 22.44 |  | 89.76 | 8.16 | 732.44 | [9 empty] | Отвод крутоизогнутый, радиус кривизны 1,5 мм, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 40 мм, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 4 мм//Прим. 45х6 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 89.76; 12: 732.44 | [15 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 10 Монтаж узла для спуска воздуха (АОСР №131-23-ТС2-14) : | [29 empty] | Итоги по разделу 10 Монтаж узла для спуска воздуха (АОСР №131-23-ТС2-14) :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 15425.01; 12: 173358.95 | [19 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [30 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 966.01; 12: 43248.27 | [19 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 2386.86; 12: 31602.03 | [19 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 214.45; 12: 9600.91 | [19 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 12072.14; 12: 98508.65 | [19 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 16816.25; 12: 239798.54 | [19 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [30 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 746.34; 12: 33413.64 | [19 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 2306.22; 12: 30534.36 | [19 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 214.45; 12: 9600.91 | [19 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 12028.14; 12: 98149.61 | [19 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 1131.35; 12: 50650.79 | [19 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 604.2; 12: 27050.14 | [19 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 638.67; 12: 24439.74 | [19 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [30 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 219.67; 12: 9834.63 | [19 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 80.64; 12: 1067.67 | [19 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | материалы |  |  | 10: 44; 12: 359.04 | [19 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 195.51; 12: 8752.82 | [19 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 98.85; 12: 4425.58 | [19 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 1180.46; 12: 52849.18 | [19 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 1326.86; 12: 59403.61 | [19 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 703.05; 12: 31475.72 | [19 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 10 Монтаж узла для спуска воздуха (АОСР №131-23-ТС2-14) |  |  | 10: 17454.92; 12: 264238.28 | [20 empty] | Итого по разделу 10 Монтаж узла для спуска воздуха (АОСР №131-23-ТС2-14)
|  | Итоги по смете: | [32 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 130092.84; 12: 1278019.21 | [22 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [33 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 4460.71; 12: 199705.99 | [22 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 10308.56; 12: 136485.35 | [22 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 1110.75; 12: 49728.28 | [22 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 115168.54; 12: 939775.27 | [22 empty] | Материалы
|  | Перевозка |  |  | 10: 155.03; 12: 2052.6 | [22 empty] | Перевозка
|  | Строительные работы |  |  | 10: 138131.06; 12: 1647929.41 | [22 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 137976.03; 12: 1645876.81 | [22 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [33 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 3916.53; 12: 175343.05 | [22 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 10109; 12: 133843.17 | [22 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 1110.75; 12: 49728.28 | [22 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 115066.18; 12: 938940.01 | [22 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 5726.3; 12: 256366.18 | [22 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 3158.02; 12: 141384.4 | [22 empty] | сметная прибыль
|  | Перевозка |  |  | 10: 155.03; 12: 2052.6 | [22 empty] | Перевозка
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 1575.31; 12: 60486.72 | [22 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [33 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 544.18; 12: 24362.94 | [22 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 199.56; 12: 2642.18 | [22 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | материалы |  |  | 10: 102.36; 12: 835.26 | [22 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 484.33; 12: 21683.02 | [22 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 244.88; 12: 10963.32 | [22 empty] | сметная прибыль
|  | Итого |  |  | 10: 139706.37; 12: 1708416.13 | [23 empty] | Итого
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 5571.46; 12: 249434.27 | [22 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 6210.63; 12: 278049.2 | [22 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 3402.9; 12: 152347.72 | [22 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 139706.37; 12: 1708416.13 | [24 empty] | ВСЕГО по смете
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

## ТС3
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.
Наименование программного продукта | [5 empty] | ГРАНД-Смета, версия 2023.3
Наименование редакции сметных нормативов | [5 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) | [9 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | [5 empty] | Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр | [7 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр |  | Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | [13 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | [13 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Наименование субъекта Российской Федерации | [5 empty] | 50. Московская область | [11 empty] | 50. Московская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации
Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, д.4 | [18 empty] | Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, д.4
(наименование стройки)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 06-03-04 изм.1
Теплоснабжение. Переустройство трубопровода.ТС3 | [19 empty] | Теплоснабжение. Переустройство трубопровода.ТС3
(наименование работ и затрат)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | ВОР ТС3
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | II квартал 2023 года (01.01.2000) | [17 empty] | II квартал 2023 года (01.01.2000)
Сметная стоимость |  | 2864.57 | (242,3) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 2801.43 | (240,67) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 335.62 | (7,5) | тыс.руб.
| монтажных работ | 63.14 | (1,64) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 835.99 |  | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 139.95 |  | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Земляные работы | [21 empty] | Раздел 1. Земляные работы
Устройство траншей (АОСР №131-23-ТС3-01; №131-23-ТС3-03; № 131-23-ТС3-07; №131-23-ТС3-11;131-23-ТС3-12 ) | [22 empty] | Устройство траншей (АОСР №131-23-ТС3-01; №131-23-ТС3-03; № 131-23-ТС3-07; №131-23-ТС3-11;131-23-ТС3-12 )
Разработка грунта | [22 empty] | Разработка грунта
1 | ФЕР01-01-003-08 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.22906; 6: 1; 7: 0.22906 | [10 empty] | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2
|  | Объем=(388,07-159,01) / 1000 | [22 empty] | Объем=(388,07-159,01) / 1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 69.26; 9: 1.3225; 10: 20.98; 11: 44.77; 12: 939.27 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2224.71; 9: 1.4375; 10: 732.54; 11: 13.24; 12: 9698.83 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 260.55; 9: 1.4375; 10: 85.79; 11: 44.77; 12: 3840.82 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 8.88; 6: 1.3225; 7: 2.69 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 19.3; 6: 1.4375; 7: 6.355 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2293.97; 10: 753.52; 12: 10638.1 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 106.77; 12: 4780.09 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 98.23; 12: 4397.68 | [14 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 41.75 |  | 1869.02 | [14 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 893.5; 12: 16904.8 | [16 empty] | Всего по позиции
2 | ФЕР01-01-013-08 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.15901; 6: 1; 7: 0.15901 | [10 empty] | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2
|  | Объем=159,01 / 1000 | [22 empty] | Объем=159,01 / 1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 76.75; 9: 1.3225; 10: 16.14; 11: 44.77; 12: 722.59 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3030.55; 9: 1.4375; 10: 692.71; 11: 13.24; 12: 9171.48 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 385.16; 9: 1.4375; 10: 88.04; 11: 44.77; 12: 3941.55 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 4.34; 10: 0.69; 11: 8.16; 12: 5.63 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 9.84; 6: 1.3225; 7: 2.0693 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 28.53; 6: 1.4375; 7: 6.5213 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3111.64; 10: 709.54; 12: 9899.7 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 104.18; 12: 4664.14 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 95.85; 12: 4291.01 | [14 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 40.73 |  | 1823.68 | [14 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 846.12; 12: 16014.39 | [16 empty] | Всего по позиции
3 | ФЕР01-02-057-01 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1/доработка |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.12; 6: 1; 7: 0.12 | [10 empty] | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1/доработка
|  | Объем=12 / 100 | [22 empty] | Объем=12 / 100
| Прил.1.12 п.3.187 | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 | [23 empty] | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 920.4; 9: 1.587; 10: 175.28; 11: 44.77; 12: 7847.29 | [13 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 118; 6: 1.587; 7: 22.4719 | [14 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 920.4; 10: 175.28; 12: 7847.29 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 175.28; 12: 7847.29 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 156; 12: 6984.09 | [14 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 59.6 |  | 2668.08 | [14 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 390.88; 12: 17499.46 | [16 empty] | Всего по позиции
Устройство основания, обсыпка песком траншеи | [22 empty] | Устройство основания, обсыпка песком траншеи
4 | ФЕР23-01-001-01 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного |  |  | 4: 10 м3; 5: 4.197; 6: 1; 7: 4.197 | [10 empty] | Устройство основания под трубопроводы: песчаного
|  | Объем=(9,82+32,15) / 10 | [22 empty] | Объем=(9,82+32,15) / 10
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 83.33; 9: 1.3225; 10: 462.53; 11: 44.77; 12: 20707.47 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 28.8; 9: 1.4375; 10: 173.76; 11: 13.24; 12: 2300.58 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.22; 9: 1.4375; 10: 19.43; 11: 44.77; 12: 869.88 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 10.2; 6: 1.3225; 7: 56.6154 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.32; 6: 1.4375; 7: 1.9306 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 112.13; 10: 636.29; 12: 23008.05 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 481.96; 12: 21577.35 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 563.89; 12: 25245.5 | [14 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 303.15 |  | 13572.15 | [14 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1503.33; 12: 61825.7 | [16 empty] | Всего по позиции
5 | Цена Поставщика ООО "Генпоставка" | Песок карьерный |  |  | м3 | 46.167 | 1 | 46.167 | 99.98 | 1.012 | 4671.17 | 8.16 | 38116.75 | [10 empty] | Песок карьерный
|  | Цена=979/1,2/8,16 | [28 empty] | Цена=979/1,2/8,16
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [23 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4671.17; 12: 38116.75 | [16 empty] | Всего по позиции
6 | ФЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 |  |  | 4: 100 м3; 5: 1.1608; 6: 1; 7: 1.1608 | [10 empty] | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
|  | Объем=116,08 / 100 | [22 empty] | Объем=116,08 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 663.75; 9: 1.3225; 10: 1018.96; 11: 44.77; 12: 45618.84 | [13 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 88.5; 6: 1.3225; 7: 135.8615 | [14 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 663.75; 10: 1018.96; 12: 45618.84 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1018.96; 12: 45618.84 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 906.87; 12: 40600.77 | [14 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 346.45 |  | 15510.41 | [14 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2272.28; 12: 101730.02 | [16 empty] | Всего по позиции
7 | Цена Поставщика ООО "Генпоставка" | Песок карьерный |  |  | м3 | 127.688 | 1 | 127.688 | 99.98 | 1.012 | 12919.44 | 8.16 | 105422.63 | [10 empty] | Песок карьерный
|  | Объем=116,08*1,1 | [22 empty] | Объем=116,08*1,1
|  | Цена=979/1,2/8,16 | [28 empty] | Цена=979/1,2/8,16
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [23 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 12919.44; 12: 105422.63 | [16 empty] | Всего по позиции
Обратная засыпка грунтом | [22 empty] | Обратная засыпка грунтом
8 | ФЕР01-01-033-02 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.22901; 6: 1; 7: 0.22901 | [10 empty] | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2
|  | Объем=(241,06*0,95) / 1000 | [22 empty] | Объем=(241,06*0,95) / 1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 479.33; 9: 1.4375; 10: 157.79; 11: 13.24; 12: 2089.14 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 93.5; 9: 1.4375; 10: 30.78; 11: 44.77; 12: 1378.02 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 8.06; 6: 1.4375; 7: 2.6533 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 479.33; 10: 157.79; 12: 2089.14 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 30.78; 12: 1378.02 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 28.32; 12: 1267.78 | [14 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 12.03 |  | 538.81 | [14 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 198.14; 12: 3895.73 | [16 empty] | Всего по позиции
9 | ФЕР01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.12053; 6: 1; 7: 0.12053 | [10 empty] | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2
|  | Объем=(241,06*0,05) / 100 | [22 empty] | Объем=(241,06*0,05) / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 729; 9: 1.3225; 10: 116.2; 11: 44.77; 12: 5202.27 | [13 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 97.2; 6: 1.3225; 7: 15.4938 | [14 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 729; 10: 116.2; 12: 5202.27 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 116.2; 12: 5202.27 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 103.42; 12: 4630.02 | [14 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 39.51 |  | 1768.77 | [14 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 259.13; 12: 11601.06 | [16 empty] | Всего по позиции
10 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 |  |  | 4: 100 м3; 5: 2.4106; 6: 1; 7: 2.4106 | [10 empty] | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
|  | Объем=241,06 / 100 | [22 empty] | Объем=241,06 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 106.88; 9: 1.3225; 10: 340.74; 11: 44.77; 12: 15254.93 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 241.58; 9: 1.4375; 10: 837.13; 11: 13.24; 12: 11083.6 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 26.36; 9: 1.4375; 10: 91.34; 11: 44.77; 12: 4089.29 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12.53; 6: 1.3225; 7: 39.9459 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.62; 6: 1.4375; 7: 9.0789 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 348.46; 10: 1177.87; 12: 26338.53 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 432.08; 12: 19344.22 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 397.51; 12: 17796.68 | [14 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 168.94 |  | 7563.59 | [14 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1744.32; 12: 51698.8 | [16 empty] | Всего по позиции
11 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка (до 30 км) и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  |  | м3 | 159.01 | 1 | 159.01 | 162.38 |  | 25820.04 | 8.16 | 210691.53 | [10 empty] | Перевозка (до 30 км) и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  | Цена=1590/1,2/8,16 | [28 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 25820.04; 12: 210691.53 | [16 empty] | Всего по позиции
Устройство котлована (АОСР №131-23-ТС3-02; №131-23-ТС3-10 ) | [22 empty] | Устройство котлована (АОСР №131-23-ТС3-02; №131-23-ТС3-10 )
12 | ФЕР01-01-013-08 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.05975; 6: 1; 7: 0.05975 | [10 empty] | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2
|  | Объем=59,75 / 1000 | [22 empty] | Объем=59,75 / 1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 76.75; 9: 1.3225; 10: 6.06; 11: 44.77; 12: 271.31 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3030.55; 9: 1.4375; 10: 260.3; 11: 13.24; 12: 3446.37 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 385.16; 9: 1.4375; 10: 33.08; 11: 44.77; 12: 1480.99 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 4.34; 10: 0.26; 11: 8.16; 12: 2.12 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 9.84; 6: 1.3225; 7: 0.77755 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 28.53; 6: 1.4375; 7: 2.4505 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3111.64; 10: 266.62; 12: 3719.8 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 39.14; 12: 1752.3 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 36.01; 12: 1612.12 | [14 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 15.3 |  | 685.15 | [14 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 317.93; 12: 6017.07 | [16 empty] | Всего по позиции
13 | ФЕР01-02-057-01 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1/доработка |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.0185; 6: 1; 7: 0.0185 | [10 empty] | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1/доработка
|  | Объем=1,85 / 100 | [22 empty] | Объем=1,85 / 100
| Прил.1.12 п.3.187 | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 | [23 empty] | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 920.4; 9: 1.587; 10: 27.02; 11: 44.77; 12: 1209.69 | [13 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 118; 6: 1.587; 7: 3.4644 | [14 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 920.4; 10: 27.02; 12: 1209.69 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 27.02; 12: 1209.69 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 24.05; 12: 1076.62 | [14 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 9.19 |  | 411.29 | [14 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 60.26; 12: 2697.6 | [16 empty] | Всего по позиции
14 | ФЕР23-01-001-01 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного |  |  | 4: 10 м3; 5: 0.201; 6: 1; 7: 0.201 | [10 empty] | Устройство основания под трубопроводы: песчаного
|  | Объем=2,01 / 10 | [22 empty] | Объем=2,01 / 10
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 83.33; 9: 1.3225; 10: 22.15; 11: 44.77; 12: 991.66 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 28.8; 9: 1.4375; 10: 8.32; 11: 13.24; 12: 110.16 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.22; 9: 1.4375; 10: 0.93; 11: 44.77; 12: 41.64 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 10.2; 6: 1.3225; 7: 2.7114 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.32; 6: 1.4375; 7: 0.09246 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 112.13; 10: 30.47; 12: 1101.82 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 23.08; 12: 1033.3 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 27; 12: 1208.96 | [14 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 14.52 |  | 649.95 | [14 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 71.99; 12: 2960.73 | [16 empty] | Всего по позиции
15 | Цена Поставщика ООО "Генпоставка" | Песок карьерный |  |  | м3 | 2.211 | 1 | 2.211 | 99.98 | 1.012 | 223.71 | 8.16 | 1825.47 | [10 empty] | Песок карьерный
|  | Цена=979/1,2/8,16 | [28 empty] | Цена=979/1,2/8,16
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [23 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 223.71; 12: 1825.47 | [16 empty] | Всего по позиции
16 | ФЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.1135; 6: 1; 7: 0.1135 | [10 empty] | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
|  | Объем=11,35 / 100 | [22 empty] | Объем=11,35 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 663.75; 9: 1.3225; 10: 99.63; 11: 44.77; 12: 4460.44 | [13 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 88.5; 6: 1.3225; 7: 13.2842 | [14 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 663.75; 10: 99.63; 12: 4460.44 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 99.63; 12: 4460.44 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 88.67; 12: 3969.79 | [14 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 33.87 |  | 1516.55 | [14 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 222.17; 12: 9946.78 | [16 empty] | Всего по позиции
17 | Цена Поставщика ООО "Генпоставка" | Песок карьерный |  |  | м3 | 12.485 | 1 | 12.485 | 99.98 | 1.012 | 1263.23 | 8.16 | 10307.96 | [10 empty] | Песок карьерный
|  | Объем=11,35*1,1 | [22 empty] | Объем=11,35*1,1
|  | Цена=979/1,2/8,16 | [28 empty] | Цена=979/1,2/8,16
|  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [23 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1263.23; 12: 10307.96 | [16 empty] | Всего по позиции
18 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка (до 30 км) и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  |  | м3 | 61.6 | 1 | 61.6 | 162.38 |  | 10002.61 | 8.16 | 81621.3 | [10 empty] | Перевозка (до 30 км) и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  | Цена=1590/1,2/8,16 | [28 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 10002.61; 12: 81621.3 | [16 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 1 Земляные работы : | [29 empty] | Итоги по разделу 1 Земляные работы :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 60069.39; 12: 589119.31 | [19 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [30 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 2305.69; 12: 103225.76 | [19 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 2862.55; 12: 37900.16 | [19 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 349.39; 12: 15642.19 | [19 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 54901.15; 12: 447993.39 | [19 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 63680.25; 12: 750777.78 | [19 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [30 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 2305.69; 12: 103225.76 | [19 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 2862.55; 12: 37900.16 | [19 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 349.39; 12: 15642.19 | [19 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 54901.15; 12: 447993.39 | [19 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 2525.82; 12: 113081.02 | [19 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 1085.04; 12: 48577.45 | [19 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 2655.08; 12: 118867.95 | [19 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 2525.82; 12: 113081.02 | [19 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 1085.04; 12: 48577.45 | [19 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 1 Земляные работы |  |  | 10: 63680.25; 12: 750777.78 | [20 empty] | Итого по разделу 1 Земляные работы
Раздел 2. Устройство железобетонных плит (АОСР №131-23-ТС3-01; №131-23-ТС3-05; №131-23-ТС3-06; №131-23-ТС3-06.2) | [21 empty] | Раздел 2. Устройство железобетонных плит (АОСР №131-23-ТС3-01; №131-23-ТС3-05; №131-23-ТС3-06; №131-23-ТС3-06.2)
19 | ФЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.0873; 6: 1; 7: 0.0873 | [10 empty] | Устройство бетонной подготовки
|  | Объем=8,73 / 100 | [22 empty] | Объем=8,73 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1053; 9: 1.3225; 10: 121.57; 11: 44.77; 12: 5442.69 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1566.06; 9: 1.4375; 10: 196.53; 11: 13.24; 12: 2602.06 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 244.39; 9: 1.4375; 10: 30.67; 11: 44.77; 12: 1373.1 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 909.27; 10: 79.38; 11: 8.16; 12: 647.74 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 135; 6: 1.3225; 7: 15.5863 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 18.12; 6: 1.4375; 7: 2.2739 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3528.33; 10: 397.48; 12: 8692.49 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 152.24; 12: 6815.79 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 155.28; 12: 6952.11 | [14 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | % | 58 | 0.85 | 49.3 |  |  | 75.05 |  | 3360.18 | [14 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 627.81; 12: 19004.78 | [16 empty] | Всего по позиции
20 | ФССЦ-04.1.02.05-0003 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс B7,5 (М100) |  |  | м3 | 8.9046 | 1 | 8.9046 | 560 |  | 4986.58 | 8.16 | 40690.49 | [10 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс B7,5 (М100)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4986.58; 12: 40690.49 | [16 empty] | Всего по позиции
21 | ФЕР06-01-001-16 | Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.234; 6: 1; 7: 0.234 | [10 empty] | Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских
|  | Объем=23,4 / 100 | [22 empty] | Объем=23,4 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1526.87; 9: 1.3225; 10: 472.51; 11: 44.77; 12: 21154.27 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2518.58; 9: 1.4375; 10: 847.19; 11: 13.24; 12: 11216.8 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 382.14; 9: 1.4375; 10: 128.54; 11: 44.77; 12: 5754.74 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 488.42; 10: 114.29; 11: 8.16; 12: 932.61 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 179; 6: 1.3225; 7: 55.3942 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 28.56; 6: 1.4375; 7: 9.6069 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 4533.87; 10: 1433.99; 12: 33303.68 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 601.05; 12: 26909.01 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 613.07; 12: 27447.19 | [14 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | % | 58 | 0.85 | 49.3 |  |  | 296.32 |  | 13266.14 | [14 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2343.38; 12: 74017.01 | [16 empty] | Всего по позиции
22 | ФССЦ-04.1.02.05-0011 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В30 (М400) |  |  | м3 | 23.751 | 1 | 23.751 | 790 |  | 18763.29 | 8.16 | 153108.45 | [10 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В30 (М400)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 18763.29; 12: 153108.45 | [16 empty] | Всего по позиции
23 | ФССЦ-04.1.02.05-0011 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В30 (М400) |  |  | м3 | 23.751 | 1 | 23.751 | 790 | 0.013458 | 252.52 | 8.16 | 2060.56 | [10 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В30 (М400)
|  | Перевод в отпотые цены 708,8/790=0,8972 МАТ=0,8972 к расх. | [23 empty] | Перевод в отпотые цены 708,8/790=0,8972 МАТ=0,8972 к расх.
| ТЧ Прил.15 табл.2 | Надбавка на W6 1.5% МАТ=0,015 к расх. | [23 empty] | Надбавка на W6 1.5% МАТ=0,015 к расх.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 252.52; 12: 2060.56 | [16 empty] | Всего по позиции
24 | ФССЦ-08.4.03.03-0031 | Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 10 мм |  |  | т | 0.962 | 1 | 0.962 | 8014.15 |  | 7709.61 | 8.16 | 62910.42 | [10 empty] | Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 10 мм
|  | Объем=(512+450)/1000 | [22 empty] | Объем=(512+450)/1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 7709.61; 12: 62910.42 | [16 empty] | Всего по позиции
25 | ФССЦ-08.4.03.02-0002 | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 8 мм |  |  | т | 0.125 | 1 | 0.125 | 6780 |  | 847.5 | 8.16 | 6915.6 | [10 empty] | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 8 мм
|  | Объем=125/1000 | [22 empty] | Объем=125/1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 847.5; 12: 6915.6 | [16 empty] | Всего по позиции
26 | ФЕР08-01-003-07 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.1927; 6: 1; 7: 0.1927 | [10 empty] | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
|  | Объем=19,27 / 100 | [22 empty] | Объем=19,27 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 201.61; 9: 1.3225; 10: 51.38; 11: 44.77; 12: 2300.28 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 71.64; 9: 1.4375; 10: 19.84; 11: 13.24; 12: 262.68 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.32; 9: 1.4375; 10: 0.64; 11: 44.77; 12: 28.65 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 62.75; 10: 12.09; 11: 8.16; 12: 98.65 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 21.2; 6: 1.3225; 7: 5.4027 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.2; 6: 1.4375; 7: 0.055401 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 336; 10: 83.31; 12: 2661.61 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 52.02; 12: 2328.93 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: 57.22; 12: 2561.82 | [14 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | % | 69 | 0.85 | 58.65 |  |  | 30.51 |  | 1365.92 | [14 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 171.04; 12: 6589.35 | [16 empty] | Всего по позиции
27 | ФСЭМ-91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные 400 л |  |  | маш.-ч | -0.54016 | 1 | -0.54016 | 30 | 1.4375 | -23.29 | 13.24 | -308.36 | [10 empty] | Котлы битумные передвижные 400 л
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -23.29; 12: -308.36 | [16 empty] | Всего по позиции
28 | ТС-1-3-9 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9) |  |  | чел.-ч | -0.54016 | 1 | -0.54016 | 9.51 |  | -18.24 |  | -816.67 | [10 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 9.51; 9: 1.3225; 10: -6.79; 11: 44.77; 12: -303.99 | [13 empty] | ОТ
|  | ФОТ |  |  | 10: -6.79; 12: -303.99 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: -7.47; 12: -334.39 | [14 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | % | 69 | 0.85 | 58.65 |  |  | -3.98 |  | -178.29 | [14 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -18.24; 12: -816.67 | [16 empty] | Всего по позиции
29 | ФССЦ-01.2.03.05-0010 | Праймер битумный производства «Техно-Николь» |  |  | т | 0.003854 | 1 | 0.003854 | 11885.47 |  | 45.81 | 8.16 | 373.81 | [10 empty] | Праймер битумный производства «Техно-Николь»
|  | Объем=0,2*19,27/1000 | [22 empty] | Объем=0,2*19,27/1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 45.81; 12: 373.81 | [16 empty] | Всего по позиции
30 | ФССЦ-01.2.03.03-0133 | Мастика битумная приклеивающая для склеивания рулонных битумных, битумно-полимерных кровельных и гидроизоляционных материалов к бетонным, металлическим, цементно-песчаным поверхностям, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом не менее/бетоном 0,45/0,6 МПа, расход 2,5-3,5 кг/м2 / Технониколь №24 |  |  | кг | 96.35 | 1 | 96.35 | 10.33 |  | 995.3 | 8.16 | 8121.65 | [10 empty] | Мастика битумная приклеивающая для склеивания рулонных битумных, битумно-полимерных кровельных и гидроизоляционных материалов к бетонным, металлическим, цементно-песчаным поверхностям, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом не менее/бетоном 0,45/0,6 МПа, расход 2,5-3,5 кг/м2 / Технониколь №24
|  | Объем=19,27*2,5*2 | [22 empty] | Объем=19,27*2,5*2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 995.3; 12: 8121.65 | [16 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 2 Устройство железобетонных плит (АОСР №131-23-ТС3-01; №131-23-ТС3-05; №131-23-ТС3-06; №131-23-ТС3-06.2) : | [29 empty] | Итоги по разделу 2 Устройство железобетонных плит (АОСР №131-23-ТС3-01; №131-23-ТС3-05; №131-23-ТС3-06; №131-23-ТС3-06.2) :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 35485.31; 12: 318226.41 | [19 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [30 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 638.67; 12: 28593.25 | [19 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 1040.27; 12: 13773.18 | [19 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 159.85; 12: 7156.49 | [19 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 33806.37; 12: 275859.98 | [19 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 36701.31; 12: 372667.09 | [19 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [30 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 638.67; 12: 28593.25 | [19 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 1040.27; 12: 13773.18 | [19 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 159.85; 12: 7156.49 | [19 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 33806.37; 12: 275859.98 | [19 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 818.1; 12: 36626.73 | [19 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 397.9; 12: 17813.95 | [19 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 798.52; 12: 35749.74 | [19 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 818.1; 12: 36626.73 | [19 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 397.9; 12: 17813.95 | [19 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 2 Устройство железобетонных плит (АОСР №131-23-ТС3-01; №131-23-ТС3-05; №131-23-ТС3-06; №131-23-ТС3-06.2) |  |  | 10: 36701.31; 12: 372667.09 | [20 empty] | Итого по разделу 2 Устройство железобетонных плит (АОСР №131-23-ТС3-01; №131-23-ТС3-05; №131-23-ТС3-06; №131-23-ТС3-06.2)
Раздел 3. Устройство ж/б сборного канала (АОСР №131-23-ТС3-04; №131-23-ТС3-07; №131-23-ТС3-10) | [21 empty] | Раздел 3. Устройство ж/б сборного канала (АОСР №131-23-ТС3-04; №131-23-ТС3-07; №131-23-ТС3-10)
31 | ФЕР07-06-001-01 | Устройство непроходных каналов: одноячейковых, перекрываемых или опирающихся на плиту |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.043; 6: 1; 7: 0.043 | [10 empty] | Устройство непроходных каналов: одноячейковых, перекрываемых или опирающихся на плиту
|  | Объем=4,3 / 100 | [22 empty] | Объем=4,3 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3056.94; 9: 1.3225; 10: 173.84; 11: 44.77; 12: 7782.82 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 7355.62; 9: 1.4375; 10: 454.67; 11: 13.24; 12: 6019.83 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 808.28; 9: 1.4375; 10: 49.96; 11: 44.77; 12: 2236.71 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 6764.2; 10: 290.86; 11: 8.16; 12: 2373.42 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 333; 6: 1.3225; 7: 18.9369 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 60.54; 6: 1.4375; 7: 3.7421 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 17176.76; 10: 919.37; 12: 16176.07 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 223.8; 12: 10019.53 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.7 | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: 246.18; 12: 11021.48 | [14 empty] | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.7, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  |  | % | 73 | 0.85 | 62.05 |  |  | 138.87 |  | 6217.12 | [14 empty] | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1304.42; 12: 33414.67 | [16 empty] | Всего по позиции
32 | ФССЦ-04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 |  |  | м3 | 0.018 | 1 | 0.018 | 519.8 |  | 9.36 | 8.16 | 76.38 | [10 empty] | Раствор готовый кладочный, цементный, М100
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 9.36; 12: 76.38 | [16 empty] | Всего по позиции
33 | ФССЦ-05.1.01.10-0077 | Лоток Л11-15, бетон B35 (М450), объем 1,44 м3, расход арматуры 242,1 кг |  |  | шт | 6 | 1 | 6 | 2710.56 |  | 16263.36 | 8.16 | 132709.02 | [10 empty] | Лоток Л11-15, бетон B35 (М450), объем 1,44 м3, расход арматуры 242,1 кг
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 16263.36; 12: 132709.02 | [16 empty] | Всего по позиции
34 | ФЕР07-06-002-06 | Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 1 м2 |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.24; 6: 1; 7: 0.24 | [10 empty] | Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 1 м2
|  | Объем=24 / 100 | [22 empty] | Объем=24 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 497.07; 9: 1.3225; 10: 157.77; 11: 44.77; 12: 7063.36 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 5151.64; 9: 1.4375; 10: 1777.32; 11: 13.24; 12: 23531.72 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 717.8; 9: 1.4375; 10: 247.64; 11: 44.77; 12: 11086.84 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 126.33; 10: 30.32; 11: 8.16; 12: 247.41 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 52.88; 6: 1.3225; 7: 16.7841 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 53.17; 6: 1.4375; 7: 18.3437 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5775.04; 10: 1965.41; 12: 30842.49 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 405.41; 12: 18150.2 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.7 | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: 445.95; 12: 19965.22 | [14 empty] | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.7, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  |  | % | 73 | 0.85 | 62.05 |  |  | 251.56 |  | 11262.2 | [14 empty] | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2662.92; 12: 62069.91 | [16 empty] | Всего по позиции
35 | ФССЦ-05.1.01.12-0002 | Плита перекрытия лотков и каналов доборная П12-12, бетон B25 (М350), объем 0,71 м3, расход арматуры 32,0 кг (Прим. - плита П12д-15 серия 3.006.1-2.87 вып.2) |  |  | шт | 24 | 1 | 24 | 940.95 |  | 22582.8 | 8.16 | 184275.65 | [10 empty] | Плита перекрытия лотков и каналов доборная П12-12, бетон B25 (М350), объем 0,71 м3, расход арматуры 32,0 кг (Прим. - плита П12д-15 серия 3.006.1-2.87 вып.2)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 22582.8; 12: 184275.65 | [16 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 3 Устройство ж/б сборного канала (АОСР №131-23-ТС3-04; №131-23-ТС3-07; №131-23-ТС3-10) : | [29 empty] | Итоги по разделу 3 Устройство ж/б сборного канала (АОСР №131-23-ТС3-04; №131-23-ТС3-07; №131-23-ТС3-10) :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 41740.3; 12: 364079.61 | [19 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [30 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 331.61; 12: 14846.18 | [19 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 2231.99; 12: 29551.55 | [19 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 297.6; 12: 13323.55 | [19 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 39176.7; 12: 319681.88 | [19 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 42822.86; 12: 412545.63 | [19 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [30 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 331.61; 12: 14846.18 | [19 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 2231.99; 12: 29551.55 | [19 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 297.6; 12: 13323.55 | [19 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 39176.7; 12: 319681.88 | [19 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 692.13; 12: 30986.7 | [19 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 390.43; 12: 17479.32 | [19 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 629.21; 12: 28169.73 | [19 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 692.13; 12: 30986.7 | [19 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 390.43; 12: 17479.32 | [19 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 3 Устройство ж/б сборного канала (АОСР №131-23-ТС3-04; №131-23-ТС3-07; №131-23-ТС3-10) |  |  | 10: 42822.86; 12: 412545.63 | [20 empty] | Итого по разделу 3 Устройство ж/б сборного канала (АОСР №131-23-ТС3-04; №131-23-ТС3-07; №131-23-ТС3-10)
Раздел 4. Устройство ж/б колодцев (АОСР №131-23-ТС3-08.1; №131-23-ТС3-10; №131-23-ТС3-12) | [21 empty] | Раздел 4. Устройство ж/б колодцев (АОСР №131-23-ТС3-08.1; №131-23-ТС3-10; №131-23-ТС3-12)
36 | ФЕР22-04-001-01 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: сухих |  |  | 4: 10 м3; 5: 0.455; 6: 1; 7: 0.455 | [10 empty] | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: сухих
|  | Объем=(1,02*1+0,61*1+0,14*2+0,27*1+1,13*1+0,62*2) / 10 | [22 empty] | Объем=(1,02*1+0,61*1+0,14*2+0,27*1+1,13*1+0,62*2) / 10
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 774.36; 9: 1.3225; 10: 465.96; 11: 44.77; 12: 20861.03 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 821.12; 9: 1.4375; 10: 537.06; 11: 13.24; 12: 7110.67 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 124.95; 9: 1.4375; 10: 81.73; 11: 44.77; 12: 3659.05 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 6631.87; 10: 3017.5; 11: 8.16; 12: 24622.8 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 88.6; 6: 1.3225; 7: 53.3139 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 10.34; 6: 1.4375; 7: 6.763 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 8227.35; 10: 4020.52; 12: 52594.5 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 547.69; 12: 24520.08 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 640.8; 12: 28688.49 | [14 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 344.5 |  | 15423.13 | [14 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5005.82; 12: 96706.12 | [16 empty] | Всего по позиции
37 | ФССЦ-05.1.01.13-0043 | Плита железобетонная покрытий, перекрытий и днищ |  |  | м3 | -1.7973 | 1 | -1.7973 | 1382.9 |  | -2485.42 | 8.16 | -20281.03 | [10 empty] | Плита железобетонная покрытий, перекрытий и днищ
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -2485.42; 12: -20281.03 | [16 empty] | Всего по позиции
38 | ФССЦ-05.1.01.09-0077 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС20.18Б, бетон B15 (М200), объем 1,02 м3, расход арматуры 55,67 кг |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 1702.37 |  | 1702.37 | 8.16 | 13891.34 | [10 empty] | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС20.18Б, бетон B15 (М200), объем 1,02 м3, расход арматуры 55,67 кг
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1702.37; 12: 13891.34 | [16 empty] | Всего по позиции
39 | ФССЦ-05.1.06.09-0013 | Плиты перекрытия 4ПП20-2, бетон B15, объем 0,51 м3, расход арматуры 72,96 кг |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 1073.19 |  | 1073.19 | 8.16 | 8757.23 | [10 empty] | Плиты перекрытия 4ПП20-2, бетон B15, объем 0,51 м3, расход арматуры 72,96 кг
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1073.19; 12: 8757.23 | [16 empty] | Всего по позиции
40 | ФССЦ-05.1.01.09-0052 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7.9, бетон B15 (М200), объем 0,15 м3, расход арматуры 4,80 кг |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 234.87 |  | 469.74 | 8.16 | 3833.08 | [10 empty] | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7.9, бетон B15 (М200), объем 0,15 м3, расход арматуры 4,80 кг
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 469.74; 12: 3833.08 | [16 empty] | Всего по позиции
41 | ФССЦ-05.1.01.11-0045 | Плита днища ПН15, бетон B15 (М200), объем 0,38 м3, расход арматуры 33,13 кг (Прим. плита ПК-15) |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 462.83 |  | 462.83 | 8.16 | 3776.69 | [10 empty] | Плита днища ПН15, бетон B15 (М200), объем 0,38 м3, расход арматуры 33,13 кг (Прим. плита ПК-15)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 462.83; 12: 3776.69 | [16 empty] | Всего по позиции
42 | ФССЦ-05.1.01.09-0003 | Кольцо для колодцев сборное железобетонное, диаметр 1500 мм /Колодец ВГ-15 |  |  | м | 1.98 | 1 | 1.98 | 806.47 |  | 1596.81 | 8.16 | 13029.97 | [10 empty] | Кольцо для колодцев сборное железобетонное, диаметр 1500 мм /Колодец ВГ-15
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1596.81; 12: 13029.97 | [16 empty] | Всего по позиции
43 | ФССЦ-05.1.01.13-0043 | Плита железобетонная покрытий, перекрытий и днищ /Опорная плита ОП-1к, 0,62 м3 |  |  | м3 | 1.24 | 1 | 1.24 | 1382.9 |  | 1714.8 | 8.16 | 13992.77 | [10 empty] | Плита железобетонная покрытий, перекрытий и днищ /Опорная плита ОП-1к, 0,62 м3
|  | Объем=0,62*2 | [22 empty] | Объем=0,62*2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1714.8; 12: 13992.77 | [16 empty] | Всего по позиции
44 | ФССЦ-08.1.02.06-0043 | Люк чугунный тяжелый |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 569.52 |  | 1139.04 | 8.16 | 9294.57 | [10 empty] | Люк чугунный тяжелый
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1139.04; 12: 9294.57 | [16 empty] | Всего по позиции
45 | ФССЦ-07.2.07.04-0013 | Прочие индивидуальные сварные конструкции решетчатые, масса сборочной единицы до 0,1 т (Прим. Лестница С-1) |  |  | т | 0.0582 | 1 | 0.0582 | 8160.13 |  | 474.92 | 8.16 | 3875.35 | [10 empty] | Прочие индивидуальные сварные конструкции решетчатые, масса сборочной единицы до 0,1 т (Прим. Лестница С-1)
|  | Объем=29,1*2/1000 | [22 empty] | Объем=29,1*2/1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 474.92; 12: 3875.35 | [16 empty] | Всего по позиции
46 | ФЕР13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.0198; 6: 1; 7: 0.0198 | [10 empty] | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
|  | Объем=1,98 / 100 | [22 empty] | Объем=1,98 / 100
|  | в два слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | [23 empty] | в два слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 19.32; 9: 2.645; 10: 1.01; 11: 44.77; 12: 45.22 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 6.01; 9: 2.875; 10: 0.34; 11: 13.24; 12: 4.5 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.22; 9: 2.875; 10: 0.01; 11: 44.77; 12: 0.45 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 138.16; 9: 2; 10: 5.47; 11: 8.16; 12: 44.64 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.13; 6: 2.645; 7: 0.11155 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 6: 2.875; 7: 0.0011385 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 163.49; 10: 6.82; 12: 94.36 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1.02; 12: 45.67 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  | 4: %; 5: 94; 7: 94; 10: 0.96; 12: 42.93 | [14 empty] | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  | % | 51 | 0.85 | 43.35 |  |  | 0.44 |  | 19.8 | [14 empty] | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 8.22; 12: 157.09 | [16 empty] | Всего по позиции
47 | ФЕР08-01-003-07 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.3031; 6: 1; 7: 0.3031 | [10 empty] | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
|  | Объем=30,31 / 100 | [22 empty] | Объем=30,31 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 201.61; 9: 1.3225; 10: 80.82; 11: 44.77; 12: 3618.31 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 71.64; 9: 1.4375; 10: 31.21; 11: 13.24; 12: 413.22 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.32; 9: 1.4375; 10: 1.01; 11: 44.77; 12: 45.22 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 62.75; 10: 19.02; 11: 8.16; 12: 155.2 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 21.2; 6: 1.3225; 7: 8.498 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.2; 6: 1.4375; 7: 0.087141 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 336; 10: 131.05; 12: 4186.73 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 81.83; 12: 3663.53 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: 90.01; 12: 4029.88 | [14 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | % | 69 | 0.85 | 58.65 |  |  | 47.99 |  | 2148.66 | [14 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 269.05; 12: 10365.27 | [16 empty] | Всего по позиции
48 | ФСЭМ-91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные 400 л |  |  | маш.-ч | -0.84963 | 1 | -0.84963 | 30 | 1.4375 | -36.64 | 13.24 | -485.11 | [10 empty] | Котлы битумные передвижные 400 л
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -36.64; 12: -485.11 | [16 empty] | Всего по позиции
49 | ТС-1-3-9 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9) |  |  | чел.-ч | -0.84963 | 1 | -0.84963 | 9.51 |  | -28.72 |  | -1285.73 | [10 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 9.51; 9: 1.3225; 10: -10.69; 11: 44.77; 12: -478.59 | [13 empty] | ОТ
|  | ФОТ |  |  | 10: -10.69; 12: -478.59 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: -11.76; 12: -526.45 | [14 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | % | 69 | 0.85 | 58.65 |  |  | -6.27 |  | -280.69 | [14 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -28.72; 12: -1285.73 | [16 empty] | Всего по позиции
50 | ФССЦ-01.2.03.05-0010 | Праймер битумный производства «Техно-Николь» |  |  | т | 0.006062 | 1 | 0.006062 | 11885.47 |  | 72.05 | 8.16 | 587.93 | [10 empty] | Праймер битумный производства «Техно-Николь»
|  | Объем=0,2*30,31/1000 | [22 empty] | Объем=0,2*30,31/1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 72.05; 12: 587.93 | [16 empty] | Всего по позиции
51 | ФССЦ-01.2.03.03-0133 | Мастика битумная приклеивающая для склеивания рулонных битумных, битумно-полимерных кровельных и гидроизоляционных материалов к бетонным, металлическим, цементно-песчаным поверхностям, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом не менее/бетоном 0,45/0,6 МПа, расход 2,5-3,5 кг/м2 / Технониколь №24 |  |  | кг | 151.55 | 1 | 151.55 | 10.33 |  | 1565.51 | 8.16 | 12774.56 | [10 empty] | Мастика битумная приклеивающая для склеивания рулонных битумных, битумно-полимерных кровельных и гидроизоляционных материалов к бетонным, металлическим, цементно-песчаным поверхностям, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом не менее/бетоном 0,45/0,6 МПа, расход 2,5-3,5 кг/м2 / Технониколь №24
|  | Объем=30,31*2,5*2 | [22 empty] | Объем=30,31*2,5*2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1565.51; 12: 12774.56 | [16 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 4 Устройство ж/б колодцев (АОСР №131-23-ТС3-08.1; №131-23-ТС3-10; №131-23-ТС3-12) : | [29 empty] | Итоги по разделу 4 Устройство ж/б колодцев (АОСР №131-23-ТС3-08.1; №131-23-ТС3-10; №131-23-ТС3-12) :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 11896.9; 12: 119444.35 | [19 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [30 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 537.1; 12: 24045.97 | [19 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 531.97; 12: 7043.28 | [19 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 82.75; 12: 3704.72 | [19 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 10827.83; 12: 88355.1 | [19 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 13003.57; 12: 168990.1 | [19 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [30 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 537.1; 12: 24045.97 | [19 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 531.97; 12: 7043.28 | [19 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 82.75; 12: 3704.72 | [19 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 10827.83; 12: 88355.1 | [19 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 720.01; 12: 32234.85 | [19 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 386.66; 12: 17310.9 | [19 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 619.85; 12: 27750.69 | [19 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 720.01; 12: 32234.85 | [19 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 386.66; 12: 17310.9 | [19 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 4 Устройство ж/б колодцев (АОСР №131-23-ТС3-08.1; №131-23-ТС3-10; №131-23-ТС3-12) |  |  | 10: 13003.57; 12: 168990.1 | [20 empty] | Итого по разделу 4 Устройство ж/б колодцев (АОСР №131-23-ТС3-08.1; №131-23-ТС3-10; №131-23-ТС3-12)
Раздел 5. Прокладка трубопровода (АОСР №131-23-ТС3-08.1; №131-23-ТС3-08.2; 131-23-ТС3-09) | [21 empty] | Раздел 5. Прокладка трубопровода (АОСР №131-23-ТС3-08.1; №131-23-ТС3-08.2; 131-23-ТС3-09)
52 | ФЕР46-03-004-18 | Сверление установками алмазного бурения горизонтальных отверстий в густоармированных железобетонных конструкциях глубиной 200 мм диаметром: 500 мм |  |  | 4: 100 отверстий; 5: 0.02; 6: 1; 7: 0.02 | [10 empty] | Сверление установками алмазного бурения горизонтальных отверстий в густоармированных железобетонных конструкциях глубиной 200 мм диаметром: 500 мм
|  | Объем=2 / 100 | [22 empty] | Объем=2 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 4910.43; 9: 1.15; 10: 112.94; 11: 44.77; 12: 5056.32 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 12135.9; 9: 1.15; 10: 279.13; 11: 13.24; 12: 3695.68 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 4018; 9: 1.15; 10: 92.41; 11: 44.77; 12: 4137.2 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 21.55; 10: 0.43; 11: 8.16; 12: 3.51 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 585.97; 6: 1.15; 7: 13.4773 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 346.38; 6: 1.15; 7: 7.9667 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 17067.88; 10: 392.5; 12: 8755.51 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 205.35; 12: 9193.52 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 211.51; 12: 9469.33 | [14 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 59; 7: 59; 10: 121.16; 12: 5424.18 | [14 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 725.17; 12: 23649.02 | [16 empty] | Всего по позиции
53 | ФССЦ-01.7.15.01-0039 | Анкер забивной распорный, из нержавеющей стали, M8 |  |  | 100 шт | 0.02 | 1 | 0.02 | 243 |  | 4.86 | 8.16 | 39.66 | [10 empty] | Анкер забивной распорный, из нержавеющей стали, M8
|  | Объем=(Ф11.р2) / 100 | [22 empty] | Объем=(Ф11.р2) / 100
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4.86; 12: 39.66 | [16 empty] | Всего по позиции
54 | ФЕР46-03-004-37 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-004-18 |  |  | 4: 100 отверстий; 5: 0.02; 6: 1; 7: 0.02 | [10 empty] | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-004-18
|  | Объем=2 / 100 | [22 empty] | Объем=2 / 100
|  | 530 мм-200 мм =33 ПЗ=33 (ОЗП=33; ЭМ=33 к расх.; ЗПМ=33; МАТ=33 к расх.; ТЗ=33; ТЗМ=33) | [23 empty] | 530 мм-200 мм =33 ПЗ=33 (ОЗП=33; ЭМ=33 к расх.; ЗПМ=33; МАТ=33 к расх.; ТЗ=33; ТЗМ=33)
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 143.9; 9: 37.95; 10: 109.22; 11: 44.77; 12: 4889.78 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 525.31; 9: 37.95; 10: 398.71; 11: 13.24; 12: 5278.92 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 176.32; 9: 37.95; 10: 133.83; 11: 44.77; 12: 5991.57 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1.08; 9: 33; 10: 0.71; 11: 8.16; 12: 5.79 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 16.87; 6: 37.95; 7: 12.8043 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 15.2; 6: 37.95; 7: 11.5368 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 670.29; 10: 508.64; 12: 10174.49 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 243.05; 12: 10881.35 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 250.34; 12: 11207.79 | [14 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 59; 7: 59; 10: 143.4; 12: 6420 | [14 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 902.38; 12: 27802.28 | [16 empty] | Всего по позиции
55 | ФССЦ-01.7.17.09-1186 | Сверло кольцевое алмазное высокоскоростное по железобетону с быстросъемным хвостовиком для бурения на станине в мокром режиме, лазерная пайка сегментов, длина 450 мм, диаметр 500 мм |  |  | шт | 0.2488 | 1 | 0.2488 | 9709.18 |  | 2415.64 | 8.16 | 19711.62 | [10 empty] | Сверло кольцевое алмазное высокоскоростное по железобетону с быстросъемным хвостовиком для бурения на станине в мокром режиме, лазерная пайка сегментов, длина 450 мм, диаметр 500 мм
|  | Объем=Ф4.р1+Ф11.р1 | [22 empty] | Объем=Ф4.р1+Ф11.р1
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2415.64; 12: 19711.62 | [16 empty] | Всего по позиции
56 | ФЕР46-03-002-16 | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 160 мм |  |  | 4: 100 отверстий; 5: 0.1; 6: 1; 7: 0.1 | [10 empty] | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 160 мм
|  | Объем=10 / 100 | [22 empty] | Объем=10 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 615.68; 9: 1.15; 10: 70.8; 11: 44.77; 12: 3169.72 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1763.48; 9: 1.15; 10: 202.8; 11: 13.24; 12: 2685.07 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 716.88; 9: 1.15; 10: 82.44; 11: 44.77; 12: 3690.84 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 36.01; 10: 3.6; 11: 8.16; 12: 29.38 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 64; 6: 1.15; 7: 7.36 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 61.8; 6: 1.15; 7: 7.107 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2415.17; 10: 277.2; 12: 5884.17 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 153.24; 12: 6860.56 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 157.84; 12: 7066.38 | [14 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 59; 7: 59; 10: 90.41; 12: 4047.73 | [14 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 525.45; 12: 16998.28 | [16 empty] | Всего по позиции
57 | ФЕР46-03-002-32 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке 46-03-002-16 |  |  | 4: 100 отверстий; 5: -0.1; 6: 1; 7: -0.1 | [10 empty] | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке 46-03-002-16
|  | Объем=-10 / 100 | [22 empty] | Объем=-10 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 13.08; 9: 1.15; 10: -1.5; 11: 44.77; 12: -67.16 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 82.26; 9: 1.15; 10: -9.46; 11: 13.24; 12: -125.25 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 34.8; 9: 1.15; 10: -4; 11: 44.77; 12: -179.08 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1.8; 10: -0.18; 11: 8.16; 12: -1.47 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.36; 6: 1.15; 7: -0.1564 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3; 6: 1.15; 7: -0.345 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 97.14; 10: -11.14; 12: -193.88 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: -5.5; 12: -246.24 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: -5.67; 12: -253.63 | [14 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 59; 7: 59; 10: -3.25; 12: -145.28 | [14 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -20.06; 12: -592.79 | [16 empty] | Всего по позиции
58 | ФССЦ-01.7.17.09-0077 | Сверло кольцевое алмазное, диаметр 160 мм |  |  | шт | 0.0101 | 1 | 0.0101 | 3828.3 |  | 38.67 | 8.16 | 315.55 | [10 empty] | Сверло кольцевое алмазное, диаметр 160 мм
|  | Объем=(2,02-0,101*10)/100 | [22 empty] | Объем=(2,02-0,101*10)/100
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 38.67; 12: 315.55 | [16 empty] | Всего по позиции
59 | ФЕР22-01-015-02 | Укладка стальных неразрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром: 400 мм/ примен |  |  | 4: 100 м; 5: 0.0536; 6: 1; 7: 0.0536 | [10 empty] | Укладка стальных неразрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром: 400 мм/ примен
|  | Объем=5,36 / 100 | [22 empty] | Объем=5,36 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 457.05; 9: 1.3225; 10: 32.4; 11: 44.77; 12: 1450.55 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1664.41; 9: 1.4375; 10: 128.24; 11: 13.24; 12: 1697.9 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 140.95; 9: 1.4375; 10: 10.86; 11: 44.77; 12: 486.2 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 113.36; 10: 6.08; 11: 8.16; 12: 49.61 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 47.51; 6: 1.3225; 7: 3.3678 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 9.79; 6: 1.4375; 7: 0.75432 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2234.82; 10: 166.72; 12: 3198.06 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 43.26; 12: 1936.75 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 50.61; 12: 2266 | [14 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 27.21 |  | 1218.22 | [14 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 244.54; 12: 6682.28 | [16 empty] | Всего по позиции
60 | ФССЦ-23.5.01.08-0016 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 8 мм |  |  | м | 5.4136 | 1 | 5.4136 | 672.75 |  | 3642 | 8.16 | 29718.72 | [10 empty] | Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 8 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3642; 12: 29718.72 | [16 empty] | Всего по позиции
61 | ФЕР29-01-253-03 | Установка гильз из стальных труб диаметром: 200 мм (Примен. Ф426 мм) |  |  | 4: 10 шт; 5: 0.2; 6: 1; 7: 0.2 | [10 empty] | Установка гильз из стальных труб диаметром: 200 мм (Примен. Ф426 мм)
|  | Объем=2 / 10 | [22 empty] | Объем=2 / 10
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 84.35; 9: 1.3225; 10: 22.31; 11: 44.77; 12: 998.82 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 0.37; 9: 1.4375; 10: 0.11; 11: 13.24; 12: 1.46 | [13 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 1.37; 10: 0.27; 11: 8.16; 12: 2.2 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 9.3; 6: 1.3225; 7: 2.4598 | [14 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 86.09; 10: 22.69; 12: 1002.48 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 22.31; 12: 998.82 | [14 empty] | ФОТ
| Пр/812-023.1-1 | НР Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ |  |  | 4: %; 5: 146; 7: 146; 10: 32.57; 12: 1458.28 | [14 empty] | НР Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ
| Пр/774-023.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ |  |  | % | 75 | 0.85 | 63.75 |  |  | 14.22 |  | 636.75 | [14 empty] | СП Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 69.48; 12: 3097.51 | [16 empty] | Всего по позиции
62 | ФССЦ-23.5.01.08-0016 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 8 мм |  |  | м | 1.26 | 1 | 1.26 | 672.75 |  | 847.67 | 8.16 | 6916.99 | [10 empty] | Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 8 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 847.67; 12: 6916.99 | [16 empty] | Всего по позиции
63 | ФЕР16-07-006-04 | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 400 мм |  |  | 4: шт; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [10 empty] | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 400 мм
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 32.29; 9: 1.3225; 10: 85.41; 11: 44.77; 12: 3823.81 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 0.66; 9: 1.4375; 10: 1.9; 11: 13.24; 12: 25.16 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.12; 9: 1.4375; 10: 0.35; 11: 44.77; 12: 15.67 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 123.34; 10: 246.68; 11: 8.16; 12: 2012.91 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.56; 6: 1.3225; 7: 9.4162 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 6: 1.4375; 7: 0.02875 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 156.29; 10: 333.99; 12: 5861.88 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 85.76; 12: 3839.48 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | 4: %; 5: 121; 7: 121; 10: 103.77; 12: 4645.77 | [14 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  | 52.49 |  | 2349.76 | [14 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 490.25; 12: 12857.41 | [16 empty] | Всего по позиции
64 | ФЕР16-07-006-02 | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 200 мм / колодцы |  |  | 4: шт; 5: 10; 6: 1; 7: 10 | [10 empty] | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 200 мм / колодцы
|  | Объем=7+3 | [22 empty] | Объем=7+3
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 21.41; 9: 1.3225; 10: 283.15; 11: 44.77; 12: 12676.63 | [13 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 66.77; 10: 667.7; 11: 8.16; 12: 5448.43 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.36; 6: 1.3225; 7: 31.211 | [14 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 88.18; 10: 950.85; 12: 18125.06 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 283.15; 12: 12676.63 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | 4: %; 5: 121; 7: 121; 10: 342.61; 12: 15338.72 | [14 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  | 173.29 |  | 7758.1 | [14 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1466.75; 12: 41221.88 | [16 empty] | Всего по позиции
65 | ФЕР22-01-011-05 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 150 мм/ прим. труба для перелива |  |  | 4: км; 5: 0.00486; 6: 1; 7: 0.00486 | [10 empty] | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 150 мм/ прим. труба для перелива
|  | Объем=4,86/1000 | [22 empty] | Объем=4,86/1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3726; 9: 1.3225; 10: 23.95; 11: 44.77; 12: 1072.24 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 5767.29; 9: 1.4375; 10: 40.29; 11: 13.24; 12: 533.44 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 687.4; 9: 1.4375; 10: 4.8; 11: 44.77; 12: 214.9 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 2012.84; 10: 9.78; 11: 8.16; 12: 79.8 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 360; 6: 1.3225; 7: 2.3138 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 52.86; 6: 1.4375; 7: 0.36929 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 11506.13; 10: 74.02; 12: 1685.48 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 28.75; 12: 1287.14 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 33.64; 12: 1505.95 | [14 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 18.08 |  | 809.61 | [14 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 125.74; 12: 4001.04 | [16 empty] | Всего по позиции
66 | ФССЦ-23.3.03.02-0137 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 35, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 5 мм |  |  | м | 4.8794 | 1 | 4.8794 | 129.39 |  | 631.35 | 8.16 | 5151.82 | [10 empty] | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 35, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 5 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 631.35; 12: 5151.82 | [16 empty] | Всего по позиции
67 | ФЕР24-01-008-06 | Прокладка стальных трубопроводов в непроходном канале в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 150 мм |  |  | 4: км; 5: 0.12; 6: 1; 7: 0.12 | [10 empty] | Прокладка стальных трубопроводов в непроходном канале в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 150 мм
|  | Объем=120/1000 | [22 empty] | Объем=120/1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 10107.9; 9: 1.3225; 10: 1604.12; 11: 44.77; 12: 71816.45 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 25801.01; 9: 1.4375; 10: 4450.67; 11: 13.24; 12: 58926.87 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2126.84; 9: 1.4375; 10: 366.88; 11: 44.77; 12: 16425.22 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 27114.25; 10: 3253.71; 11: 8.16; 12: 26550.27 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 990; 6: 1.3225; 7: 157.113 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 163.6; 6: 1.4375; 7: 28.221 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 63023.16; 10: 9308.5; 12: 157293.59 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1971; 12: 88241.67 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 2306.07; 12: 103242.75 | [14 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 1239.76 |  | 55504.01 | [14 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 12854.33; 12: 316040.35 | [16 empty] | Всего по позиции
68 | ФССЦ-23.4.01.03-0045 | Трубы стальные изолированные пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке, номинальное давление 1,6 МПа, рабочая температура до 140 °C, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4,5 мм, наружный диаметр оболочки 250 мм |  |  | м | 120 | 1 | 120 | 373.66 |  | 44839.2 | 8.16 | 365887.87 | [10 empty] | Трубы стальные изолированные пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке, номинальное давление 1,6 МПа, рабочая температура до 140 °C, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4,5 мм, наружный диаметр оболочки 250 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 44839.2; 12: 365887.87 | [16 empty] | Всего по позиции
69 | ФССЦ-24.1.01.06-0038 | Комплект для изоляции сварного стыка стальных труб с теплоизоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, с полиэтиленовой муфтой длиной 500 мм, с термоусадочными манжетами, наружный диаметр трубы 159 мм, наружный диаметр изоляции 250 мм |  |  | компл | 28 | 1 | 28 | 217.15 |  | 6080.2 | 8.16 | 49614.43 | [10 empty] | Комплект для изоляции сварного стыка стальных труб с теплоизоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, с полиэтиленовой муфтой длиной 500 мм, с термоусадочными манжетами, наружный диаметр трубы 159 мм, наружный диаметр изоляции 250 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6080.2; 12: 49614.43 | [16 empty] | Всего по позиции
70 | ФЕР22-03-001-05 | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм |  |  | 4: т; 5: 0.0648; 6: 1; 7: 0.0648 | [10 empty] | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм
|  | Объем=8,1*8/1000 | [22 empty] | Объем=8,1*8/1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3467.84; 9: 1.3225; 10: 297.19; 11: 44.77; 12: 13305.2 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 12472.06; 9: 1.4375; 10: 1161.77; 11: 13.24; 12: 15381.83 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1266.81; 9: 1.4375; 10: 118; 11: 44.77; 12: 5282.86 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 6348.16; 10: 411.36; 11: 8.16; 12: 3356.7 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 312.7; 6: 1.3225; 7: 26.7978 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 94.12; 6: 1.4375; 7: 8.7673 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 22288.06; 10: 1870.32; 12: 32043.73 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 415.19; 12: 18588.06 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 485.77; 12: 21748.03 | [14 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 261.15 |  | 11691.89 | [14 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2617.24; 12: 65483.65 | [16 empty] | Всего по позиции
71 | ФССЦ-23.8.03.12-0011 | Фасонные части стальные сварные, номинальный диаметр до 800 мм |  |  | т | -0.0648 | 1 | -0.0648 | 5500 |  | -356.4 | 8.16 | -2908.22 | [10 empty] | Фасонные части стальные сварные, номинальный диаметр до 800 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -356.4; 12: -2908.22 | [16 empty] | Всего по позиции
72 | ФССЦ-23.8.04.06-0086 | Отвод крутоизогнутый, радиус кривизны 1,5 мм, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 150 мм, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 6 мм |  |  | шт | 8 | 1 | 8 | 162.66 |  | 1301.28 | 8.16 | 10618.44 | [10 empty] | Отвод крутоизогнутый, радиус кривизны 1,5 мм, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 150 мм, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 6 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1301.28; 12: 10618.44 | [16 empty] | Всего по позиции
73 | ФЕР22-01-011-05 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 150 мм |  |  | 4: км; 5: 0.00536; 6: 1; 7: 0.00536 | [10 empty] | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 150 мм
|  | Объем=5,36/1000 | [22 empty] | Объем=5,36/1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3726; 9: 1.3225; 10: 26.41; 11: 44.77; 12: 1182.38 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 5767.29; 9: 1.4375; 10: 44.44; 11: 13.24; 12: 588.39 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 687.4; 9: 1.4375; 10: 5.3; 11: 44.77; 12: 237.28 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 2012.84; 10: 10.79; 11: 8.16; 12: 88.05 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 360; 6: 1.3225; 7: 2.5519 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 52.86; 6: 1.4375; 7: 0.40729 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 11506.13; 10: 81.64; 12: 1858.82 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 31.71; 12: 1419.66 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 37.1; 12: 1661 | [14 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 19.95 |  | 892.97 | [14 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 138.69; 12: 4412.79 | [16 empty] | Всего по позиции
74 | ФССЦ-23.3.03.02-0137 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 35, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 5 мм |  |  | м | 5.38 | 1 | 5.38 | 129.39 |  | 696.12 | 8.16 | 5680.34 | [10 empty] | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 35, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 5 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 696.12; 12: 5680.34 | [16 empty] | Всего по позиции
75 | ФЕР22-05-003-02 | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 150 мм |  |  | 4: 100 м; 5: 0.0536; 6: 1; 7: 0.0536 | [10 empty] | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 150 мм
|  | Объем=5,36 / 100 | [22 empty] | Объем=5,36 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 862.91; 9: 1.3225; 10: 61.17; 11: 44.77; 12: 2738.58 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 30.74; 9: 1.4375; 10: 2.37; 11: 13.24; 12: 31.38 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.2; 9: 1.4375; 10: 0.17; 11: 44.77; 12: 7.61 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1189.11; 10: 63.74; 11: 8.16; 12: 520.12 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 89.7; 6: 1.3225; 7: 6.3585 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.19; 6: 1.4375; 7: 0.014639 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2082.76; 10: 127.28; 12: 3290.08 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 61.34; 12: 2746.19 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 71.77; 12: 3213.04 | [14 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 38.58 |  | 1727.35 | [14 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 237.63; 12: 8230.47 | [16 empty] | Всего по позиции
76 | ФЕР24-01-004-06 | Надземная прокладка стальных трубопроводов при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 150 мм |  |  | 4: км; 5: 0.00322; 6: 1; 7: 0.00322 | [10 empty] | Надземная прокладка стальных трубопроводов при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 150 мм
|  | Объем=(8,58-5,36)/1000 | [22 empty] | Объем=(8,58-5,36)/1000
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 5744.26; 9: 1.3225; 10: 24.46; 11: 44.77; 12: 1095.07 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 11207.04; 9: 1.4375; 10: 51.87; 11: 13.24; 12: 686.76 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1007.71; 9: 1.4375; 10: 4.66; 11: 44.77; 12: 208.63 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 4172.84; 10: 13.44; 11: 8.16; 12: 109.67 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 571; 6: 1.3225; 7: 2.4316 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 86.13; 6: 1.4375; 7: 0.39867 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 21124.14; 10: 89.77; 12: 1891.5 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 29.12; 12: 1303.7 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 34.07; 12: 1525.33 | [14 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 18.32 |  | 820.03 | [14 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 142.16; 12: 4236.86 | [16 empty] | Всего по позиции
77 | ФССЦ-23.3.03.02-0137 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 35, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 5 мм |  |  | м | 3.22 | 1 | 3.22 | 129.39 |  | 416.64 | 8.16 | 3399.78 | [10 empty] | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 35, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 5 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 416.64; 12: 3399.78 | [16 empty] | Всего по позиции
78 | ФССЦ-23.8.04.06-0315 | Отводы стальные крутоизогнутые бесшовные приварные (ГОСТ 17375-01): 90 град., наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,0 мм//Примен. Ф159х6 мм |  |  | шт | 6 | 1 | 6 | 95.05 |  | 570.3 | 8.16 | 4653.65 | [10 empty] | Отводы стальные крутоизогнутые бесшовные приварные (ГОСТ 17375-01): 90 град., наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,0 мм//Примен. Ф159х6 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 570.3; 12: 4653.65 | [16 empty] | Всего по позиции
79 | ФЕР26-01-009-01 | Изоляция трубопроводов: матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем |  |  | 4: м3; 5: 0.66; 6: 1; 7: 0.66 | [10 empty] | Изоляция трубопроводов: матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 136.64; 9: 1.3225; 10: 119.27; 11: 44.77; 12: 5339.72 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 40.13; 9: 1.4375; 10: 38.07; 11: 13.24; 12: 504.05 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 6.84; 9: 1.4375; 10: 6.49; 11: 44.77; 12: 290.56 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 298.82; 10: 197.22; 11: 8.16; 12: 1609.32 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 14; 6: 1.3225; 7: 12.2199 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.59; 6: 1.4375; 7: 0.55976 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 475.59; 10: 354.56; 12: 7453.09 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 125.76; 12: 5630.28 | [14 empty] | ФОТ
| Пр/812-020.0-1 | НР Теплоизоляционные работы |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 121.99; 12: 5461.37 | [14 empty] | НР Теплоизоляционные работы
| Пр/774-020.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Теплоизоляционные работы |  |  | % | 55 | 0.85 | 46.75 |  |  | 58.79 |  | 2632.16 | [14 empty] | СП Теплоизоляционные работы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 535.34; 12: 15546.62 | [16 empty] | Всего по позиции
80 | ФССЦ-12.2.04.04-0005 | Маты минераловатные прошивные без обкладок, 100, толщина 80 мм |  |  | м3 | 0.7128 | 1 | 0.7128 | 433.41 |  | 308.93 | 8.16 | 2520.87 | [10 empty] | Маты минераловатные прошивные без обкладок, 100, толщина 80 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 308.93; 12: 2520.87 | [16 empty] | Всего по позиции
81 | ФЕР26-01-049-02 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: сталью оцинкованной |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.0774; 6: 1; 7: 0.0774 | [10 empty] | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: сталью оцинкованной
|  | Объем=7,74 / 100 | [22 empty] | Объем=7,74 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1449.56; 9: 1.3225; 10: 148.38; 11: 44.77; 12: 6642.97 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 929.64; 9: 1.4375; 10: 103.43; 11: 13.24; 12: 1369.41 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 12.53; 9: 1.4375; 10: 1.39; 11: 44.77; 12: 62.23 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 619.88; 10: 47.98; 11: 8.16; 12: 391.52 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 148.52; 6: 1.3225; 7: 15.2027 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.08; 6: 1.4375; 7: 0.12016 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2999.08; 10: 299.79; 12: 8403.9 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 149.77; 12: 6705.2 | [14 empty] | ФОТ
| Пр/812-020.0-1 | НР Теплоизоляционные работы |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 145.28; 12: 6504.04 | [14 empty] | НР Теплоизоляционные работы
| Пр/774-020.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Теплоизоляционные работы |  |  | % | 55 | 0.85 | 46.75 |  |  | 70.02 |  | 3134.68 | [14 empty] | СП Теплоизоляционные работы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 515.09; 12: 18042.62 | [16 empty] | Всего по позиции
82 | ФССЦ-08.3.05.05-0052 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 мм |  |  | м2 | 9.4428 | 1 | 9.4428 | 45.82 |  | 432.67 | 8.16 | 3530.59 | [10 empty] | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 432.67; 12: 3530.59 | [16 empty] | Всего по позиции
83 | ФЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.1145; 6: 1; 7: 0.1145 | [10 empty] | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
|  | Объем=11,45 / 100 | [22 empty] | Объем=11,45 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 56.55; 9: 1.3225; 10: 8.56; 11: 44.77; 12: 383.23 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 9.22; 9: 1.4375; 10: 1.52; 11: 13.24; 12: 20.12 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.22; 9: 1.4375; 10: 0.04; 11: 44.77; 12: 1.79 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 152.04; 10: 17.41; 11: 8.16; 12: 142.07 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.31; 6: 1.3225; 7: 0.80407 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 6: 1.4375; 7: 0.0032919 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 217.81; 10: 27.49; 12: 545.42 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 8.6; 12: 385.02 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  | 4: %; 5: 94; 7: 94; 10: 8.08; 12: 361.92 | [14 empty] | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  | % | 51 | 0.85 | 43.35 |  |  | 3.73 |  | 166.91 | [14 empty] | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 39.3; 12: 1074.25 | [16 empty] | Всего по позиции
84 | ФЕР13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.1145; 6: 1; 7: 0.1145 | [10 empty] | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
|  | Объем=11,45 / 100 | [22 empty] | Объем=11,45 / 100
|  | в два слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | [23 empty] | в два слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 19.32; 9: 2.645; 10: 5.85; 11: 44.77; 12: 261.9 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 6.01; 9: 2.875; 10: 1.98; 11: 13.24; 12: 26.22 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.22; 9: 2.875; 10: 0.07; 11: 44.77; 12: 3.13 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 138.16; 9: 2; 10: 31.64; 11: 8.16; 12: 258.18 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.13; 6: 2.645; 7: 0.64508 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 6: 2.875; 7: 0.0065838 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 163.49; 10: 39.47; 12: 546.3 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 5.92; 12: 265.03 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  | 4: %; 5: 94; 7: 94; 10: 5.56; 12: 249.13 | [14 empty] | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  | % | 51 | 0.85 | 43.35 |  |  | 2.57 |  | 114.89 | [14 empty] | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 47.6; 12: 910.32 | [16 empty] | Всего по позиции
85 | ФЕРм39-02-006-10 | Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, номинальный диаметр трубопровода: свыше 100 до 200, толщина стенки до 8 мм |  |  | 4: стык; 5: 38; 6: 1; 7: 38 | [10 empty] | Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, номинальный диаметр трубопровода: свыше 100 до 200, толщина стенки до 8 мм
| ОП п.1.39.2, Прил.39.1 п.1.3 | При подготовке поверхности под контроль и контроле монтажных сварных соединений: в траншеях, на эстакадах, с лесов, подмостей, при затруднительном доступе к сварному соединению ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При подготовке поверхности под контроль и контроле монтажных сварных соединений: в траншеях, на эстакадах, с лесов, подмостей, при затруднительном доступе к сварному соединению ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 9.06; 9: 1.6531; 10: 569.14; 11: 44.77; 12: 25480.4 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3; 9: 1.7969; 10: 204.84; 11: 13.24; 12: 2712.08 | [13 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 2.59; 10: 98.42; 11: 8.16; 12: 803.11 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.84; 6: 1.6531; 7: 52.7677 | [14 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 14.65; 10: 872.4; 12: 28995.59 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 569.14; 12: 25480.4 | [14 empty] | ФОТ
| Пр/812-081.0-1 | НР Контроль монтажных сварных соединений |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 506.53; 12: 22677.56 | [14 empty] | НР Контроль монтажных сварных соединений
| Пр/774-081.0 | СП Контроль монтажных сварных соединений |  |  | 4: %; 5: 45; 7: 45; 10: 256.11; 12: 11466.18 | [14 empty] | СП Контроль монтажных сварных соединений
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1635.04; 12: 63139.33 | [16 empty] | Всего по позиции
86 | ФЕР22-06-005-04 | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 150 мм |  |  | 4: шт; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [10 empty] | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 150 мм
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [23 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 30.32; 9: 1.3225; 10: 80.2; 11: 44.77; 12: 3590.55 | [13 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 173.89; 9: 1.4375; 10: 499.93; 11: 13.24; 12: 6619.07 | [13 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 18.7; 9: 1.4375; 10: 53.76; 11: 44.77; 12: 2406.84 | [13 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 55.63; 10: 111.26; 11: 8.16; 12: 907.88 | [13 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.81; 6: 1.3225; 7: 7.4325 | [14 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.42; 6: 1.4375; 7: 4.0825 | [14 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 259.84; 10: 691.39; 12: 11117.5 | [15 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 133.96; 12: 5997.39 | [14 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 156.73; 12: 7016.95 | [14 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 84.26 |  | 3772.36 | [14 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 932.38; 12: 21906.81 | [16 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 5 Прокладка трубопровода (АОСР №131-23-ТС3-08.1; №131-23-ТС3-08.2; 131-23-ТС3-09) : | [29 empty] | Итоги по разделу 5 Прокладка трубопровода (АОСР №131-23-ТС3-08.1; №131-23-ТС3-08.2; 131-23-ТС3-09) :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 78347.21; 12: 812784.88 | [19 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [30 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 3683.43; 12: 164907.16 | [19 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 7602.61; 12: 100658.56 | [19 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 877.45; 12: 39283.45 | [19 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 67061.17; 12: 547219.16 | [19 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 84458.59; 12: 1096453.76 | [19 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [30 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 3114.29; 12: 139426.76 | [19 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 7397.77; 12: 97946.48 | [19 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 877.45; 12: 39283.45 | [19 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 66962.75; 12: 546416.05 | [19 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 4549.64; 12: 203688.15 | [19 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 2434.14; 12: 108976.32 | [19 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 1635.04; 12: 63139.33 | [19 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [30 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 569.14; 12: 25480.4 | [19 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 204.84; 12: 2712.08 | [19 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | материалы |  |  | 10: 98.42; 12: 803.11 | [19 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 506.53; 12: 22677.56 | [19 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 256.11; 12: 11466.18 | [19 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 4560.88; 12: 204190.61 | [19 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 5056.17; 12: 226365.71 | [19 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 2690.25; 12: 120442.5 | [19 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 5 Прокладка трубопровода (АОСР №131-23-ТС3-08.1; №131-23-ТС3-08.2; 131-23-ТС3-09) |  |  | 10: 86093.63; 12: 1159593.09 | [20 empty] | Итого по разделу 5 Прокладка трубопровода (АОСР №131-23-ТС3-08.1; №131-23-ТС3-08.2; 131-23-ТС3-09)
|  | Итоги по смете: | [32 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 227539.11; 12: 2203654.56 | [22 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [33 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 7496.5; 12: 335618.32 | [22 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 14269.39; 12: 188926.73 | [22 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 1767.04; 12: 79110.4 | [22 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 205773.22; 12: 1679109.51 | [22 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 240666.58; 12: 2801434.36 | [22 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [33 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 6927.36; 12: 310137.92 | [22 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 14064.55; 12: 186214.65 | [22 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 1767.04; 12: 79110.4 | [22 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 205674.8; 12: 1678306.4 | [22 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 9305.7; 12: 416617.45 | [22 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 4694.17; 12: 210157.94 | [22 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 1635.04; 12: 63139.33 | [22 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [33 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 569.14; 12: 25480.4 | [22 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 204.84; 12: 2712.08 | [22 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | материалы |  |  | 10: 98.42; 12: 803.11 | [22 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 506.53; 12: 22677.56 | [22 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 256.11; 12: 11466.18 | [22 empty] | сметная прибыль
|  | Итого |  |  | 10: 242301.62; 12: 2864573.69 | [23 empty] | Итого
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 9263.54; 12: 414728.72 | [22 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 9812.23; 12: 439295.01 | [22 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 4950.28; 12: 221624.12 | [22 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого с учетом доп. работ и затрат |  |  | 10: 242301.62; 12: 2864573.69 | [23 empty] | Итого с учетом доп. работ и затрат
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 242301.62; 12: 2864573.69 | [24 empty] | ВСЕГО по смете
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.