ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 5
[bookmark: _Hlk148093454]К ДОГОВОРУ СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА
№ МВМ/03-07-П от 28 июля 2023г

г. Москва										      «18» декабря 2023 г.

Общество с ограниченной ответственностью «КиКГЕОСТРОЙ» (сокращенное наименование – ООО «КиКГЕОСТРОЙ»), именуемое в дальнейшем «Генеральный подрядчик», в лице генерального директора Кесслер Юрия Францевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
Общество с ограниченной ответственностью «ШЕЛЛРОКК» (сокращенное наименование – ООО «ШЕЛЛРОКК»),  именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Бусела Евгения Анатольевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Дополнительное соглашение № 5 (далее – Соглашение) к Договору строительного подряда № МВМ/03-07-П от 28 июля 2023 (далее – Договор) о нижеследующем:
1. Генеральный подрядчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению дополнительных работ по демонтажу железобетонного мазутопровода, расположенного по адресу: г.Мытищи, ул. Колонцова, д.4, в соответствии с Ведомостью объемов работ (приложение № 1 к настоящему Соглашению).
1. [bookmark: _Hlk68255857]Цена дополнительных работ по настоящему Соглашению составляет 1 535 983,26руб. (Один миллион пятьсот тридцать пять тысяч девятьсот восемьдесят три рубля 26 копеек), кроме того НДС 20 %: 307 196,65 руб. (Триста семь тысяч сто девяносто шесть рублей 65 копеек), всего с НДС: 1 843 179,91 руб. (Один миллион восемьсот сорок три тысячи сто семьдесят девять рублей 91 копейка) и формируется на основании Локального сметного расчета (Приложение № 2 к настоящему Соглашению). 
1. Расчет за выполненные дополнительные работы Генеральный подрядчик осуществляет в течение 20 (Двадцати) календарных дней с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, при условии своевременного выставления Подрядчиком надлежащим образом оформленного счета.
1. Срок выполнения дополнительных работ: в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания настоящего Соглашения. 
1. К настоящему Соглашению прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
Приложение № 1. Ведомость объемов работ
Приложение № 2. Локальный сметный расчет
1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руководствуются условиями Договора.
1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
1. Настоящее Соглашение составлено в 2 (Двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один экземпляр хранится у Генерального подрядчика, другой у Подрядчика.
1. Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью Договора.
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