## Журнал учета выполненных работ
Унифицированная форма № КС-6а
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
Код
[11 empty] | Форма по ОКУД | 322006
Заказчик: АО "МЕТРОВАГОНМАШ" | [10 empty] | по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс
Подрядчик: | [10 empty] | по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс
Стройка: Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, д.4
наименование, адрес
Объект: Цех № 417.
наименование
Вид деятельности по ОКДП
[9 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
дата
Вид операции
ЖУРНАЛ УЧЕТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
с начала строительства
|  |  | на | Верхнее строение пути
(наименование работ и затрат)
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда
|  |  |  | (субподряда) |  | 130401.801 |  |  | тыс. руб.
Составил
[5 empty] | должность |  | подпись | расшифровка подписи
Проверил
[5 empty] | должность |  | подпись | расшифровка подписи
Номер |  | Конструктивные элементы и видыработ | Номер единичной расценки | Единица измере- ния | Цена за единицу, руб | Коли- чество работ по смете | Сметная (договор- ная) стои- мость, руб | Выполнено работ | [7 empty] | Остаток работ на Январь 2024г.
п.п. | поз. по сме- те | [6 empty] | Ноябрь 2023г. |  |  | Декабрь 2023г. |  |  | c Ноября 2023г. по Декабрь 2023г.
[8 empty] | коли- чество | стои- мость | стои- мость факти- чески выпол- ненных работ с начала строит-ва, руб | коли- чество | стои- мость | стои- мость факти- чески выпол- ненных работ с начала строит-ва, руб | коли- чество | стои- мость | коли- чество | стои- мость
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Раздел 1. Сооружение земляного полотна
1 | 1 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1 | ФЕР01-01-013-13 | 1000 м3 | 3004.77 | 7.421 | 38362.58 | 4.37 | 22590.55 | 22590.55 | 2.85 | 14732.97 | 37323.52 | 7.22 | 37323.52 | 0.201 | 1039.06
2 | 2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1 | ФЕР01-02-057-01 | 100 м3 | 920.4 | 5.344 | 7805.85 | 2.27 | 3315.73 | 3315.73 | 1.43 | 2088.76 | 5404.49 | 3.7 | 5404.49 | 1.644 | 2401.36
3 | 3 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 | ФЕР01-02-060-01 | 100 м3 | 401.7 | 5.344 | 2838.99 | 2.27 | 1205.93 | 1205.93 | 1.43 | 759.68 | 1965.61 | 3.7 | 1965.61 | 1.644 | 873.38
4 | 4 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км | ФССЦпг-03-21-01-001 | 1 т груза | 2.91 | 313.854 | 913.32 | 156.93 | 456.67 | 456.67 | 78.47 | 228.35 | 685.02 | 235.4 | 685.02 | 78.454 | 228.3
5 | 5 | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности | УПД №3 от 19.11.2023 ООО "ШЕЛЛРОКК" | м3 | 162.38 | 7782.36 | 1263699.62 | 4597 | 746460.86 | 746460.86 | 2905.82 | 471847.05 | 1218307.91 | 7502.82 | 1218307.91 | 279.54 | 45391.71
6 | 6 | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.) | ФЕР01-01-036-02 | 1000 м2 | 18.19 | 7.2786 | 190.32 | 3.64 | 95.18 | 95.18 | 1.82 | 47.59 | 142.77 | 5.46 | 142.77 | 1.8186 | 47.55
7 | 7 | Планировка вручную: дна и откосов выемок каналов, группа грунтов 1 | ФЕР01-01-111-01 | 1000 м2 | 737.85 | 1.8196 | 1775.62 | 0.91 | 887.98 | 887.98 | 0.46 | 448.87 | 1336.85 | 1.37 | 1336.85 | 0.44964 | 438.77
8 | 8 | Планировка откосов выемок и насыпей экскаваторами, группа грунтов: 1-2 | ФЕР01-01-109-01 | 1000 м2 | 1344.12 | 3.708 | 7146.77 | 1.86 | 3584.95 | 3584.95 | 0.93 | 1792.48 | 5377.43 | 2.79 | 5377.43 | 0.918 | 1769.34
9 | 9 | Планировка вручную: дна и откосов выемок каналов, группа грунтов 1 | ФЕР01-01-111-01 | 1000 м2 | 737.85 | 0.927 | 904.57 | 0.47 | 458.63 | 458.63 | 0.24 | 234.19 | 692.82 | 0.71 | 692.82 | 0.217 | 211.75
10 | 10 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | ФЕР27-04-001-01 | 100 м3 | 3390.48 | 5.9814 | 29040.86 | 5.9814 | 29040.86 | 29040.86 |  |  |  | 5.9814 | 29040.86
11 | 11 | Песок карьерный | ТН №5 от 19.11.2023 ООО "ШЕЛЛРОКК" | м3 | 99.98 | 657.954 | 66571.63 | 657.954 | 66571.63 | 66571.63 |  |  |  | 657.954 | 66571.63
12 | 12 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | ФЕР27-04-001-04 | 100 м3 | 5459.07 | 36.15 | 282693.69 | 12.11 | 94700.43 | 94700.43 | 8.78 | 68659.77 | 163360.2 | 20.89 | 163360.2 | 15.26 | 119333.49
13 | 13 | Щебень фр.25-60 (балластного 2 кат.) ГОСТ 7392 для ЖД пути | ТН №4 от 19.11.2023 ООО "ШЕЛЛРОКК" | м3 | 493.16 | 4554.9 | 2273250.02 | 1526 | 761592.91 | 761592.91 | 1106.28 | 552119.92 | 1313712.83 | 2632.28 | 1313712.83 | 1922.62 | 959537.19
Раздел 2. Демонтажные работы
14 | 14 | Разборка упорной призмы и конструкции упора | ФЕР28-01-100-01 | шт | 3012.31 | 1 | 3464.16 |  |  |  | 1 | 3464.16 | 3464.16 | 1 | 3464.16
15 | 15 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9 | ФЕР28-01-023-02 | компл | 426.66 | 4 | 1962.63 | 4 | 1962.63 | 1962.63 |  |  |  | 4 | 1962.63
16 | 16 | Разборка пути звеньями рельсошпальной решетки, шпалы: железобетонные | ФЕР28-01-006-02 | км пути | 14433.19 | 0.514 | 8531.46 | 0.514 | 8531.46 | 8531.46 |  |  |  | 0.514 | 8531.46
17 | 17 | Разборка пути поэлементно на деревянных шпалах тип рельсов: Р65, на 1 км число шпал 2000 и 1840 | ФЕР28-01-007-01 | км пути | 16906.96 | 0.295 | 5735.69 | 0.08 | 1555.44 | 1555.44 |  |  |  | 0.08 | 1555.44 | 0.215 | 4180.25
18 | 18 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс | ФССЦпг-01-01-01-026 | 1 т груза | 8.39 | 163.95 | 1375.54 | 48.36 | 405.74 | 405.74 |  |  |  | 48.36 | 405.74 | 115.59 | 969.8
19 | 19 | Погрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой до 1 т / крепления | ФССЦпг-01-01-01-015 | 1 т груза | 22.33 | 45.91 | 1025.17 | 7.81 | 174.4 | 174.4 |  |  |  | 7.81 | 174.4 | 38.1 | 850.77
20 | 20 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | ФССЦпг-03-21-01-002 | 1 т груза | 3.86 | 209.86 | 810.06 | 56.17 | 216.82 | 216.82 |  |  |  | 56.17 | 216.82 | 153.69 | 593.24
21 | 21 | Разгрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой до 1 т/крепления | ФССЦпг-01-01-02-015 | 1 т груза | 22.33 | 45.91 | 1025.17 | 7.81 | 174.4 | 174.4 |  |  |  | 7.81 | 174.4 | 38.1 | 850.77
22 | 22 | Разгрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс | ФССЦпг-01-01-02-026 | 1 т груза | 8.39 | 163.95 | 1375.54 | 48.36 | 405.74 | 405.74 |  |  |  | 48.36 | 405.74 | 115.59 | 969.8
23 | 23 | Погрузка при автомобильных перевозках прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) шпалы Ж.Б | ФССЦпг-01-01-01-045 | 1 т груза | 17.95 | 255.36 | 4583.71 | [8 empty] | 255.36 | 4583.71
24 | 24 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал | ФССЦпг-01-01-01-008 | 1 т груза | 10.88 | 68.17 | 741.69 | 26.34 | 286.58 | 286.58 |  |  |  | 26.34 | 286.58 | 41.83 | 455.11
25 | 25 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/ замена балласта | ФССЦпг-01-01-01-043 | 1 т груза | 3.28 | 914.136 | 2998.37 | [8 empty] | 914.136 | 2998.37
26 | 26 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную/ замена балласта | ФССЦпг-01-01-01-041 | 1 т груза | 42.98 | 228.534 | 9822.39 | [8 empty] | 228.534 | 9822.39
27 | 27 | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности | Цена поставщика ООО "Террус" | м3 | 162.38 | 850.57 | 138115.56 | [8 empty] | 850.57 | 138115.56
Раздел 3. Устройство верхнего строения пути
28 | 28 | Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах при раздельном шурупном скреплении тип рельсов: Р65, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1840 / новые | ФЕР28-01-003-08 | км пути | 1765174.08 | 0.954 | 1696775.26 | 0.87 | 1547373.67 | 1547373.67 | 0.062 | 110272.61 | 1657646.28 | 0.932 | 1657646.28 | 0.022 | 39128.98
29 | 29 | Рельсы железнодорожные Р-65 категория Т1 | ФССЦ-25.1.05.05-0043 | м | 351.2 | -1908 | -670089.6 | -1740 | -611088 | -611088 | -124 | -43548.8 | -654636.8 | -1864 | -654636.8 | -44 | -15452.8
30 | 30 | Рельсы Р-65 НТ260, L-12,5 м (156 шт.) | ТН №1 от 01.10.2023 ООО "ШЕЛЛРОКК" | т | 16758.58 | 126.516 | 2145671.25 | 113.1 | 1918140.14 | 1918140.14 | 8.05 | 136525.45 | 2054665.59 | 121.15 | 2054665.59 | 5.366 | 91005.66
31 | 31 | Шпалы деревянные пропитанные, тип I | ФССЦ-25.1.01.05-0011 | шт | 287.6 | -1755.36 | -504841.54 | -1603 | -461022.8 | -461022.8 | -115 | -33074 | -494096.8 | -1718 | -494096.8 | -37.36 | -10744.74
32 | 32 | Шпала деревян. пропит. II тип, пр-во РБ (с доставкой ж/д транспортом до ст.Мытищи код 234808) | ТН №1 от 01.10.2023 ООО "ШЕЛЛРОКК" | шт | 245.1 | 1755 | 435312.31 | 1603 | 397610.04 | 397610.04 | 115 | 28524.74 | 426134.78 | 1718 | 426134.78 | 37 | 9177.53
33 | 33 | Накладка рельсовая двухголовая 2Р65 | ФССЦ-25.1.05.01-0002 | шт | 145.3 | -305.28 | -44357.18 | -305.28 | -44357.18 | -44357.18 |  |  |  | -305.28 | -44357.18
34 | 34 | Накладка 1Р-65 (194 шт.) | ТН №1 от 01.10.2023 ООО "ШЕЛЛРОКК" | т | 28084.15 | 5.723 | 162654.3 | 5.723 | 162654.3 | 162654.3 |  |  |  | 5.723 | 162654.3
35 | 35 | Подкладка раздельного скрепления железнодорожного пути КД-65 | ФССЦ-25.1.05.02-0008 | шт | 66.4 | -3510.72 | -233111.81 | -1603 | -106439.2 | -106439.2 | -1833 | -121711.2 | -228150.4 | -3436 | -228150.4 | -74.72 | -4961.41
36 | 36 | Болты клеммные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, М22х75 мм | ФССЦ-25.1.04.02-0001 | т | 11859 | -3.282 | -38921.24 | -2.21 | -26208.39 | -26208.39 | -1.07 | -12689.13 | -38897.52 | -3.28 | -38897.52 | -0.002 | -23.72
37 | 37 | Шурупы путевые, размер 24х170 мм | ФССЦ-25.1.04.07-0003 | т | 11856 | -7.909 | -93769.1 | -7.58 | -89868.48 | -89868.48 | -0.329 | -3900.62 | -93769.1 | -7.909 | -93769.1
38 | 38 | Прокладки под подкладку КД65, ЦП361 из смеси РП 101-710 | ФССЦ-25.1.06.19-0070 | шт | 5.5 | -3510.72 | -19308.96 | -1603 | -8816.5 | -8816.5 | -1833 | -10081.5 | -18898 | -3436 | -18898 | -74.72 | -410.96
39 | 39 | Скрепление КД-65 (подкладка КД-65 (1 шт.), болт клеммный М22х75 в сборе (2 шт.), шуруп путевой М24х170 (4 шт.), прокладка ЦП-361 (1 шт.), прокладка ЦП-363 (1 шт.) | ТН №1 от 01.10.2023 ООО "ШЕЛЛРОКК" | компл | 368.67 | 3511 | 1309933.17 | 1603 | 598069.75 | 598069.75 | 1833 | 683881.38 | 1281951.13 | 3436 | 1281951.13 | 75 | 27982.04
40 | 40 | Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах при раздельном шурупном скреплении тип рельсов: Р65, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1840/старогодние | ФЕР28-01-003-08 | км пути | 1765174.08 | 0.257 | 457097.74 | [8 empty] | 0.257 | 457097.74
41 | 41 | Накладка рельсовая двухголовая 2Р65 | ФССЦ-25.1.05.01-0002 | шт | 145.3 | -82.24 | -11949.47 | [8 empty] | -82.24 | -11949.47
42 | 42 | Накладка 1Р-65 (48 к-т.) из них 8 к-т (16 шт) ранее разобраные | АО "НТПК", КП от 30.07.2023г. (п.2) | т | 28084.15 | 1.18 | 33536.97 | [8 empty] | 1.18 | 33536.97
43 | 43 | Рельсы железнодорожные Р-65 категория Т1 | ФССЦ-25.1.05.05-0043 | м | 351.2 | -514 | -180516.8 | [8 empty] | -514 | -180516.8
44 | 44 | Шпалы деревянные пропитанные, тип I | ФССЦ-25.1.01.05-0011 | шт | 287.6 | -472.88 | -136000.29 | [8 empty] | -472.88 | -136000.29
45 | 45 | Шпала деревян. пропит. II тип, пр-во РБ (с доставкой ж/д транспортом до ст.Мытищи код 234808) | АО "НТПК", КП от 30.07.2023г. (п.3) | шт | 245.1 | 474 | 117571.53 | [8 empty] | 474 | 117571.53
46 | 46 | Подкладка раздельного скрепления железнодорожного пути КД-65 | ФССЦ-25.1.05.02-0008 | шт | 66.4 | -946 | -62814.4 | [8 empty] | -946 | -62814.4
47 | 47 | Болты клеммные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, М22х75 мм | ФССЦ-25.1.04.02-0001 | т | 11859 | -0.88408 | -10484.3 | [8 empty] | -0.88408 | -10484.3
48 | 48 | Шурупы путевые, размер 24х170 мм | ФССЦ-25.1.04.07-0003 | т | 11856 | -2.1305 | -25259.56 | [8 empty] | -2.1305 | -25259.56
49 | 49 | Прокладки под подкладку КД65, ЦП361 из смеси РП 101-710 | ФССЦ-25.1.06.19-0070 | шт | 5.5 | -945.76 | -5201.68 | [8 empty] | -945.76 | -5201.68
50 | 50 | Скрепление КД-65 (подкладка КД-65 (1 шт.), болт клеммный М22х75 в сборе (2 шт.), шуруп путевой М24х170 (4 шт.), прокладка ЦП-361 (1 шт.), прокладка ЦП-363 (1 шт.) | АО "НТПК", КП от 30.07.2023г. (п.8) | компл | 368.67 | 949 | 354066.24 | [8 empty] | 949 | 354066.24
51 | 51 | Укладка пути отдельными элементами на железобетонных шпалах тип рельсов: Р65, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1840/новые | ФЕР28-01-004-08 | км пути | 1527303.83 | 0.688 | 1064901.95 |  |  |  | 0.57 | 882258.9 | 882258.9 | 0.57 | 882258.9 | 0.118 | 182643.05
52 | 52 | Рельсы железнодорожные Р-65 категория Т1 | ФССЦ-25.1.05.05-0043 | м | 351.2 | -1376 | -483251.2 |  |  |  | -1133.96 | -398246.75 | -398246.75 | -1133.96 | -398246.75 | -242.04 | -85004.45
53 | 53 | Рельсы Р-65 НТ260, L-12,5 м (110 шт.) | АО "НТПК", КП от 30.07.2023г. (п.1) | т | 16758.58 | 89.21 | 1512973.32 |  |  |  | 73.57 | 1247723.88 | 1247723.88 | 73.57 | 1247723.88 | 15.64 | 265249.44
54 | 54 | Шпалы железобетонные Ш1, объем бетона 0,106 м3, расход стали 7,25 кг | ФССЦ-25.1.02.01-0035 | шт | 188.1 | -1266 | -238134.6 |  |  |  | -1044 | -196376.4 | -196376.4 | -1044 | -196376.4 | -222 | -41758.2
55 | 55 | Шпала железобетонная Ш3-Д для ЖБР (с доставкой ж/д транспортом до ст.Мытищи код 234808) | АО "НТПК", КП от 30.07.2023г. (п.4) | шт | 464.46 | 1274 | 598822.7 |  |  |  | 1044 | 490714.99 | 490714.99 | 1044 | 490714.99 | 230 | 108107.71
56 | 56 | Накладка рельсовая двухголовая 2Р65 | ФССЦ-25.1.05.01-0002 | шт | 145.3 | -220 | -31966 |  |  |  | -192 | -27897.6 | -27897.6 | -192 | -27897.6 | -28 | -4068.4
57 | 57 | Накладка 1Р-65 (110 к-т.) | АО "НТПК", КП от 30.07.2023г. (п.2) | т | 28084.15 | 3.245 | 92226.66 |  |  |  | 3.245 | 92226.66 | 92226.66 | 3.245 | 92226.66
58 | 58 | Болты для рельсовых стыков железнодорожного пути с гайками, М27х160-180 мм | ФССЦ-25.1.04.04-0003 | т | 10424 | -0.454 | -4732.5 |  |  |  | -0.454 | -4732.5 | -4732.5 | -0.454 | -4732.5
59 | 59 | Болты клеммные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, М22х75 мм | ФССЦ-25.1.04.02-0001 | т | 11859 | -2.367 | -28070.25 |  |  |  | -2.367 | -28070.25 | -28070.25 | -2.367 | -28070.25
60 | 60 | Болты закладные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, М22х175 мм | ФССЦ-25.1.04.01-0001 | т | 10948 | -3.798 | -41580.5 |  |  |  | -2.58 | -28245.84 | -28245.84 | -2.58 | -28245.84 | -1.218 | -13334.66
61 | 61 | Подкладка раздельного скрепления железнодорожного пути КБ-65 | ФССЦ-25.1.05.02-0006 | шт | 43.61 | -2532 | -110420.52 |  |  |  | -2088 | -91057.68 | -91057.68 | -2088 | -91057.68 | -444 | -19362.84
62 | 62 | Прокладки повышенной упругости под подкладку КБ, КБ10 ЦП 328 из смеси РП 101-710 | ФССЦ-25.1.06.19-0051 | шт | 5.6 | -2532 | -14179.2 |  |  |  | -2088 | -11692.8 | -11692.8 | -2088 | -11692.8 | -444 | -2486.4
63 | 63 | Прокладки ПБР65х8 ЦП143 (ПБР 65х7 ЦП318) из смеси РП 101-710 | ФССЦ-25.1.06.19-0085 | шт | 2.5 | -2532 | -6330 |  |  |  | -2088 | -5220 | -5220 | -2088 | -5220 | -444 | -1110
64 | 64 | Скрепления ЖБР-65 (шуруп путевой М24х195 (2 шт.), клемма пружинная ЦП-369.102 (2 шт.), скоба прижимная ЦП-369.103 (2 шт.), упор боковой полимерный ЦП 369.006С (2 шт), прокладка ЦП-638 (1 шт.) | АО "НТПК", КП от 30.07.2023г. (п.6) | компл | 275.74 | 2546 | 710458.45 |  |  |  | 2088 | 582654.06 | 582654.06 | 2088 | 582654.06 | 458 | 127804.39
65 | 65 | Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах при раздельном шурупном скреплении тип рельсов: Р50, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1840/старогодние | ФЕР28-01-003-11 | км пути | 1511940.57 | 0.03112 | 47442.89 | [8 empty] | 0.03112 | 47442.89
66 | 66 | Рельсы железнодорожные Р-50, категория Т1 | ФССЦ-25.1.05.05-0041 | т | 5160 | -3.216 | -16594.56 | [8 empty] | -3.216 | -16594.56
67 | 67 | Шпалы деревянные пропитанные, тип I | ФССЦ-25.1.01.05-0011 | шт | 287.6 | -57 | -16393.2 | [8 empty] | -57 | -16393.2
68 | 68 | Шпала деревян. пропит. II тип, пр-во РБ (с доставкой ж/д транспортом до ст.Мытищи код 234808) | АО "НТПК", КП от 30.07.2023г. (п.3) | шт | 245.1 | 58 | 14386.39 | [8 empty] | 58 | 14386.39
69 | 69 | Накладки рельсовые двухголовые Р50 | ФССЦ-25.1.05.01-0004 | т | 3700 | -0.093 | -344.1 | [8 empty] | -0.093 | -344.1
70 | 70 | Накладка 1Р-65 (99 шт.) | АО "НТПК", КП от 30.07.2023г. (п.2) | т | 28084.15 | 2.921 | 83018.21 | [8 empty] | 2.921 | 83018.21
71 | 71 | Прокладки под подкладку КД-50 из смеси РП 101-710 | ФССЦ-25.1.06.19-0073 | шт | 19.73 | -115 | -2268.95 | [8 empty] | -115 | -2268.95
72 | 72 | Болты клеммные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, М22х75 мм | ФССЦ-25.1.04.02-0001 | т | 11859 | -0.107 | -1268.91 | [8 empty] | -0.107 | -1268.91
73 | 73 | Шурупы путевые, размер 24х170 мм | ФССЦ-25.1.04.07-0003 | т | 11856 | -0.258 | -3058.85 | [8 empty] | -0.258 | -3058.85
74 | 74 | Подкладка раздельного скрепления железнодорожного пути КД-50 | ФССЦ-25.1.05.02-0007 | т | 4750 | -0.974 | -4626.5 | [8 empty] | -0.974 | -4626.5
75 | 75 | Скрепление КД-50 (подкладка КД-50 (1 шт.), болт клеммный М22х75 в сборе (2 шт.), шуруп путевой М24х170 (4 шт.), прокладка ЦП-363 (1 шт.), прокладка ЦП-361 (1шт.) | АО "НТПК", КП от 30.07.2023г. (п.5) | компл | 417.69 | 118 | 49878.87 | [8 empty] | 118 | 49878.87
76 | 76 | Укладка контррельсов | ФЕР29-03-001-11 | км пути | 583672.45 | 0.031 | 18251.67 | [8 empty] | 0.031 | 18251.67
77 | 77 | Шайбы пружинные путевые, исполнение 1, диаметр 27 мм | ФССЦ-25.1.03.06-0033 | т | 10795.41 | -0.009 | -97.16 | [8 empty] | -0.009 | -97.16
78 | 78 | Шплинт для путевых работ | ФССЦ-25.1.03.07-0011 | кг | 5.48 | -0.98 | -5.37 | [8 empty] | -0.98 | -5.37
79 | 79 | Болты для рельсовых стыков железнодорожного пути с гайками, М24х150-160 мм | ФССЦ-25.1.04.04-0002 | т | 10883 | -0.029 | -315.61 | [8 empty] | -0.029 | -315.61
80 | 80 | Шурупы путевые, размер 24х170 мм | ФССЦ-25.1.04.07-0003 | т | 11856 | -0.063 | -746.93 | [8 empty] | -0.063 | -746.93
81 | 81 | Рельсы контррельсовые РК-50 | ФССЦ-25.1.05.06-0001 | м | 251.5 | -1.299 | -326.7 | [8 empty] | -1.299 | -326.7
82 | 82 | Прокладки под контррельс | ФССЦ-26.1.02.04-0004 | шт | 2.53 | -58.9 | -149.02 | [8 empty] | -58.9 | -149.02
83 | 83 | Прокладки под подкладки удлиненные | ФССЦ-26.1.02.04-0006 | шт | 30.82 | -29.388 | -905.74 | [8 empty] | -29.388 | -905.74
84 | 84 | Контррельсовый уголок (с комплектом крепления) СП850 длина 9,3м ПКЖД-65 | АО "НТПК", КП от 30.07.2023г. (п.7) | комплект | 16237.75 | 4 | 65730.41 | [8 empty] | 4 | 65730.41
85 | 85 | Укладка глухого пересечения на деревянных брусьях поэлементно при типе рельсов Р65, марка пересечений: 2/9 /применит. | ФЕР28-01-021-02 | компл | 8929.91 | 1 | 10365.02 | [8 empty] | 1 | 10365.02
86 | 86 | Глухое пересечение (угол 45º) тип Р65, проект 534.06-2007.00.000-01 | ООО "Желдоркомплект", КП № 299/1 от 12.09.2023 г. | компл | 204248.37 | 1 | 206699.35 | [8 empty] | 1 | 206699.35
87 | 87 | Шпала деревян. пропит. II тип, пр-во РБ (с доставкой ж/д транспортом до ст.Мытищи код 234808) | АО "НТПК", КП от 30.07.2023г. (п.3) | шт | 245.1 | 2 | 496.08 | [8 empty] | 2 | 496.08
88 | 88 | Сборка стрелочного перевода блоками при типе рельсов Р65 на железобетонных брусьях, марка перевода: 1/9 (СП №46, №48, №50) | ФЕР28-01-017-03 | компл | 31461.68 | 3 | 100263.35 | 2 | 66842.23 | 66842.23 | 1 | 33421.12 | 100263.35 | 3 | 100263.35
89 | 89 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья железобетонные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя .(СП №46, №48, №50) | ФЕР28-01-018-07 | компл | 9260.78 | 3 | 39795.42 | 2 | 26530.28 | 26530.28 | 1 | 13265.14 | 39795.42 | 3 | 39795.42
90 | 90 | Стрелочный перевод тип Р65 марка 1/9 правый пр. 2769.00.000 | ТН №2 от 01.10.2023 ООО "ШЕЛЛРОКК" | компл | 402573.53 | 2 | 814808.82 | 1 | 407404.41 | 407404.41 | 1 | 407404.41 | 814808.82 | 2 | 814808.82
91 | 91 | Стрелочный перевод тип Р65 марка 1/9 левый, пр.2769.00.000-01, | ТН №2 от 01.10.2023 ООО "ШЕЛЛРОКК" | компл | 402573.53 | 1 | 407404.41 | 1 | 407404.41 | 407404.41 |  |  |  | 1 | 407404.41
92 | 92 | Брус ж.б. пр. 2769 | ТН №2 от 01.10.2023 ООО "ШЕЛЛРОКК" | компл | 64848.86 | 3 | 196881.14 | 2 | 131254.09 | 131254.09 | 1 | 65627.05 | 196881.14 | 3 | 196881.14
93 | 93 | Сборка стрелочного перевода блоками при типе рельсов Р65 на деревянных брусьях, марка перевода: 1/9 (СП №40 (старогодний СП №8), СП №42, СП №41) | ФЕР28-01-017-06 | компл | 28324.05 | 3 | 90419.11 | 3 | 90419.11 | 90419.11 |  |  |  | 3 | 90419.11
94 | 94 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя(СП №40 (старогодний СП №8), СП №42, СП №41) | ФЕР28-01-018-13 | компл | 8918.88 | 3 | 38353.37 | 3 | 38353.37 | 38353.37 |  |  |  | 3 | 38353.37
95 | 95 | Стрелочный перевод тип Р65 марка 1/9 правый пр. 2769.00.000 | ТН №2 от 01.10.2023 ООО "ШЕЛЛРОКК" | компл | 402573.53 | 1 | 407404.41 | 1 | 407404.41 | 407404.41 |  |  |  | 1 | 407404.41
96 | 96 | Стрелочный перевод тип Р65 марка 1/9 левый, пр.2769.00.000-01 | ТН №2 от 01.10.2023 ООО "ШЕЛЛРОКК" | компл | 402573.53 | 1 | 407404.41 | 1 | 407404.41 | 407404.41 |  |  |  | 1 | 407404.41
97 | 97 | Брус деревянный А4 тип II, пропитка 3-5мм, сечение 160х230 | ТН №2 от 01.10.2023 ООО "ШЕЛЛРОКК" | компл | 40012.25 | 3 | 121477.19 | 3 | 121477.19 | 121477.19 |  |  |  | 3 | 121477.19
98 | 98 | Сборка стрелочного перевода блоками при типе рельсов Р65 на деревянных брусьях, марка перевода: 1/6 | ФЕР28-01-017-07 | компл | 28213.38 | 3 | 88886.46 | [8 empty] | 3 | 88886.46
99 | 99 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя / 1/7 | ФЕР28-01-018-13 Применительно | компл | 8918.88 | 3 | 38353.37 | [8 empty] | 3 | 38353.37
100 | 100 | Стрелочный перевод тип Р65 марка 1/7, левый пр. ЛПТП665121.103 | ООО "Желдоркомплект", КП № 299/1 от 12.09.2023 г. | компл | 339767.16 | 3 | 1031533.1 | [8 empty] | 3 | 1031533.1
101 | 101 | Брус деревянный Б3 тип II, пропитка 3-5мм | ООО "Желдоркомплект", КП № 299/1 от 12.09.2023 г. | компл | 35559.64 | 3 | 107959.07 | [8 empty] | 3 | 107959.07
102 | 102 | Устройство упоров тупиковых рельсовых / старогодний | ФЕР28-01-099-01 | шт | 15480 | 1 | 16830.87 | [8 empty] | 1 | 16830.87
103 | 103 | Рельсы железнодорожные старогодные | ФССЦ-25.1.05.07-0001 | т | 1448.8 | -1.94 | -2810.67 | [8 empty] | -1.94 | -2810.67
104 | 104 | Щебень фр.25-60 (балластного 2 кат.) ГОСТ 7392 для ЖД пути | Цена Поставщика ООО “Грунт-маркет” | м3 | 493.16 | 20 | 9981.56 | [8 empty] | 20 | 9981.56
105 | 105 | Устройство упоров тупиковых рельсовых / новый | ФЕР28-01-099-01 | шт | 15480 | 3 | 50492.6 | [8 empty] | 3 | 50492.6
106 | 106 | Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и более, сорт I | ФССЦ-11.1.03.01-0085 | м3 | 2308.01 | -1.2 | -2769.61 | [8 empty] | -1.2 | -2769.61
107 | 107 | Шпалы деревянные пропитанные, тип III | ФССЦ-25.1.01.05-0013 | шт | 248.1 | -81 | -20096.1 | [8 empty] | -81 | -20096.1
108 | 108 | Костыли для железных дорог широкой колеи, сечение 16х16 мм, длина 165 мм | ФССЦ-25.1.03.02-0001 | т | 5470.15 | -0.15 | -820.52 | [8 empty] | -0.15 | -820.52
109 | 109 | Болты для рельсовых стыков железнодорожного пути с гайками, М24х150-160 мм | ФССЦ-25.1.04.04-0002 | т | 10883 | -0.03 | -326.49 | [8 empty] | -0.03 | -326.49
110 | 110 | Накладки рельсовые двухголовые Р50 | ФССЦ-25.1.05.01-0004 | т | 3700 | -0.24 | -888 | [8 empty] | -0.24 | -888
111 | 111 | Подкладка костыльного скрепления железнодорожного пути Д-50 | ФССЦ-25.1.05.02-0002 | т | 4600 | -0.51 | -2346 | [8 empty] | -0.51 | -2346
112 | 112 | Рельсы железнодорожные старогодные | ФССЦ-25.1.05.07-0001 | т | 1448.8 | -5.82 | -8432.02 | [8 empty] | -5.82 | -8432.02
113 | 113 | Щебень фр.25-60 (балластного 2 кат.) ГОСТ 7392 для ЖД пути | Цена Поставщика ООО “Грунт-маркет” | м3 | 493.16 | 60 | 29944.68 | [8 empty] | 60 | 29944.68
114 | 114 | Тупиковый упор ТУ 5264-001-83875090-2016 (в комплекте:стойка упора,деревянные брусья,крепеж, знак "Путевое заграждение") | ООО "Желдоркомплект", КП № 299/1 от 12.09.2023 г. | компл | 17718.55 | 3 | 53793.52 | [8 empty] | 3 | 53793.52
115 | 115 | Выправочно-отделочные работы и окончательная выправка пути на деревянных шпалах, балласт щебеночный/ рихтовка | ФЕР28-01-031-01 Применительно | км пути | 11263.73 | 0.028 | 448.29 | [8 empty] | 0.028 | 448.29
131-23-ПЖ.ВР.3
116 | 116 | Замена балласта в пути с применением машин щебнеочистительных производительностью 400-600 м3/час несамоходных, шпалы деревянные, число шпал на 1 км: 1840, без укладки разделительного слоя | ФЕР28-01-072-02 | км пути | 85866.5 | 0.35756 | 44065.45 |  |  |  | 0.04 | 4929.57 | 4929.57 | 0.04 | 4929.57 | 0.31756 | 39135.88
117 | 117 | Щебень фр.25-60 (балластного 2 кат.) ГОСТ 7392 для ЖД пути | Цена Поставщика ООО “Грунт-маркет” | м3 | 493.16 | 719.33 | 359001.72 |  |  |  | 42.78 | 21350.55 | 21350.55 | 42.78 | 21350.55 | 676.55 | 337651.17
118 | 118 | Балластировка пути и стрелочных переводов на железобетонных шпалах, балласт: щебеночный | ФЕР28-01-027-04 | 1000 м3 | 243627.48 | 1.097 | 273527.41 |  |  |  | 0.51 | 127164.07 | 127164.07 | 0.51 | 127164.07 | 0.587 | 146363.34
119 | 119 | Балластировка пути и стрелочных переводов на железобетонных шпалах, балласт: щебеночный | ФЕР28-01-027-04 | 1000 м3 | 243627.48 | 1.097 | 273527.41 | [8 empty] | 1.097 | 273527.41
120 | 120 | Щебень из плотных горных пород для балластного слоя железнодорожного пути, фракция от 25 до 60 мм | ФССЦ-02.2.05.04-0061 | м3 | 196.81 | -1283.49 | -252603.67 |  |  |  | -595.07 | -117115.73 | -117115.73 | -595.07 | -117115.73 | -688.42 | -135487.94
121 | 121 | Щебень фр.25-60 (балластного 2 кат.) ГОСТ 7392 для ЖД пути | Цена Поставщика ООО “Грунт-маркет” | м3 | 493.16 | 1283.49 | 640561.52 |  |  |  | 595.07 | 296986.3 | 296986.3 | 595.07 | 296986.3 | 688.42 | 343575.22
122 | 122 | Выправочно-отделочные работы и окончательная выправка пути на железобетонных шпалах, балласт щебеночный | ФЕР28-01-031-02 | км пути | 10809.46 | 0.08038 | 1239.83 | [8 empty] | 0.08038 | 1239.83
Раздел 4. Демонтажные работы
Эстакада
Демонтаж м/конструкций
123 | 123 | Демонтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м | ФЕР09-03-012-12 | т | 439.57 | 4.62 | 1460.17 |  |  |  | 4.62 | 1460.17 | 1460.17 | 4.62 | 1460.17
124 | 124 | Демонтаж стропильных и подстропильных ферм на высоте до 25 м пролетом: до 24 м массой до 3,0 т | ФЕР09-03-012-01 | т | 848.23 | 6.82 | 5069.39 |  |  |  | 6.82 | 5069.39 | 5069.39 | 6.82 | 5069.39
125 | 125 | Погрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой до 1 т | ФССЦпг-01-01-01-015 | 1 т груза | 22.33 | 11.44 | 255.46 |  |  |  | 11.44 | 255.46 | 255.46 | 11.44 | 255.46
126 | 126 | Разгрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой до 1 т | ФССЦпг-01-01-02-015 | 1 т груза | 22.33 | 11.44 | 255.46 |  |  |  | 11.44 | 255.46 | 255.46 | 11.44 | 255.46
127 | 127 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км | ФССЦпг-03-21-01-001 | 1 т груза | 2.91 | 11.44 | 33.29 |  |  |  | 11.44 | 33.29 | 33.29 | 11.44 | 33.29
Демонтаж ж/б конструкций
128 | 128 | Разборка монолитных железобетонных конструкций гидромолотом на базе экскаватора/применит. фундамента | ФЕР46-09-005-01 | м3 | 1322.7 | 30 | 45538.56 |  |  |  | 30 | 45538.56 | 45538.56 | 30 | 45538.56
129 | 129 | Разборка монолитных железобетонных конструкций гидромолотом на базе экскаватора/применит. жб конструкций опоры | ФЕР46-09-005-01 | м3 | 1322.7 | 19.2 | 29144.67 |  |  |  | 19.2 | 29144.67 | 29144.67 | 19.2 | 29144.67
130 | 130 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | ФССЦпг-01-01-01-043 | 1 т груза | 3.28 | 98.4 | 322.75 |  |  |  | 98.4 | 322.75 | 322.75 | 98.4 | 322.75
131 | 131 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | ФССЦпг-01-01-01-041 | 1 т груза | 42.98 | 24.6 | 1057.31 |  |  |  | 24.6 | 1057.31 | 1057.31 | 24.6 | 1057.31
132 | 132 | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности | Цена поставщика ООО "Террус" | м3 | 162.38 | 49.2 | 7989.1 |  |  |  | 49.2 | 7989.1 | 7989.1 | 49.2 | 7989.1
Земляные работы
133 | 133 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 | ФЕР01-01-013-08 | 1000 м3 | 3111.64 | 0.157 | 700.58 |  |  |  | 0.157 | 700.58 | 700.58 | 0.157 | 700.58
134 | 134 | Разработка и обратная засыпка грунта вручную при подводке, смене или усилении фундаментов, грунты: 1-2 группы, без крепления | ФЕРр51-2-3 | 100 м3 | 2751.87 | 0.03 | 94.94 |  |  |  | 0.03 | 94.94 | 94.94 | 0.03 | 94.94
135 | 135 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 | ФЕР01-02-060-01 | 100 м3 | 401.7 | 0.03 | 15.94 |  |  |  | 0.03 | 15.94 | 15.94 | 0.03 | 15.94
136 | 136 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км | ФССЦпг-03-21-01-001 | 1 т груза | 2.91 | 252 | 733.32 |  |  |  | 252 | 733.32 | 733.32 | 252 | 733.32
137 | 137 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка грунта растительного слоя (земля, перегной) | ФССЦпг-01-01-01-039 | 1 т груза | 3.96 | 47.4 | 187.7 |  |  |  | 47.4 | 187.7 | 187.7 | 47.4 | 187.7
138 | 138 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км | ФССЦпг-03-21-01-001 | 1 т груза | 2.91 | 299.4 | 871.25 |  |  |  | 299.4 | 871.25 | 871.25 | 299.4 | 871.25
139 | 139 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | ФЕР01-01-033-02 | 1000 м3 | 479.33 | 0.187 | 128.85 |  |  |  | 0.187 | 128.85 | 128.85 | 0.187 | 128.85
140 | 140 | Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 30 см | ФЕР01-02-001-02 | 1000 м3 | 1160.98 | 0.187 | 312.09 |  |  |  | 0.187 | 312.09 | 312.09 | 0.187 | 312.09
141 | 141 | На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-001-02 | ФЕР01-02-001-08 | 1000 м3 | 153.63 | 0.187 | 41.3 |  |  |  | 0.187 | 41.3 | 41.3 | 0.187 | 41.3
Итого: | [6 empty] | 17750116.96 |  | 7125216.78 | 7125216.78 |  | 5301906 | 12427122.78 |  | 12427122.78 |  | 5322994.18
Материалы: | [6 empty] | 16874749.68 |  | 6819815.94 | 6819815.94 |  | 5047829.78 | 11867645.72 |  | 11867645.72 |  | 5007103.96
Машины и механизмы: | [6 empty] | 786474.26 |  | 274205.81 | 274205.81 |  | 234253.21 | 508459.02 |  | 508459.02 |  | 278015.24
ФОТ: | [6 empty] | 121555.75 |  | 46851.32 | 46851.32 |  | 31505.74 | 78357.06 |  | 78357.06 |  | 43198.69
Накладные расходы: | [6 empty] | 137421.81 |  | 52946.38 | 52946.38 |  | 34440.22 | 87386.6 |  | 87386.6 |  | 50035.21
Сметная прибыль: | [6 empty] | 77568.93 |  | 29782.48 | 29782.48 |  | 19243.17 | 49025.65 |  | 49025.65 |  | 28543.28
Итого до начисления лимитированных затрат: | [6 empty] | 17965107.7 |  | 7207945.64 | 7207945.64 |  | 5355589.39 | 12563535.03 |  | 12563535.03 |  | 5401572.67
Всего: | [6 empty] | 188028540.55 |  | 74998935.81 | 74998935.81 |  | 55402864.82 | 130401800.63 |  | 130401800.63 |  | 57626739.92
НДС | [6 empty] | 37605708.11 |  | 14999787.162 | 14999787.162 |  | 11080572.964 | 26080360.126 |  | 26080360.126 |  | 11525347.984
Всего: | [6 empty] | 225634248.66 |  | 89998722.972 | 89998722.972 |  | 66483437.784 | 156482160.756 |  | 156482160.756 |  | 69152087.904