## Журнал учета выполненных работ
Унифицированная форма № КС-6а
ЖУРНАЛ УЧЕТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
с начала строительства
|  |  | на | Выполнение работ по ликвидации объектов по трассе ж.д. путей, подготовке трассы ж.д. путей.
(наименование работ и затрат)
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда
|  |  |  | (субподряда) |  | 54889.388 |  |  | тыс. руб.
Номер |  | Конструктивные элементы и видыработ | Номер единичной расценки | Единица измере- ния | Цена за единицу, руб | Коли- чество работ по смете | Сметная (договор- ная) стои- мость, руб | Выполнено работ | [7 empty] | Остаток работ на Январь 2024г.
п.п. | поз. по сме- те | [6 empty] | Ноябрь 2023г. |  |  | Декабрь 2023г. |  |  | c Ноября 2023г. по Декабрь 2023г.
[8 empty] | коли- чество | стои- мость | стои- мость факти- чески выпол- ненных работ с начала строит-ва, руб | коли- чество | стои- мость | стои- мость факти- чески выпол- ненных работ с начала строит-ва, руб | коли- чество | стои- мость | коли- чество | стои- мость
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Раздел 1.
Валка деревьев
1 | 1 | Валка деревьев с корня без корчевки пня мягколиственных и твердолиственных пород (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 48 см | ФЕРр68-33-4 | шт | 120.99 | 44 | 6122.09 | 44 | 6122.09 | 6122.09 |  |  |  | 44 | 6122.09
2 | 2 | Корчевка пней твердых пород вручную с засыпкой ям от корчевки в городских условиях, диаметр пня: до 45 см | ФЕРр68-1-3 | шт | 73.52 | 44 | 3720.12 | 44 | 3720.12 | 3720.12 |  |  |  | 44 | 3720.12
3 | 3 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка леса круглого | ФССЦпг-01-01-01-007 | 1 т груза | 12.12 | 191.91 | 2325.95 | 191.91 | 2325.95 | 2325.95 |  |  |  | 191.91 | 2325.95
4 | 4 | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности | УПД №3 от 19.11.2023 ООО "ШЕЛЛРОКК" | м3 | 162.38 | 239.36 | 38867.28 | 239.36 | 38867.28 | 38867.28 |  |  |  | 239.36 | 38867.28
Демонтаж ограждений.
5 | 5 | Установка железобетонных оград из панелей длиной: 4 м (Демонтаж железобетонных оград из панелей длиной: 4 м) | ФЕР07-01-054-01 | 100 м | 5328.24 | 1.592 | 7733.12 | 1.592 | 7733.12 | 7733.12 |  |  |  | 1.592 | 7733.12
6 | 6 | Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т | ФССЦпг-01-01-01-003 | 1 т груза | 10.71 | 64 | 685.44 | 64 | 685.44 | 685.44 |  |  |  | 64 | 685.44
7 | 7 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | ФССЦпг-01-01-01-043 | 1 т груза | 3.28 | 21.76 | 71.37 | 21.76 | 71.37 | 71.37 |  |  |  | 21.76 | 71.37
8 | 8 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | ФССЦпг-01-01-01-041 | 1 т груза | 42.98 | 5.44 | 268.88 | 5.44 | 268.88 | 268.88 |  |  |  | 5.44 | 268.88
9 | 9 | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности | УПД №3 от 19.11.2023 ООО "ШЕЛЛРОКК" | м3 | 162.38 | 79.2 | 12860.5 | 79.2 | 12860.5 | 12860.5 |  |  |  | 79.2 | 12860.5
Демонтаж навеса 12х8
10 | 10 | Поэлементная разборка всех конструкций зданий с сохранением годных материалов: прочих неотапливаемых, включая склады, сараи и строения | ФЕР46-06-009-05 | 100 м3 строительного объема, включая подвал | 1021.09 | 3.648 | 4283.67 | 3.648 | 4283.67 | 4283.67 |  |  |  | 3.648 | 4283.67
11 | 11 | Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 300 | ФЕР46-04-003-10 | м3 | 1666.35 | 67.2 | 128549.23 | 67.2 | 128549.23 | 128549.23 |  |  |  | 67.2 | 128549.23
12 | 12 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | ФССЦпг-01-01-01-043 | 1 т груза | 3.28 | 134.4 | 440.83 | 134.4 | 440.83 | 440.83 |  |  |  | 134.4 | 440.83
13 | 13 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | ФССЦпг-01-01-01-041 | 1 т груза | 42.98 | 33.6 | 1660.75 | 33.6 | 1660.75 | 1660.75 |  |  |  | 33.6 | 1660.75
14 | 14 | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности | УПД №3 от 19.11.2023 ООО "ШЕЛЛРОКК" | м3 | 162.38 | 67.2 | 10911.94 | 67.2 | 10911.94 | 10911.94 |  |  |  | 67.2 | 10911.94
Демонтаж навеса 24х4
15 | 15 | Поэлементная разборка всех конструкций зданий с сохранением годных материалов: прочих неотапливаемых, включая склады, сараи и строения | ФЕР46-06-009-05 | 100 м3 строительного объема, включая подвал | 1021.09 | 3.648 | 4283.67 | 3.648 | 4283.67 | 4283.67 |  |  |  | 3.648 | 4283.67
16 | 16 | Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 300 | ФЕР46-04-003-10 | м3 | 1666.35 | 41.28 | 78965.96 | 41.28 | 78965.96 | 78965.96 |  |  |  | 41.28 | 78965.96
17 | 17 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | ФССЦпг-01-01-01-043 | 1 т груза | 3.28 | 82.56 | 270.8 | 82.56 | 270.8 | 270.8 |  |  |  | 82.56 | 270.8
18 | 18 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | ФССЦпг-01-01-01-041 | 1 т груза | 42.98 | 20.64 | 1020.17 | 20.64 | 1020.17 | 1020.17 |  |  |  | 20.64 | 1020.17
19 | 19 | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности | УПД №3 от 19.11.2023 ООО "ШЕЛЛРОКК" | м3 | 162.38 | 41.28 | 6703.05 | 41.28 | 6703.05 | 6703.05 |  |  |  | 41.28 | 6703.05
Демонтаж весовой
20 | 20 | Поэлементная разборка всех конструкций зданий с сохранением годных материалов: прочих неотапливаемых, включая склады, сараи и строения | ФЕР46-06-009-05 | 100 м3 строительного объема, включая подвал | 1021.09 | 4.32 | 5072.78 |  |  |  | 4.32 | 5072.78 | 5072.78 | 4.32 | 5072.78
Частичный демонтаж здания склада №75
21 | 21 | Разборка зданий методом обрушения: кирпичных, сборного железобетона (Прим) | ФЕР46-06-009-01 | 100 м3 строительного объема, включая подвал | 2752.93 | 82.533 | 261288.7 | 82.533 | 261288.7 | 261288.7 |  |  |  | 82.533 | 261288.7
22 | 22 | Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 300 | ФЕР46-04-003-10 | м3 | 1666.35 | 53.72 | 102762.86 | 53.72 | 102762.86 | 102762.86 |  |  |  | 53.72 | 102762.86
23 | 23 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | ФССЦпг-01-01-01-043 | 1 т груза | 3.28 | 3144.7 | 10314.62 | 3144.7 | 10314.62 | 10314.62 |  |  |  | 3144.7 | 10314.62
24 | 24 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | ФССЦпг-01-01-01-041 | 1 т груза | 42.98 | 786.16 | 38857.53 | 786.16 | 38857.53 | 38857.53 |  |  |  | 786.16 | 38857.53
25 | 25 | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности | УПД №3 от 19.11.2023 ООО "ШЕЛЛРОКК" | м3 | 162.38 | 1876.05 | 304633 | 1876.05 | 304633 | 304633 |  |  |  | 1876.05 | 304633
Снос здания механического обезвоживания осадков
26 | 26 | Разборка зданий методом обрушения: кирпичных, сборного железобетона (Прим) | ФЕР46-06-009-01 | 100 м3 строительного объема, включая подвал | 2752.93 | 41.709 | 132045.25 | 41.709 | 132045.25 | 132045.25 |  |  |  | 41.709 | 132045.25
27 | 27 | Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 300 | ФЕР46-04-003-10 | м3 | 1666.35 | 69.76 | 133446.35 | 69.76 | 133446.35 | 133446.35 |  |  |  | 69.76 | 133446.35
28 | 28 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов | ФЕР01-01-033-02 | 1000 м3 | 479.33 | 0.728 | 401.3 | 0.728 | 401.3 | 401.3 |  |  |  | 0.728 | 401.3
29 | 29 | Песок карьерный | ТН №5 от 19.11.2023 ООО "ШЕЛЛРОКК" | м3 | 99.98 | 821 | 83068.58 | 821 | 83068.58 | 83068.58 |  |  |  | 821 | 83068.58
30 | 30 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | ФССЦпг-01-01-01-043 | 1 т груза | 3.28 | 1674.4 | 5492.03 | 1674.4 | 5492.03 | 5492.03 |  |  |  | 1674.4 | 5492.03
31 | 31 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | ФССЦпг-01-01-01-041 | 1 т груза | 42.98 | 418.6 | 20690.14 | 418.6 | 20690.14 | 20690.14 |  |  |  | 418.6 | 20690.14
32 | 32 | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности | УПД №3 от 19.11.2023 ООО "ШЕЛЛРОКК" | м3 | 162.38 | 990.69 | 160868.24 | 990.69 | 160868.24 | 160868.24 |  |  |  | 990.69 | 160868.24
Снос здания очистных сооружений 23х6
33 | 33 | Разборка зданий методом обрушения: кирпичных, сборного железобетона (Прим) | ФЕР46-06-009-01 | 100 м3 строительного объема, включая подвал | 2752.93 | 7.48 | 23680.71 | 7.48 | 23680.71 | 23680.71 |  |  |  | 7.48 | 23680.71
34 | 34 | Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 300 | ФЕР46-04-003-10 | м3 | 1666.35 | 69.76 | 133446.35 | 69.76 | 133446.35 | 133446.35 |  |  |  | 69.76 | 133446.35
35 | 35 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов | ФЕР01-01-033-02 | 1000 м3 | 479.33 | 0.069 | 38.03 | 0.069 | 38.03 | 38.03 |  |  |  | 0.069 | 38.03
36 | 36 | Песок карьерный | ТН №5 от 19.11.2023 ООО "ШЕЛЛРОКК" | м3 | 99.98 | 69 | 6981.4 | 69 | 6981.4 | 6981.4 |  |  |  | 69 | 6981.4
37 | 37 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | ФССЦпг-01-01-01-043 | 1 т груза | 3.28 | 413.26 | 1355.49 | 413.26 | 1355.49 | 1355.49 |  |  |  | 413.26 | 1355.49
38 | 38 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | ФССЦпг-01-01-01-041 | 1 т груза | 42.98 | 103.32 | 5106.8 | 103.32 | 5106.8 | 5106.8 |  |  |  | 103.32 | 5106.8
39 | 39 | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности | УПД №3 от 19.11.2023 ООО "ШЕЛЛРОКК" | м3 | 162.38 | 249.39 | 40495.95 | 249.39 | 40495.95 | 40495.95 |  |  |  | 249.39 | 40495.95
Демонтаж ж/б резервуара
40 | 40 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | ФЕР01-01-013-14 | 1000 м3 | 3669 | 0.067 | 282.65 | 0.067 | 282.65 | 282.65 |  |  |  | 0.067 | 282.65
41 | 41 | Демонтаж чугунных люков | ФЕРр66-8-1 | шт | 17.86 | 3 | 61.62 | 3 | 61.62 | 61.62 |  |  |  | 3 | 61.62
42 | 42 | Разборка монолитных железобетонных конструкций гидромолотом на базе экскаватора(Демонтаж жб резервуара) | ФЕР46-09-005-01 | м3 | 1322.7 | 76.8 | 91971.5 | 76.8 | 91971.5 | 91971.5 |  |  |  | 76.8 | 91971.5
43 | 43 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов | ФЕР01-01-033-02 | 1000 м3 | 479.33 | 1.08 | 595.33 | 1.08 | 595.33 | 595.33 |  |  |  | 1.08 | 595.33
44 | 44 | Песок карьерный | ТН №5 от 19.11.2023 ООО "ШЕЛЛРОКК" | м3 | 99.98 | 1003 | 101483.3 | 1003 | 101483.3 | 101483.3 |  |  |  | 1003 | 101483.3
45 | 45 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | ФЕР01-01-013-14 | 1000 м3 | 3669 | 1.003 | 4231.35 | 1.003 | 4231.35 | 4231.35 |  |  |  | 1.003 | 4231.35
46 | 46 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | ФССЦпг-01-01-01-043 | 1 т груза | 3.28 | 153.6 | 503.81 | 153.6 | 503.81 | 503.81 |  |  |  | 153.6 | 503.81
47 | 47 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | ФССЦпг-01-01-01-041 | 1 т груза | 42.98 | 38.4 | 1898 | 38.4 | 1898 | 1898 |  |  |  | 38.4 | 1898
48 | 48 | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности | УПД №3 от 19.11.2023 ООО "ШЕЛЛРОКК" | м3 | 162.38 | 76.8 | 12470.78 | 76.8 | 12470.78 | 12470.78 |  |  |  | 76.8 | 12470.78
Прочие.
49 | 49 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | ФССЦпг-01-01-01-043 | 1 т груза | 3.28 | 1920 | 6297.6 | [8 empty] | 1920 | 6297.6
50 | 50 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | ФССЦпг-01-01-01-041 | 1 т груза | 42.98 | 480 | 23724.96 | [8 empty] | 480 | 23724.96
51 | 51 | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности | УПД №3 от 19.11.2023 ООО "ШЕЛЛРОКК" | м3 | 162.38 | 1000 | 162380 | [8 empty] | 1000 | 162380
Итого: | [6 empty] | 2185691.83 |  | 1988216.49 | 1988216.49 |  | 5072.78 | 1993289.27 |  | 1993289.27 |  | 192402.56
Материалы: | [6 empty] | 951513.66 |  | 789133.66 | 789133.66 |  |  | 789133.66 |  | 789133.66 |  | 162380
Машины и механизмы: | [6 empty] | 1022513.23 |  | 989040.49 | 989040.49 |  | 3450.18 | 992490.67 |  | 992490.67 |  | 30022.56
ФОТ: | [6 empty] | 280501.83 |  | 278327.33 | 278327.33 |  | 2174.5 | 280501.83 |  | 280501.83
Накладные расходы: | [6 empty] | 256664.29 |  | 254685.49 | 254685.49 |  | 1978.8 | 256664.29 |  | 256664.29
Сметная прибыль: | [6 empty] | 146445.94 |  | 145315.2 | 145315.2 |  | 1130.74 | 146445.94 |  | 146445.94
Итого до начисления лимитированных затрат: | [6 empty] | 2588802.06 |  | 2388217.18 | 2388217.18 |  | 8182.32 | 2396399.5 |  | 2396399.5 |  | 192402.56
Всего: | [6 empty] | 56895981.48 |  | 54589377.68 | 54589377.68 |  | 300010.61 | 54889388.29 |  | 54889388.29 |  | 2006593.19
НДС: | [6 empty] | 11379196.296 |  | 10917875.536 | 10917875.536 |  | 60002.122 | 10977877.658 |  | 10977877.658 |  | 401318.638
ВСЕГО с НДС: | [6 empty] | 68275177.776 |  | 65507253.216 | 65507253.216 |  | 360012.732 | 65867265.948 |  | 65867265.948 |  | 2407911.828