## Журнал учета выполненных работ
Унифицированная форма № КС-6а
ЖУРНАЛ УЧЕТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
с начала строительства
|  |  | на | Переустройство ливневой канализации.НВК5.
(наименование работ и затрат)
Номер |  | Конструктивные элементы и видыработ | Номер единичной расценки | Единица измере- ния | Цена за единицу, руб | Коли- чество работ по смете | Сметная (договор- ная) стои- мость, руб | Выполнено работ |  |  |  |  | Остаток работ на Январь 2024г.
п.п. | поз. по сме- те | [6 empty] | Декабрь 2023г. |  |  | за Декабрь 2023г.
[8 empty] | коли- чество | стои- мость | стои- мость факти- чески выпол- ненных работ с начала строит-ва, руб | коли- чество | стои- мость | коли- чество | стои- мость
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Раздел 1. Ливневая канализация (перенос колодца 14)
Земляные работы
1 | 1 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 2 | ФЕР01-01-009-14 | 1000 м3 | 2550 | 0.012 | 43.99 | [5 empty] | 0.012 | 43.99
2 | 2 | Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 3 м, группа грунтов 2 | ФЕР01-02-056-08 | 100 м3 | 2480.48 | 0.0048 | 18.9 | [5 empty] | 0.0048 | 18.9
3 | 3 | Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 3 м, группа грунтов 2 | ФЕР01-02-056-08 | 100 м3 | 2480.48 | 0.0949 | 358.01 | [5 empty] | 0.0949 | 358.01
4 | 4 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | ФЕР01-01-033-02 | 1000 м3 | 479.33 | 0.021 | 14.47 | [5 empty] | 0.021 | 14.47
5 | 5 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | ФЕР01-02-061-02 | 100 м3 | 729 | 0.003 | 2.89 | [5 empty] | 0.003 | 2.89
Демонтажные работы
6 | 6 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в сухих грунтах / демонтаж | ФЕР23-03-001-03 | 10 м3 | 6573.8 | 0.146 | 358.2 | [5 empty] | 0.146 | 358.2
7 | 7 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | ФССЦпг-01-01-01-043 | 1 т груза | 3.28 | 2.034 | 6.67 | [5 empty] | 2.034 | 6.67
8 | 8 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | ФССЦпг-01-01-01-041 | 1 т груза | 42.98 | 0.495 | 21.28 | [5 empty] | 0.495 | 21.28
9 | 9 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км | ФССЦпг-03-21-01-001 | 1 т груза | 2.91 | 0.1362 | 0.4 | [5 empty] | 0.1362 | 0.4
10 | 10 | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности | Цена поставщика ООО "Террус" | м3 | 162.38 | 1.46 | 237.07 | [5 empty] | 1.46 | 237.07
Устройство колодцев канализационных д.1000
11 | 11 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в сухих грунтах | ФЕР23-03-001-03 | 10 м3 | 6573.8 | 0.13 | 1038.02 | [5 empty] | 0.13 | 1038.02
12 | 12 | Плита днища ПН10, бетон B15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг | ФССЦ-05.1.01.11-0044 | шт | 215.48 | 1 | 215.48 | [5 empty] | 1 | 215.48
13 | 13 | Плиты перекрытия ПП10-2, бетон B15, объем 0,10 м3, расход арматуры 16,65 кг | ФССЦ-05.1.06.09-0088 | шт | 175.57 | 1 | 175.57 | [5 empty] | 1 | 175.57
14 | 14 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9, бетон B15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг | ФССЦ-05.1.01.09-0056 | шт | 362.1 | 1 | 362.1 | [5 empty] | 1 | 362.1
15 | 15 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.6, бетон B15 (М200), объем 0,16 м3, расход арматуры 3,95 кг | ФССЦ-05.1.01.09-0055 | шт | 242.94 | 1 | 242.94 | [5 empty] | 1 | 242.94
16 | 16 | Кольцо опорное КО-6 /бетон B15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг | ФССЦ-05.1.01.09-0042 | шт | 31.43 | 1 | 31.43 | [5 empty] | 1 | 31.43
17 | 17 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7.3, бетон B15 (М200), объем 0,05 м3, расход арматуры 1,64 кг | ФССЦ-05.1.01.09-0051 | шт | 78.56 | 1 | 78.56 | [5 empty] | 1 | 78.56
18 | 18 | Люк чугунный тяжелый (ГОСТ 3634-99) марка Т(C250)-К-1-60 | ФССЦ-08.1.02.06-0033 | шт | 596.04 | 1 | 596.04 | [5 empty] | 1 | 596.04
19 | 19 | Лестница-стремянка. Конструкции сварные индивидуальные прочие, масса сборочной единицы до 0,1 т | ФССЦ-07.2.07.04-0011 | т | 10508 | 0.0162 | 170.23 | [5 empty] | 0.0162 | 170.23
20 | 20 | Пробивка отверстий в колодцах и коробках железобетонных | ФЕР34-02-016-01 | м | 261.02 | 4.2 | 1555.56 | [5 empty] | 4.2 | 1555.56
21 | 21 | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 400 мм/ прим. 600 | ФЕР16-07-006-04 | шт | 156.29 | 2 | 333.99 | [5 empty] | 2 | 333.99
22 | 22 | Муфта защитная полиэтиленовая для прохода труб сквозь стену, номинальный наружный диаметр 630 мм | ФССЦ-24.3.05.07-0025 | шт | 1434.54 | 2 | 2869.08 | [5 empty] | 2 | 2869.08
23 | 23 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | ФЕР08-01-003-07 | 100 м2 | 336 | 0.0776 | 33.55 | [5 empty] | 0.0776 | 33.55
24 | 24 | Мастика битумная «Еша» | ФССЦ-01.2.03.03-0009 | т | 21597.69 | 0.018624 | 402.24 | [5 empty] | 0.018624 | 402.24
25 | 25 | Праймер битумный производства «Техно-Николь» | ФССЦ-01.2.03.05-0010 | т | 11885.47 | 0.0027 | 32.09 | [5 empty] | 0.0027 | 32.09
Раздел 2. Ливневая канализация (уч.15-15А-15Б-15В-15Г-16-17-17А-18-19-20-22, подключение дождеприемников Д-1 -22 и Д2-12А новый)
Вынос сетей от колодца 15 до колодца 17А(нов.)
Земляные работы под колодцы
26 | 26 | Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 2 | ФЕР01-01-006-02 | 1000 м3 | 2027.97 | 0.11721 | 341.69 | [5 empty] | 0.11721 | 341.69
27 | 27 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 2 | ФЕР01-01-018-02 | 1000 м3 | 2493.86 | 0.04927 | 176.63 | [5 empty] | 0.04927 | 176.63
28 | 28 | Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 3 м, группа грунтов 2 | ФЕР01-02-056-08 | 100 м3 | 2480.48 | 0.0096 | 37.79 | [5 empty] | 0.0096 | 37.79
29 | 29 | Разработка грунта в траншеях и котлованах глубиной более 3 м вручную с подъемом краном при наличии креплений, группа грунтов: 2 | ФЕР01-02-063-02 | 100 м3 | 4282.91 | 0.051 | 301.64 | [5 empty] | 0.051 | 301.64
30 | 30 | Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 3 м, группа грунтов 2 | ФЕР01-02-056-08 | 100 м3 | 2480.48 | 0.2523 | 951.8 | [5 empty] | 0.2523 | 951.8
31 | 31 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | ФЕР01-01-033-02 | 1000 м3 | 479.33 | 0.174 | 119.89 | [5 empty] | 0.174 | 119.89
32 | 32 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | ФЕР01-02-061-02 | 100 м3 | 729 | 0.054 | 52.06 | [5 empty] | 0.054 | 52.06
33 | 33 | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности | Цена поставщика ООО "Террус" | м3 | 162.38 | 49.27 | 8000.46 | [5 empty] | 49.27 | 8000.46
34 | 34 | Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной: более 3 м, глубиной до 3 м в грунтах устойчивых | ФЕР01-02-067-05 | 100 м2 | 1202.94 | 3.01 | 4165.01 | [5 empty] | 3.01 | 4165.01
Земляные работы под траншеи
35 | 35 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | ФЕР01-01-013-14 | 1000 м3 | 3669 | 0.64837 | 3410.83 | [5 empty] | 0.64837 | 3410.83
36 | 36 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 3 м, группа грунтов 2 | ФЕР01-02-055-08 | 100 м3 | 2212.32 | 0.0853 | 299.48 | [5 empty] | 0.0853 | 299.48
37 | 37 | Разработка грунта в траншеях и котлованах глубиной более 3 м вручную с подъемом краном при наличии креплений, группа грунтов: 2 | ФЕР01-02-063-02 | 100 м3 | 4282.91 | 0.1454 | 859.95 | [5 empty] | 0.1454 | 859.95
38 | 38 | Разработка грунта в траншеях и котлованах глубиной более 3 м вручную с подъемом краном при наличии креплений, группа грунтов: 2 | ФЕР01-02-063-02 | 100 м3 | 4282.91 | 0.943 | 5577.26 | [5 empty] | 0.943 | 5577.26
39 | 39 | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности | Цена поставщика ООО "Террус" | м3 | 162.38 | 648.37 | 105282.32 | [5 empty] | 648.37 | 105282.32
40 | 40 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного | ФЕР23-01-001-01 | 10 м3 | 112.13 | 3.596 | 545.16 | [5 empty] | 3.596 | 545.16
41 | 41 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | ФЕР01-02-061-02 | 100 м3 | 729 | 0.995 | 959.28 | [5 empty] | 0.995 | 959.28
42 | 42 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | ФЕР01-01-033-02 | 1000 м3 | 479.33 | 0.111 | 76.48 | [5 empty] | 0.111 | 76.48
43 | 43 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | ФЕР01-02-005-01 | 100 м3 | 348.46 | 4.9823 | 2434.45 | [5 empty] | 4.9823 | 2434.45
44 | 44 | Песок карьерный | Цена Поставщика ООО "Генпоставка" | м3 | 99.98 | 697.06 | 70528.36 | [5 empty] | 697.06 | 70528.36
45 | 45 | Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах: устойчивых | ФЕР01-02-066-02 | 100 м2 | 311.13 | 12.145 | 4781.57 | [5 empty] | 12.145 | 4781.57
46 | 46 | Щиты из досок, толщина 25 мм | ФССЦ-11.2.13.04-0011 | м2 | 35.53 | 267.19 | 9493.26 | [5 empty] | 267.19 | 9493.26
Демонтажные работы
47 | 47 | Разборка трубопроводов канализации: из чугунных труб диаметром 300 мм/применит. | ФЕРр66-2-3 | 100 м | 1379.51 | 2.3 | 3648.8 | [5 empty] | 2.3 | 3648.8
48 | 48 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в сухих грунтах / демонтаж | ФЕР23-03-001-03 | 10 м3 | 6573.8 | 1.094 | 3578.75 | [5 empty] | 1.094 | 3578.75
49 | 49 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | ФССЦпг-01-01-01-043 | 1 т груза | 3.28 | 40.031 | 131.3 | [5 empty] | 40.031 | 131.3
50 | 50 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | ФССЦпг-01-01-01-041 | 1 т груза | 42.98 | 10.008 | 430.14 | [5 empty] | 10.008 | 430.14
51 | 51 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км | ФССЦпг-03-21-01-001 | 1 т груза | 2.91 | 22.689 | 66.02 | [5 empty] | 22.689 | 66.02
52 | 52 | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности | Цена поставщика ООО "Террус" | м3 | 162.38 | 10.94 | 1776.44 | [5 empty] | 10.94 | 1776.44
Устройство футляров
53 | 53 | Укладка стальных неразрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром: 500 мм | ФЕР22-01-015-03 | 100 м | 2994.48 | 0.31 | 1292.94 | [5 empty] | 0.31 | 1292.94
54 | 54 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 10 мм | ФССЦ-23.5.01.08-0027 | м | 921.9 | 31.31 | 28864.69 | [5 empty] | 31.31 | 28864.69
55 | 55 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 500 мм | ФЕР22-02-006-11 | км | 5659.93 | 0.031 | 220.94 | [5 empty] | 0.031 | 220.94
56 | 56 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 500 мм | ФЕР22-02-005-11 | км | 4455.25 | 0.031 | 176.19 | [5 empty] | 0.031 | 176.19
57 | 57 | Мастика "Ярославна БПХ-2" | ФССЦ-01.2.03.03-0002 | т | 43982.4 | 0.076 | 3342.66 | [5 empty] | 0.076 | 3342.66
58 | 58 | Материал рулонный гидроизоляционный изол, резино-битумный, без полимерных добавок | ФССЦ-12.1.02.15-0041 | м2 | 12.37 | 5.89 | 72.86 | [5 empty] | 5.89 | 72.86
59 | 59 | Заполнение трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре: цементным раствором | ФЕРр66-38-3 | м3 | 603.35 | 4.62 | 2853.76 | [5 empty] | 4.62 | 2853.76
60 | 60 | Раствор готовый кладочный, цементный, М25 | ФССЦ-04.3.01.09-0011 | м3 | 463.3 | -4.6893 | -2172.55 | [5 empty] | -4.6893 | -2172.55
61 | 61 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 | ФССЦ-04.3.01.09-0014 | м3 | 519.8 | 4.69 | 2437.86 | [5 empty] | 4.69 | 2437.86
62 | 62 | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 315 мм | ФЕР22-05-005-05 | 100 м трубы, уложенной в футляр | 2266.9 | 0.31 | 801.39 | [5 empty] | 0.31 | 801.39
63 | 63 | Кольца центрирующие для труб, диаметр 300 мм | ФССЦ-23.1.02.03-0004 | шт | 10.68 | 10 | 106.8 | [5 empty] | 10 | 106.8
64 | 64 | Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром: 500 мм | ФЕР22-05-004-02 | футляр | 305.95 | 2 | 687.14 | [5 empty] | 2 | 687.14
Прокладка трубопровода
65 | 65 | Устройство основания под трубопроводы: щебеночного | ФЕР23-01-001-02 | 10 м3 | 125.63 | 0.473 | 80.89 | [5 empty] | 0.473 | 80.89
66 | 66 | Щебень известняковый М600 фр. 20/40 | Цена ПоставщикаООО "Генпоставка” | м3 | 325.21 | 5.9125 | 1945.88 | [5 empty] | 5.9125 | 1945.88
67 | 67 | Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 315 мм | ФЕР23-01-020-04 | 100 м | 814.2 | 2.15 | 2431.12 | [5 empty] | 2.15 | 2431.12
68 | 68 | Трубы из полипропилена с двухслойной структурированной стенкой повышенного класса жесткости, кольцевая жесткость SN16, для безнапорных трубопроводов хозяйственно бытовой и ливневой канализации, с приварным раструбом, в комплекте с уплотнительным кольцом, наружный диаметр 315 | ФССЦ-24.3.04.05-0031 | м | 352.61 | 215 | 75811.15 | [5 empty] | 215 | 75811.15
Устройство колодцев 15а,15б,15г,16,17,17а,18
69 | 69 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в сухих грунтах | ФЕР23-03-001-03 | 10 м3 | 6573.8 | 0.6178 | 4932.99 | [5 empty] | 0.6178 | 4932.99
70 | 70 | Плита днища ПН10, бетон B15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг | ФССЦ-05.1.01.11-0044 | шт | 215.48 | 4 | 861.92 | [5 empty] | 4 | 861.92
71 | 71 | Плиты перекрытия ПП10-2, бетон B15, объем 0,10 м3, расход арматуры 16,65 кг | ФССЦ-05.1.06.09-0088 | шт | 175.57 | 5 | 877.85 | [5 empty] | 5 | 877.85
72 | 72 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9, бетон B15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг | ФССЦ-05.1.01.09-0056 | шт | 362.1 | 7 | 2534.7 | [5 empty] | 7 | 2534.7
73 | 73 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.6, бетон B15 (М200), объем 0,16 м3, расход арматуры 3,95 кг | ФССЦ-05.1.01.09-0055 | шт | 242.94 | 1 | 242.94 | [5 empty] | 1 | 242.94
74 | 74 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7.3, бетон B15 (М200), объем 0,05 м3, расход арматуры 1,64 кг | ФССЦ-05.1.01.09-0051 | шт | 78.56 | 1 | 78.56 | [5 empty] | 1 | 78.56
75 | 75 | Люк чугунный тяжелый (ГОСТ 3634-99) марка Т(C250)-К-1-60 | ФССЦ-08.1.02.06-0033 | шт | 596.04 | 4 | 2384.16 | [5 empty] | 4 | 2384.16
76 | 76 | Лестницы шахтные | ФССЦ-07.5.01.02-0042 | т | 12470 | 0.0714 | 890.36 | [5 empty] | 0.0714 | 890.36
77 | 77 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1,5 м в сухих грунтах | ФЕР23-03-001-05 | 10 м3 | 6099.79 | 1.612 | 11367.99 | [5 empty] | 1.612 | 11367.99
78 | 78 | Плита днища ПН15, бетон B15 (М200), объем 0,38 м3, расход арматуры 33,13 кг | ФССЦ-05.1.01.11-0045 | шт | 462.83 | 5 | 2314.15 | [5 empty] | 5 | 2314.15
79 | 79 | Плиты перекрытия 2ПП15-2, бетон B15, объем 0,27 м3, расход арматуры 32,71 кг | ФССЦ-05.1.06.09-0008 | шт | 391.02 | 5 | 1955.1 | [5 empty] | 5 | 1955.1
80 | 80 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС15.9, бетон B15 (М200), объем 0,40 м3, расход арматуры 7,02 кг | ФССЦ-05.1.01.09-0065 | шт | 647.77 | 15 | 9716.55 | [5 empty] | 15 | 9716.55
81 | 81 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС15.6, бетон B15 (М200), объем 0,265 м3, расход арматуры 4,94 кг | ФССЦ-05.1.01.09-0063 | шт | 429.96 | 2 | 859.92 | [5 empty] | 2 | 859.92
82 | 82 | Кольцо опорное КО-6 /бетон B15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг | ФССЦ-05.1.01.09-0042 | шт | 31.43 | 19 | 597.17 | [5 empty] | 19 | 597.17
83 | 83 | Люк чугунный тяжелый (ГОСТ 3634-99) марка Т(C250)-К-1-60 | ФССЦ-08.1.02.06-0033 | шт | 596.04 | 5 | 2980.2 | [5 empty] | 5 | 2980.2
84 | 84 | Лестницы шахтные | ФССЦ-07.5.01.02-0042 | т | 12470 | 0.1248 | 1556.26 | [5 empty] | 0.1248 | 1556.26
85 | 85 | Пробивка отверстий в колодцах и коробках железобетонных / одно сущ. | ФЕР34-02-016-01 | м | 261.02 | 17.2 | 6370.37 | [5 empty] | 17.2 | 6370.37
86 | 86 | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 300 мм | ФЕР16-07-006-03 | шт | 123.22 | 15 | 1980.36 | [5 empty] | 15 | 1980.36
87 | 87 | Муфта защитная полиэтиленовая для прохода труб сквозь стену, номинальный наружный диаметр 315 мм | ФССЦ-24.3.05.07-0019 | шт | 352.46 | 15 | 5286.9 | [5 empty] | 15 | 5286.9
88 | 88 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | ФЕР08-01-003-07 | 100 м2 | 336 | 1.24 | 536.13 | [5 empty] | 1.24 | 536.13
89 | 89 | Мастика битумная «Еша» | ФССЦ-01.2.03.03-0009 | т | 21597.69 | 0.2976 | 6427.47 | [5 empty] | 0.2976 | 6427.47
90 | 90 | Праймер битумный производства «Техно-Николь» | ФССЦ-01.2.03.05-0010 | т | 11885.47 | 0.051 | 606.16 | [5 empty] | 0.051 | 606.16
Раздел 3. Подключение дождеприемников Д-1-22 нов, Д-2-12А нов.
Участки Д-1-22-17; Д-2-18; Дсущ-16;15а-15б
Земляные работы под колодцы и траншею
91 | 91 | Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 2 | ФЕР01-01-006-02 | 1000 м3 | 2027.97 | 0.079 | 276.36 | [5 empty] | 0.079 | 276.36
92 | 92 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 2 | ФЕР01-01-018-02 | 1000 м3 | 2493.86 | 0.0319 | 114.36 | [5 empty] | 0.0319 | 114.36
93 | 93 | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности | Цена поставщика ООО "Террус" | м3 | 162.38 | 31.94 | 5186.42 | [5 empty] | 31.94 | 5186.42
94 | 94 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного | ФЕР23-01-001-01 | 10 м3 | 112.13 | 0.445 | 67.46 | [5 empty] | 0.445 | 67.46
95 | 95 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | ФЕР01-02-061-01 | 100 м3 | 663.75 | 0.164 | 143.96 | [5 empty] | 0.164 | 143.96
96 | 96 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | ФЕР01-01-033-02 | 1000 м3 | 479.33 | 0.053 | 36.52 | [5 empty] | 0.053 | 36.52
97 | 97 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | ФЕР01-02-005-01 | 100 м3 | 348.46 | 0.164 | 80.13 | [5 empty] | 0.164 | 80.13
98 | 98 | Песок карьерный | Цена Поставщика ООО "Генпоставка" | м3 | 99.98 | 22.98 | 2325.11 | [5 empty] | 22.98 | 2325.11
Прокладка трубопровода
99 | 99 | Устройство основания под трубопроводы: щебеночного | ФЕР23-01-001-02 | 10 м3 | 125.63 | 0.08 | 13.68 | [5 empty] | 0.08 | 13.68
100 | 100 | Щебень известняковый М600 фр. 20/40 | Цена ПоставщикаООО "Генпоставка” | м3 | 325.21 | 1 | 329.11 | [5 empty] | 1 | 329.11
101 | 101 | Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 315 мм | ФЕР23-01-020-04 | 100 м | 814.2 | 0.27 | 305.31 | [5 empty] | 0.27 | 305.31
102 | 102 | Трубы из полипропилена с двухслойной структурированной стенкой повышенного класса жесткости, кольцевая жесткость SN16, для безнапорных трубопроводов хозяйственно бытовой и ливневой канализации, с приварным раструбом, в комплекте с уплотнительным кольцом, наружный диаметр 315 | ФССЦ-24.3.04.05-0031 | м | 352.61 | 27 | 9520.47 | [5 empty] | 27 | 9520.47
Устройство дождеприемных колодцев Д-1 и Д-2,Дсущ. из сборных ж.б. элементов
103 | 103 | Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в сухих грунтах | ФЕР23-03-007-03 | 10 м3 | 5814.67 | 0.193 | 1471.06 | [5 empty] | 0.193 | 1471.06
104 | 104 | Скобы ходовые | ФССЦ-01.7.15.10-0067 | шт | 6.55 | -8.6464 | -56.63 | [5 empty] | -8.6464 | -56.63
105 | 105 | Скобы ходовые | ФССЦ-01.7.15.10-0067 | шт | 6.55 | 22 | 144.1 | [5 empty] | 22 | 144.1
106 | 106 | Плита днища плоская, бетон B15 (М200), объем до 0,5 м3, расход арматуры 60 кг/м3/применит. КЦД 10а | ФССЦ-05.1.01.11-0052 | м3 | 1796.7 | 0.33 | 592.91 | [5 empty] | 0.33 | 592.91
107 | 107 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.3, бетон B15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,96 кг | ФССЦ-05.1.01.09-0054 | шт | 121.2 | 1 | 121.2 | [5 empty] | 1 | 121.2
108 | 108 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.6, бетон B15 (М200), объем 0,16 м3, расход арматуры 3,95 кг | ФССЦ-05.1.01.09-0055 | шт | 242.94 | 1 | 242.94 | [5 empty] | 1 | 242.94
109 | 109 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9, бетон B15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг | ФССЦ-05.1.01.09-0056 | шт | 362.1 | 2 | 724.2 | [5 empty] | 2 | 724.2
110 | 110 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9А, бетон B15 (М200), объем 0,22 м3, расход арматуры 14,76 кг/применит. КС10.9Б | ФССЦ-05.1.01.09-0057 | шт | 396.82 | 2 | 793.64 | [5 empty] | 2 | 793.64
111 | 111 | Крышка колодцев КЦП 1-10-1, бетон B15 (М200), объем 0,1 м3, расход арматуры 7,70 кг | ФССЦ-05.1.01.08-0091 | шт | 188.68 | 3 | 566.04 | [5 empty] | 3 | 566.04
112 | 112 | Решетка прямоугольного чугунного дождеприемника, номинальная нагрузка 12,5 кН, размеры лаза 360х780 мм | ФССЦ-08.1.02.06-1014 | шт | 292.79 | 3 | 878.37 | [5 empty] | 3 | 878.37
113 | 113 | Пробивка отверстий в колодцах и коробках железобетонных / одно сущ. | ФЕР34-02-016-01 | м | 261.02 | 3.44 | 1274.07 | [5 empty] | 3.44 | 1274.07
114 | 114 | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 300 мм | ФЕР16-07-006-03 | шт | 123.22 | 3 | 396.07 | [5 empty] | 3 | 396.07
115 | 115 | Муфта защитная полиэтиленовая для прохода труб сквозь стену, номинальный наружный диаметр 315 мм | ФССЦ-24.3.05.07-0019 | шт | 352.46 | 3 | 1057.38 | [5 empty] | 3 | 1057.38
116 | 116 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | ФЕР08-01-003-07 | 100 м2 | 336 | 0.2 | 86.48 | [5 empty] | 0.2 | 86.48
117 | 117 | Мастика битумная «Еша» | ФССЦ-01.2.03.03-0009 | т | 21597.69 | 0.048 | 1036.69 | [5 empty] | 0.048 | 1036.69
118 | 118 | Праймер битумный производства «Техно-Николь» | ФССЦ-01.2.03.05-0010 | т | 11885.47 | 0.006 | 71.31 | [5 empty] | 0.006 | 71.31
Раздел 4. Ливневая канализацйия (колодцы 24-25)
Земляные работы
119 | 119 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2 | ФЕР01-01-009-08 | 1000 м3 | 2730.75 | 1.6341 | 6414.74 | [5 empty] | 1.6341 | 6414.74
120 | 120 | Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 2 | ФЕР01-01-006-02 | 1000 м3 | 2027.97 | 0.06219 | 261.07 | [5 empty] | 0.06219 | 261.07
121 | 121 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | ФЕР01-01-013-14 | 1000 м3 | 3669 | 1.2337 | 7786.71 | [5 empty] | 1.2337 | 7786.71
122 | 122 | Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | ФЕР01-02-057-02 | 100 м3 | 1201.2 | 0.5241 | 999.09 | [5 empty] | 0.5241 | 999.09
123 | 123 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | ФЕР01-01-033-02 | 1000 м3 | 479.33 | 1.562 | 1076.25 | [5 empty] | 1.562 | 1076.25
124 | 124 | Песок карьерный | Цена Поставщика ООО "Генпоставка" | м3 | 99.98 | 1153.416 | 116702.35 | [5 empty] | 1153.416 | 116702.35
125 | 125 | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности | Цена поставщика ООО "Террус" | м3 | 162.38 | 1233.66 | 200321.71 | [5 empty] | 1233.66 | 200321.71
Демонтажные работы
126 | 126 | Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных раструбных труб диаметром: 1000 мм/ Демонтаж | ФЕР23-01-007-05 | 100 м | 7309.39 | 1.32 | 3652.85 | [5 empty] | 1.32 | 3652.85
127 | 127 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 2 м в сухих грунтах / Демонтаж | ФЕР23-03-001-07 | 10 м3 | 6191.32 | 0.1 | 155.37 | [5 empty] | 0.1 | 155.37
128 | 128 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | ФССЦпг-01-01-01-041 | 1 т груза | 42.98 | 0.12 | 5.16 | [5 empty] | 0.12 | 5.16
129 | 129 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км | ФССЦпг-03-21-01-001 | 1 т груза | 2.91 | 0.12 | 0.35 | [5 empty] | 0.12 | 0.35
130 | 130 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | ФССЦпг-01-01-01-043 | 1 т груза | 3.28 | 103.28 | 338.76 | [5 empty] | 103.28 | 338.76
131 | 131 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | ФССЦпг-01-01-01-041 | 1 т груза | 42.98 | 25.82 | 1109.74 | [5 empty] | 25.82 | 1109.74
132 | 132 | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности | Цена поставщика ООО "Террус" | м3 | 162.38 | 134.32 | 21810.88 | [5 empty] | 134.32 | 21810.88
Устройство футляров
133 | 133 | Укладка стальных неразрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром: 1400 мм | ФЕР22-01-015-10 | 100 м | 34844.57 | 0.14 | 6865.56 | [5 empty] | 0.14 | 6865.56
134 | 134 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 1420 мм, толщина стенки 18 мм | ФССЦ-23.5.01.08-0097 | м | 5004.17 | 14.14 | 70758.96 | [5 empty] | 14.14 | 70758.96
135 | 135 | Нанесение битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром более 1200 мм: весьма усиленной | ФЕР22-02-007-03 | 100 м2 | 6343.39 | 0.62 | 5362.25 | [5 empty] | 0.62 | 5362.25
136 | 136 | Мастика "Ярославна БПХ-2" | ФССЦ-01.2.03.03-0002 | т | 43982.4 | 0.6076 | 26723.71 | [5 empty] | 0.6076 | 26723.71
137 | 137 | Заполнение трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре: цементным раствором | ФЕРр66-38-3 | м3 | 603.35 | 5.03 | 3107.02 | [5 empty] | 5.03 | 3107.02
138 | 138 | Раствор готовый кладочный, цементный, М25 | ФССЦ-04.3.01.09-0011 | м3 | 463.3 | -5.1055 | -2365.35 | [5 empty] | -5.1055 | -2365.35
139 | 139 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 | ФССЦ-04.3.01.09-0014 | м3 | 519.8 | 5.1055 | 2653.81 | [5 empty] | 5.1055 | 2653.81
140 | 140 | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 1200 мм | ФЕР22-05-005-16 | 100 м трубы, уложенной в футляр | 7550.84 | 0.14 | 1165.26 | [5 empty] | 0.14 | 1165.26
141 | 141 | Кольца центрирующие для труб, диаметр 1200 мм | ФССЦ-23.1.02.03-0012 | шт | 75.14 | 4 | 300.56 | [5 empty] | 4 | 300.56
142 | 142 | Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром: 1400 мм | ФЕР22-05-004-09 | футляр | 1080.68 | 2 | 2437.02 | [5 empty] | 2 | 2437.02
Прокладка трубопровода
143 | 143 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного | ФЕР23-01-001-01 | 10 м3 | 112.13 | 6.13 | 929.33 | [5 empty] | 6.13 | 929.33
144 | 144 | Песок карьерный | Цена Поставщика ООО "Генпоставка" | м3 | 99.98 | 67.452 | 6824.78 | [5 empty] | 67.452 | 6824.78
145 | 145 | Устройство основания под трубопроводы: щебеночного | ФЕР23-01-001-02 | 10 м3 | 125.63 | 0.18 | 30.79 | [5 empty] | 0.18 | 30.79
146 | 146 | Щебень известняковый М600 фр. 20/40 | Цена Поставщика ООО "Генпоставка" | м3 | 325.21 | 2.25 | 740.5 | [5 empty] | 2.25 | 740.5
147 | 147 | Укладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром: 1200 мм | ФЕР23-01-030-16 | 100 м | 19772.6 | 1.32 | 37145.15 | [5 empty] | 1.32 | 37145.15
148 | 148 | Труба КОРСИС ПРО DN/OD 1200mm SN16 в компл. с растр. и упл. (6м) | ООО "НФ Инжиниринг, Счет на оплату № NF-8684 от 26.10.2023 г.(п.2) | м | 6391.16 | 133.32 | 888163.11 | [5 empty] | 133.32 | 888163.11
Устройство колодцев
149 | 149 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 2 м в сухих грунтах | ФЕР23-03-001-07 | 10 м3 | 6191.32 | 1.126 | 7986.01 | [5 empty] | 1.126 | 7986.01
150 | 150 | Плита днища ПН20, бетон B15 (М200), объем 0,59 м3, расход арматуры 79,44 кг | ФССЦ-05.1.01.11-0046 | шт | 908.44 | 2 | 1816.88 | [5 empty] | 2 | 1816.88
151 | 151 | Плиты перекрытия 2ПП20-2, бетон B15, объем 0,48 м3, расход арматуры 84,49 кг | ФССЦ-05.1.06.09-0010 | шт | 873.72 | 3 | 2621.16 | [5 empty] | 3 | 2621.16
152 | 152 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС20.9, бетон B15 (М200), объем 0,59 м3, расход арматуры 19,88 кг | ФССЦ-05.1.01.09-0073 | шт | 901.16 | 3 | 2703.48 | [5 empty] | 3 | 2703.48
153 | 153 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС20.6, бетон B15 (М200), объем 0,39 м3, расход арматуры 13,04 кг | ФССЦ-05.1.01.09-0071 | шт | 593.85 | 1 | 593.85 | [5 empty] | 1 | 593.85
154 | 154 | Кольцо опорное КО-6 /бетон B15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг | ФССЦ-05.1.01.09-0042 | шт | 31.43 | 3 | 94.29 | [5 empty] | 3 | 94.29
155 | 155 | Люк чугунный тяжелый (ГОСТ 3634-99) марка Т(C250)-В-1-60 | ФССЦ-08.1.02.06-0031 | шт | 596.04 | 3 | 1788.12 | [5 empty] | 3 | 1788.12
156 | 156 | Лестницы шахтные | ФССЦ-07.5.01.02-0042 | т | 12470 | 0.039 | 486.33 | [5 empty] | 0.039 | 486.33
157 | 157 | Установка лестниц в существующих тепловых камерах со стенами: бетонными | ФЕРр66-9-2 | т | 8253.6 | 0.0292 | 243.88 | [5 empty] | 0.0292 | 243.88
158 | 158 | Лестницы шахтные | ФССЦ-07.5.01.02-0042 | т | 12470 | 0.0292 | 364.12 | [5 empty] | 0.0292 | 364.12
159 | 159 | Установка сборных железобетонных колец горловин колодцев | ФЕР23-03-008-01 | 100 шт | 8105.21 | 0.02 | 211.58 | [5 empty] | 0.02 | 211.58
160 | 160 | Кольцо опорное КО-6 /бетон B15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг | ФССЦ-05.1.01.09-0042 | шт | 31.43 | 2 | 62.86 | [5 empty] | 2 | 62.86
161 | 161 | Установка люка | ФЕР23-04-011-01 | шт | 15.79 | 2 | 42.33 | [5 empty] | 2 | 42.33
162 | 162 | Люк чугунный тяжелый (ГОСТ 3634-99) марка Т(C250)-В-1-60 | ФССЦ-08.1.02.06-0031 | шт | 596.04 | 2 | 1192.08 | [5 empty] | 2 | 1192.08
163 | 163 | Пробивка отверстий в колодцах и коробках железобетонных | ФЕР34-02-016-01 | м | 261.02 | 24.5 | 9074.07 | [5 empty] | 24.5 | 9074.07
164 | 164 | Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром: 1400 мм / прим установка защитной муфты | ФЕР22-05-004-09 | футляр | 1080.68 | 3 | 3655.54 | [5 empty] | 3 | 3655.54
165 | 165 | Муфта защитная полиэтиленовая для прохода труб сквозь стену, номинальный наружный диаметр 1000 мм / прим. 1200 мм | ФССЦ-24.3.05.07-0029 | шт | 5427.5 | 6 | 32565 | [5 empty] | 6 | 32565
166 | 166 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | ФЕР08-01-003-07 | 100 м2 | 336 | 0.73 | 315.63 | [5 empty] | 0.73 | 315.63
167 | 167 | Мастика битумная «Еша» | ФССЦ-01.2.03.03-0009 | т | 21597.69 | 0.1752 | 3783.92 | [5 empty] | 0.1752 | 3783.92
168 | 168 | Праймер битумный производства «Техно-Николь» | ФССЦ-01.2.03.05-0010 | т | 11885.47 | 0.0255 | 303.08 | [5 empty] | 0.0255 | 303.08
Раздел 5. Ливневая канализация (колодцы 26-27)
Земляные работы
169 | 169 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 2 | ФЕР01-01-009-14 | 1000 м3 | 2550 | 0.04416 | 194.25 | [5 empty] | 0.04416 | 194.25
170 | 170 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | ФЕР01-01-013-14 | 1000 м3 | 3669 | 0.17244 | 1088.42 | 0.102 | 643.81 | 643.81 | 0.102 | 643.81 | 0.07044 | 444.61
171 | 171 | Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | ФЕР01-02-057-02 | 100 м3 | 1201.2 | 0.067 | 127.72 | 0.031 | 59.1 | 59.1 | 0.031 | 59.1 | 0.036 | 68.62
172 | 172 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | ФЕР01-01-033-02 | 1000 м3 | 479.33 | 0.20601 | 141.95 | 0.092 | 63.39 | 63.39 | 0.092 | 63.39 | 0.11401 | 78.56
173 | 173 | Песок карьерный | Цена Поставщика ООО "Генпоставка" | м3 | 99.98 | 170.72 | 17273.41 | 92 | 9308.54 | 9308.54 | 92 | 9308.54 | 78.72 | 7964.87
174 | 174 | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности | Цена поставщика ООО "Террус" | м3 | 162.38 | 172.44 | 28000.81 | 104.9 | 17033.66 | 17033.66 | 104.9 | 17033.66 | 67.54 | 10967.15
Устройство футляров
175 | 175 | Укладка стальных неразрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром: 800 мм | ФЕР22-01-015-06 | 100 м | 6078.6 | 0.06 | 495.02 | 0.06 | 495.02 | 495.02 | 0.06 | 495.02
176 | 176 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 14 мм | ФССЦ-23.5.01.08-0054 | м | 1887.1 | 6.06 | 11435.83 | 6.06 | 11435.83 | 11435.83 | 6.06 | 11435.83
177 | 177 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 800 мм | ФЕР22-02-003-14 | км | 76371.37 | 0.006 | 583.16 | 0.006 | 583.16 | 583.16 | 0.006 | 583.16
178 | 178 | Мастика "Ярославна БПХ-2" | ФССЦ-01.2.03.03-0002 | т | 43982.4 | 0.1464 | 6439.02 | 0.1464 | 6439.02 | 6439.02 | 0.1464 | 6439.02
179 | 179 | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 630 мм | ФЕР22-05-005-11 | 100 м трубы, уложенной в футляр | 4392.94 | 0.06 | 288.41 | 0.06 | 288.41 | 288.41 | 0.06 | 288.41
180 | 180 | Кольца центрирующие для труб, диаметр 600 мм | ФССЦ-23.1.02.03-0008 | шт | 28.24 | 2 | 56.48 | 2 | 56.48 | 56.48 | 2 | 56.48
181 | 181 | Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром: 800 мм | ФЕР22-05-004-05 | футляр | 568.94 | 1 | 644.05 | 1 | 644.05 | 644.05 | 1 | 644.05
Прокладка трубопровода
182 | 182 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного | ФЕР23-01-001-01 | 10 м3 | 112.13 | 0.758 | 114.91 | 0.2 | 30.32 | 30.32 | 0.2 | 30.32 | 0.558 | 84.59
183 | 183 | Песок карьерный | Цена Поставщика ООО "Генпоставка" | м3 | 99.98 | 8.34 | 843.84 | 2.15 | 217.54 | 217.54 | 2.15 | 217.54 | 6.19 | 626.3
184 | 184 | Укладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром: 630 мм | ФЕР23-01-030-11 | 100 м | 6847.57 | 0.31 | 3013.26 | 0.31 | 3013.26 | 3013.26 | 0.31 | 3013.26
185 | 185 | Труба КОРСИС ПРО DN/OD 630mm SN16 в компл. с растр. и упл.(6м) | ООО "НФ Инжиниринг, Счет на оплату № NF-8684 от 26.10.2023 г.(п.4) | м | 1196.59 | 31.31 | 39052.26 | 31.31 | 39052.26 | 39052.26 | 31.31 | 39052.26
Устройство колодцев
186 | 186 | Установка лестниц в существующих тепловых камерах со стенами: бетонными | ФЕРр66-9-2 | т | 8253.6 | 0.0195 | 162.86 | [5 empty] | 0.0195 | 162.86
187 | 187 | Лестницы шахтные | ФССЦ-07.5.01.02-0042 | т | 12470 | 0.0195 | 243.17 | [5 empty] | 0.0195 | 243.17
188 | 188 | Установка сборных железобетонных колец горловин колодцев | ФЕР23-03-008-01 | 100 шт | 8105.21 | 0.02 | 211.58 | [5 empty] | 0.02 | 211.58
189 | 189 | Кольцо опорное КО-6 /бетон B15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг | ФССЦ-05.1.01.09-0042 | шт | 31.43 | 2 | 62.86 | [5 empty] | 2 | 62.86
190 | 190 | Установка сборных железобетонных колец горловин колодцев / прим. | ФЕР23-03-008-01 | 100 шт | 8105.21 | 0.02 | 211.58 | [5 empty] | 0.02 | 211.58
191 | 191 | Плиты перекрытия 2ПП20-2, бетон B15, объем 0,48 м3, расход арматуры 84,49 кг | ФССЦ-05.1.06.09-0010 | шт | 873.72 | 1 | 873.72 | [5 empty] | 1 | 873.72
192 | 192 | Плиты перекрытия ПП10-1, бетон B15, объем 0,10 м3, расход арматуры 8,38 кг | ФССЦ-05.1.06.09-0087 | шт | 119.5 | 1 | 119.5 | [5 empty] | 1 | 119.5
193 | 193 | Установка люка | ФЕР23-04-011-01 | шт | 15.79 | 2 | 42.33 | [5 empty] | 2 | 42.33
194 | 194 | Люк чугунный тяжелый (ГОСТ 3634-99) марка Т(C250)-В-1-60 | ФССЦ-08.1.02.06-0031 | шт | 596.04 | 2 | 1192.08 | [5 empty] | 2 | 1192.08
195 | 195 | Пробивка отверстий в колодцах и коробках железобетонных | ФЕР34-02-016-01 | м | 261.02 | 4.2 | 1555.56 | [5 empty] | 4.2 | 1555.56
196 | 196 | Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром: 600 мм / прим установка защитной муфты | ФЕР22-05-004-03 | футляр | 395.65 | 1 | 445.57 | [5 empty] | 1 | 445.57
197 | 197 | Муфта защитная полиэтиленовая для прохода труб сквозь стену, номинальный наружный диаметр 630 мм | ФССЦ-24.3.05.07-0025 | шт | 1434.54 | 2 | 2869.08 | [5 empty] | 2 | 2869.08
198 | 198 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | ФЕР08-01-003-07 | 100 м2 | 336 | 0.18 | 77.83 | [5 empty] | 0.18 | 77.83
199 | 199 | Мастика битумная «Еша» | ФССЦ-01.2.03.03-0009 | т | 21597.69 | 0.0432 | 933.02 | [5 empty] | 0.0432 | 933.02
200 | 200 | Праймер битумный производства «Техно-Николь» | ФССЦ-01.2.03.05-0010 | т | 11885.47 | 0.00638 | 75.83 | [5 empty] | 0.00638 | 75.83
Итого: | [6 empty] | 2049587.3 |  | 89363.85 | 89363.85 |  | 89363.85 |  | 1960223.45
Материалы: | [6 empty] | 1896233.67 |  | 84343.83 | 84343.83 |  | 84343.83 |  | 1811889.84
Машины и механизмы: | [6 empty] | 116715.27 |  | 4263.9 | 4263.9 |  | 4263.9 |  | 112451.37
ФОТ: | [6 empty] | 48692.7 |  | 1143.76 | 1143.76 |  | 1143.76 |  | 47548.94
Накладные расходы: | [6 empty] | 50177.69 |  | 1292.12 | 1292.12 |  | 1292.12 |  | 48885.57
Сметная прибыль: | [6 empty] | 24415.26 |  | 674.24 | 674.24 |  | 674.24 |  | 23741.02
Итого до начисления лимитированных затрат: | [6 empty] | 2124180.25 |  | 91330.21 | 91330.21 |  | 91330.21 |  | 2032850.04
Всего: | [6 empty] | 25624375.97 |  | 1009500.66 | 1009500.66 |  | 1009500.66 |  | 24614875.31
НДС: | [6 empty] | 5124875.194 |  | 201900.132 | 201900.132 |  | 201900.132 |  | 4922975.062
Всего с НДС: | [6 empty] | 30749251.164 |  | 1211400.792 | 1211400.792 |  | 1211400.792 |  | 29537850.372