## Журнал учета выполненных работ
Унифицированная форма № КС-6а
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
Код
[11 empty] | Форма по ОКУД | 322006
Заказчик: АО "МЕТРОВАГОНМАШ" | [10 empty] | по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс
Подрядчик: | [10 empty] | по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс
Стройка: Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, д.4
наименование, адрес
Объект: Трансбордер
наименование
Вид деятельности по ОКДП
[9 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
дата
Вид операции
ЖУРНАЛ УЧЕТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
с начала строительства
|  |  | на | Генеральный план. Трансбордер. ГП1
(наименование работ и затрат)
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда
|  |  |  | (субподряда) |  | 1915.712 |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Составил |  |  |  | Князева В.И.
[5 empty] | должность |  | подпись | расшифровка подписи
Проверил
[5 empty] | должность |  | подпись | расшифровка подписи
Номер |  | Конструктивные элементы и видыработ | Номер единичной расценки | Единица измере- ния | Цена за единицу, руб | Коли- чество работ по смете | Сметная (договор- ная) стои- мость, руб | Выполнено работ |  |  |  |  | Остаток работ на Январь 2024г.
п.п. | поз. по сме- те | [6 empty] | Декабрь 2023г. |  |  | за Декабрь 2023г.
[8 empty] | коли- чество | стои- мость | стои- мость факти- чески выпол- ненных работ с начала строит-ва, руб | коли- чество | стои- мость | коли- чество | стои- мость
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Раздел 1. Вертикальная планировка
1 | 1 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 | ФЕР01-01-030-06 | 1000 м3 | 538.47 | 1.109 | 858.42 | 1.109 | 858.42 | 858.42 | 1.109 | 858.42
2 | 2 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-030-06 | ФЕР01-01-030-14 | 1000 м3 | 426.19 | 1.109 | 2717.71 | 1.109 | 2717.71 | 2717.71 | 1.109 | 2717.71
3 | 3 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка грунта растительного слоя (земля, перегной) | ФССЦпг-01-01-01-039 | 1 т груза | 3.96 | 1752.22 | 6938.79 | 1752.22 | 6938.79 | 6938.79 | 1752.22 | 6938.79
4 | 4 | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности | Цена поставщика ООО "Террус" | м3 | 162.38 | 1109 | 180079.42 | 1109 | 180079.42 | 180079.42 | 1109 | 180079.42
5 | 5 | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.) | ФЕР01-01-036-02 | 1000 м2 | 18.19 | 2.637 | 68.95 | [5 empty] | 2.637 | 68.95
Раздел 2. Устройство асфальтобетонного покрытия S=851 м2
6 | 6 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 | ФЕР01-01-030-06 | 1000 м3 | 538.47 | 0.49358 | 382.06 | [5 empty] | 0.49358 | 382.06
7 | 7 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка грунта растительного слоя (земля, перегной) | ФССЦпг-01-01-01-039 | 1 т груза | 3.96 | 779.86 | 3088.25 | [5 empty] | 779.86 | 3088.25
8 | 8 | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности | Цена поставщика ООО "Террус" | м3 | 162.38 | 493.58 | 80147.52 | [5 empty] | 493.58 | 80147.52
9 | 9 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | ФЕР27-04-001-01 | 100 м3 | 3390.48 | 2.553 | 12395.32 | [5 empty] | 2.553 | 12395.32
10 | 10 | Песок карьерный | Цена Поставщика ООО “Грунт-маркет” | м3 | 99.98 | 280.83 | 28414.31 | [5 empty] | 280.83 | 28414.31
11 | 11 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | ФЕР27-04-001-04 | 100 м3 | 5459.07 | 1.2765 | 9982.25 | [5 empty] | 1.2765 | 9982.25
12 | 12 | Щебень гранитный фр. 10/20 | Цена Поставщика ООО “Грунт-маркет” | м3 | 486.98 | 160.84 | 79265.77 | [5 empty] | 160.84 | 79265.77
13 | 13 | Укладка и пропитка с применением битума щебеночных оснований толщиной 8 см | ФЕР27-06-024-06 | 1000 м2 | 20311.46 | 0.851 | 18586.95 | [5 empty] | 0.851 | 18586.95
14 | 14 | Щебень М 1000, фракция 20-40 мм, группа 2 | ФССЦ-02.2.05.04-1782 | м3 | 166.8 | -10.89 | -1816.45 | [5 empty] | -10.89 | -1816.45
15 | 15 | Щебень М 1000, фракция 40-80(70) мм, группа 2 | ФССЦ-02.2.05.04-1822 | м3 | 155.94 | -78.12 | -12182.03 | [5 empty] | -78.12 | -12182.03
16 | 16 | Щебень гранитный фр. 10/20 | Цена Поставщика ООО “Грунт-маркет” | м3 | 486.98 | 85.78 | 42274.42 | [5 empty] | 85.78 | 42274.42
17 | 17 | Битумы нефтяные дорожные жидкие МГ, СГ | ФССЦ-01.2.01.01-0001 | т | 1487.6 | 1.07 | 1591.73 | [5 empty] | 1.07 | 1591.73
18 | 18 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см (Толщина слоя 5см) | ФЕР27-06-029-01 | 1000 м2 | 8536.13 | 0.851 | 10098.82 | [5 empty] | 0.851 | 10098.82
19 | 19 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01 | ФЕР27-06-030-01 | 1000 м2 | 261.12 | 0.851 | 636.03 | [5 empty] | 0.851 | 636.03
20 | 20 | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип В марка III | ФССЦ-04.2.01.01-0052 | т | 480.09 | 104.8 | 50313.43 | [5 empty] | 104.8 | 50313.43
Раздел 3. Устройство газона
21 | 21 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона без внесения растительной земли: механизированным способом | ФЕР47-01-046-01 | 100 м2 | 36.26 | 3.632 | 176.29 | [5 empty] | 3.632 | 176.29
22 | 22 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона без внесения растительной земли: вручную | ФЕР47-01-046-02 | 100 м2 | 134.71 | 0.908 | 161.76 | [5 empty] | 0.908 | 161.76
23 | 23 | Устройство газона методом гидропосева: по горизонтальной поверхности | ФЕР47-01-045-01 | 100 м2 | 149.13 | 3.632 | 776.02 | [5 empty] | 3.632 | 776.02
24 | 24 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | ФЕР47-01-046-06 | 100 м2 | 370.22 | 0.908 | 468.9 | [5 empty] | 0.908 | 468.9
25 | 25 | Семена трав: костер | ФССЦ-16.2.02.07-0061 | кг | 58.2 | 1.3 | 75.66 | [5 empty] | 1.3 | 75.66
26 | 26 | Семена трав: овсяница | ФССЦ-16.2.02.07-0131 | кг | 77.59 | 1 | 77.59 | [5 empty] | 1 | 77.59
27 | 27 | Семена трав: ежа сборная | ФССЦ-16.2.02.07-0031 | кг | 58.76 | 0.9 | 52.88 | [5 empty] | 0.9 | 52.88
Раздел 4. Восстановление существующих колодцев
28 | 28 | Установка полимерных люков круглых на газонах | ФЕР23-04-011-02 | шт | 88.82 | 3 | 333.88 | [5 empty] | 3 | 333.88
29 | 29 | Люк полимерный с высоким корпусом | Счет № 7474 от 16 августа 2023г. | шт | 297.79 | 3 | 931.21 | [5 empty] | 3 | 931.21
30 | 30 | Установка опор из плит и колец диаметром: более 1000 мм | ФЕР07-02-002-02 | 100 м3 | 13547.39 | 0.0081 | 151.02 | [5 empty] | 0.0081 | 151.02
31 | 31 | Плиты перекрытия 1ПП15-1, бетон B15, объем 0,27 м3, расход арматуры 30 кг | ФССЦ-05.1.06.09-0002 | шт | 372.65 | 3 | 1117.95 | [5 empty] | 3 | 1117.95
Итого: | [6 empty] | 518164.83 |  | 190594.34 | 190594.34 |  | 190594.34 |  | 327570.49
Материалы: | [6 empty] | 475514.79 |  | 187018.21 | 187018.21 |  | 187018.21 |  | 288496.58
Машины и механизмы: | [6 empty] | 40770.68 |  | 3576.13 | 3576.13 |  | 3576.13 |  | 37194.55
ФОТ: | [6 empty] | 4430.47 |  | 610.61 | 610.61 |  | 610.61 |  | 3819.86
Накладные расходы: | [6 empty] | 5873.83 |  | 561.76 | 561.76 |  | 561.76 |  | 5312.07
Сметная прибыль: | [6 empty] | 4195.91 |  | 238.75 | 238.75 |  | 238.75 |  | 3957.16
Итого до начисления лимитированных затрат: | [6 empty] | 528234.57 |  | 191394.85 | 191394.85 |  | 191394.85 |  | 336839.72
Всего: | [6 empty] | 5831465.16 |  | 1915712.07 | 1915712.07 |  | 1915712.07 |  | 3915753.09
НДС: | [6 empty] | 1166293.032 |  | 383142.414 | 383142.414 |  | 383142.414 |  | 783150.618
Всего с НДС: | [6 empty] | 6997758.192 |  | 2298854.484 | 2298854.484 |  | 2298854.484 |  | 4698903.708