## Журнал учета выполненных работ
Унифицированная форма № КС-6а
ЖУРНАЛ УЧЕТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
с начала строительства
|  |  | на | Генеральный план 131-23 ГП2
Номер |  | Конструктивные элементы и видыработ | Номер единичной расценки | Единица измере- ния | Цена за единицу, руб | Коли- чество работ по смете | Сметная (договор- ная) стои- мость, руб | Выполнено работ |  |  |  |  | Остаток работ на Январь 2024г.
п.п. | поз. по сме- те | [6 empty] | Декабрь 2023г. |  |  | за Декабрь 2023г.
[8 empty] | коли- чество | стои- мость | стои- мость факти- чески выпол- ненных работ с начала строит-ва, руб | коли- чество | стои- мость | коли- чество | стои- мость
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Раздел 1. Демонтажные работы
Существующее асфальтовое покрытие
1 | 1 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | ФЕРр68-14-1 | 100 м | 1478.92 | 1.36 | 2313.03 | [5 empty] | 1.36 | 2313.03
2 | 2 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных | ФЕР27-03-008-04 | 100 м3 | 5786.87 | 3.3625 | 22377.1 | 1.761 | 11719.28 | 11719.28 | 1.761 | 11719.28 | 1.6015 | 10657.82
3 | 3 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных | ФЕР27-03-008-02 | 100 м3 | 510.77 | 15.468 | 9085.68 | 2.7807 | 1633.35 | 1633.35 | 2.7807 | 1633.35 | 12.6873 | 7452.33
4 | 4 | Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами импортного производства с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 1 «применительно песок» | ФЕР01-01-013-31 | 1000 м3 | 3470.34 | 2.018 | 10042.13 | 1.4978 | 7453.36 | 7453.36 | 1.4978 | 7453.36 | 0.52022 | 2588.77
5 | 5 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | ФССЦпг-01-01-01-043 | 1 т груза | 3.28 | 4677.49 | 15342.17 | 2386.085 | 7826.36 | 7826.36 | 2386.085 | 7826.36 | 2291.405 | 7515.81
6 | 6 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | ФССЦпг-01-01-01-041 | 1 т груза | 42.98 | 1169.37 | 50259.52 | 596.521 | 25638.47 | 25638.47 | 596.521 | 25638.47 | 572.849 | 24621.05
7 | 7 | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности | Цена поставщика ООО "Террус" | м3 | 162.38 | 3906.35 | 634313.11 | 1951.95 | 316957.64 | 316957.64 | 1951.95 | 316957.64 | 1954.4 | 317355.47
Ограждение из кирпича,фундамент
8 | 8 | Разборка: кирпичных стен | ФЕР46-04-001-04 | м3 | 122.56 | 2.66 | 374.91 | [5 empty] | 2.66 | 374.91
9 | 9 | Разборка: железобетонных фундаментов | ФЕР46-04-001-03 | м3 | 438.22 | 1.4 | 700.82 | [5 empty] | 1.4 | 700.82
10 | 10 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | ФССЦпг-01-01-01-043 | 1 т груза | 3.28 | 6.63 | 21.75 | [5 empty] | 6.63 | 21.75
11 | 11 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | ФССЦпг-01-01-01-041 | 1 т груза | 42.98 | 1.66 | 71.35 | [5 empty] | 1.66 | 71.35
12 | 12 | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности | Цена поставщика ООО "Террус" | м3 | 162.38 | 4.06 | 659.26 | [5 empty] | 4.06 | 659.26
Раздел 2. Вертикальная планировка. Отсыпка территории щебнем S=1795м2
13 | 13 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 | ФЕР01-01-030-06 | 1000 м3 | 538.47 | 3.2316 | 2501.42 | [5 empty] | 3.2316 | 2501.42
14 | 14 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-030-06 | ФЕР01-01-030-14 | 1000 м3 | 426.19 | 3.2316 | 7919.33 | [5 empty] | 3.2316 | 7919.33
15 | 15 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка грунта растительного слоя (земля, перегной) | ФССЦпг-01-01-01-039 | 1 т груза | 3.96 | 5222.79 | 20682.25 | [5 empty] | 5222.79 | 20682.25
16 | 16 | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности | Цена поставщика ООО "Террус" | м3 | 162.38 | 2885.52 | 468550.74 | [5 empty] | 2885.52 | 468550.74
17 | 17 | Возведение насыпей из резервов экскаваторами "драглайн" с ковшом вместимостью: 0,65 м3, группа грунтов 1 | ФЕР01-01-044-05 | 1000 м3 | 2701.93 | 0.34608 | 1343.16 | [5 empty] | 0.34608 | 1343.16
18 | 18 | Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками 8 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 10 см | ФЕР01-02-002-01 | 1000 м3 | 2347.36 | 0.34608 | 1167.79 | [5 empty] | 0.34608 | 1167.79
19 | 19 | На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-002-01 | ФЕР01-02-002-04 | 1000 м3 | 386.42 | 0.34608 | 576.72 | [5 empty] | 0.34608 | 576.72
Отсыпка территории щебнем.
20 | 20 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): однослойных | ФЕР27-04-005-01 | 1000 м2 | 30867.09 | 1.795 | 62714.56 | [5 empty] | 1.795 | 62714.56
21 | 21 | Щебень М 1200, фракция 40-80(70) мм, группа 2 | ФССЦ-02.2.05.04-1827 | м3 | 103 | -339.255 | -34943.27 | [5 empty] | -339.255 | -34943.27
22 | 22 | Щебень М 1200, фракция 10-20 мм, группа 2 | ФССЦ-02.2.05.04-1707 | м3 | 130 | -26.925 | -3500.25 | [5 empty] | -26.925 | -3500.25
23 | 23 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 | ФЕР27-04-005-04 | 1000 м2 | 1766.69 | 1.795 | 53091.51 | [5 empty] | 1.795 | 53091.51
24 | 24 | Щебень М 1200, фракция 40-80(70) мм, группа 2 | ФССЦ-02.2.05.04-1827 | м3 | 103 | -339.255 | -34943.27 | [5 empty] | -339.255 | -34943.27
25 | 25 | Щебень известняковый М600 фр. 20/70 | Цена Поставщика ООО "Генпоставка" | м3 | 342.12 | 678.51 | 234917.42 | [5 empty] | 678.51 | 234917.42
Раздел 3. Устройство асфальтобетонного покрытия проездов S=7057 м2
26 | 26 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | ФЕР27-04-001-01 | 100 м3 | 3390.48 | 42.342 | 205578.72 | [5 empty] | 42.342 | 205578.72
27 | 27 | Песок карьерный | Цена Поставщика ООО "Генпоставка" | м3 | 99.98 | 4657.62 | 471256.87 | [5 empty] | 4657.62 | 471256.87
28 | 28 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | ФЕР27-04-001-04 | 100 м3 | 5459.07 | 10.586 | 82782.73 | [5 empty] | 10.586 | 82782.73
29 | 29 | Щебень известняковый М600 фр. 20/70 | Цена Поставщика ООО "Генпоставка" | м3 | 342.12 | 1333.773 | 461786.14 | [5 empty] | 1333.773 | 461786.14
30 | 30 | Укладка и пропитка с применением битума щебеночных покрытий толщиной 8 см | ФЕР27-06-024-04 | 1000 м2 | 22843.14 | 7.057 | 172934.41 | [5 empty] | 7.057 | 172934.41
31 | 31 | Щебень М 1000, фракция 40-80(70) мм, группа 2 | ФССЦ-02.2.05.04-1822 | м3 | 155.94 | -647.8326 | -101023.02 | [5 empty] | -647.8326 | -101023.02
32 | 32 | Щебень М 1000, фракция 20-40 мм, группа 2 | ФССЦ-02.2.05.04-1782 | м3 | 166.8 | -75.5099 | -12595.05 | [5 empty] | -75.5099 | -12595.05
33 | 33 | Щебень М 1000, фракция 10-20 мм, группа 2 | ФССЦ-02.2.05.04-1702 | м3 | 130 | -75.5099 | -9816.29 | [5 empty] | -75.5099 | -9816.29
34 | 34 | Щебень М 1000, фракция 5(3)-10 мм, группа 1 | ФССЦ-02.2.05.04-1581 | м3 | 139.4 | -71.9814 | -10034.21 | [5 empty] | -71.9814 | -10034.21
35 | 35 | Щебень известняковый фр. 5/20 | Цена Поставщика ООО "Генпоставка" | м3 | 310.61 | 711.35 | 223603.85 | [5 empty] | 711.35 | 223603.85
36 | 36 | Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130 | ФССЦ-01.2.01.01-0019 | т | 1690 | 70.57 | 119263.3 | [5 empty] | 70.57 | 119263.3
37 | 37 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см | ФЕР27-06-029-01 | 1000 м2 | 8536.13 | 7.057 | 83745.44 | [5 empty] | 7.057 | 83745.44
38 | 38 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01/ до толщины 5 см | ФЕР27-06-030-01 | 1000 м2 | 261.12 | 7.057 | 5274.34 | [5 empty] | 7.057 | 5274.34
39 | 39 | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип В марка III | ФССЦ-04.2.01.01-0052 | т | 480.09 | 829.2 | 398090.63 | [5 empty] | 829.2 | 398090.63
40 | 40 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | ФЕР27-02-010-02 | 100 м | 4353.58 | 1.44 | 6589.39 | [5 empty] | 1.44 | 6589.39
41 | 41 | Камни бортовые БР 100.30.15, бетон В30 (М400), объем 0,043 м3 | ФССЦ-05.2.03.03-0032 | шт | 63.12 | 144 | 9089.28 | [5 empty] | 144 | 9089.28
Раздел 4. Восстановление существующего газона S=520м2
42 | 42 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: механизированным способом | ФЕР47-01-046-03 | 100 м2 | 2251.71 | 4.16 | 9661.63 | [5 empty] | 4.16 | 9661.63
43 | 43 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную | ФЕР47-01-046-04 | 100 м2 | 2351.6 | 1.04 | 2552.19 | [5 empty] | 1.04 | 2552.19
44 | 44 | На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04 | ФЕР47-01-046-05 | 100 м2 | 721.43 | 5.2 | 3824.27 | [5 empty] | 5.2 | 3824.27
45 | 45 | Устройство газона методом гидропосева: по горизонтальной поверхности | ФЕР47-01-045-01 | 100 м2 | 149.13 | 4.16 | 888.83 | [5 empty] | 4.16 | 888.83
46 | 46 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | ФЕР47-01-046-06 | 100 м2 | 370.22 | 1.04 | 537.07 | [5 empty] | 1.04 | 537.07
47 | 47 | Семена трав: костер | ФССЦ-16.2.02.07-0061 | кг | 58.2 | 1.41 | 82.06 | [5 empty] | 1.41 | 82.06
48 | 48 | Семена трав: овсяница | ФССЦ-16.2.02.07-0131 | кг | 77.59 | 1.17 | 90.78 | [5 empty] | 1.17 | 90.78
49 | 49 | Семена трав: ежа сборная | ФССЦ-16.2.02.07-0031 | кг | 58.76 | 1.2 | 70.51 | [5 empty] | 1.2 | 70.51
Раздел 5. Резинокордовое покрытие из плит
Переезд 1 т.1- т.2
50 | 50 | Устройство переездов с настилом из резиновых плит через один железнодорожный путь, шпалы деревянные, угол пересечения дорог 90 градусов, ширина переезда, м: 6 | ФЕР28-01-083-01 | переезд | 11929.57 | 1 | 13753.94 | 1 | 13753.94 | 13753.94 | 1 | 13753.94
Переезд 2 т.3- т.4
51 | 51 | Устройство переездов с настилом из резиновых плит через один железнодорожный путь, шпалы деревянные, угол пересечения дорог 90 градусов, ширина переезда, м: 6 | ФЕР28-01-083-01 | переезд | 11929.57 | 1 | 13753.94 | 1 | 13753.94 | 13753.94 | 1 | 13753.94
52 | 52 | Комплект резинокордовых настилов для проезда автомобилей через ж/д пути, шириной по 6,0м. каждый для дер. шпал, на рельс Р-65, в комплекте с узлом крепления | Цена Поставщика АО "А.Миллер" | комплект | 214460.78 | 2 | 434068.62 | 2 | 434068.62 | 434068.62 | 2 | 434068.62
Раздел 6. Устройство водоотводных лотков
53 | 53 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня/ наброска | ФЕР27-04-001-04 | 100 м3 | 5459.07 | 0.006 | 46.91 | [5 empty] | 0.006 | 46.91
54 | 54 | Щебень гранитный фр. 20/40 | Цена Поставщика ООО "Генпоставка" | м3 | 465.07 | 0.81 | 381.23 | [5 empty] | 0.81 | 381.23
55 | 55 | Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из открытых лотков на обочинах | ФЕР27-02-007-01 | м3 | 1341.75 | 7.498 | 11581.31 | [5 empty] | 7.498 | 11581.31
56 | 56 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-30.36.26-Б бетонный 47471 | Цена Поставщика ООО "ТС Стандартпарк" | шт | 771.24 | 163 | 131037.29 | [5 empty] | 163 | 131037.29
57 | 57 | Установка металлических решеток приямков | ФЕР08-02-007-03 | т | 1314.04 | 4.473 | 6747.19 | [5 empty] | 4.473 | 6747.19
58 | 58 | Решетка водоприемная Drive РВ-30.35.50 щелевая чугунная ВЧ, кл.D 273043 | Цена Поставщика ООО "ТС Стандартпарк" | шт | 873.16 | 326 | 296707.94 | [5 empty] | 326 | 296707.94
59 | 59 | Болт М10х25 ГОСТ 7805-70 | Цена Поставщика ООО "ТС Стандартпарк" | шт | 4.49 | 1304 | 6102.98 | [5 empty] | 1304 | 6102.98
60 | 60 | Гайка М 10 DIN 557 квадрат | Цена Поставщика ООО "ТС Стандартпарк" | шт | 4.9 | 1304 | 6660.26 | [5 empty] | 1304 | 6660.26
61 | 61 | Герметик Standartpark 600мл 335145 | Цена Поставщика ООО "ТС Стандартпарк" | шт | 88.95 | 11 | 1019.9 | [5 empty] | 11 | 1019.9
Раздел 7. Устройство ограждения
Железобетонные панели
62 | 62 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного | ФЕР08-01-002-02 | м3 | 15.41 | 2.7 | 57.28 | [5 empty] | 2.7 | 57.28
63 | 63 | Щебень известняковый 20/40 | Цена Поставщика ООО "Генпоставка" | м3 | 325.21 | 3.105 | 1021.89 | [5 empty] | 3.105 | 1021.89
64 | 64 | Установка железобетонных оград из панелей длиной: 3 м | ФЕР07-01-054-02 | 100 м | 4876.87 | 0.1 | 689.05 | [5 empty] | 0.1 | 689.05
65 | 65 | Фундаменты стаканного типа, бетон B15 (М200), объем от 0,2 до 1 м3, расход арматуры 25 кгм3 | ФССЦ-05.1.05.15-0019 | м3 | 998.48 | 1.265 | 1263.08 | [5 empty] | 1.265 | 1263.08
66 | 66 | Панели оград железобетонные / ПО-2 по ИЖ 31-77 | ФССЦ-05.1.07.13-0009 | м3 | 2075.14 | 2.28 | 4731.32 | [5 empty] | 2.28 | 4731.32
67 | 67 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс B20 (М250) | ФССЦ-04.1.02.05-0007 | м3 | 665 | 0.045 | 29.93 | [5 empty] | 0.045 | 29.93
68 | 68 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс B20 (М250) | ФССЦ-04.1.02.05-0007 Надбавка на W6 | м3 | 665 | 0.045 | 0.66 | [5 empty] | 0.045 | 0.66
69 | 69 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 / лишний грунт при установке фундаментов ограждения | ФЕР01-02-060-01 | 100 м3 | 401.7 | 0.015 | 7.97 | [5 empty] | 0.015 | 7.97
70 | 70 | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности | Цена поставщика ООО "Террус" | м3 | 162.38 | 1.5 | 243.57 | [5 empty] | 1.5 | 243.57
Кирпичный участок
71 | 71 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3 | ФЕР06-01-001-02 | 100 м3 | 10321.94 | 0.011 | 139.1 | [5 empty] | 0.011 | 139.1
72 | 72 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс B20 (М250) | ФССЦ-04.1.02.05-0007 | м3 | 665 | 1.122 | 746.13 | [5 empty] | 1.122 | 746.13
73 | 73 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс B20 (М250) | ФССЦ-04.1.02.05-0007 Надбавка на W6 | м3 | 665 | 1.122 | 16.44 | [5 empty] | 1.122 | 16.44
74 | 74 | Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м | ФЕР08-02-001-01 | м3 | 73.89 | 1.9 | 192.24 | [5 empty] | 1.9 | 192.24
75 | 75 | Раствор кладочный, цементно-известковый, М50 | ФССЦ-04.3.01.12-0003 | м3 | 519.8 | 0.4104 | 213.33 | [5 empty] | 0.4104 | 213.33
76 | 76 | Кирпич керамический полнотелый с технологическими пустотами утолщенный, размер 250х120х88 мм, марка 150 | ФССЦ-06.1.01.05-0077 | 1000 шт | 1375.06 | 0.58 | 797.53 | [5 empty] | 0.58 | 797.53
77 | 77 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | ФЕР11-01-011-01 | 100 м2 | 334.81 | 0.008 | 3.56 | [5 empty] | 0.008 | 3.56
78 | 78 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (Толщина слоя с уклоном 10-15 мм= (10+15)/2=12,5 мм) | ФЕР11-01-011-02 | 100 м2 | 11.05 | -0.008 | -0.19 | [5 empty] | -0.008 | -0.19
79 | 79 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 | ФССЦ-04.3.01.09-0014 | м3 | 519.8 | 0.01 | 5.2 | [5 empty] | 0.01 | 5.2
80 | 80 | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен | ФЕР15-02-001-01 | 100 м2 | 1612.57 | 0.107 | 194.95 | [5 empty] | 0.107 | 194.95
81 | 81 | Окраска фасадов с лесов всесезонной (морозостойкой) акриловой краской с подготовкой поверхности | ФЕР15-04-020-01 | 100 м2 | 506.48 | 0.107 | 58.96 | [5 empty] | 0.107 | 58.96
82 | 82 | Краска водно-дисперсионная стирол-бутадиеновая ВД-КЧ-112 серая | ФССЦ-14.3.02.04-0020 | т | 14767.6 | 0.0032 | 47.26 | [5 empty] | 0.0032 | 47.26
83 | 83 | Очистка поверхности щетками | ФЕР13-06-003-01 | м2 | 7.68 | 17.3 | 152.79 | [5 empty] | 17.3 | 152.79
84 | 84 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | ФЕР08-01-003-07 | 100 м2 | 336 | 0.173 | 74.81 | [5 empty] | 0.173 | 74.81
85 | 85 | Праймер битумный производства «Техно-Николь» | ФССЦ-01.2.03.05-0010 | т | 11885.47 | 0.0052 | 61.8 | [5 empty] | 0.0052 | 61.8
86 | 86 | Мастика битумная гидроизоляционная МГ-1 | ФССЦ-01.2.03.03-0011 | т | 7669.69 | 0.0085 | 65.19 | [5 empty] | 0.0085 | 65.19
Итого: | [6 empty] | 4582548.17 |  | 832804.96 | 832804.96 |  | 832804.96 |  | 3749743.21
Материалы: | [6 empty] | 3978685.05 |  | 765623.3 | 765623.3 |  | 765623.3 |  | 3213061.75
Машины и механизмы: | [6 empty] | 566367.4 |  | 58974.01 | 58974.01 |  | 58974.01 |  | 507393.39
ФОТ: | [6 empty] | 67467.52 |  | 10885.87 | 10885.87 |  | 10885.87 |  | 56581.65
Накладные расходы: | [6 empty] | 92394.21 |  | 13418.67 | 13418.67 |  | 13418.67 |  | 78975.54
Сметная прибыль: | [6 empty] | 67308.71 |  | 8494.89 | 8494.89 |  | 8494.89 |  | 58813.82
Итого до начисления лимитированных затрат: | [6 empty] | 4742251.09 |  | 854718.52 | 854718.52 |  | 854718.52 |  | 3887532.57
Всего: | [6 empty] | 56962632.07 |  | 9758314.77 | 9758314.77 |  | 9758314.77 |  | 47204317.3
НДС: | [6 empty] | 11392526.414 |  | 1951662.954 | 1951662.954 |  | 1951662.954 |  | 9440863.46
Всего с НДС: | [6 empty] | 68355158.484 |  | 11709977.724 | 11709977.724 |  | 11709977.724 |  | 56645180.76