## Акт выполненных работ №1 от 04.
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.
Наименование программного продукта | [5 empty] | ГРАНД-Смета, версия 2023.3
Наименование редакции сметных нормативов | [5 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) | [9 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | [5 empty] | Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр | [7 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр |  | Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | [13 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | [13 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Наименование субъекта Российской Федерации | [5 empty] | 50. Московская область | [11 empty] | 50. Московская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации
Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, д.4 | [18 empty] | Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, д.4
(наименование стройки)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 1
Перекладка теплотрассы в районе здания УГТ | [19 empty] | Перекладка теплотрассы в районе здания УГТ
(наименование работ и затрат)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | ВОР
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | 2 квартал 2023г. (01.01.2000) | [17 empty] | 2 квартал 2023г. (01.01.2000)
Сметная стоимость |  | 3513.93 | (197,74) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 3502.65 | (197,49) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 653.07 | (14,4) | тыс.руб.
| монтажных работ | 11.29 | (0,25) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 1517.31 |  | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 255.06 |  | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Прокладка временного участка теплосети Т1, Т2 | [21 empty] | Раздел 1. Прокладка временного участка теплосети Т1, Т2
Установка опор под проезды высотой 3м | [22 empty] | Установка опор под проезды высотой 3м
1 | ФЕР09-08-001-01 | Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.06; 6: 1; 7: 0.06 | [10 empty] | Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание
| 1 | ОТ |  |  | 8: 304.01; 10: 18.24; 11: 45.34; 12: 827 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3430.97; 10: 205.86; 11: 13.4; 12: 2758.52 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 281.18; 10: 16.87; 11: 45.34; 12: 764.89 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 233.1; 10: 13.99; 11: 8.34; 12: 116.68 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 35.64; 7: 2.1384 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 22.48; 7: 1.3488 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3968.08; 10: 238.09; 12: 3702.2 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 35.11; 12: 1591.89 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9 | НР Строительные металлические конструкции |  |  | 4: %; 5: 93; 7: 93; 10: 32.65; 12: 1480.46 | [12 empty] | НР Строительные металлические конструкции
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Строительные металлические конструкции |  |  | % | 62 | 0.85 | 52.7 |  |  | 18.5 |  | 838.93 | [12 empty] | СП Строительные металлические конструкции
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 289.24; 12: 6021.59 | [14 empty] | Всего по позиции
2 | ФССЦ-07.2.07.11-0021 | Стойки металлические со струбцинами из круглых труб и гнутосварных профилей массой отправочной марки до 0,1 т |  |  | кг | 901.509 | 1 | 901.509 | 11.83 |  | 10664.85 | 8.34 | 88944.85 | [10 empty] | Стойки металлические со струбцинами из круглых труб и гнутосварных профилей массой отправочной марки до 0,1 т
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 10664.85; 12: 88944.85 | [14 empty] | Всего по позиции
3 | ФССЦ-04.1.02.05-0008 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс B22,5 (М300) |  |  | м3 | 0.3804 | 1 | 0.3804 | 700 |  | 266.28 | 8.34 | 2220.78 | [10 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс B22,5 (М300)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 266.28; 12: 2220.78 | [14 empty] | Всего по позиции
4 | ФЕР13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.242; 6: 1; 7: 0.242 | [10 empty] | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
|  | за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | [26 empty] | за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)
| ОП п.1.13.7 | При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 | [26 empty] | При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1
| 1 | ОТ |  |  | 8: 19.32; 9: 2.2; 10: 10.29; 11: 45.34; 12: 466.55 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 6.01; 9: 2; 10: 2.91; 11: 13.4; 12: 38.99 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.22; 9: 2; 10: 0.11; 11: 45.34; 12: 4.99 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 138.16; 9: 2; 10: 66.87; 11: 8.34; 12: 557.7 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.13; 6: 2.2; 7: 1.134 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 6: 2; 7: 0.00968 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 163.49; 10: 80.07; 12: 1063.24 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 10.4; 12: 471.54 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  | 4: %; 5: 94; 7: 94; 10: 9.78; 12: 443.25 | [12 empty] | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  | % | 51 | 0.85 | 43.35 |  |  | 4.51 |  | 204.41 | [12 empty] | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 94.36; 12: 1710.9 | [14 empty] | Всего по позиции
Установка опор из ФБС блоков | [22 empty] | Установка опор из ФБС блоков
5 | ФЕР07-05-001-02 | Установка блоков стен подвалов массой: до 1 т |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.22; 6: 1; 7: 0.22 | [10 empty] | Установка блоков стен подвалов массой: до 1 т
| 1 | ОТ |  |  | 8: 583.83; 10: 128.44; 11: 45.34; 12: 5823.47 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2524.47; 10: 555.38; 11: 13.4; 12: 7442.09 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 355.32; 10: 78.17; 11: 45.34; 12: 3544.23 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 857.67; 10: 188.69; 11: 8.34; 12: 1573.67 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 66.8; 7: 14.696 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 27.06; 7: 5.9532 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3965.97; 10: 872.51; 12: 14839.23 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 206.61; 12: 9367.7 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-007.1-1 | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий |  |  | 4: %; 5: 116; 7: 116; 10: 239.67; 12: 10866.53 | [12 empty] | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий
| Пр/774-007.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий |  |  | % | 80 | 0.85 | 68 |  |  | 140.49 |  | 6370.04 | [12 empty] | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1252.67; 12: 32075.8 | [14 empty] | Всего по позиции
6 | ФССЦ-05.2.02.01-0013 | Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем полнотелые с вырезом М100, объем менее 0,3 м3 |  |  | м3 | 4.774 | 1 | 4.774 | 813.6 |  | 3884.13 | 8.34 | 32393.64 | [10 empty] | Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем полнотелые с вырезом М100, объем менее 0,3 м3
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3884.13; 12: 32393.64 | [14 empty] | Всего по позиции
Тепловая сеть | [22 empty] | Тепловая сеть
7 | ФЕР24-01-001-06 | Прокладка стальных трубопроводов в каналах и надземная при номинальном давлении 0,6 МПа, температуре 115°С, диаметр труб: 150 мм |  |  | 4: км; 5: 0.468; 6: 1; 7: 0.468 | [10 empty] | Прокладка стальных трубопроводов в каналах и надземная при номинальном давлении 0,6 МПа, температуре 115°С, диаметр труб: 150 мм
| 1 | ОТ |  |  | 8: 6022.12; 10: 2818.35; 11: 45.34; 12: 127783.99 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 13826.88; 10: 6470.98; 11: 13.4; 12: 86711.13 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1081.37; 10: 506.08; 11: 45.34; 12: 22945.67 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 5763.62; 10: 2697.37; 11: 8.34; 12: 22496.07 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 626; 7: 292.968 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 88.7; 7: 41.5116 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 25612.62; 10: 11986.7; 12: 236991.19 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 3324.43; 12: 150729.66 | [12 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 10: 3889.58; 12: 176353.7 | [12 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 2091.07 |  | 94808.96 | [12 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 17967.35; 12: 508153.85 | [14 empty] | Всего по позиции
8 | ФССЦ-23.8.04.06-0085 | Отвод крутоизогнутый, радиус кривизны 1,5 мм, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 150 мм, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 5 мм |  |  | шт | 26 | 1 | 26 | 149.74 |  | 3893.24 | 8.34 | 32469.62 | [10 empty] | Отвод крутоизогнутый, радиус кривизны 1,5 мм, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 150 мм, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 5 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3893.24; 12: 32469.62 | [14 empty] | Всего по позиции
9 | ФССЦ-23.3.03.02-0137 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 35, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 5 мм |  |  | м | 468 | 1 | 468 | 129.39 |  | 60554.52 | 8.34 | 505024.7 | [10 empty] | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 35, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 5 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 60554.52; 12: 505024.7 | [14 empty] | Всего по позиции
10 | ФЕРм39-02-001-04 | Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, номинальный диаметр: свыше 100 до 200 |  |  | 4: стык; 5: 60; 6: 1; 7: 60 | [10 empty] | Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, номинальный диаметр: свыше 100 до 200
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1.77; 10: 106.2; 11: 45.34; 12: 4815.11 | [11 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 0.04; 10: 2.4; 11: 8.34; 12: 20.02 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.16; 7: 9.6 | [12 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1.81; 10: 108.6; 12: 4835.13 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 106.2; 12: 4815.11 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-081.0-1 | НР Контроль монтажных сварных соединений |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 94.52; 12: 4285.45 | [12 empty] | НР Контроль монтажных сварных соединений
| Пр/774-081.0 | СП Контроль монтажных сварных соединений |  |  | 4: %; 5: 45; 7: 45; 10: 47.79; 12: 2166.8 | [12 empty] | СП Контроль монтажных сварных соединений
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 250.91; 12: 11287.38 | [14 empty] | Всего по позиции
11 | ФЕР09-07-031-01 | Антикоррозийная защита металлических поверхностей |  |  | 4: 100 м2; 5: 2.335; 6: 1; 7: 2.335 | [10 empty] | Антикоррозийная защита металлических поверхностей
| 1 | ОТ |  |  | 8: 4006.28; 10: 9354.66; 11: 45.34; 12: 424140.28 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 14443.11; 10: 33724.66; 11: 13.4; 12: 451910.44 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 858.02; 10: 2003.48; 11: 45.34; 12: 90837.78 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 3841.48; 10: 8969.86; 11: 8.34; 12: 74808.63 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 426.2; 7: 995.177 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 85.29; 7: 199.1522 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 22290.87; 10: 52049.18; 12: 950859.35 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 11358.14; 12: 514978.06 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-009.1-1 | НР Строительные металлические конструкции атомных электрических станций |  |  | 4: %; 5: 111; 7: 111; 10: 12607.54; 12: 571625.65 | [12 empty] | НР Строительные металлические конструкции атомных электрических станций
| Пр/774-09.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Строительные металлические конструкции атомных электрических станций |  |  | % | 85 | 0.85 | 72.25 |  |  | 8206.26 |  | 372071.65 | [12 empty] | СП Строительные металлические конструкции атомных электрических станций
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 72862.98; 12: 1894556.65 | [14 empty] | Всего по позиции
12 | ФССЦ-14.4.02.09-0306 | Краска антикоррозийная |  |  | т | 0.038 | 1 | 0.038 | 17399 |  | 661.16 | 8.34 | 5514.07 | [10 empty] | Краска антикоррозийная
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 661.16; 12: 5514.07 | [14 empty] | Всего по позиции
13 | ФССЦ-14.4.01.09-0427 | Грунтовка антикоррозионная цинкнаполненная на основе эпоксидной смолы |  |  | кг | 93.48 | 1 | 93.48 | 139.51 |  | 13041.39 | 8.34 | 108765.19 | [10 empty] | Грунтовка антикоррозионная цинкнаполненная на основе эпоксидной смолы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 13041.39; 12: 108765.19 | [14 empty] | Всего по позиции
14 | ФЕР26-01-009-01 | Изоляция трубопроводов: матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем |  |  | 4: м3; 5: 12; 6: 1; 7: 12 | [10 empty] | Изоляция трубопроводов: матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем
| Прил.26.2 | При изоляции поверхностей площадью до 10 м2 (включая фланцы), расположенных в разных помещениях или на расстоянии свыше 50 м друг от друга ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 | [26 empty] | При изоляции поверхностей площадью до 10 м2 (включая фланцы), расположенных в разных помещениях или на расстоянии свыше 50 м друг от друга ОЗП=1,2; ТЗ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 136.64; 9: 1.2; 10: 1967.62; 11: 45.34; 12: 89211.89 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 40.13; 10: 481.56; 11: 13.4; 12: 6452.9 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 6.84; 10: 82.08; 11: 45.34; 12: 3721.51 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 298.82; 10: 3585.84; 11: 8.34; 12: 29905.91 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 14; 6: 1.2; 7: 201.6 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.59; 7: 7.08 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 475.59; 10: 6035.02; 12: 125570.7 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2049.7; 12: 92933.4 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-020.0-1 | НР Теплоизоляционные работы |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 1988.21; 12: 90145.4 | [12 empty] | НР Теплоизоляционные работы
| Пр/774-020.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Теплоизоляционные работы |  |  | % | 55 | 0.85 | 46.75 |  |  | 958.23 |  | 43446.36 | [12 empty] | СП Теплоизоляционные работы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 8981.46; 12: 259162.46 | [14 empty] | Всего по позиции
15 | ФССЦ-12.2.04.11-0010 | Маты теплоизоляционные из стекловолокна URSA, марки: М-15-18000-1200-50 |  |  | м3 | 12.96 | 1 | 12.96 | 237.14 |  | 3073.33 | 8.34 | 25631.57 | [10 empty] | Маты теплоизоляционные из стекловолокна URSA, марки: М-15-18000-1200-50
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3073.33; 12: 25631.57 | [14 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по смете: | [27 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 167409.07; 12: 2138825.46 | [17 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [28 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 14403.8; 12: 653068.29 | [17 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 41441.35; 12: 555314.07 | [17 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 2686.79; 12: 121819.07 | [17 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 111563.92; 12: 930443.1 | [17 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 197486.96; 12: 3502645.67 | [17 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [28 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 14297.6; 12: 648253.18 | [17 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 41441.35; 12: 555314.07 | [17 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 2686.79; 12: 121819.07 | [17 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 111561.52; 12: 930423.08 | [17 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 18767.43; 12: 850914.99 | [17 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 11419.06; 12: 517740.35 | [17 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 250.91; 12: 11287.38 | [17 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [28 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 106.2; 12: 4815.11 | [17 empty] | оплата труда
|  | материалы |  |  | 10: 2.4; 12: 20.02 | [17 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 94.52; 12: 4285.45 | [17 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 47.79; 12: 2166.8 | [17 empty] | сметная прибыль
|  | Итого |  |  | 10: 197737.87; 12: 3513933.05 | [18 empty] | Итого
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 17090.59; 12: 774887.36 | [17 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 18861.95; 12: 855200.44 | [17 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 11466.85; 12: 519907.15 | [17 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого |  |  | 10: 197737.87; 12: 3513933.05 | [18 empty] | Итого
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 197737.87; 12: 3513933.05 | [19 empty] | ВСЕГО по смете
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.