Приложение № 1 
к Инструкции, утв. приказом ГД ТМХ 
№ _____ от ___ . ___ . ___ 23 г.

Ведомость объемов работ
Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу:
Московская область, г. о. Мытищи, ул. Колонцова, 4». Наружные газопроводы (ГСН)

	№
п/п
	№ в ЛСР
	Наименование вида работ
	Ед.изм.
	Кол-во
	Ссылка на чертежи, спецификации
	Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	Демонтажные работы
	

	1
	
	Демонтаж трубы стальной газопровода Ф159мм
	м
кг
	391,15
5980,68
	131-23-ГСН-01
	15,29кг/м

	
	
	Прочие работы
	
	
	
	

	2
	
	Погрузка демонтированной трубы в автосамосвалы
	м
т
	391,15
5,981
	
	

	3
	
	Отвозка демонтированной трубы на расстояние до 30 км автосамосвалом 
	т
	5,981
	
	

	4
	
	Утилизация отходов 4-5 класса опасности
	т
	5,981
	
	

	
	
	Земляные работы для устройства траншеи
	
	
	
	

	5
	
	[bookmark: _GoBack]Разработка грунта в траншее механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,4 м3) (97%)
	м³
	1910,81
	131-23-ГСН-02
	т.1-т.1.1: (L) 3,96м х 2,12м х (h) 2,5м * 0,97 =20,36м3
т.1.1-т.2: (L) 86,59м х 2,12м х (h) 2,5м * 0,97 =445,16м3
т.2-т.3: (L) 24,48м х 2,12м х (h) 2,5м * 0,97 =125,85м3
т.3-т.4: (L) 60,58м х 2,12м х (h) 2,5м * 0,97 =311,44м3
т.4-т.5: (L) 35,27м х 2,12м х (h) 2,5м * 0,97 =181,32м3
т.5-т.6.1: (L) 157,21м х 2,12м х (h) 2,5м * 0,97 =808,22м3
т.6.1-т.6: (L) 3,59м х 2,12м х (h) 2,5м * 0,97 =18,46м3

	6
	
	Доработка грунта в траншее вручную (3%)
	м³
	59,10
	131-23-ГСН-02
	т.1-т.1.1: (L) 3,96м х 2,12м х (h) 2,5м * 0,03 =0,63м3
т.1.1-т.2: (L) 86,59м х 2,12м х (h) 2,5м * 0,03 =13,77м3
т.2-т.3: (L) 24,48м х 2,12м х (h) 2,5м * 0,03 =3,89м3
т.3-т.4: (L) 60,58м х 2,12м х (h) 2,5м * 0,03 =9,63м3
т.4-т.5: (L) 35,27м х 2,12м х (h) 2,5м * 0,03 =5,61м3
т.5-т.6.1: (L) 157,21м х 2,12м х (h) 2,5м * 0,03 =25,0м3
т.6.1-т.6: (L) 3,59м х 2,12м х (h) 2,5м * 0,03 =0,57м3

	7
	
	Устройство песчаного основания в траншее с последующим уплотнением
	м³
	28,69
	131-23-ГСН-03
	т.1-т.1.1: (L) 3,96м х 0,92м х (h) 0,1м =0,36м3
т.1.1-т.2: (L) 86,59м х 0,92м х (h) 0,1м =7,97м3
т.3-т.4: (L) 60,58м х 0,92м х (h) 0,1м =5,57м3
т.5-т.6.1: (L) 157,21м х 0,92м х (h) 0,1м =14,46м3
т.6.1-т.6: (L) 3,59м х 0,92м х (h) 0,1м =0,33м3

	8
	
	Обсыпка песком труб в траншее с последующим уплотнением
	м³
	200,99
	131-23-ГСН-05
	т.1.2-т.2:(L) 86,59м х1,2м х (h) 0,46м -1,74м3Vтруб = 46,06м3
т.3-т.4: (L) 60,58м х 1,2м х (h) 0,46м -1,22м3Vтруб = 32,22м3
т.5-т.6.2:(L)157,21м х1,2м х (h)0,46м -3,12м3Vтруб = 83,66м3
т.2-т.3: (L) 24,48м х 1,18м х (h) 0,62м -1,91м3Vтруб =16,00м3
т.4-т.5: (L) 35,27м х 1,18м х (h) 0,62м -2,75м3Vтруб =23,05м3

	9
	
	Обратная засыпка траншеи грунтом
	м³
	1 690,15
	131-23-ГСН-06
	т.1.2-т.2: (L) 86,59м х 2,4м х (h) 1,94м = 403,16м3
т.2-т.3: (L) 24,48м х 2,43м х (h) 1,88м = 111,83м3
т.3-т.4: (L) 60,58м х 2,4м х (h) 1,94м = 282,06м3
т.4-т.5: (L) 35,27м х 2,43м х (h) 1,88м =161,13м3
т.5-т.6.2:(L)157,21м х2,4м х (h)1,94м = 731,97м3

	10
	
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками
	м³
	1 690,15
	131-23-ГСН-06
	

	
	
	Прочие работы
	
	
	
	

	11
	
	Погрузка лишнего грунта в автосамосвалы 
	м3/т
	279,76/ 531,54
	
	Лишний грунт (γ=1,9 т/м3)
(1910,81м3+59,1м3-1690,15м3) * 1,9 = 279,76м3 / 531,54т

	12
	
	Отвозка лишнего грунта на расстояние до 
30 км автосамосвалом 
	
	
	
	

	13
	
	Утилизация отходов 4-5 класса опасности
	т
	531,54
	
	

	
	
	Прокладка трубопровода
	
	
	
	

	14
	
	Сварка труб ВУС Ф325х7 (изготовление футляра)
	стык
	9
	
	

	15
	
	Изоляция сварного стыка термоусаживающими лентами
	стык
	9
	
	

	16
	
	Прокладка труб стальных электросварных ВУС 325х 7мм (футляр)
	м
	59,75
	131-23-ГСН-04
	т.2-т.3: (L) 24,48м
т.4-т.5: (L) 35,27

	17
	
	Протаскивание трубы ГАЗ ПЭ100 SDR11 ф160х14,6 в футляр с установкой опорно-направляющих колец
	м
	59,75
	131-23-ГСН-04
	ОНК -180х80х10,3 -18 шт.
Пленка ПВХ-Л (липкая) в 2 слоя – 18м

	18
	
	Прокладка трубы ГАЗ ПЭ100 SDR11 ф160х14,6в траншее
	м
	369,68
	131-23-ГСН-04
	т.1-т.1.1: (L) 2,96м 
т.1.1-т.2: (L) 86,59м 
т.2-т.3: (L) 24,48м 
т.3-т.4: (L) 60,58м 
т.4-т.5: (L) 35,27м 
т.5-т.6.1: (L) 157,21м 
т.6.1-т.6: (L) 2,59м 

	19
	
	Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями (муфта ЗН ПЭ d 160)
	шт.
	33
	131-23-ГСН-04
	

	20
	
	Заполнение межтрубного пространства цементной смесью 
	м³
	3,34
	131-23-ГСН-04
	Портландцемент со шлаком ЦЕМ II-А-Ш 42,5

	21
	
	Установка седлового отвода Ф300х63мм
	шт.
	2
	
	

	22
	
	Установка неразъемного соединения "полиэтилен-сталь" SDR 11 на газопроводе (при помощи муфты с закладными электронагревателями)
	шт.
	2
	
	

	23
	
	Устройство контрольной трубки под ковер
	шт.
	2
	131-23-ГСН-04
	Труба стальная электросварная ф42х3,0 ВУС -5,78м
Ковер -2 шт.
Плита опорная ковера – 2шт.

	24
	
	Изоляция термоусаживающимися лентами сварных стыков газопроводов
	стык
	2
	
	

	25
	
	Устройства футляра из трубы электросварной ф426х7
	шт.
м
	2
2
	131-23-ГСН-04
	

	26
	
	Устройство выхода газопровода из земли по типу цокольного ввода
	шт.
	1
	131-23-ГСН-04
	Отвод 160мм ПЭ 90° - 1шт.
Труба ф159х4,0 сталь - 4,3м
Кран 11сб7п ф150мм - 1шт.

	27
	
	Установка перехода ПЭ-сталь 160мм
	шт.
	2
	131-23-ГСН-04
	

	28
	
	Установка отвода 160мм ПЭ 90° 
	шт.
	2
	131-23-ГСН-04
	

	29
	
	Установка отвода 159х4,0мм 90° сталь
	шт.
	2
	131-23-ГСН-04
	

	30
	
	Прокладка ленты сигнальной ЛСГ 20 «ОПАСНО ГАЗ»
	м
	304,38
	131-23-ГСН-05
	86,59м +60,58м +157,21м

	
	
	Испытание газопровода
	
	
	
	

	31
	
	Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода 
	узел
	1
	
	

	32
	
	Очистка полости трубопровода продувкой воздухом 
	м
	369,68
	
	

	33
	
	Подъем давления при испытании воздухом газопроводов среднего давления 
	м
	369,68
	
	

	34
	
	Выдержка под давлением при испытании на прочность и герметичность газопроводов 
	участок
	1
	
	



Примечания: 
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта
Производство работ аналогично технологическим процессам в новом строительстве

Составил: ___________________________
