## Лист1
Договор |  | МВМ/03-07 от 03.07.2023г
Объект |  | Ж/Д пути от испытательного центра до обкатной линии с удлинением трансбордера цеха №417
Подрядчик |  | ООО "КиКГЕОСТРОЙ"
Цена работ по договору |  | 456670000 |  |  |  | Минстрой
| с НДС | 548004000
Ж/д пути ЦЕХ №417
№п/п | Шифр альбома | Наименование альбома | Дата выпуска | Примечание | Сметы | Сумма | Статус |  |  | Датат получения и отправки | Сумма на проверку | Сумма после проверки
1 | 131-23-ВПК1 | Трансбордер. Ведомость полного комплекта рабочей документации | б/даты
2 | 131-23-АС1 | Трансбордер. Архитектурно-строительные решения. Часть 1 | б/даты |  | 05-04-01 | 32295425.95 | 27.07.2023/ 10.08.2023(З)
3 | 131-23-АС2 | Трансбордер. Архитектурно-строительные решения. Часть 2 | 2023-06-07 |  | 05-04-02 | 1940975.39 | 27.07.2023/ 10.08.2023(З) |  |  | 25.04.2024/07.05.2024(И) | 1443722.84 | 1456503.54
4 | 131-23-НВК1 | Трансбордер. Наружные сети водоснабжения и канализации | б/даты | не согл | 06-04-01 |  | 2023-07-27
5 | 131-23-ТС1 | Трансбордер. Теплоснабжение. Переустройство трубопровода. | 2023-06-08 |  | 06-04-02 |  | 27.07.2023/ 03.08.2023(З) | временных нет | зимние 1,52%
6 | 131-23-ГП1 | Трансбордер. Генеральный план | 2023-06-01 |  | 07-04-01 |  | 27.07.2023/ 09.08.2023(З)
1 | 131-23 ПОС | Проект организации строительства | б/даты
2 | 131-23 ПОД | Проект организации демонтажа | б/даты
3 | 131-23-ВР | Ведомость демонтажных работ ц.121 | б/даты |  | 02-02-06 | 21770453.52
4 | 131-23-ВР2 | Ведомость демонтажных работ объектов по трассе жд путей, подготовке трассы жд путей | б/даты |  | 02-02-01 02-02-02 | 29331262.69
5 | 131-23-ВПК2 | Ведомость полного комплекта рабочей документации | 2023-06-02 |  | 02-02-06
6 | 131-23-АС3 | Цех №121/18. Архитектурно-строительные решения | 2023-06-05 | не согл | 02-02-03 | 6291781.8 | 27.07.2023 /01.08.2023(3) | временных нет | зимние 1,52%
7 | 131-23-АС4 | Эстакада. Архитектурно-строительные решения | 2023-06-05 | не согл | 02-02-05 | 2885803.14 | 27.07.2023 /01.08.2023(З) | временных нет | зимние 1,52%
8 | 131-23-ГП2 | Генеральный план | 2023-05-19 | нет в ВПК | 07-02-03 | 59019140.1 | 27.07.2023/ 09.08.2023(З) | временные есть 5,6% | зимние 1,52%
9 | 131-23-ГСН | Наружные газопроводы. Вынос газопровода среднего давления | 2023-05-30 | не согл | 06-03-02 | 7067783.41 |  | временных нет | зимние 1,52%
10 | 131-23-НВК2 | Цех №121/18. Наружные сети водоснабжения и канализации.Переустройство хозпитьевого водопровода | б/даты |  | 06-02-01 | 495458.11 | 2023-07-27 |  |  | 22.04.2024/25.04.2024(И) | 1575220.02 | 1031742.17
11 | 131-23-НВК3 | Наружные сети водоснабжения и канализации. Переустройство хозпитьевого водопровода | б/даты |  | 06-02-02 | 7445703.22 | 2023-07-27 |  |  | 22.04.2024/07.05.2024(И) | 15932592.16 | 13422525.94
12 | 131-23-НВК4 | Наружные сети водоснабжения и канализации. Переустройство хозпитьевой канализации | б/даты | не согл | 06-02-03 | 5998546.88 |  |  |  | 2024-04-25 | 2121713.88 | 1726425.23
13 | 131-23-НВК5 | Наружные сети водоснабжения и канализации. Переустройство ливневой канализации | б/даты |  | 06-02-04 | 25631687.58 |  |  |  | 2024-04-25 | 2987164.98 | 2827828.36
14 | 131-23-ПЖ | Железнодорожные пути | б/даты |  | 05-03-01 | 162754676.56 | 27.07.2023/ 02.08.2023(З) | временные есть 5,6% | зимние 1,52%
15 | 131-23-ТС2 | Теплоснабжение. Переустройство трубопровода по эстакаде | б/даты |  | 06-04-03 | 2579037.8 | 27.07.2023/ 04.08.2023(З) | временных нет | зимние 1,52% | 2024-04-25 | 1933213.11 | 1675854.44 | Ольга
16 | 131-23-ТС3 | Теплоснабжение. Переустройство трубопровода | б/даты |  | 06-04-04 | 4369925.89 | 27.07.2023/ 09.08.2023(З) |  |  | 2024-04-25 | 3008860 | 2820165.03
17 | 131-23-ЭС1 | Цех №121/18. Электроснабжение. Переустройство кабельных линий | б/даты | не согл | 02-02-04 | 623416.3 | 27.07.2023/ 01.08.2023(З) | временных нет | зимние 1,52% | 06.05.2024/ 07.05.2024(З) | 533086.36 | 235378.05 | Вера | материал ранее демонтрованный, в смете брали как новый
| 131-23-ЭС1 | ПНР ЭС1 | [9 empty] | 47139.18
18 | 131-23-ЭС2 | Электроснабжение. Переустройство кабельных линий | б/даты | не согл | 04-02-05 |  | 2023-07-27 |  |  | 2024-04-22 | 6471079.85 | 3206824.35 | Вера | Ст-ть кабеля 546 руб. согласно счета в смете счет один цена 9753 руб/м
| 131-23-ЭС2 | ПНР ЭС2 | б/даты | не согл | 04-02-05 |  | 2023-07-27 |  |  |  |  | 130942.19
[6 empty] | 361959880 | по ССР

## Лист1 (2)
Договор |  | МВМ/03-07 от 03.07.2023г
Объект |  | Ж/Д пути от испытательного центра до обкатной линии с удлинением трансбордера цеха №417
Подрядчик |  | ООО "КиКГЕОСТРОЙ"
Цена работ по договору |  | 456670000
| с НДС | 548004000
Ж/д пути ЦЕХ №417 | [7 empty] | Переделали по РД (вторая папка)
№п/п | Шифр альбома | Наименование альбома | Дата выпуска | Примечание | Сметы | Сумма | Статус | Смета | Сумма
1 | 131-23-ВПК1 | Трансбордер. Ведомость полного комплекта рабочей документации | б/даты
2 | 131-23-АС1 | Трансбордер. Архитектурно-строительные решения. Часть 1 | б/даты | 05-04-01 | 02-02-05 | 13960762.02 |  | !05-04-01 | 14754174.82
3 | 131-23-АС2 | Трансбордер. Архитектурно-строительные решения. Часть 2 | 2023-06-07 | 05-04-02 | 02-02-05 | 1953783.3 |  | !05-04-02 | 1954553.74
4 | 131-23-НВК1 | Трансбордер. Наружные сети водоснабжения и канализации | б/даты |  | 06-04-01 | 1413384.11 |  | !06-04-01 | 1413620.05
5 | 131-23-ТС1 | Трансбордер. Теплоснабжение. Переустройство трубопровода. | 2023-06-08 | 06-04-02 | 06-04-04 | 10740180.61 |  | !06-04-02 | 10828272.61
6 | 131-23-ГП1 | Трансбордер. Генеральный план | 2023-06-01 | 07-04-01 | 07-02-03 | 5524634.41 |  | !07-04-01 | 5114032.07
1 | 131-23 ПОС | Проект организации строительства | б/даты
2 | 131-23 ПОД | Проект организации демонтажа | б/даты
3 | 131-23-ВР | Ведомость демонтажных работ ц.121 | б/даты |  | 02-02-06 | 21770453.52
4 | 131-23-ВР2 | Ведомость демонтажных работ объектов по трассе жд путей, подготовке трассы жд путей | б/даты |  | 02-02-01 02-02-02 | 29331262.69
5 | 131-23-ВПК2 | Ведомость полного комплекта рабочей документации | 2023-06-02 |  | 02-02-06
6 | 131-23-АС3 | Цех №121/18. Архитектурно-строительные решения | 2023-06-05 | 02-02-03 | 05-04-01 | 7423348.93 |  | 02-02-03. | 6647455.07
7 | 131-23-АС4 | Эстакада. Архитектурно-строительные решения | 2023-06-05 | 02-02-05 | 05-04-02 | 2885803.14
8 | 131-23-ГП2 | Генеральный план | 2023-05-19 | нет в ВПК | 07-04-01 | 53476149.74 | 07-02-03. | 07-03-02. | 65333775.16
9 | 131-23-ГСН | Наружные газопроводы. Вынос газопровода среднего давления | 2023-05-30 |  | 06-03-02 | 7067783.41 |  | 06-03-02. | 6988999.63 | смета не соответсвует проекту
10 | 131-23-НВК2 | Цех №121/18. Наружные сети водоснабжения и канализации.Переустройство хозпитьевого водопровода | б/даты |  | 06-02-01 | 439944.8 |  | 06-02-01. | 433718.58
11 | 131-23-НВК3 | Наружные сети водоснабжения и канализации. Переустройство хозпитьевого водопровода | б/даты |  | 06-02-02 | 7445703.22
12 | 131-23-НВК4 | Наружные сети водоснабжения и канализации. Переустройство хозпитьевой канализации | б/даты |  | 06-02-03 | 5998546.88 |  |  | 10180276.8 | ошибки в смете
13 | 131-23-НВК5 | Наружные сети водоснабжения и канализации. Переустройство ливневой канализации | б/даты |  | 06-02-04 | 25631687.58
14 | 131-23-ПЖ | Железнодорожные пути | б/даты |  | 05-03-01 | 162000196.6 |  | 05-03-01. | 115244654.45 | Перевод собираем , но не монтируем, коэф. на разборку
15 | 131-23-ТС2 | Теплоснабжение. Переустройство трубопровода по эстакаде | б/даты | 06-04-03 | 06-04-02 | 1948237.14 |  |  | 2947780.8
16 | 131-23-ТС3 | Теплоснабжение. Переустройство трубопровода | б/даты | 06-04-04 | 06-04-02 | 4369925.89
17 | 131-23-ЭС1 | Цех №121/18. Электроснабжение. Переустройство кабельных линий | б/даты | нет в ВПК | 04-02-05 | 623416.3 | 02-02-04. | 02-02-04. | 623416.3
18 | 131-23-ЭС2 | Электроснабжение. Переустройство кабельных линий | б/даты |  | 04-02-05 | 2951526.35 |  | 04-02-05. | 2896609.63
|  | Монтаж перегородки. Склад 47 |  |  | 02-02-07 | 1036716.16
[6 empty] | 367993446.8 |  |  | 245361339.71
[6 empty] | 361959880 | по ССР