Смета 02-02-05  АС4 Эстакада Архитектурно-строительные решения на сумму 5 878 085,69 руб
1. Согласно договора строительного подряда № МВМ/03-07 от 03.07.2023г п.2.1 сметная документация составляется в ФЕР (2020г) …. С пересчетом в текущий уровень цен путем применения индексов изменения сметной … Московской области … действующих на момент подписания Договора . В связи с вышеизложенным пересчитать сметы на 2 кв. 2023г (24756-ИФ/09 от 02.05.2023 прочие объекты ЗП-44,77; МАТ-8,16; ЭМ- 13,24)
1. Обосновать применение коэф. по Приказу от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3, стесненные условия, обосновать в ПОСе
1. Коэффициенты Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б, работы аналогичные новому строительству не применяются на работы по разборке (демонтажу) п.14,39,51,52,53 и т.д.
1. Согласно п.3.3.1.15 инструкции АО «ТМХ» нумерация в смете д.б. сквозной, привести в соответствие
1. П.18,41 не корректно применена расценка ВР лист1 п.3,34 указано расстояние 25 км , заменить на верную ФССЦпг-03-21-01-025
1.  П.19,42 нет подтверждения стоимости утилизации
1. П.1,43 разделить на разработку в отвал и с погрузкой (лишний грунт) п.17,45 исключить
1. П.22,47 исключить, не обосновано проектом
1. П.6,48 не корректно применена расценка заменить  на ФЕР01-01-033-02 (текст расценок менять нельзя!!)
1. П.8 не корректен объем 1*4=4 м3, см. лист 3 АС4
1. П.11 объем не соответствует проекту, не учтена надбавка на W8
1. П.37,38 не применен коэф. на заготовки согласно ТЧ прил.11
1. П.12 не корректно применена расценка, заменить на прямую ФЕР06-03-004-05
1. П.3 нет подтверждения стоимости работ, нет письма от Заказчика о согласовании включения данных работ по КП
1. Лист2 п.18 ВР не учтено в смете
1. П.27 объем не соответствует проекту, см. лист 2 п.18 ВР, не учтена стоимость грунтовки
1. П.23 не корректен объем , см лист 2 п.21,22 ВР, применить Прил.9.3 п.2 и Прил.9.3 п.5
1. П.4,33 применить Прил.9.3 п.5
1. П.34 разделить по весу ФССЦ-07.2.07.12-0021, ФССЦ-07.2.07.12-0022, ФССЦ-07.2.07.12-0023
1. П.33 разделить на ФЕР09-09-002-03 траверсы и ФЕР09-03-014-01 связи
1. Применить коэф. на сталь С345  (опоры и фермы)
1. П.36 не корректно применена расценка учесть согласно проекта см. п.29,31 лист3 ВР, откорректировать объем
1. П.35 исключить, согласно проекта конструкции покрываются одним слоем грунтовки, в стоимости конструкций согласно ТЧ учтена первая грунтовка
1. П.50 не корректно применена расценка заменить на  ФЕР46-04-001-03
1. В смете не учтен вывоз , погрузка и утилизация мусора от разборки фундаментов, не учтена погрузка и перевозка металлических конструкций
1. П.53 поделить объем , демонтаж  креплений ФЕР09-03-039-01
1. П.16,24 не корректно применена расценка , заменить на ФЕР24-02-041-06, не учтены работы по контролю стыков, очистке и испытанию газопровода
1. П.28,31,32,25,30,29 не корректно применена расценка заменить на ФЕР24-01-001
1. Отсутствуют работы по восстановлению изоляции и оцинкованного покрытия труб
1. П.28 не верен объем , см. лист5 п.57 ВР не 125 м, а 152 м


