
Смета 06-02-01. Переустройство хозпитьевого водопровода (131-23-НВК2). на сумму 495 458,11р.
1. Согласно договора строительного подряда № МВМ/03-07 от 03.07.2023г п.2.1 сметная документация составляется в ФЕР (2020г) …. С пересчетом в текущий уровень цен путем применения индексов изменения сметной … Московской области … действующих на момент подписания Договора . В связи с вышеизложенным пересчитать сметы на 2 кв. 2023г (24756-ИФ/09 от 02.05.2023 прочие объекты ЗП-44,77; МАТ-8,16; ЭМ- 13,24)
2. Обосновать применение коэф. по Приказу от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3, стесненные условия, обосновать в ПОСе.
3. Не обоснованно применены коэф. по Приказу от 04.08.2020 № 421/пр п.58б (К=1,15   1,25) , см. п. 59,60 методики опр. сметной стоимости ... https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=431766
4. [bookmark: _GoBack]Согласно п.3.1.2.2. Инструкции ТМХ перечень и порядок работ в ВОР и смете должны совпадать. Откорректировать очередность подразделов.
5. П.5 – нет подтверждения цены щебня, нет КАЦ и письма от Заказчика. Заменить на ресурс ФССЦ-02.2.05.04-1772.
6. П.8-9 – толщина пола 200мм. В п.8 учтена толщина 30мм, в п.9 надо добавить до нужной толщины.
7. Проверить подсчет объемов земляных работ с учетом объема грунта, вытесненного объемом трубы (0,23м3) и футляра (1,16м3).
Разработка грунта в смете : в траншее 146м3 + разработка с погрузкой 14м3 + разработка вручную 92м3+доработка вручную 5м3= 257м3.
Вывоз лишнего грунта 14м3, замещение песком 13м3. (это верно?)
Обратная засыпка по смете : песком 10м3 + основание под трубы из песка 3м3 + вручную 12м3 + механиз. 231м3=256м3.
Разница в 1м3.
8. Для работ по вывозимому грунту применить расценку на разработку грунта с погрузкой в самосвалы  ФЕР01-01-013-08, а погрузку исключить. 
9. П.11 – объем ковша при разработке грунта 0,65м3. Применить ФЕР01-01-009-08. Объем разработки=146м3.
10. П.13 - согласно п.3.3.1.9 Инструкции ТХМ нельзя менять наименование расценки. ФЕР01-02-057-02 «Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2».   Можно дописать через дробь – доработка.
11. П.14 – заменить засыпку на ФЕР01-01-033-02.
12. П.15 – исключить.
13. П.16 - обосновать дальность перевозки лишнего грунта на 30 км.
14. п.17  - нет подтверждения цены и договора на утилизацию.
15. П.19, п.22 –нет подтверждения цены песка, нет КАЦ и письма от Заказчика. Заменить ресурс на ФССЦ-02.3.01.02-0016.
16. П.26 исключить – не подтверждено ВОР и проектом.
17. П.28 в футляр протаскиваем трубу ПЭ100 14м. Заменить расценку  ФЕР22-05-003-01  на  ФЕР22-05-005-01.
18. П.29 по проекту заполнение межтрубного пространства цементным раствором М100. Откорректировать ресурс.
19. Согласно п.3.1.2.3. Инструкции ТМХ перечень и порядок работ должен быть представлен в порядке  очередности их выполнения.  Выделить работы на вводе в цех, в колодце В1-4.
20. П.31 - нет подтверждения цены задвижки чугунной, нет КАЦ и письма от Заказчика. 
21. П.32 – имеется ввиду тройник чугунный?  дописать «применительно тройник», вес его 41,7кг.   Учесть тип тройника «Тройник фланцевый ТФ 150х100 чугунный ВЧШГ» в стоимости.
22. П. 33-34 – по проекту фланцы двух видов: 2шт под приварку, 1 шт свободный в колодце. Откорректировать работу.

23. П.41 – не учтено сверло для алмазного бурения.
24. П.43 –проверить тип сальника/гильзы. 
25. В узле ввода в здание (лист 3) указано, что необходимо вырезать и приварить к гильзе стальное кольцо. В смете этой работы нет.
26. П.47 - заменить ФССЦ-23.5.02.02-0012   на  ФССЦ-23.5.02.02-0006.
27. П.49 – разъяснить для чего грунтовка.
28. П.50-51 –исключить. Задвоение объемов.
29. Добавить отводы стальные для труб д=325мм и д=108мм.
