Исключить из состава всех смет лимитированные затраты и НДС, согласно п.3.3.1.4. инструкции АО ТМХ  - исключены
	Смета 06-02-02 НВК3 Переустройство хозпитьевого водопровода
	

	
	8 119 516,37
	13 374 529,87
	

	
	
	
		Исключить коэффициент согласно Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.14, никакой секретности нет!

	
	Согласно договора строительного подряда № МВМ/03-07 от 03.07.2023г п.2.1 сметная документация составляется в ФЕР (2020г) …. С пересчетом в текущий уровень цен путем применения индексов изменения сметной … Московской области … действующих на момент подписания Договора. В связи с вышеизложенным пересчитать сметы на 2 кв. 2023г (24756-ИФ/09 от 02.05.2023 прочие объекты ЗП-44,77; МАТ-8,16; ЭМ- 13,24) Это не внешние сети, а внутриплощадочные, одни индексы на весь объект.
	Откорректировано
	Принято

	
	Обосновать применение коэф. по Приказу от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3, стесненные условия, обосновать в ПОСе
	Замечание принято
	Пока не обосновано

	
	Не обосновано применены коэф. по Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б , см. п. 59,60 методики опр. сметной стоимости ... https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=431766

	В работе. (К=1,1,К=1,25 применен согласно методике 421, с обоснованием в ПОС. (пр. 421, п.60(б), В связи с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта необходимо проведение работ отдельными малыми участками с ограниченным объемом работ.)
	ПОС разработан только для ПЖ, к НВК отношения не имеет , указать в ОУ к проекту.

	
	П.1 не корректно применена расценка, см. лист 1 ОУ п.5.1 песок, 1 группа, лишний грунт сразу разрабатываем с погрузкой ФЕР01-01-013-07, п.6 исключить
	Корректировка ВОР, принята группа грунта II
	Исправленный проект не предоставлен, ПОВТОРНО лист1 ОУ п.5.1

	
	П.2 аналогично 1 группа
	Корректировка ВОР, принята группа грунта II
	ПОВТОРНО, группа грунта не принимается , а берется согласно геологии

	
	П.3 не корректно применена расценка, корректировать текстовку расценки под свои желания запрещено, заменить ФЕР01-01-033-01
	Откорректировано,п.3
	Принято

	
	П.5 исключить объем работ учтенный в п.13, песок учесть в полном объеме
	Замечание принято
	ПОВТОРНО, в п.14н.р. учтена присыпка трубопровода 10 см, исключить из работы в п.5, п.6 остается в полном объёме

	
	П.7 не корректно принята расценка, см. ВР п.8 ( 25 км)
	Корректировка ВОР
	Откорректированный ВОР не представлен

	
	П.8 нет подтверждения цены, договора на утилизацию, см. п.3.1.13 инструкции АО ТМХ
	В работе
	ПОВТОРНО

	
	П.10 нет подтверждения цены, заменить ФССЦ-02.3.01.02-1008
	Откорректировано,п.6
	Отсутствует письмо от Заказчика о согласовании замены материала присутствующего в ФССЦ на материал по прайсу п.3.1.7.1., и п.3.1.7.2. инструкции АО ТМХ

	
	П.11 не корректно применена расценка, заменить на ФССЦ-11.2.13.04-0011
	Замечание принято,п.13
	ПОВТОРНО, см. выше

	
	П.13,28, 43, 48,89,105 не корректно принят объем, 29 (16) (113)  (48) метров прежде чем протащить в футляр необходимо уложить и сварить , объем 101 м (32м) (238) (23)
	Замечание принято, п.14,31,48,97,114
	Принято

	
	П.16,31,51, 55,92 не учтен изолирующий материал
	Замечание принято, п.20,37,59,103,120
	Принято

	
	П.18 не корректно принята расценка, заменить на ФЕР22-05-005-01
	Замечание принято,п.21
	Принято

	
	П.19,34 исключить фланец свободный, одевается на втулку не приваривается, см. лист 1 (2) спецификации п.3
	Замечание принято
	Принято

	
	П.20, 35, 65,67 к ней минусом ФССЦ-23.8.03.11-0656, ФССЦ-23.8.03.11-0661, ФССЦ-23.8.03.11-0658
	Замечание принято,п.23,40,77
	Принято

	
	П.25, 40, 75 см. п.3.3.1.10, восстановить ресурс и удалить отдельной строкой
	Замечание принято, п.29,46,85,112
	Вычитать на основании ценника

	
	П.23, 38  не корректно применена расценка, заменить на ФЕР29-01-253-01 (02) применительно
	Откорректировано, п.26,43
	Принято

	
	П.32,52 не корректно применена расценка, заменить на ФССЦ-23.5.01.08-0025
	Замечание принято,п.34,56
	Принято

	
	П.33, 53 не корректно применена расценка, заменить на ФЕР22-05-005-05
	Замечание принято,п.38,60
	Принято

	
	П.37 материал не соответствует проекту, заменить на ФССЦ-24.3.05.01-0003
	Замечание принято,п.42
	Принято

	
	П.56 материал не соответствует проекту, заменить на ФССЦ-23.5.02.02-0108
	Замечание принято,п.62
	Принято

	
	П.54 не корректно применена расценка, заменить на ФЕР22-01-015-02
	Замечание принято,п.61
	Принято

	
	П.55 не корректно применена расценка , заменить на ФЕР22-02-003-09
	Замечание принято,п.64
	Принято

	
	П.57 не корректно применена расценка, заменить на ФЕР22-05-005-02
	Замечание принято,п.66
	Принято

	
	П.59 материал не соответствует проекту , цена занижена , данная задвижка стоит  в 3 раза дороже https://sibzta.su/catalog/zadvizhki-klinovye/27598/
	Замечание принято,п.68
	Необходимо письмо от заказчика п.3.1.7.2., инструкции АО ТМХ

	
	П.61 аналогично п.59
	Замечание принято,п.69
	Необходимо письмо от заказчика п.3.1.7.2., инструкции АО ТМХ

	
	П.63 материал не соответствует проекту, заменить на ФССЦ-23.8.05.12-0072
	Замечание принято,п.74
	П.73 Принято

	
	П.62,102,117 восстановить ресурс и исключить согласно инструкции
	Замечание принято,п.71,111,129
	Вычитать на основании ценника

	
	П.64 оставить только 1 фланец, остальные свободные
	Замечание принято,п.74
	Принято

	
	П. 66, 111 исключить фланец свободный, одевается на втулку не приваривается
	Замечание принято
	Принято

	
	П.71,73 исключить, учтено в монтаже колодцев, оставить только те что проходят через существующие колодцы, расценку заменить на ФЕР29-01-253
	Откорректировано, п.81
	Скорректировать объем 160 штук?, см.ед.изм.

	
	П.72,74  материал не соответствует проекту, заменить на ФССЦ-24.3.05.07-0019 https://berkut-rnd.ru/katalog/mufta-dlya-prohoda-cherez-zhb-kolodec-stenu-zhbi/mufta-zashhitnaya-dl4.html
	Замечание принято,п.82,83
	Принято

	
	П 77 подтвердить проектом, 2 шт. на 113 м маловато, перенести в протаскиванию футляра
	Замечание принято
	Замечание перенаправлено проектировщикам ПОВТОРНО, после внести в смету

	
	П.79 заменить на ФЕР08-01-002-02
	Замечание принято,п.87
	Принято

	
	П.80 нет подтверждения цены, заменить на ФССЦ-02.2.05.04-1777
	Откорректировано,п.88
	Отсутствует письмо от Заказчика о согласовании замены материала присутствующего в ФССЦ на материал по прайсу п.3.1.7.1., и п.3.1.7.2. инструкции АО ТМХ

	
	П.88 не корректно учтен объем см. лист 8 п 40,41,42, (уже в тоннах, ещё раз делить не нужно)
	Замечание принято,спасибо. п.96
	Принято

	
	П.88 заменить на ФССЦ-07.2.05.01-0032
	Замечание принято, п.96
	Принято

	
	П.90, 106 не верно принята норма расхода, откорректировать
	Замечание принято,п.98,115
	Принято

	
	П.92 не корректно принята расценка, заменить на ФЕР22-02-003-09
	Замечание принято,п.102
	Принято

	
	П.94 не корректно применена расценка, заменить на ФЕР22-05-003-02
	Замечание принято,п.104
	ФЕР22-05-005-02, труба ПЭ

	
	П.95 исключить, не обосновано проектом
	Замечание принято
	

	
	П.104,119 перенести в протаскивании футляра
	Замечание принято,п.101.118
	Принято

	
	П.96 исключить, фланцы свободные
	Замечание принято
	Принято

	
	П.97, 112 добавить ФССЦ-23.8.03.11-0658, ФССЦ-23.8.03.11-0656 со знаком минус
	Откорректировано, п.106,123
	Принято

	
	П.100 заменить на ФЕР29-01-253-02, применительно
	Откорректировано,п.109
	Принято

	
	П.101 заменить на ФССЦ-24.3.05.07-0014, см. выше аналогичные замечания
	Замечание принято,п.110
	Принято

	
	П.110 не корректно применена расценка, заменить на ФЕР22-05-005-01
	Замечание принято,п.121
	Принято

	
	П.117 заменить на ФЕР29-01-253-01 применительно
	Откорректировано,п.126
	Принято



