Вопросы к проекту ПЖ
1. Лист 6 указаны объемы по демонтируемым участкам, ВОР на них не полный,  куда вывозятся деревянные шпалы? Стрелочные переводы и рельсы в ПОСе указано, до 2км на территории заказчика , про шпалы не нашла. Не отображена необходимость работ по погрузке, перевозке, разгрузке, утилизации материала после демонтажа.
2. ВР лист 2 п.13 не указано пути на деревянных шпалах или ж/б, лист 6 проекта п.1 шпалы деревянные , про ж/б ничего не сказано, а в ПОСе лист 33 ж/б, так у нас какие? Или есть и те и те? Сколько каких?
3. ВР3 это что и зачем? Сама таблица нужна, но к ВР она не имеет отношения, все эти работы включены в ВР1
4.  ВР 1 п.4 укажите марку пересечения 2/11; 2/9; 2/6 , я так понимаю 2/9, но в смете почему-то  2/5
5. ВР2 не соответствует инструкции АО «ТМХ», не учтены работы по уплотнению насыпи лист 42 ПОС, указать толщину слоя и кол-во проходов по одному следу

Объект частично находится в пределах охранной зоны железной дороги общего пользования.-что это означает? (возможно применение повыш.коэффициентов).
Существующий звеньевой путь-809м, он на дер. шпалах? Рельсы Р-50 или Р-65?
Выправка существующего пути-437,94м, какой объем,марка,фракция щебня?
               Щебень балластный категории II по ГОСТ 7392-марка, фракция?
Проектом предусмотрена срезка асфальта-какие объемы,вывоз,утилизация?
Есть ли действующие коммуникации- ? (возможно предусмотреть шурфовку).

Замечания к Смете 05-03-01 ПЖ. Железнодорожные пути на сумму 162 754 676,56 руб.
1. Согласно договора строительного подряда № МВМ/03-07 от 03.07.2023г п.2.1 сметная документация составляется в ФЕР (2020г) …. С пересчетом в текущий уровень цен путем применения индексов изменения сметной … Московской области … действующих на момент подписания Договора . В связи с вышеизложенным пересчитать сметы на 2 кв. 2023г (24756-ИФ/09 от 02.05.2023 прочие объекты ЗП-44,77; МАТ-8,16; ЭМ- 13,24)
2. Обосновать применение коэф. по Приказу от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3, стесненные условия, обосновать в ПОСе. 
3. Смета должна соответствовать ВОР , согласно инструкции п.3.1.2.3 перечень работ д.б. в порядке очередности их производства согласно технологии, балластировка выполняется уже на уложенный путь , в ВОРе это предпоследний пункт, почему раздел начинается не с укладки пути, а с балластировки, привести в соответствие с требованиями инструкции АО «ТМХ»
4. Не обосновано применены коэф. по Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б , см. п. 59,60 методики опр. сметной стоимости ... https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=431766 
5. П.1 не корректно применена расценка , заменить ФЕР01-01-013-13, п.2 исключить-откорректировано
6. П.4 нет подтверждения цены, договора на утилизацию-предоставлено
7. П.6 исключить не обосновано проектом-откорректировано
8. П.8 нет подтверждения цены, заменить на ФССЦ-02.3.01.02-1008, плюс корректировка доставки-ПРОЕКТ, куда,на какое расстояние
9. П.10 исключить из объема планировку площадки выемки, объем перенести в п.9-откорректировано
10. П.11,12,13 исключить коэф. на работы аналогичные новому строительству – на демонтаж не применяются-откорректировано
11. П.13 не корректно применена расценка лист 6  проекта шпалы деревянные-откорректировано
12. П.18 не корректно применена расценка, ВР1 п.1 примечании указано рельсы длиной 12,5 м,  см. спецификацию лист 1 марка – рельсы 12,5 м-откорректировано
13. П.18 исключить из расценки новые рельсы, принять старогодные см. ВР лист1 п.1 ФССЦ-25.1.05.07-0003-откорректировано
14. П.21 исключить, все материалы учтены в расценках, контррельсы взять отдельно по каждому типу
15. П. 18 исключить шпалы тип 1, заменить согласно спецификации на тип 2 лист 1 п.5-откорректировано
16. [bookmark: _Hlk145426358]П.19 не корректно применена расценка см. лист1 спецификации п.2-откорректировано
17. [bookmark: _Hlk145426351]П.20 аналогично п.16 см. п1, заменить шпалы и рельсы по проекту-откорректировано
18. п.22 не корректно принят объем 9*4=36 м в примечании указано 31,36 м -длина укладки контррельса-откорректировано
19. п.23 не корректно принята расценка, при чем тут трамваи? Заменить на прямую ФЕР28-01-021-02-откорректировано
20. п.24 материал не соответствует проект, см. спецификация лист 2 п.15-откорректировано
21. п.25,29,32 отсутствуют работы по укладке стрелочных переводов-добавлены
22. п.26,27,30,31 нет подтверждения цены, КАЦ и письма заказчика, заменить на ФССЦ-25.1.06.15-0063, ФССЦ-25.1.06.15-0062-ПРАЙС
23. п.28,35 исключить , не подтверждено проектом-откорректировано
24. п.30,31, не верен объем , см. ВР1 п.8 1 перевод ранее разобранный-откорректировано
25. п.33 материал не соответствует проекту д.б. 1/7, нет подтверждения цены, КАЦ и письма от Заказчика-ПРАЙС
26. [bookmark: _Hlk145426729]п.34 исключить, учтено в п.33-откорректировано
27. [bookmark: _Hlk145426837]п.35 исключить не подтверждено проектом-откорректировано
28. п.37 нет подтверждения цены, заменить на ФССЦ-02.2.05.04-0061-откорректировано
29. п.36 исключить материалы на 1 упор, устанавливается ранее разобранный-откорректировано, расценка взята на 3 упора новых, и 1 упор-ранее разобранный (с исключением материалов).
30. п.п.38,39 исключить, не обосновано проектом, при чем тут сборник метро и шлифовка рельс? -откорректировано
31. [bookmark: _Hlk145427227]Работы по п.12 ВР1 лист 2 взять прим. ФЕР28-01-031-01-откорректировано
32. П.14  восстановить ресурс -щебень, п.15 исключить-откорректировано
33. П.17 нет подтверждения цены, нет КАЦ и письма от Заказчика, заменить на ФССЦ-02.2.05.04-0061 459-откорректировано
34. П.17 обосновать объем проектом-ПРОЕКТ
35. Лист 42 ПОС указано, насыпь уплотняется катком на пневмоколесном ходу , данный вид работ не учтен в смете-ПРОЕКТ
