Смета 05-03-01 ПЖ. Железнодорожные пути на сумму 162 754 676,56 руб.
1. Согласно договора строительного подряда № МВМ/03-07 от 03.07.2023г п.2.1 сметная документация составляется в ФЕР (2020г) …. С пересчетом в текущий уровень цен путем применения индексов изменения сметной … Московской области … действующих на момент подписания Договора . В связи с вышеизложенным пересчитать сметы на 2 кв. 2023г (24756-ИФ/09 от 02.05.2023 прочие объекты ЗП-44,77; МАТ-8,16; ЭМ- 13,24)
1. Обосновать применение коэф. по Приказу от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3, стесненные условия, обосновать в ПОСе. 
1. Смета должна соответствовать ВОР , согласно инструкции п.3.1.2.3 перечень работ д.б. в порядке очередности их производства согласно технологии, балластировка выполняется уже на уложенный путь , в ВОРе это предпоследний пункт, почему раздел начинается не с укладки пути, а с балластировки, привести в соответствие с требованиями инструкции АО «ТМХ»
1. Не обосновано применены коэф. по Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б , см. п. 59,60 методики опр. сметной стоимости ... https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=431766 
1. П.1 не корректно применена расценка , заменить ФЕР01-01-013-13, п.2 исключить
1. П.4 нет подтверждения цены, договора на утилизацию
1. П.6 исключить не обосновано проектом
1. П.8 нет подтверждения цены, заменить на ФССЦ-02.3.01.02-1008, плюс корректировка доставки
1. П.10 исключить из объема планировку площадки выемки, объем перенести в п.9
1. П.11,12,13 исключить коэф. на работы аналогичные новому строительству – на демонтаж не применяются
1. П.13 не корректно применена расценка лист 6  проекта шпалы деревянные
1. П.18 не корректно применена расценка, ВР1 п.1 примечании указано рельсы длиной 12,5 м,  см. спецификацию лист 1 марка – рельсы 12,5 м
1. П.18 исключить из расценки новые рельсы, принять старогодные см. ВР лист1 п.1 ФССЦ-25.1.05.07-0003
1. П.21 исключить, все материалы учтены в расценках, контррельсы взять отдельно по каждому типу
1. П. 18 исключить шпалы тип 1, заменить согласно спецификации на тип 2 лист 1 п.5
1. П.19 не корректно применена расценка см. лист1 спецификации п.2
1. П.20 аналогично п.16 см. п1, заменить шпалы и рельсы по проекту
1. п.22 не корректно принят объем 9*4=36 м в примечании указано 31,36 м -длина укладки контррельса
1. п.23 не корректно принята расценка, при чем тут трамваи? Заменить на прямую ФЕР28-01-021-02
1. п.24 материал не соответствует проект, см. спецификация лист 2 п.15
1. п.25,29,32 отсутствуют работы по укладке стрелочных переводов
1. п.26,27,30,31 нет подтверждения цены, КАЦ и письма заказчика, заменить на ФССЦ-25.1.06.15-0063, ФССЦ-25.1.06.15-0062
1. п.28,35 исключить , не подтверждено проектом
1. п.30,31, не верен объем , см. ВР1 п.8 1 перевод ранее разобранный
1. п.33 материал не соответствует проекту д.б. 1/7, нет подтверждения цены, КАЦ и письма от Заказчика
1. п.34 исключить, учтено в п.33
1. п.35 исключить не подтверждено проектом
1. п.37 нет подтверждения цены, заменить на ФССЦ-02.2.05.04-0061
1. п.36 исключить материалы на 1 упор, устанавливается ранее разобранный
1. п.п.38,39 исключить, не обосновано проектом, при чем тут сборник метро и шлифовка рельс?
1. Работы по п.12 ВР1 лист 2 взять прим. ФЕР28-01-031-01
1. П.14  восстановить ресурс -щебень, п.15 исключить
1. П.17 нет подтверждения цены, нет КАЦ и письма от Заказчика, заменить на ФССЦ-02.2.05.04-0061
1. П.17 обосновать объем проектом
1. Лист 42 ПОС указано, насыпь уплотняется катком на пневмоколесном ходу , данный вид работ не учтен в смете
