## Лист1
Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, д.4
Смета 05-04-02 АС2. Архитектурно-строительные решения.Часть2. (131-23-АС2). .
№ | 1 940 975,39 руб.
| № пункта в смете | Замечание | № пункта в смете | Ответ
1 | - | Согласно договора строительного подряда № МВМ/03-07 от 03.07.2023г п.2.1 сметная документация составляется в ФЕР (2020г) …. С пересчетом в текущий уровень цен путем применения индексов изменения сметной … Московской области … действующих на момент подписания Договора . В связи с вышеизложенным пересчитать сметы на 2 кв. 2023г (24756-ИФ/09 от 02.05.2023 прочие объекты ЗП-44,77; МАТ-8,16; ЭМ- 13,24) |  | В работе
2 | - | Обосновать применение коэф. по Приказу от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3, стесненные условия, обосновать в ПОСе. |  | В работе
3 | - | Не обоснованно применены коэф. по Приказу от 04.08.2020 № 421/пр п.58б (К=1,15 1,25) , см. п. 59,60 методики опр. сметной стоимости ... https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=431766 |  | В работе
4 | 1 | П.1 – объем разрабатываемого грунта всего 247,1м3, при этом 53,6м3 вывозится на полигон. В п.1 должно быть 193,5м3. Добавить расценку на разработку грунта с погрузкой в самосвалы (ФЕР01-01-013-080) с объемом 53,6м3. |  | Откорректировано
5 | 2 | П.2 согласно п.3.3.1.9 Инструкции ТХМ нельзя менять наименование расценки. ФЕР01-02-057-02 «Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2». Можно дописать через дробь – доработка. |  | Откорректировано
6 | 3.4 | П.3-4– исключить. Не обосновано ВОРом. |  | Откорректировано
7 | 5.7 | П.5-7– обосновать коэф. разрыхления грунта к=1,6 при погрузке. |  | 1,6 — переводной коэффициент из «м3» в «т» - удельный вес.
8 | 6 | П.6 - обосновать дальность перевозки лишнего грунта на 30 км. |  | Предоставленное КП предусматривает вывоз на 30км.
9 | 7 | П.7 - нет подтверждения цены и договора на утилизацию. |  | В работе
10 | 8 | П.8 - согласно п.3.3.1.9 Инструкции ТХМ нельзя менять наименование расценки. Заменить ФЕР01-01-010-32 на ФЕР01-01-034-01. |  | Откорректировано
11 | 9 | П.9 - ФЕР01-02-061-02 заменить на ФЕР01-02-061-01 (группа грунтов 1). |  | Откорректировано
12 | 11 | П.11 - нет подтверждения цены щебня, нет КАЦ и письма от Заказчика. Заменить на ресурс ФССЦ-02.2.05.04-1772 (фракция 20-40) |  | В работе
13 | 14 | П.14- заменить ФССЦ-05.1.07.13-0012 на максимально подходящий по параметрам к ПО-2. |  | Откорректировано
14 | 15 | П.15 – заменить ФССЦ-05.1.05.15-0001 на максимально подходящий по параметрам к ФО-2. |  | Откорректировано
15 | 16-18 | П.16-18 – обосновать объем работ и типы материалов ВОРом (на листе 1 в ОУ п. 8 только указание о необходимости гидроизоляции) или исключить. |  | Откорректировано
16 | 21-23 | П.21-23 – обосновать объем работ и типы материалов ВОРом (на листе 1 в ОУ п. 8 только указание о необходимости гидроизоляции) или исключить. |  | Откорректировано
17 | 25 | П.25 – применить кирпич Кр-р-по 250*120*88/1,4НФ М150/2,0/50. |  | Откорректировано
18 | 27 | П.27 – стяжка по расценке толщ. 20мм, по проекту толщиной 10-15мм, поэтому добавить расценку на корректировку толщины стяжки. Объемов по стяжке нет в ВОР. |  | Откорректировано
19 | 32 | П.32 - по проекту бетон B25, W8, F100. Дополнительно внести надбавку к стоимости бетона на водонепроницаемость W8. |  | Откорректировано
20 | 33 | П.33 разделить стоимость каркаса согласно спецификации по типам/диаметрам арматуры. |  | Откорректировано
21 | 35.36 | П.35-36 – указать тип/марку праймера и битумной мастики. Проверить расход материала. |  | Откорректировано