## Журнал учета выполненных работ
Верхнее строение пути
(наименование работ и затрат)
Номер |  | Конструктивные элементы и видыработ | Единица измере- ния | Коли- чество работ по смете | Выполнено (запроцентовано) работ |  |  | Остаток | Закуплено
п.п. | поз. по сме- те |  |  |  | Ноябрь 2023г. | Декабрь 2023г. | всего
[5 empty] | коли- чество | коли- чество | коли- чество | коли- чество
1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 12 | 15 | 17
Раздел 3. Устройство верхнего строения пути
24 | 28 | Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах при раздельном шурупном скреплении тип рельсов: Р65, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1840 / новые | км пути | 0,954 | 0,87 | 0,079 | 0,949 | 0.005
25 | 29 | Рельсы железнодорожные Р-65 категория Т1 | м | -1908 | -1740 | -158 | -1898 | -10
26 | 30 | Рельсы Р-65 НТ260, L-12,5 м (156 шт.) | т | 126,516 | 113,1 | 10,26 | 123,36 | 3.156 | 123.36
27 | 31 | Шпалы деревянные пропитанные, тип I | шт | -1755,36 | -1603 | -146,28 | -1749,28 | -6.08
28 | 32 | Шпала деревян. пропит. II тип, пр-во РБ (с доставкой ж/д транспортом до ст.Мытищи код 234808) | шт | 1755 | 1603 | 146 | 1749 | 6 | 1749
29 | 33 | Накладка рельсовая двухголовая 2Р65 | шт | -305,28 | -305,28 |  | -305,28
30 | 34 | Накладка 1Р-65 (194 шт.) | т | 5,723 | 5,723 |  | 5,723 |  | 5.723
31 | 35 | Подкладка раздельного скрепления железнодорожного пути КД-65 | шт | -3510,72 | -1603 | -1895,56 | -3498,56 | -12.16
32 | 36 | Болты клеммные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, М22х75 мм | т | -3,282 | -2,21 | -1,07 | -3,28 | -0.002
33 | 37 | Шурупы путевые, размер 24х170 мм | т | -7,909 | -7,58 | -0,329 | -7,909
34 | 38 | Прокладки под подкладку КД65, ЦП361 из смеси РП 101-710 | шт | -3510,72 | -1603 | -1895,56 | -3498,56 | -12.16
35 | 39 | Скрепление КД-65 (подкладка КД-65 (1 шт.), болт клеммный М22х75 в сборе (2 шт.), шуруп путевой М24х170 (4 шт.), прокладка ЦП-361 (1 шт.), прокладка ЦП-363 (1 шт.) | компл | 3511 | 1603 | 1895 | 3498 | 13 | 3286
36 | 40 | Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах при раздельном шурупном скреплении тип рельсов: Р65, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1840/старогодние | км пути | 0,257 |  | 0,16 | 0,16 | 0.097
37 | 41 | Накладка рельсовая двухголовая 2Р65 | шт | -82,24 |  | -49,13 | -49,13 | -33.11
38 | 42 | Накладка 1Р-65 (48 к-т.) из них 8 к-т (16 шт) ранее разобраные | т | 1,18 |  | 1,18 | 1,18 |  | 1.18 | 8 к-т (16 шт ) - давальческий
39 | 43 | Рельсы железнодорожные Р-65 категория Т1 | м | -514 |  | -310,62 | -310,62 | -203.38 |  | 24 шт-давальческий
40 | 44 | Шпалы деревянные пропитанные, тип I | шт | -472,88 |  | -286 | -286 | -186.88
41 | 45 | Шпала деревян. пропит. II тип, пр-во РБ (с доставкой ж/д транспортом до ст.Мытищи код 234808) | шт | 474 |  | 286 | 286 | 188 | 286
42 | 46 | Подкладка раздельного скрепления железнодорожного пути КД-65 | шт | -946 |  | -572 | -572 | -374
43 | 47 | Болты клеммные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, М22х75 мм | т | -0,88408 |  | -0,53 | -0,53 | -0.35408
44 | 48 | Шурупы путевые, размер 24х170 мм | т | -2,13053 |  | -1,27 | -1,27 | -0.86053
45 | 49 | Прокладки под подкладку КД65, ЦП361 из смеси РП 101-710 | шт | -945,76 |  | -572 | -572 | -373.76
46 | 50 | Скрепление КД-65 (подкладка КД-65 (1 шт.), болт клеммный М22х75 в сборе (2 шт.), шуруп путевой М24х170 (4 шт.), прокладка ЦП-361 (1 шт.), прокладка ЦП-363 (1 шт.) | компл | 949 |  | 572 | 572 | 377 | 572
47 | 51 | Укладка пути отдельными элементами на железобетонных шпалах тип рельсов: Р65, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1840/новые | км пути | 0,688 |  | 0,688 | 0,688
48 | 52 | Рельсы железнодорожные Р-65 категория Т1 | м | -1376 |  | -1376 | -1376
49 | 53 | Рельсы Р-65 НТ260, L-12,5 м (110 шт.) | т | 89,21 |  | 89,21 | 89,21 |  | 89.21
50 | 54 | Шпалы железобетонные Ш1, объем бетона 0,106 м3, расход стали 7,25 кг | шт | -1266 |  | -1266 | -1266
51 | 55 | Шпала железобетонная Ш3-Д для ЖБР (с доставкой ж/д транспортом до ст.Мытищи код 234808) | шт | 1274 |  | 1274 | 1274 |  | 1274
52 | 56 | Накладка рельсовая двухголовая 2Р65 | шт | -220 |  | -220 | -220
53 | 57 | Накладка 1Р-65 (110 к-т.) | т | 3,245 |  | 3,245 | 3,245 |  | 3.245
54 | 58 | Болты для рельсовых стыков железнодорожного пути с гайками, М27х160-180 мм | т | -0,454 |  | -0,454 | -0,454
55 | 59 | Болты клеммные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, М22х75 мм | т | -2,367 |  | -2,367 | -2,367
56 | 60 | Болты закладные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, М22х175 мм | т | -3,798 |  | -3,798 | -3,798
57 | 61 | Подкладка раздельного скрепления железнодорожного пути КБ-65 | шт | -2532 |  | -2532 | -2532
58 | 62 | Прокладки повышенной упругости под подкладку КБ, КБ10 ЦП 328 из смеси РП 101-710 | шт | -2532 |  | -2532 | -2532
59 | 63 | Прокладки ПБР65х8 ЦП143 (ПБР 65х7 ЦП318) из смеси РП 101-710 | шт | -2532 |  | -2532 | -2532
60 | 64 | Скрепления ЖБР-65 (шуруп путевой М24х195 (2 шт.), клемма пружинная ЦП-369.102 (2 шт.), скоба прижимная ЦП-369.103 (2 шт.), упор боковой полимерный ЦП 369.006С (2 шт), прокладка ЦП-638 (1 шт.) | компл | 2546 |  | 2546 | 2546 |  | 2546
61 | 85 | Укладка глухого пересечения на деревянных брусьях поэлементно при типе рельсов Р65, марка пересечений: 2/9 /применит. | компл | 1 |  | 1 | 1
62 | 86 | Глухое пересечение (угол 45º) тип Р65, проект 534.06-2007.00.000-01 | компл | 1 |  | 1 | 1 |  | 1
63 | 87 | Шпала деревян. пропит. II тип, пр-во РБ (с доставкой ж/д транспортом до ст.Мытищи код 234808) | шт | 2 |  | 2 | 2 |  | 2
64 | 88 | Сборка стрелочного перевода блоками при типе рельсов Р65 на железобетонных брусьях, марка перевода: 1/9 (СП №46, №48, №50) | компл | 3 | 2 | 1 | 3
65 | 89 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья железобетонные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя .(СП №46, №48, №50) | компл | 3 | 2 | 1 | 3
66 | 90 | Стрелочный перевод тип Р65 марка 1/9 правый пр. 2769.00.000 | компл | 2 | 1 | 1 | 2 |  | 2
67 | 91 | Стрелочный перевод тип Р65 марка 1/9 левый, пр.2769.00.000-01, | компл | 1 | 1 |  | 1 |  | 1
68 | 92 | Брус ж.б. пр. 2769 | компл | 3 | 2 | 1 | 3 |  | 3
69 | 93 | Сборка стрелочного перевода блоками при типе рельсов Р65 на деревянных брусьях, марка перевода: 1/9 (СП №40 (старогодний СП №8), СП №42, СП №41) | компл | 3 | 3 |  | 3
70 | 94 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя(СП №40 (старогодний СП №8), СП №42, СП №41) | компл | 3 | 3 |  | 3
71 | 95 | Стрелочный перевод тип Р65 марка 1/9 правый пр. 2769.00.000 | компл | 1 | 1 |  | 1 |  | 1
72 | 96 | Стрелочный перевод тип Р65 марка 1/9 левый, пр.2769.00.000-01 | компл | 1 | 1 |  | 1 |  | 1
73 | 97 | Брус деревянный А4 тип II, пропитка 3-5мм, сечение 160х230 | компл | 3 | 3 |  | 3 |  | 3
74 | 98 | Сборка стрелочного перевода блоками при типе рельсов Р65 на деревянных брусьях, марка перевода: 1/6 | компл | 3 |  | 3 | 3
75 | 99 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя / 1/7 | компл | 3 |  | 3 | 3
76 | 100 | Стрелочный перевод тип Р65 марка 1/7, левый пр. ЛПТП665121.103 | компл | 3 |  | 3 | 3 |  | 3
77 | 101 | Брус деревянный Б3 тип II, пропитка 3-5мм | компл | 3 |  | 3 | 3 |  | 3
78 | 105 | Устройство упоров тупиковых рельсовых / новый | шт | 3 |  | 3 | 3
79 | 106 | Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и более, сорт I | м3 | -1,2 |  | -1,2 | -1,2
80 | 107 | Шпалы деревянные пропитанные, тип III | шт | -81 |  | -81 | -81
81 | 108 | Костыли для железных дорог широкой колеи, сечение 16х16 мм, длина 165 мм | т | -0,15 |  | -0,15 | -0,15
82 | 109 | Болты для рельсовых стыков железнодорожного пути с гайками, М24х150-160 мм | т | -0,03 |  | -0,03 | -0,03
83 | 110 | Накладки рельсовые двухголовые Р50 | т | -0,24 |  | -0,24 | -0,24
84 | 111 | Подкладка костыльного скрепления железнодорожного пути Д-50 | т | -0,51 |  | -0,51 | -0,51
85 | 112 | Рельсы железнодорожные старогодные | т | -5,82 |  | -5,82 | -5,82 |  |  | Р-50 - 9 шт давальческий
86 | 113 | Щебень фр.25-60 (балластного 2 кат.) ГОСТ 7392 для ЖД пути | м3 | 60 |  | 60 | 60
87 | 114 | Тупиковый упор ТУ 5264-001-83875090-2016 (в комплекте:стойка упора,деревянные брусья,крепеж, знак "Путевое заграждение") | компл | 3 |  | 3 | 3 |  | 3

## кс-2 ПЖ
Код
[10 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
Инвестор | [9 empty] | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Заказчик (Генподрядчик) |  |  | АО «МЕТРОВАГОНМАШ»; 141009, Московская обл., г. о. Мытищи, г. Мытищи, ул. Колонцова, 4, 8 (498) 687-45-55 | [6 empty] | по ОКПО | 05804803 |  |  | АО "МЕТРОВАГОНМАШ"
(организация, адрес, телефон, факс)
Подрядчик (Субподрядчик) |  |  | ООО «КиКГЕОСТРОЙ»; 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59; +7 (495) 915-24-71 | [6 empty] | по ОКПО | 16673706
(организация, адрес, телефон, факс)
Стройка |  | ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей, с удлинением трансбордера ц.417, расположенного по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул.Колонцова 4 | [12 empty] | Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, д.4
(наименование, адрес)
Объект |  | Смета № 02-01-01, Верхнее строение пути | [13 empty] | Цех № 417.
|  |  |  | (наименование) | [5 empty] | Вид деятельности по ОКДП
[9 empty] | Договор подряда (контракт) | номер | МВМ/03-07, ДС№4 от 15.11.23
[10 empty] | дата | 03.07.2023
Вид операции
[10 empty] | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[12 empty] | с | по
[6 empty] | АКТ |  |  |  | 12 | 2023-12-29 | 2023-12-08 | 2023-12-29
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
За декабрь, 2023 г.
Смета № 02-01-01, Верхнее строение пути
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): | [5 empty] | 35560.62 | (3961,24) | тыс.руб.
Средства на оплату труда | [5 empty] | 664.59 | (14,84) | тыс.руб.
Сметная трудоемкость | [6 empty] | 1758.77 | чел.час.
Номер |  | Обоснование | Наименование работ и затрат |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
по порядку | позиции по смете |  |  |  |  | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Сооружение земляного полотна (АОСР 131-23-ПЖ-98, АОСР 131-23-ПЖ-101, АОСР 131-23-ПЖ-104, АОСР 131-23-ПЖ-106, АОСР 131-23-ПЖ-118) | [17 empty] | Раздел 1. Сооружение земляного полотна
1 | 1 | ФЕР01-01-013-13 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1 |  | 5: 1000 м3; 6: 0.201; 7: 1; 8: 0,201 | [5 empty] | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1
|  | Прил.1.12 п.3.37 | Разработка грунта экскаваторами в котлованах: при глубине котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [16 empty] | Разработка грунта экскаваторами в котлованах: при глубине котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 82.68; 10: 1.587; 11: 26.37; 12: 44.77; 13: 1180.58 | [7 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 2918.84; 10: 1.725; 11: 1012.03; 12: 13.24; 13: 13399.28 | [7 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 415.8; 10: 1.725; 11: 144.17; 12: 44.77; 13: 6454.49 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 3.25; 11: 0.65; 12: 8.16; 13: 5.3 | [7 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 10.6; 7: 1.587; 8: 3.3813 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 30.8; 7: 1.725; 8: 10.6791 | [8 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 3004.77; 11: 1039.05; 13: 14585.16 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 170.54; 13: 7635.07 | [8 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | 5: %; 6: 92; 8: 92; 11: 156.9; 13: 7024.26 | [8 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 66.68 |  | 2985.31 | [8 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1262.63; 13: 24594.73 | [10 empty] | Всего по позиции
2 | 2 | ФЕР01-02-057-01 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1 |  | 5: 100 м3; 6: 0.71; 7: 1; 8: 0,71 | [5 empty] | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1
|  | Прил.1.12 п.3.187 | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 | [16 empty] | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 920.4; 10: 1.587; 11: 1037.08; 12: 44.77; 13: 46430.07 | [7 empty] | ОТ
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 118; 7: 1.587; 8: 132.9589 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 920.4; 11: 1037.08; 13: 46430.07 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 1037.08; 13: 46430.07 | [8 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  | 5: %; 6: 89; 8: 89; 11: 923; 13: 41322.76 | [8 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 352.61 |  | 15786.22 | [8 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 2312.69; 13: 103539.05 | [10 empty] | Всего по позиции
3 | 3 | ФЕР01-02-060-01 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 |  | 5: 100 м3; 6: 0.71; 7: 1; 8: 0,71 | [5 empty] | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 401.7; 10: 1.3225; 11: 377.19; 12: 44.77; 13: 16886.8 | [7 empty] | ОТ
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 53.56; 7: 1.3225; 8: 50.2915 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 401.7; 11: 377.19; 13: 16886.8 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 377.19; 13: 16886.8 | [8 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  | 5: %; 6: 89; 8: 89; 11: 335.7; 13: 15029.25 | [8 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 128.24 |  | 5741.51 | [8 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 841.13; 13: 37657.56 | [10 empty] | Всего по позиции
4 | 4 | ФССЦпг-03-21-01-001 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км |  | 1 т груза | 78.454 | 1 | 78,454 | 2,91 |  | 228,30 | 13,62 | 3 109,45 | [5 empty] | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 228.3; 13: 3109.45 | [10 empty] | Всего по позиции
5 | 5 | УПД №17 от 28.12.2023 ООО ШЕЛЛРОКК | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  | м3 | 279.54 | 1 | 279,54 | 162,38 |  | 45 391,71 | 8,16 | 370 396,35 | [5 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  |  | (Материалы для строительных работ) | [21 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  |  | Цена=1590/1,2/8,16 | [22 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 45391.71; 13: 370396.35 | [10 empty] | Всего по позиции
6 | 6 | ФЕР01-01-036-02 | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.) |  | 5: 1000 м2; 6: 1.8186; 7: 1; 8: 1,8186 | [5 empty] | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.)
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 18.19; 10: 1.4375; 11: 47.55; 12: 13.24; 13: 629.56 | [7 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 3.11; 10: 1.4375; 11: 8.13; 12: 44.77; 13: 363.98 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.23; 7: 1.4375; 8: 0.60127 | [8 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 18.19; 11: 47.55; 13: 629.56 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 8.13; 13: 363.98 | [8 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | 5: %; 6: 92; 8: 92; 11: 7.48; 13: 334.86 | [8 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 3.18 |  | 142.32 | [8 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 58.21; 13: 1106.74 | [10 empty] | Всего по позиции
7 | 7 | ФЕР01-01-111-01 | Планировка вручную: дна и откосов выемок каналов, группа грунтов 1 |  | 5: 1000 м2; 6: 0.44964; 7: 1; 8: 0,449642 | [5 empty] | Планировка вручную: дна и откосов выемок каналов, группа грунтов 1
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 737.85; 10: 1.3225; 11: 438.76; 12: 44.77; 13: 19643.29 | [7 empty] | ОТ
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 86.5; 7: 1.3225; 8: 51.4374 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 737.85; 11: 438.76; 13: 19643.29 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 438.76; 13: 19643.29 | [8 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | 5: %; 6: 92; 8: 92; 11: 403.66; 13: 18071.83 | [8 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 171.56 |  | 7680.53 | [8 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1013.98; 13: 45395.65 | [10 empty] | Всего по позиции
8 | 8 | ФЕР01-01-109-01 | Планировка откосов выемок и насыпей экскаваторами, группа грунтов: 1-2 |  | 5: 1000 м2; 6: 0.918; 7: 1; 8: 0,918 | [5 empty] | Планировка откосов выемок и насыпей экскаваторами, группа грунтов: 1-2
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 41.57; 10: 1.3225; 11: 50.47; 12: 44.77; 13: 2259.54 | [7 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 1302.55; 10: 1.4375; 11: 1718.88; 12: 13.24; 13: 22757.97 | [7 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 152.55; 10: 1.4375; 11: 201.31; 12: 44.77; 13: 9012.65 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 5.33; 7: 1.3225; 8: 6.4709 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 11.3; 7: 1.4375; 8: 14.9118 | [8 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 1344.12; 11: 1769.35; 13: 25017.51 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 251.78; 13: 11272.19 | [8 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | 5: %; 6: 92; 8: 92; 11: 231.64; 13: 10370.41 | [8 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 98.45 |  | 4407.43 | [8 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 2099.44; 13: 39795.35 | [10 empty] | Всего по позиции
9 | 9 | ФЕР01-01-111-01 | Планировка вручную: дна и откосов выемок каналов, группа грунтов 1 |  | 5: 1000 м2; 6: 0.217; 7: 1; 8: 0,217 | [5 empty] | Планировка вручную: дна и откосов выемок каналов, группа грунтов 1
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 737.85; 10: 1.3225; 11: 211.75; 12: 44.77; 13: 9480.05 | [7 empty] | ОТ
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 86.5; 7: 1.3225; 8: 24.824 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 737.85; 11: 211.75; 13: 9480.05 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 211.75; 13: 9480.05 | [8 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | 5: %; 6: 92; 8: 92; 11: 194.81; 13: 8721.65 | [8 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 82.79 |  | 3706.7 | [8 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 489.35; 13: 21908.4 | [10 empty] | Всего по позиции
10 | 12 | ФЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня |  | 5: 100 м3; 6: 7.16; 7: 1; 8: 7,16 | [5 empty] | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 173.23; 10: 1.3225; 11: 1640.33; 12: 44.77; 13: 73437.57 | [7 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 5268.76; 10: 1.4375; 11: 54228.71; 12: 13.24; 13: 717988.12 | [7 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 267.67; 10: 1.4375; 11: 2754.99; 12: 44.77; 13: 123340.9 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 17.08; 11: 122.29; 12: 8.16; 13: 997.89 | [7 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 21.6; 7: 1.3225; 8: 204.5326 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 20.6; 7: 1.4375; 8: 212.0255 | [8 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 5459.07; 11: 55991.33; 13: 792423.58 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 4395.32; 13: 196778.47 | [8 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  | 5: %; 6: 147; 8: 147; 11: 6461.12; 13: 289264.35 | [8 empty] | НР Автомобильные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 5006.27 |  | 224130.68 | [8 empty] | СП Автомобильные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 67458.72; 13: 1305818.61 | [10 empty] | Всего по позиции
11 | 13 | ТН№15 от 28.12.2023 ООО ШЕЛЛРОКК | Щебень фр.25-60 (балластного 2 кат.) ГОСТ 7392 для ЖД пути |  | м3 | 902.16 | 1 | 902,16 | 493,16 | 1,012 | 450 248,14 | 8,16 | 3 674 024,82 | [5 empty] | Щебень фр.25-60 (балластного 2 кат.) ГОСТ 7392 для ЖД пути
|  |  | (Материалы для строительных работ) | [21 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  |  | Объем=716*1,26 | [23 empty] | Объем=716*1,26
|  |  | Цена=4829/1,2/8,16 | [22 empty] | Цена=4829/1,2/8,16
|  |  | МАТ=1,012 к расх. | [16 empty] | МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 450248.14; 13: 3674024.82 | [10 empty] | Всего по позиции
|  |  | Итоги по разделу 1 Сооружение земляного полотна : | [24 empty] | Итоги по разделу 1 Сооружение земляного полотна :
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  | 11: 556780.21 | [15 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  |  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  |  | Оплата труда рабочих |  | 11: 3781.95 | [15 empty] | Оплата труда рабочих
|  |  | Эксплуатация машин |  | 11: 57235.47 | [15 empty] | Эксплуатация машин
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  | 11: 3108.6 | [15 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  |  | Материалы |  | 11: 495762.79 | [15 empty] | Материалы
|  |  | Строительные работы |  | 11: 571404.3 | [15 empty] | Строительные работы
|  |  | Строительные работы |  | 11: 571176 | [15 empty] | Строительные работы
|  |  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  |  | оплата труда |  | 11: 3781.95 | [15 empty] | оплата труда
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  | 11: 57007.17 | [15 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  | 11: 3108.6 | [15 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  |  | материалы |  | 11: 495762.79 | [15 empty] | материалы
|  |  | накладные расходы |  | 11: 8714.31 | [15 empty] | накладные расходы
|  |  | сметная прибыль |  | 11: 5909.78 | [15 empty] | сметная прибыль
|  |  | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  | 11: 228.3 | [15 empty] | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  | 11: 6890.55 | [15 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  | 11: 8714.31 | [15 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  | 11: 5909.78 | [15 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  |  | Итого по разделу 1 Сооружение земляного полотна |  | 11: 571404.3 | [16 empty] | Итого по разделу 1 Сооружение земляного полотна
Раздел 3. Устройство верхнего строения пути (АОСР 131-23-ПЖ-99, АОСР 131-23-ПЖ-105, АОСР 131-23-ПЖ-120, АОСР 131-23-ПЖ-123, АОСР 131-23-ПЖ-124, АОСР 131-23-ПЖ-131, АОСР 131-23-ПЖ-119, АОСР 131-23-ПЖ-125, АОСР 131-23-ПЖ-128, АОСР 131-23-ПЖ-122) | [17 empty] | Раздел 3. Устройство верхнего строения пути
12 | 28 | ФЕР28-01-003-08 | Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах при раздельном шурупном скреплении тип рельсов: Р65, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1840 / новые |  | 5: км пути; 6: 0.017; 7: 1; 8: 0,017 | [5 empty] | Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах при раздельном шурупном скреплении тип рельсов: Р65, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1840 / новые
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 9639.6; 10: 1.3225; 11: 216.72; 12: 44.77; 13: 9702.55 | [7 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 23560.16; 10: 1.4375; 11: 575.75; 12: 13.24; 13: 7622.93 | [7 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 1283.78; 10: 1.4375; 11: 31.37; 12: 44.77; 13: 1404.43 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 1731974.32; 11: 29443.56; 12: 8.16; 13: 240259.45 | [7 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 1160; 7: 1.3225; 8: 26.0797 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 105.2; 7: 1.4375; 8: 2.5708 | [8 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 1765174.08; 11: 30236.03; 13: 257584.93 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 248.09; 13: 11106.98 | [8 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  | 5: %; 6: 109; 8: 109; 11: 270.42; 13: 12106.61 | [8 empty] | НР Железные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 137.07 |  | 6136.61 | [8 empty] | СП Железные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 30643.52; 13: 275828.15 | [10 empty] | Всего по позиции
13 | 29 | ФССЦ-25.1.05.05-0043 | Рельсы железнодорожные Р-65 категория Т1 |  | м | -34 | 1 | -34 | 351,20 |  | -11 940,80 | 8,16 | -97 436,93 | [5 empty] | Рельсы железнодорожные Р-65 категория Т1
|  |  | (Железные дороги) | [21 empty] | (Железные дороги)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -11940.8; 13: -97436.93 | [10 empty] | Всего по позиции
14 | 30 | ТН№12 от 11.12.2023 ООО ШЕЛЛРОКК | Рельсы Р-65 НТ260, L-12,5 м (156 шт.) |  | т | 2.21 | 1 | 2,21 | 16 758,58 | 1,012 | 37 480,90 | 8,16 | 305 844,14 | [5 empty] | Рельсы Р-65 НТ260, L-12,5 м (156 шт.)
|  |  | (Материалы для строительных работ) | [21 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  |  | Цена=164100/1,2/8,16 | [22 empty] | Цена=164100/1,2/8,16
|  |  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [16 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 37480.9; 13: 305844.14 | [10 empty] | Всего по позиции
15 | 31 | ФССЦ-25.1.01.05-0011 | Шпалы деревянные пропитанные, тип I |  | шт | -31.28 | 1 | -31,28 | 287,60 |  | -8 996,13 | 8,16 | -73 408,42 | [5 empty] | Шпалы деревянные пропитанные, тип I
|  |  | (Железные дороги) | [21 empty] | (Железные дороги)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -8996.13; 13: -73408.42 | [10 empty] | Всего по позиции
16 | 32 | ТН№12 от 11.12.2023 ООО ШЕЛЛРОКК | Шпала деревян. пропит. II тип, пр-во РБ (с доставкой ж/д транспортом до ст.Мытищи код 234808) |  | шт | 31 | 1 | 31 | 245,10 | 1,012 | 7 689,28 | 8,16 | 62 744,52 | [5 empty] | Шпала деревян. пропит. II тип, пр-во РБ (с доставкой ж/д транспортом до ст.Мытищи код 234808)
|  |  | (Материалы для строительных работ) | [21 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  |  | Цена=2400/1,2/8,16 | [22 empty] | Цена=2400/1,2/8,16
|  |  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [16 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 7689.28; 13: 62744.52 | [10 empty] | Всего по позиции
17 | 35 | ФССЦ-25.1.05.02-0008 | Подкладка раздельного скрепления железнодорожного пути КД-65 |  | шт | -62.56 | 1 | -62,56 | 66,40 |  | -4 153,98 | 8,16 | -33 896,48 | [5 empty] | Подкладка раздельного скрепления железнодорожного пути КД-65
|  |  | (Железные дороги) | [21 empty] | (Железные дороги)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -4153.98; 13: -33896.48 | [10 empty] | Всего по позиции
18 | 38 | ФССЦ-25.1.06.19-0070 | Прокладки под подкладку КД65, ЦП361 из смеси РП 101-710 |  | шт | -62.56 | 1 | -62,56 | 5,50 |  | -344,08 | 8,16 | -2 807,69 | [5 empty] | Прокладки под подкладку КД65, ЦП361 из смеси РП 101-710
|  |  | (Железные дороги) | [21 empty] | (Железные дороги)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -344.08; 13: -2807.69 | [10 empty] | Всего по позиции
19 | 39 | ТН№14 от 18.12.2023 ООО ШЕЛЛРОКК | Скрепление КД-65 (подкладка КД-65 (1 шт.), болт клеммный М22х75 в сборе (2 шт.), шуруп путевой М24х170 (4 шт.), прокладка ЦП-361 (1 шт.), прокладка ЦП-363 (1 шт.) |  | компл | 62 | 1 | 62 | 368,67 | 1,012 | 23 131,83 | 8,16 | 188 755,73 | [5 empty] | Скрепление КД-65 (подкладка КД-65 (1 шт.), болт клеммный М22х75 в сборе (2 шт.), шуруп путевой М24х170 (4 шт.), прокладка ЦП-361 (1 шт.), прокладка ЦП-363 (1 шт.)
|  |  | (Материалы для строительных работ) | [21 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  |  | Цена=3610/1,2/8,16 | [22 empty] | Цена=3610/1,2/8,16
|  |  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [16 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 23131.83; 13: 188755.73 | [10 empty] | Всего по позиции
20 | 40 | ФЕР28-01-003-08 | Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах при раздельном шурупном скреплении тип рельсов: Р65, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1840/старогодние |  | 5: км пути; 6: 0.16; 7: 1; 8: 0,16 | [5 empty] | Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах при раздельном шурупном скреплении тип рельсов: Р65, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1840/старогодние
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 9639.6; 10: 1.3225; 11: 2039.74; 12: 44.77; 13: 91319.16 | [7 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 23560.16; 10: 1.4375; 11: 5418.84; 12: 13.24; 13: 71745.44 | [7 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 1283.78; 10: 1.4375; 11: 295.27; 12: 44.77; 13: 13219.24 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 1731974.32; 11: 277115.89; 12: 8.16; 13: 2261265.66 | [7 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 1160; 7: 1.3225; 8: 245.456 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 105.2; 7: 1.4375; 8: 24.196 | [8 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 1765174.08; 11: 284574.47; 13: 2424330.26 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 2335.01; 13: 104538.4 | [8 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  | 5: %; 6: 109; 8: 109; 11: 2545.16; 13: 113946.86 | [8 empty] | НР Железные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 1290.09 |  | 57757.47 | [8 empty] | СП Железные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 288409.72; 13: 2596034.59 | [10 empty] | Всего по позиции
21 | 41 | ФССЦ-25.1.05.01-0002 | Накладка рельсовая двухголовая 2Р65 |  | шт | -49.13 | 1 | -49,13 | 145,30 |  | -7 138,59 | 8,16 | -58 250,89 | [5 empty] | Накладка рельсовая двухголовая 2Р65
|  |  | (Железные дороги) | [21 empty] | (Железные дороги)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -7138.59; 13: -58250.89 | [10 empty] | Всего по позиции
22 | 42 | ТН№12 от 11.12.2023 ООО ШЕЛЛРОКК | Накладка 1Р-65 (48 к-т.) из них 8 к-т (16 шт) ранее разобраные |  | т | 1.18 | 1 | 1,18 | 28 084,15 | 1,012 | 33 536,97 | 8,16 | 273 661,68 | [5 empty] | Накладка 1Р-65 (48 к-т.) из них 8 к-т (16 шт) ранее разобраные
|  |  | (Материалы для строительных работ) | [21 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  |  | Цена=275000/1,2/8,16 | [22 empty] | Цена=275000/1,2/8,16
|  |  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [16 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 33536.97; 13: 273661.68 | [10 empty] | Всего по позиции
23 | 43 | ФССЦ-25.1.05.05-0043 | Рельсы железнодорожные Р-65 категория Т1 |  | м | -310.62 | 1 | -310,62 | 351,20 |  | -109 089,74 | 8,16 | -890 172,28 | [5 empty] | Рельсы железнодорожные Р-65 категория Т1
|  |  | (Железные дороги) | [21 empty] | (Железные дороги)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -109089.74; 13: -890172.28 | [10 empty] | Всего по позиции
24 | 44 | ФССЦ-25.1.01.05-0011 | Шпалы деревянные пропитанные, тип I |  | шт | -286 | 1 | -286 | 287,60 |  | -82 253,60 | 8,16 | -671 189,38 | [5 empty] | Шпалы деревянные пропитанные, тип I
|  |  | (Железные дороги) | [21 empty] | (Железные дороги)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -82253.6; 13: -671189.38 | [10 empty] | Всего по позиции
25 | 45 | ТН№12 от 11.12.2023 ООО ШЕЛЛРОКК | Шпала деревян. пропит. II тип, пр-во РБ (с доставкой ж/д транспортом до ст.Мытищи код 234808) |  | шт | 286 | 1 | 286 | 245,10 | 1,012 | 70 939,78 | 8,16 | 578 868,60 | [5 empty] | Шпала деревян. пропит. II тип, пр-во РБ (с доставкой ж/д транспортом до ст.Мытищи код 234808)
|  |  | (Материалы для строительных работ) | [21 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  |  | Цена=2400/1,2/8,16 | [22 empty] | Цена=2400/1,2/8,16
|  |  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [16 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 70939.78; 13: 578868.6 | [10 empty] | Всего по позиции
26 | 46 | ФССЦ-25.1.05.02-0008 | Подкладка раздельного скрепления железнодорожного пути КД-65 |  | шт | -572 | 1 | -572 | 66,40 |  | -37 980,80 | 8,16 | -309 923,33 | [5 empty] | Подкладка раздельного скрепления железнодорожного пути КД-65
|  |  | (Железные дороги) | [21 empty] | (Железные дороги)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -37980.8; 13: -309923.33 | [10 empty] | Всего по позиции
27 | 47 | ФССЦ-25.1.04.02-0001 | Болты клеммные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, М22х75 мм |  | т | -0.53 | 1 | -0,53 | 11 859,00 |  | -6 285,27 | 8,16 | -51 287,80 | [5 empty] | Болты клеммные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, М22х75 мм
|  |  | (Железные дороги) | [21 empty] | (Железные дороги)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -6285.27; 13: -51287.8 | [10 empty] | Всего по позиции
28 | 48 | ФССЦ-25.1.04.07-0003 | Шурупы путевые, размер 24х170 мм |  | т | -1.27 | 1 | -1,27 | 11 856,00 |  | -15 057,12 | 8,16 | -122 866,10 | [5 empty] | Шурупы путевые, размер 24х170 мм
|  |  | (Железные дороги) | [21 empty] | (Железные дороги)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -15057.12; 13: -122866.1 | [10 empty] | Всего по позиции
29 | 49 | ФССЦ-25.1.06.19-0070 | Прокладки под подкладку КД65, ЦП361 из смеси РП 101-710 |  | шт | -572 | 1 | -572 | 5,50 |  | -3 146,00 | 8,16 | -25 671,36 | [5 empty] | Прокладки под подкладку КД65, ЦП361 из смеси РП 101-710
|  |  | (Железные дороги) | [21 empty] | (Железные дороги)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -3146; 13: -25671.36 | [10 empty] | Всего по позиции
30 | 50 | ТН№14 от 18.12.2023 ООО ШЕЛЛРОКК | Скрепление КД-65 (подкладка КД-65 (1 шт.), болт клеммный М22х75 в сборе (2 шт.), шуруп путевой М24х170 (4 шт.), прокладка ЦП-361 (1 шт.), прокладка ЦП-363 (1 шт.) |  | компл | 572 | 1 | 572 | 368,67 | 1,012 | 213 409,79 | 8,16 | 1 741 423,89 | [5 empty] | Скрепление КД-65 (подкладка КД-65 (1 шт.), болт клеммный М22х75 в сборе (2 шт.), шуруп путевой М24х170 (4 шт.), прокладка ЦП-361 (1 шт.), прокладка ЦП-363 (1 шт.)
|  |  | (Материалы для строительных работ) | [21 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  |  | Цена=3610/1,2/8,16 | [22 empty] | Цена=3610/1,2/8,16
|  |  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [16 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 213409.79; 13: 1741423.89 | [10 empty] | Всего по позиции
31 | 51 | ФЕР28-01-004-08 | Укладка пути отдельными элементами на железобетонных шпалах тип рельсов: Р65, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1840/новые |  | 5: км пути; 6: 0.118; 7: 1; 8: 0,118 | [5 empty] | Укладка пути отдельными элементами на железобетонных шпалах тип рельсов: Р65, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1840/новые
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 9218; 10: 1.3225; 11: 1438.51; 12: 44.77; 13: 64402.09 | [7 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 40105.1; 10: 1.4375; 11: 6802.83; 12: 13.24; 13: 90069.47 | [7 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 2629.93; 10: 1.4375; 11: 446.1; 12: 44.77; 13: 19971.9 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 1477980.73; 11: 174401.73; 12: 8.16; 13: 1423118.12 | [7 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 1100; 7: 1.3225; 8: 171.6605 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 213.68; 7: 1.4375; 8: 36.2455 | [8 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 1527303.83; 11: 182643.07; 13: 1577589.68 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 1884.61; 13: 84373.99 | [8 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  | 5: %; 6: 109; 8: 109; 11: 2054.22; 13: 91967.65 | [8 empty] | НР Железные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 1041.25 |  | 46616.63 | [8 empty] | СП Железные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 185738.54; 13: 1716173.96 | [10 empty] | Всего по позиции
32 | 52 | ФССЦ-25.1.05.05-0043 | Рельсы железнодорожные Р-65 категория Т1 |  | м | -242.04 | 1 | -242,04 | 351,20 |  | -85 004,45 | 8,16 | -693 636,31 | [5 empty] | Рельсы железнодорожные Р-65 категория Т1
|  |  | (Железные дороги) | [21 empty] | (Железные дороги)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -85004.45; 13: -693636.31 | [10 empty] | Всего по позиции
33 | 53 | ТН№12 от 11.12.2023 ООО ШЕЛЛРОКК | Рельсы Р-65 НТ260, L-12,5 м (110 шт.) |  | т | 15.64 | 1 | 15,64 | 16 758,58 | 1,012 | 265 249,44 | 8,16 | 2 164 435,43 | [5 empty] | Рельсы Р-65 НТ260, L-12,5 м (110 шт.)
|  |  | (Материалы для строительных работ) | [21 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  |  | Цена=164100/1,2/8,16 | [22 empty] | Цена=164100/1,2/8,16
|  |  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [16 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 265249.44; 13: 2164435.43 | [10 empty] | Всего по позиции
34 | 54 | ФССЦ-25.1.02.01-0035 | Шпалы железобетонные Ш1, объем бетона 0,106 м3, расход стали 7,25 кг |  | шт | -222 | 1 | -222 | 188,10 |  | -41 758,20 | 8,16 | -340 746,91 | [5 empty] | Шпалы железобетонные Ш1, объем бетона 0,106 м3, расход стали 7,25 кг
|  |  | (Железные дороги) | [21 empty] | (Железные дороги)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -41758.2; 13: -340746.91 | [10 empty] | Всего по позиции
35 | 55 | ТН№12 от 11.12.2023 ООО ШЕЛЛРОКК | Шпала железобетонная Ш3-Д для ЖБР (с доставкой ж/д транспортом до ст.Мытищи код 234808) |  | шт | 230 | 1 | 230 | 464,46 | 1,012 | 108 107,71 | 8,16 | 882 158,91 | [5 empty] | Шпала железобетонная Ш3-Д для ЖБР (с доставкой ж/д транспортом до ст.Мытищи код 234808)
|  |  | (Материалы для строительных работ) | [21 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  |  | Цена=4548/1,2/8,16 | [22 empty] | Цена=4548/1,2/8,16
|  |  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [16 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 108107.71; 13: 882158.91 | [10 empty] | Всего по позиции
36 | 56 | ФССЦ-25.1.05.01-0002 | Накладка рельсовая двухголовая 2Р65 |  | шт | -28 | 1 | -28 | 145,30 |  | -4 068,40 | 8,16 | -33 198,14 | [5 empty] | Накладка рельсовая двухголовая 2Р65
|  |  | (Железные дороги) | [21 empty] | (Железные дороги)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -4068.4; 13: -33198.14 | [10 empty] | Всего по позиции
37 | 60 | ФССЦ-25.1.04.01-0001 | Болты закладные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, М22х175 мм |  | т | -1.218 | 1 | -1,218 | 10 948,00 |  | -13 334,66 | 8,16 | -108 810,83 | [5 empty] | Болты закладные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, М22х175 мм
|  |  | (Железные дороги) | [21 empty] | (Железные дороги)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -13334.66; 13: -108810.83 | [10 empty] | Всего по позиции
38 | 61 | ФССЦ-25.1.05.02-0006 | Подкладка раздельного скрепления железнодорожного пути КБ-65 |  | шт | -444 | 1 | -444 | 43,61 |  | -19 362,84 | 8,16 | -158 000,77 | [5 empty] | Подкладка раздельного скрепления железнодорожного пути КБ-65
|  |  | (Железные дороги) | [21 empty] | (Железные дороги)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -19362.84; 13: -158000.77 | [10 empty] | Всего по позиции
39 | 62 | ФССЦ-25.1.06.19-0051 | Прокладки повышенной упругости под подкладку КБ, КБ10 ЦП 328 из смеси РП 101-710 |  | шт | -444 | 1 | -444 | 5,60 |  | -2 486,40 | 8,16 | -20 289,02 | [5 empty] | Прокладки повышенной упругости под подкладку КБ, КБ10 ЦП 328 из смеси РП 101-710
|  |  | (Железные дороги) | [21 empty] | (Железные дороги)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -2486.4; 13: -20289.02 | [10 empty] | Всего по позиции
40 | 63 | ФССЦ-25.1.06.19-0085 | Прокладки ПБР65х8 ЦП143 (ПБР 65х7 ЦП318) из смеси РП 101-710 |  | шт | -444 | 1 | -444 | 2,50 |  | -1 110,00 | 8,16 | -9 057,60 | [5 empty] | Прокладки ПБР65х8 ЦП143 (ПБР 65х7 ЦП318) из смеси РП 101-710
|  |  | (Железные дороги) | [21 empty] | (Железные дороги)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -1110; 13: -9057.6 | [10 empty] | Всего по позиции
41 | 64 | ТН№12 от 11.12.2023 ООО ШЕЛЛРОКК | Скрепления ЖБР-65 (шуруп путевой М24х195 (2 шт.), клемма пружинная ЦП-369.102 (2 шт.), скоба прижимная ЦП-369.103 (2 шт.), упор боковой полимерный ЦП 369.006С (2 шт), прокладка ЦП-638 (1 шт.) |  | компл | 458 | 1 | 458 | 275,74 | 1,012 | 127 804,39 | 8,16 | 1 042 883,82 | [5 empty] | Скрепления ЖБР-65 (шуруп путевой М24х195 (2 шт.), клемма пружинная ЦП-369.102 (2 шт.), скоба прижимная ЦП-369.103 (2 шт.), упор боковой полимерный ЦП 369.006С (2 шт), прокладка ЦП-638 (1 шт.)
|  |  | (Материалы для строительных работ) | [21 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  |  | Цена=2700/1,2/8,16 | [22 empty] | Цена=2700/1,2/8,16
|  |  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [16 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 127804.39; 13: 1042883.82 | [10 empty] | Всего по позиции
42 | 85 | ФЕР28-01-021-02 | Укладка глухого пересечения на деревянных брусьях поэлементно при типе рельсов Р65, марка пересечений: 2/9 /применит. |  | 5: компл; 6: 1; 7: 1; 8: 1 | [5 empty] | Укладка глухого пересечения на деревянных брусьях поэлементно при типе рельсов Р65, марка пересечений: 2/9 /применит.
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 989.48; 10: 1.3225; 11: 1308.59; 12: 44.77; 13: 58585.57 | [7 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 2550.85; 10: 1.4375; 11: 3666.85; 12: 13.24; 13: 48549.09 | [7 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 230.75; 10: 1.4375; 11: 331.7; 12: 44.77; 13: 14850.21 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 5389.58; 11: 5389.58; 12: 8.16; 13: 43978.97 | [7 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 116; 7: 1.3225; 8: 153.41 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 18.68; 7: 1.4375; 8: 26.8525 | [8 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 8929.91; 11: 10365.02; 13: 151113.63 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 1640.29; 13: 73435.78 | [8 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  | 5: %; 6: 109; 8: 109; 11: 1787.92; 13: 80045 | [8 empty] | НР Железные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 906.26 |  | 40573.27 | [8 empty] | СП Железные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 13059.2; 13: 271731.9 | [10 empty] | Всего по позиции
43 | 86 | ТН№14 от 18.12.2023 ООО ШЕЛЛРОКК | Глухое пересечение (угол 45º) тип Р65, проект 534.06-2007.00.000-01 |  | компл | 1 | 1 | 1 | 204 248,37 | 1,012 | 206 699,35 | 8,16 | 1 686 666,70 | [5 empty] | Глухое пересечение (угол 45º) тип Р65, проект 534.06-2007.00.000-01
|  |  | (Материалы для строительных работ) | [21 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  |  | Цена=2000000/1,2/8,16 | [22 empty] | Цена=2000000/1,2/8,16
|  |  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [16 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 206699.35; 13: 1686666.7 | [10 empty] | Всего по позиции
44 | 87 | ТН№12 от 11.12.2023 ООО ШЕЛЛРОКК | Шпала деревян. пропит. II тип, пр-во РБ (с доставкой ж/д транспортом до ст.Мытищи код 234808) |  | шт | 2 | 1 | 2 | 245,10 | 1,012 | 496,08 | 8,16 | 4 048,01 | [5 empty] | Шпала деревян. пропит. II тип, пр-во РБ (с доставкой ж/д транспортом до ст.Мытищи код 234808)
|  |  | (Материалы для строительных работ) | [21 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  |  | Цена=2400/1,2/8,16 | [22 empty] | Цена=2400/1,2/8,16
|  |  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [16 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 496.08; 13: 4048.01 | [10 empty] | Всего по позиции
45 | 98 | ФЕР28-01-017-07 | Сборка стрелочного перевода блоками при типе рельсов Р65 на деревянных брусьях, марка перевода: 1/6 |  | 5: компл; 6: 3; 7: 1; 8: 3 | [5 empty] | Сборка стрелочного перевода блоками при типе рельсов Р65 на деревянных брусьях, марка перевода: 1/6
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 367.68; 10: 1.3225; 11: 1458.77; 12: 44.77; 13: 65309.13 | [7 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 2964.26; 10: 1.4375; 11: 12783.37; 12: 13.24; 13: 169251.82 | [7 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 187.99; 10: 1.4375; 11: 810.71; 12: 44.77; 13: 36295.49 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 24881.44; 11: 74644.32; 12: 8.16; 13: 609097.65 | [7 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 38.22; 7: 1.3225; 8: 151.6378 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 14.16; 7: 1.4375; 8: 61.065 | [8 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 28213.38; 11: 88886.46; 13: 843658.6 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 2269.48; 13: 101604.62 | [8 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  | 5: %; 6: 109; 8: 109; 11: 2473.73; 13: 110749.04 | [8 empty] | НР Железные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 1253.89 |  | 56136.55 | [8 empty] | СП Железные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 92614.08; 13: 1010544.19 | [10 empty] | Всего по позиции
46 | 99 | ФЕР28-01-018-13 Применительно | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя / 1/7 |  | 5: компл; 6: 3; 7: 1; 8: 3 | [5 empty] | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя / 1/7
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 316.8; 10: 1.3225; 11: 1256.9; 12: 44.77; 13: 56271.41 | [7 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 8602.08; 10: 1.4375; 11: 37096.47; 12: 13.24; 13: 491157.26 | [7 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 328.35; 10: 1.4375; 11: 1416.01; 12: 44.77; 13: 63394.77 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 34.51; 7: 1.3225; 8: 136.9184 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 25.66; 7: 1.4375; 8: 110.6587 | [8 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 8918.88; 11: 38353.37; 13: 547428.67 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 2672.91; 13: 119666.18 | [8 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  | 5: %; 6: 109; 8: 109; 11: 2913.47; 13: 130436.14 | [8 empty] | НР Железные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 1476.78 |  | 66115.56 | [8 empty] | СП Железные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 42743.62; 13: 743980.37 | [10 empty] | Всего по позиции
47 | 100 | ТН№13 от 11.12.2023 ООО ШЕЛЛРОКК | Стрелочный перевод тип Р65 марка 1/7, левый пр. ЛПТП665121.103 |  | компл | 3 | 1 | 3 | 339 767,16 | 1,012 | 1 031 533,10 | 8,16 | 8 417 310,10 | [5 empty] | Стрелочный перевод тип Р65 марка 1/7, левый пр. ЛПТП665121.103
|  |  | (Материалы для строительных работ) | [21 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  |  | Цена=3327000,00/1,2/8,16 | [22 empty] | Цена=3327000,00/1,2/8,16
|  |  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [16 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1031533.1; 13: 8417310.1 | [10 empty] | Всего по позиции
48 | 101 | ТН№13 от 11.12.2023 ООО ШЕЛЛРОКК | Брус деревянный Б3 тип II, пропитка 3-5мм |  | компл | 3 | 1 | 3 | 35 559,64 | 1,012 | 107 959,07 | 8,16 | 880 946,01 | [5 empty] | Брус деревянный Б3 тип II, пропитка 3-5мм
|  |  | (Материалы для строительных работ) | [21 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  |  | Цена=348200/1,2/8,16 | [22 empty] | Цена=348200/1,2/8,16
|  |  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [16 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 107959.07; 13: 880946.01 | [10 empty] | Всего по позиции
49 | 105 | ФЕР28-01-099-01 | Устройство упоров тупиковых рельсовых / новый |  | 5: шт; 6: 3; 7: 1; 8: 3 | [5 empty] | Устройство упоров тупиковых рельсовых / новый
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 660.34; 10: 1.3225; 11: 2619.9; 12: 44.77; 13: 117292.92 | [7 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 2600.93; 10: 1.4375; 11: 11216.51; 12: 13.24; 13: 148506.59 | [7 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 282.81; 10: 1.4375; 11: 1219.62; 12: 44.77; 13: 54602.39 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 12218.73; 11: 36656.19; 12: 8.16; 13: 299114.51 | [7 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 78.8; 7: 1.3225; 8: 312.639 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 22.71; 7: 1.4375; 8: 97.9369 | [8 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 15480; 11: 50492.6; 13: 564914.02 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 3839.52; 13: 171895.31 | [8 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  | 5: %; 6: 109; 8: 109; 11: 4185.08; 13: 187365.89 | [8 empty] | НР Железные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 2121.33 |  | 94972.16 | [8 empty] | СП Железные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 56799.01; 13: 847252.07 | [10 empty] | Всего по позиции
50 | 106 | ФССЦ-11.1.03.01-0085 | Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и более, сорт I |  | м3 | -1.2 | 1 | -1,2 | 2 308,01 |  | -2 769,61 | 8,16 | -22 600,02 | [5 empty] | Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и более, сорт I
|  |  | (Железные дороги) | [21 empty] | (Железные дороги)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -2769.61; 13: -22600.02 | [10 empty] | Всего по позиции
51 | 107 | ФССЦ-25.1.01.05-0013 | Шпалы деревянные пропитанные, тип III |  | шт | -81 | 1 | -81 | 248,10 |  | -20 096,10 | 8,16 | -163 984,18 | [5 empty] | Шпалы деревянные пропитанные, тип III
|  |  | (Железные дороги) | [21 empty] | (Железные дороги)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -20096.1; 13: -163984.18 | [10 empty] | Всего по позиции
52 | 108 | ФССЦ-25.1.03.02-0001 | Костыли для железных дорог широкой колеи, сечение 16х16 мм, длина 165 мм |  | т | -0.15 | 1 | -0,15 | 5 470,15 |  | -820,52 | 8,16 | -6 695,44 | [5 empty] | Костыли для железных дорог широкой колеи, сечение 16х16 мм, длина 165 мм
|  |  | (Железные дороги) | [21 empty] | (Железные дороги)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -820.52; 13: -6695.44 | [10 empty] | Всего по позиции
53 | 109 | ФССЦ-25.1.04.04-0002 | Болты для рельсовых стыков железнодорожного пути с гайками, М24х150-160 мм |  | т | -0.03 | 1 | -0,03 | 10 883,00 |  | -326,49 | 8,16 | -2 664,16 | [5 empty] | Болты для рельсовых стыков железнодорожного пути с гайками, М24х150-160 мм
|  |  | (Железные дороги) | [21 empty] | (Железные дороги)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -326.49; 13: -2664.16 | [10 empty] | Всего по позиции
54 | 110 | ФССЦ-25.1.05.01-0004 | Накладки рельсовые двухголовые Р50 |  | т | -0.24 | 1 | -0,24 | 3 700,00 |  | -888,00 | 8,16 | -7 246,08 | [5 empty] | Накладки рельсовые двухголовые Р50
|  |  | (Железные дороги) | [21 empty] | (Железные дороги)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -888; 13: -7246.08 | [10 empty] | Всего по позиции
55 | 111 | ФССЦ-25.1.05.02-0002 | Подкладка костыльного скрепления железнодорожного пути Д-50 |  | т | -0.51 | 1 | -0,51 | 4 600,00 |  | -2 346,00 | 8,16 | -19 143,36 | [5 empty] | Подкладка костыльного скрепления железнодорожного пути Д-50
|  |  | (Железные дороги) | [21 empty] | (Железные дороги)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -2346; 13: -19143.36 | [10 empty] | Всего по позиции
56 | 112 | ФССЦ-25.1.05.07-0001 | Рельсы железнодорожные старогодные |  | т | -5.82 | 1 | -5,82 | 1 448,80 |  | -8 432,02 | 8,16 | -68 805,28 | [5 empty] | Рельсы железнодорожные старогодные
|  |  | (Железные дороги) | [21 empty] | (Железные дороги)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -8432.02; 13: -68805.28 | [10 empty] | Всего по позиции
57 | 113 | ТН№15 от 28.12.2023 ООО ШЕЛЛРОКК | Щебень фр.25-60 (балластного 2 кат.) ГОСТ 7392 для ЖД пути |  | м3 | 60 | 1 | 60 | 493,16 | 1,012 | 29 944,68 | 8,16 | 244 348,59 | [5 empty] | Щебень фр.25-60 (балластного 2 кат.) ГОСТ 7392 для ЖД пути
|  |  | (Материалы для строительных работ) | [21 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  |  | Цена=4829/1,2/8,16 | [22 empty] | Цена=4829/1,2/8,16
|  |  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [16 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 29944.68; 13: 244348.59 | [10 empty] | Всего по позиции
58 | 114 | ТН№14 от 18.12.2023 ООО ШЕЛЛРОКК | Тупиковый упор ТУ 5264-001-83875090-2016 (в комплекте:стойка упора,деревянные брусья,крепеж, знак "Путевое заграждение") |  | компл | 3 | 1 | 3 | 17 718,55 | 1,012 | 53 793,52 | 8,16 | 438 955,12 | [5 empty] | Тупиковый упор ТУ 5264-001-83875090-2016 (в комплекте:стойка упора,деревянные брусья,крепеж, знак "Путевое заграждение")
|  |  | (Материалы для строительных работ) | [21 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  |  | Цена=173500,00/1,2/8,16 | [22 empty] | Цена=173500,00/1,2/8,16
|  |  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [16 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 53793.52; 13: 438955.12 | [10 empty] | Всего по позиции
131-23-ПЖ.ВР.3 (АОСР 131-23-ПЖ-100, АОСР 131-23-ПЖ-129, АОСР 131-23-ПЖ-132) | [30 empty] | 131-23-ПЖ.ВР.3
59 | 118 | ФЕР28-01-027-04 | Балластировка пути и стрелочных переводов на железобетонных шпалах, балласт: щебеночный |  | 5: 1000 м3; 6: 0.48; 7: 1; 8: 0,48 | [5 empty] | Балластировка пути и стрелочных переводов на железобетонных шпалах, балласт: щебеночный
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 1139.8; 10: 1.3225; 11: 723.55; 12: 44.77; 13: 32393.33 | [7 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 12219.98; 10: 1.4375; 11: 8431.79; 12: 13.24; 13: 111636.9 | [7 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 801.81; 10: 1.4375; 11: 553.25; 12: 44.77; 13: 24769 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 230267.7; 11: 110528.5; 12: 8.16; 13: 901912.56 | [7 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 137.16; 7: 1.3225; 8: 87.0692 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 53.69; 7: 1.4375; 8: 37.0461 | [8 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 243627.48; 11: 119683.84; 13: 1045942.79 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 1276.8; 13: 57162.33 | [8 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  | 5: %; 6: 109; 8: 109; 11: 1391.71; 13: 62306.94 | [8 empty] | НР Железные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 705.43 |  | 31582.19 | [8 empty] | СП Железные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 121780.98; 13: 1139831.92 | [10 empty] | Всего по позиции
60 | 120 | ФССЦ-02.2.05.04-0061 | Щебень из плотных горных пород для балластного слоя железнодорожного пути, фракция от 25 до 60 мм |  | м3 | -558 | 1 | -558 | 196,81 |  | -109 819,98 | 8,16 | -896 131,04 | [5 empty] | Щебень из плотных горных пород для балластного слоя железнодорожного пути, фракция от 25 до 60 мм
|  |  | (Железные дороги) | [21 empty] | (Железные дороги)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -109819.98; 13: -896131.04 | [10 empty] | Всего по позиции
61 | 121 | ТН№15 от 28.12.2023 ООО ШЕЛЛРОКК | Щебень фр.25-60 (балластного 2 кат.) ГОСТ 7392 для ЖД пути |  | м3 | 558 | 1 | 558 | 493,16 | 1,012 | 278 485,48 | 8,16 | 2 272 441,52 | [5 empty] | Щебень фр.25-60 (балластного 2 кат.) ГОСТ 7392 для ЖД пути
|  |  | (Материалы для строительных работ) | [21 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  |  | Цена=4829/1,2/8,16 | [22 empty] | Цена=4829/1,2/8,16
|  |  | МАТ=1,012 к расх. | [16 empty] | МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 278485.48; 13: 2272441.52 | [10 empty] | Всего по позиции
|  |  | Итоги по разделу 3 Устройство верхнего строения пути : | [24 empty] | Итоги по разделу 3 Устройство верхнего строения пути :
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  | 11: 2802486.45 | [15 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  |  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  |  | Оплата труда рабочих |  | 11: 11062.68 | [15 empty] | Оплата труда рабочих
|  |  | Эксплуатация машин |  | 11: 85992.41 | [15 empty] | Эксплуатация машин
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  | 11: 5104.03 | [15 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  |  | Материалы |  | 11: 2705431.36 | [15 empty] | Материалы
|  |  | Строительные работы |  | 11: 2829040.26 | [15 empty] | Строительные работы
|  |  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  |  | оплата труда |  | 11: 11062.68 | [15 empty] | оплата труда
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  | 11: 85992.41 | [15 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  | 11: 5104.03 | [15 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  |  | материалы |  | 11: 2705431.36 | [15 empty] | материалы
|  |  | накладные расходы |  | 11: 17621.71 | [15 empty] | накладные расходы
|  |  | сметная прибыль |  | 11: 8932.1 | [15 empty] | сметная прибыль
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  | 11: 16166.71 | [15 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  | 11: 17621.71 | [15 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  | 11: 8932.1 | [15 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  |  | Итого по разделу 3 Устройство верхнего строения пути |  | 11: 2829040.26 | [16 empty] | Итого по разделу 3 Устройство верхнего строения пути
|  |  | Итоги по акту: | [28 empty] | Итоги по акту:
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  | 11: 3359266.66; 13: 28682762.19 | [19 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  |  | в том числе: | [29 empty] | в том числе:
|  |  | Оплата труда рабочих |  | 11: 14844.63; 13: 664594.06 | [19 empty] | Оплата труда рабочих
|  |  | Эксплуатация машин |  | 11: 143227.88; 13: 1896423.88 | [19 empty] | Эксплуатация машин
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  | 11: 8212.63; 13: 367679.45 | [19 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  |  | Материалы |  | 11: 3201194.15; 13: 26121744.25 | [19 empty] | Материалы
|  |  | Строительные работы |  | 11: 3400444.56; 13: 30526296.83 | [19 empty] | Строительные работы
|  |  | Строительные работы |  | 11: 3400216.26; 13: 30523187.38 | [19 empty] | Строительные работы
|  |  | в том числе: | [29 empty] | в том числе:
|  |  | оплата труда |  | 11: 14844.63; 13: 664594.06 | [19 empty] | оплата труда
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  | 11: 142999.58; 13: 1893314.43 | [19 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  | 11: 8212.63; 13: 367679.45 | [19 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  |  | материалы |  | 11: 3201194.15; 13: 26121744.25 | [19 empty] | материалы
|  |  | накладные расходы |  | 11: 26336.02; 13: 1179063.5 | [19 empty] | накладные расходы
|  |  | сметная прибыль |  | 11: 14841.88; 13: 664471.14 | [19 empty] | сметная прибыль
|  |  | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  | 11: 228.3; 13: 3109.45 | [19 empty] | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  | 11: 23057.26; 13: 1032273.51 | [19 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  | 11: 26336.02; 13: 1179063.5 | [19 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  | 11: 14841.88; 13: 664471.14 | [19 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  |  | Временные здания и сооружения 8,2% |  | 11: 278836.45; 13: 2503156.34 | [19 empty] | Временные здания и сооружения 8,2%
|  |  | Итого |  | 11: 3679281.01; 13: 33029453.17 | [20 empty] | Итого
|  |  | Производство работ в зимнее время 2,4% |  | 11: 88302.74; 13: 792706.88 | [19 empty] | Производство работ в зимнее время 2,4%
|  |  | Итого |  | 11: 3767583.75; 13: 33822160.05 | [20 empty] | Итого
|  |  | 1,0514 |  | 11: 193653.8; 13: 1738459.03 | [19 empty] | 1,0514
|  |  | ВСЕГО по акту |  | 11: 3961237.55; 13: 35560619.08 | [21 empty] | ВСЕГО по акту
| Сдал: | Генеральный директор ООО «КиКГЕОСТРОЙ» |  |  | 7: (Ю.Ф. Кесслер) | [22 empty] | ()
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Принял: | Генеральный директор АО «МЕТРОВАГОНМАШ» |  |  | 7: (А.Б. Степнов) | [23 empty] | ()
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

## кc-6
ЖУРНАЛ УЧЕТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
с начала строительства
|  |  | на | Верхнее строение пути
(наименование работ и затрат)
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда
|  |  |  | (субподряда) |  | 165962.42 |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Составил |  |  |  | Князева В.И.
[5 empty] | должность |  | подпись | расшифровка подписи
Проверил
[5 empty] | должность |  | подпись | расшифровка подписи
Номер |  | Конструктивные элементы и видыработ | Номер единичной расценки | Единица измере- ния | Цена за единицу, руб | Коли- чество работ по смете | Сметная (договор- ная) стои- мость, руб | Выполнено работ | [7 empty] | Остаток работ на Январь 2024г.
п.п. | поз. по сме- те | [6 empty] | Ноябрь 2023г. |  |  | Декабрь 2023г. (суммарно, две кс-2) |  |  | всего
[8 empty] | коли- чество | стои- мость | стои- мость факти- чески выпол- ненных работ с начала строит-ва, руб | коли- чество | стои- мость | стои- мость факти- чески выпол- ненных работ с начала строит-ва, руб | коли- чество | стои- мость | коли- чество | стои- мость
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Раздел 1. Сооружение земляного полотна
1 | 1 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1 | ФЕР01-01-013-13 | 1000 м3 | 3004.77 | 7.421 | 38362.58 | 4.37 | 22590.55 | 22590.55 | 3.051 | 15772.02 | 38362.57 | 7.421 | 38362.57 |  | 0.01
2 | 2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1 | ФЕР01-02-057-01 | 100 м3 | 920.4 | 5.344 | 7805.85 | 2.27 | 3315.73 | 3315.73 | 2.14 | 3125.84 | 6441.57 | 4.41 | 6441.57 | 0.934 | 1364.28
3 | 3 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 | ФЕР01-02-060-01 | 100 м3 | 401.7 | 5.344 | 2838.99 | 2.27 | 1205.93 | 1205.93 | 2.14 | 1136.87 | 2342.8 | 4.41 | 2342.8 | 0.934 | 496.19
4 | 4 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км | ФССЦпг-03-21-01-001 | 1 т груза | 2.91 | 313.854 | 913.32 | 156.93 | 456.67 | 456.67 | 156.924 | 456.65 | 913.32 | 313.854 | 913.32
5 | 5 | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности | УПД №3 от 19.11.2023 ООО "ШЕЛЛРОКК" | м3 | 162.38 | 7782.36 | 1263699.62 | 4597 | 746460.86 | 746460.86 | 3185.36 | 517238.76 | 1263699.62 | 7782.36 | 1263699.62
6 | 6 | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.) | ФЕР01-01-036-02 | 1000 м2 | 18.19 | 7.2786 | 190.32 | 3.64 | 95.18 | 95.18 | 3.6386 | 95.14 | 190.32 | 7.2786 | 190.32
7 | 7 | Планировка вручную: дна и откосов выемок каналов, группа грунтов 1 | ФЕР01-01-111-01 | 1000 м2 | 737.85 | 1.8196 | 1775.62 | 0.91 | 887.98 | 887.98 | 0.90964 | 887.63 | 1775.61 | 1.8196 | 1775.61 |  | 0.01
8 | 8 | Планировка откосов выемок и насыпей экскаваторами, группа грунтов: 1-2 | ФЕР01-01-109-01 | 1000 м2 | 1344.12 | 3.708 | 7146.77 | 1.86 | 3584.95 | 3584.95 | 1.848 | 3561.83 | 7146.78 | 3.708 | 7146.78 |  | -0.01
9 | 9 | Планировка вручную: дна и откосов выемок каналов, группа грунтов 1 | ФЕР01-01-111-01 | 1000 м2 | 737.85 | 0.927 | 904.57 | 0.47 | 458.63 | 458.63 | 0.457 | 445.94 | 904.57 | 0.927 | 904.57
10 | 10 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | ФЕР27-04-001-01 | 100 м3 | 3390.48 | 5.9814 | 29040.86 | 5.9814 | 29040.86 | 29040.86 |  |  |  | 5.9814 | 29040.86
11 | 11 | Песок карьерный | ТН №5 от 19.11.2023 ООО "ШЕЛЛРОКК" | м3 | 99.98 | 657.954 | 66571.63 | 657.954 | 66571.63 | 66571.63 |  |  |  | 657.954 | 66571.63
12 | 12 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | ФЕР27-04-001-04 | 100 м3 | 5459.07 | 36.15 | 282693.69 | 12.11 | 94700.43 | 94700.43 | 15.94 | 124651.1 | 219351.53 | 28.05 | 219351.53 | 8.1 | 63342.16
13 | 13 | Щебень фр.25-60 (балластного 2 кат.) ГОСТ 7392 для ЖД пути | ТН №4 от 19.11.2023 ООО "ШЕЛЛРОКК" | м3 | 493.16 | 4554.9 | 2273250.02 | 1526 | 761592.91 | 761592.91 | 2008.44 | 1002368.06 | 1763960.97 | 3534.44 | 1763960.97 | 1020.46 | 509289.05
Раздел 2. Демонтажные работы
14 | 14 | Разборка упорной призмы и конструкции упора | ФЕР28-01-100-01 | шт | 3012.31 | 1 | 3464.16 |  |  |  | 1 | 3464.16 | 3464.16 | 1 | 3464.16
15 | 15 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9 | ФЕР28-01-023-02 | компл | 426.66 | 4 | 1962.63 | 4 | 1962.63 | 1962.63 |  |  |  | 4 | 1962.63
16 | 16 | Разборка пути звеньями рельсошпальной решетки, шпалы: железобетонные | ФЕР28-01-006-02 | км пути | 14433.19 | 0.514 | 8531.46 | 0.514 | 8531.46 | 8531.46 |  |  |  | 0.514 | 8531.46
17 | 17 | Разборка пути поэлементно на деревянных шпалах тип рельсов: Р65, на 1 км число шпал 2000 и 1840 | ФЕР28-01-007-01 | км пути | 16906.96 | 0.295 | 5735.69 | 0.08 | 1555.44 | 1555.44 |  |  |  | 0.08 | 1555.44 | 0.215 | 4180.25
18 | 18 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс | ФССЦпг-01-01-01-026 | 1 т груза | 8.39 | 163.95 | 1375.54 | 48.36 | 405.74 | 405.74 |  |  |  | 48.36 | 405.74 | 115.59 | 969.8
19 | 19 | Погрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой до 1 т / крепления | ФССЦпг-01-01-01-015 | 1 т груза | 22.33 | 45.91 | 1025.17 | 7.81 | 174.4 | 174.4 |  |  |  | 7.81 | 174.4 | 38.1 | 850.77
20 | 20 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | ФССЦпг-03-21-01-002 | 1 т груза | 3.86 | 209.86 | 810.06 | 56.17 | 216.82 | 216.82 |  |  |  | 56.17 | 216.82 | 153.69 | 593.24
21 | 21 | Разгрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой до 1 т/крепления | ФССЦпг-01-01-02-015 | 1 т груза | 22.33 | 45.91 | 1025.17 | 7.81 | 174.4 | 174.4 |  |  |  | 7.81 | 174.4 | 38.1 | 850.77
22 | 22 | Разгрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс | ФССЦпг-01-01-02-026 | 1 т груза | 8.39 | 163.95 | 1375.54 | 48.36 | 405.74 | 405.74 |  |  |  | 48.36 | 405.74 | 115.59 | 969.8
23 | 23 | Погрузка при автомобильных перевозках прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) шпалы Ж.Б | ФССЦпг-01-01-01-045 | 1 т груза | 17.95 | 255.36 | 4583.71 | [8 empty] | 255.36 | 4583.71
24 | 24 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал | ФССЦпг-01-01-01-008 | 1 т груза | 10.88 | 68.17 | 741.69 | 26.34 | 286.58 | 286.58 |  |  |  | 26.34 | 286.58 | 41.83 | 455.11
25 | 25 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/ замена балласта | ФССЦпг-01-01-01-043 | 1 т груза | 3.28 | 914.136 | 2998.37 | [8 empty] | 914.136 | 2998.37
26 | 26 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную/ замена балласта | ФССЦпг-01-01-01-041 | 1 т груза | 42.98 | 228.534 | 9822.39 | [8 empty] | 228.534 | 9822.39
27 | 27 | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности | Цена поставщика ООО "Террус" | м3 | 162.38 | 850.57 | 138115.56 | [8 empty] | 850.57 | 138115.56
Раздел 3. Устройство верхнего строения пути
28 | 28 | Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах при раздельном шурупном скреплении тип рельсов: Р65, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1840 / новые | ФЕР28-01-003-08 | км пути | 1765174.08 | 0.954 | 1696775.26 | 0.87 | 1547373.67 | 1547373.67 | 0.079 | 140508.64 | 1687882.31 | 0.949 | 1687882.31 | 0.005 | 8892.95
29 | 29 | Рельсы железнодорожные Р-65 категория Т1 | ФССЦ-25.1.05.05-0043 | м | 351.2 | -1908 | -670089.6 | -1740 | -611088 | -611088 | -158 | -55489.6 | -666577.6 | -1898 | -666577.6 | -10 | -3512
30 | 30 | Рельсы Р-65 НТ260, L-12,5 м (156 шт.) | ТН №1 от 01.10.2023 ООО "ШЕЛЛРОКК" | т | 16758.58 | 126.516 | 2145671.25 | 113.1 | 1918140.14 | 1918140.14 | 10.26 | 174006.35 | 2092146.49 | 123.36 | 2092146.49 | 3.156 | 53524.76
31 | 31 | Шпалы деревянные пропитанные, тип I | ФССЦ-25.1.01.05-0011 | шт | 287.6 | -1755.36 | -504841.54 | -1603 | -461022.8 | -461022.8 | -146.28 | -42070.13 | -503092.93 | -1749.28 | -503092.93 | -6.08 | -1748.61
32 | 32 | Шпала деревян. пропит. II тип, пр-во РБ (с доставкой ж/д транспортом до ст.Мытищи код 234808) | ТН №1 от 01.10.2023 ООО "ШЕЛЛРОКК" | шт | 245.1 | 1755 | 435312.31 | 1603 | 397610.04 | 397610.04 | 146 | 36214.02 | 433824.06 | 1749 | 433824.06 | 6 | 1488.25
33 | 33 | Накладка рельсовая двухголовая 2Р65 | ФССЦ-25.1.05.01-0002 | шт | 145.3 | -305.28 | -44357.18 | -305.28 | -44357.18 | -44357.18 |  |  |  | -305.28 | -44357.18
34 | 34 | Накладка 1Р-65 (194 шт.) | ТН №1 от 01.10.2023 ООО "ШЕЛЛРОКК" | т | 28084.15 | 5.723 | 162654.3 | 5.723 | 162654.3 | 162654.3 |  |  |  | 5.723 | 162654.3
35 | 35 | Подкладка раздельного скрепления железнодорожного пути КД-65 | ФССЦ-25.1.05.02-0008 | шт | 66.4 | -3510.72 | -233111.81 | -1603 | -106439.2 | -106439.2 | -1895.56 | -125865.18 | -232304.38 | -3498.56 | -232304.38 | -12.16 | -807.43
36 | 36 | Болты клеммные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, М22х75 мм | ФССЦ-25.1.04.02-0001 | т | 11859 | -3.282 | -38921.24 | -2.21 | -26208.39 | -26208.39 | -1.07 | -12689.13 | -38897.52 | -3.28 | -38897.52 | -0.002 | -23.72
37 | 37 | Шурупы путевые, размер 24х170 мм | ФССЦ-25.1.04.07-0003 | т | 11856 | -7.909 | -93769.1 | -7.58 | -89868.48 | -89868.48 | -0.329 | -3900.62 | -93769.1 | -7.909 | -93769.1
38 | 38 | Прокладки под подкладку КД65, ЦП361 из смеси РП 101-710 | ФССЦ-25.1.06.19-0070 | шт | 5.5 | -3510.72 | -19308.96 | -1603 | -8816.5 | -8816.5 | -1895.56 | -10425.58 | -19242.08 | -3498.56 | -19242.08 | -12.16 | -66.88
39 | 39 | Скрепление КД-65 (подкладка КД-65 (1 шт.), болт клеммный М22х75 в сборе (2 шт.), шуруп путевой М24х170 (4 шт.), прокладка ЦП-361 (1 шт.), прокладка ЦП-363 (1 шт.) | ТН №1 от 01.10.2023 ООО "ШЕЛЛРОКК" | компл | 368.67 | 3511 | 1309933.17 | 1603 | 598069.75 | 598069.75 | 1895 | 707013.21 | 1305082.96 | 3498 | 1305082.96 | 13 | 4850.21
40 | 40 | Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах при раздельном шурупном скреплении тип рельсов: Р65, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1840/старогодние | ФЕР28-01-003-08 | км пути | 1765174.08 | 0.257 | 457097.74 |  |  |  | 0.16 | 284574.47 | 284574.47 | 0.16 | 284574.47 | 0.097 | 172523.27
41 | 41 | Накладка рельсовая двухголовая 2Р65 | ФССЦ-25.1.05.01-0002 | шт | 145.3 | -82.24 | -11949.47 |  |  |  | -49.13 | -7138.59 | -7138.59 | -49.13 | -7138.59 | -33.11 | -4810.88
42 | 42 | Накладка 1Р-65 (48 к-т.) из них 8 к-т (16 шт) ранее разобраные | АО "НТПК", КП от 30.07.2023г. (п.2) | т | 28084.15 | 1.18 | 33536.97 |  |  |  | 1.18 | 33536.97 | 33536.97 | 1.18 | 33536.97
43 | 43 | Рельсы железнодорожные Р-65 категория Т1 | ФССЦ-25.1.05.05-0043 | м | 351.2 | -514 | -180516.8 |  |  |  | -310.62 | -109089.74 | -109089.74 | -310.62 | -109089.74 | -203.38 | -71427.06
44 | 44 | Шпалы деревянные пропитанные, тип I | ФССЦ-25.1.01.05-0011 | шт | 287.6 | -472.88 | -136000.29 |  |  |  | -286 | -82253.6 | -82253.6 | -286 | -82253.6 | -186.88 | -53746.69
45 | 45 | Шпала деревян. пропит. II тип, пр-во РБ (с доставкой ж/д транспортом до ст.Мытищи код 234808) | АО "НТПК", КП от 30.07.2023г. (п.3) | шт | 245.1 | 474 | 117571.53 |  |  |  | 286 | 70939.78 | 70939.78 | 286 | 70939.78 | 188 | 46631.75
46 | 46 | Подкладка раздельного скрепления железнодорожного пути КД-65 | ФССЦ-25.1.05.02-0008 | шт | 66.4 | -946 | -62814.4 |  |  |  | -572 | -37980.8 | -37980.8 | -572 | -37980.8 | -374 | -24833.6
47 | 47 | Болты клеммные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, М22х75 мм | ФССЦ-25.1.04.02-0001 | т | 11859 | -0.88408 | -10484.3 |  |  |  | -0.53 | -6285.27 | -6285.27 | -0.53 | -6285.27 | -0.35408 | -4199.03
48 | 48 | Шурупы путевые, размер 24х170 мм | ФССЦ-25.1.04.07-0003 | т | 11856 | -2.1305 | -25259.56 |  |  |  | -1.27 | -15057.12 | -15057.12 | -1.27 | -15057.12 | -0.86053 | -10202.44
49 | 49 | Прокладки под подкладку КД65, ЦП361 из смеси РП 101-710 | ФССЦ-25.1.06.19-0070 | шт | 5.5 | -945.76 | -5201.68 |  |  |  | -572 | -3146 | -3146 | -572 | -3146 | -373.76 | -2055.68
50 | 50 | Скрепление КД-65 (подкладка КД-65 (1 шт.), болт клеммный М22х75 в сборе (2 шт.), шуруп путевой М24х170 (4 шт.), прокладка ЦП-361 (1 шт.), прокладка ЦП-363 (1 шт.) | АО "НТПК", КП от 30.07.2023г. (п.8) | компл | 368.67 | 949 | 354066.24 |  |  |  | 572 | 213409.79 | 213409.79 | 572 | 213409.79 | 377 | 140656.45
51 | 51 | Укладка пути отдельными элементами на железобетонных шпалах тип рельсов: Р65, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1840/новые | ФЕР28-01-004-08 | км пути | 1527303.83 | 0.688 | 1064901.95 |  |  |  | 0.688 | 1064901.97 | 1064901.97 | 0.688 | 1064901.97 |  | -0.02
52 | 52 | Рельсы железнодорожные Р-65 категория Т1 | ФССЦ-25.1.05.05-0043 | м | 351.2 | -1376 | -483251.2 |  |  |  | -1376 | -483251.2 | -483251.2 | -1376 | -483251.2
53 | 53 | Рельсы Р-65 НТ260, L-12,5 м (110 шт.) | АО "НТПК", КП от 30.07.2023г. (п.1) | т | 16758.58 | 89.21 | 1512973.32 |  |  |  | 89.21 | 1512973.32 | 1512973.32 | 89.21 | 1512973.32
54 | 54 | Шпалы железобетонные Ш1, объем бетона 0,106 м3, расход стали 7,25 кг | ФССЦ-25.1.02.01-0035 | шт | 188.1 | -1266 | -238134.6 |  |  |  | -1266 | -238134.6 | -238134.6 | -1266 | -238134.6
55 | 55 | Шпала железобетонная Ш3-Д для ЖБР (с доставкой ж/д транспортом до ст.Мытищи код 234808) | АО "НТПК", КП от 30.07.2023г. (п.4) | шт | 464.46 | 1274 | 598822.7 |  |  |  | 1274 | 598822.7 | 598822.7 | 1274 | 598822.7
56 | 56 | Накладка рельсовая двухголовая 2Р65 | ФССЦ-25.1.05.01-0002 | шт | 145.3 | -220 | -31966 |  |  |  | -220 | -31966 | -31966 | -220 | -31966
57 | 57 | Накладка 1Р-65 (110 к-т.) | АО "НТПК", КП от 30.07.2023г. (п.2) | т | 28084.15 | 3.245 | 92226.66 |  |  |  | 3.245 | 92226.66 | 92226.66 | 3.245 | 92226.66
58 | 58 | Болты для рельсовых стыков железнодорожного пути с гайками, М27х160-180 мм | ФССЦ-25.1.04.04-0003 | т | 10424 | -0.454 | -4732.5 |  |  |  | -0.454 | -4732.5 | -4732.5 | -0.454 | -4732.5
59 | 59 | Болты клеммные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, М22х75 мм | ФССЦ-25.1.04.02-0001 | т | 11859 | -2.367 | -28070.25 |  |  |  | -2.367 | -28070.25 | -28070.25 | -2.367 | -28070.25
60 | 60 | Болты закладные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, М22х175 мм | ФССЦ-25.1.04.01-0001 | т | 10948 | -3.798 | -41580.5 |  |  |  | -3.798 | -41580.5 | -41580.5 | -3.798 | -41580.5
61 | 61 | Подкладка раздельного скрепления железнодорожного пути КБ-65 | ФССЦ-25.1.05.02-0006 | шт | 43.61 | -2532 | -110420.52 |  |  |  | -2532 | -110420.52 | -110420.52 | -2532 | -110420.52
62 | 62 | Прокладки повышенной упругости под подкладку КБ, КБ10 ЦП 328 из смеси РП 101-710 | ФССЦ-25.1.06.19-0051 | шт | 5.6 | -2532 | -14179.2 |  |  |  | -2532 | -14179.2 | -14179.2 | -2532 | -14179.2
63 | 63 | Прокладки ПБР65х8 ЦП143 (ПБР 65х7 ЦП318) из смеси РП 101-710 | ФССЦ-25.1.06.19-0085 | шт | 2.5 | -2532 | -6330 |  |  |  | -2532 | -6330 | -6330 | -2532 | -6330
64 | 64 | Скрепления ЖБР-65 (шуруп путевой М24х195 (2 шт.), клемма пружинная ЦП-369.102 (2 шт.), скоба прижимная ЦП-369.103 (2 шт.), упор боковой полимерный ЦП 369.006С (2 шт), прокладка ЦП-638 (1 шт.) | АО "НТПК", КП от 30.07.2023г. (п.6) | компл | 275.74 | 2546 | 710458.45 |  |  |  | 2546 | 710458.45 | 710458.45 | 2546 | 710458.45
65 | 65 | Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах при раздельном шурупном скреплении тип рельсов: Р50, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1840/старогодние | ФЕР28-01-003-11 | км пути | 1511940.57 | 0.03112 | 47442.89 | [8 empty] | 0.03112 | 47442.89
66 | 66 | Рельсы железнодорожные Р-50, категория Т1 | ФССЦ-25.1.05.05-0041 | т | 5160 | -3.216 | -16594.56 | [8 empty] | -3.216 | -16594.56
67 | 67 | Шпалы деревянные пропитанные, тип I | ФССЦ-25.1.01.05-0011 | шт | 287.6 | -57 | -16393.2 | [8 empty] | -57 | -16393.2
68 | 68 | Шпала деревян. пропит. II тип, пр-во РБ (с доставкой ж/д транспортом до ст.Мытищи код 234808) | АО "НТПК", КП от 30.07.2023г. (п.3) | шт | 245.1 | 58 | 14386.39 | [8 empty] | 58 | 14386.39
69 | 69 | Накладки рельсовые двухголовые Р50 | ФССЦ-25.1.05.01-0004 | т | 3700 | -0.093 | -344.1 | [8 empty] | -0.093 | -344.1
70 | 70 | Накладка 1Р-65 (99 шт.) | АО "НТПК", КП от 30.07.2023г. (п.2) | т | 28084.15 | 2.921 | 83018.21 | [8 empty] | 2.921 | 83018.21
71 | 71 | Прокладки под подкладку КД-50 из смеси РП 101-710 | ФССЦ-25.1.06.19-0073 | шт | 19.73 | -115 | -2268.95 | [8 empty] | -115 | -2268.95
72 | 72 | Болты клеммные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, М22х75 мм | ФССЦ-25.1.04.02-0001 | т | 11859 | -0.107 | -1268.91 | [8 empty] | -0.107 | -1268.91
73 | 73 | Шурупы путевые, размер 24х170 мм | ФССЦ-25.1.04.07-0003 | т | 11856 | -0.258 | -3058.85 | [8 empty] | -0.258 | -3058.85
74 | 74 | Подкладка раздельного скрепления железнодорожного пути КД-50 | ФССЦ-25.1.05.02-0007 | т | 4750 | -0.974 | -4626.5 | [8 empty] | -0.974 | -4626.5
75 | 75 | Скрепление КД-50 (подкладка КД-50 (1 шт.), болт клеммный М22х75 в сборе (2 шт.), шуруп путевой М24х170 (4 шт.), прокладка ЦП-363 (1 шт.), прокладка ЦП-361 (1шт.) | АО "НТПК", КП от 30.07.2023г. (п.5) | компл | 417.69 | 118 | 49878.87 | [8 empty] | 118 | 49878.87
76 | 76 | Укладка контррельсов | ФЕР29-03-001-11 | км пути | 583672.45 | 0.031 | 18251.67 | [8 empty] | 0.031 | 18251.67
77 | 77 | Шайбы пружинные путевые, исполнение 1, диаметр 27 мм | ФССЦ-25.1.03.06-0033 | т | 10795.41 | -0.009 | -97.16 | [8 empty] | -0.009 | -97.16
78 | 78 | Шплинт для путевых работ | ФССЦ-25.1.03.07-0011 | кг | 5.48 | -0.98 | -5.37 | [8 empty] | -0.98 | -5.37
79 | 79 | Болты для рельсовых стыков железнодорожного пути с гайками, М24х150-160 мм | ФССЦ-25.1.04.04-0002 | т | 10883 | -0.029 | -315.61 | [8 empty] | -0.029 | -315.61
80 | 80 | Шурупы путевые, размер 24х170 мм | ФССЦ-25.1.04.07-0003 | т | 11856 | -0.063 | -746.93 | [8 empty] | -0.063 | -746.93
81 | 81 | Рельсы контррельсовые РК-50 | ФССЦ-25.1.05.06-0001 | м | 251.5 | -1.299 | -326.7 | [8 empty] | -1.299 | -326.7
82 | 82 | Прокладки под контррельс | ФССЦ-26.1.02.04-0004 | шт | 2.53 | -58.9 | -149.02 | [8 empty] | -58.9 | -149.02
83 | 83 | Прокладки под подкладки удлиненные | ФССЦ-26.1.02.04-0006 | шт | 30.82 | -29.388 | -905.74 | [8 empty] | -29.388 | -905.74
84 | 84 | Контррельсовый уголок (с комплектом крепления) СП850 длина 9,3м ПКЖД-65 | АО "НТПК", КП от 30.07.2023г. (п.7) | комплект | 16237.75 | 4 | 65730.41 | [8 empty] | 4 | 65730.41
85 | 85 | Укладка глухого пересечения на деревянных брусьях поэлементно при типе рельсов Р65, марка пересечений: 2/9 /применит. | ФЕР28-01-021-02 | компл | 8929.91 | 1 | 10365.02 |  |  |  | 1 | 10365.02 | 10365.02 | 1 | 10365.02
86 | 86 | Глухое пересечение (угол 45º) тип Р65, проект 534.06-2007.00.000-01 | ООО "Желдоркомплект", КП № 299/1 от 12.09.2023 г. | компл | 204248.37 | 1 | 206699.35 |  |  |  | 1 | 206699.35 | 206699.35 | 1 | 206699.35
87 | 87 | Шпала деревян. пропит. II тип, пр-во РБ (с доставкой ж/д транспортом до ст.Мытищи код 234808) | АО "НТПК", КП от 30.07.2023г. (п.3) | шт | 245.1 | 2 | 496.08 |  |  |  | 2 | 496.08 | 496.08 | 2 | 496.08
88 | 88 | Сборка стрелочного перевода блоками при типе рельсов Р65 на железобетонных брусьях, марка перевода: 1/9 (СП №46, №48, №50) | ФЕР28-01-017-03 | компл | 31461.68 | 3 | 100263.35 | 2 | 66842.23 | 66842.23 | 1 | 33421.12 | 100263.35 | 3 | 100263.35
89 | 89 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья железобетонные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя .(СП №46, №48, №50) | ФЕР28-01-018-07 | компл | 9260.78 | 3 | 39795.42 | 2 | 26530.28 | 26530.28 | 1 | 13265.14 | 39795.42 | 3 | 39795.42
90 | 90 | Стрелочный перевод тип Р65 марка 1/9 правый пр. 2769.00.000 | ТН №2 от 01.10.2023 ООО "ШЕЛЛРОКК" | компл | 402573.53 | 2 | 814808.82 | 1 | 407404.41 | 407404.41 | 1 | 407404.41 | 814808.82 | 2 | 814808.82
91 | 91 | Стрелочный перевод тип Р65 марка 1/9 левый, пр.2769.00.000-01, | ТН №2 от 01.10.2023 ООО "ШЕЛЛРОКК" | компл | 402573.53 | 1 | 407404.41 | 1 | 407404.41 | 407404.41 |  |  |  | 1 | 407404.41
92 | 92 | Брус ж.б. пр. 2769 | ТН №2 от 01.10.2023 ООО "ШЕЛЛРОКК" | компл | 64848.86 | 3 | 196881.14 | 2 | 131254.09 | 131254.09 | 1 | 65627.05 | 196881.14 | 3 | 196881.14
93 | 93 | Сборка стрелочного перевода блоками при типе рельсов Р65 на деревянных брусьях, марка перевода: 1/9 (СП №40 (старогодний СП №8), СП №42, СП №41) | ФЕР28-01-017-06 | компл | 28324.05 | 3 | 90419.11 | 3 | 90419.11 | 90419.11 |  |  |  | 3 | 90419.11
94 | 94 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя(СП №40 (старогодний СП №8), СП №42, СП №41) | ФЕР28-01-018-13 | компл | 8918.88 | 3 | 38353.37 | 3 | 38353.37 | 38353.37 |  |  |  | 3 | 38353.37
95 | 95 | Стрелочный перевод тип Р65 марка 1/9 правый пр. 2769.00.000 | ТН №2 от 01.10.2023 ООО "ШЕЛЛРОКК" | компл | 402573.53 | 1 | 407404.41 | 1 | 407404.41 | 407404.41 |  |  |  | 1 | 407404.41
96 | 96 | Стрелочный перевод тип Р65 марка 1/9 левый, пр.2769.00.000-01 | ТН №2 от 01.10.2023 ООО "ШЕЛЛРОКК" | компл | 402573.53 | 1 | 407404.41 | 1 | 407404.41 | 407404.41 |  |  |  | 1 | 407404.41
97 | 97 | Брус деревянный А4 тип II, пропитка 3-5мм, сечение 160х230 | ТН №2 от 01.10.2023 ООО "ШЕЛЛРОКК" | компл | 40012.25 | 3 | 121477.19 | 3 | 121477.19 | 121477.19 |  |  |  | 3 | 121477.19
98 | 98 | Сборка стрелочного перевода блоками при типе рельсов Р65 на деревянных брусьях, марка перевода: 1/6 | ФЕР28-01-017-07 | компл | 28213.38 | 3 | 88886.46 |  |  |  | 3 | 88886.46 | 88886.46 | 3 | 88886.46
99 | 99 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя / 1/7 | ФЕР28-01-018-13 Применительно | компл | 8918.88 | 3 | 38353.37 |  |  |  | 3 | 38353.37 | 38353.37 | 3 | 38353.37
100 | 100 | Стрелочный перевод тип Р65 марка 1/7, левый пр. ЛПТП665121.103 | ООО "Желдоркомплект", КП № 299/1 от 12.09.2023 г. | компл | 339767.16 | 3 | 1031533.1 |  |  |  | 3 | 1031533.1 | 1031533.1 | 3 | 1031533.1
101 | 101 | Брус деревянный Б3 тип II, пропитка 3-5мм | ООО "Желдоркомплект", КП № 299/1 от 12.09.2023 г. | компл | 35559.64 | 3 | 107959.07 |  |  |  | 3 | 107959.07 | 107959.07 | 3 | 107959.07
102 | 102 | Устройство упоров тупиковых рельсовых / старогодний | ФЕР28-01-099-01 | шт | 15480 | 1 | 16830.87 | [8 empty] | 1 | 16830.87
103 | 103 | Рельсы железнодорожные старогодные | ФССЦ-25.1.05.07-0001 | т | 1448.8 | -1.94 | -2810.67 | [8 empty] | -1.94 | -2810.67
104 | 104 | Щебень фр.25-60 (балластного 2 кат.) ГОСТ 7392 для ЖД пути | Цена Поставщика ООО “Грунт-маркет” | м3 | 493.16 | 20 | 9981.56 | [8 empty] | 20 | 9981.56
105 | 105 | Устройство упоров тупиковых рельсовых / новый | ФЕР28-01-099-01 | шт | 15480 | 3 | 50492.6 |  |  |  | 3 | 50492.6 | 50492.6 | 3 | 50492.6
106 | 106 | Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и более, сорт I | ФССЦ-11.1.03.01-0085 | м3 | 2308.01 | -1.2 | -2769.61 |  |  |  | -1.2 | -2769.61 | -2769.61 | -1.2 | -2769.61
107 | 107 | Шпалы деревянные пропитанные, тип III | ФССЦ-25.1.01.05-0013 | шт | 248.1 | -81 | -20096.1 |  |  |  | -81 | -20096.1 | -20096.1 | -81 | -20096.1
108 | 108 | Костыли для железных дорог широкой колеи, сечение 16х16 мм, длина 165 мм | ФССЦ-25.1.03.02-0001 | т | 5470.15 | -0.15 | -820.52 |  |  |  | -0.15 | -820.52 | -820.52 | -0.15 | -820.52
109 | 109 | Болты для рельсовых стыков железнодорожного пути с гайками, М24х150-160 мм | ФССЦ-25.1.04.04-0002 | т | 10883 | -0.03 | -326.49 |  |  |  | -0.03 | -326.49 | -326.49 | -0.03 | -326.49
110 | 110 | Накладки рельсовые двухголовые Р50 | ФССЦ-25.1.05.01-0004 | т | 3700 | -0.24 | -888 |  |  |  | -0.24 | -888 | -888 | -0.24 | -888
111 | 111 | Подкладка костыльного скрепления железнодорожного пути Д-50 | ФССЦ-25.1.05.02-0002 | т | 4600 | -0.51 | -2346 |  |  |  | -0.51 | -2346 | -2346 | -0.51 | -2346
112 | 112 | Рельсы железнодорожные старогодные | ФССЦ-25.1.05.07-0001 | т | 1448.8 | -5.82 | -8432.02 |  |  |  | -5.82 | -8432.02 | -8432.02 | -5.82 | -8432.02
113 | 113 | Щебень фр.25-60 (балластного 2 кат.) ГОСТ 7392 для ЖД пути | Цена Поставщика ООО “Грунт-маркет” | м3 | 493.16 | 60 | 29944.68 |  |  |  | 60 | 29944.68 | 29944.68 | 60 | 29944.68
114 | 114 | Тупиковый упор ТУ 5264-001-83875090-2016 (в комплекте:стойка упора,деревянные брусья,крепеж, знак "Путевое заграждение") | ООО "Желдоркомплект", КП № 299/1 от 12.09.2023 г. | компл | 17718.55 | 3 | 53793.52 |  |  |  | 3 | 53793.52 | 53793.52 | 3 | 53793.52
115 | 115 | Выправочно-отделочные работы и окончательная выправка пути на деревянных шпалах, балласт щебеночный/ рихтовка | ФЕР28-01-031-01 Применительно | км пути | 11263.73 | 0.028 | 448.29 | [8 empty] | 0.028 | 448.29
131-23-ПЖ.ВР.3
116 | 116 | Замена балласта в пути с применением машин щебнеочистительных производительностью 400-600 м3/час несамоходных, шпалы деревянные, число шпал на 1 км: 1840, без укладки разделительного слоя | ФЕР28-01-072-02 | км пути | 85866.5 | 0.35756 | 44065.45 |  |  |  | 0.04 | 4929.57 | 4929.57 | 0.04 | 4929.57 | 0.31756 | 39135.88
117 | 117 | Щебень фр.25-60 (балластного 2 кат.) ГОСТ 7392 для ЖД пути | Цена Поставщика ООО “Грунт-маркет” | м3 | 493.16 | 719.33 | 359001.72 |  |  |  | 42.78 | 21350.55 | 21350.55 | 42.78 | 21350.55 | 676.55 | 337651.17
118 | 118 | Балластировка пути и стрелочных переводов на железобетонных шпалах, балласт: щебеночный | ФЕР28-01-027-04 | 1000 м3 | 243627.48 | 1.097 | 273527.41 |  |  |  | 0.99 | 246847.91 | 246847.91 | 0.99 | 246847.91 | 0.107 | 26679.5
119 | 119 | Балластировка пути и стрелочных переводов на железобетонных шпалах, балласт: щебеночный | ФЕР28-01-027-04 | 1000 м3 | 243627.48 | 1.097 | 273527.41 | [8 empty] | 1.097 | 273527.41
120 | 120 | Щебень из плотных горных пород для балластного слоя железнодорожного пути, фракция от 25 до 60 мм | ФССЦ-02.2.05.04-0061 | м3 | 196.81 | -1283.49 | -252603.67 |  |  |  | -1153.07 | -226935.71 | -226935.71 | -1153.07 | -226935.71 | -130.42 | -25667.96
121 | 121 | Щебень фр.25-60 (балластного 2 кат.) ГОСТ 7392 для ЖД пути | Цена Поставщика ООО “Грунт-маркет” | м3 | 493.16 | 1283.49 | 640561.52 |  |  |  | 1153.07 | 575471.78 | 575471.78 | 1153.07 | 575471.78 | 130.42 | 65089.74
122 | 122 | Выправочно-отделочные работы и окончательная выправка пути на железобетонных шпалах, балласт щебеночный | ФЕР28-01-031-02 | км пути | 10809.46 | 0.08038 | 1239.83 | [8 empty] | 0.08038 | 1239.83
Раздел 4. Демонтажные работы
Эстакада
Демонтаж м/конструкций
123 | 123 | Демонтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м | ФЕР09-03-012-12 | т | 439.57 | 4.62 | 1460.17 |  |  |  | 4.62 | 1460.17 | 1460.17 | 4.62 | 1460.17
124 | 124 | Демонтаж стропильных и подстропильных ферм на высоте до 25 м пролетом: до 24 м массой до 3,0 т | ФЕР09-03-012-01 | т | 848.23 | 6.82 | 5069.39 |  |  |  | 6.82 | 5069.39 | 5069.39 | 6.82 | 5069.39
125 | 125 | Погрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой до 1 т | ФССЦпг-01-01-01-015 | 1 т груза | 22.33 | 11.44 | 255.46 |  |  |  | 11.44 | 255.46 | 255.46 | 11.44 | 255.46
126 | 126 | Разгрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой до 1 т | ФССЦпг-01-01-02-015 | 1 т груза | 22.33 | 11.44 | 255.46 |  |  |  | 11.44 | 255.46 | 255.46 | 11.44 | 255.46
127 | 127 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км | ФССЦпг-03-21-01-001 | 1 т груза | 2.91 | 11.44 | 33.29 |  |  |  | 11.44 | 33.29 | 33.29 | 11.44 | 33.29
Демонтаж ж/б конструкций
128 | 128 | Разборка монолитных железобетонных конструкций гидромолотом на базе экскаватора/применит. фундамента | ФЕР46-09-005-01 | м3 | 1322.7 | 30 | 45538.56 |  |  |  | 30 | 45538.56 | 45538.56 | 30 | 45538.56
129 | 129 | Разборка монолитных железобетонных конструкций гидромолотом на базе экскаватора/применит. жб конструкций опоры | ФЕР46-09-005-01 | м3 | 1322.7 | 19.2 | 29144.67 |  |  |  | 19.2 | 29144.67 | 29144.67 | 19.2 | 29144.67
130 | 130 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | ФССЦпг-01-01-01-043 | 1 т груза | 3.28 | 98.4 | 322.75 |  |  |  | 98.4 | 322.75 | 322.75 | 98.4 | 322.75
131 | 131 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | ФССЦпг-01-01-01-041 | 1 т груза | 42.98 | 24.6 | 1057.31 |  |  |  | 24.6 | 1057.31 | 1057.31 | 24.6 | 1057.31
132 | 132 | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности | Цена поставщика ООО "Террус" | м3 | 162.38 | 49.2 | 7989.1 |  |  |  | 49.2 | 7989.1 | 7989.1 | 49.2 | 7989.1
Земляные работы
133 | 133 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 | ФЕР01-01-013-08 | 1000 м3 | 3111.64 | 0.157 | 700.58 |  |  |  | 0.157 | 700.58 | 700.58 | 0.157 | 700.58
134 | 134 | Разработка и обратная засыпка грунта вручную при подводке, смене или усилении фундаментов, грунты: 1-2 группы, без крепления | ФЕРр51-2-3 | 100 м3 | 2751.87 | 0.03 | 94.94 |  |  |  | 0.03 | 94.94 | 94.94 | 0.03 | 94.94
135 | 135 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 | ФЕР01-02-060-01 | 100 м3 | 401.7 | 0.03 | 15.94 |  |  |  | 0.03 | 15.94 | 15.94 | 0.03 | 15.94
136 | 136 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км | ФССЦпг-03-21-01-001 | 1 т груза | 2.91 | 252 | 733.32 |  |  |  | 252 | 733.32 | 733.32 | 252 | 733.32
137 | 137 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка грунта растительного слоя (земля, перегной) | ФССЦпг-01-01-01-039 | 1 т груза | 3.96 | 47.4 | 187.7 |  |  |  | 47.4 | 187.7 | 187.7 | 47.4 | 187.7
138 | 138 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км | ФССЦпг-03-21-01-001 | 1 т груза | 2.91 | 299.4 | 871.25 |  |  |  | 299.4 | 871.25 | 871.25 | 299.4 | 871.25
139 | 139 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | ФЕР01-01-033-02 | 1000 м3 | 479.33 | 0.187 | 128.85 |  |  |  | 0.187 | 128.85 | 128.85 | 0.187 | 128.85
140 | 140 | Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 30 см | ФЕР01-02-001-02 | 1000 м3 | 1160.98 | 0.187 | 312.09 |  |  |  | 0.187 | 312.09 | 312.09 | 0.187 | 312.09
141 | 141 | На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-001-02 | ФЕР01-02-001-08 | 1000 м3 | 153.63 | 0.187 | 41.3 |  |  |  | 0.187 | 41.3 | 41.3 | 0.187 | 41.3
Итого: | [6 empty] | 17750116.96 |  | 7125216.78 | 7125216.78 |  | 8661172.66 | 15786389.44 |  | 15786389.44 |  | 1963727.52
Материалы: | [6 empty] | 16874749.68 |  | 6819815.94 | 6819815.94 |  | 8249023.93 | 15068839.87 |  | 15068839.87 |  | 1805909.81
Машины и механизмы: | [6 empty] | 786474.26 |  | 274205.81 | 274205.81 |  | 377481.09 | 651686.9 |  | 651686.9 |  | 134787.36
ФОТ: | [6 empty] | 121555.75 |  | 46851.32 | 46851.32 |  | 54563 | 101414.32 |  | 101414.32 |  | 20141.43
Накладные расходы: | [6 empty] | 137421.81 |  | 52946.38 | 52946.38 |  | 60776.24 | 113722.62 |  | 113722.62 |  | 23699.19
Сметная прибыль: | [6 empty] | 77568.93 |  | 29782.48 | 29782.48 |  | 34085.05 | 63867.53 |  | 63867.53 |  | 13701.4
Итого до начисления лимитированных затрат: | [6 empty] | 17965107.7 |  | 7207945.64 | 7207945.64 |  | 8756033.95 | 15963979.59 |  | 15963979.59 |  | 2001128.11
Всего: | [6 empty] | 188028540.55 |  | 74998935.81 | 74998935.81 |  | 90963483.9 | 165962419.71 |  | 165962419.71 |  | 22066120.84
НДС | [6 empty] | 37605708.11 |  | 14999787.162 | 14999787.162 |  | 18192696.78 | 33192483.942 |  | 33192483.942 |  | 4413224.168
Всего: | [6 empty] | 225634248.66 |  | 89998722.972 | 89998722.972 |  | 109156180.68 | 199154903.652 |  | 199154903.652 |  | 26479345.008

## 100 (hidden)
ЖУРНАЛ УЧЕТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
с начала строительства
|  |  | на | Верхнее строение пути
(наименование работ и затрат)
Номер |  | Конструктивные элементы и видыработ | Номер единичной расценки | Единица измере- ния | Цена за единицу, руб | Коли- чество работ по смете | Сметная (договор- ная) стои- мость, руб | Выполнено работ | [7 empty] | Остаток работ на Январь 2024г.
п.п. | поз. по сме- те | [6 empty] | Ноябрь 2023г. |  |  | Декабрь 2023г. |  |  | c Ноября 2023г. по Декабрь 2023г.
[8 empty] | коли- чество | стои- мость | стои- мость факти- чески выпол- ненных работ с начала строит-ва, руб | коли- чество | стои- мость | стои- мость факти- чески выпол- ненных работ с начала строит-ва, руб | коли- чество | стои- мость | коли- чество | стои- мость
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Раздел 1. Сооружение земляного полотна
1 | 1 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1 | ФЕР01-01-013-13 | 1000 м3 | 3004,77 | 7,421 | 38362,58 | 4,37 | 22590,55 | 22590,55 | 3,051 | 15772,02 | 38362,57 | 7,421 | 38362,57 |  | 0,01
2 | 2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1 | ФЕР01-02-057-01 | 100 м3 | 920,4 | 5,344 | 7805,85 | 2,27 | 3315,73 | 3315,73 | 2,14 | 3125,84 | 6441,57 | 4,41 | 6441,57 | 0,934 | 1364,28
3 | 3 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 | ФЕР01-02-060-01 | 100 м3 | 401,7 | 5,344 | 2838,99 | 2,27 | 1205,93 | 1205,93 | 2,14 | 1136,87 | 2342,8 | 4,41 | 2342,8 | 0,934 | 496,19
4 | 4 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км | ФССЦпг-03-21-01-001 | 1 т груза | 2,91 | 313,854 | 913,32 | 156,93 | 456,67 | 456,67 | 156,924 | 456,65 | 913,32 | 313,854 | 913,32
5 | 5 | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности | УПД №3 от 19.11.2023 ООО "ШЕЛЛРОКК" | м3 | 162,38 | 7782,36 | 1263699,62 | 4597 | 746460,86 | 746460,86 | 3185,36 | 517238,76 | 1263699,62 | 7782,36 | 1263699,62
6 | 6 | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.) | ФЕР01-01-036-02 | 1000 м2 | 18,19 | 7,2786 | 190,32 | 3,64 | 95,18 | 95,18 | 3,6386 | 95,14 | 190,32 | 7,2786 | 190,32
7 | 7 | Планировка вручную: дна и откосов выемок каналов, группа грунтов 1 | ФЕР01-01-111-01 | 1000 м2 | 737,85 | 1,819642 | 1775,62 | 0,91 | 887,98 | 887,98 | 0,909642 | 887,63 | 1775,61 | 1,819642 | 1775,61 |  | 0,01
8 | 8 | Планировка откосов выемок и насыпей экскаваторами, группа грунтов: 1-2 | ФЕР01-01-109-01 | 1000 м2 | 1344,12 | 3,708 | 7146,77 | 1,86 | 3584,95 | 3584,95 | 1,848 | 3561,83 | 7146,78 | 3,708 | 7146,78 |  | -0,01
9 | 9 | Планировка вручную: дна и откосов выемок каналов, группа грунтов 1 | ФЕР01-01-111-01 | 1000 м2 | 737,85 | 0,927 | 904,57 | 0,47 | 458,63 | 458,63 | 0,457 | 445,94 | 904,57 | 0,927 | 904,57
10 | 10 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | ФЕР27-04-001-01 | 100 м3 | 3390,48 | 5,9814 | 29040,86 | 5,9814 | 29040,86 | 29040,86 |  |  |  | 5,9814 | 29040,86
11 | 11 | Песок карьерный | ТН №5 от 19.11.2023 ООО "ШЕЛЛРОКК" | м3 | 99,98 | 657,954 | 66571,63 | 657,954 | 66571,63 | 66571,63 |  |  |  | 657,954 | 66571,63
12 | 12 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | ФЕР27-04-001-04 | 100 м3 | 5459,07 | 36,15 | 282693,69 | 12,11 | 94700,43 | 94700,43 | 15,94 | 124651,10 | 219351,53 | 28,05 | 219351,53 | 8,1 | 63342,16
13 | 13 | Щебень фр.25-60 (балластного 2 кат.) ГОСТ 7392 для ЖД пути | ТН №4 от 19.11.2023 ООО "ШЕЛЛРОКК" | м3 | 493,16 | 4554,9 | 2273250,02 | 1526 | 761592,91 | 761592,91 | 2008,44 | 1002368,06 | 1763960,97 | 3534,44 | 1763960,97 | 1020,46 | 509289,05
Раздел 2. Демонтажные работы
14 | 14 | Разборка упорной призмы и конструкции упора | ФЕР28-01-100-01 | шт | 3012,31 | 1 | 3464,16 |  |  |  | 1 | 3464,16 | 3464,16 | 1 | 3464,16
15 | 15 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9 | ФЕР28-01-023-02 | компл | 426,66 | 4 | 1962,63 | 4 | 1962,63 | 1962,63 |  |  |  | 4 | 1962,63
16 | 16 | Разборка пути звеньями рельсошпальной решетки, шпалы: железобетонные | ФЕР28-01-006-02 | км пути | 14433,19 | 0,514 | 8531,46 | 0,514 | 8531,46 | 8531,46 |  |  |  | 0,514 | 8531,46
17 | 17 | Разборка пути поэлементно на деревянных шпалах тип рельсов: Р65, на 1 км число шпал 2000 и 1840 | ФЕР28-01-007-01 | км пути | 16906,96 | 0,295 | 5735,69 | 0,08 | 1555,44 | 1555,44 |  |  |  | 0,08 | 1555,44 | 0,215 | 4180,25
18 | 18 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс | ФССЦпг-01-01-01-026 | 1 т груза | 8,39 | 163,95 | 1375,54 | 48,36 | 405,74 | 405,74 |  |  |  | 48,36 | 405,74 | 115,59 | 969,8
19 | 19 | Погрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой до 1 т / крепления | ФССЦпг-01-01-01-015 | 1 т груза | 22,33 | 45,91 | 1025,17 | 7,81 | 174,40 | 174,4 |  |  |  | 7,81 | 174,4 | 38,1 | 850,77
20 | 20 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | ФССЦпг-03-21-01-002 | 1 т груза | 3,86 | 209,86 | 810,06 | 56,17 | 216,82 | 216,82 |  |  |  | 56,17 | 216,82 | 153,69 | 593,24
21 | 21 | Разгрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой до 1 т/крепления | ФССЦпг-01-01-02-015 | 1 т груза | 22,33 | 45,91 | 1025,17 | 7,81 | 174,40 | 174,4 |  |  |  | 7,81 | 174,4 | 38,1 | 850,77
22 | 22 | Разгрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс | ФССЦпг-01-01-02-026 | 1 т груза | 8,39 | 163,95 | 1375,54 | 48,36 | 405,74 | 405,74 |  |  |  | 48,36 | 405,74 | 115,59 | 969,8
23 | 24 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал | ФССЦпг-01-01-01-008 | 1 т груза | 10,88 | 68,17 | 741,69 | 26,34 | 286,58 | 286,58 |  |  |  | 26,34 | 286,58 | 41,83 | 455,11
Раздел 3. Устройство верхнего строения пути
24 | 28 | Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах при раздельном шурупном скреплении тип рельсов: Р65, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1840 / новые | ФЕР28-01-003-08 | км пути | 1765174,08 | 0,954 | 1696775,26 | 0,87 | 1547373,67 | 1547373,67 | 0,079 | 140508,64 | 1687882,31 | 0,949 | 1687882,31 | 0,005 | 8892,95
25 | 29 | Рельсы железнодорожные Р-65 категория Т1 | ФССЦ-25.1.05.05-0043 | м | 351,2 | -1908 | -670089,60 | -1740 | -611088,00 | -611088 | -158 | -55489,60 | -666577,6 | -1898 | -666577,6 | -10 | -3512
26 | 30 | Рельсы Р-65 НТ260, L-12,5 м (156 шт.) | ТН №1 от 01.10.2023 ООО "ШЕЛЛРОКК" | т | 16758,58 | 126,516 | 2145671,25 | 113,1 | 1918140,14 | 1918140,14 | 10,26 | 174006,35 | 2092146,49 | 123,36 | 2092146,49 | 3,15600000000001 | 53524,76
27 | 31 | Шпалы деревянные пропитанные, тип I | ФССЦ-25.1.01.05-0011 | шт | 287,6 | -1755,36 | -504841,54 | -1603 | -461022,80 | -461022,8 | -146,28 | -42070,13 | -503092,93 | -1749,28 | -503092,93 | -6,07999999999993 | -1748,61
28 | 32 | Шпала деревян. пропит. II тип, пр-во РБ (с доставкой ж/д транспортом до ст.Мытищи код 234808) | ТН №1 от 01.10.2023 ООО "ШЕЛЛРОКК" | шт | 245,1 | 1755 | 435312,31 | 1603 | 397610,04 | 397610,04 | 146 | 36214,02 | 433824,06 | 1749 | 433824,06 | 6 | 1488,25
29 | 33 | Накладка рельсовая двухголовая 2Р65 | ФССЦ-25.1.05.01-0002 | шт | 145,3 | -305,28 | -44357,18 | -305,28 | -44357,18 | -44357,18 |  |  |  | -305,28 | -44357,18
30 | 34 | Накладка 1Р-65 (194 шт.) | ТН №1 от 01.10.2023 ООО "ШЕЛЛРОКК" | т | 28084,15 | 5,723 | 162654,30 | 5,723 | 162654,30 | 162654,3 |  |  |  | 5,723 | 162654,3
31 | 35 | Подкладка раздельного скрепления железнодорожного пути КД-65 | ФССЦ-25.1.05.02-0008 | шт | 66,4 | -3510,72 | -233111,81 | -1603 | -106439,20 | -106439,2 | -1895,56 | -125865,18 | -232304,38 | -3498,56 | -232304,38 | -12,1599999999999 | -807,43
32 | 36 | Болты клеммные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, М22х75 мм | ФССЦ-25.1.04.02-0001 | т | 11859 | -3,282 | -38921,24 | -2,21 | -26208,39 | -26208,39 | -1,07 | -12689,13 | -38897,52 | -3,28 | -38897,52 | -0,00199999999999978 | -23,72
33 | 37 | Шурупы путевые, размер 24х170 мм | ФССЦ-25.1.04.07-0003 | т | 11856 | -7,909 | -93769,10 | -7,58 | -89868,48 | -89868,48 | -0,329 | -3900,62 | -93769,1 | -7,909 | -93769,1
34 | 38 | Прокладки под подкладку КД65, ЦП361 из смеси РП 101-710 | ФССЦ-25.1.06.19-0070 | шт | 5,5 | -3510,72 | -19308,96 | -1603 | -8816,50 | -8816,5 | -1895,56 | -10425,58 | -19242,08 | -3498,56 | -19242,08 | -12,1599999999999 | -66,88
35 | 39 | Скрепление КД-65 (подкладка КД-65 (1 шт.), болт клеммный М22х75 в сборе (2 шт.), шуруп путевой М24х170 (4 шт.), прокладка ЦП-361 (1 шт.), прокладка ЦП-363 (1 шт.) | ТН №1 от 01.10.2023 ООО "ШЕЛЛРОКК" | компл | 368,67 | 3511 | 1309933,17 | 1603 | 598069,75 | 598069,75 | 1895 | 707013,21 | 1305082,96 | 3498 | 1305082,96 | 13 | 4850,21
36 | 40 | Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах при раздельном шурупном скреплении тип рельсов: Р65, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1840/старогодние | ФЕР28-01-003-08 | км пути | 1765174,08 | 0,257 | 457097,74 |  |  |  | 0,16 | 284574,47 | 284574,47 | 0,16 | 284574,47 | 0,097 | 172523,27
37 | 41 | Накладка рельсовая двухголовая 2Р65 | ФССЦ-25.1.05.01-0002 | шт | 145,3 | -82,24 | -11949,47 |  |  |  | -49,13 | -7138,59 | -7138,59 | -49,13 | -7138,59 | -33,11 | -4810,88
38 | 42 | Накладка 1Р-65 (48 к-т.) из них 8 к-т (16 шт) ранее разобраные | АО "НТПК", КП от 30.07.2023г. (п.2) | т | 28084,15 | 1,18 | 33536,97 |  |  |  | 1,18 | 33536,97 | 33536,97 | 1,18 | 33536,97
39 | 43 | Рельсы железнодорожные Р-65 категория Т1 | ФССЦ-25.1.05.05-0043 | м | 351,2 | -514 | -180516,80 |  |  |  | -310,62 | -109089,74 | -109089,74 | -310,62 | -109089,74 | -203,38 | -71427,06
40 | 44 | Шпалы деревянные пропитанные, тип I | ФССЦ-25.1.01.05-0011 | шт | 287,6 | -472,88 | -136000,29 |  |  |  | -286 | -82253,60 | -82253,6 | -286 | -82253,6 | -186,88 | -53746,69
41 | 45 | Шпала деревян. пропит. II тип, пр-во РБ (с доставкой ж/д транспортом до ст.Мытищи код 234808) | АО "НТПК", КП от 30.07.2023г. (п.3) | шт | 245,1 | 474 | 117571,53 |  |  |  | 286 | 70939,78 | 70939,78 | 286 | 70939,78 | 188 | 46631,75
42 | 46 | Подкладка раздельного скрепления железнодорожного пути КД-65 | ФССЦ-25.1.05.02-0008 | шт | 66,4 | -946 | -62814,40 |  |  |  | -572 | -37980,80 | -37980,8 | -572 | -37980,8 | -374 | -24833,6
43 | 47 | Болты клеммные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, М22х75 мм | ФССЦ-25.1.04.02-0001 | т | 11859 | -0,88408 | -10484,30 |  |  |  | -0,53 | -6285,27 | -6285,27 | -0,53 | -6285,27 | -0,35408 | -4199,03
44 | 48 | Шурупы путевые, размер 24х170 мм | ФССЦ-25.1.04.07-0003 | т | 11856 | -2,13053 | -25259,56 |  |  |  | -1,27 | -15057,12 | -15057,12 | -1,27 | -15057,12 | -0,86053 | -10202,44
45 | 49 | Прокладки под подкладку КД65, ЦП361 из смеси РП 101-710 | ФССЦ-25.1.06.19-0070 | шт | 5,5 | -945,76 | -5201,68 |  |  |  | -572 | -3146,00 | -3146 | -572 | -3146 | -373,76 | -2055,68
46 | 50 | Скрепление КД-65 (подкладка КД-65 (1 шт.), болт клеммный М22х75 в сборе (2 шт.), шуруп путевой М24х170 (4 шт.), прокладка ЦП-361 (1 шт.), прокладка ЦП-363 (1 шт.) | АО "НТПК", КП от 30.07.2023г. (п.8) | компл | 368,67 | 949 | 354066,24 |  |  |  | 572 | 213409,79 | 213409,79 | 572 | 213409,79 | 377 | 140656,45
47 | 51 | Укладка пути отдельными элементами на железобетонных шпалах тип рельсов: Р65, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1840/новые | ФЕР28-01-004-08 | км пути | 1527303,83 | 0,688 | 1064901,95 |  |  |  | 0,688 | 1064901,97 | 1064901,97 | 0,688 | 1064901,97 |  | -0,02
48 | 52 | Рельсы железнодорожные Р-65 категория Т1 | ФССЦ-25.1.05.05-0043 | м | 351,2 | -1376 | -483251,20 |  |  |  | -1376 | -483251,20 | -483251,2 | -1376 | -483251,2
49 | 53 | Рельсы Р-65 НТ260, L-12,5 м (110 шт.) | АО "НТПК", КП от 30.07.2023г. (п.1) | т | 16758,58 | 89,21 | 1512973,32 |  |  |  | 89,21 | 1512973,32 | 1512973,32 | 89,21 | 1512973,32
50 | 54 | Шпалы железобетонные Ш1, объем бетона 0,106 м3, расход стали 7,25 кг | ФССЦ-25.1.02.01-0035 | шт | 188,1 | -1266 | -238134,60 |  |  |  | -1266 | -238134,60 | -238134,6 | -1266 | -238134,6
51 | 55 | Шпала железобетонная Ш3-Д для ЖБР (с доставкой ж/д транспортом до ст.Мытищи код 234808) | АО "НТПК", КП от 30.07.2023г. (п.4) | шт | 464,46 | 1274 | 598822,70 |  |  |  | 1274 | 598822,70 | 598822,7 | 1274 | 598822,7
52 | 56 | Накладка рельсовая двухголовая 2Р65 | ФССЦ-25.1.05.01-0002 | шт | 145,3 | -220 | -31966,00 |  |  |  | -220 | -31966,00 | -31966 | -220 | -31966
53 | 57 | Накладка 1Р-65 (110 к-т.) | АО "НТПК", КП от 30.07.2023г. (п.2) | т | 28084,15 | 3,245 | 92226,66 |  |  |  | 3,245 | 92226,66 | 92226,66 | 3,245 | 92226,66
54 | 58 | Болты для рельсовых стыков железнодорожного пути с гайками, М27х160-180 мм | ФССЦ-25.1.04.04-0003 | т | 10424 | -0,454 | -4732,50 |  |  |  | -0,454 | -4732,50 | -4732,5 | -0,454 | -4732,5
55 | 59 | Болты клеммные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, М22х75 мм | ФССЦ-25.1.04.02-0001 | т | 11859 | -2,367 | -28070,25 |  |  |  | -2,367 | -28070,25 | -28070,25 | -2,367 | -28070,25
56 | 60 | Болты закладные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, М22х175 мм | ФССЦ-25.1.04.01-0001 | т | 10948 | -3,798 | -41580,50 |  |  |  | -3,798 | -41580,50 | -41580,5 | -3,798 | -41580,5
57 | 61 | Подкладка раздельного скрепления железнодорожного пути КБ-65 | ФССЦ-25.1.05.02-0006 | шт | 43,61 | -2532 | -110420,52 |  |  |  | -2532 | -110420,52 | -110420,52 | -2532 | -110420,52
58 | 62 | Прокладки повышенной упругости под подкладку КБ, КБ10 ЦП 328 из смеси РП 101-710 | ФССЦ-25.1.06.19-0051 | шт | 5,6 | -2532 | -14179,20 |  |  |  | -2532 | -14179,20 | -14179,2 | -2532 | -14179,2
59 | 63 | Прокладки ПБР65х8 ЦП143 (ПБР 65х7 ЦП318) из смеси РП 101-710 | ФССЦ-25.1.06.19-0085 | шт | 2,5 | -2532 | -6330,00 |  |  |  | -2532 | -6330,00 | -6330 | -2532 | -6330
60 | 64 | Скрепления ЖБР-65 (шуруп путевой М24х195 (2 шт.), клемма пружинная ЦП-369.102 (2 шт.), скоба прижимная ЦП-369.103 (2 шт.), упор боковой полимерный ЦП 369.006С (2 шт), прокладка ЦП-638 (1 шт.) | АО "НТПК", КП от 30.07.2023г. (п.6) | компл | 275,74 | 2546 | 710458,45 |  |  |  | 2546 | 710458,45 | 710458,45 | 2546 | 710458,45
61 | 85 | Укладка глухого пересечения на деревянных брусьях поэлементно при типе рельсов Р65, марка пересечений: 2/9 /применит. | ФЕР28-01-021-02 | компл | 8929,91 | 1 | 10365,02 |  |  |  | 1 | 10365,02 | 10365,02 | 1 | 10365,02
62 | 86 | Глухое пересечение (угол 45º) тип Р65, проект 534.06-2007.00.000-01 | ООО "Желдоркомплект", КП № 299/1 от 12.09.2023 г. | компл | 204248,37 | 1 | 206699,35 |  |  |  | 1 | 206699,35 | 206699,35 | 1 | 206699,35
63 | 87 | Шпала деревян. пропит. II тип, пр-во РБ (с доставкой ж/д транспортом до ст.Мытищи код 234808) | АО "НТПК", КП от 30.07.2023г. (п.3) | шт | 245,1 | 2 | 496,08 |  |  |  | 2 | 496,08 | 496,08 | 2 | 496,08
64 | 88 | Сборка стрелочного перевода блоками при типе рельсов Р65 на железобетонных брусьях, марка перевода: 1/9 (СП №46, №48, №50) | ФЕР28-01-017-03 | компл | 31461,68 | 3 | 100263,35 | 2 | 66842,23 | 66842,23 | 1 | 33421,12 | 100263,35 | 3 | 100263,35
65 | 89 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья железобетонные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя .(СП №46, №48, №50) | ФЕР28-01-018-07 | компл | 9260,78 | 3 | 39795,42 | 2 | 26530,28 | 26530,28 | 1 | 13265,14 | 39795,42 | 3 | 39795,42
66 | 90 | Стрелочный перевод тип Р65 марка 1/9 правый пр. 2769.00.000 | ТН №2 от 01.10.2023 ООО "ШЕЛЛРОКК" | компл | 402573,53 | 2 | 814808,82 | 1 | 407404,41 | 407404,41 | 1 | 407404,41 | 814808,82 | 2 | 814808,82
67 | 91 | Стрелочный перевод тип Р65 марка 1/9 левый, пр.2769.00.000-01, | ТН №2 от 01.10.2023 ООО "ШЕЛЛРОКК" | компл | 402573,53 | 1 | 407404,41 | 1 | 407404,41 | 407404,41 |  |  |  | 1 | 407404,41
68 | 92 | Брус ж.б. пр. 2769 | ТН №2 от 01.10.2023 ООО "ШЕЛЛРОКК" | компл | 64848,86 | 3 | 196881,14 | 2 | 131254,09 | 131254,09 | 1 | 65627,05 | 196881,14 | 3 | 196881,14
69 | 93 | Сборка стрелочного перевода блоками при типе рельсов Р65 на деревянных брусьях, марка перевода: 1/9 (СП №40 (старогодний СП №8), СП №42, СП №41) | ФЕР28-01-017-06 | компл | 28324,05 | 3 | 90419,11 | 3 | 90419,11 | 90419,11 |  |  |  | 3 | 90419,11
70 | 94 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя(СП №40 (старогодний СП №8), СП №42, СП №41) | ФЕР28-01-018-13 | компл | 8918,88 | 3 | 38353,37 | 3 | 38353,37 | 38353,37 |  |  |  | 3 | 38353,37
71 | 95 | Стрелочный перевод тип Р65 марка 1/9 правый пр. 2769.00.000 | ТН №2 от 01.10.2023 ООО "ШЕЛЛРОКК" | компл | 402573,53 | 1 | 407404,41 | 1 | 407404,41 | 407404,41 |  |  |  | 1 | 407404,41
72 | 96 | Стрелочный перевод тип Р65 марка 1/9 левый, пр.2769.00.000-01 | ТН №2 от 01.10.2023 ООО "ШЕЛЛРОКК" | компл | 402573,53 | 1 | 407404,41 | 1 | 407404,41 | 407404,41 |  |  |  | 1 | 407404,41
73 | 97 | Брус деревянный А4 тип II, пропитка 3-5мм, сечение 160х230 | ТН №2 от 01.10.2023 ООО "ШЕЛЛРОКК" | компл | 40012,25 | 3 | 121477,19 | 3 | 121477,19 | 121477,19 |  |  |  | 3 | 121477,19
74 | 98 | Сборка стрелочного перевода блоками при типе рельсов Р65 на деревянных брусьях, марка перевода: 1/6 | ФЕР28-01-017-07 | компл | 28213,38 | 3 | 88886,46 |  |  |  | 3 | 88886,46 | 88886,46 | 3 | 88886,46
75 | 99 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя / 1/7 | ФЕР28-01-018-13 Применительно | компл | 8918,88 | 3 | 38353,37 |  |  |  | 3 | 38353,37 | 38353,37 | 3 | 38353,37
76 | 100 | Стрелочный перевод тип Р65 марка 1/7, левый пр. ЛПТП665121.103 | ООО "Желдоркомплект", КП № 299/1 от 12.09.2023 г. | компл | 339767,16 | 3 | 1031533,10 |  |  |  | 3 | 1031533,10 | 1031533,1 | 3 | 1031533,1
77 | 101 | Брус деревянный Б3 тип II, пропитка 3-5мм | ООО "Желдоркомплект", КП № 299/1 от 12.09.2023 г. | компл | 35559,64 | 3 | 107959,07 |  |  |  | 3 | 107959,07 | 107959,07 | 3 | 107959,07
78 | 105 | Устройство упоров тупиковых рельсовых / новый | ФЕР28-01-099-01 | шт | 15480 | 3 | 50492,60 |  |  |  | 3 | 50492,60 | 50492,6 | 3 | 50492,6
79 | 106 | Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и более, сорт I | ФССЦ-11.1.03.01-0085 | м3 | 2308,01 | -1,2 | -2769,61 |  |  |  | -1,2 | -2769,61 | -2769,61 | -1,2 | -2769,61
80 | 107 | Шпалы деревянные пропитанные, тип III | ФССЦ-25.1.01.05-0013 | шт | 248,1 | -81 | -20096,10 |  |  |  | -81 | -20096,10 | -20096,1 | -81 | -20096,1
81 | 108 | Костыли для железных дорог широкой колеи, сечение 16х16 мм, длина 165 мм | ФССЦ-25.1.03.02-0001 | т | 5470,15 | -0,15 | -820,52 |  |  |  | -0,15 | -820,52 | -820,52 | -0,15 | -820,52
82 | 109 | Болты для рельсовых стыков железнодорожного пути с гайками, М24х150-160 мм | ФССЦ-25.1.04.04-0002 | т | 10883 | -0,03 | -326,49 |  |  |  | -0,03 | -326,49 | -326,49 | -0,03 | -326,49
83 | 110 | Накладки рельсовые двухголовые Р50 | ФССЦ-25.1.05.01-0004 | т | 3700 | -0,24 | -888,00 |  |  |  | -0,24 | -888,00 | -888 | -0,24 | -888
84 | 111 | Подкладка костыльного скрепления железнодорожного пути Д-50 | ФССЦ-25.1.05.02-0002 | т | 4600 | -0,51 | -2346,00 |  |  |  | -0,51 | -2346,00 | -2346 | -0,51 | -2346
85 | 112 | Рельсы железнодорожные старогодные | ФССЦ-25.1.05.07-0001 | т | 1448,8 | -5,82 | -8432,02 |  |  |  | -5,82 | -8432,02 | -8432,02 | -5,82 | -8432,02
86 | 113 | Щебень фр.25-60 (балластного 2 кат.) ГОСТ 7392 для ЖД пути | Цена Поставщика ООО “Грунт-маркет” | м3 | 493,16 | 60 | 29944,68 |  |  |  | 60 | 29944,68 | 29944,68 | 60 | 29944,68
87 | 114 | Тупиковый упор ТУ 5264-001-83875090-2016 (в комплекте:стойка упора,деревянные брусья,крепеж, знак "Путевое заграждение") | ООО "Желдоркомплект", КП № 299/1 от 12.09.2023 г. | компл | 17718,55 | 3 | 53793,52 |  |  |  | 3 | 53793,52 | 53793,52 | 3 | 53793,52
131-23-ПЖ.ВР.3
88 | 116 | Замена балласта в пути с применением машин щебнеочистительных производительностью 400-600 м3/час несамоходных, шпалы деревянные, число шпал на 1 км: 1840, без укладки разделительного слоя | ФЕР28-01-072-02 | км пути | 85866,5 | 0,35756 | 44065,45 |  |  |  | 0,04 | 4929,57 | 4929,57 | 0,04 | 4929,57 | 0,31756 | 39135,88
89 | 117 | Щебень фр.25-60 (балластного 2 кат.) ГОСТ 7392 для ЖД пути | Цена Поставщика ООО “Грунт-маркет” | м3 | 493,16 | 719,33 | 359001,72 |  |  |  | 42,78 | 21350,55 | 21350,55 | 42,78 | 21350,55 | 676,55 | 337651,17
90 | 118 | Балластировка пути и стрелочных переводов на железобетонных шпалах, балласт: щебеночный | ФЕР28-01-027-04 | 1000 м3 | 243627,48 | 1,097 | 273527,41 |  |  |  | 0,99 | 246847,91 | 246847,91 | 0,99 | 246847,91 | 0,107 | 26679,5
91 | 120 | Щебень из плотных горных пород для балластного слоя железнодорожного пути, фракция от 25 до 60 мм | ФССЦ-02.2.05.04-0061 | м3 | 196,81 | -1283,49 | -252603,67 |  |  |  | -1153,07 | -226935,71 | -226935,71 | -1153,07 | -226935,71 | -130,42 | -25667,96
92 | 121 | Щебень фр.25-60 (балластного 2 кат.) ГОСТ 7392 для ЖД пути | Цена Поставщика ООО “Грунт-маркет” | м3 | 493,16 | 1283,49 | 640561,52 |  |  |  | 1153,07 | 575471,78 | 575471,78 | 1153,07 | 575471,78 | 130,42 | 65089,74
Раздел 4. Демонтажные работы
Эстакада
Демонтаж м/конструкций
93 | 123 | Демонтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м | ФЕР09-03-012-12 | т | 439,57 | 4,62 | 1460,17 |  |  |  | 4,62 | 1460,17 | 1460,17 | 4,62 | 1460,17
94 | 124 | Демонтаж стропильных и подстропильных ферм на высоте до 25 м пролетом: до 24 м массой до 3,0 т | ФЕР09-03-012-01 | т | 848,23 | 6,82 | 5069,39 |  |  |  | 6,82 | 5069,39 | 5069,39 | 6,82 | 5069,39
95 | 125 | Погрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой до 1 т | ФССЦпг-01-01-01-015 | 1 т груза | 22,33 | 11,44 | 255,46 |  |  |  | 11,44 | 255,46 | 255,46 | 11,44 | 255,46
96 | 126 | Разгрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой до 1 т | ФССЦпг-01-01-02-015 | 1 т груза | 22,33 | 11,44 | 255,46 |  |  |  | 11,44 | 255,46 | 255,46 | 11,44 | 255,46
97 | 127 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км | ФССЦпг-03-21-01-001 | 1 т груза | 2,91 | 11,44 | 33,29 |  |  |  | 11,44 | 33,29 | 33,29 | 11,44 | 33,29
Демонтаж ж/б конструкций
98 | 128 | Разборка монолитных железобетонных конструкций гидромолотом на базе экскаватора/применит. фундамента | ФЕР46-09-005-01 | м3 | 1322,7 | 30 | 45538,56 |  |  |  | 30 | 45538,56 | 45538,56 | 30 | 45538,56
99 | 129 | Разборка монолитных железобетонных конструкций гидромолотом на базе экскаватора/применит. жб конструкций опоры | ФЕР46-09-005-01 | м3 | 1322,7 | 19,2 | 29144,67 |  |  |  | 19,2 | 29144,67 | 29144,67 | 19,2 | 29144,67
100 | 130 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | ФССЦпг-01-01-01-043 | 1 т груза | 3,28 | 98,4 | 322,75 |  |  |  | 98,4 | 322,75 | 322,75 | 98,4 | 322,75
101 | 131 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | ФССЦпг-01-01-01-041 | 1 т груза | 42,98 | 24,6 | 1057,31 |  |  |  | 24,6 | 1057,31 | 1057,31 | 24,6 | 1057,31
102 | 132 | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности | Цена поставщика ООО "Террус" | м3 | 162,38 | 49,2 | 7989,10 |  |  |  | 49,2 | 7989,10 | 7989,1 | 49,2 | 7989,1
Земляные работы
103 | 133 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 | ФЕР01-01-013-08 | 1000 м3 | 3111,64 | 0,157 | 700,58 |  |  |  | 0,157 | 700,58 | 700,58 | 0,157 | 700,58
104 | 134 | Разработка и обратная засыпка грунта вручную при подводке, смене или усилении фундаментов, грунты: 1-2 группы, без крепления | ФЕРр51-2-3 | 100 м3 | 2751,87 | 0,03 | 94,94 |  |  |  | 0,03 | 94,94 | 94,94 | 0,03 | 94,94
105 | 135 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 | ФЕР01-02-060-01 | 100 м3 | 401,7 | 0,03 | 15,94 |  |  |  | 0,03 | 15,94 | 15,94 | 0,03 | 15,94
106 | 136 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км | ФССЦпг-03-21-01-001 | 1 т груза | 2,91 | 252 | 733,32 |  |  |  | 252 | 733,32 | 733,32 | 252 | 733,32
107 | 137 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка грунта растительного слоя (земля, перегной) | ФССЦпг-01-01-01-039 | 1 т груза | 3,96 | 47,4 | 187,70 |  |  |  | 47,4 | 187,70 | 187,7 | 47,4 | 187,7
108 | 138 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км | ФССЦпг-03-21-01-001 | 1 т груза | 2,91 | 299,4 | 871,25 |  |  |  | 299,4 | 871,25 | 871,25 | 299,4 | 871,25
109 | 139 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | ФЕР01-01-033-02 | 1000 м3 | 479,33 | 0,187 | 128,85 |  |  |  | 0,187 | 128,85 | 128,85 | 0,187 | 128,85
110 | 140 | Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 30 см | ФЕР01-02-001-02 | 1000 м3 | 1160,98 | 0,187 | 312,09 |  |  |  | 0,187 | 312,09 | 312,09 | 0,187 | 312,09
111 | 141 | На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-001-02 | ФЕР01-02-001-08 | 1000 м3 | 153,63 | 0,187 | 41,30 |  |  |  | 0,187 | 41,30 | 41,3 | 0,187 | 41,3