## 06-02-03 НВК1 утв. - Акт по Ме
Код
[10 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
Инвестор | [9 empty] | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Заказчик (Генподрядчик) |  |  | АО "МЕТРОВАГОНМАШ" | [6 empty] | по ОКПО |  |  |  | АО "МЕТРОВАГОНМАШ"
(организация, адрес, телефон, факс)
Подрядчик (Субподрядчик) | [9 empty] | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Стройка |  | Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, д.4 | [12 empty] | Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, д.4
(наименование, адрес)
Объект |  | Трансбордер | [13 empty] | Трансбордер
|  |  |  | (наименование) | [5 empty] | Вид деятельности по ОКДП
[9 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
дата
Вид операции
[10 empty] | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[12 empty] | с | по
[6 empty] | АКТ |  |  |  | 1 | 20.02.2024 | 01.02.2024 | 29.02.2024
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Смета № 06-02-03, Трубопровод ливневых сточных вод от трансбордера. НВК1 | [16 empty] | Смета № 06-02-03, Трубопровод ливневых сточных вод от трансбордера. НВК1
Основание: Проект ООО НПП "ОВИСТ" 131-23-НВК1 | [17 empty] | Основание: Проект ООО НПП "ОВИСТ" 131-23-НВК1
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): | [5 empty] | 421.25 | (33,36) | тыс.руб.
Средства на оплату труда | [5 empty] | 48.17 | (1,08) | тыс.руб.
Сметная трудоемкость | [6 empty] | 124.75 | чел.час.
Номер |  | Обоснование | Наименование работ и затрат |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
по порядку | позиции по смете |  |  |  |  | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Устройство ливневых сточных вод от трасбордера (К2) | [18 empty] | Раздел 1. Устройство ливневых сточных вод от трасбордера (К2)
Земляные работы | [19 empty] | Земляные работы
1 | 1 | ФЕР01-01-003-08 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 |  | 5: 1000 м3; 6: 0.00417; 7: 1; 8: 0,00417 | [7 empty] | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [18 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 69.26; 10: 1.15; 11: 0.33; 12: 44.77; 13: 14.77 | [9 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 2224.71; 10: 1.15; 11: 10.67; 12: 13.24; 13: 141.27 | [9 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 260.55; 10: 1.15; 11: 1.25; 12: 44.77; 13: 55.96 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 8.88; 7: 1.15; 8: 0.042584 | [10 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 19.3; 7: 1.15; 8: 0.092553 | [10 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 2293.97; 11: 11; 13: 156.04 | [11 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 1.58; 13: 70.73 | [10 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | 5: %; 6: 92; 8: 92; 11: 1.45; 13: 65.07 | [10 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 0.62 |  | 27.66 | [10 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 13.07; 13: 248.77 | [12 empty] | Всего по позиции
2 | 2 | ФЕР01-01-013-08 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 |  | 5: 1000 м3; 6: 0.033; 7: 1; 8: 0,033 | [7 empty] | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2
|  | Прил.1.12 п.3.36 | Устройство траншей прямоугольного сечения ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [18 empty] | Устройство траншей прямоугольного сечения ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [18 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 76.75; 10: 1.4375; 11: 3.64; 12: 44.77; 13: 162.96 | [9 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 3030.55; 10: 1.4375; 11: 143.76; 12: 13.24; 13: 1903.38 | [9 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 385.16; 10: 1.4375; 11: 18.27; 12: 44.77; 13: 817.95 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 4.34; 11: 0.14; 12: 8.16; 13: 1.14 | [9 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 9.84; 7: 1.4375; 8: 0.46679 | [10 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 28.53; 7: 1.4375; 8: 1.3534 | [10 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 3111.64; 11: 147.54; 13: 2067.48 | [11 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 21.91; 13: 980.91 | [10 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | 5: %; 6: 92; 8: 92; 11: 20.16; 13: 902.44 | [10 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 8.57 |  | 383.54 | [10 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 176.27; 13: 3353.46 | [12 empty] | Всего по позиции
3 | 3 | ФЕР01-01-007-02 | Разработка грунта в отвал в котлованах объемом до 1000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2 |  | 5: 1000 м3; 6: 0.15908; 7: 1; 8: 0,15908 | [7 empty] | Разработка грунта в отвал в котлованах объемом до 1000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [18 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 2750; 10: 1.15; 11: 503.09; 12: 13.24; 13: 6660.91 | [9 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 371.25; 10: 1.15; 11: 67.92; 12: 44.77; 13: 3040.78 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 27.5; 7: 1.15; 8: 5.0309 | [10 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 2750; 11: 503.09; 13: 6660.91 | [11 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 67.92; 13: 3040.78 | [10 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | 5: %; 6: 92; 8: 92; 11: 62.49; 13: 2797.52 | [10 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 26.56 |  | 1188.94 | [10 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 592.14; 13: 10647.37 | [12 empty] | Всего по позиции
4 | 4 | ФЕР01-02-057-02 | Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 |  | 5: 100 м3; 6: 0.0076; 7: 1; 8: 0,0076 | [7 empty] | Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
|  | Прил.1.12 п.3.187 | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 | [18 empty] | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [18 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 1201.2; 10: 1.38; 11: 12.6; 12: 44.77; 13: 564.1 | [9 empty] | ОТ
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 154; 7: 1.38; 8: 1.6152 | [10 empty] | ЗТ
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 1201.2; 11: 12.6; 13: 564.1 | [11 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 12.6; 13: 564.1 | [10 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  | 5: %; 6: 89; 8: 89; 11: 11.21; 13: 502.05 | [10 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 4.28 |  | 191.79 | [10 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 28.09; 13: 1257.94 | [12 empty] | Всего по позиции
5 | 5 | ФЕР01-02-055-08 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 3 м, группа грунтов 2 |  | 5: 100 м3; 6: 0.0292; 7: 1; 8: 0,0292 | [7 empty] | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 3 м, группа грунтов 2
|  | Прил.1.12 п.3.189 | Разработка грунта в местах, находящихся на расстоянии до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб ОЗП=1,15; ТЗ=1,15 | [18 empty] | Разработка грунта в местах, находящихся на расстоянии до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб ОЗП=1,15; ТЗ=1,15
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [18 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 2212.32; 10: 1.3225; 11: 85.43; 12: 44.77; 13: 3824.7 | [9 empty] | ОТ
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 264; 7: 1.3225; 8: 10.1949 | [10 empty] | ЗТ
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 2212.32; 11: 85.43; 13: 3824.7 | [11 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 85.43; 13: 3824.7 | [10 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  | 5: %; 6: 89; 8: 89; 11: 76.03; 13: 3403.98 | [10 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 29.05 |  | 1300.4 | [10 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 190.51; 13: 8529.08 | [12 empty] | Всего по позиции
6 | 7 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  | м3 | 33 | 1 | 33 | 162,38 |  | 5 358,54 | 8,16 | 43 725,69 | [7 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  |  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  |  | Цена=1590/1,2/8,16 | [24 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 5358.54; 13: 43725.69 | [12 empty] | Всего по позиции
7 | 8 | ФЕР01-01-033-02 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 |  | 5: 1000 м3; 6: 0.13671; 7: 1; 8: 0,13671 | [7 empty] | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [18 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 479.33; 10: 1.15; 11: 75.36; 12: 13.24; 13: 997.77 | [9 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 93.5; 10: 1.15; 11: 14.7; 12: 44.77; 13: 658.12 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 8.06; 7: 1.15; 8: 1.2672 | [10 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 479.33; 11: 75.36; 13: 997.77 | [11 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 14.7; 13: 658.12 | [10 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | 5: %; 6: 92; 8: 92; 11: 13.52; 13: 605.47 | [10 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 5.75 |  | 257.32 | [10 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 94.63; 13: 1860.56 | [12 empty] | Всего по позиции
8 | 9 | ФЕР01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 |  | 5: 100 м3; 6: 0.28; 7: 1; 8: 0,28 | [7 empty] | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [18 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 729; 10: 1.15; 11: 234.74; 12: 44.77; 13: 10509.31 | [9 empty] | ОТ
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 97.2; 7: 1.15; 8: 31.2984 | [10 empty] | ЗТ
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 729; 11: 234.74; 13: 10509.31 | [11 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 234.74; 13: 10509.31 | [10 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  | 5: %; 6: 89; 8: 89; 11: 208.92; 13: 9353.29 | [10 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 79.81 |  | 3573.17 | [10 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 523.47; 13: 23435.77 | [12 empty] | Всего по позиции
9 | 10 | Цена Поставщика ООО “Грунт-маркет” | Песок карьерный |  | м3 | 9 | 1 | 9 | 99,98 | 1,012 | 910,62 | 8,16 | 7 430,66 | [7 empty] | Песок карьерный
|  |  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  |  | Цена=979/1,2/8,16 | [24 empty] | Цена=979/1,2/8,16
|  |  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [18 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 910.62; 13: 7430.66 | [12 empty] | Всего по позиции
Устройство основания | [19 empty] | Устройство основания
10 | 11 | ФЕР08-01-002-02 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного |  | 5: м3; 6: 0.8; 7: 1; 8: 0,8 | [7 empty] | Устройство основания под фундаменты: щебеночного
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [18 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 6.75; 10: 1.15; 11: 6.21; 12: 44.77; 13: 278.02 | [9 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 8.29; 10: 1.15; 11: 7.63; 12: 13.24; 13: 101.02 | [9 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 0.81; 10: 1.15; 11: 0.75; 12: 44.77; 13: 33.58 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 0.37; 11: 0.3; 12: 8.16; 13: 2.45 | [9 empty] | М
Н |  | 02.2.05.04 | Щебень |  | 5: м3; 6: 1.15; 8: 0.92 | [15 empty] | Щебень
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 0.85; 7: 1.15; 8: 0.782 | [10 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.07; 7: 1.15; 8: 0.0644 | [10 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 15.41; 11: 14.14; 13: 381.49 | [11 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 6.96; 13: 311.6 | [10 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  | 5: %; 6: 110; 8: 110; 11: 7.66; 13: 342.76 | [10 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  | % | 69 | 0.85 | 58.65 |  |  | 4.08 |  | 182.75 | [10 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 25.88; 13: 907 | [12 empty] | Всего по позиции
11 | 12 | Цена Поставщика ООО “Грунт-маркет” | Щебень известняковый М600 фр. 20/40 |  | м3 | 0.92 | 1 | 0,92 | 325,21 | 1,012 | 302,78 | 8,16 | 2 470,68 | [7 empty] | Щебень известняковый М600 фр. 20/40
|  |  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  |  | Цена=3184,5/1,2/8,16 | [24 empty] | Цена=3184,5/1,2/8,16
|  |  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [18 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 302.78; 13: 2470.68 | [12 empty] | Всего по позиции
12 | 13 | ФЕР23-01-001-01 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного |  | 5: 10 м3; 6: 0.27; 7: 1; 8: 0,27 | [7 empty] | Устройство основания под трубопроводы: песчаного
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [18 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 83.33; 10: 1.15; 11: 25.87; 12: 44.77; 13: 1158.2 | [9 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 28.8; 10: 1.15; 11: 8.94; 12: 13.24; 13: 118.37 | [9 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 3.22; 10: 1.15; 11: 1; 12: 44.77; 13: 44.77 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
Н |  | 02.3.01.02 | Песок для строительных работ природный |  | 5: м3; 6: 11; 8: 2.97 | [15 empty] | Песок для строительных работ природный
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 10.2; 7: 1.15; 8: 3.1671 | [10 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.32; 7: 1.15; 8: 0.09936 | [10 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 112.13; 11: 34.81; 13: 1276.57 | [11 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 26.87; 13: 1202.97 | [10 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | 5: %; 6: 117; 8: 117; 11: 31.44; 13: 1407.47 | [10 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 16.9 |  | 756.67 | [10 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 83.15; 13: 3440.71 | [12 empty] | Всего по позиции
13 | 14 | Цена Поставщика ООО “Грунт-маркет” | Песок карьерный |  | м3 | 2.97 | 1 | 2,97 | 99,98 | 1,012 | 300,50 | 8,16 | 2 452,08 | [7 empty] | Песок карьерный
|  |  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  |  | Цена=979/1,2/8,16 | [24 empty] | Цена=979/1,2/8,16
|  |  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [18 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 300.5; 13: 2452.08 | [12 empty] | Всего по позиции
Трубопровод | [19 empty] | Трубопровод
14 | 15 | ФЕР23-01-020-03 | Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 250 мм |  | 5: 100 м; 6: 0.29; 7: 1; 8: 0,29 | [7 empty] | Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 250 мм
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [18 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 248.96; 10: 1.15; 11: 83.03; 12: 44.77; 13: 3717.25 | [9 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 477.23; 10: 1.15; 11: 159.16; 12: 13.24; 13: 2107.28 | [9 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 56.42; 10: 1.15; 11: 18.82; 12: 44.77; 13: 842.57 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 11.96; 11: 3.47; 12: 8.16; 13: 28.32 | [9 empty] | М
Н |  | 24.3.01.04 | Трубы ПВХ безнапорные, раструбные |  | 5: м; 6: 100; 8: 29 | [15 empty] | Трубы ПВХ безнапорные, раструбные
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 27.12; 7: 1.15; 8: 9.0445 | [10 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 4.2; 7: 1.15; 8: 1.4007 | [10 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 738.15; 11: 245.66; 13: 5852.85 | [11 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 101.85; 13: 4559.82 | [10 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | 5: %; 6: 117; 8: 117; 11: 119.16; 13: 5334.99 | [10 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 64.06 |  | 2868.13 | [10 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 428.88; 13: 14055.97 | [12 empty] | Всего по позиции
15 | 16 | ФССЦ-24.3.02.04-0002 | Трубы полипропиленовые со структурированной стенкой для систем водоотведения, номинальный внутренний диаметр 250/282 мм |  | м | 29 | 1 | 29 | 238,07 |  | 6 904,03 | 8,16 | 56 336,88 | [7 empty] | Трубы полипропиленовые со структурированной стенкой для систем водоотведения, номинальный внутренний диаметр 250/282 мм
|  |  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 6904.03; 13: 56336.88 | [12 empty] | Всего по позиции
Колодец-перепадной | [19 empty] | Колодец-перепадной
16 | 17 | ФЕР23-03-001-07 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 2 м в сухих грунтах |  | 5: 10 м3; 6: 0.566; 7: 1; 8: 0,566 | [7 empty] | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 2 м в сухих грунтах
|  |  | Объем=(0,48*1+0,39*1+0,59*3+0,02*1+3) / 10 | [26 empty] | Объем=(0,48*1+0,39*1+0,59*3+0,02*1+3) / 10
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [18 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 731.22; 10: 1.15; 11: 475.95; 12: 44.77; 13: 21308.28 | [9 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 1520.51; 10: 1.15; 11: 989.7; 12: 13.24; 13: 13103.63 | [9 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 201.05; 10: 1.15; 11: 130.86; 12: 44.77; 13: 5858.6 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 3939.59; 11: 2229.81; 12: 8.16; 13: 18195.25 | [9 empty] | М
П,Н |  | 05.1.01.09 | Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 2000 мм |  | 5: м; 6: 0 | [15 empty] | Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 2000 мм
П,Н |  | 05.1.01.13 | Плиты сборные железобетонные |  | 5: шт; 6: 0 | [15 empty] | Плиты сборные железобетонные
П,Н |  | 07.2.05.01-0032 | Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы |  | 5: т; 6: 0 | [15 empty] | Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы
П,Н |  | 08.1.02.06 | Люки чугунные |  | 5: шт; 6: 0 | [15 empty] | Люки чугунные
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 80.62; 7: 1.15; 8: 52.4756 | [10 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 15.75; 7: 1.15; 8: 10.2517 | [10 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 6191.32; 11: 3695.46; 13: 52607.16 | [11 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 606.81; 13: 27166.88 | [10 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | 5: %; 6: 117; 8: 117; 11: 709.97; 13: 31785.25 | [10 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 381.68 |  | 17087.97 | [10 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 4787.11; 13: 101480.38 | [12 empty] | Всего по позиции
17 | 19 | ФССЦ-05.1.06.09-0010 | Плиты перекрытия 2ПП20-2, бетон B15, объем 0,48 м3, расход арматуры 84,49 кг |  | шт | 1 | 1 | 1 | 873,72 |  | 873,72 | 8,16 | 7 129,56 | [7 empty] | Плиты перекрытия 2ПП20-2, бетон B15, объем 0,48 м3, расход арматуры 84,49 кг
|  |  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 873.72; 13: 7129.56 | [12 empty] | Всего по позиции
18 | 20 | ФССЦ-05.1.01.09-0071 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС20.6, бетон B15 (М200), объем 0,39 м3, расход арматуры 13,04 кг |  | шт | 1 | 1 | 1 | 593,85 |  | 593,85 | 8,16 | 4 845,82 | [7 empty] | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС20.6, бетон B15 (М200), объем 0,39 м3, расход арматуры 13,04 кг
|  |  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 593.85; 13: 4845.82 | [12 empty] | Всего по позиции
19 | 21 | ФССЦ-05.1.01.09-0073 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС20.9, бетон B15 (М200), объем 0,59 м3, расход арматуры 19,88 кг |  | шт | 3 | 1 | 3 | 901,16 |  | 2 703,48 | 8,16 | 22 060,40 | [7 empty] | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС20.9, бетон B15 (М200), объем 0,59 м3, расход арматуры 19,88 кг
|  |  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 2703.48; 13: 22060.4 | [12 empty] | Всего по позиции
20 | 22 | ФССЦ-05.1.01.09-0042 | Кольцо опорное КО-6 /бетон B15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг |  | шт | 1 | 1 | 1 | 31,43 |  | 31,43 | 8,16 | 256,47 | [7 empty] | Кольцо опорное КО-6 /бетон B15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг
|  |  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 31.43; 13: 256.47 | [12 empty] | Всего по позиции
21 | 23 | ФССЦ-08.1.02.06-0032 | Люк чугунный тяжелый (ГОСТ 3634-99) марка Т(C250)-Д-1-60 |  | шт | 1 | 1 | 1 | 596,04 |  | 596,04 | 8,16 | 4 863,69 | [7 empty] | Люк чугунный тяжелый (ГОСТ 3634-99) марка Т(C250)-Д-1-60
|  |  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 596.04; 13: 4863.69 | [12 empty] | Всего по позиции
22 | 24 | ФССЦ-07.2.05.01-0032 | Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы |  | т | 0.026 | 1 | 0,026 | 7 571,00 |  | 196,85 | 8,16 | 1 606,30 | [7 empty] | Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы
|  |  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 196.85; 13: 1606.3 | [12 empty] | Всего по позиции
23 | 25 | ФССЦ-24.3.05.07-0018 | Муфта защитная полиэтиленовая для прохода труб сквозь стену, номинальный наружный диаметр 280 мм |  | шт | 1 | 1 | 1 | 282,84 |  | 282,84 | 8,16 | 2 307,97 | [7 empty] | Муфта защитная полиэтиленовая для прохода труб сквозь стену, номинальный наружный диаметр 280 мм
|  |  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 282.84; 13: 2307.97 | [12 empty] | Всего по позиции
24 | 26 | ФЕР08-01-003-07 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону |  | 5: 100 м2; 6: 0.348; 7: 1; 8: 0,348 | [7 empty] | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [18 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 201.61; 10: 1.15; 11: 80.68; 12: 44.77; 13: 3612.04 | [9 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 71.64; 10: 1.15; 11: 28.67; 12: 13.24; 13: 379.59 | [9 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 2.32; 10: 1.15; 11: 0.93; 12: 44.77; 13: 41.64 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 62.75; 11: 21.84; 12: 8.16; 13: 178.21 | [9 empty] | М
Н |  | 01.2.01.02 | Битум |  | 5: т; 6: 0.016; 8: 0.005568 | [15 empty] | Битум
Н |  | 01.2.03.03 | Мастика |  | 5: т; 6: 0.24; 8: 0.08352 | [15 empty] | Мастика
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 21.2; 7: 1.15; 8: 8.4842 | [10 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.2; 7: 1.15; 8: 0.08004 | [10 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 336; 11: 131.19; 13: 4169.84 | [11 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 81.61; 13: 3653.68 | [10 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  | 5: %; 6: 110; 8: 110; 11: 89.77; 13: 4019.05 | [10 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  | % | 69 | 0.85 | 58.65 |  |  | 47.86 |  | 2142.88 | [10 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 268.82; 13: 10331.77 | [12 empty] | Всего по позиции
25 | 27 | ФССЦ-01.2.03.03-0009 | Мастика битумная «Еша» применит. |  | т | 0.07 | 1 | 0,07 | 21 597,69 |  | 1 511,84 | 8,16 | 12 336,61 | [7 empty] | Мастика битумная «Еша» применит.
|  |  | (Конструкции из кирпича и блоков) | [23 empty] | (Конструкции из кирпича и блоков)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1511.84; 13: 12336.61 | [12 empty] | Всего по позиции
26 | 28 | ФССЦ-01.2.03.05-0010 | Праймер битумный производства «Техно-Николь» |  | т | 0.011 | 1 | 0,011 | 11 885,47 |  | 130,74 | 8,16 | 1 066,84 | [7 empty] | Праймер битумный производства «Техно-Николь»
|  |  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 130.74; 13: 1066.84 | [12 empty] | Всего по позиции
27 | 29 | ФЕР06-13-001-03 | Устройство стен и плоских днищ при толщине: до 150 мм прямоугольных сооружений/ стенка рассекатель |  | 5: 100 м3; 6: 0.005; 7: 1; 8: 0,005 | [7 empty] | Устройство стен и плоских днищ при толщине: до 150 мм прямоугольных сооружений/ стенка рассекатель
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [18 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 11740.6; 10: 1.15; 11: 67.51; 12: 44.77; 13: 3022.42 | [9 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 13693.92; 10: 1.15; 11: 78.74; 12: 13.24; 13: 1042.52 | [9 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 1884.46; 10: 1.15; 11: 10.84; 12: 44.77; 13: 485.31 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 6821.32; 11: 34.11; 12: 8.16; 13: 278.34 | [9 empty] | М
Н |  | 04.1.02.01 | Смеси бетонные мелкозернистого бетона |  | 5: м3; 6: 101.5; 8: 0.5075 | [15 empty] | Смеси бетонные мелкозернистого бетона
Н |  | 08.4.03.03 | Арматура |  | 5: т; 6: 9.9; 8: 0.0495 | [15 empty] | Арматура
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 1249; 7: 1.15; 8: 7.1818 | [10 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 140.18; 7: 1.15; 8: 0.80603 | [10 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 32255.84; 11: 180.36; 13: 4343.28 | [11 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 78.35; 13: 3507.73 | [10 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  | 5: %; 6: 102; 8: 102; 11: 79.92; 13: 3577.88 | [10 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  | % | 58 | 0.85 | 49.3 |  |  | 38.63 |  | 1729.31 | [10 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 298.91; 13: 9650.47 | [12 empty] | Всего по позиции
28 | 30 | ФССЦ-04.1.02.02-0009 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на сульфатостойких цементах, класс В25 (М350) |  | м3 | 0.5075 | 1 | 0,5075 | 850,61 |  | 431,68 | 8,16 | 3 522,51 | [7 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на сульфатостойких цементах, класс В25 (М350)
|  |  | (Материалы для строительных работ) | [23 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 431.68; 13: 3522.51 | [12 empty] | Всего по позиции
|  |  | Итоги по разделу 1 Устройство ливневых сточных вод от трасбордера (К2) : | [27 empty] | Итоги по разделу 1 Устройство ливневых сточных вод от трасбордера (К2) :
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  | 11: 26500.32 | [18 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  |  | в том числе: | [28 empty] | в том числе:
|  |  | Оплата труда рабочих |  | 11: 1075.99 | [18 empty] | Оплата труда рабочих
|  |  | Эксплуатация машин |  | 11: 2005.72 | [18 empty] | Эксплуатация машин
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  | 11: 265.34 | [18 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  |  | Материалы |  | 11: 23418.61 | [18 empty] | Материалы
|  |  | Строительные работы |  | 11: 28639.87 | [18 empty] | Строительные работы
|  |  | в том числе: | [28 empty] | в том числе:
|  |  | оплата труда |  | 11: 1075.99 | [18 empty] | оплата труда
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  | 11: 2005.72 | [18 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  | 11: 265.34 | [18 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  |  | материалы |  | 11: 23418.61 | [18 empty] | материалы
|  |  | накладные расходы |  | 11: 1431.7 | [18 empty] | накладные расходы
|  |  | сметная прибыль |  | 11: 707.85 | [18 empty] | сметная прибыль
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  | 11: 1341.33 | [18 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  | 11: 1431.7 | [18 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  | 11: 707.85 | [18 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  |  | Итого по разделу 1 Устройство ливневых сточных вод от трасбордера (К2) |  | 11: 28639.87 | [19 empty] | Итого по разделу 1 Устройство ливневых сточных вод от трасбордера (К2)
|  |  | Итоги по акту: | [30 empty] | Итоги по акту:
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  | 11: 26500.32; 13: 265823.66 | [21 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  |  | в том числе: | [31 empty] | в том числе:
|  |  | Оплата труда рабочих |  | 11: 1075.99; 13: 48172.05 | [21 empty] | Оплата труда рабочих
|  |  | Эксплуатация машин |  | 11: 2005.72; 13: 26555.74 | [21 empty] | Эксплуатация машин
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  | 11: 265.34; 13: 11879.28 | [21 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  |  | Материалы |  | 11: 23418.61; 13: 191095.87 | [21 empty] | Материалы
|  |  | Строительные работы |  | 11: 28639.87; 13: 361611.41 | [21 empty] | Строительные работы
|  |  | в том числе: | [31 empty] | в том числе:
|  |  | оплата труда |  | 11: 1075.99; 13: 48172.05 | [21 empty] | оплата труда
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  | 11: 2005.72; 13: 26555.74 | [21 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  | 11: 265.34; 13: 11879.28 | [21 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  |  | материалы |  | 11: 23418.61; 13: 191095.87 | [21 empty] | материалы
|  |  | накладные расходы |  | 11: 1431.7; 13: 64097.22 | [21 empty] | накладные расходы
|  |  | сметная прибыль |  | 11: 707.85; 13: 31690.53 | [21 empty] | сметная прибыль
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  | 11: 1341.33; 13: 60051.33 | [21 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  | 11: 1431.7; 13: 64097.22 | [21 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  | 11: 707.85; 13: 31690.53 | [21 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  |  | Временные здания и сооружения 8,2% |  | 11: 2348.47; 13: 29652.14 | [21 empty] | Временные здания и сооружения 8,2%
|  |  | Итого |  | 11: 30988.34; 13: 391263.55 | [22 empty] | Итого
|  |  | Производство работ в зимнее время 2,4% |  | 11: 743.72; 13: 9390.33 | [21 empty] | Производство работ в зимнее время 2,4%
|  |  | Итого |  | 11: 31732.06; 13: 400653.88 | [22 empty] | Итого
|  |  | 1,0514 |  | 11: 1631.03; 13: 20593.61 | [21 empty] | 1,0514
|  |  | ВСЕГО по акту |  | 11: 33363.09; 13: 421247.49 | [23 empty] | ВСЕГО по акту
| Сдал: | [36 empty] | () | bar: 7
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Принял: | [37 empty] | () | bar: 7
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]