## 06-03-02 АС4 утв. - Акт по Мет
Код
[10 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
Инвестор | [9 empty] | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Заказчик (Генподрядчик) |  |  | АО "МЕТРОВАГОНМАШ" | [6 empty] | по ОКПО |  |  |  | АО "МЕТРОВАГОНМАШ"
(организация, адрес, телефон, факс)
Подрядчик (Субподрядчик) | [9 empty] | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Стройка |  | Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, д.4 | [12 empty] | Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, д.4
(наименование, адрес)
Объект |  | Эстакада | [13 empty] | Эстакада
|  |  |  | (наименование) | [5 empty] | Вид деятельности по ОКДП
[9 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
дата
Вид операции
[10 empty] | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[12 empty] | с | по
[6 empty] | АКТ |  |  |  | 1 | 01.03.2024 | 01.02.2024 | 29.02.2024
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Смета № 06-03-02, Архитектурно-строительные решения. Эстакада для ТС1. АС 4 | [16 empty] | Смета № 06-03-02, Архитектурно-строительные решения. Эстакада для ТС1. АС 4
Основание: Проект ООО НПП "ОВИСТ" 131-23-АС4 | [17 empty] | Основание: Проект ООО НПП "ОВИСТ" 131-23-АС4
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): | [5 empty] | 468.62 | (32,29) | тыс.руб.
Средства на оплату труда | [5 empty] | 64.4 | (1,44) | тыс.руб.
Сметная трудоемкость | [6 empty] | 168.95 | чел.час.
Номер |  | Обоснование | Наименование работ и затрат |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
по порядку | позиции по смете |  |  |  |  | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Демонтажные работы | [18 empty] | Раздел 1. Демонтажные работы
1 | 1 | ФЕР27-03-008-04 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных |  | 5: 100 м3; 6: 0.133; 7: 1; 8: 0,133 | [6 empty] | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 1494.14; 10: 1.15; 11: 228.53; 12: 44.77; 13: 10231.29 | [8 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 4292.73; 10: 1.15; 11: 656.57; 12: 13.24; 13: 8692.99 | [8 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 464.37; 10: 1.15; 11: 71.03; 12: 44.77; 13: 3180.01 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 179.8; 7: 1.15; 8: 27.5004 | [9 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 45.63; 7: 1.15; 8: 6.9791 | [9 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 5786.87; 11: 885.1; 13: 18924.28 | [10 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 299.56; 13: 13411.3 | [9 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  | 5: %; 6: 147; 8: 147; 11: 440.35; 13: 19714.61 | [9 empty] | НР Автомобильные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 341.2 |  | 15275.47 | [9 empty] | СП Автомобильные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1666.65; 13: 53914.36 | [11 empty] | Всего по позиции
2 | 2 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 |  | 1 т груза | 15.217 | 1 | 15,217 | 3,28 |  | 49,91 | 13,24 | 660,81 | [6 empty] | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 49.91; 13: 660.81 | [11 empty] | Всего по позиции
3 | 3 | ФССЦпг-01-01-01-041 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную |  | 1 т груза | 3.804 | 1 | 3,804 | 42,98 |  | 163,50 | 13,24 | 2 164,74 | [6 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 163.5; 13: 2164.74 | [11 empty] | Всего по позиции
4 | 4 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  | м3 | 13.32 | 1 | 13,32 | 162,38 |  | 2 162,90 | 8,16 | 17 649,26 | [6 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  |  | Цена=1590/1,2/8,16 | [22 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 2162.9; 13: 17649.26 | [11 empty] | Всего по позиции
|  |  | Итого по разделу 1 Демонтажные работы |  | 11: 4042.96 | [13 empty] | Итого по разделу 1 Демонтажные работы
Раздел 2. Земляные работы | [18 empty] | Раздел 2. Земляные работы
5 | 5 | ФЕР01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 |  | 5: 1000 м3; 6: 0.052; 7: 1; 8: 0,052 | [6 empty] | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [17 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 101.4; 10: 1.3225; 11: 6.97; 12: 44.77; 13: 312.05 | [8 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 3563.26; 10: 1.4375; 11: 266.35; 12: 13.24; 13: 3526.47 | [8 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 507.6; 10: 1.4375; 11: 37.94; 12: 44.77; 13: 1698.57 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 4.34; 11: 0.23; 12: 8.16; 13: 1.88 | [8 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 13; 7: 1.3225; 8: 0.89401 | [9 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 37.6; 7: 1.4375; 8: 2.8106 | [9 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 3669; 11: 273.55; 13: 3840.4 | [10 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 44.91; 13: 2010.62 | [9 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | 5: %; 6: 92; 8: 92; 11: 41.32; 13: 1849.77 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 17.56 |  | 786.15 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 332.43; 13: 6476.32 | [11 empty] | Всего по позиции
6 | 6 | ФЕР01-02-057-02 | Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 |  | 5: 100 м3; 6: 0.027; 7: 1; 8: 0,027 | [6 empty] | Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
|  | Прил.1.12 п.3.187 | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 | [17 empty] | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [17 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 1201.2; 10: 1.587; 11: 51.47; 12: 44.77; 13: 2304.31 | [8 empty] | ОТ
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 154; 7: 1.587; 8: 6.5987 | [9 empty] | ЗТ
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 1201.2; 11: 51.47; 13: 2304.31 | [10 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 51.47; 13: 2304.31 | [9 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  | 5: %; 6: 89; 8: 89; 11: 45.81; 13: 2050.84 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 17.5 |  | 783.47 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 114.78; 13: 5138.62 | [11 empty] | Всего по позиции
7 | 7 | ФЕР01-02-060-01 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 |  | 5: 100 м3; 6: 0.027; 7: 1; 8: 0,027 | [6 empty] | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [17 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 401.7; 10: 1.3225; 11: 14.34; 12: 44.77; 13: 642 | [8 empty] | ОТ
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 53.56; 7: 1.3225; 8: 1.9125 | [9 empty] | ЗТ
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 401.7; 11: 14.34; 13: 642 | [10 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 14.34; 13: 642 | [9 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  | 5: %; 6: 89; 8: 89; 11: 12.76; 13: 571.38 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 4.88 |  | 218.28 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 31.98; 13: 1431.66 | [11 empty] | Всего по позиции
8 | 8 | ФССЦпг-03-21-01-001 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км |  | 1 т груза | 87.28 | 1 | 87,28 | 2,91 |  | 253,98 | 13,62 | 3 459,21 | [6 empty] | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 253.98; 13: 3459.21 | [11 empty] | Всего по позиции
9 | 9 | ФССЦпг-01-01-01-039 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка грунта растительного слоя (земля, перегной) |  | 1 т груза | 60.24 | 1 | 60,24 | 3,96 |  | 238,55 | 13,24 | 3 158,40 | [6 empty] | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка грунта растительного слоя (земля, перегной)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 238.55; 13: 3158.4 | [11 empty] | Всего по позиции
10 | 10 | ФССЦпг-03-21-01-001 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км |  | 1 т груза | 60.24 | 1 | 60,24 | 2,91 |  | 175,30 | 13,62 | 2 387,59 | [6 empty] | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 175.3; 13: 2387.59 | [11 empty] | Всего по позиции
11 | 11 | ФЕР01-01-033-02 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 |  | 5: 1000 м3; 6: 0.038; 7: 1; 8: 0,038 | [6 empty] | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [17 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 479.33; 10: 1.4375; 11: 26.18; 12: 13.24; 13: 346.62 | [8 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 93.5; 10: 1.4375; 11: 5.11; 12: 44.77; 13: 228.77 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 8.06; 7: 1.4375; 8: 0.44028 | [9 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 479.33; 11: 26.18; 13: 346.62 | [10 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 5.11; 13: 228.77 | [9 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | 5: %; 6: 92; 8: 92; 11: 4.7; 13: 210.47 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 2 |  | 89.45 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 32.88; 13: 646.54 | [11 empty] | Всего по позиции
12 | 12 | ФЕР01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 |  | 5: 100 м3; 6: 0.096; 7: 1; 8: 0,096 | [6 empty] | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [17 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 729; 10: 1.3225; 11: 92.55; 12: 44.77; 13: 4143.46 | [8 empty] | ОТ
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 97.2; 7: 1.3225; 8: 12.3405 | [9 empty] | ЗТ
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 729; 11: 92.55; 13: 4143.46 | [10 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 92.55; 13: 4143.46 | [9 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  | 5: %; 6: 89; 8: 89; 11: 82.37; 13: 3687.68 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 31.47 |  | 1408.78 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 206.39; 13: 9239.92 | [11 empty] | Всего по позиции
13 | 13 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  | м3 | 22.85 | 1 | 22,85 | 162,38 |  | 3 710,38 | 8,16 | 30 276,70 | [6 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  |  | Цена=1590/1,2/8,16 | [22 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 3710.38; 13: 30276.7 | [11 empty] | Всего по позиции
|  |  | Итого по разделу 2 Земляные работы |  | 11: 5096.67 | [13 empty] | Итого по разделу 2 Земляные работы
Раздел 3. Устройтво фундаментов Фм1-4шт | [18 empty] | Раздел 3. Устройтво фундаментов Фм1-4шт
14 | 14 | ФЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки |  | 5: 100 м3; 6: 0.028; 7: 1; 8: 0,028 | [6 empty] | Устройство бетонной подготовки
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [17 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 1053; 10: 1.3225; 11: 38.99; 12: 44.77; 13: 1745.58 | [8 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 1566.06; 10: 1.4375; 11: 63.03; 12: 13.24; 13: 834.52 | [8 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 244.39; 10: 1.4375; 11: 9.84; 12: 44.77; 13: 440.54 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 909.27; 11: 25.46; 12: 8.16; 13: 207.75 | [8 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 135; 7: 1.3225; 8: 4.9991 | [9 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 18.12; 7: 1.4375; 8: 0.72933 | [9 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 3528.33; 11: 127.48; 13: 2787.85 | [10 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 48.83; 13: 2186.12 | [9 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  | 5: %; 6: 102; 8: 102; 11: 49.81; 13: 2229.84 | [9 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  | % | 58 | 0.85 | 49.3 |  |  | 24.07 |  | 1077.76 | [9 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 201.36; 13: 6095.45 | [11 empty] | Всего по позиции
15 | 15 | ФССЦ-04.1.02.05-0003 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100) |  | м3 | 2.825 | 1 | 2,825 | 560,00 |  | 1 582,00 | 8,16 | 12 909,12 | [6 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1582; 13: 12909.12 | [11 empty] | Всего по позиции
16 | 16 | ФЕР06-01-001-03 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 5 м3 |  | 5: 100 м3; 6: 0.139; 7: 1; 8: 0,139 | [6 empty] | Устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 5 м3
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [17 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 2994.03; 10: 1.3225; 11: 550.39; 12: 44.77; 13: 24640.96 | [8 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 2142.69; 10: 1.4375; 11: 428.14; 12: 13.24; 13: 5668.57 | [8 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 328.42; 10: 1.4375; 11: 65.62; 12: 44.77; 13: 2937.81 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 3380.66; 11: 469.91; 12: 8.16; 13: 3834.47 | [8 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 351; 7: 1.3225; 8: 64.5235 | [9 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 24.45; 7: 1.4375; 8: 4.8854 | [9 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 8517.38; 11: 1448.44; 13: 34144 | [10 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 616.01; 13: 27578.77 | [9 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  | 5: %; 6: 102; 8: 102; 11: 628.33; 13: 28130.35 | [9 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  | % | 58 | 0.85 | 49.3 |  |  | 303.69 |  | 13596.33 | [9 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 2380.46; 13: 75870.68 | [11 empty] | Всего по позиции
17 | 17 | ФССЦ-04.1.02.05-0009 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) |  | м3 | 0.169 | 1 | 0,169 | 725,69 |  | 122,64 | 8,16 | 1 000,74 | [6 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 122.64; 13: 1000.74 | [11 empty] | Всего по позиции
18 | 18 | ФССЦ-04.1.02.05-0009 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) |  | м3 | 17.278 | 1 | 17,278 | 725,69 | 0,026694 | 334,70 | 8,16 | 2 731,15 | [6 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350)
|  |  | Перевод в отпотые цены 645,75/725,69=0,8898 МАТ=0,8898 к расх. | [17 empty] | Перевод в отпотые цены 645,75/725,69=0,8898 МАТ=0,8898 к расх.
|  | ТЧ Прил.15 табл.2 | Надбавкана W8 1.5%*2=3% МАТ=0,03 к расх. | [17 empty] | Надбавкана W8 1.5%*2=3% МАТ=0,03 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 334.7; 13: 2731.15 | [11 empty] | Всего по позиции
19 | 19 | ФССЦ-08.4.03.03-0002 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 8 мм |  | т | 0.171 | 1 | 0,171 | 6 213,48 |  | 1 062,51 | 8,16 | 8 670,08 | [6 empty] | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 8 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1062.51; 13: 8670.08 | [11 empty] | Всего по позиции
20 | 20 | ФССЦ-08.4.03.03-0004 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 12 мм |  | т | 0.442 | 1 | 0,442 | 5 584,58 |  | 2 468,38 | 8,16 | 20 141,98 | [6 empty] | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 12 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 2468.38; 13: 20141.98 | [11 empty] | Всего по позиции
21 | 21 | ФССЦ-08.4.03.03-0006 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 16 мм |  | т | 0.167 | 1 | 0,167 | 5 488,69 |  | 916,61 | 8,16 | 7 479,54 | [6 empty] | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 16 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 916.61; 13: 7479.54 | [11 empty] | Всего по позиции
22 | 22 | ФЕР06-03-004-05 | Установка анкерных болтов: при бетонировании в виде сваренных каркасов |  | 5: т; 6: 0.189; 7: 1; 8: 0,189 | [6 empty] | Установка анкерных болтов: при бетонировании в виде сваренных каркасов
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [17 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 280.26; 10: 1.3225; 11: 70.05; 12: 44.77; 13: 3136.14 | [8 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 207.6; 10: 1.4375; 11: 56.4; 12: 13.24; 13: 746.74 | [8 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 27.06; 10: 1.4375; 11: 7.35; 12: 44.77; 13: 329.06 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 6599.41; 11: 1247.29; 12: 8.16; 13: 10177.89 | [8 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 30.9; 7: 1.3225; 8: 7.7235 | [9 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 2.18; 7: 1.4375; 8: 0.59228 | [9 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 7087.27; 11: 1373.74; 13: 14060.77 | [10 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 77.4; 13: 3465.2 | [9 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  | 5: %; 6: 102; 8: 102; 11: 78.95; 13: 3534.5 | [9 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  | % | 58 | 0.85 | 49.3 |  |  | 38.16 |  | 1708.34 | [9 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1490.85; 13: 19303.61 | [11 empty] | Всего по позиции
23 | 23 | ФССЦ-01.7.15.02-0068 | Болты оцинкованные диаметр 30 мм/ применительно |  | т | 0.162 | 1 | 0,162 | 12 579,16 |  | 2 037,82 | 8,16 | 16 628,61 | [6 empty] | Болты оцинкованные диаметр 30 мм/ применительно
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 2037.82; 13: 16628.61 | [11 empty] | Всего по позиции
24 | 24 | ФССЦ-08.3.08.01-0035 | Сталь угловая неравнополочная, марка Ст1сп-Ст6сп, ширина большой полки 40-80 мм/применит. угол 50х5 |  | т | 0.026 | 1 | 0,026 | 6 552,83 |  | 170,37 | 8,16 | 1 390,22 | [6 empty] | Сталь угловая неравнополочная, марка Ст1сп-Ст6сп, ширина большой полки 40-80 мм/применит. угол 50х5
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 170.37; 13: 1390.22 | [11 empty] | Всего по позиции
Гидроизоляция конструкций | [27 empty] | Гидроизоляция конструкций
25 | 25 | ФЕР13-06-005-01 | Гидроструйная очистка бетонных поверхностей |  | 5: м2; 6: 81.91; 7: 1; 8: 81,91 | [6 empty] | Гидроструйная очистка бетонных поверхностей
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [17 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 1.54; 10: 1.3225; 11: 166.82; 12: 44.77; 13: 7468.53 | [8 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 15.84; 10: 1.4375; 11: 1865.09; 12: 13.24; 13: 24693.79 | [8 empty] | ЭМ
|  | 4 | М |  | 9: 0.5; 11: 40.96; 12: 8.16; 13: 334.23 | [8 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 0.18; 7: 1.3225; 8: 19.4987 | [9 empty] | ЗТ
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 17.88; 11: 2072.87; 13: 32496.55 | [10 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 166.82; 13: 7468.53 | [9 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  | 5: %; 6: 94; 8: 94; 11: 156.81; 13: 7020.42 | [9 empty] | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  | % | 51 | 0.85 | 43.35 |  |  | 72.32 |  | 3237.61 | [9 empty] | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 2302; 13: 42754.58 | [11 empty] | Всего по позиции
26 | 26 | ФЕР08-01-003-07 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону |  | 5: 100 м2; 6: 0.819; 7: 1; 8: 0,819 | [6 empty] | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [17 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 201.61; 10: 1.3225; 11: 218.37; 12: 44.77; 13: 9776.42 | [8 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 71.64; 10: 1.4375; 11: 84.34; 12: 13.24; 13: 1116.66 | [8 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 2.32; 10: 1.4375; 11: 2.73; 12: 44.77; 13: 122.22 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 62.75; 11: 51.39; 12: 8.16; 13: 419.34 | [8 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 21.2; 7: 1.3225; 8: 22.9623 | [9 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.2; 7: 1.4375; 8: 0.23546 | [9 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 336; 11: 354.1; 13: 11312.42 | [10 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 221.1; 13: 9898.64 | [9 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  | 5: %; 6: 110; 8: 110; 11: 243.21; 13: 10888.5 | [9 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  | % | 69 | 0.85 | 58.65 |  |  | 129.68 |  | 5805.55 | [9 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 726.99; 13: 28006.47 | [11 empty] | Всего по позиции
27 | 27 | ФССЦ-01.2.03.03-0009 | Мастика битумная «Еша» |  | т | 0.115 | 1 | 0,115 | 21 597,69 |  | 2 483,73 | 8,16 | 20 267,24 | [6 empty] | Мастика битумная «Еша»
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 2483.73; 13: 20267.24 | [11 empty] | Всего по позиции
28 | 28 | ФССЦ-01.2.03.05-0010 | Праймер битумный производства «Техно-Николь» |  | т | 0.025 | 1 | 0,025 | 11 885,47 |  | 297,14 | 8,16 | 2 424,66 | [6 empty] | Праймер битумный производства «Техно-Николь»
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 297.14; 13: 2424.66 | [11 empty] | Всего по позиции
|  |  | Итого по разделу 3 Устройтво фундаментов Фм1-4шт |  | 11: 18577.56 | [13 empty] | Итого по разделу 3 Устройтво фундаментов Фм1-4шт
|  |  | Итоги по акту: | [25 empty] | Итоги по акту:
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  | 11: 24950.24; 13: 278402.71 | [16 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  |  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  |  | Оплата труда рабочих |  | 11: 1438.48; 13: 64400.74 | [16 empty] | Оплата труда рабочих
|  |  | Эксплуатация машин |  | 11: 4088.79; 13: 54298.71 | [16 empty] | Эксплуатация машин
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  | 11: 199.62; 13: 8936.98 | [16 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  |  | Материалы |  | 11: 19422.97; 13: 159703.26 | [16 empty] | Материалы
|  |  | Строительные работы |  | 11: 27717.19; 13: 402278.26 | [16 empty] | Строительные работы
|  |  | Строительные работы |  | 11: 27074.5; 13: 393605.91 | [16 empty] | Строительные работы
|  |  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  |  | оплата труда |  | 11: 1438.48; 13: 64400.74 | [16 empty] | оплата труда
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  | 11: 3446.1; 13: 45626.36 | [16 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  | 11: 199.62; 13: 8936.98 | [16 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  |  | материалы |  | 11: 19422.97; 13: 159703.26 | [16 empty] | материалы
|  |  | накладные расходы |  | 11: 1784.42; 13: 79888.36 | [16 empty] | накладные расходы
|  |  | сметная прибыль |  | 11: 982.53; 13: 43987.19 | [16 empty] | сметная прибыль
|  |  | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  | 11: 642.69; 13: 8672.35 | [16 empty] | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  | 11: 1638.1; 13: 73337.72 | [16 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  | 11: 1784.42; 13: 79888.36 | [16 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  | 11: 982.53; 13: 43987.19 | [16 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  |  | Временные здания и сооружения 8,2% |  | 11: 2272.81; 13: 32986.82 | [16 empty] | Временные здания и сооружения 8,2%
|  |  | Итого |  | 11: 29990; 13: 435265.08 | [17 empty] | Итого
|  |  | Производство работ в зимнее время 2,4% |  | 11: 719.76; 13: 10446.36 | [16 empty] | Производство работ в зимнее время 2,4%
|  |  | Итого |  | 11: 30709.76; 13: 445711.44 | [17 empty] | Итого
|  |  | 1,0514 |  | 11: 1578.48; 13: 22909.57 | [16 empty] | 1,0514
|  |  | ВСЕГО по акту |  | 11: 32288.24; 13: 468621.01 | [18 empty] | ВСЕГО по акту
| Сдал: | [31 empty] | () | bar: 7
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Принял: | [32 empty] | () | bar: 7
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]