## 02-01-01 ПЖ для м29 - Отчет о р
Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, д.4 | [8 empty] | Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, д.4
(наименование стройки)
ОТЧЕТ О РАСХОДЕ МАТЕРИАЛОВ
(списание материалов)
Декабрь 2023г.
на | Верхнее строение пути, Цех № 417. | [8 empty] | Верхнее строение пути, Цех № 417.
| Основание: | Проект ООО НПП "ОВИСТ" 131-23-ПЖ | [8 empty] | Проект ООО НПП "ОВИСТ" 131-23-ПЖ
№ п/п | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Расход ресурсов
|  |  |  | по норме | факти- ческое | эконо- мия | пере- расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Ресурсы подрядчика | [11 empty] | Ресурсы подрядчика
Материалы | [12 empty] | Материалы
1 | 01.3.02.03-0001 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 15.252 |  | 15.252 |  | 1
2 | 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 71.832 |  | 71.832 |  | 1
3 | 01.3.04.08-0013 | Масло каменноугольное для пропитки древесины | т | 0.00496 |  | 0.00496 |  | 1
4 | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 61.46 |  | 61.46 |  | 1
5 | 02.2.05.04-0061 | Щебень из плотных горных пород для балластного слоя железнодорожного пути, фракция от 25 до 60 мм | м3 | 596.7 |  | 596.7 |  | 1
6 | 02.2.05.04-1777 | Щебень М 800, фракция 20-40 мм, группа 2 | м3 | 0.09178 |  | 0.09178 |  | 1
7 | 20.2.02.01-0019 | Втулки изолирующие | 1000 шт | 0.192 |  | 0.192 |  | 1
8 | 20.2.02.01-0021 | Втулки изолирующие текстолитовые | 1000 шт | 4.2009 |  | 4.2009 |  | 1
9 | 25.1.01.05-0011 | Шпалы деревянные пропитанные, тип I | шт | 114.08 |  | 114.08 |  | 1
10 | 25.1.02.01-0035 | Шпалы железобетонные Ш1, объем бетона 0,106 м3, расход стали 7,25 кг | шт | 1048.8 |  | 1048.8 |  | 1
11 | 25.1.03.01-0002 | Клемма ПК | шт | 4843.52 |  | 4843.52 |  | 1
12 | 25.1.03.04-0011 | Скоба S-образная для укрепления концов шпал от растрескивания | 1000 шт | 0.22816 |  | 0.22816 |  | 1
13 | 25.1.03.04-0013 | Скоба для изолирующей втулки, размер 65х40 мм | 1000 шт | 4.3929 |  | 4.3929 |  | 1
14 | 25.1.03.06-0011 | Шайбы двухвитковые | т | 1.1216 |  | 1.1216 |  | 1
15 | 25.1.03.06-0023 | Шайбы пружинные путевые, диаметр 27 мм | т | 0.03854 |  | 0.03854 |  | 1
16 | 25.1.04.01-0001 | Болты закладные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, М22х175 мм | т | 3.2924 |  | 3.2924 |  | 1
17 | 25.1.04.02-0001 | Болты клеммные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, М22х75 мм | т | 2.2641 |  | 2.2641 |  | 1
18 | 25.1.04.04-0003 | Болты для рельсовых стыков железнодорожного пути с гайками, М27х160-180 мм | т | 0.41712 |  | 0.41712 |  | 1
19 | 25.1.04.07-0003 | Шурупы путевые, размер 24х170 мм | т | 0.51398 |  | 0.51398 |  | 1
20 | 25.1.05.01-0002 | Накладка рельсовая двухголовая 2Р65 | шт | 202.24 |  | 202.24 |  | 1
21 | 25.1.05.02-0006 | Подкладка раздельного скрепления железнодорожного пути КБ-65 | шт | 2193.6 |  | 2193.6 |  | 1
22 | 25.1.05.02-0008 | Подкладка раздельного скрепления железнодорожного пути КД-65 | шт | 228.16 |  | 228.16 |  | 1
23 | 25.1.05.05-0043 | Рельсы железнодорожные Р-65 категория Т1 | м | 1314 |  | 1314 |  | 1
24 | 25.1.06.19-0051 | Прокладки повышенной упругости под подкладку КБ, КБ10 ЦП 328 из смеси РП 101-710 | шт | 2193.6 |  | 2193.6 |  | 1
25 | 25.1.06.19-0070 | Прокладки под подкладку КД65, ЦП361 из смеси РП 101-710 | шт | 228.16 |  | 228.16 |  | 1
26 | 25.1.06.19-0085 | Прокладки ПБР65х8 ЦП143 (ПБР 65х7 ЦП318) из смеси РП 101-710 | шт | 2193.6 |  | 2193.6 |  | 1
27 | АО "НТПК", КП от 30.07.2023г. (п.1) | Рельсы Р-65 НТ260, L-12,5 м (110 шт.) | т | 73.57 |  | 73.57 |  | 1
28 | АО "НТПК", КП от 30.07.2023г. (п.2) | Накладка 1Р-65 (110 к-т.) | т | 3.245 |  | 3.245 |  | 1
29 | АО "НТПК", КП от 30.07.2023г. (п.4) | Шпала железобетонная Ш3-Д для ЖБР (с доставкой ж/д транспортом до ст.Мытищи код 234808) | шт | 1044 |  | 1044 |  | 1
30 | АО "НТПК", КП от 30.07.2023г. (п.6) | Скрепления ЖБР-65 (шуруп путевой М24х195 (2 шт.), клемма пружинная ЦП-369.102 (2 шт.), скоба прижимная ЦП-369.103 (2 шт.), упор боковой полимерный ЦП 369.006С (2 шт), прокладка ЦП-638 (1 шт.) | компл | 2088 |  | 2088 |  | 1
31 | ТН №1 от 01.10.2023 ООО "ШЕЛЛРОКК" | Рельсы Р-65 НТ260, L-12,5 м (156 шт.) | т | 8.05 |  | 8.05 |  | 1
32 | ТН №1 от 01.10.2023 ООО "ШЕЛЛРОКК" | Скрепление КД-65 (подкладка КД-65 (1 шт.), болт клеммный М22х75 в сборе (2 шт.), шуруп путевой М24х170 (4 шт.), прокладка ЦП-361 (1 шт.), прокладка ЦП-363 (1 шт.) | компл | 1833 |  | 1833 |  | 1
33 | ТН №1 от 01.10.2023 ООО "ШЕЛЛРОКК" | Шпала деревян. пропит. II тип, пр-во РБ (с доставкой ж/д транспортом до ст.Мытищи код 234808) | шт | 115 |  | 115 |  | 1
34 | ТН №2 от 01.10.2023 ООО "ШЕЛЛРОКК" | Брус ж.б. пр. 2769 | компл | 1 |  | 1 |  | 1
35 | ТН №2 от 01.10.2023 ООО "ШЕЛЛРОКК" | Стрелочный перевод тип Р65 марка 1/9 правый пр. 2769.00.000 | компл | 1 |  | 1 |  | 1
36 | ТН №4 от 19.11.2023 ООО "ШЕЛЛРОКК" | Щебень фр.25-60 (балластного 2 кат.) ГОСТ 7392 для ЖД пути | м3 | 1106.28 |  | 1106.28 |  | 1
37 | УПД №3 от 19.11.2023 ООО "ШЕЛЛРОКК" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности | м3 | 2905.82 |  | 2905.82 |  | 1
38 | ФССЦ-02.2.05.04-0061 | Щебень из плотных горных пород для балластного слоя железнодорожного пути, фракция от 25 до 60 мм | м3 | -595.07 |  |  | 595.07 | 1
39 | ФССЦ-25.1.01.05-0011 | Шпалы деревянные пропитанные, тип I | шт | -115 |  |  | 115 | 1
40 | ФССЦ-25.1.02.01-0035 | Шпалы железобетонные Ш1, объем бетона 0,106 м3, расход стали 7,25 кг | шт | -1044 |  |  | 1044 | 1
41 | ФССЦ-25.1.04.01-0001 | Болты закладные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, М22х175 мм | т | -2.58 |  |  | 2.58 | 1
42 | ФССЦ-25.1.04.02-0001 | Болты клеммные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, М22х75 мм | т | -3.437 |  |  | 3.437 | 1
43 | ФССЦ-25.1.04.04-0003 | Болты для рельсовых стыков железнодорожного пути с гайками, М27х160-180 мм | т | -0.454 |  |  | 0.454 | 1
44 | ФССЦ-25.1.04.07-0003 | Шурупы путевые, размер 24х170 мм | т | -0.329 |  |  | 0.329 | 1
45 | ФССЦ-25.1.05.01-0002 | Накладка рельсовая двухголовая 2Р65 | шт | -192 |  |  | 192 | 1
46 | ФССЦ-25.1.05.02-0006 | Подкладка раздельного скрепления железнодорожного пути КБ-65 | шт | -2088 |  |  | 2088 | 1
47 | ФССЦ-25.1.05.02-0008 | Подкладка раздельного скрепления железнодорожного пути КД-65 | шт | -1833 |  |  | 1833 | 1
48 | ФССЦ-25.1.05.05-0043 | Рельсы железнодорожные Р-65 категория Т1 | м | -1257.96 |  |  | 1257.96 | 1
49 | ФССЦ-25.1.06.19-0051 | Прокладки повышенной упругости под подкладку КБ, КБ10 ЦП 328 из смеси РП 101-710 | шт | -2088 |  |  | 2088 | 1
50 | ФССЦ-25.1.06.19-0070 | Прокладки под подкладку КД65, ЦП361 из смеси РП 101-710 | шт | -1833 |  |  | 1833 | 1
51 | ФССЦ-25.1.06.19-0085 | Прокладки ПБР65х8 ЦП143 (ПБР 65х7 ЦП318) из смеси РП 101-710 | шт | -2088 |  |  | 2088 | 1
52 | Цена Поставщика ООО “Грунт-маркет” | Щебень фр.25-60 (балластного 2 кат.) ГОСТ 7392 для ЖД пути | м3 | 637.85 |  | 637.85 |  | 1
Заказчик:__________________________________АО "МЕТРОВАГОНМАШ"
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Составил:__________________________________Князева В.И.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:__________________________________
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]