## 02-01-01 ПЖ ноябрь
Код
[10 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
Инвестор | [9 empty] | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Заказчик (Генподрядчик) |  |  | АО "МЕТРОВАГОНМАШ" | [6 empty] | по ОКПО | [7 empty] | АО "МЕТРОВАГОНМАШ"
(организация, адрес, телефон, факс)
Подрядчик (Субподрядчик) | [9 empty] | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Стройка |  | Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, д.4 | [16 empty] | Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, д.4
(наименование, адрес)
Объект |  | Цех № 417. | [17 empty] | Цех № 417.
|  |  |  | (наименование) | [5 empty] | Вид деятельности по ОКДП
[9 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
дата
Вид операции
[10 empty] | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[12 empty] | с | по
[6 empty] | АКТ |  |  |  | 1-ЭЭ | 20.11.2023 | 01.11.2023 | 20.11.2023
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Смета № 02-01-01, Верхнее строение пути | [20 empty] | Смета № 02-01-01, Верхнее строение пути
Основание: Проект ООО НПП "ОВИСТ" 131-23-ПЖ | [21 empty] | Основание: Проект ООО НПП "ОВИСТ" 131-23-ПЖ
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): | [5 empty] | 20766.06 | (1750,48) | тыс.руб.
Средства на оплату труда | [5 empty] | 1386.89 | (30,98) | тыс.руб.
Сметная трудоемкость | [6 empty] | 3694.13 | чел.час.
Номер |  | Обоснование | Наименование работ и затрат |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
по порядку | позиции по смете |  |  |  |  | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Сооружение земляного полотна | [22 empty] | Раздел 1. Сооружение земляного полотна
1 | 1 | ФЕР01-01-013-13 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1 |  | 5: 1000 м3; 6: 4,37=ТХ; 7: 1; 8: 4,37 | Техресурс | [9 empty] | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1
|  | Прил.1.12 п.3.37 | Разработка грунта экскаваторами в котлованах: при глубине котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [21 empty] | Разработка грунта экскаваторами в котлованах: при глубине котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [21 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 82.68; 10: 1.587; 11: 573.4; 12: 44.77; 13: 25671.12 | [12 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 2918.84; 10: 1.725; 11: 22002.95; 12: 13.24; 13: 291319.06 | [12 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 415.8; 10: 1.725; 11: 3134.4; 12: 44.77; 13: 140327.09 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 3.25; 11: 14.2; 12: 8.16; 13: 115.87 | [12 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 10.6; 7: 1.587; 8: 73.513 | [13 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 30.8; 7: 1.725; 8: 232.1781 | [13 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 3004.77; 11: 22590.55; 13: 317106.05 | [14 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 3707.8; 13: 165998.21 | [13 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | 5: %; 6: 92; 8: 92; 11: 3411.18; 13: 152718.35 | [13 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 1449.75 |  | 64905.3 | [13 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 27451.48; 13: 534729.7 | [15 empty] | Всего по позиции
2 | 2 | ФЕР01-02-057-01 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1 |  | 5: 100 м3; 6: 2,27=ТХ; 7: 1; 8: 2,27 | [10 empty] | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1
|  | Прил.1.12 п.3.187 | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 | [21 empty] | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [21 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 920.4; 10: 1.587; 11: 3315.73; 12: 44.77; 13: 148445.23 | [12 empty] | ОТ
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 118; 7: 1.587; 8: 425.0938 | [13 empty] | ЗТ
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 920.4; 11: 3315.73; 13: 148445.23 | [14 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 3315.73; 13: 148445.23 | [13 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  | 5: %; 6: 89; 8: 89; 11: 2951; 13: 132116.25 | [13 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 1127.35 |  | 50471.38 | [13 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 7394.08; 13: 331032.86 | [15 empty] | Всего по позиции
3 | 3 | ФЕР01-02-060-01 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 |  | 5: 100 м3; 6: 2,27=ТХ; 7: 1; 8: 2,27 | [10 empty] | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [21 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 401.7; 10: 1.3225; 11: 1205.93; 12: 44.77; 13: 53989.49 | [12 empty] | ОТ
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 53.56; 7: 1.3225; 8: 160.7911 | [13 empty] | ЗТ
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 401.7; 11: 1205.93; 13: 53989.49 | [14 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 1205.93; 13: 53989.49 | [13 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  | 5: %; 6: 89; 8: 89; 11: 1073.28; 13: 48050.65 | [13 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 410.02 |  | 18356.43 | [13 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 2689.23; 13: 120396.57 | [15 empty] | Всего по позиции
4 | 4 | ФССЦпг-03-21-01-001 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км |  | 1 т груза | 156,93=ТХ | 1 | 156,93 | 2,91 |  | 456,67 | 13,62 | 6 219,85 | [10 empty] | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 456.67; 13: 6219.85 | [15 empty] | Всего по позиции
5 | 6 | ФЕР01-01-036-02 | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.) |  | 5: 1000 м2; 6: 3,64=ТХ; 7: 1; 8: 3,64 | [10 empty] | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.)
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [21 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 18.19; 10: 1.4375; 11: 95.18; 12: 13.24; 13: 1260.18 | [12 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 3.11; 10: 1.4375; 11: 16.27; 12: 44.77; 13: 728.41 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.23; 7: 1.4375; 8: 1.2035 | [13 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 18.19; 11: 95.18; 13: 1260.18 | [14 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 16.27; 13: 728.41 | [13 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | 5: %; 6: 92; 8: 92; 11: 14.97; 13: 670.14 | [13 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 6.36 |  | 284.81 | [13 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 116.51; 13: 2215.13 | [15 empty] | Всего по позиции
6 | 7 | ФЕР01-01-111-01 | Планировка вручную: дна и откосов выемок каналов, группа грунтов 1 |  | 5: 1000 м2; 6: 0,91=ТХ; 7: 1; 8: 0,91 | [10 empty] | Планировка вручную: дна и откосов выемок каналов, группа грунтов 1
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [21 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 737.85; 10: 1.3225; 11: 887.98; 12: 44.77; 13: 39754.86 | [12 empty] | ОТ
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 86.5; 7: 1.3225; 8: 104.1006 | [13 empty] | ЗТ
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 737.85; 11: 887.98; 13: 39754.86 | [14 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 887.98; 13: 39754.86 | [13 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | 5: %; 6: 92; 8: 92; 11: 816.94; 13: 36574.47 | [13 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 347.2 |  | 15544.15 | [13 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 2052.12; 13: 91873.48 | [15 empty] | Всего по позиции
7 | 8 | ФЕР01-01-109-01 | Планировка откосов выемок и насыпей экскаваторами, группа грунтов: 1-2 |  | 5: 1000 м2; 6: 1,86=ТХ; 7: 1; 8: 1,86 | [10 empty] | Планировка откосов выемок и насыпей экскаваторами, группа грунтов: 1-2
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [21 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 41.57; 10: 1.3225; 11: 102.26; 12: 44.77; 13: 4578.18 | [12 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 1302.55; 10: 1.4375; 11: 3482.69; 12: 13.24; 13: 46110.82 | [12 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 152.55; 10: 1.4375; 11: 407.88; 12: 44.77; 13: 18260.79 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 5.33; 7: 1.3225; 8: 13.111 | [13 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 11.3; 7: 1.4375; 8: 30.2134 | [13 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 1344.12; 11: 3584.95; 13: 50689 | [14 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 510.14; 13: 22838.97 | [13 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | 5: %; 6: 92; 8: 92; 11: 469.33; 13: 21011.85 | [13 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 199.46 |  | 8930.04 | [13 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 4253.74; 13: 80630.89 | [15 empty] | Всего по позиции
8 | 9 | ФЕР01-01-111-01 | Планировка вручную: дна и откосов выемок каналов, группа грунтов 1 |  | 5: 1000 м2; 6: 0,47=ТХ; 7: 1; 8: 0,47 | [10 empty] | Планировка вручную: дна и откосов выемок каналов, группа грунтов 1
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [21 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 737.85; 10: 1.3225; 11: 458.63; 12: 44.77; 13: 20532.87 | [12 empty] | ОТ
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 86.5; 7: 1.3225; 8: 53.7662 | [13 empty] | ЗТ
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 737.85; 11: 458.63; 13: 20532.87 | [14 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 458.63; 13: 20532.87 | [13 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | 5: %; 6: 92; 8: 92; 11: 421.94; 13: 18890.24 | [13 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 179.32 |  | 8028.35 | [13 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1059.89; 13: 47451.46 | [15 empty] | Всего по позиции
9 | 10 | ФЕР27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка |  | 5: 100 м3; 6: 5,9814=ТХ; 7: 1; 8: 5,9814 | [10 empty] | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [21 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 115.49; 10: 1.3225; 11: 913.57; 12: 44.77; 13: 40900.53 | [12 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 3262.79; 10: 1.4375; 11: 28054.32; 12: 13.24; 13: 371439.2 | [12 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 171.22; 10: 1.4375; 11: 1472.19; 12: 44.77; 13: 65909.95 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 12.2; 11: 72.97; 12: 8.16; 13: 595.44 | [12 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 14.4; 7: 1.3225; 8: 113.9098 | [13 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 13.88; 7: 1.4375; 8: 119.3439 | [13 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 3390.48; 11: 29040.86; 13: 412935.17 | [14 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 2385.76; 13: 106810.48 | [13 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  | 5: %; 6: 147; 8: 147; 11: 3507.07; 13: 157011.41 | [13 empty] | НР Автомобильные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 2717.38 |  | 121657.14 | [13 empty] | СП Автомобильные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 35265.31; 13: 691603.72 | [15 empty] | Всего по позиции
10 | 11 | Цена Поставщика ООО “Грунт-маркет” | Песок карьерный |  | м3 | 657,954=ТХ | 1 | 657,954 | 99,98 | 1,012 | 66 571,63 | 8,16 | 543 224,50 | [10 empty] | Песок карьерный
|  |  | (Материалы для строительных работ) | [26 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  |  | Цена=979/1,2/8,16 | [27 empty] | Цена=979/1,2/8,16
|  |  | МАТ=1,012 к расх. | [21 empty] | МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 66571.63; 13: 543224.5 | [15 empty] | Всего по позиции
11 | 12 | ФЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня |  | 5: 100 м3; 6: 12,11 (3,536=ТХ; 0,086=ЭЭ); 7: 1; 8: 12,11 | ЭЭ + Техресурс | [9 empty] | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [21 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 173.23; 10: 1.3225; 11: 2774.36; 12: 44.77; 13: 124208.1 | [12 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 5268.76; 10: 1.4375; 11: 91719.23; 12: 13.24; 13: 1214362.61 | [12 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 267.67; 10: 1.4375; 11: 4659.63; 12: 44.77; 13: 208611.64 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 17.08; 11: 206.84; 12: 8.16; 13: 1687.81 | [12 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 21.6; 7: 1.3225; 8: 345.9343 | [13 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 20.6; 7: 1.4375; 8: 358.6074 | [13 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 5459.07; 11: 94700.43; 13: 1340258.52 | [14 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 7433.99; 13: 332819.74 | [13 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  | 5: %; 6: 147; 8: 147; 11: 10927.97; 13: 489245.02 | [13 empty] | НР Автомобильные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 8467.31 |  | 379081.68 | [13 empty] | СП Автомобильные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 114095.71; 13: 2208585.22 | [15 empty] | Всего по позиции
12 | 13 | Цена Поставщика ООО “Грунт-маркет” | Щебень фр.25-60 (балластного 2 кат.) ГОСТ 7392 для ЖД пути |  | м3 | 1526 (444,7=ТХ, 1081,3=ЭЭ) | 1 | 1526 | 493,16 | 1,012 | 761 592,91 | 8,16 | 6 214 598,15 |  | тогда, кс-2 Техресурс | тогда, кс-2 ЭЭ | [7 empty] | Щебень фр.25-60 (балластного 2 кат.) ГОСТ 7392 для ЖД пути
|  |  | (Материалы для строительных работ) | [11 empty] | 5 714 285,33*0,7 | 13 2484 88,58*0,591 | [13 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  |  | Цена=4829/1,2/8,16 | [11 empty] | 3999999.731 | 7829880.0108 | [14 empty] | Цена=4829/1,2/8,16
|  |  | МАТ=1,012 к расх. | [21 empty] | МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 761592.91; 13: 6214598.15 | [15 empty] | Всего по позиции
|  |  | Итоги по разделу 1 Сооружение земляного полотна : | [11 empty] | 6027625.69 | 13975017.11 | [15 empty] | Итоги по разделу 1 Сооружение земляного полотна :
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  | 11: 984501.45 |  | 0.66361 | 0.56028 | [16 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  |  | в том числе: | [29 empty] | в том числе:
|  |  | Оплата труда рабочих |  | 11: 10231.86 | [19 empty] | Оплата труда рабочих
|  |  | Эксплуатация машин |  | 11: 145811.04 | [19 empty] | Эксплуатация машин
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  | 11: 9690.37 | [19 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  |  | Материалы |  | 11: 828458.55 | [19 empty] | Материалы
|  |  | Строительные работы |  | 11: 1022999.28 | [19 empty] | Строительные работы
|  |  | Строительные работы |  | 11: 1022542.61 | [19 empty] | Строительные работы
|  |  | в том числе: | [29 empty] | в том числе:
|  |  | оплата труда |  | 11: 10231.86 | [19 empty] | оплата труда
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  | 11: 145354.37 | [19 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  | 11: 9690.37 | [19 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  |  | материалы |  | 11: 828458.55 | [19 empty] | материалы
|  |  | накладные расходы |  | 11: 23593.68 | [19 empty] | накладные расходы
|  |  | сметная прибыль |  | 11: 14904.15 | [19 empty] | сметная прибыль
|  |  | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  | 11: 456.67 | [19 empty] | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  | 11: 19922.23 | [19 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  | 11: 23593.68 | [19 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  | 11: 14904.15 | [19 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  |  | Итого по разделу 1 Сооружение земляного полотна |  | 11: 1022999.28 | [20 empty] | Итого по разделу 1 Сооружение земляного полотна
Раздел 2. Демонтажные работы | [13 empty] | ЭЭ | [8 empty] | Раздел 2. Демонтажные работы
13 | 15 | ФЕР28-01-023-02 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9 |  | 5: компл; 6: 4; 7: 1; 8: 4 | [10 empty] | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 298.64; 10: 1.15; 11: 1373.74; 12: 44.77; 13: 61502.34 | [12 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 128.02; 10: 1.15; 11: 588.89; 12: 13.24; 13: 7796.9 | [12 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 19.84; 10: 1.15; 11: 91.26; 12: 44.77; 13: 4085.71 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 35.01; 7: 1.15; 8: 161.046 | [13 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 1.71; 7: 1.15; 8: 7.866 | [13 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 426.66; 11: 1962.63; 13: 69299.24 | [14 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 1465; 13: 65588.05 | [13 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  | 5: %; 6: 109; 8: 109; 11: 1596.85; 13: 71490.97 | [13 empty] | НР Железные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 809.41 |  | 36237.4 | [13 empty] | СП Железные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 4368.89; 13: 177027.61 | [15 empty] | Всего по позиции
14 | 16 | ФЕР28-01-006-02 | Разборка пути звеньями рельсошпальной решетки, шпалы: железобетонные |  | 5: км пути; 6: 0.514; 7: 1; 8: 0,514 | [10 empty] | Разборка пути звеньями рельсошпальной решетки, шпалы: железобетонные
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 657.76; 10: 1.15; 11: 388.8; 12: 44.77; 13: 17406.58 | [12 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 13775.43; 10: 1.15; 11: 8142.66; 12: 13.24; 13: 107808.82 | [12 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 462.96; 10: 1.15; 11: 273.66; 12: 44.77; 13: 12251.76 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 72.52; 7: 1.15; 8: 42.8666 | [13 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 31.4; 7: 1.15; 8: 18.5605 | [13 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 14433.19; 11: 8531.46; 13: 125215.4 | [14 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 662.46; 13: 29658.34 | [13 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  | 5: %; 6: 109; 8: 109; 11: 722.08; 13: 32327.59 | [13 empty] | НР Железные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 366.01 |  | 16386.23 | [13 empty] | СП Железные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 9619.55; 13: 173929.22 | [15 empty] | Всего по позиции
15 | 17 | ФЕР28-01-007-01 | Разборка пути поэлементно на деревянных шпалах тип рельсов: Р65, на 1 км число шпал 2000 и 1840 |  | 5: км пути; 6: 0.08; 7: 1; 8: 0,08 | [10 empty] | Разборка пути поэлементно на деревянных шпалах тип рельсов: Р65, на 1 км число шпал 2000 и 1840
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 12277.2; 10: 1.15; 11: 1129.5; 12: 44.77; 13: 50567.72 | [12 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 4629.76; 10: 1.15; 11: 425.94; 12: 13.24; 13: 5639.45 | [12 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 552.2; 10: 1.15; 11: 50.8; 12: 44.77; 13: 2274.32 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 1560; 7: 1.15; 8: 143.52 | [13 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 44; 7: 1.15; 8: 4.048 | [13 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 16906.96; 11: 1555.44; 13: 56207.17 | [14 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 1180.3; 13: 52842.04 | [13 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  | 5: %; 6: 109; 8: 109; 11: 1286.53; 13: 57597.82 | [13 empty] | НР Железные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 652.12 |  | 29195.23 | [13 empty] | СП Железные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 3494.09; 13: 143000.22 | [15 empty] | Всего по позиции
16 | 18 | ФССЦпг-01-01-01-026 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс |  | 1 т груза | 48.36 | 1 | 48,36 | 8,39 |  | 405,74 | 13,24 | 5 372,00 | [10 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс
|  |  | (Погрузо-разгрузочные работы) | [26 empty] | (Погрузо-разгрузочные работы)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 405.74; 13: 5372 | [15 empty] | Всего по позиции
17 | 19 | ФССЦпг-01-01-01-015 | Погрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой до 1 т / крепления |  | 1 т груза | 7.81 | 1 | 7,81 | 22,33 |  | 174,40 | 13,24 | 2 309,06 | [10 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой до 1 т / крепления
|  |  | (Погрузо-разгрузочные работы) | [26 empty] | (Погрузо-разгрузочные работы)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 174.4; 13: 2309.06 | [15 empty] | Всего по позиции
18 | 20 | ФССЦпг-03-21-01-002 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км |  | 1 т груза | 56.17 | 1 | 56,17 | 3,86 |  | 216,82 | 13,62 | 2 953,09 | [10 empty] | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 216.82; 13: 2953.09 | [15 empty] | Всего по позиции
19 | 21 | ФССЦпг-01-01-02-015 | Разгрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой до 1 т/крепления |  | 1 т груза | 7.81 | 1 | 7,81 | 22,33 |  | 174,40 | 13,24 | 2 309,06 | [10 empty] | Разгрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой до 1 т/крепления
|  |  | (Погрузо-разгрузочные работы) | [26 empty] | (Погрузо-разгрузочные работы)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 174.4; 13: 2309.06 | [15 empty] | Всего по позиции
20 | 22 | ФССЦпг-01-01-02-026 | Разгрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс |  | 1 т груза | 48.36 | 1 | 48,36 | 8,39 |  | 405,74 | 13,24 | 5 372,00 | [10 empty] | Разгрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс
|  |  | (Погрузо-разгрузочные работы) | [26 empty] | (Погрузо-разгрузочные работы)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 405.74; 13: 5372 | [15 empty] | Всего по позиции
21 | 24 | ФССЦпг-01-01-01-008 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал |  | 1 т груза | 26.34 | 1 | 26,34 | 10,88 |  | 286,58 | 13,24 | 3 794,32 | [10 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал
|  |  | (Погрузо-разгрузочные работы) | [26 empty] | (Погрузо-разгрузочные работы)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 286.58; 13: 3794.32 | [15 empty] | Всего по позиции
|  |  | Итоги по разделу 2 Демонтажные работы : | [28 empty] | Итоги по разделу 2 Демонтажные работы :
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  | 11: 13713.21 | [19 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  |  | в том числе: | [29 empty] | в том числе:
|  |  | Оплата труда рабочих |  | 11: 2892.04 | [19 empty] | Оплата труда рабочих
|  |  | Эксплуатация машин |  | 11: 9157.49 | [19 empty] | Эксплуатация машин
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  | 11: 415.72 | [19 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  |  | Материалы |  | 11: 1446.86 | [19 empty] | Материалы
|  |  | Перевозка |  | 11: 216.82 | [19 empty] | Перевозка
|  |  | Строительные работы |  | 11: 19146.21 | [19 empty] | Строительные работы
|  |  | Строительные работы |  | 11: 18929.39 | [19 empty] | Строительные работы
|  |  | в том числе: | [29 empty] | в том числе:
|  |  | оплата труда |  | 11: 2892.04 | [19 empty] | оплата труда
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  | 11: 9157.49 | [19 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  | 11: 415.72 | [19 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  |  | материалы |  | 11: 1446.86 | [19 empty] | материалы
|  |  | накладные расходы |  | 11: 3605.46 | [19 empty] | накладные расходы
|  |  | сметная прибыль |  | 11: 1827.54 | [19 empty] | сметная прибыль
|  |  | Перевозка |  | 11: 216.82 | [19 empty] | Перевозка
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  | 11: 3307.76 | [19 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  | 11: 3605.46 | [19 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  | 11: 1827.54 | [19 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  |  | Итого по разделу 2 Демонтажные работы |  | 11: 19146.21 | [20 empty] | Итого по разделу 2 Демонтажные работы
Раздел 3. Устройство верхнего строения пути | [22 empty] | Раздел 3. Устройство верхнего строения пути
22 | 28 | ФЕР28-01-003-08 | Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах при раздельном шурупном скреплении тип рельсов: Р65, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1840 / новые |  | 5: км пути; 6: 0.87; 7: 1; 8: 0,87 | [10 empty] | Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах при раздельном шурупном скреплении тип рельсов: Р65, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1840 / новые
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [21 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 9639.6; 10: 1.3225; 11: 11091.08; 12: 44.77; 13: 496547.65 | [12 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 23560.16; 10: 1.4375; 11: 29464.93; 12: 13.24; 13: 390115.67 | [12 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 1283.78; 10: 1.4375; 11: 1605.53; 12: 44.77; 13: 71879.58 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 1731974.32; 11: 1506817.66; 12: 8.16; 13: 12295632.11 | [12 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 1160; 7: 1.3225; 8: 1334.667 | [13 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 105.2; 7: 1.4375; 8: 131.5658 | [13 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 1765174.08; 11: 1547373.67; 13: 13182295.43 | [14 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 12696.61; 13: 568427.23 | [13 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  | 5: %; 6: 109; 8: 109; 11: 13839.3; 13: 619585.68 | [13 empty] | НР Железные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 7014.88 |  | 314056.04 | [13 empty] | СП Железные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1568227.85; 13: 14115937.15 | [15 empty] | Всего по позиции
23 | 29 | ФССЦ-25.1.05.05-0043 | Рельсы железнодорожные Р-65 категория Т1 |  | м | -1740 | 1 | -1740 | 351,20 |  | -611 088,00 | 8,16 | -4 986 478,08 | [10 empty] | Рельсы железнодорожные Р-65 категория Т1
|  |  | (Железные дороги) | [26 empty] | (Железные дороги)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -611088; 13: -4986478.08 | [15 empty] | Всего по позиции
24 | 30 | Давальческий материал | Рельсы Р-65 НТ260, L-12,5 м (156 шт.) |  | т | 113.1 | 1 | 113,1 |  | 1,012 |  | 8,16 | [11 empty] | Рельсы Р-65 НТ260, L-12,5 м (156 шт.)
|  |  | (Материалы для строительных работ) | [26 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 0; 13: 0 | [15 empty] | Всего по позиции
25 | 31 | ФССЦ-25.1.01.05-0011 | Шпалы деревянные пропитанные, тип I |  | шт | -1603 | 1 | -1603 | 287,60 |  | -461 022,80 | 8,16 | -3 761 946,05 | [10 empty] | Шпалы деревянные пропитанные, тип I
|  |  | (Железные дороги) | [26 empty] | (Железные дороги)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -461022.8; 13: -3761946.05 | [15 empty] | Всего по позиции
26 | 32 | Давальческий материал | Шпала деревян. пропит. II тип, пр-во РБ (с доставкой ж/д транспортом до ст.Мытищи код 234808) |  | шт | 1603 | 1 | 1603 |  | 1,012 |  | 8,16 | [11 empty] | Шпала деревян. пропит. II тип, пр-во РБ (с доставкой ж/д транспортом до ст.Мытищи код 234808)
|  |  | (Материалы для строительных работ) | [26 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 0; 13: 0 | [15 empty] | Всего по позиции
27 | 33 | ФССЦ-25.1.05.01-0002 | Накладка рельсовая двухголовая 2Р65 |  | шт | -305.28 | 1 | -305,28 | 145,30 |  | -44 357,18 | 8,16 | -361 954,59 | [10 empty] | Накладка рельсовая двухголовая 2Р65
|  |  | (Железные дороги) | [26 empty] | (Железные дороги)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -44357.18; 13: -361954.59 | [15 empty] | Всего по позиции
28 | 34 | Давальческий материал | Накладка 1Р-65 (194 шт.) |  | т | 5.723 | 1 | 5,723 |  | 1,012 |  | 8,16 | [11 empty] | Накладка 1Р-65 (194 шт.)
|  |  | (Материалы для строительных работ) | [26 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 0; 13: 0 | [15 empty] | Всего по позиции
29 | 35 | ФССЦ-25.1.05.02-0008 | Подкладка раздельного скрепления железнодорожного пути КД-65 |  | шт | -1603 | 1 | -1603 | 66,40 |  | -106 439,20 | 8,16 | -868 543,87 | [10 empty] | Подкладка раздельного скрепления железнодорожного пути КД-65
|  |  | (Железные дороги) | [26 empty] | (Железные дороги)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -106439.2; 13: -868543.87 | [15 empty] | Всего по позиции
30 | 36 | ФССЦ-25.1.04.02-0001 | Болты клеммные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, М22х75 мм |  | т | -2.21 | 1 | -2,21 | 11 859,00 |  | -26 208,39 | 8,16 | -213 860,46 | [10 empty] | Болты клеммные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, М22х75 мм
|  |  | (Железные дороги) | [26 empty] | (Железные дороги)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -26208.39; 13: -213860.46 | [15 empty] | Всего по позиции
31 | 37 | ФССЦ-25.1.04.07-0003 | Шурупы путевые, размер 24х170 мм |  | т | -7.58 | 1 | -7,58 | 11 856,00 |  | -89 868,48 | 8,16 | -733 326,80 | [10 empty] | Шурупы путевые, размер 24х170 мм
|  |  | (Железные дороги) | [26 empty] | (Железные дороги)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -89868.48; 13: -733326.8 | [15 empty] | Всего по позиции
32 | 38 | ФССЦ-25.1.06.19-0070 | Прокладки под подкладку КД65, ЦП361 из смеси РП 101-710 |  | шт | -1603 | 1 | -1603 | 5,50 |  | -8 816,50 | 8,16 | -71 942,64 | [10 empty] | Прокладки под подкладку КД65, ЦП361 из смеси РП 101-710
|  |  | (Железные дороги) | [26 empty] | (Железные дороги)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -8816.5; 13: -71942.64 | [15 empty] | Всего по позиции
33 | 39 | Давальческий материал | Скрепление КД-65 (подкладка КД-65 (1 шт.), болт клеммный М22х75 в сборе (2 шт.), шуруп путевой М24х170 (4 шт.), прокладка ЦП-361 (1 шт.), прокладка ЦП-363 (1 шт.) |  | компл | 1603 | 1 | 1603 |  | 1,012 |  | 8,16 | [11 empty] | Скрепление КД-65 (подкладка КД-65 (1 шт.), болт клеммный М22х75 в сборе (2 шт.), шуруп путевой М24х170 (4 шт.), прокладка ЦП-361 (1 шт.), прокладка ЦП-363 (1 шт.)
|  |  | (Материалы для строительных работ) | [26 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 0; 13: 0 | [15 empty] | Всего по позиции
34 | 88 | ФЕР28-01-017-03 | Сборка стрелочного перевода блоками при типе рельсов Р65 на железобетонных брусьях, марка перевода: 1/9 (СП №46, №48, №50) |  | 5: компл; 6: 2; 7: 1; 8: 2 | [10 empty] | Сборка стрелочного перевода блоками при типе рельсов Р65 на железобетонных брусьях, марка перевода: 1/9 (СП №46, №48, №50)
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [21 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 869.64; 10: 1.3225; 11: 2300.2; 12: 44.77; 13: 102979.95 | [12 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 3837.66; 10: 1.4375; 11: 11033.27; 12: 13.24; 13: 146080.49 | [12 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 251.5; 10: 1.4375; 11: 723.06; 12: 44.77; 13: 32371.4 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 26754.38; 11: 53508.76; 12: 8.16; 13: 436631.48 | [12 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 93.61; 7: 1.3225; 8: 247.5985 | [13 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 19.09; 7: 1.4375; 8: 54.8837 | [13 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 31461.68; 11: 66842.23; 13: 685691.92 | [14 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 3023.26; 13: 135351.35 | [13 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  | 5: %; 6: 109; 8: 109; 11: 3295.35; 13: 147532.97 | [13 empty] | НР Железные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 1670.35 |  | 74781.62 | [13 empty] | СП Железные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 71807.93; 13: 908006.51 | [15 empty] | Всего по позиции
35 | 89 | ФЕР28-01-018-07 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья железобетонные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя .(СП №46, №48, №50) |  | 5: компл; 6: 2; 7: 1; 8: 2 | [10 empty] | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья железобетонные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя .(СП №46, №48, №50)
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [21 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 410.71; 10: 1.3225; 11: 1086.33; 12: 44.77; 13: 48634.99 | [12 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 8850.07; 10: 1.4375; 11: 25443.95; 12: 13.24; 13: 336877.9 | [12 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 346.21; 10: 1.4375; 11: 995.35; 12: 44.77; 13: 44561.82 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 44.21; 7: 1.3225; 8: 116.9355 | [13 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 27.13; 7: 1.4375; 8: 77.9988 | [13 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 9260.78; 11: 26530.28; 13: 385512.89 | [14 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 2081.68; 13: 93196.81 | [13 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  | 5: %; 6: 109; 8: 109; 11: 2269.03; 13: 101584.52 | [13 empty] | НР Железные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 1150.13 |  | 51491.24 | [13 empty] | СП Железные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 29949.44; 13: 538588.65 | [15 empty] | Всего по позиции
36 | 90 | Давальческий материал | Стрелочный перевод тип Р65 марка 1/9 правый пр. 2769.00.000 |  | компл | 1 | 1 | 1 |  | 1,012 |  | 8,16 | [11 empty] | Стрелочный перевод тип Р65 марка 1/9 правый пр. 2769.00.000
|  |  | (Материалы для строительных работ) | [26 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 0; 13: 0 | [15 empty] | Всего по позиции
37 | 91 | Давальческий материал | Стрелочный перевод тип Р65 марка 1/9 левый, пр.2769.00.000-01, |  | компл | 1 | 1 | 1 |  | 1,012 |  | 8,16 | [11 empty] | Стрелочный перевод тип Р65 марка 1/9 левый, пр.2769.00.000-01,
|  |  | (Материалы для строительных работ) | [26 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 0; 13: 0 | [15 empty] | Всего по позиции
38 | 92 | Давальческий материал | Брус ж.б. пр. 2769 |  | компл | 2 | 1 | 2 |  | 1,012 |  | 8,16 | [11 empty] | Брус ж.б. пр. 2769
|  |  | (Материалы для строительных работ) | [26 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 0; 13: 0 | [15 empty] | Всего по позиции
39 | 93 | ФЕР28-01-017-06 | Сборка стрелочного перевода блоками при типе рельсов Р65 на деревянных брусьях, марка перевода: 1/9 (СП №40 (старогодний СП №8), СП №42, СП №41) |  | 5: компл; 6: 3; 7: 1; 8: 3 | [10 empty] | Сборка стрелочного перевода блоками при типе рельсов Р65 на деревянных брусьях, марка перевода: 1/9 (СП №40 (старогодний СП №8), СП №42, СП №41)
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [21 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 534.29; 10: 1.3225; 11: 2119.8; 12: 44.77; 13: 94903.45 | [12 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 3756.21; 10: 1.4375; 11: 16198.66; 12: 13.24; 13: 214470.26 | [12 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 238.16; 10: 1.4375; 11: 1027.07; 12: 44.77; 13: 45981.92 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 24033.55; 11: 72100.65; 12: 8.16; 13: 588341.3 | [12 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 55.54; 7: 1.3225; 8: 220.355 | [13 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 17.94; 7: 1.4375; 8: 77.3662 | [13 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 28324.05; 11: 90419.11; 13: 897715.01 | [14 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 3146.87; 13: 140885.37 | [13 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  | 5: %; 6: 109; 8: 109; 11: 3430.09; 13: 153565.05 | [13 empty] | НР Железные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 1738.65 |  | 77839.17 | [13 empty] | СП Железные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 95587.85; 13: 1129119.23 | [15 empty] | Всего по позиции
40 | 94 | ФЕР28-01-018-13 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя(СП №40 (старогодний СП №8), СП №42, СП №41) |  | 5: компл; 6: 3; 7: 1; 8: 3 | [10 empty] | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя(СП №40 (старогодний СП №8), СП №42, СП №41)
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [21 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 316.8; 10: 1.3225; 11: 1256.9; 12: 44.77; 13: 56271.41 | [12 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 8602.08; 10: 1.4375; 11: 37096.47; 12: 13.24; 13: 491157.26 | [12 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 328.35; 10: 1.4375; 11: 1416.01; 12: 44.77; 13: 63394.77 | [12 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 34.51; 7: 1.3225; 8: 136.9184 | [13 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 25.66; 7: 1.4375; 8: 110.6587 | [13 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 8918.88; 11: 38353.37; 13: 547428.67 | [14 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 2672.91; 13: 119666.18 | [13 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  | 5: %; 6: 109; 8: 109; 11: 2913.47; 13: 130436.14 | [13 empty] | НР Железные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 1476.78 |  | 66115.56 | [13 empty] | СП Железные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 42743.62; 13: 743980.37 | [15 empty] | Всего по позиции
41 | 95 | Давальческий материал | Стрелочный перевод тип Р65 марка 1/9 правый пр. 2769.00.000 |  | компл | 1 | 1 | 1 |  | 1,012 |  | 8,16 | [11 empty] | Стрелочный перевод тип Р65 марка 1/9 правый пр. 2769.00.000
|  |  | (Материалы для строительных работ) | [26 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 0; 13: 0 | [15 empty] | Всего по позиции
42 | 96 | Давальческий материал | Стрелочный перевод тип Р65 марка 1/9 левый, пр.2769.00.000-01 |  | компл | 1 | 1 | 1 |  | 1,012 |  | 8,16 | [11 empty] | Стрелочный перевод тип Р65 марка 1/9 левый, пр.2769.00.000-01
|  |  | (Материалы для строительных работ) | [26 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 0; 13: 0 | [15 empty] | Всего по позиции
43 | 97 | Давальческий материал | Брус деревянный А4 тип II, пропитка 3-5мм, сечение 160х230 |  | компл | 3 | 1 | 3 |  | 1,012 |  | 8,16 | [11 empty] | Брус деревянный А4 тип II, пропитка 3-5мм, сечение 160х230
|  |  | (Материалы для строительных работ) | [26 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 0; 13: 0 | [15 empty] | Всего по позиции
|  |  | Итоги по разделу 3 Устройство верхнего строения пути : | [28 empty] | Итоги по разделу 3 Устройство верхнего строения пути :
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  | 11: 421718.11 | [19 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  |  | в том числе: | [29 empty] | в том числе:
|  |  | Оплата труда рабочих |  | 11: 17854.31 | [19 empty] | Оплата труда рабочих
|  |  | Эксплуатация машин |  | 11: 119237.28 | [19 empty] | Эксплуатация машин
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  | 11: 5767.02 | [19 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  |  | Материалы |  | 11: 284626.52 | [19 empty] | Материалы
|  |  | Строительные работы |  | 11: 460516.14 | [19 empty] | Строительные работы
|  |  | в том числе: | [29 empty] | в том числе:
|  |  | оплата труда |  | 11: 17854.31 | [19 empty] | оплата труда
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  | 11: 119237.28 | [19 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  | 11: 5767.02 | [19 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  |  | материалы |  | 11: 284626.52 | [19 empty] | материалы
|  |  | накладные расходы |  | 11: 25747.24 | [19 empty] | накладные расходы
|  |  | сметная прибыль |  | 11: 13050.79 | [19 empty] | сметная прибыль
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  | 11: 23621.33 | [19 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  | 11: 25747.24 | [19 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  | 11: 13050.79 | [19 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  |  | Итого по разделу 3 Устройство верхнего строения пути |  | 11: 460516.14 | [20 empty] | Итого по разделу 3 Устройство верхнего строения пути
|  |  | Итоги по акту: | [31 empty] | Итоги по акту:
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  | 11: 1419932.77; 13: 14122436.64 | [22 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  |  | в том числе: | [32 empty] | в том числе:
|  |  | Оплата труда рабочих |  | 11: 30978.21; 13: 1386894.47 | [22 empty] | Оплата труда рабочих
|  |  | Эксплуатация машин |  | 11: 274205.81; 13: 3630658.47 | [22 empty] | Эксплуатация машин
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  | 11: 15873.11; 13: 710639.16 | [22 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  |  | Материалы |  | 11: 1114531.93; 13: 9101930.61 | [22 empty] | Материалы
|  |  | Перевозка |  | 11: 216.82; 13: 2953.09 | [22 empty] | Перевозка
|  |  | Строительные работы |  | 11: 1502661.63; 13: 17826207.53 | [22 empty] | Строительные работы
|  |  | Строительные работы |  | 11: 1501988.14; 13: 17817034.59 | [22 empty] | Строительные работы
|  |  | в том числе: | [32 empty] | в том числе:
|  |  | оплата труда |  | 11: 30978.21; 13: 1386894.47 | [22 empty] | оплата труда
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  | 11: 273749.14; 13: 3624438.62 | [22 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  | 11: 15873.11; 13: 710639.16 | [22 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  |  | материалы |  | 11: 1114531.93; 13: 9101930.61 | [22 empty] | материалы
|  |  | накладные расходы |  | 11: 52946.38; 13: 2370409.12 | [22 empty] | накладные расходы
|  |  | сметная прибыль |  | 11: 29782.48; 13: 1333361.77 | [22 empty] | сметная прибыль
|  |  | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  | 11: 456.67; 13: 6219.85 | [22 empty] | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
|  |  | Перевозка |  | 11: 216.82; 13: 2953.09 | [22 empty] | Перевозка
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  | 11: 46851.32; 13: 2097533.63 | [22 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  | 11: 52946.38; 13: 2370409.12 | [22 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  | 11: 29782.48; 13: 1333361.77 | [22 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  |  | Временные здания и сооружения 8,2% |  | 11: 123218.25; 13: 1461749.02 | [22 empty] | Временные здания и сооружения 8,2%
|  |  | Итого |  | 11: 1625879.88; 13: 19287956.55 | [23 empty] | Итого
|  |  | Производство работ в зимнее время 2,4% |  | 11: 39021.12; 13: 462910.96 | [22 empty] | Производство работ в зимнее время 2,4%
|  |  | Итого |  | 11: 1664901; 13: 19750867.51 | [23 empty] | Итого
|  |  | 1,0514 |  | 11: 85575.91; 13: 1015194.59 | [22 empty] | 1,0514
|  |  | Итого с учетом доп. работ и затрат |  | 11: 1750476.91; 13: 20766062.1 | [23 empty] | Итого с учетом доп. работ и затрат
|  |  | ВСЕГО по акту |  | 11: 1750476.91; 13: 20766062.1 |  | 24919274.52 | 7829880.01 | 0.31421 | [20 empty] | ВСЕГО по акту
| Сдал: | [37 empty] | () | bar: 7
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Принял: | [38 empty] | () | bar: 7
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]