## 01-01-01_ЛСР прил.1 - Акт по Ме
Код
[10 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
Инвестор | [9 empty] | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Заказчик (Генподрядчик) | [9 empty] | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Подрядчик (Субподрядчик) | [9 empty] | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Стройка
(наименование, адрес)
Объект
|  |  |  | (наименование) | [5 empty] | Вид деятельности по ОКДП
[9 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
дата
Вид операции
[10 empty] | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[12 empty] | с | по
[6 empty] | АКТ |  |  |  | 1 | 21.02.2024 | 01.02.2024 | 29.02.2024
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Смета № 1-ЭЭ, Выполнение работ по ликвидации объектов по трассе ж.д. путей, подготовке трассы ж.д. путей. | [13 empty] | Смета № 1-ЭЭ, Выполнение работ по ликвидации объектов по трассе ж.д. путей, подготовке трассы ж.д. путей.
Основание: | [14 empty] | Основание:
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): | [5 empty] | 23767.2 | (957,5) | тыс.руб.
Средства на оплату труда | [5 empty] | 7463.56 | (166,71) | тыс.руб.
Сметная трудоемкость | [6 empty] | 19499.73 | чел.час.
Номер |  | Обоснование | Наименование работ и затрат |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
по порядку | позиции по смете |  |  |  |  | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. | [15 empty] | Раздел 1.
Валка деревьев | [16 empty] | Валка деревьев
1 | 1 | ФЕРр68-33-4 | Валка деревьев с корня без корчевки пня мягколиственных и твердолиственных пород (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 48 см |  | 5: шт; 6: 44; 7: 1; 8: 44 |  |  |  |  | Валка деревьев с корня без корчевки пня мягколиственных и твердолиственных пород (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 48 см
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [15 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 120.99; 10: 1.15; 11: 6122.09; 12: 44.77; 13: 274085.97 | [6 empty] | ОТ
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 13.34; 7: 1.15; 8: 675.004 | [7 empty] | ЗТ
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 120.99; 11: 6122.09; 13: 274085.97 | [8 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 6122.09; 13: 274085.97 | [7 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) |  | 5: %; 6: 102; 8: 102; 11: 6244.53; 13: 279567.69 | [7 empty] | НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) |  | 5: %; 6: 54; 8: 54; 11: 3305.93; 13: 148006.42 | [7 empty] | СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 15672.55; 13: 701660.08 | [9 empty] | Всего по позиции
2 | 2 | ФЕРр68-1-3 | Корчевка пней твердых пород вручную с засыпкой ям от корчевки в городских условиях, диаметр пня: до 45 см |  | 5: шт; 6: 44; 7: 1; 8: 44 |  |  |  |  | Корчевка пней твердых пород вручную с засыпкой ям от корчевки в городских условиях, диаметр пня: до 45 см
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [15 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 49.86; 10: 1.15; 11: 2522.92; 12: 44.77; 13: 112951.13 | [6 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 23.66; 10: 1.15; 11: 1197.2; 12: 13.24; 13: 15850.93 | [6 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 4.18; 10: 1.15; 11: 211.51; 12: 44.77; 13: 9469.3 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 5.95; 7: 1.15; 8: 301.07 | [7 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.36; 7: 1.15; 8: 18.216 | [7 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 73.52; 11: 3720.12; 13: 128802.06 | [8 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 2734.43; 13: 122420.43 | [7 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) |  | 5: %; 6: 102; 8: 102; 11: 2789.12; 13: 124868.84 | [7 empty] | НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) |  | 5: %; 6: 54; 8: 54; 11: 1476.59; 13: 66107.03 | [7 empty] | СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 7985.83; 13: 319777.93 | [9 empty] | Всего по позиции
3 | 3 | ФССЦпг-01-01-01-007 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка леса круглого |  | 1 т груза | 191.91 | 1 | 191,91 | 12,12 |  | 2 325,95 | 13,24 | 30 795,58 |  |  |  |  | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка леса круглого
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 2325.95; 13: 30795.58 | [9 empty] | Всего по позиции
Демонтаж ограждений. | [16 empty] | Демонтаж ограждений.
4 | 5 | ФЕР07-01-054-01 | Установка железобетонных оград из панелей длиной: 4 м (Демонтаж железобетонных оград из панелей длиной: 4 м) |  | 5: 100 м; 6: 1.592; 7: 1; 8: 1,592 |  |  |  |  | Установка железобетонных оград из панелей длиной: 4 м (Демонтаж железобетонных оград из панелей длиной: 4 м)
|  | Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.1 | Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | [15 empty] | Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [15 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 1018.9; 10: 0.92; 11: 1492.32; 12: 44.77; 13: 66811.17 | [6 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 4260.98; 10: 0.92; 11: 6240.8; 12: 13.24; 13: 82628.19 | [6 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 508.75; 10: 0.92; 11: 745.14; 12: 44.77; 13: 33359.92 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 48.36; 10: 0; 11: 0; 12: 8.16 | [6 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 115; 7: 0.92; 8: 168.4336 | [7 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 38.23; 7: 0.92; 8: 55.9932 | [7 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 5328.24; 11: 7733.12; 13: 149439.36 | [8 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 2237.46; 13: 100171.09 | [7 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.7 | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  | 5: %; 6: 110; 8: 110; 11: 2461.21; 13: 110188.2 | [7 empty] | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.7 | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  | 5: %; 6: 73; 8: 73; 11: 1633.35; 13: 73124.9 | [7 empty] | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 11827.68; 13: 332752.46 | [9 empty] | Всего по позиции
5 | 6 | ФССЦпг-01-01-01-003 | Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т |  | 1 т груза | 64 | 1 | 64 | 10,71 |  | 685,44 | 13,24 | 9 075,23 |  |  |  |  | Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 685.44; 13: 9075.23 | [9 empty] | Всего по позиции
6 | 7 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 |  | 1 т груза | 21.76 | 1 | 21,76 | 3,28 |  | 71,37 | 13,24 | 944,94 |  |  |  |  | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 71.37; 13: 944.94 | [9 empty] | Всего по позиции
7 | 8 | ФССЦпг-01-01-01-041 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную |  | 1 т груза | 5.44 | 1 | 5,44 | 42,98 | 1,15 | 268,88 | 13,24 | 3 559,97 |  |  |  |  | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [15 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 268.88; 13: 3559.97 | [9 empty] | Всего по позиции
Демонтаж навеса 12х8 | [16 empty] | Демонтаж навеса 12х8
8 | 10 | ФЕР46-06-009-05 | Поэлементная разборка всех конструкций зданий с сохранением годных материалов: прочих неотапливаемых, включая склады, сараи и строения |  | 5: 100 м3 строительного объема, включая подвал; 6: 3.648; 7: 1; 8: 3,648 |  |  |  |  | Поэлементная разборка всех конструкций зданий с сохранением годных материалов: прочих неотапливаемых, включая склады, сараи и строения
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [15 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 326.61; 10: 1.15; 11: 1370.19; 12: 44.77; 13: 61343.41 | [6 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 694.48; 10: 1.15; 11: 2913.48; 12: 13.24; 13: 38574.48 | [6 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 111.09; 10: 1.15; 11: 466.04; 12: 44.77; 13: 20864.61 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 38.29; 7: 1.15; 8: 160.6342 | [7 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 8.7; 7: 1.15; 8: 36.4982 | [7 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 1021.09; 11: 4283.67; 13: 99917.89 | [8 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 1836.23; 13: 82208.02 | [7 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  | 5: %; 6: 91; 8: 91; 11: 1670.97; 13: 74809.3 | [7 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  | 5: %; 6: 52; 8: 52; 11: 954.84; 13: 42748.17 | [7 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 6909.48; 13: 217475.36 | [9 empty] | Всего по позиции
9 | 11 | ФЕР46-04-003-10 | Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 300 |  | 5: м3; 6: 67.2; 7: 1; 8: 67,2 |  |  |  |  | Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 300
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [15 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 443.82; 10: 1.15; 11: 34298.41; 12: 44.77; 13: 1535539.82 | [6 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 1200.08; 10: 1.15; 11: 92742.18; 12: 13.24; 13: 1227906.46 | [6 empty] | ЭМ
|  | 4 | М |  | 9: 22.45; 11: 1508.64; 12: 8.16; 13: 12310.5 | [6 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 52.03; 7: 1.15; 8: 4020.8784 | [7 empty] | ЗТ
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 1666.35; 11: 128549.23; 13: 2775756.78 | [8 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 34298.41; 13: 1535539.82 | [7 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  | 5: %; 6: 91; 8: 91; 11: 31211.55; 13: 1397341.24 | [7 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  | 5: %; 6: 52; 8: 52; 11: 17835.17; 13: 798480.71 | [7 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 177595.95; 13: 4971578.73 | [9 empty] | Всего по позиции
10 | 12 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 |  | 1 т груза | 134.4 | 1 | 134,4 | 3,28 |  | 440,83 | 13,24 | 5 836,59 |  |  |  |  | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 440.83; 13: 5836.59 | [9 empty] | Всего по позиции
11 | 13 | ФССЦпг-01-01-01-041 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную |  | 1 т груза | 33.6 | 1 | 33,6 | 42,98 | 1,15 | 1 660,75 | 13,24 | 21 988,33 |  |  |  |  | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [15 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1660.75; 13: 21988.33 | [9 empty] | Всего по позиции
Демонтаж навеса 24х4 | [16 empty] | Демонтаж навеса 24х4
12 | 15 | ФЕР46-06-009-05 | Поэлементная разборка всех конструкций зданий с сохранением годных материалов: прочих неотапливаемых, включая склады, сараи и строения |  | 5: 100 м3 строительного объема, включая подвал; 6: 3.648; 7: 1; 8: 3,648 |  |  |  |  | Поэлементная разборка всех конструкций зданий с сохранением годных материалов: прочих неотапливаемых, включая склады, сараи и строения
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [15 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 326.61; 10: 1.15; 11: 1370.19; 12: 44.77; 13: 61343.41 | [6 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 694.48; 10: 1.15; 11: 2913.48; 12: 13.24; 13: 38574.48 | [6 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 111.09; 10: 1.15; 11: 466.04; 12: 44.77; 13: 20864.61 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 38.29; 7: 1.15; 8: 160.6342 | [7 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 8.7; 7: 1.15; 8: 36.4982 | [7 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 1021.09; 11: 4283.67; 13: 99917.89 | [8 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 1836.23; 13: 82208.02 | [7 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  | 5: %; 6: 91; 8: 91; 11: 1670.97; 13: 74809.3 | [7 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  | 5: %; 6: 52; 8: 52; 11: 954.84; 13: 42748.17 | [7 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 6909.48; 13: 217475.36 | [9 empty] | Всего по позиции
13 | 16 | ФЕР46-04-003-10 | Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 300 |  | 5: м3; 6: 41.28; 7: 1; 8: 41,28 |  |  |  |  | Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 300
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [15 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 443.82; 10: 1.15; 11: 21069.02; 12: 44.77; 13: 943260.03 | [6 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 1200.08; 10: 1.15; 11: 56970.2; 12: 13.24; 13: 754285.45 | [6 empty] | ЭМ
|  | 4 | М |  | 9: 22.45; 11: 926.74; 12: 8.16; 13: 7562.2 | [6 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 52.03; 7: 1.15; 8: 2469.9682 | [7 empty] | ЗТ
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 1666.35; 11: 78965.96; 13: 1705107.68 | [8 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 21069.02; 13: 943260.03 | [7 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  | 5: %; 6: 91; 8: 91; 11: 19172.81; 13: 858366.63 | [7 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  | 5: %; 6: 52; 8: 52; 11: 10955.89; 13: 490495.22 | [7 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 109094.66; 13: 3053969.53 | [9 empty] | Всего по позиции
14 | 17 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 |  | 1 т груза | 82.56 | 1 | 82,56 | 3,28 |  | 270,80 | 13,24 | 3 585,39 |  |  |  |  | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 270.8; 13: 3585.39 | [9 empty] | Всего по позиции
15 | 18 | ФССЦпг-01-01-01-041 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную |  | 1 т груза | 20.64 | 1 | 20,64 | 42,98 | 1,15 | 1 020,17 | 13,24 | 13 507,05 |  |  |  |  | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [15 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1020.17; 13: 13507.05 | [9 empty] | Всего по позиции
Частичный демонтаж здания склада №75 | [16 empty] | Частичный демонтаж здания склада №75
16 | 21 | ФЕР46-06-009-01 | Разборка зданий методом обрушения: кирпичных, сборного железобетона (Прим) |  | 5: 100 м3 строительного объема, включая подвал; 6: 42.8908; 7: 1; 8: 42,89077 |  |  |  |  | Разборка зданий методом обрушения: кирпичных, сборного железобетона (Прим)
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [15 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 280.13; 10: 1.15; 11: 13817.24; 12: 44.77; 13: 618597.83 | [6 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 2472.8; 10: 1.15; 11: 121969.34; 12: 13.24; 13: 1614874.06 | [6 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 417.51; 10: 1.15; 11: 20593.42; 12: 44.77; 13: 921967.41 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 32.84; 7: 1.15; 8: 1619.8128 | [7 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 31.54; 7: 1.15; 8: 1555.6911 | [7 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 2752.93; 11: 135786.58; 13: 2233471.89 | [8 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 34410.66; 13: 1540565.24 | [7 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  | 5: %; 6: 91; 8: 91; 11: 31313.7; 13: 1401914.37 | [7 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  | 5: %; 6: 52; 8: 52; 11: 17893.54; 13: 801093.92 | [7 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 184993.82; 13: 4436480.18 | [9 empty] | Всего по позиции
17 | 23 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 |  | 1 т груза | 3144.7 | 1 | 3144,7 | 3,28 |  | 10 314,62 | 13,24 | 136 565,57 |  |  |  |  | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 10314.62; 13: 136565.57 | [9 empty] | Всего по позиции
18 | 24 | ФССЦпг-01-01-01-041 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную |  | 1 т груза | 786.16 | 1 | 786,16 | 42,98 | 1,15 | 38 857,53 | 13,24 | 514 473,70 |  |  |  |  | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [15 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 38857.53; 13: 514473.7 | [9 empty] | Всего по позиции
Снос здания механического обезвоживания осадков | [16 empty] | Снос здания механического обезвоживания осадков
19 | 26 | ФЕР46-06-009-01 | Разборка зданий методом обрушения: кирпичных, сборного железобетона (Прим) |  | 5: 100 м3 строительного объема, включая подвал; 6: 41.709; 7: 1; 8: 41,709 |  |  |  |  | Разборка зданий методом обрушения: кирпичных, сборного железобетона (Прим)
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [15 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 280.13; 10: 1.15; 11: 13436.53; 12: 44.77; 13: 601553.45 | [6 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 2472.8; 10: 1.15; 11: 118608.72; 12: 13.24; 13: 1570379.45 | [6 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 417.51; 10: 1.15; 11: 20026.01; 12: 44.77; 13: 896564.47 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 32.84; 7: 1.15; 8: 1575.1821 | [7 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 31.54; 7: 1.15; 8: 1512.8271 | [7 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 2752.93; 11: 132045.25; 13: 2171932.9 | [8 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 33462.54; 13: 1498117.92 | [7 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  | 5: %; 6: 91; 8: 91; 11: 30450.91; 13: 1363287.31 | [7 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  | 5: %; 6: 52; 8: 52; 11: 17400.52; 13: 779021.32 | [7 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 179896.68; 13: 4314241.53 | [9 empty] | Всего по позиции
20 | 27 | ФЕР46-04-003-10 | Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 300 |  | 5: м3; 6: 69.76; 7: 1; 8: 69,76 |  |  |  |  | Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 300
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [15 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 443.82; 10: 1.15; 11: 35605.02; 12: 44.77; 13: 1594036.75 | [6 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 1200.08; 10: 1.15; 11: 96275.22; 12: 13.24; 13: 1274683.91 | [6 empty] | ЭМ
|  | 4 | М |  | 9: 22.45; 11: 1566.11; 12: 8.16; 13: 12779.46 | [6 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 52.03; 7: 1.15; 8: 4174.0547 | [7 empty] | ЗТ
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 1666.35; 11: 133446.35; 13: 2881500.12 | [8 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 35605.02; 13: 1594036.75 | [7 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  | 5: %; 6: 91; 8: 91; 11: 32400.57; 13: 1450573.44 | [7 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  | 5: %; 6: 52; 8: 52; 11: 18514.61; 13: 828899.11 | [7 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 184361.53; 13: 5160972.67 | [9 empty] | Всего по позиции
21 | 28 | ФЕР01-01-033-02 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов |  | 5: 1000 м3; 6: 0.728; 7: 1; 8: 0,728 |  |  |  |  | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [15 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 479.33; 10: 1.15; 11: 401.3; 12: 13.24; 13: 5313.21 | [6 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 93.5; 10: 1.15; 11: 78.28; 12: 44.77; 13: 3504.6 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 8.06; 7: 1.15; 8: 6.7478 | [7 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 479.33; 11: 401.3; 13: 5313.21 | [8 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 78.28; 13: 3504.6 | [7 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | 5: %; 6: 92; 8: 92; 11: 72.02; 13: 3224.23 | [7 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | 5: %; 6: 46; 8: 46; 11: 36.01; 13: 1612.12 | [7 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 509.33; 13: 10149.56 | [9 empty] | Всего по позиции
22 | 29 | Цена Поставщика ООО “Грунт-маркет” | Песок карьерный |  | м3 | 821 | 1 | 821 | 99,98 | 1,012 | 83 068,58 | 8,16 | 677 839,61 |  |  |  |  | Песок карьерный
|  |  | Цена=979/1,2/8,16 | [20 empty] | Цена=979/1,2/8,16
|  |  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [15 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 83068.58; 13: 677839.61 | [9 empty] | Всего по позиции
23 | 30 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 |  | 1 т груза | 1674.4 | 1 | 1674,4 | 3,28 |  | 5 492,03 | 13,24 | 72 714,48 |  |  |  |  | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 5492.03; 13: 72714.48 | [9 empty] | Всего по позиции
24 | 31 | ФССЦпг-01-01-01-041 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную |  | 1 т груза | 418.6 | 1 | 418,6 | 42,98 | 1,15 | 20 690,14 | 13,24 | 273 937,45 |  |  |  |  | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [15 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 20690.14; 13: 273937.45 | [9 empty] | Всего по позиции
Снос здания очистных сооружений 23х6 | [16 empty] | Снос здания очистных сооружений 23х6
25 | 34 | ФЕР46-04-003-10 | Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 300 |  | 5: м3; 6: 69.76; 7: 1; 8: 69,76 |  |  |  |  | Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 300
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [15 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 443.82; 10: 1.15; 11: 35605.02; 12: 44.77; 13: 1594036.75 | [6 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 1200.08; 10: 1.15; 11: 96275.22; 12: 13.24; 13: 1274683.91 | [6 empty] | ЭМ
|  | 4 | М |  | 9: 22.45; 11: 1566.11; 12: 8.16; 13: 12779.46 | [6 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 52.03; 7: 1.15; 8: 4174.0547 | [7 empty] | ЗТ
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 1666.35; 11: 133446.35; 13: 2881500.12 | [8 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 35605.02; 13: 1594036.75 | [7 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  | 5: %; 6: 91; 8: 91; 11: 32400.57; 13: 1450573.44 | [7 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  | 5: %; 6: 52; 8: 52; 11: 18514.61; 13: 828899.11 | [7 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 184361.53; 13: 5160972.67 | [9 empty] | Всего по позиции
|  |  | Итоги по разделу 1 : | [21 empty] | Итоги по разделу 1 :
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  | 11: 933950.78 | [12 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  |  | в том числе: | [22 empty] | в том числе:
|  |  | Оплата труда рабочих |  | 11: 166708.95 | [12 empty] | Оплата труда рабочих
|  |  | Эксплуатация машин |  | 11: 675594.26 | [12 empty] | Эксплуатация машин
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  | 11: 42586.44 | [12 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  |  | Материалы |  | 11: 91647.57 | [12 empty] | Материалы
|  |  | Строительные работы |  | 11: 1235285.61 | [12 empty] | Строительные работы
|  |  | Строительные работы |  | 11: 1156198.49 | [12 empty] | Строительные работы
|  |  | в том числе: | [22 empty] | в том числе:
|  |  | оплата труда |  | 11: 166708.95 | [12 empty] | оплата труда
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  | 11: 596507.14 | [12 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  | 11: 42586.44 | [12 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  |  | материалы |  | 11: 91647.57 | [12 empty] | материалы
|  |  | накладные расходы |  | 11: 191858.93 | [12 empty] | накладные расходы
|  |  | сметная прибыль |  | 11: 109475.9 | [12 empty] | сметная прибыль
|  |  | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  | 11: 79087.12 | [12 empty] | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  | 11: 209295.39 | [12 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  | 11: 191858.93 | [12 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  | 11: 109475.9 | [12 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  |  | Итого по разделу 1 |  | 11: 1235285.61 | [13 empty] | Итого по разделу 1
|  |  | Итоги по акту: | [24 empty] | Итоги по акту:
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  | 11: 933950.78; 13: 17171569.76 | [15 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  |  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  |  | Оплата труда рабочих |  | 11: 166708.95; 13: 7463559.72 | [15 empty] | Оплата труда рабочих
|  |  | Эксплуатация машин |  | 11: 675594.26; 13: 8944868 | [15 empty] | Эксплуатация машин
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  | 11: 42586.44; 13: 1906594.92 | [15 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  |  | Материалы |  | 11: 91647.57; 13: 763142.04 | [15 empty] | Материалы
|  |  | Строительные работы |  | 11: 1235285.61; 13: 30662329.95 | [15 empty] | Строительные работы
|  |  | Строительные работы |  | 11: 1156198.49; 13: 29615216.48 | [15 empty] | Строительные работы
|  |  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  |  | оплата труда |  | 11: 166708.95; 13: 7463559.72 | [15 empty] | оплата труда
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  | 11: 596507.14; 13: 7897754.53 | [15 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  | 11: 42586.44; 13: 1906594.92 | [15 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  |  | материалы |  | 11: 91647.57; 13: 763142.04 | [15 empty] | материалы
|  |  | накладные расходы |  | 11: 191858.93; 13: 8589523.99 | [15 empty] | накладные расходы
|  |  | сметная прибыль |  | 11: 109475.9; 13: 4901236.2 | [15 empty] | сметная прибыль
|  |  | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  | 11: 79087.12; 13: 1047113.47 | [15 empty] | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  | 11: 209295.39; 13: 9370154.64 | [15 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  | 11: 191858.93; 13: 8589523.99 | [15 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  | 11: 109475.9; 13: 4901236.2 | [15 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  |  | Итого |  | 11: 1235285.61; 13: 30662329.95 | [16 empty] | Итого
|  |  | Производство работ в зимнее время 2,4% |  | 11: 29646.85; 13: 735895.92 | [15 empty] | Производство работ в зимнее время 2,4%
|  |  | Итого |  | 11: 1264932.46; 13: 31398225.87 | [16 empty] | Итого
|  |  | Итого с учетом доп. работ и затрат |  | 11: 1264932.46; 13: 31398225.87 | [16 empty] | Итого с учетом доп. работ и затрат
|  |  | 0,83*0,76 |  | 11: 797919.4; 13: 19806000.88 | [16 empty] | 0,83*0,76
|  |  | 20% |  | 11: 159583.88; 13: 3961200.18 | [17 empty] | 20%
|  |  | ВСЕГО по акту |  | 11: 957503.28; 13: 23767201.06 | [18 empty] | ВСЕГО по акту
| Сдал: | [31 empty] | () | bar: 7
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Принял: | [32 empty] | () | bar: 7
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]