## Лист1
Замечания Технического заказчика ООО «Проминжиниринг» к сметной документации
Объект: «Цех №8, расположенный по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, 4"
Смета №02-03-04 "Воздухоснабжение" на сумму 17 461 460.86руб./ 15 220 166,27 без НДС
Красным цветом выделены вопросы/ответы к ВОР
Шифр проекта 130-23-ВС
Дата |  |  |  |  | 28.12.2023/13.03.2024
№ п/п | № в смете | Замечание | Обоснование | номер в корректированной смете | примечание
1 |  | Несоответсвие ВОР пункту 3.1.2.3 Инструкции (перечень работ в ВОРе должен быть указан в поряде очередности их производства согласно технологии) | п.3.1.2.3 Инструкции АО "ТМХ" |  | откорректировано
2 |  | Несоответсвие сметы и ВОРа пункту 3.1.2.2 Инструкции (перечень и порядок работ в ВОРе должен соответствовать перечню и порядку работ в смете). | п.3.1.2.2 Инструкции АО "ТМХ" |  | откорректировано
3 | 19, 21, 23, 24, 26 | Согласно Инструкции для расчета стоимости материалов, не учтенных расценкой, необходимо использовать ФССЦ, и только в случае отсутстствия материала в базе ФССЦ определять стоимость на основании КП | п.3.1.7.1 и п.3.1.7.2 Инструкции АО «ТМХ» | 18,20,22,24 | Подтверждающие документы предоставлены
4 |  | Предоставить подтверждающие и письменно согласованные Заказчиком документы на приобретаемые материалы (в графе "обоснование" указать номер и дату КП, прайс-листа т.п.).
5 |  | На дорогостоящее оборудование и материалы (п.9, п.11, п.13, п.17) предоставить КАЦ от трех поставщиков |  | 8,10,12,16 | В связи с тем,что в проектной документации указан согласованный с Заказчиком производитель ООО "ЧКЗ МСК", несколько коммерческих предложений- с одними и теми же техническими характеристиками- производитель не предоставляет.
6 |  | Коэффициент К=1,15 (Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3) исключить, т.к. работы выполняются в цеху, а не на открытой площадке | п.3.1.2.3 Инструкции АО "ТМХ" |  | исключено; добавлен коэф 1,2 (согласно письму №132 от 26.09.2023г.)
7 | 1 | Обосновать ВОРом демонтаж м/конструкций стропильных ферм | п.27 ВОР | - | исключено; Снято из ВР в связи с отсутствием подтверждения необходимости
8 | 2 | Не корректно применена расценка. Заменить на ФЕРр65-14-6 применительно |  | 1 | исправлено
9 | 2, 3 | Обосновать ВОРом работу на высоте свыше 3м или удалить коэф. К=1,1 из расценки |  | 1.2 | коэффициенты 1,08; 1,1 обоснованы; Высота указана
10 | 4 | Не учтен коэф.на демонтаж |  | 3 | исправлено
11 | 5,6,7 | Вес мусора(металла) не подтвержден ВОРом. | п.30-32 ВОР | 4,5,6 | обосновано; Уточнен в п.п.27-30
12 | 7 | Не корректно применен автомобиль. Мы перевозим автомобилями-самосвалами. Заменить на ФССЦпг-03-21-01-001 | п.32 ВОР | 6 | исправлено
13 | 8 | Откорректировать расценку по массе, т.к. согласно КП на компрессор масса его составляет 1300кг |  | 8 | исправлено
14 |  | Согласно КП ООО "ЧКЗ МСК" № 204/59-сбр от 17.04.2023г. (лист 2) компрессор комплектуется микропроцессорным блоком управления. Уточнить, входит ли он в цену поставки (если входит, то как монтируется?) | КП ООО "ЧКЗ МСК" № 204/59-сбр от 17.04.2023г. |  | Согласно КП ООО "ЧКЗ МСК" № 204/59-сбр от 17.04.2023г., блок управления и контроллер управления входят в состав оборудования и отдельного монтажа не требуется.
15 |  | Согласно КП ООО "ЧКЗ МСК" № 204/59-сбр от 17.04.2023г. (лист 3) ОВА-0870 комплектуется контроллером управления. Уточнить, он уже смонтирован на установке или требует доп.монтажа?
16 | 10 | Не корректно применена расценка. Заменить на ФЕРм37-01-014-04 |  | 9 | исправлено
17 | 12 | Не корректно применена расценка., заменить на ФЕР20-05-003-01, откорректировать расценку по массе (вес сепаратора 4,3кг) |  | 11 | Расценку заменила, не откорректировала по весу, т.к. сборник не ФЕРм
18 | 14 | Не корректно применена расценка., заменить на ФЕРм37-01-002-04 с корректировкой по весу (225кг) |  | 13 | исправлено
19 | 15 | Откорректировать наименование воздухосборника согласно спецификации. Стоимость оборудования не может быть нулевой: поставить стоимость, присвоить позиции маркировку "материал заказчика" и в итогах сметы в значении указать "-ОБЗАК", чтобы выделить оборудование заказчика | 130-23-ВС.СО, лист 1, п.1.7 | 14 | откорректировано
20 | 16 | Не корректно применена расценка. Заменить на ФЕР20-02-005-09 |  | 15 | не исправляла, периметр клапана 2 м.+1,5 м.+2 м.++1,5 м.
21 | 18 | Не корректно применена расценка. Заменить на ФЕРм12-12-001-10 |  | 17 | исправлено
22 | 20 | Не корректно применена расценка. Кран муфтовый, Заменить на ФЕР24-01-033-01 |  | 19 | исправлено
23 | 20, 44 | Задвоение стоимости монтажа кранов. П.44 исключить |  |  | исправлено
24 | 21, 45 | Задвоение стоимости кранов. П.45 исключить |  |  | исправлено
25 | 22 | Не корректно применена расценка. Кран д=100мм, Заменить на ФЕРм12-12-001-10 |  | 21 | исправлено
26 | 24 | Не учтен монтаж быстросъемного соединения "ёлочка" |  | 36 | работа учтена сейчас в монтаже трубопровода п.31
27 | 25 | Не корректно применена расценка.Заменить на ФЕРм11-02-001-01 |  | 23 | исправлено
28 | 30, 34 | Материал не соответствует спецификации. Заменить на трубопроводы из стали 12Х18Н10Т | 130-23-ВС.СО, лист 3, п.2.1, п.2.2 | 26,31, | исправлено
29 | 38, 40, 42 | Не корректно применена расценка. Заменить на ФЕР22-03-014-06 / ФЕР22-03-014-03 / ФЕР22-03-014-01 |  | 40.38 | исправлено (усключено ДУ 200)
30 | 46, 47 | Обосновать площадь окраски и тип краски ВОРом или исключить из сметы |  | 44.45 | обосновано вор
31 | 48 | Исключить. Согласно п.1.12.9 ТЧ сборника ФЕРм12 "в ФЕРм сборника 12 отдела 1 учтены затраты на: установку кронштейнов, опор, подвесок и хомутов" | Тех.часть сборника ФЕРм12, п.1.12.9 |  | исправлено
32 |  | Перепроверить вес креплений 0,327т. | п.22 ВОР |  | исправлено
33 | 49 | Не корректно применен ресурс. Заменить на ФССЦ-23.1.02.07-0002 и распределить к прокладке трубопроводов (включение материала без работы не разрешается) | п.3.3.1.12 Инструкции АО «ТМХ» | 37,30 | исправлено
34 | 50, 51, 52 | Уточнить в ВОРе : надо сверлить или пробивать отверстия д=135мм? | п.21 ВОР | 46,47,48 | уточнили, оставляем; п.21 Сверление
35 | 53 | Исключить, в расценках учтены материалы |  |  | исправлено
36 | 55 | Материала не соответствует ВОР. Заменить на ФССЦ-23.5.02.02-0065 | п.23 ВОР | 50 | исправлено
37 | 56 | Не корректно применена расценка.Заменить на ФЕРр52-15-1 с заменой пакли на минвату |  | 51 | исправлено
Исполнитель:Ведущий инженер-сметчик Кузнецова В.Н.
тел.:89031625704
e-mail: v.kuznetsova@tmh.pro
Замечания могут быть дополнены по результатам рассмотрения откорректированной сметы.