## СБК 06-01-01-НК
Замечания Технического заказчика ООО «Проминжиниринг» к сметной документации
Объект: «Цех №8, расположенный по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, 4. Капитальный ремонт смета № 06-01-01 НК на сумму 797105,63 руб. без НДС
проект шифр №130-23 НК
Дата |  |  |  |  | 2023-12-19
№ п/п | № в смете | Замечание | Обоснование | номер в корректированной смете | примечание
1 |  | Перечень и порядок работ в ВОР должен соответствовать перечню и порядку работ в смете:в смете, не меняя наименования расценки,дополнительно(в скобках) указывать наименование производимых работ по факту; в ВОР прописать только работы, производимые по факту. | 3.1.2.2,.Инструкции АО «ТМХ» |  | Перенесена ссылка на демонтаж в начало ВР
2 | п.5,10,12 | Согласно Инструкции АО "ТМХ" для расчёта стоимости материалов не учтённых расценкой, необходимо использовать ФССЦ,в случае отсутствия расценки в базе ФССЦ определять стоимость на основании КП организаций | 3.1.7.1, и 3.1.7.2..Инструкции АО «ТМХ»
3 | п.5,12 | Принять песок по ФССЦ-02.3.01.02-0013 | 3.1.7.1.Инструкция АО «ТМХ»
| п.10 | Принять щебень по ФССЦ-02.2.05.04-1772 | 3.1.7.1.Инструкция АО «ТМХ»
4 | п.22,23 | Откорректировать в смете и ВОР протяженность сети -72,2 м | 130-23-НК Листы 2,3 |  | Исправлено
| п.31 | Откорректировать в смете согласно ВОР п.6 объем плиты-0,1 м3 | ВОР п.6
5 |  | Не учтены в смете и ВОР (Герметизация ввода коммуникаций через стену )-1 ввод | 130-23-НК Лист 2 |  | Дополнено
6 |  | Не учтено в смете согласно ВОР п.10 Обмазка сборных ж.б. элементов колодцев битумной мастикой Технониколь №24(2 раза) -50,6 м2. | ВОР п.10
7 |  | Не учтено в смете согласно ВОР п.12 Пробивка отверстий диаметром 200 мм L = 80 мм | ВОР п.12
8 | п.8 | Утилитзация строительного мусора и грунта,принимается к зачёту только при наличии документов,подтверждающих её стоимость(договора на утилизацию или прейскуранта,оформленных надлежащим образом) отдельной строкой в смете | п.3.1.13. Инструкции ОА «ТМХ»
Исполнитель:Ведущий инженер-сметчик Пясковская В.Н.
тел.:8 928 23-69-570
e-mail: v.pyaskovskaya@tmh.pro
Замечания могут быть дополнены по результатам рассмотрения откорректированной сметы.