## 06-01-01- НК (3)
Замечания Технического заказчика ООО «Проимнжиниринг» к сметной документации
Объект: «Цех №8, расположенный по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, 4. Наружные сети канализации смета №06-01-01 на сумму 797 105,63 руб. без НДС
Красным цветом выделены вопросы к ВОР/Рд
Проект шифр №130-23 НК
Дата |  |  |  |  | 2024-01-11
№ п/п | № в смете | Замечание | Обоснование | номер в корректированной смете | примечание
1 |  | ВОР п.1 не верно указана группа грунта, согласно отчета по геологии грунт песок, что соответсвует 1 гр. | ТЧ сб. 01, ИГИ лист 15
2 |  | ВОР п.1 не верно расчитан объем земли, 130-23-НК лист 2 указано ширина траншеи D+0,5 м, ; ( не учтено что средняя ширина кромки ковша 0,65м3 равна 1,15м , при условии что разрабатывается песок минимальная ширина траншеи будет 1,3 м) ;разработка указана с откосами. Средняя глубина траншеи 1- участок 1 м (допускается рабработка без откосов): 2-участок (1,55+1,99)/2=1,77 м, при длине 60 м и с учетом откоса примерно 327 м3, без учета 1 участка - так же не верно посчитан объем грунта на колодцы 2,2*2,2*0,35*3=5 м3, 2,2*2,2 понятно, 3 шт тоже, что такое 0,35 ? если глубина 1- 1,55 м, 2- 1,63 м, 3- 1,68 м, так же не учтена разработка грунта с откосами (без откосов допускается разрабатывать песок только на глубине до 1 м) - не учтана разработка грунта вручную возле здания и сущ. колодца - длина разрабатываемой траншеи согласно профиля равна 1 участок - 5-1,1=3,9 м; 2 участок 67,2-1,1-2,2-2,2=61,7 м из них 4 м +0,5 м= 4,5 м вручную
3 |  | ВОР п.1 разделить объе грунта на механизированную разработку в отвал и с погрузкой на автмобили (лишний грунт сразу грузится) п.10 исключить
4 |  | ВОР п.2 доработка грутна вручную это срезка недобора оставленного кольями ковша экскаватора, объем 1,3*0,15(для 0,65м3)*на длину, и с учетом того что выше этот объем уже посчитан , полученный объем необходимо отнять он объема в п.1 (исключить задвоение объемов)
5 |  | ВОР п.3 согласно профиля К1 лист 3 на трассе всего одно пересечение грунт где необходимо разработать вручную, механизированная разработка прекращается за 2 м до коммуникации и после , обснуйте длину разработки вручную 12 м.
6 |  | ВОР п.3 не учтена разработку грунта под щебеночное основание трубопровода 0,16м / 0,11 м , глубиной 0,15 м, длиной 61,7 м / 5 м | лист 2 проекта
7 |  | ВОР п.4 обосновать объем щебня под колодцы, лист 4 проекта (0,1+1,5+0,1)/2^2*3,1415*0,1=0,227 м3 на один*3=0,68 м3 (0,1 м лист 1 спецификации п.12) - обосновать 2 м3 - объем щебня под трубопроводы 0,16м /0,11 м - ширина, 0,15 м глубина : 0,11*0,15*(5-0,5)+0,16*0,15*(67,2-0,5-1-1)=0,074+1,55=1,63 м3- обосновать 5 м3
8 |  | На профиле высота основания песком указан 100 мм, в спецификации и ВОР п.5 0,15 мм , где верно? Согласно профиля под футляр так же устраивается песчаная подготовка, почему в формуле длина футляров вычитается?
9 |  | ВОР п.5,6 персчитать объем с учетом вышеуказанных замечаний. К упл. В ВОРе не указывать, сметчик сам поставит в смете норму расхода.
10 |  | ВОР п.7,8,11 пересчитать с учетом вышеуказанных замечаний
11 |  | ВОР п.11 не верно указана плотность грунта, см. ИГИ
12 |  | ВОР прокладка трубопровода, на профиле указана труба 110 м длиной 5 м, в спецификации и ВОР , а следовательно и в смете отсутсвует. Привести в соответствие.
13 |  | Нумерацию в ВОР сделать сквозной.
14 |  | п.1 ПТ согласно профиля длина трубы д.160 мм 67,2 м, в ВОР и спецификации 72 м, привести в соответствие.
15 |  | Не отображен вопрос надо ли подвешивать пересекаемую коммуникацию, каким образом она будет защищена на время производства работ.
16 |  | п.2 ПТ указать чем конкретно изолируется труба (битумно-резиновой изоляцией, липкими лентами, битумно-полимерной ) или труба уже готовая изолированная на заводе экструдированным полиэтиленом.
17 |  | Не учтена работа по протаскиванию трубы в футляр (опоры п.7 перенести как материал к работе по протаскиванию трубы)
18 |  | ВОР лист 3 п.2-8 исключить, нумерацию работа только в п.1 остальное перенести в графу 7 как материал. | п.3.1.2.2 инструкции АО ТМХ
19 |  | ВОР лист 3 п.10 площадь покрытия указать как в п.9
20 |  | Откорректировать в графе 5 объем колец 0,24м3*3=0,72м3 | п.5 ВОР
21 |  | ВОР лист 4 п.13 нарушен п.3.1.2.5. инструкции АО ТМХ (указать вид работ куда идет эта мастика и лист проекта где можно увидеть узел её прменения) п.14 что за пространство? Где это в проекте
Не отображен вопрос выхода канализационной трубы110 из здания, отверстие надо делать или оно существующее? Если надо то какой толщины стена , из чего она, нужен ли футляр при проходе ч/з стену, как заделывается расстояние между стеной и футляром и между футляром и трубой?
Не отображен узел входа трубы в существующий колодец (надо ли делать отвертие , мужна ли защитная муфта)
5 | 1-12. | Пересчитать после внесения изменений в ВОРе |  | 1-12 | исправлено
6 | 2 | Не разрешается корректировать наименование расценок. | п.3.3.1.9 Инструкции АО "ТМХ" | 2 | исправлено
7 | 3 | Исключить К=1,2 на доработку. Согласно ВОР это просто разработка вручную |  | 3 | исправлено в вор
8 | 6 | Не корректная расценка. Заменить на ФЕР01-01-033-01 |  | 6 | исправлено
|  | Подтвердить ВОРом засыпку траншей и котлованов грунтом, ранее разработаннным. | п.8 ВОР
10 | 5, 10, 12 | Не приложены подтверждающие и письменно согласованные Заказчиком документы на приобретение материалов и оборудования, указанные в смете в текущих ценах. При этом согласно п. Инструкции АО "ТМХ" для расчета стоимости материалов, не учтенных расценкой, необходимо использовать ФССЦ, и только в случае отсутстствия материала в базе ФССЦ определять стоимость на основании КП | п.3.1.7.1 и п.3.1.7.2 Инструкции АО «ТМХ» | 5,9,11 | взято по ФССЦ
11 | 5, 12 | Не корректно применена стоимость песка. Заменить на ФССЦ-02.3.01.02-0016 |  | 5.11 | исправлено
12 | 7 | исключить, разрабатывать сразу с погрузкой |  |  | исправлено
13 | 8 | Утилитзация строительного мусора и грунта,принимается к зачёту только при наличии документов,подтверждающих её стоимость(договора на утилизацию или прейскуранта,оформленных надлежащим образом) отдельной строкой в смете. Не ясно расстояние перевозки в п.8 (в ВОРе 30км). | п.3.1.13. Инструкции ОА «ТМХ»
14 | 9 | Указать в скобках, что объем щебня для трубопровода 5м3 и для колодцев 2м3 |  | 8 | исправлено
15 | 10 | Не корректно применена стоимость щебня. Заменить на ФССЦ-02.2.05.04-1772 |  | 9 | исправлено
| 15 | Не корректно применена расценка, заменить на ФЕР22-02-006-08, (по номинальному диаметру) | см. ТЧ п.1.22.7 | 14 | исправлено
16 | 16 | Исключить, гидроизоляция одного типа - весьма усиленная | п.2 лист 2 ВОР |  | исправлено
17 | 17 | Обосновать ВОРом применение мастики данного типа или заменить на ФССЦ-01.2.03.03-0045 |  | 15 | исправлено
| 19 | Не корректно применена расценка, заменить на ФЕРр66-38-1 |  | 16 | оставлено без изменений
| 21 | материал не соответсвует проекту , заменить на ФССЦ-04.3.02.13-0214 В ВОРе указать альтернативную ед.изм. м3/тн |  | 18 | исправлено
19 | 23 | Подтвердить ВОРом/проектом примененный в смете тип труб(дренажные двухслойные ПП SN16): в спецификации трубы НПВХ раструбные гофрированные двухслойные, при этом не указан класс кольцевой жесткости
| 24 | Из расценки исключить материал,задвоение с п.25 |  | 21 | исправлено
20 | 26 | Подтвердить ВОРом заделку концов футляра или исключить из сметы
| 26 | Не корректно применена расценка, заменить на ФЕР22-05-004-13, почему 1 футляр? Согласно профиля их 2 шт |  | 23 | исправлено
21 | 28,30. | Материал не соответсвует проекту (ВОР), принять по прайсу |  | 25.27 | исправлено
22 | 31 | Не корректно применена расценка, заменить на ФЕР23-03-001-03, грунты сухие, см. ИГИ водоносный слой вскрыт на глубине 4,7 м |  | 28 | исправлено
25 | 31 | Не верно посчитан объем колодца =0,18*3+0,08*2+0,16*1+0,24*3+0,1*3+0,02*8+0,36*3=3,12м3. | лист 3 п.6 ВР | 28 | исправлено
26 | 39 | Исключить, заделка труб учтена в п.31 | 130-23-НК,ВР Лист 1 |  | исправлено
28 | 41 | Мастика Технониколь №24 холодного применения , применить расценку, согласно ТЧ сб. |  | 37 | применено
29 | 42 | Материал не соответсвует проекту, принять по прайсу |  | 38 | исправлено
31 | 44, 45, 46 | Исключить. Железненение лотка учтено в составе работ по устройству лотка внутри колодца
33 |  | В смете не учтены работы по разборке и восстановлению дорожного покрытия , при этом в ВОРе есть ссылка на проект 131-23-ГП1, но в составе РД такой документации не существует | 130-23-НК,ВР Лист 2
38 |  | Откорректировать в графе 5 объем колец 0,24м3*3=0,72м3 | п.5 ВОР
39 |  | Обосновать необходимость пробивки 2х отверстий д=200мм, если муфт 6шт, где происходит пробивка и для чего? | п.12 ВОР
Исполнитель: Начальник сметного отдела Кушакова Н.В.
тел.:8 916 063 39 62
e-mail: n.kushakova@tmh.pro
Замечания могут быть дополнены по результатам рассмотрения откорректированной сметы.