## Лист1
Замечания Технического заказчика ООО «Проминжиниринг» к сметной документации
Объект: «Цех №8, расположенный по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, 4"
Смета №02-01-07 "Цех №8. Устройства автоматики.УА2" на сумму 10 699 329,90 руб. без НДС
Красным цветом выделены вопросы к ВОР
Шифр проекта 130-23-УА2
Дата |  |  |  |  | 2024-01-18
№ п/п | № в смете | Замечание | Обоснование | номер в корректированной смете | Примечания
1 |  | Несоответсвие сметы и ВОРа пункту 3.1.2.2 Инструкции (перечень и порядок работ в ВОРе должен соответствовать перечню и порядку работ в смете, с учетом указания применяемых материалов). | п.3.1.2.2 Инструкции АО "ТМХ"
2 |  | Коэффициент К=1,15 (Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3) исключить, т.к. работы выполняются в цеху, а не на открытой площадке | п.3.1.2.3 Инструкции АО "ТМХ" |  | исправлено
3 | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 35 | Предоставить подтверждающие и письменно согласованные Заказчиком документы на материалы и оборудование, указанные по текущей стоимости (в графе "обоснование" указать номер и дату КП, прайс-листа и т.п.). Учесть требования п.3.1.9 Инструкции | п.3.1.7.1 и п.3.1.7.2 Инструкции АО «ТМХ» | 2,4,6,8,10,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33
4 |  | На дорогостоящее оборудование и материалы (п.4, п.18, п.20, п.22, п.24, п.28, п.30, п.37-43) предоставить КАЦ от трех поставщиков |  | 35-41
5 |  | Нарушение п. 3.1.2.5. Инстркуции АО "ТМХ" : материалы в ВОР не прописываются отдельными строками, все исходные данные указываются в наименовании работ | п. 3.1.2.5. Инстркуции АО "ТМХ" ; ВОР п.1-31 |  | учтено
6 | 2 | Не корректно применена стоимость ресурса. Заменить на ФССЦ-62.2.01.02-0021. Окорректировать количество согласно спецификации (1шт) | 130-23-УА2.ВР, лист 1, п.1 |  | Исправлено количество; исправлено кол-во
7 | 3, 5, 9 | Подтвердить ВОРом способ монтажа преобразователей в шкафу | ВОР лист 1 п.2, 3, 4; п. 3.1.2.3 Инструкции АО "ТМХ" | 3,5,9 | Внутренний монтаж в шкафу, на DIN-рейку
8 | 4, 6, 8 | Откорректировать наименование преобразователей согласно ВОР | ВОР лист 1 п.2, 3, 4; п. 3.1.2.3 Инструкции АО "ТМХ" | 4,6,8 | Исправлено; Откорректировано наименование преобразователей
9 | 8 | Окорректировать количество преобразователей согласно ВОР (2шт) | 130-23-УА2.ВР, лист 1, п.4 | 8 | Исправлено; Количество преобразователей 2 шт.
10 | 10 | Не корректно применена расценка. Заменить на ФЕРм11-03-001-01. Откорректировать наименование датчика настенного согласно спецификации и ВОР | 130-23-УА2.СО, лист 1, п.8; 3.1.2.3 Инструкции АО "ТМХ" | 9 | Иправлено; Откорректировано наименование датчика
11 |  | Нарушение п. 3.1.2.3 Инструкции АО "ТМХ". Не указана в ВОРе полная маркировка датчика | ВОР лист1 п.8 ; п. 3.1.2.3 Инструкции АО "ТМХ" |  | Откорректировано наименование датчика
12 | 11 | Исключить. Согласно ВОР у пульта ДУ RC-1 никаких характеристик спец.характеристик, в данном случае обычный пульт, не требующий монтажа. | 130-23-УА2.ВР, лист 1, п.9 |  | Исправлено; Учтено
13 |  | Нарушение п. 3.1.2.3 Инструкции АО "ТМХ". Не подтверждена ВОРом маркировка пульта, указанная в смете | ВОР лист1 п.9 ; п. 3.1.2.3 Инструкции АО "ТМХ" |  | Пульт относится к элементам комплектации шкафов управления
14 | 13 | Не корректно применена расценка. Модуль коммутации МS предназначен для подключения завесы AeroBlast® и имеет размеры 300х220х120мм. Заменить на ФЕРм11-04-008-01. |  | 12 | исправлено
15 | 14 | Наименование оборудования не соответствует ВОР | 130-23-УА2.СО, лист 1, п.8, п.10 |  | Оборудование комплектации завода-изготовителя шкафов управления
16 | 15, 17, 23, 19, 21 | Не корректно применена расценка. Узел регулирующий это готовая конструкция с элементами резьбового типа соединения. Заменить на ФЕРм11-02-001-01(03) по весу |  | 14,16,18,20,22 | исправлено; http://dnp-studio.ru/oborud/uzel-obviazki-vod-kalorifera/1756/?ysclid=lrj9c9ijxf592841873
17 | 25, 26 | Нарушение п. 3.1.2.2 Инструкции АО ТМХ: указываются работы, производимые по факту. Исключить из спецификации, ВОРа и сметы 4шт стаканы под вентиляторы, т.к. данные стаканы учтены в проекте 130-23-ОВ2. | 130-23-УА2.ВР, лист 2, п.16; 130-23-УА2.СО, лист 1, п.16; 130-23-ОВ2.СО, лист 1; п.3.1.2.2 Инструкции АО ТМХ |  | исправлено; Учтено
18 | 31 | Не корректно применена расценка. Заменить на ФЕРм10-08-019-01 |  | 28 | исправлено
19 | 33, 34 | Привести в соотвествие количество дин-реек в смете согласно ВОР. Согласно ВОР их 5 упаковок (в смете 5шт по 1м) | 130-23-УА3.ВР, лист 1, п.4; п. 3.1.2.3 Инструкции АО "ТМХ" | 30.31 | исправлено; 5 упаковок
20 | 35 | Включение материала без работы не разрешается (Клемма монтируется на дин-рейку) | п.3.3.1.12 Инструкции АО «ТМХ» | 32.33 | исправлено; Дополнительный монтаж клемм на дин-рейку
21 | 36 | Не имея состава комплекта автоматики невозможно проверить расценки на его монтаж. Предоставить расшифровку состава комплекта автоматики по Б/З КА231018270-ЧХВ, включить ее в ВОР и смету | 130-23-УА3.ВР, лист 2, п.19-25; п. 3.1.2.3 Инструкции АО "ТМХ". | 34 | Выполнено
22 | 37-43 | Откорректировать маркировку каждого комплекта автоматики согласно ВОР . Откорректировать стоимости согласно КП №00000897391 от 2 мая 2023 г. В обосновании указать номер и дату КП ВЕЗА. |  | 35-41 | Выполнено
23 | 45, 47, 49 | Объединить длину в одной расценке 4500+4400+4600=13500м | 130-23-УА3.ВР, лист 2, п.26, 27, 28 | 44 | исправлено;
24 | 51 | Для держателей труб 20мм применить ФССЦ-23.8.03.02-0002 |  | 46 | исправлено; Исправленно кол-во держателей д.20мм до 2300 шт.
25 |  | Для держателей труб 16мм применить ФССЦ-23.8.03.02-0001 |  | 47 | исправлено; Исправленно кол-во держателей д. 16мм до 5000 шт.
26 | 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68 | Откорректировать расценки исходя из суммарного сечения кабелей. | 130-23-УА3.СО, лист 3, п.1-9 | 48,50,52,54,56,58,60,62,64 | исправлено; Исправленно кол-во держателей д. 25мм до 13400 шт.
27 |  | Обосновать ВОРом способ затягивания каждого кабеля. В данной смете вся длина 14010м затягивается как "первый кабель" в трубу ПВХ 13500м. Либо 510м (какого кабеля?) затягивается в уже сущ. трубы, либо затягивается в прокладываемые трубы как "каждый последующий" | 130-23-УА2.ВР, лист 3, п.1-9; п. 3.1.2.3 Инструкции АО "ТМХ" |  | Труба гофр. 16 мм ПВХ -5000м, Труба гофр. 20 мм ПВХ -2350 м, Труба гофр.25мм ПВХ-6700м
28 | 67 | Материал не соответствует ВОРу. Заменить на ФССЦ-21.1.06.09-0177 | 130-23-УА2.ВР, лист 3, п.8 ; п. 3.1.2.3 Инструкции АО "ТМХ" | 63 | исправлено
29 | 69 | Материал не соответствует ВОРу. Заменить на ФССЦ-21.1.06.09-0162 | 130-23-УА2.ВР, лист 3, п.9 ; п. 3.1.2.3 Инструкции АО "ТМХ" | 65 | исправлено
30 | 70, 71, 72, 73 | Привести в соответствие длину провода ПВЗ-1 и ПуВнг(А)-LS в ВОРе, спецификации и смете: в спецификации и в смете 100м+100м, в ВОРе 40м+40м | 130-23-УА2.ВР, лист 3, п.10, 11; п. 3.1.2.3 Инструкции АО "ТМХ" | 66,67,68,69 | исправлено; Провод монтажный ПВЗ-1,5, сечением 1х1,5 мм2. 40 м., провод монтажный ПуВнг(А)-LS, сечением 1х1,5 мм2 40 м.
31 | 73 | Материал не соответствует спецификации и ВОР. Заменить на ФССЦ-21.2.03.05-0045 применит. | 130-23-УА3.СО, лист 2, п.7 | 69 | исправлено
Исполнитель:Ведущий инженер-сметчик Кузнецова В.Н.
тел.:8 903 162 57 04
e-mail: v.kuznetsova@tmh.pro
Замечания могут быть дополнены по результатам рассмотрения откорректированной сметы.