## Лист1
Замечания Технического заказчика ООО «Проминжиниринг» к сметной документации
Объект: «Цех №8, расположенный по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, 4"
Смета №02-04-03 "АБК.Силовое электрооборудование.ЭМ1" на сумму 388 658,76 руб./269 718,98 без НДС
Красным цветом выделены вопросы/ответы к ВОР
Шифр проекта 130-23-ЭМ1
Дата |  |  |  |  | 2024-01-29
№ п/п | № в смете | Замечание | Обоснование | номер в корректированной смете | примечание
1 |  | Несоответсвие сметы и ВОРа пункту 3.1.2.2 Инструкции (перечень и порядок работ в ВОРе должен соответствовать перечню и порядку работ в смете, с учетом указания применяемых материалов). | п.3.1.2.2 Инструкции АО "ТМХ" |  | исправлено
2 |  | Коэффициент К=1,15 (Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3) исключить, т.к. работы выполняются в цеху, а не на открытой площадке | п.3.1.2.3 Инструкции АО "ТМХ" |  | в работе
3 |  | Нумерация в смете должна быть сквозной |  |  | исправлено
4 | 2 | Предоставить подтверждающие документы на приобретаемый щит (КП, прайс) | п.3.1.7.1 и п.3.1.7.2 Инструкции АО «ТМХ» | 2 | исправлено
5 | 3 | Нарушение п. 3.1.2.3 Инструкции АО "ТМХ". Подтвердить ВОРом высоту прокладки лотка или удалить коэф.К=1,05 | п. 3.1.2.3 Инструкции АО "ТМХ" | 3 | Исправлено; Исправлено
6 | 4 | Откорректировать в скобках наименование лотка согласно ВОР "ЛП 50-35-3 s-4,0 ГЦ" |  | 4 | Исправлено
7 | 5 | Откорректировать в скобках наименование согласно ВОР "соединитель безвинтовой проволочного лотка СБЛЛ" |  | 5 | Исправлено
8 | 6 | Не корректно применена расценка. Заменить на ФЕРм08-01-087-03 (в составе расценки учтены все необходимые ресурсы) | Тех.часть сборника ФЕРм08, п.1.8.41 | 6 | исправлено
9 | 7 | Исключить. См. предыдущее замечание |  |  | исправлено
10 | 9 | Нарушение п. 3.1.2.3 Инструкции АО "ТМХ". Не подтверждено ВОРом применение трубы ПВХ тяжелой с протяжкой. Откорректировать п.2 ВОР | п.2 лист 3 ВОР | 8 | В документации нет указаний о том, что применяется тяжелая ПВХ труба
11 |  | Откорректировать в п.2 ВОРа - 130м, а не 130шт | 130-23-ЭМ1.ВР, лист 3, п.2 |  | Исправлено
12 | 10 | Не корректно применен ресурс. Заменить на ФССЦ-20.2.08.07-0049 | 130-23-ЭМ1.СО, лист 2, п.4 | 9 | исправлено
13 | 11 | Нарушение п. 3.1.2.3 Инструкции АО "ТМХ". Обосновать ВОРом высоту прокладки м/рукава или удалить коэф.К=1,1 | п. 3.1.2.3 Инструкции АО "ТМХ" | 10 | Исправлено
14 | 13, 15, 17, 21 | Откорректировать расценку по суммарному сечению кабеля. Учесть прокладку кабелей в лотках в подвесном потолке. | п.1 лист 2 ВОР | 12,14,16,20,24 | исправлено
15 | 14 | Откорректировать в скобках наименование согласно ВОР "ВВГнг(А)-LS-1 ож 5х16" | п.1 лист 2 ВОР | 13 | исправлено
16 | 16 | Откорректировать в скобках наименование согласно ВОР "ВВГнг(А)-LS-1 ож 5х2,5" |  | 15 | исправлено
17 | 18, 20 | Откорректировать в скобках наименование согласно ВОР "ВВГнг(А)-LS-1 ож 3х6" |  | 17.19 | исправлено
18 | 19, 23 | Не корректно применена расценка. Заменить на ФЕРм08-02-148-01 (согласно ВОР 50м и 30м кабеля в кабель-канале) |  | 18.22 | исправлено
19 | 22, 24 | Не корректно применен ресурс. Заменить на ФССЦ-21.1.06.10-0579 с указанием в скобках наименования по спецификации |  | 21.23 | исправлено
20 | 42, 26 | Не корректно применен ресурс. Принять кабель по спецификации кабель КВВЭнг(А)-LS 2*1,5 мм2 | п.2 лист 2 ВОР | 25.27 | исправлено
21 | 29 | Не корректно применена расценка. Заменить на ФЕРм10-08-019-01 |  | 28 | исправлено
22 | 31 | Не корректно применена расценка. Заземляющий проводник гибкий ЗПГ-316.02.01-М это одножильный медный провод ПВ3 16 с ПВХ изоляцией с лужеными медными наконечниками с обеих сторон. Заменить на ФЕРм08-02-472-10 |  | 30 | исправлено
23 | 32 | Откорректировать в скобках наименование по спецификации "проводник заземляющий гибкий ЗПГ-316.02.200-М" | п.1 лист 3 ВОР | 31 | исправлено
24 | 33 | Не корректно применена расценка. Это не коробка с зажимами, а главная заземляющая шина из меди, обеспечивает необходимое уравнивание потенциалов в системах электроснабжения. Заменить на ФЕРм08-01-068-01 |  | 32
25 | 34 | Не корректно применен ресурс. Заменить на стоимость ГЗШ по ФССЦФССЦ-20.5.03.03-0003 с указанием наименования во ВОР |  | 33 | исправлено
26 | 35 | Не корректно применена расценка. Монтаж заземления по контуру здания и в здании. Заменить на ФЕРм08-02-472-07 |  | 34 | исправлено
27 | 37, 38 | Нарушение п. 3.1.2.3 Инструкции АО "ТМХ". Подтвердить ВОРом сверление отверстий установками алмазного бурения или заменить на сверление перфоратором | п.2 лист 3 ВОР; п. 3.1.2.3 Инструкции АО "ТМХ". |  | Исключено; Не предусмотрено проектом
28 | 39 | Нарушение п. 3.1.2.3 Инструкции АО "ТМХ". Не подтверждено ВОРом применение свёрел, указанных в смете. Откорректировать расход сверла при диаметре отверстия 50мм (2,08шт на 100 отв.) | п. 3.1.2.3 Инструкции АО "ТМХ". |  | Исключено; Не предусмотрено проектом
Исполнитель:Ведущий инженер-сметчик Кузнецова В.Н.
тел.:89031625704
e-mail: v.kuznetsova@tmh.pro
Замечания могут быть дополнены по результатам рассмотрения откорректированной сметы.