## Лист1
Замечания Технического заказчика ООО «Проминжиниринг» к сметной документации
Объект: «Цех №8, расположенный по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, 4"
Смета №02-01-17"АБК.Силовое электрооборудование. ЭМ 3." на сумму 981 442.36/776 472,27 руб. без НДС
Красным цветом выделены вопросы/ответы к ВОР
Шифр проекта 130-23-ЭМ3
Дата |  |  |  |  | 06.02.2024/06.03.24
№ п/п | № в смете | Замечание | Обоснование | номер в корректированной смете | примечание
1 |  | Несоответсвие сметы и ВОРа пункту 3.1.2.2 Инструкции (перечень и порядок работ в ВОРе должен соответствовать перечню и порядку работ в смете, с учетом указания применяемых материалов). | п.3.1.2.2 Инструкции АО "ТМХ" |  | исправлено
2 |  | Нумерация в смете должна быть сквозной | п.3.3.1.15 Инструкции АО "ТМХ" |  | Исправлено
3 |  | Коэффициент К=1,15 (Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3) исключить, т.к. работы выполняются в цеху, а не на открытой площадке | п.3.1.2.3 Инструкции АО "ТМХ" |  | исключено; добавлен коэф 1,2 (согласно письму №132 от 26.09.2023г.)
4 |  | В ВОРе откорректировать нумерацию пунктов |  |  | Исправлено
5 |  | п.1 лист 1 ВОР Не указана маркировка/код оборудования щита |  |  | Щит поставляется не комплектно
6 |  | п.1 лист 3 ВОР Не указана высота прокладки проволочного лотка |  |  | Исправлено
7 |  | п. 2 лист 3, п.3 лист 4 ВОР Не указана высота прокладки ПВХ трубы (30м и 320м) |  |  | Исправлено
8 |  | п.2 лист 3 ВОР Не указана маркировка "тяжелая" трубы ПВХ |  |  | В документации нет указаний о том, что применяется тяжелая ПВХ труба
9 |  | п.1 ВОР лист 3 Указать для ЗПГ-316.02.200-М длину 0,22м*110шт=22м |  |  | Исправлено
10 |  | п.4 ВОР лист 4 Не указана высота прокладки м/рукава |  |  | Исправлено
11 |  | п.8 ВОР лист 4 Указать марку коробки клеммной |  |  | Исправлено
12 |  | п.9 ВОР лист 4 Не указана высота прокладки трубы ВГП |  |  | Исправлено
13 | 41 | Предоставить подтверждающие документы на материалы и оборудование, указанные по текущей стоимости (КП, прайс-лист и т.п.). Учесть требования п.3.1.9 Инструкции | п.3.1.7.1 и п.3.1.7.2 Инструкции АО «ТМХ», п.3.1.9 Инструкции | 2 | ООО ЗЭО КП №0741-01 от 07.12.2023 г. п.1
14 |  | Откорректировать наименование щита согласно ВОР и спецификации | п.1 ВОР лист 1 | 2 | Исправлено
15 | 3 | Нарушение п.3.1.2.3 Инструкции АО "ТМХ" . Не подтверждено ВОРом применение повыш.коэф.К=1,05 (высота 3,5м) | п.1 ВОР лист 3 | 3 | в ВОРе высота 2,8 м. коэф.К=1,05 оставляем
16 | 5 | Откорректировать наименование соединителя |  | 5 | исправлено
17 | 6 | Не корректно применена расценка. Заменить на ФЕРм08-01-087-03 | тех.часть сб.ФЕРм08, п.1.8.41 | 6 | исправлено
18 | 7 | Не корректно применен ресурс. Крюк подвеса проволочного лотка это не кронштейн. Заменить на ФССЦ-20.2.08.03-0012 прим. | п.2 ВОР лист 3 | 7 | исправлено; https://atlantcompany.ru/catalog/provolochnye_lotki/kryuk_dlya_podvesa_provolochnogo_lotka_kppl/?ysclid=lsaf0krxhl772407063
19 | 8, 10 | Нарушение п.3.1.2.3 Инструкции АО "ТМХ" . Не подтверждено ВОРом применение повыш.коэф.К=1,05 (высота 3,5м) | п.2, п.3 ВОР лист 3 | 8.11 | в ВОРе высота 2,8 м. коэф.К=1,05 оставляем
20 | 9, 11 | Нарушение п.3.1.2.3 Инструкции АО "ТМХ" . Не подтверждено ВОРом применение трубы тяжелой |  | 9.11 | исправлено
21 | 12 | Перенести к п.9 (прокладка труб) |  | 10 | исправлено
22 | 13 | Нарушение п.3.1.2.3 Инструкции АО "ТМХ" . Не подтверждено ВОРом применение повыш.коэф.К=1,1 (высота 3,5-14м) |  | 14 | в ВОРе высота от 7 до 13 м. коэф.К=1,1 оставляем
23 | 15 | Перенести к п.11 (прокладка труб) |  | 13 | исправлено
24 | 16 | Уточнить высоту прокладки трубы |  | 16 | в ВОР по стене с отм. +6,000 м до отм. +9,000 м
25 | 17 | Не корректно применен ресурс. Труба оцинквованная. Заменить на ФССЦ-23.3.06.01-0006 | п.9 ВОР | 17 | исправлено
26 | 18-34 | Разделить прокладку каждого вида кабеля по способам прокладки, указанным в ВОРе, подразделами: в гофротрубе, в лотке проволочном, металлической трубе, в м/рукаве | п.1 ВОР лист 2 | 18-37 | исправлено
27 | 18 | Откорректировать расценку по: затягиванию в гофротрубу 30м по суммарному сечению кабеля ВВГнг(А)-LS 5х25 ФЕРм08-02-412-07 и откорректировать высоту прокладки согласно ВОР 3,5м; и прокладку в мет.трубе 20м на высоте от 3 до 9м ФЕРм08-02-148-02 | п.1.1 ВОР лист 2 | 18 | исправлено
28 | 19, 21 | Материал не соответствует ВОРу. По ВОР кабель ВВГнг(А)-LS-1 ож 5х25мм2 . Заменить на ФССЦ-21.1.06.10-0412 |  | 19,21,23 | исправлено
29 | 23 | Материал не соответствует ВОРу. По ВОР кабель ВВГнг(А)-LS-1 ож 5х4мм2 . Заменить на ФССЦ-21.1.06.10-0408 | п.1.2 ВОР лист 2 | 25 | исправлено
30 | 25, 27 | Материал не соответствует ВОРу. По ВОР кабель ВВГнг(А)-LS-1 ож 3х6мм2 . Заменить на ФССЦ-21.1.06.10-0379 | п.1.3 ВОР лист 2 | 27.29 | исправлено
31 | 26 | Откорректировать расценку по суммарному сечению кабеля ВВГнг(А)-LS 3*6 |  | 28 | исправлено
32 | 29, 31 | Материал не соответствует ВОРу. По ВОР кабель ВВГнг(А)-LS-1 ож 3х2,5мм2 . Заменить на ФССЦ-21.1.06.10-0376 | п.1.4 ВОР лист 2 | 31.33 | исправлено
33 | 30 | Откорректировать расценку по суммарному сечению кабеля ВВГнг(А)-LS 3*2,5 и откорректировать высоту прокладки согласно ВОР 3,5м |  | 32 | исправлено
34 | 32 | Откорректировать расценку по суммарному сечению кабеля КВВГЭнг(А)-LS 2*1.5 и откорректировать высоту прокладки согласно ВОР 3,5м | п.2 ВОР лист 3 | 34 | исправлено
35 | 34 | Не корректно применен ресурс. Согласно ВОР кабель КВВГЭнг(А)-LS 2*1.5 Заменить на ФССЦ-21.1.08.03-0571 прим. |  | 35.37 | исправлено
36 | 35 | Не корректно применена расценка. Коробка с разъединителем для шинопровода. Заменить на ФЕРм08-02-420-01 | п.7 ВОР лист 4 | 38 | исправлено
37 | 36 | Не корректно применен ресурс. Тип коробки не соответствует ВОР. Заменить на ФССЦ-62.1.02.22-0111 применительно или подобрать по текущей стоимости |  | 39 | исправлено; https://www.kmp63.ru/catalog/korobki_otvetvitelnye_1/korobka_otvetvitelnaya_s_razedinitelem_u2033_u3/
38 | 37 | Не корректно применена расценка. Заменить на ФЕРм10-08-019-01. Откорректировать количество в соответствии с ВОР 15шт |  | 40 | исправлено
39 | 39 | Не корректно применена расценка. Заземляющий проводник гибкий ЗПГ-316.02.01-М это одножильный медный провод ПВ3 16 с ПВХ изоляцией длиной 200 мм с лужеными медными наконечниками с обеих сторон под М8. Заменить на ФЕРм08-02-472-10, откорректировать длину | п.1 ВОР лист 3 | 42 | исправлено
40 | 40 | Дописать наименование проводника гибкий ЗПГ-316.02.200-М" |  | 43 | исправлено
Исполнитель:Ведущий инженер-сметчик Кузнецова В.Н.
тел.:89031625704
e-mail: v.kuznetsova@tmh.pro
Замечания могут быть дополнены по результатам рассмотрения откорректированной сметы.