## Лист1
Замечания Технического заказчика ООО «Проминжиниринг» к сметной документации
Объект: «Цех №8, расположенный по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, 4"
Смета №02-01-14 "АБК.Электрическое освещение. ЭО2" на сумму 2 712 160 ,34 руб./1 737 384,31 без НДС
Красным цветом выделены вопросы/ответы к ВОР
Шифр проекта 130-23-ЭО2
Дата |  |  |  |  | 02.02.2024/06.03.24
№ п/п | № в смете | Замечание | Обоснование | номер в корректированной смете | примечание
1 |  | Несоответсвие сметы и ВОРа пункту 3.1.2.2 Инструкции (перечень и порядок работ в ВОРе должен соответствовать перечню и порядку работ в смете, с учетом указания применяемых материалов). | п.3.1.2.2 Инструкции АО "ТМХ" |  | исправлено
2 |  | Коэффициент К=1,15 (Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3) исключить, т.к. работы выполняются в цеху, а не на открытой площадке | п.3.1.2.3 Инструкции АО "ТМХ" |  | исключено; добавлен коэф 1,2 (согласно письму №132 от 26.09.2023г.)
3 | 2, 3 | Предоставить подтверждающие документы на приобретаемое оборудование (КП, прайс, счет) | п.3.1.7.1 и п.3.1.7.2 Инструкции АО «ТМХ» |  | ООО ЗЭО КП №0741-01 от 07.12.2023г.
4 |  | В ВОРе откорректировать нумерацию пунктов |  |  | внесены изменения
5 |  | п.1 ВОР Не указана маркировка/код оборудования ЩО |  |  | добавлено описание щита
6 |  | п.2 ВОР Не указана маркировка/код оборудования ЩАО |  |  | добавлено описание щита
7 |  | п.10 ВОР Исключить, это не отдельная работа по монтажу скоб, а материал крепления гофротрубы |  |  | исключено
8 | 1 | Не корректно применена расценка. Заменить на ФЕРм08-03-599-09 |  | 1 | исправлено
9 | 2, 3 | Откорректировать наименование панели ЩО, ЩАО согласно ВОР и спецификации | п.1 ВОР | 2.3 | исправлено
10 | 7 | Откорректировать наименование лотка согласно ВОР ЛП 50-35-3 s-4,0 ГЦ L=3м | п.8 ВОР | 7 | исправлено
11 | 13-33 | Раздел 2 разделить прокладку кабелей по способам прокладки, указанным в ВОРе, подразделами: в гофротрубе в лотке проволочном, в гофротрубе, в кабель-канале | п.1 ВОР лист 2 | 13-33 | исправлено
12 | 11 | Не корректно применена расценка. Заменить на ФЕРм10-08-019-01 |  | 11 | исправлено
13 | 12 | Дописать полное наименование коробки в соответствии с ВОР (ОП 150*110*70) |  | 12 | исправлено
14 | 14, 16 | Откорректировать расценку по суммарному сечению кабеля ВВГнг(А)-LS 3х2,5 |  | 14.22 | исправлено
15 | 15, 17, 19, 29, 31, 33 | Материал кабель силовой с медными жилами ВВГнг-FRLS 3х2,5(ож)-1000 общей длиной 1060м применен не корректно. Согласно ВОР в проекте два вида кабеля: ВВГнг(А)-LS 3х2,5-1 ож 3х2,5мм2 (800м) и ВВГнг(А)-FRLS -1ож 3х2,5 мм2 (260м). Заменить на ФССЦ-21.1.06.10-0376 и ФССЦ-21.1.06.10-0169 в соответствующих пунктах в зависимости от способа прокладки | п.1 ВОР, п.3ВОР, лист2 | 15,21,23,29,31,33 | исправлено
16 | 20 | Откорректировать расценку по суммарному сечению кабеля ВВГнг(А)-LS 5х6 |  | 24 | исправлено
17 | 21, 24, 26 | Материал не соответствует ВОРу. По ВОР кабель ВВГнг(А)-LS-1ож 5х6мм2 . Заменить на ФССЦ-21.1.06.10-0409 |  | 18,25,27 | исправлено
18 | 23 | Откорректировать расценку по суммарному сечению кабеля ВВГнг(А)-LS 5х6 и откорректировать коэф.на высоту прокладки 2,5м | п.2 ВОР, лист2 | 17 | исправлено
19 | 25 | Откорректировать расценку по суммарному сечению кабеля ВВГнг(А)-LS 5х6 |  | 26 | исправлено
20 | 28, 30 | Откорректировать расценку по суммарному сечению кабеля ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 |  | 20.28 | исправлено
21 | 29, 31, 33 | Материал не соответствует ВОРу. По ВОР кабель ВВГнг(А)-FRLS-1 ож 3х2,5мм2 . Заменить на ФССЦ-21.1.06.10-0169 |  | 21,29,33 | исправлено
22 | 32, 33 | Откорректировать длину прокладки кабеля согласно ВОР 13м | п.3 ВОР, лист2 | 32.33 | исправлено
23 | 35 | Нарушение п. п.3.1.2.3 Инструкции АО "ТМХ". Марка выключателя, указанного в смете, не подтверждена ВОРом. Заменить на ФССЦ-20.4.01.01-0031 | п.3.1.2.3 Инструкции АО "ТМХ" | 35 | исправлено
24 | 39 | Нарушение п. п.3.1.2.3 Инструкции АО "ТМХ". Марка выключателя, указанного в смете, не подтверждена ВОРом. Заменить на ФССЦ-20.4.01.01-0031 |  | 39 | исправлено
25 | 41 | Нарушение п. п.3.1.2.3 Инструкции АО "ТМХ". Не подтверждено ВОР, что переключатель двухклавишный. Заменить на ФССЦ-20.4.01.01-0031 |  | 41 | исправлено
26 | 44 | Не корректно применена расценка (не подходит по составу работ). Заменить на ФЕРм08-03-593-19 |  | 44 | исправлено
27 | 47 | Не корректно применена расценка. Светильник встраиваемый устанавливается в подвесных потолках. Заменить на ФЕРм08-03-593-19 | п.3 ВОР, лист3 | 47 | исправлено
Исполнитель:Ведущий инженер-сметчик Кузнецова В.Н.
тел.:89031625704
e-mail: v.kuznetsova@tmh.pro
Замечания могут быть дополнены по результатам рассмотрения откорректированной сметы.