## реестр
цех №8
№ | № тома | Наименование | № сметы | статус (проект) | статус (смета) | сумма, с НДС
Глава 2. Основные объекты строительства
|  | Архитектурные решения. Конструктивные и объемно-планировочные решения, в т.ч.: | 02-01
1 | 130-23-АС1 | Архитектурно-строительные решения | 02-01-01 | корректировка | корректировка проекта
2 | 130-23-АС2 | Полы.Архитектурно-строительные решения | 02-01-02 | корректировка | корректировка проекта
3 | 130-23-АС3 | АБК. Архитектурно-строительные решения | 02-01-03 | отпр. проект | отработано-оформлено | 102980046.504
4 | 130-23-АС4 | Помещение компрессорной. Архитектурно-строительные решения | 02-01-04 | отпр. проект | отработано-оформлено | 3715864.62
|  | Система водоснабжения. Система водоотведения, в т.ч.: | 02-02
5 | 130-23-ВК | Внутренние системы водоснабжения и канализации | 02-02-01 | ВР+ | отработано-оформлено | 8465776.056
|  | Отопление, вентиляция и кондиционирование, в т.ч.: | 02-03
6 | 130-23-УА1 | АБК. Устройства автоматики | 02-03-01 | отпр. Проект/ПОВТОРНО, но в корректировке ОТКАЗ | отработано-оформлено | 1887810.048
7 | 130-23-УА2 | Цех №8. Устройства автоматики | 02-03-02 | отпр. Проект/ПОВТОРНО, но в корректировке ОТКАЗ | отработано-оформлено | 12839195.88
8 | 130-23-УА3 | АБК. Устройства автоматики | 02-03-03 | отпр. Проект/ПОВТОРНО, но в корректировке ОТКАЗ | отработано-оформлено | 4337241.252
9 | 130-23-ВС | Воздухоснабжение | 02-03-04 | отпр. проект/ответ + | отработано-оформлено | 20953753.032
10 | 130-23-ОВ1 | АБК. Отопление, вентиляция и кондиционирование | 02-03-05 | корректировка | корректировка проекта
11 | 130-23-ОВ2 | Цех №8. Отопление и вентиляция | 02-03-06 | корректировка | корректировка проекта
12 | 130-23-ОВ3 | АБК. Вентиляция и кондиционирование | 02-03-07 | корректировка | корректировка проекта
|  | Система электроснабжения, в т.ч.: | 02-04
13 | 130-23-ЭО1 | Цех №8. Электрическое освещение | 02-04-01 | отпр. проект/ответ + | отработано-оформлено | 13817470.932
14 | 130-23-ЭО2 | АБК. Электрическое освещение | 02-04-02 | отпр. проект/ответ + | отработано-оформлено | 3254592.408
15 | 130-23-ЭМ1 | АБК. Силовое электрооборудование | 02-04-03 | отпр. Проект/ПОВТОРНО,но в корректировке ОТКАЗ | отработано-оформлено | 466390.512
16 | 130-23-ЭМ2 | Цех №8. Силовое электрооборудование | 02-04-04 | корректировка | корректировка проекта
17 | 130-23-ЭМ3 | АБК. Силовое электрооборудование | 02-04-05 | отпр. Проект/ПОВТОРНО,но в корректировке ОТКАЗ | отработано-оформлено | 1186013.76
|  | Сети связи, в т.ч.: | 02-05
18 | 130-23-СКС | Структурированная кабельная сеть | 02-05-01 | отпр. Проект/ПОВТОРНО,но в корректировке ОТКАЗ | отработано-оформлено | 4972243.32
19 | 130-23-СОТ | Система охранного телевидения | 02-05-02 | отпр. Проект/ПОВТОРНО,но в корректировке ОТКАЗ | отработано-оформлено | 2415260.064
20 | 130-23-ПС | Пожарная сигнализация | 02-05-03 | отпр. проект/ответ + | отработано-оформлено | 5387756.784
|  | глава 4. Объекты энергетического хозяйства | 04-01
21 | 130-23-ЭН | Цех №8. Наружное освещение | 04-01-01 | отпр. проект/ответ + | отработано-оформлено | 1107797.664
|  | Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи | 05-01
22 | 130-23-ПЖ | Железнодорожные пути | 05-01-01 | корректировка | корректировка проекта
|  | Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения | 06-01
23 | 130-23-НК | Наружные сети канализации | 06-01-01 | отпр. проект/ответ + | отработано-оформлено | 956526.756
|  |  | Договор: | 513000000 |  | 188743739.592