## ВДЦ (hidden)
Инвестор
(организация, адрес, телефон, факс)
Заказчик (Генподрядчик) | АО «МЕТРОВАГОНМАШ», 141009, Московская обл., г. о. Мытищи, г. Мытищи, ул. Колонцова, 4, 8 (498) 687-45-55
(организация, адрес, телефон, факс)
Подрядчик (Субподрядчик) | ООО «КиКГЕОСТРОЙ», 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59; +7 (495) 915-24-71
(организация, адрес, телефон, факс)
Стройка | Цех №8, расположенный по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул.Колонцова, д.4
(наименование, адрес)
Объект | Ремонт цеха №8, расположенного по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул.Колонцова, д.4
(наименование)
ОСТАТОК
[18 empty] | МАРТ | [5 empty] | АПРЕЛЬ
№ | Наименовение | Ед.изм | Кол-во | Стоимость работ, руб. с НДС |  | Стоимость материалов, руб. с НДС |  | Итого, руб. с НДС | Кол-во | Стоимость работ, руб. с НДС |  | Стоимость материалов, руб. с НДС |  | Итого, руб. с НДС | аналитика |  |  | Кол-во | Стоимость работ, руб. с НДС |  | Стоимость материалов, руб. с НДС |  | Итого, руб. с НДС | Кол-во | Стоимость работ, руб. с НДС |  | Стоимость материалов, руб. с НДС |  | Итого, руб. с НДС | Кол-во | Стоимость работ, руб. с НДС |  | Стоимость материалов, руб. с НДС |  | Итого, руб. с НДС
|  |  |  | за ед. | итого | за ед | итого |  |  | за ед. | итого | за ед | итого |  | СМР ед. | МТР ед. | всего |  | за ед. | итого | за ед | итого |  |  | за ед. | итого | за ед | итого |  |  | за ед. | итого | за ед | итого
1. | Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта, в том числе:
1.1 | 130-23-АС3 Архитектурно-строительные решения |  |  |  | 22129692.9755 |  | 20718895.6253 | 42848588.6008 |  |  | 6476421.4274 |  | 6962762.6217 | 13439184.0491 | [5 empty] | 6476170 |  | 6962719.65 | 13438889.65 |  |  | 1864348.8 |  | 1794786.96 | 3659135.76 | 0 |  | 13788922.7481 |  | 11961346.0436 | 25750268.7917
1.1.1. | Демонтажные работы | [15 empty] | 0 | [12 empty] | 0
1.1.1.1. | Частичный демонтаж крестовых связей | т | 0.44 | 49415 | 21742.6 |  |  | 21742.6 | 0.44 | 49415 | 21742.6 |  |  | 21742.6 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 49415 | 21742.6 |  |  | 21742.6 |  | 49415 | 0 |  |  | 0 | 0 | 49415 | 0 |  |  | 0
1.1.1.2. | Демонтаж сэндвич панелей | м² | 389.4 | 990.36 | 385646.184 |  |  | 385646.184 | 389.4 | 990.36 | 385646.184 |  |  | 385646.184 | 0.36 | 0 | 140.184 | 389.4 | 990 | 385506 |  |  | 385506 |  | 990 | 0 |  |  | 0 | 0 | 990.36 | 0 |  |  | 0
1.1.2. | Устройство фахверка | т | 0.34 | 95478 | 32462.52 | 229000 | 77860 | 110322.52 |  | 95478 | 0 | 229000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 95478 | 0 | 229000 | 0 | 0 |  | 95478 | 0 | 229000 | 0 | 0 | 0.34 | 95478 | 32462.52 | 229000 | 77860 | 110322.52
1.1.3. | Устройство сэндвич панелей | м² | 389.4 | 2711 | 1055663.4 | 6573 | 2559526.2 | 3615189.6 | 389.4 | 2711 | 1055663.4 | 6573 | 2559526.2 | 3615189.6 | 0 | 0 | 0 | 389.4 | 2711 | 1055663.4 | 6573 | 2559526.2 | 3615189.6 |  | 2711 | 0 | 6573 | 0 | 0 | 0 | 2711 | 0 | 6573 | 0 | 0
1.1.4. | Устройство перегородок | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0
1.1.4.1. | Перегородки гипсокартонные типа С112 к-тлексной системы КНАУФ толщиной 100 мм с облицовкой 2мя листами ГКЛ (толщиной 12,5мм) со звукоизолирующим слоем из минераловатых плит Лайт Баттс толщиной 50 мм | м² | 536 | 4955 | 2655880 | 4501 | 2412536 | 5068416 | 428.8 | 4955 | 2124704 | 4501 | 1930028.8 | 4054732.8 | 0 | 0 | 0 | 428.8 | 4955 | 2124704 | 4501 | 1930028.8 | 4054732.8 | 96.96 | 4955 | 480436.8 | 4501 | 436416.96 | 916853.76 | 10.24 | 4955 | 50739.2 | 4501 | 46090.24 | 96829.44
1.1.4.2. | Устройство отверстий под воздуховоды | шт | 2 | 8577.88 | 17155.76 | 4657.25 | 9314.5 | 26470.26 |  | 8577.88 | 0 | 4657.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8577.88 | 0 | 4657.25 | 0 | 0 |  | 8577.88 | 0 | 4657.25 | 0 | 0 | 2 | 8577.88 | 17155.76 | 4657.25 | 9314.5 | 26470.26
1.1.5. | Отделка потолков помещений | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0
1.1.5.1. | Подвесной потолок системы "Армстронг" | м² | 301.4 | 3957.0696 | 1192660.7774 |  |  | 1192660.7774 |  | 3957.0696 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3957.0696 | 0 |  |  | 0 |  | 3957.0696 | 0 |  |  | 0 | 301.4 | 3957.0696 | 1192660.7774 |  |  | 1192660.7774
1.1.5.2. | Подвесной потолок системы "Кнауф-акустика" | м² | 168.8 | 1131.7614 | 191041.3243 | 3051.3912 | 515074.8346 | 706116.1589 |  | 1131.7614 | 0 | 3051.3912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1131.7614 | 0 | 3051.3912 | 0 | 0 |  | 1131.7614 | 0 | 3051.3912 | 0 | 0 | 168.8 | 1131.7614 | 191041.3243 | 3051.3912 | 515074.8346 | 706116.1589
1.1.5.3. | Реечный алюминиевый потолок | м² | 111.8 | 7888.98 | 881987.964 |  |  | 881987.964 |  | 7888.98 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7888.98 | 0 |  |  | 0 |  | 7888.98 | 0 |  |  | 0 | 111.8 | 7888.98 | 881987.964 |  |  | 881987.964
1.1.5.4. | Затирка бетонной поверхности перекрытия перед устройством потолка | м² | 206.75 | 1134.7875 | 234617.3156 | 719.0898 | 148671.8162 | 383289.1318 |  | 1134.7875 | 0 | 719.0898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1134.7875 | 0 | 719.0898 | 0 | 0 |  | 1134.7875 | 0 | 719.0898 | 0 | 0 | 206.75 | 1134.7875 | 234617.3156 | 719.0898 | 148671.8162 | 383289.1318
1.1.5.5. | Устроиство базового слоя шпаклевки | м² | 69.4 | 888.18 | 61639.692 | 462.8 | 32118.32 | 93758.012 |  | 888.18 | 0 | 462.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 888.18 | 0 | 462.8 | 0 | 0 |  | 888.18 | 0 | 462.8 | 0 | 0 | 69.4 | 888.18 | 61639.692 | 462.8 | 32118.32 | 93758.012
1.1.5.6. | Устроиство финишного слоя шпаклевки | м² | 69.4 | 1277.25 | 88641.15 | 397.787 | 27606.4178 | 116247.5678 |  | 1277.25 | 0 | 397.787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1277.25 | 0 | 397.787 | 0 | 0 |  | 1277.25 | 0 | 397.787 | 0 | 0 | 69.4 | 1277.25 | 88641.15 | 397.787 | 27606.4178 | 116247.5678
1.1.5.7. | Окраска потолка силикатой краской за 2 раза | м² | 138.8 | 635.481 | 88204.7628 | 740.9688 | 102846.4694 | 191051.2322 |  | 635.481 | 0 | 740.9688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 635.481 | 0 | 740.9688 | 0 | 0 |  | 635.481 | 0 | 740.9688 | 0 | 0 | 138.8 | 635.481 | 88204.7628 | 740.9688 | 102846.4694 | 191051.2322
1.1.5.8. | Грунтовка поверхностей перед окрашиванием | м² | 138.8 | 75.6525 | 10500.567 | 42.2994 | 5871.1567 | 16371.7237 |  | 75.6525 | 0 | 42.2994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 75.6525 | 0 | 42.2994 | 0 | 0 |  | 75.6525 | 0 | 42.2994 | 0 | 0 | 138.8 | 75.6525 | 10500.567 | 42.2994 | 5871.1567 | 16371.7237
1.1.6. | Полы помещений | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0
1.1.6.1. | Очистка поверхности от грязи и мусора | м² | 352.5 | 378.2625 | 133337.5312 | 72.93 | 25707.825 | 159045.3563 | 352.5 | 378.2625 | 133337.5312 | 72.93 | 25707.825 | 159045.3563 | 0.2625 | 0 | 92.5312 | 352.5 | 378 | 133245 | 72.93 | 25707.83 | 158952.83 |  | 378 | 0 | 72.93 | 0 | 0 | 0 | 378.2625 | 0 | 72.93 | 0 | 0
1.1.6.2. | Устройство пола из бетона кл. В25 толщиной до 100 мм | м³ | 7.87 | 13208 | 103946.96 | 14998 | 118034.26 | 221981.22 | 7.87 | 13208 | 103946.96 | 14998 | 118034.26 | 221981.22 | 0 | 0 | 0 | 7.87 | 13208 | 103946.96 | 14998 | 118034.26 | 221981.22 |  | 13208 | 0 | 14998 | 0 | 0 | 0 | 13208 | 0 | 14998 | 0 | 0
1.1.6.3 | Керамогранитая плитка | м² | 187.8 | 4772 | 896181.6 | 2131 | 400201.8 | 1296383.4 |  | 4772 | 0 | 2131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4772 | 0 | 2131 | 0 | 0 |  | 4772 | 0 | 2131 | 0 | 0 | 187.8 | 4772 | 896181.6 | 2131 | 400201.8 | 1296383.4
1.1.6.4 | Напольная керамическая плитка | м² | 332.1 | 2629 | 873090.9 | 3034 | 1007591.4 | 1880682.3 |  | 2629 | 0 | 3034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2629 | 0 | 3034 | 0 | 0 |  | 2629 | 0 | 3034 | 0 | 0 | 332.1 | 2629 | 873090.9 | 3034 | 1007591.4 | 1880682.3
1.1.6.5 | Коммерческий линолеум (33-34 кл.) | м² | 121.8 | 708.1074 | 86247.4813 | 2641.5246 | 321737.6963 | 407985.1776 |  | 708.1074 | 0 | 2641.5246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 708.1074 | 0 | 2641.5246 | 0 | 0 |  | 708.1074 | 0 | 2641.5246 | 0 | 0 | 121.8 | 708.1074 | 86247.4813 | 2641.5246 | 321737.6963 | 407985.1776
1.1.6.6 | Гидроизоляция Гидроизол | м² | 141.3 | 680.8725 | 96207.2843 | 1083.7398 | 153132.4337 | 249339.718 |  | 680.8725 | 0 | 1083.7398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 680.8725 | 0 | 1083.7398 | 0 | 0 |  | 680.8725 | 0 | 1083.7398 | 0 | 0 | 141.3 | 680.8725 | 96207.2843 | 1083.7398 | 153132.4337 | 249339.718
1.1.6.7 | Наливной пол толщиной до 50мм | м² | 355.6 | 3576 | 1271625.6 | 1630 | 579628 | 1851253.6 |  | 3576 | 0 | 1630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3576 | 0 | 1630 | 0 | 0 |  | 3576 | 0 | 1630 | 0 | 0 | 355.6 | 3576 | 1271625.6 | 1630 | 579628 | 1851253.6
1.1.6.8 | Керамогранитая плитка с шероховатой поверхностью | м² | 2 | 4149 | 8298 | 2131 | 4262 | 12560 |  | 4149 | 0 | 2131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4149 | 0 | 2131 | 0 | 0 |  | 4149 | 0 | 2131 | 0 | 0 | 2 | 4149 | 8298 | 2131 | 4262 | 12560
1.1.6.9 | Наливной пол толщиной до 45мм армированный сеткой d4 В500 100х100 | м² | 141.3 | 3470 | 490311 | 1590 | 224667 | 714978 |  | 3470 | 0 | 1590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3470 | 0 | 1590 | 0 | 0 |  | 3470 | 0 | 1590 | 0 | 0 | 141.3 | 3470 | 490311 | 1590 | 224667 | 714978
1.1.6.10 | Грунтовка поверхностей перед финишным покрытием | м² | 1140.6 | 75.6525 | 86289.2415 | 42.2994 | 48246.6956 | 134535.9371 |  | 75.6525 | 0 | 42.2994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 75.6525 | 0 | 42.2994 | 0 | 0 |  | 75.6525 | 0 | 42.2994 | 0 | 0 | 1140.6 | 75.6525 | 86289.2415 | 42.2994 | 48246.6956 | 134535.9371
1.1.7. | Отделка стен помещений | м² | 1194.52 | 4448.1898 | 5313451.7 | 3702.436 | 4422633.8 | 9736085.5 | 98.58 | 4448.1898 | 438502.5521 | 3702.436 | 364986.1367 | 803488.6888 | 0.18982 | 0.43596 | 226.74 | 98.58 | 4448 | 438483.84 | 3702 | 364943.16 | 803427 |  | 4448 | 0 | 3702 | 0 | 0 | 1095.94 | 4448.1898 | 4874949.1479 | 3702.436 | 4057647.6633 | 8932596.8112
1.1.8. | Установка потивопожарных окон | шт | 11 | 34209 | 376299 | 89433 | 983763 | 1360062 |  | 34209 | 0 | 89433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 34209 | 0 | 89433 | 0 | 0 |  | 34209 | 0 | 89433 | 0 | 0 | 11 | 34209 | 376299 | 89433 | 983763 | 1360062
1.1.9. | Установка внутренних окон | шт | 6 | 18204 | 109224 | 79865 | 479190 | 588414 |  | 18204 | 0 | 79865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 18204 | 0 | 79865 | 0 | 0 |  | 18204 | 0 | 79865 | 0 | 0 | 6 | 18204 | 109224 | 79865 | 479190 | 588414
1.1.10. | Установка потивопожарных дверей | шт | 42 | 14176 | 595392 | 34900 | 1465800 | 2061192 |  | 14176 | 0 | 34900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14176 | 0 | 34900 | 0 | 0 |  | 14176 | 0 | 34900 | 0 | 0 | 42 | 14176 | 595392 | 34900 | 1465800 | 2061192
1.1.11. | Лестичная клетка | шт | 1 | 504288.43 | 504288.43 | 855301.2 | 855301.2 | 1359589.63 |  | 504288.43 | 0 | 855301.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 504288.43 | 0 | 855301.2 | 0 | 0 |  | 504288.43 | 0 | 855301.2 | 0 | 0 | 1 | 504288.43 | 504288.43 | 855301.2 | 855301.2 | 1359589.63
1.1.12. | Устройство перекрытия | м³ | 41.2 | 44343.5 | 1826952.2 | 47372 | 1951726.4 | 3778678.6 | 41.2 | 44343.5 | 1826952.2 | 47372 | 1951726.4 | 3778678.6 | 0 | 0 | 0 | 41.2 | 44343.5 | 1826952.2 | 47372 | 1951726.4 | 3778678.6 |  | 44343.5 | 0 | 47372 | 0 | 0 | 0 | 44343.5 | 0 | 47372 | 0 | 0
1.1.13. | Пол АБК | м² | 387 | 3576 | 1383912 | 3510 | 1358370 | 2742282 |  | 3576 | 0 | 3510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3576 | 0 | 3510 | 0 | 0 | 387 | 3576 | 1383912 | 3510 | 1358370 | 2742282 | 0 | 3576 | 0 | 3510 | 0 | 0
1.1.14. | Прорезка проёмов дверных и оконных | шт | 15 | 25728.4 | 385926 | 850.2 | 12753 | 398679 | 15 | 25728.4 | 385926 | 850.2 | 12753 | 398679 | 0 | 0 | 0 | 15 | 25728.4 | 385926 | 850.2 | 12753 | 398679 |  | 25728.4 | 0 | 850.2 | 0 | 0 | 0 | 25728.4 | 0 | 850.2 | 0 | 0
1.1.15. | Устройство отверстия на кровле в осях В/32-34 | шт | 1 | 89509.68 | 89509.68 | 73184.8 | 73184.8 | 162694.48 |  | 89509.68 | 0 | 73184.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 89509.68 | 0 | 73184.8 | 0 | 0 |  | 89509.68 | 0 | 73184.8 | 0 | 0 | 1 | 89509.68 | 89509.68 | 73184.8 | 73184.8 | 162694.48
1.1.16. | Проходка воздуховодов сквозь кровлю АБК | шт | 12 | 11909.9742 | 142919.69 | 4538.7333 | 54464.8 | 197384.49 |  | 11909.9742 | 0 | 4538.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11909.9742 | 0 | 4538.7333 | 0 | 0 |  | 11909.9742 | 0 | 4538.7333 | 0 | 0 | 12 | 11909.9742 | 142919.69 | 4538.7333 | 54464.8 | 197384.49
1.1.17. | Устройство мк отверстий диам. 400 мм в покрытии здания | шт | 5 | 43829.718 | 219148.59 | 26306.28 | 131531.4 | 350679.99 |  | 43829.718 | 0 | 26306.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 43829.718 | 0 | 26306.28 | 0 | 0 |  | 43829.718 | 0 | 26306.28 | 0 | 0 | 5 | 43829.718 | 219148.59 | 26306.28 | 131531.4 | 350679.99
1.1.18. | Устройство дверного проёма в стене цеха (пож.выход) | шт | 1 | 219290.07 | 219290.07 | 155542.4 | 155542.4 | 374832.47 |  | 219290.07 | 0 | 155542.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 219290.07 | 0 | 155542.4 | 0 | 0 |  | 219290.07 | 0 | 155542.4 | 0 | 0 | 1 | 219290.07 | 219290.07 | 155542.4 | 155542.4 | 374832.47
1.2. | 130-23-АС1 Архитектурно-строительные решения |  |  |  | 11518228.36 |  | 20862917.378 | 32381145.738 |  |  | 4084784.62 |  | 10885660 | 14970444.62 | [5 empty] | 4084784.62 |  | 10885660 | 14970444.62 |  |  | 813300 |  | 2211900 | 3025200 | 0 |  | 6620143.74 |  | 7765357.378 | 14385501.118
1.2.1. | Металлоконструкции огрунтованные |  |  |  | 1391114.46 |  | 3336530 | 4727644.46 |  |  | 696034.62 |  | 1669410 | 2365444.62 | 0 | 0 | 0 |  |  | 696034.62 |  | 1669410 | 2365444.62 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 695079.84 |  | 1667120 | 2362199.84
1.2.1.1. | Монтаж фахверковых стоек массой до 1,0 т | т | 13.9 | 95478 | 1327144.2 | 229000 | 3183100 | 4510244.2 | 6.95 | 95478 | 663572.1 | 229000 | 1591550 | 2255122.1 | 0 | 0 | 0 | 6.95 | 95478 | 663572.1 | 229000 | 1591550 | 2255122.1 |  | 95478 | 0 | 229000 | 0 | 0 | 6.95 | 95478 | 663572.1 | 229000 | 1591550 | 2255122.1
1.2.1.2. | Монтаж распорок, ригелей, в том числе: Профили стальные гнутые замкнутые квадратые 100х4 | т | 0.67 | 95478 | 63970.26 | 229000 | 153430 | 217400.26 | 0.34 | 95478 | 32462.52 | 229000 | 77860 | 110322.52 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 95478 | 32462.52 | 229000 | 77860 | 110322.52 |  | 95478 | 0 | 229000 | 0 | 0 | 0.33 | 95478 | 31507.74 | 229000 | 75570 | 107077.74
1.2.2. | Окраска металлоконструкций | м² | 439.29 |  | 1823053.5 |  | 292127.85 | 2115181.35 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 439.29 |  | 1823053.5 |  | 292127.85 | 2115181.35
1.2.2.1. | Устройство огнезащитой краски по металлу | м² | 439.29 | 4150 | 1823053.5 | 665 | 292127.85 | 2115181.35 |  | 4150 | 0 | 665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4150 | 0 | 665 | 0 | 0 |  | 4150 | 0 | 665 | 0 | 0 | 439.29 | 4150 | 1823053.5 | 665 | 292127.85 | 2115181.35
1.2.3. | Крепление металлоконструкций |  |  |  | 202237.8 |  | 401840.088 | 604077.888 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 202237.8 |  | 401840.088 | 604077.888
1.2.3.1. | Химический анкер, шпилька М16х190 | шт | 71 | 707.4 | 50225.4 | 1310.4 | 93038.4 | 143263.8 |  | 707.4 | 0 | 1310.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 707.4 | 0 | 1310.4 | 0 | 0 |  | 707.4 | 0 | 1310.4 | 0 | 0 | 71 | 707.4 | 50225.4 | 1310.4 | 93038.4 | 143263.8
1.2.3.2. | Распорный анкер типа Hilti HSA M12х115 | шт | 350 | 235.8 | 82530 | 326.352 | 114223.2 | 196753.2 |  | 235.8 | 0 | 326.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 235.8 | 0 | 326.352 | 0 | 0 |  | 235.8 | 0 | 326.352 | 0 | 0 | 350 | 235.8 | 82530 | 326.352 | 114223.2 | 196753.2
1.2.3.3. | Распорный анкер типа Hilti HSA M10х83 | шт | 260 | 188.64 | 49046.4 | 492.96 | 128169.6 | 177216 |  | 188.64 | 0 | 492.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 188.64 | 0 | 492.96 | 0 | 0 |  | 188.64 | 0 | 492.96 | 0 | 0 | 260 | 188.64 | 49046.4 | 492.96 | 128169.6 | 177216
1.2.3.4. | Распорный анкер типа Hilti HSA M6х50 | шт | 130 | 157.2 | 20436 | 510.8376 | 66408.888 | 86844.888 |  | 157.2 | 0 | 510.8376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 157.2 | 0 | 510.8376 | 0 | 0 |  | 157.2 | 0 | 510.8376 | 0 | 0 | 130 | 157.2 | 20436 | 510.8376 | 66408.888 | 86844.888
1.2.4. | Демонтаж металлоконструкций |  |  |  | 103490 |  | 6500 | 109990 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 103490 |  | 6500 | 109990
1.2.4.1. | Демонтаж элементов тормозных ферм и связей с последующей приваркой к фахверку и окраской | т | 1 | 103490 | 103490 | 6500 | 6500 | 109990 |  | 103490 | 0 | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 103490 | 0 | 6500 | 0 | 0 |  | 103490 | 0 | 6500 | 0 | 0 | 1 | 103490 | 103490 | 6500 | 6500 | 109990
1.2.5. | Устройство перегородки |  |  |  | 6149267.6 |  | 16539154 | 22688421.6 |  |  | 3388750 |  | 9216250 | 12605000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3388750 |  | 9216250 | 12605000 |  |  | 813300 |  | 2211900 | 3025200 | 0 |  | 1947217.6 |  | 5111004 | 7058221.6
1.2.5.1. | Стеновые сэндвич-панели «Металл Профиль» МП ТСП-Z-100-1000-Г-Г-МВ | м² | 2230.6 | 2711 | 6047156.6 | 7373 | 16446213.8 | 22493370.4 | 1250 | 2711 | 3388750 | 7373 | 9216250 | 12605000 | 0 | 0 | 0 | 1250 | 2711 | 3388750 | 7373 | 9216250 | 12605000 | 300 | 2711 | 813300 | 7373 | 2211900 | 3025200 | 680.6 | 2711 | 1845106.6 | 7373 | 5018063.8 | 6863170.4
1.2.5.2. | Устройство противопожарной перегородки «Knauf» С112 с двухслойной обшивкой с каждой стороны | м² | 20.2 | 5055 | 102111 | 4601 | 92940.2 | 195051.2 |  | 5055 | 0 | 4601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5055 | 0 | 4601 | 0 | 0 |  | 5055 | 0 | 4601 | 0 | 0 | 20.2 | 5055 | 102111 | 4601 | 92940.2 | 195051.2
1.2.6. | Устройство бетонного плинтуса |  |  |  | 1849065 |  | 286765.44 | 2135830.44 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1849065 |  | 286765.44 | 2135830.44
1.2.6.1. | Устройство плинтуса из бетона кл. В25 | м³ | 7.6 | 39300 | 298680 | 23774.4 | 180685.44 | 479365.44 |  | 39300 | 0 | 23774.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 39300 | 0 | 23774.4 | 0 | 0 |  | 39300 | 0 | 23774.4 | 0 | 0 | 7.6 | 39300 | 298680 | 23774.4 | 180685.44 | 479365.44
1.2.6.2. | Шлифовка бетонной поверхности | м² | 115 | 1179 | 135585 |  |  | 135585 |  | 1179 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1179 | 0 |  |  | 0 |  | 1179 | 0 |  |  | 0 | 115 | 1179 | 135585 |  |  | 135585
1.2.6.3. | Арматура Ш10А500С | п/м | 600 | 2358 | 1414800 | 176.8 | 106080 | 1520880 |  | 2358 | 0 | 176.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2358 | 0 | 176.8 | 0 | 0 |  | 2358 | 0 | 176.8 | 0 | 0 | 600 | 2358 | 1414800 | 176.8 | 106080 | 1520880
1.3 | 130-23-ВК Внутренние трубопроводы |  |  |  | 3943362 |  | 7445174 | 11388536 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 175081.5 |  | 369598.5 | 544680 | 0 |  | 3768280.5 |  | 7075575.5 | 10843856
1.3.1. | Хозяйственно-питьевой водопровод В1. | сис | 1 | 910581 | 910581 | 979867 | 979867 | 1890448 |  | 910581 | 0 | 979867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 910581 | 0 | 979867 | 0 | 0 |  | 910581 | 0 | 979867 | 0 | 0 | 1 | 910581 | 910581 | 979867 | 979867 | 1890448
1.3.2. | Горячее водоснабжение (Т3, Т4) | сис | 1 | 1137342 | 1137342 | 1607675 | 1607675 | 2745017 |  | 1137342 | 0 | 1607675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1137342 | 0 | 1607675 | 0 | 0 |  | 1137342 | 0 | 1607675 | 0 | 0 | 1 | 1137342 | 1137342 | 1607675 | 1607675 | 2745017
1.3.3. | Противопожарный водопровод, В2 | сис | 1 | 1545276 | 1545276 | 4118435 | 4118435 | 5663711 |  | 1545276 | 0 | 4118435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1545276 | 0 | 4118435 | 0 | 0 |  | 1545276 | 0 | 4118435 | 0 | 0 | 1 | 1545276 | 1545276 | 4118435 | 4118435 | 5663711
1.3.4. | Бытовая канализация К1 | сис | 1 | 350163 | 350163 | 739197 | 739197 | 1089360 |  | 350163 | 0 | 739197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 350163 | 0 | 739197 | 0 | 0 | 0.5 | 350163 | 175081.5 | 739197 | 369598.5 | 544680 | 0.5 | 350163 | 175081.5 | 739197 | 369598.5 | 544680
1.4 | 130-23-ПС Пожарная сигнализация |  |  |  | 2676199 |  | 4039309.352 | 6715508.352 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2676199 |  | 4039309.352 | 6715508.352
1.4.1. | Сервер "Орион Про" | к-т | 1 | 50304 | 50304 |  |  | 50304 |  | 50304 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 50304 | 0 |  |  | 0 |  | 50304 | 0 |  |  | 0 | 1 | 50304 | 50304 |  |  | 50304
1.4.2 | Шкаф пожарной сигнализации | шт | 2 | 5502 | 11004 | 36625.68 | 73251.36 | 84255.36 |  | 5502 | 0 | 36625.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5502 | 0 | 36625.68 | 0 | 0 |  | 5502 | 0 | 36625.68 | 0 | 0 | 2 | 5502 | 11004 | 36625.68 | 73251.36 | 84255.36
1.4.3 | Монтажный к-тлект | шт | 1 | 2358 | 2358 | 1456 | 1456 | 3814 |  | 2358 | 0 | 1456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2358 | 0 | 1456 | 0 | 0 |  | 2358 | 0 | 1456 | 0 | 0 | 1 | 2358 | 2358 | 1456 | 1456 | 3814
1.4.4 | Шкаф металлический с монтажной платой | шт | 1 | 5502 | 5502 | 15730 | 15730 | 21232 |  | 5502 | 0 | 15730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5502 | 0 | 15730 | 0 | 0 |  | 5502 | 0 | 15730 | 0 | 0 | 1 | 5502 | 5502 | 15730 | 15730 | 21232
1.4.5 | Прибор приемно-контрольный и управления пожарный | шт | 1 | 5502 | 5502 | 42033.68 | 42033.68 | 47535.68 |  | 5502 | 0 | 42033.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5502 | 0 | 42033.68 | 0 | 0 |  | 5502 | 0 | 42033.68 | 0 | 0 | 1 | 5502 | 5502 | 42033.68 | 42033.68 | 47535.68
1.4.6 | Аккумулятор 12 В, 17 А/ч | шт | 6 | 524 | 3144 | 7368.4 | 44210.4 | 47354.4 |  | 524 | 0 | 7368.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 524 | 0 | 7368.4 | 0 | 0 |  | 524 | 0 | 7368.4 | 0 | 0 | 6 | 524 | 3144 | 7368.4 | 44210.4 | 47354.4
1.4.7 | Пульт контроля и управления | шт | 1 | 3406 | 3406 | 14788.176 | 14788.176 | 18194.176 |  | 3406 | 0 | 14788.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3406 | 0 | 14788.176 | 0 | 0 |  | 3406 | 0 | 14788.176 | 0 | 0 | 1 | 3406 | 3406 | 14788.176 | 14788.176 | 18194.176
1.4.8 | Контроллер двухпроводной линиии связи | шт | 2 | 3406 | 6812 | 6507.852 | 13015.704 | 19827.704 |  | 3406 | 0 | 6507.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3406 | 0 | 6507.852 | 0 | 0 |  | 3406 | 0 | 6507.852 | 0 | 0 | 2 | 3406 | 6812 | 6507.852 | 13015.704 | 19827.704
1.4.9 | Блок контрольно-пусковой | шт | 1 | 3406 | 3406 | 5933.928 | 5933.928 | 9339.928 |  | 3406 | 0 | 5933.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3406 | 0 | 5933.928 | 0 | 0 |  | 3406 | 0 | 5933.928 | 0 | 0 | 1 | 3406 | 3406 | 5933.928 | 5933.928 | 9339.928
1.4.10 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный аналого-адресный | шт | 71 | 1572 | 111612 | 2472.34 | 175536.14 | 287148.14 |  | 1572 | 0 | 2472.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 2472.34 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 2472.34 | 0 | 0 | 71 | 1572 | 111612 | 2472.34 | 175536.14 | 287148.14
1.4.11 | Извещатель пожарный линейный однопозиционный адресный | шт | 26 | 4454 | 115804 | 37518 | 975468 | 1091272 |  | 4454 | 0 | 37518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4454 | 0 | 37518 | 0 | 0 |  | 4454 | 0 | 37518 | 0 | 0 | 26 | 4454 | 115804 | 37518 | 975468 | 1091272
1.4.12 | Извещатель пожарный ручной адресный | шт | 20 | 1572 | 31440 | 1458.34 | 29166.8 | 60606.8 |  | 1572 | 0 | 1458.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 1458.34 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 1458.34 | 0 | 0 | 20 | 1572 | 31440 | 1458.34 | 29166.8 | 60606.8
1.4.13 | Блок разветвительно-изолирующий | шт | 4 | 1310 | 5240 | 833.508 | 3334.032 | 8574.032 |  | 1310 | 0 | 833.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1310 | 0 | 833.508 | 0 | 0 |  | 1310 | 0 | 833.508 | 0 | 0 | 4 | 1310 | 5240 | 833.508 | 3334.032 | 8574.032
1.4.14 | Преобразователь интерфейсов | шт | 4 | 4192 | 16768 | 15047.76 | 60191.04 | 76959.04 |  | 4192 | 0 | 15047.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4192 | 0 | 15047.76 | 0 | 0 |  | 4192 | 0 | 15047.76 | 0 | 0 | 4 | 4192 | 16768 | 15047.76 | 60191.04 | 76959.04
1.4.15 | Патч-корд волоконно-оптический LC/UPC-LC/UPC 50 м | шт | 4 | 393 | 1572 | 3135.912 | 12543.648 | 14115.648 |  | 393 | 0 | 3135.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 393 | 0 | 3135.912 | 0 | 0 |  | 393 | 0 | 3135.912 | 0 | 0 | 4 | 393 | 1572 | 3135.912 | 12543.648 | 14115.648
1.4.16 | Патч-корд волоконно-оптический LC/UPC-LC/UPC 1 м | шт | 4 | 393 | 1572 | 1027 | 4108 | 5680 |  | 393 | 0 | 1027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 393 | 0 | 1027 | 0 | 0 |  | 393 | 0 | 1027 | 0 | 0 | 4 | 393 | 1572 | 1027 | 4108 | 5680
1.4.17 | Устройство коммутационное | шт | 20 | 3406 | 68120 | 1774.5 | 35490 | 103610 |  | 3406 | 0 | 1774.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3406 | 0 | 1774.5 | 0 | 0 |  | 3406 | 0 | 1774.5 | 0 | 0 | 20 | 3406 | 68120 | 1774.5 | 35490 | 103610
1.4.18 | Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) | шт | 5 | 1572 | 7860 | 478.4 | 2392 | 10252 |  | 1572 | 0 | 478.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 478.4 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 478.4 | 0 | 0 | 5 | 1572 | 7860 | 478.4 | 2392 | 10252
1.4.19 | Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) | шт | 8 | 1572 | 12576 | 478.4 | 3827.2 | 16403.2 |  | 1572 | 0 | 478.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 478.4 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 478.4 | 0 | 0 | 8 | 1572 | 12576 | 478.4 | 3827.2 | 16403.2
1.4.20 | Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) | шт | 6 | 1572 | 9432 | 478.4 | 2870.4 | 12302.4 |  | 1572 | 0 | 478.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 478.4 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 478.4 | 0 | 0 | 6 | 1572 | 9432 | 478.4 | 2870.4 | 12302.4
1.4.21 | Оповещатель охранно-пожарный звуковой | шт | 13 | 1572 | 20436 | 522.6 | 6793.8 | 27229.8 |  | 1572 | 0 | 522.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 522.6 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 522.6 | 0 | 0 | 13 | 1572 | 20436 | 522.6 | 6793.8 | 27229.8
1.4.22 | Полка 19" перфорированная консольная 1U | шт | 1 | 2620 | 2620 | 1900.6 | 1900.6 | 4520.6 |  | 2620 | 0 | 1900.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2620 | 0 | 1900.6 | 0 | 0 |  | 2620 | 0 | 1900.6 | 0 | 0 | 1 | 2620 | 2620 | 1900.6 | 1900.6 | 4520.6
1.4.23 | Модуль подключения нагрузки | шт | 24 | 131 | 3144 | 93.288 | 2238.912 | 5382.912 |  | 131 | 0 | 93.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 131 | 0 | 93.288 | 0 | 0 |  | 131 | 0 | 93.288 | 0 | 0 | 24 | 131 | 3144 | 93.288 | 2238.912 | 5382.912
1.4.24 | Расширитель адресный | шт | 40 | 1965 | 78600 | 1093.092 | 43723.68 | 122323.68 |  | 1965 | 0 | 1093.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1965 | 0 | 1093.092 | 0 | 0 |  | 1965 | 0 | 1093.092 | 0 | 0 | 40 | 1965 | 78600 | 1093.092 | 43723.68 | 122323.68
1.4.25 | Преобразователь интерфейса | шт | 1 | 3406 | 3406 | 4581.252 | 4581.252 | 7987.252 |  | 3406 | 0 | 4581.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3406 | 0 | 4581.252 | 0 | 0 |  | 3406 | 0 | 4581.252 | 0 | 0 | 1 | 3406 | 3406 | 4581.252 | 4581.252 | 7987.252
1.4.26 | Коммутатор сетевой гигабитый 6 портовый | шт | 1 | 3406 | 3406 | 11700 | 11700 | 15106 |  | 3406 | 0 | 11700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3406 | 0 | 11700 | 0 | 0 |  | 3406 | 0 | 11700 | 0 | 0 | 1 | 3406 | 3406 | 11700 | 11700 | 15106
1.4.27 | Блок питания | шт | 1 | 3930 | 3930 | 3325.4 | 3325.4 | 7255.4 |  | 3930 | 0 | 3325.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3930 | 0 | 3325.4 | 0 | 0 |  | 3930 | 0 | 3325.4 | 0 | 0 | 1 | 3930 | 3930 | 3325.4 | 3325.4 | 7255.4
1.4.28 | Лоток перфорированный 100х50х3000 | м | 890 | 497.8 | 443042 | 587.756 | 523102.84 | 966144.84 |  | 497.8 | 0 | 587.756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 497.8 | 0 | 587.756 | 0 | 0 |  | 497.8 | 0 | 587.756 | 0 | 0 | 890 | 497.8 | 443042 | 587.756 | 523102.84 | 966144.84
1.4.29 | Перегородка для лотка | м | 890 | 131 | 116590 | 380.64 | 338769.6 | 455359.6 |  | 131 | 0 | 380.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 131 | 0 | 380.64 | 0 | 0 |  | 131 | 0 | 380.64 | 0 | 0 | 890 | 131 | 116590 | 380.64 | 338769.6 | 455359.6
1.4.30 | Крышка с заземлением на лоток основание 100 L3000 | м | 890 | 157.2 | 139908 | 278.72 | 248060.8 | 387968.8 |  | 157.2 | 0 | 278.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 157.2 | 0 | 278.72 | 0 | 0 |  | 157.2 | 0 | 278.72 | 0 | 0 | 890 | 157.2 | 139908 | 278.72 | 248060.8 | 387968.8
1.4.31 | Угол CPO 90 горизонтальный 90° 100х50 | шт | 16 | 1572 | 25152 | 2107.04 | 33712.64 | 58864.64 |  | 1572 | 0 | 2107.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 2107.04 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 2107.04 | 0 | 0 | 16 | 1572 | 25152 | 2107.04 | 33712.64 | 58864.64
1.4.32 | Угол CS 90 вертикальный внутренний 90° 100х50 | шт | 10 | 1572 | 15720 | 2459.6 | 24596 | 40316 |  | 1572 | 0 | 2459.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 2459.6 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 2459.6 | 0 | 0 | 10 | 1572 | 15720 | 2459.6 | 24596 | 40316
1.4.33 | Легкая консоль потолочная DS основание 100 | шт | 100 | 353.7 | 35370 | 456.274 | 45627.4 | 80997.4 |  | 353.7 | 0 | 456.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 353.7 | 0 | 456.274 | 0 | 0 |  | 353.7 | 0 | 456.274 | 0 | 0 | 100 | 353.7 | 35370 | 456.274 | 45627.4 | 80997.4
1.4.34 | Легкая консоль DW основание 100 | шт | 300 | 183.4 | 55020 | 291.33 | 87399 | 142419 |  | 183.4 | 0 | 291.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 183.4 | 0 | 291.33 | 0 | 0 |  | 183.4 | 0 | 291.33 | 0 | 0 | 300 | 183.4 | 55020 | 291.33 | 87399 | 142419
1.4.35 | Пластина крепежная GTO H50 | шт | 60 | 117.9 | 7074 | 98.8 | 5928 | 13002 |  | 117.9 | 0 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 117.9 | 0 | 98.8 | 0 | 0 |  | 117.9 | 0 | 98.8 | 0 | 0 | 60 | 117.9 | 7074 | 98.8 | 5928 | 13002
1.4.36 | Пластина для заземления PTCE | шт | 60 | 117.9 | 7074 | 120.9 | 7254 | 14328 |  | 117.9 | 0 | 120.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 117.9 | 0 | 120.9 | 0 | 0 |  | 117.9 | 0 | 120.9 | 0 | 0 | 60 | 117.9 | 7074 | 120.9 | 7254 | 14328
1.4.37 | Стандартый анкер с болтом М8 | шт | 400 | 32.75 | 13100 | 107.926 | 43170.4 | 56270.4 |  | 32.75 | 0 | 107.926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32.75 | 0 | 107.926 | 0 | 0 |  | 32.75 | 0 | 107.926 | 0 | 0 | 400 | 32.75 | 13100 | 107.926 | 43170.4 | 56270.4
1.4.38 | Винт для электрического соединения М5х8 | шт | 100 | 19.65 | 1965 | 8.84 | 884 | 2849 |  | 19.65 | 0 | 8.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 19.65 | 0 | 8.84 | 0 | 0 |  | 19.65 | 0 | 8.84 | 0 | 0 | 100 | 19.65 | 1965 | 8.84 | 884 | 2849
1.4.39 | Миниканал 25х17 TMC | м | 200 | 393 | 78600 | 127.4 | 25480 | 104080 |  | 393 | 0 | 127.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 393 | 0 | 127.4 | 0 | 0 |  | 393 | 0 | 127.4 | 0 | 0 | 200 | 393 | 78600 | 127.4 | 25480 | 104080
1.4.40 | Кабель огнестойкий | м | 2960 | 162.44 | 480822.4 | 188.318 | 557421.28 | 1038243.68 |  | 162.44 | 0 | 188.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 188.318 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 188.318 | 0 | 0 | 2960 | 162.44 | 480822.4 | 188.318 | 557421.28 | 1038243.68
1.4.41 | Кабель огнестойкий | м | 930 | 162.44 | 151069.2 | 107.822 | 100274.46 | 251343.66 |  | 162.44 | 0 | 107.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 107.822 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 107.822 | 0 | 0 | 930 | 162.44 | 151069.2 | 107.822 | 100274.46 | 251343.66
1.4.42 | Кабель огнестойкий | м | 510 | 162.44 | 82844.4 | 182.806 | 93231.06 | 176075.46 |  | 162.44 | 0 | 182.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 182.806 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 182.806 | 0 | 0 | 510 | 162.44 | 82844.4 | 182.806 | 93231.06 | 176075.46
1.4.43 | Кабель огнестойкий | м | 600 | 162.44 | 97464 | 111.722 | 67033.2 | 164497.2 |  | 162.44 | 0 | 111.722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 111.722 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 111.722 | 0 | 0 | 600 | 162.44 | 97464 | 111.722 | 67033.2 | 164497.2
1.4.44 | Металлорукав МПГ20 в оболочке | м | 1410 | 78.6 | 110826 | 116.012 | 163576.92 | 274402.92 |  | 78.6 | 0 | 116.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 78.6 | 0 | 116.012 | 0 | 0 |  | 78.6 | 0 | 116.012 | 0 | 0 | 1410 | 78.6 | 110826 | 116.012 | 163576.92 | 274402.92
1.4.45 | Труба гофрированная ПВХ легкая серая D20 | м | 600 | 45.85 | 27510 | 28.08 | 16848 | 44358 |  | 45.85 | 0 | 28.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 45.85 | 0 | 28.08 | 0 | 0 |  | 45.85 | 0 | 28.08 | 0 | 0 | 600 | 45.85 | 27510 | 28.08 | 16848 | 44358
1.4.46 | Скоба металлическая однолапковая Д20 | шт | 1200 | 6.55 | 7860 | 3.38 | 4056 | 11916 |  | 6.55 | 0 | 3.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6.55 | 0 | 3.38 | 0 | 0 |  | 6.55 | 0 | 3.38 | 0 | 0 | 1200 | 6.55 | 7860 | 3.38 | 4056 | 11916
1.4.47 | Скоба металлическая однолапковая Д25 | шт | 400 | 6.55 | 2620 | 4.68 | 1872 | 4492 |  | 6.55 | 0 | 4.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6.55 | 0 | 4.68 | 0 | 0 |  | 6.55 | 0 | 4.68 | 0 | 0 | 400 | 6.55 | 2620 | 4.68 | 1872 | 4492
1.4.48 | Металлический дюбель для газобетона 6х32 | шт | 1600 | 6.55 | 10480 | 18.46 | 29536 | 40016 |  | 6.55 | 0 | 18.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6.55 | 0 | 18.46 | 0 | 0 |  | 6.55 | 0 | 18.46 | 0 | 0 | 1600 | 6.55 | 10480 | 18.46 | 29536 | 40016
1.4.49 | Саморез с пресс-шайбой 4.2х32 | шт | 1600 | 6.55 | 10480 | 2.366 | 3785.6 | 14265.6 |  | 6.55 | 0 | 2.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6.55 | 0 | 2.366 | 0 | 0 |  | 6.55 | 0 | 2.366 | 0 | 0 | 1600 | 6.55 | 10480 | 2.366 | 3785.6 | 14265.6
1.4.50 | Аксессуары (расходные материалы, крепеж) | к-т | 1 |  |  | 28080 | 28080 | 28080 |  |  |  | 28080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 28080 | 0 | 0 |  |  |  | 28080 | 0 | 0 | 1 |  |  | 28080 | 28080 | 28080
1.4.51 | Пуско-наладочные работы, приемо-сдаточные работы | к-т | 1 | 166632 | 166632 |  |  | 166632 |  | 166632 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 166632 | 0 |  |  | 0 |  | 166632 | 0 |  |  | 0 | 1 | 166632 | 166632 |  |  | 166632
1.5 | 130-23-ОВ2 Отопление и вентиляция |  |  |  | 24068943.395 |  | 62756587.3596 | 87564706.1146 |  |  | 11110198.6321 |  | 35090649 | 46200847.6321 | [5 empty] | 11107535.71 |  | 35088691 | 46196226.71 |  |  | 6724268.26 |  | 10225419.8 | 16949688.06 | 0 |  | 6237125.7433 |  | 17442476.5596 | 24418777.6629
1.5.1 | Монтаж приточной системы | к-т | 6 | 125450 | 752700 | 982545 | 5895270 | 6647970 | 6 | 125450 | 752700 | 982545 | 5895270 | 6647970 | 0 | 0 | 0 | 6 | 125450 | 752700 | 982545 | 5895270 | 6647970 |  | 125450 | 0 | 982545 | 0 | 0 | 0 | 125450 | 0 | 982545 | 0 | 0
1.5.2 | Монтаж вытяжных и приточно-вытяжных систем | к-т | 5 | 29545 | 147725 | 469586 | 2347930 | 2495655 |  | 29545 | 0 | 469586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 29545 | 0 | 469586 | 0 | 0 | 4 | 29545 | 118180 | 469586 | 1878344 | 1996524 | 1 | 29545 | 29545 | 469586 | 469586 | 499131
1.5.3 | Монтаж к-тлектов автоматики | к-т | 11 | 102635.0749 | 1128985.8244 | 309219.3388 | 3401412.7272 | 4530398.5516 |  | 102635.0749 | 0 | 309219.3388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 102635.0749 | 0 | 309219.3388 | 0 | 0 | 0 | 102635.0749 | 0 | 309219.3388 | 0 | 0 | 11 | 102635.0749 | 1128985.8244 | 309219.3388 | 3401412.7272 | 4530398.5516
1.5.4 | Монтаж воздухораспределителей | шт | 86 | 4332.598 | 372603.431 | 10463.9721 | 899901.6 | 1272505.031 |  | 4332.598 | 0 | 10463.9721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4332.598 | 0 | 10463.9721 | 0 | 0 |  | 4332.598 | 0 | 10463.9721 | 0 | 0 | 86 | 4332.598 | 372603.431 | 10463.9721 | 899901.6 | 1272505.031
1.5.5 | Прокладка воздуховодов из оцинкованой стали | м² | 2907.9 | 2655.5949 | 7722204.375 | 1958 | 5693668.2 | 13415872.575 | 1500 | 2655.5949 | 3983392.3321 | 1958 | 2937000 | 6920392.3321 | 0.0048881 | 0 | 14.214 | 1499 | 2655.59 | 3980729.41 | 1958 | 2935042 | 6915771.41 | 1300 | 2655.59 | 3452267 | 1958 | 2545400 | 5997667 | 108.9 | 2655.5949 | 289194.2833 | 1958 | 213226.2 | 502420.4833
1.5.6 | Монтаж клапанов огнезадерживающих | шт | 8 | 11973.0561 | 95784.449 | 32008.275 | 256066.2 | 351850.649 |  | 11973.0561 | 0 | 32008.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11973.0561 | 0 | 32008.275 | 0 | 0 |  | 11973.0561 | 0 | 32008.275 | 0 | 0 | 8 | 11973.0561 | 95784.449 | 32008.275 | 256066.2 | 351850.649
1.5.7 | Монтаж фильтрационных агрегатов | к-т | 12 | 637410.63 | 7648927.56 | 2625837.9 | 31510054.8 | 39158982.36 | 10 | 637410.63 | 6374106.3 | 2625837.9 | 26258379 | 32632485.3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 637410.63 | 6374106.3 | 2625837.9 | 26258379 | 32632485.3 | 2 | 637410.63 | 1274821.26 | 2625837.9 | 5251675.8 | 6526497.06 | 0 | 637410.63 | 0 | 2625837.9 | 0 | 0
1.5.8 | Монтаж шумоглушителей | шт | 24 | 8305.7144 | 199337.1456 | 20103.2 | 482476.8 | 681813.9456 |  | 8305.7144 | 0 | 20103.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8305.7144 | 0 | 20103.2 | 0 | 0 |  | 8305.7144 | 0 | 20103.2 | 0 | 0 | 24 | 8305.7144 | 199337.1456 | 20103.2 | 482476.8 | 681813.9456
1.5.9 | Прокладка воздуховодов из оцинкованой стали | м² | 564.5 | 3758 | 2121391 | 1100 | 620950 | 2742341 |  | 3758 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3758 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 500 | 3758 | 1879000 | 1100 | 550000 | 2429000 | 64.5 | 3758 | 242391 | 1100 | 70950 | 313341
1.5.10 | Монтаж воздушно-тепловых завес | к-т | 16 | 46198.46 | 739175.36 | 372209.4958 | 5955351.9324 | 6694527.2924 |  | 46198.46 | 0 | 372209.4958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 46198.46 | 0 | 372209.4958 | 0 | 0 |  | 46198.46 | 0 | 372209.4958 | 0 | 0 | 16 | 46198.46 | 739175.36 | 372209.4958 | 5955351.9324 | 6694527.2924
| Завеса воздушная У5-У8 | шт | 4 | 46198.46 | 184793.84 | 191555 | 766220 | 951013.84 |  | 46198.46 | 0 | 191555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 46198.46 | 0 | 191555 | 0 | 0 |  | 46198.46 | 0 | 191555 | 0 | 0 | 4 | 46198.46 | 184793.84 | 191555 | 766220 | 951013.84
| Завеса воздушная У1-У4,У9-У16 | шт | 12 | 46198.46 | 554381.52 | 229879 | 2758548 | 3312929.52 |  | 46198.46 | 0 | 229879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 46198.46 | 0 | 229879 | 0 | 0 |  | 46198.46 | 0 | 229879 | 0 | 0 | 12 | 46198.46 | 554381.52 | 229879 | 2758548 | 3312929.52
1.5.11 | Прокладка трубопроводов теплоснабжения | п/м | 166 | 2887.5241 | 479329 | 4676.7265 | 776336.6 | 1255665.6 |  | 2887.5241 | 0 | 4676.7265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2887.5241 | 0 | 4676.7265 | 0 | 0 |  | 2887.5241 | 0 | 4676.7265 | 0 | 0 | 166 | 2887.5241 | 479329 | 4676.7265 | 776336.6 | 1255665.6
1.5.12 | Прокладка кабелей системы автоматизации вентиляции | к-т | 1 | 1432280.25 | 1432280.25 | 1392400.5 | 1392400.5 | 2824680.75 |  | 1432280.25 | 0 | 1392400.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1432280.25 | 0 | 1392400.5 | 0 | 0 |  | 1432280.25 | 0 | 1392400.5 | 0 | 0 | 1 | 1432280.25 | 1432280.25 | 1392400.5 | 1392400.5 | 2824680.75
1.5.13 | Пуско-наладочные работы | к-т | 1 | 1228500 | 1228500 | 0 | 0 | 1228500 |  | 1228500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1228500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1228500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1228500 | 1228500 | 0 | 0 | 1228500
1.6 | 130-23-ОВ1 Отопление, вентиляция и кондиционирование |  |  |  | 4413698.76 |  | 5088361.273 | 9502060.033 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4413698.76 |  | 5088361.273 | 9502060.033
1.6.1 | Монтаж отопительных приборов в к-тлекте с запорно-регулирующей арматурой | шт | 58 | 7205 | 417890 | 17301.5879 | 1003492.1 | 1421382.1 |  | 7205 | 0 | 17301.5879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7205 | 0 | 17301.5879 | 0 | 0 |  | 7205 | 0 | 17301.5879 | 0 | 0 | 58 | 7205 | 417890 | 17301.5879 | 1003492.1 | 1421382.1
1.6.2 | Прокладка трубопроводов отопления в изоляции | п/м | 933 | 1451.6653 | 1354403.76 | 811.6528 | 757272.1 | 2111675.86 |  | 1451.6653 | 0 | 811.6528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1451.6653 | 0 | 811.6528 | 0 | 0 |  | 1451.6653 | 0 | 811.6528 | 0 | 0 | 933 | 1451.6653 | 1354403.76 | 811.6528 | 757272.1 | 2111675.86
1.6.3 | Насос циркуляционный | шт | 1 | 39090 | 39090 | 204170 | 204170 | 243260 |  | 39090 | 0 | 204170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 39090 | 0 | 204170 | 0 | 0 |  | 39090 | 0 | 204170 | 0 | 0 | 1 | 39090 | 39090 | 204170 | 204170 | 243260
1.6.4 | Теплоснабжение установки П1 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0
1.6.4.1 | Прокладка трубопроводов теплоснабжения в изоляции | п/м | 390 | 1239.4615 | 483390 | 505.48 | 197137.2 | 680527.2 |  | 1239.4615 | 0 | 505.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1239.4615 | 0 | 505.48 | 0 | 0 |  | 1239.4615 | 0 | 505.48 | 0 | 0 | 390 | 1239.4615 | 483390 | 505.48 | 197137.2 | 680527.2
1.6.5 | Вентиляция | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0
1.6.5.1 | Монтаж приточной системы | к-т | 1 | 88935.9 | 88935.9 | 212371.0056 | 212371.0056 | 301306.9056 |  | 88935.9 | 0 | 212371.0056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 88935.9 | 0 | 212371.0056 | 0 | 0 |  | 88935.9 | 0 | 212371.0056 | 0 | 0 | 1 | 88935.9 | 88935.9 | 212371.0056 | 212371.0056 | 301306.9056
1.6.5.2 | Монтаж узла терморегулирования | к-т | 1 | 27333.15 | 27333.15 | 92996.28 | 92996.28 | 120329.43 |  | 27333.15 | 0 | 92996.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 27333.15 | 0 | 92996.28 | 0 | 0 |  | 27333.15 | 0 | 92996.28 | 0 | 0 | 1 | 27333.15 | 27333.15 | 92996.28 | 92996.28 | 120329.43
1.6.5.3 | Монтаж вытяжных систем | к-т | 5 | 8541.724 | 42708.62 | 15825.3264 | 79126.632 | 121835.252 |  | 8541.724 | 0 | 15825.3264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8541.724 | 0 | 15825.3264 | 0 | 0 |  | 8541.724 | 0 | 15825.3264 | 0 | 0 | 5 | 8541.724 | 42708.62 | 15825.3264 | 79126.632 | 121835.252
1.6.5.4 | Монтаж воздухораспределителей, дроссель-клапанов, зонтов | шт | 75 | 896.04 | 67203 | 784.68 | 58851 | 126054 |  | 896.04 | 0 | 784.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 896.04 | 0 | 784.68 | 0 | 0 |  | 896.04 | 0 | 784.68 | 0 | 0 | 75 | 896.04 | 67203 | 784.68 | 58851 | 126054
1.6.5.5 | Прокладка воздуховодов из оцинкованой стали | м² | 289.2 | 1375.5 | 397794.6 | 1858.4201 | 537455.1 | 935249.7 |  | 1375.5 | 0 | 1858.4201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1375.5 | 0 | 1858.4201 | 0 | 0 |  | 1375.5 | 0 | 1858.4201 | 0 | 0 | 289.2 | 1375.5 | 397794.6 | 1858.4201 | 537455.1 | 935249.7
1.6.5.6 | Монтаж противодымных систем ПД1, ДУ1 | к-т | 2 | 100586.385 | 201172.77 | 266448.0676 | 532896.1352 | 734068.9052 |  | 100586.385 | 0 | 266448.0676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100586.385 | 0 | 266448.0676 | 0 | 0 |  | 100586.385 | 0 | 266448.0676 | 0 | 0 | 2 | 100586.385 | 201172.77 | 266448.0676 | 532896.1352 | 734068.9052
1.6.5.7 | Монтаж клапанов противопожарных | шт | 6 | 8489.2367 | 50935.42 | 18251.2252 | 109507.3512 | 160442.7712 |  | 8489.2367 | 0 | 18251.2252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8489.2367 | 0 | 18251.2252 | 0 | 0 |  | 8489.2367 | 0 | 18251.2252 | 0 | 0 | 6 | 8489.2367 | 50935.42 | 18251.2252 | 109507.3512 | 160442.7712
1.6.5.8 | Прокладка воздуховодов из чёрной и оцинкованой стали | м² | 152 | 2456.7671 | 373428.6 | 4354.8717 | 661940.5 | 1035369.1 |  | 2456.7671 | 0 | 4354.8717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2456.7671 | 0 | 4354.8717 | 0 | 0 |  | 2456.7671 | 0 | 4354.8717 | 0 | 0 | 152 | 2456.7671 | 373428.6 | 4354.8717 | 661940.5 | 1035369.1
1.6.6 | Кондиционирование воздуха | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0
1.6.6.1 | Монтаж наружных блоков сиситем кондиционирования воздуха | к-т | 1 | 61132.46 | 61132.46 | 389269.569 | 389269.569 | 450402.029 |  | 61132.46 | 0 | 389269.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 61132.46 | 0 | 389269.569 | 0 | 0 |  | 61132.46 | 0 | 389269.569 | 0 | 0 | 1 | 61132.46 | 61132.46 | 389269.569 | 389269.569 | 450402.029
1.6.6.2 | Монтаж внутренних блоков сиситем кондиционирования воздуха | к-т | 3 | 18340 | 55020 | 52353.6 | 157060.8 | 212080.8 |  | 18340 | 0 | 52353.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 18340 | 0 | 52353.6 | 0 | 0 |  | 18340 | 0 | 52353.6 | 0 | 0 | 3 | 18340 | 55020 | 52353.6 | 157060.8 | 212080.8
1.6.6.3 | Прокладка медных трубопроводов с изоляцией | п/м | 74 | 557.7768 | 41275.48 | 815.6622 | 60359 | 101634.48 |  | 557.7768 | 0 | 815.6622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 557.7768 | 0 | 815.6622 | 0 | 0 |  | 557.7768 | 0 | 815.6622 | 0 | 0 | 74 | 557.7768 | 41275.48 | 815.6622 | 60359 | 101634.48
1.6.6.4 | Прокладка дренажных трубопроводов | п/м | 16 | 655 | 10480 | 152.1 | 2433.6 | 12913.6 |  | 655 | 0 | 152.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 655 | 0 | 152.1 | 0 | 0 |  | 655 | 0 | 152.1 | 0 | 0 | 16 | 655 | 10480 | 152.1 | 2433.6 | 12913.6
1.6.6.5 | Установка дренажных насосов | шт | 3 | 3275 | 9825 | 10674.3 | 32022.9 | 41847.9 |  | 3275 | 0 | 10674.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3275 | 0 | 10674.3 | 0 | 0 |  | 3275 | 0 | 10674.3 | 0 | 0 | 3 | 3275 | 9825 | 10674.3 | 32022.9 | 41847.9
1.6.6.6 | Пуско-наладочные работы | к-т | 1 | 691680 | 691680 |  |  | 691680 |  | 691680 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 691680 | 0 |  |  | 0 |  | 691680 | 0 |  |  | 0 | 1 | 691680 | 691680 |  |  | 691680
1.7 | 130-23-СКС Структурированная кабельная сеть |  |  |  | 3561339.34 |  | 3312247.272 | 6873586.612 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 22008 |  | 170450.8 | 192458.8 | 0 |  | 3539331.34 |  | 3141796.472 | 6681127.812
1.7.1 | Шкаф настенный 19", 15U, 600х775x600 мм, стеклянная дверь с перфорацией, цвет черный. IP20 | к-т | 4 | 5502 | 22008 | 42612.7 | 170450.8 | 192458.8 |  | 5502 | 0 | 42612.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5502 | 0 | 42612.7 | 0 | 0 | 4 | 5502 | 22008 | 42612.7 | 170450.8 | 192458.8 | 0 | 5502 | 0 | 42612.7 | 0 | 0
1.7.2 | Шкаф настенный 19", 15U, 600х775x600 мм, стеклянная дверь с перфорацией, цвет черный. IP20 | к-т | 1 | 5502 | 5502 |  |  | 5502 |  | 5502 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5502 | 0 |  |  | 0 |  | 5502 | 0 |  |  | 0 | 1 | 5502 | 5502 |  |  | 5502
1.7.3 | Шкаф настенный 19", 42U, 600х2055x800 мм, передняя стеклянная дверь с перфорацией по бокам | к-т | 1 | 5502 | 5502 |  |  | 5502 |  | 5502 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5502 | 0 |  |  | 0 |  | 5502 | 0 |  |  | 0 | 1 | 5502 | 5502 |  |  | 5502
1.7.4 | Панель с щеточным кабельным вводом в пол/потолок, 65х293 мм, цвет черный | шт | 2 | 1310 | 2620 | 5053.1 | 10106.2 | 12726.2 |  | 1310 | 0 | 5053.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1310 | 0 | 5053.1 | 0 | 0 |  | 1310 | 0 | 5053.1 | 0 | 0 | 2 | 1310 | 2620 | 5053.1 | 10106.2 | 12726.2
1.7.5 | Полка/ящик для документов с замком, 2U, 483х88х460 мм, цвет черный | шт | 1 | 1310 | 1310 | 11354.2 | 11354.2 | 12664.2 |  | 1310 | 0 | 11354.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1310 | 0 | 11354.2 | 0 | 0 |  | 1310 | 0 | 11354.2 | 0 | 0 | 1 | 1310 | 1310 | 11354.2 | 11354.2 | 12664.2
1.7.6 | Оптический кросс-бокс стационарный 19", 1U, 32 порта, адаптеры SC/2xLC. | к-т | 8 | 3930 | 31440 | 4232.8 | 33862.4 | 65302.4 |  | 3930 | 0 | 4232.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3930 | 0 | 4232.8 | 0 | 0 |  | 3930 | 0 | 4232.8 | 0 | 0 | 8 | 3930 | 31440 | 4232.8 | 33862.4 | 65302.4
1.7.7 | Оптический кросс-бокс стационарный 19", 1U, 32 порта, адаптеры SC/2xLC. | к-т | 1 | 3930 | 3930 |  |  | 3930 |  | 3930 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3930 | 0 |  |  | 0 |  | 3930 | 0 |  |  | 0 | 1 | 3930 | 3930 |  |  | 3930
1.7.8 | Пигтейл с коннектором LC/UPC, 9/125 (SM), LSZH, 1,5 м | шт | 192 | 32.75 | 6288 | 128.7 | 24710.4 | 30998.4 |  | 32.75 | 0 | 128.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32.75 | 0 | 128.7 | 0 | 0 |  | 32.75 | 0 | 128.7 | 0 | 0 | 192 | 32.75 | 6288 | 128.7 | 24710.4 | 30998.4
1.7.9 | Оптический адаптер (проходной соединитель) LC-LC duplex, SM | шт | 96 | 32.75 | 3144 | 93.6 | 8985.6 | 12129.6 |  | 32.75 | 0 | 93.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32.75 | 0 | 93.6 | 0 | 0 |  | 32.75 | 0 | 93.6 | 0 | 0 | 96 | 32.75 | 3144 | 93.6 | 8985.6 | 12129.6
1.7.10 | Патч-панель 19", 1U, 24 порта RJ-45, категория 5e, Dual IDC, RоHS, цвет черный | шт | 4 | 4716 | 18864 | 7410 | 29640 | 48504 |  | 4716 | 0 | 7410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4716 | 0 | 7410 | 0 | 0 |  | 4716 | 0 | 7410 | 0 | 0 | 4 | 4716 | 18864 | 7410 | 29640 | 48504
1.7.11 | Патч-панель 19", 1U, 24 порта RJ-45, категория 5e, Dual IDC, RоHS, цвет черный | шт | 10 | 4716 | 47160 |  |  | 47160 |  | 4716 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4716 | 0 |  |  | 0 |  | 4716 | 0 |  |  | 0 | 10 | 4716 | 47160 |  |  | 47160
1.7.12 | Коммутатор управляемый, уровень L3, 48 портов 1 Гбит/с, 4 порта SFP+, питание по Ethernet (PoE) | шт | 4 | 3275 | 13100 |  |  | 13100 |  | 3275 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3275 | 0 |  |  | 0 |  | 3275 | 0 |  |  | 0 | 4 | 3275 | 13100 |  |  | 13100
1.7.13 | Источник бесперебойного питания однофазный вход/выход, 2200 ВА/1980 Вт | шт | 1 | 3930 | 3930 |  |  | 3930 |  | 3930 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3930 | 0 |  |  | 0 |  | 3930 | 0 |  |  | 0 | 1 | 3930 | 3930 |  |  | 3930
1.7.14 | Источник бесперебойного питания однофазный вход/выход, 1000 ВА/800 Вт | шт | 5 | 3930 | 19650 | 38230.4 | 191152 | 210802 |  | 3930 | 0 | 38230.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3930 | 0 | 38230.4 | 0 | 0 |  | 3930 | 0 | 38230.4 | 0 | 0 | 5 | 3930 | 19650 | 38230.4 | 191152 | 210802
1.7.15 | Вертикальный кабельный органайзер для шкафов 42U, с крышками | шт | 2 | 1965 | 3930 |  |  | 3930 |  | 1965 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1965 | 0 |  |  | 0 |  | 1965 | 0 |  |  | 0 | 2 | 1965 | 3930 |  |  | 3930
1.7.16 | Кабельный органайзер пластиковый с крышкой, глубина 53 мм, 19", 1U | шт | 11 | 1965 | 21615 | 902.2 | 9924.2 | 31539.2 |  | 1965 | 0 | 902.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1965 | 0 | 902.2 | 0 | 0 |  | 1965 | 0 | 902.2 | 0 | 0 | 11 | 1965 | 21615 | 902.2 | 9924.2 | 31539.2
1.7.17 | Кабельный органайзер пластиковый с крышкой, глубина 53 мм, 19", 1U | шт | 16 | 1965 | 31440 |  |  | 31440 |  | 1965 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1965 | 0 |  |  | 0 |  | 1965 | 0 |  |  | 0 | 16 | 1965 | 31440 |  |  | 31440
1.7.18 | Блок розеток горизонтальный 8 розеток C13, с LED выключателем, 1U, IP20, | шт | 4 | 3275 | 13100 | 3539.146 | 14156.584 | 27256.584 |  | 3275 | 0 | 3539.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3275 | 0 | 3539.146 | 0 | 0 |  | 3275 | 0 | 3539.146 | 0 | 0 | 4 | 3275 | 13100 | 3539.146 | 14156.584 | 27256.584
1.7.19 | Блок розеток горизонтальный 8 розеток C13, с LED выключателем, 1U, IP20, | шт | 2 | 3275 | 6550 |  |  | 6550 |  | 3275 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3275 | 0 |  |  | 0 |  | 3275 | 0 |  |  | 0 | 2 | 3275 | 6550 |  |  | 6550
1.7.20 | Автоматический выключатель 2Р, Iном 10 А, хар. С | шт | 5 | 393 | 1965 | 2462.2 | 12311 | 14276 |  | 393 | 0 | 2462.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 393 | 0 | 2462.2 | 0 | 0 |  | 393 | 0 | 2462.2 | 0 | 0 | 5 | 393 | 1965 | 2462.2 | 12311 | 14276
1.7.21 | Автоматический выключатель 2Р, Iном 16 А, хар. С | шт | 1 | 393 | 393 | 2433.6 | 2433.6 | 2826.6 |  | 393 | 0 | 2433.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 393 | 0 | 2433.6 | 0 | 0 |  | 393 | 0 | 2433.6 | 0 | 0 | 1 | 393 | 393 | 2433.6 | 2433.6 | 2826.6
1.7.22 | Розетка к-тьютерная RJ-45 серии "Viva", установка в кабель-каналы, кат 5е | шт | 202 | 623 | 125846 | 281 | 56762 | 182608 |  | 623 | 0 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 623 | 0 | 281 | 0 | 0 |  | 623 | 0 | 281 | 0 | 0 | 202 | 623 | 125846 | 281 | 56762 | 182608
1.7.23 | Розетка к-тьютерная RJ-45 настенная, IP66, с откидной крышкой | шт | 3 | 393 | 1179 | 7013.5 | 21040.5 | 22219.5 |  | 393 | 0 | 7013.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 393 | 0 | 7013.5 | 0 | 0 |  | 393 | 0 | 7013.5 | 0 | 0 | 3 | 393 | 1179 | 7013.5 | 21040.5 | 22219.5
1.7.24 | Корпус настенной розетки к-тьютерной для 1 вставки | шт | 5 | 262 | 1310 | 153.4 | 767 | 2077 |  | 262 | 0 | 153.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 262 | 0 | 153.4 | 0 | 0 |  | 262 | 0 | 153.4 | 0 | 0 | 5 | 262 | 1310 | 153.4 | 767 | 2077
1.7.25 | Вставка RJ-45 (8P8C), кат 5e, 110 IDC, монтаж инструментом NE-TOOL, белая | шт | 5 | 131 | 655 | 273 | 1365 | 2020 |  | 131 | 0 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 131 | 0 | 273 | 0 | 0 |  | 131 | 0 | 273 | 0 | 0 | 5 | 131 | 655 | 273 | 1365 | 2020
1.7.26 | Розетка с заземлением на DIN-рейку, Iном 16А, Uном 250 В, IP20 | шт | 6 | 393 | 2358 | 365.118 | 2190.708 | 4548.708 |  | 393 | 0 | 365.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 393 | 0 | 365.118 | 0 | 0 |  | 393 | 0 | 365.118 | 0 | 0 | 6 | 393 | 2358 | 365.118 | 2190.708 | 4548.708
1.7.27 | Точка доступа (радиомодуль беспроводной), мощность передатчика до 20 дБм, | шт | 5 | 1572 | 7860 |  |  | 7860 |  | 1572 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 |  |  | 0 |  | 1572 | 0 |  |  | 0 | 5 | 1572 | 7860 |  |  | 7860
1.7.28 | Шнур (патч-корд) оптический, SM 9/125 мкм, дуплекс, LC-LC, 3 м | шт | 8 | 65.5 | 524 | 557.7 | 4461.6 | 4985.6 |  | 65.5 | 0 | 557.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 65.5 | 0 | 557.7 | 0 | 0 |  | 65.5 | 0 | 557.7 | 0 | 0 | 8 | 65.5 | 524 | 557.7 | 4461.6 | 4985.6
1.7.29 | Патч-корд U/UTP cat. 5e, внешняя оболочка LSZH, 4 пары, RJ45-RJ45, длина 1 м, серый | шт | 57 | 65.5 | 3733.5 | 370.5 | 21118.5 | 24852 |  | 65.5 | 0 | 370.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 65.5 | 0 | 370.5 | 0 | 0 |  | 65.5 | 0 | 370.5 | 0 | 0 | 57 | 65.5 | 3733.5 | 370.5 | 21118.5 | 24852
1.7.30 | Патч-корд U/UTP cat. 5e, внешняя оболочка LSZH, 4 пары, RJ45-RJ45, длина 3 м, серый | шт | 163 | 65.5 | 10676.5 | 767 | 125021 | 135697.5 |  | 65.5 | 0 | 767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 65.5 | 0 | 767 | 0 | 0 |  | 65.5 | 0 | 767 | 0 | 0 | 163 | 65.5 | 10676.5 | 767 | 125021 | 135697.5
1.7.31 | Шнур (патч-корд) оптический, SM 9/125 мкм, дуплекс, LC-ST, 3 м | шт | 2 | 65.5 | 131 | 557.7 | 1115.4 | 1246.4 |  | 65.5 | 0 | 557.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 65.5 | 0 | 557.7 | 0 | 0 |  | 65.5 | 0 | 557.7 | 0 | 0 | 2 | 65.5 | 131 | 557.7 | 1115.4 | 1246.4
1.7.32 | Кабель-канал 80x40 белый TA-G IN-Liner 01781 DKC | м | 96 | 393 | 37728 | 600.6 | 57657.6 | 95385.6 |  | 393 | 0 | 600.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 393 | 0 | 600.6 | 0 | 0 |  | 393 | 0 | 600.6 | 0 | 0 | 96 | 393 | 37728 | 600.6 | 57657.6 | 95385.6
1.7.33 | Разделитель SEP-N 40 09514 DKC | м | 96 | 262 | 25152 | 143 | 13728 | 38880 |  | 262 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 262 | 0 | 143 | 0 | 0 |  | 262 | 0 | 143 | 0 | 0 | 96 | 262 | 25152 | 143 | 13728 | 38880
1.7.34 | Угол внутренний изменяемый 80x40 70-120 градусов NIAV IN-Liner 01724 DKC | шт | 12 | 65.5 | 786 | 806 | 9672 | 10458 |  | 65.5 | 0 | 806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 65.5 | 0 | 806 | 0 | 0 |  | 65.5 | 0 | 806 | 0 | 0 | 12 | 65.5 | 786 | 806 | 9672 | 10458
1.7.35 | Угол 80x40мм внешний изменяемый 70-120 градусов 01708 DKC | шт | 5 | 65.5 | 327.5 | 860.6 | 4303 | 4630.5 |  | 65.5 | 0 | 860.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 65.5 | 0 | 860.6 | 0 | 0 |  | 65.5 | 0 | 860.6 | 0 | 0 | 5 | 65.5 | 327.5 | 860.6 | 4303 | 4630.5
1.7.36 | Рамка-суппорт под 2 модуля PDA-DN 80 10043 DKC | шт | 120 | 131 | 15720 | 140.4 | 16848 | 32568 |  | 131 | 0 | 140.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 131 | 0 | 140.4 | 0 | 0 |  | 131 | 0 | 140.4 | 0 | 0 | 120 | 131 | 15720 | 140.4 | 16848 | 32568
1.7.37 | Накладка SGAN 40 на стык профиля 00823 DKC | шт | 20 | 32.75 | 655 | 59.8 | 1196 | 1851 |  | 32.75 | 0 | 59.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32.75 | 0 | 59.8 | 0 | 0 |  | 32.75 | 0 | 59.8 | 0 | 0 | 20 | 32.75 | 655 | 59.8 | 1196 | 1851
1.7.38 | Накладка на стык 80 GAN In-liner 00886 DKC | шт | 20 | 32.75 | 655 | 122.2 | 2444 | 3099 |  | 32.75 | 0 | 122.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32.75 | 0 | 122.2 | 0 | 0 |  | 32.75 | 0 | 122.2 | 0 | 0 | 20 | 32.75 | 655 | 122.2 | 2444 | 3099
1.7.39 | Угол плоский Т-образный 80x40 NTAN IN-Liner 01756 DKC | шт | 4 | 65.5 | 262 | 440.7 | 1762.8 | 2024.8 |  | 65.5 | 0 | 440.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 65.5 | 0 | 440.7 | 0 | 0 |  | 65.5 | 0 | 440.7 | 0 | 0 | 4 | 65.5 | 262 | 440.7 | 1762.8 | 2024.8
1.7.40 | Заглушка для кабель-канала 80x40 торцевая LАN In-liner 00871 DKC | шт | 8 | 32.75 | 262 | 205.4 | 1643.2 | 1905.2 |  | 32.75 | 0 | 205.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32.75 | 0 | 205.4 | 0 | 0 |  | 32.75 | 0 | 205.4 | 0 | 0 | 8 | 32.75 | 262 | 205.4 | 1643.2 | 1905.2
1.7.41 | Саморез 3.5х50мм с дюбелем F6 CM06541 DKC | шт | 100 | 13.1 | 1310 | 17.94 | 1794 | 3104 |  | 13.1 | 0 | 17.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13.1 | 0 | 17.94 | 0 | 0 |  | 13.1 | 0 | 17.94 | 0 | 0 | 100 | 13.1 | 1310 | 17.94 | 1794 | 3104
1.7.42 | Лоток перфорированный 300х50х3000 | м | 324 | 497.8 | 161287.2 | 1094.6 | 354650.4 | 515937.6 |  | 497.8 | 0 | 1094.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 497.8 | 0 | 1094.6 | 0 | 0 |  | 497.8 | 0 | 1094.6 | 0 | 0 | 324 | 497.8 | 161287.2 | 1094.6 | 354650.4 | 515937.6
1.7.43 | Лоток перфорированный 100х50х3000 | м | 648 | 497.8 | 322574.4 | 587.756 | 380865.888 | 703440.288 |  | 497.8 | 0 | 587.756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 497.8 | 0 | 587.756 | 0 | 0 |  | 497.8 | 0 | 587.756 | 0 | 0 | 648 | 497.8 | 322574.4 | 587.756 | 380865.888 | 703440.288
1.7.44 | Перегородка SEP для лотка, высота 50 мм, L=3 м | м | 24 | 131 | 3144 | 367.64 | 8823.36 | 11967.36 |  | 131 | 0 | 367.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 131 | 0 | 367.64 | 0 | 0 |  | 131 | 0 | 367.64 | 0 | 0 | 24 | 131 | 3144 | 367.64 | 8823.36 | 11967.36
1.7.45 | Крышка на лоток с заземлением, основание 100 мм, L=3 м, толщина 0,6 мм | м | 32 | 196.5 | 6288 | 271.986 | 8703.552 | 14991.552 |  | 196.5 | 0 | 271.986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 196.5 | 0 | 271.986 | 0 | 0 |  | 196.5 | 0 | 271.986 | 0 | 0 | 32 | 196.5 | 6288 | 271.986 | 8703.552 | 14991.552
1.7.46 | Угол CS 90 вертикальный внутренний 90° 300х50 | шт | 5 | 1572 | 7860 | 3572.4 | 17862 | 25722 |  | 1572 | 0 | 3572.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 3572.4 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 3572.4 | 0 | 0 | 5 | 1572 | 7860 | 3572.4 | 17862 | 25722
1.7.47 | Угол горизонтальный 90° 100х50 мм в к-тлекте с крепежными элементами | шт | 3 | 1572 | 4716 | 2107.04 | 6321.12 | 11037.12 |  | 1572 | 0 | 2107.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 2107.04 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 2107.04 | 0 | 0 | 3 | 1572 | 4716 | 2107.04 | 6321.12 | 11037.12
1.7.48 | Ответвитель DPT T-образный горизонтальный 300х50 | шт | 7 | 1572 | 11004 | 4797 | 33579 | 44583 |  | 1572 | 0 | 4797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 4797 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 4797 | 0 | 0 | 7 | 1572 | 11004 | 4797 | 33579 | 44583
1.7.49 | Легкая консоль потолочная DS основание 300 мм | шт | 120 | 393 | 47160 | 1042.6 | 125112 | 172272 |  | 393 | 0 | 1042.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 393 | 0 | 1042.6 | 0 | 0 |  | 393 | 0 | 1042.6 | 0 | 0 | 120 | 393 | 47160 | 1042.6 | 125112 | 172272
1.7.50 | Консоль легкая осн. 100 мм | шт | 600 | 393 | 235800 | 161.2 | 96720 | 332520 |  | 393 | 0 | 161.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 393 | 0 | 161.2 | 0 | 0 |  | 393 | 0 | 161.2 | 0 | 0 | 600 | 393 | 235800 | 161.2 | 96720 | 332520
1.7.51 | Стандартый анкер с болтом М8 | шт | 600 | 32.75 | 19650 | 107.926 | 64755.6 | 84405.6 |  | 32.75 | 0 | 107.926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32.75 | 0 | 107.926 | 0 | 0 |  | 32.75 | 0 | 107.926 | 0 | 0 | 600 | 32.75 | 19650 | 107.926 | 64755.6 | 84405.6
1.7.52 | Винт для соединения крышек лотков | шт | 50 | 19.65 | 982.5 | 8.866 | 443.3 | 1425.8 |  | 19.65 | 0 | 8.866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 19.65 | 0 | 8.866 | 0 | 0 |  | 19.65 | 0 | 8.866 | 0 | 0 | 50 | 19.65 | 982.5 | 8.866 | 443.3 | 1425.8
1.7.53 | Кабель оптический внутриобъектовый огнестойкий, наружная оболочка | м | 1660 | 220.08 | 365332.8 | 106.6 | 176956 | 542288.8 |  | 220.08 | 0 | 106.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 220.08 | 0 | 106.6 | 0 | 0 |  | 220.08 | 0 | 106.6 | 0 | 0 | 1660 | 220.08 | 365332.8 | 106.6 | 176956 | 542288.8
1.7.54 | Кабель витая пара неэкранированный U/UTP 4x2x0,51 категория 5е, материал оболочки LSZH (нг(А)-HF) | м | 11952 | 146.72 | 1753597.44 | 94.38 | 1128029.76 | 2881627.2 |  | 146.72 | 0 | 94.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 146.72 | 0 | 94.38 | 0 | 0 |  | 146.72 | 0 | 94.38 | 0 | 0 | 11952 | 146.72 | 1753597.44 | 94.38 | 1128029.76 | 2881627.2
1.7.55 | Труба ПЛЛ гибкая гофрированная с протяжкой, не поддерживает горение | м | 150 | 45.85 | 6877.5 | 125.84 | 18876 | 25753.5 |  | 45.85 | 0 | 125.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 45.85 | 0 | 125.84 | 0 | 0 |  | 45.85 | 0 | 125.84 | 0 | 0 | 150 | 45.85 | 6877.5 | 125.84 | 18876 | 25753.5
1.7.56 | Держатель с защелкой и дюбелем d=20 мм | шт | 100 | 13.1 | 1310 | 31.72 | 3172 | 4482 |  | 13.1 | 0 | 31.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13.1 | 0 | 31.72 | 0 | 0 |  | 13.1 | 0 | 31.72 | 0 | 0 | 100 | 13.1 | 1310 | 31.72 | 3172 | 4482
1.7.57 | Аксессуары (расходные материалы, крепеж) | к-т | 1 | 0 | 0 | 23400 | 23400 | 23400 |  | 0 | 0 | 23400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 23400 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 23400 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23400 | 23400 | 23400
1.7.58 | Пуско-наладочные работы | к-т | 1 | 113184 | 113184 | 0 | 0 | 113184 |  | 113184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 113184 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 113184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 113184 | 113184 | 0 | 0 | 113184
1.8 | 130-23-СОТ Система охранного телевидения |  |  |  | 649932.9 |  | 2135422.9 | 2785355.8 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 649932.9 |  | 2135422.9 | 2785355.8
1.8.1 | IP-камера уличная цилиндрическая. Разрешение 2 Мп, 1/2.8" Progressive | шт | 10 | 6668 | 66680 | 39380 | 393800 | 460480 |  | 6668 | 0 | 39380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6668 | 0 | 39380 | 0 | 0 |  | 6668 | 0 | 39380 | 0 | 0 | 10 | 6668 | 66680 | 39380 | 393800 | 460480
1.8.2 | IP-камера уличая купольная. Разрешение 2 Мп, 1/2.8" Progressive Scan CMOS | шт | 24 | 5668 | 136032 | 23220 | 557280 | 693312 |  | 5668 | 0 | 23220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5668 | 0 | 23220 | 0 | 0 |  | 5668 | 0 | 23220 | 0 | 0 | 24 | 5668 | 136032 | 23220 | 557280 | 693312
1.8.3 | Кронштейн угловой | шт | 1 | 1965 | 1965 | 7007 | 7007 | 8972 |  | 1965 | 0 | 7007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1965 | 0 | 7007 | 0 | 0 |  | 1965 | 0 | 7007 | 0 | 0 | 1 | 1965 | 1965 | 7007 | 7007 | 8972
1.8.4 | Монтажная коробка для IP-камер | шт | 34 | 655 | 22270 | 2366 | 80444 | 102714 |  | 655 | 0 | 2366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 655 | 0 | 2366 | 0 | 0 |  | 655 | 0 | 2366 | 0 | 0 | 34 | 655 | 22270 | 2366 | 80444 | 102714
1.8.5 | Коммутатор управляемый, уровень L3, 16 портов PoE 10/100M RJ45 | шт | 3 | 3144 | 9432 | 122036.2 | 366108.6 | 375540.6 |  | 3144 | 0 | 122036.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3144 | 0 | 122036.2 | 0 | 0 |  | 3144 | 0 | 122036.2 | 0 | 0 | 3 | 3144 | 9432 | 122036.2 | 366108.6 | 375540.6
1.8.6 | ПО видеонаблюдения Интеллект для интеграции IP-камеры - лицензия на подключение 1 в/к и 1 а/к | шт | 34 | 262 | 8908 | 13780 | 468520 | 477428 |  | 262 | 0 | 13780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 262 | 0 | 13780 | 0 | 0 |  | 262 | 0 | 13780 | 0 | 0 | 34 | 262 | 8908 | 13780 | 468520 | 477428
1.8.7 | Удлинитель пассивный на 1 канал. Вход: 1 10/100BaseT(X)/IEEE 802.3at | шт | 2 | 1310 | 2620 | 4836 | 9672 | 12292 |  | 1310 | 0 | 4836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1310 | 0 | 4836 | 0 | 0 |  | 1310 | 0 | 4836 | 0 | 0 | 2 | 1310 | 2620 | 4836 | 9672 | 12292
1.8.8 | Шнур ШОС-2SM/2.0 желтый 130202-02793 ССД | шт | 2 | 65.5 | 131 | 470.6 | 941.2 | 1072.2 |  | 65.5 | 0 | 470.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 65.5 | 0 | 470.6 | 0 | 0 |  | 65.5 | 0 | 470.6 | 0 | 0 | 2 | 65.5 | 131 | 470.6 | 941.2 | 1072.2
1.8.9 | Муфта вводная dвн=20,4 мм, dнар=20,6 мм, исполнение прямолинейное, вводная резьба 1/2" | шт | 34 | 131 | 4454 | 122.2 | 4154.8 | 8608.8 |  | 131 | 0 | 122.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 131 | 0 | 122.2 | 0 | 0 |  | 131 | 0 | 122.2 | 0 | 0 | 34 | 131 | 4454 | 122.2 | 4154.8 | 8608.8
1.8.10 | Коннектор RJ-45 CAT5E не экранированный | шт | 500 | 32.75 | 16375 | 41.6 | 20800 | 37175 |  | 32.75 | 0 | 41.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32.75 | 0 | 41.6 | 0 | 0 |  | 32.75 | 0 | 41.6 | 0 | 0 | 500 | 32.75 | 16375 | 41.6 | 20800 | 37175
1.8.11 | Кабель витая пара неэкранированный U/UTP 4x2x0,51 кат 5е, материал оболочки LSZH (нг(А)-HF) | м | 2035 | 162.44 | 330565.4 | 94.38 | 192063.3 | 522628.7 |  | 162.44 | 0 | 94.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 94.38 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 94.38 | 0 | 0 | 2035 | 162.44 | 330565.4 | 94.38 | 192063.3 | 522628.7
1.8.12 | Труба ПЛЛ гибкая гофрированная с протяжкой, не поддерживает горение | м | 250 | 45.85 | 11462.5 | 125.84 | 31460 | 42922.5 |  | 45.85 | 0 | 125.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 45.85 | 0 | 125.84 | 0 | 0 |  | 45.85 | 0 | 125.84 | 0 | 0 | 250 | 45.85 | 11462.5 | 125.84 | 31460 | 42922.5
1.8.13 | Держатель с защелкой и дюбелем d=20 мм | шт | 100 | 13.1 | 1310 | 31.72 | 3172 | 4482 |  | 13.1 | 0 | 31.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13.1 | 0 | 31.72 | 0 | 0 |  | 13.1 | 0 | 31.72 | 0 | 0 | 100 | 13.1 | 1310 | 31.72 | 3172 | 4482
1.8.14 | Пуско-наладочные работы | к-т | 1 | 37728 | 37728 |  |  | 37728 |  | 37728 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 37728 | 0 |  |  | 0 |  | 37728 | 0 |  |  | 0 | 1 | 37728 | 37728 |  |  | 37728
1.9 | 130-23-УА1 Устройства автоматики |  |  |  | 1030142.866 |  | 1480862.5832 | 2511005.4492 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1030142.866 |  | 1480862.5832 | 2511005.4492
1.9.1 | Монтаж к-тлектов автоматики | к-т | 1 | 117977.29 | 117977.29 | 197096.9832 | 197096.9832 | 315074.2732 |  | 117977.29 | 0 | 197096.9832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 117977.29 | 0 | 197096.9832 | 0 | 0 |  | 117977.29 | 0 | 197096.9832 | 0 | 0 | 1 | 117977.29 | 117977.29 | 197096.9832 | 197096.9832 | 315074.2732
1.9.2 | Прокладка кабелей системы автоматизации вентиляции | п/м | 3820 | 238.7868 | 912165.576 | 336.0643 | 1283765.6 | 2195931.176 |  | 238.7868 | 0 | 336.0643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 238.7868 | 0 | 336.0643 | 0 | 0 |  | 238.7868 | 0 | 336.0643 | 0 | 0 | 3820 | 238.7868 | 912165.576 | 336.0643 | 1283765.6 | 2195931.176
1.10 | 130-23-ЭО1 Электрическое освещение |  |  |  | 583593.1 |  | 7615331.5 | 8198924.6 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 583593.1 |  | 7615331.5 | 8198924.6
1.10.1 | Панель противопожарных устройств | шт | 1 | 7074 | 7074 | 114039.9 | 114039.9 | 121113.9 |  | 7074 | 0 | 114039.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7074 | 0 | 114039.9 | 0 | 0 |  | 7074 | 0 | 114039.9 | 0 | 0 | 1 | 7074 | 7074 | 114039.9 | 114039.9 | 121113.9
1.10.2 | Кабель силовой, не поддерживающий горение, безгалогенный 5х6 | м. | 170 | 232 | 39440 | 754 | 128180 | 167620 |  | 232 | 0 | 754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 232 | 0 | 754 | 0 | 0 |  | 232 | 0 | 754 | 0 | 0 | 170 | 232 | 39440 | 754 | 128180 | 167620
1.10.3 | Кабель силовой, не поддерживающий горение, безгалогенный 3х2,5 | м. | 400 | 182 | 72800 | 209 | 83600 | 156400 |  | 182 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 182 | 0 | 209 | 0 | 0 |  | 182 | 0 | 209 | 0 | 0 | 400 | 182 | 72800 | 209 | 83600 | 156400
|  |  | 186 | 1865 | 346890 | 37760 | 7023360 | 7370250 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 186 | 1865 | 346890 | 37760 | 7023360 | 7370250
1.10.5 | Блок аварийного питания EM-Recovery 300Вт IP65 | шт | 12 | 2620 | 31440 | 16374.8 | 196497.6 | 227937.6 |  | 2620 | 0 | 16374.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2620 | 0 | 16374.8 | 0 | 0 |  | 2620 | 0 | 16374.8 | 0 | 0 | 12 | 2620 | 31440 | 16374.8 | 196497.6 | 227937.6
1.10.6 | Аксессуары (расходные материалы, крепеж, гофра, прочее) на 1 м кабеля | к-т | 570 | 95.63 | 54509.1 | 122.2 | 69654 | 124163.1 |  | 95.63 | 0 | 122.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 95.63 | 0 | 122.2 | 0 | 0 |  | 95.63 | 0 | 122.2 | 0 | 0 | 570 | 95.63 | 54509.1 | 122.2 | 69654 | 124163.1
1.10.7 | Пуско-наладочные работы | к-т | 1 | 31440 | 31440 |  |  | 31440 |  | 31440 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 31440 | 0 |  |  | 0 |  | 31440 | 0 |  |  | 0 | 1 | 31440 | 31440 |  |  | 31440
1.11 | 130-23-АС4 Архитектурно-строительные решения |  |  |  | 2081673.6029 |  | 2823576.9499 | 4905250.5528 |  |  | 1695730.3555 |  | 2362740.1252 | 4058470.4807 | [5 empty] | 1695729.27 |  | 2362739.23 | 4058468.5 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 385943.2473 |  | 460836.8247 | 846780.0721
1.11.1 | Устройство металлического каркаса помещения к-трессорной | т | 2.2 | 117100.3045 | 257620.67 | 208116.4091 | 457856.1 | 715476.77 | 2.18 | 117100.3045 | 255278.6639 | 208116.4091 | 453693.7718 | 708972.4357 | 0.30455 | 0.40909 | 0.67 | 2.18 | 117100 | 255278 | 208116 | 453692.88 | 708970.88 |  | 117100 | 0 | 208116 | 0 | 0 | 0.02 | 117100.3045 | 2342.0061 | 208116.4091 | 4162.3282 | 6504.3343
1.11.2 | Устройство стен потолков к-трессорной(Монтаж стеновых, кровельных сэндвич-панелей) | м² | 175.57 | 2711 | 475970.27 | 7373 | 1294477.61 | 1770447.88 | 175.57 | 2711 | 475970.27 | 7373 | 1294477.61 | 1770447.88 | 0 | 0 | 0 | 175.57 | 2711 | 475970.27 | 7373 | 1294477.61 | 1770447.88 |  | 2711 | 0 | 7373 | 0 | 0 | 0 | 2711 | 0 | 7373 | 0 | 0
1.11.3 | Оконный проем в осях А/32-33 на отм. +7,600 | шт | 1 | 160029.6 | 160029.6 | 163827.3966 | 163827.3966 | 323856.9966 |  | 160029.6 | 0 | 163827.3966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 160029.6 | 0 | 163827.3966 | 0 | 0 |  | 160029.6 | 0 | 163827.3966 | 0 | 0 | 1 | 160029.6 | 160029.6 | 163827.3966 | 163827.3966 | 323856.9966
1.11.4 | Отделка оконного проема | м² | 28.8 | 5549.8059 | 159834.41 | 5516.6493 | 158879.5 | 318713.91 |  | 5549.8059 | 0 | 5516.6493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5549.8059 | 0 | 5516.6493 | 0 | 0 |  | 5549.8059 | 0 | 5516.6493 | 0 | 0 | 28.8 | 5549.8059 | 159834.41 | 5516.6493 | 158879.5 | 318713.91
1.11.5 | Фундаментая плита наружной установки под воздухосборник и к-трессоры | шт | 1 | 964481.4216 | 964481.4216 | 614568.7434 | 614568.7434 | 1579050.165 | 1 | 964481.4216 | 964481.4216 | 614568.7434 | 614568.7434 | 1579050.165 | 0.4216 | 0.00336 | 0.4216 | 1 | 964481 | 964481 | 614568.74 | 614568.74 | 1579049.74 |  | 964481 | 0 | 614568.74 | 0 | 0 | 0 | 964481.4216 | 0 | 614568.7434 | 0 | 0
1.11.6 | Ограждение | т | 0.337 | 189131.25 | 63737.2313 | 397529.9703 | 133967.6 | 197704.8312 |  | 189131.25 | 0 | 397529.9703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 189131.25 | 0 | 397529.9703 | 0 | 0 |  | 189131.25 | 0 | 397529.9703 | 0 | 0 | 0.337 | 189131.25 | 63737.2313 | 397529.9703 | 133967.6 | 197704.8312
1.12 | 130-23-ЭО2 Электрическое освещение |  |  |  | 1005899.4 |  | 1844928.9 | 2850828.3 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1005899.4 |  | 1844928.9 | 2850828.3
1.12.1 | Щит распределительный | шт | 1 | 6550 | 6550 | 55450.2 | 55450.2 | 62000.2 |  | 6550 | 0 | 55450.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6550 | 0 | 55450.2 | 0 | 0 |  | 6550 | 0 | 55450.2 | 0 | 0 | 1 | 6550 | 6550 | 55450.2 | 55450.2 | 62000.2
1.12.2 | Щит рабочего освещения | шт | 1 | 6550 | 6550 | 36189.4 | 36189.4 | 42739.4 |  | 6550 | 0 | 36189.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6550 | 0 | 36189.4 | 0 | 0 |  | 6550 | 0 | 36189.4 | 0 | 0 | 1 | 6550 | 6550 | 36189.4 | 36189.4 | 42739.4
1.12.3 | Кабель силовой, не поддерживающий горение, безгалогенный 5х6 | м. | 30 | 232 | 6960 | 611 | 18330 | 25290 |  | 232 | 0 | 611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 232 | 0 | 611 | 0 | 0 |  | 232 | 0 | 611 | 0 | 0 | 30 | 232 | 6960 | 611 | 18330 | 25290
1.12.4 | Кабель силовой, не поддерживающий горение, безгалогенный 3х2,5 | м. | 800 | 182 | 145600 | 184.6 | 147680 | 293280 |  | 182 | 0 | 184.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 182 | 0 | 184.6 | 0 | 0 |  | 182 | 0 | 184.6 | 0 | 0 | 800 | 182 | 145600 | 184.6 | 147680 | 293280
1.12.5 | Кабель силовой, не поддерживающий горение, безгалогенный, огнестойкий 3х2,5 | м. | 260 | 182 | 47320 | 239.2 | 62192 | 109512 |  | 182 | 0 | 239.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 182 | 0 | 239.2 | 0 | 0 |  | 182 | 0 | 239.2 | 0 | 0 | 260 | 182 | 47320 | 239.2 | 62192 | 109512
1.12.6 | Светодиодный светильник VARTON A070 2.0 20 Вт 4000 K IP40 с рассеивателем опал | шт | 78 | 1865 | 145470 | 6208.4 | 484255.2 | 629725.2 |  | 1865 | 0 | 6208.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1865 | 0 | 6208.4 | 0 | 0 |  | 1865 | 0 | 6208.4 | 0 | 0 | 78 | 1865 | 145470 | 6208.4 | 484255.2 | 629725.2
1.12.7 | Светодиодный светильник 20 Вт 4000 K IP40 с БАП | шт | 15 | 1865 | 27975 | 18060.8 | 270912 | 298887 |  | 1865 | 0 | 18060.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1865 | 0 | 18060.8 | 0 | 0 |  | 1865 | 0 | 18060.8 | 0 | 0 | 15 | 1865 | 27975 | 18060.8 | 270912 | 298887
1.12.8 | Светодиодный светильник VARTON DL-01 круглый встраиваемый 190x70 мм 25 W 4000 K IP54 | шт | 41 | 1865 | 76465 | 8098.8 | 332050.8 | 408515.8 |  | 1865 | 0 | 8098.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1865 | 0 | 8098.8 | 0 | 0 |  | 1865 | 0 | 8098.8 | 0 | 0 | 41 | 1865 | 76465 | 8098.8 | 332050.8 | 408515.8
1.12.9 | Светодиодный светильник VARTON ЖКХ круг 10 W IP65 185х70 мм антивандальный 4000 K | шт | 3 | 1865 | 5595 | 1424.6 | 4273.8 | 9868.8 |  | 1865 | 0 | 1424.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1865 | 0 | 1424.6 | 0 | 0 |  | 1865 | 0 | 1424.6 | 0 | 0 | 3 | 1865 | 5595 | 1424.6 | 4273.8 | 9868.8
1.12.10 | Лоток 50х100 L=3000 перфорированный | м. | 351 | 838.4 | 294278.4 | 699.4 | 245489.4 | 539767.8 |  | 838.4 | 0 | 699.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 838.4 | 0 | 699.4 | 0 | 0 |  | 838.4 | 0 | 699.4 | 0 | 0 | 351 | 838.4 | 294278.4 | 699.4 | 245489.4 | 539767.8
1.12.11 | Монтаж прочих материалов в тч. | к-т | 1 | 192832 | 192832 | 188106.1 | 188106.1 | 380938.1 |  | 192832 | 0 | 188106.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 192832 | 0 | 188106.1 | 0 | 0 |  | 192832 | 0 | 188106.1 | 0 | 0 | 1 | 192832 | 192832 | 188106.1 | 188106.1 | 380938.1
1.12.12 | Пуско-наладочные работы | к-т | 1 | 50304 | 50304 |  |  | 50304 |  | 50304 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 50304 | 0 |  |  | 0 |  | 50304 | 0 |  |  | 0 | 1 | 50304 | 50304 |  |  | 50304
1.13 | 130-23-АС2 Полы. Архитектурно-строительные решения |  |  |  | 78289634.072 |  | 52690771.95 | 130980406.022 |  |  | 36341785.0932 |  | 4985261.1266 | 41327046.2198 | [5 empty] | 36336629.42 |  | 4982748.9 | 41319378.32 |  |  | 2997460.01 |  | 6932955.84 | 9930415.85 | 0 |  | 38954963.8549 |  | 40775056.148 | 79730020.0029
1.13.1 | Модульные здания |  |  |  | 653914.01 |  | 4997424.9 | 5651338.91 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 653914.01 |  | 4997424.9 | 5651338.91 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.13.1.1 | Модульный офис 2МД5 | шт | 1 | 239562.32 | 239562.32 | 1951576.9 | 1951576.9 | 2191139.22 |  | 239562.32 | 0 | 1951576.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 239562.32 | 0 | 1951576.9 | 0 | 0 | 1 | 239562.32 | 239562.32 | 1951576.9 | 1951576.9 | 2191139.22 | 0 | 239562.32 | 0 | 1951576.9 | 0 | 0
1.13.1.2 | Модульный офис 4МД-6 | шт | 1 | 414351.69 | 414351.69 | 3045848 | 3045848 | 3460199.69 |  | 414351.69 | 0 | 3045848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 414351.69 | 0 | 3045848 | 0 | 0 | 1 | 414351.69 | 414351.69 | 3045848 | 3045848 | 3460199.69 | 0 | 414351.69 | 0 | 3045848 | 0 | 0
1.13.2 | Заполнение проемов |  |  |  | 940253 |  | 4679140.05 | 5619393.05 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 337980 |  | 1736492.94 | 2074472.94 | 0 |  | 602273 |  | 2942647.11 | 3544920.11
1.13.2.1 | Дверь противопожарная 2100х1500 EI-30 двупольная, внутренняя глухая, с доводчиком | шт | 3 | 34934 | 104802 | 78869.7 | 236609.1 | 341411.1 |  | 34934 | 0 | 78869.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 34934 | 0 | 78869.7 | 0 | 0 |  | 34934 | 0 | 78869.7 | 0 | 0 | 3 | 34934 | 104802 | 78869.7 | 236609.1 | 341411.1
1.13.2.2 | Дверь противопожарная 2100х1200 EI-30 правая, внутренняя глухая, с доводчиком | шт | 1 | 29801 | 29801 | 63095.76 | 63095.76 | 92896.76 |  | 29801 | 0 | 63095.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 29801 | 0 | 63095.76 | 0 | 0 |  | 29801 | 0 | 63095.76 | 0 | 0 | 1 | 29801 | 29801 | 63095.76 | 63095.76 | 92896.76
1.13.2.3 | Ворота откатые противопожарные 8000х5000h EI-30 | шт | 1 | 337980 | 337980 | 1736492.94 | 1736492.94 | 2074472.94 |  | 337980 | 0 | 1736492.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 337980 | 0 | 1736492.94 | 0 | 0 | 1 | 337980 | 337980 | 1736492.94 | 1736492.94 | 2074472.94 | 0 | 337980 | 0 | 1736492.94 | 0 | 0
1.13.2.4 | Ворота распашные стальные утепленные 4000х5000h с калиткой | шт | 2 | 66810 | 133620 | 304200 | 608400 | 742020 |  | 66810 | 0 | 304200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 66810 | 0 | 304200 | 0 | 0 |  | 66810 | 0 | 304200 | 0 | 0 | 2 | 66810 | 133620 | 304200 | 608400 | 742020
1.13.2.5 | Ворота распашные стальные утепленные 4500х5000h с калиткой | шт | 5 | 66810 | 334050 | 406908.45 | 2034542.25 | 2368592.25 |  | 66810 | 0 | 406908.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 66810 | 0 | 406908.45 | 0 | 0 |  | 66810 | 0 | 406908.45 | 0 | 0 | 5 | 66810 | 334050 | 406908.45 | 2034542.25 | 2368592.25
1.13.3 | Устройство перемычек |  |  |  | 491643 |  | 693238 | 1184881 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 491643 |  | 693238 | 1184881
1.13.3.1 | Устройство монолитых железобетонных перемычек из бетона кл. В25, W4, F100 | шт | 7 | 8646 | 60522 | 22464 | 157248 | 217770 |  | 8646 | 0 | 22464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8646 | 0 | 22464 | 0 | 0 |  | 8646 | 0 | 22464 | 0 | 0 | 7 | 8646 | 60522 | 22464 | 157248 | 217770
1.13.3.2 | Арматура А500 | т | 0.5 | 39300 | 19650 | 87100 | 43550 | 63200 |  | 39300 | 0 | 87100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 39300 | 0 | 87100 | 0 | 0 |  | 39300 | 0 | 87100 | 0 | 0 | 0.5 | 39300 | 19650 | 87100 | 43550 | 63200
1.13.3.3 | Арматура А240 | т | 0.2 | 39300 | 7860 | 87100 | 17420 | 25280 |  | 39300 | 0 | 87100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 39300 | 0 | 87100 | 0 | 0 |  | 39300 | 0 | 87100 | 0 | 0 | 0.2 | 39300 | 7860 | 87100 | 17420 | 25280
1.13.3.4 | Кладка из кирпича на растворе М150 КР-р-по 250х120х65/1НФ/150/2,0/100/ГОСТ 530-2012 | м³ | 22 | 10218 | 224796 | 5460 | 120120 | 344916 |  | 10218 | 0 | 5460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10218 | 0 | 5460 | 0 | 0 |  | 10218 | 0 | 5460 | 0 | 0 | 22 | 10218 | 224796 | 5460 | 120120 | 344916
1.13.3.5 | Штукатурка улучшенная цементая | м² | 91 | 1965 | 178815 | 3900 | 354900 | 533715 |  | 1965 | 0 | 3900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1965 | 0 | 3900 | 0 | 0 |  | 1965 | 0 | 3900 | 0 | 0 | 91 | 1965 | 178815 | 3900 | 354900 | 533715
1.13.4 | Подстилающий слой пола вокруг ж/д путей |  |  |  | 3910222.4 |  | 4803859.4 | 8714081.8 |  |  | 1220800 |  | 1499800 | 2720600 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1220800 |  | 1499800 | 2720600 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2689422.4 |  | 3304059.4 | 5993481.8
1.13.4.1 | Устройство монолитого железобетонного подстилающего слоя пола из бетона кл. В25, W4, F50 толщиной 150 мм | м³ | 320.3 | 12208 | 3910222.4 | 14998 | 4803859.4 | 8714081.8 | 100 | 12208 | 1220800 | 14998 | 1499800 | 2720600 | 0 | 0 | 0 | 100 | 12208 | 1220800 | 14998 | 1499800 | 2720600 |  | 12208 | 0 | 14998 | 0 | 0 | 220.3 | 12208 | 2689422.4 | 14998 | 3304059.4 | 5993481.8
1.13.4.2 | Арматура ⌀8 А500 | т | 5.8 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 5.8
1.13.5 | Полы сборочного цеха | м² | 3545 |  | 12011678 |  | 10058072.9 | 22069750.9 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 3545 |  | 12011678 |  | 10058072.9 | 22069750.9
1.13.5.1 | Очищение поверхности пола | м² | 3545 | 393 | 1393185 | 78 | 276510 | 1669695 |  | 393 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 393 | 0 | 78 | 0 | 0 |  | 393 | 0 | 78 | 0 | 0 | 3545 | 393 | 1393185 | 78 | 276510 | 1669695
1.13.5.2 | Грунтовка праймером Технониколь 01 | м² | 3545 | 235.8 | 835911 | 202.02 | 716160.9 | 1552071.9 |  | 235.8 | 0 | 202.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 235.8 | 0 | 202.02 | 0 | 0 |  | 235.8 | 0 | 202.02 | 0 | 0 | 3545 | 235.8 | 835911 | 202.02 | 716160.9 | 1552071.9
1.13.5.3 | Монтаж гидроизоляции Техноэласт Мост в 1 слой | м² | 3545 | 1021.8 | 3622281 | 624 | 2212080 | 5834361 |  | 1021.8 | 0 | 624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1021.8 | 0 | 624 | 0 | 0 |  | 1021.8 | 0 | 624 | 0 | 0 | 3545 | 1021.8 | 3622281 | 624 | 2212080 | 5834361
1.13.5.4 | Устройство монолитого железобетонного пола из бетона кл. В25 толщиной 80 мм | м³ | 284 | 12208 | 3467072 | 14998 | 4259432 | 7726504 |  | 12208 | 0 | 14998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12208 | 0 | 14998 | 0 | 0 |  | 12208 | 0 | 14998 | 0 | 0 | 284 | 12208 | 3467072 | 14998 | 4259432 | 7726504
1.13.5.5 | Затирка поверхности с использованием порошкового упрочнителя по типу Duracor | м² | 3545 | 550.2 | 1950459 | 702 | 2488590 | 4439049 |  | 550.2 | 0 | 702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 550.2 | 0 | 702 | 0 | 0 |  | 550.2 | 0 | 702 | 0 | 0 | 3545 | 550.2 | 1950459 | 702 | 2488590 | 4439049
1.13.5.6 | Устройство швов | п/м | 1350 | 550.2 | 742770 | 78 | 105300 | 848070 |  | 550.2 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 550.2 | 0 | 78 | 0 | 0 |  | 550.2 | 0 | 78 | 0 | 0 | 1350 | 550.2 | 742770 | 78 | 105300 | 848070
1.13.6 | Полы сварочного цеха и к-трессорной | м² | 4580 |  | 15313774 |  | 13847497.6 | 29161271.6 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 4580 |  | 15313774 |  | 13847497.6 | 29161271.6
1.13.6.1 | Очищение поверхности пола | м² | 4580 | 393 | 1799940 | 78 | 357240 | 2157180 |  | 393 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 393 | 0 | 78 | 0 | 0 |  | 393 | 0 | 78 | 0 | 0 | 4580 | 393 | 1799940 | 78 | 357240 | 2157180
1.13.6.2 | Грунтовка праймером Технониколь 01 | м² | 4580 | 235.8 | 1079964 | 202.02 | 925251.6 | 2005215.6 |  | 235.8 | 0 | 202.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 235.8 | 0 | 202.02 | 0 | 0 |  | 235.8 | 0 | 202.02 | 0 | 0 | 4580 | 235.8 | 1079964 | 202.02 | 925251.6 | 2005215.6
1.13.6.3 | Монтаж гидроизоляции Техноэласт Мост в 1 слой | м³ | 4580 | 1021.8 | 4679844 | 624 | 2857920 | 7537764 |  | 1021.8 | 0 | 624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1021.8 | 0 | 624 | 0 | 0 |  | 1021.8 | 0 | 624 | 0 | 0 | 4580 | 1021.8 | 4679844 | 624 | 2857920 | 7537764
1.13.6.4 | Устройство монолитого железобетонного пола из жаропрочного бетона (на высокоглиноземистом цементе с шамотым заполнителем) кл. В25 толщиной 80 мм | м³ | 367 | 12208 | 4480336 | 17398 | 6385066 | 10865402 |  | 12208 | 0 | 17398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12208 | 0 | 17398 | 0 | 0 |  | 12208 | 0 | 17398 | 0 | 0 | 367 | 12208 | 4480336 | 17398 | 6385066 | 10865402
1.13.6.5 | Затирка поверхности с использованием порошкового упрочнителя по типу Duracor | м² | 4580 | 550.2 | 2519916 | 702 | 3215160 | 5735076 |  | 550.2 | 0 | 702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 550.2 | 0 | 702 | 0 | 0 |  | 550.2 | 0 | 702 | 0 | 0 | 4580 | 550.2 | 2519916 | 702 | 3215160 | 5735076
1.13.6.6 | Устройство швов | п/м | 1370 | 550.2 | 753774 | 78 | 106860 | 860634 |  | 550.2 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 550.2 | 0 | 78 | 0 | 0 |  | 550.2 | 0 | 78 | 0 | 0 | 1370 | 550.2 | 753774 | 78 | 106860 | 860634
1.13.7 | Фундаменты под домкраты 20 шт |  |  |  | 2452320 |  | 1341522 | 3793842 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2452320 |  | 1341522 | 3793842
1.13.7.1 | Демонтаж существующего слоя пола толщиной 400 мм | м² | 100 | 2672.4 | 267240 | 1326 | 132600 | 399840 |  | 2672.4 | 0 | 1326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2672.4 | 0 | 1326 | 0 | 0 |  | 2672.4 | 0 | 1326 | 0 | 0 | 100 | 2672.4 | 267240 | 1326 | 132600 | 399840
1.13.7.2 | Забивка свай 200х200 длинной 3 метра под домкраты | шт | 120 | 11790 | 1414800 | 4680 | 561600 | 1976400 |  | 11790 | 0 | 4680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11790 | 0 | 4680 | 0 | 0 |  | 11790 | 0 | 4680 | 0 | 0 | 120 | 11790 | 1414800 | 4680 | 561600 | 1976400
1.13.7.3 | Устройство монолитых ЖБ фундаментов из бетон кл. В25, W4, F 50 под домкраты | м³ | 26 | 13132.2462 | 341438.4 | 21921 | 569946 | 911384.4 |  | 13132.2462 | 0 | 21921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13132.2462 | 0 | 21921 | 0 | 0 |  | 13132.2462 | 0 | 21921 | 0 | 0 | 26 | 13132.2462 | 341438.4 | 21921 | 569946 | 911384.4
1.13.7.4 | Анкеры | кг | 496 | 864.6 | 428841.6 | 156 | 77376 | 506217.6 |  | 864.6 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 864.6 | 0 | 156 | 0 | 0 |  | 864.6 | 0 | 156 | 0 | 0 | 496 | 864.6 | 428841.6 | 156 | 77376 | 506217.6
1.13.8 | Кабельные лотки |  |  |  | 4453232.34 |  | 8043587.76 | 12496820.1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4453232.34 |  | 8043587.76 | 12496820.1
1.13.8.1 | Демонтаж существующего слоя пола толщиной 400 мм | м² | 330 | 5502 | 1815660 | 1326 | 437580 | 2253240 |  | 5502 | 0 | 1326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5502 | 0 | 1326 | 0 | 0 |  | 5502 | 0 | 1326 | 0 | 0 | 330 | 5502 | 1815660 | 1326 | 437580 | 2253240
1.13.8.2 | Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5 100 мм | м³ | 32.6 | 8646 | 281859.6 | 23400 | 762840 | 1044699.6 |  | 8646 | 0 | 23400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8646 | 0 | 23400 | 0 | 0 |  | 8646 | 0 | 23400 | 0 | 0 | 32.6 | 8646 | 281859.6 | 23400 | 762840 | 1044699.6
1.13.8.3 | Устройство монолитых железобетонных лотков из бетона кл. В25, W4, F50 | м³ | 69.8 | 8646 | 603490.8 | 22464 | 1567987.2 | 2171478 |  | 8646 | 0 | 22464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8646 | 0 | 22464 | 0 | 0 |  | 8646 | 0 | 22464 | 0 | 0 | 69.8 | 8646 | 603490.8 | 22464 | 1567987.2 | 2171478
1.13.8.4 | Арматура А500 | т | 3.9 | 39300 | 153270 | 87100 | 339690 | 492960 |  | 39300 | 0 | 87100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 39300 | 0 | 87100 | 0 | 0 |  | 39300 | 0 | 87100 | 0 | 0 | 3.9 | 39300 | 153270 | 87100 | 339690 | 492960
1.13.8.5 | Грунтовка праймером Технониколь 01 | м² | 418 | 235.8 | 98564.4 | 202.02 | 84444.36 | 183008.76 |  | 235.8 | 0 | 202.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 235.8 | 0 | 202.02 | 0 | 0 |  | 235.8 | 0 | 202.02 | 0 | 0 | 418 | 235.8 | 98564.4 | 202.02 | 84444.36 | 183008.76
1.13.8.6 | Монтаж гидроизоляции Техноэласт Мост в 1 слой | м² | 418 | 1021.8 | 427112.4 | 624 | 260832 | 687944.4 |  | 1021.8 | 0 | 624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1021.8 | 0 | 624 | 0 | 0 |  | 1021.8 | 0 | 624 | 0 | 0 | 418 | 1021.8 | 427112.4 | 624 | 260832 | 687944.4
1.13.8.7 | Монтаж стальных крышек каналов: | шт | 464 | 864.6 | 401174.4 | 2340 | 1085760 | 1486934.4 |  | 864.6 | 0 | 2340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 864.6 | 0 | 2340 | 0 | 0 |  | 864.6 | 0 | 2340 | 0 | 0 | 464 | 864.6 | 401174.4 | 2340 | 1085760 | 1486934.4
1.13.8.8 | Чечевица 6 мм | т | 11.07 | 5502 | 60907.14 | 213720 | 2365880.4 | 2426787.54 |  | 5502 | 0 | 213720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5502 | 0 | 213720 | 0 | 0 |  | 5502 | 0 | 213720 | 0 | 0 | 11.07 | 5502 | 60907.14 | 213720 | 2365880.4 | 2426787.54
1.13.8.9 | Полоса 60х6 | т | 4.2 | 2358 | 9903.6 | 269100 | 1130220 | 1140123.6 |  | 2358 | 0 | 269100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2358 | 0 | 269100 | 0 | 0 |  | 2358 | 0 | 269100 | 0 | 0 | 4.2 | 2358 | 9903.6 | 269100 | 1130220 | 1140123.6
1.13.8.10 | Покрытие крышек грунтовкой ГФ-021 (2 слоя) и эмалью ПФ-115 (2 слоя). Общая толщина не менее 80 мкм | т | 15.3 | 39300 | 601290 | 546 | 8353.8 | 609643.8 |  | 39300 | 0 | 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 39300 | 0 | 546 | 0 | 0 |  | 39300 | 0 | 546 | 0 | 0 | 15.3 | 39300 | 601290 | 546 | 8353.8 | 609643.8
1.13.9 | Ремонт примыкания кровли к проходкам труб |  |  |  | 251244.9 |  | 149682 | 400926.9 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 251244.9 |  | 149682 | 400926.9
1.13.9.1 | Ремонт примыкания кровли к проходкам труб | шт | 7 | 19650 | 137550 | 8580 | 60060 | 197610 |  | 19650 | 0 | 8580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 19650 | 0 | 8580 | 0 | 0 |  | 19650 | 0 | 8580 | 0 | 0 | 7 | 19650 | 137550 | 8580 | 60060 | 197610
1.13.9.2 | Техноэласт ЭПП | м² | 21 | 1021.8 | 21457.8 | 1248 | 26208 | 47665.8 |  | 1021.8 | 0 | 1248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1021.8 | 0 | 1248 | 0 | 0 |  | 1021.8 | 0 | 1248 | 0 | 0 | 21 | 1021.8 | 21457.8 | 1248 | 26208 | 47665.8
1.13.9.3 | Цементый раствор М150 | м³ | 0.05 | 8646 | 432.3 | 23400 | 1170 | 1602.3 |  | 8646 | 0 | 23400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8646 | 0 | 23400 | 0 | 0 |  | 8646 | 0 | 23400 | 0 | 0 | 0.05 | 8646 | 432.3 | 23400 | 1170 | 1602.3
1.13.9.4 | Обжимной хомут | шт | 14 | 3615.6 | 50618.4 | 1560 | 21840 | 72458.4 |  | 3615.6 | 0 | 1560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3615.6 | 0 | 1560 | 0 | 0 |  | 3615.6 | 0 | 1560 | 0 | 0 | 14 | 3615.6 | 50618.4 | 1560 | 21840 | 72458.4
1.13.9.5 | Юбка из металла | шт | 7 | 5502 | 38514 | 5460 | 38220 | 76734 |  | 5502 | 0 | 5460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5502 | 0 | 5460 | 0 | 0 |  | 5502 | 0 | 5460 | 0 | 0 | 7 | 5502 | 38514 | 5460 | 38220 | 76734
1.13.9.6 | Герметик | шт | 2 | 1336.2 | 2672.4 | 1092 | 2184 | 4856.4 |  | 1336.2 | 0 | 1092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1336.2 | 0 | 1092 | 0 | 0 |  | 1336.2 | 0 | 1092 | 0 | 0 | 2 | 1336.2 | 2672.4 | 1092 | 2184 | 4856.4
1.13.10 | Ремонт примыкания кровли к фонарю |  |  |  | 543912 |  | 336960 | 880872 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 543912 |  | 336960 | 880872
1.13.10.1 | Ремонт примыкания кровли к фонарю | п/м | 20 | 19650 | 393000 | 8580 | 171600 | 564600 |  | 19650 | 0 | 8580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 19650 | 0 | 8580 | 0 | 0 |  | 19650 | 0 | 8580 | 0 | 0 | 20 | 19650 | 393000 | 8580 | 171600 | 564600
1.13.10.2 | Техноэласт ЭПП | м² | 40 | 1021.8 | 40872 | 1248 | 49920 | 90792 |  | 1021.8 | 0 | 1248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1021.8 | 0 | 1248 | 0 | 0 |  | 1021.8 | 0 | 1248 | 0 | 0 | 40 | 1021.8 | 40872 | 1248 | 49920 | 90792
1.13.10.3 | Прижимная рейка | п/м | 200 | 550.2 | 110040 | 577.2 | 115440 | 225480 |  | 550.2 | 0 | 577.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 550.2 | 0 | 577.2 | 0 | 0 |  | 550.2 | 0 | 577.2 | 0 | 0 | 200 | 550.2 | 110040 | 577.2 | 115440 | 225480
1.13.11 | Ремонт кровли |  |  |  | 30182.4 |  | 44304 | 74486.4 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 30182.4 |  | 44304 | 74486.4
1.13.11.1 | Ремонт кровли | м² | 4 | 5502 | 22008 | 8580 | 34320 | 56328 |  | 5502 | 0 | 8580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5502 | 0 | 8580 | 0 | 0 |  | 5502 | 0 | 8580 | 0 | 0 | 4 | 5502 | 22008 | 8580 | 34320 | 56328
1.13.11.2 | Техноэласт ЭПП | м² | 8 | 1021.8 | 8174.4 | 1248 | 9984 | 18158.4 |  | 1021.8 | 0 | 1248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1021.8 | 0 | 1248 | 0 | 0 |  | 1021.8 | 0 | 1248 | 0 | 0 | 8 | 1021.8 | 8174.4 | 1248 | 9984 | 18158.4
1.13.12 | Отделка сварочного цеха (стен, колонн, ферм, стен покрытия) |  | 11140 |  | 37237258.022 |  | 3695483.34 | 40932741.362 | 10506.89 |  | 35120985.0932 |  | 3485461.1266 | 38606446.2198 | 0 | 0 | 0 | 10506.89 |  | 35115829.42 |  | 3482948.9 | 38598778.32 |  |  | 2005566 |  | 199038 | 2204604 | 633.11 |  | 115281.8149 |  | 13485.378 | 128767.1929
1.13.12.1 | Зачистка поверхности | м² | 11140 | 750 | 8355000 |  |  | 8355000 | 10506.89 | 750 | 7880167.5 |  |  | 7880167.5 | 0 | 0 | 0 | 10506.89 | 750 | 7880167.5 |  |  | 7880167.5 | 600 | 750 | 450000 |  |  | 450000 | 33.11 | 750 | 24832.5 |  |  | 24832.5
1.13.12.2 | Грунтовка | м² | 11140 | 89 | 991460 | 46 | 512440 | 1503900 | 10506.89 | 89 | 935113.21 | 46 | 483316.94 | 1418430.15 | 0 | 0 | 0 | 10506.89 | 89 | 935113.21 | 46 | 483316.94 | 1418430.15 | 600 | 89 | 53400 | 46 | 27600 | 81000 | 33.11 | 89 | 2946.79 | 46 | 1523.06 | 4469.85
1.13.12.3 | штукатурка цементая | м² | 11140 | 1675.05 | 18660057 |  |  | 18660057 | 10506.89 | 1675.05 | 17599566.0945 |  |  | 17599566.0945 | 0.05 | 0 | 557 | 10506.89 | 1675 | 17599040.75 |  |  | 17599040.75 | 600 | 1675 | 1005000 |  |  | 1005000 | 33.11 | 1675.05 | 55460.9055 |  |  | 55460.9055
1.13.12.4 | грунтовка | м² | 11140 | 102.6123 | 1143101.022 | 55.731 | 620843.34 | 1763944.362 | 10506.89 | 102.6123 | 1078136.1487 | 55.731 | 585559.4866 | 1663695.6353 | 0.0023 | 0.001 | 25.622 | 10462 | 102.61 | 1073505.82 | 55.73 | 583047.26 | 1656553.08 | 600 | 102.61 | 61566 | 55.73 | 33438 | 95004 | 78 | 102.6123 | 8003.7594 | 55.731 | 4347.018 | 12350.7774
1.13.12.5 | акриловая краска в 2 слоя | м² | 11140 | 726 | 8087640 | 230 | 2562200 | 10649840 | 10506.89 | 726 | 7628002.14 | 230 | 2416584.7 | 10044586.84 | 0 | 0 | 0 | 10506.89 | 726 | 7628002.14 | 230 | 2416584.7 | 10044586.84 | 600 | 726 | 435600 | 230 | 138000 | 573600 | 33.11 | 726 | 24037.86 | 230 | 7615.3 | 31653.16
1.14 | 130-23-ЭМ1 Силовое электрооборудование |  |  |  | 235407 |  | 343913.44 | 579320.44 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 235407 |  | 343913.44 | 579320.44
1.14.1 | Щит распределительный | шт | 1 | 6550 | 6550 | 55450.2 | 55450.2 | 62000.2 |  | 6550 | 0 | 55450.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6550 | 0 | 55450.2 | 0 | 0 |  | 6550 | 0 | 55450.2 | 0 | 0 | 1 | 6550 | 6550 | 55450.2 | 55450.2 | 62000.2
1.14.2 | Кабель силовой, не поддерживающий горение, безгалогенный | м | 30 | 186.02 | 5580.6 | 1809.6 | 54288 | 59868.6 |  | 186.02 | 0 | 1809.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 186.02 | 0 | 1809.6 | 0 | 0 |  | 186.02 | 0 | 1809.6 | 0 | 0 | 30 | 186.02 | 5580.6 | 1809.6 | 54288 | 59868.6
1.14.3 | Кабель силовой, не поддерживающий горение, безгалогенный | м | 30 | 162.44 | 4873.2 | 322.4 | 9672 | 14545.2 |  | 162.44 | 0 | 322.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 322.4 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 322.4 | 0 | 0 | 30 | 162.44 | 4873.2 | 322.4 | 9672 | 14545.2
1.14.4 | Кабель силовой | м | 60 | 162.44 | 9746.4 | 434.2 | 26052 | 35798.4 |  | 162.44 | 0 | 434.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 434.2 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 434.2 | 0 | 0 | 60 | 162.44 | 9746.4 | 434.2 | 26052 | 35798.4
1.14.5 | Кабель силовой | м | 70 | 162.44 | 11370.8 | 184.6 | 12922 | 24292.8 |  | 162.44 | 0 | 184.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 184.6 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 184.6 | 0 | 0 | 70 | 162.44 | 11370.8 | 184.6 | 12922 | 24292.8
1.14.6 | Кабель монтажный | м | 100 | 162.44 | 16244 | 166.92 | 16692 | 32936 |  | 162.44 | 0 | 166.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 166.92 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 166.92 | 0 | 0 | 100 | 162.44 | 16244 | 166.92 | 16692 | 32936
1.14.7 | Лоток 50х100 L=3000 перфорированный | м. | 120 | 838.4 | 100608 | 699.4 | 83928 | 184536 |  | 838.4 | 0 | 699.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 838.4 | 0 | 699.4 | 0 | 0 |  | 838.4 | 0 | 699.4 | 0 | 0 | 120 | 838.4 | 100608 | 699.4 | 83928 | 184536
1.14.8 | Труба D=32 гибкая гофрированная не распространяющая горение, с зондом | м. | 130 | 45.85 | 5960.5 | 58.5 | 7605 | 13565.5 |  | 45.85 | 0 | 58.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 45.85 | 0 | 58.5 | 0 | 0 |  | 45.85 | 0 | 58.5 | 0 | 0 | 130 | 45.85 | 5960.5 | 58.5 | 7605 | 13565.5
1.14.9 | Заземляющий проводник гибкий | шт | 40 | 262 | 10480 | 681.2 | 27248 | 37728 |  | 262 | 0 | 681.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 262 | 0 | 681.2 | 0 | 0 |  | 262 | 0 | 681.2 | 0 | 0 | 40 | 262 | 10480 | 681.2 | 27248 | 37728
1.14.10 | Металлорукав в ПВХ-изоляции | м | 20 | 65.5 | 1310 | 166.712 | 3334.24 | 4644.24 |  | 65.5 | 0 | 166.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 65.5 | 0 | 166.712 | 0 | 0 |  | 65.5 | 0 | 166.712 | 0 | 0 | 20 | 65.5 | 1310 | 166.712 | 3334.24 | 4644.24
1.14.11 | Скоба металлическая | шт | 150 | 32.75 | 4912.5 | 36.816 | 5522.4 | 10434.9 |  | 32.75 | 0 | 36.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32.75 | 0 | 36.816 | 0 | 0 |  | 32.75 | 0 | 36.816 | 0 | 0 | 150 | 32.75 | 4912.5 | 36.816 | 5522.4 | 10434.9
1.14.12 | Шина заземления ГЗШ 20 подключений | шт | 1 | 2620 | 2620 | 9412 | 9412 | 12032 |  | 2620 | 0 | 9412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2620 | 0 | 9412 | 0 | 0 |  | 2620 | 0 | 9412 | 0 | 0 | 1 | 2620 | 2620 | 9412 | 9412 | 12032
1.14.13 | Коробка распределительная 70х70х40 мм IP55 | шт | 3 | 262 | 786 | 109.2 | 327.6 | 1113.6 |  | 262 | 0 | 109.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 262 | 0 | 109.2 | 0 | 0 |  | 262 | 0 | 109.2 | 0 | 0 | 3 | 262 | 786 | 109.2 | 327.6 | 1113.6
1.14.14 | Полоса стальная 40х5 | м | 50 | 458.5 | 22925 | 369.2 | 18460 | 41385 |  | 458.5 | 0 | 369.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 458.5 | 0 | 369.2 | 0 | 0 |  | 458.5 | 0 | 369.2 | 0 | 0 | 50 | 458.5 | 22925 | 369.2 | 18460 | 41385
1.14.15 | Аксессуары (расходные материалы, крепеж) | к-т | 1 |  |  | 13000 | 13000 | 13000 |  |  |  | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 13000 | 0 | 0 |  |  |  | 13000 | 0 | 0 | 1 |  |  | 13000 | 13000 | 13000
1.14.16 | Пуско-наладочные работы | к-т | 1 | 31440 | 31440 |  |  | 31440 |  | 31440 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 31440 | 0 |  |  | 0 |  | 31440 | 0 |  |  | 0 | 1 | 31440 | 31440 |  |  | 31440
1.15 | 130-23-ВС Воздухоснабжение |  |  |  | 4238788.388 |  | 18446335.01 | 22685123.398 |  |  | 784648 |  | 14604136 | 15388784 | [5 empty] | 784648 |  | 14604136 | 15388784 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3454140.388 |  | 3842199.01 | 7296339.398
1.15.1 | Установка к-трессора винт ДЭН-75Ш ТВЖ «Плюс» | шт | 2 | 332000 | 664000 | 5812000 | 11624000 | 12288000 | 2 | 332000 | 664000 | 5812000 | 11624000 | 12288000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 332000 | 664000 | 5812000 | 11624000 | 12288000 |  | 332000 | 0 | 5812000 | 0 | 0 | 0 | 332000 | 0 | 5812000 | 0 | 0
1.15.2 | (13,5 м³/мин, 8 атм.) в к-т с пакетом зимнего запуска. | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0
1.15.3 | 75 кВт / 380В/50 Гц. | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0
1.15.4 | Габаритые размеры: 1700 мм х 1200 мм х 1580 мм. | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0
1.15.5 | Сепартатор влагоотделитель СЦ-1200Р | шт | 2 |  |  | 73710 | 147420 | 147420 |  |  |  | 73710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 73710 | 0 | 0 |  |  |  | 73710 | 0 | 0 | 2 |  |  | 73710 | 147420 | 147420
1.15.6 | Установка осушителя воздуха адсорбционного ОВА – 0870 14,5 м³/мин. 220В/50Гц. Габаритые размеры: 1175 мм х 640 мм х 2260 мм. | шт | 2 | 60324 | 120648 | 1490068 | 2980136 | 3100784 | 2 | 60324 | 120648 | 1490068 | 2980136 | 3100784 | 0 | 0 | 0 | 2 | 60324 | 120648 | 1490068 | 2980136 | 3100784 |  | 60324 | 0 | 1490068 | 0 | 0 | 0 | 60324 | 0 | 1490068 | 0 | 0
1.15.7 | Установка воздухосборника ВВ-0,9-1,0-УХЛ1, V=0,9 м³; Р=1,0 Мпа. Габаритые размеры: Ф900 мм х 2100 мм. | шт | 2 | 46374 | 92748 |  |  | 92748 |  | 46374 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 46374 | 0 |  |  | 0 |  | 46374 | 0 |  |  | 0 | 2 | 46374 | 92748 |  |  | 92748
1.15.8 | Установка к-тенсатора сильфонного осевого: КСО ARM 100-16-30 Фланцевый | шт | 2 | 56592 | 113184 |  |  | 113184 |  | 56592 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 56592 | 0 |  |  | 0 |  | 56592 | 0 |  |  | 0 | 2 | 56592 | 113184 |  |  | 113184
1.15.9 | Устройство труб стальных горячедеформированных, по ГОСТ 9940-81, сталь 12Х18Н10Т Ø114×3,0 мм. | п/м | 86 | 2373 | 204078 | 4672 | 401792 | 605870 |  | 2373 | 0 | 4672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2373 | 0 | 4672 | 0 | 0 |  | 2373 | 0 | 4672 | 0 | 0 | 86 | 2373 | 204078 | 4672 | 401792 | 605870
1.15.10 | Устройство труб стальных горячедеформированных, по ГОСТ 9940-81, сталь 12Х18Н10Т Ø21,5×2,5 мм. | п/м | 132 | 1771 | 233772 | 4632 | 611424 | 845196 |  | 1771 | 0 | 4632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1771 | 0 | 4632 | 0 | 0 |  | 1771 | 0 | 4632 | 0 | 0 | 132 | 1771 | 233772 | 4632 | 611424 | 845196
1.15.11 | Установка крана шарового G1/2" Ру10 нерж. | шт | 141 | 5895 | 831195 | 1550.25 | 218585.25 | 1049780.25 |  | 5895 | 0 | 1550.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5895 | 0 | 1550.25 | 0 | 0 |  | 5895 | 0 | 1550.25 | 0 | 0 | 141 | 5895 | 831195 | 1550.25 | 218585.25 | 1049780.25
1.15.12 | Установка крана шарового фланцевого LD КШ. Ц. Ф.100.025 "под задвижку", L=230 П/П Ру-10 Ду-100 | шт | 14 | 9790 | 137060 | 35760 | 500640 | 637700 |  | 9790 | 0 | 35760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9790 | 0 | 35760 | 0 | 0 |  | 9790 | 0 | 35760 | 0 | 0 | 14 | 9790 | 137060 | 35760 | 500640 | 637700
1.15.13 | Установка быстросъемного соединения типа "елочка" проход 7 мм G 1/2" Ру10 | шт | 94 | 4165.8 | 391585.2 | 201.5 | 18941 | 410526.2 |  | 4165.8 | 0 | 201.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4165.8 | 0 | 201.5 | 0 | 0 |  | 4165.8 | 0 | 201.5 | 0 | 0 | 94 | 4165.8 | 391585.2 | 201.5 | 18941 | 410526.2
1.15.14 | Установка фильтра/редуктора/лубрикатора Nordberg NP8414 | шт | 47 | 9866 | 463702 | 28674 | 1347678 | 1811380 |  | 9866 | 0 | 28674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9866 | 0 | 28674 | 0 | 0 |  | 9866 | 0 | 28674 | 0 | 0 | 47 | 9866 | 463702 | 28674 | 1347678 | 1811380
1.15.15 | Установка отвода стального приварного крутоизогнутого 90гр. 20×2,5 | шт | 94 | 393 | 36942 | 390 | 36660 | 73602 |  | 393 | 0 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 393 | 0 | 390 | 0 | 0 |  | 393 | 0 | 390 | 0 | 0 | 94 | 393 | 36942 | 390 | 36660 | 73602
1.15.16 | Установка отвода стального приварного крутоизогнутого 90гр. 114×3,0 | шт | 40 | 471.6 | 18864 | 585 | 23400 | 42264 |  | 471.6 | 0 | 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 471.6 | 0 | 585 | 0 | 0 |  | 471.6 | 0 | 585 | 0 | 0 | 40 | 471.6 | 18864 | 585 | 23400 | 42264
1.15.17 | Установка тройника стального бесшовного приварного 12Х18Н10Т ГОСТ 17376-2001 20×2,5 | шт | 94 | 455.88 | 42852.72 | 468 | 43992 | 86844.72 |  | 455.88 | 0 | 468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 455.88 | 0 | 468 | 0 | 0 |  | 455.88 | 0 | 468 | 0 | 0 | 94 | 455.88 | 42852.72 | 468 | 43992 | 86844.72
1.15.18 | Установка тройника стального бесшовного приварного 12Х18Н10Т ГОСТ 17376-2001 114×3,0 | шт | 7 | 605.22 | 4236.54 | 605.28 | 4236.96 | 8473.5 |  | 605.22 | 0 | 605.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 605.22 | 0 | 605.28 | 0 | 0 |  | 605.22 | 0 | 605.28 | 0 | 0 | 7 | 605.22 | 4236.54 | 605.28 | 4236.96 | 8473.5
1.15.19 | Установка фланца стального плоского приварного 12Х18Н10Т ГОСТ 33259-2015 DN 100мм, PN10 кгс/см². | шт | 32 | 581.64 | 18612.48 | 1794 | 57408 | 76020.48 |  | 581.64 | 0 | 1794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 581.64 | 0 | 1794 | 0 | 0 |  | 581.64 | 0 | 1794 | 0 | 0 | 32 | 581.64 | 18612.48 | 1794 | 57408 | 76020.48
1.15.20 | Установка фланца стального плоского приварного 12Х18Н10Т ГОСТ 33259-2015 DN 20мм, PN10 кгс/см². | шт | 188 | 594.216 | 111712.608 | 1263.6 | 237556.8 | 349269.408 |  | 594.216 | 0 | 1263.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 594.216 | 0 | 1263.6 | 0 | 0 |  | 594.216 | 0 | 1263.6 | 0 | 0 | 188 | 594.216 | 111712.608 | 1263.6 | 237556.8 | 349269.408
1.15.21 | Установка фланца стального плоского приварного 12Х18Н10Т ГОСТ 33259-2015 DN 200мм, PN10 кгс/см². | шт | 4 | 880.32 | 3521.28 | 1872 | 7488 | 11009.28 |  | 880.32 | 0 | 1872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 880.32 | 0 | 1872 | 0 | 0 |  | 880.32 | 0 | 1872 | 0 | 0 | 4 | 880.32 | 3521.28 | 1872 | 7488 | 11009.28
1.15.22 | Установка перехода 12Х18Н10Т 219×4,0 - 114×3,0 ГОСТ 17378-2001 | шт | 2 | 3144 | 6288 | 20832.5 | 41665 | 47953 |  | 3144 | 0 | 20832.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3144 | 0 | 20832.5 | 0 | 0 |  | 3144 | 0 | 20832.5 | 0 | 0 | 2 | 3144 | 6288 | 20832.5 | 41665 | 47953
1.15.23 | Устройство металлических конструкций для установки трубопровода на эстакаде и крепления к существующим конструкциям | т | 0.33 | 308112 | 101676.96 |  |  | 101676.96 |  | 308112 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 308112 | 0 |  |  | 0 |  | 308112 | 0 |  |  | 0 | 0.33 | 308112 | 101676.96 |  |  | 101676.96
1.15.24 | Установка гильз через стены труба стальная сварная 133×4,0 | п/м | 0.6 | 7860 | 4716 |  |  | 4716 |  | 7860 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7860 | 0 |  |  | 0 |  | 7860 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 7860 | 4716 |  |  | 4716
1.15.25 | Установка вентиляционной решетки фасадной РЖН , 1500х2000 | шт | 2 | 19650 | 39300 | 21242 | 42484 | 81784 |  | 19650 | 0 | 21242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 19650 | 0 | 21242 | 0 | 0 |  | 19650 | 0 | 21242 | 0 | 0 | 2 | 19650 | 39300 | 21242 | 42484 | 81784
1.15.26 | Установка клапана воздушного прямоугольного АВК 2070х1562 ШхВ | шт | 2 | 56592 | 113184 | 50414 | 100828 | 214012 |  | 56592 | 0 | 50414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 56592 | 0 | 50414 | 0 | 0 |  | 56592 | 0 | 50414 | 0 | 0 | 2 | 56592 | 113184 | 50414 | 100828 | 214012
1.15.27 | Гидростатические испытания трубопроводов | к-т | 1 | 149340 | 149340 |  |  | 149340 |  | 149340 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 149340 | 0 |  |  | 0 |  | 149340 | 0 |  |  | 0 | 1 | 149340 | 149340 |  |  | 149340
1.15.28 | Демонтаж стены (проём 1550 на 4100 для установки воздушного клапана | м² | 6.5 | 2358 | 15327 |  |  | 15327 |  | 2358 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2358 | 0 |  |  | 0 |  | 2358 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 2358 | 15327 |  |  | 15327
1.15.29 | Демонтаж металлоконструкций фермы | т | 0.06 | 39300 | 2358 |  |  | 2358 |  | 39300 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 39300 | 0 |  |  | 0 |  | 39300 | 0 |  |  | 0 | 0.06 | 39300 | 2358 |  |  | 2358
1.15.30 | Демонтаж труб стальных электросварных Ø159×6,0 мм. | п/м | 12 | 786 | 9432 |  |  | 9432 |  | 786 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 786 | 0 |  |  | 0 |  | 786 | 0 |  |  | 0 | 12 | 786 | 9432 |  |  | 9432
1.15.31 | Демонтаж труб стальных электросварных Ø108×5,0 мм. | п/м | 6 | 628.8 | 3772.8 |  |  | 3772.8 |  | 628.8 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 628.8 | 0 |  |  | 0 |  | 628.8 | 0 |  |  | 0 | 6 | 628.8 | 3772.8 |  |  | 3772.8
1.15.32 | Демонтаж металлических опор | т | 0.05 | 39300 | 1965 |  |  | 1965 |  | 39300 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 39300 | 0 |  |  | 0 |  | 39300 | 0 |  |  | 0 | 0.05 | 39300 | 1965 |  |  | 1965
1.15.33 | Отвозка демонтированного оборудования самосвалами на расстояние до 1 км. | т | 0.18 | 7860 | 1414.8 |  |  | 1414.8 |  | 7860 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7860 | 0 |  |  | 0 |  | 7860 | 0 |  |  | 0 | 0.18 | 7860 | 1414.8 |  |  | 1414.8
1.15.34 | Пуско-наладочные работы | к-т | 1 | 301300 | 301300 |  |  | 301300 |  | 301300 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 301300 | 0 |  |  | 0 |  | 301300 | 0 |  |  | 0 | 1 | 301300 | 301300 |  |  | 301300
1.16 | 130-23-ОВ3 Вентиляция и кондиционирование |  |  |  | 5003468.526 |  | 6342125.3968 | 11345593.9228 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5003468.526 |  | 6342125.3968 | 11345593.9228
1.16.1 | Прокладка трубопроводов теплоснабжения в изоляции | п/м | 40 | 1310 | 52400 | 619.45 | 24778 | 77178 |  | 1310 | 0 | 619.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1310 | 0 | 619.45 | 0 | 0 |  | 1310 | 0 | 619.45 | 0 | 0 | 40 | 1310 | 52400 | 619.45 | 24778 | 77178
1.16.2 | Монтаж приточной системы | к-т | 1 | 125495.904 | 125495.904 | 181087.8888 | 181087.8888 | 306583.7928 |  | 125495.904 | 0 | 181087.8888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 125495.904 | 0 | 181087.8888 | 0 | 0 |  | 125495.904 | 0 | 181087.8888 | 0 | 0 | 1 | 125495.904 | 125495.904 | 181087.8888 | 181087.8888 | 306583.7928
1.16.3 | Монтаж узла терморегулирования | к-т | 1 | 52630.56 | 52630.56 | 128976.12 | 128976.12 | 181606.68 |  | 52630.56 | 0 | 128976.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 52630.56 | 0 | 128976.12 | 0 | 0 |  | 52630.56 | 0 | 128976.12 | 0 | 0 | 1 | 52630.56 | 52630.56 | 128976.12 | 128976.12 | 181606.68
1.16.4 | Монтаж вытяжных систем | к-т | 2 | 63240.381 | 126480.762 | 93837.744 | 187675.488 | 314156.25 |  | 63240.381 | 0 | 93837.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 63240.381 | 0 | 93837.744 | 0 | 0 |  | 63240.381 | 0 | 93837.744 | 0 | 0 | 2 | 63240.381 | 126480.762 | 93837.744 | 187675.488 | 314156.25
1.16.5 | Монтаж воздухораспределителей, дроссель-клапанов, зонтов | шт | 151 | 1050.6026 | 158641 | 1168.9497 | 176511.4 | 335152.4 |  | 1050.6026 | 0 | 1168.9497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1050.6026 | 0 | 1168.9497 | 0 | 0 |  | 1050.6026 | 0 | 1168.9497 | 0 | 0 | 151 | 1050.6026 | 158641 | 1168.9497 | 176511.4 | 335152.4
1.16.6 | Прокладка воздуховодов из оцинкованой стали | м² | 1146 | 2358 | 2702268 | 2044.0243 | 2342451.8 | 5044719.8 |  | 2358 | 0 | 2044.0243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2358 | 0 | 2044.0243 | 0 | 0 |  | 2358 | 0 | 2044.0243 | 0 | 0 | 1146 | 2358 | 2702268 | 2044.0243 | 2342451.8 | 5044719.8
1.16.7 | Монтаж наружных блоков сиситем кондиционирования воздуха | к-т | 5 | 61132.46 | 305662.3 | 362404.12 | 1812020.6 | 2117682.9 |  | 61132.46 | 0 | 362404.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 61132.46 | 0 | 362404.12 | 0 | 0 |  | 61132.46 | 0 | 362404.12 | 0 | 0 | 5 | 61132.46 | 305662.3 | 362404.12 | 1812020.6 | 2117682.9
1.16.8 | Монтаж внутренних блоков сиситем кондиционирования воздуха | к-т | 16 | 18340 | 293440 | 50744.9313 | 811918.9 | 1105358.9 |  | 18340 | 0 | 50744.9313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 18340 | 0 | 50744.9313 | 0 | 0 |  | 18340 | 0 | 50744.9313 | 0 | 0 | 16 | 18340 | 293440 | 50744.9313 | 811918.9 | 1105358.9
1.16.9 | Прокладка медных трубопроводов с изоляцией | п/м | 348 | 635 | 220980 | 889 | 309372 | 530352 |  | 635 | 0 | 889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 635 | 0 | 889 | 0 | 0 |  | 635 | 0 | 889 | 0 | 0 | 348 | 635 | 220980 | 889 | 309372 | 530352
1.16.10 | Прокладка дренажных трубопроводов | п/м | 133 | 1310 | 174230 | 1477.7774 | 196544.4 | 370774.4 |  | 1310 | 0 | 1477.7774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1310 | 0 | 1477.7774 | 0 | 0 |  | 1310 | 0 | 1477.7774 | 0 | 0 | 133 | 1310 | 174230 | 1477.7774 | 196544.4 | 370774.4
1.16.11 | Установка дренажных насосов | шт | 16 | 3275 | 52400 | 10674.3 | 170788.8 | 223188.8 |  | 3275 | 0 | 10674.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3275 | 0 | 10674.3 | 0 | 0 |  | 3275 | 0 | 10674.3 | 0 | 0 | 16 | 3275 | 52400 | 10674.3 | 170788.8 | 223188.8
1.16.12 | Пуско-наладочные работы | к-т | 1 | 738840 | 738840 |  |  | 738840 |  | 738840 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 738840 | 0 |  |  | 0 |  | 738840 | 0 |  |  | 0 | 1 | 738840 | 738840 |  |  | 738840
1.17 | 130-23-ЭМ Силовое электрооборудование |  |  |  | 4059849.472 |  | 11732552.54 | 15792402.012 |  |  | 154056 |  | 954300.6 | 1108356.6 | [5 empty] | 154056 |  | 954298 | 1108354 |  |  | 294750 |  | 682360 | 977110 | 0 |  | 3611043.472 |  | 10095881.94 | 13706925.412
1.17.1 | Щит распределительный | шт | 19 | 6288 | 119472 | 39720 | 754680 | 874152 | 17 | 6288 | 106896 | 39720 | 675240 | 782136 | 0 | 0 | 0 | 17 | 6288 | 106896 | 39720 | 675240 | 782136 |  | 6288 | 0 | 39720 | 0 | 0 | 2 | 6288 | 12576 | 39720 | 79440 | 92016
1.17.2 | Ящик силовой с рубильником ЯВЗШ 100А IP54 | шт | 65 | 3144 | 204360 | 11432.2 | 743093 | 947453 | 11 | 3144 | 34584 | 11432.2 | 125754.2 | 160338.2 | 0 | 0.2 | 0 | 11 | 3144 | 34584 | 11432 | 125752 | 160336 | 50 | 3144 | 157200 | 11432 | 571600 | 728800 | 4 | 3144 | 12576 | 11432.2 | 45728.8 | 58304.8
1.17.3 | Щит силовой | шт | 1 | 6288 | 6288 | 48332.7 | 48332.7 | 54620.7 |  | 6288 | 0 | 48332.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6288 | 0 | 48332.7 | 0 | 0 |  | 6288 | 0 | 48332.7 | 0 | 0 | 1 | 6288 | 6288 | 48332.7 | 48332.7 | 54620.7
1.17.4 | Щит управления воротами | шт | 1 | 6288 | 6288 | 51976.6 | 51976.6 | 58264.6 |  | 6288 | 0 | 51976.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6288 | 0 | 51976.6 | 0 | 0 |  | 6288 | 0 | 51976.6 | 0 | 0 | 1 | 6288 | 6288 | 51976.6 | 51976.6 | 58264.6
1.17.5 | Щит управления воротами | шт | 1 | 6288 | 6288 | 51976.6 | 51976.6 | 58264.6 |  | 6288 | 0 | 51976.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6288 | 0 | 51976.6 | 0 | 0 |  | 6288 | 0 | 51976.6 | 0 | 0 | 1 | 6288 | 6288 | 51976.6 | 51976.6 | 58264.6
1.17.6 | Щит управления к-трессорами | шт | 2 | 6288 | 12576 | 76653.2 | 153306.4 | 165882.4 | 2 | 6288 | 12576 | 76653.2 | 153306.4 | 165882.4 | 0 | 0.2 | 0 | 2 | 6288 | 12576 | 76653 | 153306 | 165882 |  | 6288 | 0 | 76653 | 0 | 0 | 0 | 6288 | 0 | 76653.2 | 0 | 0
1.17.7 | Шкаф питания вентиляции | шт | 1 | 6288 | 6288 | 73866 | 73866 | 80154 |  | 6288 | 0 | 73866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6288 | 0 | 73866 | 0 | 0 |  | 6288 | 0 | 73866 | 0 | 0 | 1 | 6288 | 6288 | 73866 | 73866 | 80154
1.17.8 | Щит питания оборудования СКС | шт | 1 | 6288 | 6288 | 55684.2 | 55684.2 | 61972.2 |  | 6288 | 0 | 55684.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6288 | 0 | 55684.2 | 0 | 0 |  | 6288 | 0 | 55684.2 | 0 | 0 | 1 | 6288 | 6288 | 55684.2 | 55684.2 | 61972.2
1.17.9 | Ящик 12В понижающий 220В/12В 250ВА IP30 2 автомата | шт | 32 | 2615 | 83680 | 5902 | 188864 | 272544 |  | 2615 | 0 | 5902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2615 | 0 | 5902 | 0 | 0 |  | 2615 | 0 | 5902 | 0 | 0 | 32 | 2615 | 83680 | 5902 | 188864 | 272544
1.17.10 | Кабель силовой 5х95 | м | 100 | 354 | 35400 | 9430.2 | 943020 | 978420 |  | 354 | 0 | 9430.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 354 | 0 | 9430.2 | 0 | 0 |  | 354 | 0 | 9430.2 | 0 | 0 | 100 | 354 | 35400 | 9430.2 | 943020 | 978420
1.17.11 | Кабель силовой 5х35 | м | 610 | 244 | 148840 | 3762.2 | 2294942 | 2443782 |  | 244 | 0 | 3762.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 244 | 0 | 3762.2 | 0 | 0 |  | 244 | 0 | 3762.2 | 0 | 0 | 610 | 244 | 148840 | 3762.2 | 2294942 | 2443782
1.17.12 | Кабель силовой 5х16 | м | 260 | 186.02 | 48365.2 | 1500 | 390000 | 438365.2 |  | 186.02 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 186.02 | 0 | 1500 | 0 | 0 |  | 186.02 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 260 | 186.02 | 48365.2 | 1500 | 390000 | 438365.2
1.17.13 | Кабель силовой 5х10 | м | 1610 | 182 | 293020 | 1086 | 1748460 | 2041480 |  | 182 | 0 | 1086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 182 | 0 | 1086 | 0 | 0 |  | 182 | 0 | 1086 | 0 | 0 | 1610 | 182 | 293020 | 1086 | 1748460 | 2041480
1.17.14 | Кабель силовой 5х6 | м | 40 | 182 | 7280 | 611 | 24440 | 31720 |  | 182 | 0 | 611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 182 | 0 | 611 | 0 | 0 |  | 182 | 0 | 611 | 0 | 0 | 40 | 182 | 7280 | 611 | 24440 | 31720
1.17.15 | Кабель силовой 5х4 | м | 760 | 182 | 138320 | 496.6 | 377416 | 515736 |  | 182 | 0 | 496.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 182 | 0 | 496.6 | 0 | 0 |  | 182 | 0 | 496.6 | 0 | 0 | 760 | 182 | 138320 | 496.6 | 377416 | 515736
1.17.16 | Кабель силовой 5х2,5 | м | 210 | 182 | 38220 | 322.4 | 67704 | 105924 |  | 182 | 0 | 322.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 182 | 0 | 322.4 | 0 | 0 |  | 182 | 0 | 322.4 | 0 | 0 | 210 | 182 | 38220 | 322.4 | 67704 | 105924
1.17.17 | Кабель силовой 3х2,5 | м | 1320 | 182 | 240240 | 184.6 | 243672 | 483912 |  | 182 | 0 | 184.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 182 | 0 | 184.6 | 0 | 0 |  | 182 | 0 | 184.6 | 0 | 0 | 1320 | 182 | 240240 | 184.6 | 243672 | 483912
1.17.18 | Наконечник медный | шт | 20 | 262 | 5240 | 200.2 | 4004 | 9244 |  | 262 | 0 | 200.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 262 | 0 | 200.2 | 0 | 0 |  | 262 | 0 | 200.2 | 0 | 0 | 20 | 262 | 5240 | 200.2 | 4004 | 9244
1.17.19 | Наконечник медный | шт | 250 | 262 | 65500 | 80.6 | 20150 | 85650 |  | 262 | 0 | 80.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 262 | 0 | 80.6 | 0 | 0 |  | 262 | 0 | 80.6 | 0 | 0 | 250 | 262 | 65500 | 80.6 | 20150 | 85650
1.17.20 | Светильник светодиодный 1000Лм 12в 10м переносной | шт | 32 | 131 | 4192 | 3434.6 | 109907.2 | 114099.2 |  | 131 | 0 | 3434.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 131 | 0 | 3434.6 | 0 | 0 |  | 131 | 0 | 3434.6 | 0 | 0 | 32 | 131 | 4192 | 3434.6 | 109907.2 | 114099.2
1.17.21 | Лоток 50х100 | м | 636 | 838.4 | 533222.4 | 1759 | 1118724 | 1651946.4 |  | 838.4 | 0 | 1759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 838.4 | 0 | 1759 | 0 | 0 |  | 838.4 | 0 | 1759 | 0 | 0 | 636 | 838.4 | 533222.4 | 1759 | 1118724 | 1651946.4
1.17.22 | Коробка ответвительная У2033 250А | шт | 20 | 1965 | 39300 | 20594.6 | 411892 | 451192 |  | 1965 | 0 | 20594.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1965 | 0 | 20594.6 | 0 | 0 |  | 1965 | 0 | 20594.6 | 0 | 0 | 20 | 1965 | 39300 | 20594.6 | 411892 | 451192
1.17.23 | Труба D=32 гибкая гофрированная не распространяющая горение, с зондом | м | 860 | 246 | 211560 | 101 | 86860 | 298420 |  | 246 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 246 | 0 | 101 | 0 | 0 |  | 246 | 0 | 101 | 0 | 0 | 860 | 246 | 211560 | 101 | 86860 | 298420
1.17.24 | Муфта вводная ВМ-32 (Fortisflex) 61372 КВТ | шт | 64 | 131 | 8384 | 408.2 | 26124.8 | 34508.8 |  | 131 | 0 | 408.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 131 | 0 | 408.2 | 0 | 0 |  | 131 | 0 | 408.2 | 0 | 0 | 64 | 131 | 8384 | 408.2 | 26124.8 | 34508.8
1.17.25 | Металлорукав в ПВХ-изоляции | м | 400 | 65.5 | 26200 | 166.712 | 66684.8 | 92884.8 |  | 65.5 | 0 | 166.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 65.5 | 0 | 166.712 | 0 | 0 |  | 65.5 | 0 | 166.712 | 0 | 0 | 400 | 65.5 | 26200 | 166.712 | 66684.8 | 92884.8
1.17.26 | Скоба металлическая | шт | 1240 | 32.75 | 40610 | 36.816 | 45651.84 | 86261.84 |  | 32.75 | 0 | 36.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32.75 | 0 | 36.816 | 0 | 0 |  | 32.75 | 0 | 36.816 | 0 | 0 | 1240 | 32.75 | 40610 | 36.816 | 45651.84 | 86261.84
1.17.27 | Заземляющий проводник гибкий | шт | 120 | 262 | 31440 | 681.2 | 81744 | 113184 |  | 262 | 0 | 681.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 262 | 0 | 681.2 | 0 | 0 |  | 262 | 0 | 681.2 | 0 | 0 | 120 | 262 | 31440 | 681.2 | 81744 | 113184
1.17.28 | Труба гофрированная ПА безгалогенная (HF) стойкая к ультрафиолету черная с/з д50 | м | 10 | 65.5 | 655 | 348.4 | 3484 | 4139 |  | 65.5 | 0 | 348.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 65.5 | 0 | 348.4 | 0 | 0 |  | 65.5 | 0 | 348.4 | 0 | 0 | 10 | 65.5 | 655 | 348.4 | 3484 | 4139
1.17.29 | Полоса стальная 40х5 | м | 1500 | 458.5 | 687750 | 369.2 | 553800 | 1241550 |  | 458.5 | 0 | 369.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 458.5 | 0 | 369.2 | 0 | 0 | 300 | 458.5 | 137550 | 369.2 | 110760 | 248310 | 1200 | 458.5 | 550200 | 369.2 | 443040 | 993240
1.17.30 | Круг д.18 стальной горячекатанный ГОСТ 2590-2006 д. 20 Ст3 | м | 105 | 458.5 | 48142.5 | 254.8 | 26754 | 74896.5 |  | 458.5 | 0 | 254.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 458.5 | 0 | 254.8 | 0 | 0 |  | 458.5 | 0 | 254.8 | 0 | 0 | 105 | 458.5 | 48142.5 | 254.8 | 26754 | 74896.5
1.17.31 | Труба стальная водогазопроводная оцинкованная Ду80 | м | 40 | 1283.8 | 51352 | 2241.2 | 89648 | 141000 |  | 1283.8 | 0 | 2241.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1283.8 | 0 | 2241.2 | 0 | 0 |  | 1283.8 | 0 | 2241.2 | 0 | 0 | 40 | 1283.8 | 51352 | 2241.2 | 89648 | 141000
1.17.32 | Труба стальная водогазопроводная оцинкованная Ду50 | м | 780 | 1048 | 817440 | 1084.2 | 845676 | 1663116 |  | 1048 | 0 | 1084.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1048 | 0 | 1084.2 | 0 | 0 |  | 1048 | 0 | 1084.2 | 0 | 0 | 780 | 1048 | 817440 | 1084.2 | 845676 | 1663116
1.17.33 | Разработка грунта вручную | м³ | 2.7 | 1249.74 | 3374.298 |  |  | 3374.298 |  | 1249.74 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1249.74 | 0 |  |  | 0 |  | 1249.74 | 0 |  |  | 0 | 2.7 | 1249.74 | 3374.298 |  |  | 3374.298
1.17.34 | Устройство песчаной подушки | м³ | 1.2 | 1522.22 | 1826.664 | 1092 | 1310.4 | 3137.064 |  | 1522.22 | 0 | 1092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1522.22 | 0 | 1092 | 0 | 0 |  | 1522.22 | 0 | 1092 | 0 | 0 | 1.2 | 1522.22 | 1826.664 | 1092 | 1310.4 | 3137.064
1.17.35 | Обратая засыпка вручную | м³ | 1.5 | 1249.74 | 1874.61 |  |  | 1874.61 |  | 1249.74 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1249.74 | 0 |  |  | 0 |  | 1249.74 | 0 |  |  | 0 | 1.5 | 1249.74 | 1874.61 |  |  | 1874.61
1.17.36 | Вывоз лишнего грунта | м³ | 1.2 | 3144 | 3772.8 |  |  | 3772.8 |  | 3144 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3144 | 0 |  |  | 0 |  | 3144 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 3144 | 3772.8 |  |  | 3772.8
1.17.37 | Аксессуары (расходные материалы, крепеж) | к-т | 1 |  |  | 28704 | 28704 | 28704 |  |  |  | 28704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 28704 | 0 | 0 |  |  |  | 28704 | 0 | 0 | 1 |  |  | 28704 | 28704 | 28704
1.17.38 | Пуско-наладочные работы | к-т | 1 | 76800 | 76800 |  |  | 76800 |  | 76800 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 76800 | 0 |  |  | 0 |  | 76800 | 0 |  |  | 0 | 1 | 76800 | 76800 |  |  | 76800
1.18 | 130-23-ЭМ3 Силовое электрооборудование |  |  |  | 557498.3 |  | 1249440.52 | 1806938.82 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 557498.3 |  | 1249440.52 | 1806938.82
1.18.1 | Щит распределительный | шт | 1 | 5502 | 5502 | 87964 | 87964 | 93466 |  | 5502 | 0 | 87964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5502 | 0 | 87964 | 0 | 0 |  | 5502 | 0 | 87964 | 0 | 0 | 1 | 5502 | 5502 | 87964 | 87964 | 93466
1.18.2 | Щит распределительный | м | 70 | 314.4 | 22008 | 2857.4 | 200018 | 222026 |  | 314.4 | 0 | 2857.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 314.4 | 0 | 2857.4 | 0 | 0 |  | 314.4 | 0 | 2857.4 | 0 | 0 | 70 | 314.4 | 22008 | 2857.4 | 200018 | 222026
1.18.3 | Кабель силовой, не поддерживающий горение, безгалогенный | м | 15 | 162.44 | 2436.6 | 496.6 | 7449 | 9885.6 |  | 162.44 | 0 | 496.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 496.6 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 496.6 | 0 | 0 | 15 | 162.44 | 2436.6 | 496.6 | 7449 | 9885.6
1.18.4 | Кабель силовой, не поддерживающий горение, безгалогенный | м | 350 | 162.44 | 56854 | 434.2 | 151970 | 208824 |  | 162.44 | 0 | 434.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 434.2 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 434.2 | 0 | 0 | 350 | 162.44 | 56854 | 434.2 | 151970 | 208824
1.18.5 | Кабель силовой, не поддерживающий горение, безгалогенный | м | 210 | 162.44 | 34112.4 | 184.6 | 38766 | 72878.4 |  | 162.44 | 0 | 184.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 184.6 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 184.6 | 0 | 0 | 210 | 162.44 | 34112.4 | 184.6 | 38766 | 72878.4
1.18.6 | Кабель силовой, не поддерживающий горение, безгалогенный | м | 270 | 162.44 | 43858.8 | 166.92 | 45068.4 | 88927.2 |  | 162.44 | 0 | 166.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 166.92 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 166.92 | 0 | 0 | 270 | 162.44 | 43858.8 | 166.92 | 45068.4 | 88927.2
1.18.7 | Лоток 50х100 L=3000 перфорированный | м. | 300 | 838.4 | 251520 | 1759 | 527700 | 779220 |  | 838.4 | 0 | 1759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 838.4 | 0 | 1759 | 0 | 0 |  | 838.4 | 0 | 1759 | 0 | 0 | 300 | 838.4 | 251520 | 1759 | 527700 | 779220
1.18.8 | Труба D=32 гибкая гофрированная не распространяющая горение, с зондом | шт | 110 | 262 | 28820 | 681.2 | 74932 | 103752 |  | 262 | 0 | 681.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 262 | 0 | 681.2 | 0 | 0 |  | 262 | 0 | 681.2 | 0 | 0 | 110 | 262 | 28820 | 681.2 | 74932 | 103752
1.18.9 | Труба гофрированная ПВХ 50 мм с протяжкой | м. | 30 | 52.4 | 1572 | 130 | 3900 | 5472 |  | 52.4 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 52.4 | 0 | 130 | 0 | 0 |  | 52.4 | 0 | 130 | 0 | 0 | 30 | 52.4 | 1572 | 130 | 3900 | 5472
1.18.10 | Заземляющий проводник гибкий | м. | 320 | 45.85 | 14672 | 58.5 | 18720 | 33392 |  | 45.85 | 0 | 58.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 45.85 | 0 | 58.5 | 0 | 0 |  | 45.85 | 0 | 58.5 | 0 | 0 | 320 | 45.85 | 14672 | 58.5 | 18720 | 33392
1.18.11 | Металлорукав в ПВХ-изоляции | м | 100 | 65.5 | 6550 | 166.712 | 16671.2 | 23221.2 |  | 65.5 | 0 | 166.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 65.5 | 0 | 166.712 | 0 | 0 |  | 65.5 | 0 | 166.712 | 0 | 0 | 100 | 65.5 | 6550 | 166.712 | 16671.2 | 23221.2
1.18.12 | Дюбель гвоздь | шт | 30 | 32.75 | 982.5 | 43.42 | 1302.6 | 2285.1 |  | 32.75 | 0 | 43.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32.75 | 0 | 43.42 | 0 | 0 |  | 32.75 | 0 | 43.42 | 0 | 0 | 30 | 32.75 | 982.5 | 43.42 | 1302.6 | 2285.1
1.18.13 | Скоба металлическая | шт | 420 | 32.75 | 13755 | 36.816 | 15462.72 | 29217.72 |  | 32.75 | 0 | 36.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32.75 | 0 | 36.816 | 0 | 0 |  | 32.75 | 0 | 36.816 | 0 | 0 | 420 | 32.75 | 13755 | 36.816 | 15462.72 | 29217.72
1.18.14 | Металлорукав в ПВХ-изоляции | шт | 1 | 1965 | 1965 | 20594.6 | 20594.6 | 22559.6 |  | 1965 | 0 | 20594.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1965 | 0 | 20594.6 | 0 | 0 |  | 1965 | 0 | 20594.6 | 0 | 0 | 1 | 1965 | 1965 | 20594.6 | 20594.6 | 22559.6
1.18.15 | Скоба металлическая | шт | 15 | 262 | 3930 | 109.2 | 1638 | 5568 |  | 262 | 0 | 109.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 262 | 0 | 109.2 | 0 | 0 |  | 262 | 0 | 109.2 | 0 | 0 | 15 | 262 | 3930 | 109.2 | 1638 | 5568
1.18.16 | Шина заземления ГЗШ 20 подключений | м | 20 | 1048 | 20960 | 1084.2 | 21684 | 42644 |  | 1048 | 0 | 1084.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1048 | 0 | 1084.2 | 0 | 0 |  | 1048 | 0 | 1084.2 | 0 | 0 | 20 | 1048 | 20960 | 1084.2 | 21684 | 42644
1.18.17 | Аксессуары (расходные материалы, крепеж) | к-т | 1 |  |  | 15600 | 15600 | 15600 |  |  |  | 15600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 15600 | 0 | 0 |  |  |  | 15600 | 0 | 0 | 1 |  |  | 15600 | 15600 | 15600
1.18.18 | Пуско-наладочные работы | к-т | 1 | 48000 | 48000 |  |  | 48000 |  | 48000 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 48000 | 0 |  |  | 0 |  | 48000 | 0 |  |  | 0 | 1 | 48000 | 48000 |  |  | 48000
1.19 | 130-23-УА2 Устройства автоматики |  |  |  | 5968365.7944 |  | 11061320.06 | 17029685.8544 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5968365.7944 |  | 11061320.06 | 17029685.8544
1.19.1 | Монтаж к-тлектов автоматики | к-т | 16 | 29532.64 | 472522.24 | 262311.7737 | 4196988.38 | 4669510.62 |  | 29532.64 | 0 | 262311.7737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 29532.64 | 0 | 262311.7737 | 0 | 0 |  | 29532.64 | 0 | 262311.7737 | 0 | 0 | 16 | 29532.64 | 472522.24 | 262311.7737 | 4196988.38 | 4669510.62
1.19.2 | Прокладка кабелей системы автоматизации вентиляции | п/м | 14210 | 305 | 4334050 | 405 | 5755050 | 10089100 |  | 305 | 0 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 305 | 0 | 405 | 0 | 0 |  | 305 | 0 | 405 | 0 | 0 | 14210 | 305 | 4334050 | 405 | 5755050 | 10089100
1.19.3 | Монтаж узла терморегулирования | шт | 6 | 55632.2591 | 333793.5544 | 184880.28 | 1109281.68 | 1443075.2344 |  | 55632.2591 | 0 | 184880.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 55632.2591 | 0 | 184880.28 | 0 | 0 |  | 55632.2591 | 0 | 184880.28 | 0 | 0 | 6 | 55632.2591 | 333793.5544 | 184880.28 | 1109281.68 | 1443075.2344
1.19.4 | Пуско-наладочные работы | к-т | 1 | 828000 | 828000 |  |  | 828000 |  | 828000 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 828000 | 0 |  |  | 0 |  | 828000 | 0 |  |  | 0 | 1 | 828000 | 828000 |  |  | 828000
1.20 | 130-23-УА3 Устройства автоматики |  |  |  | 3391491.619 |  | 4302790.3984 | 7694282.0174 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3391491.619 |  | 4302790.3984 | 7694282.0174
1.20.1 | Монтаж к-тлектов автоматики | к-т | 3 | 44520.9613 | 133562.884 | 127629.1328 | 382887.3984 | 516450.2824 |  | 44520.9613 | 0 | 127629.1328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 44520.9613 | 0 | 127629.1328 | 0 | 0 |  | 44520.9613 | 0 | 127629.1328 | 0 | 0 | 3 | 44520.9613 | 133562.884 | 127629.1328 | 382887.3984 | 516450.2824
1.20.2 | Прокладка кабелей системы автоматизации вентиляции | п/м | 8450 | 323.6969 | 2735238.735 | 463.8938 | 3919903 | 6655141.735 |  | 323.6969 | 0 | 463.8938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 323.6969 | 0 | 463.8938 | 0 | 0 |  | 323.6969 | 0 | 463.8938 | 0 | 0 | 8450 | 323.6969 | 2735238.735 | 463.8938 | 3919903 | 6655141.735
1.20.3 | Пуско-наладочные работы | к-т | 1 | 522690 | 522690 |  |  | 522690 |  | 522690 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 522690 | 0 |  |  | 0 |  | 522690 | 0 |  |  | 0 | 1 | 522690 | 522690 |  |  | 522690
2 | Объекты энергетического хозяйства | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0
2.1 | 130-23-ЭН Наружное освещение |  |  |  | 294619 |  | 708813.3 | 1003432.3 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 294619 |  | 708813.3 | 1003432.3
2.1.1 | Ящик управления освещением | шт | 2 | 5502 | 11004 | 32487 | 64974 | 75978 |  | 5502 | 0 | 32487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5502 | 0 | 32487 | 0 | 0 |  | 5502 | 0 | 32487 | 0 | 0 | 2 | 5502 | 11004 | 32487 | 64974 | 75978
2.1.2 | Кабель силовой, не поддерживающий горение, безгалогенный | м. | 350 | 214.84 | 75194 | 184.6 | 64610 | 139804 |  | 214.84 | 0 | 184.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 214.84 | 0 | 184.6 | 0 | 0 |  | 214.84 | 0 | 184.6 | 0 | 0 | 350 | 214.84 | 75194 | 184.6 | 64610 | 139804
2.1.3 | Светильник светодиодный промышленный FL-Pro 60° 50 Вт 5000К Вартон | шт | 23 | 4585 | 105455 | 21362.9 | 491346.7 | 596801.7 |  | 4585 | 0 | 21362.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4585 | 0 | 21362.9 | 0 | 0 |  | 4585 | 0 | 21362.9 | 0 | 0 | 23 | 4585 | 105455 | 21362.9 | 491346.7 | 596801.7
2.1.4 | Металлорукав МПГ25 в оболочке | м | 350 | 104.8 | 36680 | 119.6 | 41860 | 78540 |  | 104.8 | 0 | 119.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 104.8 | 0 | 119.6 | 0 | 0 |  | 104.8 | 0 | 119.6 | 0 | 0 | 350 | 104.8 | 36680 | 119.6 | 41860 | 78540
2.1.5 | Скоба металлическая однолапковая Д25 | шт | 350 | 6.55 | 2292.5 | 26.52 | 9282 | 11574.5 |  | 6.55 | 0 | 26.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6.55 | 0 | 26.52 | 0 | 0 |  | 6.55 | 0 | 26.52 | 0 | 0 | 350 | 6.55 | 2292.5 | 26.52 | 9282 | 11574.5
2.1.6 | Коробка распределительная T25 влагозащищенная IP 65 80x51 | шт | 23 | 655 | 15065 | 135.2 | 3109.6 | 18174.6 |  | 655 | 0 | 135.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 655 | 0 | 135.2 | 0 | 0 |  | 655 | 0 | 135.2 | 0 | 0 | 23 | 655 | 15065 | 135.2 | 3109.6 | 18174.6
2.1.7 | Анкер клиновой | шт | 46 | 65.5 | 3013 | 109.2 | 5023.2 | 8036.2 |  | 65.5 | 0 | 109.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 65.5 | 0 | 109.2 | 0 | 0 |  | 65.5 | 0 | 109.2 | 0 | 0 | 46 | 65.5 | 3013 | 109.2 | 5023.2 | 8036.2
2.1.8 | Анкер клиновой | шт | 23 | 65.5 | 1506.5 | 127.4 | 2930.2 | 4436.7 |  | 65.5 | 0 | 127.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 65.5 | 0 | 127.4 | 0 | 0 |  | 65.5 | 0 | 127.4 | 0 | 0 | 23 | 65.5 | 1506.5 | 127.4 | 2930.2 | 4436.7
2.1.9 | Дюбель-гвоздь | шт | 396 | 32.75 | 12969 | 15.6 | 6177.6 | 19146.6 |  | 32.75 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32.75 | 0 | 15.6 | 0 | 0 |  | 32.75 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | 396 | 32.75 | 12969 | 15.6 | 6177.6 | 19146.6
2.1.10 | Аксессуары (расходные материалы, крепеж) | к-т | 1 |  |  | 19500 | 19500 | 19500 |  |  |  | 19500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 19500 | 0 | 0 |  |  |  | 19500 | 0 | 0 | 1 |  |  | 19500 | 19500 | 19500
2.1.11 | Пуско-наладочные работы | к-т | 1 | 31440 | 31440 |  |  | 31440 |  | 31440 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 31440 | 0 |  |  | 0 |  | 31440 | 0 |  |  | 0 | 1 | 31440 | 31440 |  |  | 31440
3 | Объекты транспортого хозяйства и связи | [28 empty] | 0
3.1 | 130-23-ПЖ Пути железнодорожные |  |  |  | 37448849.8324 |  | 47516454.3 | 84965304.1324 |  |  | 10159815.5724 |  | 15392630.2285 | 25552445.8009 | [5 empty] | 10159584.6 |  | 15391716.925 | 25551301.525 |  |  | 3447027.35 |  | 0 | 3447027.35 | 0 |  | 23842201.5824 |  | 32124635.3226 | 55966836.905
3.1.1 | Железнодорожный путь №1 |  |  |  | 11963784.9648 |  | 15123475.4017 | 27087260.3665 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 1280647.94 |  | 0 | 1280647.94 | 0 |  | 10683137.0248 |  | 15123475.4017 | 25806612.4265
3.1.1.1 | Сооружение земляного полота | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0
3.1.1.1.1 | Вырезка существующего дорожного покрытия | м³ | 79.62 | 13494 | 1074392.28 |  |  | 1074392.28 |  | 13494 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13494 | 0 |  |  | 0 |  | 13494 | 0 |  |  | 0 | 79.62 | 13494 | 1074392.28 |  |  | 1074392.28
3.1.1.1.2 | Вырезка существующего бетонного покрытия пола | м³ | 308.73 | 19422 | 5996154.06 |  |  | 5996154.06 |  | 19422 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 19422 | 0 |  |  | 0 | 57.27 | 19422 | 1112297.94 |  |  | 1112297.94 | 251.46 | 19422 | 4883856.12 |  |  | 4883856.12
3.1.1.1.3 | Выемка техногенного грунта с перевозкой на 30 км и утилизацией | м³ | 196.74 | 2405 | 473159.7 |  |  | 473159.7 |  | 2405 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2405 | 0 |  |  | 0 | 70 | 2405 | 168350 |  |  | 168350 | 126.74 | 2405 | 304809.7 |  |  | 304809.7
3.1.1.1.4 | Устройство балластого слоя ж/д пути под подошвой шпалы (h)20см | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0
3.1.1.1.4.1 | - из щебня балластого фр.25-60 | м³ | 151 | 2513.16 | 379487.16 | 6681 | 1008831 | 1388318.16 |  | 2513.16 | 0 | 6681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2513.16 | 0 | 6681 | 0 | 0 |  | 2513.16 | 0 | 6681 | 0 | 0 | 151 | 2513.16 | 379487.16 | 6681 | 1008831 | 1388318.16
3.1.1.1.4.2 | - гравийно-песчаная подушка | м³ | 163 | 2333.76 | 380402.88 | 2161.5 | 352324.5 | 732727.38 |  | 2333.76 | 0 | 2161.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2333.76 | 0 | 2161.5 | 0 | 0 |  | 2333.76 | 0 | 2161.5 | 0 | 0 | 163 | 2333.76 | 380402.88 | 2161.5 | 352324.5 | 732727.38
3.1.1.1.4.3 | - геотекстиль, 3м | м | 226.24 | 46.8 | 10588.032 | 264.096 | 59749.079 | 70337.111 |  | 46.8 | 0 | 264.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 46.8 | 0 | 264.096 | 0 | 0 |  | 46.8 | 0 | 264.096 | 0 | 0 | 226.24 | 46.8 | 10588.032 | 264.096 | 59749.079 | 70337.111
3.1.1.2 | Верхнее строение пути №1 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0
3.1.1.2.1 | Укладка звеньевого пути в прямых и кривых новыми рельсами (рельсы типа Р65, длиной 12,5м на ж/б шпалах с эпюрой шпал 1840шт/км с разделанным промежуточным скреплением типа Р65 | м | 226.24 | 2475.72 | 560106.8928 | 60348.1368 | 13653162.4696 | 14213269.3624 |  | 2475.72 | 0 | 60348.1368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2475.72 | 0 | 60348.1368 | 0 | 0 |  | 2475.72 | 0 | 60348.1368 | 0 | 0 | 226.24 | 2475.72 | 560106.8928 | 60348.1368 | 13653162.4696 | 14213269.3624
3.1.1.2.2 | Выправка пути в плане и в профиле (Р65, шпалы ж/б) | м | 226.24 | 6552 | 1482324.48 |  |  | 1482324.48 |  | 6552 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6552 | 0 |  |  | 0 |  | 6552 | 0 |  |  | 0 | 226.24 | 6552 | 1482324.48 |  |  | 1482324.48
3.1.1.2.3 | Послеосадочный ремонт (Р65, шпалы ж/б) | м | 226.24 | 6552 | 1482324.48 |  |  | 1482324.48 |  | 6552 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6552 | 0 |  |  | 0 |  | 6552 | 0 |  |  | 0 | 226.24 | 6552 | 1482324.48 |  |  | 1482324.48
3.1.1.2.4 | Устройство тупикового рельсового упора колесных пар РУ-1 | шт | 1 | 124845 | 124845 | 49408.353 | 49408.353 | 174253.353 |  | 124845 | 0 | 49408.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 124845 | 0 | 49408.353 | 0 | 0 |  | 124845 | 0 | 49408.353 | 0 | 0 | 1 | 124845 | 124845 | 49408.353 | 49408.353 | 174253.353
3.1.2 | Железнодорожный путь №2 |  |  |  | 11963739.9648 |  | 15123475.4017 | 27087215.3665 |  |  | 2134754.44 |  | 0 | 2134754.44 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2134754.44 |  | 0 | 2134754.44 |  |  | 2166379.41 |  | 0 | 2166379.41 | 0 |  | 7662606.1148 |  | 15123475.4017 | 22786081.5165
3.1.2.1 | Сооружение земляного полота | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0
3.1.2.1.1 | Вырезка существующего дорожного покрытия | м³ | 79.62 | 13494 | 1074392.28 |  |  | 1074392.28 |  | 13494 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13494 | 0 |  |  | 0 |  | 13494 | 0 |  |  | 0 | 79.62 | 13494 | 1074392.28 |  |  | 1074392.28
3.1.2.1.2 | Вырезка существующего бетонного покрытия пола | м³ | 308.73 | 19422 | 5996154.06 |  |  | 5996154.06 | 96.62 | 19422 | 1876553.64 |  |  | 1876553.64 | 0 | 0 | 0 | 96.62 | 19422 | 1876553.64 |  |  | 1876553.64 | 96.88 | 19422 | 1881603.36 |  |  | 1881603.36 | 115.23 | 19422 | 2237997.06 |  |  | 2237997.06
3.1.2.1.3 | Выемка техногенного грунта с перевозкой на 30 км и утилизацией | м³ | 196.74 | 2405 | 473159.7 |  |  | 473159.7 | 107.36 | 2405 | 258200.8 |  |  | 258200.8 | 0 | 0 | 0 | 107.36 | 2405 | 258200.8 |  |  | 258200.8 | 118.41 | 2405 | 284776.05 |  |  | 284776.05 | -29.03 | 2405 | -69817.15 |  |  | -69817.15
3.1.2.1.4 | Устройство балластого слоя ж/д пути под подошвой шпалы (h)20см | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0
3.1.2.1.4.1 | - из щебня балластого фр.25-60 | м³ | 151 | 2513.16 | 379487.16 | 6681 | 1008831 | 1388318.16 |  | 2513.16 | 0 | 6681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2513.16 | 0 | 6681 | 0 | 0 |  | 2513.16 | 0 | 6681 | 0 | 0 | 151 | 2513.16 | 379487.16 | 6681 | 1008831 | 1388318.16
3.1.2.1.4.2 | - гравийно-песчаная подушка | м³ | 163 | 2333.76 | 380402.88 | 2161.5 | 352324.5 | 732727.38 |  | 2333.76 | 0 | 2161.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2333.76 | 0 | 2161.5 | 0 | 0 |  | 2333.76 | 0 | 2161.5 | 0 | 0 | 163 | 2333.76 | 380402.88 | 2161.5 | 352324.5 | 732727.38
3.1.2.1.4.3 | - геотекстиль, 3м | м | 226.24 | 46.8 | 10588.032 | 264.096 | 59749.079 | 70337.111 |  | 46.8 | 0 | 264.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 46.8 | 0 | 264.096 | 0 | 0 |  | 46.8 | 0 | 264.096 | 0 | 0 | 226.24 | 46.8 | 10588.032 | 264.096 | 59749.079 | 70337.111
3.1.2.2 | Верхнее строение пути №2 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0
3.1.2.2.1 | Укладка звеньевого пути в прямых и кривых новыми рельсами (рельсы типа Р65, длиной 12,5м на ж/б шпалах с эпюрой шпал 1840шт/км с разделанным промежуточным скреплением типа Р65 | м | 226.24 | 2475.72 | 560106.8928 | 60348.1368 | 13653162.4696 | 14213269.3624 |  | 2475.72 | 0 | 60348.1368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2475.72 | 0 | 60348.1368 | 0 | 0 |  | 2475.72 | 0 | 60348.1368 | 0 | 0 | 226.24 | 2475.72 | 560106.8928 | 60348.1368 | 13653162.4696 | 14213269.3624
3.1.2.2.2 | Выправка пути в плане и в профиле (Р65, шпалы ж/б) | м | 226.24 | 6552 | 1482324.48 | 0 | 0 | 1482324.48 |  | 6552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6552 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.24 | 6552 | 1482324.48 | 0 | 0 | 1482324.48
3.1.2.2.3 | Послеосадочный ремонт (Р65, шпалы ж/б) | м | 226.24 | 6552 | 1482324.48 | 0 | 0 | 1482324.48 |  | 6552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6552 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.24 | 6552 | 1482324.48 | 0 | 0 | 1482324.48
3.1.2.2.4 | Устройство тупикового рельсового упора колесных пар | шт | 1 | 124800 | 124800 | 49408.353 | 49408.353 | 174208.353 |  | 124800 | 0 | 49408.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 124800 | 0 | 49408.353 | 0 | 0 |  | 124800 | 0 | 49408.353 | 0 | 0 | 1 | 124800 | 124800 | 49408.353 | 49408.353 | 174208.353
3.1.3 | Железнодорожный путь №3 |  |  |  | 8309933.4188 |  | 10553560.106 | 18863493.5248 |  |  | 5344636.2788 |  | 9404464.3548 | 14749100.6336 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5344571.02 |  | 9404321.69 | 14748892.71 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2965348.9632 |  | 1149168.0318 | 4114516.995
3.1.3.1 | Сооружение земляного полота | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0
3.1.3.1.1 | Вырезка существующего дорожного покрытия | м³ | 55.04 | 13494 | 742709.76 |  |  | 742709.76 |  | 13494 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13494 | 0 |  |  | 0 |  | 13494 | 0 |  |  | 0 | 55.04 | 13494 | 742709.76 |  |  | 742709.76
3.1.3.1.2 | Вырезка существующего бетонного покрытия пола | м³ | 213.41 | 19422 | 4144849.02 |  |  | 4144849.02 | 164.5 | 19422 | 3194919 |  |  | 3194919 | 0 | 0 | 0 | 164.5 | 19422 | 3194919 |  |  | 3194919 |  | 19422 | 0 |  |  | 0 | 48.91 | 19422 | 949930.02 |  |  | 949930.02
3.1.3.1.3 | Выемка техногенного грунта с перевозкой на 30 км и утилизацией | м³ | 136 | 2405 | 327080 |  |  | 327080 | 136 | 2405 | 327080 |  |  | 327080 | 0 | 0 | 0 | 136 | 2405 | 327080 |  |  | 327080 |  | 2405 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2405 | 0 |  |  | 0
3.1.3.1.4 | Устройство балластого слоя ж/д пути под подошвой шпалы (h)20см | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0
3.1.3.1.4.1 | - из щебня балластого фр.25-60 | м³ | 105 | 2513.16 | 263881.8 | 6681 | 701505 | 965386.8 | 84 | 2513.16 | 211105.44 | 6681 | 561204 | 772309.44 | 0.16 | 0 | 16.8 | 84 | 2513 | 211092 | 6681 | 561204 | 772296 |  | 2513 | 0 | 6681 | 0 | 0 | 21 | 2513.16 | 52776.36 | 6681 | 140301 | 193077.36
3.1.3.1.4.2 | - гравийно-песчаная подушка | м³ | 112.6 | 2333.76 | 262781.376 | 2161.5 | 243384.9 | 506166.276 | 90.08 | 2333.76 | 210225.1008 | 2161.5 | 194707.92 | 404933.0208 | 0 | 0 | 0 | 90.06 | 2333.76 | 210178.43 | 2161.5 | 194664.69 | 404843.12 |  | 2333.76 | 0 | 2161.5 | 0 | 0 | 22.54 | 2333.76 | 52602.9504 | 2161.5 | 48720.21 | 101323.1604
3.1.3.1.4.3 | - геотекстиль, 3м | м | 156.39 | 46.8 | 7319.052 | 264.096 | 41301.9734 | 48621.0254 | 125.11 | 46.8 | 5855.148 | 264.096 | 33041.0506 | 38896.1986 | 0 | 0.096 | 0 | 125 | 46.8 | 5850 | 264 | 33000 | 38850 |  | 46.8 | 0 | 264 | 0 | 0 | 31.39 | 46.8 | 1469.052 | 264.096 | 8289.9734 | 9759.0254
3.1.3.2 | Верхнее строение пути №3 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0
3.1.3.2.1 | Укладка звеньевого пути в прямых и кривых новыми рельсами (рельсы типа Р65, длиной 12,5м на ж/б шпалах с эпюрой шпал 1840шт/км с разделанным промежуточным скреплением типа Р65 | м | 156.39 | 2475.72 | 387177.8508 | 60860.4123 | 9517959.8796 | 9905137.7304 | 140.75 | 2475.72 | 348457.59 | 60860.4123 | 8566103.0312 | 8914560.6212 | 0 | 0.4123 | 0 | 140.75 | 2475.72 | 348457.59 | 60860 | 8566045 | 8914502.59 |  | 2475.72 | 0 | 60860 | 0 | 0 | 15.64 | 2475.72 | 38720.2608 | 60860.4123 | 951856.8484 | 990577.1092
3.1.3.2.2 | Выправка пути в плане и в профиле (Р65, шпалы ж/б) | м | 156.39 | 6552 | 1024667.28 |  |  | 1024667.28 | 140.75 | 6552 | 922194 |  |  | 922194 | 0 | 0 | 0 | 140.75 | 6552 | 922194 |  |  | 922194 |  | 6552 | 0 |  |  | 0 | 15.64 | 6552 | 102473.28 |  |  | 102473.28
3.1.3.2.3 | Послеосадочный ремонт (Р65, шпалы ж/б) | м | 156.39 | 6552 | 1024667.28 |  |  | 1024667.28 |  | 6552 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6552 | 0 |  |  | 0 |  | 6552 | 0 |  |  | 0 | 156.39 | 6552 | 1024667.28 |  |  | 1024667.28
3.1.3.2.4 | Устройство тупикового рельсового упора колесных пар | шт | 1 | 124800 | 124800 | 49408.353 | 49408.353 | 174208.353 | 1 | 124800 | 124800 | 49408.353 | 49408.353 | 174208.353 | 0 | 0.353 | 0 | 1 | 124800 | 124800 | 49408 | 49408 | 174208 |  | 124800 | 0 | 49408 | 0 | 0 | 0 | 124800 | 0 | 49408.353 | 0 | 0
3.1.4 | Железнодорожный путь №4 |  |  |  | 5211391.484 |  | 6715943.3906 | 11927334.8746 |  |  | 2680424.8536 |  | 5988165.8738 | 8668590.7274 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2680259.14 |  | 5987395.235 | 8667654.375 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2531109.4796 |  | 728516.4875 | 3259625.9671
3.1.4.1 | Сооружение земляного полота | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0
3.1.4.1.1 | Вырезка существующего дорожного покрытия | м³ | 34.22 | 13494 | 461764.68 |  |  | 461764.68 |  | 13494 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13494 | 0 |  |  | 0 |  | 13494 | 0 |  |  | 0 | 34.22 | 13494 | 461764.68 |  |  | 461764.68
3.1.4.3.2 | Вырезка существующего бетонного покрытия пола | м³ | 132.63 | 19422 | 2575939.86 |  |  | 2575939.86 | 67.93 | 19422 | 1319336.46 |  |  | 1319336.46 | 0 | 0 | 0 | 67.93 | 19422 | 1319336.46 |  |  | 1319336.46 |  | 19422 | 0 |  |  | 0 | 64.7 | 19422 | 1256603.4 |  |  | 1256603.4
3.1.4.3.3 | Выемка техногенного грунта с перевозкой на 30 км и утилизацией | м³ | 84.52 | 2405 | 203270.6 |  |  | 203270.6 | 75.48 | 2405 | 181529.4 |  |  | 181529.4 | 0 | 0 | 0 | 75.48 | 2405 | 181529.4 |  |  | 181529.4 |  | 2405 | 0 |  |  | 0 | 9.04 | 2405 | 21741.2 |  |  | 21741.2
3.1.4.3.4 | Устройство балластого слоя ж/д пути под подошвой шпалы (h)20см | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0
3.1.4.3.4.1 | - из щебня балластого фр.25-60 | м³ | 65 | 2513.16 | 163355.4 | 6681 | 434265 | 597620.4 | 52 | 2513.16 | 130684.32 | 6681 | 347412 | 478096.32 | 0.16 | 0 | 10.4 | 52 | 2513 | 130676 | 6681 | 347412 | 478088 |  | 2513 | 0 | 6681 | 0 | 0 | 13 | 2513.16 | 32671.08 | 6681 | 86853 | 119524.08
3.1.4.3.4.2 | - гравийно-песчаная подушка | м³ | 70 | 2333.76 | 163363.2 | 2161.5 | 151305 | 314668.2 | 56 | 2333.76 | 130690.56 | 2161.5 | 121044 | 251734.56 | 0.26 | 0 | 18.2 | 55.95 | 2333.5 | 130559.33 | 2161.5 | 120935.925 | 251495.255 |  | 2333.5 | 0 | 2161.5 | 0 | 0 | 14.05 | 2333.76 | 32789.328 | 2161.5 | 30369.075 | 63158.403
3.1.4.3.4.3 | - геотекстиль, 3м | м | 97.2 | 46.8 | 4548.96 | 264.096 | 25670.1312 | 30219.0912 | 77.76 | 46.8 | 3639.168 | 264.096 | 20536.105 | 24175.273 | 0 | 0.096 | 0 | 77.73 | 46.8 | 3637.76 | 264 | 20520.72 | 24158.48 |  | 46.8 | 0 | 264 | 0 | 0 | 19.47 | 46.8 | 911.196 | 264.096 | 5141.9491 | 6053.1451
3.1.4.2 | Верхнее строение пути №4 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0
3.1.4.2.1 | Укладка звеньевого пути в прямых и кривых новыми рельсами (рельсы типа Р65, длиной 12,5м на ж/б шпалах с эпюрой шпал 1840шт/км с разделанным промежуточным скреплением типа Р65 | м | 97.2 | 2475.72 | 240639.984 | 62297.2727 | 6055294.9064 | 6295934.8904 | 87.48 | 2475.72 | 216575.9856 | 62297.2727 | 5449765.4158 | 5666341.4014 | 0 | 0.2727 | 0 | 87.47 | 2475.72 | 216551.23 | 62297 | 5449118.59 | 5665669.82 |  | 2475.72 | 0 | 62297 | 0 | 0 | 9.73 | 2475.72 | 24088.7556 | 62297.2727 | 606152.4634 | 630241.219
3.1.4.2.2 | Выправка пути в плане и в профиле (Р65, шпалы ж/б) | м | 97.2 | 6552 | 636854.4 |  |  | 636854.4 | 87.48 | 6552 | 573168.96 |  |  | 573168.96 | 0 | 0 | 0 | 87.48 | 6552 | 573168.96 |  |  | 573168.96 |  | 6552 | 0 |  |  | 0 | 9.72 | 6552 | 63685.44 |  |  | 63685.44
3.1.4.2.3 | Послеосадочный ремонт (Р65, шпалы ж/б) | м | 97.2 | 6552 | 636854.4 |  |  | 636854.4 |  | 6552 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6552 | 0 |  |  | 0 |  | 6552 | 0 |  |  | 0 | 97.2 | 6552 | 636854.4 |  |  | 636854.4
3.1.4.2.4 | Устройство тупикового рельсового упора колесных пар | шт | 1 | 124800 | 124800 | 49408.353 | 49408.353 | 174208.353 | 1 | 124800 | 124800 | 49408.353 | 49408.353 | 174208.353 | 0 | 0.353 | 0 | 1 | 124800 | 124800 | 49408 | 49408 | 174208 |  | 124800 | 0 | 49408 | 0 | 0 | 0 | 124800 | 0 | 49408.353 | 0 | 0
4 | Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения | [15 empty] | 0 | [12 empty] | 0
4.1 | 130-23-НВК Наружные сети канализации |  |  |  | 935809.378 |  | 556205.56 | 1492014.938 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 935809.378 |  | 556205.56 | 1492014.938
4.1.1 | Прокладка труб гофрированных 2-слойных раструбных канализационных ø160 мм | м | 72 | 1918.4688 | 138129.7536 | 923.065 | 66460.68 | 204590.4336 |  | 1918.4688 | 0 | 923.065 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 1918.4688 | 0 | 923.065 | 0 | 0 |  | 1918.4688 | 0 | 923.065 | 0 | 0 | 72 | 1918.4688 | 138129.7536 | 923.065 | 66460.68 | 204590.4336
4.1.2 | Прокладка труб стальных электросварных прямошовных ø325х6,0 (футляр) с весьма усил. Гидроизол | м | 36 | 2793.7584 | 100575.3024 | 8448.96 | 304162.56 | 404737.8624 |  | 2793.7584 | 0 | 8448.96 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 2793.7584 | 0 | 8448.96 | 0 | 0 |  | 2793.7584 | 0 | 8448.96 | 0 | 0 | 36 | 2793.7584 | 100575.3024 | 8448.96 | 304162.56 | 404737.8624
4.1.3 | Устройство колодца канализационного из сборных ж/б элементов ∅1000 | шт | 3 | 78955 | 236865 | 48788.6667 | 146366 | 383231 |  | 78955 | 0 | 48788.6667 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 78955 | 0 | 48788.6667 | 0 | 0 |  | 78955 | 0 | 48788.6667 | 0 | 0 | 3 | 78955 | 236865 | 48788.6667 | 146366 | 383231
4.1.4 | Монтаж тройника НПВХ Т 160/160 | шт | 1 | 4059.5328 | 4059.5328 | 3397.68 | 3397.68 | 7457.2128 |  | 4059.5328 | 0 | 3397.68 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 4059.5328 | 0 | 3397.68 | 0 | 0 |  | 4059.5328 | 0 | 3397.68 | 0 | 0 | 1 | 4059.5328 | 4059.5328 | 3397.68 | 3397.68 | 7457.2128
4.1.5 | Монтаж отвода НПВХ О 45° 160 | шт | 1 | 2754.144 | 2754.144 | 1121.12 | 1121.12 | 3875.264 |  | 2754.144 | 0 | 1121.12 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 2754.144 | 0 | 1121.12 | 0 | 0 |  | 2754.144 | 0 | 1121.12 | 0 | 0 | 1 | 2754.144 | 2754.144 | 1121.12 | 1121.12 | 3875.264
4.1.6 | Монтаж муфты защитой (для прохода через стенку ж.б. колодца) для НПВХ трубы ∅160 | шт | 5 | 6442.056 | 32210.28 | 2333.76 | 11668.8 | 43879.08 |  | 6442.056 | 0 | 2333.76 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 6442.056 | 0 | 2333.76 | 0 | 0 |  | 6442.056 | 0 | 2333.76 | 0 | 0 | 5 | 6442.056 | 32210.28 | 2333.76 | 11668.8 | 43879.08
4.1.7 | Затирка поверхности лотка в колодце (железнение) цементом | м² | 2.4 | 671.5584 | 1611.7402 |  |  | 1611.7402 |  | 671.5584 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 671.5584 | 0 |  |  | 0 |  | 671.5584 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 671.5584 | 1611.7402 |  |  | 1611.7402
4.1.8 | Заполнение межтрубного пространства в футляре цементо-песчаной смесью (цемент М100) | м³ | 2.3 | 17405.926 | 40033.6298 | 6006 | 13813.8 | 53847.4298 |  | 17405.926 | 0 | 6006 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 17405.926 | 0 | 6006 | 0 | 0 |  | 17405.926 | 0 | 6006 | 0 | 0 | 2.3 | 17405.926 | 40033.6298 | 6006 | 13813.8 | 53847.4298
4.1.9 | Отсыпка песка крупнозернистого фракции 1-2 мм | м³ | 0.8 | 2601.3456 | 2081.0765 | 2059.2 | 1647.36 | 3728.4365 |  | 2601.3456 | 0 | 2059.2 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 2601.3456 | 0 | 2059.2 | 0 | 0 |  | 2601.3456 | 0 | 2059.2 | 0 | 0 | 0.8 | 2601.3456 | 2081.0765 | 2059.2 | 1647.36 | 3728.4365
4.1.10 | Отсыпка щебня с трамбованием | м³ | 3.5 | 2682.4608 | 9388.6128 | 2162.16 | 7567.56 | 16956.1728 |  | 2682.4608 | 0 | 2162.16 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 2682.4608 | 0 | 2162.16 | 0 | 0 |  | 2682.4608 | 0 | 2162.16 | 0 | 0 | 3.5 | 2682.4608 | 9388.6128 | 2162.16 | 7567.56 | 16956.1728
4.1.11 | Обмазка сборных ж.б. элементов праймером Технониколь №1 | м² | 25.3 | 297.108 | 7516.8324 |  |  | 7516.8324 |  | 297.108 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 297.108 | 0 |  |  | 0 |  | 297.108 | 0 |  |  | 0 | 25.3 | 297.108 | 7516.8324 |  |  | 7516.8324
4.1.12 | Обмазка сборных ж.б. элементов колодцев битумной мастикой Технониколь №24 (2 раза) | м² | 50.6 | 594.216 | 30067.3296 |  |  | 30067.3296 |  | 594.216 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 594.216 | 0 |  |  | 0 |  | 594.216 | 0 |  |  | 0 | 50.6 | 594.216 | 30067.3296 |  |  | 30067.3296
4.1.13 | Восстановление асфальтобетонного покрытия | м² | 120 | 2716.416 | 325969.92 |  |  | 325969.92 |  | 2716.416 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 2716.416 | 0 |  |  | 0 |  | 2716.416 | 0 |  |  | 0 | 120 | 2716.416 | 325969.92 |  |  | 325969.92
4.1.14 | Восстановление бордюрного камня | м | 2 | 2273.112 | 4546.224 |  |  | 4546.224 |  | 2273.112 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 2273.112 | 0 |  |  | 0 |  | 2273.112 | 0 |  |  | 0 | 2 | 2273.112 | 4546.224 |  |  | 4546.224
|  |  |  | ИТОГО | 218086487.0812 |  | 295074337.5683 | 513899999.9994 | ВСЕГО по акту |  | 70807440 |  | 91238140 | 162045579 |  |  |  | ВСЕГО по акту |  | 70799137.62 |  | 91232709.71 | 162031847.33 | ВСЕГО по акту | 0 | 16338243.91 | 0 | 22387471.9 | 38725715.81 | ВСЕГО по акту |  | 130948222.2595 |  | 181453986.382 | 313141383.9915
|  |  |  | в т.ч. НДС 20% | 36347748 |  | 49179056 | 85650000 | в т.ч. НДС 20% |  | 11801240 |  | 15206357 | 27007597 |  |  |  | в т.ч. НДС 20% |  | 11799856.27 |  | 15205451.62 | 27005307.89 | в т.ч. НДС 20% | 0 | 2723040.65 | 0 | 3731245.32 | 6454285.97 | в т.ч. НДС 20% |  | 21824703.71 |  | 30242331.06 | 52190230.67
Сдал: | Генеральный директор ООО «КиКГЕОСТРОЙ» | [16 empty] | (Ю.Ф. Кесслер) | [5 empty] | (Ю.Ф. Кесслер) | [5 empty] | (Ю.Ф. Кесслер) | [5 empty] | ()
| [должность, подпись (инициалы, фамилия)] | [26 empty] | 313142436.8594
Принял: | Генеральный директор АО «МЕТРОВАГОНМАШ» | [16 empty] | (А.Б. Степнов) | [5 empty] | (А.Б. Степнов) | [5 empty] | (А.Б. Степнов) | [6 empty] | ()
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

## КС3 №1 (hidden)
Уницированная форма № КС - 3
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99г. № 100
Код
[6 empty] | Форма по ОКУД | 0322001
Инвестор
Заказчик |  | АО «МЕТРОВАГОНМАШ»; 141009, Московская обл., г. о. Мытищи, г. Мытищи, ул. Колонцова, 4, 8 (498) 687-45-55 |  |  |  | по ОКПО | 5804803
Генподрядчик |  | ООО «КиКГЕОСТРОЙ»; 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59; +7 (495) 915-24-71 |  |  |  | по ОКПО | 16673706
Объект: |  | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 11223 до стены фасада здания в направлении нового ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. 5-я Парковая, д.51
Стройка : |  | Цех №8, расположенный по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул.Колонцова, д.4
Доп. соглашение.
[5 empty] | Вид деятельности | по ОКДП
[5 empty] | Договор подряда | номер | МВМ/19-07
[6 empty] | дата | 2023-07-19
[5 empty] | Дополнительное соглашение | номер | 4
[6 empty] | дата | 2024-02-08
Вид операции
|  |  |  | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[6 empty] | с | по
|  |  |  | 1 | 2024-03-20 | 2023-07-19 | 2024-03-20
СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
Номер | Наименование пусковых комплексов, объектов, |  |  | Код | Стоимость выполненных работ и затрат,руб. |  |  | Договор №МВМ/19-07
по | видов работ, оборудования, затрат |  |  |  | с начала |  | в том числе | сумма с ндс |  | 513900000
порядку |  |  |  |  | проведения | с начала года | за отчетный |  | без НДС | с НДС | КС-3 № | КС-2 № | проверка
[5 empty] | работ |  | период | март 24г | 135026539.44 | 162031847.33 | 1 | 1
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6
| Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе: |  |  | х | 135026539.44 | 135026539.44 | 135026539.44
1 | СМР |  |  |  | 135026539.44 | 135026539.44 | 135026539.44
2 | СМР |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Оборудование |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Оборудование ТБ
4 | ПНР
5 | Прочие затраты |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Итого: |  |  | 135026539.44
|  |  |  | Налог на добавленную стоимость 20%: |  |  | 27005307.89
|  |  |  | Всего,с учетом налогов: |  |  | 162031847.33
08 |  |  | НДС 18% |  | #REF! | #REF! | 68388.36
|  |  | Оборудование с НДС 18% |  |  | #REF! | 437891.54
|  |  | Авторский надзор 2,65% |  |  | 0 | 0
|  |  | НДС 18% |  |  | 0 | 0
|  |  | Авторский надзор 2,65% с НДС 18% |  |  | 0 | 0
02 |  |  | НДС 18% |  | 0 | 0 | 0
03 |  |  | Поставка продукции |  | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. оборудование |  | 0 | 0 | 0
04 |  |  | НДС 18% |  | 0 | 0 | 0
03 |  |  | Прочие |  | 401728.83 | 401728.83 | 401728.83
04 |  |  | НДС 18% |  | 72311.19 | 72311.19 | 72311.19
|  |  | Охрана |  |  | 0 | 0
|  |  | НДС 18% |  |  | 0 | 0
|  |  | Охрана с НДС 18% |  |  | 0 | 0
|  |  | Прочие от СМР |  |  | 0 | 0
|  |  | НДС 18% |  |  | 0 | 0
|  |  | Прочие с НДС 18% |  |  | 0 | 0
|  |  | Страхование 0,8% |  |  | 0 | 0
|  |  | НДС 18% |  |  | 0 | 0
|  |  | Страхование 0,8% с НДС 18% |  |  | 0 | 0
|  |  | Согласование и услуги 0,15% |  |  | 0 | 0
|  |  | НДС 18% |  |  | 0 | 0
|  |  | Согласование и услуги 0,15% с НДС |  |  | 0 | 0
25 |  |  | Всего с НДС 18%: |  |  | #REF!
[6 empty] | Итого | 379935.31
[6 empty] | Сумма НДС | 68388.36
[5 empty] | Всего с учетом НДС |  | 448323.67
|  |  |  | Зачет аванса 50% |  |  | 81015923.665
|  |  |  | К оплате, с учетом авансового платежа 50% |  |  | 81015923.655
|  |  |  | В т.ч. НДС 20% |  |  | 13502653.9425 |  | 135026539.44 | 162031847.33 |  |  | 0
[8 empty] | остаток по Договору |  | 351868152.67
Заказчик |  | Генеральный директор АО «МЕТРОВАГОНМАШ» |  |  |  |  | А.Б. Степнов
|  | должность |  |  | подпись |  | расшифровка подписи
М.П.
Генподрядчик |  | Генеральный директор ООО «КиКГЕОСТРОЙ» |  |  |  |  | Ю.Ф. Кесслер
|  |  | должность |  | подпись |  | расшифровка подписи
М.П.
Formulas:
МВМ/19-07 = [Договор подряда]

## кс-2 №1корр (hidden)
Код
[20 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
Инвестор | [19 empty] | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Заказчик (Генподрядчик) | АО «МЕТРОВАГОНМАШ», 141009, Московская обл., г. о. Мытищи, г. Мытищи, ул. Колонцова, 4, 8 (498) 687-45-55 | [18 empty] | по ОКПО | 05804803
(организация, адрес, телефон, факс)
Подрядчик (Субподрядчик) | ООО «КиКГЕОСТРОЙ», 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59; +7 (495) 915-24-71 | [18 empty] | по ОКПО | 16673706
(организация, адрес, телефон, факс)
Стройка | Цех №8, расположенный по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул.Колонцова, д.4
(наименование, адрес)
Объект | Ремонт цеха №8, расположенного по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул.Колонцова, д.4
| (наименование) | [18 empty] | Вид деятельности по ОКДП
[19 empty] | Договор подряда (контракт) | номер | МВМ/19-07
[20 empty] | дата | 19.07.2023
[19 empty] | Дополнительное соглашение | номер | 4
[20 empty] | дата | 08.02.2024
Вид операции
[20 empty] | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[22 empty] | с | по
[20 empty] | 1 | 2024-03-20 | 2023-07-19 | 2024-03-20
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за МАРТ 2024 г.
№ | Наименовение | Ед.изм | Кол-во | Стоимость работ, руб. с НДС |  | Стоимость материалов, руб. с НДС |  | Итого, руб. с НДС | Кол-во | Стоимость работ, руб. с НДС |  | Стоимость материалов, руб. с НДС |  | Итого, руб. с НДС | аналитика |  |  | Кол-во | Стоимость работ, руб. с НДС |  | Стоимость материалов, руб. с НДС |  | Итого, руб. с НДС
|  |  |  | за ед. | итого | за ед | итого |  |  | за ед. | итого | за ед | итого |  | СМР ед. | МТР ед. | всего |  | за ед. | итого | за ед | итого
1. | Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта, в том числе:
1.1 | 130-23-АС3 Архитектурно-строительные решения |  |  |  | 22129692.9755 |  | 20718895.6253 | 42848588.6008 |  |  | 6476421.4274 |  | 6962762.6217 | 13439184.0491 | [5 empty] | 6476170 |  | 6962719.65 | 13438889.65
1.1.1. | Демонтажные работы | [15 empty] | 0
1.1.1.1. | Частичный демонтаж крестовых связей | т | 0.44 | 49415 | 21742.6 |  |  | 21742.6 | 0.44 | 49415 | 21742.6 |  |  | 21742.6 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 49415 | 21742.6 |  |  | 21742.6
1.1.1.2. | Демонтаж сэндвич панелей | м² | 389.4 | 990.36 | 385646.184 |  |  | 385646.184 | 389.4 | 990.36 | 385646.184 |  |  | 385646.184 | 0.36 | 0 | 140.184 | 389.4 | 990 | 385506 |  |  | 385506
1.1.2. | Устройство фахверка | т | 0.34 | 95478 | 32462.52 | 229000 | 77860 | 110322.52 |  | 95478 | 0 | 229000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 95478 | 0 | 229000 | 0 | 0
1.1.3. | Устройство сэндвич панелей | м² | 389.4 | 2711 | 1055663.4 | 6573 | 2559526.2 | 3615189.6 | 389.4 | 2711 | 1055663.4 | 6573 | 2559526.2 | 3615189.6 | 0 | 0 | 0 | 389.4 | 2711 | 1055663.4 | 6573 | 2559526.2 | 3615189.6
1.1.4. | Устройство перегородок | [13 empty] | 0 | 0 | 0
1.1.4.1. | Перегородки гипсокартонные типа С112 к-тлексной системы КНАУФ толщиной 100 мм с облицовкой 2мя листами ГКЛ (толщиной 12,5мм) со звукоизолирующим слоем из минераловатых плит Лайт Баттс толщиной 50 мм | м² | 536 | 4955 | 2655880 | 4501 | 2412536 | 5068416 | 428.8 | 4955 | 2124704 | 4501 | 1930028.8 | 4054732.8 | 0 | 0 | 0 | 428.8 | 4955 | 2124704 | 4501 | 1930028.8 | 4054732.8
1.1.4.2. | Устройство отверстий под воздуховоды | шт | 2 | 8577.88 | 17155.76 | 4657.25 | 9314.5 | 26470.26 |  | 8577.88 | 0 | 4657.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8577.88 | 0 | 4657.25 | 0 | 0
1.1.5. | Отделка потолков помещений | [13 empty] | 0 | 0 | 0
1.1.5.1. | Подвесной потолок системы "Армстронг" | м² | 301.4 | 3957.0696 | 1192660.7774 |  |  | 1192660.7774 |  | 3957.0696 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3957.0696 | 0 |  |  | 0
1.1.5.2. | Подвесной потолок системы "Кнауф-акустика" | м² | 168.8 | 1131.7614 | 191041.3243 | 3051.3912 | 515074.8346 | 706116.1589 |  | 1131.7614 | 0 | 3051.3912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1131.7614 | 0 | 3051.3912 | 0 | 0
1.1.5.3. | Реечный алюминиевый потолок | м² | 111.8 | 7888.98 | 881987.964 |  |  | 881987.964 |  | 7888.98 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7888.98 | 0 |  |  | 0
1.1.5.4. | Затирка бетонной поверхности перекрытия перед устройством потолка | м² | 206.75 | 1134.7875 | 234617.3156 | 719.0898 | 148671.8162 | 383289.1318 |  | 1134.7875 | 0 | 719.0898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1134.7875 | 0 | 719.0898 | 0 | 0
1.1.5.5. | Устроиство базового слоя шпаклевки | м² | 69.4 | 888.18 | 61639.692 | 462.8 | 32118.32 | 93758.012 |  | 888.18 | 0 | 462.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 888.18 | 0 | 462.8 | 0 | 0
1.1.5.6. | Устроиство финишного слоя шпаклевки | м² | 69.4 | 1277.25 | 88641.15 | 397.787 | 27606.4178 | 116247.5678 |  | 1277.25 | 0 | 397.787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1277.25 | 0 | 397.787 | 0 | 0
1.1.5.7. | Окраска потолка силикатой краской за 2 раза | м² | 138.8 | 635.481 | 88204.7628 | 740.9688 | 102846.4694 | 191051.2322 |  | 635.481 | 0 | 740.9688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 635.481 | 0 | 740.9688 | 0 | 0
1.1.5.8. | Грунтовка поверхностей перед окрашиванием | м² | 138.8 | 75.6525 | 10500.567 | 42.2994 | 5871.1567 | 16371.7237 |  | 75.6525 | 0 | 42.2994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 75.6525 | 0 | 42.2994 | 0 | 0
1.1.6. | Полы помещений | [13 empty] | 0 | 0 | 0
1.1.6.1. | Очистка поверхности от грязи и мусора | м² | 352.5 | 378.2625 | 133337.5312 | 72.93 | 25707.825 | 159045.3563 | 352.5 | 378.2625 | 133337.5312 | 72.93 | 25707.825 | 159045.3563 | 0.2625 | 0 | 92.5312 | 352.5 | 378 | 133245 | 72.93 | 25707.83 | 158952.83
1.1.6.2. | Устройство пола из бетона кл. В25 толщиной до 100 мм | м³ | 7.87 | 13208 | 103946.96 | 14998 | 118034.26 | 221981.22 | 7.87 | 13208 | 103946.96 | 14998 | 118034.26 | 221981.22 | 0 | 0 | 0 | 7.87 | 13208 | 103946.96 | 14998 | 118034.26 | 221981.22
1.1.6.3 | Керамогранитая плитка | м² | 187.8 | 4772 | 896181.6 | 2131 | 400201.8 | 1296383.4 |  | 4772 | 0 | 2131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4772 | 0 | 2131 | 0 | 0
1.1.6.4 | Напольная керамическая плитка | м² | 332.1 | 2629 | 873090.9 | 3034 | 1007591.4 | 1880682.3 |  | 2629 | 0 | 3034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2629 | 0 | 3034 | 0 | 0
1.1.6.5 | Коммерческий линолеум (33-34 кл.) | м² | 121.8 | 708.1074 | 86247.4813 | 2641.5246 | 321737.6963 | 407985.1776 |  | 708.1074 | 0 | 2641.5246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 708.1074 | 0 | 2641.5246 | 0 | 0
1.1.6.6 | Гидроизоляция Гидроизол | м² | 141.3 | 680.8725 | 96207.2843 | 1083.7398 | 153132.4337 | 249339.718 |  | 680.8725 | 0 | 1083.7398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 680.8725 | 0 | 1083.7398 | 0 | 0
1.1.6.7 | Наливной пол толщиной до 50мм | м² | 355.6 | 3576 | 1271625.6 | 1630 | 579628 | 1851253.6 |  | 3576 | 0 | 1630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3576 | 0 | 1630 | 0 | 0
1.1.6.8 | Керамогранитая плитка с шероховатой поверхностью | м² | 2 | 4149 | 8298 | 2131 | 4262 | 12560 |  | 4149 | 0 | 2131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4149 | 0 | 2131 | 0 | 0
1.1.6.9 | Наливной пол толщиной до 45мм армированный сеткой d4 В500 100х100 | м² | 141.3 | 3470 | 490311 | 1590 | 224667 | 714978 |  | 3470 | 0 | 1590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3470 | 0 | 1590 | 0 | 0
1.1.6.10 | Грунтовка поверхностей перед финишным покрытием | м² | 1140.6 | 75.6525 | 86289.2415 | 42.2994 | 48246.6956 | 134535.9371 |  | 75.6525 | 0 | 42.2994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 75.6525 | 0 | 42.2994 | 0 | 0
1.1.7. | Отделка стен помещений | м² | 1194.52 | 4448.1898 | 5313451.7 | 3702.436 | 4422633.8 | 9736085.5 | 98.58 | 4448.1898 | 438502.5521 | 3702.436 | 364986.1367 | 803488.6888 | 0.18982 | 0.43596 | 226.74 | 98.58 | 4448 | 438483.84 | 3702 | 364943.16 | 803427
1.1.8. | Установка потивопожарных окон | шт | 11 | 34209 | 376299 | 89433 | 983763 | 1360062 |  | 34209 | 0 | 89433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 34209 | 0 | 89433 | 0 | 0
1.1.9. | Установка внутренних окон | шт | 6 | 18204 | 109224 | 79865 | 479190 | 588414 |  | 18204 | 0 | 79865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 18204 | 0 | 79865 | 0 | 0
1.1.10. | Установка потивопожарных дверей | шт | 42 | 14176 | 595392 | 34900 | 1465800 | 2061192 |  | 14176 | 0 | 34900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14176 | 0 | 34900 | 0 | 0
1.1.11. | Лестичная клетка | шт | 1 | 504288.43 | 504288.43 | 855301.2 | 855301.2 | 1359589.63 |  | 504288.43 | 0 | 855301.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 504288.43 | 0 | 855301.2 | 0 | 0
1.1.12. | Устройство перекрытия | м³ | 41.2 | 44343.5 | 1826952.2 | 47372 | 1951726.4 | 3778678.6 | 41.2 | 44343.5 | 1826952.2 | 47372 | 1951726.4 | 3778678.6 | 0 | 0 | 0 | 41.2 | 44343.5 | 1826952.2 | 47372 | 1951726.4 | 3778678.6
1.1.13. | Пол АБК | м² | 387 | 3576 | 1383912 | 3510 | 1358370 | 2742282 |  | 3576 | 0 | 3510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3576 | 0 | 3510 | 0 | 0
1.1.14. | Прорезка проёмов дверных и оконных | шт | 15 | 25728.4 | 385926 | 850.2 | 12753 | 398679 | 15 | 25728.4 | 385926 | 850.2 | 12753 | 398679 | 0 | 0 | 0 | 15 | 25728.4 | 385926 | 850.2 | 12753 | 398679
1.1.15. | Устройство отверстия на кровле в осях В/32-34 | шт | 1 | 89509.68 | 89509.68 | 73184.8 | 73184.8 | 162694.48 |  | 89509.68 | 0 | 73184.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 89509.68 | 0 | 73184.8 | 0 | 0
1.1.16. | Проходка воздуховодов сквозь кровлю АБК | шт | 12 | 11909.9742 | 142919.69 | 4538.7333 | 54464.8 | 197384.49 |  | 11909.9742 | 0 | 4538.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11909.9742 | 0 | 4538.7333 | 0 | 0
1.1.17. | Устройство мк отверстий диам. 400 мм в покрытии здания | шт | 5 | 43829.718 | 219148.59 | 26306.28 | 131531.4 | 350679.99 |  | 43829.718 | 0 | 26306.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 43829.718 | 0 | 26306.28 | 0 | 0
1.1.18. | Устройство дверного проёма в стене цеха (пож.выход) | шт | 1 | 219290.07 | 219290.07 | 155542.4 | 155542.4 | 374832.47 |  | 219290.07 | 0 | 155542.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 219290.07 | 0 | 155542.4 | 0 | 0
1.2. | 130-23-АС1 Архитектурно-строительные решения |  |  |  | 11518228.36 |  | 20862917.378 | 32381145.738 |  |  | 4084784.62 |  | 10885660 | 14970444.62 | [5 empty] | 4084784.62 |  | 10885660 | 14970444.62
1.2.1. | Металлоконструкции огрунтованные |  |  |  | 1391114.46 |  | 3336530 | 4727644.46 |  |  | 696034.62 |  | 1669410 | 2365444.62 | 0 | 0 | 0 |  |  | 696034.62 |  | 1669410 | 2365444.62
1.2.1.1. | Монтаж фахверковых стоек массой до 1,0 т | т | 13.9 | 95478 | 1327144.2 | 229000 | 3183100 | 4510244.2 | 6.95 | 95478 | 663572.1 | 229000 | 1591550 | 2255122.1 | 0 | 0 | 0 | 6.95 | 95478 | 663572.1 | 229000 | 1591550 | 2255122.1
1.2.1.2. | Монтаж распорок, ригелей, в том числе: Профили стальные гнутые замкнутые квадратые 100х4 | т | 0.67 | 95478 | 63970.26 | 229000 | 153430 | 217400.26 | 0.34 | 95478 | 32462.52 | 229000 | 77860 | 110322.52 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 95478 | 32462.52 | 229000 | 77860 | 110322.52
1.2.2. | Окраска металлоконструкций | м² | 439.29 |  | 1823053.5 |  | 292127.85 | 2115181.35 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.2.2.1. | Устройство огнезащитой краски по металлу | м² | 439.29 | 4150 | 1823053.5 | 665 | 292127.85 | 2115181.35 |  | 4150 | 0 | 665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4150 | 0 | 665 | 0 | 0
1.2.3. | Крепление металлоконструкций |  |  |  | 202237.8 |  | 401840.088 | 604077.888 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.2.3.1. | Химический анкер, шпилька М16х190 | шт | 71 | 707.4 | 50225.4 | 1310.4 | 93038.4 | 143263.8 |  | 707.4 | 0 | 1310.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 707.4 | 0 | 1310.4 | 0 | 0
1.2.3.2. | Распорный анкер типа Hilti HSA M12х115 | шт | 350 | 235.8 | 82530 | 326.352 | 114223.2 | 196753.2 |  | 235.8 | 0 | 326.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 235.8 | 0 | 326.352 | 0 | 0
1.2.3.3. | Распорный анкер типа Hilti HSA M10х83 | шт | 260 | 188.64 | 49046.4 | 492.96 | 128169.6 | 177216 |  | 188.64 | 0 | 492.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 188.64 | 0 | 492.96 | 0 | 0
1.2.3.4. | Распорный анкер типа Hilti HSA M6х50 | шт | 130 | 157.2 | 20436 | 510.8376 | 66408.888 | 86844.888 |  | 157.2 | 0 | 510.8376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 157.2 | 0 | 510.8376 | 0 | 0
1.2.4. | Демонтаж металлоконструкций |  |  |  | 103490 |  | 6500 | 109990 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.2.4.1. | Демонтаж элементов тормозных ферм и связей с последующей приваркой к фахверку и окраской | т | 1 | 103490 | 103490 | 6500 | 6500 | 109990 |  | 103490 | 0 | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 103490 | 0 | 6500 | 0 | 0
1.2.5. | Устройство перегородки |  |  |  | 6149267.6 |  | 16539154 | 22688421.6 |  |  | 3388750 |  | 9216250 | 12605000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3388750 |  | 9216250 | 12605000
1.2.5.1. | Стеновые сэндвич-панели «Металл Профиль» МП ТСП-Z-100-1000-Г-Г-МВ | м² | 2230.6 | 2711 | 6047156.6 | 7373 | 16446213.8 | 22493370.4 | 1250 | 2711 | 3388750 | 7373 | 9216250 | 12605000 | 0 | 0 | 0 | 1250 | 2711 | 3388750 | 7373 | 9216250 | 12605000
1.2.5.2. | Устройство противопожарной перегородки «Knauf» С112 с двухслойной обшивкой с каждой стороны | м² | 20.2 | 5055 | 102111 | 4601 | 92940.2 | 195051.2 |  | 5055 | 0 | 4601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5055 | 0 | 4601 | 0 | 0
1.2.6. | Устройство бетонного плинтуса |  |  |  | 1849065 |  | 286765.44 | 2135830.44 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.2.6.1. | Устройство плинтуса из бетона кл. В25 | м³ | 7.6 | 39300 | 298680 | 23774.4 | 180685.44 | 479365.44 |  | 39300 | 0 | 23774.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 39300 | 0 | 23774.4 | 0 | 0
1.2.6.2. | Шлифовка бетонной поверхности | м² | 115 | 1179 | 135585 |  |  | 135585 |  | 1179 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1179 | 0 |  |  | 0
1.2.6.3. | Арматура Ш10А500С | п/м | 600 | 2358 | 1414800 | 176.8 | 106080 | 1520880 |  | 2358 | 0 | 176.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2358 | 0 | 176.8 | 0 | 0
1.3 | 130-23-ВК Внутренние трубопроводы |  |  |  | 3943362 |  | 7445174 | 11388536 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.3.1. | Хозяйственно-питьевой водопровод В1. | сис | 1 | 910581 | 910581 | 979867 | 979867 | 1890448 |  | 910581 | 0 | 979867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 910581 | 0 | 979867 | 0 | 0
1.3.2. | Горячее водоснабжение (Т3, Т4) | сис | 1 | 1137342 | 1137342 | 1607675 | 1607675 | 2745017 |  | 1137342 | 0 | 1607675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1137342 | 0 | 1607675 | 0 | 0
1.3.3. | Противопожарный водопровод, В2 | сис | 1 | 1545276 | 1545276 | 4118435 | 4118435 | 5663711 |  | 1545276 | 0 | 4118435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1545276 | 0 | 4118435 | 0 | 0
1.3.4. | Бытовая канализация К1 | сис | 1 | 350163 | 350163 | 739197 | 739197 | 1089360 |  | 350163 | 0 | 739197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 350163 | 0 | 739197 | 0 | 0
1.4 | 130-23-ПС Пожарная сигнализация |  |  |  | 2676199 |  | 4039309.352 | 6715508.352 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.4.1. | Сервер "Орион Про" | к-т | 1 | 50304 | 50304 |  |  | 50304 |  | 50304 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 50304 | 0 |  |  | 0
1.4.2 | Шкаф пожарной сигнализации | шт | 2 | 5502 | 11004 | 36625.68 | 73251.36 | 84255.36 |  | 5502 | 0 | 36625.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5502 | 0 | 36625.68 | 0 | 0
1.4.3 | Монтажный к-тлект | шт | 1 | 2358 | 2358 | 1456 | 1456 | 3814 |  | 2358 | 0 | 1456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2358 | 0 | 1456 | 0 | 0
1.4.4 | Шкаф металлический с монтажной платой | шт | 1 | 5502 | 5502 | 15730 | 15730 | 21232 |  | 5502 | 0 | 15730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5502 | 0 | 15730 | 0 | 0
1.4.5 | Прибор приемно-контрольный и управления пожарный | шт | 1 | 5502 | 5502 | 42033.68 | 42033.68 | 47535.68 |  | 5502 | 0 | 42033.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5502 | 0 | 42033.68 | 0 | 0
1.4.6 | Аккумулятор 12 В, 17 А/ч | шт | 6 | 524 | 3144 | 7368.4 | 44210.4 | 47354.4 |  | 524 | 0 | 7368.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 524 | 0 | 7368.4 | 0 | 0
1.4.7 | Пульт контроля и управления | шт | 1 | 3406 | 3406 | 14788.176 | 14788.176 | 18194.176 |  | 3406 | 0 | 14788.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3406 | 0 | 14788.176 | 0 | 0
1.4.8 | Контроллер двухпроводной линиии связи | шт | 2 | 3406 | 6812 | 6507.852 | 13015.704 | 19827.704 |  | 3406 | 0 | 6507.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3406 | 0 | 6507.852 | 0 | 0
1.4.9 | Блок контрольно-пусковой | шт | 1 | 3406 | 3406 | 5933.928 | 5933.928 | 9339.928 |  | 3406 | 0 | 5933.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3406 | 0 | 5933.928 | 0 | 0
1.4.10 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный аналого-адресный | шт | 71 | 1572 | 111612 | 2472.34 | 175536.14 | 287148.14 |  | 1572 | 0 | 2472.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 2472.34 | 0 | 0
1.4.11 | Извещатель пожарный линейный однопозиционный адресный | шт | 26 | 4454 | 115804 | 37518 | 975468 | 1091272 |  | 4454 | 0 | 37518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4454 | 0 | 37518 | 0 | 0
1.4.12 | Извещатель пожарный ручной адресный | шт | 20 | 1572 | 31440 | 1458.34 | 29166.8 | 60606.8 |  | 1572 | 0 | 1458.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 1458.34 | 0 | 0
1.4.13 | Блок разветвительно-изолирующий | шт | 4 | 1310 | 5240 | 833.508 | 3334.032 | 8574.032 |  | 1310 | 0 | 833.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1310 | 0 | 833.508 | 0 | 0
1.4.14 | Преобразователь интерфейсов | шт | 4 | 4192 | 16768 | 15047.76 | 60191.04 | 76959.04 |  | 4192 | 0 | 15047.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4192 | 0 | 15047.76 | 0 | 0
1.4.15 | Патч-корд волоконно-оптический LC/UPC-LC/UPC 50 м | шт | 4 | 393 | 1572 | 3135.912 | 12543.648 | 14115.648 |  | 393 | 0 | 3135.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 393 | 0 | 3135.912 | 0 | 0
1.4.16 | Патч-корд волоконно-оптический LC/UPC-LC/UPC 1 м | шт | 4 | 393 | 1572 | 1027 | 4108 | 5680 |  | 393 | 0 | 1027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 393 | 0 | 1027 | 0 | 0
1.4.17 | Устройство коммутационное | шт | 20 | 3406 | 68120 | 1774.5 | 35490 | 103610 |  | 3406 | 0 | 1774.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3406 | 0 | 1774.5 | 0 | 0
1.4.18 | Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) | шт | 5 | 1572 | 7860 | 478.4 | 2392 | 10252 |  | 1572 | 0 | 478.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 478.4 | 0 | 0
1.4.19 | Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) | шт | 8 | 1572 | 12576 | 478.4 | 3827.2 | 16403.2 |  | 1572 | 0 | 478.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 478.4 | 0 | 0
1.4.20 | Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) | шт | 6 | 1572 | 9432 | 478.4 | 2870.4 | 12302.4 |  | 1572 | 0 | 478.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 478.4 | 0 | 0
1.4.21 | Оповещатель охранно-пожарный звуковой | шт | 13 | 1572 | 20436 | 522.6 | 6793.8 | 27229.8 |  | 1572 | 0 | 522.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 522.6 | 0 | 0
1.4.22 | Полка 19" перфорированная консольная 1U | шт | 1 | 2620 | 2620 | 1900.6 | 1900.6 | 4520.6 |  | 2620 | 0 | 1900.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2620 | 0 | 1900.6 | 0 | 0
1.4.23 | Модуль подключения нагрузки | шт | 24 | 131 | 3144 | 93.288 | 2238.912 | 5382.912 |  | 131 | 0 | 93.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 131 | 0 | 93.288 | 0 | 0
1.4.24 | Расширитель адресный | шт | 40 | 1965 | 78600 | 1093.092 | 43723.68 | 122323.68 |  | 1965 | 0 | 1093.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1965 | 0 | 1093.092 | 0 | 0
1.4.25 | Преобразователь интерфейса | шт | 1 | 3406 | 3406 | 4581.252 | 4581.252 | 7987.252 |  | 3406 | 0 | 4581.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3406 | 0 | 4581.252 | 0 | 0
1.4.26 | Коммутатор сетевой гигабитый 6 портовый | шт | 1 | 3406 | 3406 | 11700 | 11700 | 15106 |  | 3406 | 0 | 11700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3406 | 0 | 11700 | 0 | 0
1.4.27 | Блок питания | шт | 1 | 3930 | 3930 | 3325.4 | 3325.4 | 7255.4 |  | 3930 | 0 | 3325.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3930 | 0 | 3325.4 | 0 | 0
1.4.28 | Лоток перфорированный 100х50х3000 | м | 890 | 497.8 | 443042 | 587.756 | 523102.84 | 966144.84 |  | 497.8 | 0 | 587.756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 497.8 | 0 | 587.756 | 0 | 0
1.4.29 | Перегородка для лотка | м | 890 | 131 | 116590 | 380.64 | 338769.6 | 455359.6 |  | 131 | 0 | 380.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 131 | 0 | 380.64 | 0 | 0
1.4.30 | Крышка с заземлением на лоток основание 100 L3000 | м | 890 | 157.2 | 139908 | 278.72 | 248060.8 | 387968.8 |  | 157.2 | 0 | 278.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 157.2 | 0 | 278.72 | 0 | 0
1.4.31 | Угол CPO 90 горизонтальный 90° 100х50 | шт | 16 | 1572 | 25152 | 2107.04 | 33712.64 | 58864.64 |  | 1572 | 0 | 2107.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 2107.04 | 0 | 0
1.4.32 | Угол CS 90 вертикальный внутренний 90° 100х50 | шт | 10 | 1572 | 15720 | 2459.6 | 24596 | 40316 |  | 1572 | 0 | 2459.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 2459.6 | 0 | 0
1.4.33 | Легкая консоль потолочная DS основание 100 | шт | 100 | 353.7 | 35370 | 456.274 | 45627.4 | 80997.4 |  | 353.7 | 0 | 456.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 353.7 | 0 | 456.274 | 0 | 0
1.4.34 | Легкая консоль DW основание 100 | шт | 300 | 183.4 | 55020 | 291.33 | 87399 | 142419 |  | 183.4 | 0 | 291.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 183.4 | 0 | 291.33 | 0 | 0
1.4.35 | Пластина крепежная GTO H50 | шт | 60 | 117.9 | 7074 | 98.8 | 5928 | 13002 |  | 117.9 | 0 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 117.9 | 0 | 98.8 | 0 | 0
1.4.36 | Пластина для заземления PTCE | шт | 60 | 117.9 | 7074 | 120.9 | 7254 | 14328 |  | 117.9 | 0 | 120.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 117.9 | 0 | 120.9 | 0 | 0
1.4.37 | Стандартый анкер с болтом М8 | шт | 400 | 32.75 | 13100 | 107.926 | 43170.4 | 56270.4 |  | 32.75 | 0 | 107.926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32.75 | 0 | 107.926 | 0 | 0
1.4.38 | Винт для электрического соединения М5х8 | шт | 100 | 19.65 | 1965 | 8.84 | 884 | 2849 |  | 19.65 | 0 | 8.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 19.65 | 0 | 8.84 | 0 | 0
1.4.39 | Миниканал 25х17 TMC | м | 200 | 393 | 78600 | 127.4 | 25480 | 104080 |  | 393 | 0 | 127.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 393 | 0 | 127.4 | 0 | 0
1.4.40 | Кабель огнестойкий | м | 2960 | 162.44 | 480822.4 | 188.318 | 557421.28 | 1038243.68 |  | 162.44 | 0 | 188.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 188.318 | 0 | 0
1.4.41 | Кабель огнестойкий | м | 930 | 162.44 | 151069.2 | 107.822 | 100274.46 | 251343.66 |  | 162.44 | 0 | 107.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 107.822 | 0 | 0
1.4.42 | Кабель огнестойкий | м | 510 | 162.44 | 82844.4 | 182.806 | 93231.06 | 176075.46 |  | 162.44 | 0 | 182.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 182.806 | 0 | 0
1.4.43 | Кабель огнестойкий | м | 600 | 162.44 | 97464 | 111.722 | 67033.2 | 164497.2 |  | 162.44 | 0 | 111.722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 111.722 | 0 | 0
1.4.44 | Металлорукав МПГ20 в оболочке | м | 1410 | 78.6 | 110826 | 116.012 | 163576.92 | 274402.92 |  | 78.6 | 0 | 116.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 78.6 | 0 | 116.012 | 0 | 0
1.4.45 | Труба гофрированная ПВХ легкая серая D20 | м | 600 | 45.85 | 27510 | 28.08 | 16848 | 44358 |  | 45.85 | 0 | 28.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 45.85 | 0 | 28.08 | 0 | 0
1.4.46 | Скоба металлическая однолапковая Д20 | шт | 1200 | 6.55 | 7860 | 3.38 | 4056 | 11916 |  | 6.55 | 0 | 3.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6.55 | 0 | 3.38 | 0 | 0
1.4.47 | Скоба металлическая однолапковая Д25 | шт | 400 | 6.55 | 2620 | 4.68 | 1872 | 4492 |  | 6.55 | 0 | 4.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6.55 | 0 | 4.68 | 0 | 0
1.4.48 | Металлический дюбель для газобетона 6х32 | шт | 1600 | 6.55 | 10480 | 18.46 | 29536 | 40016 |  | 6.55 | 0 | 18.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6.55 | 0 | 18.46 | 0 | 0
1.4.49 | Саморез с пресс-шайбой 4.2х32 | шт | 1600 | 6.55 | 10480 | 2.366 | 3785.6 | 14265.6 |  | 6.55 | 0 | 2.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6.55 | 0 | 2.366 | 0 | 0
1.4.50 | Аксессуары (расходные материалы, крепеж) | к-т | 1 |  |  | 28080 | 28080 | 28080 |  |  |  | 28080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 28080 | 0 | 0
1.4.51 | Пуско-наладочные работы, приемо-сдаточные работы | к-т | 1 | 166632 | 166632 |  |  | 166632 |  | 166632 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 166632 | 0 |  |  | 0
1.5 | 130-23-ОВ2 Отопление и вентиляция |  |  |  | 24068943.395 |  | 62756587.3596 | 87564706.1146 |  |  | 11110198.6321 |  | 35090649 | 46200847.6321 | [5 empty] | 11107535.71 |  | 35088691 | 46196226.71
1.5.1 | Монтаж приточной системы | к-т | 6 | 125450 | 752700 | 982545 | 5895270 | 6647970 | 6 | 125450 | 752700 | 982545 | 5895270 | 6647970 | 0 | 0 | 0 | 6 | 125450 | 752700 | 982545 | 5895270 | 6647970
1.5.2 | Монтаж вытяжных и приточно-вытяжных систем | к-т | 5 | 29545 | 147725 | 469586 | 2347930 | 2495655 |  | 29545 | 0 | 469586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 29545 | 0 | 469586 | 0 | 0
1.5.3 | Монтаж к-тлектов автоматики | к-т | 11 | 102635.0749 | 1128985.8244 | 309219.3388 | 3401412.7272 | 4530398.5516 |  | 102635.0749 | 0 | 309219.3388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 102635.0749 | 0 | 309219.3388 | 0 | 0
1.5.4 | Монтаж воздухораспределителей | шт | 86 | 4332.598 | 372603.431 | 10463.9721 | 899901.6 | 1272505.031 |  | 4332.598 | 0 | 10463.9721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4332.598 | 0 | 10463.9721 | 0 | 0
1.5.5 | Прокладка воздуховодов из оцинкованой стали | м² | 2907.9 | 2655.5949 | 7722204.375 | 1958 | 5693668.2 | 13415872.575 | 1500 | 2655.5949 | 3983392.3321 | 1958 | 2937000 | 6920392.3321 | 0.0048881 | 0 | 14.214 | 1499 | 2655.59 | 3980729.41 | 1958 | 2935042 | 6915771.41
1.5.6 | Монтаж клапанов огнезадерживающих | шт | 8 | 11973.0561 | 95784.449 | 32008.275 | 256066.2 | 351850.649 |  | 11973.0561 | 0 | 32008.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11973.0561 | 0 | 32008.275 | 0 | 0
1.5.7 | Монтаж фильтрационных агрегатов | к-т | 12 | 637410.63 | 7648927.56 | 2625837.9 | 31510054.8 | 39158982.36 | 10 | 637410.63 | 6374106.3 | 2625837.9 | 26258379 | 32632485.3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 637410.63 | 6374106.3 | 2625837.9 | 26258379 | 32632485.3
1.5.8 | Монтаж шумоглушителей | шт | 24 | 8305.7144 | 199337.1456 | 20103.2 | 482476.8 | 681813.9456 |  | 8305.7144 | 0 | 20103.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8305.7144 | 0 | 20103.2 | 0 | 0
1.5.9 | Прокладка воздуховодов из оцинкованой стали | м² | 564.5 | 3758 | 2121391 | 1100 | 620950 | 2742341 |  | 3758 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3758 | 0 | 1100 | 0 | 0
1.5.10 | Монтаж воздушно-тепловых завес | к-т | 16 | 46198.46 | 739175.36 | 372209.4958 | 5955351.9324 | 6694527.2924 |  | 46198.46 | 0 | 372209.4958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 46198.46 | 0 | 372209.4958 | 0 | 0
| Завеса воздушная У5-У8 | шт | 4 | 46198.46 | 184793.84 | 191555 | 766220 | 951013.84 |  | 46198.46 | 0 | 191555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 46198.46 | 0 | 191555 | 0 | 0
| Завеса воздушная У1-У4,У9-У16 | шт | 12 | 46198.46 | 554381.52 | 229879 | 2758548 | 3312929.52 |  | 46198.46 | 0 | 229879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 46198.46 | 0 | 229879 | 0 | 0
1.5.11 | Прокладка трубопроводов теплоснабжения | п/м | 166 | 2887.5241 | 479329 | 4676.7265 | 776336.6 | 1255665.6 |  | 2887.5241 | 0 | 4676.7265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2887.5241 | 0 | 4676.7265 | 0 | 0
1.5.12 | Прокладка кабелей системы автоматизации вентиляции | к-т | 1 | 1432280.25 | 1432280.25 | 1392400.5 | 1392400.5 | 2824680.75 |  | 1432280.25 | 0 | 1392400.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1432280.25 | 0 | 1392400.5 | 0 | 0
1.5.13 | Пуско-наладочные работы | к-т | 1 | 1228500 | 1228500 | 0 | 0 | 1228500 |  | 1228500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1228500 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | 130-23-ОВ1 Отопление, вентиляция и кондиционирование |  |  |  | 4413698.76 |  | 5088361.273 | 9502060.033 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.6.1 | Монтаж отопительных приборов в к-тлекте с запорно-регулирующей арматурой | шт | 58 | 7205 | 417890 | 17301.5879 | 1003492.1 | 1421382.1 |  | 7205 | 0 | 17301.5879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7205 | 0 | 17301.5879 | 0 | 0
1.6.2 | Прокладка трубопроводов отопления в изоляции | п/м | 933 | 1451.6653 | 1354403.76 | 811.6528 | 757272.1 | 2111675.86 |  | 1451.6653 | 0 | 811.6528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1451.6653 | 0 | 811.6528 | 0 | 0
1.6.3 | Насос циркуляционный | шт | 1 | 39090 | 39090 | 204170 | 204170 | 243260 |  | 39090 | 0 | 204170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 39090 | 0 | 204170 | 0 | 0
1.6.4 | Теплоснабжение установки П1 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
1.6.4.1 | Прокладка трубопроводов теплоснабжения в изоляции | п/м | 390 | 1239.4615 | 483390 | 505.48 | 197137.2 | 680527.2 |  | 1239.4615 | 0 | 505.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1239.4615 | 0 | 505.48 | 0 | 0
1.6.5 | Вентиляция | [13 empty] | 0 | 0 | 0
1.6.5.1 | Монтаж приточной системы | к-т | 1 | 88935.9 | 88935.9 | 212371.0056 | 212371.0056 | 301306.9056 |  | 88935.9 | 0 | 212371.0056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 88935.9 | 0 | 212371.0056 | 0 | 0
1.6.5.2 | Монтаж узла терморегулирования | к-т | 1 | 27333.15 | 27333.15 | 92996.28 | 92996.28 | 120329.43 |  | 27333.15 | 0 | 92996.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 27333.15 | 0 | 92996.28 | 0 | 0
1.6.5.3 | Монтаж вытяжных систем | к-т | 5 | 8541.724 | 42708.62 | 15825.3264 | 79126.632 | 121835.252 |  | 8541.724 | 0 | 15825.3264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8541.724 | 0 | 15825.3264 | 0 | 0
1.6.5.4 | Монтаж воздухораспределителей, дроссель-клапанов, зонтов | шт | 75 | 896.04 | 67203 | 784.68 | 58851 | 126054 |  | 896.04 | 0 | 784.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 896.04 | 0 | 784.68 | 0 | 0
1.6.5.5 | Прокладка воздуховодов из оцинкованой стали | м² | 289.2 | 1375.5 | 397794.6 | 1858.4201 | 537455.1 | 935249.7 |  | 1375.5 | 0 | 1858.4201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1375.5 | 0 | 1858.4201 | 0 | 0
1.6.5.6 | Монтаж противодымных систем ПД1, ДУ1 | к-т | 2 | 100586.385 | 201172.77 | 266448.0676 | 532896.1352 | 734068.9052 |  | 100586.385 | 0 | 266448.0676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100586.385 | 0 | 266448.0676 | 0 | 0
1.6.5.7 | Монтаж клапанов противопожарных | шт | 6 | 8489.2367 | 50935.42 | 18251.2252 | 109507.3512 | 160442.7712 |  | 8489.2367 | 0 | 18251.2252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8489.2367 | 0 | 18251.2252 | 0 | 0
1.6.5.8 | Прокладка воздуховодов из чёрной и оцинкованой стали | м² | 152 | 2456.7671 | 373428.6 | 4354.8717 | 661940.5 | 1035369.1 |  | 2456.7671 | 0 | 4354.8717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2456.7671 | 0 | 4354.8717 | 0 | 0
1.6.6 | Кондиционирование воздуха | [13 empty] | 0 | 0 | 0
1.6.6.1 | Монтаж наружных блоков сиситем кондиционирования воздуха | к-т | 1 | 61132.46 | 61132.46 | 389269.569 | 389269.569 | 450402.029 |  | 61132.46 | 0 | 389269.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 61132.46 | 0 | 389269.569 | 0 | 0
1.6.6.2 | Монтаж внутренних блоков сиситем кондиционирования воздуха | к-т | 3 | 18340 | 55020 | 52353.6 | 157060.8 | 212080.8 |  | 18340 | 0 | 52353.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 18340 | 0 | 52353.6 | 0 | 0
1.6.6.3 | Прокладка медных трубопроводов с изоляцией | п/м | 74 | 557.7768 | 41275.48 | 815.6622 | 60359 | 101634.48 |  | 557.7768 | 0 | 815.6622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 557.7768 | 0 | 815.6622 | 0 | 0
1.6.6.4 | Прокладка дренажных трубопроводов | п/м | 16 | 655 | 10480 | 152.1 | 2433.6 | 12913.6 |  | 655 | 0 | 152.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 655 | 0 | 152.1 | 0 | 0
1.6.6.5 | Установка дренажных насосов | шт | 3 | 3275 | 9825 | 10674.3 | 32022.9 | 41847.9 |  | 3275 | 0 | 10674.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3275 | 0 | 10674.3 | 0 | 0
1.6.6.6 | Пуско-наладочные работы | к-т | 1 | 691680 | 691680 |  |  | 691680 |  | 691680 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 691680 | 0 |  |  | 0
1.7 | 130-23-СКС Структурированная кабельная сеть |  |  |  | 3561339.34 |  | 3312247.272 | 6873586.612 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.7.1 | Шкаф настенный 19", 15U, 600х775x600 мм, стеклянная дверь с перфорацией, цвет черный. IP20 | к-т | 4 | 5502 | 22008 | 42612.7 | 170450.8 | 192458.8 |  | 5502 | 0 | 42612.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5502 | 0 | 42612.7 | 0 | 0
1.7.2 | Шкаф настенный 19", 15U, 600х775x600 мм, стеклянная дверь с перфорацией, цвет черный. IP20 | к-т | 1 | 5502 | 5502 |  |  | 5502 |  | 5502 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5502 | 0 |  |  | 0
1.7.3 | Шкаф настенный 19", 42U, 600х2055x800 мм, передняя стеклянная дверь с перфорацией по бокам | к-т | 1 | 5502 | 5502 |  |  | 5502 |  | 5502 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5502 | 0 |  |  | 0
1.7.4 | Панель с щеточным кабельным вводом в пол/потолок, 65х293 мм, цвет черный | шт | 2 | 1310 | 2620 | 5053.1 | 10106.2 | 12726.2 |  | 1310 | 0 | 5053.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1310 | 0 | 5053.1 | 0 | 0
1.7.5 | Полка/ящик для документов с замком, 2U, 483х88х460 мм, цвет черный | шт | 1 | 1310 | 1310 | 11354.2 | 11354.2 | 12664.2 |  | 1310 | 0 | 11354.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1310 | 0 | 11354.2 | 0 | 0
1.7.6 | Оптический кросс-бокс стационарный 19", 1U, 32 порта, адаптеры SC/2xLC. | к-т | 8 | 3930 | 31440 | 4232.8 | 33862.4 | 65302.4 |  | 3930 | 0 | 4232.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3930 | 0 | 4232.8 | 0 | 0
1.7.7 | Оптический кросс-бокс стационарный 19", 1U, 32 порта, адаптеры SC/2xLC. | к-т | 1 | 3930 | 3930 |  |  | 3930 |  | 3930 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3930 | 0 |  |  | 0
1.7.8 | Пигтейл с коннектором LC/UPC, 9/125 (SM), LSZH, 1,5 м | шт | 192 | 32.75 | 6288 | 128.7 | 24710.4 | 30998.4 |  | 32.75 | 0 | 128.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32.75 | 0 | 128.7 | 0 | 0
1.7.9 | Оптический адаптер (проходной соединитель) LC-LC duplex, SM | шт | 96 | 32.75 | 3144 | 93.6 | 8985.6 | 12129.6 |  | 32.75 | 0 | 93.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32.75 | 0 | 93.6 | 0 | 0
1.7.10 | Патч-панель 19", 1U, 24 порта RJ-45, категория 5e, Dual IDC, RоHS, цвет черный | шт | 4 | 4716 | 18864 | 7410 | 29640 | 48504 |  | 4716 | 0 | 7410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4716 | 0 | 7410 | 0 | 0
1.7.11 | Патч-панель 19", 1U, 24 порта RJ-45, категория 5e, Dual IDC, RоHS, цвет черный | шт | 10 | 4716 | 47160 |  |  | 47160 |  | 4716 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4716 | 0 |  |  | 0
1.7.12 | Коммутатор управляемый, уровень L3, 48 портов 1 Гбит/с, 4 порта SFP+, питание по Ethernet (PoE) | шт | 4 | 3275 | 13100 |  |  | 13100 |  | 3275 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3275 | 0 |  |  | 0
1.7.13 | Источник бесперебойного питания однофазный вход/выход, 2200 ВА/1980 Вт | шт | 1 | 3930 | 3930 |  |  | 3930 |  | 3930 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3930 | 0 |  |  | 0
1.7.14 | Источник бесперебойного питания однофазный вход/выход, 1000 ВА/800 Вт | шт | 5 | 3930 | 19650 | 38230.4 | 191152 | 210802 |  | 3930 | 0 | 38230.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3930 | 0 | 38230.4 | 0 | 0
1.7.15 | Вертикальный кабельный органайзер для шкафов 42U, с крышками | шт | 2 | 1965 | 3930 |  |  | 3930 |  | 1965 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1965 | 0 |  |  | 0
1.7.16 | Кабельный органайзер пластиковый с крышкой, глубина 53 мм, 19", 1U | шт | 11 | 1965 | 21615 | 902.2 | 9924.2 | 31539.2 |  | 1965 | 0 | 902.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1965 | 0 | 902.2 | 0 | 0
1.7.17 | Кабельный органайзер пластиковый с крышкой, глубина 53 мм, 19", 1U | шт | 16 | 1965 | 31440 |  |  | 31440 |  | 1965 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1965 | 0 |  |  | 0
1.7.18 | Блок розеток горизонтальный 8 розеток C13, с LED выключателем, 1U, IP20, | шт | 4 | 3275 | 13100 | 3539.146 | 14156.584 | 27256.584 |  | 3275 | 0 | 3539.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3275 | 0 | 3539.146 | 0 | 0
1.7.19 | Блок розеток горизонтальный 8 розеток C13, с LED выключателем, 1U, IP20, | шт | 2 | 3275 | 6550 |  |  | 6550 |  | 3275 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3275 | 0 |  |  | 0
1.7.20 | Автоматический выключатель 2Р, Iном 10 А, хар. С | шт | 5 | 393 | 1965 | 2462.2 | 12311 | 14276 |  | 393 | 0 | 2462.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 393 | 0 | 2462.2 | 0 | 0
1.7.21 | Автоматический выключатель 2Р, Iном 16 А, хар. С | шт | 1 | 393 | 393 | 2433.6 | 2433.6 | 2826.6 |  | 393 | 0 | 2433.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 393 | 0 | 2433.6 | 0 | 0
1.7.22 | Розетка к-тьютерная RJ-45 серии "Viva", установка в кабель-каналы, кат 5е | шт | 202 | 623 | 125846 | 281 | 56762 | 182608 |  | 623 | 0 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 623 | 0 | 281 | 0 | 0
1.7.23 | Розетка к-тьютерная RJ-45 настенная, IP66, с откидной крышкой | шт | 3 | 393 | 1179 | 7013.5 | 21040.5 | 22219.5 |  | 393 | 0 | 7013.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 393 | 0 | 7013.5 | 0 | 0
1.7.24 | Корпус настенной розетки к-тьютерной для 1 вставки | шт | 5 | 262 | 1310 | 153.4 | 767 | 2077 |  | 262 | 0 | 153.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 262 | 0 | 153.4 | 0 | 0
1.7.25 | Вставка RJ-45 (8P8C), кат 5e, 110 IDC, монтаж инструментом NE-TOOL, белая | шт | 5 | 131 | 655 | 273 | 1365 | 2020 |  | 131 | 0 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 131 | 0 | 273 | 0 | 0
1.7.26 | Розетка с заземлением на DIN-рейку, Iном 16А, Uном 250 В, IP20 | шт | 6 | 393 | 2358 | 365.118 | 2190.708 | 4548.708 |  | 393 | 0 | 365.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 393 | 0 | 365.118 | 0 | 0
1.7.27 | Точка доступа (радиомодуль беспроводной), мощность передатчика до 20 дБм, | шт | 5 | 1572 | 7860 |  |  | 7860 |  | 1572 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 |  |  | 0
1.7.28 | Шнур (патч-корд) оптический, SM 9/125 мкм, дуплекс, LC-LC, 3 м | шт | 8 | 65.5 | 524 | 557.7 | 4461.6 | 4985.6 |  | 65.5 | 0 | 557.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 65.5 | 0 | 557.7 | 0 | 0
1.7.29 | Патч-корд U/UTP cat. 5e, внешняя оболочка LSZH, 4 пары, RJ45-RJ45, длина 1 м, серый | шт | 57 | 65.5 | 3733.5 | 370.5 | 21118.5 | 24852 |  | 65.5 | 0 | 370.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 65.5 | 0 | 370.5 | 0 | 0
1.7.30 | Патч-корд U/UTP cat. 5e, внешняя оболочка LSZH, 4 пары, RJ45-RJ45, длина 3 м, серый | шт | 163 | 65.5 | 10676.5 | 767 | 125021 | 135697.5 |  | 65.5 | 0 | 767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 65.5 | 0 | 767 | 0 | 0
1.7.31 | Шнур (патч-корд) оптический, SM 9/125 мкм, дуплекс, LC-ST, 3 м | шт | 2 | 65.5 | 131 | 557.7 | 1115.4 | 1246.4 |  | 65.5 | 0 | 557.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 65.5 | 0 | 557.7 | 0 | 0
1.7.32 | Кабель-канал 80x40 белый TA-G IN-Liner 01781 DKC | м | 96 | 393 | 37728 | 600.6 | 57657.6 | 95385.6 |  | 393 | 0 | 600.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 393 | 0 | 600.6 | 0 | 0
1.7.33 | Разделитель SEP-N 40 09514 DKC | м | 96 | 262 | 25152 | 143 | 13728 | 38880 |  | 262 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 262 | 0 | 143 | 0 | 0
1.7.34 | Угол внутренний изменяемый 80x40 70-120 градусов NIAV IN-Liner 01724 DKC | шт | 12 | 65.5 | 786 | 806 | 9672 | 10458 |  | 65.5 | 0 | 806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 65.5 | 0 | 806 | 0 | 0
1.7.35 | Угол 80x40мм внешний изменяемый 70-120 градусов 01708 DKC | шт | 5 | 65.5 | 327.5 | 860.6 | 4303 | 4630.5 |  | 65.5 | 0 | 860.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 65.5 | 0 | 860.6 | 0 | 0
1.7.36 | Рамка-суппорт под 2 модуля PDA-DN 80 10043 DKC | шт | 120 | 131 | 15720 | 140.4 | 16848 | 32568 |  | 131 | 0 | 140.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 131 | 0 | 140.4 | 0 | 0
1.7.37 | Накладка SGAN 40 на стык профиля 00823 DKC | шт | 20 | 32.75 | 655 | 59.8 | 1196 | 1851 |  | 32.75 | 0 | 59.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32.75 | 0 | 59.8 | 0 | 0
1.7.38 | Накладка на стык 80 GAN In-liner 00886 DKC | шт | 20 | 32.75 | 655 | 122.2 | 2444 | 3099 |  | 32.75 | 0 | 122.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32.75 | 0 | 122.2 | 0 | 0
1.7.39 | Угол плоский Т-образный 80x40 NTAN IN-Liner 01756 DKC | шт | 4 | 65.5 | 262 | 440.7 | 1762.8 | 2024.8 |  | 65.5 | 0 | 440.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 65.5 | 0 | 440.7 | 0 | 0
1.7.40 | Заглушка для кабель-канала 80x40 торцевая LАN In-liner 00871 DKC | шт | 8 | 32.75 | 262 | 205.4 | 1643.2 | 1905.2 |  | 32.75 | 0 | 205.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32.75 | 0 | 205.4 | 0 | 0
1.7.41 | Саморез 3.5х50мм с дюбелем F6 CM06541 DKC | шт | 100 | 13.1 | 1310 | 17.94 | 1794 | 3104 |  | 13.1 | 0 | 17.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13.1 | 0 | 17.94 | 0 | 0
1.7.42 | Лоток перфорированный 300х50х3000 | м | 324 | 497.8 | 161287.2 | 1094.6 | 354650.4 | 515937.6 |  | 497.8 | 0 | 1094.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 497.8 | 0 | 1094.6 | 0 | 0
1.7.43 | Лоток перфорированный 100х50х3000 | м | 648 | 497.8 | 322574.4 | 587.756 | 380865.888 | 703440.288 |  | 497.8 | 0 | 587.756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 497.8 | 0 | 587.756 | 0 | 0
1.7.44 | Перегородка SEP для лотка, высота 50 мм, L=3 м | м | 24 | 131 | 3144 | 367.64 | 8823.36 | 11967.36 |  | 131 | 0 | 367.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 131 | 0 | 367.64 | 0 | 0
1.7.45 | Крышка на лоток с заземлением, основание 100 мм, L=3 м, толщина 0,6 мм | м | 32 | 196.5 | 6288 | 271.986 | 8703.552 | 14991.552 |  | 196.5 | 0 | 271.986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 196.5 | 0 | 271.986 | 0 | 0
1.7.46 | Угол CS 90 вертикальный внутренний 90° 300х50 | шт | 5 | 1572 | 7860 | 3572.4 | 17862 | 25722 |  | 1572 | 0 | 3572.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 3572.4 | 0 | 0
1.7.47 | Угол горизонтальный 90° 100х50 мм в к-тлекте с крепежными элементами | шт | 3 | 1572 | 4716 | 2107.04 | 6321.12 | 11037.12 |  | 1572 | 0 | 2107.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 2107.04 | 0 | 0
1.7.48 | Ответвитель DPT T-образный горизонтальный 300х50 | шт | 7 | 1572 | 11004 | 4797 | 33579 | 44583 |  | 1572 | 0 | 4797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 4797 | 0 | 0
1.7.49 | Легкая консоль потолочная DS основание 300 мм | шт | 120 | 393 | 47160 | 1042.6 | 125112 | 172272 |  | 393 | 0 | 1042.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 393 | 0 | 1042.6 | 0 | 0
1.7.50 | Консоль легкая осн. 100 мм | шт | 600 | 393 | 235800 | 161.2 | 96720 | 332520 |  | 393 | 0 | 161.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 393 | 0 | 161.2 | 0 | 0
1.7.51 | Стандартый анкер с болтом М8 | шт | 600 | 32.75 | 19650 | 107.926 | 64755.6 | 84405.6 |  | 32.75 | 0 | 107.926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32.75 | 0 | 107.926 | 0 | 0
1.7.52 | Винт для соединения крышек лотков | шт | 50 | 19.65 | 982.5 | 8.866 | 443.3 | 1425.8 |  | 19.65 | 0 | 8.866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 19.65 | 0 | 8.866 | 0 | 0
1.7.53 | Кабель оптический внутриобъектовый огнестойкий, наружная оболочка | м | 1660 | 220.08 | 365332.8 | 106.6 | 176956 | 542288.8 |  | 220.08 | 0 | 106.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 220.08 | 0 | 106.6 | 0 | 0
1.7.54 | Кабель витая пара неэкранированный U/UTP 4x2x0,51 категория 5е, материал оболочки LSZH (нг(А)-HF) | м | 11952 | 146.72 | 1753597.44 | 94.38 | 1128029.76 | 2881627.2 |  | 146.72 | 0 | 94.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 146.72 | 0 | 94.38 | 0 | 0
1.7.55 | Труба ПЛЛ гибкая гофрированная с протяжкой, не поддерживает горение | м | 150 | 45.85 | 6877.5 | 125.84 | 18876 | 25753.5 |  | 45.85 | 0 | 125.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 45.85 | 0 | 125.84 | 0 | 0
1.7.56 | Держатель с защелкой и дюбелем d=20 мм | шт | 100 | 13.1 | 1310 | 31.72 | 3172 | 4482 |  | 13.1 | 0 | 31.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13.1 | 0 | 31.72 | 0 | 0
1.7.57 | Аксессуары (расходные материалы, крепеж) | к-т | 1 | 0 | 0 | 23400 | 23400 | 23400 |  | 0 | 0 | 23400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 23400 | 0 | 0
1.7.58 | Пуско-наладочные работы | к-т | 1 | 113184 | 113184 | 0 | 0 | 113184 |  | 113184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 113184 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8 | 130-23-СОТ Система охранного телевидения |  |  |  | 649932.9 |  | 2135422.9 | 2785355.8 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.8.1 | IP-камера уличная цилиндрическая. Разрешение 2 Мп, 1/2.8" Progressive | шт | 10 | 6668 | 66680 | 39380 | 393800 | 460480 |  | 6668 | 0 | 39380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6668 | 0 | 39380 | 0 | 0
1.8.2 | IP-камера уличая купольная. Разрешение 2 Мп, 1/2.8" Progressive Scan CMOS | шт | 24 | 5668 | 136032 | 23220 | 557280 | 693312 |  | 5668 | 0 | 23220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5668 | 0 | 23220 | 0 | 0
1.8.3 | Кронштейн угловой | шт | 1 | 1965 | 1965 | 7007 | 7007 | 8972 |  | 1965 | 0 | 7007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1965 | 0 | 7007 | 0 | 0
1.8.4 | Монтажная коробка для IP-камер | шт | 34 | 655 | 22270 | 2366 | 80444 | 102714 |  | 655 | 0 | 2366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 655 | 0 | 2366 | 0 | 0
1.8.5 | Коммутатор управляемый, уровень L3, 16 портов PoE 10/100M RJ45 | шт | 3 | 3144 | 9432 | 122036.2 | 366108.6 | 375540.6 |  | 3144 | 0 | 122036.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3144 | 0 | 122036.2 | 0 | 0
1.8.6 | ПО видеонаблюдения Интеллект для интеграции IP-камеры - лицензия на подключение 1 в/к и 1 а/к | шт | 34 | 262 | 8908 | 13780 | 468520 | 477428 |  | 262 | 0 | 13780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 262 | 0 | 13780 | 0 | 0
1.8.7 | Удлинитель пассивный на 1 канал. Вход: 1 10/100BaseT(X)/IEEE 802.3at | шт | 2 | 1310 | 2620 | 4836 | 9672 | 12292 |  | 1310 | 0 | 4836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1310 | 0 | 4836 | 0 | 0
1.8.8 | Шнур ШОС-2SM/2.0 желтый 130202-02793 ССД | шт | 2 | 65.5 | 131 | 470.6 | 941.2 | 1072.2 |  | 65.5 | 0 | 470.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 65.5 | 0 | 470.6 | 0 | 0
1.8.9 | Муфта вводная dвн=20,4 мм, dнар=20,6 мм, исполнение прямолинейное, вводная резьба 1/2" | шт | 34 | 131 | 4454 | 122.2 | 4154.8 | 8608.8 |  | 131 | 0 | 122.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 131 | 0 | 122.2 | 0 | 0
1.8.10 | Коннектор RJ-45 CAT5E не экранированный | шт | 500 | 32.75 | 16375 | 41.6 | 20800 | 37175 |  | 32.75 | 0 | 41.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32.75 | 0 | 41.6 | 0 | 0
1.8.11 | Кабель витая пара неэкранированный U/UTP 4x2x0,51 кат 5е, материал оболочки LSZH (нг(А)-HF) | м | 2035 | 162.44 | 330565.4 | 94.38 | 192063.3 | 522628.7 |  | 162.44 | 0 | 94.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 94.38 | 0 | 0
1.8.12 | Труба ПЛЛ гибкая гофрированная с протяжкой, не поддерживает горение | м | 250 | 45.85 | 11462.5 | 125.84 | 31460 | 42922.5 |  | 45.85 | 0 | 125.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 45.85 | 0 | 125.84 | 0 | 0
1.8.13 | Держатель с защелкой и дюбелем d=20 мм | шт | 100 | 13.1 | 1310 | 31.72 | 3172 | 4482 |  | 13.1 | 0 | 31.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13.1 | 0 | 31.72 | 0 | 0
1.8.14 | Пуско-наладочные работы | к-т | 1 | 37728 | 37728 |  |  | 37728 |  | 37728 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 37728 | 0 |  |  | 0
1.9 | 130-23-УА1 Устройства автоматики |  |  |  | 1030142.866 |  | 1480862.5832 | 2511005.4492 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.9.1 | Монтаж к-тлектов автоматики | к-т | 1 | 117977.29 | 117977.29 | 197096.9832 | 197096.9832 | 315074.2732 |  | 117977.29 | 0 | 197096.9832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 117977.29 | 0 | 197096.9832 | 0 | 0
1.9.2 | Прокладка кабелей системы автоматизации вентиляции | п/м | 3820 | 238.7868 | 912165.576 | 336.0643 | 1283765.6 | 2195931.176 |  | 238.7868 | 0 | 336.0643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 238.7868 | 0 | 336.0643 | 0 | 0
1.10 | 130-23-ЭО1 Электрическое освещение |  |  |  | 583593.1 |  | 7615331.5 | 8198924.6 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.10.1 | Панель противопожарных устройств | шт | 1 | 7074 | 7074 | 114039.9 | 114039.9 | 121113.9 |  | 7074 | 0 | 114039.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7074 | 0 | 114039.9 | 0 | 0
1.10.2 | Кабель силовой, не поддерживающий горение, безгалогенный 5х6 | м. | 170 | 232 | 39440 | 754 | 128180 | 167620 |  | 232 | 0 | 754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 232 | 0 | 754 | 0 | 0
1.10.3 | Кабель силовой, не поддерживающий горение, безгалогенный 3х2,5 | м. | 400 | 182 | 72800 | 209 | 83600 | 156400 |  | 182 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 182 | 0 | 209 | 0 | 0
|  |  | 186 | 1865 | 346890 | 37760 | 7023360 | 7370250 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
1.10.5 | Блок аварийного питания EM-Recovery 300Вт IP65 | шт | 12 | 2620 | 31440 | 16374.8 | 196497.6 | 227937.6 |  | 2620 | 0 | 16374.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2620 | 0 | 16374.8 | 0 | 0
1.10.6 | Аксессуары (расходные материалы, крепеж, гофра, прочее) на 1 м кабеля | к-т | 570 | 95.63 | 54509.1 | 122.2 | 69654 | 124163.1 |  | 95.63 | 0 | 122.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 95.63 | 0 | 122.2 | 0 | 0
1.10.7 | Пуско-наладочные работы | к-т | 1 | 31440 | 31440 |  |  | 31440 |  | 31440 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 31440 | 0 |  |  | 0
1.11 | 130-23-АС4 Архитектурно-строительные решения |  |  |  | 2081673.6029 |  | 2823576.9499 | 4905250.5528 |  |  | 1695730.3555 |  | 2362740.1252 | 4058470.4807 | [5 empty] | 1695729.27 |  | 2362739.23 | 4058468.5
1.11.1 | Устройство металлического каркаса помещения к-трессорной | т | 2.2 | 117100.3045 | 257620.67 | 208116.4091 | 457856.1 | 715476.77 | 2.18 | 117100.3045 | 255278.6639 | 208116.4091 | 453693.7718 | 708972.4357 | 0.30455 | 0.40909 | 0.67 | 2.18 | 117100 | 255278 | 208116 | 453692.88 | 708970.88
1.11.2 | Устройство стен потолков к-трессорной(Монтаж стеновых, кровельных сэндвич-панелей) | м² | 175.57 | 2711 | 475970.27 | 7373 | 1294477.61 | 1770447.88 | 175.57 | 2711 | 475970.27 | 7373 | 1294477.61 | 1770447.88 | 0 | 0 | 0 | 175.57 | 2711 | 475970.27 | 7373 | 1294477.61 | 1770447.88
1.11.3 | Оконный проем в осях А/32-33 на отм. +7,600 | шт | 1 | 160029.6 | 160029.6 | 163827.3966 | 163827.3966 | 323856.9966 |  | 160029.6 | 0 | 163827.3966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 160029.6 | 0 | 163827.3966 | 0 | 0
1.11.4 | Отделка оконного проема | м² | 28.8 | 5549.8059 | 159834.41 | 5516.6493 | 158879.5 | 318713.91 |  | 5549.8059 | 0 | 5516.6493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5549.8059 | 0 | 5516.6493 | 0 | 0
1.11.5 | Фундаментая плита наружной установки под воздухосборник и к-трессоры | шт | 1 | 964481.4216 | 964481.4216 | 614568.7434 | 614568.7434 | 1579050.165 | 1 | 964481.4216 | 964481.4216 | 614568.7434 | 614568.7434 | 1579050.165 | 0.4216 | 0.00336 | 0.4216 | 1 | 964481 | 964481 | 614568.74 | 614568.74 | 1579049.74
1.11.6 | Ограждение | т | 0.337 | 189131.25 | 63737.2313 | 397529.9703 | 133967.6 | 197704.8312 |  | 189131.25 | 0 | 397529.9703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 189131.25 | 0 | 397529.9703 | 0 | 0
1.12 | 130-23-ЭО2 Электрическое освещение |  |  |  | 1005899.4 |  | 1844928.9 | 2850828.3 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.12.1 | Щит распределительный | шт | 1 | 6550 | 6550 | 55450.2 | 55450.2 | 62000.2 |  | 6550 | 0 | 55450.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6550 | 0 | 55450.2 | 0 | 0
1.12.2 | Щит рабочего освещения | шт | 1 | 6550 | 6550 | 36189.4 | 36189.4 | 42739.4 |  | 6550 | 0 | 36189.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6550 | 0 | 36189.4 | 0 | 0
1.12.3 | Кабель силовой, не поддерживающий горение, безгалогенный 5х6 | м. | 30 | 232 | 6960 | 611 | 18330 | 25290 |  | 232 | 0 | 611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 232 | 0 | 611 | 0 | 0
1.12.4 | Кабель силовой, не поддерживающий горение, безгалогенный 3х2,5 | м. | 800 | 182 | 145600 | 184.6 | 147680 | 293280 |  | 182 | 0 | 184.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 182 | 0 | 184.6 | 0 | 0
1.12.5 | Кабель силовой, не поддерживающий горение, безгалогенный, огнестойкий 3х2,5 | м. | 260 | 182 | 47320 | 239.2 | 62192 | 109512 |  | 182 | 0 | 239.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 182 | 0 | 239.2 | 0 | 0
1.12.6 | Светодиодный светильник VARTON A070 2.0 20 Вт 4000 K IP40 с рассеивателем опал | шт | 78 | 1865 | 145470 | 6208.4 | 484255.2 | 629725.2 |  | 1865 | 0 | 6208.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1865 | 0 | 6208.4 | 0 | 0
1.12.7 | Светодиодный светильник 20 Вт 4000 K IP40 с БАП | шт | 15 | 1865 | 27975 | 18060.8 | 270912 | 298887 |  | 1865 | 0 | 18060.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1865 | 0 | 18060.8 | 0 | 0
1.12.8 | Светодиодный светильник VARTON DL-01 круглый встраиваемый 190x70 мм 25 W 4000 K IP54 | шт | 41 | 1865 | 76465 | 8098.8 | 332050.8 | 408515.8 |  | 1865 | 0 | 8098.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1865 | 0 | 8098.8 | 0 | 0
1.12.9 | Светодиодный светильник VARTON ЖКХ круг 10 W IP65 185х70 мм антивандальный 4000 K | шт | 3 | 1865 | 5595 | 1424.6 | 4273.8 | 9868.8 |  | 1865 | 0 | 1424.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1865 | 0 | 1424.6 | 0 | 0
1.12.10 | Лоток 50х100 L=3000 перфорированный | м. | 351 | 838.4 | 294278.4 | 699.4 | 245489.4 | 539767.8 |  | 838.4 | 0 | 699.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 838.4 | 0 | 699.4 | 0 | 0
1.12.11 | Монтаж прочих материалов в тч. | к-т | 1 | 192832 | 192832 | 188106.1 | 188106.1 | 380938.1 |  | 192832 | 0 | 188106.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 192832 | 0 | 188106.1 | 0 | 0
1.12.12 | Пуско-наладочные работы | к-т | 1 | 50304 | 50304 |  |  | 50304 |  | 50304 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 50304 | 0 |  |  | 0
1.13 | 130-23-АС2 Полы. Архитектурно-строительные решения |  |  |  | 78289634.072 |  | 52690771.95 | 130980406.022 |  |  | 36341785.0932 |  | 4985261.1266 | 41327046.2198 | [5 empty] | 36336629.42 |  | 4982748.9 | 41319378.32
1.13.1 | Модульные здания |  |  |  | 653914.01 |  | 4997424.9 | 5651338.91 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.13.1.1 | Модульный офис 2МД5 | шт | 1 | 239562.32 | 239562.32 | 1951576.9 | 1951576.9 | 2191139.22 |  | 239562.32 | 0 | 1951576.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 239562.32 | 0 | 1951576.9 | 0 | 0
1.13.1.2 | Модульный офис 4МД-6 | шт | 1 | 414351.69 | 414351.69 | 3045848 | 3045848 | 3460199.69 |  | 414351.69 | 0 | 3045848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 414351.69 | 0 | 3045848 | 0 | 0
1.13.2 | Заполнение проемов |  |  |  | 940253 |  | 4679140.05 | 5619393.05 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.13.2.1 | Дверь противопожарная 2100х1500 EI-30 двупольная, внутренняя глухая, с доводчиком | шт | 3 | 34934 | 104802 | 78869.7 | 236609.1 | 341411.1 |  | 34934 | 0 | 78869.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 34934 | 0 | 78869.7 | 0 | 0
1.13.2.2 | Дверь противопожарная 2100х1200 EI-30 правая, внутренняя глухая, с доводчиком | шт | 1 | 29801 | 29801 | 63095.76 | 63095.76 | 92896.76 |  | 29801 | 0 | 63095.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 29801 | 0 | 63095.76 | 0 | 0
1.13.2.3 | Ворота откатые противопожарные 8000х5000h EI-30 | шт | 1 | 337980 | 337980 | 1736492.94 | 1736492.94 | 2074472.94 |  | 337980 | 0 | 1736492.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 337980 | 0 | 1736492.94 | 0 | 0
1.13.2.4 | Ворота распашные стальные утепленные 4000х5000h с калиткой | шт | 2 | 66810 | 133620 | 304200 | 608400 | 742020 |  | 66810 | 0 | 304200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 66810 | 0 | 304200 | 0 | 0
1.13.2.5 | Ворота распашные стальные утепленные 4500х5000h с калиткой | шт | 5 | 66810 | 334050 | 406908.45 | 2034542.25 | 2368592.25 |  | 66810 | 0 | 406908.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 66810 | 0 | 406908.45 | 0 | 0
1.13.3 | Устройство перемычек |  |  |  | 491643 |  | 693238 | 1184881 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.13.3.1 | Устройство монолитых железобетонных перемычек из бетона кл. В25, W4, F100 | шт | 7 | 8646 | 60522 | 22464 | 157248 | 217770 |  | 8646 | 0 | 22464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8646 | 0 | 22464 | 0 | 0
1.13.3.2 | Арматура А500 | т | 0.5 | 39300 | 19650 | 87100 | 43550 | 63200 |  | 39300 | 0 | 87100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 39300 | 0 | 87100 | 0 | 0
1.13.3.3 | Арматура А240 | т | 0.2 | 39300 | 7860 | 87100 | 17420 | 25280 |  | 39300 | 0 | 87100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 39300 | 0 | 87100 | 0 | 0
1.13.3.4 | Кладка из кирпича на растворе М150 КР-р-по 250х120х65/1НФ/150/2,0/100/ГОСТ 530-2012 | м³ | 22 | 10218 | 224796 | 5460 | 120120 | 344916 |  | 10218 | 0 | 5460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10218 | 0 | 5460 | 0 | 0
1.13.3.5 | Штукатурка улучшенная цементая | м² | 91 | 1965 | 178815 | 3900 | 354900 | 533715 |  | 1965 | 0 | 3900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1965 | 0 | 3900 | 0 | 0
1.13.4 | Подстилающий слой пола вокруг ж/д путей |  |  |  | 3910222.4 |  | 4803859.4 | 8714081.8 |  |  | 1220800 |  | 1499800 | 2720600 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1220800 |  | 1499800 | 2720600
1.13.4.1 | Устройство монолитого железобетонного подстилающего слоя пола из бетона кл. В25, W4, F50 толщиной 150 мм | м³ | 320.3 | 12208 | 3910222.4 | 14998 | 4803859.4 | 8714081.8 | 100 | 12208 | 1220800 | 14998 | 1499800 | 2720600 | 0 | 0 | 0 | 100 | 12208 | 1220800 | 14998 | 1499800 | 2720600
1.13.4.2 | Арматура ⌀8 А500 | т | 5.8 | [11 empty] | 0 | 0 | 0
1.13.5 | Полы сборочного цеха | м² | 3545 |  | 12011678 |  | 10058072.9 | 22069750.9 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.13.5.1 | Очищение поверхности пола | м² | 3545 | 393 | 1393185 | 78 | 276510 | 1669695 |  | 393 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 393 | 0 | 78 | 0 | 0
1.13.5.2 | Грунтовка праймером Технониколь 01 | м² | 3545 | 235.8 | 835911 | 202.02 | 716160.9 | 1552071.9 |  | 235.8 | 0 | 202.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 235.8 | 0 | 202.02 | 0 | 0
1.13.5.3 | Монтаж гидроизоляции Техноэласт Мост в 1 слой | м² | 3545 | 1021.8 | 3622281 | 624 | 2212080 | 5834361 |  | 1021.8 | 0 | 624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1021.8 | 0 | 624 | 0 | 0
1.13.5.4 | Устройство монолитого железобетонного пола из бетона кл. В25 толщиной 80 мм | м³ | 284 | 12208 | 3467072 | 14998 | 4259432 | 7726504 |  | 12208 | 0 | 14998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12208 | 0 | 14998 | 0 | 0
1.13.5.5 | Затирка поверхности с использованием порошкового упрочнителя по типу Duracor | м² | 3545 | 550.2 | 1950459 | 702 | 2488590 | 4439049 |  | 550.2 | 0 | 702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 550.2 | 0 | 702 | 0 | 0
1.13.5.6 | Устройство швов | п/м | 1350 | 550.2 | 742770 | 78 | 105300 | 848070 |  | 550.2 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 550.2 | 0 | 78 | 0 | 0
1.13.6 | Полы сварочного цеха и к-трессорной | м² | 4580 |  | 15313774 |  | 13847497.6 | 29161271.6 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.13.6.1 | Очищение поверхности пола | м² | 4580 | 393 | 1799940 | 78 | 357240 | 2157180 |  | 393 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 393 | 0 | 78 | 0 | 0
1.13.6.2 | Грунтовка праймером Технониколь 01 | м² | 4580 | 235.8 | 1079964 | 202.02 | 925251.6 | 2005215.6 |  | 235.8 | 0 | 202.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 235.8 | 0 | 202.02 | 0 | 0
1.13.6.3 | Монтаж гидроизоляции Техноэласт Мост в 1 слой | м³ | 4580 | 1021.8 | 4679844 | 624 | 2857920 | 7537764 |  | 1021.8 | 0 | 624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1021.8 | 0 | 624 | 0 | 0
1.13.6.4 | Устройство монолитого железобетонного пола из жаропрочного бетона (на высокоглиноземистом цементе с шамотым заполнителем) кл. В25 толщиной 80 мм | м³ | 367 | 12208 | 4480336 | 17398 | 6385066 | 10865402 |  | 12208 | 0 | 17398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12208 | 0 | 17398 | 0 | 0
1.13.6.5 | Затирка поверхности с использованием порошкового упрочнителя по типу Duracor | м² | 4580 | 550.2 | 2519916 | 702 | 3215160 | 5735076 |  | 550.2 | 0 | 702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 550.2 | 0 | 702 | 0 | 0
1.13.6.6 | Устройство швов | п/м | 1370 | 550.2 | 753774 | 78 | 106860 | 860634 |  | 550.2 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 550.2 | 0 | 78 | 0 | 0
1.13.7 | Фундаменты под домкраты 20 шт |  |  |  | 2452320 |  | 1341522 | 3793842 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.13.7.1 | Демонтаж существующего слоя пола толщиной 400 мм | м² | 100 | 2672.4 | 267240 | 1326 | 132600 | 399840 |  | 2672.4 | 0 | 1326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2672.4 | 0 | 1326 | 0 | 0
1.13.7.2 | Забивка свай 200х200 длинной 3 метра под домкраты | шт | 120 | 11790 | 1414800 | 4680 | 561600 | 1976400 |  | 11790 | 0 | 4680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11790 | 0 | 4680 | 0 | 0
1.13.7.3 | Устройство монолитых ЖБ фундаментов из бетон кл. В25, W4, F 50 под домкраты | м³ | 26 | 13132.2462 | 341438.4 | 21921 | 569946 | 911384.4 |  | 13132.2462 | 0 | 21921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13132.2462 | 0 | 21921 | 0 | 0
1.13.7.4 | Анкеры | кг | 496 | 864.6 | 428841.6 | 156 | 77376 | 506217.6 |  | 864.6 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 864.6 | 0 | 156 | 0 | 0
1.13.8 | Кабельные лотки |  |  |  | 4453232.34 |  | 8043587.76 | 12496820.1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.13.8.1 | Демонтаж существующего слоя пола толщиной 400 мм | м² | 330 | 5502 | 1815660 | 1326 | 437580 | 2253240 |  | 5502 | 0 | 1326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5502 | 0 | 1326 | 0 | 0
1.13.8.2 | Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5 100 мм | м³ | 32.6 | 8646 | 281859.6 | 23400 | 762840 | 1044699.6 |  | 8646 | 0 | 23400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8646 | 0 | 23400 | 0 | 0
1.13.8.3 | Устройство монолитых железобетонных лотков из бетона кл. В25, W4, F50 | м³ | 69.8 | 8646 | 603490.8 | 22464 | 1567987.2 | 2171478 |  | 8646 | 0 | 22464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8646 | 0 | 22464 | 0 | 0
1.13.8.4 | Арматура А500 | т | 3.9 | 39300 | 153270 | 87100 | 339690 | 492960 |  | 39300 | 0 | 87100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 39300 | 0 | 87100 | 0 | 0
1.13.8.5 | Грунтовка праймером Технониколь 01 | м² | 418 | 235.8 | 98564.4 | 202.02 | 84444.36 | 183008.76 |  | 235.8 | 0 | 202.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 235.8 | 0 | 202.02 | 0 | 0
1.13.8.6 | Монтаж гидроизоляции Техноэласт Мост в 1 слой | м² | 418 | 1021.8 | 427112.4 | 624 | 260832 | 687944.4 |  | 1021.8 | 0 | 624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1021.8 | 0 | 624 | 0 | 0
1.13.8.7 | Монтаж стальных крышек каналов: | шт | 464 | 864.6 | 401174.4 | 2340 | 1085760 | 1486934.4 |  | 864.6 | 0 | 2340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 864.6 | 0 | 2340 | 0 | 0
1.13.8.8 | Чечевица 6 мм | т | 11.07 | 5502 | 60907.14 | 213720 | 2365880.4 | 2426787.54 |  | 5502 | 0 | 213720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5502 | 0 | 213720 | 0 | 0
1.13.8.9 | Полоса 60х6 | т | 4.2 | 2358 | 9903.6 | 269100 | 1130220 | 1140123.6 |  | 2358 | 0 | 269100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2358 | 0 | 269100 | 0 | 0
1.13.8.10 | Покрытие крышек грунтовкой ГФ-021 (2 слоя) и эмалью ПФ-115 (2 слоя). Общая толщина не менее 80 мкм | т | 15.3 | 39300 | 601290 | 546 | 8353.8 | 609643.8 |  | 39300 | 0 | 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 39300 | 0 | 546 | 0 | 0
1.13.9 | Ремонт примыкания кровли к проходкам труб |  |  |  | 251244.9 |  | 149682 | 400926.9 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.13.9.1 | Ремонт примыкания кровли к проходкам труб | шт | 7 | 19650 | 137550 | 8580 | 60060 | 197610 |  | 19650 | 0 | 8580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 19650 | 0 | 8580 | 0 | 0
1.13.9.2 | Техноэласт ЭПП | м² | 21 | 1021.8 | 21457.8 | 1248 | 26208 | 47665.8 |  | 1021.8 | 0 | 1248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1021.8 | 0 | 1248 | 0 | 0
1.13.9.3 | Цементый раствор М150 | м³ | 0.05 | 8646 | 432.3 | 23400 | 1170 | 1602.3 |  | 8646 | 0 | 23400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8646 | 0 | 23400 | 0 | 0
1.13.9.4 | Обжимной хомут | шт | 14 | 3615.6 | 50618.4 | 1560 | 21840 | 72458.4 |  | 3615.6 | 0 | 1560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3615.6 | 0 | 1560 | 0 | 0
1.13.9.5 | Юбка из металла | шт | 7 | 5502 | 38514 | 5460 | 38220 | 76734 |  | 5502 | 0 | 5460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5502 | 0 | 5460 | 0 | 0
1.13.9.6 | Герметик | шт | 2 | 1336.2 | 2672.4 | 1092 | 2184 | 4856.4 |  | 1336.2 | 0 | 1092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1336.2 | 0 | 1092 | 0 | 0
1.13.10 | Ремонт примыкания кровли к фонарю |  |  |  | 543912 |  | 336960 | 880872 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.13.10.1 | Ремонт примыкания кровли к фонарю | п/м | 20 | 19650 | 393000 | 8580 | 171600 | 564600 |  | 19650 | 0 | 8580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 19650 | 0 | 8580 | 0 | 0
1.13.10.2 | Техноэласт ЭПП | м² | 40 | 1021.8 | 40872 | 1248 | 49920 | 90792 |  | 1021.8 | 0 | 1248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1021.8 | 0 | 1248 | 0 | 0
1.13.10.3 | Прижимная рейка | п/м | 200 | 550.2 | 110040 | 577.2 | 115440 | 225480 |  | 550.2 | 0 | 577.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 550.2 | 0 | 577.2 | 0 | 0
1.13.11 | Ремонт кровли |  |  |  | 30182.4 |  | 44304 | 74486.4 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.13.11.1 | Ремонт кровли | м² | 4 | 5502 | 22008 | 8580 | 34320 | 56328 |  | 5502 | 0 | 8580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5502 | 0 | 8580 | 0 | 0
1.13.11.2 | Техноэласт ЭПП | м² | 8 | 1021.8 | 8174.4 | 1248 | 9984 | 18158.4 |  | 1021.8 | 0 | 1248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1021.8 | 0 | 1248 | 0 | 0
1.13.12 | Отделка сварочного цеха (стен, колонн, ферм, стен покрытия) |  | 11140 |  | 37237258.022 |  | 3695483.34 | 40932741.362 | 10506.89 |  | 35120985.0932 |  | 3485461.1266 | 38606446.2198 | 0 | 0 | 0 | 10506.89 |  | 35115829.42 |  | 3482948.9 | 38598778.32
1.13.12.1 | Зачистка поверхности | м² | 11140 | 750 | 8355000 |  |  | 8355000 | 10506.89 | 750 | 7880167.5 |  |  | 7880167.5 | 0 | 0 | 0 | 10506.89 | 750 | 7880167.5 |  |  | 7880167.5
1.13.12.2 | Грунтовка | м² | 11140 | 89 | 991460 | 46 | 512440 | 1503900 | 10506.89 | 89 | 935113.21 | 46 | 483316.94 | 1418430.15 | 0 | 0 | 0 | 10506.89 | 89 | 935113.21 | 46 | 483316.94 | 1418430.15
1.13.12.3 | штукатурка цементая | м² | 11140 | 1675.05 | 18660057 |  |  | 18660057 | 10506.89 | 1675.05 | 17599566.0945 |  |  | 17599566.0945 | 0.05 | 0 | 557 | 10506.89 | 1675 | 17599040.75 |  |  | 17599040.75
1.13.12.4 | грунтовка | м² | 11140 | 102.6123 | 1143101.022 | 55.731 | 620843.34 | 1763944.362 | 10506.89 | 102.6123 | 1078136.1487 | 55.731 | 585559.4866 | 1663695.6353 | 0.0023 | 0.001 | 25.622 | 10462 | 102.61 | 1073505.82 | 55.73 | 583047.26 | 1656553.08
1.13.12.5 | акриловая краска в 2 слоя | м² | 11140 | 726 | 8087640 | 230 | 2562200 | 10649840 | 10506.89 | 726 | 7628002.14 | 230 | 2416584.7 | 10044586.84 | 0 | 0 | 0 | 10506.89 | 726 | 7628002.14 | 230 | 2416584.7 | 10044586.84
1.14 | 130-23-ЭМ1 Силовое электрооборудование |  |  |  | 235407 |  | 343913.44 | 579320.44 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.14.1 | Щит распределительный | шт | 1 | 6550 | 6550 | 55450.2 | 55450.2 | 62000.2 |  | 6550 | 0 | 55450.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6550 | 0 | 55450.2 | 0 | 0
1.14.2 | Кабель силовой, не поддерживающий горение, безгалогенный | м | 30 | 186.02 | 5580.6 | 1809.6 | 54288 | 59868.6 |  | 186.02 | 0 | 1809.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 186.02 | 0 | 1809.6 | 0 | 0
1.14.3 | Кабель силовой, не поддерживающий горение, безгалогенный | м | 30 | 162.44 | 4873.2 | 322.4 | 9672 | 14545.2 |  | 162.44 | 0 | 322.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 322.4 | 0 | 0
1.14.4 | Кабель силовой | м | 60 | 162.44 | 9746.4 | 434.2 | 26052 | 35798.4 |  | 162.44 | 0 | 434.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 434.2 | 0 | 0
1.14.5 | Кабель силовой | м | 70 | 162.44 | 11370.8 | 184.6 | 12922 | 24292.8 |  | 162.44 | 0 | 184.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 184.6 | 0 | 0
1.14.6 | Кабель монтажный | м | 100 | 162.44 | 16244 | 166.92 | 16692 | 32936 |  | 162.44 | 0 | 166.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 166.92 | 0 | 0
1.14.7 | Лоток 50х100 L=3000 перфорированный | м. | 120 | 838.4 | 100608 | 699.4 | 83928 | 184536 |  | 838.4 | 0 | 699.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 838.4 | 0 | 699.4 | 0 | 0
1.14.8 | Труба D=32 гибкая гофрированная не распространяющая горение, с зондом | м. | 130 | 45.85 | 5960.5 | 58.5 | 7605 | 13565.5 |  | 45.85 | 0 | 58.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 45.85 | 0 | 58.5 | 0 | 0
1.14.9 | Заземляющий проводник гибкий | шт | 40 | 262 | 10480 | 681.2 | 27248 | 37728 |  | 262 | 0 | 681.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 262 | 0 | 681.2 | 0 | 0
1.14.10 | Металлорукав в ПВХ-изоляции | м | 20 | 65.5 | 1310 | 166.712 | 3334.24 | 4644.24 |  | 65.5 | 0 | 166.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 65.5 | 0 | 166.712 | 0 | 0
1.14.11 | Скоба металлическая | шт | 150 | 32.75 | 4912.5 | 36.816 | 5522.4 | 10434.9 |  | 32.75 | 0 | 36.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32.75 | 0 | 36.816 | 0 | 0
1.14.12 | Шина заземления ГЗШ 20 подключений | шт | 1 | 2620 | 2620 | 9412 | 9412 | 12032 |  | 2620 | 0 | 9412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2620 | 0 | 9412 | 0 | 0
1.14.13 | Коробка распределительная 70х70х40 мм IP55 | шт | 3 | 262 | 786 | 109.2 | 327.6 | 1113.6 |  | 262 | 0 | 109.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 262 | 0 | 109.2 | 0 | 0
1.14.14 | Полоса стальная 40х5 | м | 50 | 458.5 | 22925 | 369.2 | 18460 | 41385 |  | 458.5 | 0 | 369.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 458.5 | 0 | 369.2 | 0 | 0
1.14.15 | Аксессуары (расходные материалы, крепеж) | к-т | 1 |  |  | 13000 | 13000 | 13000 |  |  |  | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 13000 | 0 | 0
1.14.16 | Пуско-наладочные работы | к-т | 1 | 31440 | 31440 |  |  | 31440 |  | 31440 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 31440 | 0 |  |  | 0
1.15 | 130-23-ВС Воздухоснабжение |  |  |  | 4238788.388 |  | 18446335.01 | 22685123.398 |  |  | 784648 |  | 14604136 | 15388784 | [5 empty] | 784648 |  | 14604136 | 15388784
1.15.1 | Установка к-трессора винт ДЭН-75Ш ТВЖ «Плюс» | шт | 2 | 332000 | 664000 | 5812000 | 11624000 | 12288000 | 2 | 332000 | 664000 | 5812000 | 11624000 | 12288000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 332000 | 664000 | 5812000 | 11624000 | 12288000
1.15.2 | (13,5 м³/мин, 8 атм.) в к-т с пакетом зимнего запуска. | [13 empty] | 0 | 0 | 0
1.15.3 | 75 кВт / 380В/50 Гц. | [13 empty] | 0 | 0 | 0
1.15.4 | Габаритые размеры: 1700 мм х 1200 мм х 1580 мм. | [13 empty] | 0 | 0 | 0
1.15.5 | Сепартатор влагоотделитель СЦ-1200Р | шт | 2 |  |  | 73710 | 147420 | 147420 |  |  |  | 73710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 73710 | 0 | 0
1.15.6 | Установка осушителя воздуха адсорбционного ОВА – 0870 14,5 м³/мин. 220В/50Гц. Габаритые размеры: 1175 мм х 640 мм х 2260 мм. | шт | 2 | 60324 | 120648 | 1490068 | 2980136 | 3100784 | 2 | 60324 | 120648 | 1490068 | 2980136 | 3100784 | 0 | 0 | 0 | 2 | 60324 | 120648 | 1490068 | 2980136 | 3100784
1.15.7 | Установка воздухосборника ВВ-0,9-1,0-УХЛ1, V=0,9 м³; Р=1,0 Мпа. Габаритые размеры: Ф900 мм х 2100 мм. | шт | 2 | 46374 | 92748 |  |  | 92748 |  | 46374 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 46374 | 0 |  |  | 0
1.15.8 | Установка к-тенсатора сильфонного осевого: КСО ARM 100-16-30 Фланцевый | шт | 2 | 56592 | 113184 |  |  | 113184 |  | 56592 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 56592 | 0 |  |  | 0
1.15.9 | Устройство труб стальных горячедеформированных, по ГОСТ 9940-81, сталь 12Х18Н10Т Ø114×3,0 мм. | п/м | 86 | 2373 | 204078 | 4672 | 401792 | 605870 |  | 2373 | 0 | 4672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2373 | 0 | 4672 | 0 | 0
1.15.10 | Устройство труб стальных горячедеформированных, по ГОСТ 9940-81, сталь 12Х18Н10Т Ø21,5×2,5 мм. | п/м | 132 | 1771 | 233772 | 4632 | 611424 | 845196 |  | 1771 | 0 | 4632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1771 | 0 | 4632 | 0 | 0
1.15.11 | Установка крана шарового G1/2" Ру10 нерж. | шт | 141 | 5895 | 831195 | 1550.25 | 218585.25 | 1049780.25 |  | 5895 | 0 | 1550.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5895 | 0 | 1550.25 | 0 | 0
1.15.12 | Установка крана шарового фланцевого LD КШ. Ц. Ф.100.025 "под задвижку", L=230 П/П Ру-10 Ду-100 | шт | 14 | 9790 | 137060 | 35760 | 500640 | 637700 |  | 9790 | 0 | 35760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9790 | 0 | 35760 | 0 | 0
1.15.13 | Установка быстросъемного соединения типа "елочка" проход 7 мм G 1/2" Ру10 | шт | 94 | 4165.8 | 391585.2 | 201.5 | 18941 | 410526.2 |  | 4165.8 | 0 | 201.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4165.8 | 0 | 201.5 | 0 | 0
1.15.14 | Установка фильтра/редуктора/лубрикатора Nordberg NP8414 | шт | 47 | 9866 | 463702 | 28674 | 1347678 | 1811380 |  | 9866 | 0 | 28674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9866 | 0 | 28674 | 0 | 0
1.15.15 | Установка отвода стального приварного крутоизогнутого 90гр. 20×2,5 | шт | 94 | 393 | 36942 | 390 | 36660 | 73602 |  | 393 | 0 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 393 | 0 | 390 | 0 | 0
1.15.16 | Установка отвода стального приварного крутоизогнутого 90гр. 114×3,0 | шт | 40 | 471.6 | 18864 | 585 | 23400 | 42264 |  | 471.6 | 0 | 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 471.6 | 0 | 585 | 0 | 0
1.15.17 | Установка тройника стального бесшовного приварного 12Х18Н10Т ГОСТ 17376-2001 20×2,5 | шт | 94 | 455.88 | 42852.72 | 468 | 43992 | 86844.72 |  | 455.88 | 0 | 468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 455.88 | 0 | 468 | 0 | 0
1.15.18 | Установка тройника стального бесшовного приварного 12Х18Н10Т ГОСТ 17376-2001 114×3,0 | шт | 7 | 605.22 | 4236.54 | 605.28 | 4236.96 | 8473.5 |  | 605.22 | 0 | 605.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 605.22 | 0 | 605.28 | 0 | 0
1.15.19 | Установка фланца стального плоского приварного 12Х18Н10Т ГОСТ 33259-2015 DN 100мм, PN10 кгс/см². | шт | 32 | 581.64 | 18612.48 | 1794 | 57408 | 76020.48 |  | 581.64 | 0 | 1794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 581.64 | 0 | 1794 | 0 | 0
1.15.20 | Установка фланца стального плоского приварного 12Х18Н10Т ГОСТ 33259-2015 DN 20мм, PN10 кгс/см². | шт | 188 | 594.216 | 111712.608 | 1263.6 | 237556.8 | 349269.408 |  | 594.216 | 0 | 1263.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 594.216 | 0 | 1263.6 | 0 | 0
1.15.21 | Установка фланца стального плоского приварного 12Х18Н10Т ГОСТ 33259-2015 DN 200мм, PN10 кгс/см². | шт | 4 | 880.32 | 3521.28 | 1872 | 7488 | 11009.28 |  | 880.32 | 0 | 1872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 880.32 | 0 | 1872 | 0 | 0
1.15.22 | Установка перехода 12Х18Н10Т 219×4,0 - 114×3,0 ГОСТ 17378-2001 | шт | 2 | 3144 | 6288 | 20832.5 | 41665 | 47953 |  | 3144 | 0 | 20832.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3144 | 0 | 20832.5 | 0 | 0
1.15.23 | Устройство металлических конструкций для установки трубопровода на эстакаде и крепления к существующим конструкциям | т | 0.33 | 308112 | 101676.96 |  |  | 101676.96 |  | 308112 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 308112 | 0 |  |  | 0
1.15.24 | Установка гильз через стены труба стальная сварная 133×4,0 | п/м | 0.6 | 7860 | 4716 |  |  | 4716 |  | 7860 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7860 | 0 |  |  | 0
1.15.25 | Установка вентиляционной решетки фасадной РЖН , 1500х2000 | шт | 2 | 19650 | 39300 | 21242 | 42484 | 81784 |  | 19650 | 0 | 21242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 19650 | 0 | 21242 | 0 | 0
1.15.26 | Установка клапана воздушного прямоугольного АВК 2070х1562 ШхВ | шт | 2 | 56592 | 113184 | 50414 | 100828 | 214012 |  | 56592 | 0 | 50414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 56592 | 0 | 50414 | 0 | 0
1.15.27 | Гидростатические испытания трубопроводов | к-т | 1 | 149340 | 149340 |  |  | 149340 |  | 149340 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 149340 | 0 |  |  | 0
1.15.28 | Демонтаж стены (проём 1550 на 4100 для установки воздушного клапана | м² | 6.5 | 2358 | 15327 |  |  | 15327 |  | 2358 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2358 | 0 |  |  | 0
1.15.29 | Демонтаж металлоконструкций фермы | т | 0.06 | 39300 | 2358 |  |  | 2358 |  | 39300 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 39300 | 0 |  |  | 0
1.15.30 | Демонтаж труб стальных электросварных Ø159×6,0 мм. | п/м | 12 | 786 | 9432 |  |  | 9432 |  | 786 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 786 | 0 |  |  | 0
1.15.31 | Демонтаж труб стальных электросварных Ø108×5,0 мм. | п/м | 6 | 628.8 | 3772.8 |  |  | 3772.8 |  | 628.8 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 628.8 | 0 |  |  | 0
1.15.32 | Демонтаж металлических опор | т | 0.05 | 39300 | 1965 |  |  | 1965 |  | 39300 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 39300 | 0 |  |  | 0
1.15.33 | Отвозка демонтированного оборудования самосвалами на расстояние до 1 км. | т | 0.18 | 7860 | 1414.8 |  |  | 1414.8 |  | 7860 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7860 | 0 |  |  | 0
1.15.34 | Пуско-наладочные работы | к-т | 1 | 301300 | 301300 |  |  | 301300 |  | 301300 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 301300 | 0 |  |  | 0
1.16 | 130-23-ОВ3 Вентиляция и кондиционирование |  |  |  | 5003468.526 |  | 6342125.3968 | 11345593.9228 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.16.1 | Прокладка трубопроводов теплоснабжения в изоляции | п/м | 40 | 1310 | 52400 | 619.45 | 24778 | 77178 |  | 1310 | 0 | 619.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1310 | 0 | 619.45 | 0 | 0
1.16.2 | Монтаж приточной системы | к-т | 1 | 125495.904 | 125495.904 | 181087.8888 | 181087.8888 | 306583.7928 |  | 125495.904 | 0 | 181087.8888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 125495.904 | 0 | 181087.8888 | 0 | 0
1.16.3 | Монтаж узла терморегулирования | к-т | 1 | 52630.56 | 52630.56 | 128976.12 | 128976.12 | 181606.68 |  | 52630.56 | 0 | 128976.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 52630.56 | 0 | 128976.12 | 0 | 0
1.16.4 | Монтаж вытяжных систем | к-т | 2 | 63240.381 | 126480.762 | 93837.744 | 187675.488 | 314156.25 |  | 63240.381 | 0 | 93837.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 63240.381 | 0 | 93837.744 | 0 | 0
1.16.5 | Монтаж воздухораспределителей, дроссель-клапанов, зонтов | шт | 151 | 1050.6026 | 158641 | 1168.9497 | 176511.4 | 335152.4 |  | 1050.6026 | 0 | 1168.9497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1050.6026 | 0 | 1168.9497 | 0 | 0
1.16.6 | Прокладка воздуховодов из оцинкованой стали | м² | 1146 | 2358 | 2702268 | 2044.0243 | 2342451.8 | 5044719.8 |  | 2358 | 0 | 2044.0243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2358 | 0 | 2044.0243 | 0 | 0
1.16.7 | Монтаж наружных блоков сиситем кондиционирования воздуха | к-т | 5 | 61132.46 | 305662.3 | 362404.12 | 1812020.6 | 2117682.9 |  | 61132.46 | 0 | 362404.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 61132.46 | 0 | 362404.12 | 0 | 0
1.16.8 | Монтаж внутренних блоков сиситем кондиционирования воздуха | к-т | 16 | 18340 | 293440 | 50744.9313 | 811918.9 | 1105358.9 |  | 18340 | 0 | 50744.9313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 18340 | 0 | 50744.9313 | 0 | 0
1.16.9 | Прокладка медных трубопроводов с изоляцией | п/м | 348 | 635 | 220980 | 889 | 309372 | 530352 |  | 635 | 0 | 889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 635 | 0 | 889 | 0 | 0
1.16.10 | Прокладка дренажных трубопроводов | п/м | 133 | 1310 | 174230 | 1477.7774 | 196544.4 | 370774.4 |  | 1310 | 0 | 1477.7774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1310 | 0 | 1477.7774 | 0 | 0
1.16.11 | Установка дренажных насосов | шт | 16 | 3275 | 52400 | 10674.3 | 170788.8 | 223188.8 |  | 3275 | 0 | 10674.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3275 | 0 | 10674.3 | 0 | 0
1.16.12 | Пуско-наладочные работы | к-т | 1 | 738840 | 738840 |  |  | 738840 |  | 738840 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 738840 | 0 |  |  | 0
1.17 | 130-23-ЭМ Силовое электрооборудование |  |  |  | 4059849.472 |  | 11732552.54 | 15792402.012 |  |  | 154056 |  | 954300.6 | 1108356.6 | [5 empty] | 154056 |  | 954298 | 1108354
1.17.1 | Щит распределительный | шт | 19 | 6288 | 119472 | 39720 | 754680 | 874152 | 17 | 6288 | 106896 | 39720 | 675240 | 782136 | 0 | 0 | 0 | 17 | 6288 | 106896 | 39720 | 675240 | 782136
1.17.2 | Ящик силовой с рубильником ЯВЗШ 100А IP54 | шт | 65 | 3144 | 204360 | 11432.2 | 743093 | 947453 | 11 | 3144 | 34584 | 11432.2 | 125754.2 | 160338.2 | 0 | 0.2 | 0 | 11 | 3144 | 34584 | 11432 | 125752 | 160336
1.17.3 | Щит силовой | шт | 1 | 6288 | 6288 | 48332.7 | 48332.7 | 54620.7 |  | 6288 | 0 | 48332.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6288 | 0 | 48332.7 | 0 | 0
1.17.4 | Щит управления воротами | шт | 1 | 6288 | 6288 | 51976.6 | 51976.6 | 58264.6 |  | 6288 | 0 | 51976.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6288 | 0 | 51976.6 | 0 | 0
1.17.5 | Щит управления воротами | шт | 1 | 6288 | 6288 | 51976.6 | 51976.6 | 58264.6 |  | 6288 | 0 | 51976.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6288 | 0 | 51976.6 | 0 | 0
1.17.6 | Щит управления к-трессорами | шт | 2 | 6288 | 12576 | 76653.2 | 153306.4 | 165882.4 | 2 | 6288 | 12576 | 76653.2 | 153306.4 | 165882.4 | 0 | 0.2 | 0 | 2 | 6288 | 12576 | 76653 | 153306 | 165882
1.17.7 | Шкаф питания вентиляции | шт | 1 | 6288 | 6288 | 73866 | 73866 | 80154 |  | 6288 | 0 | 73866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6288 | 0 | 73866 | 0 | 0
1.17.8 | Щит питания оборудования СКС | шт | 1 | 6288 | 6288 | 55684.2 | 55684.2 | 61972.2 |  | 6288 | 0 | 55684.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6288 | 0 | 55684.2 | 0 | 0
1.17.9 | Ящик 12В понижающий 220В/12В 250ВА IP30 2 автомата | шт | 32 | 2615 | 83680 | 5902 | 188864 | 272544 |  | 2615 | 0 | 5902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2615 | 0 | 5902 | 0 | 0
1.17.10 | Кабель силовой 5х95 | м | 100 | 354 | 35400 | 9430.2 | 943020 | 978420 |  | 354 | 0 | 9430.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 354 | 0 | 9430.2 | 0 | 0
1.17.11 | Кабель силовой 5х35 | м | 610 | 244 | 148840 | 3762.2 | 2294942 | 2443782 |  | 244 | 0 | 3762.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 244 | 0 | 3762.2 | 0 | 0
1.17.12 | Кабель силовой 5х16 | м | 260 | 186.02 | 48365.2 | 1500 | 390000 | 438365.2 |  | 186.02 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 186.02 | 0 | 1500 | 0 | 0
1.17.13 | Кабель силовой 5х10 | м | 1610 | 182 | 293020 | 1086 | 1748460 | 2041480 |  | 182 | 0 | 1086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 182 | 0 | 1086 | 0 | 0
1.17.14 | Кабель силовой 5х6 | м | 40 | 182 | 7280 | 611 | 24440 | 31720 |  | 182 | 0 | 611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 182 | 0 | 611 | 0 | 0
1.17.15 | Кабель силовой 5х4 | м | 760 | 182 | 138320 | 496.6 | 377416 | 515736 |  | 182 | 0 | 496.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 182 | 0 | 496.6 | 0 | 0
1.17.16 | Кабель силовой 5х2,5 | м | 210 | 182 | 38220 | 322.4 | 67704 | 105924 |  | 182 | 0 | 322.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 182 | 0 | 322.4 | 0 | 0
1.17.17 | Кабель силовой 3х2,5 | м | 1320 | 182 | 240240 | 184.6 | 243672 | 483912 |  | 182 | 0 | 184.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 182 | 0 | 184.6 | 0 | 0
1.17.18 | Наконечник медный | шт | 20 | 262 | 5240 | 200.2 | 4004 | 9244 |  | 262 | 0 | 200.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 262 | 0 | 200.2 | 0 | 0
1.17.19 | Наконечник медный | шт | 250 | 262 | 65500 | 80.6 | 20150 | 85650 |  | 262 | 0 | 80.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 262 | 0 | 80.6 | 0 | 0
1.17.20 | Светильник светодиодный 1000Лм 12в 10м переносной | шт | 32 | 131 | 4192 | 3434.6 | 109907.2 | 114099.2 |  | 131 | 0 | 3434.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 131 | 0 | 3434.6 | 0 | 0
1.17.21 | Лоток 50х100 | м | 636 | 838.4 | 533222.4 | 1759 | 1118724 | 1651946.4 |  | 838.4 | 0 | 1759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 838.4 | 0 | 1759 | 0 | 0
1.17.22 | Коробка ответвительная У2033 250А | шт | 20 | 1965 | 39300 | 20594.6 | 411892 | 451192 |  | 1965 | 0 | 20594.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1965 | 0 | 20594.6 | 0 | 0
1.17.23 | Труба D=32 гибкая гофрированная не распространяющая горение, с зондом | м | 860 | 246 | 211560 | 101 | 86860 | 298420 |  | 246 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 246 | 0 | 101 | 0 | 0
1.17.24 | Муфта вводная ВМ-32 (Fortisflex) 61372 КВТ | шт | 64 | 131 | 8384 | 408.2 | 26124.8 | 34508.8 |  | 131 | 0 | 408.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 131 | 0 | 408.2 | 0 | 0
1.17.25 | Металлорукав в ПВХ-изоляции | м | 400 | 65.5 | 26200 | 166.712 | 66684.8 | 92884.8 |  | 65.5 | 0 | 166.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 65.5 | 0 | 166.712 | 0 | 0
1.17.26 | Скоба металлическая | шт | 1240 | 32.75 | 40610 | 36.816 | 45651.84 | 86261.84 |  | 32.75 | 0 | 36.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32.75 | 0 | 36.816 | 0 | 0
1.17.27 | Заземляющий проводник гибкий | шт | 120 | 262 | 31440 | 681.2 | 81744 | 113184 |  | 262 | 0 | 681.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 262 | 0 | 681.2 | 0 | 0
1.17.28 | Труба гофрированная ПА безгалогенная (HF) стойкая к ультрафиолету черная с/з д50 | м | 10 | 65.5 | 655 | 348.4 | 3484 | 4139 |  | 65.5 | 0 | 348.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 65.5 | 0 | 348.4 | 0 | 0
1.17.29 | Полоса стальная 40х5 | м | 1500 | 458.5 | 687750 | 369.2 | 553800 | 1241550 |  | 458.5 | 0 | 369.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 458.5 | 0 | 369.2 | 0 | 0
1.17.30 | Круг д.18 стальной горячекатанный ГОСТ 2590-2006 д. 20 Ст3 | м | 105 | 458.5 | 48142.5 | 254.8 | 26754 | 74896.5 |  | 458.5 | 0 | 254.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 458.5 | 0 | 254.8 | 0 | 0
1.17.31 | Труба стальная водогазопроводная оцинкованная Ду80 | м | 40 | 1283.8 | 51352 | 2241.2 | 89648 | 141000 |  | 1283.8 | 0 | 2241.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1283.8 | 0 | 2241.2 | 0 | 0
1.17.32 | Труба стальная водогазопроводная оцинкованная Ду50 | м | 780 | 1048 | 817440 | 1084.2 | 845676 | 1663116 |  | 1048 | 0 | 1084.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1048 | 0 | 1084.2 | 0 | 0
1.17.33 | Разработка грунта вручную | м³ | 2.7 | 1249.74 | 3374.298 |  |  | 3374.298 |  | 1249.74 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1249.74 | 0 |  |  | 0
1.17.34 | Устройство песчаной подушки | м³ | 1.2 | 1522.22 | 1826.664 | 1092 | 1310.4 | 3137.064 |  | 1522.22 | 0 | 1092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1522.22 | 0 | 1092 | 0 | 0
1.17.35 | Обратая засыпка вручную | м³ | 1.5 | 1249.74 | 1874.61 |  |  | 1874.61 |  | 1249.74 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1249.74 | 0 |  |  | 0
1.17.36 | Вывоз лишнего грунта | м³ | 1.2 | 3144 | 3772.8 |  |  | 3772.8 |  | 3144 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3144 | 0 |  |  | 0
1.17.37 | Аксессуары (расходные материалы, крепеж) | к-т | 1 |  |  | 28704 | 28704 | 28704 |  |  |  | 28704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 28704 | 0 | 0
1.17.38 | Пуско-наладочные работы | к-т | 1 | 76800 | 76800 |  |  | 76800 |  | 76800 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 76800 | 0 |  |  | 0
1.18 | 130-23-ЭМ3 Силовое электрооборудование |  |  |  | 557498.3 |  | 1249440.52 | 1806938.82 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.18.1 | Щит распределительный | шт | 1 | 5502 | 5502 | 87964 | 87964 | 93466 |  | 5502 | 0 | 87964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5502 | 0 | 87964 | 0 | 0
1.18.2 | Щит распределительный | м | 70 | 314.4 | 22008 | 2857.4 | 200018 | 222026 |  | 314.4 | 0 | 2857.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 314.4 | 0 | 2857.4 | 0 | 0
1.18.3 | Кабель силовой, не поддерживающий горение, безгалогенный | м | 15 | 162.44 | 2436.6 | 496.6 | 7449 | 9885.6 |  | 162.44 | 0 | 496.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 496.6 | 0 | 0
1.18.4 | Кабель силовой, не поддерживающий горение, безгалогенный | м | 350 | 162.44 | 56854 | 434.2 | 151970 | 208824 |  | 162.44 | 0 | 434.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 434.2 | 0 | 0
1.18.5 | Кабель силовой, не поддерживающий горение, безгалогенный | м | 210 | 162.44 | 34112.4 | 184.6 | 38766 | 72878.4 |  | 162.44 | 0 | 184.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 184.6 | 0 | 0
1.18.6 | Кабель силовой, не поддерживающий горение, безгалогенный | м | 270 | 162.44 | 43858.8 | 166.92 | 45068.4 | 88927.2 |  | 162.44 | 0 | 166.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 166.92 | 0 | 0
1.18.7 | Лоток 50х100 L=3000 перфорированный | м. | 300 | 838.4 | 251520 | 1759 | 527700 | 779220 |  | 838.4 | 0 | 1759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 838.4 | 0 | 1759 | 0 | 0
1.18.8 | Труба D=32 гибкая гофрированная не распространяющая горение, с зондом | шт | 110 | 262 | 28820 | 681.2 | 74932 | 103752 |  | 262 | 0 | 681.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 262 | 0 | 681.2 | 0 | 0
1.18.9 | Труба гофрированная ПВХ 50 мм с протяжкой | м. | 30 | 52.4 | 1572 | 130 | 3900 | 5472 |  | 52.4 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 52.4 | 0 | 130 | 0 | 0
1.18.10 | Заземляющий проводник гибкий | м. | 320 | 45.85 | 14672 | 58.5 | 18720 | 33392 |  | 45.85 | 0 | 58.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 45.85 | 0 | 58.5 | 0 | 0
1.18.11 | Металлорукав в ПВХ-изоляции | м | 100 | 65.5 | 6550 | 166.712 | 16671.2 | 23221.2 |  | 65.5 | 0 | 166.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 65.5 | 0 | 166.712 | 0 | 0
1.18.12 | Дюбель гвоздь | шт | 30 | 32.75 | 982.5 | 43.42 | 1302.6 | 2285.1 |  | 32.75 | 0 | 43.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32.75 | 0 | 43.42 | 0 | 0
1.18.13 | Скоба металлическая | шт | 420 | 32.75 | 13755 | 36.816 | 15462.72 | 29217.72 |  | 32.75 | 0 | 36.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32.75 | 0 | 36.816 | 0 | 0
1.18.14 | Металлорукав в ПВХ-изоляции | шт | 1 | 1965 | 1965 | 20594.6 | 20594.6 | 22559.6 |  | 1965 | 0 | 20594.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1965 | 0 | 20594.6 | 0 | 0
1.18.15 | Скоба металлическая | шт | 15 | 262 | 3930 | 109.2 | 1638 | 5568 |  | 262 | 0 | 109.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 262 | 0 | 109.2 | 0 | 0
1.18.16 | Шина заземления ГЗШ 20 подключений | м | 20 | 1048 | 20960 | 1084.2 | 21684 | 42644 |  | 1048 | 0 | 1084.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1048 | 0 | 1084.2 | 0 | 0
1.18.17 | Аксессуары (расходные материалы, крепеж) | к-т | 1 |  |  | 15600 | 15600 | 15600 |  |  |  | 15600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 15600 | 0 | 0
1.18.18 | Пуско-наладочные работы | к-т | 1 | 48000 | 48000 |  |  | 48000 |  | 48000 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 48000 | 0 |  |  | 0
1.19 | 130-23-УА2 Устройства автоматики |  |  |  | 5968365.7944 |  | 11061320.06 | 17029685.8544 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.19.1 | Монтаж к-тлектов автоматики | к-т | 16 | 29532.64 | 472522.24 | 262311.7737 | 4196988.38 | 4669510.62 |  | 29532.64 | 0 | 262311.7737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 29532.64 | 0 | 262311.7737 | 0 | 0
1.19.2 | Прокладка кабелей системы автоматизации вентиляции | п/м | 14210 | 305 | 4334050 | 405 | 5755050 | 10089100 |  | 305 | 0 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 305 | 0 | 405 | 0 | 0
1.19.3 | Монтаж узла терморегулирования | шт | 6 | 55632.2591 | 333793.5544 | 184880.28 | 1109281.68 | 1443075.2344 |  | 55632.2591 | 0 | 184880.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 55632.2591 | 0 | 184880.28 | 0 | 0
1.19.4 | Пуско-наладочные работы | к-т | 1 | 828000 | 828000 |  |  | 828000 |  | 828000 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 828000 | 0 |  |  | 0
1.20 | 130-23-УА3 Устройства автоматики |  |  |  | 3391491.619 |  | 4302790.3984 | 7694282.0174 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.20.1 | Монтаж к-тлектов автоматики | к-т | 3 | 44520.9613 | 133562.884 | 127629.1328 | 382887.3984 | 516450.2824 |  | 44520.9613 | 0 | 127629.1328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 44520.9613 | 0 | 127629.1328 | 0 | 0
1.20.2 | Прокладка кабелей системы автоматизации вентиляции | п/м | 8450 | 323.6969 | 2735238.735 | 463.8938 | 3919903 | 6655141.735 |  | 323.6969 | 0 | 463.8938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 323.6969 | 0 | 463.8938 | 0 | 0
1.20.3 | Пуско-наладочные работы | к-т | 1 | 522690 | 522690 |  |  | 522690 |  | 522690 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 522690 | 0 |  |  | 0
2 | Объекты энергетического хозяйства | [13 empty] | 0 | 0 | 0
2.1 | 130-23-ЭН Наружное освещение |  |  |  | 294619 |  | 708813.3 | 1003432.3 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.1 | Ящик управления освещением | шт | 2 | 5502 | 11004 | 32487 | 64974 | 75978 |  | 5502 | 0 | 32487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5502 | 0 | 32487 | 0 | 0
2.1.2 | Кабель силовой, не поддерживающий горение, безгалогенный | м. | 350 | 214.84 | 75194 | 184.6 | 64610 | 139804 |  | 214.84 | 0 | 184.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 214.84 | 0 | 184.6 | 0 | 0
2.1.3 | Светильник светодиодный промышленный FL-Pro 60° 50 Вт 5000К Вартон | шт | 23 | 4585 | 105455 | 21362.9 | 491346.7 | 596801.7 |  | 4585 | 0 | 21362.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4585 | 0 | 21362.9 | 0 | 0
2.1.4 | Металлорукав МПГ25 в оболочке | м | 350 | 104.8 | 36680 | 119.6 | 41860 | 78540 |  | 104.8 | 0 | 119.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 104.8 | 0 | 119.6 | 0 | 0
2.1.5 | Скоба металлическая однолапковая Д25 | шт | 350 | 6.55 | 2292.5 | 26.52 | 9282 | 11574.5 |  | 6.55 | 0 | 26.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6.55 | 0 | 26.52 | 0 | 0
2.1.6 | Коробка распределительная T25 влагозащищенная IP 65 80x51 | шт | 23 | 655 | 15065 | 135.2 | 3109.6 | 18174.6 |  | 655 | 0 | 135.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 655 | 0 | 135.2 | 0 | 0
2.1.7 | Анкер клиновой | шт | 46 | 65.5 | 3013 | 109.2 | 5023.2 | 8036.2 |  | 65.5 | 0 | 109.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 65.5 | 0 | 109.2 | 0 | 0
2.1.8 | Анкер клиновой | шт | 23 | 65.5 | 1506.5 | 127.4 | 2930.2 | 4436.7 |  | 65.5 | 0 | 127.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 65.5 | 0 | 127.4 | 0 | 0
2.1.9 | Дюбель-гвоздь | шт | 396 | 32.75 | 12969 | 15.6 | 6177.6 | 19146.6 |  | 32.75 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32.75 | 0 | 15.6 | 0 | 0
2.1.10 | Аксессуары (расходные материалы, крепеж) | к-т | 1 |  |  | 19500 | 19500 | 19500 |  |  |  | 19500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 19500 | 0 | 0
2.1.11 | Пуско-наладочные работы | к-т | 1 | 31440 | 31440 |  |  | 31440 |  | 31440 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 31440 | 0 |  |  | 0
3 | Объекты транспортого хозяйства и связи
3.1 | 130-23-ПЖ Пути железнодорожные |  |  |  | 37448849.8324 |  | 47516454.3 | 84965304.1324 |  |  | 10159815.5724 |  | 15392630.2285 | 25552445.8009 | [5 empty] | 10159584.6 |  | 15391716.925 | 25551301.525
3.1.1 | Железнодорожный путь №1 |  |  |  | 11963784.9648 |  | 15123475.4017 | 27087260.3665 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
3.1.1.1 | Сооружение земляного полота | [13 empty] | 0 | 0 | 0
3.1.1.1.1 | Вырезка существующего дорожного покрытия | м³ | 79.62 | 13494 | 1074392.28 |  |  | 1074392.28 |  | 13494 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13494 | 0 |  |  | 0
3.1.1.1.2 | Вырезка существующего бетонного покрытия пола | м³ | 308.73 | 19422 | 5996154.06 |  |  | 5996154.06 |  | 19422 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 19422 | 0 |  |  | 0
3.1.1.1.3 | Выемка техногенного грунта с перевозкой на 30 км и утилизацией | м³ | 196.74 | 2405 | 473159.7 |  |  | 473159.7 |  | 2405 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2405 | 0 |  |  | 0
3.1.1.1.4 | Устройство балластого слоя ж/д пути под подошвой шпалы (h)20см | [13 empty] | 0 | 0 | 0
3.1.1.1.4.1 | - из щебня балластого фр.25-60 | м³ | 151 | 2513.16 | 379487.16 | 6681 | 1008831 | 1388318.16 |  | 2513.16 | 0 | 6681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2513.16 | 0 | 6681 | 0 | 0
3.1.1.1.4.2 | - гравийно-песчаная подушка | м³ | 163 | 2333.76 | 380402.88 | 2161.5 | 352324.5 | 732727.38 |  | 2333.76 | 0 | 2161.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2333.76 | 0 | 2161.5 | 0 | 0
3.1.1.1.4.3 | - геотекстиль, 3м | м | 226.24 | 46.8 | 10588.032 | 264.096 | 59749.079 | 70337.111 |  | 46.8 | 0 | 264.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 46.8 | 0 | 264.096 | 0 | 0
3.1.1.2 | Верхнее строение пути №1 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
3.1.1.2.1 | Укладка звеньевого пути в прямых и кривых новыми рельсами (рельсы типа Р65, длиной 12,5м на ж/б шпалах с эпюрой шпал 1840шт/км с разделанным промежуточным скреплением типа Р65 | м | 226.24 | 2475.72 | 560106.8928 | 60348.1368 | 13653162.4696 | 14213269.3624 |  | 2475.72 | 0 | 60348.1368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2475.72 | 0 | 60348.1368 | 0 | 0
3.1.1.2.2 | Выправка пути в плане и в профиле (Р65, шпалы ж/б) | м | 226.24 | 6552 | 1482324.48 |  |  | 1482324.48 |  | 6552 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6552 | 0 |  |  | 0
3.1.1.2.3 | Послеосадочный ремонт (Р65, шпалы ж/б) | м | 226.24 | 6552 | 1482324.48 |  |  | 1482324.48 |  | 6552 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6552 | 0 |  |  | 0
3.1.1.2.4 | Устройство тупикового рельсового упора колесных пар РУ-1 | шт | 1 | 124845 | 124845 | 49408.353 | 49408.353 | 174253.353 |  | 124845 | 0 | 49408.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 124845 | 0 | 49408.353 | 0 | 0
3.1.2 | Железнодорожный путь №2 |  |  |  | 11963739.9648 |  | 15123475.4017 | 27087215.3665 |  |  | 2134754.44 |  | 0 | 2134754.44 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2134754.44 |  | 0 | 2134754.44
3.1.2.1 | Сооружение земляного полота | [13 empty] | 0 | 0 | 0
3.1.2.1.1 | Вырезка существующего дорожного покрытия | м³ | 79.62 | 13494 | 1074392.28 |  |  | 1074392.28 |  | 13494 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13494 | 0 |  |  | 0
3.1.2.1.2 | Вырезка существующего бетонного покрытия пола | м³ | 308.73 | 19422 | 5996154.06 |  |  | 5996154.06 | 96.62 | 19422 | 1876553.64 |  |  | 1876553.64 | 0 | 0 | 0 | 96.62 | 19422 | 1876553.64 |  |  | 1876553.64
3.1.2.1.3 | Выемка техногенного грунта с перевозкой на 30 км и утилизацией | м³ | 196.74 | 2405 | 473159.7 |  |  | 473159.7 | 107.36 | 2405 | 258200.8 |  |  | 258200.8 | 0 | 0 | 0 | 107.36 | 2405 | 258200.8 |  |  | 258200.8
3.1.2.1.4 | Устройство балластого слоя ж/д пути под подошвой шпалы (h)20см | [13 empty] | 0 | 0 | 0
3.1.2.1.4.1 | - из щебня балластого фр.25-60 | м³ | 151 | 2513.16 | 379487.16 | 6681 | 1008831 | 1388318.16 |  | 2513.16 | 0 | 6681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2513.16 | 0 | 6681 | 0 | 0
3.1.2.1.4.2 | - гравийно-песчаная подушка | м³ | 163 | 2333.76 | 380402.88 | 2161.5 | 352324.5 | 732727.38 |  | 2333.76 | 0 | 2161.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2333.76 | 0 | 2161.5 | 0 | 0
3.1.2.1.4.3 | - геотекстиль, 3м | м | 226.24 | 46.8 | 10588.032 | 264.096 | 59749.079 | 70337.111 |  | 46.8 | 0 | 264.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 46.8 | 0 | 264.096 | 0 | 0
3.1.2.2 | Верхнее строение пути №2 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
3.1.2.2.1 | Укладка звеньевого пути в прямых и кривых новыми рельсами (рельсы типа Р65, длиной 12,5м на ж/б шпалах с эпюрой шпал 1840шт/км с разделанным промежуточным скреплением типа Р65 | м | 226.24 | 2475.72 | 560106.8928 | 60348.1368 | 13653162.4696 | 14213269.3624 |  | 2475.72 | 0 | 60348.1368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2475.72 | 0 | 60348.1368 | 0 | 0
3.1.2.2.2 | Выправка пути в плане и в профиле (Р65, шпалы ж/б) | м | 226.24 | 6552 | 1482324.48 | 0 | 0 | 1482324.48 |  | 6552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6552 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2.2.3 | Послеосадочный ремонт (Р65, шпалы ж/б) | м | 226.24 | 6552 | 1482324.48 | 0 | 0 | 1482324.48 |  | 6552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6552 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2.2.4 | Устройство тупикового рельсового упора колесных пар | шт | 1 | 124800 | 124800 | 49408.353 | 49408.353 | 174208.353 |  | 124800 | 0 | 49408.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 124800 | 0 | 49408.353 | 0 | 0
3.1.3 | Железнодорожный путь №3 |  |  |  | 8309933.4188 |  | 10553560.106 | 18863493.5248 |  |  | 5344636.2788 |  | 9404464.3548 | 14749100.6336 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5344571.02 |  | 9404321.69 | 14748892.71
3.1.3.1 | Сооружение земляного полота | [13 empty] | 0 | 0 | 0
3.1.3.1.1 | Вырезка существующего дорожного покрытия | м³ | 55.04 | 13494 | 742709.76 |  |  | 742709.76 |  | 13494 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13494 | 0 |  |  | 0
3.1.3.1.2 | Вырезка существующего бетонного покрытия пола | м³ | 213.41 | 19422 | 4144849.02 |  |  | 4144849.02 | 164.5 | 19422 | 3194919 |  |  | 3194919 | 0 | 0 | 0 | 164.5 | 19422 | 3194919 |  |  | 3194919
3.1.3.1.3 | Выемка техногенного грунта с перевозкой на 30 км и утилизацией | м³ | 136 | 2405 | 327080 |  |  | 327080 | 136 | 2405 | 327080 |  |  | 327080 | 0 | 0 | 0 | 136 | 2405 | 327080 |  |  | 327080
3.1.3.1.4 | Устройство балластого слоя ж/д пути под подошвой шпалы (h)20см | [13 empty] | 0 | 0 | 0
3.1.3.1.4.1 | - из щебня балластого фр.25-60 | м³ | 105 | 2513.16 | 263881.8 | 6681 | 701505 | 965386.8 | 84 | 2513.16 | 211105.44 | 6681 | 561204 | 772309.44 | 0.16 | 0 | 16.8 | 84 | 2513 | 211092 | 6681 | 561204 | 772296
3.1.3.1.4.2 | - гравийно-песчаная подушка | м³ | 112.6 | 2333.76 | 262781.376 | 2161.5 | 243384.9 | 506166.276 | 90.08 | 2333.76 | 210225.1008 | 2161.5 | 194707.92 | 404933.0208 | 0 | 0 | 0 | 90.06 | 2333.76 | 210178.43 | 2161.5 | 194664.69 | 404843.12
3.1.3.1.4.3 | - геотекстиль, 3м | м | 156.39 | 46.8 | 7319.052 | 264.096 | 41301.9734 | 48621.0254 | 125.11 | 46.8 | 5855.148 | 264.096 | 33041.0506 | 38896.1986 | 0 | 0.096 | 0 | 125 | 46.8 | 5850 | 264 | 33000 | 38850
3.1.3.2 | Верхнее строение пути №3 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
3.1.3.2.1 | Укладка звеньевого пути в прямых и кривых новыми рельсами (рельсы типа Р65, длиной 12,5м на ж/б шпалах с эпюрой шпал 1840шт/км с разделанным промежуточным скреплением типа Р65 | м | 156.39 | 2475.72 | 387177.8508 | 60860.4123 | 9517959.8796 | 9905137.7304 | 140.75 | 2475.72 | 348457.59 | 60860.4123 | 8566103.0312 | 8914560.6212 | 0 | 0.4123 | 0 | 140.75 | 2475.72 | 348457.59 | 60860 | 8566045 | 8914502.59
3.1.3.2.2 | Выправка пути в плане и в профиле (Р65, шпалы ж/б) | м | 156.39 | 6552 | 1024667.28 |  |  | 1024667.28 | 140.75 | 6552 | 922194 |  |  | 922194 | 0 | 0 | 0 | 140.75 | 6552 | 922194 |  |  | 922194
3.1.3.2.3 | Послеосадочный ремонт (Р65, шпалы ж/б) | м | 156.39 | 6552 | 1024667.28 |  |  | 1024667.28 |  | 6552 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6552 | 0 |  |  | 0
3.1.3.2.4 | Устройство тупикового рельсового упора колесных пар | шт | 1 | 124800 | 124800 | 49408.353 | 49408.353 | 174208.353 | 1 | 124800 | 124800 | 49408.353 | 49408.353 | 174208.353 | 0 | 0.353 | 0 | 1 | 124800 | 124800 | 49408 | 49408 | 174208
3.1.4 | Железнодорожный путь №4 |  |  |  | 5211391.484 |  | 6715943.3906 | 11927334.8746 |  |  | 2680424.8536 |  | 5988165.8738 | 8668590.7274 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2680259.14 |  | 5987395.235 | 8667654.375
3.1.4.1 | Сооружение земляного полота | [13 empty] | 0 | 0 | 0
3.1.4.1.1 | Вырезка существующего дорожного покрытия | м³ | 34.22 | 13494 | 461764.68 |  |  | 461764.68 |  | 13494 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13494 | 0 |  |  | 0
3.1.4.3.2 | Вырезка существующего бетонного покрытия пола | м³ | 132.63 | 19422 | 2575939.86 |  |  | 2575939.86 | 67.93 | 19422 | 1319336.46 |  |  | 1319336.46 | 0 | 0 | 0 | 67.93 | 19422 | 1319336.46 |  |  | 1319336.46
3.1.4.3.3 | Выемка техногенного грунта с перевозкой на 30 км и утилизацией | м³ | 84.52 | 2405 | 203270.6 |  |  | 203270.6 | 75.48 | 2405 | 181529.4 |  |  | 181529.4 | 0 | 0 | 0 | 75.48 | 2405 | 181529.4 |  |  | 181529.4
3.1.4.3.4 | Устройство балластого слоя ж/д пути под подошвой шпалы (h)20см | [13 empty] | 0 | 0 | 0
3.1.4.3.4.1 | - из щебня балластого фр.25-60 | м³ | 65 | 2513.16 | 163355.4 | 6681 | 434265 | 597620.4 | 52 | 2513.16 | 130684.32 | 6681 | 347412 | 478096.32 | 0.16 | 0 | 10.4 | 52 | 2513 | 130676 | 6681 | 347412 | 478088
3.1.4.3.4.2 | - гравийно-песчаная подушка | м³ | 70 | 2333.76 | 163363.2 | 2161.5 | 151305 | 314668.2 | 56 | 2333.76 | 130690.56 | 2161.5 | 121044 | 251734.56 | 0.26 | 0 | 18.2 | 55.95 | 2333.5 | 130559.33 | 2161.5 | 120935.925 | 251495.255
3.1.4.3.4.3 | - геотекстиль, 3м | м | 97.2 | 46.8 | 4548.96 | 264.096 | 25670.1312 | 30219.0912 | 77.76 | 46.8 | 3639.168 | 264.096 | 20536.105 | 24175.273 | 0 | 0.096 | 0 | 77.73 | 46.8 | 3637.76 | 264 | 20520.72 | 24158.48
3.1.4.2 | Верхнее строение пути №4 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
3.1.4.2.1 | Укладка звеньевого пути в прямых и кривых новыми рельсами (рельсы типа Р65, длиной 12,5м на ж/б шпалах с эпюрой шпал 1840шт/км с разделанным промежуточным скреплением типа Р65 | м | 97.2 | 2475.72 | 240639.984 | 62297.2727 | 6055294.9064 | 6295934.8904 | 87.48 | 2475.72 | 216575.9856 | 62297.2727 | 5449765.4158 | 5666341.4014 | 0 | 0.2727 | 0 | 87.47 | 2475.72 | 216551.23 | 62297 | 5449118.59 | 5665669.82
3.1.4.2.2 | Выправка пути в плане и в профиле (Р65, шпалы ж/б) | м | 97.2 | 6552 | 636854.4 |  |  | 636854.4 | 87.48 | 6552 | 573168.96 |  |  | 573168.96 | 0 | 0 | 0 | 87.48 | 6552 | 573168.96 |  |  | 573168.96
3.1.4.2.3 | Послеосадочный ремонт (Р65, шпалы ж/б) | м | 97.2 | 6552 | 636854.4 |  |  | 636854.4 |  | 6552 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6552 | 0 |  |  | 0
3.1.4.2.4 | Устройство тупикового рельсового упора колесных пар | шт | 1 | 124800 | 124800 | 49408.353 | 49408.353 | 174208.353 | 1 | 124800 | 124800 | 49408.353 | 49408.353 | 174208.353 | 0 | 0.353 | 0 | 1 | 124800 | 124800 | 49408 | 49408 | 174208
4 | Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения | [15 empty] | 0
4.1 | 130-23-НВК Наружные сети канализации |  |  |  | 935809.378 |  | 556205.56 | 1492014.938 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
4.1.1 | Прокладка труб гофрированных 2-слойных раструбных канализационных ø160 мм | м | 72 | 1918.4688 | 138129.7536 | 923.065 | 66460.68 | 204590.4336 |  | 1918.4688 | 0 | 923.065 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 1918.4688 | 0 | 923.065 | 0 | 0
4.1.2 | Прокладка труб стальных электросварных прямошовных ø325х6,0 (футляр) с весьма усил. Гидроизол | м | 36 | 2793.7584 | 100575.3024 | 8448.96 | 304162.56 | 404737.8624 |  | 2793.7584 | 0 | 8448.96 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 2793.7584 | 0 | 8448.96 | 0 | 0
4.1.3 | Устройство колодца канализационного из сборных ж/б элементов ∅1000 | шт | 3 | 78955 | 236865 | 48788.6667 | 146366 | 383231 |  | 78955 | 0 | 48788.6667 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 78955 | 0 | 48788.6667 | 0 | 0
4.1.4 | Монтаж тройника НПВХ Т 160/160 | шт | 1 | 4059.5328 | 4059.5328 | 3397.68 | 3397.68 | 7457.2128 |  | 4059.5328 | 0 | 3397.68 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 4059.5328 | 0 | 3397.68 | 0 | 0
4.1.5 | Монтаж отвода НПВХ О 45° 160 | шт | 1 | 2754.144 | 2754.144 | 1121.12 | 1121.12 | 3875.264 |  | 2754.144 | 0 | 1121.12 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 2754.144 | 0 | 1121.12 | 0 | 0
4.1.6 | Монтаж муфты защитой (для прохода через стенку ж.б. колодца) для НПВХ трубы ∅160 | шт | 5 | 6442.056 | 32210.28 | 2333.76 | 11668.8 | 43879.08 |  | 6442.056 | 0 | 2333.76 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 6442.056 | 0 | 2333.76 | 0 | 0
4.1.7 | Затирка поверхности лотка в колодце (железнение) цементом | м² | 2.4 | 671.5584 | 1611.7402 |  |  | 1611.7402 |  | 671.5584 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 671.5584 | 0 |  |  | 0
4.1.8 | Заполнение межтрубного пространства в футляре цементо-песчаной смесью (цемент М100) | м³ | 2.3 | 17405.926 | 40033.6298 | 6006 | 13813.8 | 53847.4298 |  | 17405.926 | 0 | 6006 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 17405.926 | 0 | 6006 | 0 | 0
4.1.9 | Отсыпка песка крупнозернистого фракции 1-2 мм | м³ | 0.8 | 2601.3456 | 2081.0765 | 2059.2 | 1647.36 | 3728.4365 |  | 2601.3456 | 0 | 2059.2 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 2601.3456 | 0 | 2059.2 | 0 | 0
4.1.10 | Отсыпка щебня с трамбованием | м³ | 3.5 | 2682.4608 | 9388.6128 | 2162.16 | 7567.56 | 16956.1728 |  | 2682.4608 | 0 | 2162.16 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 2682.4608 | 0 | 2162.16 | 0 | 0
4.1.11 | Обмазка сборных ж.б. элементов праймером Технониколь №1 | м² | 25.3 | 297.108 | 7516.8324 |  |  | 7516.8324 |  | 297.108 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 297.108 | 0 |  |  | 0
4.1.12 | Обмазка сборных ж.б. элементов колодцев битумной мастикой Технониколь №24 (2 раза) | м² | 50.6 | 594.216 | 30067.3296 |  |  | 30067.3296 |  | 594.216 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 594.216 | 0 |  |  | 0
4.1.13 | Восстановление асфальтобетонного покрытия | м² | 120 | 2716.416 | 325969.92 |  |  | 325969.92 |  | 2716.416 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 2716.416 | 0 |  |  | 0
4.1.14 | Восстановление бордюрного камня | м | 2 | 2273.112 | 4546.224 |  |  | 4546.224 |  | 2273.112 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 2273.112 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | ИТОГО | 218086487.0812 |  | 295074337.5683 | 513899999.9994 | ВСЕГО по акту |  | 70807440 |  | 91238140 | 162045579 |  |  |  | ВСЕГО по акту |  | 70799137.62 |  | 91232709.71 | 162031847.33
|  |  |  | в т.ч. НДС 20% | 36347748 |  | 49179056 | 85650000 | в т.ч. НДС 20% |  | 11801240 |  | 15206357 | 27007597 |  |  |  | в т.ч. НДС 20% |  | 11799856.27 |  | 15205451.62 | 27005307.89
Сдал: | Генеральный директор ООО «КиКГЕОСТРОЙ» | [16 empty] | (Ю.Ф. Кесслер) | [5 empty] | ()
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Принял: | Генеральный директор АО «МЕТРОВАГОНМАШ» | [16 empty] | (А.Б. Степнов) | [6 empty] | ()
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Note on B30: Центрис
Note on B150: Инжсолюшн
Note on B154: Инжсолюшн
Note on B156: Инжсолюшн
Note on B355: Центрис
Note on B379: Термостат
Note on B384: Термостат
Note on B427: Центрис

## КС3 № (hidden)
Уницированная форма № КС - 3
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99г. № 100
Код
[6 empty] | Форма по ОКУД | 0322001
Инвестор
Заказчик |  | АО «МЕТРОВАГОНМАШ»; 141009, Московская обл., г. о. Мытищи, г. Мытищи, ул. Колонцова, 4, 8 (498) 687-45-55 |  |  |  | по ОКПО | 5804803
Генподрядчик |  | ООО «КиКГЕОСТРОЙ»; 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59; +7 (495) 915-24-71 |  |  |  | по ОКПО | 16673706
Объект: |  | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 11223 до стены фасада здания в направлении нового ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. 5-я Парковая, д.51
Стройка : |  | Цех №8, расположенный по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул.Колонцова, д.4
Доп. соглашение.
[5 empty] | Вид деятельности | по ОКДП
[5 empty] | Договор подряда | номер | МВМ/19-07
[6 empty] | дата | 2023-07-19
[5 empty] | Дополнительное соглашение | номер | 4
[6 empty] | дата | 2024-02-08
Вид операции
|  |  |  | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[6 empty] | с | по
|  |  |  | 2 | 2024-05-02 | 2024-03-21 | 2024-05-02
СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
Номер | Наименование пусковых комплексов, объектов, |  |  | Код | Стоимость выполненных работ и затрат,руб. |  |  | Договор №МВМ/19-07
по | видов работ, оборудования, затрат |  |  |  | с начала |  | в том числе | сумма с ндс |  | 513900000
порядку |  |  |  |  | проведения | с начала года | за отчетный |  | без НДС | с НДС | КС-3 № | КС-2 № | проверка
[5 empty] | работ |  | период | март 24г | 135026539.44 | 162031847.33 | 1 | 1
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | апрель 24г | #REF! | #REF! | 2 | 2 | #REF!
| Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе: |  |  | х | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF!
1 | СМР |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
2 | СМР |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Оборудование |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Оборудование ТБ
4 | ПНР
5 | Прочие затраты |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Итого: |  |  | #REF!
|  |  |  | Налог на добавленную стоимость 20%: |  |  | #REF!
|  |  |  | Всего,с учетом налогов: |  |  | #REF!
08 |  |  | НДС 18% |  | #REF! | #REF! | 68388.36
|  |  | Оборудование с НДС 18% |  |  | #REF! | 437891.54
|  |  | Авторский надзор 2,65% |  |  | 0 | 0
|  |  | НДС 18% |  |  | 0 | 0
|  |  | Авторский надзор 2,65% с НДС 18% |  |  | 0 | 0
02 |  |  | НДС 18% |  | 0 | 0 | 0
03 |  |  | Поставка продукции |  | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. оборудование |  | 0 | 0 | 0
04 |  |  | НДС 18% |  | 0 | 0 | 0
03 |  |  | Прочие |  | 401728.83 | 401728.83 | 401728.83
04 |  |  | НДС 18% |  | 72311.19 | 72311.19 | 72311.19
|  |  | Охрана |  |  | 0 | 0
|  |  | НДС 18% |  |  | 0 | 0
|  |  | Охрана с НДС 18% |  |  | 0 | 0
|  |  | Прочие от СМР |  |  | 0 | 0
|  |  | НДС 18% |  |  | 0 | 0
|  |  | Прочие с НДС 18% |  |  | 0 | 0
|  |  | Страхование 0,8% |  |  | 0 | 0
|  |  | НДС 18% |  |  | 0 | 0
|  |  | Страхование 0,8% с НДС 18% |  |  | 0 | 0
|  |  | Согласование и услуги 0,15% |  |  | 0 | 0
|  |  | НДС 18% |  |  | 0 | 0
|  |  | Согласование и услуги 0,15% с НДС |  |  | 0 | 0
25 |  |  | Всего с НДС 18%: |  |  | #REF!
[6 empty] | Итого | 379935.31
[6 empty] | Сумма НДС | 68388.36
[5 empty] | Всего с учетом НДС |  | 448323.67
|  |  |  | Зачет аванса 50% |  |  | #REF!
|  |  |  | К оплате, с учетом авансового платежа 50% |  |  | #REF!
|  |  |  | В т.ч. НДС 20% |  |  | #REF! |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
[8 empty] | остаток по Договору |  | #REF!
Заказчик |  | Генеральный директор АО «МЕТРОВАГОНМАШ» |  |  |  |  | А.Б. Степнов
|  | должность |  |  | подпись |  | расшифровка подписи
М.П.
Генподрядчик |  | Генеральный директор ООО «КиКГЕОСТРОЙ» |  |  |  |  | Ю.Ф. Кесслер
|  |  | должность |  | подпись |  | расшифровка подписи
М.П.
Formulas:
МВМ/19-07 = [Договор подряда]

## КС3 №3
Уницированная форма № КС - 3
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99г. № 100
Код
[6 empty] | Форма по ОКУД | 0322001
Инвестор
Генеральный подрядчик: |  | ООО «КиКГЕОСТРОЙ»; 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59; +7 (495) 915-24-71 |  |  |  | по ОКПО | 16673706
Подрядчик |  | ООО «ШЕЛЛРОКК»; 117535, г.Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Чертаново Южное, проезд 3-ий Дорожный, д.6, к.2, кв.54 |  |  |  | по ОКПО | 58306175
Объект: |  | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 11223 до стены фасада здания в направлении нового ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. 5-я Парковая, д.51
Стройка : |  | Цех №8, расположенный по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул.Колонцова, д.4
Доп. соглашение.
[5 empty] | Вид деятельности | по ОКДП
[5 empty] | Договор подряда | номер | МВМ/19-07-П
[6 empty] | дата | 2023-07-19
[6 empty] | Дополнительное соглашение | 5
[6 empty] | дата | 15.05.2024г.
Вид операции
|  |  |  | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[6 empty] | с | по
|  |  |  | 3 | 2024-05-23 | 2024-05-03 | 2024-05-23
СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
Номер | Наименование пусковых комплексов, объектов, |  |  | Код | Стоимость выполненных работ и затрат,руб. |  |  |  | Договор №МВМ/19-07
по | видов работ, оборудования, затрат |  |  |  | с начала |  | в том числе |  | сумма с ндс |  | 472402292.65
порядку |  |  |  |  | проведения | с начала года | за отчетный |  |  | без НДС | с НДС | КС-3 № | КС-2 № | проверка
[5 empty] | работ |  | период |  | март 24 | 124224416.28 | 149069299.54 | 1 | 1 | 149069299.5436
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | май 24 | 29689669.2167 | 35627603.06 | 2 | 2 | 35627603.06
| Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе: |  |  | х | 283784458.5272 | 283784458.5272 | 129870373.0305 |  | май-2 | 129870373.0305 | 155844447.6366 | 3 | 3 | 155844447.6366
1 | СМР |  |  |  | 283784458.5272 | 283784458.5272 | 129870373.0305
2 | СМР |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Оборудование |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Оборудование ТБ
4 | ПНР
5 | Прочие затраты |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Итого: |  |  | 129870373.0305
|  |  |  | Налог на добавленную стоимость 20%: |  |  | 25974074.61
|  |  |  | Всего,с учетом налогов: |  |  | 155844447.6405
08 |  |  | НДС 18% |  | #REF! | #REF! | 68388.36
|  |  | Оборудование с НДС 18% |  |  | #REF! | 437891.54
|  |  | Авторский надзор 2,65% |  |  | 0 | 0
|  |  | НДС 18% |  |  | 0 | 0
|  |  | Авторский надзор 2,65% с НДС 18% |  |  | 0 | 0
02 |  |  | НДС 18% |  | 0 | 0 | 0
03 |  |  | Поставка продукции |  | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. оборудование |  | 0 | 0 | 0
04 |  |  | НДС 18% |  | 0 | 0 | 0
03 |  |  | Прочие |  | 401728.83 | 401728.83 | 401728.83
04 |  |  | НДС 18% |  | 72311.19 | 72311.19 | 72311.19
|  |  | Охрана |  |  | 0 | 0
|  |  | НДС 18% |  |  | 0 | 0
|  |  | Охрана с НДС 18% |  |  | 0 | 0
|  |  | Прочие от СМР |  |  | 0 | 0
|  |  | НДС 18% |  |  | 0 | 0
|  |  | Прочие с НДС 18% |  |  | 0 | 0
|  |  | Страхование 0,8% |  |  | 0 | 0
|  |  | НДС 18% |  |  | 0 | 0
|  |  | Страхование 0,8% с НДС 18% |  |  | 0 | 0
|  |  | Согласование и услуги 0,15% |  |  | 0 | 0
|  |  | НДС 18% |  |  | 0 | 0
|  |  | Согласование и услуги 0,15% с НДС |  |  | 0 | 0
25 |  |  | Всего с НДС 18%: |  |  | #REF!
[6 empty] | Итого | 379935.31
[6 empty] | Сумма НДС | 68388.36
[5 empty] | Всего с учетом НДС |  | 448323.67
|  |  |  | Зачет аванса 50% |  |  | 77922223.8203 | ???
|  |  |  | К оплате, с учетом авансового платежа 50% |  |  | 77922223.8203
|  |  |  | В т.ч. НДС 20% |  |  | 12987037.3034 |  |  | 283784458.5272 | 340541350.2366
[9 empty] | остаток по Договору |  | 131860942.4134
Генеральный подрядчик: |  | Генеральный директор ООО «КиКГЕОСТРОЙ» |  |  |  |  | Ю.Ф. Кесслер
|  | должность |  |  | подпись |  | расшифровка подписи
М.П.
Подрядчик |  | Генеральный директор ООО «ШЕЛЛРОКК» |  |  |  |  | Е.А. Бусел
|  |  | должность |  | подпись |  | расшифровка подписи
М.П.
Formulas:
Договор подряда = [МВМ/19-07-П]

## кс-2 №3
[13 empty] | Код | [5 empty] | Код | [5 empty] | Код
[12 empty] | Форма по ОКУД | 0322005 |  |  |  |  | Форма по ОКУД | 0322005 |  |  |  |  | Форма по ОКУД | 0322005
Инвестор | [11 empty] | по ОКПО | [5 empty] | по ОКПО | [5 empty] | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Генеральный Подрядчик | ООО «КиКГЕОСТРОЙ», 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59; +7 (495) 915-24-71 | [10 empty] | по ОКПО | 05804803 |  |  |  |  | по ОКПО | 05804803 |  |  |  |  | по ОКПО | 16673706
(организация, адрес, телефон, факс)
Подрядчик | ООО «ШЕЛЛРОКК»; 117535, г.Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Чертаново Южное, проезд 3-ий Дорожный, д.6, к.2, кв.54 | [10 empty] | по ОКПО | 16673706 |  |  |  |  | по ОКПО | 16673706 |  |  |  |  | по ОКПО | 58306175
(организация, адрес, телефон, факс)
Стройка | Цех №8, расположенный по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул.Колонцова, д.4
(наименование, адрес)
Объект | Ремонт цеха №8, расположенного по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул.Колонцова, д.4
| (наименование) | [10 empty] | Вид деятельности по ОКДП | [5 empty] | Вид деятельности по ОКДП | [5 empty] | Вид деятельности по ОКДП
[11 empty] | Договор подряда (контракт) | номер | МВМ/19-07 |  |  |  | Договор подряда (контракт) | номер | МВМ/19-07 |  |  |  | Договор подряда (контракт) | номер | МВМ/19-07-П
[12 empty] | дата | 19.07.2023 |  |  |  |  | дата | 19.07.2023 |  |  |  |  | дата | 19.07.2023
[11 empty] | Дополнительное соглашение | номер | 4 |  |  |  | Дополнительное соглашение | номер | 4 |  |  |  | Дополнительное соглашение | номер | 5
[12 empty] | дата | 08.02.2024 |  |  |  |  | дата | 08.02.2024 |  |  |  |  | дата | 15.05.2024
[12 empty] | Вид операции | [5 empty] | Вид операции | [5 empty] | Вид операции
[12 empty] | Номер документа | Дата составления | Отчетный период |  |  |  | Номер документа | Дата составления | Отчетный период |  |  |  | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[14 empty] | с | по |  |  |  |  | с | по |  |  |  |  | с | по
[12 empty] | 1 | 2024-03-20 | 2023-07-19 | 2024-03-20 |  |  | 2 | 2024-05-02 | 2024-03-21 | 2024-05-02 |  |  | 3 | 2024-05-23 | 2024-05-03 | 2024-05-23
[10 empty] | АКТ | [5 empty] | АКТ | [5 empty] | АКТ
[10 empty] | О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ | [5 empty] | О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ | [5 empty] | О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
[10 empty] | за МАРТ 2024 г. | [5 empty] | за МАЙ 2024 г. | [5 empty] | за МАЙ 2024 г.
[10 empty] | кс-3 №1 от 20.03.24г. | [5 empty] | кс-3 №2 от 02.05.24г. | [5 empty] | кс-3 №3 от 23.05.24г. | [5 empty] | кс-3 № | [5 empty] | кс-3 № | [5 empty] | кс-3 № | [5 empty] | кс-3 № | [5 empty] | кс-3 № | [5 empty] | Выполнено ВСЕГО | [5 empty] | ОСТАТОК
|  |  |  | Стоимость работ, руб. с НДС |  | Стоимость материалов, руб. с НДС |  |  |  |  | Стоимость работ, руб. с НДС |  | Стоимость материалов, руб. с НДС |  |  |  | Стоимость работ, руб. с НДС |  | Стоимость материалов, руб. с НДС |  |  |  | Стоимость работ, руб. с НДС |  | Стоимость материалов, руб. с НДС |  |  |  | Стоимость работ, руб. с НДС |  | Стоимость материалов, руб. с НДС |  |  |  | Стоимость работ, руб. с НДС |  | Стоимость материалов, руб. с НДС |  |  |  | Стоимость работ, руб. с НДС |  | Стоимость материалов, руб. с НДС |  |  |  | Стоимость работ, руб. с НДС |  | Стоимость материалов, руб. с НДС |  |  |  | Стоимость работ, руб. с НДС |  | Стоимость материалов, руб. с НДС |  |  |  | Стоимость работ, руб. с НДС |  | Стоимость материалов, руб. с НДС |  |  |  | Стоимость работ, руб. с НДС |  | Стоимость материалов, руб. с НДС
№ | Наименовение | Ед.изм | Кол-во | за ед. | Итого | за ед. | Итого | Итого, руб. с НДС |  | Кол-во | за ед. | Итого | за ед. | Итого | Итого, руб. с НДС | Кол-во | за ед. | Итого | за ед. | Итого | Итого, руб. с НДС | Кол-во | за ед. | Итого | за ед. | Итого | Итого, руб. с НДС | Кол-во | за ед. | Итого | за ед. | Итого | Итого, руб. с НДС | Кол-во | за ед. | Итого | за ед. | Итого | Итого, руб. с НДС | Кол-во | за ед. | Итого | за ед. | Итого | Итого, руб. с НДС | Кол-во | за ед. | Итого | за ед. | Итого | Итого, руб. с НДС | Кол-во | за ед. | Итого | за ед. | Итого | Итого, руб. с НДС | Кол-во | за ед. | Итого | за ед. | Итого | Итого, руб. с НДС | Кол-во | за ед. | Итого | за ед. | Итого | Итого, руб. с НДС
1 | Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта, в том числе:
1.1 | 130-23-АС3 Архитектурно-строительные решения |  |  |  | 23834068.0155 |  | 21868543.3015 | 45702611.317 |  |  |  | 6476170 |  | 6962719.645 | 13438889.645 |  |  | 1864348.8 |  | 1794786.96 | 3659135.76 |  |  | 10720245.656 |  | 8589710.39 | 19309956.046 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 19060764.456 |  | 17347216.995 | 36407981.451 |  |  | 4773303.5595 |  | 4521326.3065 | 9294629.866
1.1.1 | Демонтажные работы | [56 empty] | 0 | [5 empty] | 0
1.1.1.1 | Частичный демонтаж крестовых связей | тн | 0.44 | 49415 | 21742.6 | 0 |  | 21742.6 |  | 0.44 | 49415 | 21742.6 | 0 |  | 21742.6 |  | 49415 | 0 | 0 |  | 0 |  | 49415 | 0 | 0 |  | 0 |  | 49415 | 0 | 0 |  | 0 |  | 49415 | 0 | 0 |  | 0 |  | 49415 | 0 | 0 |  | 0 |  | 49415 | 0 | 0 |  | 0 |  | 49415 | 0 | 0 |  | 0 | 0.44 | 49415 | 21742.6 | 0 |  | 21742.6 | 0 | 49415 | 0 | 0 |  | 0
1.1.1.2 | Демонтаж сэндвич панелей | м2 | 389.4 | 990 | 385506 | 0 |  | 385506 |  | 389.4 | 990 | 385506 | 0 |  | 385506 |  | 990 | 0 | 0 |  | 0 |  | 990 | 0 | 0 |  | 0 |  | 990 | 0 | 0 |  | 0 |  | 990 | 0 | 0 |  | 0 |  | 990 | 0 | 0 |  | 0 |  | 990 | 0 | 0 |  | 0 |  | 990 | 0 | 0 |  | 0 | 389.4 | 990 | 385506 | 0 |  | 385506 | 0 | 990 | 0 | 0 |  | 0
1.1.2 | Устройство фахверка | тн | 0.34 | 95478 | 32462.52 | 229000 | 77860 | 110322.52 |  |  | 95478 | 0 | 229000 | 0 | 0 |  | 95478 | 0 | 229000 | 0 | 0 |  | 95478 | 0 | 229000 | 0 | 0 |  | 95478 | 0 | 229000 | 0 | 0 |  | 95478 | 0 | 229000 | 0 | 0 |  | 95478 | 0 | 229000 | 0 | 0 |  | 95478 | 0 | 229000 | 0 | 0 |  | 95478 | 0 | 229000 | 0 | 0 | 0 | 95478 | 0 | 229000 | 0 | 0 | 0.34 | 95478 | 32462.52 | 229000 | 77860 | 110322.52
1.1.3 | Устройство сэндвич панелей | м2 | 389.4 | 2711 | 1055663.4 | 6573 | 2559526.2 | 3615189.6 |  | 389.4 | 2711 | 1055663.4 | 6573 | 2559526.2 | 3615189.6 |  | 2711 | 0 | 6573 | 0 | 0 |  | 2711 | 0 | 6573 | 0 | 0 |  | 2711 | 0 | 6573 | 0 | 0 |  | 2711 | 0 | 6573 | 0 | 0 |  | 2711 | 0 | 6573 | 0 | 0 |  | 2711 | 0 | 6573 | 0 | 0 |  | 2711 | 0 | 6573 | 0 | 0 | 389.4 | 2711 | 1055663.4 | 6573 | 2559526.2 | 3615189.6 | 0 | 2711 | 0 | 6573 | 0 | 0
1.1.4 | Устройство перегородок |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.4.1 | Перегородки гипсокартонные типа С112 комплексной системы КНАУФ толщиной 100 мм с облицовкой 2мя листами ГКЛ (толщиной 12,5мм) со звукоизолирующим слоем из минераловатных плит Лайт Баттс толщиной 50 мм | м2 | 536 | 4955 | 2655880 | 4501 | 2412536 | 5068416 |  | 428.8 | 4955 | 2124704 | 4501 | 1930028.8 | 4054732.8 | 96.96 | 4955 | 480436.8 | 4501 | 436416.96 | 916853.76 |  | 4955 | 0 | 4501 | 0 | 0 |  | 4955 | 0 | 4501 | 0 | 0 |  | 4955 | 0 | 4501 | 0 | 0 |  | 4955 | 0 | 4501 | 0 | 0 |  | 4955 | 0 | 4501 | 0 | 0 |  | 4955 | 0 | 4501 | 0 | 0 | 525.76 | 4955 | 2605140.8 | 4501 | 2366445.76 | 4971586.56 | 10.24 | 4955 | 50739.2 | 4501 | 46090.24 | 96829.44
1.1.4.2 | Устройство отверстий под воздуховоды | шт | 2 | 8577.88 | 17155.76 | 4657.25 | 9314.5 | 26470.26 |  |  | 8577.88 | 0 | 4657.25 | 0 | 0 |  | 8577.88 | 0 | 4657.25 | 0 | 0 |  | 8577.88 | 0 | 4657.25 | 0 | 0 |  | 8577.88 | 0 | 4657.25 | 0 | 0 |  | 8577.88 | 0 | 4657.25 | 0 | 0 |  | 8577.88 | 0 | 4657.25 | 0 | 0 |  | 8577.88 | 0 | 4657.25 | 0 | 0 |  | 8577.88 | 0 | 4657.25 | 0 | 0 | 0 | 8577.88 | 0 | 4657.25 | 0 | 0 | 2 | 8577.88 | 17155.76 | 4657.25 | 9314.5 | 26470.26
1.1.5 | Отделка потолков помещений |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.5.1 | Подвесной потолок системы "Армстронг" | м2 | 301.4 | 3957.07 | 1192660.898 | 0 |  | 1192660.898 |  |  | 3957.07 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3957.07 | 0 | 0 |  | 0 | 301.4 | 3957.07 | 1192660.898 | 0 |  | 1192660.898 |  | 3957.07 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3957.07 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3957.07 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3957.07 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3957.07 | 0 | 0 |  | 0 | 301.4 | 3957.07 | 1192660.898 | 0 |  | 1192660.898 | 0 | 3957.07 | 0 | 0 |  | 0
1.1.5.2 | Подвесной потолок системы с шумоглушением | м2 | 168.8 | 1131.76 | 191041.088 | 3051.39 | 515074.632 | 706115.72 |  |  | 1131.76 | 0 | 3051.39 | 0 | 0 |  | 1131.76 | 0 | 3051.39 | 0 | 0 | 168.8 | 1131.76 | 191041.088 | 3051.39 | 515074.632 | 706115.72 |  | 1131.76 | 0 | 3051.39 | 0 | 0 |  | 1131.76 | 0 | 3051.39 | 0 | 0 |  | 1131.76 | 0 | 3051.39 | 0 | 0 |  | 1131.76 | 0 | 3051.39 | 0 | 0 |  | 1131.76 | 0 | 3051.39 | 0 | 0 | 168.8 | 1131.76 | 191041.088 | 3051.39 | 515074.632 | 706115.72 | 0 | 1131.76 | 0 | 3051.39 | 0 | 0
1.1.5.3 | Реечный алюминиевый потолок | м2 | 111.8 | 7888.98 | 881987.964 | 0 |  | 881987.964 |  |  | 7888.98 | 0 | 0 |  | 0 |  | 7888.98 | 0 | 0 |  | 0 | 111.8 | 7888.98 | 881987.964 | 0 |  | 881987.964 |  | 7888.98 | 0 | 0 |  | 0 |  | 7888.98 | 0 | 0 |  | 0 |  | 7888.98 | 0 | 0 |  | 0 |  | 7888.98 | 0 | 0 |  | 0 |  | 7888.98 | 0 | 0 |  | 0 | 111.8 | 7888.98 | 881987.964 | 0 |  | 881987.964 | 0 | 7888.98 | 0 | 0 |  | 0
1.1.5.4 | Затирка бетонной поверхности перекрытия перед устройством потолка | м2 | 206.75 | 1134.79 | 234617.8325 | 719.09 | 148671.8575 | 383289.69 |  |  | 1134.79 | 0 | 719.09 | 0 | 0 |  | 1134.79 | 0 | 719.09 | 0 | 0 |  | 1134.79 | 0 | 719.09 | 0 | 0 |  | 1134.79 | 0 | 719.09 | 0 | 0 |  | 1134.79 | 0 | 719.09 | 0 | 0 |  | 1134.79 | 0 | 719.09 | 0 | 0 |  | 1134.79 | 0 | 719.09 | 0 | 0 |  | 1134.79 | 0 | 719.09 | 0 | 0 | 0 | 1134.79 | 0 | 719.09 | 0 | 0 | 206.75 | 1134.79 | 234617.8325 | 719.09 | 148671.8575 | 383289.69
1.1.5.5 | Устроиство базового слоя шпаклевки | м2 | 69.4 | 888.18 | 61639.692 | 462.8 | 32118.32 | 93758.012 |  |  | 888.18 | 0 | 462.8 | 0 | 0 |  | 888.18 | 0 | 462.8 | 0 | 0 |  | 888.18 | 0 | 462.8 | 0 | 0 |  | 888.18 | 0 | 462.8 | 0 | 0 |  | 888.18 | 0 | 462.8 | 0 | 0 |  | 888.18 | 0 | 462.8 | 0 | 0 |  | 888.18 | 0 | 462.8 | 0 | 0 |  | 888.18 | 0 | 462.8 | 0 | 0 | 0 | 888.18 | 0 | 462.8 | 0 | 0 | 69.4 | 888.18 | 61639.692 | 462.8 | 32118.32 | 93758.012
1.1.5.6 | Устроиство финишного слоя шпаклевки | м2 | 69.4 | 1277.25 | 88641.15 | 397.79 | 27606.626 | 116247.776 |  |  | 1277.25 | 0 | 397.79 | 0 | 0 |  | 1277.25 | 0 | 397.79 | 0 | 0 |  | 1277.25 | 0 | 397.79 | 0 | 0 |  | 1277.25 | 0 | 397.79 | 0 | 0 |  | 1277.25 | 0 | 397.79 | 0 | 0 |  | 1277.25 | 0 | 397.79 | 0 | 0 |  | 1277.25 | 0 | 397.79 | 0 | 0 |  | 1277.25 | 0 | 397.79 | 0 | 0 | 0 | 1277.25 | 0 | 397.79 | 0 | 0 | 69.4 | 1277.25 | 88641.15 | 397.79 | 27606.626 | 116247.776
1.1.5.7 | Окраска потолка силикатной краской за 2 раза | м2 | 69.4 | 635.48 | 44102.312 | 740.97 | 51423.318 | 95525.63 |  |  | 635.48 | 0 | 740.97 | 0 | 0 |  | 635.48 | 0 | 740.97 | 0 | 0 |  | 635.48 | 0 | 740.97 | 0 | 0 |  | 635.48 | 0 | 740.97 | 0 | 0 |  | 635.48 | 0 | 740.97 | 0 | 0 |  | 635.48 | 0 | 740.97 | 0 | 0 |  | 635.48 | 0 | 740.97 | 0 | 0 |  | 635.48 | 0 | 740.97 | 0 | 0 | 0 | 635.48 | 0 | 740.97 | 0 | 0 | 69.4 | 635.48 | 44102.312 | 740.97 | 51423.318 | 95525.63
1.1.5.8 | Грунтовка поверхностей перед окрашиванием | м2 | 69.4 | 75.65 | 5250.11 | 42.3 | 2935.62 | 8185.73 |  |  | 75.65 | 0 | 42.3 | 0 | 0 |  | 75.65 | 0 | 42.3 | 0 | 0 |  | 75.65 | 0 | 42.3 | 0 | 0 |  | 75.65 | 0 | 42.3 | 0 | 0 |  | 75.65 | 0 | 42.3 | 0 | 0 |  | 75.65 | 0 | 42.3 | 0 | 0 |  | 75.65 | 0 | 42.3 | 0 | 0 |  | 75.65 | 0 | 42.3 | 0 | 0 | 0 | 75.65 | 0 | 42.3 | 0 | 0 | 69.4 | 75.65 | 5250.11 | 42.3 | 2935.62 | 8185.73
1.1.6 | Полы помещений |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.6.1 | Очистка поверхности от грязи и мусора | м2 | 352.5 | 378 | 133245 | 72.93 | 25707.825 | 158952.825 |  | 352.5 | 378 | 133245 | 72.93 | 25707.825 | 158952.825 |  | 378 | 0 | 72.93 | 0 | 0 |  | 378 | 0 | 72.93 | 0 | 0 |  | 378 | 0 | 72.93 | 0 | 0 |  | 378 | 0 | 72.93 | 0 | 0 |  | 378 | 0 | 72.93 | 0 | 0 |  | 378 | 0 | 72.93 | 0 | 0 |  | 378 | 0 | 72.93 | 0 | 0 | 352.5 | 378 | 133245 | 72.93 | 25707.825 | 158952.825 | 0 | 378 | 0 | 72.93 | 0 | 0
1.1.6.2 | Устройство пола из бетона кл. В25 толщиной до 100 мм | м3 | 7.87 | 13208 | 103946.96 | 14998 | 118034.26 | 221981.22 |  | 7.87 | 13208 | 103946.96 | 14998 | 118034.26 | 221981.22 |  | 13208 | 0 | 14998 | 0 | 0 |  | 13208 | 0 | 14998 | 0 | 0 |  | 13208 | 0 | 14998 | 0 | 0 |  | 13208 | 0 | 14998 | 0 | 0 |  | 13208 | 0 | 14998 | 0 | 0 |  | 13208 | 0 | 14998 | 0 | 0 |  | 13208 | 0 | 14998 | 0 | 0 | 7.87 | 13208 | 103946.96 | 14998 | 118034.26 | 221981.22 | 0 | 13208 | 0 | 14998 | 0 | 0
1.1.6.3 | Керамогранитная плитка | м2 | 187.8 | 4772 | 896181.6 | 2131 | 400201.8 | 1296383.4 |  |  | 4772 | 0 | 2131 | 0 | 0 |  | 4772 | 0 | 2131 | 0 | 0 | 187.8 | 4772 | 896181.6 | 2131 | 400201.8 | 1296383.4 |  | 4772 | 0 | 2131 | 0 | 0 |  | 4772 | 0 | 2131 | 0 | 0 |  | 4772 | 0 | 2131 | 0 | 0 |  | 4772 | 0 | 2131 | 0 | 0 |  | 4772 | 0 | 2131 | 0 | 0 | 187.8 | 4772 | 896181.6 | 2131 | 400201.8 | 1296383.4 | 0 | 4772 | 0 | 2131 | 0 | 0
1.1.6.4 | Напольная керамическая плитка | м2 | 332.1 | 2629 | 873090.9 | 3034 | 1007591.4 | 1880682.3 |  |  | 2629 | 0 | 3034 | 0 | 0 |  | 2629 | 0 | 3034 | 0 | 0 |  | 2629 | 0 | 3034 | 0 | 0 |  | 2629 | 0 | 3034 | 0 | 0 |  | 2629 | 0 | 3034 | 0 | 0 |  | 2629 | 0 | 3034 | 0 | 0 |  | 2629 | 0 | 3034 | 0 | 0 |  | 2629 | 0 | 3034 | 0 | 0 | 0 | 2629 | 0 | 3034 | 0 | 0 | 332.1 | 2629 | 873090.9 | 3034 | 1007591.4 | 1880682.3
1.1.6.5 | Коммерческий линолеум (33-34 кл.) | м2 | 121.8 | 708.11 | 86247.798 | 2641.52 | 321737.136 | 407984.934 |  |  | 708.11 | 0 | 2641.52 | 0 | 0 |  | 708.11 | 0 | 2641.52 | 0 | 0 | 121.8 | 708.11 | 86247.798 | 2641.52 | 321737.136 | 407984.934 |  | 708.11 | 0 | 2641.52 | 0 | 0 |  | 708.11 | 0 | 2641.52 | 0 | 0 |  | 708.11 | 0 | 2641.52 | 0 | 0 |  | 708.11 | 0 | 2641.52 | 0 | 0 |  | 708.11 | 0 | 2641.52 | 0 | 0 | 121.8 | 708.11 | 86247.798 | 2641.52 | 321737.136 | 407984.934 | 0 | 708.11 | 0 | 2641.52 | 0 | 0
1.1.6.6 | Гидроизоляция Гидроизол | м2 | 141.3 | 680.87 | 96206.931 | 1083.74 | 153132.462 | 249339.393 |  |  | 680.87 | 0 | 1083.74 | 0 | 0 |  | 680.87 | 0 | 1083.74 | 0 | 0 | 141.3 | 680.87 | 96206.931 | 1083.74 | 153132.462 | 249339.393 |  | 680.87 | 0 | 1083.74 | 0 | 0 |  | 680.87 | 0 | 1083.74 | 0 | 0 |  | 680.87 | 0 | 1083.74 | 0 | 0 |  | 680.87 | 0 | 1083.74 | 0 | 0 |  | 680.87 | 0 | 1083.74 | 0 | 0 | 141.3 | 680.87 | 96206.931 | 1083.74 | 153132.462 | 249339.393 | 0 | 680.87 | 0 | 1083.74 | 0 | 0
1.1.6.7 | Наливной пол толщиной до 50мм | м2 | 355.6 | 3576 | 1271625.6 | 1630 | 579628 | 1851253.6 |  |  | 3576 | 0 | 1630 | 0 | 0 |  | 3576 | 0 | 1630 | 0 | 0 | 355.6 | 3576 | 1271625.6 | 1630 | 579628 | 1851253.6 |  | 3576 | 0 | 1630 | 0 | 0 |  | 3576 | 0 | 1630 | 0 | 0 |  | 3576 | 0 | 1630 | 0 | 0 |  | 3576 | 0 | 1630 | 0 | 0 |  | 3576 | 0 | 1630 | 0 | 0 | 355.6 | 3576 | 1271625.6 | 1630 | 579628 | 1851253.6 | 0 | 3576 | 0 | 1630 | 0 | 0
1.1.6.8 | Керамогранитная плитка с шероховатой поверхностью | м2 | 2 | 4149 | 8298 | 2131 | 4262 | 12560 |  |  | 4149 | 0 | 2131 | 0 | 0 |  | 4149 | 0 | 2131 | 0 | 0 |  | 4149 | 0 | 2131 | 0 | 0 |  | 4149 | 0 | 2131 | 0 | 0 |  | 4149 | 0 | 2131 | 0 | 0 |  | 4149 | 0 | 2131 | 0 | 0 |  | 4149 | 0 | 2131 | 0 | 0 |  | 4149 | 0 | 2131 | 0 | 0 | 0 | 4149 | 0 | 2131 | 0 | 0 | 2 | 4149 | 8298 | 2131 | 4262 | 12560
1.1.6.9 | Наливной пол толщиной до 45мм армированный сеткой d4 В500 100х100 | м2 | 141.3 | 3470 | 490311 | 1590 | 224667 | 714978 |  |  | 3470 | 0 | 1590 | 0 | 0 |  | 3470 | 0 | 1590 | 0 | 0 |  | 3470 | 0 | 1590 | 0 | 0 |  | 3470 | 0 | 1590 | 0 | 0 |  | 3470 | 0 | 1590 | 0 | 0 |  | 3470 | 0 | 1590 | 0 | 0 |  | 3470 | 0 | 1590 | 0 | 0 |  | 3470 | 0 | 1590 | 0 | 0 | 0 | 3470 | 0 | 1590 | 0 | 0 | 141.3 | 3470 | 490311 | 1590 | 224667 | 714978
1.1.6.10 | Грунтовка поверхностей перед финишным покрытием | м2 | 1140.6 | 75.65 | 86286.39 | 42.3 | 48247.38 | 134533.77 |  |  | 75.65 | 0 | 42.3 | 0 | 0 |  | 75.65 | 0 | 42.3 | 0 | 0 |  | 75.65 | 0 | 42.3 | 0 | 0 |  | 75.65 | 0 | 42.3 | 0 | 0 |  | 75.65 | 0 | 42.3 | 0 | 0 |  | 75.65 | 0 | 42.3 | 0 | 0 |  | 75.65 | 0 | 42.3 | 0 | 0 |  | 75.65 | 0 | 42.3 | 0 | 0 | 0 | 75.65 | 0 | 42.3 | 0 | 0 | 1140.6 | 75.65 | 86286.39 | 42.3 | 48247.38 | 134533.77
1.1.7 | Отделка стен помещений | м2 | 1194.52 | 4448 | 5313224.96 | 3702 | 4422113.04 | 9735338 |  | 98.58 | 4448 | 438483.84 | 3702 | 364943.16 | 803427 |  | 4448 | 0 | 3702 | 0 | 0 | 1095.94 | 4448 | 4874741.12 | 3702 | 4057169.88 | 8931911 |  | 4448 | 0 | 3702 | 0 | 0 |  | 4448 | 0 | 3702 | 0 | 0 |  | 4448 | 0 | 3702 | 0 | 0 |  | 4448 | 0 | 3702 | 0 | 0 |  | 4448 | 0 | 3702 | 0 | 0 | 1194.52 | 4448 | 5313224.96 | 3702 | 4422113.04 | 9735338 | 0 | 4448 | 0 | 3702 | 0 | 0
1.1.8 | Установка потивопожарных окон | шт | 11 | 34209 | 376299 | 89433 | 983763 | 1360062 |  |  | 34209 | 0 | 89433 | 0 | 0 |  | 34209 | 0 | 89433 | 0 | 0 | 11 | 34209 | 376299 | 89433 | 983763 | 1360062 |  | 34209 | 0 | 89433 | 0 | 0 |  | 34209 | 0 | 89433 | 0 | 0 |  | 34209 | 0 | 89433 | 0 | 0 |  | 34209 | 0 | 89433 | 0 | 0 |  | 34209 | 0 | 89433 | 0 | 0 | 11 | 34209 | 376299 | 89433 | 983763 | 1360062 | 0 | 34209 | 0 | 89433 | 0 | 0
1.1.9 | Установка внутренних окон | шт | 6 | 18204 | 109224 | 79865 | 479190 | 588414 |  |  | 18204 | 0 | 79865 | 0 | 0 |  | 18204 | 0 | 79865 | 0 | 0 | 6 | 18204 | 109224 | 79865 | 479190 | 588414 |  | 18204 | 0 | 79865 | 0 | 0 |  | 18204 | 0 | 79865 | 0 | 0 |  | 18204 | 0 | 79865 | 0 | 0 |  | 18204 | 0 | 79865 | 0 | 0 |  | 18204 | 0 | 79865 | 0 | 0 | 6 | 18204 | 109224 | 79865 | 479190 | 588414 | 0 | 18204 | 0 | 79865 | 0 | 0
1.1.10 | Установка потивопожарных дверей | шт | 42 | 14176 | 595392 | 34900 | 1465800 | 2061192 |  |  | 14176 | 0 | 34900 | 0 | 0 |  | 14176 | 0 | 34900 | 0 | 0 | 5 | 14176 | 70880 | 34900 | 174500 | 245380 |  | 14176 | 0 | 34900 | 0 | 0 |  | 14176 | 0 | 34900 | 0 | 0 |  | 14176 | 0 | 34900 | 0 | 0 |  | 14176 | 0 | 34900 | 0 | 0 |  | 14176 | 0 | 34900 | 0 | 0 | 5 | 14176 | 70880 | 34900 | 174500 | 245380 | 37 | 14176 | 524512 | 34900 | 1291300 | 1815812
1.1.11 | Лестничная клетка | шт | 1 | 504288.43 | 504288.43 | 855301.2 | 855301.2 | 1359589.63 |  |  | 504288.43 | 0 | 855301.2 | 0 | 0 |  | 504288.43 | 0 | 855301.2 | 0 | 0 | 0.9 | 504288.43 | 453859.587 | 855301.2 | 769771.08 | 1223630.667 |  | 504288.43 | 0 | 855301.2 | 0 | 0 |  | 504288.43 | 0 | 855301.2 | 0 | 0 |  | 504288.43 | 0 | 855301.2 | 0 | 0 |  | 504288.43 | 0 | 855301.2 | 0 | 0 |  | 504288.43 | 0 | 855301.2 | 0 | 0 | 0.9 | 504288.43 | 453859.587 | 855301.2 | 769771.08 | 1223630.667 | 0.1 | 504288.43 | 50428.843 | 855301.2 | 85530.12 | 135958.963
1.1.12 | Устройство перекрытия | м3 | 41.2 | 44343.5 | 1826952.2 | 47372 | 1951726.4 | 3778678.6 |  | 41.2 | 44343.5 | 1826952.2 | 47372 | 1951726.4 | 3778678.6 |  | 44343.5 | 0 | 47372 | 0 | 0 |  | 44343.5 | 0 | 47372 | 0 | 0 |  | 44343.5 | 0 | 47372 | 0 | 0 |  | 44343.5 | 0 | 47372 | 0 | 0 |  | 44343.5 | 0 | 47372 | 0 | 0 |  | 44343.5 | 0 | 47372 | 0 | 0 |  | 44343.5 | 0 | 47372 | 0 | 0 | 41.2 | 44343.5 | 1826952.2 | 47372 | 1951726.4 | 3778678.6 | 0 | 44343.5 | 0 | 47372 | 0 | 0
1.1.13 | Пол АБК | м2 | 387 | 3576 | 1383912 | 3510 | 1358370 | 2742282 |  |  | 3576 | 0 | 3510 | 0 | 0 | 387 | 3576 | 1383912 | 3510 | 1358370 | 2742282 |  | 3576 | 0 | 3510 | 0 | 0 |  | 3576 | 0 | 3510 | 0 | 0 |  | 3576 | 0 | 3510 | 0 | 0 |  | 3576 | 0 | 3510 | 0 | 0 |  | 3576 | 0 | 3510 | 0 | 0 |  | 3576 | 0 | 3510 | 0 | 0 | 387 | 3576 | 1383912 | 3510 | 1358370 | 2742282 | 0 | 3576 | 0 | 3510 | 0 | 0
1.1.14 | Прорезка проёмов дверных и оконных | шт | 15 | 25728.4 | 385926 | 850.2 | 12753 | 398679 |  | 15 | 25728.4 | 385926 | 850.2 | 12753 | 398679 |  | 25728.4 | 0 | 850.2 | 0 | 0 |  | 25728.4 | 0 | 850.2 | 0 | 0 |  | 25728.4 | 0 | 850.2 | 0 | 0 |  | 25728.4 | 0 | 850.2 | 0 | 0 |  | 25728.4 | 0 | 850.2 | 0 | 0 |  | 25728.4 | 0 | 850.2 | 0 | 0 |  | 25728.4 | 0 | 850.2 | 0 | 0 | 15 | 25728.4 | 385926 | 850.2 | 12753 | 398679 | 0 | 25728.4 | 0 | 850.2 | 0 | 0
1.1.15 | Устройство отверстия на кровле в осях В/32-34 | шт | 1 | 89509.68 | 89509.68 | 73184.8 | 73184.8 | 162694.48 |  |  | 89509.68 | 0 | 73184.8 | 0 | 0 |  | 89509.68 | 0 | 73184.8 | 0 | 0 |  | 89509.68 | 0 | 73184.8 | 0 | 0 |  | 89509.68 | 0 | 73184.8 | 0 | 0 |  | 89509.68 | 0 | 73184.8 | 0 | 0 |  | 89509.68 | 0 | 73184.8 | 0 | 0 |  | 89509.68 | 0 | 73184.8 | 0 | 0 |  | 89509.68 | 0 | 73184.8 | 0 | 0 | 0 | 89509.68 | 0 | 73184.8 | 0 | 0 | 1 | 89509.68 | 89509.68 | 73184.8 | 73184.8 | 162694.48
1.1.16 | Проходка воздуховодов сквозь кровлю АБК | шт | 12 | 11909.97 | 142919.64 | 4538.73 | 54464.76 | 197384.4 |  |  | 11909.97 | 0 | 4538.73 | 0 | 0 |  | 11909.97 | 0 | 4538.73 | 0 | 0 |  | 11909.97 | 0 | 4538.73 | 0 | 0 |  | 11909.97 | 0 | 4538.73 | 0 | 0 |  | 11909.97 | 0 | 4538.73 | 0 | 0 |  | 11909.97 | 0 | 4538.73 | 0 | 0 |  | 11909.97 | 0 | 4538.73 | 0 | 0 |  | 11909.97 | 0 | 4538.73 | 0 | 0 | 0 | 11909.97 | 0 | 4538.73 | 0 | 0 | 12 | 11909.97 | 142919.64 | 4538.73 | 54464.76 | 197384.4
1.1.17 | Устройство мк отверстий диам. 400 мм в покрытии здания | шт | 5 | 43829.72 | 219148.6 | 26306.28 | 131531.4 | 350680 |  |  | 43829.72 | 0 | 26306.28 | 0 | 0 |  | 43829.72 | 0 | 26306.28 | 0 | 0 |  | 43829.72 | 0 | 26306.28 | 0 | 0 |  | 43829.72 | 0 | 26306.28 | 0 | 0 |  | 43829.72 | 0 | 26306.28 | 0 | 0 |  | 43829.72 | 0 | 26306.28 | 0 | 0 |  | 43829.72 | 0 | 26306.28 | 0 | 0 |  | 43829.72 | 0 | 26306.28 | 0 | 0 | 0 | 43829.72 | 0 | 26306.28 | 0 | 0 | 5 | 43829.72 | 219148.6 | 26306.28 | 131531.4 | 350680
1.1.18 | Устройство дверного проёма в стене цеха (пож.выход) | шт | 1 | 219290.07 | 219290.07 | 155542.4 | 155542.4 | 374832.47 |  |  | 219290.07 | 0 | 155542.4 | 0 | 0 |  | 219290.07 | 0 | 155542.4 | 0 | 0 | 1 | 219290.07 | 219290.07 | 155542.4 | 155542.4 | 374832.47 |  | 219290.07 | 0 | 155542.4 | 0 | 0 |  | 219290.07 | 0 | 155542.4 | 0 | 0 |  | 219290.07 | 0 | 155542.4 | 0 | 0 |  | 219290.07 | 0 | 155542.4 | 0 | 0 |  | 219290.07 | 0 | 155542.4 | 0 | 0 | 1 | 219290.07 | 219290.07 | 155542.4 | 155542.4 | 374832.47 | 0 | 219290.07 | 0 | 155542.4 | 0 | 0
1.1.19 | Дополнительные работы |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.19.1 | Обшивка стен Гипсокартон ГКЛ толщиной 12,5 мм в 2 слоя | м2 | 76 | 2955 | 224580 | 3501 | 266076 | 490656 |  |  | 2955 | 0 | 3501 | 0 | 0 |  | 2955 | 0 | 3501 | 0 | 0 |  | 2955 | 0 | 3501 | 0 | 0 |  | 2955 | 0 | 3501 | 0 | 0 |  | 2955 | 0 | 3501 | 0 | 0 |  | 2955 | 0 | 3501 | 0 | 0 |  | 2955 | 0 | 3501 | 0 | 0 |  | 2955 | 0 | 3501 | 0 | 0 | 0 | 2955 | 0 | 3501 | 0 | 0 | 76 | 2955 | 224580 | 3501 | 266076 | 490656
1.1.19.2 | Перенос дверных проёмов | шт | 4 | 42024.27 | 168097.08 | 15381.6 | 61526.4 | 229623.48 |  |  | 42024.27 | 0 | 15381.6 | 0 | 0 |  | 42024.27 | 0 | 15381.6 | 0 | 0 |  | 42024.27 | 0 | 15381.6 | 0 | 0 |  | 42024.27 | 0 | 15381.6 | 0 | 0 |  | 42024.27 | 0 | 15381.6 | 0 | 0 |  | 42024.27 | 0 | 15381.6 | 0 | 0 |  | 42024.27 | 0 | 15381.6 | 0 | 0 |  | 42024.27 | 0 | 15381.6 | 0 | 0 | 0 | 42024.27 | 0 | 15381.6 | 0 | 0 | 4 | 42024.27 | 168097.08 | 15381.6 | 61526.4 | 229623.48
1.1.19.3 | Обрамление оконных проёмов | шт | 11 | 10938.3 | 120321.3 | 8970 | 98670 | 218991.3 |  |  | 10938.3 | 0 | 8970 | 0 | 0 |  | 10938.3 | 0 | 8970 | 0 | 0 |  | 10938.3 | 0 | 8970 | 0 | 0 |  | 10938.3 | 0 | 8970 | 0 | 0 |  | 10938.3 | 0 | 8970 | 0 | 0 |  | 10938.3 | 0 | 8970 | 0 | 0 |  | 10938.3 | 0 | 8970 | 0 | 0 |  | 10938.3 | 0 | 8970 | 0 | 0 | 0 | 10938.3 | 0 | 8970 | 0 | 0 | 11 | 10938.3 | 120321.3 | 8970 | 98670 | 218991.3
1.1.19.4 | Демонтаж и монтаж временных ворот | шт | 1 | 73821.12 | 73821.12 | 4750.2 | 4750.2 | 78571.32 |  |  | 73821.12 | 0 | 4750.2 | 0 | 0 |  | 73821.12 | 0 | 4750.2 | 0 | 0 |  | 73821.12 | 0 | 4750.2 | 0 | 0 |  | 73821.12 | 0 | 4750.2 | 0 | 0 |  | 73821.12 | 0 | 4750.2 | 0 | 0 |  | 73821.12 | 0 | 4750.2 | 0 | 0 |  | 73821.12 | 0 | 4750.2 | 0 | 0 |  | 73821.12 | 0 | 4750.2 | 0 | 0 | 0 | 73821.12 | 0 | 4750.2 | 0 | 0 | 1 | 73821.12 | 73821.12 | 4750.2 | 4750.2 | 78571.32
1.1.20 | Монтаж фасоных элементов |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
1.1.20.1 | Монтаж фасоного элемента Дз-1 | м.п. | 7.45 | 600 | 4470 | 1345.5 | 10023.975 | 14493.975 |  |  | 600 | 0 | 1345.5 | 0 | 0 |  | 600 | 0 | 1345.5 | 0 | 0 |  | 600 | 0 | 1345.5 | 0 | 0 |  | 600 | 0 | 1345.5 | 0 | 0 |  | 600 | 0 | 1345.5 | 0 | 0 |  | 600 | 0 | 1345.5 | 0 | 0 |  | 600 | 0 | 1345.5 | 0 | 0 |  | 600 | 0 | 1345.5 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 1345.5 | 0 | 0 | 7.45 | 600 | 4470 | 1345.5 | 10023.975 | 14493.975
1.1.20.2 | Монтаж фасоного элемента Дз-2 | м.п. | 15 | 600 | 9000 | 678.6 | 10179 | 19179 |  |  | 600 | 0 | 678.6 | 0 | 0 |  | 600 | 0 | 678.6 | 0 | 0 |  | 600 | 0 | 678.6 | 0 | 0 |  | 600 | 0 | 678.6 | 0 | 0 |  | 600 | 0 | 678.6 | 0 | 0 |  | 600 | 0 | 678.6 | 0 | 0 |  | 600 | 0 | 678.6 | 0 | 0 |  | 600 | 0 | 678.6 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 678.6 | 0 | 0 | 15 | 600 | 9000 | 678.6 | 10179 | 19179
1.1.20.3 | Монтаж фасоного элемента Дз-3 | м.п. | 64 | 600 | 38400 | 508.3 | 32531.2 | 70931.2 |  |  | 600 | 0 | 508.3 | 0 | 0 |  | 600 | 0 | 508.3 | 0 | 0 |  | 600 | 0 | 508.3 | 0 | 0 |  | 600 | 0 | 508.3 | 0 | 0 |  | 600 | 0 | 508.3 | 0 | 0 |  | 600 | 0 | 508.3 | 0 | 0 |  | 600 | 0 | 508.3 | 0 | 0 |  | 600 | 0 | 508.3 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 508.3 | 0 | 0 | 64 | 600 | 38400 | 508.3 | 32531.2 | 70931.2
1.1.20.4 | Монтаж фасоного элемента Дз-4 | м.п. | 64 | 600 | 38400 | 491.4 | 31449.6 | 69849.6 |  |  | 600 | 0 | 491.4 | 0 | 0 |  | 600 | 0 | 491.4 | 0 | 0 |  | 600 | 0 | 491.4 | 0 | 0 |  | 600 | 0 | 491.4 | 0 | 0 |  | 600 | 0 | 491.4 | 0 | 0 |  | 600 | 0 | 491.4 | 0 | 0 |  | 600 | 0 | 491.4 | 0 | 0 |  | 600 | 0 | 491.4 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 491.4 | 0 | 0 | 64 | 600 | 38400 | 491.4 | 31449.6 | 69849.6
1.1.20.5 | Монтаж фасоного элемента Дз-5 | м.п. | 64 | 600 | 38400 | 565.5 | 36192 | 74592 |  |  | 600 | 0 | 565.5 | 0 | 0 |  | 600 | 0 | 565.5 | 0 | 0 |  | 600 | 0 | 565.5 | 0 | 0 |  | 600 | 0 | 565.5 | 0 | 0 |  | 600 | 0 | 565.5 | 0 | 0 |  | 600 | 0 | 565.5 | 0 | 0 |  | 600 | 0 | 565.5 | 0 | 0 |  | 600 | 0 | 565.5 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 565.5 | 0 | 0 | 64 | 600 | 38400 | 565.5 | 36192 | 74592
1.1.20.6 | Монтаж колонн (усиление перегородок) | шт | 7 | 36465 | 255255 | 8931 | 62517 | 317772 |  |  | 36465 | 0 | 8931 | 0 | 0 |  | 36465 | 0 | 8931 | 0 | 0 |  | 36465 | 0 | 8931 | 0 | 0 |  | 36465 | 0 | 8931 | 0 | 0 |  | 36465 | 0 | 8931 | 0 | 0 |  | 36465 | 0 | 8931 | 0 | 0 |  | 36465 | 0 | 8931 | 0 | 0 |  | 36465 | 0 | 8931 | 0 | 0 | 0 | 36465 | 0 | 8931 | 0 | 0 | 7 | 36465 | 255255 | 8931 | 62517 | 317772
1.1.20.7 | Демонтаж ГКЛ 2 слоя | м2 | 36 | 1166 | 41976 | 0 |  | 41976 |  |  | 1166 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1166 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1166 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1166 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1166 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1166 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1166 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1166 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1166 | 0 | 0 |  | 0 | 36 | 1166 | 41976 | 0 |  | 41976
1.1.20.8 | Монтаж профильной трубы 40х40 | м.п. | 12 | 904 | 10848 | 453 | 5436 | 16284 |  |  | 904 | 0 | 453 | 0 | 0 |  | 904 | 0 | 453 | 0 | 0 |  | 904 | 0 | 453 | 0 | 0 |  | 904 | 0 | 453 | 0 | 0 |  | 904 | 0 | 453 | 0 | 0 |  | 904 | 0 | 453 | 0 | 0 |  | 904 | 0 | 453 | 0 | 0 |  | 904 | 0 | 453 | 0 | 0 | 0 | 904 | 0 | 453 | 0 | 0 | 12 | 904 | 10848 | 453 | 5436 | 16284
1.1.20.9 | Монтаж ГКЛ 2 слоя | м2 | 36 | 1690 | 60840 | 1625 | 58500 | 119340 |  |  | 1690 | 0 | 1625 | 0 | 0 |  | 1690 | 0 | 1625 | 0 | 0 |  | 1690 | 0 | 1625 | 0 | 0 |  | 1690 | 0 | 1625 | 0 | 0 |  | 1690 | 0 | 1625 | 0 | 0 |  | 1690 | 0 | 1625 | 0 | 0 |  | 1690 | 0 | 1625 | 0 | 0 |  | 1690 | 0 | 1625 | 0 | 0 | 0 | 1690 | 0 | 1625 | 0 | 0 | 36 | 1690 | 60840 | 1625 | 58500 | 119340
1.1.20.10 | Увеличение дверных проёмов | шт | 12 | 7585 | 91020 | 1716 | 20592 | 111612 |  |  | 7585 | 0 | 1716 | 0 | 0 |  | 7585 | 0 | 1716 | 0 | 0 |  | 7585 | 0 | 1716 | 0 | 0 |  | 7585 | 0 | 1716 | 0 | 0 |  | 7585 | 0 | 1716 | 0 | 0 |  | 7585 | 0 | 1716 | 0 | 0 |  | 7585 | 0 | 1716 | 0 | 0 |  | 7585 | 0 | 1716 | 0 | 0 | 0 | 7585 | 0 | 1716 | 0 | 0 | 12 | 7585 | 91020 | 1716 | 20592 | 111612
1.1.20.11 | Наливной пол толщиной до 50мм | м2 | 125.1 | 1286 | 160878.6 | 2430 | 303993 | 464871.6 |  |  | 1286 | 0 | 2430 | 0 | 0 |  | 1286 | 0 | 2430 | 0 | 0 |  | 1286 | 0 | 2430 | 0 | 0 |  | 1286 | 0 | 2430 | 0 | 0 |  | 1286 | 0 | 2430 | 0 | 0 |  | 1286 | 0 | 2430 | 0 | 0 |  | 1286 | 0 | 2430 | 0 | 0 |  | 1286 | 0 | 2430 | 0 | 0 | 0 | 1286 | 0 | 2430 | 0 | 0 | 125.1 | 1286 | 160878.6 | 2430 | 303993 | 464871.6
1.1.20.12 | Усиление площадки лестничного марша | шт | 4 | 36465 | 145860 | 7524 | 30096 | 175956 |  |  | 36465 | 0 | 7524 | 0 | 0 |  | 36465 | 0 | 7524 | 0 | 0 |  | 36465 | 0 | 7524 | 0 | 0 |  | 36465 | 0 | 7524 | 0 | 0 |  | 36465 | 0 | 7524 | 0 | 0 |  | 36465 | 0 | 7524 | 0 | 0 |  | 36465 | 0 | 7524 | 0 | 0 |  | 36465 | 0 | 7524 | 0 | 0 | 0 | 36465 | 0 | 7524 | 0 | 0 | 4 | 36465 | 145860 | 7524 | 30096 | 175956
1.1.20.13 | Устройство стен из газобетонных блоков | м3 | 1.87 | 6809 | 12732.83 | 13857 | 25912.59 | 38645.42 |  |  | 6809 | 0 | 13857 | 0 | 0 |  | 6809 | 0 | 13857 | 0 | 0 |  | 6809 | 0 | 13857 | 0 | 0 |  | 6809 | 0 | 13857 | 0 | 0 |  | 6809 | 0 | 13857 | 0 | 0 |  | 6809 | 0 | 13857 | 0 | 0 |  | 6809 | 0 | 13857 | 0 | 0 |  | 6809 | 0 | 13857 | 0 | 0 | 0 | 6809 | 0 | 13857 | 0 | 0 | 1.87 | 6809 | 12732.83 | 13857 | 25912.59 | 38645.42
1.1.20.14 | Облицовка ступеней плиткой на лестнечной клетке | шт | 24 | 3710 | 89040 | 2543 | 61032 | 150072 |  |  | 3710 | 0 | 2543 | 0 | 0 |  | 3710 | 0 | 2543 | 0 | 0 |  | 3710 | 0 | 2543 | 0 | 0 |  | 3710 | 0 | 2543 | 0 | 0 |  | 3710 | 0 | 2543 | 0 | 0 |  | 3710 | 0 | 2543 | 0 | 0 |  | 3710 | 0 | 2543 | 0 | 0 |  | 3710 | 0 | 2543 | 0 | 0 | 0 | 3710 | 0 | 2543 | 0 | 0 | 24 | 3710 | 89040 | 2543 | 61032 | 150072
1.1.20.15 | Штукатурка откосов Ролл ворот в цеху | м.п. | 150 | 1135 | 170250 | 567 | 85050 | 255300 |  |  | 1135 | 0 | 567 | 0 | 0 |  | 1135 | 0 | 567 | 0 | 0 |  | 1135 | 0 | 567 | 0 | 0 |  | 1135 | 0 | 567 | 0 | 0 |  | 1135 | 0 | 567 | 0 | 0 |  | 1135 | 0 | 567 | 0 | 0 |  | 1135 | 0 | 567 | 0 | 0 |  | 1135 | 0 | 567 | 0 | 0 | 0 | 1135 | 0 | 567 | 0 | 0 | 150 | 1135 | 170250 | 567 | 85050 | 255300
1.2 | 130-23-АС1 Архитектурно-строительные решения |  |  |  | 9370353.48 |  | 19579106 | 28949459.48 |  |  |  | 4084784.62 |  | 10885660 | 14970444.62 |  |  | 813300 |  | 2211900 | 3025200 |  |  | 3109117.4 |  | 4828757 | 7937874.4 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 8007202.02 |  | 17926317 | 25933519.02 | 0 |  | 1363151.46 |  | 1652789 | 3015940.46
1.2.1 | Металлоконструкции огрунтованные КМ | [56 empty] | 0 | [5 empty] | 0
1.2.1.1 | Монтаж фахверковых стоек массой до 1,0 т. | т. | 10.5 | 95478 | 1002519 | 229000 | 2404500 | 3407019 |  | 6.95 | 95478 | 663572.1 | 229000 | 1591550 | 2255122.1 |  | 95478 | 0 | 229000 | 0 | 0 | 3.55 | 95478 | 338946.9 | 229000 | 812950 | 1151896.9 |  | 95478 | 0 | 229000 | 0 | 0 |  | 95478 | 0 | 229000 | 0 | 0 |  | 95478 | 0 | 229000 | 0 | 0 |  | 95478 | 0 | 229000 | 0 | 0 |  | 95478 | 0 | 229000 | 0 | 0 | 10.5 | 95478 | 1002519 | 229000 | 2404500 | 3407019 | 0 | 95478 | 0 | 229000 | 0 | 0
1.2.1.2 | Монтаж распорок, ригелей, в том числе: Профили стальные гнутые замкнутые квадратные 100х4 | т. | 0.66 | 95478 | 63015.48 | 229000 | 151140 | 214155.48 |  | 0.34 | 95478 | 32462.52 | 229000 | 77860 | 110322.52 |  | 95478 | 0 | 229000 | 0 | 0 |  | 95478 | 0 | 229000 | 0 | 0 |  | 95478 | 0 | 229000 | 0 | 0 |  | 95478 | 0 | 229000 | 0 | 0 |  | 95478 | 0 | 229000 | 0 | 0 |  | 95478 | 0 | 229000 | 0 | 0 |  | 95478 | 0 | 229000 | 0 | 0 | 0.34 | 95478 | 32462.52 | 229000 | 77860 | 110322.52 | 0.32 | 95478 | 30552.96 | 229000 | 73280 | 103832.96
1.2.2 | Окраска металлоконструкций | [56 empty] | 0 | [5 empty] | 0
1.2.2.1 | Устройство огнезащитной краски по металлу | м2 | 384.2 | 4150 | 1594430 | 665 | 255493 | 1849923 |  |  | 4150 | 0 | 665 | 0 | 0 |  | 4150 | 0 | 665 | 0 | 0 | 300 | 4150 | 1245000 | 665 | 199500 | 1444500 |  | 4150 | 0 | 665 | 0 | 0 |  | 4150 | 0 | 665 | 0 | 0 |  | 4150 | 0 | 665 | 0 | 0 |  | 4150 | 0 | 665 | 0 | 0 |  | 4150 | 0 | 665 | 0 | 0 | 300 | 4150 | 1245000 | 665 | 199500 | 1444500 | 84.2 | 4150 | 349430 | 665 | 55993 | 405423
1.2.3 | Крепление металлоконструкций | [56 empty] | 0 | [5 empty] | 0
1.2.3.1 | Сверление отверстий в железобетонных конструкциях | шт. | 811 | 393 | 318723 | 0 |  | 318723 |  |  | 393 | 0 | 0 |  | 0 |  | 393 | 0 | 0 |  | 0 | 100 | 393 | 39300 | 0 |  | 39300 |  | 393 | 0 | 0 |  | 0 |  | 393 | 0 | 0 |  | 0 |  | 393 | 0 | 0 |  | 0 |  | 393 | 0 | 0 |  | 0 |  | 393 | 0 | 0 |  | 0 | 100 | 393 | 39300 | 0 |  | 39300 | 711 | 393 | 279423 | 0 |  | 279423
1.2.3.2 | Устройство высокопрочных анкеров, закладных | компл. | 1 | 260741 | 260741 | 259614 | 259614 | 520355 |  |  | 260741 | 0 | 259614 | 0 | 0 |  | 260741 | 0 | 259614 | 0 | 0 | 0.5 | 260741 | 130370.5 | 259614 | 129807 | 260177.5 |  | 260741 | 0 | 259614 | 0 | 0 |  | 260741 | 0 | 259614 | 0 | 0 |  | 260741 | 0 | 259614 | 0 | 0 |  | 260741 | 0 | 259614 | 0 | 0 |  | 260741 | 0 | 259614 | 0 | 0 | 0.5 | 260741 | 130370.5 | 259614 | 129807 | 260177.5 | 0.5 | 260741 | 130370.5 | 259614 | 129807 | 260177.5
1.2.4 | Демонтаж металлоконструкций | [56 empty] | 0 | [5 empty] | 0
1.2.5 | Устройство перегородки | [56 empty] | 0 | [5 empty] | 0
1.2.5.1 | Стеновые сэндвич-панели 100-1000-Г-Г | м2 | 2215 | 2711 | 6004865 | 7373 | 16331195 | 22336060 |  | 1250 | 2711 | 3388750 | 7373 | 9216250 | 12605000 | 300 | 2711 | 813300 | 7373 | 2211900 | 3025200 | 500 | 2711 | 1355500 | 7373 | 3686500 | 5042000 |  | 2711 | 0 | 7373 | 0 | 0 |  | 2711 | 0 | 7373 | 0 | 0 |  | 2711 | 0 | 7373 | 0 | 0 |  | 2711 | 0 | 7373 | 0 | 0 |  | 2711 | 0 | 7373 | 0 | 0 | 2050 | 2711 | 5557550 | 7373 | 15114650 | 20672200 | 165 | 2711 | 447315 | 7373 | 1216545 | 1663860
1.2.5.2 | Устройство противопожарной перегородки «Knauf» С112 с двухслойной обшивкой с каждой стороны | м2 | 4 | 5055 | 20220 | 4601 | 18404 | 38624 |  |  | 5055 | 0 | 4601 | 0 | 0 |  | 5055 | 0 | 4601 | 0 | 0 |  | 5055 | 0 | 4601 | 0 | 0 |  | 5055 | 0 | 4601 | 0 | 0 |  | 5055 | 0 | 4601 | 0 | 0 |  | 5055 | 0 | 4601 | 0 | 0 |  | 5055 | 0 | 4601 | 0 | 0 |  | 5055 | 0 | 4601 | 0 | 0 | 0 | 5055 | 0 | 4601 | 0 | 0 | 4 | 5055 | 20220 | 4601 | 18404 | 38624
1.2.6 | Устройство бетонного плинтуса | [56 empty] | 0 | [5 empty] | 0
1.2.6.1 | Устройство плинтуса из фасонного элемента | м/п | 378 | 280 | 105840 | 420 | 158760 | 264600 |  |  | 280 | 0 | 420 | 0 | 0 |  | 280 | 0 | 420 | 0 | 0 |  | 280 | 0 | 420 | 0 | 0 |  | 280 | 0 | 420 | 0 | 0 |  | 280 | 0 | 420 | 0 | 0 |  | 280 | 0 | 420 | 0 | 0 |  | 280 | 0 | 420 | 0 | 0 |  | 280 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 420 | 0 | 0 | 378 | 280 | 105840 | 420 | 158760 | 264600
1.3 | 130-23-ВК Внутренние трубопроводы |  |  |  | 3943362 |  | 7445174 | 11388536 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 175081.5 |  | 369598.5 | 544680 |  |  | 2979608.1 |  | 5586540.7 | 8566148.8 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3154689.6 |  | 5956139.2 | 9110828.8 | 0 |  | 788672.4 |  | 1489034.8 | 2277707.2
1.3.1 | Хозяйственно-питьевой водопровод В1. | сис | 1 | 910581 | 910581 | 979867 | 979867 | 1890448 |  |  | 910581 | 0 | 979867 | 0 | 0 |  | 910581 | 0 | 979867 | 0 | 0 | 0.8 | 910581 | 728464.8 | 979867 | 783893.6 | 1512358.4 |  | 910581 | 0 | 979867 | 0 | 0 |  | 910581 | 0 | 979867 | 0 | 0 |  | 910581 | 0 | 979867 | 0 | 0 |  | 910581 | 0 | 979867 | 0 | 0 |  | 910581 | 0 | 979867 | 0 | 0 | 0.8 | 910581 | 728464.8 | 979867 | 783893.6 | 1512358.4 | 0.2 | 910581 | 182116.2 | 979867 | 195973.4 | 378089.6
1.3.2 | Горячее водоснабжение (Т3, Т4) | сис | 1 | 1137342 | 1137342 | 1607675 | 1607675 | 2745017 |  |  | 1137342 | 0 | 1607675 | 0 | 0 |  | 1137342 | 0 | 1607675 | 0 | 0 | 0.8 | 1137342 | 909873.6 | 1607675 | 1286140 | 2196013.6 |  | 1137342 | 0 | 1607675 | 0 | 0 |  | 1137342 | 0 | 1607675 | 0 | 0 |  | 1137342 | 0 | 1607675 | 0 | 0 |  | 1137342 | 0 | 1607675 | 0 | 0 |  | 1137342 | 0 | 1607675 | 0 | 0 | 0.8 | 1137342 | 909873.6 | 1607675 | 1286140 | 2196013.6 | 0.2 | 1137342 | 227468.4 | 1607675 | 321535 | 549003.4
1.3.3 | Противопожарный водопровод, В2 | сис | 1 | 1545276 | 1545276 | 4118435 | 4118435 | 5663711 |  |  | 1545276 | 0 | 4118435 | 0 | 0 |  | 1545276 | 0 | 4118435 | 0 | 0 | 0.8 | 1545276 | 1236220.8 | 4118435 | 3294748 | 4530968.8 |  | 1545276 | 0 | 4118435 | 0 | 0 |  | 1545276 | 0 | 4118435 | 0 | 0 |  | 1545276 | 0 | 4118435 | 0 | 0 |  | 1545276 | 0 | 4118435 | 0 | 0 |  | 1545276 | 0 | 4118435 | 0 | 0 | 0.8 | 1545276 | 1236220.8 | 4118435 | 3294748 | 4530968.8 | 0.2 | 1545276 | 309055.2 | 4118435 | 823687 | 1132742.2
1.3.4 | Бытовая канализация К1 | сис | 1 | 350163 | 350163 | 739197 | 739197 | 1089360 |  |  | 350163 | 0 | 739197 | 0 | 0 | 0.5 | 350163 | 175081.5 | 739197 | 369598.5 | 544680 | 0.3 | 350163 | 105048.9 | 739197 | 221759.1 | 326808 |  | 350163 | 0 | 739197 | 0 | 0 |  | 350163 | 0 | 739197 | 0 | 0 |  | 350163 | 0 | 739197 | 0 | 0 |  | 350163 | 0 | 739197 | 0 | 0 |  | 350163 | 0 | 739197 | 0 | 0 | 0.8 | 350163 | 280130.4 | 739197 | 591357.6 | 871488 | 0.2 | 350163 | 70032.6 | 739197 | 147839.4 | 217872
1.4 | 130-23-ПС Пожарная сигнализация | [22 empty] | 460596 |  | 1030533.96 | 1491129.96 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 460596 |  | 1030533.96 | 1491129.96 | 0 |  | 5107329.5 |  | 5115565.14 | 10222894.64
1.4.1 | Сервер "Орион Про" | компл. | 1 | 50304 | 50304 | 0 |  | 50304 |  |  | 50304 | 0 | 0 |  | 0 |  | 50304 | 0 | 0 |  | 0 |  | 50304 | 0 | 0 |  | 0 |  | 50304 | 0 | 0 |  | 0 |  | 50304 | 0 | 0 |  | 0 |  | 50304 | 0 | 0 |  | 0 |  | 50304 | 0 | 0 |  | 0 |  | 50304 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 50304 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 50304 | 50304 | 0 |  | 50304
1.4.2 | Шкаф пожарной сигнализации | шт. | 4 | 5502 | 22008 | 36625.68 | 146502.72 | 168510.72 |  |  | 5502 | 0 | 36625.68 | 0 | 0 |  | 5502 | 0 | 36625.68 | 0 | 0 | 3 | 5502 | 16506 | 36625.68 | 109877.04 | 126383.04 |  | 5502 | 0 | 36625.68 | 0 | 0 |  | 5502 | 0 | 36625.68 | 0 | 0 |  | 5502 | 0 | 36625.68 | 0 | 0 |  | 5502 | 0 | 36625.68 | 0 | 0 |  | 5502 | 0 | 36625.68 | 0 | 0 | 3 | 5502 | 16506 | 36625.68 | 109877.04 | 126383.04 | 1 | 5502 | 5502 | 36625.68 | 36625.68 | 42127.68
1.4.3 | Монтажный комплект | шт. | 4 | 2358 | 9432 | 1456 | 5824 | 15256 |  |  | 2358 | 0 | 1456 | 0 | 0 |  | 2358 | 0 | 1456 | 0 | 0 |  | 2358 | 0 | 1456 | 0 | 0 |  | 2358 | 0 | 1456 | 0 | 0 |  | 2358 | 0 | 1456 | 0 | 0 |  | 2358 | 0 | 1456 | 0 | 0 |  | 2358 | 0 | 1456 | 0 | 0 |  | 2358 | 0 | 1456 | 0 | 0 | 0 | 2358 | 0 | 1456 | 0 | 0 | 4 | 2358 | 9432 | 1456 | 5824 | 15256
1.4.5 | Прибор приемно-контрольный и управления пожарный | шт. | 1 | 5502 | 5502 | 42033.68 | 42033.68 | 47535.68 |  |  | 5502 | 0 | 42033.68 | 0 | 0 |  | 5502 | 0 | 42033.68 | 0 | 0 |  | 5502 | 0 | 42033.68 | 0 | 0 |  | 5502 | 0 | 42033.68 | 0 | 0 |  | 5502 | 0 | 42033.68 | 0 | 0 |  | 5502 | 0 | 42033.68 | 0 | 0 |  | 5502 | 0 | 42033.68 | 0 | 0 |  | 5502 | 0 | 42033.68 | 0 | 0 | 0 | 5502 | 0 | 42033.68 | 0 | 0 | 1 | 5502 | 5502 | 42033.68 | 42033.68 | 47535.68
1.4.6 | Аккумулятор 12 В, 17 А/ч | шт. | 10 | 524 | 5240 | 7368.4 | 73684 | 78924 |  |  | 524 | 0 | 7368.4 | 0 | 0 |  | 524 | 0 | 7368.4 | 0 | 0 |  | 524 | 0 | 7368.4 | 0 | 0 |  | 524 | 0 | 7368.4 | 0 | 0 |  | 524 | 0 | 7368.4 | 0 | 0 |  | 524 | 0 | 7368.4 | 0 | 0 |  | 524 | 0 | 7368.4 | 0 | 0 |  | 524 | 0 | 7368.4 | 0 | 0 | 0 | 524 | 0 | 7368.4 | 0 | 0 | 10 | 524 | 5240 | 7368.4 | 73684 | 78924
1.4.7 | Пульт контроля и управления | шт. | 1 | 3406 | 3406 | 14788.18 | 14788.18 | 18194.18 |  |  | 3406 | 0 | 14788.18 | 0 | 0 |  | 3406 | 0 | 14788.18 | 0 | 0 |  | 3406 | 0 | 14788.18 | 0 | 0 |  | 3406 | 0 | 14788.18 | 0 | 0 |  | 3406 | 0 | 14788.18 | 0 | 0 |  | 3406 | 0 | 14788.18 | 0 | 0 |  | 3406 | 0 | 14788.18 | 0 | 0 |  | 3406 | 0 | 14788.18 | 0 | 0 | 0 | 3406 | 0 | 14788.18 | 0 | 0 | 1 | 3406 | 3406 | 14788.18 | 14788.18 | 18194.18
1.4.8 | Контроллер двухпроводной линиии связи | шт. | 11 | 3406 | 37466 | 6507.85 | 71586.35 | 109052.35 |  |  | 3406 | 0 | 6507.85 | 0 | 0 |  | 3406 | 0 | 6507.85 | 0 | 0 |  | 3406 | 0 | 6507.85 | 0 | 0 |  | 3406 | 0 | 6507.85 | 0 | 0 |  | 3406 | 0 | 6507.85 | 0 | 0 |  | 3406 | 0 | 6507.85 | 0 | 0 |  | 3406 | 0 | 6507.85 | 0 | 0 |  | 3406 | 0 | 6507.85 | 0 | 0 | 0 | 3406 | 0 | 6507.85 | 0 | 0 | 11 | 3406 | 37466 | 6507.85 | 71586.35 | 109052.35
1.4.9 | Блок контрольно-пусковой | шт. | 4 | 3406 | 13624 | 5933.93 | 23735.72 | 37359.72 |  |  | 3406 | 0 | 5933.93 | 0 | 0 |  | 3406 | 0 | 5933.93 | 0 | 0 |  | 3406 | 0 | 5933.93 | 0 | 0 |  | 3406 | 0 | 5933.93 | 0 | 0 |  | 3406 | 0 | 5933.93 | 0 | 0 |  | 3406 | 0 | 5933.93 | 0 | 0 |  | 3406 | 0 | 5933.93 | 0 | 0 |  | 3406 | 0 | 5933.93 | 0 | 0 | 0 | 3406 | 0 | 5933.93 | 0 | 0 | 4 | 3406 | 13624 | 5933.93 | 23735.72 | 37359.72
1.4.10 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный аналого-адресный | шт. | 137 | 1572 | 215364 | 2472.34 | 338710.58 | 554074.58 |  |  | 1572 | 0 | 2472.34 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 2472.34 | 0 | 0 | 50 | 1572 | 78600 | 2472.34 | 123617 | 202217 |  | 1572 | 0 | 2472.34 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 2472.34 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 2472.34 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 2472.34 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 2472.34 | 0 | 0 | 50 | 1572 | 78600 | 2472.34 | 123617 | 202217 | 87 | 1572 | 136764 | 2472.34 | 215093.58 | 351857.58
1.4.11 | Извещатель пожарный линейный однопозиционный адресный | шт. | 24 | 4454 | 106896 | 37518 | 900432 | 1007328 |  |  | 4454 | 0 | 37518 | 0 | 0 |  | 4454 | 0 | 37518 | 0 | 0 | 10 | 4454 | 44540 | 37518 | 375180 | 419720 |  | 4454 | 0 | 37518 | 0 | 0 |  | 4454 | 0 | 37518 | 0 | 0 |  | 4454 | 0 | 37518 | 0 | 0 |  | 4454 | 0 | 37518 | 0 | 0 |  | 4454 | 0 | 37518 | 0 | 0 | 10 | 4454 | 44540 | 37518 | 375180 | 419720 | 14 | 4454 | 62356 | 37518 | 525252 | 587608
1.4.13 | Извещатель пожарный ручной адресный | шт. | 15 | 1572 | 23580 | 1458.34 | 21875.1 | 45455.1 |  |  | 1572 | 0 | 1458.34 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 1458.34 | 0 | 0 | 5 | 1572 | 7860 | 1458.34 | 7291.7 | 15151.7 |  | 1572 | 0 | 1458.34 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 1458.34 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 1458.34 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 1458.34 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 1458.34 | 0 | 0 | 5 | 1572 | 7860 | 1458.34 | 7291.7 | 15151.7 | 10 | 1572 | 15720 | 1458.34 | 14583.4 | 30303.4
1.4.14 | Аккумулятор 12 В, 40 А/ч | шт. | 4 | 524 | 2096 | 8196.4 | 32785.6 | 34881.6 |  |  | 524 | 0 | 8196.4 | 0 | 0 |  | 524 | 0 | 8196.4 | 0 | 0 |  | 524 | 0 | 8196.4 | 0 | 0 |  | 524 | 0 | 8196.4 | 0 | 0 |  | 524 | 0 | 8196.4 | 0 | 0 |  | 524 | 0 | 8196.4 | 0 | 0 |  | 524 | 0 | 8196.4 | 0 | 0 |  | 524 | 0 | 8196.4 | 0 | 0 | 0 | 524 | 0 | 8196.4 | 0 | 0 | 4 | 524 | 2096 | 8196.4 | 32785.6 | 34881.6
1.4.15 | Источник питания резервированный | шт. | 4 | 3930 | 15720 | 16396.07 | 65584.28 | 81304.28 |  |  | 3930 | 0 | 16396.07 | 0 | 0 |  | 3930 | 0 | 16396.07 | 0 | 0 |  | 3930 | 0 | 16396.07 | 0 | 0 |  | 3930 | 0 | 16396.07 | 0 | 0 |  | 3930 | 0 | 16396.07 | 0 | 0 |  | 3930 | 0 | 16396.07 | 0 | 0 |  | 3930 | 0 | 16396.07 | 0 | 0 |  | 3930 | 0 | 16396.07 | 0 | 0 | 0 | 3930 | 0 | 16396.07 | 0 | 0 | 4 | 3930 | 15720 | 16396.07 | 65584.28 | 81304.28
1.4.16 | Аккумулятор 12 В, 7 А/ч | шт. | 4 | 524 | 2096 | 3129.1 | 12516.4 | 14612.4 |  |  | 524 | 0 | 3129.1 | 0 | 0 |  | 524 | 0 | 3129.1 | 0 | 0 |  | 524 | 0 | 3129.1 | 0 | 0 |  | 524 | 0 | 3129.1 | 0 | 0 |  | 524 | 0 | 3129.1 | 0 | 0 |  | 524 | 0 | 3129.1 | 0 | 0 |  | 524 | 0 | 3129.1 | 0 | 0 |  | 524 | 0 | 3129.1 | 0 | 0 | 0 | 524 | 0 | 3129.1 | 0 | 0 | 4 | 524 | 2096 | 3129.1 | 12516.4 | 14612.4
1.4.17 | Блок контроля и индикации | шт. | 2 | 3930 | 7860 | 11731.38 | 23462.76 | 31322.76 |  |  | 3930 | 0 | 11731.38 | 0 | 0 |  | 3930 | 0 | 11731.38 | 0 | 0 |  | 3930 | 0 | 11731.38 | 0 | 0 |  | 3930 | 0 | 11731.38 | 0 | 0 |  | 3930 | 0 | 11731.38 | 0 | 0 |  | 3930 | 0 | 11731.38 | 0 | 0 |  | 3930 | 0 | 11731.38 | 0 | 0 |  | 3930 | 0 | 11731.38 | 0 | 0 | 0 | 3930 | 0 | 11731.38 | 0 | 0 | 2 | 3930 | 7860 | 11731.38 | 23462.76 | 31322.76
1.4.18 | Блок разветвительно-изолирующий | шт. | 4 | 1310 | 5240 | 833.51 | 3334.04 | 8574.04 |  |  | 1310 | 0 | 833.51 | 0 | 0 |  | 1310 | 0 | 833.51 | 0 | 0 |  | 1310 | 0 | 833.51 | 0 | 0 |  | 1310 | 0 | 833.51 | 0 | 0 |  | 1310 | 0 | 833.51 | 0 | 0 |  | 1310 | 0 | 833.51 | 0 | 0 |  | 1310 | 0 | 833.51 | 0 | 0 |  | 1310 | 0 | 833.51 | 0 | 0 | 0 | 1310 | 0 | 833.51 | 0 | 0 | 4 | 1310 | 5240 | 833.51 | 3334.04 | 8574.04
1.4.19 | Преобразователь интерфейсов | шт. | 4 | 4192 | 16768 | 15047.76 | 60191.04 | 76959.04 |  |  | 4192 | 0 | 15047.76 | 0 | 0 |  | 4192 | 0 | 15047.76 | 0 | 0 |  | 4192 | 0 | 15047.76 | 0 | 0 |  | 4192 | 0 | 15047.76 | 0 | 0 |  | 4192 | 0 | 15047.76 | 0 | 0 |  | 4192 | 0 | 15047.76 | 0 | 0 |  | 4192 | 0 | 15047.76 | 0 | 0 |  | 4192 | 0 | 15047.76 | 0 | 0 | 0 | 4192 | 0 | 15047.76 | 0 | 0 | 4 | 4192 | 16768 | 15047.76 | 60191.04 | 76959.04
1.4.20 | Патч-корд волоконно-оптический LC/UPC-LC/UPC 50 м | шт. | 4 | 393 | 1572 | 3672.55 | 14690.2 | 16262.2 |  |  | 393 | 0 | 3672.55 | 0 | 0 |  | 393 | 0 | 3672.55 | 0 | 0 |  | 393 | 0 | 3672.55 | 0 | 0 |  | 393 | 0 | 3672.55 | 0 | 0 |  | 393 | 0 | 3672.55 | 0 | 0 |  | 393 | 0 | 3672.55 | 0 | 0 |  | 393 | 0 | 3672.55 | 0 | 0 |  | 393 | 0 | 3672.55 | 0 | 0 | 0 | 393 | 0 | 3672.55 | 0 | 0 | 4 | 393 | 1572 | 3672.55 | 14690.2 | 16262.2
1.4.21 | Патч-корд волоконно-оптический LC/UPC-LC/UPC 1 м | шт. | 4 | 393 | 1572 | 1027 | 4108 | 5680 |  |  | 393 | 0 | 1027 | 0 | 0 |  | 393 | 0 | 1027 | 0 | 0 |  | 393 | 0 | 1027 | 0 | 0 |  | 393 | 0 | 1027 | 0 | 0 |  | 393 | 0 | 1027 | 0 | 0 |  | 393 | 0 | 1027 | 0 | 0 |  | 393 | 0 | 1027 | 0 | 0 |  | 393 | 0 | 1027 | 0 | 0 | 0 | 393 | 0 | 1027 | 0 | 0 | 4 | 393 | 1572 | 1027 | 4108 | 5680
1.4.22 | Устройство коммутационное | шт. | 24 | 3406 | 81744 | 1774.5 | 42588 | 124332 |  |  | 3406 | 0 | 1774.5 | 0 | 0 |  | 3406 | 0 | 1774.5 | 0 | 0 |  | 3406 | 0 | 1774.5 | 0 | 0 |  | 3406 | 0 | 1774.5 | 0 | 0 |  | 3406 | 0 | 1774.5 | 0 | 0 |  | 3406 | 0 | 1774.5 | 0 | 0 |  | 3406 | 0 | 1774.5 | 0 | 0 |  | 3406 | 0 | 1774.5 | 0 | 0 | 0 | 3406 | 0 | 1774.5 | 0 | 0 | 24 | 3406 | 81744 | 1774.5 | 42588 | 124332
1.4.23 | Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) ЛЮКС-24 "Выход" | шт. | 10 | 1572 | 15720 | 478.4 | 4784 | 20504 |  |  | 1572 | 0 | 478.4 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 478.4 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 478.4 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 478.4 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 478.4 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 478.4 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 478.4 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 478.4 | 0 | 0 | 0 | 1572 | 0 | 478.4 | 0 | 0 | 10 | 1572 | 15720 | 478.4 | 4784 | 20504
1.4.24 | Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) ЛЮКС-24 "Стрелка влево" | шт. | 9 | 1572 | 14148 | 478.4 | 4305.6 | 18453.6 |  |  | 1572 | 0 | 478.4 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 478.4 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 478.4 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 478.4 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 478.4 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 478.4 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 478.4 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 478.4 | 0 | 0 | 0 | 1572 | 0 | 478.4 | 0 | 0 | 9 | 1572 | 14148 | 478.4 | 4305.6 | 18453.6
1.4.25 | Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) ЛЮКС-24 "Стрелка вправо" | шт. | 9 | 1572 | 14148 | 478.4 | 4305.6 | 18453.6 |  |  | 1572 | 0 | 478.4 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 478.4 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 478.4 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 478.4 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 478.4 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 478.4 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 478.4 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 478.4 | 0 | 0 | 0 | 1572 | 0 | 478.4 | 0 | 0 | 9 | 1572 | 14148 | 478.4 | 4305.6 | 18453.6
1.4.26 | Оповещатель охранно-пожарный звуковой Маяк-24-ЗМ2 | шт. | 54 | 1572 | 84888 | 351 | 18954 | 103842 |  |  | 1572 | 0 | 351 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 351 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 351 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 351 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 351 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 351 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 351 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 351 | 0 | 0 | 0 | 1572 | 0 | 351 | 0 | 0 | 54 | 1572 | 84888 | 351 | 18954 | 103842
1.4.27 | Комбинированный оповещатель со стробовспышкой Г-24КПР | шт. | 30 | 1572 | 47160 | 708.55 | 21256.5 | 68416.5 |  |  | 1572 | 0 | 708.55 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 708.55 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 708.55 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 708.55 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 708.55 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 708.55 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 708.55 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 708.55 | 0 | 0 | 0 | 1572 | 0 | 708.55 | 0 | 0 | 30 | 1572 | 47160 | 708.55 | 21256.5 | 68416.5
1.4.28 | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный свето-звуковой Маяк-24-КПМ2 | шт. | 39 | 1572 | 61308 | 852.8 | 33259.2 | 94567.2 |  |  | 1572 | 0 | 852.8 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 852.8 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 852.8 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 852.8 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 852.8 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 852.8 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 852.8 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 852.8 | 0 | 0 | 0 | 1572 | 0 | 852.8 | 0 | 0 | 39 | 1572 | 61308 | 852.8 | 33259.2 | 94567.2
1.4.29 | Полка 19" перфорированная консольная 1U | шт. | 1 | 2620 | 2620 | 1900.6 | 1900.6 | 4520.6 |  |  | 2620 | 0 | 1900.6 | 0 | 0 |  | 2620 | 0 | 1900.6 | 0 | 0 |  | 2620 | 0 | 1900.6 | 0 | 0 |  | 2620 | 0 | 1900.6 | 0 | 0 |  | 2620 | 0 | 1900.6 | 0 | 0 |  | 2620 | 0 | 1900.6 | 0 | 0 |  | 2620 | 0 | 1900.6 | 0 | 0 |  | 2620 | 0 | 1900.6 | 0 | 0 | 0 | 2620 | 0 | 1900.6 | 0 | 0 | 1 | 2620 | 2620 | 1900.6 | 1900.6 | 4520.6
1.4.30 | Модуль подключения нагрузки | шт. | 87 | 131 | 11397 | 93.29 | 8116.23 | 19513.23 |  |  | 131 | 0 | 93.29 | 0 | 0 |  | 131 | 0 | 93.29 | 0 | 0 |  | 131 | 0 | 93.29 | 0 | 0 |  | 131 | 0 | 93.29 | 0 | 0 |  | 131 | 0 | 93.29 | 0 | 0 |  | 131 | 0 | 93.29 | 0 | 0 |  | 131 | 0 | 93.29 | 0 | 0 |  | 131 | 0 | 93.29 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 93.29 | 0 | 0 | 87 | 131 | 11397 | 93.29 | 8116.23 | 19513.23
1.4.31 | Блок сигнально-пусковой адресный | шт. | 96 | 4192 | 402432 | 4800.12 | 460811.52 | 863243.52 |  |  | 4192 | 0 | 4800.12 | 0 | 0 |  | 4192 | 0 | 4800.12 | 0 | 0 | 40 | 4192 | 167680 | 4800.12 | 192004.8 | 359684.8 |  | 4192 | 0 | 4800.12 | 0 | 0 |  | 4192 | 0 | 4800.12 | 0 | 0 |  | 4192 | 0 | 4800.12 | 0 | 0 |  | 4192 | 0 | 4800.12 | 0 | 0 |  | 4192 | 0 | 4800.12 | 0 | 0 | 40 | 4192 | 167680 | 4800.12 | 192004.8 | 359684.8 | 56 | 4192 | 234752 | 4800.12 | 268806.72 | 503558.72
1.4.32 | Кнопка "ТЕСТ" | шт. | 96 | 1572 | 150912 | 1625 | 156000 | 306912 |  |  | 1572 | 0 | 1625 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 1625 | 0 | 0 | 40 | 1572 | 62880 | 1625 | 65000 | 127880 |  | 1572 | 0 | 1625 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 1625 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 1625 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 1625 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 1625 | 0 | 0 | 40 | 1572 | 62880 | 1625 | 65000 | 127880 | 56 | 1572 | 88032 | 1625 | 91000 | 179032
1.4.33 | Шкаф контрольно пусковой ШКП-10RS (М) | шт. | 1 | 5895 | 5895 | 40714.13 | 40714.13 | 46609.13 |  |  | 5895 | 0 | 40714.13 | 0 | 0 |  | 5895 | 0 | 40714.13 | 0 | 0 |  | 5895 | 0 | 40714.13 | 0 | 0 |  | 5895 | 0 | 40714.13 | 0 | 0 |  | 5895 | 0 | 40714.13 | 0 | 0 |  | 5895 | 0 | 40714.13 | 0 | 0 |  | 5895 | 0 | 40714.13 | 0 | 0 |  | 5895 | 0 | 40714.13 | 0 | 0 | 0 | 5895 | 0 | 40714.13 | 0 | 0 | 1 | 5895 | 5895 | 40714.13 | 40714.13 | 46609.13
1.4.34 | Шкаф контрольно пусковой ШКП-18RS (М) | шт. | 1 | 5895 | 5895 | 42423.73 | 42423.73 | 48318.73 |  |  | 5895 | 0 | 42423.73 | 0 | 0 |  | 5895 | 0 | 42423.73 | 0 | 0 |  | 5895 | 0 | 42423.73 | 0 | 0 |  | 5895 | 0 | 42423.73 | 0 | 0 |  | 5895 | 0 | 42423.73 | 0 | 0 |  | 5895 | 0 | 42423.73 | 0 | 0 |  | 5895 | 0 | 42423.73 | 0 | 0 |  | 5895 | 0 | 42423.73 | 0 | 0 | 0 | 5895 | 0 | 42423.73 | 0 | 0 | 1 | 5895 | 5895 | 42423.73 | 42423.73 | 48318.73
1.4.35 | Преобразователь интерфейса | шт. | 1 | 3406 | 3406 | 4581.25 | 4581.25 | 7987.25 |  |  | 3406 | 0 | 4581.25 | 0 | 0 |  | 3406 | 0 | 4581.25 | 0 | 0 |  | 3406 | 0 | 4581.25 | 0 | 0 |  | 3406 | 0 | 4581.25 | 0 | 0 |  | 3406 | 0 | 4581.25 | 0 | 0 |  | 3406 | 0 | 4581.25 | 0 | 0 |  | 3406 | 0 | 4581.25 | 0 | 0 |  | 3406 | 0 | 4581.25 | 0 | 0 | 0 | 3406 | 0 | 4581.25 | 0 | 0 | 1 | 3406 | 3406 | 4581.25 | 4581.25 | 7987.25
1.4.36 | Коммутатор сетевой гигабитный 6 портовый | шт. | 1 | 3406 | 3406 | 11700 | 11700 | 15106 |  |  | 3406 | 0 | 11700 | 0 | 0 |  | 3406 | 0 | 11700 | 0 | 0 |  | 3406 | 0 | 11700 | 0 | 0 |  | 3406 | 0 | 11700 | 0 | 0 |  | 3406 | 0 | 11700 | 0 | 0 |  | 3406 | 0 | 11700 | 0 | 0 |  | 3406 | 0 | 11700 | 0 | 0 |  | 3406 | 0 | 11700 | 0 | 0 | 0 | 3406 | 0 | 11700 | 0 | 0 | 1 | 3406 | 3406 | 11700 | 11700 | 15106
1.4.37 | Блок питания | шт. | 1 | 3930 | 3930 | 3325.4 | 3325.4 | 7255.4 |  |  | 3930 | 0 | 3325.4 | 0 | 0 |  | 3930 | 0 | 3325.4 | 0 | 0 |  | 3930 | 0 | 3325.4 | 0 | 0 |  | 3930 | 0 | 3325.4 | 0 | 0 |  | 3930 | 0 | 3325.4 | 0 | 0 |  | 3930 | 0 | 3325.4 | 0 | 0 |  | 3930 | 0 | 3325.4 | 0 | 0 |  | 3930 | 0 | 3325.4 | 0 | 0 | 0 | 3930 | 0 | 3325.4 | 0 | 0 | 1 | 3930 | 3930 | 3325.4 | 3325.4 | 7255.4
1.4.38 | Лоток перфорированный 100х50х3000 | м | 585 | 497.8 | 291213 | 699.4 | 409149 | 700362 |  |  | 497.8 | 0 | 699.4 | 0 | 0 |  | 497.8 | 0 | 699.4 | 0 | 0 |  | 497.8 | 0 | 699.4 | 0 | 0 |  | 497.8 | 0 | 699.4 | 0 | 0 |  | 497.8 | 0 | 699.4 | 0 | 0 |  | 497.8 | 0 | 699.4 | 0 | 0 |  | 497.8 | 0 | 699.4 | 0 | 0 |  | 497.8 | 0 | 699.4 | 0 | 0 | 0 | 497.8 | 0 | 699.4 | 0 | 0 | 585 | 497.8 | 291213 | 699.4 | 409149 | 700362
1.4.39 | Перегородка для лотка | м | 585 | 131 | 76635 | 380.64 | 222674.4 | 299309.4 |  |  | 131 | 0 | 380.64 | 0 | 0 |  | 131 | 0 | 380.64 | 0 | 0 |  | 131 | 0 | 380.64 | 0 | 0 |  | 131 | 0 | 380.64 | 0 | 0 |  | 131 | 0 | 380.64 | 0 | 0 |  | 131 | 0 | 380.64 | 0 | 0 |  | 131 | 0 | 380.64 | 0 | 0 |  | 131 | 0 | 380.64 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 380.64 | 0 | 0 | 585 | 131 | 76635 | 380.64 | 222674.4 | 299309.4
1.4.40 | Крышка с заземлением на лоток основание 100 L3000 | м | 585 | 157.2 | 91962 | 271.99 | 159114.15 | 251076.15 |  |  | 157.2 | 0 | 271.99 | 0 | 0 |  | 157.2 | 0 | 271.99 | 0 | 0 |  | 157.2 | 0 | 271.99 | 0 | 0 |  | 157.2 | 0 | 271.99 | 0 | 0 |  | 157.2 | 0 | 271.99 | 0 | 0 |  | 157.2 | 0 | 271.99 | 0 | 0 |  | 157.2 | 0 | 271.99 | 0 | 0 |  | 157.2 | 0 | 271.99 | 0 | 0 | 0 | 157.2 | 0 | 271.99 | 0 | 0 | 585 | 157.2 | 91962 | 271.99 | 159114.15 | 251076.15
1.4.41 | Угол CPO 90 горизонтальный 90° 100х50 | шт. | 10 | 1572 | 15720 | 2107.04 | 21070.4 | 36790.4 |  |  | 1572 | 0 | 2107.04 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 2107.04 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 2107.04 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 2107.04 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 2107.04 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 2107.04 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 2107.04 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 2107.04 | 0 | 0 | 0 | 1572 | 0 | 2107.04 | 0 | 0 | 10 | 1572 | 15720 | 2107.04 | 21070.4 | 36790.4
1.4.42 | Угол CS 90 вертикальный внутренний 90° 100х50 | шт. | 12 | 1572 | 18864 | 2459.6 | 29515.2 | 48379.2 |  |  | 1572 | 0 | 2459.6 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 2459.6 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 2459.6 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 2459.6 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 2459.6 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 2459.6 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 2459.6 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 2459.6 | 0 | 0 | 0 | 1572 | 0 | 2459.6 | 0 | 0 | 12 | 1572 | 18864 | 2459.6 | 29515.2 | 48379.2
1.4.43 | Лоток 50х50 L=3000 перфорированный | м. | 150 | 838.4 | 125760 | 487.5 | 73125 | 198885 |  |  | 838.4 | 0 | 487.5 | 0 | 0 |  | 838.4 | 0 | 487.5 | 0 | 0 |  | 838.4 | 0 | 487.5 | 0 | 0 |  | 838.4 | 0 | 487.5 | 0 | 0 |  | 838.4 | 0 | 487.5 | 0 | 0 |  | 838.4 | 0 | 487.5 | 0 | 0 |  | 838.4 | 0 | 487.5 | 0 | 0 |  | 838.4 | 0 | 487.5 | 0 | 0 | 0 | 838.4 | 0 | 487.5 | 0 | 0 | 150 | 838.4 | 125760 | 487.5 | 73125 | 198885
1.4.44 | Крышка с заземлением на лоток основание 50 L3000 | м. | 150 | 157.2 | 23580 | 223.15 | 33472.5 | 57052.5 |  |  | 157.2 | 0 | 223.15 | 0 | 0 |  | 157.2 | 0 | 223.15 | 0 | 0 |  | 157.2 | 0 | 223.15 | 0 | 0 |  | 157.2 | 0 | 223.15 | 0 | 0 |  | 157.2 | 0 | 223.15 | 0 | 0 |  | 157.2 | 0 | 223.15 | 0 | 0 |  | 157.2 | 0 | 223.15 | 0 | 0 |  | 157.2 | 0 | 223.15 | 0 | 0 | 0 | 157.2 | 0 | 223.15 | 0 | 0 | 150 | 157.2 | 23580 | 223.15 | 33472.5 | 57052.5
1.4.45 | Крышка S5 CPO90 90х100 угла горизонтального | шт. | 10 | 157.2 | 1572 | 1091.22 | 10912.2 | 12484.2 |  |  | 157.2 | 0 | 1091.22 | 0 | 0 |  | 157.2 | 0 | 1091.22 | 0 | 0 |  | 157.2 | 0 | 1091.22 | 0 | 0 |  | 157.2 | 0 | 1091.22 | 0 | 0 |  | 157.2 | 0 | 1091.22 | 0 | 0 |  | 157.2 | 0 | 1091.22 | 0 | 0 |  | 157.2 | 0 | 1091.22 | 0 | 0 |  | 157.2 | 0 | 1091.22 | 0 | 0 | 0 | 157.2 | 0 | 1091.22 | 0 | 0 | 10 | 157.2 | 1572 | 1091.22 | 10912.2 | 12484.2
1.4.46 | Крышка S5 CS90 90x100 угла вертикального внутреннего | шт. | 12 | 157.2 | 1886.4 | 837.23 | 10046.76 | 11933.16 |  |  | 157.2 | 0 | 837.23 | 0 | 0 |  | 157.2 | 0 | 837.23 | 0 | 0 |  | 157.2 | 0 | 837.23 | 0 | 0 |  | 157.2 | 0 | 837.23 | 0 | 0 |  | 157.2 | 0 | 837.23 | 0 | 0 |  | 157.2 | 0 | 837.23 | 0 | 0 |  | 157.2 | 0 | 837.23 | 0 | 0 |  | 157.2 | 0 | 837.23 | 0 | 0 | 0 | 157.2 | 0 | 837.23 | 0 | 0 | 12 | 157.2 | 1886.4 | 837.23 | 10046.76 | 11933.16
1.4.47 | Ответвитель S5 DL 100x50 горизонтальный | шт. | 5 | 1572 | 7860 | 2626.01 | 13130.05 | 20990.05 |  |  | 1572 | 0 | 2626.01 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 2626.01 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 2626.01 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 2626.01 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 2626.01 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 2626.01 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 2626.01 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 2626.01 | 0 | 0 | 0 | 1572 | 0 | 2626.01 | 0 | 0 | 5 | 1572 | 7860 | 2626.01 | 13130.05 | 20990.05
1.4.48 | Крышка S5 DL 100х50 ответвителя горизонтального | шт. | 5 | 157.2 | 786 | 1305.85 | 6529.25 | 7315.25 |  |  | 157.2 | 0 | 1305.85 | 0 | 0 |  | 157.2 | 0 | 1305.85 | 0 | 0 |  | 157.2 | 0 | 1305.85 | 0 | 0 |  | 157.2 | 0 | 1305.85 | 0 | 0 |  | 157.2 | 0 | 1305.85 | 0 | 0 |  | 157.2 | 0 | 1305.85 | 0 | 0 |  | 157.2 | 0 | 1305.85 | 0 | 0 |  | 157.2 | 0 | 1305.85 | 0 | 0 | 0 | 157.2 | 0 | 1305.85 | 0 | 0 | 5 | 157.2 | 786 | 1305.85 | 6529.25 | 7315.25
1.4.49 | Угол S5 CD90 90x50x50 вертикальный внешний | шт. | 16 | 1572 | 25152 | 2555.81 | 40892.96 | 66044.96 |  |  | 1572 | 0 | 2555.81 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 2555.81 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 2555.81 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 2555.81 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 2555.81 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 2555.81 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 2555.81 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 2555.81 | 0 | 0 | 0 | 1572 | 0 | 2555.81 | 0 | 0 | 16 | 1572 | 25152 | 2555.81 | 40892.96 | 66044.96
1.4.50 | Крышка S5 CD90 90x50 угла вертикального внешнего | шт. | 16 | 157.2 | 2515.2 | 829.61 | 13273.76 | 15788.96 |  |  | 157.2 | 0 | 829.61 | 0 | 0 |  | 157.2 | 0 | 829.61 | 0 | 0 |  | 157.2 | 0 | 829.61 | 0 | 0 |  | 157.2 | 0 | 829.61 | 0 | 0 |  | 157.2 | 0 | 829.61 | 0 | 0 |  | 157.2 | 0 | 829.61 | 0 | 0 |  | 157.2 | 0 | 829.61 | 0 | 0 |  | 157.2 | 0 | 829.61 | 0 | 0 | 0 | 157.2 | 0 | 829.61 | 0 | 0 | 16 | 157.2 | 2515.2 | 829.61 | 13273.76 | 15788.96
1.4.51 | Ответвитель S5 DL 50x50 горизонтальный | шт. | 16 | 1572 | 25152 | 2373.29 | 37972.64 | 63124.64 |  |  | 1572 | 0 | 2373.29 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 2373.29 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 2373.29 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 2373.29 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 2373.29 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 2373.29 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 2373.29 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 2373.29 | 0 | 0 | 0 | 1572 | 0 | 2373.29 | 0 | 0 | 16 | 1572 | 25152 | 2373.29 | 37972.64 | 63124.64
1.4.52 | Крышка S5 DL 50х50 ответвителя горизонтального | шт. | 16 | 157.2 | 2515.2 | 1109.56 | 17752.96 | 20268.16 |  |  | 157.2 | 0 | 1109.56 | 0 | 0 |  | 157.2 | 0 | 1109.56 | 0 | 0 |  | 157.2 | 0 | 1109.56 | 0 | 0 |  | 157.2 | 0 | 1109.56 | 0 | 0 |  | 157.2 | 0 | 1109.56 | 0 | 0 |  | 157.2 | 0 | 1109.56 | 0 | 0 |  | 157.2 | 0 | 1109.56 | 0 | 0 |  | 157.2 | 0 | 1109.56 | 0 | 0 | 0 | 157.2 | 0 | 1109.56 | 0 | 0 | 16 | 157.2 | 2515.2 | 1109.56 | 17752.96 | 20268.16
1.4.53 | Кронштейн индивидуального изготовления L=1250 | шт. | 210 | 540.77 | 113561.7 | 2018.64 | 423914.4 | 537476.1 |  |  | 540.77 | 0 | 2018.64 | 0 | 0 |  | 540.77 | 0 | 2018.64 | 0 | 0 |  | 540.77 | 0 | 2018.64 | 0 | 0 |  | 540.77 | 0 | 2018.64 | 0 | 0 |  | 540.77 | 0 | 2018.64 | 0 | 0 |  | 540.77 | 0 | 2018.64 | 0 | 0 |  | 540.77 | 0 | 2018.64 | 0 | 0 |  | 540.77 | 0 | 2018.64 | 0 | 0 | 0 | 540.77 | 0 | 2018.64 | 0 | 0 | 210 | 540.77 | 113561.7 | 2018.64 | 423914.4 | 537476.1
1.4.54 | Кронштейн юстировочный для монтажа линейного извещателя | шт. | 24 | 1572 | 37728 | 1560 | 37440 | 75168 |  |  | 1572 | 0 | 1560 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 1560 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 1560 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 1560 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 1560 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 1560 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 1560 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 1560 | 0 | 0 | 0 | 1572 | 0 | 1560 | 0 | 0 | 24 | 1572 | 37728 | 1560 | 37440 | 75168
1.4.55 | Стандартный анкер с болтом М8 | шт. | 800 | 32.75 | 26200 | 107.93 | 86344 | 112544 |  |  | 32.75 | 0 | 107.93 | 0 | 0 |  | 32.75 | 0 | 107.93 | 0 | 0 |  | 32.75 | 0 | 107.93 | 0 | 0 |  | 32.75 | 0 | 107.93 | 0 | 0 |  | 32.75 | 0 | 107.93 | 0 | 0 |  | 32.75 | 0 | 107.93 | 0 | 0 |  | 32.75 | 0 | 107.93 | 0 | 0 |  | 32.75 | 0 | 107.93 | 0 | 0 | 0 | 32.75 | 0 | 107.93 | 0 | 0 | 800 | 32.75 | 26200 | 107.93 | 86344 | 112544
1.4.56 | Винт для электрического соединения М5х8 | шт. | 100 | 19.65 | 1965 | 13.26 | 1326 | 3291 |  |  | 19.65 | 0 | 13.26 | 0 | 0 |  | 19.65 | 0 | 13.26 | 0 | 0 |  | 19.65 | 0 | 13.26 | 0 | 0 |  | 19.65 | 0 | 13.26 | 0 | 0 |  | 19.65 | 0 | 13.26 | 0 | 0 |  | 19.65 | 0 | 13.26 | 0 | 0 |  | 19.65 | 0 | 13.26 | 0 | 0 |  | 19.65 | 0 | 13.26 | 0 | 0 | 0 | 19.65 | 0 | 13.26 | 0 | 0 | 100 | 19.65 | 1965 | 13.26 | 1326 | 3291
1.4.57 | Коробка огнестойкая 100х100х50мм | шт. | 175 | 1048 | 183400 | 1383.16 | 242053 | 425453 |  |  | 1048 | 0 | 1383.16 | 0 | 0 |  | 1048 | 0 | 1383.16 | 0 | 0 |  | 1048 | 0 | 1383.16 | 0 | 0 |  | 1048 | 0 | 1383.16 | 0 | 0 |  | 1048 | 0 | 1383.16 | 0 | 0 |  | 1048 | 0 | 1383.16 | 0 | 0 |  | 1048 | 0 | 1383.16 | 0 | 0 |  | 1048 | 0 | 1383.16 | 0 | 0 | 0 | 1048 | 0 | 1383.16 | 0 | 0 | 175 | 1048 | 183400 | 1383.16 | 242053 | 425453
1.4.58 | Кабель огнестойкий КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х1,0 | м | 6400 | 162.44 | 1039616 | 53.35 | 341440 | 1381056 |  |  | 162.44 | 0 | 53.35 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 53.35 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 53.35 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 53.35 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 53.35 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 53.35 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 53.35 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 53.35 | 0 | 0 | 0 | 162.44 | 0 | 53.35 | 0 | 0 | 6400 | 162.44 | 1039616 | 53.35 | 341440 | 1381056
1.4.59 | Кабель огнестойкий КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х1,5 | м | 2500 | 162.44 | 406100 | 107.82 | 269550 | 675650 |  |  | 162.44 | 0 | 107.82 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 107.82 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 107.82 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 107.82 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 107.82 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 107.82 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 107.82 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 107.82 | 0 | 0 | 0 | 162.44 | 0 | 107.82 | 0 | 0 | 2500 | 162.44 | 406100 | 107.82 | 269550 | 675650
1.4.60 | Кабель огнестойкий КПСЭнг(А)-FRHF 2х2х0,75 | м | 400 | 162.44 | 64976 | 101.09 | 40436 | 105412 |  |  | 162.44 | 0 | 101.09 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 101.09 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 101.09 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 101.09 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 101.09 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 101.09 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 101.09 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 101.09 | 0 | 0 | 0 | 162.44 | 0 | 101.09 | 0 | 0 | 400 | 162.44 | 64976 | 101.09 | 40436 | 105412
1.4.61 | Кабель огнестойкий КПСЭнг(А)-FRHF 2х2х0,5 | м | 750 | 162.44 | 121830 | 111.72 | 83790 | 205620 |  |  | 162.44 | 0 | 111.72 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 111.72 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 111.72 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 111.72 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 111.72 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 111.72 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 111.72 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 111.72 | 0 | 0 | 0 | 162.44 | 0 | 111.72 | 0 | 0 | 750 | 162.44 | 121830 | 111.72 | 83790 | 205620
1.4.62 | Кабель силовой огнестойкий ППГ нг(А)-FRHF 3х1.5 | м | 1300 | 162.44 | 211172 | 131.98 | 171574 | 382746 |  |  | 162.44 | 0 | 131.98 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 131.98 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 131.98 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 131.98 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 131.98 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 131.98 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 131.98 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 131.98 | 0 | 0 | 0 | 162.44 | 0 | 131.98 | 0 | 0 | 1300 | 162.44 | 211172 | 131.98 | 171574 | 382746
1.4.63 | Труба гофрированная ПВХ легкая серая D20 | м | 4000 | 45.85 | 183400 | 28.08 | 112320 | 295720 |  |  | 45.85 | 0 | 28.08 | 0 | 0 |  | 45.85 | 0 | 28.08 | 0 | 0 |  | 45.85 | 0 | 28.08 | 0 | 0 |  | 45.85 | 0 | 28.08 | 0 | 0 |  | 45.85 | 0 | 28.08 | 0 | 0 |  | 45.85 | 0 | 28.08 | 0 | 0 |  | 45.85 | 0 | 28.08 | 0 | 0 |  | 45.85 | 0 | 28.08 | 0 | 0 | 0 | 45.85 | 0 | 28.08 | 0 | 0 | 4000 | 45.85 | 183400 | 28.08 | 112320 | 295720
1.4.64 | Скоба металлическая однолапковая Д20 | шт. | 8000 | 6.55 | 52400 | 3.38 | 27040 | 79440 |  |  | 6.55 | 0 | 3.38 | 0 | 0 |  | 6.55 | 0 | 3.38 | 0 | 0 |  | 6.55 | 0 | 3.38 | 0 | 0 |  | 6.55 | 0 | 3.38 | 0 | 0 |  | 6.55 | 0 | 3.38 | 0 | 0 |  | 6.55 | 0 | 3.38 | 0 | 0 |  | 6.55 | 0 | 3.38 | 0 | 0 |  | 6.55 | 0 | 3.38 | 0 | 0 | 0 | 6.55 | 0 | 3.38 | 0 | 0 | 8000 | 6.55 | 52400 | 3.38 | 27040 | 79440
1.4.65 | Металлический дюбель для газобетона 6х32 | шт. | 8000 | 6.55 | 52400 | 19.34 | 154720 | 207120 |  |  | 6.55 | 0 | 19.34 | 0 | 0 |  | 6.55 | 0 | 19.34 | 0 | 0 |  | 6.55 | 0 | 19.34 | 0 | 0 |  | 6.55 | 0 | 19.34 | 0 | 0 |  | 6.55 | 0 | 19.34 | 0 | 0 |  | 6.55 | 0 | 19.34 | 0 | 0 |  | 6.55 | 0 | 19.34 | 0 | 0 |  | 6.55 | 0 | 19.34 | 0 | 0 | 0 | 6.55 | 0 | 19.34 | 0 | 0 | 8000 | 6.55 | 52400 | 19.34 | 154720 | 207120
1.4.66 | Саморез с пресс-шайбой 4.2х32 | шт. | 8000 | 6.55 | 52400 | 2.37 | 18960 | 71360 |  |  | 6.55 | 0 | 2.37 | 0 | 0 |  | 6.55 | 0 | 2.37 | 0 | 0 |  | 6.55 | 0 | 2.37 | 0 | 0 |  | 6.55 | 0 | 2.37 | 0 | 0 |  | 6.55 | 0 | 2.37 | 0 | 0 |  | 6.55 | 0 | 2.37 | 0 | 0 |  | 6.55 | 0 | 2.37 | 0 | 0 |  | 6.55 | 0 | 2.37 | 0 | 0 | 0 | 6.55 | 0 | 2.37 | 0 | 0 | 8000 | 6.55 | 52400 | 2.37 | 18960 | 71360
1.4.67 | Аксессуары (расходные материалы, крепеж) | компл. | 1 | 0 |  | 53352 | 53352 | 53352 |  |  | 0 |  | 53352 | 0 | 0 |  | 0 |  | 53352 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 53352 | 0 | 0 |  | 0 |  | 53352 | 0 | 0 |  | 0 |  | 53352 | 0 | 0 |  | 0 |  | 53352 | 0 | 0 |  | 0 |  | 53352 | 0 | 0 |  | 0 |  | 53352 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 53352 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 53352 | 53352 | 53352
1.4.68 | Пуско-наладочные работы, приемо-сдаточные работы | компл. | 1 | 515458.8 | 515458.8 | 0 |  | 515458.8 |  |  | 515458.8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 515458.8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 515458.8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 515458.8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 515458.8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 515458.8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 515458.8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 515458.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 515458.8 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 515458.8 | 515458.8 | 0 |  | 515458.8
1.4.69 | Аренда вышки 28 м | ч | 152 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 152 | 0 |  | 0
1.4.70 | Автоматизация управления воротами |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.4.70.1 | Пульт контроля и управления | шт. | 1 | 3406 | 3406 | 14788.18 | 14788.18 | 18194.18 |  |  | 3406 | 0 | 14788.18 | 0 | 0 |  | 3406 | 0 | 14788.18 | 0 | 0 | 1 | 3406 | 3406 | 14788.18 | 14788.18 | 18194.18 |  | 3406 | 0 | 14788.18 | 0 | 0 |  | 3406 | 0 | 14788.18 | 0 | 0 |  | 3406 | 0 | 14788.18 | 0 | 0 |  | 3406 | 0 | 14788.18 | 0 | 0 |  | 3406 | 0 | 14788.18 | 0 | 0 | 1 | 3406 | 3406 | 14788.18 | 14788.18 | 18194.18 | 0 | 3406 | 0 | 14788.18 | 0 | 0
1.4.70.2 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный | шт. | 2 | 3406 | 6812 | 4655.04 | 9310.08 | 16122.08 |  |  | 3406 | 0 | 4655.04 | 0 | 0 |  | 3406 | 0 | 4655.04 | 0 | 0 | 2 | 3406 | 6812 | 4655.04 | 9310.08 | 16122.08 |  | 3406 | 0 | 4655.04 | 0 | 0 |  | 3406 | 0 | 4655.04 | 0 | 0 |  | 3406 | 0 | 4655.04 | 0 | 0 |  | 3406 | 0 | 4655.04 | 0 | 0 |  | 3406 | 0 | 4655.04 | 0 | 0 | 2 | 3406 | 6812 | 4655.04 | 9310.08 | 16122.08 | 0 | 3406 | 0 | 4655.04 | 0 | 0
1.4.70.3 | Щит с монтажной панелью 600х600х250 ЩМПг-60.60.25 IP54 | шт. | 2 | 6550 | 13100 | 19718.4 | 39436.8 | 52536.8 |  |  | 6550 | 0 | 19718.4 | 0 | 0 |  | 6550 | 0 | 19718.4 | 0 | 0 | 2 | 6550 | 13100 | 19718.4 | 39436.8 | 52536.8 |  | 6550 | 0 | 19718.4 | 0 | 0 |  | 6550 | 0 | 19718.4 | 0 | 0 |  | 6550 | 0 | 19718.4 | 0 | 0 |  | 6550 | 0 | 19718.4 | 0 | 0 |  | 6550 | 0 | 19718.4 | 0 | 0 | 2 | 6550 | 13100 | 19718.4 | 39436.8 | 52536.8 | 0 | 6550 | 0 | 19718.4 | 0 | 0
1.4.70.4 | Источник питания резервированный | шт. | 2 | 3930 | 7860 | 10308.48 | 20616.96 | 28476.96 |  |  | 3930 | 0 | 10308.48 | 0 | 0 |  | 3930 | 0 | 10308.48 | 0 | 0 |  | 3930 | 0 | 10308.48 | 0 | 0 |  | 3930 | 0 | 10308.48 | 0 | 0 |  | 3930 | 0 | 10308.48 | 0 | 0 |  | 3930 | 0 | 10308.48 | 0 | 0 |  | 3930 | 0 | 10308.48 | 0 | 0 |  | 3930 | 0 | 10308.48 | 0 | 0 | 0 | 3930 | 0 | 10308.48 | 0 | 0 | 2 | 3930 | 7860 | 10308.48 | 20616.96 | 28476.96
1.4.70.5 | Аккумулятор 12 В, 17 А/ч | шт. | 2 | 524 | 1048 | 7368.4 | 14736.8 | 15784.8 |  |  | 524 | 0 | 7368.4 | 0 | 0 |  | 524 | 0 | 7368.4 | 0 | 0 |  | 524 | 0 | 7368.4 | 0 | 0 |  | 524 | 0 | 7368.4 | 0 | 0 |  | 524 | 0 | 7368.4 | 0 | 0 |  | 524 | 0 | 7368.4 | 0 | 0 |  | 524 | 0 | 7368.4 | 0 | 0 |  | 524 | 0 | 7368.4 | 0 | 0 | 0 | 524 | 0 | 7368.4 | 0 | 0 | 2 | 524 | 1048 | 7368.4 | 14736.8 | 15784.8
1.4.70.6 | Светофор двухцветный светодиодный | шт. | 4 | 5502 | 22008 | 19958.64 | 79834.56 | 101842.56 |  |  | 5502 | 0 | 19958.64 | 0 | 0 |  | 5502 | 0 | 19958.64 | 0 | 0 | 4 | 5502 | 22008 | 19958.64 | 79834.56 | 101842.56 |  | 5502 | 0 | 19958.64 | 0 | 0 |  | 5502 | 0 | 19958.64 | 0 | 0 |  | 5502 | 0 | 19958.64 | 0 | 0 |  | 5502 | 0 | 19958.64 | 0 | 0 |  | 5502 | 0 | 19958.64 | 0 | 0 | 4 | 5502 | 22008 | 19958.64 | 79834.56 | 101842.56 | 0 | 5502 | 0 | 19958.64 | 0 | 0
1.4.70.7 | Устройство коммутационное | шт. | 6 | 3406 | 20436 | 1774.5 | 10647 | 31083 |  |  | 3406 | 0 | 1774.5 | 0 | 0 |  | 3406 | 0 | 1774.5 | 0 | 0 | 6 | 3406 | 20436 | 1774.5 | 10647 | 31083 |  | 3406 | 0 | 1774.5 | 0 | 0 |  | 3406 | 0 | 1774.5 | 0 | 0 |  | 3406 | 0 | 1774.5 | 0 | 0 |  | 3406 | 0 | 1774.5 | 0 | 0 |  | 3406 | 0 | 1774.5 | 0 | 0 | 6 | 3406 | 20436 | 1774.5 | 10647 | 31083 | 0 | 3406 | 0 | 1774.5 | 0 | 0
1.4.70.8 | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный | шт. | 6 | 2358 | 14148 | 496.08 | 2976.48 | 17124.48 |  |  | 2358 | 0 | 496.08 | 0 | 0 |  | 2358 | 0 | 496.08 | 0 | 0 | 6 | 2358 | 14148 | 496.08 | 2976.48 | 17124.48 |  | 2358 | 0 | 496.08 | 0 | 0 |  | 2358 | 0 | 496.08 | 0 | 0 |  | 2358 | 0 | 496.08 | 0 | 0 |  | 2358 | 0 | 496.08 | 0 | 0 |  | 2358 | 0 | 496.08 | 0 | 0 | 6 | 2358 | 14148 | 496.08 | 2976.48 | 17124.48 | 0 | 2358 | 0 | 496.08 | 0 | 0
1.4.70.9 | Кабель силовой ППГнг(А)-FRHF 3х1.5 | м | 80 | 162.44 | 12995.2 | 131.98 | 10558.4 | 23553.6 |  |  | 162.44 | 0 | 131.98 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 131.98 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 131.98 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 131.98 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 131.98 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 131.98 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 131.98 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 131.98 | 0 | 0 | 0 | 162.44 | 0 | 131.98 | 0 | 0 | 80 | 162.44 | 12995.2 | 131.98 | 10558.4 | 23553.6
1.4.70.10 | Кабель огнестойкий КПСЭнг(А)-FRHF 2х2х0,75 | м | 350 | 162.44 | 56854 | 101.09 | 35381.5 | 92235.5 |  |  | 162.44 | 0 | 101.09 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 101.09 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 101.09 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 101.09 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 101.09 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 101.09 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 101.09 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 101.09 | 0 | 0 | 0 | 162.44 | 0 | 101.09 | 0 | 0 | 350 | 162.44 | 56854 | 101.09 | 35381.5 | 92235.5
1.4.70.11 | Кабель огнестойкий КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х1,0 | м | 250 | 162.44 | 40610 | 53.35 | 13337.5 | 53947.5 |  |  | 162.44 | 0 | 53.35 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 53.35 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 53.35 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 53.35 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 53.35 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 53.35 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 53.35 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 53.35 | 0 | 0 | 0 | 162.44 | 0 | 53.35 | 0 | 0 | 250 | 162.44 | 40610 | 53.35 | 13337.5 | 53947.5
1.4.70.12 | Коробка ответвительная с кабельными вводами IP55, 100х100х50 | шт. | 10 | 655 | 6550 | 142.58 | 1425.8 | 7975.8 |  |  | 655 | 0 | 142.58 | 0 | 0 |  | 655 | 0 | 142.58 | 0 | 0 | 4 | 655 | 2620 | 142.58 | 570.32 | 3190.32 |  | 655 | 0 | 142.58 | 0 | 0 |  | 655 | 0 | 142.58 | 0 | 0 |  | 655 | 0 | 142.58 | 0 | 0 |  | 655 | 0 | 142.58 | 0 | 0 |  | 655 | 0 | 142.58 | 0 | 0 | 4 | 655 | 2620 | 142.58 | 570.32 | 3190.32 | 6 | 655 | 3930 | 142.58 | 855.48 | 4785.48
1.4.70.13 | Труба гофрированная ПВХ легкая серая D20 | м | 300 | 45.85 | 13755 | 28.08 | 8424 | 22179 |  |  | 45.85 | 0 | 28.08 | 0 | 0 |  | 45.85 | 0 | 28.08 | 0 | 0 |  | 45.85 | 0 | 28.08 | 0 | 0 |  | 45.85 | 0 | 28.08 | 0 | 0 |  | 45.85 | 0 | 28.08 | 0 | 0 |  | 45.85 | 0 | 28.08 | 0 | 0 |  | 45.85 | 0 | 28.08 | 0 | 0 |  | 45.85 | 0 | 28.08 | 0 | 0 | 0 | 45.85 | 0 | 28.08 | 0 | 0 | 300 | 45.85 | 13755 | 28.08 | 8424 | 22179
1.4.70.14 | Аксессуары (расходные материалы, крепеж) | компл | 1 | 0 |  | 6864 | 6864 | 6864 |  |  | 0 |  | 6864 | 0 | 0 |  | 0 |  | 6864 | 0 | 0 |  | 0 |  | 6864 | 0 | 0 |  | 0 |  | 6864 | 0 | 0 |  | 0 |  | 6864 | 0 | 0 |  | 0 |  | 6864 | 0 | 0 |  | 0 |  | 6864 | 0 | 0 |  | 0 |  | 6864 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6864 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 6864 | 6864 | 6864
1.4.70.15 | Пуско-наладочные работы | компл | 1 | 119808 | 119808 | 0 |  | 119808 |  |  | 119808 | 0 | 0 |  | 0 |  | 119808 | 0 | 0 |  | 0 |  | 119808 | 0 | 0 |  | 0 |  | 119808 | 0 | 0 |  | 0 |  | 119808 | 0 | 0 |  | 0 |  | 119808 | 0 | 0 |  | 0 |  | 119808 | 0 | 0 |  | 0 |  | 119808 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 119808 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 119808 | 119808 | 0 |  | 119808
1.5 | 130-23-ОВ2 Отопление и вентиляция | [22 empty] | 4846329.15 |  | 12462392.6 | 17308721.75 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 22678133.12 |  | 57776503.4 | 80454636.52 | 0 |  | 2380922.022 |  | 2491522.6 | 4872444.622
1.5.1 | Монтаж приточной системы | к-т | 6 | 125450 | 752700 | 982545 | 5895270 | 6647970 |  | 6 | 125450 | 752700 | 982545 | 5895270 | 6647970 |  | 125450 | 0 | 982545 | 0 | 0 |  | 125450 | 0 | 982545 | 0 | 0 |  | 125450 | 0 | 982545 | 0 | 0 |  | 125450 | 0 | 982545 | 0 | 0 |  | 125450 | 0 | 982545 | 0 | 0 |  | 125450 | 0 | 982545 | 0 | 0 |  | 125450 | 0 | 982545 | 0 | 0 | 6 | 125450 | 752700 | 982545 | 5895270 | 6647970 | 0 | 125450 | 0 | 982545 | 0 | 0
1.5.2 | Монтаж вытяжных и приточно-вытяжных систем | к-т | 7 | 29545 | 206815 | 469586 | 3287102 | 3493917 |  |  | 29545 | 0 | 469586 | 0 | 0 | 4 | 29545 | 118180 | 469586 | 1878344 | 1996524 | 3 | 29545 | 88635 | 469586 | 1408758 | 1497393 |  | 29545 | 0 | 469586 | 0 | 0 |  | 29545 | 0 | 469586 | 0 | 0 |  | 29545 | 0 | 469586 | 0 | 0 |  | 29545 | 0 | 469586 | 0 | 0 |  | 29545 | 0 | 469586 | 0 | 0 | 7 | 29545 | 206815 | 469586 | 3287102 | 3493917 | 0 | 29545 | 0 | 469586 | 0 | 0
1.5.3 | Монтаж комплектов автоматики | к-т | 13 | 102635.07 | 1334255.91 | 309219.34 | 4019851.42 | 5354107.33 |  |  | 102635.07 | 0 | 309219.34 | 0 | 0 |  | 102635.07 | 0 | 309219.34 | 0 | 0 | 12 | 102635.07 | 1231620.84 | 309219.34 | 3710632.08 | 4942252.92 |  | 102635.07 | 0 | 309219.34 | 0 | 0 |  | 102635.07 | 0 | 309219.34 | 0 | 0 |  | 102635.07 | 0 | 309219.34 | 0 | 0 |  | 102635.07 | 0 | 309219.34 | 0 | 0 |  | 102635.07 | 0 | 309219.34 | 0 | 0 | 12 | 102635.07 | 1231620.84 | 309219.34 | 3710632.08 | 4942252.92 | 1 | 102635.07 | 102635.07 | 309219.34 | 309219.34 | 411854.41
1.5.4 | Монтаж воздухораспределителей | шт | 80 | 4332.6 | 346608 | 10463.97 | 837117.6 | 1183725.6 |  |  | 4332.6 | 0 | 10463.97 | 0 | 0 |  | 4332.6 | 0 | 10463.97 | 0 | 0 | 54 | 4332.6 | 233960.4 | 10463.97 | 565054.38 | 799014.78 |  | 4332.6 | 0 | 10463.97 | 0 | 0 |  | 4332.6 | 0 | 10463.97 | 0 | 0 |  | 4332.6 | 0 | 10463.97 | 0 | 0 |  | 4332.6 | 0 | 10463.97 | 0 | 0 |  | 4332.6 | 0 | 10463.97 | 0 | 0 | 54 | 4332.6 | 233960.4 | 10463.97 | 565054.38 | 799014.78 | 26 | 4332.6 | 112647.6 | 10463.97 | 272063.22 | 384710.82
1.5.5 | Прокладка воздуховодов из оцинкованой стали | м2 | 3033.8 | 2655.59 | 8056528.942 | 1958 | 5940180.4 | 13996709.342 |  | 1499 | 2655.59 | 3980729.41 | 1958 | 2935042 | 6915771.41 | 1300 | 2655.59 | 3452267 | 1958 | 2545400 | 5997667 | 136 | 2655.59 | 361160.24 | 1958 | 266288 | 627448.24 |  | 2655.59 | 0 | 1958 | 0 | 0 |  | 2655.59 | 0 | 1958 | 0 | 0 |  | 2655.59 | 0 | 1958 | 0 | 0 |  | 2655.59 | 0 | 1958 | 0 | 0 |  | 2655.59 | 0 | 1958 | 0 | 0 | 2935 | 2655.59 | 7794156.65 | 1958 | 5746730 | 13540886.65 | 98.8 | 2655.59 | 262372.292 | 1958 | 193450.4 | 455822.692
1.5.6 | Монтаж клапанов огнезадерживающих | шт | 8 | 11973.06 | 95784.48 | 32008.28 | 256066.24 | 351850.72 |  |  | 11973.06 | 0 | 32008.28 | 0 | 0 |  | 11973.06 | 0 | 32008.28 | 0 | 0 | 8 | 11973.06 | 95784.48 | 32008.28 | 256066.24 | 351850.72 |  | 11973.06 | 0 | 32008.28 | 0 | 0 |  | 11973.06 | 0 | 32008.28 | 0 | 0 |  | 11973.06 | 0 | 32008.28 | 0 | 0 |  | 11973.06 | 0 | 32008.28 | 0 | 0 |  | 11973.06 | 0 | 32008.28 | 0 | 0 | 8 | 11973.06 | 95784.48 | 32008.28 | 256066.24 | 351850.72 | 0 | 11973.06 | 0 | 32008.28 | 0 | 0
1.5.7 | Монтаж фильтрационных агрегатов | к-т | 12 | 637410.63 | 7648927.56 | 2625837.9 | 31510054.8 | 39158982.36 |  | 10 | 637410.63 | 6374106.3 | 2625837.9 | 26258379 | 32632485.3 | 2 | 637410.63 | 1274821.26 | 2625837.9 | 5251675.8 | 6526497.06 |  | 637410.63 | 0 | 2625837.9 | 0 | 0 |  | 637410.63 | 0 | 2625837.9 | 0 | 0 |  | 637410.63 | 0 | 2625837.9 | 0 | 0 |  | 637410.63 | 0 | 2625837.9 | 0 | 0 |  | 637410.63 | 0 | 2625837.9 | 0 | 0 |  | 637410.63 | 0 | 2625837.9 | 0 | 0 | 12 | 637410.63 | 7648927.56 | 2625837.9 | 31510054.8 | 39158982.36 | 0 | 637410.63 | 0 | 2625837.9 | 0 | 0
1.5.8 | Монтаж воздушно-тепловых завес | к-т | 14 | 46198.46 | 646778.44 | 372209.5 | 5210933 | 5857711.44 |  |  | 46198.46 | 0 | 372209.5 | 0 | 0 |  | 46198.46 | 0 | 372209.5 | 0 | 0 | 14 | 46198.46 | 646778.44 | 372209.5 | 5210933 | 5857711.44 |  | 46198.46 | 0 | 372209.5 | 0 | 0 |  | 46198.46 | 0 | 372209.5 | 0 | 0 |  | 46198.46 | 0 | 372209.5 | 0 | 0 |  | 46198.46 | 0 | 372209.5 | 0 | 0 |  | 46198.46 | 0 | 372209.5 | 0 | 0 | 14 | 46198.46 | 646778.44 | 372209.5 | 5210933 | 5857711.44 | 0 | 46198.46 | 0 | 372209.5 | 0 | 0
1.5.9 | Прокладка воздуховодов из оцинкованой стали | м2 | 690.2 | 3758 | 2593771.6 | 1100 | 759220 | 3352991.6 |  |  | 3758 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 500 | 3758 | 1879000 | 1100 | 550000 | 2429000 | 190.2 | 3758 | 714771.6 | 1100 | 209220 | 923991.6 |  | 3758 | 0 | 1100 | 0 | 0 |  | 3758 | 0 | 1100 | 0 | 0 |  | 3758 | 0 | 1100 | 0 | 0 |  | 3758 | 0 | 1100 | 0 | 0 |  | 3758 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 690.2 | 3758 | 2593771.6 | 1100 | 759220 | 3352991.6 | 0 | 3758 | 0 | 1100 | 0 | 0
1.5.10 | Теплоснабжение |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.5.11 | Прокладка трубопроводов теплоснабжения | п.м. | 248 | 2887.52 | 716104.96 | 4676.73 | 1159829.04 | 1875934 |  |  | 2887.52 | 0 | 4676.73 | 0 | 0 |  | 2887.52 | 0 | 4676.73 | 0 | 0 |  | 2887.52 | 0 | 4676.73 | 0 | 0 |  | 2887.52 | 0 | 4676.73 | 0 | 0 |  | 2887.52 | 0 | 4676.73 | 0 | 0 |  | 2887.52 | 0 | 4676.73 | 0 | 0 |  | 2887.52 | 0 | 4676.73 | 0 | 0 |  | 2887.52 | 0 | 4676.73 | 0 | 0 | 0 | 2887.52 | 0 | 4676.73 | 0 | 0 | 248 | 2887.52 | 716104.96 | 4676.73 | 1159829.04 | 1875934
1.5.12 | Прокладка кабелей системы автоматизации вентиляции | к-т | 1 | 1432280.25 | 1432280.25 | 1392401.5 | 1392401.5 | 2824681.75 |  |  | 1432280.25 | 0 | 1392401.5 | 0 | 0 |  | 1432280.25 | 0 | 1392401.5 | 0 | 0 | 0.6 | 1432280.25 | 859368.15 | 1392401.5 | 835440.9 | 1694809.05 |  | 1432280.25 | 0 | 1392401.5 | 0 | 0 |  | 1432280.25 | 0 | 1392401.5 | 0 | 0 |  | 1432280.25 | 0 | 1392401.5 | 0 | 0 |  | 1432280.25 | 0 | 1392401.5 | 0 | 0 |  | 1432280.25 | 0 | 1392401.5 | 0 | 0 | 0.6 | 1432280.25 | 859368.15 | 1392401.5 | 835440.9 | 1694809.05 | 0.4 | 1432280.25 | 572912.1 | 1392401.5 | 556960.6 | 1129872.7
1.5.13 | Пуско-наладочные работы | к-т | 1 | 1228500 | 1228500 | 0 |  | 1228500 |  |  | 1228500 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1228500 | 0 | 0 |  | 0 | 0.5 | 1228500 | 614250 | 0 | 0 | 614250 |  | 1228500 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1228500 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1228500 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1228500 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1228500 | 0 | 0 |  | 0 | 0.5 | 1228500 | 614250 | 0 |  | 614250 | 0.5 | 1228500 | 614250 | 0 |  | 614250
1.6 | 130-23-ОВ1 Отопление, вентиляция и кондиционирование | [22 empty] | 2217283.08 |  | 2810695.91 | 5027978.99 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2217283.08 |  | 2810695.91 | 5027978.99 | 0 |  | 2941632.07 |  | 3391752.97 | 6333385.04
1.6.1 | Монтаж отопительных приборов в комплекте с запорно-регулирующей арматурой | шт. | 58 | 7205 | 417890 | 17301.59 | 1003492.22 | 1421382.22 |  |  | 7205 | 0 | 17301.59 | 0 | 0 |  | 7205 | 0 | 17301.59 | 0 | 0 | 50 | 7205 | 360250 | 17301.59 | 865079.5 | 1225329.5 |  | 7205 | 0 | 17301.59 | 0 | 0 |  | 7205 | 0 | 17301.59 | 0 | 0 |  | 7205 | 0 | 17301.59 | 0 | 0 |  | 7205 | 0 | 17301.59 | 0 | 0 |  | 7205 | 0 | 17301.59 | 0 | 0 | 50 | 7205 | 360250 | 17301.59 | 865079.5 | 1225329.5 | 8 | 7205 | 57640 | 17301.59 | 138412.72 | 196052.72
1.6.2 | Прокладка трубопроводов отопления в изоляции | п.м. | 1059 | 1451.67 | 1537318.53 | 811.65 | 859537.35 | 2396855.88 |  |  | 1451.67 | 0 | 811.65 | 0 | 0 |  | 1451.67 | 0 | 811.65 | 0 | 0 | 700 | 1451.67 | 1016169 | 811.65 | 568155 | 1584324 |  | 1451.67 | 0 | 811.65 | 0 | 0 |  | 1451.67 | 0 | 811.65 | 0 | 0 |  | 1451.67 | 0 | 811.65 | 0 | 0 |  | 1451.67 | 0 | 811.65 | 0 | 0 |  | 1451.67 | 0 | 811.65 | 0 | 0 | 700 | 1451.67 | 1016169 | 811.65 | 568155 | 1584324 | 359 | 1451.67 | 521149.53 | 811.65 | 291382.35 | 812531.88
1.6.3 | Насос циркуляционный | шт | 1 | 39090 | 39090 | 204170 | 204170 | 243260 |  |  | 39090 | 0 | 204170 | 0 | 0 |  | 39090 | 0 | 204170 | 0 | 0 |  | 39090 | 0 | 204170 | 0 | 0 |  | 39090 | 0 | 204170 | 0 | 0 |  | 39090 | 0 | 204170 | 0 | 0 |  | 39090 | 0 | 204170 | 0 | 0 |  | 39090 | 0 | 204170 | 0 | 0 |  | 39090 | 0 | 204170 | 0 | 0 | 0 | 39090 | 0 | 204170 | 0 | 0 | 1 | 39090 | 39090 | 204170 | 204170 | 243260
1.6.4 | Теплоснабжение установки П1 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.6.4.1 | Прокладка трубопроводов теплоснабжения в изоляции | п.м. | 390 | 1239.46 | 483389.4 | 505.48 | 197137.2 | 680526.6 |  |  | 1239.46 | 0 | 505.48 | 0 | 0 |  | 1239.46 | 0 | 505.48 | 0 | 0 | 200 | 1239.46 | 247892 | 505.48 | 101096 | 348988 |  | 1239.46 | 0 | 505.48 | 0 | 0 |  | 1239.46 | 0 | 505.48 | 0 | 0 |  | 1239.46 | 0 | 505.48 | 0 | 0 |  | 1239.46 | 0 | 505.48 | 0 | 0 |  | 1239.46 | 0 | 505.48 | 0 | 0 | 200 | 1239.46 | 247892 | 505.48 | 101096 | 348988 | 190 | 1239.46 | 235497.4 | 505.48 | 96041.2 | 331538.6
1.6.5 | Вентиляция |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.6.5.1 | Монтаж приточной системы | к-т | 1 | 88935.9 | 88935.9 | 212371.01 | 212371.01 | 301306.91 |  |  | 88935.9 | 0 | 212371.01 | 0 | 0 |  | 88935.9 | 0 | 212371.01 | 0 | 0 | 1 | 88935.9 | 88935.9 | 212371.01 | 212371.01 | 301306.91 |  | 88935.9 | 0 | 212371.01 | 0 | 0 |  | 88935.9 | 0 | 212371.01 | 0 | 0 |  | 88935.9 | 0 | 212371.01 | 0 | 0 |  | 88935.9 | 0 | 212371.01 | 0 | 0 |  | 88935.9 | 0 | 212371.01 | 0 | 0 | 1 | 88935.9 | 88935.9 | 212371.01 | 212371.01 | 301306.91 | 0 | 88935.9 | 0 | 212371.01 | 0 | 0
1.6.5.2 | Монтаж узла терморегулирования | к-т | 1 | 27333.15 | 27333.15 | 92996.28 | 92996.28 | 120329.43 |  |  | 27333.15 | 0 | 92996.28 | 0 | 0 |  | 27333.15 | 0 | 92996.28 | 0 | 0 |  | 27333.15 | 0 | 92996.28 | 0 | 0 |  | 27333.15 | 0 | 92996.28 | 0 | 0 |  | 27333.15 | 0 | 92996.28 | 0 | 0 |  | 27333.15 | 0 | 92996.28 | 0 | 0 |  | 27333.15 | 0 | 92996.28 | 0 | 0 |  | 27333.15 | 0 | 92996.28 | 0 | 0 | 0 | 27333.15 | 0 | 92996.28 | 0 | 0 | 1 | 27333.15 | 27333.15 | 92996.28 | 92996.28 | 120329.43
1.6.5.3 | Монтаж вытяжных систем | к-т | 6 | 8541.72 | 51250.32 | 15825.33 | 94951.98 | 146202.3 |  |  | 8541.72 | 0 | 15825.33 | 0 | 0 |  | 8541.72 | 0 | 15825.33 | 0 | 0 | 5 | 8541.72 | 42708.6 | 15825.33 | 79126.65 | 121835.25 |  | 8541.72 | 0 | 15825.33 | 0 | 0 |  | 8541.72 | 0 | 15825.33 | 0 | 0 |  | 8541.72 | 0 | 15825.33 | 0 | 0 |  | 8541.72 | 0 | 15825.33 | 0 | 0 |  | 8541.72 | 0 | 15825.33 | 0 | 0 | 5 | 8541.72 | 42708.6 | 15825.33 | 79126.65 | 121835.25 | 1 | 8541.72 | 8541.72 | 15825.33 | 15825.33 | 24367.05
1.6.5.4 | Монтаж воздухораспределителей, дроссель-клапанов, зонтов | шт | 125 | 896.04 | 112005 | 784.68 | 98085 | 210090 |  |  | 896.04 | 0 | 784.68 | 0 | 0 |  | 896.04 | 0 | 784.68 | 0 | 0 | 100 | 896.04 | 89604 | 784.68 | 78468 | 168072 |  | 896.04 | 0 | 784.68 | 0 | 0 |  | 896.04 | 0 | 784.68 | 0 | 0 |  | 896.04 | 0 | 784.68 | 0 | 0 |  | 896.04 | 0 | 784.68 | 0 | 0 |  | 896.04 | 0 | 784.68 | 0 | 0 | 100 | 896.04 | 89604 | 784.68 | 78468 | 168072 | 25 | 896.04 | 22401 | 784.68 | 19617 | 42018
1.6.5.5 | Прокладка воздуховодов из оцинкованой стали | м2 | 294.5 | 1375.5 | 405084.75 | 1858.42 | 547304.69 | 952389.44 |  |  | 1375.5 | 0 | 1858.42 | 0 | 0 |  | 1375.5 | 0 | 1858.42 | 0 | 0 | 152 | 1375.5 | 209076 | 1858.42 | 282479.84 | 491555.84 |  | 1375.5 | 0 | 1858.42 | 0 | 0 |  | 1375.5 | 0 | 1858.42 | 0 | 0 |  | 1375.5 | 0 | 1858.42 | 0 | 0 |  | 1375.5 | 0 | 1858.42 | 0 | 0 |  | 1375.5 | 0 | 1858.42 | 0 | 0 | 152 | 1375.5 | 209076 | 1858.42 | 282479.84 | 491555.84 | 142.5 | 1375.5 | 196008.75 | 1858.42 | 264824.85 | 460833.6
1.6.5.6 | Монтаж противодымных систем ПД1, ДУ1 | к-т | 2 | 100586.39 | 201172.78 | 266448.07 | 532896.14 | 734068.92 |  |  | 100586.39 | 0 | 266448.07 | 0 | 0 |  | 100586.39 | 0 | 266448.07 | 0 | 0 |  | 100586.39 | 0 | 266448.07 | 0 | 0 |  | 100586.39 | 0 | 266448.07 | 0 | 0 |  | 100586.39 | 0 | 266448.07 | 0 | 0 |  | 100586.39 | 0 | 266448.07 | 0 | 0 |  | 100586.39 | 0 | 266448.07 | 0 | 0 |  | 100586.39 | 0 | 266448.07 | 0 | 0 | 0 | 100586.39 | 0 | 266448.07 | 0 | 0 | 2 | 100586.39 | 201172.78 | 266448.07 | 532896.14 | 734068.92
1.6.5.7 | Монтаж клапанов противопожарных | шт | 24 | 8489.24 | 203741.76 | 18251.23 | 438029.52 | 641771.28 |  |  | 8489.24 | 0 | 18251.23 | 0 | 0 |  | 8489.24 | 0 | 18251.23 | 0 | 0 |  | 8489.24 | 0 | 18251.23 | 0 | 0 |  | 8489.24 | 0 | 18251.23 | 0 | 0 |  | 8489.24 | 0 | 18251.23 | 0 | 0 |  | 8489.24 | 0 | 18251.23 | 0 | 0 |  | 8489.24 | 0 | 18251.23 | 0 | 0 |  | 8489.24 | 0 | 18251.23 | 0 | 0 | 0 | 8489.24 | 0 | 18251.23 | 0 | 0 | 24 | 8489.24 | 203741.76 | 18251.23 | 438029.52 | 641771.28
1.6.5.8 | Прокладка воздуховодов из чёрной и оцинкованой стали | м2 | 294 | 2456.77 | 722290.38 | 4354.87 | 1280331.78 | 2002622.16 |  |  | 2456.77 | 0 | 4354.87 | 0 | 0 |  | 2456.77 | 0 | 4354.87 | 0 | 0 |  | 2456.77 | 0 | 4354.87 | 0 | 0 |  | 2456.77 | 0 | 4354.87 | 0 | 0 |  | 2456.77 | 0 | 4354.87 | 0 | 0 |  | 2456.77 | 0 | 4354.87 | 0 | 0 |  | 2456.77 | 0 | 4354.87 | 0 | 0 |  | 2456.77 | 0 | 4354.87 | 0 | 0 | 0 | 2456.77 | 0 | 4354.87 | 0 | 0 | 294 | 2456.77 | 722290.38 | 4354.87 | 1280331.78 | 2002622.16
1.6.6 | Кондиционирование воздуха |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.6.6.1 | Монтаж наружных блоков сиситем кондиционирования воздуха | к-т | 1 | 61132.46 | 61132.46 | 389269.57 | 389269.57 | 450402.03 |  |  | 61132.46 | 0 | 389269.57 | 0 | 0 |  | 61132.46 | 0 | 389269.57 | 0 | 0 | 1 | 61132.46 | 61132.46 | 389269.57 | 389269.57 | 450402.03 |  | 61132.46 | 0 | 389269.57 | 0 | 0 |  | 61132.46 | 0 | 389269.57 | 0 | 0 |  | 61132.46 | 0 | 389269.57 | 0 | 0 |  | 61132.46 | 0 | 389269.57 | 0 | 0 |  | 61132.46 | 0 | 389269.57 | 0 | 0 | 1 | 61132.46 | 61132.46 | 389269.57 | 389269.57 | 450402.03 | 0 | 61132.46 | 0 | 389269.57 | 0 | 0
1.6.6.2 | Монтаж внутренних блоков сиситем кондиционирования воздуха | к-т | 3 | 18340 | 55020 | 52353.6 | 157060.8 | 212080.8 |  |  | 18340 | 0 | 52353.6 | 0 | 0 |  | 18340 | 0 | 52353.6 | 0 | 0 | 3 | 18340 | 55020 | 52353.6 | 157060.8 | 212080.8 |  | 18340 | 0 | 52353.6 | 0 | 0 |  | 18340 | 0 | 52353.6 | 0 | 0 |  | 18340 | 0 | 52353.6 | 0 | 0 |  | 18340 | 0 | 52353.6 | 0 | 0 |  | 18340 | 0 | 52353.6 | 0 | 0 | 3 | 18340 | 55020 | 52353.6 | 157060.8 | 212080.8 | 0 | 18340 | 0 | 52353.6 | 0 | 0
1.6.6.3 | Прокладка медных трубопроводов с изоляцией | пм | 74 | 557.78 | 41275.72 | 815.66 | 60358.84 | 101634.56 |  |  | 557.78 | 0 | 815.66 | 0 | 0 |  | 557.78 | 0 | 815.66 | 0 | 0 | 54 | 557.78 | 30120.12 | 815.66 | 44045.64 | 74165.76 |  | 557.78 | 0 | 815.66 | 0 | 0 |  | 557.78 | 0 | 815.66 | 0 | 0 |  | 557.78 | 0 | 815.66 | 0 | 0 |  | 557.78 | 0 | 815.66 | 0 | 0 |  | 557.78 | 0 | 815.66 | 0 | 0 | 54 | 557.78 | 30120.12 | 815.66 | 44045.64 | 74165.76 | 20 | 557.78 | 11155.6 | 815.66 | 16313.2 | 27468.8
1.6.6.4 | Прокладка дренажных трубопроводов | пм | 16 | 655 | 10480 | 152.1 | 2433.6 | 12913.6 |  |  | 655 | 0 | 152.1 | 0 | 0 |  | 655 | 0 | 152.1 | 0 | 0 | 10 | 655 | 6550 | 152.1 | 1521 | 8071 |  | 655 | 0 | 152.1 | 0 | 0 |  | 655 | 0 | 152.1 | 0 | 0 |  | 655 | 0 | 152.1 | 0 | 0 |  | 655 | 0 | 152.1 | 0 | 0 |  | 655 | 0 | 152.1 | 0 | 0 | 10 | 655 | 6550 | 152.1 | 1521 | 8071 | 6 | 655 | 3930 | 152.1 | 912.6 | 4842.6
1.6.6.5 | Установка дренажных насосов | шт | 3 | 3275 | 9825 | 10674.3 | 32022.9 | 41847.9 |  |  | 3275 | 0 | 10674.3 | 0 | 0 |  | 3275 | 0 | 10674.3 | 0 | 0 | 3 | 3275 | 9825 | 10674.3 | 32022.9 | 41847.9 |  | 3275 | 0 | 10674.3 | 0 | 0 |  | 3275 | 0 | 10674.3 | 0 | 0 |  | 3275 | 0 | 10674.3 | 0 | 0 |  | 3275 | 0 | 10674.3 | 0 | 0 |  | 3275 | 0 | 10674.3 | 0 | 0 | 3 | 3275 | 9825 | 10674.3 | 32022.9 | 41847.9 | 0 | 3275 | 0 | 10674.3 | 0 | 0
1.6.6.6 | Пуско-наладочные работы | к-т | 1 | 691680 | 691680 | 0 |  | 691680 |  |  | 691680 | 0 | 0 |  | 0 |  | 691680 | 0 | 0 |  | 0 |  | 691680 | 0 | 0 |  | 0 |  | 691680 | 0 | 0 |  | 0 |  | 691680 | 0 | 0 |  | 0 |  | 691680 | 0 | 0 |  | 0 |  | 691680 | 0 | 0 |  | 0 |  | 691680 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 691680 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 691680 | 691680 | 0 |  | 691680
1.7 | 130-23-СКС Структурированная кабельная сеть | [22 empty] | 330120 |  | 234293 | 564413 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 352128 |  | 404743.8 | 756871.8 | 0 |  | 1967282.55 |  | 2718509.1 | 4685791.65
1.7.1 | Шкаф настенный 19", 18U, 600х901x600 мм, стеклянная дверь с перфорацией, цвет черный. IP20 | компл. | 4 | 5502 | 22008 | 29661 | 118644 | 140652 |  |  | 5502 | 0 | 29661 | 0 | 0 | 4 | 5502 | 22008 | 42612.7 | 170450.8 | 192458.8 |  | 5502 | 0 | 29661 | 0 | 0 |  | 5502 | 0 | 29661 | 0 | 0 |  | 5502 | 0 | 29661 | 0 | 0 |  | 5502 | 0 | 29661 | 0 | 0 |  | 5502 | 0 | 29661 | 0 | 0 |  | 5502 | 0 | 29661 | 0 | 0 | 4 | 5502 | 22008 | 42612.7 | 170450.8 | 192458.8 | 0 | 5502 | 0 | 29661 | 0 | 0
1.7.2 | Панель с щеточным кабельным вводом в пол/потолок, 65х293 мм, цвет черный | шт. | 4 | 1310 | 5240 | 591.68 | 2366.72 | 7606.72 |  |  | 1310 | 0 | 591.68 | 0 | 0 |  | 1310 | 0 | 591.68 | 0 | 0 |  | 1310 | 0 | 591.68 | 0 | 0 |  | 1310 | 0 | 591.68 | 0 | 0 |  | 1310 | 0 | 591.68 | 0 | 0 |  | 1310 | 0 | 591.68 | 0 | 0 |  | 1310 | 0 | 591.68 | 0 | 0 |  | 1310 | 0 | 591.68 | 0 | 0 | 0 | 1310 | 0 | 591.68 | 0 | 0 | 4 | 1310 | 5240 | 591.68 | 2366.72 | 7606.72
1.7.3 | Оптический кросс-бокс стационарный 19", 1U, 32 порта, адаптеры SC/2xLC. | компл. | 8 | 3930 | 31440 | 4232.8 | 33862.4 | 65302.4 |  |  | 3930 | 0 | 4232.8 | 0 | 0 |  | 3930 | 0 | 4232.8 | 0 | 0 |  | 3930 | 0 | 4232.8 | 0 | 0 |  | 3930 | 0 | 4232.8 | 0 | 0 |  | 3930 | 0 | 4232.8 | 0 | 0 |  | 3930 | 0 | 4232.8 | 0 | 0 |  | 3930 | 0 | 4232.8 | 0 | 0 |  | 3930 | 0 | 4232.8 | 0 | 0 | 0 | 3930 | 0 | 4232.8 | 0 | 0 | 8 | 3930 | 31440 | 4232.8 | 33862.4 | 65302.4
1.7.4 | Пигтейл с коннектором LC/UPC, 9/125 (SM), LSZH, 1,5 м | шт. | 192 | 32.75 | 6288 | 128.7 | 24710.4 | 30998.4 |  |  | 32.75 | 0 | 128.7 | 0 | 0 |  | 32.75 | 0 | 128.7 | 0 | 0 |  | 32.75 | 0 | 128.7 | 0 | 0 |  | 32.75 | 0 | 128.7 | 0 | 0 |  | 32.75 | 0 | 128.7 | 0 | 0 |  | 32.75 | 0 | 128.7 | 0 | 0 |  | 32.75 | 0 | 128.7 | 0 | 0 |  | 32.75 | 0 | 128.7 | 0 | 0 | 0 | 32.75 | 0 | 128.7 | 0 | 0 | 192 | 32.75 | 6288 | 128.7 | 24710.4 | 30998.4
1.7.5 | Оптический адаптер (проходной соединитель) LC-LC duplex, SM | шт. | 96 | 32.75 | 3144 | 93.6 | 8985.6 | 12129.6 |  |  | 32.75 | 0 | 93.6 | 0 | 0 |  | 32.75 | 0 | 93.6 | 0 | 0 |  | 32.75 | 0 | 93.6 | 0 | 0 |  | 32.75 | 0 | 93.6 | 0 | 0 |  | 32.75 | 0 | 93.6 | 0 | 0 |  | 32.75 | 0 | 93.6 | 0 | 0 |  | 32.75 | 0 | 93.6 | 0 | 0 |  | 32.75 | 0 | 93.6 | 0 | 0 | 0 | 32.75 | 0 | 93.6 | 0 | 0 | 96 | 32.75 | 3144 | 93.6 | 8985.6 | 12129.6
1.7.6 | Патч-панель 19", 1U, 24 порта RJ-45, категория 5e, Dual IDC, RоHS, цвет черный | шт. | 10 | 4716 | 47160 | 7410 | 74100 | 121260 |  |  | 4716 | 0 | 7410 | 0 | 0 |  | 4716 | 0 | 7410 | 0 | 0 |  | 4716 | 0 | 7410 | 0 | 0 |  | 4716 | 0 | 7410 | 0 | 0 |  | 4716 | 0 | 7410 | 0 | 0 |  | 4716 | 0 | 7410 | 0 | 0 |  | 4716 | 0 | 7410 | 0 | 0 |  | 4716 | 0 | 7410 | 0 | 0 | 0 | 4716 | 0 | 7410 | 0 | 0 | 10 | 4716 | 47160 | 7410 | 74100 | 121260
1.7.7 | Коммутатор управляемый, уровень L3, 48 портов 1 Гбит/с, 4 порта SFP+, питание по Ethernet (PoE) | шт. | 3 | 3275 | 9825 | 0 |  | 9825 |  |  | 3275 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3275 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3275 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3275 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3275 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3275 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3275 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3275 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3275 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 3275 | 9825 | 0 |  | 9825
1.7.8 | Коммутатор управляемый, уровень L2/3, 24 10/100/1000, 2 SFP, РоЕ ES-24-250W | шт. | 2 | 3275 | 6550 | 123106 | 246212 | 252762 |  |  | 3275 | 0 | 123106 | 0 | 0 |  | 3275 | 0 | 123106 | 0 | 0 |  | 3275 | 0 | 123106 | 0 | 0 |  | 3275 | 0 | 123106 | 0 | 0 |  | 3275 | 0 | 123106 | 0 | 0 |  | 3275 | 0 | 123106 | 0 | 0 |  | 3275 | 0 | 123106 | 0 | 0 |  | 3275 | 0 | 123106 | 0 | 0 | 0 | 3275 | 0 | 123106 | 0 | 0 | 2 | 3275 | 6550 | 123106 | 246212 | 252762
1.7.9 | Источник бесперебойного питания однофазный вход/выход, 2200 ВА/1980 Вт | шт. | 1 | 3930 | 3930 |  |  | 3930 |  |  | 3930 | 0 |  |  | 0 |  | 3930 | 0 |  |  | 0 |  | 3930 | 0 |  |  | 0 |  | 3930 | 0 |  |  | 0 |  | 3930 | 0 |  |  | 0 |  | 3930 | 0 |  |  | 0 |  | 3930 | 0 |  |  | 0 |  | 3930 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3930 | 0 |  |  | 0 | 1 | 3930 | 3930 |  |  | 3930
1.7.10 | Источник бесперебойного питания однофазный вход/выход, 1000 ВА/800 Вт | шт. | 5 | 3930 | 19650 | 38230.4 | 191152 | 210802 |  |  | 3930 | 0 | 38230.4 | 0 | 0 |  | 3930 | 0 | 38230.4 | 0 | 0 |  | 3930 | 0 | 38230.4 | 0 | 0 |  | 3930 | 0 | 38230.4 | 0 | 0 |  | 3930 | 0 | 38230.4 | 0 | 0 |  | 3930 | 0 | 38230.4 | 0 | 0 |  | 3930 | 0 | 38230.4 | 0 | 0 |  | 3930 | 0 | 38230.4 | 0 | 0 | 0 | 3930 | 0 | 38230.4 | 0 | 0 | 5 | 3930 | 19650 | 38230.4 | 191152 | 210802
1.7.11 | Карта мониторинга Спутник/12 | шт. | 5 | 2358 | 11790 | 35100 | 175500 | 187290 |  |  | 2358 | 0 | 35100 | 0 | 0 |  | 2358 | 0 | 35100 | 0 | 0 |  | 2358 | 0 | 35100 | 0 | 0 |  | 2358 | 0 | 35100 | 0 | 0 |  | 2358 | 0 | 35100 | 0 | 0 |  | 2358 | 0 | 35100 | 0 | 0 |  | 2358 | 0 | 35100 | 0 | 0 |  | 2358 | 0 | 35100 | 0 | 0 | 0 | 2358 | 0 | 35100 | 0 | 0 | 5 | 2358 | 11790 | 35100 | 175500 | 187290
1.7.12 | Кабельный органайзер пластиковый с крышкой, глубина 53 мм, 19", 1U | шт. | 27 | 1965 | 53055 | 902.2 | 24359.4 | 77414.4 |  |  | 1965 | 0 | 902.2 | 0 | 0 |  | 1965 | 0 | 902.2 | 0 | 0 |  | 1965 | 0 | 902.2 | 0 | 0 |  | 1965 | 0 | 902.2 | 0 | 0 |  | 1965 | 0 | 902.2 | 0 | 0 |  | 1965 | 0 | 902.2 | 0 | 0 |  | 1965 | 0 | 902.2 | 0 | 0 |  | 1965 | 0 | 902.2 | 0 | 0 | 0 | 1965 | 0 | 902.2 | 0 | 0 | 27 | 1965 | 53055 | 902.2 | 24359.4 | 77414.4
1.7.13 | Блок розеток горизонтальный 8 розеток C13, с LED выключателем, 1U, IP20, | шт. | 6 | 3275 | 19650 | 3539.15 | 21234.9 | 40884.9 |  |  | 3275 | 0 | 3539.15 | 0 | 0 |  | 3275 | 0 | 3539.15 | 0 | 0 |  | 3275 | 0 | 3539.15 | 0 | 0 |  | 3275 | 0 | 3539.15 | 0 | 0 |  | 3275 | 0 | 3539.15 | 0 | 0 |  | 3275 | 0 | 3539.15 | 0 | 0 |  | 3275 | 0 | 3539.15 | 0 | 0 |  | 3275 | 0 | 3539.15 | 0 | 0 | 0 | 3275 | 0 | 3539.15 | 0 | 0 | 6 | 3275 | 19650 | 3539.15 | 21234.9 | 40884.9
1.7.14 | Розетка компьютерная RJ-45 8P8C серии "Viva", установка в кабель-каналы, кат. 5е 45x25мм | шт. | 48 | 393 | 18864 | 541.01 | 25968.48 | 44832.48 |  |  | 393 | 0 | 541.01 | 0 | 0 |  | 393 | 0 | 541.01 | 0 | 0 |  | 393 | 0 | 541.01 | 0 | 0 |  | 393 | 0 | 541.01 | 0 | 0 |  | 393 | 0 | 541.01 | 0 | 0 |  | 393 | 0 | 541.01 | 0 | 0 |  | 393 | 0 | 541.01 | 0 | 0 |  | 393 | 0 | 541.01 | 0 | 0 | 0 | 393 | 0 | 541.01 | 0 | 0 | 48 | 393 | 18864 | 541.01 | 25968.48 | 44832.48
1.7.15 | Розетка компьютерная RJ-45 настенная, IP66, с откидной крышкой | шт. | 3 | 393 | 1179 | 7013.5 | 21040.5 | 22219.5 |  |  | 393 | 0 | 7013.5 | 0 | 0 |  | 393 | 0 | 7013.5 | 0 | 0 |  | 393 | 0 | 7013.5 | 0 | 0 |  | 393 | 0 | 7013.5 | 0 | 0 |  | 393 | 0 | 7013.5 | 0 | 0 |  | 393 | 0 | 7013.5 | 0 | 0 |  | 393 | 0 | 7013.5 | 0 | 0 |  | 393 | 0 | 7013.5 | 0 | 0 | 0 | 393 | 0 | 7013.5 | 0 | 0 | 3 | 393 | 1179 | 7013.5 | 21040.5 | 22219.5
1.7.16 | Корпус настенной розетки компьютерной для 1 вставки | шт. | 5 | 262 | 1310 | 153.4 | 767 | 2077 |  |  | 262 | 0 | 153.4 | 0 | 0 |  | 262 | 0 | 153.4 | 0 | 0 |  | 262 | 0 | 153.4 | 0 | 0 |  | 262 | 0 | 153.4 | 0 | 0 |  | 262 | 0 | 153.4 | 0 | 0 |  | 262 | 0 | 153.4 | 0 | 0 |  | 262 | 0 | 153.4 | 0 | 0 |  | 262 | 0 | 153.4 | 0 | 0 | 0 | 262 | 0 | 153.4 | 0 | 0 | 5 | 262 | 1310 | 153.4 | 767 | 2077
1.7.17 | Вставка RJ-45 (8P8C), кат. 5e, 110 IDC, монтаж инструментом NE-TOOL, белая | шт. | 5 | 131 | 655 | 273 | 1365 | 2020 |  |  | 131 | 0 | 273 | 0 | 0 |  | 131 | 0 | 273 | 0 | 0 |  | 131 | 0 | 273 | 0 | 0 |  | 131 | 0 | 273 | 0 | 0 |  | 131 | 0 | 273 | 0 | 0 |  | 131 | 0 | 273 | 0 | 0 |  | 131 | 0 | 273 | 0 | 0 |  | 131 | 0 | 273 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 273 | 0 | 0 | 5 | 131 | 655 | 273 | 1365 | 2020
1.7.18 | Розетка силовая с заземлением для накладного монтажа, Iном 16А, Uном 250 В, IP20 | шт. | 6 | 393 | 2358 | 365.12 | 2190.72 | 4548.72 |  |  | 393 | 0 | 365.12 | 0 | 0 |  | 393 | 0 | 365.12 | 0 | 0 |  | 393 | 0 | 365.12 | 0 | 0 |  | 393 | 0 | 365.12 | 0 | 0 |  | 393 | 0 | 365.12 | 0 | 0 |  | 393 | 0 | 365.12 | 0 | 0 |  | 393 | 0 | 365.12 | 0 | 0 |  | 393 | 0 | 365.12 | 0 | 0 | 0 | 393 | 0 | 365.12 | 0 | 0 | 6 | 393 | 2358 | 365.12 | 2190.72 | 4548.72
1.7.19 | Точка доступа (радиомодуль беспроводной), мощность передатчика до 20 дБм, | шт. | 5 | 1572 | 7860 | 0 |  | 7860 |  |  | 1572 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1572 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1572 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1572 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1572 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1572 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1572 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1572 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1572 | 0 | 0 |  | 0 | 5 | 1572 | 7860 | 0 |  | 7860
1.7.20 | Шнур (патч-корд) оптический, SM 9/125 мкм, дуплекс, LC-LC, 3 м | шт. | 8 | 65.5 | 524 | 557.7 | 4461.6 | 4985.6 |  |  | 65.5 | 0 | 557.7 | 0 | 0 |  | 65.5 | 0 | 557.7 | 0 | 0 |  | 65.5 | 0 | 557.7 | 0 | 0 |  | 65.5 | 0 | 557.7 | 0 | 0 |  | 65.5 | 0 | 557.7 | 0 | 0 |  | 65.5 | 0 | 557.7 | 0 | 0 |  | 65.5 | 0 | 557.7 | 0 | 0 |  | 65.5 | 0 | 557.7 | 0 | 0 | 0 | 65.5 | 0 | 557.7 | 0 | 0 | 8 | 65.5 | 524 | 557.7 | 4461.6 | 4985.6
1.7.21 | Патч-корд U/UTP cat. 5e, внешняя оболочка LSZH, 4 пары, RJ45-RJ45, длина 1 м, серый | шт. | 57 | 65.5 | 3733.5 | 370.5 | 21118.5 | 24852 |  |  | 65.5 | 0 | 370.5 | 0 | 0 |  | 65.5 | 0 | 370.5 | 0 | 0 |  | 65.5 | 0 | 370.5 | 0 | 0 |  | 65.5 | 0 | 370.5 | 0 | 0 |  | 65.5 | 0 | 370.5 | 0 | 0 |  | 65.5 | 0 | 370.5 | 0 | 0 |  | 65.5 | 0 | 370.5 | 0 | 0 |  | 65.5 | 0 | 370.5 | 0 | 0 | 0 | 65.5 | 0 | 370.5 | 0 | 0 | 57 | 65.5 | 3733.5 | 370.5 | 21118.5 | 24852
1.7.22 | Патч-корд U/UTP cat. 5e, внешняя оболочка LSZH, 4 пары, RJ45-RJ45, длина 3 м, серый | шт. | 163 | 65.5 | 10676.5 | 767 | 125021 | 135697.5 |  |  | 65.5 | 0 | 767 | 0 | 0 |  | 65.5 | 0 | 767 | 0 | 0 |  | 65.5 | 0 | 767 | 0 | 0 |  | 65.5 | 0 | 767 | 0 | 0 |  | 65.5 | 0 | 767 | 0 | 0 |  | 65.5 | 0 | 767 | 0 | 0 |  | 65.5 | 0 | 767 | 0 | 0 |  | 65.5 | 0 | 767 | 0 | 0 | 0 | 65.5 | 0 | 767 | 0 | 0 | 163 | 65.5 | 10676.5 | 767 | 125021 | 135697.5
1.7.23 | Шнур (патч-корд) оптический, SM 9/125 мкм, дуплекс, LC-ST, 3 м | шт. | 2 | 65.5 | 131 | 557.7 | 1115.4 | 1246.4 |  |  | 65.5 | 0 | 557.7 | 0 | 0 |  | 65.5 | 0 | 557.7 | 0 | 0 |  | 65.5 | 0 | 557.7 | 0 | 0 |  | 65.5 | 0 | 557.7 | 0 | 0 |  | 65.5 | 0 | 557.7 | 0 | 0 |  | 65.5 | 0 | 557.7 | 0 | 0 |  | 65.5 | 0 | 557.7 | 0 | 0 |  | 65.5 | 0 | 557.7 | 0 | 0 | 0 | 65.5 | 0 | 557.7 | 0 | 0 | 2 | 65.5 | 131 | 557.7 | 1115.4 | 1246.4
1.7.24 | Кабельный короб 80x40 с крышкой на защелке, с направляющими для разделителей, ПВХ, белый, L=2м | м | 152 | 393 | 59736 | 600.6 | 91291.2 | 151027.2 |  |  | 393 | 0 | 600.6 | 0 | 0 |  | 393 | 0 | 600.6 | 0 | 0 |  | 393 | 0 | 600.6 | 0 | 0 |  | 393 | 0 | 600.6 | 0 | 0 |  | 393 | 0 | 600.6 | 0 | 0 |  | 393 | 0 | 600.6 | 0 | 0 |  | 393 | 0 | 600.6 | 0 | 0 |  | 393 | 0 | 600.6 | 0 | 0 | 0 | 393 | 0 | 600.6 | 0 | 0 | 152 | 393 | 59736 | 600.6 | 91291.2 | 151027.2
1.7.25 | Разделитель (перегородка) пространства короба на секции, L=2 | м | 152 | 262 | 39824 | 143 | 21736 | 61560 |  |  | 262 | 0 | 143 | 0 | 0 |  | 262 | 0 | 143 | 0 | 0 |  | 262 | 0 | 143 | 0 | 0 |  | 262 | 0 | 143 | 0 | 0 |  | 262 | 0 | 143 | 0 | 0 |  | 262 | 0 | 143 | 0 | 0 |  | 262 | 0 | 143 | 0 | 0 |  | 262 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 262 | 0 | 143 | 0 | 0 | 152 | 262 | 39824 | 143 | 21736 | 61560
1.7.26 | Угол внутренний изменяемый 80x40 изменяемый (70-120°) , белый | шт. | 21 | 65.5 | 1375.5 | 671.67 | 14105.07 | 15480.57 |  |  | 65.5 | 0 | 671.67 | 0 | 0 |  | 65.5 | 0 | 671.67 | 0 | 0 |  | 65.5 | 0 | 671.67 | 0 | 0 |  | 65.5 | 0 | 671.67 | 0 | 0 |  | 65.5 | 0 | 671.67 | 0 | 0 |  | 65.5 | 0 | 671.67 | 0 | 0 |  | 65.5 | 0 | 671.67 | 0 | 0 |  | 65.5 | 0 | 671.67 | 0 | 0 | 0 | 65.5 | 0 | 671.67 | 0 | 0 | 21 | 65.5 | 1375.5 | 671.67 | 14105.07 | 15480.57
1.7.27 | Угол внешний 80x40мм изменяемый (70-120°), белый | шт. | 5 | 65.5 | 327.5 | 717.18 | 3585.9 | 3913.4 |  |  | 65.5 | 0 | 717.18 | 0 | 0 |  | 65.5 | 0 | 717.18 | 0 | 0 |  | 65.5 | 0 | 717.18 | 0 | 0 |  | 65.5 | 0 | 717.18 | 0 | 0 |  | 65.5 | 0 | 717.18 | 0 | 0 |  | 65.5 | 0 | 717.18 | 0 | 0 |  | 65.5 | 0 | 717.18 | 0 | 0 |  | 65.5 | 0 | 717.18 | 0 | 0 | 0 | 65.5 | 0 | 717.18 | 0 | 0 | 5 | 65.5 | 327.5 | 717.18 | 3585.9 | 3913.4
1.7.28 | Рамка-суппорт 2-модульная для электроустановочных изделий "Viva", 45х50 мм, белый | шт. | 136 | 131 | 17816 | 132.91 | 18075.76 | 35891.76 |  |  | 131 | 0 | 132.91 | 0 | 0 |  | 131 | 0 | 132.91 | 0 | 0 |  | 131 | 0 | 132.91 | 0 | 0 |  | 131 | 0 | 132.91 | 0 | 0 |  | 131 | 0 | 132.91 | 0 | 0 |  | 131 | 0 | 132.91 | 0 | 0 |  | 131 | 0 | 132.91 | 0 | 0 |  | 131 | 0 | 132.91 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 132.91 | 0 | 0 | 136 | 131 | 17816 | 132.91 | 18075.76 | 35891.76
1.7.29 | Накладка на стык профиля 80х40, белый | шт. | 34 | 32.75 | 1113.5 | 49.83 | 1694.22 | 2807.72 |  |  | 32.75 | 0 | 49.83 | 0 | 0 |  | 32.75 | 0 | 49.83 | 0 | 0 |  | 32.75 | 0 | 49.83 | 0 | 0 |  | 32.75 | 0 | 49.83 | 0 | 0 |  | 32.75 | 0 | 49.83 | 0 | 0 |  | 32.75 | 0 | 49.83 | 0 | 0 |  | 32.75 | 0 | 49.83 | 0 | 0 |  | 32.75 | 0 | 49.83 | 0 | 0 | 0 | 32.75 | 0 | 49.83 | 0 | 0 | 34 | 32.75 | 1113.5 | 49.83 | 1694.22 | 2807.72
1.7.30 | Накладка на стык крышки 80х40, белый | шт. | 34 | 32.75 | 1113.5 | 101.84 | 3462.56 | 4576.06 |  |  | 32.75 | 0 | 101.84 | 0 | 0 |  | 32.75 | 0 | 101.84 | 0 | 0 |  | 32.75 | 0 | 101.84 | 0 | 0 |  | 32.75 | 0 | 101.84 | 0 | 0 |  | 32.75 | 0 | 101.84 | 0 | 0 |  | 32.75 | 0 | 101.84 | 0 | 0 |  | 32.75 | 0 | 101.84 | 0 | 0 |  | 32.75 | 0 | 101.84 | 0 | 0 | 0 | 32.75 | 0 | 101.84 | 0 | 0 | 34 | 32.75 | 1113.5 | 101.84 | 3462.56 | 4576.06
1.7.31 | Тройник /отвод 80х40, белый | шт. | 8 | 65.5 | 524 | 367.25 | 2938 | 3462 |  |  | 65.5 | 0 | 367.25 | 0 | 0 |  | 65.5 | 0 | 367.25 | 0 | 0 |  | 65.5 | 0 | 367.25 | 0 | 0 |  | 65.5 | 0 | 367.25 | 0 | 0 |  | 65.5 | 0 | 367.25 | 0 | 0 |  | 65.5 | 0 | 367.25 | 0 | 0 |  | 65.5 | 0 | 367.25 | 0 | 0 |  | 65.5 | 0 | 367.25 | 0 | 0 | 0 | 65.5 | 0 | 367.25 | 0 | 0 | 8 | 65.5 | 524 | 367.25 | 2938 | 3462
1.7.32 | Заглушка 80x40, белый | шт. | 16 | 39 | 624 | 168 | 2688 | 3312 |  |  | 39 | 0 | 168 | 0 | 0 |  | 39 | 0 | 168 | 0 | 0 |  | 39 | 0 | 168 | 0 | 0 |  | 39 | 0 | 168 | 0 | 0 |  | 39 | 0 | 168 | 0 | 0 |  | 39 | 0 | 168 | 0 | 0 |  | 39 | 0 | 168 | 0 | 0 |  | 39 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 168 | 0 | 0 | 16 | 39 | 624 | 168 | 2688 | 3312
1.7.33 | Саморез 3.5х50мм с дюбелем F6 | шт. | 100 | 13.1 | 1310 | 14.95 | 1495 | 2805 |  |  | 13.1 | 0 | 14.95 | 0 | 0 |  | 13.1 | 0 | 14.95 | 0 | 0 |  | 13.1 | 0 | 14.95 | 0 | 0 |  | 13.1 | 0 | 14.95 | 0 | 0 |  | 13.1 | 0 | 14.95 | 0 | 0 |  | 13.1 | 0 | 14.95 | 0 | 0 |  | 13.1 | 0 | 14.95 | 0 | 0 |  | 13.1 | 0 | 14.95 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 14.95 | 0 | 0 | 100 | 13.1 | 1310 | 14.95 | 1495 | 2805
1.7.34 | Лоток 50х300 L=3000 перфорированный | м | 324 | 497.8 | 161287.2 | 912.18 | 295546.32 | 456833.52 |  |  | 497.8 | 0 | 912.18 | 0 | 0 |  | 497.8 | 0 | 912.18 | 0 | 0 |  | 497.8 | 0 | 912.18 | 0 | 0 |  | 497.8 | 0 | 912.18 | 0 | 0 |  | 497.8 | 0 | 912.18 | 0 | 0 |  | 497.8 | 0 | 912.18 | 0 | 0 |  | 497.8 | 0 | 912.18 | 0 | 0 |  | 497.8 | 0 | 912.18 | 0 | 0 | 0 | 497.8 | 0 | 912.18 | 0 | 0 | 324 | 497.8 | 161287.2 | 912.18 | 295546.32 | 456833.52
1.7.35 | Лоток 50х100 L=3000 перфорированный | м | 666 | 497.8 | 331534.8 | 699.4 | 465800.4 | 797335.2 |  |  | 497.8 | 0 | 699.4 | 0 | 0 |  | 497.8 | 0 | 699.4 | 0 | 0 |  | 497.8 | 0 | 699.4 | 0 | 0 |  | 497.8 | 0 | 699.4 | 0 | 0 |  | 497.8 | 0 | 699.4 | 0 | 0 |  | 497.8 | 0 | 699.4 | 0 | 0 |  | 497.8 | 0 | 699.4 | 0 | 0 |  | 497.8 | 0 | 699.4 | 0 | 0 | 0 | 497.8 | 0 | 699.4 | 0 | 0 | 666 | 497.8 | 331534.8 | 699.4 | 465800.4 | 797335.2
1.7.36 | Перегородка SEP для лотка, высота 50 мм, L=3 м | м | 24 | 131 | 3144 | 367.64 | 8823.36 | 11967.36 |  |  | 131 | 0 | 367.64 | 0 | 0 |  | 131 | 0 | 367.64 | 0 | 0 |  | 131 | 0 | 367.64 | 0 | 0 |  | 131 | 0 | 367.64 | 0 | 0 |  | 131 | 0 | 367.64 | 0 | 0 |  | 131 | 0 | 367.64 | 0 | 0 |  | 131 | 0 | 367.64 | 0 | 0 |  | 131 | 0 | 367.64 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 367.64 | 0 | 0 | 24 | 131 | 3144 | 367.64 | 8823.36 | 11967.36
1.7.37 | Крышка на лоток с заземлением, основание 100 мм, L=3 м, толщина 0,6 мм | м | 50 | 157.2 | 7860 | 271.99 | 13599.5 | 21459.5 |  |  | 157.2 | 0 | 271.99 | 0 | 0 |  | 157.2 | 0 | 271.99 | 0 | 0 |  | 157.2 | 0 | 271.99 | 0 | 0 |  | 157.2 | 0 | 271.99 | 0 | 0 |  | 157.2 | 0 | 271.99 | 0 | 0 |  | 157.2 | 0 | 271.99 | 0 | 0 |  | 157.2 | 0 | 271.99 | 0 | 0 |  | 157.2 | 0 | 271.99 | 0 | 0 | 0 | 157.2 | 0 | 271.99 | 0 | 0 | 50 | 157.2 | 7860 | 271.99 | 13599.5 | 21459.5
1.7.38 | Угол вертикальный внутренний 90° 300х50мм, в комплекте с крепежными элементами | шт. | 5 | 1572 | 7860 | 2977 | 14885 | 22745 |  |  | 1572 | 0 | 2977 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 2977 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 2977 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 2977 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 2977 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 2977 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 2977 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 2977 | 0 | 0 | 0 | 1572 | 0 | 2977 | 0 | 0 | 5 | 1572 | 7860 | 2977 | 14885 | 22745
1.7.39 | Угол горизонтальный 90° 100х50 мм в комплекте с крепежными элементами | шт. | 3 | 1572 | 4716 | 2107.04 | 6321.12 | 11037.12 |  |  | 1572 | 0 | 2107.04 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 2107.04 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 2107.04 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 2107.04 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 2107.04 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 2107.04 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 2107.04 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 2107.04 | 0 | 0 | 0 | 1572 | 0 | 2107.04 | 0 | 0 | 3 | 1572 | 4716 | 2107.04 | 6321.12 | 11037.12
1.7.40 | Ответвитель T-образный горизонтальный 300х50, в комплекте с крепежными элементами | шт. | 7 | 1572 | 11004 | 4028.7 | 28200.9 | 39204.9 |  |  | 1572 | 0 | 4028.7 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 4028.7 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 4028.7 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 4028.7 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 4028.7 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 4028.7 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 4028.7 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 4028.7 | 0 | 0 | 0 | 1572 | 0 | 4028.7 | 0 | 0 | 7 | 1572 | 11004 | 4028.7 | 28200.9 | 39204.9
1.7.41 | Легкая консоль потолочная для лотков с основанием 300 мм. Крепление к потолку/стене (С-образный кронштейн) | шт. | 120 | 353.7 | 42444 | 868.83 | 104259.6 | 146703.6 |  |  | 353.7 | 0 | 868.83 | 0 | 0 |  | 353.7 | 0 | 868.83 | 0 | 0 |  | 353.7 | 0 | 868.83 | 0 | 0 |  | 353.7 | 0 | 868.83 | 0 | 0 |  | 353.7 | 0 | 868.83 | 0 | 0 |  | 353.7 | 0 | 868.83 | 0 | 0 |  | 353.7 | 0 | 868.83 | 0 | 0 |  | 353.7 | 0 | 868.83 | 0 | 0 | 0 | 353.7 | 0 | 868.83 | 0 | 0 | 120 | 353.7 | 42444 | 868.83 | 104259.6 | 146703.6
1.7.42 | Легкая консоль для лотков с основанием 100 мм. Крепление к стене | шт. | 600 | 353.7 | 212220 | 171.08 | 102648 | 314868 |  |  | 353.7 | 0 | 171.08 | 0 | 0 |  | 353.7 | 0 | 171.08 | 0 | 0 |  | 353.7 | 0 | 171.08 | 0 | 0 |  | 353.7 | 0 | 171.08 | 0 | 0 |  | 353.7 | 0 | 171.08 | 0 | 0 |  | 353.7 | 0 | 171.08 | 0 | 0 |  | 353.7 | 0 | 171.08 | 0 | 0 |  | 353.7 | 0 | 171.08 | 0 | 0 | 0 | 353.7 | 0 | 171.08 | 0 | 0 | 600 | 353.7 | 212220 | 171.08 | 102648 | 314868
1.7.43 | Стандартный анкер с болтом М8 | шт. | 625 | 32.75 | 20468.75 | 107.93 | 67456.25 | 87925 |  |  | 32.75 | 0 | 107.93 | 0 | 0 |  | 32.75 | 0 | 107.93 | 0 | 0 |  | 32.75 | 0 | 107.93 | 0 | 0 |  | 32.75 | 0 | 107.93 | 0 | 0 |  | 32.75 | 0 | 107.93 | 0 | 0 |  | 32.75 | 0 | 107.93 | 0 | 0 |  | 32.75 | 0 | 107.93 | 0 | 0 |  | 32.75 | 0 | 107.93 | 0 | 0 | 0 | 32.75 | 0 | 107.93 | 0 | 0 | 625 | 32.75 | 20468.75 | 107.93 | 67456.25 | 87925
1.7.44 | Винт для соединения крышек лотков | шт. | 50 | 19.65 | 982.5 | 13.26 | 663 | 1645.5 |  |  | 19.65 | 0 | 13.26 | 0 | 0 |  | 19.65 | 0 | 13.26 | 0 | 0 |  | 19.65 | 0 | 13.26 | 0 | 0 |  | 19.65 | 0 | 13.26 | 0 | 0 |  | 19.65 | 0 | 13.26 | 0 | 0 |  | 19.65 | 0 | 13.26 | 0 | 0 |  | 19.65 | 0 | 13.26 | 0 | 0 |  | 19.65 | 0 | 13.26 | 0 | 0 | 0 | 19.65 | 0 | 13.26 | 0 | 0 | 50 | 19.65 | 982.5 | 13.26 | 663 | 1645.5
1.7.45 | Кабель волоконно-оптический 9/125 одномодовый, 16 волокон, для внутренней прокладки, LSZH | м | 1660 | 220.08 | 365332.8 | 172.91 | 287030.6 | 652363.4 |  |  | 220.08 | 0 | 172.91 | 0 | 0 |  | 220.08 | 0 | 172.91 | 0 | 0 | 700 | 220.08 | 154056 | 172.91 | 121037 | 275093 |  | 220.08 | 0 | 172.91 | 0 | 0 |  | 220.08 | 0 | 172.91 | 0 | 0 |  | 220.08 | 0 | 172.91 | 0 | 0 |  | 220.08 | 0 | 172.91 | 0 | 0 |  | 220.08 | 0 | 172.91 | 0 | 0 | 700 | 220.08 | 154056 | 172.91 | 121037 | 275093 | 960 | 220.08 | 211276.8 | 172.91 | 165993.6 | 377270.4
1.7.46 | Кабель витая пара неэкранированный U/UTP 4x2x0,51 категория 5е, материал оболочки LSZH (нг(А)-HF) | м | 3050 | 146.72 | 447496 | 94.38 | 287859 | 735355 |  |  | 146.72 | 0 | 94.38 | 0 | 0 |  | 146.72 | 0 | 94.38 | 0 | 0 | 1200 | 146.72 | 176064 | 94.38 | 113256 | 289320 |  | 146.72 | 0 | 94.38 | 0 | 0 |  | 146.72 | 0 | 94.38 | 0 | 0 |  | 146.72 | 0 | 94.38 | 0 | 0 |  | 146.72 | 0 | 94.38 | 0 | 0 |  | 146.72 | 0 | 94.38 | 0 | 0 | 1200 | 146.72 | 176064 | 94.38 | 113256 | 289320 | 1850 | 146.72 | 271432 | 94.38 | 174603 | 446035
1.7.47 | Труба гофрированная ПВХ легкая серая D20 | м | 150 | 45.85 | 6877.5 | 28.08 | 4212 | 11089.5 |  |  | 45.85 | 0 | 28.08 | 0 | 0 |  | 45.85 | 0 | 28.08 | 0 | 0 |  | 45.85 | 0 | 28.08 | 0 | 0 |  | 45.85 | 0 | 28.08 | 0 | 0 |  | 45.85 | 0 | 28.08 | 0 | 0 |  | 45.85 | 0 | 28.08 | 0 | 0 |  | 45.85 | 0 | 28.08 | 0 | 0 |  | 45.85 | 0 | 28.08 | 0 | 0 | 0 | 45.85 | 0 | 28.08 | 0 | 0 | 150 | 45.85 | 6877.5 | 28.08 | 4212 | 11089.5
1.7.48 | Держатель с защелкой и дюбелем d=20 мм | шт. | 100 | 13.1 | 1310 | 31.72 | 3172 | 4482 |  |  | 13.1 | 0 | 31.72 | 0 | 0 |  | 13.1 | 0 | 31.72 | 0 | 0 |  | 13.1 | 0 | 31.72 | 0 | 0 |  | 13.1 | 0 | 31.72 | 0 | 0 |  | 13.1 | 0 | 31.72 | 0 | 0 |  | 13.1 | 0 | 31.72 | 0 | 0 |  | 13.1 | 0 | 31.72 | 0 | 0 |  | 13.1 | 0 | 31.72 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 31.72 | 0 | 0 | 100 | 13.1 | 1310 | 31.72 | 3172 | 4482
1.7.49 | Кронштейн для крепления точки доступа | шт. | 5 | 4401.6 | 22008 | 7007 | 35035 | 57043 |  |  | 4401.6 | 0 | 7007 | 0 | 0 |  | 4401.6 | 0 | 7007 | 0 | 0 |  | 4401.6 | 0 | 7007 | 0 | 0 |  | 4401.6 | 0 | 7007 | 0 | 0 |  | 4401.6 | 0 | 7007 | 0 | 0 |  | 4401.6 | 0 | 7007 | 0 | 0 |  | 4401.6 | 0 | 7007 | 0 | 0 |  | 4401.6 | 0 | 7007 | 0 | 0 | 0 | 4401.6 | 0 | 7007 | 0 | 0 | 5 | 4401.6 | 22008 | 7007 | 35035 | 57043
1.7.50 | Универсальная противопожарная пена CP620 | шт. | 3 | 0 |  | 8244.6 | 24733.8 | 24733.8 |  |  | 0 |  | 8244.6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 8244.6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 8244.6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 8244.6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 8244.6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 8244.6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 8244.6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 8244.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8244.6 | 0 | 0 | 3 | 0 |  | 8244.6 | 24733.8 | 24733.8
1.7.51 | Лента ламинированная для маркирования, черный текст на белом фоне, термотрансферная печать, шир 12 мм, дл 8м Vell-231 | шт. | 4 | 0 |  | 1648.43 | 6593.72 | 6593.72 |  |  | 0 |  | 1648.43 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1648.43 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1648.43 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1648.43 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1648.43 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1648.43 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1648.43 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1648.43 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1648.43 | 0 | 0 | 4 | 0 |  | 1648.43 | 6593.72 | 6593.72
1.7.52 | Лента ламинированная для маркирования, черный текст на белом фоне, термотрансферная печать, шир 9 мм Vell-221 | шт. | 4 | 0 |  | 1489.8 | 5959.2 | 5959.2 |  |  | 0 |  | 1489.8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1489.8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1489.8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1489.8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1489.8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1489.8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1489.8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1489.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1489.8 | 0 | 0 | 4 | 0 |  | 1489.8 | 5959.2 | 5959.2
1.7.53 | Аксессуары (расходные материалы, крепеж) | компл. | 1 | 0 |  | 23400 | 23400 | 23400 |  |  | 0 |  | 23400 | 0 | 0 |  | 0 |  | 23400 | 0 | 0 |  | 0 |  | 23400 | 0 | 0 |  | 0 |  | 23400 | 0 | 0 |  | 0 |  | 23400 | 0 | 0 |  | 0 |  | 23400 | 0 | 0 |  | 0 |  | 23400 | 0 | 0 |  | 0 |  | 23400 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 23400 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 23400 | 23400 | 23400
1.7.48 | Пуско-наладочные работы | компл. | 1 | 262080 | 262080 | 0 |  | 262080 |  |  | 262080 | 0 | 0 |  | 0 |  | 262080 | 0 | 0 |  | 0 |  | 262080 | 0 | 0 |  | 0 |  | 262080 | 0 | 0 |  | 0 |  | 262080 | 0 | 0 |  | 0 |  | 262080 | 0 | 0 |  | 0 |  | 262080 | 0 | 0 |  | 0 |  | 262080 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 262080 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 262080 | 262080 | 0 |  | 262080
1.8 | 130-23-СОТ Система охранного телевидения | [22 empty] | 254064 |  | 1467702.6 | 1721766.6 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 254064 |  | 1467702.6 | 1721766.6 | 0 |  | 451293.1 |  | 549125.05 | 1000418.15
1.8.1 | IP-камера уличная цилиндрическая. Разрешение 2 Мп, 1/2.8" Progressive | шт. | 10 | 6668 | 66680 | 39380 | 393800 | 460480 |  |  | 6668 | 0 | 39380 | 0 | 0 |  | 6668 | 0 | 39380 | 0 | 0 | 10 | 6668 | 66680 | 39380 | 393800 | 460480 |  | 6668 | 0 | 39380 | 0 | 0 |  | 6668 | 0 | 39380 | 0 | 0 |  | 6668 | 0 | 39380 | 0 | 0 |  | 6668 | 0 | 39380 | 0 | 0 |  | 6668 | 0 | 39380 | 0 | 0 | 10 | 6668 | 66680 | 39380 | 393800 | 460480 | 0 | 6668 | 0 | 39380 | 0 | 0
1.8.2 | IP-камера уличая купольная. Разрешение 2 Мп, 1/2.8" Progressive Scan CMOS | шт. | 24 | 5668 | 136032 | 23220 | 557280 | 693312 |  |  | 5668 | 0 | 23220 | 0 | 0 |  | 5668 | 0 | 23220 | 0 | 0 | 24 | 5668 | 136032 | 23220 | 557280 | 693312 |  | 5668 | 0 | 23220 | 0 | 0 |  | 5668 | 0 | 23220 | 0 | 0 |  | 5668 | 0 | 23220 | 0 | 0 |  | 5668 | 0 | 23220 | 0 | 0 |  | 5668 | 0 | 23220 | 0 | 0 | 24 | 5668 | 136032 | 23220 | 557280 | 693312 | 0 | 5668 | 0 | 23220 | 0 | 0
1.8.3 | Кронштейн для крепления IP-камер | шт. | 28 | 1965 | 55020 | 7007 | 196196 | 251216 |  |  | 1965 | 0 | 7007 | 0 | 0 |  | 1965 | 0 | 7007 | 0 | 0 | 10 | 1965 | 19650 | 7007 | 70070 | 89720 |  | 1965 | 0 | 7007 | 0 | 0 |  | 1965 | 0 | 7007 | 0 | 0 |  | 1965 | 0 | 7007 | 0 | 0 |  | 1965 | 0 | 7007 | 0 | 0 |  | 1965 | 0 | 7007 | 0 | 0 | 10 | 1965 | 19650 | 7007 | 70070 | 89720 | 18 | 1965 | 35370 | 7007 | 126126 | 161496
1.8.4 | Монтажная коробка для IP-камер | шт. | 34 | 655 | 22270 | 2366 | 80444 | 102714 |  |  | 655 | 0 | 2366 | 0 | 0 |  | 655 | 0 | 2366 | 0 | 0 | 34 | 655 | 22270 | 2366 | 80444 | 102714 |  | 655 | 0 | 2366 | 0 | 0 |  | 655 | 0 | 2366 | 0 | 0 |  | 655 | 0 | 2366 | 0 | 0 |  | 655 | 0 | 2366 | 0 | 0 |  | 655 | 0 | 2366 | 0 | 0 | 34 | 655 | 22270 | 2366 | 80444 | 102714 | 0 | 655 | 0 | 2366 | 0 | 0
1.8.5 | Коммутатор управляемый, уровень L3, 16 портов PoE 10/100M RJ45 | шт. | 4 | 3144 | 12576 | 122036.2 | 488144.8 | 500720.8 |  |  | 3144 | 0 | 122036.2 | 0 | 0 |  | 3144 | 0 | 122036.2 | 0 | 0 | 3 | 3144 | 9432 | 122036.2 | 366108.6 | 375540.6 |  | 3144 | 0 | 122036.2 | 0 | 0 |  | 3144 | 0 | 122036.2 | 0 | 0 |  | 3144 | 0 | 122036.2 | 0 | 0 |  | 3144 | 0 | 122036.2 | 0 | 0 |  | 3144 | 0 | 122036.2 | 0 | 0 | 3 | 3144 | 9432 | 122036.2 | 366108.6 | 375540.6 | 1 | 3144 | 3144 | 122036.2 | 122036.2 | 125180.2
1.8.6 | Шнур (патч-корд) оптический, SM9/125 мкм, дуплекс, LC-LC, 3 м 130202-02793 | шт. | 4 | 65.5 | 262 | 470.6 | 1882.4 | 2144.4 |  |  | 65.5 | 0 | 470.6 | 0 | 0 |  | 65.5 | 0 | 470.6 | 0 | 0 |  | 65.5 | 0 | 470.6 | 0 | 0 |  | 65.5 | 0 | 470.6 | 0 | 0 |  | 65.5 | 0 | 470.6 | 0 | 0 |  | 65.5 | 0 | 470.6 | 0 | 0 |  | 65.5 | 0 | 470.6 | 0 | 0 |  | 65.5 | 0 | 470.6 | 0 | 0 | 0 | 65.5 | 0 | 470.6 | 0 | 0 | 4 | 65.5 | 262 | 470.6 | 1882.4 | 2144.4
1.8.7 | Муфта вводная dвн=20,4 мм, dнар=20,6 мм, исполнение прямолинейное, вводная резьба 1/2" | шт. | 34 | 131 | 4454 | 122.2 | 4154.8 | 8608.8 |  |  | 131 | 0 | 122.2 | 0 | 0 |  | 131 | 0 | 122.2 | 0 | 0 |  | 131 | 0 | 122.2 | 0 | 0 |  | 131 | 0 | 122.2 | 0 | 0 |  | 131 | 0 | 122.2 | 0 | 0 |  | 131 | 0 | 122.2 | 0 | 0 |  | 131 | 0 | 122.2 | 0 | 0 |  | 131 | 0 | 122.2 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 122.2 | 0 | 0 | 34 | 131 | 4454 | 122.2 | 4154.8 | 8608.8
1.8.8 | Коннектор RJ-45 кат.5E неэкранированный | шт. | 200 | 32.75 | 6550 | 41.6 | 8320 | 14870 |  |  | 32.75 | 0 | 41.6 | 0 | 0 |  | 32.75 | 0 | 41.6 | 0 | 0 |  | 32.75 | 0 | 41.6 | 0 | 0 |  | 32.75 | 0 | 41.6 | 0 | 0 |  | 32.75 | 0 | 41.6 | 0 | 0 |  | 32.75 | 0 | 41.6 | 0 | 0 |  | 32.75 | 0 | 41.6 | 0 | 0 |  | 32.75 | 0 | 41.6 | 0 | 0 | 0 | 32.75 | 0 | 41.6 | 0 | 0 | 200 | 32.75 | 6550 | 41.6 | 8320 | 14870
1.8.9 | Кабель витая пара неэкранированный U/UTP 4x2x0,51 кат. 5е, материал оболочки LSZH (нг(А)-HF) | м | 2035 | 162.44 | 330565.4 | 94.38 | 192063.3 | 522628.7 |  |  | 162.44 | 0 | 94.38 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 94.38 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 94.38 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 94.38 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 94.38 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 94.38 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 94.38 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 94.38 | 0 | 0 | 0 | 162.44 | 0 | 94.38 | 0 | 0 | 2035 | 162.44 | 330565.4 | 94.38 | 192063.3 | 522628.7
1.8.10 | Универсальная противопожарная пена CP620 | шт. | 2 | 1257.6 | 2515.2 | 8244.6 | 16489.2 | 19004.4 |  |  | 1257.6 | 0 | 8244.6 | 0 | 0 |  | 1257.6 | 0 | 8244.6 | 0 | 0 |  | 1257.6 | 0 | 8244.6 | 0 | 0 |  | 1257.6 | 0 | 8244.6 | 0 | 0 |  | 1257.6 | 0 | 8244.6 | 0 | 0 |  | 1257.6 | 0 | 8244.6 | 0 | 0 |  | 1257.6 | 0 | 8244.6 | 0 | 0 |  | 1257.6 | 0 | 8244.6 | 0 | 0 | 0 | 1257.6 | 0 | 8244.6 | 0 | 0 | 2 | 1257.6 | 2515.2 | 8244.6 | 16489.2 | 19004.4
1.8.11 | Стяжка нейлоновая неоткрывающаяся, безгалогенная, 300х3,6 мм GT-300IBC | шт. | 100 | 0 |  | 7.59 | 759 | 759 |  |  | 0 |  | 7.59 | 0 | 0 |  | 0 |  | 7.59 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7.59 | 0 | 0 |  | 0 |  | 7.59 | 0 | 0 |  | 0 |  | 7.59 | 0 | 0 |  | 0 |  | 7.59 | 0 | 0 |  | 0 |  | 7.59 | 0 | 0 |  | 0 |  | 7.59 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7.59 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | 7.59 | 759 | 759
1.8.12 | Лента ламинированная для маркирования, черный текст на белом фоне, термотрансферная печать, шир 12 мм Vell-231 | шт. | 5 | 0 |  | 1648.43 | 8242.15 | 8242.15 |  |  | 0 |  | 1648.43 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1648.43 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1648.43 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1648.43 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1648.43 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1648.43 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1648.43 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1648.43 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1648.43 | 0 | 0 | 5 | 0 |  | 1648.43 | 8242.15 | 8242.15
1.8.13 | Труба гофрированная ПВХ легкая серая D20 | м | 250 | 45.85 | 11462.5 | 125.84 | 31460 | 42922.5 |  |  | 45.85 | 0 | 125.84 | 0 | 0 |  | 45.85 | 0 | 125.84 | 0 | 0 |  | 45.85 | 0 | 125.84 | 0 | 0 |  | 45.85 | 0 | 125.84 | 0 | 0 |  | 45.85 | 0 | 125.84 | 0 | 0 |  | 45.85 | 0 | 125.84 | 0 | 0 |  | 45.85 | 0 | 125.84 | 0 | 0 |  | 45.85 | 0 | 125.84 | 0 | 0 | 0 | 45.85 | 0 | 125.84 | 0 | 0 | 250 | 45.85 | 11462.5 | 125.84 | 31460 | 42922.5
1.8.14 | Держатель с защелкой и дюбелем d=20 мм | шт. | 100 | 13.1 | 1310 | 31.72 | 3172 | 4482 |  |  | 13.1 | 0 | 31.72 | 0 | 0 |  | 13.1 | 0 | 31.72 | 0 | 0 |  | 13.1 | 0 | 31.72 | 0 | 0 |  | 13.1 | 0 | 31.72 | 0 | 0 |  | 13.1 | 0 | 31.72 | 0 | 0 |  | 13.1 | 0 | 31.72 | 0 | 0 |  | 13.1 | 0 | 31.72 | 0 | 0 |  | 13.1 | 0 | 31.72 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 31.72 | 0 | 0 | 100 | 13.1 | 1310 | 31.72 | 3172 | 4482
1.8.15 | Патч-корд U/UTP cat. 5e, внешняя оболочка LSZH, 4 пары, RJ45-RJ45, длина 1 м, серый | шт. | 40 | 65.5 | 2620 | 370.5 | 14820 | 17440 |  |  | 65.5 | 0 | 370.5 | 0 | 0 |  | 65.5 | 0 | 370.5 | 0 | 0 |  | 65.5 | 0 | 370.5 | 0 | 0 |  | 65.5 | 0 | 370.5 | 0 | 0 |  | 65.5 | 0 | 370.5 | 0 | 0 |  | 65.5 | 0 | 370.5 | 0 | 0 |  | 65.5 | 0 | 370.5 | 0 | 0 |  | 65.5 | 0 | 370.5 | 0 | 0 | 0 | 65.5 | 0 | 370.5 | 0 | 0 | 40 | 65.5 | 2620 | 370.5 | 14820 | 17440
1.8.16 | Аксессуары (расходные материалы, крепеж) | компл. | 1 | 0 |  | 19600 | 19600 | 19600 |  |  | 0 |  | 19600 | 0 | 0 |  | 0 |  | 19600 | 0 | 0 |  | 0 |  | 19600 | 0 | 0 |  | 0 |  | 19600 | 0 | 0 |  | 0 |  | 19600 | 0 | 0 |  | 0 |  | 19600 | 0 | 0 |  | 0 |  | 19600 | 0 | 0 |  | 0 |  | 19600 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 19600 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 19600 | 19600 | 19600
1.8.17 | Пуско-наладочные работы | компл. | 1 | 53040 | 53040 | 0 |  | 53040 |  |  | 53040 | 0 | 0 |  | 0 |  | 53040 | 0 | 0 |  | 0 |  | 53040 | 0 | 0 |  | 0 |  | 53040 | 0 | 0 |  | 0 |  | 53040 | 0 | 0 |  | 0 |  | 53040 | 0 | 0 |  | 0 |  | 53040 | 0 | 0 |  | 0 |  | 53040 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 53040 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 53040 | 53040 | 0 |  | 53040
1.9 | 130-23-УА1 Устройства автоматики |  |  |  | 174381.29 |  | 276392.98 | 450774.27 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 174381.29 |  | 276392.98 | 450774.27
1.9.1 | Монтаж комплектов автоматики | к-т | 1 | 117977.29 | 117977.29 | 197096.98 | 197096.98 | 315074.27 |  |  | 117977.29 | 0 | 197096.98 | 0 | 0 |  | 117977.29 | 0 | 197096.98 | 0 | 0 |  | 117977.29 | 0 | 197096.98 | 0 | 0 |  | 117977.29 | 0 | 197096.98 | 0 | 0 |  | 117977.29 | 0 | 197096.98 | 0 | 0 |  | 117977.29 | 0 | 197096.98 | 0 | 0 |  | 117977.29 | 0 | 197096.98 | 0 | 0 |  | 117977.29 | 0 | 197096.98 | 0 | 0 | 0 | 117977.29 | 0 | 197096.98 | 0 | 0 | 1 | 117977.29 | 117977.29 | 197096.98 | 197096.98 | 315074.27
1.9.2 | Прокладка кабелей системы автоматизации вентиляции | пм | 236 | 239 | 56404 | 336 | 79296 | 135700 |  |  | 239 | 0 | 336 | 0 | 0 |  | 239 | 0 | 336 | 0 | 0 |  | 239 | 0 | 336 | 0 | 0 |  | 239 | 0 | 336 | 0 | 0 |  | 239 | 0 | 336 | 0 | 0 |  | 239 | 0 | 336 | 0 | 0 |  | 239 | 0 | 336 | 0 | 0 |  | 239 | 0 | 336 | 0 | 0 | 0 | 239 | 0 | 336 | 0 | 0 | 236 | 239 | 56404 | 336 | 79296 | 135700
1.10 | 130-23-ЭО1 Электрическое освещение | [22 empty] | 875551.6 |  | 7371497.6 | 8247049.2 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 875551.6 |  | 7371497.6 | 8247049.2 | 0 |  | 842927.6 |  | 1664707.44 | 2507635.04
1.10.1 | Демонтаж светильников | шт. | 217 | 1414.8 | 307011.6 | 0 |  | 307011.6 |  |  | 1414.8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1414.8 | 0 | 0 |  | 0 | 217 | 1414.8 | 307011.6 | 0 |  | 307011.6 |  | 1414.8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1414.8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1414.8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1414.8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1414.8 | 0 | 0 |  | 0 | 217 | 1414.8 | 307011.6 | 0 |  | 307011.6 | 0 | 1414.8 | 0 | 0 |  | 0
1.10.2 | Панель ППУ в комплекте с АВР, навесного исполнения с двумя вводами на 63А | шт. | 1 | 7074 | 7074 | 127083.28 | 127083.28 | 134157.28 |  |  | 7074 | 0 | 127083.28 | 0 | 0 |  | 7074 | 0 | 127083.28 | 0 | 0 |  | 7074 | 0 | 127083.28 | 0 | 0 |  | 7074 | 0 | 127083.28 | 0 | 0 |  | 7074 | 0 | 127083.28 | 0 | 0 |  | 7074 | 0 | 127083.28 | 0 | 0 |  | 7074 | 0 | 127083.28 | 0 | 0 |  | 7074 | 0 | 127083.28 | 0 | 0 | 0 | 7074 | 0 | 127083.28 | 0 | 0 | 1 | 7074 | 7074 | 127083.28 | 127083.28 | 134157.28
1.10.3 | Щит управления освещением ЩУО1 | шт. | 1 | 6550 | 6550 | 194976.78 | 194976.78 | 201526.78 |  |  | 6550 | 0 | 194976.78 | 0 | 0 |  | 6550 | 0 | 194976.78 | 0 | 0 |  | 6550 | 0 | 194976.78 | 0 | 0 |  | 6550 | 0 | 194976.78 | 0 | 0 |  | 6550 | 0 | 194976.78 | 0 | 0 |  | 6550 | 0 | 194976.78 | 0 | 0 |  | 6550 | 0 | 194976.78 | 0 | 0 |  | 6550 | 0 | 194976.78 | 0 | 0 | 0 | 6550 | 0 | 194976.78 | 0 | 0 | 1 | 6550 | 6550 | 194976.78 | 194976.78 | 201526.78
1.10.4 | Кабель силовой с медными жилами огнестойкий с пониженным содержанием галогенов ППГнг(А)-FRHF 5х25 | м. | 170 | 310 | 52700 | 2669.76 | 453859.2 | 506559.2 |  |  | 310 | 0 | 2669.76 | 0 | 0 |  | 310 | 0 | 2669.76 | 0 | 0 |  | 310 | 0 | 2669.76 | 0 | 0 |  | 310 | 0 | 2669.76 | 0 | 0 |  | 310 | 0 | 2669.76 | 0 | 0 |  | 310 | 0 | 2669.76 | 0 | 0 |  | 310 | 0 | 2669.76 | 0 | 0 |  | 310 | 0 | 2669.76 | 0 | 0 | 0 | 310 | 0 | 2669.76 | 0 | 0 | 170 | 310 | 52700 | 2669.76 | 453859.2 | 506559.2
1.10.5 | Кабель силовой с медными жилами огнестойкий с пониженным содержанием галогенов ППГнг(А)-FRHF 3х1.5 | м. | 650 | 182 | 118300 | 160 | 104000 | 222300 |  |  | 182 | 0 | 160 | 0 | 0 |  | 182 | 0 | 160 | 0 | 0 |  | 182 | 0 | 160 | 0 | 0 |  | 182 | 0 | 160 | 0 | 0 |  | 182 | 0 | 160 | 0 | 0 |  | 182 | 0 | 160 | 0 | 0 |  | 182 | 0 | 160 | 0 | 0 |  | 182 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 160 | 0 | 0 | 650 | 182 | 118300 | 160 | 104000 | 222300
1.10.6 | Светодиодный светильник промышленный 180Вт, без БАП | шт. | 205 | 2620 | 537100 | 35000 | 7175000 | 7712100 |  |  | 2620 | 0 | 35000 | 0 | 0 |  | 2620 | 0 | 35000 | 0 | 0 | 205 | 2620 | 537100 | 35000 | 7175000 | 7712100 |  | 2620 | 0 | 35000 | 0 | 0 |  | 2620 | 0 | 35000 | 0 | 0 |  | 2620 | 0 | 35000 | 0 | 0 |  | 2620 | 0 | 35000 | 0 | 0 |  | 2620 | 0 | 35000 | 0 | 0 | 205 | 2620 | 537100 | 35000 | 7175000 | 7712100 | 0 | 2620 | 0 | 35000 | 0 | 0
1.10.7 | Светодиодный светильник промышленный 180Вт, c БАП | шт. | 12 | 2620 | 31440 | 16374.8 | 196497.6 | 227937.6 |  |  | 2620 | 0 | 16374.8 | 0 | 0 |  | 2620 | 0 | 16374.8 | 0 | 0 | 12 | 2620 | 31440 | 16374.8 | 196497.6 | 227937.6 |  | 2620 | 0 | 16374.8 | 0 | 0 |  | 2620 | 0 | 16374.8 | 0 | 0 |  | 2620 | 0 | 16374.8 | 0 | 0 |  | 2620 | 0 | 16374.8 | 0 | 0 |  | 2620 | 0 | 16374.8 | 0 | 0 | 12 | 2620 | 31440 | 16374.8 | 196497.6 | 227937.6 | 0 | 2620 | 0 | 16374.8 | 0 | 0
1.10.8 | Лоток 50х200 L=3000 перфорированный | м. | 201 | 838.4 | 168518.4 | 981.52 | 197285.52 | 365803.92 |  |  | 838.4 | 0 | 981.52 | 0 | 0 |  | 838.4 | 0 | 981.52 | 0 | 0 |  | 838.4 | 0 | 981.52 | 0 | 0 |  | 838.4 | 0 | 981.52 | 0 | 0 |  | 838.4 | 0 | 981.52 | 0 | 0 |  | 838.4 | 0 | 981.52 | 0 | 0 |  | 838.4 | 0 | 981.52 | 0 | 0 |  | 838.4 | 0 | 981.52 | 0 | 0 | 0 | 838.4 | 0 | 981.52 | 0 | 0 | 201 | 838.4 | 168518.4 | 981.52 | 197285.52 | 365803.92
1.10.9 | Крышка L=3000 для лотков шириной 200мм | м. | 201 | 157.2 | 31597.2 | 527.81 | 106089.81 | 137687.01 |  |  | 157.2 | 0 | 527.81 | 0 | 0 |  | 157.2 | 0 | 527.81 | 0 | 0 |  | 157.2 | 0 | 527.81 | 0 | 0 |  | 157.2 | 0 | 527.81 | 0 | 0 |  | 157.2 | 0 | 527.81 | 0 | 0 |  | 157.2 | 0 | 527.81 | 0 | 0 |  | 157.2 | 0 | 527.81 | 0 | 0 |  | 157.2 | 0 | 527.81 | 0 | 0 | 0 | 157.2 | 0 | 527.81 | 0 | 0 | 201 | 157.2 | 31597.2 | 527.81 | 106089.81 | 137687.01
1.10.10 | Лоток 50х50 L=3000 перфорированный | м. | 174 | 838.4 | 145881.6 | 487.5 | 84825 | 230706.6 |  |  | 838.4 | 0 | 487.5 | 0 | 0 |  | 838.4 | 0 | 487.5 | 0 | 0 |  | 838.4 | 0 | 487.5 | 0 | 0 |  | 838.4 | 0 | 487.5 | 0 | 0 |  | 838.4 | 0 | 487.5 | 0 | 0 |  | 838.4 | 0 | 487.5 | 0 | 0 |  | 838.4 | 0 | 487.5 | 0 | 0 |  | 838.4 | 0 | 487.5 | 0 | 0 | 0 | 838.4 | 0 | 487.5 | 0 | 0 | 174 | 838.4 | 145881.6 | 487.5 | 84825 | 230706.6
1.10.11 | Крышка L=3000 для лотков шириной 50мм | м. | 174 | 157.2 | 27352.8 | 206.6 | 35948.4 | 63301.2 |  |  | 157.2 | 0 | 206.6 | 0 | 0 |  | 157.2 | 0 | 206.6 | 0 | 0 |  | 157.2 | 0 | 206.6 | 0 | 0 |  | 157.2 | 0 | 206.6 | 0 | 0 |  | 157.2 | 0 | 206.6 | 0 | 0 |  | 157.2 | 0 | 206.6 | 0 | 0 |  | 157.2 | 0 | 206.6 | 0 | 0 |  | 157.2 | 0 | 206.6 | 0 | 0 | 0 | 157.2 | 0 | 206.6 | 0 | 0 | 174 | 157.2 | 27352.8 | 206.6 | 35948.4 | 63301.2
1.10.12 | Консоль ML 2000мм легкая BBL3020 | шт. | 168 | 353.7 | 59421.6 | 279.49 | 46954.32 | 106375.92 |  |  | 353.7 | 0 | 279.49 | 0 | 0 |  | 353.7 | 0 | 279.49 | 0 | 0 |  | 353.7 | 0 | 279.49 | 0 | 0 |  | 353.7 | 0 | 279.49 | 0 | 0 |  | 353.7 | 0 | 279.49 | 0 | 0 |  | 353.7 | 0 | 279.49 | 0 | 0 |  | 353.7 | 0 | 279.49 | 0 | 0 |  | 353.7 | 0 | 279.49 | 0 | 0 | 0 | 353.7 | 0 | 279.49 | 0 | 0 | 168 | 353.7 | 59421.6 | 279.49 | 46954.32 | 106375.92
1.10.13 | Анкер М8 латунный разрезной | шт. | 336 | 32.75 | 11004 | 102.05 | 34288.8 | 45292.8 |  |  | 32.75 | 0 | 102.05 | 0 | 0 |  | 32.75 | 0 | 102.05 | 0 | 0 |  | 32.75 | 0 | 102.05 | 0 | 0 |  | 32.75 | 0 | 102.05 | 0 | 0 |  | 32.75 | 0 | 102.05 | 0 | 0 |  | 32.75 | 0 | 102.05 | 0 | 0 |  | 32.75 | 0 | 102.05 | 0 | 0 |  | 32.75 | 0 | 102.05 | 0 | 0 | 0 | 32.75 | 0 | 102.05 | 0 | 0 | 336 | 32.75 | 11004 | 102.05 | 34288.8 | 45292.8
1.10.14 | Шпилька М8х2000 | шт. | 90 | 393 | 35370 | 221.68 | 19951.2 | 55321.2 |  |  | 393 | 0 | 221.68 | 0 | 0 |  | 393 | 0 | 221.68 | 0 | 0 |  | 393 | 0 | 221.68 | 0 | 0 |  | 393 | 0 | 221.68 | 0 | 0 |  | 393 | 0 | 221.68 | 0 | 0 |  | 393 | 0 | 221.68 | 0 | 0 |  | 393 | 0 | 221.68 | 0 | 0 |  | 393 | 0 | 221.68 | 0 | 0 | 0 | 393 | 0 | 221.68 | 0 | 0 | 90 | 393 | 35370 | 221.68 | 19951.2 | 55321.2
1.10.15 | Шайба М8 | шт. | 600 | 0 | 0 | 8.8 | 5280 | 5280 |  |  | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 8.8 | 5280 | 5280
1.10.16 | Гайка М8 | шт. | 600 | 0 | 0 | 3.98 | 2388 | 2388 |  |  | 0 | 0 | 3.98 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.98 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.98 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.98 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.98 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.98 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.98 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.98 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 3.98 | 2388 | 2388
1.10.17 | С-образный профиль 41х21, L2000, толщ. 2,0 мм | шт. | 60 | 393 | 23580 | 2051.09 | 123065.4 | 146645.4 |  |  | 393 | 0 | 2051.09 | 0 | 0 |  | 393 | 0 | 2051.09 | 0 | 0 |  | 393 | 0 | 2051.09 | 0 | 0 |  | 393 | 0 | 2051.09 | 0 | 0 |  | 393 | 0 | 2051.09 | 0 | 0 |  | 393 | 0 | 2051.09 | 0 | 0 |  | 393 | 0 | 2051.09 | 0 | 0 |  | 393 | 0 | 2051.09 | 0 | 0 | 0 | 393 | 0 | 2051.09 | 0 | 0 | 60 | 393 | 23580 | 2051.09 | 123065.4 | 146645.4
1.10.18 | Профиль BPL2130 DBL 21x41x1,5 L=3000 C-образный | шт. | 36 | 393 | 14148 | 2175.58 | 78320.88 | 92468.88 |  |  | 393 | 0 | 2175.58 | 0 | 0 |  | 393 | 0 | 2175.58 | 0 | 0 |  | 393 | 0 | 2175.58 | 0 | 0 |  | 393 | 0 | 2175.58 | 0 | 0 |  | 393 | 0 | 2175.58 | 0 | 0 |  | 393 | 0 | 2175.58 | 0 | 0 |  | 393 | 0 | 2175.58 | 0 | 0 |  | 393 | 0 | 2175.58 | 0 | 0 | 0 | 393 | 0 | 2175.58 | 0 | 0 | 36 | 393 | 14148 | 2175.58 | 78320.88 | 92468.88
1.10.19 | Коробка распаечная 80х80х40мм IP44 серая | шт. | 205 | 262 | 53710 | 151.35 | 31026.75 | 84736.75 |  |  | 262 | 0 | 151.35 | 0 | 0 |  | 262 | 0 | 151.35 | 0 | 0 |  | 262 | 0 | 151.35 | 0 | 0 |  | 262 | 0 | 151.35 | 0 | 0 |  | 262 | 0 | 151.35 | 0 | 0 |  | 262 | 0 | 151.35 | 0 | 0 |  | 262 | 0 | 151.35 | 0 | 0 |  | 262 | 0 | 151.35 | 0 | 0 | 0 | 262 | 0 | 151.35 | 0 | 0 | 205 | 262 | 53710 | 151.35 | 31026.75 | 84736.75
1.10.20 | Коробка ответвительная с кабельными вводами, из термопласта, 4 полюса | шт. | 14 | 1048 | 14672 | 1383.15 | 19364.1 | 34036.1 |  |  | 1048 | 0 | 1383.15 | 0 | 0 |  | 1048 | 0 | 1383.15 | 0 | 0 |  | 1048 | 0 | 1383.15 | 0 | 0 |  | 1048 | 0 | 1383.15 | 0 | 0 |  | 1048 | 0 | 1383.15 | 0 | 0 |  | 1048 | 0 | 1383.15 | 0 | 0 |  | 1048 | 0 | 1383.15 | 0 | 0 |  | 1048 | 0 | 1383.15 | 0 | 0 | 0 | 1048 | 0 | 1383.15 | 0 | 0 | 14 | 1048 | 14672 | 1383.15 | 19364.1 | 34036.1
1.10.21 | Аксессуары (расходные материалы, крепеж) | компл. | 1 | 19600 | 19600 | 0 |  | 19600 |  |  | 19600 | 0 | 0 |  | 0 |  | 19600 | 0 | 0 |  | 0 |  | 19600 | 0 | 0 |  | 0 |  | 19600 | 0 | 0 |  | 0 |  | 19600 | 0 | 0 |  | 0 |  | 19600 | 0 | 0 |  | 0 |  | 19600 | 0 | 0 |  | 0 |  | 19600 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 19600 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 19600 | 19600 | 0 |  | 19600
1.10.22 | Пуско-наладочные работы | компл. | 1 | 53448 | 53448 | 0 |  | 53448 |  |  | 53448 | 0 | 0 |  | 0 |  | 53448 | 0 | 0 |  | 0 |  | 53448 | 0 | 0 |  | 0 |  | 53448 | 0 | 0 |  | 0 |  | 53448 | 0 | 0 |  | 0 |  | 53448 | 0 | 0 |  | 0 |  | 53448 | 0 | 0 |  | 0 |  | 53448 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 53448 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 53448 | 53448 | 0 |  | 53448
1.11 | 130-23-АС4 Архитектурно-строительные решения | [22 empty] | 522553.275 |  | 299749.2 | 822302.475 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2218282.545 |  | 2662488.43 | 4880770.975 | 0 |  | 927283.8643 |  | 811680.9299 | 1738964.7941
1.11.1 | Устройство металлического каркаса помещения компрессорной | т. | 2.2 | 117100 | 257620 | 208116 | 457855.2 | 715475.2 |  | 2.18 | 117100 | 255278 | 208116 | 453692.88 | 708970.88 |  | 117100 | 0 | 208116 | 0 | 0 |  | 117100 | 0 | 208116 | 0 | 0 |  | 117100 | 0 | 208116 | 0 | 0 |  | 117100 | 0 | 208116 | 0 | 0 |  | 117100 | 0 | 208116 | 0 | 0 |  | 117100 | 0 | 208116 | 0 | 0 |  | 117100 | 0 | 208116 | 0 | 0 | 2.18 | 117100 | 255278 | 208116 | 453692.88 | 708970.88 | 0.02 | 117100 | 2342 | 208116 | 4162.32 | 6504.32
1.11.2 | Устройство стен потолков компрессорной из сэндвич-панелей (монтаж стеновых, кровельных эндвич панелей) | м2 | 182.5 | 2711 | 494757.5 | 7373 | 1345572.5 | 1840330 |  | 175.57 | 2711 | 475970.27 | 7373 | 1294477.61 | 1770447.88 |  | 2711 | 0 | 7373 | 0 | 0 |  | 2711 | 0 | 7373 | 0 | 0 |  | 2711 | 0 | 7373 | 0 | 0 |  | 2711 | 0 | 7373 | 0 | 0 |  | 2711 | 0 | 7373 | 0 | 0 |  | 2711 | 0 | 7373 | 0 | 0 |  | 2711 | 0 | 7373 | 0 | 0 | 175.57 | 2711 | 475970.27 | 7373 | 1294477.61 | 1770447.88 | 6.93 | 2711 | 18787.23 | 7373 | 51094.89 | 69882.12
1.11.3 | Оконный проем в осях А/32-33 на отм. +7,600 | шт. | 1 | 160029.6 | 160029.6 | 163827.4 | 163827.4 | 323857 |  |  | 160029.6 | 0 | 163827.4 | 0 | 0 |  | 160029.6 | 0 | 163827.4 | 0 | 0 |  | 160029.6 | 0 | 163827.4 | 0 | 0 |  | 160029.6 | 0 | 163827.4 | 0 | 0 |  | 160029.6 | 0 | 163827.4 | 0 | 0 |  | 160029.6 | 0 | 163827.4 | 0 | 0 |  | 160029.6 | 0 | 163827.4 | 0 | 0 |  | 160029.6 | 0 | 163827.4 | 0 | 0 | 0 | 160029.6 | 0 | 163827.4 | 0 | 0 | 1 | 160029.6 | 160029.6 | 163827.4 | 163827.4 | 323857
1.11.4 | Отделка оконного проема | м2 | 28.8 | 5549.81 | 159834.528 | 5516.65 | 158879.52 | 318714.048 |  |  | 5549.81 | 0 | 5516.65 | 0 | 0 |  | 5549.81 | 0 | 5516.65 | 0 | 0 |  | 5549.81 | 0 | 5516.65 | 0 | 0 |  | 5549.81 | 0 | 5516.65 | 0 | 0 |  | 5549.81 | 0 | 5516.65 | 0 | 0 |  | 5549.81 | 0 | 5516.65 | 0 | 0 |  | 5549.81 | 0 | 5516.65 | 0 | 0 |  | 5549.81 | 0 | 5516.65 | 0 | 0 | 0 | 5549.81 | 0 | 5516.65 | 0 | 0 | 28.8 | 5549.81 | 159834.528 | 5516.65 | 158879.52 | 318714.048
1.11.5 | Фундаментная плита наружной установки под воздухосборник и компрессоры | шт | 1 | 964481 | 964481 | 614568.74 | 614568.74 | 1579049.74 |  | 1 | 964481 | 964481 | 614568.74 | 614568.74 | 1579049.74 |  | 964481 | 0 | 614568.74 | 0 | 0 |  | 964481 | 0 | 614568.74 | 0 | 0 |  | 964481 | 0 | 614568.74 | 0 | 0 |  | 964481 | 0 | 614568.74 | 0 | 0 |  | 964481 | 0 | 614568.74 | 0 | 0 |  | 964481 | 0 | 614568.74 | 0 | 0 |  | 964481 | 0 | 614568.74 | 0 | 0 | 1 | 964481 | 964481 | 614568.74 | 614568.74 | 1579049.74 | 0 | 964481 | 0 | 614568.74 | 0 | 0
1.11.6 | Ограждение | тн | 0.337 | 189131.25 | 63737.2313 | 397529.97 | 133967.5999 | 197704.8311 |  |  | 189131.25 | 0 | 397529.97 | 0 | 0 |  | 189131.25 | 0 | 397529.97 | 0 | 0 |  | 189131.25 | 0 | 397529.97 | 0 | 0 |  | 189131.25 | 0 | 397529.97 | 0 | 0 |  | 189131.25 | 0 | 397529.97 | 0 | 0 |  | 189131.25 | 0 | 397529.97 | 0 | 0 |  | 189131.25 | 0 | 397529.97 | 0 | 0 |  | 189131.25 | 0 | 397529.97 | 0 | 0 | 0 | 189131.25 | 0 | 397529.97 | 0 | 0 | 0.337 | 189131.25 | 63737.2313 | 397529.97 | 133967.5999 | 197704.8311
1.11.7 | Устройство навеса компрессоров | шт. | 1 | 1045106.55 | 1045106.55 | 599498.4 | 599498.4 | 1644604.95 |  |  | 1045106.55 | 0 | 599498.4 | 0 | 0 |  | 1045106.55 | 0 | 599498.4 | 0 | 0 | 0.5 | 1045106.55 | 522553.275 | 599498.4 | 299749.2 | 822302.475 |  | 1045106.55 | 0 | 599498.4 | 0 | 0 |  | 1045106.55 | 0 | 599498.4 | 0 | 0 |  | 1045106.55 | 0 | 599498.4 | 0 | 0 |  | 1045106.55 | 0 | 599498.4 | 0 | 0 |  | 1045106.55 | 0 | 599498.4 | 0 | 0 | 0.5 | 1045106.55 | 522553.275 | 599498.4 | 299749.2 | 822302.475 | 0.5 | 1045106.55 | 522553.275 | 599498.4 | 299749.2 | 822302.475
1.12 | 130-23-ЭО2 Электрическое освещение | [22 empty] | 186500 |  | 796076 | 982576 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 186500 |  | 796076 | 982576 | 0 |  | 855400.72 |  | 1049560.79 | 1904961.51
1.12.1 | Щит распределительный навесного исполнения | шт. | 1 | 6550 | 6550 | 55450.2 | 55450.2 | 62000.2 |  |  | 6550 | 0 | 55450.2 | 0 | 0 |  | 6550 | 0 | 55450.2 | 0 | 0 |  | 6550 | 0 | 55450.2 | 0 | 0 |  | 6550 | 0 | 55450.2 | 0 | 0 |  | 6550 | 0 | 55450.2 | 0 | 0 |  | 6550 | 0 | 55450.2 | 0 | 0 |  | 6550 | 0 | 55450.2 | 0 | 0 |  | 6550 | 0 | 55450.2 | 0 | 0 | 0 | 6550 | 0 | 55450.2 | 0 | 0 | 1 | 6550 | 6550 | 55450.2 | 55450.2 | 62000.2
1.12.2 | Кабель силовой, не поддерживающий горение, безгалогенный 5х6 | м. | 30 | 232 | 6960 | 611 | 18330 | 25290 |  |  | 232 | 0 | 611 | 0 | 0 |  | 232 | 0 | 611 | 0 | 0 |  | 232 | 0 | 611 | 0 | 0 |  | 232 | 0 | 611 | 0 | 0 |  | 232 | 0 | 611 | 0 | 0 |  | 232 | 0 | 611 | 0 | 0 |  | 232 | 0 | 611 | 0 | 0 |  | 232 | 0 | 611 | 0 | 0 | 0 | 232 | 0 | 611 | 0 | 0 | 30 | 232 | 6960 | 611 | 18330 | 25290
1.12.3 | Кабель силовой ППГнг(А)-HF 3х2.5 | м. | 450 | 182 | 81900 | 184.6 | 83070 | 164970 |  |  | 182 | 0 | 184.6 | 0 | 0 |  | 182 | 0 | 184.6 | 0 | 0 |  | 182 | 0 | 184.6 | 0 | 0 |  | 182 | 0 | 184.6 | 0 | 0 |  | 182 | 0 | 184.6 | 0 | 0 |  | 182 | 0 | 184.6 | 0 | 0 |  | 182 | 0 | 184.6 | 0 | 0 |  | 182 | 0 | 184.6 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 184.6 | 0 | 0 | 450 | 182 | 81900 | 184.6 | 83070 | 164970
1.12.4 | Кабель силовой ППГнг(А)-FRHF 3х1.5 | м. | 260 | 182 | 47320 | 160 | 41600 | 88920 |  |  | 182 | 0 | 160 | 0 | 0 |  | 182 | 0 | 160 | 0 | 0 |  | 182 | 0 | 160 | 0 | 0 |  | 182 | 0 | 160 | 0 | 0 |  | 182 | 0 | 160 | 0 | 0 |  | 182 | 0 | 160 | 0 | 0 |  | 182 | 0 | 160 | 0 | 0 |  | 182 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 160 | 0 | 0 | 260 | 182 | 47320 | 160 | 41600 | 88920
1.12.5 | Кабель силовой ППГнг(А)-HF 3х1.5 | м. | 500 | 182 | 91000 | 120.28 | 60140 | 151140 |  |  | 182 | 0 | 120.28 | 0 | 0 |  | 182 | 0 | 120.28 | 0 | 0 |  | 182 | 0 | 120.28 | 0 | 0 |  | 182 | 0 | 120.28 | 0 | 0 |  | 182 | 0 | 120.28 | 0 | 0 |  | 182 | 0 | 120.28 | 0 | 0 |  | 182 | 0 | 120.28 | 0 | 0 |  | 182 | 0 | 120.28 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 120.28 | 0 | 0 | 500 | 182 | 91000 | 120.28 | 60140 | 151140
1.12.6 | Светодиодный светильник VARTON A070 2.0 20 Вт 4000 K IP40 с рассеивателем опал | шт. | 78 | 1865 | 145470 | 6208.4 | 484255.2 | 629725.2 |  |  | 1865 | 0 | 6208.4 | 0 | 0 |  | 1865 | 0 | 6208.4 | 0 | 0 | 60 | 1865 | 111900 | 6208.4 | 372504 | 484404 |  | 1865 | 0 | 6208.4 | 0 | 0 |  | 1865 | 0 | 6208.4 | 0 | 0 |  | 1865 | 0 | 6208.4 | 0 | 0 |  | 1865 | 0 | 6208.4 | 0 | 0 |  | 1865 | 0 | 6208.4 | 0 | 0 | 60 | 1865 | 111900 | 6208.4 | 372504 | 484404 | 18 | 1865 | 33570 | 6208.4 | 111751.2 | 145321.2
1.12.7 | Светодиодный светильник 20 Вт 4000 K IP40 с БАП | шт. | 15 | 1865 | 27975 | 18060.8 | 270912 | 298887 |  |  | 1865 | 0 | 18060.8 | 0 | 0 |  | 1865 | 0 | 18060.8 | 0 | 0 | 10 | 1865 | 18650 | 18060.8 | 180608 | 199258 |  | 1865 | 0 | 18060.8 | 0 | 0 |  | 1865 | 0 | 18060.8 | 0 | 0 |  | 1865 | 0 | 18060.8 | 0 | 0 |  | 1865 | 0 | 18060.8 | 0 | 0 |  | 1865 | 0 | 18060.8 | 0 | 0 | 10 | 1865 | 18650 | 18060.8 | 180608 | 199258 | 5 | 1865 | 9325 | 18060.8 | 90304 | 99629
1.12.8 | Светодиодный светильник VARTON DL-01 круглый встраиваемый 190x70 мм 25 W 4000 K IP54 | шт. | 41 | 1865 | 76465 | 8098.8 | 332050.8 | 408515.8 |  |  | 1865 | 0 | 8098.8 | 0 | 0 |  | 1865 | 0 | 8098.8 | 0 | 0 | 30 | 1865 | 55950 | 8098.8 | 242964 | 298914 |  | 1865 | 0 | 8098.8 | 0 | 0 |  | 1865 | 0 | 8098.8 | 0 | 0 |  | 1865 | 0 | 8098.8 | 0 | 0 |  | 1865 | 0 | 8098.8 | 0 | 0 |  | 1865 | 0 | 8098.8 | 0 | 0 | 30 | 1865 | 55950 | 8098.8 | 242964 | 298914 | 11 | 1865 | 20515 | 8098.8 | 89086.8 | 109601.8
1.12.9 | Светодиодный светильник VARTON ЖКХ круг 10 W IP65 185х70 мм антивандальный 4000 K | шт. | 3 | 1865 | 5595 | 1424.6 | 4273.8 | 9868.8 |  |  | 1865 | 0 | 1424.6 | 0 | 0 |  | 1865 | 0 | 1424.6 | 0 | 0 |  | 1865 | 0 | 1424.6 | 0 | 0 |  | 1865 | 0 | 1424.6 | 0 | 0 |  | 1865 | 0 | 1424.6 | 0 | 0 |  | 1865 | 0 | 1424.6 | 0 | 0 |  | 1865 | 0 | 1424.6 | 0 | 0 |  | 1865 | 0 | 1424.6 | 0 | 0 | 0 | 1865 | 0 | 1424.6 | 0 | 0 | 3 | 1865 | 5595 | 1424.6 | 4273.8 | 9868.8
1.12.10 | Светильник светодиодный 40 Вт, 4500 Лм, IP65 | шт. | 5 | 1865 | 9325 | 5863.16 | 29315.8 | 38640.8 |  |  | 1865 | 0 | 5863.16 | 0 | 0 |  | 1865 | 0 | 5863.16 | 0 | 0 |  | 1865 | 0 | 5863.16 | 0 | 0 |  | 1865 | 0 | 5863.16 | 0 | 0 |  | 1865 | 0 | 5863.16 | 0 | 0 |  | 1865 | 0 | 5863.16 | 0 | 0 |  | 1865 | 0 | 5863.16 | 0 | 0 |  | 1865 | 0 | 5863.16 | 0 | 0 | 0 | 1865 | 0 | 5863.16 | 0 | 0 | 5 | 1865 | 9325 | 5863.16 | 29315.8 | 38640.8
1.12.11 | Светильник светодиодный 40 Вт, 4500 Лм, IP65 с БАП 1 ч | шт. | 1 | 1865 | 1865 | 8389.3 | 8389.3 | 10254.3 |  |  | 1865 | 0 | 8389.3 | 0 | 0 |  | 1865 | 0 | 8389.3 | 0 | 0 |  | 1865 | 0 | 8389.3 | 0 | 0 |  | 1865 | 0 | 8389.3 | 0 | 0 |  | 1865 | 0 | 8389.3 | 0 | 0 |  | 1865 | 0 | 8389.3 | 0 | 0 |  | 1865 | 0 | 8389.3 | 0 | 0 |  | 1865 | 0 | 8389.3 | 0 | 0 | 0 | 1865 | 0 | 8389.3 | 0 | 0 | 1 | 1865 | 1865 | 8389.3 | 8389.3 | 10254.3
1.12.12 | Лоток 50х100 L=3000 перфорированный | м. | 351 | 838.4 | 294278.4 | 699.4 | 245489.4 | 539767.8 |  |  | 838.4 | 0 | 699.4 | 0 | 0 |  | 838.4 | 0 | 699.4 | 0 | 0 |  | 838.4 | 0 | 699.4 | 0 | 0 |  | 838.4 | 0 | 699.4 | 0 | 0 |  | 838.4 | 0 | 699.4 | 0 | 0 |  | 838.4 | 0 | 699.4 | 0 | 0 |  | 838.4 | 0 | 699.4 | 0 | 0 |  | 838.4 | 0 | 699.4 | 0 | 0 | 0 | 838.4 | 0 | 699.4 | 0 | 0 | 351 | 838.4 | 294278.4 | 699.4 | 245489.4 | 539767.8
1.12.13 | Выключатель однополюсный для открытой установки, одноклавишный, ~220В,10А, IP20 | шт. | 14 | 655.01 | 9170.14 | 626.61 | 8772.54 | 17942.68 |  |  | 655.01 | 0 | 626.61 | 0 | 0 |  | 655.01 | 0 | 626.61 | 0 | 0 |  | 655.01 | 0 | 626.61 | 0 | 0 |  | 655.01 | 0 | 626.61 | 0 | 0 |  | 655.01 | 0 | 626.61 | 0 | 0 |  | 655.01 | 0 | 626.61 | 0 | 0 |  | 655.01 | 0 | 626.61 | 0 | 0 |  | 655.01 | 0 | 626.61 | 0 | 0 | 0 | 655.01 | 0 | 626.61 | 0 | 0 | 14 | 655.01 | 9170.14 | 626.61 | 8772.54 | 17942.68
1.12.14 | Выключатель однополюсный для открытой установки, одноклавишный, ~220В,10А, IP54 | шт. | 9 | 655.01 | 5895.09 | 483.6 | 4352.4 | 10247.49 |  |  | 655.01 | 0 | 483.6 | 0 | 0 |  | 655.01 | 0 | 483.6 | 0 | 0 |  | 655.01 | 0 | 483.6 | 0 | 0 |  | 655.01 | 0 | 483.6 | 0 | 0 |  | 655.01 | 0 | 483.6 | 0 | 0 |  | 655.01 | 0 | 483.6 | 0 | 0 |  | 655.01 | 0 | 483.6 | 0 | 0 |  | 655.01 | 0 | 483.6 | 0 | 0 | 0 | 655.01 | 0 | 483.6 | 0 | 0 | 9 | 655.01 | 5895.09 | 483.6 | 4352.4 | 10247.49
1.12.15 | Переключатель проходной ОП Этюд 1-кл. для открытой установки IP20, 10А, 250В ВА10-004В | шт. | 10 | 655 | 6550 | 315.9 | 3159 | 9709 |  |  | 655 | 0 | 315.9 | 0 | 0 |  | 655 | 0 | 315.9 | 0 | 0 |  | 655 | 0 | 315.9 | 0 | 0 |  | 655 | 0 | 315.9 | 0 | 0 |  | 655 | 0 | 315.9 | 0 | 0 |  | 655 | 0 | 315.9 | 0 | 0 |  | 655 | 0 | 315.9 | 0 | 0 |  | 655 | 0 | 315.9 | 0 | 0 | 0 | 655 | 0 | 315.9 | 0 | 0 | 10 | 655 | 6550 | 315.9 | 3159 | 9709
1.12.16 | Переключатель Aling-conel одноклавишный перекрестный открытая установка серый IP44 | шт. | 4 | 655 | 2620 | 630.5 | 2522 | 5142 |  |  | 655 | 0 | 630.5 | 0 | 0 |  | 655 | 0 | 630.5 | 0 | 0 |  | 655 | 0 | 630.5 | 0 | 0 |  | 655 | 0 | 630.5 | 0 | 0 |  | 655 | 0 | 630.5 | 0 | 0 |  | 655 | 0 | 630.5 | 0 | 0 |  | 655 | 0 | 630.5 | 0 | 0 |  | 655 | 0 | 630.5 | 0 | 0 | 0 | 655 | 0 | 630.5 | 0 | 0 | 4 | 655 | 2620 | 630.5 | 2522 | 5142
1.12.17 | Розетка силовая Viva 2 модуля белая | шт. | 55 | 655 | 36025 | 767 | 42185 | 78210 |  |  | 655 | 0 | 767 | 0 | 0 |  | 655 | 0 | 767 | 0 | 0 |  | 655 | 0 | 767 | 0 | 0 |  | 655 | 0 | 767 | 0 | 0 |  | 655 | 0 | 767 | 0 | 0 |  | 655 | 0 | 767 | 0 | 0 |  | 655 | 0 | 767 | 0 | 0 |  | 655 | 0 | 767 | 0 | 0 | 0 | 655 | 0 | 767 | 0 | 0 | 55 | 655 | 36025 | 767 | 42185 | 78210
1.12.18 | Коробка ответвительная с кабельными вводами IP55, 150х110х70 | шт. | 100 | 262 | 26200 | 439.4 | 43940 | 70140 |  |  | 262 | 0 | 439.4 | 0 | 0 |  | 262 | 0 | 439.4 | 0 | 0 |  | 262 | 0 | 439.4 | 0 | 0 |  | 262 | 0 | 439.4 | 0 | 0 |  | 262 | 0 | 439.4 | 0 | 0 |  | 262 | 0 | 439.4 | 0 | 0 |  | 262 | 0 | 439.4 | 0 | 0 |  | 262 | 0 | 439.4 | 0 | 0 | 0 | 262 | 0 | 439.4 | 0 | 0 | 100 | 262 | 26200 | 439.4 | 43940 | 70140
1.12.19 | Труба D=25 гибкая гофрированная не распространяющая горение, с зондом | м. | 800 | 45.85 | 36680 | 28.08 | 22464 | 59144 |  |  | 45.85 | 0 | 28.08 | 0 | 0 |  | 45.85 | 0 | 28.08 | 0 | 0 |  | 45.85 | 0 | 28.08 | 0 | 0 |  | 45.85 | 0 | 28.08 | 0 | 0 |  | 45.85 | 0 | 28.08 | 0 | 0 |  | 45.85 | 0 | 28.08 | 0 | 0 |  | 45.85 | 0 | 28.08 | 0 | 0 |  | 45.85 | 0 | 28.08 | 0 | 0 | 0 | 45.85 | 0 | 28.08 | 0 | 0 | 800 | 45.85 | 36680 | 28.08 | 22464 | 59144
1.12.20 | Коробка монтажная | шт. | 7 | 262.01 | 1834.07 | 21.53 | 150.71 | 1984.78 |  |  | 262.01 | 0 | 21.53 | 0 | 0 |  | 262.01 | 0 | 21.53 | 0 | 0 |  | 262.01 | 0 | 21.53 | 0 | 0 |  | 262.01 | 0 | 21.53 | 0 | 0 |  | 262.01 | 0 | 21.53 | 0 | 0 |  | 262.01 | 0 | 21.53 | 0 | 0 |  | 262.01 | 0 | 21.53 | 0 | 0 |  | 262.01 | 0 | 21.53 | 0 | 0 | 0 | 262.01 | 0 | 21.53 | 0 | 0 | 7 | 262.01 | 1834.07 | 21.53 | 150.71 | 1984.78
1.12.21 | Профиль BPL2130 DBL 21x41x1,5 L=3000 C-образный | м | 5 | 393 | 1965 | 2175.58 | 10877.9 | 12842.9 |  |  | 393 | 0 | 2175.58 | 0 | 0 |  | 393 | 0 | 2175.58 | 0 | 0 |  | 393 | 0 | 2175.58 | 0 | 0 |  | 393 | 0 | 2175.58 | 0 | 0 |  | 393 | 0 | 2175.58 | 0 | 0 |  | 393 | 0 | 2175.58 | 0 | 0 |  | 393 | 0 | 2175.58 | 0 | 0 |  | 393 | 0 | 2175.58 | 0 | 0 | 0 | 393 | 0 | 2175.58 | 0 | 0 | 5 | 393 | 1965 | 2175.58 | 10877.9 | 12842.9
1.12.22 | Шпилька М8х2000 | шт. | 7 | 393 | 2751 | 194.8 | 1363.6 | 4114.6 |  |  | 393 | 0 | 194.8 | 0 | 0 |  | 393 | 0 | 194.8 | 0 | 0 |  | 393 | 0 | 194.8 | 0 | 0 |  | 393 | 0 | 194.8 | 0 | 0 |  | 393 | 0 | 194.8 | 0 | 0 |  | 393 | 0 | 194.8 | 0 | 0 |  | 393 | 0 | 194.8 | 0 | 0 |  | 393 | 0 | 194.8 | 0 | 0 | 0 | 393 | 0 | 194.8 | 0 | 0 | 7 | 393 | 2751 | 194.8 | 1363.6 | 4114.6
1.12.23 | Шайба М8 | шт. | 104 | 0 |  | 5.82 | 605.28 | 605.28 |  |  | 0 |  | 5.82 | 0 | 0 |  | 0 |  | 5.82 | 0 | 0 |  | 0 |  | 5.82 | 0 | 0 |  | 0 |  | 5.82 | 0 | 0 |  | 0 |  | 5.82 | 0 | 0 |  | 0 |  | 5.82 | 0 | 0 |  | 0 |  | 5.82 | 0 | 0 |  | 0 |  | 5.82 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5.82 | 0 | 0 | 104 | 0 |  | 5.82 | 605.28 | 605.28
1.12.24 | Гайка М8 | шт. | 104 | 0 |  | 3.98 | 413.92 | 413.92 |  |  | 0 |  | 3.98 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3.98 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3.98 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3.98 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3.98 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3.98 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3.98 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3.98 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.98 | 0 | 0 | 104 | 0 |  | 3.98 | 413.92 | 413.92
1.12.25 | Анкер М8 латунный разрезной | шт. | 52 | 32.74 | 1702.48 | 102.06 | 5307.12 | 7009.6 |  |  | 32.74 | 0 | 102.06 | 0 | 0 |  | 32.74 | 0 | 102.06 | 0 | 0 |  | 32.74 | 0 | 102.06 | 0 | 0 |  | 32.74 | 0 | 102.06 | 0 | 0 |  | 32.74 | 0 | 102.06 | 0 | 0 |  | 32.74 | 0 | 102.06 | 0 | 0 |  | 32.74 | 0 | 102.06 | 0 | 0 |  | 32.74 | 0 | 102.06 | 0 | 0 | 0 | 32.74 | 0 | 102.06 | 0 | 0 | 52 | 32.74 | 1702.48 | 102.06 | 5307.12 | 7009.6
1.12.26 | Болт М6х12 с шестигранной головкой DIN 933, оцинкованная сталь | шт. | 62 | 0 |  | 6.49 | 402.38 | 402.38 |  |  | 0 |  | 6.49 | 0 | 0 |  | 0 |  | 6.49 | 0 | 0 |  | 0 |  | 6.49 | 0 | 0 |  | 0 |  | 6.49 | 0 | 0 |  | 0 |  | 6.49 | 0 | 0 |  | 0 |  | 6.49 | 0 | 0 |  | 0 |  | 6.49 | 0 | 0 |  | 0 |  | 6.49 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6.49 | 0 | 0 | 62 | 0 |  | 6.49 | 402.38 | 402.38
1.12.27 | Шайба М6 | шт. | 62 | 0 |  | 2.95 | 182.9 | 182.9 |  |  | 0 |  | 2.95 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2.95 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2.95 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2.95 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2.95 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2.95 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2.95 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.95 | 0 | 0 | 62 | 0 |  | 2.95 | 182.9 | 182.9
1.12.28 | Гайка М6 | шт. | 62 | 0 |  | 2 | 124 | 124 |  |  | 0 |  | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 62 | 0 |  | 2 | 124 | 124
1.12.29 | Коробка распаечная 80х80х40мм IP44 серая | шт. | 54 | 262.01 | 14148.54 | 151.35 | 8172.9 | 22321.44 |  |  | 262.01 | 0 | 151.35 | 0 | 0 |  | 262.01 | 0 | 151.35 | 0 | 0 |  | 262.01 | 0 | 151.35 | 0 | 0 |  | 262.01 | 0 | 151.35 | 0 | 0 |  | 262.01 | 0 | 151.35 | 0 | 0 |  | 262.01 | 0 | 151.35 | 0 | 0 |  | 262.01 | 0 | 151.35 | 0 | 0 |  | 262.01 | 0 | 151.35 | 0 | 0 | 0 | 262.01 | 0 | 151.35 | 0 | 0 | 54 | 262.01 | 14148.54 | 151.35 | 8172.9 | 22321.44
1.12.30 | Держатель с защелкой и дюбелем d=20 мм | шт. | 800 | 13.1 | 10480 | 31.71 | 25368 | 35848 |  |  | 13.1 | 0 | 31.71 | 0 | 0 |  | 13.1 | 0 | 31.71 | 0 | 0 |  | 13.1 | 0 | 31.71 | 0 | 0 |  | 13.1 | 0 | 31.71 | 0 | 0 |  | 13.1 | 0 | 31.71 | 0 | 0 |  | 13.1 | 0 | 31.71 | 0 | 0 |  | 13.1 | 0 | 31.71 | 0 | 0 |  | 13.1 | 0 | 31.71 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 31.71 | 0 | 0 | 800 | 13.1 | 10480 | 31.71 | 25368 | 35848
1.12.31 | Короб 25x30 TA-EN | м. | 64 | 393 | 25152 | 162.76 | 10416.64 | 35568.64 |  |  | 393 | 0 | 162.76 | 0 | 0 |  | 393 | 0 | 162.76 | 0 | 0 |  | 393 | 0 | 162.76 | 0 | 0 |  | 393 | 0 | 162.76 | 0 | 0 |  | 393 | 0 | 162.76 | 0 | 0 |  | 393 | 0 | 162.76 | 0 | 0 |  | 393 | 0 | 162.76 | 0 | 0 |  | 393 | 0 | 162.76 | 0 | 0 | 0 | 393 | 0 | 162.76 | 0 | 0 | 64 | 393 | 25152 | 162.76 | 10416.64 | 35568.64
1.12.32 | Скоба металлическая однолапковая Д20 | шт. | 1000 | 0 |  | 3.38 | 3380 | 3380 |  |  | 0 |  | 3.38 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3.38 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3.38 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3.38 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3.38 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3.38 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3.38 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3.38 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.38 | 0 | 0 | 1000 | 0 |  | 3.38 | 3380 | 3380
1.12.33 | Аксессуары (расходные материалы, крепеж) | компл. | 1 | 0 |  | 18200 | 18200 | 18200 |  |  | 0 |  | 18200 | 0 | 0 |  | 0 |  | 18200 | 0 | 0 |  | 0 |  | 18200 | 0 | 0 |  | 0 |  | 18200 | 0 | 0 |  | 0 |  | 18200 | 0 | 0 |  | 0 |  | 18200 | 0 | 0 |  | 0 |  | 18200 | 0 | 0 |  | 0 |  | 18200 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 18200 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 18200 | 18200 | 18200
1.12.34 | Пуско-наладочные работы | компл. | 1 | 66024 | 66024 | 0 |  | 66024 |  |  | 66024 | 0 | 0 |  | 0 |  | 66024 | 0 | 0 |  | 0 |  | 66024 | 0 | 0 |  | 0 |  | 66024 | 0 | 0 |  | 0 |  | 66024 | 0 | 0 |  | 0 |  | 66024 | 0 | 0 |  | 0 |  | 66024 | 0 | 0 |  | 0 |  | 66024 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 66024 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 66024 | 66024 | 0 |  | 66024
1.13 | 130-23-АС2 Полы. Архитектурно-строительные решения | [22 empty] | 39758590.8569 |  | 27713106.1782 | 67471697.035 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 79092679.9669 |  | 39628810.9182 | 118721490.885 | 0 |  | 19492565.7041 |  | 11924785.1135 | 31417350.8176
1.13.1 | Модульные здания |  |  |  | 653913.69 |  | 4997424.9 | 5651338.59 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 653913.69 |  | 4997424.9 | 5651338.59 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 653913.69 |  | 4997424.9 | 5651338.59 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.13.1.1 | Модульный офис 2МД5 | шт | 1 | 239562 | 239562 | 1951576.9 | 1951576.9 | 2191138.9 |  |  | 239562 | 0 | 1951576.9 | 0 | 0 | 1 | 239562 | 239562 | 1951576.9 | 1951576.9 | 2191138.9 |  | 239562 | 0 | 1951576.9 | 0 | 0 |  | 239562 | 0 | 1951576.9 | 0 | 0 |  | 239562 | 0 | 1951576.9 | 0 | 0 |  | 239562 | 0 | 1951576.9 | 0 | 0 |  | 239562 | 0 | 1951576.9 | 0 | 0 |  | 239562 | 0 | 1951576.9 | 0 | 0 | 1 | 239562 | 239562 | 1951576.9 | 1951576.9 | 2191138.9 | 0 | 239562 | 0 | 1951576.9 | 0 | 0
1.13.1.2 | Модульный офис 4МД6 | шт | 1 | 414351.69 | 414351.69 | 3045848 | 3045848 | 3460199.69 |  |  | 414351.69 | 0 | 3045848 | 0 | 0 | 1 | 414351.69 | 414351.69 | 3045848 | 3045848 | 3460199.69 |  | 414351.69 | 0 | 3045848 | 0 | 0 |  | 414351.69 | 0 | 3045848 | 0 | 0 |  | 414351.69 | 0 | 3045848 | 0 | 0 |  | 414351.69 | 0 | 3045848 | 0 | 0 |  | 414351.69 | 0 | 3045848 | 0 | 0 |  | 414351.69 | 0 | 3045848 | 0 | 0 | 1 | 414351.69 | 414351.69 | 3045848 | 3045848 | 3460199.69 | 0 | 414351.69 | 0 | 3045848 | 0 | 0
1.13.2 | Заполнение проемов |  |  |  | 1102583 |  | 6855698.94 | 7958281.94 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 337980 |  | 1736492.94 | 2074472.94 |  |  | 734802 |  | 5056110 | 5790912 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1072782 |  | 6792602.94 | 7865384.94 | 0 |  | 29801 |  | 63096 | 92897
1.13.2.1 | Дверь противопожарная 2080х1470 EI-60, внутренняя глухая, с доводчиком | шт. | 3 | 34934 | 104802 | 78870 | 236610 | 341412 |  |  | 34934 | 0 | 78870 | 0 | 0 |  | 34934 | 0 | 78870 | 0 | 0 | 3 | 34934 | 104802 | 78870 | 236610 | 341412 |  | 34934 | 0 | 78870 | 0 | 0 |  | 34934 | 0 | 78870 | 0 | 0 |  | 34934 | 0 | 78870 | 0 | 0 |  | 34934 | 0 | 78870 | 0 | 0 |  | 34934 | 0 | 78870 | 0 | 0 | 3 | 34934 | 104802 | 78870 | 236610 | 341412 | 0 | 34934 | 0 | 78870 | 0 | 0
1.13.2.2 | Дверь противопожарная 2380х980 EI-60 правая, внутренняя глухая, с доводчиком | шт. | 1 | 29801 | 29801 | 63096 | 63096 | 92897 |  |  | 29801 | 0 | 63096 | 0 | 0 |  | 29801 | 0 | 63096 | 0 | 0 |  | 29801 | 0 | 63096 | 0 | 0 |  | 29801 | 0 | 63096 | 0 | 0 |  | 29801 | 0 | 63096 | 0 | 0 |  | 29801 | 0 | 63096 | 0 | 0 |  | 29801 | 0 | 63096 | 0 | 0 |  | 29801 | 0 | 63096 | 0 | 0 | 0 | 29801 | 0 | 63096 | 0 | 0 | 1 | 29801 | 29801 | 63096 | 63096 | 92897
1.13.2.3 | Ворота откатные противопожарные 8000х4500h EI-30 | шт. | 1 | 337980 | 337980 | 1736492.94 | 1736492.94 | 2074472.94 |  |  | 337980 | 0 | 1736492.94 | 0 | 0 | 1 | 337980 | 337980 | 1736492.94 | 1736492.94 | 2074472.94 |  | 337980 | 0 | 1736492.94 | 0 | 0 |  | 337980 | 0 | 1736492.94 | 0 | 0 |  | 337980 | 0 | 1736492.94 | 0 | 0 |  | 337980 | 0 | 1736492.94 | 0 | 0 |  | 337980 | 0 | 1736492.94 | 0 | 0 |  | 337980 | 0 | 1736492.94 | 0 | 0 | 1 | 337980 | 337980 | 1736492.94 | 1736492.94 | 2074472.94 | 0 | 337980 | 0 | 1736492.94 | 0 | 0
1.13.2.4 | Ворота секционные промышленные с калиткой и электроприводом 4000х5000h | шт. | 2 | 90000 | 180000 | 567000 | 1134000 | 1314000 |  |  | 90000 | 0 | 567000 | 0 | 0 |  | 90000 | 0 | 567000 | 0 | 0 | 2 | 90000 | 180000 | 567000 | 1134000 | 1314000 |  | 90000 | 0 | 567000 | 0 | 0 |  | 90000 | 0 | 567000 | 0 | 0 |  | 90000 | 0 | 567000 | 0 | 0 |  | 90000 | 0 | 567000 | 0 | 0 |  | 90000 | 0 | 567000 | 0 | 0 | 2 | 90000 | 180000 | 567000 | 1134000 | 1314000 | 0 | 90000 | 0 | 567000 | 0 | 0
1.13.2.5 | Ворота секционные промышленные с калиткой и электроприводом 4700х5000h | шт. | 5 | 90000 | 450000 | 737100 | 3685500 | 4135500 |  |  | 90000 | 0 | 737100 | 0 | 0 |  | 90000 | 0 | 737100 | 0 | 0 | 5 | 90000 | 450000 | 737100 | 3685500 | 4135500 |  | 90000 | 0 | 737100 | 0 | 0 |  | 90000 | 0 | 737100 | 0 | 0 |  | 90000 | 0 | 737100 | 0 | 0 |  | 90000 | 0 | 737100 | 0 | 0 |  | 90000 | 0 | 737100 | 0 | 0 | 5 | 90000 | 450000 | 737100 | 3685500 | 4135500 | 0 | 90000 | 0 | 737100 | 0 | 0
1.13.3 | Устройство перемычек, обрамление проемов ворот, закладка оконных проемов |  |  |  | 3427405.8354 |  | 3148873.3837 | 6576279.2191 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 1790376.3007 |  | 1369543.0399 | 3159919.3405 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1790376.3007 |  | 1369543.0399 | 3159919.3405 | 0 |  | 1637029.5347 |  | 1779330.3439 | 3416359.8785
1.13.3.1 | Изготовление металлических перемычек: резка металла, обрамление на сварке м/листом по низу двутавровой конструкции) L=6м (7шт.) | т | 3.78 | 114800 | 433944 | 91879.3 | 347303.754 | 781247.754 |  |  | 114800 | 0 | 91879.3 | 0 | 0 |  | 114800 | 0 | 91879.3 | 0 | 0 | 3.78 | 114800 | 433944 | 91879.3 | 347303.754 | 781247.754 |  | 114800 | 0 | 91879.3 | 0 | 0 |  | 114800 | 0 | 91879.3 | 0 | 0 |  | 114800 | 0 | 91879.3 | 0 | 0 |  | 114800 | 0 | 91879.3 | 0 | 0 |  | 114800 | 0 | 91879.3 | 0 | 0 | 3.78 | 114800 | 433944 | 91879.3 | 347303.754 | 781247.754 | 0 | 114800 | 0 | 91879.3 | 0 | 0
1.13.3.2 | Установка изготовленных перемычек с заполнением кирпичом (с учетом приготовления ц/п раствора вручную в построечных условиях) | проём | 7 | 67567.99 | 472975.93 | 11231.08 | 78617.56 | 551593.49 |  |  | 67567.99 | 0 | 11231.08 | 0 | 0 |  | 67567.99 | 0 | 11231.08 | 0 | 0 | 4 | 67567.99 | 270271.96 | 11231.08 | 44924.32 | 315196.28 |  | 67567.99 | 0 | 11231.08 | 0 | 0 |  | 67567.99 | 0 | 11231.08 | 0 | 0 |  | 67567.99 | 0 | 11231.08 | 0 | 0 |  | 67567.99 | 0 | 11231.08 | 0 | 0 |  | 67567.99 | 0 | 11231.08 | 0 | 0 | 4 | 67567.99 | 270271.96 | 11231.08 | 44924.32 | 315196.28 | 3 | 67567.99 | 202703.97 | 11231.08 | 33693.24 | 236397.21
1.13.3.3 | Заполнение оконных проемов кирпичем (380мм ) (с учетом приготовления ц/п раствора вручную в построечных условиях) | м3 | 21.8 | 10218 | 222752.4 | 29000 | 632200 | 854952.4 |  |  | 10218 | 0 | 29000 | 0 | 0 |  | 10218 | 0 | 29000 | 0 | 0 | 10 | 10218 | 102180 | 29000 | 290000 | 392180 |  | 10218 | 0 | 29000 | 0 | 0 |  | 10218 | 0 | 29000 | 0 | 0 |  | 10218 | 0 | 29000 | 0 | 0 |  | 10218 | 0 | 29000 | 0 | 0 |  | 10218 | 0 | 29000 | 0 | 0 | 10 | 10218 | 102180 | 29000 | 290000 | 392180 | 11.8 | 10218 | 120572.4 | 29000 | 342200 | 462772.4
1.13.3.4 | Приготовление раствора вручную в построечных условиях | м3 | 6.2 | 3838.72 | 23800.064 | 8948.59 | 55481.258 | 79281.322 |  |  | 3838.72 | 0 | 8948.59 | 0 | 0 |  | 3838.72 | 0 | 8948.59 | 0 | 0 | 3 | 3838.72 | 11516.16 | 8948.59 | 26845.77 | 38361.93 |  | 3838.72 | 0 | 8948.59 | 0 | 0 |  | 3838.72 | 0 | 8948.59 | 0 | 0 |  | 3838.72 | 0 | 8948.59 | 0 | 0 |  | 3838.72 | 0 | 8948.59 | 0 | 0 |  | 3838.72 | 0 | 8948.59 | 0 | 0 | 3 | 3838.72 | 11516.16 | 8948.59 | 26845.77 | 38361.93 | 3.2 | 3838.72 | 12283.904 | 8948.59 | 28635.488 | 40919.392
1.13.3.5 | Изготовление дополнительных перемычек ворот для устройства потолочных откосов проёмов (43,7м) | т | 0.958 | 110700 | 106050.6 | 120610.65 | 115545.0027 | 221595.6027 |  |  | 110700 | 0 | 120610.65 | 0 | 0 |  | 110700 | 0 | 120610.65 | 0 | 0 | 0.479 | 110700 | 53025.3 | 120610.65 | 57772.5013 | 110797.8013 |  | 110700 | 0 | 120610.65 | 0 | 0 |  | 110700 | 0 | 120610.65 | 0 | 0 |  | 110700 | 0 | 120610.65 | 0 | 0 |  | 110700 | 0 | 120610.65 | 0 | 0 |  | 110700 | 0 | 120610.65 | 0 | 0 | 0.479 | 110700 | 53025.3 | 120610.65 | 57772.5013 | 110797.8013 | 0.479 | 110700 | 53025.3 | 120610.65 | 57772.5013 | 110797.8013
1.13.3.6 | Монтаж дополнительных перемычек ворот для устройства потолочных откосов проёмов (43,7м) | т | 0.958 | 65155.11 | 62418.5954 | 0 |  | 62418.5954 |  |  | 65155.11 | 0 | 0 |  | 0 |  | 65155.11 | 0 | 0 |  | 0 | 0.479 | 65155.11 | 31209.2977 | 0 |  | 31209.2977 |  | 65155.11 | 0 | 0 |  | 0 |  | 65155.11 | 0 | 0 |  | 0 |  | 65155.11 | 0 | 0 |  | 0 |  | 65155.11 | 0 | 0 |  | 0 |  | 65155.11 | 0 | 0 |  | 0 | 0.479 | 65155.11 | 31209.2977 | 0 |  | 31209.2977 | 0.479 | 65155.11 | 31209.2977 | 0 |  | 31209.2977
1.13.3.7 | Антикорозийная защита изготовленных перемычек: грунтование в 1слой ГФ-021, покрытие эмалью ПФ-115 в один слой | м2 | 103.4 | 510.72 | 52808.448 | 75.1 | 7765.34 | 60573.788 |  |  | 510.72 | 0 | 75.1 | 0 | 0 |  | 510.72 | 0 | 75.1 | 0 | 0 | 51.7 | 510.72 | 26404.224 | 75.1 | 3882.67 | 30286.894 |  | 510.72 | 0 | 75.1 | 0 | 0 |  | 510.72 | 0 | 75.1 | 0 | 0 |  | 510.72 | 0 | 75.1 | 0 | 0 |  | 510.72 | 0 | 75.1 | 0 | 0 |  | 510.72 | 0 | 75.1 | 0 | 0 | 51.7 | 510.72 | 26404.224 | 75.1 | 3882.67 | 30286.894 | 51.7 | 510.72 | 26404.224 | 75.1 | 3882.67 | 30286.894
1.13.3.8 | Утепление верха м/к ворот сэндвич-панелями | м2 | 14 | 2711 | 37954 | 7373 | 103222 | 141176 |  |  | 2711 | 0 | 7373 | 0 | 0 |  | 2711 | 0 | 7373 | 0 | 0 | 7 | 2711 | 18977 | 7373 | 51611 | 70588 |  | 2711 | 0 | 7373 | 0 | 0 |  | 2711 | 0 | 7373 | 0 | 0 |  | 2711 | 0 | 7373 | 0 | 0 |  | 2711 | 0 | 7373 | 0 | 0 |  | 2711 | 0 | 7373 | 0 | 0 | 7 | 2711 | 18977 | 7373 | 51611 | 70588 | 7 | 2711 | 18977 | 7373 | 51611 | 70588
1.13.3.9 | Устройство ц/п защитныж стяжек фасонными элементами | м2 | 29.3 | 7613.42 | 223073.206 | 1499.87 | 43946.191 | 267019.397 |  |  | 7613.42 | 0 | 1499.87 | 0 | 0 |  | 7613.42 | 0 | 1499.87 | 0 | 0 | 14.65 | 7613.42 | 111536.603 | 1499.87 | 21973.0955 | 133509.6985 |  | 7613.42 | 0 | 1499.87 | 0 | 0 |  | 7613.42 | 0 | 1499.87 | 0 | 0 |  | 7613.42 | 0 | 1499.87 | 0 | 0 |  | 7613.42 | 0 | 1499.87 | 0 | 0 |  | 7613.42 | 0 | 1499.87 | 0 | 0 | 14.65 | 7613.42 | 111536.603 | 1499.87 | 21973.0955 | 133509.6985 | 14.65 | 7613.42 | 111536.603 | 1499.87 | 21973.0955 | 133509.6985
1.13.3.10 | Изготовление на строительной площадке металлоконструкций | т | 5.3 | 119945 | 635708.5 | 191172.64 | 1013214.992 | 1648923.492 |  |  | 119945 | 0 | 191172.64 | 0 | 0 |  | 119945 | 0 | 191172.64 | 0 | 0 | 2.65 | 119945 | 317854.25 | 191172.64 | 506607.496 | 824461.746 |  | 119945 | 0 | 191172.64 | 0 | 0 |  | 119945 | 0 | 191172.64 | 0 | 0 |  | 119945 | 0 | 191172.64 | 0 | 0 |  | 119945 | 0 | 191172.64 | 0 | 0 |  | 119945 | 0 | 191172.64 | 0 | 0 | 2.65 | 119945 | 317854.25 | 191172.64 | 506607.496 | 824461.746 | 2.65 | 119945 | 317854.25 | 191172.64 | 506607.496 | 824461.746
1.13.3.11 | Монтаж изготовленных металлоконструкций | т | 5.3 | 138792.24 | 735598.872 | 1277.62 | 6771.386 | 742370.258 |  |  | 138792.24 | 0 | 1277.62 | 0 | 0 |  | 138792.24 | 0 | 1277.62 | 0 | 0 | 2.65 | 138792.24 | 367799.436 | 1277.62 | 3385.693 | 371185.129 |  | 138792.24 | 0 | 1277.62 | 0 | 0 |  | 138792.24 | 0 | 1277.62 | 0 | 0 |  | 138792.24 | 0 | 1277.62 | 0 | 0 |  | 138792.24 | 0 | 1277.62 | 0 | 0 |  | 138792.24 | 0 | 1277.62 | 0 | 0 | 2.65 | 138792.24 | 367799.436 | 1277.62 | 3385.693 | 371185.129 | 2.65 | 138792.24 | 367799.436 | 1277.62 | 3385.693 | 371185.129
1.13.3.12 | Покрытие металлоконструкций грунтовкой ГФ-021 (2 слоя)). Общая толщина не менее 80 мкм | м2 | 149 | 306.43 | 45658.07 | 45.4 | 6764.6 | 52422.67 |  |  | 306.43 | 0 | 45.4 | 0 | 0 |  | 306.43 | 0 | 45.4 | 0 | 0 | 74.5 | 306.43 | 22829.035 | 45.4 | 3382.3 | 26211.335 |  | 306.43 | 0 | 45.4 | 0 | 0 |  | 306.43 | 0 | 45.4 | 0 | 0 |  | 306.43 | 0 | 45.4 | 0 | 0 |  | 306.43 | 0 | 45.4 | 0 | 0 |  | 306.43 | 0 | 45.4 | 0 | 0 | 74.5 | 306.43 | 22829.035 | 45.4 | 3382.3 | 26211.335 | 74.5 | 306.43 | 22829.035 | 45.4 | 3382.3 | 26211.335
1.13.3.13 | Покрытие металлоконструкций эмалью ПФ-115 (2 слоя). Общая толщина не менее 80 мкм | м2 | 149 | 306.43 | 45658.07 | 159.12 | 23708.88 | 69366.95 |  |  | 306.43 | 0 | 159.12 | 0 | 0 |  | 306.43 | 0 | 159.12 | 0 | 0 | 74.5 | 306.43 | 22829.035 | 159.12 | 11854.44 | 34683.475 |  | 306.43 | 0 | 159.12 | 0 | 0 |  | 306.43 | 0 | 159.12 | 0 | 0 |  | 306.43 | 0 | 159.12 | 0 | 0 |  | 306.43 | 0 | 159.12 | 0 | 0 |  | 306.43 | 0 | 159.12 | 0 | 0 | 74.5 | 306.43 | 22829.035 | 159.12 | 11854.44 | 34683.475 | 74.5 | 306.43 | 22829.035 | 159.12 | 11854.44 | 34683.475
1.13.3.14 | Кладка из кирпича | м3 | 23.2 | 10218 | 237057.6 | 29000 | 672800 | 909857.6 |  |  | 10218 | 0 | 29000 | 0 | 0 |  | 10218 | 0 | 29000 | 0 | 0 |  | 10218 | 0 | 29000 | 0 | 0 |  | 10218 | 0 | 29000 | 0 | 0 |  | 10218 | 0 | 29000 | 0 | 0 |  | 10218 | 0 | 29000 | 0 | 0 |  | 10218 | 0 | 29000 | 0 | 0 |  | 10218 | 0 | 29000 | 0 | 0 | 0 | 10218 | 0 | 29000 | 0 | 0 | 23.2 | 10218 | 237057.6 | 29000 | 672800 | 909857.6
1.13.3.15 | Армирование кладки сетками 50x50x3 | м2 | 54 | 411.6 | 22226.4 | 152.5 | 8235 | 30461.4 |  |  | 411.6 | 0 | 152.5 | 0 | 0 |  | 411.6 | 0 | 152.5 | 0 | 0 |  | 411.6 | 0 | 152.5 | 0 | 0 |  | 411.6 | 0 | 152.5 | 0 | 0 |  | 411.6 | 0 | 152.5 | 0 | 0 |  | 411.6 | 0 | 152.5 | 0 | 0 |  | 411.6 | 0 | 152.5 | 0 | 0 |  | 411.6 | 0 | 152.5 | 0 | 0 | 0 | 411.6 | 0 | 152.5 | 0 | 0 | 54 | 411.6 | 22226.4 | 152.5 | 8235 | 30461.4
1.13.3.16 | Сверленние отверстий Ø12х150 | шт. | 78 | 474.58 | 37017.24 | 0 |  | 37017.24 |  |  | 474.58 | 0 | 0 |  | 0 |  | 474.58 | 0 | 0 |  | 0 |  | 474.58 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 474.58 | 0 | 0 |  | 0 |  | 474.58 | 0 | 0 |  | 0 |  | 474.58 | 0 | 0 |  | 0 |  | 474.58 | 0 | 0 |  | 0 |  | 474.58 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 474.58 | 0 | 0 |  | 0 | 78 | 474.58 | 37017.24 | 0 |  | 37017.24
1.13.3.17 | Установка анкеров на высокопрочный клеевой состав | шт. | 78 | 419.28 | 32703.84 | 426.89 | 33297.42 | 66001.26 |  |  | 419.28 | 0 | 426.89 | 0 | 0 |  | 419.28 | 0 | 426.89 | 0 | 0 |  | 419.28 | 0 | 426.89 | 0 | 0 |  | 419.28 | 0 | 426.89 | 0 | 0 |  | 419.28 | 0 | 426.89 | 0 | 0 |  | 419.28 | 0 | 426.89 | 0 | 0 |  | 419.28 | 0 | 426.89 | 0 | 0 |  | 419.28 | 0 | 426.89 | 0 | 0 | 0 | 419.28 | 0 | 426.89 | 0 | 0 | 78 | 419.28 | 32703.84 | 426.89 | 33297.42 | 66001.26
1.13.4 | Подстилающий слой пола вокруг ж/д путей |  |  |  | 4966812 |  | 4087491.3 | 9054303.3 |  |  |  | 1220800 |  | 1499800 | 2720600 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 511995.288 |  | 508745.5322 | 1020740.8202 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1732795.288 |  | 2008545.5322 | 3741340.8202 | 0 |  | 3234016.712 |  | 2078945.7678 | 5312962.4798
1.13.4.1 | Устройство монолитного железобетонного покрытия пола из бетона кл. В25, W4, F50 толщиной 150 мм | м3 | 198 | 12208 | 2417184 | 14998 | 2969604 | 5386788 |  | 100 | 12208 | 1220800 | 14998 | 1499800 | 2720600 |  | 12208 | 0 | 14998 | 0 | 0 | 30 | 12208 | 366240 | 14998 | 449940 | 816180 |  | 12208 | 0 | 14998 | 0 | 0 |  | 12208 | 0 | 14998 | 0 | 0 |  | 12208 | 0 | 14998 | 0 | 0 |  | 12208 | 0 | 14998 | 0 | 0 |  | 12208 | 0 | 14998 | 0 | 0 | 130 | 12208 | 1587040 | 14998 | 1949740 | 3536780 | 68 | 12208 | 830144 | 14998 | 1019864 | 1850008
1.13.4.2 | Проливка балласта щебеночного цементным раствором М100 на глубину 50 мм | м2 | 990 | 1360.8 | 1347192 | 549.02 | 543529.8 | 1890721.8 |  |  | 1360.8 | 0 | 549.02 | 0 | 0 |  | 1360.8 | 0 | 549.02 | 0 | 0 | 107.11 | 1360.8 | 145755.288 | 549.02 | 58805.5322 | 204560.8202 |  | 1360.8 | 0 | 549.02 | 0 | 0 |  | 1360.8 | 0 | 549.02 | 0 | 0 |  | 1360.8 | 0 | 549.02 | 0 | 0 |  | 1360.8 | 0 | 549.02 | 0 | 0 |  | 1360.8 | 0 | 549.02 | 0 | 0 | 107.11 | 1360.8 | 145755.288 | 549.02 | 58805.5322 | 204560.8202 | 882.89 | 1360.8 | 1201436.712 | 549.02 | 484724.2678 | 1686160.9798
1.13.4.3 | Профилированная мембрана Planter | м2 | 1378 | 324 | 446472 | 252 | 347256 | 793728 |  |  | 324 | 0 | 252 | 0 | 0 |  | 324 | 0 | 252 | 0 | 0 |  | 324 | 0 | 252 | 0 | 0 |  | 324 | 0 | 252 | 0 | 0 |  | 324 | 0 | 252 | 0 | 0 |  | 324 | 0 | 252 | 0 | 0 |  | 324 | 0 | 252 | 0 | 0 |  | 324 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 324 | 0 | 252 | 0 | 0 | 1378 | 324 | 446472 | 252 | 347256 | 793728
1.13.4.4 | Шлифовка поверхности покрытия с использованием порошкового упрочнителя | м2 | 450 | 1679.92 | 755964 | 504.67 | 227101.5 | 983065.5 |  |  | 1679.92 | 0 | 504.67 | 0 | 0 |  | 1679.92 | 0 | 504.67 | 0 | 0 |  | 1679.92 | 0 | 504.67 | 0 | 0 |  | 1679.92 | 0 | 504.67 | 0 | 0 |  | 1679.92 | 0 | 504.67 | 0 | 0 |  | 1679.92 | 0 | 504.67 | 0 | 0 |  | 1679.92 | 0 | 504.67 | 0 | 0 |  | 1679.92 | 0 | 504.67 | 0 | 0 | 0 | 1679.92 | 0 | 504.67 | 0 | 0 | 450 | 1679.92 | 755964 | 504.67 | 227101.5 | 983065.5
1.13.5 | Локальный ремонт полов сборочного цеха |  |  |  | 579069.0464 |  | 276280.4168 | 855349.4632 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 579069.0464 |  | 276280.4168 | 855349.4632
1.13.5.1 | Демонтаж металлического обрамления уголком 50х50 мм | п.м. | 7.2 | 3144 | 22636.8 | 0 |  | 22636.8 |  |  | 3144 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3144 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3144 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3144 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3144 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3144 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3144 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3144 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3144 | 0 | 0 |  | 0 | 7.2 | 3144 | 22636.8 | 0 |  | 22636.8
1.13.5.2 | Армирование сеткой - анкера в боковые стены | кв.м. | 2.88 | 1372.88 | 3953.8944 | 150.81 | 434.3328 | 4388.2272 |  |  | 1372.88 | 0 | 150.81 | 0 | 0 |  | 1372.88 | 0 | 150.81 | 0 | 0 |  | 1372.88 | 0 | 150.81 | 0 | 0 |  | 1372.88 | 0 | 150.81 | 0 | 0 |  | 1372.88 | 0 | 150.81 | 0 | 0 |  | 1372.88 | 0 | 150.81 | 0 | 0 |  | 1372.88 | 0 | 150.81 | 0 | 0 |  | 1372.88 | 0 | 150.81 | 0 | 0 | 0 | 1372.88 | 0 | 150.81 | 0 | 0 | 2.88 | 1372.88 | 3953.8944 | 150.81 | 434.3328 | 4388.2272
1.13.5.3 | Подготовка, заливка бетона В25 | кв.м. | 2.88 | 2602.97 | 7496.5536 | 0 |  | 7496.5536 |  |  | 2602.97 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2602.97 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2602.97 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2602.97 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2602.97 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2602.97 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2602.97 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2602.97 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2602.97 | 0 | 0 |  | 0 | 2.88 | 2602.97 | 7496.5536 | 0 |  | 7496.5536
1.13.5.4 | Шлифовка (5 шагов). Нанесение пропитки Mapei Prosfas | кв.м. | 2.88 | 3246.18 | 9348.9984 | 664.3 | 1913.184 | 11262.1824 |  |  | 3246.18 | 0 | 664.3 | 0 | 0 |  | 3246.18 | 0 | 664.3 | 0 | 0 |  | 3246.18 | 0 | 664.3 | 0 | 0 |  | 3246.18 | 0 | 664.3 | 0 | 0 |  | 3246.18 | 0 | 664.3 | 0 | 0 |  | 3246.18 | 0 | 664.3 | 0 | 0 |  | 3246.18 | 0 | 664.3 | 0 | 0 |  | 3246.18 | 0 | 664.3 | 0 | 0 | 0 | 3246.18 | 0 | 664.3 | 0 | 0 | 2.88 | 3246.18 | 9348.9984 | 664.3 | 1913.184 | 11262.1824
1.13.5.5 | Нарезка, демонтаж бетона разрушенных швов, ширина 100 мм | п.м. | 90 | 972.02 | 87481.8 | 167.08 | 15037.2 | 102519 |  |  | 972.02 | 0 | 167.08 | 0 | 0 |  | 972.02 | 0 | 167.08 | 0 | 0 |  | 972.02 | 0 | 167.08 | 0 | 0 |  | 972.02 | 0 | 167.08 | 0 | 0 |  | 972.02 | 0 | 167.08 | 0 | 0 |  | 972.02 | 0 | 167.08 | 0 | 0 |  | 972.02 | 0 | 167.08 | 0 | 0 |  | 972.02 | 0 | 167.08 | 0 | 0 | 0 | 972.02 | 0 | 167.08 | 0 | 0 | 90 | 972.02 | 87481.8 | 167.08 | 15037.2 | 102519
1.13.5.6 | Заливка ремонтной смеси М600. Ручная шлифовка (5 шагов). Нанесение пропитки Mapei Prosfas | п.м. | 90 | 1516.98 | 136528.2 | 1164.8 | 104832 | 241360.2 |  |  | 1516.98 | 0 | 1164.8 | 0 | 0 |  | 1516.98 | 0 | 1164.8 | 0 | 0 |  | 1516.98 | 0 | 1164.8 | 0 | 0 |  | 1516.98 | 0 | 1164.8 | 0 | 0 |  | 1516.98 | 0 | 1164.8 | 0 | 0 |  | 1516.98 | 0 | 1164.8 | 0 | 0 |  | 1516.98 | 0 | 1164.8 | 0 | 0 |  | 1516.98 | 0 | 1164.8 | 0 | 0 | 0 | 1516.98 | 0 | 1164.8 | 0 | 0 | 90 | 1516.98 | 136528.2 | 1164.8 | 104832 | 241360.2
1.13.5.7 | Нарезка нового шва на глубину до 40 мм | п.м. | 90 | 505.66 | 45509.4 | 83.54 | 7518.6 | 53028 |  |  | 505.66 | 0 | 83.54 | 0 | 0 |  | 505.66 | 0 | 83.54 | 0 | 0 |  | 505.66 | 0 | 83.54 | 0 | 0 |  | 505.66 | 0 | 83.54 | 0 | 0 |  | 505.66 | 0 | 83.54 | 0 | 0 |  | 505.66 | 0 | 83.54 | 0 | 0 |  | 505.66 | 0 | 83.54 | 0 | 0 |  | 505.66 | 0 | 83.54 | 0 | 0 | 0 | 505.66 | 0 | 83.54 | 0 | 0 | 90 | 505.66 | 45509.4 | 83.54 | 7518.6 | 53028
1.13.5.8 | Нанесение эпоксидной грунтовки с быстрым набором прочности | п.м. | 90 | 93.01 | 8370.9 | 284.44 | 25599.6 | 33970.5 |  |  | 93.01 | 0 | 284.44 | 0 | 0 |  | 93.01 | 0 | 284.44 | 0 | 0 |  | 93.01 | 0 | 284.44 | 0 | 0 |  | 93.01 | 0 | 284.44 | 0 | 0 |  | 93.01 | 0 | 284.44 | 0 | 0 |  | 93.01 | 0 | 284.44 | 0 | 0 |  | 93.01 | 0 | 284.44 | 0 | 0 |  | 93.01 | 0 | 284.44 | 0 | 0 | 0 | 93.01 | 0 | 284.44 | 0 | 0 | 90 | 93.01 | 8370.9 | 284.44 | 25599.6 | 33970.5
1.13.5.9 | Заполнение шва шнуром Вилатерм | п.м. | 90 | 40.61 | 3654.9 | 44.2 | 3978 | 7632.9 |  |  | 40.61 | 0 | 44.2 | 0 | 0 |  | 40.61 | 0 | 44.2 | 0 | 0 |  | 40.61 | 0 | 44.2 | 0 | 0 |  | 40.61 | 0 | 44.2 | 0 | 0 |  | 40.61 | 0 | 44.2 | 0 | 0 |  | 40.61 | 0 | 44.2 | 0 | 0 |  | 40.61 | 0 | 44.2 | 0 | 0 |  | 40.61 | 0 | 44.2 | 0 | 0 | 0 | 40.61 | 0 | 44.2 | 0 | 0 | 90 | 40.61 | 3654.9 | 44.2 | 3978 | 7632.9
1.13.5.10 | Заполнение шва двухкомпонентным полиуретановым герметиком (Снятие излишек) | п.м. | 90 | 882.94 | 79464.6 | 1166.1 | 104949 | 184413.6 |  |  | 882.94 | 0 | 1166.1 | 0 | 0 |  | 882.94 | 0 | 1166.1 | 0 | 0 |  | 882.94 | 0 | 1166.1 | 0 | 0 |  | 882.94 | 0 | 1166.1 | 0 | 0 |  | 882.94 | 0 | 1166.1 | 0 | 0 |  | 882.94 | 0 | 1166.1 | 0 | 0 |  | 882.94 | 0 | 1166.1 | 0 | 0 |  | 882.94 | 0 | 1166.1 | 0 | 0 | 0 | 882.94 | 0 | 1166.1 | 0 | 0 | 90 | 882.94 | 79464.6 | 1166.1 | 104949 | 184413.6
1.13.5.11 | Удаление грязи из трещин | кв.м. | 2 | 1965 | 3930 | 0 |  | 3930 |  |  | 1965 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1965 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1965 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1965 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1965 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1965 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1965 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1965 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1965 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 1965 | 3930 | 0 |  | 3930
1.13.5.12 | Заполнение трещин эпоксидной смолой | кв.м. | 2 | 8515 | 17030 | 308.1 | 616.2 | 17646.2 |  |  | 8515 | 0 | 308.1 | 0 | 0 |  | 8515 | 0 | 308.1 | 0 | 0 |  | 8515 | 0 | 308.1 | 0 | 0 |  | 8515 | 0 | 308.1 | 0 | 0 |  | 8515 | 0 | 308.1 | 0 | 0 |  | 8515 | 0 | 308.1 | 0 | 0 |  | 8515 | 0 | 308.1 | 0 | 0 |  | 8515 | 0 | 308.1 | 0 | 0 | 0 | 8515 | 0 | 308.1 | 0 | 0 | 2 | 8515 | 17030 | 308.1 | 616.2 | 17646.2
1.13.5.13 | Чистка бетона от излишек эпоксидной смолы | кв.м. | 2 | 1965 | 3930 | 68.25 | 136.5 | 4066.5 |  |  | 1965 | 0 | 68.25 | 0 | 0 |  | 1965 | 0 | 68.25 | 0 | 0 |  | 1965 | 0 | 68.25 | 0 | 0 |  | 1965 | 0 | 68.25 | 0 | 0 |  | 1965 | 0 | 68.25 | 0 | 0 |  | 1965 | 0 | 68.25 | 0 | 0 |  | 1965 | 0 | 68.25 | 0 | 0 |  | 1965 | 0 | 68.25 | 0 | 0 | 0 | 1965 | 0 | 68.25 | 0 | 0 | 2 | 1965 | 3930 | 68.25 | 136.5 | 4066.5
1.13.5.14 | Удаление шпилек и арматуры. (Вырез квадрата 100х100м, глубиной до 40 мм. Демонтаж шпильки, арматуры, бетона. Заливка ремонтной смемью М600) | шт. | 12 | 6550 | 78600 | 218.4 | 2620.8 | 81220.8 |  |  | 6550 | 0 | 218.4 | 0 | 0 |  | 6550 | 0 | 218.4 | 0 | 0 |  | 6550 | 0 | 218.4 | 0 | 0 |  | 6550 | 0 | 218.4 | 0 | 0 |  | 6550 | 0 | 218.4 | 0 | 0 |  | 6550 | 0 | 218.4 | 0 | 0 |  | 6550 | 0 | 218.4 | 0 | 0 |  | 6550 | 0 | 218.4 | 0 | 0 | 0 | 6550 | 0 | 218.4 | 0 | 0 | 12 | 6550 | 78600 | 218.4 | 2620.8 | 81220.8
1.13.5.15 | Шлифовка (5 шагов). Нанесение пропитки Mapei Prosfas | шт. | 12 | 4061 | 48732 | 45.5 | 546 | 49278 |  |  | 4061 | 0 | 45.5 | 0 | 0 |  | 4061 | 0 | 45.5 | 0 | 0 |  | 4061 | 0 | 45.5 | 0 | 0 |  | 4061 | 0 | 45.5 | 0 | 0 |  | 4061 | 0 | 45.5 | 0 | 0 |  | 4061 | 0 | 45.5 | 0 | 0 |  | 4061 | 0 | 45.5 | 0 | 0 |  | 4061 | 0 | 45.5 | 0 | 0 | 0 | 4061 | 0 | 45.5 | 0 | 0 | 12 | 4061 | 48732 | 45.5 | 546 | 49278
1.13.5.16 | Подготовка. Заливка ремонтной смесью шурф 200 мм, глубина 70 мм | шт | 1 | 9825 | 9825 | 8008 | 8008 | 17833 |  |  | 9825 | 0 | 8008 | 0 | 0 |  | 9825 | 0 | 8008 | 0 | 0 |  | 9825 | 0 | 8008 | 0 | 0 |  | 9825 | 0 | 8008 | 0 | 0 |  | 9825 | 0 | 8008 | 0 | 0 |  | 9825 | 0 | 8008 | 0 | 0 |  | 9825 | 0 | 8008 | 0 | 0 |  | 9825 | 0 | 8008 | 0 | 0 | 0 | 9825 | 0 | 8008 | 0 | 0 | 1 | 9825 | 9825 | 8008 | 8008 | 17833
1.13.5.17 | Шлифовка (5 шагов). Нанесение пропитки Mapei Prosfas | шт. | 1 | 12576 | 12576 | 91 | 91 | 12667 |  |  | 12576 | 0 | 91 | 0 | 0 |  | 12576 | 0 | 91 | 0 | 0 |  | 12576 | 0 | 91 | 0 | 0 |  | 12576 | 0 | 91 | 0 | 0 |  | 12576 | 0 | 91 | 0 | 0 |  | 12576 | 0 | 91 | 0 | 0 |  | 12576 | 0 | 91 | 0 | 0 |  | 12576 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 12576 | 0 | 91 | 0 | 0 | 1 | 12576 | 12576 | 91 | 91 | 12667
1.13.6 | Полы сварочного цеха |  |  |  | 17886390 |  | 9790190 | 27676580 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 17770700 |  | 9754980 | 27525680 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 17770700 |  | 9754980 | 27525680 | 0 |  | 115690 |  | 35210 | 150900
1.13.6.1 | Фрезеровка поверхности покрытия со снятием топпинга, шлифовка, полировка, нанесение защитной пропитки,ремонт и герметизация швов, дефектов покрытия | м2 | 3781 | 4700 | 17770700 | 2580 | 9754980 | 27525680 |  |  | 4700 | 0 | 2580 | 0 | 0 |  | 4700 | 0 | 2580 | 0 | 0 | 3781 | 4700 | 17770700 | 2580 | 9754980 | 27525680 |  | 4700 | 0 | 2580 | 0 | 0 |  | 4700 | 0 | 2580 | 0 | 0 |  | 4700 | 0 | 2580 | 0 | 0 |  | 4700 | 0 | 2580 | 0 | 0 |  | 4700 | 0 | 2580 | 0 | 0 | 3781 | 4700 | 17770700 | 2580 | 9754980 | 27525680 | 0 | 4700 | 0 | 2580 | 0 | 0
1.13.6.2 | Нанесение сигнальной расцветки на пол | м2 | 251.5 | 460 | 115690 | 140 | 35210 | 150900 |  |  | 460 | 0 | 140 | 0 | 0 |  | 460 | 0 | 140 | 0 | 0 |  | 460 | 0 | 140 | 0 | 0 |  | 460 | 0 | 140 | 0 | 0 |  | 460 | 0 | 140 | 0 | 0 |  | 460 | 0 | 140 | 0 | 0 |  | 460 | 0 | 140 | 0 | 0 |  | 460 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 460 | 0 | 140 | 0 | 0 | 251.5 | 460 | 115690 | 140 | 35210 | 150900
1.13.7 | Фундаменты под домкраты ФМ-1 (24 шт) - 3й путь сварочный пролет |  |  |  | 3834412.343 |  | 2192577.074 | 6026989.417 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 1939195.7951 |  | 1766173.979 | 3705369.7741 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1939195.7951 |  | 1766173.979 | 3705369.7741 | 0 |  | 1895216.5479 |  | 426403.095 | 2321619.6429
1.13.7.1 | Демонтаж ж/б покрытия пола с погрузкой | м3 | 88 | 20171.61 | 1775101.68 | 0 |  | 1775101.68 |  |  | 20171.61 | 0 | 0 |  | 0 |  | 20171.61 | 0 | 0 |  | 0 | 21.5 | 20171.61 | 433689.615 | 0 |  | 433689.615 |  | 20171.61 | 0 | 0 |  | 0 |  | 20171.61 | 0 | 0 |  | 0 |  | 20171.61 | 0 | 0 |  | 0 |  | 20171.61 | 0 | 0 |  | 0 |  | 20171.61 | 0 | 0 |  | 0 | 21.5 | 20171.61 | 433689.615 | 0 |  | 433689.615 | 66.5 | 20171.61 | 1341412.065 | 0 |  | 1341412.065
1.13.7.2 | Вывоз и утилизация с К разрыхления 1,47 | м3 | 129.36 | 1552.5 | 200831.4 | 0 |  | 200831.4 |  |  | 1552.5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1552.5 | 0 | 0 |  | 0 | 31.6 | 1552.5 | 49059 | 0 |  | 49059 |  | 1552.5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1552.5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1552.5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1552.5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1552.5 | 0 | 0 |  | 0 | 31.6 | 1552.5 | 49059 | 0 |  | 49059 | 97.76 | 1552.5 | 151772.4 | 0 |  | 151772.4
1.13.7.3 | Разработка грунта под котлованы с погрузкой | м3 | 44 | 1941.98 | 85447.12 | 0 |  | 85447.12 |  |  | 1941.98 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1941.98 | 0 | 0 |  | 0 | 26.27 | 1941.98 | 51015.8146 | 0 |  | 51015.8146 |  | 1941.98 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1941.98 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1941.98 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1941.98 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1941.98 | 0 | 0 |  | 0 | 26.27 | 1941.98 | 51015.8146 | 0 |  | 51015.8146 | 17.73 | 1941.98 | 34431.3054 | 0 |  | 34431.3054
1.13.7.4 | Вывоз и утилизация с К разрыхления 1,6 | м3 | 70.4 | 1552.5 | 109296 | 0 |  | 109296 |  |  | 1552.5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1552.5 | 0 | 0 |  | 0 | 42.03 | 1552.5 | 65251.575 | 0 |  | 65251.575 |  | 1552.5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1552.5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1552.5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1552.5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1552.5 | 0 | 0 |  | 0 | 42.03 | 1552.5 | 65251.575 | 0 |  | 65251.575 | 28.37 | 1552.5 | 44044.425 | 0 |  | 44044.425
1.13.7.5 | Устройство ж/б фундаментов ФМ-1 | м3 | 88.7 | 18756.89 | 1663736.143 | 24719.02 | 2192577.074 | 3856313.217 |  |  | 18756.89 | 0 | 24719.02 | 0 | 0 |  | 18756.89 | 0 | 24719.02 | 0 | 0 | 71.45 | 18756.89 | 1340179.7905 | 24719.02 | 1766173.979 | 3106353.7695 |  | 18756.89 | 0 | 24719.02 | 0 | 0 |  | 18756.89 | 0 | 24719.02 | 0 | 0 |  | 18756.89 | 0 | 24719.02 | 0 | 0 |  | 18756.89 | 0 | 24719.02 | 0 | 0 |  | 18756.89 | 0 | 24719.02 | 0 | 0 | 71.45 | 18756.89 | 1340179.7905 | 24719.02 | 1766173.979 | 3106353.7695 | 17.25 | 18756.89 | 323556.3525 | 24719.02 | 426403.095 | 749959.4475
1.13.8 | Кабельные лотки. Демонтаж существующего пола 400мм, монтаж лотков, крышек. |  |  |  | 12381402.438 |  | 8226306.2272 | 20607708.6651 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 10621349.9786 |  | 6125890.8271 | 16747240.8057 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 10621349.9786 |  | 6125890.8271 | 16747240.8057 | 0 |  | 1760052.4594 |  | 2100415.4001 | 3860467.8595
1.13.8.1 | Демонтаж существующего слоя пола толщиной 400 мм шириной 700мм | м3 | 81.4 | 68196.71 | 5551212.194 | 0 |  | 5551212.194 |  |  | 68196.71 | 0 | 0 |  | 0 |  | 68196.71 | 0 | 0 |  | 0 | 66.51 | 68196.71 | 4535763.1821 | 0 |  | 4535763.1821 |  | 68196.71 | 0 | 0 |  | 0 |  | 68196.71 | 0 | 0 |  | 0 |  | 68196.71 | 0 | 0 |  | 0 |  | 68196.71 | 0 | 0 |  | 0 |  | 68196.71 | 0 | 0 |  | 0 | 66.51 | 68196.71 | 4535763.1821 | 0 |  | 4535763.1821 | 14.89 | 68196.71 | 1015449.0119 | 0 |  | 1015449.0119
1.13.8.2 | Вывоз и утилизация с К разрыхления 1,47 | м3 | 119.658 | 1590 | 190256.22 | 0 |  | 190256.22 |  |  | 1590 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1590 | 0 | 0 |  | 0 | 99.77 | 1590 | 158634.3 | 0 |  | 158634.3 |  | 1590 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1590 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1590 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1590 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1590 | 0 | 0 |  | 0 | 99.77 | 1590 | 158634.3 | 0 |  | 158634.3 | 19.888 | 1590 | 31621.92 | 0 |  | 31621.92
1.13.8.3 | Доработка грунта вручную до проектной отметки, 10 см | м3 | 21.4 | 2772.16 | 59324.224 | 0 |  | 59324.224 |  |  | 2772.16 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2772.16 | 0 | 0 |  | 0 | 8.29 | 2772.16 | 22981.2064 | 0 |  | 22981.2064 |  | 2772.16 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2772.16 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2772.16 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2772.16 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2772.16 | 0 | 0 |  | 0 | 8.29 | 2772.16 | 22981.2064 | 0 |  | 22981.2064 | 13.11 | 2772.16 | 36343.0176 | 0 |  | 36343.0176
1.13.8.4 | Вывоз и утилизация с К разрыхления 1,6 | м3 | 34.24 | 1590 | 54441.6 | 0 |  | 54441.6 |  |  | 1590 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1590 | 0 | 0 |  | 0 | 13.26 | 1590 | 21083.4 | 0 |  | 21083.4 |  | 1590 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1590 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1590 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1590 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1590 | 0 | 0 |  | 0 | 13.26 | 1590 | 21083.4 | 0 |  | 21083.4 | 20.98 | 1590 | 33358.2 | 0 |  | 33358.2
1.13.8.5 | Устройство бетонной подготовки из бетона В15 100 мм | м3 | 21.4 | 8646 | 185024.4 | 23400 | 500760 | 685784.4 |  |  | 8646 | 0 | 23400 | 0 | 0 |  | 8646 | 0 | 23400 | 0 | 0 | 19.47 | 8646 | 168337.62 | 23400 | 455598 | 623935.62 |  | 8646 | 0 | 23400 | 0 | 0 |  | 8646 | 0 | 23400 | 0 | 0 |  | 8646 | 0 | 23400 | 0 | 0 |  | 8646 | 0 | 23400 | 0 | 0 |  | 8646 | 0 | 23400 | 0 | 0 | 19.47 | 8646 | 168337.62 | 23400 | 455598 | 623935.62 | 1.93 | 8646 | 16686.78 | 23400 | 45162 | 61848.78
1.13.8.6 | Монтаж лотков ЛК 300.60.30 0,231м3/ шт. (22,47м3/107шт.) | м3 | 22.47 | 61344.43 | 1378409.3421 | 70814.53 | 1591202.4891 | 2969611.8312 |  |  | 61344.43 | 0 | 70814.53 | 0 | 0 |  | 61344.43 | 0 | 70814.53 | 0 | 0 | 22.47 | 61344.43 | 1378409.3421 | 70814.53 | 1591202.4891 | 2969611.8312 |  | 61344.43 | 0 | 70814.53 | 0 | 0 |  | 61344.43 | 0 | 70814.53 | 0 | 0 |  | 61344.43 | 0 | 70814.53 | 0 | 0 |  | 61344.43 | 0 | 70814.53 | 0 | 0 |  | 61344.43 | 0 | 70814.53 | 0 | 0 | 22.47 | 61344.43 | 1378409.3421 | 70814.53 | 1591202.4891 | 2969611.8312 | 0 | 61344.43 | 0 | 70814.53 | 0 | 0
1.13.8.7 | Демонтаж существующего слоя пола толщиной 400 мм шириной 600мм | м3 | 36 | 68196.7 | 2455081.2 | 0 |  | 2455081.2 |  |  | 68196.7 | 0 | 0 |  | 0 |  | 68196.7 | 0 | 0 |  | 0 | 36 | 68196.7 | 2455081.2 | 0 |  | 2455081.2 |  | 68196.7 | 0 | 0 |  | 0 |  | 68196.7 | 0 | 0 |  | 0 |  | 68196.7 | 0 | 0 |  | 0 |  | 68196.7 | 0 | 0 |  | 0 |  | 68196.7 | 0 | 0 |  | 0 | 36 | 68196.7 | 2455081.2 | 0 |  | 2455081.2 | 0 | 68196.7 | 0 | 0 |  | 0
1.13.8.8 | Вывоз и утилизация с К разрыхления 1,47 | м3 | 57.6 | 1590 | 91584 | 0 |  | 91584 |  |  | 1590 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1590 | 0 | 0 |  | 0 | 52.92 | 1590 | 84142.8 | 0 |  | 84142.8 |  | 1590 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1590 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1590 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1590 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1590 | 0 | 0 |  | 0 | 52.92 | 1590 | 84142.8 | 0 |  | 84142.8 | 4.68 | 1590 | 7441.2 | 0 |  | 7441.2
1.13.8.9 | Устройство бетонной подготовки из бетона В15 100 мм | м3 | 9 | 8646 | 77814 | 23400 | 210600 | 288414 |  |  | 8646 | 0 | 23400 | 0 | 0 |  | 8646 | 0 | 23400 | 0 | 0 | 9 | 8646 | 77814 | 23400 | 210600 | 288414 |  | 8646 | 0 | 23400 | 0 | 0 |  | 8646 | 0 | 23400 | 0 | 0 |  | 8646 | 0 | 23400 | 0 | 0 |  | 8646 | 0 | 23400 | 0 | 0 |  | 8646 | 0 | 23400 | 0 | 0 | 9 | 8646 | 77814 | 23400 | 210600 | 288414 | 0 | 8646 | 0 | 23400 | 0 | 0
1.13.8.10 | Монтаж лотков ЛК 300.60.30 с устройством закладных | м3 | 12.6 | 67036.18 | 844655.868 | 70340.38 | 886288.788 | 1730944.656 |  |  | 67036.18 | 0 | 70340.38 | 0 | 0 |  | 67036.18 | 0 | 70340.38 | 0 | 0 | 12.6 | 67036.18 | 844655.868 | 70340.38 | 886288.788 | 1730944.656 |  | 67036.18 | 0 | 70340.38 | 0 | 0 |  | 67036.18 | 0 | 70340.38 | 0 | 0 |  | 67036.18 | 0 | 70340.38 | 0 | 0 |  | 67036.18 | 0 | 70340.38 | 0 | 0 |  | 67036.18 | 0 | 70340.38 | 0 | 0 | 12.6 | 67036.18 | 844655.868 | 70340.38 | 886288.788 | 1730944.656 | 0 | 67036.18 | 0 | 70340.38 | 0 | 0
1.13.8.11 | Монтаж плит ПТ 75.60.8-3 | шт | 21 | 4881.92 | 102520.32 | 9317.8 | 195673.8 | 298194.12 |  |  | 4881.92 | 0 | 9317.8 | 0 | 0 |  | 4881.92 | 0 | 9317.8 | 0 | 0 | 8 | 4881.92 | 39055.36 | 9317.8 | 74542.4 | 113597.76 |  | 4881.92 | 0 | 9317.8 | 0 | 0 |  | 4881.92 | 0 | 9317.8 | 0 | 0 |  | 4881.92 | 0 | 9317.8 | 0 | 0 |  | 4881.92 | 0 | 9317.8 | 0 | 0 |  | 4881.92 | 0 | 9317.8 | 0 | 0 | 8 | 4881.92 | 39055.36 | 9317.8 | 74542.4 | 113597.76 | 13 | 4881.92 | 63464.96 | 9317.8 | 121131.4 | 184596.36
1.13.8.12 | Монтаж стальных крышек каналов с ручками подъёма 479 шт. | т | 18.317 | 75944.7 | 1391079.0699 | 264332.65 | 4841781.1501 | 6232860.2199 |  |  | 75944.7 | 0 | 264332.65 | 0 | 0 |  | 75944.7 | 0 | 264332.65 | 0 | 0 | 11 | 75944.7 | 835391.7 | 264332.65 | 2907659.15 | 3743050.85 |  | 75944.7 | 0 | 264332.65 | 0 | 0 |  | 75944.7 | 0 | 264332.65 | 0 | 0 |  | 75944.7 | 0 | 264332.65 | 0 | 0 |  | 75944.7 | 0 | 264332.65 | 0 | 0 |  | 75944.7 | 0 | 264332.65 | 0 | 0 | 11 | 75944.7 | 835391.7 | 264332.65 | 2907659.15 | 3743050.85 | 7.317 | 75944.7 | 555687.3699 | 264332.65 | 1934122.0001 | 2489809.37
1.13.9 | Ремонт примыкания кровли к проходкам труб |  |  |  | 251244.9 |  | 149682 | 400926.9 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 251244.9 |  | 149682 | 400926.9
1.13.9.1 | Ремонт примыкания кровли к проходкам труб | шт | 7 | 19650 | 137550 | 8580 | 60060 | 197610 |  |  | 19650 | 0 | 8580 | 0 | 0 |  | 19650 | 0 | 8580 | 0 | 0 |  | 19650 | 0 | 8580 | 0 | 0 |  | 19650 | 0 | 8580 | 0 | 0 |  | 19650 | 0 | 8580 | 0 | 0 |  | 19650 | 0 | 8580 | 0 | 0 |  | 19650 | 0 | 8580 | 0 | 0 |  | 19650 | 0 | 8580 | 0 | 0 | 0 | 19650 | 0 | 8580 | 0 | 0 | 7 | 19650 | 137550 | 8580 | 60060 | 197610
1.13.9.2 | Техноэласт ЭПП | м2 | 21 | 1021.8 | 21457.8 | 1248 | 26208 | 47665.8 |  |  | 1021.8 | 0 | 1248 | 0 | 0 |  | 1021.8 | 0 | 1248 | 0 | 0 |  | 1021.8 | 0 | 1248 | 0 | 0 |  | 1021.8 | 0 | 1248 | 0 | 0 |  | 1021.8 | 0 | 1248 | 0 | 0 |  | 1021.8 | 0 | 1248 | 0 | 0 |  | 1021.8 | 0 | 1248 | 0 | 0 |  | 1021.8 | 0 | 1248 | 0 | 0 | 0 | 1021.8 | 0 | 1248 | 0 | 0 | 21 | 1021.8 | 21457.8 | 1248 | 26208 | 47665.8
1.13.9.3 | Цементный раствор М150 | м3 | 0.05 | 8646 | 432.3 | 23400 | 1170 | 1602.3 |  |  | 8646 | 0 | 23400 | 0 | 0 |  | 8646 | 0 | 23400 | 0 | 0 |  | 8646 | 0 | 23400 | 0 | 0 |  | 8646 | 0 | 23400 | 0 | 0 |  | 8646 | 0 | 23400 | 0 | 0 |  | 8646 | 0 | 23400 | 0 | 0 |  | 8646 | 0 | 23400 | 0 | 0 |  | 8646 | 0 | 23400 | 0 | 0 | 0 | 8646 | 0 | 23400 | 0 | 0 | 0.05 | 8646 | 432.3 | 23400 | 1170 | 1602.3
1.13.9.4 | Обжимной хомут | шт | 14 | 3615.6 | 50618.4 | 1560 | 21840 | 72458.4 |  |  | 3615.6 | 0 | 1560 | 0 | 0 |  | 3615.6 | 0 | 1560 | 0 | 0 |  | 3615.6 | 0 | 1560 | 0 | 0 |  | 3615.6 | 0 | 1560 | 0 | 0 |  | 3615.6 | 0 | 1560 | 0 | 0 |  | 3615.6 | 0 | 1560 | 0 | 0 |  | 3615.6 | 0 | 1560 | 0 | 0 |  | 3615.6 | 0 | 1560 | 0 | 0 | 0 | 3615.6 | 0 | 1560 | 0 | 0 | 14 | 3615.6 | 50618.4 | 1560 | 21840 | 72458.4
1.13.9.5 | Юбка из металла | шт | 7 | 5502 | 38514 | 5460 | 38220 | 76734 |  |  | 5502 | 0 | 5460 | 0 | 0 |  | 5502 | 0 | 5460 | 0 | 0 |  | 5502 | 0 | 5460 | 0 | 0 |  | 5502 | 0 | 5460 | 0 | 0 |  | 5502 | 0 | 5460 | 0 | 0 |  | 5502 | 0 | 5460 | 0 | 0 |  | 5502 | 0 | 5460 | 0 | 0 |  | 5502 | 0 | 5460 | 0 | 0 | 0 | 5502 | 0 | 5460 | 0 | 0 | 7 | 5502 | 38514 | 5460 | 38220 | 76734
1.13.9.6 | Герметик | шт | 2 | 1336.2 | 2672.4 | 1092 | 2184 | 4856.4 |  |  | 1336.2 | 0 | 1092 | 0 | 0 |  | 1336.2 | 0 | 1092 | 0 | 0 |  | 1336.2 | 0 | 1092 | 0 | 0 |  | 1336.2 | 0 | 1092 | 0 | 0 |  | 1336.2 | 0 | 1092 | 0 | 0 |  | 1336.2 | 0 | 1092 | 0 | 0 |  | 1336.2 | 0 | 1092 | 0 | 0 |  | 1336.2 | 0 | 1092 | 0 | 0 | 0 | 1336.2 | 0 | 1092 | 0 | 0 | 2 | 1336.2 | 2672.4 | 1092 | 2184 | 4856.4
1.13.10 | Ремонт примыкания кровли к фонарю |  |  |  | 543912 |  | 336960 | 880872 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 543912 |  | 336960 | 880872
1.13.10.1 | Ремонт примыкания кровли к фонарю | п.м. | 20 | 19650 | 393000 | 8580 | 171600 | 564600 |  |  | 19650 | 0 | 8580 | 0 | 0 |  | 19650 | 0 | 8580 | 0 | 0 |  | 19650 | 0 | 8580 | 0 | 0 |  | 19650 | 0 | 8580 | 0 | 0 |  | 19650 | 0 | 8580 | 0 | 0 |  | 19650 | 0 | 8580 | 0 | 0 |  | 19650 | 0 | 8580 | 0 | 0 |  | 19650 | 0 | 8580 | 0 | 0 | 0 | 19650 | 0 | 8580 | 0 | 0 | 20 | 19650 | 393000 | 8580 | 171600 | 564600
1.13.10.2 | Техноэласт ЭПП | м2 | 40 | 1021.8 | 40872 | 1248 | 49920 | 90792 |  |  | 1021.8 | 0 | 1248 | 0 | 0 |  | 1021.8 | 0 | 1248 | 0 | 0 |  | 1021.8 | 0 | 1248 | 0 | 0 |  | 1021.8 | 0 | 1248 | 0 | 0 |  | 1021.8 | 0 | 1248 | 0 | 0 |  | 1021.8 | 0 | 1248 | 0 | 0 |  | 1021.8 | 0 | 1248 | 0 | 0 |  | 1021.8 | 0 | 1248 | 0 | 0 | 0 | 1021.8 | 0 | 1248 | 0 | 0 | 40 | 1021.8 | 40872 | 1248 | 49920 | 90792
1.13.10.3 | Прижимная рейка | п.м. | 200 | 550.2 | 110040 | 577.2 | 115440 | 225480 |  |  | 550.2 | 0 | 577.2 | 0 | 0 |  | 550.2 | 0 | 577.2 | 0 | 0 |  | 550.2 | 0 | 577.2 | 0 | 0 |  | 550.2 | 0 | 577.2 | 0 | 0 |  | 550.2 | 0 | 577.2 | 0 | 0 |  | 550.2 | 0 | 577.2 | 0 | 0 |  | 550.2 | 0 | 577.2 | 0 | 0 |  | 550.2 | 0 | 577.2 | 0 | 0 | 0 | 550.2 | 0 | 577.2 | 0 | 0 | 200 | 550.2 | 110040 | 577.2 | 115440 | 225480
1.13.11 | Ремонт кровли |  |  |  | 30182.4 |  | 44304 | 74486.4 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 30182.4 |  | 44304 | 74486.4
1.13.11.1 | Ремонт кровли | м2 | 4 | 5502 | 22008 | 8580 | 34320 | 56328 |  |  | 5502 | 0 | 8580 | 0 | 0 |  | 5502 | 0 | 8580 | 0 | 0 |  | 5502 | 0 | 8580 | 0 | 0 |  | 5502 | 0 | 8580 | 0 | 0 |  | 5502 | 0 | 8580 | 0 | 0 |  | 5502 | 0 | 8580 | 0 | 0 |  | 5502 | 0 | 8580 | 0 | 0 |  | 5502 | 0 | 8580 | 0 | 0 | 0 | 5502 | 0 | 8580 | 0 | 0 | 4 | 5502 | 22008 | 8580 | 34320 | 56328
1.13.11.2 | Техноэласт ЭПП | м2 | 8 | 1021.8 | 8174.4 | 1248 | 9984 | 18158.4 |  |  | 1021.8 | 0 | 1248 | 0 | 0 |  | 1021.8 | 0 | 1248 | 0 | 0 |  | 1021.8 | 0 | 1248 | 0 | 0 |  | 1021.8 | 0 | 1248 | 0 | 0 |  | 1021.8 | 0 | 1248 | 0 | 0 |  | 1021.8 | 0 | 1248 | 0 | 0 |  | 1021.8 | 0 | 1248 | 0 | 0 |  | 1021.8 | 0 | 1248 | 0 | 0 | 0 | 1021.8 | 0 | 1248 | 0 | 0 | 8 | 1021.8 | 8174.4 | 1248 | 9984 | 18158.4
1.13.12 | Отделка сварочного цеха (стен, колонн, ферм, стен покрытия) |  |  |  | 38139180.1 |  | 3785039.3 | 41924219.4 |  | 10506.89 |  | 35115829.42 |  | 3482948.9 | 38598778.32 |  |  | 2005566 |  | 199038 | 2204604 |  |  | 1017784.68 |  | 103052.4 | 1120837.08 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 10506.89 |  | 38139180.1 |  | 3785039.3 | 41924219.4 |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.13.12.1 | Зачистка поверхности | м2 | 11410 | 750 | 8557500 | 0 |  | 8557500 |  | 10506.89 | 750 | 7880167.5 | 0 |  | 7880167.5 | 600 | 750 | 450000 | 0 |  | 450000 | 303.11 | 750 | 227332.5 | 0 |  | 227332.5 |  | 750 | 0 | 0 |  | 0 |  | 750 | 0 | 0 |  | 0 |  | 750 | 0 | 0 |  | 0 |  | 750 | 0 | 0 |  | 0 |  | 750 | 0 | 0 |  | 0 | 11410 | 750 | 8557500 | 0 |  | 8557500 | 0 | 750 | 0 | 0 |  | 0
1.13.12.2 | Грунтовка | м2 | 11410 | 89 | 1015490 | 46 | 524860 | 1540350 |  | 10506.89 | 89 | 935113.21 | 46 | 483316.94 | 1418430.15 | 600 | 89 | 53400 | 46 | 27600 | 81000 | 303.11 | 89 | 26976.79 | 46 | 13943.06 | 40919.85 |  | 89 | 0 | 46 | 0 | 0 |  | 89 | 0 | 46 | 0 | 0 |  | 89 | 0 | 46 | 0 | 0 |  | 89 | 0 | 46 | 0 | 0 |  | 89 | 0 | 46 | 0 | 0 | 11410 | 89 | 1015490 | 46 | 524860 | 1540350 | 0 | 89 | 0 | 46 | 0 | 0
1.13.12.3 | штукатурка цементная | м2 | 11410 | 1675 | 19111750 | 0 |  | 19111750 |  | 10506.89 | 1675 | 17599040.75 | 0 |  | 17599040.75 | 600 | 1675 | 1005000 | 0 |  | 1005000 | 303.11 | 1675 | 507709.25 | 0 |  | 507709.25 |  | 1675 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1675 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1675 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1675 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1675 | 0 | 0 |  | 0 | 11410 | 1675 | 19111750 | 0 |  | 19111750 | 0 | 1675 | 0 | 0 |  | 0
1.13.12.4 | грунтовка | м2 | 11410 | 102.61 | 1170780.1 | 55.73 | 635879.3 | 1806659.4 |  | 10462 | 102.61 | 1073505.82 | 55.73 | 583047.26 | 1656553.08 | 600 | 102.61 | 61566 | 55.73 | 33438 | 95004 | 348 | 102.61 | 35708.28 | 55.73 | 19394.04 | 55102.32 |  | 102.61 | 0 | 55.73 | 0 | 0 |  | 102.61 | 0 | 55.73 | 0 | 0 |  | 102.61 | 0 | 55.73 | 0 | 0 |  | 102.61 | 0 | 55.73 | 0 | 0 |  | 102.61 | 0 | 55.73 | 0 | 0 | 11410 | 102.61 | 1170780.1 | 55.73 | 635879.3 | 1806659.4 | 0 | 102.61 | 0 | 55.73 | 0 | 0
1.13.12.5 | акриловая краска в 2 слоя | м2 | 11410 | 726 | 8283660 | 230 | 2624300 | 10907960 |  | 10506.89 | 726 | 7628002.14 | 230 | 2416584.7 | 10044586.84 | 600 | 726 | 435600 | 230 | 138000 | 573600 | 303.11 | 726 | 220057.86 | 230 | 69715.3 | 289773.16 |  | 726 | 0 | 230 | 0 | 0 |  | 726 | 0 | 230 | 0 | 0 |  | 726 | 0 | 230 | 0 | 0 |  | 726 | 0 | 230 | 0 | 0 |  | 726 | 0 | 230 | 0 | 0 | 11410 | 726 | 8283660 | 230 | 2624300 | 10907960 | 0 | 726 | 0 | 230 | 0 | 0
1.13.13 | Демонтаж модульных зданий и монтаж в новом проектном положении |  |  |  | 622926.5 |  | 707546.45 | 1330472.95 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 622926.5 |  | 707546.45 | 1330472.95
1.13.13.1 | Демонтаж модульного здания из 2 блок контейнеров | шт | 1 | 58950 | 58950 | 0 |  | 58950 |  |  | 58950 | 0 | 0 |  | 0 |  | 58950 | 0 | 0 |  | 0 |  | 58950 | 0 | 0 |  | 0 |  | 58950 | 0 | 0 |  | 0 |  | 58950 | 0 | 0 |  | 0 |  | 58950 | 0 | 0 |  | 0 |  | 58950 | 0 | 0 |  | 0 |  | 58950 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 58950 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 58950 | 58950 | 0 |  | 58950
1.13.13.2 | Устройство металлического каркаса под кабины мастеров | т. | 2.3 | 118555 | 272676.5 | 210411.5 | 483946.45 | 756622.95 |  |  | 118555 | 0 | 210411.5 | 0 | 0 |  | 118555 | 0 | 210411.5 | 0 | 0 |  | 118555 | 0 | 210411.5 | 0 | 0 |  | 118555 | 0 | 210411.5 | 0 | 0 |  | 118555 | 0 | 210411.5 | 0 | 0 |  | 118555 | 0 | 210411.5 | 0 | 0 |  | 118555 | 0 | 210411.5 | 0 | 0 |  | 118555 | 0 | 210411.5 | 0 | 0 | 0 | 118555 | 0 | 210411.5 | 0 | 0 | 2.3 | 118555 | 272676.5 | 210411.5 | 483946.45 | 756622.95
1.13.13.3 | Монтаж модульного здания | шт. | 2 | 58950 | 117900 | 0 |  | 117900 |  |  | 58950 | 0 | 0 |  | 0 |  | 58950 | 0 | 0 |  | 0 |  | 58950 | 0 | 0 |  | 0 |  | 58950 | 0 | 0 |  | 0 |  | 58950 | 0 | 0 |  | 0 |  | 58950 | 0 | 0 |  | 0 |  | 58950 | 0 | 0 |  | 0 |  | 58950 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 58950 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 58950 | 117900 | 0 |  | 117900
1.13.13.4 | Устройство металлического ограждения | шт. | 1 | 52400 | 52400 | 32500 | 32500 | 84900 |  |  | 52400 | 0 | 32500 | 0 | 0 |  | 52400 | 0 | 32500 | 0 | 0 |  | 52400 | 0 | 32500 | 0 | 0 |  | 52400 | 0 | 32500 | 0 | 0 |  | 52400 | 0 | 32500 | 0 | 0 |  | 52400 | 0 | 32500 | 0 | 0 |  | 52400 | 0 | 32500 | 0 | 0 |  | 52400 | 0 | 32500 | 0 | 0 | 0 | 52400 | 0 | 32500 | 0 | 0 | 1 | 52400 | 52400 | 32500 | 32500 | 84900
1.13.13.5 | Переустройство металлической лестницы с монтажом | шт. | 1 | 62050 | 62050 | 0 |  | 62050 |  |  | 62050 | 0 | 0 |  | 0 |  | 62050 | 0 | 0 |  | 0 |  | 62050 | 0 | 0 |  | 0 |  | 62050 | 0 | 0 |  | 0 |  | 62050 | 0 | 0 |  | 0 |  | 62050 | 0 | 0 |  | 0 |  | 62050 | 0 | 0 |  | 0 |  | 62050 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 62050 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 62050 | 62050 | 0 |  | 62050
1.13.13.6 | Монтаж металлической лестницы | шт. | 1 | 58950 | 58950 | 191100 | 191100 | 250050 |  |  | 58950 | 0 | 191100 | 0 | 0 |  | 58950 | 0 | 191100 | 0 | 0 |  | 58950 | 0 | 191100 | 0 | 0 |  | 58950 | 0 | 191100 | 0 | 0 |  | 58950 | 0 | 191100 | 0 | 0 |  | 58950 | 0 | 191100 | 0 | 0 |  | 58950 | 0 | 191100 | 0 | 0 |  | 58950 | 0 | 191100 | 0 | 0 | 0 | 58950 | 0 | 191100 | 0 | 0 | 1 | 58950 | 58950 | 191100 | 191100 | 250050
1.13.14 | Демонтажные работы фасада, ворот |  |  |  | 2146096.6072 |  |  | 2146096.6072 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 2146096.6072 |  |  | 2146096.6072
1.13.14.1 | Демонтаж профилированного покрытия фасада стен по мет. обрешетке | м2 | 175 | 1944.56 | 340298 |  |  | 340298 |  |  | 1944.56 | 0 |  |  | 0 |  | 1944.56 | 0 |  |  | 0 |  | 1944.56 | 0 |  |  | 0 |  | 1944.56 | 0 |  |  | 0 |  | 1944.56 | 0 |  |  | 0 |  | 1944.56 | 0 |  |  | 0 |  | 1944.56 | 0 |  |  | 0 |  | 1944.56 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1944.56 | 0 |  |  | 0 | 175 | 1944.56 | 340298 |  |  | 340298
1.13.14.2 | Демонтаж существующих металлических ворот (3шт.) | т | 7.2 | 79410.95 | 571758.84 |  |  | 571758.84 |  |  | 79410.95 | 0 |  |  | 0 |  | 79410.95 | 0 |  |  | 0 |  | 79410.95 | 0 |  |  | 0 |  | 79410.95 | 0 |  |  | 0 |  | 79410.95 | 0 |  |  | 0 |  | 79410.95 | 0 |  |  | 0 |  | 79410.95 | 0 |  |  | 0 |  | 79410.95 | 0 |  |  | 0 | 0 | 79410.95 | 0 |  |  | 0 | 7.2 | 79410.95 | 571758.84 |  |  | 571758.84
1.13.14.3 | Резка алмазными дисками стены из кирпича и блоков толщ 380мм | м | 210 | 2661.4 | 558894 |  |  | 558894 |  |  | 2661.4 | 0 |  |  | 0 |  | 2661.4 | 0 |  |  | 0 |  | 2661.4 | 0 |  |  | 0 |  | 2661.4 | 0 |  |  | 0 |  | 2661.4 | 0 |  |  | 0 |  | 2661.4 | 0 |  |  | 0 |  | 2661.4 | 0 |  |  | 0 |  | 2661.4 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2661.4 | 0 |  |  | 0 | 210 | 2661.4 | 558894 |  |  | 558894
1.13.14.4 | Пробивка проемов в кирпичных стенах толщ 380мм | м3 | 66.5 | 6385.96 | 424666.34 |  |  | 424666.34 |  |  | 6385.96 | 0 |  |  | 0 |  | 6385.96 | 0 |  |  | 0 |  | 6385.96 | 0 |  |  | 0 |  | 6385.96 | 0 |  |  | 0 |  | 6385.96 | 0 |  |  | 0 |  | 6385.96 | 0 |  |  | 0 |  | 6385.96 | 0 |  |  | 0 |  | 6385.96 | 0 |  |  | 0 | 0 | 6385.96 | 0 |  |  | 0 | 66.5 | 6385.96 | 424666.34 |  |  | 424666.34
1.13.14.5 | Демонтаж ж/б перемычек (4шт) | м3 | 4.56 | 7179.92 | 32740.4352 |  |  | 32740.4352 |  |  | 7179.92 | 0 |  |  | 0 |  | 7179.92 | 0 |  |  | 0 |  | 7179.92 | 0 |  |  | 0 |  | 7179.92 | 0 |  |  | 0 |  | 7179.92 | 0 |  |  | 0 |  | 7179.92 | 0 |  |  | 0 |  | 7179.92 | 0 |  |  | 0 |  | 7179.92 | 0 |  |  | 0 | 0 | 7179.92 | 0 |  |  | 0 | 4.56 | 7179.92 | 32740.4352 |  |  | 32740.4352
1.13.14.6 | Демонтаж остекления (мет ок. блоки 6х1.8м - 7 шт) | м2 | 75.6 | 1444.56 | 109208.736 |  |  | 109208.736 |  |  | 1444.56 | 0 |  |  | 0 |  | 1444.56 | 0 |  |  | 0 |  | 1444.56 | 0 |  |  | 0 |  | 1444.56 | 0 |  |  | 0 |  | 1444.56 | 0 |  |  | 0 |  | 1444.56 | 0 |  |  | 0 |  | 1444.56 | 0 |  |  | 0 |  | 1444.56 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1444.56 | 0 |  |  | 0 | 75.6 | 1444.56 | 109208.736 |  |  | 109208.736
1.13.14.7 | Очистка от строительного мусора, боя кирпича, бетона и погрузка вручную при автомобильных перевозках | т | 25.8 | 3325.32 | 85793.256 |  |  | 85793.256 |  |  | 3325.32 | 0 |  |  | 0 |  | 3325.32 | 0 |  |  | 0 |  | 3325.32 | 0 |  |  | 0 |  | 3325.32 | 0 |  |  | 0 |  | 3325.32 | 0 |  |  | 0 |  | 3325.32 | 0 |  |  | 0 |  | 3325.32 | 0 |  |  | 0 |  | 3325.32 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3325.32 | 0 |  |  | 0 | 25.8 | 3325.32 | 85793.256 |  |  | 85793.256
1.13.14.8 | Вывоз и утилизация с К разрыхления 1,47 | м3 | 14.3 | 1590 | 22737 |  |  | 22737 |  |  | 1590 | 0 |  |  | 0 |  | 1590 | 0 |  |  | 0 |  | 1590 | 0 |  |  | 0 |  | 1590 | 0 |  |  | 0 |  | 1590 | 0 |  |  | 0 |  | 1590 | 0 |  |  | 0 |  | 1590 | 0 |  |  | 0 |  | 1590 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1590 | 0 |  |  | 0 | 14.3 | 1590 | 22737 |  |  | 22737
1.13.15 | Установка автомата газирования воды с подключениям к сетям | шт | 2 | 71500 | 143000 | 273585 | 547170 | 690170 |  |  | 71500 | 0 | 273585 | 0 | 0 |  | 71500 | 0 | 273585 | 0 | 0 |  | 71500 | 0 | 273585 | 0 | 0 |  | 71500 | 0 | 273585 | 0 | 0 |  | 71500 | 0 | 273585 | 0 | 0 |  | 71500 | 0 | 273585 | 0 | 0 |  | 71500 | 0 | 273585 | 0 | 0 |  | 71500 | 0 | 273585 | 0 | 0 | 0 | 71500 | 0 | 273585 | 0 | 0 | 2 | 71500 | 143000 | 273585 | 547170 | 690170
1.13.16 | Устройство швов сжатия и расширения | м | 368 | 1821.19 | 670197.92 | 79.5 | 29256 | 699453.92 |  |  | 1821.19 | 0 | 79.5 | 0 | 0 |  | 1821.19 | 0 | 79.5 | 0 | 0 |  | 1821.19 | 0 | 79.5 | 0 | 0 |  | 1821.19 | 0 | 79.5 | 0 | 0 |  | 1821.19 | 0 | 79.5 | 0 | 0 |  | 1821.19 | 0 | 79.5 | 0 | 0 |  | 1821.19 | 0 | 79.5 | 0 | 0 |  | 1821.19 | 0 | 79.5 | 0 | 0 | 0 | 1821.19 | 0 | 79.5 | 0 | 0 | 368 | 1821.19 | 670197.92 | 79.5 | 29256 | 699453.92
1.13.17 | Устройство швов сопряжения покрытий | м | 558.8 | 1649.42 | 921695.896 |  |  | 921695.896 |  |  | 1649.42 | 0 |  |  | 0 |  | 1649.42 | 0 |  |  | 0 |  | 1649.42 | 0 |  |  | 0 |  | 1649.42 | 0 |  |  | 0 |  | 1649.42 | 0 |  |  | 0 |  | 1649.42 | 0 |  |  | 0 |  | 1649.42 | 0 |  |  | 0 |  | 1649.42 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1649.42 | 0 |  |  | 0 | 558.8 | 1649.42 | 921695.896 |  |  | 921695.896
1.13.18 | Окраска колонн сборочного и сварочного пролетов, окраска кран-балок | [56 empty] | 0 | [5 empty] | 0
1.13.19 | Окраска колонн |  |  |  | 2784517.8 |  | 2156704 | 4941221.8 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 617500.5 |  | 456052 | 1073552.5 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 617500.5 |  | 456052 | 1073552.5 | 0 |  | 2167017.3 |  | 1700652 | 3867669.3
1.13.19.1 | Обеспыливание поверхности | м2 | 2120 | 96 | 203520 |  |  | 203520 |  |  | 96 | 0 |  |  | 0 |  | 96 | 0 |  |  | 0 |  | 96 | 0 |  |  | 0 |  | 96 | 0 |  |  | 0 |  | 96 | 0 |  |  | 0 |  | 96 | 0 |  |  | 0 |  | 96 | 0 |  |  | 0 |  | 96 | 0 |  |  | 0 | 0 | 96 | 0 |  |  | 0 | 2120 | 96 | 203520 |  |  | 203520
1.13.19.2 | Грунтовка | м2 | 2120 | 130.56 | 276787.2 | 60 | 127200 | 403987.2 |  |  | 130.56 | 0 | 60 | 0 | 0 |  | 130.56 | 0 | 60 | 0 | 0 | 425 | 130.56 | 55488 | 60 | 25500 | 80988 |  | 130.56 | 0 | 60 | 0 | 0 |  | 130.56 | 0 | 60 | 0 | 0 |  | 130.56 | 0 | 60 | 0 | 0 |  | 130.56 | 0 | 60 | 0 | 0 |  | 130.56 | 0 | 60 | 0 | 0 | 425 | 130.56 | 55488 | 60 | 25500 | 80988 | 1695 | 130.56 | 221299.2 | 60 | 101700 | 322999.2
1.13.19.3 | Акриловая краска в 2 слоя цвет оранжевый | м2 | 2120 | 929.28 | 1970073.6 | 920 | 1950400 | 3920473.6 |  |  | 929.28 | 0 | 920 | 0 | 0 |  | 929.28 | 0 | 920 | 0 | 0 | 425 | 929.28 | 394944 | 920 | 391000 | 785944 |  | 929.28 | 0 | 920 | 0 | 0 |  | 929.28 | 0 | 920 | 0 | 0 |  | 929.28 | 0 | 920 | 0 | 0 |  | 929.28 | 0 | 920 | 0 | 0 |  | 929.28 | 0 | 920 | 0 | 0 | 425 | 929.28 | 394944 | 920 | 391000 | 785944 | 1695 | 929.28 | 1575129.6 | 920 | 1559400 | 3134529.6
1.13.19.4 | Укрывные работы | комп | 1 | 334137 | 334137 | 79104 | 79104 | 413241 |  |  | 334137 | 0 | 79104 | 0 | 0 |  | 334137 | 0 | 79104 | 0 | 0 | 0.5 | 334137 | 167068.5 | 79104 | 39552 | 206620.5 |  | 334137 | 0 | 79104 | 0 | 0 |  | 334137 | 0 | 79104 | 0 | 0 |  | 334137 | 0 | 79104 | 0 | 0 |  | 334137 | 0 | 79104 | 0 | 0 |  | 334137 | 0 | 79104 | 0 | 0 | 0.5 | 334137 | 167068.5 | 79104 | 39552 | 206620.5 | 0.5 | 334137 | 167068.5 | 79104 | 39552 | 206620.5
1.13.20 | Окраска кран-балок |  |  |  | 394092 |  | 364900 | 758992 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 394092 |  | 364900 | 758992 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 394092 |  | 364900 | 758992 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.13.20.1 | Обеспыливание поверхности | м2 | 410 | 90 | 36900 |  |  | 36900 |  |  | 90 | 0 |  |  | 0 |  | 90 | 0 |  |  | 0 | 410 | 90 | 36900 |  |  | 36900 |  | 90 | 0 |  |  | 0 |  | 90 | 0 |  |  | 0 |  | 90 | 0 |  |  | 0 |  | 90 | 0 |  |  | 0 |  | 90 | 0 |  |  | 0 | 410 | 90 | 36900 |  |  | 36900 | 0 | 90 | 0 |  |  | 0
1.13.20.2 | Окрашивание эмалью в 2 слоя цвет оранжевый | м2 | 410 | 871.2 | 357192 | 890 | 364900 | 722092 |  |  | 871.2 | 0 | 890 | 0 | 0 |  | 871.2 | 0 | 890 | 0 | 0 | 410 | 871.2 | 357192 | 890 | 364900 | 722092 |  | 871.2 | 0 | 890 | 0 | 0 |  | 871.2 | 0 | 890 | 0 | 0 |  | 871.2 | 0 | 890 | 0 | 0 |  | 871.2 | 0 | 890 | 0 | 0 |  | 871.2 | 0 | 890 | 0 | 0 | 410 | 871.2 | 357192 | 890 | 364900 | 722092 | 0 | 871.2 | 0 | 890 | 0 | 0
1.13.21 | Устройство пандусов подьемных ворот по оси 1 |  |  |  | 843314.54 |  | 209972 | 1053286.54 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 577636.3421 |  | 209972 | 787608.3421 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 577636.3421 |  | 209972 | 787608.3421 | 0 |  | 265678.1979 |  | 0 | 265678.1979
1.13.21.1 | Резка алмазными дисками пола | м/п | 60 | 6500 | 390000 |  |  | 390000 |  |  | 6500 | 0 |  |  | 0 |  | 6500 | 0 |  |  | 0 | 42.06 | 6500 | 273390 |  |  | 273390 |  | 6500 | 0 |  |  | 0 |  | 6500 | 0 |  |  | 0 |  | 6500 | 0 |  |  | 0 |  | 6500 | 0 |  |  | 0 |  | 6500 | 0 |  |  | 0 | 42.06 | 6500 | 273390 |  |  | 273390 | 17.94 | 6500 | 116610 |  |  | 116610
1.13.21.2 | Демонтаж ж/б покрытия пола с погрузкой | м3 | 14 | 20171.61 | 282402.54 |  |  | 282402.54 |  |  | 20171.61 | 0 |  |  | 0 |  | 20171.61 | 0 |  |  | 0 | 6.61 | 20171.61 | 133334.3421 |  |  | 133334.3421 |  | 20171.61 | 0 |  |  | 0 |  | 20171.61 | 0 |  |  | 0 |  | 20171.61 | 0 |  |  | 0 |  | 20171.61 | 0 |  |  | 0 |  | 20171.61 | 0 |  |  | 0 | 6.61 | 20171.61 | 133334.3421 |  |  | 133334.3421 | 7.39 | 20171.61 | 149068.1979 |  |  | 149068.1979
1.13.21.3 | Устройство монолитного железобетонного покрытия пола из бетона кл. В25, W4, F50 толщиной 150 мм | м3 | 14 | 12208 | 170912 | 14998 | 209972 | 380884 |  |  | 12208 | 0 | 14998 | 0 | 0 |  | 12208 | 0 | 14998 | 0 | 0 | 14 | 12208 | 170912 | 14998 | 209972 | 380884 |  | 12208 | 0 | 14998 | 0 | 0 |  | 12208 | 0 | 14998 | 0 | 0 |  | 12208 | 0 | 14998 | 0 | 0 |  | 12208 | 0 | 14998 | 0 | 0 |  | 12208 | 0 | 14998 | 0 | 0 | 14 | 12208 | 170912 | 14998 | 209972 | 380884 | 0 | 12208 | 0 | 14998 | 0 | 0
1.13.22 | Устройство фасадов ось 33 |  |  |  | 474403.4 |  | 410962.5 | 885365.9 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 474403.4 |  | 410962.5 | 885365.9
1.13.22.1 | Установка и разборка инвентарных и наружных лесов высотой 14,8м | м2 | 140 | 589.5 | 82530 | 364 | 50960 | 133490 |  |  | 589.5 | 0 | 364 | 0 | 0 |  | 589.5 | 0 | 364 | 0 | 0 |  | 589.5 | 0 | 364 | 0 | 0 |  | 589.5 | 0 | 364 | 0 | 0 |  | 589.5 | 0 | 364 | 0 | 0 |  | 589.5 | 0 | 364 | 0 | 0 |  | 589.5 | 0 | 364 | 0 | 0 |  | 589.5 | 0 | 364 | 0 | 0 | 0 | 589.5 | 0 | 364 | 0 | 0 | 140 | 589.5 | 82530 | 364 | 50960 | 133490
1.13.22.2 | Монтаж подсистемы | м2 | 125 | 1506.5 | 188312.5 | 1049.1 | 131137.5 | 319450 |  |  | 1506.5 | 0 | 1049.1 | 0 | 0 |  | 1506.5 | 0 | 1049.1 | 0 | 0 |  | 1506.5 | 0 | 1049.1 | 0 | 0 |  | 1506.5 | 0 | 1049.1 | 0 | 0 |  | 1506.5 | 0 | 1049.1 | 0 | 0 |  | 1506.5 | 0 | 1049.1 | 0 | 0 |  | 1506.5 | 0 | 1049.1 | 0 | 0 |  | 1506.5 | 0 | 1049.1 | 0 | 0 | 0 | 1506.5 | 0 | 1049.1 | 0 | 0 | 125 | 1506.5 | 188312.5 | 1049.1 | 131137.5 | 319450
1.13.22.3 | Монтаж проф.листа | м2 | 125 | 1244.5 | 155562.5 | 1281.8 | 160225 | 315787.5 |  |  | 1244.5 | 0 | 1281.8 | 0 | 0 |  | 1244.5 | 0 | 1281.8 | 0 | 0 |  | 1244.5 | 0 | 1281.8 | 0 | 0 |  | 1244.5 | 0 | 1281.8 | 0 | 0 |  | 1244.5 | 0 | 1281.8 | 0 | 0 |  | 1244.5 | 0 | 1281.8 | 0 | 0 |  | 1244.5 | 0 | 1281.8 | 0 | 0 |  | 1244.5 | 0 | 1281.8 | 0 | 0 | 0 | 1244.5 | 0 | 1281.8 | 0 | 0 | 125 | 1244.5 | 155562.5 | 1281.8 | 160225 | 315787.5
1.13.22.4 | Монтаж фасоных элементов | м/п | 80 | 599.98 | 47998.4 | 858 | 68640 | 116638.4 |  |  | 599.98 | 0 | 858 | 0 | 0 |  | 599.98 | 0 | 858 | 0 | 0 |  | 599.98 | 0 | 858 | 0 | 0 |  | 599.98 | 0 | 858 | 0 | 0 |  | 599.98 | 0 | 858 | 0 | 0 |  | 599.98 | 0 | 858 | 0 | 0 |  | 599.98 | 0 | 858 | 0 | 0 |  | 599.98 | 0 | 858 | 0 | 0 | 0 | 599.98 | 0 | 858 | 0 | 0 | 80 | 599.98 | 47998.4 | 858 | 68640 | 116638.4
1.13.23 | Смотровая канава 2 путь |  |  | 0 | 2238411.832 | 0 | 2257227.372 | 4495639.204 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1019777.6 | 0 | 1028349.6 | 2048127.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1019777.6 | 0 | 1028349.6 | 2048127.2 | 0 | 0 | 1218634.232 | 0 | 1228877.772 | 2447512.004
1.13.23.1 | Устройство смотровой канавы | м3 | 87.8 | 25494.44 | 2238411.832 | 25708.74 | 2257227.372 | 4495639.204 |  |  | 25494.44 | 0 | 25708.74 | 0 | 0 |  | 25494.44 | 0 | 25708.74 | 0 | 0 | 40 | 25494.44 | 1019777.6 | 25708.74 | 1028349.6 | 2048127.2 |  | 25494.44 | 0 | 25708.74 | 0 | 0 |  | 25494.44 | 0 | 25708.74 | 0 | 0 |  | 25494.44 | 0 | 25708.74 | 0 | 0 |  | 25494.44 | 0 | 25708.74 | 0 | 0 |  | 25494.44 | 0 | 25708.74 | 0 | 0 | 40 | 25494.44 | 1019777.6 | 25708.74 | 1028349.6 | 2048127.2 | 47.8 | 25494.44 | 1218634.232 | 25708.74 | 1228877.772 | 2447512.004
1.13.24 | Фундаменты под домкраты ФМ-2 (8 шт) - 2й путь сборочный пролет Смотровая канава |  |  |  | 3550081.423 |  | 979030.168 | 4529111.591 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 2763380.3724 |  | 969336.8 | 3732717.1724 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2763380.3724 |  | 969336.8 | 3732717.1724 | 0 |  | 786701.0506 |  | 9693.368 | 796394.4186
1.13.24.1 | Демонтаж ж/б покрытия пола с погрузкой | м3 | 52.8 | 20171.61 | 1065061.008 | 0 |  | 1065061.008 |  |  | 20171.61 | 0 | 0 |  | 0 |  | 20171.61 | 0 | 0 |  | 0 | 26.4 | 20171.61 | 532530.504 | 0 |  | 532530.504 |  | 20171.61 | 0 | 0 |  | 0 |  | 20171.61 | 0 | 0 |  | 0 |  | 20171.61 | 0 | 0 |  | 0 |  | 20171.61 | 0 | 0 |  | 0 |  | 20171.61 | 0 | 0 |  | 0 | 26.4 | 20171.61 | 532530.504 | 0 |  | 532530.504 | 26.4 | 20171.61 | 532530.504 | 0 |  | 532530.504
1.13.24.2 | Вывоз и утилизация с К разрыхления 1,47 | м3 | 77.616 | 1590 | 123409.44 | 0 |  | 123409.44 |  |  | 1590 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1590 | 0 | 0 |  | 0 | 38.81 | 1590 | 61707.9 | 0 |  | 61707.9 |  | 1590 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1590 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1590 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1590 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1590 | 0 | 0 |  | 0 | 38.81 | 1590 | 61707.9 | 0 |  | 61707.9 | 38.806 | 1590 | 61701.54 | 0 |  | 61701.54
1.13.24.3 | Разработка грунта под котлованы с погрузкой | м3 | 357.7 | 2045.87 | 731807.699 | 0 |  | 731807.699 |  |  | 2045.87 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2045.87 | 0 | 0 |  | 0 | 317.32 | 2045.87 | 649195.4684 | 0 |  | 649195.4684 |  | 2045.87 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2045.87 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2045.87 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2045.87 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2045.87 | 0 | 0 |  | 0 | 317.32 | 2045.87 | 649195.4684 | 0 |  | 649195.4684 | 40.38 | 2045.87 | 82612.2306 | 0 |  | 82612.2306
1.13.24.4 | Вывоз и утилизация с К разрыхления 1,6 | м3 | 572.32 | 1590 | 909988.8 | 0 |  | 909988.8 |  |  | 1590 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1590 | 0 | 0 |  | 0 | 507.71 | 1590 | 807258.9 | 0 |  | 807258.9 |  | 1590 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1590 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1590 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1590 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1590 | 0 | 0 |  | 0 | 507.71 | 1590 | 807258.9 | 0 |  | 807258.9 | 64.61 | 1590 | 102729.9 | 0 |  | 102729.9
1.13.24.5 | Устройство ж/б фундаментов ФМ-2 | м3 | 40.4 | 17817.19 | 719814.476 | 24233.42 | 979030.168 | 1698844.644 |  |  | 17817.19 | 0 | 24233.42 | 0 | 0 |  | 17817.19 | 0 | 24233.42 | 0 | 0 | 40 | 17817.19 | 712687.6 | 24233.42 | 969336.8 | 1682024.4 |  | 17817.19 | 0 | 24233.42 | 0 | 0 |  | 17817.19 | 0 | 24233.42 | 0 | 0 |  | 17817.19 | 0 | 24233.42 | 0 | 0 |  | 17817.19 | 0 | 24233.42 | 0 | 0 |  | 17817.19 | 0 | 24233.42 | 0 | 0 | 40 | 17817.19 | 712687.6 | 24233.42 | 969336.8 | 1682024.4 | 0.4 | 17817.19 | 7126.876 | 24233.42 | 9693.368 | 16820.244
1.14 | 130-23-ЭМ1 Силовое электрооборудование |  |  |  | 327505.4 |  | 463326.41 | 790831.81 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 327505.4 |  | 463326.41 | 790831.81
1.14.1 | Щит распределительный | шт. | 1 | 6550 | 6550 | 48346.61 | 48346.61 | 54896.61 |  |  | 6550 | 0 | 48346.61 | 0 | 0 |  | 6550 | 0 | 48346.61 | 0 | 0 |  | 6550 | 0 | 48346.61 | 0 | 0 |  | 6550 | 0 | 48346.61 | 0 | 0 |  | 6550 | 0 | 48346.61 | 0 | 0 |  | 6550 | 0 | 48346.61 | 0 | 0 |  | 6550 | 0 | 48346.61 | 0 | 0 |  | 6550 | 0 | 48346.61 | 0 | 0 | 0 | 6550 | 0 | 48346.61 | 0 | 0 | 1 | 6550 | 6550 | 48346.61 | 48346.61 | 54896.61
1.14.2 | Кабель силовой, не поддерживающий горение, безгалогенный ППГнг(А)-HF 5х16 | м. | 30 | 186.02 | 5580.6 | 1809.6 | 54288 | 59868.6 |  |  | 186.02 | 0 | 1809.6 | 0 | 0 |  | 186.02 | 0 | 1809.6 | 0 | 0 |  | 186.02 | 0 | 1809.6 | 0 | 0 |  | 186.02 | 0 | 1809.6 | 0 | 0 |  | 186.02 | 0 | 1809.6 | 0 | 0 |  | 186.02 | 0 | 1809.6 | 0 | 0 |  | 186.02 | 0 | 1809.6 | 0 | 0 |  | 186.02 | 0 | 1809.6 | 0 | 0 | 0 | 186.02 | 0 | 1809.6 | 0 | 0 | 30 | 186.02 | 5580.6 | 1809.6 | 54288 | 59868.6
1.14.3 | Кабель силовой, не поддерживающий горение, безгалогенный ППГнг(А)-HF 5х2.5 | м. | 30 | 162.44 | 4873.2 | 322.4 | 9672 | 14545.2 |  |  | 162.44 | 0 | 322.4 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 322.4 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 322.4 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 322.4 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 322.4 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 322.4 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 322.4 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 322.4 | 0 | 0 | 0 | 162.44 | 0 | 322.4 | 0 | 0 | 30 | 162.44 | 4873.2 | 322.4 | 9672 | 14545.2
1.14.4 | Кабель силовой ППГнг(А)-HF 3х6 | м | 60 | 162.44 | 9746.4 | 434.2 | 26052 | 35798.4 |  |  | 162.44 | 0 | 434.2 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 434.2 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 434.2 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 434.2 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 434.2 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 434.2 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 434.2 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 434.2 | 0 | 0 | 0 | 162.44 | 0 | 434.2 | 0 | 0 | 60 | 162.44 | 9746.4 | 434.2 | 26052 | 35798.4
1.14.5 | Кабель силовой ППГнг(А)-HF 3х2.5 | м | 70 | 162.44 | 11370.8 | 184.6 | 12922 | 24292.8 |  |  | 162.44 | 0 | 184.6 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 184.6 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 184.6 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 184.6 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 184.6 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 184.6 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 184.6 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 184.6 | 0 | 0 | 0 | 162.44 | 0 | 184.6 | 0 | 0 | 70 | 162.44 | 11370.8 | 184.6 | 12922 | 24292.8
1.14.6 | Кабель огнестойкий КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х1.5 | м | 100 | 162.44 | 16244 | 107.82 | 10782 | 27026 |  |  | 162.44 | 0 | 107.82 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 107.82 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 107.82 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 107.82 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 107.82 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 107.82 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 107.82 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 107.82 | 0 | 0 | 0 | 162.44 | 0 | 107.82 | 0 | 0 | 100 | 162.44 | 16244 | 107.82 | 10782 | 27026
1.14.7 | Лоток 50х100 L=3000 перфорированный | м. | 120 | 838.4 | 100608 | 699.4 | 83928 | 184536 |  |  | 838.4 | 0 | 699.4 | 0 | 0 |  | 838.4 | 0 | 699.4 | 0 | 0 |  | 838.4 | 0 | 699.4 | 0 | 0 |  | 838.4 | 0 | 699.4 | 0 | 0 |  | 838.4 | 0 | 699.4 | 0 | 0 |  | 838.4 | 0 | 699.4 | 0 | 0 |  | 838.4 | 0 | 699.4 | 0 | 0 |  | 838.4 | 0 | 699.4 | 0 | 0 | 0 | 838.4 | 0 | 699.4 | 0 | 0 | 120 | 838.4 | 100608 | 699.4 | 83928 | 184536
1.14.8 | Крышка L=3000 для лотков шириной 100мм | м. | 120 | 157.2 | 18864 | 271.99 | 32638.8 | 51502.8 |  |  | 157.2 | 0 | 271.99 | 0 | 0 |  | 157.2 | 0 | 271.99 | 0 | 0 |  | 157.2 | 0 | 271.99 | 0 | 0 |  | 157.2 | 0 | 271.99 | 0 | 0 |  | 157.2 | 0 | 271.99 | 0 | 0 |  | 157.2 | 0 | 271.99 | 0 | 0 |  | 157.2 | 0 | 271.99 | 0 | 0 |  | 157.2 | 0 | 271.99 | 0 | 0 | 0 | 157.2 | 0 | 271.99 | 0 | 0 | 120 | 157.2 | 18864 | 271.99 | 32638.8 | 51502.8
1.14.9 | Анкер М8 латунный разрезной | шт. | 400 | 0 | 0 | 74 | 29600 | 29600 |  |  | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 74 | 29600 | 29600
1.14.10 | Шпилька М8х2000 | шт. | 94 | 393 | 36942 | 221.68 | 20837.92 | 57779.92 |  |  | 393 | 0 | 221.68 | 0 | 0 |  | 393 | 0 | 221.68 | 0 | 0 |  | 393 | 0 | 221.68 | 0 | 0 |  | 393 | 0 | 221.68 | 0 | 0 |  | 393 | 0 | 221.68 | 0 | 0 |  | 393 | 0 | 221.68 | 0 | 0 |  | 393 | 0 | 221.68 | 0 | 0 |  | 393 | 0 | 221.68 | 0 | 0 | 0 | 393 | 0 | 221.68 | 0 | 0 | 94 | 393 | 36942 | 221.68 | 20837.92 | 57779.92
1.14.11 | Шайба М8 | шт. | 200 | 0 | 0 | 8.8 | 1760 | 1760 |  |  | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 8.8 | 1760 | 1760
1.14.12 | Гайка М8 | шт. | 400 | 0 | 0 | 3.99 | 1596 | 1596 |  |  | 0 | 0 | 3.99 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.99 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.99 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.99 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.99 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.99 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.99 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.99 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 3.99 | 1596 | 1596
1.14.13 | С-образный профиль 41х21, L2000, толщ. 2,0 мм | шт. | 32 | 393 | 12576 | 2051.09 | 65634.88 | 78210.88 |  |  | 393 | 0 | 2051.09 | 0 | 0 |  | 393 | 0 | 2051.09 | 0 | 0 |  | 393 | 0 | 2051.09 | 0 | 0 |  | 393 | 0 | 2051.09 | 0 | 0 |  | 393 | 0 | 2051.09 | 0 | 0 |  | 393 | 0 | 2051.09 | 0 | 0 |  | 393 | 0 | 2051.09 | 0 | 0 |  | 393 | 0 | 2051.09 | 0 | 0 | 0 | 393 | 0 | 2051.09 | 0 | 0 | 32 | 393 | 12576 | 2051.09 | 65634.88 | 78210.88
1.14.14 | Провод силовой желто-зеленый | м | 10 | 162.44 | 1624.4 | 265.2 | 2652 | 4276.4 |  |  | 162.44 | 0 | 265.2 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 265.2 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 265.2 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 265.2 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 265.2 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 265.2 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 265.2 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 265.2 | 0 | 0 | 0 | 162.44 | 0 | 265.2 | 0 | 0 | 10 | 162.44 | 1624.4 | 265.2 | 2652 | 4276.4
1.14.15 | Наконечник медный 16 мм2 | шт. | 80 | 132.05 | 10564 | 61.93 | 4954.4 | 15518.4 |  |  | 132.05 | 0 | 61.93 | 0 | 0 |  | 132.05 | 0 | 61.93 | 0 | 0 |  | 132.05 | 0 | 61.93 | 0 | 0 |  | 132.05 | 0 | 61.93 | 0 | 0 |  | 132.05 | 0 | 61.93 | 0 | 0 |  | 132.05 | 0 | 61.93 | 0 | 0 |  | 132.05 | 0 | 61.93 | 0 | 0 |  | 132.05 | 0 | 61.93 | 0 | 0 | 0 | 132.05 | 0 | 61.93 | 0 | 0 | 80 | 132.05 | 10564 | 61.93 | 4954.4 | 15518.4
1.14.16 | Труба D=32 гибкая гофрированная не распространяющая горение, с зондом | м. | 130 | 45.85 | 5960.5 | 58.5 | 7605 | 13565.5 |  |  | 45.85 | 0 | 58.5 | 0 | 0 |  | 45.85 | 0 | 58.5 | 0 | 0 |  | 45.85 | 0 | 58.5 | 0 | 0 |  | 45.85 | 0 | 58.5 | 0 | 0 |  | 45.85 | 0 | 58.5 | 0 | 0 |  | 45.85 | 0 | 58.5 | 0 | 0 |  | 45.85 | 0 | 58.5 | 0 | 0 |  | 45.85 | 0 | 58.5 | 0 | 0 | 0 | 45.85 | 0 | 58.5 | 0 | 0 | 130 | 45.85 | 5960.5 | 58.5 | 7605 | 13565.5
1.14.17 | Металлорукав в ПВХ-изоляции | м | 20 | 65.5 | 1310 | 166.71 | 3334.2 | 4644.2 |  |  | 65.5 | 0 | 166.71 | 0 | 0 |  | 65.5 | 0 | 166.71 | 0 | 0 |  | 65.5 | 0 | 166.71 | 0 | 0 |  | 65.5 | 0 | 166.71 | 0 | 0 |  | 65.5 | 0 | 166.71 | 0 | 0 |  | 65.5 | 0 | 166.71 | 0 | 0 |  | 65.5 | 0 | 166.71 | 0 | 0 |  | 65.5 | 0 | 166.71 | 0 | 0 | 0 | 65.5 | 0 | 166.71 | 0 | 0 | 20 | 65.5 | 1310 | 166.71 | 3334.2 | 4644.2
1.14.18 | Скоба металлическая | шт. | 150 | 32.75 | 4912.5 | 36.82 | 5523 | 10435.5 |  |  | 32.75 | 0 | 36.82 | 0 | 0 |  | 32.75 | 0 | 36.82 | 0 | 0 |  | 32.75 | 0 | 36.82 | 0 | 0 |  | 32.75 | 0 | 36.82 | 0 | 0 |  | 32.75 | 0 | 36.82 | 0 | 0 |  | 32.75 | 0 | 36.82 | 0 | 0 |  | 32.75 | 0 | 36.82 | 0 | 0 |  | 32.75 | 0 | 36.82 | 0 | 0 | 0 | 32.75 | 0 | 36.82 | 0 | 0 | 150 | 32.75 | 4912.5 | 36.82 | 5523 | 10435.5
1.14.19 | Шина заземления ГЗШ 20 подключений | шт. | 1 | 2620 | 2620 | 9412 | 9412 | 12032 |  |  | 2620 | 0 | 9412 | 0 | 0 |  | 2620 | 0 | 9412 | 0 | 0 |  | 2620 | 0 | 9412 | 0 | 0 |  | 2620 | 0 | 9412 | 0 | 0 |  | 2620 | 0 | 9412 | 0 | 0 |  | 2620 | 0 | 9412 | 0 | 0 |  | 2620 | 0 | 9412 | 0 | 0 |  | 2620 | 0 | 9412 | 0 | 0 | 0 | 2620 | 0 | 9412 | 0 | 0 | 1 | 2620 | 2620 | 9412 | 9412 | 12032
1.14.20 | Коробка распределительная 70х70х40 мм IP55 | шт. | 3 | 262 | 786 | 109.2 | 327.6 | 1113.6 |  |  | 262 | 0 | 109.2 | 0 | 0 |  | 262 | 0 | 109.2 | 0 | 0 |  | 262 | 0 | 109.2 | 0 | 0 |  | 262 | 0 | 109.2 | 0 | 0 |  | 262 | 0 | 109.2 | 0 | 0 |  | 262 | 0 | 109.2 | 0 | 0 |  | 262 | 0 | 109.2 | 0 | 0 |  | 262 | 0 | 109.2 | 0 | 0 | 0 | 262 | 0 | 109.2 | 0 | 0 | 3 | 262 | 786 | 109.2 | 327.6 | 1113.6
1.14.21 | Полоса стальная 40х5 | м | 50 | 458.5 | 22925 | 369.2 | 18460 | 41385 |  |  | 458.5 | 0 | 369.2 | 0 | 0 |  | 458.5 | 0 | 369.2 | 0 | 0 |  | 458.5 | 0 | 369.2 | 0 | 0 |  | 458.5 | 0 | 369.2 | 0 | 0 |  | 458.5 | 0 | 369.2 | 0 | 0 |  | 458.5 | 0 | 369.2 | 0 | 0 |  | 458.5 | 0 | 369.2 | 0 | 0 |  | 458.5 | 0 | 369.2 | 0 | 0 | 0 | 458.5 | 0 | 369.2 | 0 | 0 | 50 | 458.5 | 22925 | 369.2 | 18460 | 41385
1.14.22 | Аксессуары (расходные материалы, крепеж) | компл. | 1 | 0 |  | 13000 | 13000 | 13000 |  |  | 0 |  | 13000 | 0 | 0 |  | 0 |  | 13000 | 0 | 0 |  | 0 |  | 13000 | 0 | 0 |  | 0 |  | 13000 | 0 | 0 |  | 0 |  | 13000 | 0 | 0 |  | 0 |  | 13000 | 0 | 0 |  | 0 |  | 13000 | 0 | 0 |  | 0 |  | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13000 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 13000 | 13000 | 13000
1.14.23 | Пуско-наладочные работы | компл. | 1 | 53448 | 53448 | 0 |  | 53448 |  |  | 53448 | 0 | 0 |  | 0 |  | 53448 | 0 | 0 |  | 0 |  | 53448 | 0 | 0 |  | 0 |  | 53448 | 0 | 0 |  | 0 |  | 53448 | 0 | 0 |  | 0 |  | 53448 | 0 | 0 |  | 0 |  | 53448 | 0 | 0 |  | 0 |  | 53448 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 53448 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 53448 | 53448 | 0 |  | 53448
1.15 | 130-23-ВС Воздухоснабжение | [22 empty] | 1188401.05 |  | 2402591.92 | 3590992.97 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1973049.05 |  | 17006727.92 | 18979776.97 | 0 |  | 2232228.72 |  | 1271601.01 | 3503829.73
1.15.1 | Установка компрессора винт. ДЭН-75Ш ТВЖ «Плюс» | шт. | 2 | 332000 | 664000 | 5812000 | 11624000 | 12288000 |  | 2 | 332000 | 664000 | 5812000 | 11624000 | 12288000 |  | 332000 | 0 | 5812000 | 0 | 0 |  | 332000 | 0 | 5812000 | 0 | 0 |  | 332000 | 0 | 5812000 | 0 | 0 |  | 332000 | 0 | 5812000 | 0 | 0 |  | 332000 | 0 | 5812000 | 0 | 0 |  | 332000 | 0 | 5812000 | 0 | 0 |  | 332000 | 0 | 5812000 | 0 | 0 | 2 | 332000 | 664000 | 5812000 | 11624000 | 12288000 | 0 | 332000 | 0 | 5812000 | 0 | 0
1.15.2 | Сепартатор влагоотделитель СЦ-1200Р | шт | 2 | 0 |  | 73710 | 147420 | 147420 |  |  | 0 |  | 73710 | 0 | 0 |  | 0 |  | 73710 | 0 | 0 | 2 | 0 |  | 73710 | 147420 | 147420 |  | 0 |  | 73710 | 0 | 0 |  | 0 |  | 73710 | 0 | 0 |  | 0 |  | 73710 | 0 | 0 |  | 0 |  | 73710 | 0 | 0 |  | 0 |  | 73710 | 0 | 0 | 2 | 0 |  | 73710 | 147420 | 147420 | 0 | 0 |  | 73710 | 0 | 0
1.15.3 | Установка воздухосборника ВВ-0,9-1,0-УХЛ1, V=0,9 м3; Р=1,0 Мпа. Габаритные размеры: Ф900 мм х 2100 мм. | шт. | 2 | 46374 | 92748 | 0 |  | 92748 |  |  | 46374 | 0 | 0 |  | 0 |  | 46374 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 46374 | 92748 | 0 |  | 92748 |  | 46374 | 0 | 0 |  | 0 |  | 46374 | 0 | 0 |  | 0 |  | 46374 | 0 | 0 |  | 0 |  | 46374 | 0 | 0 |  | 0 |  | 46374 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 46374 | 92748 | 0 |  | 92748 | 0 | 46374 | 0 | 0 |  | 0
1.15.4 | Установка компенсатора сильфонного осевого: КСО ARM 100-16-30 Фланцевый | шт. | 3 | 56592 | 169776 | 0 |  | 169776 |  |  | 56592 | 0 | 0 |  | 0 |  | 56592 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 56592 | 169776 | 0 |  | 169776 |  | 56592 | 0 | 0 |  | 0 |  | 56592 | 0 | 0 |  | 0 |  | 56592 | 0 | 0 |  | 0 |  | 56592 | 0 | 0 |  | 0 |  | 56592 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 56592 | 169776 | 0 |  | 169776 | 0 | 56592 | 0 | 0 |  | 0
1.15.5 | Устройство труб стальных горячедеформированных, по ГОСТ 9940-81, сталь 12Х18Н10Т Ø114×3,0 мм. | п.м. | 41.91 | 2373 | 99452.43 | 4672 | 195803.52 | 295255.95 |  |  | 2373 | 0 | 4672 | 0 | 0 |  | 2373 | 0 | 4672 | 0 | 0 | 41.91 | 2373 | 99452.43 | 4672 | 195803.52 | 295255.95 |  | 2373 | 0 | 4672 | 0 | 0 |  | 2373 | 0 | 4672 | 0 | 0 |  | 2373 | 0 | 4672 | 0 | 0 |  | 2373 | 0 | 4672 | 0 | 0 |  | 2373 | 0 | 4672 | 0 | 0 | 41.91 | 2373 | 99452.43 | 4672 | 195803.52 | 295255.95 | 0 | 2373 | 0 | 4672 | 0 | 0
1.15.6 | Установка осушителя воздуха адсорбционного ОВА – 0870 14,5 м3/мин. 220В/50Гц. Габаритные размеры: 1175 мм х 640 мм х 2260 мм. | шт. | 2 | 60324 | 120648 | 1490068 | 2980136 | 3100784 |  | 2 | 60324 | 120648 | 1490068 | 2980136 | 3100784 |  | 60324 | 0 | 1490068 | 0 | 0 |  | 60324 | 0 | 1490068 | 0 | 0 |  | 60324 | 0 | 1490068 | 0 | 0 |  | 60324 | 0 | 1490068 | 0 | 0 |  | 60324 | 0 | 1490068 | 0 | 0 |  | 60324 | 0 | 1490068 | 0 | 0 |  | 60324 | 0 | 1490068 | 0 | 0 | 2 | 60324 | 120648 | 1490068 | 2980136 | 3100784 | 0 | 60324 | 0 | 1490068 | 0 | 0
1.15.7 | Устройство труб стальных горячедеформированных, по ГОСТ 9940-81, сталь 12Х18Н10Т Ø21,5×2,5 мм. | п.м. | 140.2 | 1771 | 248294.2 | 4632 | 649406.4 | 897700.6 |  |  | 1771 | 0 | 4632 | 0 | 0 |  | 1771 | 0 | 4632 | 0 | 0 | 130 | 1771 | 230230 | 4632 | 602160 | 832390 |  | 1771 | 0 | 4632 | 0 | 0 |  | 1771 | 0 | 4632 | 0 | 0 |  | 1771 | 0 | 4632 | 0 | 0 |  | 1771 | 0 | 4632 | 0 | 0 |  | 1771 | 0 | 4632 | 0 | 0 | 130 | 1771 | 230230 | 4632 | 602160 | 832390 | 10.2 | 1771 | 18064.2 | 4632 | 47246.4 | 65310.6
1.15.8 | Установка крана шарового G1/2" Ру10 нерж. | шт. | 141 | 5895 | 831195 | 1550.25 | 218585.25 | 1049780.25 |  |  | 5895 | 0 | 1550.25 | 0 | 0 |  | 5895 | 0 | 1550.25 | 0 | 0 |  | 5895 | 0 | 1550.25 | 0 | 0 |  | 5895 | 0 | 1550.25 | 0 | 0 |  | 5895 | 0 | 1550.25 | 0 | 0 |  | 5895 | 0 | 1550.25 | 0 | 0 |  | 5895 | 0 | 1550.25 | 0 | 0 |  | 5895 | 0 | 1550.25 | 0 | 0 | 0 | 5895 | 0 | 1550.25 | 0 | 0 | 141 | 5895 | 831195 | 1550.25 | 218585.25 | 1049780.25
1.15.9 | Установка крана шарового фланцевого LD КШ. Ц. Ф.100.025 "под задвижку", L=230 П/П Ру-10 Ду-100 | шт. | 14 | 9790 | 137060 | 35760 | 500640 | 637700 |  |  | 9790 | 0 | 35760 | 0 | 0 |  | 9790 | 0 | 35760 | 0 | 0 |  | 9790 | 0 | 35760 | 0 | 0 |  | 9790 | 0 | 35760 | 0 | 0 |  | 9790 | 0 | 35760 | 0 | 0 |  | 9790 | 0 | 35760 | 0 | 0 |  | 9790 | 0 | 35760 | 0 | 0 |  | 9790 | 0 | 35760 | 0 | 0 | 0 | 9790 | 0 | 35760 | 0 | 0 | 14 | 9790 | 137060 | 35760 | 500640 | 637700
1.15.10 | Установка быстросъемного соединения типа "елочка" проход 7 мм G 1/2" Ру10 | шт. | 94 | 4165.8 | 391585.2 | 201.5 | 18941 | 410526.2 |  |  | 4165.8 | 0 | 201.5 | 0 | 0 |  | 4165.8 | 0 | 201.5 | 0 | 0 |  | 4165.8 | 0 | 201.5 | 0 | 0 |  | 4165.8 | 0 | 201.5 | 0 | 0 |  | 4165.8 | 0 | 201.5 | 0 | 0 |  | 4165.8 | 0 | 201.5 | 0 | 0 |  | 4165.8 | 0 | 201.5 | 0 | 0 |  | 4165.8 | 0 | 201.5 | 0 | 0 | 0 | 4165.8 | 0 | 201.5 | 0 | 0 | 94 | 4165.8 | 391585.2 | 201.5 | 18941 | 410526.2
1.15.11 | Установка фильтра/редуктора/лубрикатора Nordberg NP8414 | шт. | 47 | 9866 | 463702 | 28674 | 1347678 | 1811380 |  |  | 9866 | 0 | 28674 | 0 | 0 |  | 9866 | 0 | 28674 | 0 | 0 | 45 | 9866 | 443970 | 28674 | 1290330 | 1734300 |  | 9866 | 0 | 28674 | 0 | 0 |  | 9866 | 0 | 28674 | 0 | 0 |  | 9866 | 0 | 28674 | 0 | 0 |  | 9866 | 0 | 28674 | 0 | 0 |  | 9866 | 0 | 28674 | 0 | 0 | 45 | 9866 | 443970 | 28674 | 1290330 | 1734300 | 2 | 9866 | 19732 | 28674 | 57348 | 77080
1.15.12 | 9.8 атм, 1/2M |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.15.13 | Установка отвода стального приварного крутоизогнутого 90гр. 20×2,5 | шт. | 94 | 393 | 36942 | 390 | 36660 | 73602 |  |  | 393 | 0 | 390 | 0 | 0 |  | 393 | 0 | 390 | 0 | 0 |  | 393 | 0 | 390 | 0 | 0 |  | 393 | 0 | 390 | 0 | 0 |  | 393 | 0 | 390 | 0 | 0 |  | 393 | 0 | 390 | 0 | 0 |  | 393 | 0 | 390 | 0 | 0 |  | 393 | 0 | 390 | 0 | 0 | 0 | 393 | 0 | 390 | 0 | 0 | 94 | 393 | 36942 | 390 | 36660 | 73602
1.15.14 | Установка отвода стального приварного крутоизогнутого 90гр. 114×3,0 | шт. | 40 | 471.6 | 18864 | 585 | 23400 | 42264 |  |  | 471.6 | 0 | 585 | 0 | 0 |  | 471.6 | 0 | 585 | 0 | 0 | 28 | 471.6 | 13204.8 | 585 | 16380 | 29584.8 |  | 471.6 | 0 | 585 | 0 | 0 |  | 471.6 | 0 | 585 | 0 | 0 |  | 471.6 | 0 | 585 | 0 | 0 |  | 471.6 | 0 | 585 | 0 | 0 |  | 471.6 | 0 | 585 | 0 | 0 | 28 | 471.6 | 13204.8 | 585 | 16380 | 29584.8 | 12 | 471.6 | 5659.2 | 585 | 7020 | 12679.2
1.15.15 | Установка тройника стального бесшовного приварного 12Х18Н10Т ГОСТ 17376-2001 20×2,5 | шт. | 94 | 455.88 | 42852.72 | 468 | 43992 | 86844.72 |  |  | 455.88 | 0 | 468 | 0 | 0 |  | 455.88 | 0 | 468 | 0 | 0 |  | 455.88 | 0 | 468 | 0 | 0 |  | 455.88 | 0 | 468 | 0 | 0 |  | 455.88 | 0 | 468 | 0 | 0 |  | 455.88 | 0 | 468 | 0 | 0 |  | 455.88 | 0 | 468 | 0 | 0 |  | 455.88 | 0 | 468 | 0 | 0 | 0 | 455.88 | 0 | 468 | 0 | 0 | 94 | 455.88 | 42852.72 | 468 | 43992 | 86844.72
1.15.16 | Установка тройника стального бесшовного приварного 12Х18Н10Т ГОСТ 17376-2001 114×3,0 | шт. | 7 | 605.22 | 4236.54 | 605.28 | 4236.96 | 8473.5 |  |  | 605.22 | 0 | 605.28 | 0 | 0 |  | 605.22 | 0 | 605.28 | 0 | 0 | 5 | 605.22 | 3026.1 | 605.28 | 3026.4 | 6052.5 |  | 605.22 | 0 | 605.28 | 0 | 0 |  | 605.22 | 0 | 605.28 | 0 | 0 |  | 605.22 | 0 | 605.28 | 0 | 0 |  | 605.22 | 0 | 605.28 | 0 | 0 |  | 605.22 | 0 | 605.28 | 0 | 0 | 5 | 605.22 | 3026.1 | 605.28 | 3026.4 | 6052.5 | 2 | 605.22 | 1210.44 | 605.28 | 1210.56 | 2421
1.15.17 | Установка фланца стального плоского приварного 12Х18Н10Т ГОСТ 33259-2015 DN 100мм, PN10 кгс/см2. | шт. | 32 | 581.64 | 18612.48 | 1794 | 57408 | 76020.48 |  |  | 581.64 | 0 | 1794 | 0 | 0 |  | 581.64 | 0 | 1794 | 0 | 0 | 26 | 581.64 | 15122.64 | 1794 | 46644 | 61766.64 |  | 581.64 | 0 | 1794 | 0 | 0 |  | 581.64 | 0 | 1794 | 0 | 0 |  | 581.64 | 0 | 1794 | 0 | 0 |  | 581.64 | 0 | 1794 | 0 | 0 |  | 581.64 | 0 | 1794 | 0 | 0 | 26 | 581.64 | 15122.64 | 1794 | 46644 | 61766.64 | 6 | 581.64 | 3489.84 | 1794 | 10764 | 14253.84
1.15.18 | Установка фланца стального плоского приварного 12Х18Н10Т ГОСТ 33259-2015 DN 20мм, PN10 кгс/см2. | шт. | 188 | 594.22 | 111713.36 | 1263.6 | 237556.8 | 349270.16 |  |  | 594.22 | 0 | 1263.6 | 0 | 0 |  | 594.22 | 0 | 1263.6 | 0 | 0 |  | 594.22 | 0 | 1263.6 | 0 | 0 |  | 594.22 | 0 | 1263.6 | 0 | 0 |  | 594.22 | 0 | 1263.6 | 0 | 0 |  | 594.22 | 0 | 1263.6 | 0 | 0 |  | 594.22 | 0 | 1263.6 | 0 | 0 |  | 594.22 | 0 | 1263.6 | 0 | 0 | 0 | 594.22 | 0 | 1263.6 | 0 | 0 | 188 | 594.22 | 111713.36 | 1263.6 | 237556.8 | 349270.16
1.15.19 | Установка фланца стального плоского приварного 12Х18Н10Т ГОСТ 33259-2015 DN 200мм, PN10 кгс/см2. | шт. | 4 | 880.32 | 3521.28 | 1872 | 7488 | 11009.28 |  |  | 880.32 | 0 | 1872 | 0 | 0 |  | 880.32 | 0 | 1872 | 0 | 0 |  | 880.32 | 0 | 1872 | 0 | 0 |  | 880.32 | 0 | 1872 | 0 | 0 |  | 880.32 | 0 | 1872 | 0 | 0 |  | 880.32 | 0 | 1872 | 0 | 0 |  | 880.32 | 0 | 1872 | 0 | 0 |  | 880.32 | 0 | 1872 | 0 | 0 | 0 | 880.32 | 0 | 1872 | 0 | 0 | 4 | 880.32 | 3521.28 | 1872 | 7488 | 11009.28
1.15.20 | Установка перехода 12Х18Н10Т 219×4,0 - 114×3,0 ГОСТ 17378-2001 | шт. | 2 | 3144 | 6288 | 20832.5 | 41665 | 47953 |  |  | 3144 | 0 | 20832.5 | 0 | 0 |  | 3144 | 0 | 20832.5 | 0 | 0 |  | 3144 | 0 | 20832.5 | 0 | 0 |  | 3144 | 0 | 20832.5 | 0 | 0 |  | 3144 | 0 | 20832.5 | 0 | 0 |  | 3144 | 0 | 20832.5 | 0 | 0 |  | 3144 | 0 | 20832.5 | 0 | 0 |  | 3144 | 0 | 20832.5 | 0 | 0 | 0 | 3144 | 0 | 20832.5 | 0 | 0 | 2 | 3144 | 6288 | 20832.5 | 41665 | 47953
1.15.21 | Устройство металлических конструкций для установки трубопровода на эстакаде и крепления к существующим конструкциям | т. | 0.33 | 308112 | 101676.96 | 0 |  | 101676.96 |  |  | 308112 | 0 | 0 |  | 0 |  | 308112 | 0 | 0 |  | 0 |  | 308112 | 0 | 0 |  | 0 |  | 308112 | 0 | 0 |  | 0 |  | 308112 | 0 | 0 |  | 0 |  | 308112 | 0 | 0 |  | 0 |  | 308112 | 0 | 0 |  | 0 |  | 308112 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 308112 | 0 | 0 |  | 0 | 0.33 | 308112 | 101676.96 | 0 |  | 101676.96
1.15.22 | Установка гильз через стены труба стальная сварная 133×4,0 | п.м. | 0.6 | 7860 | 4716 | 0 |  | 4716 |  |  | 7860 | 0 | 0 |  | 0 |  | 7860 | 0 | 0 |  | 0 |  | 7860 | 0 | 0 |  | 0 |  | 7860 | 0 | 0 |  | 0 |  | 7860 | 0 | 0 |  | 0 |  | 7860 | 0 | 0 |  | 0 |  | 7860 | 0 | 0 |  | 0 |  | 7860 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7860 | 0 | 0 |  | 0 | 0.6 | 7860 | 4716 | 0 |  | 4716
1.15.23 | Установка вентиляционной решетки фасадной РЖН , 1500х2000 | шт. | 2 | 19650 | 39300 | 21242 | 42484 | 81784 |  |  | 19650 | 0 | 21242 | 0 | 0 |  | 19650 | 0 | 21242 | 0 | 0 |  | 19650 | 0 | 21242 | 0 | 0 |  | 19650 | 0 | 21242 | 0 | 0 |  | 19650 | 0 | 21242 | 0 | 0 |  | 19650 | 0 | 21242 | 0 | 0 |  | 19650 | 0 | 21242 | 0 | 0 |  | 19650 | 0 | 21242 | 0 | 0 | 0 | 19650 | 0 | 21242 | 0 | 0 | 2 | 19650 | 39300 | 21242 | 42484 | 81784
1.15.24 | Установка клапана воздушного прямоугольного АВК 2070х1562 ШхВ | шт. | 2 | 56592 | 113184 | 50414 | 100828 | 214012 |  |  | 56592 | 0 | 50414 | 0 | 0 |  | 56592 | 0 | 50414 | 0 | 0 | 2 | 56592 | 113184 | 50414 | 100828 | 214012 |  | 56592 | 0 | 50414 | 0 | 0 |  | 56592 | 0 | 50414 | 0 | 0 |  | 56592 | 0 | 50414 | 0 | 0 |  | 56592 | 0 | 50414 | 0 | 0 |  | 56592 | 0 | 50414 | 0 | 0 | 2 | 56592 | 113184 | 50414 | 100828 | 214012 | 0 | 56592 | 0 | 50414 | 0 | 0
1.15.25 | Гидростатические испытания трубопроводов | комл. | 1 | 149340 | 149340 | 0 |  | 149340 |  |  | 149340 | 0 | 0 |  | 0 |  | 149340 | 0 | 0 |  | 0 |  | 149340 | 0 | 0 |  | 0 |  | 149340 | 0 | 0 |  | 0 |  | 149340 | 0 | 0 |  | 0 |  | 149340 | 0 | 0 |  | 0 |  | 149340 | 0 | 0 |  | 0 |  | 149340 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 149340 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 149340 | 149340 | 0 |  | 149340
1.15.26 | Демонтаж стены (проём 1550 на 4100 для установки воздушного клапана | м.кв. | 6.5 | 2358 | 15327 | 0 |  | 15327 |  |  | 2358 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2358 | 0 | 0 |  | 0 | 3.26 | 2358 | 7687.08 | 0 |  | 7687.08 |  | 2358 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2358 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2358 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2358 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2358 | 0 | 0 |  | 0 | 3.26 | 2358 | 7687.08 | 0 |  | 7687.08 | 3.24 | 2358 | 7639.92 | 0 |  | 7639.92
1.15.27 | Демонтаж металлоконструкций фермы | т. | 0.06 | 39300 | 2358 | 0 |  | 2358 |  |  | 39300 | 0 | 0 |  | 0 |  | 39300 | 0 | 0 |  | 0 |  | 39300 | 0 | 0 |  | 0 |  | 39300 | 0 | 0 |  | 0 |  | 39300 | 0 | 0 |  | 0 |  | 39300 | 0 | 0 |  | 0 |  | 39300 | 0 | 0 |  | 0 |  | 39300 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 39300 | 0 | 0 |  | 0 | 0.06 | 39300 | 2358 | 0 |  | 2358
1.15.28 | Демонтаж труб стальных электросварных Ø159×6,0 мм. | п.м. | 12 | 786 | 9432 | 0 |  | 9432 |  |  | 786 | 0 | 0 |  | 0 |  | 786 | 0 | 0 |  | 0 |  | 786 | 0 | 0 |  | 0 |  | 786 | 0 | 0 |  | 0 |  | 786 | 0 | 0 |  | 0 |  | 786 | 0 | 0 |  | 0 |  | 786 | 0 | 0 |  | 0 |  | 786 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 786 | 0 | 0 |  | 0 | 12 | 786 | 9432 | 0 |  | 9432
1.15.29 | Демонтаж труб стальных электросварных Ø108×5,0 мм. | п.м. | 6 | 628.8 | 3772.8 | 0 |  | 3772.8 |  |  | 628.8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 628.8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 628.8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 628.8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 628.8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 628.8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 628.8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 628.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 628.8 | 0 | 0 |  | 0 | 6 | 628.8 | 3772.8 | 0 |  | 3772.8
1.15.30 | Демонтаж металлических опор | т. | 0.05 | 39300 | 1965 | 0 |  | 1965 |  |  | 39300 | 0 | 0 |  | 0 |  | 39300 | 0 | 0 |  | 0 |  | 39300 | 0 | 0 |  | 0 |  | 39300 | 0 | 0 |  | 0 |  | 39300 | 0 | 0 |  | 0 |  | 39300 | 0 | 0 |  | 0 |  | 39300 | 0 | 0 |  | 0 |  | 39300 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 39300 | 0 | 0 |  | 0 | 0.05 | 39300 | 1965 | 0 |  | 1965
1.15.31 | Отвозка демонтированного оборудования самосвалами на расстояние до 1 км. | т. | 0.18 | 7860 | 1414.8 | 0 |  | 1414.8 |  |  | 7860 | 0 | 0 |  | 0 |  | 7860 | 0 | 0 |  | 0 |  | 7860 | 0 | 0 |  | 0 |  | 7860 | 0 | 0 |  | 0 |  | 7860 | 0 | 0 |  | 0 |  | 7860 | 0 | 0 |  | 0 |  | 7860 | 0 | 0 |  | 0 |  | 7860 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7860 | 0 | 0 |  | 0 | 0.18 | 7860 | 1414.8 | 0 |  | 1414.8
1.15.32 | Пуско-наладочные работы | комл. | 1 | 301300 | 301300 | 0 |  | 301300 |  |  | 301300 | 0 | 0 |  | 0 |  | 301300 | 0 | 0 |  | 0 |  | 301300 | 0 | 0 |  | 0 |  | 301300 | 0 | 0 |  | 0 |  | 301300 | 0 | 0 |  | 0 |  | 301300 | 0 | 0 |  | 0 |  | 301300 | 0 | 0 |  | 0 |  | 301300 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 301300 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 301300 | 301300 | 0 |  | 301300
1.16 | 130-23-ОВ3 Вентиляция и кондиционирование |  |  |  | 6742432.27 |  | 7599618.11 | 14342050.38 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 464609.8 |  | 2058555.64 | 2523165.44 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 464609.8 |  | 2058555.64 | 2523165.44 | 0 |  | 6277822.47 |  | 5541062.47 | 11818884.94
1.16.1 | Теплоснабжение установки П1 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.16.1.1 | Прокладка трубопроводов теплоснабжения в изоляции | п.м. | 40 | 1310 | 52400 | 619.45 | 24778 | 77178 |  |  | 1310 | 0 | 619.45 | 0 | 0 |  | 1310 | 0 | 619.45 | 0 | 0 |  | 1310 | 0 | 619.45 | 0 | 0 |  | 1310 | 0 | 619.45 | 0 | 0 |  | 1310 | 0 | 619.45 | 0 | 0 |  | 1310 | 0 | 619.45 | 0 | 0 |  | 1310 | 0 | 619.45 | 0 | 0 |  | 1310 | 0 | 619.45 | 0 | 0 | 0 | 1310 | 0 | 619.45 | 0 | 0 | 40 | 1310 | 52400 | 619.45 | 24778 | 77178
1.16.2 | Вентиляция |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.16.2.1 | Монтаж приточной системы | к-т | 1 | 125495.9 | 125495.9 | 181087.89 | 181087.89 | 306583.79 |  |  | 125495.9 | 0 | 181087.89 | 0 | 0 |  | 125495.9 | 0 | 181087.89 | 0 | 0 |  | 125495.9 | 0 | 181087.89 | 0 | 0 |  | 125495.9 | 0 | 181087.89 | 0 | 0 |  | 125495.9 | 0 | 181087.89 | 0 | 0 |  | 125495.9 | 0 | 181087.89 | 0 | 0 |  | 125495.9 | 0 | 181087.89 | 0 | 0 |  | 125495.9 | 0 | 181087.89 | 0 | 0 | 0 | 125495.9 | 0 | 181087.89 | 0 | 0 | 1 | 125495.9 | 125495.9 | 181087.89 | 181087.89 | 306583.79
1.16.2.2 | Монтаж узла терморегулирования | к-т | 1 | 52630.56 | 52630.56 | 128976.12 | 128976.12 | 181606.68 |  |  | 52630.56 | 0 | 128976.12 | 0 | 0 |  | 52630.56 | 0 | 128976.12 | 0 | 0 |  | 52630.56 | 0 | 128976.12 | 0 | 0 |  | 52630.56 | 0 | 128976.12 | 0 | 0 |  | 52630.56 | 0 | 128976.12 | 0 | 0 |  | 52630.56 | 0 | 128976.12 | 0 | 0 |  | 52630.56 | 0 | 128976.12 | 0 | 0 |  | 52630.56 | 0 | 128976.12 | 0 | 0 | 0 | 52630.56 | 0 | 128976.12 | 0 | 0 | 1 | 52630.56 | 52630.56 | 128976.12 | 128976.12 | 181606.68
1.16.2.3 | Монтаж клапанов огнезадерживающих | шт. | 43 | 6454 | 277522 | 17008 | 731344 | 1008866 |  |  | 6454 | 0 | 17008 | 0 | 0 |  | 6454 | 0 | 17008 | 0 | 0 |  | 6454 | 0 | 17008 | 0 | 0 |  | 6454 | 0 | 17008 | 0 | 0 |  | 6454 | 0 | 17008 | 0 | 0 |  | 6454 | 0 | 17008 | 0 | 0 |  | 6454 | 0 | 17008 | 0 | 0 |  | 6454 | 0 | 17008 | 0 | 0 | 0 | 6454 | 0 | 17008 | 0 | 0 | 43 | 6454 | 277522 | 17008 | 731344 | 1008866
1.16.2.4 | Монтаж вытяжных систем | к-т | 2 | 63240.38 | 126480.76 | 93837.74 | 187675.48 | 314156.24 |  |  | 63240.38 | 0 | 93837.74 | 0 | 0 |  | 63240.38 | 0 | 93837.74 | 0 | 0 |  | 63240.38 | 0 | 93837.74 | 0 | 0 |  | 63240.38 | 0 | 93837.74 | 0 | 0 |  | 63240.38 | 0 | 93837.74 | 0 | 0 |  | 63240.38 | 0 | 93837.74 | 0 | 0 |  | 63240.38 | 0 | 93837.74 | 0 | 0 |  | 63240.38 | 0 | 93837.74 | 0 | 0 | 0 | 63240.38 | 0 | 93837.74 | 0 | 0 | 2 | 63240.38 | 126480.76 | 93837.74 | 187675.48 | 314156.24
1.16.2.5 | Монтаж воздухораспределителей, дроссель-клапанов, зонтов | шт | 208 | 1050.6 | 218524.8 | 1168.95 | 243141.6 | 461666.4 |  |  | 1050.6 | 0 | 1168.95 | 0 | 0 |  | 1050.6 | 0 | 1168.95 | 0 | 0 |  | 1050.6 | 0 | 1168.95 | 0 | 0 |  | 1050.6 | 0 | 1168.95 | 0 | 0 |  | 1050.6 | 0 | 1168.95 | 0 | 0 |  | 1050.6 | 0 | 1168.95 | 0 | 0 |  | 1050.6 | 0 | 1168.95 | 0 | 0 |  | 1050.6 | 0 | 1168.95 | 0 | 0 | 0 | 1050.6 | 0 | 1168.95 | 0 | 0 | 208 | 1050.6 | 218524.8 | 1168.95 | 243141.6 | 461666.4
1.16.3 | Кондиционирование воздуха |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1.16.3.1 | Прокладка воздуховодов из оцинкованой стали с огнезащитным покрытием | м2 | 1146 | 3581 | 4103826 | 2445 | 2801970 | 6905796 |  |  | 3581 | 0 | 2445 | 0 | 0 |  | 3581 | 0 | 2445 | 0 | 0 |  | 3581 | 0 | 2445 | 0 | 0 |  | 3581 | 0 | 2445 | 0 | 0 |  | 3581 | 0 | 2445 | 0 | 0 |  | 3581 | 0 | 2445 | 0 | 0 |  | 3581 | 0 | 2445 | 0 | 0 |  | 3581 | 0 | 2445 | 0 | 0 | 0 | 3581 | 0 | 2445 | 0 | 0 | 1146 | 3581 | 4103826 | 2445 | 2801970 | 6905796
1.16.3.2 | Монтаж наружных блоков сиситем кондиционирования воздуха | к-т | 5 | 61132.45 | 305662.25 | 362404.12 | 1812020.6 | 2117682.85 |  |  | 61132.45 | 0 | 362404.12 | 0 | 0 |  | 61132.45 | 0 | 362404.12 | 0 | 0 | 4 | 61132.45 | 244529.8 | 362404.12 | 1449616.48 | 1694146.28 |  | 61132.45 | 0 | 362404.12 | 0 | 0 |  | 61132.45 | 0 | 362404.12 | 0 | 0 |  | 61132.45 | 0 | 362404.12 | 0 | 0 |  | 61132.45 | 0 | 362404.12 | 0 | 0 |  | 61132.45 | 0 | 362404.12 | 0 | 0 | 4 | 61132.45 | 244529.8 | 362404.12 | 1449616.48 | 1694146.28 | 1 | 61132.45 | 61132.45 | 362404.12 | 362404.12 | 423536.57
1.16.3.3 | Монтаж внутренних блоков сиситем кондиционирования воздуха | к-т | 16 | 18340 | 293440 | 50744.93 | 811918.88 | 1105358.88 |  |  | 18340 | 0 | 50744.93 | 0 | 0 |  | 18340 | 0 | 50744.93 | 0 | 0 | 12 | 18340 | 220080 | 50744.93 | 608939.16 | 829019.16 |  | 18340 | 0 | 50744.93 | 0 | 0 |  | 18340 | 0 | 50744.93 | 0 | 0 |  | 18340 | 0 | 50744.93 | 0 | 0 |  | 18340 | 0 | 50744.93 | 0 | 0 |  | 18340 | 0 | 50744.93 | 0 | 0 | 12 | 18340 | 220080 | 50744.93 | 608939.16 | 829019.16 | 4 | 18340 | 73360 | 50744.93 | 202979.72 | 276339.72
1.16.3.4 | Прокладка медных трубопроводов с изоляцией | пм | 348 | 635 | 220980 | 889 | 309372 | 530352 |  |  | 635 | 0 | 889 | 0 | 0 |  | 635 | 0 | 889 | 0 | 0 |  | 635 | 0 | 889 | 0 | 0 |  | 635 | 0 | 889 | 0 | 0 |  | 635 | 0 | 889 | 0 | 0 |  | 635 | 0 | 889 | 0 | 0 |  | 635 | 0 | 889 | 0 | 0 |  | 635 | 0 | 889 | 0 | 0 | 0 | 635 | 0 | 889 | 0 | 0 | 348 | 635 | 220980 | 889 | 309372 | 530352
1.16.3.5 | Прокладка дренажных трубопроводов | пм | 133 | 1310 | 174230 | 1477.78 | 196544.74 | 370774.74 |  |  | 1310 | 0 | 1477.78 | 0 | 0 |  | 1310 | 0 | 1477.78 | 0 | 0 |  | 1310 | 0 | 1477.78 | 0 | 0 |  | 1310 | 0 | 1477.78 | 0 | 0 |  | 1310 | 0 | 1477.78 | 0 | 0 |  | 1310 | 0 | 1477.78 | 0 | 0 |  | 1310 | 0 | 1477.78 | 0 | 0 |  | 1310 | 0 | 1477.78 | 0 | 0 | 0 | 1310 | 0 | 1477.78 | 0 | 0 | 133 | 1310 | 174230 | 1477.78 | 196544.74 | 370774.74
1.16.3.6 | Установка дренажных насосов | шт | 16 | 3275 | 52400 | 10674.3 | 170788.8 | 223188.8 |  |  | 3275 | 0 | 10674.3 | 0 | 0 |  | 3275 | 0 | 10674.3 | 0 | 0 |  | 3275 | 0 | 10674.3 | 0 | 0 |  | 3275 | 0 | 10674.3 | 0 | 0 |  | 3275 | 0 | 10674.3 | 0 | 0 |  | 3275 | 0 | 10674.3 | 0 | 0 |  | 3275 | 0 | 10674.3 | 0 | 0 |  | 3275 | 0 | 10674.3 | 0 | 0 | 0 | 3275 | 0 | 10674.3 | 0 | 0 | 16 | 3275 | 52400 | 10674.3 | 170788.8 | 223188.8
1.16.3.7 | Пуско-наладочные работы | к-т | 1 | 738840 | 738840 | 0 |  | 738840 |  |  | 738840 | 0 | 0 |  | 0 |  | 738840 | 0 | 0 |  | 0 |  | 738840 | 0 | 0 |  | 0 |  | 738840 | 0 | 0 |  | 0 |  | 738840 | 0 | 0 |  | 0 |  | 738840 | 0 | 0 |  | 0 |  | 738840 | 0 | 0 |  | 0 |  | 738840 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 738840 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 738840 | 738840 | 0 |  | 738840
1.17 | 130-23-ЭМ2 Силовое электрооборудование | [22 empty] | 714644 |  | 966734.2 | 1681378.2 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1163450 |  | 2603332.2 | 3766782.2 | 0 |  | 5116094.028 |  | 11802721.4 | 16918815.428
1.17.1 | Щит распределительный навесного исполнения ЩР1….ЩР19 | шт. | 19 | 6288 | 119472 | 39720 | 754680 | 874152 |  | 17 | 6288 | 106896 | 39720 | 675240 | 782136 |  | 6288 | 0 | 39720 | 0 | 0 |  | 6288 | 0 | 39720 | 0 | 0 |  | 6288 | 0 | 39720 | 0 | 0 |  | 6288 | 0 | 39720 | 0 | 0 |  | 6288 | 0 | 39720 | 0 | 0 |  | 6288 | 0 | 39720 | 0 | 0 |  | 6288 | 0 | 39720 | 0 | 0 | 17 | 6288 | 106896 | 39720 | 675240 | 782136 | 2 | 6288 | 12576 | 39720 | 79440 | 92016
1.17.2 | Ящик силовой с рубильником ЯВЗШ 100А IP54 | шт. | 65 | 3144 | 204360 | 11432 | 743080 | 947440 |  | 11 | 3144 | 34584 | 11432 | 125752 | 160336 | 50 | 3144 | 157200 | 11432 | 571600 | 728800 |  | 3144 | 0 | 11432 | 0 | 0 |  | 3144 | 0 | 11432 | 0 | 0 |  | 3144 | 0 | 11432 | 0 | 0 |  | 3144 | 0 | 11432 | 0 | 0 |  | 3144 | 0 | 11432 | 0 | 0 |  | 3144 | 0 | 11432 | 0 | 0 | 61 | 3144 | 191784 | 11432 | 697352 | 889136 | 4 | 3144 | 12576 | 11432 | 45728 | 58304
1.17.3 | Щит силовой ЩС1 ЩС2 | шт. | 2 | 6288 | 12576 | 68309 | 136618 | 149194 |  |  | 6288 | 0 | 68309 | 0 | 0 |  | 6288 | 0 | 68309 | 0 | 0 |  | 6288 | 0 | 68309 | 0 | 0 |  | 6288 | 0 | 68309 | 0 | 0 |  | 6288 | 0 | 68309 | 0 | 0 |  | 6288 | 0 | 68309 | 0 | 0 |  | 6288 | 0 | 68309 | 0 | 0 |  | 6288 | 0 | 68309 | 0 | 0 | 0 | 6288 | 0 | 68309 | 0 | 0 | 2 | 6288 | 12576 | 68309 | 136618 | 149194
1.17.4 | Щит управления воротами ЩУ1 | шт. | 1 | 6288 | 6288 | 65980 | 65980 | 72268 |  |  | 6288 | 0 | 65980 | 0 | 0 |  | 6288 | 0 | 65980 | 0 | 0 |  | 6288 | 0 | 65980 | 0 | 0 |  | 6288 | 0 | 65980 | 0 | 0 |  | 6288 | 0 | 65980 | 0 | 0 |  | 6288 | 0 | 65980 | 0 | 0 |  | 6288 | 0 | 65980 | 0 | 0 |  | 6288 | 0 | 65980 | 0 | 0 | 0 | 6288 | 0 | 65980 | 0 | 0 | 1 | 6288 | 6288 | 65980 | 65980 | 72268
1.17.5 | Щит управления воротами ЩУ2 | шт. | 1 | 6288 | 6288 | 112940 | 112940 | 119228 |  |  | 6288 | 0 | 112940 | 0 | 0 |  | 6288 | 0 | 112940 | 0 | 0 |  | 6288 | 0 | 112940 | 0 | 0 |  | 6288 | 0 | 112940 | 0 | 0 |  | 6288 | 0 | 112940 | 0 | 0 |  | 6288 | 0 | 112940 | 0 | 0 |  | 6288 | 0 | 112940 | 0 | 0 |  | 6288 | 0 | 112940 | 0 | 0 | 0 | 6288 | 0 | 112940 | 0 | 0 | 1 | 6288 | 6288 | 112940 | 112940 | 119228
1.17.6 | Щит управления компрессорами | шт. | 2 | 6288 | 12576 | 76653 | 153306 | 165882 |  | 2 | 6288 | 12576 | 76653 | 153306 | 165882 |  | 6288 | 0 | 76653 | 0 | 0 |  | 6288 | 0 | 76653 | 0 | 0 |  | 6288 | 0 | 76653 | 0 | 0 |  | 6288 | 0 | 76653 | 0 | 0 |  | 6288 | 0 | 76653 | 0 | 0 |  | 6288 | 0 | 76653 | 0 | 0 |  | 6288 | 0 | 76653 | 0 | 0 | 2 | 6288 | 12576 | 76653 | 153306 | 165882 | 0 | 6288 | 0 | 76653 | 0 | 0
1.17.7 | Шкаф питания вентиляции ШПВ | шт. | 1 | 6288 | 6288 | 73866 | 73866 | 80154 |  |  | 6288 | 0 | 73866 | 0 | 0 |  | 6288 | 0 | 73866 | 0 | 0 |  | 6288 | 0 | 73866 | 0 | 0 |  | 6288 | 0 | 73866 | 0 | 0 |  | 6288 | 0 | 73866 | 0 | 0 |  | 6288 | 0 | 73866 | 0 | 0 |  | 6288 | 0 | 73866 | 0 | 0 |  | 6288 | 0 | 73866 | 0 | 0 | 0 | 6288 | 0 | 73866 | 0 | 0 | 1 | 6288 | 6288 | 73866 | 73866 | 80154
1.17.8 | Щит питания оборудования СКС | шт. | 1 | 6288 | 6288 | 71284.2 | 71284.2 | 77572.2 |  |  | 6288 | 0 | 71284.2 | 0 | 0 |  | 6288 | 0 | 71284.2 | 0 | 0 | 1 | 6288 | 6288 | 71284.2 | 71284.2 | 77572.2 |  | 6288 | 0 | 71284.2 | 0 | 0 |  | 6288 | 0 | 71284.2 | 0 | 0 |  | 6288 | 0 | 71284.2 | 0 | 0 |  | 6288 | 0 | 71284.2 | 0 | 0 |  | 6288 | 0 | 71284.2 | 0 | 0 | 1 | 6288 | 6288 | 71284.2 | 71284.2 | 77572.2 | 0 | 6288 | 0 | 71284.2 | 0 | 0
1.17.9 | Ящик с понижающими трансформаторами с розеткой ЯТП-0,25-2 У3 12В | шт. | 10 | 2358 | 23580 | 7462 | 74620 | 98200 |  |  | 2358 | 0 | 7462 | 0 | 0 |  | 2358 | 0 | 7462 | 0 | 0 |  | 2358 | 0 | 7462 | 0 | 0 |  | 2358 | 0 | 7462 | 0 | 0 |  | 2358 | 0 | 7462 | 0 | 0 |  | 2358 | 0 | 7462 | 0 | 0 |  | 2358 | 0 | 7462 | 0 | 0 |  | 2358 | 0 | 7462 | 0 | 0 | 0 | 2358 | 0 | 7462 | 0 | 0 | 10 | 2358 | 23580 | 7462 | 74620 | 98200
1.17.10 | Кабель силовой 5х70 | м | 64 | 354 | 22656 | 6371 | 407744 | 430400 |  |  | 354 | 0 | 6371 | 0 | 0 |  | 354 | 0 | 6371 | 0 | 0 |  | 354 | 0 | 6371 | 0 | 0 |  | 354 | 0 | 6371 | 0 | 0 |  | 354 | 0 | 6371 | 0 | 0 |  | 354 | 0 | 6371 | 0 | 0 |  | 354 | 0 | 6371 | 0 | 0 |  | 354 | 0 | 6371 | 0 | 0 | 0 | 354 | 0 | 6371 | 0 | 0 | 64 | 354 | 22656 | 6371 | 407744 | 430400
1.17.11 | Кабель силовой 5х16 | м | 1620 | 186.02 | 301352.4 | 1500 | 2430000 | 2731352.4 |  |  | 186.02 | 0 | 1500 | 0 | 0 |  | 186.02 | 0 | 1500 | 0 | 0 |  | 186.02 | 0 | 1500 | 0 | 0 |  | 186.02 | 0 | 1500 | 0 | 0 |  | 186.02 | 0 | 1500 | 0 | 0 |  | 186.02 | 0 | 1500 | 0 | 0 |  | 186.02 | 0 | 1500 | 0 | 0 |  | 186.02 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 186.02 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 1620 | 186.02 | 301352.4 | 1500 | 2430000 | 2731352.4
1.17.12 | Кабель силовой 5х10 | м | 450 | 182 | 81900 | 1086 | 488700 | 570600 |  |  | 182 | 0 | 1086 | 0 | 0 |  | 182 | 0 | 1086 | 0 | 0 |  | 182 | 0 | 1086 | 0 | 0 |  | 182 | 0 | 1086 | 0 | 0 |  | 182 | 0 | 1086 | 0 | 0 |  | 182 | 0 | 1086 | 0 | 0 |  | 182 | 0 | 1086 | 0 | 0 |  | 182 | 0 | 1086 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 1086 | 0 | 0 | 450 | 182 | 81900 | 1086 | 488700 | 570600
1.17.13 | Кабель силовой 5х6 | м | 380 | 182 | 69160 | 611 | 232180 | 301340 |  |  | 182 | 0 | 611 | 0 | 0 |  | 182 | 0 | 611 | 0 | 0 |  | 182 | 0 | 611 | 0 | 0 |  | 182 | 0 | 611 | 0 | 0 |  | 182 | 0 | 611 | 0 | 0 |  | 182 | 0 | 611 | 0 | 0 |  | 182 | 0 | 611 | 0 | 0 |  | 182 | 0 | 611 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 611 | 0 | 0 | 380 | 182 | 69160 | 611 | 232180 | 301340
1.17.14 | Кабель силовой 5х4 | м | 760 | 182 | 138320 | 496.6 | 377416 | 515736 |  |  | 182 | 0 | 496.6 | 0 | 0 |  | 182 | 0 | 496.6 | 0 | 0 |  | 182 | 0 | 496.6 | 0 | 0 |  | 182 | 0 | 496.6 | 0 | 0 |  | 182 | 0 | 496.6 | 0 | 0 |  | 182 | 0 | 496.6 | 0 | 0 |  | 182 | 0 | 496.6 | 0 | 0 |  | 182 | 0 | 496.6 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 496.6 | 0 | 0 | 760 | 182 | 138320 | 496.6 | 377416 | 515736
1.17.15 | Кабель силовой 5х2,5 | м | 480 | 182 | 87360 | 322.4 | 154752 | 242112 |  |  | 182 | 0 | 322.4 | 0 | 0 |  | 182 | 0 | 322.4 | 0 | 0 |  | 182 | 0 | 322.4 | 0 | 0 |  | 182 | 0 | 322.4 | 0 | 0 |  | 182 | 0 | 322.4 | 0 | 0 |  | 182 | 0 | 322.4 | 0 | 0 |  | 182 | 0 | 322.4 | 0 | 0 |  | 182 | 0 | 322.4 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 322.4 | 0 | 0 | 480 | 182 | 87360 | 322.4 | 154752 | 242112
1.17.16 | Кабель силовой 3х2,5 | м | 1320 | 182 | 240240 | 184.6 | 243672 | 483912 |  |  | 182 | 0 | 184.6 | 0 | 0 |  | 182 | 0 | 184.6 | 0 | 0 |  | 182 | 0 | 184.6 | 0 | 0 |  | 182 | 0 | 184.6 | 0 | 0 |  | 182 | 0 | 184.6 | 0 | 0 |  | 182 | 0 | 184.6 | 0 | 0 |  | 182 | 0 | 184.6 | 0 | 0 |  | 182 | 0 | 184.6 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 184.6 | 0 | 0 | 1320 | 182 | 240240 | 184.6 | 243672 | 483912
1.17.17 | Наконечник кабельный медный луженый ТМЛ 120-10-17 | шт. | 16 | 132.05 | 2112.8 | 525.41 | 8406.56 | 10519.36 |  |  | 132.05 | 0 | 525.41 | 0 | 0 |  | 132.05 | 0 | 525.41 | 0 | 0 |  | 132.05 | 0 | 525.41 | 0 | 0 |  | 132.05 | 0 | 525.41 | 0 | 0 |  | 132.05 | 0 | 525.41 | 0 | 0 |  | 132.05 | 0 | 525.41 | 0 | 0 |  | 132.05 | 0 | 525.41 | 0 | 0 |  | 132.05 | 0 | 525.41 | 0 | 0 | 0 | 132.05 | 0 | 525.41 | 0 | 0 | 16 | 132.05 | 2112.8 | 525.41 | 8406.56 | 10519.36
1.17.18 | Наконечник кабельный медный луженый ТМЛ У 70-8 | шт. | 20 | 132.05 | 2641 | 459.71 | 9194.2 | 11835.2 |  |  | 132.05 | 0 | 459.71 | 0 | 0 |  | 132.05 | 0 | 459.71 | 0 | 0 |  | 132.05 | 0 | 459.71 | 0 | 0 |  | 132.05 | 0 | 459.71 | 0 | 0 |  | 132.05 | 0 | 459.71 | 0 | 0 |  | 132.05 | 0 | 459.71 | 0 | 0 |  | 132.05 | 0 | 459.71 | 0 | 0 |  | 132.05 | 0 | 459.71 | 0 | 0 | 0 | 132.05 | 0 | 459.71 | 0 | 0 | 20 | 132.05 | 2641 | 459.71 | 9194.2 | 11835.2
1.17.19 | Наконечник кабельный медный луженый ТМЛ 35-10-10 | шт. | 80 | 132.05 | 10564 | 121.99 | 9759.2 | 20323.2 |  |  | 132.05 | 0 | 121.99 | 0 | 0 |  | 132.05 | 0 | 121.99 | 0 | 0 |  | 132.05 | 0 | 121.99 | 0 | 0 |  | 132.05 | 0 | 121.99 | 0 | 0 |  | 132.05 | 0 | 121.99 | 0 | 0 |  | 132.05 | 0 | 121.99 | 0 | 0 |  | 132.05 | 0 | 121.99 | 0 | 0 |  | 132.05 | 0 | 121.99 | 0 | 0 | 0 | 132.05 | 0 | 121.99 | 0 | 0 | 80 | 132.05 | 10564 | 121.99 | 9759.2 | 20323.2
1.17.20 | Наконечник штифтовой плоский НШП-35 50311 | шт. | 80 | 132.05 | 10564 | 132.76 | 10620.8 | 21184.8 |  |  | 132.05 | 0 | 132.76 | 0 | 0 |  | 132.05 | 0 | 132.76 | 0 | 0 |  | 132.05 | 0 | 132.76 | 0 | 0 |  | 132.05 | 0 | 132.76 | 0 | 0 |  | 132.05 | 0 | 132.76 | 0 | 0 |  | 132.05 | 0 | 132.76 | 0 | 0 |  | 132.05 | 0 | 132.76 | 0 | 0 |  | 132.05 | 0 | 132.76 | 0 | 0 | 0 | 132.05 | 0 | 132.76 | 0 | 0 | 80 | 132.05 | 10564 | 132.76 | 10620.8 | 21184.8
1.17.21 | Наконечник кабельный медный луженый ТМЛ 25-8-7 | шт. | 30 | 132.05 | 3961.5 | 65.03 | 1950.9 | 5912.4 |  |  | 132.05 | 0 | 65.03 | 0 | 0 |  | 132.05 | 0 | 65.03 | 0 | 0 |  | 132.05 | 0 | 65.03 | 0 | 0 |  | 132.05 | 0 | 65.03 | 0 | 0 |  | 132.05 | 0 | 65.03 | 0 | 0 |  | 132.05 | 0 | 65.03 | 0 | 0 |  | 132.05 | 0 | 65.03 | 0 | 0 |  | 132.05 | 0 | 65.03 | 0 | 0 | 0 | 132.05 | 0 | 65.03 | 0 | 0 | 30 | 132.05 | 3961.5 | 65.03 | 1950.9 | 5912.4
1.17.22 | Светильник светодиодный 1000Лм 12в 10м переносной | шт. | 32 | 131 | 4192 | 3434.6 | 109907.2 | 114099.2 |  |  | 131 | 0 | 3434.6 | 0 | 0 |  | 131 | 0 | 3434.6 | 0 | 0 |  | 131 | 0 | 3434.6 | 0 | 0 |  | 131 | 0 | 3434.6 | 0 | 0 |  | 131 | 0 | 3434.6 | 0 | 0 |  | 131 | 0 | 3434.6 | 0 | 0 |  | 131 | 0 | 3434.6 | 0 | 0 |  | 131 | 0 | 3434.6 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 3434.6 | 0 | 0 | 32 | 131 | 4192 | 3434.6 | 109907.2 | 114099.2
1.17.23 | Светильник для смотровой ямы | шт. | 19 | 2500 | 47500 | 6415 | 121885 | 169385 |  |  | 2500 | 0 | 6415 | 0 | 0 |  | 2500 | 0 | 6415 | 0 | 0 |  | 2500 | 0 | 6415 | 0 | 0 |  | 2500 | 0 | 6415 | 0 | 0 |  | 2500 | 0 | 6415 | 0 | 0 |  | 2500 | 0 | 6415 | 0 | 0 |  | 2500 | 0 | 6415 | 0 | 0 |  | 2500 | 0 | 6415 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 6415 | 0 | 0 | 19 | 2500 | 47500 | 6415 | 121885 | 169385
1.17.24 | Монтаж стойки для ЯВЗШ (индивидуального изготовления) | шт. | 65 | 2000 | 130000 | 11050 | 718250 | 848250 |  |  | 2000 | 0 | 11050 | 0 | 0 |  | 2000 | 0 | 11050 | 0 | 0 | 61 | 2000 | 122000 | 11050 | 674050 | 796050 |  | 2000 | 0 | 11050 | 0 | 0 |  | 2000 | 0 | 11050 | 0 | 0 |  | 2000 | 0 | 11050 | 0 | 0 |  | 2000 | 0 | 11050 | 0 | 0 |  | 2000 | 0 | 11050 | 0 | 0 | 61 | 2000 | 122000 | 11050 | 674050 | 796050 | 4 | 2000 | 8000 | 11050 | 44200 | 52200
1.17.25 | Лоток 50х100 L=3000 перфорированный | м. | 330 | 662.4 | 218592 | 1120 | 369600 | 588192 |  |  | 662.4 | 0 | 1120 | 0 | 0 |  | 662.4 | 0 | 1120 | 0 | 0 |  | 662.4 | 0 | 1120 | 0 | 0 |  | 662.4 | 0 | 1120 | 0 | 0 |  | 662.4 | 0 | 1120 | 0 | 0 |  | 662.4 | 0 | 1120 | 0 | 0 |  | 662.4 | 0 | 1120 | 0 | 0 |  | 662.4 | 0 | 1120 | 0 | 0 | 0 | 662.4 | 0 | 1120 | 0 | 0 | 330 | 662.4 | 218592 | 1120 | 369600 | 588192
1.17.26 | Крышка L=3000 для лотков шириной 100мм | м | 330 | 176 | 58080 | 239 | 78870 | 136950 |  |  | 176 | 0 | 239 | 0 | 0 |  | 176 | 0 | 239 | 0 | 0 |  | 176 | 0 | 239 | 0 | 0 |  | 176 | 0 | 239 | 0 | 0 |  | 176 | 0 | 239 | 0 | 0 |  | 176 | 0 | 239 | 0 | 0 |  | 176 | 0 | 239 | 0 | 0 |  | 176 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 239 | 0 | 0 | 330 | 176 | 58080 | 239 | 78870 | 136950
1.17.27 | Лоток 50х300 L=3000 перфорированный | м. | 24 | 838.4 | 20121.6 | 1259 | 30216 | 50337.6 |  |  | 838.4 | 0 | 1259 | 0 | 0 |  | 838.4 | 0 | 1259 | 0 | 0 |  | 838.4 | 0 | 1259 | 0 | 0 |  | 838.4 | 0 | 1259 | 0 | 0 |  | 838.4 | 0 | 1259 | 0 | 0 |  | 838.4 | 0 | 1259 | 0 | 0 |  | 838.4 | 0 | 1259 | 0 | 0 |  | 838.4 | 0 | 1259 | 0 | 0 | 0 | 838.4 | 0 | 1259 | 0 | 0 | 24 | 838.4 | 20121.6 | 1259 | 30216 | 50337.6
1.17.28 | Анкер М8 латунный разрезной | шт. | 400 | 0 |  | 81 | 32400 | 32400 |  |  | 0 |  | 81 | 0 | 0 |  | 0 |  | 81 | 0 | 0 |  | 0 |  | 81 | 0 | 0 |  | 0 |  | 81 | 0 | 0 |  | 0 |  | 81 | 0 | 0 |  | 0 |  | 81 | 0 | 0 |  | 0 |  | 81 | 0 | 0 |  | 0 |  | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 81 | 0 | 0 | 400 | 0 |  | 81 | 32400 | 32400
1.17.29 | Полоса стальная 40х5 | м | 1420 | 458.5 | 651070 | 369 | 523980 | 1175050 |  |  | 458.5 | 0 | 369 | 0 | 0 | 300 | 458.5 | 137550 | 369 | 110700 | 248250 | 600 | 458.5 | 275100 | 369 | 221400 | 496500 |  | 458.5 | 0 | 369 | 0 | 0 |  | 458.5 | 0 | 369 | 0 | 0 |  | 458.5 | 0 | 369 | 0 | 0 |  | 458.5 | 0 | 369 | 0 | 0 |  | 458.5 | 0 | 369 | 0 | 0 | 900 | 458.5 | 412650 | 369 | 332100 | 744750 | 520 | 458.5 | 238420 | 369 | 191880 | 430300
1.17.30 | Шпилька М8х2000 | шт. | 198 | 450 | 89100 | 254 | 50292 | 139392 |  |  | 450 | 0 | 254 | 0 | 0 |  | 450 | 0 | 254 | 0 | 0 |  | 450 | 0 | 254 | 0 | 0 |  | 450 | 0 | 254 | 0 | 0 |  | 450 | 0 | 254 | 0 | 0 |  | 450 | 0 | 254 | 0 | 0 |  | 450 | 0 | 254 | 0 | 0 |  | 450 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 254 | 0 | 0 | 198 | 450 | 89100 | 254 | 50292 | 139392
1.17.31 | Шайба М8 | шт. | 500 | 0 |  | 8.8 | 4400 | 4400 |  |  | 0 |  | 8.8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 8.8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 8.8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 8.8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 8.8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 8.8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 8.8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8.8 | 0 | 0 | 500 | 0 |  | 8.8 | 4400 | 4400
1.17.32 | Гайка М8 | шт. | 800 | 0 |  | 4 | 3200 | 3200 |  |  | 0 |  | 4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 0 | 0 | 800 | 0 |  | 4 | 3200 | 3200
1.17.33 | С-образный профиль 41х21, L2000, толщ. 2,0 мм | шт. | 114 | 400 | 45600 | 1970 | 224580 | 270180 |  |  | 400 | 0 | 1970 | 0 | 0 |  | 400 | 0 | 1970 | 0 | 0 |  | 400 | 0 | 1970 | 0 | 0 |  | 400 | 0 | 1970 | 0 | 0 |  | 400 | 0 | 1970 | 0 | 0 |  | 400 | 0 | 1970 | 0 | 0 |  | 400 | 0 | 1970 | 0 | 0 |  | 400 | 0 | 1970 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 1970 | 0 | 0 | 114 | 400 | 45600 | 1970 | 224580 | 270180
1.17.34 | Угол CD 90x100x50 вертикальный внешний | шт. | 6 | 1450 | 8700 | 2450 | 14700 | 23400 |  |  | 1450 | 0 | 2450 | 0 | 0 |  | 1450 | 0 | 2450 | 0 | 0 |  | 1450 | 0 | 2450 | 0 | 0 |  | 1450 | 0 | 2450 | 0 | 0 |  | 1450 | 0 | 2450 | 0 | 0 |  | 1450 | 0 | 2450 | 0 | 0 |  | 1450 | 0 | 2450 | 0 | 0 |  | 1450 | 0 | 2450 | 0 | 0 | 0 | 1450 | 0 | 2450 | 0 | 0 | 6 | 1450 | 8700 | 2450 | 14700 | 23400
1.17.35 | Крышка S5 CD90 90x100 угла вертикального вешнего | шт. | 6 | 175 | 1050 | 880 | 5280 | 6330 |  |  | 175 | 0 | 880 | 0 | 0 |  | 175 | 0 | 880 | 0 | 0 |  | 175 | 0 | 880 | 0 | 0 |  | 175 | 0 | 880 | 0 | 0 |  | 175 | 0 | 880 | 0 | 0 |  | 175 | 0 | 880 | 0 | 0 |  | 175 | 0 | 880 | 0 | 0 |  | 175 | 0 | 880 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 880 | 0 | 0 | 6 | 175 | 1050 | 880 | 5280 | 6330
1.17.36 | Лоток неперфорированный 300х100х3000 | м | 501 | 838.4 | 420038.4 | 2400 | 1202400 | 1622438.4 |  |  | 838.4 | 0 | 2400 | 0 | 0 |  | 838.4 | 0 | 2400 | 0 | 0 |  | 838.4 | 0 | 2400 | 0 | 0 |  | 838.4 | 0 | 2400 | 0 | 0 |  | 838.4 | 0 | 2400 | 0 | 0 |  | 838.4 | 0 | 2400 | 0 | 0 |  | 838.4 | 0 | 2400 | 0 | 0 |  | 838.4 | 0 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 838.4 | 0 | 2400 | 0 | 0 | 501 | 838.4 | 420038.4 | 2400 | 1202400 | 1622438.4
1.17.37 | Крышка L=3000 для лотков шириной 300мм | шт. | 501 | 202 | 101202 | 729 | 365229 | 466431 |  |  | 202 | 0 | 729 | 0 | 0 |  | 202 | 0 | 729 | 0 | 0 |  | 202 | 0 | 729 | 0 | 0 |  | 202 | 0 | 729 | 0 | 0 |  | 202 | 0 | 729 | 0 | 0 |  | 202 | 0 | 729 | 0 | 0 |  | 202 | 0 | 729 | 0 | 0 |  | 202 | 0 | 729 | 0 | 0 | 0 | 202 | 0 | 729 | 0 | 0 | 501 | 202 | 101202 | 729 | 365229 | 466431
1.17.38 | Гайка М6 | шт. | 312 | 0 |  | 2 | 624 | 624 |  |  | 0 |  | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 312 | 0 |  | 2 | 624 | 624
1.17.39 | Шайба М6 | шт. | 624 | 0 |  | 4.5 | 2808 | 2808 |  |  | 0 |  | 4.5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 4.5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 4.5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 4.5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 4.5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 4.5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 4.5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4.5 | 0 | 0 | 624 | 0 |  | 4.5 | 2808 | 2808
1.17.40 | Болт М6х12 с шестигранной головкой DIN 933, оцинкованная сталь | шт. | 312 | 0 |  | 10 | 3120 | 3120 |  |  | 0 |  | 10 | 0 | 0 |  | 0 |  | 10 | 0 | 0 |  | 0 |  | 10 | 0 | 0 |  | 0 |  | 10 | 0 | 0 |  | 0 |  | 10 | 0 | 0 |  | 0 |  | 10 | 0 | 0 |  | 0 |  | 10 | 0 | 0 |  | 0 |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10 | 0 | 0 | 312 | 0 |  | 10 | 3120 | 3120
1.17.41 | Клемма заземления | шт. | 48 | 0 |  | 487 | 23376 | 23376 |  |  | 0 |  | 487 | 0 | 0 |  | 0 |  | 487 | 0 | 0 |  | 0 |  | 487 | 0 | 0 |  | 0 |  | 487 | 0 | 0 |  | 0 |  | 487 | 0 | 0 |  | 0 |  | 487 | 0 | 0 |  | 0 |  | 487 | 0 | 0 |  | 0 |  | 487 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 487 | 0 | 0 | 48 | 0 |  | 487 | 23376 | 23376
1.17.42 | Саморез HW5-R 5,5x32 с пресс-шайбой | шт. | 144 | 15 | 2160 | 3 | 432 | 2592 |  |  | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 |  | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 |  | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 |  | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 |  | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 |  | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 |  | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 |  | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 144 | 15 | 2160 | 3 | 432 | 2592
1.17.43 | Лоток 50х100 L=3000 перфорированный | м | 150 | 662.4 | 99360 | 1120 | 168000 | 267360 |  |  | 662.4 | 0 | 1120 | 0 | 0 |  | 662.4 | 0 | 1120 | 0 | 0 |  | 662.4 | 0 | 1120 | 0 | 0 |  | 662.4 | 0 | 1120 | 0 | 0 |  | 662.4 | 0 | 1120 | 0 | 0 |  | 662.4 | 0 | 1120 | 0 | 0 |  | 662.4 | 0 | 1120 | 0 | 0 |  | 662.4 | 0 | 1120 | 0 | 0 | 0 | 662.4 | 0 | 1120 | 0 | 0 | 150 | 662.4 | 99360 | 1120 | 168000 | 267360
1.17.44 | Крышка L=3000 для лотков шириной 100мм | м | 150 | 176 | 26400 | 239 | 35850 | 62250 |  |  | 176 | 0 | 239 | 0 | 0 |  | 176 | 0 | 239 | 0 | 0 |  | 176 | 0 | 239 | 0 | 0 |  | 176 | 0 | 239 | 0 | 0 |  | 176 | 0 | 239 | 0 | 0 |  | 176 | 0 | 239 | 0 | 0 |  | 176 | 0 | 239 | 0 | 0 |  | 176 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 239 | 0 | 0 | 150 | 176 | 26400 | 239 | 35850 | 62250
1.17.45 | Скоба металлическая однолапковая Д20 | шт. | 800 | 0 |  | 3.8 | 3040 | 3040 |  |  | 0 |  | 3.8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3.8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3.8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3.8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3.8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3.8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3.8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.8 | 0 | 0 | 800 | 0 |  | 3.8 | 3040 | 3040
1.17.46 | Труба D=20 гибкая гофрированная не распространяющая горение | м | 400 | 246 | 98400 | 101 | 40400 | 138800 |  |  | 246 | 0 | 101 | 0 | 0 |  | 246 | 0 | 101 | 0 | 0 |  | 246 | 0 | 101 | 0 | 0 |  | 246 | 0 | 101 | 0 | 0 |  | 246 | 0 | 101 | 0 | 0 |  | 246 | 0 | 101 | 0 | 0 |  | 246 | 0 | 101 | 0 | 0 |  | 246 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 246 | 0 | 101 | 0 | 0 | 400 | 246 | 98400 | 101 | 40400 | 138800
1.17.47 | Труба гофрированная ПВХ с протяжкой Д32 | м | 400 | 246 | 98400 | 101 | 40400 | 138800 |  |  | 246 | 0 | 101 | 0 | 0 |  | 246 | 0 | 101 | 0 | 0 |  | 246 | 0 | 101 | 0 | 0 |  | 246 | 0 | 101 | 0 | 0 |  | 246 | 0 | 101 | 0 | 0 |  | 246 | 0 | 101 | 0 | 0 |  | 246 | 0 | 101 | 0 | 0 |  | 246 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 246 | 0 | 101 | 0 | 0 | 400 | 246 | 98400 | 101 | 40400 | 138800
1.17.48 | Труба гофрированная ПВХ с протяжкой, тяжелая Д32 | м | 250 | 246 | 61500 | 101 | 25250 | 86750 |  |  | 246 | 0 | 101 | 0 | 0 |  | 246 | 0 | 101 | 0 | 0 |  | 246 | 0 | 101 | 0 | 0 |  | 246 | 0 | 101 | 0 | 0 |  | 246 | 0 | 101 | 0 | 0 |  | 246 | 0 | 101 | 0 | 0 |  | 246 | 0 | 101 | 0 | 0 |  | 246 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 246 | 0 | 101 | 0 | 0 | 250 | 246 | 61500 | 101 | 25250 | 86750
1.17.49 | Муфта вводная ВМ-32 (Fortisflex) 61372 КВТ | шт. | 64 | 131 | 8384 | 408.2 | 26124.8 | 34508.8 |  |  | 131 | 0 | 408.2 | 0 | 0 |  | 131 | 0 | 408.2 | 0 | 0 |  | 131 | 0 | 408.2 | 0 | 0 |  | 131 | 0 | 408.2 | 0 | 0 |  | 131 | 0 | 408.2 | 0 | 0 |  | 131 | 0 | 408.2 | 0 | 0 |  | 131 | 0 | 408.2 | 0 | 0 |  | 131 | 0 | 408.2 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 408.2 | 0 | 0 | 64 | 131 | 8384 | 408.2 | 26124.8 | 34508.8
1.17.50 | Металлорукав из оцинкованной стали с протяжкой, d внеш =32мм | м | 100 | 65.5 | 6550 | 236 | 23600 | 30150 |  |  | 65.5 | 0 | 236 | 0 | 0 |  | 65.5 | 0 | 236 | 0 | 0 |  | 65.5 | 0 | 236 | 0 | 0 |  | 65.5 | 0 | 236 | 0 | 0 |  | 65.5 | 0 | 236 | 0 | 0 |  | 65.5 | 0 | 236 | 0 | 0 |  | 65.5 | 0 | 236 | 0 | 0 |  | 65.5 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 65.5 | 0 | 236 | 0 | 0 | 100 | 65.5 | 6550 | 236 | 23600 | 30150
1.17.51 | Скоба металлическая | шт. | 40 | 32.75 | 1310 | 36.82 | 1472.8 | 2782.8 |  |  | 32.75 | 0 | 36.82 | 0 | 0 |  | 32.75 | 0 | 36.82 | 0 | 0 |  | 32.75 | 0 | 36.82 | 0 | 0 |  | 32.75 | 0 | 36.82 | 0 | 0 |  | 32.75 | 0 | 36.82 | 0 | 0 |  | 32.75 | 0 | 36.82 | 0 | 0 |  | 32.75 | 0 | 36.82 | 0 | 0 |  | 32.75 | 0 | 36.82 | 0 | 0 | 0 | 32.75 | 0 | 36.82 | 0 | 0 | 40 | 32.75 | 1310 | 36.82 | 1472.8 | 2782.8
1.17.52 | Лента сигнальная ЛСЭ-150 "Осторожно кабель" ЛСЭ-150 | м. | 10 | 0 |  | 168 | 1680 | 1680 |  |  | 0 |  | 168 | 0 | 0 |  | 0 |  | 168 | 0 | 0 |  | 0 |  | 168 | 0 | 0 |  | 0 |  | 168 | 0 | 0 |  | 0 |  | 168 | 0 | 0 |  | 0 |  | 168 | 0 | 0 |  | 0 |  | 168 | 0 | 0 |  | 0 |  | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 168 | 0 | 0 | 10 | 0 |  | 168 | 1680 | 1680
1.17.53 | Провод силовой желто-зеленый ПуГВ нг(А)LS 1х16 | м. | 80 | 314.4 | 25152 | 265 | 21200 | 46352 |  |  | 314.4 | 0 | 265 | 0 | 0 |  | 314.4 | 0 | 265 | 0 | 0 |  | 314.4 | 0 | 265 | 0 | 0 |  | 314.4 | 0 | 265 | 0 | 0 |  | 314.4 | 0 | 265 | 0 | 0 |  | 314.4 | 0 | 265 | 0 | 0 |  | 314.4 | 0 | 265 | 0 | 0 |  | 314.4 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 314.4 | 0 | 265 | 0 | 0 | 80 | 314.4 | 25152 | 265 | 21200 | 46352
1.17.54 | Наконечник медный 25 мм2 ТМ 16-8-6 ГОСТ 7386-80 | шт. | 60 | 132 | 7920 | 101 | 6060 | 13980 |  |  | 132 | 0 | 101 | 0 | 0 |  | 132 | 0 | 101 | 0 | 0 |  | 132 | 0 | 101 | 0 | 0 |  | 132 | 0 | 101 | 0 | 0 |  | 132 | 0 | 101 | 0 | 0 |  | 132 | 0 | 101 | 0 | 0 |  | 132 | 0 | 101 | 0 | 0 |  | 132 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 101 | 0 | 0 | 60 | 132 | 7920 | 101 | 6060 | 13980
1.17.55 | Пена двухкомпонентная огнезащитная DN1201 | шт. | 1 | 0 |  | 6756 | 6756 | 6756 |  |  | 0 |  | 6756 | 0 | 0 |  | 0 |  | 6756 | 0 | 0 |  | 0 |  | 6756 | 0 | 0 |  | 0 |  | 6756 | 0 | 0 |  | 0 |  | 6756 | 0 | 0 |  | 0 |  | 6756 | 0 | 0 |  | 0 |  | 6756 | 0 | 0 |  | 0 |  | 6756 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6756 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 6756 | 6756 | 6756
1.17.56 | Труба гофрированная ПА безгалогенная (HF) стойкая к ультрафиолету черная с/з д50 | м | 10 | 65.5 | 655 | 348.4 | 3484 | 4139 |  |  | 65.5 | 0 | 348.4 | 0 | 0 |  | 65.5 | 0 | 348.4 | 0 | 0 |  | 65.5 | 0 | 348.4 | 0 | 0 |  | 65.5 | 0 | 348.4 | 0 | 0 |  | 65.5 | 0 | 348.4 | 0 | 0 |  | 65.5 | 0 | 348.4 | 0 | 0 |  | 65.5 | 0 | 348.4 | 0 | 0 |  | 65.5 | 0 | 348.4 | 0 | 0 | 0 | 65.5 | 0 | 348.4 | 0 | 0 | 10 | 65.5 | 655 | 348.4 | 3484 | 4139
1.17.57 | Хомут трубный 1 1/2" М8 | шт. | 6 | 0 |  | 61 | 366 | 366 |  |  | 0 |  | 61 | 0 | 0 |  | 0 |  | 61 | 0 | 0 |  | 0 |  | 61 | 0 | 0 |  | 0 |  | 61 | 0 | 0 |  | 0 |  | 61 | 0 | 0 |  | 0 |  | 61 | 0 | 0 |  | 0 |  | 61 | 0 | 0 |  | 0 |  | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 61 | 0 | 0 | 6 | 0 |  | 61 | 366 | 366
1.17.58 | Крепление универсальное для сэндвич-панелей КРСП | шт. | 6 | 890 | 5340 | 344 | 2064 | 7404 |  |  | 890 | 0 | 344 | 0 | 0 |  | 890 | 0 | 344 | 0 | 0 |  | 890 | 0 | 344 | 0 | 0 |  | 890 | 0 | 344 | 0 | 0 |  | 890 | 0 | 344 | 0 | 0 |  | 890 | 0 | 344 | 0 | 0 |  | 890 | 0 | 344 | 0 | 0 |  | 890 | 0 | 344 | 0 | 0 | 0 | 890 | 0 | 344 | 0 | 0 | 6 | 890 | 5340 | 344 | 2064 | 7404
1.17.59 | Шина N ноль на 15 присоединений медь 480А 500В | шт. | 1 | 6500 | 6500 | 5234 | 5234 | 11734 |  |  | 6500 | 0 | 5234 | 0 | 0 |  | 6500 | 0 | 5234 | 0 | 0 |  | 6500 | 0 | 5234 | 0 | 0 |  | 6500 | 0 | 5234 | 0 | 0 |  | 6500 | 0 | 5234 | 0 | 0 |  | 6500 | 0 | 5234 | 0 | 0 |  | 6500 | 0 | 5234 | 0 | 0 |  | 6500 | 0 | 5234 | 0 | 0 | 0 | 6500 | 0 | 5234 | 0 | 0 | 1 | 6500 | 6500 | 5234 | 5234 | 11734
1.17.60 | Держатель шины заземления | шт. | 400 | 132 | 52800 | 65 | 26000 | 78800 |  |  | 132 | 0 | 65 | 0 | 0 |  | 132 | 0 | 65 | 0 | 0 |  | 132 | 0 | 65 | 0 | 0 |  | 132 | 0 | 65 | 0 | 0 |  | 132 | 0 | 65 | 0 | 0 |  | 132 | 0 | 65 | 0 | 0 |  | 132 | 0 | 65 | 0 | 0 |  | 132 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 65 | 0 | 0 | 400 | 132 | 52800 | 65 | 26000 | 78800
1.17.61 | Шпилька М8х2000 | м | 6 | 400 | 2400 | 220 | 1320 | 3720 |  |  | 400 | 0 | 220 | 0 | 0 |  | 400 | 0 | 220 | 0 | 0 |  | 400 | 0 | 220 | 0 | 0 |  | 400 | 0 | 220 | 0 | 0 |  | 400 | 0 | 220 | 0 | 0 |  | 400 | 0 | 220 | 0 | 0 |  | 400 | 0 | 220 | 0 | 0 |  | 400 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 220 | 0 | 0 | 6 | 400 | 2400 | 220 | 1320 | 3720
1.17.62 | Устройство песчаной подушки | м3 | 1 | 1826.14 | 1826.14 | 1310.4 | 1310.4 | 3136.54 |  |  | 1826.14 | 0 | 1310.4 | 0 | 0 |  | 1826.14 | 0 | 1310.4 | 0 | 0 |  | 1826.14 | 0 | 1310.4 | 0 | 0 |  | 1826.14 | 0 | 1310.4 | 0 | 0 |  | 1826.14 | 0 | 1310.4 | 0 | 0 |  | 1826.14 | 0 | 1310.4 | 0 | 0 |  | 1826.14 | 0 | 1310.4 | 0 | 0 |  | 1826.14 | 0 | 1310.4 | 0 | 0 | 0 | 1826.14 | 0 | 1310.4 | 0 | 0 | 1 | 1826.14 | 1826.14 | 1310.4 | 1310.4 | 3136.54
1.17.63 | Лак битумный | кг | 40 | 0 |  | 342 | 13680 | 13680 |  |  | 0 |  | 342 | 0 | 0 |  | 0 |  | 342 | 0 | 0 |  | 0 |  | 342 | 0 | 0 |  | 0 |  | 342 | 0 | 0 |  | 0 |  | 342 | 0 | 0 |  | 0 |  | 342 | 0 | 0 |  | 0 |  | 342 | 0 | 0 |  | 0 |  | 342 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 342 | 0 | 0 | 40 | 0 |  | 342 | 13680 | 13680
1.17.64 | Стержень заземления омедненный 16 мм х 1.5 метра | шт. | 51 | 1390 | 70890 | 2278 | 116178 | 187068 |  |  | 1390 | 0 | 2278 | 0 | 0 |  | 1390 | 0 | 2278 | 0 | 0 |  | 1390 | 0 | 2278 | 0 | 0 |  | 1390 | 0 | 2278 | 0 | 0 |  | 1390 | 0 | 2278 | 0 | 0 |  | 1390 | 0 | 2278 | 0 | 0 |  | 1390 | 0 | 2278 | 0 | 0 |  | 1390 | 0 | 2278 | 0 | 0 | 0 | 1390 | 0 | 2278 | 0 | 0 | 51 | 1390 | 70890 | 2278 | 116178 | 187068
1.17.65 | Муфта соединительная для стержня 16 мм, латунь | шт. | 34 | 490 | 16660 | 870 | 29580 | 46240 |  |  | 490 | 0 | 870 | 0 | 0 |  | 490 | 0 | 870 | 0 | 0 |  | 490 | 0 | 870 | 0 | 0 |  | 490 | 0 | 870 | 0 | 0 |  | 490 | 0 | 870 | 0 | 0 |  | 490 | 0 | 870 | 0 | 0 |  | 490 | 0 | 870 | 0 | 0 |  | 490 | 0 | 870 | 0 | 0 | 0 | 490 | 0 | 870 | 0 | 0 | 34 | 490 | 16660 | 870 | 29580 | 46240
1.17.66 | Наконечник заземления для стержня 16 мм, сталь оцинк | шт. | 17 | 490 | 8330 | 435 | 7395 | 15725 |  |  | 490 | 0 | 435 | 0 | 0 |  | 490 | 0 | 435 | 0 | 0 |  | 490 | 0 | 435 | 0 | 0 |  | 490 | 0 | 435 | 0 | 0 |  | 490 | 0 | 435 | 0 | 0 |  | 490 | 0 | 435 | 0 | 0 |  | 490 | 0 | 435 | 0 | 0 |  | 490 | 0 | 435 | 0 | 0 | 0 | 490 | 0 | 435 | 0 | 0 | 17 | 490 | 8330 | 435 | 7395 | 15725
1.17.67 | Зажим стержень — полоса/пруток крестообразный, нержавеющая сталь | шт. | 17 | 954 | 16218 | 928 | 15776 | 31994 |  |  | 954 | 0 | 928 | 0 | 0 |  | 954 | 0 | 928 | 0 | 0 |  | 954 | 0 | 928 | 0 | 0 |  | 954 | 0 | 928 | 0 | 0 |  | 954 | 0 | 928 | 0 | 0 |  | 954 | 0 | 928 | 0 | 0 |  | 954 | 0 | 928 | 0 | 0 |  | 954 | 0 | 928 | 0 | 0 | 0 | 954 | 0 | 928 | 0 | 0 | 17 | 954 | 16218 | 928 | 15776 | 31994
1.17.68 | Смазка графитная 100 гр | шт. | 5 | 590 | 2950 | 310 | 1550 | 4500 |  |  | 590 | 0 | 310 | 0 | 0 |  | 590 | 0 | 310 | 0 | 0 |  | 590 | 0 | 310 | 0 | 0 |  | 590 | 0 | 310 | 0 | 0 |  | 590 | 0 | 310 | 0 | 0 |  | 590 | 0 | 310 | 0 | 0 |  | 590 | 0 | 310 | 0 | 0 |  | 590 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 590 | 0 | 310 | 0 | 0 | 5 | 590 | 2950 | 310 | 1550 | 4500
1.17.69 | Лента антикоррозионная | шт. | 4 | 1301 | 5204 | 2100 | 8400 | 13604 |  |  | 1301 | 0 | 2100 | 0 | 0 |  | 1301 | 0 | 2100 | 0 | 0 |  | 1301 | 0 | 2100 | 0 | 0 |  | 1301 | 0 | 2100 | 0 | 0 |  | 1301 | 0 | 2100 | 0 | 0 |  | 1301 | 0 | 2100 | 0 | 0 |  | 1301 | 0 | 2100 | 0 | 0 |  | 1301 | 0 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 1301 | 0 | 2100 | 0 | 0 | 4 | 1301 | 5204 | 2100 | 8400 | 13604
1.17.70 | Головка удароприемная для стержня 16 мм, сталь | шт. | 4 | 355 | 1420 | 293 | 1172 | 2592 |  |  | 355 | 0 | 293 | 0 | 0 |  | 355 | 0 | 293 | 0 | 0 |  | 355 | 0 | 293 | 0 | 0 |  | 355 | 0 | 293 | 0 | 0 |  | 355 | 0 | 293 | 0 | 0 |  | 355 | 0 | 293 | 0 | 0 |  | 355 | 0 | 293 | 0 | 0 |  | 355 | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 | 355 | 0 | 293 | 0 | 0 | 4 | 355 | 1420 | 293 | 1172 | 2592
1.17.71 | Труба водогазопроводная оцинкованная d наруж=80мм | м. | 30 | 1283.8 | 38514 | 2241.2 | 67236 | 105750 |  |  | 1283.8 | 0 | 2241.2 | 0 | 0 |  | 1283.8 | 0 | 2241.2 | 0 | 0 |  | 1283.8 | 0 | 2241.2 | 0 | 0 |  | 1283.8 | 0 | 2241.2 | 0 | 0 |  | 1283.8 | 0 | 2241.2 | 0 | 0 |  | 1283.8 | 0 | 2241.2 | 0 | 0 |  | 1283.8 | 0 | 2241.2 | 0 | 0 |  | 1283.8 | 0 | 2241.2 | 0 | 0 | 0 | 1283.8 | 0 | 2241.2 | 0 | 0 | 30 | 1283.8 | 38514 | 2241.2 | 67236 | 105750
1.17.72 | Труба водогазопроводная оцинкованная d наруж=50мм | м | 50 | 1048 | 52400 | 845.74 | 42287 | 94687 |  |  | 1048 | 0 | 845.74 | 0 | 0 |  | 1048 | 0 | 845.74 | 0 | 0 |  | 1048 | 0 | 845.74 | 0 | 0 |  | 1048 | 0 | 845.74 | 0 | 0 |  | 1048 | 0 | 845.74 | 0 | 0 |  | 1048 | 0 | 845.74 | 0 | 0 |  | 1048 | 0 | 845.74 | 0 | 0 |  | 1048 | 0 | 845.74 | 0 | 0 | 0 | 1048 | 0 | 845.74 | 0 | 0 | 50 | 1048 | 52400 | 845.74 | 42287 | 94687
1.17.73 | Разработка грунта вручную | м3 | 32.3 | 1249.74 | 40366.602 | 0 |  | 40366.602 |  |  | 1249.74 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1249.74 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1249.74 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1249.74 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1249.74 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1249.74 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1249.74 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1249.74 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1249.74 | 0 | 0 |  | 0 | 32.3 | 1249.74 | 40366.602 | 0 |  | 40366.602
1.17.74 | Устройство песчаной подушки | м3 | 18.3 | 1522.22 | 27856.626 | 1092 | 19983.6 | 47840.226 |  |  | 1522.22 | 0 | 1092 | 0 | 0 |  | 1522.22 | 0 | 1092 | 0 | 0 |  | 1522.22 | 0 | 1092 | 0 | 0 |  | 1522.22 | 0 | 1092 | 0 | 0 |  | 1522.22 | 0 | 1092 | 0 | 0 |  | 1522.22 | 0 | 1092 | 0 | 0 |  | 1522.22 | 0 | 1092 | 0 | 0 |  | 1522.22 | 0 | 1092 | 0 | 0 | 0 | 1522.22 | 0 | 1092 | 0 | 0 | 18.3 | 1522.22 | 27856.626 | 1092 | 19983.6 | 47840.226
1.17.75 | Обратная засыпка вручную | м3 | 14 | 1249.74 | 17496.36 | 0 |  | 17496.36 |  |  | 1249.74 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1249.74 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1249.74 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1249.74 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1249.74 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1249.74 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1249.74 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1249.74 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1249.74 | 0 | 0 |  | 0 | 14 | 1249.74 | 17496.36 | 0 |  | 17496.36
1.17.76 | Вывоз лишнего грунта | м3 | 1.2 | 3144 | 3772.8 | 0 |  | 3772.8 |  |  | 3144 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3144 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3144 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3144 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3144 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3144 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3144 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3144 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3144 | 0 | 0 |  | 0 | 1.2 | 3144 | 3772.8 | 0 |  | 3772.8
1.17.77 | Аксессуары (расходные материалы, крепеж) | компл. | 1 | 0 |  | 28704 | 28704 | 28704 |  |  | 0 |  | 28704 | 0 | 0 |  | 0 |  | 28704 | 0 | 0 |  | 0 |  | 28704 | 0 | 0 |  | 0 |  | 28704 | 0 | 0 |  | 0 |  | 28704 | 0 | 0 |  | 0 |  | 28704 | 0 | 0 |  | 0 |  | 28704 | 0 | 0 |  | 0 |  | 28704 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 28704 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 28704 | 28704 | 28704
1.17.78 | Пуско-наладочные работы | компл. | 1 | 76800 | 76800 | 0 |  | 76800 |  |  | 76800 | 0 | 0 |  | 0 |  | 76800 | 0 | 0 |  | 0 |  | 76800 | 0 | 0 |  | 0 |  | 76800 | 0 | 0 |  | 0 |  | 76800 | 0 | 0 |  | 0 |  | 76800 | 0 | 0 |  | 0 |  | 76800 | 0 | 0 |  | 0 |  | 76800 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 76800 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 76800 | 76800 | 0 |  | 76800
1.17.79 | Подключение оборудования (компрессоры 2 шт., ворота 4 шт., ФВУ 12 шт | компл. | 1 | 102000 | 102000 | 0 |  | 102000 |  |  | 102000 | 0 | 0 |  | 0 |  | 102000 | 0 | 0 |  | 0 |  | 102000 | 0 | 0 |  | 0 |  | 102000 | 0 | 0 |  | 0 |  | 102000 | 0 | 0 |  | 0 |  | 102000 | 0 | 0 |  | 0 |  | 102000 | 0 | 0 |  | 0 |  | 102000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 102000 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 102000 | 102000 | 0 |  | 102000
1.17.80 | Демонтаж силовых щитов | шт. | 38 | 8646 | 328548 | 0 |  | 328548 |  |  | 8646 | 0 | 0 |  | 0 |  | 8646 | 0 | 0 |  | 0 | 36 | 8646 | 311256 | 0 |  | 311256 |  | 8646 | 0 | 0 |  | 0 |  | 8646 | 0 | 0 |  | 0 |  | 8646 | 0 | 0 |  | 0 |  | 8646 | 0 | 0 |  | 0 |  | 8646 | 0 | 0 |  | 0 | 36 | 8646 | 311256 | 0 |  | 311256 | 2 | 8646 | 17292 | 0 |  | 17292
1.17.81 | Демонтаж труб ВГП по колоннам | м. | 200 | 723.12 | 144624 | 0 |  | 144624 |  |  | 723.12 | 0 | 0 |  | 0 |  | 723.12 | 0 | 0 |  | 0 |  | 723.12 | 0 | 0 |  | 0 |  | 723.12 | 0 | 0 |  | 0 |  | 723.12 | 0 | 0 |  | 0 |  | 723.12 | 0 | 0 |  | 0 |  | 723.12 | 0 | 0 |  | 0 |  | 723.12 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 723.12 | 0 | 0 |  | 0 | 200 | 723.12 | 144624 | 0 |  | 144624
1.17.82 | Демонтаж силовых кабелей от коммутационных боксов на шинопроводе до щитов | м. | 200 | 276.67 | 55334 | 0 |  | 55334 |  |  | 276.67 | 0 | 0 |  | 0 |  | 276.67 | 0 | 0 |  | 0 |  | 276.67 | 0 | 0 |  | 0 |  | 276.67 | 0 | 0 |  | 0 |  | 276.67 | 0 | 0 |  | 0 |  | 276.67 | 0 | 0 |  | 0 |  | 276.67 | 0 | 0 |  | 0 |  | 276.67 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 276.67 | 0 | 0 |  | 0 | 200 | 276.67 | 55334 | 0 |  | 55334
1.17.83 | Щит питания компрессоров ЩУК 2.1 | шт. | 1 | 6550 | 6550 | 30985.19 | 30985.19 | 37535.19 |  |  | 6550 | 0 | 30985.19 | 0 | 0 |  | 6550 | 0 | 30985.19 | 0 | 0 |  | 6550 | 0 | 30985.19 | 0 | 0 |  | 6550 | 0 | 30985.19 | 0 | 0 |  | 6550 | 0 | 30985.19 | 0 | 0 |  | 6550 | 0 | 30985.19 | 0 | 0 |  | 6550 | 0 | 30985.19 | 0 | 0 |  | 6550 | 0 | 30985.19 | 0 | 0 | 0 | 6550 | 0 | 30985.19 | 0 | 0 | 1 | 6550 | 6550 | 30985.19 | 30985.19 | 37535.19
1.17.84 | Щит питания светильников 12В ЩОС | шт. | 1 | 6550 | 6550 | 43656.6 | 43656.6 | 50206.6 |  |  | 6550 | 0 | 43656.6 | 0 | 0 |  | 6550 | 0 | 43656.6 | 0 | 0 |  | 6550 | 0 | 43656.6 | 0 | 0 |  | 6550 | 0 | 43656.6 | 0 | 0 |  | 6550 | 0 | 43656.6 | 0 | 0 |  | 6550 | 0 | 43656.6 | 0 | 0 |  | 6550 | 0 | 43656.6 | 0 | 0 |  | 6550 | 0 | 43656.6 | 0 | 0 | 0 | 6550 | 0 | 43656.6 | 0 | 0 | 1 | 6550 | 6550 | 43656.6 | 43656.6 | 50206.6
1.17.85 | Выключатель автоматический 3р, Iном=16 А, Icu=10 кА, хар. С | шт. | 1 | 1257.6 | 1257.6 | 3736.2 | 3736.2 | 4993.8 |  |  | 1257.6 | 0 | 3736.2 | 0 | 0 |  | 1257.6 | 0 | 3736.2 | 0 | 0 |  | 1257.6 | 0 | 3736.2 | 0 | 0 |  | 1257.6 | 0 | 3736.2 | 0 | 0 |  | 1257.6 | 0 | 3736.2 | 0 | 0 |  | 1257.6 | 0 | 3736.2 | 0 | 0 |  | 1257.6 | 0 | 3736.2 | 0 | 0 |  | 1257.6 | 0 | 3736.2 | 0 | 0 | 0 | 1257.6 | 0 | 3736.2 | 0 | 0 | 1 | 1257.6 | 1257.6 | 3736.2 | 3736.2 | 4993.8
1.17.86 | Выключатель автоматический трехполюсный 50А, хар. C | шт. | 12 | 1257.6 | 15091.2 | 3872.86 | 46474.32 | 61565.52 |  |  | 1257.6 | 0 | 3872.86 | 0 | 0 |  | 1257.6 | 0 | 3872.86 | 0 | 0 |  | 1257.6 | 0 | 3872.86 | 0 | 0 |  | 1257.6 | 0 | 3872.86 | 0 | 0 |  | 1257.6 | 0 | 3872.86 | 0 | 0 |  | 1257.6 | 0 | 3872.86 | 0 | 0 |  | 1257.6 | 0 | 3872.86 | 0 | 0 |  | 1257.6 | 0 | 3872.86 | 0 | 0 | 0 | 1257.6 | 0 | 3872.86 | 0 | 0 | 12 | 1257.6 | 15091.2 | 3872.86 | 46474.32 | 61565.52
1.17.87 | Выключатель автоматический трехполюсный 200А, хар. C | шт. | 2 | 1257.6 | 2515.2 | 8991.84 | 17983.68 | 20498.88 |  |  | 1257.6 | 0 | 8991.84 | 0 | 0 |  | 1257.6 | 0 | 8991.84 | 0 | 0 |  | 1257.6 | 0 | 8991.84 | 0 | 0 |  | 1257.6 | 0 | 8991.84 | 0 | 0 |  | 1257.6 | 0 | 8991.84 | 0 | 0 |  | 1257.6 | 0 | 8991.84 | 0 | 0 |  | 1257.6 | 0 | 8991.84 | 0 | 0 |  | 1257.6 | 0 | 8991.84 | 0 | 0 | 0 | 1257.6 | 0 | 8991.84 | 0 | 0 | 2 | 1257.6 | 2515.2 | 8991.84 | 17983.68 | 20498.88
1.17.88 | Выключатель автоматический OptiMat 200 А, 690 В, 25 кА | шт. | 2 | 1257.6 | 2515.2 | 36603.84 | 73207.68 | 75722.88 |  |  | 1257.6 | 0 | 36603.84 | 0 | 0 |  | 1257.6 | 0 | 36603.84 | 0 | 0 |  | 1257.6 | 0 | 36603.84 | 0 | 0 |  | 1257.6 | 0 | 36603.84 | 0 | 0 |  | 1257.6 | 0 | 36603.84 | 0 | 0 |  | 1257.6 | 0 | 36603.84 | 0 | 0 |  | 1257.6 | 0 | 36603.84 | 0 | 0 |  | 1257.6 | 0 | 36603.84 | 0 | 0 | 0 | 1257.6 | 0 | 36603.84 | 0 | 0 | 2 | 1257.6 | 2515.2 | 36603.84 | 73207.68 | 75722.88
1.17.89 | Выключатель автоматический 320 А, 690 В, 40 кА | шт. | 1 | 1257.6 | 1257.6 | 28289.35 | 28289.35 | 29546.95 |  |  | 1257.6 | 0 | 28289.35 | 0 | 0 |  | 1257.6 | 0 | 28289.35 | 0 | 0 |  | 1257.6 | 0 | 28289.35 | 0 | 0 |  | 1257.6 | 0 | 28289.35 | 0 | 0 |  | 1257.6 | 0 | 28289.35 | 0 | 0 |  | 1257.6 | 0 | 28289.35 | 0 | 0 |  | 1257.6 | 0 | 28289.35 | 0 | 0 |  | 1257.6 | 0 | 28289.35 | 0 | 0 | 0 | 1257.6 | 0 | 28289.35 | 0 | 0 | 1 | 1257.6 | 1257.6 | 28289.35 | 28289.35 | 29546.95
1.17.90 | Провод силовой желто-зеленый 1х95 | м | 20 | 314.4 | 6288 | 1610.14 | 32202.8 | 38490.8 |  |  | 314.4 | 0 | 1610.14 | 0 | 0 |  | 314.4 | 0 | 1610.14 | 0 | 0 |  | 314.4 | 0 | 1610.14 | 0 | 0 |  | 314.4 | 0 | 1610.14 | 0 | 0 |  | 314.4 | 0 | 1610.14 | 0 | 0 |  | 314.4 | 0 | 1610.14 | 0 | 0 |  | 314.4 | 0 | 1610.14 | 0 | 0 |  | 314.4 | 0 | 1610.14 | 0 | 0 | 0 | 314.4 | 0 | 1610.14 | 0 | 0 | 20 | 314.4 | 6288 | 1610.14 | 32202.8 | 38490.8
1.17.91 | Провод силовой желто-зеленый 1х25 | м | 90 | 314.4 | 28296 | 403.1 | 36279 | 64575 |  |  | 314.4 | 0 | 403.1 | 0 | 0 |  | 314.4 | 0 | 403.1 | 0 | 0 |  | 314.4 | 0 | 403.1 | 0 | 0 |  | 314.4 | 0 | 403.1 | 0 | 0 |  | 314.4 | 0 | 403.1 | 0 | 0 |  | 314.4 | 0 | 403.1 | 0 | 0 |  | 314.4 | 0 | 403.1 | 0 | 0 |  | 314.4 | 0 | 403.1 | 0 | 0 | 0 | 314.4 | 0 | 403.1 | 0 | 0 | 90 | 314.4 | 28296 | 403.1 | 36279 | 64575
1.17.92 | Провод силовой желто-зеленый 1х6 | м | 1400 | 162.44 | 227416 | 112.48 | 157472 | 384888 |  |  | 162.44 | 0 | 112.48 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 112.48 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 112.48 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 112.48 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 112.48 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 112.48 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 112.48 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 112.48 | 0 | 0 | 0 | 162.44 | 0 | 112.48 | 0 | 0 | 1400 | 162.44 | 227416 | 112.48 | 157472 | 384888
1.17.93 | Кабель силовой 3х1,5 | м | 600 | 182 | 109200 | 115.65 | 69390 | 178590 |  |  | 182 | 0 | 115.65 | 0 | 0 |  | 182 | 0 | 115.65 | 0 | 0 |  | 182 | 0 | 115.65 | 0 | 0 |  | 182 | 0 | 115.65 | 0 | 0 |  | 182 | 0 | 115.65 | 0 | 0 |  | 182 | 0 | 115.65 | 0 | 0 |  | 182 | 0 | 115.65 | 0 | 0 |  | 182 | 0 | 115.65 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 115.65 | 0 | 0 | 600 | 182 | 109200 | 115.65 | 69390 | 178590
1.17.94 | Кабель силовой 3х6 | м | 420 | 182 | 76440 | 426.41 | 179092.2 | 255532.2 |  |  | 182 | 0 | 426.41 | 0 | 0 |  | 182 | 0 | 426.41 | 0 | 0 |  | 182 | 0 | 426.41 | 0 | 0 |  | 182 | 0 | 426.41 | 0 | 0 |  | 182 | 0 | 426.41 | 0 | 0 |  | 182 | 0 | 426.41 | 0 | 0 |  | 182 | 0 | 426.41 | 0 | 0 |  | 182 | 0 | 426.41 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 426.41 | 0 | 0 | 420 | 182 | 76440 | 426.41 | 179092.2 | 255532.2
1.17.95 | Кабель силовой 1х35 | м | 2640 | 354 | 934560 | 577.65 | 1524996 | 2459556 |  |  | 354 | 0 | 577.65 | 0 | 0 |  | 354 | 0 | 577.65 | 0 | 0 |  | 354 | 0 | 577.65 | 0 | 0 |  | 354 | 0 | 577.65 | 0 | 0 |  | 354 | 0 | 577.65 | 0 | 0 |  | 354 | 0 | 577.65 | 0 | 0 |  | 354 | 0 | 577.65 | 0 | 0 |  | 354 | 0 | 577.65 | 0 | 0 | 0 | 354 | 0 | 577.65 | 0 | 0 | 2640 | 354 | 934560 | 577.65 | 1524996 | 2459556
1.17.96 | Кабель силовой 1х50 | м | 158 | 354 | 55932 | 1067.04 | 168592.32 | 224524.32 |  |  | 354 | 0 | 1067.04 | 0 | 0 |  | 354 | 0 | 1067.04 | 0 | 0 |  | 354 | 0 | 1067.04 | 0 | 0 |  | 354 | 0 | 1067.04 | 0 | 0 |  | 354 | 0 | 1067.04 | 0 | 0 |  | 354 | 0 | 1067.04 | 0 | 0 |  | 354 | 0 | 1067.04 | 0 | 0 |  | 354 | 0 | 1067.04 | 0 | 0 | 0 | 354 | 0 | 1067.04 | 0 | 0 | 158 | 354 | 55932 | 1067.04 | 168592.32 | 224524.32
1.17.97 | Кабель силовой 1х120 | м | 360 | 354 | 127440 | 2099.51 | 755823.6 | 883263.6 |  |  | 354 | 0 | 2099.51 | 0 | 0 |  | 354 | 0 | 2099.51 | 0 | 0 |  | 354 | 0 | 2099.51 | 0 | 0 |  | 354 | 0 | 2099.51 | 0 | 0 |  | 354 | 0 | 2099.51 | 0 | 0 |  | 354 | 0 | 2099.51 | 0 | 0 |  | 354 | 0 | 2099.51 | 0 | 0 |  | 354 | 0 | 2099.51 | 0 | 0 | 0 | 354 | 0 | 2099.51 | 0 | 0 | 360 | 354 | 127440 | 2099.51 | 755823.6 | 883263.6
1.18 | 130-23-ЭМ3 Силовое электрооборудование |  |  |  | 660922.8 |  | 1416983.3 | 2077906.1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 660922.8 |  | 1416983.3 | 2077906.1
1.18.1 | Щит распределительный ШПВ АБК | шт. | 1 | 5502 | 5502 | 87964 | 87964 | 93466 |  |  | 5502 | 0 | 87964 | 0 | 0 |  | 5502 | 0 | 87964 | 0 | 0 |  | 5502 | 0 | 87964 | 0 | 0 |  | 5502 | 0 | 87964 | 0 | 0 |  | 5502 | 0 | 87964 | 0 | 0 |  | 5502 | 0 | 87964 | 0 | 0 |  | 5502 | 0 | 87964 | 0 | 0 |  | 5502 | 0 | 87964 | 0 | 0 | 0 | 5502 | 0 | 87964 | 0 | 0 | 1 | 5502 | 5502 | 87964 | 87964 | 93466
1.18.2 | Кабель силовой, не поддерживающий горение, безгалогенныйППГнг(А)-HF 5х25 | м | 70 | 314.4 | 22008 | 2519.4 | 176358 | 198366 |  |  | 314.4 | 0 | 2519.4 | 0 | 0 |  | 314.4 | 0 | 2519.4 | 0 | 0 |  | 314.4 | 0 | 2519.4 | 0 | 0 |  | 314.4 | 0 | 2519.4 | 0 | 0 |  | 314.4 | 0 | 2519.4 | 0 | 0 |  | 314.4 | 0 | 2519.4 | 0 | 0 |  | 314.4 | 0 | 2519.4 | 0 | 0 |  | 314.4 | 0 | 2519.4 | 0 | 0 | 0 | 314.4 | 0 | 2519.4 | 0 | 0 | 70 | 314.4 | 22008 | 2519.4 | 176358 | 198366
1.18.3 | Кабель силовой, не поддерживающий горение, безгалогенный ППГнг(А)-HF 5х4 | м | 15 | 162.44 | 2436.6 | 496.6 | 7449 | 9885.6 |  |  | 162.44 | 0 | 496.6 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 496.6 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 496.6 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 496.6 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 496.6 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 496.6 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 496.6 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 496.6 | 0 | 0 | 0 | 162.44 | 0 | 496.6 | 0 | 0 | 15 | 162.44 | 2436.6 | 496.6 | 7449 | 9885.6
1.18.4 | Кабель силовой, не поддерживающий горение, безгалогенный ППГнг(А)-HF 3х6 | м | 350 | 162.44 | 56854 | 434.2 | 151970 | 208824 |  |  | 162.44 | 0 | 434.2 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 434.2 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 434.2 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 434.2 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 434.2 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 434.2 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 434.2 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 434.2 | 0 | 0 | 0 | 162.44 | 0 | 434.2 | 0 | 0 | 350 | 162.44 | 56854 | 434.2 | 151970 | 208824
1.18.5 | Кабель силовой, не поддерживающий горение, безгалогенныйППГнг(А)-HF 3х2.5 | м | 210 | 162.44 | 34112.4 | 184.6 | 38766 | 72878.4 |  |  | 162.44 | 0 | 184.6 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 184.6 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 184.6 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 184.6 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 184.6 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 184.6 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 184.6 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 184.6 | 0 | 0 | 0 | 162.44 | 0 | 184.6 | 0 | 0 | 210 | 162.44 | 34112.4 | 184.6 | 38766 | 72878.4
1.18.6 | Кабель огнестойкий КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х1.5 | м. | 270 | 162.44 | 43858.8 | 166.92 | 45068.4 | 88927.2 |  |  | 162.44 | 0 | 166.92 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 166.92 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 166.92 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 166.92 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 166.92 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 166.92 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 166.92 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 166.92 | 0 | 0 | 0 | 162.44 | 0 | 166.92 | 0 | 0 | 270 | 162.44 | 43858.8 | 166.92 | 45068.4 | 88927.2
1.18.7 | Лоток 50х100 L=3000 перфорированный | м. | 300 | 838.4 | 251520 | 1759 | 527700 | 779220 |  |  | 838.4 | 0 | 1759 | 0 | 0 |  | 838.4 | 0 | 1759 | 0 | 0 |  | 838.4 | 0 | 1759 | 0 | 0 |  | 838.4 | 0 | 1759 | 0 | 0 |  | 838.4 | 0 | 1759 | 0 | 0 |  | 838.4 | 0 | 1759 | 0 | 0 |  | 838.4 | 0 | 1759 | 0 | 0 |  | 838.4 | 0 | 1759 | 0 | 0 | 0 | 838.4 | 0 | 1759 | 0 | 0 | 300 | 838.4 | 251520 | 1759 | 527700 | 779220
1.18.8 | Крышка L=3000 для лотков шириной 100мм | м | 300 | 156 | 46800 | 273 | 81900 | 128700 |  |  | 156 | 0 | 273 | 0 | 0 |  | 156 | 0 | 273 | 0 | 0 |  | 156 | 0 | 273 | 0 | 0 |  | 156 | 0 | 273 | 0 | 0 |  | 156 | 0 | 273 | 0 | 0 |  | 156 | 0 | 273 | 0 | 0 |  | 156 | 0 | 273 | 0 | 0 |  | 156 | 0 | 273 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 273 | 0 | 0 | 300 | 156 | 46800 | 273 | 81900 | 128700
1.18.9 | Анкер М8 латунный разрезной | шт. | 800 | 0 |  | 84 | 67200 | 67200 |  |  | 0 |  | 84 | 0 | 0 |  | 0 |  | 84 | 0 | 0 |  | 0 |  | 84 | 0 | 0 |  | 0 |  | 84 | 0 | 0 |  | 0 |  | 84 | 0 | 0 |  | 0 |  | 84 | 0 | 0 |  | 0 |  | 84 | 0 | 0 |  | 0 |  | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 84 | 0 | 0 | 800 | 0 |  | 84 | 67200 | 67200
1.18.10 | Шпилька М8х2000 | шт. | 126 | 386 | 48636 | 243 | 30618 | 79254 |  |  | 386 | 0 | 243 | 0 | 0 |  | 386 | 0 | 243 | 0 | 0 |  | 386 | 0 | 243 | 0 | 0 |  | 386 | 0 | 243 | 0 | 0 |  | 386 | 0 | 243 | 0 | 0 |  | 386 | 0 | 243 | 0 | 0 |  | 386 | 0 | 243 | 0 | 0 |  | 386 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 386 | 0 | 243 | 0 | 0 | 126 | 386 | 48636 | 243 | 30618 | 79254
1.18.11 | Шайба М8 | шт. | 400 | 0 |  | 12 | 4800 | 4800 |  |  | 0 |  | 12 | 0 | 0 |  | 0 |  | 12 | 0 | 0 |  | 0 |  | 12 | 0 | 0 |  | 0 |  | 12 | 0 | 0 |  | 0 |  | 12 | 0 | 0 |  | 0 |  | 12 | 0 | 0 |  | 0 |  | 12 | 0 | 0 |  | 0 |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12 | 0 | 0 | 400 | 0 |  | 12 | 4800 | 4800
1.18.12 | Гайка М8 | шт. | 800 | 0 |  | 6 | 4800 | 4800 |  |  | 0 |  | 6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6 | 0 | 0 | 800 | 0 |  | 6 | 4800 | 4800
1.18.13 | С-образный профиль 41х21, L2000, толщ. 2,0 мм | шт. | 44 | 400 | 17600 | 2100 | 92400 | 110000 |  |  | 400 | 0 | 2100 | 0 | 0 |  | 400 | 0 | 2100 | 0 | 0 |  | 400 | 0 | 2100 | 0 | 0 |  | 400 | 0 | 2100 | 0 | 0 |  | 400 | 0 | 2100 | 0 | 0 |  | 400 | 0 | 2100 | 0 | 0 |  | 400 | 0 | 2100 | 0 | 0 |  | 400 | 0 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 2100 | 0 | 0 | 44 | 400 | 17600 | 2100 | 92400 | 110000
1.18.14 | Провод силовой желто-зеленый | м | 25 | 185 | 4625 | 300 | 7500 | 12125 |  |  | 185 | 0 | 300 | 0 | 0 |  | 185 | 0 | 300 | 0 | 0 |  | 185 | 0 | 300 | 0 | 0 |  | 185 | 0 | 300 | 0 | 0 |  | 185 | 0 | 300 | 0 | 0 |  | 185 | 0 | 300 | 0 | 0 |  | 185 | 0 | 300 | 0 | 0 |  | 185 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 300 | 0 | 0 | 25 | 185 | 4625 | 300 | 7500 | 12125
1.18.15 | Наконечник медный 16 мм2 | шт. | 220 | 150 | 33000 | 87 | 19140 | 52140 |  |  | 150 | 0 | 87 | 0 | 0 |  | 150 | 0 | 87 | 0 | 0 |  | 150 | 0 | 87 | 0 | 0 |  | 150 | 0 | 87 | 0 | 0 |  | 150 | 0 | 87 | 0 | 0 |  | 150 | 0 | 87 | 0 | 0 |  | 150 | 0 | 87 | 0 | 0 |  | 150 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 87 | 0 | 0 | 220 | 150 | 33000 | 87 | 19140 | 52140
1.18.16 | Труба гофрированная ПВХ 50 мм с протяжкой | м. | 100 | 52.4 | 5240 | 130 | 13000 | 18240 |  |  | 52.4 | 0 | 130 | 0 | 0 |  | 52.4 | 0 | 130 | 0 | 0 |  | 52.4 | 0 | 130 | 0 | 0 |  | 52.4 | 0 | 130 | 0 | 0 |  | 52.4 | 0 | 130 | 0 | 0 |  | 52.4 | 0 | 130 | 0 | 0 |  | 52.4 | 0 | 130 | 0 | 0 |  | 52.4 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 52.4 | 0 | 130 | 0 | 0 | 100 | 52.4 | 5240 | 130 | 13000 | 18240
1.18.17 | Металлорукав герметичный в ПВХ изоляции РЗ-ЦП нг-LS-32 | м | 50 | 65.5 | 3275 | 166.71 | 8335.5 | 11610.5 |  |  | 65.5 | 0 | 166.71 | 0 | 0 |  | 65.5 | 0 | 166.71 | 0 | 0 |  | 65.5 | 0 | 166.71 | 0 | 0 |  | 65.5 | 0 | 166.71 | 0 | 0 |  | 65.5 | 0 | 166.71 | 0 | 0 |  | 65.5 | 0 | 166.71 | 0 | 0 |  | 65.5 | 0 | 166.71 | 0 | 0 |  | 65.5 | 0 | 166.71 | 0 | 0 | 0 | 65.5 | 0 | 166.71 | 0 | 0 | 50 | 65.5 | 3275 | 166.71 | 8335.5 | 11610.5
1.18.18 | Скоба металлическая двухлапковая, d 38-40 мм | шт. | 420 | 32.75 | 13755 | 36.82 | 15464.4 | 29219.4 |  |  | 32.75 | 0 | 36.82 | 0 | 0 |  | 32.75 | 0 | 36.82 | 0 | 0 |  | 32.75 | 0 | 36.82 | 0 | 0 |  | 32.75 | 0 | 36.82 | 0 | 0 |  | 32.75 | 0 | 36.82 | 0 | 0 |  | 32.75 | 0 | 36.82 | 0 | 0 |  | 32.75 | 0 | 36.82 | 0 | 0 |  | 32.75 | 0 | 36.82 | 0 | 0 | 0 | 32.75 | 0 | 36.82 | 0 | 0 | 420 | 32.75 | 13755 | 36.82 | 15464.4 | 29219.4
1.18.19 | Коробка распределительная 70х70х40 мм IP55 | шт. | 15 | 260 | 3900 | 130 | 1950 | 5850 |  |  | 260 | 0 | 130 | 0 | 0 |  | 260 | 0 | 130 | 0 | 0 |  | 260 | 0 | 130 | 0 | 0 |  | 260 | 0 | 130 | 0 | 0 |  | 260 | 0 | 130 | 0 | 0 |  | 260 | 0 | 130 | 0 | 0 |  | 260 | 0 | 130 | 0 | 0 |  | 260 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 130 | 0 | 0 | 15 | 260 | 3900 | 130 | 1950 | 5850
1.18.20 | Труба водогазопроводная оцинкованная, d наруж = 50мм | м | 20 | 990 | 19800 | 950 | 19000 | 38800 |  |  | 990 | 0 | 950 | 0 | 0 |  | 990 | 0 | 950 | 0 | 0 |  | 990 | 0 | 950 | 0 | 0 |  | 990 | 0 | 950 | 0 | 0 |  | 990 | 0 | 950 | 0 | 0 |  | 990 | 0 | 950 | 0 | 0 |  | 990 | 0 | 950 | 0 | 0 |  | 990 | 0 | 950 | 0 | 0 | 0 | 990 | 0 | 950 | 0 | 0 | 20 | 990 | 19800 | 950 | 19000 | 38800
1.18.21 | Аксессуары (расходные материалы, крепеж) | компл. | 1 | 0 |  | 15600 | 15600 | 15600 |  |  | 0 |  | 15600 | 0 | 0 |  | 0 |  | 15600 | 0 | 0 |  | 0 |  | 15600 | 0 | 0 |  | 0 |  | 15600 | 0 | 0 |  | 0 |  | 15600 | 0 | 0 |  | 0 |  | 15600 | 0 | 0 |  | 0 |  | 15600 | 0 | 0 |  | 0 |  | 15600 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15600 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 15600 | 15600 | 15600
1.18.22 | Пуско-наладочные работы | компл. | 1 | 48000 | 48000 | 0 |  | 48000 |  |  | 48000 | 0 | 0 |  | 0 |  | 48000 | 0 | 0 |  | 0 |  | 48000 | 0 | 0 |  | 0 |  | 48000 | 0 | 0 |  | 0 |  | 48000 | 0 | 0 |  | 0 |  | 48000 | 0 | 0 |  | 0 |  | 48000 | 0 | 0 |  | 0 |  | 48000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 48000 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 48000 | 48000 | 0 |  | 48000
1.19 | 130-23-УА2 Устройства автоматики | [22 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2633600.52 |  | 6186996.46 | 8820596.98
1.19.1 | Монтаж комплектов автоматики | к-т | 14 | 29532.64 | 413456.96 | 262311.77 | 3672364.78 | 4085821.74 |  |  | 29532.64 | 0 | 262311.77 | 0 | 0 |  | 29532.64 | 0 | 262311.77 | 0 | 0 |  | 29532.64 | 0 | 262311.77 | 0 | 0 |  | 29532.64 | 0 | 262311.77 | 0 | 0 |  | 29532.64 | 0 | 262311.77 | 0 | 0 |  | 29532.64 | 0 | 262311.77 | 0 | 0 |  | 29532.64 | 0 | 262311.77 | 0 | 0 |  | 29532.64 | 0 | 262311.77 | 0 | 0 | 0 | 29532.64 | 0 | 262311.77 | 0 | 0 | 14 | 29532.64 | 413456.96 | 262311.77 | 3672364.78 | 4085821.74
1.19.2 | Прокладка кабелей системы автоматизации вентиляции | пм | 3470 | 305 | 1058350 | 405 | 1405350 | 2463700 |  |  | 305 | 0 | 405 | 0 | 0 |  | 305 | 0 | 405 | 0 | 0 |  | 305 | 0 | 405 | 0 | 0 |  | 305 | 0 | 405 | 0 | 0 |  | 305 | 0 | 405 | 0 | 0 |  | 305 | 0 | 405 | 0 | 0 |  | 305 | 0 | 405 | 0 | 0 |  | 305 | 0 | 405 | 0 | 0 | 0 | 305 | 0 | 405 | 0 | 0 | 3470 | 305 | 1058350 | 405 | 1405350 | 2463700
1.19.3 | Монтаж узла терморегулирования | шт | 6 | 55632.26 | 333793.56 | 184880.28 | 1109281.68 | 1443075.24 |  |  | 55632.26 | 0 | 184880.28 | 0 | 0 |  | 55632.26 | 0 | 184880.28 | 0 | 0 |  | 55632.26 | 0 | 184880.28 | 0 | 0 |  | 55632.26 | 0 | 184880.28 | 0 | 0 |  | 55632.26 | 0 | 184880.28 | 0 | 0 |  | 55632.26 | 0 | 184880.28 | 0 | 0 |  | 55632.26 | 0 | 184880.28 | 0 | 0 |  | 55632.26 | 0 | 184880.28 | 0 | 0 | 0 | 55632.26 | 0 | 184880.28 | 0 | 0 | 6 | 55632.26 | 333793.56 | 184880.28 | 1109281.68 | 1443075.24
1.19.4 | Пуско-наладочные работы | к-т | 1 | 828000 | 828000 | 0 |  | 828000 |  |  | 828000 | 0 | 0 |  | 0 |  | 828000 | 0 | 0 |  | 0 |  | 828000 | 0 | 0 |  | 0 |  | 828000 | 0 | 0 |  | 0 |  | 828000 | 0 | 0 |  | 0 |  | 828000 | 0 | 0 |  | 0 |  | 828000 | 0 | 0 |  | 0 |  | 828000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 828000 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 828000 | 828000 | 0 |  | 828000
1.20 | 130-23-УА3 Устройства автоматики |  |  |  | 3391517.88 |  | 4302757.89 | 7694275.77 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3391517.88 |  | 4302757.89 | 7694275.77
1.20.1 | Монтаж комплектов автоматики | к-т | 3 | 44520.96 | 133562.88 | 127629.13 | 382887.39 | 516450.27 |  |  | 44520.96 | 0 | 127629.13 | 0 | 0 |  | 44520.96 | 0 | 127629.13 | 0 | 0 |  | 44520.96 | 0 | 127629.13 | 0 | 0 |  | 44520.96 | 0 | 127629.13 | 0 | 0 |  | 44520.96 | 0 | 127629.13 | 0 | 0 |  | 44520.96 | 0 | 127629.13 | 0 | 0 |  | 44520.96 | 0 | 127629.13 | 0 | 0 |  | 44520.96 | 0 | 127629.13 | 0 | 0 | 0 | 44520.96 | 0 | 127629.13 | 0 | 0 | 3 | 44520.96 | 133562.88 | 127629.13 | 382887.39 | 516450.27
1.20.2 | Прокладка кабелей системы автоматизации вентиляции | пм | 8450 | 323.7 | 2735265 | 463.89 | 3919870.5 | 6655135.5 |  |  | 323.7 | 0 | 463.89 | 0 | 0 |  | 323.7 | 0 | 463.89 | 0 | 0 |  | 323.7 | 0 | 463.89 | 0 | 0 |  | 323.7 | 0 | 463.89 | 0 | 0 |  | 323.7 | 0 | 463.89 | 0 | 0 |  | 323.7 | 0 | 463.89 | 0 | 0 |  | 323.7 | 0 | 463.89 | 0 | 0 |  | 323.7 | 0 | 463.89 | 0 | 0 | 0 | 323.7 | 0 | 463.89 | 0 | 0 | 8450 | 323.7 | 2735265 | 463.89 | 3919870.5 | 6655135.5
1.20.3 | Пуско-наладочные работы | к-т | 1 | 522690 | 522690 | 0 |  | 522690 |  |  | 522690 | 0 | 0 |  | 0 |  | 522690 | 0 | 0 |  | 0 |  | 522690 | 0 | 0 |  | 0 |  | 522690 | 0 | 0 |  | 0 |  | 522690 | 0 | 0 |  | 0 |  | 522690 | 0 | 0 |  | 0 |  | 522690 | 0 | 0 |  | 0 |  | 522690 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 522690 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 522690 | 522690 | 0 |  | 522690
2 | Объекты энергетического хозяйства | [56 empty] | 0 | [5 empty] | 0
2.1 | 130-23-ЭН Наружное освещение | [22 empty] | 116459 |  | 569299.9 | 685758.9 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 116459 |  | 569299.9 | 685758.9 | 0 |  | 194031.5 |  | 163526.82 | 357558.32
2.1.1 | Ящик управления освещением | шт. | 2 | 5502 | 11004 | 32487 | 64974 | 75978 |  |  | 5502 | 0 | 32487 | 0 | 0 |  | 5502 | 0 | 32487 | 0 | 0 | 2 | 5502 | 11004 | 32487 | 64974 | 75978 |  | 5502 | 0 | 32487 | 0 | 0 |  | 5502 | 0 | 32487 | 0 | 0 |  | 5502 | 0 | 32487 | 0 | 0 |  | 5502 | 0 | 32487 | 0 | 0 |  | 5502 | 0 | 32487 | 0 | 0 | 2 | 5502 | 11004 | 32487 | 64974 | 75978 | 0 | 5502 | 0 | 32487 | 0 | 0
2.1.2 | Кабель силовой, не поддерживающий горение, безгалогенный 5х2.5 | м. | 350 | 182 | 63700 | 322.4 | 112840 | 176540 |  |  | 182 | 0 | 322.4 | 0 | 0 |  | 182 | 0 | 322.4 | 0 | 0 |  | 182 | 0 | 322.4 | 0 | 0 |  | 182 | 0 | 322.4 | 0 | 0 |  | 182 | 0 | 322.4 | 0 | 0 |  | 182 | 0 | 322.4 | 0 | 0 |  | 182 | 0 | 322.4 | 0 | 0 |  | 182 | 0 | 322.4 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 322.4 | 0 | 0 | 350 | 182 | 63700 | 322.4 | 112840 | 176540
2.1.3 | Кабель силовой, не поддерживающий горение, безгалогенный 3х1.5 | м | 150 | 182 | 27300 | 160 | 24000 | 51300 |  |  | 182 | 0 | 160 | 0 | 0 |  | 182 | 0 | 160 | 0 | 0 |  | 182 | 0 | 160 | 0 | 0 |  | 182 | 0 | 160 | 0 | 0 |  | 182 | 0 | 160 | 0 | 0 |  | 182 | 0 | 160 | 0 | 0 |  | 182 | 0 | 160 | 0 | 0 |  | 182 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 160 | 0 | 0 | 150 | 182 | 27300 | 160 | 24000 | 51300
2.1.4 | Светильник светодиодный промышленный FL-Pro 60° 50 Вт 5000К Вартон | шт. | 23 | 4585 | 105455 | 21362.9 | 491346.7 | 596801.7 |  |  | 4585 | 0 | 21362.9 | 0 | 0 |  | 4585 | 0 | 21362.9 | 0 | 0 | 23 | 4585 | 105455 | 21362.9 | 491346.7 | 596801.7 |  | 4585 | 0 | 21362.9 | 0 | 0 |  | 4585 | 0 | 21362.9 | 0 | 0 |  | 4585 | 0 | 21362.9 | 0 | 0 |  | 4585 | 0 | 21362.9 | 0 | 0 |  | 4585 | 0 | 21362.9 | 0 | 0 | 23 | 4585 | 105455 | 21362.9 | 491346.7 | 596801.7 | 0 | 4585 | 0 | 21362.9 | 0 | 0
2.1.5 | Коробка распределительная T25 влагозащищенная IP 65 80x51 | шт. | 24 | 655 | 15720 | 142.58 | 3421.92 | 19141.92 |  |  | 655 | 0 | 142.58 | 0 | 0 |  | 655 | 0 | 142.58 | 0 | 0 |  | 655 | 0 | 142.58 | 0 | 0 |  | 655 | 0 | 142.58 | 0 | 0 |  | 655 | 0 | 142.58 | 0 | 0 |  | 655 | 0 | 142.58 | 0 | 0 |  | 655 | 0 | 142.58 | 0 | 0 |  | 655 | 0 | 142.58 | 0 | 0 | 0 | 655 | 0 | 142.58 | 0 | 0 | 24 | 655 | 15720 | 142.58 | 3421.92 | 19141.92
2.1.6 | Коробка распределительная T25 влагозащищенная IP 55 100x100 | шт. | 25 | 655 | 16375 | 142.58 | 3564.5 | 19939.5 |  |  | 655 | 0 | 142.58 | 0 | 0 |  | 655 | 0 | 142.58 | 0 | 0 |  | 655 | 0 | 142.58 | 0 | 0 |  | 655 | 0 | 142.58 | 0 | 0 |  | 655 | 0 | 142.58 | 0 | 0 |  | 655 | 0 | 142.58 | 0 | 0 |  | 655 | 0 | 142.58 | 0 | 0 |  | 655 | 0 | 142.58 | 0 | 0 | 0 | 655 | 0 | 142.58 | 0 | 0 | 25 | 655 | 16375 | 142.58 | 3564.5 | 19939.5
2.1.7 | Зажим безвинтовой 3х(0,5-2,5) кв.мм прозрачный VSE-203 | шт. | 120 | 0 |  | 14.35 | 1722 | 1722 |  |  | 0 |  | 14.35 | 0 | 0 |  | 0 |  | 14.35 | 0 | 0 |  | 0 |  | 14.35 | 0 | 0 |  | 0 |  | 14.35 | 0 | 0 |  | 0 |  | 14.35 | 0 | 0 |  | 0 |  | 14.35 | 0 | 0 |  | 0 |  | 14.35 | 0 | 0 |  | 0 |  | 14.35 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14.35 | 0 | 0 | 120 | 0 |  | 14.35 | 1722 | 1722
2.1.8 | Стандартный анкер со шпилькой М8 | шт. | 46 | 65.5 | 3013 | 122.3 | 5625.8 | 8638.8 |  |  | 65.5 | 0 | 122.3 | 0 | 0 |  | 65.5 | 0 | 122.3 | 0 | 0 |  | 65.5 | 0 | 122.3 | 0 | 0 |  | 65.5 | 0 | 122.3 | 0 | 0 |  | 65.5 | 0 | 122.3 | 0 | 0 |  | 65.5 | 0 | 122.3 | 0 | 0 |  | 65.5 | 0 | 122.3 | 0 | 0 |  | 65.5 | 0 | 122.3 | 0 | 0 | 0 | 65.5 | 0 | 122.3 | 0 | 0 | 46 | 65.5 | 3013 | 122.3 | 5625.8 | 8638.8
2.1.9 | Анкер клиновой | шт. | 23 | 65.5 | 1506.5 | 127.4 | 2930.2 | 4436.7 |  |  | 65.5 | 0 | 127.4 | 0 | 0 |  | 65.5 | 0 | 127.4 | 0 | 0 |  | 65.5 | 0 | 127.4 | 0 | 0 |  | 65.5 | 0 | 127.4 | 0 | 0 |  | 65.5 | 0 | 127.4 | 0 | 0 |  | 65.5 | 0 | 127.4 | 0 | 0 |  | 65.5 | 0 | 127.4 | 0 | 0 |  | 65.5 | 0 | 127.4 | 0 | 0 | 0 | 65.5 | 0 | 127.4 | 0 | 0 | 23 | 65.5 | 1506.5 | 127.4 | 2930.2 | 4436.7
2.1.10 | Дюбель-гвоздь | шт. | 396 | 32.75 | 12969 | 15.6 | 6177.6 | 19146.6 |  |  | 32.75 | 0 | 15.6 | 0 | 0 |  | 32.75 | 0 | 15.6 | 0 | 0 |  | 32.75 | 0 | 15.6 | 0 | 0 |  | 32.75 | 0 | 15.6 | 0 | 0 |  | 32.75 | 0 | 15.6 | 0 | 0 |  | 32.75 | 0 | 15.6 | 0 | 0 |  | 32.75 | 0 | 15.6 | 0 | 0 |  | 32.75 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 32.75 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | 396 | 32.75 | 12969 | 15.6 | 6177.6 | 19146.6
2.1.11 | Аксессуары (расходные материалы, крепеж) | компл. | 1 | 0 |  | 16224 | 16224 | 16224 |  |  | 0 |  | 16224 | 0 | 0 |  | 0 |  | 16224 | 0 | 0 | 0.8 | 0 |  | 16224 | 12979.2 | 12979.2 |  | 0 |  | 16224 | 0 | 0 |  | 0 |  | 16224 | 0 | 0 |  | 0 |  | 16224 | 0 | 0 |  | 0 |  | 16224 | 0 | 0 |  | 0 |  | 16224 | 0 | 0 | 0.8 | 0 |  | 16224 | 12979.2 | 12979.2 | 0.2 | 0 |  | 16224 | 3244.8 | 3244.8
2.1.12 | Пуско-наладочные работы | компл. | 1 | 53448 | 53448 | 0 |  | 53448 |  |  | 53448 | 0 | 0 |  | 0 |  | 53448 | 0 | 0 |  | 0 |  | 53448 | 0 | 0 |  | 0 |  | 53448 | 0 | 0 |  | 0 |  | 53448 | 0 | 0 |  | 0 |  | 53448 | 0 | 0 |  | 0 |  | 53448 | 0 | 0 |  | 0 |  | 53448 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 53448 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 53448 | 53448 | 0 |  | 53448
3 | Объекты транспортного хозяйства и связи | [56 empty] | 0 | [5 empty] | 0
3.1 | 130-23-ПЖ Пути железнодорожные | [22 empty] | 5630732.9812 |  | 15832495.9882 | 21463228.9694 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 19237344.9242 |  | 31224212.9132 | 50461557.8574 | 0 |  | 4252790.6254 |  | 3805076.1724 | 8057866.7978
3.1.1 | Железнодорожный путь №1 | [22 empty] | 1728178.9084 |  | 6218377.6786 | 7946556.587 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3008826.8484 |  | 6218377.6786 | 9227204.527 | 0 |  | 956746.0104 |  | 238527.42 | 1195273.4304
3.1.1.1 | Сооружение земляного полотна |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
3.1.1.1.1 | Вывоз и утилизация с К разрыхления 1,47 | м3 | 88.1706 | 1590 | 140191.254 | 0 |  | 140191.254 |  |  | 1590 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1590 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1590 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1590 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1590 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1590 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1590 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1590 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1590 | 0 | 0 |  | 0 | 88.1706 | 1590 | 140191.254 | 0 |  | 140191.254
3.1.1.1.2 | Вырезка существующего бетонного покрытия пола | м3 | 59.98 | 19422 | 1164931.56 | 0 |  | 1164931.56 |  |  | 19422 | 0 | 0 |  | 0 | 57.27 | 19422 | 1112297.94 | 0 |  | 1112297.94 |  | 19422 | 0 | 0 |  | 0 |  | 19422 | 0 | 0 |  | 0 |  | 19422 | 0 | 0 |  | 0 |  | 19422 | 0 | 0 |  | 0 |  | 19422 | 0 | 0 |  | 0 |  | 19422 | 0 | 0 |  | 0 | 57.27 | 19422 | 1112297.94 | 0 |  | 1112297.94 | 2.71 | 19422 | 52633.62 | 0 |  | 52633.62
3.1.1.1.3 | Выемка техногенного грунта с перевозкой на 30 км и утилизацией | м3 | 112.87 | 2405 | 271452.35 | 0 |  | 271452.35 |  |  | 2405 | 0 | 0 |  | 0 | 70 | 2405 | 168350 | 0 |  | 168350 |  | 2405 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2405 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2405 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2405 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2405 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2405 | 0 | 0 |  | 0 | 70 | 2405 | 168350 | 0 |  | 168350 | 42.87 | 2405 | 103102.35 | 0 |  | 103102.35
3.1.1.1.4 | Вывоз и утилизация с К разрыхления 1,6 | м3 | 67.722 | 1590 | 107677.98 | 0 |  | 107677.98 |  |  | 1590 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1590 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1590 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1590 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1590 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1590 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1590 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1590 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1590 | 0 | 0 |  | 0 | 67.722 | 1590 | 107677.98 | 0 |  | 107677.98
3.1.1.2 | Устройство балластного слоя ж/д пути под подошвой шпалы (h)20см | [56 empty] | 0 | [5 empty] | 0
3.1.1.2.1 | - из щебня балластного фр.25-60 | м3 | 103 | 2513.16 | 258855.48 | 6681 | 688143 | 946998.48 |  |  | 2513.16 | 0 | 6681 | 0 | 0 |  | 2513.16 | 0 | 6681 | 0 | 0 | 97.96 | 2513.16 | 246189.1536 | 6681 | 654470.76 | 900659.9136 |  | 2513.16 | 0 | 6681 | 0 | 0 |  | 2513.16 | 0 | 6681 | 0 | 0 |  | 2513.16 | 0 | 6681 | 0 | 0 |  | 2513.16 | 0 | 6681 | 0 | 0 |  | 2513.16 | 0 | 6681 | 0 | 0 | 97.96 | 2513.16 | 246189.1536 | 6681 | 654470.76 | 900659.9136 | 5.04 | 2513.16 | 12666.3264 | 6681 | 33672.24 | 46338.5664
3.1.1.2.2 | - из щебня балластного фр.25-60 (с Куплотнения) | м3 | 26.78 | 0 |  | 6681 | 178917.18 | 178917.18 |  |  | 0 |  | 6681 | 0 | 0 |  | 0 |  | 6681 | 0 | 0 |  | 0 |  | 6681 | 0 | 0 |  | 0 |  | 6681 | 0 | 0 |  | 0 |  | 6681 | 0 | 0 |  | 0 |  | 6681 | 0 | 0 |  | 0 |  | 6681 | 0 | 0 |  | 0 |  | 6681 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6681 | 0 | 0 | 26.78 | 0 |  | 6681 | 178917.18 | 178917.18
3.1.1.2.3 | - гравийно-песчаная подушка | м3 | 60 | 2333.76 | 140025.6 | 2161.5 | 129690 | 269715.6 |  |  | 2333.76 | 0 | 2161.5 | 0 | 0 |  | 2333.76 | 0 | 2161.5 | 0 | 0 | 60 | 2333.76 | 140025.6 | 2161.5 | 129690 | 269715.6 |  | 2333.76 | 0 | 2161.5 | 0 | 0 |  | 2333.76 | 0 | 2161.5 | 0 | 0 |  | 2333.76 | 0 | 2161.5 | 0 | 0 |  | 2333.76 | 0 | 2161.5 | 0 | 0 |  | 2333.76 | 0 | 2161.5 | 0 | 0 | 60 | 2333.76 | 140025.6 | 2161.5 | 129690 | 269715.6 | 0 | 2333.76 | 0 | 2161.5 | 0 | 0
3.1.1.2.4 | - гравийно-песчаная подушка (с Куплотнения) | м3 | 12 | 0 |  | 2161.5 | 25938 | 25938 |  |  | 0 |  | 2161.5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2161.5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2161.5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2161.5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2161.5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2161.5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2161.5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2161.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2161.5 | 0 | 0 | 12 | 0 |  | 2161.5 | 25938 | 25938
3.1.1.2.5 | - геотекстиль 5м 500г/м | м | 82.49 | 46.8 | 3860.532 | 450 | 37120.5 | 40981.032 |  |  | 46.8 | 0 | 450 | 0 | 0 |  | 46.8 | 0 | 450 | 0 | 0 | 82.49 | 46.8 | 3860.532 | 450 | 37120.5 | 40981.032 |  | 46.8 | 0 | 450 | 0 | 0 |  | 46.8 | 0 | 450 | 0 | 0 |  | 46.8 | 0 | 450 | 0 | 0 |  | 46.8 | 0 | 450 | 0 | 0 |  | 46.8 | 0 | 450 | 0 | 0 | 82.49 | 46.8 | 3860.532 | 450 | 37120.5 | 40981.032 | 0 | 46.8 | 0 | 450 | 0 | 0
3.1.1.3 | Верхнее строение пути №1 | [56 empty] | 0 | [5 empty] | 0
3.1.1.3.1 | Укладка звеньевого пути в прямых и кривых новыми рельсами (рельсы типа Р65, длиной 12,5м на ж/б шпалах с эпюрой шпал 1840шт./км с разделанным промежуточным скреплением типа Р66 | м | 82.49 | 2475.72 | 204222.1428 | 60348.14 | 4978118.0686 | 5182340.2114 |  |  | 2475.72 | 0 | 60348.14 | 0 | 0 |  | 2475.72 | 0 | 60348.14 | 0 | 0 | 82.49 | 2475.72 | 204222.1428 | 60348.14 | 4978118.0686 | 5182340.2114 |  | 2475.72 | 0 | 60348.14 | 0 | 0 |  | 2475.72 | 0 | 60348.14 | 0 | 0 |  | 2475.72 | 0 | 60348.14 | 0 | 0 |  | 2475.72 | 0 | 60348.14 | 0 | 0 |  | 2475.72 | 0 | 60348.14 | 0 | 0 | 82.49 | 2475.72 | 204222.1428 | 60348.14 | 4978118.0686 | 5182340.2114 | 0 | 2475.72 | 0 | 60348.14 | 0 | 0
3.1.1.3.2 | Выправка пути в плане и в профиле (Р65, шпалы ж/б) | м | 82.49 | 6552 | 540474.48 | 0 |  | 540474.48 |  |  | 6552 | 0 | 0 |  | 0 |  | 6552 | 0 | 0 |  | 0 | 82.49 | 6552 | 540474.48 | 0 | 0 | 540474.48 |  | 6552 | 0 | 0 |  | 0 |  | 6552 | 0 | 0 |  | 0 |  | 6552 | 0 | 0 |  | 0 |  | 6552 | 0 | 0 |  | 0 |  | 6552 | 0 | 0 |  | 0 | 82.49 | 6552 | 540474.48 | 0 |  | 540474.48 | 0 | 6552 | 0 | 0 |  | 0
3.1.1.3.3 | Послеосадочный ремонт (Р65, шпалы ж/б) | м | 82.49 | 6552 | 540474.48 | 0 |  | 540474.48 |  |  | 6552 | 0 | 0 |  | 0 |  | 6552 | 0 | 0 |  | 0 |  | 6552 | 0 | 0 |  | 0 |  | 6552 | 0 | 0 |  | 0 |  | 6552 | 0 | 0 |  | 0 |  | 6552 | 0 | 0 |  | 0 |  | 6552 | 0 | 0 |  | 0 |  | 6552 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6552 | 0 | 0 |  | 0 | 82.49 | 6552 | 540474.48 | 0 |  | 540474.48
3.1.1.3.4 | Устройство тупикового рельсового упора колесных пар РУ-1 | шт. | 1 | 124845 | 124845 | 49408.35 | 49408.35 | 174253.35 |  |  | 124845 | 0 | 49408.35 | 0 | 0 |  | 124845 | 0 | 49408.35 | 0 | 0 | 1 | 124845 | 124845 | 49408.35 | 49408.35 | 174253.35 |  | 124845 | 0 | 49408.35 | 0 | 0 |  | 124845 | 0 | 49408.35 | 0 | 0 |  | 124845 | 0 | 49408.35 | 0 | 0 |  | 124845 | 0 | 49408.35 | 0 | 0 |  | 124845 | 0 | 49408.35 | 0 | 0 | 1 | 124845 | 124845 | 49408.35 | 49408.35 | 174253.35 | 0 | 124845 | 0 | 49408.35 | 0 | 0
3.1.1.3.5 | Изготовление и монтаж в построечных условиях конструкций закладных МС2 (68шт., L=150мм; 0,72кг/шт.) | шт. | 68 | 1664 | 113152 | 150 | 10200 | 123352 |  |  | 1664 | 0 | 150 | 0 | 0 |  | 1664 | 0 | 150 | 0 | 0 | 68 | 1664 | 113152 | 150 | 10200 | 123352 |  | 1664 | 0 | 150 | 0 | 0 |  | 1664 | 0 | 150 | 0 | 0 |  | 1664 | 0 | 150 | 0 | 0 |  | 1664 | 0 | 150 | 0 | 0 |  | 1664 | 0 | 150 | 0 | 0 | 68 | 1664 | 113152 | 150 | 10200 | 123352 | 0 | 1664 | 0 | 150 | 0 | 0
3.1.1.3.6 | Установка изделий МС-1 с огнезащитным покрытием штукатурным составом толщ. покрытия 1 мм | м | 165 | 2154 | 355410 | 2178 | 359370 | 714780 |  |  | 2154 | 0 | 2178 | 0 | 0 |  | 2154 | 0 | 2178 | 0 | 0 | 165 | 2154 | 355410 | 2178 | 359370 | 714780 |  | 2154 | 0 | 2178 | 0 | 0 |  | 2154 | 0 | 2178 | 0 | 0 |  | 2154 | 0 | 2178 | 0 | 0 |  | 2154 | 0 | 2178 | 0 | 0 |  | 2154 | 0 | 2178 | 0 | 0 | 165 | 2154 | 355410 | 2178 | 359370 | 714780 | 0 | 2154 | 0 | 2178 | 0 | 0
3.1.2 | Железнодорожный путь №2 | [22 empty] | 1776057.9524 |  | 5896490.5096 | 7672548.462 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 6077191.8024 |  | 5896490.5096 | 11973682.312 | 0 |  | -335405.3724 |  | 2590524.1174 | 2255118.745
3.1.2.1 | Сооружение земляного полотна |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
3.1.2.1.1 | Вывоз и утилизация с К разрыхления 1,6 | м3 | 89.94 | 1590 | 143004.6 | 0 |  | 143004.6 |  |  | 1590 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1590 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1590 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1590 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1590 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1590 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1590 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1590 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1590 | 0 | 0 |  | 0 | 89.94 | 1590 | 143004.6 | 0 |  | 143004.6
3.1.2.1.2 | Вырезка существующего бетонного покрытия пола | м3 | 101.08 | 19422 | 1963175.76 | 0 |  | 1963175.76 |  | 96.62 | 19422 | 1876553.64 | 0 |  | 1876553.64 | 96.88 | 19422 | 1881603.36 | 0 |  | 1881603.36 |  | 19422 | 0 | 0 |  | 0 |  | 19422 | 0 | 0 |  | 0 |  | 19422 | 0 | 0 |  | 0 |  | 19422 | 0 | 0 |  | 0 |  | 19422 | 0 | 0 |  | 0 |  | 19422 | 0 | 0 |  | 0 | 193.5 | 19422 | 3758157 | 0 |  | 3758157 | -92.42 | 19422 | -1794981.24 | 0 |  | -1794981.24
3.1.2.1.3 | Выемка техногенного грунта с перевозкой на 30 км и утилизацией | м3 | 149.9 | 2405 | 360509.5 | 0 |  | 360509.5 |  | 107.36 | 2405 | 258200.8 | 0 |  | 258200.8 | 118.41 | 2405 | 284776.05 | 0 |  | 284776.05 |  | 2405 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2405 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2405 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2405 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2405 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2405 | 0 | 0 |  | 0 | 225.77 | 2405 | 542976.85 | 0 |  | 542976.85 | -75.87 | 2405 | -182467.35 | 0 |  | -182467.35
3.1.2.1.4 | Вывоз и утилизация с К разрыхления 1,47 | м3 | 148.5876 | 1590 | 236254.284 | 0 |  | 236254.284 |  |  | 1590 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1590 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1590 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1590 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1590 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1590 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1590 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1590 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1590 | 0 | 0 |  | 0 | 148.5876 | 1590 | 236254.284 | 0 |  | 236254.284
3.1.2.2 | Устройство балластного слоя ж/д пути под подошвой шпалы (h)20см | [56 empty] | 0 | [5 empty] | 0
3.1.2.2.1 | - из щебня балластного фр.25-60 | м3 | 140.6 | 2513.16 | 353350.296 | 6681 | 939348.6 | 1292698.896 |  |  | 2513.16 | 0 | 6681 | 0 | 0 |  | 2513.16 | 0 | 6681 | 0 | 0 | 91.31 | 2513.16 | 229476.6396 | 6681 | 610042.11 | 839518.7496 |  | 2513.16 | 0 | 6681 | 0 | 0 |  | 2513.16 | 0 | 6681 | 0 | 0 |  | 2513.16 | 0 | 6681 | 0 | 0 |  | 2513.16 | 0 | 6681 | 0 | 0 |  | 2513.16 | 0 | 6681 | 0 | 0 | 91.31 | 2513.16 | 229476.6396 | 6681 | 610042.11 | 839518.7496 | 49.29 | 2513.16 | 123873.6564 | 6681 | 329306.49 | 453180.1464
3.1.2.2.2 | - из щебня балластного фр.25-60 (с Куплотнения) | м3 | 36.52 | 0 |  | 6681 | 243990.12 | 243990.12 |  |  | 0 |  | 6681 | 0 | 0 |  | 0 |  | 6681 | 0 | 0 |  | 0 |  | 6681 | 0 | 0 |  | 0 |  | 6681 | 0 | 0 |  | 0 |  | 6681 | 0 | 0 |  | 0 |  | 6681 | 0 | 0 |  | 0 |  | 6681 | 0 | 0 |  | 0 |  | 6681 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6681 | 0 | 0 | 36.52 | 0 |  | 6681 | 243990.12 | 243990.12
3.1.2.2.3 | - гравийно-песчаная подушка | м3 | 78.9 | 2333.76 | 184133.664 | 2161.5 | 170542.35 | 354676.014 |  |  | 2333.76 | 0 | 2161.5 | 0 | 0 |  | 2333.76 | 0 | 2161.5 | 0 | 0 | 57.5 | 2333.76 | 134191.2 | 2161.5 | 124286.25 | 258477.45 |  | 2333.76 | 0 | 2161.5 | 0 | 0 |  | 2333.76 | 0 | 2161.5 | 0 | 0 |  | 2333.76 | 0 | 2161.5 | 0 | 0 |  | 2333.76 | 0 | 2161.5 | 0 | 0 |  | 2333.76 | 0 | 2161.5 | 0 | 0 | 57.5 | 2333.76 | 134191.2 | 2161.5 | 124286.25 | 258477.45 | 21.4 | 2333.76 | 49942.464 | 2161.5 | 46256.1 | 96198.564
3.1.2.2.4 | - гравийно-песчаная подушка (с Куплотнения) | м3 | 15.78 | 0 |  | 2161.5 | 34108.47 | 34108.47 |  |  | 0 |  | 2161.5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2161.5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2161.5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2161.5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2161.5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2161.5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2161.5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2161.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2161.5 | 0 | 0 | 15.78 | 0 |  | 2161.5 | 34108.47 | 34108.47
3.1.2.2.5 | - геотекстиль 5м 500г/м | м | 110 | 46.8 | 5148 | 445 | 48950 | 54098 |  |  | 46.8 | 0 | 445 | 0 | 0 |  | 46.8 | 0 | 445 | 0 | 0 | 78.14 | 46.8 | 3656.952 | 445 | 34772.3 | 38429.252 |  | 46.8 | 0 | 445 | 0 | 0 |  | 46.8 | 0 | 445 | 0 | 0 |  | 46.8 | 0 | 445 | 0 | 0 |  | 46.8 | 0 | 445 | 0 | 0 |  | 46.8 | 0 | 445 | 0 | 0 | 78.14 | 46.8 | 3656.952 | 445 | 34772.3 | 38429.252 | 31.86 | 46.8 | 1491.048 | 445 | 14177.7 | 15668.748
3.1.2.3 | Верхнее строение пути №2 | [56 empty] | 0 | [5 empty] | 0
3.1.2.3.1 | Укладка звеньевого пути в прямых и кривых новыми рельсами (рельсы типа Р65, длиной 12,5м на ж/б шпалах с эпюрой шпал 1840шт./км с разделанным промежуточным скреплением типа Р65 | м | 109.55 | 2475.72 | 271215.126 | 60348.14 | 6611138.737 | 6882353.863 |  |  | 2475.72 | 0 | 60348.14 | 0 | 0 |  | 2475.72 | 0 | 60348.14 | 0 | 0 | 78.14 | 2475.72 | 193452.7608 | 60348.14 | 4715603.6596 | 4909056.4204 |  | 2475.72 | 0 | 60348.14 | 0 | 0 |  | 2475.72 | 0 | 60348.14 | 0 | 0 |  | 2475.72 | 0 | 60348.14 | 0 | 0 |  | 2475.72 | 0 | 60348.14 | 0 | 0 |  | 2475.72 | 0 | 60348.14 | 0 | 0 | 78.14 | 2475.72 | 193452.7608 | 60348.14 | 4715603.6596 | 4909056.4204 | 31.41 | 2475.72 | 77762.3652 | 60348.14 | 1895535.0774 | 1973297.4426
3.1.2.3.2 | Монтаж дюбеля полимерного, Сверление в ж/б конструкциях вертикальных отверстий Ф 35 мм | шт. | 152 | 1254 | 190608 | 115 | 17480 | 208088 |  |  | 1254 | 0 | 115 | 0 | 0 |  | 1254 | 0 | 115 | 0 | 0 | 100 | 1254 | 125400 | 115 | 11500 | 136900 |  | 1254 | 0 | 115 | 0 | 0 |  | 1254 | 0 | 115 | 0 | 0 |  | 1254 | 0 | 115 | 0 | 0 |  | 1254 | 0 | 115 | 0 | 0 |  | 1254 | 0 | 115 | 0 | 0 | 100 | 1254 | 125400 | 115 | 11500 | 136900 | 52 | 1254 | 65208 | 115 | 5980 | 71188
3.1.1.3.3 | Выправка пути в плане и в профиле (Р65, шпалы ж/б) | м | 109.55 | 6552 | 717771.6 | 0 |  | 717771.6 |  |  | 6552 | 0 | 0 |  | 0 |  | 6552 | 0 | 0 |  | 0 | 78.14 | 6552 | 511973.28 | 0 | 0 | 511973.28 |  | 6552 | 0 | 0 |  | 0 |  | 6552 | 0 | 0 |  | 0 |  | 6552 | 0 | 0 |  | 0 |  | 6552 | 0 | 0 |  | 0 |  | 6552 | 0 | 0 |  | 0 | 78.14 | 6552 | 511973.28 | 0 |  | 511973.28 | 31.41 | 6552 | 205798.32 | 0 |  | 205798.32
3.1.1.3.4 | Послеосадочный ремонт (Р65, шпалы ж/б) | м | 109.55 | 6552 | 717771.6 | 0 |  | 717771.6 |  |  | 6552 | 0 | 0 |  | 0 |  | 6552 | 0 | 0 |  | 0 |  | 6552 | 0 | 0 |  | 0 |  | 6552 | 0 | 0 |  | 0 |  | 6552 | 0 | 0 |  | 0 |  | 6552 | 0 | 0 |  | 0 |  | 6552 | 0 | 0 |  | 0 |  | 6552 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6552 | 0 | 0 |  | 0 | 109.55 | 6552 | 717771.6 | 0 |  | 717771.6
3.1.1.3.5 | Устройство тупикового рельсового упора колесных пар | шт. | 1 | 124800 | 124800 | 49408.35 | 49408.35 | 174208.35 |  |  | 124800 | 0 | 49408.35 | 0 | 0 |  | 124800 | 0 | 49408.35 | 0 | 0 | 1 | 124800 | 124800 | 49408.35 | 49408.35 | 174208.35 |  | 124800 | 0 | 49408.35 | 0 | 0 |  | 124800 | 0 | 49408.35 | 0 | 0 |  | 124800 | 0 | 49408.35 | 0 | 0 |  | 124800 | 0 | 49408.35 | 0 | 0 |  | 124800 | 0 | 49408.35 | 0 | 0 | 1 | 124800 | 124800 | 49408.35 | 49408.35 | 174208.35 | 0 | 124800 | 0 | 49408.35 | 0 | 0
3.1.1.3.6 | Изготовление и монтаж в построечных условиях конструкций закладных МС2 (68шт., L=150мм; 0,72кг/шт.) | шт. | 70 | 1664 | 116480 | 150 | 10500 | 126980 |  |  | 1664 | 0 | 150 | 0 | 0 |  | 1664 | 0 | 150 | 0 | 0 | 70 | 1664 | 116480 | 150 | 10500 | 126980 |  | 1664 | 0 | 150 | 0 | 0 |  | 1664 | 0 | 150 | 0 | 0 |  | 1664 | 0 | 150 | 0 | 0 |  | 1664 | 0 | 150 | 0 | 0 |  | 1664 | 0 | 150 | 0 | 0 | 70 | 1664 | 116480 | 150 | 10500 | 126980 | 0 | 1664 | 0 | 150 | 0 | 0
3.1.1.3.7 | Установка изделий МС-1 с огнезащитным покрытием штукатурным составом толщ. покрытия 1 мм | м | 166 | 2154 | 357564 | 2178 | 361548 | 719112 |  |  | 2154 | 0 | 2178 | 0 | 0 |  | 2154 | 0 | 2178 | 0 | 0 | 156.28 | 2154 | 336627.12 | 2178 | 340377.84 | 677004.96 |  | 2154 | 0 | 2178 | 0 | 0 |  | 2154 | 0 | 2178 | 0 | 0 |  | 2154 | 0 | 2178 | 0 | 0 |  | 2154 | 0 | 2178 | 0 | 0 |  | 2154 | 0 | 2178 | 0 | 0 | 156.28 | 2154 | 336627.12 | 2178 | 340377.84 | 677004.96 | 9.72 | 2154 | 20936.88 | 2178 | 21170.16 | 42107.04
3.1.3 | Железнодорожный путь №3 | [22 empty] | 1429474.384 |  | 2308546.1 | 3738020.484 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 6774045.3996 |  | 11712867.79 | 18486913.1996 | 0 |  | 2092041.7574 |  | 570667.47 | 2662709.2274
3.1.3.1 | Сооружение земляного полотна |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
3.1.3.1.1 | Вывоз и утилизация с К разрыхления 1,6 | м3 | 128.28 | 1590 | 203965.2 | 0 |  | 203965.2 |  |  | 1590 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1590 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1590 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1590 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1590 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1590 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1590 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1590 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1590 | 0 | 0 |  | 0 | 128.28 | 1590 | 203965.2 | 0 |  | 203965.2
3.1.3.1.2 | Вырезка существующего бетонного покрытия пола | м3 | 172.01 | 19422 | 3340778.22 | 0 |  | 3340778.22 |  | 164.5 | 19422 | 3194919 | 0 |  | 3194919 |  | 19422 | 0 | 0 |  | 0 |  | 19422 | 0 | 0 |  | 0 |  | 19422 | 0 | 0 |  | 0 |  | 19422 | 0 | 0 |  | 0 |  | 19422 | 0 | 0 |  | 0 |  | 19422 | 0 | 0 |  | 0 |  | 19422 | 0 | 0 |  | 0 | 164.5 | 19422 | 3194919 | 0 |  | 3194919 | 7.51 | 19422 | 145859.22 | 0 |  | 145859.22
3.1.3.1.3 | Выемка техногенного грунта с перевозкой на 30 км и утилизацией | м3 | 213.8 | 2405 | 514189 | 0 |  | 514189 |  | 136 | 2405 | 327080 | 0 |  | 327080 |  | 2405 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2405 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2405 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2405 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2405 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2405 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2405 | 0 | 0 |  | 0 | 136 | 2405 | 327080 | 0 |  | 327080 | 77.8 | 2405 | 187109 | 0 |  | 187109
3.1.3.1.4 | Устройство балластного слоя ж/д пути под подошвой шпалы (h)20см | [56 empty] | 0 | [5 empty] | 0
3.1.3.1.4.1 | - из щебня балластного фр.25-60 | м3 | 195 | 2513 | 490035 | 6681 | 1302795 | 1792830 |  | 84 | 2513 | 211092 | 6681 | 561204 | 772296 |  | 2513 | 0 | 6681 | 0 | 0 | 91.74 | 2513 | 230542.62 | 6681 | 612914.94 | 843457.56 |  | 2513 | 0 | 6681 | 0 | 0 |  | 2513 | 0 | 6681 | 0 | 0 |  | 2513 | 0 | 6681 | 0 | 0 |  | 2513 | 0 | 6681 | 0 | 0 |  | 2513 | 0 | 6681 | 0 | 0 | 175.74 | 2513 | 441634.62 | 6681 | 1174118.94 | 1615753.56 | 19.26 | 2513 | 48400.38 | 6681 | 128676.06 | 177076.44
3.1.3.1.4.2 | - гравийно-песчаная подушка | м3 | 113 | 2333.76 | 263714.88 | 2161.5 | 244249.5 | 507964.38 |  | 90.06 | 2333.76 | 210178.4256 | 2161.5 | 194664.69 | 404843.1156 |  | 2333.76 | 0 | 2161.5 | 0 | 0 |  | 2333.76 | 0 | 2161.5 | 0 | 0 |  | 2333.76 | 0 | 2161.5 | 0 | 0 |  | 2333.76 | 0 | 2161.5 | 0 | 0 |  | 2333.76 | 0 | 2161.5 | 0 | 0 |  | 2333.76 | 0 | 2161.5 | 0 | 0 |  | 2333.76 | 0 | 2161.5 | 0 | 0 | 90.06 | 2333.76 | 210178.4256 | 2161.5 | 194664.69 | 404843.1156 | 22.94 | 2333.76 | 53536.4544 | 2161.5 | 49584.81 | 103121.2644
3.1.3.1.4.3 | - геотекстиль, 3м | м | 156.39 | 46.8 | 7319.052 | 264 | 41286.96 | 48606.012 |  | 125 | 46.8 | 5850 | 264 | 33000 | 38850 |  | 46.8 | 0 | 264 | 0 | 0 | 31.39 | 46.8 | 1469.052 | 264 | 8286.96 | 9756.012 |  | 46.8 | 0 | 264 | 0 | 0 |  | 46.8 | 0 | 264 | 0 | 0 |  | 46.8 | 0 | 264 | 0 | 0 |  | 46.8 | 0 | 264 | 0 | 0 |  | 46.8 | 0 | 264 | 0 | 0 | 156.39 | 46.8 | 7319.052 | 264 | 41286.96 | 48606.012 | 0 | 46.8 | 0 | 264 | 0 | 0
3.1.3.1.4.4 | - гравийно-песчаная подушка (с К уплотнения) | м3 | 22.6 | 0 |  | 2161.5 | 48849.9 | 48849.9 |  |  | 0 |  | 2161.5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2161.5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2161.5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2161.5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2161.5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2161.5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2161.5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2161.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2161.5 | 0 | 0 | 22.6 | 0 |  | 2161.5 | 48849.9 | 48849.9
3.1.3.1.4.5 | - геотекстиль 2м 500г/м | м | 156.39 | 46.8 | 7319.052 | 180 | 28150.2 | 35469.252 |  |  | 46.8 | 0 | 180 | 0 | 0 |  | 46.8 | 0 | 180 | 0 | 0 | 156.39 | 46.8 | 7319.052 | 180 | 28150.2 | 35469.252 |  | 46.8 | 0 | 180 | 0 | 0 |  | 46.8 | 0 | 180 | 0 | 0 |  | 46.8 | 0 | 180 | 0 | 0 |  | 46.8 | 0 | 180 | 0 | 0 |  | 46.8 | 0 | 180 | 0 | 0 | 156.39 | 46.8 | 7319.052 | 180 | 28150.2 | 35469.252 | 0 | 46.8 | 0 | 180 | 0 | 0
3.1.3.1.4.6 | - из щебня балластного фр.25-60 (с К уплотнения) | м3 | 50.7 | 0 |  | 6681 | 338726.7 | 338726.7 |  |  | 0 |  | 6681 | 0 | 0 |  | 0 |  | 6681 | 0 | 0 |  | 0 |  | 6681 | 0 | 0 |  | 0 |  | 6681 | 0 | 0 |  | 0 |  | 6681 | 0 | 0 |  | 0 |  | 6681 | 0 | 0 |  | 0 |  | 6681 | 0 | 0 |  | 0 |  | 6681 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6681 | 0 | 0 | 50.7 | 0 |  | 6681 | 338726.7 | 338726.7
3.1.3.1.4 | Вывоз и утилизация с К разрыхления 1,47 | м3 | 252.8547 | 1490 | 376753.503 | 0 |  | 376753.503 |  |  | 1490 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1490 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1490 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1490 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1490 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1490 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1490 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1490 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1490 | 0 | 0 |  | 0 | 252.8547 | 1490 | 376753.503 | 0 |  | 376753.503
3.1.3.2 | Верхнее строение пути №3 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
3.1.3.2.1 | Укладка звеньевого пути в прямых и кривых новыми рельсами (рельсы типа Р65, длиной 12,5м на ж/б шпалах с эпюрой шпал 1840шт./км с разделанным промежуточным скреплением типа Р65 | м | 156.25 | 2475.72 | 386831.25 | 60860 | 9509375 | 9896206.25 |  | 140.75 | 2475.72 | 348457.59 | 60860 | 8566045 | 8914502.6 |  | 2475.72 | 0 | 60860 | 0 | 0 | 15.5 | 2475.72 | 38373.66 | 60860 | 943330 | 981703.66 |  | 2475.72 | 0 | 60860 | 0 | 0 |  | 2475.72 | 0 | 60860 | 0 | 0 |  | 2475.72 | 0 | 60860 | 0 | 0 |  | 2475.72 | 0 | 60860 | 0 | 0 |  | 2475.72 | 0 | 60860 | 0 | 0 | 156.25 | 2475.72 | 386831.25 | 60860 | 9509375 | 9896206.26 | 0 | 2475.72 | 0 | 60860 | 0 | 0
3.1.3.2.2 | Выправка пути в плане и в профиле (Р65, шпалы ж/б) | м | 156.25 | 6552 | 1023750 | 0 |  | 1023750 |  | 140.75 | 6552 | 922194 | 0 |  | 922194 |  | 6552 | 0 | 0 |  | 0 | 15.5 | 6552 | 101556 | 0 |  | 101556 |  | 6552 | 0 | 0 |  | 0 |  | 6552 | 0 | 0 |  | 0 |  | 6552 | 0 | 0 |  | 0 |  | 6552 | 0 | 0 |  | 0 |  | 6552 | 0 | 0 |  | 0 | 156.25 | 6552 | 1023750 | 0 |  | 1023750 | 0 | 6552 | 0 | 0 |  | 0
3.1.3.2.3 | Монтаж дюбеля полимерного, Сверление в ж/б конструкциях вертикальных отверстий Ф 35 мм | шт. | 172 | 1254 | 215688 | 115 | 19780 | 235468 |  |  | 1254 | 0 | 115 | 0 | 0 |  | 1254 | 0 | 115 | 0 | 0 | 130 | 1254 | 163020 | 115 | 14950 | 177970 |  | 1254 | 0 | 115 | 0 | 0 |  | 1254 | 0 | 115 | 0 | 0 |  | 1254 | 0 | 115 | 0 | 0 |  | 1254 | 0 | 115 | 0 | 0 |  | 1254 | 0 | 115 | 0 | 0 | 130 | 1254 | 163020 | 115 | 14950 | 177970 | 42 | 1254 | 52668 | 115 | 4830 | 57498
3.1.3.2.4 | Устройство тупикового рельсового упора колесных пар | шт. | 1 | 124800 | 124800 | 49408 | 49408 | 174208 |  | 1 | 124800 | 124800 | 49408 | 49408 | 174208 |  | 124800 | 0 | 49408 | 0 | 0 | 0 | 124800 | 0 | 49408 | 0 | 0 |  | 124800 | 0 | 49408 | 0 | 0 |  | 124800 | 0 | 49408 | 0 | 0 |  | 124800 | 0 | 49408 | 0 | 0 |  | 124800 | 0 | 49408 | 0 | 0 |  | 124800 | 0 | 49408 | 0 | 0 | 1 | 124800 | 124800 | 49408 | 49408 | 174208 | 0 | 124800 | 0 | 49408 | 0 | 0
3.1.3.2.5 | Послеосадочный ремонт (Р65, шпалы ж/б) | м | 156.25 | 6552 | 1023750 | 0 |  | 1023750 |  |  | 6552 | 0 | 0 |  | 0 |  | 6552 | 0 | 0 |  | 0 |  | 6552 | 0 | 0 |  | 0 |  | 6552 | 0 | 0 |  | 0 |  | 6552 | 0 | 0 |  | 0 |  | 6552 | 0 | 0 |  | 0 |  | 6552 | 0 | 0 |  | 0 |  | 6552 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6552 | 0 | 0 |  | 0 | 156.25 | 6552 | 1023750 | 0 |  | 1023750
3.1.3.2.6 | Изготовление и монтаж в построечных условиях конструкций закладных МС2 (68шт., L=150мм; 0,72кг/шт.) | шт. | 128 | 1664 | 212992 | 150 | 19200 | 232192 |  |  | 1664 | 0 | 150 | 0 | 0 |  | 1664 | 0 | 150 | 0 | 0 | 128 | 1664 | 212992 | 150 | 19200 | 232192 |  | 1664 | 0 | 150 | 0 | 0 |  | 1664 | 0 | 150 | 0 | 0 |  | 1664 | 0 | 150 | 0 | 0 |  | 1664 | 0 | 150 | 0 | 0 |  | 1664 | 0 | 150 | 0 | 0 | 128 | 1664 | 212992 | 150 | 19200 | 232192 | 0 | 1664 | 0 | 150 | 0 | 0
3.1.3.2.7 | Установка изделий МС-1 с огнезащитным покрытием штукатурным составом толщ. покрытия 1 мм | м | 313 | 2154 | 674202 | 2178 | 681714 | 1355916 |  |  | 2154 | 0 | 2178 | 0 | 0 |  | 2154 | 0 | 2178 | 0 | 0 | 313 | 2154 | 674202 | 2178 | 681714 | 1355916 |  | 2154 | 0 | 2178 | 0 | 0 |  | 2154 | 0 | 2178 | 0 | 0 |  | 2154 | 0 | 2178 | 0 | 0 |  | 2154 | 0 | 2178 | 0 | 0 |  | 2154 | 0 | 2178 | 0 | 0 | 313 | 2154 | 674202 | 2178 | 681714 | 1355916 | 0 | 2154 | 0 | 2178 | 0 | 0
3.1.4 | Железнодорожный путь №4 | [22 empty] | 697021.7364 |  | 1409081.7 | 2106103.4364 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3377280.8738 |  | 7396476.935 | 10773757.8188 | 0 |  | 1539408.23 |  | 405357.165 | 1944765.395
3.1.4.2 | Верхнее строение пути №4 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
3.1.4.2.1 | Укладка звеньевого пути в прямых и кривых новыми рельсами (рельсы типа Р65, длиной 12,5м на ж/б шпалах с эпюрой шпал 1840шт./км с разделанным промежуточным скреплением типа Р65 | м | 97.34 | 2475.72 | 240986.5848 | 62297 | 6063989.98 | 6304976.5648 |  | 87.47 | 2475.72 | 216551.2284 | 62297 | 5449118.59 | 5665669.8184 |  | 2475.72 | 0 | 62297 | 0 | 0 | 9.87 | 2475.72 | 24435.3564 | 62297 | 614871.39 | 639306.7464 |  | 2475.72 | 0 | 62297 | 0 | 0 |  | 2475.72 | 0 | 62297 | 0 | 0 |  | 2475.72 | 0 | 62297 | 0 | 0 |  | 2475.72 | 0 | 62297 | 0 | 0 |  | 2475.72 | 0 | 62297 | 0 | 0 | 97.34 | 2475.72 | 240986.5848 | 62297 | 6063989.98 | 6304976.5648 | 0 | 2475.72 | 0 | 62297 | 0 | 0
3.1.4.2.2 | Выправка пути в плане и в профиле (Р65, шпалы ж/б) | м | 97.34 | 6552 | 637771.68 | 0 |  | 637771.68 |  | 87.48 | 6552 | 573168.96 | 0 |  | 573168.96 |  | 6552 | 0 | 0 |  | 0 | 9.86 | 6552 | 64602.72 | 0 |  | 64602.72 |  | 6552 | 0 | 0 |  | 0 |  | 6552 | 0 | 0 |  | 0 |  | 6552 | 0 | 0 |  | 0 |  | 6552 | 0 | 0 |  | 0 |  | 6552 | 0 | 0 |  | 0 | 97.34 | 6552 | 637771.68 | 0 |  | 637771.68 | 0 | 6552 | 0 | 0 |  | 0
3.1.4.2.3 | Послеосадочный ремонт (Р65, шпалы ж/б) | м | 97.34 | 6552 | 637771.68 | 0 |  | 637771.68 |  |  | 6552 | 0 | 0 |  | 0 |  | 6552 | 0 | 0 |  | 0 |  | 6552 | 0 | 0 |  | 0 |  | 6552 | 0 | 0 |  | 0 |  | 6552 | 0 | 0 |  | 0 |  | 6552 | 0 | 0 |  | 0 |  | 6552 | 0 | 0 |  | 0 |  | 6552 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6552 | 0 | 0 |  | 0 | 97.34 | 6552 | 637771.68 | 0 |  | 637771.68
3.1.4.2.4 | Устройство тупикового рельсового упора колесных пар | шт. | 1 | 124800 | 124800 | 49408 | 49408 | 174208 |  | 1 | 124800 | 124800 | 49408 | 49408 | 174208 |  | 124800 | 0 | 49408 | 0 | 0 |  | 124800 | 0 | 49408 | 0 | 0 |  | 124800 | 0 | 49408 | 0 | 0 |  | 124800 | 0 | 49408 | 0 | 0 |  | 124800 | 0 | 49408 | 0 | 0 |  | 124800 | 0 | 49408 | 0 | 0 |  | 124800 | 0 | 49408 | 0 | 0 | 1 | 124800 | 124800 | 49408 | 49408 | 174208 | 0 | 124800 | 0 | 49408 | 0 | 0
3.1.4.2.5 | Изготовление и монтаж в построечных условиях конструкций закладных МС2 (68шт., L=150мм; 0,72кг/шт.) | шт. | 80 | 1664 | 133120 | 150 | 12000 | 145120 |  |  | 1664 | 0 | 150 | 0 | 0 |  | 1664 | 0 | 150 | 0 | 0 | 80 | 1664 | 133120 | 150 | 12000 | 145120 |  | 1664 | 0 | 150 | 0 | 0 |  | 1664 | 0 | 150 | 0 | 0 |  | 1664 | 0 | 150 | 0 | 0 |  | 1664 | 0 | 150 | 0 | 0 |  | 1664 | 0 | 150 | 0 | 0 | 80 | 1664 | 133120 | 150 | 12000 | 145120 | 0 | 1664 | 0 | 150 | 0 | 0
3.1.4.2.6 | Установка изделий МС-1 с огнезащитным покрытием штукатурным составом толщ. покрытия 1 мм | м | 195 | 2154 | 420030 | 2178 | 424710 | 844740 |  |  | 2154 | 0 | 2178 | 0 | 0 |  | 2154 | 0 | 2178 | 0 | 0 | 195 | 2154 | 420030 | 2178 | 424710 | 844740 |  | 2154 | 0 | 2178 | 0 | 0 |  | 2154 | 0 | 2178 | 0 | 0 |  | 2154 | 0 | 2178 | 0 | 0 |  | 2154 | 0 | 2178 | 0 | 0 |  | 2154 | 0 | 2178 | 0 | 0 | 195 | 2154 | 420030 | 2178 | 424710 | 844740 | 0 | 2154 | 0 | 2178 | 0 | 0
3.1.4.3 | Сооружение земляного полотна |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
3.1.4.3.1 | Вывоз и утилизация с К разрыхления 1,47 | м3 | 121.3191 | 1590 | 192897.369 | 0 |  | 192897.369 |  |  | 1590 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1590 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1590 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1590 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1590 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1590 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1590 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1590 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1590 | 0 | 0 |  | 0 | 121.3191 | 1590 | 192897.369 | 0 |  | 192897.369
3.1.4.3.2 | Вырезка существующего бетонного покрытия пола | м3 | 82.53 | 19422 | 1602897.66 | 0 |  | 1602897.66 |  | 67.93 | 19422 | 1319336.46 | 0 |  | 1319336.46 |  | 19422 | 0 | 0 |  | 0 |  | 19422 | 0 | 0 |  | 0 |  | 19422 | 0 | 0 |  | 0 |  | 19422 | 0 | 0 |  | 0 |  | 19422 | 0 | 0 |  | 0 |  | 19422 | 0 | 0 |  | 0 |  | 19422 | 0 | 0 |  | 0 | 67.93 | 19422 | 1319336.46 | 0 |  | 1319336.46 | 14.6 | 19422 | 283561.2 | 0 |  | 283561.2
3.1.4.3.3 | Выемка техногенного грунта с перевозкой на 30 км и утилизацией | м3 | 133.19 | 2405 | 320321.95 | 0 |  | 320321.95 |  | 75.48 | 2405 | 181529.4 | 0 |  | 181529.4 |  | 2405 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2405 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2405 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2405 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2405 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2405 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2405 | 0 | 0 |  | 0 | 75.48 | 2405 | 181529.4 | 0 |  | 181529.4 | 57.71 | 2405 | 138792.55 | 0 |  | 138792.55
3.1.4.3.4 | Устройство балластного слоя ж/д пути под подошвой шпалы (h)20см | [56 empty] | 0 | [5 empty] | 0
3.1.4.3.4.1 | - из щебня балластного фр.25-60 | м3 | 122 | 2513 | 306586 | 6681 | 815082 | 1121668 |  | 52 | 2513 | 130676 | 6681 | 347412 | 478088 |  | 2513 | 0 | 6681 | 0 | 0 | 21.82 | 2513 | 54833.66 | 6681 | 145779.42 | 200613.08 |  | 2513 | 0 | 6681 | 0 | 0 |  | 2513 | 0 | 6681 | 0 | 0 |  | 2513 | 0 | 6681 | 0 | 0 |  | 2513 | 0 | 6681 | 0 | 0 |  | 2513 | 0 | 6681 | 0 | 0 | 73.82 | 2513 | 185509.66 | 6681 | 493191.42 | 678701.08 | 48.18 | 2513 | 121076.34 | 6681 | 321890.58 | 442966.92
3.1.4.3.4.2 | - гравийно-песчаная подушка | м3 | 70 | 2333.5 | 163345 | 2161.5 | 151305 | 314650 |  | 55.95 | 2333.5 | 130559.325 | 2161.5 | 120935.925 | 251495.26 |  | 2333.5 | 0 | 2161.5 | 0 | 0 |  | 2333.5 | 0 | 2161.5 | 0 | 0 |  | 2333.5 | 0 | 2161.5 | 0 | 0 |  | 2333.5 | 0 | 2161.5 | 0 | 0 |  | 2333.5 | 0 | 2161.5 | 0 | 0 |  | 2333.5 | 0 | 2161.5 | 0 | 0 |  | 2333.5 | 0 | 2161.5 | 0 | 0 | 55.95 | 2333.5 | 130559.325 | 2161.5 | 120935.925 | 251495.26 | 14.05 | 2333.5 | 32785.675 | 2161.5 | 30369.075 | 63154.75
3.1.4.3.4.3 | - геотекстиль, 3м | м | 97.2 | 46.8 | 4548.96 | 264 | 25660.8 | 30209.76 |  | 77.73 | 46.8 | 3637.764 | 264 | 20520.72 | 24158.484 |  | 46.8 | 0 | 264 | 0 | 0 |  | 46.8 | 0 | 264 | 0 | 0 |  | 46.8 | 0 | 264 | 0 | 0 |  | 46.8 | 0 | 264 | 0 | 0 |  | 46.8 | 0 | 264 | 0 | 0 |  | 46.8 | 0 | 264 | 0 | 0 |  | 46.8 | 0 | 264 | 0 | 0 | 77.73 | 46.8 | 3637.764 | 264 | 20520.72 | 24158.484 | 19.47 | 46.8 | 911.196 | 264 | 5140.08 | 6051.276
3.1.4.3.4.4 | - гравийно-песчаная подушка (К уплотнения) | м3 | 14 | 0 |  | 2161.5 | 30261 | 30261 |  |  | 0 |  | 2161.5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2161.5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2161.5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2161.5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2161.5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2161.5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2161.5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2161.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2161.5 | 0 | 0 | 14 | 0 |  | 2161.5 | 30261 | 30261
3.1.4.3.4.5 | - из щебня балластного фр.25-60 | м3 | 31.72 | 0 |  | 6681 | 211921.32 | 211921.32 |  |  | 0 |  | 6681 | 0 | 0 |  | 0 |  | 6681 | 0 | 0 | 31.69 | 0 |  | 6681 | 211720.89 | 211720.89 |  | 0 |  | 6681 | 0 | 0 |  | 0 |  | 6681 | 0 | 0 |  | 0 |  | 6681 | 0 | 0 |  | 0 |  | 6681 | 0 | 0 |  | 0 |  | 6681 | 0 | 0 | 31.69 | 0 |  | 6681 | 211720.89 | 211720.89 | 0.03 | 0 |  | 6681 | 200.43 | 200.43
3.1.4.3.4.6 | - геотекстиль 2м 500г/м | м | 97.2 | 46.8 | 4548.96 | 180 | 17496 | 22044.96 |  |  | 46.8 | 0 | 180 | 0 | 0 |  | 46.8 | 0 | 180 | 0 | 0 |  | 46.8 | 0 | 180 | 0 | 0 |  | 46.8 | 0 | 180 | 0 | 0 |  | 46.8 | 0 | 180 | 0 | 0 |  | 46.8 | 0 | 180 | 0 | 0 |  | 46.8 | 0 | 180 | 0 | 0 |  | 46.8 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 46.8 | 0 | 180 | 0 | 0 | 97.2 | 46.8 | 4548.96 | 180 | 17496 | 22044.96
3.1.4.3.5 | Вывоз и утилизация с К разрыхления 1,6 | м3 | 79.914 | 1590 | 127063.26 | 0 |  | 127063.26 |  |  | 1590 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1590 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1590 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1590 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1590 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1590 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1590 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1590 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1590 | 0 | 0 |  | 0 | 79.914 | 1590 | 127063.26 | 0 |  | 127063.26
4 | Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения | [56 empty] | 0 | [5 empty] | 0
4.1. | 130-23-НВК Наружные сети канализации |  |  |  | 2541810.2673 |  | 1021837.1272 | 3563647.3945 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2541810.2673 |  | 1021837.1272 | 3563647.3945
4.1.1 | Разборка дорожных покрытий | м3 | 92.84 | 7609.19 | 706437.1996 | 0 |  | 706437.1996 |  |  | 7609.19 | 0 | 0 |  | 0 |  | 7609.19 | 0 | 0 |  | 0 |  | 7609.19 | 0 | 0 |  | 0 |  | 7609.19 | 0 | 0 |  | 0 |  | 7609.19 | 0 | 0 |  | 0 |  | 7609.19 | 0 | 0 |  | 0 |  | 7609.19 | 0 | 0 |  | 0 |  | 7609.19 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7609.19 | 0 | 0 |  | 0 | 92.84 | 7609.19 | 706437.1996 | 0 |  | 706437.1996
4.1.2 | Демонтаж коллектора | м3 | 2.89 | 120911.25 | 349433.5125 | 0 |  | 349433.5125 |  |  | 120911.25 | 0 | 0 |  | 0 |  | 120911.25 | 0 | 0 |  | 0 |  | 120911.25 | 0 | 0 |  | 0 |  | 120911.25 | 0 | 0 |  | 0 |  | 120911.25 | 0 | 0 |  | 0 |  | 120911.25 | 0 | 0 |  | 0 |  | 120911.25 | 0 | 0 |  | 0 |  | 120911.25 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 120911.25 | 0 | 0 |  | 0 | 2.89 | 120911.25 | 349433.5125 | 0 |  | 349433.5125
4.1.3 | Прочие работы. Погрузка, вывоз, утилизация |  |  | 0 | 320749.1088 | 0 |  | 320749.1088 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 320749.1088 | 0 |  | 320749.1088
4.1.3.1 | Погрузка дорожного покрытия, щебня, жб мусора | м3 | 95.73 | 1013.26 | 96999.3798 | 0 |  | 96999.3798 |  |  | 1013.26 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1013.26 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1013.26 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1013.26 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1013.26 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1013.26 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1013.26 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1013.26 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1013.26 | 0 | 0 |  | 0 | 95.73 | 1013.26 | 96999.3798 | 0 |  | 96999.3798
4.1.3.2 | Вывоз и утилизация с К разрыхления 1,47 | м3 | 140.7231 | 1590 | 223749.729 | 0 |  | 223749.729 |  |  | 1590 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1590 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1590 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1590 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1590 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1590 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1590 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1590 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1590 | 0 | 0 |  | 0 | 140.7231 | 1590 | 223749.729 | 0 |  | 223749.729
4.1.4 | Земляные работы. Разработка грунта, обратная засыпка щебнем, песком, грунтом, уплотнение | м3 | 164.87 | 3171.81 | 522936.3147 | 2762.02 | 455374.2374 | 978310.5521 |  |  | 3171.81 | 0 | 2762.02 | 0 | 0 |  | 3171.81 | 0 | 2762.02 | 0 | 0 |  | 3171.81 | 0 | 2762.02 | 0 | 0 |  | 3171.81 | 0 | 2762.02 | 0 | 0 |  | 3171.81 | 0 | 2762.02 | 0 | 0 |  | 3171.81 | 0 | 2762.02 | 0 | 0 |  | 3171.81 | 0 | 2762.02 | 0 | 0 |  | 3171.81 | 0 | 2762.02 | 0 | 0 | 0 | 3171.81 | 0 | 2762.02 | 0 | 0 | 164.87 | 3171.81 | 522936.3147 | 2762.02 | 455374.2374 | 978310.5521
4.1.5 | Прочие работы. Лишний грунт. Погрузка, вывоз, утилизация |  |  | 0 | 82184.6655 | 0 |  | 82184.6655 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 82184.6655 | 0 |  | 82184.6655
4.1.5.1 | Погрузка лишнего грунта | м3 | 24.85 | 915.23 | 22743.4655 | 0 |  | 22743.4655 |  |  | 915.23 | 0 | 0 |  | 0 |  | 915.23 | 0 | 0 |  | 0 |  | 915.23 | 0 | 0 |  | 0 |  | 915.23 | 0 | 0 |  | 0 |  | 915.23 | 0 | 0 |  | 0 |  | 915.23 | 0 | 0 |  | 0 |  | 915.23 | 0 | 0 |  | 0 |  | 915.23 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 915.23 | 0 | 0 |  | 0 | 24.85 | 915.23 | 22743.4655 | 0 |  | 22743.4655
4.1.5.2 | Вывоз и утилизация с К разрыхления 1,6 | м3 | 39.76 | 1495 | 59441.2 | 0 |  | 59441.2 |  |  | 1495 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1495 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1495 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1495 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1495 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1495 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1495 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1495 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1495 | 0 | 0 |  | 0 | 39.76 | 1495 | 59441.2 | 0 |  | 59441.2
4.1.6 | Прокладка ПВХ трубопровода Дн 160 в стальном футляре, с отводами в колодцы, бетонированием | м | 106.18 | 4824.59 | 512274.9662 | 4179.61 | 443790.9898 | 956065.956 |  |  | 4824.59 | 0 | 4179.61 | 0 | 0 |  | 4824.59 | 0 | 4179.61 | 0 | 0 |  | 4824.59 | 0 | 4179.61 | 0 | 0 |  | 4824.59 | 0 | 4179.61 | 0 | 0 |  | 4824.59 | 0 | 4179.61 | 0 | 0 |  | 4824.59 | 0 | 4179.61 | 0 | 0 |  | 4824.59 | 0 | 4179.61 | 0 | 0 |  | 4824.59 | 0 | 4179.61 | 0 | 0 | 0 | 4824.59 | 0 | 4179.61 | 0 | 0 | 106.18 | 4824.59 | 512274.9662 | 4179.61 | 443790.9898 | 956065.956
4.1.7 | Установка ж/б колодцев К1-1 | шт. | 1 | 23112.7 | 23112.7 | 62314.2 | 62314.2 | 85426.9 |  |  | 23112.7 | 0 | 62314.2 | 0 | 0 |  | 23112.7 | 0 | 62314.2 | 0 | 0 |  | 23112.7 | 0 | 62314.2 | 0 | 0 |  | 23112.7 | 0 | 62314.2 | 0 | 0 |  | 23112.7 | 0 | 62314.2 | 0 | 0 |  | 23112.7 | 0 | 62314.2 | 0 | 0 |  | 23112.7 | 0 | 62314.2 | 0 | 0 |  | 23112.7 | 0 | 62314.2 | 0 | 0 | 0 | 23112.7 | 0 | 62314.2 | 0 | 0 | 1 | 23112.7 | 23112.7 | 62314.2 | 62314.2 | 85426.9
4.1.8 | Установка ж/б колодцев К1-3 | шт. | 1 | 24681.8 | 24681.8 | 60357.7 | 60357.7 | 85039.5 |  |  | 24681.8 | 0 | 60357.7 | 0 | 0 |  | 24681.8 | 0 | 60357.7 | 0 | 0 |  | 24681.8 | 0 | 60357.7 | 0 | 0 |  | 24681.8 | 0 | 60357.7 | 0 | 0 |  | 24681.8 | 0 | 60357.7 | 0 | 0 |  | 24681.8 | 0 | 60357.7 | 0 | 0 |  | 24681.8 | 0 | 60357.7 | 0 | 0 |  | 24681.8 | 0 | 60357.7 | 0 | 0 | 0 | 24681.8 | 0 | 60357.7 | 0 | 0 | 1 | 24681.8 | 24681.8 | 60357.7 | 60357.7 | 85039.5
| ВСЕГО, руб. | [22 empty] | 74375405.9491 |  | 95020732.7864 | 169396138.7354 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 161512787.1621 |  | 208640854.3863 | 370153641.5684 |  |  | 69694470.0505 |  | 73632641.2795 | 143327111.33
| Договорной коэффициент-0,92 | [22 empty] | 68425373.4732 |  | 87419074.1634 | 155844447.6366 | 0 | 0
| ВСЕГО по акту | [22 empty] | 68425373.4732 |  | 87419074.1634 | 155844447.6366
| в т.ч. НДС 20% |  |  | в т.ч. НДС 20% | 4114 |  | 10060 | 14173 | в т.ч. НДС 20% |  | 4114 |  | 10060 | 0 |  |  |  | в т.ч. НДС 20% |  | 0 |  |  |  | 11404228.91 |  | 14569845.7 | 25974074.61 | 0 | 0 | в т.ч. НДС 20% |  | 0 |  | 0 | 4113.63
Сдал: | Генеральный директор ООО «ШЕЛЛРОКК» | [16 empty] | (Е.А. Бусел) | [10 empty] | (Е.А. Бусел) | [16 empty] | ()
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Принял: | Генеральный директор ООО «КиКГЕОСТРОЙ» | [16 empty] | (Ю.Ф. Кесслер) | [10 empty] | (Ю.Ф. Кесслер) | [18 empty] | ()
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
513428946.0785
Formulas:
Код = [по]
Note on G235: запроцентовано - за ед. 42 612,7 руб.
Note on BK235: см примечание

## кс-6 на 06.05 (hidden)
[21 empty] | Код | [5 empty] | Код
[20 empty] | Форма по ОКУД | 0322005 |  |  |  |  | Форма по ОКУД | 0322005
Инвестор | [19 empty] | по ОКПО | [5 empty] | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Заказчик (Генподрядчик) | АО «МЕТРОВАГОНМАШ», 141009, Московская обл., г. о. Мытищи, г. Мытищи, ул. Колонцова, 4, 8 (498) 687-45-55 | [18 empty] | по ОКПО | 05804803 |  |  |  |  | по ОКПО | 05804803
(организация, адрес, телефон, факс)
Подрядчик (Субподрядчик) | ООО «КиКГЕОСТРОЙ», 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59; +7 (495) 915-24-71 | [18 empty] | по ОКПО | 16673706 |  |  |  |  | по ОКПО | 16673706
(организация, адрес, телефон, факс)
Стройка | Цех №8, расположенный по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул.Колонцова, д.4
(наименование, адрес)
Объект | Ремонт цеха №8, расположенного по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул.Колонцова, д.4
| (наименование) | [18 empty] | Вид деятельности по ОКДП | [5 empty] | Вид деятельности по ОКДП
[19 empty] | Договор подряда (контракт) | номер | МВМ/19-07 |  |  |  | Договор подряда (контракт) | номер | МВМ/19-07
[20 empty] | дата | 19.07.2023 |  |  |  |  | дата | 19.07.2023
[19 empty] | Дополнительное соглашение | номер | 4 |  |  |  | Дополнительное соглашение | номер | 4
[20 empty] | дата | 08.02.2024 |  |  |  |  | дата | 08.02.2024
[20 empty] | Вид операции | [5 empty] | Вид операции
[20 empty] | Номер документа | Дата составления | Отчетный период |  |  |  | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[22 empty] | с | по |  |  |  |  | с | по
[20 empty] | 1 | 2024-03-20 | 2023-07-19 | 2024-03-20 |  |  | 2 | 2024-04-20 | 2024-03-21 | 2024-04-20
ОСТАТОК
[18 empty] | МАРТ | [5 empty] | МАЙ
№ | Наименовение | Ед.изм | Кол-во | Стоимость работ, руб. с НДС |  | Стоимость материалов, руб. с НДС |  | Итого, руб. с НДС | Кол-во | Стоимость работ, руб. с НДС |  | Стоимость материалов, руб. с НДС |  | Итого, руб. с НДС | аналитика |  |  | Кол-во | Стоимость работ, руб. с НДС |  | Стоимость материалов, руб. с НДС |  | Итого, руб. с НДС | Кол-во | Стоимость работ, руб. с НДС |  | Стоимость материалов, руб. с НДС |  | Итого, руб. с НДС | Кол-во | Стоимость работ, руб. с НДС |  | Стоимость материалов, руб. с НДС |  | Итого, руб. с НДС
|  |  |  | за ед. | итого | за ед | итого |  |  | за ед. | итого | за ед | итого |  | СМР ед. | МТР ед. | всего |  | за ед. | итого | за ед | итого |  |  | за ед. | итого | за ед | итого |  |  | за ед. | итого | за ед | итого
1. | Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта, в том числе:
1.1 | 130-23-АС3 Архитектурно-строительные решения |  |  |  | 22129692.9755 |  | 20718895.6253 | 42848588.6008 |  |  | 6476421.4274 |  | 6962762.6217 | 13439184.0491 | [5 empty] | 6476170 |  | 6962719.65 | 13438889.65 |  |  | 1864348.8 |  | 1794786.96 | 3659135.76 | 0 |  | 13788922.7481 |  | 11961346.0436 | 25750268.7917
1.1.1. | Демонтажные работы | [15 empty] | 0 | [12 empty] | 0
1.1.1.1. | Частичный демонтаж крестовых связей | т | 0.44 | 49415 | 21742.6 |  |  | 21742.6 | 0.44 | 49415 | 21742.6 |  |  | 21742.6 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 49415 | 21742.6 |  |  | 21742.6 |  | 49415 | 0 |  |  | 0 | 0 | 49415 | 0 |  |  | 0
1.1.1.2. | Демонтаж сэндвич панелей | м² | 389.4 | 990.36 | 385646.184 |  |  | 385646.184 | 389.4 | 990.36 | 385646.184 |  |  | 385646.184 | 0.36 | 0 | 140.184 | 389.4 | 990 | 385506 |  |  | 385506 |  | 990 | 0 |  |  | 0 | 0 | 990.36 | 0 |  |  | 0
1.1.2. | Устройство фахверка | т | 0.34 | 95478 | 32462.52 | 229000 | 77860 | 110322.52 |  | 95478 | 0 | 229000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 95478 | 0 | 229000 | 0 | 0 |  | 95478 | 0 | 229000 | 0 | 0 | 0.34 | 95478 | 32462.52 | 229000 | 77860 | 110322.52
1.1.3. | Устройство сэндвич панелей | м² | 389.4 | 2711 | 1055663.4 | 6573 | 2559526.2 | 3615189.6 | 389.4 | 2711 | 1055663.4 | 6573 | 2559526.2 | 3615189.6 | 0 | 0 | 0 | 389.4 | 2711 | 1055663.4 | 6573 | 2559526.2 | 3615189.6 |  | 2711 | 0 | 6573 | 0 | 0 | 0 | 2711 | 0 | 6573 | 0 | 0
1.1.4. | Устройство перегородок | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0
1.1.4.1. | Перегородки гипсокартонные типа С112 к-тлексной системы КНАУФ толщиной 100 мм с облицовкой 2мя листами ГКЛ (толщиной 12,5мм) со звукоизолирующим слоем из минераловатых плит Лайт Баттс толщиной 50 мм | м² | 536 | 4955 | 2655880 | 4501 | 2412536 | 5068416 | 428.8 | 4955 | 2124704 | 4501 | 1930028.8 | 4054732.8 | 0 | 0 | 0 | 428.8 | 4955 | 2124704 | 4501 | 1930028.8 | 4054732.8 | 96.96 | 4955 | 480436.8 | 4501 | 436416.96 | 916853.76 | 10.24 | 4955 | 50739.2 | 4501 | 46090.24 | 96829.44
1.1.4.2. | Устройство отверстий под воздуховоды | шт | 2 | 8577.88 | 17155.76 | 4657.25 | 9314.5 | 26470.26 |  | 8577.88 | 0 | 4657.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8577.88 | 0 | 4657.25 | 0 | 0 |  | 8577.88 | 0 | 4657.25 | 0 | 0 | 2 | 8577.88 | 17155.76 | 4657.25 | 9314.5 | 26470.26
1.1.5. | Отделка потолков помещений | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0
1.1.5.1. | Подвесной потолок системы "Армстронг" | м² | 301.4 | 3957.0696 | 1192660.7774 |  |  | 1192660.7774 |  | 3957.0696 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3957.0696 | 0 |  |  | 0 |  | 3957.0696 | 0 |  |  | 0 | 301.4 | 3957.0696 | 1192660.7774 |  |  | 1192660.7774
1.1.5.2. | Подвесной потолок системы "Кнауф-акустика" | м² | 168.8 | 1131.7614 | 191041.3243 | 3051.3912 | 515074.8346 | 706116.1589 |  | 1131.7614 | 0 | 3051.3912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1131.7614 | 0 | 3051.3912 | 0 | 0 |  | 1131.7614 | 0 | 3051.3912 | 0 | 0 | 168.8 | 1131.7614 | 191041.3243 | 3051.3912 | 515074.8346 | 706116.1589
1.1.5.3. | Реечный алюминиевый потолок | м² | 111.8 | 7888.98 | 881987.964 |  |  | 881987.964 |  | 7888.98 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7888.98 | 0 |  |  | 0 |  | 7888.98 | 0 |  |  | 0 | 111.8 | 7888.98 | 881987.964 |  |  | 881987.964
1.1.5.4. | Затирка бетонной поверхности перекрытия перед устройством потолка | м² | 206.75 | 1134.7875 | 234617.3156 | 719.0898 | 148671.8162 | 383289.1318 |  | 1134.7875 | 0 | 719.0898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1134.7875 | 0 | 719.0898 | 0 | 0 |  | 1134.7875 | 0 | 719.0898 | 0 | 0 | 206.75 | 1134.7875 | 234617.3156 | 719.0898 | 148671.8162 | 383289.1318
1.1.5.5. | Устроиство базового слоя шпаклевки | м² | 69.4 | 888.18 | 61639.692 | 462.8 | 32118.32 | 93758.012 |  | 888.18 | 0 | 462.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 888.18 | 0 | 462.8 | 0 | 0 |  | 888.18 | 0 | 462.8 | 0 | 0 | 69.4 | 888.18 | 61639.692 | 462.8 | 32118.32 | 93758.012
1.1.5.6. | Устроиство финишного слоя шпаклевки | м² | 69.4 | 1277.25 | 88641.15 | 397.787 | 27606.4178 | 116247.5678 |  | 1277.25 | 0 | 397.787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1277.25 | 0 | 397.787 | 0 | 0 |  | 1277.25 | 0 | 397.787 | 0 | 0 | 69.4 | 1277.25 | 88641.15 | 397.787 | 27606.4178 | 116247.5678
1.1.5.7. | Окраска потолка силикатой краской за 2 раза | м² | 138.8 | 635.481 | 88204.7628 | 740.9688 | 102846.4694 | 191051.2322 |  | 635.481 | 0 | 740.9688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 635.481 | 0 | 740.9688 | 0 | 0 |  | 635.481 | 0 | 740.9688 | 0 | 0 | 138.8 | 635.481 | 88204.7628 | 740.9688 | 102846.4694 | 191051.2322
1.1.5.8. | Грунтовка поверхностей перед окрашиванием | м² | 138.8 | 75.6525 | 10500.567 | 42.2994 | 5871.1567 | 16371.7237 |  | 75.6525 | 0 | 42.2994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 75.6525 | 0 | 42.2994 | 0 | 0 |  | 75.6525 | 0 | 42.2994 | 0 | 0 | 138.8 | 75.6525 | 10500.567 | 42.2994 | 5871.1567 | 16371.7237
1.1.6. | Полы помещений | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0
1.1.6.1. | Очистка поверхности от грязи и мусора | м² | 352.5 | 378.2625 | 133337.5312 | 72.93 | 25707.825 | 159045.3563 | 352.5 | 378.2625 | 133337.5312 | 72.93 | 25707.825 | 159045.3563 | 0.2625 | 0 | 92.5312 | 352.5 | 378 | 133245 | 72.93 | 25707.83 | 158952.83 |  | 378 | 0 | 72.93 | 0 | 0 | 0 | 378.2625 | 0 | 72.93 | 0 | 0
1.1.6.2. | Устройство пола из бетона кл. В25 толщиной до 100 мм | м³ | 7.87 | 13208 | 103946.96 | 14998 | 118034.26 | 221981.22 | 7.87 | 13208 | 103946.96 | 14998 | 118034.26 | 221981.22 | 0 | 0 | 0 | 7.87 | 13208 | 103946.96 | 14998 | 118034.26 | 221981.22 |  | 13208 | 0 | 14998 | 0 | 0 | 0 | 13208 | 0 | 14998 | 0 | 0
1.1.6.3 | Керамогранитая плитка | м² | 187.8 | 4772 | 896181.6 | 2131 | 400201.8 | 1296383.4 |  | 4772 | 0 | 2131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4772 | 0 | 2131 | 0 | 0 |  | 4772 | 0 | 2131 | 0 | 0 | 187.8 | 4772 | 896181.6 | 2131 | 400201.8 | 1296383.4
1.1.6.4 | Напольная керамическая плитка | м² | 332.1 | 2629 | 873090.9 | 3034 | 1007591.4 | 1880682.3 |  | 2629 | 0 | 3034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2629 | 0 | 3034 | 0 | 0 |  | 2629 | 0 | 3034 | 0 | 0 | 332.1 | 2629 | 873090.9 | 3034 | 1007591.4 | 1880682.3
1.1.6.5 | Коммерческий линолеум (33-34 кл.) | м² | 121.8 | 708.1074 | 86247.4813 | 2641.5246 | 321737.6963 | 407985.1776 |  | 708.1074 | 0 | 2641.5246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 708.1074 | 0 | 2641.5246 | 0 | 0 |  | 708.1074 | 0 | 2641.5246 | 0 | 0 | 121.8 | 708.1074 | 86247.4813 | 2641.5246 | 321737.6963 | 407985.1776
1.1.6.6 | Гидроизоляция Гидроизол | м² | 141.3 | 680.8725 | 96207.2843 | 1083.7398 | 153132.4337 | 249339.718 |  | 680.8725 | 0 | 1083.7398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 680.8725 | 0 | 1083.7398 | 0 | 0 |  | 680.8725 | 0 | 1083.7398 | 0 | 0 | 141.3 | 680.8725 | 96207.2843 | 1083.7398 | 153132.4337 | 249339.718
1.1.6.7 | Наливной пол толщиной до 50мм | м² | 355.6 | 3576 | 1271625.6 | 1630 | 579628 | 1851253.6 |  | 3576 | 0 | 1630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3576 | 0 | 1630 | 0 | 0 |  | 3576 | 0 | 1630 | 0 | 0 | 355.6 | 3576 | 1271625.6 | 1630 | 579628 | 1851253.6
1.1.6.8 | Керамогранитая плитка с шероховатой поверхностью | м² | 2 | 4149 | 8298 | 2131 | 4262 | 12560 |  | 4149 | 0 | 2131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4149 | 0 | 2131 | 0 | 0 |  | 4149 | 0 | 2131 | 0 | 0 | 2 | 4149 | 8298 | 2131 | 4262 | 12560
1.1.6.9 | Наливной пол толщиной до 45мм армированный сеткой d4 В500 100х100 | м² | 141.3 | 3470 | 490311 | 1590 | 224667 | 714978 |  | 3470 | 0 | 1590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3470 | 0 | 1590 | 0 | 0 |  | 3470 | 0 | 1590 | 0 | 0 | 141.3 | 3470 | 490311 | 1590 | 224667 | 714978
1.1.6.10 | Грунтовка поверхностей перед финишным покрытием | м² | 1140.6 | 75.6525 | 86289.2415 | 42.2994 | 48246.6956 | 134535.9371 |  | 75.6525 | 0 | 42.2994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 75.6525 | 0 | 42.2994 | 0 | 0 |  | 75.6525 | 0 | 42.2994 | 0 | 0 | 1140.6 | 75.6525 | 86289.2415 | 42.2994 | 48246.6956 | 134535.9371
1.1.7. | Отделка стен помещений | м² | 1194.52 | 4448.1898 | 5313451.7 | 3702.436 | 4422633.8 | 9736085.5 | 98.58 | 4448.1898 | 438502.5521 | 3702.436 | 364986.1367 | 803488.6888 | 0.18982 | 0.43596 | 226.74 | 98.58 | 4448 | 438483.84 | 3702 | 364943.16 | 803427 |  | 4448 | 0 | 3702 | 0 | 0 | 1095.94 | 4448.1898 | 4874949.1479 | 3702.436 | 4057647.6633 | 8932596.8112
1.1.8. | Установка потивопожарных окон | шт | 11 | 34209 | 376299 | 89433 | 983763 | 1360062 |  | 34209 | 0 | 89433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 34209 | 0 | 89433 | 0 | 0 |  | 34209 | 0 | 89433 | 0 | 0 | 11 | 34209 | 376299 | 89433 | 983763 | 1360062
1.1.9. | Установка внутренних окон | шт | 6 | 18204 | 109224 | 79865 | 479190 | 588414 |  | 18204 | 0 | 79865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 18204 | 0 | 79865 | 0 | 0 |  | 18204 | 0 | 79865 | 0 | 0 | 6 | 18204 | 109224 | 79865 | 479190 | 588414
1.1.10. | Установка потивопожарных дверей | шт | 42 | 14176 | 595392 | 34900 | 1465800 | 2061192 |  | 14176 | 0 | 34900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14176 | 0 | 34900 | 0 | 0 |  | 14176 | 0 | 34900 | 0 | 0 | 42 | 14176 | 595392 | 34900 | 1465800 | 2061192
1.1.11. | Лестичная клетка | шт | 1 | 504288.43 | 504288.43 | 855301.2 | 855301.2 | 1359589.63 |  | 504288.43 | 0 | 855301.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 504288.43 | 0 | 855301.2 | 0 | 0 |  | 504288.43 | 0 | 855301.2 | 0 | 0 | 1 | 504288.43 | 504288.43 | 855301.2 | 855301.2 | 1359589.63
1.1.12. | Устройство перекрытия | м³ | 41.2 | 44343.5 | 1826952.2 | 47372 | 1951726.4 | 3778678.6 | 41.2 | 44343.5 | 1826952.2 | 47372 | 1951726.4 | 3778678.6 | 0 | 0 | 0 | 41.2 | 44343.5 | 1826952.2 | 47372 | 1951726.4 | 3778678.6 |  | 44343.5 | 0 | 47372 | 0 | 0 | 0 | 44343.5 | 0 | 47372 | 0 | 0
1.1.13. | Пол АБК | м² | 387 | 3576 | 1383912 | 3510 | 1358370 | 2742282 |  | 3576 | 0 | 3510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3576 | 0 | 3510 | 0 | 0 | 387 | 3576 | 1383912 | 3510 | 1358370 | 2742282 | 0 | 3576 | 0 | 3510 | 0 | 0
1.1.14. | Прорезка проёмов дверных и оконных | шт | 15 | 25728.4 | 385926 | 850.2 | 12753 | 398679 | 15 | 25728.4 | 385926 | 850.2 | 12753 | 398679 | 0 | 0 | 0 | 15 | 25728.4 | 385926 | 850.2 | 12753 | 398679 |  | 25728.4 | 0 | 850.2 | 0 | 0 | 0 | 25728.4 | 0 | 850.2 | 0 | 0
1.1.15. | Устройство отверстия на кровле в осях В/32-34 | шт | 1 | 89509.68 | 89509.68 | 73184.8 | 73184.8 | 162694.48 |  | 89509.68 | 0 | 73184.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 89509.68 | 0 | 73184.8 | 0 | 0 |  | 89509.68 | 0 | 73184.8 | 0 | 0 | 1 | 89509.68 | 89509.68 | 73184.8 | 73184.8 | 162694.48
1.1.16. | Проходка воздуховодов сквозь кровлю АБК | шт | 12 | 11909.9742 | 142919.69 | 4538.7333 | 54464.8 | 197384.49 |  | 11909.9742 | 0 | 4538.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11909.9742 | 0 | 4538.7333 | 0 | 0 |  | 11909.9742 | 0 | 4538.7333 | 0 | 0 | 12 | 11909.9742 | 142919.69 | 4538.7333 | 54464.8 | 197384.49
1.1.17. | Устройство мк отверстий диам. 400 мм в покрытии здания | шт | 5 | 43829.718 | 219148.59 | 26306.28 | 131531.4 | 350679.99 |  | 43829.718 | 0 | 26306.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 43829.718 | 0 | 26306.28 | 0 | 0 |  | 43829.718 | 0 | 26306.28 | 0 | 0 | 5 | 43829.718 | 219148.59 | 26306.28 | 131531.4 | 350679.99
1.1.18. | Устройство дверного проёма в стене цеха (пож.выход) | шт | 1 | 219290.07 | 219290.07 | 155542.4 | 155542.4 | 374832.47 |  | 219290.07 | 0 | 155542.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 219290.07 | 0 | 155542.4 | 0 | 0 |  | 219290.07 | 0 | 155542.4 | 0 | 0 | 1 | 219290.07 | 219290.07 | 155542.4 | 155542.4 | 374832.47
1.2. | 130-23-АС1 Архитектурно-строительные решения |  |  |  | 11518228.36 |  | 20862917.378 | 32381145.738 |  |  | 4084784.62 |  | 10885660 | 14970444.62 | [5 empty] | 4084784.62 |  | 10885660 | 14970444.62 |  |  | 813300 |  | 2211900 | 3025200 | 0 |  | 6620143.74 |  | 7765357.378 | 14385501.118
1.2.1. | Металлоконструкции огрунтованные |  |  |  | 1391114.46 |  | 3336530 | 4727644.46 |  |  | 696034.62 |  | 1669410 | 2365444.62 | 0 | 0 | 0 |  |  | 696034.62 |  | 1669410 | 2365444.62 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 695079.84 |  | 1667120 | 2362199.84
1.2.1.1. | Монтаж фахверковых стоек массой до 1,0 т | т | 13.9 | 95478 | 1327144.2 | 229000 | 3183100 | 4510244.2 | 6.95 | 95478 | 663572.1 | 229000 | 1591550 | 2255122.1 | 0 | 0 | 0 | 6.95 | 95478 | 663572.1 | 229000 | 1591550 | 2255122.1 |  | 95478 | 0 | 229000 | 0 | 0 | 6.95 | 95478 | 663572.1 | 229000 | 1591550 | 2255122.1
1.2.1.2. | Монтаж распорок, ригелей, в том числе: Профили стальные гнутые замкнутые квадратые 100х4 | т | 0.67 | 95478 | 63970.26 | 229000 | 153430 | 217400.26 | 0.34 | 95478 | 32462.52 | 229000 | 77860 | 110322.52 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 95478 | 32462.52 | 229000 | 77860 | 110322.52 |  | 95478 | 0 | 229000 | 0 | 0 | 0.33 | 95478 | 31507.74 | 229000 | 75570 | 107077.74
1.2.2. | Окраска металлоконструкций | м² | 439.29 |  | 1823053.5 |  | 292127.85 | 2115181.35 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 439.29 |  | 1823053.5 |  | 292127.85 | 2115181.35
1.2.2.1. | Устройство огнезащитой краски по металлу | м² | 439.29 | 4150 | 1823053.5 | 665 | 292127.85 | 2115181.35 |  | 4150 | 0 | 665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4150 | 0 | 665 | 0 | 0 |  | 4150 | 0 | 665 | 0 | 0 | 439.29 | 4150 | 1823053.5 | 665 | 292127.85 | 2115181.35
1.2.3. | Крепление металлоконструкций |  |  |  | 202237.8 |  | 401840.088 | 604077.888 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 202237.8 |  | 401840.088 | 604077.888
1.2.3.1. | Химический анкер, шпилька М16х190 | шт | 71 | 707.4 | 50225.4 | 1310.4 | 93038.4 | 143263.8 |  | 707.4 | 0 | 1310.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 707.4 | 0 | 1310.4 | 0 | 0 |  | 707.4 | 0 | 1310.4 | 0 | 0 | 71 | 707.4 | 50225.4 | 1310.4 | 93038.4 | 143263.8
1.2.3.2. | Распорный анкер типа Hilti HSA M12х115 | шт | 350 | 235.8 | 82530 | 326.352 | 114223.2 | 196753.2 |  | 235.8 | 0 | 326.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 235.8 | 0 | 326.352 | 0 | 0 |  | 235.8 | 0 | 326.352 | 0 | 0 | 350 | 235.8 | 82530 | 326.352 | 114223.2 | 196753.2
1.2.3.3. | Распорный анкер типа Hilti HSA M10х83 | шт | 260 | 188.64 | 49046.4 | 492.96 | 128169.6 | 177216 |  | 188.64 | 0 | 492.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 188.64 | 0 | 492.96 | 0 | 0 |  | 188.64 | 0 | 492.96 | 0 | 0 | 260 | 188.64 | 49046.4 | 492.96 | 128169.6 | 177216
1.2.3.4. | Распорный анкер типа Hilti HSA M6х50 | шт | 130 | 157.2 | 20436 | 510.8376 | 66408.888 | 86844.888 |  | 157.2 | 0 | 510.8376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 157.2 | 0 | 510.8376 | 0 | 0 |  | 157.2 | 0 | 510.8376 | 0 | 0 | 130 | 157.2 | 20436 | 510.8376 | 66408.888 | 86844.888
1.2.4. | Демонтаж металлоконструкций |  |  |  | 103490 |  | 6500 | 109990 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 103490 |  | 6500 | 109990
1.2.4.1. | Демонтаж элементов тормозных ферм и связей с последующей приваркой к фахверку и окраской | т | 1 | 103490 | 103490 | 6500 | 6500 | 109990 |  | 103490 | 0 | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 103490 | 0 | 6500 | 0 | 0 |  | 103490 | 0 | 6500 | 0 | 0 | 1 | 103490 | 103490 | 6500 | 6500 | 109990
1.2.5. | Устройство перегородки |  |  |  | 6149267.6 |  | 16539154 | 22688421.6 |  |  | 3388750 |  | 9216250 | 12605000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3388750 |  | 9216250 | 12605000 |  |  | 813300 |  | 2211900 | 3025200 | 0 |  | 1947217.6 |  | 5111004 | 7058221.6
1.2.5.1. | Стеновые сэндвич-панели «Металл Профиль» МП ТСП-Z-100-1000-Г-Г-МВ | м² | 2230.6 | 2711 | 6047156.6 | 7373 | 16446213.8 | 22493370.4 | 1250 | 2711 | 3388750 | 7373 | 9216250 | 12605000 | 0 | 0 | 0 | 1250 | 2711 | 3388750 | 7373 | 9216250 | 12605000 | 300 | 2711 | 813300 | 7373 | 2211900 | 3025200 | 680.6 | 2711 | 1845106.6 | 7373 | 5018063.8 | 6863170.4
1.2.5.2. | Устройство противопожарной перегородки «Knauf» С112 с двухслойной обшивкой с каждой стороны | м² | 20.2 | 5055 | 102111 | 4601 | 92940.2 | 195051.2 |  | 5055 | 0 | 4601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5055 | 0 | 4601 | 0 | 0 |  | 5055 | 0 | 4601 | 0 | 0 | 20.2 | 5055 | 102111 | 4601 | 92940.2 | 195051.2
1.2.6. | Устройство бетонного плинтуса |  |  |  | 1849065 |  | 286765.44 | 2135830.44 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1849065 |  | 286765.44 | 2135830.44
1.2.6.1. | Устройство плинтуса из бетона кл. В25 | м³ | 7.6 | 39300 | 298680 | 23774.4 | 180685.44 | 479365.44 |  | 39300 | 0 | 23774.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 39300 | 0 | 23774.4 | 0 | 0 |  | 39300 | 0 | 23774.4 | 0 | 0 | 7.6 | 39300 | 298680 | 23774.4 | 180685.44 | 479365.44
1.2.6.2. | Шлифовка бетонной поверхности | м² | 115 | 1179 | 135585 |  |  | 135585 |  | 1179 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1179 | 0 |  |  | 0 |  | 1179 | 0 |  |  | 0 | 115 | 1179 | 135585 |  |  | 135585
1.2.6.3. | Арматура Ш10А500С | п/м | 600 | 2358 | 1414800 | 176.8 | 106080 | 1520880 |  | 2358 | 0 | 176.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2358 | 0 | 176.8 | 0 | 0 |  | 2358 | 0 | 176.8 | 0 | 0 | 600 | 2358 | 1414800 | 176.8 | 106080 | 1520880
1.3 | 130-23-ВК Внутренние трубопроводы |  |  |  | 3943362 |  | 7445174 | 11388536 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 175081.5 |  | 369598.5 | 544680 | 0 |  | 3768280.5 |  | 7075575.5 | 10843856
1.3.1. | Хозяйственно-питьевой водопровод В1. | сис | 1 | 910581 | 910581 | 979867 | 979867 | 1890448 |  | 910581 | 0 | 979867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 910581 | 0 | 979867 | 0 | 0 |  | 910581 | 0 | 979867 | 0 | 0 | 1 | 910581 | 910581 | 979867 | 979867 | 1890448
1.3.2. | Горячее водоснабжение (Т3, Т4) | сис | 1 | 1137342 | 1137342 | 1607675 | 1607675 | 2745017 |  | 1137342 | 0 | 1607675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1137342 | 0 | 1607675 | 0 | 0 |  | 1137342 | 0 | 1607675 | 0 | 0 | 1 | 1137342 | 1137342 | 1607675 | 1607675 | 2745017
1.3.3. | Противопожарный водопровод, В2 | сис | 1 | 1545276 | 1545276 | 4118435 | 4118435 | 5663711 |  | 1545276 | 0 | 4118435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1545276 | 0 | 4118435 | 0 | 0 |  | 1545276 | 0 | 4118435 | 0 | 0 | 1 | 1545276 | 1545276 | 4118435 | 4118435 | 5663711
1.3.4. | Бытовая канализация К1 | сис | 1 | 350163 | 350163 | 739197 | 739197 | 1089360 |  | 350163 | 0 | 739197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 350163 | 0 | 739197 | 0 | 0 | 0.5 | 350163 | 175081.5 | 739197 | 369598.5 | 544680 | 0.5 | 350163 | 175081.5 | 739197 | 369598.5 | 544680
1.4 | 130-23-ПС Пожарная сигнализация |  |  |  | 2676199 |  | 4039309.352 | 6715508.352 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2676199 |  | 4039309.352 | 6715508.352
1.4.1. | Сервер "Орион Про" | к-т | 1 | 50304 | 50304 |  |  | 50304 |  | 50304 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 50304 | 0 |  |  | 0 |  | 50304 | 0 |  |  | 0 | 1 | 50304 | 50304 |  |  | 50304
1.4.2 | Шкаф пожарной сигнализации | шт | 2 | 5502 | 11004 | 36625.68 | 73251.36 | 84255.36 |  | 5502 | 0 | 36625.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5502 | 0 | 36625.68 | 0 | 0 |  | 5502 | 0 | 36625.68 | 0 | 0 | 2 | 5502 | 11004 | 36625.68 | 73251.36 | 84255.36
1.4.3 | Монтажный к-тлект | шт | 1 | 2358 | 2358 | 1456 | 1456 | 3814 |  | 2358 | 0 | 1456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2358 | 0 | 1456 | 0 | 0 |  | 2358 | 0 | 1456 | 0 | 0 | 1 | 2358 | 2358 | 1456 | 1456 | 3814
1.4.4 | Шкаф металлический с монтажной платой | шт | 1 | 5502 | 5502 | 15730 | 15730 | 21232 |  | 5502 | 0 | 15730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5502 | 0 | 15730 | 0 | 0 |  | 5502 | 0 | 15730 | 0 | 0 | 1 | 5502 | 5502 | 15730 | 15730 | 21232
1.4.5 | Прибор приемно-контрольный и управления пожарный | шт | 1 | 5502 | 5502 | 42033.68 | 42033.68 | 47535.68 |  | 5502 | 0 | 42033.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5502 | 0 | 42033.68 | 0 | 0 |  | 5502 | 0 | 42033.68 | 0 | 0 | 1 | 5502 | 5502 | 42033.68 | 42033.68 | 47535.68
1.4.6 | Аккумулятор 12 В, 17 А/ч | шт | 6 | 524 | 3144 | 7368.4 | 44210.4 | 47354.4 |  | 524 | 0 | 7368.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 524 | 0 | 7368.4 | 0 | 0 |  | 524 | 0 | 7368.4 | 0 | 0 | 6 | 524 | 3144 | 7368.4 | 44210.4 | 47354.4
1.4.7 | Пульт контроля и управления | шт | 1 | 3406 | 3406 | 14788.176 | 14788.176 | 18194.176 |  | 3406 | 0 | 14788.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3406 | 0 | 14788.176 | 0 | 0 |  | 3406 | 0 | 14788.176 | 0 | 0 | 1 | 3406 | 3406 | 14788.176 | 14788.176 | 18194.176
1.4.8 | Контроллер двухпроводной линиии связи | шт | 2 | 3406 | 6812 | 6507.852 | 13015.704 | 19827.704 |  | 3406 | 0 | 6507.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3406 | 0 | 6507.852 | 0 | 0 |  | 3406 | 0 | 6507.852 | 0 | 0 | 2 | 3406 | 6812 | 6507.852 | 13015.704 | 19827.704
1.4.9 | Блок контрольно-пусковой | шт | 1 | 3406 | 3406 | 5933.928 | 5933.928 | 9339.928 |  | 3406 | 0 | 5933.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3406 | 0 | 5933.928 | 0 | 0 |  | 3406 | 0 | 5933.928 | 0 | 0 | 1 | 3406 | 3406 | 5933.928 | 5933.928 | 9339.928
1.4.10 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный аналого-адресный | шт | 71 | 1572 | 111612 | 2472.34 | 175536.14 | 287148.14 |  | 1572 | 0 | 2472.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 2472.34 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 2472.34 | 0 | 0 | 71 | 1572 | 111612 | 2472.34 | 175536.14 | 287148.14
1.4.11 | Извещатель пожарный линейный однопозиционный адресный | шт | 26 | 4454 | 115804 | 37518 | 975468 | 1091272 |  | 4454 | 0 | 37518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4454 | 0 | 37518 | 0 | 0 |  | 4454 | 0 | 37518 | 0 | 0 | 26 | 4454 | 115804 | 37518 | 975468 | 1091272
1.4.12 | Извещатель пожарный ручной адресный | шт | 20 | 1572 | 31440 | 1458.34 | 29166.8 | 60606.8 |  | 1572 | 0 | 1458.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 1458.34 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 1458.34 | 0 | 0 | 20 | 1572 | 31440 | 1458.34 | 29166.8 | 60606.8
1.4.13 | Блок разветвительно-изолирующий | шт | 4 | 1310 | 5240 | 833.508 | 3334.032 | 8574.032 |  | 1310 | 0 | 833.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1310 | 0 | 833.508 | 0 | 0 |  | 1310 | 0 | 833.508 | 0 | 0 | 4 | 1310 | 5240 | 833.508 | 3334.032 | 8574.032
1.4.14 | Преобразователь интерфейсов | шт | 4 | 4192 | 16768 | 15047.76 | 60191.04 | 76959.04 |  | 4192 | 0 | 15047.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4192 | 0 | 15047.76 | 0 | 0 |  | 4192 | 0 | 15047.76 | 0 | 0 | 4 | 4192 | 16768 | 15047.76 | 60191.04 | 76959.04
1.4.15 | Патч-корд волоконно-оптический LC/UPC-LC/UPC 50 м | шт | 4 | 393 | 1572 | 3135.912 | 12543.648 | 14115.648 |  | 393 | 0 | 3135.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 393 | 0 | 3135.912 | 0 | 0 |  | 393 | 0 | 3135.912 | 0 | 0 | 4 | 393 | 1572 | 3135.912 | 12543.648 | 14115.648
1.4.16 | Патч-корд волоконно-оптический LC/UPC-LC/UPC 1 м | шт | 4 | 393 | 1572 | 1027 | 4108 | 5680 |  | 393 | 0 | 1027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 393 | 0 | 1027 | 0 | 0 |  | 393 | 0 | 1027 | 0 | 0 | 4 | 393 | 1572 | 1027 | 4108 | 5680
1.4.17 | Устройство коммутационное | шт | 20 | 3406 | 68120 | 1774.5 | 35490 | 103610 |  | 3406 | 0 | 1774.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3406 | 0 | 1774.5 | 0 | 0 |  | 3406 | 0 | 1774.5 | 0 | 0 | 20 | 3406 | 68120 | 1774.5 | 35490 | 103610
1.4.18 | Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) | шт | 5 | 1572 | 7860 | 478.4 | 2392 | 10252 |  | 1572 | 0 | 478.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 478.4 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 478.4 | 0 | 0 | 5 | 1572 | 7860 | 478.4 | 2392 | 10252
1.4.19 | Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) | шт | 8 | 1572 | 12576 | 478.4 | 3827.2 | 16403.2 |  | 1572 | 0 | 478.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 478.4 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 478.4 | 0 | 0 | 8 | 1572 | 12576 | 478.4 | 3827.2 | 16403.2
1.4.20 | Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) | шт | 6 | 1572 | 9432 | 478.4 | 2870.4 | 12302.4 |  | 1572 | 0 | 478.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 478.4 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 478.4 | 0 | 0 | 6 | 1572 | 9432 | 478.4 | 2870.4 | 12302.4
1.4.21 | Оповещатель охранно-пожарный звуковой | шт | 13 | 1572 | 20436 | 522.6 | 6793.8 | 27229.8 |  | 1572 | 0 | 522.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 522.6 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 522.6 | 0 | 0 | 13 | 1572 | 20436 | 522.6 | 6793.8 | 27229.8
1.4.22 | Полка 19" перфорированная консольная 1U | шт | 1 | 2620 | 2620 | 1900.6 | 1900.6 | 4520.6 |  | 2620 | 0 | 1900.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2620 | 0 | 1900.6 | 0 | 0 |  | 2620 | 0 | 1900.6 | 0 | 0 | 1 | 2620 | 2620 | 1900.6 | 1900.6 | 4520.6
1.4.23 | Модуль подключения нагрузки | шт | 24 | 131 | 3144 | 93.288 | 2238.912 | 5382.912 |  | 131 | 0 | 93.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 131 | 0 | 93.288 | 0 | 0 |  | 131 | 0 | 93.288 | 0 | 0 | 24 | 131 | 3144 | 93.288 | 2238.912 | 5382.912
1.4.24 | Расширитель адресный | шт | 40 | 1965 | 78600 | 1093.092 | 43723.68 | 122323.68 |  | 1965 | 0 | 1093.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1965 | 0 | 1093.092 | 0 | 0 |  | 1965 | 0 | 1093.092 | 0 | 0 | 40 | 1965 | 78600 | 1093.092 | 43723.68 | 122323.68
1.4.25 | Преобразователь интерфейса | шт | 1 | 3406 | 3406 | 4581.252 | 4581.252 | 7987.252 |  | 3406 | 0 | 4581.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3406 | 0 | 4581.252 | 0 | 0 |  | 3406 | 0 | 4581.252 | 0 | 0 | 1 | 3406 | 3406 | 4581.252 | 4581.252 | 7987.252
1.4.26 | Коммутатор сетевой гигабитый 6 портовый | шт | 1 | 3406 | 3406 | 11700 | 11700 | 15106 |  | 3406 | 0 | 11700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3406 | 0 | 11700 | 0 | 0 |  | 3406 | 0 | 11700 | 0 | 0 | 1 | 3406 | 3406 | 11700 | 11700 | 15106
1.4.27 | Блок питания | шт | 1 | 3930 | 3930 | 3325.4 | 3325.4 | 7255.4 |  | 3930 | 0 | 3325.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3930 | 0 | 3325.4 | 0 | 0 |  | 3930 | 0 | 3325.4 | 0 | 0 | 1 | 3930 | 3930 | 3325.4 | 3325.4 | 7255.4
1.4.28 | Лоток перфорированный 100х50х3000 | м | 890 | 497.8 | 443042 | 587.756 | 523102.84 | 966144.84 |  | 497.8 | 0 | 587.756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 497.8 | 0 | 587.756 | 0 | 0 |  | 497.8 | 0 | 587.756 | 0 | 0 | 890 | 497.8 | 443042 | 587.756 | 523102.84 | 966144.84
1.4.29 | Перегородка для лотка | м | 890 | 131 | 116590 | 380.64 | 338769.6 | 455359.6 |  | 131 | 0 | 380.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 131 | 0 | 380.64 | 0 | 0 |  | 131 | 0 | 380.64 | 0 | 0 | 890 | 131 | 116590 | 380.64 | 338769.6 | 455359.6
1.4.30 | Крышка с заземлением на лоток основание 100 L3000 | м | 890 | 157.2 | 139908 | 278.72 | 248060.8 | 387968.8 |  | 157.2 | 0 | 278.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 157.2 | 0 | 278.72 | 0 | 0 |  | 157.2 | 0 | 278.72 | 0 | 0 | 890 | 157.2 | 139908 | 278.72 | 248060.8 | 387968.8
1.4.31 | Угол CPO 90 горизонтальный 90° 100х50 | шт | 16 | 1572 | 25152 | 2107.04 | 33712.64 | 58864.64 |  | 1572 | 0 | 2107.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 2107.04 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 2107.04 | 0 | 0 | 16 | 1572 | 25152 | 2107.04 | 33712.64 | 58864.64
1.4.32 | Угол CS 90 вертикальный внутренний 90° 100х50 | шт | 10 | 1572 | 15720 | 2459.6 | 24596 | 40316 |  | 1572 | 0 | 2459.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 2459.6 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 2459.6 | 0 | 0 | 10 | 1572 | 15720 | 2459.6 | 24596 | 40316
1.4.33 | Легкая консоль потолочная DS основание 100 | шт | 100 | 353.7 | 35370 | 456.274 | 45627.4 | 80997.4 |  | 353.7 | 0 | 456.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 353.7 | 0 | 456.274 | 0 | 0 |  | 353.7 | 0 | 456.274 | 0 | 0 | 100 | 353.7 | 35370 | 456.274 | 45627.4 | 80997.4
1.4.34 | Легкая консоль DW основание 100 | шт | 300 | 183.4 | 55020 | 291.33 | 87399 | 142419 |  | 183.4 | 0 | 291.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 183.4 | 0 | 291.33 | 0 | 0 |  | 183.4 | 0 | 291.33 | 0 | 0 | 300 | 183.4 | 55020 | 291.33 | 87399 | 142419
1.4.35 | Пластина крепежная GTO H50 | шт | 60 | 117.9 | 7074 | 98.8 | 5928 | 13002 |  | 117.9 | 0 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 117.9 | 0 | 98.8 | 0 | 0 |  | 117.9 | 0 | 98.8 | 0 | 0 | 60 | 117.9 | 7074 | 98.8 | 5928 | 13002
1.4.36 | Пластина для заземления PTCE | шт | 60 | 117.9 | 7074 | 120.9 | 7254 | 14328 |  | 117.9 | 0 | 120.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 117.9 | 0 | 120.9 | 0 | 0 |  | 117.9 | 0 | 120.9 | 0 | 0 | 60 | 117.9 | 7074 | 120.9 | 7254 | 14328
1.4.37 | Стандартый анкер с болтом М8 | шт | 400 | 32.75 | 13100 | 107.926 | 43170.4 | 56270.4 |  | 32.75 | 0 | 107.926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32.75 | 0 | 107.926 | 0 | 0 |  | 32.75 | 0 | 107.926 | 0 | 0 | 400 | 32.75 | 13100 | 107.926 | 43170.4 | 56270.4
1.4.38 | Винт для электрического соединения М5х8 | шт | 100 | 19.65 | 1965 | 8.84 | 884 | 2849 |  | 19.65 | 0 | 8.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 19.65 | 0 | 8.84 | 0 | 0 |  | 19.65 | 0 | 8.84 | 0 | 0 | 100 | 19.65 | 1965 | 8.84 | 884 | 2849
1.4.39 | Миниканал 25х17 TMC | м | 200 | 393 | 78600 | 127.4 | 25480 | 104080 |  | 393 | 0 | 127.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 393 | 0 | 127.4 | 0 | 0 |  | 393 | 0 | 127.4 | 0 | 0 | 200 | 393 | 78600 | 127.4 | 25480 | 104080
1.4.40 | Кабель огнестойкий | м | 2960 | 162.44 | 480822.4 | 188.318 | 557421.28 | 1038243.68 |  | 162.44 | 0 | 188.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 188.318 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 188.318 | 0 | 0 | 2960 | 162.44 | 480822.4 | 188.318 | 557421.28 | 1038243.68
1.4.41 | Кабель огнестойкий | м | 930 | 162.44 | 151069.2 | 107.822 | 100274.46 | 251343.66 |  | 162.44 | 0 | 107.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 107.822 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 107.822 | 0 | 0 | 930 | 162.44 | 151069.2 | 107.822 | 100274.46 | 251343.66
1.4.42 | Кабель огнестойкий | м | 510 | 162.44 | 82844.4 | 182.806 | 93231.06 | 176075.46 |  | 162.44 | 0 | 182.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 182.806 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 182.806 | 0 | 0 | 510 | 162.44 | 82844.4 | 182.806 | 93231.06 | 176075.46
1.4.43 | Кабель огнестойкий | м | 600 | 162.44 | 97464 | 111.722 | 67033.2 | 164497.2 |  | 162.44 | 0 | 111.722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 111.722 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 111.722 | 0 | 0 | 600 | 162.44 | 97464 | 111.722 | 67033.2 | 164497.2
1.4.44 | Металлорукав МПГ20 в оболочке | м | 1410 | 78.6 | 110826 | 116.012 | 163576.92 | 274402.92 |  | 78.6 | 0 | 116.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 78.6 | 0 | 116.012 | 0 | 0 |  | 78.6 | 0 | 116.012 | 0 | 0 | 1410 | 78.6 | 110826 | 116.012 | 163576.92 | 274402.92
1.4.45 | Труба гофрированная ПВХ легкая серая D20 | м | 600 | 45.85 | 27510 | 28.08 | 16848 | 44358 |  | 45.85 | 0 | 28.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 45.85 | 0 | 28.08 | 0 | 0 |  | 45.85 | 0 | 28.08 | 0 | 0 | 600 | 45.85 | 27510 | 28.08 | 16848 | 44358
1.4.46 | Скоба металлическая однолапковая Д20 | шт | 1200 | 6.55 | 7860 | 3.38 | 4056 | 11916 |  | 6.55 | 0 | 3.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6.55 | 0 | 3.38 | 0 | 0 |  | 6.55 | 0 | 3.38 | 0 | 0 | 1200 | 6.55 | 7860 | 3.38 | 4056 | 11916
1.4.47 | Скоба металлическая однолапковая Д25 | шт | 400 | 6.55 | 2620 | 4.68 | 1872 | 4492 |  | 6.55 | 0 | 4.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6.55 | 0 | 4.68 | 0 | 0 |  | 6.55 | 0 | 4.68 | 0 | 0 | 400 | 6.55 | 2620 | 4.68 | 1872 | 4492
1.4.48 | Металлический дюбель для газобетона 6х32 | шт | 1600 | 6.55 | 10480 | 18.46 | 29536 | 40016 |  | 6.55 | 0 | 18.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6.55 | 0 | 18.46 | 0 | 0 |  | 6.55 | 0 | 18.46 | 0 | 0 | 1600 | 6.55 | 10480 | 18.46 | 29536 | 40016
1.4.49 | Саморез с пресс-шайбой 4.2х32 | шт | 1600 | 6.55 | 10480 | 2.366 | 3785.6 | 14265.6 |  | 6.55 | 0 | 2.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6.55 | 0 | 2.366 | 0 | 0 |  | 6.55 | 0 | 2.366 | 0 | 0 | 1600 | 6.55 | 10480 | 2.366 | 3785.6 | 14265.6
1.4.50 | Аксессуары (расходные материалы, крепеж) | к-т | 1 |  |  | 28080 | 28080 | 28080 |  |  |  | 28080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 28080 | 0 | 0 |  |  |  | 28080 | 0 | 0 | 1 |  |  | 28080 | 28080 | 28080
1.4.51 | Пуско-наладочные работы, приемо-сдаточные работы | к-т | 1 | 166632 | 166632 |  |  | 166632 |  | 166632 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 166632 | 0 |  |  | 0 |  | 166632 | 0 |  |  | 0 | 1 | 166632 | 166632 |  |  | 166632
1.5 | 130-23-ОВ2 Отопление и вентиляция |  |  |  | 24068943.395 |  | 62756587.3596 | 87564706.1146 |  |  | 11110198.6321 |  | 35090649 | 46200847.6321 | [5 empty] | 11107535.71 |  | 35088691 | 46196226.71 |  |  | 6724268.26 |  | 10225419.8 | 16949688.06 | 0 |  | 6237125.7433 |  | 17442476.5596 | 24418777.6629
1.5.1 | Монтаж приточной системы | к-т | 6 | 125450 | 752700 | 982545 | 5895270 | 6647970 | 6 | 125450 | 752700 | 982545 | 5895270 | 6647970 | 0 | 0 | 0 | 6 | 125450 | 752700 | 982545 | 5895270 | 6647970 |  | 125450 | 0 | 982545 | 0 | 0 | 0 | 125450 | 0 | 982545 | 0 | 0
1.5.2 | Монтаж вытяжных и приточно-вытяжных систем | к-т | 5 | 29545 | 147725 | 469586 | 2347930 | 2495655 |  | 29545 | 0 | 469586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 29545 | 0 | 469586 | 0 | 0 | 4 | 29545 | 118180 | 469586 | 1878344 | 1996524 | 1 | 29545 | 29545 | 469586 | 469586 | 499131
1.5.3 | Монтаж к-тлектов автоматики | к-т | 11 | 102635.0749 | 1128985.8244 | 309219.3388 | 3401412.7272 | 4530398.5516 |  | 102635.0749 | 0 | 309219.3388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 102635.0749 | 0 | 309219.3388 | 0 | 0 | 0 | 102635.0749 | 0 | 309219.3388 | 0 | 0 | 11 | 102635.0749 | 1128985.8244 | 309219.3388 | 3401412.7272 | 4530398.5516
1.5.4 | Монтаж воздухораспределителей | шт | 86 | 4332.598 | 372603.431 | 10463.9721 | 899901.6 | 1272505.031 |  | 4332.598 | 0 | 10463.9721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4332.598 | 0 | 10463.9721 | 0 | 0 |  | 4332.598 | 0 | 10463.9721 | 0 | 0 | 86 | 4332.598 | 372603.431 | 10463.9721 | 899901.6 | 1272505.031
1.5.5 | Прокладка воздуховодов из оцинкованой стали | м² | 2907.9 | 2655.5949 | 7722204.375 | 1958 | 5693668.2 | 13415872.575 | 1500 | 2655.5949 | 3983392.3321 | 1958 | 2937000 | 6920392.3321 | 0.0048881 | 0 | 14.214 | 1499 | 2655.59 | 3980729.41 | 1958 | 2935042 | 6915771.41 | 1300 | 2655.59 | 3452267 | 1958 | 2545400 | 5997667 | 108.9 | 2655.5949 | 289194.2833 | 1958 | 213226.2 | 502420.4833
1.5.6 | Монтаж клапанов огнезадерживающих | шт | 8 | 11973.0561 | 95784.449 | 32008.275 | 256066.2 | 351850.649 |  | 11973.0561 | 0 | 32008.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11973.0561 | 0 | 32008.275 | 0 | 0 |  | 11973.0561 | 0 | 32008.275 | 0 | 0 | 8 | 11973.0561 | 95784.449 | 32008.275 | 256066.2 | 351850.649
1.5.7 | Монтаж фильтрационных агрегатов | к-т | 12 | 637410.63 | 7648927.56 | 2625837.9 | 31510054.8 | 39158982.36 | 10 | 637410.63 | 6374106.3 | 2625837.9 | 26258379 | 32632485.3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 637410.63 | 6374106.3 | 2625837.9 | 26258379 | 32632485.3 | 2 | 637410.63 | 1274821.26 | 2625837.9 | 5251675.8 | 6526497.06 | 0 | 637410.63 | 0 | 2625837.9 | 0 | 0
1.5.8 | Монтаж шумоглушителей | шт | 24 | 8305.7144 | 199337.1456 | 20103.2 | 482476.8 | 681813.9456 |  | 8305.7144 | 0 | 20103.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8305.7144 | 0 | 20103.2 | 0 | 0 |  | 8305.7144 | 0 | 20103.2 | 0 | 0 | 24 | 8305.7144 | 199337.1456 | 20103.2 | 482476.8 | 681813.9456
1.5.9 | Прокладка воздуховодов из оцинкованой стали | м² | 564.5 | 3758 | 2121391 | 1100 | 620950 | 2742341 |  | 3758 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3758 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 500 | 3758 | 1879000 | 1100 | 550000 | 2429000 | 64.5 | 3758 | 242391 | 1100 | 70950 | 313341
1.5.10 | Монтаж воздушно-тепловых завес | к-т | 16 | 46198.46 | 739175.36 | 372209.4958 | 5955351.9324 | 6694527.2924 |  | 46198.46 | 0 | 372209.4958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 46198.46 | 0 | 372209.4958 | 0 | 0 |  | 46198.46 | 0 | 372209.4958 | 0 | 0 | 16 | 46198.46 | 739175.36 | 372209.4958 | 5955351.9324 | 6694527.2924
| Завеса воздушная У5-У8 | шт | 4 | 46198.46 | 184793.84 | 191555 | 766220 | 951013.84 |  | 46198.46 | 0 | 191555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 46198.46 | 0 | 191555 | 0 | 0 |  | 46198.46 | 0 | 191555 | 0 | 0 | 4 | 46198.46 | 184793.84 | 191555 | 766220 | 951013.84
| Завеса воздушная У1-У4,У9-У16 | шт | 12 | 46198.46 | 554381.52 | 229879 | 2758548 | 3312929.52 |  | 46198.46 | 0 | 229879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 46198.46 | 0 | 229879 | 0 | 0 |  | 46198.46 | 0 | 229879 | 0 | 0 | 12 | 46198.46 | 554381.52 | 229879 | 2758548 | 3312929.52
1.5.11 | Прокладка трубопроводов теплоснабжения | п/м | 166 | 2887.5241 | 479329 | 4676.7265 | 776336.6 | 1255665.6 |  | 2887.5241 | 0 | 4676.7265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2887.5241 | 0 | 4676.7265 | 0 | 0 |  | 2887.5241 | 0 | 4676.7265 | 0 | 0 | 166 | 2887.5241 | 479329 | 4676.7265 | 776336.6 | 1255665.6
1.5.12 | Прокладка кабелей системы автоматизации вентиляции | к-т | 1 | 1432280.25 | 1432280.25 | 1392400.5 | 1392400.5 | 2824680.75 |  | 1432280.25 | 0 | 1392400.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1432280.25 | 0 | 1392400.5 | 0 | 0 |  | 1432280.25 | 0 | 1392400.5 | 0 | 0 | 1 | 1432280.25 | 1432280.25 | 1392400.5 | 1392400.5 | 2824680.75
1.5.13 | Пуско-наладочные работы | к-т | 1 | 1228500 | 1228500 | 0 | 0 | 1228500 |  | 1228500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1228500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1228500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1228500 | 1228500 | 0 | 0 | 1228500
1.6 | 130-23-ОВ1 Отопление, вентиляция и кондиционирование |  |  |  | 4413698.76 |  | 5088361.273 | 9502060.033 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4413698.76 |  | 5088361.273 | 9502060.033
1.6.1 | Монтаж отопительных приборов в к-тлекте с запорно-регулирующей арматурой | шт | 58 | 7205 | 417890 | 17301.5879 | 1003492.1 | 1421382.1 |  | 7205 | 0 | 17301.5879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7205 | 0 | 17301.5879 | 0 | 0 |  | 7205 | 0 | 17301.5879 | 0 | 0 | 58 | 7205 | 417890 | 17301.5879 | 1003492.1 | 1421382.1
1.6.2 | Прокладка трубопроводов отопления в изоляции | п/м | 933 | 1451.6653 | 1354403.76 | 811.6528 | 757272.1 | 2111675.86 |  | 1451.6653 | 0 | 811.6528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1451.6653 | 0 | 811.6528 | 0 | 0 |  | 1451.6653 | 0 | 811.6528 | 0 | 0 | 933 | 1451.6653 | 1354403.76 | 811.6528 | 757272.1 | 2111675.86
1.6.3 | Насос циркуляционный | шт | 1 | 39090 | 39090 | 204170 | 204170 | 243260 |  | 39090 | 0 | 204170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 39090 | 0 | 204170 | 0 | 0 |  | 39090 | 0 | 204170 | 0 | 0 | 1 | 39090 | 39090 | 204170 | 204170 | 243260
1.6.4 | Теплоснабжение установки П1 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0
1.6.4.1 | Прокладка трубопроводов теплоснабжения в изоляции | п/м | 390 | 1239.4615 | 483390 | 505.48 | 197137.2 | 680527.2 |  | 1239.4615 | 0 | 505.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1239.4615 | 0 | 505.48 | 0 | 0 |  | 1239.4615 | 0 | 505.48 | 0 | 0 | 390 | 1239.4615 | 483390 | 505.48 | 197137.2 | 680527.2
1.6.5 | Вентиляция | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0
1.6.5.1 | Монтаж приточной системы | к-т | 1 | 88935.9 | 88935.9 | 212371.0056 | 212371.0056 | 301306.9056 |  | 88935.9 | 0 | 212371.0056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 88935.9 | 0 | 212371.0056 | 0 | 0 |  | 88935.9 | 0 | 212371.0056 | 0 | 0 | 1 | 88935.9 | 88935.9 | 212371.0056 | 212371.0056 | 301306.9056
1.6.5.2 | Монтаж узла терморегулирования | к-т | 1 | 27333.15 | 27333.15 | 92996.28 | 92996.28 | 120329.43 |  | 27333.15 | 0 | 92996.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 27333.15 | 0 | 92996.28 | 0 | 0 |  | 27333.15 | 0 | 92996.28 | 0 | 0 | 1 | 27333.15 | 27333.15 | 92996.28 | 92996.28 | 120329.43
1.6.5.3 | Монтаж вытяжных систем | к-т | 5 | 8541.724 | 42708.62 | 15825.3264 | 79126.632 | 121835.252 |  | 8541.724 | 0 | 15825.3264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8541.724 | 0 | 15825.3264 | 0 | 0 |  | 8541.724 | 0 | 15825.3264 | 0 | 0 | 5 | 8541.724 | 42708.62 | 15825.3264 | 79126.632 | 121835.252
1.6.5.4 | Монтаж воздухораспределителей, дроссель-клапанов, зонтов | шт | 75 | 896.04 | 67203 | 784.68 | 58851 | 126054 |  | 896.04 | 0 | 784.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 896.04 | 0 | 784.68 | 0 | 0 |  | 896.04 | 0 | 784.68 | 0 | 0 | 75 | 896.04 | 67203 | 784.68 | 58851 | 126054
1.6.5.5 | Прокладка воздуховодов из оцинкованой стали | м² | 289.2 | 1375.5 | 397794.6 | 1858.4201 | 537455.1 | 935249.7 |  | 1375.5 | 0 | 1858.4201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1375.5 | 0 | 1858.4201 | 0 | 0 |  | 1375.5 | 0 | 1858.4201 | 0 | 0 | 289.2 | 1375.5 | 397794.6 | 1858.4201 | 537455.1 | 935249.7
1.6.5.6 | Монтаж противодымных систем ПД1, ДУ1 | к-т | 2 | 100586.385 | 201172.77 | 266448.0676 | 532896.1352 | 734068.9052 |  | 100586.385 | 0 | 266448.0676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100586.385 | 0 | 266448.0676 | 0 | 0 |  | 100586.385 | 0 | 266448.0676 | 0 | 0 | 2 | 100586.385 | 201172.77 | 266448.0676 | 532896.1352 | 734068.9052
1.6.5.7 | Монтаж клапанов противопожарных | шт | 6 | 8489.2367 | 50935.42 | 18251.2252 | 109507.3512 | 160442.7712 |  | 8489.2367 | 0 | 18251.2252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8489.2367 | 0 | 18251.2252 | 0 | 0 |  | 8489.2367 | 0 | 18251.2252 | 0 | 0 | 6 | 8489.2367 | 50935.42 | 18251.2252 | 109507.3512 | 160442.7712
1.6.5.8 | Прокладка воздуховодов из чёрной и оцинкованой стали | м² | 152 | 2456.7671 | 373428.6 | 4354.8717 | 661940.5 | 1035369.1 |  | 2456.7671 | 0 | 4354.8717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2456.7671 | 0 | 4354.8717 | 0 | 0 |  | 2456.7671 | 0 | 4354.8717 | 0 | 0 | 152 | 2456.7671 | 373428.6 | 4354.8717 | 661940.5 | 1035369.1
1.6.6 | Кондиционирование воздуха | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0
1.6.6.1 | Монтаж наружных блоков сиситем кондиционирования воздуха | к-т | 1 | 61132.46 | 61132.46 | 389269.569 | 389269.569 | 450402.029 |  | 61132.46 | 0 | 389269.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 61132.46 | 0 | 389269.569 | 0 | 0 |  | 61132.46 | 0 | 389269.569 | 0 | 0 | 1 | 61132.46 | 61132.46 | 389269.569 | 389269.569 | 450402.029
1.6.6.2 | Монтаж внутренних блоков сиситем кондиционирования воздуха | к-т | 3 | 18340 | 55020 | 52353.6 | 157060.8 | 212080.8 |  | 18340 | 0 | 52353.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 18340 | 0 | 52353.6 | 0 | 0 |  | 18340 | 0 | 52353.6 | 0 | 0 | 3 | 18340 | 55020 | 52353.6 | 157060.8 | 212080.8
1.6.6.3 | Прокладка медных трубопроводов с изоляцией | п/м | 74 | 557.7768 | 41275.48 | 815.6622 | 60359 | 101634.48 |  | 557.7768 | 0 | 815.6622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 557.7768 | 0 | 815.6622 | 0 | 0 |  | 557.7768 | 0 | 815.6622 | 0 | 0 | 74 | 557.7768 | 41275.48 | 815.6622 | 60359 | 101634.48
1.6.6.4 | Прокладка дренажных трубопроводов | п/м | 16 | 655 | 10480 | 152.1 | 2433.6 | 12913.6 |  | 655 | 0 | 152.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 655 | 0 | 152.1 | 0 | 0 |  | 655 | 0 | 152.1 | 0 | 0 | 16 | 655 | 10480 | 152.1 | 2433.6 | 12913.6
1.6.6.5 | Установка дренажных насосов | шт | 3 | 3275 | 9825 | 10674.3 | 32022.9 | 41847.9 |  | 3275 | 0 | 10674.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3275 | 0 | 10674.3 | 0 | 0 |  | 3275 | 0 | 10674.3 | 0 | 0 | 3 | 3275 | 9825 | 10674.3 | 32022.9 | 41847.9
1.6.6.6 | Пуско-наладочные работы | к-т | 1 | 691680 | 691680 |  |  | 691680 |  | 691680 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 691680 | 0 |  |  | 0 |  | 691680 | 0 |  |  | 0 | 1 | 691680 | 691680 |  |  | 691680
1.7 | 130-23-СКС Структурированная кабельная сеть |  |  |  | 3561339.34 |  | 3312247.272 | 6873586.612 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 22008 |  | 170450.8 | 192458.8 | 0 |  | 3539331.34 |  | 3141796.472 | 6681127.812
1.7.1 | Шкаф настенный 19", 15U, 600х775x600 мм, стеклянная дверь с перфорацией, цвет черный. IP20 | к-т | 4 | 5502 | 22008 | 42612.7 | 170450.8 | 192458.8 |  | 5502 | 0 | 42612.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5502 | 0 | 42612.7 | 0 | 0 | 4 | 5502 | 22008 | 42612.7 | 170450.8 | 192458.8 | 0 | 5502 | 0 | 42612.75 | 0 | 0
1.7.2 | Шкаф настенный 19", 15U, 600х775x600 мм, стеклянная дверь с перфорацией, цвет черный. IP20 | к-т | 1 | 5502 | 5502 |  |  | 5502 |  | 5502 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5502 | 0 |  |  | 0 |  | 5502 | 0 |  |  | 0 | 1 | 5502 | 5502 |  |  | 5502
1.7.3 | Шкаф настенный 19", 42U, 600х2055x800 мм, передняя стеклянная дверь с перфорацией по бокам | к-т | 1 | 5502 | 5502 |  |  | 5502 |  | 5502 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5502 | 0 |  |  | 0 |  | 5502 | 0 |  |  | 0 | 1 | 5502 | 5502 |  |  | 5502
1.7.4 | Панель с щеточным кабельным вводом в пол/потолок, 65х293 мм, цвет черный | шт | 2 | 1310 | 2620 | 5053.1 | 10106.2 | 12726.2 |  | 1310 | 0 | 5053.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1310 | 0 | 5053.1 | 0 | 0 |  | 1310 | 0 | 5053.1 | 0 | 0 | 2 | 1310 | 2620 | 5053.1 | 10106.2 | 12726.2
1.7.5 | Полка/ящик для документов с замком, 2U, 483х88х460 мм, цвет черный | шт | 1 | 1310 | 1310 | 11354.2 | 11354.2 | 12664.2 |  | 1310 | 0 | 11354.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1310 | 0 | 11354.2 | 0 | 0 |  | 1310 | 0 | 11354.2 | 0 | 0 | 1 | 1310 | 1310 | 11354.2 | 11354.2 | 12664.2
1.7.6 | Оптический кросс-бокс стационарный 19", 1U, 32 порта, адаптеры SC/2xLC. | к-т | 8 | 3930 | 31440 | 4232.8 | 33862.4 | 65302.4 |  | 3930 | 0 | 4232.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3930 | 0 | 4232.8 | 0 | 0 |  | 3930 | 0 | 4232.8 | 0 | 0 | 8 | 3930 | 31440 | 4232.8 | 33862.4 | 65302.4
1.7.7 | Оптический кросс-бокс стационарный 19", 1U, 32 порта, адаптеры SC/2xLC. | к-т | 1 | 3930 | 3930 |  |  | 3930 |  | 3930 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3930 | 0 |  |  | 0 |  | 3930 | 0 |  |  | 0 | 1 | 3930 | 3930 |  |  | 3930
1.7.8 | Пигтейл с коннектором LC/UPC, 9/125 (SM), LSZH, 1,5 м | шт | 192 | 32.75 | 6288 | 128.7 | 24710.4 | 30998.4 |  | 32.75 | 0 | 128.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32.75 | 0 | 128.7 | 0 | 0 |  | 32.75 | 0 | 128.7 | 0 | 0 | 192 | 32.75 | 6288 | 128.7 | 24710.4 | 30998.4
1.7.9 | Оптический адаптер (проходной соединитель) LC-LC duplex, SM | шт | 96 | 32.75 | 3144 | 93.6 | 8985.6 | 12129.6 |  | 32.75 | 0 | 93.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32.75 | 0 | 93.6 | 0 | 0 |  | 32.75 | 0 | 93.6 | 0 | 0 | 96 | 32.75 | 3144 | 93.6 | 8985.6 | 12129.6
1.7.10 | Патч-панель 19", 1U, 24 порта RJ-45, категория 5e, Dual IDC, RоHS, цвет черный | шт | 4 | 4716 | 18864 | 7410 | 29640 | 48504 |  | 4716 | 0 | 7410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4716 | 0 | 7410 | 0 | 0 |  | 4716 | 0 | 7410 | 0 | 0 | 4 | 4716 | 18864 | 7410 | 29640 | 48504
1.7.11 | Патч-панель 19", 1U, 24 порта RJ-45, категория 5e, Dual IDC, RоHS, цвет черный | шт | 10 | 4716 | 47160 |  |  | 47160 |  | 4716 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4716 | 0 |  |  | 0 |  | 4716 | 0 |  |  | 0 | 10 | 4716 | 47160 |  |  | 47160
1.7.12 | Коммутатор управляемый, уровень L3, 48 портов 1 Гбит/с, 4 порта SFP+, питание по Ethernet (PoE) | шт | 4 | 3275 | 13100 |  |  | 13100 |  | 3275 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3275 | 0 |  |  | 0 |  | 3275 | 0 |  |  | 0 | 4 | 3275 | 13100 |  |  | 13100
1.7.13 | Источник бесперебойного питания однофазный вход/выход, 2200 ВА/1980 Вт | шт | 1 | 3930 | 3930 |  |  | 3930 |  | 3930 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3930 | 0 |  |  | 0 |  | 3930 | 0 |  |  | 0 | 1 | 3930 | 3930 |  |  | 3930
1.7.14 | Источник бесперебойного питания однофазный вход/выход, 1000 ВА/800 Вт | шт | 5 | 3930 | 19650 | 38230.4 | 191152 | 210802 |  | 3930 | 0 | 38230.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3930 | 0 | 38230.4 | 0 | 0 |  | 3930 | 0 | 38230.4 | 0 | 0 | 5 | 3930 | 19650 | 38230.4 | 191152 | 210802
1.7.15 | Вертикальный кабельный органайзер для шкафов 42U, с крышками | шт | 2 | 1965 | 3930 |  |  | 3930 |  | 1965 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1965 | 0 |  |  | 0 |  | 1965 | 0 |  |  | 0 | 2 | 1965 | 3930 |  |  | 3930
1.7.16 | Кабельный органайзер пластиковый с крышкой, глубина 53 мм, 19", 1U | шт | 11 | 1965 | 21615 | 902.2 | 9924.2 | 31539.2 |  | 1965 | 0 | 902.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1965 | 0 | 902.2 | 0 | 0 |  | 1965 | 0 | 902.2 | 0 | 0 | 11 | 1965 | 21615 | 902.2 | 9924.2 | 31539.2
1.7.17 | Кабельный органайзер пластиковый с крышкой, глубина 53 мм, 19", 1U | шт | 16 | 1965 | 31440 |  |  | 31440 |  | 1965 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1965 | 0 |  |  | 0 |  | 1965 | 0 |  |  | 0 | 16 | 1965 | 31440 |  |  | 31440
1.7.18 | Блок розеток горизонтальный 8 розеток C13, с LED выключателем, 1U, IP20, | шт | 4 | 3275 | 13100 | 3539.146 | 14156.584 | 27256.584 |  | 3275 | 0 | 3539.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3275 | 0 | 3539.146 | 0 | 0 |  | 3275 | 0 | 3539.146 | 0 | 0 | 4 | 3275 | 13100 | 3539.146 | 14156.584 | 27256.584
1.7.19 | Блок розеток горизонтальный 8 розеток C13, с LED выключателем, 1U, IP20, | шт | 2 | 3275 | 6550 |  |  | 6550 |  | 3275 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3275 | 0 |  |  | 0 |  | 3275 | 0 |  |  | 0 | 2 | 3275 | 6550 |  |  | 6550
1.7.20 | Автоматический выключатель 2Р, Iном 10 А, хар. С | шт | 5 | 393 | 1965 | 2462.2 | 12311 | 14276 |  | 393 | 0 | 2462.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 393 | 0 | 2462.2 | 0 | 0 |  | 393 | 0 | 2462.2 | 0 | 0 | 5 | 393 | 1965 | 2462.2 | 12311 | 14276
1.7.21 | Автоматический выключатель 2Р, Iном 16 А, хар. С | шт | 1 | 393 | 393 | 2433.6 | 2433.6 | 2826.6 |  | 393 | 0 | 2433.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 393 | 0 | 2433.6 | 0 | 0 |  | 393 | 0 | 2433.6 | 0 | 0 | 1 | 393 | 393 | 2433.6 | 2433.6 | 2826.6
1.7.22 | Розетка к-тьютерная RJ-45 серии "Viva", установка в кабель-каналы, кат 5е | шт | 202 | 623 | 125846 | 281 | 56762 | 182608 |  | 623 | 0 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 623 | 0 | 281 | 0 | 0 |  | 623 | 0 | 281 | 0 | 0 | 202 | 623 | 125846 | 281 | 56762 | 182608
1.7.23 | Розетка к-тьютерная RJ-45 настенная, IP66, с откидной крышкой | шт | 3 | 393 | 1179 | 7013.5 | 21040.5 | 22219.5 |  | 393 | 0 | 7013.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 393 | 0 | 7013.5 | 0 | 0 |  | 393 | 0 | 7013.5 | 0 | 0 | 3 | 393 | 1179 | 7013.5 | 21040.5 | 22219.5
1.7.24 | Корпус настенной розетки к-тьютерной для 1 вставки | шт | 5 | 262 | 1310 | 153.4 | 767 | 2077 |  | 262 | 0 | 153.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 262 | 0 | 153.4 | 0 | 0 |  | 262 | 0 | 153.4 | 0 | 0 | 5 | 262 | 1310 | 153.4 | 767 | 2077
1.7.25 | Вставка RJ-45 (8P8C), кат 5e, 110 IDC, монтаж инструментом NE-TOOL, белая | шт | 5 | 131 | 655 | 273 | 1365 | 2020 |  | 131 | 0 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 131 | 0 | 273 | 0 | 0 |  | 131 | 0 | 273 | 0 | 0 | 5 | 131 | 655 | 273 | 1365 | 2020
1.7.26 | Розетка с заземлением на DIN-рейку, Iном 16А, Uном 250 В, IP20 | шт | 6 | 393 | 2358 | 365.118 | 2190.708 | 4548.708 |  | 393 | 0 | 365.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 393 | 0 | 365.118 | 0 | 0 |  | 393 | 0 | 365.118 | 0 | 0 | 6 | 393 | 2358 | 365.118 | 2190.708 | 4548.708
1.7.27 | Точка доступа (радиомодуль беспроводной), мощность передатчика до 20 дБм, | шт | 5 | 1572 | 7860 |  |  | 7860 |  | 1572 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 |  |  | 0 |  | 1572 | 0 |  |  | 0 | 5 | 1572 | 7860 |  |  | 7860
1.7.28 | Шнур (патч-корд) оптический, SM 9/125 мкм, дуплекс, LC-LC, 3 м | шт | 8 | 65.5 | 524 | 557.7 | 4461.6 | 4985.6 |  | 65.5 | 0 | 557.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 65.5 | 0 | 557.7 | 0 | 0 |  | 65.5 | 0 | 557.7 | 0 | 0 | 8 | 65.5 | 524 | 557.7 | 4461.6 | 4985.6
1.7.29 | Патч-корд U/UTP cat. 5e, внешняя оболочка LSZH, 4 пары, RJ45-RJ45, длина 1 м, серый | шт | 57 | 65.5 | 3733.5 | 370.5 | 21118.5 | 24852 |  | 65.5 | 0 | 370.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 65.5 | 0 | 370.5 | 0 | 0 |  | 65.5 | 0 | 370.5 | 0 | 0 | 57 | 65.5 | 3733.5 | 370.5 | 21118.5 | 24852
1.7.30 | Патч-корд U/UTP cat. 5e, внешняя оболочка LSZH, 4 пары, RJ45-RJ45, длина 3 м, серый | шт | 163 | 65.5 | 10676.5 | 767 | 125021 | 135697.5 |  | 65.5 | 0 | 767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 65.5 | 0 | 767 | 0 | 0 |  | 65.5 | 0 | 767 | 0 | 0 | 163 | 65.5 | 10676.5 | 767 | 125021 | 135697.5
1.7.31 | Шнур (патч-корд) оптический, SM 9/125 мкм, дуплекс, LC-ST, 3 м | шт | 2 | 65.5 | 131 | 557.7 | 1115.4 | 1246.4 |  | 65.5 | 0 | 557.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 65.5 | 0 | 557.7 | 0 | 0 |  | 65.5 | 0 | 557.7 | 0 | 0 | 2 | 65.5 | 131 | 557.7 | 1115.4 | 1246.4
1.7.32 | Кабель-канал 80x40 белый TA-G IN-Liner 01781 DKC | м | 96 | 393 | 37728 | 600.6 | 57657.6 | 95385.6 |  | 393 | 0 | 600.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 393 | 0 | 600.6 | 0 | 0 |  | 393 | 0 | 600.6 | 0 | 0 | 96 | 393 | 37728 | 600.6 | 57657.6 | 95385.6
1.7.33 | Разделитель SEP-N 40 09514 DKC | м | 96 | 262 | 25152 | 143 | 13728 | 38880 |  | 262 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 262 | 0 | 143 | 0 | 0 |  | 262 | 0 | 143 | 0 | 0 | 96 | 262 | 25152 | 143 | 13728 | 38880
1.7.34 | Угол внутренний изменяемый 80x40 70-120 градусов NIAV IN-Liner 01724 DKC | шт | 12 | 65.5 | 786 | 806 | 9672 | 10458 |  | 65.5 | 0 | 806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 65.5 | 0 | 806 | 0 | 0 |  | 65.5 | 0 | 806 | 0 | 0 | 12 | 65.5 | 786 | 806 | 9672 | 10458
1.7.35 | Угол 80x40мм внешний изменяемый 70-120 градусов 01708 DKC | шт | 5 | 65.5 | 327.5 | 860.6 | 4303 | 4630.5 |  | 65.5 | 0 | 860.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 65.5 | 0 | 860.6 | 0 | 0 |  | 65.5 | 0 | 860.6 | 0 | 0 | 5 | 65.5 | 327.5 | 860.6 | 4303 | 4630.5
1.7.36 | Рамка-суппорт под 2 модуля PDA-DN 80 10043 DKC | шт | 120 | 131 | 15720 | 140.4 | 16848 | 32568 |  | 131 | 0 | 140.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 131 | 0 | 140.4 | 0 | 0 |  | 131 | 0 | 140.4 | 0 | 0 | 120 | 131 | 15720 | 140.4 | 16848 | 32568
1.7.37 | Накладка SGAN 40 на стык профиля 00823 DKC | шт | 20 | 32.75 | 655 | 59.8 | 1196 | 1851 |  | 32.75 | 0 | 59.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32.75 | 0 | 59.8 | 0 | 0 |  | 32.75 | 0 | 59.8 | 0 | 0 | 20 | 32.75 | 655 | 59.8 | 1196 | 1851
1.7.38 | Накладка на стык 80 GAN In-liner 00886 DKC | шт | 20 | 32.75 | 655 | 122.2 | 2444 | 3099 |  | 32.75 | 0 | 122.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32.75 | 0 | 122.2 | 0 | 0 |  | 32.75 | 0 | 122.2 | 0 | 0 | 20 | 32.75 | 655 | 122.2 | 2444 | 3099
1.7.39 | Угол плоский Т-образный 80x40 NTAN IN-Liner 01756 DKC | шт | 4 | 65.5 | 262 | 440.7 | 1762.8 | 2024.8 |  | 65.5 | 0 | 440.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 65.5 | 0 | 440.7 | 0 | 0 |  | 65.5 | 0 | 440.7 | 0 | 0 | 4 | 65.5 | 262 | 440.7 | 1762.8 | 2024.8
1.7.40 | Заглушка для кабель-канала 80x40 торцевая LАN In-liner 00871 DKC | шт | 8 | 32.75 | 262 | 205.4 | 1643.2 | 1905.2 |  | 32.75 | 0 | 205.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32.75 | 0 | 205.4 | 0 | 0 |  | 32.75 | 0 | 205.4 | 0 | 0 | 8 | 32.75 | 262 | 205.4 | 1643.2 | 1905.2
1.7.41 | Саморез 3.5х50мм с дюбелем F6 CM06541 DKC | шт | 100 | 13.1 | 1310 | 17.94 | 1794 | 3104 |  | 13.1 | 0 | 17.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13.1 | 0 | 17.94 | 0 | 0 |  | 13.1 | 0 | 17.94 | 0 | 0 | 100 | 13.1 | 1310 | 17.94 | 1794 | 3104
1.7.42 | Лоток перфорированный 300х50х3000 | м | 324 | 497.8 | 161287.2 | 1094.6 | 354650.4 | 515937.6 |  | 497.8 | 0 | 1094.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 497.8 | 0 | 1094.6 | 0 | 0 |  | 497.8 | 0 | 1094.6 | 0 | 0 | 324 | 497.8 | 161287.2 | 1094.6 | 354650.4 | 515937.6
1.7.43 | Лоток перфорированный 100х50х3000 | м | 648 | 497.8 | 322574.4 | 587.756 | 380865.888 | 703440.288 |  | 497.8 | 0 | 587.756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 497.8 | 0 | 587.756 | 0 | 0 |  | 497.8 | 0 | 587.756 | 0 | 0 | 648 | 497.8 | 322574.4 | 587.756 | 380865.888 | 703440.288
1.7.44 | Перегородка SEP для лотка, высота 50 мм, L=3 м | м | 24 | 131 | 3144 | 367.64 | 8823.36 | 11967.36 |  | 131 | 0 | 367.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 131 | 0 | 367.64 | 0 | 0 |  | 131 | 0 | 367.64 | 0 | 0 | 24 | 131 | 3144 | 367.64 | 8823.36 | 11967.36
1.7.45 | Крышка на лоток с заземлением, основание 100 мм, L=3 м, толщина 0,6 мм | м | 32 | 196.5 | 6288 | 271.986 | 8703.552 | 14991.552 |  | 196.5 | 0 | 271.986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 196.5 | 0 | 271.986 | 0 | 0 |  | 196.5 | 0 | 271.986 | 0 | 0 | 32 | 196.5 | 6288 | 271.986 | 8703.552 | 14991.552
1.7.46 | Угол CS 90 вертикальный внутренний 90° 300х50 | шт | 5 | 1572 | 7860 | 3572.4 | 17862 | 25722 |  | 1572 | 0 | 3572.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 3572.4 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 3572.4 | 0 | 0 | 5 | 1572 | 7860 | 3572.4 | 17862 | 25722
1.7.47 | Угол горизонтальный 90° 100х50 мм в к-тлекте с крепежными элементами | шт | 3 | 1572 | 4716 | 2107.04 | 6321.12 | 11037.12 |  | 1572 | 0 | 2107.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 2107.04 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 2107.04 | 0 | 0 | 3 | 1572 | 4716 | 2107.04 | 6321.12 | 11037.12
1.7.48 | Ответвитель DPT T-образный горизонтальный 300х50 | шт | 7 | 1572 | 11004 | 4797 | 33579 | 44583 |  | 1572 | 0 | 4797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 4797 | 0 | 0 |  | 1572 | 0 | 4797 | 0 | 0 | 7 | 1572 | 11004 | 4797 | 33579 | 44583
1.7.49 | Легкая консоль потолочная DS основание 300 мм | шт | 120 | 393 | 47160 | 1042.6 | 125112 | 172272 |  | 393 | 0 | 1042.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 393 | 0 | 1042.6 | 0 | 0 |  | 393 | 0 | 1042.6 | 0 | 0 | 120 | 393 | 47160 | 1042.6 | 125112 | 172272
1.7.50 | Консоль легкая осн. 100 мм | шт | 600 | 393 | 235800 | 161.2 | 96720 | 332520 |  | 393 | 0 | 161.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 393 | 0 | 161.2 | 0 | 0 |  | 393 | 0 | 161.2 | 0 | 0 | 600 | 393 | 235800 | 161.2 | 96720 | 332520
1.7.51 | Стандартый анкер с болтом М8 | шт | 600 | 32.75 | 19650 | 107.926 | 64755.6 | 84405.6 |  | 32.75 | 0 | 107.926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32.75 | 0 | 107.926 | 0 | 0 |  | 32.75 | 0 | 107.926 | 0 | 0 | 600 | 32.75 | 19650 | 107.926 | 64755.6 | 84405.6
1.7.52 | Винт для соединения крышек лотков | шт | 50 | 19.65 | 982.5 | 8.866 | 443.3 | 1425.8 |  | 19.65 | 0 | 8.866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 19.65 | 0 | 8.866 | 0 | 0 |  | 19.65 | 0 | 8.866 | 0 | 0 | 50 | 19.65 | 982.5 | 8.866 | 443.3 | 1425.8
1.7.53 | Кабель оптический внутриобъектовый огнестойкий, наружная оболочка | м | 1660 | 220.08 | 365332.8 | 106.6 | 176956 | 542288.8 |  | 220.08 | 0 | 106.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 220.08 | 0 | 106.6 | 0 | 0 |  | 220.08 | 0 | 106.6 | 0 | 0 | 1660 | 220.08 | 365332.8 | 106.6 | 176956 | 542288.8
1.7.54 | Кабель витая пара неэкранированный U/UTP 4x2x0,51 категория 5е, материал оболочки LSZH (нг(А)-HF) | м | 11952 | 146.72 | 1753597.44 | 94.38 | 1128029.76 | 2881627.2 |  | 146.72 | 0 | 94.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 146.72 | 0 | 94.38 | 0 | 0 |  | 146.72 | 0 | 94.38 | 0 | 0 | 11952 | 146.72 | 1753597.44 | 94.38 | 1128029.76 | 2881627.2
1.7.55 | Труба ПЛЛ гибкая гофрированная с протяжкой, не поддерживает горение | м | 150 | 45.85 | 6877.5 | 125.84 | 18876 | 25753.5 |  | 45.85 | 0 | 125.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 45.85 | 0 | 125.84 | 0 | 0 |  | 45.85 | 0 | 125.84 | 0 | 0 | 150 | 45.85 | 6877.5 | 125.84 | 18876 | 25753.5
1.7.56 | Держатель с защелкой и дюбелем d=20 мм | шт | 100 | 13.1 | 1310 | 31.72 | 3172 | 4482 |  | 13.1 | 0 | 31.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13.1 | 0 | 31.72 | 0 | 0 |  | 13.1 | 0 | 31.72 | 0 | 0 | 100 | 13.1 | 1310 | 31.72 | 3172 | 4482
1.7.57 | Аксессуары (расходные материалы, крепеж) | к-т | 1 | 0 | 0 | 23400 | 23400 | 23400 |  | 0 | 0 | 23400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 23400 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 23400 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23400 | 23400 | 23400
1.7.58 | Пуско-наладочные работы | к-т | 1 | 113184 | 113184 | 0 | 0 | 113184 |  | 113184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 113184 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 113184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 113184 | 113184 | 0 | 0 | 113184
1.8 | 130-23-СОТ Система охранного телевидения |  |  |  | 649932.9 |  | 2135422.9 | 2785355.8 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 649932.9 |  | 2135422.9 | 2785355.8
1.8.1 | IP-камера уличная цилиндрическая. Разрешение 2 Мп, 1/2.8" Progressive | шт | 10 | 6668 | 66680 | 39380 | 393800 | 460480 |  | 6668 | 0 | 39380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6668 | 0 | 39380 | 0 | 0 |  | 6668 | 0 | 39380 | 0 | 0 | 10 | 6668 | 66680 | 39380 | 393800 | 460480
1.8.2 | IP-камера уличая купольная. Разрешение 2 Мп, 1/2.8" Progressive Scan CMOS | шт | 24 | 5668 | 136032 | 23220 | 557280 | 693312 |  | 5668 | 0 | 23220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5668 | 0 | 23220 | 0 | 0 |  | 5668 | 0 | 23220 | 0 | 0 | 24 | 5668 | 136032 | 23220 | 557280 | 693312
1.8.3 | Кронштейн угловой | шт | 1 | 1965 | 1965 | 7007 | 7007 | 8972 |  | 1965 | 0 | 7007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1965 | 0 | 7007 | 0 | 0 |  | 1965 | 0 | 7007 | 0 | 0 | 1 | 1965 | 1965 | 7007 | 7007 | 8972
1.8.4 | Монтажная коробка для IP-камер | шт | 34 | 655 | 22270 | 2366 | 80444 | 102714 |  | 655 | 0 | 2366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 655 | 0 | 2366 | 0 | 0 |  | 655 | 0 | 2366 | 0 | 0 | 34 | 655 | 22270 | 2366 | 80444 | 102714
1.8.5 | Коммутатор управляемый, уровень L3, 16 портов PoE 10/100M RJ45 | шт | 3 | 3144 | 9432 | 122036.2 | 366108.6 | 375540.6 |  | 3144 | 0 | 122036.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3144 | 0 | 122036.2 | 0 | 0 |  | 3144 | 0 | 122036.2 | 0 | 0 | 3 | 3144 | 9432 | 122036.2 | 366108.6 | 375540.6
1.8.6 | ПО видеонаблюдения Интеллект для интеграции IP-камеры - лицензия на подключение 1 в/к и 1 а/к | шт | 34 | 262 | 8908 | 13780 | 468520 | 477428 |  | 262 | 0 | 13780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 262 | 0 | 13780 | 0 | 0 |  | 262 | 0 | 13780 | 0 | 0 | 34 | 262 | 8908 | 13780 | 468520 | 477428
1.8.7 | Удлинитель пассивный на 1 канал. Вход: 1 10/100BaseT(X)/IEEE 802.3at | шт | 2 | 1310 | 2620 | 4836 | 9672 | 12292 |  | 1310 | 0 | 4836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1310 | 0 | 4836 | 0 | 0 |  | 1310 | 0 | 4836 | 0 | 0 | 2 | 1310 | 2620 | 4836 | 9672 | 12292
1.8.8 | Шнур ШОС-2SM/2.0 желтый 130202-02793 ССД | шт | 2 | 65.5 | 131 | 470.6 | 941.2 | 1072.2 |  | 65.5 | 0 | 470.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 65.5 | 0 | 470.6 | 0 | 0 |  | 65.5 | 0 | 470.6 | 0 | 0 | 2 | 65.5 | 131 | 470.6 | 941.2 | 1072.2
1.8.9 | Муфта вводная dвн=20,4 мм, dнар=20,6 мм, исполнение прямолинейное, вводная резьба 1/2" | шт | 34 | 131 | 4454 | 122.2 | 4154.8 | 8608.8 |  | 131 | 0 | 122.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 131 | 0 | 122.2 | 0 | 0 |  | 131 | 0 | 122.2 | 0 | 0 | 34 | 131 | 4454 | 122.2 | 4154.8 | 8608.8
1.8.10 | Коннектор RJ-45 CAT5E не экранированный | шт | 500 | 32.75 | 16375 | 41.6 | 20800 | 37175 |  | 32.75 | 0 | 41.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32.75 | 0 | 41.6 | 0 | 0 |  | 32.75 | 0 | 41.6 | 0 | 0 | 500 | 32.75 | 16375 | 41.6 | 20800 | 37175
1.8.11 | Кабель витая пара неэкранированный U/UTP 4x2x0,51 кат 5е, материал оболочки LSZH (нг(А)-HF) | м | 2035 | 162.44 | 330565.4 | 94.38 | 192063.3 | 522628.7 |  | 162.44 | 0 | 94.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 94.38 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 94.38 | 0 | 0 | 2035 | 162.44 | 330565.4 | 94.38 | 192063.3 | 522628.7
1.8.12 | Труба ПЛЛ гибкая гофрированная с протяжкой, не поддерживает горение | м | 250 | 45.85 | 11462.5 | 125.84 | 31460 | 42922.5 |  | 45.85 | 0 | 125.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 45.85 | 0 | 125.84 | 0 | 0 |  | 45.85 | 0 | 125.84 | 0 | 0 | 250 | 45.85 | 11462.5 | 125.84 | 31460 | 42922.5
1.8.13 | Держатель с защелкой и дюбелем d=20 мм | шт | 100 | 13.1 | 1310 | 31.72 | 3172 | 4482 |  | 13.1 | 0 | 31.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13.1 | 0 | 31.72 | 0 | 0 |  | 13.1 | 0 | 31.72 | 0 | 0 | 100 | 13.1 | 1310 | 31.72 | 3172 | 4482
1.8.14 | Пуско-наладочные работы | к-т | 1 | 37728 | 37728 |  |  | 37728 |  | 37728 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 37728 | 0 |  |  | 0 |  | 37728 | 0 |  |  | 0 | 1 | 37728 | 37728 |  |  | 37728
1.9 | 130-23-УА1 Устройства автоматики |  |  |  | 1030142.866 |  | 1480862.5832 | 2511005.4492 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1030142.866 |  | 1480862.5832 | 2511005.4492
1.9.1 | Монтаж к-тлектов автоматики | к-т | 1 | 117977.29 | 117977.29 | 197096.9832 | 197096.9832 | 315074.2732 |  | 117977.29 | 0 | 197096.9832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 117977.29 | 0 | 197096.9832 | 0 | 0 |  | 117977.29 | 0 | 197096.9832 | 0 | 0 | 1 | 117977.29 | 117977.29 | 197096.9832 | 197096.9832 | 315074.2732
1.9.2 | Прокладка кабелей системы автоматизации вентиляции | п/м | 3820 | 238.7868 | 912165.576 | 336.0643 | 1283765.6 | 2195931.176 |  | 238.7868 | 0 | 336.0643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 238.7868 | 0 | 336.0643 | 0 | 0 |  | 238.7868 | 0 | 336.0643 | 0 | 0 | 3820 | 238.7868 | 912165.576 | 336.0643 | 1283765.6 | 2195931.176
1.10 | 130-23-ЭО1 Электрическое освещение |  |  |  | 583593.1 |  | 7615331.5 | 8198924.6 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 583593.1 |  | 7615331.5 | 8198924.6
1.10.1 | Панель противопожарных устройств | шт | 1 | 7074 | 7074 | 114039.9 | 114039.9 | 121113.9 |  | 7074 | 0 | 114039.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7074 | 0 | 114039.9 | 0 | 0 |  | 7074 | 0 | 114039.9 | 0 | 0 | 1 | 7074 | 7074 | 114039.9 | 114039.9 | 121113.9
1.10.2 | Кабель силовой, не поддерживающий горение, безгалогенный 5х6 | м. | 170 | 232 | 39440 | 754 | 128180 | 167620 |  | 232 | 0 | 754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 232 | 0 | 754 | 0 | 0 |  | 232 | 0 | 754 | 0 | 0 | 170 | 232 | 39440 | 754 | 128180 | 167620
1.10.3 | Кабель силовой, не поддерживающий горение, безгалогенный 3х2,5 | м. | 400 | 182 | 72800 | 209 | 83600 | 156400 |  | 182 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 182 | 0 | 209 | 0 | 0 |  | 182 | 0 | 209 | 0 | 0 | 400 | 182 | 72800 | 209 | 83600 | 156400
|  |  | 186 | 1865 | 346890 | 37760 | 7023360 | 7370250 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 186 | 1865 | 346890 | 37760 | 7023360 | 7370250
1.10.5 | Блок аварийного питания EM-Recovery 300Вт IP65 | шт | 12 | 2620 | 31440 | 16374.8 | 196497.6 | 227937.6 |  | 2620 | 0 | 16374.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2620 | 0 | 16374.8 | 0 | 0 |  | 2620 | 0 | 16374.8 | 0 | 0 | 12 | 2620 | 31440 | 16374.8 | 196497.6 | 227937.6
1.10.6 | Аксессуары (расходные материалы, крепеж, гофра, прочее) на 1 м кабеля | к-т | 570 | 95.63 | 54509.1 | 122.2 | 69654 | 124163.1 |  | 95.63 | 0 | 122.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 95.63 | 0 | 122.2 | 0 | 0 |  | 95.63 | 0 | 122.2 | 0 | 0 | 570 | 95.63 | 54509.1 | 122.2 | 69654 | 124163.1
1.10.7 | Пуско-наладочные работы | к-т | 1 | 31440 | 31440 |  |  | 31440 |  | 31440 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 31440 | 0 |  |  | 0 |  | 31440 | 0 |  |  | 0 | 1 | 31440 | 31440 |  |  | 31440
1.11 | 130-23-АС4 Архитектурно-строительные решения |  |  |  | 2081673.6029 |  | 2823576.9499 | 4905250.5528 |  |  | 1695730.3555 |  | 2362740.1252 | 4058470.4807 | [5 empty] | 1695729.27 |  | 2362739.23 | 4058468.5 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 385943.2473 |  | 460836.8247 | 846780.0721
1.11.1 | Устройство металлического каркаса помещения к-трессорной | т | 2.2 | 117100.3045 | 257620.67 | 208116.4091 | 457856.1 | 715476.77 | 2.18 | 117100.3045 | 255278.6639 | 208116.4091 | 453693.7718 | 708972.4357 | 0.30455 | 0.40909 | 0.67 | 2.18 | 117100 | 255278 | 208116 | 453692.88 | 708970.88 |  | 117100 | 0 | 208116 | 0 | 0 | 0.02 | 117100.3045 | 2342.0061 | 208116.4091 | 4162.3282 | 6504.3343
1.11.2 | Устройство стен потолков к-трессорной(Монтаж стеновых, кровельных сэндвич-панелей) | м² | 175.57 | 2711 | 475970.27 | 7373 | 1294477.61 | 1770447.88 | 175.57 | 2711 | 475970.27 | 7373 | 1294477.61 | 1770447.88 | 0 | 0 | 0 | 175.57 | 2711 | 475970.27 | 7373 | 1294477.61 | 1770447.88 |  | 2711 | 0 | 7373 | 0 | 0 | 0 | 2711 | 0 | 7373 | 0 | 0
1.11.3 | Оконный проем в осях А/32-33 на отм. +7,600 | шт | 1 | 160029.6 | 160029.6 | 163827.3966 | 163827.3966 | 323856.9966 |  | 160029.6 | 0 | 163827.3966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 160029.6 | 0 | 163827.3966 | 0 | 0 |  | 160029.6 | 0 | 163827.3966 | 0 | 0 | 1 | 160029.6 | 160029.6 | 163827.3966 | 163827.3966 | 323856.9966
1.11.4 | Отделка оконного проема | м² | 28.8 | 5549.8059 | 159834.41 | 5516.6493 | 158879.5 | 318713.91 |  | 5549.8059 | 0 | 5516.6493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5549.8059 | 0 | 5516.6493 | 0 | 0 |  | 5549.8059 | 0 | 5516.6493 | 0 | 0 | 28.8 | 5549.8059 | 159834.41 | 5516.6493 | 158879.5 | 318713.91
1.11.5 | Фундаментая плита наружной установки под воздухосборник и к-трессоры | шт | 1 | 964481.4216 | 964481.4216 | 614568.7434 | 614568.7434 | 1579050.165 | 1 | 964481.4216 | 964481.4216 | 614568.7434 | 614568.7434 | 1579050.165 | 0.4216 | 0.00336 | 0.4216 | 1 | 964481 | 964481 | 614568.74 | 614568.74 | 1579049.74 |  | 964481 | 0 | 614568.74 | 0 | 0 | 0 | 964481.4216 | 0 | 614568.7434 | 0 | 0
1.11.6 | Ограждение | т | 0.337 | 189131.25 | 63737.2313 | 397529.9703 | 133967.6 | 197704.8312 |  | 189131.25 | 0 | 397529.9703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 189131.25 | 0 | 397529.9703 | 0 | 0 |  | 189131.25 | 0 | 397529.9703 | 0 | 0 | 0.337 | 189131.25 | 63737.2313 | 397529.9703 | 133967.6 | 197704.8312
1.12 | 130-23-ЭО2 Электрическое освещение |  |  |  | 1005899.4 |  | 1844928.9 | 2850828.3 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1005899.4 |  | 1844928.9 | 2850828.3
1.12.1 | Щит распределительный | шт | 1 | 6550 | 6550 | 55450.2 | 55450.2 | 62000.2 |  | 6550 | 0 | 55450.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6550 | 0 | 55450.2 | 0 | 0 |  | 6550 | 0 | 55450.2 | 0 | 0 | 1 | 6550 | 6550 | 55450.2 | 55450.2 | 62000.2
1.12.2 | Щит рабочего освещения | шт | 1 | 6550 | 6550 | 36189.4 | 36189.4 | 42739.4 |  | 6550 | 0 | 36189.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6550 | 0 | 36189.4 | 0 | 0 |  | 6550 | 0 | 36189.4 | 0 | 0 | 1 | 6550 | 6550 | 36189.4 | 36189.4 | 42739.4
1.12.3 | Кабель силовой, не поддерживающий горение, безгалогенный 5х6 | м. | 30 | 232 | 6960 | 611 | 18330 | 25290 |  | 232 | 0 | 611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 232 | 0 | 611 | 0 | 0 |  | 232 | 0 | 611 | 0 | 0 | 30 | 232 | 6960 | 611 | 18330 | 25290
1.12.4 | Кабель силовой, не поддерживающий горение, безгалогенный 3х2,5 | м. | 800 | 182 | 145600 | 184.6 | 147680 | 293280 |  | 182 | 0 | 184.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 182 | 0 | 184.6 | 0 | 0 |  | 182 | 0 | 184.6 | 0 | 0 | 800 | 182 | 145600 | 184.6 | 147680 | 293280
1.12.5 | Кабель силовой, не поддерживающий горение, безгалогенный, огнестойкий 3х2,5 | м. | 260 | 182 | 47320 | 239.2 | 62192 | 109512 |  | 182 | 0 | 239.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 182 | 0 | 239.2 | 0 | 0 |  | 182 | 0 | 239.2 | 0 | 0 | 260 | 182 | 47320 | 239.2 | 62192 | 109512
1.12.6 | Светодиодный светильник VARTON A070 2.0 20 Вт 4000 K IP40 с рассеивателем опал | шт | 78 | 1865 | 145470 | 6208.4 | 484255.2 | 629725.2 |  | 1865 | 0 | 6208.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1865 | 0 | 6208.4 | 0 | 0 |  | 1865 | 0 | 6208.4 | 0 | 0 | 78 | 1865 | 145470 | 6208.4 | 484255.2 | 629725.2
1.12.7 | Светодиодный светильник 20 Вт 4000 K IP40 с БАП | шт | 15 | 1865 | 27975 | 18060.8 | 270912 | 298887 |  | 1865 | 0 | 18060.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1865 | 0 | 18060.8 | 0 | 0 |  | 1865 | 0 | 18060.8 | 0 | 0 | 15 | 1865 | 27975 | 18060.8 | 270912 | 298887
1.12.8 | Светодиодный светильник VARTON DL-01 круглый встраиваемый 190x70 мм 25 W 4000 K IP54 | шт | 41 | 1865 | 76465 | 8098.8 | 332050.8 | 408515.8 |  | 1865 | 0 | 8098.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1865 | 0 | 8098.8 | 0 | 0 |  | 1865 | 0 | 8098.8 | 0 | 0 | 41 | 1865 | 76465 | 8098.8 | 332050.8 | 408515.8
1.12.9 | Светодиодный светильник VARTON ЖКХ круг 10 W IP65 185х70 мм антивандальный 4000 K | шт | 3 | 1865 | 5595 | 1424.6 | 4273.8 | 9868.8 |  | 1865 | 0 | 1424.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1865 | 0 | 1424.6 | 0 | 0 |  | 1865 | 0 | 1424.6 | 0 | 0 | 3 | 1865 | 5595 | 1424.6 | 4273.8 | 9868.8
1.12.10 | Лоток 50х100 L=3000 перфорированный | м. | 351 | 838.4 | 294278.4 | 699.4 | 245489.4 | 539767.8 |  | 838.4 | 0 | 699.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 838.4 | 0 | 699.4 | 0 | 0 |  | 838.4 | 0 | 699.4 | 0 | 0 | 351 | 838.4 | 294278.4 | 699.4 | 245489.4 | 539767.8
1.12.11 | Монтаж прочих материалов в тч. | к-т | 1 | 192832 | 192832 | 188106.1 | 188106.1 | 380938.1 |  | 192832 | 0 | 188106.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 192832 | 0 | 188106.1 | 0 | 0 |  | 192832 | 0 | 188106.1 | 0 | 0 | 1 | 192832 | 192832 | 188106.1 | 188106.1 | 380938.1
1.12.12 | Пуско-наладочные работы | к-т | 1 | 50304 | 50304 |  |  | 50304 |  | 50304 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 50304 | 0 |  |  | 0 |  | 50304 | 0 |  |  | 0 | 1 | 50304 | 50304 |  |  | 50304
1.13 | 130-23-АС2 Полы. Архитектурно-строительные решения |  |  |  | 78289634.072 |  | 52690771.95 | 130980406.022 |  |  | 36341785.0932 |  | 4985261.1266 | 41327046.2198 | [5 empty] | 36336629.42 |  | 4982748.9 | 41319378.32 |  |  | 2997459.69 |  | 6932955.84 | 9930415.53 | 0 |  | 38954963.8549 |  | 40775056.148 | 79730020.0029
1.13.1 | Модульные здания |  |  |  | 653914.01 |  | 4997424.9 | 5651338.91 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 653913.69 |  | 4997424.9 | 5651338.59 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.13.1.1 | Модульный офис 2МД5 | шт | 1 | 239562.32 | 239562.32 | 1951576.9 | 1951576.9 | 2191139.22 |  | 239562.32 | 0 | 1951576.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 239562.32 | 0 | 1951576.9 | 0 | 0 | 1 | 239562 | 239562 | 1951576.9 | 1951576.9 | 2191138.9 | 0 | 239562 | 0 | 1951577 | 0 | 0
1.13.1.2 | Модульный офис 4МД-6 | шт | 1 | 414351.69 | 414351.69 | 3045848 | 3045848 | 3460199.69 |  | 414351.69 | 0 | 3045848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 414351.69 | 0 | 3045848 | 0 | 0 | 1 | 414351.69 | 414351.69 | 3045848 | 3045848 | 3460199.69 | 0 | 414352 | 0 | 3045848 | 0 | 0
1.13.2 | Заполнение проемов |  |  |  | 940253 |  | 4679140.05 | 5619393.05 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 337980 |  | 1736492.94 | 2074472.94 | 0 |  | 602273 |  | 2942647.11 | 3544920.11
1.13.2.1 | Дверь противопожарная 2100х1500 EI-30 двупольная, внутренняя глухая, с доводчиком | шт | 3 | 34934 | 104802 | 78869.7 | 236609.1 | 341411.1 |  | 34934 | 0 | 78869.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 34934 | 0 | 78869.7 | 0 | 0 |  | 34934 | 0 | 78869.7 | 0 | 0 | 3 | 34934 | 104802 | 78869.7 | 236609.1 | 341411.1
1.13.2.2 | Дверь противопожарная 2100х1200 EI-30 правая, внутренняя глухая, с доводчиком | шт | 1 | 29801 | 29801 | 63095.76 | 63095.76 | 92896.76 |  | 29801 | 0 | 63095.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 29801 | 0 | 63095.76 | 0 | 0 |  | 29801 | 0 | 63095.76 | 0 | 0 | 1 | 29801 | 29801 | 63095.76 | 63095.76 | 92896.76
1.13.2.3 | Ворота откатые противопожарные 8000х5000h EI-30 | шт | 1 | 337980 | 337980 | 1736492.94 | 1736492.94 | 2074472.94 |  | 337980 | 0 | 1736492.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 337980 | 0 | 1736492.94 | 0 | 0 | 1 | 337980 | 337980 | 1736492.94 | 1736492.94 | 2074472.94 | 0 | 337980 | 0 | 1736493 | 0 | 0
1.13.2.4 | Ворота распашные стальные утепленные 4000х5000h с калиткой | шт | 2 | 66810 | 133620 | 304200 | 608400 | 742020 |  | 66810 | 0 | 304200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 66810 | 0 | 304200 | 0 | 0 |  | 66810 | 0 | 304200 | 0 | 0 | 2 | 66810 | 133620 | 304200 | 608400 | 742020
1.13.2.5 | Ворота распашные стальные утепленные 4500х5000h с калиткой | шт | 5 | 66810 | 334050 | 406908.45 | 2034542.25 | 2368592.25 |  | 66810 | 0 | 406908.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 66810 | 0 | 406908.45 | 0 | 0 |  | 66810 | 0 | 406908.45 | 0 | 0 | 5 | 66810 | 334050 | 406908.45 | 2034542.25 | 2368592.25
1.13.3 | Устройство перемычек |  |  |  | 491643 |  | 693238 | 1184881 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 491643 |  | 693238 | 1184881
1.13.3.1 | Устройство монолитых железобетонных перемычек из бетона кл. В25, W4, F100 | шт | 7 | 8646 | 60522 | 22464 | 157248 | 217770 |  | 8646 | 0 | 22464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8646 | 0 | 22464 | 0 | 0 |  | 8646 | 0 | 22464 | 0 | 0 | 7 | 8646 | 60522 | 22464 | 157248 | 217770
1.13.3.2 | Арматура А500 | т | 0.5 | 39300 | 19650 | 87100 | 43550 | 63200 |  | 39300 | 0 | 87100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 39300 | 0 | 87100 | 0 | 0 |  | 39300 | 0 | 87100 | 0 | 0 | 0.5 | 39300 | 19650 | 87100 | 43550 | 63200
1.13.3.3 | Арматура А240 | т | 0.2 | 39300 | 7860 | 87100 | 17420 | 25280 |  | 39300 | 0 | 87100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 39300 | 0 | 87100 | 0 | 0 |  | 39300 | 0 | 87100 | 0 | 0 | 0.2 | 39300 | 7860 | 87100 | 17420 | 25280
1.13.3.4 | Кладка из кирпича на растворе М150 КР-р-по 250х120х65/1НФ/150/2,0/100/ГОСТ 530-2012 | м³ | 22 | 10218 | 224796 | 5460 | 120120 | 344916 |  | 10218 | 0 | 5460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10218 | 0 | 5460 | 0 | 0 |  | 10218 | 0 | 5460 | 0 | 0 | 22 | 10218 | 224796 | 5460 | 120120 | 344916
1.13.3.5 | Штукатурка улучшенная цементая | м² | 91 | 1965 | 178815 | 3900 | 354900 | 533715 |  | 1965 | 0 | 3900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1965 | 0 | 3900 | 0 | 0 |  | 1965 | 0 | 3900 | 0 | 0 | 91 | 1965 | 178815 | 3900 | 354900 | 533715
1.13.4 | Подстилающий слой пола вокруг ж/д путей |  |  |  | 3910222.4 |  | 4803859.4 | 8714081.8 |  |  | 1220800 |  | 1499800 | 2720600 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1220800 |  | 1499800 | 2720600 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2689422.4 |  | 3304059.4 | 5993481.8
1.13.4.1 | Устройство монолитого железобетонного подстилающего слоя пола из бетона кл. В25, W4, F50 толщиной 150 мм | м³ | 320.3 | 12208 | 3910222.4 | 14998 | 4803859.4 | 8714081.8 | 100 | 12208 | 1220800 | 14998 | 1499800 | 2720600 | 0 | 0 | 0 | 100 | 12208 | 1220800 | 14998 | 1499800 | 2720600 |  | 12208 | 0 | 14998 | 0 | 0 | 220.3 | 12208 | 2689422.4 | 14998 | 3304059.4 | 5993481.8
1.13.4.2 | Арматура ⌀8 А500 | т | 5.8 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 5.8
1.13.5 | Полы сборочного цеха | м² | 3545 |  | 12011678 |  | 10058072.9 | 22069750.9 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 3545 |  | 12011678 |  | 10058072.9 | 22069750.9
1.13.5.1 | Очищение поверхности пола | м² | 3545 | 393 | 1393185 | 78 | 276510 | 1669695 |  | 393 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 393 | 0 | 78 | 0 | 0 |  | 393 | 0 | 78 | 0 | 0 | 3545 | 393 | 1393185 | 78 | 276510 | 1669695
1.13.5.2 | Грунтовка праймером Технониколь 01 | м² | 3545 | 235.8 | 835911 | 202.02 | 716160.9 | 1552071.9 |  | 235.8 | 0 | 202.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 235.8 | 0 | 202.02 | 0 | 0 |  | 235.8 | 0 | 202.02 | 0 | 0 | 3545 | 235.8 | 835911 | 202.02 | 716160.9 | 1552071.9
1.13.5.3 | Монтаж гидроизоляции Техноэласт Мост в 1 слой | м² | 3545 | 1021.8 | 3622281 | 624 | 2212080 | 5834361 |  | 1021.8 | 0 | 624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1021.8 | 0 | 624 | 0 | 0 |  | 1021.8 | 0 | 624 | 0 | 0 | 3545 | 1021.8 | 3622281 | 624 | 2212080 | 5834361
1.13.5.4 | Устройство монолитого железобетонного пола из бетона кл. В25 толщиной 80 мм | м³ | 284 | 12208 | 3467072 | 14998 | 4259432 | 7726504 |  | 12208 | 0 | 14998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12208 | 0 | 14998 | 0 | 0 |  | 12208 | 0 | 14998 | 0 | 0 | 284 | 12208 | 3467072 | 14998 | 4259432 | 7726504
1.13.5.5 | Затирка поверхности с использованием порошкового упрочнителя по типу Duracor | м² | 3545 | 550.2 | 1950459 | 702 | 2488590 | 4439049 |  | 550.2 | 0 | 702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 550.2 | 0 | 702 | 0 | 0 |  | 550.2 | 0 | 702 | 0 | 0 | 3545 | 550.2 | 1950459 | 702 | 2488590 | 4439049
1.13.5.6 | Устройство швов | п/м | 1350 | 550.2 | 742770 | 78 | 105300 | 848070 |  | 550.2 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 550.2 | 0 | 78 | 0 | 0 |  | 550.2 | 0 | 78 | 0 | 0 | 1350 | 550.2 | 742770 | 78 | 105300 | 848070
1.13.6 | Полы сварочного цеха и к-трессорной | м² | 4580 |  | 15313774 |  | 13847497.6 | 29161271.6 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 4580 |  | 15313774 |  | 13847497.6 | 29161271.6
1.13.6.1 | Очищение поверхности пола | м² | 4580 | 393 | 1799940 | 78 | 357240 | 2157180 |  | 393 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 393 | 0 | 78 | 0 | 0 |  | 393 | 0 | 78 | 0 | 0 | 4580 | 393 | 1799940 | 78 | 357240 | 2157180
1.13.6.2 | Грунтовка праймером Технониколь 01 | м² | 4580 | 235.8 | 1079964 | 202.02 | 925251.6 | 2005215.6 |  | 235.8 | 0 | 202.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 235.8 | 0 | 202.02 | 0 | 0 |  | 235.8 | 0 | 202.02 | 0 | 0 | 4580 | 235.8 | 1079964 | 202.02 | 925251.6 | 2005215.6
1.13.6.3 | Монтаж гидроизоляции Техноэласт Мост в 1 слой | м³ | 4580 | 1021.8 | 4679844 | 624 | 2857920 | 7537764 |  | 1021.8 | 0 | 624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1021.8 | 0 | 624 | 0 | 0 |  | 1021.8 | 0 | 624 | 0 | 0 | 4580 | 1021.8 | 4679844 | 624 | 2857920 | 7537764
1.13.6.4 | Устройство монолитого железобетонного пола из жаропрочного бетона (на высокоглиноземистом цементе с шамотым заполнителем) кл. В25 толщиной 80 мм | м³ | 367 | 12208 | 4480336 | 17398 | 6385066 | 10865402 |  | 12208 | 0 | 17398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12208 | 0 | 17398 | 0 | 0 |  | 12208 | 0 | 17398 | 0 | 0 | 367 | 12208 | 4480336 | 17398 | 6385066 | 10865402
1.13.6.5 | Затирка поверхности с использованием порошкового упрочнителя по типу Duracor | м² | 4580 | 550.2 | 2519916 | 702 | 3215160 | 5735076 |  | 550.2 | 0 | 702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 550.2 | 0 | 702 | 0 | 0 |  | 550.2 | 0 | 702 | 0 | 0 | 4580 | 550.2 | 2519916 | 702 | 3215160 | 5735076
1.13.6.6 | Устройство швов | п/м | 1370 | 550.2 | 753774 | 78 | 106860 | 860634 |  | 550.2 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 550.2 | 0 | 78 | 0 | 0 |  | 550.2 | 0 | 78 | 0 | 0 | 1370 | 550.2 | 753774 | 78 | 106860 | 860634
1.13.7 | Фундаменты под домкраты 20 шт |  |  |  | 2452320 |  | 1341522 | 3793842 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2452320 |  | 1341522 | 3793842
1.13.7.1 | Демонтаж существующего слоя пола толщиной 400 мм | м² | 100 | 2672.4 | 267240 | 1326 | 132600 | 399840 |  | 2672.4 | 0 | 1326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2672.4 | 0 | 1326 | 0 | 0 |  | 2672.4 | 0 | 1326 | 0 | 0 | 100 | 2672.4 | 267240 | 1326 | 132600 | 399840
1.13.7.2 | Забивка свай 200х200 длинной 3 метра под домкраты | шт | 120 | 11790 | 1414800 | 4680 | 561600 | 1976400 |  | 11790 | 0 | 4680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11790 | 0 | 4680 | 0 | 0 |  | 11790 | 0 | 4680 | 0 | 0 | 120 | 11790 | 1414800 | 4680 | 561600 | 1976400
1.13.7.3 | Устройство монолитых ЖБ фундаментов из бетон кл. В25, W4, F 50 под домкраты | м³ | 26 | 13132.2462 | 341438.4 | 21921 | 569946 | 911384.4 |  | 13132.2462 | 0 | 21921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13132.2462 | 0 | 21921 | 0 | 0 |  | 13132.2462 | 0 | 21921 | 0 | 0 | 26 | 13132.2462 | 341438.4 | 21921 | 569946 | 911384.4
1.13.7.4 | Анкеры | кг | 496 | 864.6 | 428841.6 | 156 | 77376 | 506217.6 |  | 864.6 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 864.6 | 0 | 156 | 0 | 0 |  | 864.6 | 0 | 156 | 0 | 0 | 496 | 864.6 | 428841.6 | 156 | 77376 | 506217.6
1.13.8 | Кабельные лотки |  |  |  | 4453232.34 |  | 8043587.76 | 12496820.1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4453232.34 |  | 8043587.76 | 12496820.1
1.13.8.1 | Демонтаж существующего слоя пола толщиной 400 мм | м² | 330 | 5502 | 1815660 | 1326 | 437580 | 2253240 |  | 5502 | 0 | 1326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5502 | 0 | 1326 | 0 | 0 |  | 5502 | 0 | 1326 | 0 | 0 | 330 | 5502 | 1815660 | 1326 | 437580 | 2253240
1.13.8.2 | Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5 100 мм | м³ | 32.6 | 8646 | 281859.6 | 23400 | 762840 | 1044699.6 |  | 8646 | 0 | 23400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8646 | 0 | 23400 | 0 | 0 |  | 8646 | 0 | 23400 | 0 | 0 | 32.6 | 8646 | 281859.6 | 23400 | 762840 | 1044699.6
1.13.8.3 | Устройство монолитых железобетонных лотков из бетона кл. В25, W4, F50 | м³ | 69.8 | 8646 | 603490.8 | 22464 | 1567987.2 | 2171478 |  | 8646 | 0 | 22464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8646 | 0 | 22464 | 0 | 0 |  | 8646 | 0 | 22464 | 0 | 0 | 69.8 | 8646 | 603490.8 | 22464 | 1567987.2 | 2171478
1.13.8.4 | Арматура А500 | т | 3.9 | 39300 | 153270 | 87100 | 339690 | 492960 |  | 39300 | 0 | 87100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 39300 | 0 | 87100 | 0 | 0 |  | 39300 | 0 | 87100 | 0 | 0 | 3.9 | 39300 | 153270 | 87100 | 339690 | 492960
1.13.8.5 | Грунтовка праймером Технониколь 01 | м² | 418 | 235.8 | 98564.4 | 202.02 | 84444.36 | 183008.76 |  | 235.8 | 0 | 202.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 235.8 | 0 | 202.02 | 0 | 0 |  | 235.8 | 0 | 202.02 | 0 | 0 | 418 | 235.8 | 98564.4 | 202.02 | 84444.36 | 183008.76
1.13.8.6 | Монтаж гидроизоляции Техноэласт Мост в 1 слой | м² | 418 | 1021.8 | 427112.4 | 624 | 260832 | 687944.4 |  | 1021.8 | 0 | 624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1021.8 | 0 | 624 | 0 | 0 |  | 1021.8 | 0 | 624 | 0 | 0 | 418 | 1021.8 | 427112.4 | 624 | 260832 | 687944.4
1.13.8.7 | Монтаж стальных крышек каналов: | шт | 464 | 864.6 | 401174.4 | 2340 | 1085760 | 1486934.4 |  | 864.6 | 0 | 2340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 864.6 | 0 | 2340 | 0 | 0 |  | 864.6 | 0 | 2340 | 0 | 0 | 464 | 864.6 | 401174.4 | 2340 | 1085760 | 1486934.4
1.13.8.8 | Чечевица 6 мм | т | 11.07 | 5502 | 60907.14 | 213720 | 2365880.4 | 2426787.54 |  | 5502 | 0 | 213720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5502 | 0 | 213720 | 0 | 0 |  | 5502 | 0 | 213720 | 0 | 0 | 11.07 | 5502 | 60907.14 | 213720 | 2365880.4 | 2426787.54
1.13.8.9 | Полоса 60х6 | т | 4.2 | 2358 | 9903.6 | 269100 | 1130220 | 1140123.6 |  | 2358 | 0 | 269100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2358 | 0 | 269100 | 0 | 0 |  | 2358 | 0 | 269100 | 0 | 0 | 4.2 | 2358 | 9903.6 | 269100 | 1130220 | 1140123.6
1.13.8.10 | Покрытие крышек грунтовкой ГФ-021 (2 слоя) и эмалью ПФ-115 (2 слоя). Общая толщина не менее 80 мкм | т | 15.3 | 39300 | 601290 | 546 | 8353.8 | 609643.8 |  | 39300 | 0 | 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 39300 | 0 | 546 | 0 | 0 |  | 39300 | 0 | 546 | 0 | 0 | 15.3 | 39300 | 601290 | 546 | 8353.8 | 609643.8
1.13.9 | Ремонт примыкания кровли к проходкам труб |  |  |  | 251244.9 |  | 149682 | 400926.9 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 251244.9 |  | 149682 | 400926.9
1.13.9.1 | Ремонт примыкания кровли к проходкам труб | шт | 7 | 19650 | 137550 | 8580 | 60060 | 197610 |  | 19650 | 0 | 8580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 19650 | 0 | 8580 | 0 | 0 |  | 19650 | 0 | 8580 | 0 | 0 | 7 | 19650 | 137550 | 8580 | 60060 | 197610
1.13.9.2 | Техноэласт ЭПП | м² | 21 | 1021.8 | 21457.8 | 1248 | 26208 | 47665.8 |  | 1021.8 | 0 | 1248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1021.8 | 0 | 1248 | 0 | 0 |  | 1021.8 | 0 | 1248 | 0 | 0 | 21 | 1021.8 | 21457.8 | 1248 | 26208 | 47665.8
1.13.9.3 | Цементый раствор М150 | м³ | 0.05 | 8646 | 432.3 | 23400 | 1170 | 1602.3 |  | 8646 | 0 | 23400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8646 | 0 | 23400 | 0 | 0 |  | 8646 | 0 | 23400 | 0 | 0 | 0.05 | 8646 | 432.3 | 23400 | 1170 | 1602.3
1.13.9.4 | Обжимной хомут | шт | 14 | 3615.6 | 50618.4 | 1560 | 21840 | 72458.4 |  | 3615.6 | 0 | 1560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3615.6 | 0 | 1560 | 0 | 0 |  | 3615.6 | 0 | 1560 | 0 | 0 | 14 | 3615.6 | 50618.4 | 1560 | 21840 | 72458.4
1.13.9.5 | Юбка из металла | шт | 7 | 5502 | 38514 | 5460 | 38220 | 76734 |  | 5502 | 0 | 5460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5502 | 0 | 5460 | 0 | 0 |  | 5502 | 0 | 5460 | 0 | 0 | 7 | 5502 | 38514 | 5460 | 38220 | 76734
1.13.9.6 | Герметик | шт | 2 | 1336.2 | 2672.4 | 1092 | 2184 | 4856.4 |  | 1336.2 | 0 | 1092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1336.2 | 0 | 1092 | 0 | 0 |  | 1336.2 | 0 | 1092 | 0 | 0 | 2 | 1336.2 | 2672.4 | 1092 | 2184 | 4856.4
1.13.10 | Ремонт примыкания кровли к фонарю |  |  |  | 543912 |  | 336960 | 880872 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 543912 |  | 336960 | 880872
1.13.10.1 | Ремонт примыкания кровли к фонарю | п/м | 20 | 19650 | 393000 | 8580 | 171600 | 564600 |  | 19650 | 0 | 8580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 19650 | 0 | 8580 | 0 | 0 |  | 19650 | 0 | 8580 | 0 | 0 | 20 | 19650 | 393000 | 8580 | 171600 | 564600
1.13.10.2 | Техноэласт ЭПП | м² | 40 | 1021.8 | 40872 | 1248 | 49920 | 90792 |  | 1021.8 | 0 | 1248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1021.8 | 0 | 1248 | 0 | 0 |  | 1021.8 | 0 | 1248 | 0 | 0 | 40 | 1021.8 | 40872 | 1248 | 49920 | 90792
1.13.10.3 | Прижимная рейка | п/м | 200 | 550.2 | 110040 | 577.2 | 115440 | 225480 |  | 550.2 | 0 | 577.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 550.2 | 0 | 577.2 | 0 | 0 |  | 550.2 | 0 | 577.2 | 0 | 0 | 200 | 550.2 | 110040 | 577.2 | 115440 | 225480
1.13.11 | Ремонт кровли |  |  |  | 30182.4 |  | 44304 | 74486.4 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 30182.4 |  | 44304 | 74486.4
1.13.11.1 | Ремонт кровли | м² | 4 | 5502 | 22008 | 8580 | 34320 | 56328 |  | 5502 | 0 | 8580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5502 | 0 | 8580 | 0 | 0 |  | 5502 | 0 | 8580 | 0 | 0 | 4 | 5502 | 22008 | 8580 | 34320 | 56328
1.13.11.2 | Техноэласт ЭПП | м² | 8 | 1021.8 | 8174.4 | 1248 | 9984 | 18158.4 |  | 1021.8 | 0 | 1248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1021.8 | 0 | 1248 | 0 | 0 |  | 1021.8 | 0 | 1248 | 0 | 0 | 8 | 1021.8 | 8174.4 | 1248 | 9984 | 18158.4
1.13.12 | Отделка сварочного цеха (стен, колонн, ферм, стен покрытия) |  | 11140 |  | 37237258.022 |  | 3695483.34 | 40932741.362 | 10506.89 |  | 35120985.0932 |  | 3485461.1266 | 38606446.2198 | 0 | 0 | 0 | 10506.89 |  | 35115829.42 |  | 3482948.9 | 38598778.32 |  |  | 2005566 |  | 199038 | 2204604 | 633.11 |  | 115281.8149 |  | 13485.378 | 128767.1929
1.13.12.1 | Зачистка поверхности | м² | 11140 | 750 | 8355000 |  |  | 8355000 | 10506.89 | 750 | 7880167.5 |  |  | 7880167.5 | 0 | 0 | 0 | 10506.89 | 750 | 7880167.5 |  |  | 7880167.5 | 600 | 750 | 450000 |  |  | 450000 | 33.11 | 750 | 24832.5 |  |  | 24832.5
1.13.12.2 | Грунтовка | м² | 11140 | 89 | 991460 | 46 | 512440 | 1503900 | 10506.89 | 89 | 935113.21 | 46 | 483316.94 | 1418430.15 | 0 | 0 | 0 | 10506.89 | 89 | 935113.21 | 46 | 483316.94 | 1418430.15 | 600 | 89 | 53400 | 46 | 27600 | 81000 | 33.11 | 89 | 2946.79 | 46 | 1523.06 | 4469.85
1.13.12.3 | штукатурка цементая | м² | 11140 | 1675.05 | 18660057 |  |  | 18660057 | 10506.89 | 1675.05 | 17599566.0945 |  |  | 17599566.0945 | 0.05 | 0 | 557 | 10506.89 | 1675 | 17599040.75 |  |  | 17599040.75 | 600 | 1675 | 1005000 |  |  | 1005000 | 33.11 | 1675.05 | 55460.9055 |  |  | 55460.9055
1.13.12.4 | грунтовка | м² | 11140 | 102.6123 | 1143101.022 | 55.731 | 620843.34 | 1763944.362 | 10506.89 | 102.6123 | 1078136.1487 | 55.731 | 585559.4866 | 1663695.6353 | 0.0023 | 0.001 | 25.622 | 10462 | 102.61 | 1073505.82 | 55.73 | 583047.26 | 1656553.08 | 600 | 102.61 | 61566 | 55.73 | 33438 | 95004 | 78 | 102.6123 | 8003.7594 | 55.731 | 4347.018 | 12350.7774
1.13.12.5 | акриловая краска в 2 слоя | м² | 11140 | 726 | 8087640 | 230 | 2562200 | 10649840 | 10506.89 | 726 | 7628002.14 | 230 | 2416584.7 | 10044586.84 | 0 | 0 | 0 | 10506.89 | 726 | 7628002.14 | 230 | 2416584.7 | 10044586.84 | 600 | 726 | 435600 | 230 | 138000 | 573600 | 33.11 | 726 | 24037.86 | 230 | 7615.3 | 31653.16
1.14 | 130-23-ЭМ1 Силовое электрооборудование |  |  |  | 235407 |  | 343913.44 | 579320.44 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 235407 |  | 343913.44 | 579320.44
1.14.1 | Щит распределительный | шт | 1 | 6550 | 6550 | 55450.2 | 55450.2 | 62000.2 |  | 6550 | 0 | 55450.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6550 | 0 | 55450.2 | 0 | 0 |  | 6550 | 0 | 55450.2 | 0 | 0 | 1 | 6550 | 6550 | 55450.2 | 55450.2 | 62000.2
1.14.2 | Кабель силовой, не поддерживающий горение, безгалогенный | м | 30 | 186.02 | 5580.6 | 1809.6 | 54288 | 59868.6 |  | 186.02 | 0 | 1809.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 186.02 | 0 | 1809.6 | 0 | 0 |  | 186.02 | 0 | 1809.6 | 0 | 0 | 30 | 186.02 | 5580.6 | 1809.6 | 54288 | 59868.6
1.14.3 | Кабель силовой, не поддерживающий горение, безгалогенный | м | 30 | 162.44 | 4873.2 | 322.4 | 9672 | 14545.2 |  | 162.44 | 0 | 322.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 322.4 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 322.4 | 0 | 0 | 30 | 162.44 | 4873.2 | 322.4 | 9672 | 14545.2
1.14.4 | Кабель силовой | м | 60 | 162.44 | 9746.4 | 434.2 | 26052 | 35798.4 |  | 162.44 | 0 | 434.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 434.2 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 434.2 | 0 | 0 | 60 | 162.44 | 9746.4 | 434.2 | 26052 | 35798.4
1.14.5 | Кабель силовой | м | 70 | 162.44 | 11370.8 | 184.6 | 12922 | 24292.8 |  | 162.44 | 0 | 184.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 184.6 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 184.6 | 0 | 0 | 70 | 162.44 | 11370.8 | 184.6 | 12922 | 24292.8
1.14.6 | Кабель монтажный | м | 100 | 162.44 | 16244 | 166.92 | 16692 | 32936 |  | 162.44 | 0 | 166.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 166.92 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 166.92 | 0 | 0 | 100 | 162.44 | 16244 | 166.92 | 16692 | 32936
1.14.7 | Лоток 50х100 L=3000 перфорированный | м. | 120 | 838.4 | 100608 | 699.4 | 83928 | 184536 |  | 838.4 | 0 | 699.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 838.4 | 0 | 699.4 | 0 | 0 |  | 838.4 | 0 | 699.4 | 0 | 0 | 120 | 838.4 | 100608 | 699.4 | 83928 | 184536
1.14.8 | Труба D=32 гибкая гофрированная не распространяющая горение, с зондом | м. | 130 | 45.85 | 5960.5 | 58.5 | 7605 | 13565.5 |  | 45.85 | 0 | 58.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 45.85 | 0 | 58.5 | 0 | 0 |  | 45.85 | 0 | 58.5 | 0 | 0 | 130 | 45.85 | 5960.5 | 58.5 | 7605 | 13565.5
1.14.9 | Заземляющий проводник гибкий | шт | 40 | 262 | 10480 | 681.2 | 27248 | 37728 |  | 262 | 0 | 681.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 262 | 0 | 681.2 | 0 | 0 |  | 262 | 0 | 681.2 | 0 | 0 | 40 | 262 | 10480 | 681.2 | 27248 | 37728
1.14.10 | Металлорукав в ПВХ-изоляции | м | 20 | 65.5 | 1310 | 166.712 | 3334.24 | 4644.24 |  | 65.5 | 0 | 166.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 65.5 | 0 | 166.712 | 0 | 0 |  | 65.5 | 0 | 166.712 | 0 | 0 | 20 | 65.5 | 1310 | 166.712 | 3334.24 | 4644.24
1.14.11 | Скоба металлическая | шт | 150 | 32.75 | 4912.5 | 36.816 | 5522.4 | 10434.9 |  | 32.75 | 0 | 36.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32.75 | 0 | 36.816 | 0 | 0 |  | 32.75 | 0 | 36.816 | 0 | 0 | 150 | 32.75 | 4912.5 | 36.816 | 5522.4 | 10434.9
1.14.12 | Шина заземления ГЗШ 20 подключений | шт | 1 | 2620 | 2620 | 9412 | 9412 | 12032 |  | 2620 | 0 | 9412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2620 | 0 | 9412 | 0 | 0 |  | 2620 | 0 | 9412 | 0 | 0 | 1 | 2620 | 2620 | 9412 | 9412 | 12032
1.14.13 | Коробка распределительная 70х70х40 мм IP55 | шт | 3 | 262 | 786 | 109.2 | 327.6 | 1113.6 |  | 262 | 0 | 109.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 262 | 0 | 109.2 | 0 | 0 |  | 262 | 0 | 109.2 | 0 | 0 | 3 | 262 | 786 | 109.2 | 327.6 | 1113.6
1.14.14 | Полоса стальная 40х5 | м | 50 | 458.5 | 22925 | 369.2 | 18460 | 41385 |  | 458.5 | 0 | 369.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 458.5 | 0 | 369.2 | 0 | 0 |  | 458.5 | 0 | 369.2 | 0 | 0 | 50 | 458.5 | 22925 | 369.2 | 18460 | 41385
1.14.15 | Аксессуары (расходные материалы, крепеж) | к-т | 1 |  |  | 13000 | 13000 | 13000 |  |  |  | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 13000 | 0 | 0 |  |  |  | 13000 | 0 | 0 | 1 |  |  | 13000 | 13000 | 13000
1.14.16 | Пуско-наладочные работы | к-т | 1 | 31440 | 31440 |  |  | 31440 |  | 31440 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 31440 | 0 |  |  | 0 |  | 31440 | 0 |  |  | 0 | 1 | 31440 | 31440 |  |  | 31440
1.15 | 130-23-ВС Воздухоснабжение |  |  |  | 4238788.388 |  | 18446335.01 | 22685123.398 |  |  | 784648 |  | 14604136 | 15388784 | [5 empty] | 784648 |  | 14604136 | 15388784 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3454140.388 |  | 3842199.01 | 7296339.398
1.15.1 | Установка к-трессора винт ДЭН-75Ш ТВЖ «Плюс» | шт | 2 | 332000 | 664000 | 5812000 | 11624000 | 12288000 | 2 | 332000 | 664000 | 5812000 | 11624000 | 12288000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 332000 | 664000 | 5812000 | 11624000 | 12288000 |  | 332000 | 0 | 5812000 | 0 | 0 | 0 | 332000 | 0 | 5812000 | 0 | 0
1.15.2 | (13,5 м³/мин, 8 атм.) в к-т с пакетом зимнего запуска. | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0
1.15.3 | 75 кВт / 380В/50 Гц. | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0
1.15.4 | Габаритые размеры: 1700 мм х 1200 мм х 1580 мм. | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0
1.15.5 | Сепартатор влагоотделитель СЦ-1200Р | шт | 2 |  |  | 73710 | 147420 | 147420 |  |  |  | 73710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 73710 | 0 | 0 |  |  |  | 73710 | 0 | 0 | 2 |  |  | 73710 | 147420 | 147420
1.15.6 | Установка осушителя воздуха адсорбционного ОВА – 0870 14,5 м³/мин. 220В/50Гц. Габаритые размеры: 1175 мм х 640 мм х 2260 мм. | шт | 2 | 60324 | 120648 | 1490068 | 2980136 | 3100784 | 2 | 60324 | 120648 | 1490068 | 2980136 | 3100784 | 0 | 0 | 0 | 2 | 60324 | 120648 | 1490068 | 2980136 | 3100784 |  | 60324 | 0 | 1490068 | 0 | 0 | 0 | 60324 | 0 | 1490068 | 0 | 0
1.15.7 | Установка воздухосборника ВВ-0,9-1,0-УХЛ1, V=0,9 м³; Р=1,0 Мпа. Габаритые размеры: Ф900 мм х 2100 мм. | шт | 2 | 46374 | 92748 |  |  | 92748 |  | 46374 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 46374 | 0 |  |  | 0 |  | 46374 | 0 |  |  | 0 | 2 | 46374 | 92748 |  |  | 92748
1.15.8 | Установка к-тенсатора сильфонного осевого: КСО ARM 100-16-30 Фланцевый | шт | 2 | 56592 | 113184 |  |  | 113184 |  | 56592 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 56592 | 0 |  |  | 0 |  | 56592 | 0 |  |  | 0 | 2 | 56592 | 113184 |  |  | 113184
1.15.9 | Устройство труб стальных горячедеформированных, по ГОСТ 9940-81, сталь 12Х18Н10Т Ø114×3,0 мм. | п/м | 86 | 2373 | 204078 | 4672 | 401792 | 605870 |  | 2373 | 0 | 4672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2373 | 0 | 4672 | 0 | 0 |  | 2373 | 0 | 4672 | 0 | 0 | 86 | 2373 | 204078 | 4672 | 401792 | 605870
1.15.10 | Устройство труб стальных горячедеформированных, по ГОСТ 9940-81, сталь 12Х18Н10Т Ø21,5×2,5 мм. | п/м | 132 | 1771 | 233772 | 4632 | 611424 | 845196 |  | 1771 | 0 | 4632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1771 | 0 | 4632 | 0 | 0 |  | 1771 | 0 | 4632 | 0 | 0 | 132 | 1771 | 233772 | 4632 | 611424 | 845196
1.15.11 | Установка крана шарового G1/2" Ру10 нерж. | шт | 141 | 5895 | 831195 | 1550.25 | 218585.25 | 1049780.25 |  | 5895 | 0 | 1550.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5895 | 0 | 1550.25 | 0 | 0 |  | 5895 | 0 | 1550.25 | 0 | 0 | 141 | 5895 | 831195 | 1550.25 | 218585.25 | 1049780.25
1.15.12 | Установка крана шарового фланцевого LD КШ. Ц. Ф.100.025 "под задвижку", L=230 П/П Ру-10 Ду-100 | шт | 14 | 9790 | 137060 | 35760 | 500640 | 637700 |  | 9790 | 0 | 35760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9790 | 0 | 35760 | 0 | 0 |  | 9790 | 0 | 35760 | 0 | 0 | 14 | 9790 | 137060 | 35760 | 500640 | 637700
1.15.13 | Установка быстросъемного соединения типа "елочка" проход 7 мм G 1/2" Ру10 | шт | 94 | 4165.8 | 391585.2 | 201.5 | 18941 | 410526.2 |  | 4165.8 | 0 | 201.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4165.8 | 0 | 201.5 | 0 | 0 |  | 4165.8 | 0 | 201.5 | 0 | 0 | 94 | 4165.8 | 391585.2 | 201.5 | 18941 | 410526.2
1.15.14 | Установка фильтра/редуктора/лубрикатора Nordberg NP8414 | шт | 47 | 9866 | 463702 | 28674 | 1347678 | 1811380 |  | 9866 | 0 | 28674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9866 | 0 | 28674 | 0 | 0 |  | 9866 | 0 | 28674 | 0 | 0 | 47 | 9866 | 463702 | 28674 | 1347678 | 1811380
1.15.15 | Установка отвода стального приварного крутоизогнутого 90гр. 20×2,5 | шт | 94 | 393 | 36942 | 390 | 36660 | 73602 |  | 393 | 0 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 393 | 0 | 390 | 0 | 0 |  | 393 | 0 | 390 | 0 | 0 | 94 | 393 | 36942 | 390 | 36660 | 73602
1.15.16 | Установка отвода стального приварного крутоизогнутого 90гр. 114×3,0 | шт | 40 | 471.6 | 18864 | 585 | 23400 | 42264 |  | 471.6 | 0 | 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 471.6 | 0 | 585 | 0 | 0 |  | 471.6 | 0 | 585 | 0 | 0 | 40 | 471.6 | 18864 | 585 | 23400 | 42264
1.15.17 | Установка тройника стального бесшовного приварного 12Х18Н10Т ГОСТ 17376-2001 20×2,5 | шт | 94 | 455.88 | 42852.72 | 468 | 43992 | 86844.72 |  | 455.88 | 0 | 468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 455.88 | 0 | 468 | 0 | 0 |  | 455.88 | 0 | 468 | 0 | 0 | 94 | 455.88 | 42852.72 | 468 | 43992 | 86844.72
1.15.18 | Установка тройника стального бесшовного приварного 12Х18Н10Т ГОСТ 17376-2001 114×3,0 | шт | 7 | 605.22 | 4236.54 | 605.28 | 4236.96 | 8473.5 |  | 605.22 | 0 | 605.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 605.22 | 0 | 605.28 | 0 | 0 |  | 605.22 | 0 | 605.28 | 0 | 0 | 7 | 605.22 | 4236.54 | 605.28 | 4236.96 | 8473.5
1.15.19 | Установка фланца стального плоского приварного 12Х18Н10Т ГОСТ 33259-2015 DN 100мм, PN10 кгс/см². | шт | 32 | 581.64 | 18612.48 | 1794 | 57408 | 76020.48 |  | 581.64 | 0 | 1794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 581.64 | 0 | 1794 | 0 | 0 |  | 581.64 | 0 | 1794 | 0 | 0 | 32 | 581.64 | 18612.48 | 1794 | 57408 | 76020.48
1.15.20 | Установка фланца стального плоского приварного 12Х18Н10Т ГОСТ 33259-2015 DN 20мм, PN10 кгс/см². | шт | 188 | 594.216 | 111712.608 | 1263.6 | 237556.8 | 349269.408 |  | 594.216 | 0 | 1263.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 594.216 | 0 | 1263.6 | 0 | 0 |  | 594.216 | 0 | 1263.6 | 0 | 0 | 188 | 594.216 | 111712.608 | 1263.6 | 237556.8 | 349269.408
1.15.21 | Установка фланца стального плоского приварного 12Х18Н10Т ГОСТ 33259-2015 DN 200мм, PN10 кгс/см². | шт | 4 | 880.32 | 3521.28 | 1872 | 7488 | 11009.28 |  | 880.32 | 0 | 1872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 880.32 | 0 | 1872 | 0 | 0 |  | 880.32 | 0 | 1872 | 0 | 0 | 4 | 880.32 | 3521.28 | 1872 | 7488 | 11009.28
1.15.22 | Установка перехода 12Х18Н10Т 219×4,0 - 114×3,0 ГОСТ 17378-2001 | шт | 2 | 3144 | 6288 | 20832.5 | 41665 | 47953 |  | 3144 | 0 | 20832.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3144 | 0 | 20832.5 | 0 | 0 |  | 3144 | 0 | 20832.5 | 0 | 0 | 2 | 3144 | 6288 | 20832.5 | 41665 | 47953
1.15.23 | Устройство металлических конструкций для установки трубопровода на эстакаде и крепления к существующим конструкциям | т | 0.33 | 308112 | 101676.96 |  |  | 101676.96 |  | 308112 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 308112 | 0 |  |  | 0 |  | 308112 | 0 |  |  | 0 | 0.33 | 308112 | 101676.96 |  |  | 101676.96
1.15.24 | Установка гильз через стены труба стальная сварная 133×4,0 | п/м | 0.6 | 7860 | 4716 |  |  | 4716 |  | 7860 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7860 | 0 |  |  | 0 |  | 7860 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 7860 | 4716 |  |  | 4716
1.15.25 | Установка вентиляционной решетки фасадной РЖН , 1500х2000 | шт | 2 | 19650 | 39300 | 21242 | 42484 | 81784 |  | 19650 | 0 | 21242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 19650 | 0 | 21242 | 0 | 0 |  | 19650 | 0 | 21242 | 0 | 0 | 2 | 19650 | 39300 | 21242 | 42484 | 81784
1.15.26 | Установка клапана воздушного прямоугольного АВК 2070х1562 ШхВ | шт | 2 | 56592 | 113184 | 50414 | 100828 | 214012 |  | 56592 | 0 | 50414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 56592 | 0 | 50414 | 0 | 0 |  | 56592 | 0 | 50414 | 0 | 0 | 2 | 56592 | 113184 | 50414 | 100828 | 214012
1.15.27 | Гидростатические испытания трубопроводов | к-т | 1 | 149340 | 149340 |  |  | 149340 |  | 149340 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 149340 | 0 |  |  | 0 |  | 149340 | 0 |  |  | 0 | 1 | 149340 | 149340 |  |  | 149340
1.15.28 | Демонтаж стены (проём 1550 на 4100 для установки воздушного клапана | м² | 6.5 | 2358 | 15327 |  |  | 15327 |  | 2358 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2358 | 0 |  |  | 0 |  | 2358 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 2358 | 15327 |  |  | 15327
1.15.29 | Демонтаж металлоконструкций фермы | т | 0.06 | 39300 | 2358 |  |  | 2358 |  | 39300 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 39300 | 0 |  |  | 0 |  | 39300 | 0 |  |  | 0 | 0.06 | 39300 | 2358 |  |  | 2358
1.15.30 | Демонтаж труб стальных электросварных Ø159×6,0 мм. | п/м | 12 | 786 | 9432 |  |  | 9432 |  | 786 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 786 | 0 |  |  | 0 |  | 786 | 0 |  |  | 0 | 12 | 786 | 9432 |  |  | 9432
1.15.31 | Демонтаж труб стальных электросварных Ø108×5,0 мм. | п/м | 6 | 628.8 | 3772.8 |  |  | 3772.8 |  | 628.8 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 628.8 | 0 |  |  | 0 |  | 628.8 | 0 |  |  | 0 | 6 | 628.8 | 3772.8 |  |  | 3772.8
1.15.32 | Демонтаж металлических опор | т | 0.05 | 39300 | 1965 |  |  | 1965 |  | 39300 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 39300 | 0 |  |  | 0 |  | 39300 | 0 |  |  | 0 | 0.05 | 39300 | 1965 |  |  | 1965
1.15.33 | Отвозка демонтированного оборудования самосвалами на расстояние до 1 км. | т | 0.18 | 7860 | 1414.8 |  |  | 1414.8 |  | 7860 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7860 | 0 |  |  | 0 |  | 7860 | 0 |  |  | 0 | 0.18 | 7860 | 1414.8 |  |  | 1414.8
1.15.34 | Пуско-наладочные работы | к-т | 1 | 301300 | 301300 |  |  | 301300 |  | 301300 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 301300 | 0 |  |  | 0 |  | 301300 | 0 |  |  | 0 | 1 | 301300 | 301300 |  |  | 301300
1.16 | 130-23-ОВ3 Вентиляция и кондиционирование |  |  |  | 5003468.526 |  | 6342125.3968 | 11345593.9228 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5003468.526 |  | 6342125.3968 | 11345593.9228
1.16.1 | Прокладка трубопроводов теплоснабжения в изоляции | п/м | 40 | 1310 | 52400 | 619.45 | 24778 | 77178 |  | 1310 | 0 | 619.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1310 | 0 | 619.45 | 0 | 0 |  | 1310 | 0 | 619.45 | 0 | 0 | 40 | 1310 | 52400 | 619.45 | 24778 | 77178
1.16.2 | Монтаж приточной системы | к-т | 1 | 125495.904 | 125495.904 | 181087.8888 | 181087.8888 | 306583.7928 |  | 125495.904 | 0 | 181087.8888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 125495.904 | 0 | 181087.8888 | 0 | 0 |  | 125495.904 | 0 | 181087.8888 | 0 | 0 | 1 | 125495.904 | 125495.904 | 181087.8888 | 181087.8888 | 306583.7928
1.16.3 | Монтаж узла терморегулирования | к-т | 1 | 52630.56 | 52630.56 | 128976.12 | 128976.12 | 181606.68 |  | 52630.56 | 0 | 128976.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 52630.56 | 0 | 128976.12 | 0 | 0 |  | 52630.56 | 0 | 128976.12 | 0 | 0 | 1 | 52630.56 | 52630.56 | 128976.12 | 128976.12 | 181606.68
1.16.4 | Монтаж вытяжных систем | к-т | 2 | 63240.381 | 126480.762 | 93837.744 | 187675.488 | 314156.25 |  | 63240.381 | 0 | 93837.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 63240.381 | 0 | 93837.744 | 0 | 0 |  | 63240.381 | 0 | 93837.744 | 0 | 0 | 2 | 63240.381 | 126480.762 | 93837.744 | 187675.488 | 314156.25
1.16.5 | Монтаж воздухораспределителей, дроссель-клапанов, зонтов | шт | 151 | 1050.6026 | 158641 | 1168.9497 | 176511.4 | 335152.4 |  | 1050.6026 | 0 | 1168.9497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1050.6026 | 0 | 1168.9497 | 0 | 0 |  | 1050.6026 | 0 | 1168.9497 | 0 | 0 | 151 | 1050.6026 | 158641 | 1168.9497 | 176511.4 | 335152.4
1.16.6 | Прокладка воздуховодов из оцинкованой стали | м² | 1146 | 2358 | 2702268 | 2044.0243 | 2342451.8 | 5044719.8 |  | 2358 | 0 | 2044.0243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2358 | 0 | 2044.0243 | 0 | 0 |  | 2358 | 0 | 2044.0243 | 0 | 0 | 1146 | 2358 | 2702268 | 2044.0243 | 2342451.8 | 5044719.8
1.16.7 | Монтаж наружных блоков сиситем кондиционирования воздуха | к-т | 5 | 61132.46 | 305662.3 | 362404.12 | 1812020.6 | 2117682.9 |  | 61132.46 | 0 | 362404.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 61132.46 | 0 | 362404.12 | 0 | 0 |  | 61132.46 | 0 | 362404.12 | 0 | 0 | 5 | 61132.46 | 305662.3 | 362404.12 | 1812020.6 | 2117682.9
1.16.8 | Монтаж внутренних блоков сиситем кондиционирования воздуха | к-т | 16 | 18340 | 293440 | 50744.9313 | 811918.9 | 1105358.9 |  | 18340 | 0 | 50744.9313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 18340 | 0 | 50744.9313 | 0 | 0 |  | 18340 | 0 | 50744.9313 | 0 | 0 | 16 | 18340 | 293440 | 50744.9313 | 811918.9 | 1105358.9
1.16.9 | Прокладка медных трубопроводов с изоляцией | п/м | 348 | 635 | 220980 | 889 | 309372 | 530352 |  | 635 | 0 | 889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 635 | 0 | 889 | 0 | 0 |  | 635 | 0 | 889 | 0 | 0 | 348 | 635 | 220980 | 889 | 309372 | 530352
1.16.10 | Прокладка дренажных трубопроводов | п/м | 133 | 1310 | 174230 | 1477.7774 | 196544.4 | 370774.4 |  | 1310 | 0 | 1477.7774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1310 | 0 | 1477.7774 | 0 | 0 |  | 1310 | 0 | 1477.7774 | 0 | 0 | 133 | 1310 | 174230 | 1477.7774 | 196544.4 | 370774.4
1.16.11 | Установка дренажных насосов | шт | 16 | 3275 | 52400 | 10674.3 | 170788.8 | 223188.8 |  | 3275 | 0 | 10674.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3275 | 0 | 10674.3 | 0 | 0 |  | 3275 | 0 | 10674.3 | 0 | 0 | 16 | 3275 | 52400 | 10674.3 | 170788.8 | 223188.8
1.16.12 | Пуско-наладочные работы | к-т | 1 | 738840 | 738840 |  |  | 738840 |  | 738840 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 738840 | 0 |  |  | 0 |  | 738840 | 0 |  |  | 0 | 1 | 738840 | 738840 |  |  | 738840
1.17 | 130-23-ЭМ Силовое электрооборудование |  |  |  | 4059849.472 |  | 11732552.54 | 15792402.012 |  |  | 154056 |  | 954300.6 | 1108356.6 | [5 empty] | 154056 |  | 954298 | 1108354 |  |  | 294750 |  | 682300 | 977050 | 0 |  | 3611283.472 |  | 10095641.94 | 13706925.412
1.17.1 | Щит распределительный | шт | 19 | 6288 | 119472 | 39720 | 754680 | 874152 | 17 | 6288 | 106896 | 39720 | 675240 | 782136 | 0 | 0 | 0 | 17 | 6288 | 106896 | 39720 | 675240 | 782136 |  | 6288 | 0 | 39720 | 0 | 0 | 2 | 6288 | 12576 | 39720 | 79440 | 92016
1.17.2 | Ящик силовой с рубильником ЯВЗШ 100А IP54 | шт | 65 | 3144 | 204360 | 11432.2 | 743093 | 947453 | 11 | 3144 | 34584 | 11432.2 | 125754.2 | 160338.2 | 0 | 0.2 | 0 | 11 | 3144 | 34584 | 11432 | 125752 | 160336 | 50 | 3144 | 157200 | 11432 | 571600 | 728800 | 4 | 3144 | 12576 | 11432.2 | 45728.8 | 58304.8
1.17.3 | Щит силовой | шт | 1 | 6288 | 6288 | 48332.7 | 48332.7 | 54620.7 |  | 6288 | 0 | 48332.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6288 | 0 | 48332.7 | 0 | 0 |  | 6288 | 0 | 48332.7 | 0 | 0 | 1 | 6288 | 6288 | 48332.7 | 48332.7 | 54620.7
1.17.4 | Щит управления воротами | шт | 1 | 6288 | 6288 | 51976.6 | 51976.6 | 58264.6 |  | 6288 | 0 | 51976.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6288 | 0 | 51976.6 | 0 | 0 |  | 6288 | 0 | 51976.6 | 0 | 0 | 1 | 6288 | 6288 | 51976.6 | 51976.6 | 58264.6
1.17.5 | Щит управления воротами | шт | 1 | 6288 | 6288 | 51976.6 | 51976.6 | 58264.6 |  | 6288 | 0 | 51976.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6288 | 0 | 51976.6 | 0 | 0 |  | 6288 | 0 | 51976.6 | 0 | 0 | 1 | 6288 | 6288 | 51976.6 | 51976.6 | 58264.6
1.17.6 | Щит управления к-трессорами | шт | 2 | 6288 | 12576 | 76653.2 | 153306.4 | 165882.4 | 2 | 6288 | 12576 | 76653.2 | 153306.4 | 165882.4 | 0 | 0.2 | 0 | 2 | 6288 | 12576 | 76653 | 153306 | 165882 |  | 6288 | 0 | 76653 | 0 | 0 | 0 | 6288 | 0 | 76653.2 | 0 | 0
1.17.7 | Шкаф питания вентиляции | шт | 1 | 6288 | 6288 | 73866 | 73866 | 80154 |  | 6288 | 0 | 73866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6288 | 0 | 73866 | 0 | 0 |  | 6288 | 0 | 73866 | 0 | 0 | 1 | 6288 | 6288 | 73866 | 73866 | 80154
1.17.8 | Щит питания оборудования СКС | шт | 1 | 6288 | 6288 | 55684.2 | 55684.2 | 61972.2 |  | 6288 | 0 | 55684.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6288 | 0 | 55684.2 | 0 | 0 |  | 6288 | 0 | 55684.2 | 0 | 0 | 1 | 6288 | 6288 | 55684.2 | 55684.2 | 61972.2
1.17.9 | Ящик 12В понижающий 220В/12В 250ВА IP30 2 автомата | шт | 32 | 2615 | 83680 | 5902 | 188864 | 272544 |  | 2615 | 0 | 5902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2615 | 0 | 5902 | 0 | 0 |  | 2615 | 0 | 5902 | 0 | 0 | 32 | 2615 | 83680 | 5902 | 188864 | 272544
1.17.10 | Кабель силовой 5х95 | м | 100 | 354 | 35400 | 9430.2 | 943020 | 978420 |  | 354 | 0 | 9430.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 354 | 0 | 9430.2 | 0 | 0 |  | 354 | 0 | 9430.2 | 0 | 0 | 100 | 354 | 35400 | 9430.2 | 943020 | 978420
1.17.11 | Кабель силовой 5х35 | м | 610 | 244 | 148840 | 3762.2 | 2294942 | 2443782 |  | 244 | 0 | 3762.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 244 | 0 | 3762.2 | 0 | 0 |  | 244 | 0 | 3762.2 | 0 | 0 | 610 | 244 | 148840 | 3762.2 | 2294942 | 2443782
1.17.12 | Кабель силовой 5х16 | м | 260 | 186.02 | 48365.2 | 1500 | 390000 | 438365.2 |  | 186.02 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 186.02 | 0 | 1500 | 0 | 0 |  | 186.02 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 260 | 186.02 | 48365.2 | 1500 | 390000 | 438365.2
1.17.13 | Кабель силовой 5х10 | м | 1610 | 182 | 293020 | 1086 | 1748460 | 2041480 |  | 182 | 0 | 1086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 182 | 0 | 1086 | 0 | 0 |  | 182 | 0 | 1086 | 0 | 0 | 1610 | 182 | 293020 | 1086 | 1748460 | 2041480
1.17.14 | Кабель силовой 5х6 | м | 40 | 182 | 7280 | 611 | 24440 | 31720 |  | 182 | 0 | 611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 182 | 0 | 611 | 0 | 0 |  | 182 | 0 | 611 | 0 | 0 | 40 | 182 | 7280 | 611 | 24440 | 31720
1.17.15 | Кабель силовой 5х4 | м | 760 | 182 | 138320 | 496.6 | 377416 | 515736 |  | 182 | 0 | 496.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 182 | 0 | 496.6 | 0 | 0 |  | 182 | 0 | 496.6 | 0 | 0 | 760 | 182 | 138320 | 496.6 | 377416 | 515736
1.17.16 | Кабель силовой 5х2,5 | м | 210 | 182 | 38220 | 322.4 | 67704 | 105924 |  | 182 | 0 | 322.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 182 | 0 | 322.4 | 0 | 0 |  | 182 | 0 | 322.4 | 0 | 0 | 210 | 182 | 38220 | 322.4 | 67704 | 105924
1.17.17 | Кабель силовой 3х2,5 | м | 1320 | 182 | 240240 | 184.6 | 243672 | 483912 |  | 182 | 0 | 184.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 182 | 0 | 184.6 | 0 | 0 |  | 182 | 0 | 184.6 | 0 | 0 | 1320 | 182 | 240240 | 184.6 | 243672 | 483912
1.17.18 | Наконечник медный | шт | 20 | 262 | 5240 | 200.2 | 4004 | 9244 |  | 262 | 0 | 200.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 262 | 0 | 200.2 | 0 | 0 |  | 262 | 0 | 200.2 | 0 | 0 | 20 | 262 | 5240 | 200.2 | 4004 | 9244
1.17.19 | Наконечник медный | шт | 250 | 262 | 65500 | 80.6 | 20150 | 85650 |  | 262 | 0 | 80.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 262 | 0 | 80.6 | 0 | 0 |  | 262 | 0 | 80.6 | 0 | 0 | 250 | 262 | 65500 | 80.6 | 20150 | 85650
1.17.20 | Светильник светодиодный 1000Лм 12в 10м переносной | шт | 32 | 131 | 4192 | 3434.6 | 109907.2 | 114099.2 |  | 131 | 0 | 3434.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 131 | 0 | 3434.6 | 0 | 0 |  | 131 | 0 | 3434.6 | 0 | 0 | 32 | 131 | 4192 | 3434.6 | 109907.2 | 114099.2
1.17.21 | Лоток 50х100 | м | 636 | 838.4 | 533222.4 | 1759 | 1118724 | 1651946.4 |  | 838.4 | 0 | 1759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 838.4 | 0 | 1759 | 0 | 0 |  | 838.4 | 0 | 1759 | 0 | 0 | 636 | 838.4 | 533222.4 | 1759 | 1118724 | 1651946.4
1.17.22 | Коробка ответвительная У2033 250А | шт | 20 | 1965 | 39300 | 20594.6 | 411892 | 451192 |  | 1965 | 0 | 20594.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1965 | 0 | 20594.6 | 0 | 0 |  | 1965 | 0 | 20594.6 | 0 | 0 | 20 | 1965 | 39300 | 20594.6 | 411892 | 451192
1.17.23 | Труба D=32 гибкая гофрированная не распространяющая горение, с зондом | м | 860 | 246 | 211560 | 101 | 86860 | 298420 |  | 246 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 246 | 0 | 101 | 0 | 0 |  | 246 | 0 | 101 | 0 | 0 | 860 | 246 | 211560 | 101 | 86860 | 298420
1.17.24 | Муфта вводная ВМ-32 (Fortisflex) 61372 КВТ | шт | 64 | 131 | 8384 | 408.2 | 26124.8 | 34508.8 |  | 131 | 0 | 408.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 131 | 0 | 408.2 | 0 | 0 |  | 131 | 0 | 408.2 | 0 | 0 | 64 | 131 | 8384 | 408.2 | 26124.8 | 34508.8
1.17.25 | Металлорукав в ПВХ-изоляции | м | 400 | 65.5 | 26200 | 166.712 | 66684.8 | 92884.8 |  | 65.5 | 0 | 166.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 65.5 | 0 | 166.712 | 0 | 0 |  | 65.5 | 0 | 166.712 | 0 | 0 | 400 | 65.5 | 26200 | 166.712 | 66684.8 | 92884.8
1.17.26 | Скоба металлическая | шт | 1240 | 32.75 | 40610 | 36.816 | 45651.84 | 86261.84 |  | 32.75 | 0 | 36.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32.75 | 0 | 36.816 | 0 | 0 |  | 32.75 | 0 | 36.816 | 0 | 0 | 1240 | 32.75 | 40610 | 36.816 | 45651.84 | 86261.84
1.17.27 | Заземляющий проводник гибкий | шт | 120 | 262 | 31440 | 681.2 | 81744 | 113184 |  | 262 | 0 | 681.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 262 | 0 | 681.2 | 0 | 0 |  | 262 | 0 | 681.2 | 0 | 0 | 120 | 262 | 31440 | 681.2 | 81744 | 113184
1.17.28 | Труба гофрированная ПА безгалогенная (HF) стойкая к ультрафиолету черная с/з д50 | м | 10 | 65.5 | 655 | 348.4 | 3484 | 4139 |  | 65.5 | 0 | 348.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 65.5 | 0 | 348.4 | 0 | 0 |  | 65.5 | 0 | 348.4 | 0 | 0 | 10 | 65.5 | 655 | 348.4 | 3484 | 4139
1.17.29 | Полоса стальная 40х5 | м | 1500 | 458.5 | 687750 | 369.2 | 553800 | 1241550 |  | 458.5 | 0 | 369.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 458.5 | 0 | 369.2 | 0 | 0 | 300 | 458.5 | 137550 | 369 | 110700 | 248250 | 1200 | 458.7 | 550440 | 369 | 442800 | 993240
1.17.30 | Круг д.18 стальной горячекатанный ГОСТ 2590-2006 д. 20 Ст3 | м | 105 | 458.5 | 48142.5 | 254.8 | 26754 | 74896.5 |  | 458.5 | 0 | 254.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 458.5 | 0 | 254.8 | 0 | 0 |  | 458.5 | 0 | 254.8 | 0 | 0 | 105 | 458.5 | 48142.5 | 254.8 | 26754 | 74896.5
1.17.31 | Труба стальная водогазопроводная оцинкованная Ду80 | м | 40 | 1283.8 | 51352 | 2241.2 | 89648 | 141000 |  | 1283.8 | 0 | 2241.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1283.8 | 0 | 2241.2 | 0 | 0 |  | 1283.8 | 0 | 2241.2 | 0 | 0 | 40 | 1283.8 | 51352 | 2241.2 | 89648 | 141000
1.17.32 | Труба стальная водогазопроводная оцинкованная Ду50 | м | 780 | 1048 | 817440 | 1084.2 | 845676 | 1663116 |  | 1048 | 0 | 1084.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1048 | 0 | 1084.2 | 0 | 0 |  | 1048 | 0 | 1084.2 | 0 | 0 | 780 | 1048 | 817440 | 1084.2 | 845676 | 1663116
1.17.33 | Разработка грунта вручную | м³ | 2.7 | 1249.74 | 3374.298 |  |  | 3374.298 |  | 1249.74 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1249.74 | 0 |  |  | 0 |  | 1249.74 | 0 |  |  | 0 | 2.7 | 1249.74 | 3374.298 |  |  | 3374.298
1.17.34 | Устройство песчаной подушки | м³ | 1.2 | 1522.22 | 1826.664 | 1092 | 1310.4 | 3137.064 |  | 1522.22 | 0 | 1092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1522.22 | 0 | 1092 | 0 | 0 |  | 1522.22 | 0 | 1092 | 0 | 0 | 1.2 | 1522.22 | 1826.664 | 1092 | 1310.4 | 3137.064
1.17.35 | Обратая засыпка вручную | м³ | 1.5 | 1249.74 | 1874.61 |  |  | 1874.61 |  | 1249.74 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1249.74 | 0 |  |  | 0 |  | 1249.74 | 0 |  |  | 0 | 1.5 | 1249.74 | 1874.61 |  |  | 1874.61
1.17.36 | Вывоз лишнего грунта | м³ | 1.2 | 3144 | 3772.8 |  |  | 3772.8 |  | 3144 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3144 | 0 |  |  | 0 |  | 3144 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 3144 | 3772.8 |  |  | 3772.8
1.17.37 | Аксессуары (расходные материалы, крепеж) | к-т | 1 |  |  | 28704 | 28704 | 28704 |  |  |  | 28704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 28704 | 0 | 0 |  |  |  | 28704 | 0 | 0 | 1 |  |  | 28704 | 28704 | 28704
1.17.38 | Пуско-наладочные работы | к-т | 1 | 76800 | 76800 |  |  | 76800 |  | 76800 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 76800 | 0 |  |  | 0 |  | 76800 | 0 |  |  | 0 | 1 | 76800 | 76800 |  |  | 76800
1.18 | 130-23-ЭМ3 Силовое электрооборудование |  |  |  | 557498.3 |  | 1249440.52 | 1806938.82 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 557498.3 |  | 1249440.52 | 1806938.82
1.18.1 | Щит распределительный | шт | 1 | 5502 | 5502 | 87964 | 87964 | 93466 |  | 5502 | 0 | 87964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5502 | 0 | 87964 | 0 | 0 |  | 5502 | 0 | 87964 | 0 | 0 | 1 | 5502 | 5502 | 87964 | 87964 | 93466
1.18.2 | Щит распределительный | м | 70 | 314.4 | 22008 | 2857.4 | 200018 | 222026 |  | 314.4 | 0 | 2857.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 314.4 | 0 | 2857.4 | 0 | 0 |  | 314.4 | 0 | 2857.4 | 0 | 0 | 70 | 314.4 | 22008 | 2857.4 | 200018 | 222026
1.18.3 | Кабель силовой, не поддерживающий горение, безгалогенный | м | 15 | 162.44 | 2436.6 | 496.6 | 7449 | 9885.6 |  | 162.44 | 0 | 496.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 496.6 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 496.6 | 0 | 0 | 15 | 162.44 | 2436.6 | 496.6 | 7449 | 9885.6
1.18.4 | Кабель силовой, не поддерживающий горение, безгалогенный | м | 350 | 162.44 | 56854 | 434.2 | 151970 | 208824 |  | 162.44 | 0 | 434.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 434.2 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 434.2 | 0 | 0 | 350 | 162.44 | 56854 | 434.2 | 151970 | 208824
1.18.5 | Кабель силовой, не поддерживающий горение, безгалогенный | м | 210 | 162.44 | 34112.4 | 184.6 | 38766 | 72878.4 |  | 162.44 | 0 | 184.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 184.6 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 184.6 | 0 | 0 | 210 | 162.44 | 34112.4 | 184.6 | 38766 | 72878.4
1.18.6 | Кабель силовой, не поддерживающий горение, безгалогенный | м | 270 | 162.44 | 43858.8 | 166.92 | 45068.4 | 88927.2 |  | 162.44 | 0 | 166.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 166.92 | 0 | 0 |  | 162.44 | 0 | 166.92 | 0 | 0 | 270 | 162.44 | 43858.8 | 166.92 | 45068.4 | 88927.2
1.18.7 | Лоток 50х100 L=3000 перфорированный | м. | 300 | 838.4 | 251520 | 1759 | 527700 | 779220 |  | 838.4 | 0 | 1759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 838.4 | 0 | 1759 | 0 | 0 |  | 838.4 | 0 | 1759 | 0 | 0 | 300 | 838.4 | 251520 | 1759 | 527700 | 779220
1.18.8 | Труба D=32 гибкая гофрированная не распространяющая горение, с зондом | шт | 110 | 262 | 28820 | 681.2 | 74932 | 103752 |  | 262 | 0 | 681.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 262 | 0 | 681.2 | 0 | 0 |  | 262 | 0 | 681.2 | 0 | 0 | 110 | 262 | 28820 | 681.2 | 74932 | 103752
1.18.9 | Труба гофрированная ПВХ 50 мм с протяжкой | м. | 30 | 52.4 | 1572 | 130 | 3900 | 5472 |  | 52.4 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 52.4 | 0 | 130 | 0 | 0 |  | 52.4 | 0 | 130 | 0 | 0 | 30 | 52.4 | 1572 | 130 | 3900 | 5472
1.18.10 | Заземляющий проводник гибкий | м. | 320 | 45.85 | 14672 | 58.5 | 18720 | 33392 |  | 45.85 | 0 | 58.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 45.85 | 0 | 58.5 | 0 | 0 |  | 45.85 | 0 | 58.5 | 0 | 0 | 320 | 45.85 | 14672 | 58.5 | 18720 | 33392
1.18.11 | Металлорукав в ПВХ-изоляции | м | 100 | 65.5 | 6550 | 166.712 | 16671.2 | 23221.2 |  | 65.5 | 0 | 166.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 65.5 | 0 | 166.712 | 0 | 0 |  | 65.5 | 0 | 166.712 | 0 | 0 | 100 | 65.5 | 6550 | 166.712 | 16671.2 | 23221.2
1.18.12 | Дюбель гвоздь | шт | 30 | 32.75 | 982.5 | 43.42 | 1302.6 | 2285.1 |  | 32.75 | 0 | 43.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32.75 | 0 | 43.42 | 0 | 0 |  | 32.75 | 0 | 43.42 | 0 | 0 | 30 | 32.75 | 982.5 | 43.42 | 1302.6 | 2285.1
1.18.13 | Скоба металлическая | шт | 420 | 32.75 | 13755 | 36.816 | 15462.72 | 29217.72 |  | 32.75 | 0 | 36.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32.75 | 0 | 36.816 | 0 | 0 |  | 32.75 | 0 | 36.816 | 0 | 0 | 420 | 32.75 | 13755 | 36.816 | 15462.72 | 29217.72
1.18.14 | Металлорукав в ПВХ-изоляции | шт | 1 | 1965 | 1965 | 20594.6 | 20594.6 | 22559.6 |  | 1965 | 0 | 20594.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1965 | 0 | 20594.6 | 0 | 0 |  | 1965 | 0 | 20594.6 | 0 | 0 | 1 | 1965 | 1965 | 20594.6 | 20594.6 | 22559.6
1.18.15 | Скоба металлическая | шт | 15 | 262 | 3930 | 109.2 | 1638 | 5568 |  | 262 | 0 | 109.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 262 | 0 | 109.2 | 0 | 0 |  | 262 | 0 | 109.2 | 0 | 0 | 15 | 262 | 3930 | 109.2 | 1638 | 5568
1.18.16 | Шина заземления ГЗШ 20 подключений | м | 20 | 1048 | 20960 | 1084.2 | 21684 | 42644 |  | 1048 | 0 | 1084.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1048 | 0 | 1084.2 | 0 | 0 |  | 1048 | 0 | 1084.2 | 0 | 0 | 20 | 1048 | 20960 | 1084.2 | 21684 | 42644
1.18.17 | Аксессуары (расходные материалы, крепеж) | к-т | 1 |  |  | 15600 | 15600 | 15600 |  |  |  | 15600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 15600 | 0 | 0 |  |  |  | 15600 | 0 | 0 | 1 |  |  | 15600 | 15600 | 15600
1.18.18 | Пуско-наладочные работы | к-т | 1 | 48000 | 48000 |  |  | 48000 |  | 48000 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 48000 | 0 |  |  | 0 |  | 48000 | 0 |  |  | 0 | 1 | 48000 | 48000 |  |  | 48000
1.19 | 130-23-УА2 Устройства автоматики |  |  |  | 5968365.7944 |  | 11061320.06 | 17029685.8544 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5968365.7944 |  | 11061320.06 | 17029685.8544
1.19.1 | Монтаж к-тлектов автоматики | к-т | 16 | 29532.64 | 472522.24 | 262311.7737 | 4196988.38 | 4669510.62 |  | 29532.64 | 0 | 262311.7737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 29532.64 | 0 | 262311.7737 | 0 | 0 |  | 29532.64 | 0 | 262311.7737 | 0 | 0 | 16 | 29532.64 | 472522.24 | 262311.7737 | 4196988.38 | 4669510.62
1.19.2 | Прокладка кабелей системы автоматизации вентиляции | п/м | 14210 | 305 | 4334050 | 405 | 5755050 | 10089100 |  | 305 | 0 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 305 | 0 | 405 | 0 | 0 |  | 305 | 0 | 405 | 0 | 0 | 14210 | 305 | 4334050 | 405 | 5755050 | 10089100
1.19.3 | Монтаж узла терморегулирования | шт | 6 | 55632.2591 | 333793.5544 | 184880.28 | 1109281.68 | 1443075.2344 |  | 55632.2591 | 0 | 184880.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 55632.2591 | 0 | 184880.28 | 0 | 0 |  | 55632.2591 | 0 | 184880.28 | 0 | 0 | 6 | 55632.2591 | 333793.5544 | 184880.28 | 1109281.68 | 1443075.2344
1.19.4 | Пуско-наладочные работы | к-т | 1 | 828000 | 828000 |  |  | 828000 |  | 828000 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 828000 | 0 |  |  | 0 |  | 828000 | 0 |  |  | 0 | 1 | 828000 | 828000 |  |  | 828000
1.20 | 130-23-УА3 Устройства автоматики |  |  |  | 3391491.619 |  | 4302790.3984 | 7694282.0174 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3391491.619 |  | 4302790.3984 | 7694282.0174
1.20.1 | Монтаж к-тлектов автоматики | к-т | 3 | 44520.9613 | 133562.884 | 127629.1328 | 382887.3984 | 516450.2824 |  | 44520.9613 | 0 | 127629.1328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 44520.9613 | 0 | 127629.1328 | 0 | 0 |  | 44520.9613 | 0 | 127629.1328 | 0 | 0 | 3 | 44520.9613 | 133562.884 | 127629.1328 | 382887.3984 | 516450.2824
1.20.2 | Прокладка кабелей системы автоматизации вентиляции | п/м | 8450 | 323.6969 | 2735238.735 | 463.8938 | 3919903 | 6655141.735 |  | 323.6969 | 0 | 463.8938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 323.6969 | 0 | 463.8938 | 0 | 0 |  | 323.6969 | 0 | 463.8938 | 0 | 0 | 8450 | 323.6969 | 2735238.735 | 463.8938 | 3919903 | 6655141.735
1.20.3 | Пуско-наладочные работы | к-т | 1 | 522690 | 522690 |  |  | 522690 |  | 522690 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 522690 | 0 |  |  | 0 |  | 522690 | 0 |  |  | 0 | 1 | 522690 | 522690 |  |  | 522690
2 | Объекты энергетического хозяйства | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0
2.1 | 130-23-ЭН Наружное освещение |  |  |  | 294619 |  | 708813.3 | 1003432.3 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 294619 |  | 708813.3 | 1003432.3
2.1.1 | Ящик управления освещением | шт | 2 | 5502 | 11004 | 32487 | 64974 | 75978 |  | 5502 | 0 | 32487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5502 | 0 | 32487 | 0 | 0 |  | 5502 | 0 | 32487 | 0 | 0 | 2 | 5502 | 11004 | 32487 | 64974 | 75978
2.1.2 | Кабель силовой, не поддерживающий горение, безгалогенный | м. | 350 | 214.84 | 75194 | 184.6 | 64610 | 139804 |  | 214.84 | 0 | 184.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 214.84 | 0 | 184.6 | 0 | 0 |  | 214.84 | 0 | 184.6 | 0 | 0 | 350 | 214.84 | 75194 | 184.6 | 64610 | 139804
2.1.3 | Светильник светодиодный промышленный FL-Pro 60° 50 Вт 5000К Вартон | шт | 23 | 4585 | 105455 | 21362.9 | 491346.7 | 596801.7 |  | 4585 | 0 | 21362.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4585 | 0 | 21362.9 | 0 | 0 |  | 4585 | 0 | 21362.9 | 0 | 0 | 23 | 4585 | 105455 | 21362.9 | 491346.7 | 596801.7
2.1.4 | Металлорукав МПГ25 в оболочке | м | 350 | 104.8 | 36680 | 119.6 | 41860 | 78540 |  | 104.8 | 0 | 119.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 104.8 | 0 | 119.6 | 0 | 0 |  | 104.8 | 0 | 119.6 | 0 | 0 | 350 | 104.8 | 36680 | 119.6 | 41860 | 78540
2.1.5 | Скоба металлическая однолапковая Д25 | шт | 350 | 6.55 | 2292.5 | 26.52 | 9282 | 11574.5 |  | 6.55 | 0 | 26.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6.55 | 0 | 26.52 | 0 | 0 |  | 6.55 | 0 | 26.52 | 0 | 0 | 350 | 6.55 | 2292.5 | 26.52 | 9282 | 11574.5
2.1.6 | Коробка распределительная T25 влагозащищенная IP 65 80x51 | шт | 23 | 655 | 15065 | 135.2 | 3109.6 | 18174.6 |  | 655 | 0 | 135.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 655 | 0 | 135.2 | 0 | 0 |  | 655 | 0 | 135.2 | 0 | 0 | 23 | 655 | 15065 | 135.2 | 3109.6 | 18174.6
2.1.7 | Анкер клиновой | шт | 46 | 65.5 | 3013 | 109.2 | 5023.2 | 8036.2 |  | 65.5 | 0 | 109.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 65.5 | 0 | 109.2 | 0 | 0 |  | 65.5 | 0 | 109.2 | 0 | 0 | 46 | 65.5 | 3013 | 109.2 | 5023.2 | 8036.2
2.1.8 | Анкер клиновой | шт | 23 | 65.5 | 1506.5 | 127.4 | 2930.2 | 4436.7 |  | 65.5 | 0 | 127.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 65.5 | 0 | 127.4 | 0 | 0 |  | 65.5 | 0 | 127.4 | 0 | 0 | 23 | 65.5 | 1506.5 | 127.4 | 2930.2 | 4436.7
2.1.9 | Дюбель-гвоздь | шт | 396 | 32.75 | 12969 | 15.6 | 6177.6 | 19146.6 |  | 32.75 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32.75 | 0 | 15.6 | 0 | 0 |  | 32.75 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | 396 | 32.75 | 12969 | 15.6 | 6177.6 | 19146.6
2.1.10 | Аксессуары (расходные материалы, крепеж) | к-т | 1 |  |  | 19500 | 19500 | 19500 |  |  |  | 19500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 19500 | 0 | 0 |  |  |  | 19500 | 0 | 0 | 1 |  |  | 19500 | 19500 | 19500
2.1.11 | Пуско-наладочные работы | к-т | 1 | 31440 | 31440 |  |  | 31440 |  | 31440 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 31440 | 0 |  |  | 0 |  | 31440 | 0 |  |  | 0 | 1 | 31440 | 31440 |  |  | 31440
3 | Объекты транспортого хозяйства и связи | [28 empty] | 0
3.1 | 130-23-ПЖ Пути железнодорожные |  |  |  | 37448849.8324 |  | 47516454.3 | 84965304.1324 |  |  | 10159815.5724 |  | 15392630.2285 | 25552445.8009 | [5 empty] | 10159584.6 |  | 15391716.925 | 25551301.525 |  |  | 3447027.35 |  | 0 | 3447027.35 | 0 |  | 23842201.5824 |  | 32124635.3226 | 55966836.905
3.1.1 | Железнодорожный путь №1 |  |  |  | 11963784.9648 |  | 15123475.4017 | 27087260.3665 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 1280647.94 |  | 0 | 1280647.94 | 0 |  | 10683137.0248 |  | 15123475.4017 | 25806612.4265
3.1.1.1 | Сооружение земляного полота | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0
3.1.1.1.1 | Вырезка существующего дорожного покрытия | м³ | 79.62 | 13494 | 1074392.28 |  |  | 1074392.28 |  | 13494 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13494 | 0 |  |  | 0 |  | 13494 | 0 |  |  | 0 | 79.62 | 13494 | 1074392.28 |  |  | 1074392.28
3.1.1.1.2 | Вырезка существующего бетонного покрытия пола | м³ | 308.73 | 19422 | 5996154.06 |  |  | 5996154.06 |  | 19422 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 19422 | 0 |  |  | 0 | 57.27 | 19422 | 1112297.94 |  |  | 1112297.94 | 251.46 | 19422 | 4883856.12 |  |  | 4883856.12
3.1.1.1.3 | Выемка техногенного грунта с перевозкой на 30 км и утилизацией | м³ | 196.74 | 2405 | 473159.7 |  |  | 473159.7 |  | 2405 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2405 | 0 |  |  | 0 | 70 | 2405 | 168350 |  |  | 168350 | 126.74 | 2405 | 304809.7 |  |  | 304809.7
3.1.1.1.4 | Устройство балластого слоя ж/д пути под подошвой шпалы (h)20см | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0
3.1.1.1.4.1 | - из щебня балластого фр.25-60 | м³ | 151 | 2513.16 | 379487.16 | 6681 | 1008831 | 1388318.16 |  | 2513.16 | 0 | 6681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2513.16 | 0 | 6681 | 0 | 0 |  | 2513.16 | 0 | 6681 | 0 | 0 | 151 | 2513.16 | 379487.16 | 6681 | 1008831 | 1388318.16
3.1.1.1.4.2 | - гравийно-песчаная подушка | м³ | 163 | 2333.76 | 380402.88 | 2161.5 | 352324.5 | 732727.38 |  | 2333.76 | 0 | 2161.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2333.76 | 0 | 2161.5 | 0 | 0 |  | 2333.76 | 0 | 2161.5 | 0 | 0 | 163 | 2333.76 | 380402.88 | 2161.5 | 352324.5 | 732727.38
3.1.1.1.4.3 | - геотекстиль, 3м | м | 226.24 | 46.8 | 10588.032 | 264.096 | 59749.079 | 70337.111 |  | 46.8 | 0 | 264.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 46.8 | 0 | 264.096 | 0 | 0 |  | 46.8 | 0 | 264.096 | 0 | 0 | 226.24 | 46.8 | 10588.032 | 264.096 | 59749.079 | 70337.111
3.1.1.2 | Верхнее строение пути №1 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0
3.1.1.2.1 | Укладка звеньевого пути в прямых и кривых новыми рельсами (рельсы типа Р65, длиной 12,5м на ж/б шпалах с эпюрой шпал 1840шт/км с разделанным промежуточным скреплением типа Р65 | м | 226.24 | 2475.72 | 560106.8928 | 60348.1368 | 13653162.4696 | 14213269.3624 |  | 2475.72 | 0 | 60348.1368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2475.72 | 0 | 60348.1368 | 0 | 0 |  | 2475.72 | 0 | 60348.1368 | 0 | 0 | 226.24 | 2475.72 | 560106.8928 | 60348.1368 | 13653162.4696 | 14213269.3624
3.1.1.2.2 | Выправка пути в плане и в профиле (Р65, шпалы ж/б) | м | 226.24 | 6552 | 1482324.48 |  |  | 1482324.48 |  | 6552 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6552 | 0 |  |  | 0 |  | 6552 | 0 |  |  | 0 | 226.24 | 6552 | 1482324.48 |  |  | 1482324.48
3.1.1.2.3 | Послеосадочный ремонт (Р65, шпалы ж/б) | м | 226.24 | 6552 | 1482324.48 |  |  | 1482324.48 |  | 6552 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6552 | 0 |  |  | 0 |  | 6552 | 0 |  |  | 0 | 226.24 | 6552 | 1482324.48 |  |  | 1482324.48
3.1.1.2.4 | Устройство тупикового рельсового упора колесных пар РУ-1 | шт | 1 | 124845 | 124845 | 49408.353 | 49408.353 | 174253.353 |  | 124845 | 0 | 49408.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 124845 | 0 | 49408.353 | 0 | 0 |  | 124845 | 0 | 49408.353 | 0 | 0 | 1 | 124845 | 124845 | 49408.353 | 49408.353 | 174253.353
3.1.2 | Железнодорожный путь №2 |  |  |  | 11963739.9648 |  | 15123475.4017 | 27087215.3665 |  |  | 2134754.44 |  | 0 | 2134754.44 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2134754.44 |  | 0 | 2134754.44 |  |  | 2166379.41 |  | 0 | 2166379.41 | 0 |  | 7662606.1148 |  | 15123475.4017 | 22786081.5165
3.1.2.1 | Сооружение земляного полота | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0
3.1.2.1.1 | Вырезка существующего дорожного покрытия | м³ | 79.62 | 13494 | 1074392.28 |  |  | 1074392.28 |  | 13494 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13494 | 0 |  |  | 0 |  | 13494 | 0 |  |  | 0 | 79.62 | 13494 | 1074392.28 |  |  | 1074392.28
3.1.2.1.2 | Вырезка существующего бетонного покрытия пола | м³ | 308.73 | 19422 | 5996154.06 |  |  | 5996154.06 | 96.62 | 19422 | 1876553.64 |  |  | 1876553.64 | 0 | 0 | 0 | 96.62 | 19422 | 1876553.64 |  |  | 1876553.64 | 96.88 | 19422 | 1881603.36 |  |  | 1881603.36 | 115.23 | 19422 | 2237997.06 |  |  | 2237997.06
3.1.2.1.3 | Выемка техногенного грунта с перевозкой на 30 км и утилизацией | м³ | 196.74 | 2405 | 473159.7 |  |  | 473159.7 | 107.36 | 2405 | 258200.8 |  |  | 258200.8 | 0 | 0 | 0 | 107.36 | 2405 | 258200.8 |  |  | 258200.8 | 118.41 | 2405 | 284776.05 |  |  | 284776.05 | -29.03 | 2405 | -69817.15 |  |  | -69817.15
3.1.2.1.4 | Устройство балластого слоя ж/д пути под подошвой шпалы (h)20см | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0
3.1.2.1.4.1 | - из щебня балластого фр.25-60 | м³ | 151 | 2513.16 | 379487.16 | 6681 | 1008831 | 1388318.16 |  | 2513.16 | 0 | 6681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2513.16 | 0 | 6681 | 0 | 0 |  | 2513.16 | 0 | 6681 | 0 | 0 | 151 | 2513.16 | 379487.16 | 6681 | 1008831 | 1388318.16
3.1.2.1.4.2 | - гравийно-песчаная подушка | м³ | 163 | 2333.76 | 380402.88 | 2161.5 | 352324.5 | 732727.38 |  | 2333.76 | 0 | 2161.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2333.76 | 0 | 2161.5 | 0 | 0 |  | 2333.76 | 0 | 2161.5 | 0 | 0 | 163 | 2333.76 | 380402.88 | 2161.5 | 352324.5 | 732727.38
3.1.2.1.4.3 | - геотекстиль, 3м | м | 226.24 | 46.8 | 10588.032 | 264.096 | 59749.079 | 70337.111 |  | 46.8 | 0 | 264.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 46.8 | 0 | 264.096 | 0 | 0 |  | 46.8 | 0 | 264.096 | 0 | 0 | 226.24 | 46.8 | 10588.032 | 264.096 | 59749.079 | 70337.111
3.1.2.2 | Верхнее строение пути №2 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0
3.1.2.2.1 | Укладка звеньевого пути в прямых и кривых новыми рельсами (рельсы типа Р65, длиной 12,5м на ж/б шпалах с эпюрой шпал 1840шт/км с разделанным промежуточным скреплением типа Р65 | м | 226.24 | 2475.72 | 560106.8928 | 60348.1368 | 13653162.4696 | 14213269.3624 |  | 2475.72 | 0 | 60348.1368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2475.72 | 0 | 60348.1368 | 0 | 0 |  | 2475.72 | 0 | 60348.1368 | 0 | 0 | 226.24 | 2475.72 | 560106.8928 | 60348.1368 | 13653162.4696 | 14213269.3624
3.1.2.2.2 | Выправка пути в плане и в профиле (Р65, шпалы ж/б) | м | 226.24 | 6552 | 1482324.48 | 0 | 0 | 1482324.48 |  | 6552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6552 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.24 | 6552 | 1482324.48 | 0 | 0 | 1482324.48
3.1.2.2.3 | Послеосадочный ремонт (Р65, шпалы ж/б) | м | 226.24 | 6552 | 1482324.48 | 0 | 0 | 1482324.48 |  | 6552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6552 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.24 | 6552 | 1482324.48 | 0 | 0 | 1482324.48
3.1.2.2.4 | Устройство тупикового рельсового упора колесных пар | шт | 1 | 124800 | 124800 | 49408.353 | 49408.353 | 174208.353 |  | 124800 | 0 | 49408.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 124800 | 0 | 49408.353 | 0 | 0 |  | 124800 | 0 | 49408.353 | 0 | 0 | 1 | 124800 | 124800 | 49408.353 | 49408.353 | 174208.353
3.1.3 | Железнодорожный путь №3 |  |  |  | 8309933.4188 |  | 10553560.106 | 18863493.5248 |  |  | 5344636.2788 |  | 9404464.3548 | 14749100.6336 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5344571.02 |  | 9404321.69 | 14748892.71 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2965348.9632 |  | 1149168.0318 | 4114516.995
3.1.3.1 | Сооружение земляного полота | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0
3.1.3.1.1 | Вырезка существующего дорожного покрытия | м³ | 55.04 | 13494 | 742709.76 |  |  | 742709.76 |  | 13494 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13494 | 0 |  |  | 0 |  | 13494 | 0 |  |  | 0 | 55.04 | 13494 | 742709.76 |  |  | 742709.76
3.1.3.1.2 | Вырезка существующего бетонного покрытия пола | м³ | 213.41 | 19422 | 4144849.02 |  |  | 4144849.02 | 164.5 | 19422 | 3194919 |  |  | 3194919 | 0 | 0 | 0 | 164.5 | 19422 | 3194919 |  |  | 3194919 |  | 19422 | 0 |  |  | 0 | 48.91 | 19422 | 949930.02 |  |  | 949930.02
3.1.3.1.3 | Выемка техногенного грунта с перевозкой на 30 км и утилизацией | м³ | 136 | 2405 | 327080 |  |  | 327080 | 136 | 2405 | 327080 |  |  | 327080 | 0 | 0 | 0 | 136 | 2405 | 327080 |  |  | 327080 |  | 2405 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2405 | 0 |  |  | 0
3.1.3.1.4 | Устройство балластого слоя ж/д пути под подошвой шпалы (h)20см | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0
3.1.3.1.4.1 | - из щебня балластого фр.25-60 | м³ | 105 | 2513.16 | 263881.8 | 6681 | 701505 | 965386.8 | 84 | 2513.16 | 211105.44 | 6681 | 561204 | 772309.44 | 0.16 | 0 | 16.8 | 84 | 2513 | 211092 | 6681 | 561204 | 772296 |  | 2513 | 0 | 6681 | 0 | 0 | 21 | 2513.16 | 52776.36 | 6681 | 140301 | 193077.36
3.1.3.1.4.2 | - гравийно-песчаная подушка | м³ | 112.6 | 2333.76 | 262781.376 | 2161.5 | 243384.9 | 506166.276 | 90.08 | 2333.76 | 210225.1008 | 2161.5 | 194707.92 | 404933.0208 | 0 | 0 | 0 | 90.06 | 2333.76 | 210178.43 | 2161.5 | 194664.69 | 404843.12 |  | 2333.76 | 0 | 2161.5 | 0 | 0 | 22.54 | 2333.76 | 52602.9504 | 2161.5 | 48720.21 | 101323.1604
3.1.3.1.4.3 | - геотекстиль, 3м | м | 156.39 | 46.8 | 7319.052 | 264.096 | 41301.9734 | 48621.0254 | 125.11 | 46.8 | 5855.148 | 264.096 | 33041.0506 | 38896.1986 | 0 | 0.096 | 0 | 125 | 46.8 | 5850 | 264 | 33000 | 38850 |  | 46.8 | 0 | 264 | 0 | 0 | 31.39 | 46.8 | 1469.052 | 264.096 | 8289.9734 | 9759.0254
3.1.3.2 | Верхнее строение пути №3 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0
3.1.3.2.1 | Укладка звеньевого пути в прямых и кривых новыми рельсами (рельсы типа Р65, длиной 12,5м на ж/б шпалах с эпюрой шпал 1840шт/км с разделанным промежуточным скреплением типа Р65 | м | 156.39 | 2475.72 | 387177.8508 | 60860.4123 | 9517959.8796 | 9905137.7304 | 140.75 | 2475.72 | 348457.59 | 60860.4123 | 8566103.0312 | 8914560.6212 | 0 | 0.4123 | 0 | 140.75 | 2475.72 | 348457.59 | 60860 | 8566045 | 8914502.59 |  | 2475.72 | 0 | 60860 | 0 | 0 | 15.64 | 2475.72 | 38720.2608 | 60860.4123 | 951856.8484 | 990577.1092
3.1.3.2.2 | Выправка пути в плане и в профиле (Р65, шпалы ж/б) | м | 156.39 | 6552 | 1024667.28 |  |  | 1024667.28 | 140.75 | 6552 | 922194 |  |  | 922194 | 0 | 0 | 0 | 140.75 | 6552 | 922194 |  |  | 922194 |  | 6552 | 0 |  |  | 0 | 15.64 | 6552 | 102473.28 |  |  | 102473.28
3.1.3.2.3 | Послеосадочный ремонт (Р65, шпалы ж/б) | м | 156.39 | 6552 | 1024667.28 |  |  | 1024667.28 |  | 6552 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6552 | 0 |  |  | 0 |  | 6552 | 0 |  |  | 0 | 156.39 | 6552 | 1024667.28 |  |  | 1024667.28
3.1.3.2.4 | Устройство тупикового рельсового упора колесных пар | шт | 1 | 124800 | 124800 | 49408.353 | 49408.353 | 174208.353 | 1 | 124800 | 124800 | 49408.353 | 49408.353 | 174208.353 | 0 | 0.353 | 0 | 1 | 124800 | 124800 | 49408 | 49408 | 174208 |  | 124800 | 0 | 49408 | 0 | 0 | 0 | 124800 | 0 | 49408.353 | 0 | 0
3.1.4 | Железнодорожный путь №4 |  |  |  | 5211391.484 |  | 6715943.3906 | 11927334.8746 |  |  | 2680424.8536 |  | 5988165.8738 | 8668590.7274 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2680259.14 |  | 5987395.235 | 8667654.375 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2531109.4796 |  | 728516.4875 | 3259625.9671
3.1.4.1 | Сооружение земляного полота | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0
3.1.4.1.1 | Вырезка существующего дорожного покрытия | м³ | 34.22 | 13494 | 461764.68 |  |  | 461764.68 |  | 13494 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13494 | 0 |  |  | 0 |  | 13494 | 0 |  |  | 0 | 34.22 | 13494 | 461764.68 |  |  | 461764.68
3.1.4.3.2 | Вырезка существующего бетонного покрытия пола | м³ | 132.63 | 19422 | 2575939.86 |  |  | 2575939.86 | 67.93 | 19422 | 1319336.46 |  |  | 1319336.46 | 0 | 0 | 0 | 67.93 | 19422 | 1319336.46 |  |  | 1319336.46 |  | 19422 | 0 |  |  | 0 | 64.7 | 19422 | 1256603.4 |  |  | 1256603.4
3.1.4.3.3 | Выемка техногенного грунта с перевозкой на 30 км и утилизацией | м³ | 84.52 | 2405 | 203270.6 |  |  | 203270.6 | 75.48 | 2405 | 181529.4 |  |  | 181529.4 | 0 | 0 | 0 | 75.48 | 2405 | 181529.4 |  |  | 181529.4 |  | 2405 | 0 |  |  | 0 | 9.04 | 2405 | 21741.2 |  |  | 21741.2
3.1.4.3.4 | Устройство балластого слоя ж/д пути под подошвой шпалы (h)20см | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0
3.1.4.3.4.1 | - из щебня балластого фр.25-60 | м³ | 65 | 2513.16 | 163355.4 | 6681 | 434265 | 597620.4 | 52 | 2513.16 | 130684.32 | 6681 | 347412 | 478096.32 | 0.16 | 0 | 10.4 | 52 | 2513 | 130676 | 6681 | 347412 | 478088 |  | 2513 | 0 | 6681 | 0 | 0 | 13 | 2513.16 | 32671.08 | 6681 | 86853 | 119524.08
3.1.4.3.4.2 | - гравийно-песчаная подушка | м³ | 70 | 2333.76 | 163363.2 | 2161.5 | 151305 | 314668.2 | 56 | 2333.76 | 130690.56 | 2161.5 | 121044 | 251734.56 | 0.26 | 0 | 18.2 | 55.95 | 2333.5 | 130559.33 | 2161.5 | 120935.925 | 251495.255 |  | 2333.5 | 0 | 2161.5 | 0 | 0 | 14.05 | 2333.76 | 32789.328 | 2161.5 | 30369.075 | 63158.403
3.1.4.3.4.3 | - геотекстиль, 3м | м | 97.2 | 46.8 | 4548.96 | 264.096 | 25670.1312 | 30219.0912 | 77.76 | 46.8 | 3639.168 | 264.096 | 20536.105 | 24175.273 | 0 | 0.096 | 0 | 77.73 | 46.8 | 3637.76 | 264 | 20520.72 | 24158.48 |  | 46.8 | 0 | 264 | 0 | 0 | 19.47 | 46.8 | 911.196 | 264.096 | 5141.9491 | 6053.1451
3.1.4.2 | Верхнее строение пути №4 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0
3.1.4.2.1 | Укладка звеньевого пути в прямых и кривых новыми рельсами (рельсы типа Р65, длиной 12,5м на ж/б шпалах с эпюрой шпал 1840шт/км с разделанным промежуточным скреплением типа Р65 | м | 97.2 | 2475.72 | 240639.984 | 62297.2727 | 6055294.9064 | 6295934.8904 | 87.48 | 2475.72 | 216575.9856 | 62297.2727 | 5449765.4158 | 5666341.4014 | 0 | 0.2727 | 0 | 87.47 | 2475.72 | 216551.23 | 62297 | 5449118.59 | 5665669.82 |  | 2475.72 | 0 | 62297 | 0 | 0 | 9.73 | 2475.72 | 24088.7556 | 62297.2727 | 606152.4634 | 630241.219
3.1.4.2.2 | Выправка пути в плане и в профиле (Р65, шпалы ж/б) | м | 97.2 | 6552 | 636854.4 |  |  | 636854.4 | 87.48 | 6552 | 573168.96 |  |  | 573168.96 | 0 | 0 | 0 | 87.48 | 6552 | 573168.96 |  |  | 573168.96 |  | 6552 | 0 |  |  | 0 | 9.72 | 6552 | 63685.44 |  |  | 63685.44
3.1.4.2.3 | Послеосадочный ремонт (Р65, шпалы ж/б) | м | 97.2 | 6552 | 636854.4 |  |  | 636854.4 |  | 6552 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6552 | 0 |  |  | 0 |  | 6552 | 0 |  |  | 0 | 97.2 | 6552 | 636854.4 |  |  | 636854.4
3.1.4.2.4 | Устройство тупикового рельсового упора колесных пар | шт | 1 | 124800 | 124800 | 49408.353 | 49408.353 | 174208.353 | 1 | 124800 | 124800 | 49408.353 | 49408.353 | 174208.353 | 0 | 0.353 | 0 | 1 | 124800 | 124800 | 49408 | 49408 | 174208 |  | 124800 | 0 | 49408 | 0 | 0 | 0 | 124800 | 0 | 49408.353 | 0 | 0
4 | Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения | [15 empty] | 0 | [12 empty] | 0
4.1 | 130-23-НВК Наружные сети канализации |  |  |  | 935809.378 |  | 556205.56 | 1492014.938 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 935809.378 |  | 556205.56 | 1492014.938
4.1.1 | Прокладка труб гофрированных 2-слойных раструбных канализационных ø160 мм | м | 72 | 1918.4688 | 138129.7536 | 923.065 | 66460.68 | 204590.4336 |  | 1918.4688 | 0 | 923.065 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 1918.4688 | 0 | 923.065 | 0 | 0 |  | 1918.4688 | 0 | 923.065 | 0 | 0 | 72 | 1918.4688 | 138129.7536 | 923.065 | 66460.68 | 204590.4336
4.1.2 | Прокладка труб стальных электросварных прямошовных ø325х6,0 (футляр) с весьма усил. Гидроизол | м | 36 | 2793.7584 | 100575.3024 | 8448.96 | 304162.56 | 404737.8624 |  | 2793.7584 | 0 | 8448.96 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 2793.7584 | 0 | 8448.96 | 0 | 0 |  | 2793.7584 | 0 | 8448.96 | 0 | 0 | 36 | 2793.7584 | 100575.3024 | 8448.96 | 304162.56 | 404737.8624
4.1.3 | Устройство колодца канализационного из сборных ж/б элементов ∅1000 | шт | 3 | 78955 | 236865 | 48788.6667 | 146366 | 383231 |  | 78955 | 0 | 48788.6667 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 78955 | 0 | 48788.6667 | 0 | 0 |  | 78955 | 0 | 48788.6667 | 0 | 0 | 3 | 78955 | 236865 | 48788.6667 | 146366 | 383231
4.1.4 | Монтаж тройника НПВХ Т 160/160 | шт | 1 | 4059.5328 | 4059.5328 | 3397.68 | 3397.68 | 7457.2128 |  | 4059.5328 | 0 | 3397.68 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 4059.5328 | 0 | 3397.68 | 0 | 0 |  | 4059.5328 | 0 | 3397.68 | 0 | 0 | 1 | 4059.5328 | 4059.5328 | 3397.68 | 3397.68 | 7457.2128
4.1.5 | Монтаж отвода НПВХ О 45° 160 | шт | 1 | 2754.144 | 2754.144 | 1121.12 | 1121.12 | 3875.264 |  | 2754.144 | 0 | 1121.12 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 2754.144 | 0 | 1121.12 | 0 | 0 |  | 2754.144 | 0 | 1121.12 | 0 | 0 | 1 | 2754.144 | 2754.144 | 1121.12 | 1121.12 | 3875.264
4.1.6 | Монтаж муфты защитой (для прохода через стенку ж.б. колодца) для НПВХ трубы ∅160 | шт | 5 | 6442.056 | 32210.28 | 2333.76 | 11668.8 | 43879.08 |  | 6442.056 | 0 | 2333.76 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 6442.056 | 0 | 2333.76 | 0 | 0 |  | 6442.056 | 0 | 2333.76 | 0 | 0 | 5 | 6442.056 | 32210.28 | 2333.76 | 11668.8 | 43879.08
4.1.7 | Затирка поверхности лотка в колодце (железнение) цементом | м² | 2.4 | 671.5584 | 1611.7402 |  |  | 1611.7402 |  | 671.5584 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 671.5584 | 0 |  |  | 0 |  | 671.5584 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 671.5584 | 1611.7402 |  |  | 1611.7402
4.1.8 | Заполнение межтрубного пространства в футляре цементо-песчаной смесью (цемент М100) | м³ | 2.3 | 17405.926 | 40033.6298 | 6006 | 13813.8 | 53847.4298 |  | 17405.926 | 0 | 6006 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 17405.926 | 0 | 6006 | 0 | 0 |  | 17405.926 | 0 | 6006 | 0 | 0 | 2.3 | 17405.926 | 40033.6298 | 6006 | 13813.8 | 53847.4298
4.1.9 | Отсыпка песка крупнозернистого фракции 1-2 мм | м³ | 0.8 | 2601.3456 | 2081.0765 | 2059.2 | 1647.36 | 3728.4365 |  | 2601.3456 | 0 | 2059.2 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 2601.3456 | 0 | 2059.2 | 0 | 0 |  | 2601.3456 | 0 | 2059.2 | 0 | 0 | 0.8 | 2601.3456 | 2081.0765 | 2059.2 | 1647.36 | 3728.4365
4.1.10 | Отсыпка щебня с трамбованием | м³ | 3.5 | 2682.4608 | 9388.6128 | 2162.16 | 7567.56 | 16956.1728 |  | 2682.4608 | 0 | 2162.16 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 2682.4608 | 0 | 2162.16 | 0 | 0 |  | 2682.4608 | 0 | 2162.16 | 0 | 0 | 3.5 | 2682.4608 | 9388.6128 | 2162.16 | 7567.56 | 16956.1728
4.1.11 | Обмазка сборных ж.б. элементов праймером Технониколь №1 | м² | 25.3 | 297.108 | 7516.8324 |  |  | 7516.8324 |  | 297.108 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 297.108 | 0 |  |  | 0 |  | 297.108 | 0 |  |  | 0 | 25.3 | 297.108 | 7516.8324 |  |  | 7516.8324
4.1.12 | Обмазка сборных ж.б. элементов колодцев битумной мастикой Технониколь №24 (2 раза) | м² | 50.6 | 594.216 | 30067.3296 |  |  | 30067.3296 |  | 594.216 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 594.216 | 0 |  |  | 0 |  | 594.216 | 0 |  |  | 0 | 50.6 | 594.216 | 30067.3296 |  |  | 30067.3296
4.1.13 | Восстановление асфальтобетонного покрытия | м² | 120 | 2716.416 | 325969.92 |  |  | 325969.92 |  | 2716.416 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 2716.416 | 0 |  |  | 0 |  | 2716.416 | 0 |  |  | 0 | 120 | 2716.416 | 325969.92 |  |  | 325969.92
4.1.14 | Восстановление бордюрного камня | м | 2 | 2273.112 | 4546.224 |  |  | 4546.224 |  | 2273.112 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 2273.112 | 0 |  |  | 0 |  | 2273.112 | 0 |  |  | 0 | 2 | 2273.112 | 4546.224 |  |  | 4546.224
|  |  |  | ИТОГО | 218086487.0812 |  | 295074337.5683 | 513899999.9994 | ВСЕГО по акту |  | 70807440 |  | 91238140 | 162045579 |  |  |  | ВСЕГО по акту |  | 70799137.62 |  | 91232709.71 | 162031847.33 | ВСЕГО по акту | 0 | 16338243.6 | 0 | 22387411.9 | 38725655.5 | ВСЕГО по акту |  | 130948462.2595 |  | 181453746.382 | 313141383.9915
|  |  |  | в т.ч. НДС 20% | 36347748 |  | 49179056 | 85650000 | в т.ч. НДС 20% |  | 11801240 |  | 15206357 | 27007597 |  |  |  | в т.ч. НДС 20% |  | 11799856.27 |  | 15205451.62 | 27005307.89 | в т.ч. НДС 20% | 0 | 2723040.6 | 0 | 3731235.32 | 6454275.92 | в т.ч. НДС 20% |  | 21824743.71 |  | 30242291.06 | 52190230.67
Сдал: | Генеральный директор ООО «КиКГЕОСТРОЙ» | [16 empty] | (Ю.Ф. Кесслер) | [5 empty] | (Ю.Ф. Кесслер) | [5 empty] | (Ю.Ф. Кесслер) | [5 empty] | ()
| [должность, подпись (инициалы, фамилия)] | [26 empty] | 313142497.1694
Принял: | Генеральный директор АО «МЕТРОВАГОНМАШ» | [16 empty] | (А.Б. Степнов) | [5 empty] | (А.Б. Степнов) | [5 empty] | (А.Б. Степнов) | [6 empty] | ()
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Formulas:
МВМ/19-07 = [по]

## кс-2 №1 (hidden)
Код
[11 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
Инвестор | [10 empty] | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Заказчик (Генподрядчик) | АО «МЕТРОВАГОНМАШ», 141009, Московская обл., г. о. Мытищи, г. Мытищи, ул. Колонцова, 4, 8 (498) 687-45-55 | [9 empty] | по ОКПО | 05804803
(организация, адрес, телефон, факс)
Подрядчик (Субподрядчик) | ООО «КиКГЕОСТРОЙ», 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59; +7 (495) 915-24-71 | [9 empty] | по ОКПО | 16673706
(организация, адрес, телефон, факс)
Стройка | Цех №8, расположенный по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул.Колонцова, д.4
(наименование, адрес)
Объект | Ремонт цеха №8, расположенного по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул.Колонцова, д.4
| (наименование) | [9 empty] | Вид деятельности по ОКДП
[10 empty] | Договор подряда (контракт) | номер | МВМ/19-07
[11 empty] | дата | 19.07.2023
Вид операции
[11 empty] | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[13 empty] | с | по
[7 empty] | АКТ |  |  |  | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-01 | 2024-03-25
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за МАРТ 2024 г.
№ | Наименовение | Ед.изм | Кол-во | Стоимость работ, руб. с НДС |  | Стоимость материалов, руб. с НДС |  | Итого, руб. с НДС | Кол-во | Стоимость работ, руб. с НДС |  | Стоимость материалов, руб. с НДС |  | Итого, руб. с НДС | Кол-во | Стоимость работ, руб. с НДС |  | Стоимость материалов, руб. с НДС |  | Итого, руб. с НДС
|  |  |  | за ед. | итого | за ед | итого |  |  | за ед. | итого | за ед | итого |  |  | за ед. | итого | за ед | итого
1. | Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта, в том числе:
1.1 | 130-23-АС3 Архитектурно-строительные решения |  |  |  | 22129668.29 |  | 20718057.45 | 42847725.74 |  |  | 7040059.9474 |  | 7523129.8217 | 14563189.7691 |  |  | 15089845.17 |  | 13194948.93 | 28284794.1
1.1.1. | Демонтажные работы
1.1.1.1. | Частичный демонтаж крестовых связей | т | 0.44 | 49415 | 21742.6 |  |  | 21742.6 | 0.44 | 49415 | 21742.6 |  |  | 21742.6 | 0 | 49415 | 0 |  |  | 0
1.1.1.2. | Демонтаж сэндвич панелей | м² | 389.4 | 990 | 385506 |  |  | 385506 | 389.4 | 990.36 | 385646.184 |  |  | 385646.184 | 0 | 990 | 0 |  |  | 0
1.1.2. | Устройство фахверка | т | 0.34 | 95478 | 32462.52 | 229000 | 77860 | 110322.52 | 0.34 | 95478 | 32462.52 | 229000 | 77860 | 110322.52 | 0 | 95478 | 0 | 229000 | 0 | 0
1.1.3. | Устройство сэндвич панелей | м² | 389.4 | 2711 | 1055663.4 | 6573 | 2559526.2 | 3615189.6 | 389.4 | 2711 | 1055663.4 | 6573 | 2559526.2 | 3615189.6 | 0 | 2711 | 0 | 6573 | 0 | 0
1.1.4. | Устройство перегородок | [13 empty] | 0
1.1.4.1. | Перегородки гипсокартонные типа С112 к-тлексной системы КНАУФ толщиной 100 мм с облицовкой 2мя листами ГКЛ (толщиной 12,5мм) со звукоизолирующим слоем из минераловатых плит Лайт Баттс толщиной 50 мм | м² | 536 | 4955 | 2655880 | 4501 | 2412536 | 5068416 | 536 | 4955 | 2655880 | 4501 | 2412536 | 5068416 | 0 | 4955 | 0 | 4501 | 0 | 0
| Устройство отверстий под воздуховоды | шт | 2 | 8578 | 17156 | 4657 | 9314 | 26470 |  | 8578 | 0 | 4657 | 0 | 0 | 2 | 8578 | 17156 | 4657 | 9314 | 26470
| Отделка потолков помещений | [13 empty] | 0
| Подвесной потолок системы "Армстронг" | м² | 301.4 | 3957 | 1192639.8 |  |  | 1192639.8 |  | 3957 | 0 |  |  | 0 | 301.4 | 3957 | 1192639.8 |  |  | 1192639.8
| Подвесной потолок системы "Кнауф-акустика" | м² | 168.8 | 1132 | 191081.6 | 3051 | 515008.8 | 706090.4 |  | 1132 | 0 | 3051 | 0 | 0 | 168.8 | 1132 | 191081.6 | 3051 | 515008.8 | 706090.4
| Реечный алюминиевый потолок | м² | 111.8 | 7889 | 881990.2 |  |  | 881990.2 |  | 7889 | 0 |  |  | 0 | 111.8 | 7889 | 881990.2 |  |  | 881990.2
| Затирка бетонной поверхности перекрытия перед устройством потолка | м² | 206.75 | 1135 | 234661.25 | 719 | 148653.25 | 383314.5 |  | 1135 | 0 | 719 | 0 | 0 | 206.75 | 1135 | 234661.25 | 719 | 148653.25 | 383314.5
| Устроиство базового слоя шпаклевки | м² | 69.4 | 888 | 61627.2 | 463 | 32132.2 | 93759.4 |  | 888 | 0 | 463 | 0 | 0 | 69.4 | 888 | 61627.2 | 463 | 32132.2 | 93759.4
| Устроиство финишного слоя шпаклевки | м² | 69.4 | 1277 | 88623.8 | 398 | 27621.2 | 116245 |  | 1277 | 0 | 398 | 0 | 0 | 69.4 | 1277 | 88623.8 | 398 | 27621.2 | 116245
| Окраска потолка силикатой краской за 2 раза | м² | 138.8 | 635 | 88138 | 741 | 102850.8 | 190988.8 |  | 635 | 0 | 741 | 0 | 0 | 138.8 | 635 | 88138 | 741 | 102850.8 | 190988.8
| Грунтовка поверхностей перед окрашиванием | м² | 138.8 | 76 | 10548.8 | 42 | 5829.6 | 16378.4 |  | 76 | 0 | 42 | 0 | 0 | 138.8 | 76 | 10548.8 | 42 | 5829.6 | 16378.4
| Полы помещений | [13 empty] | 0
| Очистка поверхности от грязи и мусора | м² | 352.5 | 378 | 133245 | 73 | 25732.5 | 158977.5 | 352.5 | 378.2625 | 133337.5312 | 72.93 | 25707.825 | 159045.3563 | 0 | 378 | 0 | 73 | 0 | 0
| Устройство пола из бетона кл. В25 толщиной до 100 мм | м³ | 7.87 | 13208 | 103946.96 | 14998 | 118034.26 | 221981.22 | 7.87 | 13208 | 103946.96 | 14998 | 118034.26 | 221981.22 | 0 | 13208 | 0 | 14998 | 0 | 0
| Керамогранитая плитка | м² | 187.8 | 4772 | 896181.6 | 2131 | 400201.8 | 1296383.4 |  | 4772 | 0 | 2131 | 0 | 0 | 187.8 | 4772 | 896181.6 | 2131 | 400201.8 | 1296383.4
| Напольная керамическая плитка | м² | 332.1 | 2629 | 873090.9 | 3034 | 1007591.4 | 1880682.3 |  | 2629 | 0 | 3034 | 0 | 0 | 332.1 | 2629 | 873090.9 | 3034 | 1007591.4 | 1880682.3
| Коммерческий линолеум (33-34 кл.) | м² | 121.8 | 708 | 86234.4 | 2642 | 321795.6 | 408030 |  | 708 | 0 | 2642 | 0 | 0 | 121.8 | 708 | 86234.4 | 2642 | 321795.6 | 408030
| Гидроизоляция Гидроизол | м² | 141.3 | 681 | 96225.3 | 1084 | 153169.2 | 249394.5 |  | 681 | 0 | 1084 | 0 | 0 | 141.3 | 681 | 96225.3 | 1084 | 153169.2 | 249394.5
| Наливной пол толщиной до 50мм | м² | 355.6 | 3576 | 1271625.6 | 1630 | 579628 | 1851253.6 |  | 3576 | 0 | 1630 | 0 | 0 | 355.6 | 3576 | 1271625.6 | 1630 | 579628 | 1851253.6
| Керамогранитая плитка с шероховатой поверхностью | м² | 2 | 4149 | 8298 | 2131 | 4262 | 12560 |  | 4149 | 0 | 2131 | 0 | 0 | 2 | 4149 | 8298 | 2131 | 4262 | 12560
| Наливной пол толщиной до 45мм армированный сеткой d4 В500 100х100 | м² | 141.3 | 3470 | 490311 | 1590 | 224667 | 714978 |  | 3470 | 0 | 1590 | 0 | 0 | 141.3 | 3470 | 490311 | 1590 | 224667 | 714978
| Грунтовка поверхностей перед финишным покрытием | м² | 1140.6 | 76 | 86685.6 | 42 | 47905.2 | 134590.8 |  | 76 | 0 | 42 | 0 | 0 | 1140.6 | 76 | 86685.6 | 42 | 47905.2 | 134590.8
| Отделка стен помещений | м² | 1194.52 | 4448 | 5313224.96 | 3702 | 4422113.04 | 9735338 | 98.58 | 4448.1898 | 438502.5521 | 3702.436 | 364986.1367 | 803488.6888 | 1095.94 | 4448 | 4874741.12 | 3702 | 4057169.88 | 8931911
| Установка потивопожарных окон | шт | 11 | 34209 | 376299 | 89433 | 983763 | 1360062 |  | 34209 | 0 | 89433 | 0 | 0 | 11 | 34209 | 376299 | 89433 | 983763 | 1360062
| Установка внутренних окон | шт | 6 | 18204 | 109224 | 79865 | 479190 | 588414 |  | 18204 | 0 | 79865 | 0 | 0 | 6 | 18204 | 109224 | 79865 | 479190 | 588414
| Установка потивопожарных дверей | шт | 42 | 14176 | 595392 | 34900 | 1465800 | 2061192 |  | 14176 | 0 | 34900 | 0 | 0 | 42 | 14176 | 595392 | 34900 | 1465800 | 2061192
| Лестичная клетка | шт | 1 | 504288 | 504288 | 855301 | 855301 | 1359589 |  | 504288 | 0 | 855301 | 0 | 0 | 1 | 504288 | 504288 | 855301 | 855301 | 1359589
| Устройство перекрытия | м³ | 41.2 | 44344 | 1826972.8 | 47372 | 1951726.4 | 3778699.2 | 41.2 | 44343.5 | 1826952.2 | 47372 | 1951726.4 | 3778678.6 | 0 | 44344 | 0 | 47372 | 0 | 0
| Пол АБК | м² | 387 | 3576 | 1383912 | 3510 | 1358370 | 2742282 |  | 3576 | 0 | 3510 | 0 | 0 | 387 | 3576 | 1383912 | 3510 | 1358370 | 2742282
| Прорезка проёмов дверных и оконных | шт | 15 | 25728 | 385920 | 850 | 12750 | 398670 | 15 | 25728.4 | 385926 | 850.2 | 12753 | 398679 | 0 | 25728 | 0 | 850 | 0 | 0
| Устройство отверстия на кровле в осях В/32-34 | шт | 1 | 89510 | 89510 | 73185 | 73185 | 162695 |  | 89510 | 0 | 73185 | 0 | 0 | 1 | 89510 | 89510 | 73185 | 73185 | 162695
| Проходка воздуховодов сквозь кровлю АБК | шт | 12 | 11910 | 142920 | 4539 | 54468 | 197388 |  | 11910 | 0 | 4539 | 0 | 0 | 12 | 11910 | 142920 | 4539 | 54468 | 197388
| Устройство мк отверстий диам. 400 мм в покрытии здания | шт | 5 | 43830 | 219150 | 26306 | 131530 | 350680 |  | 43830 | 0 | 26306 | 0 | 0 | 5 | 43830 | 219150 | 26306 | 131530 | 350680
| Устройство дверного проёма в стене цеха (пож.выход) | шт | 1 | 219290 | 219290 | 155542 | 155542 | 374832 |  | 219290 | 0 | 155542 | 0 | 0 | 1 | 219290 | 219290 | 155542 | 155542 | 374832
1.2 | 130-23-АС1 Архитектурно-строительные решения |  |  |  | 11518337.56 |  | 20862914.25 | 32381251.81 |  |  | 3406557.1 |  | 9041265 | 12447822.1 | 0 |  | 8111302.94 |  | 11820504.25 | 19931807.19
| Металлоконструкции огрунтованные |  |  |  | 1391114.46 |  | 3336530 | 4727644.46 |  |  | 695557.1 |  | 1668265 | 2363822.1 | 0 |  | 695079.84 |  | 1667120 | 2362199.84
| Монтаж фахверковых стоек массой до 1,0 т | т | 13.9 | 95478 | 1327144.2 | 229000 | 3183100 | 4510244.2 | 6.95 | 95478 | 663572.1 | 229000 | 1591550 | 2255122.1 | 6.95 | 95478 | 663572.1 | 229000 | 1591550 | 2255122.1
| Монтаж распорок, ригелей, в том числе: Профили стальные гнутые замкнутые квадратые 100х4 | т | 0.67 | 95478 | 63970.26 | 229000 | 153430 | 217400.26 | 0.34 | 95478 | 31985 | 229000 | 76715 | 108700 | 0.33 | 95478 | 31507.74 | 229000 | 75570 | 107077.74
| Окраска металлоконструкций | м² | 439.29 |  | 1823053.5 |  | 292127.85 | 2115181.35 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 439.29 |  | 1823053.5 |  | 292127.85 | 2115181.35
| Устройство огнезащитой краски по металлу | м² | 439.29 | 4150 | 1823053.5 | 665 | 292127.85 | 2115181.35 |  | 4150 | 0 | 665 | 0 | 0 | 439.29 | 4150 | 1823053.5 | 665 | 292127.85 | 2115181.35
| Крепление металлоконструкций |  |  |  | 202347 |  | 401720 | 604067 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 202347 |  | 401720 | 604067
| Химический анкер, шпилька М16х190 | шт | 71 | 707 | 50197 | 1310 | 93010 | 143207 |  | 707 | 0 | 1310 | 0 | 0 | 71 | 707 | 50197 | 1310 | 93010 | 143207
| Распорный анкер типа Hilti HSA M12х115 | шт | 350 | 236 | 82600 | 326 | 114100 | 196700 |  | 236 | 0 | 326 | 0 | 0 | 350 | 236 | 82600 | 326 | 114100 | 196700
| Распорный анкер типа Hilti HSA M10х83 | шт | 260 | 189 | 49140 | 493 | 128180 | 177320 |  | 189 | 0 | 493 | 0 | 0 | 260 | 189 | 49140 | 493 | 128180 | 177320
| Распорный анкер типа Hilti HSA M6х50 | шт | 130 | 157 | 20410 | 511 | 66430 | 86840 |  | 157 | 0 | 511 | 0 | 0 | 130 | 157 | 20410 | 511 | 66430 | 86840
| Демонтаж металлоконструкций |  |  |  | 103490 |  | 6500 | 109990 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 103490 |  | 6500 | 109990
| Демонтаж элементов тормозных ферм и связей с последующей приваркой к фахверку и окраской | т | 1 | 103490 | 103490 | 6500 | 6500 | 109990 |  | 103490 | 0 | 6500 | 0 | 0 | 1 | 103490 | 103490 | 6500 | 6500 | 109990
| Устройство перегородки |  |  |  | 6149267.6 |  | 16539154 | 22688421.6 |  |  | 2711000 |  | 7373000 | 10084000 | 0 |  | 3438267.6 |  | 9166154 | 12604421.6
| Стеновые сэндвич-панели «Металл Профиль» МП ТСП-Z-100-1000-Г-Г-МВ | м² | 2230.6 | 2711 | 6047156.6 | 7373 | 16446213.8 | 22493370.4 | 1000 | 2711 | 2711000 | 7373 | 7373000 | 10084000 | 1230.6 | 2711 | 3336156.6 | 7373 | 9073213.8 | 12409370.4
| Устройство противопожарной перегородки «Knauf» С112 с двухслойной обшивкой с каждой стороны | м² | 20.2 | 5055 | 102111 | 4601 | 92940.2 | 195051.2 |  | 5055 | 0 | 4601 | 0 | 0 | 20.2 | 5055 | 102111 | 4601 | 92940.2 | 195051.2
| Устройство бетонного плинтуса |  |  |  | 1849065 |  | 286882.4 | 2135947.4 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1849065 |  | 286882.4 | 2135947.4
| Устройство плинтуса из бетона кл. В25 | м³ | 7.6 | 39300 | 298680 | 23774 | 180682.4 | 479362.4 |  | 39300 | 0 | 23774 | 0 | 0 | 7.6 | 39300 | 298680 | 23774 | 180682.4 | 479362.4
| Шлифовка бетонной поверхности | м² | 115 | 1179 | 135585 |  |  | 135585 |  | 1179 | 0 |  |  | 0 | 115 | 1179 | 135585 |  |  | 135585
| Арматура Ш10А500С | п/м | 600 | 2358 | 1414800 | 177 | 106200 | 1521000 |  | 2358 | 0 | 177 | 0 | 0 | 600 | 2358 | 1414800 | 177 | 106200 | 1521000
1.3 | 130-23-ВК Внутренние трубопроводы |  |  |  | 3943362 |  | 7445174 | 11388536 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3943362 |  | 7445174 | 11388536
| Хозяйственно-питьевой водопровод В1. | сис | 1 | 910581 | 910581 | 979867 | 979867 | 1890448 |  | 910581 | 0 | 979867 | 0 | 0 | 1 | 910581 | 910581 | 979867 | 979867 | 1890448
| Горячее водоснабжение (Т3, Т4) | сис | 1 | 1137342 | 1137342 | 1607675 | 1607675 | 2745017 |  | 1137342 | 0 | 1607675 | 0 | 0 | 1 | 1137342 | 1137342 | 1607675 | 1607675 | 2745017
| Противопожарный водопровод, В2 | сис | 1 | 1545276 | 1545276 | 4118435 | 4118435 | 5663711 |  | 1545276 | 0 | 4118435 | 0 | 0 | 1 | 1545276 | 1545276 | 4118435 | 4118435 | 5663711
| Бытовая канализация К1 | сис | 1 | 350163 | 350163 | 739197 | 739197 | 1089360 |  | 350163 | 0 | 739197 | 0 | 0 | 1 | 350163 | 350163 | 739197 | 739197 | 1089360
1.4 | 130-23-ПС Пожарная сигнализация |  |  |  | 2676870 |  | 4037700 | 6714570 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2676870 |  | 4037700 | 6714570
| Сервер "Орион Про" | к-т | 1 | 50304 | 50304 |  |  | 50304 |  | 50304 | 0 |  |  | 0 | 1 | 50304 | 50304 |  |  | 50304
| Шкаф пожарной сигнализации | шт | 2 | 5502 | 11004 | 36626 | 73252 | 84256 |  | 5502 | 0 | 36626 | 0 | 0 | 2 | 5502 | 11004 | 36626 | 73252 | 84256
| Монтажный к-тлект | шт | 1 | 2358 | 2358 | 1456 | 1456 | 3814 |  | 2358 | 0 | 1456 | 0 | 0 | 1 | 2358 | 2358 | 1456 | 1456 | 3814
| Шкаф металлический с монтажной платой | шт | 1 | 5502 | 5502 | 15730 | 15730 | 21232 |  | 5502 | 0 | 15730 | 0 | 0 | 1 | 5502 | 5502 | 15730 | 15730 | 21232
| Прибор приемно-контрольный и управления пожарный | шт | 1 | 5502 | 5502 | 42034 | 42034 | 47536 |  | 5502 | 0 | 42034 | 0 | 0 | 1 | 5502 | 5502 | 42034 | 42034 | 47536
| Аккумулятор 12 В, 17 А/ч | шт | 6 | 524 | 3144 | 7368 | 44208 | 47352 |  | 524 | 0 | 7368 | 0 | 0 | 6 | 524 | 3144 | 7368 | 44208 | 47352
| Пульт контроля и управления | шт | 1 | 3406 | 3406 | 14788 | 14788 | 18194 |  | 3406 | 0 | 14788 | 0 | 0 | 1 | 3406 | 3406 | 14788 | 14788 | 18194
| Контроллер двухпроводной линиии связи | шт | 2 | 3406 | 6812 | 6508 | 13016 | 19828 |  | 3406 | 0 | 6508 | 0 | 0 | 2 | 3406 | 6812 | 6508 | 13016 | 19828
| Блок контрольно-пусковой | шт | 1 | 3406 | 3406 | 5934 | 5934 | 9340 |  | 3406 | 0 | 5934 | 0 | 0 | 1 | 3406 | 3406 | 5934 | 5934 | 9340
| Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный аналого-адресный | шт | 71 | 1572 | 111612 | 2472 | 175512 | 287124 |  | 1572 | 0 | 2472 | 0 | 0 | 71 | 1572 | 111612 | 2472 | 175512 | 287124
| Извещатель пожарный линейный однопозиционный адресный | шт | 26 | 4454 | 115804 | 37518 | 975468 | 1091272 |  | 4454 | 0 | 37518 | 0 | 0 | 26 | 4454 | 115804 | 37518 | 975468 | 1091272
| Извещатель пожарный ручной адресный | шт | 20 | 1572 | 31440 | 1458 | 29160 | 60600 |  | 1572 | 0 | 1458 | 0 | 0 | 20 | 1572 | 31440 | 1458 | 29160 | 60600
| Блок разветвительно-изолирующий | шт | 4 | 1310 | 5240 | 834 | 3336 | 8576 |  | 1310 | 0 | 834 | 0 | 0 | 4 | 1310 | 5240 | 834 | 3336 | 8576
| Преобразователь интерфейсов | шт | 4 | 4192 | 16768 | 15048 | 60192 | 76960 |  | 4192 | 0 | 15048 | 0 | 0 | 4 | 4192 | 16768 | 15048 | 60192 | 76960
| Патч-корд волоконно-оптический LC/UPC-LC/UPC 50 м | шт | 4 | 393 | 1572 | 3136 | 12544 | 14116 |  | 393 | 0 | 3136 | 0 | 0 | 4 | 393 | 1572 | 3136 | 12544 | 14116
| Патч-корд волоконно-оптический LC/UPC-LC/UPC 1 м | шт | 4 | 393 | 1572 | 1027 | 4108 | 5680 |  | 393 | 0 | 1027 | 0 | 0 | 4 | 393 | 1572 | 1027 | 4108 | 5680
| Устройство коммутационное | шт | 20 | 3406 | 68120 | 1775 | 35500 | 103620 |  | 3406 | 0 | 1775 | 0 | 0 | 20 | 3406 | 68120 | 1775 | 35500 | 103620
| Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) | шт | 5 | 1572 | 7860 | 478 | 2390 | 10250 |  | 1572 | 0 | 478 | 0 | 0 | 5 | 1572 | 7860 | 478 | 2390 | 10250
| Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) | шт | 8 | 1572 | 12576 | 478 | 3824 | 16400 |  | 1572 | 0 | 478 | 0 | 0 | 8 | 1572 | 12576 | 478 | 3824 | 16400
| Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) | шт | 6 | 1572 | 9432 | 478 | 2868 | 12300 |  | 1572 | 0 | 478 | 0 | 0 | 6 | 1572 | 9432 | 478 | 2868 | 12300
| Оповещатель охранно-пожарный звуковой | шт | 13 | 1572 | 20436 | 523 | 6799 | 27235 |  | 1572 | 0 | 523 | 0 | 0 | 13 | 1572 | 20436 | 523 | 6799 | 27235
| Полка 19" перфорированная консольная 1U | шт | 1 | 2620 | 2620 | 1901 | 1901 | 4521 |  | 2620 | 0 | 1901 | 0 | 0 | 1 | 2620 | 2620 | 1901 | 1901 | 4521
| Модуль подключения нагрузки | шт | 24 | 131 | 3144 | 93 | 2232 | 5376 |  | 131 | 0 | 93 | 0 | 0 | 24 | 131 | 3144 | 93 | 2232 | 5376
| Расширитель адресный | шт | 40 | 1965 | 78600 | 1093 | 43720 | 122320 |  | 1965 | 0 | 1093 | 0 | 0 | 40 | 1965 | 78600 | 1093 | 43720 | 122320
| Преобразователь интерфейса | шт | 1 | 3406 | 3406 | 4581 | 4581 | 7987 |  | 3406 | 0 | 4581 | 0 | 0 | 1 | 3406 | 3406 | 4581 | 4581 | 7987
| Коммутатор сетевой гигабитый 6 портовый | шт | 1 | 3406 | 3406 | 11700 | 11700 | 15106 |  | 3406 | 0 | 11700 | 0 | 0 | 1 | 3406 | 3406 | 11700 | 11700 | 15106
| Блок питания | шт | 1 | 3930 | 3930 | 3325 | 3325 | 7255 |  | 3930 | 0 | 3325 | 0 | 0 | 1 | 3930 | 3930 | 3325 | 3325 | 7255
| Лоток перфорированный 100х50х3000 | м | 890 | 498 | 443220 | 588 | 523320 | 966540 |  | 498 | 0 | 588 | 0 | 0 | 890 | 498 | 443220 | 588 | 523320 | 966540
| Перегородка для лотка | м | 890 | 131 | 116590 | 381 | 339090 | 455680 |  | 131 | 0 | 381 | 0 | 0 | 890 | 131 | 116590 | 381 | 339090 | 455680
| Крышка с заземлением на лоток основание 100 L3000 | м | 890 | 157 | 139730 | 279 | 248310 | 388040 |  | 157 | 0 | 279 | 0 | 0 | 890 | 157 | 139730 | 279 | 248310 | 388040
| Угол CPO 90 горизонтальный 90° 100х50 | шт | 16 | 1572 | 25152 | 2107 | 33712 | 58864 |  | 1572 | 0 | 2107 | 0 | 0 | 16 | 1572 | 25152 | 2107 | 33712 | 58864
| Угол CS 90 вертикальный внутренний 90° 100х50 | шт | 10 | 1572 | 15720 | 2460 | 24600 | 40320 |  | 1572 | 0 | 2460 | 0 | 0 | 10 | 1572 | 15720 | 2460 | 24600 | 40320
| Легкая консоль потолочная DS основание 100 | шт | 100 | 354 | 35400 | 456 | 45600 | 81000 |  | 354 | 0 | 456 | 0 | 0 | 100 | 354 | 35400 | 456 | 45600 | 81000
| Легкая консоль DW основание 100 | шт | 300 | 183 | 54900 | 291 | 87300 | 142200 |  | 183 | 0 | 291 | 0 | 0 | 300 | 183 | 54900 | 291 | 87300 | 142200
| Пластина крепежная GTO H50 | шт | 60 | 118 | 7080 | 99 | 5940 | 13020 |  | 118 | 0 | 99 | 0 | 0 | 60 | 118 | 7080 | 99 | 5940 | 13020
| Пластина для заземления PTCE | шт | 60 | 118 | 7080 | 121 | 7260 | 14340 |  | 118 | 0 | 121 | 0 | 0 | 60 | 118 | 7080 | 121 | 7260 | 14340
| Стандартый анкер с болтом М8 | шт | 400 | 33 | 13200 | 108 | 43200 | 56400 |  | 33 | 0 | 108 | 0 | 0 | 400 | 33 | 13200 | 108 | 43200 | 56400
| Винт для электрического соединения М5х8 | шт | 100 | 20 | 2000 | 9 | 900 | 2900 |  | 20 | 0 | 9 | 0 | 0 | 100 | 20 | 2000 | 9 | 900 | 2900
| Миниканал 25х17 TMC | м | 200 | 393 | 78600 | 127 | 25400 | 104000 |  | 393 | 0 | 127 | 0 | 0 | 200 | 393 | 78600 | 127 | 25400 | 104000
| Кабель огнестойкий | м | 2960 | 162 | 479520 | 188 | 556480 | 1036000 |  | 162 | 0 | 188 | 0 | 0 | 2960 | 162 | 479520 | 188 | 556480 | 1036000
| Кабель огнестойкий | м | 930 | 162 | 150660 | 108 | 100440 | 251100 |  | 162 | 0 | 108 | 0 | 0 | 930 | 162 | 150660 | 108 | 100440 | 251100
| Кабель огнестойкий | м | 510 | 162 | 82620 | 183 | 93330 | 175950 |  | 162 | 0 | 183 | 0 | 0 | 510 | 162 | 82620 | 183 | 93330 | 175950
| Кабель огнестойкий | м | 600 | 162 | 97200 | 112 | 67200 | 164400 |  | 162 | 0 | 112 | 0 | 0 | 600 | 162 | 97200 | 112 | 67200 | 164400
| Металлорукав МПГ20 в оболочке | м | 1410 | 79 | 111390 | 116 | 163560 | 274950 |  | 79 | 0 | 116 | 0 | 0 | 1410 | 79 | 111390 | 116 | 163560 | 274950
| Труба гофрированная ПВХ легкая серая D20 | м | 600 | 46 | 27600 | 28 | 16800 | 44400 |  | 46 | 0 | 28 | 0 | 0 | 600 | 46 | 27600 | 28 | 16800 | 44400
| Скоба металлическая однолапковая Д20 | шт | 1200 | 7 | 8400 | 3 | 3600 | 12000 |  | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1200 | 7 | 8400 | 3 | 3600 | 12000
| Скоба металлическая однолапковая Д25 | шт | 400 | 7 | 2800 | 5 | 2000 | 4800 |  | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 400 | 7 | 2800 | 5 | 2000 | 4800
| Металлический дюбель для газобетона 6х32 | шт | 1600 | 7 | 11200 | 18 | 28800 | 40000 |  | 7 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1600 | 7 | 11200 | 18 | 28800 | 40000
| Саморез с пресс-шайбой 4.2х32 | шт | 1600 | 7 | 11200 | 2 | 3200 | 14400 |  | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1600 | 7 | 11200 | 2 | 3200 | 14400
| Аксессуары (расходные материалы, крепеж) | к-т | 1 |  |  | 28080 | 28080 | 28080 |  |  |  | 28080 | 0 | 0 | 1 |  |  | 28080 | 28080 | 28080
| Пуско-наладочные работы, приемо-сдаточные работы | к-т | 1 | 166632 | 166632 |  |  | 166632 |  | 166632 | 0 |  |  | 0 | 1 | 166632 | 166632 |  |  | 166632
1.5 | 130-23-ОВ2 Отопление и вентиляция |  |  |  | 24809405.4 |  | 62756618.2 | 87566023.6 |  |  | 10327329.2591 |  | 34513430.6 | 44840759.8591 | 0 |  | 14481584.2 |  | 28243186.6 | 42724770.8
| Монтаж приточной системы | к-т | 6 | 125450 | 752700 | 982545 | 5895270 | 6647970 | 6 | 125450 | 752700 | 982545 | 5895270 | 6647970 | 0 | 125450 | 0 | 982545 | 0 | 0
| Монтаж вытяжных и приточно-вытяжных систем | к-т | 5 | 29545 | 147725 | 469586 | 2347930 | 2495655 |  | 29545 | 0 | 469586 | 0 | 0 | 5 | 29545 | 147725 | 469586 | 2347930 | 2495655
| Монтаж к-тлектов автоматики | к-т | 11 | 102635 | 1128985 | 309219 | 3401409 | 4530394 |  | 102635 | 0 | 309219 | 0 | 0 | 11 | 102635 | 1128985 | 309219 | 3401409 | 4530394
| Монтаж воздухораспределителей | шт | 86 | 4333 | 372638 | 10464 | 899904 | 1272542 |  | 4333 | 0 | 10464 | 0 | 0 | 86 | 4333 | 372638 | 10464 | 899904 | 1272542
| Прокладка воздуховодов из оцинкованой стали | м² | 2907.9 | 2656 | 7723382.4 | 1958 | 5693668.2 | 13417050.6 | 1205.2 | 2655.5949 | 3200522.9591 | 1958 | 2359781.6 | 5560304.5591 | 1702.7 | 2656 | 4522371.2 | 1958 | 3333886.6 | 7856257.8
| Монтаж клапанов огнезадерживающих | шт | 8 | 11973 | 95784 | 32008 | 256064 | 351848 |  | 11973 | 0 | 32008 | 0 | 0 | 8 | 11973 | 95784 | 32008 | 256064 | 351848
| Монтаж фильтрационных агрегатов | к-т | 12 | 637411 | 7648932 | 2625838 | 31510056 | 39158988 | 10 | 637410.63 | 6374106.3 | 2625837.9 | 26258379 | 32632485.3 | 2 | 637411 | 1274822 | 2625838 | 5251676 | 6526498
| Монтаж шумоглушителей | шт | 24 | 8306 | 199344 | 20103 | 482472 | 681816 |  | 8306 | 0 | 20103 | 0 | 0 | 24 | 8306 | 199344 | 20103 | 482472 | 681816
| Прокладка воздуховодов из оцинкованой стали | м² | 564.5 | 3758 | 2121391 | 1100 | 620950 | 2742341 |  | 3758 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 564.5 | 3758 | 2121391 | 1100 | 620950 | 2742341
| Монтаж воздушно-тепловых завес | к-т | 16 | 46198 | 739168 | 372209 | 5955344 | 6694512 |  | 46198 | 0 | 372209 | 0 | 0 | 16 | 46198 | 739168 | 372209 | 5955344 | 6694512
| Теплоснабжение | [13 empty] | 0
| Завеса воздушная У5-У8 | шт | 4 | 46198 | 184792 | 191555 | 766220 | 951012 |  | 46198 | 0 | 191555 | 0 | 0 | 4 | 46198 | 184792 | 191555 | 766220 | 951012
| Завеса воздушная У1-У4,У9-У16 | шт | 12 | 46198 | 554376 | 229879 | 2758548 | 3312924 |  | 46198 | 0 | 229879 | 0 | 0 | 12 | 46198 | 554376 | 229879 | 2758548 | 3312924
| Прокладка трубопроводов теплоснабжения | п/м | 166 | 2888 | 479408 | 4677 | 776382 | 1255790 |  | 2888 | 0 | 4677 | 0 | 0 | 166 | 2888 | 479408 | 4677 | 776382 | 1255790
| Прокладка кабелей системы автоматизации вентиляции | к-т | 1 | 1432280 | 1432280 | 1392401 | 1392401 | 2824681 |  | 1432280 | 0 | 1392401 | 0 | 0 | 1 | 1432280 | 1432280 | 1392401 | 1392401 | 2824681
| Пуско-наладочные работы | к-т | 1 | 1228500 | 1228500 | 0 | 0 | 1228500 |  | 1228500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1228500 | 1228500 | 0 | 0 | 1228500
1.6 | 130-23-ОВ1 Отопление, вентиляция и кондиционирование |  |  |  | 4414023.2 |  | 5088464.6 | 9502487.8 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4414023.2 |  | 5088464.6 | 9502487.8
| Монтаж отопительных приборов в к-тлекте с запорно-регулирующей арматурой | шт | 58 | 7205 | 417890 | 17302 | 1003516 | 1421406 |  | 7205 | 0 | 17302 | 0 | 0 | 58 | 7205 | 417890 | 17302 | 1003516 | 1421406
| Прокладка трубопроводов отопления в изоляции | п/м | 933 | 1452 | 1354716 | 812 | 757596 | 2112312 |  | 1452 | 0 | 812 | 0 | 0 | 933 | 1452 | 1354716 | 812 | 757596 | 2112312
| Насос циркуляционный | шт | 1 | 39090 | 39090 | 204170 | 204170 | 243260 |  | 39090 | 0 | 204170 | 0 | 0 | 1 | 39090 | 39090 | 204170 | 204170 | 243260
| Теплоснабжение установки П1 | [13 empty] | 0
| Прокладка трубопроводов теплоснабжения в изоляции | п/м | 390 | 1239 | 483210 | 505 | 196950 | 680160 |  | 1239 | 0 | 505 | 0 | 0 | 390 | 1239 | 483210 | 505 | 196950 | 680160
| Вентиляция | [13 empty] | 0
| Монтаж приточной системы | к-т | 1 | 88936 | 88936 | 212371 | 212371 | 301307 |  | 88936 | 0 | 212371 | 0 | 0 | 1 | 88936 | 88936 | 212371 | 212371 | 301307
| Монтаж узла терморегулирования | к-т | 1 | 27333 | 27333 | 92996 | 92996 | 120329 |  | 27333 | 0 | 92996 | 0 | 0 | 1 | 27333 | 27333 | 92996 | 92996 | 120329
| Монтаж вытяжных систем | к-т | 5 | 8542 | 42710 | 15825 | 79125 | 121835 |  | 8542 | 0 | 15825 | 0 | 0 | 5 | 8542 | 42710 | 15825 | 79125 | 121835
| Монтаж воздухораспределителей, дроссель-клапанов, зонтов | шт | 75 | 896 | 67200 | 785 | 58875 | 126075 |  | 896 | 0 | 785 | 0 | 0 | 75 | 896 | 67200 | 785 | 58875 | 126075
| Прокладка воздуховодов из оцинкованой стали | м² | 289.2 | 1376 | 397939.2 | 1858 | 537333.6 | 935272.8 |  | 1376 | 0 | 1858 | 0 | 0 | 289.2 | 1376 | 397939.2 | 1858 | 537333.6 | 935272.8
| Монтаж противодымных систем ПД1, ДУ1 | к-т | 2 | 100586 | 201172 | 266448 | 532896 | 734068 |  | 100586 | 0 | 266448 | 0 | 0 | 2 | 100586 | 201172 | 266448 | 532896 | 734068
| Монтаж клапанов противопожарных | шт | 6 | 8489 | 50934 | 18251 | 109506 | 160440 |  | 8489 | 0 | 18251 | 0 | 0 | 6 | 8489 | 50934 | 18251 | 109506 | 160440
| Прокладка воздуховодов из чёрной и оцинкованой стали | м² | 152 | 2457 | 373464 | 4355 | 661960 | 1035424 |  | 2457 | 0 | 4355 | 0 | 0 | 152 | 2457 | 373464 | 4355 | 661960 | 1035424
| Кондиционирование воздуха | [13 empty] | 0
| Монтаж наружных блоков сиситем кондиционирования воздуха | к-т | 1 | 61132 | 61132 | 389270 | 389270 | 450402 |  | 61132 | 0 | 389270 | 0 | 0 | 1 | 61132 | 61132 | 389270 | 389270 | 450402
| Монтаж внутренних блоков сиситем кондиционирования воздуха | к-т | 3 | 18340 | 55020 | 52354 | 157062 | 212082 |  | 18340 | 0 | 52354 | 0 | 0 | 3 | 18340 | 55020 | 52354 | 157062 | 212082
| Прокладка медных трубопроводов с изоляцией | п/м | 74 | 558 | 41292 | 816 | 60384 | 101676 |  | 558 | 0 | 816 | 0 | 0 | 74 | 558 | 41292 | 816 | 60384 | 101676
| Прокладка дренажных трубопроводов | п/м | 16 | 655 | 10480 | 152 | 2432 | 12912 |  | 655 | 0 | 152 | 0 | 0 | 16 | 655 | 10480 | 152 | 2432 | 12912
| Установка дренажных насосов | шт | 3 | 3275 | 9825 | 10674 | 32022 | 41847 |  | 3275 | 0 | 10674 | 0 | 0 | 3 | 3275 | 9825 | 10674 | 32022 | 41847
| Пуско-наладочные работы | к-т | 1 | 691680 | 691680 |  |  | 691680 |  | 691680 | 0 |  |  | 0 | 1 | 691680 | 691680 |  |  | 691680
1.7 | 130-23-СКС Структурированная кабельная сеть |  |  |  | 3565143 |  | 3308815 | 6873958 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3565143 |  | 3308815 | 6873958
| Шкаф настенный 19", 15U, 600х775x600 мм, стеклянная дверь с перфорацией, цвет черный. IP20 | к-т | 4 | 5502 | 22008 | 42613 | 170452 | 192460 |  | 5502 | 0 | 42613 | 0 | 0 | 4 | 5502 | 22008 | 42613 | 170452 | 192460
| Шкаф настенный 19", 15U, 600х775x600 мм, стеклянная дверь с перфорацией, цвет черный. IP20 | к-т | 1 | 5502 | 5502 |  |  | 5502 |  | 5502 | 0 |  |  | 0 | 1 | 5502 | 5502 |  |  | 5502
| Шкаф настенный 19", 42U, 600х2055x800 мм, передняя стеклянная дверь с перфорацией по бокам | к-т | 1 | 5502 | 5502 |  |  | 5502 |  | 5502 | 0 |  |  | 0 | 1 | 5502 | 5502 |  |  | 5502
| Панель с щеточным кабельным вводом в пол/потолок, 65х293 мм, цвет черный | шт | 2 | 1310 | 2620 | 5053 | 10106 | 12726 |  | 1310 | 0 | 5053 | 0 | 0 | 2 | 1310 | 2620 | 5053 | 10106 | 12726
| Полка/ящик для документов с замком, 2U, 483х88х460 мм, цвет черный | шт | 1 | 1310 | 1310 | 11354 | 11354 | 12664 |  | 1310 | 0 | 11354 | 0 | 0 | 1 | 1310 | 1310 | 11354 | 11354 | 12664
| Оптический кросс-бокс стационарный 19", 1U, 32 порта, адаптеры SC/2xLC. | к-т | 8 | 3930 | 31440 | 4233 | 33864 | 65304 |  | 3930 | 0 | 4233 | 0 | 0 | 8 | 3930 | 31440 | 4233 | 33864 | 65304
| Оптический кросс-бокс стационарный 19", 1U, 32 порта, адаптеры SC/2xLC. | к-т | 1 | 3930 | 3930 |  |  | 3930 |  | 3930 | 0 |  |  | 0 | 1 | 3930 | 3930 |  |  | 3930
| Пигтейл с коннектором LC/UPC, 9/125 (SM), LSZH, 1,5 м | шт | 192 | 33 | 6336 | 129 | 24768 | 31104 |  | 33 | 0 | 129 | 0 | 0 | 192 | 33 | 6336 | 129 | 24768 | 31104
| Оптический адаптер (проходной соединитель) LC-LC duplex, SM | шт | 96 | 33 | 3168 | 94 | 9024 | 12192 |  | 33 | 0 | 94 | 0 | 0 | 96 | 33 | 3168 | 94 | 9024 | 12192
| Патч-панель 19", 1U, 24 порта RJ-45, категория 5e, Dual IDC, RоHS, цвет черный | шт | 4 | 4716 | 18864 | 7410 | 29640 | 48504 |  | 4716 | 0 | 7410 | 0 | 0 | 4 | 4716 | 18864 | 7410 | 29640 | 48504
| Патч-панель 19", 1U, 24 порта RJ-45, категория 5e, Dual IDC, RоHS, цвет черный | шт | 10 | 4716 | 47160 |  |  | 47160 |  | 4716 | 0 |  |  | 0 | 10 | 4716 | 47160 |  |  | 47160
| Коммутатор управляемый, уровень L3, 48 портов 1 Гбит/с, 4 порта SFP+, питание по Ethernet (PoE) | шт | 4 | 3275 | 13100 |  |  | 13100 |  | 3275 | 0 |  |  | 0 | 4 | 3275 | 13100 |  |  | 13100
| Источник бесперебойного питания однофазный вход/выход, 2200 ВА/1980 Вт | шт | 1 | 3930 | 3930 |  |  | 3930 |  | 3930 | 0 |  |  | 0 | 1 | 3930 | 3930 |  |  | 3930
| Источник бесперебойного питания однофазный вход/выход, 1000 ВА/800 Вт | шт | 5 | 3930 | 19650 | 38230 | 191150 | 210800 |  | 3930 | 0 | 38230 | 0 | 0 | 5 | 3930 | 19650 | 38230 | 191150 | 210800
| Вертикальный кабельный органайзер для шкафов 42U, с крышками | шт | 2 | 1965 | 3930 |  |  | 3930 |  | 1965 | 0 |  |  | 0 | 2 | 1965 | 3930 |  |  | 3930
| Кабельный органайзер пластиковый с крышкой, глубина 53 мм, 19", 1U | шт | 11 | 1965 | 21615 | 902 | 9922 | 31537 |  | 1965 | 0 | 902 | 0 | 0 | 11 | 1965 | 21615 | 902 | 9922 | 31537
| Кабельный органайзер пластиковый с крышкой, глубина 53 мм, 19", 1U | шт | 16 | 1965 | 31440 |  |  | 31440 |  | 1965 | 0 |  |  | 0 | 16 | 1965 | 31440 |  |  | 31440
| Блок розеток горизонтальный 8 розеток C13, с LED выключателем, 1U, IP20, | шт | 4 | 3275 | 13100 | 3539 | 14156 | 27256 |  | 3275 | 0 | 3539 | 0 | 0 | 4 | 3275 | 13100 | 3539 | 14156 | 27256
| Блок розеток горизонтальный 8 розеток C13, с LED выключателем, 1U, IP20, | шт | 2 | 3275 | 6550 |  |  | 6550 |  | 3275 | 0 |  |  | 0 | 2 | 3275 | 6550 |  |  | 6550
| Автоматический выключатель 2Р, Iном 10 А, хар. С | шт | 5 | 393 | 1965 | 2462 | 12310 | 14275 |  | 393 | 0 | 2462 | 0 | 0 | 5 | 393 | 1965 | 2462 | 12310 | 14275
| Автоматический выключатель 2Р, Iном 16 А, хар. С | шт | 1 | 393 | 393 | 2434 | 2434 | 2827 |  | 393 | 0 | 2434 | 0 | 0 | 1 | 393 | 393 | 2434 | 2434 | 2827
| Розетка к-тьютерная RJ-45 серии "Viva", установка в кабель-каналы, кат 5е | шт | 202 | 623 | 125846 | 281 | 56762 | 182608 |  | 623 | 0 | 281 | 0 | 0 | 202 | 623 | 125846 | 281 | 56762 | 182608
| Розетка к-тьютерная RJ-45 настенная, IP66, с откидной крышкой | шт | 3 | 393 | 1179 | 7014 | 21042 | 22221 |  | 393 | 0 | 7014 | 0 | 0 | 3 | 393 | 1179 | 7014 | 21042 | 22221
| Корпус настенной розетки к-тьютерной для 1 вставки | шт | 5 | 262 | 1310 | 153 | 765 | 2075 |  | 262 | 0 | 153 | 0 | 0 | 5 | 262 | 1310 | 153 | 765 | 2075
| Вставка RJ-45 (8P8C), кат 5e, 110 IDC, монтаж инструментом NE-TOOL, белая | шт | 5 | 131 | 655 | 273 | 1365 | 2020 |  | 131 | 0 | 273 | 0 | 0 | 5 | 131 | 655 | 273 | 1365 | 2020
| Розетка с заземлением на DIN-рейку, Iном 16А, Uном 250 В, IP20 | шт | 6 | 393 | 2358 | 365 | 2190 | 4548 |  | 393 | 0 | 365 | 0 | 0 | 6 | 393 | 2358 | 365 | 2190 | 4548
| Точка доступа (радиомодуль беспроводной), мощность передатчика до 20 дБм, | шт | 5 | 1572 | 7860 |  |  | 7860 |  | 1572 | 0 |  |  | 0 | 5 | 1572 | 7860 |  |  | 7860
| Шнур (патч-корд) оптический, SM 9/125 мкм, дуплекс, LC-LC, 3 м | шт | 8 | 66 | 528 | 558 | 4464 | 4992 |  | 66 | 0 | 558 | 0 | 0 | 8 | 66 | 528 | 558 | 4464 | 4992
| Патч-корд U/UTP cat. 5e, внешняя оболочка LSZH, 4 пары, RJ45-RJ45, длина 1 м, серый | шт | 57 | 66 | 3762 | 371 | 21147 | 24909 |  | 66 | 0 | 371 | 0 | 0 | 57 | 66 | 3762 | 371 | 21147 | 24909
| Патч-корд U/UTP cat. 5e, внешняя оболочка LSZH, 4 пары, RJ45-RJ45, длина 3 м, серый | шт | 163 | 66 | 10758 | 767 | 125021 | 135779 |  | 66 | 0 | 767 | 0 | 0 | 163 | 66 | 10758 | 767 | 125021 | 135779
| Шнур (патч-корд) оптический, SM 9/125 мкм, дуплекс, LC-ST, 3 м | шт | 2 | 66 | 132 | 558 | 1116 | 1248 |  | 66 | 0 | 558 | 0 | 0 | 2 | 66 | 132 | 558 | 1116 | 1248
| Кабель-канал 80x40 белый TA-G IN-Liner 01781 DKC | м | 96 | 393 | 37728 | 601 | 57696 | 95424 |  | 393 | 0 | 601 | 0 | 0 | 96 | 393 | 37728 | 601 | 57696 | 95424
| Разделитель SEP-N 40 09514 DKC | м | 96 | 262 | 25152 | 143 | 13728 | 38880 |  | 262 | 0 | 143 | 0 | 0 | 96 | 262 | 25152 | 143 | 13728 | 38880
| Угол внутренний изменяемый 80x40 70-120 градусов NIAV IN-Liner 01724 DKC | шт | 12 | 66 | 792 | 806 | 9672 | 10464 |  | 66 | 0 | 806 | 0 | 0 | 12 | 66 | 792 | 806 | 9672 | 10464
| Угол 80x40мм внешний изменяемый 70-120 градусов 01708 DKC | шт | 5 | 66 | 330 | 861 | 4305 | 4635 |  | 66 | 0 | 861 | 0 | 0 | 5 | 66 | 330 | 861 | 4305 | 4635
| Рамка-суппорт под 2 модуля PDA-DN 80 10043 DKC | шт | 120 | 131 | 15720 | 140 | 16800 | 32520 |  | 131 | 0 | 140 | 0 | 0 | 120 | 131 | 15720 | 140 | 16800 | 32520
| Накладка SGAN 40 на стык профиля 00823 DKC | шт | 20 | 33 | 660 | 60 | 1200 | 1860 |  | 33 | 0 | 60 | 0 | 0 | 20 | 33 | 660 | 60 | 1200 | 1860
| Накладка на стык 80 GAN In-liner 00886 DKC | шт | 20 | 33 | 660 | 122 | 2440 | 3100 |  | 33 | 0 | 122 | 0 | 0 | 20 | 33 | 660 | 122 | 2440 | 3100
| Угол плоский Т-образный 80x40 NTAN IN-Liner 01756 DKC | шт | 4 | 66 | 264 | 441 | 1764 | 2028 |  | 66 | 0 | 441 | 0 | 0 | 4 | 66 | 264 | 441 | 1764 | 2028
| Заглушка для кабель-канала 80x40 торцевая LАN In-liner 00871 DKC | шт | 8 | 33 | 264 | 205 | 1640 | 1904 |  | 33 | 0 | 205 | 0 | 0 | 8 | 33 | 264 | 205 | 1640 | 1904
| Саморез 3.5х50мм с дюбелем F6 CM06541 DKC | шт | 100 | 13 | 1300 | 18 | 1800 | 3100 |  | 13 | 0 | 18 | 0 | 0 | 100 | 13 | 1300 | 18 | 1800 | 3100
| Лоток перфорированный 300х50х3000 | м | 324 | 498 | 161352 | 1095 | 354780 | 516132 |  | 498 | 0 | 1095 | 0 | 0 | 324 | 498 | 161352 | 1095 | 354780 | 516132
| Лоток перфорированный 100х50х3000 | м | 648 | 498 | 322704 | 588 | 381024 | 703728 |  | 498 | 0 | 588 | 0 | 0 | 648 | 498 | 322704 | 588 | 381024 | 703728
| Перегородка SEP для лотка, высота 50 мм, L=3 м | м | 24 | 131 | 3144 | 368 | 8832 | 11976 |  | 131 | 0 | 368 | 0 | 0 | 24 | 131 | 3144 | 368 | 8832 | 11976
| Крышка на лоток с заземлением, основание 100 мм, L=3 м, толщина 0,6 мм | м | 32 | 197 | 6304 | 272 | 8704 | 15008 |  | 197 | 0 | 272 | 0 | 0 | 32 | 197 | 6304 | 272 | 8704 | 15008
| Угол CS 90 вертикальный внутренний 90° 300х50 | шт | 5 | 1572 | 7860 | 3572 | 17860 | 25720 |  | 1572 | 0 | 3572 | 0 | 0 | 5 | 1572 | 7860 | 3572 | 17860 | 25720
| Угол горизонтальный 90° 100х50 мм в к-тлекте с крепежными элементами | шт | 3 | 1572 | 4716 | 2107 | 6321 | 11037 |  | 1572 | 0 | 2107 | 0 | 0 | 3 | 1572 | 4716 | 2107 | 6321 | 11037
| Ответвитель DPT T-образный горизонтальный 300х50 | шт | 7 | 1572 | 11004 | 4797 | 33579 | 44583 |  | 1572 | 0 | 4797 | 0 | 0 | 7 | 1572 | 11004 | 4797 | 33579 | 44583
| Легкая консоль потолочная DS основание 300 мм | шт | 120 | 393 | 47160 | 1043 | 125160 | 172320 |  | 393 | 0 | 1043 | 0 | 0 | 120 | 393 | 47160 | 1043 | 125160 | 172320
| Консоль легкая осн. 100 мм | шт | 600 | 393 | 235800 | 161 | 96600 | 332400 |  | 393 | 0 | 161 | 0 | 0 | 600 | 393 | 235800 | 161 | 96600 | 332400
| Стандартый анкер с болтом М8 | шт | 600 | 33 | 19800 | 108 | 64800 | 84600 |  | 33 | 0 | 108 | 0 | 0 | 600 | 33 | 19800 | 108 | 64800 | 84600
| Винт для соединения крышек лотков | шт | 50 | 20 | 1000 | 9 | 450 | 1450 |  | 20 | 0 | 9 | 0 | 0 | 50 | 20 | 1000 | 9 | 450 | 1450
| Кабель оптический внутриобъектовый огнестойкий, наружная оболочка | м | 1660 | 220 | 365200 | 107 | 177620 | 542820 |  | 220 | 0 | 107 | 0 | 0 | 1660 | 220 | 365200 | 107 | 177620 | 542820
| Кабель витая пара неэкранированный U/UTP 4x2x0,51 категория 5е, материал оболочки LSZH (нг(А)-HF) | м | 11952 | 147 | 1756944 | 94 | 1123488 | 2880432 |  | 147 | 0 | 94 | 0 | 0 | 11952 | 147 | 1756944 | 94 | 1123488 | 2880432
| Труба ПЛЛ гибкая гофрированная с протяжкой, не поддерживает горение | м | 150 | 46 | 6900 | 126 | 18900 | 25800 |  | 46 | 0 | 126 | 0 | 0 | 150 | 46 | 6900 | 126 | 18900 | 25800
| Держатель с защелкой и дюбелем d=20 мм | шт | 100 | 13 | 1300 | 32 | 3200 | 4500 |  | 13 | 0 | 32 | 0 | 0 | 100 | 13 | 1300 | 32 | 3200 | 4500
| Аксессуары (расходные материалы, крепеж) | к-т | 1 | 0 | 0 | 23400 | 23400 | 23400 |  | 0 | 0 | 23400 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23400 | 23400 | 23400
| Пуско-наладочные работы | к-т | 1 | 113184 | 113184 | 0 | 0 | 113184 |  | 113184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 113184 | 113184 | 0 | 0 | 113184
1.8 | 130-23-СОТ Система охранного телевидения |  |  |  | 649191 |  | 2134911 | 2784102 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 649191 |  | 2134911 | 2784102
| IP-камера уличная цилиндрическая. Разрешение 2 Мп, 1/2.8" Progressive | шт | 10 | 6668 | 66680 | 39380 | 393800 | 460480 |  | 6668 | 0 | 39380 | 0 | 0 | 10 | 6668 | 66680 | 39380 | 393800 | 460480
| IP-камера уличая купольная. Разрешение 2 Мп, 1/2.8" Progressive Scan CMOS | шт | 24 | 5668 | 136032 | 23220 | 557280 | 693312 |  | 5668 | 0 | 23220 | 0 | 0 | 24 | 5668 | 136032 | 23220 | 557280 | 693312
| Кронштейн угловой | шт | 1 | 1965 | 1965 | 7007 | 7007 | 8972 |  | 1965 | 0 | 7007 | 0 | 0 | 1 | 1965 | 1965 | 7007 | 7007 | 8972
| Монтажная коробка для IP-камер | шт | 34 | 655 | 22270 | 2366 | 80444 | 102714 |  | 655 | 0 | 2366 | 0 | 0 | 34 | 655 | 22270 | 2366 | 80444 | 102714
| Коммутатор управляемый, уровень L3, 16 портов PoE 10/100M RJ45 | шт | 3 | 3144 | 9432 | 122036 | 366108 | 375540 |  | 3144 | 0 | 122036 | 0 | 0 | 3 | 3144 | 9432 | 122036 | 366108 | 375540
| ПО видеонаблюдения Интеллект для интеграции IP-камеры - лицензия на подключение 1 в/к и 1 а/к | шт | 34 | 262 | 8908 | 13780 | 468520 | 477428 |  | 262 | 0 | 13780 | 0 | 0 | 34 | 262 | 8908 | 13780 | 468520 | 477428
| Удлинитель пассивный на 1 канал. Вход: 1 10/100BaseT(X)/IEEE 802.3at | шт | 2 | 1310 | 2620 | 4836 | 9672 | 12292 |  | 1310 | 0 | 4836 | 0 | 0 | 2 | 1310 | 2620 | 4836 | 9672 | 12292
| Шнур ШОС-2SM/2.0 желтый 130202-02793 ССД | шт | 2 | 66 | 132 | 471 | 942 | 1074 |  | 66 | 0 | 471 | 0 | 0 | 2 | 66 | 132 | 471 | 942 | 1074
| Муфта вводная dвн=20,4 мм, dнар=20,6 мм, исполнение прямолинейное, вводная резьба 1/2" | шт | 34 | 131 | 4454 | 122 | 4148 | 8602 |  | 131 | 0 | 122 | 0 | 0 | 34 | 131 | 4454 | 122 | 4148 | 8602
| Коннектор RJ-45 CAT5E не экранированный | шт | 500 | 33 | 16500 | 42 | 21000 | 37500 |  | 33 | 0 | 42 | 0 | 0 | 500 | 33 | 16500 | 42 | 21000 | 37500
| Кабель витая пара неэкранированный U/UTP 4x2x0,51 кат 5е, материал оболочки LSZH (нг(А)-HF) | м | 2035 | 162 | 329670 | 94 | 191290 | 520960 |  | 162 | 0 | 94 | 0 | 0 | 2035 | 162 | 329670 | 94 | 191290 | 520960
| Труба ПЛЛ гибкая гофрированная с протяжкой, не поддерживает горение | м | 250 | 46 | 11500 | 126 | 31500 | 43000 |  | 46 | 0 | 126 | 0 | 0 | 250 | 46 | 11500 | 126 | 31500 | 43000
| Держатель с защелкой и дюбелем d=20 мм | шт | 100 | 13 | 1300 | 32 | 3200 | 4500 |  | 13 | 0 | 32 | 0 | 0 | 100 | 13 | 1300 | 32 | 3200 | 4500
| Аксессуары (расходные материалы, крепеж) | к-т | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0
| Пуско-наладочные работы | к-т | 1 | 37728 | 37728 |  |  | 37728 |  | 37728 | 0 |  |  | 0 | 1 | 37728 | 37728 |  |  | 37728
1.9 | 130-23-УА1 Устройства автоматики |  |  |  | 1030957 |  | 1480617 | 2511574 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1030957 |  | 1480617 | 2511574
| Монтаж к-тлектов автоматики | к-т | 1 | 117977 | 117977 | 197097 | 197097 | 315074 |  | 117977 | 0 | 197097 | 0 | 0 | 1 | 117977 | 117977 | 197097 | 197097 | 315074
| Прокладка кабелей системы автоматизации вентиляции | п/м | 3820 | 239 | 912980 | 336 | 1283520 | 2196500 |  | 239 | 0 | 336 | 0 | 0 | 3820 | 239 | 912980 | 336 | 1283520 | 2196500
1.10 | 130-23-ЭО1 Электрическое освещение |  |  |  | 583804 |  | 7615220 | 8199024 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 583804 |  | 7615220 | 8199024
| Панель противопожарных устройств | шт | 1 | 7074 | 7074 | 114040 | 114040 | 121114 |  | 7074 | 0 | 114040 | 0 | 0 | 1 | 7074 | 7074 | 114040 | 114040 | 121114
| Кабель силовой, не поддерживающий горение, безгалогенный 5х6 | м. | 170 | 232 | 39440 | 754 | 128180 | 167620 |  | 232 | 0 | 754 | 0 | 0 | 170 | 232 | 39440 | 754 | 128180 | 167620
| Кабель силовой, не поддерживающий горение, безгалогенный 3х2,5 | м. | 400 | 182 | 72800 | 209 | 83600 | 156400 |  | 182 | 0 | 209 | 0 | 0 | 400 | 182 | 72800 | 209 | 83600 | 156400
| Светильник светодиодный Olymp 2.0 60град. 250Вт 5000К IP65 промышленный VARTON | шт | 186 | 1865 | 346890 | 37760 | 7023360 | 7370250 |  | 1865 | 0 | 37760 | 0 | 0 | 186 | 1865 | 346890 | 37760 | 7023360 | 7370250
| Блок аварийного питания EM-Recovery 300Вт IP65 | шт | 12 | 2620 | 31440 | 16375 | 196500 | 227940 |  | 2620 | 0 | 16375 | 0 | 0 | 12 | 2620 | 31440 | 16375 | 196500 | 227940
| Аксессуары (расходные материалы, крепеж, гофра, прочее) на 1 м кабеля | к-т | 570 | 96 | 54720 | 122 | 69540 | 124260 |  | 96 | 0 | 122 | 0 | 0 | 570 | 96 | 54720 | 122 | 69540 | 124260
| Пуско-наладочные работы | к-т | 1 | 31440 | 31440 |  |  | 31440 |  | 31440 | 0 |  |  | 0 | 1 | 31440 | 31440 |  |  | 31440
1.11 | 130-23-АС4 Архитектурно-строительные решения |  |  |  | 2082245.81 |  | 2824778.61 | 4907024.42 |  |  | 1698071.94 |  | 2366902.71 | 4064974.65 | 0 |  | 384174.54 |  | 457876.8 | 842051.34
| Устройство металлического каркаса помещения к-трессорной | т | 2.2 | 117100 | 257620 | 208116 | 457855.2 | 715475.2 | 2.2 | 117100.3045 | 257620.67 | 208116.4091 | 457856.1 | 715476.77 | 0 | 117100 | 0 | 208116 | 0 | 0
| Устройство стен потолков к-трессорной(Монтаж стеновых, кровельных сэндвич-панелей) | м² | 175.57 | 2711 | 475970.27 | 7373 | 1294477.61 | 1770447.88 | 175.57 | 2711 | 475970.27 | 7373 | 1294477.61 | 1770447.88 | 0 | 2711 | 0 | 7373 | 0 | 0
| Оконный проем в осях А/32-33 на отм. +7,600 | шт | 1 | 160030 | 160030 | 163827 | 163827 | 323857 |  | 160030 | 0 | 163827 | 0 | 0 | 1 | 160030 | 160030 | 163827 | 163827 | 323857
| Отделка оконного проема | м² | 28.8 | 5550 | 159840 | 5517 | 158889.6 | 318729.6 |  | 5550 | 0 | 5517 | 0 | 0 | 28.8 | 5550 | 159840 | 5517 | 158889.6 | 318729.6
| Фундаментая плита наружной установки под воздухосборник и к-трессоры | шт | 1 | 964481 | 964481 | 614569 | 614569 | 1579050 | 1 | 964481 | 964481 | 614569 | 614569 | 1579050 | 0 | 964481 | 0 | 614569 | 0 | 0
| Ограждение | т | 0.34 | 189131 | 64304.54 | 397530 | 135160.2 | 199464.74 |  | 189131 | 0 | 397530 | 0 | 0 | 0.34 | 189131 | 64304.54 | 397530 | 135160.2 | 199464.74
1.12 | 130-23-ЭО2 Электрическое освещение |  |  |  | 1005759 |  | 1845037 | 2850796 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1005759 |  | 1845037 | 2850796
| Щит распределительный | шт | 1 | 6550 | 6550 | 55450 | 55450 | 62000 |  | 6550 | 0 | 55450 | 0 | 0 | 1 | 6550 | 6550 | 55450 | 55450 | 62000
| Щит рабочего освещения | шт | 1 | 6550 | 6550 | 36189 | 36189 | 42739 |  | 6550 | 0 | 36189 | 0 | 0 | 1 | 6550 | 6550 | 36189 | 36189 | 42739
| Кабель силовой, не поддерживающий горение, безгалогенный 5х6 | м. | 30 | 232 | 6960 | 611 | 18330 | 25290 |  | 232 | 0 | 611 | 0 | 0 | 30 | 232 | 6960 | 611 | 18330 | 25290
| Кабель силовой, не поддерживающий горение, безгалогенный 3х2,5 | м. | 800 | 182 | 145600 | 185 | 148000 | 293600 |  | 182 | 0 | 185 | 0 | 0 | 800 | 182 | 145600 | 185 | 148000 | 293600
| Кабель силовой, не поддерживающий горение, безгалогенный, огнестойкий 3х2,5 | м. | 260 | 182 | 47320 | 239 | 62140 | 109460 |  | 182 | 0 | 239 | 0 | 0 | 260 | 182 | 47320 | 239 | 62140 | 109460
| Светодиодный светильник VARTON A070 2.0 20 Вт 4000 K IP40 с рассеивателем опал | шт | 78 | 1865 | 145470 | 6208 | 484224 | 629694 |  | 1865 | 0 | 6208 | 0 | 0 | 78 | 1865 | 145470 | 6208 | 484224 | 629694
| Светодиодный светильник 20 Вт 4000 K IP40 с БАП | шт | 15 | 1865 | 27975 | 18061 | 270915 | 298890 |  | 1865 | 0 | 18061 | 0 | 0 | 15 | 1865 | 27975 | 18061 | 270915 | 298890
| Светодиодный светильник VARTON DL-01 круглый встраиваемый 190x70 мм 25 W 4000 K IP54 | шт | 41 | 1865 | 76465 | 8099 | 332059 | 408524 |  | 1865 | 0 | 8099 | 0 | 0 | 41 | 1865 | 76465 | 8099 | 332059 | 408524
| Светодиодный светильник VARTON ЖКХ круг 10 W IP65 185х70 мм антивандальный 4000 K | шт | 3 | 1865 | 5595 | 1425 | 4275 | 9870 |  | 1865 | 0 | 1425 | 0 | 0 | 3 | 1865 | 5595 | 1425 | 4275 | 9870
| Лоток 50х100 L=3000 перфорированный | м. | 351 | 838 | 294138 | 699 | 245349 | 539487 |  | 838 | 0 | 699 | 0 | 0 | 351 | 838 | 294138 | 699 | 245349 | 539487
| Монтаж прочих материалов в тч. | к-т | 1 | 192832 | 192832 | 188106 | 188106 | 380938 |  | 192832 | 0 | 188106 | 0 | 0 | 1 | 192832 | 192832 | 188106 | 188106 | 380938
| Пуско-наладочные работы | к-т | 1 | 50304 | 50304 |  |  | 50304 |  | 50304 | 0 |  |  | 0 | 1 | 50304 | 50304 |  |  | 50304
1.13 | 130-23-АС2 Полы. Архитектурно-строительные решения |  |  |  | 78294960.84 |  | 52693556.8 | 130988517.64 |  |  | 37239255.0932 |  | 7047494.9266 | 44286750.0198 | 0 |  | 41052077.57 |  | 45643237.32 | 86695314.89
| Модульные здания |  |  |  | 653914 |  | 4997425 | 5651339 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 653914 |  | 4997425 | 5651339
| Модульный офис 2МД5 | шт | 1 | 239562 | 239562 | 1951577 | 1951577 | 2191139 |  | 239562 | 0 | 1951577 | 0 | 0 | 1 | 239562 | 239562 | 1951577 | 1951577 | 2191139
| Модульный офис 4МД-6 | шт | 1 | 414352 | 414352 | 3045848 | 3045848 | 3460200 |  | 414352 | 0 | 3045848 | 0 | 0 | 1 | 414352 | 414352 | 3045848 | 3045848 | 3460200
| Заполнение проемов |  |  |  | 940253 |  | 4679139 | 5619392 |  |  | 267240 |  | 1627633.8 | 1894873.8 | 0 |  | 673013 |  | 3051507 | 3724520
| Дверь противопожарная 2100х1500 EI-30 двупольная, внутренняя глухая, с доводчиком | шт | 3 | 34934 | 104802 | 78870 | 236610 | 341412 |  | 34934 | 0 | 78870 | 0 | 0 | 3 | 34934 | 104802 | 78870 | 236610 | 341412
| Дверь противопожарная 2100х1200 EI-30 правая, внутренняя глухая, с доводчиком | шт | 1 | 29801 | 29801 | 63096 | 63096 | 92897 |  | 29801 | 0 | 63096 | 0 | 0 | 1 | 29801 | 29801 | 63096 | 63096 | 92897
| Ворота откатые противопожарные 8000х5000h EI-30 | шт | 1 | 337980 | 337980 | 1736493 | 1736493 | 2074473 |  | 337980 | 0 | 1736493 | 0 | 0 | 1 | 337980 | 337980 | 1736493 | 1736493 | 2074473
| Ворота распашные стальные утепленные 4000х5000h с калиткой | шт | 2 | 66810 | 133620 | 304200 | 608400 | 742020 |  | 66810 | 0 | 304200 | 0 | 0 | 2 | 66810 | 133620 | 304200 | 608400 | 742020
| Ворота распашные стальные утепленные 4500х5000h с калиткой | шт | 5 | 66810 | 334050 | 406908 | 2034540 | 2368590 | 4 | 66810 | 267240 | 406908.45 | 1627633.8 | 1894873.8 | 1 | 66810 | 66810 | 406908 | 406908 | 473718
| Устройство перемычек |  |  |  | 491643 |  | 693238 | 1184881 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 491643 |  | 693238 | 1184881
| Устройство монолитых железобетонных перемычек из бетона кл. В25, W4, F100 | шт | 7 | 8646 | 60522 | 22464 | 157248 | 217770 |  | 8646 | 0 | 22464 | 0 | 0 | 7 | 8646 | 60522 | 22464 | 157248 | 217770
| Арматура А500 | т | 0.5 | 39300 | 19650 | 87100 | 43550 | 63200 |  | 39300 | 0 | 87100 | 0 | 0 | 0.5 | 39300 | 19650 | 87100 | 43550 | 63200
| Арматура А240 | т | 0.2 | 39300 | 7860 | 87100 | 17420 | 25280 |  | 39300 | 0 | 87100 | 0 | 0 | 0.2 | 39300 | 7860 | 87100 | 17420 | 25280
| Кладка из кирпича на растворе М150 КР-р-по 250х120х65/1НФ/150/2,0/100/ГОСТ 530-2012 | м³ | 22 | 10218 | 224796 | 5460 | 120120 | 344916 |  | 10218 | 0 | 5460 | 0 | 0 | 22 | 10218 | 224796 | 5460 | 120120 | 344916
| Штукатурка улучшенная цементая | м² | 91 | 1965 | 178815 | 3900 | 354900 | 533715 |  | 1965 | 0 | 3900 | 0 | 0 | 91 | 1965 | 178815 | 3900 | 354900 | 533715
| Подстилающий слой пола вокруг ж/д путей |  |  |  | 3910222.4 |  | 4803859.4 | 8714081.8 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3910222.4 |  | 4803859.4 | 8714081.8
| Устройство монолитого железобетонного подстилающего слоя пола из бетона кл. В25, W4, F50 толщиной 150 мм | м³ | 320.3 | 12208 | 3910222.4 | 14998 | 4803859.4 | 8714081.8 |  | 12208 | 0 | 14998 | 0 | 0 | 320.3 | 12208 | 3910222.4 | 14998 | 4803859.4 | 8714081.8
| Арматура ⌀8 А500 | т | 5.8 | [11 empty] | 5.8
| Полы сборочного цеха | м² | 3545 |  | 12012117 |  | 10058002 | 22070119 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 3545 |  | 12012117 |  | 10058002 | 22070119
| Очищение поверхности пола | м² | 3545 | 393 | 1393185 | 78 | 276510 | 1669695 |  | 393 | 0 | 78 | 0 | 0 | 3545 | 393 | 1393185 | 78 | 276510 | 1669695
| Грунтовка праймером Технониколь 01 | м² | 3545 | 236 | 836620 | 202 | 716090 | 1552710 |  | 236 | 0 | 202 | 0 | 0 | 3545 | 236 | 836620 | 202 | 716090 | 1552710
| Монтаж гидроизоляции Техноэласт Мост в 1 слой | м² | 3545 | 1022 | 3622990 | 624 | 2212080 | 5835070 |  | 1022 | 0 | 624 | 0 | 0 | 3545 | 1022 | 3622990 | 624 | 2212080 | 5835070
| Устройство монолитого железобетонного пола из бетона кл. В25 толщиной 80 мм | м³ | 284 | 12208 | 3467072 | 14998 | 4259432 | 7726504 |  | 12208 | 0 | 14998 | 0 | 0 | 284 | 12208 | 3467072 | 14998 | 4259432 | 7726504
| Арматура ⌀8 А500 | т | 14.8 | [11 empty] | 14.8
| Затирка поверхности с использованием порошкового упрочнителя по типу Duracor | м² | 3545 | 550 | 1949750 | 702 | 2488590 | 4438340 |  | 550 | 0 | 702 | 0 | 0 | 3545 | 550 | 1949750 | 702 | 2488590 | 4438340
| Устройство швов | п/м | 1350 | 550 | 742500 | 78 | 105300 | 847800 |  | 550 | 0 | 78 | 0 | 0 | 1350 | 550 | 742500 | 78 | 105300 | 847800
| Полы сварочного цеха и к-трессорной | м² | 4580 |  | 15314416 |  | 13847406 | 29161822 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 4580 |  | 15314416 |  | 13847406 | 29161822
| Очищение поверхности пола | м² | 4580 | 393 | 1799940 | 78 | 357240 | 2157180 |  | 393 | 0 | 78 | 0 | 0 | 4580 | 393 | 1799940 | 78 | 357240 | 2157180
| Грунтовка праймером Технониколь 01 | м² | 4580 | 236 | 1080880 | 202 | 925160 | 2006040 |  | 236 | 0 | 202 | 0 | 0 | 4580 | 236 | 1080880 | 202 | 925160 | 2006040
| Монтаж гидроизоляции Техноэласт Мост в 1 слой | м³ | 4580 | 1022 | 4680760 | 624 | 2857920 | 7538680 |  | 1022 | 0 | 624 | 0 | 0 | 4580 | 1022 | 4680760 | 624 | 2857920 | 7538680
| Устройство монолитого железобетонного пола из жаропрочного бетона (на высокоглиноземистом цементе с шамотым заполнителем) кл. В25 толщиной 80 мм | м³ | 367 | 12208 | 4480336 | 17398 | 6385066 | 10865402 |  | 12208 | 0 | 17398 | 0 | 0 | 367 | 12208 | 4480336 | 17398 | 6385066 | 10865402
| Арматура ⌀8 А500 | т | 19.2 | [11 empty] | 19.2
| Затирка поверхности с использованием порошкового упрочнителя по типу Duracor | м² | 4580 | 550 | 2519000 | 702 | 3215160 | 5734160 |  | 550 | 0 | 702 | 0 | 0 | 4580 | 550 | 2519000 | 702 | 3215160 | 5734160
| Устройство швов | п/м | 1370 | 550 | 753500 | 78 | 106860 | 860360 |  | 550 | 0 | 78 | 0 | 0 | 1370 | 550 | 753500 | 78 | 106860 | 860360
| Фундаменты под домкраты 20 шт |  |  |  | 2452472 |  | 1341522 | 3793994 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2452472 |  | 1341522 | 3793994
| Демонтаж существующего слоя пола толщиной 400 мм | м² | 100 | 2672 | 267200 | 1326 | 132600 | 399800 |  | 2672 | 0 | 1326 | 0 | 0 | 100 | 2672 | 267200 | 1326 | 132600 | 399800
| Забивка свай 200х200 длинной 3 метра под домкраты | шт | 120 | 11790 | 1414800 | 4680 | 561600 | 1976400 |  | 11790 | 0 | 4680 | 0 | 0 | 120 | 11790 | 1414800 | 4680 | 561600 | 1976400
| Устройство монолитых ЖБ фундаментов из бетон кл. В25, W4, F 50 под домкраты | м³ | 26 | 13132 | 341432 | 21921 | 569946 | 911378 |  | 13132 | 0 | 21921 | 0 | 0 | 26 | 13132 | 341432 | 21921 | 569946 | 911378
| Анкеры | кг | 496 | 865 | 429040 | 156 | 77376 | 506416 |  | 865 | 0 | 156 | 0 | 0 | 496 | 865 | 429040 | 156 | 77376 | 506416
| Кабельные лотки |  |  |  | 4453585.14 |  | 8043579.4 | 12497164.54 |  |  | 1851030 |  | 1934400 | 3785430 | 0 |  | 2602475.14 |  | 6109179.4 | 8711654.54
0
| Демонтаж существующего слоя пола толщиной 400 мм | м² | 330 | 5502 | 1815660 | 1326 | 437580 | 2253240 | 300 | 5502 | 1650600 | 1326 | 397800 | 2048400 | 30 | 5502 | 165060 | 1326 | 39780 | 204840
| Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5 100 мм | м³ | 32.6 | 8646 | 281859.6 | 23400 | 762840 | 1044699.6 |  | 8646 | 0 | 23400 | 0 | 0 | 32.6 | 8646 | 281859.6 | 23400 | 762840 | 1044699.6
| Устройство монолитых железобетонных лотков из бетона кл. В25, W4, F50 | м³ | 69.8 | 8646 | 603490.8 | 22464 | 1567987.2 | 2171478 |  | 8646 | 0 | 22464 | 0 | 0 | 69.8 | 8646 | 603490.8 | 22464 | 1567987.2 | 2171478
| Арматура А500 | т | 3.9 | 39300 | 153270 | 87100 | 339690 | 492960 |  | 39300 | 0 | 87100 | 0 | 0 | 3.9 | 39300 | 153270 | 87100 | 339690 | 492960
| Грунтовка праймером Технониколь 01 | м² | 418 | 236 | 98648 | 202 | 84436 | 183084 |  | 236 | 0 | 202 | 0 | 0 | 418 | 236 | 98648 | 202 | 84436 | 183084
| Монтаж гидроизоляции Техноэласт Мост в 1 слой | м² | 418 | 1022 | 427196 | 624 | 260832 | 688028 |  | 1022 | 0 | 624 | 0 | 0 | 418 | 1022 | 427196 | 624 | 260832 | 688028
| Монтаж стальных крышек каналов: | шт | 464 | 865 | 401360 | 2340 | 1085760 | 1487120 | 200 | 864.6 | 172920 | 2340 | 468000 | 640920 | 264 | 865 | 228360 | 2340 | 617760 | 846120
| Чечевица 6 мм | т | 11.07 | 5502 | 60907.14 | 213720 | 2365880.4 | 2426787.54 | 5 | 5502 | 27510 | 213720 | 1068600 | 1096110 | 6.07 | 5502 | 33397.14 | 213720 | 1297280.4 | 1330677.54
| Полоса 60х6 | т | 4.2 | 2358 | 9903.6 | 269100 | 1130220 | 1140123.6 |  | 2358 | 0 | 269100 | 0 | 0 | 4.2 | 2358 | 9903.6 | 269100 | 1130220 | 1140123.6
| Покрытие крышек грунтовкой ГФ-021 (2 слоя) и эмалью ПФ-115 (2 слоя). Общая толщина не менее 80 мкм | т | 15.3 | 39300 | 601290 | 546 | 8353.8 | 609643.8 |  | 39300 | 0 | 546 | 0 | 0 | 15.3 | 39300 | 601290 | 546 | 8353.8 | 609643.8
| Ремонт примыкания кровли к проходкам труб |  |  |  | 251254.3 |  | 149682 | 400936.3 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 251254.3 |  | 149682 | 400936.3
| Ремонт примыкания кровли к проходкам труб | шт | 7 | 19650 | 137550 | 8580 | 60060 | 197610 |  | 19650 | 0 | 8580 | 0 | 0 | 7 | 19650 | 137550 | 8580 | 60060 | 197610
| Техноэласт ЭПП | м² | 21 | 1022 | 21462 | 1248 | 26208 | 47670 |  | 1022 | 0 | 1248 | 0 | 0 | 21 | 1022 | 21462 | 1248 | 26208 | 47670
| Цементый раствор М150 | м³ | 0.05 | 8646 | 432.3 | 23400 | 1170 | 1602.3 |  | 8646 | 0 | 23400 | 0 | 0 | 0.05 | 8646 | 432.3 | 23400 | 1170 | 1602.3
| Обжимной хомут | шт | 14 | 3616 | 50624 | 1560 | 21840 | 72464 |  | 3616 | 0 | 1560 | 0 | 0 | 14 | 3616 | 50624 | 1560 | 21840 | 72464
| Юбка из металла | шт | 7 | 5502 | 38514 | 5460 | 38220 | 76734 |  | 5502 | 0 | 5460 | 0 | 0 | 7 | 5502 | 38514 | 5460 | 38220 | 76734
| Герметик | шт | 2 | 1336 | 2672 | 1092 | 2184 | 4856 |  | 1336 | 0 | 1092 | 0 | 0 | 2 | 1336 | 2672 | 1092 | 2184 | 4856
| Ремонт примыкания кровли к фонарю |  |  |  | 543880 |  | 336920 | 880800 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 543880 |  | 336920 | 880800
| Ремонт примыкания кровли к фонарю | п/м | 20 | 19650 | 393000 | 8580 | 171600 | 564600 |  | 19650 | 0 | 8580 | 0 | 0 | 20 | 19650 | 393000 | 8580 | 171600 | 564600
| Техноэласт ЭПП | м² | 40 | 1022 | 40880 | 1248 | 49920 | 90800 |  | 1022 | 0 | 1248 | 0 | 0 | 40 | 1022 | 40880 | 1248 | 49920 | 90800
| Прижимная рейка | п/м | 200 | 550 | 110000 | 577 | 115400 | 225400 |  | 550 | 0 | 577 | 0 | 0 | 200 | 550 | 110000 | 577 | 115400 | 225400
| Ремонт кровли |  |  |  | 30184 |  | 44304 | 74488 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 30184 |  | 44304 | 74488
| Ремонт кровли | м² | 4 | 5502 | 22008 | 8580 | 34320 | 56328 |  | 5502 | 0 | 8580 | 0 | 0 | 4 | 5502 | 22008 | 8580 | 34320 | 56328
| Техноэласт ЭПП | м² | 8 | 1022 | 8176 | 1248 | 9984 | 18160 |  | 1022 | 0 | 1248 | 0 | 0 | 8 | 1022 | 8176 | 1248 | 9984 | 18160
| Отделка сварочного цеха (стен, колонн, ферм, стен покрытия) |  | 11140 |  | 37241020 |  | 3698480 | 40939500 | 10506.89 |  | 35120985.0932 |  | 3485461.1266 | 38606446.2198 | 633.11 |  | 2116486.73 |  | 210192.52 | 2326679.25
| Зачистка поверхности | м² | 11140 | 750 | 8355000 |  |  | 8355000 | 10506.89 | 750 | 7880167.5 |  |  | 7880167.5 | 633.11 | 750 | 474832.5 |  |  | 474832.5
| Грунтовка | м² | 11140 | 89 | 991460 | 46 | 512440 | 1503900 | 10506.89 | 89 | 935113.21 | 46 | 483316.94 | 1418430.15 | 633.11 | 89 | 56346.79 | 46 | 29123.06 | 85469.85
| штукатурка цементая | м² | 11140 | 1675 | 18659500 |  |  | 18659500 | 10506.89 | 1675.05 | 17599566.0945 |  |  | 17599566.0945 | 633.11 | 1675 | 1060459.25 |  |  | 1060459.25
| грунтовка | м² | 11140 | 103 | 1147420 | 56 | 623840 | 1771260 | 10506.89 | 102.6123 | 1078136.1487 | 55.731 | 585559.4866 | 1663695.6353 | 633.11 | 103 | 65210.33 | 56 | 35454.16 | 100664.49
| акриловая краска в 2 слоя | м² | 11140 | 726 | 8087640 | 230 | 2562200 | 10649840 | 10506.89 | 726 | 7628002.14 | 230 | 2416584.7 | 10044586.84 | 633.11 | 726 | 459637.86 | 230 | 145615.3 | 605253.16
1.14 | 130-23-ЭМ1 Силовое электрооборудование |  |  |  | 235336 |  | 343969 | 579305 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 235336 |  | 343969 | 579305
| Щит распределительный | шт | 1 | 6550 | 6550 | 55450 | 55450 | 62000 |  | 6550 | 0 | 55450 | 0 | 0 | 1 | 6550 | 6550 | 55450 | 55450 | 62000
| Кабель силовой, не поддерживающий горение, безгалогенный | м | 30 | 186 | 5580 | 1810 | 54300 | 59880 |  | 186 | 0 | 1810 | 0 | 0 | 30 | 186 | 5580 | 1810 | 54300 | 59880
| Кабель силовой, не поддерживающий горение, безгалогенный | м | 30 | 162 | 4860 | 322 | 9660 | 14520 |  | 162 | 0 | 322 | 0 | 0 | 30 | 162 | 4860 | 322 | 9660 | 14520
| Кабель силовой | м | 60 | 162 | 9720 | 434 | 26040 | 35760 |  | 162 | 0 | 434 | 0 | 0 | 60 | 162 | 9720 | 434 | 26040 | 35760
| Кабель силовой | м | 70 | 162 | 11340 | 185 | 12950 | 24290 |  | 162 | 0 | 185 | 0 | 0 | 70 | 162 | 11340 | 185 | 12950 | 24290
| Кабель монтажный | м | 100 | 162 | 16200 | 167 | 16700 | 32900 |  | 162 | 0 | 167 | 0 | 0 | 100 | 162 | 16200 | 167 | 16700 | 32900
| Лоток 50х100 L=3000 перфорированный | м. | 120 | 838 | 100560 | 699 | 83880 | 184440 |  | 838 | 0 | 699 | 0 | 0 | 120 | 838 | 100560 | 699 | 83880 | 184440
| Труба D=32 гибкая гофрированная не распространяющая горение, с зондом | м. | 130 | 46 | 5980 | 59 | 7670 | 13650 |  | 46 | 0 | 59 | 0 | 0 | 130 | 46 | 5980 | 59 | 7670 | 13650
| Заземляющий проводник гибкий | шт | 40 | 262 | 10480 | 681 | 27240 | 37720 |  | 262 | 0 | 681 | 0 | 0 | 40 | 262 | 10480 | 681 | 27240 | 37720
| Металлорукав в ПВХ-изоляции | м | 20 | 66 | 1320 | 167 | 3340 | 4660 |  | 66 | 0 | 167 | 0 | 0 | 20 | 66 | 1320 | 167 | 3340 | 4660
| Скоба металлическая | шт | 150 | 33 | 4950 | 37 | 5550 | 10500 |  | 33 | 0 | 37 | 0 | 0 | 150 | 33 | 4950 | 37 | 5550 | 10500
| Шина заземления ГЗШ 20 подключений | шт | 1 | 2620 | 2620 | 9412 | 9412 | 12032 |  | 2620 | 0 | 9412 | 0 | 0 | 1 | 2620 | 2620 | 9412 | 9412 | 12032
| Коробка распределительная 70х70х40 мм IP55 | шт | 3 | 262 | 786 | 109 | 327 | 1113 |  | 262 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 262 | 786 | 109 | 327 | 1113
| Полоса стальная 40х5 | м | 50 | 459 | 22950 | 369 | 18450 | 41400 |  | 459 | 0 | 369 | 0 | 0 | 50 | 459 | 22950 | 369 | 18450 | 41400
| Аксессуары (расходные материалы, крепеж) | к-т | 1 |  |  | 13000 | 13000 | 13000 |  |  |  | 13000 | 0 | 0 | 1 |  |  | 13000 | 13000 | 13000
| Пуско-наладочные работы | к-т | 1 | 31440 | 31440 |  |  | 31440 |  | 31440 | 0 |  |  | 0 | 1 | 31440 | 31440 |  |  | 31440
1.15 | 130-23-ВС Воздухоснабжение |  |  |  | 4238803.76 |  | 18446421 | 22685224.76 |  |  | 326580 |  | 3127556 | 3454136 | 0 |  | 3912223.76 |  | 15318865 | 19231088.76
| Установка к-трессора винт ДЭН-75Ш ТВЖ «Плюс» | шт | 2 | 332000 | 664000 | 5812000 | 11624000 | 12288000 |  | 332000 | 0 | 5812000 | 0 | 0 | 2 | 332000 | 664000 | 5812000 | 11624000 | 12288000
| (13,5 м³/мин, 8 атм.) в к-т с пакетом зимнего запуска. | [13 empty] | 0
| 75 кВт / 380В/50 Гц. | [13 empty] | 0
| Габаритые размеры: 1700 мм х 1200 мм х 1580 мм. | [13 empty] | 0
| Сепартатор влагоотделитель СЦ-1200Р | шт | 2 |  |  | 73710 | 147420 | 147420 | 2 |  |  | 73710 | 147420 | 147420 | 0 |  |  | 73710 | 0 | 0
| Установка осушителя воздуха адсорбционного ОВА – 0870 14,5 м³/мин. 220В/50Гц. Габаритые размеры: 1175 мм х 640 мм х 2260 мм. | шт | 2 | 60324 | 120648 | 1490068 | 2980136 | 3100784 | 2 | 60324 | 120648 | 1490068 | 2980136 | 3100784 | 0 | 60324 | 0 | 1490068 | 0 | 0
| Установка воздухосборника ВВ-0,9-1,0-УХЛ1, V=0,9 м³; Р=1,0 Мпа. Габаритые размеры: Ф900 мм х 2100 мм. | шт | 2 | 46374 | 92748 |  |  | 92748 | 2 | 46374 | 92748 |  |  | 92748 | 0 | 46374 | 0 |  |  | 0
| Установка к-тенсатора сильфонного осевого: КСО ARM 100-16-30 Фланцевый | шт | 2 | 56592 | 113184 |  |  | 113184 | 2 | 56592 | 113184 |  |  | 113184 | 0 | 56592 | 0 |  |  | 0
| Устройство труб стальных горячедеформированных, по ГОСТ 9940-81, сталь 12Х18Н10Т Ø114×3,0 мм. | п/м | 86 | 2373 | 204078 | 4672 | 401792 | 605870 |  | 2373 | 0 | 4672 | 0 | 0 | 86 | 2373 | 204078 | 4672 | 401792 | 605870
| Устройство труб стальных горячедеформированных, по ГОСТ 9940-81, сталь 12Х18Н10Т Ø21,5×2,5 мм. | п/м | 132 | 1771 | 233772 | 4632 | 611424 | 845196 |  | 1771 | 0 | 4632 | 0 | 0 | 132 | 1771 | 233772 | 4632 | 611424 | 845196
| Установка крана шарового G1/2" Ру10 нерж. | шт | 141 | 5895 | 831195 | 1550 | 218550 | 1049745 |  | 5895 | 0 | 1550 | 0 | 0 | 141 | 5895 | 831195 | 1550 | 218550 | 1049745
| Установка крана шарового фланцевого LD КШ. Ц. Ф.100.025 "под задвижку", L=230 П/П Ру-10 Ду-100 | шт | 14 | 9790 | 137060 | 35760 | 500640 | 637700 |  | 9790 | 0 | 35760 | 0 | 0 | 14 | 9790 | 137060 | 35760 | 500640 | 637700
| Установка быстросъемного соединения типа "елочка" проход 7 мм G 1/2" Ру10 | шт | 94 | 4166 | 391604 | 202 | 18988 | 410592 |  | 4166 | 0 | 202 | 0 | 0 | 94 | 4166 | 391604 | 202 | 18988 | 410592
| Установка фильтра/редуктора/лубрикатора Nordberg NP8414 | шт | 47 | 9866 | 463702 | 28674 | 1347678 | 1811380 |  | 9866 | 0 | 28674 | 0 | 0 | 47 | 9866 | 463702 | 28674 | 1347678 | 1811380
| Установка отвода стального приварного крутоизогнутого 90гр. 20×2,5 | шт | 94 | 393 | 36942 | 390 | 36660 | 73602 |  | 393 | 0 | 390 | 0 | 0 | 94 | 393 | 36942 | 390 | 36660 | 73602
| Установка отвода стального приварного крутоизогнутого 90гр. 114×3,0 | шт | 40 | 472 | 18880 | 585 | 23400 | 42280 |  | 472 | 0 | 585 | 0 | 0 | 40 | 472 | 18880 | 585 | 23400 | 42280
| Установка тройника стального бесшовного приварного 12Х18Н10Т ГОСТ 17376-2001 20×2,5 | шт | 94 | 456 | 42864 | 468 | 43992 | 86856 |  | 456 | 0 | 468 | 0 | 0 | 94 | 456 | 42864 | 468 | 43992 | 86856
| Установка тройника стального бесшовного приварного 12Х18Н10Т ГОСТ 17376-2001 114×3,0 | шт | 7 | 605 | 4235 | 605 | 4235 | 8470 |  | 605 | 0 | 605 | 0 | 0 | 7 | 605 | 4235 | 605 | 4235 | 8470
| Установка фланца стального плоского приварного 12Х18Н10Т ГОСТ 33259-2015 DN 100мм, PN10 кгс/см². | шт | 32 | 582 | 18624 | 1794 | 57408 | 76032 |  | 582 | 0 | 1794 | 0 | 0 | 32 | 582 | 18624 | 1794 | 57408 | 76032
| Установка фланца стального плоского приварного 12Х18Н10Т ГОСТ 33259-2015 DN 20мм, PN10 кгс/см². | шт | 188 | 594 | 111672 | 1264 | 237632 | 349304 |  | 594 | 0 | 1264 | 0 | 0 | 188 | 594 | 111672 | 1264 | 237632 | 349304
| Установка фланца стального плоского приварного 12Х18Н10Т ГОСТ 33259-2015 DN 200мм, PN10 кгс/см². | шт | 4 | 880 | 3520 | 1872 | 7488 | 11008 |  | 880 | 0 | 1872 | 0 | 0 | 4 | 880 | 3520 | 1872 | 7488 | 11008
| Установка перехода 12Х18Н10Т 219×4,0 - 114×3,0 ГОСТ 17378-2001 | шт | 2 | 3144 | 6288 | 20833 | 41666 | 47954 |  | 3144 | 0 | 20833 | 0 | 0 | 2 | 3144 | 6288 | 20833 | 41666 | 47954
| Устройство металлических конструкций для установки трубопровода на эстакаде и крепления к существующим конструкциям | т | 0.33 | 308112 | 101676.96 |  |  | 101676.96 |  | 308112 | 0 |  |  | 0 | 0.33 | 308112 | 101676.96 |  |  | 101676.96
| Установка гильз через стены труба стальная сварная 133×4,0 | п/м | 0.6 | 7860 | 4716 |  |  | 4716 |  | 7860 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 7860 | 4716 |  |  | 4716
| Установка вентиляционной решетки фасадной РЖН , 1500х2000 | шт | 2 | 19650 | 39300 | 21242 | 42484 | 81784 |  | 19650 | 0 | 21242 | 0 | 0 | 2 | 19650 | 39300 | 21242 | 42484 | 81784
| Установка клапана воздушного прямоугольного АВК 2070х1562 ШхВ | шт | 2 | 56592 | 113184 | 50414 | 100828 | 214012 |  | 56592 | 0 | 50414 | 0 | 0 | 2 | 56592 | 113184 | 50414 | 100828 | 214012
| Гидростатические испытания трубопроводов | к-т | 1 | 149340 | 149340 |  |  | 149340 |  | 149340 | 0 |  |  | 0 | 1 | 149340 | 149340 |  |  | 149340
| Демонтаж стены (проём 1550 на 4100 для установки воздушного клапана | м² | 6.5 | 2358 | 15327 |  |  | 15327 |  | 2358 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 2358 | 15327 |  |  | 15327
| Демонтаж металлоконструкций фермы | т | 0.06 | 39300 | 2358 |  |  | 2358 |  | 39300 | 0 |  |  | 0 | 0.06 | 39300 | 2358 |  |  | 2358
| Демонтаж труб стальных электросварных Ø159×6,0 мм. | п/м | 12 | 786 | 9432 |  |  | 9432 |  | 786 | 0 |  |  | 0 | 12 | 786 | 9432 |  |  | 9432
| Демонтаж труб стальных электросварных Ø108×5,0 мм. | п/м | 6 | 629 | 3774 |  |  | 3774 |  | 629 | 0 |  |  | 0 | 6 | 629 | 3774 |  |  | 3774
| Демонтаж металлических опор | т | 0.05 | 39300 | 1965 |  |  | 1965 |  | 39300 | 0 |  |  | 0 | 0.05 | 39300 | 1965 |  |  | 1965
| Отвозка демонтированного оборудования самосвалами на расстояние до 1 км. | т | 0.18 | 7860 | 1414.8 |  |  | 1414.8 |  | 7860 | 0 |  |  | 0 | 0.18 | 7860 | 1414.8 |  |  | 1414.8
| Пуско-наладочные работы | к-т | 1 | 301300 | 301300 |  |  | 301300 |  | 301300 | 0 |  |  | 0 | 1 | 301300 | 301300 |  |  | 301300
1.16 | 130-23-ОВ3 Вентиляция и кондиционирование |  |  |  | 5003526 |  | 6342113 | 11345639 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5003526 |  | 6342113 | 11345639
| ОТОПЛЕНИЕ | [13 empty] | 0
| Теплоснабжение установки П1 | [13 empty] | 0
| Прокладка трубопроводов теплоснабжения в изоляции | п/м | 40 | 1310 | 52400 | 619 | 24760 | 77160 |  | 1310 | 0 | 619 | 0 | 0 | 40 | 1310 | 52400 | 619 | 24760 | 77160
| Вентиляция | [13 empty] | 0
| Монтаж приточной системы | к-т | 1 | 125496 | 125496 | 181088 | 181088 | 306584 |  | 125496 | 0 | 181088 | 0 | 0 | 1 | 125496 | 125496 | 181088 | 181088 | 306584
| Монтаж узла терморегулирования | к-т | 1 | 52631 | 52631 | 128976 | 128976 | 181607 |  | 52631 | 0 | 128976 | 0 | 0 | 1 | 52631 | 52631 | 128976 | 128976 | 181607
| Монтаж вытяжных систем | к-т | 2 | 63240 | 126480 | 93838 | 187676 | 314156 |  | 63240 | 0 | 93838 | 0 | 0 | 2 | 63240 | 126480 | 93838 | 187676 | 314156
| Монтаж воздухораспределителей, дроссель-клапанов, зонтов | шт | 151 | 1051 | 158701 | 1169 | 176519 | 335220 |  | 1051 | 0 | 1169 | 0 | 0 | 151 | 1051 | 158701 | 1169 | 176519 | 335220
| Прокладка воздуховодов из оцинкованой стали | м² | 1146 | 2358 | 2702268 | 2044 | 2342424 | 5044692 |  | 2358 | 0 | 2044 | 0 | 0 | 1146 | 2358 | 2702268 | 2044 | 2342424 | 5044692
| Монтаж наружных блоков сиситем кондиционирования воздуха | к-т | 5 | 61132 | 305660 | 362404 | 1812020 | 2117680 |  | 61132 | 0 | 362404 | 0 | 0 | 5 | 61132 | 305660 | 362404 | 1812020 | 2117680
| Монтаж внутренних блоков сиситем кондиционирования воздуха | к-т | 16 | 18340 | 293440 | 50745 | 811920 | 1105360 |  | 18340 | 0 | 50745 | 0 | 0 | 16 | 18340 | 293440 | 50745 | 811920 | 1105360
| Прокладка медных трубопроводов с изоляцией | п/м | 348 | 635 | 220980 | 889 | 309372 | 530352 |  | 635 | 0 | 889 | 0 | 0 | 348 | 635 | 220980 | 889 | 309372 | 530352
| Прокладка дренажных трубопроводов | п/м | 133 | 1310 | 174230 | 1478 | 196574 | 370804 |  | 1310 | 0 | 1478 | 0 | 0 | 133 | 1310 | 174230 | 1478 | 196574 | 370804
| Установка дренажных насосов | шт | 16 | 3275 | 52400 | 10674 | 170784 | 223184 |  | 3275 | 0 | 10674 | 0 | 0 | 16 | 3275 | 52400 | 10674 | 170784 | 223184
| Пуско-наладочные работы | к-т | 1 | 738840 | 738840 |  |  | 738840 |  | 738840 | 0 |  |  | 0 | 1 | 738840 | 738840 |  |  | 738840
1.17 | 130-23-ЭМ Силовое электрооборудование |  |  |  | 4060916.2 |  | 11733122.4 | 15794038.6 |  |  | 122616 |  | 732401 | 855017 | 0 |  | 3938300.2 |  | 11000722.4 | 14939022.6
| Щит распределительный | шт | 19 | 6288 | 119472 | 39720 | 754680 | 874152 | 17 | 6288 | 106896 | 39720 | 675240 | 782136 | 2 | 6288 | 12576 | 39720 | 79440 | 92016
| Ящик силовой с рубильником ЯВЗШ 100А IP54 | шт | 65 | 3144 | 204360 | 11432 | 743080 | 947440 | 5 | 3144 | 15720 | 11432.2 | 57161 | 72881 | 60 | 3144 | 188640 | 11432 | 685920 | 874560
| Щит силовой | шт | 1 | 6288 | 6288 | 48333 | 48333 | 54621 |  | 6288 | 0 | 48333 | 0 | 0 | 1 | 6288 | 6288 | 48333 | 48333 | 54621
| Щит управления воротами | шт | 1 | 6288 | 6288 | 51977 | 51977 | 58265 |  | 6288 | 0 | 51977 | 0 | 0 | 1 | 6288 | 6288 | 51977 | 51977 | 58265
| Щит управления воротами | шт | 1 | 6288 | 6288 | 51977 | 51977 | 58265 |  | 6288 | 0 | 51977 | 0 | 0 | 1 | 6288 | 6288 | 51977 | 51977 | 58265
| Щит управления к-трессорами | шт | 2 | 6288 | 12576 | 76653 | 153306 | 165882 |  | 6288 | 0 | 76653 | 0 | 0 | 2 | 6288 | 12576 | 76653 | 153306 | 165882
| Шкаф питания вентиляции | шт | 1 | 6288 | 6288 | 73866 | 73866 | 80154 |  | 6288 | 0 | 73866 | 0 | 0 | 1 | 6288 | 6288 | 73866 | 73866 | 80154
| Щит питания оборудования СКС | шт | 1 | 6288 | 6288 | 55684 | 55684 | 61972 |  | 6288 | 0 | 55684 | 0 | 0 | 1 | 6288 | 6288 | 55684 | 55684 | 61972
| Ящик 12В понижающий 220В/12В 250ВА IP30 2 автомата | шт | 32 | 2615 | 83680 | 5902 | 188864 | 272544 |  | 2615 | 0 | 5902 | 0 | 0 | 32 | 2615 | 83680 | 5902 | 188864 | 272544
| Кабель силовой 5х95 | м | 100 | 354 | 35400 | 9430 | 943000 | 978400 |  | 354 | 0 | 9430 | 0 | 0 | 100 | 354 | 35400 | 9430 | 943000 | 978400
| Кабель силовой 5х35 | м | 610 | 244 | 148840 | 3762 | 2294820 | 2443660 |  | 244 | 0 | 3762 | 0 | 0 | 610 | 244 | 148840 | 3762 | 2294820 | 2443660
| Кабель силовой 5х16 | м | 260 | 186 | 48360 | 1500 | 390000 | 438360 |  | 186 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 260 | 186 | 48360 | 1500 | 390000 | 438360
| Кабель силовой 5х10 | м | 1610 | 182 | 293020 | 1086 | 1748460 | 2041480 |  | 182 | 0 | 1086 | 0 | 0 | 1610 | 182 | 293020 | 1086 | 1748460 | 2041480
| Кабель силовой 5х6 | м | 40 | 182 | 7280 | 611 | 24440 | 31720 |  | 182 | 0 | 611 | 0 | 0 | 40 | 182 | 7280 | 611 | 24440 | 31720
| Кабель силовой 5х4 | м | 760 | 182 | 138320 | 497 | 377720 | 516040 |  | 182 | 0 | 497 | 0 | 0 | 760 | 182 | 138320 | 497 | 377720 | 516040
| Кабель силовой 5х2,5 | м | 210 | 182 | 38220 | 322 | 67620 | 105840 |  | 182 | 0 | 322 | 0 | 0 | 210 | 182 | 38220 | 322 | 67620 | 105840
| Кабель силовой 3х2,5 | м | 1320 | 182 | 240240 | 185 | 244200 | 484440 |  | 182 | 0 | 185 | 0 | 0 | 1320 | 182 | 240240 | 185 | 244200 | 484440
| Наконечник медный | шт | 20 | 262 | 5240 | 200 | 4000 | 9240 |  | 262 | 0 | 200 | 0 | 0 | 20 | 262 | 5240 | 200 | 4000 | 9240
| Наконечник медный | шт | 250 | 262 | 65500 | 81 | 20250 | 85750 |  | 262 | 0 | 81 | 0 | 0 | 250 | 262 | 65500 | 81 | 20250 | 85750
| Светильник светодиодный 1000Лм 12в 10м переносной | шт | 32 | 131 | 4192 | 3435 | 109920 | 114112 |  | 131 | 0 | 3435 | 0 | 0 | 32 | 131 | 4192 | 3435 | 109920 | 114112
| Лоток 50х100 | м | 636 | 838 | 532968 | 1759 | 1118724 | 1651692 |  | 838 | 0 | 1759 | 0 | 0 | 636 | 838 | 532968 | 1759 | 1118724 | 1651692
| Коробка ответвительная У2033 250А | шт | 20 | 1965 | 39300 | 20595 | 411900 | 451200 |  | 1965 | 0 | 20595 | 0 | 0 | 20 | 1965 | 39300 | 20595 | 411900 | 451200
| Труба D=32 гибкая гофрированная не распространяющая горение, с зондом | м | 860 | 246 | 211560 | 101 | 86860 | 298420 |  | 246 | 0 | 101 | 0 | 0 | 860 | 246 | 211560 | 101 | 86860 | 298420
| Муфта вводная ВМ-32 (Fortisflex) 61372 КВТ | шт | 64 | 131 | 8384 | 408 | 26112 | 34496 |  | 131 | 0 | 408 | 0 | 0 | 64 | 131 | 8384 | 408 | 26112 | 34496
| Металлорукав в ПВХ-изоляции | м | 400 | 66 | 26400 | 167 | 66800 | 93200 |  | 66 | 0 | 167 | 0 | 0 | 400 | 66 | 26400 | 167 | 66800 | 93200
| Скоба металлическая | шт | 1240 | 33 | 40920 | 37 | 45880 | 86800 |  | 33 | 0 | 37 | 0 | 0 | 1240 | 33 | 40920 | 37 | 45880 | 86800
| Заземляющий проводник гибкий | шт | 120 | 262 | 31440 | 681 | 81720 | 113160 |  | 262 | 0 | 681 | 0 | 0 | 120 | 262 | 31440 | 681 | 81720 | 113160
| Труба гофрированная ПА безгалогенная (HF) стойкая к ультрафиолету черная с/з д50 | м | 10 | 66 | 660 | 348 | 3480 | 4140 |  | 66 | 0 | 348 | 0 | 0 | 10 | 66 | 660 | 348 | 3480 | 4140
| Полоса стальная 40х5 | м | 1500 | 459 | 688500 | 369 | 553500 | 1242000 |  | 459 | 0 | 369 | 0 | 0 | 1500 | 459 | 688500 | 369 | 553500 | 1242000
| Круг д.18 стальной горячекатанный ГОСТ 2590-2006 д. 20 Ст3 | м | 105 | 459 | 48195 | 255 | 26775 | 74970 |  | 459 | 0 | 255 | 0 | 0 | 105 | 459 | 48195 | 255 | 26775 | 74970
| Труба стальная водогазопроводная оцинкованная Ду80 | м | 40 | 1284 | 51360 | 2241 | 89640 | 141000 |  | 1284 | 0 | 2241 | 0 | 0 | 40 | 1284 | 51360 | 2241 | 89640 | 141000
| Труба стальная водогазопроводная оцинкованная Ду50 | м | 780 | 1048 | 817440 | 1084 | 845520 | 1662960 |  | 1048 | 0 | 1084 | 0 | 0 | 780 | 1048 | 817440 | 1084 | 845520 | 1662960
| Разработка грунта вручную | м³ | 2.7 | 1250 | 3375 |  |  | 3375 |  | 1250 | 0 |  |  | 0 | 2.7 | 1250 | 3375 |  |  | 3375
| Устройство песчаной подушки | м³ | 1.2 | 1522 | 1826.4 | 1092 | 1310.4 | 3136.8 |  | 1522 | 0 | 1092 | 0 | 0 | 1.2 | 1522 | 1826.4 | 1092 | 1310.4 | 3136.8
| Обратая засыпка вручную | м³ | 1.5 | 1250 | 1875 |  |  | 1875 |  | 1250 | 0 |  |  | 0 | 1.5 | 1250 | 1875 |  |  | 1875
| Вывоз лишнего грунта | м³ | 1.2 | 3144 | 3772.8 |  |  | 3772.8 |  | 3144 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 3144 | 3772.8 |  |  | 3772.8
| Аксессуары (расходные материалы, крепеж) | к-т | 1 |  |  | 28704 | 28704 | 28704 |  |  |  | 28704 | 0 | 0 | 1 |  |  | 28704 | 28704 | 28704
| Пуско-наладочные работы | к-т | 1 | 76800 | 76800 |  |  | 76800 |  | 76800 | 0 |  |  | 0 | 1 | 76800 | 76800 |  |  | 76800
1.18 | 130-23-ЭМ3 Силовое электрооборудование |  |  |  | 557177 |  | 1249679 | 1806856 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 557177 |  | 1249679 | 1806856
| Щит распределительный | шт | 1 | 5502 | 5502 | 87964 | 87964 | 93466 |  | 5502 | 0 | 87964 | 0 | 0 | 1 | 5502 | 5502 | 87964 | 87964 | 93466
| Щит распределительный | м | 70 | 314 | 21980 | 2857 | 199990 | 221970 |  | 314 | 0 | 2857 | 0 | 0 | 70 | 314 | 21980 | 2857 | 199990 | 221970
| Кабель силовой, не поддерживающий горение, безгалогенный | м | 15 | 162 | 2430 | 497 | 7455 | 9885 |  | 162 | 0 | 497 | 0 | 0 | 15 | 162 | 2430 | 497 | 7455 | 9885
| Кабель силовой, не поддерживающий горение, безгалогенный | м | 350 | 162 | 56700 | 434 | 151900 | 208600 |  | 162 | 0 | 434 | 0 | 0 | 350 | 162 | 56700 | 434 | 151900 | 208600
| Кабель силовой, не поддерживающий горение, безгалогенный | м | 210 | 162 | 34020 | 185 | 38850 | 72870 |  | 162 | 0 | 185 | 0 | 0 | 210 | 162 | 34020 | 185 | 38850 | 72870
| Кабель силовой, не поддерживающий горение, безгалогенный | м | 270 | 162 | 43740 | 167 | 45090 | 88830 |  | 162 | 0 | 167 | 0 | 0 | 270 | 162 | 43740 | 167 | 45090 | 88830
| Лоток 50х100 L=3000 перфорированный | м. | 300 | 838 | 251400 | 1759 | 527700 | 779100 |  | 838 | 0 | 1759 | 0 | 0 | 300 | 838 | 251400 | 1759 | 527700 | 779100
| Труба D=32 гибкая гофрированная не распространяющая горение, с зондом | шт | 110 | 262 | 28820 | 681 | 74910 | 103730 |  | 262 | 0 | 681 | 0 | 0 | 110 | 262 | 28820 | 681 | 74910 | 103730
| Труба гофрированная ПВХ 50 мм с протяжкой | м. | 30 | 52 | 1560 | 130 | 3900 | 5460 |  | 52 | 0 | 130 | 0 | 0 | 30 | 52 | 1560 | 130 | 3900 | 5460
| Заземляющий проводник гибкий | м. | 320 | 46 | 14720 | 59 | 18880 | 33600 |  | 46 | 0 | 59 | 0 | 0 | 320 | 46 | 14720 | 59 | 18880 | 33600
| Металлорукав в ПВХ-изоляции | м | 100 | 66 | 6600 | 167 | 16700 | 23300 |  | 66 | 0 | 167 | 0 | 0 | 100 | 66 | 6600 | 167 | 16700 | 23300
| Дюбель гвоздь | шт | 30 | 33 | 990 | 43 | 1290 | 2280 |  | 33 | 0 | 43 | 0 | 0 | 30 | 33 | 990 | 43 | 1290 | 2280
| Скоба металлическая | шт | 420 | 33 | 13860 | 37 | 15540 | 29400 |  | 33 | 0 | 37 | 0 | 0 | 420 | 33 | 13860 | 37 | 15540 | 29400
| Металлорукав в ПВХ-изоляции | шт | 1 | 1965 | 1965 | 20595 | 20595 | 22560 |  | 1965 | 0 | 20595 | 0 | 0 | 1 | 1965 | 1965 | 20595 | 20595 | 22560
| Скоба металлическая | шт | 15 | 262 | 3930 | 109 | 1635 | 5565 |  | 262 | 0 | 109 | 0 | 0 | 15 | 262 | 3930 | 109 | 1635 | 5565
| Шина заземления ГЗШ 20 подключений | м | 20 | 1048 | 20960 | 1084 | 21680 | 42640 |  | 1048 | 0 | 1084 | 0 | 0 | 20 | 1048 | 20960 | 1084 | 21680 | 42640
| Аксессуары (расходные материалы, крепеж) | к-т | 1 |  |  | 15600 | 15600 | 15600 |  |  |  | 15600 | 0 | 0 | 1 |  |  | 15600 | 15600 | 15600
| Пуско-наладочные работы | к-т | 1 | 48000 | 48000 |  |  | 48000 |  | 48000 | 0 |  |  | 0 | 1 | 48000 | 48000 |  |  | 48000
1.19 | 130-23-УА2 Устройства автоматики |  |  |  | 5968370 |  | 11061322 | 17029692 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5968370 |  | 11061322 | 17029692
| Монтаж к-тлектов автоматики | к-т | 16 | 29533 | 472528 | 262312 | 4196992 | 4669520 |  | 29533 | 0 | 262312 | 0 | 0 | 16 | 29533 | 472528 | 262312 | 4196992 | 4669520
| Прокладка кабелей системы автоматизации вентиляции | п/м | 14210 | 305 | 4334050 | 405 | 5755050 | 10089100 |  | 305 | 0 | 405 | 0 | 0 | 14210 | 305 | 4334050 | 405 | 5755050 | 10089100
| Монтаж узла терморегулирования | шт | 6 | 55632 | 333792 | 184880 | 1109280 | 1443072 |  | 55632 | 0 | 184880 | 0 | 0 | 6 | 55632 | 333792 | 184880 | 1109280 | 1443072
| Пуско-наладочные работы | к-т | 1 | 828000 | 828000 |  |  | 828000 |  | 828000 | 0 |  |  | 0 | 1 | 828000 | 828000 |  |  | 828000
1.20 | 130-23-УА3 Устройства автоматики |  |  |  | 3394053 |  | 4303687 | 7697740 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3394053 |  | 4303687 | 7697740
| Монтаж к-тлектов автоматики | к-т | 3 | 44521 | 133563 | 127629 | 382887 | 516450 |  | 44521 | 0 | 127629 | 0 | 0 | 3 | 44521 | 133563 | 127629 | 382887 | 516450
| Прокладка кабелей системы автоматизации вентиляции | п/м | 8450 | 324 | 2737800 | 464 | 3920800 | 6658600 |  | 324 | 0 | 464 | 0 | 0 | 8450 | 324 | 2737800 | 464 | 3920800 | 6658600
| Пуско-наладочные работы | к-т | 1 | 522690 | 522690 |  |  | 522690 |  | 522690 | 0 |  |  | 0 | 1 | 522690 | 522690 |  |  | 522690
2 | Объекты энергетического хозяйства | [13 empty] | 0
2.1 | 130-23-ЭН Наружное освещение |  |  |  | 295036 |  | 709399 | 1004435 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 295036 |  | 709399 | 1004435
| Ящик управления освещением | шт | 2 | 5502 | 11004 | 32487 | 64974 | 75978 |  | 5502 | 0 | 32487 | 0 | 0 | 2 | 5502 | 11004 | 32487 | 64974 | 75978
| Кабель силовой, не поддерживающий горение, безгалогенный | м. | 350 | 215 | 75250 | 185 | 64750 | 140000 |  | 215 | 0 | 185 | 0 | 0 | 350 | 215 | 75250 | 185 | 64750 | 140000
| Светильник светодиодный промышленный FL-Pro 60° 50 Вт 5000К Вартон | шт | 23 | 4585 | 105455 | 21363 | 491349 | 596804 |  | 4585 | 0 | 21363 | 0 | 0 | 23 | 4585 | 105455 | 21363 | 491349 | 596804
| Металлорукав МПГ25 в оболочке | м | 350 | 105 | 36750 | 120 | 42000 | 78750 |  | 105 | 0 | 120 | 0 | 0 | 350 | 105 | 36750 | 120 | 42000 | 78750
| Скоба металлическая однолапковая Д25 | шт | 350 | 7 | 2450 | 27 | 9450 | 11900 |  | 7 | 0 | 27 | 0 | 0 | 350 | 7 | 2450 | 27 | 9450 | 11900
| Коробка распределительная T25 влагозащищенная IP 65 80x51 | шт | 23 | 655 | 15065 | 135 | 3105 | 18170 |  | 655 | 0 | 135 | 0 | 0 | 23 | 655 | 15065 | 135 | 3105 | 18170
| Анкер клиновой | шт | 46 | 66 | 3036 | 109 | 5014 | 8050 |  | 66 | 0 | 109 | 0 | 0 | 46 | 66 | 3036 | 109 | 5014 | 8050
| Анкер клиновой | шт | 23 | 66 | 1518 | 127 | 2921 | 4439 |  | 66 | 0 | 127 | 0 | 0 | 23 | 66 | 1518 | 127 | 2921 | 4439
| Дюбель-гвоздь | шт | 396 | 33 | 13068 | 16 | 6336 | 19404 |  | 33 | 0 | 16 | 0 | 0 | 396 | 33 | 13068 | 16 | 6336 | 19404
| Аксессуары (расходные материалы, крепеж) | к-т | 1 |  |  | 19500 | 19500 | 19500 |  |  |  | 19500 | 0 | 0 | 1 |  |  | 19500 | 19500 | 19500
| Пуско-наладочные работы | к-т | 1 | 31440 | 31440 |  |  | 31440 |  | 31440 | 0 |  |  | 0 | 1 | 31440 | 31440 |  |  | 31440
| Объекты транспортого хозяйства и связи | [13 empty] | 0
3.1 | 130-23-ПЖ Пути железнодорожные |  |  |  | 37449235.29 |  | 47516486.52 | 84965721.81 |  |  | 12223330.2828 |  | 17269503.4967 | 29492833.7795 | 0 |  | 25225766.66 |  | 30247007.76 | 55472774.42
| Железнодорожный путь №1 |  |  |  | 11963908.52 |  | 15123503.88 | 27087412.4 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 11963908.52 |  | 15123503.88 | 27087412.4
| Сооружение земляного полота | [13 empty] | 0
| Вырезка существующего дорожного покрытия | м³ | 79.62 | 13494 | 1074392.28 |  |  | 1074392.28 |  | 13494 | 0 |  |  | 0 | 79.62 | 13494 | 1074392.28 |  |  | 1074392.28
| Вырезка существующего бетонного покрытия пола | м³ | 308.73 | 19422 | 5996154.06 |  |  | 5996154.06 |  | 19422 | 0 |  |  | 0 | 308.73 | 19422 | 5996154.06 |  |  | 5996154.06
| Выемка техногенного грунта с перевозкой на 30 км и утилизацией | м³ | 196.74 | 2405 | 473159.7 |  |  | 473159.7 |  | 2405 | 0 |  |  | 0 | 196.74 | 2405 | 473159.7 |  |  | 473159.7
| Устройство балластого слоя ж/д пути под подошвой шпалы (h)20см | [13 empty] | 0
| - из щебня балластого фр.25-60 | м³ | 151 | 2513 | 379463 | 6681 | 1008831 | 1388294 |  | 2513 | 0 | 6681 | 0 | 0 | 151 | 2513 | 379463 | 6681 | 1008831 | 1388294
| - гравийно-песчаная подушка | м³ | 163 | 2334 | 380442 | 2162 | 352406 | 732848 |  | 2334 | 0 | 2162 | 0 | 0 | 163 | 2334 | 380442 | 2162 | 352406 | 732848
| - геотекстиль, 3м | м | 226.24 | 47 | 10633.28 | 264 | 59727.36 | 70360.64 |  | 47 | 0 | 264 | 0 | 0 | 226.24 | 47 | 10633.28 | 264 | 59727.36 | 70360.64
| Верхнее строение пути №1 | [13 empty] | 0
| Укладка звеньевого пути в прямых и кривых новыми рельсами (рельсы типа Р65, длиной 12,5м на ж/б шпалах с эпюрой шпал 1840шт/км с разделанным промежуточным скреплением типа Р65 | м | 226.24 | 2476 | 560170.24 | 60348 | 13653131.52 | 14213301.76 |  | 2476 | 0 | 60348 | 0 | 0 | 226.24 | 2476 | 560170.24 | 60348 | 13653131.52 | 14213301.76
| Выправка пути в плане и в профиле (Р65, шпалы ж/б) | м | 226.24 | 6552 | 1482324.48 |  |  | 1482324.48 |  | 6552 | 0 |  |  | 0 | 226.24 | 6552 | 1482324.48 |  |  | 1482324.48
| Послеосадочный ремонт (Р65, шпалы ж/б) | м | 226.24 | 6552 | 1482324.48 |  |  | 1482324.48 |  | 6552 | 0 |  |  | 0 | 226.24 | 6552 | 1482324.48 |  |  | 1482324.48
| Устройство тупикового рельсового упора колесных пар РУ-1 | шт | 1 | 124845 | 124845 | 49408 | 49408 | 174253 |  | 124845 | 0 | 49408 | 0 | 0 | 1 | 124845 | 124845 | 49408 | 49408 | 174253
| Железнодорожный путь №2 |  |  |  | 11963863.52 |  | 15123503.88 | 27087367.4 |  |  | 2134754.44 |  | 0 | 2134754.44 | 0 |  | 9829109.08 |  | 15123503.88 | 24952612.96
| Сооружение земляного полота | [13 empty] | 0
| Вырезка существующего дорожного покрытия | м³ | 79.62 | 13494 | 1074392.28 |  |  | 1074392.28 |  | 13494 | 0 |  |  | 0 | 79.62 | 13494 | 1074392.28 |  |  | 1074392.28
| Вырезка существующего бетонного покрытия пола | м³ | 308.73 | 19422 | 5996154.06 |  |  | 5996154.06 | 96.62 | 19422 | 1876553.64 |  |  | 1876553.64 | 212.11 | 19422 | 4119600.42 |  |  | 4119600.42
| Выемка техногенного грунта с перевозкой на 30 км и утилизацией | м³ | 196.74 | 2405 | 473159.7 |  |  | 473159.7 | 107.36 | 2405 | 258200.8 |  |  | 258200.8 | 89.38 | 2405 | 214958.9 |  |  | 214958.9
| Устройство балластого слоя ж/д пути под подошвой шпалы (h)20см | [13 empty] | 0
| - из щебня балластого фр.25-60 | м³ | 151 | 2513 | 379463 | 6681 | 1008831 | 1388294 |  | 2513 | 0 | 6681 | 0 | 0 | 151 | 2513 | 379463 | 6681 | 1008831 | 1388294
| - гравийно-песчаная подушка | м³ | 163 | 2334 | 380442 | 2162 | 352406 | 732848 |  | 2334 | 0 | 2162 | 0 | 0 | 163 | 2334 | 380442 | 2162 | 352406 | 732848
| - геотекстиль, 3м | м | 226.24 | 47 | 10633.28 | 264 | 59727.36 | 70360.64 |  | 47 | 0 | 264 | 0 | 0 | 226.24 | 47 | 10633.28 | 264 | 59727.36 | 70360.64
| Верхнее строение пути №2 | [13 empty] | 0
| Укладка звеньевого пути в прямых и кривых новыми рельсами (рельсы типа Р65, длиной 12,5м на ж/б шпалах с эпюрой шпал 1840шт/км с разделанным промежуточным скреплением типа Р65 | м | 226.24 | 2476 | 560170.24 | 60348 | 13653131.52 | 14213301.76 |  | 2476 | 0 | 60348 | 0 | 0 | 226.24 | 2476 | 560170.24 | 60348 | 13653131.52 | 14213301.76
| Выправка пути в плане и в профиле (Р65, шпалы ж/б) | м | 226.24 | 6552 | 1482324.48 | 0 | 0 | 1482324.48 |  | 6552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.24 | 6552 | 1482324.48 | 0 | 0 | 1482324.48
| Послеосадочный ремонт (Р65, шпалы ж/б) | м | 226.24 | 6552 | 1482324.48 | 0 | 0 | 1482324.48 |  | 6552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.24 | 6552 | 1482324.48 | 0 | 0 | 1482324.48
| Устройство тупикового рельсового упора колесных пар | шт | 1 | 124800 | 124800 | 49408 | 49408 | 174208 |  | 124800 | 0 | 49408 | 0 | 0 | 1 | 124800 | 124800 | 49408 | 49408 | 174208
| Железнодорожный путь №3 |  |  |  | 8310018.71 |  | 10553536.56 | 18863555.27 |  |  | 6617293.6388 |  | 10553560.106 | 17170853.7448 | 0 |  | 1692639.78 |  | 0 | 1692639.78
| Сооружение земляного полота | [13 empty] | 0
| Вырезка существующего дорожного покрытия | м³ | 55.04 | 13494 | 742709.76 |  |  | 742709.76 |  | 13494 | 0 |  |  | 0 | 55.04 | 13494 | 742709.76 |  |  | 742709.76
| Вырезка существующего бетонного покрытия пола | м³ | 213.41 | 19422 | 4144849.02 |  |  | 4144849.02 | 164.5 | 19422 | 3194919 |  |  | 3194919 | 48.91 | 19422 | 949930.02 |  |  | 949930.02
| Выемка техногенного грунта с перевозкой на 30 км и утилизацией | м³ | 136 | 2405 | 327080 |  |  | 327080 | 136 | 2405 | 327080 |  |  | 327080 | 0 | 2405 | 0 |  |  | 0
| Устройство балластого слоя ж/д пути под подошвой шпалы (h)20см | [13 empty] | 0
| - из щебня балластого фр.25-60 | м³ | 105 | 2513 | 263865 | 6681 | 701505 | 965370 | 105 | 2513.16 | 263881.8 | 6681 | 701505 | 965386.8 | 0 | 2513 | 0 | 6681 | 0 | 0
| - гравийно-песчаная подушка | м³ | 112.6 | 2334 | 262808.4 | 2162 | 243441.2 | 506249.6 | 112.6 | 2333.76 | 262781.376 | 2161.5 | 243384.9 | 506166.276 | 0 | 2334 | 0 | 2162 | 0 | 0
| - геотекстиль, 3м | м | 156.39 | 47 | 7350.33 | 264 | 41286.96 | 48637.29 | 156.39 | 46.8 | 7319.052 | 264.096 | 41301.9734 | 48621.0254 | 0 | 47 | 0 | 264 | 0 | 0
| Верхнее строение пути №3 | [13 empty] | 0
| Укладка звеньевого пути в прямых и кривых новыми рельсами (рельсы типа Р65, длиной 12,5м на ж/б шпалах с эпюрой шпал 1840шт/км с разделанным промежуточным скреплением типа Р65 | м | 156.39 | 2476 | 387221.64 | 60860 | 9517895.4 | 9905117.04 | 156.39 | 2475.72 | 387177.8508 | 60860.4123 | 9517959.8796 | 9905137.7304 | 0 | 2476 | 0 | 60860 | 0 | 0
| Выправка пути в плане и в профиле (Р65, шпалы ж/б) | м | 156.39 | 6552 | 1024667.28 |  |  | 1024667.28 | 156.39 | 6552 | 1024667.28 |  |  | 1024667.28 | 0 | 6552 | 0 |  |  | 0
| Послеосадочный ремонт (Р65, шпалы ж/б) | м | 156.39 | 6552 | 1024667.28 |  |  | 1024667.28 | 156.39 | 6552 | 1024667.28 |  |  | 1024667.28 | 0 | 6552 | 0 |  |  | 0
| Устройство тупикового рельсового упора колесных пар | шт | 1 | 124800 | 124800 | 49408 | 49408 | 174208 | 1 | 124800 | 124800 | 49408.353 | 49408.353 | 174208.353 | 0 | 124800 | 0 | 49408 | 0 | 0
| Железнодорожный путь №4 |  |  |  | 5211444.54 |  | 6715942.2 | 11927386.74 |  |  | 3471282.204 |  | 6715943.3906 | 10187225.5946 | 0 |  | 1740109.28 |  | 0 | 1740109.28
| Сооружение земляного полота | [13 empty] | 0
| Вырезка существующего дорожного покрытия | м³ | 34.22 | 13494 | 461764.68 |  |  | 461764.68 |  | 13494 | 0 |  |  | 0 | 34.22 | 13494 | 461764.68 |  |  | 461764.68
| Вырезка существующего бетонного покрытия пола | м³ | 132.63 | 19422 | 2575939.86 |  |  | 2575939.86 | 67.93 | 19422 | 1319336.46 |  |  | 1319336.46 | 64.7 | 19422 | 1256603.4 |  |  | 1256603.4
| Выемка техногенного грунта с перевозкой на 30 км и утилизацией | м³ | 84.52 | 2405 | 203270.6 |  |  | 203270.6 | 75.48 | 2405 | 181529.4 |  |  | 181529.4 | 9.04 | 2405 | 21741.2 |  |  | 21741.2
| Устройство балластого слоя ж/д пути под подошвой шпалы (h)20см | [13 empty] | 0
| - из щебня балластого фр.25-60 | м³ | 65 | 2513 | 163345 | 6681 | 434265 | 597610 | 65 | 2513.16 | 163355.4 | 6681 | 434265 | 597620.4 | 0 | 2513 | 0 | 6681 | 0 | 0
| - гравийно-песчаная подушка | м³ | 70 | 2334 | 163380 | 2162 | 151340 | 314720 | 70 | 2333.76 | 163363.2 | 2161.5 | 151305 | 314668.2 | 0 | 2334 | 0 | 2162 | 0 | 0
| - геотекстиль, 3м | м | 97.2 | 47 | 4568.4 | 264 | 25660.8 | 30229.2 | 97.2 | 46.8 | 4548.96 | 264.096 | 25670.1312 | 30219.0912 | 0 | 47 | 0 | 264 | 0 | 0
| Верхнее строение пути №4 | [13 empty] | 0
| Укладка звеньевого пути в прямых и кривых новыми рельсами (рельсы типа Р65, длиной 12,5м на ж/б шпалах с эпюрой шпал 1840шт/км с разделанным промежуточным скреплением типа Р65 | м | 97.2 | 2476 | 240667.2 | 62297 | 6055268.4 | 6295935.6 | 97.2 | 2475.72 | 240639.984 | 62297.2727 | 6055294.9064 | 6295934.8904 | 0 | 2476 | 0 | 62297 | 0 | 0
| Выправка пути в плане и в профиле (Р65, шпалы ж/б) | м | 97.2 | 6552 | 636854.4 |  |  | 636854.4 | 97.2 | 6552 | 636854.4 |  |  | 636854.4 | 0 | 6552 | 0 |  |  | 0
| Послеосадочный ремонт (Р65, шпалы ж/б) | м | 97.2 | 6552 | 636854.4 |  |  | 636854.4 | 97.2 | 6552 | 636854.4 |  |  | 636854.4 | 0 | 6552 | 0 |  |  | 0
| Устройство тупикового рельсового упора колесных пар | шт | 1 | 124800 | 124800 | 49408 | 49408 | 174208 | 1 | 124800 | 124800 | 49408.353 | 49408.353 | 174208.353 | 0 | 124800 | 0 | 49408 | 0 | 0
| Итого по разделу 130-23-ПЖ. Железнодорожные пути |  |  |  | 37449235.29 |  | 47516486.52 | 84965721.81 |  |  | 12223330.2828 |  | 17269503.4967 | 29492833.7795 | 0 |  | 25225766.66 |  | 30247007.76 | 55472774.42
4 | Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения | [13 empty] | 0
4.1 | 130-23-НВК Наружные сети канализации |  |  |  | 935719.9 |  | 556203 | 1491922.9 |  |  | 451559.7395 |  | 505403.094 | 956962.8335 | 0 |  | 484195.05 |  | 197170.71 | 681365.76
| Прокладка труб гофрированных 2-слойных раструбных канализационных ø160 мм | м | 72 | 1918 | 138096 | 923 | 66456 | 204552 | 70 | 1918.4688 | 134292.816 | 923.065 | 64614.55 | 198907.366 | 2 | 1918 | 3836 | 923 | 1846 | 5682
| Прокладка труб стальных электросварных прямошовных ø325х6,0 (футляр) с весьма усил. Гидроизол | м | 36 | 2794 | 100584 | 8449 | 304164 | 404748 | 31.6 | 2793.7584 | 88282.7654 | 8448.96 | 266987.136 | 355269.9014 | 4.4 | 2794 | 12293.6 | 8449 | 37175.6 | 49469.2
| Устройство колодца канализационного из сборных ж/б элементов ∅1000 | шт | 3 | 78955 | 236865 | 48789 | 146366 | 383231 | 2 | 78955 | 157910 | 48788.6667 | 146366 | 304276 | 1 | 78955 | 78955 | 48789 | 146366 | 225321
| Монтаж тройника НПВХ Т 160/160 | шт | 1 | 4060 | 4060 | 3398 | 3398 | 7458 |  | 4060 | 0 | 3398 | 0 | 0 | 1 | 4060 | 4060 | 3398 | 3398 | 7458
| Монтаж отвода НПВХ О 45° 160 | шт | 1 | 2754 | 2754 | 1121 | 1121 | 3875 |  | 2754 | 0 | 1121 | 0 | 0 | 1 | 2754 | 2754 | 1121 | 1121 | 3875
| Монтаж муфты защитой (для прохода через стенку ж.б. колодца) для НПВХ трубы ∅160 | шт | 5 | 6442 | 32210 | 2334 | 11670 | 43880 |  | 6442 | 0 | 2334 | 0 | 0 | 5 | 6442 | 32210 | 2334 | 11670 | 43880
| Затирка поверхности лотка в колодце (железнение) цементом | м² | 2.4 | 672 | 1612.8 |  |  | 1612.8 |  | 672 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 672 | 1612.8 |  |  | 1612.8
| Заполнение межтрубного пространства в футляре цементо-песчаной смесью (цемент М100) | м³ | 2.3 | 17406 | 40033.8 | 6006 | 13813.8 | 53847.6 | 1.82 | 17406 | 31678.92 | 6006 | 10930.92 | 42609.84 | 0.48 | 17406 | 8354.88 | 6006 | 2882.88 | 11237.76
| Отсыпка песка крупнозернистого фракции 1-2 мм | м³ | 0.8 | 2601 | 2080.8 | 2059 | 1647.2 | 3728 | 6.23 | 2601.3456 | 16206.3831 | 2059.2 | 12828.816 | 29035.1991 | -5.43 | 2601 | -14123.43 | 2059 | -11180.37 | -25303.8
| Отсыпка щебня с трамбованием | м³ | 3.5 | 2682 | 9387 | 2162 | 7567 | 16954 | 1.7 | 2682.4608 | 4560.1834 | 2162.16 | 3675.672 | 8235.8554 | 1.8 | 2682 | 4827.6 | 2162 | 3891.6 | 8719.2
| Обмазка сборных ж.б. элементов праймером Технониколь №1 | м² | 25.3 | 297 | 7514.1 |  |  | 7514.1 | 12.5 | 297.108 | 3713.85 |  |  | 3713.85 | 12.8 | 297 | 3801.6 |  |  | 3801.6
| Обмазка сборных ж.б. элементов колодцев битумной мастикой Технониколь №24 (2 раза) | м² | 50.6 | 594 | 30056.4 |  |  | 30056.4 | 25.1 | 594.216 | 14914.8216 |  |  | 14914.8216 | 25.5 | 594 | 15147 |  |  | 15147
| Восстановление асфальтобетонного покрытия | м² | 120 | 2716 | 325920 |  |  | 325920 |  | 2716 | 0 |  |  | 0 | 120 | 2716 | 325920 |  |  | 325920
| Восстановление бордюрного камня | м | 2 | 2273 | 4546 |  |  | 4546 |  | 2273 | 0 |  |  | 0 | 2 | 2273 | 4546 |  |  | 4546
|  |  |  | ИТОГО | 218841900.25 |  | 295074265.83 | 513916166.08 | ВСЕГО по акту |  | 72835359.362 |  | 82127086.649 | 154962446.001 |  | ИТОГО | 146002077.29 |  | 213089627.37 | 359091704.66
|  |  |  | в т.ч. НДС 20% | 36473650.0417 |  | 49179044.305 | 85652694.3467 | в т.ч. НДС 20% |  | 12139226.5603 |  | 13687847.7748 | 25827074.3335 |  | в т.ч. НДС 20% | 24333679.5483 |  | 35514937.895 | 59848617.4433
Сдал: | Генеральный директор ООО «КиКГЕОСТРОЙ» | [6 empty] | (Ю.Ф. Кесслер) | [12 empty] | ()
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Принял: | Генеральный директор АО «МЕТРОВАГОНМАШ» | [6 empty] | (А.Б. Степнов) | [13 empty] | ()
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]