## кс-3 №1
[9 empty] | Выполнение №1 | [5 empty] | Остаток к закрытию
№ | Наименовение | Ед.изм | Кол-во | Стоимость работ, руб. с НДС |  | Стоимость материалов, руб. с НДС |  | Итого, руб. с НДС | Кол-во | Стоимость работ, руб. с НДС |  | Стоимость материалов, руб. с НДС |  | Итого, руб. с НДС | Кол-во | Стоимость работ, руб. с НДС |  | Стоимость материалов, руб. с НДС |  | Итого, руб. с НДС
|  |  |  | за ед. | итого | за ед | итого |  |  | за ед. | итого | за ед | итого |  |  | за ед. | итого | за ед | итого
1 | Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта, в том числе:
1.1 | 130-23-АС3 Архитектурно-строительные решения |  |  |  | 22129692.9755 |  | 20718895.6253 | 42848588.6008 |  |  | 7040059.9474 |  | 7523129.8217 | 14563189.7691 |  |  | 15089633.0281 |  | 13195765.8036 | 28285398.8317
Демонтажные работы
| Частичный демонтаж крестовых связей | т | 0.44 | 49415 | 21742.6 |  |  | 21742.6 | 0.44 | 49415 | 21742.6 |  |  | 21742.6 | 0 | 49415 | 0 |  |  | 0
| Демонтаж сэндвич панелей | м² | 389.4 | 990.36 | 385646.184 |  |  | 385646.184 | 389.4 | 990.36 | 385646.184 |  |  | 385646.184 | 0 | 990.36 | 0 |  |  | 0
| Устройство фахверка | т | 0.34 | 95478 | 32462.52 | 229000 | 77860 | 110322.52 | 0.34 | 95478 | 32462.52 | 229000 | 77860 | 110322.52 | 0 | 95478 | 0 | 229000 | 0 | 0
| Устройство сэндвич панелей | м² | 389.4 | 2711 | 1055663.4 | 6573 | 2559526.2 | 3615189.6 | 389.4 | 2711 | 1055663.4 | 6573 | 2559526.2 | 3615189.6 | 0 | 2711 | 0 | 6573 | 0 | 0
| Устройство перегородок | [13 empty] | 0
| Перегородки гипсокартонные типа С112 к-тлексной системы КНАУФ толщиной 100 мм с облицовкой 2мя листами ГКЛ (толщиной 12,5мм) со звукоизолирующим слоем из минераловатых плит Лайт Баттс толщиной 50 мм | м² | 536 | 4955 | 2655880 | 4501 | 2412536 | 5068416 | 536 | 4955 | 2655880 | 4501 | 2412536 | 5068416 | 0 | 4955 | 0 | 4501 | 0 | 0
| Устройство отверстий под воздуховоды | шт | 2 | 8577.88 | 17155.76 | 4657.25 | 9314.5 | 26470.26 |  | 8577.88 | 0 | 4657.25 | 0 | 0 | 2 | 8577.88 | 17155.76 | 4657.25 | 9314.5 | 26470.26
| Отделка потолков помещений | [13 empty] | 0
| Подвесной потолок системы "Армстронг" | м² | 301.4 | 3957.0696 | 1192660.7774 |  |  | 1192660.7774 |  | 3957.0696 | 0 |  |  | 0 | 301.4 | 3957.0696 | 1192660.7774 |  |  | 1192660.7774
| Подвесной потолок системы "Кнауф-акустика" | м² | 168.8 | 1131.7614 | 191041.3243 | 3051.3912 | 515074.8346 | 706116.1589 |  | 1131.7614 | 0 | 3051.3912 | 0 | 0 | 168.8 | 1131.7614 | 191041.3243 | 3051.3912 | 515074.8346 | 706116.1589
| Реечный алюминиевый потолок | м² | 111.8 | 7888.98 | 881987.964 |  |  | 881987.964 |  | 7888.98 | 0 |  |  | 0 | 111.8 | 7888.98 | 881987.964 |  |  | 881987.964
| Затирка бетонной поверхности перекрытия перед устройством потолка | м² | 206.75 | 1134.7875 | 234617.3156 | 719.0898 | 148671.8162 | 383289.1318 |  | 1134.7875 | 0 | 719.0898 | 0 | 0 | 206.75 | 1134.7875 | 234617.3156 | 719.0898 | 148671.8162 | 383289.1318
| Устроиство базового слоя шпаклевки | м² | 69.4 | 888.18 | 61639.692 | 462.8 | 32118.32 | 93758.012 |  | 888.18 | 0 | 462.8 | 0 | 0 | 69.4 | 888.18 | 61639.692 | 462.8 | 32118.32 | 93758.012
| Устроиство финишного слоя шпаклевки | м² | 69.4 | 1277.25 | 88641.15 | 397.787 | 27606.4178 | 116247.5678 |  | 1277.25 | 0 | 397.787 | 0 | 0 | 69.4 | 1277.25 | 88641.15 | 397.787 | 27606.4178 | 116247.5678
| Окраска потолка силикатой краской за 2 раза | м² | 138.8 | 635.481 | 88204.7628 | 740.9688 | 102846.4694 | 191051.2322 |  | 635.481 | 0 | 740.9688 | 0 | 0 | 138.8 | 635.481 | 88204.7628 | 740.9688 | 102846.4694 | 191051.2322
| Грунтовка поверхностей перед окрашиванием | м² | 138.8 | 75.6525 | 10500.567 | 42.2994 | 5871.1567 | 16371.7237 |  | 75.6525 | 0 | 42.2994 | 0 | 0 | 138.8 | 75.6525 | 10500.567 | 42.2994 | 5871.1567 | 16371.7237
| Полы помещений | [13 empty] | 0
| Очистка поверхности от грязи и мусора | м² | 352.5 | 378.2625 | 133337.5312 | 72.93 | 25707.825 | 159045.3563 | 352.5 | 378.2625 | 133337.5312 | 72.93 | 25707.825 | 159045.3563 | 0 | 378.2625 | 0 | 72.93 | 0 | 0
| Устройство пола из бетона кл. В25 толщиной до 100 мм | м³ | 7.87 | 13208 | 103946.96 | 14998 | 118034.26 | 221981.22 | 7.87 | 13208 | 103946.96 | 14998 | 118034.26 | 221981.22 | 0 | 13208 | 0 | 14998 | 0 | 0
| Керамогранитая плитка | м² | 187.8 | 4772 | 896181.6 | 2131 | 400201.8 | 1296383.4 |  | 4772 | 0 | 2131 | 0 | 0 | 187.8 | 4772 | 896181.6 | 2131 | 400201.8 | 1296383.4
| Напольная керамическая плитка | м² | 332.1 | 2629 | 873090.9 | 3034 | 1007591.4 | 1880682.3 |  | 2629 | 0 | 3034 | 0 | 0 | 332.1 | 2629 | 873090.9 | 3034 | 1007591.4 | 1880682.3
| Коммерческий линолеум (33-34 кл.) | м² | 121.8 | 708.1074 | 86247.4813 | 2641.5246 | 321737.6963 | 407985.1776 |  | 708.1074 | 0 | 2641.5246 | 0 | 0 | 121.8 | 708.1074 | 86247.4813 | 2641.5246 | 321737.6963 | 407985.1776
| Гидроизоляция Гидроизол | м² | 141.3 | 680.8725 | 96207.2843 | 1083.7398 | 153132.4337 | 249339.718 |  | 680.8725 | 0 | 1083.7398 | 0 | 0 | 141.3 | 680.8725 | 96207.2843 | 1083.7398 | 153132.4337 | 249339.718
| Наливной пол толщиной до 50мм | м² | 355.6 | 3576 | 1271625.6 | 1630 | 579628 | 1851253.6 |  | 3576 | 0 | 1630 | 0 | 0 | 355.6 | 3576 | 1271625.6 | 1630 | 579628 | 1851253.6
| Керамогранитая плитка с шероховатой поверхностью | м² | 2 | 4149 | 8298 | 2131 | 4262 | 12560 |  | 4149 | 0 | 2131 | 0 | 0 | 2 | 4149 | 8298 | 2131 | 4262 | 12560
| Наливной пол толщиной до 45мм армированный сеткой d4 В500 100х100 | м² | 141.3 | 3470 | 490311 | 1590 | 224667 | 714978 |  | 3470 | 0 | 1590 | 0 | 0 | 141.3 | 3470 | 490311 | 1590 | 224667 | 714978
| Грунтовка поверхностей перед финишным покрытием | м² | 1140.6 | 75.6525 | 86289.2415 | 42.2994 | 48246.6956 | 134535.9371 |  | 75.6525 | 0 | 42.2994 | 0 | 0 | 1140.6 | 75.6525 | 86289.2415 | 42.2994 | 48246.6956 | 134535.9371
| Отделка стен помещений | м² | 1194.52 | 4448.1898 | 5313451.7 | 3702.436 | 4422633.8 | 9736085.5 | 98.58 | 4448.1898 | 438502.5521 | 3702.436 | 364986.1367 | 803488.6888 | 1095.94 | 4448.1898 | 4874949.1479 | 3702.436 | 4057647.6633 | 8932596.8112
| Установка потивопожарных окон | шт | 11 | 34209 | 376299 | 89433 | 983763 | 1360062 |  | 34209 | 0 | 89433 | 0 | 0 | 11 | 34209 | 376299 | 89433 | 983763 | 1360062
| Установка внутренних окон | шт | 6 | 18204 | 109224 | 79865 | 479190 | 588414 |  | 18204 | 0 | 79865 | 0 | 0 | 6 | 18204 | 109224 | 79865 | 479190 | 588414
| Установка потивопожарных дверей | шт | 42 | 14176 | 595392 | 34900 | 1465800 | 2061192 |  | 14176 | 0 | 34900 | 0 | 0 | 42 | 14176 | 595392 | 34900 | 1465800 | 2061192
| Лестичная клетка | шт | 1 | 504288.43 | 504288.43 | 855301.2 | 855301.2 | 1359589.63 |  | 504288.43 | 0 | 855301.2 | 0 | 0 | 1 | 504288.43 | 504288.43 | 855301.2 | 855301.2 | 1359589.63
| Устройство перекрытия | м³ | 41.2 | 44343.5 | 1826952.2 | 47372 | 1951726.4 | 3778678.6 | 41.2 | 44343.5 | 1826952.2 | 47372 | 1951726.4 | 3778678.6 | 0 | 44343.5 | 0 | 47372 | 0 | 0
| Пол АБК | м² | 387 | 3576 | 1383912 | 3510 | 1358370 | 2742282 |  | 3576 | 0 | 3510 | 0 | 0 | 387 | 3576 | 1383912 | 3510 | 1358370 | 2742282
| Прорезка проёмов дверных и оконных | шт | 15 | 25728.4 | 385926 | 850.2 | 12753 | 398679 | 15 | 25728.4 | 385926 | 850.2 | 12753 | 398679 | 0 | 25728.4 | 0 | 850.2 | 0 | 0
| Устройство отверстия на кровле в осях В/32-34 | шт | 1 | 89509.68 | 89509.68 | 73184.8 | 73184.8 | 162694.48 |  | 89509.68 | 0 | 73184.8 | 0 | 0 | 1 | 89509.68 | 89509.68 | 73184.8 | 73184.8 | 162694.48
| Проходка воздуховодов сквозь кровлю АБК | шт | 12 | 11909.9742 | 142919.69 | 4538.7333 | 54464.8 | 197384.49 |  | 11909.9742 | 0 | 4538.7333 | 0 | 0 | 12 | 11909.9742 | 142919.69 | 4538.7333 | 54464.8 | 197384.49
| Устройство мк отверстий диам. 400 мм в покрытии здания | шт | 5 | 43829.718 | 219148.59 | 26306.28 | 131531.4 | 350679.99 |  | 43829.718 | 0 | 26306.28 | 0 | 0 | 5 | 43829.718 | 219148.59 | 26306.28 | 131531.4 | 350679.99
| Устройство дверного проёма в стене цеха (пож.выход) | шт | 1 | 219290.07 | 219290.07 | 155542.4 | 155542.4 | 374832.47 |  | 219290.07 | 0 | 155542.4 | 0 | 0 | 1 | 219290.07 | 219290.07 | 155542.4 | 155542.4 | 374832.47
1.2 | 130-23-АС1 Архитектурно-строительные решения |  |  |  | 11518228.36 |  | 20862917.378 | 32381145.738 |  |  | 3406557.23 |  | 9041265 | 12447822.23 | 0 |  | 8111671.13 |  | 11821652.378 | 19933323.508
| Металлоконструкции огрунтованные |  |  |  | 1391114.46 |  | 3336530 | 4727644.46 |  |  | 695557.23 |  | 1668265 | 2363822.23 | 0 |  | 695557.23 |  | 1668265 | 2363822.23
| Монтаж фахверковых стоек массой до 1,0 т | т | 13.9 | 95478 | 1327144.2 | 229000 | 3183100 | 4510244.2 | 6.95 | 95478 | 663572.1 | 229000 | 1591550 | 2255122.1 | 6.95 | 95478 | 663572.1 | 229000 | 1591550 | 2255122.1
| Монтаж распорок, ригелей, в том числе: Профили стальные гнутые замкнутые квадратые 100х4 | т | 0.67 | 95478 | 63970.26 | 229000 | 153430 | 217400.26 | 0.335 | 95478 | 31985.13 | 229000 | 76715 | 108700.13 | 0.335 | 95478 | 31985.13 | 229000 | 76715 | 108700.13
| Окраска металлоконструкций | м² | 439.29 |  | 1823053.5 |  | 292127.85 | 2115181.35 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 439.29 |  | 1823053.5 |  | 292127.85 | 2115181.35
| Устройство огнезащитой краски по металлу | м² | 439.29 | 4150 | 1823053.5 | 665 | 292127.85 | 2115181.35 |  | 4150 | 0 | 665 | 0 | 0 | 439.29 | 4150 | 1823053.5 | 665 | 292127.85 | 2115181.35
| Крепление металлоконструкций |  |  |  | 202237.8 |  | 401840.088 | 604077.888 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 202237.8 |  | 401840.088 | 604077.888
| Химический анкер, шпилька М16х190 | шт | 71 | 707.4 | 50225.4 | 1310.4 | 93038.4 | 143263.8 |  | 707.4 | 0 | 1310.4 | 0 | 0 | 71 | 707.4 | 50225.4 | 1310.4 | 93038.4 | 143263.8
| Распорный анкер типа Hilti HSA M12х115 | шт | 350 | 235.8 | 82530 | 326.352 | 114223.2 | 196753.2 |  | 235.8 | 0 | 326.352 | 0 | 0 | 350 | 235.8 | 82530 | 326.352 | 114223.2 | 196753.2
| Распорный анкер типа Hilti HSA M10х83 | шт | 260 | 188.64 | 49046.4 | 492.96 | 128169.6 | 177216 |  | 188.64 | 0 | 492.96 | 0 | 0 | 260 | 188.64 | 49046.4 | 492.96 | 128169.6 | 177216
| Распорный анкер типа Hilti HSA M6х50 | шт | 130 | 157.2 | 20436 | 510.8376 | 66408.888 | 86844.888 |  | 157.2 | 0 | 510.8376 | 0 | 0 | 130 | 157.2 | 20436 | 510.8376 | 66408.888 | 86844.888
| Демонтаж металлоконструкций |  |  |  | 103490 |  | 6500 | 109990 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 103490 |  | 6500 | 109990
| Демонтаж элементов тормозных ферм и связей с последующей приваркой к фахверку и окраской | т | 1 | 103490 | 103490 | 6500 | 6500 | 109990 |  | 103490 | 0 | 6500 | 0 | 0 | 1 | 103490 | 103490 | 6500 | 6500 | 109990
| Устройство перегородки |  |  |  | 6149267.6 |  | 16539154 | 22688421.6 |  |  | 2711000 |  | 7373000 | 10084000 | 0 |  | 3438267.6 |  | 9166154 | 12604421.6
| Стеновые сэндвич-панели «Металл Профиль» МП ТСП-Z-100-1000-Г-Г-МВ | м² | 2230.6 | 2711 | 6047156.6 | 7373 | 16446213.8 | 22493370.4 | 1000 | 2711 | 2711000 | 7373 | 7373000 | 10084000 | 1230.6 | 2711 | 3336156.6 | 7373 | 9073213.8 | 12409370.4
| Устройство противопожарной перегородки «Knauf» С112 с двухслойной обшивкой с каждой стороны | м² | 20.2 | 5055 | 102111 | 4601 | 92940.2 | 195051.2 |  | 5055 | 0 | 4601 | 0 | 0 | 20.2 | 5055 | 102111 | 4601 | 92940.2 | 195051.2
| Устройство бетонного плинтуса |  |  |  | 1849065 |  | 286765.44 | 2135830.44 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1849065 |  | 286765.44 | 2135830.44
| Устройство плинтуса из бетона кл. В25 | м³ | 7.6 | 39300 | 298680 | 23774.4 | 180685.44 | 479365.44 |  | 39300 | 0 | 23774.4 | 0 | 0 | 7.6 | 39300 | 298680 | 23774.4 | 180685.44 | 479365.44
| Шлифовка бетонной поверхности | м² | 115 | 1179 | 135585 |  |  | 135585 |  | 1179 | 0 |  |  | 0 | 115 | 1179 | 135585 |  |  | 135585
| Арматура Ш10А500С | п/м | 600 | 2358 | 1414800 | 176.8 | 106080 | 1520880 |  | 2358 | 0 | 176.8 | 0 | 0 | 600 | 2358 | 1414800 | 176.8 | 106080 | 1520880
1.3 | 130-23-ВК Внутренние трубопроводы |  |  |  | 3943362 |  | 7445173.632 | 11388535.632 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3943362 |  | 7445173.632 | 11388535.632
| Хозяйственно-питьевой водопровод В1. | сис | 1 | 910581 | 910581 | 979866.576 | 979866.576 | 1890447.576 |  | 910581 | 0 | 979866.576 | 0 | 0 | 1 | 910581 | 910581 | 979866.576 | 979866.576 | 1890447.576
| Горячее водоснабжение (Т3, Т4) | сис | 1 | 1137342 | 1137342 | 1607675.472 | 1607675.472 | 2745017.472 |  | 1137342 | 0 | 1607675.472 | 0 | 0 | 1 | 1137342 | 1137342 | 1607675.472 | 1607675.472 | 2745017.472
| Противопожарный водопровод, В2 | сис | 1 | 1545276 | 1545276 | 4118434.944 | 4118434.944 | 5663710.944 |  | 1545276 | 0 | 4118434.944 | 0 | 0 | 1 | 1545276 | 1545276 | 4118434.944 | 4118434.944 | 5663710.944
| Бытовая канализация К1 | сис | 1 | 350163 | 350163 | 739196.64 | 739196.64 | 1089359.64 |  | 350163 | 0 | 739196.64 | 0 | 0 | 1 | 350163 | 350163 | 739196.64 | 739196.64 | 1089359.64
1.4 | 130-23-ПС Пожарная сигнализация |  |  |  | 2676199 |  | 4039309.352 | 6715508.352 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2676199 |  | 4039309.352 | 6715508.352
| Сервер "Орион Про" | к-т | 1 | 50304 | 50304 |  |  | 50304 |  | 50304 | 0 |  |  | 0 | 1 | 50304 | 50304 |  |  | 50304
| Шкаф пожарной сигнализации | шт | 2 | 5502 | 11004 | 36625.68 | 73251.36 | 84255.36 |  | 5502 | 0 | 36625.68 | 0 | 0 | 2 | 5502 | 11004 | 36625.68 | 73251.36 | 84255.36
| Монтажный к-тлект | шт | 1 | 2358 | 2358 | 1456 | 1456 | 3814 |  | 2358 | 0 | 1456 | 0 | 0 | 1 | 2358 | 2358 | 1456 | 1456 | 3814
| Шкаф металлический с монтажной платой | шт | 1 | 5502 | 5502 | 15730 | 15730 | 21232 |  | 5502 | 0 | 15730 | 0 | 0 | 1 | 5502 | 5502 | 15730 | 15730 | 21232
| Прибор приемно-контрольный и управления пожарный | шт | 1 | 5502 | 5502 | 42033.68 | 42033.68 | 47535.68 |  | 5502 | 0 | 42033.68 | 0 | 0 | 1 | 5502 | 5502 | 42033.68 | 42033.68 | 47535.68
| Аккумулятор 12 В, 17 А/ч | шт | 6 | 524 | 3144 | 7368.4 | 44210.4 | 47354.4 |  | 524 | 0 | 7368.4 | 0 | 0 | 6 | 524 | 3144 | 7368.4 | 44210.4 | 47354.4
| Пульт контроля и управления | шт | 1 | 3406 | 3406 | 14788.176 | 14788.176 | 18194.176 |  | 3406 | 0 | 14788.176 | 0 | 0 | 1 | 3406 | 3406 | 14788.176 | 14788.176 | 18194.176
| Контроллер двухпроводной линиии связи | шт | 2 | 3406 | 6812 | 6507.852 | 13015.704 | 19827.704 |  | 3406 | 0 | 6507.852 | 0 | 0 | 2 | 3406 | 6812 | 6507.852 | 13015.704 | 19827.704
| Блок контрольно-пусковой | шт | 1 | 3406 | 3406 | 5933.928 | 5933.928 | 9339.928 |  | 3406 | 0 | 5933.928 | 0 | 0 | 1 | 3406 | 3406 | 5933.928 | 5933.928 | 9339.928
| Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный аналого-адресный | шт | 71 | 1572 | 111612 | 2472.34 | 175536.14 | 287148.14 |  | 1572 | 0 | 2472.34 | 0 | 0 | 71 | 1572 | 111612 | 2472.34 | 175536.14 | 287148.14
| Извещатель пожарный линейный однопозиционный адресный | шт | 26 | 4454 | 115804 | 37518 | 975468 | 1091272 |  | 4454 | 0 | 37518 | 0 | 0 | 26 | 4454 | 115804 | 37518 | 975468 | 1091272
| Извещатель пожарный ручной адресный | шт | 20 | 1572 | 31440 | 1458.34 | 29166.8 | 60606.8 |  | 1572 | 0 | 1458.34 | 0 | 0 | 20 | 1572 | 31440 | 1458.34 | 29166.8 | 60606.8
| Блок разветвительно-изолирующий | шт | 4 | 1310 | 5240 | 833.508 | 3334.032 | 8574.032 |  | 1310 | 0 | 833.508 | 0 | 0 | 4 | 1310 | 5240 | 833.508 | 3334.032 | 8574.032
| Преобразователь интерфейсов | шт | 4 | 4192 | 16768 | 15047.76 | 60191.04 | 76959.04 |  | 4192 | 0 | 15047.76 | 0 | 0 | 4 | 4192 | 16768 | 15047.76 | 60191.04 | 76959.04
| Патч-корд волоконно-оптический LC/UPC-LC/UPC 50 м | шт | 4 | 393 | 1572 | 3135.912 | 12543.648 | 14115.648 |  | 393 | 0 | 3135.912 | 0 | 0 | 4 | 393 | 1572 | 3135.912 | 12543.648 | 14115.648
| Патч-корд волоконно-оптический LC/UPC-LC/UPC 1 м | шт | 4 | 393 | 1572 | 1027 | 4108 | 5680 |  | 393 | 0 | 1027 | 0 | 0 | 4 | 393 | 1572 | 1027 | 4108 | 5680
| Устройство коммутационное | шт | 20 | 3406 | 68120 | 1774.5 | 35490 | 103610 |  | 3406 | 0 | 1774.5 | 0 | 0 | 20 | 3406 | 68120 | 1774.5 | 35490 | 103610
| Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) | шт | 5 | 1572 | 7860 | 478.4 | 2392 | 10252 |  | 1572 | 0 | 478.4 | 0 | 0 | 5 | 1572 | 7860 | 478.4 | 2392 | 10252
| Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) | шт | 8 | 1572 | 12576 | 478.4 | 3827.2 | 16403.2 |  | 1572 | 0 | 478.4 | 0 | 0 | 8 | 1572 | 12576 | 478.4 | 3827.2 | 16403.2
| Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) | шт | 6 | 1572 | 9432 | 478.4 | 2870.4 | 12302.4 |  | 1572 | 0 | 478.4 | 0 | 0 | 6 | 1572 | 9432 | 478.4 | 2870.4 | 12302.4
| Оповещатель охранно-пожарный звуковой | шт | 13 | 1572 | 20436 | 522.6 | 6793.8 | 27229.8 |  | 1572 | 0 | 522.6 | 0 | 0 | 13 | 1572 | 20436 | 522.6 | 6793.8 | 27229.8
| Полка 19" перфорированная консольная 1U | шт | 1 | 2620 | 2620 | 1900.6 | 1900.6 | 4520.6 |  | 2620 | 0 | 1900.6 | 0 | 0 | 1 | 2620 | 2620 | 1900.6 | 1900.6 | 4520.6
| Модуль подключения нагрузки | шт | 24 | 131 | 3144 | 93.288 | 2238.912 | 5382.912 |  | 131 | 0 | 93.288 | 0 | 0 | 24 | 131 | 3144 | 93.288 | 2238.912 | 5382.912
| Расширитель адресный | шт | 40 | 1965 | 78600 | 1093.092 | 43723.68 | 122323.68 |  | 1965 | 0 | 1093.092 | 0 | 0 | 40 | 1965 | 78600 | 1093.092 | 43723.68 | 122323.68
| Преобразователь интерфейса | шт | 1 | 3406 | 3406 | 4581.252 | 4581.252 | 7987.252 |  | 3406 | 0 | 4581.252 | 0 | 0 | 1 | 3406 | 3406 | 4581.252 | 4581.252 | 7987.252
| Коммутатор сетевой гигабитый 6 портовый | шт | 1 | 3406 | 3406 | 11700 | 11700 | 15106 |  | 3406 | 0 | 11700 | 0 | 0 | 1 | 3406 | 3406 | 11700 | 11700 | 15106
| Блок питания | шт | 1 | 3930 | 3930 | 3325.4 | 3325.4 | 7255.4 |  | 3930 | 0 | 3325.4 | 0 | 0 | 1 | 3930 | 3930 | 3325.4 | 3325.4 | 7255.4
| Лоток перфорированный 100х50х3000 | м | 890 | 497.8 | 443042 | 587.756 | 523102.84 | 966144.84 |  | 497.8 | 0 | 587.756 | 0 | 0 | 890 | 497.8 | 443042 | 587.756 | 523102.84 | 966144.84
| Перегородка для лотка | м | 890 | 131 | 116590 | 380.64 | 338769.6 | 455359.6 |  | 131 | 0 | 380.64 | 0 | 0 | 890 | 131 | 116590 | 380.64 | 338769.6 | 455359.6
| Крышка с заземлением на лоток основание 100 L3000 | м | 890 | 157.2 | 139908 | 278.72 | 248060.8 | 387968.8 |  | 157.2 | 0 | 278.72 | 0 | 0 | 890 | 157.2 | 139908 | 278.72 | 248060.8 | 387968.8
| Угол CPO 90 горизонтальный 90° 100х50 | шт | 16 | 1572 | 25152 | 2107.04 | 33712.64 | 58864.64 |  | 1572 | 0 | 2107.04 | 0 | 0 | 16 | 1572 | 25152 | 2107.04 | 33712.64 | 58864.64
| Угол CS 90 вертикальный внутренний 90° 100х50 | шт | 10 | 1572 | 15720 | 2459.6 | 24596 | 40316 |  | 1572 | 0 | 2459.6 | 0 | 0 | 10 | 1572 | 15720 | 2459.6 | 24596 | 40316
| Легкая консоль потолочная DS основание 100 | шт | 100 | 353.7 | 35370 | 456.274 | 45627.4 | 80997.4 |  | 353.7 | 0 | 456.274 | 0 | 0 | 100 | 353.7 | 35370 | 456.274 | 45627.4 | 80997.4
| Легкая консоль DW основание 100 | шт | 300 | 183.4 | 55020 | 291.33 | 87399 | 142419 |  | 183.4 | 0 | 291.33 | 0 | 0 | 300 | 183.4 | 55020 | 291.33 | 87399 | 142419
| Пластина крепежная GTO H50 | шт | 60 | 117.9 | 7074 | 98.8 | 5928 | 13002 |  | 117.9 | 0 | 98.8 | 0 | 0 | 60 | 117.9 | 7074 | 98.8 | 5928 | 13002
| Пластина для заземления PTCE | шт | 60 | 117.9 | 7074 | 120.9 | 7254 | 14328 |  | 117.9 | 0 | 120.9 | 0 | 0 | 60 | 117.9 | 7074 | 120.9 | 7254 | 14328
| Стандартый анкер с болтом М8 | шт | 400 | 32.75 | 13100 | 107.926 | 43170.4 | 56270.4 |  | 32.75 | 0 | 107.926 | 0 | 0 | 400 | 32.75 | 13100 | 107.926 | 43170.4 | 56270.4
| Винт для электрического соединения М5х8 | шт | 100 | 19.65 | 1965 | 8.84 | 884 | 2849 |  | 19.65 | 0 | 8.84 | 0 | 0 | 100 | 19.65 | 1965 | 8.84 | 884 | 2849
| Миниканал 25х17 TMC | м | 200 | 393 | 78600 | 127.4 | 25480 | 104080 |  | 393 | 0 | 127.4 | 0 | 0 | 200 | 393 | 78600 | 127.4 | 25480 | 104080
| Кабель огнестойкий | м | 2960 | 162.44 | 480822.4 | 188.318 | 557421.28 | 1038243.68 |  | 162.44 | 0 | 188.318 | 0 | 0 | 2960 | 162.44 | 480822.4 | 188.318 | 557421.28 | 1038243.68
| Кабель огнестойкий | м | 930 | 162.44 | 151069.2 | 107.822 | 100274.46 | 251343.66 |  | 162.44 | 0 | 107.822 | 0 | 0 | 930 | 162.44 | 151069.2 | 107.822 | 100274.46 | 251343.66
| Кабель огнестойкий | м | 510 | 162.44 | 82844.4 | 182.806 | 93231.06 | 176075.46 |  | 162.44 | 0 | 182.806 | 0 | 0 | 510 | 162.44 | 82844.4 | 182.806 | 93231.06 | 176075.46
| Кабель огнестойкий | м | 600 | 162.44 | 97464 | 111.722 | 67033.2 | 164497.2 |  | 162.44 | 0 | 111.722 | 0 | 0 | 600 | 162.44 | 97464 | 111.722 | 67033.2 | 164497.2
| Металлорукав МПГ20 в оболочке | м | 1410 | 78.6 | 110826 | 116.012 | 163576.92 | 274402.92 |  | 78.6 | 0 | 116.012 | 0 | 0 | 1410 | 78.6 | 110826 | 116.012 | 163576.92 | 274402.92
| Труба гофрированная ПВХ легкая серая D20 | м | 600 | 45.85 | 27510 | 28.08 | 16848 | 44358 |  | 45.85 | 0 | 28.08 | 0 | 0 | 600 | 45.85 | 27510 | 28.08 | 16848 | 44358
| Скоба металлическая однолапковая Д20 | шт | 1200 | 6.55 | 7860 | 3.38 | 4056 | 11916 |  | 6.55 | 0 | 3.38 | 0 | 0 | 1200 | 6.55 | 7860 | 3.38 | 4056 | 11916
| Скоба металлическая однолапковая Д25 | шт | 400 | 6.55 | 2620 | 4.68 | 1872 | 4492 |  | 6.55 | 0 | 4.68 | 0 | 0 | 400 | 6.55 | 2620 | 4.68 | 1872 | 4492
| Металлический дюбель для газобетона 6х32 | шт | 1600 | 6.55 | 10480 | 18.46 | 29536 | 40016 |  | 6.55 | 0 | 18.46 | 0 | 0 | 1600 | 6.55 | 10480 | 18.46 | 29536 | 40016
| Саморез с пресс-шайбой 4.2х32 | шт | 1600 | 6.55 | 10480 | 2.366 | 3785.6 | 14265.6 |  | 6.55 | 0 | 2.366 | 0 | 0 | 1600 | 6.55 | 10480 | 2.366 | 3785.6 | 14265.6
| Аксессуары (расходные материалы, крепеж) | к-т | 1 |  |  | 28080 | 28080 | 28080 |  |  |  | 28080 | 0 | 0 | 1 |  |  | 28080 | 28080 | 28080
| Пуско-наладочные работы, приемо-сдаточные работы | к-т | 1 | 166632 | 166632 |  |  | 166632 |  | 166632 | 0 |  |  | 0 | 1 | 166632 | 166632 |  |  | 166632
1.5 | 130-23-ОВ2 Отопление и вентиляция |  |  |  | 24808118.755 |  | 62756587.3596 | 87564706.1146 |  |  | 10327329.2591 |  | 34513430.6 | 44840759.8591 | 0 |  | 14480789.4959 |  | 28243156.7596 | 42723946.2555
| Монтаж приточной системы | к-т | 6 | 125450 | 752700 | 982545 | 5895270 | 6647970 | 6 | 125450 | 752700 | 982545 | 5895270 | 6647970 | 0 | 125450 | 0 | 982545 | 0 | 0
| Монтаж вытяжных и приточно-вытяжных систем | к-т | 5 | 29545 | 147725 | 469586 | 2347930 | 2495655 |  | 29545 | 0 | 469586 | 0 | 0 | 5 | 29545 | 147725 | 469586 | 2347930 | 2495655
| Монтаж к-тлектов автоматики | к-т | 11 | 102635.0749 | 1128985.8244 | 309219.3388 | 3401412.7272 | 4530398.5516 |  | 102635.0749 | 0 | 309219.3388 | 0 | 0 | 11 | 102635.0749 | 1128985.8244 | 309219.3388 | 3401412.7272 | 4530398.5516
| Монтаж воздухораспределителей | шт | 86 | 4332.598 | 372603.431 | 10463.9721 | 899901.6 | 1272505.031 |  | 4332.598 | 0 | 10463.9721 | 0 | 0 | 86 | 4332.598 | 372603.431 | 10463.9721 | 899901.6 | 1272505.031
| Прокладка воздуховодов из оцинкованой стали | м² | 2907.9 | 2655.5949 | 7722204.375 | 1958 | 5693668.2 | 13415872.575 | 1205.2 | 2655.5949 | 3200522.9591 | 1958 | 2359781.6 | 5560304.5591 | 1702.7 | 2655.5949 | 4521681.4159 | 1958 | 3333886.6 | 7855568.0159
| Монтаж клапанов огнезадерживающих | шт | 8 | 11973.0561 | 95784.449 | 32008.275 | 256066.2 | 351850.649 |  | 11973.0561 | 0 | 32008.275 | 0 | 0 | 8 | 11973.0561 | 95784.449 | 32008.275 | 256066.2 | 351850.649
| Монтаж фильтрационных агрегатов | к-т | 12 | 637410.63 | 7648927.56 | 2625837.9 | 31510054.8 | 39158982.36 | 10 | 637410.63 | 6374106.3 | 2625837.9 | 26258379 | 32632485.3 | 2 | 637410.63 | 1274821.26 | 2625837.9 | 5251675.8 | 6526497.06
| Монтаж шумоглушителей | шт | 24 | 8305.7144 | 199337.1456 | 20103.2 | 482476.8 | 681813.9456 |  | 8305.7144 | 0 | 20103.2 | 0 | 0 | 24 | 8305.7144 | 199337.1456 | 20103.2 | 482476.8 | 681813.9456
| Прокладка воздуховодов из оцинкованой стали | м² | 564.5 | 3758 | 2121391 | 1100 | 620950 | 2742341 |  | 3758 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 564.5 | 3758 | 2121391 | 1100 | 620950 | 2742341
| Монтаж воздушно-тепловых завес | к-т | 16 | 46198.46 | 739175.36 | 372209.4958 | 5955351.9324 | 6694527.2924 |  | 46198.46 | 0 | 372209.4958 | 0 | 0 | 16 | 46198.46 | 739175.36 | 372209.4958 | 5955351.9324 | 6694527.2924
| Теплоснабжение | [13 empty] | 0
| Завеса воздушная У5-У8 | шт | 4 | 46198.46 | 184793.84 | 191555 | 766220 | 951013.84 |  | 46198.46 | 0 | 191555 | 0 | 0 | 4 | 46198.46 | 184793.84 | 191555 | 766220 | 951013.84
| Завеса воздушная У1-У4,У9-У16 | шт | 12 | 46198.46 | 554381.52 | 229879 | 2758548 | 3312929.52 |  | 46198.46 | 0 | 229879 | 0 | 0 | 12 | 46198.46 | 554381.52 | 229879 | 2758548 | 3312929.52
| Прокладка трубопроводов теплоснабжения | п/м | 166 | 2887.5241 | 479329 | 4676.7265 | 776336.6 | 1255665.6 |  | 2887.5241 | 0 | 4676.7265 | 0 | 0 | 166 | 2887.5241 | 479329 | 4676.7265 | 776336.6 | 1255665.6
| Прокладка кабелей системы автоматизации вентиляции | к-т | 1 | 1432280.25 | 1432280.25 | 1392400.5 | 1392400.5 | 2824680.75 |  | 1432280.25 | 0 | 1392400.5 | 0 | 0 | 1 | 1432280.25 | 1432280.25 | 1392400.5 | 1392400.5 | 2824680.75
| Пуско-наладочные работы | к-т | 1 | 1228500 | 1228500 | 0 | 0 | 1228500 |  | 1228500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1228500 | 1228500 | 0 | 0 | 1228500
1.6 | 130-23-ОВ1 Отопление, вентиляция и кондиционирование |  |  |  | 4413698.76 |  | 5088361.273 | 9502060.033 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4413698.76 |  | 5088361.273 | 9502060.033
| Монтаж отопительных приборов в к-тлекте с запорно-регулирующей арматурой | шт | 58 | 7205 | 417890 | 17301.5879 | 1003492.1 | 1421382.1 |  | 7205 | 0 | 17301.5879 | 0 | 0 | 58 | 7205 | 417890 | 17301.5879 | 1003492.1 | 1421382.1
| Прокладка трубопроводов отопления в изоляции | п/м | 933 | 1451.6653 | 1354403.76 | 811.6528 | 757272.1 | 2111675.86 |  | 1451.6653 | 0 | 811.6528 | 0 | 0 | 933 | 1451.6653 | 1354403.76 | 811.6528 | 757272.1 | 2111675.86
| Насос циркуляционный | шт | 1 | 39090 | 39090 | 204170 | 204170 | 243260 |  | 39090 | 0 | 204170 | 0 | 0 | 1 | 39090 | 39090 | 204170 | 204170 | 243260
| Теплоснабжение установки П1 | [13 empty] | 0
| Прокладка трубопроводов теплоснабжения в изоляции | п/м | 390 | 1239.4615 | 483390 | 505.48 | 197137.2 | 680527.2 |  | 1239.4615 | 0 | 505.48 | 0 | 0 | 390 | 1239.4615 | 483390 | 505.48 | 197137.2 | 680527.2
| Вентиляция | [13 empty] | 0
| Монтаж приточной системы | к-т | 1 | 88935.9 | 88935.9 | 212371.0056 | 212371.0056 | 301306.9056 |  | 88935.9 | 0 | 212371.0056 | 0 | 0 | 1 | 88935.9 | 88935.9 | 212371.0056 | 212371.0056 | 301306.9056
| Монтаж узла терморегулирования | к-т | 1 | 27333.15 | 27333.15 | 92996.28 | 92996.28 | 120329.43 |  | 27333.15 | 0 | 92996.28 | 0 | 0 | 1 | 27333.15 | 27333.15 | 92996.28 | 92996.28 | 120329.43
| Монтаж вытяжных систем | к-т | 5 | 8541.724 | 42708.62 | 15825.3264 | 79126.632 | 121835.252 |  | 8541.724 | 0 | 15825.3264 | 0 | 0 | 5 | 8541.724 | 42708.62 | 15825.3264 | 79126.632 | 121835.252
| Монтаж воздухораспределителей, дроссель-клапанов, зонтов | шт | 75 | 896.04 | 67203 | 784.68 | 58851 | 126054 |  | 896.04 | 0 | 784.68 | 0 | 0 | 75 | 896.04 | 67203 | 784.68 | 58851 | 126054
| Прокладка воздуховодов из оцинкованой стали | м² | 289.2 | 1375.5 | 397794.6 | 1858.4201 | 537455.1 | 935249.7 |  | 1375.5 | 0 | 1858.4201 | 0 | 0 | 289.2 | 1375.5 | 397794.6 | 1858.4201 | 537455.1 | 935249.7
| Монтаж противодымных систем ПД1, ДУ1 | к-т | 2 | 100586.385 | 201172.77 | 266448.0676 | 532896.1352 | 734068.9052 |  | 100586.385 | 0 | 266448.0676 | 0 | 0 | 2 | 100586.385 | 201172.77 | 266448.0676 | 532896.1352 | 734068.9052
| Монтаж клапанов противопожарных | шт | 6 | 8489.2367 | 50935.42 | 18251.2252 | 109507.3512 | 160442.7712 |  | 8489.2367 | 0 | 18251.2252 | 0 | 0 | 6 | 8489.2367 | 50935.42 | 18251.2252 | 109507.3512 | 160442.7712
| Прокладка воздуховодов из чёрной и оцинкованой стали | м² | 152 | 2456.7671 | 373428.6 | 4354.8717 | 661940.5 | 1035369.1 |  | 2456.7671 | 0 | 4354.8717 | 0 | 0 | 152 | 2456.7671 | 373428.6 | 4354.8717 | 661940.5 | 1035369.1
| Кондиционирование воздуха | [13 empty] | 0
| Монтаж наружных блоков сиситем кондиционирования воздуха | к-т | 1 | 61132.46 | 61132.46 | 389269.569 | 389269.569 | 450402.029 |  | 61132.46 | 0 | 389269.569 | 0 | 0 | 1 | 61132.46 | 61132.46 | 389269.569 | 389269.569 | 450402.029
| Монтаж внутренних блоков сиситем кондиционирования воздуха | к-т | 3 | 18340 | 55020 | 52353.6 | 157060.8 | 212080.8 |  | 18340 | 0 | 52353.6 | 0 | 0 | 3 | 18340 | 55020 | 52353.6 | 157060.8 | 212080.8
| Прокладка медных трубопроводов с изоляцией | п/м | 74 | 557.7768 | 41275.48 | 815.6622 | 60359 | 101634.48 |  | 557.7768 | 0 | 815.6622 | 0 | 0 | 74 | 557.7768 | 41275.48 | 815.6622 | 60359 | 101634.48
| Прокладка дренажных трубопроводов | п/м | 16 | 655 | 10480 | 152.1 | 2433.6 | 12913.6 |  | 655 | 0 | 152.1 | 0 | 0 | 16 | 655 | 10480 | 152.1 | 2433.6 | 12913.6
| Установка дренажных насосов | шт | 3 | 3275 | 9825 | 10674.3 | 32022.9 | 41847.9 |  | 3275 | 0 | 10674.3 | 0 | 0 | 3 | 3275 | 9825 | 10674.3 | 32022.9 | 41847.9
| Пуско-наладочные работы | к-т | 1 | 691680 | 691680 |  |  | 691680 |  | 691680 | 0 |  |  | 0 | 1 | 691680 | 691680 |  |  | 691680
1.7 | 130-23-СКС Структурированная кабельная сеть |  |  |  | 3561339.34 |  | 3312247.272 | 6873586.612 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3561339.34 |  | 3312247.272 | 6873586.612
| Шкаф настенный 19", 15U, 600х775x600 мм, стеклянная дверь с перфорацией, цвет черный. IP20 | к-т | 4 | 5502 | 22008 | 42612.7 | 170450.8 | 192458.8 |  | 5502 | 0 | 42612.7 | 0 | 0 | 4 | 5502 | 22008 | 42612.7 | 170450.8 | 192458.8
| Шкаф настенный 19", 15U, 600х775x600 мм, стеклянная дверь с перфорацией, цвет черный. IP20 | к-т | 1 | 5502 | 5502 |  |  | 5502 |  | 5502 | 0 |  |  | 0 | 1 | 5502 | 5502 |  |  | 5502
| Шкаф настенный 19", 42U, 600х2055x800 мм, передняя стеклянная дверь с перфорацией по бокам | к-т | 1 | 5502 | 5502 |  |  | 5502 |  | 5502 | 0 |  |  | 0 | 1 | 5502 | 5502 |  |  | 5502
| Панель с щеточным кабельным вводом в пол/потолок, 65х293 мм, цвет черный | шт | 2 | 1310 | 2620 | 5053.1 | 10106.2 | 12726.2 |  | 1310 | 0 | 5053.1 | 0 | 0 | 2 | 1310 | 2620 | 5053.1 | 10106.2 | 12726.2
| Полка/ящик для документов с замком, 2U, 483х88х460 мм, цвет черный | шт | 1 | 1310 | 1310 | 11354.2 | 11354.2 | 12664.2 |  | 1310 | 0 | 11354.2 | 0 | 0 | 1 | 1310 | 1310 | 11354.2 | 11354.2 | 12664.2
| Оптический кросс-бокс стационарный 19", 1U, 32 порта, адаптеры SC/2xLC. | к-т | 8 | 3930 | 31440 | 4232.8 | 33862.4 | 65302.4 |  | 3930 | 0 | 4232.8 | 0 | 0 | 8 | 3930 | 31440 | 4232.8 | 33862.4 | 65302.4
| Оптический кросс-бокс стационарный 19", 1U, 32 порта, адаптеры SC/2xLC. | к-т | 1 | 3930 | 3930 |  |  | 3930 |  | 3930 | 0 |  |  | 0 | 1 | 3930 | 3930 |  |  | 3930
| Пигтейл с коннектором LC/UPC, 9/125 (SM), LSZH, 1,5 м | шт | 192 | 32.75 | 6288 | 128.7 | 24710.4 | 30998.4 |  | 32.75 | 0 | 128.7 | 0 | 0 | 192 | 32.75 | 6288 | 128.7 | 24710.4 | 30998.4
| Оптический адаптер (проходной соединитель) LC-LC duplex, SM | шт | 96 | 32.75 | 3144 | 93.6 | 8985.6 | 12129.6 |  | 32.75 | 0 | 93.6 | 0 | 0 | 96 | 32.75 | 3144 | 93.6 | 8985.6 | 12129.6
| Патч-панель 19", 1U, 24 порта RJ-45, категория 5e, Dual IDC, RоHS, цвет черный | шт | 4 | 4716 | 18864 | 7410 | 29640 | 48504 |  | 4716 | 0 | 7410 | 0 | 0 | 4 | 4716 | 18864 | 7410 | 29640 | 48504
| Патч-панель 19", 1U, 24 порта RJ-45, категория 5e, Dual IDC, RоHS, цвет черный | шт | 10 | 4716 | 47160 |  |  | 47160 |  | 4716 | 0 |  |  | 0 | 10 | 4716 | 47160 |  |  | 47160
| Коммутатор управляемый, уровень L3, 48 портов 1 Гбит/с, 4 порта SFP+, питание по Ethernet (PoE) | шт | 4 | 3275 | 13100 |  |  | 13100 |  | 3275 | 0 |  |  | 0 | 4 | 3275 | 13100 |  |  | 13100
| Источник бесперебойного питания однофазный вход/выход, 2200 ВА/1980 Вт | шт | 1 | 3930 | 3930 |  |  | 3930 |  | 3930 | 0 |  |  | 0 | 1 | 3930 | 3930 |  |  | 3930
| Источник бесперебойного питания однофазный вход/выход, 1000 ВА/800 Вт | шт | 5 | 3930 | 19650 | 38230.4 | 191152 | 210802 |  | 3930 | 0 | 38230.4 | 0 | 0 | 5 | 3930 | 19650 | 38230.4 | 191152 | 210802
| Вертикальный кабельный органайзер для шкафов 42U, с крышками | шт | 2 | 1965 | 3930 |  |  | 3930 |  | 1965 | 0 |  |  | 0 | 2 | 1965 | 3930 |  |  | 3930
| Кабельный органайзер пластиковый с крышкой, глубина 53 мм, 19", 1U | шт | 11 | 1965 | 21615 | 902.2 | 9924.2 | 31539.2 |  | 1965 | 0 | 902.2 | 0 | 0 | 11 | 1965 | 21615 | 902.2 | 9924.2 | 31539.2
| Кабельный органайзер пластиковый с крышкой, глубина 53 мм, 19", 1U | шт | 16 | 1965 | 31440 |  |  | 31440 |  | 1965 | 0 |  |  | 0 | 16 | 1965 | 31440 |  |  | 31440
| Блок розеток горизонтальный 8 розеток C13, с LED выключателем, 1U, IP20, | шт | 4 | 3275 | 13100 | 3539.146 | 14156.584 | 27256.584 |  | 3275 | 0 | 3539.146 | 0 | 0 | 4 | 3275 | 13100 | 3539.146 | 14156.584 | 27256.584
| Блок розеток горизонтальный 8 розеток C13, с LED выключателем, 1U, IP20, | шт | 2 | 3275 | 6550 |  |  | 6550 |  | 3275 | 0 |  |  | 0 | 2 | 3275 | 6550 |  |  | 6550
| Автоматический выключатель 2Р, Iном 10 А, хар. С | шт | 5 | 393 | 1965 | 2462.2 | 12311 | 14276 |  | 393 | 0 | 2462.2 | 0 | 0 | 5 | 393 | 1965 | 2462.2 | 12311 | 14276
| Автоматический выключатель 2Р, Iном 16 А, хар. С | шт | 1 | 393 | 393 | 2433.6 | 2433.6 | 2826.6 |  | 393 | 0 | 2433.6 | 0 | 0 | 1 | 393 | 393 | 2433.6 | 2433.6 | 2826.6
| Розетка к-тьютерная RJ-45 серии "Viva", установка в кабель-каналы, кат 5е | шт | 202 | 623 | 125846 | 281 | 56762 | 182608 |  | 623 | 0 | 281 | 0 | 0 | 202 | 623 | 125846 | 281 | 56762 | 182608
| Розетка к-тьютерная RJ-45 настенная, IP66, с откидной крышкой | шт | 3 | 393 | 1179 | 7013.5 | 21040.5 | 22219.5 |  | 393 | 0 | 7013.5 | 0 | 0 | 3 | 393 | 1179 | 7013.5 | 21040.5 | 22219.5
| Корпус настенной розетки к-тьютерной для 1 вставки | шт | 5 | 262 | 1310 | 153.4 | 767 | 2077 |  | 262 | 0 | 153.4 | 0 | 0 | 5 | 262 | 1310 | 153.4 | 767 | 2077
| Вставка RJ-45 (8P8C), кат 5e, 110 IDC, монтаж инструментом NE-TOOL, белая | шт | 5 | 131 | 655 | 273 | 1365 | 2020 |  | 131 | 0 | 273 | 0 | 0 | 5 | 131 | 655 | 273 | 1365 | 2020
| Розетка с заземлением на DIN-рейку, Iном 16А, Uном 250 В, IP20 | шт | 6 | 393 | 2358 | 365.118 | 2190.708 | 4548.708 |  | 393 | 0 | 365.118 | 0 | 0 | 6 | 393 | 2358 | 365.118 | 2190.708 | 4548.708
| Точка доступа (радиомодуль беспроводной), мощность передатчика до 20 дБм, | шт | 5 | 1572 | 7860 |  |  | 7860 |  | 1572 | 0 |  |  | 0 | 5 | 1572 | 7860 |  |  | 7860
| Шнур (патч-корд) оптический, SM 9/125 мкм, дуплекс, LC-LC, 3 м | шт | 8 | 65.5 | 524 | 557.7 | 4461.6 | 4985.6 |  | 65.5 | 0 | 557.7 | 0 | 0 | 8 | 65.5 | 524 | 557.7 | 4461.6 | 4985.6
| Патч-корд U/UTP cat. 5e, внешняя оболочка LSZH, 4 пары, RJ45-RJ45, длина 1 м, серый | шт | 57 | 65.5 | 3733.5 | 370.5 | 21118.5 | 24852 |  | 65.5 | 0 | 370.5 | 0 | 0 | 57 | 65.5 | 3733.5 | 370.5 | 21118.5 | 24852
| Патч-корд U/UTP cat. 5e, внешняя оболочка LSZH, 4 пары, RJ45-RJ45, длина 3 м, серый | шт | 163 | 65.5 | 10676.5 | 767 | 125021 | 135697.5 |  | 65.5 | 0 | 767 | 0 | 0 | 163 | 65.5 | 10676.5 | 767 | 125021 | 135697.5
| Шнур (патч-корд) оптический, SM 9/125 мкм, дуплекс, LC-ST, 3 м | шт | 2 | 65.5 | 131 | 557.7 | 1115.4 | 1246.4 |  | 65.5 | 0 | 557.7 | 0 | 0 | 2 | 65.5 | 131 | 557.7 | 1115.4 | 1246.4
| Кабель-канал 80x40 белый TA-G IN-Liner 01781 DKC | м | 96 | 393 | 37728 | 600.6 | 57657.6 | 95385.6 |  | 393 | 0 | 600.6 | 0 | 0 | 96 | 393 | 37728 | 600.6 | 57657.6 | 95385.6
| Разделитель SEP-N 40 09514 DKC | м | 96 | 262 | 25152 | 143 | 13728 | 38880 |  | 262 | 0 | 143 | 0 | 0 | 96 | 262 | 25152 | 143 | 13728 | 38880
| Угол внутренний изменяемый 80x40 70-120 градусов NIAV IN-Liner 01724 DKC | шт | 12 | 65.5 | 786 | 806 | 9672 | 10458 |  | 65.5 | 0 | 806 | 0 | 0 | 12 | 65.5 | 786 | 806 | 9672 | 10458
| Угол 80x40мм внешний изменяемый 70-120 градусов 01708 DKC | шт | 5 | 65.5 | 327.5 | 860.6 | 4303 | 4630.5 |  | 65.5 | 0 | 860.6 | 0 | 0 | 5 | 65.5 | 327.5 | 860.6 | 4303 | 4630.5
| Рамка-суппорт под 2 модуля PDA-DN 80 10043 DKC | шт | 120 | 131 | 15720 | 140.4 | 16848 | 32568 |  | 131 | 0 | 140.4 | 0 | 0 | 120 | 131 | 15720 | 140.4 | 16848 | 32568
| Накладка SGAN 40 на стык профиля 00823 DKC | шт | 20 | 32.75 | 655 | 59.8 | 1196 | 1851 |  | 32.75 | 0 | 59.8 | 0 | 0 | 20 | 32.75 | 655 | 59.8 | 1196 | 1851
| Накладка на стык 80 GAN In-liner 00886 DKC | шт | 20 | 32.75 | 655 | 122.2 | 2444 | 3099 |  | 32.75 | 0 | 122.2 | 0 | 0 | 20 | 32.75 | 655 | 122.2 | 2444 | 3099
| Угол плоский Т-образный 80x40 NTAN IN-Liner 01756 DKC | шт | 4 | 65.5 | 262 | 440.7 | 1762.8 | 2024.8 |  | 65.5 | 0 | 440.7 | 0 | 0 | 4 | 65.5 | 262 | 440.7 | 1762.8 | 2024.8
| Заглушка для кабель-канала 80x40 торцевая LАN In-liner 00871 DKC | шт | 8 | 32.75 | 262 | 205.4 | 1643.2 | 1905.2 |  | 32.75 | 0 | 205.4 | 0 | 0 | 8 | 32.75 | 262 | 205.4 | 1643.2 | 1905.2
| Саморез 3.5х50мм с дюбелем F6 CM06541 DKC | шт | 100 | 13.1 | 1310 | 17.94 | 1794 | 3104 |  | 13.1 | 0 | 17.94 | 0 | 0 | 100 | 13.1 | 1310 | 17.94 | 1794 | 3104
| Лоток перфорированный 300х50х3000 | м | 324 | 497.8 | 161287.2 | 1094.6 | 354650.4 | 515937.6 |  | 497.8 | 0 | 1094.6 | 0 | 0 | 324 | 497.8 | 161287.2 | 1094.6 | 354650.4 | 515937.6
| Лоток перфорированный 100х50х3000 | м | 648 | 497.8 | 322574.4 | 587.756 | 380865.888 | 703440.288 |  | 497.8 | 0 | 587.756 | 0 | 0 | 648 | 497.8 | 322574.4 | 587.756 | 380865.888 | 703440.288
| Перегородка SEP для лотка, высота 50 мм, L=3 м | м | 24 | 131 | 3144 | 367.64 | 8823.36 | 11967.36 |  | 131 | 0 | 367.64 | 0 | 0 | 24 | 131 | 3144 | 367.64 | 8823.36 | 11967.36
| Крышка на лоток с заземлением, основание 100 мм, L=3 м, толщина 0,6 мм | м | 32 | 196.5 | 6288 | 271.986 | 8703.552 | 14991.552 |  | 196.5 | 0 | 271.986 | 0 | 0 | 32 | 196.5 | 6288 | 271.986 | 8703.552 | 14991.552
| Угол CS 90 вертикальный внутренний 90° 300х50 | шт | 5 | 1572 | 7860 | 3572.4 | 17862 | 25722 |  | 1572 | 0 | 3572.4 | 0 | 0 | 5 | 1572 | 7860 | 3572.4 | 17862 | 25722
| Угол горизонтальный 90° 100х50 мм в к-тлекте с крепежными элементами | шт | 3 | 1572 | 4716 | 2107.04 | 6321.12 | 11037.12 |  | 1572 | 0 | 2107.04 | 0 | 0 | 3 | 1572 | 4716 | 2107.04 | 6321.12 | 11037.12
| Ответвитель DPT T-образный горизонтальный 300х50 | шт | 7 | 1572 | 11004 | 4797 | 33579 | 44583 |  | 1572 | 0 | 4797 | 0 | 0 | 7 | 1572 | 11004 | 4797 | 33579 | 44583
| Легкая консоль потолочная DS основание 300 мм | шт | 120 | 393 | 47160 | 1042.6 | 125112 | 172272 |  | 393 | 0 | 1042.6 | 0 | 0 | 120 | 393 | 47160 | 1042.6 | 125112 | 172272
| Консоль легкая осн. 100 мм | шт | 600 | 393 | 235800 | 161.2 | 96720 | 332520 |  | 393 | 0 | 161.2 | 0 | 0 | 600 | 393 | 235800 | 161.2 | 96720 | 332520
| Стандартый анкер с болтом М8 | шт | 600 | 32.75 | 19650 | 107.926 | 64755.6 | 84405.6 |  | 32.75 | 0 | 107.926 | 0 | 0 | 600 | 32.75 | 19650 | 107.926 | 64755.6 | 84405.6
| Винт для соединения крышек лотков | шт | 50 | 19.65 | 982.5 | 8.866 | 443.3 | 1425.8 |  | 19.65 | 0 | 8.866 | 0 | 0 | 50 | 19.65 | 982.5 | 8.866 | 443.3 | 1425.8
| Кабель оптический внутриобъектовый огнестойкий, наружная оболочка | м | 1660 | 220.08 | 365332.8 | 106.6 | 176956 | 542288.8 |  | 220.08 | 0 | 106.6 | 0 | 0 | 1660 | 220.08 | 365332.8 | 106.6 | 176956 | 542288.8
| Кабель витая пара неэкранированный U/UTP 4x2x0,51 категория 5е, материал оболочки LSZH (нг(А)-HF) | м | 11952 | 146.72 | 1753597.44 | 94.38 | 1128029.76 | 2881627.2 |  | 146.72 | 0 | 94.38 | 0 | 0 | 11952 | 146.72 | 1753597.44 | 94.38 | 1128029.76 | 2881627.2
| Труба ПЛЛ гибкая гофрированная с протяжкой, не поддерживает горение | м | 150 | 45.85 | 6877.5 | 125.84 | 18876 | 25753.5 |  | 45.85 | 0 | 125.84 | 0 | 0 | 150 | 45.85 | 6877.5 | 125.84 | 18876 | 25753.5
| Держатель с защелкой и дюбелем d=20 мм | шт | 100 | 13.1 | 1310 | 31.72 | 3172 | 4482 |  | 13.1 | 0 | 31.72 | 0 | 0 | 100 | 13.1 | 1310 | 31.72 | 3172 | 4482
| Аксессуары (расходные материалы, крепеж) | к-т | 1 | 0 | 0 | 23400 | 23400 | 23400 |  | 0 | 0 | 23400 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23400 | 23400 | 23400
| Пуско-наладочные работы | к-т | 1 | 113184 | 113184 | 0 | 0 | 113184 |  | 113184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 113184 | 113184 | 0 | 0 | 113184
1.8 | 130-23-СОТ Система охранного телевидения |  |  |  | 649932.9 |  | 2135422.9 | 2785355.8 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 649932.9 |  | 2135422.9 | 2785355.8
| IP-камера уличная цилиндрическая. Разрешение 2 Мп, 1/2.8" Progressive | шт | 10 | 6668 | 66680 | 39380 | 393800 | 460480 |  | 6668 | 0 | 39380 | 0 | 0 | 10 | 6668 | 66680 | 39380 | 393800 | 460480
| IP-камера уличая купольная. Разрешение 2 Мп, 1/2.8" Progressive Scan CMOS | шт | 24 | 5668 | 136032 | 23220 | 557280 | 693312 |  | 5668 | 0 | 23220 | 0 | 0 | 24 | 5668 | 136032 | 23220 | 557280 | 693312
| Кронштейн угловой | шт | 1 | 1965 | 1965 | 7007 | 7007 | 8972 |  | 1965 | 0 | 7007 | 0 | 0 | 1 | 1965 | 1965 | 7007 | 7007 | 8972
| Монтажная коробка для IP-камер | шт | 34 | 655 | 22270 | 2366 | 80444 | 102714 |  | 655 | 0 | 2366 | 0 | 0 | 34 | 655 | 22270 | 2366 | 80444 | 102714
| Коммутатор управляемый, уровень L3, 16 портов PoE 10/100M RJ45 | шт | 3 | 3144 | 9432 | 122036.2 | 366108.6 | 375540.6 |  | 3144 | 0 | 122036.2 | 0 | 0 | 3 | 3144 | 9432 | 122036.2 | 366108.6 | 375540.6
| ПО видеонаблюдения Интеллект для интеграции IP-камеры - лицензия на подключение 1 в/к и 1 а/к | шт | 34 | 262 | 8908 | 13780 | 468520 | 477428 |  | 262 | 0 | 13780 | 0 | 0 | 34 | 262 | 8908 | 13780 | 468520 | 477428
| Удлинитель пассивный на 1 канал. Вход: 1 10/100BaseT(X)/IEEE 802.3at | шт | 2 | 1310 | 2620 | 4836 | 9672 | 12292 |  | 1310 | 0 | 4836 | 0 | 0 | 2 | 1310 | 2620 | 4836 | 9672 | 12292
| Шнур ШОС-2SM/2.0 желтый 130202-02793 ССД | шт | 2 | 65.5 | 131 | 470.6 | 941.2 | 1072.2 |  | 65.5 | 0 | 470.6 | 0 | 0 | 2 | 65.5 | 131 | 470.6 | 941.2 | 1072.2
| Муфта вводная dвн=20,4 мм, dнар=20,6 мм, исполнение прямолинейное, вводная резьба 1/2" | шт | 34 | 131 | 4454 | 122.2 | 4154.8 | 8608.8 |  | 131 | 0 | 122.2 | 0 | 0 | 34 | 131 | 4454 | 122.2 | 4154.8 | 8608.8
| Коннектор RJ-45 CAT5E не экранированный | шт | 500 | 32.75 | 16375 | 41.6 | 20800 | 37175 |  | 32.75 | 0 | 41.6 | 0 | 0 | 500 | 32.75 | 16375 | 41.6 | 20800 | 37175
| Кабель витая пара неэкранированный U/UTP 4x2x0,51 кат 5е, материал оболочки LSZH (нг(А)-HF) | м | 2035 | 162.44 | 330565.4 | 94.38 | 192063.3 | 522628.7 |  | 162.44 | 0 | 94.38 | 0 | 0 | 2035 | 162.44 | 330565.4 | 94.38 | 192063.3 | 522628.7
| Труба ПЛЛ гибкая гофрированная с протяжкой, не поддерживает горение | м | 250 | 45.85 | 11462.5 | 125.84 | 31460 | 42922.5 |  | 45.85 | 0 | 125.84 | 0 | 0 | 250 | 45.85 | 11462.5 | 125.84 | 31460 | 42922.5
| Держатель с защелкой и дюбелем d=20 мм | шт | 100 | 13.1 | 1310 | 31.72 | 3172 | 4482 |  | 13.1 | 0 | 31.72 | 0 | 0 | 100 | 13.1 | 1310 | 31.72 | 3172 | 4482
| Аксессуары (расходные материалы, крепеж) | к-т | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0
| Пуско-наладочные работы | к-т | 1 | 37728 | 37728 |  |  | 37728 |  | 37728 | 0 |  |  | 0 | 1 | 37728 | 37728 |  |  | 37728
1.9 | 130-23-УА1 Устройства автоматики |  |  |  | 1030142.866 |  | 1480862.5832 | 2511005.4492 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1030142.866 |  | 1480862.5832 | 2511005.4492
| Монтаж к-тлектов автоматики | к-т | 1 | 117977.29 | 117977.29 | 197096.9832 | 197096.9832 | 315074.2732 |  | 117977.29 | 0 | 197096.9832 | 0 | 0 | 1 | 117977.29 | 117977.29 | 197096.9832 | 197096.9832 | 315074.2732
| Прокладка кабелей системы автоматизации вентиляции | п/м | 3820 | 238.7868 | 912165.576 | 336.0643 | 1283765.6 | 2195931.176 |  | 238.7868 | 0 | 336.0643 | 0 | 0 | 3820 | 238.7868 | 912165.576 | 336.0643 | 1283765.6 | 2195931.176
1.10 | 130-23-ЭО1 Электрическое освещение |  |  |  | 583593.1 |  | 7615331.5 | 8198924.6 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 583593.1 |  | 7615331.5 | 8198924.6
| Панель противопожарных устройств | шт | 1 | 7074 | 7074 | 114039.9 | 114039.9 | 121113.9 |  | 7074 | 0 | 114039.9 | 0 | 0 | 1 | 7074 | 7074 | 114039.9 | 114039.9 | 121113.9
| Кабель силовой, не поддерживающий горение, безгалогенный 5х6 | м. | 170 | 232 | 39440 | 754 | 128180 | 167620 |  | 232 | 0 | 754 | 0 | 0 | 170 | 232 | 39440 | 754 | 128180 | 167620
| Кабель силовой, не поддерживающий горение, безгалогенный 3х2,5 | м. | 400 | 182 | 72800 | 209 | 83600 | 156400 |  | 182 | 0 | 209 | 0 | 0 | 400 | 182 | 72800 | 209 | 83600 | 156400
| Светильник светодиодный Olymp 2.0 60град. 250Вт 5000К IP65 промышленный VARTON | шт | 186 | 1865 | 346890 | 37760 | 7023360 | 7370250 |  | 1865 | 0 | 37760 | 0 | 0 | 186 | 1865 | 346890 | 37760 | 7023360 | 7370250
| Блок аварийного питания EM-Recovery 300Вт IP65 | шт | 12 | 2620 | 31440 | 16374.8 | 196497.6 | 227937.6 |  | 2620 | 0 | 16374.8 | 0 | 0 | 12 | 2620 | 31440 | 16374.8 | 196497.6 | 227937.6
| Аксессуары (расходные материалы, крепеж, гофра, прочее) на 1 м кабеля | к-т | 570 | 95.63 | 54509.1 | 122.2 | 69654 | 124163.1 |  | 95.63 | 0 | 122.2 | 0 | 0 | 570 | 95.63 | 54509.1 | 122.2 | 69654 | 124163.1
| Пуско-наладочные работы | к-т | 1 | 31440 | 31440 |  |  | 31440 |  | 31440 | 0 |  |  | 0 | 1 | 31440 | 31440 |  |  | 31440
1.11 | 130-23-АС4 Архитектурно-строительные решения |  |  |  | 2081673.6029 |  | 2823576.9499 | 4905250.5528 |  |  | 1698072.3616 |  | 2366902.4534 | 4064974.815 | 0 |  | 383601.2413 |  | 456674.4966 | 840275.7378
| Устройство металлического каркаса помещения к-трессорной | т | 2.2 | 117100.3045 | 257620.67 | 208116.4091 | 457856.1 | 715476.77 | 2.2 | 117100.3045 | 257620.67 | 208116.4091 | 457856.1 | 715476.77 | 0 | 117100.3045 | 0 | 208116.4091 | 0 | 0
| Устройство стен потолков к-трессорной(Монтаж стеновых, кровельных сэндвич-панелей) | м² | 175.57 | 2711 | 475970.27 | 7373 | 1294477.61 | 1770447.88 | 175.57 | 2711 | 475970.27 | 7373 | 1294477.61 | 1770447.88 | 0 | 2711 | 0 | 7373 | 0 | 0
| Оконный проем в осях А/32-33 на отм. +7,600 | шт | 1 | 160029.6 | 160029.6 | 163827.3966 | 163827.3966 | 323856.9966 |  | 160029.6 | 0 | 163827.3966 | 0 | 0 | 1 | 160029.6 | 160029.6 | 163827.3966 | 163827.3966 | 323856.9966
| Отделка оконного проема | м² | 28.8 | 5549.8059 | 159834.41 | 5516.6493 | 158879.5 | 318713.91 |  | 5549.8059 | 0 | 5516.6493 | 0 | 0 | 28.8 | 5549.8059 | 159834.41 | 5516.6493 | 158879.5 | 318713.91
| Фундаментая плита наружной установки под воздухосборник и к-трессоры | шт | 1 | 964481.4216 | 964481.4216 | 614568.7434 | 614568.7434 | 1579050.165 | 1 | 964481.4216 | 964481.4216 | 614568.7434 | 614568.7434 | 1579050.165 | 0 | 964481.4216 | 0 | 614568.7434 | 0 | 0
| Ограждение | т | 0.337 | 189131.25 | 63737.2313 | 397529.9703 | 133967.6 | 197704.8312 |  | 189131.25 | 0 | 397529.9703 | 0 | 0 | 0.337 | 189131.25 | 63737.2313 | 397529.9703 | 133967.6 | 197704.8312
1.12 | 130-23-ЭО2 Электрическое освещение |  |  |  | 1005899.4 |  | 1844928.9 | 2850828.3 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1005899.4 |  | 1844928.9 | 2850828.3
| Щит распределительный | шт | 1 | 6550 | 6550 | 55450.2 | 55450.2 | 62000.2 |  | 6550 | 0 | 55450.2 | 0 | 0 | 1 | 6550 | 6550 | 55450.2 | 55450.2 | 62000.2
| Щит рабочего освещения | шт | 1 | 6550 | 6550 | 36189.4 | 36189.4 | 42739.4 |  | 6550 | 0 | 36189.4 | 0 | 0 | 1 | 6550 | 6550 | 36189.4 | 36189.4 | 42739.4
| Кабель силовой, не поддерживающий горение, безгалогенный 5х6 | м. | 30 | 232 | 6960 | 611 | 18330 | 25290 |  | 232 | 0 | 611 | 0 | 0 | 30 | 232 | 6960 | 611 | 18330 | 25290
| Кабель силовой, не поддерживающий горение, безгалогенный 3х2,5 | м. | 800 | 182 | 145600 | 184.6 | 147680 | 293280 |  | 182 | 0 | 184.6 | 0 | 0 | 800 | 182 | 145600 | 184.6 | 147680 | 293280
| Кабель силовой, не поддерживающий горение, безгалогенный, огнестойкий 3х2,5 | м. | 260 | 182 | 47320 | 239.2 | 62192 | 109512 |  | 182 | 0 | 239.2 | 0 | 0 | 260 | 182 | 47320 | 239.2 | 62192 | 109512
| Светодиодный светильник VARTON A070 2.0 20 Вт 4000 K IP40 с рассеивателем опал | шт | 78 | 1865 | 145470 | 6208.4 | 484255.2 | 629725.2 |  | 1865 | 0 | 6208.4 | 0 | 0 | 78 | 1865 | 145470 | 6208.4 | 484255.2 | 629725.2
| Светодиодный светильник 20 Вт 4000 K IP40 с БАП | шт | 15 | 1865 | 27975 | 18060.8 | 270912 | 298887 |  | 1865 | 0 | 18060.8 | 0 | 0 | 15 | 1865 | 27975 | 18060.8 | 270912 | 298887
| Светодиодный светильник VARTON DL-01 круглый встраиваемый 190x70 мм 25 W 4000 K IP54 | шт | 41 | 1865 | 76465 | 8098.8 | 332050.8 | 408515.8 |  | 1865 | 0 | 8098.8 | 0 | 0 | 41 | 1865 | 76465 | 8098.8 | 332050.8 | 408515.8
| Светодиодный светильник VARTON ЖКХ круг 10 W IP65 185х70 мм антивандальный 4000 K | шт | 3 | 1865 | 5595 | 1424.6 | 4273.8 | 9868.8 |  | 1865 | 0 | 1424.6 | 0 | 0 | 3 | 1865 | 5595 | 1424.6 | 4273.8 | 9868.8
| Лоток 50х100 L=3000 перфорированный | м. | 351 | 838.4 | 294278.4 | 699.4 | 245489.4 | 539767.8 |  | 838.4 | 0 | 699.4 | 0 | 0 | 351 | 838.4 | 294278.4 | 699.4 | 245489.4 | 539767.8
| Монтаж прочих материалов в тч. | к-т | 1 | 192832 | 192832 | 188106.1 | 188106.1 | 380938.1 |  | 192832 | 0 | 188106.1 | 0 | 0 | 1 | 192832 | 192832 | 188106.1 | 188106.1 | 380938.1
| Пуско-наладочные работы | к-т | 1 | 50304 | 50304 |  |  | 50304 |  | 50304 | 0 |  |  | 0 | 1 | 50304 | 50304 |  |  | 50304
1.13 | 130-23-АС2 Полы. Архитектурно-строительные решения |  |  |  | 78289634.072 |  | 52690771.95 | 130980406.022 |  |  | 37239255.0932 |  | 7047494.9266 | 44286750.0198 | 0 |  | 41050378.9788 |  | 45643277.0234 | 86693656.0022
| Модульные здания |  |  |  | 653914.01 |  | 4997424.9 | 5651338.91 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 653914.01 |  | 4997424.9 | 5651338.91
| Модульный офис 2МД5 | шт | 1 | 239562.32 | 239562.32 | 1951576.9 | 1951576.9 | 2191139.22 |  | 239562.32 | 0 | 1951576.9 | 0 | 0 | 1 | 239562.32 | 239562.32 | 1951576.9 | 1951576.9 | 2191139.22
| Модульный офис 4МД-6 | шт | 1 | 414351.69 | 414351.69 | 3045848 | 3045848 | 3460199.69 |  | 414351.69 | 0 | 3045848 | 0 | 0 | 1 | 414351.69 | 414351.69 | 3045848 | 3045848 | 3460199.69
| Заполнение проемов |  |  |  | 940253 |  | 4679140.05 | 5619393.05 |  |  | 267240 |  | 1627633.8 | 1894873.8 | 0 |  | 673013 |  | 3051506.25 | 3724519.25
| Дверь противопожарная 2100х1500 EI-30 двупольная, внутренняя глухая, с доводчиком | шт | 3 | 34934 | 104802 | 78869.7 | 236609.1 | 341411.1 |  | 34934 | 0 | 78869.7 | 0 | 0 | 3 | 34934 | 104802 | 78869.7 | 236609.1 | 341411.1
| Дверь противопожарная 2100х1200 EI-30 правая, внутренняя глухая, с доводчиком | шт | 1 | 29801 | 29801 | 63095.76 | 63095.76 | 92896.76 |  | 29801 | 0 | 63095.76 | 0 | 0 | 1 | 29801 | 29801 | 63095.76 | 63095.76 | 92896.76
| Ворота откатые противопожарные 8000х5000h EI-30 | шт | 1 | 337980 | 337980 | 1736492.94 | 1736492.94 | 2074472.94 |  | 337980 | 0 | 1736492.94 | 0 | 0 | 1 | 337980 | 337980 | 1736492.94 | 1736492.94 | 2074472.94
| Ворота распашные стальные утепленные 4000х5000h с калиткой | шт | 2 | 66810 | 133620 | 304200 | 608400 | 742020 |  | 66810 | 0 | 304200 | 0 | 0 | 2 | 66810 | 133620 | 304200 | 608400 | 742020
| Ворота распашные стальные утепленные 4500х5000h с калиткой | шт | 5 | 66810 | 334050 | 406908.45 | 2034542.25 | 2368592.25 | 4 | 66810 | 267240 | 406908.45 | 1627633.8 | 1894873.8 | 1 | 66810 | 66810 | 406908.45 | 406908.45 | 473718.45
| Устройство перемычек |  |  |  | 491643 |  | 693238 | 1184881 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 491643 |  | 693238 | 1184881
| Устройство монолитых железобетонных перемычек из бетона кл. В25, W4, F100 | шт | 7 | 8646 | 60522 | 22464 | 157248 | 217770 |  | 8646 | 0 | 22464 | 0 | 0 | 7 | 8646 | 60522 | 22464 | 157248 | 217770
| Арматура А500 | т | 0.5 | 39300 | 19650 | 87100 | 43550 | 63200 |  | 39300 | 0 | 87100 | 0 | 0 | 0.5 | 39300 | 19650 | 87100 | 43550 | 63200
| Арматура А240 | т | 0.2 | 39300 | 7860 | 87100 | 17420 | 25280 |  | 39300 | 0 | 87100 | 0 | 0 | 0.2 | 39300 | 7860 | 87100 | 17420 | 25280
| Кладка из кирпича на растворе М150 КР-р-по 250х120х65/1НФ/150/2,0/100/ГОСТ 530-2012 | м³ | 22 | 10218 | 224796 | 5460 | 120120 | 344916 |  | 10218 | 0 | 5460 | 0 | 0 | 22 | 10218 | 224796 | 5460 | 120120 | 344916
| Штукатурка улучшенная цементая | м² | 91 | 1965 | 178815 | 3900 | 354900 | 533715 |  | 1965 | 0 | 3900 | 0 | 0 | 91 | 1965 | 178815 | 3900 | 354900 | 533715
| Подстилающий слой пола вокруг ж/д путей |  |  |  | 3910222.4 |  | 4803859.4 | 8714081.8 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3910222.4 |  | 4803859.4 | 8714081.8
| Устройство монолитого железобетонного подстилающего слоя пола из бетона кл. В25, W4, F50 толщиной 150 мм | м³ | 320.3 | 12208 | 3910222.4 | 14998 | 4803859.4 | 8714081.8 |  | 12208 | 0 | 14998 | 0 | 0 | 320.3 | 12208 | 3910222.4 | 14998 | 4803859.4 | 8714081.8
| Арматура ⌀8 А500 | т | 5.8 | [11 empty] | 5.8
| Полы сборочного цеха | м² | 3545 |  | 12011678 |  | 10058072.9 | 22069750.9 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 3545 |  | 12011678 |  | 10058072.9 | 22069750.9
| Очищение поверхности пола | м² | 3545 | 393 | 1393185 | 78 | 276510 | 1669695 |  | 393 | 0 | 78 | 0 | 0 | 3545 | 393 | 1393185 | 78 | 276510 | 1669695
| Грунтовка праймером Технониколь 01 | м² | 3545 | 235.8 | 835911 | 202.02 | 716160.9 | 1552071.9 |  | 235.8 | 0 | 202.02 | 0 | 0 | 3545 | 235.8 | 835911 | 202.02 | 716160.9 | 1552071.9
| Монтаж гидроизоляции Техноэласт Мост в 1 слой | м² | 3545 | 1021.8 | 3622281 | 624 | 2212080 | 5834361 |  | 1021.8 | 0 | 624 | 0 | 0 | 3545 | 1021.8 | 3622281 | 624 | 2212080 | 5834361
| Устройство монолитого железобетонного пола из бетона кл. В25 толщиной 80 мм | м³ | 284 | 12208 | 3467072 | 14998 | 4259432 | 7726504 |  | 12208 | 0 | 14998 | 0 | 0 | 284 | 12208 | 3467072 | 14998 | 4259432 | 7726504
| Затирка поверхности с использованием порошкового упрочнителя по типу Duracor | м² | 3545 | 550.2 | 1950459 | 702 | 2488590 | 4439049 |  | 550.2 | 0 | 702 | 0 | 0 | 3545 | 550.2 | 1950459 | 702 | 2488590 | 4439049
| Устройство швов | п/м | 1350 | 550.2 | 742770 | 78 | 105300 | 848070 |  | 550.2 | 0 | 78 | 0 | 0 | 1350 | 550.2 | 742770 | 78 | 105300 | 848070
| Полы сварочного цеха и к-трессорной | м² | 4580 |  | 15313774 |  | 13847497.6 | 29161271.6 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 4580 |  | 15313774 |  | 13847497.6 | 29161271.6
| Очищение поверхности пола | м² | 4580 | 393 | 1799940 | 78 | 357240 | 2157180 |  | 393 | 0 | 78 | 0 | 0 | 4580 | 393 | 1799940 | 78 | 357240 | 2157180
| Грунтовка праймером Технониколь 01 | м² | 4580 | 235.8 | 1079964 | 202.02 | 925251.6 | 2005215.6 |  | 235.8 | 0 | 202.02 | 0 | 0 | 4580 | 235.8 | 1079964 | 202.02 | 925251.6 | 2005215.6
| Монтаж гидроизоляции Техноэласт Мост в 1 слой | м³ | 4580 | 1021.8 | 4679844 | 624 | 2857920 | 7537764 |  | 1021.8 | 0 | 624 | 0 | 0 | 4580 | 1021.8 | 4679844 | 624 | 2857920 | 7537764
| Устройство монолитого железобетонного пола из жаропрочного бетона (на высокоглиноземистом цементе с шамотым заполнителем) кл. В25 толщиной 80 мм | м³ | 367 | 12208 | 4480336 | 17398 | 6385066 | 10865402 |  | 12208 | 0 | 17398 | 0 | 0 | 367 | 12208 | 4480336 | 17398 | 6385066 | 10865402
| Затирка поверхности с использованием порошкового упрочнителя по типу Duracor | м² | 4580 | 550.2 | 2519916 | 702 | 3215160 | 5735076 |  | 550.2 | 0 | 702 | 0 | 0 | 4580 | 550.2 | 2519916 | 702 | 3215160 | 5735076
| Устройство швов | п/м | 1370 | 550.2 | 753774 | 78 | 106860 | 860634 |  | 550.2 | 0 | 78 | 0 | 0 | 1370 | 550.2 | 753774 | 78 | 106860 | 860634
| Фундаменты под домкраты 20 шт |  |  |  | 2452320 |  | 1341522 | 3793842 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2452320 |  | 1341522 | 3793842
| Демонтаж существующего слоя пола толщиной 400 мм | м² | 100 | 2672.4 | 267240 | 1326 | 132600 | 399840 |  | 2672.4 | 0 | 1326 | 0 | 0 | 100 | 2672.4 | 267240 | 1326 | 132600 | 399840
| Забивка свай 200х200 длинной 3 метра под домкраты | шт | 120 | 11790 | 1414800 | 4680 | 561600 | 1976400 |  | 11790 | 0 | 4680 | 0 | 0 | 120 | 11790 | 1414800 | 4680 | 561600 | 1976400
| Устройство монолитых ЖБ фундаментов из бетон кл. В25, W4, F 50 под домкраты | м³ | 26 | 13132.2462 | 341438.4 | 21921 | 569946 | 911384.4 |  | 13132.2462 | 0 | 21921 | 0 | 0 | 26 | 13132.2462 | 341438.4 | 21921 | 569946 | 911384.4
| Анкеры | кг | 496 | 864.6 | 428841.6 | 156 | 77376 | 506217.6 |  | 864.6 | 0 | 156 | 0 | 0 | 496 | 864.6 | 428841.6 | 156 | 77376 | 506217.6
| Кабельные лотки |  |  |  | 4453232.34 |  | 8043587.76 | 12496820.1 |  |  | 1851030 |  | 1934400 | 3785430 | 0 |  | 2602202.34 |  | 6109187.76 | 8711390.1
0
| Демонтаж существующего слоя пола толщиной 400 мм | м² | 330 | 5502 | 1815660 | 1326 | 437580 | 2253240 | 300 | 5502 | 1650600 | 1326 | 397800 | 2048400 | 30 | 5502 | 165060 | 1326 | 39780 | 204840
| Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5 100 мм | м³ | 32.6 | 8646 | 281859.6 | 23400 | 762840 | 1044699.6 |  | 8646 | 0 | 23400 | 0 | 0 | 32.6 | 8646 | 281859.6 | 23400 | 762840 | 1044699.6
| Устройство монолитых железобетонных лотков из бетона кл. В25, W4, F50 | м³ | 69.8 | 8646 | 603490.8 | 22464 | 1567987.2 | 2171478 |  | 8646 | 0 | 22464 | 0 | 0 | 69.8 | 8646 | 603490.8 | 22464 | 1567987.2 | 2171478
| Арматура А500 | т | 3.9 | 39300 | 153270 | 87100 | 339690 | 492960 |  | 39300 | 0 | 87100 | 0 | 0 | 3.9 | 39300 | 153270 | 87100 | 339690 | 492960
| Грунтовка праймером Технониколь 01 | м² | 418 | 235.8 | 98564.4 | 202.02 | 84444.36 | 183008.76 |  | 235.8 | 0 | 202.02 | 0 | 0 | 418 | 235.8 | 98564.4 | 202.02 | 84444.36 | 183008.76
| Монтаж гидроизоляции Техноэласт Мост в 1 слой | м² | 418 | 1021.8 | 427112.4 | 624 | 260832 | 687944.4 |  | 1021.8 | 0 | 624 | 0 | 0 | 418 | 1021.8 | 427112.4 | 624 | 260832 | 687944.4
| Монтаж стальных крышек каналов: | шт | 464 | 864.6 | 401174.4 | 2340 | 1085760 | 1486934.4 | 200 | 864.6 | 172920 | 2340 | 468000 | 640920 | 264 | 864.6 | 228254.4 | 2340 | 617760 | 846014.4
| Чечевица 6 мм | т | 11.07 | 5502 | 60907.14 | 213720 | 2365880.4 | 2426787.54 | 5 | 5502 | 27510 | 213720 | 1068600 | 1096110 | 6.07 | 5502 | 33397.14 | 213720 | 1297280.4 | 1330677.54
| Полоса 60х6 | т | 4.2 | 2358 | 9903.6 | 269100 | 1130220 | 1140123.6 |  | 2358 | 0 | 269100 | 0 | 0 | 4.2 | 2358 | 9903.6 | 269100 | 1130220 | 1140123.6
| Покрытие крышек грунтовкой ГФ-021 (2 слоя) и эмалью ПФ-115 (2 слоя). Общая толщина не менее 80 мкм | т | 15.3 | 39300 | 601290 | 546 | 8353.8 | 609643.8 |  | 39300 | 0 | 546 | 0 | 0 | 15.3 | 39300 | 601290 | 546 | 8353.8 | 609643.8
| Ремонт примыкания кровли к проходкам труб |  |  |  | 251244.9 |  | 149682 | 400926.9 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 251244.9 |  | 149682 | 400926.9
| Ремонт примыкания кровли к проходкам труб | шт | 7 | 19650 | 137550 | 8580 | 60060 | 197610 |  | 19650 | 0 | 8580 | 0 | 0 | 7 | 19650 | 137550 | 8580 | 60060 | 197610
| Техноэласт ЭПП | м² | 21 | 1021.8 | 21457.8 | 1248 | 26208 | 47665.8 |  | 1021.8 | 0 | 1248 | 0 | 0 | 21 | 1021.8 | 21457.8 | 1248 | 26208 | 47665.8
| Цементый раствор М150 | м³ | 0.05 | 8646 | 432.3 | 23400 | 1170 | 1602.3 |  | 8646 | 0 | 23400 | 0 | 0 | 0.05 | 8646 | 432.3 | 23400 | 1170 | 1602.3
| Обжимной хомут | шт | 14 | 3615.6 | 50618.4 | 1560 | 21840 | 72458.4 |  | 3615.6 | 0 | 1560 | 0 | 0 | 14 | 3615.6 | 50618.4 | 1560 | 21840 | 72458.4
| Юбка из металла | шт | 7 | 5502 | 38514 | 5460 | 38220 | 76734 |  | 5502 | 0 | 5460 | 0 | 0 | 7 | 5502 | 38514 | 5460 | 38220 | 76734
| Герметик | шт | 2 | 1336.2 | 2672.4 | 1092 | 2184 | 4856.4 |  | 1336.2 | 0 | 1092 | 0 | 0 | 2 | 1336.2 | 2672.4 | 1092 | 2184 | 4856.4
| Ремонт примыкания кровли к фонарю |  |  |  | 543912 |  | 336960 | 880872 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 543912 |  | 336960 | 880872
| Ремонт примыкания кровли к фонарю | п/м | 20 | 19650 | 393000 | 8580 | 171600 | 564600 |  | 19650 | 0 | 8580 | 0 | 0 | 20 | 19650 | 393000 | 8580 | 171600 | 564600
| Техноэласт ЭПП | м² | 40 | 1021.8 | 40872 | 1248 | 49920 | 90792 |  | 1021.8 | 0 | 1248 | 0 | 0 | 40 | 1021.8 | 40872 | 1248 | 49920 | 90792
| Прижимная рейка | п/м | 200 | 550.2 | 110040 | 577.2 | 115440 | 225480 |  | 550.2 | 0 | 577.2 | 0 | 0 | 200 | 550.2 | 110040 | 577.2 | 115440 | 225480
| Ремонт кровли |  |  |  | 30182.4 |  | 44304 | 74486.4 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 30182.4 |  | 44304 | 74486.4
| Ремонт кровли | м² | 4 | 5502 | 22008 | 8580 | 34320 | 56328 |  | 5502 | 0 | 8580 | 0 | 0 | 4 | 5502 | 22008 | 8580 | 34320 | 56328
| Техноэласт ЭПП | м² | 8 | 1021.8 | 8174.4 | 1248 | 9984 | 18158.4 |  | 1021.8 | 0 | 1248 | 0 | 0 | 8 | 1021.8 | 8174.4 | 1248 | 9984 | 18158.4
| Отделка сварочного цеха (стен, колонн, ферм, стен покрытия) |  | 11140 |  | 37237258.022 |  | 3695483.34 | 40932741.362 | 10506.89 |  | 35120985.0932 |  | 3485461.1266 | 38606446.2198 | 633.11 |  | 2116272.9288 |  | 210022.2134 | 2326295.1422
| Зачистка поверхности | м² | 11140 | 750 | 8355000 |  |  | 8355000 | 10506.89 | 750 | 7880167.5 |  |  | 7880167.5 | 633.11 | 750 | 474832.5 |  |  | 474832.5
| Грунтовка | м² | 11140 | 89 | 991460 | 46 | 512440 | 1503900 | 10506.89 | 89 | 935113.21 | 46 | 483316.94 | 1418430.15 | 633.11 | 89 | 56346.79 | 46 | 29123.06 | 85469.85
| штукатурка цементая | м² | 11140 | 1675.05 | 18660057 |  |  | 18660057 | 10506.89 | 1675.05 | 17599566.0945 |  |  | 17599566.0945 | 633.11 | 1675.05 | 1060490.9055 |  |  | 1060490.9055
| грунтовка | м² | 11140 | 102.6123 | 1143101.022 | 55.731 | 620843.34 | 1763944.362 | 10506.89 | 102.6123 | 1078136.1487 | 55.731 | 585559.4866 | 1663695.6353 | 633.11 | 102.6123 | 64964.8733 | 55.731 | 35283.8534 | 100248.7267
| акриловая краска в 2 слоя | м² | 11140 | 726 | 8087640 | 230 | 2562200 | 10649840 | 10506.89 | 726 | 7628002.14 | 230 | 2416584.7 | 10044586.84 | 633.11 | 726 | 459637.86 | 230 | 145615.3 | 605253.16
1.14 | 130-23-ЭМ1 Силовое электрооборудование |  |  |  | 235407 |  | 343913.44 | 579320.44 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 235407 |  | 343913.44 | 579320.44
| Щит распределительный | шт | 1 | 6550 | 6550 | 55450.2 | 55450.2 | 62000.2 |  | 6550 | 0 | 55450.2 | 0 | 0 | 1 | 6550 | 6550 | 55450.2 | 55450.2 | 62000.2
| Кабель силовой, не поддерживающий горение, безгалогенный | м | 30 | 186.02 | 5580.6 | 1809.6 | 54288 | 59868.6 |  | 186.02 | 0 | 1809.6 | 0 | 0 | 30 | 186.02 | 5580.6 | 1809.6 | 54288 | 59868.6
| Кабель силовой, не поддерживающий горение, безгалогенный | м | 30 | 162.44 | 4873.2 | 322.4 | 9672 | 14545.2 |  | 162.44 | 0 | 322.4 | 0 | 0 | 30 | 162.44 | 4873.2 | 322.4 | 9672 | 14545.2
| Кабель силовой | м | 60 | 162.44 | 9746.4 | 434.2 | 26052 | 35798.4 |  | 162.44 | 0 | 434.2 | 0 | 0 | 60 | 162.44 | 9746.4 | 434.2 | 26052 | 35798.4
| Кабель силовой | м | 70 | 162.44 | 11370.8 | 184.6 | 12922 | 24292.8 |  | 162.44 | 0 | 184.6 | 0 | 0 | 70 | 162.44 | 11370.8 | 184.6 | 12922 | 24292.8
| Кабель монтажный | м | 100 | 162.44 | 16244 | 166.92 | 16692 | 32936 |  | 162.44 | 0 | 166.92 | 0 | 0 | 100 | 162.44 | 16244 | 166.92 | 16692 | 32936
| Лоток 50х100 L=3000 перфорированный | м. | 120 | 838.4 | 100608 | 699.4 | 83928 | 184536 |  | 838.4 | 0 | 699.4 | 0 | 0 | 120 | 838.4 | 100608 | 699.4 | 83928 | 184536
| Труба D=32 гибкая гофрированная не распространяющая горение, с зондом | м. | 130 | 45.85 | 5960.5 | 58.5 | 7605 | 13565.5 |  | 45.85 | 0 | 58.5 | 0 | 0 | 130 | 45.85 | 5960.5 | 58.5 | 7605 | 13565.5
| Заземляющий проводник гибкий | шт | 40 | 262 | 10480 | 681.2 | 27248 | 37728 |  | 262 | 0 | 681.2 | 0 | 0 | 40 | 262 | 10480 | 681.2 | 27248 | 37728
| Металлорукав в ПВХ-изоляции | м | 20 | 65.5 | 1310 | 166.712 | 3334.24 | 4644.24 |  | 65.5 | 0 | 166.712 | 0 | 0 | 20 | 65.5 | 1310 | 166.712 | 3334.24 | 4644.24
| Скоба металлическая | шт | 150 | 32.75 | 4912.5 | 36.816 | 5522.4 | 10434.9 |  | 32.75 | 0 | 36.816 | 0 | 0 | 150 | 32.75 | 4912.5 | 36.816 | 5522.4 | 10434.9
| Шина заземления ГЗШ 20 подключений | шт | 1 | 2620 | 2620 | 9412 | 9412 | 12032 |  | 2620 | 0 | 9412 | 0 | 0 | 1 | 2620 | 2620 | 9412 | 9412 | 12032
| Коробка распределительная 70х70х40 мм IP55 | шт | 3 | 262 | 786 | 109.2 | 327.6 | 1113.6 |  | 262 | 0 | 109.2 | 0 | 0 | 3 | 262 | 786 | 109.2 | 327.6 | 1113.6
| Полоса стальная 40х5 | м | 50 | 458.5 | 22925 | 369.2 | 18460 | 41385 |  | 458.5 | 0 | 369.2 | 0 | 0 | 50 | 458.5 | 22925 | 369.2 | 18460 | 41385
| Аксессуары (расходные материалы, крепеж) | к-т | 1 |  |  | 13000 | 13000 | 13000 |  |  |  | 13000 | 0 | 0 | 1 |  |  | 13000 | 13000 | 13000
| Пуско-наладочные работы | к-т | 1 | 31440 | 31440 |  |  | 31440 |  | 31440 | 0 |  |  | 0 | 1 | 31440 | 31440 |  |  | 31440
1.15 | 130-23-ВС Воздухоснабжение |  |  |  | 4238788.388 |  | 18446335.01 | 22685123.398 |  |  | 326580 |  | 3127556 | 3454136 | 0 |  | 3912208.388 |  | 15318779.01 | 19230987.398
| Установка к-трессора винт ДЭН-75Ш ТВЖ «Плюс» | шт | 2 | 332000 | 664000 | 5812000 | 11624000 | 12288000 |  | 332000 | 0 | 5812000 | 0 | 0 | 2 | 332000 | 664000 | 5812000 | 11624000 | 12288000
| (13,5 м³/мин, 8 атм.) в к-т с пакетом зимнего запуска. | [13 empty] | 0
| 75 кВт / 380В/50 Гц. | [13 empty] | 0
| Габаритые размеры: 1700 мм х 1200 мм х 1580 мм. | [13 empty] | 0
| Сепартатор влагоотделитель СЦ-1200Р | шт | 2 |  |  | 73710 | 147420 | 147420 | 2 |  |  | 73710 | 147420 | 147420 | 0 |  |  | 73710 | 0 | 0
| Установка осушителя воздуха адсорбционного ОВА – 0870 14,5 м³/мин. 220В/50Гц. Габаритые размеры: 1175 мм х 640 мм х 2260 мм. | шт | 2 | 60324 | 120648 | 1490068 | 2980136 | 3100784 | 2 | 60324 | 120648 | 1490068 | 2980136 | 3100784 | 0 | 60324 | 0 | 1490068 | 0 | 0
| Установка воздухосборника ВВ-0,9-1,0-УХЛ1, V=0,9 м³; Р=1,0 Мпа. Габаритые размеры: Ф900 мм х 2100 мм. | шт | 2 | 46374 | 92748 |  |  | 92748 | 2 | 46374 | 92748 |  |  | 92748 | 0 | 46374 | 0 |  |  | 0
| Установка к-тенсатора сильфонного осевого: КСО ARM 100-16-30 Фланцевый | шт | 2 | 56592 | 113184 |  |  | 113184 | 2 | 56592 | 113184 |  |  | 113184 | 0 | 56592 | 0 |  |  | 0
| Устройство труб стальных горячедеформированных, по ГОСТ 9940-81, сталь 12Х18Н10Т Ø114×3,0 мм. | п/м | 86 | 2373 | 204078 | 4672 | 401792 | 605870 |  | 2373 | 0 | 4672 | 0 | 0 | 86 | 2373 | 204078 | 4672 | 401792 | 605870
| Устройство труб стальных горячедеформированных, по ГОСТ 9940-81, сталь 12Х18Н10Т Ø21,5×2,5 мм. | п/м | 132 | 1771 | 233772 | 4632 | 611424 | 845196 |  | 1771 | 0 | 4632 | 0 | 0 | 132 | 1771 | 233772 | 4632 | 611424 | 845196
| Установка крана шарового G1/2" Ру10 нерж. | шт | 141 | 5895 | 831195 | 1550.25 | 218585.25 | 1049780.25 |  | 5895 | 0 | 1550.25 | 0 | 0 | 141 | 5895 | 831195 | 1550.25 | 218585.25 | 1049780.25
| Установка крана шарового фланцевого LD КШ. Ц. Ф.100.025 "под задвижку", L=230 П/П Ру-10 Ду-100 | шт | 14 | 9790 | 137060 | 35760 | 500640 | 637700 |  | 9790 | 0 | 35760 | 0 | 0 | 14 | 9790 | 137060 | 35760 | 500640 | 637700
| Установка быстросъемного соединения типа "елочка" проход 7 мм G 1/2" Ру10 | шт | 94 | 4165.8 | 391585.2 | 201.5 | 18941 | 410526.2 |  | 4165.8 | 0 | 201.5 | 0 | 0 | 94 | 4165.8 | 391585.2 | 201.5 | 18941 | 410526.2
| Установка фильтра/редуктора/лубрикатора Nordberg NP8414 | шт | 47 | 9866 | 463702 | 28674 | 1347678 | 1811380 |  | 9866 | 0 | 28674 | 0 | 0 | 47 | 9866 | 463702 | 28674 | 1347678 | 1811380
| Установка отвода стального приварного крутоизогнутого 90гр. 20×2,5 | шт | 94 | 393 | 36942 | 390 | 36660 | 73602 |  | 393 | 0 | 390 | 0 | 0 | 94 | 393 | 36942 | 390 | 36660 | 73602
| Установка отвода стального приварного крутоизогнутого 90гр. 114×3,0 | шт | 40 | 471.6 | 18864 | 585 | 23400 | 42264 |  | 471.6 | 0 | 585 | 0 | 0 | 40 | 471.6 | 18864 | 585 | 23400 | 42264
| Установка тройника стального бесшовного приварного 12Х18Н10Т ГОСТ 17376-2001 20×2,5 | шт | 94 | 455.88 | 42852.72 | 468 | 43992 | 86844.72 |  | 455.88 | 0 | 468 | 0 | 0 | 94 | 455.88 | 42852.72 | 468 | 43992 | 86844.72
| Установка тройника стального бесшовного приварного 12Х18Н10Т ГОСТ 17376-2001 114×3,0 | шт | 7 | 605.22 | 4236.54 | 605.28 | 4236.96 | 8473.5 |  | 605.22 | 0 | 605.28 | 0 | 0 | 7 | 605.22 | 4236.54 | 605.28 | 4236.96 | 8473.5
| Установка фланца стального плоского приварного 12Х18Н10Т ГОСТ 33259-2015 DN 100мм, PN10 кгс/см². | шт | 32 | 581.64 | 18612.48 | 1794 | 57408 | 76020.48 |  | 581.64 | 0 | 1794 | 0 | 0 | 32 | 581.64 | 18612.48 | 1794 | 57408 | 76020.48
| Установка фланца стального плоского приварного 12Х18Н10Т ГОСТ 33259-2015 DN 20мм, PN10 кгс/см². | шт | 188 | 594.216 | 111712.608 | 1263.6 | 237556.8 | 349269.408 |  | 594.216 | 0 | 1263.6 | 0 | 0 | 188 | 594.216 | 111712.608 | 1263.6 | 237556.8 | 349269.408
| Установка фланца стального плоского приварного 12Х18Н10Т ГОСТ 33259-2015 DN 200мм, PN10 кгс/см². | шт | 4 | 880.32 | 3521.28 | 1872 | 7488 | 11009.28 |  | 880.32 | 0 | 1872 | 0 | 0 | 4 | 880.32 | 3521.28 | 1872 | 7488 | 11009.28
| Установка перехода 12Х18Н10Т 219×4,0 - 114×3,0 ГОСТ 17378-2001 | шт | 2 | 3144 | 6288 | 20832.5 | 41665 | 47953 |  | 3144 | 0 | 20832.5 | 0 | 0 | 2 | 3144 | 6288 | 20832.5 | 41665 | 47953
| Устройство металлических конструкций для установки трубопровода на эстакаде и крепления к существующим конструкциям | т | 0.33 | 308112 | 101676.96 |  |  | 101676.96 |  | 308112 | 0 |  |  | 0 | 0.33 | 308112 | 101676.96 |  |  | 101676.96
| Установка гильз через стены труба стальная сварная 133×4,0 | п/м | 0.6 | 7860 | 4716 |  |  | 4716 |  | 7860 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 7860 | 4716 |  |  | 4716
| Установка вентиляционной решетки фасадной РЖН , 1500х2000 | шт | 2 | 19650 | 39300 | 21242 | 42484 | 81784 |  | 19650 | 0 | 21242 | 0 | 0 | 2 | 19650 | 39300 | 21242 | 42484 | 81784
| Установка клапана воздушного прямоугольного АВК 2070х1562 ШхВ | шт | 2 | 56592 | 113184 | 50414 | 100828 | 214012 |  | 56592 | 0 | 50414 | 0 | 0 | 2 | 56592 | 113184 | 50414 | 100828 | 214012
| Гидростатические испытания трубопроводов | к-т | 1 | 149340 | 149340 |  |  | 149340 |  | 149340 | 0 |  |  | 0 | 1 | 149340 | 149340 |  |  | 149340
| Демонтаж стены (проём 1550 на 4100 для установки воздушного клапана | м² | 6.5 | 2358 | 15327 |  |  | 15327 |  | 2358 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 2358 | 15327 |  |  | 15327
| Демонтаж металлоконструкций фермы | т | 0.06 | 39300 | 2358 |  |  | 2358 |  | 39300 | 0 |  |  | 0 | 0.06 | 39300 | 2358 |  |  | 2358
| Демонтаж труб стальных электросварных Ø159×6,0 мм. | п/м | 12 | 786 | 9432 |  |  | 9432 |  | 786 | 0 |  |  | 0 | 12 | 786 | 9432 |  |  | 9432
| Демонтаж труб стальных электросварных Ø108×5,0 мм. | п/м | 6 | 628.8 | 3772.8 |  |  | 3772.8 |  | 628.8 | 0 |  |  | 0 | 6 | 628.8 | 3772.8 |  |  | 3772.8
| Демонтаж металлических опор | т | 0.05 | 39300 | 1965 |  |  | 1965 |  | 39300 | 0 |  |  | 0 | 0.05 | 39300 | 1965 |  |  | 1965
| Отвозка демонтированного оборудования самосвалами на расстояние до 1 км. | т | 0.18 | 7860 | 1414.8 |  |  | 1414.8 |  | 7860 | 0 |  |  | 0 | 0.18 | 7860 | 1414.8 |  |  | 1414.8
| Пуско-наладочные работы | к-т | 1 | 301300 | 301300 |  |  | 301300 |  | 301300 | 0 |  |  | 0 | 1 | 301300 | 301300 |  |  | 301300
1.16 | 130-23-ОВ3 Вентиляция и кондиционирование |  |  |  | 5003468.526 |  | 6342125.3968 | 11345593.9228 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5003468.526 |  | 6342125.3968 | 11345593.9228
| Прокладка трубопроводов теплоснабжения в изоляции | п/м | 40 | 1310 | 52400 | 619.45 | 24778 | 77178 |  | 1310 | 0 | 619.45 | 0 | 0 | 40 | 1310 | 52400 | 619.45 | 24778 | 77178
| Монтаж приточной системы | к-т | 1 | 125495.904 | 125495.904 | 181087.8888 | 181087.8888 | 306583.7928 |  | 125495.904 | 0 | 181087.8888 | 0 | 0 | 1 | 125495.904 | 125495.904 | 181087.8888 | 181087.8888 | 306583.7928
| Монтаж узла терморегулирования | к-т | 1 | 52630.56 | 52630.56 | 128976.12 | 128976.12 | 181606.68 |  | 52630.56 | 0 | 128976.12 | 0 | 0 | 1 | 52630.56 | 52630.56 | 128976.12 | 128976.12 | 181606.68
| Монтаж вытяжных систем | к-т | 2 | 63240.381 | 126480.762 | 93837.744 | 187675.488 | 314156.25 |  | 63240.381 | 0 | 93837.744 | 0 | 0 | 2 | 63240.381 | 126480.762 | 93837.744 | 187675.488 | 314156.25
| Монтаж воздухораспределителей, дроссель-клапанов, зонтов | шт | 151 | 1050.6026 | 158641 | 1168.9497 | 176511.4 | 335152.4 |  | 1050.6026 | 0 | 1168.9497 | 0 | 0 | 151 | 1050.6026 | 158641 | 1168.9497 | 176511.4 | 335152.4
| Прокладка воздуховодов из оцинкованой стали | м² | 1146 | 2358 | 2702268 | 2044.0243 | 2342451.8 | 5044719.8 |  | 2358 | 0 | 2044.0243 | 0 | 0 | 1146 | 2358 | 2702268 | 2044.0243 | 2342451.8 | 5044719.8
| Монтаж наружных блоков сиситем кондиционирования воздуха | к-т | 5 | 61132.46 | 305662.3 | 362404.12 | 1812020.6 | 2117682.9 |  | 61132.46 | 0 | 362404.12 | 0 | 0 | 5 | 61132.46 | 305662.3 | 362404.12 | 1812020.6 | 2117682.9
| Монтаж внутренних блоков сиситем кондиционирования воздуха | к-т | 16 | 18340 | 293440 | 50744.9313 | 811918.9 | 1105358.9 |  | 18340 | 0 | 50744.9313 | 0 | 0 | 16 | 18340 | 293440 | 50744.9313 | 811918.9 | 1105358.9
| Прокладка медных трубопроводов с изоляцией | п/м | 348 | 635 | 220980 | 889 | 309372 | 530352 |  | 635 | 0 | 889 | 0 | 0 | 348 | 635 | 220980 | 889 | 309372 | 530352
| Прокладка дренажных трубопроводов | п/м | 133 | 1310 | 174230 | 1477.7774 | 196544.4 | 370774.4 |  | 1310 | 0 | 1477.7774 | 0 | 0 | 133 | 1310 | 174230 | 1477.7774 | 196544.4 | 370774.4
| Установка дренажных насосов | шт | 16 | 3275 | 52400 | 10674.3 | 170788.8 | 223188.8 |  | 3275 | 0 | 10674.3 | 0 | 0 | 16 | 3275 | 52400 | 10674.3 | 170788.8 | 223188.8
| Пуско-наладочные работы | к-т | 1 | 738840 | 738840 |  |  | 738840 |  | 738840 | 0 |  |  | 0 | 1 | 738840 | 738840 |  |  | 738840
1.17 | 130-23-ЭМ Силовое электрооборудование |  |  |  | 4059849.472 |  | 11732552.54 | 15792402.012 |  |  | 122616 |  | 732401 | 855017 | 0 |  | 3937233.472 |  | 11000151.54 | 14937385.012
| Щит распределительный | шт | 19 | 6288 | 119472 | 39720 | 754680 | 874152 | 17 | 6288 | 106896 | 39720 | 675240 | 782136 | 2 | 6288 | 12576 | 39720 | 79440 | 92016
| Ящик силовой с рубильником ЯВЗШ 100А IP54 | шт | 65 | 3144 | 204360 | 11432.2 | 743093 | 947453 | 5 | 3144 | 15720 | 11432.2 | 57161 | 72881 | 60 | 3144 | 188640 | 11432.2 | 685932 | 874572
| Щит силовой | шт | 1 | 6288 | 6288 | 48332.7 | 48332.7 | 54620.7 |  | 6288 | 0 | 48332.7 | 0 | 0 | 1 | 6288 | 6288 | 48332.7 | 48332.7 | 54620.7
| Щит управления воротами | шт | 1 | 6288 | 6288 | 51976.6 | 51976.6 | 58264.6 |  | 6288 | 0 | 51976.6 | 0 | 0 | 1 | 6288 | 6288 | 51976.6 | 51976.6 | 58264.6
| Щит управления воротами | шт | 1 | 6288 | 6288 | 51976.6 | 51976.6 | 58264.6 |  | 6288 | 0 | 51976.6 | 0 | 0 | 1 | 6288 | 6288 | 51976.6 | 51976.6 | 58264.6
| Щит управления к-трессорами | шт | 2 | 6288 | 12576 | 76653.2 | 153306.4 | 165882.4 |  | 6288 | 0 | 76653.2 | 0 | 0 | 2 | 6288 | 12576 | 76653.2 | 153306.4 | 165882.4
| Шкаф питания вентиляции | шт | 1 | 6288 | 6288 | 73866 | 73866 | 80154 |  | 6288 | 0 | 73866 | 0 | 0 | 1 | 6288 | 6288 | 73866 | 73866 | 80154
| Щит питания оборудования СКС | шт | 1 | 6288 | 6288 | 55684.2 | 55684.2 | 61972.2 |  | 6288 | 0 | 55684.2 | 0 | 0 | 1 | 6288 | 6288 | 55684.2 | 55684.2 | 61972.2
| Ящик 12В понижающий 220В/12В 250ВА IP30 2 автомата | шт | 32 | 2615 | 83680 | 5902 | 188864 | 272544 |  | 2615 | 0 | 5902 | 0 | 0 | 32 | 2615 | 83680 | 5902 | 188864 | 272544
| Кабель силовой 5х95 | м | 100 | 354 | 35400 | 9430.2 | 943020 | 978420 |  | 354 | 0 | 9430.2 | 0 | 0 | 100 | 354 | 35400 | 9430.2 | 943020 | 978420
| Кабель силовой 5х35 | м | 610 | 244 | 148840 | 3762.2 | 2294942 | 2443782 |  | 244 | 0 | 3762.2 | 0 | 0 | 610 | 244 | 148840 | 3762.2 | 2294942 | 2443782
| Кабель силовой 5х16 | м | 260 | 186.02 | 48365.2 | 1500 | 390000 | 438365.2 |  | 186.02 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 260 | 186.02 | 48365.2 | 1500 | 390000 | 438365.2
| Кабель силовой 5х10 | м | 1610 | 182 | 293020 | 1086 | 1748460 | 2041480 |  | 182 | 0 | 1086 | 0 | 0 | 1610 | 182 | 293020 | 1086 | 1748460 | 2041480
| Кабель силовой 5х6 | м | 40 | 182 | 7280 | 611 | 24440 | 31720 |  | 182 | 0 | 611 | 0 | 0 | 40 | 182 | 7280 | 611 | 24440 | 31720
| Кабель силовой 5х4 | м | 760 | 182 | 138320 | 496.6 | 377416 | 515736 |  | 182 | 0 | 496.6 | 0 | 0 | 760 | 182 | 138320 | 496.6 | 377416 | 515736
| Кабель силовой 5х2,5 | м | 210 | 182 | 38220 | 322.4 | 67704 | 105924 |  | 182 | 0 | 322.4 | 0 | 0 | 210 | 182 | 38220 | 322.4 | 67704 | 105924
| Кабель силовой 3х2,5 | м | 1320 | 182 | 240240 | 184.6 | 243672 | 483912 |  | 182 | 0 | 184.6 | 0 | 0 | 1320 | 182 | 240240 | 184.6 | 243672 | 483912
| Наконечник медный | шт | 20 | 262 | 5240 | 200.2 | 4004 | 9244 |  | 262 | 0 | 200.2 | 0 | 0 | 20 | 262 | 5240 | 200.2 | 4004 | 9244
| Наконечник медный | шт | 250 | 262 | 65500 | 80.6 | 20150 | 85650 |  | 262 | 0 | 80.6 | 0 | 0 | 250 | 262 | 65500 | 80.6 | 20150 | 85650
| Светильник светодиодный 1000Лм 12в 10м переносной | шт | 32 | 131 | 4192 | 3434.6 | 109907.2 | 114099.2 |  | 131 | 0 | 3434.6 | 0 | 0 | 32 | 131 | 4192 | 3434.6 | 109907.2 | 114099.2
| Лоток 50х100 | м | 636 | 838.4 | 533222.4 | 1759 | 1118724 | 1651946.4 |  | 838.4 | 0 | 1759 | 0 | 0 | 636 | 838.4 | 533222.4 | 1759 | 1118724 | 1651946.4
| Коробка ответвительная У2033 250А | шт | 20 | 1965 | 39300 | 20594.6 | 411892 | 451192 |  | 1965 | 0 | 20594.6 | 0 | 0 | 20 | 1965 | 39300 | 20594.6 | 411892 | 451192
| Труба D=32 гибкая гофрированная не распространяющая горение, с зондом | м | 860 | 246 | 211560 | 101 | 86860 | 298420 |  | 246 | 0 | 101 | 0 | 0 | 860 | 246 | 211560 | 101 | 86860 | 298420
| Муфта вводная ВМ-32 (Fortisflex) 61372 КВТ | шт | 64 | 131 | 8384 | 408.2 | 26124.8 | 34508.8 |  | 131 | 0 | 408.2 | 0 | 0 | 64 | 131 | 8384 | 408.2 | 26124.8 | 34508.8
| Металлорукав в ПВХ-изоляции | м | 400 | 65.5 | 26200 | 166.712 | 66684.8 | 92884.8 |  | 65.5 | 0 | 166.712 | 0 | 0 | 400 | 65.5 | 26200 | 166.712 | 66684.8 | 92884.8
| Скоба металлическая | шт | 1240 | 32.75 | 40610 | 36.816 | 45651.84 | 86261.84 |  | 32.75 | 0 | 36.816 | 0 | 0 | 1240 | 32.75 | 40610 | 36.816 | 45651.84 | 86261.84
| Заземляющий проводник гибкий | шт | 120 | 262 | 31440 | 681.2 | 81744 | 113184 |  | 262 | 0 | 681.2 | 0 | 0 | 120 | 262 | 31440 | 681.2 | 81744 | 113184
| Труба гофрированная ПА безгалогенная (HF) стойкая к ультрафиолету черная с/з д50 | м | 10 | 65.5 | 655 | 348.4 | 3484 | 4139 |  | 65.5 | 0 | 348.4 | 0 | 0 | 10 | 65.5 | 655 | 348.4 | 3484 | 4139
| Полоса стальная 40х5 | м | 1500 | 458.5 | 687750 | 369.2 | 553800 | 1241550 |  | 458.5 | 0 | 369.2 | 0 | 0 | 1500 | 458.5 | 687750 | 369.2 | 553800 | 1241550
| Круг д.18 стальной горячекатанный ГОСТ 2590-2006 д. 20 Ст3 | м | 105 | 458.5 | 48142.5 | 254.8 | 26754 | 74896.5 |  | 458.5 | 0 | 254.8 | 0 | 0 | 105 | 458.5 | 48142.5 | 254.8 | 26754 | 74896.5
| Труба стальная водогазопроводная оцинкованная Ду80 | м | 40 | 1283.8 | 51352 | 2241.2 | 89648 | 141000 |  | 1283.8 | 0 | 2241.2 | 0 | 0 | 40 | 1283.8 | 51352 | 2241.2 | 89648 | 141000
| Труба стальная водогазопроводная оцинкованная Ду50 | м | 780 | 1048 | 817440 | 1084.2 | 845676 | 1663116 |  | 1048 | 0 | 1084.2 | 0 | 0 | 780 | 1048 | 817440 | 1084.2 | 845676 | 1663116
| Разработка грунта вручную | м³ | 2.7 | 1249.74 | 3374.298 |  |  | 3374.298 |  | 1249.74 | 0 |  |  | 0 | 2.7 | 1249.74 | 3374.298 |  |  | 3374.298
| Устройство песчаной подушки | м³ | 1.2 | 1522.22 | 1826.664 | 1092 | 1310.4 | 3137.064 |  | 1522.22 | 0 | 1092 | 0 | 0 | 1.2 | 1522.22 | 1826.664 | 1092 | 1310.4 | 3137.064
| Обратая засыпка вручную | м³ | 1.5 | 1249.74 | 1874.61 |  |  | 1874.61 |  | 1249.74 | 0 |  |  | 0 | 1.5 | 1249.74 | 1874.61 |  |  | 1874.61
| Вывоз лишнего грунта | м³ | 1.2 | 3144 | 3772.8 |  |  | 3772.8 |  | 3144 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 3144 | 3772.8 |  |  | 3772.8
| Аксессуары (расходные материалы, крепеж) | к-т | 1 |  |  | 28704 | 28704 | 28704 |  |  |  | 28704 | 0 | 0 | 1 |  |  | 28704 | 28704 | 28704
| Пуско-наладочные работы | к-т | 1 | 76800 | 76800 |  |  | 76800 |  | 76800 | 0 |  |  | 0 | 1 | 76800 | 76800 |  |  | 76800
1.18 | 130-23-ЭМ3 Силовое электрооборудование |  |  |  | 557498.3 |  | 1249440.52 | 1806938.82 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 557498.3 |  | 1249440.52 | 1806938.82
| Щит распределительный | шт | 1 | 5502 | 5502 | 87964 | 87964 | 93466 |  | 5502 | 0 | 87964 | 0 | 0 | 1 | 5502 | 5502 | 87964 | 87964 | 93466
| Щит распределительный | м | 70 | 314.4 | 22008 | 2857.4 | 200018 | 222026 |  | 314.4 | 0 | 2857.4 | 0 | 0 | 70 | 314.4 | 22008 | 2857.4 | 200018 | 222026
| Кабель силовой, не поддерживающий горение, безгалогенный | м | 15 | 162.44 | 2436.6 | 496.6 | 7449 | 9885.6 |  | 162.44 | 0 | 496.6 | 0 | 0 | 15 | 162.44 | 2436.6 | 496.6 | 7449 | 9885.6
| Кабель силовой, не поддерживающий горение, безгалогенный | м | 350 | 162.44 | 56854 | 434.2 | 151970 | 208824 |  | 162.44 | 0 | 434.2 | 0 | 0 | 350 | 162.44 | 56854 | 434.2 | 151970 | 208824
| Кабель силовой, не поддерживающий горение, безгалогенный | м | 210 | 162.44 | 34112.4 | 184.6 | 38766 | 72878.4 |  | 162.44 | 0 | 184.6 | 0 | 0 | 210 | 162.44 | 34112.4 | 184.6 | 38766 | 72878.4
| Кабель силовой, не поддерживающий горение, безгалогенный | м | 270 | 162.44 | 43858.8 | 166.92 | 45068.4 | 88927.2 |  | 162.44 | 0 | 166.92 | 0 | 0 | 270 | 162.44 | 43858.8 | 166.92 | 45068.4 | 88927.2
| Лоток 50х100 L=3000 перфорированный | м. | 300 | 838.4 | 251520 | 1759 | 527700 | 779220 |  | 838.4 | 0 | 1759 | 0 | 0 | 300 | 838.4 | 251520 | 1759 | 527700 | 779220
| Труба D=32 гибкая гофрированная не распространяющая горение, с зондом | шт | 110 | 262 | 28820 | 681.2 | 74932 | 103752 |  | 262 | 0 | 681.2 | 0 | 0 | 110 | 262 | 28820 | 681.2 | 74932 | 103752
| Труба гофрированная ПВХ 50 мм с протяжкой | м. | 30 | 52.4 | 1572 | 130 | 3900 | 5472 |  | 52.4 | 0 | 130 | 0 | 0 | 30 | 52.4 | 1572 | 130 | 3900 | 5472
| Заземляющий проводник гибкий | м. | 320 | 45.85 | 14672 | 58.5 | 18720 | 33392 |  | 45.85 | 0 | 58.5 | 0 | 0 | 320 | 45.85 | 14672 | 58.5 | 18720 | 33392
| Металлорукав в ПВХ-изоляции | м | 100 | 65.5 | 6550 | 166.712 | 16671.2 | 23221.2 |  | 65.5 | 0 | 166.712 | 0 | 0 | 100 | 65.5 | 6550 | 166.712 | 16671.2 | 23221.2
| Дюбель гвоздь | шт | 30 | 32.75 | 982.5 | 43.42 | 1302.6 | 2285.1 |  | 32.75 | 0 | 43.42 | 0 | 0 | 30 | 32.75 | 982.5 | 43.42 | 1302.6 | 2285.1
| Скоба металлическая | шт | 420 | 32.75 | 13755 | 36.816 | 15462.72 | 29217.72 |  | 32.75 | 0 | 36.816 | 0 | 0 | 420 | 32.75 | 13755 | 36.816 | 15462.72 | 29217.72
| Металлорукав в ПВХ-изоляции | шт | 1 | 1965 | 1965 | 20594.6 | 20594.6 | 22559.6 |  | 1965 | 0 | 20594.6 | 0 | 0 | 1 | 1965 | 1965 | 20594.6 | 20594.6 | 22559.6
| Скоба металлическая | шт | 15 | 262 | 3930 | 109.2 | 1638 | 5568 |  | 262 | 0 | 109.2 | 0 | 0 | 15 | 262 | 3930 | 109.2 | 1638 | 5568
| Шина заземления ГЗШ 20 подключений | м | 20 | 1048 | 20960 | 1084.2 | 21684 | 42644 |  | 1048 | 0 | 1084.2 | 0 | 0 | 20 | 1048 | 20960 | 1084.2 | 21684 | 42644
| Аксессуары (расходные материалы, крепеж) | к-т | 1 |  |  | 15600 | 15600 | 15600 |  |  |  | 15600 | 0 | 0 | 1 |  |  | 15600 | 15600 | 15600
| Пуско-наладочные работы | к-т | 1 | 48000 | 48000 |  |  | 48000 |  | 48000 | 0 |  |  | 0 | 1 | 48000 | 48000 |  |  | 48000
1.19 | 130-23-УА2 Устройства автоматики |  |  |  | 5968365.7944 |  | 11061320.06 | 17029685.8544 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5968365.7944 |  | 11061320.06 | 17029685.8544
| Монтаж к-тлектов автоматики | к-т | 16 | 29532.64 | 472522.24 | 262311.7737 | 4196988.38 | 4669510.62 |  | 29532.64 | 0 | 262311.7737 | 0 | 0 | 16 | 29532.64 | 472522.24 | 262311.7737 | 4196988.38 | 4669510.62
| Прокладка кабелей системы автоматизации вентиляции | п/м | 14210 | 305 | 4334050 | 405 | 5755050 | 10089100 |  | 305 | 0 | 405 | 0 | 0 | 14210 | 305 | 4334050 | 405 | 5755050 | 10089100
| Монтаж узла терморегулирования | шт | 6 | 55632.2591 | 333793.5544 | 184880.28 | 1109281.68 | 1443075.2344 |  | 55632.2591 | 0 | 184880.28 | 0 | 0 | 6 | 55632.2591 | 333793.5544 | 184880.28 | 1109281.68 | 1443075.2344
| Пуско-наладочные работы | к-т | 1 | 828000 | 828000 |  |  | 828000 |  | 828000 | 0 |  |  | 0 | 1 | 828000 | 828000 |  |  | 828000
1.20 | 130-23-УА3 Устройства автоматики |  |  |  | 3391491.619 |  | 4302790.3984 | 7694282.0174 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3391491.619 |  | 4302790.3984 | 7694282.0174
| Монтаж к-тлектов автоматики | к-т | 3 | 44520.9613 | 133562.884 | 127629.1328 | 382887.3984 | 516450.2824 |  | 44520.9613 | 0 | 127629.1328 | 0 | 0 | 3 | 44520.9613 | 133562.884 | 127629.1328 | 382887.3984 | 516450.2824
| Прокладка кабелей системы автоматизации вентиляции | п/м | 8450 | 323.6969 | 2735238.735 | 463.8938 | 3919903 | 6655141.735 |  | 323.6969 | 0 | 463.8938 | 0 | 0 | 8450 | 323.6969 | 2735238.735 | 463.8938 | 3919903 | 6655141.735
| Пуско-наладочные работы | к-т | 1 | 522690 | 522690 |  |  | 522690 |  | 522690 | 0 |  |  | 0 | 1 | 522690 | 522690 |  |  | 522690
2 | Объекты энергетического хозяйства | [13 empty] | 0
2.1 | 130-23-ЭН Наружное освещение |  |  |  | 294619 |  | 708813.3 | 1003432.3 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 294619 |  | 708813.3 | 1003432.3
| Ящик управления освещением | шт | 2 | 5502 | 11004 | 32487 | 64974 | 75978 |  | 5502 | 0 | 32487 | 0 | 0 | 2 | 5502 | 11004 | 32487 | 64974 | 75978
| Кабель силовой, не поддерживающий горение, безгалогенный | м. | 350 | 214.84 | 75194 | 184.6 | 64610 | 139804 |  | 214.84 | 0 | 184.6 | 0 | 0 | 350 | 214.84 | 75194 | 184.6 | 64610 | 139804
| Светильник светодиодный промышленный FL-Pro 60° 50 Вт 5000К Вартон | шт | 23 | 4585 | 105455 | 21362.9 | 491346.7 | 596801.7 |  | 4585 | 0 | 21362.9 | 0 | 0 | 23 | 4585 | 105455 | 21362.9 | 491346.7 | 596801.7
| Металлорукав МПГ25 в оболочке | м | 350 | 104.8 | 36680 | 119.6 | 41860 | 78540 |  | 104.8 | 0 | 119.6 | 0 | 0 | 350 | 104.8 | 36680 | 119.6 | 41860 | 78540
| Скоба металлическая однолапковая Д25 | шт | 350 | 6.55 | 2292.5 | 26.52 | 9282 | 11574.5 |  | 6.55 | 0 | 26.52 | 0 | 0 | 350 | 6.55 | 2292.5 | 26.52 | 9282 | 11574.5
| Коробка распределительная T25 влагозащищенная IP 65 80x51 | шт | 23 | 655 | 15065 | 135.2 | 3109.6 | 18174.6 |  | 655 | 0 | 135.2 | 0 | 0 | 23 | 655 | 15065 | 135.2 | 3109.6 | 18174.6
| Анкер клиновой | шт | 46 | 65.5 | 3013 | 109.2 | 5023.2 | 8036.2 |  | 65.5 | 0 | 109.2 | 0 | 0 | 46 | 65.5 | 3013 | 109.2 | 5023.2 | 8036.2
| Анкер клиновой | шт | 23 | 65.5 | 1506.5 | 127.4 | 2930.2 | 4436.7 |  | 65.5 | 0 | 127.4 | 0 | 0 | 23 | 65.5 | 1506.5 | 127.4 | 2930.2 | 4436.7
| Дюбель-гвоздь | шт | 396 | 32.75 | 12969 | 15.6 | 6177.6 | 19146.6 |  | 32.75 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | 396 | 32.75 | 12969 | 15.6 | 6177.6 | 19146.6
| Аксессуары (расходные материалы, крепеж) | к-т | 1 |  |  | 19500 | 19500 | 19500 |  |  |  | 19500 | 0 | 0 | 1 |  |  | 19500 | 19500 | 19500
| Пуско-наладочные работы | к-т | 1 | 31440 | 31440 |  |  | 31440 |  | 31440 | 0 |  |  | 0 | 1 | 31440 | 31440 |  |  | 31440
| Объекты транспортого хозяйства и связи | [13 empty] | 0
3.1 | 130-23-ПЖ Пути железнодорожные |  |  |  | 37448849.8324 |  | 47516454.3 | 84965304.1324 |  |  | 12223330.2828 |  | 17269503.4967 | 29492833.7795 | 0 |  | 25225519.5496 |  | 30246950.8033 | 55472470.3529
| Железнодорожный путь №1 |  |  |  | 11963784.9648 |  | 15123475.4017 | 27087260.3665 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 11963784.9648 |  | 15123475.4017 | 27087260.3665
| Сооружение земляного полота | [13 empty] | 0
| Вырезка существующего дорожного покрытия | м³ | 79.62 | 13494 | 1074392.28 |  |  | 1074392.28 |  | 13494 | 0 |  |  | 0 | 79.62 | 13494 | 1074392.28 |  |  | 1074392.28
| Вырезка существующего бетонного покрытия пола | м³ | 308.73 | 19422 | 5996154.06 |  |  | 5996154.06 |  | 19422 | 0 |  |  | 0 | 308.73 | 19422 | 5996154.06 |  |  | 5996154.06
| Выемка техногенного грунта с перевозкой на 30 км и утилизацией | м³ | 196.74 | 2405 | 473159.7 |  |  | 473159.7 |  | 2405 | 0 |  |  | 0 | 196.74 | 2405 | 473159.7 |  |  | 473159.7
| Устройство балластого слоя ж/д пути под подошвой шпалы (h)20см | [13 empty] | 0
| - из щебня балластого фр.25-60 | м³ | 151 | 2513.16 | 379487.16 | 6681 | 1008831 | 1388318.16 |  | 2513.16 | 0 | 6681 | 0 | 0 | 151 | 2513.16 | 379487.16 | 6681 | 1008831 | 1388318.16
| - гравийно-песчаная подушка | м³ | 163 | 2333.76 | 380402.88 | 2161.5 | 352324.5 | 732727.38 |  | 2333.76 | 0 | 2161.5 | 0 | 0 | 163 | 2333.76 | 380402.88 | 2161.5 | 352324.5 | 732727.38
| - геотекстиль, 3м | м | 226.24 | 46.8 | 10588.032 | 264.096 | 59749.079 | 70337.111 |  | 46.8 | 0 | 264.096 | 0 | 0 | 226.24 | 46.8 | 10588.032 | 264.096 | 59749.079 | 70337.111
| Верхнее строение пути №1 | [13 empty] | 0
| Укладка звеньевого пути в прямых и кривых новыми рельсами (рельсы типа Р65, длиной 12,5м на ж/б шпалах с эпюрой шпал 1840шт/км с разделанным промежуточным скреплением типа Р65 | м | 226.24 | 2475.72 | 560106.8928 | 60348.1368 | 13653162.4696 | 14213269.3624 |  | 2475.72 | 0 | 60348.1368 | 0 | 0 | 226.24 | 2475.72 | 560106.8928 | 60348.1368 | 13653162.4696 | 14213269.3624
| Выправка пути в плане и в профиле (Р65, шпалы ж/б) | м | 226.24 | 6552 | 1482324.48 |  |  | 1482324.48 |  | 6552 | 0 |  |  | 0 | 226.24 | 6552 | 1482324.48 |  |  | 1482324.48
| Послеосадочный ремонт (Р65, шпалы ж/б) | м | 226.24 | 6552 | 1482324.48 |  |  | 1482324.48 |  | 6552 | 0 |  |  | 0 | 226.24 | 6552 | 1482324.48 |  |  | 1482324.48
| Устройство тупикового рельсового упора колесных пар РУ-1 | шт | 1 | 124845 | 124845 | 49408.353 | 49408.353 | 174253.353 |  | 124845 | 0 | 49408.353 | 0 | 0 | 1 | 124845 | 124845 | 49408.353 | 49408.353 | 174253.353
| Железнодорожный путь №2 |  |  |  | 11963739.9648 |  | 15123475.4017 | 27087215.3665 |  |  | 2134754.44 |  | 0 | 2134754.44 | 0 |  | 9828985.5248 |  | 15123475.4017 | 24952460.9265
| Сооружение земляного полота | [13 empty] | 0
| Вырезка существующего дорожного покрытия | м³ | 79.62 | 13494 | 1074392.28 |  |  | 1074392.28 |  | 13494 | 0 |  |  | 0 | 79.62 | 13494 | 1074392.28 |  |  | 1074392.28
| Вырезка существующего бетонного покрытия пола | м³ | 308.73 | 19422 | 5996154.06 |  |  | 5996154.06 | 96.62 | 19422 | 1876553.64 |  |  | 1876553.64 | 212.11 | 19422 | 4119600.42 |  |  | 4119600.42
| Выемка техногенного грунта с перевозкой на 30 км и утилизацией | м³ | 196.74 | 2405 | 473159.7 |  |  | 473159.7 | 107.36 | 2405 | 258200.8 |  |  | 258200.8 | 89.38 | 2405 | 214958.9 |  |  | 214958.9
| Устройство балластого слоя ж/д пути под подошвой шпалы (h)20см | [13 empty] | 0
| - из щебня балластого фр.25-60 | м³ | 151 | 2513.16 | 379487.16 | 6681 | 1008831 | 1388318.16 |  | 2513.16 | 0 | 6681 | 0 | 0 | 151 | 2513.16 | 379487.16 | 6681 | 1008831 | 1388318.16
| - гравийно-песчаная подушка | м³ | 163 | 2333.76 | 380402.88 | 2161.5 | 352324.5 | 732727.38 |  | 2333.76 | 0 | 2161.5 | 0 | 0 | 163 | 2333.76 | 380402.88 | 2161.5 | 352324.5 | 732727.38
| - геотекстиль, 3м | м | 226.24 | 46.8 | 10588.032 | 264.096 | 59749.079 | 70337.111 |  | 46.8 | 0 | 264.096 | 0 | 0 | 226.24 | 46.8 | 10588.032 | 264.096 | 59749.079 | 70337.111
| Верхнее строение пути №2 | [13 empty] | 0
| Укладка звеньевого пути в прямых и кривых новыми рельсами (рельсы типа Р65, длиной 12,5м на ж/б шпалах с эпюрой шпал 1840шт/км с разделанным промежуточным скреплением типа Р65 | м | 226.24 | 2475.72 | 560106.8928 | 60348.1368 | 13653162.4696 | 14213269.3624 |  | 2475.72 | 0 | 60348.1368 | 0 | 0 | 226.24 | 2475.72 | 560106.8928 | 60348.1368 | 13653162.4696 | 14213269.3624
| Выправка пути в плане и в профиле (Р65, шпалы ж/б) | м | 226.24 | 6552 | 1482324.48 | 0 | 0 | 1482324.48 |  | 6552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.24 | 6552 | 1482324.48 | 0 | 0 | 1482324.48
| Послеосадочный ремонт (Р65, шпалы ж/б) | м | 226.24 | 6552 | 1482324.48 | 0 | 0 | 1482324.48 |  | 6552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.24 | 6552 | 1482324.48 | 0 | 0 | 1482324.48
| Устройство тупикового рельсового упора колесных пар | шт | 1 | 124800 | 124800 | 49408.353 | 49408.353 | 174208.353 |  | 124800 | 0 | 49408.353 | 0 | 0 | 1 | 124800 | 124800 | 49408.353 | 49408.353 | 174208.353
| Железнодорожный путь №3 |  |  |  | 8309933.4188 |  | 10553560.106 | 18863493.5248 |  |  | 6617293.6388 |  | 10553560.106 | 17170853.7448 | 0 |  | 1692639.78 |  | 0 | 1692639.78
| Сооружение земляного полота | [13 empty] | 0
| Вырезка существующего дорожного покрытия | м³ | 55.04 | 13494 | 742709.76 |  |  | 742709.76 |  | 13494 | 0 |  |  | 0 | 55.04 | 13494 | 742709.76 |  |  | 742709.76
| Вырезка существующего бетонного покрытия пола | м³ | 213.41 | 19422 | 4144849.02 |  |  | 4144849.02 | 164.5 | 19422 | 3194919 |  |  | 3194919 | 48.91 | 19422 | 949930.02 |  |  | 949930.02
| Выемка техногенного грунта с перевозкой на 30 км и утилизацией | м³ | 136 | 2405 | 327080 |  |  | 327080 | 136 | 2405 | 327080 |  |  | 327080 | 0 | 2405 | 0 |  |  | 0
| Устройство балластого слоя ж/д пути под подошвой шпалы (h)20см | [13 empty] | 0
| - из щебня балластого фр.25-60 | м³ | 105 | 2513.16 | 263881.8 | 6681 | 701505 | 965386.8 | 105 | 2513.16 | 263881.8 | 6681 | 701505 | 965386.8 | 0 | 2513.16 | 0 | 6681 | 0 | 0
| - гравийно-песчаная подушка | м³ | 112.6 | 2333.76 | 262781.376 | 2161.5 | 243384.9 | 506166.276 | 112.6 | 2333.76 | 262781.376 | 2161.5 | 243384.9 | 506166.276 | 0 | 2333.76 | 0 | 2161.5 | 0 | 0
| - геотекстиль, 3м | м | 156.39 | 46.8 | 7319.052 | 264.096 | 41301.9734 | 48621.0254 | 156.39 | 46.8 | 7319.052 | 264.096 | 41301.9734 | 48621.0254 | 0 | 46.8 | 0 | 264.096 | 0 | 0
| Верхнее строение пути №3 | [13 empty] | 0
| Укладка звеньевого пути в прямых и кривых новыми рельсами (рельсы типа Р65, длиной 12,5м на ж/б шпалах с эпюрой шпал 1840шт/км с разделанным промежуточным скреплением типа Р65 | м | 156.39 | 2475.72 | 387177.8508 | 60860.4123 | 9517959.8796 | 9905137.7304 | 156.39 | 2475.72 | 387177.8508 | 60860.4123 | 9517959.8796 | 9905137.7304 | 0 | 2475.72 | 0 | 60860.4123 | 0 | 0
| Выправка пути в плане и в профиле (Р65, шпалы ж/б) | м | 156.39 | 6552 | 1024667.28 |  |  | 1024667.28 | 156.39 | 6552 | 1024667.28 |  |  | 1024667.28 | 0 | 6552 | 0 |  |  | 0
| Послеосадочный ремонт (Р65, шпалы ж/б) | м | 156.39 | 6552 | 1024667.28 |  |  | 1024667.28 | 156.39 | 6552 | 1024667.28 |  |  | 1024667.28 | 0 | 6552 | 0 |  |  | 0
| Устройство тупикового рельсового упора колесных пар | шт | 1 | 124800 | 124800 | 49408.353 | 49408.353 | 174208.353 | 1 | 124800 | 124800 | 49408.353 | 49408.353 | 174208.353 | 0 | 124800 | 0 | 49408.353 | 0 | 0
| Железнодорожный путь №4 |  |  |  | 5211391.484 |  | 6715943.3906 | 11927334.8746 |  |  | 3471282.204 |  | 6715943.3906 | 10187225.5946 | 0 |  | 1740109.28 |  | 0 | 1740109.28
| Сооружение земляного полота | [13 empty] | 0
| Вырезка существующего дорожного покрытия | м³ | 34.22 | 13494 | 461764.68 |  |  | 461764.68 |  | 13494 | 0 |  |  | 0 | 34.22 | 13494 | 461764.68 |  |  | 461764.68
| Вырезка существующего бетонного покрытия пола | м³ | 132.63 | 19422 | 2575939.86 |  |  | 2575939.86 | 67.93 | 19422 | 1319336.46 |  |  | 1319336.46 | 64.7 | 19422 | 1256603.4 |  |  | 1256603.4
| Выемка техногенного грунта с перевозкой на 30 км и утилизацией | м³ | 84.52 | 2405 | 203270.6 |  |  | 203270.6 | 75.48 | 2405 | 181529.4 |  |  | 181529.4 | 9.04 | 2405 | 21741.2 |  |  | 21741.2
| Устройство балластого слоя ж/д пути под подошвой шпалы (h)20см | [13 empty] | 0
| - из щебня балластого фр.25-60 | м³ | 65 | 2513.16 | 163355.4 | 6681 | 434265 | 597620.4 | 65 | 2513.16 | 163355.4 | 6681 | 434265 | 597620.4 | 0 | 2513.16 | 0 | 6681 | 0 | 0
| - гравийно-песчаная подушка | м³ | 70 | 2333.76 | 163363.2 | 2161.5 | 151305 | 314668.2 | 70 | 2333.76 | 163363.2 | 2161.5 | 151305 | 314668.2 | 0 | 2333.76 | 0 | 2161.5 | 0 | 0
| - геотекстиль, 3м | м | 97.2 | 46.8 | 4548.96 | 264.096 | 25670.1312 | 30219.0912 | 97.2 | 46.8 | 4548.96 | 264.096 | 25670.1312 | 30219.0912 | 0 | 46.8 | 0 | 264.096 | 0 | 0
| Верхнее строение пути №4 | [13 empty] | 0
| Укладка звеньевого пути в прямых и кривых новыми рельсами (рельсы типа Р65, длиной 12,5м на ж/б шпалах с эпюрой шпал 1840шт/км с разделанным промежуточным скреплением типа Р65 | м | 97.2 | 2475.72 | 240639.984 | 62297.2727 | 6055294.9064 | 6295934.8904 | 97.2 | 2475.72 | 240639.984 | 62297.2727 | 6055294.9064 | 6295934.8904 | 0 | 2475.72 | 0 | 62297.2727 | 0 | 0
| Выправка пути в плане и в профиле (Р65, шпалы ж/б) | м | 97.2 | 6552 | 636854.4 |  |  | 636854.4 | 97.2 | 6552 | 636854.4 |  |  | 636854.4 | 0 | 6552 | 0 |  |  | 0
| Послеосадочный ремонт (Р65, шпалы ж/б) | м | 97.2 | 6552 | 636854.4 |  |  | 636854.4 | 97.2 | 6552 | 636854.4 |  |  | 636854.4 | 0 | 6552 | 0 |  |  | 0
| Устройство тупикового рельсового упора колесных пар | шт | 1 | 124800 | 124800 | 49408.353 | 49408.353 | 174208.353 | 1 | 124800 | 124800 | 49408.353 | 49408.353 | 174208.353 | 0 | 124800 | 0 | 49408.353 | 0 | 0
| Итого по разделу 130-23-ПЖ. Железнодорожные пути |  |  |  | 37448849.8324 |  | 47516454.3 | 84965304.1324 |  |  | 12223330.2828 |  | 17269503.4967 | 29492833.7795 | 0 |  | 25225519.5496 |  | 30246950.8033 | 55472470.3529
4 | Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения | [13 empty] | 0
4.1 | 130-23-НВК Наружные сети канализации |  |  |  | 935809.378 |  | 556205.56 | 1492014.938 |  |  | 451559.6048 |  | 505403.094 | 956962.6988 | 0 |  | 484249.7732 |  | 197168.466 | 681418.2392
| Прокладка труб гофрированных 2-слойных раструбных канализационных ø160 мм | м | 72 | 1918.4688 | 138129.7536 | 923.065 | 66460.68 | 204590.4336 | 70 | 1918.4688 | 134292.816 | 923.065 | 64614.55 | 198907.366 | 2 | 1918.4688 | 3836.9376 | 923.065 | 1846.13 | 5683.0676
| Прокладка труб стальных электросварных прямошовных ø325х6,0 (футляр) с весьма усил. Гидроизол | м | 36 | 2793.7584 | 100575.3024 | 8448.96 | 304162.56 | 404737.8624 | 31.6 | 2793.7584 | 88282.7654 | 8448.96 | 266987.136 | 355269.9014 | 4.4 | 2793.7584 | 12292.537 | 8448.96 | 37175.424 | 49467.961
| Устройство колодца канализационного из сборных ж/б элементов ∅1000 | шт | 3 | 78955 | 236865 | 48788.6667 | 146366 | 383231 | 2 | 78955 | 157910 | 48788.6667 | 146366 | 304276 | 1 | 78955 | 78955 | 48788.6667 | 146366 | 225321
| Монтаж тройника НПВХ Т 160/160 | шт | 1 | 4059.5328 | 4059.5328 | 3397.68 | 3397.68 | 7457.2128 |  | 4059.5328 | 0 | 3397.68 | 0 | 0 | 1 | 4059.5328 | 4059.5328 | 3397.68 | 3397.68 | 7457.2128
| Монтаж отвода НПВХ О 45° 160 | шт | 1 | 2754.144 | 2754.144 | 1121.12 | 1121.12 | 3875.264 |  | 2754.144 | 0 | 1121.12 | 0 | 0 | 1 | 2754.144 | 2754.144 | 1121.12 | 1121.12 | 3875.264
| Монтаж муфты защитой (для прохода через стенку ж.б. колодца) для НПВХ трубы ∅160 | шт | 5 | 6442.056 | 32210.28 | 2333.76 | 11668.8 | 43879.08 |  | 6442.056 | 0 | 2333.76 | 0 | 0 | 5 | 6442.056 | 32210.28 | 2333.76 | 11668.8 | 43879.08
| Затирка поверхности лотка в колодце (железнение) цементом | м² | 2.4 | 671.5584 | 1611.7402 |  |  | 1611.7402 |  | 671.5584 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 671.5584 | 1611.7402 |  |  | 1611.7402
| Заполнение межтрубного пространства в футляре цементо-песчаной смесью (цемент М100) | м³ | 2.3 | 17405.926 | 40033.6298 | 6006 | 13813.8 | 53847.4298 | 1.82 | 17405.926 | 31678.7853 | 6006 | 10930.92 | 42609.7053 | 0.48 | 17405.926 | 8354.8445 | 6006 | 2882.88 | 11237.7245
| Отсыпка песка крупнозернистого фракции 1-2 мм | м³ | 0.8 | 2601.3456 | 2081.0765 | 2059.2 | 1647.36 | 3728.4365 | 6.23 | 2601.3456 | 16206.3831 | 2059.2 | 12828.816 | 29035.1991 | -5.43 | 2601.3456 | -14125.3066 | 2059.2 | -11181.456 | -25306.7626
| Отсыпка щебня с трамбованием | м³ | 3.5 | 2682.4608 | 9388.6128 | 2162.16 | 7567.56 | 16956.1728 | 1.7 | 2682.4608 | 4560.1834 | 2162.16 | 3675.672 | 8235.8554 | 1.8 | 2682.4608 | 4828.4294 | 2162.16 | 3891.888 | 8720.3174
| Обмазка сборных ж.б. элементов праймером Технониколь №1 | м² | 25.3 | 297.108 | 7516.8324 |  |  | 7516.8324 | 12.5 | 297.108 | 3713.85 |  |  | 3713.85 | 12.8 | 297.108 | 3802.9824 |  |  | 3802.9824
| Обмазка сборных ж.б. элементов колодцев битумной мастикой Технониколь №24 (2 раза) | м² | 50.6 | 594.216 | 30067.3296 |  |  | 30067.3296 | 25.1 | 594.216 | 14914.8216 |  |  | 14914.8216 | 25.5 | 594.216 | 15152.508 |  |  | 15152.508
| Восстановление асфальтобетонного покрытия | м² | 120 | 2716.416 | 325969.92 |  |  | 325969.92 |  | 2716.416 | 0 |  |  | 0 | 120 | 2716.416 | 325969.92 |  |  | 325969.92
| Восстановление бордюрного камня | м | 2 | 2273.112 | 4546.224 |  |  | 4546.224 |  | 2273.112 | 0 |  |  | 0 | 2 | 2273.112 | 4546.224 |  |  | 4546.224
|  |  |  | ИТОГО | 218825662.4412 |  | 295074337.2003 | 513899999.6414 |  | ИТОГО | 72835359.7789 |  | 82127086.3923 | 154962446.1712 |  | ИТОГО | 145990302.6622 |  | 213093616.808 | 359083919.4702
|  |  |  | в т.ч. НДС 20% | 36470943.7402 |  | 49179056.2 | 85649999.9402 |  | в т.ч. НДС 20% | 12139226.6298 |  | 13687847.7321 | 25827074.3619 |  | в т.ч. НДС 20% | 24331717.1104 |  | 35515602.8013 | 59847319.9117

## для допника
[9 empty] | Выполнение №1 | [5 empty] | Остаток к закрытию
№ | Наименовение | Ед.изм | Кол-во | Стоимость работ, руб. с НДС |  | Стоимость материалов, руб. с НДС |  | Итого, руб. с НДС | Кол-во | Стоимость работ, руб. с НДС |  | Стоимость материалов, руб. с НДС |  | Итого, руб. с НДС | Кол-во | Стоимость работ, руб. с НДС |  | Стоимость материалов, руб. с НДС |  | Итого, руб. с НДС
|  |  |  | за ед. | итого | за ед | итого |  |  | за ед. | итого | за ед | итого |  |  | за ед. | итого | за ед | итого
1 | Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта, в том числе:
1.1 | 130-23-АС3 Архитектурно-строительные решения |  |  |  | 22129692.9755 |  | 20718895.6253 | 42848588.6008 |  |  | 7040059.9474 |  | 7523129.8217 | 14563189.7691 |  |  | 15089633.0281 |  | 13195765.8036 | 28285398.8317
Демонтажные работы
| Частичный демонтаж крестовых связей | т | 0.44 | 49415 | 21742.6 |  |  | 21742.6 | 0.44 | 49415 | 21742.6 |  |  | 21742.6 | 0 | 49415 | 0 |  |  | 0
| Демонтаж сэндвич панелей | м² | 389.4 | 990.36 | 385646.184 |  |  | 385646.184 | 389.4 | 990.36 | 385646.184 |  |  | 385646.184 | 0 | 990.36 | 0 |  |  | 0
| Устройство фахверка | т | 0.34 | 95478 | 32462.52 | 229000 | 77860 | 110322.52 | 0.34 | 95478 | 32462.52 | 229000 | 77860 | 110322.52 | 0 | 95478 | 0 | 229000 | 0 | 0
| Устройство сэндвич панелей | м² | 389.4 | 2711 | 1055663.4 | 6573 | 2559526.2 | 3615189.6 | 389.4 | 2711 | 1055663.4 | 6573 | 2559526.2 | 3615189.6 | 0 | 2711 | 0 | 6573 | 0 | 0
| Устройство перегородок | [13 empty] | 0
| Перегородки гипсокартонные типа С112 к-тлексной системы КНАУФ толщиной 100 мм с облицовкой 2мя листами ГКЛ (толщиной 12,5мм) со звукоизолирующим слоем из минераловатых плит Лайт Баттс толщиной 50 мм | м² | 536 | 4955 | 2655880 | 4501 | 2412536 | 5068416 | 536 | 4955 | 2655880 | 4501 | 2412536 | 5068416 | 0 | 4955 | 0 | 4501 | 0 | 0
| Устройство отверстий под воздуховоды | шт | 2 | 8577.88 | 17155.76 | 4657.25 | 9314.5 | 26470.26 |  | 8577.88 | 0 | 4657.25 | 0 | 0 | 2 | 8577.88 | 17155.76 | 4657.25 | 9314.5 | 26470.26
| Отделка потолков помещений | [13 empty] | 0
| Подвесной потолок системы "Армстронг" | м² | 301.4 | 3957.0696 | 1192660.7774 |  |  | 1192660.7774 |  | 3957.0696 | 0 |  |  | 0 | 301.4 | 3957.0696 | 1192660.7774 |  |  | 1192660.7774
| Подвесной потолок системы "Кнауф-акустика" | м² | 168.8 | 1131.7614 | 191041.3243 | 3051.3912 | 515074.8346 | 706116.1589 |  | 1131.7614 | 0 | 3051.3912 | 0 | 0 | 168.8 | 1131.7614 | 191041.3243 | 3051.3912 | 515074.8346 | 706116.1589
| Реечный алюминиевый потолок | м² | 111.8 | 7888.98 | 881987.964 |  |  | 881987.964 |  | 7888.98 | 0 |  |  | 0 | 111.8 | 7888.98 | 881987.964 |  |  | 881987.964
| Затирка бетонной поверхности перекрытия перед устройством потолка | м² | 206.75 | 1134.7875 | 234617.3156 | 719.0898 | 148671.8162 | 383289.1318 |  | 1134.7875 | 0 | 719.0898 | 0 | 0 | 206.75 | 1134.7875 | 234617.3156 | 719.0898 | 148671.8162 | 383289.1318
| Устроиство базового слоя шпаклевки | м² | 69.4 | 888.18 | 61639.692 | 462.8 | 32118.32 | 93758.012 |  | 888.18 | 0 | 462.8 | 0 | 0 | 69.4 | 888.18 | 61639.692 | 462.8 | 32118.32 | 93758.012
| Устроиство финишного слоя шпаклевки | м² | 69.4 | 1277.25 | 88641.15 | 397.787 | 27606.4178 | 116247.5678 |  | 1277.25 | 0 | 397.787 | 0 | 0 | 69.4 | 1277.25 | 88641.15 | 397.787 | 27606.4178 | 116247.5678
| Окраска потолка силикатой краской за 2 раза | м² | 138.8 | 635.481 | 88204.7628 | 740.9688 | 102846.4694 | 191051.2322 |  | 635.481 | 0 | 740.9688 | 0 | 0 | 138.8 | 635.481 | 88204.7628 | 740.9688 | 102846.4694 | 191051.2322
| Грунтовка поверхностей перед окрашиванием | м² | 138.8 | 75.6525 | 10500.567 | 42.2994 | 5871.1567 | 16371.7237 |  | 75.6525 | 0 | 42.2994 | 0 | 0 | 138.8 | 75.6525 | 10500.567 | 42.2994 | 5871.1567 | 16371.7237
| Полы помещений | [13 empty] | 0
| Очистка поверхности от грязи и мусора | м² | 352.5 | 378.2625 | 133337.5312 | 72.93 | 25707.825 | 159045.3563 | 352.5 | 378.2625 | 133337.5312 | 72.93 | 25707.825 | 159045.3563 | 0 | 378.2625 | 0 | 72.93 | 0 | 0
| Устройство пола из бетона кл. В25 толщиной до 100 мм | м³ | 7.87 | 13208 | 103946.96 | 14998 | 118034.26 | 221981.22 | 7.87 | 13208 | 103946.96 | 14998 | 118034.26 | 221981.22 | 0 | 13208 | 0 | 14998 | 0 | 0
| Керамогранитая плитка | м² | 187.8 | 4772 | 896181.6 | 2131 | 400201.8 | 1296383.4 |  | 4772 | 0 | 2131 | 0 | 0 | 187.8 | 4772 | 896181.6 | 2131 | 400201.8 | 1296383.4
| Напольная керамическая плитка | м² | 332.1 | 2629 | 873090.9 | 3034 | 1007591.4 | 1880682.3 |  | 2629 | 0 | 3034 | 0 | 0 | 332.1 | 2629 | 873090.9 | 3034 | 1007591.4 | 1880682.3
| Коммерческий линолеум (33-34 кл.) | м² | 121.8 | 708.1074 | 86247.4813 | 2641.5246 | 321737.6963 | 407985.1776 |  | 708.1074 | 0 | 2641.5246 | 0 | 0 | 121.8 | 708.1074 | 86247.4813 | 2641.5246 | 321737.6963 | 407985.1776
| Гидроизоляция Гидроизол | м² | 141.3 | 680.8725 | 96207.2843 | 1083.7398 | 153132.4337 | 249339.718 |  | 680.8725 | 0 | 1083.7398 | 0 | 0 | 141.3 | 680.8725 | 96207.2843 | 1083.7398 | 153132.4337 | 249339.718
| Наливной пол толщиной до 50мм | м² | 355.6 | 3576 | 1271625.6 | 1630 | 579628 | 1851253.6 |  | 3576 | 0 | 1630 | 0 | 0 | 355.6 | 3576 | 1271625.6 | 1630 | 579628 | 1851253.6
| Керамогранитая плитка с шероховатой поверхностью | м² | 2 | 4149 | 8298 | 2131 | 4262 | 12560 |  | 4149 | 0 | 2131 | 0 | 0 | 2 | 4149 | 8298 | 2131 | 4262 | 12560
| Наливной пол толщиной до 45мм армированный сеткой d4 В500 100х100 | м² | 141.3 | 3470 | 490311 | 1590 | 224667 | 714978 |  | 3470 | 0 | 1590 | 0 | 0 | 141.3 | 3470 | 490311 | 1590 | 224667 | 714978
| Грунтовка поверхностей перед финишным покрытием | м² | 1140.6 | 75.6525 | 86289.2415 | 42.2994 | 48246.6956 | 134535.9371 |  | 75.6525 | 0 | 42.2994 | 0 | 0 | 1140.6 | 75.6525 | 86289.2415 | 42.2994 | 48246.6956 | 134535.9371
| Отделка стен помещений | м² | 1194.52 | 4448.1898 | 5313451.7 | 3702.436 | 4422633.8 | 9736085.5 | 98.58 | 4448.1898 | 438502.5521 | 3702.436 | 364986.1367 | 803488.6888 | 1095.94 | 4448.1898 | 4874949.1479 | 3702.436 | 4057647.6633 | 8932596.8112
| Установка потивопожарных окон | шт | 11 | 34209 | 376299 | 89433 | 983763 | 1360062 |  | 34209 | 0 | 89433 | 0 | 0 | 11 | 34209 | 376299 | 89433 | 983763 | 1360062
| Установка внутренних окон | шт | 6 | 18204 | 109224 | 79865 | 479190 | 588414 |  | 18204 | 0 | 79865 | 0 | 0 | 6 | 18204 | 109224 | 79865 | 479190 | 588414
| Установка потивопожарных дверей | шт | 42 | 14176 | 595392 | 34900 | 1465800 | 2061192 |  | 14176 | 0 | 34900 | 0 | 0 | 42 | 14176 | 595392 | 34900 | 1465800 | 2061192
| Лестичная клетка | шт | 1 | 504288.43 | 504288.43 | 855301.2 | 855301.2 | 1359589.63 |  | 504288.43 | 0 | 855301.2 | 0 | 0 | 1 | 504288.43 | 504288.43 | 855301.2 | 855301.2 | 1359589.63
| Устройство перекрытия | м³ | 41.2 | 44343.5 | 1826952.2 | 47372 | 1951726.4 | 3778678.6 | 41.2 | 44343.5 | 1826952.2 | 47372 | 1951726.4 | 3778678.6 | 0 | 44343.5 | 0 | 47372 | 0 | 0
| Пол АБК | м² | 387 | 3576 | 1383912 | 3510 | 1358370 | 2742282 |  | 3576 | 0 | 3510 | 0 | 0 | 387 | 3576 | 1383912 | 3510 | 1358370 | 2742282
| Прорезка проёмов дверных и оконных | шт | 15 | 25728.4 | 385926 | 850.2 | 12753 | 398679 | 15 | 25728.4 | 385926 | 850.2 | 12753 | 398679 | 0 | 25728.4 | 0 | 850.2 | 0 | 0
| Устройство отверстия на кровле в осях В/32-34 | шт | 1 | 89509.68 | 89509.68 | 73184.8 | 73184.8 | 162694.48 |  | 89509.68 | 0 | 73184.8 | 0 | 0 | 1 | 89509.68 | 89509.68 | 73184.8 | 73184.8 | 162694.48
| Проходка воздуховодов сквозь кровлю АБК | шт | 12 | 11909.9742 | 142919.69 | 4538.7333 | 54464.8 | 197384.49 |  | 11909.9742 | 0 | 4538.7333 | 0 | 0 | 12 | 11909.9742 | 142919.69 | 4538.7333 | 54464.8 | 197384.49
| Устройство мк отверстий диам. 400 мм в покрытии здания | шт | 5 | 43829.718 | 219148.59 | 26306.28 | 131531.4 | 350679.99 |  | 43829.718 | 0 | 26306.28 | 0 | 0 | 5 | 43829.718 | 219148.59 | 26306.28 | 131531.4 | 350679.99
| Устройство дверного проёма в стене цеха (пож.выход) | шт | 1 | 219290.07 | 219290.07 | 155542.4 | 155542.4 | 374832.47 |  | 219290.07 | 0 | 155542.4 | 0 | 0 | 1 | 219290.07 | 219290.07 | 155542.4 | 155542.4 | 374832.47
1.2 | 130-23-АС1 Архитектурно-строительные решения |  |  |  | 11518228.36 |  | 20862917.378 | 32381145.738 |  |  | 3406557.23 |  | 9041265 | 12447822.23 | 0 |  | 8111671.13 |  | 11821652.378 | 19933323.508
| Металлоконструкции огрунтованные |  |  |  | 1391114.46 |  | 3336530 | 4727644.46 |  |  | 695557.23 |  | 1668265 | 2363822.23 | 0 |  | 695557.23 |  | 1668265 | 2363822.23
| Монтаж фахверковых стоек массой до 1,0 т | т | 13.9 | 95478 | 1327144.2 | 229000 | 3183100 | 4510244.2 | 6.95 | 95478 | 663572.1 | 229000 | 1591550 | 2255122.1 | 6.95 | 95478 | 663572.1 | 229000 | 1591550 | 2255122.1
| Монтаж распорок, ригелей, в том числе: Профили стальные гнутые замкнутые квадратые 100х4 | т | 0.67 | 95478 | 63970.26 | 229000 | 153430 | 217400.26 | 0.335 | 95478 | 31985.13 | 229000 | 76715 | 108700.13 | 0.335 | 95478 | 31985.13 | 229000 | 76715 | 108700.13
| Окраска металлоконструкций | м² | 439.29 |  | 1823053.5 |  | 292127.85 | 2115181.35 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 439.29 |  | 1823053.5 |  | 292127.85 | 2115181.35
| Устройство огнезащитой краски по металлу | м² | 439.29 | 4150 | 1823053.5 | 665 | 292127.85 | 2115181.35 |  | 4150 | 0 | 665 | 0 | 0 | 439.29 | 4150 | 1823053.5 | 665 | 292127.85 | 2115181.35
| Крепление металлоконструкций |  |  |  | 202237.8 |  | 401840.088 | 604077.888 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 202237.8 |  | 401840.088 | 604077.888
| Химический анкер, шпилька М16х190 | шт | 71 | 707.4 | 50225.4 | 1310.4 | 93038.4 | 143263.8 |  | 707.4 | 0 | 1310.4 | 0 | 0 | 71 | 707.4 | 50225.4 | 1310.4 | 93038.4 | 143263.8
| Распорный анкер типа Hilti HSA M12х115 | шт | 350 | 235.8 | 82530 | 326.352 | 114223.2 | 196753.2 |  | 235.8 | 0 | 326.352 | 0 | 0 | 350 | 235.8 | 82530 | 326.352 | 114223.2 | 196753.2
| Распорный анкер типа Hilti HSA M10х83 | шт | 260 | 188.64 | 49046.4 | 492.96 | 128169.6 | 177216 |  | 188.64 | 0 | 492.96 | 0 | 0 | 260 | 188.64 | 49046.4 | 492.96 | 128169.6 | 177216
| Распорный анкер типа Hilti HSA M6х50 | шт | 130 | 157.2 | 20436 | 510.8376 | 66408.888 | 86844.888 |  | 157.2 | 0 | 510.8376 | 0 | 0 | 130 | 157.2 | 20436 | 510.8376 | 66408.888 | 86844.888
| Демонтаж металлоконструкций |  |  |  | 103490 |  | 6500 | 109990 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 103490 |  | 6500 | 109990
| Демонтаж элементов тормозных ферм и связей с последующей приваркой к фахверку и окраской | т | 1 | 103490 | 103490 | 6500 | 6500 | 109990 |  | 103490 | 0 | 6500 | 0 | 0 | 1 | 103490 | 103490 | 6500 | 6500 | 109990
| Устройство перегородки |  |  |  | 6149267.6 |  | 16539154 | 22688421.6 |  |  | 2711000 |  | 7373000 | 10084000 | 0 |  | 3438267.6 |  | 9166154 | 12604421.6
| Стеновые сэндвич-панели «Металл Профиль» МП ТСП-Z-100-1000-Г-Г-МВ | м² | 2230.6 | 2711 | 6047156.6 | 7373 | 16446213.8 | 22493370.4 | 1000 | 2711 | 2711000 | 7373 | 7373000 | 10084000 | 1230.6 | 2711 | 3336156.6 | 7373 | 9073213.8 | 12409370.4
| Устройство противопожарной перегородки «Knauf» С112 с двухслойной обшивкой с каждой стороны | м² | 20.2 | 5055 | 102111 | 4601 | 92940.2 | 195051.2 |  | 5055 | 0 | 4601 | 0 | 0 | 20.2 | 5055 | 102111 | 4601 | 92940.2 | 195051.2
| Устройство бетонного плинтуса |  |  |  | 1849065 |  | 286765.44 | 2135830.44 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1849065 |  | 286765.44 | 2135830.44
| Устройство плинтуса из бетона кл. В25 | м³ | 7.6 | 39300 | 298680 | 23774.4 | 180685.44 | 479365.44 |  | 39300 | 0 | 23774.4 | 0 | 0 | 7.6 | 39300 | 298680 | 23774.4 | 180685.44 | 479365.44
| Шлифовка бетонной поверхности | м² | 115 | 1179 | 135585 |  |  | 135585 |  | 1179 | 0 |  |  | 0 | 115 | 1179 | 135585 |  |  | 135585
| Арматура Ш10А500С | п/м | 600 | 2358 | 1414800 | 176.8 | 106080 | 1520880 |  | 2358 | 0 | 176.8 | 0 | 0 | 600 | 2358 | 1414800 | 176.8 | 106080 | 1520880
1.3 | 130-23-ВК Внутренние трубопроводы |  |  |  | 3943362 |  | 7445173.632 | 11388535.632 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3943362 |  | 7445173.632 | 11388535.632
| Хозяйственно-питьевой водопровод В1. | сис | 1 | 910581 | 910581 | 979866.576 | 979866.576 | 1890447.576 |  | 910581 | 0 | 979866.576 | 0 | 0 | 1 | 910581 | 910581 | 979866.576 | 979866.576 | 1890447.576
| Горячее водоснабжение (Т3, Т4) | сис | 1 | 1137342 | 1137342 | 1607675.472 | 1607675.472 | 2745017.472 |  | 1137342 | 0 | 1607675.472 | 0 | 0 | 1 | 1137342 | 1137342 | 1607675.472 | 1607675.472 | 2745017.472
| Противопожарный водопровод, В2 | сис | 1 | 1545276 | 1545276 | 4118434.944 | 4118434.944 | 5663710.944 |  | 1545276 | 0 | 4118434.944 | 0 | 0 | 1 | 1545276 | 1545276 | 4118434.944 | 4118434.944 | 5663710.944
| Бытовая канализация К1 | сис | 1 | 350163 | 350163 | 739196.64 | 739196.64 | 1089359.64 |  | 350163 | 0 | 739196.64 | 0 | 0 | 1 | 350163 | 350163 | 739196.64 | 739196.64 | 1089359.64
1.4 | 130-23-ПС Пожарная сигнализация |  |  |  | 2676199 |  | 4039309.352 | 6715508.352 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2676199 |  | 4039309.352 | 6715508.352
| Сервер "Орион Про" | к-т | 1 | 50304 | 50304 |  |  | 50304 |  | 50304 | 0 |  |  | 0 | 1 | 50304 | 50304 |  |  | 50304
| Шкаф пожарной сигнализации | шт | 2 | 5502 | 11004 | 36625.68 | 73251.36 | 84255.36 |  | 5502 | 0 | 36625.68 | 0 | 0 | 2 | 5502 | 11004 | 36625.68 | 73251.36 | 84255.36
| Монтажный к-тлект | шт | 1 | 2358 | 2358 | 1456 | 1456 | 3814 |  | 2358 | 0 | 1456 | 0 | 0 | 1 | 2358 | 2358 | 1456 | 1456 | 3814
| Шкаф металлический с монтажной платой | шт | 1 | 5502 | 5502 | 15730 | 15730 | 21232 |  | 5502 | 0 | 15730 | 0 | 0 | 1 | 5502 | 5502 | 15730 | 15730 | 21232
| Прибор приемно-контрольный и управления пожарный | шт | 1 | 5502 | 5502 | 42033.68 | 42033.68 | 47535.68 |  | 5502 | 0 | 42033.68 | 0 | 0 | 1 | 5502 | 5502 | 42033.68 | 42033.68 | 47535.68
| Аккумулятор 12 В, 17 А/ч | шт | 6 | 524 | 3144 | 7368.4 | 44210.4 | 47354.4 |  | 524 | 0 | 7368.4 | 0 | 0 | 6 | 524 | 3144 | 7368.4 | 44210.4 | 47354.4
| Пульт контроля и управления | шт | 1 | 3406 | 3406 | 14788.176 | 14788.176 | 18194.176 |  | 3406 | 0 | 14788.176 | 0 | 0 | 1 | 3406 | 3406 | 14788.176 | 14788.176 | 18194.176
| Контроллер двухпроводной линиии связи | шт | 2 | 3406 | 6812 | 6507.852 | 13015.704 | 19827.704 |  | 3406 | 0 | 6507.852 | 0 | 0 | 2 | 3406 | 6812 | 6507.852 | 13015.704 | 19827.704
| Блок контрольно-пусковой | шт | 1 | 3406 | 3406 | 5933.928 | 5933.928 | 9339.928 |  | 3406 | 0 | 5933.928 | 0 | 0 | 1 | 3406 | 3406 | 5933.928 | 5933.928 | 9339.928
| Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный аналого-адресный | шт | 71 | 1572 | 111612 | 2472.34 | 175536.14 | 287148.14 |  | 1572 | 0 | 2472.34 | 0 | 0 | 71 | 1572 | 111612 | 2472.34 | 175536.14 | 287148.14
| Извещатель пожарный линейный однопозиционный адресный | шт | 26 | 4454 | 115804 | 37518 | 975468 | 1091272 |  | 4454 | 0 | 37518 | 0 | 0 | 26 | 4454 | 115804 | 37518 | 975468 | 1091272
| Извещатель пожарный ручной адресный | шт | 20 | 1572 | 31440 | 1458.34 | 29166.8 | 60606.8 |  | 1572 | 0 | 1458.34 | 0 | 0 | 20 | 1572 | 31440 | 1458.34 | 29166.8 | 60606.8
| Блок разветвительно-изолирующий | шт | 4 | 1310 | 5240 | 833.508 | 3334.032 | 8574.032 |  | 1310 | 0 | 833.508 | 0 | 0 | 4 | 1310 | 5240 | 833.508 | 3334.032 | 8574.032
| Преобразователь интерфейсов | шт | 4 | 4192 | 16768 | 15047.76 | 60191.04 | 76959.04 |  | 4192 | 0 | 15047.76 | 0 | 0 | 4 | 4192 | 16768 | 15047.76 | 60191.04 | 76959.04
| Патч-корд волоконно-оптический LC/UPC-LC/UPC 50 м | шт | 4 | 393 | 1572 | 3135.912 | 12543.648 | 14115.648 |  | 393 | 0 | 3135.912 | 0 | 0 | 4 | 393 | 1572 | 3135.912 | 12543.648 | 14115.648
| Патч-корд волоконно-оптический LC/UPC-LC/UPC 1 м | шт | 4 | 393 | 1572 | 1027 | 4108 | 5680 |  | 393 | 0 | 1027 | 0 | 0 | 4 | 393 | 1572 | 1027 | 4108 | 5680
| Устройство коммутационное | шт | 20 | 3406 | 68120 | 1774.5 | 35490 | 103610 |  | 3406 | 0 | 1774.5 | 0 | 0 | 20 | 3406 | 68120 | 1774.5 | 35490 | 103610
| Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) | шт | 5 | 1572 | 7860 | 478.4 | 2392 | 10252 |  | 1572 | 0 | 478.4 | 0 | 0 | 5 | 1572 | 7860 | 478.4 | 2392 | 10252
| Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) | шт | 8 | 1572 | 12576 | 478.4 | 3827.2 | 16403.2 |  | 1572 | 0 | 478.4 | 0 | 0 | 8 | 1572 | 12576 | 478.4 | 3827.2 | 16403.2
| Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) | шт | 6 | 1572 | 9432 | 478.4 | 2870.4 | 12302.4 |  | 1572 | 0 | 478.4 | 0 | 0 | 6 | 1572 | 9432 | 478.4 | 2870.4 | 12302.4
| Оповещатель охранно-пожарный звуковой | шт | 13 | 1572 | 20436 | 522.6 | 6793.8 | 27229.8 |  | 1572 | 0 | 522.6 | 0 | 0 | 13 | 1572 | 20436 | 522.6 | 6793.8 | 27229.8
| Полка 19" перфорированная консольная 1U | шт | 1 | 2620 | 2620 | 1900.6 | 1900.6 | 4520.6 |  | 2620 | 0 | 1900.6 | 0 | 0 | 1 | 2620 | 2620 | 1900.6 | 1900.6 | 4520.6
| Модуль подключения нагрузки | шт | 24 | 131 | 3144 | 93.288 | 2238.912 | 5382.912 |  | 131 | 0 | 93.288 | 0 | 0 | 24 | 131 | 3144 | 93.288 | 2238.912 | 5382.912
| Расширитель адресный | шт | 40 | 1965 | 78600 | 1093.092 | 43723.68 | 122323.68 |  | 1965 | 0 | 1093.092 | 0 | 0 | 40 | 1965 | 78600 | 1093.092 | 43723.68 | 122323.68
| Преобразователь интерфейса | шт | 1 | 3406 | 3406 | 4581.252 | 4581.252 | 7987.252 |  | 3406 | 0 | 4581.252 | 0 | 0 | 1 | 3406 | 3406 | 4581.252 | 4581.252 | 7987.252
| Коммутатор сетевой гигабитый 6 портовый | шт | 1 | 3406 | 3406 | 11700 | 11700 | 15106 |  | 3406 | 0 | 11700 | 0 | 0 | 1 | 3406 | 3406 | 11700 | 11700 | 15106
| Блок питания | шт | 1 | 3930 | 3930 | 3325.4 | 3325.4 | 7255.4 |  | 3930 | 0 | 3325.4 | 0 | 0 | 1 | 3930 | 3930 | 3325.4 | 3325.4 | 7255.4
| Лоток перфорированный 100х50х3000 | м | 890 | 497.8 | 443042 | 587.756 | 523102.84 | 966144.84 |  | 497.8 | 0 | 587.756 | 0 | 0 | 890 | 497.8 | 443042 | 587.756 | 523102.84 | 966144.84
| Перегородка для лотка | м | 890 | 131 | 116590 | 380.64 | 338769.6 | 455359.6 |  | 131 | 0 | 380.64 | 0 | 0 | 890 | 131 | 116590 | 380.64 | 338769.6 | 455359.6
| Крышка с заземлением на лоток основание 100 L3000 | м | 890 | 157.2 | 139908 | 278.72 | 248060.8 | 387968.8 |  | 157.2 | 0 | 278.72 | 0 | 0 | 890 | 157.2 | 139908 | 278.72 | 248060.8 | 387968.8
| Угол CPO 90 горизонтальный 90° 100х50 | шт | 16 | 1572 | 25152 | 2107.04 | 33712.64 | 58864.64 |  | 1572 | 0 | 2107.04 | 0 | 0 | 16 | 1572 | 25152 | 2107.04 | 33712.64 | 58864.64
| Угол CS 90 вертикальный внутренний 90° 100х50 | шт | 10 | 1572 | 15720 | 2459.6 | 24596 | 40316 |  | 1572 | 0 | 2459.6 | 0 | 0 | 10 | 1572 | 15720 | 2459.6 | 24596 | 40316
| Легкая консоль потолочная DS основание 100 | шт | 100 | 353.7 | 35370 | 456.274 | 45627.4 | 80997.4 |  | 353.7 | 0 | 456.274 | 0 | 0 | 100 | 353.7 | 35370 | 456.274 | 45627.4 | 80997.4
| Легкая консоль DW основание 100 | шт | 300 | 183.4 | 55020 | 291.33 | 87399 | 142419 |  | 183.4 | 0 | 291.33 | 0 | 0 | 300 | 183.4 | 55020 | 291.33 | 87399 | 142419
| Пластина крепежная GTO H50 | шт | 60 | 117.9 | 7074 | 98.8 | 5928 | 13002 |  | 117.9 | 0 | 98.8 | 0 | 0 | 60 | 117.9 | 7074 | 98.8 | 5928 | 13002
| Пластина для заземления PTCE | шт | 60 | 117.9 | 7074 | 120.9 | 7254 | 14328 |  | 117.9 | 0 | 120.9 | 0 | 0 | 60 | 117.9 | 7074 | 120.9 | 7254 | 14328
| Стандартый анкер с болтом М8 | шт | 400 | 32.75 | 13100 | 107.926 | 43170.4 | 56270.4 |  | 32.75 | 0 | 107.926 | 0 | 0 | 400 | 32.75 | 13100 | 107.926 | 43170.4 | 56270.4
| Винт для электрического соединения М5х8 | шт | 100 | 19.65 | 1965 | 8.84 | 884 | 2849 |  | 19.65 | 0 | 8.84 | 0 | 0 | 100 | 19.65 | 1965 | 8.84 | 884 | 2849
| Миниканал 25х17 TMC | м | 200 | 393 | 78600 | 127.4 | 25480 | 104080 |  | 393 | 0 | 127.4 | 0 | 0 | 200 | 393 | 78600 | 127.4 | 25480 | 104080
| Кабель огнестойкий | м | 2960 | 162.44 | 480822.4 | 188.318 | 557421.28 | 1038243.68 |  | 162.44 | 0 | 188.318 | 0 | 0 | 2960 | 162.44 | 480822.4 | 188.318 | 557421.28 | 1038243.68
| Кабель огнестойкий | м | 930 | 162.44 | 151069.2 | 107.822 | 100274.46 | 251343.66 |  | 162.44 | 0 | 107.822 | 0 | 0 | 930 | 162.44 | 151069.2 | 107.822 | 100274.46 | 251343.66
| Кабель огнестойкий | м | 510 | 162.44 | 82844.4 | 182.806 | 93231.06 | 176075.46 |  | 162.44 | 0 | 182.806 | 0 | 0 | 510 | 162.44 | 82844.4 | 182.806 | 93231.06 | 176075.46
| Кабель огнестойкий | м | 600 | 162.44 | 97464 | 111.722 | 67033.2 | 164497.2 |  | 162.44 | 0 | 111.722 | 0 | 0 | 600 | 162.44 | 97464 | 111.722 | 67033.2 | 164497.2
| Металлорукав МПГ20 в оболочке | м | 1410 | 78.6 | 110826 | 116.012 | 163576.92 | 274402.92 |  | 78.6 | 0 | 116.012 | 0 | 0 | 1410 | 78.6 | 110826 | 116.012 | 163576.92 | 274402.92
| Труба гофрированная ПВХ легкая серая D20 | м | 600 | 45.85 | 27510 | 28.08 | 16848 | 44358 |  | 45.85 | 0 | 28.08 | 0 | 0 | 600 | 45.85 | 27510 | 28.08 | 16848 | 44358
| Скоба металлическая однолапковая Д20 | шт | 1200 | 6.55 | 7860 | 3.38 | 4056 | 11916 |  | 6.55 | 0 | 3.38 | 0 | 0 | 1200 | 6.55 | 7860 | 3.38 | 4056 | 11916
| Скоба металлическая однолапковая Д25 | шт | 400 | 6.55 | 2620 | 4.68 | 1872 | 4492 |  | 6.55 | 0 | 4.68 | 0 | 0 | 400 | 6.55 | 2620 | 4.68 | 1872 | 4492
| Металлический дюбель для газобетона 6х32 | шт | 1600 | 6.55 | 10480 | 18.46 | 29536 | 40016 |  | 6.55 | 0 | 18.46 | 0 | 0 | 1600 | 6.55 | 10480 | 18.46 | 29536 | 40016
| Саморез с пресс-шайбой 4.2х32 | шт | 1600 | 6.55 | 10480 | 2.366 | 3785.6 | 14265.6 |  | 6.55 | 0 | 2.366 | 0 | 0 | 1600 | 6.55 | 10480 | 2.366 | 3785.6 | 14265.6
| Аксессуары (расходные материалы, крепеж) | к-т | 1 |  |  | 28080 | 28080 | 28080 |  |  |  | 28080 | 0 | 0 | 1 |  |  | 28080 | 28080 | 28080
| Пуско-наладочные работы, приемо-сдаточные работы | к-т | 1 | 166632 | 166632 |  |  | 166632 |  | 166632 | 0 |  |  | 0 | 1 | 166632 | 166632 |  |  | 166632
1.5 | 130-23-ОВ2 Отопление и вентиляция |  |  |  | 24808118.755 |  | 62756587.3596 | 87564706.1146 |  |  | 10327329.2591 |  | 34513430.6 | 44840759.8591 | 0 |  | 14480789.4959 |  | 28243156.7596 | 42723946.2555
| Монтаж приточной системы | к-т | 6 | 125450 | 752700 | 982545 | 5895270 | 6647970 | 6 | 125450 | 752700 | 982545 | 5895270 | 6647970 | 0 | 125450 | 0 | 982545 | 0 | 0
| Монтаж вытяжных и приточно-вытяжных систем | к-т | 5 | 29545 | 147725 | 469586 | 2347930 | 2495655 |  | 29545 | 0 | 469586 | 0 | 0 | 5 | 29545 | 147725 | 469586 | 2347930 | 2495655
| Монтаж к-тлектов автоматики | к-т | 11 | 102635.0749 | 1128985.8244 | 309219.3388 | 3401412.7272 | 4530398.5516 |  | 102635.0749 | 0 | 309219.3388 | 0 | 0 | 11 | 102635.0749 | 1128985.8244 | 309219.3388 | 3401412.7272 | 4530398.5516
| Монтаж воздухораспределителей | шт | 86 | 4332.598 | 372603.431 | 10463.9721 | 899901.6 | 1272505.031 |  | 4332.598 | 0 | 10463.9721 | 0 | 0 | 86 | 4332.598 | 372603.431 | 10463.9721 | 899901.6 | 1272505.031
| Прокладка воздуховодов из оцинкованой стали | м² | 2907.9 | 2655.5949 | 7722204.375 | 1958 | 5693668.2 | 13415872.575 | 1205.2 | 2655.5949 | 3200522.9591 | 1958 | 2359781.6 | 5560304.5591 | 1702.7 | 2655.5949 | 4521681.4159 | 1958 | 3333886.6 | 7855568.0159
| Монтаж клапанов огнезадерживающих | шт | 8 | 11973.0561 | 95784.449 | 32008.275 | 256066.2 | 351850.649 |  | 11973.0561 | 0 | 32008.275 | 0 | 0 | 8 | 11973.0561 | 95784.449 | 32008.275 | 256066.2 | 351850.649
| Монтаж фильтрационных агрегатов | к-т | 12 | 637410.63 | 7648927.56 | 2625837.9 | 31510054.8 | 39158982.36 | 10 | 637410.63 | 6374106.3 | 2625837.9 | 26258379 | 32632485.3 | 2 | 637410.63 | 1274821.26 | 2625837.9 | 5251675.8 | 6526497.06
| Монтаж шумоглушителей | шт | 24 | 8305.7144 | 199337.1456 | 20103.2 | 482476.8 | 681813.9456 |  | 8305.7144 | 0 | 20103.2 | 0 | 0 | 24 | 8305.7144 | 199337.1456 | 20103.2 | 482476.8 | 681813.9456
| Прокладка воздуховодов из оцинкованой стали | м² | 564.5 | 3758 | 2121391 | 1100 | 620950 | 2742341 |  | 3758 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 564.5 | 3758 | 2121391 | 1100 | 620950 | 2742341
| Монтаж воздушно-тепловых завес | к-т | 16 | 46198.46 | 739175.36 | 372209.4958 | 5955351.9324 | 6694527.2924 |  | 46198.46 | 0 | 372209.4958 | 0 | 0 | 16 | 46198.46 | 739175.36 | 372209.4958 | 5955351.9324 | 6694527.2924
| Теплоснабжение | [13 empty] | 0
| Завеса воздушная У5-У8 | шт | 4 | 46198.46 | 184793.84 | 191555 | 766220 | 951013.84 |  | 46198.46 | 0 | 191555 | 0 | 0 | 4 | 46198.46 | 184793.84 | 191555 | 766220 | 951013.84
| Завеса воздушная У1-У4,У9-У16 | шт | 12 | 46198.46 | 554381.52 | 229879 | 2758548 | 3312929.52 |  | 46198.46 | 0 | 229879 | 0 | 0 | 12 | 46198.46 | 554381.52 | 229879 | 2758548 | 3312929.52
| Прокладка трубопроводов теплоснабжения | п/м | 166 | 2887.5241 | 479329 | 4676.7265 | 776336.6 | 1255665.6 |  | 2887.5241 | 0 | 4676.7265 | 0 | 0 | 166 | 2887.5241 | 479329 | 4676.7265 | 776336.6 | 1255665.6
| Прокладка кабелей системы автоматизации вентиляции | к-т | 1 | 1432280.25 | 1432280.25 | 1392400.5 | 1392400.5 | 2824680.75 |  | 1432280.25 | 0 | 1392400.5 | 0 | 0 | 1 | 1432280.25 | 1432280.25 | 1392400.5 | 1392400.5 | 2824680.75
| Пуско-наладочные работы | к-т | 1 | 1228500 | 1228500 | 0 | 0 | 1228500 |  | 1228500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1228500 | 1228500 | 0 | 0 | 1228500
1.6 | 130-23-ОВ1 Отопление, вентиляция и кондиционирование |  |  |  | 4413698.76 |  | 5088361.273 | 9502060.033 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4413698.76 |  | 5088361.273 | 9502060.033
| Монтаж отопительных приборов в к-тлекте с запорно-регулирующей арматурой | шт | 58 | 7205 | 417890 | 17301.5879 | 1003492.1 | 1421382.1 |  | 7205 | 0 | 17301.5879 | 0 | 0 | 58 | 7205 | 417890 | 17301.5879 | 1003492.1 | 1421382.1
| Прокладка трубопроводов отопления в изоляции | п/м | 933 | 1451.6653 | 1354403.76 | 811.6528 | 757272.1 | 2111675.86 |  | 1451.6653 | 0 | 811.6528 | 0 | 0 | 933 | 1451.6653 | 1354403.76 | 811.6528 | 757272.1 | 2111675.86
| Насос циркуляционный | шт | 1 | 39090 | 39090 | 204170 | 204170 | 243260 |  | 39090 | 0 | 204170 | 0 | 0 | 1 | 39090 | 39090 | 204170 | 204170 | 243260
| Теплоснабжение установки П1 | [13 empty] | 0
| Прокладка трубопроводов теплоснабжения в изоляции | п/м | 390 | 1239.4615 | 483390 | 505.48 | 197137.2 | 680527.2 |  | 1239.4615 | 0 | 505.48 | 0 | 0 | 390 | 1239.4615 | 483390 | 505.48 | 197137.2 | 680527.2
| Вентиляция | [13 empty] | 0
| Монтаж приточной системы | к-т | 1 | 88935.9 | 88935.9 | 212371.0056 | 212371.0056 | 301306.9056 |  | 88935.9 | 0 | 212371.0056 | 0 | 0 | 1 | 88935.9 | 88935.9 | 212371.0056 | 212371.0056 | 301306.9056
| Монтаж узла терморегулирования | к-т | 1 | 27333.15 | 27333.15 | 92996.28 | 92996.28 | 120329.43 |  | 27333.15 | 0 | 92996.28 | 0 | 0 | 1 | 27333.15 | 27333.15 | 92996.28 | 92996.28 | 120329.43
| Монтаж вытяжных систем | к-т | 5 | 8541.724 | 42708.62 | 15825.3264 | 79126.632 | 121835.252 |  | 8541.724 | 0 | 15825.3264 | 0 | 0 | 5 | 8541.724 | 42708.62 | 15825.3264 | 79126.632 | 121835.252
| Монтаж воздухораспределителей, дроссель-клапанов, зонтов | шт | 75 | 896.04 | 67203 | 784.68 | 58851 | 126054 |  | 896.04 | 0 | 784.68 | 0 | 0 | 75 | 896.04 | 67203 | 784.68 | 58851 | 126054
| Прокладка воздуховодов из оцинкованой стали | м² | 289.2 | 1375.5 | 397794.6 | 1858.4201 | 537455.1 | 935249.7 |  | 1375.5 | 0 | 1858.4201 | 0 | 0 | 289.2 | 1375.5 | 397794.6 | 1858.4201 | 537455.1 | 935249.7
| Монтаж противодымных систем ПД1, ДУ1 | к-т | 2 | 100586.385 | 201172.77 | 266448.0676 | 532896.1352 | 734068.9052 |  | 100586.385 | 0 | 266448.0676 | 0 | 0 | 2 | 100586.385 | 201172.77 | 266448.0676 | 532896.1352 | 734068.9052
| Монтаж клапанов противопожарных | шт | 6 | 8489.2367 | 50935.42 | 18251.2252 | 109507.3512 | 160442.7712 |  | 8489.2367 | 0 | 18251.2252 | 0 | 0 | 6 | 8489.2367 | 50935.42 | 18251.2252 | 109507.3512 | 160442.7712
| Прокладка воздуховодов из чёрной и оцинкованой стали | м² | 152 | 2456.7671 | 373428.6 | 4354.8717 | 661940.5 | 1035369.1 |  | 2456.7671 | 0 | 4354.8717 | 0 | 0 | 152 | 2456.7671 | 373428.6 | 4354.8717 | 661940.5 | 1035369.1
| Кондиционирование воздуха | [13 empty] | 0
| Монтаж наружных блоков сиситем кондиционирования воздуха | к-т | 1 | 61132.46 | 61132.46 | 389269.569 | 389269.569 | 450402.029 |  | 61132.46 | 0 | 389269.569 | 0 | 0 | 1 | 61132.46 | 61132.46 | 389269.569 | 389269.569 | 450402.029
| Монтаж внутренних блоков сиситем кондиционирования воздуха | к-т | 3 | 18340 | 55020 | 52353.6 | 157060.8 | 212080.8 |  | 18340 | 0 | 52353.6 | 0 | 0 | 3 | 18340 | 55020 | 52353.6 | 157060.8 | 212080.8
| Прокладка медных трубопроводов с изоляцией | п/м | 74 | 557.7768 | 41275.48 | 815.6622 | 60359 | 101634.48 |  | 557.7768 | 0 | 815.6622 | 0 | 0 | 74 | 557.7768 | 41275.48 | 815.6622 | 60359 | 101634.48
| Прокладка дренажных трубопроводов | п/м | 16 | 655 | 10480 | 152.1 | 2433.6 | 12913.6 |  | 655 | 0 | 152.1 | 0 | 0 | 16 | 655 | 10480 | 152.1 | 2433.6 | 12913.6
| Установка дренажных насосов | шт | 3 | 3275 | 9825 | 10674.3 | 32022.9 | 41847.9 |  | 3275 | 0 | 10674.3 | 0 | 0 | 3 | 3275 | 9825 | 10674.3 | 32022.9 | 41847.9
| Пуско-наладочные работы | к-т | 1 | 691680 | 691680 |  |  | 691680 |  | 691680 | 0 |  |  | 0 | 1 | 691680 | 691680 |  |  | 691680
1.7 | 130-23-СКС Структурированная кабельная сеть |  |  |  | 3561339.34 |  | 3312247.272 | 6873586.612 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3561339.34 |  | 3312247.272 | 6873586.612
| Шкаф настенный 19", 15U, 600х775x600 мм, стеклянная дверь с перфорацией, цвет черный. IP20 | к-т | 4 | 5502 | 22008 | 42612.7 | 170450.8 | 192458.8 |  | 5502 | 0 | 42612.7 | 0 | 0 | 4 | 5502 | 22008 | 42612.7 | 170450.8 | 192458.8
| Шкаф настенный 19", 15U, 600х775x600 мм, стеклянная дверь с перфорацией, цвет черный. IP20 | к-т | 1 | 5502 | 5502 |  |  | 5502 |  | 5502 | 0 |  |  | 0 | 1 | 5502 | 5502 |  |  | 5502
| Шкаф настенный 19", 42U, 600х2055x800 мм, передняя стеклянная дверь с перфорацией по бокам | к-т | 1 | 5502 | 5502 |  |  | 5502 |  | 5502 | 0 |  |  | 0 | 1 | 5502 | 5502 |  |  | 5502
| Панель с щеточным кабельным вводом в пол/потолок, 65х293 мм, цвет черный | шт | 2 | 1310 | 2620 | 5053.1 | 10106.2 | 12726.2 |  | 1310 | 0 | 5053.1 | 0 | 0 | 2 | 1310 | 2620 | 5053.1 | 10106.2 | 12726.2
| Полка/ящик для документов с замком, 2U, 483х88х460 мм, цвет черный | шт | 1 | 1310 | 1310 | 11354.2 | 11354.2 | 12664.2 |  | 1310 | 0 | 11354.2 | 0 | 0 | 1 | 1310 | 1310 | 11354.2 | 11354.2 | 12664.2
| Оптический кросс-бокс стационарный 19", 1U, 32 порта, адаптеры SC/2xLC. | к-т | 8 | 3930 | 31440 | 4232.8 | 33862.4 | 65302.4 |  | 3930 | 0 | 4232.8 | 0 | 0 | 8 | 3930 | 31440 | 4232.8 | 33862.4 | 65302.4
| Оптический кросс-бокс стационарный 19", 1U, 32 порта, адаптеры SC/2xLC. | к-т | 1 | 3930 | 3930 |  |  | 3930 |  | 3930 | 0 |  |  | 0 | 1 | 3930 | 3930 |  |  | 3930
| Пигтейл с коннектором LC/UPC, 9/125 (SM), LSZH, 1,5 м | шт | 192 | 32.75 | 6288 | 128.7 | 24710.4 | 30998.4 |  | 32.75 | 0 | 128.7 | 0 | 0 | 192 | 32.75 | 6288 | 128.7 | 24710.4 | 30998.4
| Оптический адаптер (проходной соединитель) LC-LC duplex, SM | шт | 96 | 32.75 | 3144 | 93.6 | 8985.6 | 12129.6 |  | 32.75 | 0 | 93.6 | 0 | 0 | 96 | 32.75 | 3144 | 93.6 | 8985.6 | 12129.6
| Патч-панель 19", 1U, 24 порта RJ-45, категория 5e, Dual IDC, RоHS, цвет черный | шт | 4 | 4716 | 18864 | 7410 | 29640 | 48504 |  | 4716 | 0 | 7410 | 0 | 0 | 4 | 4716 | 18864 | 7410 | 29640 | 48504
| Патч-панель 19", 1U, 24 порта RJ-45, категория 5e, Dual IDC, RоHS, цвет черный | шт | 10 | 4716 | 47160 |  |  | 47160 |  | 4716 | 0 |  |  | 0 | 10 | 4716 | 47160 |  |  | 47160
| Коммутатор управляемый, уровень L3, 48 портов 1 Гбит/с, 4 порта SFP+, питание по Ethernet (PoE) | шт | 4 | 3275 | 13100 |  |  | 13100 |  | 3275 | 0 |  |  | 0 | 4 | 3275 | 13100 |  |  | 13100
| Источник бесперебойного питания однофазный вход/выход, 2200 ВА/1980 Вт | шт | 1 | 3930 | 3930 |  |  | 3930 |  | 3930 | 0 |  |  | 0 | 1 | 3930 | 3930 |  |  | 3930
| Источник бесперебойного питания однофазный вход/выход, 1000 ВА/800 Вт | шт | 5 | 3930 | 19650 | 38230.4 | 191152 | 210802 |  | 3930 | 0 | 38230.4 | 0 | 0 | 5 | 3930 | 19650 | 38230.4 | 191152 | 210802
| Вертикальный кабельный органайзер для шкафов 42U, с крышками | шт | 2 | 1965 | 3930 |  |  | 3930 |  | 1965 | 0 |  |  | 0 | 2 | 1965 | 3930 |  |  | 3930
| Кабельный органайзер пластиковый с крышкой, глубина 53 мм, 19", 1U | шт | 11 | 1965 | 21615 | 902.2 | 9924.2 | 31539.2 |  | 1965 | 0 | 902.2 | 0 | 0 | 11 | 1965 | 21615 | 902.2 | 9924.2 | 31539.2
| Кабельный органайзер пластиковый с крышкой, глубина 53 мм, 19", 1U | шт | 16 | 1965 | 31440 |  |  | 31440 |  | 1965 | 0 |  |  | 0 | 16 | 1965 | 31440 |  |  | 31440
| Блок розеток горизонтальный 8 розеток C13, с LED выключателем, 1U, IP20, | шт | 4 | 3275 | 13100 | 3539.146 | 14156.584 | 27256.584 |  | 3275 | 0 | 3539.146 | 0 | 0 | 4 | 3275 | 13100 | 3539.146 | 14156.584 | 27256.584
| Блок розеток горизонтальный 8 розеток C13, с LED выключателем, 1U, IP20, | шт | 2 | 3275 | 6550 |  |  | 6550 |  | 3275 | 0 |  |  | 0 | 2 | 3275 | 6550 |  |  | 6550
| Автоматический выключатель 2Р, Iном 10 А, хар. С | шт | 5 | 393 | 1965 | 2462.2 | 12311 | 14276 |  | 393 | 0 | 2462.2 | 0 | 0 | 5 | 393 | 1965 | 2462.2 | 12311 | 14276
| Автоматический выключатель 2Р, Iном 16 А, хар. С | шт | 1 | 393 | 393 | 2433.6 | 2433.6 | 2826.6 |  | 393 | 0 | 2433.6 | 0 | 0 | 1 | 393 | 393 | 2433.6 | 2433.6 | 2826.6
| Розетка к-тьютерная RJ-45 серии "Viva", установка в кабель-каналы, кат 5е | шт | 202 | 623 | 125846 | 281 | 56762 | 182608 |  | 623 | 0 | 281 | 0 | 0 | 202 | 623 | 125846 | 281 | 56762 | 182608
| Розетка к-тьютерная RJ-45 настенная, IP66, с откидной крышкой | шт | 3 | 393 | 1179 | 7013.5 | 21040.5 | 22219.5 |  | 393 | 0 | 7013.5 | 0 | 0 | 3 | 393 | 1179 | 7013.5 | 21040.5 | 22219.5
| Корпус настенной розетки к-тьютерной для 1 вставки | шт | 5 | 262 | 1310 | 153.4 | 767 | 2077 |  | 262 | 0 | 153.4 | 0 | 0 | 5 | 262 | 1310 | 153.4 | 767 | 2077
| Вставка RJ-45 (8P8C), кат 5e, 110 IDC, монтаж инструментом NE-TOOL, белая | шт | 5 | 131 | 655 | 273 | 1365 | 2020 |  | 131 | 0 | 273 | 0 | 0 | 5 | 131 | 655 | 273 | 1365 | 2020
| Розетка с заземлением на DIN-рейку, Iном 16А, Uном 250 В, IP20 | шт | 6 | 393 | 2358 | 365.118 | 2190.708 | 4548.708 |  | 393 | 0 | 365.118 | 0 | 0 | 6 | 393 | 2358 | 365.118 | 2190.708 | 4548.708
| Точка доступа (радиомодуль беспроводной), мощность передатчика до 20 дБм, | шт | 5 | 1572 | 7860 |  |  | 7860 |  | 1572 | 0 |  |  | 0 | 5 | 1572 | 7860 |  |  | 7860
| Шнур (патч-корд) оптический, SM 9/125 мкм, дуплекс, LC-LC, 3 м | шт | 8 | 65.5 | 524 | 557.7 | 4461.6 | 4985.6 |  | 65.5 | 0 | 557.7 | 0 | 0 | 8 | 65.5 | 524 | 557.7 | 4461.6 | 4985.6
| Патч-корд U/UTP cat. 5e, внешняя оболочка LSZH, 4 пары, RJ45-RJ45, длина 1 м, серый | шт | 57 | 65.5 | 3733.5 | 370.5 | 21118.5 | 24852 |  | 65.5 | 0 | 370.5 | 0 | 0 | 57 | 65.5 | 3733.5 | 370.5 | 21118.5 | 24852
| Патч-корд U/UTP cat. 5e, внешняя оболочка LSZH, 4 пары, RJ45-RJ45, длина 3 м, серый | шт | 163 | 65.5 | 10676.5 | 767 | 125021 | 135697.5 |  | 65.5 | 0 | 767 | 0 | 0 | 163 | 65.5 | 10676.5 | 767 | 125021 | 135697.5
| Шнур (патч-корд) оптический, SM 9/125 мкм, дуплекс, LC-ST, 3 м | шт | 2 | 65.5 | 131 | 557.7 | 1115.4 | 1246.4 |  | 65.5 | 0 | 557.7 | 0 | 0 | 2 | 65.5 | 131 | 557.7 | 1115.4 | 1246.4
| Кабель-канал 80x40 белый TA-G IN-Liner 01781 DKC | м | 96 | 393 | 37728 | 600.6 | 57657.6 | 95385.6 |  | 393 | 0 | 600.6 | 0 | 0 | 96 | 393 | 37728 | 600.6 | 57657.6 | 95385.6
| Разделитель SEP-N 40 09514 DKC | м | 96 | 262 | 25152 | 143 | 13728 | 38880 |  | 262 | 0 | 143 | 0 | 0 | 96 | 262 | 25152 | 143 | 13728 | 38880
| Угол внутренний изменяемый 80x40 70-120 градусов NIAV IN-Liner 01724 DKC | шт | 12 | 65.5 | 786 | 806 | 9672 | 10458 |  | 65.5 | 0 | 806 | 0 | 0 | 12 | 65.5 | 786 | 806 | 9672 | 10458
| Угол 80x40мм внешний изменяемый 70-120 градусов 01708 DKC | шт | 5 | 65.5 | 327.5 | 860.6 | 4303 | 4630.5 |  | 65.5 | 0 | 860.6 | 0 | 0 | 5 | 65.5 | 327.5 | 860.6 | 4303 | 4630.5
| Рамка-суппорт под 2 модуля PDA-DN 80 10043 DKC | шт | 120 | 131 | 15720 | 140.4 | 16848 | 32568 |  | 131 | 0 | 140.4 | 0 | 0 | 120 | 131 | 15720 | 140.4 | 16848 | 32568
| Накладка SGAN 40 на стык профиля 00823 DKC | шт | 20 | 32.75 | 655 | 59.8 | 1196 | 1851 |  | 32.75 | 0 | 59.8 | 0 | 0 | 20 | 32.75 | 655 | 59.8 | 1196 | 1851
| Накладка на стык 80 GAN In-liner 00886 DKC | шт | 20 | 32.75 | 655 | 122.2 | 2444 | 3099 |  | 32.75 | 0 | 122.2 | 0 | 0 | 20 | 32.75 | 655 | 122.2 | 2444 | 3099
| Угол плоский Т-образный 80x40 NTAN IN-Liner 01756 DKC | шт | 4 | 65.5 | 262 | 440.7 | 1762.8 | 2024.8 |  | 65.5 | 0 | 440.7 | 0 | 0 | 4 | 65.5 | 262 | 440.7 | 1762.8 | 2024.8
| Заглушка для кабель-канала 80x40 торцевая LАN In-liner 00871 DKC | шт | 8 | 32.75 | 262 | 205.4 | 1643.2 | 1905.2 |  | 32.75 | 0 | 205.4 | 0 | 0 | 8 | 32.75 | 262 | 205.4 | 1643.2 | 1905.2
| Саморез 3.5х50мм с дюбелем F6 CM06541 DKC | шт | 100 | 13.1 | 1310 | 17.94 | 1794 | 3104 |  | 13.1 | 0 | 17.94 | 0 | 0 | 100 | 13.1 | 1310 | 17.94 | 1794 | 3104
| Лоток перфорированный 300х50х3000 | м | 324 | 497.8 | 161287.2 | 1094.6 | 354650.4 | 515937.6 |  | 497.8 | 0 | 1094.6 | 0 | 0 | 324 | 497.8 | 161287.2 | 1094.6 | 354650.4 | 515937.6
| Лоток перфорированный 100х50х3000 | м | 648 | 497.8 | 322574.4 | 587.756 | 380865.888 | 703440.288 |  | 497.8 | 0 | 587.756 | 0 | 0 | 648 | 497.8 | 322574.4 | 587.756 | 380865.888 | 703440.288
| Перегородка SEP для лотка, высота 50 мм, L=3 м | м | 24 | 131 | 3144 | 367.64 | 8823.36 | 11967.36 |  | 131 | 0 | 367.64 | 0 | 0 | 24 | 131 | 3144 | 367.64 | 8823.36 | 11967.36
| Крышка на лоток с заземлением, основание 100 мм, L=3 м, толщина 0,6 мм | м | 32 | 196.5 | 6288 | 271.986 | 8703.552 | 14991.552 |  | 196.5 | 0 | 271.986 | 0 | 0 | 32 | 196.5 | 6288 | 271.986 | 8703.552 | 14991.552
| Угол CS 90 вертикальный внутренний 90° 300х50 | шт | 5 | 1572 | 7860 | 3572.4 | 17862 | 25722 |  | 1572 | 0 | 3572.4 | 0 | 0 | 5 | 1572 | 7860 | 3572.4 | 17862 | 25722
| Угол горизонтальный 90° 100х50 мм в к-тлекте с крепежными элементами | шт | 3 | 1572 | 4716 | 2107.04 | 6321.12 | 11037.12 |  | 1572 | 0 | 2107.04 | 0 | 0 | 3 | 1572 | 4716 | 2107.04 | 6321.12 | 11037.12
| Ответвитель DPT T-образный горизонтальный 300х50 | шт | 7 | 1572 | 11004 | 4797 | 33579 | 44583 |  | 1572 | 0 | 4797 | 0 | 0 | 7 | 1572 | 11004 | 4797 | 33579 | 44583
| Легкая консоль потолочная DS основание 300 мм | шт | 120 | 393 | 47160 | 1042.6 | 125112 | 172272 |  | 393 | 0 | 1042.6 | 0 | 0 | 120 | 393 | 47160 | 1042.6 | 125112 | 172272
| Консоль легкая осн. 100 мм | шт | 600 | 393 | 235800 | 161.2 | 96720 | 332520 |  | 393 | 0 | 161.2 | 0 | 0 | 600 | 393 | 235800 | 161.2 | 96720 | 332520
| Стандартый анкер с болтом М8 | шт | 600 | 32.75 | 19650 | 107.926 | 64755.6 | 84405.6 |  | 32.75 | 0 | 107.926 | 0 | 0 | 600 | 32.75 | 19650 | 107.926 | 64755.6 | 84405.6
| Винт для соединения крышек лотков | шт | 50 | 19.65 | 982.5 | 8.866 | 443.3 | 1425.8 |  | 19.65 | 0 | 8.866 | 0 | 0 | 50 | 19.65 | 982.5 | 8.866 | 443.3 | 1425.8
| Кабель оптический внутриобъектовый огнестойкий, наружная оболочка | м | 1660 | 220.08 | 365332.8 | 106.6 | 176956 | 542288.8 |  | 220.08 | 0 | 106.6 | 0 | 0 | 1660 | 220.08 | 365332.8 | 106.6 | 176956 | 542288.8
| Кабель витая пара неэкранированный U/UTP 4x2x0,51 категория 5е, материал оболочки LSZH (нг(А)-HF) | м | 11952 | 146.72 | 1753597.44 | 94.38 | 1128029.76 | 2881627.2 |  | 146.72 | 0 | 94.38 | 0 | 0 | 11952 | 146.72 | 1753597.44 | 94.38 | 1128029.76 | 2881627.2
| Труба ПЛЛ гибкая гофрированная с протяжкой, не поддерживает горение | м | 150 | 45.85 | 6877.5 | 125.84 | 18876 | 25753.5 |  | 45.85 | 0 | 125.84 | 0 | 0 | 150 | 45.85 | 6877.5 | 125.84 | 18876 | 25753.5
| Держатель с защелкой и дюбелем d=20 мм | шт | 100 | 13.1 | 1310 | 31.72 | 3172 | 4482 |  | 13.1 | 0 | 31.72 | 0 | 0 | 100 | 13.1 | 1310 | 31.72 | 3172 | 4482
| Аксессуары (расходные материалы, крепеж) | к-т | 1 | 0 | 0 | 23400 | 23400 | 23400 |  | 0 | 0 | 23400 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23400 | 23400 | 23400
| Пуско-наладочные работы | к-т | 1 | 113184 | 113184 | 0 | 0 | 113184 |  | 113184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 113184 | 113184 | 0 | 0 | 113184
1.8 | 130-23-СОТ Система охранного телевидения |  |  |  | 649932.9 |  | 2135422.9 | 2785355.8 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 649932.9 |  | 2135422.9 | 2785355.8
| IP-камера уличная цилиндрическая. Разрешение 2 Мп, 1/2.8" Progressive | шт | 10 | 6668 | 66680 | 39380 | 393800 | 460480 |  | 6668 | 0 | 39380 | 0 | 0 | 10 | 6668 | 66680 | 39380 | 393800 | 460480
| IP-камера уличая купольная. Разрешение 2 Мп, 1/2.8" Progressive Scan CMOS | шт | 24 | 5668 | 136032 | 23220 | 557280 | 693312 |  | 5668 | 0 | 23220 | 0 | 0 | 24 | 5668 | 136032 | 23220 | 557280 | 693312
| Кронштейн угловой | шт | 1 | 1965 | 1965 | 7007 | 7007 | 8972 |  | 1965 | 0 | 7007 | 0 | 0 | 1 | 1965 | 1965 | 7007 | 7007 | 8972
| Монтажная коробка для IP-камер | шт | 34 | 655 | 22270 | 2366 | 80444 | 102714 |  | 655 | 0 | 2366 | 0 | 0 | 34 | 655 | 22270 | 2366 | 80444 | 102714
| Коммутатор управляемый, уровень L3, 16 портов PoE 10/100M RJ45 | шт | 3 | 3144 | 9432 | 122036.2 | 366108.6 | 375540.6 |  | 3144 | 0 | 122036.2 | 0 | 0 | 3 | 3144 | 9432 | 122036.2 | 366108.6 | 375540.6
| ПО видеонаблюдения Интеллект для интеграции IP-камеры - лицензия на подключение 1 в/к и 1 а/к | шт | 34 | 262 | 8908 | 13780 | 468520 | 477428 |  | 262 | 0 | 13780 | 0 | 0 | 34 | 262 | 8908 | 13780 | 468520 | 477428
| Удлинитель пассивный на 1 канал. Вход: 1 10/100BaseT(X)/IEEE 802.3at | шт | 2 | 1310 | 2620 | 4836 | 9672 | 12292 |  | 1310 | 0 | 4836 | 0 | 0 | 2 | 1310 | 2620 | 4836 | 9672 | 12292
| Шнур ШОС-2SM/2.0 желтый 130202-02793 ССД | шт | 2 | 65.5 | 131 | 470.6 | 941.2 | 1072.2 |  | 65.5 | 0 | 470.6 | 0 | 0 | 2 | 65.5 | 131 | 470.6 | 941.2 | 1072.2
| Муфта вводная dвн=20,4 мм, dнар=20,6 мм, исполнение прямолинейное, вводная резьба 1/2" | шт | 34 | 131 | 4454 | 122.2 | 4154.8 | 8608.8 |  | 131 | 0 | 122.2 | 0 | 0 | 34 | 131 | 4454 | 122.2 | 4154.8 | 8608.8
| Коннектор RJ-45 CAT5E не экранированный | шт | 500 | 32.75 | 16375 | 41.6 | 20800 | 37175 |  | 32.75 | 0 | 41.6 | 0 | 0 | 500 | 32.75 | 16375 | 41.6 | 20800 | 37175
| Кабель витая пара неэкранированный U/UTP 4x2x0,51 кат 5е, материал оболочки LSZH (нг(А)-HF) | м | 2035 | 162.44 | 330565.4 | 94.38 | 192063.3 | 522628.7 |  | 162.44 | 0 | 94.38 | 0 | 0 | 2035 | 162.44 | 330565.4 | 94.38 | 192063.3 | 522628.7
| Труба ПЛЛ гибкая гофрированная с протяжкой, не поддерживает горение | м | 250 | 45.85 | 11462.5 | 125.84 | 31460 | 42922.5 |  | 45.85 | 0 | 125.84 | 0 | 0 | 250 | 45.85 | 11462.5 | 125.84 | 31460 | 42922.5
| Держатель с защелкой и дюбелем d=20 мм | шт | 100 | 13.1 | 1310 | 31.72 | 3172 | 4482 |  | 13.1 | 0 | 31.72 | 0 | 0 | 100 | 13.1 | 1310 | 31.72 | 3172 | 4482
| Аксессуары (расходные материалы, крепеж) | к-т | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0
| Пуско-наладочные работы | к-т | 1 | 37728 | 37728 |  |  | 37728 |  | 37728 | 0 |  |  | 0 | 1 | 37728 | 37728 |  |  | 37728
1.9 | 130-23-УА1 Устройства автоматики |  |  |  | 1030142.866 |  | 1480862.5832 | 2511005.4492 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1030142.866 |  | 1480862.5832 | 2511005.4492
| Монтаж к-тлектов автоматики | к-т | 1 | 117977.29 | 117977.29 | 197096.9832 | 197096.9832 | 315074.2732 |  | 117977.29 | 0 | 197096.9832 | 0 | 0 | 1 | 117977.29 | 117977.29 | 197096.9832 | 197096.9832 | 315074.2732
| Прокладка кабелей системы автоматизации вентиляции | п/м | 3820 | 238.7868 | 912165.576 | 336.0643 | 1283765.6 | 2195931.176 |  | 238.7868 | 0 | 336.0643 | 0 | 0 | 3820 | 238.7868 | 912165.576 | 336.0643 | 1283765.6 | 2195931.176
1.10 | 130-23-ЭО1 Электрическое освещение |  |  |  | 583593.1 |  | 7615331.5 | 8198924.6 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 583593.1 |  | 7615331.5 | 8198924.6
| Панель противопожарных устройств | шт | 1 | 7074 | 7074 | 114039.9 | 114039.9 | 121113.9 |  | 7074 | 0 | 114039.9 | 0 | 0 | 1 | 7074 | 7074 | 114039.9 | 114039.9 | 121113.9
| Кабель силовой, не поддерживающий горение, безгалогенный 5х6 | м. | 170 | 232 | 39440 | 754 | 128180 | 167620 |  | 232 | 0 | 754 | 0 | 0 | 170 | 232 | 39440 | 754 | 128180 | 167620
| Кабель силовой, не поддерживающий горение, безгалогенный 3х2,5 | м. | 400 | 182 | 72800 | 209 | 83600 | 156400 |  | 182 | 0 | 209 | 0 | 0 | 400 | 182 | 72800 | 209 | 83600 | 156400
| Светильник светодиодный Olymp 2.0 60град. 250Вт 5000К IP65 промышленный VARTON | шт | 186 | 1865 | 346890 | 37760 | 7023360 | 7370250 |  | 1865 | 0 | 37760 | 0 | 0 | 186 | 1865 | 346890 | 37760 | 7023360 | 7370250
| Блок аварийного питания EM-Recovery 300Вт IP65 | шт | 12 | 2620 | 31440 | 16374.8 | 196497.6 | 227937.6 |  | 2620 | 0 | 16374.8 | 0 | 0 | 12 | 2620 | 31440 | 16374.8 | 196497.6 | 227937.6
| Аксессуары (расходные материалы, крепеж, гофра, прочее) на 1 м кабеля | к-т | 570 | 95.63 | 54509.1 | 122.2 | 69654 | 124163.1 |  | 95.63 | 0 | 122.2 | 0 | 0 | 570 | 95.63 | 54509.1 | 122.2 | 69654 | 124163.1
| Пуско-наладочные работы | к-т | 1 | 31440 | 31440 |  |  | 31440 |  | 31440 | 0 |  |  | 0 | 1 | 31440 | 31440 |  |  | 31440
1.11 | 130-23-АС4 Архитектурно-строительные решения |  |  |  | 2081673.6029 |  | 2823576.9499 | 4905250.5528 |  |  | 1698072.3616 |  | 2366902.4534 | 4064974.815 | 0 |  | 383601.2413 |  | 456674.4966 | 840275.7378
| Устройство металлического каркаса помещения к-трессорной | т | 2.2 | 117100.3045 | 257620.67 | 208116.4091 | 457856.1 | 715476.77 | 2.2 | 117100.3045 | 257620.67 | 208116.4091 | 457856.1 | 715476.77 | 0 | 117100.3045 | 0 | 208116.4091 | 0 | 0
| Устройство стен потолков к-трессорной(Монтаж стеновых, кровельных сэндвич-панелей) | м² | 175.57 | 2711 | 475970.27 | 7373 | 1294477.61 | 1770447.88 | 175.57 | 2711 | 475970.27 | 7373 | 1294477.61 | 1770447.88 | 0 | 2711 | 0 | 7373 | 0 | 0
| Оконный проем в осях А/32-33 на отм. +7,600 | шт | 1 | 160029.6 | 160029.6 | 163827.3966 | 163827.3966 | 323856.9966 |  | 160029.6 | 0 | 163827.3966 | 0 | 0 | 1 | 160029.6 | 160029.6 | 163827.3966 | 163827.3966 | 323856.9966
| Отделка оконного проема | м² | 28.8 | 5549.8059 | 159834.41 | 5516.6493 | 158879.5 | 318713.91 |  | 5549.8059 | 0 | 5516.6493 | 0 | 0 | 28.8 | 5549.8059 | 159834.41 | 5516.6493 | 158879.5 | 318713.91
| Фундаментая плита наружной установки под воздухосборник и к-трессоры | шт | 1 | 964481.4216 | 964481.4216 | 614568.7434 | 614568.7434 | 1579050.165 | 1 | 964481.4216 | 964481.4216 | 614568.7434 | 614568.7434 | 1579050.165 | 0 | 964481.4216 | 0 | 614568.7434 | 0 | 0
| Ограждение | т | 0.337 | 189131.25 | 63737.2313 | 397529.9703 | 133967.6 | 197704.8312 |  | 189131.25 | 0 | 397529.9703 | 0 | 0 | 0.337 | 189131.25 | 63737.2313 | 397529.9703 | 133967.6 | 197704.8312
1.12 | 130-23-ЭО2 Электрическое освещение |  |  |  | 1005899.4 |  | 1844928.9 | 2850828.3 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1005899.4 |  | 1844928.9 | 2850828.3
| Щит распределительный | шт | 1 | 6550 | 6550 | 55450.2 | 55450.2 | 62000.2 |  | 6550 | 0 | 55450.2 | 0 | 0 | 1 | 6550 | 6550 | 55450.2 | 55450.2 | 62000.2
| Щит рабочего освещения | шт | 1 | 6550 | 6550 | 36189.4 | 36189.4 | 42739.4 |  | 6550 | 0 | 36189.4 | 0 | 0 | 1 | 6550 | 6550 | 36189.4 | 36189.4 | 42739.4
| Кабель силовой, не поддерживающий горение, безгалогенный 5х6 | м. | 30 | 232 | 6960 | 611 | 18330 | 25290 |  | 232 | 0 | 611 | 0 | 0 | 30 | 232 | 6960 | 611 | 18330 | 25290
| Кабель силовой, не поддерживающий горение, безгалогенный 3х2,5 | м. | 800 | 182 | 145600 | 184.6 | 147680 | 293280 |  | 182 | 0 | 184.6 | 0 | 0 | 800 | 182 | 145600 | 184.6 | 147680 | 293280
| Кабель силовой, не поддерживающий горение, безгалогенный, огнестойкий 3х2,5 | м. | 260 | 182 | 47320 | 239.2 | 62192 | 109512 |  | 182 | 0 | 239.2 | 0 | 0 | 260 | 182 | 47320 | 239.2 | 62192 | 109512
| Светодиодный светильник VARTON A070 2.0 20 Вт 4000 K IP40 с рассеивателем опал | шт | 78 | 1865 | 145470 | 6208.4 | 484255.2 | 629725.2 |  | 1865 | 0 | 6208.4 | 0 | 0 | 78 | 1865 | 145470 | 6208.4 | 484255.2 | 629725.2
| Светодиодный светильник 20 Вт 4000 K IP40 с БАП | шт | 15 | 1865 | 27975 | 18060.8 | 270912 | 298887 |  | 1865 | 0 | 18060.8 | 0 | 0 | 15 | 1865 | 27975 | 18060.8 | 270912 | 298887
| Светодиодный светильник VARTON DL-01 круглый встраиваемый 190x70 мм 25 W 4000 K IP54 | шт | 41 | 1865 | 76465 | 8098.8 | 332050.8 | 408515.8 |  | 1865 | 0 | 8098.8 | 0 | 0 | 41 | 1865 | 76465 | 8098.8 | 332050.8 | 408515.8
| Светодиодный светильник VARTON ЖКХ круг 10 W IP65 185х70 мм антивандальный 4000 K | шт | 3 | 1865 | 5595 | 1424.6 | 4273.8 | 9868.8 |  | 1865 | 0 | 1424.6 | 0 | 0 | 3 | 1865 | 5595 | 1424.6 | 4273.8 | 9868.8
| Лоток 50х100 L=3000 перфорированный | м. | 351 | 838.4 | 294278.4 | 699.4 | 245489.4 | 539767.8 |  | 838.4 | 0 | 699.4 | 0 | 0 | 351 | 838.4 | 294278.4 | 699.4 | 245489.4 | 539767.8
| Монтаж прочих материалов в тч. | к-т | 1 | 192832 | 192832 | 188106.1 | 188106.1 | 380938.1 |  | 192832 | 0 | 188106.1 | 0 | 0 | 1 | 192832 | 192832 | 188106.1 | 188106.1 | 380938.1
| Пуско-наладочные работы | к-т | 1 | 50304 | 50304 |  |  | 50304 |  | 50304 | 0 |  |  | 0 | 1 | 50304 | 50304 |  |  | 50304
1.13 | 130-23-АС2 Полы. Архитектурно-строительные решения |  |  |  | 78289634.072 |  | 52690771.95 | 130980406.022 |  |  | 37239255.0932 |  | 7047494.9266 | 44286750.0198 | 0 |  | 41050378.9788 |  | 45643277.0234 | 86693656.0022
| Модульные здания |  |  |  | 653914.01 |  | 4997424.9 | 5651338.91 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 653914.01 |  | 4997424.9 | 5651338.91
| Модульный офис 2МД5 | шт | 1 | 239562.32 | 239562.32 | 1951576.9 | 1951576.9 | 2191139.22 |  | 239562.32 | 0 | 1951576.9 | 0 | 0 | 1 | 239562.32 | 239562.32 | 1951576.9 | 1951576.9 | 2191139.22
| Модульный офис 4МД-6 | шт | 1 | 414351.69 | 414351.69 | 3045848 | 3045848 | 3460199.69 |  | 414351.69 | 0 | 3045848 | 0 | 0 | 1 | 414351.69 | 414351.69 | 3045848 | 3045848 | 3460199.69
| Заполнение проемов |  |  |  | 940253 |  | 4679140.05 | 5619393.05 |  |  | 267240 |  | 1627633.8 | 1894873.8 | 0 |  | 673013 |  | 3051506.25 | 3724519.25
| Дверь противопожарная 2100х1500 EI-30 двупольная, внутренняя глухая, с доводчиком | шт | 3 | 34934 | 104802 | 78869.7 | 236609.1 | 341411.1 |  | 34934 | 0 | 78869.7 | 0 | 0 | 3 | 34934 | 104802 | 78869.7 | 236609.1 | 341411.1
| Дверь противопожарная 2100х1200 EI-30 правая, внутренняя глухая, с доводчиком | шт | 1 | 29801 | 29801 | 63095.76 | 63095.76 | 92896.76 |  | 29801 | 0 | 63095.76 | 0 | 0 | 1 | 29801 | 29801 | 63095.76 | 63095.76 | 92896.76
| Ворота откатые противопожарные 8000х5000h EI-30 | шт | 1 | 337980 | 337980 | 1736492.94 | 1736492.94 | 2074472.94 |  | 337980 | 0 | 1736492.94 | 0 | 0 | 1 | 337980 | 337980 | 1736492.94 | 1736492.94 | 2074472.94
| Ворота распашные стальные утепленные 4000х5000h с калиткой | шт | 2 | 66810 | 133620 | 304200 | 608400 | 742020 |  | 66810 | 0 | 304200 | 0 | 0 | 2 | 66810 | 133620 | 304200 | 608400 | 742020
| Ворота распашные стальные утепленные 4500х5000h с калиткой | шт | 5 | 66810 | 334050 | 406908.45 | 2034542.25 | 2368592.25 | 4 | 66810 | 267240 | 406908.45 | 1627633.8 | 1894873.8 | 1 | 66810 | 66810 | 406908.45 | 406908.45 | 473718.45
| Устройство перемычек |  |  |  | 491643 |  | 693238 | 1184881 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 491643 |  | 693238 | 1184881
| Устройство монолитых железобетонных перемычек из бетона кл. В25, W4, F100 | шт | 7 | 8646 | 60522 | 22464 | 157248 | 217770 |  | 8646 | 0 | 22464 | 0 | 0 | 7 | 8646 | 60522 | 22464 | 157248 | 217770
| Арматура А500 | т | 0.5 | 39300 | 19650 | 87100 | 43550 | 63200 |  | 39300 | 0 | 87100 | 0 | 0 | 0.5 | 39300 | 19650 | 87100 | 43550 | 63200
| Арматура А240 | т | 0.2 | 39300 | 7860 | 87100 | 17420 | 25280 |  | 39300 | 0 | 87100 | 0 | 0 | 0.2 | 39300 | 7860 | 87100 | 17420 | 25280
| Кладка из кирпича на растворе М150 КР-р-по 250х120х65/1НФ/150/2,0/100/ГОСТ 530-2012 | м³ | 22 | 10218 | 224796 | 5460 | 120120 | 344916 |  | 10218 | 0 | 5460 | 0 | 0 | 22 | 10218 | 224796 | 5460 | 120120 | 344916
| Штукатурка улучшенная цементая | м² | 91 | 1965 | 178815 | 3900 | 354900 | 533715 |  | 1965 | 0 | 3900 | 0 | 0 | 91 | 1965 | 178815 | 3900 | 354900 | 533715
| Подстилающий слой пола вокруг ж/д путей |  |  |  | 3910222.4 |  | 4803859.4 | 8714081.8 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3910222.4 |  | 4803859.4 | 8714081.8
| Устройство монолитого железобетонного подстилающего слоя пола из бетона кл. В25, W4, F50 толщиной 150 мм | м³ | 320.3 | 12208 | 3910222.4 | 14998 | 4803859.4 | 8714081.8 |  | 12208 | 0 | 14998 | 0 | 0 | 320.3 | 12208 | 3910222.4 | 14998 | 4803859.4 | 8714081.8
| Арматура ⌀8 А500 | т | 5.8 | [11 empty] | 5.8
| Полы сборочного цеха | м² | 3545 |  | 12011678 |  | 10058072.9 | 22069750.9 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 3545 |  | 12011678 |  | 10058072.9 | 22069750.9
| Очищение поверхности пола | м² | 3545 | 393 | 1393185 | 78 | 276510 | 1669695 |  | 393 | 0 | 78 | 0 | 0 | 3545 | 393 | 1393185 | 78 | 276510 | 1669695
| Грунтовка праймером Технониколь 01 | м² | 3545 | 235.8 | 835911 | 202.02 | 716160.9 | 1552071.9 |  | 235.8 | 0 | 202.02 | 0 | 0 | 3545 | 235.8 | 835911 | 202.02 | 716160.9 | 1552071.9
| Монтаж гидроизоляции Техноэласт Мост в 1 слой | м² | 3545 | 1021.8 | 3622281 | 624 | 2212080 | 5834361 |  | 1021.8 | 0 | 624 | 0 | 0 | 3545 | 1021.8 | 3622281 | 624 | 2212080 | 5834361
| Устройство монолитого железобетонного пола из бетона кл. В25 толщиной 80 мм | м³ | 284 | 12208 | 3467072 | 14998 | 4259432 | 7726504 |  | 12208 | 0 | 14998 | 0 | 0 | 284 | 12208 | 3467072 | 14998 | 4259432 | 7726504
| Арматура ⌀8 А500 | т | 14.8 | [11 empty] | 14.8
| Затирка поверхности с использованием порошкового упрочнителя по типу Duracor | м² | 3545 | 550.2 | 1950459 | 702 | 2488590 | 4439049 |  | 550.2 | 0 | 702 | 0 | 0 | 3545 | 550.2 | 1950459 | 702 | 2488590 | 4439049
| Устройство швов | п/м | 1350 | 550.2 | 742770 | 78 | 105300 | 848070 |  | 550.2 | 0 | 78 | 0 | 0 | 1350 | 550.2 | 742770 | 78 | 105300 | 848070
| Полы сварочного цеха и к-трессорной | м² | 4580 |  | 15313774 |  | 13847497.6 | 29161271.6 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 4580 |  | 15313774 |  | 13847497.6 | 29161271.6
| Очищение поверхности пола | м² | 4580 | 393 | 1799940 | 78 | 357240 | 2157180 |  | 393 | 0 | 78 | 0 | 0 | 4580 | 393 | 1799940 | 78 | 357240 | 2157180
| Грунтовка праймером Технониколь 01 | м² | 4580 | 235.8 | 1079964 | 202.02 | 925251.6 | 2005215.6 |  | 235.8 | 0 | 202.02 | 0 | 0 | 4580 | 235.8 | 1079964 | 202.02 | 925251.6 | 2005215.6
| Монтаж гидроизоляции Техноэласт Мост в 1 слой | м³ | 4580 | 1021.8 | 4679844 | 624 | 2857920 | 7537764 |  | 1021.8 | 0 | 624 | 0 | 0 | 4580 | 1021.8 | 4679844 | 624 | 2857920 | 7537764
| Устройство монолитого железобетонного пола из жаропрочного бетона (на высокоглиноземистом цементе с шамотым заполнителем) кл. В25 толщиной 80 мм | м³ | 367 | 12208 | 4480336 | 17398 | 6385066 | 10865402 |  | 12208 | 0 | 17398 | 0 | 0 | 367 | 12208 | 4480336 | 17398 | 6385066 | 10865402
| Арматура ⌀8 А500 | т | 19.2 | [11 empty] | 19.2
| Затирка поверхности с использованием порошкового упрочнителя по типу Duracor | м² | 4580 | 550.2 | 2519916 | 702 | 3215160 | 5735076 |  | 550.2 | 0 | 702 | 0 | 0 | 4580 | 550.2 | 2519916 | 702 | 3215160 | 5735076
| Устройство швов | п/м | 1370 | 550.2 | 753774 | 78 | 106860 | 860634 |  | 550.2 | 0 | 78 | 0 | 0 | 1370 | 550.2 | 753774 | 78 | 106860 | 860634
| Фундаменты под домкраты 20 шт |  |  |  | 2452320 |  | 1341522 | 3793842 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2452320 |  | 1341522 | 3793842
| Демонтаж существующего слоя пола толщиной 400 мм | м² | 100 | 2672.4 | 267240 | 1326 | 132600 | 399840 |  | 2672.4 | 0 | 1326 | 0 | 0 | 100 | 2672.4 | 267240 | 1326 | 132600 | 399840
| Забивка свай 200х200 длинной 3 метра под домкраты | шт | 120 | 11790 | 1414800 | 4680 | 561600 | 1976400 |  | 11790 | 0 | 4680 | 0 | 0 | 120 | 11790 | 1414800 | 4680 | 561600 | 1976400
| Устройство монолитых ЖБ фундаментов из бетон кл. В25, W4, F 50 под домкраты | м³ | 26 | 13132.2462 | 341438.4 | 21921 | 569946 | 911384.4 |  | 13132.2462 | 0 | 21921 | 0 | 0 | 26 | 13132.2462 | 341438.4 | 21921 | 569946 | 911384.4
| Анкеры | кг | 496 | 864.6 | 428841.6 | 156 | 77376 | 506217.6 |  | 864.6 | 0 | 156 | 0 | 0 | 496 | 864.6 | 428841.6 | 156 | 77376 | 506217.6
| Кабельные лотки |  |  |  | 4453232.34 |  | 8043587.76 | 12496820.1 |  |  | 1851030 |  | 1934400 | 3785430 | 0 |  | 2602202.34 |  | 6109187.76 | 8711390.1
0
| Демонтаж существующего слоя пола толщиной 400 мм | м² | 330 | 5502 | 1815660 | 1326 | 437580 | 2253240 | 300 | 5502 | 1650600 | 1326 | 397800 | 2048400 | 30 | 5502 | 165060 | 1326 | 39780 | 204840
| Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5 100 мм | м³ | 32.6 | 8646 | 281859.6 | 23400 | 762840 | 1044699.6 |  | 8646 | 0 | 23400 | 0 | 0 | 32.6 | 8646 | 281859.6 | 23400 | 762840 | 1044699.6
| Устройство монолитых железобетонных лотков из бетона кл. В25, W4, F50 | м³ | 69.8 | 8646 | 603490.8 | 22464 | 1567987.2 | 2171478 |  | 8646 | 0 | 22464 | 0 | 0 | 69.8 | 8646 | 603490.8 | 22464 | 1567987.2 | 2171478
| Арматура А500 | т | 3.9 | 39300 | 153270 | 87100 | 339690 | 492960 |  | 39300 | 0 | 87100 | 0 | 0 | 3.9 | 39300 | 153270 | 87100 | 339690 | 492960
| Грунтовка праймером Технониколь 01 | м² | 418 | 235.8 | 98564.4 | 202.02 | 84444.36 | 183008.76 |  | 235.8 | 0 | 202.02 | 0 | 0 | 418 | 235.8 | 98564.4 | 202.02 | 84444.36 | 183008.76
| Монтаж гидроизоляции Техноэласт Мост в 1 слой | м² | 418 | 1021.8 | 427112.4 | 624 | 260832 | 687944.4 |  | 1021.8 | 0 | 624 | 0 | 0 | 418 | 1021.8 | 427112.4 | 624 | 260832 | 687944.4
| Монтаж стальных крышек каналов: | шт | 464 | 864.6 | 401174.4 | 2340 | 1085760 | 1486934.4 | 200 | 864.6 | 172920 | 2340 | 468000 | 640920 | 264 | 864.6 | 228254.4 | 2340 | 617760 | 846014.4
| Чечевица 6 мм | т | 11.07 | 5502 | 60907.14 | 213720 | 2365880.4 | 2426787.54 | 5 | 5502 | 27510 | 213720 | 1068600 | 1096110 | 6.07 | 5502 | 33397.14 | 213720 | 1297280.4 | 1330677.54
| Полоса 60х6 | т | 4.2 | 2358 | 9903.6 | 269100 | 1130220 | 1140123.6 |  | 2358 | 0 | 269100 | 0 | 0 | 4.2 | 2358 | 9903.6 | 269100 | 1130220 | 1140123.6
| Покрытие крышек грунтовкой ГФ-021 (2 слоя) и эмалью ПФ-115 (2 слоя). Общая толщина не менее 80 мкм | т | 15.3 | 39300 | 601290 | 546 | 8353.8 | 609643.8 |  | 39300 | 0 | 546 | 0 | 0 | 15.3 | 39300 | 601290 | 546 | 8353.8 | 609643.8
| Ремонт примыкания кровли к проходкам труб |  |  |  | 251244.9 |  | 149682 | 400926.9 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 251244.9 |  | 149682 | 400926.9
| Ремонт примыкания кровли к проходкам труб | шт | 7 | 19650 | 137550 | 8580 | 60060 | 197610 |  | 19650 | 0 | 8580 | 0 | 0 | 7 | 19650 | 137550 | 8580 | 60060 | 197610
| Техноэласт ЭПП | м² | 21 | 1021.8 | 21457.8 | 1248 | 26208 | 47665.8 |  | 1021.8 | 0 | 1248 | 0 | 0 | 21 | 1021.8 | 21457.8 | 1248 | 26208 | 47665.8
| Цементый раствор М150 | м³ | 0.05 | 8646 | 432.3 | 23400 | 1170 | 1602.3 |  | 8646 | 0 | 23400 | 0 | 0 | 0.05 | 8646 | 432.3 | 23400 | 1170 | 1602.3
| Обжимной хомут | шт | 14 | 3615.6 | 50618.4 | 1560 | 21840 | 72458.4 |  | 3615.6 | 0 | 1560 | 0 | 0 | 14 | 3615.6 | 50618.4 | 1560 | 21840 | 72458.4
| Юбка из металла | шт | 7 | 5502 | 38514 | 5460 | 38220 | 76734 |  | 5502 | 0 | 5460 | 0 | 0 | 7 | 5502 | 38514 | 5460 | 38220 | 76734
| Герметик | шт | 2 | 1336.2 | 2672.4 | 1092 | 2184 | 4856.4 |  | 1336.2 | 0 | 1092 | 0 | 0 | 2 | 1336.2 | 2672.4 | 1092 | 2184 | 4856.4
| Ремонт примыкания кровли к фонарю |  |  |  | 543912 |  | 336960 | 880872 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 543912 |  | 336960 | 880872
| Ремонт примыкания кровли к фонарю | п/м | 20 | 19650 | 393000 | 8580 | 171600 | 564600 |  | 19650 | 0 | 8580 | 0 | 0 | 20 | 19650 | 393000 | 8580 | 171600 | 564600
| Техноэласт ЭПП | м² | 40 | 1021.8 | 40872 | 1248 | 49920 | 90792 |  | 1021.8 | 0 | 1248 | 0 | 0 | 40 | 1021.8 | 40872 | 1248 | 49920 | 90792
| Прижимная рейка | п/м | 200 | 550.2 | 110040 | 577.2 | 115440 | 225480 |  | 550.2 | 0 | 577.2 | 0 | 0 | 200 | 550.2 | 110040 | 577.2 | 115440 | 225480
| Ремонт кровли |  |  |  | 30182.4 |  | 44304 | 74486.4 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 30182.4 |  | 44304 | 74486.4
| Ремонт кровли | м² | 4 | 5502 | 22008 | 8580 | 34320 | 56328 |  | 5502 | 0 | 8580 | 0 | 0 | 4 | 5502 | 22008 | 8580 | 34320 | 56328
| Техноэласт ЭПП | м² | 8 | 1021.8 | 8174.4 | 1248 | 9984 | 18158.4 |  | 1021.8 | 0 | 1248 | 0 | 0 | 8 | 1021.8 | 8174.4 | 1248 | 9984 | 18158.4
| Отделка сварочного цеха (стен, колонн, ферм, стен покрытия) |  | 11140 |  | 37237258.022 |  | 3695483.34 | 40932741.362 | 10506.89 |  | 35120985.0932 |  | 3485461.1266 | 38606446.2198 | 633.11 |  | 2116272.9288 |  | 210022.2134 | 2326295.1422
| Зачистка поверхности | м² | 11140 | 750 | 8355000 |  |  | 8355000 | 10506.89 | 750 | 7880167.5 |  |  | 7880167.5 | 633.11 | 750 | 474832.5 |  |  | 474832.5
| Грунтовка | м² | 11140 | 89 | 991460 | 46 | 512440 | 1503900 | 10506.89 | 89 | 935113.21 | 46 | 483316.94 | 1418430.15 | 633.11 | 89 | 56346.79 | 46 | 29123.06 | 85469.85
| штукатурка цементая | м² | 11140 | 1675.05 | 18660057 |  |  | 18660057 | 10506.89 | 1675.05 | 17599566.0945 |  |  | 17599566.0945 | 633.11 | 1675.05 | 1060490.9055 |  |  | 1060490.9055
| грунтовка | м² | 11140 | 102.6123 | 1143101.022 | 55.731 | 620843.34 | 1763944.362 | 10506.89 | 102.6123 | 1078136.1487 | 55.731 | 585559.4866 | 1663695.6353 | 633.11 | 102.6123 | 64964.8733 | 55.731 | 35283.8534 | 100248.7267
| акриловая краска в 2 слоя | м² | 11140 | 726 | 8087640 | 230 | 2562200 | 10649840 | 10506.89 | 726 | 7628002.14 | 230 | 2416584.7 | 10044586.84 | 633.11 | 726 | 459637.86 | 230 | 145615.3 | 605253.16
1.14 | 130-23-ЭМ1 Силовое электрооборудование |  |  |  | 235407 |  | 343913.44 | 579320.44 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 235407 |  | 343913.44 | 579320.44
| Щит распределительный | шт | 1 | 6550 | 6550 | 55450.2 | 55450.2 | 62000.2 |  | 6550 | 0 | 55450.2 | 0 | 0 | 1 | 6550 | 6550 | 55450.2 | 55450.2 | 62000.2
| Кабель силовой, не поддерживающий горение, безгалогенный | м | 30 | 186.02 | 5580.6 | 1809.6 | 54288 | 59868.6 |  | 186.02 | 0 | 1809.6 | 0 | 0 | 30 | 186.02 | 5580.6 | 1809.6 | 54288 | 59868.6
| Кабель силовой, не поддерживающий горение, безгалогенный | м | 30 | 162.44 | 4873.2 | 322.4 | 9672 | 14545.2 |  | 162.44 | 0 | 322.4 | 0 | 0 | 30 | 162.44 | 4873.2 | 322.4 | 9672 | 14545.2
| Кабель силовой | м | 60 | 162.44 | 9746.4 | 434.2 | 26052 | 35798.4 |  | 162.44 | 0 | 434.2 | 0 | 0 | 60 | 162.44 | 9746.4 | 434.2 | 26052 | 35798.4
| Кабель силовой | м | 70 | 162.44 | 11370.8 | 184.6 | 12922 | 24292.8 |  | 162.44 | 0 | 184.6 | 0 | 0 | 70 | 162.44 | 11370.8 | 184.6 | 12922 | 24292.8
| Кабель монтажный | м | 100 | 162.44 | 16244 | 166.92 | 16692 | 32936 |  | 162.44 | 0 | 166.92 | 0 | 0 | 100 | 162.44 | 16244 | 166.92 | 16692 | 32936
| Лоток 50х100 L=3000 перфорированный | м. | 120 | 838.4 | 100608 | 699.4 | 83928 | 184536 |  | 838.4 | 0 | 699.4 | 0 | 0 | 120 | 838.4 | 100608 | 699.4 | 83928 | 184536
| Труба D=32 гибкая гофрированная не распространяющая горение, с зондом | м. | 130 | 45.85 | 5960.5 | 58.5 | 7605 | 13565.5 |  | 45.85 | 0 | 58.5 | 0 | 0 | 130 | 45.85 | 5960.5 | 58.5 | 7605 | 13565.5
| Заземляющий проводник гибкий | шт | 40 | 262 | 10480 | 681.2 | 27248 | 37728 |  | 262 | 0 | 681.2 | 0 | 0 | 40 | 262 | 10480 | 681.2 | 27248 | 37728
| Металлорукав в ПВХ-изоляции | м | 20 | 65.5 | 1310 | 166.712 | 3334.24 | 4644.24 |  | 65.5 | 0 | 166.712 | 0 | 0 | 20 | 65.5 | 1310 | 166.712 | 3334.24 | 4644.24
| Скоба металлическая | шт | 150 | 32.75 | 4912.5 | 36.816 | 5522.4 | 10434.9 |  | 32.75 | 0 | 36.816 | 0 | 0 | 150 | 32.75 | 4912.5 | 36.816 | 5522.4 | 10434.9
| Шина заземления ГЗШ 20 подключений | шт | 1 | 2620 | 2620 | 9412 | 9412 | 12032 |  | 2620 | 0 | 9412 | 0 | 0 | 1 | 2620 | 2620 | 9412 | 9412 | 12032
| Коробка распределительная 70х70х40 мм IP55 | шт | 3 | 262 | 786 | 109.2 | 327.6 | 1113.6 |  | 262 | 0 | 109.2 | 0 | 0 | 3 | 262 | 786 | 109.2 | 327.6 | 1113.6
| Полоса стальная 40х5 | м | 50 | 458.5 | 22925 | 369.2 | 18460 | 41385 |  | 458.5 | 0 | 369.2 | 0 | 0 | 50 | 458.5 | 22925 | 369.2 | 18460 | 41385
| Аксессуары (расходные материалы, крепеж) | к-т | 1 |  |  | 13000 | 13000 | 13000 |  |  |  | 13000 | 0 | 0 | 1 |  |  | 13000 | 13000 | 13000
| Пуско-наладочные работы | к-т | 1 | 31440 | 31440 |  |  | 31440 |  | 31440 | 0 |  |  | 0 | 1 | 31440 | 31440 |  |  | 31440
1.15 | 130-23-ВС Воздухоснабжение |  |  |  | 4238788.388 |  | 18446335.01 | 22685123.398 |  |  | 326580 |  | 3127556 | 3454136 | 0 |  | 3912208.388 |  | 15318779.01 | 19230987.398
| Установка к-трессора винт ДЭН-75Ш ТВЖ «Плюс» | шт | 2 | 332000 | 664000 | 5812000 | 11624000 | 12288000 |  | 332000 | 0 | 5812000 | 0 | 0 | 2 | 332000 | 664000 | 5812000 | 11624000 | 12288000
| (13,5 м³/мин, 8 атм.) в к-т с пакетом зимнего запуска. | [13 empty] | 0
| 75 кВт / 380В/50 Гц. | [13 empty] | 0
| Габаритые размеры: 1700 мм х 1200 мм х 1580 мм. | [13 empty] | 0
| Сепартатор влагоотделитель СЦ-1200Р | шт | 2 |  |  | 73710 | 147420 | 147420 | 2 |  |  | 73710 | 147420 | 147420 | 0 |  |  | 73710 | 0 | 0
| Установка осушителя воздуха адсорбционного ОВА – 0870 14,5 м³/мин. 220В/50Гц. Габаритые размеры: 1175 мм х 640 мм х 2260 мм. | шт | 2 | 60324 | 120648 | 1490068 | 2980136 | 3100784 | 2 | 60324 | 120648 | 1490068 | 2980136 | 3100784 | 0 | 60324 | 0 | 1490068 | 0 | 0
| Установка воздухосборника ВВ-0,9-1,0-УХЛ1, V=0,9 м³; Р=1,0 Мпа. Габаритые размеры: Ф900 мм х 2100 мм. | шт | 2 | 46374 | 92748 |  |  | 92748 | 2 | 46374 | 92748 |  |  | 92748 | 0 | 46374 | 0 |  |  | 0
| Установка к-тенсатора сильфонного осевого: КСО ARM 100-16-30 Фланцевый | шт | 2 | 56592 | 113184 |  |  | 113184 | 2 | 56592 | 113184 |  |  | 113184 | 0 | 56592 | 0 |  |  | 0
| Устройство труб стальных горячедеформированных, по ГОСТ 9940-81, сталь 12Х18Н10Т Ø114×3,0 мм. | п/м | 86 | 2373 | 204078 | 4672 | 401792 | 605870 |  | 2373 | 0 | 4672 | 0 | 0 | 86 | 2373 | 204078 | 4672 | 401792 | 605870
| Устройство труб стальных горячедеформированных, по ГОСТ 9940-81, сталь 12Х18Н10Т Ø21,5×2,5 мм. | п/м | 132 | 1771 | 233772 | 4632 | 611424 | 845196 |  | 1771 | 0 | 4632 | 0 | 0 | 132 | 1771 | 233772 | 4632 | 611424 | 845196
| Установка крана шарового G1/2" Ру10 нерж. | шт | 141 | 5895 | 831195 | 1550.25 | 218585.25 | 1049780.25 |  | 5895 | 0 | 1550.25 | 0 | 0 | 141 | 5895 | 831195 | 1550.25 | 218585.25 | 1049780.25
| Установка крана шарового фланцевого LD КШ. Ц. Ф.100.025 "под задвижку", L=230 П/П Ру-10 Ду-100 | шт | 14 | 9790 | 137060 | 35760 | 500640 | 637700 |  | 9790 | 0 | 35760 | 0 | 0 | 14 | 9790 | 137060 | 35760 | 500640 | 637700
| Установка быстросъемного соединения типа "елочка" проход 7 мм G 1/2" Ру10 | шт | 94 | 4165.8 | 391585.2 | 201.5 | 18941 | 410526.2 |  | 4165.8 | 0 | 201.5 | 0 | 0 | 94 | 4165.8 | 391585.2 | 201.5 | 18941 | 410526.2
| Установка фильтра/редуктора/лубрикатора Nordberg NP8414 | шт | 47 | 9866 | 463702 | 28674 | 1347678 | 1811380 |  | 9866 | 0 | 28674 | 0 | 0 | 47 | 9866 | 463702 | 28674 | 1347678 | 1811380
| Установка отвода стального приварного крутоизогнутого 90гр. 20×2,5 | шт | 94 | 393 | 36942 | 390 | 36660 | 73602 |  | 393 | 0 | 390 | 0 | 0 | 94 | 393 | 36942 | 390 | 36660 | 73602
| Установка отвода стального приварного крутоизогнутого 90гр. 114×3,0 | шт | 40 | 471.6 | 18864 | 585 | 23400 | 42264 |  | 471.6 | 0 | 585 | 0 | 0 | 40 | 471.6 | 18864 | 585 | 23400 | 42264
| Установка тройника стального бесшовного приварного 12Х18Н10Т ГОСТ 17376-2001 20×2,5 | шт | 94 | 455.88 | 42852.72 | 468 | 43992 | 86844.72 |  | 455.88 | 0 | 468 | 0 | 0 | 94 | 455.88 | 42852.72 | 468 | 43992 | 86844.72
| Установка тройника стального бесшовного приварного 12Х18Н10Т ГОСТ 17376-2001 114×3,0 | шт | 7 | 605.22 | 4236.54 | 605.28 | 4236.96 | 8473.5 |  | 605.22 | 0 | 605.28 | 0 | 0 | 7 | 605.22 | 4236.54 | 605.28 | 4236.96 | 8473.5
| Установка фланца стального плоского приварного 12Х18Н10Т ГОСТ 33259-2015 DN 100мм, PN10 кгс/см². | шт | 32 | 581.64 | 18612.48 | 1794 | 57408 | 76020.48 |  | 581.64 | 0 | 1794 | 0 | 0 | 32 | 581.64 | 18612.48 | 1794 | 57408 | 76020.48
| Установка фланца стального плоского приварного 12Х18Н10Т ГОСТ 33259-2015 DN 20мм, PN10 кгс/см². | шт | 188 | 594.216 | 111712.608 | 1263.6 | 237556.8 | 349269.408 |  | 594.216 | 0 | 1263.6 | 0 | 0 | 188 | 594.216 | 111712.608 | 1263.6 | 237556.8 | 349269.408
| Установка фланца стального плоского приварного 12Х18Н10Т ГОСТ 33259-2015 DN 200мм, PN10 кгс/см². | шт | 4 | 880.32 | 3521.28 | 1872 | 7488 | 11009.28 |  | 880.32 | 0 | 1872 | 0 | 0 | 4 | 880.32 | 3521.28 | 1872 | 7488 | 11009.28
| Установка перехода 12Х18Н10Т 219×4,0 - 114×3,0 ГОСТ 17378-2001 | шт | 2 | 3144 | 6288 | 20832.5 | 41665 | 47953 |  | 3144 | 0 | 20832.5 | 0 | 0 | 2 | 3144 | 6288 | 20832.5 | 41665 | 47953
| Устройство металлических конструкций для установки трубопровода на эстакаде и крепления к существующим конструкциям | т | 0.33 | 308112 | 101676.96 |  |  | 101676.96 |  | 308112 | 0 |  |  | 0 | 0.33 | 308112 | 101676.96 |  |  | 101676.96
| Установка гильз через стены труба стальная сварная 133×4,0 | п/м | 0.6 | 7860 | 4716 |  |  | 4716 |  | 7860 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 7860 | 4716 |  |  | 4716
| Установка вентиляционной решетки фасадной РЖН , 1500х2000 | шт | 2 | 19650 | 39300 | 21242 | 42484 | 81784 |  | 19650 | 0 | 21242 | 0 | 0 | 2 | 19650 | 39300 | 21242 | 42484 | 81784
| Установка клапана воздушного прямоугольного АВК 2070х1562 ШхВ | шт | 2 | 56592 | 113184 | 50414 | 100828 | 214012 |  | 56592 | 0 | 50414 | 0 | 0 | 2 | 56592 | 113184 | 50414 | 100828 | 214012
| Гидростатические испытания трубопроводов | к-т | 1 | 149340 | 149340 |  |  | 149340 |  | 149340 | 0 |  |  | 0 | 1 | 149340 | 149340 |  |  | 149340
| Демонтаж стены (проём 1550 на 4100 для установки воздушного клапана | м² | 6.5 | 2358 | 15327 |  |  | 15327 |  | 2358 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 2358 | 15327 |  |  | 15327
| Демонтаж металлоконструкций фермы | т | 0.06 | 39300 | 2358 |  |  | 2358 |  | 39300 | 0 |  |  | 0 | 0.06 | 39300 | 2358 |  |  | 2358
| Демонтаж труб стальных электросварных Ø159×6,0 мм. | п/м | 12 | 786 | 9432 |  |  | 9432 |  | 786 | 0 |  |  | 0 | 12 | 786 | 9432 |  |  | 9432
| Демонтаж труб стальных электросварных Ø108×5,0 мм. | п/м | 6 | 628.8 | 3772.8 |  |  | 3772.8 |  | 628.8 | 0 |  |  | 0 | 6 | 628.8 | 3772.8 |  |  | 3772.8
| Демонтаж металлических опор | т | 0.05 | 39300 | 1965 |  |  | 1965 |  | 39300 | 0 |  |  | 0 | 0.05 | 39300 | 1965 |  |  | 1965
| Отвозка демонтированного оборудования самосвалами на расстояние до 1 км. | т | 0.18 | 7860 | 1414.8 |  |  | 1414.8 |  | 7860 | 0 |  |  | 0 | 0.18 | 7860 | 1414.8 |  |  | 1414.8
| Пуско-наладочные работы | к-т | 1 | 301300 | 301300 |  |  | 301300 |  | 301300 | 0 |  |  | 0 | 1 | 301300 | 301300 |  |  | 301300
1.16 | 130-23-ОВ3 Вентиляция и кондиционирование |  |  |  | 5003468.526 |  | 6342125.3968 | 11345593.9228 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5003468.526 |  | 6342125.3968 | 11345593.9228
| ОТОПЛЕНИЕ | [13 empty] | 0
| Теплоснабжение установки П1 | [13 empty] | 0
| Прокладка трубопроводов теплоснабжения в изоляции | п/м | 40 | 1310 | 52400 | 619.45 | 24778 | 77178 |  | 1310 | 0 | 619.45 | 0 | 0 | 40 | 1310 | 52400 | 619.45 | 24778 | 77178
| Вентиляция | [13 empty] | 0
| Монтаж приточной системы | к-т | 1 | 125495.904 | 125495.904 | 181087.8888 | 181087.8888 | 306583.7928 |  | 125495.904 | 0 | 181087.8888 | 0 | 0 | 1 | 125495.904 | 125495.904 | 181087.8888 | 181087.8888 | 306583.7928
| Монтаж узла терморегулирования | к-т | 1 | 52630.56 | 52630.56 | 128976.12 | 128976.12 | 181606.68 |  | 52630.56 | 0 | 128976.12 | 0 | 0 | 1 | 52630.56 | 52630.56 | 128976.12 | 128976.12 | 181606.68
| Монтаж вытяжных систем | к-т | 2 | 63240.381 | 126480.762 | 93837.744 | 187675.488 | 314156.25 |  | 63240.381 | 0 | 93837.744 | 0 | 0 | 2 | 63240.381 | 126480.762 | 93837.744 | 187675.488 | 314156.25
| Монтаж воздухораспределителей, дроссель-клапанов, зонтов | шт | 151 | 1050.6026 | 158641 | 1168.9497 | 176511.4 | 335152.4 |  | 1050.6026 | 0 | 1168.9497 | 0 | 0 | 151 | 1050.6026 | 158641 | 1168.9497 | 176511.4 | 335152.4
| Прокладка воздуховодов из оцинкованой стали | м² | 1146 | 2358 | 2702268 | 2044.0243 | 2342451.8 | 5044719.8 |  | 2358 | 0 | 2044.0243 | 0 | 0 | 1146 | 2358 | 2702268 | 2044.0243 | 2342451.8 | 5044719.8
| Монтаж наружных блоков сиситем кондиционирования воздуха | к-т | 5 | 61132.46 | 305662.3 | 362404.12 | 1812020.6 | 2117682.9 |  | 61132.46 | 0 | 362404.12 | 0 | 0 | 5 | 61132.46 | 305662.3 | 362404.12 | 1812020.6 | 2117682.9
| Монтаж внутренних блоков сиситем кондиционирования воздуха | к-т | 16 | 18340 | 293440 | 50744.9313 | 811918.9 | 1105358.9 |  | 18340 | 0 | 50744.9313 | 0 | 0 | 16 | 18340 | 293440 | 50744.9313 | 811918.9 | 1105358.9
| Прокладка медных трубопроводов с изоляцией | п/м | 348 | 635 | 220980 | 889 | 309372 | 530352 |  | 635 | 0 | 889 | 0 | 0 | 348 | 635 | 220980 | 889 | 309372 | 530352
| Прокладка дренажных трубопроводов | п/м | 133 | 1310 | 174230 | 1477.7774 | 196544.4 | 370774.4 |  | 1310 | 0 | 1477.7774 | 0 | 0 | 133 | 1310 | 174230 | 1477.7774 | 196544.4 | 370774.4
| Установка дренажных насосов | шт | 16 | 3275 | 52400 | 10674.3 | 170788.8 | 223188.8 |  | 3275 | 0 | 10674.3 | 0 | 0 | 16 | 3275 | 52400 | 10674.3 | 170788.8 | 223188.8
| Пуско-наладочные работы | к-т | 1 | 738840 | 738840 |  |  | 738840 |  | 738840 | 0 |  |  | 0 | 1 | 738840 | 738840 |  |  | 738840
1.17 | 130-23-ЭМ Силовое электрооборудование |  |  |  | 4059849.472 |  | 11732552.54 | 15792402.012 |  |  | 122616 |  | 732401 | 855017 | 0 |  | 3937233.472 |  | 11000151.54 | 14937385.012
| Щит распределительный | шт | 19 | 6288 | 119472 | 39720 | 754680 | 874152 | 17 | 6288 | 106896 | 39720 | 675240 | 782136 | 2 | 6288 | 12576 | 39720 | 79440 | 92016
| Ящик силовой с рубильником ЯВЗШ 100А IP54 | шт | 65 | 3144 | 204360 | 11432.2 | 743093 | 947453 | 5 | 3144 | 15720 | 11432.2 | 57161 | 72881 | 60 | 3144 | 188640 | 11432.2 | 685932 | 874572
| Щит силовой | шт | 1 | 6288 | 6288 | 48332.7 | 48332.7 | 54620.7 |  | 6288 | 0 | 48332.7 | 0 | 0 | 1 | 6288 | 6288 | 48332.7 | 48332.7 | 54620.7
| Щит управления воротами | шт | 1 | 6288 | 6288 | 51976.6 | 51976.6 | 58264.6 |  | 6288 | 0 | 51976.6 | 0 | 0 | 1 | 6288 | 6288 | 51976.6 | 51976.6 | 58264.6
| Щит управления воротами | шт | 1 | 6288 | 6288 | 51976.6 | 51976.6 | 58264.6 |  | 6288 | 0 | 51976.6 | 0 | 0 | 1 | 6288 | 6288 | 51976.6 | 51976.6 | 58264.6
| Щит управления к-трессорами | шт | 2 | 6288 | 12576 | 76653.2 | 153306.4 | 165882.4 |  | 6288 | 0 | 76653.2 | 0 | 0 | 2 | 6288 | 12576 | 76653.2 | 153306.4 | 165882.4
| Шкаф питания вентиляции | шт | 1 | 6288 | 6288 | 73866 | 73866 | 80154 |  | 6288 | 0 | 73866 | 0 | 0 | 1 | 6288 | 6288 | 73866 | 73866 | 80154
| Щит питания оборудования СКС | шт | 1 | 6288 | 6288 | 55684.2 | 55684.2 | 61972.2 |  | 6288 | 0 | 55684.2 | 0 | 0 | 1 | 6288 | 6288 | 55684.2 | 55684.2 | 61972.2
| Ящик 12В понижающий 220В/12В 250ВА IP30 2 автомата | шт | 32 | 2615 | 83680 | 5902 | 188864 | 272544 |  | 2615 | 0 | 5902 | 0 | 0 | 32 | 2615 | 83680 | 5902 | 188864 | 272544
| Кабель силовой 5х95 | м | 100 | 354 | 35400 | 9430.2 | 943020 | 978420 |  | 354 | 0 | 9430.2 | 0 | 0 | 100 | 354 | 35400 | 9430.2 | 943020 | 978420
| Кабель силовой 5х35 | м | 610 | 244 | 148840 | 3762.2 | 2294942 | 2443782 |  | 244 | 0 | 3762.2 | 0 | 0 | 610 | 244 | 148840 | 3762.2 | 2294942 | 2443782
| Кабель силовой 5х16 | м | 260 | 186.02 | 48365.2 | 1500 | 390000 | 438365.2 |  | 186.02 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 260 | 186.02 | 48365.2 | 1500 | 390000 | 438365.2
| Кабель силовой 5х10 | м | 1610 | 182 | 293020 | 1086 | 1748460 | 2041480 |  | 182 | 0 | 1086 | 0 | 0 | 1610 | 182 | 293020 | 1086 | 1748460 | 2041480
| Кабель силовой 5х6 | м | 40 | 182 | 7280 | 611 | 24440 | 31720 |  | 182 | 0 | 611 | 0 | 0 | 40 | 182 | 7280 | 611 | 24440 | 31720
| Кабель силовой 5х4 | м | 760 | 182 | 138320 | 496.6 | 377416 | 515736 |  | 182 | 0 | 496.6 | 0 | 0 | 760 | 182 | 138320 | 496.6 | 377416 | 515736
| Кабель силовой 5х2,5 | м | 210 | 182 | 38220 | 322.4 | 67704 | 105924 |  | 182 | 0 | 322.4 | 0 | 0 | 210 | 182 | 38220 | 322.4 | 67704 | 105924
| Кабель силовой 3х2,5 | м | 1320 | 182 | 240240 | 184.6 | 243672 | 483912 |  | 182 | 0 | 184.6 | 0 | 0 | 1320 | 182 | 240240 | 184.6 | 243672 | 483912
| Наконечник медный | шт | 20 | 262 | 5240 | 200.2 | 4004 | 9244 |  | 262 | 0 | 200.2 | 0 | 0 | 20 | 262 | 5240 | 200.2 | 4004 | 9244
| Наконечник медный | шт | 250 | 262 | 65500 | 80.6 | 20150 | 85650 |  | 262 | 0 | 80.6 | 0 | 0 | 250 | 262 | 65500 | 80.6 | 20150 | 85650
| Светильник светодиодный 1000Лм 12в 10м переносной | шт | 32 | 131 | 4192 | 3434.6 | 109907.2 | 114099.2 |  | 131 | 0 | 3434.6 | 0 | 0 | 32 | 131 | 4192 | 3434.6 | 109907.2 | 114099.2
| Лоток 50х100 | м | 636 | 838.4 | 533222.4 | 1759 | 1118724 | 1651946.4 |  | 838.4 | 0 | 1759 | 0 | 0 | 636 | 838.4 | 533222.4 | 1759 | 1118724 | 1651946.4
| Коробка ответвительная У2033 250А | шт | 20 | 1965 | 39300 | 20594.6 | 411892 | 451192 |  | 1965 | 0 | 20594.6 | 0 | 0 | 20 | 1965 | 39300 | 20594.6 | 411892 | 451192
| Труба D=32 гибкая гофрированная не распространяющая горение, с зондом | м | 860 | 246 | 211560 | 101 | 86860 | 298420 |  | 246 | 0 | 101 | 0 | 0 | 860 | 246 | 211560 | 101 | 86860 | 298420
| Муфта вводная ВМ-32 (Fortisflex) 61372 КВТ | шт | 64 | 131 | 8384 | 408.2 | 26124.8 | 34508.8 |  | 131 | 0 | 408.2 | 0 | 0 | 64 | 131 | 8384 | 408.2 | 26124.8 | 34508.8
| Металлорукав в ПВХ-изоляции | м | 400 | 65.5 | 26200 | 166.712 | 66684.8 | 92884.8 |  | 65.5 | 0 | 166.712 | 0 | 0 | 400 | 65.5 | 26200 | 166.712 | 66684.8 | 92884.8
| Скоба металлическая | шт | 1240 | 32.75 | 40610 | 36.816 | 45651.84 | 86261.84 |  | 32.75 | 0 | 36.816 | 0 | 0 | 1240 | 32.75 | 40610 | 36.816 | 45651.84 | 86261.84
| Заземляющий проводник гибкий | шт | 120 | 262 | 31440 | 681.2 | 81744 | 113184 |  | 262 | 0 | 681.2 | 0 | 0 | 120 | 262 | 31440 | 681.2 | 81744 | 113184
| Труба гофрированная ПА безгалогенная (HF) стойкая к ультрафиолету черная с/з д50 | м | 10 | 65.5 | 655 | 348.4 | 3484 | 4139 |  | 65.5 | 0 | 348.4 | 0 | 0 | 10 | 65.5 | 655 | 348.4 | 3484 | 4139
| Полоса стальная 40х5 | м | 1500 | 458.5 | 687750 | 369.2 | 553800 | 1241550 |  | 458.5 | 0 | 369.2 | 0 | 0 | 1500 | 458.5 | 687750 | 369.2 | 553800 | 1241550
| Круг д.18 стальной горячекатанный ГОСТ 2590-2006 д. 20 Ст3 | м | 105 | 458.5 | 48142.5 | 254.8 | 26754 | 74896.5 |  | 458.5 | 0 | 254.8 | 0 | 0 | 105 | 458.5 | 48142.5 | 254.8 | 26754 | 74896.5
| Труба стальная водогазопроводная оцинкованная Ду80 | м | 40 | 1283.8 | 51352 | 2241.2 | 89648 | 141000 |  | 1283.8 | 0 | 2241.2 | 0 | 0 | 40 | 1283.8 | 51352 | 2241.2 | 89648 | 141000
| Труба стальная водогазопроводная оцинкованная Ду50 | м | 780 | 1048 | 817440 | 1084.2 | 845676 | 1663116 |  | 1048 | 0 | 1084.2 | 0 | 0 | 780 | 1048 | 817440 | 1084.2 | 845676 | 1663116
| Разработка грунта вручную | м³ | 2.7 | 1249.74 | 3374.298 |  |  | 3374.298 |  | 1249.74 | 0 |  |  | 0 | 2.7 | 1249.74 | 3374.298 |  |  | 3374.298
| Устройство песчаной подушки | м³ | 1.2 | 1522.22 | 1826.664 | 1092 | 1310.4 | 3137.064 |  | 1522.22 | 0 | 1092 | 0 | 0 | 1.2 | 1522.22 | 1826.664 | 1092 | 1310.4 | 3137.064
| Обратая засыпка вручную | м³ | 1.5 | 1249.74 | 1874.61 |  |  | 1874.61 |  | 1249.74 | 0 |  |  | 0 | 1.5 | 1249.74 | 1874.61 |  |  | 1874.61
| Вывоз лишнего грунта | м³ | 1.2 | 3144 | 3772.8 |  |  | 3772.8 |  | 3144 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 3144 | 3772.8 |  |  | 3772.8
| Аксессуары (расходные материалы, крепеж) | к-т | 1 |  |  | 28704 | 28704 | 28704 |  |  |  | 28704 | 0 | 0 | 1 |  |  | 28704 | 28704 | 28704
| Пуско-наладочные работы | к-т | 1 | 76800 | 76800 |  |  | 76800 |  | 76800 | 0 |  |  | 0 | 1 | 76800 | 76800 |  |  | 76800
1.18 | 130-23-ЭМ3 Силовое электрооборудование |  |  |  | 557498.3 |  | 1249440.52 | 1806938.82 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 557498.3 |  | 1249440.52 | 1806938.82
| Щит распределительный | шт | 1 | 5502 | 5502 | 87964 | 87964 | 93466 |  | 5502 | 0 | 87964 | 0 | 0 | 1 | 5502 | 5502 | 87964 | 87964 | 93466
| Щит распределительный | м | 70 | 314.4 | 22008 | 2857.4 | 200018 | 222026 |  | 314.4 | 0 | 2857.4 | 0 | 0 | 70 | 314.4 | 22008 | 2857.4 | 200018 | 222026
| Кабель силовой, не поддерживающий горение, безгалогенный | м | 15 | 162.44 | 2436.6 | 496.6 | 7449 | 9885.6 |  | 162.44 | 0 | 496.6 | 0 | 0 | 15 | 162.44 | 2436.6 | 496.6 | 7449 | 9885.6
| Кабель силовой, не поддерживающий горение, безгалогенный | м | 350 | 162.44 | 56854 | 434.2 | 151970 | 208824 |  | 162.44 | 0 | 434.2 | 0 | 0 | 350 | 162.44 | 56854 | 434.2 | 151970 | 208824
| Кабель силовой, не поддерживающий горение, безгалогенный | м | 210 | 162.44 | 34112.4 | 184.6 | 38766 | 72878.4 |  | 162.44 | 0 | 184.6 | 0 | 0 | 210 | 162.44 | 34112.4 | 184.6 | 38766 | 72878.4
| Кабель силовой, не поддерживающий горение, безгалогенный | м | 270 | 162.44 | 43858.8 | 166.92 | 45068.4 | 88927.2 |  | 162.44 | 0 | 166.92 | 0 | 0 | 270 | 162.44 | 43858.8 | 166.92 | 45068.4 | 88927.2
| Лоток 50х100 L=3000 перфорированный | м. | 300 | 838.4 | 251520 | 1759 | 527700 | 779220 |  | 838.4 | 0 | 1759 | 0 | 0 | 300 | 838.4 | 251520 | 1759 | 527700 | 779220
| Труба D=32 гибкая гофрированная не распространяющая горение, с зондом | шт | 110 | 262 | 28820 | 681.2 | 74932 | 103752 |  | 262 | 0 | 681.2 | 0 | 0 | 110 | 262 | 28820 | 681.2 | 74932 | 103752
| Труба гофрированная ПВХ 50 мм с протяжкой | м. | 30 | 52.4 | 1572 | 130 | 3900 | 5472 |  | 52.4 | 0 | 130 | 0 | 0 | 30 | 52.4 | 1572 | 130 | 3900 | 5472
| Заземляющий проводник гибкий | м. | 320 | 45.85 | 14672 | 58.5 | 18720 | 33392 |  | 45.85 | 0 | 58.5 | 0 | 0 | 320 | 45.85 | 14672 | 58.5 | 18720 | 33392
| Металлорукав в ПВХ-изоляции | м | 100 | 65.5 | 6550 | 166.712 | 16671.2 | 23221.2 |  | 65.5 | 0 | 166.712 | 0 | 0 | 100 | 65.5 | 6550 | 166.712 | 16671.2 | 23221.2
| Дюбель гвоздь | шт | 30 | 32.75 | 982.5 | 43.42 | 1302.6 | 2285.1 |  | 32.75 | 0 | 43.42 | 0 | 0 | 30 | 32.75 | 982.5 | 43.42 | 1302.6 | 2285.1
| Скоба металлическая | шт | 420 | 32.75 | 13755 | 36.816 | 15462.72 | 29217.72 |  | 32.75 | 0 | 36.816 | 0 | 0 | 420 | 32.75 | 13755 | 36.816 | 15462.72 | 29217.72
| Металлорукав в ПВХ-изоляции | шт | 1 | 1965 | 1965 | 20594.6 | 20594.6 | 22559.6 |  | 1965 | 0 | 20594.6 | 0 | 0 | 1 | 1965 | 1965 | 20594.6 | 20594.6 | 22559.6
| Скоба металлическая | шт | 15 | 262 | 3930 | 109.2 | 1638 | 5568 |  | 262 | 0 | 109.2 | 0 | 0 | 15 | 262 | 3930 | 109.2 | 1638 | 5568
| Шина заземления ГЗШ 20 подключений | м | 20 | 1048 | 20960 | 1084.2 | 21684 | 42644 |  | 1048 | 0 | 1084.2 | 0 | 0 | 20 | 1048 | 20960 | 1084.2 | 21684 | 42644
| Аксессуары (расходные материалы, крепеж) | к-т | 1 |  |  | 15600 | 15600 | 15600 |  |  |  | 15600 | 0 | 0 | 1 |  |  | 15600 | 15600 | 15600
| Пуско-наладочные работы | к-т | 1 | 48000 | 48000 |  |  | 48000 |  | 48000 | 0 |  |  | 0 | 1 | 48000 | 48000 |  |  | 48000
1.19 | 130-23-УА2 Устройства автоматики |  |  |  | 5968365.7944 |  | 11061320.06 | 17029685.8544 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5968365.7944 |  | 11061320.06 | 17029685.8544
| Монтаж к-тлектов автоматики | к-т | 16 | 29532.64 | 472522.24 | 262311.7737 | 4196988.38 | 4669510.62 |  | 29532.64 | 0 | 262311.7737 | 0 | 0 | 16 | 29532.64 | 472522.24 | 262311.7737 | 4196988.38 | 4669510.62
| Прокладка кабелей системы автоматизации вентиляции | п/м | 14210 | 305 | 4334050 | 405 | 5755050 | 10089100 |  | 305 | 0 | 405 | 0 | 0 | 14210 | 305 | 4334050 | 405 | 5755050 | 10089100
| Монтаж узла терморегулирования | шт | 6 | 55632.2591 | 333793.5544 | 184880.28 | 1109281.68 | 1443075.2344 |  | 55632.2591 | 0 | 184880.28 | 0 | 0 | 6 | 55632.2591 | 333793.5544 | 184880.28 | 1109281.68 | 1443075.2344
| Пуско-наладочные работы | к-т | 1 | 828000 | 828000 |  |  | 828000 |  | 828000 | 0 |  |  | 0 | 1 | 828000 | 828000 |  |  | 828000
1.20 | 130-23-УА3 Устройства автоматики |  |  |  | 3391491.619 |  | 4302790.3984 | 7694282.0174 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3391491.619 |  | 4302790.3984 | 7694282.0174
| Монтаж к-тлектов автоматики | к-т | 3 | 44520.9613 | 133562.884 | 127629.1328 | 382887.3984 | 516450.2824 |  | 44520.9613 | 0 | 127629.1328 | 0 | 0 | 3 | 44520.9613 | 133562.884 | 127629.1328 | 382887.3984 | 516450.2824
| Прокладка кабелей системы автоматизации вентиляции | п/м | 8450 | 323.6969 | 2735238.735 | 463.8938 | 3919903 | 6655141.735 |  | 323.6969 | 0 | 463.8938 | 0 | 0 | 8450 | 323.6969 | 2735238.735 | 463.8938 | 3919903 | 6655141.735
| Пуско-наладочные работы | к-т | 1 | 522690 | 522690 |  |  | 522690 |  | 522690 | 0 |  |  | 0 | 1 | 522690 | 522690 |  |  | 522690
2 | Объекты энергетического хозяйства | [13 empty] | 0
2.1 | 130-23-ЭН Наружное освещение |  |  |  | 294619 |  | 708813.3 | 1003432.3 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 294619 |  | 708813.3 | 1003432.3
| Ящик управления освещением | шт | 2 | 5502 | 11004 | 32487 | 64974 | 75978 |  | 5502 | 0 | 32487 | 0 | 0 | 2 | 5502 | 11004 | 32487 | 64974 | 75978
| Кабель силовой, не поддерживающий горение, безгалогенный | м. | 350 | 214.84 | 75194 | 184.6 | 64610 | 139804 |  | 214.84 | 0 | 184.6 | 0 | 0 | 350 | 214.84 | 75194 | 184.6 | 64610 | 139804
| Светильник светодиодный промышленный FL-Pro 60° 50 Вт 5000К Вартон | шт | 23 | 4585 | 105455 | 21362.9 | 491346.7 | 596801.7 |  | 4585 | 0 | 21362.9 | 0 | 0 | 23 | 4585 | 105455 | 21362.9 | 491346.7 | 596801.7
| Металлорукав МПГ25 в оболочке | м | 350 | 104.8 | 36680 | 119.6 | 41860 | 78540 |  | 104.8 | 0 | 119.6 | 0 | 0 | 350 | 104.8 | 36680 | 119.6 | 41860 | 78540
| Скоба металлическая однолапковая Д25 | шт | 350 | 6.55 | 2292.5 | 26.52 | 9282 | 11574.5 |  | 6.55 | 0 | 26.52 | 0 | 0 | 350 | 6.55 | 2292.5 | 26.52 | 9282 | 11574.5
| Коробка распределительная T25 влагозащищенная IP 65 80x51 | шт | 23 | 655 | 15065 | 135.2 | 3109.6 | 18174.6 |  | 655 | 0 | 135.2 | 0 | 0 | 23 | 655 | 15065 | 135.2 | 3109.6 | 18174.6
| Анкер клиновой | шт | 46 | 65.5 | 3013 | 109.2 | 5023.2 | 8036.2 |  | 65.5 | 0 | 109.2 | 0 | 0 | 46 | 65.5 | 3013 | 109.2 | 5023.2 | 8036.2
| Анкер клиновой | шт | 23 | 65.5 | 1506.5 | 127.4 | 2930.2 | 4436.7 |  | 65.5 | 0 | 127.4 | 0 | 0 | 23 | 65.5 | 1506.5 | 127.4 | 2930.2 | 4436.7
| Дюбель-гвоздь | шт | 396 | 32.75 | 12969 | 15.6 | 6177.6 | 19146.6 |  | 32.75 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | 396 | 32.75 | 12969 | 15.6 | 6177.6 | 19146.6
| Аксессуары (расходные материалы, крепеж) | к-т | 1 |  |  | 19500 | 19500 | 19500 |  |  |  | 19500 | 0 | 0 | 1 |  |  | 19500 | 19500 | 19500
| Пуско-наладочные работы | к-т | 1 | 31440 | 31440 |  |  | 31440 |  | 31440 | 0 |  |  | 0 | 1 | 31440 | 31440 |  |  | 31440
| Объекты транспортого хозяйства и связи | [13 empty] | 0
3.1 | 130-23-ПЖ Пути железнодорожные |  |  |  | 37448849.8324 |  | 47516454.3 | 84965304.1324 |  |  | 12223330.2828 |  | 17269503.4967 | 29492833.7795 | 0 |  | 25225519.5496 |  | 30246950.8033 | 55472470.3529
| Железнодорожный путь №1 |  |  |  | 11963784.9648 |  | 15123475.4017 | 27087260.3665 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 11963784.9648 |  | 15123475.4017 | 27087260.3665
| Сооружение земляного полота | [13 empty] | 0
| Вырезка существующего дорожного покрытия | м³ | 79.62 | 13494 | 1074392.28 |  |  | 1074392.28 |  | 13494 | 0 |  |  | 0 | 79.62 | 13494 | 1074392.28 |  |  | 1074392.28
| Вырезка существующего бетонного покрытия пола | м³ | 308.73 | 19422 | 5996154.06 |  |  | 5996154.06 |  | 19422 | 0 |  |  | 0 | 308.73 | 19422 | 5996154.06 |  |  | 5996154.06
| Выемка техногенного грунта с перевозкой на 30 км и утилизацией | м³ | 196.74 | 2405 | 473159.7 |  |  | 473159.7 |  | 2405 | 0 |  |  | 0 | 196.74 | 2405 | 473159.7 |  |  | 473159.7
| Устройство балластого слоя ж/д пути под подошвой шпалы (h)20см | [13 empty] | 0
| - из щебня балластого фр.25-60 | м³ | 151 | 2513.16 | 379487.16 | 6681 | 1008831 | 1388318.16 |  | 2513.16 | 0 | 6681 | 0 | 0 | 151 | 2513.16 | 379487.16 | 6681 | 1008831 | 1388318.16
| - гравийно-песчаная подушка | м³ | 163 | 2333.76 | 380402.88 | 2161.5 | 352324.5 | 732727.38 |  | 2333.76 | 0 | 2161.5 | 0 | 0 | 163 | 2333.76 | 380402.88 | 2161.5 | 352324.5 | 732727.38
| - геотекстиль, 3м | м | 226.24 | 46.8 | 10588.032 | 264.096 | 59749.079 | 70337.111 |  | 46.8 | 0 | 264.096 | 0 | 0 | 226.24 | 46.8 | 10588.032 | 264.096 | 59749.079 | 70337.111
| Верхнее строение пути №1 | [13 empty] | 0
| Укладка звеньевого пути в прямых и кривых новыми рельсами (рельсы типа Р65, длиной 12,5м на ж/б шпалах с эпюрой шпал 1840шт/км с разделанным промежуточным скреплением типа Р65 | м | 226.24 | 2475.72 | 560106.8928 | 60348.1368 | 13653162.4696 | 14213269.3624 |  | 2475.72 | 0 | 60348.1368 | 0 | 0 | 226.24 | 2475.72 | 560106.8928 | 60348.1368 | 13653162.4696 | 14213269.3624
| Выправка пути в плане и в профиле (Р65, шпалы ж/б) | м | 226.24 | 6552 | 1482324.48 |  |  | 1482324.48 |  | 6552 | 0 |  |  | 0 | 226.24 | 6552 | 1482324.48 |  |  | 1482324.48
| Послеосадочный ремонт (Р65, шпалы ж/б) | м | 226.24 | 6552 | 1482324.48 |  |  | 1482324.48 |  | 6552 | 0 |  |  | 0 | 226.24 | 6552 | 1482324.48 |  |  | 1482324.48
| Устройство тупикового рельсового упора колесных пар РУ-1 | шт | 1 | 124845 | 124845 | 49408.353 | 49408.353 | 174253.353 |  | 124845 | 0 | 49408.353 | 0 | 0 | 1 | 124845 | 124845 | 49408.353 | 49408.353 | 174253.353
| Железнодорожный путь №2 |  |  |  | 11963739.9648 |  | 15123475.4017 | 27087215.3665 |  |  | 2134754.44 |  | 0 | 2134754.44 | 0 |  | 9828985.5248 |  | 15123475.4017 | 24952460.9265
| Сооружение земляного полота | [13 empty] | 0
| Вырезка существующего дорожного покрытия | м³ | 79.62 | 13494 | 1074392.28 |  |  | 1074392.28 |  | 13494 | 0 |  |  | 0 | 79.62 | 13494 | 1074392.28 |  |  | 1074392.28
| Вырезка существующего бетонного покрытия пола | м³ | 308.73 | 19422 | 5996154.06 |  |  | 5996154.06 | 96.62 | 19422 | 1876553.64 |  |  | 1876553.64 | 212.11 | 19422 | 4119600.42 |  |  | 4119600.42
| Выемка техногенного грунта с перевозкой на 30 км и утилизацией | м³ | 196.74 | 2405 | 473159.7 |  |  | 473159.7 | 107.36 | 2405 | 258200.8 |  |  | 258200.8 | 89.38 | 2405 | 214958.9 |  |  | 214958.9
| Устройство балластого слоя ж/д пути под подошвой шпалы (h)20см | [13 empty] | 0
| - из щебня балластого фр.25-60 | м³ | 151 | 2513.16 | 379487.16 | 6681 | 1008831 | 1388318.16 |  | 2513.16 | 0 | 6681 | 0 | 0 | 151 | 2513.16 | 379487.16 | 6681 | 1008831 | 1388318.16
| - гравийно-песчаная подушка | м³ | 163 | 2333.76 | 380402.88 | 2161.5 | 352324.5 | 732727.38 |  | 2333.76 | 0 | 2161.5 | 0 | 0 | 163 | 2333.76 | 380402.88 | 2161.5 | 352324.5 | 732727.38
| - геотекстиль, 3м | м | 226.24 | 46.8 | 10588.032 | 264.096 | 59749.079 | 70337.111 |  | 46.8 | 0 | 264.096 | 0 | 0 | 226.24 | 46.8 | 10588.032 | 264.096 | 59749.079 | 70337.111
| Верхнее строение пути №2 | [13 empty] | 0
| Укладка звеньевого пути в прямых и кривых новыми рельсами (рельсы типа Р65, длиной 12,5м на ж/б шпалах с эпюрой шпал 1840шт/км с разделанным промежуточным скреплением типа Р65 | м | 226.24 | 2475.72 | 560106.8928 | 60348.1368 | 13653162.4696 | 14213269.3624 |  | 2475.72 | 0 | 60348.1368 | 0 | 0 | 226.24 | 2475.72 | 560106.8928 | 60348.1368 | 13653162.4696 | 14213269.3624
| Выправка пути в плане и в профиле (Р65, шпалы ж/б) | м | 226.24 | 6552 | 1482324.48 | 0 | 0 | 1482324.48 |  | 6552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.24 | 6552 | 1482324.48 | 0 | 0 | 1482324.48
| Послеосадочный ремонт (Р65, шпалы ж/б) | м | 226.24 | 6552 | 1482324.48 | 0 | 0 | 1482324.48 |  | 6552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.24 | 6552 | 1482324.48 | 0 | 0 | 1482324.48
| Устройство тупикового рельсового упора колесных пар | шт | 1 | 124800 | 124800 | 49408.353 | 49408.353 | 174208.353 |  | 124800 | 0 | 49408.353 | 0 | 0 | 1 | 124800 | 124800 | 49408.353 | 49408.353 | 174208.353
| Железнодорожный путь №3 |  |  |  | 8309933.4188 |  | 10553560.106 | 18863493.5248 |  |  | 6617293.6388 |  | 10553560.106 | 17170853.7448 | 0 |  | 1692639.78 |  | 0 | 1692639.78
| Сооружение земляного полота | [13 empty] | 0
| Вырезка существующего дорожного покрытия | м³ | 55.04 | 13494 | 742709.76 |  |  | 742709.76 |  | 13494 | 0 |  |  | 0 | 55.04 | 13494 | 742709.76 |  |  | 742709.76
| Вырезка существующего бетонного покрытия пола | м³ | 213.41 | 19422 | 4144849.02 |  |  | 4144849.02 | 164.5 | 19422 | 3194919 |  |  | 3194919 | 48.91 | 19422 | 949930.02 |  |  | 949930.02
| Выемка техногенного грунта с перевозкой на 30 км и утилизацией | м³ | 136 | 2405 | 327080 |  |  | 327080 | 136 | 2405 | 327080 |  |  | 327080 | 0 | 2405 | 0 |  |  | 0
| Устройство балластого слоя ж/д пути под подошвой шпалы (h)20см | [13 empty] | 0
| - из щебня балластого фр.25-60 | м³ | 105 | 2513.16 | 263881.8 | 6681 | 701505 | 965386.8 | 105 | 2513.16 | 263881.8 | 6681 | 701505 | 965386.8 | 0 | 2513.16 | 0 | 6681 | 0 | 0
| - гравийно-песчаная подушка | м³ | 112.6 | 2333.76 | 262781.376 | 2161.5 | 243384.9 | 506166.276 | 112.6 | 2333.76 | 262781.376 | 2161.5 | 243384.9 | 506166.276 | 0 | 2333.76 | 0 | 2161.5 | 0 | 0
| - геотекстиль, 3м | м | 156.39 | 46.8 | 7319.052 | 264.096 | 41301.9734 | 48621.0254 | 156.39 | 46.8 | 7319.052 | 264.096 | 41301.9734 | 48621.0254 | 0 | 46.8 | 0 | 264.096 | 0 | 0
| Верхнее строение пути №3 | [13 empty] | 0
| Укладка звеньевого пути в прямых и кривых новыми рельсами (рельсы типа Р65, длиной 12,5м на ж/б шпалах с эпюрой шпал 1840шт/км с разделанным промежуточным скреплением типа Р65 | м | 156.39 | 2475.72 | 387177.8508 | 60860.4123 | 9517959.8796 | 9905137.7304 | 156.39 | 2475.72 | 387177.8508 | 60860.4123 | 9517959.8796 | 9905137.7304 | 0 | 2475.72 | 0 | 60860.4123 | 0 | 0
| Выправка пути в плане и в профиле (Р65, шпалы ж/б) | м | 156.39 | 6552 | 1024667.28 |  |  | 1024667.28 | 156.39 | 6552 | 1024667.28 |  |  | 1024667.28 | 0 | 6552 | 0 |  |  | 0
| Послеосадочный ремонт (Р65, шпалы ж/б) | м | 156.39 | 6552 | 1024667.28 |  |  | 1024667.28 | 156.39 | 6552 | 1024667.28 |  |  | 1024667.28 | 0 | 6552 | 0 |  |  | 0
| Устройство тупикового рельсового упора колесных пар | шт | 1 | 124800 | 124800 | 49408.353 | 49408.353 | 174208.353 | 1 | 124800 | 124800 | 49408.353 | 49408.353 | 174208.353 | 0 | 124800 | 0 | 49408.353 | 0 | 0
| Железнодорожный путь №4 |  |  |  | 5211391.484 |  | 6715943.3906 | 11927334.8746 |  |  | 3471282.204 |  | 6715943.3906 | 10187225.5946 | 0 |  | 1740109.28 |  | 0 | 1740109.28
| Сооружение земляного полота | [13 empty] | 0
| Вырезка существующего дорожного покрытия | м³ | 34.22 | 13494 | 461764.68 |  |  | 461764.68 |  | 13494 | 0 |  |  | 0 | 34.22 | 13494 | 461764.68 |  |  | 461764.68
| Вырезка существующего бетонного покрытия пола | м³ | 132.63 | 19422 | 2575939.86 |  |  | 2575939.86 | 67.93 | 19422 | 1319336.46 |  |  | 1319336.46 | 64.7 | 19422 | 1256603.4 |  |  | 1256603.4
| Выемка техногенного грунта с перевозкой на 30 км и утилизацией | м³ | 84.52 | 2405 | 203270.6 |  |  | 203270.6 | 75.48 | 2405 | 181529.4 |  |  | 181529.4 | 9.04 | 2405 | 21741.2 |  |  | 21741.2
| Устройство балластого слоя ж/д пути под подошвой шпалы (h)20см | [13 empty] | 0
| - из щебня балластого фр.25-60 | м³ | 65 | 2513.16 | 163355.4 | 6681 | 434265 | 597620.4 | 65 | 2513.16 | 163355.4 | 6681 | 434265 | 597620.4 | 0 | 2513.16 | 0 | 6681 | 0 | 0
| - гравийно-песчаная подушка | м³ | 70 | 2333.76 | 163363.2 | 2161.5 | 151305 | 314668.2 | 70 | 2333.76 | 163363.2 | 2161.5 | 151305 | 314668.2 | 0 | 2333.76 | 0 | 2161.5 | 0 | 0
| - геотекстиль, 3м | м | 97.2 | 46.8 | 4548.96 | 264.096 | 25670.1312 | 30219.0912 | 97.2 | 46.8 | 4548.96 | 264.096 | 25670.1312 | 30219.0912 | 0 | 46.8 | 0 | 264.096 | 0 | 0
| Верхнее строение пути №4 | [13 empty] | 0
| Укладка звеньевого пути в прямых и кривых новыми рельсами (рельсы типа Р65, длиной 12,5м на ж/б шпалах с эпюрой шпал 1840шт/км с разделанным промежуточным скреплением типа Р65 | м | 97.2 | 2475.72 | 240639.984 | 62297.2727 | 6055294.9064 | 6295934.8904 | 97.2 | 2475.72 | 240639.984 | 62297.2727 | 6055294.9064 | 6295934.8904 | 0 | 2475.72 | 0 | 62297.2727 | 0 | 0
| Выправка пути в плане и в профиле (Р65, шпалы ж/б) | м | 97.2 | 6552 | 636854.4 |  |  | 636854.4 | 97.2 | 6552 | 636854.4 |  |  | 636854.4 | 0 | 6552 | 0 |  |  | 0
| Послеосадочный ремонт (Р65, шпалы ж/б) | м | 97.2 | 6552 | 636854.4 |  |  | 636854.4 | 97.2 | 6552 | 636854.4 |  |  | 636854.4 | 0 | 6552 | 0 |  |  | 0
| Устройство тупикового рельсового упора колесных пар | шт | 1 | 124800 | 124800 | 49408.353 | 49408.353 | 174208.353 | 1 | 124800 | 124800 | 49408.353 | 49408.353 | 174208.353 | 0 | 124800 | 0 | 49408.353 | 0 | 0
| Итого по разделу 130-23-ПЖ. Железнодорожные пути |  |  |  | 37448849.8324 |  | 47516454.3 | 84965304.1324 |  |  | 12223330.2828 |  | 17269503.4967 | 29492833.7795 | 0 |  | 25225519.5496 |  | 30246950.8033 | 55472470.3529
4 | Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения | [13 empty] | 0
4.1 | 130-23-НВК Наружные сети канализации |  |  |  | 935809.378 |  | 556205.56 | 1492014.938 |  |  | 451559.6048 |  | 505403.094 | 956962.6988 | 0 |  | 484249.7732 |  | 197168.466 | 681418.2392
| Прокладка труб гофрированных 2-слойных раструбных канализационных ø160 мм | м | 72 | 1918.4688 | 138129.7536 | 923.065 | 66460.68 | 204590.4336 | 70 | 1918.4688 | 134292.816 | 923.065 | 64614.55 | 198907.366 | 2 | 1918.4688 | 3836.9376 | 923.065 | 1846.13 | 5683.0676
| Прокладка труб стальных электросварных прямошовных ø325х6,0 (футляр) с весьма усил. Гидроизол | м | 36 | 2793.7584 | 100575.3024 | 8448.96 | 304162.56 | 404737.8624 | 31.6 | 2793.7584 | 88282.7654 | 8448.96 | 266987.136 | 355269.9014 | 4.4 | 2793.7584 | 12292.537 | 8448.96 | 37175.424 | 49467.961
| Устройство колодца канализационного из сборных ж/б элементов ∅1000 | шт | 3 | 78955 | 236865 | 48788.6667 | 146366 | 383231 | 2 | 78955 | 157910 | 48788.6667 | 146366 | 304276 | 1 | 78955 | 78955 | 48788.6667 | 146366 | 225321
| Монтаж тройника НПВХ Т 160/160 | шт | 1 | 4059.5328 | 4059.5328 | 3397.68 | 3397.68 | 7457.2128 |  | 4059.5328 | 0 | 3397.68 | 0 | 0 | 1 | 4059.5328 | 4059.5328 | 3397.68 | 3397.68 | 7457.2128
| Монтаж отвода НПВХ О 45° 160 | шт | 1 | 2754.144 | 2754.144 | 1121.12 | 1121.12 | 3875.264 |  | 2754.144 | 0 | 1121.12 | 0 | 0 | 1 | 2754.144 | 2754.144 | 1121.12 | 1121.12 | 3875.264
| Монтаж муфты защитой (для прохода через стенку ж.б. колодца) для НПВХ трубы ∅160 | шт | 5 | 6442.056 | 32210.28 | 2333.76 | 11668.8 | 43879.08 |  | 6442.056 | 0 | 2333.76 | 0 | 0 | 5 | 6442.056 | 32210.28 | 2333.76 | 11668.8 | 43879.08
| Затирка поверхности лотка в колодце (железнение) цементом | м² | 2.4 | 671.5584 | 1611.7402 |  |  | 1611.7402 |  | 671.5584 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 671.5584 | 1611.7402 |  |  | 1611.7402
| Заполнение межтрубного пространства в футляре цементо-песчаной смесью (цемент М100) | м³ | 2.3 | 17405.926 | 40033.6298 | 6006 | 13813.8 | 53847.4298 | 1.82 | 17405.926 | 31678.7853 | 6006 | 10930.92 | 42609.7053 | 0.48 | 17405.926 | 8354.8445 | 6006 | 2882.88 | 11237.7245
| Отсыпка песка крупнозернистого фракции 1-2 мм | м³ | 0.8 | 2601.3456 | 2081.0765 | 2059.2 | 1647.36 | 3728.4365 | 6.23 | 2601.3456 | 16206.3831 | 2059.2 | 12828.816 | 29035.1991 | -5.43 | 2601.3456 | -14125.3066 | 2059.2 | -11181.456 | -25306.7626
| Отсыпка щебня с трамбованием | м³ | 3.5 | 2682.4608 | 9388.6128 | 2162.16 | 7567.56 | 16956.1728 | 1.7 | 2682.4608 | 4560.1834 | 2162.16 | 3675.672 | 8235.8554 | 1.8 | 2682.4608 | 4828.4294 | 2162.16 | 3891.888 | 8720.3174
| Обмазка сборных ж.б. элементов праймером Технониколь №1 | м² | 25.3 | 297.108 | 7516.8324 |  |  | 7516.8324 | 12.5 | 297.108 | 3713.85 |  |  | 3713.85 | 12.8 | 297.108 | 3802.9824 |  |  | 3802.9824
| Обмазка сборных ж.б. элементов колодцев битумной мастикой Технониколь №24 (2 раза) | м² | 50.6 | 594.216 | 30067.3296 |  |  | 30067.3296 | 25.1 | 594.216 | 14914.8216 |  |  | 14914.8216 | 25.5 | 594.216 | 15152.508 |  |  | 15152.508
| Восстановление асфальтобетонного покрытия | м² | 120 | 2716.416 | 325969.92 |  |  | 325969.92 |  | 2716.416 | 0 |  |  | 0 | 120 | 2716.416 | 325969.92 |  |  | 325969.92
| Восстановление бордюрного камня | м | 2 | 2273.112 | 4546.224 |  |  | 4546.224 |  | 2273.112 | 0 |  |  | 0 | 2 | 2273.112 | 4546.224 |  |  | 4546.224
|  |  |  | ИТОГО | 218825662.4412 |  | 295074337.2003 | 513899999.6414 |  | ИТОГО | 72835359.7789 |  | 82127086.3923 | 154962446.1712 |  | ИТОГО | 145990302.6622 |  | 213093616.808 | 359083919.4702
|  |  |  | в т.ч. НДС 20% | 36470943.7402 |  | 49179056.2 | 85649999.9402 |  | в т.ч. НДС 20% | 12139226.6298 |  | 13687847.7321 | 25827074.3619 |  | в т.ч. НДС 20% | 24331717.1104 |  | 35515602.8013 | 59847319.9117

## 02-01-04 Архитектурно-строи (2) (hidden)
на Архитектурно-строительные решения. Цех №417. Марка АС1. Этап 1, АО " МЕТРОВАГОНМАШ"
Раздел 1. Элементы каркаса и перекрытия встройки в осях 5-33/И-И1. (1727-1/9-52-АС1 л.2)
комплекс работ по устройству перекрытия из кровельных сэндвич-панелей
-демонтаж конструкций перекрытия в осях 31-33/И-И1
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итого по разделу 1 Элементы каркаса и перекрытия встройки в осях 5-33/И-И1. (1727-1/9-52-АС1 л.2)
Раздел 2. Разные работы
-погрузка и вывоз строительного мусора
- погрузка и вывоз металлолома
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах
Итого по разделу 2 Разные работы
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах
Накладные расходы
Сметная прибыль
ВСЕГО по смете

## 02-01-06 Архитектурно-строитель (hidden)
СМЕТА № 02-01-06
на Архитектурно-строительные решения цеха №417. (АС3)., Заказчик - АО " МЕТРОВАГОНМАШ" | [5 empty] | на Архитектурно-строительные решения цеха №417. (АС3)., Заказчик - АО " МЕТРОВАГОНМАШ"
(наименование сметы, наименование объекта)
Составлен в ценах по состоянию на
№ п.п | Обоснование | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб.
1 | 2 | 3 |  |  | 4
Раздел 1. Элементы опор для технологических коммуникаций "ВС" в осях 1-33/И-Л. (1727-1/9-52-АС3 л.2 ) | [6 empty] | Раздел 1. Элементы опор для технологических коммуникаций "ВС" в осях 1-33/И-Л. (1727-1/9-52-АС3 л.2 )
1 | ФЕР09-03-039-01 | Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т (ОП1-ОП6) (т) | 0.4191 | 1629.76 | 22251.23
|  | Накладные расходы 93% ФОТ (от 19 295,50) |  |  | 17944.82
|  | Сметная прибыль 62% ФОТ (от 19 295,50) |  |  | 11963.21
|  | Итого c накладными и см. прибылью |  |  | 52159.26
2 | ФССЦ-07.2.07.12-0031 | Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий, масса сборочной единицы до 0,1 т (т) | 0.4191 | 12990.48 | 56838.6
3 | ФССЦ-01.7.15.02-0041 | Болты анкерные с гайкой, размер 12,0х130 мм (прим. Механический анкер R-XPT M12x150) (100 шт) | 0.76 | 360 | 2251.73
4 | ФЕРр66-38-3 | Заполнение трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре: цементным раствором (м3) | 0.05 | 622.48 | 310.99
|  | Накладные расходы 104% ФОТ (от 85,45) |  |  | 88.87
|  | Сметная прибыль 60% ФОТ (от 85,45) |  |  | 51.27
|  | Итого c накладными и см. прибылью |  |  | 451.13
5 | ФЕР46-03-017-03 | Заделка отверстий: в стенах после установки балки бетоном В20 (м3) | 0.05 | 1650.5 | 2061.02
|  | Накладные расходы 103% ФОТ (от 1 672,13) |  |  | 1722.29
|  | Сметная прибыль 59% ФОТ (от 1 672,13) |  |  | 986.56
|  | Итого c накладными и см. прибылью |  |  | 4769.87
6 | ФССЦ-04.1.02.05-0007 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс B20 (М250) (м3) | 0.052 | 665 | 245.86
7 | ФЕР13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза (100 м2) | 0.16 | 347.67 | 953.16
|  | Накладные расходы 94% ФОТ (от 390,49) |  |  | 367.06
|  | Сметная прибыль 51% ФОТ (от 390,49) |  |  | 199.15
|  | Итого c накладными и см. прибылью |  |  | 1519.37
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах |  |  |  |  | 84912.59 |  |  | Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах
Накладные расходы |  |  |  |  | 20123.04 |  |  | Накладные расходы
Сметная прибыль |  |  |  |  | 13200.19 |  |  | Сметная прибыль
Итого по разделу 1 Элементы опор для технологических коммуникаций "ВС" в осях 1-33/И-Л. (1727-1/9-52-АС3 л.2 ) |  |  |  |  | 118235.82 |  |  | Итого по разделу 1 Элементы опор для технологических коммуникаций "ВС" в осях 1-33/И-Л. (1727-1/9-52-АС3 л.2 )
Раздел 2. Металлические рамы для пневмощитов "ВС" в осях 1-33/И-Л. (1727-1/9-52-АС3 л.3 ) | [6 empty] | Раздел 2. Металлические рамы для пневмощитов "ВС" в осях 1-33/И-Л. (1727-1/9-52-АС3 л.3 )
8 | ФЕР09-03-043-01 | Монтаж металлоконструкций постаментов под технологическое оборудование / рамы для пневмощитов (т металлоконструкций) | 1.71 | 7384.06 | 181791.06
|  | Накладные расходы 93% ФОТ (от 76 304,22) |  |  | 70962.92
|  | Сметная прибыль 62% ФОТ (от 76 304,22) |  |  | 47308.62
|  | Итого c накладными и см. прибылью |  |  | 300062.6
9 | ФССЦ-07.2.07.12-0031 | Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий, масса сборочной единицы до 0,1 т (т) | 1.71 | 12990.48 | 231911.25
10 | ФССЦ-01.7.15.02-0047 | Болты анкерные с гайкой, размер 20,0х150 мм (прим. Механический анкер R-XPT M20x200) (100 шт) | 1.28 | 1121 | 14176.61
11 | ФЕР06-03-002-01 | Устройство подливки толщиной 20 мм (100 м2) | 0.025 | 716.71 | 634.77
|  | Накладные расходы 102% ФОТ (от 590,43) |  |  | 602.24
|  | Сметная прибыль 58% ФОТ (от 590,43) |  |  | 342.45
|  | Итого c накладными и см. прибылью |  |  | 1579.46
12 | ФССЦ-04.3.01.09-0018 | Раствор готовый кладочный, цементный, М300 (м3) | 0.051 | 711.5 | 280.49
13 | ФЕР06-03-002-02 | На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 06-03-002-01 (100 м2) | 0.00025 | 202.5 | 1.82
|  | Накладные расходы 102% ФОТ (от 1,69) |  |  | 1.72
|  | Сметная прибыль 58% ФОТ (от 1,69) |  |  | 0.98
|  | Итого c накладными и см. прибылью |  |  | 4.52
15 | ФЕР13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза (100 м2) | 0.65 | 347.67 | 3872.23
|  | Накладные расходы 94% ФОТ (от 1 586,38) |  |  | 1491.2
|  | Сметная прибыль 51% ФОТ (от 1 586,38) |  |  | 809.05
|  | Итого c накладными и см. прибылью |  |  | 6172.48
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах |  |  |  |  | 432668.23 |  |  | Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах
Накладные расходы |  |  |  |  | 73058.08 |  |  | Накладные расходы
Сметная прибыль |  |  |  |  | 48461.1 |  |  | Сметная прибыль
Итого по разделу 2 Металлические рамы для пневмощитов "ВС" в осях 1-33/И-Л. (1727-1/9-52-АС3 л.3 ) |  |  |  |  | 554187.41 |  |  | Итого по разделу 2 Металлические рамы для пневмощитов "ВС" в осях 1-33/И-Л. (1727-1/9-52-АС3 л.3 )
Раздел 3. Опоры для коммуникаций "ЭМ" в осях 1-33/И-Л; дополнительных балок и опор для системы пожаротушения "ВК" в осях 5-32/И-И1. (1727-1/9-52-АС3 л.4 ) | [6 empty] | Раздел 3. Опоры для коммуникаций "ЭМ" в осях 1-33/И-Л; дополнительных балок и опор для системы пожаротушения "ВК" в осях 5-32/И-И1. (1727-1/9-52-АС3 л.4 )
16 | ФЕР09-03-039-01 | Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т (Ст1, ОП1-ОП2) (т) | 3.6488 | 1629.76 | 193725.35
|  | Накладные расходы 93% ФОТ (от 167 991,93) |  |  | 156232.49
|  | Сметная прибыль 62% ФОТ (от 167 991,93) |  |  | 104155
|  | Итого c накладными и см. прибылью |  |  | 454112.84
17 | ФССЦ-07.2.07.12-0031 | Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий, масса сборочной единицы до 0,1 т (т) | 3.649 | 12990.48 | 494879.61
18 | ФЕР09-03-002-12 | Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м (Б1, Б2) (т) | 3.652 | 1049.63 | 80482.88
|  | Накладные расходы 93% ФОТ (от 50 530,48) |  |  | 46993.35
|  | Сметная прибыль 62% ФОТ (от 50 530,48) |  |  | 31328.9
|  | Итого c накладными и см. прибылью |  |  | 158805.13
19 | ФССЦ-07.2.07.12-0031 | Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий, масса сборочной единицы до 0,1 т (т) | 3.652 | 12990.48 | 495286.47
20 | ФССЦ-01.7.15.02-0041 | Болты анкерные с гайкой, размер 12,0х130 мм (прим. Механический анкер R-XPT M12x150) (100 шт) | 2.04 | 360 | 6044.11
21 | ФЕР13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза (100 м2) | 2.774 | 347.67 | 16525.48
|  | Накладные расходы 94% ФОТ (от 6 770,17) |  |  | 6363.96
|  | Сметная прибыль 51% ФОТ (от 6 770,17) |  |  | 3452.79
|  | Итого c накладными и см. прибылью |  |  | 26342.23
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах |  |  |  |  | 1286943.9 |  |  | Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах
Накладные расходы |  |  |  |  | 209589.8 |  |  | Накладные расходы
Сметная прибыль |  |  |  |  | 138936.68 |  |  | Сметная прибыль
Итого по разделу 3 Опоры для коммуникаций "ЭМ" в осях 1-33/И-Л; дополнительных балок и опор для системы пожаротушения "ВК" в осях 5-32/И-И1. (1727-1/9-52-АС3 л.4 ) |  |  |  |  | 1635470.38 |  |  | Итого по разделу 3 Опоры для коммуникаций "ЭМ" в осях 1-33/И-Л; дополнительных балок и опор для системы пожаротушения "ВК" в осях 5-32/И-И1. (1727-1/9-52-АС3 л.4 )
Раздел 4. Опоры для крепления системы пожаротушения к плитам покрытия на отм. +13.900 в осях 1-25/И-И1, 1-25/И3-К (лист 5) | [6 empty] | Раздел 4. Опоры для крепления системы пожаротушения к плитам покрытия на отм. +13.900 в осях 1-25/И-И1, 1-25/И3-К (лист 5)
22 | ФЕР09-03-039-01 | Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т (Д1,Д2 ОП-1..ОП-5.4) (т) | 1.1961 | 1629.76 | 63504.41
|  | Накладные расходы 93% ФОТ (от 55 068,83) |  |  | 51214.01
|  | Сметная прибыль 62% ФОТ (от 55 068,83) |  |  | 34142.67
|  | Итого c накладными и см. прибылью |  |  | 148861.09
23 | ФССЦ-07.2.07.12-0031 | Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий, масса сборочной единицы до 0,1 т (т) | 1.196 | 12990.48 | 162202.25
24 | ФССЦ-01.7.15.02-0041 | Болты анкерные с гайкой, размер 12,0х130 мм (прим. Механический анкер R-XPT M12x150) (100 шт) | 0.28 | 360 | 829.58
25 | ФЕР09-03-002-12 | Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м (Б1) (т) | 9.0786 | 1049.63 | 200074.47
|  | Накладные расходы 93% ФОТ (от 125 615,02) |  |  | 116821.97
|  | Сметная прибыль 62% ФОТ (от 125 615,02) |  |  | 77881.31
|  | Итого c накладными и см. прибылью |  |  | 394777.75
26 | ФССЦ-07.2.07.12-0031 | Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий, масса сборочной единицы до 0,1 т (т) | 0.9424 | 12990.48 | 127808.86
27 | ФССЦ-07.2.07.12-0032 | Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий, масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т (т) | 8.1366 | 11176.42 | 946665.19
28 | ФЕР13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза (100 м2) | 3.9 | 347.67 | 23233.37
|  | Накладные расходы 94% ФОТ (от 9 518,26) |  |  | 8947.16
|  | Сметная прибыль 51% ФОТ (от 9 518,26) |  |  | 4854.31
|  | Итого c накладными и см. прибылью |  |  | 37034.84
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах |  |  |  |  | 1524318.13 |  |  | Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах
Накладные расходы |  |  |  |  | 176983.14 |  |  | Накладные расходы
Сметная прибыль |  |  |  |  | 116878.3 |  |  | Сметная прибыль
Итого по разделу 4 Опоры для крепления системы пожаротушения к плитам покрытия на отм. +13.900 в осях 1-25/И-И1, 1-25/И3-К (лист 5) |  |  |  |  | 1818179.57 |  |  | Итого по разделу 4 Опоры для крепления системы пожаротушения к плитам покрытия на отм. +13.900 в осях 1-25/И-И1, 1-25/И3-К (лист 5)
Раздел 5. Опоры для крепления системы пожаротушения к плитам покрытия на отм. +16.900 в осях 2-10, 12-32, 24-22/И1-И3 (лист 7) | [6 empty] | Раздел 5. Опоры для крепления системы пожаротушения к плитам покрытия на отм. +16.900 в осях 2-10, 12-32, 24-22/И1-И3 (лист 7)
29 | ФЕР09-03-039-01 | Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т (Д7..Д10)) (т) | 1.1652 | 1629.76 | 61863.84
|  | Накладные расходы 93% ФОТ (от 53 646,18) |  |  | 49890.95
|  | Сметная прибыль 62% ФОТ (от 53 646,18) |  |  | 33260.63
|  | Итого c накладными и см. прибылью |  |  | 145015.42
30 | ФССЦ-07.2.07.12-0031 | Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий, масса сборочной единицы до 0,1 т (т) | 1.165 | 12990.48 | 157998.01
31 | ФЕР13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза (100 м2) | 0.386 | 347.67 | 2299.52
|  | Накладные расходы 94% ФОТ (от 942,07) |  |  | 885.55
|  | Сметная прибыль 51% ФОТ (от 942,07) |  |  | 480.46
|  | Итого c накладными и см. прибылью |  |  | 3665.53
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах |  |  |  |  | 222161.37 |  |  | Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах
Накладные расходы |  |  |  |  | 50776.5 |  |  | Накладные расходы
Сметная прибыль |  |  |  |  | 33741.09 |  |  | Сметная прибыль
Итого по разделу 5 Опоры для крепления системы пожаротушения к плитам покрытия на отм. +16.900 в осях 2-10, 12-32, 24-22/И1-И3 (лист 7) |  |  |  |  | 306678.96 |  |  | Итого по разделу 5 Опоры для крепления системы пожаротушения к плитам покрытия на отм. +16.900 в осях 2-10, 12-32, 24-22/И1-И3 (лист 7)
Раздел 6. Опоры для крепления системы пожаротушения к нижним поясам ферм в осях 4-12/И-К, 17-25/И-И2 (лист 8) | [6 empty] | Раздел 6. Опоры для крепления системы пожаротушения к нижним поясам ферм в осях 4-12/И-К, 17-25/И-И2 (лист 8)
32 | ФЕР09-03-039-01 | Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т (Д13) (т) | 0.4618 | 1629.76 | 24518.3
|  | Накладные расходы 93% ФОТ (от 21 261,42) |  |  | 19773.12
|  | Сметная прибыль 62% ФОТ (от 21 261,42) |  |  | 13182.08
|  | Итого c накладными и см. прибылью |  |  | 57473.5
33 | ФССЦ-07.2.07.12-0031 | Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий, масса сборочной единицы до 0,1 т (т) | 0.4618 | 12990.48 | 62629.6
34 | ФЕР09-03-002-12 | Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м (Б1) (т) | 7.3381 | 1049.63 | 161717.27
|  | Накладные расходы 93% ФОТ (от 101 532,79) |  |  | 94425.49
|  | Сметная прибыль 62% ФОТ (от 101 532,79) |  |  | 62950.33
|  | Итого c накладными и см. прибылью |  |  | 319093.09
35 | ФССЦ-07.2.07.12-0031 | Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий, масса сборочной единицы до 0,1 т (т) | 1.019 | 12990.48 | 138197.4
36 | ФССЦ-07.2.07.12-0032 | Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий, масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т (т) | 6.319 | 11176.42 | 735193.74
37 | ФЕР13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза (100 м2) | 2.968 | 347.67 | 17681.19
|  | Накладные расходы 94% ФОТ (от 7 243,64) |  |  | 6809.02
|  | Сметная прибыль 51% ФОТ (от 7 243,64) |  |  | 3694.26
|  | Итого c накладными и см. прибылью |  |  | 28184.47
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах |  |  |  |  | 1139937.5 |  |  | Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах
Накладные расходы |  |  |  |  | 121007.64 |  |  | Накладные расходы
Сметная прибыль |  |  |  |  | 79826.67 |  |  | Сметная прибыль
Итого по разделу 6 Опоры для крепления системы пожаротушения к нижним поясам ферм в осях 4-12/И-К, 17-25/И-И2 (лист 8) |  |  |  |  | 1340771.81 |  |  | Итого по разделу 6 Опоры для крепления системы пожаротушения к нижним поясам ферм в осях 4-12/И-К, 17-25/И-И2 (лист 8)
Раздел 7. Опоры для крепления системы пожаротушения к верхним поясам ферм в осях 1-33/И1-И3 (лист 10) | [6 empty] | Раздел 7. Опоры для крепления системы пожаротушения к верхним поясам ферм в осях 1-33/И1-И3 (лист 10)
38 | ФЕР09-03-039-01 | Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т (Д3..Д6, П-1..П-1.32) (т) | 2.9995 | 1629.76 | 159252.14
|  | Накладные расходы 93% ФОТ (от 138 097,95) |  |  | 128431.09
|  | Сметная прибыль 62% ФОТ (от 138 097,95) |  |  | 85620.73
|  | Итого c накладными и см. прибылью |  |  | 373303.96
39 | ФССЦ-07.2.07.12-0031 | Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий, масса сборочной единицы до 0,1 т (т) | 3 | 12990.48 | 406861.83
40 | ФЕР09-03-002-12 | Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м (Б1) (т) | 4.4389 | 1049.63 | 97824.62
|  | Накладные расходы 93% ФОТ (от 61 418,34) |  |  | 57119.06
|  | Сметная прибыль 62% ФОТ (от 61 418,34) |  |  | 38079.37
|  | Итого c накладными и см. прибылью |  |  | 193023.05
41 | ФССЦ-07.2.07.12-0032 | Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий, масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т (т) | 4.439 | 11176.42 | 516462.26
42 | ФЕР13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза (100 м2) | 2.8265 | 347.67 | 16838.24
|  | Накладные расходы 94% ФОТ (от 6 898,30) |  |  | 6484.4
|  | Сметная прибыль 51% ФОТ (от 6 898,30) |  |  | 3518.13
|  | Итого c накладными и см. прибылью |  |  | 26840.77
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах |  |  |  |  | 1197239.09 |  |  | Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах
Накладные расходы |  |  |  |  | 192034.55 |  |  | Накладные расходы
Сметная прибыль |  |  |  |  | 127218.23 |  |  | Сметная прибыль
Итого по разделу 7 Опоры для крепления системы пожаротушения к верхним поясам ферм в осях 1-33/И1-И3 (лист 10) |  |  |  |  | 1516491.87 |  |  | Итого по разделу 7 Опоры для крепления системы пожаротушения к верхним поясам ферм в осях 1-33/И1-И3 (лист 10)
Раздел 8. Фундаменты под оборудование (лист 11) | [6 empty] | Раздел 8. Фундаменты под оборудование (лист 11)
Установка фанеры бакелитовой | [8 empty] | Установка фанеры бакелитовой
43 | ФЕР11-01-053-01 | Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: до 20 м2 (100 м2) | 0.1183 | 6759.4 | 10142.24
|  | Накладные расходы 112% ФОТ (от 2 876,98) |  |  | 3222.22
|  | Сметная прибыль 65% ФОТ (от 2 876,98) |  |  | 1870.04
|  | Итого c накладными и см. прибылью |  |  | 15234.5
44 | ФССЦ-11.2.11.04-0052 | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая, ФК, сорт II/IV, толщина 12 мм (м3) | -0.1467 | 4319.09 | -6842.99
45 | ФССЦ-11.2.11.02-0011 | Фанера бакелизированная ФБС, толщина 14-18 мм (м3) | 0.1467 | 12480 | 13383.26
46 | ФЕР06-01-001-02 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3 (100 м3) | 0.02728 | 13020.27 | 8837.3
|  | Накладные расходы 102% ФОТ (от 7 121,88) |  |  | 7264.32
|  | Сметная прибыль 58% ФОТ (от 7 121,88) |  |  | 4130.69
|  | Итого c накладными и см. прибылью |  |  | 20232.31
47 | ФССЦ-04.1.01.03-0019 | Смеси бетонные (пенобетон), средняя плотность D1000 кг/м3 (м3) | 2.783 | 582.69 | 34410.91
Обработка битумно-полимерной мастикой | [8 empty] | Обработка битумно-полимерной мастикой
48 | ФЕР08-01-003-09 | Огрунтовка поверхности полимерной мастикой на основе бутилкаучука (100 м2) | 0.1395 | 174.47 | 554.43
|  | Накладные расходы 110% ФОТ (от 297,66) |  |  | 327.43
|  | Сметная прибыль 69% ФОТ (от 297,66) |  |  | 205.39
|  | Итого c накладными и см. прибылью |  |  | 1087.25
49 | ФЕР08-01-003-10 | Гидроизоляция боковая обмазочная полимерной мастикой на основе бутилкаучука в один слой (100 м2) | 0.1396 | 49.03 | 287.21
|  | Накладные расходы 110% ФОТ (от 283,76) |  |  | 312.14
|  | Сметная прибыль 69% ФОТ (от 283,76) |  |  | 195.79
|  | Итого c накладными и см. прибылью |  |  | 795.14
50 | ФССЦ-01.2.03.03-0122 | Мастика битумно-полимерная гидроизоляционная, кровельная, для строительных конструкций и устройства (ремонта) кровли, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом/бетоном не менее 0,9/0,6 МПа, расход для гидроизоляции/устройства кровли 2,5-3,5/3,8-5,7 кг/м2 при толщине слоя покрытия 2 мм (кг) | 83.76 | 13.91 | 31562.6
Сверление отверстий в существующей плите под гильзы (Г1-5 шт, Г2-2 шт, Г3-4 шт; Г4-3 шт) ТЧ п.2.46.7., лист 11 прим.5 | [8 empty] | Сверление отверстий в существующей плите под гильзы (Г1-5 шт, Г2-2 шт, Г3-4 шт; Г4-3 шт) ТЧ п.2.46.7., лист 11 прим.5
51 | ФЕР46-03-004-49 | Сверление установками алмазного бурения вертикальных отверстий в густоармированных железобетонных конструкциях глубиной 200 мм диаметром: 160 мм/ Г1 (100 отверстий) | 0.05 | 4762.59 | 6120.87
|  | Накладные расходы 103% ФОТ (от 6 020,32) |  |  | 6200.93
|  | Сметная прибыль 59% ФОТ (от 6 020,32) |  |  | 3551.99
|  | Итого c накладными и см. прибылью |  |  | 15873.79
52 | ФЕР46-03-004-68 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-004-49 / 30 мм (100 отверстий) | -0.05 | 3052.66 | -3940.22
|  | Накладные расходы 103% ФОТ (от -3 883,28) |  |  | -3999.78
|  | Сметная прибыль 59% ФОТ (от -3 883,28) |  |  | -2291.14
|  | Итого c накладными и см. прибылью |  |  | -10231.14
53 | ФССЦ-01.7.17.09-1177 | Сверло кольцевое алмазное высокоскоростное по железобетону с быстросъемным хвостовиком для бурения на станине в мокром режиме, лазерная пайка сегментов, длина 430 мм, диаметр 162 мм (шт) | 0.015 | 3211.94 | 225.96
54 | ФЕР46-03-004-51 | Сверление установками алмазного бурения вертикальных отверстий в густоармированных железобетонных конструкциях глубиной 200 мм диаметром: 220 мм/Г2 (100 отверстий) | 0.02 | 5008.51 | 2574.36
|  | Накладные расходы 103% ФОТ (от 2 529,41) |  |  | 2605.29
|  | Сметная прибыль 59% ФОТ (от 2 529,41) |  |  | 1492.35
|  | Итого c накладными и см. прибылью |  |  | 6672
55 | ФЕР46-03-004-70 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-004-51 (100 отверстий) | -0.02 | 189.06 | -97.74
|  | Накладные расходы 103% ФОТ (от -96,34) |  |  | -99.23
|  | Сметная прибыль 59% ФОТ (от -96,34) |  |  | -56.84
|  | Итого c накладными и см. прибылью |  |  | -253.81
56 | ФССЦ-01.7.17.09-1180 | Сверло кольцевое алмазное высокоскоростное по железобетону с быстросъемным хвостовиком для бурения на станине в мокром режиме, лазерная пайка сегментов, длина 430 мм, диаметр 202 мм (шт) | 0.0534 | 4433.01 | 1110.23
57 | ФЕР46-03-004-49 | Сверление установками алмазного бурения вертикальных отверстий в густоармированных железобетонных конструкциях глубиной 200 мм диаметром: 160 мм/ Г3 (100 отверстий) | 0.04 | 4762.59 | 4896.7
|  | Накладные расходы 103% ФОТ (от 4 816,26) |  |  | 4960.75
|  | Сметная прибыль 59% ФОТ (от 4 816,26) |  |  | 2841.59
|  | Итого c накладными и см. прибылью |  |  | 12699.04
58 | ФЕР46-03-004-68 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-004-49 / 30 мм (100 отверстий) | -0.04 | 3052.66 | -3152.17
|  | Накладные расходы 103% ФОТ (от -3 106,62) |  |  | -3199.82
|  | Сметная прибыль 59% ФОТ (от -3 106,62) |  |  | -1832.91
|  | Итого c накладными и см. прибылью |  |  | -8184.9
59 | ФССЦ-01.7.17.09-1177 | Сверло кольцевое алмазное высокоскоростное по железобетону с быстросъемным хвостовиком для бурения на станине в мокром режиме, лазерная пайка сегментов, длина 430 мм, диаметр 162 мм (шт) | 0.012 | 3211.94 | 180.77
60 | ФЕР46-03-004-55 | Сверление установками алмазного бурения вертикальных отверстий в густоармированных железобетонных конструкциях глубиной 200 мм диаметром: 400 мм/ Г4 (100 отверстий) | 0.03 | 11074.38 | 7599.82
|  | Накладные расходы 103% ФОТ (от 7 153,37) |  |  | 7367.97
|  | Сметная прибыль 59% ФОТ (от 7 153,37) |  |  | 4220.49
|  | Итого c накладными и см. прибылью |  |  | 19188.28
61 | ФЕР46-03-004-74 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-004-55 (100 отверстий) | -0.03 | 7961 | -5437.07
|  | Накладные расходы 103% ФОТ (от -5 129,19) |  |  | -5283.07
|  | Сметная прибыль 59% ФОТ (от -5 129,19) |  |  | -3026.22
|  | Итого c накладными и см. прибылью |  |  | -13746.36
62 | ФССЦ-01.7.15.01-0032 | Анкер высокопрочный забивной, АВЗ-10/500 (шт) | 12.056 | 29.37 | 2758.32
63 | ФССЦ-01.7.17.09-1185 | Сверло кольцевое алмазное высокоскоростное по железобетону с быстросъемным хвостовиком для бурения на станине в мокром режиме, лазерная пайка сегментов, длина 450 мм, диаметр 400 мм (шт) | 0.0744 | 8396.42 | 2904.83
Установка закладных деталей | [8 empty] | Установка закладных деталей
64 | ФЕР06-03-004-10 | Установка закладных деталей весом: до 20 кг (Г1-Г4) (т) | 0.261 | 768.92 | 8657.94
|  | Накладные расходы 102% ФОТ (от 8 638,61) |  |  | 8811.38
|  | Сметная прибыль 58% ФОТ (от 8 638,61) |  |  | 5010.39
|  | Итого c накладными и см. прибылью |  |  | 22479.71
65 | ФССЦ-08.4.03.03-0003 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 10 мм (т) | 0.01 | 5802.77 | 491.49
66 | ФССЦ-23.3.03.02-0088 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 35, наружный диаметр 114 мм, толщина стенки 6 мм (м) | 3.75 | 138.04 | 7578.4
67 | ФССЦ-23.3.03.02-0111 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 35, наружный диаметр 133 мм, толщина стенки 4 мм (м) | 1.5 | 93.26 | 1717.85
68 | ФССЦ-23.3.03.02-0075 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 35, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм (м) | 3 | 81.61 | 4118.04
69 | ФССЦ-23.3.03.02-0162 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 35, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 7 мм (м) | 2.25 | 273.46 | 13923.9
70 | ФССЦ-23.8.04.06-0076 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода: 100 мм, наружным диаметром 114 мм, толщиной стенки 6 мм (шт) | 5 | 83.77 | 3166.51
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах |  |  |  |  | 147733.75 |  |  | Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах
Накладные расходы |  |  |  |  | 28490.53 |  |  | Накладные расходы
Сметная прибыль |  |  |  |  | 16311.62 |  |  | Сметная прибыль
Итого по разделу 8 Фундаменты под оборудование (лист 11) |  |  |  |  | 192535.9 |  |  | Итого по разделу 8 Фундаменты под оборудование (лист 11)
Раздел 9. Элементы площадки под вентилятор на отм +14,300 между осями 25-26/И-И1 (лист 11.1) | [6 empty] | Раздел 9. Элементы площадки под вентилятор на отм +14,300 между осями 25-26/И-И1 (лист 11.1)
71 | ФЕР09-03-002-12 | Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м (Б1) (т) | 0.2471 | 1049.63 | 5445.6
|  | Накладные расходы 93% ФОТ (от 3 418,97) |  |  | 3179.64
|  | Сметная прибыль 62% ФОТ (от 3 418,97) |  |  | 2119.76
|  | Итого c накладными и см. прибылью |  |  | 10745
72 | ФССЦ-07.2.07.12-0031 | Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий, масса сборочной единицы до 0,1 т (т) | 0.2471 | 12990.48 | 33511.85
73 | ФЕР13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза (100 м2) | 0.093 | 347.67 | 554.02
|  | Накладные расходы 94% ФОТ (от 226,97) |  |  | 213.35
|  | Сметная прибыль 51% ФОТ (от 226,97) |  |  | 115.75
|  | Итого c накладными и см. прибылью |  |  | 883.12
74 | ФЕР06-01-001-05 | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3 (100 м3) | 0.0024 | 15853.66 | 1039.83
|  | Накладные расходы 102% ФОТ (от 879,93) |  |  | 897.53
|  | Сметная прибыль 58% ФОТ (от 879,93) |  |  | 510.36
|  | Итого c накладными и см. прибылью |  |  | 2447.72
75 | ФССЦ-04.1.02.05-0007 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс B20 (М250) (м3) | 0.2436 | 665 | 1151.78
76 | ФССЦ-08.4.03.03-0006 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 16 мм (т) | 0.01896 | 5488.69 | 1047.94
77 | ФССЦ-08.4.03.02-0002 | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 8 мм (т) | 0.006952 | 6780 | 424.21
78 | ФССЦ-08.4.03.03-0003 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 10 мм (т) | 1.84 | 5802.77 | 90435.01
79 | ФЕР06-03-004-08 | Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона (т) | 0.036 | 1275.18 | 1240.09
|  | Накладные расходы 102% ФОТ (от 1 044,24) |  |  | 1065.12
|  | Сметная прибыль 58% ФОТ (от 1 044,24) |  |  | 605.66
|  | Итого c накладными и см. прибылью |  |  | 2910.87
80 | ФССЦ-08.4.01.02-0011 | Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно (т) | 0.036 | 5804 | 2480.17
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах |  |  |  |  | 137330.5 |  |  | Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах
Накладные расходы |  |  |  |  | 5355.64 |  |  | Накладные расходы
Сметная прибыль |  |  |  |  | 3351.53 |  |  | Сметная прибыль
Итого по разделу 9 Элементы площадки под вентилятор на отм +14,300 между осями 25-26/И-И1 (лист 11.1) |  |  |  |  | 146037.67 |  |  | Итого по разделу 9 Элементы площадки под вентилятор на отм +14,300 между осями 25-26/И-И1 (лист 11.1)
Раздел 10. Опоры для коммуникаций "ОВ" в осях 1-33/И-И1 (лист 12,13) | [6 empty] | Раздел 10. Опоры для коммуникаций "ОВ" в осях 1-33/И-И1 (лист 12,13)
81 | ФЕР09-03-039-01 | Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т (Оп1-Оп11) (т) | 4.6791 | 1629.76 | 248426.96
|  | Накладные расходы 93% ФОТ (от 215 427,27) |  |  | 200347.36
|  | Сметная прибыль 62% ФОТ (от 215 427,27) |  |  | 133564.91
|  | Итого c накладными и см. прибылью |  |  | 582339.23
82 | ФССЦ-07.2.07.12-0031 | Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий, масса сборочной единицы до 0,1 т (т) | 4.679 | 12990.48 | 634568.84
83 | ФЕР13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза (100 м2) | 1.07 | 347.67 | 6374.28
|  | Накладные расходы 94% ФОТ (от 2 611,42) |  |  | 2454.73
|  | Сметная прибыль 51% ФОТ (от 2 611,42) |  |  | 1331.82
|  | Итого c накладными и см. прибылью |  |  | 10160.83
84 | ФЕР46-05-008-03 | Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг (т металлоконструкций) | 0.1098 | 1160.63 | 4896.73
|  | Накладные расходы 103% ФОТ (от 4 676,08) |  |  | 4816.36
|  | Сметная прибыль 59% ФОТ (от 4 676,08) |  |  | 2758.89
|  | Итого c накладными и см. прибылью |  |  | 12471.98
85 | ФССЦ-08.3.07.01-0031 | Сталь полосовая: 16х4 мм (т) | 0.1098 | 6135.54 | 7639.56
86 | ФЕР26-01-039-01 | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо (м3) | 0.14 | 196.35 | 961.44
|  | Накладные расходы 97% ФОТ (от 919,09) |  |  | 891.52
|  | Сметная прибыль 55% ФОТ (от 919,09) |  |  | 505.5
|  | Итого c накладными и см. прибылью |  |  | 2358.46
87 | ФССЦ-12.2.05.10-0007 | Плиты минераловатные "Тех Баттс 50" ROCKWOOL (м3) | 0.1428 | 445.12 | 922.94
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах |  |  |  |  | 903790.75 |  |  | Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах
Накладные расходы |  |  |  |  | 208509.97 |  |  | Накладные расходы
Сметная прибыль |  |  |  |  | 138161.12 |  |  | Сметная прибыль
Итого по разделу 10 Опоры для коммуникаций "ОВ" в осях 1-33/И-И1 (лист 12,13) |  |  |  |  | 1250461.84 |  |  | Итого по разделу 10 Опоры для коммуникаций "ОВ" в осях 1-33/И-И1 (лист 12,13)
Раздел 11. Опоры вертикальных воздуховодов наружных стен в осях 11-14/И, 26-26/И (лист 15) | [6 empty] | Раздел 11. Опоры вертикальных воздуховодов наружных стен в осях 11-14/И, 26-26/И (лист 15)
88 | ФЕР09-03-039-01 | Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т (Оп1-Оп6, Г1, Ст1) (т) | 0.9622 | 1629.76 | 51085.99
|  | Накладные расходы 93% ФОТ (от 44 300,00) |  |  | 41199
|  | Сметная прибыль 62% ФОТ (от 44 300,00) |  |  | 27466
|  | Итого c накладными и см. прибылью |  |  | 119750.99
89 | ФССЦ-07.2.07.12-0031 | Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий, масса сборочной единицы до 0,1 т (т) | 0.9622 | 12990.48 | 130494.15
90 | ФЕР09-03-043-01 | Монтаж металлоконструкций постаментов под технологическое оборудование (Рама Р1) (т металлоконструкций) | 0.109 | 7384.06 | 11587.84
|  | Накладные расходы 93% ФОТ (от 4 863,83) |  |  | 4523.36
|  | Сметная прибыль 62% ФОТ (от 4 863,83) |  |  | 3015.57
|  | Итого c накладными и см. прибылью |  |  | 19126.77
91 | ФССЦ-07.2.07.12-0031 | Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий, масса сборочной единицы до 0,1 т (т) | 0.109 | 12990.48 | 14782.65
92 | ФЕР09-03-002-12 | Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м (Б1) (т) | 0.5112 | 1049.63 | 11265.85
|  | Накладные расходы 93% ФОТ (от 7 073,17) |  |  | 6578.05
|  | Сметная прибыль 62% ФОТ (от 7 073,17) |  |  | 4385.37
|  | Итого c накладными и см. прибылью |  |  | 22229.27
93 | ФССЦ-08.3.01.02-0038 | Двутавр с параллельными гранями полок №20-24 Б1, Б2, сталь спокойная (т) | 0.5112 | 8280 | 42031.07
94 | ФЕР13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза (100 м2) | 0.4 | 347.67 | 2382.92
|  | Накладные расходы 94% ФОТ (от 976,24) |  |  | 917.67
|  | Сметная прибыль 51% ФОТ (от 976,24) |  |  | 497.88
|  | Итого c накладными и см. прибылью |  |  | 3798.47
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах |  |  |  |  | 263630.47 |  |  | Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах
Накладные расходы |  |  |  |  | 53218.08 |  |  | Накладные расходы
Сметная прибыль |  |  |  |  | 35364.82 |  |  | Сметная прибыль
Итого по разделу 11 Опоры вертикальных воздуховодов наружных стен в осях 11-14/И, 26-26/И (лист 15) |  |  |  |  | 352213.37 |  |  | Итого по разделу 11 Опоры вертикальных воздуховодов наружных стен в осях 11-14/И, 26-26/И (лист 15)
Раздел 12. Подвесные опоры, гильзы, стойки между осями М-И1/31-33 (лист 17) | [6 empty] | Раздел 12. Подвесные опоры, гильзы, стойки между осями М-И1/31-33 (лист 17)
95 | ФЕР09-03-039-01 | Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т (Оп1-Оп4, П-1.1..П-3.2, СТ-1) (т) | 0.4743 | 1629.76 | 25181.96
|  | Накладные расходы 93% ФОТ (от 21 836,92) |  |  | 20308.34
|  | Сметная прибыль 62% ФОТ (от 21 836,92) |  |  | 13538.89
|  | Итого c накладными и см. прибылью |  |  | 59029.19
96 | ФССЦ-07.2.07.12-0031 | Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий, масса сборочной единицы до 0,1 т (т) | 0.4743 | 12990.48 | 64324.86
97 | ФССЦ-01.7.15.02-0041 | Болты анкерные с гайкой, размер 12,0х130 мм (прим. Механический анкер R-XPT M12x150) (100 шт) | 0.37 | 360 | 1096.24
98 | ФЕР06-03-004-10 | Установка закладных деталей весом: до 20 кг (Г1-Г3) (т) | 0.081477 | 768.92 | 2702.76
|  | Накладные расходы 102% ФОТ (от 2 696,73) |  |  | 2750.66
|  | Сметная прибыль 58% ФОТ (от 2 696,73) |  |  | 1564.1
|  | Итого c накладными и см. прибылью |  |  | 7017.52
99 | ФССЦ-23.3.03.02-0157 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 35, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 6 мм (прим. 219х4) (м) | 0.988 | 195.38 | 4040.23
100 | ФССЦ-23.3.03.02-0088 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 35, наружный диаметр 114 мм, толщина стенки 6 мм (м) | 0.247 | 138.04 | 499.16
101 | ФССЦ-23.3.03.02-0136 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 35, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4,5 мм (прим. 159х3.2) (м) | 0.741 | 122.04 | 1636.81
102 | ФССЦ-08.3.05.02-0057 | Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной: 5,0 мм (т) | 0.01206 | 6712.55 | 766.63
103 | ФССЦ-08.3.05.02-0060 | Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной: 6,0 мм (т) | 0.03745 | 6691.21 | 2375.55
104 | ФЕР09-03-002-12 | Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м (т) | 0.0174 | 1049.63 | 383.45
|  | Накладные расходы 93% ФОТ (от 240,75) |  |  | 223.9
|  | Сметная прибыль 62% ФОТ (от 240,75) |  |  | 149.27
|  | Итого c накладными и см. прибылью |  |  | 756.62
105 | ФССЦ-08.3.11.01-0041 | Швеллеры: №12 сталь марки ВСт3пс5 (т) | 0.0174 | 4516.54 | 780.38
106 | ФЕР13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза (100 м2) | 0.21 | 347.67 | 1251.03
|  | Накладные расходы 94% ФОТ (от 512,53) |  |  | 481.78
|  | Сметная прибыль 51% ФОТ (от 512,53) |  |  | 261.39
|  | Итого c накладными и см. прибылью |  |  | 1994.2
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах |  |  |  |  | 105039.06 |  |  | Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах
Накладные расходы |  |  |  |  | 23764.67 |  |  | Накладные расходы
Сметная прибыль |  |  |  |  | 15513.65 |  |  | Сметная прибыль
Итого по разделу 12 Подвесные опоры, гильзы, стойки между осями М-И1/31-33 (лист 17) |  |  |  |  | 144317.38 |  |  | Итого по разделу 12 Подвесные опоры, гильзы, стойки между осями М-И1/31-33 (лист 17)
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах |  |  |  |  | 7445705.34 |  |  |  |  | Итого прямые затраты по смете в текущих ценах
Накладные расходы |  |  |  |  | 1162911.65 |  |  |  |  | Накладные расходы
Сметная прибыль |  |  |  |  | 766965 |  |  |  |  | Сметная прибыль
ВСЕГО по смете |  |  |  |  | 9375581.99 |  |  |  |  | ВСЕГО по смете
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

## 02-01-05 Архитектурно-строитель (hidden)
СМЕТА № 02-01-05
на Архитектурно-строительные решения. Цех №417. Марка АС2. Этап 1, АО " МЕТРОВАГОНМАШ" | [11 empty] | на Архитектурно-строительные решения. Цех №417. Марка АС2. Этап 1, АО " МЕТРОВАГОНМАШ"
(наименование сметы, наименование объекта)
Составлен в ценах по состоянию на
№ п.п | Обоснование | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб.
1 | 2 | 3 |  |  | 4
Раздел 1. Проёмы (лист 7) | [12 empty] | Раздел 1. Проёмы (лист 7)
- двери металлические | [13 empty] | - двери металлические
1 | ФЕР09-04-012-01 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (м2) | 7.14 | 80.19 | 14119.18
|  | Накладные расходы 93% ФОТ (от 11 560,35) |  |  | 10751.13
|  | Сметная прибыль 62% ФОТ (от 11 560,35) |  |  | 7167.42
|  | Итого c накладными и см. прибылью |  |  | 32037.73 | 5610.8031 | 10660.5259 | СМР | 12896.3139 | МТР | 27398.3122
2 | ФССЦ-01.7.04.07-0003 | Комплект скобяных изделий для блоков входных дверей в помещение однопольных (компл) | 3 | 94.68 | 1119.12 | 466.4627
3 | ФССЦ-07.1.01.03-0002 | Блок дверной стальной наружный двупольный типа ДСН ДКН, площадь 2,73 м2. (м2) | 7.14 | 1465.11 | 70820.19 | 12402.8182 | 23565.3546
4 | ФЕР09-04-012-02 | Установка дверного доводчика к металлическим дверям (шт) | 3 | 20.68 | 2169.87
|  | Накладные расходы 93% ФОТ (от 2 060,74) |  |  | 1916.49
|  | Сметная прибыль 62% ФОТ (от 2 060,74) |  |  | 1277.66
|  | Итого c накладными и см. прибылью |  |  | 5364.02 | 2235.7881
5 | ФССЦ-01.7.04.01-0002 | Доводчик дверной гидравлический TS-68 с зубчатым приводом (нагрузка до 90 кг) (шт) | 3 | 272.22 | 8076.77 | 3366.4949
- окна ПВХ | [13 empty] | - окна ПВХ
6 | ФЕР10-01-034-02 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема более 2 м2 (100 м2) | 0.1017 | 7736.12 | 10631.62
|  | Накладные расходы 108% ФОТ (от 7 795,41) |  |  | 8419.04
|  | Сметная прибыль 55% ФОТ (от 7 795,41) |  |  | 4287.48
|  | Итого c накладными и см. прибылью |  |  | 23338.14 | 2869.5037
7 | ФССЦ-11.3.02.04-0001 | Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, глухой, с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью более 3 м2 (ОК-1) (м2) | 10.17 | 1809.04 | 45994.84
8 | ФЕР09-04-009-04 | Монтаж оконных блоков: из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами (100 м2) | 0.3006 | 8992.8 | 101376.53
|  | Накладные расходы 93% ФОТ (от 87 083,82) |  |  | 80987.95
|  | Сметная прибыль 62% ФОТ (от 87 083,82) |  |  | 53991.97
|  | Итого c накладными и см. прибылью |  |  | 236356.45 | 9831.9573 | 14256.3381 | 28021.0783
9 | ФССЦ-09.4.03.05-0001 | Блоки оконные из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции: с двухкамерным стеклопакетом двухстворчатые, неоткрываемые (ГОСТ 23166-99) (м2) | 30.06 | 473.63 | 193769.9 | 8060.4417 | 11687.6405 | 22972.2588
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах |  |  |  |  | 448078.02 | [9 empty] | Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах
Накладные расходы |  |  |  |  | 102074.61 | [9 empty] | Накладные расходы
Сметная прибыль |  |  |  |  | 66724.52 | [9 empty] | Сметная прибыль
Итого по разделу 1 Проёмы (лист 7) |  |  |  |  | 616877.15 | [9 empty] | Итого по разделу 1 Проёмы (лист 7)
Раздел 2. Стены (лист 7) | [12 empty] | Раздел 2. Стены (лист 7)
10 | ФЕР08-02-001-01 | Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м (м3) | 45 | 105.51 | 136452.63
|  | Накладные расходы 110% ФОТ (от 122 407,57) |  |  | 134648.33
|  | Сметная прибыль 69% ФОТ (от 122 407,57) |  |  | 84461.22
|  | Итого c накладными и см. прибылью |  |  | 355562.18
11 | ФССЦ-04.3.01.09-0012 | Раствор готовый кладочный, цементный, М50 (м3) | 10.8 | 485.9 | 44658.1
12 | ФССЦ-06.1.01.05-0035 | Кирпич керамический одинарный, марка 100, размер 250х120х65 мм (1000 шт) | 17.1 | 1752.6 | 251443.77
13 | ФЕР08-02-007-01 | Армирование кладки стен и других конструкций (т) | 0.2916 | 675.4 | 8361.23
|  | Накладные расходы 110% ФОТ (от 8 272,90) |  |  | 9100.19
|  | Сметная прибыль 69% ФОТ (от 8 272,90) |  |  | 5708.3
|  | Итого c накладными и см. прибылью |  |  | 23169.72
14 | ФССЦ-08.4.02.03-0021 | Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, класс ВР-I, диаметр 4 мм / прим. 5мм (т) | 0.292 | 8817.17 | 50101.98
15 | ФЕР15-02-041-03 | Устройство металлического каркаса из направляющих профилей под облицовку различными материалами: стен (100 м2) | 7.009 | 3834.51 | 875499.73
|  | Накладные расходы 100% ФОТ (от 172 275,39) |  |  | 172275.39
|  | Сметная прибыль 49% ФОТ (от 172 275,39) |  |  | 84414.94
|  | Итого c накладными и см. прибылью |  |  | 1132190.06
16 | ФЕР09-04-006-02 | Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м (100 м2) | 7.009 | 5063.29 | 758699.55
|  | Накладные расходы 93% ФОТ (от 481 695,78) |  |  | 447977.08
|  | Сметная прибыль 62% ФОТ (от 481 695,78) |  |  | 298651.38
|  | Итого c накладными и см. прибылью |  |  | 1505328.01
17 | ФССЦ-08.3.09.04-0016 | Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер С21-1000-0,7 (м2) | 735.9 | 79.64 | 1135805.13
18 | ФССЦ-01.7.15.04-0045 | Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям (т) | 0.0405 | 35011 | 6437.47
19 | ФССЦ-01.7.15.08-0011 | Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей (т) | 0.008 | 9526 | 1859.48
20 | ФЕР26-01-036-01 | Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: наружных стен (100 м2) | 7.009 | 2727.39 | 451399.93
|  | Накладные расходы 97% ФОТ (от 58 337,16) |  |  | 56587.05
|  | Сметная прибыль 55% ФОТ (от 58 337,16) |  |  | 32085.44
|  | Итого c накладными и см. прибылью |  |  | 540072.42
21 | ФССЦ-12.2.05.05-0026 | Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки: ТЕХНОВЕНТ СТАНДАРТ (м3) | 70.09 | 565.81 | 444958.53
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах |  |  |  |  | 4165677.53 | [9 empty] | Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах
Накладные расходы |  |  |  |  | 820588.04 | [9 empty] | Накладные расходы
Сметная прибыль |  |  |  |  | 505321.28 | [9 empty] | Сметная прибыль
Итого по разделу 2 Стены (лист 7) |  |  |  |  | 5491586.85 | [9 empty] | Итого по разделу 2 Стены (лист 7)
Раздел 3. Перемычки (лист 7) | [12 empty] | Раздел 3. Перемычки (лист 7)
22 | ФЕРр53-25-1 | Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий (т) | 0.283 | 3160.06 | 25592.8
|  | Накладные расходы 92% ФОТ (от 22 112,61) |  |  | 20343.6
|  | Сметная прибыль 52% ФОТ (от 22 112,61) |  |  | 11498.56
|  | Итого c накладными и см. прибылью |  |  | 57434.96
23 | ФССЦ-07.2.07.12-0031 | Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий, масса сборочной единицы до 0,1 т (т) | 0.294 | 12990.48 | 39872.46
24 | ФЕР09-03-002-12 | Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м (т) | 1.421 | 1027.65 | 29903.93
|  | Накладные расходы 93% ФОТ (от 18 249,39) |  |  | 16971.93
|  | Сметная прибыль 62% ФОТ (от 18 249,39) |  |  | 11314.62
|  | Итого c накладными и см. прибылью |  |  | 58190.48
25 | ФССЦ-07.2.07.12-0031 | Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий, масса сборочной единицы до 0,1 т (т) | 1.421 | 12990.48 | 192716.89
26 | ФЕР15-02-036-01 | Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен (100 м2) | 0.094 | 6305.02 | 9436.12
|  | Накладные расходы 100% ФОТ (от 6 312,16) |  |  | 6312.16
|  | Сметная прибыль 49% ФОТ (от 6 312,16) |  |  | 3092.96
|  | Итого c накладными и см. прибылью |  |  | 18841.24
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах |  |  |  |  | 297522.2 | [9 empty] | Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах
Накладные расходы |  |  |  |  | 43627.69 | [9 empty] | Накладные расходы
Сметная прибыль |  |  |  |  | 25906.14 | [9 empty] | Сметная прибыль
Итого по разделу 3 Перемычки (лист 7) |  |  |  |  | 367056.03 | [9 empty] | Итого по разделу 3 Перемычки (лист 7)
Раздел 4. Отмостка (лист 7) | [12 empty] | Раздел 4. Отмостка (лист 7)
27 | ФЕР11-01-001-02 | Уплотнение грунта: щебнем (100 м2) | 0.63 | 210.47 | 3335.13
|  | Накладные расходы 112% ФОТ (от 2 621,70) |  |  | 2936.3
|  | Сметная прибыль 65% ФОТ (от 2 621,70) |  |  | 1704.11
|  | Итого c накладными и см. прибылью |  |  | 7975.54
28 | ФССЦ-02.2.05.04-1572 | Щебень М 600, фракция 5(3)-10 мм, группа 2 (м3) | 3.21 | 145.8 | 6594.37
29 | ФЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки (100 м3) | 0.032 | 4711.5 | 3206.71
|  | Накладные расходы 102% ФОТ (от 2 632,64) |  |  | 2685.29
|  | Сметная прибыль 58% ФОТ (от 2 632,64) |  |  | 1526.93
|  | Итого c накладными и см. прибылью |  |  | 7418.93
30 | ФССЦ-04.1.02.05-0003 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100) (м3) | 3.213 | 560 | 13692.52
31 | ФЕР11-01-004-09 | Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой праймером (100 м2) | 0.63 | 578.79 | 13829.37
|  | Накладные расходы 112% ФОТ (от 11 634,28) |  |  | 13030.39
|  | Сметная прибыль 65% ФОТ (от 11 634,28) |  |  | 7562.28
|  | Итого c накладными и см. прибылью |  |  | 34422.04
32 | ФЕР08-01-008-03 | Устройство горизонтальной изоляции: методом наплавления (100 м2) | 0.63 | 222.13 | 3068.19
|  | Накладные расходы 110% ФОТ (от 2 368,28) |  |  | 2605.11
|  | Сметная прибыль 69% ФОТ (от 2 368,28) |  |  | 1634.11
|  | Итого c накладными и см. прибылью |  |  | 7307.41
33 | Цена поставщика | Техноэласт Терра (м2) | 72.45 | 45.04 | 27378.04
34 | ФЕР11-01-009-01 | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолокнистых (100 м2) | 0.63 | 416.53 | 9928.91
|  | Накладные расходы 112% ФОТ (от 9 646,34) |  |  | 10803.9
|  | Сметная прибыль 65% ФОТ (от 9 646,34) |  |  | 6270.12
|  | Итого c накладными и см. прибылью |  |  | 27002.93
35 | ФССЦ-12.2.05.09-0009 | Пенополистирол экструдированный ТЕХНОНИКОЛЬ XPS CARBON 35-300 (м3) | 6.3 | 1634.71 | 52935.18
36 | ФЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки (100 м3) | 0.063 | 4711.5 | 6313.21
|  | Накладные расходы 102% ФОТ (от 5 183,00) |  |  | 5286.66
|  | Сметная прибыль 58% ФОТ (от 5 183,00) |  |  | 3006.14
|  | Итого c накладными и см. прибылью |  |  | 14606.01
37 | ФССЦ-04.1.02.05-0005 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В12,5 (М150) (м3) | 6.43 | 600 | 29590.86
38 | ФЕР06-03-004-12 | Армирование подстилающих слоев и набетонок (т) | 0.1273 | 473.11 | 1207.87
|  | Накладные расходы 102% ФОТ (от 853,85) |  |  | 870.93
|  | Сметная прибыль 58% ФОТ (от 853,85) |  |  | 495.23
|  | Итого c накладными и см. прибылью |  |  | 2574.03
39 | ФССЦ-08.4.02.06-0003 | Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 4-5 мм (т) | 0.1273 | 8780.09 | 10651.73
40 | ФЕР27-07-001-01 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (100 м2) | 0.63 | 360.72 | 6039.91
|  | Накладные расходы 113% ФОТ (от 4 599,77) |  |  | 5197.74
|  | Сметная прибыль 77% ФОТ (от 4 599,77) |  |  | 3541.82
|  | Итого c накладными и см. прибылью |  |  | 14779.47
41 | ФССЦ-04.2.01.01-0046 | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип А марка I (т) | 4.498 | 503.58 | 19321.33
42 | ФЕР27-07-001-02 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 (100 м2) | 0.63 | 143.76 | 3100.4
|  | Накладные расходы 113% ФОТ (от 2 946,21) |  |  | 3329.22
|  | Сметная прибыль 77% ФОТ (от 2 946,21) |  |  | 2268.58
|  | Итого c накладными и см. прибылью |  |  | 8698.2
43 | ФССЦ-04.2.01.01-0046 | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип А марка I (т) | 3.049 | 503.58 | 13097.09
44 | ФЕР46-08-022-03 | Гидроизоляция полиуретановым герметиком с уплотнением пенополиэтиленовым прокладочным шнуром: горизонтальных швов (100 м) | 0.63 | 110.98 | 3096.75
|  | Накладные расходы 103% ФОТ (от 3 086,68) |  |  | 3179.28
|  | Сметная прибыль 59% ФОТ (от 3 086,68) |  |  | 1821.14
|  | Итого c накладными и см. прибылью |  |  | 8097.17
45 | ФССЦ-01.7.07.26-0022 | Шнур пенополиэтиленовый теплоизоляционный прокладочный "Вилатерм",: сечение круглое с отверстием, диаметр 40 мм (100 м) | 0.6489 | 325 | 1541.62
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах |  |  |  |  | 227929.19 | [9 empty] | Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах
Накладные расходы |  |  |  |  | 49924.83 | [9 empty] | Накладные расходы
Сметная прибыль |  |  |  |  | 29830.46 | [9 empty] | Сметная прибыль
Итого по разделу 4 Отмостка (лист 7) |  |  |  |  | 307684.48 | [9 empty] | Итого по разделу 4 Отмостка (лист 7)
Раздел 5. Демонтажные работы (лист 7) | [12 empty] | Раздел 5. Демонтажные работы (лист 7)
46 | ФЕР10-01-034-02 | Демонтаж. Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема более 2 м2 (100 м2) | 0.202 | 1357.15 | 10946.93
|  | Накладные расходы 108% ФОТ (от 10 735,34) |  |  | 11594.17
|  | Сметная прибыль 55% ФОТ (от 10 735,34) |  |  | 5904.44
|  | Итого c накладными и см. прибылью |  |  | 28445.54
47 | ФЕР09-04-011-01 | Демонтаж. Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания (т) | 0.936 | 2379.3 | 37086.13
|  | Накладные расходы 93% ФОТ (от 19 206,52) |  |  | 17862.06
|  | Сметная прибыль 62% ФОТ (от 19 206,52) |  |  | 11908.04
|  | Итого c накладными и см. прибылью |  |  | 66856.23
48 | ФЕР09-04-006-01 | Демонтаж. Монтаж фахверка (т) | 4.3 | 664.05 | 71320.66
|  | Накладные расходы 93% ФОТ (от 48 331,46) |  |  | 44948.26
|  | Сметная прибыль 62% ФОТ (от 48 331,46) |  |  | 29965.51
|  | Итого c накладными и см. прибылью |  |  | 146234.43
49 | ФЕР46-04-001-04 | Разборка: кирпичных стен (м3) | 61 | 147.07 | 222296
|  | Накладные расходы 91% ФОТ (от 208 192,59) |  |  | 189455.26
|  | Сметная прибыль 52% ФОТ (от 208 192,59) |  |  | 108260.15
|  | Итого c накладными и см. прибылью |  |  | 520011.41
50 | ФЕР07-01-035-08 | Установка панелей наружных стен многоэтажных зданий длиной: до 6 м рядовых при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т, площадь панелей до 10 м2 (разборка плитограждения ПЗ-6) (100 шт) | 0.36 | 16184.21 | 135355.57
|  | Накладные расходы 110% ФОТ (от 111 734,00) |  |  | 122907.4
|  | Сметная прибыль 73% ФОТ (от 111 734,00) |  |  | 81565.82
|  | Итого c накладными и см. прибылью |  |  | 339828.79
-погрузка и вывоз строительного мусора | [13 empty] | -погрузка и вывоз строительного мусора
51 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза) | 109.8 | 3.28 | 8121.25
52 | ФССЦпг-01-01-01-003 | Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т (1 т груза) | 75.6 | 10.71 | 18436.32
53 | ФССЦпг-03-21-01-110 ТБО Тимохово | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 110 км (1 т груза) | 185.4 | 50.78 | 107326.58
- погрузка и вывоз металлолома | [13 empty] | - погрузка и вывоз металлолома
54 | ФССЦпг-01-01-01-045 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) (1 т груза) | 5.236 | 17.95 | 3324.29
55 | ФССЦпг-03-21-01-001 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км (на склад) (1 т груза) | 5.236 | 2.91 | 173.7
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах |  |  |  |  | 614387.43 | [9 empty] | Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах
Накладные расходы |  |  |  |  | 386767.15 | [9 empty] | Накладные расходы
Сметная прибыль |  |  |  |  | 237603.96 | [9 empty] | Сметная прибыль
Итого по разделу 5 Демонтажные работы (лист 7) |  |  |  |  | 1238758.54 | [9 empty] | Итого по разделу 5 Демонтажные работы (лист 7)
Раздел 6. Рамы ворот в осях 1/И1-Л1; 33/И1-Л1 (лист 8) | [12 empty] | Раздел 6. Рамы ворот в осях 1/И1-Л1; 33/И1-Л1 (лист 8)
56 | ФЕР09-04-011-01 | Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания (т) | 8.538 | 4746.49 | 667009.3
|  | Накладные расходы 93% ФОТ (от 315 747,21) |  |  | 293644.91
|  | Сметная прибыль 62% ФОТ (от 315 747,21) |  |  | 195763.27
|  | Итого c накладными и см. прибылью |  |  | 1156417.48
57 | ФССЦ-07.2.07.12-0031 | Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий, масса сборочной единицы до 0,1 т (т) | 8.538 | 12990.48 | 1157928.78
58 | ФЕР06-03-002-01 | Устройство подливки толщиной 20 мм (100 м2) | 0.026 | 716.71 | 660.16
|  | Накладные расходы 102% ФОТ (от 614,05) |  |  | 626.33
|  | Сметная прибыль 58% ФОТ (от 614,05) |  |  | 356.15
|  | Итого c накладными и см. прибылью |  |  | 1642.64
59 | ФССЦ-04.3.01.09-0018 | Раствор готовый кладочный, цементный, М300 (м3) | 0.053 | 711.5 | 291.49
60 | ФЕР06-03-002-02 | На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 06-03-002-01 (100 м2) | 0.026 | 202.5 | 189.43
|  | Накладные расходы 102% ФОТ (от 175,97) |  |  | 179.49
|  | Сметная прибыль 58% ФОТ (от 175,97) |  |  | 102.06
|  | Итого c накладными и см. прибылью |  |  | 470.98
61 | ФССЦ-04.3.01.09-0018 | Раствор готовый кладочный, цементный, М300 (м3) | 0.0265 | 711.5 | 145.75
62 | ФЕР46-08-012-03 | Установка анкеров в отверстия глубиной 100 мм с применением составов на цементно-эпоксидной основе, диаметр анкера: 12 мм (100 шт) | 4.48 | 101.15 | 18225.78
|  | Накладные расходы 103% ФОТ (от 18 036,66) |  |  | 18577.76
|  | Сметная прибыль 59% ФОТ (от 18 036,66) |  |  | 10641.63
|  | Итого c накладными и см. прибылью |  |  | 47445.17
63 | ФССЦ-01.7.15.02-0047 | Болты анкерные с гайкой, размер 20,0х150 мм(прим. Механический анкер R-XPT M20x200) (100 шт) | 4.48 | 1121 | 49618.15
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах |  |  |  |  | 1894068.84 | [9 empty] | Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах
Накладные расходы |  |  |  |  | 313028.49 | [9 empty] | Накладные расходы
Сметная прибыль |  |  |  |  | 206863.11 | [9 empty] | Сметная прибыль
Итого по разделу 6 Рамы ворот в осях 1/И1-Л1; 33/И1-Л1 (лист 8) |  |  |  |  | 2413960.44 | [9 empty] | Итого по разделу 6 Рамы ворот в осях 1/И1-Л1; 33/И1-Л1 (лист 8)
Раздел 7. Разные работы (лист 7) | [12 empty] | Раздел 7. Разные работы (лист 7)
64 | ФЕР29-01-253-02 | Установка гильз из стальных труб диаметром: 150 мм (10 шт) | 0.3 | 80.57 | 1082.69
|  | Накладные расходы 146% ФОТ (от 1 078,80) |  |  | 1575.05
|  | Сметная прибыль 75% ФОТ (от 1 078,80) |  |  | 809.1
|  | Итого c накладными и см. прибылью |  |  | 3466.84
65 | ФССЦ-07.2.07.12-0031 | Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий, масса сборочной единицы до 0,1 т (т) | 0.0111 | 12990.48 | 1505.39
66 | ФЕР06-03-004-08 | Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона (т) | 0.00198 | 1275.18 | 68.21
|  | Накладные расходы 102% ФОТ (от 57,44) |  |  | 58.59
|  | Сметная прибыль 58% ФОТ (от 57,44) |  |  | 33.32
|  | Итого c накладными и см. прибылью |  |  | 160.12
67 | ФССЦ-07.2.07.12-0031 | Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий, масса сборочной единицы до 0,1 т (т) | 0.002 | 12990.48 | 271.24
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах |  |  |  |  | 2927.53 | [9 empty] | Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах
Накладные расходы |  |  |  |  | 1633.64 | [9 empty] | Накладные расходы
Сметная прибыль |  |  |  |  | 842.42 | [9 empty] | Сметная прибыль
Итого по разделу 7 Разные работы (лист 7) |  |  |  |  | 5403.59 | [9 empty] | Итого по разделу 7 Разные работы (лист 7)
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах |  |  |  |  | 7650590.74 | [10 empty] | Итого прямые затраты по смете в текущих ценах
Накладные расходы |  |  |  |  | 1717644.44 | [10 empty] | Накладные расходы
Сметная прибыль |  |  |  |  | 1073091.9 | [10 empty] | Сметная прибыль
ВСЕГО по смете |  |  |  |  | 10880176.9 | [10 empty] | ВСЕГО по смете
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]