ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 5
[bookmark: _Hlk148093454]К ДОГОВОРУ  СТРОИТЕЛЬНОГО СУБПОДРЯДА
№ МВМ/19-07-СП1 от 29 сентября 2023 г.

г. Москва										      «19» марта 2024 г.

Общество с ограниченной ответственностью «ШЕЛЛРОКК» (сокращенное наименование – ООО «ШЕЛЛРОКК»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Бусела Евгения Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
Общество с ограниченной ответственностью «ИНЖСОЛЮШН» (сокращенное наименование – ООО «ИНЖСОЛЮШН»), ОГРН 1217700115522, ИНН 9725046200, именуемое в дальнейшем «Субподрядчик», в лице генерального директора Гусенкова Александра Валентиновича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Дополнительное соглашение №5 (далее – Соглашение) к Договору строительного субподряда № МВМ/19-07-СП1 от 29 сентября 2023 г. (далее – Договор) о нижеследующем:

[bookmark: _Hlk156985022]1. Стороны пришли к соглашению уточнить объем строительно-монтажных работ по Договору и изложить п.2.1 Договора в новой редакции:

«2.1. Цена Работ по Договору составляет 61 764 187,91 руб. (Шестьдесят один миллион семьсот шестьдесят  четыре  тысячи  сто  восемьдесят  семь  рублей  91  копейка),  кроме  того  НДС 20 %: 12 352 837,58 руб. (Двенадцать миллионов триста пятьдесят две тысячи восемьсот тридцать семь рублей 58 копеек), всего с НДС: 74 117 025,49 руб. (Семьдесят четыре миллиона сто семнадцать тысяч двадцать пять рублей 49 копеек) и формируется на основании Ведомости и стоимости Строительно-монтажных работ (Приложение № 1.1 к настоящему Договору). 
[bookmark: _Hlk68255857]Стороны вправе в течение 10 рабочих дней после утверждения Заказчиком сводного сметного расчёта, сформированного на основании локальных смет в ФЕР - федеральных единичных расценках (в редакции 2020 г.) с пересчетом в текущий уровень цен путем применения индекса изменения сметной стоимости для Московской области, разрабатываемого Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (по всей номенклатуре нормативной базы: всем расценкам, ценникам, включая позиции ценников на материалы и механизмы, действующих на момент подписания Договора) и договорного коэффициента, утвердить Приложение  №1.1, сформированное на основании утвержденных Заказчиком локальных смет, без изменения общей Цены Работ по Договору.»

2. Изложить Приложение № 1.1. к Договору «Ведомость и стоимость Строительно-монтажных работ» в новой редакции приложения № 1 к настоящему Соглашению.

3. Изложить Приложение № 1.3. «Перечень материалов, поставляемых Субподрядчиком» в новой редакции приложения № 2 к настоящему Соглашению.

4. Изложить п.3.1.1. Договора в новой редакции:

«3.1.1. Аванс в размере 55 % (пятьдесят пять процентов) от Цены Работ по Договору в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения от Субподрядчика соответствующего счета. Аванс засчитывается пропорционально сумме выполненных и предъявленных к оплате работ.»

5. К настоящему Соглашению прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
Приложение № 1.  «Ведомость и стоимость Строительно-монтажных работ» 
Приложение № 2 «Перечень материалов, поставляемых Субподрядчиком»

6. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Соглашением, Стороны руководствуются условиями Договора.

7. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания.

8. Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью Договора, составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9. Подписи Сторон:
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	Субподрядчик:

	
Генеральный директор
ООО «ШЕЛЛРОКК»

_______________________ Е.А. Бусел
	
Генеральный директор
ООО «ИНЖСОЛЮШН»

_______________________ А.В. Гусенков




