## КС-3 №2
Унифицированная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99 № 100
Код
|  |  |  | Форма по ОКУД |  | 0322001
Инвестор: | - |  |  |  | по ОКПО | -
организация, адрес, телефон, факс
Подрядчик: | ООО "ШЕЛЛРОКК", 117535, г. Москва, проезд 3-ий Дорожный, д.6, к.2, кв.54 |  |  |  | по ОКПО | 58306175
организация, адрес, телефон, факс
Субподрядчик: | ООО "Центрис", 121352, г. Москва, ул. Давыдковская, д. 12, корп. 3 |  |  |  | по ОКПО | 03734625
организация, адрес, телефон, факс
Стройка: | Цех № 8, расположенный по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул.Колонцова, д.4
наименование, адрес
Вид деятельности по ОКДП
| Договор |  |  |  | номер | МВМ/19-07-СП2
[5 empty] | дата | 2023-09-29 |  |  | № 1 | № 2
|  |  |  | Дополнительное соглашение | номер | 8
[5 empty] | дата | 2024-05-02
Вид операции
[9 empty] | 59257098.07 | 70145581.8238
|  | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период |  | аванс | 47062194.04 | 52062194.04
[6 empty] | с | по
| СПРАВКА | 2 |  | 02.05.2024 |  | 2024-03-21 | 02.05.2024 | % | 79.42% | 74.22%
| О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ | [6 empty] | зачет аванса | 2649492.8909 | 2649500.1791
[8 empty] | сумма акта | 3569782.9304 | 3569782.9304
Номер по порядку | Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат |  | Код |  | Стоимость выполненных работ и затрат, руб.
[5 empty] | с начала проведения работ | с начала года | в том числе за отчетный период
без НДС
1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | кс-3№1 | кс-3№2
| Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ |  |  |  | 10458509.9387 | 10458509.9387 | 2974819.1087 | 7483690.83 | 2974819.1087
в том числе:
1 | по Акту № 1 от 20.03.2024 г. |  |  |  | 7483690.83 | 7483690.83
2 | по Акту № 2 от 02.05.2024 г. |  |  |  | 2974819.1087 | 2974819.1087 | 2974819.1087
[6 empty] | Итого | 2974819.1087
[6 empty] | Сумма НДС 20% | 594963.8217
[6 empty] | ВСЕГО с учетом НДС 20% | 3569782.9304
[6 empty] | Зачет аванса (74,22%) c учетом НДС 20% | 2649492.8909 | 74.22%
[6 empty] | Итого к оплате: | #REF!
[6 empty] | Итого к оплате: | 920290.0395
Субподрядчик:
М.П. | Генеральный директор ООО «Центрис» |  |  |  |  | С.А. Ажнов
| должность |  | подпись |  |  | расшифровка подписи
Подрядчик:
М.П. | Генеральный директор ООО «ШЕЛЛРОКК» |  |  |  |  | Е.А. Бусел
| должность |  | подпись |  |  | расшифровка подписи
Note on L21: Admin: добавлен авансовый платеж от 15.04.24 на 5млн (пп 385)

## КС-2 №2
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99. № 100
Код
[9 empty] | Форма по ОКУД | 322005
Инвестор: | [8 empty] | по ОКПО
Подрядчик: |  | ООО "ШЕЛЛРОКК", 117535, г. Москва, проезд 3-ий Дорожный, д.6, к.2, кв.54 | [6 empty] | по ОКПО | 58306175
Субподрядчик: |  | ООО "Центрис", 121352, г. Москва, ул. Давыдковская, д. 12, корп. 3 | [6 empty] | по ОКПО | 03734625
Стройка: |  | Цех № 8, расположенный по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул.Колонцова, д.4
Объект: |  | Ремонт цеха №8, расположенного по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул.Колонцова, д.4 | [6 empty] | Вид деятельности по ОКДП
[8 empty] | Договор | номер | МВМ/19-07-СП2
[9 empty] | дата | 2023-09-29
[8 empty] | Дополнительное соглашение | номер | 8
[9 empty] | дата | 2024-05-02
[7 empty] | Номер | Дата | Отчетный период
[7 empty] | документа | составления | с | по
[7 empty] | 2 | 02.05.2024 | 2024-03-21 | 02.05.2024
AKT
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) |  |  |  |  | 70145581.8238 |  | руб. |  | НДС 20% | 11690930.304
Номер |  | Наименование | Марка/тип | Ед.изм. | Кол. | Стоимость работ в руб. |  | Стоимость материалов в руб. |  | Итого в руб.
п/п | поз. по смете
[6 empty] | за ед. | итого | за ед. | итого
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 1 | 130-23-АС3
2 | 1.3 | Устройство перегородок
3 | 1.3.1. | Перегородки гипсокартонные типа С112 комплексной системы КНАУФ толщиной 100 мм с облицовкой 2мя листами ГКЛ (толщиной 12,5мм) со звукоизолирующим слоем из минераловатных плит Лайт Баттс толщиной 50 мм |  | м2 | 96.96 | 1640.1 | 159024.096 | 4250.14 | 412093.5744 | 571117.6704
4 | 1.9 | Пол АБК, в том числе: |  | м2 | 387 | 2064.2267 | 798855.75 | 3364.3347 | 1301997.51 | 2100853.26 | входит в п.1.9
5 | 1.9.1 | Очищение поверхности пола,выполнение насечки |  | м2 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 1.9.2 | Грунтовка поверхности |  | м2 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 1.9.3 | Устройство монолитного железобетонного пола из бетона кл. В25 толщиной 80 мм |  | м3 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 1.9.4 | Арматура 12 А500 |  | тн | 3.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 1.9.5 | Арматура 8 А500 |  | тн | 0.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 1.9.6 | Бурение скважин ⌀12х90 |  | шт | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 1.9.7 | Затирка поверхности с использованием порошкового упрочнителя по типу Duracor в пом.101 и вдоль оси 24 |  | м2 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 1.9.8 | Устройство швов |  | м.п. | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 1.9.9 | Устройство шва с полом сборочного цеха |  | м.п. | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 1.9.10 | Срезка опорной части колонн до отметки +0,200 |  | шт | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 1.9.11 | Бурение скважин ⌀18х155 |  | шт | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 1.9.12 | Монтаж новой опорной части колонн |  | шт | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1.9.13 | Временное закрепление перекрытия вокруг колонн для замены опорных частей |  | шт | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 3 | 130-23-СКС. Структурированная кабельная система
19 | 3.1 | Шкаф настенный 19", 18U, 600х901x600 мм, стеклянная дверь с перфорацией, цвет черный. IP20 | SH-05F-18U60/60-R-ВК | компл. | 4 | 4200 | 16800 | 32778 | 131112 | 147912
20 | 8 | 130-23-ЭМ2. Силовое электрооборудование
21 | 8.5 | Ящик силовой с рубильником и штепсельным разъемом 63А | ЯВЗШ-31 100А IP54 ППН-33 100А (ЯВЗШ-31М-54) | шт. | 50 | 2400 | 120000 | 8794 | 439700 | 559700
22 | 8.79 | Полоса стальная | 40х5 ГОСТ 103-2006 Ст3 ГОСТ 535-2005 | м | 300 | 350 | 105000 | 284 | 85200 | 190200
|  | Итого c НДС 20% | [7 empty] | 3569782.9304 | 2974819.1087
|  | в том числе НДС 20% | [7 empty] | 594963.8217
| Сдал: | Генеральный директор |  |  | ______________________ |  | С.А. Ажнов
|  | (должность) |  |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи)
| Принял: | Генеральный директор |  |  | ______________________ |  | Е.А. Бусел
|  | (должность) |  |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи)

## КС-3 №3
Унифицированная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99 № 100
Код
|  |  |  | Форма по ОКУД |  | 0322001
Инвестор: | - |  |  |  | по ОКПО | -
организация, адрес, телефон, факс
Подрядчик: | ООО "ШЕЛЛРОКК", 117535, г. Москва, проезд 3-ий Дорожный, д.6, к.2, кв.54 |  |  |  | по ОКПО | 58306175
организация, адрес, телефон, факс
Субподрядчик: | ООО "Центрис", 121352, г. Москва, ул. Давыдковская, д. 12, корп. 3 |  |  |  | по ОКПО | 03734625
организация, адрес, телефон, факс
Стройка: | Цех № 8, расположенный по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул.Колонцова, д.4
наименование, адрес
Вид деятельности по ОКДП
| Договор |  |  |  | номер | МВМ/19-07-СП2
[5 empty] | дата | 2023-09-29 |  |  | № 1 | № 2 | № 3
|  |  |  | Дополнительное соглашение | номер | 8
[5 empty] | дата | 2024-05-02
Вид операции
[9 empty] | 59257098.07 | 70145581.8238 | 70145581.8238
|  | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период |  | аванс | 47062194.04 | 52062194.04 | 52062194.04
[6 empty] | с | по
| СПРАВКА | 3 |  | 23.05.2024 |  | 2024-05-03 | 23.05.2024 | % | 79.42% | 74.22% | 74.22%
| О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ | [6 empty] | зачет аванса | 14613440.9449 | 2435580.1905 | 14613481.143
[8 empty] | сумма акта | 19689357.2418 | 3281559.5403 | 19689357.2418
Номер по порядку | Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат |  | Код |  | Стоимость выполненных работ и затрат, руб. |  |  |  | с НДС | без НДС
[5 empty] | с начала проведения работ | с начала года | в том числе за отчетный период | Договор | 70145581.8238 | 58454651.5198
без НДС
1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | кс-3№1 | кс-3№2 | кс-3№3 |  | Итого, без НДС | остаток
| Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ |  |  |  | 26866307.6402 | 26866307.6402 | 16407797.7015 | 7483690.83 | 2974819.1087 | 16407797.7015 |  | 31588343.8797 | 38557237.9441
в том числе:
1 | по Акту № 1 от 20.03.2024 г. |  |  |  | 7483690.83 | 7483690.83 | [5 empty] | Итого, с НДС | остаток
2 | по Акту № 2 от 02.05.2024 г. |  |  |  | 2974819.1087 | 2974819.1087 |  | 8980428.996 | 3569782.9304 | 19689357.2418 |  | 32239569.1682 | 37906012.6556
2 | по Акту № 3 от 23.05.2024 г. |  |  |  | 16407797.7015 | 16407797.7015 | 16407797.7015
[6 empty] | Итого | 16407797.7015
[6 empty] | Сумма НДС 20% | 3281559.5403
[6 empty] | ВСЕГО с учетом НДС 20% | 19689357.2418
| \ |  |  |  |  | Зачет аванса (74,22%) c учетом НДС 20% | 14613440.9449 | 74.22%
[6 empty] | Итого к оплате: | #REF!
[6 empty] | Итого к оплате: | 5075916.2969
Субподрядчик:
М.П. | Генеральный директор ООО «Центрис» |  |  |  |  | С.А. Ажнов
| должность |  | подпись |  |  | расшифровка подписи
Подрядчик:
М.П. | Генеральный директор ООО «ШЕЛЛРОКК» |  |  |  |  | Е.А. Бусел
| должность |  | подпись |  |  | расшифровка подписи
Note on L21: Admin: удалила платежи на 1,5млн и 460тр, они были за вып.работы, а не аванс

## КС-2 №3
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99. № 100
Код
[9 empty] | Форма по ОКУД | 322005
Инвестор: | [8 empty] | по ОКПО
Подрядчик: |  | ООО "ШЕЛЛРОКК", 117535, г. Москва, проезд 3-ий Дорожный, д.6, к.2, кв.54 | [6 empty] | по ОКПО | 58306175
Субподрядчик: |  | ООО "Центрис", 121352, г. Москва, ул. Давыдковская, д. 12, корп. 3 | [6 empty] | по ОКПО | 03734625
Стройка: |  | Цех № 8, расположенный по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул.Колонцова, д.4
Объект: |  | Ремонт цеха №8, расположенного по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул.Колонцова, д.4 | [6 empty] | Вид деятельности по ОКДП
[8 empty] | Договор | номер | МВМ/19-07-СП2
[9 empty] | дата | 2023-09-29
[8 empty] | Дополнительное соглашение | номер | 8
[9 empty] | дата | 2024-05-02
[7 empty] | Номер | Дата | Отчетный период
[7 empty] | документа | составления | с | по
[7 empty] | 3 | 23.05.2024 | 2024-05-03 | 23.05.2024
AKT
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) |  |  |  |  | 70145581.8238 |  | руб. |  | НДС 20% | 11690930.304
Номер |  | Наименование | Марка/тип | Ед.изм. | Кол. | Стоимость работ в руб. |  | Стоимость материалов в руб. |  | Итого в руб.
п/п | поз. по смете
[6 empty] | за ед. | итого | за ед. | итого
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 1 | 130-23-АС3
2 | 1.5 | Отделка потолков помещений
3 | 1.5.1 | Подвесной потолок системы "Армстронг" |  | м2 | 301.4 | 863.94 | 260391.516 | 2173.31 | 655035.634 | 915427.15
4 | 1.5.2 | Подвесной потолок системы "Кнауф-акустика" |  | м2 | 168.8 | 863.94 | 145833.072 | 2347.22 | 396210.736 | 542043.808
5 | 1.5.3 | Реечный алюминиевый потолок |  | м2 | 111.8 | 1039.5 | 116216.1 | 5020.95 | 561342.21 | 677558.31
6 | 1.6 | Полы
7 | 1.6.3 | Керамогранитная плитка |  | м2 | 187.8 | 1640.1 | 308010.78 | 3023.79 | 567867.762 | 875878.542
8 | 1.6.5 | Коммерческий линолеум (33-34 кл.) |  | м2 | 121.8 | 540.54 | 65837.772 | 2031.94 | 247490.292 | 313328.064
9 | 1.6.6 | Гидроизоляция Гидроизол |  | м2 | 141.3 | 519.75 | 73440.675 | 833.65 | 117794.745 | 191235.42
10 | 1.6.7 | Наливной пол толщиной до 50мм |  | м2 | 355.6 | 981.75 | 349110.3 | 1869.25 | 664705.3 | 1013815.6
11 | 1.7 | Отделка стен помещений, в том числе: |  | м2 | 1095.94
12 | 1.7.1 | Штукатурка поверхностей (улучшенная) |  | м2 | 154.97 | 866.25 | 134242.7625 | 829.16 | 128494.9252 | 262737.6877 | входит в п.1.7 (в объеме 1095,94м2)
13 | 1.7.2 | Обшивка колонн Гипсокартон ГКЛ толщиной 12,5 мм в 2 слоя |  | м2 | 16.72 | 2252.25 | 37657.62 | 2125.07 | 35531.1704 | 73188.7904
14 | 1.7.3 | Обшивка колонн Гипсокартон ГКЛВ толщиной 12,5 мм в 2 слоя |  | м2 | 84.16 | 2252.25 | 189549.36 | 2470.64 | 207929.0624 | 397478.4224
15 | 1.7.4 | Грунтовка в 2 слоя |  | м2 | 1194.52 | 156.66 | 187133.5 | 85.74 | 102418.1448 | 289551.6448
16 | 1.7.5 | Устроиство шпаклевки в 2 слоя |  | м2 | 1194.52 | 1653 | 1974541.56 | 661.99 | 790760.29 | 2765301.85
19 | 1.7.8 | Окраска стен водоэмульсионной краской(улучшенная) за 2 раза |  | м2 | 716.94 | 323.4 | 231858.396 | 342.21 | 245344.0374 | 477202.4334
20 | 1.7.9 | Керамическая глазированная плитка |  | м2 | 420.6 | 1848 | 777268.8 | 3023.79 | 1271806.074 | 2049074.874
21 | 1.7.10 | Обои под покраску с окраской в 2 раза |  | м2 | 297.2 | 785.4 | 233420.88 | 975.02 | 289775.94 | 523196.82
23 | 1.7.12 | Окраска стен силикатной краской за 2 раза |  | м2 | 211.32 | 323.4 | 68340.888 | 569.98 | 120448.1736 | 188789.0616
24 | 1.7.13 | Установка потивопожарных окон |  | шт | 11 | 18480 | 203280 | 69564 | 765204 | 968484
25 | 1.7.14 | Установка внутренних окон |  | шт | 6 | 18480 | 110880 | 69564 | 417384 | 528264
26 | 1.7.15 | Установка потивопожарных дверей, в том числе: |  | шт | 5
27 | 1.7.16 | Дверь противопожарная EI 30,правая внутренняя, однопольная,распашная, металлическая, с остеклением 400х800 (h), низ остекления на высоте 1000 мм от уровня пола 900х2100(h) |  | шт | 4 | 5358.6225 | 21434.49 | 44160.75 | 176643 | 198077.49 | входит в п.1.7.15
28 | 1.7.17 | Дверь противопожарная EI 30,внутренняя, двупольная, с доводчиком металлическая, с остеклением 400х800 (h), низ остекления на высоте 1000 мм от уровня пола 1200х2100(h) |  | шт | 1 | 5358.6225 | 5358.6225 | 49325.75 | 49325.75 | 54684.3725
29 | 1.8 | Лестничная клетка, в том числе |  | шт | 0.9 | 384952 | 346456.8 | 657923.86 | 592131.474 | 938588.274
30 | 1.8.1 | Устройство стен из газобетонных |  | м3 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | входит в п.1.8
31 | 1.8.2 | Клей для газоблоков |  | тн | 0.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 1.8.3 | Устройство опорных подушек ОП-1 |  | шт | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 1.8.4 | Устройство перемычек 3ПБ 16-37 П |  | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 1.8.5 | Устройство пояса из бетона |  | м3 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 1.8.6 | Арматура Ш10А500С |  | тн | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 1.8.7 | Арматура Ш10А240 |  | тн | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 1.8.12 | Перекрытие лестничной клетки |  | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 1.8.13 | Швеллер стальной горячекатаный 22П |  | тн | 0.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 1.8.14 | Швеллер стальной гнутый равнополочный 160х80х4 |  | тн | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 1.8.15 | Листовая сталь марки С245 |  | тн | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | 1.8.16 | Химический анкер, шпилька М16х165 |  | шт | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | 1.8.17 | Химический анкер, шпилька М12х120 |  | шт | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | 1.8.18 | Распорный анкер типа Hilti HSA M10х83 |  | шт | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | 1.8.19 | Монтаж кровельных сэндвич-панелей «Металл Профиль» МП ТСП-К-100-1000-К-Г-МВ |  | м2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | 1.8.28 | Устройство лестничных маршей |  | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | 1.8.29 | Швеллер стальной горячекатаный 22П |  | тн | 0.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | 1.8.30 | Труба стальная электросварная прямошовная Ш45х3 |  | тн | 0.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | 1.8.31 | Труба стальная электросварная прямошовная Ш25х2.5 |  | тн | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | 1.8.32 | Листовая сталь марки С245 |  | тн | 0.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 1.8.33 | Распорный анкер типа Hilti HSA M10х83 |  | шт | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | 1.8.34 | Химический анкер, шпилька М16х165 |  | шт | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | 1.8.35 | Ступень ЛС12 |  | шт | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | 1.8.36 | Устройство монолитных плит из бетона кл. В20 F100 W4 |  | м3 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | 1.8.37 | Арматура Ш10А500С |  | тн | 0.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | 1.8.45 | Усиление металлических колонн |  | шт | 18 | 13525 | 243450 | 1325 | 23850 | 267300
56 | 1.8.46 | Листовая сталь марки С245 |  | тн | 0.954 | 0 | 0 | 133527 | 127384.758 | 127384.758
57 | 1.8.47 | Распорный анкер типа Hilti HSA M10х83 |  | шт | 36 | 0 | 0 | 225 | 8100 | 8100
58 | 1.8.48 | Устройство металлической лестницы |  | шт | 1 | 155925 | 155925 | 0 | 0 | 155925
59 | 1.8.49 | Швеллер стальной гнутый равнополочный 160х80х4 |  | тн | 0.078 | 0 | 0 | 133527 | 10415.106 | 10415.106
60 | 1.8.50 | Листовая сталь марки С245 |  | тн | 0.04 | 0 | 0 | 133527 | 5341.08 | 5341.08
61 | 1.8.51 | Распорный анкер типа Hilti HSA M10х83 |  | шт | 4 | 0 | 0 | 225 | 900 | 900
62 | 1.8.52 | Труба стальная электросварная прямошовная Ш45х3 |  | тн | 0.056 | 0 | 0 | 133527 | 7477.512 | 7477.512
63 | 1.8.53 | Труба стальная электросварная прямошовная Ш25х2.5 |  | тн | 0.008 | 0 | 0 | 133527 | 1068.216 | 1068.216
64 | 1.8.54 | Лист стальной с чечевичным рифлением 4мм |  | тн | 0.165 | 0 | 0 | 133527 | 22031.955 | 22031.955
65 | 1.13 | Устройство дверного проёма |  | шт | 1 | 167396.6 | 167396.6 | 119648 | 119648 | 287044.6
66 | 1.13.1 | Алмазная резка проёма |  | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | входит в п.1.13
67 | 1.13.2 | Усиление дверного проёма |  | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | 1.13.3 | Монтаж двери |  | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | 1.13.4 | Штукатурка дверного откоса |  | м.п. | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | 1.13.5 | Подготовка откоса под покраску |  | м.п. | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | 1.13.6 | Окраска откосов |  | м.п. | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | 2 | 130-23-ПС. Автоматическая пожарная сигнализация
73 | 2.3 | Шкаф пожарной сигнализации | ШПС-24 исп.12 | шт. | 3 | 4200 | 12600 | 28173.6 | 84520.8 | 97120.8
74 | 2.14 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный аналого-адресный | ДИП-34А-04 | шт. | 50 | 1200 | 60000 | 1901.8 | 95090 | 155090
75 | 2.15 | Извещатель пожарный линейный однопозиционный адресный | С2000-ИПДЛ исп.120 | шт. | 10 | 3400 | 34000 | 28860 | 288600 | 322600
76 | 2.17 | Извещатель пожарный ручной адресный | ИПР 513-3АМ исп.01 | шт. | 5 | 1200 | 6000 | 1121.8 | 5609 | 11609
77 | 2.33 | Блок сигнально-пусковой адресный | С2000-СП4/220 | шт. | 40 | 3200 | 128000 | 3692.4 | 147696 | 275696
78 | 2.35 | Кнопка "Тест" |  | шт. | 40 | 1200 | 48000 | 1121.8 | 44872 | 92872
79 |  | Автоматизация управления воротами
80 | 2.70 | Пульт контроля и управления | С2000-М | шт. | 1 | 2600 | 2600 | 11375.52 | 11375.52 | 13975.52
81 | 2.71 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный | Сигнал-10 | шт. | 2 | 2600 | 5200 | 3580.8 | 7161.6 | 12361.6
82 | 2.72 | Щит с монтажной панелью 600х600х250 ЩМПг-60.60.25 IP54 | mb24-06-3001 | шт. | 2 | 5000 | 10000 | 15168 | 30336 | 40336
83 | 2.75 | Светофор двухцветный светодиодный | ARGO S-24K | шт. | 4 | 4200 | 16800 | 15352.8 | 61411.2 | 78211.2
84 | 2.76 | Устройство коммутационное | УК-ВК/04 | шт. | 6 | 2600 | 15600 | 1365 | 8190 | 23790
85 | 2.77 | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный | ИО 102-26 исп.00 "Аякс" | шт. | 6 | 1800 | 10800 | 381.6 | 2289.6 | 13089.6
86 | 2.81 | Коробка ответвительная с кабельными вводами IP55, 100х100х50 | 53800 | шт. | 4 | 500 | 2000 | 109.68 | 438.72 | 2438.72
87 | 3 | 130-23-СКС. Структурированная кабельная система
88 | 3.46 | Кабель волоконно-оптический 9/125 одномодовый, 16 волокон, для внутренней прокладки, LSZH |  | м | 700 | 168 | 117600 | 163.36 | 114352 | 231952
89 | 3.47 | Кабель витая пара неэкранированный U/UTP 4x2x0,51 категория 5е, материал оболочки LSZH (нг(А)-HF) | UUTP4-C5E-S24-IN-LSZH-GY-305 | м | 1200 | 112 | 134400 | 89.12 | 106944 | 241344
90 | 4 | 130-23-СОТ. Система охранного телевидения
91 | 4.1 | IP-камера уличная цилиндрическая. Разрешение 2 Мп, 1/2.8" Progressive | DS-2CD2623G2-IZS | шт. | 10 | 2800 | 28000 | 32600 | 326000 | 354000
92 | 4.2 | IP-камера уличая купольная. Разрешение 2 Мп, 1/2.8" Progressive Scan CMOS | DS-2CD2123G2-IS | шт. | 24 | 2800 | 67200 | 19400 | 465600 | 532800
93 | 4.3 | Кронштейн для крепления IP-камер |  | шт. | 10 | 3360 | 33600 | 5390 | 53900 | 87500
94 | 4.4 | Монтажная коробка для IP-камер | JB3-115W | шт. | 34 | 500 | 17000 | 621.84 | 21142.56 | 38142.56
95 | 4.5 | Коммутатор управляемый, уровень L3, 16 портов PoE 10/100M RJ45 | SW-216 версия 3 | шт. | 3 | 2400 | 7200 | 42816.48 | 128449.44 | 135649.44
96 | 5 | 130-23-ЭО1. Электрическое освещение
97 | 5.1 | Демонтаж прожектора |  | шт. | 217 | 1080 | 234360 | 0 | 0 | 234360
98 | 5.6 | Светодиодный светильник промышленный 180Вт, без БАП | RVH-07-660-180-3-5000-70 | шт. | 205 | 2000 | 410000 | 0 | 0 | 410000
99 | 5.7 | Светодиодный светильник промышленный 180Вт, c БАП | RVH-07-660-180-3-5000-70-E | шт. | 12 | 2000 | 24000 | 0 | 0 | 24000
100 | 6 | 130-23-ЭО2. Электрическое освещение
101 | 6.6 | Светодиодный светильник 20 Вт 4000 K IP40, VARTON A070 2.0 | V1-A0-0LL70-01OP0-4002040 | шт. | 60 | 2000 | 120000 | 0 | 0 | 120000
102 | 6.7 | Светодиодный светильник 20 Вт 4000 K IP40 с БАП | VARTON A070 2.0 EM 1h | шт. | 10 | 2000 | 20000 | 0 | 0 | 20000
103 | 6.8 | Светодиодный светильник 25 ВТ 4000 K IP54, VARTON DL-01 | V1-R0-00083-10000-4402540 | шт. | 30 | 2000 | 60000 | 0 | 0 | 60000
104 | 8 | 130-23-ЭМ2. Силовое электрооборудование
105 | 8.1 | Демонтаж силовых щитов |  | шт. | 36 | 6600 | 237600 | 0 | 0 | 237600
106 | 8.11 | Щит питания оборудования СКС | ЩП СКС | шт. | 1 | 5000 | 5000 | 54834 | 54834 | 59834
107 | 8.42 | Монтаж стойки для ЯВЗШ (индивидуального изготовления) |  | шт. | 61 | 1440 | 87840 | 0 | 0 | 87840
108 | 8.79 | Полоса стальная | 40х5 ГОСТ 103-2006 Ст3 ГОСТ 535-2005 | м | 600 | 350 | 210000 | 284 | 170400 | 380400
109 | 10 | 130-23-ЭН. Наружное освещение
110 | 10.1 | Ящик управления освещением | ЯУО9601-3474 | шт. | 2 | 4200 | 8400 | 29482.98 | 58965.96 | 67365.96
111 | 10.4 | Светодиодный светильник прожектор 50 Вт 5000К RAL70 VARTON FL-PRO 60° | V1-I0-70589-04L07-6505050 | шт. | 23 | 3500 | 80500 | 0 | 0 | 80500
112 | 10.11 | Аксессуары (расходные материалы, крепеж) |  | компл. | 0.8 | 0 | 0 | 12480 | 9984 | 9984
|  | Итого с НДС 20% | [7 empty] | 19689357.2418 | 16407797.7015
|  | в том числе НДС 20% | [7 empty] | 3281559.5403
| Сдал: | Генеральный директор |  |  | ______________________ |  | С.А. Ажнов
|  | (должность) |  |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи)
| Принял: | Генеральный директор |  |  | ______________________ |  | Е.А. Бусел
|  | (должность) |  |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи)

## КС-3 №4
Унифицированная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99 № 100
Код
|  |  |  | Форма по ОКУД |  | 0322001
Инвестор: | - |  |  |  | по ОКПО | -
организация, адрес, телефон, факс
Подрядчик: | ООО "ШЕЛЛРОКК", 117535, г. Москва, проезд 3-ий Дорожный, д.6, к.2, кв.54 |  |  |  | по ОКПО | 58306175
организация, адрес, телефон, факс
Субподрядчик: | ООО "Центрис", 121352, г. Москва, ул. Давыдковская, д. 12, корп. 3 |  |  |  | по ОКПО | 03734625
организация, адрес, телефон, факс
Стройка: | Цех № 8, расположенный по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул.Колонцова, д.4
наименование, адрес
Вид деятельности по ОКДП
| Договор |  |  |  | номер | МВМ/19-07-СП2
[5 empty] | дата | 2023-09-29 |  |  | № 1 | № 2 | № 3 | № 3
|  |  |  | Дополнительное соглашение | номер | 8
[5 empty] | дата | 2024-05-02
Вид операции
[9 empty] | 59257098.07 | 70145581.8238 | 70145581.8238 | 70145581.8238
|  | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период |  | аванс | 47062194.04 | 52062194.04 | 52062194.04 | 52062194.04
[6 empty] | с | по
| СПРАВКА | 4 |  | 20.06.2024 |  | 2024-05-24 | 20.06.2024 | % | 79.42% | 74.22% | 74.22% | 74.22%
| О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ | [6 empty] | зачет аванса | 1987989.1616 | 331332.4383 | 1987994.6301 | 1987994.6301
[8 empty] | сумма акта | 2678508.706 | 446418.1177 | 2678508.706 | 2678508.706
Номер по порядку | Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат |  | Код |  | Стоимость выполненных работ и затрат, руб. |  |  |  | с НДС | без НДС
[5 empty] | с начала проведения работ | с начала года | в том числе за отчетный период | Договор | 70145581.8238 | 58454651.5198
без НДС
1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | кс-3№1 | кс-3№2 | кс-3№3 |  |  | Итого, без НДС | остаток
| Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ |  |  |  | 29098398.2285 | 29098398.2285 | 2232090.5883 | 7483690.83 | 2974819.1087 | 16407797.7015 |  |  | 31588343.8797 | 38557237.9441
в том числе:
1 | по Акту № 1 от 20.03.2024 г. |  |  |  | 7483690.83 | 7483690.83 | [6 empty] | Итого, с НДС | остаток
2 | по Акту № 2 от 02.05.2024 г. |  |  |  | 2974819.1087 | 2974819.1087 |  | 8980428.996 | 3569782.9304 | 19689357.2418 |  |  | 32239569.1682 | 37906012.6556
3 | по Акту № 3 от 23.05.2024 г. |  |  |  | 16407797.7015 | 16407797.7015
4 | по Акту № 4 от 20.06.2024 г. |  |  |  | 2232090.5883 | 2232090.5883 | 2232090.5883
[6 empty] | Итого | 2232090.5883
[6 empty] | Сумма НДС 20% | 446418.1177
[6 empty] | ВСЕГО с учетом НДС 20% | 2678508.706
[6 empty] | Зачет аванса (74,22%) c учетом НДС 20% | 1987989.1616 | 74.22%
[6 empty] | Итого к оплате: | #REF!
[6 empty] | Итого к оплате: | 690519.5444
Субподрядчик:
М.П. | Генеральный директор ООО «Центрис» |  |  |  |  | С.А. Ажнов
| должность |  | подпись |  |  | расшифровка подписи
Подрядчик:
М.П. | Генеральный директор ООО «ШЕЛЛРОКК» |  |  |  |  | Е.А. Бусел
| должность |  | подпись |  |  | расшифровка подписи
Note on L21: Admin: удалила платежи на 1,5млн и 460тр, они были за вып.работы, а не аванс

## КС-2 №4
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99. № 100
Код
[9 empty] | Форма по ОКУД | 322005
Инвестор: | [8 empty] | по ОКПО
Подрядчик: |  | ООО "ШЕЛЛРОКК", 117535, г. Москва, проезд 3-ий Дорожный, д.6, к.2, кв.54 | [6 empty] | по ОКПО | 58306175
Субподрядчик: |  | ООО "Центрис", 121352, г. Москва, ул. Давыдковская, д. 12, корп. 3 | [6 empty] | по ОКПО | 03734625
Стройка: |  | Цех № 8, расположенный по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул.Колонцова, д.4
Объект: |  | Ремонт цеха №8, расположенного по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул.Колонцова, д.4 | [6 empty] | Вид деятельности по ОКДП
[8 empty] | Договор | номер | МВМ/19-07-СП2
[9 empty] | дата | 2023-09-29
[8 empty] | Дополнительное соглашение | номер | 8
[9 empty] | дата | 2024-05-02
[7 empty] | Номер | Дата | Отчетный период
[7 empty] | документа | составления | с | по
[7 empty] | 4 | 20.06.2024 | 2024-05-24 | 20.06.2024
AKT
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) |  |  |  |  | 70145581.8238 |  | руб. |  | НДС 20% | 11690930.304
Номер |  | Наименование | Марка/тип | Ед.изм. | Кол. | Стоимость работ в руб. |  | Стоимость материалов в руб. |  | Итого в руб.
п/п | поз. по смете
[6 empty] | за ед. | итого | за ед. | итого
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 1 | 130-23-АС3
2 | 1.6 | Полы
3 | 1.6.9 | Наливной пол толщиной до 45мм армированный сеткой d4 В500 100х100 |  | м2 | 141.3 | 1328.25 | 187681.725 | 3714.94 | 524921.022 | 712602.747
4 | 1.6.10 | Грунтовка поверхностей перед финишным покрытием |  | м2 | 500 | 57.75 | 28875 | 32.54 | 16270 | 45145
5 | 1.8 | Лестничная клетка, в том числе |  | шт | 0.1 | 384952.9 | 38495.29 | 657923.86 | 65792.386 | 104287.676
6 | 1.8.8 | Перфорированная монтажная лента 60х2,0 |  | м.п. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 1.8.9 | Сетка кладочная 50х50х3 Вр1 |  | т.н. | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 1.8.10 | Дюбель 6х60 |  | шт | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 1.8.11 | Дюбель по газобетону 6х60 |  | шт | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 1.8.20 | Устройство фасонных элементов из оцинкованной стали с полимерным покрытием t=0,5 мм |  | м2 | 21.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 1.8.21 | Устройство мин. ваты |  | м3 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 1.8.22 | Устройство огнестойкого герметика |  | м.п. | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 1.8.23 | Устройство уплотнительной терморазделяющей полосы |  | м.п. | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 1.8.24 | Саморез 5.5х135мм с EPDM- |  | шт | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 1.8.25 | Заклепка 3.2х8 |  | шт | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 1.8.26 | Дюбель 6х60 |  | шт | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1.8.27 | Дюбель по газобетону 6х60 |  | шт | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 1.14 | Дополнительные работы
19 | 1.14.1 | Обшивка стен Гипсокартон ГКЛ толщиной 12,5 мм в 2 слоя |  | м2 | 65 | 1640 | 106600 | 2469.6 | 160524 | 267124
20 | 1.14.2 | Перенос дверных проёмов |  | шт | 4 | 32079.6 | 128318.4 | 11832 | 47328 | 175646.4
21 | 1.14.3 | Обрамление оконных проёмов ( развёртка 180 мм ) |  | шт | 11 | 6930 | 76230 | 3828 | 42108 | 118338
22 | 1.14.4 | Демонтаж и монтаж временных ворот |  | шт | 1 | 56352 | 56352 | 3654 | 3654 | 60006
23 | 1.14.6 | Монтаж фасоного элемента Дз-1( развёртка 534 мм ) |  | м.п. | 3.73 | 458 | 1708.34 | 1035.6 | 3862.788 | 5571.128
24 | 1.14.7 | Монтаж фасоного элемента Дз-2 ( развёртка 360 мм ) |  | м.п. | 7.5 | 458 | 3435 | 522 | 3915 | 7350
25 | 1.14.8 | Монтаж фасоного элемента Дз-3 ( развёртка 180 мм ) |  | м.п. | 32 | 458 | 14656 | 391.2 | 12518.4 | 27174.4
26 | 1.14.9 | Монтаж фасоного элемента Дз-4 ( развёртка 140 мм ) |  | м.п. | 32 | 458 | 14656 | 378 | 12096 | 26752
27 | 1.14.10 | Монтаж фасоного элемента Дз-5 ( развёртка 220 мм ) |  | м.п. | 32 | 458 | 14656 | 435.6 | 13939.2 | 28595.2
28 | 1.14.11 | Монтаж колонн (усиление перегородок) |  | шт | 7 | 27836 | 194852 | 6870 | 48090 | 242942
29 | 1.14.12 | Демонтаж ГКЛ 2 слоя |  | м2 | 36 | 890 | 32040 | 0 | 0 | 32040
30 | 1.14.13 | Монтаж профильной трубы 40х40 |  | м.п. | 12 | 690 | 8280 | 348 | 4176 | 12456
31 | 1.14.14 | Монтаж ГКЛ 2 слоя |  | м2 | 36 | 1290 | 46440 | 1250 | 45000 | 91440
32 | 1.14.15 | Увеличение дверных проёмов |  | шт | 12 | 5790 | 69480 | 1320 | 15840 | 85320
33 | 1.14.16 | Наливной пол толщиной до 50мм |  | м2 | 125.1 | 981.75 | 122816.925 | 1869.25 | 233843.175 | 356660.1
34 | 1.14.17 | Усиление площадки лестничного марша |  | шт | 4 | 27836 | 111344 | 5787.6 | 23150.4 | 134494.4
35 | 1.14.18 | Устройство стен из газобетонных блоков |  | м3 | 1.87 | 5197.5 | 9719.325 | 10659 | 19932.33 | 29651.655
36 | 1.14.19 | Облицовка ступеней плиткой на лестнечной клетке |  | шт | 24 | 2832 | 67968 | 1956 | 46944 | 114912
|  | Итого с НДС 20% | [7 empty] | 2678508.706 | 2232090.5883
|  | в том числе НДС 20% | [7 empty] | 446418.1177
| Сдал: | Генеральный директор |  |  | ______________________ |  | С.А. Ажнов
|  | (должность) |  |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи)
| Принял: | Генеральный директор |  |  | ______________________ |  | Е.А. Бусел
|  | (должность) |  |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи)

## КС-3 №5
Унифицированная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99 № 100
Код
|  |  |  | Форма по ОКУД |  | 0322001
Инвестор: | - |  |  |  | по ОКПО | -
организация, адрес, телефон, факс
Подрядчик: | ООО "ШЕЛЛРОКК", 117535, г. Москва, проезд 3-ий Дорожный, д.6, к.2, кв.54 |  |  |  | по ОКПО | 58306175
организация, адрес, телефон, факс
Субподрядчик: | ООО "Центрис", 121352, г. Москва, ул. Давыдковская, д. 12, корп. 3 |  |  |  | по ОКПО | 03734625
организация, адрес, телефон, факс
Стройка: | Цех № 8, расположенный по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул.Колонцова, д.4
наименование, адрес
Вид деятельности по ОКДП
| Договор |  |  |  | номер | МВМ/19-07-СП2
[5 empty] | дата | 2023-09-29 |  |  | № 1 | № 2 | № 3 | № 4 | № 4 | № 5
|  |  |  | Дополнительное соглашение | номер | 8
[5 empty] | дата | 2024-05-02
Вид операции
[9 empty] | 59257098.07 | 70145581.8238 | 70145581.8238 | 70145581.8238 |  | 70145581.8238
|  | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период |  | аванс | 47062194.04 | 52062194.04 | 52062194.04 | 52062194.04 |  | 52062194.04
[6 empty] | с | по
| СПРАВКА | 5 |  | 25.06.2024 |  | 2024-06-21 | 25.06.2024 | % | 79.42% | 74.22% | 74.22% | 74.22% |  | 74.22%
| О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ | [6 empty] | зачет аванса | 7743730.9861 | 1290621.831 | 1987994.6301 | 1987994.6301 |  | 7743730.9861
[8 empty] | сумма акта | 10433454.17 | 1738909.0283 | 2678508.706 | 2678508.706 |  | 10433454.17
Номер по порядку | Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат |  | Код |  | Стоимость выполненных работ и затрат, руб. |  |  |  | с НДС | без НДС
[5 empty] | с начала проведения работ | с начала года | в том числе за отчетный период | Договор | #REF! | #REF!
без НДС
1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | кс-3№1 | кс-3№2 | кс-3№3 | кс-3№4 | кс-3№5 | кс-3№6 | Итого, без НДС | остаток
| Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ |  |  |  | 37792943.3702 | 37792943.3702 | 8694545.1417 | 7483690.83 | 2974819.1087 | 16407797.7015 | 2232090.5883 | 8694545.1417 | 0 | 37792943.3702 | #REF!
в том числе:
1 | по Акту № 1 от 20.03.2024 г. |  |  |  | 7483690.83 | 7483690.83 | [7 empty] | Итого, с НДС | остаток
2 | по Акту № 2 от 02.05.2024 г. |  |  |  | 2974819.1087 | 2974819.1087 |  | 8980428.996 | 3569782.9304 | 19689357.2418 | 2678508.706 | 10433454.17 | 0 | 45351532.0442 | #REF!
3 | по Акту № 3 от 23.05.2024 г. |  |  |  | 16407797.7015 | 16407797.7015
4 | по Акту № 4 от 20.06.2024 г. |  |  |  | 2232090.5883 | 2232090.5883
5 | по Акту № 5 от 20.06.2024 г. |  |  |  | 8694545.1417 | 8694545.1417 | 8694545.1417
[6 empty] | Итого | 8694545.1417
[6 empty] | Сумма НДС 20% | 1738909.0283
[6 empty] | ВСЕГО с учетом НДС 20% | 10433454.17
[6 empty] | Зачет аванса (74,22%) c учетом НДС 20% | 7743730.9861 | 74.22%
[6 empty] | Итого к оплате: | #REF!
[6 empty] | Итого к оплате: | 2689723.1839
Субподрядчик:
М.П. | Генеральный директор ООО «Центрис» |  |  |  |  | С.А. Ажнов
| должность |  | подпись |  |  | расшифровка подписи
Подрядчик:
М.П. | Генеральный директор ООО «ШЕЛЛРОКК» |  |  |  |  | Е.А. Бусел
| должность |  | подпись |  |  | расшифровка подписи
Note on L21: Admin: удалила платежи на 1,5млн и 460тр, они были за вып.работы, а не аванс

## КС-2 №5
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99. № 100
Код
[9 empty] | Форма по ОКУД | 322005
Инвестор: | [8 empty] | по ОКПО
Подрядчик: |  | ООО "ШЕЛЛРОКК", 117535, г. Москва, проезд 3-ий Дорожный, д.6, к.2, кв.54 | [6 empty] | по ОКПО | 58306175
Субподрядчик: |  | ООО "Центрис", 121352, г. Москва, ул. Давыдковская, д. 12, корп. 3 | [6 empty] | по ОКПО | 03734625
Стройка: |  | Цех № 8, расположенный по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул.Колонцова, д.4
Объект: |  | Ремонт цеха №8, расположенного по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул.Колонцова, д.4 | [6 empty] | Вид деятельности по ОКДП
[8 empty] | Договор | номер | МВМ/19-07-СП2
[9 empty] | дата | 2023-09-29
[8 empty] | Дополнительное соглашение | номер | 8
[9 empty] | дата | 2024-05-02
[7 empty] | Номер | Дата | Отчетный период
[7 empty] | документа | составления | с | по
[7 empty] | 5 | 25.06.2024 | 2024-06-21 | 25.06.2024
AKT
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) |  |  |  |  | 70145581.8238 |  | руб. |  | НДС 20% | 11690930.304
Номер |  | Наименование | Марка/тип | Ед.изм. | Кол. | Стоимость работ в руб. |  | Стоимость материалов в руб. |  | Итого в руб.
п/п | поз. по смете
[6 empty] | за ед. | итого | за ед. | итого
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 2 | 130-23-ПС. Пожарная сигнализация
2 | 2.4 | Монтажный комплект | МК-1 ШПС | шт. | 3 | 1800 | 5400 | 1120 | 3360 | 8760
3 | 2.7 | Аккумулятор 12 В, 40 А/ч | АКБ 12/40 | шт. | 2 | 400 | 800 | 6304.92 | 12609.84 | 13409.84
4 | 2.8 | Источник питания резервированный | РИП-24 исп.51 (РИП-24-2/7П1-Р-RS) | шт. | 2 | 3000 | 6000 | 7927.92 | 15855.84 | 21855.84
5 | 2.12 | Контроллер двухпроводной линиии связи | С2000-КДЛ-2И исп.01 | шт. | 11 | 2600 | 28600 | 5006.04 | 55066.44 | 83666.44
6 | 2.13 | Блок контрольно-пусковой | С2000-КПБ | шт. | 4 | 2600 | 10400 | 4564.56 | 18258.24 | 28658.24
7 | 2.15 | Извещатель пожарный линейный однопозиционный адресный | С2000-ИПДЛ исп.120 | шт. | 12 | 3400 | 40800 | 28860 | 346320 | 387120
8 | 2.18 | Блок разветвительно-изолирующий | БРИЗ | шт. | 4 | 1000 | 4000 | 641.16 | 2564.64 | 6564.64
9 | 2.20 | Преобразователь интерфейсов | RS-FX-SM40 | шт. | 4 | 3200 | 12800 | 11575.2 | 46300.8 | 59100.8
10 | 2.25 | Патч-корд волоконно-оптический LC/UPC-LC/UPC 1 м | FC-D2-9-LC/UR-LC/UR-H-1M-LSZH-YL | шт. | 4 | 300 | 1200 | 790 | 3160 | 4360
11 | 2.26 | Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) | ЛЮКС-24 "Выход" | шт. | 1 | 1200 | 1200 | 368 | 368 | 1568
12 | 2.27 | Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) | ЛЮКС-24 "Стрелка влево" | шт. | 5 | 1200 | 6000 | 368 | 1840 | 7840
13 | 2.28 | Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) | ЛЮКС-24 "Стрелка вправо" | шт. | 5 | 1200 | 6000 | 368 | 1840 | 7840
14 | 2.29 | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный свето-звуковой | Маяк-24-КПМ2 | шт. | 30 | 1200 | 36000 | 656 | 19680 | 55680
15 | 2.30 | Комбинированный оповещатель со стробовспышкой | Г-24КПР | шт. | 30 | 1200 | 36000 | 545.04 | 16351.2 | 52351.2
16 | 2.31 | Оповещатель охранно-пожарный звуковой | Маяк-24-ЗМ2 | шт. | 30 | 1200 | 36000 | 270 | 8100 | 44100
17 | 2.32 | Модуль подключения нагрузки | МПН | шт. | 80 | 100 | 8000 | 71.76 | 5740.8 | 13740.8
19 | 2.34 | Устройство коммутационное | УК-ВК/04 | шт. | 20 | 2600 | 52000 | 1365 | 27300 | 79300
20 | 2.35 | Кнопка "Тест" |  | шт. | 10 | 1200 | 12000 | 1250 | 12500 | 24500
21 | 2.37 | Шкаф контрольно-пусковой | ШКП-10RS (М) | шт. | 1 | 4500 | 4500 | 31318.56 | 31318.56 | 35818.56
22 | 2.38 | Лоток перфорированный 100х50х3000 | 35262 | м | 400 | 380 | 152000 | 538 | 215200 | 367200
23 | 2.39 | Перегородка для лотка | 36480 | м | 400 | 100 | 40000 | 292.8 | 117120 | 157120
24 | 2.40 | Крышка с заземлением на лоток основание 100 L3000 | 35522 | м | 400 | 120 | 48000 | 209.22 | 83688 | 131688
25 | 2.43 | Угол CPO 90 горизонтальный 90° 100х50 | 36002K | шт. | 9 | 1200 | 10800 | 1620.8 | 14587.2 | 25387.2
26 | 2.45 | Угол CS 90 вертикальный внутренний 90° 100х50 | 36662K | шт. | 3 | 1200 | 3600 | 1892 | 5676 | 9276
27 | 2.53 | Кронштейн индивидуального изготовления L=1250 |  | шт. | 180 | 412.8 | 74304 | 1552.8 | 279504 | 353808
28 | 2.54 | Стандартный анкер с болтом М8 | CM430850 | шт. | 360 | 25 | 9000 | 83.02 | 29887.2 | 38887.2
29 | 2.55 | Винт для электрического соединения М5х8 | CM030508 | шт. | 100 | 15 | 1500 | 10.2 | 1020 | 2520
30 | 2.56 | Труба гофрированная ПВХ легкая серая D20 | 91920 | м | 4000 | 35 | 140000 | 21.6 | 86400 | 226400
31 | 2.57 | Скоба металлическая однолапковая Д20 | СМО 19-20 | шт. | 8000 | 5 | 40000 | 2.6 | 20800 | 60800
32 | 2.58 | Металлический дюбель для газобетона 6х32 | CM280632 | шт. | 8000 | 5 | 40000 | 14.88 | 119040 | 159040
33 | 2.59 | Саморез с пресс-шайбой 4.2х32 | CM275032 | шт. | 8000 | 5 | 40000 | 1.82 | 14560 | 54560
34 | 2.60 | Коробка огнестойкая 100х100х50мм | FSB11404 | шт. | 100 | 800 | 80000 | 1063.97 | 106397 | 186397
35 | 2.61 | Кабель огнестойкий | КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х1,0 | м | 3500 | 124 | 434000 | 46.5 | 162750 | 596750
36 | 2.62 | Кабель огнестойкий | КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х1,5 | м | 2500 | 124 | 310000 | 96.92 | 242300 | 552300
37 | 2.63 | Кабель огнестойкий | КПСЭнг(А)-FRHF 2х2х0,75 | м | 250 | 124 | 31000 | 165.12 | 41280 | 72280
38 | 2.64 | Кабель огнестойкий | КПСЭнг(А)-FRHF 2х2х0,5 | м | 500 | 124 | 62000 | 132.53 | 66265 | 128265
39 | 2.65 | Кабель силовой огнестойкий | ППГнг(А)-FRHF 3х1.5 | м | 1100 | 124 | 136400 | 128.4 | 141240 | 277640
40 |  | Автоматизация управления воротами
41 | 2.73 | Источник питания резервированный | РИП-24 исп.51 (РИП-24-2/7П1-Р-RS) | шт. | 2 | 3000 | 6000 | 7929.6 | 15859.2 | 21859.2
42 | 2.74 | Аккумулятор 12 В, 17 А/ч |  | шт. | 2 | 400 | 800 | 5668 | 11336 | 12136
43 | 2.78 | Кабель силовой | ППГнг(А)-FRHF 3х1.5 | м | 80 | 124 | 9920 | 272.52 | 21801.6 | 31721.6
44 | 2.79 | Кабель огнестойкий | КПСЭнг(А)-FRHF 2х2х0,75 | м | 200 | 124 | 24800 | 116.85 | 23370 | 48170
45 | 2.80 | Кабель огнестойкий | КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х1,0 | м | 210 | 124 | 26040 | 95.76 | 20109.6 | 46149.6
46 | 2.81 | Коробка ответвительная с кабельными вводами IP55, 100х100х50 | 53800 | шт. | 6 | 500 | 3000 | 109.68 | 658.08 | 3658.08
47 | 2.82 | Труба гофрированная ПВХ легкая серая D20 | 91920 | м | 300 | 35 | 10500 | 21.6 | 6480 | 16980
48 | 2.83 | Аксессуары (расходные материалы, крепеж) |  | компл. | 1 | 0 | 0 | 5280 | 5280 | 5280
49 | 3 | 130-23-СКС. Структурированная кабельная система
50 | 3.47 | Кабель витая пара неэкранированный U/UTP 4x2x0,51 категория 5е, материал оболочки LSZH (нг(А)-HF) | UUTP4-C5E-S24-IN-LSZH-GY-305 | м | 1850 | 112 | 207200 | 89.12 | 164872 | 372072
51 | 4 | 130-23-СОТ. Система охранного телевидения
52 | 4.5 | Коммутатор управляемый, уровень L3, 16 портов PoE 10/100M RJ45 | SW-216 версия 3 | шт. | 1 | 2400 | 2400 | 42816.48 | 42816.48 | 45216.48
53 | 4.6 | Шнур (патч-корд) оптический, SM9/125 мкм, дуплекс, LC-LC, 3 м | 130202-02793 | шт. | 4 | 50 | 200 | 362 | 1448 | 1648
54 | 4.7 | Патч-корд U/UTP cat. 5e, внешняя оболочка LSZH, 4 пары, RJ45-RJ45, длина 1 м, серый | PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C5e-1M-LSZH-GY | шт. | 34 | 50 | 1700 | 285 | 9690 | 11390
55 | 4.9 | Коннектор RJ-45 кат.5E неэкранированный | RN5RJ45U | шт. | 34 | 25 | 850 | 32 | 1088 | 1938
56 | 4.10 | Кабель витая пара неэкранированный U/UTP 4x2x0,51 кат. 5е, материал оболочки LSZH (нг(А)-HF) | UUTP4-C5E-S24-IN-LSZH-GY-305 | м | 1509.7 | 124 | 187202.8 | 72.6 | 109604.22 | 296807.02
57 | 4.11 | Универсальная противопожарная пена | CP620 | шт. | 2 | 960 | 1920 | 6342 | 12684 | 14604
58 | 4.12 | Стяжка нейлоновая неоткрывающаяся, безгалогенная, 300х3,6 мм | GT-300IBC | шт. | 100 | 0 | 0 | 5.84 | 584 | 584
59 | 4.13 | Лента ламинированная для маркирования, черный текст на белом фоне, термотрансферная печать, шир 12 мм | Vell-231 | шт. | 2 | 0 | 0 | 1268.02 | 2536.04 | 2536.04
60 | 7 | 130-23-ЭМ1. Силовое электрооборудование
61 | 7.1 | Щит распределительный, навесного исполнения | ШУВ АБК | шт. | 1 | 5000 | 5000 | 37189.7 | 37189.7 | 42189.7
62 | 7.2 | Кабель силовой, не поддерживающий горение, безгалогенный | ППГнг(А)-HF 5х16 | м | 10 | 142 | 1420 | 1392 | 13920 | 15340
63 | 7.3 | Кабель силовой, не поддерживающий горение, безгалогенный | ППГнг(А)-HF 5х2.5 | м | 15 | 124 | 1860 | 248 | 3720 | 5580
64 | 7.4 | Кабель силовой | ППГнг(А)-HF 3х6 | м | 30 | 124 | 3720 | 334 | 10020 | 13740
65 | 7.18 | Скоба металлическая | СМД-П 38-40 | шт. | 100 | 0 | 0 | 28.32 | 2832 | 2832
66 | 7.22 | Аксессуары (расходные материалы, крепеж) |  | компл. | 1 | 0 | 0 | 9840 | 9840 | 9840
67 | 8 | 130-23-ЭМ2. Силовое электрооборудование
68 | 8.20 | Кабель силовой | ППГнг(A)-HF 1х120 | м | 240 | 240 | 57600 | 1615.01 | 387602.4 | 445202.4
69 | 8.21 | Кабель силовой | ППГнг(А)-HF 5х70 | м | 30 | 240 | 7200 | 4959.36 | 148780.8 | 155980.8
70 | 8.23 | Кабель силовой | ППГнг(A)-HF 1х35 | м | 1000 | 240 | 240000 | 462.12 | 462120 | 702120
71 | 8.24 | Кабель силовой | ППГнг(А)-HF 5х16 | м | 1300 | 142 | 184600 | 1392 | 1809600 | 1994200
72 | 8.25 | Кабель силовой | ППГнг(А)-HF 5х10 | м | 300 | 124 | 37200 | 912 | 273600 | 310800
73 | 8.26 | Кабель силовой | ППГнг(А)-HF 5х6 | м | 50 | 124 | 6200 | 470 | 23500 | 29700
74 | 8.27 | Кабель силовой | ППГнг(А)-HF 5х4 | м | 70 | 124 | 8680 | 382 | 26740 | 35420
75 | 8.29 | Кабель силовой | ППГнг(А)-HF 3х6 | м | 350 | 124 | 43400 | 328.01 | 114803.5 | 158203.5
76 | 8.31 | Кабель силовой | ППГнг(А)-HF 3х1.5 | м | 250 | 124 | 31000 | 92.52 | 23130 | 54130
77 | 8.32 | Провод силовой желто-зеленый 1х95 | ПуГВнг(А)-LS 1х95 | м | 5 | 240 | 1200 | 1238.57 | 6192.85 | 7392.85
78 | 8.33 | Провод силовой желто-зеленый 1х25 | ПуГВнг(А)-LS 1х25 | м | 90 | 240 | 21600 | 310.08 | 27907.2 | 49507.2
79 | 8.34 | Провод силовой желто-зеленый 1х6 | ПуГВнг(А)-LS 1х6 | м | 1000 | 124 | 124000 | 86.52 | 86520 | 210520
80 | 8.35 | Наконечник кабельный медный луженый | ТМЛ 120-10-17 | шт. | 16 | 100.8 | 1612.8 | 404.16 | 6466.56 | 8079.36
81 | 8.37 | Наконечник кабельный медный луженый | ТМЛ 35-10-10 | шт. | 40 | 100.8 | 4032 | 93.84 | 3753.6 | 7785.6
82 | 8.39 | Наконечник кабельный медный луженый | ТМЛ 25-8-7 | шт. | 20 | 100.8 | 2016 | 50.02 | 1000.4 | 3016.4
83 | 8.41 | Светильник для смотровой ямы | LE-СПП-26-012-6279-65Д | шт. | 19 | 2000 | 38000 | 0 | 0 | 38000
84 | 8.42 | Монтаж стойки для ЯВЗШ (индивидуального изготовления) |  | шт. | 3 | 1440 | 4320 | 0 | 0 | 4320
85 | 8.47 | Шпилька М8х2000 | СМ200802 | шт. | 10 | 300 | 3000 | 170.52 | 1705.2 | 4705.2
86 | 8.79 | Полоса стальная | 40х5 ГОСТ 103-2006 Ст3 ГОСТ 535-2005 | м | 200 | 350 | 70000 | 284 | 56800 | 126800
87 | 8.82 | Стержень заземления омедненный 16 мм х 1.5 метра | Код: 16151 | шт. | 20 | 1080 | 21600 | 1750.01 | 35000.2 | 56600.2
88 | 8.83 | Муфта соединительная для стержня 16 мм, латунь | Код: 16001 | шт. | 10 | 360 | 3600 | 650.02 | 6500.2 | 10100.2
89 | 8.84 | Наконечник заземления для стержня 16 мм, сталь оцинк | Код: 16002 | шт. | 10 | 360 | 3600 | 320.06 | 3200.6 | 6800.6
90 | 8.85 | Зажим стержень - полоса/пруток крестообразный, нержавеющая сталь | Код: 13046-3 | шт. | 10 | 720 | 7200 | 680.21 | 6802.1 | 14002.1
91 | 8.86 | Смазка графитная 100 гр | Код: 11100 | шт. | 5 | 480 | 2400 | 230.18 | 1150.9 | 3550.9
92 | 8.87 | Лента антикоррозионная | Код: NA1001 | шт. | 4 | 960 | 3840 | 1700.02 | 6800.08 | 10640.08
93 | 8.88 | Головка удароприемная для стержня 16 мм, сталь | Код: 16023 | шт. | 4 | 240 | 960 | 230.04 | 920.16 | 1880.16
94 | 8.91 | Разработка грунта вручную |  | м3 | 18 | 954 | 17172 | 0 | 0 | 17172
95 | 8.93 | Обратная засыпка вручную |  | м3 | 14 | 954 | 13356 | 0 | 0 | 13356
96 | 8.95 | Аксессуары (расходные материалы, крепеж) |  | компл. | 1 | 0 | 0 | 14880 | 14880 | 14880
97 | 8.96 | Пуско-наладочные работы |  | компл. | 1 | 76800 | 76800 | 0 | 0 | 76800
98 | 8.97 | Подключение оборудования (компрессоры 2 шт., ворота 4 шт., ФВУ 12 шт.) |  | компл. | 1 | 81600 | 81600 | 0 | 0 | 81600
99 | 9 | 130-23-ЭМ3. Силовое электрооборудование
100 | 9.1 | Щит распределительный навесного исполнения | ШПВ АБК | шт. | 1 | 4200 | 4200 | 49519.34 | 49519.34 | 53719.34
101 | 9.2 | Кабель силовой , не поддерживающий горение, безгалогенный | ППГнг(А)-HF 5х25 | м | 70 | 240 | 16800 | 1938 | 135660 | 152460
102 | 9.21 | Аксессуары (расходные материалы, крепеж) |  | компл. | 1 | 0 | 0 | 12000 | 12000 | 12000
103 | 10 | 130-23-ЭН. Наружное освещение
104 | 10.2 | Кабель силовой, не поддерживающий горение, безгалогенный | ППГнг(А)-HF 5х2.5 | м | 280 | 124 | 34720 | 277.52 | 77705.6 | 112425.6
105 | 10.3 | Кабель силовой, не поддерживающий горение, безгалогенный | ППГнг(А)-HF 3х1.5 | м | 136 | 124 | 16864 | 92.52 | 12582.72 | 29446.72
106 | 10.7 | Зажим безвинтовой 3х(0,5-2,5) кв.мм прозрачный | VSE-203 | шт. | 120 | 0 | 0 | 11.04 | 1324.8 | 1324.8
107 | 10.8 | Стандартный анкер со шпилькой М8 | CM440850 | шт. | 46 | 50 | 2300 | 94.08 | 4327.68 | 6627.68
108 | 10.10 | Дюбель-гвоздь | LYT 6/40 UK KP | шт. | 272 | 25 | 6800 | 12 | 3264 | 10064
109 | 10.11 | Аксессуары (расходные материалы, крепеж) |  | компл. | 0.2 | 0 | 0 | 12480 | 2496 | 2496
110 | 10.12 | Пуско-наладочные работы |  | компл. | 1 | 40800 | 40800 | 0 | 0 | 40800
|  | Итого с НДС 20% | [7 empty] | 10433454.17 | 8694545.1417
|  | в том числе НДС 20% | [7 empty] | 1738909.0283
| Сдал: | Генеральный директор |  |  | ______________________ |  | С.А. Ажнов
|  | (должность) |  |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи)
| Принял: | Генеральный директор |  |  | ______________________ |  | Е.А. Бусел
|  | (должность) |  |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи)
48572.9

## КС-3 №6
Унифицированная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99 № 100
Код
|  |  |  | Форма по ОКУД |  | 0322001
Инвестор: | - |  |  |  | по ОКПО | -
организация, адрес, телефон, факс
Подрядчик: | ООО "ШЕЛЛРОКК", 117535, г. Москва, проезд 3-ий Дорожный, д.6, к.2, кв.54 |  |  |  | по ОКПО | 58306175
организация, адрес, телефон, факс
Субподрядчик: | ООО "Центрис", 121352, г. Москва, ул. Давыдковская, д. 12, корп. 3 |  |  |  | по ОКПО | 03734625
организация, адрес, телефон, факс
Стройка: | Цех № 8, расположенный по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул.Колонцова, д.4
наименование, адрес
Вид деятельности по ОКДП
| Договор |  |  |  | номер | МВМ/19-07-СП2
[5 empty] | дата | 2023-09-29 |  |  | № 1 | № 2 | № 3 | № 4 | № 4 | № 5
|  |  |  | Дополнительное соглашение | номер | 9
[5 empty] | дата | 2024-08-01
Вид операции
[9 empty] | 59257098.07 | 70145581.8238 | 70145581.8238 | 70145581.8238 |  | 70145581.8238
|  | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период |  | аванс | 47062194.04 | 52062194.04 | 52062194.04 | 52062194.04 |  | 52062194.04
[6 empty] | с | по
| СПРАВКА | 6 |  | 20.08.2024 |  | 2024-06-26 | 20.08.2024 | % | 79.42% | 74.22% | 74.22% | 74.22% |  | 74.22%
| О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ | [6 empty] | зачет аванса | 2782994.1621 | 344257.3248 | 1987994.6301 | 1987994.6301 |  | 2065543.9489
[8 empty] | сумма акта | 2782994.1621 | 463832.3603 | 2678508.706 | 2678508.706 |  | 2782994.1621
Номер по порядку | Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат |  | Код |  | Стоимость выполненных работ и затрат, руб. |  |  |  | с НДС | без НДС
[5 empty] | с начала проведения работ | с начала года | в том числе за отчетный период | Договор | #REF! | #REF!
без НДС
1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | кс-3№1 | кс-3№2 | кс-3№3 | кс-3№4 | кс-3№5 | кс-3№6 | Итого, без НДС | остаток
| Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ |  |  |  | 40112105.1719 | 40112105.1719 | 2319161.8017 | 7483690.83 | 2974819.1087 | 16407797.7015 | 2232090.5883 | 0 | 0 | 29098398.2285 | #REF!
в том числе:
1 | по Акту № 1 от 20.03.2024 г. |  |  |  | 7483690.83 | 7483690.83 | [7 empty] | Итого, с НДС | остаток
2 | по Акту № 2 от 02.05.2024 г. |  |  |  | 2974819.1087 | 2974819.1087 |  | 8980428.996 | 3569782.9304 | 19689357.2418 | 2678508.706 | 2782994.1621 | 0 | 37701072.0363 | #REF!
3 | по Акту № 3 от 23.05.2024 г. |  |  |  | 16407797.7015 | 16407797.7015
4 | по Акту № 4 от 20.06.2024 г. |  |  |  | 2232090.5883 | 2232090.5883
5 | по Акту № 5 от 20.06.2024 г. |  |  |  | 8694545.1417 | 8694545.1417
6 | по Акту № 6 от 20.08.2024 г. |  |  |  | 2319161.8017 | 2319161.8017 | 2319161.8017 | 2319161.8017 | 0
[6 empty] | Итого | 2319161.8017 |  |  | 40112105.1719
[6 empty] | Сумма НДС 20% | 463832.3603 |  |  | 48134526.2063
[6 empty] | ВСЕГО с учетом НДС 20% | 2782994.1621 |  |  | 48134526.2128
[6 empty] | Зачет аванса c учетом НДС 20% | 2782994.1621 | 74.22% |  | -0.0065053
[6 empty] | Итого к оплате: | #REF!
[6 empty] | Итого к оплате: | 0
Субподрядчик:
М.П. | Генеральный директор ООО «Центрис» |  |  |  |  | С.А. Ажнов
| должность |  | подпись |  |  | расшифровка подписи
Подрядчик:
М.П. | Генеральный директор ООО «ШЕЛЛРОКК» |  |  |  |  | Е.А. Бусел
| должность |  | подпись |  |  | расшифровка подписи
Note on L21: Admin: удалила платежи на 1,5млн и 460тр, они были за вып.работы, а не аванс

## КС-2 №6
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99. № 100
Код
[9 empty] | Форма по ОКУД | 322005
Инвестор: | [8 empty] | по ОКПО
Подрядчик: |  | ООО "ШЕЛЛРОКК", 117535, г. Москва, проезд 3-ий Дорожный, д.6, к.2, кв.54 | [6 empty] | по ОКПО | 58306175
Субподрядчик: |  | ООО "Центрис", 121352, г. Москва, ул. Давыдковская, д. 12, корп. 3 | [6 empty] | по ОКПО | 03734625
Стройка: |  | Цех № 8, расположенный по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул.Колонцова, д.4
Объект: |  | Ремонт цеха №8, расположенного по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул.Колонцова, д.4 | [6 empty] | Вид деятельности по ОКДП
[8 empty] | Договор | номер | МВМ/19-07-СП2
[9 empty] | дата | 2023-09-29
[8 empty] | Дополнительное соглашение | номер | 9
[9 empty] | дата | 2024-08-01
[7 empty] | Номер | Дата | Отчетный период
[7 empty] | документа | составления | с | по
[7 empty] | 6 | 20.08.2024 | 2024-06-26 | 20.08.2024
AKT
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) |  |  |  |  | 72789913.889 |  | руб. |  | НДС 20% | 12131652.3148
Номер |  | Наименование | Марка/тип | Ед.изм. | Кол. | Стоимость работ в руб. |  | Стоимость материалов в руб. |  | Итого в руб.
п/п | поз. по смете
[6 empty] | за ед. | итого | за ед. | итого
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 1 | 130-23-АС3
| 1.6 | Полы
| 1.6.3 | Керамогранитная плитка |  | м2 | 336.87 | 1640.1 | 552500.487 | 3023.79 | 1018624.1373 | 1571124.6243
| 1.6.7 | Наливной пол толщиной до 50мм |  | м2 | 0.64 | 981.75 | 628.32 | 1869.25 | 1196.32 | 1824.64
| 1.6.9 | Наливной пол толщиной до 45мм армированный сеткой d4 В500 100х100 |  | м2 | 0.31 | 1328.25 | 411.7575 | 3714.94 | 1151.6314 | 1563.3889
| 1.7 | Отделка стен помещений, в том числе: |  | м2 | 30.88
| 1.7.8 | Окраска стен водоэмульсионной краской(улучшенная) за 2 раза |  | м2 | 0.09 | 323.4 | 29.106 | 342.21 | 30.7989 | 59.9049
| 1.9.14 | Прорезка проёмов дверных и оконных |  | шт | 1 | 19640 | 19640 | 654 | 654 | 20294 | в новой ВДЦ
| 1.14.1 | Обшивка стен Гипсокартон ГКЛ толщиной 12,5 мм в 2 слоя |  | м2 | 20.87 | 1640 | 34226.8 | 2469.6 | 51540.552 | 85767.352 | в новой ВДЦ
| 1.14.5 | Монтаж фасоных элементов |  |  |  | 0 |  | 0
| 1.14.6 | Монтаж фасоного элемента Дз-1( развёртка 534 мм ) |  | м.п. | 3.1 | 458 | 1419.8 | 1035.6 | 3210.36 | 4630.16
| 1.14.7 | Монтаж фасоного элемента Дз-2 ( развёртка 360 мм ) |  | м.п. | 6.16 | 458 | 2821.28 | 522 | 3215.52 | 6036.8
| 1.14.8 | Монтаж фасоного элемента Дз-3 ( развёртка 180 мм ) |  | м.п. | 25.71 | 458 | 11775.18 | 391.2 | 10057.752 | 21832.932
| 1.14.9 | Монтаж фасоного элемента Дз-4 ( развёртка 140 мм ) |  | м.п. | 25.71 | 458 | 11775.18 | 378 | 9718.38 | 21493.56
| 1.14 | Дополнительные работы
| 1.14.22 | Установка пластиковых дверей |  | шт. | 27 | 6236.4 | 168382.8 | 30480 | 822960 | 991342.8 | в новой ВДЦ
| 1.14.23 | Демонтаж перегородок ГКЛВ перед кладкой газоблока |  | м2 | 35.2 | 1620 | 57024 | 0 | 0 | 57024
|  | Итого с НДС 20% | [7 empty] | 2782994.1621 | 2319161.8017
|  | в том числе НДС 20% | [7 empty] | 463832.3603
| Сдал: | Генеральный директор |  |  | ______________________ |  | С.А. Ажнов
|  | (должность) |  |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи)
| Принял: | Генеральный директор |  |  | ______________________ |  | Е.А. Бусел
|  | (должность) |  |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи)

## кс-6а на 17.10
Приложение № 1 к Дополнительному соглашению № 9 от 01 августа 2024г. к Договору строительного субподряда № МВМ/19-07-СП/2 от 29 сентября 2023 г.
Приложение № 1.1
к Договору строительного субподряда
№ МВМ/19-07-СП/2 от 29 сентября 2023 г.
Ведомость и стоимость Строительно-монтажных работ
№ | Наименовение | Обозначение | Ед.изм | Кол. | Стоимость работ, руб с НДС |  | Стоимость материалов, руб с НДС |  | Итого, руб с НДС | Примечание | кс3№1 | Стоимость работ, руб с НДС |  | Стоимость материалов, руб с НДС |  | Итого, руб с НДС | кс3№2 | Стоимость работ, руб с НДС |  | Стоимость материалов, руб с НДС |  | Итого, руб с НДС | кс3№3 | Стоимость работ, руб с НДС |  | Стоимость материалов, руб с НДС |  | Итого, руб с НДС | кс3№4 | Стоимость работ, руб с НДС |  | Стоимость материалов, руб с НДС |  | Итого, руб с НДС | кс3№5 | Стоимость работ, руб с НДС |  | Стоимость материалов, руб с НДС |  | Итого, руб с НДС | кс3№6 | Стоимость работ, руб с НДС |  | Стоимость материалов, руб с НДС |  | Итого, руб с НДС | кс3№7 | Стоимость работ, руб с НДС |  | Стоимость материалов, руб с НДС |  | кс3№8 | Стоимость работ, руб с НДС |  | Стоимость материалов, руб с НДС |  | Итого, руб с НДС | остаток
[5 empty] | за ед. | итого | за ед | итого |  |  |  | за ед. | итого | за ед | итого |  |  | за ед. | итого | за ед | итого |  |  | за ед. | итого | за ед | итого |  |  | за ед. | итого | за ед | итого |  |  | за ед. | итого | за ед | итого |  |  | за ед. | итого | за ед | итого |  |  | за ед. | итого | за ед | итого |  | за ед. | итого | за ед | итого
1 | 130-23-АС3 | [7 empty] | 35817760.325 | [6 empty] | 8310548.9476 | [5 empty] | 2671970.9304 | [5 empty] | 15136895.6518 | [5 empty] | 2678508.706 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2782994.1621 | [10 empty] | 0
1.1 | Демонтажные работы | [55 empty] | 0
1.1.1 | Частичный демонтаж крестовых связей |  | тн | 0.44 | 35355 | 15556.2 | 0 | 0 | 15556.2 |  | 0.44 | 35355 | 15556.2 | 0 | 0 | 15556.2 |  | 35355 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 35355 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 35355 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 35355 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 35355 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 35355 | 0 | 0 | 0 |  | 35355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0
1.1.2 | Демонтаж сэндвич панелей |  | м2 | 389.4 | 756 | 294386.4 | 0 | 0 | 294386.4 |  | 389.4 | 756 | 294386.4 | 0 | 0 | 294386.4 |  | 756 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 756 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 756 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 756 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 756 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 756 | 0 | 0 | 0 |  | 756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389.4 | 0
1.2 | Устройство фахверка, в том числе: |  | тн | 0.34 | 71610 | 24347.4 | 166521.8824 | 56617.44 | 80964.84 |  |  | 71610 | 0 | 166521.8824 | 0 | 0 |  | 71610 | 0 | 166521.8824 | 0 | 0 |  | 71610 | 0 | 166521.8824 | 0 | 0 |  | 71610 | 0 | 166521.8824 | 0 | 0 |  | 71610 | 0 | 166521.8824 | 0 | 0 |  | 71610 | 0 | 166521.8824 | 0 | 0 |  | 71610 | 0 | 166521.8824 | 0 |  | 71610 | 0 | 166521.8824 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0.34
1.2.1 | Швеллер гнутый 160х80х4 |  | п.м. | 30.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.2 | 0 | 30.2
1.2.2 | Уголок 75х5 |  | п.м. | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 3.6
1.2.3 | Листовая сталь t10 C245 |  | м2 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0.38
1.2.4 | Устройство сэндвич панелей |  | м2 | 389.4 | 1443.75 | 562196.25 | 4095.3 | 1594709.82 | 2156906.07 |  | 389.4 | 1443.75 | 562196.25 | 4095.3 | 1594709.82 | 2156906.07 |  | 1443.75 | 0 | 4095.3 | 0 | 0 |  | 1443.75 | 0 | 4095.3 | 0 | 0 |  | 1443.75 | 0 | 4095.3 | 0 | 0 |  | 1443.75 | 0 | 4095.3 | 0 | 0 |  | 1443.75 | 0 | 4095.3 | 0 | 0 |  | 1443.75 | 0 | 4095.3 | 0 |  | 1443.75 | 0 | 4095.3 | 0 | 0 | 0 | 389.4 | 0
1.3 | Устройство перегородок |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Перегородки гипсокартонные типа С112 комплексной системы КНАУФ толщиной 100 мм с облицовкой 2мя листами ГКЛ (толщиной 12,5мм) со звукоизолирующим слоем из минераловатных плит Лайт Баттс толщиной 50 мм |  | м2 | 536 | 1640.1 | 879093.6 | 4250.14 | 2278075.04 | 3157168.64 |  | 428.8 | 1640.1 | 703274.88 | 4250.14 | 1822460.032 | 2525734.912 | 96.96 | 1640.1 | 159024.096 | 4250.14 | 412093.5744 | 571117.6704 |  | 1640.1 | 0 | 4250.14 | 0 | 0 |  | 1640.1 | 0 | 4250.14 | 0 | 0 |  | 1640.1 | 0 | 4250.14 | 0 | 0 |  | 1640.1 | 0 | 4250.14 | 0 | 0 |  | 1640.1 | 0 | 4250.14 | 0 |  | 1640.1 | 0 | 4250.14 | 0 | 0 | 10.24 | 525.76 | 10.24
1.4 | Устройство отверстий под воздуховоды, в том числе |  | шт | 2 | 6548 | 13096 | 3582.52 | 7165.04 | 20261.04 |  |  | 6548 | 0 | 3582.52 | 0 | 0 |  | 6548 | 0 | 3582.52 | 0 | 0 |  | 6548 | 0 | 3582.52 | 0 | 0 |  | 6548 | 0 | 3582.52 | 0 | 0 |  | 6548 | 0 | 3582.52 | 0 | 0 |  | 6548 | 0 | 3582.52 | 0 | 0 |  | 6548 | 0 | 3582.52 | 0 |  | 6548 | 0 | 3582.52 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2
1.4.1 | Круглое d=500мм |  | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
1.4.2 | Квадратное 600х900 |  | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
1.4.3 | Обрамление отверстия уголком 75х5 |  | тн | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08
1.5 | Отделка потолков помещений |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.1 | Подвесной потолок системы "Армстронг" |  | м2 | 301.4 | 863.94 | 260391.516 | 2173.31 | 655035.634 | 915427.15 |  |  | 863.94 | 0 | 2173.31 | 0 | 0 |  | 863.94 | 0 | 2173.31 | 0 | 0 | 301.4 | 863.94 | 260391.516 | 2173.31 | 655035.634 | 915427.15 |  | 863.94 | 0 | 2173.31 | 0 | 0 |  | 863.94 | 0 | 2173.31 | 0 | 0 |  | 863.94 | 0 | 2173.31 | 0 | 0 |  | 863.94 | 0 | 2173.31 | 0 |  | 863.94 | 0 | 2173.31 | 0 | 0 | 0 | 301.4 | 0
1.5.2 | Подвесной потолок системы "Кнауф-акустика" |  | м2 | 168.8 | 863.94 | 145833.072 | 2347.22 | 396210.736 | 542043.808 |  |  | 863.94 | 0 | 2347.22 | 0 | 0 |  | 863.94 | 0 | 2347.22 | 0 | 0 | 168.8 | 863.94 | 145833.072 | 2347.22 | 396210.736 | 542043.808 |  | 863.94 | 0 | 2347.22 | 0 | 0 |  | 863.94 | 0 | 2347.22 | 0 | 0 |  | 863.94 | 0 | 2347.22 | 0 | 0 |  | 863.94 | 0 | 2347.22 | 0 |  | 863.94 | 0 | 2347.22 | 0 | 0 | 0 | 168.8 | 0
1.5.3 | Реечный алюминиевый потолок |  | м2 | 111.8 | 1039.5 | 116216.1 | 5020.95 | 561342.21 | 677558.31 |  |  | 1039.5 | 0 | 5020.95 | 0 | 0 |  | 1039.5 | 0 | 5020.95 | 0 | 0 | 111.8 | 1039.5 | 116216.1 | 5020.95 | 561342.21 | 677558.31 |  | 1039.5 | 0 | 5020.95 | 0 | 0 |  | 1039.5 | 0 | 5020.95 | 0 | 0 |  | 1039.5 | 0 | 5020.95 | 0 | 0 |  | 1039.5 | 0 | 5020.95 | 0 |  | 1039.5 | 0 | 5020.95 | 0 | 0 | 0 | 111.8 | 0
1.5.4 | Затирка бетонной поверхности перекрытия перед устройством потолка |  | м2 | 206.75 | 866.25 | 179097.1875 | 553.15 | 114363.7625 | 293460.95 |  |  | 866.25 | 0 | 553.15 | 0 | 0 |  | 866.25 | 0 | 553.15 | 0 | 0 |  | 866.25 | 0 | 553.15 | 0 | 0 |  | 866.25 | 0 | 553.15 | 0 | 0 |  | 866.25 | 0 | 553.15 | 0 | 0 |  | 866.25 | 0 | 553.15 | 0 | 0 |  | 866.25 | 0 | 553.15 | 0 |  | 866.25 | 0 | 553.15 | 0 | 0 | 206.75 | 0 | 206.75
1.5.5 | Устроиство базового слоя шпаклевки |  | м2 | 69.4 | 678 | 47053.2 | 356 | 24706.4 | 71759.6 |  |  | 678 | 0 | 356 | 0 | 0 |  | 678 | 0 | 356 | 0 | 0 |  | 678 | 0 | 356 | 0 | 0 |  | 678 | 0 | 356 | 0 | 0 |  | 678 | 0 | 356 | 0 | 0 |  | 678 | 0 | 356 | 0 | 0 |  | 678 | 0 | 356 | 0 |  | 678 | 0 | 356 | 0 | 0 | 69.4 | 0 | 69.4
1.5.6 | Устроиство финишного слоя шпаклевки |  | м2 | 69.4 | 975 | 67665 | 305.99 | 21235.706 | 88900.706 |  |  | 975 | 0 | 305.99 | 0 | 0 |  | 975 | 0 | 305.99 | 0 | 0 |  | 975 | 0 | 305.99 | 0 | 0 |  | 975 | 0 | 305.99 | 0 | 0 |  | 975 | 0 | 305.99 | 0 | 0 |  | 975 | 0 | 305.99 | 0 | 0 |  | 975 | 0 | 305.99 | 0 |  | 975 | 0 | 305.99 | 0 | 0 | 69.4 | 0 | 69.4
1.5.7 | Окраска потолка силикатной краской за 2 раза |  | м2 | 69.4 | 485.1 | 33665.94 | 569.98 | 39556.612 | 73222.552 |  |  | 485.1 | 0 | 569.98 | 0 | 0 |  | 485.1 | 0 | 569.98 | 0 | 0 |  | 485.1 | 0 | 569.98 | 0 | 0 |  | 485.1 | 0 | 569.98 | 0 | 0 |  | 485.1 | 0 | 569.98 | 0 | 0 |  | 485.1 | 0 | 569.98 | 0 | 0 |  | 485.1 | 0 | 569.98 | 0 |  | 485.1 | 0 | 569.98 | 0 | 0 | 69.4 | 0 | 69.4
1.5.8 | Грунтовка поверхностей перед окрашиванием |  | м2 | 69.4 | 57.75 | 4007.85 | 32.54 | 2258.276 | 6266.126 |  |  | 57.75 | 0 | 32.54 | 0 | 0 |  | 57.75 | 0 | 32.54 | 0 | 0 |  | 57.75 | 0 | 32.54 | 0 | 0 |  | 57.75 | 0 | 32.54 | 0 | 0 |  | 57.75 | 0 | 32.54 | 0 | 0 |  | 57.75 | 0 | 32.54 | 0 | 0 |  | 57.75 | 0 | 32.54 | 0 |  | 57.75 | 0 | 32.54 | 0 | 0 | 69.4 | 0 | 69.4
1.6 | Полы |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1 | Очистка поверхности от грязи и мусора |  | м2 | 352.5 | 288.75 | 101784.375 | 56.1 | 19775.25 | 121559.625 |  | 352.5 | 288.75 | 101784.375 | 56.1 | 19775.25 | 121559.625 |  | 288.75 | 0 | 56.1 | 0 | 0 |  | 288.75 | 0 | 56.1 | 0 | 0 |  | 288.75 | 0 | 56.1 | 0 | 0 |  | 288.75 | 0 | 56.1 | 0 | 0 |  | 288.75 | 0 | 56.1 | 0 | 0 |  | 288.75 | 0 | 56.1 | 0 |  | 288.75 | 0 | 56.1 | 0 | 0 | 0 | 352.5 | 0
1.6.2 | Устройство пола из бетона кл. В25 толщиной до 100 мм |  | м3 | 7.87 | 12127.5 | 95443.425 | 9537 | 75056.19 | 170499.615 |  | 7.87 | 12127.5 | 95443.425 | 9537 | 75056.19 | 170499.615 |  | 12127.5 | 0 | 9537 | 0 | 0 |  | 12127.5 | 0 | 9537 | 0 | 0 |  | 12127.5 | 0 | 9537 | 0 | 0 |  | 12127.5 | 0 | 9537 | 0 | 0 |  | 12127.5 | 0 | 9537 | 0 | 0 |  | 12127.5 | 0 | 9537 | 0 |  | 12127.5 | 0 | 9537 | 0 | 0 | 0 | 7.87 | 0
1.6.3 | Керамогранитная плитка |  | м2 | 524.67 | 1640.1 | 860511.267 | 3023.79 | 1586491.8993 | 2447003.1663 |  |  | 1640.1 | 0 | 3023.79 | 0 | 0 |  | 1640.1 | 0 | 3023.79 | 0 | 0 | 187.8 | 1640.1 | 308010.78 | 3023.79 | 567867.762 | 875878.542 |  | 1640.1 | 0 | 3023.79 | 0 | 0 |  | 1640.1 | 0 | 3023.79 | 0 | 0 | 336.87 | 1640.1 | 552500.487 | 3023.79 | 1018624.1373 | 1571124.6243 |  | 1640.1 | 0 | 3023.79 | 0 |  | 1640.1 | 0 | 3023.79 | 0 | 0 | -5.6843e-14 | 524.67 | 0
1.6.4 | Напольная керамическая плитка |  | м2 | 332.1 | 1640.1 | 544677.21 | 3023.79 | 1004200.659 | 1548877.869 |  |  | 1640.1 | 0 | 3023.79 | 0 | 0 |  | 1640.1 | 0 | 3023.79 | 0 | 0 |  | 1640.1 | 0 | 3023.79 | 0 | 0 |  | 1640.1 | 0 | 3023.79 | 0 | 0 |  | 1640.1 | 0 | 3023.79 | 0 | 0 |  | 1640.1 | 0 | 3023.79 | 0 | 0 |  | 1640.1 | 0 | 3023.79 | 0 |  | 1640.1 | 0 | 3023.79 | 0 | 0 | 332.1 | 0 | 332.1
1.6.5 | Коммерческий линолеум (33-34 кл.) |  | м2 | 121.8 | 540.54 | 65837.772 | 2031.94 | 247490.292 | 313328.064 |  |  | 540.54 | 0 | 2031.94 | 0 | 0 |  | 540.54 | 0 | 2031.94 | 0 | 0 | 121.8 | 540.54 | 65837.772 | 2031.94 | 247490.292 | 313328.064 |  | 540.54 | 0 | 2031.94 | 0 | 0 |  | 540.54 | 0 | 2031.94 | 0 | 0 |  | 540.54 | 0 | 2031.94 | 0 | 0 |  | 540.54 | 0 | 2031.94 | 0 |  | 540.54 | 0 | 2031.94 | 0 | 0 | 0 | 121.8 | 0
1.6.6 | Гидроизоляция Гидроизол |  | м2 | 141.3 | 519.75 | 73440.675 | 833.65 | 117794.745 | 191235.42 |  |  | 519.75 | 0 | 833.65 | 0 | 0 |  | 519.75 | 0 | 833.65 | 0 | 0 | 141.3 | 519.75 | 73440.675 | 833.65 | 117794.745 | 191235.42 |  | 519.75 | 0 | 833.65 | 0 | 0 |  | 519.75 | 0 | 833.65 | 0 | 0 |  | 519.75 | 0 | 833.65 | 0 | 0 |  | 519.75 | 0 | 833.65 | 0 |  | 519.75 | 0 | 833.65 | 0 | 0 | 0 | 141.3 | 0
1.6.7 | Наливной пол толщиной до 50мм |  | м2 | 356.24 | 981.75 | 349738.62 | 1869.25 | 665901.62 | 1015640.24 |  |  | 981.75 | 0 | 1869.25 | 0 | 0 |  | 981.75 | 0 | 1869.25 | 0 | 0 | 355.6 | 981.75 | 349110.3 | 1869.25 | 664705.3 | 1013815.6 |  | 981.75 | 0 | 1869.25 | 0 | 0 |  | 981.75 | 0 | 1869.25 | 0 | 0 | 0.64 | 981.75 | 628.32 | 1869.25 | 1196.32 | 1824.64 |  | 981.75 | 0 | 1869.25 | 0 |  | 981.75 | 0 | 1869.25 | 0 | 0 | -1.3656e-14 | 356.24 | 0
1.6.8 | Керамогранитная плитка с шероховатой поверхностью |  | м2 | 2 | 1640.1 | 3280.2 | 3023.79 | 6047.58 | 9327.78 |  |  | 1640.1 | 0 | 3023.79 | 0 | 0 |  | 1640.1 | 0 | 3023.79 | 0 | 0 |  | 1640.1 | 0 | 3023.79 | 0 | 0 |  | 1640.1 | 0 | 3023.79 | 0 | 0 |  | 1640.1 | 0 | 3023.79 | 0 | 0 |  | 1640.1 | 0 | 3023.79 | 0 | 0 |  | 1640.1 | 0 | 3023.79 | 0 |  | 1640.1 | 0 | 3023.79 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2
1.6.9 | Наливной пол толщиной до 45мм армированный сеткой d4 В500 100х100 |  | м2 | 141.61 | 1328.25 | 188093.4825 | 3714.94 | 526072.6534 | 714166.1359 |  |  | 1328.25 | 0 | 3714.94 | 0 | 0 |  | 1328.25 | 0 | 3714.94 | 0 | 0 |  | 1328.25 | 0 | 3714.94 | 0 | 0 | 141.3 | 1328.25 | 187681.725 | 3714.94 | 524921.022 | 712602.747 |  | 1328.25 | 0 | 3714.94 | 0 | 0 | 0.31 | 1328.25 | 411.7575 | 3714.94 | 1151.6314 | 1563.3889 |  | 1328.25 | 0 | 3714.94 | 0 |  | 1328.25 | 0 | 3714.94 | 0 | 0 | 2.276e-15 | 141.61 | 0
1.6.10 | Грунтовка поверхностей перед финишным покрытием |  | м2 | 1140.6 | 57.75 | 65869.65 | 32.54 | 37115.124 | 102984.774 |  |  | 57.75 | 0 | 32.54 | 0 | 0 |  | 57.75 | 0 | 32.54 | 0 | 0 |  | 57.75 | 0 | 32.54 | 0 | 0 | 500 | 57.75 | 28875 | 32.54 | 16270 | 45145 |  | 57.75 | 0 | 32.54 | 0 | 0 |  | 57.75 | 0 | 32.54 | 0 | 0 |  | 57.75 | 0 | 32.54 | 0 |  | 57.75 | 0 | 32.54 | 0 | 0 | 640.6 | 500 | 640.6
1.7 | Отделка стен помещений, в том числе: |  | м2 | 1225.4 | [6 empty] | 98.58 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 1095.94 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 30.88 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 1.1013e-13 | 1225.4 | 0
1.7.1 | Штукатурка поверхностей (улучшенная) |  | м2 | 154.97 | 866.25 | 134242.7625 | 829.16 | 128494.9252 | 262737.6877 |  |  | 866.25 | 0 | 829.16 | 0 | 0 |  | 866.25 | 0 | 829.16 | 0 | 0 | 154.97 | 866.25 | 134242.7625 | 829.16 | 128494.9252 | 262737.6877 |  | 866.25 | 0 | 829.16 | 0 | 0 |  | 866.25 | 0 | 829.16 | 0 | 0 |  | 866.25 | 0 | 829.16 | 0 | 0 |  | 866.25 | 0 | 829.16 | 0 |  | 866.25 | 0 | 829.16 | 0 | 0 | 0 | 154.97 | 0
1.7.2 | Обшивка колонн Гипсокартон ГКЛ толщиной 12,5 мм в 2 слоя |  | м2 | 115.3 | 2252.25 | 259684.425 | 2125.07 | 245020.571 | 504704.996 |  | 98.58 | 2252.25 | 222026.805 | 2125.07 | 209489.4006 | 431516.2056 |  | 2252.25 | 0 | 2125.07 | 0 | 0 | 16.72 | 2252.25 | 37657.62 | 2125.07 | 35531.1704 | 73188.7904 |  | 2252.25 | 0 | 2125.07 | 0 | 0 |  | 2252.25 | 0 | 2125.07 | 0 | 0 |  | 2252.25 | 0 | 2125.07 | 0 | 0 |  | 2252.25 | 0 | 2125.07 | 0 |  | 2252.25 | 0 | 2125.07 | 0 | 0 | 0 | 115.3 | 0
1.7.3 | Обшивка колонн Гипсокартон ГКЛВ толщиной 12,5 мм в 2 слоя |  | м2 | 84.16 | 2252.25 | 189549.36 | 2470.64 | 207929.0624 | 397478.4224 |  |  | 2252.25 | 0 | 2470.64 | 0 | 0 |  | 2252.25 | 0 | 2470.64 | 0 | 0 | 84.16 | 2252.25 | 189549.36 | 2470.64 | 207929.0624 | 397478.4224 |  | 2252.25 | 0 | 2470.64 | 0 | 0 |  | 2252.25 | 0 | 2470.64 | 0 | 0 |  | 2252.25 | 0 | 2470.64 | 0 | 0 |  | 2252.25 | 0 | 2470.64 | 0 |  | 2252.25 | 0 | 2470.64 | 0 | 0 | 0 | 84.16 | 0
1.7.4 | Грунтовка в 2 слоя |  | м2 | 1194.52 | 156.66 | 187133.5 | 85.74 | 102418.1448 | 289551.6448 |  |  | 156.66 | 0 | 85.74 | 0 | 0 |  | 156.66 | 0 | 85.74 | 0 | 0 | 1194.52 | 156.66 | 187133.5 | 85.74 | 102418.1448 | 289551.6448 |  | 156.66 | 0 | 85.74 | 0 | 0 |  | 156.66 | 0 | 85.74 | 0 | 0 |  | 156.66 | 0 | 85.74 | 0 | 0 |  | 156.66 | 0 | 85.74 | 0 |  | 156.66 | 0 | 85.74 | 0 | 0 | 0 | 1194.52 | 0
1.7.5 | Устроиство шпаклевки в 2 слоя |  | м2 | 1194.52 | 1653 | 1974541.56 | 661.99 | 790760.29 | 2765301.85 |  |  | 1653 | 0 | 661.99 | 0 | 0 |  | 1653 | 0 | 661.99 | 0 | 0 | 1194.52 | 1653 | 1974541.56 | 661.99 | 790760.29 | 2765301.85 |  | 1653 | 0 | 661.99 | 0 | 0 |  | 1653 | 0 | 661.99 | 0 | 0 |  | 1653 | 0 | 661.99 | 0 | 0 |  | 1653 | 0 | 661.99 | 0 |  | 1653 | 0 | 661.99 | 0 | 0 | 0 | 1194.52 | 0
1.7.8 | Окраска стен водоэмульсионной краской(улучшенная) за 2 раза |  | м2 | 717.03 | 323.4 | 231887.502 | 342.21 | 245374.8363 | 477262.3383 |  |  | 323.4 | 0 | 342.21 | 0 | 0 |  | 323.4 | 0 | 342.21 | 0 | 0 | 716.94 | 323.4 | 231858.396 | 342.21 | 245344.0374 | 477202.4334 |  | 323.4 | 0 | 342.21 | 0 | 0 |  | 323.4 | 0 | 342.21 | 0 | 0 | 0.09 | 323.4 | 29.106 | 342.21 | 30.7989 | 59.9049 |  | 323.4 | 0 | 342.21 | 0 |  | 323.4 | 0 | 342.21 | 0 | 0 | -8.1851e-14 | 717.03 | 0
1.7.9 | Керамическая глазированная плитка |  | м2 | 420.6 | 1848 | 777268.8 | 3023.79 | 1271806.074 | 2049074.874 |  |  | 1848 | 0 | 3023.79 | 0 | 0 |  | 1848 | 0 | 3023.79 | 0 | 0 | 420.6 | 1848 | 777268.8 | 3023.79 | 1271806.074 | 2049074.874 |  | 1848 | 0 | 3023.79 | 0 | 0 |  | 1848 | 0 | 3023.79 | 0 | 0 |  | 1848 | 0 | 3023.79 | 0 | 0 |  | 1848 | 0 | 3023.79 | 0 |  | 1848 | 0 | 3023.79 | 0 | 0 | 0 | 420.6 | 0
1.7.10 | Обои под покраску с окраской в 2 раза |  | м2 | 297.2 | 785.4 | 233420.88 | 975.02 | 289775.94 | 523196.82 |  |  | 785.4 | 0 | 975.02 | 0 | 0 |  | 785.4 | 0 | 975.02 | 0 | 0 | 297.2 | 785.4 | 233420.88 | 975.02 | 289775.94 | 523196.82 |  | 785.4 | 0 | 975.02 | 0 | 0 |  | 785.4 | 0 | 975.02 | 0 | 0 |  | 785.4 | 0 | 975.02 | 0 | 0 |  | 785.4 | 0 | 975.02 | 0 |  | 785.4 | 0 | 975.02 | 0 | 0 | 0 | 297.2 | 0
1.7.12 | Окраска стен силикатной краской за 2 раза |  | м2 | 211.32 | 323.4 | 68340.888 | 569.98 | 120448.1736 | 188789.0616 |  |  | 323.4 | 0 | 569.98 | 0 | 0 |  | 323.4 | 0 | 569.98 | 0 | 0 | 211.32 | 323.4 | 68340.888 | 569.98 | 120448.1736 | 188789.0616 |  | 323.4 | 0 | 569.98 | 0 | 0 |  | 323.4 | 0 | 569.98 | 0 | 0 |  | 323.4 | 0 | 569.98 | 0 | 0 |  | 323.4 | 0 | 569.98 | 0 |  | 323.4 | 0 | 569.98 | 0 | 0 | 0 | 211.32 | 0
1.7.13 | Установка потивопожарных окон |  | шт | 11 | 18480 | 203280 | 69564 | 765204 | 968484 |  |  | 18480 | 0 | 69564 | 0 | 0 |  | 18480 | 0 | 69564 | 0 | 0 | 11 | 18480 | 203280 | 69564 | 765204 | 968484 |  | 18480 | 0 | 69564 | 0 | 0 |  | 18480 | 0 | 69564 | 0 | 0 |  | 18480 | 0 | 69564 | 0 | 0 |  | 18480 | 0 | 69564 | 0 |  | 18480 | 0 | 69564 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0
1.7.14 | Установка внутренних окон |  | шт | 6 | 18480 | 110880 | 69564 | 417384 | 528264 |  |  | 18480 | 0 | 69564 | 0 | 0 |  | 18480 | 0 | 69564 | 0 | 0 | 6 | 18480 | 110880 | 69564 | 417384 | 528264 |  | 18480 | 0 | 69564 | 0 | 0 |  | 18480 | 0 | 69564 | 0 | 0 |  | 18480 | 0 | 69564 | 0 | 0 |  | 18480 | 0 | 69564 | 0 |  | 18480 | 0 | 69564 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0
1.7.15 | Установка потивопожарных дверей, в том числе: |  | шт | 42 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 37 | 5 | 37
1.7.16 | Дверь противопожарная EI 30,правая внутренняя, однопольная,распашная, металлическая, с остеклением 400х800 (h), низ остекления на высоте 1000 мм от уровня пола 900х2100(h) |  | шт | 4 | 5358.6225 | 21434.49 | 44160.75 | 176643 | 198077.49 |  |  | 5358.6225 | 0 | 44160.75 | 0 | 0 |  | 5358.6225 | 0 | 44160.75 | 0 | 0 | 4 | 5358.6225 | 21434.49 | 44160.75 | 176643 | 198077.49 |  | 5358.6225 | 0 | 44160.75 | 0 | 0 |  | 5358.6225 | 0 | 44160.75 | 0 | 0 |  | 5358.6225 | 0 | 44160.75 | 0 | 0 |  | 5358.6225 | 0 | 44160.75 | 0 |  | 5358.6225 | 0 | 44160.75 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
1.7.17 | Дверь противопожарная EI 30,внутренняя, двупольная, с доводчиком металлическая, с остеклением 400х800 (h), низ остекления на высоте 1000 мм от уровня пола 1200х2100(h) |  | шт | 1 | 5358.6225 | 5358.6225 | 49325.75 | 49325.75 | 54684.3725 |  |  | 5358.6225 | 0 | 49325.75 | 0 | 0 |  | 5358.6225 | 0 | 49325.75 | 0 | 0 | 1 | 5358.6225 | 5358.6225 | 49325.75 | 49325.75 | 54684.3725 |  | 5358.6225 | 0 | 49325.75 | 0 | 0 |  | 5358.6225 | 0 | 49325.75 | 0 | 0 |  | 5358.6225 | 0 | 49325.75 | 0 | 0 |  | 5358.6225 | 0 | 49325.75 | 0 |  | 5358.6225 | 0 | 49325.75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
1.7.18 | ДПВ Г Бпр Оп Пр 2100х900 |  | шт | 7 | 5358.6225 | 37510.3575 | 26496.45 | 185475.15 | 222985.5075 |  |  | 5358.6225 | 0 | 26496.45 | 0 | 0 |  | 5358.6225 | 0 | 26496.45 | 0 | 0 |  | 5358.6225 | 0 | 26496.45 | 0 | 0 |  | 5358.6225 | 0 | 26496.45 | 0 | 0 |  | 5358.6225 | 0 | 26496.45 | 0 | 0 |  | 5358.6225 | 0 | 26496.45 | 0 | 0 |  | 5358.6225 | 0 | 26496.45 | 0 |  | 5358.6225 | 0 | 26496.45 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7
1.7.19 | ДПВ Г Бпр Оп Л 2100х900 |  | шт | 9 | 5358.6225 | 48227.6025 | 26496.45 | 238468.05 | 286695.6525 |  |  | 5358.6225 | 0 | 26496.45 | 0 | 0 |  | 5358.6225 | 0 | 26496.45 | 0 | 0 |  | 5358.6225 | 0 | 26496.45 | 0 | 0 |  | 5358.6225 | 0 | 26496.45 | 0 | 0 |  | 5358.6225 | 0 | 26496.45 | 0 | 0 |  | 5358.6225 | 0 | 26496.45 | 0 | 0 |  | 5358.6225 | 0 | 26496.45 | 0 |  | 5358.6225 | 0 | 26496.45 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9
1.7.20 | ДПВ О Бпр Дп 2100х1200 с доводчиком |  | шт | 2 | 5358.6225 | 10717.245 | 28562.45 | 57124.9 | 67842.145 |  |  | 5358.6225 | 0 | 28562.45 | 0 | 0 |  | 5358.6225 | 0 | 28562.45 | 0 | 0 |  | 5358.6225 | 0 | 28562.45 | 0 | 0 |  | 5358.6225 | 0 | 28562.45 | 0 | 0 |  | 5358.6225 | 0 | 28562.45 | 0 | 0 |  | 5358.6225 | 0 | 28562.45 | 0 | 0 |  | 5358.6225 | 0 | 28562.45 | 0 |  | 5358.6225 | 0 | 28562.45 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2
1.7.21 | ДПВ Г Бпр Оп Пр 2100х700 |  | шт | 1 | 5358.6225 | 5358.6225 | 24430.45 | 24430.45 | 29789.0725 |  |  | 5358.6225 | 0 | 24430.45 | 0 | 0 |  | 5358.6225 | 0 | 24430.45 | 0 | 0 |  | 5358.6225 | 0 | 24430.45 | 0 | 0 |  | 5358.6225 | 0 | 24430.45 | 0 | 0 |  | 5358.6225 | 0 | 24430.45 | 0 | 0 |  | 5358.6225 | 0 | 24430.45 | 0 | 0 |  | 5358.6225 | 0 | 24430.45 | 0 |  | 5358.6225 | 0 | 24430.45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
1.7.22 | ДПВ Г Бпр Оп Пр 2100х700 |  | шт | 4 | 5358.6225 | 21434.49 | 24430.45 | 97721.8 | 119156.29 |  |  | 5358.6225 | 0 | 24430.45 | 0 | 0 |  | 5358.6225 | 0 | 24430.45 | 0 | 0 |  | 5358.6225 | 0 | 24430.45 | 0 | 0 |  | 5358.6225 | 0 | 24430.45 | 0 | 0 |  | 5358.6225 | 0 | 24430.45 | 0 | 0 |  | 5358.6225 | 0 | 24430.45 | 0 | 0 |  | 5358.6225 | 0 | 24430.45 | 0 |  | 5358.6225 | 0 | 24430.45 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4
1.7.23 | ДПВ Г Бпр Оп Л 2100х800 |  | шт | 9 | 5358.6225 | 48227.6025 | 25463.45 | 229171.05 | 277398.6525 |  |  | 5358.6225 | 0 | 25463.45 | 0 | 0 |  | 5358.6225 | 0 | 25463.45 | 0 | 0 |  | 5358.6225 | 0 | 25463.45 | 0 | 0 |  | 5358.6225 | 0 | 25463.45 | 0 | 0 |  | 5358.6225 | 0 | 25463.45 | 0 | 0 |  | 5358.6225 | 0 | 25463.45 | 0 | 0 |  | 5358.6225 | 0 | 25463.45 | 0 |  | 5358.6225 | 0 | 25463.45 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9
1.7.24 | ДПВ Г Бпр Оп Л 2100х800 |  | шт | 5 | 5358.6225 | 26793.1125 | 25405 | 127025 | 153818.1125 |  |  | 5358.6225 | 0 | 25405 | 0 | 0 |  | 5358.6225 | 0 | 25405 | 0 | 0 |  | 5358.6225 | 0 | 25405 | 0 | 0 |  | 5358.6225 | 0 | 25405 | 0 | 0 |  | 5358.6225 | 0 | 25405 | 0 | 0 |  | 5358.6225 | 0 | 25405 | 0 | 0 |  | 5358.6225 | 0 | 25405 | 0 |  | 5358.6225 | 0 | 25405 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5
1.8 | Лестничная клетка, в том числе |  | шт | 1 | 384952.9 | 384952.9 | 657923.86 | 657923.86 | 1042876.76 |  |  | 384952.9 | 0 | 657923.86 | 0 | 0 |  | 384952.9 | 0 | 657923.86 | 0 | 0 | 0.9 | 384952.9 | 346457.61 | 657923.86 | 592131.474 | 938589.084 | 0.1 | 384952.9 | 38495.29 | 657923.86 | 65792.386 | 104287.676 |  | 384952.9 | 0 | 657923.86 | 0 | 0 |  | 384952.9 | 0 | 657923.86 | 0 | 0 |  | 384952.9 | 0 | 657923.86 | 0 |  | 384952.9 | 0 | 657923.86 | 0 | 0 | -2.7756e-17 | 1 | 0
1.8.1 | Устройство стен из газобетонных |  | м3 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 0
1.8.2 | Клей для газоблоков |  | тн | 0.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.495 | 0
1.8.3 | Устройство опорных подушек ОП-1 |  | шт | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 7
1.8.4 | Устройство перемычек 3ПБ 16-37 П |  | шт | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3
1.8.5 | Устройство пояса из бетона |  | м3 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 0
1.8.6 | Арматура Ш10А500С |  | тн | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028 | 0
1.8.7 | Арматура Ш10А240 |  | тн | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0
1.8.8 | Перфорированная монтажная лента 60х2,0 |  | м.п. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0
1.8.9 | Сетка кладочная 50х50х3 Вр1 |  | т.н. | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.003 | 0.03 | -0.003
1.8.10 | Дюбель 6х60 |  | шт | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0
1.8.11 | Дюбель по газобетону 6х60 |  | шт | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0
1.8.12 | Перекрытие лестничной клетки |  | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
1.8.13 | Швеллер стальной горячекатаный 22П |  | тн | 0.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.105 | 0
1.8.14 | Швеллер стальной гнутый равнополочный 160х80х4 |  | тн | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0
1.8.15 | Листовая сталь марки С245 |  | тн | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0
1.8.16 | Химический анкер, шпилька М16х165 |  | шт | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
1.8.17 | Химический анкер, шпилька М12х120 |  | шт | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
1.8.18 | Распорный анкер типа Hilti HSA M10х83 |  | шт | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
1.8.19 | Монтаж кровельных сэндвич-панелей «Металл Профиль» МП ТСП-К-100-1000-К-Г-МВ |  | м2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
1.8.20 | Устройство фасонных элементов из оцинкованной стали с полимерным покрытием t=0,5 мм |  | м2 | 21.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7 | 0
1.8.21 | Устройство мин. ваты |  | м3 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0
1.8.22 | Устройство огнестойкого герметика |  | м.п. | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0
1.8.23 | Устройство уплотнительной терморазделяющей полосы |  | м.п. | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0
1.8.24 | Саморез 5.5х135мм с EPDM- |  | шт | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0
1.8.25 | Заклепка 3.2х8 |  | шт | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 | 0
1.8.26 | Дюбель 6х60 |  | шт | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0
1.8.27 | Дюбель по газобетону 6х60 |  | шт | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0
1.8.28 | Устройство лестничных маршей |  | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
1.8.29 | Швеллер стальной горячекатаный 22П |  | тн | 0.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.632 | 0
1.8.30 | Труба стальная электросварная прямошовная Ш45х3 |  | тн | 0.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.129 | 0
1.8.31 | Труба стальная электросварная прямошовная Ш25х2.5 |  | тн | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0
1.8.32 | Листовая сталь марки С245 |  | тн | 0.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052 | 0
1.8.33 | Распорный анкер типа Hilti HSA M10х83 |  | шт | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
1.8.34 | Химический анкер, шпилька М16х165 |  | шт | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0
1.8.35 | Ступень ЛС12 |  | шт | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
1.8.36 | Устройство монолитных плит из бетона кл. В20 F100 W4 |  | м3 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0
1.8.37 | Арматура Ш10А500С |  | тн | 0.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 0
1.8.38 | Устройство перекрытия, в том числе: |  | м3 | 41.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 41.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.2 | 0
1.8.39 | Устройство плиты из бетона кл. В20 F50 W4 |  | м3 | 41.2 | 14438.5 | 594866.2 | 10660 | 439192 | 1034058.2 |  | 41.2 | 14438.5 | 594866.2 | 10660 | 439192 | 1034058.2 |  | 14438.5 | 0 | 10660 | 0 | 0 |  | 14438.5 | 0 | 10660 | 0 | 0 |  | 14438.5 | 0 | 10660 | 0 | 0 |  | 14438.5 | 0 | 10660 | 0 | 0 |  | 14438.5 | 0 | 10660 | 0 | 0 |  | 14438.5 | 0 | 10660 | 0 |  | 14438.5 | 0 | 10660 | 0 | 0 | 0 | 41.2 | 0
1.8.40 | Арматура Ш10А500С |  | тн | 2.796 | 0 | 0 | 89456 | 250118.976 | 250118.976 |  | 2.796 | 0 | 0 | 89456 | 250118.976 | 250118.976 |  | 0 | 0 | 89456 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 89456 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 89456 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 89456 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 89456 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 89456 | 0 |  | 0 | 0 | 89456 | 0 | 0 | 0 | 2.796 | 0
1.8.41 | Арматурная сетка 5В500С 100х100 |  | м2 | 370 | 0 | 0 | 253 | 93610 | 93610 |  | 370 | 0 | 0 | 253 | 93610 | 93610 |  | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 253 | 0 |  | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 370 | 0
1.8.42 | Профнастил Н75-750-0,8 |  | м.п. | 510 | 785 | 400350 | 967 | 493170 | 893520 |  | 510 | 785 | 400350 | 967 | 493170 | 893520 |  | 785 | 0 | 967 | 0 | 0 |  | 785 | 0 | 967 | 0 | 0 |  | 785 | 0 | 967 | 0 | 0 |  | 785 | 0 | 967 | 0 | 0 |  | 785 | 0 | 967 | 0 | 0 |  | 785 | 0 | 967 | 0 |  | 785 | 0 | 967 | 0 | 0 | 0 | 510 | 0
1.8.43 | Уголок 75х6 |  | тн | 0.088 | 0 | 0 | 89463 | 7872.744 | 7872.744 |  | 0.088 | 0 | 0 | 89463 | 7872.744 | 7872.744 |  | 0 | 0 | 89463 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 89463 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 89463 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 89463 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 89463 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 89463 | 0 |  | 0 | 0 | 89463 | 0 | 0 | 0 | 0.088 | 0
1.8.44 | Распорный анкер типа Hilti HSA M10х83 |  | шт | 48 | 0 | 0 | 225 | 10800 | 10800 |  | 48 | 0 | 0 | 225 | 10800 | 10800 |  | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 225 | 0 |  | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0
1.8.45 | Усиление металлических колонн |  | шт | 18 | 13525 | 243450 | 1325 | 23850 | 267300 |  |  | 13525 | 0 | 1325 | 0 | 0 |  | 13525 | 0 | 1325 | 0 | 0 | 18 | 13525 | 243450 | 1325 | 23850 | 267300 |  | 13525 | 0 | 1325 | 0 | 0 |  | 13525 | 0 | 1325 | 0 | 0 |  | 13525 | 0 | 1325 | 0 | 0 |  | 13525 | 0 | 1325 | 0 |  | 13525 | 0 | 1325 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0
1.8.46 | Листовая сталь марки С245 |  | тн | 0.954 | 0 | 0 | 133527 | 127384.758 | 127384.758 |  |  | 0 | 0 | 133527 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 133527 | 0 | 0 | 0.954 | 0 | 0 | 133527 | 127384.758 | 127384.758 |  | 0 | 0 | 133527 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 133527 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 133527 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 133527 | 0 |  | 0 | 0 | 133527 | 0 | 0 | 0 | 0.954 | 0
1.8.47 | Распорный анкер типа Hilti HSA M10х83 |  | шт | 36 | 0 | 0 | 225 | 8100 | 8100 |  |  | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 225 | 8100 | 8100 |  | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 225 | 0 |  | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0
1.8.48 | Устройство металлической лестницы |  | шт | 1 | 155925 | 155925 | 0 | 0 | 155925 |  |  | 155925 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 155925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 155925 | 155925 | 0 | 0 | 155925 |  | 155925 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 155925 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 155925 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 155925 | 0 | 0 | 0 |  | 155925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
1.8.49 | Швеллер стальной гнутый равнополочный 160х80х4 |  | тн | 0.078 | 0 | 0 | 133527 | 10415.106 | 10415.106 |  |  | 0 | 0 | 133527 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 133527 | 0 | 0 | 0.078 | 0 | 0 | 133527 | 10415.106 | 10415.106 |  | 0 | 0 | 133527 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 133527 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 133527 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 133527 | 0 |  | 0 | 0 | 133527 | 0 | 0 | 0 | 0.078 | 0
1.8.50 | Листовая сталь марки С245 |  | тн | 0.04 | 0 | 0 | 133527 | 5341.08 | 5341.08 |  |  | 0 | 0 | 133527 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 133527 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 133527 | 5341.08 | 5341.08 |  | 0 | 0 | 133527 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 133527 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 133527 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 133527 | 0 |  | 0 | 0 | 133527 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0
1.8.51 | Распорный анкер типа Hilti HSA M10х83 |  | шт | 4 | 0 | 0 | 225 | 900 | 900 |  |  | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 225 | 900 | 900 |  | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 225 | 0 |  | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
1.8.52 | Труба стальная электросварная прямошовная Ш45х3 |  | тн | 0.056 | 0 | 0 | 133527 | 7477.512 | 7477.512 |  |  | 0 | 0 | 133527 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 133527 | 0 | 0 | 0.056 | 0 | 0 | 133527 | 7477.512 | 7477.512 |  | 0 | 0 | 133527 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 133527 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 133527 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 133527 | 0 |  | 0 | 0 | 133527 | 0 | 0 | 0 | 0.056 | 0
1.8.53 | Труба стальная электросварная прямошовная Ш25х2.5 |  | тн | 0.008 | 0 | 0 | 133527 | 1068.216 | 1068.216 |  |  | 0 | 0 | 133527 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 133527 | 0 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 133527 | 1068.216 | 1068.216 |  | 0 | 0 | 133527 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 133527 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 133527 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 133527 | 0 |  | 0 | 0 | 133527 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0
1.8.54 | Лист стальной с чечевичным рифлением 4мм |  | тн | 0.165 | 0 | 0 | 133527 | 22031.955 | 22031.955 |  |  | 0 | 0 | 133527 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 133527 | 0 | 0 | 0.165 | 0 | 0 | 133527 | 22031.955 | 22031.955 |  | 0 | 0 | 133527 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 133527 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 133527 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 133527 | 0 |  | 0 | 0 | 133527 | 0 | 0 | 0 | 0.165 | 0
1.9 | Пол АБК |  | м2 | 387 | 2064.2267 | 798855.75 | 3364.3347 | 1301997.51 | 2100853.26 |  |  | 2064.2267 | 0 | 3364.3347 | 0 | 0 | 387 | 2064.2267 | 798855.75 | 3364.3347 | 1301997.51 | 2100853.26 |  | 2064.2267 | 0 | 3364.3347 | 0 | 0 |  | 2064.2267 | 0 | 3364.3347 | 0 | 0 |  | 2064.2267 | 0 | 3364.3347 | 0 | 0 |  | 2064.2267 | 0 | 3364.3347 | 0 | 0 |  | 2064.2267 | 0 | 3364.3347 | 0 |  | 2064.2267 | 0 | 3364.3347 | 0 | 0 | 0 | 387 | 0
1.9.1 | Очищение поверхности пола,выполнение насечки |  | м2 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387 | 0
1.9.2 | Грунтовка поверхности |  | м2 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387 | 0
1.9.3 | Устройство монолитного железобетонного пола из бетона кл. В25 толщиной 80 мм |  | м3 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0
1.9.4 | Арматура 12 А500 |  | тн | 3.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.64 | 0
1.9.5 | Арматура 8 А500 |  | тн | 0.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047 | 0
1.9.6 | Бурение скважин ⌀12х90 |  | шт | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590 | 0
1.9.7 | Затирка поверхности с использованием порошкового упрочнителя по типу Duracor в пом.101 и вдоль оси 24 |  | м2 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0
1.9.8 | Устройство швов |  | м.п. | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0
1.9.9 | Устройство шва с полом сборочного цеха |  | м.п. | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0
1.9.10 | Срезка опорной части колонн до отметки +0,200 |  | шт | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
1.9.11 | Бурение скважин ⌀18х155 |  | шт | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0
1.9.12 | Монтаж новой опорной части колонн |  | шт | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
1.9.13 | Временное закрепление перекрытия вокруг колонн для замены опорных частей |  | шт | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
1.9.14 | Прорезка проёмов дверных и оконных |  | шт | 16 | 19640 | 314240 | 654 | 10464 | 324704 |  | 15 | 19640 | 294600 | 654 | 9810 | 304410 |  | 19640 | 0 | 654 | 0 | 0 |  | 19640 | 0 | 654 | 0 | 0 |  | 19640 | 0 | 654 | 0 | 0 |  | 19640 | 0 | 654 | 0 | 0 | 1 | 19640 | 19640 | 654 | 654 | 20294 |  | 19640 | 0 | 654 | 0 |  | 19640 | 0 | 654 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0
1.10 | Устройство отверстия на кровле в осях В/32-34, в том числе |  | шт | 1 | 68327.24 | 68327.24 | 56296.55 | 56296.55 | 124623.79 |  |  | 68327.24 | 0 | 56296.55 | 0 | 0 |  | 68327.24 | 0 | 56296.55 | 0 | 0 |  | 68327.24 | 0 | 56296.55 | 0 | 0 |  | 68327.24 | 0 | 56296.55 | 0 | 0 |  | 68327.24 | 0 | 56296.55 | 0 | 0 |  | 68327.24 | 0 | 56296.55 | 0 | 0 |  | 68327.24 | 0 | 56296.55 | 0 |  | 68327.24 | 0 | 56296.55 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
1.10.1 | Демонтаж рулонной кровли из 2-х слоев рубероида |  | м2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15
1.10.2 | Устройство отверстия в ж/б плите толщиной 50 мм размером 900 х600 мм |  | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
1.10.3 | Очистка поверхности плиты от пыли и грязи |  | м2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6
1.10.4 | Устройство насечек на плите |  | м2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6
1.10.5 | Устройство дополнительного армирования на плите из арматуры Ш10 А400 |  | тн | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0.012
1.10.6 | Устройство бетона В25 F150 |  | м3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1
1.10.7 | Монтаж оцинкованного перфорированного уголка .80х4 |  | тн | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0.015
1.10.8 | Монтаж винтов М8 с гайками и шайбами |  | шт | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32
1.10.9 | Устройство фартуков из оцинкованной кровельной стали толщ. 0,5 мм |  | м2 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 1.3
1.10.10 | Устройство бортика из цементно-песчаного раствора М100 F150 |  | м3 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0.15
1.10.11 | Монтаж уплотнительного жгута ПРП 30х40 мм |  | п.м. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3
1.10.12 | Восстановление кровли из 2-х слоев рубероида |  | м2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18
1.10.13 | Устройство дополнительных слоев из рубероида |  | м2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11
1.10.14 | Заделка стыков толщ. 100х50 мм монтажной огнестойкой пеной (240 PROFISSIONAL ТЕХНОНИКОЛЬ или аналог) при проходе через покрытие |  | м.п. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3
1.11 | Проходка воздуховодов сквозь кровлю АБК, в том числе |  | шт | 12 | 9091.5833 | 109099 | 3491.3125 | 41895.75 | 150994.75 |  |  | 9091.5833 | 0 | 3491.3125 | 0 | 0 |  | 9091.5833 | 0 | 3491.3125 | 0 | 0 |  | 9091.5833 | 0 | 3491.3125 | 0 | 0 |  | 9091.5833 | 0 | 3491.3125 | 0 | 0 |  | 9091.5833 | 0 | 3491.3125 | 0 | 0 |  | 9091.5833 | 0 | 3491.3125 | 0 | 0 |  | 9091.5833 | 0 | 3491.3125 | 0 |  | 9091.5833 | 0 | 3491.3125 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12
1.11.1 | Сверление отверстий в покрытии из сэндвич-панелей размером 200х200 |  | шт | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2
1.11.2 | Сверление отверстий в покрытии из сэндвич-панелей размером 300х300 |  | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
1.11.3 | Сверление отверстий в покрытии из сэндвич-панелей размером 350х350 |  | шт | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3
1.11.4 | Сверление отверстий в покрытии из сэндвич-панелей размером 900х600 |  | шт | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2
1.11.5 | Сверление отверстий в покрытии из сэндвич-панелей размером 900х700 |  | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
1.11.6 | Сверление отверстий в покрытии из сэндвич-панелей размером 400х500 |  | шт | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3
1.11.7 | Устройство фартуков и хомутов из оцинкованной из оцинкованной кровельной стали толщ. 0,5 мм |  | м2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11
1.11.8 | Устройство самосверлящехся шурупов 4,2х14 с EPDM шайбой |  | шт | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 110
1.11.9 | Устройство герметика |  | м2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3
1.11.10 | Заделка пространства между воздуховодами и строительными конструкциями монтажной огнезащитной пеной типа Технониколь 240 PROFESSIONAL Расход огнез. пены |  | м3 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25
1.12 | Устройство мк отверстий диам. 400 мм в покрытии здания, в том числе |  | шт | 5 | 33457.688 | 167288.44 | 20235.604 | 101178.02 | 268466.46 |  |  | 33457.688 | 0 | 20235.604 | 0 | 0 |  | 33457.688 | 0 | 20235.604 | 0 | 0 |  | 33457.688 | 0 | 20235.604 | 0 | 0 |  | 33457.688 | 0 | 20235.604 | 0 | 0 |  | 33457.688 | 0 | 20235.604 | 0 | 0 |  | 33457.688 | 0 | 20235.604 | 0 | 0 |  | 33457.688 | 0 | 20235.604 | 0 |  | 33457.688 | 0 | 20235.604 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5
1.12.1 | Демонтаж рулонной кровли из 2-х слоев рубероида |  | м2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45
1.12.2 | Очистка поверхности плиты от пыли и грязи |  | м2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45
1.12.3 | Сверление отверстий в ж/б ребристой плите перекрытия толщ.50 мм диам. 400 мм |  | шт | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5
1.12.4 | Установка мк для крепления стакана и установка стакана С1 |  | тн | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0.12
1.12.5 | Окраска мк покрытием типа «Алпол» в 2 слоя по слою «Цинол» в 2 1 слой (расход 0,18 кг/м в один слой) |  | м2 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 3.2
1.12.6 | Устройство распорных анкеров HST-M8/10 |  | шт | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20
1.12.7 | Установка мк деталей пропуска |  | тн | 0.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 0 | 0.046
1.12.8 | Устройство дополнительных 3-х слоев для примыкания из рубероида |  | м2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30
1.12.9 | Устройство бортика вокруг стакана из цементно-песчаного раствора М100 F150 |  | м3 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0.15
1.12.10 | Заделка пространства между воздуховодом монтажной пеной огнестойкой Технониколь 240 PROFESSIONAL |  | м3 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0.14
1.13 | Устройство дверного проёма в стене цеха (пож.выход), в том числе |  | шт | 1 | 167396.6 | 167396.6 | 119648 | 119648 | 287044.6 |  |  | 167396.6 | 0 | 119648 | 0 | 0 |  | 167396.6 | 0 | 119648 | 0 | 0 | 1 | 167396.6 | 167396.6 | 119648 | 119648 | 287044.6 |  | 167396.6 | 0 | 119648 | 0 | 0 |  | 167396.6 | 0 | 119648 | 0 | 0 |  | 167396.6 | 0 | 119648 | 0 | 0 |  | 167396.6 | 0 | 119648 | 0 |  | 167396.6 | 0 | 119648 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
1.13.1 | Алмазная резка проёма |  | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
1.13.2 | Усиление дверного проёма |  | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
1.13.3 | Монтаж двери |  | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
1.13.4 | Штукатурка дверного откоса |  | м.п. | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 0
1.13.5 | Подготовка откоса под покраску |  | м.п. | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 0
1.13.6 | Окраска откосов |  | м.п. | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 0
1.14 | Дополнительные работы |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.14.1 | Обшивка стен Гипсокартон ГКЛ толщиной 12,5 мм в 2 слоя |  | м2 | 85.87 | 1640 | 140826.8 | 2469.6 | 212064.552 | 352891.352 |  |  | 1640 | 0 | 2469.6 | 0 | 0 |  | 1640 | 0 | 2469.6 | 0 | 0 |  | 1640 | 0 | 2469.6 | 0 | 0 | 65 | 1640 | 106600 | 2469.6 | 160524 | 267124 |  | 1640 | 0 | 2469.6 | 0 | 0 | 20.87 | 1640 | 34226.8 | 2469.6 | 51540.552 | 85767.352 |  | 1640 | 0 | 2469.6 | 0 |  | 1640 | 0 | 2469.6 | 0 | 0 | 3.5527e-15 | 85.87 | 0
1.14.2 | Перенос дверных проёмов |  | шт | 4 | 32079.6 | 128318.4 | 11832 | 47328 | 175646.4 |  |  | 32079.6 | 0 | 11832 | 0 | 0 |  | 32079.6 | 0 | 11832 | 0 | 0 |  | 32079.6 | 0 | 11832 | 0 | 0 | 4 | 32079.6 | 128318.4 | 11832 | 47328 | 175646.4 |  | 32079.6 | 0 | 11832 | 0 | 0 |  | 32079.6 | 0 | 11832 | 0 | 0 |  | 32079.6 | 0 | 11832 | 0 |  | 32079.6 | 0 | 11832 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
1.14.3 | Обрамление оконных проёмов ( развёртка 180 мм ) |  | шт | 11 | 6930 | 76230 | 3828 | 42108 | 118338 |  |  | 6930 | 0 | 3828 | 0 | 0 |  | 6930 | 0 | 3828 | 0 | 0 |  | 6930 | 0 | 3828 | 0 | 0 | 11 | 6930 | 76230 | 3828 | 42108 | 118338 |  | 6930 | 0 | 3828 | 0 | 0 |  | 6930 | 0 | 3828 | 0 | 0 |  | 6930 | 0 | 3828 | 0 |  | 6930 | 0 | 3828 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0
1.14.4 | Демонтаж и монтаж временных ворот |  | шт | 1 | 56352 | 56352 | 3654 | 3654 | 60006 |  |  | 56352 | 0 | 3654 | 0 | 0 |  | 56352 | 0 | 3654 | 0 | 0 |  | 56352 | 0 | 3654 | 0 | 0 | 1 | 56352 | 56352 | 3654 | 3654 | 60006 |  | 56352 | 0 | 3654 | 0 | 0 |  | 56352 | 0 | 3654 | 0 | 0 |  | 56352 | 0 | 3654 | 0 |  | 56352 | 0 | 3654 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
1.14.5 | Монтаж фасоных элементов |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.14.6 | Монтаж фасоного элемента Дз-1( развёртка 534 мм ) |  | м.п. | 6.83 | 458 | 3128.14 | 1035.6 | 7073.148 | 10201.288 |  |  | 458 | 0 | 1035.6 | 0 | 0 |  | 458 | 0 | 1035.6 | 0 | 0 |  | 458 | 0 | 1035.6 | 0 | 0 | 3.73 | 458 | 1708.34 | 1035.6 | 3862.788 | 5571.128 |  | 458 | 0 | 1035.6 | 0 | 0 | 3.1 | 458 | 1419.8 | 1035.6 | 3210.36 | 4630.16 |  | 458 | 0 | 1035.6 | 0 |  | 458 | 0 | 1035.6 | 0 | 0 | 0 | 6.83 | 0
1.14.7 | Монтаж фасоного элемента Дз-2 ( развёртка 360 мм ) |  | м.п. | 13.66 | 458 | 6256.28 | 522 | 7130.52 | 13386.8 |  |  | 458 | 0 | 522 | 0 | 0 |  | 458 | 0 | 522 | 0 | 0 |  | 458 | 0 | 522 | 0 | 0 | 7.5 | 458 | 3435 | 522 | 3915 | 7350 |  | 458 | 0 | 522 | 0 | 0 | 6.16 | 458 | 2821.28 | 522 | 3215.52 | 6036.8 |  | 458 | 0 | 522 | 0 |  | 458 | 0 | 522 | 0 | 0 | 0 | 13.66 | 0
1.14.8 | Монтаж фасоного элемента Дз-3 ( развёртка 180 мм ) |  | м.п. | 57.71 | 458 | 26431.18 | 391.2 | 22576.152 | 49007.332 |  |  | 458 | 0 | 391.2 | 0 | 0 |  | 458 | 0 | 391.2 | 0 | 0 |  | 458 | 0 | 391.2 | 0 | 0 | 32 | 458 | 14656 | 391.2 | 12518.4 | 27174.4 |  | 458 | 0 | 391.2 | 0 | 0 | 25.71 | 458 | 11775.18 | 391.2 | 10057.752 | 21832.932 |  | 458 | 0 | 391.2 | 0 |  | 458 | 0 | 391.2 | 0 | 0 | 0 | 57.71 | 0
1.14.9 | Монтаж фасоного элемента Дз-4 ( развёртка 140 мм ) |  | м.п. | 57.71 | 458 | 26431.18 | 378 | 21814.38 | 48245.56 |  |  | 458 | 0 | 378 | 0 | 0 |  | 458 | 0 | 378 | 0 | 0 |  | 458 | 0 | 378 | 0 | 0 | 32 | 458 | 14656 | 378 | 12096 | 26752 |  | 458 | 0 | 378 | 0 | 0 | 25.71 | 458 | 11775.18 | 378 | 9718.38 | 21493.56 |  | 458 | 0 | 378 | 0 |  | 458 | 0 | 378 | 0 | 0 | 0 | 57.71 | 0
1.14.10 | Монтаж фасоного элемента Дз-5 ( развёртка 220 мм ) |  | м.п. | 64 | 458 | 29312 | 435.6 | 27878.4 | 57190.4 |  |  | 458 | 0 | 435.6 | 0 | 0 |  | 458 | 0 | 435.6 | 0 | 0 |  | 458 | 0 | 435.6 | 0 | 0 | 32 | 458 | 14656 | 435.6 | 13939.2 | 28595.2 |  | 458 | 0 | 435.6 | 0 | 0 |  | 458 | 0 | 435.6 | 0 | 0 |  | 458 | 0 | 435.6 | 0 |  | 458 | 0 | 435.6 | 0 | 0 | 32 | 32 | 32
1.14.11 | Монтаж колонн (усиление перегородок) |  | шт | 7 | 27836 | 194852 | 6870 | 48090 | 242942 |  |  | 27836 | 0 | 6870 | 0 | 0 |  | 27836 | 0 | 6870 | 0 | 0 |  | 27836 | 0 | 6870 | 0 | 0 | 7 | 27836 | 194852 | 6870 | 48090 | 242942 |  | 27836 | 0 | 6870 | 0 | 0 |  | 27836 | 0 | 6870 | 0 | 0 |  | 27836 | 0 | 6870 | 0 |  | 27836 | 0 | 6870 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0
1.14.12 | Демонтаж ГКЛ 2 слоя |  | м2 | 36 | 890 | 32040 | 0 | 0 | 32040 |  |  | 890 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 890 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 890 | 32040 | 0 | 0 | 32040 |  | 890 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 890 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 890 | 0 | 0 | 0 |  | 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0
1.14.13 | Монтаж профильной трубы 40х40 |  | м.п. | 12 | 690 | 8280 | 348 | 4176 | 12456 |  |  | 690 | 0 | 348 | 0 | 0 |  | 690 | 0 | 348 | 0 | 0 |  | 690 | 0 | 348 | 0 | 0 | 12 | 690 | 8280 | 348 | 4176 | 12456 |  | 690 | 0 | 348 | 0 | 0 |  | 690 | 0 | 348 | 0 | 0 |  | 690 | 0 | 348 | 0 |  | 690 | 0 | 348 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
1.14.14 | Монтаж ГКЛ 2 слоя |  | м2 | 36 | 1290 | 46440 | 1250 | 45000 | 91440 |  |  | 1290 | 0 | 1250 | 0 | 0 |  | 1290 | 0 | 1250 | 0 | 0 |  | 1290 | 0 | 1250 | 0 | 0 | 36 | 1290 | 46440 | 1250 | 45000 | 91440 |  | 1290 | 0 | 1250 | 0 | 0 |  | 1290 | 0 | 1250 | 0 | 0 |  | 1290 | 0 | 1250 | 0 |  | 1290 | 0 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0
1.14.15 | Увеличение дверных проёмов |  | шт | 12 | 5790 | 69480 | 1320 | 15840 | 85320 |  |  | 5790 | 0 | 1320 | 0 | 0 |  | 5790 | 0 | 1320 | 0 | 0 |  | 5790 | 0 | 1320 | 0 | 0 | 12 | 5790 | 69480 | 1320 | 15840 | 85320 |  | 5790 | 0 | 1320 | 0 | 0 |  | 5790 | 0 | 1320 | 0 | 0 |  | 5790 | 0 | 1320 | 0 |  | 5790 | 0 | 1320 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
1.14.16 | Наливной пол толщиной до 50мм |  | м2 | 125.1 | 981.75 | 122816.925 | 1869.25 | 233843.175 | 356660.1 |  |  | 981.75 | 0 | 1869.25 | 0 | 0 |  | 981.75 | 0 | 1869.25 | 0 | 0 |  | 981.75 | 0 | 1869.25 | 0 | 0 | 125.1 | 981.75 | 122816.925 | 1869.25 | 233843.175 | 356660.1 |  | 981.75 | 0 | 1869.25 | 0 | 0 |  | 981.75 | 0 | 1869.25 | 0 | 0 |  | 981.75 | 0 | 1869.25 | 0 |  | 981.75 | 0 | 1869.25 | 0 | 0 | 0 | 125.1 | 0
1.14.17 | Усиление площадки лестничного марша |  | шт | 4 | 27836 | 111344 | 5787.6 | 23150.4 | 134494.4 |  |  | 27836 | 0 | 5787.6 | 0 | 0 |  | 27836 | 0 | 5787.6 | 0 | 0 |  | 27836 | 0 | 5787.6 | 0 | 0 | 4 | 27836 | 111344 | 5787.6 | 23150.4 | 134494.4 |  | 27836 | 0 | 5787.6 | 0 | 0 |  | 27836 | 0 | 5787.6 | 0 | 0 |  | 27836 | 0 | 5787.6 | 0 |  | 27836 | 0 | 5787.6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
1.14.18 | Устройство стен из газобетонных блоков |  | м3 | 1.87 | 5197.5 | 9719.325 | 10659 | 19932.33 | 29651.655 |  |  | 5197.5 | 0 | 10659 | 0 | 0 |  | 5197.5 | 0 | 10659 | 0 | 0 |  | 5197.5 | 0 | 10659 | 0 | 0 | 1.87 | 5197.5 | 9719.325 | 10659 | 19932.33 | 29651.655 |  | 5197.5 | 0 | 10659 | 0 | 0 |  | 5197.5 | 0 | 10659 | 0 | 0 |  | 5197.5 | 0 | 10659 | 0 |  | 5197.5 | 0 | 10659 | 0 | 0 | 0 | 1.87 | 0
1.14.19 | Облицовка ступеней плиткой на лестнечной клетке |  | шт | 24 | 2832 | 67968 | 1956 | 46944 | 114912 |  |  | 2832 | 0 | 1956 | 0 | 0 |  | 2832 | 0 | 1956 | 0 | 0 |  | 2832 | 0 | 1956 | 0 | 0 | 24 | 2832 | 67968 | 1956 | 46944 | 114912 |  | 2832 | 0 | 1956 | 0 | 0 |  | 2832 | 0 | 1956 | 0 | 0 |  | 2832 | 0 | 1956 | 0 |  | 2832 | 0 | 1956 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
1.14.20 | Штукатурка откосов Ролл ворот в цеху |  | м.п. | 150 | 866.26 | 129939 | 435.6 | 65340 | 195279 |  |  | 866.26 | 0 | 435.6 | 0 | 0 |  | 866.26 | 0 | 435.6 | 0 | 0 |  | 866.26 | 0 | 435.6 | 0 | 0 |  | 866.26 | 0 | 435.6 | 0 | 0 |  | 866.26 | 0 | 435.6 | 0 | 0 |  | 866.26 | 0 | 435.6 | 0 | 0 |  | 866.26 | 0 | 435.6 | 0 |  | 866.26 | 0 | 435.6 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150
1.14.22 | Установка пластиковых дверей |  | шт. | 27 | 6236.4 | 168382.8 | 30480 | 822960 | 991342.8 | [31 empty] | 27 | 6236.4 | 168382.8 | 30480 | 822960 | 991342.8 | [11 empty] | 0
1.14.23 | Демонтаж перегородок ГКЛВ перед кладкой газоблока |  | м2 | 35.2 | 1620 | 57024 | 0 | 0 | 57024 | [31 empty] | 35.2 | 1620 | 57024 | 0 | 0 | 57024 | [11 empty] | 0
[13 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 130-23-ПС. Пожарная сигнализация | [7 empty] | 9094215.3 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 1139190.44 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 4522501.3829 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Сервер "Орион Про" |  | компл. | 1 | 38400 | 38400 | 0 | 0 | 38400 |  |  | 38400 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 38400 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 38400 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 38400 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 38400 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 38400 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 38400 | 0 | 0 | 0 |  | 38400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
2.2 | Прибор приемно-контрольный и управления пожарный | Сириус | шт. | 1 | 4200 | 4200 | 32333.6 | 32333.6 | 36533.6 |  |  | 4200 | 0 | 32333.6 | 0 | 0 |  | 4200 | 0 | 32333.6 | 0 | 0 |  | 4200 | 0 | 32333.6 | 0 | 0 |  | 4200 | 0 | 32333.6 | 0 | 0 |  | 4200 | 0 | 32333.6 | 0 | 0 |  | 4200 | 0 | 32333.6 | 0 | 0 |  | 4200 | 0 | 32333.6 | 0 |  | 4200 | 0 | 32333.6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
2.3 | Шкаф пожарной сигнализации | ШПС-24 исп.12 | шт. | 4 | 4200 | 16800 | 28173.6 | 112694.4 | 129494.4 |  |  | 4200 | 0 | 28173.6 | 0 | 0 |  | 4200 | 0 | 28173.6 | 0 | 0 | 3 | 4200 | 12600 | 28173.6 | 84520.8 | 97120.8 |  | 4200 | 0 | 28173.6 | 0 | 0 |  | 4200 | 0 | 28173.6 | 0 | 0 |  | 4200 | 0 | 28173.6 | 0 | 0 |  | 4200 | 0 | 28173.6 | 0 |  | 4200 | 0 | 28173.6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1
2.4 | Монтажный комплект | МК-1 ШПС | шт. | 4 | 1800 | 7200 | 1120 | 4480 | 11680 |  |  | 1800 | 0 | 1120 | 0 | 0 |  | 1800 | 0 | 1120 | 0 | 0 |  | 1800 | 0 | 1120 | 0 | 0 |  | 1800 | 0 | 1120 | 0 | 0 | 3 | 1800 | 5400 | 1120 | 3360 | 8760 |  | 1800 | 0 | 1120 | 0 | 0 |  | 1800 | 0 | 1120 | 0 |  | 1800 | 0 | 1120 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1
2.5 | Аккумулятор 12 В, 17 А/ч |  | шт. | 10 | 400 | 4000 | 5668 | 56680 | 60680 |  |  | 400 | 0 | 5668 | 0 | 0 |  | 400 | 0 | 5668 | 0 | 0 |  | 400 | 0 | 5668 | 0 | 0 |  | 400 | 0 | 5668 | 0 | 0 |  | 400 | 0 | 5668 | 0 | 0 |  | 400 | 0 | 5668 | 0 | 0 |  | 400 | 0 | 5668 | 0 |  | 400 | 0 | 5668 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10
2.6 | Источник питания резервированный | РИП-24 исп.56 (РИП-24-4/40М3-Р-RS) | шт. | 2 | 3000 | 6000 | 12612.36 | 25224.72 | 31224.72 |  |  | 3000 | 0 | 12612.36 | 0 | 0 |  | 3000 | 0 | 12612.36 | 0 | 0 |  | 3000 | 0 | 12612.36 | 0 | 0 |  | 3000 | 0 | 12612.36 | 0 | 0 |  | 3000 | 0 | 12612.36 | 0 | 0 |  | 3000 | 0 | 12612.36 | 0 | 0 |  | 3000 | 0 | 12612.36 | 0 |  | 3000 | 0 | 12612.36 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2
2.7 | Аккумулятор 12 В, 40 А/ч | АКБ 12/40 | шт. | 4 | 400 | 1600 | 6304.92 | 25219.68 | 26819.68 |  |  | 400 | 0 | 6304.92 | 0 | 0 |  | 400 | 0 | 6304.92 | 0 | 0 |  | 400 | 0 | 6304.92 | 0 | 0 |  | 400 | 0 | 6304.92 | 0 | 0 | 2 | 400 | 800 | 6304.92 | 12609.84 | 13409.84 |  | 400 | 0 | 6304.92 | 0 | 0 |  | 400 | 0 | 6304.92 | 0 |  | 400 | 0 | 6304.92 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2
2.8 | Источник питания резервированный | РИП-24 исп.51 (РИП-24-2/7П1-Р-RS) | шт. | 2 | 3000 | 6000 | 7927.92 | 15855.84 | 21855.84 |  |  | 3000 | 0 | 7927.92 | 0 | 0 |  | 3000 | 0 | 7927.92 | 0 | 0 |  | 3000 | 0 | 7927.92 | 0 | 0 |  | 3000 | 0 | 7927.92 | 0 | 0 | 2 | 3000 | 6000 | 7927.92 | 15855.84 | 21855.84 |  | 3000 | 0 | 7927.92 | 0 | 0 |  | 3000 | 0 | 7927.92 | 0 |  | 3000 | 0 | 7927.92 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
2.9 | Аккумулятор 12 В, 7 А/ч | АКБ 12/7 | шт. | 4 | 400 | 1600 | 2407.01 | 9628.04 | 11228.04 |  |  | 400 | 0 | 2407.01 | 0 | 0 |  | 400 | 0 | 2407.01 | 0 | 0 |  | 400 | 0 | 2407.01 | 0 | 0 |  | 400 | 0 | 2407.01 | 0 | 0 |  | 400 | 0 | 2407.01 | 0 | 0 |  | 400 | 0 | 2407.01 | 0 | 0 |  | 400 | 0 | 2407.01 | 0 |  | 400 | 0 | 2407.01 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4
2.10 | Пульт контроля и управления | С2000-М | шт. | 1 | 2600 | 2600 | 11375.52 | 11375.52 | 13975.52 |  |  | 2600 | 0 | 11375.52 | 0 | 0 |  | 2600 | 0 | 11375.52 | 0 | 0 |  | 2600 | 0 | 11375.52 | 0 | 0 |  | 2600 | 0 | 11375.52 | 0 | 0 |  | 2600 | 0 | 11375.52 | 0 | 0 |  | 2600 | 0 | 11375.52 | 0 | 0 |  | 2600 | 0 | 11375.52 | 0 |  | 2600 | 0 | 11375.52 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
2.11 | Блок контроля и индикации | С2000-БКИ в.3.хх (2xRS-485) | шт. | 2 | 3000 | 6000 | 9024.14 | 18048.28 | 24048.28 |  |  | 3000 | 0 | 9024.14 | 0 | 0 |  | 3000 | 0 | 9024.14 | 0 | 0 |  | 3000 | 0 | 9024.14 | 0 | 0 |  | 3000 | 0 | 9024.14 | 0 | 0 |  | 3000 | 0 | 9024.14 | 0 | 0 |  | 3000 | 0 | 9024.14 | 0 | 0 |  | 3000 | 0 | 9024.14 | 0 |  | 3000 | 0 | 9024.14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2
2.12 | Контроллер двухпроводной линиии связи | С2000-КДЛ-2И исп.01 | шт. | 11 | 2600 | 28600 | 5006.04 | 55066.44 | 83666.44 |  |  | 2600 | 0 | 5006.04 | 0 | 0 |  | 2600 | 0 | 5006.04 | 0 | 0 |  | 2600 | 0 | 5006.04 | 0 | 0 |  | 2600 | 0 | 5006.04 | 0 | 0 | 11 | 2600 | 28600 | 5006.04 | 55066.44 | 83666.44 |  | 2600 | 0 | 5006.04 | 0 | 0 |  | 2600 | 0 | 5006.04 | 0 |  | 2600 | 0 | 5006.04 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0
2.13 | Блок контрольно-пусковой | С2000-КПБ | шт. | 4 | 2600 | 10400 | 4564.56 | 18258.24 | 28658.24 |  |  | 2600 | 0 | 4564.56 | 0 | 0 |  | 2600 | 0 | 4564.56 | 0 | 0 |  | 2600 | 0 | 4564.56 | 0 | 0 |  | 2600 | 0 | 4564.56 | 0 | 0 | 4 | 2600 | 10400 | 4564.56 | 18258.24 | 28658.24 |  | 2600 | 0 | 4564.56 | 0 | 0 |  | 2600 | 0 | 4564.56 | 0 |  | 2600 | 0 | 4564.56 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
2.14 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный аналого-адресный | ДИП-34А-04 | шт. | 137 | 1200 | 164400 | 1901.8 | 260546.6 | 424946.6 |  |  | 1200 | 0 | 1901.8 | 0 | 0 |  | 1200 | 0 | 1901.8 | 0 | 0 | 50 | 1200 | 60000 | 1901.8 | 95090 | 155090 |  | 1200 | 0 | 1901.8 | 0 | 0 |  | 1200 | 0 | 1901.8 | 0 | 0 |  | 1200 | 0 | 1901.8 | 0 | 0 |  | 1200 | 0 | 1901.8 | 0 |  | 1200 | 0 | 1901.8 | 0 | 0 | 87 | 50 | 87
2.15 | Извещатель пожарный линейный однопозиционный адресный | С2000-ИПДЛ исп.120 | шт. | 24 | 3400 | 81600 | 28860 | 692640 | 774240 |  |  | 3400 | 0 | 28860 | 0 | 0 |  | 3400 | 0 | 28860 | 0 | 0 | 10 | 3400 | 34000 | 28860 | 288600 | 322600 |  | 3400 | 0 | 28860 | 0 | 0 | 12 | 3400 | 40800 | 28860 | 346320 | 387120 |  | 3400 | 0 | 28860 | 0 | 0 |  | 3400 | 0 | 28860 | 0 |  | 3400 | 0 | 28860 | 0 | 0 | 2 | 22 | 2
2.16 | Кронштейн юстировочный для монтажа линейного извещателя | Кронштейн 152 | шт. | 24 | 1200 | 28800 | 1200 | 28800 | 57600 |  |  | 1200 | 0 | 1200 | 0 | 0 |  | 1200 | 0 | 1200 | 0 | 0 |  | 1200 | 0 | 1200 | 0 | 0 |  | 1200 | 0 | 1200 | 0 | 0 |  | 1200 | 0 | 1200 | 0 | 0 |  | 1200 | 0 | 1200 | 0 | 0 |  | 1200 | 0 | 1200 | 0 |  | 1200 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24
2.17 | Извещатель пожарный ручной адресный | ИПР 513-3АМ исп.01 | шт. | 15 | 1200 | 18000 | 1121.8 | 16827 | 34827 |  |  | 1200 | 0 | 1121.8 | 0 | 0 |  | 1200 | 0 | 1121.8 | 0 | 0 | 5 | 1200 | 6000 | 1121.8 | 5609 | 11609 |  | 1200 | 0 | 1121.8 | 0 | 0 |  | 1200 | 0 | 1121.8 | 0 | 0 |  | 1200 | 0 | 1121.8 | 0 | 0 |  | 1200 | 0 | 1121.8 | 0 |  | 1200 | 0 | 1121.8 | 0 | 0 | 10 | 5 | 10
2.18 | Блок разветвительно-изолирующий | БРИЗ | шт. | 4 | 1000 | 4000 | 641.16 | 2564.64 | 6564.64 |  |  | 1000 | 0 | 641.16 | 0 | 0 |  | 1000 | 0 | 641.16 | 0 | 0 |  | 1000 | 0 | 641.16 | 0 | 0 |  | 1000 | 0 | 641.16 | 0 | 0 | 4 | 1000 | 4000 | 641.16 | 2564.64 | 6564.64 |  | 1000 | 0 | 641.16 | 0 | 0 |  | 1000 | 0 | 641.16 | 0 |  | 1000 | 0 | 641.16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
2.19 | Преобразователь интерфейса | С2000-Ethernet | шт. | 1 | 2600 | 2600 | 3524.04 | 3524.04 | 6124.04 |  |  | 2600 | 0 | 3524.04 | 0 | 0 |  | 2600 | 0 | 3524.04 | 0 | 0 |  | 2600 | 0 | 3524.04 | 0 | 0 |  | 2600 | 0 | 3524.04 | 0 | 0 |  | 2600 | 0 | 3524.04 | 0 | 0 |  | 2600 | 0 | 3524.04 | 0 | 0 |  | 2600 | 0 | 3524.04 | 0 |  | 2600 | 0 | 3524.04 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
2.20 | Преобразователь интерфейсов | RS-FX-SM40 | шт. | 4 | 3200 | 12800 | 11575.2 | 46300.8 | 59100.8 |  |  | 3200 | 0 | 11575.2 | 0 | 0 |  | 3200 | 0 | 11575.2 | 0 | 0 |  | 3200 | 0 | 11575.2 | 0 | 0 |  | 3200 | 0 | 11575.2 | 0 | 0 | 4 | 3200 | 12800 | 11575.2 | 46300.8 | 59100.8 |  | 3200 | 0 | 11575.2 | 0 | 0 |  | 3200 | 0 | 11575.2 | 0 |  | 3200 | 0 | 11575.2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
2.21 | Коммутатор сетевой гигабитный 6 портовый | NS-SW-4G2G | шт. | 1 | 2600 | 2600 | 9000 | 9000 | 11600 |  |  | 2600 | 0 | 9000 | 0 | 0 |  | 2600 | 0 | 9000 | 0 | 0 |  | 2600 | 0 | 9000 | 0 | 0 |  | 2600 | 0 | 9000 | 0 | 0 |  | 2600 | 0 | 9000 | 0 | 0 |  | 2600 | 0 | 9000 | 0 | 0 |  | 2600 | 0 | 9000 | 0 |  | 2600 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
2.22 | Блок питания | PS-57057 | шт. | 1 | 3000 | 3000 | 2558 | 2558 | 5558 |  |  | 3000 | 0 | 2558 | 0 | 0 |  | 3000 | 0 | 2558 | 0 | 0 |  | 3000 | 0 | 2558 | 0 | 0 |  | 3000 | 0 | 2558 | 0 | 0 |  | 3000 | 0 | 2558 | 0 | 0 |  | 3000 | 0 | 2558 | 0 | 0 |  | 3000 | 0 | 2558 | 0 |  | 3000 | 0 | 2558 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
2.23 | Полка 19" перфорированная консольная 1U | SH-J017-1U-315 | шт. | 1 | 2000 | 2000 | 1462 | 1462 | 3462 |  |  | 2000 | 0 | 1462 | 0 | 0 |  | 2000 | 0 | 1462 | 0 | 0 |  | 2000 | 0 | 1462 | 0 | 0 |  | 2000 | 0 | 1462 | 0 | 0 |  | 2000 | 0 | 1462 | 0 | 0 |  | 2000 | 0 | 1462 | 0 | 0 |  | 2000 | 0 | 1462 | 0 |  | 2000 | 0 | 1462 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
2.24 | Патч-корд волоконно-оптический LC/UPC-LC/UPC 50 м | FC-D2-9-LC/UR-LC/UR-H-50M-LSZH-YL | шт. | 4 | 300 | 1200 | 2825.04 | 11300.16 | 12500.16 |  |  | 300 | 0 | 2825.04 | 0 | 0 |  | 300 | 0 | 2825.04 | 0 | 0 |  | 300 | 0 | 2825.04 | 0 | 0 |  | 300 | 0 | 2825.04 | 0 | 0 |  | 300 | 0 | 2825.04 | 0 | 0 |  | 300 | 0 | 2825.04 | 0 | 0 |  | 300 | 0 | 2825.04 | 0 |  | 300 | 0 | 2825.04 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4
2.25 | Патч-корд волоконно-оптический LC/UPC-LC/UPC 1 м | FC-D2-9-LC/UR-LC/UR-H-1M-LSZH-YL | шт. | 4 | 300 | 1200 | 790 | 3160 | 4360 |  |  | 300 | 0 | 790 | 0 | 0 |  | 300 | 0 | 790 | 0 | 0 |  | 300 | 0 | 790 | 0 | 0 |  | 300 | 0 | 790 | 0 | 0 | 4 | 300 | 1200 | 790 | 3160 | 4360 |  | 300 | 0 | 790 | 0 | 0 |  | 300 | 0 | 790 | 0 |  | 300 | 0 | 790 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
2.26 | Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) | ЛЮКС-24 "Выход" | шт. | 10 | 1200 | 12000 | 368 | 3680 | 15680 |  |  | 1200 | 0 | 368 | 0 | 0 |  | 1200 | 0 | 368 | 0 | 0 |  | 1200 | 0 | 368 | 0 | 0 |  | 1200 | 0 | 368 | 0 | 0 | 1 | 1200 | 1200 | 368 | 368 | 1568 |  | 1200 | 0 | 368 | 0 | 0 |  | 1200 | 0 | 368 | 0 |  | 1200 | 0 | 368 | 0 | 0 | 9 | 1 | 9
2.27 | Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) | ЛЮКС-24 "Стрелка влево" | шт. | 9 | 1200 | 10800 | 368 | 3312 | 14112 |  |  | 1200 | 0 | 368 | 0 | 0 |  | 1200 | 0 | 368 | 0 | 0 |  | 1200 | 0 | 368 | 0 | 0 |  | 1200 | 0 | 368 | 0 | 0 | 5 | 1200 | 6000 | 368 | 1840 | 7840 |  | 1200 | 0 | 368 | 0 | 0 |  | 1200 | 0 | 368 | 0 |  | 1200 | 0 | 368 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4
2.28 | Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) | ЛЮКС-24 "Стрелка вправо" | шт. | 9 | 1200 | 10800 | 368 | 3312 | 14112 |  |  | 1200 | 0 | 368 | 0 | 0 |  | 1200 | 0 | 368 | 0 | 0 |  | 1200 | 0 | 368 | 0 | 0 |  | 1200 | 0 | 368 | 0 | 0 | 5 | 1200 | 6000 | 368 | 1840 | 7840 |  | 1200 | 0 | 368 | 0 | 0 |  | 1200 | 0 | 368 | 0 |  | 1200 | 0 | 368 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4
2.29 | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный свето-звуковой | Маяк-24-КПМ2 | шт. | 39 | 1200 | 46800 | 656 | 25584 | 72384 |  |  | 1200 | 0 | 656 | 0 | 0 |  | 1200 | 0 | 656 | 0 | 0 |  | 1200 | 0 | 656 | 0 | 0 |  | 1200 | 0 | 656 | 0 | 0 | 30 | 1200 | 36000 | 656 | 19680 | 55680 |  | 1200 | 0 | 656 | 0 | 0 |  | 1200 | 0 | 656 | 0 |  | 1200 | 0 | 656 | 0 | 0 | 9 | 30 | 9
2.30 | Комбинированный оповещатель со стробовспышкой | Г-24КПР | шт. | 30 | 1200 | 36000 | 545.04 | 16351.2 | 52351.2 |  |  | 1200 | 0 | 545.04 | 0 | 0 |  | 1200 | 0 | 545.04 | 0 | 0 |  | 1200 | 0 | 545.04 | 0 | 0 |  | 1200 | 0 | 545.04 | 0 | 0 | 30 | 1200 | 36000 | 545.04 | 16351.2 | 52351.2 |  | 1200 | 0 | 545.04 | 0 | 0 |  | 1200 | 0 | 545.04 | 0 |  | 1200 | 0 | 545.04 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0
2.31 | Оповещатель охранно-пожарный звуковой | Маяк-24-ЗМ2 | шт. | 54 | 1200 | 64800 | 270 | 14580 | 79380 |  |  | 1200 | 0 | 270 | 0 | 0 |  | 1200 | 0 | 270 | 0 | 0 |  | 1200 | 0 | 270 | 0 | 0 |  | 1200 | 0 | 270 | 0 | 0 | 30 | 1200 | 36000 | 270 | 8100 | 44100 |  | 1200 | 0 | 270 | 0 | 0 |  | 1200 | 0 | 270 | 0 |  | 1200 | 0 | 270 | 0 | 0 | 24 | 30 | 24
2.32 | Модуль подключения нагрузки | МПН | шт. | 87 | 100 | 8700 | 71.76 | 6243.12 | 14943.12 |  |  | 100 | 0 | 71.76 | 0 | 0 |  | 100 | 0 | 71.76 | 0 | 0 |  | 100 | 0 | 71.76 | 0 | 0 |  | 100 | 0 | 71.76 | 0 | 0 | 80 | 100 | 8000 | 71.76 | 5740.8 | 13740.8 |  | 100 | 0 | 71.76 | 0 | 0 |  | 100 | 0 | 71.76 | 0 |  | 100 | 0 | 71.76 | 0 | 0 | 7 | 80 | 7
2.33 | Блок сигнально-пусковой адресный | С2000-СП4/220 | шт. | 96 | 3200 | 307200 | 3692.4 | 354470.4 | 661670.4 |  |  | 3200 | 0 | 3692.4 | 0 | 0 |  | 3200 | 0 | 3692.4 | 0 | 0 | 40 | 3200 | 128000 | 3692.4 | 147696 | 275696 |  | 3200 | 0 | 3692.4 | 0 | 0 |  | 3200 | 0 | 3692.4 | 0 | 0 |  | 3200 | 0 | 3692.4 | 0 | 0 |  | 3200 | 0 | 3692.4 | 0 |  | 3200 | 0 | 3692.4 | 0 | 0 | 56 | 40 | 56
2.34 | Устройство коммутационное | УК-ВК/04 | шт. | 24 | 2600 | 62400 | 1365 | 32760 | 95160 |  |  | 2600 | 0 | 1365 | 0 | 0 |  | 2600 | 0 | 1365 | 0 | 0 |  | 2600 | 0 | 1365 | 0 | 0 |  | 2600 | 0 | 1365 | 0 | 0 | 20 | 2600 | 52000 | 1365 | 27300 | 79300 |  | 2600 | 0 | 1365 | 0 | 0 |  | 2600 | 0 | 1365 | 0 |  | 2600 | 0 | 1365 | 0 | 0 | 4 | 20 | 4
2.35 | Кнопка "Тест" |  | шт. | 96 | 1200 | 115200 | 1250 | 120000 | 235200 |  |  | 1200 | 0 | 1250 | 0 | 0 |  | 1200 | 0 | 1250 | 0 | 0 | 40 | 1200 | 48000 | 1121.8 | 44872 | 92872 |  | 1200 | 0 | 1250 | 0 | 0 | 10 | 1200 | 12000 | 1250 | 12500 | 24500 |  | 1200 | 0 | 1250 | 0 | 0 |  | 1200 | 0 | 1250 | 0 |  | 1200 | 0 | 1250 | 0 | 0 | 46 | 50 | 46
2.36 | Шкаф контрольно-пусковой | ШКП-18RS (М) | шт. | 1 | 4500 | 4500 | 32633.64 | 32633.64 | 37133.64 |  |  | 4500 | 0 | 32633.64 | 0 | 0 |  | 4500 | 0 | 32633.64 | 0 | 0 |  | 4500 | 0 | 32633.64 | 0 | 0 |  | 4500 | 0 | 32633.64 | 0 | 0 |  | 4500 | 0 | 32633.64 | 0 | 0 |  | 4500 | 0 | 32633.64 | 0 | 0 |  | 4500 | 0 | 32633.64 | 0 |  | 4500 | 0 | 32633.64 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
2.37 | Шкаф контрольно-пусковой | ШКП-10RS (М) | шт. | 1 | 4500 | 4500 | 31318.56 | 31318.56 | 35818.56 |  |  | 4500 | 0 | 31318.56 | 0 | 0 |  | 4500 | 0 | 31318.56 | 0 | 0 |  | 4500 | 0 | 31318.56 | 0 | 0 |  | 4500 | 0 | 31318.56 | 0 | 0 | 1 | 4500 | 4500 | 31318.56 | 31318.56 | 35818.56 |  | 4500 | 0 | 31318.56 | 0 | 0 |  | 4500 | 0 | 31318.56 | 0 |  | 4500 | 0 | 31318.56 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
2.38 | Лоток перфорированный 100х50х3000 | 35262 | м | 585 | 380 | 222300 | 538 | 314730 | 537030 |  |  | 380 | 0 | 538 | 0 | 0 |  | 380 | 0 | 538 | 0 | 0 |  | 380 | 0 | 538 | 0 | 0 |  | 380 | 0 | 538 | 0 | 0 | 400 | 380 | 152000 | 538 | 215200 | 367200 |  | 380 | 0 | 538 | 0 | 0 |  | 380 | 0 | 538 | 0 |  | 380 | 0 | 538 | 0 | 0 | 185 | 400 | 185
2.39 | Перегородка для лотка | 36480 | м | 585 | 100 | 58500 | 292.8 | 171288 | 229788 |  |  | 100 | 0 | 292.8 | 0 | 0 |  | 100 | 0 | 292.8 | 0 | 0 |  | 100 | 0 | 292.8 | 0 | 0 |  | 100 | 0 | 292.8 | 0 | 0 | 400 | 100 | 40000 | 292.8 | 117120 | 157120 |  | 100 | 0 | 292.8 | 0 | 0 |  | 100 | 0 | 292.8 | 0 |  | 100 | 0 | 292.8 | 0 | 0 | 185 | 400 | 185
2.40 | Крышка с заземлением на лоток основание 100 L3000 | 35522 | м | 585 | 120 | 70200 | 209.22 | 122393.7 | 192593.7 |  |  | 120 | 0 | 209.22 | 0 | 0 |  | 120 | 0 | 209.22 | 0 | 0 |  | 120 | 0 | 209.22 | 0 | 0 |  | 120 | 0 | 209.22 | 0 | 0 | 400 | 120 | 48000 | 209.22 | 83688 | 131688 |  | 120 | 0 | 209.22 | 0 | 0 |  | 120 | 0 | 209.22 | 0 |  | 120 | 0 | 209.22 | 0 | 0 | 185 | 400 | 185
2.41 | Лоток 50х50 L=3000 перфорированный | 35260 | м | 150 | 640 | 96000 | 375 | 56250 | 152250 |  |  | 640 | 0 | 375 | 0 | 0 |  | 640 | 0 | 375 | 0 | 0 |  | 640 | 0 | 375 | 0 | 0 |  | 640 | 0 | 375 | 0 | 0 |  | 640 | 0 | 375 | 0 | 0 |  | 640 | 0 | 375 | 0 | 0 |  | 640 | 0 | 375 | 0 |  | 640 | 0 | 375 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150
2.42 | Крышка с заземлением на лоток основание 50 L3000 | 35520 | м | 150 | 120 | 18000 | 171.65 | 25747.5 | 43747.5 |  |  | 120 | 0 | 171.65 | 0 | 0 |  | 120 | 0 | 171.65 | 0 | 0 |  | 120 | 0 | 171.65 | 0 | 0 |  | 120 | 0 | 171.65 | 0 | 0 |  | 120 | 0 | 171.65 | 0 | 0 |  | 120 | 0 | 171.65 | 0 | 0 |  | 120 | 0 | 171.65 | 0 |  | 120 | 0 | 171.65 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150
2.43 | Угол CPO 90 горизонтальный 90° 100х50 | 36002K | шт. | 10 | 1200 | 12000 | 1620.8 | 16208 | 28208 |  |  | 1200 | 0 | 1620.8 | 0 | 0 |  | 1200 | 0 | 1620.8 | 0 | 0 |  | 1200 | 0 | 1620.8 | 0 | 0 |  | 1200 | 0 | 1620.8 | 0 | 0 | 9 | 1200 | 10800 | 1620.8 | 14587.2 | 25387.2 |  | 1200 | 0 | 1620.8 | 0 | 0 |  | 1200 | 0 | 1620.8 | 0 |  | 1200 | 0 | 1620.8 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1
2.44 | Крышка S5 CPO90 90х100 угла горизонтального | 38002 | шт. | 10 | 120 | 1200 | 839.4 | 8394 | 9594 |  |  | 120 | 0 | 839.4 | 0 | 0 |  | 120 | 0 | 839.4 | 0 | 0 |  | 120 | 0 | 839.4 | 0 | 0 |  | 120 | 0 | 839.4 | 0 | 0 |  | 120 | 0 | 839.4 | 0 | 0 |  | 120 | 0 | 839.4 | 0 | 0 |  | 120 | 0 | 839.4 | 0 |  | 120 | 0 | 839.4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10
2.45 | Угол CS 90 вертикальный внутренний 90° 100х50 | 36662K | шт. | 12 | 1200 | 14400 | 1892 | 22704 | 37104 |  |  | 1200 | 0 | 1892 | 0 | 0 |  | 1200 | 0 | 1892 | 0 | 0 |  | 1200 | 0 | 1892 | 0 | 0 |  | 1200 | 0 | 1892 | 0 | 0 | 3 | 1200 | 3600 | 1892 | 5676 | 9276 |  | 1200 | 0 | 1892 | 0 | 0 |  | 1200 | 0 | 1892 | 0 |  | 1200 | 0 | 1892 | 0 | 0 | 9 | 3 | 9
2.46 | Крышка S5 CS90 90x100 угла вертикального внутреннего | 38202 | шт. | 12 | 120 | 1440 | 644.02 | 7728.24 | 9168.24 |  |  | 120 | 0 | 644.02 | 0 | 0 |  | 120 | 0 | 644.02 | 0 | 0 |  | 120 | 0 | 644.02 | 0 | 0 |  | 120 | 0 | 644.02 | 0 | 0 |  | 120 | 0 | 644.02 | 0 | 0 |  | 120 | 0 | 644.02 | 0 | 0 |  | 120 | 0 | 644.02 | 0 |  | 120 | 0 | 644.02 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12
2.47 | Ответвитель S5 DL 100x50 горизонтальный | 36235К | шт. | 5 | 1200 | 6000 | 2020.01 | 10100.05 | 16100.05 |  |  | 1200 | 0 | 2020.01 | 0 | 0 |  | 1200 | 0 | 2020.01 | 0 | 0 |  | 1200 | 0 | 2020.01 | 0 | 0 |  | 1200 | 0 | 2020.01 | 0 | 0 |  | 1200 | 0 | 2020.01 | 0 | 0 |  | 1200 | 0 | 2020.01 | 0 | 0 |  | 1200 | 0 | 2020.01 | 0 |  | 1200 | 0 | 2020.01 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5
2.48 | Крышка S5 DL 100х50 ответвителя горизонтального | 38363 | шт. | 5 | 120 | 600 | 1004.5 | 5022.5 | 5622.5 |  |  | 120 | 0 | 1004.5 | 0 | 0 |  | 120 | 0 | 1004.5 | 0 | 0 |  | 120 | 0 | 1004.5 | 0 | 0 |  | 120 | 0 | 1004.5 | 0 | 0 |  | 120 | 0 | 1004.5 | 0 | 0 |  | 120 | 0 | 1004.5 | 0 | 0 |  | 120 | 0 | 1004.5 | 0 |  | 120 | 0 | 1004.5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5
2.49 | Угол S5 CD90 90x50x50 вертикальный внешний | 36780К | шт. | 16 | 1200 | 19200 | 1966.01 | 31456.16 | 50656.16 |  |  | 1200 | 0 | 1966.01 | 0 | 0 |  | 1200 | 0 | 1966.01 | 0 | 0 |  | 1200 | 0 | 1966.01 | 0 | 0 |  | 1200 | 0 | 1966.01 | 0 | 0 |  | 1200 | 0 | 1966.01 | 0 | 0 |  | 1200 | 0 | 1966.01 | 0 | 0 |  | 1200 | 0 | 1966.01 | 0 |  | 1200 | 0 | 1966.01 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16
2.50 | Крышка S5 CD90 90x50 угла вертикального внешнего | 38240 | шт. | 16 | 120 | 1920 | 638.16 | 10210.56 | 12130.56 |  |  | 120 | 0 | 638.16 | 0 | 0 |  | 120 | 0 | 638.16 | 0 | 0 |  | 120 | 0 | 638.16 | 0 | 0 |  | 120 | 0 | 638.16 | 0 | 0 |  | 120 | 0 | 638.16 | 0 | 0 |  | 120 | 0 | 638.16 | 0 | 0 |  | 120 | 0 | 638.16 | 0 |  | 120 | 0 | 638.16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16
2.51 | Ответвитель S5 DL 50x50 горизонтальный | 36233К | шт. | 16 | 1200 | 19200 | 1825.61 | 29209.76 | 48409.76 |  |  | 1200 | 0 | 1825.61 | 0 | 0 |  | 1200 | 0 | 1825.61 | 0 | 0 |  | 1200 | 0 | 1825.61 | 0 | 0 |  | 1200 | 0 | 1825.61 | 0 | 0 |  | 1200 | 0 | 1825.61 | 0 | 0 |  | 1200 | 0 | 1825.61 | 0 | 0 |  | 1200 | 0 | 1825.61 | 0 |  | 1200 | 0 | 1825.61 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16
2.52 | Крышка S5 DL 50х50 ответвителя горизонтального | 38361 | шт. | 16 | 120 | 1920 | 853.51 | 13656.16 | 15576.16 |  |  | 120 | 0 | 853.51 | 0 | 0 |  | 120 | 0 | 853.51 | 0 | 0 |  | 120 | 0 | 853.51 | 0 | 0 |  | 120 | 0 | 853.51 | 0 | 0 |  | 120 | 0 | 853.51 | 0 | 0 |  | 120 | 0 | 853.51 | 0 | 0 |  | 120 | 0 | 853.51 | 0 |  | 120 | 0 | 853.51 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16
2.53 | Кронштейн индивидуального изготовления L=1250 |  | шт. | 210 | 412.8 | 86688 | 1552.8 | 326088 | 412776 |  |  | 412.8 | 0 | 1552.8 | 0 | 0 |  | 412.8 | 0 | 1552.8 | 0 | 0 |  | 412.8 | 0 | 1552.8 | 0 | 0 |  | 412.8 | 0 | 1552.8 | 0 | 0 | 180 | 412.8 | 74304 | 1552.8 | 279504 | 353808 |  | 412.8 | 0 | 1552.8 | 0 | 0 |  | 412.8 | 0 | 1552.8 | 0 |  | 412.8 | 0 | 1552.8 | 0 | 0 | 30 | 180 | 30
2.54 | Стандартный анкер с болтом М8 | CM430850 | шт. | 800 | 25 | 20000 | 83.02 | 66416 | 86416 |  |  | 25 | 0 | 83.02 | 0 | 0 |  | 25 | 0 | 83.02 | 0 | 0 |  | 25 | 0 | 83.02 | 0 | 0 |  | 25 | 0 | 83.02 | 0 | 0 | 360 | 25 | 9000 | 83.02 | 29887.2 | 38887.2 |  | 25 | 0 | 83.02 | 0 | 0 |  | 25 | 0 | 83.02 | 0 |  | 25 | 0 | 83.02 | 0 | 0 | 440 | 360 | 440
2.55 | Винт для электрического соединения М5х8 | CM030508 | шт. | 100 | 15 | 1500 | 10.2 | 1020 | 2520 |  |  | 15 | 0 | 10.2 | 0 | 0 |  | 15 | 0 | 10.2 | 0 | 0 |  | 15 | 0 | 10.2 | 0 | 0 |  | 15 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 100 | 15 | 1500 | 10.2 | 1020 | 2520 |  | 15 | 0 | 10.2 | 0 | 0 |  | 15 | 0 | 10.2 | 0 |  | 15 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
2.56 | Труба гофрированная ПВХ легкая серая D20 | 91920 | м | 4000 | 35 | 140000 | 21.6 | 86400 | 226400 |  |  | 35 | 0 | 21.6 | 0 | 0 |  | 35 | 0 | 21.6 | 0 | 0 |  | 35 | 0 | 21.6 | 0 | 0 |  | 35 | 0 | 21.6 | 0 | 0 | 4000 | 35 | 140000 | 21.6 | 86400 | 226400 |  | 35 | 0 | 21.6 | 0 | 0 |  | 35 | 0 | 21.6 | 0 |  | 35 | 0 | 21.6 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0
2.57 | Скоба металлическая однолапковая Д20 | СМО 19-20 | шт. | 8000 | 5 | 40000 | 2.6 | 20800 | 60800 |  |  | 5 | 0 | 2.6 | 0 | 0 |  | 5 | 0 | 2.6 | 0 | 0 |  | 5 | 0 | 2.6 | 0 | 0 |  | 5 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 8000 | 5 | 40000 | 2.6 | 20800 | 60800 |  | 5 | 0 | 2.6 | 0 | 0 |  | 5 | 0 | 2.6 | 0 |  | 5 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 0
2.58 | Металлический дюбель для газобетона 6х32 | CM280632 | шт. | 8000 | 5 | 40000 | 14.88 | 119040 | 159040 |  |  | 5 | 0 | 14.88 | 0 | 0 |  | 5 | 0 | 14.88 | 0 | 0 |  | 5 | 0 | 14.88 | 0 | 0 |  | 5 | 0 | 14.88 | 0 | 0 | 8000 | 5 | 40000 | 14.88 | 119040 | 159040 |  | 5 | 0 | 14.88 | 0 | 0 |  | 5 | 0 | 14.88 | 0 |  | 5 | 0 | 14.88 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 0
2.59 | Саморез с пресс-шайбой 4.2х32 | CM275032 | шт. | 8000 | 5 | 40000 | 1.82 | 14560 | 54560 |  |  | 5 | 0 | 1.82 | 0 | 0 |  | 5 | 0 | 1.82 | 0 | 0 |  | 5 | 0 | 1.82 | 0 | 0 |  | 5 | 0 | 1.82 | 0 | 0 | 8000 | 5 | 40000 | 1.82 | 14560 | 54560 |  | 5 | 0 | 1.82 | 0 | 0 |  | 5 | 0 | 1.82 | 0 |  | 5 | 0 | 1.82 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 0
2.60 | Коробка огнестойкая 100х100х50мм | FSB11404 | шт. | 175 | 800 | 140000 | 1063.97 | 186194.75 | 326194.75 |  |  | 800 | 0 | 1063.97 | 0 | 0 |  | 800 | 0 | 1063.97 | 0 | 0 |  | 800 | 0 | 1063.97 | 0 | 0 |  | 800 | 0 | 1063.97 | 0 | 0 | 100 | 800 | 80000 | 1063.97 | 106397 | 186397 |  | 800 | 0 | 1063.97 | 0 | 0 |  | 800 | 0 | 1063.97 | 0 |  | 800 | 0 | 1063.97 | 0 | 0 | 75 | 100 | 75
2.61 | Кабель огнестойкий | КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х1,0 | м | 6400 | 124 | 793600 | 46.5 | 297600 | 1091200 |  |  | 124 | 0 | 46.5 | 0 | 0 |  | 124 | 0 | 46.5 | 0 | 0 |  | 124 | 0 | 46.5 | 0 | 0 |  | 124 | 0 | 46.5 | 0 | 0 | 3500 | 124 | 434000 | 46.5 | 162750 | 596750 |  | 124 | 0 | 46.5 | 0 | 0 |  | 124 | 0 | 46.5 | 0 |  | 124 | 0 | 46.5 | 0 | 0 | 2900 | 3500 | 2900
2.62 | Кабель огнестойкий | КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х1,5 | м | 2500 | 124 | 310000 | 96.9176 | 242294 | 552294 |  |  | 124 | 0 | 96.9176 | 0 | 0 |  | 124 | 0 | 96.9176 | 0 | 0 |  | 124 | 0 | 96.9176 | 0 | 0 |  | 124 | 0 | 96.9176 | 0 | 0 | 2500 | 124 | 310000 | 96.9176 | 242294 | 552294 |  | 124 | 0 | 96.9176 | 0 | 0 |  | 124 | 0 | 96.9176 | 0 |  | 124 | 0 | 96.9176 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0
2.63 | Кабель огнестойкий | КПСЭнг(А)-FRHF 2х2х0,75 | м | 400 | 124 | 49600 | 165.12 | 66048 | 115648 |  |  | 124 | 0 | 165.12 | 0 | 0 |  | 124 | 0 | 165.12 | 0 | 0 |  | 124 | 0 | 165.12 | 0 | 0 |  | 124 | 0 | 165.12 | 0 | 0 | 250 | 124 | 31000 | 165.12 | 41280 | 72280 |  | 124 | 0 | 165.12 | 0 | 0 |  | 124 | 0 | 165.12 | 0 |  | 124 | 0 | 165.12 | 0 | 0 | 150 | 250 | 150
2.64 | Кабель огнестойкий | КПСЭнг(А)-FRHF 2х2х0,5 | м | 750 | 124 | 93000 | 132.532 | 99399 | 192399 |  |  | 124 | 0 | 132.532 | 0 | 0 |  | 124 | 0 | 132.532 | 0 | 0 |  | 124 | 0 | 132.532 | 0 | 0 |  | 124 | 0 | 132.532 | 0 | 0 | 500 | 124 | 62000 | 132.532 | 66266 | 128266 |  | 124 | 0 | 132.532 | 0 | 0 |  | 124 | 0 | 132.532 | 0 |  | 124 | 0 | 132.532 | 0 | 0 | 250 | 500 | 250
2.65 | Кабель силовой огнестойкий | ППГнг(А)-FRHF 3х1.5 | м | 1300 | 124 | 161200 | 128.4 | 166920 | 328120 |  |  | 124 | 0 | 128.4 | 0 | 0 |  | 124 | 0 | 128.4 | 0 | 0 |  | 124 | 0 | 128.4 | 0 | 0 |  | 124 | 0 | 128.4 | 0 | 0 | 1100 | 124 | 136400 | 128.4 | 141240 | 277640 |  | 124 | 0 | 128.4 | 0 | 0 |  | 124 | 0 | 128.4 | 0 |  | 124 | 0 | 128.4 | 0 | 0 | 200 | 1100 | 200
2.66 | Аксессуары (расходные материалы, крепеж) |  | компл. | 1 | 0 | 0 | 41040 | 41040 | 41040 |  |  | 0 | 0 | 41040 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 41040 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 41040 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 41040 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 41040 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 41040 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 41040 | 0 |  | 0 | 0 | 41040 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
2.67 | Пуско-наладочные работы |  | компл. | 1 | 218760 | 218760 | 0 | 0 | 218760 |  |  | 218760 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 218760 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 218760 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 218760 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 218760 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 218760 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 218760 | 0 | 0 | 0 |  | 218760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
2.68 | Аренда вышки 28 м |  | час | 152 | 3888 | 590976 | 0 | 0 | 590976 |  |  | 3888 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3888 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3888 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3888 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3888 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3888 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3888 | 0 | 0 | 0 |  | 3888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 152
[13 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Автоматизация управления воротами | [7 empty] | 466193.52 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.70 | Пульт контроля и управления | С2000-М | шт. | 1 | 2600 | 2600 | 11375.52 | 11375.52 | 13975.52 |  |  | 2600 | 0 | 11375.52 | 0 | 0 |  | 2600 | 0 | 11375.52 | 0 | 0 | 1 | 2600 | 2600 | 11375.52 | 11375.52 | 13975.52 |  | 2600 | 0 | 11375.52 | 0 | 0 |  | 2600 | 0 | 11375.52 | 0 | 0 |  | 2600 | 0 | 11375.52 | 0 | 0 |  | 2600 | 0 | 11375.52 | 0 |  | 2600 | 0 | 11375.52 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
2.71 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный | Сигнал-10 | шт. | 2 | 2600 | 5200 | 3580.8 | 7161.6 | 12361.6 |  |  | 2600 | 0 | 3580.8 | 0 | 0 |  | 2600 | 0 | 3580.8 | 0 | 0 | 2 | 2600 | 5200 | 3580.8 | 7161.6 | 12361.6 |  | 2600 | 0 | 3580.8 | 0 | 0 |  | 2600 | 0 | 3580.8 | 0 | 0 |  | 2600 | 0 | 3580.8 | 0 | 0 |  | 2600 | 0 | 3580.8 | 0 |  | 2600 | 0 | 3580.8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
2.72 | Щит с монтажной панелью 600х600х250 ЩМПг-60.60.25 IP54 | mb24-06-3001 | шт. | 2 | 5000 | 10000 | 15168 | 30336 | 40336 |  |  | 5000 | 0 | 15168 | 0 | 0 |  | 5000 | 0 | 15168 | 0 | 0 | 2 | 5000 | 10000 | 15168 | 30336 | 40336 |  | 5000 | 0 | 15168 | 0 | 0 |  | 5000 | 0 | 15168 | 0 | 0 |  | 5000 | 0 | 15168 | 0 | 0 |  | 5000 | 0 | 15168 | 0 |  | 5000 | 0 | 15168 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
2.73 | Источник питания резервированный | РИП-24 исп.51 (РИП-24-2/7П1-Р-RS) | шт. | 2 | 3000 | 6000 | 7929.6 | 15859.2 | 21859.2 |  |  | 3000 | 0 | 7929.6 | 0 | 0 |  | 3000 | 0 | 7929.6 | 0 | 0 |  | 3000 | 0 | 7929.6 | 0 | 0 |  | 3000 | 0 | 7929.6 | 0 | 0 | 2 | 3000 | 6000 | 7929.6 | 15859.2 | 21859.2 |  | 3000 | 0 | 7929.6 | 0 | 0 |  | 3000 | 0 | 7929.6 | 0 |  | 3000 | 0 | 7929.6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
2.74 | Аккумулятор 12 В, 17 А/ч |  | шт. | 2 | 400 | 800 | 5668 | 11336 | 12136 |  |  | 400 | 0 | 5668 | 0 | 0 |  | 400 | 0 | 5668 | 0 | 0 |  | 400 | 0 | 5668 | 0 | 0 |  | 400 | 0 | 5668 | 0 | 0 | 2 | 400 | 800 | 5668 | 11336 | 12136 |  | 400 | 0 | 5668 | 0 | 0 |  | 400 | 0 | 5668 | 0 |  | 400 | 0 | 5668 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
2.75 | Светофор двухцветный светодиодный | ARGO S-24K | шт. | 4 | 4200 | 16800 | 15352.8 | 61411.2 | 78211.2 |  |  | 4200 | 0 | 15352.8 | 0 | 0 |  | 4200 | 0 | 15352.8 | 0 | 0 | 4 | 4200 | 16800 | 15352.8 | 61411.2 | 78211.2 |  | 4200 | 0 | 15352.8 | 0 | 0 |  | 4200 | 0 | 15352.8 | 0 | 0 |  | 4200 | 0 | 15352.8 | 0 | 0 |  | 4200 | 0 | 15352.8 | 0 |  | 4200 | 0 | 15352.8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
2.76 | Устройство коммутационное | УК-ВК/04 | шт. | 6 | 2600 | 15600 | 1365 | 8190 | 23790 |  |  | 2600 | 0 | 1365 | 0 | 0 |  | 2600 | 0 | 1365 | 0 | 0 | 6 | 2600 | 15600 | 1365 | 8190 | 23790 |  | 2600 | 0 | 1365 | 0 | 0 |  | 2600 | 0 | 1365 | 0 | 0 |  | 2600 | 0 | 1365 | 0 | 0 |  | 2600 | 0 | 1365 | 0 |  | 2600 | 0 | 1365 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0
2.77 | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный | ИО 102-26 исп.00 "Аякс" | шт. | 6 | 1800 | 10800 | 381.6 | 2289.6 | 13089.6 |  |  | 1800 | 0 | 381.6 | 0 | 0 |  | 1800 | 0 | 381.6 | 0 | 0 | 6 | 1800 | 10800 | 381.6 | 2289.6 | 13089.6 |  | 1800 | 0 | 381.6 | 0 | 0 |  | 1800 | 0 | 381.6 | 0 | 0 |  | 1800 | 0 | 381.6 | 0 | 0 |  | 1800 | 0 | 381.6 | 0 |  | 1800 | 0 | 381.6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0
2.78 | Кабель силовой | ППГнг(А)-FRHF 3х1.5 | м | 80 | 124 | 9920 | 272.52 | 21801.6 | 31721.6 |  |  | 124 | 0 | 272.52 | 0 | 0 |  | 124 | 0 | 272.52 | 0 | 0 |  | 124 | 0 | 272.52 | 0 | 0 |  | 124 | 0 | 272.52 | 0 | 0 | 80 | 124 | 9920 | 272.52 | 21801.6 | 31721.6 |  | 124 | 0 | 272.52 | 0 | 0 |  | 124 | 0 | 272.52 | 0 |  | 124 | 0 | 272.52 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0
2.79 | Кабель огнестойкий | КПСЭнг(А)-FRHF 2х2х0,75 | м | 350 | 124 | 43400 | 116.8457 | 40896 | 84296 |  |  | 124 | 0 | 116.8457 | 0 | 0 |  | 124 | 0 | 116.8457 | 0 | 0 |  | 124 | 0 | 116.8457 | 0 | 0 |  | 124 | 0 | 116.8457 | 0 | 0 | 200 | 124 | 24800 | 116.8457 | 23369.1429 | 48169.1429 |  | 124 | 0 | 116.8457 | 0 | 0 |  | 124 | 0 | 116.8457 | 0 |  | 124 | 0 | 116.8457 | 0 | 0 | 150 | 200 | 150
2.80 | Кабель огнестойкий | КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х1,0 | м | 250 | 124 | 31000 | 95.76 | 23940 | 54940 |  |  | 124 | 0 | 95.76 | 0 | 0 |  | 124 | 0 | 95.76 | 0 | 0 |  | 124 | 0 | 95.76 | 0 | 0 |  | 124 | 0 | 95.76 | 0 | 0 | 210 | 124 | 26040 | 95.76 | 20109.6 | 46149.6 |  | 124 | 0 | 95.76 | 0 | 0 |  | 124 | 0 | 95.76 | 0 |  | 124 | 0 | 95.76 | 0 | 0 | 40 | 210 | 40
2.81 | Коробка ответвительная с кабельными вводами IP55, 100х100х50 | 53800 | шт. | 10 | 500 | 5000 | 109.68 | 1096.8 | 6096.8 |  |  | 500 | 0 | 109.68 | 0 | 0 |  | 500 | 0 | 109.68 | 0 | 0 | 4 | 500 | 2000 | 109.68 | 438.72 | 2438.72 |  | 500 | 0 | 109.68 | 0 | 0 | 6 | 500 | 3000 | 109.68 | 658.08 | 3658.08 |  | 500 | 0 | 109.68 | 0 | 0 |  | 500 | 0 | 109.68 | 0 |  | 500 | 0 | 109.68 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0
2.82 | Труба гофрированная ПВХ легкая серая D20 | 91920 | м | 300 | 35 | 10500 | 21.6 | 6480 | 16980 |  |  | 35 | 0 | 21.6 | 0 | 0 |  | 35 | 0 | 21.6 | 0 | 0 |  | 35 | 0 | 21.6 | 0 | 0 |  | 35 | 0 | 21.6 | 0 | 0 | 300 | 35 | 10500 | 21.6 | 6480 | 16980 |  | 35 | 0 | 21.6 | 0 | 0 |  | 35 | 0 | 21.6 | 0 |  | 35 | 0 | 21.6 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0
2.83 | Аксессуары (расходные материалы, крепеж) |  | компл. | 1 | 0 | 0 | 5280 | 5280 | 5280 |  |  | 0 | 0 | 5280 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5280 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5280 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5280 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5280 | 5280 | 5280 |  | 0 | 0 | 5280 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5280 | 0 |  | 0 | 0 | 5280 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
2.84 | Пуско-наладочные работы |  | компл. | 1 | 51120 | 51120 | 0 | 0 | 51120 |  |  | 51120 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 51120 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 51120 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 51120 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 51120 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 51120 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 51120 | 0 | 0 | 0 |  | 51120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
[13 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 130-23-СКС. Структурированная кабельная система | [7 empty] | 4161421.01 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 147912 |  |  | 0 |  | 0 | 473302.5202 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 372080.4918 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | Шкаф настенный 19", 18U, 600х901x600 мм, стеклянная дверь с перфорацией, цвет черный. IP20 | SH-05F-18U60/60-R-ВК | компл. | 4 | 4200 | 16800 | 32778 | 131112 | 147912 |  |  | 4200 | 0 | 32778 | 0 | 0 | 4 | 4200 | 16800 | 32778 | 131112 | 147912 |  | 4200 | 0 | 32778 | 0 | 0 |  | 4200 | 0 | 32778 | 0 | 0 |  | 4200 | 0 | 32778 | 0 | 0 |  | 4200 | 0 | 32778 | 0 |  |  | 4200 | 0 | 32778 | 0 |  | 4200 | 0 | 32778 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
3.2 | Панель с щеточным кабельным вводом в пол/потолок, 65х293 мм, цвет черный | JD04B-BK | шт. | 4 | 1000 | 4000 | 3887 | 15548 | 19548 |  |  | 1000 | 0 | 3887 | 0 | 0 |  | 1000 | 0 | 3887 | 0 | 0 |  | 1000 | 0 | 3887 | 0 | 0 |  | 1000 | 0 | 3887 | 0 | 0 |  | 1000 | 0 | 3887 | 0 | 0 |  | 1000 | 0 | 3887 | 0 |  |  | 1000 | 0 | 3887 | 0 |  | 1000 | 0 | 3887 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4
3.3 | Оптический кросс-бокс стационарный 19", 1U, 32 порта, адаптеры SC/2xLC. | CABEUS FO-19-32SC (LC DUPLEX) | компл. | 8 | 3000 | 24000 | 3256 | 26048 | 50048 |  |  | 3000 | 0 | 3256 | 0 | 0 |  | 3000 | 0 | 3256 | 0 | 0 |  | 3000 | 0 | 3256 | 0 | 0 |  | 3000 | 0 | 3256 | 0 | 0 |  | 3000 | 0 | 3256 | 0 | 0 |  | 3000 | 0 | 3256 | 0 |  |  | 3000 | 0 | 3256 | 0 |  | 3000 | 0 | 3256 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8
3.4 | Пигтейл с коннектором LC/UPC, 9/125 (SM), LSZH, 1,5 м | PT-LC-9 | шт. | 192 | 25 | 4800 | 99 | 19008 | 23808 |  |  | 25 | 0 | 99 | 0 | 0 |  | 25 | 0 | 99 | 0 | 0 |  | 25 | 0 | 99 | 0 | 0 |  | 25 | 0 | 99 | 0 | 0 |  | 25 | 0 | 99 | 0 | 0 |  | 25 | 0 | 99 | 0 |  |  | 25 | 0 | 99 | 0 |  | 25 | 0 | 99 | 0 | 0 | 192 | 0 | 192
3.5 | Оптический адаптер (проходной соединитель) LC-LC duplex, SM | DLC-DLC-SM | шт. | 96 | 25 | 2400 | 72 | 6912 | 9312 |  |  | 25 | 0 | 72 | 0 | 0 |  | 25 | 0 | 72 | 0 | 0 |  | 25 | 0 | 72 | 0 | 0 |  | 25 | 0 | 72 | 0 | 0 |  | 25 | 0 | 72 | 0 | 0 |  | 25 | 0 | 72 | 0 |  |  | 25 | 0 | 72 | 0 |  | 25 | 0 | 72 | 0 | 0 | 96 | 0 | 96
3.6 | Патч-панель 19", 1U, 24 порта RJ-45, категория 5e, Dual IDC, RоHS, цвет черный | PP3-19-24-8P8C-C5E-110D | шт. | 10 | 3600 | 36000 | 5700 | 57000 | 93000 |  |  | 3600 | 0 | 5700 | 0 | 0 |  | 3600 | 0 | 5700 | 0 | 0 |  | 3600 | 0 | 5700 | 0 | 0 |  | 3600 | 0 | 5700 | 0 | 0 |  | 3600 | 0 | 5700 | 0 | 0 |  | 3600 | 0 | 5700 | 0 |  |  | 3600 | 0 | 5700 | 0 |  | 3600 | 0 | 5700 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10
3.7 | Коммутатор управляемый, уровень L3, 48 портов 1 Гбит/с, 4 порта SFP+, питание по Ethernet (PoE) | Cisco Catalyst WS-C2960X-48TS-LL | шт. | 3 | 2500 | 7500 | 0 | 0 | 7500 |  |  | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2500 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2500 | 0 | 0 | 0 |  | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3
3.8 | Коммутатор управляемый, уровень L2/3, 24 10/100/1000, 2 SFP, РоЕ | ES-24-250W | шт. | 2 | 2500 | 5000 | 94696.92 | 189393.84 | 194393.84 |  |  | 2500 | 0 | 94696.92 | 0 | 0 |  | 2500 | 0 | 94696.92 | 0 | 0 |  | 2500 | 0 | 94696.92 | 0 | 0 |  | 2500 | 0 | 94696.92 | 0 | 0 |  | 2500 | 0 | 94696.92 | 0 | 0 |  | 2500 | 0 | 94696.92 | 0 |  |  | 2500 | 0 | 94696.92 | 0 |  | 2500 | 0 | 94696.92 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2
3.9 | Источник бесперебойного питания однофазный вход/выход, 2200 ВА/1980 Вт | SMT2200RMI2UNC | шт. | 1 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 3000 |  |  | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3000 | 0 | 0 | 0 |  | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
3.10 | Источник бесперебойного питания однофазный вход/выход, 1000 ВА/800 Вт | SMTSE1000RMI2U | шт. | 5 | 3000 | 15000 | 29408 | 147040 | 162040 |  |  | 3000 | 0 | 29408 | 0 | 0 |  | 3000 | 0 | 29408 | 0 | 0 |  | 3000 | 0 | 29408 | 0 | 0 |  | 3000 | 0 | 29408 | 0 | 0 |  | 3000 | 0 | 29408 | 0 | 0 |  | 3000 | 0 | 29408 | 0 |  |  | 3000 | 0 | 29408 | 0 |  | 3000 | 0 | 29408 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5
3.11 | Карта мониторинга | Спутник/12 | шт. | 5 | 1800 | 9000 | 27000 | 135000 | 144000 |  |  | 1800 | 0 | 27000 | 0 | 0 |  | 1800 | 0 | 27000 | 0 | 0 |  | 1800 | 0 | 27000 | 0 | 0 |  | 1800 | 0 | 27000 | 0 | 0 |  | 1800 | 0 | 27000 | 0 | 0 |  | 1800 | 0 | 27000 | 0 |  |  | 1800 | 0 | 27000 | 0 |  | 1800 | 0 | 27000 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5
3.12 | Кабельный органайзер пластиковый с крышкой, глубина 53 мм, 19", 1U | CM-1U-D53-PL-COV | шт. | 27 | 1500 | 40500 | 694 | 18738 | 59238 |  |  | 1500 | 0 | 694 | 0 | 0 |  | 1500 | 0 | 694 | 0 | 0 |  | 1500 | 0 | 694 | 0 | 0 |  | 1500 | 0 | 694 | 0 | 0 |  | 1500 | 0 | 694 | 0 | 0 |  | 1500 | 0 | 694 | 0 |  |  | 1500 | 0 | 694 | 0 |  | 1500 | 0 | 694 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27
3.13 | Блок розеток горизонтальный 8 розеток C13, с LED выключателем, 1U, IP20, | PH12-8C131 ITK PDU | шт. | 6 | 2500 | 15000 | 2722.42 | 16334.52 | 31334.52 |  |  | 2500 | 0 | 2722.42 | 0 | 0 |  | 2500 | 0 | 2722.42 | 0 | 0 |  | 2500 | 0 | 2722.42 | 0 | 0 |  | 2500 | 0 | 2722.42 | 0 | 0 |  | 2500 | 0 | 2722.42 | 0 | 0 |  | 2500 | 0 | 2722.42 | 0 |  |  | 2500 | 0 | 2722.42 | 0 |  | 2500 | 0 | 2722.42 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6
3.14 | Розетка компьютерная RJ-45 8P8C серии "Viva", установка в кабель-каналы, кат. 5е 45x25мм | 45038 | шт. | 48 | 300 | 14400 | 416.16 | 19975.68 | 34375.68 |  |  | 300 | 0 | 416.16 | 0 | 0 |  | 300 | 0 | 416.16 | 0 | 0 |  | 300 | 0 | 416.16 | 0 | 0 |  | 300 | 0 | 416.16 | 0 | 0 |  | 300 | 0 | 416.16 | 0 | 0 |  | 300 | 0 | 416.16 | 0 |  |  | 300 | 0 | 416.16 | 0 |  | 300 | 0 | 416.16 | 0 | 0 | 48 | 0 | 48
3.15 | Розетка компьютерная RJ-45 настенная, IP66, с откидной крышкой | DIS137448150 ДКС | шт. | 3 | 300 | 900 | 5395 | 16185 | 17085 |  |  | 300 | 0 | 5395 | 0 | 0 |  | 300 | 0 | 5395 | 0 | 0 |  | 300 | 0 | 5395 | 0 | 0 |  | 300 | 0 | 5395 | 0 | 0 |  | 300 | 0 | 5395 | 0 | 0 |  | 300 | 0 | 5395 | 0 |  |  | 300 | 0 | 5395 | 0 |  | 300 | 0 | 5395 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3
3.16 | Корпус настенной розетки компьютерной для 1 вставки | SSB3-1-WH | шт. | 5 | 200 | 1000 | 118 | 590 | 1590 |  |  | 200 | 0 | 118 | 0 | 0 |  | 200 | 0 | 118 | 0 | 0 |  | 200 | 0 | 118 | 0 | 0 |  | 200 | 0 | 118 | 0 | 0 |  | 200 | 0 | 118 | 0 | 0 |  | 200 | 0 | 118 | 0 |  |  | 200 | 0 | 118 | 0 |  | 200 | 0 | 118 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5
3.17 | Вставка RJ-45 (8P8C), кат. 5e, 110 IDC, монтаж инструментом NE-TOOL, белая | KJNE-8P8C-C5e-90-WH | шт. | 5 | 100 | 500 | 210 | 1050 | 1550 |  |  | 100 | 0 | 210 | 0 | 0 |  | 100 | 0 | 210 | 0 | 0 |  | 100 | 0 | 210 | 0 | 0 |  | 100 | 0 | 210 | 0 | 0 |  | 100 | 0 | 210 | 0 | 0 |  | 100 | 0 | 210 | 0 |  |  | 100 | 0 | 210 | 0 |  | 100 | 0 | 210 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5
3.18 | Розетка силовая с заземлением для накладного монтажа, Iном 16А, Uном 250 В, IP20 | Quteo | шт. | 6 | 300 | 1800 | 280.87 | 1685.22 | 3485.22 |  |  | 300 | 0 | 280.87 | 0 | 0 |  | 300 | 0 | 280.87 | 0 | 0 |  | 300 | 0 | 280.87 | 0 | 0 |  | 300 | 0 | 280.87 | 0 | 0 |  | 300 | 0 | 280.87 | 0 | 0 |  | 300 | 0 | 280.87 | 0 |  |  | 300 | 0 | 280.87 | 0 |  | 300 | 0 | 280.87 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6
3.19 | Точка доступа (радиомодуль беспроводной), мощность передатчика до 20 дБм | UniFi AP AC Pro | шт. | 5 | 1200 | 6000 | 0 | 0 | 6000 |  |  | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1200 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1200 | 0 | 0 | 0 |  | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5
3.20 | Кронштейн для крепления точки доступа |  | шт. | 5 | 3360 | 16800 | 5390 | 26950 | 43750 |  |  | 3360 | 0 | 5390 | 0 | 0 |  | 3360 | 0 | 5390 | 0 | 0 |  | 3360 | 0 | 5390 | 0 | 0 |  | 3360 | 0 | 5390 | 0 | 0 |  | 3360 | 0 | 5390 | 0 | 0 |  | 3360 | 0 | 5390 | 0 |  |  | 3360 | 0 | 5390 | 0 |  | 3360 | 0 | 5390 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5
3.21 | Шнур (патч-корд) оптический, SM 9/125 мкм, дуплекс, LC-LC, 3 м | ШОС-2SM/2.0 мм-LC/UPC-LC/UPC-3.0 м | шт. | 8 | 50 | 400 | 429 | 3432 | 3832 |  |  | 50 | 0 | 429 | 0 | 0 |  | 50 | 0 | 429 | 0 | 0 |  | 50 | 0 | 429 | 0 | 0 |  | 50 | 0 | 429 | 0 | 0 |  | 50 | 0 | 429 | 0 | 0 |  | 50 | 0 | 429 | 0 |  |  | 50 | 0 | 429 | 0 |  | 50 | 0 | 429 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8
3.22 | Патч-корд U/UTP cat. 5e, внешняя оболочка LSZH, 4 пары, RJ45-RJ45, длина 1 м, серый | PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C5e-1M-LSZH-GY | шт. | 57 | 50 | 2850 | 285 | 16245 | 19095 |  |  | 50 | 0 | 285 | 0 | 0 |  | 50 | 0 | 285 | 0 | 0 |  | 50 | 0 | 285 | 0 | 0 |  | 50 | 0 | 285 | 0 | 0 |  | 50 | 0 | 285 | 0 | 0 |  | 50 | 0 | 285 | 0 |  |  | 50 | 0 | 285 | 0 |  | 50 | 0 | 285 | 0 | 0 | 57 | 0 | 57
3.23 | Патч-корд U/UTP cat. 5e, внешняя оболочка LSZH, 4 пары, RJ45-RJ45, длина 3 м, серый | PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C5e-3M-LSZH-GY | шт. | 163 | 50 | 8150 | 590 | 96170 | 104320 |  |  | 50 | 0 | 590 | 0 | 0 |  | 50 | 0 | 590 | 0 | 0 |  | 50 | 0 | 590 | 0 | 0 |  | 50 | 0 | 590 | 0 | 0 |  | 50 | 0 | 590 | 0 | 0 |  | 50 | 0 | 590 | 0 |  |  | 50 | 0 | 590 | 0 |  | 50 | 0 | 590 | 0 | 0 | 163 | 0 | 163
3.24 | Шнур (патч-корд) оптический, SM 9/125 мкм, дуплекс, LC-ST, 3 м | ШОС-2SM/2.0 мм-LC/UPC-ST/UPC-3.0 м | шт. | 2 | 50 | 100 | 429 | 858 | 958 |  |  | 50 | 0 | 429 | 0 | 0 |  | 50 | 0 | 429 | 0 | 0 |  | 50 | 0 | 429 | 0 | 0 |  | 50 | 0 | 429 | 0 | 0 |  | 50 | 0 | 429 | 0 | 0 |  | 50 | 0 | 429 | 0 |  |  | 50 | 0 | 429 | 0 |  | 50 | 0 | 429 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2
3.25 | Кабельный короб 80x40 с крышкой на защелке, с направляющими для разделителей, ПВХ, белый, L=2м | 01781 | м | 152 | 300 | 45600 | 398.52 | 60575.04 | 106175.04 |  |  | 300 | 0 | 398.52 | 0 | 0 |  | 300 | 0 | 398.52 | 0 | 0 |  | 300 | 0 | 398.52 | 0 | 0 |  | 300 | 0 | 398.52 | 0 | 0 |  | 300 | 0 | 398.52 | 0 | 0 |  | 300 | 0 | 398.52 | 0 |  |  | 300 | 0 | 398.52 | 0 |  | 300 | 0 | 398.52 | 0 | 0 | 152 | 0 | 152
3.26 | Разделитель (перегородка) пространства короба на секции, L=2 | 09514 | м | 152 | 200 | 30400 | 91.67 | 13933.84 | 44333.84 |  |  | 200 | 0 | 91.67 | 0 | 0 |  | 200 | 0 | 91.67 | 0 | 0 |  | 200 | 0 | 91.67 | 0 | 0 |  | 200 | 0 | 91.67 | 0 | 0 |  | 200 | 0 | 91.67 | 0 | 0 |  | 200 | 0 | 91.67 | 0 |  |  | 200 | 0 | 91.67 | 0 |  | 200 | 0 | 91.67 | 0 | 0 | 152 | 0 | 152
3.27 | Угол внутренний изменяемый 80x40 изменяемый (70-120°) , белый | 01724 | шт. | 21 | 50 | 1050 | 516.67 | 10850.07 | 11900.07 |  |  | 50 | 0 | 516.67 | 0 | 0 |  | 50 | 0 | 516.67 | 0 | 0 |  | 50 | 0 | 516.67 | 0 | 0 |  | 50 | 0 | 516.67 | 0 | 0 |  | 50 | 0 | 516.67 | 0 | 0 |  | 50 | 0 | 516.67 | 0 |  |  | 50 | 0 | 516.67 | 0 |  | 50 | 0 | 516.67 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21
3.28 | Угол внешний 80x40мм изменяемый (70-120°), белый | 01708 | шт. | 5 | 50 | 250 | 551.68 | 2758.4 | 3008.4 |  |  | 50 | 0 | 551.68 | 0 | 0 |  | 50 | 0 | 551.68 | 0 | 0 |  | 50 | 0 | 551.68 | 0 | 0 |  | 50 | 0 | 551.68 | 0 | 0 |  | 50 | 0 | 551.68 | 0 | 0 |  | 50 | 0 | 551.68 | 0 |  |  | 50 | 0 | 551.68 | 0 |  | 50 | 0 | 551.68 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5
3.29 | Рамка-суппорт 2-модульная для электроустановочных изделий "Viva", 45х50 мм, белый | 10043 | шт. | 136 | 100 | 13600 | 102.24 | 13904.64 | 27504.64 |  |  | 100 | 0 | 102.24 | 0 | 0 |  | 100 | 0 | 102.24 | 0 | 0 |  | 100 | 0 | 102.24 | 0 | 0 |  | 100 | 0 | 102.24 | 0 | 0 |  | 100 | 0 | 102.24 | 0 | 0 |  | 100 | 0 | 102.24 | 0 |  |  | 100 | 0 | 102.24 | 0 |  | 100 | 0 | 102.24 | 0 | 0 | 136 | 0 | 136
3.30 | Накладка на стык профиля 80х40, белый | 00823 | шт. | 34 | 25 | 850 | 38.33 | 1303.22 | 2153.22 |  |  | 25 | 0 | 38.33 | 0 | 0 |  | 25 | 0 | 38.33 | 0 | 0 |  | 25 | 0 | 38.33 | 0 | 0 |  | 25 | 0 | 38.33 | 0 | 0 |  | 25 | 0 | 38.33 | 0 | 0 |  | 25 | 0 | 38.33 | 0 |  |  | 25 | 0 | 38.33 | 0 |  | 25 | 0 | 38.33 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34
3.31 | Накладка на стык крышки 80х40, белый | 00886 | шт. | 34 | 25 | 850 | 78.34 | 2663.56 | 3513.56 |  |  | 25 | 0 | 78.34 | 0 | 0 |  | 25 | 0 | 78.34 | 0 | 0 |  | 25 | 0 | 78.34 | 0 | 0 |  | 25 | 0 | 78.34 | 0 | 0 |  | 25 | 0 | 78.34 | 0 | 0 |  | 25 | 0 | 78.34 | 0 |  |  | 25 | 0 | 78.34 | 0 |  | 25 | 0 | 78.34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34
3.32 | Тройник /отвод 80х40, белый | 01756 | шт. | 8 | 50 | 400 | 282.5 | 2260 | 2660 |  |  | 50 | 0 | 282.5 | 0 | 0 |  | 50 | 0 | 282.5 | 0 | 0 |  | 50 | 0 | 282.5 | 0 | 0 |  | 50 | 0 | 282.5 | 0 | 0 |  | 50 | 0 | 282.5 | 0 | 0 |  | 50 | 0 | 282.5 | 0 |  |  | 50 | 0 | 282.5 | 0 |  | 50 | 0 | 282.5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8
3.33 | Заглушка 80x40, белый | 00871 | шт. | 16 | 25 | 400 | 131.68 | 2106.88 | 2506.88 |  |  | 25 | 0 | 131.68 | 0 | 0 |  | 25 | 0 | 131.68 | 0 | 0 |  | 25 | 0 | 131.68 | 0 | 0 |  | 25 | 0 | 131.68 | 0 | 0 |  | 25 | 0 | 131.68 | 0 | 0 |  | 25 | 0 | 131.68 | 0 |  |  | 25 | 0 | 131.68 | 0 |  | 25 | 0 | 131.68 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16
3.34 | Саморез 3.5х50мм с дюбелем F6 | СМ06541 | шт. | 100 | 10 | 1000 | 11.5 | 1150 | 2150 |  |  | 10 | 0 | 11.5 | 0 | 0 |  | 10 | 0 | 11.5 | 0 | 0 |  | 10 | 0 | 11.5 | 0 | 0 |  | 10 | 0 | 11.5 | 0 | 0 |  | 10 | 0 | 11.5 | 0 | 0 |  | 10 | 0 | 11.5 | 0 |  |  | 10 | 0 | 11.5 | 0 |  | 10 | 0 | 11.5 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100
3.35 | Лоток 50х300 L=3000 перфорированный | 35265 | м | 324 | 380 | 123120 | 701.68 | 227344.32 | 350464.32 |  |  | 380 | 0 | 701.68 | 0 | 0 |  | 380 | 0 | 701.68 | 0 | 0 |  | 380 | 0 | 701.68 | 0 | 0 |  | 380 | 0 | 701.68 | 0 | 0 |  | 380 | 0 | 701.68 | 0 | 0 |  | 380 | 0 | 701.68 | 0 |  |  | 380 | 0 | 701.68 | 0 |  | 380 | 0 | 701.68 | 0 | 0 | 324 | 0 | 324
3.36 | Лоток 50х100 L=3000 перфорированный | 35262 | м | 666 | 380 | 253080 | 538 | 358308 | 611388 |  |  | 380 | 0 | 538 | 0 | 0 |  | 380 | 0 | 538 | 0 | 0 |  | 380 | 0 | 538 | 0 | 0 |  | 380 | 0 | 538 | 0 | 0 |  | 380 | 0 | 538 | 0 | 0 |  | 380 | 0 | 538 | 0 |  |  | 380 | 0 | 538 | 0 |  | 380 | 0 | 538 | 0 | 0 | 666 | 0 | 666
3.37 | Перегородка SEP для лотка, высота 50 мм, L=3 м | 36480 | м | 24 | 100 | 2400 | 282.8 | 6787.2 | 9187.2 |  |  | 100 | 0 | 282.8 | 0 | 0 |  | 100 | 0 | 282.8 | 0 | 0 |  | 100 | 0 | 282.8 | 0 | 0 |  | 100 | 0 | 282.8 | 0 | 0 |  | 100 | 0 | 282.8 | 0 | 0 |  | 100 | 0 | 282.8 | 0 |  |  | 100 | 0 | 282.8 | 0 |  | 100 | 0 | 282.8 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24
3.38 | Крышка на лоток с заземлением, основание 100 мм, L=3 м, толщина 0,6 мм | 35522 | м | 50 | 120 | 6000 | 209.22 | 10461 | 16461 |  |  | 120 | 0 | 209.22 | 0 | 0 |  | 120 | 0 | 209.22 | 0 | 0 |  | 120 | 0 | 209.22 | 0 | 0 |  | 120 | 0 | 209.22 | 0 | 0 |  | 120 | 0 | 209.22 | 0 | 0 |  | 120 | 0 | 209.22 | 0 |  |  | 120 | 0 | 209.22 | 0 |  | 120 | 0 | 209.22 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50
3.39 | Угол вертикальный внутренний 90° 300х50мм, в комплекте с крепежными элементами | 36665K | шт. | 5 | 1200 | 6000 | 2290 | 11450 | 17450 |  |  | 1200 | 0 | 2290 | 0 | 0 |  | 1200 | 0 | 2290 | 0 | 0 |  | 1200 | 0 | 2290 | 0 | 0 |  | 1200 | 0 | 2290 | 0 | 0 |  | 1200 | 0 | 2290 | 0 | 0 |  | 1200 | 0 | 2290 | 0 |  |  | 1200 | 0 | 2290 | 0 |  | 1200 | 0 | 2290 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5
3.40 | Угол горизонтальный 90° 100х50 мм, в комплекте с крепежными элементами | 36002K | шт. | 3 | 1200 | 3600 | 1620.8 | 4862.4 | 8462.4 |  |  | 1200 | 0 | 1620.8 | 0 | 0 |  | 1200 | 0 | 1620.8 | 0 | 0 |  | 1200 | 0 | 1620.8 | 0 | 0 |  | 1200 | 0 | 1620.8 | 0 | 0 |  | 1200 | 0 | 1620.8 | 0 | 0 |  | 1200 | 0 | 1620.8 | 0 |  |  | 1200 | 0 | 1620.8 | 0 |  | 1200 | 0 | 1620.8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3
3.41 | Ответвитель T-образный горизонтальный 300х50, в комплекте с крепежными элементами | 36125K | шт. | 7 | 1200 | 8400 | 3099 | 21693 | 30093 |  |  | 1200 | 0 | 3099 | 0 | 0 |  | 1200 | 0 | 3099 | 0 | 0 |  | 1200 | 0 | 3099 | 0 | 0 |  | 1200 | 0 | 3099 | 0 | 0 |  | 1200 | 0 | 3099 | 0 | 0 |  | 1200 | 0 | 3099 | 0 |  |  | 1200 | 0 | 3099 | 0 |  | 1200 | 0 | 3099 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7
3.42 | Легкая консоль потолочная для лотков с основанием 300 мм. Крепление к потолку/стене (С-образный кронштейн) | BBA3030 | шт. | 120 | 270 | 32400 | 668.33 | 80199.6 | 112599.6 |  |  | 270 | 0 | 668.33 | 0 | 0 |  | 270 | 0 | 668.33 | 0 | 0 |  | 270 | 0 | 668.33 | 0 | 0 |  | 270 | 0 | 668.33 | 0 | 0 |  | 270 | 0 | 668.33 | 0 | 0 |  | 270 | 0 | 668.33 | 0 |  |  | 270 | 0 | 668.33 | 0 |  | 270 | 0 | 668.33 | 0 | 0 | 120 | 0 | 120
3.43 | Легкая консоль для лотков с основанием 100 мм. Крепление к стене | BBL3010 | шт. | 600 | 270 | 162000 | 131.6 | 78960 | 240960 |  |  | 270 | 0 | 131.6 | 0 | 0 |  | 270 | 0 | 131.6 | 0 | 0 |  | 270 | 0 | 131.6 | 0 | 0 |  | 270 | 0 | 131.6 | 0 | 0 |  | 270 | 0 | 131.6 | 0 | 0 |  | 270 | 0 | 131.6 | 0 |  |  | 270 | 0 | 131.6 | 0 |  | 270 | 0 | 131.6 | 0 | 0 | 600 | 0 | 600
3.44 | Стандартный анкер с болтом М8 | СМ430850 | шт. | 625 | 25 | 15625 | 83.02 | 51887.5 | 67512.5 |  |  | 25 | 0 | 83.02 | 0 | 0 |  | 25 | 0 | 83.02 | 0 | 0 |  | 25 | 0 | 83.02 | 0 | 0 |  | 25 | 0 | 83.02 | 0 | 0 |  | 25 | 0 | 83.02 | 0 | 0 |  | 25 | 0 | 83.02 | 0 |  |  | 25 | 0 | 83.02 | 0 |  | 25 | 0 | 83.02 | 0 | 0 | 625 | 0 | 625
3.45 | Винт для соединения крышек лотков | CM030508 | шт. | 50 | 15 | 750 | 10.2 | 510 | 1260 |  |  | 15 | 0 | 10.2 | 0 | 0 |  | 15 | 0 | 10.2 | 0 | 0 |  | 15 | 0 | 10.2 | 0 | 0 |  | 15 | 0 | 10.2 | 0 | 0 |  | 15 | 0 | 10.2 | 0 | 0 |  | 15 | 0 | 10.2 | 0 |  |  | 15 | 0 | 10.2 | 0 |  | 15 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50
3.46 | Кабель волоконно-оптический 9/125 одномодовый, 16 волокон, для внутренней прокладки, LSZH |  | м | 1660 | 168 | 278880 | 163.3614 | 271180 | 550060 |  |  | 168 | 0 | 163.3614 | 0 | 0 |  | 168 | 0 | 163.3614 | 0 | 0 | 700 | 168 | 117600 | 163.3614 | 114353.012 | 231953.012 |  | 168 | 0 | 163.3614 | 0 | 0 |  | 168 | 0 | 163.3614 | 0 | 0 |  | 168 | 0 | 163.3614 | 0 |  |  | 168 | 0 | 163.3614 | 0 |  | 168 | 0 | 163.3614 | 0 | 0 | 960 | 700 | 960
3.47 | Кабель витая пара неэкранированный U/UTP 4x2x0,51 категория 5е, материал оболочки LSZH (нг(А)-HF) | UUTP4-C5E-S24-IN-LSZH-GY-305 | м | 3050 | 112 | 341600 | 89.1246 | 271830 | 613430 |  |  | 112 | 0 | 89.1246 | 0 | 0 |  | 112 | 0 | 89.1246 | 0 | 0 | 1200 | 112 | 134400 | 89.1246 | 106949.5082 | 241349.5082 |  | 112 | 0 | 89.1246 | 0 | 0 | 1850 | 112 | 207200 | 89.1246 | 164880.4918 | 372080.4918 |  | 112 | 0 | 89.1246 | 0 |  |  | 112 | 0 | 89.1246 | 0 |  | 112 | 0 | 89.1246 | 0 | 0 | 0 | 3050 | 0
3.48 | Труба гофрированная ПВХ легкая серая D20 | 91920 | м | 150 | 35 | 5250 | 21.6 | 3240 | 8490 |  |  | 35 | 0 | 21.6 | 0 | 0 |  | 35 | 0 | 21.6 | 0 | 0 |  | 35 | 0 | 21.6 | 0 | 0 |  | 35 | 0 | 21.6 | 0 | 0 |  | 35 | 0 | 21.6 | 0 | 0 |  | 35 | 0 | 21.6 | 0 |  |  | 35 | 0 | 21.6 | 0 |  | 35 | 0 | 21.6 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150
3.49 | Держатель с защелкой и дюбелем d=20 мм | 51320 | шт. | 100 | 10 | 1000 | 24.4 | 2440 | 3440 |  |  | 10 | 0 | 24.4 | 0 | 0 |  | 10 | 0 | 24.4 | 0 | 0 |  | 10 | 0 | 24.4 | 0 | 0 |  | 10 | 0 | 24.4 | 0 | 0 |  | 10 | 0 | 24.4 | 0 | 0 |  | 10 | 0 | 24.4 | 0 |  |  | 10 | 0 | 24.4 | 0 |  | 10 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100
3.50 | Универсальная противопожарная пена | CP620 | шт. | 3 | 0 | 0 | 6342 | 19026 | 19026 |  |  | 0 | 0 | 6342 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6342 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6342 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6342 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6342 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6342 | 0 |  |  | 0 | 0 | 6342 | 0 |  | 0 | 0 | 6342 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3
3.51 | Лента ламинированная для маркирования, черный текст на белом фоне, термотрансферная печать, шир 12 мм, дл 8м | Vell-231 | шт. | 4 | 0 | 0 | 1268.02 | 5072.08 | 5072.08 |  |  | 0 | 0 | 1268.02 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1268.02 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1268.02 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1268.02 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1268.02 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1268.02 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1268.02 | 0 |  | 0 | 0 | 1268.02 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4
3.52 | Лента ламинированная для маркирования, черный текст на белом фоне, термотрансферная печать, шир 9 мм | Vell-221 | шт. | 4 | 0 | 0 | 1146 | 4584 | 4584 |  |  | 0 | 0 | 1146 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1146 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1146 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1146 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1146 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1146 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1146 | 0 |  | 0 | 0 | 1146 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4
3.53 | Аксессуары (расходные материалы, крепеж) |  | компл. | 1 | 0 | 0 | 18000 | 18000 | 18000 |  |  | 0 | 0 | 18000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 18000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 18000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 18000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 18000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 18000 | 0 |  |  | 0 | 0 | 18000 | 0 |  | 0 | 0 | 18000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
3.54 | Пуско-наладочные работы |  | компл. | 1 | 86400 | 86400 | 0 | 0 | 86400 |  |  | 86400 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 86400 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 86400 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 86400 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 86400 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 86400 | 0 | 0 | 0 |  |  | 86400 | 0 | 0 | 0 |  | 86400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
[13 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 130-23-СОТ. Система охранного телевидения | [7 empty] | 1868389.58 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 1148092 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 374723.54 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | IP-камера уличная цилиндрическая. Разрешение 2 Мп, 1/2.8" Progressive | DS-2CD2623G2-IZS | шт. | 10 | 2800 | 28000 | 32600 | 326000 | 354000 |  |  | 2800 | 0 | 32600 | 0 | 0 |  | 2800 | 0 | 32600 | 0 | 0 | 10 | 2800 | 28000 | 32600 | 326000 | 354000 |  | 2800 | 0 | 32600 | 0 | 0 |  | 2800 | 0 | 32600 | 0 | 0 |  | 2800 | 0 | 32600 | 0 |  |  | 2800 | 0 | 32600 | 0 |  | 2800 | 0 | 32600 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0
4.2 | IP-камера уличая купольная. Разрешение 2 Мп, 1/2.8" Progressive Scan CMOS | DS-2CD2123G2-IS | шт. | 24 | 2800 | 67200 | 19400 | 465600 | 532800 |  |  | 2800 | 0 | 19400 | 0 | 0 |  | 2800 | 0 | 19400 | 0 | 0 | 24 | 2800 | 67200 | 19400 | 465600 | 532800 |  | 2800 | 0 | 19400 | 0 | 0 |  | 2800 | 0 | 19400 | 0 | 0 |  | 2800 | 0 | 19400 | 0 |  |  | 2800 | 0 | 19400 | 0 |  | 2800 | 0 | 19400 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
4.3 | Кронштейн для крепления IP-камер |  | шт. | 28 | 3360 | 94080 | 5390 | 150920 | 245000 |  |  | 3360 | 0 | 5390 | 0 | 0 |  | 3360 | 0 | 5390 | 0 | 0 | 10 | 3360 | 33600 | 5390 | 53900 | 87500 |  | 3360 | 0 | 5390 | 0 | 0 |  | 3360 | 0 | 5390 | 0 | 0 |  | 3360 | 0 | 5390 | 0 |  |  | 3360 | 0 | 5390 | 0 |  | 3360 | 0 | 5390 | 0 | 0 | 18 | 10 | 18
4.4 | Монтажная коробка для IP-камер | JB3-115W | шт. | 34 | 500 | 17000 | 621.84 | 21142.56 | 38142.56 |  |  | 500 | 0 | 621.84 | 0 | 0 |  | 500 | 0 | 621.84 | 0 | 0 | 34 | 500 | 17000 | 621.84 | 21142.56 | 38142.56 |  | 500 | 0 | 621.84 | 0 | 0 |  | 500 | 0 | 621.84 | 0 | 0 |  | 500 | 0 | 621.84 | 0 |  |  | 500 | 0 | 621.84 | 0 |  | 500 | 0 | 621.84 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0
4.5 | Коммутатор управляемый, уровень L3, 16 портов PoE 10/100M RJ45 | SW-216 версия 3 | шт. | 4 | 2400 | 9600 | 42816.48 | 171265.92 | 180865.92 |  |  | 2400 | 0 | 42816.48 | 0 | 0 |  | 2400 | 0 | 42816.48 | 0 | 0 | 3 | 2400 | 7200 | 42816.48 | 128449.44 | 135649.44 |  | 2400 | 0 | 42816.48 | 0 | 0 | 1 | 2400 | 2400 | 42816.48 | 42816.48 | 45216.48 |  | 2400 | 0 | 42816.48 | 0 |  |  | 2400 | 0 | 42816.48 | 0 |  | 2400 | 0 | 42816.48 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
4.6 | Шнур (патч-корд) оптический, SM9/125 мкм, дуплекс, LC-LC, 3 м | 130202-02793 | шт. | 4 | 50 | 200 | 362 | 1448 | 1648 |  |  | 50 | 0 | 362 | 0 | 0 |  | 50 | 0 | 362 | 0 | 0 |  | 50 | 0 | 362 | 0 | 0 |  | 50 | 0 | 362 | 0 | 0 | 4 | 50 | 200 | 362 | 1448 | 1648 |  | 50 | 0 | 362 | 0 |  |  | 50 | 0 | 362 | 0 |  | 50 | 0 | 362 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
4.7 | Патч-корд U/UTP cat. 5e, внешняя оболочка LSZH, 4 пары, RJ45-RJ45, длина 1 м, серый | PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C5e-1M-LSZH-GY | шт. | 40 | 50 | 2000 | 285 | 11400 | 13400 |  |  | 50 | 0 | 285 | 0 | 0 |  | 50 | 0 | 285 | 0 | 0 |  | 50 | 0 | 285 | 0 | 0 |  | 50 | 0 | 285 | 0 | 0 | 34 | 50 | 1700 | 285 | 9690 | 11390 |  | 50 | 0 | 285 | 0 |  |  | 50 | 0 | 285 | 0 |  | 50 | 0 | 285 | 0 | 0 | 6 | 34 | 6
4.8 | Муфта вводная dвн=20,4 мм, dнар=20,6 мм, исполнение прямолинейное, вводная резьба 1/2" | МВП-15 | шт. | 34 | 100 | 3400 | 94 | 3196 | 6596 |  |  | 100 | 0 | 94 | 0 | 0 |  | 100 | 0 | 94 | 0 | 0 |  | 100 | 0 | 94 | 0 | 0 |  | 100 | 0 | 94 | 0 | 0 |  | 100 | 0 | 94 | 0 | 0 |  | 100 | 0 | 94 | 0 |  |  | 100 | 0 | 94 | 0 |  | 100 | 0 | 94 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34
4.9 | Коннектор RJ-45 кат.5E неэкранированный | RN5RJ45U | шт. | 34 | 25 | 850 | 32 | 1088 | 1938 |  |  | 25 | 0 | 32 | 0 | 0 |  | 25 | 0 | 32 | 0 | 0 |  | 25 | 0 | 32 | 0 | 0 |  | 25 | 0 | 32 | 0 | 0 | 34 | 25 | 850 | 32 | 1088 | 1938 |  | 25 | 0 | 32 | 0 |  |  | 25 | 0 | 32 | 0 |  | 25 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0
4.10 | Кабель витая пара неэкранированный U/UTP 4x2x0,51 кат. 5е, материал оболочки LSZH (нг(А)-HF) | UUTP4-C5E-S24-IN-LSZH-GY-305 | м | 2035 | 124 | 252340 | 72.6 | 147741 | 400081 |  |  | 124 | 0 | 72.6 | 0 | 0 |  | 124 | 0 | 72.6 | 0 | 0 |  | 124 | 0 | 72.6 | 0 | 0 |  | 124 | 0 | 72.6 | 0 | 0 | 1509.7 | 124 | 187202.8 | 72.6 | 109604.22 | 296807.02 |  | 124 | 0 | 72.6 | 0 |  |  | 124 | 0 | 72.6 | 0 |  | 124 | 0 | 72.6 | 0 | 0 | 525.3 | 1509.7 | 525.3
4.11 | Универсальная противопожарная пена | CP620 | шт. | 2 | 960 | 1920 | 6342 | 12684 | 14604 |  |  | 960 | 0 | 6342 | 0 | 0 |  | 960 | 0 | 6342 | 0 | 0 |  | 960 | 0 | 6342 | 0 | 0 |  | 960 | 0 | 6342 | 0 | 0 | 2 | 960 | 1920 | 6342 | 12684 | 14604 |  | 960 | 0 | 6342 | 0 |  |  | 960 | 0 | 6342 | 0 |  | 960 | 0 | 6342 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
4.12 | Стяжка нейлоновая неоткрывающаяся, безгалогенная, 300х3,6 мм | GT-300IBC | шт. | 100 | 0 | 0 | 5.84 | 584 | 584 |  |  | 0 | 0 | 5.84 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5.84 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5.84 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5.84 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 5.84 | 584 | 584 |  | 0 | 0 | 5.84 | 0 |  |  | 0 | 0 | 5.84 | 0 |  | 0 | 0 | 5.84 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
4.13 | Лента ламинированная для маркирования, черный текст на белом фоне, термотрансферная печать, шир 12 мм | Vell-231 | шт. | 5 | 0 | 0 | 1268.02 | 6340.1 | 6340.1 |  |  | 0 | 0 | 1268.02 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1268.02 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1268.02 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1268.02 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1268.02 | 2536.04 | 2536.04 |  | 0 | 0 | 1268.02 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1268.02 | 0 |  | 0 | 0 | 1268.02 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3
4.14 | Труба гофрированная ПВХ легкая серая D20 | 91920 | м | 250 | 35 | 8750 | 21.6 | 5400 | 14150 |  |  | 35 | 0 | 21.6 | 0 | 0 |  | 35 | 0 | 21.6 | 0 | 0 |  | 35 | 0 | 21.6 | 0 | 0 |  | 35 | 0 | 21.6 | 0 | 0 |  | 35 | 0 | 21.6 | 0 | 0 |  | 35 | 0 | 21.6 | 0 |  |  | 35 | 0 | 21.6 | 0 |  | 35 | 0 | 21.6 | 0 | 0 | 250 | 0 | 250
4.15 | Держатель с защелкой и дюбелем d=20 мм | 51320 | шт. | 100 | 10 | 1000 | 24.4 | 2440 | 3440 |  |  | 10 | 0 | 24.4 | 0 | 0 |  | 10 | 0 | 24.4 | 0 | 0 |  | 10 | 0 | 24.4 | 0 | 0 |  | 10 | 0 | 24.4 | 0 | 0 |  | 10 | 0 | 24.4 | 0 | 0 |  | 10 | 0 | 24.4 | 0 |  |  | 10 | 0 | 24.4 | 0 |  | 10 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100
4.16 | Аксессуары (расходные материалы, крепеж) |  | компл. | 1 | 0 | 0 | 14000 | 14000 | 14000 |  |  | 0 | 0 | 14000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 14000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 14000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 14000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 14000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 14000 | 0 |  |  | 0 | 0 | 14000 | 0 |  | 0 | 0 | 14000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
4.17 | Пуско-наладочные работы |  | компл. | 1 | 40800 | 40800 | 0 | 0 | 40800 |  |  | 40800 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 40800 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 40800 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 40800 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 40800 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 40800 | 0 | 0 | 0 |  |  | 40800 | 0 | 0 | 0 |  | 40800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
[13 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 130-23-ЭО1. Электрическое освещение | [7 empty] | 2597344.74 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 668360 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 | Демонтаж светильников |  | шт. | 217 | 1080 | 234360 | 0 | 0 | 234360 |  |  | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 1080 | 234360 | 0 | 0 | 234360 |  | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1080 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1080 | 0 | 0 | 0 |  | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 0
5.2 | Панель ППУ в комплекте с АВР, навесного исполнения с двумя вводами на 63А | ППУ | шт. | 1 | 5400 | 5400 | 97756.37 | 97756.37 | 103156.37 |  |  | 5400 | 0 | 97756.37 | 0 | 0 |  | 5400 | 0 | 97756.37 | 0 | 0 |  | 5400 | 0 | 97756.37 | 0 | 0 |  | 5400 | 0 | 97756.37 | 0 | 0 |  | 5400 | 0 | 97756.37 | 0 | 0 |  | 5400 | 0 | 97756.37 | 0 |  |  | 5400 | 0 | 97756.37 | 0 |  | 5400 | 0 | 97756.37 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
5.3 | Щит управления освещением | ЩУО1 | шт. | 1 | 5000 | 5000 | 149982.14 | 149982.14 | 154982.14 |  |  | 5000 | 0 | 149982.14 | 0 | 0 |  | 5000 | 0 | 149982.14 | 0 | 0 |  | 5000 | 0 | 149982.14 | 0 | 0 |  | 5000 | 0 | 149982.14 | 0 | 0 |  | 5000 | 0 | 149982.14 | 0 | 0 |  | 5000 | 0 | 149982.14 | 0 |  |  | 5000 | 0 | 149982.14 | 0 |  | 5000 | 0 | 149982.14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
5.4 | Кабель силовой с медными жилами огнестойкий с пониженным содержанием галогенов | ППГнг(А)-FRHF 5х25 | м | 170 | 240 | 40800 | 2224.8 | 378216 | 419016 |  |  | 240 | 0 | 2224.8 | 0 | 0 |  | 240 | 0 | 2224.8 | 0 | 0 |  | 240 | 0 | 2224.8 | 0 | 0 |  | 240 | 0 | 2224.8 | 0 | 0 |  | 240 | 0 | 2224.8 | 0 | 0 |  | 240 | 0 | 2224.8 | 0 |  |  | 240 | 0 | 2224.8 | 0 |  | 240 | 0 | 2224.8 | 0 | 0 | 170 | 0 | 170
5.5 | Кабель силовой с медными жилами огнестойкий с пониженным содержанием галогенов | ППГнг(А)-FRHF 3х1.5 | м | 650 | 124 | 80600 | 101.52 | 65988 | 146588 |  |  | 124 | 0 | 101.52 | 0 | 0 |  | 124 | 0 | 101.52 | 0 | 0 |  | 124 | 0 | 101.52 | 0 | 0 |  | 124 | 0 | 101.52 | 0 | 0 |  | 124 | 0 | 101.52 | 0 | 0 |  | 124 | 0 | 101.52 | 0 |  |  | 124 | 0 | 101.52 | 0 |  | 124 | 0 | 101.52 | 0 | 0 | 650 | 0 | 650
5.6 | Светодиодный светильник промышленный 180Вт, без БАП | RVH-07-660-180-3-5000-70 | шт. | 205 | 2000 | 410000 | 0 | 0 | 410000 | поставка Подрядчика |  | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 2000 | 410000 | 0 | 0 | 410000 |  | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2000 | 0 | 0 | 0 |  | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 0
5.7 | Светодиодный светильник промышленный 180Вт, c БАП | RVH-07-660-180-3-5000-70-E | шт. | 12 | 2000 | 24000 | 0 | 0 | 24000 | поставка Подрядчика |  | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2000 | 24000 | 0 | 0 | 24000 |  | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2000 | 0 | 0 | 0 |  | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
5.8 | Лоток 50х200 L=3000 перфорированный | 35264 | м | 201 | 640 | 128640 | 755.02 | 151759.02 | 280399.02 |  |  | 640 | 0 | 755.02 | 0 | 0 |  | 640 | 0 | 755.02 | 0 | 0 |  | 640 | 0 | 755.02 | 0 | 0 |  | 640 | 0 | 755.02 | 0 | 0 |  | 640 | 0 | 755.02 | 0 | 0 |  | 640 | 0 | 755.02 | 0 |  |  | 640 | 0 | 755.02 | 0 |  | 640 | 0 | 755.02 | 0 | 0 | 201 | 0 | 201
5.9 | Крышка L=3000 для лотков шириной 200мм | 35524 | м | 201 | 120 | 24120 | 406.01 | 81608.01 | 105728.01 |  |  | 120 | 0 | 406.01 | 0 | 0 |  | 120 | 0 | 406.01 | 0 | 0 |  | 120 | 0 | 406.01 | 0 | 0 |  | 120 | 0 | 406.01 | 0 | 0 |  | 120 | 0 | 406.01 | 0 | 0 |  | 120 | 0 | 406.01 | 0 |  |  | 120 | 0 | 406.01 | 0 |  | 120 | 0 | 406.01 | 0 | 0 | 201 | 0 | 201
5.10 | Лоток 50х50 L=3000 перфорированный | 35260 | м | 174 | 640 | 111360 | 375 | 65250 | 176610 |  |  | 640 | 0 | 375 | 0 | 0 |  | 640 | 0 | 375 | 0 | 0 |  | 640 | 0 | 375 | 0 | 0 |  | 640 | 0 | 375 | 0 | 0 |  | 640 | 0 | 375 | 0 | 0 |  | 640 | 0 | 375 | 0 |  |  | 640 | 0 | 375 | 0 |  | 640 | 0 | 375 | 0 | 0 | 174 | 0 | 174
5.11 | Крышка L=3000 для лотков шириной 50мм | 35520 | м | 174 | 120 | 20880 | 158.92 | 27652.08 | 48532.08 |  |  | 120 | 0 | 158.92 | 0 | 0 |  | 120 | 0 | 158.92 | 0 | 0 |  | 120 | 0 | 158.92 | 0 | 0 |  | 120 | 0 | 158.92 | 0 | 0 |  | 120 | 0 | 158.92 | 0 | 0 |  | 120 | 0 | 158.92 | 0 |  |  | 120 | 0 | 158.92 | 0 |  | 120 | 0 | 158.92 | 0 | 0 | 174 | 0 | 174
5.12 | Консоль ML 2000мм легкая | BBL3020 | шт. | 168 | 270 | 45360 | 214.99 | 36118.32 | 81478.32 |  |  | 270 | 0 | 214.99 | 0 | 0 |  | 270 | 0 | 214.99 | 0 | 0 |  | 270 | 0 | 214.99 | 0 | 0 |  | 270 | 0 | 214.99 | 0 | 0 |  | 270 | 0 | 214.99 | 0 | 0 |  | 270 | 0 | 214.99 | 0 |  |  | 270 | 0 | 214.99 | 0 |  | 270 | 0 | 214.99 | 0 | 0 | 168 | 0 | 168
5.13 | Профиль 21x41x1,5 L=3000 C-образный | BPL2130 | шт. | 36 | 300 | 10800 | 1673.52 | 60246.72 | 71046.72 |  |  | 300 | 0 | 1673.52 | 0 | 0 |  | 300 | 0 | 1673.52 | 0 | 0 |  | 300 | 0 | 1673.52 | 0 | 0 |  | 300 | 0 | 1673.52 | 0 | 0 |  | 300 | 0 | 1673.52 | 0 | 0 |  | 300 | 0 | 1673.52 | 0 |  |  | 300 | 0 | 1673.52 | 0 |  | 300 | 0 | 1673.52 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36
5.14 | Коробка распаечная 80х80х40мм IP44 серая | 53700 | шт. | 205 | 200 | 41000 | 116.42 | 23866.1 | 64866.1 |  |  | 200 | 0 | 116.42 | 0 | 0 |  | 200 | 0 | 116.42 | 0 | 0 |  | 200 | 0 | 116.42 | 0 | 0 |  | 200 | 0 | 116.42 | 0 | 0 |  | 200 | 0 | 116.42 | 0 | 0 |  | 200 | 0 | 116.42 | 0 |  |  | 200 | 0 | 116.42 | 0 |  | 200 | 0 | 116.42 | 0 | 0 | 205 | 0 | 205
5.15 | Анкер М8 латунный разрезной | СМ410831 | шт. | 336 | 25 | 8400 | 78.5 | 26376 | 34776 |  |  | 25 | 0 | 78.5 | 0 | 0 |  | 25 | 0 | 78.5 | 0 | 0 |  | 25 | 0 | 78.5 | 0 | 0 |  | 25 | 0 | 78.5 | 0 | 0 |  | 25 | 0 | 78.5 | 0 | 0 |  | 25 | 0 | 78.5 | 0 |  |  | 25 | 0 | 78.5 | 0 |  | 25 | 0 | 78.5 | 0 | 0 | 336 | 0 | 336
5.16 | Шпилька М8х2000 | СМ200802 | шт. | 90 | 300 | 27000 | 170.52 | 15346.8 | 42346.8 |  |  | 300 | 0 | 170.52 | 0 | 0 |  | 300 | 0 | 170.52 | 0 | 0 |  | 300 | 0 | 170.52 | 0 | 0 |  | 300 | 0 | 170.52 | 0 | 0 |  | 300 | 0 | 170.52 | 0 | 0 |  | 300 | 0 | 170.52 | 0 |  |  | 300 | 0 | 170.52 | 0 |  | 300 | 0 | 170.52 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90
5.17 | Шайба М8 | СМ120800 | шт. | 600 | 0 | 0 | 6.77 | 4062 | 4062 |  |  | 0 | 0 | 6.77 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6.77 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6.77 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6.77 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6.77 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6.77 | 0 |  |  | 0 | 0 | 6.77 | 0 |  | 0 | 0 | 6.77 | 0 | 0 | 600 | 0 | 600
5.18 | Гайка М8 | СМ110800 | шт. | 600 | 0 | 0 | 3.06 | 1836 | 1836 |  |  | 0 | 0 | 3.06 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.06 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.06 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.06 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.06 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.06 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3.06 | 0 |  | 0 | 0 | 3.06 | 0 | 0 | 600 | 0 | 600
5.19 | С-образный профиль 41х21, L2000, толщ. 2,0 мм | BPV2120 | шт. | 60 | 300 | 18000 | 1577.76 | 94665.6 | 112665.6 |  |  | 300 | 0 | 1577.76 | 0 | 0 |  | 300 | 0 | 1577.76 | 0 | 0 |  | 300 | 0 | 1577.76 | 0 | 0 |  | 300 | 0 | 1577.76 | 0 | 0 |  | 300 | 0 | 1577.76 | 0 | 0 |  | 300 | 0 | 1577.76 | 0 |  |  | 300 | 0 | 1577.76 | 0 |  | 300 | 0 | 1577.76 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60
5.20 | Коробка ответвительная с кабельными вводами, из термопласта, 4 полюса | FSB1104 | шт. | 14 | 800 | 11200 | 1063.97 | 14895.58 | 26095.58 |  |  | 800 | 0 | 1063.97 | 0 | 0 |  | 800 | 0 | 1063.97 | 0 | 0 |  | 800 | 0 | 1063.97 | 0 | 0 |  | 800 | 0 | 1063.97 | 0 | 0 |  | 800 | 0 | 1063.97 | 0 | 0 |  | 800 | 0 | 1063.97 | 0 |  |  | 800 | 0 | 1063.97 | 0 |  | 800 | 0 | 1063.97 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14
5.21 | Аксессуары (расходные материалы, крепеж) |  | компл. | 1 | 0 | 0 | 14000 | 14000 | 14000 |  |  | 0 | 0 | 14000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 14000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 14000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 14000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 14000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 14000 | 0 |  |  | 0 | 0 | 14000 | 0 |  | 0 | 0 | 14000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
5.22 | Пуско-наладочные работы |  | компл. | 1 | 40800 | 40800 | 0 | 0 | 40800 |  |  | 40800 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 40800 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 40800 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 40800 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 40800 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 40800 | 0 | 0 | 0 |  |  | 40800 | 0 | 0 | 0 |  | 40800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
[13 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 130-23-ЭО2. Электрическое освещение | [7 empty] | 1428324.894 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 200000 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1 | Щит распределительный навесного исполнения | ЩО | шт. | 1 | 5000 | 5000 | 44797.87 | 44797.87 | 49797.87 |  |  | 5000 | 0 | 44797.87 | 0 | 0 |  | 5000 | 0 | 44797.87 | 0 | 0 |  | 5000 | 0 | 44797.87 | 0 | 0 |  | 5000 | 0 | 44797.87 | 0 | 0 |  | 5000 | 0 | 44797.87 | 0 | 0 |  | 5000 | 0 | 44797.87 | 0 |  |  | 5000 | 0 | 44797.87 | 0 |  | 5000 | 0 | 44797.87 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
6.2 | Кабель силовой, не поддерживающий горение, безгалогенный | ППГнг(А)-HF 5х6 | м | 30 | 124 | 3720 | 470 | 14100 | 17820 |  |  | 124 | 0 | 470 | 0 | 0 |  | 124 | 0 | 470 | 0 | 0 |  | 124 | 0 | 470 | 0 | 0 |  | 124 | 0 | 470 | 0 | 0 |  | 124 | 0 | 470 | 0 | 0 |  | 124 | 0 | 470 | 0 |  |  | 124 | 0 | 470 | 0 |  | 124 | 0 | 470 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30
6.3 | Кабель силовой | ППГнг(А)-HF 3х2.5 | м | 450 | 124 | 55800 | 142 | 63900 | 119700 |  |  | 124 | 0 | 142 | 0 | 0 |  | 124 | 0 | 142 | 0 | 0 |  | 124 | 0 | 142 | 0 | 0 |  | 124 | 0 | 142 | 0 | 0 |  | 124 | 0 | 142 | 0 | 0 |  | 124 | 0 | 142 | 0 |  |  | 124 | 0 | 142 | 0 |  | 124 | 0 | 142 | 0 | 0 | 450 | 0 | 450
6.4 | Кабель силовой | ППГнг(А)-HF 3х1.5 | м | 500 | 124 | 62000 | 92.52 | 46260 | 108260 |  |  | 124 | 0 | 92.52 | 0 | 0 |  | 124 | 0 | 92.52 | 0 | 0 |  | 124 | 0 | 92.52 | 0 | 0 |  | 124 | 0 | 92.52 | 0 | 0 |  | 124 | 0 | 92.52 | 0 | 0 |  | 124 | 0 | 92.52 | 0 |  |  | 124 | 0 | 92.52 | 0 |  | 124 | 0 | 92.52 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500
6.5 | Кабель силовой | ППГнг(А)-FRHF 3х1.5 | м | 260 | 124 | 32240 | 101.52 | 26395.2 | 58635.2 |  |  | 124 | 0 | 101.52 | 0 | 0 |  | 124 | 0 | 101.52 | 0 | 0 |  | 124 | 0 | 101.52 | 0 | 0 |  | 124 | 0 | 101.52 | 0 | 0 |  | 124 | 0 | 101.52 | 0 | 0 |  | 124 | 0 | 101.52 | 0 |  |  | 124 | 0 | 101.52 | 0 |  | 124 | 0 | 101.52 | 0 | 0 | 260 | 0 | 260
6.6 | Светодиодный светильник VARTON A070 2.0 20 Вт 4000 K IP40 с рассеивателем опал | V1-A0-0LL70-01OP0-4002040 | шт. | 78 | 2000 | 156000 | 0 | 0 | 156000 | поставка Подрядчика |  | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 2000 | 120000 | 0 | 0 | 120000 |  | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2000 | 0 | 0 | 0 |  | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 60 | 18
6.7 | Светодиодный светильник 20 Вт 4000 K IP40 с БАП | VARTON A070 2.0 EM 1h | шт. | 15 | 2000 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | поставка Подрядчика |  | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2000 | 20000 | 0 | 0 | 20000 |  | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2000 | 0 | 0 | 0 |  | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 5
6.8 | Светодиодный светильник VARTON DL-01 круглый встраиваемый 190x70 мм 25 W 4000 K IP54 | V1-R0-00083-10000-4402540 | шт. | 41 | 2000 | 82000 | 0 | 0 | 82000 | поставка Подрядчика |  | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2000 | 60000 | 0 | 0 | 60000 |  | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2000 | 0 | 0 | 0 |  | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 30 | 11
6.9 | Светодиодный светильник VARTON ЖКХ круг 10 W IP65 185х70 мм антивандальный 4000 Kг | V1-U0-00005-21000-6501040 | шт. | 3 | 2000 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | поставка Подрядчика |  | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2000 | 0 | 0 | 0 |  | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3
6.10 | Светильник светодиодный 40 Вт, 4500 Лм, IP65 |  | шт. | 5 | 2000 | 10000 | 3448.92 | 17244.6 | 27244.6 |  |  | 2000 | 0 | 3448.92 | 0 | 0 |  | 2000 | 0 | 3448.92 | 0 | 0 |  | 2000 | 0 | 3448.92 | 0 | 0 |  | 2000 | 0 | 3448.92 | 0 | 0 |  | 2000 | 0 | 3448.92 | 0 | 0 |  | 2000 | 0 | 3448.92 | 0 |  |  | 2000 | 0 | 3448.92 | 0 |  | 2000 | 0 | 3448.92 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5
6.11 | Светильник светодиодный 40 Вт, 4500 Лм, IP65 с БАП 1 ч |  | шт. | 1 | 2000 | 2000 | 4934.88 | 4934.88 | 6934.88 |  |  | 2000 | 0 | 4934.88 | 0 | 0 |  | 2000 | 0 | 4934.88 | 0 | 0 |  | 2000 | 0 | 4934.88 | 0 | 0 |  | 2000 | 0 | 4934.88 | 0 | 0 |  | 2000 | 0 | 4934.88 | 0 | 0 |  | 2000 | 0 | 4934.88 | 0 |  |  | 2000 | 0 | 4934.88 | 0 |  | 2000 | 0 | 4934.88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
6.12 | Выключатель однополюсный для открытой установки, одноклавишный, ~220В,10А, IP20 |  | шт. | 14 | 500 | 7000 | 482 | 6748 | 13748 |  |  | 500 | 0 | 482 | 0 | 0 |  | 500 | 0 | 482 | 0 | 0 |  | 500 | 0 | 482 | 0 | 0 |  | 500 | 0 | 482 | 0 | 0 |  | 500 | 0 | 482 | 0 | 0 |  | 500 | 0 | 482 | 0 |  |  | 500 | 0 | 482 | 0 |  | 500 | 0 | 482 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14
6.13 | Выключатель однополюсный для открытой установки, одноклавишный, ~220В,10А, IP54 |  | шт. | 9 | 500 | 4500 | 372 | 3348 | 7848 |  |  | 500 | 0 | 372 | 0 | 0 |  | 500 | 0 | 372 | 0 | 0 |  | 500 | 0 | 372 | 0 | 0 |  | 500 | 0 | 372 | 0 | 0 |  | 500 | 0 | 372 | 0 | 0 |  | 500 | 0 | 372 | 0 |  |  | 500 | 0 | 372 | 0 |  | 500 | 0 | 372 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9
6.14 | Переключатель проходной ОП Этюд 1-кл. для открытой установки IP20, 10А, 250В | ВА10-004В | шт. | 10 | 500 | 5000 | 243 | 2430 | 7430 |  |  | 500 | 0 | 243 | 0 | 0 |  | 500 | 0 | 243 | 0 | 0 |  | 500 | 0 | 243 | 0 | 0 |  | 500 | 0 | 243 | 0 | 0 |  | 500 | 0 | 243 | 0 | 0 |  | 500 | 0 | 243 | 0 |  |  | 500 | 0 | 243 | 0 |  | 500 | 0 | 243 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10
6.15 | Переключатель Aling-conel одноклавишный перекрестный открытая установка серый IP44 | 254,1А | шт. | 4 | 500 | 2000 | 485 | 1940 | 3940 |  |  | 500 | 0 | 485 | 0 | 0 |  | 500 | 0 | 485 | 0 | 0 |  | 500 | 0 | 485 | 0 | 0 |  | 500 | 0 | 485 | 0 | 0 |  | 500 | 0 | 485 | 0 | 0 |  | 500 | 0 | 485 | 0 |  |  | 500 | 0 | 485 | 0 |  | 500 | 0 | 485 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4
6.16 | Розетка силовая Viva 2 модуля белая | 45005 | шт. | 55 | 500 | 27500 | 590 | 32450 | 59950 |  |  | 500 | 0 | 590 | 0 | 0 |  | 500 | 0 | 590 | 0 | 0 |  | 500 | 0 | 590 | 0 | 0 |  | 500 | 0 | 590 | 0 | 0 |  | 500 | 0 | 590 | 0 | 0 |  | 500 | 0 | 590 | 0 |  |  | 500 | 0 | 590 | 0 |  | 500 | 0 | 590 | 0 | 0 | 55 | 0 | 55
6.17 | Коробка ответвительная с кабельными вводами IP55, 150х110х70 | 54000 | шт. | 100 | 200 | 20000 | 338 | 33800 | 53800 |  |  | 200 | 0 | 338 | 0 | 0 |  | 200 | 0 | 338 | 0 | 0 |  | 200 | 0 | 338 | 0 | 0 |  | 200 | 0 | 338 | 0 | 0 |  | 200 | 0 | 338 | 0 | 0 |  | 200 | 0 | 338 | 0 |  |  | 200 | 0 | 338 | 0 |  | 200 | 0 | 338 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100
6.18 | Лоток 50х100 L=3000 перфорированный | 35262 | м | 351 | 640 | 224640 | 538 | 188838 | 413478 |  |  | 640 | 0 | 538 | 0 | 0 |  | 640 | 0 | 538 | 0 | 0 |  | 640 | 0 | 538 | 0 | 0 |  | 640 | 0 | 538 | 0 | 0 |  | 640 | 0 | 538 | 0 | 0 |  | 640 | 0 | 538 | 0 |  |  | 640 | 0 | 538 | 0 |  | 640 | 0 | 538 | 0 | 0 | 351 | 0 | 351
6.19 | Труба D=25 гибкая гофрированная не распространяющая горение, с зондом | 91920 | м | 800 | 35 | 28000 | 21.6 | 17280 | 45280 |  |  | 35 | 0 | 21.6 | 0 | 0 |  | 35 | 0 | 21.6 | 0 | 0 |  | 35 | 0 | 21.6 | 0 | 0 |  | 35 | 0 | 21.6 | 0 | 0 |  | 35 | 0 | 21.6 | 0 | 0 |  | 35 | 0 | 21.6 | 0 |  |  | 35 | 0 | 21.6 | 0 |  | 35 | 0 | 21.6 | 0 | 0 | 800 | 0 | 800
6.20 | Коробка монтажная |  | шт. | 7 | 200 | 1400 | 16.56 | 115.92 | 1515.92 |  |  | 200 | 0 | 16.56 | 0 | 0 |  | 200 | 0 | 16.56 | 0 | 0 |  | 200 | 0 | 16.56 | 0 | 0 |  | 200 | 0 | 16.56 | 0 | 0 |  | 200 | 0 | 16.56 | 0 | 0 |  | 200 | 0 | 16.56 | 0 |  |  | 200 | 0 | 16.56 | 0 |  | 200 | 0 | 16.56 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7
6.21 | Профиль 21x41x1,5 L=3000 C-образный | BPL2130 | шт. | 5.2 | 300 | 1560 | 1673.52 | 8702.304 | 10262.304 |  |  | 300 | 0 | 1673.52 | 0 | 0 |  | 300 | 0 | 1673.52 | 0 | 0 |  | 300 | 0 | 1673.52 | 0 | 0 |  | 300 | 0 | 1673.52 | 0 | 0 |  | 300 | 0 | 1673.52 | 0 | 0 |  | 300 | 0 | 1673.52 | 0 |  |  | 300 | 0 | 1673.52 | 0 |  | 300 | 0 | 1673.52 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 5.2
6.22 | Шпилька М8х2000 | СМ200802 | шт. | 7 | 300 | 2100 | 149.84 | 1048.88 | 3148.88 |  |  | 300 | 0 | 149.84 | 0 | 0 |  | 300 | 0 | 149.84 | 0 | 0 |  | 300 | 0 | 149.84 | 0 | 0 |  | 300 | 0 | 149.84 | 0 | 0 |  | 300 | 0 | 149.84 | 0 | 0 |  | 300 | 0 | 149.84 | 0 |  |  | 300 | 0 | 149.84 | 0 |  | 300 | 0 | 149.84 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7
6.23 | Шайба М8 | СМ120800 | шт. | 104 | 0 | 0 | 4.48 | 465.92 | 465.92 |  |  | 0 | 0 | 4.48 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.48 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.48 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.48 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.48 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.48 | 0 |  |  | 0 | 0 | 4.48 | 0 |  | 0 | 0 | 4.48 | 0 | 0 | 104 | 0 | 104
6.24 | Гайка М8 | СМ110800 | шт. | 104 | 0 | 0 | 3.06 | 318.24 | 318.24 |  |  | 0 | 0 | 3.06 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.06 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.06 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.06 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.06 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.06 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3.06 | 0 |  | 0 | 0 | 3.06 | 0 | 0 | 104 | 0 | 104
6.25 | Анкер М8 латунный разрезной | СМ 410831 | шт. | 52 | 25 | 1300 | 78.5 | 4082 | 5382 |  |  | 25 | 0 | 78.5 | 0 | 0 |  | 25 | 0 | 78.5 | 0 | 0 |  | 25 | 0 | 78.5 | 0 | 0 |  | 25 | 0 | 78.5 | 0 | 0 |  | 25 | 0 | 78.5 | 0 | 0 |  | 25 | 0 | 78.5 | 0 |  |  | 25 | 0 | 78.5 | 0 |  | 25 | 0 | 78.5 | 0 | 0 | 52 | 0 | 52
6.26 | Болт М6х12 с шестигранной головкой DIN 933, оцинкованная сталь | СМ020612 | шт. | 62 | 0 | 0 | 4.99 | 309.38 | 309.38 |  |  | 0 | 0 | 4.99 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.99 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.99 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.99 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.99 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.99 | 0 |  |  | 0 | 0 | 4.99 | 0 |  | 0 | 0 | 4.99 | 0 | 0 | 62 | 0 | 62
6.27 | Шайба М6 | СМ120600 | шт. | 62 | 0 | 0 | 2.27 | 140.74 | 140.74 |  |  | 0 | 0 | 2.27 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.27 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.27 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.27 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.27 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.27 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2.27 | 0 |  | 0 | 0 | 2.27 | 0 | 0 | 62 | 0 | 62
6.28 | Гайка М6 | СМ110600 | шт. | 62 | 0 | 0 | 1.54 | 95.48 | 95.48 |  |  | 0 | 0 | 1.54 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.54 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.54 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.54 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.54 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.54 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.54 | 0 |  | 0 | 0 | 1.54 | 0 | 0 | 62 | 0 | 62
6.29 | Коробка распаечная 80х80х40мм IP44 серая | 53700 | шт. | 54 | 200 | 10800 | 116.42 | 6286.68 | 17086.68 |  |  | 200 | 0 | 116.42 | 0 | 0 |  | 200 | 0 | 116.42 | 0 | 0 |  | 200 | 0 | 116.42 | 0 | 0 |  | 200 | 0 | 116.42 | 0 | 0 |  | 200 | 0 | 116.42 | 0 | 0 |  | 200 | 0 | 116.42 | 0 |  |  | 200 | 0 | 116.42 | 0 |  | 200 | 0 | 116.42 | 0 | 0 | 54 | 0 | 54
6.30 | Держатель с защелкой и дюбелем d=20 мм | 51320 | шт. | 800 | 10 | 8000 | 24.4 | 19520 | 27520 |  |  | 10 | 0 | 24.4 | 0 | 0 |  | 10 | 0 | 24.4 | 0 | 0 |  | 10 | 0 | 24.4 | 0 | 0 |  | 10 | 0 | 24.4 | 0 | 0 |  | 10 | 0 | 24.4 | 0 | 0 |  | 10 | 0 | 24.4 | 0 |  |  | 10 | 0 | 24.4 | 0 |  | 10 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | 800 | 0 | 800
6.31 | Короб 25x30 TA-EN | TA-EN (00323) | м | 64 | 300 | 19200 | 125.2 | 8012.8 | 27212.8 |  |  | 300 | 0 | 125.2 | 0 | 0 |  | 300 | 0 | 125.2 | 0 | 0 |  | 300 | 0 | 125.2 | 0 | 0 |  | 300 | 0 | 125.2 | 0 | 0 |  | 300 | 0 | 125.2 | 0 | 0 |  | 300 | 0 | 125.2 | 0 |  |  | 300 | 0 | 125.2 | 0 |  | 300 | 0 | 125.2 | 0 | 0 | 64 | 0 | 64
6.32 | Скоба металлическая однолапковая Д20 | СМО 19-20 | шт. | 1000 | 0 | 0 | 2.6 | 2600 | 2600 |  |  | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.6 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2.6 | 0 |  | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000
6.33 | Аксессуары (расходные материалы, крепеж) |  | компл. | 1 | 0 | 0 | 14000 | 14000 | 14000 |  |  | 0 | 0 | 14000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 14000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 14000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 14000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 14000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 14000 | 0 |  |  | 0 | 0 | 14000 | 0 |  | 0 | 0 | 14000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
6.34 | Пуско-наладочные работы |  | компл. | 1 | 50400 | 50400 | 0 | 0 | 50400 |  |  | 50400 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 50400 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 50400 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 50400 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 50400 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 50400 | 0 | 0 | 0 |  |  | 50400 | 0 | 0 | 0 |  | 50400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
[13 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 130-23-ЭМ1. Силовое электрооборудование | [7 empty] | 604278.42 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 89521.7 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1 | Щит распределительный, навесного исполнения | ШУВ АБК | шт. | 1 | 5000 | 5000 | 37189.7 | 37189.7 | 42189.7 |  |  | 5000 | 0 | 37189.7 | 0 | 0 |  | 5000 | 0 | 37189.7 | 0 | 0 |  | 5000 | 0 | 37189.7 | 0 | 0 |  | 5000 | 0 | 37189.7 | 0 | 0 | 1 | 5000 | 5000 | 37189.7 | 37189.7 | 42189.7 |  | 5000 | 0 | 37189.7 | 0 |  |  | 5000 | 0 | 37189.7 | 0 |  | 5000 | 0 | 37189.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
7.2 | Кабель силовой, не поддерживающий горение, безгалогенный | ППГнг(А)-HF 5х16 | м | 30 | 142 | 4260 | 1392 | 41760 | 46020 |  |  | 142 | 0 | 1392 | 0 | 0 |  | 142 | 0 | 1392 | 0 | 0 |  | 142 | 0 | 1392 | 0 | 0 |  | 142 | 0 | 1392 | 0 | 0 | 10 | 142 | 1420 | 1392 | 13920 | 15340 |  | 142 | 0 | 1392 | 0 |  |  | 142 | 0 | 1392 | 0 |  | 142 | 0 | 1392 | 0 | 0 | 20 | 10 | 20
7.3 | Кабель силовой, не поддерживающий горение, безгалогенный | ППГнг(А)-HF 5х2.5 | м | 30 | 124 | 3720 | 248 | 7440 | 11160 |  |  | 124 | 0 | 248 | 0 | 0 |  | 124 | 0 | 248 | 0 | 0 |  | 124 | 0 | 248 | 0 | 0 |  | 124 | 0 | 248 | 0 | 0 | 15 | 124 | 1860 | 248 | 3720 | 5580 |  | 124 | 0 | 248 | 0 |  |  | 124 | 0 | 248 | 0 |  | 124 | 0 | 248 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15
7.4 | Кабель силовой | ППГнг(А)-HF 3х6 | м | 60 | 124 | 7440 | 334 | 20040 | 27480 |  |  | 124 | 0 | 334 | 0 | 0 |  | 124 | 0 | 334 | 0 | 0 |  | 124 | 0 | 334 | 0 | 0 |  | 124 | 0 | 334 | 0 | 0 | 30 | 124 | 3720 | 334 | 10020 | 13740 |  | 124 | 0 | 334 | 0 |  |  | 124 | 0 | 334 | 0 |  | 124 | 0 | 334 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30
7.5 | Кабель силовой | ППГнг(А)-HF 3х2.5 | м | 70 | 124 | 8680 | 142 | 9940 | 18620 |  |  | 124 | 0 | 142 | 0 | 0 |  | 124 | 0 | 142 | 0 | 0 |  | 124 | 0 | 142 | 0 | 0 |  | 124 | 0 | 142 | 0 | 0 |  | 124 | 0 | 142 | 0 | 0 |  | 124 | 0 | 142 | 0 |  |  | 124 | 0 | 142 | 0 |  | 124 | 0 | 142 | 0 | 0 | 70 | 0 | 70
7.6 | Кабель огнестойкий | КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х1.5 | м | 100 | 124 | 12400 | 82.94 | 8294 | 20694 |  |  | 124 | 0 | 82.94 | 0 | 0 |  | 124 | 0 | 82.94 | 0 | 0 |  | 124 | 0 | 82.94 | 0 | 0 |  | 124 | 0 | 82.94 | 0 | 0 |  | 124 | 0 | 82.94 | 0 | 0 |  | 124 | 0 | 82.94 | 0 |  |  | 124 | 0 | 82.94 | 0 |  | 124 | 0 | 82.94 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100
7.7 | Лоток 50х100 L=3000 перфорированный | 35262 | м | 120 | 640 | 76800 | 538 | 64560 | 141360 |  |  | 640 | 0 | 538 | 0 | 0 |  | 640 | 0 | 538 | 0 | 0 |  | 640 | 0 | 538 | 0 | 0 |  | 640 | 0 | 538 | 0 | 0 |  | 640 | 0 | 538 | 0 | 0 |  | 640 | 0 | 538 | 0 |  |  | 640 | 0 | 538 | 0 |  | 640 | 0 | 538 | 0 | 0 | 120 | 0 | 120
7.8 | Крышка L=3000 для лотков шириной 100мм | 35522 | м | 120 | 120 | 14400 | 209.22 | 25106.4 | 39506.4 |  |  | 120 | 0 | 209.22 | 0 | 0 |  | 120 | 0 | 209.22 | 0 | 0 |  | 120 | 0 | 209.22 | 0 | 0 |  | 120 | 0 | 209.22 | 0 | 0 |  | 120 | 0 | 209.22 | 0 | 0 |  | 120 | 0 | 209.22 | 0 |  |  | 120 | 0 | 209.22 | 0 |  | 120 | 0 | 209.22 | 0 | 0 | 120 | 0 | 120
7.9 | Анкер М8 латунный разрезной | СМ410831 | шт. | 400 | 0 | 0 | 56.92 | 22768 | 22768 |  |  | 0 | 0 | 56.92 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 56.92 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 56.92 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 56.92 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 56.92 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 56.92 | 0 |  |  | 0 | 0 | 56.92 | 0 |  | 0 | 0 | 56.92 | 0 | 0 | 400 | 0 | 400
7.10 | Шпилька М8х2000 | СМ200802 | шт. | 94 | 300 | 28200 | 170.52 | 16028.88 | 44228.88 |  |  | 300 | 0 | 170.52 | 0 | 0 |  | 300 | 0 | 170.52 | 0 | 0 |  | 300 | 0 | 170.52 | 0 | 0 |  | 300 | 0 | 170.52 | 0 | 0 |  | 300 | 0 | 170.52 | 0 | 0 |  | 300 | 0 | 170.52 | 0 |  |  | 300 | 0 | 170.52 | 0 |  | 300 | 0 | 170.52 | 0 | 0 | 94 | 0 | 94
7.11 | Шайба М8 | СМ120800 | шт. | 200 | 0 | 0 | 6.77 | 1354 | 1354 |  |  | 0 | 0 | 6.77 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6.77 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6.77 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6.77 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6.77 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6.77 | 0 |  |  | 0 | 0 | 6.77 | 0 |  | 0 | 0 | 6.77 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200
7.12 | Гайка М8 | СМ110800 | шт. | 400 | 0 | 0 | 3.07 | 1228 | 1228 |  |  | 0 | 0 | 3.07 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.07 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.07 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.07 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.07 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.07 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3.07 | 0 |  | 0 | 0 | 3.07 | 0 | 0 | 400 | 0 | 400
7.13 | С-образный профиль 41х21, L2000, толщ. 2,0 мм | BPV2120 | шт. | 32 | 300 | 9600 | 1577.76 | 50488.32 | 60088.32 |  |  | 300 | 0 | 1577.76 | 0 | 0 |  | 300 | 0 | 1577.76 | 0 | 0 |  | 300 | 0 | 1577.76 | 0 | 0 |  | 300 | 0 | 1577.76 | 0 | 0 |  | 300 | 0 | 1577.76 | 0 | 0 |  | 300 | 0 | 1577.76 | 0 |  |  | 300 | 0 | 1577.76 | 0 |  | 300 | 0 | 1577.76 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32
7.14 | Провод силовой желто-зеленый | ПуГВнг(А)-LS 1х16 | м | 10 | 124 | 1240 | 204 | 2040 | 3280 |  |  | 124 | 0 | 204 | 0 | 0 |  | 124 | 0 | 204 | 0 | 0 |  | 124 | 0 | 204 | 0 | 0 |  | 124 | 0 | 204 | 0 | 0 |  | 124 | 0 | 204 | 0 | 0 |  | 124 | 0 | 204 | 0 |  |  | 124 | 0 | 204 | 0 |  | 124 | 0 | 204 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10
7.15 | Наконечник медный 16 мм2 | ТМ 16-8-6 ГОСТ 7386-80 | шт. | 80 | 100.8 | 8064 | 47.64 | 3811.2 | 11875.2 |  |  | 100.8 | 0 | 47.64 | 0 | 0 |  | 100.8 | 0 | 47.64 | 0 | 0 |  | 100.8 | 0 | 47.64 | 0 | 0 |  | 100.8 | 0 | 47.64 | 0 | 0 |  | 100.8 | 0 | 47.64 | 0 | 0 |  | 100.8 | 0 | 47.64 | 0 |  |  | 100.8 | 0 | 47.64 | 0 |  | 100.8 | 0 | 47.64 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80
7.16 | Труба D=32 гибкая гофрированная не распространяющая горение, с зондом | 91932 | м | 130 | 35 | 4550 | 47.52 | 6177.6 | 10727.6 |  |  | 35 | 0 | 47.52 | 0 | 0 |  | 35 | 0 | 47.52 | 0 | 0 |  | 35 | 0 | 47.52 | 0 | 0 |  | 35 | 0 | 47.52 | 0 | 0 |  | 35 | 0 | 47.52 | 0 | 0 |  | 35 | 0 | 47.52 | 0 |  |  | 35 | 0 | 47.52 | 0 |  | 35 | 0 | 47.52 | 0 | 0 | 130 | 0 | 130
7.17 | Металлорукав в ПВХ-изоляции | РЗ-ЦПнг-LS-32 | м | 20 | 50 | 1000 | 128.24 | 2564.8 | 3564.8 |  |  | 50 | 0 | 128.24 | 0 | 0 |  | 50 | 0 | 128.24 | 0 | 0 |  | 50 | 0 | 128.24 | 0 | 0 |  | 50 | 0 | 128.24 | 0 | 0 |  | 50 | 0 | 128.24 | 0 | 0 |  | 50 | 0 | 128.24 | 0 |  |  | 50 | 0 | 128.24 | 0 |  | 50 | 0 | 128.24 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20
7.18 | Скоба металлическая | СМД-П 38-40 | шт. | 150 | 0 | 0 | 28.32 | 4248 | 4248 |  |  | 0 | 0 | 28.32 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 28.32 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 28.32 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 28.32 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 28.32 | 2832 | 2832 |  | 0 | 0 | 28.32 | 0 |  |  | 0 | 0 | 28.32 | 0 |  | 0 | 0 | 28.32 | 0 | 0 | 50 | 100 | 50
7.19 | Шина заземления ГЗШ 20 подключений | ГЗШ 20 40х5 | шт. | 1 | 2000 | 2000 | 8693.52 | 8693.52 | 10693.52 |  |  | 2000 | 0 | 8693.52 | 0 | 0 |  | 2000 | 0 | 8693.52 | 0 | 0 |  | 2000 | 0 | 8693.52 | 0 | 0 |  | 2000 | 0 | 8693.52 | 0 | 0 |  | 2000 | 0 | 8693.52 | 0 | 0 |  | 2000 | 0 | 8693.52 | 0 |  |  | 2000 | 0 | 8693.52 | 0 |  | 2000 | 0 | 8693.52 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
7.20 | Коробка распределительная 70х70х40 мм IP55 |  | шт. | 3 | 200 | 600 | 84 | 252 | 852 |  |  | 200 | 0 | 84 | 0 | 0 |  | 200 | 0 | 84 | 0 | 0 |  | 200 | 0 | 84 | 0 | 0 |  | 200 | 0 | 84 | 0 | 0 |  | 200 | 0 | 84 | 0 | 0 |  | 200 | 0 | 84 | 0 |  |  | 200 | 0 | 84 | 0 |  | 200 | 0 | 84 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3
7.21 | Полоса стальная | 40х5 ГОСТ 103-2006 Ст3 ГОСТ 535-2005 | м | 50 | 350 | 17500 | 284 | 14200 | 31700 |  |  | 350 | 0 | 284 | 0 | 0 |  | 350 | 0 | 284 | 0 | 0 |  | 350 | 0 | 284 | 0 | 0 |  | 350 | 0 | 284 | 0 | 0 |  | 350 | 0 | 284 | 0 | 0 |  | 350 | 0 | 284 | 0 |  |  | 350 | 0 | 284 | 0 |  | 350 | 0 | 284 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50
7.22 | Аксессуары (расходные материалы, крепеж) |  | компл. | 1 | 0 | 0 | 9840 | 9840 | 9840 |  |  | 0 | 0 | 9840 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9840 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9840 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9840 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9840 | 9840 | 9840 |  | 0 | 0 | 9840 | 0 |  |  | 0 | 0 | 9840 | 0 |  | 0 | 0 | 9840 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
7.23 | Пуско-наладочные работы |  | компл. | 1 | 40800 | 40800 | 0 | 0 | 40800 |  |  | 40800 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 40800 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 40800 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 40800 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 40800 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 40800 | 0 | 0 | 0 |  |  | 40800 | 0 | 0 | 0 |  | 40800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
[13 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 130-23-ЭМ2. Силовое электрооборудование | [7 empty] | 15038172.96 |  |  |  | 0 |  | 0 | 669882 |  |  | 0 |  | 0 | 749900 |  |  | 0 |  | 0 | 765674 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 4653265.55 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1 | Щит распределительный навесного исполнения | ЩР1….ЩР19 | шт. | 19 | 4800 | 91200 | 19860 | 377340 | 468540 |  | 17 | 4800 | 81600 | 19860 | 337620 | 419220 |  | 4800 | 0 | 19860 | 0 | 0 |  | 4800 | 0 | 19860 | 0 | 0 |  | 4800 | 0 | 19860 | 0 | 0 |  | 4800 | 0 | 19860 | 0 | 0 |  | 4800 | 0 | 19860 | 0 |  |  | 4800 | 0 | 19860 | 0 |  | 4800 | 0 | 19860 | 0 | 0 | 2 | 17 | 2
8.2 | Ящик силовой с рубильником и штепсельным разъемом 63А | ЯВЗШ-31 100А IP54 ППН-33 100А (ЯВЗШ-31М-54) | шт. | 65 | 2400 | 156000 | 8794 | 571610 | 727610 |  | 11 | 2400 | 26400 | 8794 | 96734 | 123134 | 50 | 2400 | 120000 | 8794 | 439700 | 559700 |  | 2400 | 0 | 8794 | 0 | 0 |  | 2400 | 0 | 8794 | 0 | 0 |  | 2400 | 0 | 8794 | 0 | 0 |  | 2400 | 0 | 8794 | 0 |  |  | 2400 | 0 | 8794 | 0 |  | 2400 | 0 | 8794 | 0 | 0 | 4 | 61 | 4
8.3 | Щит силовой | ЩС1 ЩС2 | шт. | 2 | 5000 | 10000 | 47351.3 | 94702.6 | 104702.6 |  |  | 5000 | 0 | 47351.3 | 0 | 0 |  | 5000 | 0 | 47351.3 | 0 | 0 |  | 5000 | 0 | 47351.3 | 0 | 0 |  | 5000 | 0 | 47351.3 | 0 | 0 |  | 5000 | 0 | 47351.3 | 0 | 0 |  | 5000 | 0 | 47351.3 | 0 |  |  | 5000 | 0 | 47351.3 | 0 |  | 5000 | 0 | 47351.3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2
8.4 | Щит управления воротами | ЩУ1 | шт. | 1 | 5000 | 5000 | 48392.74 | 48392.74 | 53392.74 |  |  | 5000 | 0 | 48392.74 | 0 | 0 |  | 5000 | 0 | 48392.74 | 0 | 0 |  | 5000 | 0 | 48392.74 | 0 | 0 |  | 5000 | 0 | 48392.74 | 0 | 0 |  | 5000 | 0 | 48392.74 | 0 | 0 |  | 5000 | 0 | 48392.74 | 0 |  |  | 5000 | 0 | 48392.74 | 0 |  | 5000 | 0 | 48392.74 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
8.5 | Щит управления воротами | ЩУ2 | шт. | 1 | 5000 | 5000 | 82839.95 | 82839.95 | 87839.95 |  |  | 5000 | 0 | 82839.95 | 0 | 0 |  | 5000 | 0 | 82839.95 | 0 | 0 |  | 5000 | 0 | 82839.95 | 0 | 0 |  | 5000 | 0 | 82839.95 | 0 | 0 |  | 5000 | 0 | 82839.95 | 0 | 0 |  | 5000 | 0 | 82839.95 | 0 |  |  | 5000 | 0 | 82839.95 | 0 |  | 5000 | 0 | 82839.95 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
8.6 | Щит управления компрессорами | ЩУк1, ЩУк2 | шт. | 2 | 4800 | 9600 | 58964 | 117928 | 127528 |  | 2 | 4800 | 9600 | 58964 | 117928 | 127528 |  | 4800 | 0 | 58964 | 0 | 0 |  | 4800 | 0 | 58964 | 0 | 0 |  | 4800 | 0 | 58964 | 0 | 0 |  | 4800 | 0 | 58964 | 0 | 0 |  | 4800 | 0 | 58964 | 0 |  |  | 4800 | 0 | 58964 | 0 |  | 4800 | 0 | 58964 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
8.7 | Шкаф питания вентиляции | ШПВ | шт. | 1 | 5000 | 5000 | 116088.25 | 116088.25 | 121088.25 |  |  | 5000 | 0 | 116088.25 | 0 | 0 |  | 5000 | 0 | 116088.25 | 0 | 0 |  | 5000 | 0 | 116088.25 | 0 | 0 |  | 5000 | 0 | 116088.25 | 0 | 0 |  | 5000 | 0 | 116088.25 | 0 | 0 |  | 5000 | 0 | 116088.25 | 0 |  |  | 5000 | 0 | 116088.25 | 0 |  | 5000 | 0 | 116088.25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
8.8 | Щит питания оборудования СКС | ЩП СКС | шт. | 1 | 5000 | 5000 | 54834 | 54834 | 59834 |  |  | 5000 | 0 | 54834 | 0 | 0 |  | 5000 | 0 | 54834 | 0 | 0 | 1 | 5000 | 5000 | 54834 | 54834 | 59834 |  | 5000 | 0 | 54834 | 0 | 0 |  | 5000 | 0 | 54834 | 0 | 0 |  | 5000 | 0 | 54834 | 0 |  |  | 5000 | 0 | 54834 | 0 |  | 5000 | 0 | 54834 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
8.9 | Щит питания компрессоров | ЩУк2.1 | шт. | 1 | 5000 | 5000 | 23834.76 | 23834.76 | 28834.76 |  |  | 5000 | 0 | 23834.76 | 0 | 0 |  | 5000 | 0 | 23834.76 | 0 | 0 |  | 5000 | 0 | 23834.76 | 0 | 0 |  | 5000 | 0 | 23834.76 | 0 | 0 |  | 5000 | 0 | 23834.76 | 0 | 0 |  | 5000 | 0 | 23834.76 | 0 |  |  | 5000 | 0 | 23834.76 | 0 |  | 5000 | 0 | 23834.76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
8.10 | Щит питания светильников 12 В | ЩОС | шт. | 1 | 5000 | 5000 | 33581.83 | 33581.83 | 38581.83 |  |  | 5000 | 0 | 33581.83 | 0 | 0 |  | 5000 | 0 | 33581.83 | 0 | 0 |  | 5000 | 0 | 33581.83 | 0 | 0 |  | 5000 | 0 | 33581.83 | 0 | 0 |  | 5000 | 0 | 33581.83 | 0 | 0 |  | 5000 | 0 | 33581.83 | 0 |  |  | 5000 | 0 | 33581.83 | 0 |  | 5000 | 0 | 33581.83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
8.11 | Ящик с понижающими трансформаторами с розеткой | ЯТП-0,25-2 У3 12В | шт. | 10 | 1800 | 18000 | 5740 | 57400 | 75400 |  |  | 1800 | 0 | 5740 | 0 | 0 |  | 1800 | 0 | 5740 | 0 | 0 |  | 1800 | 0 | 5740 | 0 | 0 |  | 1800 | 0 | 5740 | 0 | 0 |  | 1800 | 0 | 5740 | 0 | 0 |  | 1800 | 0 | 5740 | 0 |  |  | 1800 | 0 | 5740 | 0 |  | 1800 | 0 | 5740 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10
8.12 | Выключатель автоматический 3р, Iном=16 А, Icu=10 кА, хар. С | ВА47-100-3С16-УХЛЗ (10кА) | шт. | 1 | 960 | 960 | 2874 | 2874 | 3834 |  |  | 960 | 0 | 2874 | 0 | 0 |  | 960 | 0 | 2874 | 0 | 0 |  | 960 | 0 | 2874 | 0 | 0 |  | 960 | 0 | 2874 | 0 | 0 |  | 960 | 0 | 2874 | 0 | 0 |  | 960 | 0 | 2874 | 0 |  |  | 960 | 0 | 2874 | 0 |  | 960 | 0 | 2874 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
8.13 | Выключатель автоматический трехполюсный 50А, хар. C | ВА47-100-3C50-УХЛ3 318143 | шт. | 12 | 960 | 11520 | 2979.12 | 35749.44 | 47269.44 |  |  | 960 | 0 | 2979.12 | 0 | 0 |  | 960 | 0 | 2979.12 | 0 | 0 |  | 960 | 0 | 2979.12 | 0 | 0 |  | 960 | 0 | 2979.12 | 0 | 0 |  | 960 | 0 | 2979.12 | 0 | 0 |  | 960 | 0 | 2979.12 | 0 |  |  | 960 | 0 | 2979.12 | 0 |  | 960 | 0 | 2979.12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12
8.14 | Выключатель автоматический трехполюсный 200А, хар. C | ВА57-35 200А РЭ2000А 108594 | шт. | 2 | 960 | 1920 | 6916.8 | 13833.6 | 15753.6 |  |  | 960 | 0 | 6916.8 | 0 | 0 |  | 960 | 0 | 6916.8 | 0 | 0 |  | 960 | 0 | 6916.8 | 0 | 0 |  | 960 | 0 | 6916.8 | 0 | 0 |  | 960 | 0 | 6916.8 | 0 | 0 |  | 960 | 0 | 6916.8 | 0 |  |  | 960 | 0 | 6916.8 | 0 |  | 960 | 0 | 6916.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2
8.15 | Выключатель автоматический OptiMat 200 А, 690 В, 25 кА | D250L-TM200-УХЛ3 291420 | шт. | 2 | 960 | 1920 | 28156.8 | 56313.6 | 58233.6 |  |  | 960 | 0 | 28156.8 | 0 | 0 |  | 960 | 0 | 28156.8 | 0 | 0 |  | 960 | 0 | 28156.8 | 0 | 0 |  | 960 | 0 | 28156.8 | 0 | 0 |  | 960 | 0 | 28156.8 | 0 | 0 |  | 960 | 0 | 28156.8 | 0 |  |  | 960 | 0 | 28156.8 | 0 |  | 960 | 0 | 28156.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2
8.16 | Выключатель автоматический 320 А, 690 В, 40 кА | ВА57-39-340010-320А-3200-690AC-УХЛ3 109881 | шт. | 1 | 960 | 960 | 21761.04 | 21761.04 | 22721.04 |  |  | 960 | 0 | 21761.04 | 0 | 0 |  | 960 | 0 | 21761.04 | 0 | 0 |  | 960 | 0 | 21761.04 | 0 | 0 |  | 960 | 0 | 21761.04 | 0 | 0 |  | 960 | 0 | 21761.04 | 0 | 0 |  | 960 | 0 | 21761.04 | 0 |  |  | 960 | 0 | 21761.04 | 0 |  | 960 | 0 | 21761.04 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
8.17 | Кабель силовой | ППГнг(A)-HF 1х120 | м | 360 | 240 | 86400 | 1615.01 | 581403.6 | 667803.6 |  |  | 240 | 0 | 1615.01 | 0 | 0 |  | 240 | 0 | 1615.01 | 0 | 0 |  | 240 | 0 | 1615.01 | 0 | 0 |  | 240 | 0 | 1615.01 | 0 | 0 | 240 | 240 | 57600 | 1615.01 | 387602.4 | 445202.4 |  | 240 | 0 | 1615.01 | 0 |  |  | 240 | 0 | 1615.01 | 0 |  | 240 | 0 | 1615.01 | 0 | 0 | 120 | 240 | 120
8.18 | Кабель силовой | ППГнг(А)-HF 5х70 | м | 64 | 240 | 15360 | 4959.36 | 317399.04 | 332759.04 |  |  | 240 | 0 | 4959.36 | 0 | 0 |  | 240 | 0 | 4959.36 | 0 | 0 |  | 240 | 0 | 4959.36 | 0 | 0 |  | 240 | 0 | 4959.36 | 0 | 0 | 30 | 240 | 7200 | 4959.36 | 148780.8 | 155980.8 |  | 240 | 0 | 4959.36 | 0 |  |  | 240 | 0 | 4959.36 | 0 |  | 240 | 0 | 4959.36 | 0 | 0 | 34 | 30 | 34
8.19 | Кабель силовой | ППГнг(A)-HF 1х50 | м | 158 | 240 | 37920 | 820.8 | 129686.4 | 167606.4 |  |  | 240 | 0 | 820.8 | 0 | 0 |  | 240 | 0 | 820.8 | 0 | 0 |  | 240 | 0 | 820.8 | 0 | 0 |  | 240 | 0 | 820.8 | 0 | 0 |  | 240 | 0 | 820.8 | 0 | 0 |  | 240 | 0 | 820.8 | 0 |  |  | 240 | 0 | 820.8 | 0 |  | 240 | 0 | 820.8 | 0 | 0 | 158 | 0 | 158
8.20 | Кабель силовой | ППГнг(A)-HF 1х35 | м | 2640 | 240 | 633600 | 462.12 | 1219996.8 | 1853596.8 |  |  | 240 | 0 | 462.12 | 0 | 0 |  | 240 | 0 | 462.12 | 0 | 0 |  | 240 | 0 | 462.12 | 0 | 0 |  | 240 | 0 | 462.12 | 0 | 0 | 1000 | 240 | 240000 | 462.12 | 462120 | 702120 |  | 240 | 0 | 462.12 | 0 |  |  | 240 | 0 | 462.12 | 0 |  | 240 | 0 | 462.12 | 0 | 0 | 1640 | 1000 | 1640
8.21 | Кабель силовой | ППГнг(А)-HF 5х16 | м | 1620 | 142 | 230040 | 1392 | 2255040 | 2485080 |  |  | 142 | 0 | 1392 | 0 | 0 |  | 142 | 0 | 1392 | 0 | 0 |  | 142 | 0 | 1392 | 0 | 0 |  | 142 | 0 | 1392 | 0 | 0 | 1300 | 142 | 184600 | 1392 | 1809600 | 1994200 |  | 142 | 0 | 1392 | 0 |  |  | 142 | 0 | 1392 | 0 |  | 142 | 0 | 1392 | 0 | 0 | 320 | 1300 | 320
8.22 | Кабель силовой | ППГнг(А)-HF 5х10 | м | 450 | 124 | 55800 | 912 | 410400 | 466200 |  |  | 124 | 0 | 912 | 0 | 0 |  | 124 | 0 | 912 | 0 | 0 |  | 124 | 0 | 912 | 0 | 0 |  | 124 | 0 | 912 | 0 | 0 | 300 | 124 | 37200 | 912 | 273600 | 310800 |  | 124 | 0 | 912 | 0 |  |  | 124 | 0 | 912 | 0 |  | 124 | 0 | 912 | 0 | 0 | 150 | 300 | 150
8.23 | Кабель силовой | ППГнг(А)-HF 5х6 | м | 380 | 124 | 47120 | 470 | 178600 | 225720 |  |  | 124 | 0 | 470 | 0 | 0 |  | 124 | 0 | 470 | 0 | 0 |  | 124 | 0 | 470 | 0 | 0 |  | 124 | 0 | 470 | 0 | 0 | 50 | 124 | 6200 | 470 | 23500 | 29700 |  | 124 | 0 | 470 | 0 |  |  | 124 | 0 | 470 | 0 |  | 124 | 0 | 470 | 0 | 0 | 330 | 50 | 330
8.24 | Кабель силовой | ППГнг(А)-HF 5х4 | м | 760 | 124 | 94240 | 382 | 290320 | 384560 |  |  | 124 | 0 | 382 | 0 | 0 |  | 124 | 0 | 382 | 0 | 0 |  | 124 | 0 | 382 | 0 | 0 |  | 124 | 0 | 382 | 0 | 0 | 70 | 124 | 8680 | 382 | 26740 | 35420 |  | 124 | 0 | 382 | 0 |  |  | 124 | 0 | 382 | 0 |  | 124 | 0 | 382 | 0 | 0 | 690 | 70 | 690
8.25 | Кабель силовой | ППГнг(А)-HF 5х2.5 | м | 480 | 124 | 59520 | 248 | 119040 | 178560 |  |  | 124 | 0 | 248 | 0 | 0 |  | 124 | 0 | 248 | 0 | 0 |  | 124 | 0 | 248 | 0 | 0 |  | 124 | 0 | 248 | 0 | 0 |  | 124 | 0 | 248 | 0 | 0 |  | 124 | 0 | 248 | 0 |  |  | 124 | 0 | 248 | 0 |  | 124 | 0 | 248 | 0 | 0 | 480 | 0 | 480
8.26 | Кабель силовой | ППГнг(А)-HF 3х6 | м | 420 | 124 | 52080 | 328.01 | 137764.2 | 189844.2 |  |  | 124 | 0 | 328.01 | 0 | 0 |  | 124 | 0 | 328.01 | 0 | 0 |  | 124 | 0 | 328.01 | 0 | 0 |  | 124 | 0 | 328.01 | 0 | 0 | 350 | 124 | 43400 | 328.01 | 114803.5 | 158203.5 |  | 124 | 0 | 328.01 | 0 |  |  | 124 | 0 | 328.01 | 0 |  | 124 | 0 | 328.01 | 0 | 0 | 70 | 350 | 70
8.27 | Кабель силовой | ППГнг(А)-HF 3х2.5 | м | 1320 | 124 | 163680 | 142 | 187440 | 351120 |  |  | 124 | 0 | 142 | 0 | 0 |  | 124 | 0 | 142 | 0 | 0 |  | 124 | 0 | 142 | 0 | 0 |  | 124 | 0 | 142 | 0 | 0 |  | 124 | 0 | 142 | 0 | 0 |  | 124 | 0 | 142 | 0 |  |  | 124 | 0 | 142 | 0 |  | 124 | 0 | 142 | 0 | 0 | 1320 | 0 | 1320
8.28 | Кабель силовой | ППГнг(А)-HF 3х1.5 | м | 600 | 124 | 74400 | 92.52 | 55512 | 129912 |  |  | 124 | 0 | 92.52 | 0 | 0 |  | 124 | 0 | 92.52 | 0 | 0 |  | 124 | 0 | 92.52 | 0 | 0 |  | 124 | 0 | 92.52 | 0 | 0 | 250 | 124 | 31000 | 92.52 | 23130 | 54130 |  | 124 | 0 | 92.52 | 0 |  |  | 124 | 0 | 92.52 | 0 |  | 124 | 0 | 92.52 | 0 | 0 | 350 | 250 | 350
8.29 | Провод силовой желто-зеленый 1х95 | ПуГВнг(А)-LS 1х95 | м | 20 | 240 | 4800 | 1238.57 | 24771.4 | 29571.4 |  |  | 240 | 0 | 1238.57 | 0 | 0 |  | 240 | 0 | 1238.57 | 0 | 0 |  | 240 | 0 | 1238.57 | 0 | 0 |  | 240 | 0 | 1238.57 | 0 | 0 | 5 | 240 | 1200 | 1238.57 | 6192.85 | 7392.85 |  | 240 | 0 | 1238.57 | 0 |  |  | 240 | 0 | 1238.57 | 0 |  | 240 | 0 | 1238.57 | 0 | 0 | 15 | 5 | 15
8.30 | Провод силовой желто-зеленый 1х25 | ПуГВнг(А)-LS 1х25 | м | 90 | 240 | 21600 | 310.08 | 27907.2 | 49507.2 |  |  | 240 | 0 | 310.08 | 0 | 0 |  | 240 | 0 | 310.08 | 0 | 0 |  | 240 | 0 | 310.08 | 0 | 0 |  | 240 | 0 | 310.08 | 0 | 0 | 90 | 240 | 21600 | 310.08 | 27907.2 | 49507.2 |  | 240 | 0 | 310.08 | 0 |  |  | 240 | 0 | 310.08 | 0 |  | 240 | 0 | 310.08 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0
8.31 | Провод силовой желто-зеленый 1х6 | ПуГВнг(А)-LS 1х6 | м | 1400 | 124 | 173600 | 86.52 | 121128 | 294728 |  |  | 124 | 0 | 86.52 | 0 | 0 |  | 124 | 0 | 86.52 | 0 | 0 |  | 124 | 0 | 86.52 | 0 | 0 |  | 124 | 0 | 86.52 | 0 | 0 | 1000 | 124 | 124000 | 86.52 | 86520 | 210520 |  | 124 | 0 | 86.52 | 0 |  |  | 124 | 0 | 86.52 | 0 |  | 124 | 0 | 86.52 | 0 | 0 | 400 | 1000 | 400
8.32 | Наконечник кабельный медный луженый | ТМЛ 120-10-17 | шт. | 16 | 100.8 | 1612.8 | 404.16 | 6466.56 | 8079.36 |  |  | 100.8 | 0 | 404.16 | 0 | 0 |  | 100.8 | 0 | 404.16 | 0 | 0 |  | 100.8 | 0 | 404.16 | 0 | 0 |  | 100.8 | 0 | 404.16 | 0 | 0 | 16 | 100.8 | 1612.8 | 404.16 | 6466.56 | 8079.36 |  | 100.8 | 0 | 404.16 | 0 |  |  | 100.8 | 0 | 404.16 | 0 |  | 100.8 | 0 | 404.16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0
8.33 | Наконечник кабельный медный луженый | ТМЛ У 70-8 | шт. | 20 | 100.8 | 2016 | 353.62 | 7072.4 | 9088.4 |  |  | 100.8 | 0 | 353.62 | 0 | 0 |  | 100.8 | 0 | 353.62 | 0 | 0 |  | 100.8 | 0 | 353.62 | 0 | 0 |  | 100.8 | 0 | 353.62 | 0 | 0 |  | 100.8 | 0 | 353.62 | 0 | 0 |  | 100.8 | 0 | 353.62 | 0 |  |  | 100.8 | 0 | 353.62 | 0 |  | 100.8 | 0 | 353.62 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20
8.34 | Наконечник кабельный медный луженый | ТМЛ 35-10-10 | шт. | 80 | 100.8 | 8064 | 93.84 | 7507.2 | 15571.2 |  |  | 100.8 | 0 | 93.84 | 0 | 0 |  | 100.8 | 0 | 93.84 | 0 | 0 |  | 100.8 | 0 | 93.84 | 0 | 0 |  | 100.8 | 0 | 93.84 | 0 | 0 | 40 | 100.8 | 4032 | 93.84 | 3753.6 | 7785.6 |  | 100.8 | 0 | 93.84 | 0 |  |  | 100.8 | 0 | 93.84 | 0 |  | 100.8 | 0 | 93.84 | 0 | 0 | 40 | 40 | 40
8.35 | Наконечник штифтовой плоский | НШП-35 50311 | шт. | 80 | 100.8 | 8064 | 102.12 | 8169.6 | 16233.6 |  |  | 100.8 | 0 | 102.12 | 0 | 0 |  | 100.8 | 0 | 102.12 | 0 | 0 |  | 100.8 | 0 | 102.12 | 0 | 0 |  | 100.8 | 0 | 102.12 | 0 | 0 |  | 100.8 | 0 | 102.12 | 0 | 0 |  | 100.8 | 0 | 102.12 | 0 |  |  | 100.8 | 0 | 102.12 | 0 |  | 100.8 | 0 | 102.12 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80
8.36 | Наконечник кабельный медный луженый | ТМЛ 25-8-7 | шт. | 30 | 100.8 | 3024 | 50.02 | 1500.6 | 4524.6 |  |  | 100.8 | 0 | 50.02 | 0 | 0 |  | 100.8 | 0 | 50.02 | 0 | 0 |  | 100.8 | 0 | 50.02 | 0 | 0 |  | 100.8 | 0 | 50.02 | 0 | 0 | 20 | 100.8 | 2016 | 50.02 | 1000.4 | 3016.4 |  | 100.8 | 0 | 50.02 | 0 |  |  | 100.8 | 0 | 50.02 | 0 |  | 100.8 | 0 | 50.02 | 0 | 0 | 10 | 20 | 10
8.37 | Светильник светодиодный 1000Лм 12в 10м переносной 12 В со штепсельной вилкой | LED СРП-01-1000Лм 12 В 10м | шт. | 32 | 120 | 3840 | 0 | 0 | 3840 | поставка Подрядчика |  | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 120 | 0 | 0 | 0 |  |  | 120 | 0 | 0 | 0 |  | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32
8.38 | Светильник для смотровой ямы | LE-СПП-26-012-6279-65Д | шт. | 19 | 2000 | 38000 | 0 | 0 | 38000 | поставка Подрядчика |  | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2000 | 38000 | 0 | 0 | 38000 |  | 2000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2000 | 0 | 0 | 0 |  | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0
8.39 | Монтаж стойки для ЯВЗШ (индивидуального изготовления) |  | шт. | 65 | 1440 | 93600 | 0 | 0 | 93600 | поставка Подрядчика |  | 1440 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 1440 | 87840 | 0 | 0 | 87840 |  | 1440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1440 | 4320 | 0 | 0 | 4320 |  | 1440 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1440 | 0 | 0 | 0 |  | 1440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 64 | 1
8.40 | Лоток 50х300 L=3000 перфорированный | 35265 | м | 24 | 640 | 15360 | 701.68 | 16840.32 | 32200.32 |  |  | 640 | 0 | 701.68 | 0 | 0 |  | 640 | 0 | 701.68 | 0 | 0 |  | 640 | 0 | 701.68 | 0 | 0 |  | 640 | 0 | 701.68 | 0 | 0 |  | 640 | 0 | 701.68 | 0 | 0 |  | 640 | 0 | 701.68 | 0 |  |  | 640 | 0 | 701.68 | 0 |  | 640 | 0 | 701.68 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24
8.41 | Лоток 50х100 L=3000 перфорированный | 35262 | м | 330 | 640 | 211200 | 538 | 177540 | 388740 |  |  | 640 | 0 | 538 | 0 | 0 |  | 640 | 0 | 538 | 0 | 0 |  | 640 | 0 | 538 | 0 | 0 |  | 640 | 0 | 538 | 0 | 0 |  | 640 | 0 | 538 | 0 | 0 |  | 640 | 0 | 538 | 0 |  |  | 640 | 0 | 538 | 0 |  | 640 | 0 | 538 | 0 | 0 | 330 | 0 | 330
8.42 | Крышка L=3000 для лотков шириной 100мм | 35522 | м | 330 | 120 | 39600 | 174.35 | 57535.5 | 97135.5 |  |  | 120 | 0 | 174.35 | 0 | 0 |  | 120 | 0 | 174.35 | 0 | 0 |  | 120 | 0 | 174.35 | 0 | 0 |  | 120 | 0 | 174.35 | 0 | 0 |  | 120 | 0 | 174.35 | 0 | 0 |  | 120 | 0 | 174.35 | 0 |  |  | 120 | 0 | 174.35 | 0 |  | 120 | 0 | 174.35 | 0 | 0 | 330 | 0 | 330
8.43 | Анкер М8 латунный разрезной | СМ410831 | шт. | 400 | 0 | 0 | 56.92 | 22768 | 22768 |  |  | 0 | 0 | 56.92 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 56.92 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 56.92 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 56.92 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 56.92 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 56.92 | 0 |  |  | 0 | 0 | 56.92 | 0 |  | 0 | 0 | 56.92 | 0 | 0 | 400 | 0 | 400
8.44 | Шпилька М8х2000 | СМ200802 | шт. | 198 | 300 | 59400 | 170.52 | 33762.96 | 93162.96 |  |  | 300 | 0 | 170.52 | 0 | 0 |  | 300 | 0 | 170.52 | 0 | 0 |  | 300 | 0 | 170.52 | 0 | 0 |  | 300 | 0 | 170.52 | 0 | 0 | 10 | 300 | 3000 | 170.52 | 1705.2 | 4705.2 |  | 300 | 0 | 170.52 | 0 |  |  | 300 | 0 | 170.52 | 0 |  | 300 | 0 | 170.52 | 0 | 0 | 188 | 10 | 188
8.45 | Шайба М8 | СМ120800 | шт. | 500 | 0 | 0 | 6.77 | 3385 | 3385 |  |  | 0 | 0 | 6.77 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6.77 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6.77 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6.77 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6.77 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6.77 | 0 |  |  | 0 | 0 | 6.77 | 0 |  | 0 | 0 | 6.77 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500
8.46 | Гайка М8 | СМ110800 | шт. | 800 | 0 | 0 | 3.07 | 2456 | 2456 |  |  | 0 | 0 | 3.07 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.07 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.07 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.07 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.07 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.07 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3.07 | 0 |  | 0 | 0 | 3.07 | 0 | 0 | 800 | 0 | 800
8.47 | С-образный профиль 41х21, L2000, толщ. 2,0 мм | BPV2120 | шт. | 114 | 300 | 34200 | 1577.76 | 179864.64 | 214064.64 |  |  | 300 | 0 | 1577.76 | 0 | 0 |  | 300 | 0 | 1577.76 | 0 | 0 |  | 300 | 0 | 1577.76 | 0 | 0 |  | 300 | 0 | 1577.76 | 0 | 0 |  | 300 | 0 | 1577.76 | 0 | 0 |  | 300 | 0 | 1577.76 | 0 |  |  | 300 | 0 | 1577.76 | 0 |  | 300 | 0 | 1577.76 | 0 | 0 | 114 | 0 | 114
8.48 | Угол CD 90x100x50 вертикальный внешний | 36782К | шт. | 6 | 1200 | 7200 | 1921.16 | 11526.96 | 18726.96 |  |  | 1200 | 0 | 1921.16 | 0 | 0 |  | 1200 | 0 | 1921.16 | 0 | 0 |  | 1200 | 0 | 1921.16 | 0 | 0 |  | 1200 | 0 | 1921.16 | 0 | 0 |  | 1200 | 0 | 1921.16 | 0 | 0 |  | 1200 | 0 | 1921.16 | 0 |  |  | 1200 | 0 | 1921.16 | 0 |  | 1200 | 0 | 1921.16 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6
8.49 | Крышка S5 CD90 90x100 угла вертикального вешнего | 38242 | шт. | 6 | 120 | 720 | 700.24 | 4201.44 | 4921.44 |  |  | 120 | 0 | 700.24 | 0 | 0 |  | 120 | 0 | 700.24 | 0 | 0 |  | 120 | 0 | 700.24 | 0 | 0 |  | 120 | 0 | 700.24 | 0 | 0 |  | 120 | 0 | 700.24 | 0 | 0 |  | 120 | 0 | 700.24 | 0 |  |  | 120 | 0 | 700.24 | 0 |  | 120 | 0 | 700.24 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6
8.50 | Лоток неперфорированный 300х100х3000 | 35104 | м | 501 | 640 | 320640 | 2001.41 | 1002706.41 | 1323346.41 |  |  | 640 | 0 | 2001.41 | 0 | 0 |  | 640 | 0 | 2001.41 | 0 | 0 |  | 640 | 0 | 2001.41 | 0 | 0 |  | 640 | 0 | 2001.41 | 0 | 0 |  | 640 | 0 | 2001.41 | 0 | 0 |  | 640 | 0 | 2001.41 | 0 |  |  | 640 | 0 | 2001.41 | 0 |  | 640 | 0 | 2001.41 | 0 | 0 | 501 | 0 | 501
8.51 | Крышка на лоток 300 мм L=3000мм с заземлением | 35525 | шт. | 501 | 120 | 60120 | 567 | 284067 | 344187 |  |  | 120 | 0 | 567 | 0 | 0 |  | 120 | 0 | 567 | 0 | 0 |  | 120 | 0 | 567 | 0 | 0 |  | 120 | 0 | 567 | 0 | 0 |  | 120 | 0 | 567 | 0 | 0 |  | 120 | 0 | 567 | 0 |  |  | 120 | 0 | 567 | 0 |  | 120 | 0 | 567 | 0 | 0 | 501 | 0 | 501
8.52 | Гайка М6 | СМ110600 | шт. | 312 | 0 | 0 | 1.54 | 480.48 | 480.48 |  |  | 0 | 0 | 1.54 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.54 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.54 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.54 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.54 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.54 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.54 | 0 |  | 0 | 0 | 1.54 | 0 | 0 | 312 | 0 | 312
8.53 | Шайба М6 | СМ120600 | шт. | 624 | 0 | 0 | 3.41 | 2127.84 | 2127.84 |  |  | 0 | 0 | 3.41 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.41 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.41 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.41 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.41 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.41 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3.41 | 0 |  | 0 | 0 | 3.41 | 0 | 0 | 624 | 0 | 624
8.54 | Болт М6х12 с шестигранной головкой DIN 933, оцинкованная сталь | СМ020612 | шт. | 312 | 0 | 0 | 7.44 | 2321.28 | 2321.28 |  |  | 0 | 0 | 7.44 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7.44 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7.44 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7.44 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7.44 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7.44 | 0 |  |  | 0 | 0 | 7.44 | 0 |  | 0 | 0 | 7.44 | 0 | 0 | 312 | 0 | 312
8.55 | Клемма заземления | FC37302 | шт. | 48 | 0 | 0 | 389.23 | 18683.04 | 18683.04 |  |  | 0 | 0 | 389.23 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 389.23 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 389.23 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 389.23 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 389.23 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 389.23 | 0 |  |  | 0 | 0 | 389.23 | 0 |  | 0 | 0 | 389.23 | 0 | 0 | 48 | 0 | 48
8.56 | Саморез HW5-R 5,5x32 с пресс-шайбой |  | шт. | 144 | 10 | 1440 | 1.82 | 262.08 | 1702.08 |  |  | 10 | 0 | 1.82 | 0 | 0 |  | 10 | 0 | 1.82 | 0 | 0 |  | 10 | 0 | 1.82 | 0 | 0 |  | 10 | 0 | 1.82 | 0 | 0 |  | 10 | 0 | 1.82 | 0 | 0 |  | 10 | 0 | 1.82 | 0 |  |  | 10 | 0 | 1.82 | 0 |  | 10 | 0 | 1.82 | 0 | 0 | 144 | 0 | 144
8.57 | Лоток 50х100 L=3000 перфорированный | 35262 | м | 150 | 640 | 96000 | 538 | 80700 | 176700 |  |  | 640 | 0 | 538 | 0 | 0 |  | 640 | 0 | 538 | 0 | 0 |  | 640 | 0 | 538 | 0 | 0 |  | 640 | 0 | 538 | 0 | 0 |  | 640 | 0 | 538 | 0 | 0 |  | 640 | 0 | 538 | 0 |  |  | 640 | 0 | 538 | 0 |  | 640 | 0 | 538 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150
8.58 | Крышка L=3000 для лотков шириной 100мм | 35522 | м | 150 | 120 | 18000 | 209.22 | 31383 | 49383 |  |  | 120 | 0 | 209.22 | 0 | 0 |  | 120 | 0 | 209.22 | 0 | 0 |  | 120 | 0 | 209.22 | 0 | 0 |  | 120 | 0 | 209.22 | 0 | 0 |  | 120 | 0 | 209.22 | 0 | 0 |  | 120 | 0 | 209.22 | 0 |  |  | 120 | 0 | 209.22 | 0 |  | 120 | 0 | 209.22 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150
8.59 | Труба D=20 гибкая гофрированная не распространяющая горение | 91920 | м | 400 | 35 | 14000 | 21.6 | 8640 | 22640 |  |  | 35 | 0 | 21.6 | 0 | 0 |  | 35 | 0 | 21.6 | 0 | 0 |  | 35 | 0 | 21.6 | 0 | 0 |  | 35 | 0 | 21.6 | 0 | 0 |  | 35 | 0 | 21.6 | 0 | 0 |  | 35 | 0 | 21.6 | 0 |  |  | 35 | 0 | 21.6 | 0 |  | 35 | 0 | 21.6 | 0 | 0 | 400 | 0 | 400
8.60 | Скоба металлическая однолапковая Д20 | СМО 19-20 | шт. | 800 | 0 | 0 | 2.6 | 2080 | 2080 |  |  | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.6 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2.6 | 0 |  | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 800 | 0 | 800
8.61 | Труба гофрированная ПВХ с протяжкой Д32 | 91932 | м | 400 | 35 | 14000 | 47.52 | 19008 | 33008 |  |  | 35 | 0 | 47.52 | 0 | 0 |  | 35 | 0 | 47.52 | 0 | 0 |  | 35 | 0 | 47.52 | 0 | 0 |  | 35 | 0 | 47.52 | 0 | 0 |  | 35 | 0 | 47.52 | 0 | 0 |  | 35 | 0 | 47.52 | 0 |  |  | 35 | 0 | 47.52 | 0 |  | 35 | 0 | 47.52 | 0 | 0 | 400 | 0 | 400
8.62 | Труба гофрированная ПВХ с протяжкой, тяжелая Д32 | 91532 | м | 250 | 35 | 8750 | 82.01 | 20502.5 | 29252.5 |  |  | 35 | 0 | 82.01 | 0 | 0 |  | 35 | 0 | 82.01 | 0 | 0 |  | 35 | 0 | 82.01 | 0 | 0 |  | 35 | 0 | 82.01 | 0 | 0 |  | 35 | 0 | 82.01 | 0 | 0 |  | 35 | 0 | 82.01 | 0 |  |  | 35 | 0 | 82.01 | 0 |  | 35 | 0 | 82.01 | 0 | 0 | 250 | 0 | 250
8.63 | Металлорукав из оцинкованной стали с протяжкой, d внеш =32мм | РЗ-ЦХ 32 с протяжкой | м | 100 | 50 | 5000 | 182.45 | 18245 | 23245 |  |  | 50 | 0 | 182.45 | 0 | 0 |  | 50 | 0 | 182.45 | 0 | 0 |  | 50 | 0 | 182.45 | 0 | 0 |  | 50 | 0 | 182.45 | 0 | 0 |  | 50 | 0 | 182.45 | 0 | 0 |  | 50 | 0 | 182.45 | 0 |  |  | 50 | 0 | 182.45 | 0 |  | 50 | 0 | 182.45 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100
8.64 | Муфта вводная для металлорукава | ВМ-32 | шт. | 32 | 100 | 3200 | 314 | 10048 | 13248 |  |  | 100 | 0 | 314 | 0 | 0 |  | 100 | 0 | 314 | 0 | 0 |  | 100 | 0 | 314 | 0 | 0 |  | 100 | 0 | 314 | 0 | 0 |  | 100 | 0 | 314 | 0 | 0 |  | 100 | 0 | 314 | 0 |  |  | 100 | 0 | 314 | 0 |  | 100 | 0 | 314 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32
8.65 | Скоба металлическая двухлапковая, d 38-40 мм | СМД-П 38-40 | шт. | 40 | 0 | 0 | 28.32 | 1132.8 | 1132.8 |  |  | 0 | 0 | 28.32 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 28.32 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 28.32 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 28.32 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 28.32 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 28.32 | 0 |  |  | 0 | 0 | 28.32 | 0 |  | 0 | 0 | 28.32 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40
8.66 | Лента сигнальная ЛСЭ-150 "Осторожно кабель" | ЛСЭ-150 | м | 10 | 0 | 0 | 131.28 | 1312.8 | 1312.8 |  |  | 0 | 0 | 131.28 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 131.28 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 131.28 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 131.28 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 131.28 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 131.28 | 0 |  |  | 0 | 0 | 131.28 | 0 |  | 0 | 0 | 131.28 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10
8.67 | Провод силовой желто-зеленый | ПуГВ нг(А)LS 1х16 | м | 80 | 124 | 9920 | 204 | 16320 | 26240 |  |  | 124 | 0 | 204 | 0 | 0 |  | 124 | 0 | 204 | 0 | 0 |  | 124 | 0 | 204 | 0 | 0 |  | 124 | 0 | 204 | 0 | 0 |  | 124 | 0 | 204 | 0 | 0 |  | 124 | 0 | 204 | 0 |  |  | 124 | 0 | 204 | 0 |  | 124 | 0 | 204 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80
8.68 | Наконечник медный 25 мм2 | ТМЛ 25-8-8 ГОСТ 7386-80 | шт. | 60 | 100.8 | 6048 | 84 | 5040 | 11088 |  |  | 100.8 | 0 | 84 | 0 | 0 |  | 100.8 | 0 | 84 | 0 | 0 |  | 100.8 | 0 | 84 | 0 | 0 |  | 100.8 | 0 | 84 | 0 | 0 |  | 100.8 | 0 | 84 | 0 | 0 |  | 100.8 | 0 | 84 | 0 |  |  | 100.8 | 0 | 84 | 0 |  | 100.8 | 0 | 84 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60
8.69 | Пена двухкомпонентная огнезащитная | DN1201 | шт. | 1 | 0 | 0 | 5382.68 | 5382.68 | 5382.68 |  |  | 0 | 0 | 5382.68 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5382.68 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5382.68 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5382.68 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5382.68 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5382.68 | 0 |  |  | 0 | 0 | 5382.68 | 0 |  | 0 | 0 | 5382.68 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
8.70 | Труба гофрированная ПА безгалогенная (HF) стойкая к ультрафиолету черная с/з d 50мм | PR02.0206 | м | 10 | 50 | 500 | 268 | 2680 | 3180 |  |  | 50 | 0 | 268 | 0 | 0 |  | 50 | 0 | 268 | 0 | 0 |  | 50 | 0 | 268 | 0 | 0 |  | 50 | 0 | 268 | 0 | 0 |  | 50 | 0 | 268 | 0 | 0 |  | 50 | 0 | 268 | 0 |  |  | 50 | 0 | 268 | 0 |  | 50 | 0 | 268 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10
8.71 | Хомут трубный 1 1/2" М8 |  | шт. | 6 | 0 | 0 | 45.34 | 272.04 | 272.04 |  |  | 0 | 0 | 45.34 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 45.34 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 45.34 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 45.34 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 45.34 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 45.34 | 0 |  |  | 0 | 0 | 45.34 | 0 |  | 0 | 0 | 45.34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6
8.72 | Крепление универсальное для сэндвич-панелей КРСП | 221602 | шт. | 6 | 720 | 4320 | 256.8 | 1540.8 | 5860.8 |  |  | 720 | 0 | 256.8 | 0 | 0 |  | 720 | 0 | 256.8 | 0 | 0 |  | 720 | 0 | 256.8 | 0 | 0 |  | 720 | 0 | 256.8 | 0 | 0 |  | 720 | 0 | 256.8 | 0 | 0 |  | 720 | 0 | 256.8 | 0 |  |  | 720 | 0 | 256.8 | 0 |  | 720 | 0 | 256.8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6
8.73 | Шпилька М8х2000 | СМ200802 | шт. | 6 | 300 | 1800 | 170.52 | 1023.12 | 2823.12 |  |  | 300 | 0 | 170.52 | 0 | 0 |  | 300 | 0 | 170.52 | 0 | 0 |  | 300 | 0 | 170.52 | 0 | 0 |  | 300 | 0 | 170.52 | 0 | 0 |  | 300 | 0 | 170.52 | 0 | 0 |  | 300 | 0 | 170.52 | 0 |  |  | 300 | 0 | 170.52 | 0 |  | 300 | 0 | 170.52 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6
8.74 | Устройство песчаной подушки |  | м3 | 1.2 | 1162 | 1394.4 | 840 | 1008 | 2402.4 |  |  | 1162 | 0 | 840 | 0 | 0 |  | 1162 | 0 | 840 | 0 | 0 |  | 1162 | 0 | 840 | 0 | 0 |  | 1162 | 0 | 840 | 0 | 0 |  | 1162 | 0 | 840 | 0 | 0 |  | 1162 | 0 | 840 | 0 |  |  | 1162 | 0 | 840 | 0 |  | 1162 | 0 | 840 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2
8.75 | Лак битумный | БТ-577 | кг | 40 | 0 | 0 | 268.8 | 10752 | 10752 |  |  | 0 | 0 | 268.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 268.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 268.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 268.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 268.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 268.8 | 0 |  |  | 0 | 0 | 268.8 | 0 |  | 0 | 0 | 268.8 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40
8.76 | Полоса стальная | 40х5 ГОСТ 103-2006 Ст3 ГОСТ 535-2005 | м | 1420 | 350 | 497000 | 284 | 403280 | 900280 |  |  | 350 | 0 | 284 | 0 | 0 | 300 | 350 | 105000 | 284 | 85200 | 190200 | 600 | 350 | 210000 | 284 | 170400 | 380400 |  | 350 | 0 | 284 | 0 | 0 | 200 | 350 | 70000 | 284 | 56800 | 126800 |  | 350 | 0 | 284 | 0 |  |  | 350 | 0 | 284 | 0 |  | 350 | 0 | 284 | 0 | 0 | 320 | 1100 | 320
8.77 | Шина N ноль на 15 присоединений медь 480А 500В |  | шт. | 1 | 5000 | 5000 | 4337.04 | 4337.04 | 9337.04 |  |  | 5000 | 0 | 4337.04 | 0 | 0 |  | 5000 | 0 | 4337.04 | 0 | 0 |  | 5000 | 0 | 4337.04 | 0 | 0 |  | 5000 | 0 | 4337.04 | 0 | 0 |  | 5000 | 0 | 4337.04 | 0 | 0 |  | 5000 | 0 | 4337.04 | 0 |  |  | 5000 | 0 | 4337.04 | 0 |  | 5000 | 0 | 4337.04 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
8.78 | Держатель шины заземления | Код: 70021 | шт. | 400 | 102 | 40800 | 41.28 | 16512 | 57312 |  |  | 102 | 0 | 41.28 | 0 | 0 |  | 102 | 0 | 41.28 | 0 | 0 |  | 102 | 0 | 41.28 | 0 | 0 |  | 102 | 0 | 41.28 | 0 | 0 |  | 102 | 0 | 41.28 | 0 | 0 |  | 102 | 0 | 41.28 | 0 |  |  | 102 | 0 | 41.28 | 0 |  | 102 | 0 | 41.28 | 0 | 0 | 400 | 0 | 400
8.79 | Стержень заземления омедненный 16 мм х 1.5 метра | Код: 16151 | шт. | 51 | 1080 | 55080 | 1750.01 | 89250.51 | 144330.51 |  |  | 1080 | 0 | 1750.01 | 0 | 0 |  | 1080 | 0 | 1750.01 | 0 | 0 |  | 1080 | 0 | 1750.01 | 0 | 0 |  | 1080 | 0 | 1750.01 | 0 | 0 | 20 | 1080 | 21600 | 1750.01 | 35000.2 | 56600.2 |  | 1080 | 0 | 1750.01 | 0 |  |  | 1080 | 0 | 1750.01 | 0 |  | 1080 | 0 | 1750.01 | 0 | 0 | 31 | 20 | 31
8.80 | Муфта соединительная для стержня 16 мм, латунь | Код: 16001 | шт. | 34 | 360 | 12240 | 650.02 | 22100.68 | 34340.68 |  |  | 360 | 0 | 650.02 | 0 | 0 |  | 360 | 0 | 650.02 | 0 | 0 |  | 360 | 0 | 650.02 | 0 | 0 |  | 360 | 0 | 650.02 | 0 | 0 | 10 | 360 | 3600 | 650.02 | 6500.2 | 10100.2 |  | 360 | 0 | 650.02 | 0 |  |  | 360 | 0 | 650.02 | 0 |  | 360 | 0 | 650.02 | 0 | 0 | 24 | 10 | 24
8.81 | Наконечник заземления для стержня 16 мм, сталь оцинк | Код: 16002 | шт. | 17 | 360 | 6120 | 320.06 | 5441.02 | 11561.02 |  |  | 360 | 0 | 320.06 | 0 | 0 |  | 360 | 0 | 320.06 | 0 | 0 |  | 360 | 0 | 320.06 | 0 | 0 |  | 360 | 0 | 320.06 | 0 | 0 | 10 | 360 | 3600 | 320.06 | 3200.6 | 6800.6 |  | 360 | 0 | 320.06 | 0 |  |  | 360 | 0 | 320.06 | 0 |  | 360 | 0 | 320.06 | 0 | 0 | 7 | 10 | 7
8.82 | Зажим стержень - полоса/пруток крестообразный, нержавеющая сталь | Код: 13046-3 | шт. | 17 | 720 | 12240 | 680.21 | 11563.57 | 23803.57 |  |  | 720 | 0 | 680.21 | 0 | 0 |  | 720 | 0 | 680.21 | 0 | 0 |  | 720 | 0 | 680.21 | 0 | 0 |  | 720 | 0 | 680.21 | 0 | 0 | 10 | 720 | 7200 | 680.21 | 6802.1 | 14002.1 |  | 720 | 0 | 680.21 | 0 |  |  | 720 | 0 | 680.21 | 0 |  | 720 | 0 | 680.21 | 0 | 0 | 7 | 10 | 7
8.83 | Смазка графитная 100 гр | Код: 11100 | шт. | 5 | 480 | 2400 | 230.18 | 1150.9 | 3550.9 |  |  | 480 | 0 | 230.18 | 0 | 0 |  | 480 | 0 | 230.18 | 0 | 0 |  | 480 | 0 | 230.18 | 0 | 0 |  | 480 | 0 | 230.18 | 0 | 0 | 5 | 480 | 2400 | 230.18 | 1150.9 | 3550.9 |  | 480 | 0 | 230.18 | 0 |  |  | 480 | 0 | 230.18 | 0 |  | 480 | 0 | 230.18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0
8.84 | Лента антикоррозионная | Код: NA1001 | шт. | 4 | 960 | 3840 | 1700.02 | 6800.08 | 10640.08 |  |  | 960 | 0 | 1700.02 | 0 | 0 |  | 960 | 0 | 1700.02 | 0 | 0 |  | 960 | 0 | 1700.02 | 0 | 0 |  | 960 | 0 | 1700.02 | 0 | 0 | 4 | 960 | 3840 | 1700.02 | 6800.08 | 10640.08 |  | 960 | 0 | 1700.02 | 0 |  |  | 960 | 0 | 1700.02 | 0 |  | 960 | 0 | 1700.02 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
8.85 | Головка удароприемная для стержня 16 мм, сталь | Код: 16023 | шт. | 4 | 240 | 960 | 230.04 | 920.16 | 1880.16 |  |  | 240 | 0 | 230.04 | 0 | 0 |  | 240 | 0 | 230.04 | 0 | 0 |  | 240 | 0 | 230.04 | 0 | 0 |  | 240 | 0 | 230.04 | 0 | 0 | 4 | 240 | 960 | 230.04 | 920.16 | 1880.16 |  | 240 | 0 | 230.04 | 0 |  |  | 240 | 0 | 230.04 | 0 |  | 240 | 0 | 230.04 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
8.86 | Труба водогазопроводная оцинкованная d наруж=80мм | ВГП d80x3 ОЦ ГОСТ 3262-75 | м | 30 | 980 | 29400 | 1724 | 51720 | 81120 |  |  | 980 | 0 | 1724 | 0 | 0 |  | 980 | 0 | 1724 | 0 | 0 |  | 980 | 0 | 1724 | 0 | 0 |  | 980 | 0 | 1724 | 0 | 0 |  | 980 | 0 | 1724 | 0 | 0 |  | 980 | 0 | 1724 | 0 |  |  | 980 | 0 | 1724 | 0 |  | 980 | 0 | 1724 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30
8.87 | Труба водогазопроводная оцинкованная d наруж=50мм | ВГП d50x3 ОЦ ГОСТ 3262-75 | м | 50 | 800 | 40000 | 650.57 | 32528.5 | 72528.5 |  |  | 800 | 0 | 650.57 | 0 | 0 |  | 800 | 0 | 650.57 | 0 | 0 |  | 800 | 0 | 650.57 | 0 | 0 |  | 800 | 0 | 650.57 | 0 | 0 |  | 800 | 0 | 650.57 | 0 | 0 |  | 800 | 0 | 650.57 | 0 |  |  | 800 | 0 | 650.57 | 0 |  | 800 | 0 | 650.57 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50
8.88 | Разработка грунта вручную |  | м3 | 32.3 | 954 | 30814.2 | 0 | 0 | 30814.2 |  |  | 954 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 954 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 954 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 954 | 17172 | 0 | 0 | 17172 |  | 954 | 0 | 0 | 0 |  |  | 954 | 0 | 0 | 0 |  | 954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 18 | 14.3
8.89 | Устройство песчаной подушки |  | м3 | 18.3 | 1162 | 21264.6 | 840 | 15372 | 36636.6 |  |  | 1162 | 0 | 840 | 0 | 0 |  | 1162 | 0 | 840 | 0 | 0 |  | 1162 | 0 | 840 | 0 | 0 |  | 1162 | 0 | 840 | 0 | 0 |  | 1162 | 0 | 840 | 0 | 0 |  | 1162 | 0 | 840 | 0 |  |  | 1162 | 0 | 840 | 0 |  | 1162 | 0 | 840 | 0 | 0 | 18.3 | 0 | 18.3
8.90 | Обратная засыпка вручную |  | м3 | 14 | 954 | 13356 | 0 | 0 | 13356 |  |  | 954 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 954 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 954 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 954 | 13356 | 0 | 0 | 13356 |  | 954 | 0 | 0 | 0 |  |  | 954 | 0 | 0 | 0 |  | 954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0
8.91 | Вывоз лишнего грунта |  | м3 | 1.2 | 2400 | 2880 | 0 | 0 | 2880 |  |  | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2400 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2400 | 0 | 0 | 0 |  | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2
8.92 | Аксессуары (расходные материалы, крепеж) |  | компл. | 1 | 0 | 0 | 14880 | 14880 | 14880 |  |  | 0 | 0 | 14880 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 14880 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 14880 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 14880 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14880 | 14880 | 14880 |  | 0 | 0 | 14880 | 0 |  |  | 0 | 0 | 14880 | 0 |  | 0 | 0 | 14880 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
8.93 | Пуско-наладочные работы |  | компл. | 1 | 76800 | 76800 | 0 | 0 | 76800 |  |  | 76800 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 76800 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 76800 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 76800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 76800 | 76800 | 0 | 0 | 76800 |  | 76800 | 0 | 0 | 0 |  |  | 76800 | 0 | 0 | 0 |  | 76800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
8.94 | Подключение оборудования (компрессоры 2 шт., ворота 4 шт., ФВУ 12 шт.) |  | компл. | 1 | 81600 | 81600 | 0 | 0 | 81600 |  |  | 81600 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 81600 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 81600 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 81600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 81600 | 81600 | 0 | 0 | 81600 |  | 81600 | 0 | 0 | 0 |  |  | 81600 | 0 | 0 | 0 |  | 81600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
8.95 | Демонтаж силовых щитов |  | шт. | 38 | 6600 | 250800 | 0 | 0 | 250800 |  |  | 6600 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 6600 | 237600 | 0 | 0 | 237600 |  | 6600 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6600 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6600 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6600 | 0 | 0 | 0 |  | 6600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36 | 2
8.96 | Демонтаж труб ВГП по колоннам |  | м | 200 | 552 | 110400 | 0 | 0 | 110400 |  |  | 552 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 552 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 552 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 552 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 552 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 552 | 0 | 0 | 0 |  |  | 552 | 0 | 0 | 0 |  | 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200
8.97 | Демонтаж силовых кабелей от коммутационных боксов на шинопроводе до щитов |  | м | 200 | 211.2 | 42240 | 0 | 0 | 42240 |  |  | 211.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 211.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 211.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 211.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 211.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 211.2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 211.2 | 0 | 0 | 0 |  | 211.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200
9 | 130-23-ЭМ3. Силовое электрооборудование | [7 empty] | 1283910.7 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 218179.34 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1 | Щит распределительный навесного исполнения | ШПВ АБК | шт. | 1 | 4200 | 4200 | 49519.34 | 49519.34 | 53719.34 |  |  | 4200 | 0 | 49519.34 | 0 | 0 |  | 4200 | 0 | 49519.34 | 0 | 0 |  | 4200 | 0 | 49519.34 | 0 | 0 |  | 4200 | 0 | 49519.34 | 0 | 0 | 1 | 4200 | 4200 | 49519.34 | 49519.34 | 53719.34 |  | 4200 | 0 | 49519.34 | 0 |  |  | 4200 | 0 | 49519.34 | 0 |  | 4200 | 0 | 49519.34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
9.2 | Кабель силовой , не поддерживающий горение, безгалогенный | ППГнг(А)-HF 5х25 | м | 70 | 240 | 16800 | 1938 | 135660 | 152460 |  |  | 240 | 0 | 1938 | 0 | 0 |  | 240 | 0 | 1938 | 0 | 0 |  | 240 | 0 | 1938 | 0 | 0 |  | 240 | 0 | 1938 | 0 | 0 | 70 | 240 | 16800 | 1938 | 135660 | 152460 |  | 240 | 0 | 1938 | 0 |  |  | 240 | 0 | 1938 | 0 |  | 240 | 0 | 1938 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0
9.3 | Кабель силовой, не поддерживающий горение, безгалогенный | ППГнг(А)-HF 5х4 | м | 15 | 124 | 1860 | 382 | 5730 | 7590 |  |  | 124 | 0 | 382 | 0 | 0 |  | 124 | 0 | 382 | 0 | 0 |  | 124 | 0 | 382 | 0 | 0 |  | 124 | 0 | 382 | 0 | 0 |  | 124 | 0 | 382 | 0 | 0 |  | 124 | 0 | 382 | 0 |  |  | 124 | 0 | 382 | 0 |  | 124 | 0 | 382 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15
9.4 | Кабель силовой, не поддерживающий горение, безгалогенный | ППГнг(А)-HF 3х6 | м | 350 | 124 | 43400 | 334 | 116900 | 160300 |  |  | 124 | 0 | 334 | 0 | 0 |  | 124 | 0 | 334 | 0 | 0 |  | 124 | 0 | 334 | 0 | 0 |  | 124 | 0 | 334 | 0 | 0 |  | 124 | 0 | 334 | 0 | 0 |  | 124 | 0 | 334 | 0 |  |  | 124 | 0 | 334 | 0 |  | 124 | 0 | 334 | 0 | 0 | 350 | 0 | 350
9.5 | Кабель силовой, не поддерживающий горение, безгалогенный | ППГнг(А)-HF 3х2.5 | м | 210 | 124 | 26040 | 142 | 29820 | 55860 |  |  | 124 | 0 | 142 | 0 | 0 |  | 124 | 0 | 142 | 0 | 0 |  | 124 | 0 | 142 | 0 | 0 |  | 124 | 0 | 142 | 0 | 0 |  | 124 | 0 | 142 | 0 | 0 |  | 124 | 0 | 142 | 0 |  |  | 124 | 0 | 142 | 0 |  | 124 | 0 | 142 | 0 | 0 | 210 | 0 | 210
9.6 | Кабель огнестойкий | КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х1.5 | м | 270 | 124 | 33480 | 82.94 | 22393.8 | 55873.8 |  |  | 124 | 0 | 82.94 | 0 | 0 |  | 124 | 0 | 82.94 | 0 | 0 |  | 124 | 0 | 82.94 | 0 | 0 |  | 124 | 0 | 82.94 | 0 | 0 |  | 124 | 0 | 82.94 | 0 | 0 |  | 124 | 0 | 82.94 | 0 |  |  | 124 | 0 | 82.94 | 0 |  | 124 | 0 | 82.94 | 0 | 0 | 270 | 0 | 270
9.7 | Лоток 50х100 L=3000 перфорированный | 35262 | м | 300 | 640 | 192000 | 538 | 161400 | 353400 |  |  | 640 | 0 | 538 | 0 | 0 |  | 640 | 0 | 538 | 0 | 0 |  | 640 | 0 | 538 | 0 | 0 |  | 640 | 0 | 538 | 0 | 0 |  | 640 | 0 | 538 | 0 | 0 |  | 640 | 0 | 538 | 0 |  |  | 640 | 0 | 538 | 0 |  | 640 | 0 | 538 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300
9.8 | Крышка L=3000 для лотков шириной 100мм | 35522 | м | 300 | 120 | 36000 | 209.22 | 62766 | 98766 |  |  | 120 | 0 | 209.22 | 0 | 0 |  | 120 | 0 | 209.22 | 0 | 0 |  | 120 | 0 | 209.22 | 0 | 0 |  | 120 | 0 | 209.22 | 0 | 0 |  | 120 | 0 | 209.22 | 0 | 0 |  | 120 | 0 | 209.22 | 0 |  |  | 120 | 0 | 209.22 | 0 |  | 120 | 0 | 209.22 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300
9.9 | Анкер М8 латунный разрезной | СМ410831 | шт. | 800 | 0 | 0 | 56.92 | 45536 | 45536 |  |  | 0 | 0 | 56.92 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 56.92 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 56.92 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 56.92 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 56.92 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 56.92 | 0 |  |  | 0 | 0 | 56.92 | 0 |  | 0 | 0 | 56.92 | 0 | 0 | 800 | 0 | 800
9.10 | Шпилька М8х2000 | СМ200802 | шт. | 126 | 300 | 37800 | 170.52 | 21485.52 | 59285.52 |  |  | 300 | 0 | 170.52 | 0 | 0 |  | 300 | 0 | 170.52 | 0 | 0 |  | 300 | 0 | 170.52 | 0 | 0 |  | 300 | 0 | 170.52 | 0 | 0 |  | 300 | 0 | 170.52 | 0 | 0 |  | 300 | 0 | 170.52 | 0 |  |  | 300 | 0 | 170.52 | 0 |  | 300 | 0 | 170.52 | 0 | 0 | 126 | 0 | 126
9.11 | Шайба М8 | СМ120800 | шт. | 400 | 0 | 0 | 6.77 | 2708 | 2708 |  |  | 0 | 0 | 6.77 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6.77 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6.77 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6.77 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6.77 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6.77 | 0 |  |  | 0 | 0 | 6.77 | 0 |  | 0 | 0 | 6.77 | 0 | 0 | 400 | 0 | 400
9.12 | Гайка М8 | СМ110800 | шт. | 800 | 0 | 0 | 3.07 | 2456 | 2456 |  |  | 0 | 0 | 3.07 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.07 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.07 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.07 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.07 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.07 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3.07 | 0 |  | 0 | 0 | 3.07 | 0 | 0 | 800 | 0 | 800
9.13 | С-образный профиль 41х21, L2000, толщ. 2,0 мм | BPV2120 | шт. | 44 | 300 | 13200 | 1577.76 | 69421.44 | 82621.44 |  |  | 300 | 0 | 1577.76 | 0 | 0 |  | 300 | 0 | 1577.76 | 0 | 0 |  | 300 | 0 | 1577.76 | 0 | 0 |  | 300 | 0 | 1577.76 | 0 | 0 |  | 300 | 0 | 1577.76 | 0 | 0 |  | 300 | 0 | 1577.76 | 0 |  |  | 300 | 0 | 1577.76 | 0 |  | 300 | 0 | 1577.76 | 0 | 0 | 44 | 0 | 44
9.14 | Провод силовой желто-зеленый | ПуГВ нг(А)LS 1х16 | м | 25 | 124 | 3100 | 204 | 5100 | 8200 |  |  | 124 | 0 | 204 | 0 | 0 |  | 124 | 0 | 204 | 0 | 0 |  | 124 | 0 | 204 | 0 | 0 |  | 124 | 0 | 204 | 0 | 0 |  | 124 | 0 | 204 | 0 | 0 |  | 124 | 0 | 204 | 0 |  |  | 124 | 0 | 204 | 0 |  | 124 | 0 | 204 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25
9.15 | Наконечник медный 16 мм2 | ТМ 16-8-6 ГОСТ 7386-80 | шт. | 220 | 100.8 | 22176 | 47.64 | 10480.8 | 32656.8 |  |  | 100.8 | 0 | 47.64 | 0 | 0 |  | 100.8 | 0 | 47.64 | 0 | 0 |  | 100.8 | 0 | 47.64 | 0 | 0 |  | 100.8 | 0 | 47.64 | 0 | 0 |  | 100.8 | 0 | 47.64 | 0 | 0 |  | 100.8 | 0 | 47.64 | 0 |  |  | 100.8 | 0 | 47.64 | 0 |  | 100.8 | 0 | 47.64 | 0 | 0 | 220 | 0 | 220
9.16 | Труба гофрированная ПВХ с протяжкой Д32 | 91932 | м | 100 | 35 | 3500 | 45 | 4500 | 8000 |  |  | 35 | 0 | 45 | 0 | 0 |  | 35 | 0 | 45 | 0 | 0 |  | 35 | 0 | 45 | 0 | 0 |  | 35 | 0 | 45 | 0 | 0 |  | 35 | 0 | 45 | 0 | 0 |  | 35 | 0 | 45 | 0 |  |  | 35 | 0 | 45 | 0 |  | 35 | 0 | 45 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100
9.17 | Металлорукав герметичный в ПВХ изоляции | РЗ-ЦП нг-LS-32 | м | 50 | 50 | 2500 | 128.24 | 6412 | 8912 |  |  | 50 | 0 | 128.24 | 0 | 0 |  | 50 | 0 | 128.24 | 0 | 0 |  | 50 | 0 | 128.24 | 0 | 0 |  | 50 | 0 | 128.24 | 0 | 0 |  | 50 | 0 | 128.24 | 0 | 0 |  | 50 | 0 | 128.24 | 0 |  |  | 50 | 0 | 128.24 | 0 |  | 50 | 0 | 128.24 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50
9.18 | Скоба металлическая двухлапковая, d 38-40 мм | СМД-П 38-40 | шт. | 420 | 0 | 0 | 28.32 | 11894.4 | 11894.4 |  |  | 0 | 0 | 28.32 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 28.32 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 28.32 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 28.32 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 28.32 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 28.32 | 0 |  |  | 0 | 0 | 28.32 | 0 |  | 0 | 0 | 28.32 | 0 | 0 | 420 | 0 | 420
9.19 | Коробка распределительная 70х70х40 мм IP55 | 70х70х40 IP55 | шт. | 15 | 200 | 3000 | 84 | 1260 | 4260 |  |  | 200 | 0 | 84 | 0 | 0 |  | 200 | 0 | 84 | 0 | 0 |  | 200 | 0 | 84 | 0 | 0 |  | 200 | 0 | 84 | 0 | 0 |  | 200 | 0 | 84 | 0 | 0 |  | 200 | 0 | 84 | 0 |  |  | 200 | 0 | 84 | 0 |  | 200 | 0 | 84 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15
9.20 | Труба водогазопроводная оцинкованная, d наруж = 50мм | ВГП d50x3 ОЦ ГОСТ 3262-75 | м | 20 | 800 | 16000 | 650.57 | 13011.4 | 29011.4 |  |  | 800 | 0 | 650.57 | 0 | 0 |  | 800 | 0 | 650.57 | 0 | 0 |  | 800 | 0 | 650.57 | 0 | 0 |  | 800 | 0 | 650.57 | 0 | 0 |  | 800 | 0 | 650.57 | 0 | 0 |  | 800 | 0 | 650.57 | 0 |  |  | 800 | 0 | 650.57 | 0 |  | 800 | 0 | 650.57 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20
9.21 | Аксессуары (расходные материалы, крепеж) |  | компл. | 1 | 0 | 0 | 12000 | 12000 | 12000 |  |  | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12000 | 12000 | 12000 |  | 0 | 0 | 12000 | 0 |  |  | 0 | 0 | 12000 | 0 |  | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
9.22 | Пуско-наладочные работы |  | компл. | 1 | 38400 | 38400 | 0 | 0 | 38400 |  |  | 38400 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 38400 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 38400 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 38400 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 38400 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 38400 | 0 | 0 | 0 |  |  | 38400 | 0 | 0 | 0 |  | 38400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
[13 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 130-23-ЭН. Наружное освещение | [7 empty] | 429902.44 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 157849.96 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 203184.8 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1 | Ящик управления освещением | ЯУО9601-3474 | шт. | 2 | 4200 | 8400 | 29482.98 | 58965.96 | 67365.96 |  |  | 4200 | 0 | 29482.98 | 0 | 0 |  | 4200 | 0 | 29482.98 | 0 | 0 | 2 | 4200 | 8400 | 29482.98 | 58965.96 | 67365.96 |  | 4200 | 0 | 29482.98 | 0 | 0 |  | 4200 | 0 | 29482.98 | 0 | 0 |  | 4200 | 0 | 29482.98 | 0 |  |  | 4200 | 0 | 29482.98 | 0 |  | 4200 | 0 | 29482.98 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
10.2 | Кабель силовой, не поддерживающий горение, безгалогенный | ППГнг(А)-HF 5х2.5 | м | 350 | 124 | 43400 | 277.52 | 97132 | 140532 |  |  | 124 | 0 | 277.52 | 0 | 0 |  | 124 | 0 | 277.52 | 0 | 0 |  | 124 | 0 | 277.52 | 0 | 0 |  | 124 | 0 | 277.52 | 0 | 0 | 280 | 124 | 34720 | 277.52 | 77705.6 | 112425.6 |  | 124 | 0 | 277.52 | 0 |  |  | 124 | 0 | 277.52 | 0 |  | 124 | 0 | 277.52 | 0 | 0 | 70 | 280 | 70
10.3 | Кабель силовой, не поддерживающий горение, безгалогенный | ППГнг(А)-HF 3х1.5 | м | 150 | 124 | 18600 | 92.52 | 13878 | 32478 |  |  | 124 | 0 | 92.52 | 0 | 0 |  | 124 | 0 | 92.52 | 0 | 0 |  | 124 | 0 | 92.52 | 0 | 0 |  | 124 | 0 | 92.52 | 0 | 0 | 136 | 124 | 16864 | 92.52 | 12582.72 | 29446.72 |  | 124 | 0 | 92.52 | 0 |  |  | 124 | 0 | 92.52 | 0 |  | 124 | 0 | 92.52 | 0 | 0 | 14 | 136 | 14
10.4 | Светильник светодиодный промышленный FL-Pro 60° 50 Вт 5000К Вартон | V1-I0-70589-04L07-6505050 | шт. | 23 | 3500 | 80500 | 0 | 0 | 80500 | поставка Подрядчика |  | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3500 | 80500 | 0 | 0 | 80500 |  | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3500 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3500 | 0 | 0 | 0 |  | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0
10.5 | Коробка распределительная влагозащищенная IP 65 80x51 Т25 | 2007029 | шт. | 24 | 500 | 12000 | 104 | 2496 | 14496 |  |  | 500 | 0 | 104 | 0 | 0 |  | 500 | 0 | 104 | 0 | 0 |  | 500 | 0 | 104 | 0 | 0 |  | 500 | 0 | 104 | 0 | 0 |  | 500 | 0 | 104 | 0 | 0 |  | 500 | 0 | 104 | 0 |  |  | 500 | 0 | 104 | 0 |  | 500 | 0 | 104 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24
10.6 | Коробка ответвительная с кабельными вводами IP55, 100х100х50 | 53800 | шт. | 25 | 500 | 12500 | 109.68 | 2742 | 15242 |  |  | 500 | 0 | 109.68 | 0 | 0 |  | 500 | 0 | 109.68 | 0 | 0 |  | 500 | 0 | 109.68 | 0 | 0 |  | 500 | 0 | 109.68 | 0 | 0 |  | 500 | 0 | 109.68 | 0 | 0 |  | 500 | 0 | 109.68 | 0 |  |  | 500 | 0 | 109.68 | 0 |  | 500 | 0 | 109.68 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25
10.7 | Зажим безвинтовой 3х(0,5-2,5) кв.мм прозрачный | VSE-203 | шт. | 120 | 0 | 0 | 11.04 | 1324.8 | 1324.8 |  |  | 0 | 0 | 11.04 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 11.04 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 11.04 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 11.04 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 11.04 | 1324.8 | 1324.8 |  | 0 | 0 | 11.04 | 0 |  |  | 0 | 0 | 11.04 | 0 |  | 0 | 0 | 11.04 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0
10.8 | Стандартный анкер со шпилькой М8 | CM440850 | шт. | 46 | 50 | 2300 | 94.08 | 4327.68 | 6627.68 |  |  | 50 | 0 | 94.08 | 0 | 0 |  | 50 | 0 | 94.08 | 0 | 0 |  | 50 | 0 | 94.08 | 0 | 0 |  | 50 | 0 | 94.08 | 0 | 0 | 46 | 50 | 2300 | 94.08 | 4327.68 | 6627.68 |  | 50 | 0 | 94.08 | 0 |  |  | 50 | 0 | 94.08 | 0 |  | 50 | 0 | 94.08 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0
10.9 | Анкер клиновой | ERA-M12/10x100 | шт. | 23 | 50 | 1150 | 98 | 2254 | 3404 |  |  | 50 | 0 | 98 | 0 | 0 |  | 50 | 0 | 98 | 0 | 0 |  | 50 | 0 | 98 | 0 | 0 |  | 50 | 0 | 98 | 0 | 0 |  | 50 | 0 | 98 | 0 | 0 |  | 50 | 0 | 98 | 0 |  |  | 50 | 0 | 98 | 0 |  | 50 | 0 | 98 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23
10.10 | Дюбель-гвоздь | LYT 6/40 UK KP | шт. | 396 | 25 | 9900 | 12 | 4752 | 14652 |  |  | 25 | 0 | 12 | 0 | 0 |  | 25 | 0 | 12 | 0 | 0 |  | 25 | 0 | 12 | 0 | 0 |  | 25 | 0 | 12 | 0 | 0 | 272 | 25 | 6800 | 12 | 3264 | 10064 |  | 25 | 0 | 12 | 0 |  |  | 25 | 0 | 12 | 0 |  | 25 | 0 | 12 | 0 | 0 | 124 | 272 | 124
10.11 | Аксессуары (расходные материалы, крепеж) |  | компл. | 1 | 0 | 0 | 12480 | 12480 | 12480 |  |  | 0 | 0 | 12480 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 12480 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 12480 | 9984 | 9984 |  | 0 | 0 | 12480 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 12480 | 2496 | 2496 |  | 0 | 0 | 12480 | 0 |  |  | 0 | 0 | 12480 | 0 |  | 0 | 0 | 12480 | 0 | 0 | -5.5511e-17 | 1 | 0
10.12 | Пуско-наладочные работы |  | компл. | 1 | 40800 | 40800 | 0 | 0 | 40800 |  |  | 40800 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 40800 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 40800 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 40800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40800 | 40800 | 0 | 0 | 40800 |  | 40800 | 0 | 0 | 0 |  |  | 40800 | 0 | 0 | 0 |  | 40800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
[15 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО стоимость с НДС 20% | [7 empty] | 72789913.889 |  | 8980429 |  |  |  |  | 8980428.9976 | 3569782.9304 |  |  |  |  | 3569782.9304 | 19689357.2418 |  |  |  |  | 19689357.242 | 2678508.706 |  |  |  |  | 2678508.706 | 10433454.17 |  |  |  |  | 10433454.1747 | 2782994.1621 |  |  |  | 0 | 2782994.1621 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 24655387.6787
| в том числе НДС 20% | [7 empty] | 12131652.3148 | [6 empty] | 1496738.1663 | [5 empty] | 594963.8217 | [5 empty] | 3281559.5403 | [5 empty] | 446418.1177 | [5 empty] | 1738909.0291 | [16 empty] | 0
| Подрядчик: | [5 empty] | Субподрядчик: | [6 empty] | Субподрядчик: | [5 empty] | Субподрядчик: | [5 empty] | Субподрядчик: | [5 empty] | Субподрядчик: | [5 empty] | Субподрядчик: | [16 empty] | Субподрядчик: |  |  | 48134526.2128
| ООО «ШЕЛЛРОКК» | [5 empty] | ООО «Центрис» | [6 empty] | ООО «Центрис» | [5 empty] | ООО «Центрис» | [5 empty] | ООО «Центрис» | [5 empty] | ООО «Центрис» | [5 empty] | ООО «Центрис» | [5 empty] | ООО «Центрис» | [5 empty] | ООО «Центрис» |  |  |  |  | ООО «Центрис» |  |  | 48134526.2103
| Генеральный директор | [5 empty] | Генеральный директор | [6 empty] | Генеральный директор | [5 empty] | Генеральный директор | [5 empty] | Генеральный директор | [5 empty] | Генеральный директор | [5 empty] | Генеральный директор | [5 empty] | Генеральный директор | [5 empty] | Генеральный директор |  |  |  |  | Генеральный директор
| ______________/ Е.А. Бусел / | [5 empty] | ______________/ С.А. Ажнов / | [6 empty] | ______________/ С.А. Ажнов / | [5 empty] | ______________/ С.А. Ажнов / | [5 empty] | ______________/ С.А. Ажнов / | [5 empty] | ______________/ С.А. Ажнов / | [5 empty] | ______________/ С.А. Ажнов / | [5 empty] | ______________/ С.А. Ажнов / | [5 empty] | ______________/ С.А. Ажнов / |  |  |  |  | ______________/ С.А. Ажнов /
| м.п. | [5 empty] | м.п. | [6 empty] | м.п. | [5 empty] | м.п. | [5 empty] | м.п. | [5 empty] | м.п. | [5 empty] | м.п. | [5 empty] | м.п. | [5 empty] | м.п. |  |  |  |  | м.п.