## кс-6а на 09.12
Приложение № 1 к Дополнительному соглашению № 6 от 01 октября 2024г. к Договору строительного субподряда № МВМ/19-07-СП4 от 21 ноября 2023 г.
Приложение № 1.1
к Договору строительного субподряда № МВМ/19-07-СП4 от 21 ноября 2023 г.
Ведомость и стоимость Строительно-монтажных работ
ОБЪЕКТ: ЦЕХ № 8, РАСПОЛОЖЕННЫЙ ПО АДРЕСУ: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. МЫТИЩИ, УЛ. КОЛОНЦОВА, 4. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
№ | Наименовение | Ед.изм | Кол-во | Стоимость работ, руб. без НДС |  |  |  | Стоимость материалов, руб. без НДС |  |  |  | Итого, руб с НДС | Итого, руб. без НДС | Примечание | кс3№1 | кс3№2 | кс3№3 | кс3№4 | кс3№5 от 01.10.24 | кс3№6 от 15.10.24 | остаток
|  |  |  | за ед. с НДС | за ед. | итого с НДС | итого | за ед. с НДС | за ед. | итого с НДС | итого
| 130-23-АС2 | [10 empty] | 32041333.8
1 | Отделка стен в составе:
2 | Зачистка поверхности | м2 | 1740 | 438.33 | 365.275 | 762694.2 | 635578.5 | 36.07 | 30.0583 | 62761.8 | 52301.5 | 825456 | 687880 |  | 1740 | [5 empty] | 0
3 | Грунтовка | м2 | 1740 | 78.33 | 65.275 | 136294.2 | 113578.5 | 42.87 | 35.725 | 74593.8 | 62161.5 | 210888 | 175740 |  | 1740 | [5 empty] | 0
4 | Шпаклевка цементная | м2 | 1740 | 975 | 812.5 | 1696500 | 1413750 | 305.99 | 254.9917 | 532422.6 | 443685.5 | 2228922.6 | 1857435.5 |  | 1740 | [5 empty] | 0
5 | Грунтовка | м2 | 1740 | 78.33 | 65.275 | 136294.2 | 113578.5 | 42.87 | 35.725 | 74593.8 | 62161.5 | 210888 | 175740 |  | 1740 | [5 empty] | 0
6 | Акриловая краска в 2 слоя | м2 | 1740 | 356.67 | 297.225 | 620605.8 | 517171.5 | 453.72 | 378.1 | 789472.8 | 657894 | 1410078.6 | 1175065.5 |  | 1740 | [5 empty] | 0
7 | Отделка колонн в состав по типу стен: | [19 empty] | 0
8 | Зачистка поверхности | м2 | 806.89 | 438.33 | 365.275 | 353684.0937 | 294736.7447 | 36.07 | 30.0583 | 29104.5223 | 24253.7686 | 382788.616 | 318990.5133 |  | 806.89 | [5 empty] | 0
9 | Грунтовка | м2 | 806.89 | 78.33 | 65.275 | 63203.6937 | 52669.7448 | 42.87 | 35.725 | 34591.3743 | 28826.1453 | 97795.068 | 81495.89 |  | 806.89 | [5 empty] | 0
10 | Шпаклевка цементная | м2 | 806.89 | 975 | 812.5 | 786717.75 | 655598.125 | 305.99 | 254.9917 | 246900.2711 | 205750.2259 | 1033618.0211 | 861348.3509 |  | 806.89 | [5 empty] | 0
11 | Грунтовка | м2 | 762 | 78.33 | 65.275 | 59687.46 | 49739.55 | 42.87 | 35.725 | 32666.94 | 27222.45 | 92354.4 | 76962 |  | 762 | [5 empty] | 0
12 | Акриловая краска в 2 слоя | м2 | 806.89 | 356.67 | 297.225 | 287793.4563 | 239827.8803 | 453.72 | 378.1 | 366102.1308 | 305085.109 | 653895.5871 | 544912.9892 |  | 806.89 | [5 empty] | 0
13 | Отделка ферм в состав по типу стен: | [19 empty] | 0
14 | Зачистка поверхности | м2 | 2580 | 438.33 | 365.275 | 1130891.4 | 942409.5 | 36.07 | 30.0583 | 93060.6 | 77550.5 | 1223952 | 1019960 |  | 2580 | [5 empty] | 0
15 | Грунтовка | м2 | 2580 | 78.33 | 65.275 | 202091.4 | 168409.5 | 42.87 | 35.725 | 110604.6 | 92170.5 | 312696 | 260580 |  | 2580 | [5 empty] | 0
16 | Шпаклевка цементная | м2 | 2580 | 975 | 812.5 | 2515500 | 2096250 | 305.99 | 254.9917 | 789454.2 | 657878.5 | 3304954.2 | 2754128.5 |  | 2580 | [5 empty] | 0
17 | Грунтовка | м2 | 2580 | 78.33 | 65.275 | 202091.4 | 168409.5 | 42.87 | 35.725 | 110604.6 | 92170.5 | 312696 | 260580 |  | 2580 | [5 empty] | 0
18 | Акриловая краска в 2 слоя | м2 | 2580 | 356.67 | 297.225 | 920208.6 | 766840.5 | 453.72 | 378.1 | 1170597.6 | 975498 | 2090806.2 | 1742338.5 |  | 2580 | [5 empty] | 0
19 | Отделка плит покрытия в состав по типу стен: | [19 empty] | 0
20 | Зачистка поверхности | м2 | 6283.11 | 438.33 | 365.275 | 2754075.6063 | 2295063.0052 | 36.07 | 30.0583 | 226631.7777 | 188859.8147 | 2980707.384 | 2483922.82 |  | 5380 | 600 | 303.11 |  |  |  | -3.4106e-13
21 | Грунтовка | м2 | 6283.11 | 78.33 | 65.275 | 492156.0063 | 410130.0052 | 42.87 | 35.725 | 269356.9257 | 224464.1047 | 761512.932 | 634594.11 |  | 5380 | 600 | 303.11 |  |  |  | -3.4106e-13
22 | Шпаклевка цементная | м2 | 6283.11 | 975 | 812.5 | 6126032.25 | 5105026.875 | 305.99 | 254.9917 | 1922568.8289 | 1602140.6908 | 8048601.0789 | 6707167.5658 |  | 5380 | 600 | 303.11 |  |  |  | -3.4106e-13
23 | Грунтовка | м2 | 6328 | 78.33 | 65.275 | 495672.24 | 413060.2 | 42.87 | 35.725 | 271281.36 | 226067.8 | 766953.6 | 639128 |  | 5380 | 600 | 348 |  |  |  | 0
24 | Акриловая краска в 2 слоя | м2 | 6283.11 | 356.67 | 297.225 | 2240996.8437 | 1867497.3698 | 453.72 | 378.1 | 2850772.6692 | 2375643.891 | 5091769.5129 | 4243141.2607 |  | 5380 | 600 | 303.11 |  |  |  | -3.4106e-13
25 | Окраска колонн сборочного и сварочного пролетов, окраска кран-балок
26 | Обеспыливание поверхности (продувка) колонн | м2 | 1091.3 | 2120 | 50 |  | 54565 |  | 0 |  | 0 | 0 | 54565 | [5 empty] | 1080 | 11.3 | -4.6185e-14
27 | Грунтовка | м2 | 1091.3 | 2120 | 75 |  | 81847.5 |  | 35.73 |  | 38992.149 | 0 | 120839.649 |  |  |  | 425 | 400 | 255 | 11.3 | -4.6185e-14
28 | Акриловая краска в 2 слоя(цвет оранжевый) | м2 | 1091.3 | 2120 | 297.23 |  | 324367.099 |  | 627.5 |  | 684790.75 | 0 | 1009157.849 |  |  |  | 425 | 400 | 255 | 11.3 | -4.6185e-14
34 | Окраска кран баллок | [19 empty] | 0
35 | Обеспыливание поверхности (продувка) | м2 | 410 | 294 | 62.2208 |  | 25510.528 |  | 0 |  | 0 | 0 | 25510.528 |  |  |  | 410 |  |  |  | 0
36 | Окрашивание эмалью в 2 слоя (цвет оранжевый) | м2 | 410 | 294 | 297.23 |  | 121864.3 |  | 707.6301 |  | 290128.3615 | 0 | 411992.6615 |  |  |  | 410 |  |  |  | 0
37 | Отделка продольных ферм в состав по типу стен: | [19 empty] | 0
38 | Зачистка поверхности | м2 | 310 |  | 365.28 |  | 113236.8 |  | 30.06 |  | 9318.6 | 0 | 122555.4 | [5 empty] | 310 |  | 0
39 | Грунтовка | м2 | 310 |  | 65.28 |  | 20236.8 |  | 35.73 |  | 11076.3 | 0 | 31313.1 | [5 empty] | 310 |  | 0
40 | Шпаклевка цементная | м2 | 310 |  | 812.5 |  | 251875 |  | 254.99 |  | 79046.9 | 0 | 330921.9 | [5 empty] | 310 |  | 0
41 | Грунтовка | м2 | 310 |  | 65.28 |  | 20236.8 |  | 35.73 |  | 11076.3 | 0 | 31313.1 | [5 empty] | 310 |  | 0
42 | Акриловая краска в 2 слоя | м2 | 310 |  | 297.23 |  | 92141.3 |  | 378.1 |  | 117211 | 0 | 209352.3 | [5 empty] | 310 |  | 0
43 | Отделка швов плит покрытия в состав по типу стен: | [19 empty] | 0
44 | Зачистка поверхности | м2 | 300 |  | 365.28 |  | 109584 |  | 30.06 |  | 9018 | 0 | 118602 | [5 empty] | 300 |  | 0
45 | Грунтовка | м2 | 300 |  | 65.28 |  | 19584 |  | 35.73 |  | 10719 | 0 | 30303 | [5 empty] | 300 |  | 0
46 | Шпаклевка цементная | м2 | 300 |  | 812.5 |  | 243750 |  | 254.99 |  | 76497 | 0 | 320247 | [5 empty] | 300 |  | 0
47 | Грунтовка | м2 | 300 |  | 65.28 |  | 19584 |  | 35.73 |  | 10719 | 0 | 30303 | [5 empty] | 300 |  | 0
48 | Акриловая краска в 2 слоя | м2 | 300 |  | 297.23 |  | 89169 |  | 378.1 |  | 113430 | 0 | 202599 | [5 empty] | 300 |  | 0
49 | Прочие работы | [19 empty] | 0
50 | Локальный ремонт потолка сборочного цеха | м2 | 588 |  | 582.23 |  | 342351.24 |  | 355.11 |  | 208804.68 | 0 | 551155.92 | [5 empty] | 588 |  | 0
0
| ИТОГО стоимость без НДС 20% | [10 empty] | 32041333.8 | 30301842.9075
| НДС 20% | [11 empty] | 6060368.5815
| ИТОГО стоимость с учетом НДС 20% | [11 empty] | 36362211.489
| Подрядчик: | [11 empty] | Субподрядчик:
| ООО «ШЕЛЛРОКК» | [11 empty] | ООО «Центрис»
| Генеральный директор | [11 empty] | Генеральный директор
| ______________/ Е.А. Бусел / | [11 empty] | ______________/ С.А. Ажнов /
| м.п. | [11 empty] | м.п.

## КС-3 №6
Унифицированная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99 № 100
Код
|  |  |  | Форма по ОКУД |  | 0322001
Инвестор: | - |  |  |  | по ОКПО | -
организация, адрес, телефон, факс
Подрядчик : | ООО "ШЕЛЛРОКК", 117535, г. Москва, проезд 3-ий Дорожный, д.6, к.2, кв.54 |  |  |  | по ОКПО | 58306175
организация, адрес, телефон, факс
Субподрядчик: | ООО "Центрис", 121352, г. Москва, ул. Давыдковская, д. 12, корп. 3 |  |  |  | по ОКПО | 03734625
организация, адрес, телефон, факс
Стройка: | Ремонт цеха №8, расположенного по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул.Колонцова, д.4
наименование, адрес
Вид деятельности по ОКДП
| Договор |  |  |  | номер | МВМ/19-07-СП4
[5 empty] | дата | 2023-11-21
| Дополнительное соглашение |  |  |  | номер | 6
[5 empty] | дата | 01.10.2024г.
Вид операции
|  | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[6 empty] | с | по
| СПРАВКА | 6 |  | 15.10.2024 |  | 2024-10-02 | 15.10.2024
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
[11 empty] | ДС6 | 30301842.9075
Номер по порядку | Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат |  | Код |  | Стоимость выполненных работ и затрат, руб. | [5 empty] | с НДС | 36362211.489
[5 empty] | с начала проведения работ | с начала года | в том числе за отчетный период
1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | кс3 №1 | кс3 №2 | кс3 №3 | КС3 №4 | КС3 №5 | КС3 №6 | всего | остаток
| Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ |  |  |  | 30301842.908 | 30301842.908 | 12265.698 | 24583164.74 | 1404090 | 1591430.06 | 414184 | 2296708.41 | 12265.698 | 30301842.908 | -0.00049999
в том числе:
1 | по Акту № 1 от 20.03.2024 |  |  |  | 24583164.74 | 24583164.74
2 | по Акту № 2 от 02.05.2024 г. |  |  |  | 1404090 | 1404090
3 | по Акту № 3 от 23.05.2024 г. |  |  |  | 1591430.06 | 1591430.06 | [7 empty] | 36362211.4896 | -0.00059999
4 | по Акту № 4 от 20.06.2024 г. |  |  |  | 414184 | 414184
5 | по Акту № 5 от 01.10.2024 г. |  |  |  | 2296708.41 | 2296708.41
6 | по Акту № 6 от 15.10.2024 г. |  |  |  | 12265.698 | 12265.698 | 12265.698
[6 empty] | Итого | 12265.698
[6 empty] | Сумма НДС 20% | 2453.1396
[6 empty] | ВСЕГО с учетом НДС 20% | 14718.8376 | 0%
[6 empty] | Зачет аванса c учетом НДС 20% | 0
[6 empty] | Итого к оплате: | #REF!
[6 empty] | Итого к оплате: | 14718.8376
Субподрядчик:
М.П. | Генеральный директор ООО «Центрис» |  |  |  |  | С.А. Ажнов
| должность |  | подпись |  |  | расшифровка подписи
Подрядчик:
М.П. | Генеральный директор ООО «ШЕЛЛРОКК» |  |  |  |  | Е.А. Бусел
| должность |  | подпись |  |  | расшифровка подписи

## КС-2 №6
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99. № 100
Код
[9 empty] | Форма по ОКУД | 322005
| Инвестор: | [7 empty] | по ОКПО
| Подрядчик : | ООО "ШЕЛЛРОКК", 117535, г. Москва, проезд 3-ий Дорожный, д.6, к.2, кв.54 | [6 empty] | по ОКПО | 58306175
| Субподрядчик: | ООО "Центрис", 121352, г. Москва, ул. Давыдковская, д. 12, корп. 3 | [6 empty] | по ОКПО | 03734625
| Стройка: | Цех № 8, расположенный по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул.Колонцова, д.4
| Объект: | Ремонт цеха №8, расположенного по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул.Колонцова, д.4 | [6 empty] | Вид деятельности по ОКДП
[8 empty] | Договор | номер | МВМ/19-07-СП4
[9 empty] | дата | 2023-11-21
[8 empty] | Дополнительное соглашение | номер | 6
[9 empty] | дата | 01.10.2024г.
[7 empty] | Номер | Дата | Отчетный период
[7 empty] | документа | составления | с | по
[7 empty] | 6 | 15.10.2024 | 2024-10-02 | 15.10.2024
AKT
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) |  |  |  |  | 36362211.49 |  | руб. |  | НДС 20% | 6060368.5817
Номер |  | Наименование | Марка/тип | Ед.изм. | Кол. | Стоимость работ в руб. |  | Стоимость материалов в руб. |  | Итого в руб.
п/п | поз. по смете
[6 empty] | за ед. | итого | за ед. | итого
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
130-23-АС2
1 | 25 | Окраска колонн сборочного и сварочного пролетов, окраска кран-балок
2 | 26 | Обеспыливание поверхности (продувка) колонн |  | м2 | 11.3 | 50 | 565 | 0 | 0 | 565
3 | 27 | Грунтовка |  | м2 | 11.3 | 75 | 847.5 | 35.73 | 403.749 | 1251.249
4 | 28 | Акриловая краска в 2 слоя(цвет оранжевый) |  | м2 | 11.3 | 297.23 | 3358.699 | 627.5 | 7090.75 | 10449.449
|  | Итого без НДС 20% | [7 empty] | 12265.698
|  | НДС 20% | [7 empty] | 2453.1396
|  | Итого с НДС 20% | [7 empty] | 14718.8376
| Сдал: | Генеральный директор |  |  | ______________________ |  | С.А. Ажнов
|  | (должность) |  |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи)
| Принял: | Генеральный директор |  |  | ______________________ |  | Е.А. Бусел
|  | (должность) |  |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи)

## КС-3 №5
Унифицированная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99 № 100
Код
|  |  |  | Форма по ОКУД |  | 0322001
Инвестор: | - |  |  |  | по ОКПО | -
организация, адрес, телефон, факс
Подрядчик : | ООО "ШЕЛЛРОКК", 117535, г. Москва, проезд 3-ий Дорожный, д.6, к.2, кв.54 |  |  |  | по ОКПО | 58306175
организация, адрес, телефон, факс
Субподрядчик: | ООО "Центрис", 121352, г. Москва, ул. Давыдковская, д. 12, корп. 3 |  |  |  | по ОКПО | 03734625
организация, адрес, телефон, факс
Стройка: | Ремонт цеха №8, расположенного по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул.Колонцова, д.4
наименование, адрес
Вид деятельности по ОКДП
| Договор |  |  |  | номер | МВМ/19-07-СП4
[5 empty] | дата | 2023-11-21
| Дополнительное соглашение |  |  |  | номер | 6
[5 empty] | дата | 01.10.2024г.
Вид операции
|  | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[6 empty] | с | по
| СПРАВКА | 5 |  | 01.10.2024 |  | 2024-06-21 | 01.10.2024
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
[11 empty] | ДС6 | 30301842.9075
Номер по порядку | Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат |  | Код |  | Стоимость выполненных работ и затрат, руб.
[5 empty] | с начала проведения работ | с начала года | в том числе за отчетный период
1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | кс3 №1 | кс3 №2 | кс3 №3 | КС3 №4 | КС3 №5 | всего | остаток
| Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ |  |  |  | 30289577.21 | 30289577.21 | 2296708.41 | 24583164.74 | 1404090 | 1591430.0565 | 414184 | 2296708.41 | 30289577.2065 | 12265.701
в том числе:
1 | по Акту № 1 от 20.03.2024 |  |  |  | 24583164.7435 | 24583164.7435
2 | по Акту № 2 от 02.05.2024 г. |  |  |  | 1404090 | 1404090
3 | по Акту № 3 от 23.05.2024 г. |  |  |  | 1591430.0565 | 1591430.0565
4 | по Акту № 4 от 20.06.2024 г. |  |  |  | 414184 | 414184
5 | по Акту № 5 от 01.10.2024 г. |  |  |  | 2296708.41 | 2296708.41 | 2296708.41
[6 empty] | Итого | 2296708.41
[6 empty] | Сумма НДС 20% | 459341.682
[6 empty] | ВСЕГО с учетом НДС 20% | 2756050.092
[6 empty] | Зачет аванса c учетом НДС 20% | 0 | 0%
[6 empty] | Итого к оплате: | #REF!
[6 empty] | Итого к оплате: | 2756050.092
Субподрядчик:
М.П. | Генеральный директор ООО «Центрис» |  |  |  |  | С.А. Ажнов
| должность |  | подпись |  |  | расшифровка подписи
Подрядчик:
М.П. | Генеральный директор ООО «ШЕЛЛРОКК» |  |  |  |  | Е.А. Бусел
| должность |  | подпись |  |  | расшифровка подписи

## КС-2 №5
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99. № 100
Код
[9 empty] | Форма по ОКУД | 322005
| Инвестор: | [7 empty] | по ОКПО
| Подрядчик : | ООО "ШЕЛЛРОКК", 117535, г. Москва, проезд 3-ий Дорожный, д.6, к.2, кв.54 | [6 empty] | по ОКПО | 58306175
| Субподрядчик: | ООО "Центрис", 121352, г. Москва, ул. Давыдковская, д. 12, корп. 3 | [6 empty] | по ОКПО | 03734625
| Стройка: | Цех № 8, расположенный по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул.Колонцова, д.4
| Объект: | Ремонт цеха №8, расположенного по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул.Колонцова, д.4 | [6 empty] | Вид деятельности по ОКДП
[8 empty] | Договор | номер | МВМ/19-07-СП4
[9 empty] | дата | 2023-11-21
[8 empty] | Дополнительное соглашение | номер | 6
[9 empty] | дата | 01.10.2024г.
[7 empty] | Номер | Дата | Отчетный период
[7 empty] | документа | составления | с | по
[7 empty] | 5 | 01.10.2024 | 2024-06-21 | 01.10.2024
AKT
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) |  |  |  |  | 36362211.49 |  | руб. |  | НДС 20% | 6060368.5817
Номер |  | Наименование | Марка/тип | Ед.изм. | Кол. | Стоимость работ в руб. |  | Стоимость материалов в руб. |  | Итого в руб.
п/п | поз. по смете
[6 empty] | за ед. | итого | за ед. | итого
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
130-23-АС2
1 | 25 | Окраска колонн сборочного и сварочного пролетов, окраска кран-балок
2 | 26 | Обеспыливание поверхности (продувка) колонн |  | м2 | 1080 | 50 | 54000 | 0 | 0 | 54000
3 | 27 | Грунтовка |  | м2 | 255 | 75 | 19125 | 35.73 | 9111.15 | 28236.54
4 | 28 | Акриловая краска в 2 слоя(цвет оранжевый) |  | м2 | 255 | 297.23 | 75793.65 | 627.5 | 160012.5 | 235806.15
5 | 37 | Отделка продольных ферм в состав по типу стен:
6 | 38 | Зачистка поверхности |  | м2 | 310 | 365.28 | 113236.8 | 30.06 | 9318.6 | 122555.4
7 | 39 | Грунтовка |  | м2 | 310 | 65.28 | 20236.8 | 35.73 | 11076.3 | 31313.1
8 | 40 | Шпаклевка цементная |  | м2 | 310 | 812.5 | 251875 | 254.99 | 79046.9 | 330921.9
9 | 41 | Грунтовка |  | м2 | 310 | 65.28 | 20236.8 | 35.73 | 11076.3 | 31313.1
10 | 42 | Акриловая краска в 2 слоя |  | м2 | 310 | 297.23 | 92141.3 | 378.1 | 117211 | 209352.3
11 | 43 | Отделка швов плит покрытия в состав по типу стен:
12 | 44 | Зачистка поверхности |  | м2 | 300 | 365.28 | 109584 | 30.06 | 9018 | 118602
13 | 45 | Грунтовка |  | м2 | 300 | 65.28 | 19584 | 35.73 | 10719 | 30303
14 | 46 | Шпаклевка цементная |  | м2 | 300 | 812.5 | 243750 | 254.99 | 76497 | 320247
15 | 47 | Грунтовка |  | м2 | 300 | 65.28 | 19584 | 35.73 | 10719 | 30303
16 | 48 | Акриловая краска в 2 слоя |  | м2 | 300 | 297.23 | 89169 | 378.1 | 113430 | 202599
17 | 49 | Прочие работы
18 | 50 | Локальный ремонт потолка сборочного цеха |  | м2 | 588 | 582.23 | 342351.24 | 355.11 | 208804.68 | 551155.92
|  | Итого без НДС 20% | [7 empty] | 2296708.41
|  | НДС 20% | [7 empty] | 459341.682
|  | Итого с НДС 20% | [7 empty] | 2756050.092
| Сдал: | Генеральный директор |  |  | ______________________ |  | С.А. Ажнов
|  | (должность) |  |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи)
| Принял: | Генеральный директор |  |  | ______________________ |  | Е.А. Бусел
|  | (должность) |  |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи)

## КС-3 №4
Унифицированная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99 № 100
Код
|  |  |  | Форма по ОКУД |  | 0322001
Инвестор: | - |  |  |  | по ОКПО | -
организация, адрес, телефон, факс
Подрядчик : | ООО "ШЕЛЛРОКК", 117535, г. Москва, проезд 3-ий Дорожный, д.6, к.2, кв.54 |  |  |  | по ОКПО | 58306175
организация, адрес, телефон, факс
Субподрядчик: | ООО "Центрис", 121352, г. Москва, ул. Давыдковская, д. 12, корп. 3 |  |  |  | по ОКПО | 03734625
организация, адрес, телефон, факс
Стройка: | Ремонт цеха №8, расположенного по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул.Колонцова, д.4
наименование, адрес
Вид деятельности по ОКДП
| Договор |  |  |  | номер | МВМ/19-07-СП4
[5 empty] | дата | 2023-11-21 |  |  | № 1 | № 2 | № 3 |  | №4
| Дополнительное соглашение |  |  |  | номер | 5
[5 empty] | дата | 15.05.2024г. |  |  | № 1 | № 2
Вид операции
[9 empty] | 31283125.2 | 31283125.2 | 35327747.87 |  | 35327747.87
|  | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период |  | аванс | 23207917.78 | 23207917.78 | 23207917.78 |  | 23207917.78
[6 empty] | с | по
| СПРАВКА | 4 |  | 20.06.2024 |  | 2024-05-24 | 20.06.2024 | % | 74.19% | 74.19% | 65.69% |  | 65.69%
| О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ | [6 empty] | зачет аванса | 21885899.9078 | 497020.8 | 0 | Договор | 0
[8 empty] | сумма акта | 29499797.6922 | 1684908 | 497020.8 | 29439789.8895 | 497020.8
Номер по порядку | Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат |  | Код |  | Стоимость выполненных работ и затрат, руб.
[5 empty] | с начала проведения работ | с начала года | в том числе за отчетный период
1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | кс3 №1 | кс3 №2 | кс3 №3 | КС3 №4 | всего | остаток
| Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ |  |  |  | 27992868.8 | 27992868.8 | 414184 | 24583164.74 | 1404090 | 1591430.0565 | 414184 | 27992868.7965 | 1446921.093
| в том числе: | [11 empty] | 1446920.7 | остаток по Договору, не бьется 0,39 коп!!!!!
1 | по Акту № 1 от 20.03.2024 |  |  |  | 24583164.7435 | 24583164.7435 | [6 empty] | 0.393 | следующим выполнением сделать арифметич. ошибку
2 | по Акту № 2 от 02.05.2024 г. |  |  |  | 1404090 | 1404090
3 | по Акту № 3 от 23.05.2024 г. |  |  |  | 1591430.0565 | 1591430.0565
4 | по Акту № 4 от 20.06.2024 г. |  |  |  | 414184 | 414184 | 414184
[6 empty] | Итого | 414184
[6 empty] | Сумма НДС 20% | 82836.8
[6 empty] | ВСЕГО с учетом НДС 20% | 497020.8
[6 empty] | Зачет аванса c учетом НДС 20% | 0 | 65.69%
[6 empty] | Итого к оплате: | #REF!
[6 empty] | Итого к оплате: | 497020.8
Субподрядчик:
М.П. | Генеральный директор ООО «Центрис» |  |  |  |  | С.А. Ажнов
| должность |  | подпись |  |  | расшифровка подписи
Подрядчик:
М.П. | Генеральный директор ООО «ШЕЛЛРОКК» |  |  |  |  | Е.А. Бусел
| должность |  | подпись |  |  | расшифровка подписи

## КС-2 №4
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99. № 100
Код
[9 empty] | Форма по ОКУД | 322005
| Инвестор: | [7 empty] | по ОКПО
| Подрядчик : | ООО "ШЕЛЛРОКК", 117535, г. Москва, проезд 3-ий Дорожный, д.6, к.2, кв.54 | [6 empty] | по ОКПО | 58306175
| Субподрядчик: | ООО "Центрис", 121352, г. Москва, ул. Давыдковская, д. 12, корп. 3 | [6 empty] | по ОКПО | 03734625
| Стройка: | Цех № 8, расположенный по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул.Колонцова, д.4
| Объект: | Ремонт цеха №8, расположенного по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул.Колонцова, д.4 | [6 empty] | Вид деятельности по ОКДП
[8 empty] | Договор | номер | МВМ/19-07-СП4
[9 empty] | дата | 2023-11-21
[8 empty] | Дополнительное соглашение | номер | 5
[9 empty] | дата | 15.05.2024г.
[7 empty] | Номер | Дата | Отчетный период
[7 empty] | документа | составления | с | по
[7 empty] | 4 | 20.06.2024 | 2024-05-24 | 20.06.2024
AKT
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) |  |  |  |  | 35327747.8674 |  | руб. |  | НДС 20% | 5887957.9779
Номер |  | Наименование | Марка/тип | Ед.изм. | Кол. | Стоимость работ в руб. |  | Стоимость материалов в руб. |  | Итого в руб.
п/п | поз. по смете
[6 empty] | за ед. | итого | за ед. | итого
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
130-23-АС2
1 | 25 | Окраска колонн сборочного и сварочного пролетов, окраска кран-балок
3 | 27 | Грунтовка |  | м2 | 400 | 75 | 30000 | 35.73 | 14292 | 44292
4 | 28 | Акриловая краска в 2 слоя(цвет оранжевый) |  | м2 | 400 | 297.23 | 118892 | 627.5 | 251000 | 369892
|  | Итого без НДС 20% | [7 empty] | 414184
|  | НДС 20% | [7 empty] | 82836.8
|  | Итого с НДС 20% | [7 empty] | 497020.8
| Сдал: | Генеральный директор |  |  | ______________________ |  | С.А. Ажнов
|  | (должность) |  |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи)
| Принял: | Генеральный директор |  |  | ______________________ |  | Е.А. Бусел
|  | (должность) |  |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи)

## КС-3 №3
Унифицированная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99 № 100
Код
|  |  |  | Форма по ОКУД |  | 0322001
Инвестор: | - |  |  |  | по ОКПО | -
организация, адрес, телефон, факс
Подрядчик : | ООО "ШЕЛЛРОКК", 117535, г. Москва, проезд 3-ий Дорожный, д.6, к.2, кв.54 |  |  |  | по ОКПО | 58306175
организация, адрес, телефон, факс
Субподрядчик: | ООО "Центрис", 121352, г. Москва, ул. Давыдковская, д. 12, корп. 3 |  |  |  | по ОКПО | 03734625
организация, адрес, телефон, факс
Стройка: | Ремонт цеха №8, расположенного по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул.Колонцова, д.4
наименование, адрес
Вид деятельности по ОКДП
| Договор |  |  |  | номер | МВМ/19-07-СП4
[5 empty] | дата | 2023-11-21 |  |  | № 1 | № 2 | № 3
| Дополнительное соглашение |  |  |  | номер | 5
[5 empty] | дата | 15.05.2024г. |  |  | № 1 | № 2
Вид операции
[9 empty] | 31283125.2 | 31283125.2 | 35327747.87
|  | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период |  | аванс | 23207917.78 | 23207917.78 | 23207917.78
[6 empty] | с | по
| СПРАВКА | 3 |  | 23.05.2024 |  | 2024-05-03 | 23.05.2024 | % | 74.19% | 74.19% | 65.69%
| О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ | [6 empty] | зачет аванса | 21885899.9078 | 1909716.0678 | 71984.62 | Договор
[8 empty] | сумма акта | 29499797.6922 | 1684908 | 1909716.0678 | 29439789.8895
Номер по порядку | Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат |  | Код |  | Стоимость выполненных работ и затрат, руб.
[5 empty] | с начала проведения работ | с начала года | в том числе за отчетный период
1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | кс3 №1 | кс3 №2 | кс3 №3 |  | всего | остаток
| Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ |  |  |  | 27578684.8 | 27578684.8 | 1591430.0565 | 24583164.74 | 1404090 | 1591430.0565 |  | 27578684.7965 | 1861105.093
| в том числе: | [11 empty] | 1861104.7 | остаток по Договору, не бьется 0,39 коп!!!!!
1 | по Акту № 1 от 20.03.2024 |  |  |  | 24583164.7435 | 24583164.7435 | [6 empty] | 0.393 | следующим выполнением сделать арифметич. ошибку
2 | по Акту № 2 от 02.05.2024 г. |  |  |  | 1404090 | 1404090
3 | по Акту № 3 от 23.05.2024 г. |  |  |  | 1591430.0565 | 1591430.0565 | 1591430.0565
[6 empty] | Итого | 1591430.0565
[6 empty] | Сумма НДС 20% | 318286.0113
[6 empty] | ВСЕГО с учетом НДС 20% | 1909716.0678
[6 empty] | Зачет аванса с учетом НДС 20% | 71984.62 | 65.69%
[6 empty] | Итого к оплате: | #REF!
[6 empty] | Итого к оплате: | 1837731.4478
Субподрядчик:
М.П. | Генеральный директор ООО «Центрис» |  |  |  |  | С.А. Ажнов
| должность |  | подпись |  |  | расшифровка подписи
Подрядчик:
М.П. | Генеральный директор ООО «ШЕЛЛРОКК» |  |  |  |  | Е.А. Бусел
| должность |  | подпись |  |  | расшифровка подписи

## КС-2 №3
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99. № 100
Код
[9 empty] | Форма по ОКУД | 322005
| Инвестор: | [7 empty] | по ОКПО
| Подрядчик : | ООО "ШЕЛЛРОКК", 117535, г. Москва, проезд 3-ий Дорожный, д.6, к.2, кв.54 | [6 empty] | по ОКПО | 58306175
| Субподрядчик: | ООО "Центрис", 121352, г. Москва, ул. Давыдковская, д. 12, корп. 3 | [6 empty] | по ОКПО | 03734625
| Стройка: | Цех № 8, расположенный по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул.Колонцова, д.4
| Объект: | Ремонт цеха №8, расположенного по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул.Колонцова, д.4 | [6 empty] | Вид деятельности по ОКДП
[8 empty] | Договор | номер | МВМ/19-07-СП4
[9 empty] | дата | 2023-11-21
[8 empty] | Дополнительное соглашение | номер | 5
[9 empty] | дата | 15.05.2024г.
[7 empty] | Номер | Дата | Отчетный период
[7 empty] | документа | составления | с | по
[7 empty] | 3 | 23.05.2024 | 2024-05-03 | 23.05.2024
AKT
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) |  |  |  |  | 35327747.8674 |  | руб. |  | НДС 20% | 5887957.9779
Номер |  | Наименование | Марка/тип | Ед.изм. | Кол. | Стоимость работ в руб. |  | Стоимость материалов в руб. |  | Итого в руб.
п/п | поз. по смете
[6 empty] | за ед. | итого | за ед. | итого
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
130-23-АС2
1 | 19 | Отделка плит покрытия в состав по типу стен:
2 | 20 | Зачистка поверхности |  | м2 | 303.11 | 365.275 | 110718.5053 | 30.0583 | 9110.9814 | 119829.4867
3 | 21 | Грунтовка |  | м2 | 303.11 | 65.275 | 19785.5053 | 35.725 | 10828.6048 | 30614.11
4 | 22 | Шпаклевка цементная |  | м2 | 303.11 | 812.5 | 246276.875 | 254.9917 | 77290.5241 | 323567.3991
5 | 23 | Грунтовка |  | м2 | 348 | 65.275 | 22715.7 | 35.725 | 12432.3 | 35148
6 | 24 | Акриловая краска в 2 слоя |  | м2 | 303.11 | 297.225 | 90091.8698 | 378.1 | 114605.891 | 204697.7608
7 | 25 | Окраска колонн сборочного и сварочного пролетов, окраска кран-балок
8 | 27 | Грунтовка |  | м2 | 425 | 75 | 31875 | 35.73 | 15185.25 | 47060.25
9 | 28 | Акриловая краска в 2 слоя(цвет оранжевый) |  | м2 | 425 | 297.23 | 126322.75 | 627.5 | 266687.5 | 393010.25
10 | 34 | Окраска кран баллок
11 | 35 | Обеспыливание поверхности (продувка) |  | м2 | 410 | 62.22 | 25510.2 | 0 | 0 | 25510.2
12 | 36 | Окрашивание эмалью в 2 слоя (цвет оранжевый) |  | м2 | 410 | 297.23 | 121864.3 | 707.63 | 290128.3 | 411992.6
|  | Итого без НДС 20% | [7 empty] | 1591430.0565
|  | НДС 20% | [7 empty] | 318286.0113
|  | Итого с НДС 20% | [7 empty] | 1909716.0678
| Сдал: | Генеральный директор |  |  | ______________________ |  | С.А. Ажнов
|  | (должность) |  |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи)
| Принял: | Генеральный директор |  |  | ______________________ |  | Е.А. Бусел
|  | (должность) |  |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи)

## КС-3 №2
Унифицированная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99 № 100
Код
|  |  |  | Форма по ОКУД |  | 0322001
Инвестор: | - |  |  |  | по ОКПО | -
организация, адрес, телефон, факс
Подрядчик : | ООО "ШЕЛЛРОКК", 117535, г. Москва, проезд 3-ий Дорожный, д.6, к.2, кв.54 |  |  |  | по ОКПО | 58306175
организация, адрес, телефон, факс
Субподрядчик: | ООО "Центрис", 121352, г. Москва, ул. Давыдковская, д. 12, корп. 3 |  |  |  | по ОКПО | 03734625
организация, адрес, телефон, факс
Стройка: | Ремонт цеха №8, расположенного по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул.Колонцова, д.4
наименование, адрес
Вид деятельности по ОКДП
| Договор |  |  |  | номер | МВМ/19-07-СП4
[5 empty] | дата | 2023-11-21 |  |  | № 1 | № 2
Вид операции
[9 empty] | 31283125.2 | 31283125.2
|  | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период |  | аванс | 23207917.78 | 23207917.78
[6 empty] | с | по
| СПРАВКА | 2 |  | 02.05.2024 |  | 2024-03-21 | 02.05.2024 | % | 74.19% | 74.19%
| О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ | [6 empty] | зачет аванса | 21885899.9078 | 1249977.6183
[8 empty] | сумма акта | 29499797.6922 | 1684908
Номер по порядку | Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат |  | Код |  | Стоимость выполненных работ и затрат, руб.
[5 empty] | с начала проведения работ | с начала года | в том числе за отчетный период
1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | кс3 №1 | кс3 №2 |  | всего
| Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ |  |  |  | 25987254.7435 | 25987254.7435 | 1404090 | 24583164.74 | 1404090 |  | 25987254.74 | 0.0035
в том числе:
1 | по Акту № 1 от 20.03.2024 |  |  |  | 24583164.7435 | 24583164.7435
2 | по Акту № 2 от 02.05..2024 г. |  |  |  | 1404090 | 1404090 | 1404090
[6 empty] | Итого | 1404090
[6 empty] | Сумма НДС 20% | 280818
[6 empty] | ВСЕГО с учетом НДС 20% | 1684908
[6 empty] | Зачет аванса (74,19%) c учетом НДС 20% | 1250033.2452 | 74.19%
[6 empty] | Итого к оплате: | #REF! | 74.19%
[6 empty] | Итого к оплате: | 434874.7548
Субподрядчик:
М.П. | Генеральный директор ООО «Центрис» |  |  |  |  | С.А. Ажнов
| должность |  | подпись |  |  | расшифровка подписи
Подрядчик:
М.П. | Генеральный директор ООО «ШЕЛЛРОКК» |  |  |  |  | Е.А. Бусел
| должность |  | подпись |  |  | расшифровка подписи

## КС-2 №2
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99. № 100
Код
[9 empty] | Форма по ОКУД | 322005
| Инвестор: | [7 empty] | по ОКПО
| Подрядчик : | ООО "ШЕЛЛРОКК", 117535, г. Москва, проезд 3-ий Дорожный, д.6, к.2, кв.54 | [6 empty] | по ОКПО | 58306175
| Субподрядчик: | ООО "Центрис", 121352, г. Москва, ул. Давыдковская, д. 12, корп. 3 | [6 empty] | по ОКПО | 03734625
| Стройка: | Цех № 8, расположенный по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул.Колонцова, д.4
| Объект: | Ремонт цеха №8, расположенного по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул.Колонцова, д.4 | [6 empty] | Вид деятельности по ОКДП
[8 empty] | Договор | номер | МВМ/19-07-СП4
[9 empty] | дата | 2023-11-21
[7 empty] | Номер | Дата | Отчетный период
[7 empty] | документа | составления | с | по
[7 empty] | 2 | 02.05.2024 | 2024-03-21 | 02.05.2024
AKT
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) |  |  |  |  | 31283125.2 |  | руб. |  | НДС 20% | 5213854.2
Номер |  | Наименование | Марка/тип | Ед.изм. | Кол. | Стоимость работ в руб. |  | Стоимость материалов в руб. |  | Итого в руб.
п/п | поз. по смете
[6 empty] | за ед. | итого | за ед. | итого
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
130-23-АС2
1 | 19 | Отделка плит покрытия в состав по типу стен:
2 | 20 | Зачистка поверхности |  | м2 | 600 | 365.275 | 219165 | 30.0583 | 18035 | 237200
3 | 21 | Грунтовка |  | м2 | 600 | 65.275 | 39165 | 35.725 | 21435 | 60600
4 | 22 | Шпаклевка цементная |  | м2 | 600 | 812.5 | 487500 | 254.9917 | 152995 | 640495
5 | 23 | Грунтовка |  | м2 | 600 | 65.275 | 39165 | 35.725 | 21435 | 60600
6 | 24 | Акриловая краска в 2 слоя |  | м2 | 600 | 297.225 | 178335 | 378.1 | 226860 | 405195
|  | Итого без НДС 20% | [7 empty] | 1404090
|  | НДС 20% | [7 empty] | 280818
|  | Итого с НДС 20% | [7 empty] | 1684908
| Сдал: | Генеральный директор |  |  | ______________________ |  | С.А. Ажнов
|  | (должность) |  |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи)
| Принял: | Генеральный директор |  |  | ______________________ |  | Е.А. Бусел
|  | (должность) |  |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи)

## КС-3 №1
Унифицированная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99 № 100
Код
|  |  |  | Форма по ОКУД |  | 0322001
Инвестор: | - |  |  |  | по ОКПО | -
организация, адрес, телефон, факс
Подрядчик: | ООО "ШЕЛЛРОКК", 117535, г. Москва, проезд 3-ий Дорожный, д.6, к.2, кв.54 |  |  |  | по ОКПО | 58306175
организация, адрес, телефон, факс
Субподрядчик: | ООО "Центрис", 121352, г. Москва, ул. Давыдковская, д. 12, корп. 3 |  |  |  | по ОКПО | 03734625
организация, адрес, телефон, факс
Стройка: | Цех №8, расположенный по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул.Колонцова, д.4
наименование, адрес
Вид деятельности по ОКДП
| Договор |  |  |  | номер | МВМ/19-07-СП4
[5 empty] | дата | 2023-11-21 |  |  | № 1
Вид операции
[9 empty] | 31283125.2 | 43516057.4132
|  | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период |  | аванс | 23207917.78
[6 empty] | с | по
| СПРАВКА | 1 |  | 20.03.2024 |  | 2023-11-21 | 20.03.2024 | % | 74.19%
| О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ | [6 empty] | зачет аванса | 21885899.9078
[8 empty] | сумма акта | 29499797.6922
Номер по порядку | Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат |  | Код |  | Стоимость выполненных работ и затрат, руб.
[5 empty] | с начала проведения работ | с начала года | в том числе за отчетный период
1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6
| Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ |  |  |  | 24583164.7435 | 24583164.7435 | 24583164.7435
в том числе:
1 | по Акту № 1 от 20.03.2024 г. |  |  |  | 24583164.7435 | 24583164.7435 | 24583164.7435
[6 empty] | Итого | 24583164.7435
[6 empty] | Сумма НДС 20% | 4916632.9487
[6 empty] | ВСЕГО с учетом НДС 20% | 29499797.6922
[6 empty] | Зачет аванса (74,19%) с учетом НДС 20% | 21885899.9078 | 74.19%
[6 empty] | Итого к оплате: | #REF!
[6 empty] | Итого к оплате: | 7613897.7844
Субподрядчик:
М.П. | Генеральный директор ООО «Центрис» |  |  |  |  | С.А. Ажнов
| должность |  | подпись |  |  | расшифровка подписи
Подрядчик:
М.П. | Генеральный директор ООО «ШЕЛЛРОКК» |  |  |  |  | Е.А. Бусел
| должность |  | подпись |  |  | расшифровка подписи

## КС-2 №1
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99. № 100
Код
[9 empty] | Форма по ОКУД | 322005
Инвестор: | [8 empty] | по ОКПО
Подрядчик: |  | ООО "ШЕЛЛРОКК", 117535, г. Москва, проезд 3-ий Дорожный, д.6, к.2, кв.54 | [6 empty] | по ОКПО | 58306175
Субподрядчик: |  | ООО "Центрис", 121352, г. Москва, ул. Давыдковская, д. 12, корп. 3 | [6 empty] | по ОКПО | 03734625
Стройка: |  | Цех № 8, расположенный по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул.Колонцова, д.4
Объект: |  | Ремонт цеха №8, расположенного по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул.Колонцова, д.4 | [6 empty] | Вид деятельности по ОКДП
[8 empty] | Договор | номер | МВМ/19-07-СП4
[9 empty] | дата | 2023-11-21
[7 empty] | Номер | Дата | Отчетный период
[7 empty] | документа | составления | с | по
[7 empty] | 1 | 20.03.2024 | 2023-11-21 | 20.03.2024
AKT
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) |  |  |  |  | 31283125.2 |  | руб. |  | НДС 20% | 5213854.2
Номер |  | Наименование | Марка/тип | Ед.изм. | Кол. | Стоимость работ в руб. |  | Стоимость материалов в руб. |  | Итого в руб.
п/п | поз. по смете
[6 empty] | за ед. | итого | за ед. | итого
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
130-23-АС2
1 | 1 | Отделка стен в составе:
2 | 2 | Зачистка поверхности |  | м2 | 1740 | 365.275 | 635578.5 | 30.0583 | 52301.5 | 687880
3 | 3 | Грунтовка |  | м2 | 1740 | 65.275 | 113578.5 | 35.725 | 62161.5 | 175740
4 | 4 | Шпаклевка цементная |  | м2 | 1740 | 812.5 | 1413750 | 254.9917 | 443685.5 | 1857435.5
5 | 5 | Грунтовка |  | м2 | 1740 | 65.275 | 113578.5 | 35.725 | 62161.5 | 175740
6 | 6 | Акриловая краска в 2 слоя |  | м2 | 1740 | 297.225 | 517171.5 | 378.1 | 657894 | 1175065.5
7 | 7 | Отделка колонн в состав по типу стен:
8 | 8 | Зачистка поверхности |  | м2 | 806.89 | 365.275 | 294736.7447 | 30.0583 | 24253.7686 | 318990.5133
9 | 9 | Грунтовка |  | м2 | 806.89 | 65.275 | 52669.7448 | 35.725 | 28826.1453 | 81495.89
10 | 10 | Шпаклевка цементная |  | м2 | 806.89 | 812.5 | 655598.125 | 254.9917 | 205750.2259 | 861348.3509
11 | 11 | Грунтовка |  | м2 | 762 | 65.275 | 49739.55 | 35.725 | 27222.45 | 76962
12 | 12 | Акриловая краска в 2 слоя |  | м2 | 806.89 | 297.225 | 239827.8803 | 378.1 | 305085.109 | 544912.9892
13 | 13 | Отделка ферм в состав по типу стен:
14 | 14 | Зачистка поверхности |  | м2 | 2580 | 365.275 | 942409.5 | 30.0583 | 77550.5 | 1019960
15 | 15 | Грунтовка |  | м2 | 2580 | 65.275 | 168409.5 | 35.725 | 92170.5 | 260580
16 | 16 | Шпаклевка цементная |  | м2 | 2580 | 812.5 | 2096250 | 254.9917 | 657878.5 | 2754128.5
17 | 17 | Грунтовка |  | м2 | 2580 | 65.275 | 168409.5 | 35.725 | 92170.5 | 260580
18 | 18 | Акриловая краска в 2 слоя |  | м2 | 2580 | 297.225 | 766840.5 | 378.1 | 975498 | 1742338.5
19 | 19 | Отделка плит покрытия в состав по типу стен:
20 | 20 | Зачистка поверхности |  | м2 | 5380 | 365.275 | 1965179.5 | 30.0583 | 161713.8333 | 2126893.3333
21 | 21 | Грунтовка |  | м2 | 5380 | 65.275 | 351179.5 | 35.725 | 192200.5 | 543380
22 | 22 | Шпаклевка цементная |  | м2 | 5380 | 812.5 | 4371250 | 254.9917 | 1371855.1667 | 5743105.1667
23 | 23 | Грунтовка |  | м2 | 5380 | 65.275 | 351179.5 | 35.725 | 192200.5 | 543380
24 | 24 | Акриловая краска в 2 слоя |  | м2 | 5380 | 297.225 | 1599070.5 | 378.1 | 2034178 | 3633248.5
|  | Итого без НДС 20% | [7 empty] | 24583164.7435
|  | НДС 20% | [7 empty] | 4916632.9487
|  | Итого с НДС 20% | [7 empty] | 29499797.6922
| Сдал: | Генеральный директор |  |  | ______________________ |  | С.А. Ажнов
|  | (должность) |  |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи)
| Принял: | Генеральный директор |  |  | ______________________ |  | Е.А. Бусел
|  | (должность) |  |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи)

## кс-6а (hidden)
Приложение № 1.1
к Договору строительного субподряда № МВМ/19-07-СП4 от 21 ноября 2023 г.
Ведомость и стоимость Строительно-монтажных работ
ОБЪЕКТ: ЦЕХ № 8, РАСПОЛОЖЕННЫЙ ПО АДРЕСУ: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. МЫТИЩИ, УЛ. КОЛОНЦОВА, 4. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
№ | Наименовение | Ед.изм | Кол-во | Стоимость работ, руб. без НДС |  |  |  | Стоимость материалов, руб. без НДС |  |  |  | Итого, руб с НДС | Итого, руб. без НДС | Примечание | кс3№1 | кс3№2 | кс3№3 | кс3№ | кс3№ | остаток
|  |  |  | за ед. с НДС | за ед. | итого с НДС | итого | за ед. с НДС | за ед. | итого с НДС | итого
| 130-23-АС2 | [10 empty] | 32041333.8
1 | Отделка стен в составе:
2 | Зачистка поверхности | м2 | 1740 | 438.33 | 365.275 | 762694.2 | 635578.5 | 36.07 | 30.0583 | 62761.8 | 52301.5 | 825456 | 687880 |  | 1740 |  |  |  |  | 0
3 | Грунтовка | м2 | 1740 | 78.33 | 65.275 | 136294.2 | 113578.5 | 42.87 | 35.725 | 74593.8 | 62161.5 | 210888 | 175740 |  | 1740 |  |  |  |  | 0
4 | Шпаклевка цементная | м2 | 1740 | 975 | 812.5 | 1696500 | 1413750 | 305.99 | 254.9917 | 532422.6 | 443685.5 | 2228922.6 | 1857435.5 |  | 1740 |  |  |  |  | 0
5 | Грунтовка | м2 | 1740 | 78.33 | 65.275 | 136294.2 | 113578.5 | 42.87 | 35.725 | 74593.8 | 62161.5 | 210888 | 175740 |  | 1740 |  |  |  |  | 0
6 | Акриловая краска в 2 слоя | м2 | 1740 | 356.67 | 297.225 | 620605.8 | 517171.5 | 453.72 | 378.1 | 789472.8 | 657894 | 1410078.6 | 1175065.5 |  | 1740 |  |  |  |  | 0
7 | Отделка колонн в состав по типу стен: | [18 empty] | 0
8 | Зачистка поверхности | м2 | 806.89 | 438.33 | 365.275 | 353684.0937 | 294736.7447 | 36.07 | 30.0583 | 29104.5223 | 24253.7686 | 382788.616 | 318990.5133 |  | 806.89 |  |  |  |  | 0
9 | Грунтовка | м2 | 806.89 | 78.33 | 65.275 | 63203.6937 | 52669.7448 | 42.87 | 35.725 | 34591.3743 | 28826.1453 | 97795.068 | 81495.89 |  | 806.89 |  |  |  |  | 0
10 | Шпаклевка цементная | м2 | 806.89 | 975 | 812.5 | 786717.75 | 655598.125 | 305.99 | 254.9917 | 246900.2711 | 205750.2259 | 1033618.0211 | 861348.3509 |  | 806.89 |  |  |  |  | 0
11 | Грунтовка | м2 | 762 | 78.33 | 65.275 | 59687.46 | 49739.55 | 42.87 | 35.725 | 32666.94 | 27222.45 | 92354.4 | 76962 |  | 762 |  |  |  |  | 0
12 | Акриловая краска в 2 слоя | м2 | 806.89 | 356.67 | 297.225 | 287793.4563 | 239827.8803 | 453.72 | 378.1 | 366102.1308 | 305085.109 | 653895.5871 | 544912.9892 |  | 806.89 |  |  |  |  | 0
13 | Отделка ферм в состав по типу стен: | [18 empty] | 0
14 | Зачистка поверхности | м2 | 2580 | 438.33 | 365.275 | 1130891.4 | 942409.5 | 36.07 | 30.0583 | 93060.6 | 77550.5 | 1223952 | 1019960 |  | 2580 |  |  |  |  | 0
15 | Грунтовка | м2 | 2580 | 78.33 | 65.275 | 202091.4 | 168409.5 | 42.87 | 35.725 | 110604.6 | 92170.5 | 312696 | 260580 |  | 2580 |  |  |  |  | 0
16 | Шпаклевка цементная | м2 | 2580 | 975 | 812.5 | 2515500 | 2096250 | 305.99 | 254.9917 | 789454.2 | 657878.5 | 3304954.2 | 2754128.5 |  | 2580 |  |  |  |  | 0
17 | Грунтовка | м2 | 2580 | 78.33 | 65.275 | 202091.4 | 168409.5 | 42.87 | 35.725 | 110604.6 | 92170.5 | 312696 | 260580 |  | 2580 |  |  |  |  | 0
18 | Акриловая краска в 2 слоя | м2 | 2580 | 356.67 | 297.225 | 920208.6 | 766840.5 | 453.72 | 378.1 | 1170597.6 | 975498 | 2090806.2 | 1742338.5 |  | 2580 |  |  |  |  | 0
19 | Отделка плит покрытия в состав по типу стен: | [18 empty] | 0
20 | Зачистка поверхности | м2 | 6283.11 | 438.33 | 365.275 | 2754075.6063 | 2295063.0052 | 36.07 | 30.0583 | 226631.7777 | 188859.8147 | 2980707.384 | 2483922.82 |  | 5380 | 600 | 303.11 |  |  | -3.4106e-13
21 | Грунтовка | м2 | 6283.11 | 78.33 | 65.275 | 492156.0063 | 410130.0052 | 42.87 | 35.725 | 269356.9257 | 224464.1047 | 761512.932 | 634594.11 |  | 5380 | 600 | 303.11 |  |  | -3.4106e-13
22 | Шпаклевка цементная | м2 | 6283.11 | 975 | 812.5 | 6126032.25 | 5105026.875 | 305.99 | 254.9917 | 1922568.8289 | 1602140.6908 | 8048601.0789 | 6707167.5658 |  | 5380 | 600 | 303.11 |  |  | -3.4106e-13
23 | Грунтовка | м2 | 6328 | 78.33 | 65.275 | 495672.24 | 413060.2 | 42.87 | 35.725 | 271281.36 | 226067.8 | 766953.6 | 639128 |  | 5380 | 600 | 348 |  |  | 0
24 | Акриловая краска в 2 слоя | м2 | 6283.11 | 356.67 | 297.225 | 2240996.8437 | 1867497.3698 | 453.72 | 378.1 | 2850772.6692 | 2375643.891 | 5091769.5129 | 4243141.2607 |  | 5380 | 600 | 303.11 |  |  | -3.4106e-13
25 | Окраска колонн сборочного и сварочного пролетов, окраска кран-балок | [18 empty] | 0
26 | Обеспыливание поверхности (продувка) колонн | м2 | 2120 | 2120 | 50 |  | 106000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 106000 | [6 empty] | 2120 | 106000
27 | Грунтовка | м2 | 2120 | 2120 | 75 |  | 159000 |  | 35.73 |  | 75747.6 | 0 | 234747.6 |  |  |  | 425 | 400 |  | 1295 | 143395.35
28 | Акриловая краска в 2 слоя(цвет оранжевый) | м2 | 2120 | 2120 | 297.23 |  | 630127.6 |  | 627.5 |  | 1330300 | 0 | 1960427.6 |  |  |  | 425 | 400 |  | 1295 | 1197525.35
34 | Окраска кран баллок | [18 empty] | 0
35 | Обеспыливание поверхности (продувка) | м2 | 410 | 294 | 62.2208 |  | 25510.528 |  | 0 |  | 0 | 0 | 25510.528 |  |  |  | 410 |  |  | 0
36 | Окрашивание эмалью в 2 слоя (цвет оранжевый) | м2 | 410 | 294 | 297.23 |  | 121864.3 |  | 707.6301 |  | 290128.3615 | 0 | 411992.6615 |  |  |  | 410 |  |  | 0
[21 empty] | 1446920.7 | 1736304.84
| ИТОГО стоимость без НДС 20% | [10 empty] | 32041333.8 | 29439789.8895
| НДС 20% | [11 empty] | 5887957.9779
| ИТОГО стоимость с учетом НДС 20% | [11 empty] | 35327747.8674
| Подрядчик: | [11 empty] | Субподрядчик:
| ООО «ШЕЛЛРОКК» | [11 empty] | ООО «Центрис»
| Генеральный директор | [11 empty] | Генеральный директор
| ______________/ Е.А. Бусел / | [11 empty] | ______________/ С.А. Ажнов /
| м.п. | [11 empty] | м.п.